| «Согласовано» Директор СП «СЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» ____________________Н.В. Булах | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» _____________________ С.В. Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединение потребителей к электрической сети АО "ДРСК"

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

- Основание для выполнения работ

1)   Инвестиционная программа АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» на 2016 год;

2)   Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

-  №9/ХЭС от 13.01.2016г.   Заявитель - ООО «Агрокомплекс «Восток»». т/у № ТПр4140/15. Максимальная мощность – 1200 кВт. Наименование объекта «Тепличный комбинат». Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 84. Статус потребителя – в счет  оплаты за технологическое присоединение.

-  №1824/ХЭС от 18.06.2015. Заявитель ОАО «Оборонэнерго», т/у № ТПр1366/15. Максимальная мощность -540,9кВт. Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. Объект «Здание для размещения комплекса технических средств и подготовки авиационного персонала на аэродроме «Дземги». Статус потребителя – в счет  оплаты за технологическое присоединение.

- Объем выполняемых работ

2.1. Наименование работ:

- Строительство новой двухтрансформаторной КТПНу 1600/6/0,4.

- Реконструкция КЛ-6 кВ (инв.№НВ005719) от точки муфтирования (ф.4 ЦРП-12)  до КТПНу

- Реконструкция КЛ-6 кВ (инв.№НВ005720) от точки муфтирования (ф.7 НПЗ-35)  до КТПНу

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ:

    - Строительство новой двухтрансформаторной КТПН 1600/6/0,4.

- Уборка территории от строительного мусора – 70 м2;

- Произвести монтаж контура заземления под 2КТПН с проведением замеров и предоставлением протокола испытаний;

- Устройство подготовки под фундамент уплотненным песко-гравием – 30 м3.;

- Укладка дорожных плит 1П60.18 – 7 шт.,

- Установить проходную 2КТПН, согласно приложенного опросного листа;

- Выполнить пуско-наладочные работы;

- Демонтаж оборудования и металлоконструкций ЦРП-18 (инв. № НВ006019; НВ029454, НВ029455, НВ029456, НВ029457, НВ029458).

Питание КТПНу выполняется от ПС 35/6кВ «НПЗ» ф-7. Резервное питание выполняется от ПС 110/35/6кВ «Т» ф.29.

2КТПН приобретает подрядчик в соответствии с техническими характеристиками указанными в опросном листе (Приложение №1).

Получить разрешение в Ростехнадзоре на ввод в эксплуатацию 2КТПН.

2.2.2 Реконструкция КЛ-6 кВ (инв.№НВ005719) от точки муфтирования (ф.4 ЦРП-12)  до 2КТПН

- Прокладка кабеля АСБ 3х240 от точки муфтирования существующей КЛ ф.4 ЦРП-12 (инв.№НВ005719) до КТПНу - 15м, из них: 6 м. - прокладка кабеля в траншее, 2 м. в гофрированной трубе, 7 м. в КТПНу.

- Монтаж концевой кабельной муфты КНТп-10 3х150/240 - 1шт

- Монтаж соединительной кабельной муфты СТп-10 3х150/240 -1шт

2.2.3. Реконструкция КЛ-6 кВ (инв.№НВ005720) от точки муфтирования (ф.7 НПЗ-35)  до 2КТПН

- Прокладка кабеля АСБ 3х240 от точки муфтирования существующей КЛ ф.7 НПЗ-35 (инв.№НВ005720) до КТПНу - 15м, из них: 6 м. - прокладка кабеля в земле, 2 м. – в гофрированной трубе, 7 м. - в 2КТПН.

- Монтаж кабельной муфты КНТп-10 3х150/240 - 1шт

- Монтаж соединительной муфты СТп-10 3х150/240 -1шт

- Требования к выполнению работ

  - «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на «Лесосклад» СП «СЭС», расположенный по адресу Северное шоссе, 59:

- РУ - 10 кВ ЦРП-18;

- РУ – 0,4 кВ ЦРП-18;

- Металлоконструкции площадки обслуживания ЦРП-18;

- Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 – 2 шт.

Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, представителей технического  (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Хабаровского края.

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТР М-016-2001 (с изменениями 2003 г.).

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

- Требования к Участнику конкурса (Подрядчику)

4.1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке) и иметь в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 в наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства (либо иные, определенные законодательством РФ разрешительные документы на выполнение видов деятельности), в том числе:

- Строительно-монтажные работы:

- 20.2. Устройство сетей электроснабжением до 35 кВ включительно.

- 20.5. Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

- 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

4.2. Подрядчик должен иметь за последние 3 (три) года не менее трех завершенных проектов (договоров) аналогичного типа по структуре и составу выполнения работ.

4.3. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе необходимыми профессиональными знаниями и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственно-технологические,  квалифицированными кадровыми ресурсами), обладать управленческой компетентностью и репутацией.

4.4. Иметь в собственности либо на других законных основаниях и в необходимом количестве специальную и вспомогательную технику,  технологическую оснастку, средства механизации строительства и инструменты.

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов:

| № П/П | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | ед. | 2 |  |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | ед. | 1 |  |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |  |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого | ед. | 5 |  |

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельства о регистрации транспортного средства, договоры аренды.

4.5. Подрядчик должен иметь в наличии аккредитованную электротехническую лабораторию. Необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации электролаборатории  в органах Ростехнадзора. В случае отсутствия аккредитованной электротехнической лаборатории, Подрядчик вправе привлечь субподрядную организацию с учетом выполнения требований, установленных в закупочной документации.

4.6. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

4.7. Подрядчик не должен иметь убытки за последний финансовый год и квартал.

4.8. Подрядчик не должен иметь рекламаций вследствие неисполнения договорных обязательств перед Заказчиком и отрицательных отзывов и рекламаций от сторонних Заказчиков (предоставить положительные отзывы о работе компании).

4.9. Требования к персоналу Подрядчика

4.9.1. Персонал должен быть обучен технологии выполнения строительно-монтажных и специальных работ и иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения на выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности;

4.9.2. Подрядчик должен иметь достаточное, для исполнения договора, количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке  о кадровых ресурсах и подтверждается документально), в том числе:

| №п/п | Должность | Чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) | 1 |
| 2 | Машинист | 2 |
| 3 | Рабочие | 3 |
|  | ИТОГО: | 6 |

4.9.3. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении).

4.9.4. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

4.9.5. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожа-ротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов         ПБ 10-382-00.

4.10. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

- Требования к выполнению сметных расчетов

5.1. Предоставить отдельный сметный расчет для каждого объекта основных средств (согласно п. 2.2. ТЗ).

5.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

-  «Порядок определения стоимости проектных работ»;

-  «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

- «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

-  «Порядок определения стоимости СМР»

  - Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Хабаровского края (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

- в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Управление по ценообразованию в строительстве Министерства строительства Хабаровского края).

Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

5.4. Сметную документацию, согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»,  выполнить в текущем уровне цен, сложившемся к моменту составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Хабаровский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов).

5.5. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004 5.6.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.7. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.8. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3 %.

- Материально-техническое обеспечение

6.1. Все материальные ресурсы необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

6.2. При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

6.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

6.4. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

6.5. Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

6.6. Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

- Сроки выполнения работ

7.1. Начало выполнения работ - с момента заключения договора

7.2. СМР выполнить в соответствии с графиком выполнения работ:

Таблица-1 – График выполнения работ

| Наименование этапа работ | Срок окончания работ по этапу |
| --- | --- |
| Заключение договора на поставку 2КТПН, согласно опросного листа | 20.08.2016 г. |
| Поставка 2КТПН на площадку строительства в г. Комсомольск-на-Амуре | 01.11.2016 г. |
| Сдача готового объекта строительства | 20.12.2016 |

  - Окончание выполнения работ – 20.12.2016 г.

- Гарантии исполнителя

8.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

- Приемка выполнения работ

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

9.2. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

9.3. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

9.4. Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

- Контактные лица и телефоны

Директор филиала  АО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Булах Николай Васильевич тел.: (4217) 54-12-37;

Главный инженер филиала АО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Рукшин Михаил Геннадьевич тел.: (4217) 54-11-99;

Начальник службы управления инвестициями филиала «ХЭС» АО «ДРСК», Назаренко Виктор Александрович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник Комсомольского РЭС СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК»  «ХЭС», Головкин Борис Владимирович (4217)54-17-48.

Директор СП «СЭС»                                                             Н.В. Булах

Исп. Чердынцева Юлия Геннадьевна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru