## Лист1
Наименование закупаемой продукции | Номер лота | Планируемая цена лота (руб. БЕЗ учета НДС) | Планируемая цена лота (руб. с учетом НДС) | Дата официального объявления о начале процедур (дд.мм.гггг) | Планируемый способ закупки | Структурное подразделение - организатор закупки | Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг |  | Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг |  | Примечание | №, дата заявки на предоставление в ОАО "ДРСК" ТЗ | № публикаций на ЭТП | Комментарий
[7 empty] | дата (дд.мм.гггг) | год | дата (дд.мм.гггг) | год
Раздел 2.2.1 Закупка услуг под программу технического перевооружения и реконструкции
Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Набережная, филиал "АЭС" | 164.1 | 34 837 585,92 37 505 000,00 | 41108351.39 | 2015-11-02 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2017-07-30 | 2017 | Протокол ЗК 2го уровня от 24.11.2015 №33-2016-ИПС об уменьшении план.ст-ти | заявка № 571 от 19.11.2015 |  | ТЗ на корректировке у Клещева
Реконструкция ВЛ 35 кВ Бурейск-Родионовка, филиал "АЭС" | 165.1 | 17 123 168,76 18 569 000,00 | 20205339.14 | 2015-11-09 | ОЗП | ДРСК | 2016-02-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка № 551 от 19.11.2015
Реконструкция ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт, филиал "АЭС" | 166.1 | 68700000 | 81066000 | 2015-10-05 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2017-12-31 | 2017 |  | заявка №532 от 19.10.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Великокнязевка, филиал "АЭС" | 168.1 | 15625354 | 18437917.72 | 2015-10-19 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №504 от 12.10.2015 | №580493 с 19.11.2015 по 30.11.2015 до 11-00 мест.врем. Вскр 01.12.2015 Секр Коврижкина. | Итоги 25.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка, филиал "АЭС" | 169.1 | 13694703 | 16159749.54 | 2015-10-01 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №538 от 22.10.2015 | №580507 с 19.11.2015 по 03.12.2015 до 14-00 мест.врем. вскр 04.12.2015 секр Коврижкина | Итоги 25.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка, филиал "АЭС" | 170.1 | 9860315 | 11635171.7 | 2015-10-08 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №537 от 22.10.2015 | №579120 с 17.11.2015 по 30.11.2015 до 10-00 мест.врем. вскр 01.12.2015 секр Коврижкина | итоги 31.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ г. Белогорск, филиал "АЭС" | 171.1 | 15000000 | 17700000 | 2015-10-15 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №536 от 22.10.2015 | №580503 с 19.11.2015 по 03.12.2015 до 09-00 мест.врем. вскр 04.12.2015 секр Коврижкина | итоги 25.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного, филиал "АЭС" | 172.1 | 26594907 | 31381990.26 | 2015-10-02 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-11-30 | 2016 |  | заявка № 530 от 16.10.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановска, филиал "АЭС" | 173.1 | 13316207 | 15713124.26 | 2015-11-09 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-11-30 | 2016 |  | заявка №533 от 19.10.2015 | №580518 с 19.11.2015 по 04.12.2015 до 14-00 мест.врем. вскр 07.12.2015 секр Коврижкина | итоги 25.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ пгт. Серышево, филиал "АЭС" | 174.1 | 16263194 | 19190568.92 | 2015-11-16 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-02 | 2016 | 2016-11-30 | 2016 |  | заявка №560 от 02.11.2015 |  | 26.11.2015 ТЗ обещают объявить
ПИР Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного, филиал "АЭС" | 175.1 | 1867434.67 | 2203572.9106 | 2015-10-02 | ОЗП |  | 2016-04-01 | 2016 | 2016-11-30 | 2016 |  | заявка № 501 от 07.10.2015 | №579490 с 17.11.2015 по 30.11.2015 до 15-00 мест врем, вскр 01.12.2015 секр.Коврижкина | итоги 30.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ. Магдагачинского района , филиал "АЭС" | 177.1 | 10825479 | 12774065.22 | 2015-11-04 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №520 от 15.10.2015 | №580505 с 19.11.2015 по 03.12.2015 до 10-00 мест.врем. Вскр 04.12.2015 Секр. Коврижкина. | Итоги 25.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ. Сковородинского района, филиал "АЭС" | 178.1 | 9447157 | 11147645.26 | 2015-11-11 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №515 от 14.10.2015 | №579496 с 17.11.2015 по 01.12.2015 до 15-00 мест врем, вскр 02.12.2015 секр. Коврижкина | итоги 30.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция распредсетей 0,4/10 кВ г.Зеи и Зейского района, филиал "АЭС" | 179.1 | 9887799 | 11667602.82 | 2015-11-18 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №570 от 19.11.2015 |  | Клещев согласовывает ТФУ по договору в ИА
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ кВ п.Новобурейский, филиал "АЭС" | 180.1 | 19840186 | 23411419.48 | 2015-11-03 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №545 от 29.10.2015 | №580515 с 19.11.2015 по 04.12.2015 до 15-00 мест.врем. Вскр 07.12.2015 Секр. Коврижкина. | Итоги 30.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка, Восточное филиал "АЭС" | 181.1 | 21 570 425,72 22 410 000,00 | 25453102.35 | 2015-11-10 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 | Протокол ЗК 2го уровня от 24.11.2015 №33-2016-ИПС об уменьшении план.ст-ти | заявка №552 от 19.11.2015 |  | ТЗ на корректировке у Клещева
Реконструкция ВЛ 6-0,4 кВ пгт. Прогресс, филиал "АЭС" | 182.1 | 31061466 | 36652529.88 | 2015-10-15 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка№543 от 26.10.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция ВЛ 6-0,4 кВ г.Райчихинск, филиал "АЭС" | 183.1 | 25749968 | 30384962.24 | 2015-10-22 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №531 от 16.10.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция сетей 10/0,4 кВ (сертификация, реконструкция перегруженных фидеров 10-0,4 кВ), филиал "АЭС" | 184.1 | 20974179 | 24749531.22 | 2015-11-02 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  | заявка №562 от 03.11.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция ПС 110 кВ Центральная, филиал "АЭС" | 185.1 | 24379755 | 28768110.9 | 2015-10-23 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-12-31 | 2016 |  |  |  | не сдано в сектор закупок
Реконструкция ПС 110 кВ Портовая, филиал "АЭС" | 186.1 | 6876297 | 8114030.46 | 2015-12-01 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-09-30 | 2016 |  |  |  | не сдано в сектор закупок
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Серышево, филиал "АЭС" | 187.1 | 22777318.75 | 26877236.125 | 2015-10-09 | ООК | РАО ЭС Востока | 2016-04-01 | 2016 | 2016-11-30 | 2016 |  | заявка №541 от 26.10.2015 |  | ТЗ возвращено РАО на серьезную корректировку
Реконструкция ПС 35/10 кВ Южная, филиал "АЭС" | 188.1 | 18143157 | 21408925.26 | 2015-10-16 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-09-30 | 2016 |  | заявка №542 от 26.10.2015 | №580510 с 19.11.2015 по 04.12.2015 до 10-00 мест.врем. Вскр 07.12.2015 Секр. Коврижкина. | Итоги 30.12.2015 | итог указан без учета сроков заключения договора
Модернизация систем учета электроэнергии (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиале АО "ДРСК" "Амурские ЭС") | 189.1 | 87748384.97 | 103543094.2646 | 2015-12-10 | ООК | Сторонние организаторы | 2016-04-01 | 2016 | 2018-11-30 | 2018
Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП 6), филала "АЭС" | 190.1 | 1336500 | 1577070 | 2015-12-01 | ОЗП | ДРСК | 2016-02-01 | 2016 | 2016-10-30 | 2016 |  | заявка №578 от 25.11.2015
Оснащение ПС Овсянка, ПС Узловая оборудованием телемеханики "Знак+", филиал "АЭС" | 191.1 | 4000000 | 4720000 | 2015-12-01 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-01 | 2016 | 2016-06-30 | 2016
Оснащение ДП Серышевского, Архаринского РЭС диспетчерским щитом, филиал "АЭС" | 192.1 | 10000000 | 11800000 | 2015-12-10 | ОЗП | ДРСК | 2016-10-01 | 2016 | 2016-12-20 | 2016
Организация ВОЛС до мастерских участков, филиал "АЭС" | 193.1 | 1030000 | 1215400 | 2015-12-01 | ОЗП | ДРСК | 2016-03-01 | 2016 | 2016-06-30 | 2016
ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ Базовая, филиал "АЭС" | 196.1 | 800000 | 944000 | 2015-12-11 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-11 | 2016 | 2016-11-30 | 2016
ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Михайловка, филиал "АЭС" | 197.1 | 3800000 | 4484000 | 2015-12-14 | ОЗП | ДРСК | 2016-04-02 | 2016 | 2016-12-31 | 2016
Создание систем РЗА, ПА и связи для обеспечения выдачи мощности по объекту (Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ), филиал "АЭС" | 198.1 | 30586000 | 36091480 | 2015-11-18 | ООК | ДРСК | 2016-01-20 | 2016 | 2016-08-01 | 2016

## Лист2
Наименование закупаемой продукции | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения |  | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Номер лота | Источник финансирования | Планируемая цена лота (руб. БЕЗ учета НДС) | Планируемая цена лота (руб. с учетом НДС) | Дата официального объявления о начале процедур (дд.мм.гггг) | Планируемый способ закупки | Отношение к участию субъектов малого и среднего предпринимательства (при закупке только для субъектов малого и среднего предпринимательства указать МСП, при планировании привлечения в качестве субподрядчиков субъектов малого и среднего предпринимательства указать СубМСП) | Использование электронной торговой площадки (да/нет) | Структурное подразделение - организатор закупки | Код по ОКВЭД 2 | Код по ОКПД 2 | Конкурсная комиссия организатора (1 или 2 уровень, специальная комиссия) | Подразделение ОАО РАО Энергетические системы Востока - куратор закупки | Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг |  | Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг |  | Участники процедуры (указываются все потенциальные участники процедуры, для открытых процедур указываются особо значимые участники) | Строка и раздел бизнес-плана и/или программы развития | Планируемая сумма освоения - затраты, на основании планируемого выполнения работ, оказания услуг, поставки товара в соответствующем году: | [9 empty] | Планируемая сумма финансирования | [9 empty] | Примечание | Куратор (Фамилия И.О.) | Технический куратор (Фамилия И.О.)
[26 empty] | Планируемая сумма освоения в планируемом году, руб. |  | Планируемая сумма освоения в году следующем за планируемым, руб. |  | Планируемая сумма освоения в ... году, руб. |  | Планируемая сумма освоения в ... году, руб. |  | Планируемая сумма освоения в ... году, руб. |  | Планируемая сумма финансирования в планируемом году, руб. |  | Планируемая сумма финансирования в году следующем за планируемым, руб. |  | Планируемая сумма финансирования в ... году, руб. |  | Планируемая сумма финансирования в ... году, руб. |  | Планируемая сумма финансирования в ... году, руб.
|  |  | Код по ОКЕИ | Наименование | Код по ОКАТО | Наименование | [13 empty] | дата (дд.мм.гггг) | год | дата (дд.мм.гггг) | год |  |  | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Раздел 2.1.1. Закупка услуг под программу капитальное строительство
Разработка проектно-сметной документации для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям 10/0,4 кВ для СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские Электрические сети» | Определяются ТЗ | 1 | 876 | Условная единица | 10000000000 | Амурская обл. |  | 2.1.2 амортизация | 246234.16 | 290556.3088 | 2017-10-20 | ОЗЦ |  | да | ДРСК | 71.12.1 | 71.12.13.000 | 1 уровень КК | Дирекция техперевооружения и реконструкции | 2017-12-01 | 2017 | 2017-12-30 | 2017 | ООО «АСЭСС» ООО «Амурская проектная мастерская» ООО «ЭК Светотехника» | БП Табл. 8 Инвестиции-программа, стр. 1.2. Новое строительство и расширение действующих предприятий | 246234.16 | 290556.3088 | [8 empty] | 246234.16 | 290556.3088 | [9 empty] | Майоров А.А. | Соловьева И.Н.