ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Оформление правоудостоверяющих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами движимого/недвижимого имущества для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории филиала ЭС ЕАО**

1. **Заказчик:**

АО «ДРСК», в лице филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

1. **Основание для выполнения работ:**
   1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2018 г.
   2. Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК».
2. **Общие сведения:**
   1. Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.**,** в рамках которого необходимо выполнить оформление правоудостоверяющих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами движимого/недвижимого имущества для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории филиала ЭС ЕАО (далее – подрядные работы).
3. **Основные положения:**
   1. Планируемый объём выполняемых работ составляет **7 000 000,00 рублей без учета НДС** на весь срок действия договора. На сумму планируемого объема выполняемых работ, необходимо оформить **500 объектов технологического присоединения**. Общая стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями в соответствии с условиями договора.
   2. Превышение стоимости работ, заявленной Участником (Подрядчиком) на этапе закупочных процедур, в оформляемых дополнительных соглашениях не допустимо.
   3. Вид, состав, объем, этапы и сроки выполняемых работ, определяются Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объектам строительства, объединенными по территориальному признаку, и оформляются дополнительными соглашениями к договору.
   4. Ценовым критерием выявления победителя в открытом запросе предложений на выполнение работ является наименьшая суммарная стоимость одной единицы, согласно Приложений № 1.1 – 1.6 к Техническому заданию.
4. **Перечень видов выполнения работ по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами движимого/недвижимого имущества для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:**
   1. **Расположенные на землях и земельных участках, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, на которые не требуется получение разрешения на строительство:**
      1. Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.
      2. Изготовление схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
      3. Согласование схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, предусмотренной п.п. 5.1.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии).
      4. Подача заявления в орган местного самоуправления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в соответствии с постановлением Правительства ЕАО № 347-пп от 05.08.2015.
      5. Закрепление границ земель иличасти земельного участка на местности (вынос в натуру).
   2. **Расположенные на земельных участках государственной и муниципальной собственности, находящиеся в пользовании третьих лиц:**
      1. Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.
      2. Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.
      3. Согласование схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной п.п. 5.2.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии).
      4. Направление обращения с соглашением об установлении сервитута, полученного у Заказчика пользователю земельного участка с предложением об установлении сервитута.
      5. Обеспечение получение согласия в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие, государственное или муниципальное учреждение, являющееся землепользователем либо арендатором земельного участка (в случае, предусмотренном статьей 39.24.Земельного кодекса РФ).
      6. Получение подписанного землепользователем либо арендатором земельного участка соглашения об установлении сервитута и передача его Заказчику.
      7. Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру) (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка).
   3. **Расположенные на земельных участках, находящимися в частной собственности:**
      1. Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.
      2. Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.
      3. Согласование схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной п.п. 5.3.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии).
      4. Направление обращения с соглашением об установлении сервитута, полученного у Заказчика собственнику земельного участка с предложением об установлении сервитута.
      5. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об учете части земельного участка (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка).
      6. Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка.
      7. Получение подписанного собственником земельного участка соглашения об установлении частного сервитута и передача его Заказчику.
      8. Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру) (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка).
   4. **Расположенные на землях и земельных участках, находящиеся в государственной и муниципальной собственности:** 
      1. Получение сведений из ЕГРН в виде кадастрового плана территории.
      2. Изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для объектов, не относящихся к объектам федерального, регионального, местного значения.
      3. Согласование схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии).
      4. Обращение в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
      5. Получение решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
      6. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об образовании земельного участка на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
      7. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка и получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
      8. Обращение в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства (размещения) объекта.
      9. Получение договора аренды земельного участка.
      10. Закрепление границ земельного участка на местности (вынос в натуру).
   5. **Расположенные на землях лесного фонда.** 
      1. Изготовление Подрядчиком проектной документации лесного участка.
      2. Согласование проектной документации лесного участка с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии).
      3. Обеспечение утверждения проектной документации лесного участка уполномоченным органом государственной власти.
      4. Подача заявления в уполномоченный орган государственной власти о предварительном согласовании предоставления лесного участка.
      5. Получение решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка.
      6. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об образовании земельного участка на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
      7. Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет лесного участка и получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
      8. Направление заявления в уполномоченный орган государственной власти о заключении договора аренды лесного участка.
      9. Получение договора аренды лесного участка.
      10. Закрепление границ земельного участка на местности (вынос в натуру).
      11. Подготовка проекта освоения лесов.
      12. Обеспечение утверждения проекта освоения лесов уполномоченным органом государственной власти.
5. **Перечень работ, необходимых для оформления технического плана объектов недвижимости ЭСХ.**
   1. Изготовление технического плана линейного объекта (ВЛ-110/35/10/6/0,4 кВ).
   2. Изготовление технического плана площадного объекта (здание, помещение, ТП, ПС).

1. **Требования к участнику закупки:**
   1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрированным в установленном порядке, обязательное наличие специальных разрешений (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в случаях, предусмотренных законом) (ст.49 Гражданского кодекса РФ).
   2. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов: геодезическое оборудование (спутниковая GPS-ГЛОНАСС аппаратура, электронные нивелиры) программное обеспечение, в объеме достаточном для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, транспортные средства.
   3. Наличие у Участника в штате кадастрового инженера (не менее 2 (двух), специалиста на осуществление геодезических работ, заключившего с ними трудовые договоры, с обязательным предоставлением документов подтверждающих требуемую квалификацию.

Кадастровый инженер, обязан быть членом СРО кадастровых инженеров. В качестве подтверждения членства кадастрового инженера в СРО, Участник обязан предоставить выписку из реестра членов СРО (либо действующее на период выполнения работ свидетельство СРО), полис страхования (Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (в последней редакции).

* 1. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.
  2. Участники обязаны предоставить копии документов, подтверждающих проверку (калибровку) технических средств и оборудования в соответствии с Федеральным

законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в посл. ред.), право их владения.

1. **Сроки выполнения работ:**

Начало работ определяется – **с момента заключения договора**.

Окончание работ – **31.12.2018г.**

1. **При выполнении работ руководствоваться:**
   1. Земельным кодексом Российской Федерации.
   2. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
   3. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
   4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
   5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ № 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994).
   6. Приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».
   7. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».
   8. Постановлением Правительства ЕАО от 05.08.2015 № 347-пп «Об утверждении порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Еврейской автономной области без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
2. **Приемка выполненных работ и их оплата:**
   1. По окончании работ Заказчику предоставляются материалы в сроки, в объеме, предусмотренном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (несколькими присоединениями), объекту строительства, а также акт приема-передачи, счет-фактуру и счет на оплату.
   2. Документация, полученная в результате проведенных Подрядчиком работ, передается Заказчику в бумажном и электронном виде, в количестве, определенном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (несколькими присоединениями), объекту строительства.
   3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.
   4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.
3. **Гарантийные обязательства:**

Гарантия Подрядчика на качество всех выполненных работ по настоящему Техническому заданию составляет **60 месяцев** со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

**Приложение:**

* 1. Перечень стоимости работ, необходимых для выполняемых работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, находящиеся в

государственной и муниципальной собственности, под объектами техприсоединения, на которые не требуется получение разрешения на строительство.

* 1. Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки, расположенные на земельных участках государственной и муниципальной собственности, находящиеся в пользовании третьих лиц.
  2. Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки, расположенные на земельных участках, находящиеся в частной собственности.
  3. Перечень стоимости работ, по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные на землях и земельных участках, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
  4. Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки, расположенные на землях лесного фонда.
  5. Перечень стоимости работ, необходимых для оформления технического плана объектов недвижимости ЭСХ.

Приложение № 1.1 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, необходимых для выполняемых работ по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки находящимися в государственной и муниципальной собственности под объектами техприсоединения, на которые не требуется получение разрешения на строительство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Согласование схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, предусмотренной п.п. 5.1.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Подача заявления в орган местного самоуправления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков в соответствии с постановлением Правительства ЕАО № 347-пп от 05.08.2015. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Закрепление границ земель иличасти земельного участка на местности (вынос в натуру). | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки,** **расположенными на земельных участках государственной и муниципальной собственности, находящимися в пользовании третьих лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Согласование схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной п.п. 5.2.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Направление обращения с соглашением об установлении сервитута, полученного у Заказчика пользователю земельного участка с предложением об установлении сервитута. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение получение согласия в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие, государственное или муниципальное учреждение, являющееся землепользователем либо арендатором земельного участка (в случае, предусмотренном статьей 39.24.Земельного кодекса РФ). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Получение подписанного землепользователем либо арендатором земельного участка соглашения об установлении сервитута и передача его Заказчику. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру) (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка). | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки,** **расположенными на земельных участках, находящимися в частной собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Согласование схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной п.п. 5.3.2. настоящего технического задания, с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Направление обращения с соглашением об установлении сервитута, полученного у Заказчика собственнику земельного участка с предложением об установлении сервитута. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об учете части земельного участка (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Получение подписанного собственником земельного участка соглашения об установлении частного сервитута и передача его Заказчику. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Закрепление границ сервитута на местности (вынос в натуру) (в случае установления границ сервитута на часть земельного участка). | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенными на землях и земельных участках, находящимися в государственной и муниципальной собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Получение сведений из ЕГРН в виде кадастрового плана территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории для объектов, не относящихся к объектам федерального, регионального, местного значения. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Согласование схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Обращение в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Получение решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об образовании земельного участка на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка и получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Обращение в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства (размещения) объекта. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Получение договора аренды земельного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Закрепление границ земельного участка на местности (вынос в натуру). | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.5 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, необходимых для оформления документов о правах на земельные участки,** **расположенными на землях лесного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Изготовление Подрядчиком проектной документации лесного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Согласование проектной документации лесного участка с организациями-сетедержателями: (ПАО «Ростелеком», МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети», АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» и другими при их наличии). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение утверждения проектной документации лесного участка уполномоченным органом государственной власти. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Подача заявления в уполномоченный орган государственной власти о предварительном согласовании предоставления лесного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Получение решения о предварительном согласовании предоставления лесного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об образовании земельного участка на основании схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Обращение в орган, осуществляющий кадастровый учет, с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет лесного участка и получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Направление заявления в уполномоченный орган государственной власти о заключении договора аренды лесного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Получение договора аренды лесного участка. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Закрепление границ земельного участка на местности (вынос в натуру). | объект | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка проекта освоения лесов. | объект | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение утверждения проекта освоения лесов уполномоченным органом государственной власти. | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.6 к техническому заданию

**Перечень стоимости работ, необходимых для оформления технического плана объектов недвижимости ЭСХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья расходов** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обоснование стоимости** | **Расчет стоимости** | **Стоимость, руб. без учета НДС** | **Стоимость, руб. с учетом НДС** |
| 1 | Изготовление технического плана линейного объекта *(ВЛ-110/35/10/6/0,4 кВ).* | объект | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление технического плана площадного объекта *(здание, помещение, ТП, ПС)*. | объект | 1 |  |  |  |  |
| **Итого:** | |  |  |  |  |  |  |