## приложение 10
Приложение 9
Перспективные инвестиционные проекты ОАО "РАО Энергетические системы Востока" по развитию электроэнергетики ДФО в перспективе до 2025 года
№ | Проект | Цели реализации | Технические параметры | Сроки реализации | Стадия реализации проекта
1 | Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань | Замещение Майской ГРЭС, Удовлетворение растущего спроса на тепло и электроэнергию, повышение надежности электро- и теплоснабжения | 120 МВт 200 Гкал/ч | 2016 | закуплено основное оборудование, организован конкурс на выбор генерального подрядчика
2 | Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) | Замещение Сахалинской ГРЭС, развитие угольно-промышленной зоны на западном побережье о. Сахалин | 120 МВт 15 Гкал/ч | 2016 | Разарабатывается проектная документация.
3 | Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ | Удовлетворение растущего спроса на теплоэнергию | 120 МВт 188 Гкал/ч | 2015 | Проектная документация разработана, организован конкурс на выбор генерального подрядчика
4 | Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (ТЭЦ Восточная) | Удовлетворение растущего спроса на тепло и электроэнергию, повышение эффективности функционирования ЦПВБ (Центральная пароводяная бойлерная). | 139,5 МВт, 420 Гкал/ч | 2015 | Разработана проектная документация. Выполняются работы подготовительного этапа строительства. Организованы конкурсные процедуры на закупку части основного оборудования.
5 | Строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) | Частичное замещения Якутской ГРЭС, повышение надежности электро- и теплоснабжения потребителей центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) | 170 МВт 160 Гкал/ч | 2015 | Проектная документация разработана, организован конкурс на выбор генерального подрядчика и закупку основного оборудования
2 | Строительство Уссурийской ТЭЦ | Обеспечение темпов роста энергопотребления на юге Приморья, снятие статуса "Регион высокого риска". | 370 МВт, 560 Гкал/ч | 2012-2016 | Разработан ОБИН.
3 | Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 | Удовлетворение растущего спроса на тепло и электроэнергию, повышение надежности. | 93 МВт, 80 Гкал/ч | 2011-2016 | Разработана проектная документация.
5 | Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 | Ликвидация дефицита тепловой мощности, перспективное увеличение теплопотребления г. Хабаровска, а также замещение выбывающих тепловых и электрических мощностей Хабаровской ТЭЦ-1. | 500 МВт, 1200 Гкал/ч | 2014-2017 | Выполняются предпроектные проработки.
6 | Строительство Артемовской ТЭЦ | Ликвидация дефицита тепловой мощности, перспективное увеличение теплопотребления г. Артема, а также замещение устаревшего и неэффективного генерирующего оборудования на Артемовской ТЭЦ. | 650 МВт, 320 Гкал/ч | 2016-2021 | Выполняются предпроектные проработки.
7 | Строительство блока №4 на Нерюнгринской ГРЭС | Обеспечение роста энергопотребления Республики Саха (Якутия), в т.ч. с учетом строительства угольного комплекса «Инаглинский» и развития металлургической отрасли. | 210 МВт | 2015-2018 | Выполняются предпроектные проработки.
8 | ПГУ на площадке Комсомольской ТЭЦ-3 | Обеспечение роста энергопотребления региона и замещение выбывающих мощностей Комсомольской ТЭЦ-3 | 420 МВт | 2015-2020 | Выполняются предпроектные проработки.
9 | Строительство ТЭЦ в г. Певек | Проект направлен на замещение выбывающих мощностей Чаунской ТЭЦ и на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей. | 40 МВт | 2014-2017 | Выполняются предпроектные проработки.
10 | Строительство ТЭЦ в п. Билибино | Проект направлен на замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС и на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей. | 40 МВт | 2015-2018 | Выполняются предпроектные проработки.
11 | Строительство и реконструкция тепловых сетей города Владивостока | Проект позволит осуществить вывод из эксплуатации неэффективного и морально устаревшего оборудования, обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей и снизить тепловые потери в теплосетях. | 235 км | 2014-2020 | Выполняются предпроектные проработки.
12 | Строительство и реконструкция тепловых сетей города Хабаровска |  | 200 км | 2014-2020 | Выполняются предпроектные проработки.
13 | Строительство и реконструкция тепловых сетей города Комсомольска-на-Амуре |  | 200 км | 2014-2020 | Выполняются предпроектные проработки.
14 | Строительство и реконструкция тепловых сетей города Якутска |  | 60,5 км | 2014-2018 | Выполняются предпроектные проработки.
15 | Строительство и реконструкция тепловых сетей города Уссурийска |  | 145,7 км | 2014-2016 | Выполняются предпроектные проработки.