**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение мероприятий по оформлению разрешительной документации**

**по сносу зеленых насаждений, на земляные работы, получение КПТ, согласование трассировки объектов техприсоединения (ТП) для нужд филиала ХЭС.**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018 г.

1. **Основные положения**:

3.1. Заказчик планирует заключить с победителем закупки договор на выполнение мероприятий по оформлению разрешительной документации по сносу зеленых насаждений, на земляные работы, получение КПТ, согласование трассировки объектов техприсоединения для нужд филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (далее – подрядные работы).

3.2. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более **2** **000 000,00 руб. без учета НДС** на весь срок действия договора. Общий состав работ по этапам представлен в п. 4 настоящего технического задания.

3.3. Конкретные виды, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в п. 4. настоящего технического задания, определяются Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объединенным по территориальному признаку и оформляются дополнительными соглашениями к договору (по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ).

3.4. Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно Приложения № 2 к ТЗ. Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

3.5. При оценке ценового (стоимостного) частного критерия, будет учитываться суммарная стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

3.6. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется калькуляцией, рассчитанной на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных Расчетом повременных и финансовых затрат на выполнение работ.

3.8. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств, в том числе производит оплату за снос зеленых насаждений.

3.9. Предварительные схемы расположения объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п.), выполнение которых предусмотрено п. 4.1. настоящего технического задания, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

3.10. Для осуществления действий, предусмотренных настоящим техническим заданием, АО «ДРСК», предоставляет подрядной организации доверенность (при необходимости). Доверенность выдается на основании письменного запроса подрядчика.

**4.Основной объем работ:**

4.1. На основании предоставленных заказчиком предварительных схем расположения объектов, получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения ИСОГД в виде раздела IX - «Геодезические и картографические материалы», и (или) раздела Х - «Иные сведения».

4.2. Выполнить трассировку объектов ТП на основании полученных сведений, в соответствии с п.4.1. настоящего ТЗ.

4.3. На основании выполненной трассировки объектовТП, получить в администрации муниципального образования перечень юридических и физических лиц (выписку) для согласования размещения объектов ТП.

4.4. Согласовать трассировку размещения объектов ТП с администрацией муниципального образования, а так же с юридическими и физическими лицами (по выписке), предусмотренной п. 4.3 настоящего ТЗ.

4.5. На основании актуальных сведений, предусмотренных п. 4.1. настоящего ТЗ, подготовить исходно-разрешительную документацию в виде подеревной схемы и перечетной ведомости, обеспечивающую получение разрешения на снос зеленых насаждений.

4.6. Обеспечитьполучение в администрации муниципального образования разрешение на снос зеленых насаждений.

1. **По результатам проведенной работы представить Заказчику:**

5.1. Сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, сведения ИСОГД (раздел IX - «Геодезические и картографические материалы», и (или) раздел Х - «Иные сведения»), в соответствии с п. 4.1. настоящего технического задания.

5.2.Согласованную с администрацией муниципального образования, заинтересованными юридическими и физическими лицами трассировку объектов технологического присоединения, выполненную на актуальных сведениях, предусмотренных п. 4.4 настоящего технического задания.

5.3. Разрешение на снос зеленых насаждений, в соответствии с п. 4.6настоящего технического задания.

5.4. Документы, подтверждающие фактическую оплату сведений, предусмотренных п. 4.1 настоящего технического задания.

5.5. Документы, подтверждающие фактическую оплату компенсации за снос зеленых насаждений, предусмотренных п. 3.4 настоящего ТЗ.

**6. Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к Участнику и перечень документов, подтверждающие соответствие Участника установленным дополнительным требованиям.**

В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ») участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования, зарегистрированной в установленном порядке зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду **возмещения вреда** должен быть не менее стоимости работ по договору.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду **обеспечения договорных обязательств**, должен быть не менее стоимости работ по договору.

* 1. В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнению работ по договору) в соответствии с требованиями п. 6.1 ТЗ.

Дата выписки должна быть не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявки участника.

**7.Определение стоимости и сметная документация:**

Стоимость дополнительных соглашений определяется на основании подтверждающих финансовых документов, предусмотренных, п.п. 5.4., 5.5., настоящего технического задания. (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

**8. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание 31.12.2018 г.

*Приложение:*

1. *Приложение №1 -* расчет средней оплаты труда за 1 день и повременных затрат на выполнение работ
2. *Приложение № 2* - *стоимость единичных расценок выполняемых работ*