***Утверждаю:***

***Заместитель директора по***

***развитию и инвестициям***

***филиала АО «ДРСК» «ХЭС»***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***С.В. Новиков***

***«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018г***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение мероприятий по оформлению разрешительной документации**

**по сносу зеленых насаждений, на земляные работы, получение КПТ, согласование трассировки объектов техприсоединения (ТП) для нужд филиала ХЭС.**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018 г.

1. **Основные положения**:

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения рамочного договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению разрешительной документации по сносу зеленых насаждений, на земляные работы, получение КПТ, оформлению лесных участков под объекты ТП на землях лесного фонда,согласование трассировки объектов техприсоединения для нужд филиала ХЭС.

3.2. Конкретные виды, состав, объем, этапы и сроки выполнения работ, указанных в п.4. настоящего технического задания, определяются Техническими заданиями по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объединенным по территориальному признаку и оформляются дополнительными соглашениями к договору.

3.3. При оценке ценового (стоимостного) частного критерия, будет учитываться суммарная стоимость единичных расценок выполняемых работ, согласно Приложению №1 к Техническому заданию.

3.4. Предварительные схемы расположения объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предоставление которых предусмотрено п. 4.1. настоящего технического задания, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

3.5. Для осуществления действий, предусмотренных настоящим техническим заданием, АО «ДРСК», предоставляет подрядной организации доверенность (при необходимости). Доверенность выдается на основании письменного запроса подрядчика.

**4.Основной объем работ:**

4.1. На основании предоставленных заказчиком предварительных схем расположения объектов, получить сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект(ы) недвижимости, сведения ИСОГД в виде раздела IX - «Геодезические и картографические материалы», и (или) раздела Х - «Иные сведения» (в случае выполнения проектной документациисилами Группы рабочего проектирования филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»).

4.2. Подготовить исходно-разрешительную документацию в виде подеревной схемы и перечетной ведомости, обеспечивающую получение разрешения на снос зеленых насаждений.

4.3. Обеспечитьполучение в администрации муниципального образования разрешения на снос зеленых насаждений.

4.4. Выполнить мероприятия по оформлению лесных участков под объекты ТП на землях лесного фонда, в составе:

4.4.1. Получить материалы лесоустройства в лесничестве, по территориальной принадлежности размещаемого объекта.

4.4.2. Изготовить проектную документацию лесного участка.

4.4.3. Обеспечить утверждениепроектной документации лесного участка в Управлении лесами Правительства Хабаровского края.

4.4.4. Обеспечить получение Постановления о предварительном согласовании предоставления лесного участка в границах земель лесного фонда на территории Хабаровского края.

4.4.5. Выполнить кадастровые работы, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления о постановке на кадастровый учет лесного участка или лесных участков (межевой план).

4.4.6. Обеспечить проведение государственного кадастрового учета - внести в Единый государственный реестр недвижимости сведений об образуемом лесном участке или лесных участках, либо образуемой части или частях лесного участка из земель лесного фонда.

4.4.7. Обеспечить получение постановления о предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду.

4.4.8. Изготовить проект освоения лесов.

4.4.9. Обеспечить проведениеэкспертизы проекта освоения лесов.

4.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, Подрядчик выполняет самостоятельно за счёт собственных средств. Оплату за снос зеленых насаждений подрядчик производит за счет денежных средств, перечисленных заказчиком.

Заказчик перечисляет денежные средства подрядчику за снос зеленых насаждений на основании выставленного счета администрацией муниципального образования.

1. **По результатам проведенной работы представить Заказчику:**

5.1. Сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, сведения ИСОГД (раздел IX - «Геодезические и картографические материалы», и (или) раздел Х - «Иные сведения»), в соответствии с п. 4.1. настоящего технического задания.

5.2. Разрешение на снос зеленых насаждений, в соответствии с п. 4.3настоящего технического задания.

5.3. Документы, подтверждающие фактическую оплату сведений, предусмотренных п. 4.1 настоящего технического задания.

5.4. Документы, подтверждающие фактическую оплату компенсации за снос зеленых насаждений, предусмотренных п. 4.5 настоящего ТЗ.

5.5. В соответствии с п. 4.4 настоящего технического задания, представить:

5.6.1. Материалы лесоустройства.

5.6.2. Проектную документацию лесного участка.

5.6.3. Решение об утверждении проектной документацию лесного участка.

5.6.4. Постановление о предварительном согласовании предоставления лесногоучастка в границах земель лесного фонда.

5.6.5. Межевой план земельного участка представить заказчику в электронном виде (на CD-диске).

5.6.6. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости*,* полученную по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 4.4.6. настоящего ТЗ.

5.6.7. Постановление о предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в аренду.

5.6.8. Проект освоения лесов, с приложением положительного заключения экспертизы.

**6. Требования к участнику закупки:**

6.1. Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением копий действующих документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

**7.Определение стоимости и сметная документация:**

7.1. Стоимость работ определяется в соответствии с протоколом договорной цены на подготовку исходно-разрешительных документов на объекты ТП (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

**8. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание - 31.12.2018 г.

*Приложение:*

*Приложение №1 - Протокол договорной цены**на подготовку исходно-разрешительных документов на объекты ТП.*

*Начальник отдела ОКСиИ М.М. Шаркунов*

*Согласовано:*

*И.о начальника управления*

*капитального строительства и инвестиций Э.В. Шумилов*