## БИМ инд. по статьям
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | чистку просеки ВЛ-110 М-Реттиховка
Основание: ведомость дефектов и объемов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________546,785 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________100,286 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________183,64 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт
1 | ФЕР01-02-113-04 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 14.5 | 634.4 | 634.4 | ФЕР01-02-113-04 ФЕР01-02-113-04 [1-2019 ред.2017] ОЗП=27,24; ЭМ=10,05; ЗПМ=26,05 | 12418.38 |  | 12418.38
[6 empty] | 63.22 |  |  |  | 916.69
2 | ФЕР01-02-116-07 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | га | 14.5 | 362.91 | 362.91 | ФЕР01-02-116-07 ФЕР01-02-116-07 [1-2019 ред.2017] ОЗП=27,24; ЭМ=8,56; ЗПМ=26,05 | 7103.97 |  | 7103.97
[6 empty] | 32.83 |  |  |  | 476.04
4 | ФЕР01-02-099-10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см | 100 шт | 2.6 | 115.62 |  | ФЕР01-02-099-10 ФЕР01-02-099-10 [1-2019 ред.2017] ОЗП=27,24; ЗПМ=26,05 | 405.82 | 405.82
115.62
8 | ФЕР01-02-100-05 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 шт | 2.6 | 685.3 | 588.35 | ФЕР01-02-100-05 ФЕР01-02-100-05 [1-2019 ред.2017] ОЗП=27,24; ЭМ=11,49; ЗПМ=26,05 | 2405.4 | 340.29 | 2065.11
[5 empty] | 96.95 | 101.95 |  |  |  | 265.07
12 | ФЕР01-02-101-12 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | 100 деревьев | 2.6 | 384.64 |  | ФЕР01-02-101-12 ФЕР01-02-101-12 [1-2019 ред.2017] ОЗП=27,24; ЗПМ=26,05 | 1350.08 | 1350.08
384.64
Раздел 2. Материалы
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 266443.03 | 57100.22 | 209342.81
43185.68
Накладные расходы | [7 empty] | 80228.72
Сметная прибыль | [7 empty] | 45128.66
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [7 empty] | 391800.41
Итого по позициям, введенным в текущих ценах
Итого | [7 empty] | 391800.41
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 209342.81
ФОТ | [7 empty] | 100285.9
Накладные расходы | [7 empty] | 80228.72
Сметная прибыль | [7 empty] | 45128.66
Производство работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001 т.4, п.2,7) 3,7%*0,8=2,94% 2,94% | [7 empty] | 11518.93
Итого | [7 empty] | 403319.34
Непредвиденные затраты 1,5% | [7 empty] | 6049.79
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 409369.13
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [7 empty] | 18673.13
Транспортные расходы | [7 empty] | 27612
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [7 empty] | 455654.26
НДС 20% | [7 empty] | 91130.85
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 546785.11