## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 11 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №78, инв. № VS0003473)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №78) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №78, инв. № VS0003473
1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 20
2 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 6
3 | Демонтаж. Траверса на опоре | шт | 9
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 73
5 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 6
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 12
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 1
Вывоз материалов от демонтажа
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.2
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.2
10 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.2
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.2
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.2
13 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.2
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3.4385
15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 3.4385
16 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 3.4385
Раздел 2. Строительно-монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №78, инв. № VS0003473
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 35
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 9
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 16
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 6
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 2
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (подкос) | шт | 1
23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (подкос) | шт | -1
24 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 12
25 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.12
26 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.679
27 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 6
28 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 101
29 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 2
30 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
Раздел 3. Материалы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №78, инв. № VS0003473
Материалы приобретаемые Заказчиком
31 | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) | шт. | 34
32 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 1
33 | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.04
34 | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 1.573
35 | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.057
36 | Провод СИП2 3*50+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.624
Материалы приобретаемые Подрядчиком
37 | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) | шт. | 10
38 | кронштейн У1 | шт. | 1
39 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 16
40 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 29
41 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 29
42 | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 103
43 | Болт М12*100 | кг | 10.609
44 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 206
45 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 135
46 | Бугель NB 20 | шт. | 58
47 | Лента крепления F 207 | м | 193
48 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 32
49 | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 210
50 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 228
51 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 44
52 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 33
53 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 23
54 | Наконечник изолированный CPTAR 54,6 | шт. | 1
55 | Наконечник изолированный CPTAR 50 | шт. | 3
56 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 111
57 | Колпачок CE 6.35 | шт. | 210
58 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 44
59 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 18
60 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 8
61 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 26
62 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 1.6
63 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.057
64 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.007
65 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 12.6
66 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 1.2