## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 14 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-6 ф. № 6 ПС А, инв. № VS0003449)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-6 кВ ф. № 6 ПС А) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-6 кВ ф. № 6 ПС "А", VS0003449
1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | шт | 11
2 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (в болотистой местности) | шт | 4
3 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 5
4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (в болотистой местности) | шт | 4
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | шт | 2
6 | Демонтаж. Установка разъединителей: с помощью механизмов | шт | 1
7 | Отсоединение. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.09
8 | Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.16
9 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | шт | 8
10 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 10
Раздел 2. Перевозка материалов от демонтажа на ВЛ-6 кВ ф. № 6 ПС "А", VS0003449
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 5.85
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 5.85
13 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 5.85
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 8.6
15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 8.6
16 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 17 км | 1 т груза | 8.6
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.6017
18 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.6017
19 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 17 км | 1 т груза | 0.6017
Раздел 3. Строительно-монтажные работы на ВЛ-6 кВ ф. № 6 ПС "А", VS0003449
20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 16
21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 3
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 6
23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (в болотистой местности) | шт | 4
24 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 2
25 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (2 подкоса) | шт | 1
26 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (2 подкоса) | шт | -1
27 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | шт | 3
28 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.22
29 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 22
30 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.151
31 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 0.634
32 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.16
33 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали (защита кабеля по опоре) | т | 0.053
34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.12
35 | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ. Применительно установка ОПН. | компл. | 2
36 | Устройство подстилающего слоя в откосах круче, чем 1:3 из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 1 м | 100 м3 | 0.2
Раздел 4. Материалы на ВЛ-6 кВ ф. № 6 ПС "А", VS0003449
Преобритаемые Заказчиком
37 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 16
38 | СИП 3 1*50 | км | 2.27
Преобритаемые Подрядчиком
39 | траверса ТМ51 | шт. | 9
40 | траверса ТМ53 | шт. | 2
41 | траверса ТМ54 | шт. | 2
42 | траверса ТМ3 | шт. | 1
43 | Спиральная вязка типа СВ35 | шт. | 31
44 | Болт М20*260 | кг | 2.8384
45 | Гайка М20 | кг | 0.42864
46 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 11
47 | Изолятор ПС-70 | шт. | 24
48 | хомут Х-1 | шт. | 10
49 | колпачки К-9 | шт. | 35
50 | изолятор ШС-20 УО | шт. | 31
51 | изолятор ШС-10 | шт. | 6
52 | Ответвительный зажим RP150 | шт. | 9
53 | Ответвительный зажим RPN150 | шт. | 6
54 | зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт. | 12
55 | ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 12
56 | Зажим переносного заземления СЕ-3 | шт. | 9
57 | Бугель NB 20 | шт. | 14
58 | Лента крепления F 207 | м | 14
59 | Сталь угловая №10 (100*100*6,5 мм) | т | 0.053
60 | кронштейн У1 | шт. | 4
61 | плашечный зажим ПС-2-1А | шт. | 24
62 | РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10У1 | шт. | 3
63 | РА1 | шт. | 3
64 | РА2 | шт. | 3
65 | РА3 | шт. | 6
66 | РА4 | шт. | 3
67 | РА5 | шт. | 9
68 | Хомут Х7 | шт. | 9
69 | Хомут Х8 | шт. | 3
70 | Наконечник ТА-50 | шт. | 18
71 | круг стальной d-16 мм | т | 0.104
72 | круг стальной d-10 мм | т | 0.012
73 | заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м) | шт. | 3
74 | ОПН-6/7,2-10/650 (II) УХЛ1 | шт. | 6
75 | заземляющий проводник ЗП1 (3 м) | шт. | 3
76 | Болт М12*40 | кг | 1.6434
77 | Гайка М12 | кг | 0.51711
78 | Шайба М12 | кг | 0.20018
79 | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | т | 41.76
80 | Электроды, d= 4мм | кг | 1
81 | Краска для нумерации | кг | 1
Раздел 5. Пуско-наладочные работы
82 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 3
83 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 16