## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 16 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 16
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ТП №179, инв. № VS0004827)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ТП № 179) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | компл. | 1
2 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1
3 | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.23
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 3
5 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 3
6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 3
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
7 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 | 0.025
8 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 5
9 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт | 0.06
10 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 9
11 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.24
12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.23
13 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1
14 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | шт | 1
15 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 6
16 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Маршрутизатор) | шт | 1
Раздел 3. Оборудование передаваемое Подрядчику в монтаж
17 | КТПН-400/6/0,4 | шт | 1
18 | Счетчик электрической энергии трехфазный CE303 S31 543-JAVZ | шт | 6
19 | Устройство сбора и передачи данных СЕ805М-RF01(с ОИН 1, антенной антивандальной "Антей-700 В" SMA GSM 900/1800 врезная, кабель 3 м) | шт | 1
Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно.
20 | Блок ФБС 12-5-6 | шт | 4
21 | Блок ФБС 24-5-6 | шт | 2
22 | Круг стальной, d= 18 мм | тн | 0.08
23 | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | тн | 0.029
24 | Песчано-гравийная смесь природная, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) | тн | 9
25 | Электроды сварочные | кг | 2
26 | РА1 | шт. | 1
27 | РА2 | шт. | 1
28 | РА3 | шт. | 2
29 | РА4 | шт. | 1
30 | РА5 | шт. | 1
31 | Хомут Х7 | шт. | 3
32 | Хомут Х8 | шт. | 1
33 | колпачки К-7 | шт. | 3
34 | изолятор ШС-20 | шт. | 3
35 | заземляющий проводник ЗП1 (4,5 м) | шт. | 1
36 | плашечный зажим ПС-2-1А | шт. | 3
37 | Болт М12*40 | кг | 0.5478
38 | Гайка М12 | кг | 0.17237
39 | Шайба М12 | кг | 0.066726
40 | круг стальной d-10 мм | т | 0.002
41 | круг стальной d-16 мм | т | 0.014
42 | Наконечник ТА-50 | шт. | 6
Раздел 5. Пусконаладочные работы
43 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1
44 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1
45 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 1