## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 2 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №76, инв. № VS0003467
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №76) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №76, инв. № VS0003467
1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 17
2 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 11
3 | Демонтаж. Траверса на опоре | шт | 14
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 14
5 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 | ответвление | 20
6 | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 1
8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 8
9 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 4
Вывоз материалов от демонтажа
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.05
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4.05
12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 4.05
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.7
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.7
15 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.7
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.97784
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.97784
18 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 0.97784
Раздел 2. Строительно-монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №76, инв. № VS0003467
19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 18
20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 5
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 7
22 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 4
23 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1
24 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 6
25 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.06
26 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.362
27 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 4
28 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 18
29 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 | ответвление | 16
30 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0.08
31 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
Раздел 3. Материалы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №76, инв. № VS0003467
Материалы приобретаемые Заказчиком
32 | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) | шт. | 16
33 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 2
34 | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.06
35 | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.12
36 | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.251
37 | Провод СИП2 3*70+1*70 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.18
Материалы приобретаемые Подрядчиком
38 | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) | шт. | 6
39 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 6
40 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 19
41 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 24
42 | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 24
43 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 24
44 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 24
45 | Бугель NB 20 | шт. | 38
46 | Лента крепления F 207 | м | 62
47 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 20
48 | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 32
49 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 57
50 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 20
51 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 16
52 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 10
53 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 64
54 | Колпачок CE 6.35 | шт. | 32
55 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 36
56 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 12
57 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 5
58 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 5
59 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 0.6
60 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.029
61 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0037
62 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 6.48
63 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 0.3