## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 5 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от РП №4, инв. № VS0003476)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от РП №4) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от РП №4, инв. № VS0003476
1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 3
2 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 3
3 | Демонтаж. Траверса на опоре | шт | 2
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 10
5 | Демонтаж. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 | 100 шт | 0.04
6 | Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0.07
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 1
8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 1
Вывоз материалов от демонтажа
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 0.3
10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 0.3
11 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 6 км | 1 т груза | 0.3
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.5072
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.5072
14 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 0.5072
Раздел 2. Строительно-монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от РП №4, инв. № VS0003476
15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 4
16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 1
17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 2
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 1
19 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 2
20 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.02
21 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.11
22 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 2
23 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 25
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
Раздел 3. Материалы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от РП №4, инв. № VS0003476
Материалы приобретаемые Заказчиком
25 | Стойка СВ-10,5-5 | шт. | 4
26 | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.375
27 | Провод СИП2 3*35+1*54,6 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.026
28 | Провод СИП2 3*95+1*95 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.089
Материалы приобретаемые Подрядчиком
29 | кронштейн У1 | шт. | 1
30 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 1
31 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 5
32 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 6
33 | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 50
34 | Болт М12*100 | кг | 2.575
35 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 50
36 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 27
37 | Бугель NB 20 | шт. | 10
38 | Лента крепления F 207 | м | 37
39 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 4
40 | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 50
41 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 56
42 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 8
43 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 4
44 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 4
45 | Наконечник изолированный CPTAR 95 | шт. | 4
46 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 14
47 | Колпачок CE 6.35 | шт. | 50
48 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 8
49 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 6
50 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 1
51 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 6
52 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 0.15
53 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.01
54 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.002
55 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 1.44
56 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 0.1