### Приложение  И к  П-ИСМ-6.3-01.08-10-02

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ:

«Ремонт  сетевых участков с. Возжаевка, с. Томичи, ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского, Белогорского  РЭС»

- Объекты ремонта:

Сетевой участок с. Возжаевка - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 90 км.

Сетевой участок с. Томичи - Амурская область, Белогорский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 86 км.

ТП 10-11 с. Березовка - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 60 км.

ТП 10-46 с. Березовка - Амурская область, Ивановский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 60 км.

ТП 13-17 с. Чигири - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 11 км.

ТП 15-11 п. Плодопитомник - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 10 км.

ТП 16-1 с. Садовое - Амурская область, Благовещенский  район, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 8 км.

ТП 44 г. Белогорск - Амурская область, г. Белогорск, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 130 км.

ТП 86 г. Белогорск - Амурская область, г. Белогорск, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 150 км.

ТП 107 г. Белогорск - Амурская область, г. Белогорск, расстояние от  г. Благовещенска до ремонтируемого участка 140 км.

2. Объем работ:

Ремонт помещений, кровли и отмостки, замена ворот и дверей.

Полная спецификация работ приведена в  ведомостях дефектов и объемов  работ  (Приложения 1-10).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в эксплуатируемых зданиях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.4. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны  быть согласованы с Заказчиком на вид и цвет.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 11). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –   с момента заключения договора

Окончание работ –  сентябрь  2020 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

7.2. Работники, направляемые для выполнения работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.) в целях безопасного выполнения работ.

Количество кадровых ресурсов, достаточное для исполнения договора приведено в таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность ремонта по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134,69 | 8 | 16,84 |  |  |  |
| 2 | 203,79 | 8 | 25,47 |  |  |  |
| 3 | 110,47 | 8 | 13,81 |  |  |  |
| 4 | 53,06 | 8 | 6,63 |  |  |  |
| 5 | 197,42 | 8 | 24,68 |  |  |  |
| 6 | 190,00 | 8 | 23,75 |  |  |  |
| 7 | 95,34 | 8 | 11,92 |  |  |  |
| 8 | 254,82 | 8 | 31,85 |  |  |  |
| 9 | 287,09 | 8 | 35,89 |  |  |  |
| 10 | 173,58 | 8 | 21,69 |  |  |  |
| Итого | 1700,26 | 8 | 212,53 | 5 | 100 | 3 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел. | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 2 |  |  |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 |  |  |
|  | Всего | 3 |  |  |

7.3. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.6.   Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.7.  Материалы, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи, с указанием передаваемых материалов.

8. Приемка объектов из ремонта:

8.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 12)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе  скрытых).

8.2. Окончательная приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

9. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком 24 месяца.

Приложение:

1-10 Ведомости  дефектов и объемов работ на ремонт  сетевых участков с. Возжаевка, с. Томичи, ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского, Белогорского РЭС   на  23  л. в 1 экз.;

11. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

12. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.