## ЛСР по форме №4
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП "ЦЭС"
[8 empty] | ____________ | Р.Ю. Усачев
"______ " _______________2020 г.
Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Установка реклоузера на ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 35 кВ Промышленная (ЛР-55)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________435,68953 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________317,649 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,764 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,147 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,394 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________55,364 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________201,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2020 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ
1.1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-040-03 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,54; ЗПМ=24,58 НР (1425,27 руб.): 105% от ФОТ (1357,4 руб.) СП (814,44 руб.): 60% от ФОТ (1357,4 руб.) | 2 | 957,38 510,87 | 446,51 167,83 | 1914.76 | 1021.74 | 893,02 335,66 | 2.436 | 4.87
1.2 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (шт) (Прил.2, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,12; ЗПМ=24,58 НР (743,61 руб.): 105% от ФОТ (708,2 руб.) СП (424,92 руб.): 60% от ФОТ (708,2 руб.) | 1 | 1774,14 331,83 | 1442,31 376,37 | 1774.14 | 331.83 | 1442,31 376,37 | 1.24 | 1.24
1.3 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,22; ЗПМ=24,58 НР (1130,43 руб.): 105% от ФОТ (1076,6 руб.) СП (645,96 руб.): 60% от ФОТ (1076,6 руб.) | 1 | 2519,52 468,1 | 2051,42 608,5 | 2519.52 | 468.1 | 2051,42 608,50 | 2.1 | 2.1
1.4 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов (компл.) (Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,96; ЗПМ=24,58; МАТ=10,91 НР (1472,05 руб.): 105% от ФОТ (1401,95 руб.) СП (841,17 руб.): 60% от ФОТ (1401,95 руб.) | 1 | 1742,51 1200,34 | 542,17 201,61 | 1742.51 | 1200.34 | 542,17 201,61 | 4.854 | 4.85
Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ВЛ | [5 empty] | 15448.78 |  |  |  | 13.06
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ
2.1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (для реклоузера) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,23; ЗПМ=24,58; МАТ=5,34 НР (2782,42 руб.): 105% от ФОТ (2649,92 руб.) СП (1589,95 руб.): 60% от ФОТ (2649,92 руб.) | 2 | 2183,58 993,13 | 1190,45 331,83 | 4367.16 | 1986.26 | 2380,9 663,66 | 4.56 | 9.12
2.2 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (с метал. надставкой ТС-2) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Тех.ч.Сборника № 33, Приложение 33.4 Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 33 раздела 4, п.3.5. При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,08; ТЗ=1,08) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,21; ЗПМ=24,58; МАТ=5,34 НР (6306,24 руб.): 105% от ФОТ (6005,94 руб.) СП (3603,56 руб.): 60% от ФОТ (6005,94 руб.) | 2 | 5027,15 2229,58 | 2797,57 773,39 | 10054.3 | 4459.16 | 5595,14 1546,78 | 10.2384 | 20.48
2.3 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (для АФУ) (шт) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,23; ЗПМ=24,58; МАТ=5,34 НР (1391,21 руб.): 105% от ФОТ (1324,96 руб.) СП (794,98 руб.): 60% от ФОТ (1324,96 руб.) | 1 | 2183,58 993,13 | 1190,45 331,83 | 2183.58 | 993.13 | 1190,45 331,83 | 3.8 | 3.8
2.4 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции (Монтаж металлических конструкций на стойки под СП - реклоузер + оборудование СП) (т) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Металлические конструкции, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,43; ЗПМ=24,58; МАТ=7,98 НР (3748,01 руб.): 95% от ФОТ (3945,27 руб.) СП (2564,43 руб.): 65% от ФОТ (3945,27 руб.) | 0.25 | 18345,32 14707,69 | 3637,63 1073,41 | 4586.33 | 3676.92 | 909,41 268,35 | 62.2 | 15.55
2.5 | ФЕР33-04-031-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ (монтаж оборудования реклоузера, установка шкафа телемеханики и монтаж антено-фидерного устройства (АФУ) (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-031-03 Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,63; ЗПМ=24,58 НР (9957,89 руб.): 105% от ФОТ (9483,7 руб.) СП (5690,22 руб.): 60% от ФОТ (9483,7 руб.) | 1 | 14253,14 6760,48 | 7492,66 2723,22 | 14253.14 | 6760.48 | 7492,66 2723,22 | 28.59 | 28.59
2.6 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,96; ЗПМ=24,58; МАТ=10,91 НР (4906,82 руб.): 105% от ФОТ (4673,16 руб.) СП (2803,9 руб.): 60% от ФОТ (4673,16 руб.) | 2 | 2904,18 2000,57 | 903,61 336,01 | 5808.36 | 4001.14 | 1807,22 672,02 | 8.09 | 16.18
2.7 | ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (монтаж видимого спуска по опоре из стали полосовой 40х4 мм) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,23; ЗПМ=24,58; МАТ=2,02 НР (1543,04 руб.): 95% от ФОТ (1624,25 руб.) СП (1055,76 руб.): 65% от ФОТ (1624,25 руб.) | 0,32 32 / 100 | 5511,09 4921,41 | 589,68 154,36 | 1763.55 | 1574.85 | 188,7 49,40 | 21.3 | 6.82
2.8 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (АС-50 мм2 существующий) (км) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-009-06 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,97; ЗПМ=24,58; МАТ=8,5 НР (2566,21 руб.): 105% от ФОТ (2444,01 руб.) СП (1466,41 руб.): 60% от ФОТ (2444,01 руб.) | 0.1 | 37263,74 16053,49 | 21210,25 8386,6 | 3726.37 | 1605.35 | 2121,02 838,66 | 68.676 | 6.87
2.9 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (км) (МАТ=0 к расх.; Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-008-03 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,15; ЗПМ=24,58; МАТ=3,56 НР (376,41 руб.): 105% от ФОТ (358,49 руб.) СП (215,09 руб.): 60% от ФОТ (358,49 руб.) | 0.03 | 15570,84 9449,93 | 6120,91 2499,79 | 467.13 | 283.5 | 183,63 74,99 | 41.88 | 1.26
2.10 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,23; ЗПМ=24,58 НР (2183,1 руб.): 105% от ФОТ (2079,14 руб.) СП (1247,48 руб.): 60% от ФОТ (2079,14 руб.) | 7 | 612,62 105,89 | 506,73 191,13 | 4288.34 | 741.23 | 3547,11 1337,91 | 0.528 | 3.7
2.11 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,88; ЗПМ=24,58 НР (365,15 руб.): 105% от ФОТ (347,76 руб.) СП (208,66 руб.): 60% от ФОТ (347,76 руб.) | 3 2+1 | 190,71 60,17 | 130,54 55,75 | 572.13 | 180.51 | 391,62 167,25 | 0.3 | 0.9
2.12 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,88; ЗПМ=24,58 НР (285,56 руб.): 105% от ФОТ (271,96 руб.) СП (163,18 руб.): 60% от ФОТ (271,96 руб.) | 2 | 221,41 72,27 | 149,14 63,71 | 442.82 | 144.54 | 298,28 127,42 | 0.36 | 0.72
2.13 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58 НР (2161,26 руб.): 80% от ФОТ (2701,58 руб.) СП (1215,71 руб.): 45% от ФОТ (2701,58 руб.) | 0,0915 9,15 / 100 | 29525,5 29525,5 |  | 2701.58 | 2701.58 |  | 154 | 14.09
2.14 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,81; МАТ=6,85 НР (2077,7 руб.): 105% от ФОТ (1978,76 руб.) СП (1187,26 руб.): 60% от ФОТ (1978,76 руб.) | 14 | 167,43 141,34 | 26.09 | 2344.02 | 1978.76 | 365.26 | 0.68 | 9.52
2.15 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=9,66; ЗПМ=24,58; МАТ=5,96 НР (2580,32 руб.): 105% от ФОТ (2457,45 руб.) СП (1474,47 руб.): 60% от ФОТ (2457,45 руб.) | 6,1 61 / 10 | 505,44 374,35 | 131,09 28,51 | 3083.18 | 2283.54 | 799,64 173,91 | 1.8 | 10.98
2.16 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58 НР (1194,26 руб.): 80% от ФОТ (1492,82 руб.) СП (671,77 руб.): 45% от ФОТ (1492,82 руб.) | 0,0915 9,15 / 100 | 16314,98 16314,98 |  | 1492.82 | 1492.82 |  | 88.5 | 8.1
Итого по разделу 2 Монтажные работы на ВЛ | [5 empty] | 132513.2 |  |  |  | 156.68
Раздел 3. Грузоперевозки
3.1 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 квартал 2020 ЭМ=15,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.8 | 167.5 | 167.5 | 469 |  | 469
3.2 | ФССЦпг-03-02-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 3 км (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-02-01-003 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 3 км, 1 квартал 2020 ЭМ=12,94 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.8 | 151.66 | 151.66 | 424.65 |  | 424.65
3.3 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (демонтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-003 Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 квартал 2020 ЭМ=15,64 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2.8 | 167.5 | 167.5 | 469 |  | 469
3.4 | ФССЦпг-03-02-01-110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 110 км (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-02-01-110 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 110 км, 1 квартал 2020 ЭМ=12,94 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 9.2 | 1073.89 | 1073.89 | 9879.79 |  | 9879.79
3.5 | ФССЦпг-03-21-01-110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 110 км (ПГС) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-110 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км, 1 квартал 2020 ЭМ=11,95 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 6.72 | 606.82 | 606.82 | 4077.83 |  | 4077.83
Итого по разделу 3 Грузоперевозки | [5 empty] | 15320.27
Раздел 4. Пусконаладочные работы
4.1 | ФЕРп01-12-021-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (испытание) (п.4.102 МДС 81-35.2004 производство работ «вхолостую», ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-12-021-04 Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ, 1 квартал 2020 ОЗП=17,83; ЗПМ=17,83 НР (2183,45 руб.): 65% от ФОТ (3359,16 руб.) СП (1343,66 руб.): 40% от ФОТ (3359,16 руб.) | 6 | 559,86 559,86 |  | 3359.16 | 3359.16 |  | 2.592 | 15.55
4.2 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) (п.4.102 МДС 81-35.2004 производство работ «вхолостую», ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 квартал 2020 ОЗП=17,83; ЗПМ=17,83 НР (192,39 руб.): 65% от ФОТ (295,98 руб.) СП (118,39 руб.): 40% от ФОТ (295,98 руб.) | 1 | 295,98 295,98 |  | 295.98 | 295.98 |  | 1.296 | 1.3
4.3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (п.4.102 МДС 81-35.2004 производство работ «вхолостую», ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 1 квартал 2020 ОЗП=17,83; ЗПМ=17,83 НР (61,54 руб.): 65% от ФОТ (94,68 руб.) СП (37,87 руб.): 40% от ФОТ (94,68 руб.) | 0,04 4 / 100 | 2367,11 2367,11 |  | 94.68 | 94.68 |  | 10.368 | 0.41
4.4 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) (п.4.102 МДС 81-35.2004 производство работ «вхолостую», ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, 1 квартал 2020 ОЗП=17,83; ЗПМ=17,83 НР (1222,74 руб.): 65% от ФОТ (1881,14 руб.) СП (752,46 руб.): 40% от ФОТ (1881,14 руб.) | 2 | 940,57 940,57 |  | 1881.14 | 1881.14 |  | 4.32 | 8.64
4.5 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов (схема) (п.4.102 МДС 81-35.2004 производство работ «вхолостую», ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-10-010-01 Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов, 1 квартал 2020 ОЗП=17,83; ЗПМ=17,83 НР (508,46 руб.): 65% от ФОТ (782,24 руб.) СП (312,9 руб.): 40% от ФОТ (782,24 руб.) | 1 | 782,24 782,24 |  | 782.24 | 782.24 |  | 3.888 | 3.89
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 13147.06 |  |  |  | 29.79
Раздел 5. Материалы, передаваемые подрядчику в монтаж по акту приёма-передачи
5.1 |  | Реклоузер 10 кВ (с монтажным комплектом) (шт.) | 1
Итого по разделу 5 Материалы, передаваемые подрядчику в монтаж по акту приёма-передачи
Раздел 6. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
6.1 | прайс-лист | Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 (шт.) | 7 | 12770 |  | 89390
Итого по разделу 6 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 89390
Раздел 7. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно
7.1 | прайс-лист | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм (т) | 0.039 | 65860.56 |  | 2568.56
7.2 | прайс-лист | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (т) | 0.066 | 67368.55 |  | 4446.32
7.3 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Сталь полосовая: 40х4 мм, 1 квартал 2020 МАТ=8,74 | 0.04 | 53314 |  | 2132.56
7.4 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, 1 квартал 2020 МАТ=10,09 | 4.2 | 605.4 |  | 2542.68
7.5 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0032 Электроды диаметром: 4 мм Э42, 1 квартал 2020 МАТ=5,97 | 0.005 | 61580.61 |  | 307.9
7.6 | ФССЦ-14.4.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.02.04-0015 Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014, 1 квартал 2020 МАТ=4,38 | 0.001 | 68796.66 |  | 68.8
7.7 | прайс-лист | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 3739.78 |  | 7479.56
7.8 | прайс-лист | ТМ-2 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 1132.93 |  | 2265.86
7.9 | прайс-лист | Траверса,ТС-2 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 2811.67 |  | 5623.34
7.10 | прайс-лист | Хомут, Х-3 (3.307.1-183.8) (шт.) | 4 | 149.45 |  | 597.8
7.11 | прайс-лист | Хомут, Х-1 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 139.41 |  | 278.82
7.12 | прайс-лист | Крепление подкоса, У 1 (шт.) | 2 | 809.88 |  | 1619.76
7.13 | прайс-лист | Изолятор, ШС 10 (шт.) | 2 | 507.5 |  | 1015
7.14 | прайс-лист | Изолятор штыревой стеклянный ШС-20УО ГОСТ 1232-82 (шт.) | 12 | 910 |  | 10920
7.15 | прайс-лист | Вязка спиральная ВС 70 (шт.) | 12 | 76.67 |  | 920.04
7.16 | прайс-лист | Колпачок полиэтиленовый К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 (шт.) | 14 | 8.6 |  | 120.4
7.17 | прайс-лист | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 (шт.) | 12 | 980 |  | 11760
7.18 | прайс-лист | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 (шт.) | 6 | 60.83 |  | 364.98
7.19 | прайс-лист | Ушко однолапчатое, У-1-7-16 (шт.) | 6 | 189.2 |  | 1135.2
7.20 | прайс-лист | Зажимы натяжные болтовые НБ 2-6А (шт.) | 6 | 287.1 |  | 1722.6
7.21 | прайс-лист | Звено промежуточное ПРТ-7-1 (шт.) | 6 | 117.7 |  | 706.2
7.22 | прайс-лист | Кронштейн, РА 1 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 1737.79 |  | 3475.58
7.23 | прайс-лист | Кронштейн, РА 2 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 413.41 |  | 826.82
7.24 | прайс-лист | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) (шт.) | 4 | 1990 |  | 7960
7.25 | прайс-лист | Кронштейн, РА 4 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 189.03 |  | 378.06
7.26 | прайс-лист | Кронштейн, РА 5 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 185.68 |  | 371.36
7.27 | прайс-лист | Хомут, Х-7 (3.407.1-143.8) (шт.) | 6 | 89.2 |  | 535.2
7.28 | прайс-лист | Хомут, Х-8 (3.407.1-143.8) (шт.) | 2 | 99.24 |  | 198.48
7.29 О | прайс-лист | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 (шт.) | 2 | 11696.93 |  | 23393.86
7.30 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный, СИП3 1х70 (км) | 0.094 | 66100 |  | 6213.4
7.31 | прайс-лист | Наконечник кабельный алюминевый ТА-70 (шт.) | 18 | 27.43 |  | 493.74
7.32 | ФССЦ-08.3.11.01-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс | 0.07488 | 61495 |  | 4604.75
7.33 | прайс-лист | Болт обыкновенный Болт Б5; М16х260 (шт.) | 4 | 63 |  | 252
Итого по разделу 7 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно | [5 empty] | 104179.86
Раздел 8. Телемеханика
8.1 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка кабеля электропитания от шкафа ТМ до ШУ) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,44; ЗПМ=24,58; МАТ=11,22 НР (66,39 руб.): 95% от ФОТ (69,88 руб.) СП (45,42 руб.): 65% от ФОТ (69,88 руб.) | 0,03 3 / 100 | 2913,98 2206,06 | 377,61 123,39 | 87.42 | 66.18 | 11,33 3,70 | 9.33 | 0.28
8.2 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.10-0482 Материалы МАТ=3,88 | 0,003 3 / 1000 | 97132.42 |  | 291.4
8.3 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка кабеля связи от шкафа ТМ до ШУ) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,44; ЗПМ=24,58; МАТ=11,22 НР (66,39 руб.): 95% от ФОТ (69,88 руб.) СП (45,42 руб.): 65% от ФОТ (69,88 руб.) | 0,03 3 / 100 | 2913,98 2206,06 | 377,61 123,39 | 87.42 | 66.18 | 11,33 3,70 | 9.33 | 0.28
8.4 | ФССЦ-21.1.04.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.1.06.10-0483 Материалы МАТ=38,14 | 0,013 (3+10) / 1000 | 45005.2 |  | 585.07
8.5 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прокладка кабеля связи от шкафа ТМ до АФУ) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,44; ЗПМ=24,58; МАТ=11,22 НР (221,3 руб.): 95% от ФОТ (232,95 руб.) СП (151,42 руб.): 65% от ФОТ (232,95 руб.) | 0,1 10 / 100 | 2913,98 2206,06 | 377,61 123,39 | 291.4 | 220.61 | 37,76 12,34 | 9.33 | 0.93
8.6 | прайс-лист | Талреп крюк-кольцо DIN1480 М6 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02) | 2 | 93.5 |  | 187
8.7 | ФССЦ-08.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проволока стальная нержавеющая 3мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.03.06-0001 Проволока вязальная, 1 квартал 2020 МАТ=9,48 | 0.24 | 90.06 |  | 21.61
8.8 | прайс-лист | Узел крепления натяжной УК-Н-01 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02) | 2 | 828.07 |  | 1656.14
8.9 | ФЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 (присоединение - подключение кабеля электропитания от шкафа ТМ до ШУ и цепей связи между шкафом ТМ и ШУ) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; МАТ=1,12 НР (140,17 руб.): 95% от ФОТ (147,55 руб.) СП (95,91 руб.): 65% от ФОТ (147,55 руб.) | 0,06 6 / 100 | 2461,47 2459,23 |  | 147.69 | 147.55 |  | 10.4 | 0.62
8.10 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Металлические конструкции кронштейна для антены с изготовлением (из уголока 50х50х5) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-087-03 Металлические конструкции, 1 квартал 2020 ОЗП=24,58; ЭМ=8,43; ЗПМ=24,58; МАТ=7,98 НР (45,22 руб.): 95% от ФОТ (47,6 руб.) СП (30,94 руб.): 65% от ФОТ (47,6 руб.) | 0,003016 (3,77*0,8)/1000 | 113976,36 14707,69 | 3637,63 1073,41 | 343.75 | 44.36 | 10,97 3,24 | 62.2 | 0.19
8.11 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, 1 квартал 2020 МАТ=7,92 | -0,003 | 91080 |  | -273.24
8.12 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.08.02-0022 Сталь угловая: 50х50 мм, 1 квартал 2020 МАТ=9,25 | 0,003016 (3,77*0,8)/1000 | 53307.75 |  | 160.78
8.13 | прайс-лист | Лента крепления, F 207 (50м) (упаковка) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02) | 0,08 4/50 | 4723.45 |  | 377.88
8.14 | прайс-лист | Бугель NB 20 (шт.) (Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02) | 4 | 20.4 |  | 81.6
Итого по разделу 8 Телемеханика | [5 empty] | 4954.5 |  |  |  | 2.3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 287950.01 | 44843.86 | 47591,62 10520,52 |  | 201.83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 289434.99 | 44843.86 | 47591,62 10520,52 |  | 201.83
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02 (Поз. 7.15-7.16, 7.33, 7.1-7.2, 7.7-7.14, 7.17-7.28, 7.30-7.31) | [5 empty] | 1484.98
Накладные расходы | [5 empty] | 53904.98
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6413,2) (Поз. 4.1-4.5) | [5 empty] | 4168.58
80% ФОТ (от 4194,4) (Поз. 2.13, 2.16) | [5 empty] | 3355.52
95% ФОТ (от 6137,38) (Поз. 2.4, 2.7, 8.1-8.5, 8.7, 8.9-8.12) | [5 empty] | 5830.51
105% ФОТ (от 38619,4) (Поз. 1.1-1.4, 2.1-2.3, 2.5-2.6, 2.8-2.12, 2.14-2.15) | [5 empty] | 40550.37
Сметная прибыль | [5 empty] | 31613.7
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 6413,2) (Поз. 4.1-4.5) | [5 empty] | 2565.28
45% ФОТ (от 4194,4) (Поз. 2.13, 2.16) | [5 empty] | 1887.48
60% ФОТ (от 38619,4) (Поз. 1.1-1.4, 2.1-2.3, 2.5-2.6, 2.8-2.12, 2.14-2.15) | [5 empty] | 23171.64
65% ФОТ (от 6137,38) (Поз. 2.4, 2.7, 8.1-8.5, 8.7, 8.9-8.12) | [5 empty] | 3989.3
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 317649.18 |  |  |  | 147.37
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 20763.57 |  |  |  | 24.67
Итого Оборудование | [5 empty] | 23393.86
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 13147.06 |  |  |  | 29.79
Итого | [5 empty] | 374953.67 |  |  |  | 201.83
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 173605.65
Машины и механизмы | [5 empty] | 47591.62
ФОТ | [5 empty] | 55364.38
Оборудование | [5 empty] | 23393.86
Накладные расходы | [5 empty] | 53904.98
Сметная прибыль | [5 empty] | 31613.7
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 338412.75
Производство работ в зимнее время, ГСН 81-05-02-2007 табл. 4 п. 2.6, 6,1*0,9= 5,49% от 338412,75 | [5 empty] | 18578.86
Командировочные расходы (201,83+36,39)/8*500 | [5 empty] | 14888.75
Итого | [5 empty] | 371880.36
Итого с оборудованием (23 393,86) и прочими затратами (13 147,06) | [5 empty] | 408421.28
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 408421,28 | [5 empty] | 6126.32
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 414547.6
дефлятор 5,1% от 414547,6 | [5 empty] | 21141.93
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 435689.53 |  |  |  | 201.83