## Лист1
Приложение 1 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 0,4 кВ г. Шимановск
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Шимановск
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 21
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 30
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
5 | Демонтаж светильника | шт. | 1
6 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 63
7 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 63
8 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 69
9 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 3
10 | Демонтаж приборов учета однофазных | шт. | 8
11 | Демонтаж приборов учета трехфазных | шт. | 1
12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
13 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 1
14 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 1
15 | Утилизация погрубочных остатков | т | 2.7
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-2 ЦРП-1
16 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ | шт. | 5
17 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 1
18 | Демонтаж провода ВЛ 10 кВ (в 3 провода) | шт. | 6
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 21
19 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 13
20 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 8
21 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.798
22 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*35+1*54,6) | км линии | 0.19
23 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 26
24 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
25 | Присоединение жил к зажимам | шт. | 8
26 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
27 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
28 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
29 | Разработка грунта вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
30 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
31 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29
32 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 13
33 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
34 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 29
35 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 21
36 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 16
37 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 6
38 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.026
39 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 25
40 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
41 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 11
42 | Устройство горизонтального заземления | м | 11
43 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 11
44 | Разработка грунта вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
45 | Засыпка траншей и котлованов вручную (11 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.65
46 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 28
47 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 16
48 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
49 | Монтаж приборов учета однофазных (ранее демонтированных) | шт. | 1
50 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 28
51 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-5 ТП 10/0,4 кВ № 21
52 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 15
53 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
54 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 1.14
55 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 23
56 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 3
57 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
58 | Монтаж комплекта СИП | шт. | 4
59 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 10
60 | Устройство горизонтального заземления | м | 10
61 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 10
62 | Разработка грунта вручную ( 10 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.5
63 | Засыпка траншей и котлованов вручную (10 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 1.5
64 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 23
65 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 15
66 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
67 | Монтаж приборов учета однофазных (ранее демонтированных) | шт. | 7
68 | Монтаж приборов учета трехфазных (ранее демонтированных) | шт. | 1
69 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 23
70 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-2 ЦРП-1
71 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 10 кВ | шт. | 3
72 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 10 кВ с подкосом | шт. | 3
73 | Монтаж траверс | шт. | 8
74 | Монтаж надставки | шт. | 2
75 | Монтаж штыревых изоляторов | шт. | 36
76 | Монтаж подвесных изоляторов | шт. | 6
77 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 10 кВ (ранее демонтированных) | км линии | 0.28
78 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м | шт. | 6
79 | Устройство горизонтального заземления | м | 6
80 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-10 кВ | м | 6
81 | Разработка грунта вручную (6 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.9
82 | Засыпка траншей и котлованов вручную (6 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.9
83 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9
84 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
85 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
86 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 9
Пусконаладочные работы
87 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 38
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
88 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 38
89 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 3
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 15
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 63
4 | Стойка СВ 110-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 12
5 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.8988
6 | Провод СИП2 (3*35+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.19855
7 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.48
8 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.08
9 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 8
10 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 300
11 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 100
12 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 50
13 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 60
14 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 80
15 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 50
16 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 170
17 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 170
18 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 170
19 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 500
20 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 70
21 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 70
22 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 14
23 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 80
24 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 40
25 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
26 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
27 | Автоматический выключатель BA57-39 250 А | шт. | 2
28 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
29 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 20
30 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.166
31 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.031
32 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 46/73.6
33 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 4
34 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 6
35 | Изолятор ШС-10 (ГОСТ 1232-82) | шт. | 36
36 | Колпачок полиэтиленовый К-7, ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 36
37 | Изолятор ПС-70 (ГОСТ 6490-93) | шт. | 6
38 | Зажимы натяжные болтовые, НБ 2-6 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 3
39 | Скоба СК-7-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 3
40 | Серьга СР-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 3
41 | Ушко однолапчатое У1-7-16 (ГОСТ 13276-79) | шт. | 3
42 | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8.3) | шт. | 6
43 | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8.8) | шт. | 1
44 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8.49) | шт. | 7
45 | Надставка ТС- 5 (3.407.1-136.3.31) | шт. | 2
46 | Битумная мастика | кг. | 320.4
Транспортная схема
1 | База ШРЭС – ТП-21 г. Шимановск | км | 2.5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Демонтируемый материал | т | 60
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности, в соответствии с представленной в приложении схемой