Технические требования

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство площадок для хранения материалов на базах СП ЗЭС»

(ГКПЗ 2023 года. Закупка 200401-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-АЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………стр 4.

- Заказчик …………………………………………………………………………..…стр 4.

- Цели и задачи ……………………………………………………………….……....стр 4.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ) …………………….......стр 4-10.

- Сроки выполнения работ ……………………………………………………...стр 10-11.

- Требования к участнику……………………………………………………….стр 11-12.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……….…стр 12.

  - Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |

- Наименование закупаемых работ.

1.1. Строительство площадок для хранения материалов на базах СП ЗЭС.

- Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Амурские электрические сети» (сокращенное наименование АО «ДРСК»-«Амурские ЭС»);

Адрес (Место нахождения): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко д.28.

- Цели и задачи.

Целью выполнения работ является:

3.1. Строительство площадок для хранения материалов на базах СП ЗЭС.

3.2. Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2023 г., в составе мероприятий: идентификационный номер I_28-АЭС-З-11.1, I_28-АЭС-З-11.2, I_28-АЭС-З-11.3, I_28-АЭС-З-11.4.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ).

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Строительство площадок для хранения материалов на базах СП ЗЭС |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с ПСД по объекту «Площадки для хранения материалов на базах СП ЗЭС (строительство), разработанная Группой рабочего проектирования Филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2017 году. (Шифры проекта – шифр 887-11-10/15, 890-11-10/16, 891-11-10/15, 892-11-10/15) (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; 3.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов. |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области. 4.2. Комплектация материалами и оборудованием для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно по согласованию с Заказчиком в соответствии с объемами работ. 4.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. 4.4. Требования к сертификации продукции. Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями). 4.5. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 4.6. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |
| 5. | Требования к оформлению документации | 5.1. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ППР (проект производства работ) и графика производства работ. 5.2. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС). 5.3. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с требованиями РД 11-02-2006. |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Проектно-сметная документация по объектам: «Площадки для хранения материалов на базах СП ЗЭС (строительство), разработанная Группой рабочего проектирования Филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2017 году. (Шифры проекта – шифр 887-11-10/15, 890-11-10/16, 891-11-10/15, 892-11-10/15) |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора п.8. |
| 8. | Прочие требования к выполняемым работам | 8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящих Технических требований. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 8.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. - При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 8.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 8.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 8.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |

- Сроки выполнения работ.

5.1.    Общие сроки выполнения работ:

5.1.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

5.1.2. Окончание работ: поэтапно в соответствии с календарным графиком выполнения работ (таблица №2).

5.2.  Выполнение Работ осуществляется поэтапно в рамках общих сроков, указанных в пункте 5.1 Технических требований. Этапы работ определяются при заключении Договора.

Таблица № 2.

Календарный график выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав Работ) | Обоснование стоимости этапа | Наименование Объекта | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Земляные работы, бетонные работы, Маслоприемные устройства. | ЛСР 1 | Площадка для хранения на базе МРЭС | С момента заключения договора | 30.06.2023 |  |  |  |
| 2 | Установка ограждения, освещение |  |  | 01.06.2023 | 30.07.2023 |  |  |  |
| 3 | Земляные работы, бетонные работы, Маслоприемные устройства. | ЛСР 2 | Площадка для хранения на базе СРЭС | 01.07.2023 | 31.07.2023 |  |  |  |
| 4 | Установка ограждения, освещение |  |  | 01.08.2023 | 31.08.2023 |  |  |  |
| 5 | Земляные работы, бетонные работы, площадка ТКО | ЛСР 3 | Площадка для хранения на базе ШРЭС | 01.09.2023 | 30.09.2023 |  |  |  |
| 6 | Маслоприемные устройства, установка ограждения, освещение |  |  | 01.10.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |
| 7 | Земляные работы, бетонные работы, Маслоприемные устройства. | ЛСР4 | Площадка для хранения на базе ГРЭС | 01.11.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |
| 8 | Установка ограждения, освещение |  |  | 01.12.2023 | 15.12.2023 |  |  |  |
| - | Всего по Договору: |  |  |  |  | 8 636 247,00 |  |  |

Наименование Объекта, в отношении которого выполняются Этапы Работ.

- Требования к Участнику.

Таблица 3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление коммерческого предложения | - В составе заявки Участник представляет коммерческое предложение в соответствии с требованиями документации о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

7 .1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

7.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

7.1.3.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

7.1.4.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1.1, не допускается.

7.1.5.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

7.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

7.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 7.1.1).

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

Приложения:

- ПСД по объекту «Площадки для хранения материалов на базах СП ЗЭС (строительство), разработанная Группой рабочего проектирования Филиала АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2017 году. (Шифры проекта –   шифр 887-11-10/15, 890-11-10/16, 891-11-10/15, 892-11-10/15).

- «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Сметные расчёты.