Технические требования на выполнение работ

«Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея»

Лот № 248301-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.2.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (п. Тыгда)	4

Таблица 3. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (г. Зея)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 4. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 5. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 6. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	10

Общие сведения

Наименование закупаемых работ

«Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия | г. Зея Амурской области | Электросетевой комплекс ПС «Энергия» фидер №13, ВЛ-10 кВ фидер №13, инв.№ АS0002795» | Эксплуатирующая организация: СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г. Зея | г. Зея Амурской области | Электросетевой комплекс ПС «Исток», фидер №1, ВЛ-0,4 кВ ПС «Исток» Ф№1 г. Зея, инв. № АS0002644 | Эксплуатирующая организация: СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г. Зея | г. Зея Амурской области | Электросетевой комплекс ПС «Исток», фидер №15, ВЛ-0,4 кВ ПС «Исток» Фидер №15 г. Зея, инв. № АS0002772 | Эксплуатирующая организация: СП «Северные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |

Работы производятся в охранной зоне ВЛ в населённой местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.2.1. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в п. Тыгда, следующие материалы:

- Таблица 2. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (п. Тыгда)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г. Зея |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3 | шт. | 21 | 12 768 | 268 128 |
| ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г. Зея |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3 | шт. | 70 | 12 768 | 893 760 |
| Итого: |  |  |  | 1 161 888 |
| НДС 20%: |  |  |  | 232 377,6 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 1 394 265,6 |

1.2.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в г. Зея, следующие материалы:

- Таблица 3. Список МТР, передаваемых от Заказчика Подрядчику (г. Зея)

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г. Зея, |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3*50+1*54.6 | км | 0,9 | 287 548 | 258 793,2 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 | км | 0,22 | 54 592 | 12 010,24 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16 | км | 0,16 | 107 691 | 17 230,56 |
| ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г. Зея |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный СИП2 3*50+1*54.6 | км | 1,71 | 287 548 | 491 707,08 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 2*16 | км | 1,375 | 54 592 | 75 064 |
| Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16 | км | 0,764 | 107 691 | 82 275,92 |
| Итого: |  |  |  | 937 081 |
| НДС 20%: |  |  |  | 187 416,2 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 1 124 497,2 |

Ориентировочная стоимость материалов, которые Заказчик передает Подрядчику, по договору купли-продажи со склада в п. Тыгда, г. Зея, составит 2 098 969 руб. (без учета НДС)/2 518 762,8 руб. (с НДС).

1.2.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (пп. 1.2.1., 1.2.2. настоящих Технических требований (далее ТТ)), по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ по договору подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи.

1.2.4. Остальные необходимые материалы для выполнения работ, указанные в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 1.1 – 1.3 к настоящим ТТ), приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 4. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия: – Монтаж кабеля – Установка опор – Подвеска провода – Выправка опоры | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея – Замена опор – Замена провода | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея – Замена опор – Замена провода – Обрезка крон деревьев | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 5. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №121 «ФНС-15» г.Зея | с даты заключения договора | 31.08.2023 |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Энергия | 01.07.2023 | 31.08.2023 |
|  | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-10/0,4 кВ №154 «Коммунальная» г.Зея | 01.05.2023 | 30.09.2023 |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение 3).

Требования к качеству работ

- Таблица 6. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | Согласие с требованием |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Согласие с требованием |  |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Обеспечить участие персонала Подрядчика в получении инструктажа на рабочем месте посредством видеофиксации инструктажа. Предоставить письменные согласия данного персонала на обработку персональных данных по форме приложения 4 к техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  | Согласие с требованием |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в Документацию о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»). Порядок расчета понижающего коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где  P – стоимость предложения Победителя закупочной процедуры;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 5 к ТТ);

k  – понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

Приложения

Приложение № 1.1 – 1.3: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-3;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Календарный график выполнения работ;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 5: Сметная документация.