Технические требования на выполнение работ

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ общей протяженностью 22 км, ТП (РТП) 6/0,4 кВ в количестве 31 шт., КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 29,9 км, с организацией коммерческого учета электроэнергии для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ»

Лот № 403201-КС ПИР СМР-2023-ДРСК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель выполнения работ [Опциональный раздел]

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	8

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	40

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	40

5.	Приложения	40

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| Ед.изм. | единица измерения |
| Кол-во | количество |
| шт. | единица измерения в штуках |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

  - Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ от РУ-6 кВ проектируемой ПС 110 кВ «Прохладная»: ЛЭП-6кВ общей протяженностью 22 км, ТП (РТП) 6/0,4 кВ в количестве 31 шт., КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 29,9 км, с организацией коммерческого учета электроэнергии для технологического присоединения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ»

  - Цель выполнения работ

Целью выполняемых работ является подготовка проектной документации, прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с проверкой достоверности определения сметной стоимости строительства, проводится в форме государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, указанных в таблице 1 Технических требований, для исполнения обязательств АО «ДРСК» по договору от 31.08.2022 № 360 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям комплексной жилой застройки «ДНС СИТИ» по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, п. Новый, в районе ул. Ленина, д.16 А (жилой микрорайон). Заявитель – ООО «ДНС СИТИ»

  - Существующее положение

    - Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – новое строительство.

    - Проектная документация должна быть интегрирована с проектной документацией:

| № п/п | Заказчик | Наименование проекта | Стадия готовности проектной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ДРСК» | «Строительство ПС 110 кВ Прохладная с установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый. Строительство заходов ВЛ 35 кВ Надеждинская – Шмидтовка в РУ 35 кВ ПС 110 кВ Прохладная, ориентировочной протяженностью 0,5 км. каждый сечением 150 кв.мм, с образованием ВЛ 35 кВ Надеждинская - Прохладная и ВЛ 35 кВ Прохладная – Шмидтовка. Строительство заходов ВЛ 110 кВ Надеждинская/т-Западная в РУ 110 кВ ПС 110 кВ Прохладная одножильным кабелем с сечением жил не менее 800 кв.мм, ориентировочной протяженностью1,9 км каждый, с образованием КВЛ 110 Надеждинская/т-Прохладная и КВЛ 110 кВ Западная – Прохладная» | Стадия - Разработка и согласование основных технических решений (ОТР) – до 01.06.2023 Стадия – разработка ПД, срок окончания работ – 01.10.2023 Проектная организация - АО «Сибирский Тяжпромэлектропроект» генеральный директор Мельников Андрей Сергеевич Почтовый адрес: 654006, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 5 tpep@sibtpep.ru Контактное лицо – начальник технического отдела Кириченко Марина Михайловна Телефон- +7 (3843) 74-46-13 |
| 2 | ООО «ДНС СИТИ» | Проектирование внутриплощадочных сетей 0,4 кВ жилой застойки ДНС Сити (наименование условное, уточняется на стадии исполнения договора) | Стадия – разработка Срок предоставления ПД в АО ДРСК - не установлен Контактное лицо – представитель по доверенности Чутенко Сергей Иванович Тел. 8-914-703-22-06 |

    - Конечные точки КЛ-0,4кВ (РУ-0,4кВ объектов Заявителя) определяются документацией Заявителя, представляемой на согласование Заказчику в рамках выполнения технических условий Заявителем.

    - Объекты заказчика размещаются на незастроенной территории квартала. Застройка квартала проводится параллельно со строительством объектов Заказчика.

    - Подготовка ПД осуществляется в отношении этапов строительства, указанных в таблице №1. Этапы строительства определены с учетом этапов технологического присоединения объектов заявителя:

- 1 этап строительства – 1-2 этапы выполнения ТУ по договору ТП

- 2 этап строительства – 3 этап выполнения ТУ по договору ТП

- 3 этап строительства - 4 этап выполнения ТУ по договору ТП

- 4 этап строительства - 5 этап выполнения ТУ по договору ТП

Таблица 1. Перечень объектов заказчика с указанием этапов строительства

| № п/п | Этап строительства | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | ЛЭП-6кВ от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110 кВ «Прохладная» до проектируемых ТП (РТП) 6/0,4 кВ | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | (сечение жил не менее 120 мм2) количество (шт.) -18 протяженность (км) – 22 |
| 2 |  | ТП(РТП) 6/0,4 кВ | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | количество (шт.) -31 |
| 3 |  | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП(РТП) 6/0,4 кВ до РУ-0,4кВ объектов заявителя | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | количество (шт.) – 22 протяженность (км) - 3,3 |
| 4 | 2 | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ, РТП 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ объектов заявителя | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | количество (шт.) – 26 протяженность (км) - 8,7 |
| 6 | 3 | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ, РТП 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ объектов заявителя | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | количество (шт.) – 58 протяженность (км) - 9,9 |
| 7 | 4 | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ, РТП 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ объектов заявителя | п. Новый Надеждинского р-на Приморского края | количество (шт.) – 74 протяженность (км) - 8,0 |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |
| 1.1. | Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. | Задание | 1 |
| 1.2 | Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения и представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения. | Программа | 1 |
| 1.3. | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации на объекты таблицы 1 (п.1, п.2, п.3) в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъёмка); • инженерно-геологические; • инженерно-гидрометеорологические изыскания; • инженерно-экологические изыскания. | Технический отчет | 4 |
| 2. | ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: |  |  |
| 2.1. | Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта; | Выезд | 15 |
| 2.2. | На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы, получить сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; | Сведения КПТ, выписка из ЕГРН | 50 |
| 2.3. | Подготовить и направить на согласование Заказчику схему обзорного плана объекта. Заказчик согласовывает план трассы, а также определяет правовой титул оформления правоустанавливающих документов на использование земельных участков. | Обзорный план трассы на кадастровом плане территории | 50 |
| 2.4. | Совместно с Заказчиком согласовать место размещения объекта с организациями - сетедержателями; | Согласование (технические условия на пересечения) | 10 |
| 2.5. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, по землям или земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, без прав третьих лиц, изготовить и согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат МСК-25). | Схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ территории | 100 |
| 2.6. | Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в исполнительный орган власти или орган местного самоуправления. | Заявление | 100 |
| 2.7. | В случае, прохождения трассы объекта строительства, планируемого к расположению на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в собственности физических, юридических лиц подготовить и передать Заказчику в форме электронного документа сведений о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-25 (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 января 2021 г. N П/0004). Заказчик подготовит и направить ходатайство об установлении публичного сервитута в отдельных целях в уполномоченный орган власти или орган местного самоуправления. | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута | 100 |
| 2.8. | Закрепление на местности границ земельного участка, в отношении которого получено разрешение на использование земель, решение об установлении публичного сервитута. | Акт закрепления границ земельного участка на местности | 229 |
| 3. | ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 3.1. | Получение необходимых технических условия специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации. | Условная единица (технические условия, согласование) | 1 |
| 3.2. | Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», согласно этапов (таблица 1). | Условная единица (Комплект) | 4 |
| 3.3. | Согласование ПД с Заказчиком с учетом этапов строительства объектов, указанных в таблице 1. | Условная единица (Согласование) | 4 |
| 3.4. | Разработка сметной документации (стоимости строительства) с учетом этапов строительства объектов, указанных в таблице 1. | Условная единица (Комплект) | 4 |
| 4. | ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 4.1. | Подрядчик от лица Заказчика обеспечивает получение положительное заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за свой счет. | Письменное согласование, положительное заключение | 4 |
| 4.2. | Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от государственного эксперта, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы. | Положительное заключение | 4 |
| 4.3. | При повторном обращении в экспертизу или в организацию, необходимость которого возникла вследствие неустранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком. | Положительное заключение | 4 |

    - Требования к срокам выполнения работ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерные изыскания | С начала действия договора подряда | В течение 2 календарных месяцев |
| 2. | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки |  |  |
|  | 1 этап строительства | С начала действия договора подряда | В течение 4 календарных месяцев |
|  | 2 этап строительства | с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 3 этапу выполнения ТУ | В течение 4 календарных месяцев |
|  | 3 этап строительства | с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 4 этапу выполнения ТУ | В течение 4 календарных месяцев |
|  | 4 этап строительства | с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 5 этапу выполнения ТУ | В течение 4 календарных месяцев |
| 3. | Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации: |  |  |
|  | 1 этап строительства | С начала действия договора подряда (с дня получения инженерных изысканий с учетом получения ОТР по ПС Прохладная) | В течение 4 месяцев |
|  | 2 этап строительства | После окончания 1-го этапа строительства с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 3 этапу выполнения ТУ, | В течение 4 месяцев, но не позднее 31.12.2024 |
|  | 3 этап строительства | После окончания 2-го этапа строительства с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 4 этапу выполнения ТУ | В течение 4 месяцев, но не позднее 31.12.2025 |
|  | 4 этап строительства | После окончания 3-го этапа строительства с даты получения исходных данных о расположении ЭПУ Заявителя по 5 этапу выполнения ТУ | В течение 4 месяцев, но не позднее 31.12.2026 |
| 4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |  |
|  | 1 этап строительства | С даты окончания 1 этапа работ по разработке и согласованию ПД 1 этапа строительства | В течение 60 дней с момента заключения договора на прохождения экспертизы |
|  | 2 этап строительства | С даты окончания 2 этапа работ по разработке, согласованию ПД 2-го этапа строительства | В течение 60 дней с момента заключения договора на прохождения экспертизы |
|  | 3 этап строительства | С даты окончания 3 этапа по разработке, согласованию ПД 3-го этапа строительства | В течение 60 дней с момента заключения договора на прохождения экспертизы |
|  | 4 этап строительства | С момента окончания 4 этапа работ по разработке, согласованию ПД 4-го этапа строительства | В течение 60 дней с момента заключения договора на прохождения экспертизы |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Инженерные изыскания, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости строительства

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться и соблюдать: -Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; -Воздушный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Лесной кодекс РФ; - Водный кодекс РФ; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды; - Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в актуальной редакции; - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов"; - Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 586"; - Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - Приказ Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения"; -Поправка к ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; -МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ; - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - Приказ №421/пр от 04.08.2020 об утверждении «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; -ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»; - СТО 56947007-29.240.10.248-2017.Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ; - СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ; - СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция; - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101; - Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики; - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 26.12.2019 № 1484-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения», утвержденный приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59909-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Классификация», утвержденный приказом Росстандарта от 30.11.2021 № 1649-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 03.06.2021 № 504-ст. - Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный в качестве национального стандарта приказом Росстандарта от 09.03.2017 № 103-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58670-2019 «Расчеты электроэнергетических режимов и определение решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1196-ст; - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; - Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 10.07.2020 № 546; - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58982-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 574-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58981-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 573-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58979-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциальная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 571-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58887-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 569-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 15.10.2019 № 995-ст; - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58057-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 13.03.2018 № 128-ст. - Техническая политика Группы РусГидро; - Региональная карта климатического районирования Приморского края по максимальной ветровой нагрузке при гололеде с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет) и региональная карта климатического районирования Приморского края по максимальной толщине стенки гололеда с вероятностью непревышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет), введенных в действие приказом АО «ДРСК» от 15.04.2021 № 163 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края» - Методические указания по определению сметной стоимости: А) Раздел X (Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках) постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.12.2020) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2021). Б) Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994); - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; - Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства"; - Постановление Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края»; - административные регламенты Администрации Надеждинского муниципального района. - Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации. |  |  |
|  | Требования выделения этапов строительства (очередей) | При выполнении работ подрядчик должен подготовить ПД с выделением этапов строительства (очередей) согласно таблице 1 |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Требования к инженерным изысканиям | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в том числе: • инженерно-геодезические изыскания, в составе которых выполняются: создание опорных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных объектов; инженерно-гидрографические работы. • инженерно-геологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских формирований. • инженерно-гидрометеорологические изыскания, в составе которых выполняются: сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов; проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений; • инженерно-экологические изыскания в объеме, в составе которых выполняются: сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков; рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды; лабораторные исследования отобранных проб, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства"). |  |  |
|  | Требования к правоустанавливающим документам на использование земельных участков | Разрешения на использование земель или земельного участка должны быть подготовлены с учетом требований Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края. ПУД на ЗУ должны быть выданы уполномоченным органом власти и быть действующими, в период реализации объекта. |  |  |
|  | Требования к проектной документации | В проектной документации предусмотреть: - Выделение этапов строительства объектов, предусмотренных в таблице 1 ТТ, и выполнить в количестве 4-х комплектов согласно п.2.1.4. настоящей таблицы. - Интеграцию с ПД, указанной в п.1.4.2. настоящих ТТ |  |  |
|  | Требования к проектной документации | Разработать ПД в количестве 4-х комплектов: Комплект 1 - 1 этап строительства (1-2 этапы выполнения ТУ) Объект: ЛЭП-6 кВ: «Строительство восемнадцати ЛЭП-6кВ (сечение жил не менее 120 мм2) от линейных ячеек РУ-6 кВ ПС 110 кВ «Прохладная» до проектируемых ТП (РТП) 6/0,4 кВ, суммарной ориентировочной протяженностью 22 км для электроснабжения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (1, 2 этапы ТУ)» Объект: КТП(РТП)-6/0,4кВ «Строительство тридцати одной ТП(РТП) 6/0,4 кВ для электроснабжения комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (1-2 этапы ТУ)» Объект: КЛ-0,4 кВ «Строительство 22-х КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 3,3 км от РУ-0,4кВ ТП(РТП) 6/0,4 кВ до РУ-0,4кВ объектов комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новом Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (1-2 этапы ТУ)» ПКУ-0,4 кВ «Установка на границе балансовой принадлежности коммерческого учета электроэнергии в общем количестве 27 шт. в РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-РТП-6/0,4кВ комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» по 1 этапу ТУ – 23 шт., по 2 этапу ТУ – 4 шт.» Комплект 2 - 2-й этап строительства (3 этап выполнения ТУ) Объект: КЛ-0,4 кВ «Строительство 26-ти КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 8,7 км от РУ-0,4кВ ТП(РТП) 6/0,4 кВ до РУ-0,4кВ объектов комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новом Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (3 этап ТУ)» ПКУ-0,4 кВ «Установка на границе балансовой принадлежности коммерческого учета электроэнергии в общем количестве 11 шт. в РУ-0,4 кВ объектов инфраструктуры комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новый Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (3 этап ТУ)» Комплект 3 - 3-й этап строительства (4 этап выполнения ТУ) «Строительство 58-ми КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 9,9 км от РУ-0,4кВ ТП(РТП) 6/0,4 кВ до РУ-0,4кВ объектов комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новом Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (4 этап ТУ)» Комплект 4 - 4-й этап строительства (5 этап выполнения ТУ) «Строительство 74-х КЛ 0,4 кВ общей ориентировочной протяженностью 8,0 км от РУ-0,4кВ ТП(РТП) 6/0,4 кВ до РУ-0,4кВ объектов комплексной жилой застройки микрорайона «ДНС СИТИ» в п. Новом Надеждинского р-на Приморского края заявителя ООО «ДНС СИТИ» (5 этап ТУ)» |  |  |
|  | Общие требования к проектной документации | Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта, указанных в п. 1.1.1. таблицы 4 ТТ. |  |  |
|  | В объеме проектной документации проработать: | Выполнить требования, указанные в Приложении № 3 к настоящим ТТ. |  |  |
|  | Требования к организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в проектируемых ТП(РТП)-6/0,4кВ: | ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии: - установку приборов учета в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ на вводе силовых трансформаторов 0,4 кВ и отходящих фидерах 0,4 кВ; - при организации учёта электроэнергии использовать счётчики электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа, должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку; - предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии; - для защиты измерительных комплексов учета электроэнергии от несанкционированного доступа предусмотреть установку приборов учета, трансформаторов тока и оборудования АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) в отдельных запираемых шкафах антивандального исполнения со степенью защиты IP-54, удовлетворяющих требованиям НТД. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. |  |  |
|  | Требования к организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в РУ-0,4 кВ объектов инфраструктуры комплексной жилой застройки | ПД предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии: - приборы учета электроэнергии, отвечающие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»; - технические решения по включению приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии. |  |  |
|  | Требования к результату процедуры прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости строительства | - Организация и сопровождения экспертизы по доверенности, выданной заказчиком, проектной документации и результатов инженерных изысканий, с определением достоверности сметной стоимости строительства; - выполненная проектная документация, предусмотренная ТТ должна получить положительное заключение государственной экспертизы по каждому этапу строительства, в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
| 2.2.1 | Порядок сдачи-приемки работ | В соответствии с разделом 4 Проекта договора. Акты выполненных работ с указанием наименований объектов в соответствии с п.2.1.4. настоящей таблицы |  | Предоставить в составе заявки согласие с условиями проекта договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Требования к составу передаваемых ПУД на использование ЗУ | Вместе с актами выполненных работ Заказчик передает: - выписка из ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости; - принятое уполномоченным органом власти на установление публичного сервитута, в установленном порядке Решение об установлении публичного сервитута в 1 оригинальном экземпляре на бумажном носителе, в электронном виде, в формате* pdf; - Описание границ публичного сервитута, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Приказом Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном формате *XML, созданного с использованием XML-схем на оптических носителях (компакт-дисках, в 2 экземплярах), на каждое решение об установлении сервитута, принятое уполномоченным органом власти, отдельно; - Разрешения на использование земель или земельного участка, части (частей) земельного участка для размещения объектов, выдаваемого органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в 1 экземпляре на бумажном носителе, электронном виде, в формате* pdf; - Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, электронном виде, в формате* pdf; - Акт закрепления границ земельного(ых) участка(ов) и(или) земель на местности (вынос в натуру) Заказчику в 2 оригинальных экземплярах на бумажном носителе. |  |  |
|  | Требования к формату передаваемой проектной документации | Формат передаваемой документации определен в приложении № 4 к настоящим ТТ. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 2.3.1. | Требования к ответственности подрядчика | Определены Проектом договора |  |  |
| 2.4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 Проекта договора. Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда - инженерные изыскания, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки. Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 5 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №6 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

- Приложения

- Приложение №1 Копия Технических условий №15-02/22-15 от 31.08.2022г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

- Приложение №2 Акт обследования ДНС СИТИ

- Приложение №3 Технические требования на разработку проектной и рабочей документации ДНС СИТИ

- Приложение №4 Использование форматов при передаче документации в электронном виде.

- Приложение №5 Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения

- Приложение №6 Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Приложение №7 Отборочные критерии

- Приложение №8 Сметы