Технические требования

«ОКПД2  42.22.22.110 Выполнение работ по строительству и реконструкции для технологического присоединения к сетям 10-0,4 кВ в Благовещенском районе заявителя ИП Круглик Дмитрий Владимирович в рамках инвестиционных проектов Г-АЭС-5, Г-АЭС-4, Г-АЭС-6 на территории филиала Амурские электрические сети»

(ГКПЗ 2023 года. Закупка 270201-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-АЭС лот 2)

СОДЕРЖАНИЕ

- Обозначение и сокращение…………………………………………………….…..стр 3.

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………стр 4.

- Заказчик …………………………………………………………………………..…стр 4.

- Цели и задачи …………………………………………………………….……,,,.стр 4-7.

- Требования к закупаемым работам (качеству работ) ……………………...…стр 8-14.

- Сроки выполнения работ …………………………………………………………стр 14.

- Поставка оборудования и материалов………………………………………..стр 14-16.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………стр 16-17.

  - Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| АО | Акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |

- Наименование закупаемых работ.

1.1. Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей Благовещенского района (заявитель ИП Круглик Дмитрий Владимирович) к сетям 10-0,4 кВ.

- Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Амурские электрические сети» (сокращенное наименование АО «ДРСК»-«Амурские ЭС»);

Адрес (Место нахождения): Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко д.28.

- Цели и задачи.

Целью выполнения работ является:

3.1. Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС» на 2023 г.

3.2. Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения:

- Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4792/22-ТП от 13.07.2022, (16 кВт/0,4 кВ); заявитель ИП Круглик Дмитрий Владимирович; место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Амурская область, Благовещенский район, п. Вадимово, кадастровый номер земельного участка: 28:10:013001:1238.

В группу заявителя включены договоры ТПр заключенные с ИП Круглик Д.В. указанные в таблице № 1:

Таблица № 1

| № | договор ТП | заявленная мощность, кВт | кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4667 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1368 |
| 2 | 4673 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1357 |
| 3 | 4681 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1369 |
| 4 | 4686 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1356 |
| 5 | 4687 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1355 |
| 6 | 4689 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1354 |
| 7 | 4690 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1353 |
| 8 | 4692 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1352 |
| 9 | 4693 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1371 |
| 10 | 4694 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1370 |
| 11 | 4698 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1351 |
| 12 | 4708 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1350 |
| 13 | 4710 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1349 |
| 14 | 4711 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1348 |
| 15 | 4712 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1347 |
| 16 | 4713 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1346 |
| 17 | 4714 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1345 |
| 18 | 4715 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1344 |
| 19 | 4716 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1343 |
| 20 | 4718 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1342 |
| 21 | 4723 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1382 |
| 22 | 4724 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1381 |
| 23 | 4725 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1380 |
| 24 | 4726 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1379 |
| 25 | 4727 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1378 |
| 26 | 4728 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1377 |
| 27 | 4791 от 13.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1372 |
| 28 | 4855 от 14.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1373 |
| 29 | 4860 от 14.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1376 |
| 30 | 4861 от 14.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1375 |
| 31 | 4862 от 14.07.2022 | 16 | 28:10:013001:1374 |

3.3. Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей Благовещенского района (заявитель ИП Круглик Дмитрий Владимирович) к сетям 10-0,4 кВ. (115/2022-ЭС) согласно указанных характеристик:

3.3.1.  Для ЛЭП 10 кВ (ВЛ-КЛ 10 кВ):

Таблица № 2. Основные характеристики ЛЭП 10 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ (строительная) | 0,055 км |
| Общая длина кабеля КЛ | 0,115 км |
| Марка и сечение кабеля, длина: | ААБл 3×240 - 0,115 км |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 8,77 км |
| Общая длина провода ВЛ | 27,338 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3 1×120 – 27,338 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 164-12 – 9 шт, СВ 105-5 – 195 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | В соответствии с проектным решением |
| Тип и количество линейной арматуры: | В соответствии с проектным решением |
| Тип и количество изоляторов: | В соответствии с проектным решением |

3.3.2. Для воздушных линий (ВЛ 0,4 кВ):

Таблица № 3. Основные характеристики ВЛ 0,4 кВ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,86 км |
| Общая длина вводов | 0,77 км |
| Общая длина провода ВЛ | 1,944 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2А 3×70+1×70 – 1,944 км. СИП4 4×16 – 0,809 км. |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 105-5 – 40 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: | В соответствии с проектным решением |

5.3.     Для трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ):

Таблица № 4. Основные характеристики ТП 10/0,4 кВ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП 630/10/0,4 | 1 шт. |
| Мощность силового трансформатора кВА | 630 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | ∆/Yн-11 |
| Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне 10 кВ, кА | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне 10 кВ, кА | 16,0 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | Нормальная изоляция |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |
| Выполнение высоковольтного ввода | Воздушный (В) |
| Выполнение выводов в РУНН | Вывод воздушный (В) |

- Требования к закупаемым работам (качеству работ).

Таблица №5

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Реконструкция ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ, строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, п. Вадимово, Благовещенский район, (ИП Круглик Дмитрий Владимирович.) |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с ПСД: «Реконструкция ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ, строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, п. Вадимово, Благовещенский район, (ИП Круглик Дмитрий Владимирович.), (шифр 115/2022-ЭС)» разработанная подрядной организацией ИП Жгилев А.В. (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. 3.2. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. 3.3. Доставка строительной техники к месту производства работ. 3.4. Доставка к месту работы необходимых материалов. 3.5. Мероприятия по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности. 3.6. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Амурской области. 4.2. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (приложение №2) в рамках общих сроков, указанных в пункте 5 настоящих ТТ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. 4.3. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате (приложение 2) разрабатывается Подрядчиком в соответствии обозначенных этапов в составе заявки (сроки, цена) и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда. |
| 5. | Требования к оформлению документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: 5.1. Монтаж ВЛ 10-0,4 кВ: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Паспорт ЛЭП (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей; • Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; • Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; • Лицензия на ВВ лабораторию (копия); • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. 5.2. Монтаж ТП (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются): • Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; • Паспорт заземляющего устройства в составе: • Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП; • Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП; • Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ; • Паспорта на установленное оборудование; 5.3. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Амурские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации в структурное подразделение и РЭС). |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Проектно-сметная документация по объектам: «Реконструкция ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ, строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, п. Вадимово, Благовещенский район, (ИП Круглик Дмитрий Владимирович.), (шифр 115/2022-ЭС)» разработанная подрядной организацией ИП Жгилев А.В. |
| 7. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора |
| 8. | Прочие требования к выполняемым работам | 8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящего Технического задания. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. 8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 8.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. - При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 8.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 8.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 8.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |

- Сроки выполнения работ.

5.1.    Общие сроки выполнения работ:

5.1.1. Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

5.1.2. Окончание работ: 30.11.2023

5.2.  Выполнение Работ осуществляется поэтапно в рамках общих сроков, указанных в пункте 5.1 Технических требований. Этапы работ определяются при заключении Договора.

6.    Поставка оборудования и материалов.

6.1. Заказчик передает Подрядчику по акту приема-передачи в монтаж со склада филиала АО «ДРСК»-Амурские ЭС» в г. Благовещенске следующие давальческие материалы и оборудование (согласно таблицы №6):

Таблица №6

Перечень давальческих материалов и оборудования, передаваемых Подрядчику

| Заявитель | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Круглик Дмитрий Владимирович (№ договоров ТПр указаны в таблице №1) | Счетчик электрической энергии 0,4 кВ | шт | 31 |
| ИП Круглик Д.В. Дог. 4792 | Стойка ж/б СВ-105 | шт | 235 |
| ИП Круглик Д.В. Дог. 4792 | Стойка ж/б СВ-164 | шт | 9 |
| ИП Круглик Д.В. Дог. 4792 | Провод СИП2А 3×70+1×70 | км | 1,944 |

6.2. Комплектация остальными материалами и оборудованием для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно по согласованию с Заказчиком в соответствии с объемами работ.

6.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком.

6.4. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

6.5. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические

сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.6.  При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 3 к Техническим требованиям)

7.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

8.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.9.1.1, не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

8.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 6 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 9.1.1).

Приложения:

- ПСД «Реконструкция ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ, строительство ЛЭП 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, п. Вадимово, Благовещенский район, (ИП Круглик Дмитрий Владимирович.), (шифр 115/2022-ЭС)».

- Приложение №2 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Приложение №3 «Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения».

- Приложение №4 «Требования к участнику закупки».