## 1.3
Приложение № 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2014-2018 г.
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей | [5 empty] | Сметная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**,млн.руб. | Ввод основных средств сетевых организаций |  |  |  | Ввод мощностей | [13 empty] | Ввод мощностей, млн.руб.
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого 2014-2018 гг. |  | 2015 г. план |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. план |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого 2014-2018 гг. | 2015 г. план |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого 2014-2018 гг.
[15 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21
| Итого филиалу "Южно-Якутские ЭС" | 11.31 км / 11.26 МВА | 1.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 14.99 МВА | 2302.785 | 1.322 км / 1.03 МВА | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км / 2.26 МВА | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 16.189 км | 2.5 км | 3.7 км / 3.46 МВА | 16.47 км | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 7.597 | 18.737 | 14.948 | 45.732 | 380.341 | 87.014 | 170.066 | 32.794 | 95.287 | 74.954 | 373.101 | 471.109 | 161.081 | 1472.646
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 11.31 км / 11.26 МВА | 1.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 14.99 МВА | 2302.785 | 1.322 км / 1.03 МВА | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км / 2.26 МВА | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 16.189 км | 2.5 км | 3.7 км / 3.46 МВА | 16.47 км | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 7.597 | 18.737 | 14.948 | 45.732 | 380.341 | 87.014 | 170.066 | 32.794 | 95.287 | 74.954 | 373.101 | 471.109 | 161.081 | 1472.646
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 11.31 км / 11.26 МВА | 1.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 14.99 МВА | 2302.785 | 1.322 км / 1.03 МВА | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км / 2.26 МВА | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 16.189 км | 2.5 км | 3.7 км / 3.46 МВА | 16.47 км | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 7.597 | 18.737 | 14.948 | 45.732 | 380.341 | 87.014 | 170.066 | 32.794 | 95.287 | 74.954 | 373.101 | 471.109 | 161.081 | 1472.646
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 11.31 км / 11.26 МВА | 1.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 14.99 МВА | 1703.178 | 1.03 МВА |  |  | 2.26 МВА | 11.307 км / 34.41 МВА | 3.29 МВА |  |  | 3.46 МВА | 0 | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 41.16 МВА | 5.433 | 16.087 | 9.941 | 41.79 | 347.013 | 73.251 | 0.805 | 25.934 | 88.932 | 45.063 | 160.734 | 231.018 | 72.169 | 884.185
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 11.31 км / 11.26 МВА | 1.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 14.99 МВА | 1092.212 | 1.03 МВА |  |  | 2.26 МВА | 11.307 км / 34.41 МВА | 3.29 МВА | 0 |  | 3.46 МВА | 0 | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 41.16 МВА | 5.055 | 0.535 | 2.53 | 18.952 | 312.708 | 27.072 | 0 | 0 | 84.313 | 8.548 | 92.861 | 47.618 | 0.515 | 480.774
| Электрические линии, в т.ч. | 11.31 км / 1.26 МВА | 0.88 МВА | 1.85 МВА | 0 | 0 | 11.31 км / 3.99 МВА | 410.91 | 1.03 МВА | 0 | 0 | 1.26 МВА | 11.307 км / 2.41 МВА | 2.29 МВА | 0 | 0 | 3.46 МВА | 0 | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 8.16 МВА | 5.055 | 0.535 | 1.673 | 17.077 | 30.257 | 24.34 | 0 | 0 | 58.959 | 0 | 58.959 | 24.788 | 0 | 138.344
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 410.91 | [14 empty] | 5.055 | 0.535 | 1.673 | 17.077 | 30.257 | 24.34 | 0 | 0 | 58.959 | 0 | 58.959 | 24.788 | 0 | 138.344
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [6 empty] | 24.788 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.788 | 0 | 24.788
1 | Перевод ЛЭП-110 кВ ТДЭС-24км (ПС-26) №112 на напряжение 35 кВ, в т.ч. ПИР | [6 empty] | 24.788 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.788 |  | 24.788
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 386.122 | [14 empty] | 5.055 | 0.535 | 1.673 | 17.077 | 30.257 | 24.34 | 0 | 0 | 58.959 | 0 | 58.959 | 0 | 0 | 113.556
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | 3.34 км / 1.26 МВА | 0.88 МВА | 1.85 МВА |  |  | 3.34 км / 3.99 МВА | 120.92 | 1.03 МВА |  |  | 1.26 МВА | 3.34 км / 1.76 МВА | 2.29 МВА |  |  | 3.46 МВА |  | 3.46 МВА |  |  | 3.34 км / 7.51 МВА | 4.746 |  |  | 16.251 | 14.425 | 20.997 |  |  | 58.959 |  | 58.959 |  |  | 94.381
3 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан | [6 empty] | 245.933 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС | 1.47 км |  |  |  |  | 1.47 км | 7.311 |  |  |  |  | 1.467 км / 0.65 МВА | [8 empty] | 1.467 км / 0.65 МВА | 0.309 | 0.535 | 1.673 | 0.826 | 3.798 | 3.343 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.141
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ п.«Орочен-1», п.«Орочен-2» | 6.5 км |  |  |  |  | 6.5 км | 11.958 |  |  |  |  | 6.5 км | [8 empty] | 6.5 км |  |  |  |  | 12.034 | [8 empty] | 12.034
| Подстанции, в т.ч. | 10 МВА | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 11 МВА | 681.302 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 32 МВА | 1 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 33 МВА | 0 | 0 | 0.857 | 1.875 | 282.451 | 2.732 | 0 | 0 | 25.354 | 8.548 | 33.902 | 22.83 | 0.515 | 342.43
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 679.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 282.451 | 0.857 | 0 | 0 | 25.354 | 8.548 | 33.902 | 22.83 | 0.515 | 340.555
6 | Реконструкция ПС № 38 Угольная | 10 МВА |  |  |  |  | 10 МВА | 194.33 |  |  |  |  | 32 МВА | [8 empty] | 32 МВА |  |  |  |  | 201.477 | [8 empty] | 201.477
7 | Техническое перевооружение ПС 16 110/6 кВ Юхта, ПС 37 110/6 кВ Б.Нимныр (замена трансформаторов тока) | [6 empty] | 4.897 | [18 empty] | 4.922 | [8 empty] | 4.922
8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ) | [6 empty] | 63.649 | [18 empty] | 63.959 | [8 empty] | 63.959
9 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 7) | [6 empty] | 17.106 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0.857 |  | 12.093 | 0.857 |  |  | 2.088 |  | 2.088 | 1.951 | 0.515 | 17.504
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка БСК), в т.ч. ПИР | [6 empty] | 20.868 | [25 empty] | 20.879 |  | 20.879
11 | Техническое перевооружение ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB), в т.ч. ПИР | [6 empty] | 8.495 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 8.548 | 8.548 |  |  | 8.548
12 | Замена АБ (ЦП 2) | [6 empty] | 3.832 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.87 |  | 3.87 |  |  | 3.87
13 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан» | [6 empty] | 347.11 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Малый Нимныр (установка линейной ячейки 110 кВ и блок-контейнера) | [6 empty] | 19.153 | [22 empty] | 19.396 |  | 19.396 |  |  | 19.396
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | 0 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 1 МВА |  | 1 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875
15 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 20 Якокут (замена трансформатора), в т.ч. ПИР |  | 1 МВА |  |  |  | 1 МВА | 1.862 |  |  |  | 1 МВА |  | 1 МВА | [7 empty] | 1 МВА |  |  |  | 1.875 |  | 1.875 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.875
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 259.426 | [14 empty] | 0 | 0.524 | 0 | 19.497 | 20.257 | 20.021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 31.017 | 111.295
16 | АИИС КУЭ розничного рынка | [6 empty] | 259.426 | [15 empty] | 0.524 |  | 19.497 | 20.257 | 20.021 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 31.017 | 111.295
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [6 empty] | 74.363 | [14 empty] | 0 | 0 | 3.801 | 0 | 2.918 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 9.019
17 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 4) | [6 empty] | 8.97 | [16 empty] | 3.801 |  | 2.918 | 3.801 |  |  |  |  | 0 | 1.15 | 1.15 | 9.019
18 | Реконструкция ВЛ №117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС№40 Обогатительная фабрика (замена грозотросса) | [6 empty] | 52.648 | [27 empty] | 0
19 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110кВ ( ВЛ-110 кВ Л-116,117 от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110кВ Л-119,120 от ПС-47 до НГРЭС) (ЦП 2.3) | [6 empty] | 12.745 | [27 empty] | 0
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [6 empty] | 18.443 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 14.115 | 0.6 | 3.8 | 18.515
20 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ЦП 8) | [6 empty] | 14.105 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 11.861 | 11.861 | 0.3 | 2 | 14.161
21 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ЦП 9) | [6 empty] | 4.338 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.254 | 2.254 | 0.3 | 1.8 | 4.354
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [6 empty] | 15.167 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 15.167 | [20 empty] | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 15.167 | [20 empty] | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 15.167 | [20 empty] | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15
22 | Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС | [6 empty] | 15.167 | [18 empty] | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики | [6 empty] | 115.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0.592 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.335 | 0 | 133.874
23 | Реконструкция здания маслохозяйства | [6 empty] | 108.003 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 127.335 |  | 127.335
24 | Монтаж структурированной кабельной системы в здании управления ЮЯЭС, г. Алдан в т.ч. ПИР | [6 empty] | 5.879 | [15 empty] | 5.283 |  |  |  | 5.283 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.283
25 | Поставка, установка и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства для филиала "ЮЯЭС" | [6 empty] | 1.257 | [15 empty] | 0.664 |  |  | 0.592 | 0.664 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.256
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. | [6 empty] | 117.012 | [14 empty] | 0.378 | 9.081 | 3.61 | 3.341 | 10.538 | 16.41 | 0.805 | 25.534 | 2.919 | 0 | 29.258 | 28.815 | 30.687 | 115.708
26 | Оборудование ИТ | [6 empty] | 13.564 | [16 empty] | 2.8 |  | 1.623 | 2.8 |  |  | 2.919 |  | 2.919 | 3.035 | 3.187 | 13.564
27 | Автотранспортная техника | [6 empty] | 92.075 | [15 empty] | 6.652 |  | 3.341 | 7.525 | 9.993 |  | 24.157 |  |  | 24.157 | 24.4 | 26 | 92.075
28 | Оборудование не требующее монтажа | [6 empty] | 11.373 | [14 empty] | 0.378 | 2.429 | 0.81 |  | 1.39 | 3.617 | 0.805 | 1.377 |  |  | 2.182 | 1.38 | 1.5 | 10.069
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [6 empty] | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПИР Реконструкция ПС № 35 Левобережная | [6 empty] | 7.916 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | ПИР Реконструкция административного здания | [6 empty] | 3.5 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 599.607 | 1.322 км | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 16.189 км | 2.5 км | 3.7 км | 16.47 км | 38.859 км | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 77.723 км / 21.17 МВА | 2.164 | 2.65 | 5.007 | 3.942 | 33.328 | 13.763 | 169.261 | 6.86 | 6.355 | 29.891 | 212.367 | 240.091 | 88.912 | 588.461
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 377.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.029 км |  |  |  | 2.029 км | 20 МВА | 4.8 км | 6.829 км / 20 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 220.377 | 67.339 | 347.195
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.029 км |  |  |  | 2.029 км | 0 | 4.8 км | 6.829 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 67.339 | 126.818
[19 empty] | 2.029 км | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 157.898 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.029 км |  |  |  | 2.029 км |  | 4.8 км | 6.829 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 67.339 | 126.818
[27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 157.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.029 км | 0 | 0 | 0 | 2.029 км | 0 | 4.8 км | 6.829 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 0 | 0 | 59.479 | 0 | 67.339 | 126.818
31 | ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) | [6 empty] | 90.559 | [6 empty] | 2.029 км |  |  |  | 2.029 км |  |  | 2.029 км | [5 empty] | 0 | 59.479 |  |  |  | 59.479 |  |  | 59.479
32 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ (в габарите 110 кВ) ПС 220 кВ Томмот- ПС 35 кВ Промзона | [6 empty] | 67.339 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 4.8 км | 4.8 км | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 67.339 | 67.339
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 20 МВА | 0 | 20 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.377 | 0 | 220.377
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 219.248 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" с реконструкцией сетей 35/10 кВ | [6 empty] | 219.248 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 20 МВА |  | 20 МВА | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 220.377 |  | 220.377
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [6 empty] | 222.461 | 1.322 км | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 14.16 км | 2.5 км | 3.7 км | 16.47 км | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 2.164 | 2.65 | 5.007 | 3.942 | 33.328 | 13.763 | 109.782 | 6.86 | 6.355 | 29.891 | 152.888 | 19.714 | 21.573 | 241.266
| Электрические линии, в т.ч. | [6 empty] | 222.461 | 1.322 км | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 14.16 км | 2.5 км | 3.7 км | 16.47 км | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 2.164 | 2.65 | 5.007 | 3.942 | 33.328 | 13.763 | 109.782 | 6.86 | 6.355 | 29.891 | 152.888 | 19.714 | 21.573 | 241.266
| воздушные линии, в т.ч. | [6 empty] | 222.461 | 1.322 км | 1.514 км | 0.921 км / 0.12 МВА | 1.868 км | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 14.16 км | 2.5 км | 3.7 км | 16.47 км | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 2.164 | 2.65 | 5.007 | 3.942 | 33.328 | 13.763 | 109.782 | 6.86 | 6.355 | 29.891 | 152.888 | 19.714 | 21.573 | 241.266
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 91.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.13 км | 0 | 0 | 0 | 14.13 км | 0 | 0 | 14.13 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.732 | 0 | 0 | 0 | 109.732 | 0 | 0 | 109.732
34 | ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство) | [6 empty] | 91.585 | [6 empty] | 14.13 км |  |  |  | 14.13 км |  |  | 14.13 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 109.732 |  |  |  | 109.732 |  |  | 109.732
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [6 empty] | 78.27 | 0.091 км | 0 | 0.534 км / 0.12 МВА | 0 | 4.886 км / 0.25 МВА | 0.625 км / 0.12 МВА | 0 | 1.9 км | 0.7 км | 13.1 км | 15.7 км | 2.7 км / 0.4 МВА | 2.7 км / 0.4 МВА | 26.611 км / 1.17 МВА | 0.212 | 0 | 3.592 | 0 | 23.599 | 3.804 | 0 | 5.86 | 1.643 | 24.653 | 32.156 | 8.714 | 9.573 | 77.846
35 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт. | [6 empty] | 44.631 | [7 empty] | 1.9 км |  | 13.1 км | 13.1 км | 2 км / 0.4 МВА | 2 км / 0.4 МВА | 19 км / 0.8 МВА | [5 empty] | 0 |  | 5.86 |  | 24.653 | 30.513 | 6.721 | 7.397 | 44.631
36 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью от 16 кВт до 150 кВт (в т.ч. до 15 кВт с расстоянием превышающим 300-500 метров) | [6 empty] | 11.615 | 0.091 км |  | 0.534 км / 0.12 МВА |  | 0.701 км / 0.25 МВА | 0.625 км / 0.12 МВА |  |  | 0.7 км |  | 0.7 км | 0.7 км | 0.7 км | 3.426 км / 0.37 МВА | 0.212 |  | 3.592 |  | 1.573 | 3.804 |  |  | 1.643 |  | 1.643 | 1.993 | 2.176 | 11.189
37 | Строительство 2-х двухцепных ВЛ-6 кВ от ПС № 38 Угольная - шахта Чульмаканская, в том числе ПИР | [6 empty] | 22.024 |  |  |  |  | 4.185 км | [8 empty] | 4.185 км |  |  |  |  | 22.026 | [8 empty] | 22.026
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [6 empty] | 52.606 | 1.231 км | 1.514 км | 0.387 км | 1.868 км | 4.153 км | 5 км | 0.03 км | 0.6 км | 3 км | 3.37 км | 7 км | 7.км | 7 км | 30.153 км | 1.952 | 2.65 | 1.415 | 3.942 | 9.729 | 9.959 | 0.05 | 1 | 4.712 | 5.238 | 11 | 11 | 12 | 53.688
38 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт (расстояние до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) | [6 empty] | 52.606 | 1.231 км | 1.514 км | 0.387 км | 1.868 км | 4.153 км | 5 км | 0.03 км | 0.6 км | 3 км | 3.37 км | 7 км | 7.км | 7 км | 30.153 км | 1.952 | 2.65 | 1.415 | 3.942 | 9.729 | 9.959 | 0.05 | 1 | 4.712 | 5.238 | 11 | 11 | 12 | 53.688
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [25 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [34 empty] | 0
Note on B38: alekseeva: добавить по письму из РДУ