## хэс
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2013 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объек-ты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощ-ность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| Итого ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" | [7 empty] | 80 МВА | [6 empty] | 503.5602 | 1.18 | 421.8668 | 56.5827 | 23.9307 | [7 empty] | 18,8 МВА |  |  |  |  | 81,7 км
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [14 empty] | 503.5602 | 1.18 | 421.8668 | 56.5827 | 23.9307
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [14 empty] | 500.5832 | 1.18 | 421.8668 | 53.6057 | 23.9307
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 313.3485 | 0 | 259.8038 | 35.334 | 18.2107
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 240.6745 | 0 | 210.2408 | 12.298 | 18.1357
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 72.088 | 0 | 71.918 | 0 | 0.17
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 72.088 | 0 | 71.918 | 0 | 0.17
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 43.24 | 0 | 43.24 | 0 | 0
1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН из зоны застройки | [8 empty] | 2013 | 25 | Металлические с антикоррозийной защитой | Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена усиленного исполнения |  |  | 43.24 |  | 43.24
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17
2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) | [8 empty] | 2014 | 25 | Опоры железобетонные центрифугированные, стальные многогранные | Провод АС-70 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.17
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [14 empty] | 28.678 | 0 | 28.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) | [8 empty] | 2013 | 25 | СВ-10,5-3,5 | Провод СИП 3-1х95, кабель ААБл 3х120 |  |  | 1.429 |  | 1.429
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Амурского района | [8 empty] | 2013 | 25 | СВ-95 | Провод СИП 2А 3х70+1х95 |  |  | 17.956 |  | 17.956
5 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | [8 empty] | 2013 | 25 | СВ-10,5-3,5 | Провод СИП 3-1х95, кабель ААБл 3х120 |  |  | 9.293 |  | 9.293
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [14 empty] | 168.5865 | 0 | 138.3228 | 12.298 | 17.9657
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [14 empty] | 100.9977 | 0 | 82.446 | 10.198 | 8.3537
6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт. | 80 МВА | [6 empty] | 26.6265 |  | 25.63 |  | 0.9965
7 | Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье |  |  |  |  | 2013 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт. | [7 empty] | 29.0749 |  | 25.899 |  | 3.1759
8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТДТН-25000 - 2шт. | [7 empty] | 0.108 |  |  |  | 0.108
9 | Замена аккумуляторных батарей |  |  |  |  | 2012 | 25 | Замена силовых трансформаторов не предусмотрена | [7 empty] | 0.866 |  | 0.866
10 | Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка двух линейных ячеек 110 кВ) |  |  |  |  | 2013 | 25 | [8 empty] | 30.7793 |  | 18.007 | 10.198 | 2.5743
11 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 2013 | 25 | [8 empty] | 13.543 |  | 12.044 |  | 1.499
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [14 empty] | 67.5888 | 0 | 55.8768 | 2.1 | 9.612
12 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) |  |  |  |  | 2013 | 25 | Замена силовых трансформаторов не предусмотрена | [7 empty] | 22.9968 |  | 16.0048 | 2.1 | 4.892
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 7.71 |  | 7.71
14 | Расширение ПС 35/6 кВ Индустриальная (установка двух линейных ячеек 35 кВ) |  |  |  |  | 2013 | 25 | [8 empty] | 11.64 |  | 9.293 |  | 2.347
15 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ |  |  |  |  | 2013 | 25 | [8 empty] | 25.242 |  | 22.869 |  | 2.373
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [14 empty] | 45.571 | 0 | 33.372 | 12.199 | 0
16 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [14 empty] | 45.571 |  | 33.372 | 12.199
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [14 empty] | 0.964 | 0 | 0.59 | 0.374 | 0
17 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [14 empty] | 0.964 |  | 0.59 | 0.374
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [14 empty] | 6.799 | 0 | 6.799 | 0 | 0
18 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [14 empty] | 5.442 |  | 5.442
19 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | [14 empty] | 1.357 |  | 1.357
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
Электрические линии, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 8.877 | 0 | 8.802 | 0 | 0.075
20 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [14 empty] | 7.08 |  | 7.08
21 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии | [14 empty] | 0.733 |  | 0.733
22 | Монтаж системы газового пожаротушения и аварийной вентиляции в помещении серверной комнаты СП "СЭС" | [14 empty] | 1.064 |  | 0.989 |  | 0.075
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [14 empty] | 10.463 | 0 | 0 | 10.463 | 0
23 | Оборудование ИТ | [14 empty] | 0.7 |  |  | 0.7
24 | Автотранспортная техника | [14 empty] | 9.763 |  |  | 9.763
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [14 empty] | 187.2347 | 1.18 | 162.063 | 18.2717 | 5.72 | [7 empty] | 18,8 МВА |  |  |  |  | 81,7 км
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [14 empty] | 15.012 | 0 | 14.226 | 0 | 0.786
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 15.012 | 0 | 14.226 | 0 | 0.786
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 15.012 | 0 | 14.226 | 0 | 0.786
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 15.012 | 0 | 14.226 | 0 | 0.786
25 | Электроснабжение детских оздоровительных лагерей | [14 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 2013 | 25 | Железобетонные опоры СВ-10,5 | Провод СИП-3 | 6,8 км
26 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | [14 empty] | 14.562 |  | 14.226 |  | 0.336 | [8 empty] | 2013 | 25 | Стальные опоры 2ПС10ПИ-2, 2АУС10ПИ-1, 2АС10ПИ-1 | Провод СИП-3 1х120, кабель АВБбШв-6 3х240 | 6,3 км
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [14 empty] | 49.866 | 0 | 45.112 | 0 | 4.754
27 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 49.482 |  | 45.112 |  | 4.37 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
28 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [14 empty] | 0.384 |  |  |  | 0.384 |  |  |  |  | 2020 | 25 | ТДТН-40000 - 2шт.
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [14 empty] | 120.9967 | 0 | 102.725 | 18.2717 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [14 empty] | 120.9967 | 0 | 102.725 | 18.2717 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [14 empty] | 120.9967 | 0 | 102.725 | 18.2717 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [14 empty] | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0
29 | ВЛ 110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ-110 кВ ПС РЦ - ПС НПЗ (строительство) | [14 empty] | 0.349 |  | 0.349 | [10 empty] | 2012 | 25
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [14 empty] | 120.6477 | 0 | 102.376 | 18.2717 | 0
30 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [14 empty] | 104.8197 |  | 86.548 | 18.2717 | [5 empty] | 2013 | 25 |  | 15,3 МВА | 2013 | 25 |  |  | 63,2 км
31 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [14 empty] | 15.828 |  | 15.828 | [6 empty] | 2013 | 25 |  | 3,5 МВА | 2013 | 25 |  |  | 5,4 км
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [14 empty] | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0
32 | Производственная база Северного РЭС СП ЦЭС (строительство) | [14 empty] | 0.59 | 0.59
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [14 empty] | 0.77 | 0.59 | 0 | 0 | 0.18
33 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) | [14 empty] | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
34 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) | [14 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН-16000 - 2шт.
35 | ПИР Перевод ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 - ПС БН с ответвлением на ПС СДВ на напряжение 110 кВ г. Хабаровск | [14 empty] | 0.59 | 0.59 | [11 empty] | 2020 | 25 |  | Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена усиленного исполнения
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [14 empty] | 2.977 | 0 | 0 | 2.977 | 0
36 | Выкуп электросетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | [14 empty] | 2.977 |  |  | 2.977
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)