## ГПР 2017 ПЭС
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2017г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего ремонт ПЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства | [7 empty] | км
1.1. |  |  |  |  | 110кВ | [7 empty] | км
1.2. |  |  |  |  | 35кВ | [7 empty] | км
1.3. |  |  |  |  | 6-10кВ | [7 empty] | км
1.4. |  |  |  |  | 0,4кВ | [7 empty] | км
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | шт
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | шт
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
7. |  |  |  |  | АИИСКУЭ
8. |  |  |  |  | Резерв средств на АВР
|  |  | ПЮЭС |  | Всего ремонт СП ПЮЭС
1. |  |  | ПЮЭС |  | Передаточные устройства | [7 empty] | км
1.1. |  |  | ПЮЭС |  | 110кВ | [7 empty] | км
1.1.1. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0029039 | ВЛ-110 кВ ЗУ - Горностай | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Ручная расчистка просек 0,5га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 15-32 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 15-32 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
1.1.2. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025655 | ВЛ-110 кВ Чайка - Седанка | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 1га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-9 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-9 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 45-62 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1
1.1.3. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002777 | КВЛ-110 кВ Горностай - Океан | По состоянию |  | К | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 180шт. Ручная расчистка просек 11га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 55-58, 63-73, 78-82, 87-96 | По состоянию |  | К | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 55-58, 63-73, 78-82, 87-96 | По состоянию |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 11
1.1.4. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003186 | ВЛ-110 кВ Чайка - Спутник | ПОН |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 7-8, 12-13, 19-21, 26-28 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14 - 48 гирлянд | ПОН |  | К | 4 | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
1.1.5. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002779 PR0027375 | ВЛ-110 кВ Спутник - Промузел | ПОН |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16-25, 33-35 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 9, 10, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - 72 гирлянды | ПОН |  | К | 4 | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
1.1.6. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002775 PR0002774 | КВЛ-110 кВ 2Р - Амурская с отп.1Р/т | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 100шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-5, 7-9, 11-12, 19-22, 24-26, 30-31, 33-35, 36-38, 39-44 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
1.1.7. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002776 | ВЛ-110 кВ Амурская - Залив | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 50шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-6 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
1.1.8. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 60шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-3, 9-10, 11-12, 23-24, 26-27, 29-30, 31-32, 35-36, 37-38 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 9, 10, 11, 12, 15, 27, 29, 33, 36 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
1.1.9. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная | ПОН |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-3, 4-6, 8-9, 13-14, 16-17 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4 - натяж 3 гир; № 1, 7, 11, 13, 17 - натяж по 6 гир | ПОН |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
1.1.10. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004152 | ВЛ-110 кВ Волна - 2 Р | ПОН |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 30шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-3, 9-13 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
1.1.11. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003034 | ВЛ-110 кВ Стройиндустрия - 2 Р | ПОН |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-8, 11-12, 18-19 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-8, 11-12, 18-19 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.1.12. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003180 | ВЛ-110кВ "Штыково - Фридман/т - Вокзальная/т" | МГ |  | К | 3 | 6 | Ручная расчистка просек 4,85га Механизированная расчистка просек 44.15га
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп 106-114 | МГ |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 4.85
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп 38-46, 51-52, 69-172 | МГ |  | К | 3 | 6 | Механизированная расчистка просек | га | 44.15
1.1.13. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | ВЛ-110кВ " Новицкое-Тайфун" | ПОН |  | К | 1 | 10 | Расширение просеки 15,06га Вырубка угрожающих деревьев 108шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 300шт. Механизированная расчистка просек 50га
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр-оп 41-63, 92-108, 26-27, 30-34, 37-41, 77-86 | МГ |  | К | 1 | 10 | Расширение просек | га | 15.06
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. 68-70,77-78,86-87,90-92,96-97, | МГ |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 108
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр-оп 44,46-59, 62-69 | ПОН |  | К | 6 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 300
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп 108-154 | МГ |  | К | 7 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 50
1.1.14. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003396 | ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное1 | МГ |  | К | 3 | 5 | Ручная расчистка просек 10га Установка заградителей от птиц 30шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. Окраска металлических опор 2т
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | № 50-54,54-56,58-63,80-105,129-137 | МГ |  | К | 3 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 10
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.40-50 | МГ |  | К | 4 | 4 | Установка заградителей от птиц | шт. | 30
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.19,21,38,44,69,72,73,75 | МГ |  | К | 4 | 4 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | ЛП ПС Раздольное-1 | МГ |  | К | 4 | 4 | Окраска металлических опор | т | 2
1.1.15. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0025904 | ВЛ 110 Пушкинская-Раздольное1 | МГ |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 2га
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.50-58 | МГ |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2
1.1.16. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003387 | ВЛ 110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №1,2. | МГ |  | К | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек 20га Восстановление дорог 18000м2
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.8-27,33-36 | МГ |  | К | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 20
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.8-36 | МГ |  | К | 11 | 11 | Восстановление дорог | м2 | 18000
1.1.17. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0025749 | ВЛ 110 Западная-Казармы с отпайкой на пс Де-Фриз цепь 1,2. | МГ |  | К | 5 | 10 | Ручная расчистка просек 10га
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.30-37,39-47,50/8-50/16,50/23-50/27,50/33-50/34,50/37-50/47,50/59-50/63,50/67-50/69 | МГ |  | К | 5 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 10
1.1.18. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003387 | ВЛ-110 "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2" участок "Давыдовка-Барабаш-1,2" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 31,5га Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15шт.
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 54-55,57-61,83-93,93-94, 98-100,115-117,129-130, 138-140 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 31.5
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 71-72, 75-76, 77-78, 85-86, 94-95, 115-116 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 29
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 111, 112, 113, 114, 121 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 15
1.1.19. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003387 | ВЛ-110 "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2" участок "Барабаш-Славянка-1,2" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 22,6га Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 24шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 10шт. |  | 0.28584
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 8-13, 14-16, 49-53, 58-61, 63-64, 67-70, 121-122, 125-126, 127-128, 145-146, 148-149, 186-187 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 22.6
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. 72 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 32-33, 67-69, 104-105, 116-117, 120-122, 126-127 | ПОН |  | К | 4 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 24
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 18, 19, 35, 38, 41, 85, 154, 155 | ПОН |  | К | 5 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 14
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 28, 44, 55, 59, 66, 67, 68, 69, 78 | ПОН |  | К | 5 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 10
1.1.20. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003386 | ВЛ-110 "Славянка-Троица-Краскино" | ПОН |  | К | 2 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 1шт. Ручная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 5,2га Вырубка угрожающих деревьев 16шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. 89 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 1
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 165-167, 192-193, 195-196, 220-221, 224-225, 229-230, 253-254 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 4
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Отп. Троица: 1-2, 4-5, 17-21, 26-28 | ПОН |  | К | 2 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 5.2
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 67-68, 88-89, 100-101, | ПОН |  | К | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 41, 42, 44, 45 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 8
1.1.21. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003391 | ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55 | ПОН |  | К | 3 | 10 | Ручная расчистка просек 7,6га Расширение просек 14,89га (обварка) траверс в местах крепления к опорам 12шт. Ремонт заземляющего устройства 3шт. Окраска металлических опор 9,6т Окраска траверсы металлической 2,4т
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп №1-2,11-12,14-15,21-30,60-61,91-92,147-148,153-154,168-173,176-179,111/6-111/7 | ПОН |  | К | 3 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 7.6
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 1-2,21-27,48-53,74-77,103-105,106-107,136-139,140-141,142-145,170-174,111-111/1,111/1-111/7. | ПОН |  | К | 3 | 10 | Расширение просек | га | 14.89
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 111/9,111/8,142,146 | ПОН |  | К | 3 | 3 | (обварка) траверс в местах крепления к опорам | шт. | 12
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 153,154,180 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ремонт заземляющего устройства | шт. | 3
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 181,182,111/8,111/9. | ПОН |  | К | 8 | 8 | Окраска металлических опор | т | 9.6
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 181,182,111/8,111/9. | ПОН |  | К | 8 | 8 | Окраска траверсы металлической | т | 2.4
1.1.22. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | 00253АР | ВЛ-110 кВ Находка-Учебная № 1,2 | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2,12га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 1-12 | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 2.12
1.1.23. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002995 | ВЛ-110 кВ Широкая-ЖБФ № 1,2 | МГ |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 3,11га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 8-9,12-22 | МГ |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.11
1.1.24. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003179 | ВЛ-110 кВ "Находка/т-Находка" | ПОН |  | К | 7 | 12 | Механизированная расчистка просек 5,07га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 35-37, 44-45, 50-57 | ПОН |  | К | 7 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 5.07
1.1.25. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002917 | ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т" | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек 2,12га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 93-106 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 2.12
1.1.26. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003392 | ВЛ-110 кВ "Широкая-Голубовка" | ПОН |  | К | 7 | 12 | Механизированная расчистка просек 4,16га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 30-33, 69-73 | ПОН |  | К | 7 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 4.16
1.1.27. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002918 | ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Екатериновка" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 14,5га
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 16-20,25-30,31-33 37-41,54-63 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 14.5
1.1.29. | 110 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002817 | BЛ 110 кB "Промысловка - Береговая-1" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 560шт. Расширение просек 27га
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты №№ 1-2, 7-8, 9-11, 12-13, 17-20, 21-23, 42-43 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 560
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | ролеты №№ 3-7, 16-17, 20-21, 22-23, 27-29, 30-32, 35-42, 44-51, 52-54, 56-68, 73-81 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 27
1.2. |  |  | ПЮЭС |  | 35кВ | [7 empty] | км
1.2.1. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002794 | КВЛ-35 кВ Русская - Эгершельд | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 28-35 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
1.2.2. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002795 | КВЛ-35 кВ Эгершельд-КЭТ с отп.Зелёная | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 28-35 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
1.2.3. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002790 | ВЛ-35 кВ Бурун - Академическая | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 0,5га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16-22 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16-22 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
1.2.4. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002791 | ВЛ-35 кВ Спутник - Угловая | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 0,5га Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 62-67 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 74-78, 87-90, 92-96, 98-99 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11, 19, 48, 59, 97, 99 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 24
1.2.5. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002793 | ВЛ-35 кВ РП-3 - Лазурная | ПОН |  | К | 5 | 10 | Ручная расчистка просек 4га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 30-40 | ПОН |  | К | 5 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 4
1.2.6. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002789 | ВЛ-35 кВ Академическая - Ипподром | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1, 2, 25, 26 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 24
1.2.7. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003319 | КЛ 35 кВ Бурная – Эгершельд №1, 2 (4 кабеля) | По состоянию |  | К | 4 | 5 | Установка кронштейнов с креплением в двух точках 320шт. Прокладка лотков шириной 200-400 мм по установленным конструкциям 0,32км Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам со сплошным креплением 0,32км
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | эстакада через ж/д | По состоянию |  | К | 4 | 5 | Установка кронштейнов с креплением в двух точках | шт. | 320
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | эстакада через ж/д | По состоянию |  | К | 4 | 5 | Прокладка лотков шириной 200-400 мм по установленным конструкциям | км | 0.32
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | эстакада через ж/д | По состоянию |  | К | 4 | 5 | Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам со сплошным креплением | км | 0.32
1.2.8. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002786 | ВЛ-35кВ "Тайфун-Беневское" | МГ |  | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 8,5га
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп 257-258, 262-265, 269-276, 283-284, 288-290, 291-292, 293-301, 305-306, 307-310 | МГ |  | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 8.5
1.2.9. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003193 | ВЛ-35кВ "Сокольчи-Милоградово" | МГ |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек 9,7га
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 27-28, 40-41, 72-73, 76-77, 92-93, 94-95, 96-98, 100-101, 104-105, 122-123, 43-44, 47-49, 52-54, 56-96, 58-61, 64-66, 73-75, 98-100, 101-104, 105-109 | МГ |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 9.7
1.2.10. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003413 | ВЛ 35 Артемовская - Западная | МГ |  | К | 5 | 12 | Ручная расчистка просек 7га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 75шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Выправка опор 5шт.Монтаж грозотроса 1км
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 32-33,35-36,42-46,47-51,53-54,55-56,59-69,89-93,95-101,117-119 | МГ |  | К | 5 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.57-63,80-87,89-95,99-101 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 75
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-2,4-5,7-8,11-12,21-22,29-30,101-110 | МГ |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.6,28,39,55,69 | МГ |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 5
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-5 | МГ |  | К | 8 | 8 | Монтаж грозотроса | км | 1
1.2.11. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003249 | ВЛ 35 Факел - Шкотовский Водозабор | МГ |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек 2га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Выправка опор 2шт.
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-11,13-14,18-19,22-23,25-26 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.29,31 | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 2
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.16-20,20-21,23-34,24-25,29-30 | МГ |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.15,27 | МГ |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 2
1.2.12. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003195 | ВЛ 35 Верхняя - Насосная1 - Шкотовский Водозабор | МГ |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 3га Выправка опор 1шт.
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-12,25-27,31-34,43-44,50-51,57-59,61-63 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.24 | МГ |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 1
1.2.13. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003401 | ВЛ-35 "Барабаш-Занадворовка" | ПОН |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 37шт. Ручная расчистка просек 4,2га
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 7-8, 12-15, 29-31, 68-74 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 37
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 8-10, 102-105,106-116, 119-126, 130-132, 143-144 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 4.2
1.2.14. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003402 | ВЛ-35 "Барабаш-Приморская" | ПОН |  | К | 5 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 23шт. Ручная расчистка просек 8,4га
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 95-100, 105-106, 106-107 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 49-59, 65-85,95-100, 110-120, 122-124,134-137, 138-141 | ПОН |  | К | 6 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 8.4
1.2.15. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003187 | ВЛ-35 "Славянка-Брусья-Безверхово" | ПОН |  | К | 1 | 10 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21шт. Ручная расчистка просек 4,8га Вырубка угрожающих деревьев 21шт. Устройство оттяжки 3шт.
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 19, 24, 163, 178, 196, 202, 205, 4 (отп. Безверхово) | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 21
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 190-200, отп. на ПС Безверхово 31-37 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 4.8
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 18-20, 190-191, 194-195, 205-206 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 21
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 33, 90, 91 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Устройство оттяжки | шт. | 3
1.2.16. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002932 | ВЛ-35 кВ Находка-Бархатная-Соленое озеро. | ПОН |  | К | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 2,62га Демонтаж грозотроса 0,1км Окраска траверсы металлической 1,6т Окраска металлических опор 6,4т Вырубка угрожающих деревьев 235шт.
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 1-5,6-9,11-13,14-15,17-19,21-22,25-26. | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2.62
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № ЛП-1 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Демонтаж грозотроса | км | 0.1
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № ЛП-1 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Монтаж грозотроса | км | 0.1
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 1,2,53,54 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска траверсы металлической | т | 1.6
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 1,2,53,54 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска металлических опор | т | 6.4
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп № 1-6,13-14,15-17,23-24,26-31,38-39,45-46. | ПОН |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 235
1.2.17. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002930 | ВЛ-35 кВ Екатериновка-Лозовая | ПОН |  | К | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 1,3га Окраска металлических опор 4,8т Окраска траверсы металлической 1,2т (обварка) траверс в местах крепления к опорам 9шт.
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп № 1-7 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.3
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 5,6,7 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска металлических опор | т | 4.8
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 5,6,7 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска траверсы металлической | т | 1.2
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 5,6,7 | ПОН |  | К | 1 | 1 | (обварка) траверс в местах крепления к опорам | шт. | 9
1.2.18. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002931 | ВЛ-35 кВ Находка-Рыбники | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска металлических опор 6,4т Окраска траверсы металлической 1,6т
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 1,2,16,17 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска металлических опор | т | 6.4
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 1,2,16,17 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска траверсы металлической | т | 1.6
1.2.19. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002930 | ВЛ-35 кВ Бархатная-Лозовая-Соленое озеро | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расширение просек 10,02га
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп № 30-38,47-48,59-60,63-64,70-73,81-85 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расширение просек | га | 10.02
1.3. |  |  | ПЮЭС |  | 6-10кВ | [7 empty] | км
1.3.1. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002837 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Лазо" | По состоянию |  | К | 1 | 2 | Расширение просек 3,3га
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №20-22,27-28,90-93,94-97,130-132,150-160,163-175,181-212,213-217 |  |  | К | 1 | 2 | Расширение просек | га | 3.3
1.3.2. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002861 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Беневское" | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Расширение просек 1,05га
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №170-189, 191-193 |  |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га | 1.05
1.3.3. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002833 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Тайфун" | По состоянию |  | К | 3 | 12 | Расширение просек 11,25га Установка РЛ 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №100-130,135-142,146-153, 163-166,169-179, 207-216,220-228,230-241,275-281,287-291,305-309,315-323,361-370,388-406,427-437,440-520. |  |  | К | 3 | 12 | Расширение просек | га | 11.25
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №1 |  |  | К | 5 | 5 | Установка РЛ | шт. | 1
1.3.4. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002991 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Сокольчи" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена колпачков 78шт. Замена одностоечной опор 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №203-216,218-225,250-251,245-248. |  |  | К | 10 | 10 | Замена колпачков | шт. | 78
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №54 |  |  | К | 7 | 7 | Замена одностоечной опор | шт. | 1
1.3.5. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002858 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС "Лазо" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Расширение просек 0,09га Замена траверсы 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №26-32,58-60,62-63 |  |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га | 0.09
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №57 |  |  | К | 6 | 6 | Замена траверсы | шт. | 1
1.3.6. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003022 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Установка РЛ-СП-1 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №198 |  |  | К | 7 | 7 | Установка РЛ-СП-1 | шт. | 1
1.3.7. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002836 | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Лазо" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Расчистка просек 0,24га
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №52-58 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №51/5-51/9 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га | 0.24
1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002838 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Тайфун" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛ 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №1 |  |  | К | 6 | 6 | Установка РЛ | шт. | 1
1.3.9. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002835 | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС "Тайфун" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛ 1шт.
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №1 |  |  | К | 6 | 6 | Установка РЛ | шт. | 1
1.3.10. | 6-10 | АРЭС | ПЮЭС | PR0004239 | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС Новороссия | По состоянию |  | К | 3 | 8 | Ручная расчистка просек 4га Механизированная расчистка просек 1,5га Восстановление дорог 21000м2 Выправка опор 67шт.
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-16,35-43,47-54,96-120 | МГ |  | К | 3 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 4
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.122-130 | МГ |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-144 | МГ |  | К | 3 | 3 | Восстановление дорог | м2 | 21000
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.3-5,7,12-14,19,22,23,31,32,34,38,44-46,49,55,57,59-62,77-81,83,84,91,92,94, 96-99,101-104,107,109,112,113,116,119-121,132-135,138-149 | МГ |  | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 67
1.3.11. | 6-10 | АРЭС | ПЮЭС | PR0004241 | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Новороссия | По состоянию |  | К | 2 | 8 | Механизированная расчистка просек 10га Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Восстановление дорог 30000м2 Выправка опор 57шт.
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-24,44-60,61-75,110-143,186/14-186/16 | МГ |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 10
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.194-196,206-2012,220-223,232-233,237-238,243-247,250-251,256-257,261-262,186/5-186/6,186/17-186/18,186/20-186/27 | МГ |  | К | 6 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-186 | МГ |  | К | 2 | 2 | Восстановление дорог | м2 | 30000
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.3,8-11,23,31,41-43,51,61,63,83,90,91,95,102-105,110,111,115,124,151,163,164,171,176-181,195,197,199,200,202,204,205,207,214,215,219,232,245,249,250,254,259, 260,264,186/3,186/6,186/11. | МГ |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 57
1.3.12. | 6-10 | АРЭС | ПЮЭС | PR0004232 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Штыково | По состоянию |  | К | 1 | 6 | Механизированная расчистка просек 20га Восстановление дорог 34500м2 Выправка опор 26шт.
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 64-168,180-200,201-263,274-301,300-300/12 | МГ |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 20
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 64-300,300-300/12 | МГ |  | К | 1 | 1 | Восстановление дорог | м2 | 34500
| 6-10 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.77,80,86,100,105,125,133,139,140,143,145,150,155,211-214,243,254,262, 279, 281,284,230,299,303 | МГ |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 26
1.3.13. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003403 | ВЛ-10 Ф-10 ПС "Занадворовка" | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек 3,36га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 1-6, 7-9, 66-72, 73-76, 151-162 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га | 3.36
1.3.14. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002831 | ВЛ-10 Ф-3 ПС "Занадворовка" | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек 2,04га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 5-6, 8-14, 21-27, 181-185 |  |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек | га | 2.04
1.3.15. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002862 | ВЛ-10 Ф-8 ПС "Приморская" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек 3,24га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 43-46, 61-65, 74-80, 82-86 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га | 3.24
1.3.16. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002848 | ВЛ-10 Ф-5 ПС "Барабаш" | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 1,56га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 120-126, 160-167 |  |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 1.56
1.3.17. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002814 | ВЛ-10 Ф-13 ПС "Барабаш" | По состоянию |  | К | 3 | 4 | Расчистка просек 1,08га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 37-42, 60-64 |  |  | К | 3 | 4 | Расчистка просек | га | 1.08
1.3.18. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003343 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Славянка (отп. М.Брюсс) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 4шт. Замена траверсы 3шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 11, 12, 17, 24 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 4
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 3.25 |  |  | К | 6 | 6 | Замена траверсы | шт. | 3
1.3.19. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003039 | ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Замена РЛНД 1шт. Замена опор 1шт. установка РЛНД 2шт. Расчистка просек 1га Замена КЛ-10кВ 185м снятие/установка ж/б плит перекрытий 210 плит устройство концевой заделки КЛ-10 2шт. снятие с опор КЛ-10 1шт. установка на опору КЛ-10 1шт. Замена кабельного ввода 1шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | РК оп.173 |  |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 173 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 188, 410 |  |  | К | 5 | 5 | установка РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 245-249, 253-255 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | Замена КЛ-10кВ | 5м | 18
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | снятие/установка ж/б плит перекрытий | 10 плит | 2
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | устройство концевой заделки КЛ-10 | шт. | 2
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | снятие с опор КЛ-10 | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | установка на опору КЛ-10 | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 9 | 9 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
1.3.20. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002820 | ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Троица" | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Замена РЛНД 1шт. Замена траверсы 2шт. Замена КЛ-10кВ 125м снятие/установка ж/б плит перекрытий 110 плит устройство концевой заделки КЛ-10 2шт. снятие с опор КЛ-10 1шт. установка на опору КЛ-10 1шт. Замена кабельного ввода 1шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 16 |  |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 121, 203 |  |  | К | 10 | 10 | Замена траверсы | шт. | 2
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | Замена КЛ-10кВ | 5м | 12
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | снятие/установка ж/б плит перекрытий | 10 плит | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | устройство концевой заделки КЛ-10 | шт. | 2
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | снятие с опор КЛ-10 | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | установка на опору КЛ-10 | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КРУН-10 - оп. № 1 |  |  | К | 5 | 5 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
1.3.21. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003040 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Безверхово" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 1шт. установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 42 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 94 |  |  | К | 4 | 4 | установка РЛНД | шт. | 1
1.3.22. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002846 | ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Славянка " | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 32шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 45-57 |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 32
1.3.23. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002829 | ВЛ-10 Ф-7 ПС "Гвоздево" | По состоянию |  | К | 2 | 7 | Выправка опор 19шт. Расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 15, 30, 47, 63, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 99, 113, 115, 173, 177, 178 |  |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 19
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 5-6, 17-18, 19-21, 22-23, 24-27, 31-32, 38-39, 49-53, 56-62, 115-116, 120-121, 122-123, 125-128, 129-130, 149-150, 170-171 |  |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 32-33, 34-35, 44-45, 122-123, 130-131 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
1.3.24. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002821 | ВЛ-10 Ф-3 ПС "Хасанская" | По состоянию |  | К | 1 | 11 | Замена опор 8шт. Выправка опор 17шт. Расчистка просек 4,25га Вырубка угрожающих деревьев 51шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 8
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 16, 25, 28, 30, 31, 67, 73, 44/3, 44/7, 44/45, 44/47, 44/70, 44/72, 44/87, 44/89, 44/90, 44/118 |  |  | К | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 17
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 20-22, 23-24, 53-54, 58-59, 75-77, 80-96, 44/9-44/10, 44/24-44/25, 44/27-44/31, 44/33-44/35, 44/37-44/38, 44/39-44/46, 44/54-44/56, 44/57-44/62, 44/65-44/66, 44/89-44/98, 44/102-44/103, 44/105-44/106, 44/108-44/114, 44/122-44/127, 44/128-44/130, 44/131-44/132, 44/133-44/137, 44/138-44/143, 44/144-44/148 |  |  | К | 1 | 11 | Расчистка просек | га | 4.25
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 5-6, 22-23, 52-53, 78-80, 81-82, 44/10-44/11, 44/34-44/35, 44/57-44/59, 44/101-44/102, 44/104-44/105, 44/106-44/108, 44/112-44/113, 44/123-44/124 |  |  | К | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 51
1.3.25. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002963 | ВЛ-6 кВ Ф-27 пс Штыково | По состоянию |  | К | 1 | 6 | Замена силового кабеля 205м Установка концевой муфты 1шт. Расчистка просек 1га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №80-81 |  |  | К | 6 | 6 | Замена силового кабеля | 5м | 20
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №80 |  |  | К | 6 | 6 | Установка концевой муфты | шт. | 1
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№12-22 |  |  | К | 1 | 2 | Расчистка просек | га | 1
1.3.26. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002971 | ВЛ-6 кВ Ф-7 пс Касатка | По состоянию |  | К | 1 | 7 | Установка концевой муфты 1шт. Валка деревьев 94шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№206/7 - 206/8 |  |  | К | 7 | 7 | Установка концевой муфты | шт. | 1
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№193/45/1-193/45/48 |  |  | К | 1 | 4 | Валка деревьев | шт. | 94
1.3.27. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002970 | ВЛ-6 кВ Ф-7 пс Надеждинская | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена провода 1,21км Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 24-43 |  |  | К | 6 | 7 | Замена провода | км | 1.21
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №42,43 |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 2
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 32/4 КТП-5088 |  |  | К | 6 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.28. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002941 | ВЛ-6 кВ Ф-9 пс Надеждинская | По состоянию |  | К | 2 | 3 | Расчистка просек 0,3га Выправка опор 4шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 14-20,26-32 |  |  | К | 2 | 3 | Расчистка просек | га | 0.3
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №84,85,89,91 |  |  | К | 2 | 3 | Выправка опор | шт. | 4
1.3.29. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002948 | ВЛ-6 кВ Ф-10 пс Угловая | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №1 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №1 |  |  | К | 8 | 8 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.30. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002856 | BЛ- 10KB Ф N7 ПС PAЗДOЛЬHОE-1 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№319 |  |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.31. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003171 | BЛ- 10KB.Ф N11 ПС PAЗДOЛЬHОE-1 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 109 |  |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.32. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002854 | BЛ-10 кB Ф-4 ПС PAЗДOЛЬHОE-2 | По состоянию |  | К | 1 | 8 | Расчистка просек 5,3га Выправка опор 16шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№1-5,12-17,21-25,36-58,69-71,86-100 |  |  | К | 1 | 3 | Расчистка просек | га | 5.3
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№7,8,9,16,17,22,35/1-35/4,35/10,35/13,35/15,35/21,35/22,98 |  |  | К | 6 | 8 | Выправка опор | шт. | 16
1.3.33. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002958 | BЛ-6 кB Ф-20 ПС УПТФ | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек 3,7га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№1/17-1/54 |  |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек | га | 3.7
1.3.34. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003293 | КЛ-10 кВ Ф-23 пс Тереховка | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка концевой муфты 1шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Установка концевой муфты | шт. | 1
1.3.35. | 6-10 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003337 | ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Сергеевка | По состоянию |  | К | 4 | 10 | Ручная расчистка просек 8,02га
| 6-10 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 114-122,126-128,139-143,144-145,149-160,161-162,171-183,216-224,255-257,260-262,268-273,314-336 | МГ |  | К | 4 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 8.02
1.3.36. | 6-10 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002939 | ВЛ6 кВ Ф-3 ПС Авангард | По состоянию |  | К | 4 | 10 | Ручная расчистка просек 8,32га
| 6-10 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 29-31,35-38,86-91,95-99,111-135,168-170,184-185,191-203,229-233,262-268,271-275,277-279,281-292,295-297,303-308 | МГ |  | К | 4 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 8.32
1.3.37. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003231 | ВЛ-6кВ Ф№7 ПС Авангард | Предписание |  | К | 1 | 4 | Замена опор 7шт. Выправка опор 13шт. Перетяжка провода 3,96км Устройство заземления сложной опор 3шт. Замена траверсы 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 55шт.
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 4, 18, 19, 20, 32,35,36. |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 7
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 6, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 31, 34, 8, 9, 28, 30 |  |  | К | 2 | 2 | Выправка опор | шт. | 13
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 2-6, 15-22, 28-36. |  |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 3.96
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 32,35,36. |  |  | К | 4 | 4 | Устройство заземления сложной опор | шт. | 3
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 3, 12, 13, 28, 14, 34 |  |  | К | 4 | 4 | Замена траверсы | шт. | 4
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. № 17-19, 28-30, 30-33. |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 55
1.3.38. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003231 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ХФЗ | Предписание |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 2,6га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролёт опор№ 11-37 |  |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га | 2.6
1.3.39. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003002 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Горная" | Предписание |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек 1,2га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор №12-33,89-92 |  |  | К |  |  | Расчистка просек | га | 1.2
1.3.40. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002940 | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС "Северная" | Предписание |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 0,3га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор №30-36 |  |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 0.3
1.3.41. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002977 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС "Сергеевка" | Предписание |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек 0,1га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.опор 9-11 |  |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек | га | 0.1
1.3.42. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002997 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС "Сергеевка" | Предписание |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек 1,4га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор № 50-52,62-64,133-157 |  |  | К |  |  | Расчистка просек | га | 1.4
1.3.43. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002976 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Новицкое" | МГ |  | К | 2 | 11 | Замена опор 37шт. Расчистка просек 3,8га Замена провода на АС-50 0,42км
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 12, 14, 21, 22, 25, 31, 33, 36, 38, 44, 49, 54, 55, 78, 80, 83, 84, 106, 107, 134, 138, 151, 155, 157, 161, 183, 187/1, 192, 213, 214, 205, 207, 230, 232, 245, 210, 234 |  |  | К | 5 | 9 | Замена опор | шт. | 37
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 88-96, 102-103, 105-110, 118/4-118/2, 151-153, 187/6-187/7, 187/4-187/6, 187-189, 210-214, 215-221, 227-242, 245-252, 254-255 |  |  | К | 2 | 11 | Расчистка просек | га | 3.8
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 230-232 |  |  | К | 11 | 11 | Замена провода на АС-50 | км | 0.42
1.3.44. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003004 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Северная" | Предписание |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 1,55га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор №45-60,95/25-95/41 |  |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 1.55
1.3.45. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002987 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС "Волчанец" | Предписание |  | К | 4 | 12 | Замена опор 10шт. Перетяжка провода 0,3км
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 194, 195, 235, 220; 108, 110, 124, 140, 150, 214 |  |  | К | 4 | 12 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролёт опор № 193-195, 108-110 |  |  | К | 4 | 12 | Перетяжка провода | км | 0.3
1.3.46. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003007 | ВЛ-6 кВ ф15 ПС Волчанец | По состоянию |  | К | 5 | 8 | Замена опор 25шт. Перетяжка провода 3,5км Расчистка просек 1,7га Выправка опор 2шт.
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№27, 32, 33, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 98/3, 98/4, 77, 78, 79, 80 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 25
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. 32-37, 44-50,58-65,69-70,98/3-98/4,77-80 |  |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 3.5
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролёт опор №11-12, 23-28, 39-50, 69-72, 80-83, 88-88/4, 89-91, 98-103. |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га | 1.7
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | опора №6, 83 |  |  | К | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 2
1.3.47. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002978 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС "Вл-Александровское" | Предписание |  | К | 12 | 12 | Замена опор 6шт. Перетяжка провода 1,44км
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.18,19,20,21,22,23 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 6
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 16 - 24 |  |  | К | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 1.44
1.3.48. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003003 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Екатериновка" | Предписание |  | К | 4 | 4 | Замена опор 3шт. Выправка опор 1шт. Перетяжка провода 2,88км Расчистка просек 0,5га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.30,31,34 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.4 |  |  | К | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 1
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 1-7, 29-39 |  |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 2.88
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.опор 7-15,23-25 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га | 0.5
1.3.49. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002980 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Угольная" | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена опор 10шт. Перетяжка провода 1,56км
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 8,9,34,35,36,38,80,81,82,7 |  |  | К | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор № 2-10, 28-41, 79-84 |  |  | К | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1.56
1.3.50. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026809 | КВЛ-6кВ Ф-11 ПС Партизан | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 115м Засыпка грунтом траншеи в ручную 71м3 Разработка грунта в траншее в ручную 71м3 Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 2шт. Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 2шт.
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 | 5м | 11
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Засыпка грунтом траншеи в ручную | 1м3 | 7
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Разработка грунта в траншее в ручную | 1м3 | 7
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 | шт. | 2
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 | шт. | 2
1.3.51. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027998 | ВЛ-6 Ф-3 ПС Береговая-2 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Замена траверс 4шт. Замена изоляторов 12шт. Выправка опор 4шт. расчистка просек 0,5га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 |  |  | К | 12 | 12 | Замена траверс | шт. | 4
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 26/3, 26/4, 26/5, 26/6 |  |  | К | 12 | 12 | Замена изоляторов | шт. | 12
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 97, 96, 101, 102 |  |  | К | 12 | 12 | Выправка опор | шт. | 4
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 93/3-93/9 |  |  | К | 12 | 12 | расчистка просек | га | 0.5
1.3.52. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027999 | ВЛ-6 Ф-29 ПС Береговая-2 | По состоянию |  | К | 10 | 11 | Замена траверс 1шт. Замена изоляторов 3шт. Выправка опор2шт.расчистка просек2,4га"
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №62/10 |  |  | К | 10 | 10 | Замена траверс | шт. | 1
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №62/10 |  |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 3
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №31, 32 |  |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 2
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | оп.№19-21, 37-44, 85-89, 95-105, 161-192 |  |  | К | 10 | 11 | расчистка просек | га | 2.4
1.3.53. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028053 | ВЛ-6 Ф-14 ПС Шкотово | По состоянию |  | К | 10 | 10 | расчистка просек 1,4га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 48-70 |  |  | К | 10 | 10 | расчистка просек | га | 1.4
1.3.54. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027987 | ВЛ-10 Ф-17 ПС Промысловка | По состоянию |  | К | 1 | 11 | расчистка просек 5,4га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 1-46, 84-169 |  |  | К | 1 | 11 | расчистка просек | га | 5.4
1.3.55. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027990 | ВЛ-10 Ф-11 ПС Промысловка | По состоянию |  | К | 10 | 10 | расчистка просек 0,6га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 18-30 участок РП-80202-ТП-82040 |  |  | К | 10 | 10 | расчистка просек | га | 0.6
1.3.56. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027979 | ВЛ-6 Ф-10 ПС Береговая-2 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | расчистка просек 0,4га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 10-18 |  |  | К | 1 | 1 | расчистка просек | га | 0.4
1.3.57. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027964 | ВЛ-6 Ф-6 ПС Береговая-2 | По состоянию |  | К | 2 | 3 | расчистка просек 0,7га Обрезка крон деревьев 25шт.
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 14-30 |  |  | К | 3 | 3 | расчистка просек | га | 0.7
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | в пр.оп. № 50-66 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
1.3.58. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028052 | ВЛ-6 Ф-2 ПС Верхняя | По состоянию |  | К | 1 | 1 | расчистка просек 0,9га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 20-40 |  |  | К | 1 | 1 | расчистка просек | га | 0.9
1.3.59. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028048 | ВЛ-6 Ф-14 ПС Верхняя | По состоянию |  | К | 2 | 2 | расчистка просек 0,9га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 20-45 |  |  | К | 2 | 2 | расчистка просек | га | 0.9
1.3.60. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028050 | ВЛ 6 Ф-4 ПС Депо | Кач э/э |  | К | 7 | 7 | Установка дополнительной опор 13шт. Вырубка ОСД 1шт. Монтаж провода 1,2км
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №5/29 - 5/37, №5/38 - 5/41 |  |  | К | 7 | 7 | Установка дополнительной опор | шт. | 13
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | в пр.оп.№ 5/32 - 5/33 |  |  | К | 7 | 7 | Вырубка ОСД | шт. | 1
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №5/29 - 5/41 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода | км | 1.2
1.3.61. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028029 | ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 178Ф | По состоянию | тер.школ | К | 10 | 10 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 65м Засыпка грунтом траншеи в ручную 0,021м3 Разработка грунта в траншее в ручную 0,021м3 Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 1шт. Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 1шт. Демонтаж опоры 1шт.
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 | 5м | 6
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Засыпка грунтом траншеи в ручную | 1м3 | 0.02
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Разработка грунта в траншее в ручную | 1м3 | 0.02
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 | шт. | 1
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 | шт. | 1
| 6-10 | ШРЭС | [5 empty] | К | 10 | 10 | Демонтаж опоры | шт. | 1
1.4. |  |  | ПЮЭС |  | 0,4кВ | [7 empty] | км
1.4.1. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002877 | BЛ-0,4 кB с.Лазо от ТП-7084 | По состоянию | тер.школ | К | 7 | 7 | Замена опор 2шт. Замена провода 0,09км
| 0.4 | ПРЭС |  |  | №2, 1 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ПРЭС |  |  | №1-3 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.09
1.4.2. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002806 | BЛ-0,4 кB с Беневское от КТП-7076 Ф-1 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 1шт.
| 0.4 | ПРЭС |  |  | №8 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
1.4.3. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002877 | BЛ-0,4 кB с Лазо от КТП-7156 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 13шт.
| 0.4 | ПРЭС |  |  | №10-11,11-12,15-16,1/1-1/2 |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 13
1.4.4. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002879 | BЛ-0,4 кB с.Сокольчи от КТП-7146 Ф-1 | Кач э/э |  | К | 10 | 10 | Замена опор 9шт. Замена провода 0,46км
| 0.4 | ПРЭС |  |  | № 9, 9/3, 9/3/3, 9/3/2а, № 9/1, 9/2, 9/3/2, 9/3/1, 9/3/1а |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | ПРЭС |  |  | № 9-9/3,9/3-9/3/3,9/3-9/3/2а |  |  | К | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.46
1.4.5. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003366 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4002 с. Гвоздево | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 9шт. Перетяжка провода АС 1,54км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9/1 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 3 - 4, 4 - 4/3, 4 - 9, 9 - 9/1, 7 - 7/1 |  |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода АС | км | 1.54
1.4.6. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002869 | ВЛ-0,4 КТП-4005 с. Цуканово | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена опор 3шт. Перетяжка провода АС 0,48км Демонтаж провода АС 0,2км Монтаж провода АС 0,16км Монтаж провода СИП 0,06км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 2/1а, 3, 4 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 2/1/А - 2/2/А, 3 - 4 - 5 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода АС | км | 0.48
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 2 - 159 ВЛ 10 Ф-4 ПС Краскино - 2/1/А |  |  | К | 9 | 9 | Демонтаж провода АС | км | 0.2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 2/1 - 2/1/А |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода АС | км | 0.16
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-4005 - оп. №1 - оп. 159 ВЛ-10 Ф-4 ПС Краскино |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода СИП | км | 0.06
1.4.7. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003359 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4009 с. Гвоздево | Кач э/э |  | К | 6 | 7 | Установка дополнительных опор 13шт. Демонтаж опор 6шт. Демонтаж провода АС 1,28км Монтаж провода СИП 0,3км Монтаж провода АС 1,68км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 7/2(УП), 7/3(П), 7/6(УП), 7/7(П), 7/8(П), 7/9(П), 7/10(П), 7/11(П), 7/12(П), 7/13(АК), 7/11/1(П), 1(УП), 2(УП) |  |  | К | 6 | 7 | Установка дополнительных опор | шт. | 13
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 7/7(П), 7/8(П), 7/9(П), 7/10(П), 17(УА), 18(П) |  |  | К | 7 | 7 | Демонтаж опор | шт. | 6
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 7/6 - 7/11, 7/13 - 18 - 17 |  |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода АС | км | 1.28
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-4009 - оп. № 1 - оп. № 7 |  |  | К | 6 | 6 | Монтаж провода СИП | км | 0.3
| 0.4 | ХРЭС |  |  | оп. № 7/6 - оп. № 7/13 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода АС | км | 1.68
1.4.8. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002869 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4003 с. Цуканово | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт. Перетяжка провода АС 0,8км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 11(УА), 12(УА) |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | оп.№10-11-11/1, оп.№11 -13, оп.№12-12/1 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода АС | км | 0.8
1.4.9. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003356 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4021 с. Овчиниково | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,48км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 7(П), 17(АК) |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 6 - 7 - 8, 16 - 17 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.48
1.4.10. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026213 | ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-4051 с. Перевозное | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Перетяжка провода 0,48км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 8(УП) |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 7 - 8 - 9, 8 - 8/1 |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 0.48
1.4.11. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002911 | ВЛ-0,4 КТП-4045 с. Береговое | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,48км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 5шт.
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 1(АК) Ф-1, 1(АК) Ф-2 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-4045 - оп. №1 - оп. №2 Ф-1; КТП-4045 - оп. №1 - оп. №2 Ф-2 |  |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 0.48
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Ф2 оп.1, Ф-1 оп.1 |  |  | К | 4 | 4 | Замена вводов по 0,22/0,4 кВ | шт. | 5
1.4.12. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002868 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4065 м. Песчаный | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 5шт. Перетяжка провода 1,2км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 1(АК), 2(УП), 6(УП), 7(П), 8(УП) |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-4065 - оп. №1 - оп. № 3, оп. №5 - оп. №9 |  |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 1.2
1.4.13. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003167 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5223 с. Кравцовка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 9шт. Замена провода АС на СИП 0,2км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 12шт. Монтаж провода АС 0,48км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 2(П), 3(П), 4(П), 5(П), 6(УП), 7(УП), 8(П), 9(П), 10(УП) |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-5223 - оп. № 10 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода АС на СИП | км | 0.2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Опора № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  |  | К | 7 | 7 | Замена вводов по 0,22/0,4 кВ | шт. | 12
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Опора № 10 - 13 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода АС | км | 0.48
1.4.14. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003324 | ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4039 с. Рязановка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 8шт. Замена провода на СИП 0,4км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Замена опор № 1 - 8 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 8
| 0.4 | ХРЭС |  |  | КТП-4039 - оп. № 1 - оп. № 8 |  |  | К | 4 | 4 | Замена провода на СИП | км | 0.4
1.4.15. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0025961 | ВЛ 0,4 Ф-1 КТП-4040 с. Безверхово | По состоянию | тер.школ | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Замена провода на СИП 0,07км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Замена опор № 7/4 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ХРЭС |  |  | оп. № 7/2 - оп. № 7/4 |  |  | К | 8 | 8 | Замена провода на СИП | км | 0.07
1.4.16. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0025899 | ВЛ 0,4 Ф-2 КТП-4071 с. Андреевка | По состоянию | тер.школ | К | 6 | 6 | Замена опор 2шт. Установка дополнительных опор 1шт. Замена провода на СИП 0,05км
| 0.4 | ХРЭС |  |  | Замена опор № 1, 1/1 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ХРЭС |  |  | 1 |  |  | К | 6 | 6 | Установка дополнительных опор | шт. | 1
| 0.4 | ХРЭС |  |  | опор № 1 - № 1/1 |  |  | К | 6 | 6 | Замена провода на СИП | км | 0.05
1.4.17. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004205 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 с. Смяличи от КТП-5319 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 2шт. Замена провода 1,4км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №1/1, 1/10 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№1/1-1/10 |  |  | К | 6 | 6 | Замена провода | км | 1.4
1.4.18. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002812 | ВЛ-0,4 кВ с. Ясное от КТП-5206 | По состоянию | тер.школ | К | 6 | 6 | Замена провода 0,085км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | от РУ 0,4 кВ до оп.№2/3 |  |  | К | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.085
1.4.19. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002807 | ВЛ-0,4 кВ с. Кневичи от КТП-5005 | По состоянию | тер.школ | К | 7 | 7 | Замена провода 0,13км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп. №1/1-1/5 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.13
1.4.20. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004279 | ВЛ-0,4 кВ с. Штыково от КТП-5301 | По состоянию | тер.школ | К | 7 | 7 | Замена провода 0,13км Замена опор 3шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп. №2/1-2/4 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.13
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №2/2,2/3, 2/4 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 3
1.4.21. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004184 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-5314 с. Новороссия | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 7шт. Замена провода 0,8км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №1/2,1/3,1/5,1/6, №1/1, №1/4,1/7 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 7
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№1/1-1/7 |  |  | К | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.8
1.4.22. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002813 | ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-5035 г. Артем | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 9шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | № 1/2, 1/3, 1/4/2, 1/4/3, №1/1, 1/4, 1/4/1, 1/4/4, 3/1 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 9
1.4.23. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004186 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-5313 с. Новороссия | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 9шт. Замена провода 1,44км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №1/2,1/3,2/2,2/3, №2/1,2/3а,3/1, №1/1,3/7 |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№1/1-1/3,2/1-2/3а,3/1-3/7 |  |  | К | 10 | 10 | Замена провода | км | 1.44
1.4.24. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004180 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-5312 с. Новороссия | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 12шт. Замена провода 0,48км
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №1/3,2/2,2/3,2/4,2/5.№1/2,1/4,2/1 , 1/1,1/5,2/6,2/7 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 12
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№1/1-1/5 |  |  | К | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.48
1.4.25. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002898 | ВЛ-0,4 кВ Кипарисово-2 от КТП-5119 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 9шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | оп. №1/11, 1/12, 1/13, № 1/4, 1/5, 1/4/8, 3/8, 3/9, 3/14 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 9
1.4.26. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002905 | ВЛ-0,4 кВ Алексеевка от КТП-5144 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 14шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | оп.№1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/7/2, 1/7/3, 2/1, 2/2, 2/5, 2/9, 2/17, 2/21, 2/8/6, 2/8 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 14
1.4.27. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002905 | ВЛ-0,4 кВ Алексеевка от КТП-5145 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 5шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | №2/2, № 2/1, 2/3, 2/4, 2/5 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 5
1.4.28. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002894 | ВЛ-0,4 кВ Нежино от КТП-5163 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 5шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | № 1/8,1/9,1/10, № 1/13, 1/12/4 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 5
1.4.29. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003171 | ВЛ-0,4 кВ Соловей Ключ от КТП-5081 | Кач э/э | жалоба (ул. Озерная, п.Соловей Ключ) | К | 3 | 7 | Замена провода 1,8км Валка деревьев 12шт. Замена изолятора 19шт.
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.3/1-3/17 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 1.8
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№3/1-3/4,3/4-3/17 |  |  | К | 3 | 4 | Валка деревьев | шт. | 12
| 0.4 | АРРЭС |  |  | пр. оп.№3/1-3/10 |  |  | К | 7 | 7 | Замена изолятора | шт. | 19
1.4.30. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003055 | ВЛ-0,4кВ от ТП 7343 Ф-15 Партизанск | Кач э/э | жалоба ул. 50 лет ВЛКСМ 54-56 | К | 10 | 10 | Замена опор 6шт. Устройство повторного заземления опор 1шт. Замена провода 0,16км Замена наружного ввода 7шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры № 12, 13, 14, 13/1, 15/1, 15 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | опора №15 |  |  |  | 10 | 10 | Устройство повторного заземления опор | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр.опор №10-15 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.16
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр.опор №10-15 |  |  |  | 10 | 10 | Замена наружного ввода | шт. | 7
1.4.31. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003072 | ВЛ-0,4кВ от ТП7402 Ф-9 Партизанск | Кач э/э | жалоба ул. Партизанская 126 | к | 12 | 12 | Замена опор 10шт. Замена провода 1,1км Замена наружного ввода 9шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры № 14, 16/1-16/3, 16/5, 15/1, 15, 16, 16/4, 16/6 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. опор 13-16/6 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.1
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. опор 13-16/6 | [5 empty] | Замена наружного ввода | шт. | 9
1.4.32. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0027767 | ВЛ-0,4кВ от КТП 7431Ф-3 Партизанск | Кач э/э | жалоба ул.Ударная, ул. Ленинская | к | 9 | 10 | Замена опор 20шт. Устройство повторного заземления опор 7шт. Установка дополнительной опор 3шт. Замена провода 0,72км Замена наружного ввода в два провода без подставной опор 22шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. 2, 3, 4/1, 4/3, 5, 7, 8, 9/1, 10, 11, 6/1, 6/3, 4/2, 4, 1, 6, 9, 9/2, 12, 6/2 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 20
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры№ 1, 4, 4/2, 9/2, 12. |  |  |  | 9 | 9 | Устройство повторного заземления опор | шт. | 7
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр-оп. 1-12 |  |  |  | 9 | 9 | Установка дополнительной опор | шт. | 3
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр-оп. 1-13 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.72
| 0.4 | ПРРЭС | [6 empty] | 10 | 10 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опор | шт. | 22
1.4.33. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003135 | ВЛ-0,4кВ от ТП 7354 Ф-7 Партизанск | Кач э/э | жалоба ул. Морская 5 | к | 4 | 4 | Замена опор 8шт. Замена провода 0,96км
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры№ 14, 14/1-14/3, 14/5, 14/3/1, 13, 14/4. |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 8
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 13-14/5 |  |  |  | 4 | 4 | Замена провода | км | 0.96
1.4.34. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002890 | ВЛ-0,4кВ от КТП-7161 с. Казанка | Предписание |  | к | 2 | 11 | перенос шлейфов 5шт. Расчистка просек 0,22га Замена опор 2шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | от оп. 1 до ЗТП-7161 ф-3,4, от оп. 1 до ЗТП-7161 ф-1, от оп. 1 до ЗТП-7161 ф-2, от оп. 1 до ЗТП-7161 ф-5 |  |  |  | 11 | 11 | перенос шлейфов | шт. | 5
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф. 3 пр. оп. 13/1-13/18, 13-13/4 |  |  |  | 2 | 2 | Расчистка просек | га | 0.22
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-4 оп №1; Ф-3 оп. №1 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 2
1.4.35. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003353 | ВЛ-0,4кВ ф. 2 КТП-7170 с. Хмельницкое | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Замена деревянных одностоечных опор на Ж/Б 23шт. Замена провода на АС-50 1,28км Установка дополнительных опор 2шт. Устройство повторного заземления 6шт. Установка укоса 2шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9,1/10, 1/9/1, 1/6а, 1/6б, 1/6в, 5, 10, 1/8, 1/11 |  |  |  | 8 | 8 | Замена деревянных одностоечных опор на Ж/Б | шт. | 23
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 2-10 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода на АС-50 | км | 1.28
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | ф-2 |  |  |  | 9 | 9 | Установка дополнительных опор | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. 1, 5, 1/11, 1/8, 1/6, 10 |  |  |  | 9 | 9 | Устройство повторного заземления | шт. | 6
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. 1, 1/6 |  |  |  | 8 | 8 | Установка укоса | шт. | 2
1.4.36. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002872 | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2 КТП-7210 с. Молчановка | По состоянию |  | к | 11 | 11 | расчистка просек 0,44га Замена опор 1шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-1 оп. №3/4-3/6, 12-14, 14/1а-14/1б, 16/3-16/15, Ф-2 пр.оп №7-9,5-5/3 |  |  |  | 11 | 11 | расчистка просек | га | 0.44
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-2 опора №4 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
1.4.37. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002872 | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2 КТП-7045 с. Молчановка | По состоянию |  | к | 11 | 11 | расчистка просек 0,22га
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-1 пр.оп.№ 5-6, 9-11, Ф-2 пр.оп.№2/1-2/4,6-8,9-9/2,13-14 |  |  |  | 11 | 11 | расчистка просек | га | 0.22
1.4.38. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002872 | ВЛ-0,4кВ ф. 1 КТП-7044 с. Молчановка | По состоянию |  | к | 11 | 11 | расчистка просек 0,24га Замена опор 3шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр.оп.№1-3/2, 3/1-3/1/4, 7/2-7/6 |  |  |  | 11 | 11 | расчистка просек | га | 0.24
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. №1, 2, 3 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 3
1.4.39. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003352 | ВЛ-0,4кВ ф. 1 КТП-7028 с. Серебрянное | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена опор 12шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9/1, 10/1 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 12
1.4.40. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002994 | ВЛ-0,4кВ Ф. 1 КТП-7042 с. Монакино | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Расчистка просек 0,16га
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 1-4, 7-10,12-14 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.16
1.4.41. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003074 | ВЛ-0,4кВ зф. 3 КТП-7191 в. с/х Тигровый | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор 7шт. Замена провода 0,96км
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 2-8 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.96
1.4.42. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003266 | КЛ-0,4кВ ф 24 ТП-7340 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 85м Засыпка грунтом траншеи в ручную 71м3 Разработка грунта в траншее в ручную 71м3 Установка концевой муфты 6кВ до120мм2 1шт. Установка соединительных муфт до 1000В до 120мм2 4шт.
| 0.4 | ПРРЭС | [8 empty] | Замена КЛ в траншее до 120мм2 | 5м | 8
| 0.4 | ПРРЭС | [8 empty] | Засыпка грунтом траншеи в ручную | 1м3 | 7
| 0.4 | ПРРЭС | [8 empty] | Разработка грунта в траншее в ручную | 1м3 | 7
| 0.4 | ПРРЭС | [8 empty] | Установка концевой муфты 6кВ до120мм2 | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС | [8 empty] | Установка соединительных муфт до 1000В до 120мм2 | шт. | 4
1.4.43. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002976 | ВЛ-0,4кВ ф. 1, 2 КТП-7080 с. Новицкое | Кач э/э |  | к | 5 | 5 | Установка дополнительного укоса 1шт. Установка дополнительных опор 2шт. Замена провода 0,8км Монтаж провода 0,7км
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-2 оп. 9 |  |  |  | 5 | 5 | Установка дополнительного укоса | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-2 от оп. 19 до оп. 5 Ф-1 |  |  |  | 5 | 5 | Установка дополнительных опор | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-2 пр. оп. 14-19 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.8
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | Ф-1 от оп. 5 до оп. 19 Ф-2 |  |  |  | 5 | 5 | Монтаж провода | км | 0.7
1.4.44 | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003093 | ВЛ-0,4кВ от ТП7458 Ф-1 г.Партизанск | Кач э/э | жалоба ул. Локомотивная 38-58 | к | 7 | 7 | Замена опор 17шт. Устройство повторного заземления опор 4шт. Установка дополнительной опор 2шт. Замена провода 2,72км Замена наружного ввода в два провода без подставной опор 24шт.
1.4.45 | 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры№14/2-14/7, 14/1а, 15-20, 14/1, 14/8, 14/2а, 21 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 17
1.4.45 | 0.4 | ПРРЭС |  |  | опоры№ 14, 14/8, 14/2а, 21. |  |  |  | 7 | 7 | Устройство повторного заземления опор | шт. | 4
1.4.45 | 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 14/1-14/7, 15-20 |  |  |  | 7 | 7 | Установка дополнительной опор | шт. | 2
1.4.45 | 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 14/1-14/7, 15-20 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 2.72
1.4.45 | 0.4 | ПРРЭС |  |  | пр. оп. 14/1-14/7, 15-20 |  |  |  | 7 | 7 | Замена наружного ввода в два провода без подставной опор | шт. | 24
1.4.45. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028055 | ВЛ-0,4 от КТП-83050 ф. Склады ГО п.Шкотово | Кач э/э | Жалоба абонента | к | 7 | 7 | Замена провода 0,75км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | от КТП -83050 до оп №5, от от КТП -83050 до оп №4/2 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.75
1.4.46. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028055 | ВЛ-0,4 от КТП-83051 ф.Горького п.Шкотово | Кач э/э | Жалоба абонента | к | 5 | 5 | Замена опор 3шт. Замена провода 0,8км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | №1, 4, 11 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 3
| 0.4 | ШРЭС |  |  | от КТП -83051 до оп № 17 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.8
1.4.47. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028063 | ВЛ-0,4 от КТП-83017 ф.Тыловская.39, ОМИС п.Смоляниново | Кач э/э | Жалоба абонента | к | 8 | 8 | Демонтаж опор 6шт. Монтаж провода СИП 0,7км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | №7 , 10, 11, 12, №8, 9 |  |  |  | 8 | 8 | Демонтаж опор | шт. | 6
| 0.4 | ШРЭС |  |  | №15-35 |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж провода СИП | км | 0.7
1.4.48. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028055 | ВЛ-0,4 кВ ф. Сосиновича от КТП-83047 | По состоянию | тер.школ | к | 10 | 10 | Замена провода 0,25км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | пр.оп. 4-7 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.25
1.4.49. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027997 | ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от КТП-80084 | По состоянию | тер.школ | к | 9 | 9 | Замена провода 0,05км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | пр.оп. 5-6 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода | км | 0.05
1.4.50. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028033 | ВЛ-0,4 кВ ф. Школьная от КТП-81205 | По состоянию | тер.школ | к | 9 | 9 | Замена провода 0,04км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | пр.оп. 2-2/1 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода | км | 0.04
1.4.51. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028025 | ВЛ-0,4 кВ ф. Первомайская от КТП-83007 | По состоянию | тер.школ | к | 8 | 8 | Замена провода 0,02км
| 0.4 | ШРЭС |  |  | от здания до опоры № 20 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.02
1.4.52. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002879 | ВЛ-0,4 с.Сокольчи | Кач э/э | Жалоба абонента | к | 4 | 12 | Замена опор 52шт. Замена провода 2,6км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 32шт. Установка дополнительных опор 7шт.
| 0.4 | ПРЭС |  |  | КТП 7206 Ф-3 опоры 2-6, 8,9,11-14,16,17,19, 21,22,24-29, 10/1-10/4, 20/1-20/6, 15/1-15/4, 18/1-18/5, 15/2/1, 15/5/1, 15/3/1, 7, 15,15/5, 18, 18/6, 20, 20/7, 1, 10, 10/5, 23, 30 КТП 7206 Ф-1 опоры 2-6, 4/2-4/4, 1, 4/1, 7 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 52
| 0.4 | ПРЭС |  |  | КТП 7206 Ф-3 опоры 1-23, 23-30, 10-10/5, 20-20/7, 15-15/5, 18-18/6, КТП 7206 Ф-1 опоры 1-7, 4-4/4 | [5 empty] | Замена провода | км | 2.6
| 0.4 | ПРЭС |  |  | КТП 7206 Ф-3 опоры 1-23, 23-30, 10-10/5, 20-20/7, 15-15/5, 18-18/6, КТП 7206 Ф-1 опоры 1-7, 4-4/4 | [5 empty] | Установка дополнительных опор | шт. | 7
| 0.4 | ПРЭС |  |  | ф-3 Оп.№10/5,10/4,10/2,11,12,14, 15,16,18,20,23,25,27,28,30,15/2,15/2/1,15/3/1,15/4,15/5,15/5/1,18/1,18/3,18/4,18/6,20/2,20/4,20/6,20/7. ф-1 оп.№4/3,4/4,7. | [5 empty] | Замена вводов по 0,22/0,4 кВ | шт. | 32
1.4.53. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002890 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 7234 с..Казанка | Кач э/э | Жалоба абонента ул.Луговая | к | 4 | 12 | Замена опор 29шт. Демонтаж провода АС 3,84км. Монтаж провода СИП 1,245км. Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 42шт. Обрезка крон деревьев 40шт.Установка дополнительных опор 8шт.
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | №2/1;2/2;2/3;2/4;2/5;2/6;2/7;2/8;3;4;6;8;10;11;12;13;15;16, 1, 2;2/9;7;9;14;17 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 29
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп№5-5/3, 1-17;2-2/9 | [5 empty] | Демонтаж провода АС | км. | 3.84
| 0.4 |  |  |  | оп№5-5/3, 1-17;2-2/9 | [5 empty] | Установка дополнительных опор | шт. | 8
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп№5-5/3, 1-17;2-2/9 | [5 empty] | Монтаж провода СИП | км. | 1.245
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | 2, 2/2,2/3,2/4,2/5,2/7,2/9,5/1,5/3, 6,8,9,10,11,13,14,15,16,17 | [5 empty] | Замена вводов по 0,22/0,4 кВ | шт. | 42
| 0.4 | ПРРЭС |  |  | оп№5-5/3, 1-17;2-2/9 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
2. |  |  | ПЮЭС |  | Оборудование подстанций | [7 empty] | шт
2.1. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "А" (компл. Рем) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт обогрева 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 24шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Покраска порталов 25шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт разъединителей 6 кВ 62шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003870 | В 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №2; В 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №1; В 35 ВЛ А-Ч; В 35 Т-1; В 35 Т-2; ШСВ 35; В 35 резервной ячейки (МКП 35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 7
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | В 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №2; В 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №1; В 35 ВЛ А-Ч; В 35 Т-1; В 35 Т-2; ШСВ 35; В 35 резервной ячейки (МКП 35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт обогрева | шт | 7
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003870 | РШ 35 ТН 1СШ; РШ 35 2СШ ШСВ; РШ 35 2СШ ШСВ; РШ 35 2СШ Т-2 ; РШ 35 1СШ Т-2; РТ 35 Т-2; РТ 35 Т-1; РШ 35 2СШ Т-1; РШ 35 1СШ Т-1; РШ 35 ТН 2СШ; РШ 35 1СШ ВЛ А-Ч; РШ 35 2СШ ВЛ А-Ч; РЛ 35 ВЛ А-Ч; РШ 35 1СШ ВЛ А-З с отп Вост, Соллерс, Луг №1; РШ 35 2СШ ВЛ А-З с отп Вост, Соллерс, Луг №1; РЛ 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №1; РШ 35 1СШ ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №2; РШ 35 2СШ ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №2; РЛ 35 ВЛ А-3 с отп Вост, Соллерс, Луг №2; РШ резервных ячеек 1СШ-4 шт; РЛ резервной ячейки. (РНД(З)-1-35 1000А ПРН-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 24
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003870 | ТН 35 1 СШ 2СШ (3*НОМ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003870 | Порталы 35 | МГ |  | т | 11 | 11 | Покраска порталов | шт | 25
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002491 PR0002511 | Т-1,Т-2 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | В 6 Ф-1, В 6 Ф-3, В 6 Ф-5, В 6 Ф-6, В 6 Ф-8, В6 яч №9 резерв, В 6 Ф-10, В 6 Ф-11, В 6 Ф-12, В 6 Ф-13 (ВМГ-133); ШСВ 6 (МГГ 10); В 6 Ф-2, В 6 Ф-4, В 6 яч № 16 резерв (ВМП-10) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 15
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | В 6 Ф-7, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15 (BB/TEL); В 6 Т-2, В 6 Т-1(ВВГ-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 5
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | РШ 6 1СШ Ф № 1,2,3,4,5,6,7,8, Яч№9,10,11,12,13,14,15, Яч № 16 ШСВ, , ТСН-1, ТСН-2 ; РШ 6 2СШ Ф № 1,2,3,4,5,6,7,8, Яч№9,10,11,12,13,14,15, Яч № 16 ШСВ, ТСН-1, ТСН-2; РШ 6 ТСН-1, ТСН-2 (РВ-6); РК 6 Ф № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14 Яч № 9,16 РШ 6 ТН 1СШ, РШ 6ТН 2СШ (РЗВ-6); РШ 6 1СШ, РШ 6 2СШ Ввод 6 №1, Ввод 6 №2 РТ 6 Т-1, Т-2 (РВ-10) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 62
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | ТН 6 2СШ, ТН 6 1СШ (НАМИ-10У2) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001901 PR0001904 | ТСН-1 (ТС-560/10); ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН | шт | 2
2.2. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Спутник" (компл. Рем) |  |  | к | 3 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ 4шт Ремонт обогрева 4шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 3шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 8шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Покраска порталов 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 21шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003834 | В 110 ВЛ Спут - Промуз; В 110 ВЛ Чк - Спут; В 110 Т-1; В 110 Т-2 (МКП-110М) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 4
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003834 | В 110 ВЛ Спут - Промуз; В 110 ВЛ Чк - Спут; В 110 Т-1; В 110 Т-2 (МКП-110М) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт обогрева | шт | 4
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003834 | РЛ 110 ВЛ Спут - Промуз, РЛ 110 ВЛ Чк - Спут, РШ 110 ВЛ Спут - Промуз, РШ 110 ВЛ Чк - Спут, РТ 110 Т-2, РТ 110 Т-1, РС 110 1С, РС 110 2С, РТ ТН 110 2С, Р 110 ОПН 1С (РНДЗ-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003834 | ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025676 | Т-1,Т-2 (ТДТН-25000/110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003834 | Порталы 110 | МГ |  | т | 7 | 7 | Покраска порталов | шт | 8
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002274 | РЛ 35 ВЛ Спут-Угл, РЛ 35 КВЛ Спут-СК, РК 35 ВЛ Спут-Лаз №2, РК 35 ВЛ Спут-Лаз №1. (РЛНД-1(2)-35) РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2 (РЛНД-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002274 | Порталы 35 | МГ |  | т | 4 | 4 | Покраска порталов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025680 | В 35 ВЛ Спут-Угл, В 35 КВЛ Спут-СК, В 35 КЛ Спут-Лаз, В 35 Т-1, СВ 35, В 35 Т-2 (VD4-40/12-25 Iн 1250A ) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025680 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (VRQ 1n/S3) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002083 | В 6 Ф-1,3,5,7,11,13,15,17,21,21,23,25,27,8,22, СВ-6 (ВМГ-133) В 6 Т-2, В6 Т-1 (ВМПЭ-10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 17
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002083 | РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2 (РВ-10), РС 6 2С-1С(РЗВ-6) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002083 | ТН 6 2С (НТМИ-6), ТН 6 1С (НАМИ-6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001785 | ТСН-1 (ТСМА-100/6); ТСН-2 (ТМГ11-160/10-У1) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025681 | В 6 Ф- 30,31,32,49,50,51 Яч № 33,34,35,36,37, 44,45,46,47,48, Т-1, Т-2, СВ 6, ТСН-3, ТСН-4 (EVB1) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 21
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025681 | ТН 6 3С, ТН 6 4С (VRQ1n/S3) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.3. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Горностай" (компл. Рем) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 4шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 24шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110 (ВЭБ-110-40/2500) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  |  |  | РЛ 110 ВЛ ЗУ - Горн, РЛ 110 КВЛ Горн - Ок, Рпер 110 ВЛ ЗУ-Горн, Рпер 110 КВЛ Горн-Ок, РС 110 1С, РС 110 2С, РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РНДЗ-1-110), РШ 110 ВЛ ЗУ - Горн, РШ 110 КВЛ Горн - Ок (РНДЗ-2(1)-110) | мг |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
| ПС |  |  |  | ТТ 110 ВЛ ЗУ - Горн, ТТ 110 КВЛ Горн - Ок (ТРГ-110 600/5) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 6
| ПС |  |  |  | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НАМИ-110) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДН-25000/110У1) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС |  |  |  | Порталы 110 | мг |  | т | 10 | 10 | Покраска порталов | шт | 4
| ПС |  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМГ-160/6/0,4) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС |  |  |  | В 6 Ф № 3,5,7,17,19,29; Яч 6 № 6,8,10,11,12,13,14,20,21,22,23,26,29; ТСН-1, ТСН-2 (ВВУ-СЭЩ 1600А) ; В6 Т-1, Т-2 СВ-6 (ВВУ-СЭЩ 3150А) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 24
| ПС |  |  |  | ТН-1 6 1С, ТН-2 6 1С, ТН-1 6 2С, ТН-2 6 2С (НАМИ-10) | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 4
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН | шт | 2
2.4. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Голубинка" (компл. Рем) |  |  | к | 4 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Покраска порталов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт Ремонт выключателей 6 кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002263 | В 110 Т-1, В 110 Т-2 (ВЭБ-110II-40/2500 УХЛ1) | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002263 | РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Орл с отп Глб, РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ-2-Зал с отп Глб, РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2, РС 110 1С, РС 110 2С (РГП СЭЩ-э2-II-110/1250 УХЛ1) | мг |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002263 | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НАМИ-110 УХЛ1) | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002471 PR0002480 | Т-1, Т-2 (ТДТН-40000/110-У1) | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002263 | Порталы 110 | мг |  | т | 6 | 6 | Покраска порталов | шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ТСН-1 (ТМ-100/6), ТСН-2 (ТМ-63/6) | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002272 | В 35 КВЛ Глб - Ц, В 35 КВЛ Зал-Глб с отп. на ПС ТЦ, СВ 35, В 35 Т-2, В 35 Т-1 (С-35М) | мг |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002272 | РЛ 35 КВЛ Глб-Ц, РЛ 35 КВЛ Зал-Глб с отп. на ПС ТЦ, РШ 35 ТН 2С, РШ 35 ТН 1С (РНДЗ-2-35); РШ 35 КВЛ Глб - Ц, РШ 35 КВЛ Зал-Глб с отп. на ПС ТЦ, РС 35 2С, РС 35 1С, РШ 35 Т-2, РШ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РТ 35 Т-1 (РНДЗ-1-35) | мг |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 12
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002272 | Порталы 35 | мг |  | т | 4 | 4 | Покраска порталов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002272 | ТН 35 2С, ТН 35 1С (ТФЗМ-35А) | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002144 | В 6 Ф № 3,4,5,6,16,21,22,23; СВ 6 (ВВТЭ-М-10); В 6 Ф 7,12,17,24 (BB/TEL) | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 13
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002144 | В 6 Т-1 А, В 6 Т-1 В,В 6 Т-2 А, В 6 Т-2 В, Ф № 8,13,25,26 (ВК-10) | мг |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 8
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002144 | ТН 6 1С, ТН 6 2С | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.5. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Амурская" (компл. Рем) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 23шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РЛ 110 ВЛ Амурская - Залив, РЛ 110 КВЛ 2Р - Ам с отп 1Р/т (РГНП2-110/1000 УХЛ1 ПВ-14) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  |  |  | В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110 (Ячейка PASS-MO с выключателем LTB-D) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  |  |  | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НАМИ-110 УХЛ1) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДН-25000/110-УХЛ1) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС |  |  |  | Порталы 110 | мг |  | т | 8 | 8 | Покраска порталов | шт | 3
| ПС |  |  |  | В 6 Ф-4,6,8,9,10,11,13,14,15,19.22,24,27,28,30,37,39, КРМ-1, КРМ-2, Яч № 26 (BB/TEL); В 6 Ф-26 (ВВТЭ-М-10); В 6 Т-2, В 6 Т-1, СВ 6. | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 23
| ПС |  |  |  | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТЛС-63/6) | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.6. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Седанка" (компл. Рем) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | В 110 Т-2, В 110 Т-1 (ВЭБ-110-II-40/2500 УХЛ1) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | РЛ 110 ВЛ Чк-Сед, РЛ 110 ВЛ Резерв, РС 110 1С, РС 110 2С, РТ 110 Т-2, РТ 110 Т-1, Рпер 110 Т-2, Рпер 110 Т-1 (РГП2-110/1250-УХЛ1) ; РШ 110 Т-2, РШ 110 Т-1 (РГП1-110/1250-УХЛ1) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | ТН 110 2С, ТН 110 1С (НАМИ-110) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025656 PR0025657 | Т-2 (ТДТН-16000/110-У1) , Т-1 (ТДН-16000/110-У1) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | Порталы 35 | мг |  | т | 9 | 9 | Покраска порталов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | В 35 Т-2 (ВГБЭ-35/12,5/1000УХЛ1) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | РК 35 КВЛ Чк-Ипп с отп ПС Сед, РТ 35 Т-2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025658 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМГ 160/6/0,4) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002075 | В 6 Ф-1,2,3,5,7,9,11,13,14,15,17,19 ТСН-1 ТСН-2 (BB/TEL); В 6Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 (АВВ 2000 А) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 17
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002075 | ТН 6 2С, ТН 6 1С (НАМИ-10) | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.7. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Голдобин" |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001969 PR0001960 | ПС 110/35/6 "Голдобин" Т-1, Т-2 (ТДТН-40000/110) | По состоянию |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.8. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Промузел" |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027333 | ПС 110/6 "Промузел" Т-1, (ТДН-16000/110) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.9. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "2Р Котельная" |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | ПС 110/6 "2Р-Котельная" Т-1 (ТДТН-11000/110) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 1
2.10. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Океан |  |  | т | 4 | 6 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.11. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Ипподром |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.12. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ 1Р |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН | шт | 2
2.13. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Мингородок |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.14. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Залив |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.15. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Стройиндустрия |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.16. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Чуркин |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.17. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Бурная |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.18. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Орлиная |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН | шт | 2
2.19. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110/35/6 "Факел" |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т-1, Т-2 |  |  | т | 8 | 8
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002262 | ПС 110/35/10 "Факел" Т-1, (ТДТН-10000/110) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.20. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 "Раздольное 1" (компл. Рем) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт ЗОН 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт ОПН 110 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт Покраска порталов 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт ОПН 10 кВ 6шт Ремонт панелей ПТ и СН 7шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 кВ 145м Ремонт шинного моста 10 кВ 15м Ремонт освещения 18точ. Ремонт ЗУ 1к-т Ремонт ячеек 10 кВ 21шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001176 | ПС 110/35/10 "Раздольное-1" Т-1, (ТДТН-16000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | В 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1, Пушкинская-Раздольное-1 (МКП-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | РЛ 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1, Пушкинская-Раздольное-1 (РЛНДЗ-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | ВЧ 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 Ф-"А,С" (ВЗ - 600) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | КС 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 Ф-А,С" (СМР - 66) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | РЛ 110 ВЛ Раздольное-1-Раздольное-2, РШ 110 ВЛ Раздольное-1-Раздольное-2, РШ 110 ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1, РШ 110 ВЛ Пушкинская-Раздольное-1, РШ 110 Т-1, РШ 110 ТН 1С, (РЛНДЗ-110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | В 110 ВЛ Раздольное-1-Раздольное-2, В 110 Т-1 (МКП-110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | ЗОН 110 Т-1 (ЗОН-110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | ТН 110 1С (НКФ-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | ОПН 110 ТН 1С (ОПН-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт ОПН 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | ВЧ 110 ВЛ Раздольное-1-Раздольное-2 Ф-"С" (ВЗ - 600) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | КС 110 ВЛ Раздольное-1-Раздольное-2 Ф-"С" (СМР - 66) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | Покраска порталов | МГ |  | т | 8 | 8 | Покраска порталов 110 кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | В 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная, В 35 Т-1 (ВМД-35) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | РЛ 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная, РШ 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная, РШ 35 Т-1, РТ 35 Т-1, РШ 35 ТН 1С (РЛНД-35) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | ТН 35 1С (НАМИ-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | ОПН 35 ТН 1С, ОПН 35 Т-1 (ОПН-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | ВЧ 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная Ф-"В,С"(ВЗ - 600) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | КС 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная Ф-"В,С"(СМР - 66) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001513 | Покраска порталов | МГ |  | т | 7 | 7 | Покраска порталов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | В 10 Т-1 (ВМПЭ-10 3200-31,5); СВ 10, В 10 Ф-7,8,10,11,16 (ВМГ-133); В 10 Ф-1,2 (ВМПЭ-10); В 10 Ф-19,21 (ВМП-10к) | МГ |  | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 11
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | В 10 Ф-13 (ВВ/ТЕL-10-20) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | ТН 10 1С,2С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | ОПН 10 1С,2С (ОПН-10) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт ОПН 10 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | Панели СН(ПРС-800);Панели ПТ(ППТ 0,23) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт панелей ПТ и СН | шт | 7
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | В 10 Ф-9,17 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | РС 10 2С (РВ 10-600) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | Сборные шины 10 1С,2С (А80*8) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 145
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | ШМ 10 Т-1 (АС 300) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт шинного моста 10 кВ | м | 15
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | Внутреннее освещение ПС | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт освещения | точ. | 18
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ЗУ | к-т | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001197 | Ячейки КРУ-10 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 21
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.21. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110/10 "Казармы" (компл. Рем) |  |  | т | 5 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт ОПН 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 80м Ремонт освещения 18точ. Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025753 | В 110 ВЛ Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь, СВ 110 (ВЭБ-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025753 | РЛ 110 ВЛ Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь, РШ 110 ВЛ Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь, Рпер 110 ВЛ Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь, РТ 110 ТН Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь, РС 110 1С,2С, РШ 110 Т-1,2 (РГП.2-110) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 12
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025753 | ТТ 110 Рпер (ТРГ-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025753 | ТН 110 ВЛ Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iцепь, Западная-Казармы с отп. На ПС Де-фриз Iiцепь (НАМИ-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025753 | ОПН 110 Т-1,2 (ОПН-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт ОПН 110 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025752 | В 10 Т-1,2, СВ, В 10 Ф-2,5,7,14,15 (HVX17-25-16) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025752 | ТСН-1,2 10 (ПТ1.1-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов собственных нужд 10 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025752 | ТН 10 1С,2С (EFEN) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025752 | Сборные шины 10 1С,2С (А80*8) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 80
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025752 | Внутреннее освещение ПС | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт освещения | точ. | 18
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.22. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Кипарисово |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.23. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Тереховка |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт ОД110 Ремонт ОД110 Ремонт РПН
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ОД110
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ОД110
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН
2.24. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Штыково |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 Ремонт ОД110 Ремонт РПН
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ОД110
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ОД110
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН
2.25. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Шахта 7 |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН
2.26. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Раздольная 2 |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН
2.27. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Давыдовка |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН
2.28. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Пушкинская |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН | шт | 2
2.29. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Дефриз |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН | шт | 2
2.30. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС110/35/10"Преображение" (компл. Рем) |  |  | т | 9 | 9 | 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Капитальный ремонт разрядников 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 1шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Капитальный ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Чистка и окраска бака 1шт ремонт ТН 6-10 2шт Ремонт, замена заземляющих устройств 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ 12шт Ремонт и замена панелей щита постоянного тока 2шт Ремонт освещения 15точка Ремонт отопления 10ТЭН Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт
| ПС |  |  | PR0001534 | Т-1 ТМТ-6300, Т-2 ТМТГ-7500 | МГ |  | К | 9 | 9 |  | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001534 | РЛ 110 ВЛ "Тайфун-Преображение» РНДЗ-2-110/1000 РШ 110 Т-1 РНДЗ-1-110/1000 РШ 110 ОПН РНДЗ-110/1000 РШ 110 Т-2 РНДЗ-1-110/600 | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
| ПС |  |  | PR0001534 | ОД 110 Т-1 ОД-110, ОД 110 Т-2 ОД-110 | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001534 | КЗ 110 Т1 КЗ 110, КЗ 110 Т-2 КЗ 110 | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001534 | ТН 35 1С ЗНОМ-35-65У1 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0001534 | ОПН 110 ОПНп-110/550/77-10-III УХЛ1 | МГ |  | т | 8 | 8 | Капитальный ремонт разрядников 110 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0001534 | ТТ 110 Т1 ТФНД-110 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0001534 | Ш 110кВ | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 1
| ПС |  |  | PR0001534 | 1СШ 35, 2СШ 35 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001534 | РЛ 35 ВЛ «Тайфун-Преображение» РНДЗ-1-35/600 РШ 35 ВЛ «Тайфун-Преображение» РНДЗ-1-35/600 РШ 35 ТН 1С РНДЗ-1-35/600 РШ 35 Т-1 РЛНД-1-35/600 РШ 35 Т-2 РНДЗ-35/600 РС 35 РНД-35/600 РТ 35 Т-1 РНДЗ-1-35/600 РТ 35 Т-2 РНДЗ-1-35/600 | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  |  | PR0001534 | В 35 ВЛ «Тайфун-Преображение» ВМ-35 В 35 Т-1 ВМ-35 В 35 Т-2 ВМ-35 | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0001534 | ОПН 35 1С ОПН-35/40,5-10/650(11) УХЛ ОПН 35 2С ОПН-35/40,5-10/650(11) УХЛ | МГ |  | к | 5 | 5 | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  |  | PR0002027 | ШМ 10 Т1, ШМ 10 Т2 | МГ |  |  |  |  | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001709 | ТСН-1 ТМ-40/10/0,23 ТСН-2 ТМ-60/10/0,23 | МГ |  | т | 9 | 9 | Чистка и окраска бака | шт | 1
| ПС |  |  | PR0002027 | ТН 10 1С НТМИ-10 ТН 10 2С НТМИ-10-66У3 | МГ |  | т | 2 | 2 | ремонт ТН 6-10 | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001546 | Контур заземления пс | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт, замена заземляющих устройств | шт | 1
| ПС |  |  | PR0002027 | В 10 (ВМГ-133, ВМП-10) В-10 Т-1, В-10 Т-2, В 10 СМВ, В 10 Ф-5, В 10 Ф-7, В 10 Ф-9, В 10 Ф-11, В-10 Ф-13, В 10 Ф 15, В 10 Ф-17, В 10 Ф-19. | МГ |  | к | 2 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 11
| ПС |  |  | PR0002027 | РВ 10 1С РВО-10У1, РВ 10 2С РВО-10У1, РВ 10Т-1 РВО-10У1, РВ 10 Т-2 РВО-10У1, | МГ |  | т | 2 | 2 | Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ | шт | 12
| ПС |  |  | PR0002324 | Щит СН 023кВ, Щит управления, | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт и замена панелей щита постоянного тока | шт | 2
| ПС |  |  | PR0002324 | Освещение | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт освещения | точка | 15
| ПС |  |  | PR0002324 | Обогрев | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт отопления | ТЭН | 10
| ПС |  |  | PR0002027 | РН 110 Т1,2 | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.31. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 Кв Новицкое |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.32. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Тайфун |  |  | т | 1 | 2 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.33. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Южная |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.34. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003953 | ПС 110/6 ЖБФ (компл. Рем) |  |  | к | 1 | 5 | ремонт трансформаторов СН 2шт ремонт трансформаторов 110кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 4шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт отделителей 110 кВ 2шт ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Замена ОПН, разрядников 110 кВ 6шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 13шт Ремонт освещения ЗРУ 6 30шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 100м ремонт конденсаторов связи 2шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТСН-1(ТМ-100/6),ТСН-2(ТМ-100/6) | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт трансформаторов СН | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Т-1(ТДН-10000/110),Т-2(ТДН-10000/110) | МГ |  | т | 3 | 4 | ремонт трансформаторов 110кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РС 110 1С,РС 110 2С,РЛ 110 ВЛ Широкая-ЖБФ№1,РЛ 110 ВЛ Широкая-ЖБФ№2 | МГ |  | к | 4 | 5 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ЗОН-110 Т-1,Т-2 | МГ |  | к | 4 | 5 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ОД 110 Т-1,ОД 110 Т-2 | МГ |  | т | 4 | 5 | ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | КЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2 | МГ |  | т | 4 | 5 | ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 | МГ |  | к | 4 | 5 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТН6 1С№1, ТН6 1С№2, ТН6 2С№1, ТН6 2С№2 (НТМИ-6) | МГ |  | т | 1 | 1 | ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 4
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Т-1,В 6 Т-2,СВ 6 (ВМПЭ-10) | МГ |  | к | 1 | 1 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 3
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Ф- 5, 7, 9, 11, 12, 16,18,21,22,23,25,26,27 (ВМПЭ-10) | МГ |  | к | 1 | 2 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 13
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт освещения ЗРУ 6 | шт | 30
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Шины 6кВ 1С, 2 С (А - 100х10) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ | м | 100
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | КС 110 ВЛ Широкая-ЖБФ№1,КС 110 ВЛ Широкая-ЖБФ№2 | МГ |  | к | 4 | 4 | ремонт конденсаторов связи | шт | 2
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.35. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 НСРЗ |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002004 | ПС 110/6 "НСРЗ" Т-1, (ТДН-16000/110) | мг |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.36. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110/35/6 Находка |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001997 | ПС 110/35/6 "Находка" Т-1, (ТДТНГ-40000/110) | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.37. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Волчанец |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т1 | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Отделитель Т2 | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.38. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Учебная |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.39. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Голубовка |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.40. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Екатериновка |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.41. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 "Барабаш" (компл. Рем) |  |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 8шт. Ремонт короткозамыкателей 110 2шт. Ремонт отдилителей 110 2шт. Замена изоляции 110 33шт. Ремонт сборных шин 110 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 3шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 6шт. Ремонт разъединителей нейтрали 110 2шт. Ремонт шинного моста 10 2шт. Ремонт шин 10 2шт. Ремонт ячеек 10 4шт. Ремонт выключателей 10 11шт.
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | РЛ-110 "Давыдовка-Славянка-1", "Давыдовка-Славянка-2",РС 1С,РС 2С,РШ-110 Т-1,РШ-110 Т-2,РШ-110 ОПН 1С,РШ-110 ОПН 2С.(РЛНД-110). | мг |  | к | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 110 | шт. | 8
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | КЗ-110 Т-1,КЗ-110 Т-2 | мг |  | т | 6 | 7 | Ремонт короткозамыкателей 110 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001560 | ОД-110 Т-1,ОД-110 Т-2 | мг |  | т | 6 | 7 | Ремонт отдилителей 110 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | Подвесная изоляция ПФ-70 | мг |  | т | 6 | 7 | Замена изоляции 110 | шт. | 33
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | Сборные шины 1С и 2С | мг |  | т | 6 | 7 | Ремонт сборных шин 110 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | ТТ 110 Т-2 (ТФНД-1-110) | мг |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 110 | шт. | 3
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | ОПН 110 1С, ОПН 110 2С. | мг |  | т | 6 | 7 | Ремонт ограничителей перенапряжения 110 | шт. | 6
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001525 | Разъединитель нейтрали Т-1,Т-2. (ЗОН-110/400) | мг |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей нейтрали 110 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001206 | Шинный мост 10 Т-1,Т-2. | мг |  | т | 7 | 8 | Ремонт шинного моста 10 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001206 | шины 10 1С и2С (К-VI У) | мг |  | т | 7 | 8 | Ремонт шин 10 | шт. | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001206 | Ячейка ТСН-1,ТСН-2,ТН-10 1С,ТН-10 2С.(К-VI У) | мг |  | т | 7 | 8 | Ремонт ячеек 10 | шт. | 4
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001206 | В-10 Т-1,Ф-4,5,6,7(ВМГ-133).В-10 Т-2,Ф-10,11,12,13.СМВ-10.(ВМП-10М) | мг |  | к | 8 | 9 | Ремонт выключателей 10 | шт. | 11
2.42. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ "Троица" |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001508 | ПС 110/10 "Троица" Т-2, (ТДТН-10000/110) | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.43. | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Краскино |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  |  | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.44. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002265, PR0002140 | ПС 110 кВ "Новый мир" (компл. Рем) |  |  | к | 4 | 8 | Ремонт В-110 1шт Ремонт Отделитель 110 кВ 2шт Ремонт Короткозамыкатель 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Реммонт ТТ-110 кВ 15шт Ремонт ТН-110 кВ 6шт Ремонт Разрядник 110 кВ 6шт Ремонт Разрядник 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ.заград. ВЛ -110кВ 6шт Ремонт Конд.связи ВЛ -110кВ 6шт Ремонт МВ-10 кВ 5шт Ремонт разъединителя 10 кВ 1шт Ремонт ТН-10 кВ 2шт Ремонт ТСН-1 1шт Ремонт ТСН-2 1шт Ремонт разъединителей 10 кВ 2шт Ремонт Разрядники 10 кВ 12шт Ремонт Шинный мост 10 кВ Т-1, Т-2 20м Ремонт Сборные шины 1С-10 кВ, 2С-10 кВ 80м Ремонт Панели С.Н., ПСН: Панели П.Т. 4шт Ремонт Наружное освещение ОРУ-110 4точ Ремонт Яч. КРУН-10 кВ 12шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ВМТ-110Б-25/1250 СМВ-110 | мг |  | К | 6 | 6 | Ремонт В-110 | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ОДЗ-110М с приводом ПРО-14 Отделитель 110 кВ Т-1, Отделитель 110 кВ Т-2 | мг |  | К | 6 | 6 | Ремонт Отделитель 110 кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | КЗ-110 М с приводом ПРК-1У: Короткозамыкатель 110 кВ Т-1, Короткозамыкатель 110 кВ Т-2 | мг |  | К | 6 | 6 | Ремонт Короткозамыкатель 110 кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РНДЗ-2-110-1000: РЛ ВЛ-110 кВ "Подъяпольск", РЛ ВЛ-110кВ "Топаз-Береговая 2", Рпер ВЛ-110кВ "Подъяпольск",Рпер ВЛ-110кВ "Топаз-Береговая 2", РС-110 кВ 1С, РС-110 кВ 2С. РН-110 кВ Т-1, РН-110 кВ Т-2 | мг |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ТФЗМ-110Б: ТТ-110 кВ Рем. пер., ТТ-110 кВ ВЛ "Топаз-Бареговая 2",ТТ-110 кВ ВЛ "Подъяпольск", ТТ-110 кВ Т-1, ТТ-110 кВ Т-2, | мг |  | Т | 7 | 7 | Реммонт ТТ-110 кВ | шт | 15
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | НКФ-110: ТН-110 кВ 1С, ТН-110кВ 2С. | мг |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ТН-110 кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РВМГ-110М: Разрядник 110 кВ Т-1, Разрядник 110 кВ Т-2 | мг |  | Т | 8 | 8 | Ремонт Разрядник 110 кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РВС-35+РВС-15: Разрядник "0" Т-1, Разрядник "0" Т-2 | мг |  | Т | 8 | 8 | Ремонт Разрядник 35 кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | СМП-110: ВЧ.заград. ВЛ -110кВ "Топаз-Береговая2", ВЧ.заград.ВЛ-110кВ"Подъяпольск". | мг |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ВЧ.заград. ВЛ -110кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ВЗ-600/0,25: Конд.связи ВЛ -110кВ "Топаз-Береговая2", Конд.связи.ВЛ-110кВ"Подъяпольск" | мг |  | Т | 8 | 8 | Ремонт Конд.связи ВЛ -110кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ВК-10-1000,ВК-10-630: МВ-10 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-2,СМВ-10 кВ, МВ-10 кВ Ф-4, МВ-10 кВ Ф-4 | мг |  | К | 5 | 5 | Ремонт МВ-10 кВ | шт | 5
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РВ-10: РС 2С-10 кВ | мг |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителя 10 кВ | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | НАМИ - 10: ТН 1С-10 кВ: ТН 2С-10 кВ | мг |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ТН-10 кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ТМ - 100/10 | мг |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ТСН-1 | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ТМ - 63/10 | мг |  | Т | 4 | 4 | Ремонт ТСН-2 | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РВ - 10: РТ-10 кВ ТСН-1: РТ-10 кВ ТСН-2 | мг |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РВП - 10: Разрядники 10 кВ 1С: Разрядник 10 кВ Т-2: Разрядник 10 кВ Т-1: Разрядник 10 кВ Т-2 | мг |  | Т | 5 | 5 | Ремонт Разрядники 10 кВ | шт | 12
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | А - 120 Шинный мост 10 кВ Т-1, Т-2 | мг |  | Т | 6 | 6 | Ремонт Шинный мост 10 кВ Т-1, Т-2 | м | 20
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | А (120*80) Сборные шины 1С-10 кВ | мг |  | Т | 5 | 5 | Ремонт Сборные шины 1С-10 кВ, 2С-10 кВ | м | 80
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПСН: Панели С.Н., ПСН: Панели П.Т. | мг |  | Т | 4 | 4 | Ремонт Панели С.Н., ПСН: Панели П.Т. | шт | 4
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ОРУ-110: Наружное освещение ОРУ-110 | мг |  | Т | 4 | 4 | Ремонт Наружное освещение ОРУ-110 | точ | 4
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | К-49: Яч. КРУН-10 кВ | мг |  | Т | 4 | 4 | Ремонт Яч. КРУН-10 кВ | шт | 12
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.45. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Песчаная |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.46. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Топаз |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.47. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Береговая 1 |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН | шт | 2
2.48. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ "Телецентр" |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001942 | ПС 35/6 "Телецентр" Т-1, (ТД-10000/35) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.49. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Комунальная |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.50. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Океанариум |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.51. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Эгершельд |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.52. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110 кВ Улис |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.53. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ КЭТ |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.54. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Рыбный порт |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН | шт | 2
2.55. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Сахарный ключ |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН | шт | 2
2.56. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Луговая |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.57. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Инструментальный завод |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН | шт | 2
2.58. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Академическая |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 2 | 2 | Ремонт РПН | шт | 2
2.59. | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Шахтовая" (компл. Рем) |  |  | к | 2 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт ОПН 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 14шт Ремонт сборных шин 10 кВ 80м Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | В 35 Т-1,2, В 35 ВЛ Артемовская-Шахтовая, АТЭЦ-Шахтовая, Шахтовая-Трикотажная (ВМД-35) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | РЛ 35 ВЛ Шахтовая-Трикотажная, АТЭЦ-Шахтовая, РШ 35 ВЛ Шахтовая-Трикотажная, АТЭЦ-Шахтовая, Артемовская-Шахтовая, РС 35 1С,2С, РШ 35 Т-1,2, РШ 35 ТН 2С (РЛНД-35) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | ВЧ 35 ВЛ Артемовская-Шахтовая Ф-"В,С", АТЭЦ-Шахтовая Ф-"А" (ВЗ-600) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | КС 35 ВЛ Артемовская-Шахтовая Ф-"В,С", АТЭЦ-Шахтовая Ф-"А" (СМР-55) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | ОПН 35 ТН 2С (ОПН-35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт заземляющего устройства | к-т | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | Т-1,2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | Покраска порталов | МГ |  | т | 9 | 9 | Покраска порталов 35 кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | В 6 Т-1, 2,В 6 Ф-3,4,6,8,9 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 7
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | СВ 6 (ВВ/ТEL-10-20) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | ТН 6 1С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | В 6 Ф-13,14(ВМГ-133) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | РШ 6 Т-1,2, РШ 6 Ф-3,4,6,8,9,13,14, РС 6 1С,2С, РШ 6 ТСН-1, РШ 6 ТН 6 1С,2С (РВ 10-600) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 14
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | Сборные шины 6 1,2С (А 120*80) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 80
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002066 | Внутреннее освещение | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт освещения | точ. | 10
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.60 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Силикатная" (компл. Рем) |  |  | к | 2 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт разрядников 6 кВ 3шт Ремонт разрядников 10 кВ 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт разъединителей 6 кВ 1шт Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 кВ 30м Ремонт шинного моста 6 кВ 12м Ремонт шинного моста 10 кВ 12м Ремонт освещения 12точ. Ремонт ячеек КРУ 10 кВ 10шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | В 35 ВЛ Силикатная-Оленевод (ВТ-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | ОД 35 Т-1,2 (ОД-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | КЗ 35 Т-1,2 | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | РЛ 35 ВЛ Раздольное-1-Силикатная, Силикатная-Оленевод, РШ 35 ВЛ Силикатная-Оленевод, РШ 35 Т-1,2 (РЛНД-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | ВЧ 35 ВЛ Силикатная-Оленевод Ф-"А", Раздольное-1-Силикатная Ф-"В,С" (ВЗ-600) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | КС 35 ВЛ Силикатная-Оленевод Ф-"А", Раздольное-Силикатная Ф-"В,С" (СМР-66) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | к-т | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | РВ 35 Т-1,2 (РВ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | Т-1,2 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС |  | PR0001511 | Покраска порталов | МГ |  | т | 11 | 11 | Покраска порталов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | В 6 Т-1, В 10 Т-2, В 10 Ф-20,22,24,26,28 (ВМП-10к) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | ТН 6 1С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | РВ 6 1С (РВП-6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт разрядников 6 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | РВ 10 2С (РВП-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт разрядников 10 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | В 10 Ф-25 (ВМП-10к) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | РТ 6 ТСН-1 (РВЗ-6) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | РТ 10 ТСН-2 (РВЗ-10 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | Сборные шины 10 2С (К - 47,КРУ - 10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 30
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | ШМ 6 Т-1 (АС - 240) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт шинного моста 6 кВ | м | 12
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | ШМ 10 Т-2 (АС - 240) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт шинного моста 10 кВ | м | 12
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | Внутреннее освещение | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт освещения | точ. | 12
| ПС | АРЭС |  | PR0001194 | Ячейки КРУ 10 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ячеек КРУ 10 кВ | шт | 10
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН | шт | 2
2.61 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Птицефабрика" (компл. Рем) |  |  | к | 6 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт ОПН 35 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 42шт Ремонт сборных шин 6 кВ 396м Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 23шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | В 35 Т-1 (ВМД-35); В 35 Т-2 (С 35М); В 35 ВЛ Кролевцы-Птицефабрика, АТЭЦ-Птицефабрика (ВТ-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | РЛ 35 ВЛ Кролевцы-Птицефабрика, АТЭЦ-Птицефабрика, РШ 35 Т-1,2, РС 35 1С,2С (РНДЗ-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | ТН 35 ВЛ Кролевцы-Птицефабрика Ф-"А,С" (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | ОПН 35 Т-1 (ОПН-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | РВ 35 Т-2 (РВ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | ВЧ 35 ВЛ Кролевцы-Птицефабрика Ф-"В" (ВЗ-600) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | КС 35 ВЛ Кролевцы-Птицефабрика Ф-"В" (СМР-55) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | к-т | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | Т-1,2 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001522 | Покраска порталов | МГ |  | т | 11 | 11 | Покраска порталов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | В 6 Т-1,2, СВ 6, В 6 Ф-1,2,3,4,5,10,13,18,19,20,21,22,23,24 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 17
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | ТН 6 1С, 2С (НАМИ-6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | РВ 6 1С,2С (РВП-6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 6 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | В 6 Ф-7,14 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | РЛ 6 Ф-1,2,3,4,5,7,10,13,14,18,19,20,21,22,23,24, РШ 6 Ф-1,2,3,4,5,7,10,13,14,18,19,20,21,22,23,24, РШ 6 Т-1,2, РТ 6 Т-1,2, РС 6 1С,2С, РТ 6 ТСН-1,2, РШ 6 ТН 1С,2С | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 42
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | Сборные шины 6 1,2С (А 120*80) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м | 396
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001198 | Ячейки КРУН 6 (КРН-6) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ячеек КРУН 6 кВ | шт | 23
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 11 | 11 | Ремонт РПН | шт | 2
2.62 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Новороссия" (компл. Рем) |  |  | к | 4 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт разъединителей 6 кВ 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт разрядников 6 кВ 3шт Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  | PR0001555 | В 35 Т-1 (ВМД-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  | PR0001555 | В 35 ВЛ Шкотово-Насосная-2-Новороссия, Смоляниново/т-Васильки-Новороссия-Депо (С 35М) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001555 | РЛ 35 ВЛ Шкотово-Насосная-2-Новороссия, Смоляниново/т-Васильки-Новороссия-Депо, РШ 35 ВЛ Шкотово-Насосная-2-Новороссия, Смоляниново/т-Васильки-Новороссия-Депо, РШ 35 Т-1, РШ 35 РВ 1С (РЛНД-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  |  | PR0001555 | ВЧ 35 ВЛ Шкотово-Насосная-2-Новороссия Ф-"В" (ВЗ-600) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  | PR0001555 | КС 35 ВЛ Шкотово-Насосная-2-Новороссия Ф-"В" (СМР-55) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  | PR0001555 | РВ 35 1С (РВ-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0001555 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС |  |  | PR0001555 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт заземляющего устройства | к-т | 1
| ПС |  |  | PR0001555 | Т-1 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  | PR0001555 | Покраска порталов | МГ |  | т | 4 | 4 | Покраска порталов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  |  | PR0002064 | В 6 Т-1, В 6 Ф-2,3,4,7 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 5
| ПС |  |  | PR0002064 | РШ 6 Т-1, РШ 6 Ф-2,3,4,7, РШ 6 ТСН-1, РШ 6 ТН 1С (РВЗ-6-400) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 7
| ПС |  |  | PR0002064 | ТН 6 1С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  |  | PR0002064 | РВ 6 1С (РВП-6) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников 6 кВ | шт | 3
| ПС |  |  | PR0002064 | Внутреннее освещение | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт освещения | точ. | 10
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.63 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Многоудобное" |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002376 | ПС 35/6 "Многоудобное" Т-1, (ТМН-2500/35) | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.64 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Шкотовский водозабор" (компл. Рем) |  |  | к | 4 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт ОПН 6 кВ 6шт Ремонт сборных шин 6 кВ 15м Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 10шт Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | В 35 ВЛ Факел-Шк.водозабор, Шк.водозабор-Насосная-1-Верхняя, СВ 35 (ВГБЭ-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | РЛ 35 ВЛ Факел-Шк.водозабор, Шк.водозабор-Насосная-1-Верхняя, РШ 35 ВЛ Факел-Шк.водозабор, Шк.водозабор-Насосная-1-Верхняя, РС 35 1С,2С, РШ 35 Т-1,2 (РДЗ-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | ВЧ 35 ВЛ Факел-Шк.водозабор Ф-"А,В", Шк.водозабор-Насосная-1-Верхняя Ф-"В" (ВЗ-600) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | КС 35 ВЛ Факел-Шк.водозабор Ф-"А,В", Шк.водозабор-Насосная-1-Верхняя Ф-"В" (СМР-55) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | ОПН 35 ТН 1С,2С (ОПН-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт заземляющего устройства | к-т | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Т-1,2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | В 6 Т-1,2, СВ 6, В 6 Ф-4,8 (BB/TEL-10-20) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | ТН 6 1С,2С (НАМИТ-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | ОПН 6 1С,2С (ОПН-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ОПН 6 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Сборные шины 6 1,2С (А 80*6) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м | 15
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Ячейки КРУН 6 (КРУН-59Б) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ячеек КРУН 6 кВ | шт | 10
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | Внутреннее освещение | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт освещения | точ. | 10
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.65 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Оленевод |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.66 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Артемовская |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.67 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Суражевка |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.68 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Заводская |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 10 | 10 | Ремонт РПН | шт | 2
2.69 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Надеждинская |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.70 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Шмидтовка |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.71 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Тавричанка |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.72 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Шкотово |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.73 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Верхняя |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.74 | ПС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Насосная |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 9 | 9 | Ремонт РПН | шт | 2
2.75 | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ "Северная" |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001702 | ПС 35/6 "Северная" Т-1А, (ТМ-3200/35) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.76 | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС Партизан (компл. Рем) |  |  | т | 1 | 9 | Чистка и окраска бака 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Капитальный ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 22шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2портал Ремонт ошиновки и контактных соединений 2секц Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Чистка и окраска бака 2шт ремонт ТН 6-10 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт ремонт ПК-10 6шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 23шт Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт Ремонт и замена панелей щита постоянного тока 12шт Ремонт освещения 25точка Опрессовка систем отопления 1шт Ремонт, замена заземляющих устройств 1шт
| ПС |  |  | PR0001521 | Т-1 ТД-16000/35 , Т-2 ТД-16000/35 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Чистка и окраска бака | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001601 | ТН 35 1Ш ЗНОМ-35,ТН 35 2Ш ЗНОМ-35 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  |  | PR0001601 | РВ 35 1С РВС-35, РВ 35 2С РВС-35 | МГ |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  |  | PR0001601 | В 35 Т-1,В35-Т2, ШСВ 35, В 35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №1», В 35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №2», В 35 ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №1», В 35 ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №2», | МГ |  | К | 4 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 7
| ПС |  |  | PR0001521 | РЛ 35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №1»РЛНДЗ-35/1000 РЛ 35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №2»РЛНДЗ-35/1000 РЛ 35 ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №1» РЛНДЗ-35/600 РЛ 35 ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №2» РЛНДЗ-35/600 РШ 35 1Ш Т-1 РНДЗ-35/1000 РШ 35 2Ш Т-1 РНДЗ-35/1000 РШ 35 1Ш Т-2 РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 2Ш Т-2 РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 1Ш ШСВ РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 2Ш ШСВ РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 1Ш РВ РНДЗ-35/600 РШ 35 2Ш РВ РНДЗ-35/600 РШ 35 ТН 1Ш РЛНДЗ-2-35/1000 РШ 35 ТН 2Ш РНДЗ-2-35/1000 РШ 35 1Ш ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №1» 1. РЛНДЗ-35/600 РШ 35 2Ш ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №1» РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 1Ш ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №2» РЛНДЗ-35/1000 РШ 35 2Ш ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард №2» РНДЗ-1-35/1000 РШ 35 1Ш ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №1» РЛНДЗ-35/600 РШ 35 1Ш ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №2» РЛНДЗ-35/600 РШ 35 2Ш ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №2» РНДЗ-2-35/1000 РШ 35 2Ш ВЛ «ПаГРЭС-Партизан №1» РЛНДЗ-35/1000 | МГ |  | К | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 22
| ПС |  |  | PR0001521 | 2 СШ 35, 1 СШ 35 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | портал | 2
| ПС |  |  | PR0001521 | 1С 6 , 2С 6 | МГ |  | т | 4 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | секц | 2
| ПС |  |  | PR0001601 | ШМ 6 Т1, ШМ 6 Т2 | МГ |  | т | 4 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001178 | ТСН-1, ТСН-2 | МГ |  | т | 1 | 1 | Чистка и окраска бака | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001601 | ТН 6 1С НТМИ-6, ТН 6 2С НТМИ-6-66 | МГ |  | т | 1 | 1 | ремонт ТН 6-10 | шт | 2
| ПС |  |  | PR0001601 | В 6 Т-1 BB/TEL-10-20-1600 У2-070, В6 Т-2 ВМГ-10, В6 СВ ВМГ-10, В6 Ф: 1.3,4,5,6,7,8,9, 11,13,15,17,19,20,21 ВМГ-133 | МГ |  | К | 1 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 18
| ПС |  |  | PR0001601 | Пр 6 ТСН-1 ПК-10 , Пр 6 ТСН-2 ПК-10 | МГ |  | т | 1 | 1 | ремонт ПК-10 | шт | 6
| ПС |  |  | PR0001601 | РШ 6 Т-1 РВ-10, РШ Т- РШ 6 Т-2 РВ-10,РШ Т-2, РШ ТСН 1,2, РШ ТСН 1,2, РС 1, 2, РТ 1С,2С,РК Ф: 1,3,56,7,8,9,11,13,15,17,19,20,21. | МГ |  | к | 3 | 9 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт | 23
| ПС |  |  | PR0001603 | РВ 6 1С РВП -6 , РВ 6 2С РВП -6 | МГ |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ | шт | 6
| ПС |  |  | PR0001603 | ЩСН, ЩУ, Щит СН 0,23кВ | МГ |  | т |  |  | Ремонт и замена панелей щита постоянного тока | шт | 12
| ПС |  |  | PR0001601 | освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт освещения | точка | 25
| ПС |  |  | PR0001603 | Обогрев ПС | МГ |  | т | 1 | 1 | Опрессовка систем отопления | шт | 1
| ПС |  |  | pr0001521 | контур заземления ПС | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт, замена заземляющих устройств | шт | 1
2.77 | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Соколичи |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.78 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001547 | ПС 35/6 Рыбники (компл. Рем) |  |  | т | 2 | 7 | ремонт трансформаторов СН 1шт ремонт трансформаторов 35кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 7шт ремонт разъединителей 35 кВ 7шт ремонт разъединителей 35 кВ 2шт ремонт выключателей 35 кВ 5шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 9шт ремонт разъединителей 6кВ 16шт ремонт разъединителей 6кВ 9шт Ремонт освещения ЗРУ 6 30шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 100м Ремонт РПН 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТСН-1(ТМ-100/6) | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт трансформаторов СН | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Т-1(ТМ-5600/35),Т-2(ТДНС-10000/35) | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РШ 35 1СШ Т-1,РШ 35 1СШ Т-2,РШ 35 1СШ ШСВ,РШ 35 РВ 1СШ ,РШ 35 1СШ ВЛ Широкая-Рыбники,РШ 35 1СШ ВЛ Находка-Рыбники,РШ 35 ТН 1СШ | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РШ 35 2СШ Т-1,РШ 35 2СШ Т2,РШ 35 2СШ ШСВ,РШ 35 РВ 2СШ,РШ 35 2СШ ВЛ Широкая-Рыбники,РШ 35 2СШ ВЛ Находка-Рыбники,РШ 35 ТН 2СШ | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РЛ 35 ВЛ Широкая-Рыбники,РЛ 35 ВЛ Находка-Рыбники | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, ШСВ 35, В 35 ВЛ Широкая-Рыбники,В 35 ВЛ Находка-Рыбники | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РВ 35 1СШ, РВ 35 2СШ | МГ |  | к | 6 | 7 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2 | МГ |  | к | 6 | 7 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТН6 1С, ТН6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Т-1,В 6 Т-2,СВ 6 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 2 | 3 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 3
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Ф- 2,3,4,5,11,12,13,14,15(ВМГ-133) | МГ |  | к | 2 | 3 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 9
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РШ 6 Т1,РШ 6 Т-2,РШ 6 ТСН 1,РШ 6 ТН 1С,РШ 6 ОПН 1С,РШ 6 ТН 2С,РС 6 1,РС 6 2С,РШ 6 Ф- 2,3,4,5,11,12,13,14,15 | МГ |  | к | 2 | 3 | ремонт разъединителей 6кВ | шт | 16
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РК6 Ф- 2,3,4,5,11,12,13,14,15 | МГ |  | к | 2 | 3 | ремонт разъединителей 6кВ | шт | 9
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | к | 2 | 3 | Ремонт освещения ЗРУ 6 | шт | 30
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Шины 6кВ 1С, 2 С (А - 100х10) | МГ |  | к | 2 | 3 | Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ | м | 100
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт РПН | шт | 2
2.79 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002288 | ПС 35/6 Гайдамак (компл. Рем) |  |  | т | 8 | 10 | ремонт трансформаторов СН 2шт ремонт трансформаторов 35кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 5шт ремонт разъединителей 35 кВ 4шт ремонт выключателей 35 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт ремонт отделителей 35 кВ 2шт ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 16шт Ремонт освещения ОРУ 35 6шт Ремонт освещения КРУН 6 9шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 90м
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТСН-1(ТМ-60/6),ТСН-2(ТМ-60/6) | МГ |  | т | 8 | 9 | ремонт трансформаторов СН | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Т-1(ТМ-6300/35),Т-2(ТМ-6300/35) | МГ |  | т | 7 | 8 | ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РШ 35 Т-1,РШ 35 ВЛ Гайдамак-С-55,РШ 35 ОПН 1С ,РС 35 1С,РЛ 35 ВЛ Гайдамак-С-55 | МГ |  | к | 7 | 9 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | РШ 35 Т-2,РШ 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак,РШ 35 ОПН 2С ,РС 35 2С | МГ |  | к | 8 | 8 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 35 ВЛ Гайдамак-С-55 | МГ |  | к | 9 | 9 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ОПН 35 1С, ОПН 35 2С | МГ |  | к | 7 | 8 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ОД 110 Т-1,ОД 110 Т-2 | МГ |  | к | 7 | 8 | ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | КЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2 | МГ |  | к | 7 | 8 | ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ТН6 1С, ТН6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 7 | 8 | ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Т-1,В 6 Т-2,СВ 6 (ВМП-10) | МГ |  | к | 7 | 8 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 3
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | В 6 Ф- 4,5,6,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,25,26,27(ВМП-10) | МГ |  | к | 8 | 9 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 16
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт освещения ОРУ 35 | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Освещение КРУН 6 | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт освещения КРУН 6 | шт | 9
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Шины 6кВ 1С, 2 С (А - 100х10) | МГ |  | к | 8 | 9 | Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ | м | 90
2.80 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Владимеро Александровская |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
2.81 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Парус |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | Отделитель Т1 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Отделитель Т2 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ОД110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т1 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | Короткозамыкатель Т2 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт КЗ110 | шт | 1
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.82 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Соленое озеро |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.83 | ПС | НРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Связь |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 4 | 4 | Ремонт РПН | шт | 2
2.84 | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Занадворовка |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 5 | 5 | Ремонт РПН | шт | 2
2.85 | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Приморская |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 6 | 6 | Ремонт РПН | шт | 2
2.86 | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Гвоздево |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.87 | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Посъет |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 8 | 8 | Ремонт РПН | шт | 2
2.88 | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35 кВ Хасанская |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН 2шт
| ПС |  |  |  | РПН Т1, Т2 | мг |  | т | 7 | 7 | Ремонт РПН | шт | 2
2.89 | ПС | ЦРО | ПЮЭС | * | Резервное Оборудование |  |  |  | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения 110/35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 /35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЮЭС | PR000 | НКФ-110, НОМ-35, ЗНОМ-35, | МГ |  | Т | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения 110/35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЮЭС | PR000 | ТФЗМ-110, ТФЗМ-35 | МГ |  | Т | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов тока 110 /35 кВ | шт | 2
3. |  |  | ПЮЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | шт
3.1. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028909 | ТП 1101 10/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 3шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 5 | Ремонт освещения | шт | 6
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | Р 0,4 ВРУ 3 к.6 №1, №2; Р 0,4 ВРУ 4 к.6 №1, |  |  |  | 4 | 5 | Замена рубильника АВВ до 630 А | шт | 3
3.2. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028989 | ТП 1105 10/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Замена рубильника РПС-400 А. 2шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | Р 0,4 ВРУ 8 общ.7 №2, Р 0,4 ВРУ 3 общ.8 №2 |  |  |  | 4 | 5 | Замена рубильника РПС-400 А. | шт | 2
3.3. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028913 | ТП 1201 10/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 1шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 3 | 4 | Ремонт освещения | шт | 6
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 3 | 4 | Замена рубильника АВВ до 630 А | шт | 1
3.4. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028929 | ТП 1301 10/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 1шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 3 | 4 | Ремонт освещения | шт | 6
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 3 | 4 | Замена рубильника АВВ до 630 А | шт | 1
3.5. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | MB0010710 | ТП 1 6/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Покраска конструкций здания 10кв.м Замена дугогасительных камер ВН 16 3шт.
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 3 | 4 | Покраска конструкций здания | кв.м | 10
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | ВН 6 РП 1 |  |  |  | 3 | 4 | Замена дугогасительных камер ВН 16 | шт. | 3
3.6. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0208647 | ТП 4 6/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Замена дугогасительных камер ВН 16 3шт.
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | ВН 6 ф.3 ПС "А" |  |  |  | 3 | 4 | Замена дугогасительных камер ВН 16 | шт. | 3
3.7. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0208652 | РП 1 6 кВ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х120) 1шт Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х120) 1шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | КЛ 6 кВ РП-1 - ЦРП кл.№1 |  |  |  | 4 | 4 | Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х120) | шт | 1
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | КЛ 6 кВ РП-1 - ЦРП кл.№2 |  |  |  | 4 | 4 | Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х120) | шт | 1
3.8. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0208653 | РП 2 6 кВ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х240) 1шт
| ТП | ВРЭС | ПЮЭС |  | КЛ 6 кВ РП-2 - ЦРП |  |  |  | 4 | 4 | Замена концевых муфт 3КНТП-10(3х240) | шт | 1
3.9. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002437 | ТП-7085 с.Лазо | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций 40м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 15шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 30шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Ремонт ТМ-250 кВА, ТМ-400 кВА 2шт Замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 40
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей 0,4 кВ | шт | 15
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ | шт | 30
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт ТМ-250 кВА, ТМ-400 кВА | шт | 2
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт | 12
3.10. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002156 | КТП-7222 с Валентин | Кач э/э | Жалоба потредителей | к | 6 | 6 | Замена ТМ 1шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3щт Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 1шт Замена кабельных наконечников 6шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена ТМ | шт | 1
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей 10 кВ | щт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт | 1
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена кабельных наконечников | шт | 6
3.11. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001254 | КТП- 7146 с Сокольчи | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04км Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 6шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 12шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ | км | 0.04
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей 0,4 кВ | шт | 6
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ | шт | 12
3.12. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001388 | ТП-7206 с.Сокольчи | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 12шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 24шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена предохранителей 0,4 кВ | шт | 12
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ | шт | 24
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена предохранителей 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт | 12
3.13. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001253 | ТП-7144 с.Сокольчи | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04км Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена опорных изоляторов 10 кВ 6шт Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ | км | 0.04
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт | 6
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт | 2
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена кабельных наконечников | шт | 12
3.14. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 | ТП-7084 с.Лазо | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 15шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 30шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена предохранителей 0,4 кВ | шт | 15
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ | шт | 30
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена предохранителей 10 кВ | шт | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [7 empty] | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
3.15. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001259 | КТП- 7153 с Данильченково | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций 32м2 Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04м
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт | 2
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена кабельных наконечников | шт | 12
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ | м | 0.04
3.16. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001256 | КТП- 7148 с Черноручье | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций 32м2 Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04м
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт | 2
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена кабельных наконечников | шт | 12
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена наружнего ввода от КТП до первой опор ВЛ | м | 0.04
3.17. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002296 | КТП-4002 "Детсад" с. Гвоздево | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена РТП-10 1шт Замена разрядников на ОПН 6шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена АВ-0,4кВ 3шт Замена трансформаторов тока 3шт Замена предохранителей 6шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 9
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Покраска металлоконструкций | м2 | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена РБ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт | 6
3.18. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002213 | КТП-4017 "Автопереход" госграница Россия-Китай | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 12шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 80м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 12
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 80
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена РБ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
3.19. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0004148 | КТП-4039 "Быт" с. Рязановка | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 12шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 80м2 Замена РБ-0,4кВ 11 Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 12
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 80
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена РБ-0,4кВ | 1 | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
3.20. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001232 | КТП-4050 "Быт" с. Лебединое | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 6шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Выправка фундамента 1шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 1шт Замена трансформаторов тока 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Выправка фундамента | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена РБ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
3.21. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002225 | КТП-4060 "РРС-1" п. Славянка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 11 Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 1шт Замена трансформаторов тока 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 9
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена РБ-0,4кВ | 1 | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
3.22. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001466 | КТП-4065 "Быт-1" м. Песчаный | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена РТП-10 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена проходной изоляции по 10кВ | шт | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена опорной изоляции по 10кВ | шт | 9
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена разрядников на ОПН | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Покраска металлоконструкций | м2 | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена РБ-0,4кВ | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена трансформаторов тока | шт | 3
3.23. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002019 | КТП-4056 "Котельная" с. Безверхово | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена РТП-10 1шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Замена РТП-10 | шт | 1
3.24. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001405 | КТП-4015 "Быт" с. Безверхово | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена РТП-10 1шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Замена РТП-10 | шт | 1
3.25. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001413 | КТП-4016 "Клуб" с. Андреевка | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт РУ-0,4 1шт Замена АВ-0,4кВ 3шт
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт РУ-0,4 | шт | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Замена АВ-0,4кВ | шт | 3
3.26. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004182 | КТП 6/0,4 кВ №5312 с. Новороссия | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена изолятора | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.27. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004178 | КТП 6/0,4 кВ №5313 с. Новороссия | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена наружного ввода 0,03км Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена наружного ввода | км | 0.03
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.28. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004178 | КТП 6/0,4 кВ №5314 с. Новороссия | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.29. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004190 | КТП 6/0,4 кВ №5316 с. Центральное | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена трансформаторов тока | шт. | 6
3.30. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004190 | КТП 6/0,4 кВ №5317 с. Центральное | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт. | 6
3.31. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004203 | КТП 6/0,4 кВ №5319 с. Смяличи | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.32. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004218 | КТП 6/0,4 кВ №5321 с. Многоудобное | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.33. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004218 | КТП 6/0,4 кВ №5323 с. Многоудобное | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 9шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 9
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.34. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004229 | КТП 6/0,4 кВ №5328 с. Многоудобное | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 6
3.35. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004213 | КТП 6/0,4 кВ №5304 с. Штыково | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ТМ 1шт. Замена выключателя нагрузки 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.36. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004206 | КТП 6/0,4 кВ №5305 с. Штыково | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена разрядников 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена изолятора | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена разрядников | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 25
3.37. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002188 | КТП 6/0,4 кВ №5013 п. Трудовое | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена разрядников 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 12м2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена изолятора | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена разрядников | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 12
3.38. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002155 | КТП 6/0,4 кВ №5035 г. Артем | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.39. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001346 | КТП 6/0,4 кВ №5012 г. Артем | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.40. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002133 | ЗТП-6/0,4 кВ №5005 с. Кневичи | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Установка концевой муфты 2шт
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Установка концевой муфты | шт | 2
3.41. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002125 | ЗТП-6/0,4 кВ №5038 п. Олений | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Установка концевой муфты 2шт
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Установка концевой муфты | шт | 2
3.42. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002730 | ТП-7420 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена рубильника 4шт. Замена предохранителей 3шт.
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
3.43. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002731 | ТП-7422 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителей 6шт. Ремонт рубильник 1шт. Ремонт выключателя нагрузки 1шт Ремонт масляного выключателя 2шт.
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 6
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт рубильник | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт выключателя нагрузки | шт | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт масляного выключателя | шт. | 2
3.44. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028239 | ТП-82010 г.Фокино | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 и Т-2 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 2
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт. | 12
3.45. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028256 | ТП-82129 п.Дунай | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 и Т-2 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 2
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена предохранителей | шт. | 12
3.46. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028204 | ТП-81008 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена предохранителей 12шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 и Т-2 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 2
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 12
3.47. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028233 | ТП-82154 п.Дунай | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 и Т-2 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 2
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 12
3.48. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028202 | ТП-81027 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена изолятора проходного 3шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена изолятора проходного | шт. | 3
3.49. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028235 | ТП-82156 п.Дунай | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 и Т-2 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 2
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | РУ-0,4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 12
3.50. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028219 | ТП-81006 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт силового трансформатора 1шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-2 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 1
3.51. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028193 | ТП-81018 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт силового трансформатора 1шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС |  | Т-1 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт силового трансформатора | шт. | 1
3.52. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028077 | КТП-80032 | Кач э/э | Жалоба абонента | к | 8 | 8 | Замена КТП 1шт.
| ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена КТП | шт. | 1
3.53. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001850, PR0001682 | Трансформатор силовой ТМ 320/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ | По состоянию |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001850 | Трансформатор силовой ТМ 320/6 кВ |  |  |  | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001682 | TPAHCФOPMATOP TM 4006-0,4 |  |  |  | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
3.54. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001982, PR0001681 | Трансформатор силовой ТМ 630/10 кВ, Трансформатор силовой ТМ 400/10 кВ | По состоянию |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 1шт. Ремонт трансформаторов 2шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001982 | Трансформатор силовой ТМ 630/10 кВ |  |  |  | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001681 | TPAHCФOPMATOP ТМ 400/10 кВ |  |  |  | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт. | 2
3.55. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001983, PR0001985 | Трансформатор силовой ТМ 630/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 250/6 кВ | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001983 | TPAHCФOPMATOP TM 630/6 кВ |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001985 | TPAHCФOPMATOP TM 250/6 кВ |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
3.56. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002387, PR0002396, PR0002397 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ, TPAHCФOPMATOP TM 250/6 кВ, | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002387 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ, |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002396 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002397 | TPAHCФOPMATOP TM 250/6 кВ |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
3.57. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002404, PR0002402, PR0002415 | Трансформатор силовой ТМ 160/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 630/6 кВ | По состоянию |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002404 | Трансформатор силовой ТМ 160/6 кВ |  |  |  | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002402 | Трансформатор силовой ТМ 630/6 кВ |  |  |  | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002415 | Трансформатор силовой ТМ 160/6 кВ |  |  |  | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
4. |  |  | ПЮЭС |  | Здания и сооружения
4.1 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028989 | ТП 1308 10/0,4 кВ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт отмостки 4м2
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028989 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт отмостки | м2 | 4
4.2. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | ПС 110 кВ "А" | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт лестничного марша 1шт Ремонт осветительной сети 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | Лестничный марш здания П\С А | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт лестничного марша | шт | 1
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000780 | Освещение ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт осветительной сети | шт | 1
4.3 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002083 | ПС 110 кВ "Спутник" | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт осветительной сети 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002083 | Освещение ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт осветительной сети | шт | 1
4.4 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002144 | ПС 110/35/6 кВ "Голубинка" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт осветительной сети 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002144 | Освещение КРУН 6 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт осветительной сети | шт | 1
4.5 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027580 | ПС 110 кВ "Амурская" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт осветительной сети 1шт Монтаж егозы 2шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027580 | Освещение ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт осветительной сети | шт | 1
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027580 | Ограждение ПС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Монтаж егозы | шт | 2
4.6 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002075 | ПС 110 кВ "Седанка" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт осветительной сети 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002075 | Освещение ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт осветительной сети | шт | 1
4.7 | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002437 | ТП-7085 с.Лазо | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Замена двери РУ-0,4 кВ 1шт
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002437 |  | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Замена двери РУ-0,4 кВ | шт | 1
4.8 | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001388 | ТП-7206 с.Сокольчи | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли 40м2
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001388 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли | м2 | 40
4.9 | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 | ТП-7084 с.Лазо | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт кровли 70м2 Замена двери РУ-10 кВ 1шт Замена двери РУ-0,4 кВ 1шт Замена дверей отсеков трансформатора Т-1 и Т-2 2шт
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт кровли | м2 | 70
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 |  | ППСЛ |  | к | 8 | 8 | Замена двери РУ-10 кВ | шт | 1
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 |  | ППСЛ |  | к | 8 | 8 | Замена двери РУ-0,4 кВ | шт | 1
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002438 |  | ППСЛ |  | к | 8 | 8 | Замена дверей отсеков трансформатора Т-1 и Т-2 | шт | 2
4.10 | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 | АБК ПРЭС | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Покраска и побелка потолка 120м2 Замена окон 3шт Ремонт штукатурки 105м2
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Покраска и побелка потолка | м2 | 120
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена окон | шт | 3
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт штукатурки | м2 | 105
4.11 | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000786 | ПС ХФЗ | По состоянию |  | т | 9 | 10 | Восстановление ограждения ПС 280м2
| ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000786 |  | По состоянию |  | т | 9 | 10 | Восстановление ограждения ПС | м2 | 280
4.12 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110/35/10 "Раздольное-1" | МГ |  | т | 6 | 8 | Ремонт фундаментов под оборудованием 40м2 Окраска фасада 120м2 Ремонт ограждения 180м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001504 | OPУ 110 KB П/С РАЗДОЛЬНОЕ-1 | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт фундаментов под оборудованием | м2 | 40
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000725 | ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ "PAЗДOЛЬHOE-1" | МГ |  | т | 6 | 6 | Окраска фасада | м2 | 120
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0003907 | OГPAДA ПС РАЗДОЛЬНОЕ - 2 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт ограждения | м | 180
4.13 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 110/10 "Казармы" | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт ограждения 200м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025754 | Сооружение - ограждение ПС 110/10 "Казармы" | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт ограждения | м | 200
4.14 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/10/6 "Силикатная" | МГ |  | т | 6 | 11 | Ремонт рубероидной кровли 150м2 Ремонт ограждения 80м Ремонт фундаментов под оборудованием 15м2
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000691 | ПC CИЛИKATHAЯ | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт рубероидной кровли | м2 | 150
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001511 | OPУ 35 KB П/С CИЛИKATHAЯ | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт ограждения | м | 80
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001511 | OPУ 35 KB П/С CИЛИKATHAЯ | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт фундаментов под оборудованием | м2 | 15
4.15 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Шахтовая" | МГ |  | т | 6 | 9 | Окраска фасада 120м2 Ремонт фундаментов под оборудованием 15м2 Ремонт ограждения 80м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000733 | ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ ПC ШAXTOBAЯ | МГ |  | т | 9 | 9 | Окраска фасада | м2 | 120
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001558 | OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С ШAXTOBAЯ 35КВ | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт фундаментов под оборудованием | м2 | 15
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0003881 | OГPAДA ПC ШAXTOBAЯ | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ограждения | м | 80
4.16 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Птицефабрика" | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт ограждения 80м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0003968 | OГPAДA ПC HOBOPOCCИЯ | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ограждения | м | 80
4.17 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | * | ПС 35/6 "Новороссия" | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ограждения 80м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0003877 | OГPAДA ПC HOBOPOCCИЯ | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ограждения | м | 80
4.18 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | ПС 35/6 "Шкотовский водозабор" | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт ограждения 80м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002280 | П/С 35 кВ "Шкотовка" с заходом ВЛ 35 кВ | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ограждения | м | 80
4.19 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000676 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС АБК ХРЭС | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Смена оконных блоков на ПВХ 7бл, Ремонт ограждения территории 160м/п
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000676 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Смена оконных блоков на ПВХ | бл | 7
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000676 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ограждения территории | м/п | 160
4.20 | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 | Административно-бытовое здание г. Артем, ул. Б. Хмельницкого, 16-а | По состоянию |  | т | 5 | 8 | Замена окон 1шт Замена дверей 5шт Замена замков 15шт Ремонт дверей гаражных боксов 11шт Ремонт электропроводки гаражных боксов 1шт Ремонт полов 70м2 Ремонт потолков 70м2
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Замена окон | шт | 1
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена дверей | шт | 5
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Замена замков | шт | 15
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт дверей гаражных боксов | шт | 11
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт электропроводки гаражных боксов | шт | 1
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт полов | м2 | 70
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт потолков | м2 | 70
4.21 | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | * | КТП, ЗТП | По состоянию |  | т | 4 | 9 | Замена дверей КТП 15шт | шт | 15
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | * | ЗТП-5139 "жд вокзал", ЗТП-5215 "Школа№2", ЗТП-5316 "Котельная", КТП-5316 с. Центральное, ЗТП-5038 с. Олений, ЗТП-5001 с. Кневичи, ЗТП-5139 п. Раздольное, ЗТП-5317 "Ферма", ЗТП-5029 с. Суражевка, ЗТП-5039 с. Олений, ЗТП-5155 с. Ключевое, ЗТП-5217 с. Олений | По состоянию |  | т | 4 | 9 | Замена дверей КТП | шт | 15
4.22 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 | Монтерский пункт ПС Бархатная | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Оштукатуривание стен 28м3 Окрашивание наружных стен 27м2 затирка внутренних стен и потолка 33м2 Окрашивание внутренних стен и потолка 33м2 Ремонт отмостки 12м2
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Оштукатуривание стен | м3 | 28
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 |  | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Окрашивание наружных стен | м2 | 27
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 |  | По состоянию |  | к | 9 | 10 | затирка внутренних стен и потолка | м2 | 33
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 |  | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Окрашивание внутренних стен и потолка | м2 | 33
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003918 |  | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Ремонт отмостки | м2 | 12
4.23 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 | Монтерский пункт ПС 110/35/6 "Волчанец" | По состоянию |  | к | 8 | 9 | затирка внутренних стен и потолка 32м3 Окрашивание внутренних стен и потолка 31м2 Замена деревянных дверей монтерского пункта на металлические 1шт Замена окон 1шт Ремонт полов 5,7м2 ремонт освещения 1шт
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | затирка внутренних стен и потолка | м3 | 32
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Окрашивание внутренних стен и потолка | м2 | 31
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Замена деревянных дверей монтерского пункта на металлические | шт | 1
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Замена окон | шт | 1
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Ремонт полов | м2 | 5.7
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000693 |  | По состоянию |  | к | 8 | 9 | ремонт освещения | шт | 1
4.24 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002288 | Ограждение ПС Гайдамак | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Монтаж проволочного ограждения поверх забора 71м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002288 |  | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Монтаж проволочного ограждения поверх забора | м | 71
4.25 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003951 | Ограждение ПС ЖБФ | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Монтаж проволочного ограждения поверх забора 81м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003951 |  | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Монтаж проволочного ограждения поверх забора | м | 81
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003951 |  | ППСЛ |  | к | 10 | 12 | Ремонт ограждения | кв.м | 150
4.26 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | * | КТП, ЗТП | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена дверей КТП 7шт | шт | 7
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | * | ЗТП-7009 с. Вл-Александровское, КТП-7333 г. Партизанск | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена дверей КТП | шт | 7
4.27 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027858 | АБК ШРЭС г.Большой Камень ул. Подгорная, 3 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли 120м2
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027858 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли | м2 | 120
4.28 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027927 | ТП-82010 г.Фокино | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей- 12 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027927 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли | м2 | 82
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027927 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 12
4.29 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027932 | РП-80202 г.Фокино | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли - 81 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей - 9 м2
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027932 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли | м2 | 81
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027932 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 9
4.30 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027944 | ТП-82129 п.Дунай | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей- 12 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027944 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли | м2 | 82
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027944 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 12
4.31 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027892 | ТП-81008 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей - 15 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027892 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли | м2 | 82
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027892 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 15
4.32 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027921 | ТП-82154 п.Дунай | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли - 76 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей - 12 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027921 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли | м2 | 76
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027921 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 12
4.33 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027890 | ТП-81027 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли - 89 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей- 9 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027890 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли | м2 | 89
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027890 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Окраска оборудования | м2 | 9
4.34 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027923 | ТП-82156 п.Дунай | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли - 76 м2. Окраска масляными составами металических поверхностей - 12 м2.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027923 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли | м2 | 76
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027923 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 12
4.35 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027907 | ТП-81006 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Окраска масляными составами металических поверхностей - 14 м2. Замена дверей - 2 шт.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027907 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 14
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027907 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена дверей | шт. | 2
4.36 | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027881 | ТП-81018 г.Б.Камень | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Окраска масляными составами металических поверхностей - 20 м2. Замена дверей - 1 шт.
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027881 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Окраска масляными составами металических поверхностей | м2 | 20
| ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027881 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена дверей | шт. | 2
4.37 | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000395 | Здание управления ПЭС | По состоянию |  | к | 1 | 2 | Окраска потолков 2,8100м2 Шпаклевка 1,4100м2 Окраска стен 3100м2 Окраска маслянными составами 0,6100м2
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000395 |  | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Окраска потолков | 100м2 | 2.8
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000395 |  | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Шпаклевка | 100м2 | 1.4
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000395 |  | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Окраска стен | 100м2 | 3
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000395 |  | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Окраска маслянными составами | 100м2 | 0.6
4.38 | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 | Здание производственного участка | По состоянию |  | к | 3 | 11 | Ремонт штукатурки стен и потолков 9.32100м2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуринных поверхностей 4.16100м2 Установка дверных блоков 0.2100шт Устройство подвесных потолков 1.63100м2 Ремонт освещения 0.76100шт Ремонт полов 320100м2 Смена обоев 0.8100м2 Окраска стен и потолков 5.46100м2 Ремонт облицовки из керамических плиток 1.41100м2 Ремонт водопровода и канализации 1.72100м Сантехнические работы 0.56100шт Устройство перегородок из листовой стали 2шт. Устройство навеса под обрудование 1шт. Ремонт электропроводки 2.8100м Ремонт копьютерной и телефонной сети 4.5100м
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 4 | 8 | Ремонт штукатурки стен и потолков | 100м2 | 9.32
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуринных поверхностей | 100м2 | 4.16
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка дверных блоков | 100шт | 0.2
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Устройство подвесных потолков | 100м2 | 1.63
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт освещения | 100шт | 0.76
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт полов | 100м2 | 320
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Смена обоев | 100м2 | 0.8
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Окраска стен и потолков | 100м2 | 5.46
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт облицовки из керамических плиток | 100м2 | 1.41
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт водопровода и канализации | 100м | 1.72
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 3 | 10 | Сантехнические работы | 100шт | 0.56
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Устройство перегородок из листовой стали | шт. | 2
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Устройство навеса под обрудование | шт. | 1
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт электропроводки | 100м | 2.8
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт копьютерной и телефонной сети | 100м | 4.5
4.39 | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 | Здание помещения мастерской | По состоянию |  | к | 2 | 10 | Устройство подвесных потолков 1,63100м2 Ремонт освещения 0,76100м2 Ремонт полов 320100м2 Смена обоев 0,8100м2 Окраска стен и потолков 5,46100 шт Ремонт облицовки из керамических плиток 1,41м3
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Устройство перегородок из ГВЛ с 2-х сторон с устройсвом звукоизоляции | 100м2 | 1.1
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Устройство теплоизоляции из керамзита б-200мм | 100м2 | 2.3
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Устройство ззвукоизоляции мибранной пленкой | 100м2 | 2.3
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Устройство бетонных полов б-70мм,с рмированием | 100м2 | 2.3
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Смена радиаторов отопления | 100 шт | 0.16
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт кладки отдельным местами | м3 | 3
5. |  |  | ПЮЭС |  | Транспортные средства
5.1. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028505 | Автомобиль УАЗ-390995 фургон грузопассажирский Х395АА 125/RUS | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028505 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.2. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024004 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А074ВС | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024004 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024004 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.3. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024132 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А333ВС | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой части 2шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024132 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024132 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 2
5.4. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024133 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А284ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1компл
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024133 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | компл | 1
5.5. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А729ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 2шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 2
5.6. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | NISSAN TERRANO Легковой: универсал, джип У272КН | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Ремонт ходовой части 2шт Ремонт кузова 1шт Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 2
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | Ремонт ходовой части | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кузова | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | Ремонт кузова | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.7. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | ГАЗ-533966 Сибирь Грузовой: фургон Х729КЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 2шт Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 2
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.8. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004060 | ЗИЛ-431410 Бортовой У076КН | По состоянию |  | к | 6 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004060 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004060 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.9. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0023255 | Автомобиль УАЗ-390995 фургон грузопассажирский Е936ВК 125/RUS | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кузова 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кузова | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.10. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 | ГАЗ-66 Х925КЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | замена вала промежуточного лебедки 1шт Замена карбюратора К-135 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | замена вала промежуточного лебедки | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена карбюратора К-135 | шт | 1
5.11. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 | ЕГЕРЬ2 А 510 ВС | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена крестовины 53 А 6шт Замена глушителя 3309 1шт Замена передних рессор 2шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена крестовины 53 А | шт | 6
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена глушителя 3309 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023255 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена передних рессор | шт | 2
5.12. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0026992 | ГАЗ 33081 Е576 ЕЕ | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Замена радиатора Т-33081 1шт Ремоннт топливной системы 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0026992 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена радиатора Т-33081 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0026992 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремоннт топливной системы | шт | 1
5.13. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0004020 | ГАЗ-66 У 138 КН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена наконечника левого газ 66 1шт Замена наконечника правого газ 66 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0004020 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена наконечника левого газ 66 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0004020 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена наконечника правого газ 66 | шт | 1
5.14. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 | УАЗ Е 903 ВС | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Замена бака топливного левого УАЗ 1шт Замена Глушителя УАЗ-31519 двиг. ЗМЗ-409 1шт Замена Датчика кислорода (Delhpi 25368889) 1шт Замена Модуля погружного бензонасоса УАЗ Патриот ЕВРО-3 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена бака топливного левого УАЗ | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Глушителя УАЗ-31519 двиг. ЗМЗ-409 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Датчика кислорода (Delhpi 25368889) | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Модуля погружного бензонасоса УАЗ Патриот ЕВРО-3 | шт | 1
5.15. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 | УАЗ Н 512 ВА | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Замена Глушителя УАЗ 452, 3741 1шт Замена Диска сцепления ведомый УАЗ (лепестковое сцепл) 421-1601130 1шт Замена Стартера (БАТЭ) СТ42.3708 1шт Замена Рессоры в сборе 452-2902012-03 2шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Глушителя УАЗ 452, 3741 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Диска сцепления ведомый УАЗ (лепестковое сцепл) 421-1601130 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Стартера (БАТЭ) СТ42.3708 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Рессоры в сборе 452-2902012-03 | шт | 2
5.16. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 | НИССАН А079 ВС | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Рычаг в сборе нижний правый NISSAN 54501-VK385 1шт Замена Амортизатор задний NISSAN 2шт Замена Амортизатора передний NISSAN 443293 2шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Рычаг в сборе нижний правый NISSAN 54501-VK385 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Амортизатор задний NISSAN | шт | 2
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Амортизатора передний NISSAN 443293 | шт | 2
5.17. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR003981 | ЗИЛ 131 Х 552 КЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Бензонасос 130Ш-1106011 1шт Замена Глушителя 130-1201010 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR003981 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Бензонасос 130Ш-1106011 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR003981 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Глушителя 130-1201010 | шт | 1
5.18. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 | БКМ 317 К 489 ВТ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Резец РБМ-35 6шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена Резец РБМ-35 | шт | 6
5.19. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 | ГАЗ 3307 Х 778 КЕ | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Труба приемная 3307*1203211 1шт Замена Усилитель гидровакуумный тормозов с клапаном управления 53-3550010-01 1шт Замена Глушителя 53*1201010 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Труба приемная 3307*1203211 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Усилитель гидровакуумный тормозов с клапаном управления 53-3550010-01 | шт | 1
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена Глушителя 53*1201010 | шт | 1
5.20. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023864 | ДТ-75 ДЕРС Бульдозер ВМ 66-01 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023864 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.21. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023864 | Б-170М-01Е Бульдозер ВМ 23-95 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023864 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт. | 1
5.22. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024270 | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024270 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024270 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024270 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
5.23. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 | Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремоннт топливной системы 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кузова | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремоннт топливной системы | шт. | 1
5.24. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А287ВС | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.25. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023226 | Тягач гусеничный МТЛБ-В ВМ 35-26 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023226 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.26. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023226 | ГАЗ-6611 Фургон Х805КЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт спец. оборудования (лебёдка) 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023226 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023226 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт спец. оборудования (лебёдка) | шт | 1
5.27. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 | ГАЗ-3308 278449 БКМ-317-01 С480ВН | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт топливной системы двигателя 1шт Ремонт электрооборудования 1шт Ремонт кабины 1шт Ремонт рулевого управления 1шт Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения двигателя | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы двигателя | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кабины | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт рулевого управления | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.28. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026766 | ГАЗ-27527 " Соболь" У286КС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт рулевого управления 1шт Ремонт системы отопления салона 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026766 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026766 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт рулевого управления | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026766 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы отопления салона | шт | 1
5.29. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026994 | ГАЗ-33081 "Садко" Е579ЕЕ | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт ходовой части 1шт Ремонт электрооборудования 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026994 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения двигателя | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026994 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026994 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
5.30. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003801 | Экскаватор ЭО-2621 ВМ 2394 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт двигателя 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003801 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт двигателя | шт | 1
5.31. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023067 | УАЗ-220694 Е 901 ВК | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт электрооборудования 1шт Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт системы отопления салона 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023067 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023067 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023067 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения двигателя | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023067 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы отопления салона | шт | 1
5.32. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 | Автомобиль УАЗ-220694-04 Е899ВК | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Кузовной ремонт 1шт Ремонт трансмисии 1шт Ремонт ходовой 4шт Ремонт ДВС 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Кузовной ремонт | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансмисии | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт ходовой | шт | 4
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.33. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023254 | Автомобиль УАЗ-390994 Е938ВК | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Кузовной ремонт 2шт Ремонт трансмисии 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023254 |  | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Кузовной ремонт | шт | 2
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023254 |  | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансмисии | шт | 1
5.34. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026765 | Автомобиль ГАЗ 27527 №У277КС | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт рулевой 2шт Ремонт ДВС 5шт Ремонт ходовой 4шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026765 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт рулевой | шт | 2
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026765 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт | 5
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026765 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт ходовой | шт | 4
5.35. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023796 | Автомобиль Нефаз 42111-10-12 Грузовой фургон С497ВН | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт рулевой 1шт Ремонт электрооборудования 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023796 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансмисии | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023796 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт рулевой | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023796 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
5.36. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024271 | Автомобиль ГАЗ-332511 А602ВС | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена коробки раздаточной 1шт Замена турбокомпрессора 1шт Замена рессор передних 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024271 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена коробки раздаточной | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024271 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена турбокомпрессора | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024271 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена рессор передних | шт | 1
5.37. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026993 | Автомобиль ГАЗ-33081 Е577ЕЕ | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Замена редуктора заднего моста 1шт Замена рессор передних 2шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026993 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Замена редуктора заднего моста | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026993 |  | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Замена рессор передних | шт | 2
5.38. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023532 | Автомобиль ГАЗ-278449 БКМ-317 С210ВС | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Замена турбокомпрессора 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023532 |  | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Замена турбокомпрессора | шт | 1
5.39. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023061 | Автомобиль УАЗ-315195 Е904ВК | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена переднего моста 1шт Замена топливного насоса погружного 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023061 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена переднего моста | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023061 |  | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена топливного насоса погружного | шт | 1
5.40. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023063 | Автомобиль УАЗ-315195 Е900ВК | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена радиатора 1шт Замена топливного насоса погружного 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023063 |  | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена радиатора | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023063 |  | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена топливного насоса погружного | шт | 1
5.41. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0022735 | МТЗ 82 БМ 205Д ВМ3839 | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена компрессора 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0022735 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Замена компрессора |  | 1
5.42. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0004061 | NISSAN NP300 PICK-UP COMFORT грузовой-бортовой гос № А076ВС | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт ДВС 1шт.
| Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0004061 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт ДВС | шт. | 1
5.43. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023846 | МАЗ 642508-231 Грузовой:тягач седельный гос№ С327ВН | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмисии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
| Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023846 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмисии | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023846 |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
5.44. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024746 | JCB Экскаватор - погрузчик гос № 39-57 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмисии 1шт.
| Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024746 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмисии | шт. | 1
5.45. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0024628 | Автомобиль 3034L4 г/н К612ВТ | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ДВС 1шт.
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0024628 |  | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт ДВС | шт. | 1
5.46. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004001 | Автомобиль ГАЗ-6611 г/н Х825КЕ | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонтсистемы охлаждения 1шт.
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004001 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004001 |  | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонтсистемы охлаждения | шт. | 1
5.47. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023850 | Автомобиль УАЗ-390994 г/н С843ВН | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонтсистемы охлаждения 1шт.
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023850 |  | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023850 |  | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Ремонтсистемы охлаждения | шт. | 1
5.48. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028452 | Автомобиль УРАЛ ММК-200 Х186АА | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 2шт. Ремонт ДВС 2шт.
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028452 |  | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 2
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028452 |  | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт ДВС | шт. | 2
5.49. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028286 | ГАЗ-66 Грузовой фургон Т275ЕН | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 2шт. Ремонт ходовой части 2шт. Ремонт ДВС 2шт.
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028286 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 2
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028286 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 2
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028286 |  | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 2
5.50. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028293 | Автомобиль КАМАЗ 5320 Т277ЕН | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт трансмиссии 2шт. Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансмиссии | шт. | 2
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.51. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0027219 | Бульдозер | По состоянию |  | к | 6 | 6 | замена двигателя 1шт. замена кабины 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | замена двигателя | шт. | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | замена кабины | шт. | 1
5.52. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  | КС3574 Зав. №3730, Рег. №11523 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ГПМ | шт. | 1
5.53. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0027219 | Бульдозер Shantui | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт бульдозера | шт. | 1
6. |  |  | ПЮЭС |  | Прочее оборудование
6.1. | Прочее | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003451 PR0018460 PR0003706 PR0003711 | БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223 | По состоянию |  |  | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 16
6.2. | Прочее | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003445,PR0003447,PR0003449, | БЕНЗОПИЛА 262ХР, БЕНЗОПИЛА HVA-254, БЕНЗОПИЛА HVA-254 | По состоянию |  |  | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 14
6.3. | Прочее | АРЭС | ПЮЭС | PR0003443 PR0003460 PR0003699 PR0003704PR0003701PR0003700PR0003709 | БЕНЗОПИЛА 262ХР; Хускварна 262ХР;Кусторез250 РХ № 4440217 ; КУСТОРЕЗ ;кКУСТОРЕЗ ;КУСТОРЕЗ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440220 | По состоянию |  |  | 2 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
6.4. | Прочее | НРЭС | ПЮЭС | GP0003442 GP00022741 | Бензопила Хускварна ХР-257 ХР-15 с цепью Бензопила Хускварна 240 | по состоянию |  |  | 4 | 8 | Ремонт бензопил | шт. | 6
6.6. | Прочее | ШРЭС | ПЮЭС | PRNO00677 PRO026769 PRO026783 | Средства малой механизации | по состоянию |  |  | 3 | 11 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 20
6.5. | Прочее | СДТУ | ПЮЭС | PR0000780 | ПPOИЗBOДCTBEHHOE ЗДАНИЕ П/С "А" 3РУ 6КВ |  |  |  | 7 | 8 | Д/монтаж шкафов кроссовых к=0,3 5шт. Д/монтаж плинтов 10 х 2 к=0,3 100шт. Д/монтаж кабеля на тросу к=0,3 1,2км. Д/монтаж стоек кабельных к=0,3 0,4т Монтаж шкафов кроссовх 5шт. Монтаж плинтов 10 х 2 100шт. Монтаж кабеля на тросу 1,2км. Монтаж стоек кабельных 0,4т
[11 empty] | Д/монтаж шкафов кроссовых к=0,3 | шт. | 5
[11 empty] | Д/монтаж плинтов 10 х 2 к=0,3 | шт. | 100
[11 empty] | Д/монтаж кабеля на тросу к=0,3 | км. | 1.2
[11 empty] | Д/монтаж стоек кабельных к=0,3 | т | 0.4
[11 empty] | Монтаж шкафов кроссовх | шт. | 5
[11 empty] | Монтаж плинтов 10 х 2 | шт. | 100
[11 empty] | Монтаж кабеля на тросу | км. | 1.2
[11 empty] | Монтаж стоек кабельных | т | 0.4
7. |  |  | ПЮЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 189.12.ВК3 (вместо РиМ 189.02 и РиМ 586.01) | шт | 3
7.2. | АИИСКУЭ | ХРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 189.12.ВК3 (вместо РиМ 189.02 и РиМ 586.01) | шт | 7
7.3. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 189.12.ВК3 (вместо РиМ 189.02 и РиМ 586.01) | шт | 6
7.4. | АИИСКУЭ | ХРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 489.14 (вместо РиМ 789.01) | шт | 1
7.5. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 489.14 (вместо РиМ 789.01) | шт | 1
7.6. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 489.18.ВК3 (РиМ 489.08+ДД РиМ-040.03) | шт | 1
7.7. | АИИСКУЭ | ХРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 489.18.ВК3 (РиМ 489.08+ДД РиМ-040.03) | шт | 1
7.8. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ 489.18.ВК3 (РиМ 489.08+ДД РиМ-040.03) | шт | 1
7.9. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3 | шт | 1
7.10. | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3 | шт | 1
7.11. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3 | шт | 1
7.12. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24T) | шт | 1
7.13. | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24T) | шт | 1
7.14. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24T) | шт | 1
7.15. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24T) | шт | 1
7.16. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24T) | шт | 1
7.17. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24T) | шт | 1
7.18. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D-1E1ALNI | шт | 14
7.19. | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D-1E1ALNI | шт | 12
7.20. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D-1E1ALNI | шт | 12
7.21. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена маршрутизаторов RTR512.10-6L/EY | шт | 1
7.22. | АИИСКУЭ | СУиККЭ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 10 | Замена счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.01 3х(57,7-115)/(100-200) 0,5S/0,5 | шт | 3
7.23. | АИИСКУЭ | СУиККЭ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 234 ART-00 P (вместо Меркурий 230 ART-00 P) | шт | 3
8. |  |  | ПЮЭС |  | Резерв средств на АВР
ВСЕГО ремонт СП ПЦЭС
1 |  |  | ПЦЭС |  | Передаточные устройства | [7 empty] | км
1.1 |  |  | ПЦЭС |  | 110кВ | [7 empty] | км
1.1.1 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005906 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-Уссурийск-1 | ПОН |  | К | 1 | 7 | Ручная расчистка просек 5га Вырубка угрожающих деревьев 700шт. Обрезка крон деревьев 100шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена поддерживающего зажима 15шт. Регулировка провода 0,6км Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 134-138, 183-189 |  |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 5
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 238-245,134-138, 183-189 |  |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 700
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 126-134,156-163 |  |  | к | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 238-245 |  |  | к | 1 | 2 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 136,182-185,205 |  |  | к | 7 | 7 | Замена поддерживающего зажима | шт. | 15
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 147-148 |  |  | к | 7 | 7 | Регулировка провода | км | 0.6
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №182-185 |  |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
1.1.2 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005664 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-1-Тереховка | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 4га Вырубка угрожающих деревьев 700шт.
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 30-63, 64-73 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 4
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 30-63, 64-73 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 700
1.1.3 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005700 | Уссурийск-2 - Гранит-Н-Никольск-Промышленная. (Отпайка Гранит) | ПОН |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 50шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Регулировка провода 1,8км
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 16-50 |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 16-50 |  |  | к | 5 | 5 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 16-17,24-25,29-30 |  |  |  | 6 | 6 | Регулировка провода | км | 1.8
1.1.4 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005650 | Уссурийск-1-Студгородок-Завод-Промышленная | ПОН |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 30шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5гирл
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-6 |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-6 |  |  | к | 8 | 8 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 9-24, 1-3 |  |  | к | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 9-24, 1-3 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 400
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 15-30 |  |  | к | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 5
1.1.5. | 110 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005914 | ВЛ-110 кВ ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ | ПОН |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек 5,08га Расширение просек 0,8га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 110 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №102-103, 115-117, 119-121, 23-26 |  |  | к | 9 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 5.08
| 110 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №102-103, 115-117, 119-121 |  |  | к | 9 | 10 | Расширение просек | га | 0.8
| 110 | ХанРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.1.6. | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005694 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ | по состоянию |  | К | 2 | 11 | Замена поврежденных изоляторов 48шт Расширение просек 6га Выправка опор 9шт Вырубка угрожающих деревьев 250шт
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 59,159,45,46,49,4,8 |  |  | к | 11 | 11 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 48
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 36-40,16-18,52-56 | ПОН |  | к | 2 | 3 | Расширение просек | га | 6
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 140,91,92,93,96,103,165,197,198 |  |  | к | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 9
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 193-194,199-202,218-219 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 250
1.1.7. | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005820 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА-2 - ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 7,4га Замена поврежденных изоляторов 21шт Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 4шт
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 123-124,127-128,130-131,18-25,112-116,124-125,126-127,135-136,140-144,151-154,155-157,158-160 | ПОН |  | к | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 7.4
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 55,56,57,61,62,63,71 |  |  | к | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 21
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 123-124,127-128,130-131,18-25,112-116,124-125,126-127,135-136,140-144,151-154,155-157,158-160 | ПОН |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 56,98,106,156 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 4
1.1.8. | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005640 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА-1 - ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл Ремонт фундамента опор 12шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 59,60,61 |  |  | к | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 9
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 53,61,68 |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт фундамента опор | шт | 12
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 68-71 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
1.1.9 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005726 | ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПРИОЗЁРНОЕ | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Расширение просек 3,6га Замена поврежденных изоляторов 32шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18гирл Выправка опор 2шт
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 8-10,24-26,28-29,31-34,79-80 | ПОН |  | к | 12 | 12 | Расширение просек | га | 3.6
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 26,27,31,33 |  |  | к | 12 | 12 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 32
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 59,78,79 |  |  | к | 12 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 18
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 33.52 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 2
1.1.10. | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006152 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-СИБИРЦЕВО-ТЯГОВАЯ | по состоянию |  | К | 5 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21гирл Выправка опор 1шт
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 3-4,5-7,22-23,36-37 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 20-26 |  |  | к | 12 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 21
| 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 15 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 1
1.1.11. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005916 | ВЛ-110 кВ Ярославка-Дмитриевка-Спасск | ПОН |  | К | 5 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 30гирл Ремонт фундаментов опор 5шт Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 1,5га
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 169,177,170,197,165,203-204,207,210,215,221-223,225-226 |  |  | к | 5 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 77 |  |  | к | 5 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 114,111,112,117,118 |  |  | к | 5 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 30
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 206,207,211,214 |  |  | к | 5 | 8 | Ремонт фундаментов опор | шт | 5
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 133-136,164-165,195-196 |  |  | к | 5 | 8 | Механизированная расчистка просек | га | 4
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 121-123 |  |  |  | 5 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.1.12. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005648 | ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-ПЕТРОВИЧИ | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 4шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 46.15 |  |  | к | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 4
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 18.19 |  |  | к | 11 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 8,9,10 |  |  | к | 11 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 9
1.1.13. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005687 | ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15гирл Выправка опор 3шт
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 17-35 |  |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 17.18 |  |  | к | 1 | 2 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 19,20,22,24,25 |  |  | к | 1 | 2 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 15
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 54,57,58 |  |  |  | 2 | 2 | Выправка опор | шт | 3
1.1.14. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005913 | ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА | ПОН |  | К | 9 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Ремонт фундаментов опор 10шт Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 1,5га
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 5,22,25,76-77,88,108-109,110,129 |  |  | к | 9 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 114.116 |  |  | к | 9 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 69,68,67,65 |  |  | к | 9 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 106,121,126,128,129 |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт фундаментов опор | шт | 10
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 41-57 |  |  | к | 9 | 11 | Механизированная расчистка просек | га | 4
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 28-30,15-20 |  |  | к | 9 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.1.15. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005811 | ВЛ 110КВ МУЧНАЯ-СПАССК | по состоянию |  | К | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15гирл км
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 3-4,8-9,26-27,33-35,40-41 |  |  | к | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 11.17 |  |  | к | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 18,19,20,21,22 |  |  | к | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 15
1.2 |  |  | ПЦЭС |  | 35кВ | [7 empty] | км
1.2.1 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005828 | ВЛ 35 Кожзавод-Водазабор-Баневур | ПОН |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 5га Вырубка угрожающих деревьев 600шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5гирл
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 67-81,93-100,35-39,61-62,101-102,117-123 |  |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 5
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 67-81,93-100,35-39,61-62,101-102,117-123 |  |  | к | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 600
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 30-63 |  |  |  | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 5
1.2.2 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006069 | ВЛ 35 Кожзавод-Известковая | ПОН |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 100шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Регулировка провода 0,6км
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 30-36,40-46 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 30-36,40-46 |  |  | к | 3 | 3 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 4-5,23-24 |  |  |  | 11 | 11 | Регулировка провода | км | 0.6
1.2.3. | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005816 | ВЛ 35 Корсаковка-Покровка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена траверсы 4шт
| 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | №112,115,116,119 |  |  |  | 9 | 9 | Замена траверсы | шт | 4
1.2.4. | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005942 | ВЛ 35 Отпайка ПС Тимирязевка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл
| 35 | УРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 12
1.2.5. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005833 | ВЛ-35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 4,14га Расширение просек 0,22га Вырубка угрожающих деревьев 200шт
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №125-128,128-135,184-185,200-205 |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 4.14
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №125-128 |  |  | к | 4 | 4 | Расширение просек | га | 0.22
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №125-128,128-135,184-185,200-205 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
1.2.6 | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005643 | ВЛ-35 кВ Платоновка-Новокачаловка |  |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 2,5га Вырубка угрожающих деревьев 500шт
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | 35-40,46-53 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 2.5
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | 35-40,46-53 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 500
1.2.7. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005845 | ВЛ-35 кВ Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор 12шт Замена поврежденных изоляторов 50шт Регулировка провода 1,5км
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №162,164,166,172,176,62,60,70,77,92,72,101 |  |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 12
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №5,10,12,32,32,52,57,94,100,204 |  |  |  | 7 | 7 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 50
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | 31-32,47-48,63-64,65-66,91-92 |  |  |  | 7 | 7 | Регулировка провода | км | 1.5
1.2.8. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005895 | ВЛ 35 ПЕТРОВИЧИ-ПЕТРОВИЧИ-НАСОСНАЯ | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов 48шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 5,9,12,19 |  |  | к | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 48
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 4-5,6-7 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
1.2.9. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005688 | ВЛ 35 ПЕТРОВИЧИ-СИВАКОВКА-НАСОСНАЯ | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Выправка опор 2шт Замена поврежденных изоляторов 39шт
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 55-68, 37-38 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 57.58 |  |  | к | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 2
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 2,4,7,8,9,12,13,16,17,19 |  |  | к | 11 | 11 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 39
1.2.10. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005624 | ВЛ 35 ЯРОСЛАВКА-ЛУЗАНОВКА | по состоянию |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 9,1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт Выправка опор 18шт
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 9-29,31-37,45-46,51-60,66-67 |  |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 9.1
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 44-46,52-54,57-58,101-102,28-30 |  |  | к | 3 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 400
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 6,8,13,14,17,18,23,24,27,32,34,49,58,61,66,40 |  |  |  | 3 | 4 | Выправка опор | шт | 18
1.2.11. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006148 | ВЛ 35 ХОРОЛЬ-ЛУГОВАЯ-Н-НОВОДЕВИЦА | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор 9шт Замена поврежденных изоляторов 27шт
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 109,117,119,129,5,8,9,13,24 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 9
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 7,8,9,10,11,12, 43, 49 |  |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 27
1.2.12. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006148 | ВЛ 35 ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 27гирл Выправка опор 7шт
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | к | 10 | 10 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 27
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 5,8,9,13,21,24,65 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 7
1.2.13. | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005591 | ВЛ 35 М-РЕЧНАЯ | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт Ручная расчистка просек 5,3га Выправка опор 4шт Регулировка провода 0,6км
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 54-71 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 34-40,46-51,60-63,76-79 |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 5.3
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 48,54,55,67 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 4
| 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 15-16,57-58 | [5 empty] | Регулировка провода | км | 0.6
1.2.14. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006084 | ВЛ-35 Покровка - Полевая | по состоянию |  | К | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 12шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 27шт.
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №76-74 |  |  |  | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 12
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 26,27,28,29,30,46-51 |  |  |  | 4 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 27
1.2.15. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005625 | ВЛ 35КВ"Липовцы -Дружба" | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 7,5га Расширение просек 2,5га Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена плашечных соединений провода на СОАС -70 12шт Замена плашечных соединений провода на СОАС-70 6шт Выправка опор 10шт Регулировка провода 0,3км
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 74-77,84-86,110-113,169-174,113-117,182-189,4-5,35-38,123-124 |  |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 7.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 74-77,84-86,110-113,169-174 |  |  |  | 6 | 7 | Расширение просек | га | 2.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 74-77,84-86,110-113,169-174,113-117,182-189,4-5,35-38,123-124 |  |  |  | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | оп.№12,16,156,180, |  |  |  | 6 | 6 | Замена плашечных соединений провода на СОАС -70 | шт | 12
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пролёт 121-122,27-28, |  |  |  | 6 | 6 | Замена плашечных соединений провода на СОАС-70 | шт | 6
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 4,15,16,66,68,69,70,71,74,78 |  |  |  | 6 | 7 | Выправка опор | шт | 10
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 59-60 |  |  |  | 6 | 7 | Регулировка провода | км | 0.3
1.2.16. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005912 | ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ | по состоянию |  | К | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 4,5га Расширение просек 4,5га Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 11шт Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 4шт Выправка опор 8шт
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр.9-15,22-25,50-52,78-81,114-119,139-140,155-159. |  |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 4.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр.9-15,22-25,50-52,78-81,114-119,139-140,155-159. |  |  |  | 1 | 11 | Расширение просек | га | 4.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | оп.№25,26,46,57,100, |  |  |  | 4 | 4 | Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 | шт | 11
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пролёт 95-96,34-35 |  |  |  | 4 | 4 | Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 | шт | 4
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 10,11,12,33,61,62,63,79 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 8
1.2.17. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005655 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 0,6га Расширение просек 0,6га Выправка опор 4шт
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 36-44 |  |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 36-44 |  |  |  | 6 | 6 | Расширение просек | га | 0.6
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 51,89,90,91 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 4
1.2.18. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005822 | ВЛ 35КВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА" | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2,4га Расширение просек 1,2га Вырубка угрожающих деревьев 90шт Замена изоляторов 10шт Выправка опор 8шт
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 97-107,115-119,167-172,21-36,43-47,71-73 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 2.4
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 97-107,115-119,167-172 |  |  |  | 1 | 1 | Расширение просек | га | 1.2
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 50-72,97-107,115-119,167-172,21-36,43-47,71-73 |  |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 90
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 56,109,191,254,256 |  |  |  | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт | 10
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 42,50,77,78,86,88,125,152 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 8
1.2.19. | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005798 | ВЛ-35 кВ "Осиновка-Ивановка" | ПОН |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек 12га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Ручная расчистка просек 0,6га Уборка и складирование порубочных остатков 8га
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 12-14,19-20,22-23,29-31,38-39,53-54,55-56,57-72,73-75,76-77,80-83,84-87,90-91,92-93,101-117,119-120,121-122,126-127,129-130,134-137,151-152,162-165. |  |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 12
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 15-16,29-31,38-40,48-49,54-55,70-72,73-75,76-77,78-79,80-83,84-87,91-93,96-97,101-117,119-120,121-122,134-137,151-152,155-156,158-159. |  |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 54-55,67-68,96-97. |  |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 15-16,29-31,38-40,48-49,54-55,70-72,73-75,76-77,78-79,80-83,84-87,91-93,96-97,101-117,119-120,121-122,134-137,151-152,155-156,158-159. |  |  | К | 1 | 2 | Уборка и складирование порубочных остатков | га | 8
1.2.20. | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005983 | ВЛ-35 кВ Лузановка-Озерная Падь |  |  |  | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 20-24 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 0.2
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 20-24 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
1.2.21. | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005841 | ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 70шт Механизированная расчистка просек 3,24га Ручная расчистка просек 0,5га Замена опор 10шт Выправка опор 16шт Регулировка провода 0,4км км
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 41-42,52-50,59-60,20-21,15-18,188-189,190-193,199-200 |  |  |  | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 70
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 76-79,68-69,84-90,119-120, |  |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 3.24
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 45-46 |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 14,15,50,55,54,56,203,202,205 |  |  | к | 6 | 12 | Замена опор | шт | 10
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 16,25,24,23,73,74,71,69,94,42,185,43,141,167,169,220 |  |  | к | 1 | 12 | Выправка опор | шт | 16
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 16-17,24-25,31-32,33-34,36-37,42-43,59-60,75-76,77-78,89-90,98-99 |  |  |  | 1 | 12 | Регулировка провода | км | 0.4
1.3 |  |  | ПЦЭС |  | 6-10кВ | [7 empty] | км
1.3.1 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006138 | Ф-4 Кондратеновка от ПС Баневур | ПОН |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 4,2га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Замена опор 3шт. Замена опор 2шт. Перетяжка провода 1,6км
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123,35-40,61-69 |  |  | к | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 4.2
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 96,100,103 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 97,98 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 95-104 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1.6
1.3.2 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005946 | Ф-7 Горнотаежное от ПС Баневур | ПОН |  | К | 10 | 10 | Замена опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 6шт. Замена траверсы 12шт. Перетяжка провода 4,5км Ручная расчистка просек 2га
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 65,64,59,60,61,51 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123,26-40,61-66 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 66,55,42,43,45,48, |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 66,55,42,43,45,48,60,61,64,51,59,65 |  |  | к | 10 | 10 | Замена траверсы | шт. | 12
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 41-66 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 4.5
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 26-66 |  |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 2
1.3.3 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006015 | Ф-1 Каменушка от РП Кондратеновка | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена опор 1шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123 |  |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 400
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 9/5 |  |  | к | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
1.3.4 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006120 | Ф-3 Каймановка от РП Кондратеновка | ПОН |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 13-19,56-73,98/79-98/125 |  |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 13-19,56-73,98/79-98/125 |  |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 400
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 98/43,98/61 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 104/8А |  |  | к | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.5 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005607 | Ф-4 Боголюбовка от ПС Раковка | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 500шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 22-137,145-148 |  |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 40-61,69-123 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 500
1.3.6 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006040 | Ф-4 Миниральный от ПС Известковая | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 250шт. Выправка опор 6шт. Перетяжка провода 1,3км
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 88 |  |  | к | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 45-80 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 250
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 7,10,42,71,73,74 |  |  |  | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 6
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 7,10,42,71,73,74 |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1.3
1.3.7. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005814 | ВЛ 10 ПС А-Никольск ф-3 Николо-Львовск | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 12шт. Выправка опор 25шт. Перетяжка провода 7,2км
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 110-112,114-116,159-160,185-188,206-226,235-239,291-299,302-304,306-310,313-316 |  |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 110-112,114-116,159-160,185-188,206-226,235-239,291-299,302-304,306-310,313-316 |  |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 129,130,131,232-235,246,252,253,263-266,268 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 12
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 23,24,25,43,44,64,35,66,67,84,88,97,98,102,103,104,106,107,179,180,181,222,229,130,313 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 25
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 23,24,25,43,44,64,35,66,67,84,88,97,98,102,103,104,106,107,179,180,181,222,229,130,313 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 7.2
1.3.8. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005694 | ВЛ 10 ПС А-Никольск ф-2 Корфовка | ПОН |  | К | 4 | 8 | Ручная расчистка просек 4,95га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп. №7-194 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 4.95
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп. №7-194 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
1.3.9. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005694 | ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-1 Монакино | ПОН |  | К | 3 | 7 | Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Выправка опор 22шт. Перетяжка провода 4км
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 10-11,43-44,90-94,104-105,110-114,139-130,144-148,149-150,255-256,259-260,333-335 |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 10-11,43-44,90-94,104-105,110-114,139-130,144-148,149-150,255-256,259-260,333-335 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 19,87,97,99,100,103,115,116,120,136,140,141,152,169,244,256,258,305,306,311,339,342 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 22
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 19,87,97,99,100,103,115,116,120,136,140,141,152,169,244,256,258,305,306,311,339,342 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 4
1.3.10. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005674 | ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-3 Богатырка | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 3,9га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 55-155,9-10 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 3.9
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 55-155,9-10 |  |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
1.3.11. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005996 | ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-5 Кроуновка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 101-169 |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 101-169 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.12. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006129 | ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-10 Яконовка | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1,5га
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.3.13. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005851 | ВЛ 10 РП Пуциловка ф-5 Улитовка | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.14. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005660 | ВЛ 10 ПС Борисовка ф-1 Кугуки-Линевичи | ПОН |  | К | 5 | 6 | Выправка опор 63шт. Обваловка опор 38шт. Перетяжка провода 11,3км Замена изоляторов 0шт. Ручная расчистка просек 10га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 80,81,98,99,108,109,113,114,121,124,126,129,130,136,146,149,157,158,163,164,166,173-178,182-186,191,198,202,203,237,240/1,240/2,3,5,12,19,20,32,44,54,60,79,117,119,168,194,214,215,222,236,238,241,263,265,266,277,285 |  |  |  | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 63
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 80,81,98,99,108,109,113,114,121,124,126,129,130,136,146,149,157,158,163,164,166,173-178,182-186,191,198,202,203,237,240/1,240/2 |  |  |  | 5 | 6 | Обваловка опор | шт. | 38
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 80,81,98,99,108,109,113,114,121,124,126,129,130,136,146,149,157,158,163,164,166,173-178,182-186,191,198,202,203,237,240/1,240/2 |  |  |  | 5 | 6 | Перетяжка провода | км | 11.3
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 110,143,144,148,149,168,182,186,191,211,224 |  |  |  | 5 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 0
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 12-13,17-18,51-58,69-72,83-85,100-103,106-107,129-132,136-170,149-152,154-155,163-164,168-170,171-178,185-187,191-222 |  |  |  | 5 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 10
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 12-13,17-18,51-58,69-72,83-85,100-103,106-107,129-132,136-170,149-152,154-155,163-164,168-170,171-178,185-187,191-222 |  |  |  | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
1.3.15. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005670 | ВЛ 10 ПС Барановский полигон ф-10 Красный Яр | ПОН |  | К | 7 | 8 | Выправка опор 62шт Перетяжка провода 11,1км Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 10шт. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 24шт
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 73,72,78,80,85,88,90,91,92,93,96,97,98,100,101,102,107,110,111,116,117,119,120,123,125,127,128,129,133,145,146,147,148,150,152,156,157,161,170, 181-184,187,191,192,200,201,202,210,219,220,224, 225,232,236,237,238,241,243 |  |  |  | 7 | 8 | Выправка опор | шт | 62
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 73,72,78,80,85,88,90,91,92,93,96,97,98,100,101,102,107,110,111,116,117,119,120,123,125,127,128,129,133,145,146,147,148,150,152,156,157,161,170, 181-184,187,191,192,200,201,202,210,219,220,224, 225,232,236,237,238,241,243 |  |  |  | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 11.1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 67-68,70-73,76-77,82-83,83-84,85-86, 86-87,87-88,89-92,94-97,113-115,129-131,139-140,170-171,173-174,186-188,195-196,217-218,233-234,238-243,247-248,248-249 |  |  |  | 7 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 67-68,70-73,76-77,82-83,83-84,85-86, 86-87,87-88,89-92,94-97,113-115,129-131,139-140,170-171,173-174,186-188,195-196,217-218,233-234,238-243,247-248,248-249 |  |  |  | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 73,78,115,130,169,170,174-178,188,200. |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 202. |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 153,158,185,207,214,216,217,219,235 |  |  |  | 7 | 8 | Замена изоляторов | шт | 24
1.3.16. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005929 | ВЛ 6 ПС Студгородок ф-10 Утесное | ПОН |  | К | 2 | 9 | Выправка опор 35шт Перетяжка провода 6,6км Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 24шт
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 7,8,10,12,15,16-22,28,32,38,41,45,51,52,55,56,58,61-65,67,73-75,79-84,67,68,79,81. |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 35
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 7,8,10,12,15,16-22,28,32,38,41,45,51,52,55,56,58,61-65,67,73-75,79-84,67,68,79,81. |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 6.6
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 51-52,56-57,60-64,69-71. |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 51-52,56-57,60-64,69-71. |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 71 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 72. |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3,12,14,15,40,51,54,56,57,70,74,75,71/2 |  |  |  | 2 | 2 | Замена изоляторов | шт | 24
1.3.17 | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005609 | ВЛ 10 ПС Россия ф-4 Павловка | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена опор 6шт. Перетяжка провода 1,8км Замена изоляторов 12шт Ручная расчистка просек 2,8га
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 8,9,10,11,19,20 |  |  |  | 5 | 6 | Замена опор | шт. | 6
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 8-19 |  |  |  | 5 | 6 | Перетяжка провода | км | 1,8
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 17,23,24,28,33,36,41,14,122,150 |  |  |  | 5 | 6 | Замена изоляторов | шт | 12
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 117-130,135-140 |  |  |  | 5 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 2.8
1.3.18. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006121 | ВЛ 10 ПС Родина ф-6 | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Выправка опор 8щт Замена траверсы 1шт. Перетяжка провода 1,6км Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 9шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 12,18,123,127,129,130,137,170 |  |  |  | 7 | 8 | Выправка опор | щт | 8
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 42 |  |  |  | 7 | 7 | Замена траверсы | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 12,18,123,127,129,130,137,170,42 |  |  |  | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.6
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 194-200 |  |  |  | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 56,71,84,93,127,165 |  |  |  | 7 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 9
1.3.19. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006131 | ВЛ 6 ПС Павловка-1 ф-1 Некруглое | по состоянию |  | к | 2 | 9 | Выправка опор 9шт Перетяжка провода 3,8км Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 250шт. Замена опоршт10
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 135, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150 |  |  |  | 6 | 9 | Замена опор | шт | 10
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 82,83,84,110,111,122,117,160,161 |  |  |  | 6 | 9 | Выправка опор | шт | 9
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 81-85,109-123,159-162 |  |  |  | 6 | 9 | Перетяжка провода | км | 3.8
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 77-83,93-98,185-191,156-157 |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 77-83,93-98,185-191,156-157 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 250
1.3.20. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005832 | ВЛ 10 ПС Россия ф-7 Новожатково | по состоянию |  | к | 4 | 10 | Замена опор 7шт Замена изоляторов 14шт Выправка опор 18шт Перетяжка провода 4,5км Ручная расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | №271,281,282,283,284,134,192 |  |  |  | 4 | 9 | Замена опор | шт | 7
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 47,52,70,146,194,203,231,267,290 |  |  |  | 4 | 9 | Замена изоляторов | шт | 14
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 16,17,18,19,20,35,37,39,45,46,48,169,170,171,192,193,266,267 |  |  |  | 9 | 10 | Выправка опор | шт | 18
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 16,17,18,19,20,35,37,39,45,46,48,169,170,171,192,193,266,267 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 4.5
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 143-147 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 143-147 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.3.21. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005807 | ВЛ-10 кВ "Пархоменко" ф-7 пс "Камень-Рыболов" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 9шт Перетяжка провода 2,4км
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №35,36,38,40,41,98,100,101,102 |  |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 9
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №45-58 |  |  | к | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 2,4
1.3.22. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005633 | ВЛ-10 кВ "Троицкое" ф-10 пс "Ильинка" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 8шт Перетяжка провода 1,62км
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №74,76,77,79,80,82,83,84 |  |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 8
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №81-85 |  |  | к | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1.62
1.3.23. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005807 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 7,3га Расширение просек 3,6га Вырубка угрожающих деревьев 200шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №178-215,272-290 |  |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7.3
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №178-215,272-290 |  |  | к | 1 | 12 | Расширение просек | га | 3.6
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №315-324 |  |  | к | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
1.3.24. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005653 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 150шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №600-608,609-612 |  |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №600-608,609-612 |  |  | к | 11 | 12 | Расширение просек | га | 0.6
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №608-609 |  |  | к | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
1.3.25. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005815 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 15шт Замена опор 4шт Перетяжка провода 7,7км
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №775-782,786-792 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 15
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №975,977,978,999 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №775-782,786-793,795-815,953-955,974-979,998-1000 |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 7,7
1.3.26. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006052 | ВЛ-10 кВ "Новокачаловка" ф-2 пс "Новокачаловка" | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,5га Расширение просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 20шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-2,2-18 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-2,2-18 |  |  | к | 1 | 1 | Расширение просек | га | 0.7
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1-2,2-18 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
1.3.27. | 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС | PR0005733 | ВЛ-10 кВ "КРС-1" ф-3 пс "Новокачаловка" | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1,5га Расширение просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 20шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-4,5-17,19-21 |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-4,5-17,19-21 |  |  | к | 2 | 2 | Расширение просек | га | 0.7
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №4-5 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
1.3.28. | 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС | PR0005616 | ВЛ-10 кВ "Первомайское" ф-6 пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 5 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 46шт Перетяжка провода 8,2км Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1,6га
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №21-22,35-37,145-148,172-176,178-179,203-208,290-293,317-320,329-331,336-337,338-342 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №5,8,10,13,15,17,18,19,21,22,42,50,54,74,84,143,150,156,158,159,161,162,164,186,187,189,381,385,387,388,390,391,392,393,394,409,410,411,412,413,450,456,468,470,494,503 |  |  | к | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 46
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Перетяжка провода | км | 8.2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 1-9,136-145,167-172,343-346,357-359,372-378,384-390,429-523 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 1-9,136-145,167-172,343-346,357-359,372-378,384-390,429-523 | [5 empty] | Расширение просек | га | 1.6
1.3.29. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005800 | ВЛ-10 кВ "Кировка" ф-7 пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 20шт Перетяжка провода 3,6км Ручная расчистка просек 1га Расширение просек 0,74га
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №18-19,52-54,69-70,70-71,78-79,104-105,213-214,265-266,288-289,296-297,309-314,343-344,345-346,385-386,393-394 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №33,52,55,62,63,64,67,76,77,78,79,80,81,82,98,182,183,204,210,268 |  |  | к | 5 | 6 | Выправка опор | шт | 20
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №33,52,55,62,63,64,67,76,77,78,79,80,81,82,98,182,183,204,210,268 |  |  |  | 5 | 6 | Перетяжка провода | км | 3.6
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 1-2,4-8,221-226 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 1-2,4-8,221-226 | [5 empty] | Расширение просек | га | 0.74
1.3.30. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005675 | ВЛ-10 кВ "Духовское" ф-8 пс "Жариково" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 10шт Перетяжка провода 1,8км Вырубка угрожающих деревьев 22шт Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 0,87га
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №19,29,42,59,104,125,172,177,190,225 |  |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 10
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №19,29,42,59,104,125,172,177,190,225 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1.8
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | 19-225 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 22
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 15-17,40-56,73-95,115-118 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | 15-17,40-56,73-95,115-118 | [5 empty] | Расширение просек | га | 0.87
1.3.31. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005966 | ВЛ-10 кВ "Рубиновка" ф-10 пс "Жариково" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 9га Расширение просек 4,4га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 21шт Перетяжка провода 3,8км
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №158-160,170-183,351-361,386-442 |  |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 9
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №158-160,170-183,351-361,386-442 |  |  | к | 1 | 12 | Расширение просек | га | 4.4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №41-49 |  |  | к | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №44,86,90,105,140,147/41,147/61,147/64,148,155,200,211,284,298,299,361,390,393,409,413,421 |  |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 21
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №44,86,90,105,140,147/41,147/61,147/64,148,155,200,211,284,298,299,361,390,393,409,413,421 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 3.8
1.3.32. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005564 | ВЛ-10 кВ "КРС-1" ф-3 пс "Турий Рог" | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1,2га Расширение просек 0,4га Выправка опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-4,5-10 |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-4,5-10 |  |  | к | 4 | 4 | Расширение просек | га | 0.4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №8,11 |  |  | к | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 2
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1-4,5-10 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
1.3.33. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006000 | ВЛ-10 кВ "Турий Рог" ф-6 пс "Турий Рог" | ПОН |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 17шт Перетяжка провода 3км
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-3,10-13,17-22,29-32,33-34,36-38,47-49 |  |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №1-3,10-13,17-22,29-32,33-34,36-38,47-49 |  |  | к | 11 | 12 | Расширение просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1-3,10-13,17-22,29-32,33-34,36-38,47-49 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №4,5,6,8,9,12/2,12/3,22/1,22/2,22/5,22/1/2,27,29,33,32,33,34 |  |  | к | 9 | 10 | Замена опор | шт | 17
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №4,5,6,8,9,12/2,12/3,22/1,22/2,22/5,22/1/2,27,29,33,32,33,34 |  |  |  | 9 | 10 | Перетяжка провода | км | 3
1.3.34. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005632 | ВЛ-10 кВ "Камень-Рыболов" ф-5 пс "Новоселище" | ПОН |  | К | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №161-169,238-245 |  |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №161-169,238-245 |  |  | к | 4 | 5 | Расширение просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №173-177 |  |  | к | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
1.3.35. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006018 | ВЛ-10 кВ "Алексеевка" ф-6 пс "Новоселище" | ПОН |  | К | 3 | 10 | Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №20-21,155-169 |  |  | к | 3 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | Ханк.РЭС | ПЦЭС |  | №20-21,155-169 |  |  | к | 3 | 10 | Расширение просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №22-25 |  |  | к | 3 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
1.3.36. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005714 | ВЛ 6 Ф7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена опор 5шт Замена опор 1шт Установка опор 1шт Подвеска провода 0,6км Выправка опор 4шт Перетяжка провода 0,72км
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 39/74,39/75,39/82,39/84,39/86 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 5
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 39/76 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 39/76 |  |  | к | 10 | 10 | Установка опор | шт | 1
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 105/16-105/19 |  |  | к | 10 | 10 | Подвеска провода | км | 0.6
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 39/73/1-39/73/4 |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 4
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 39/73/1-39/73/4 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.72
1.3.37. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005685 | ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА | по состоянию | тер.школ | К | 6 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Обрезка крон деревьев 100шт Замена провода АС-50 на СИП-3 1х70 0,21км
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 22/5-22/6,22/7-22/8,40-47 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 22/5-22/6,22/7-22/8,40-47 |  |  | к | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 31/9-31/13, 31/9-31/9/3, 22/7-22/7/3 |  |  | к | 6 | 6 | Замена провода АС-50 на СИП-3 1х70 | км | 0.21
1.3.38. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005381 | ВЛ 6 Ф14 ПС"ЯРОСЛАВКА"от РП до больницы | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 15 |  |  | к | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.39. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005799 | ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 2 | 5 | Выправка опор 30шт Перетяжка провода 5,4км Обрезка крон деревьев 80шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 89-115,162-177 выборочно |  |  |  | 2 | 5 | Выправка опор | шт | 30
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 89-115,162-177 выборочно |  |  |  | 2 | 5 | Перетяжка провода | км | 5.4
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 89-177 |  |  |  | 2 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 80
1.3.40. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005993 | ВЛ 10кВ Ф-3 "Приозёрное" ПС Приозёрная | по состоянию |  | К | 3 | 8 | Расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 30шт Замена опор 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 110-116 |  |  | к | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 110-116 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 102 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
1.3.41. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005620 | ВЛ 10кВ Ф-16 Благодатное ПС Хороль | по состоянию |  | К | 4 | 12 | Расчистка просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 2шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 380-382,204/30-204/40 | ПОН |  | к | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 2.4
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 380-382,204/30-204/40 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 366,383 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 2
1.3.42. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005873 | ВЛ 10кВ Ф-2 Новодевица ПС Новодевица | по состоянию |  | К | 4 | 12 | Установка РЛНД 1шт Замена опор 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 36/39 |  |  | к | 4 | 4 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 36/18 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор | шт | 1
1.3.43. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006114 | ВЛ 10кВ Ф-8 Насосная ПС Новодевица | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 173 |  |  | к | 5 | 5 | Замена опор | шт | 1
1.3.44. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005593 | ВЛ 10кВ Ф-2 Вадимовка ПС Петровичи | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 3шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 10,12,16 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 3
1.3.45. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006132 | ВЛ 10кВ Ф-23 Поповка ПС Хороль | по состоянию |  | К | 7 | 9 | Расчистка просек 2,598га Вырубка угрожающих деревьев 107шт Замена дер. сл. спор на ж/бшт4 Замена ж/б 1-ст. опоры на ж/бшт2
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 29-31,63-66 | ПОН |  | к | 7 | 7 | Расчистка просек | га | 2.598
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 29-31,63-67 |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 107
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 26, 27, 28, 29 |  |  |  | 7 | 9 | Замена дер. сл. спор на ж/б | шт | 4
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 50, 135 |  |  |  | 7 | 9 | Замена ж/б 1-ст. опоры на ж/б | шт | 2
1.3.46. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005649 | ВЛ 10кВ Ф-1 Сиваковка ПС Сиваковка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Установка РЛНД 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | оп. № 46/3 |  |  | к | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.47. | 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005637 | ВЛ 10кВ Ф-6 Прилуки ПС Приозёрная | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор 46шт Перетяжка провода 8,2км Вырубка угрожающих деревьев 90шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 87-113,126-141,34-71 выборочно | [5 empty] | Выправка опор | шт | 46
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 87-113,126-141,34-71 выборочно | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 8.2
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 87-141 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 90
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 132 | [5 empty] | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 157/19 | [5 empty] | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | 157/18 | [5 empty] | Замена опор | шт | 1
1.3.48. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005963 | ВЛ-10 ф-4 БОГУСЛАВКА ПС ПОГРАНИЧНАЯ | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 100шт Перетяжка провода 2км Ремонт заземляющих спусков 5шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | Пролет 114-126,139-148,192-196,219-221 |  |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 114-126,139-148,192-196,219-221 | [5 empty] | Расширение просек | га | 2.4
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 114-126,139-148,192-196,219-221 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 220-223,86-90,102-115 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 98,112,164,180 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт заземляющих спусков | шт | 5
1.3.49. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005595 | ВЛ-6 кВ ф-4 "Садовое" ПС Дружба | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Выправка опор 5шт Перетяжка провода 1,44км Ремонт заземляющих спусков 5шт Замена опоршт9 Вырубка угрожающих деревьевшт25
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 38,103,105,145,143 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 22, 23, 24, 25, 26, 30, 39, 40, 144 |  |  |  | 8 | 9 | Замена опор | шт | 9
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 37-39,102-106,142-146 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1.44
| 6-10 |  | ПЦЭС |  | 37-39,102-106,142-146 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 48,54,69,112 |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт заземляющих спусков | шт | 5
1.3.50. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005597 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Богуславка" ПС Богуславка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 2га Замена опор 1шт Установка опор 1шт Перетяжка провода 2км Замена изоляторов 10шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пролет 142-162,131-135 |  |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 152, 143 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пролет 150-152 |  |  |  | 8 | 8 | Установка опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 220-223,86-90,102-115 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 150,154,160-166 |  |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 10
1.3.51. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006082 | ВЛ-10 кВ Ф-2 Фадеевка ПС Новогеоргиевка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 1,5га
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 128-141, 254-271 |  |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.3.52. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005656 | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода 3км Выправка опор 10шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 96,97,103,109-112 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 3
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 96,97,103,109-112 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 10
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 96,97,103,109-112 |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
1.3.53. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005659 | ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС ПОЛЕВАЯ | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Перетяжка провода 3км Выправка опор 10шт Вырубка угрожающих деревьев 79шт Замена изоляторов 18шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 48,52,54,53,103,254,255,260,274 |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 3
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 101,102,125,143,158,164,254,255,260 |  |  |  | 3 | 3 | Выправка опор | шт | 10
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 111-113,123-125,155-158,188-191 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 79
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 111-123-125,-158,255,260,274 |  |  |  | 3 | 3 | Замена изоляторов | шт | 18
1.3.54. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005698 | ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ | по состоянию | тер.школ | К | 6 | 6 | Замена опор 7шт Перетяжка провода 1,2км Замена провода на СИП-2 0,12км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 115-119,133,169/1,169/2 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 7
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 115-119,133,169/1,169/2 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1.2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 1-2. | [5 empty] | Замена провода на СИП-2 | км | 0.12
1.3.55. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005613 | ВЛ-6 кВ Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Выправка опор 22шт Вырубка угрожающих деревьев 189шт Перетяжка провода 4км Замена изоляторов 42шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 46-56,125-127,104-111 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 22
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 84-88,68-75 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 189
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 46-56,125-127,104-111 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 4
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 94-100,112-119 |  |  |  | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт | 42
1.3.56. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005894 | ВЛ-10 кВ Ф-6" ОТП.ДАЛЬНЕЕ " ПС ПРИОЗЕРНАЯ | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт Выправка опор 23шт Перетяжка провода 4,2км Замена изоляторов 35шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 327-328,334-344,380/1-380/2 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 247-254,264-271,280,355,356,361,375-377,380/2,400,406 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 23
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 247-254,264-271,280,355,356,361,375-377,380/2,400,406 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 4.2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 247-254,264-271,280,355,356,361,334-344 |  |  |  | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт | 35
1.3.57. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005680 | ВЛ-10 Ф-4 Н-Георгиевка пс Покровка | по состоянию |  | К | 3 | 4 | Замена опор 1шт Выправка опор 2шт Замена изоляторов 6шт Вырубка угрожающих деревьев 60шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 1 |  |  |  | 3 | 4 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 32,55 |  |  |  | 3 | 4 | Выправка опор | шт | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №79,103-104,106,96/4-96/16,96/20/9-96/20/12 |  |  |  | 3 | 4 | Замена изоляторов | шт | 6
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 96/20/1- 96/20/14 |  |  |  | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
1.3.58. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005691 | ВЛ-10 Ф-5 Сенная пс Н-Георгиевка | по состоянию |  | К | 4 | 5 | Замена изоляторов 6шт Вырубка угрожающих деревьев 86шт Расчистка просек 2га Расширение просек 1га Выправка опор 2шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 202/52,202/51 |  |  |  | 4 | 5 | Замена изоляторов | шт | 6
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 121-120,202/25-202/32,202/36,202/53-202/51,202/84 |  |  |  | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 86
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 121-120,202/25-202/32,202/36,202/53-202/51,202/84 |  |  |  | 4 | 5 | Расчистка просек | га | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 121-120,202/25-202/32,202/36,202/53-202/51,202/84 | [5 empty] | Расширение просек | га | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 202/52,202/51 |  |  |  | 4 | 5 | Выправка опор | шт | 2
1.3.59. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005802 | ВЛ-10 Ф-4 Полтавка пс Н-Георгиевка | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 45шт Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Перетяжка провода 0,21км Замена изоляторов 6шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №4-5,8-9,42-43,96-98,3/10-3/10/1,114-115 |  |  |  | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 45
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 50-80 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 50-80 | [5 empty] | Расширение просек | га | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 124-124/1 |  |  |  | 1 | 2 | Перетяжка провода | км | 0,21
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №116/7,42 |  |  |  | 1 | 2 | Замена изоляторов | шт | 6
1.3.60. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005603 | ВЛ-10 Ф-3 Чернятино пс Покровка | по состоянию |  | К | 2 | 6 | Замена опор 3шт Перетяжка провода 0,7км Выправка опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Ручная расчистка просек 2,2га Расширение просек 2га Замена изоляторов 9шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 26,30,31 |  |  |  | 2 | 3 | Замена опор | шт | 3
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №26-27,29-30,30-31 |  |  |  | 2 | 3 | Перетяжка провода | км | 0,7
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №28,36 |  |  |  | 5 | 6 | Выправка опор | шт | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №40-41 |  |  |  | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 100-112 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 2.2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 100-112 | [5 empty] | Расширение просек | га | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 26,30,31 |  |  |  | 2 | 3 | Замена изоляторов | шт | 9
1.3.61. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005699 | ВЛ-10 Ф-7 Старореченск пс Покровка | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена изоляторов 18шт Выправка опор 4шт Перетяжка провода 0,72км Вырубка угрожающих деревьев 25шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 154,157,158,159,102,103 |  |  |  | 6 | 7 | Замена изоляторов | шт | 18
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 154,108/51,108/80,108/54 |  |  |  | 6 | 7 | Выправка опор | шт | 4
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.72
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
1.3.62. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005619 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Горбатка-Горное" от ПС "Осиновка" | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 115шт Уборка и складирование порубочных остатков 3га
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 92-106,110-117,118-127. |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 3
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 92-106,110-117,118-127. |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 115
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 92-106,110-117,118-127. |  |  | К | 3 | 3 | Уборка и складирование порубочных остатков | га | 3
1.3.63. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005622 | ВЛ-10 кВ Ф-13 "Горное-Горбатка" от ПС "Ивановка" | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 3,5га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Уборка и складирование порубочных остатков 3,5га
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 27-32. |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 3.5
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 27-32. |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 27-32. |  |  | К | 3 | 3 | Уборка и складирование порубочных остатков | га | 3.5
1.3.64. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005686 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС-Песчаное" ПС "Осиновка" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 80шт Перетяжка провода 1,33км Замена вязок на опоре 19шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 185-204 |  |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 80
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 185-204,202/1-202/29. |  |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1,33
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 185-204,202/1-202/29. |  |  | К | 10 | 10 | Замена вязок на опоре | шт | 19
1.3.65. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005933 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Лесоцех" ПС "Ивановка" | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 4шт Замена РЛНД 1шт Перетяжка провода 3км Замена вязок на опоре 21шт Выправка опор 11шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 25,22,30,87. |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 4
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Рс 682/37 |  |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 22-35 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 3
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 22-43 |  |  | К | 9 | 9 | Замена вязок на опоре | шт | 21
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 16-19,21,23,34,36,41,44,48 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 11
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 16-87 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 40
1.3.66. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006005 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Осиновка" от ПС "Осиновка" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт Перетяжка провода 2,1км Замена вязок на опоре 30шт Замена перекидки 1шт Демонтаж разъеденителя 1шт Установка РЛНД 1шт Замена опор 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Ртп 22/5 |  |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 22-22/5,33-33/8,40-57. |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 2,1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 22-22/5,33-33/8,40-57. |  |  | К | 8 | 8 | Замена вязок на опоре | шт | 30
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | от Ртп 22/5 до КТП |  |  | К | 8 | 8 | Замена перекидки | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Рс 684/23 |  |  | К | 8 | 8 | Демонтаж разъеденителя | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 38 |  |  | К | 8 | 8 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 33/8 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
1.3.67. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005565 | ВЛ-6 кВ Ф3"Ляличи" от ПС "Речная" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 0,63км Замена вязок на опоре 9шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 10/5-10/7. |  |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 13-19/2. |  |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 0,63
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 13-19/2. |  |  | К | 6 | 6 | Замена вязок на опоре | шт | 9
1.3.68. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005581 | ВЛ-6 кВ Ф-5 "Кремово" от ПС "Речная" | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Ручная расчистка просек 4га Расширение просек 1,6га Перетяжка провода 5,4км Замена вязок на опоре 40шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 154-161. |  |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 21-25,34-109 | [5 empty] | Ручная расчистка просек | га | 4
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 21-25,34-109 | [5 empty] | Расширение просек | га | 1.6
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 32-62. |  |  | К | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 5.4
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 32-62,178-188. |  |  | К | 12 | 12 | Замена вязок на опоре | шт | 40
1.3.69. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005771 | ВЛ-10кВ Ф-9"Абражеевка"отп."Снегуровка"от ПС"Ивановка" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт. Перетяжка провода 2,6км Вырубка угрожающих деревьев 66шт. Выправка опор 8шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | №392/12/4/7а, 392/12/4/8а, 392/12/4/11а, 392/12/4/12а, 392/12/4/13а, |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 5
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | №392/12/4/7а, 392/12/4/8а, 392/12/4/11а, 392/12/4/12а, 392/12/4/13а, |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2.6
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | №392/12/4/10а - 392/12/4/14а, 392/12/17 - 392/12/23. |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 66
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 56,74,178,202,216,120,379,471 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 8
1.3.70. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005676 | ВЛ 10КВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию | тер.школ | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 7шт Замена провода АС-70 на СИП-3 0,6км Выправка опор 22шт Перетяжка провода 4км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 200-201, 227-228,255-256, 166-167,162-165,171-172 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 126,116,113,129,130,132,133 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт | 7
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 106/6 – 106/9 |  |  | к | 9 | 9 | Замена провода АС-70 на СИП-3 | км | 0.6
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2,7,14,16,18,28,45,74,228,49,63,72,101,109,180,238,71,81,89,184,234,235,275 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 22
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2,7,14,16,18,28,45,74,228,49,63,72,101,109,180,238,71,81,89,184,234,235,275 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 4
1.3.71. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006134 | ВЛ 10КВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС "М" | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт Перетяжка провода 5,2км Выправка опор 9шт Замена опор ж/б на ж/бшт2 Замена дерев опор на ж/бшт6 Замена дерев анкер опор на ж/бшт2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2-3 |  |  | к | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 36-40,52-64,86-99 |  |  | к | 5 | 6 | Перетяжка провода | км | 5.2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 53, 65 |  |  | к | 5 | 6 | Замена опор ж/б на ж/б | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 40-45, 52 |  |  | к | 5 | 6 | Замена дерев опор на ж/б | шт | 6
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 24, 104 |  |  | к | 5 | 6 | Замена дерев анкер опор на ж/б | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 37,39,98,53,63,73,89,90,87 |  |  | к | 5 | 6 | Выправка опор | шт | 9
1.3.72. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005921 | ВЛ 10 Ф16 L-10.15 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена изоляторов 9шт Выправка опор 3шт Перетяжка провода 1,1км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 92-91,86-85 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 11,58,77,92 |  |  | к | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 9
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 24,95,96 |  |  | к | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 23-25,94-97 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 1.1
1.3.73. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005470 | ВЛ 10КВ Кирзавод Ф-15 ПС "М" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор 30шт Перетяжка провода 5,4км Замена опор ж/б на ж/бшт5
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 72,2,3,50,59,64,65,69,91,93,99/11,101,102,115,122,123,128,129,131,13, 60-68 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 30
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 91/5, 91/6, 91/7, 99/2, 132 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор ж/б на ж/б | шт | 5
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 72,2,3,50,59,64,65,69,91,93,99/11,101,102,115,122,123,128,129,131,13, 60-68 |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 5.4
1.3.74. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005981 | ВЛ 10КВ РЫБХОЗ Ф-10 ПС ВАДИМОВКА | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 2,5км Выправка опор 14шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 46,47,64,67,70,79,81 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 5,23,28,29,31,32,67,68,75,94,95,97,102,111 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2.5
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 5,23,28,29,31,32,67,68,75,94,95,97,102,111 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 14
1.3.75. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005684 | ВЛ 10КВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 4шт Выправка опор 9шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 87-88,110-115,145-150,170-171 |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 15-14,22-24,35-36,60-61,144-145,24-25 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 69,82,142,144 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 4
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 5,10,21,22,2,19,20,174,23 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 9
1.3.76. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006043 | ВЛ 10КВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М" | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 150шт Выправка опор 27шт Перетяжка провода 4,8км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 40-41,45-46,61/18-61/19,61/27-61/27/1,69-70,63-64,67/4-67/5,125-126,132-133,100-102,27-28,7-8,67/4-67/5,70-71 |  |  | к | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 15,16,19,43,51,76,129,61/2,61/3,61/13,80/12,80/13,195,205,211,57,58,34,49,67/1,44,49,25,26,27,32,33 |  |  | к | 8 | 9 | Выправка опор | шт | 27
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 15,16,19,43,51,76,129,61/2,61/3,61/13,80/12,80/13,195,205,211,57,58,34,49,67/1,44,49,25,26,27,32,33 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 4.8
1.3.77. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006050 | ВЛ 10КВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 36шт Перетяжка провода 6,5км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | (65-66,68-71,145,152-154,140/2-140/3,140/14-140/15,140/22-140/23,148/14-148/16,148/25-148/27,148/41-148/44,148/61-148/62,148/64-148/70,200/23-200/24,214/2-214/4,107-111,94-100 |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 41,43,44,45,46,47,54,4,5,6,82,84,88,119,124,143,147,244,252,254,255,140/1,140/3,140/6,140/8,140/10,140/16,148/5,148/6,148/7,148/8,148/9,148/17,148/33,148/52,247/2 |  |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 36
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 41,43,44,45,46,47,54,4,5,6,82,84,88,119,124,143,147,244,252,254,255,140/1,140/3,140/6,140/8,140/10,140/16,148/5,148/6,148/7,148/8,148/9,148/17,148/33,148/52,247/2 |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 6.5
1.3.78. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006133 | ВЛ 10КВ АЛТЫНОВКА Ф-5 ПС МУЧНАЯ | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Выправка опор 14шт Перетяжка провода 6км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 155-154 |  |  | к | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2,11,13,20,25,63-70,152 |  |  | к | 6 | 7 | Выправка опор | шт | 14
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2-26, 62-71 |  |  | к | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 6
1.3.79. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005735 | ВЛ-10 Ф-4 "АЛТЫНОВКА" ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев 100шт Замена опор 1шт Выправка опор 10шт Перетяжка провода 2км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 61-62,18-23,38-40,78-80, |  |  | к | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 73 |  |  | к | 5 | 6 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 19,24,121,124,125,130 |  |  | к | 5 | 6 | Выправка опор | шт | 10
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 19,24,121,124,125,130,73 |  |  |  | 5 | 6 | Перетяжка провода | км | 2
1.3.80. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005720 | ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию | тер.школ | К | 9, 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 250шт Замена опор 4шт Замена опор 6шт Выправка опор 19шт Перетяжка провода 5,2км Замена провода АС - 50 на СИП -3 1,1км Механизированная расчистка просек 3,12га Ручная расчистка просек 0,5га
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 90-91,94-95,108-109,139-141,15-16,17/1-17/2,65-66,85-86,96-97,99-100,159-160,169-171 |  |  | к | 9, 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 250
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 13,107,53,157, |  |  | к | 10 | 9 | Замена опор | шт | 4
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 60/13,60/53,60/54,60/60,60/61,60/117 |  |  |  | 10 | 9 | Замена опор | шт | 6
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 60/108,60/31,60/95,60/116,10,11,12,13,9,17/2/1,105,117,149,60/32,60/33,60/35,60/76,60/86,60/115 |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 19
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 60/108,60/31,60/95,60/116,10,11,12,13,9,17/2/1,105,117,149,60/32,60/33,60/35,60/76,60/86,60/115 |  |  | к | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 5.2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 60/125-60/130 |  |  | к | 9 | 9 | Замена провода АС - 50 на СИП -3 | км | 1.1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ,60/121-60/123,90-91,94-95,108-109,60/7-60/96 |  |  | к | 9, 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га | 3.12
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ,60/121-60/123,90-91,94-95,108-109,60/7-60/96 |  |  | к | 9, 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
1.3.81. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005780 | ВЛ 10 РСУ Ф-1 ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Выправка опор 11шт Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 30шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2,4,8,18,19,32,6,7,23,35,34 |  |  | к | 6 | 7 | Выправка опор | шт | 11
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 2,4,8,18,19,32,6,7,23,35,34 |  |  |  | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 4-6,9-11,33-34 |  |  | к | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
1.3.82. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006020 | ВЛ 10КВ ДМИТРИЕВКА Ф-9 ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт Выправка опор 9шт Перетяжка провода 3км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 34-37,47-48 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 11,12,13,14,60,61,67,68,70 |  |  | к | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 9
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 10-15, 59-71 |  |  | к | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 3
1.3.83. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006137 | ВЛ 10КВ "ПЕТРОВ." Ф-7 ПС ВАДИМОВКА | По состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена изоляторов ШС на ШС двойное крепление 6шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт Замена опор 3шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 6/7, |  |  | к | 11 | 12 | Замена изоляторов ШС на ШС двойное крепление | шт | 6
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 39-40,42-43,90-91,123-124,128-129 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 26,32,123 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор | шт | 3
1.3.84. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005602 | ВЛ-10 ЧЕРНИГ-ДМИТРИЕВ Ф-5 ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию |  | К | 4 | 12 | Выправка опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 2,3км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 78-81,83-84,94-97 |  |  | к | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 8
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 38-42,24-25,56-57, |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 77-85,93-98 |  |  | к | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 2.3
1.3.85. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005754 | ВЛ 10КВ ЖИЛОЙ МАССИВ Ф-3 ПС ВАДИМОВКА | По состоянию |  | К | 10 | 11 | Выправка опор 9шт Обрезка крон деревьев 100шт Перетяжка провода 1,6км
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 42,27,43,29,8,4,16,17,18 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 9
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 29-31,2-3,30-33,7-10,37-38 |  |  | к | 10 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 15-19,28-30,41-44 |  |  | к | 10 | 11 | Перетяжка провода | км | 1.6
1.3.86. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006102 | ВЛ- 6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА" | По состоянию |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 4,7га Вырубка угрожающих деревьев 45шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 6-14,19-24,32-38,45-46,51-58,74-80 |  |  | к | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 4.7
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 32-38,45-46,51-58,74-80 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 45
1.3.87. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005525 | ВЛ 6 кВ ф-25 Быт от ПС Ярославка | По состоянию | тер.школ | К | 9 | 9 | Замена провода АС -50 на СИП- 3 1х70 0,84км
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена провода АС -50 на СИП- 3 1х70 | км | 0.84
1.3.88. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005752 | ВЛ 6 кВ ф-16 Норки от ПС Кожзавод | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Выправка опор 6шт Перетяжка провода 1,08км Вырубка угрожающих деревьев 15шт
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | 5,6,7,10,31,32 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 6
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Перетяжка провода | км | 1.08
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 15
1.3.89. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006081 | ВЛ 10 кВ Ф-6 Борисовка ПС Борисовка | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Выправка опор 26шт Перетяжка провода 4,6км Обрезка крон деревьев 25шт
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1,3,6,8,11,16,17,19,26,28,29,34,45-49,51,53,55,64,72,77,83,87,89 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 26
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1,3,6,8,11,16,17,19,26,28,29,34,45-49,51,53,55,64,72,77,83,87,89 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 4.6
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1-89. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 25
1.3.90. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006111 | ВЛ 10 кВ Ф-2 Ивановка ПС Ивановка | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Выправка опор 13шт Перетяжка провода 2,3км Обрезка крон деревьев 20шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4,15,25,28,31,34,45-48,55,63,70,90 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 13
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4,15,25,28,31,34,45-48,55,63,70,90 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 2.3
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4-90. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 20
1.3.91. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005665 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" ПС "Ивановка" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Выправка опор 10шт Перетяжка провода 1,8км Вырубка угрожающих деревьев 22шт км
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 88,284,269,286,308,310,345,281,291,309 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 10
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 88,284,269,286,308,310,345,281,291,309 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 1.8
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 88-309 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 22
1.4 |  |  | ПЦЭС |  | ВЛ -0,4 кВ | [7 empty] | км
1.4.1. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005904 | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 120шт Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена вводов 30шт Замена опор 7шт
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП-250 №1072 ф-2 оп. №1-13 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 120
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена вводов | шт | 30
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 5 | Замена опор | шт | 7
1.4.2. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005740 | ВЛ 0,4 кВ п. Тимирязевский | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 200шт Вывозка порубочных остатков 100м3
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №1102 ф-1 оп. №2-11, ф-3 ол. №2-12, ф-8 оп. 4-19 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
1.4.3. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005713 | ВЛ 0,4 кВ с.Раковка | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Обрезка крон деревьев 200шт Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена вводов 30шт Замена опор 2шт
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП-63 №1028 ф-1 оп. №1-18 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Вывозка порубочных остатков | м3 | 100
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 30
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-250 №1033 ф-2 оп. №10,12 |  |  |  | 8/ | 8 | Замена опор | шт | 2
14.4. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005909 | ВЛ 0,4 кВ с.Григорьевка | по состоянию |  | К | 1 | 7 | Обрезка крон деревьев 149шт Выправка опор 3шт
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТП-100кВа №20070 Ленина Ф-1 пролет опор №23-31,34-35 , Ф-2 пр.опор №1-4,4-9,3-15 КТП-63Ква №20069Шевченко Ф-1,2 пр.опор №6-10,12-13,24-26,28-29,2-5,13-15,23-26,КТП-63кВа №20067 ленинская Ф-1 пр.опор №1-6,8-14,23-27 |  |  |  | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 149
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТП-63кВа №20067 Ленинская опоры№11,16,18 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 3
1.4.5. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006016 | ВЛ 0,4 кВ с.Ленинское | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 32шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20048Б Клуб пр.опор №4-10, КТП-250кВа №20048А Магазин пр.опор №20-24 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 32
1.4.6. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006076 | ВЛ 0,4 кВ с.Новожатково | Авария |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт Замена опор 2шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100кВа №20051 Ф-3 Школа №2,4,5,6,7 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100кВа №20051Школа Ф-3 №1,3 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 2
1.4.7. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005839 | ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 11 | Замена опор 6шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,25км Обрезка крон деревьев 150шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20107А Быт Ф-1 №11,13,14,15,16,17 |  |  |  | 10 | 11 | Замена опор | шт | 6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20107А Быт Ф-1 №12,18,20 |  |  |  | 10 | 11 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВА №20113 Школа опоры №1-8 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,25
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20107А Быт Ф-1 |  |  |  | 10 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
1.4.8. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006100 | ВЛ 0,4 кВ с.Степное | по состоянию |  | К | 4 | 10 | Обрезка крон деревьев 120шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400кВа №20105 Быт Ф-2 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 120
1.4.9. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006021 | ВЛ 0,4 кВ с.Утесное | по состоянию |  | К | 4 | 10 | Обрезка крон деревьев 200шт Замена колпачков 60шт Выправка опор 36шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20171 Контора ВЛ 0,4кВ с. Утесное Ф-1: №4/1-4/3,6.Ф-3: Пролеты №3-12. КТП-160 кВа № 20167 Мастерские Ф-1:Пролеты №1-4.КТП-250кВа №20168 МТФ Ф-1:Пролеты №4-6,9/2,9/3,11,12. |  |  | К | 4 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20171 Контора ВЛ 0,4кВ с. Утесное Ф-1: №4/1-4/3,6.Ф-3: Пролеты №3-12. КТП-160 кВа № 20167 Мастерские Ф-1:Пролеты №1-4.КТП-250кВа №20168 МТФ Ф-1:Пролеты №4-6,9/2,9/3,11,12. |  |  | К | 4 | 10 | Замена колпачков | шт | 60
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20171 Контора ВЛ 0,4кВ с. Утесное,Ф-1: 5,9,10,15,17,13/1,13/3,13/6.Ф-3:5,8/1,8/1А,10. КТП-250кВа №20170 ВЛ 0,4кВ Ф-1:4/3,4/4,4/5,4/7,4/10,4/8,4/12,4/13,4/14.Ф-4:№3,5,9,11.Ф-3:№3 КТП-160 кВа № 20167 Мастерские ВЛ 0,4кВ Ф-1№1/6,1/5,1/4,1/3,1/2,1/2А КТП-250кВа №20168 МТФ Ф-1:Пролеты №4-6,9/2,9/3,11,12. |  |  | К | 4 | 10 | Выправка опор | шт | 36
1.4.10. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005962 | ВЛ 0,4 кВ с.Борисовка | по состоянию |  | К | 4 | 10 | Замена опор 16шт Перетяжка провода 2,4км Замена ответвлений к зданиям 16шт Обрезка крон деревьев 400шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ктп-160кВа №20003Луговая ВЛ 0,4кВ с. Борисовка Ф-1:12-26. Ф-2 : 3/1,3/2. |  |  | К | 4 | 10 | Замена опор | шт | 16
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ктп-160кВа №20003Луговая ВЛ 0,4кВ с. Борисовка Ф-1:12-26. Ф-2 : 3/1,3/2. |  |  | К | 4 | 10 | Перетяжка провода | км | 2,4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ктп-160кВа №20003Луговая ВЛ 0,4кВ с. Борисовка Ф-1:12-26. Ф-2 : 3/1,3/2. |  |  | К | 4 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 16
| 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 4 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 400
1.4.11. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005705 | ВЛ 0,4 кВ с.Алексее-Никольск | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,65км Обрезка крон деревьев 86шт Обрезка крон деревьев 77шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №20845 Мастерские ф-3 оп. №1-8,3-4,5-6 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,65
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН315кВа№20847 Быт Ф-2 в пролетах опор №7-16 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 86
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП400кВа№20848 Село Ф-1 в порлетах опор №6-21,5/2-5/19 Ф-2 в пролетах опор №5-27 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 77
1.4.12. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006066 | ВЛ 0,4 кВ с.Пуциловка | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,08км Обрезка крон деревьев 220шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №20224 Клуб ф-2 оп.9/7-9/9 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.08
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 220
1.4.13. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005838 | ВЛ 0,4 кВ с.Корсаковка | по состоянию | тер. школ | К | 6 | 10 | Обрезка крон деревьев 175шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,25км Замена опор 2шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП400кВа№20030 Центр Ф-2,Ф-1, КТП400кВа№20028 Школа Ф-1 |  |  |  | 6 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 175
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП400кВа№20028 Школа Ф-1 опора№1-6,5-5/1 |  |  |  | 6 | 10 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.25
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП400кВа№20028 Школа Ф-1 опора№1,5/1 |  |  |  | 6 | 10 | Замена опор | шт | 2
1.4.14. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006063 | ВЛ 0,4 кВ с.Яконовка | по состоянию |  | К | 6 | 10 | Замена опор 4шт Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 60шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20027 Зерноток Ф-3 опоры№3/1,3/1/1,3/1/2,3/1/4,13/1,13/7,13/11,13/18,13/19 |  |  |  | 6 | 10 | Замена опор | шт | 4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20027 Зерноток Ф-3 опоры№3/1,3/1/1,3/1/2,3/1/4,13/1,13/7,13/11,13/18,13/19 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250кВа №20027 Зерноток Ф-1, 3 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 60
1.4.15. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005662 | ВЛ 0,4 кВ с.Кроуновка | по состоянию |  | К | 6 | 10 | Выправка опор 16шт Перетяжка провода 2,6км Обрезка крон деревьев 120шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20195 Контора Ф-1 №11-31, Ф-3 №2-17 выборочно | [5 empty] | Выправка опор | шт | 16
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20195 Контора Ф-1 №11-31, Ф-3 №2-17 выборочно | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 2.6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160кВа №20195 Контора Ф-2, Ф-3 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 120
1.4.16. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005703 | ВЛ 0,4 кВ с. ЖАРИКОВО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 200шт Замена опор 15шт Замена опор 4шт Выправка опор 18шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-3504 ф-1 №1-3,6-9, ф-6 №2-8,9-12; КТП-3508 ф-1 №1-4,6-7, ф-2 №7-11,12-14,17-20,21-24,25-26,30-32, ф-4 №19-20,24-26,4-39; КТП-3497 ф-1 №3-4,6-10,13-14,18-21,23-25,31-32, ф-3 №8-10; КТП-3498 ф-3 №6-11 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-3504 ф-1 №1,2,3,6,11,ф-6 №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт | 15
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-3504 ф-1 №13,ф-6 №1,2; КТП-3497 ф-1 №8 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт | 4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-3508 ф-4 №25,26; КТП-3497 ф-2 №3,5,18; КТП-3503 ф-1 №11,12,33,38, ф-2 №11,14,15,17,23,26,30,39,40 |  |  |  | 7 | 8 | Выправка опор | шт | 18
1.4.17. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005809 | ВЛ 0,4 кВ с. КОМИССАРОВО | по состоянию |  | К | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев 400шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-3213 ф-1 №4-40,10-20,56-64,78-84 ф-2 №9-15,17-20, ф-3 №21-25,37-47; КТП-3207 ф-1 №16-30,17-20, ф-2 №9-22 |  |  | к | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 400
1.4.18. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006033 | ВЛ 0,4 кВ с. ЛЮБЛИНО | по состоянию |  | К | 2 | 7 | Обрезка крон деревьев 300шт Замена опор 16шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-3157ф-3 №3-6,13-17,18-21,27-30,48-52 |  |  | к | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 300
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-3157ф-1 №4,5,6,7,8, ф-3 №31,32,34-42 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 16
1.4.19. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005703 | ВЛ 0,4кВ с. Платоново-Александровское | по состоянию |  | К | 3 | 8 | Обрезка крон деревьев 600шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-3448 ф-1 №14-15,16-17, ф-2 №10-13,18-20,21-28; КТП-3450 ф-1 №5-6,8-9,13-14,19-20, ф-2 №5-8,14-15,16-18,19-20,24-28,29-30,38-41; КТП-3447 ф-1 №7-8,9-14,18-20,26-28,30-33; КТП-3446ф-1 №2-4,7-11, ф-2 №2-3,6-8,17-19,33-35,47-55; КТП-3445 ф-1 №13-14, ф-2 №7-9,26-27 |  |  |  | 3 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 600
1.4.20. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005644 | ВЛ 0,4кВ с. Турий Рог | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена опор 1шт Установка опор 1шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,2км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -100 №3433 ф-1 оп. №2/1 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 6 | Установка опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -100 №3433 ф-1 оп. №1,2,2/2 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -100 №3433 ф-1 оп.№ 1- 2/2 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.2
1.4.21. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005965 | ВЛ 0,4кВ с. В-Петровка | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,25км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-3073 ф-2 оп. №1-7 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.25
1.4.22. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005614 | ВЛ 0.4 С. Прилуки | Кач э/э | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Замена опор 1шт Замена опор 4шт Замена опор 2шт Замена опор 6шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,22км Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 40шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-4 оп. №1-5 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-4 оп. №3 | [5 empty] | Замена опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-4 оп. №1,2,4,5 | [5 empty] | Замена опор | шт | 4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-1 оп. №4,9 | Кач э/э |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-1 оп. №3,5,6,7,8,10 | Кач э/э |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7700 Школа ф-1 оп. №1-10 | Кач э/э |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,22
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП № 7712 "Быт" Ф-2 оп. № 5-15,23-36 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП № 7712 "Быт" Ф-2 оп. № 21-57 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП № 7706 "Быт" Ф-1 оп. № 3-16 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
1.4.23. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005709 | ВЛ 0.4 С.ВОЗНЕСЕНКА | по состоянию | тер. школ | к | 7 | 7 | Замена опор 5шт Замена опор 5шт Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 0,5км Обрезка крон деревьев 160шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2778 "Детсад" Ф-1 оп.№ 2,4,3/1,3/3,6/1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2778 "Детсад" Ф-1 оп. № 1,3,6,3/2,3/4 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2778 "Детсад" Ф-1 оп.№1-10 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 | км | 0.5
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 160
1.4.24. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005673 | ВЛ 0,4кВ п.ЯРОСЛАВСКИЙ | по состоянию | тер. школ | к | 8 | 8 | Вынос ВЛ с заменой провода на СИП-2 3х50+1х50 0,08км Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 180шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 6726 "Школа" Ф-10 оп. № 1-3 |  |  |  | 8 | 8 | Вынос ВЛ с заменой провода на СИП-2 3х50+1х50 | км | 0.08
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 6726 "Школа" Ф-10 оп. № 1-3 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 6726 "Школа" | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 180
1.4.25. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005905 | ВЛ 0.4 С.ЛУЧКИ | по состоянию |  | к | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена провода на КЛ-6 сеч.70 0,05км Монтаж концевой муфты 2шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2672 "Красноармейская" Ф-1 оп. №1/1-1/2,2-4,1/3-1/4,1/5-1/9,8-12,19-22 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2672 "Красноармейская" Ф-2 оп. № 3-7,3/6-3/7,3/9-3/11,1/6-1/16 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2692 "Калиниская"- оп.№ 122/38/6 |  |  |  | 3 | 3 | Замена провода на КЛ-6 сеч.70 | км | 0.05
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 3 | 3 | Монтаж концевой муфты | шт | 2
1.4.26. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006997 | ВЛ 0.4 С.КАМЫШОВКА | по состоянию |  | к | 1 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2816 "Село" Ф-2 оп. № 5-6,14-16,20-22,39-40 |  |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2816 "Село" Ф-3 оп. № 14-22,28-30,38-42,45-47 |  |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
1.4.27. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006115 | ВЛ 0,4 с. ЛЕНИНСКОЕ | по состоянию |  | к | 1 | 7 | Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 40шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 5987 "Банивура" Ф-1 оп. № 26-39,55-59 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2632 "Зерноток" Ф-2 оп. № 21-30,32-37 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2632 "Быт" Ф-4 оп. № 5-13,19-31 |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
1.4.28. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005654 | ВЛ 0,4 с.НОВОБЕЛЬМАНОВКА | по состоянию |  | к | 2 | 9 | Обрезка крон деревьев 80шт Обрезка крон деревьев 70шт Обрезка крон деревьев 15шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2646 "Школа" Ф-1 оп. № 6-20 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 80
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2646 "Школа" Ф-1 оп. № 7-16,19-22 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 70
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2652 "Центральная" Ф-3 оп. № 1-3 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 15
1.4.29. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005678 | ВЛ 0,4 с.БЛАГОДАТНОЕ | по состоянию |  | К | 3 | 8 | Обрезка крон деревьев 25шт Обрезка крон деревьев 30шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2534 "Школа" Ф-2 оп. № 1-5 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 25
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2534 "Школа" Ф-3 оп. № 29-35,9-14 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
1.4.30. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005804 | ВЛ 0,4 с.НОВОДЕВИЦА | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 30шт Замена опор 1шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП № 2574 "ДК" оп. № 25-40 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 5900 "Лесная" Ф-3 оп. № 3 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт | 1
1.4.31. | 0.4 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005646 | ВЛ 0,4 с.ПЕТРОВИЧИ | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 80шт Замена опор 3шт Замена опор 1шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2793 "МТФ" Ф-1 оп. № 10-11,11-11/1,15-21,3/9-3/10,2-2/5 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 80
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 10,3/9,2/9 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 7 | [5 empty] | Замена опор | шт | 1
1.4.32. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 с.Богуславка | по состоянию | тер. школ | К | 8 | 11 | Замена провода АС-50 на СИП 3х50+1х50 0,4км Обрезка крон деревьев 120шт Перетяжка провода 2км Замена изоляторов 10шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП № 5329 ф-2 №8-14,9-9/2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода АС-50 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5325 Ф-1 пр. 1-2/8-12, Ф-2 пр.1-15,КТП 5328 Ф-1 пр.1--1/11-12, Ф-2 пр.9-9/7-25, . Ф-3 пр.1-5/15-15, |  |  |  | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 120
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5328 Ф-1 пр.1--1/11-12, Ф-2 пр.9-9/7-25, . Ф-3 пр.1-5/15-15, |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5325 Ф-1 пр. 1-2/8-12, Ф-2 пр.1-15, |  |  |  | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт | 10
1.4.33. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005711 | ВЛ 0.4 КВ С. Сергеевка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 190шт Перетяжка провода 1,5км Выправка опор 3шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5427 Ф-1 пр.3--3/13-8/6-17,, Ф-2 пр.2-9/5-10/5-23,КТПН 5430 Ф-1 пр. 2-2/6-4/6-10, Ф-3 пр.6-13/2-17 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 190
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5430 Ф-1 пр. 2-2/6-4/6-10, Ф-3 пр.6-13/2-17 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5430 Ф-1 пр. 2-2/6-4/6-10, |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 3
1.4.34. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005842 | ВЛ 0.4 КВ С. БАРАНОВКА | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт Замена опор 2км Перетяжка провода 1,5км Замена изоляторов 10шт Обрезка крон деревьев 140шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5365, Ф-1 оп.2,3,6,7,8 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5365, Ф-1 оп.1,4 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | км | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5365, Ф-1 оп4-8,12-26 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5365, Ф-2 оп 14,18-23 |  |  |  | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт | 10
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5365 Ф-1,2 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 140
1.4.35. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005621 | ВЛ 0.4КВ С. СТЕПНОЕ | по состоянию | тер. школ | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 120шт Перетяжка провода 1,5км Замена изоляторов 12шт Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 0,09км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5558 Ф-2 оп 2-10,Ф-З ОП.6-14,15-16,19-20 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 120
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5558 Ф-2 оп 2-10,Ф-З ОП.6-14,15-16,19-20 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5558 Ф-2 оп 2-10,Ф-З ОП.6-14,15-16,19-20 |  |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП 5560 Ф-4 №1-2, Ф-3 № 1-2 | [5 empty] | Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 | км | 0.09
1.4.36. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006140 | ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 150шт Перетяжка провода 1,5км Замена вводов 10шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП -5615 Ф-2 оп1/2-1/10 СТП 5616 Ф-1,2 оп 1-8 |  |  |  | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП -5615 Ф-2 оп1/2-1/10 СТП 5616 Ф-1,2 оп 1-8 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП -5615 Ф-2 оп1/2-1/10 СТП 5616 Ф-1,2 оп 1-8 |  |  |  | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 10
1.4.37. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005667 | ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена опор 6шт Перетяжка провода 4,5км Обрезка крон деревьев 150шт Замена вводов 10шт Замена провода АС-25 на СИП-2 3х50+1х50 0,7км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-5696 Ф-4 оп 6,7,6/1,6/2,12,13 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5609 Ф-2 оп 25-28,39-41 Ф-1 оп 1-20 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 4.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5609 Ф-1 оп 1-20 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5609 Ф-2 оп 25-28,39-41 |  |  |  | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 10
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5611 Ф-1 быт оп. №1-23 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода АС-25 на СИП-2 3х50+1х50 | км | 0.7
1.4.38. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006059 | ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода 2км Выправка опор 8шт Обрезка крон деревьев 85шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп7-11 Ф-3 оп 12-12/3,18-22 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп7-11 Ф-3 оп 12-12/3,18-23 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 8
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп7-11 Ф-3 оп 12-12/3,18-22 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 85
1.4.39. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005941 | ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Перетяжка провода 2км Обрезка крон деревьев 170шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 2 оп 4-12,18-27 |  |  |  | 2 | 2 | Перетяжка провода | км | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 2 оп 4-12,18-27 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 170
1.4.40. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005599 | ВЛ 0.4КВ П.. ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 50шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 2 оп 1-7,13-14 КТП 5650 Ф-1 оп 6-26 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 2.5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 2 оп 1-7,13-14 КТП 5650 Ф-1 оп 6-26 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
1.4.41. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005615 | ВЛ-0,4 с.Поречье | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев 56шт Перетяжка провода 0,96км Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 91шт Перетяжка провода 1,68км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-315 АВМ №5037 Ф-1 Школа
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №12/4-12/10 |  |  |  | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 56
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №13/5-13/8,28-29,32-33 |  |  |  | 11 | 12 | Перетяжка провода | км | 0,96
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 мастерские №5036 Ф-2 Быт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №12-15 |  |  |  | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1 Быт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №4/2-4/8,4/18/6/8а - 4/18/6/7а,4/18/7/6/2 - 4/18/7/6/4 |  |  |  | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 91
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №4/2-4/8,4/18/6/8а - 4/18/6/7а,4/18/7/6/2 - 4/18/7/6/4,19-24 |  |  |  | 11 | 12 | Перетяжка провода | км | 1,68
1.4.42. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005612 | ВЛ-0,4 с.Фадеевка | по состоянию |  | К | 8 | 10 | Обрезка крон деревьев 30шт Выправка опор 1шт Обрезка крон деревьев 25шт Обрезка крон деревьев 10шт Замена изоляторов 16шт Перетяжка провода 0,84км Обрезка крон деревьев 20шт Перетяжка провода 0,48км Выправка опор 1шт Замена изоляторов 12шт Перетяжка провода 0,32км Обрезка крон деревьев 22шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 Быт №5120 ф-1 Быт №9-13 |  |  |  | 9 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №22 |  |  |  | 9 | 10 | Выправка опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-2 Быт №17-20 |  |  |  | 9 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 25
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 Быт №5139 Д/сад ф-1 Быт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | № 4/2-4/4, 4/5/8а-4/5/12а |  |  |  | 9 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 10
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | № 4/5/8а-4/5/12а |  |  |  | 9 | 10 | Замена изоляторов | шт | 16
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | № 4/5/8а-4/5/12а, 4/5/2-4/5/5 |  |  |  | 9 | 10 | Перетяжка провода | км | 0,84
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 Быт №5124 ф-1 Быт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №3/6-3/9 |  |  |  | 8 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №3/3/1а-3/3/5а |  |  |  | 8 | 9 | Перетяжка провода | км | 0,48
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-2 Быт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №4 |  |  |  | 8 | 9 | Выправка опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №14/1-14/3 |  |  |  | 8 | 9 | Замена изоляторов | шт | 12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №14/1-14/3 |  |  |  | 8 | 9 | Перетяжка провода | км | 0,32
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №14/5-14/4 |  |  |  | 8 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 22
1.4.43. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005387 | ВЛ 0,4кВ с.Новогеоргиевка | по состоянию | тер. школ | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,08км Обрезка крон деревьев 220шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №5198 Школа ф-2 оп. №1,2 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.08
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 220
1.4.44. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005821 | ВЛ 0,4 кв с. Ширяевка | по состоянию | тер. школ | К | 6 | 6 | Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,35км Замена опор 5шт Замена опор 4шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,35км Обрезка крон деревьев 180шт Вырубка угрожающих деревьев 65шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа"
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа" Ф-1 № 6/1, 6/2, 6/3. |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа" Ф-1 № 1-6/3. |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,35
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа" Ф-3 № 2,3,4,5,7 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа" Ф-3 № 1,6,8,9, |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400 №7127"Школа" Ф-3 № 1-9, |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,35
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100кВа№6784"Лес/хоз"ф-1, КТП-400 №7250 ф-1,3, КТП -400 №6787 ф-2, КТП -10 №6755 ф-1,2, КТП-100 №7258 ф-1,2 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 180
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 65
1.4.45. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006017 | ВЛ 0,4 кВ с.Ивановка | по состоянию | тер. школ | К | 7 | 7 | Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Обрезка крон деревьев 60шт Замена опор 10шт Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 80шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-400кВа№7444"Школа" ф-2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №19 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №18, 20 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №18-20 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,12
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 60
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-400кВа№7437"МТФ-2" ф-3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №2,17,19,20,21,22,23,24,25,26 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 10
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №1,3,18 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 80
1.4.46. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005817 | ВЛ 0,4 кВ с.Николаевка | по состоянию | тер. школ | К | 7 | 7 | Замена опор 2шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,2км Обрезка крон деревьев 130шт Вырубка угрожающих деревьев 60шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-630 №7175"Картофельный ток" ф-1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №2,4 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №1,3,5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №1-5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-630 №7175"Картофельный ток" ф-1,2, КТП-100 №6797 ф-1,2,3, КТП-40 №7509 ф-1, КТП-160 №6693 ф1,2 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 130
| 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
1.4.47. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005730 | ВЛ 0,4 кВ с.Снегуровка | по состоянию | тер. школ | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Обрезка крон деревьев 160шт Вырубка угрожающих деревьев 75шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | с.Снегуровка ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-250 №7054"Школа" ф-1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №1,3,4 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | №1-4 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0,12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-250кВа№7324 ф-1, КТПН-250 №7342 ф-1, КТПН-250 №7367 ф-1, КТП-180 №6955 ф-2, КТП-250 №7053 ф-1 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 160
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | с.Снегуровка ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-250кВа№7342"Село" |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 75
1.4.48. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005718 | с. Горбатка ВЛ-0,4 кВ | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 145шт Перетяжка провода 3,8км
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6733 "Поселок"
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 145
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 1-5/12,5/4-5/4/9 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 3.8
1.4.49. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005910 | ВЛ 0,4 с. Осиновка | По состоянию |  | К | 4 | 5 | Обрезка крон деревьев 26шт Обрезка крон деревьев 65шт Перетяжка провода 0,12км Обрезка крон деревьев 44шт Перетяжка провода 0,39км Обрезка крон деревьев 36шт Уборка порубочных остатков 5га Обрезка крон деревьев 29шт Перетяжка провода 0,21км Выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 53шт Выправка опор 1шт Обрезка крон деревьев 37шт Перетяжка провода 0,12км Выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 38 Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 35шт Уборка порубочных остатков 1,5га
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7356 "Чапаева"
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 7-7/1,8-9,10-10/1 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 26
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6771 "Переселенческая"
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1:8-9,10-13,20-22,22-23; Ф-2:4-6,13-14,16-17; Ф-3:2-2/4,8-10,10/3-10/5,10/5-10/5/1,10/7-10/7/1а,16-18,19-20 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 65
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-3:2-2/4 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 0,12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6788 "Медпункт"
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 1-2,7-8,10-11,17-18,19-20,24-26; Ф-2: 8-12,14-16,22-23,23-23/2,23-25. |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 44
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 12-25 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 0,39
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7467 "Поселок"
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 2-3,6-6/1,7-8,16-17; Ф-2: 2-2/4,3/3-3/2,3-4,8-11,13-14 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 36
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 2-3,6-6/1,7-8,16-17; Ф-2: 2-2/4,3/3-3/2,3-4,8-11,13-14 |  |  |  | 5 | 5 | Уборка порубочных остатков | га | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6852 "Ленинская""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 3-3/1,4-6,8-9,10-12,16-17 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 29
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | 14-17 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 0,21
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 1,3/1,4,11,13 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7297 "Магазин""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1:2-2/1,7-8,2/1-2/5; Ф-2: 1-2,3-4,6-8,8-9,17-18,20-22; Ф-3: 19-20,13-15,9-11,7-8,1-2 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 53
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 2/5 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7029 "Мастерские""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-2::8-10 Ф-3: 10-11,13-14,16-17,5/5-5/7,5/1-5/2,6/1-6/2. |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 37
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-3: 6/5-6/9 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 0,12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-2: 8,9; Ф-3: 16,17,6/6. |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6768 "Лазо""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 5-6,8-9,11-11/1,12-13,14-15; Ф-2: 11-11/1,15-16,14-14/1,18-19 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев |  | 38
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-6890 "Луч""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 3-4,5-7,12-13,2/9-2/8,2/6-2/7,2/3-2/5 Ф-2: 6-7,7-9,13-14,16-17,3/1-3/2,3/12,3/13,3/2/9-3/2/10 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7322 "МТФ""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 2-5,7-8,17-19,19-19/1 Ф-2: 2-4,5-5/2,5/4-5/6,5/7-5/8,19/5-19/6,14-15 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 35
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1: 2-5,7-8,17-19,19-19/1 Ф-2: 2-4,5-5/2,5/4-5/6,5/7-5/8,19/5-19/6,14-15 |  |  |  | 4 | 4 | Уборка порубочных остатков | га | 1,5
1.4.50. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005728 | ВЛ 0,4 с.Даниловка | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 250шт Перетяжка провода 0,63км Замена вязок на опоре 21шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7465 "Школа""
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1; Ф-2: |  |  |  | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 250
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1:3-14; Ф-2: 13-23 |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 0,63
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | Ф-1:3-14; Ф-2: 13-23 |  |  |  | 11 | 11 | Замена вязок на опоре | шт | 21
1.4.51. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005965 | ВЛ 0.4КВ С.Монастырище | по состоянию | тер. школ | к | 1 | 10 | Замена опор 8шт Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 400шт Выправка опор 12шт Перетяжка провода 1,6км Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,45км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-1 Ленинская" оп№8/9/1 Ф-2 "Овощехранилище" оп№23, Ф-4 "Быт" оп№20КТП-100 №7147"Якименко" Ф-3 оп№7/1/1,7/3 КТП-100№7135"Почтовая" Ф-2 оп№5,15, КТП-250№7130 Пограничник Ф-3 оп№5 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 8
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-2 Овощехранилище" оп№14 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-1 оп№16-18, ф-2 оп№5/11-5/12,13/4-13/7, Ф-3 оп№25-29,Ф- 4 оп№12-14,25-27, КТП-100 №7135 Почтовая Ф-1 оп№4-6,10-13,9/6-9/8,9/2/6-9/2/10,Ф-3 оп№1/17-1/15, КТПн-250 №7129 "З/ток" Ф1 оп№8-9,6/2-6/3,3/2-3/3,КТП-100 №7147"Якименко" Ф-1 оп№2/5-2/7,9-13,Ф-2 оп№3-3/5,6-7,Ф-3 оп№1-1/2,2-3,8-12,7/1/8-7/1/9,20-20/1,25-29 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 400
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7131"Больница" Ф-3 оп№26,27,Ф-2 оп№10-14,24,25,26,27,29,Ф-4 оп№5,6, КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-1 Ленинская" оп№8/8,8/11,8/12, |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7140 Ф-1 №8/9/1, Ф-2 №23, Ф-4 №20; КТП №7147 Ф-3 №7/1/1,7/3; КТП №7135 Ф-2 №5,15; КТП №7130 Ф-3 №5 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1.6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7141 Советская Ф-1 Ленинская оп№10/1/5 – 10/1/9, КТПН-250 №7139 Школа-интернат Ф-2 Школа интернат" оп№ 8-12 |  |  |  | 1 | 1 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.45
1.4.52. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005605 | ВЛ 0.4КВ С.Искра | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Обрезка крон деревьев 300шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП-100 №7110 "Мастерские" Ф-1, Ф-2, КТП-160 №7111 Й"З\Ток Ф-1, Ф-2 выборочно | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 300
1.4.53. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005629 | ВЛ-0,4 кВс.Меркушевка | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 14шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7233 "Полтавская" Ф-2 "Полтавская" пр. оп№1/6,1/8, |  |  |  | 3 | 4 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7233 "Полтавская" Ф-2 "Полтавская" пр. оп№2-3,1/1,3-4,5-6 Ф-1 "Быт" пр.оп№5-7,14/3-14/4,20-21,22-24 КТП-100 №7231 "Ленинская" Ф-1 "Ленинская" пр.оп№ 4,7-8,9-11,2/1-2/3,2/10-2/11, Ф-2 "Быт" оп№ 1,4-7,1/4,1/6, Ф-3 "партизанская" пр.оп№ 11-12 |  |  |  | 3 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7233 "Полтавская" Ф-1 "Быт" пр.оп №3,4,5, КТП-100 №7231 "Ленинская" Ф-1 "Ленинская" пр.оп№5,6 Ф-2 "Быт" оп№ 9,1/1 |  |  |  | 3 | 4 | Выправка опор | шт | 14
1.4.54. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005920 | ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ | по состоянию | тер. школ | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 150шт Замена опор 3шт Замена опор 7шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,28км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 Родник Ф-1"Столовая" №4-5/5 |  |  |  | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 Родник Ф-4 «Скважина» пр.оп№2,3,3/11-6, 3-3/2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 Родник Ф-3 «Кочегарка» пр№1-2, Ф-4 «Скважина» пр.оп№1,3,4,6,3/2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 7
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 Родник Ф-3 «Кочегарка» пр№1-2, Ф-4 «Скважина» пр.оп№1-6, 3-3/2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.28
1.4.55. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005908 | ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН | по состоянию | тер. школ | К | 7 | 7 | Замена опор 5шт Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 300шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,13км Выправка опор 25шт Перетяжка провода 4,5км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-63 №7270 "Октябрьская Ф-1"Чапаева" оп№4/1,4/6 Ф-2"Шевченко" Совмесный подвес оп№2,3,4 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-63 №7270 "Октябрьская Ф-1"Чапаева", Ф-2"Шевченко" Совмесный подвес оп№1,5 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-63 №7270 "Октябрьская Ф-1"Чапаева"пр.оп 3-45/3-5/5,11,18-19,17/8,Ф-2 "Шевченко"11/9, КТП-250 №7265 "Ганарина" Ф-1 оп№11-14,Ф-29-12,КТП-100№7269 "Партизанская" Ф-1 оп№4/4,6,7,11/3,11/9-11/10,Ф-2 5,6/7,6/9,Ф-3 8,6,1014,23,1/3,1/4,1/5,1/7,12/7.КТПН-250 №7267"Новая" Ф-1 оп6-3/2,8,10-13,Ф-3 оп 6-8,8/9-8/10,Ф-2 оп 4-10,14,18-20,21-23,24/а/1,25-30,31-32 |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 300
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №7265 Гагарина Ф-1 Школа пр.оп. №11-14 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.13
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-63 №7270 "Октябрьская Ф-1"Чапаева" оп№6,7,4/9,13-15,17,17/6,17/14,10/2, Ф-2"Шевченко"10/2,10/7,11/7,11/8,11/10, КТПН-400 №7264 "Чапаева" Ф-2"Чапаева" оп№5/2,6,7,8,9,16,18, Ф-3"Октябрьская" 9/4-9/8,15 |  |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 25
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-63 №7270 "Октябрьская Ф-1"Чапаева" оп№6,7,4/9,13-15,17,17/6,17/14,10/2, Ф-2"Шевченко"10/2,10/7,11/7,11/8,11/10, КТПН-400 №7264 "Чапаева" Ф-2"Чапаева" оп№5/2,6,7,8,9,16,18, Ф-3"Октябрьская" 9/4-9/8,15 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 4.5
1.4.56. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005907 | ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА | По состоянию | тер. школ | к | 7 | 7 | Замена опор 4шт Замена опор 6шт Обрезка крон деревьев 400шт Перетяжка провода 0,2км Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100№7165 Пилорама" Ф-1 Красноармейская" оп13,13/1,13/2,13/3 | [5 empty] | Замена опор | шт | 4
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100№7165 Пилорама" Ф-1 Красноармейская" оп7,13/4,14, КТП-160№7172 Нарзан" Ф-2"Онищенко" оп№2,5,23 | [5 empty] | Замена опор | шт | 6
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100№7165 Пилорама" Ф-1, Ф-2,Ф-3, КТП-160№7172 Нарзан" Ф-1,Ф-2, Ф-3 Выборочно | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт | 400
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН -160№7112 "Быт" Ф-1 Лениская пр.оп 1-4 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 0,2
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №7178 Кочегарка д/сад Ф-4 Д/сад пролеты опор №2-4 | [5 empty] | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7233 "Полтавская" Ф-1 "Быт" пр.оп №3,4,5, КТП-100 №7231 "Ленинская" Ф-1 "Ленинская" пр.оп№5,6 Ф-2 "Быт" оп№ 9,1/1 | [5 empty] | Выправка опор | шт | 14
1.4.57. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005824 | ВЛ 0.4 КВ С.ВАДИМОВКА | По состоянию |  | К | 2 | 9 | Обрезка крон деревьев 350шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7005 Жил/зона Ф-2, Ф-1,Ф-3, КТП-250 №7002 "Быт" Ф-1, Ф-2 выборочно, КТП-250 №7022 "Мелиораторов" Ф-1 выборочно, КТП-160 №7019 "жил/масив" Ф-1,Ф-2 выборочно |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 350
1.4.58. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005689 | ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев 300шт Выправка опор 19шт Перетяжка провода 3,4км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046"Кафе" Ф-1 "Школа" оп№4-6, Ф-4 "Кафе" оп№6,7,9-11,12-13, КТП-250№7040 "З/ток Ф-1 рп.оп№18-19,15-16,26-28,48-50 |  |  |  | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 300
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046"Кафе" Ф-3 "Быт" оп№7,8,9,13,14,15,33,34,50,53,54,55, Ф-4 "Кафе" оп№6,7,9,10,11, КТП-250№7040 "З/ток Ф-2 оп№12,14 |  |  |  | 5 | 6 | Выправка опор | шт | 19
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046"Кафе" Ф-3 "Быт" оп№7,8,9,13,14,15,33,34,50,53,54,55, Ф-4 "Кафе" оп№6,7,9,10,11, КТП-250№7040 "З/ток Ф-2 оп№12,14 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 3.4
1.4.59. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006036 | ВЛ 0.4КВ С.ОРЕХОВО | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 150шт Выправка опор 4шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7307 "Мастерские" Ф-1 "Садик" пр.оп№5/6-5/10,8-11, КТП-250 №7305 Быт Ф-3"Центральная" Ф-2 Заречная" |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7307 "Мастерские" Ф-2 "Клуб" №14,15,31,32 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт | 4
1.4.60. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006147 | ВЛ 0.4КВ С.ГОРНЫЙ ХУТОР | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 100шт Перетяжка провода 1,2км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7060 "Село" Ф-2 "Центральная" пр.оп№ 19-20,21-25, Ф-1 "Садовая" оп№22, Ф-3 "Быт" пр.оп№ 19-22 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7060 "Село" Ф-2 "центральная" пр.оп№4-5 Ф-1 "Садовая" пр.оп№ 26-28 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 1.2
1.4.61. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006039 | ВЛ 0.4КВ СИНИЙ ГАЙ | По состоянию |  | к | 2 | 8 | Обрезка крон деревьев 150шт Выправка опор 12шт Перетяжка провода 2,1км
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-160 №7094 Садовая Ф-2, Ф-1, Ф-3 выборочно |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ктп-100№7095 бУДЕНОГО ф-1 Быт оп№1/3,1/5,1/7,1/6/4,1/11, КТП-160 №7094 Садовая Ф-2 Быт"23,24,53, Ф-1 Садовая оп№6,19,Ф-3 Гагарина оп№10,26 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 12
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | ктп-100№7095 бУДЕНОГО ф-1 Быт оп№1/3,1/5,1/7,1/6/4,1/11, КТП-160 №7094 Садовая Ф-2 Быт"23,24,53, Ф-1 Садовая оп№6,19,Ф-3 Гагарина оп№10,26 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 2.1
1.4.62. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006070 | ВЛ 0.4КВ ЧЕРНИГОВКА | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 250шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТН-630 №7211 Энергетиков Ф-1,Ф-2 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 250
1.4.63. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006029 | ВЛ 0.4КВ СВЕТЛОЕ | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 150шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-100 №7336 "Быт" Ф-2 Совхозная, КТП-160 №733 "Контора" Ф-1 Быт" |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
1.4.64. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005839 | ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское | по состоянию |  | К | 5 | 10 | Замена опор 23шт Замена опор 8шт Установка опор 3шт Замена ответвлений к зданиям 57шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 2,32км Замена опор 10шт Замена опор 9шт Установка опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 26шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,48км шт
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №20113 Школа ф-1 опоры №1-47,41/1-41/3, ф-2 опоры №1-21, 20-20/1 | [5 empty] | Замена опор | шт | 23
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена опор | шт | 8
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Установка опор | шт | 3
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 57
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 2.32
| 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-250 №20116 Поселок ф-1 опоры №1-22 | [5 empty] | Замена опор | шт | 10
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена опор | шт | 9
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Установка опор | шт | 2
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт | 26
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 | км | 0.48
2 |  |  | ПЦЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | шт
2.1. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УССУРИЙСК-1" | МГ |  |  | 9 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт разъединителей 35 кВ 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007760 | МВ-110кВТ1,Т2,ШСВ,ВЛ"Кожзавод","Тереховка" (МКП-110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007760 | РШ 2СШ 110кВ ВЛ Кожзавд,АТЭЦ,Тереховка,Промышленная,УКФ,ШСВ,ТН,ОПН,Т1,Т2.(РЛНД-110) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007661 | РШ 2СШ 35кВ ВЛ МЖК,Студгородок,Мелькомбинат,Б.Полигон,Т1,Т2,ТН,ОПН.РЛ 35кВ ВЛ МЖК,Б.Полигон.РТ 35 Т1.(РНДЗ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 11
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007661 | ТН 35кВ 1,2СШ (ЗНОМ-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006622 | В 6кВ Ф-1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14.(ВВТЭ) |  |  | т | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009371 | ТХН-320 (ТМ-320) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009848 | ТСН-100 (ТМ-100) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007968 | Т-1 (ТДТН 31500/110/35/6) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0024999 | Т-2 (ТДТН 40000/110/35/6) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.2. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Ремонт выключателей 10 кВ 17шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВТ1,Т2,ВЛ"Уссурийск 2" (МКП-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007750 | РШ 110кВ ВЛ"Уссурийск 2",Т1.Робх.110кВ ВЛ"уссурийск 1",ОСВ,Рем.пер.(РЛНД-110) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006619 | В 10кВ Ф- 1,2,3,4,5,6,7,14,20,21,24,25,28,29,31,СВ,Т1.(ВМПЭ 10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 17
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009186 | Согласующий тр-р 10/6 (ТМ-3200) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009386 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007926 | Т-1 (ТДН16000/110 ) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007931 | Т-2 (ТДН 10000/10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.3. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "КОЖЗАВОД" | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6кВ 5шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007589 | РЛ 35 ВЛ"Сахзавод1" |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006686 РR0006687 | В 6кВ Ф-16,21,27,28(ВМПП-10),СВ 6 3-4С.(ВВТЭ) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009356 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009284 | Т-1 (ТДТН 40000/110 ) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007964 | Т-2 (ТДНГ 31500/110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.4. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007712 | РШ 110кВ 2СШ СВ,РШ 110кВ 1СШ СВ,РЛ 110 ВЛ"Уссурийск 2","УКФ",Рпер.110кВ ВЛ"Уссурийск 2","УКФ",РС 110кВ 1,2С. |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007713 | В 6кВ Ф-3,5,6,10,13.(ВМПЭ 10) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007714 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009826 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007960 | Т-1 (ТМН 10000/110 ) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009827 | Т-2 (ТМН 6300/110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007712 | ТТ-110 1,2С,Рем.пер. (ТФЗМ-110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007712 | ТН-110 1,2С (НКФ-110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.5. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УКФ" | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007641 | Рпер.110кВ ВЛ"Уссурийск 1",Рпер.110кВ ВЛ"Уссурийск 2". |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007759 | В 6кВ Ф-14,15,16.(ВМПЭ 10) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009860 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009315 | Т-1 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009844 | Т-2 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007641 | ТТ-110 1,2С (ТФЗМ-110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007641 | ТН-110 1,2С,Рем.пер. (НКФ-110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.6. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "З" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007590 | Рс-110кВ 1,2С,Рл-110кВ ВЛ "Гранит", "Уссурийск-1",Рпер.-110кВ ВЛ "Гранит","Уссурийск-1". |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009298 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008951 | Т-1 (ТДН 10000/110 ) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009281 | Т-2 (ТДН105000/110 ) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007590 | ТТ-110 1,2С (ТФЗМ-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007590 | ТН-110 1,2С,Рем.пер. (НКФ-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.7. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ЛРЗ" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007667 | Т-1 ОД и КЗ-110кВ,Т-2 ОД и КЗ-110кВ |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007796 | В 6кВ Ф-2.(ВМП 10),Ф-0,СВ-3,4С. |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007962 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007962 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.8. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ГРАНИТ" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВ Т1(ВМТ-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007796 | В 6кВ Ф-2.(ВМП 10),Ф-0,СВ-3,4С. |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007962 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007962 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.9. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "СТУДГОРОДОК" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007637 | РЛ 110кВ ВЛ"Уссурийск 1-Промышленная"(РЛНД-110 600) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006623 | В 6кВ Ф-1,5,9.(ВМПП 10) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009346 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009361 | ТСН-2 (ТМ-100) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007753 | Т-1 (ТДНС 10000/35 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007930 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.10 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ" | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009327 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009353 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008924 | Т-1 (ТМН 6300/35 ) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009847 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.11. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "САХКОМБИНАТ" | МГ |  |  | 1 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 11шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007763 | РТ-35кВ Т-1,Т-2,РС-35кВ 1С ,2С,РШ-35кВ ВЛ "Кожзавод"2СШ, ВЛ "Кожзавод"1СШ,РЛ-35кВ ВЛ "Кожзавод"2СШ,ВЛ "Кожзавод"1СШ. (РЛНД-53-630) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006676 | В 6кВ Ф-1,2,4,5,7,9,10,11,12,13,14.(ВК-10) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 11
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009306 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009843 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007965 | Т-1 (ТДНС 16000/35 ) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007763 | ТН 35кВ 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
2.12. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД" | МГ |  |  | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006621 | В 6кВ Ф-2,6,9,(ВВТЭ-10/630), СВ-6 (ВВТЭ-М-1600) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009339 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009354 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007683 | Т-1 (ТДТН 16000/110/35) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007933 | Т-2 (ТД 16000/35 ) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.13. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009323 | ТСН-1 (ТМ-20) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007004 | Т-1 (ТМН 4000/35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008040 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.14. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН" | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007692 | В-35кВ ВЛ"Уссурийск1-1","Уссурийск1-2"( С-35) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009403 | В 6кВ Т1,Т2 (ВМП -10П/630), |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008021 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008022 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008036 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008791 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.15. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "РАКОВКА" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007662 | МВ-35кВ Т1,ВЛ"Баневур" ( С-35) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006670 | В 6кВ Т1,Т2 (ВПМ -10/630), |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009343 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009358 | ТСН-2 (ТМ-25) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007751 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008035 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.16. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007754 | РЛ-35кВ ВЛ "Уссурийск-2-Воздвиженка", ВЛ "Михайловка",РШ-35кВ ВЛ "Уссурийск-2-Воздвиженка",ВЛ "Михайловка",Т1,Т2,РС-35кВ 1СШ, 2СШ. (РНД-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006683 | В 6кВ Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9.(ВПМ-10) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009342 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009357 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007929 | Т-1 (ТМН 4000/35 ) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.17. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "БАНЕВУР" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007679 | МВ-35кВ Т-1,Т-2,СВ. (С-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007679 | РС-35кВ 2С,РШ-35кВ Т-2. (РНД-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008032 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008033 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008037 | Т-1 (ТМ 2500/35 ) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008038 | Т-2 (ТМН 2500/35 ) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.18. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "УМЗ" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007554, PR0007555, PR0007557, PR0007567. | МВ-35кВ Т1,2,ВЛ"Уссурийск-2",ВЛ"Молокозавод" ( С-35М) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007616 | РЛ-35 ВЛ-Уссурийск-2,Молокозавод,Рш-35 ВЛ-Уссурийск-2,Молокозавод,РТ-35 Т-1,Т-2,РС-35 1С,2С. |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006671 | В 6кВ Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,Т-1,Т-2,СВ.(ВМП-10) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 15
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008787 | ТСН-1 (ТМ-63/6) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008706 | Т-1 (ТМ 7500/35 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0007966 | Т-2 (ТМН 16000/35 ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.19. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ВОДОЗАБОР" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | РR0006685 | В 6кВ Ф-3 (ВМГ-10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0008034 | ТСН-1 (ТМ-40/6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | РR0004595 | Т-1 (ТМ 3200/35 ) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.20. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ НОВОНИКОЛЬСК | МГ |  |  | 2 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 13шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007774 | РЛ-110кВ Уссурийск -2 (РНДЗ-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007732 | Т-1(ТД-10000/35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008760 | Т-2 (ТДТН-16000/110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | РШ-35кВ ВЛ-Мелькомбинат,РШ-35кВ ВЛ-Борисовка (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009366, PR0008713 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009366, PR0008713 | ТН-6кВ 1,2С (НТМИ-6) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006610 | ВВ-6 кВ Т-2,СВ,Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(ВВТЭ-10) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 13
2.21. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Михайловка | МГ |  |  | 2 | 8 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | МВ-110кВ Т-1 (ВМТ-110) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | РЛ-110 кВ Уссурийск-2-ЖБИ-130 (РНДЗ-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007721 | МВ-35кВ ВЛ-Тимирязевка (ВМ-35) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007721 | МВ-35кВ ВЛ-Родина (С-35),ВЛ- Россия (ВМ-35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008806 | Т-1(ТДНС-7500/110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008754 | Т-2(ТДТН-1000/35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | ТН-110 кВ (НКФ-110), ТТ-110кВ (ТФНД-110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | ВВ-6 кВ Ф-3,4,6(ВВТЭ-10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | МВ-6кВ Ф-5,7,8,9,10 (ВК-10) |  |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008296, PR0009275 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25\6) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.22. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ ЖБИ-130 | МГ |  |  | 4 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 4шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006588, PR0007253 | МВ 110 Т-1 (ВМТ-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006588, PR0007253 | МВ-110 Т-2,СМВ (ВМТ-110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007597 | Р.рем.пер.-110 кВ Уссурийск-2,Р.рем.пер.-110кВ Павловка-2 (РНДЗ-110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008750, PR0008753 | Т-1(ТДН-10000/110),Т-2(ТДН-6300/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006611 | МВ-6кВ Т-1,МВ-6кВ Т-2,СМВ-6кВ,Ф-1 (ВМПЭ-10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 4
2.23. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ РОССИЯ | МГ |  |  | 4 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РШ-35кВ ТН-35 1С,РШ-35кВ ТН-35 2С(РНДЗ-2-35) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008803, PR0007685 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009333, PR0008844 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007784 | МВ-10кВ Т-1,МВ-10кВ Т-2,СМВ-10кВ,Ф-4,6,7 (ВПМ-10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
2.24. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Алексее-Никольск | МГ |  |  | 7 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007627 | РШ-35кВ Т-1,РС-35кВ 1С (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR00077783 | МВ-10кВ Ф-1 (ВМГ-10) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007761, PR0008797 | Т-1(ТМН-250/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009532, PR0009351 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.25. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Родина | МГ |  |  | 7 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт шин 10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 10 кВ 26шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | РШ-35кВ Т-1,РС-35кВ 1.С (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35кВ ВЛ-Михайловуа (ВТ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007684, PR0008802 | Т-1(ТМН-250/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007580, PR0007581 | ТН-10кВ 1,2С (НТМИ-10) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006617 | Шины 10кВ 1,2С |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт шин 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006617 | РШ,РТ-10кВ Т-1,Т-2,РС-10 1,2С.РЛ,РШ-10 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(РНДЗ-2-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 26
2.26. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Коммунар | МГ |  |  | 9 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт блокировки 20шт Ремонт шин 6 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | РЛ-35кВ ВЛ-Новоникольск,РЛ-35кВ ВЛ-Вздвиженка ,РС-35кВ 1.С (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007710, PR0008801 | Т-1(ТМН-5600/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008732, PR0008731 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | МВ-6кВ Т-1,МВ-6кВ Т-2,СМВ-6кВ,Ф-1,2,3,4,7,10 (ВМГ-10) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | РШ,РТ-10кВ Т-1,Т-2,РС-10 1,2С.РЛ,РШ-10 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(РНДЗ-2-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт блокировки | шт | 20
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | Шины 10кВ 1,2С |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт шин 6 кВ | шт | 2
2.27. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Корсаковка | МГ |  |  | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт блокировки 20шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | РШ-35кВ Т-1,Т-2,РС-35кВ 1.2С (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | МВ-10кВ Ф-2,4,5,6(ВМГ-10) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008796, PR0007682 | Т-1(ТМ-4000/35),Т-2(ТМ-3200/35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009363, PR0009370 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | РШ,РТ-10кВ Т-1,Т-2,РС-10 1,2С.РЛ,РШ-10 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(РНДЗ-2-35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт блокировки | шт | 20
2.28. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Борисовка | МГ |  |  | 2 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10кВ 2шт Ремонт разъединителей10 кВ 16шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | МВ-35кВ Т-2 (ВТ-35) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | МВ-35кВ Т-1 (ВТ-35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006678 | МВ-10кВ Ф-2,4,6,8(ВМ-10) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007680, PR0008740 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМ-2500/35) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009333, PR0009350 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006678 | РШ,РТ-10кВ Т-1,Т-2,РС-10 1,2С.РЛ,РШ-10 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8(РНДЗ-2-35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей10 кВ | шт | 16
2.29. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ" | МГ |  |  | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 14шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007709 | РШ-110 кВ Т-1 , Т-2 (РНДЗ-110) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008027, PR0008031 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35кВ Т-1,Т-2,ВЛ-35 Хороль.ВЛ-35 Астраханка,СВ-35(С-35М) .ВМ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35КВ ВЛ-35 ,ВЛ35 Ильинка.( ВМ-35) ВЛ-35 Платонвка (С-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | ТН-35кВ -(ЗНОМ)1С.ТН-35кВ-(НАМИ) 2С |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006604 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | ТСН-1,1А,2,2А.(ТМ-100\10) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006604 | В-10 Ф-1,6,8,11.(ВВЭ-М-10\630\20) В-10 Ф-2.3,5,7,9.10,12. Т-1,Т-2,СВ.(ВМП-10К\630\20) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 14
2.30. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "АСТРАХАНКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007689 PR0007690 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | ОПН-35 Т-1 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | МВ-35кВ Т-1(С-35М) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.31. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "МОРОЗОВКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724, PR0007725 | Т-1 (ТМ-4000\35\6) Т-2 (ТМ-35/0,4) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724, PR0007725 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007722 | МВ-35кВ Т-1(ВТ-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.32. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "ПЛАТОНОВКА" | МГ |  |  | 3 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007744, PR0007745 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | РШ35 Т-1,РШ35 Т-2,РШ35 ТН.(РЛНД-1-35\600) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007744, PR0007745 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | МВ-35кВ Т-1 ВЛ Новокачаловка,5 ВЛ К-Рыб-Ильинка-Плат.(С-35М) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007746 | ТН-35кВ (ЗНОМ-35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | ТСН-1(ТМ-40\6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | МВ-6кВТ-1.Ф-1(ВМПП-10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | ТН-6кВ (НТМИ-6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 1
2.33. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "МЕЛЬГУНОВКА" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007927, PR0008779 | Т-1 (ТМ-4000\35) Т-2 (ТМ-2500 35\10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | ОД-КЗ-35кВ Т-1,ОД-КЗ-35кВ Т-1(ОД-35\630 ШПОМ,КЗ-35 ШПКМ) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007719 | МВ-35 кВ Вл- РП3-Мельгуновка (С-35м) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007716 | МВ-10кВ Т-2,Ф-4,5 (ВМГ-10-630-20) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007716 | МВ-6кВ Т-1 (ВМГ-10-630-20) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
2.34. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "В-ПЕТРОВКА" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008792 | Т-1(ТМН 2500 35\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007696 | ОПН-32 Т-1 |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007695 | МВ-35 Т-1(ВТ-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007694 | МВ-10кВ Т-1,Ф-2,3,4,5.(ВМГ-10-630) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009362 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007693 | ТН-10кВ( НТМИ-10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 1
2.35. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС35"ЖАРИКОВО" | МГ |  |  | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007701, PR0007702 | Т-1 (ТМ-3200\35) Т-2 (ТМ-3200 \35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ(ВМГ-10-1000), Ф-1,3,5,8,10.(ВМГ-133) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007701, PR0007702 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
2.36. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35"НОВОСЕЛИЩЕ" | МГ |  |  | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007737 | Т-1(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007736 | РВ-35 Т-1. |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007695 | МВ-35 Т-1(ВТ-35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007741 | МВ-10кВ Т-1,Ф-1,2,3,5,6.(ВМГ-10-630) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009340 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008969 | ТН-10кВ (НТМИ-10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 1
2.37. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ТУРИЙ РОГ" | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008792, PR0008039 | Т-1 (ТМН-2500\35) Т-2 (ТМН-2500\35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007758, PR0009324 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007756, PR0007756 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007695 | МВ-35 Т-1,Т-2.(ВТ-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007756, PR0007756 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ, Ф-2,3,5,6,7(ВМ-10) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
2.38. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "НОВОКАЧАЛОВКА" | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007729, PR0007730 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007728, PR0007728 | МВ-35 Т-1,Т-2.(ВТ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007728, PR0007728 | МВ-35 ВЛ-35 Турий-Рог,ВЛ-35 Платоновка(ВТ-35) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-1,2,3,4,6,7,9,11..(ВМГ-10-630) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 11
2.39. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "РЫБХОЗ" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007752 | Т-2(ТМ 560 35\0.4) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007752 | РВ-35 Т-2. |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
2.40. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ИЛЬИНКА" | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 9шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007706, PR0007706 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007653, PR0007653 | МВ-35 Т-1,Т-2.(ВМД-35\600) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007707 PR0009402 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-2,4,5,8,9,10 (ВМГ-10-630) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 9
2.41.. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ЯРОСЛАВКА" | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110кВ ВЛ Павловка 1 (МКП-110) Т-2 |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш-110 2 сш ВЛ Дмитриевка-Спасск, Рш-110 ТН 110 1 сш, Рл 110 ВЛ Сиб. -Тяговая, Рш-110 2 сш ВЛ Дмитриевка-Спасск (РНДЗ-110) |  |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Разрез-1,ВЛ Лузановка, Т-1, СВ (С-35) |  |  | к | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РШ-35 кВ ТН-1 сш, ТН-2сш (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рл-35 ВЛ Лузановка, Рш-35 1сш ВЛ Лузановка (РНДЗ-35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В 6 Ф 10, 14 (ВМП-10К) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 31500/110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.42. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ХОРОЛЬ" | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт твыключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110кВ ВЛ К.-Рыболов, В 110 Т-1 (МКП-110) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш-110 Т-1 (РНДЗ-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш-110 ВЛ Петровичи (РНДЗ-110) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 ВЛ К-Рыболов ( С-35),В 35 Т-2 (ВТ-35) В 35 Т-1 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РШ-35 кВ Т-2 (РНДЗ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН-35 кВ (ЗНОМ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС |  | В 10 Т-2 Ф 10, 11,13. 17, 23 (ВМПЭ-10) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт твыключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТДТН 25000/110), Т-2 (ТДТНГ-20000/110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/160) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.43. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПЕТРОВИЧИ" | МГ |  |  | 3 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110кВ ВЛ Вадимовка (МКП-110) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш-110 ВЛ Хороль, Вадимовка, Рл 110 ВЛ Вадимовка,Рш 110 Т-1, Т-2, Рс 110 2 с (РНДЗ-110) |  |  | т | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 ВЛ Сиваковка ( ВТ-35) , Петьровичи насосная |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН-35 кВ 1с (ЗНОМ-35), 2с (НАМИ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006681 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 10000/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008189, PR0008765 | ТСН-1 (ТСМА-100/10), ТСН-2 (ТМ-100/10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.44. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПРИОЗЕРНАЯ" | МГ |  |  | 3 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110кВ СВ (ВМТ-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш-110 Т-1, Т-2, Рл 110 ВЛ Хороль, Липовцы,Рс 110 1 с СВ, Рс 110 2 с СВ, Р 110 рем перем ВЛ Хороль, ВЛ Липовцы (РНДЗ-110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТТ-110 кВ 1СШ, 2СШ, Т-1, Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006680 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006680 | В 10 Т-1, Т-2, СВ, Ф 1, 3, 6 (ВК-10) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТМН 6300/110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008810, PR0008676 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/63) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.45. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "НОВОДЕВИЦА" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Т-1, Т-2 ( ВТ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рл 35 ВЛ Хороль, ВЛ Петровичи (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН 35 (НАМИ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006672 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006672 | В 10 Т-1, Т-2, СВ, Ф 1, 2, 5, 8 (ВК) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/100) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.46. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС |  | В 10 Ф 1, 4 (ВМГ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, (ТДТН 16000/35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.47. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА-Насосная" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт отделителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рл 35 Т-1, Т-2 (РНДЗ-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | , ОД 35 Т-1 (ОД-35), КЗ-35 (КЗ-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС |  | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 1000/35/0,4) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/6-65) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.48. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "ПЕТРОВИЧИ-Насосная" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Т-1(С-35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 250/35/0,4) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | ТСН-1 (ТМ-25/6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.49. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "ЛУГОВАЯ -Насосная" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Т-1(С-35) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТМ-4000/35), Т-2 (ТМ 250/35/6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТСН-1 (ТМ-10/30) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.50. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110/35/6 кВ Липовцы | МГ |  |  | 1 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | В-110 Т-1 (МКП-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РЛ-110 ВЛ Полевая, РШ-110 ВЛ Полевая (РЛНД-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РЛ-110 ВЛ Приозерная, РШ-110 ВЛ Приозерная, РС-110 1С (РЛНД-110) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РС-110 2С, РШ-110 Т-2, РШ-110 ТН-110 2С (РЛНД-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РШ-110 Т-1, РШ-110 ТН-110 1С (РЛНД-110) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | В-35 кВ Т-2 (ВМ-35), В-35 кВ ВЛ Ильичевка (С-35) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РЛ-35 ВЛ Ильичевка, РШ-35 ВЛ Ильичевка, РС-35 2С (РЛНД-35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РС-35 1С (РЛНД-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006620 | В-6 кВ Т-2 (ВМГ-133) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006620 | В-6 кВ Ф-6 (ВВТЭ-10), СВ (ВМГ-133) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008751, PR0007963, PR0001169 | Т-3 (ТДТН-10000/110), Т-2 (ТДН-16000/110), Т- 1 (ТДТН 25000/110) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.51. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110/35/10 кВ Полевая | МГ |  |  | 1 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | В-110 кВ ВЛ-Липовцы (МКП-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | В-110 кВ Т-2 (МКП-110) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | РШ-110 кВ Т-1, РШ-110 кВ Т-2, РШ-110 кВ Т-3 (РЛНД-110) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РЛ-35 кВ ВЛ Орбита-2, РШ-35 кВ ВЛ Орбита-2, РШ-35 кВ ТН-35 2С, РС-35 кВ 2С (РЛНД-35) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РЛ-35 кВ ВЛ Покровка 2С (РЛНД-35) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РШ-35 кВ ВЛ Покровка 2С, РШ-35 кВ Т-2 (РЛНД-35) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РТ-35 кВ Т-2 (РЛНД-35) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РС-35 кВ 1С,РТ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ ТН-35 1С (РЛНД-35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | В-35 кВ ВЛ Орбита-1, В-35 кВ ВЛ Покровка-2С, СВ-35 кВ 1-2С (ВМ-35) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | МВ-10 кВ Т-2 (ВМПЭ-10), В-10 Ф-14 (ВК-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | В-10 кВ Т-1 (ВМПЭ-10), СВ-10 кВ 3-4С (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007749, PR0007934, PR0008736 | Т-1, Т-2, Т-3 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.52 | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Орбита | МГ |  |  | 2 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС |  | СВ-35, В-35 ВЛ Полевая 1, В-35 ВЛ Полевая 2 (С-35) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2, СВ-10 кВ (ВМПП-10) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007686 | Т-1,Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.53. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка | МГ |  |  | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007726 | Т-1 (ТМ 2500/35), Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.54. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Пограничная | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2, В-10 кВ Ф-2, В-10 кВ Ф-1 (ВВ/ТЕЛ) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007747, PR0008796 | Т-1 (ТМН-6300/35), Т-2 ТМН-10000/35 |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.55. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Покровкка | МГ |  |  | 2 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007650 | В-35 кВ Т-1 (ВМ-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007789 | СВ-10 кВ 2-3С, МВ-10 кВ Ф-10 , МВ-10 кВ Ф-17 (ВМГ-10) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009282, PR0007748 | Т-1 ТМН-10000/35, Т-2 (ТДНС-10000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.56. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/6 кВ Дружба | МГ |  |  | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС |  | В-35 Т-1, В-35 Т-2 (С-35) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007700, PR0007762 | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.57. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская | МГ |  |  | 1 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006613 | МВ-10 кВ ф-4, МВ-10 кВ ф-9, МВ-10 кВ ф-10, МВ-10 кВ ф-14 (ВМПП-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009279, PR0007691 | Т-1 ТМ-(10000/35), Т-2 ТМ-(4000/35) |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.58. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Богуславка | МГ |  |  | 1 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006613 | МВ-10 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-2, СВ-10 кВ, МВ-10 кВ Ф-2, МВ-10 кВ Ф-4, МВ-10 кВ Ф-3 (ВМПП-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС |  | Т-2 ТМН-(1000/35), Т-1 ТМН-(1000/35) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.59. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПАВЛОВКА-1" | МГ |  |  | 1 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1 Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт ЗОН 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Покраска порталов 110 кВ. 5шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007638 | МВ-110кВ Т-2. (МКП-110) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007638 | МВ-110кВ Ярославка (МКП-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007638 | РТ-110 кВ Т-2 (РНДЗ 110) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ |  | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007638 | РС 110 1С, 2С, РШ 110 ТН 1С, 2С (РНДЗ 110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007638 | ТН-110 кВ 2С (НКФ-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008756 | ЗОН 110 Т-1, Т-2. |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт ЗОН 110 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | МВ-35кВ ВЛ Карьерная-1 (С-35М) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | РШ 35 ТН 1С, 2С, Т-1, Т-2 (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | РЛ, РШ 35 ВЛ Озёрная падь. (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | ТН-35 кВ 1С, 2С (ЗНОМ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006608 | ТН-6 кВ 1С, 2С (НТМИ-6) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008756 | Т-1, Т-2 (ТДТН 10000/110) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008756 | Покраска порталов 110 кВ. | Предписание | П-А74-803 п.73 | т | 7 | 9 | Покраска порталов 110 кВ. | шт. | 5
2.60. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПАВЛОВКА-2" | МГ |  |  | 3 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | МВ-110кВ 2В (МКП-110) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | МВ-110кВ 1В (МКП-110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | РШ 110 Т-1; Т-2 (РНДЗ-110) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1С, 2С (НКФ-110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | МВ-35кВ Разрез-2,3 (С-35М) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РС-35кВ 2с; РЛ, РШ Карьер-2-Отвал-3; РЛ, РШ Отвал-2; РЛ, РШ Разрез 2,3. (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008758 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.61 | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "Ивановка" | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | МВ-35кВ Т-2 (С-35М) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РЛ, РШ 35 ВЛ Ивановка- Речная. (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В 10 Ф-3 Ширяевка; Ф-5 Тарасовка; Ф-9 Абражеевка; Ф-13 Горное-Горбатка.(ВМГ 10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738 PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.62. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "Осиновка" | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | МВ-35кВ Т-1; Т-2 (С-35М) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | РЛ 35 ВЛ Павловка-1-К-1-Остновка. (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009410 | В 10 Ф-2 Горбатка-Горное; Ф-3 Даниловка-Николаевка; Ф-4 КРС; Ф-5 Даниловка-Боголюбовка; Ф-6 Осиновка. (ВМГ 10) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009297 | ТСН -1; ТСН-2 (ТМ 25/10) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.63. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "Речная" | МГ |  |  | 1 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт предохранителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007609 | РЛ 35 ВЛ Ивановка; ВЛ М (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007609 | ПСН 35 Т-1; Т-2 |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт предохранителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007665 | В 6 Ф-5 Кремово. (ВМГ 133) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009290 | Т-2 (ТМ 2400/35) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008811 | ТСН 6 (ТМ 30/6) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.64. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "Озёрная падь" | МГ |  |  | 1 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ. 3шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007617 | МВ-35кВ Т-1; ВЛ Лузановка (С-35М) |  |  | т | 12 | 12 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008745 | Т-1; Т-2 (ТМН 2500/35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007617 | Покраска порталов 35 кВ. | Предписание | П-А74-803 п.57 | т | 7 | 9 | Покраска порталов 35 кВ. | шт. | 3
2.65. | ПС | МРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "Карьерная-1" | МГ |  |  | 3 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007611 | РЛ 35 ВЛ Павл-1-К-1-Осин; РЛ Павл-1-К-1; РС35 1,2С; РШ 35 Т-1, Т-2. (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 12 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007611 | КЗ,ОД 35 Т-1. |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008007 | ТСН-1; ТСН-2 (ТМ30/6) |  |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
2.66. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Черниговка | МГ |  |  | 4 | 12 | Ремонт разъеденителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 10шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 1,2С 2шт Ремонт Обогрева В 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | РШ 110 Т-1,Т-2,РЛ 110 Резерв. |  |  | К | 4 | 9 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | К | 7 | 9 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008757 | Т-1,Т-2. (ТДТН 10000\110 ) |  |  | Т | 7 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ТН 110 2С (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ТТ 110 Т-1,Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | ТН 35 ВЛ 35 "М" (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006552 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006552 | В 10 Т-1,Т-2,СВ, Ф№1,2,6,10,Резерв №1,2,3 (ВК 10) |  |  | К | 11 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | РВ 110 Т-1,Т-2 (РВС 110) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | РВ 35 Т-1 (РВС 35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | В 35 ВЛ "М"(В35) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-РТ 35 ВЛ "М"(РЛНД-35) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006552 | Сборные шины 10 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт сборных шин 10 1,2С | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | В 110 Т-1,Т-2 (Устройства обогрева В 110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт Обогрева В 110 кВ | шт | 2
2.67. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Мучная | МГ |  |  | 3 | 12 | Ремонт выключателя 110 кВ 1шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 3шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт Обогрева В 110 кВ 3шт Ремонт сборных шин 10 1,2С 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | В 110 Т-1 (ВМТ 110) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РЛ 110 ВЛ "Спасск",Р пер 1С,Р пер 2С ( РЛНД-110-600) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РШ 110 Т-1,Р пер 1101,2С,РС 110 1,2С,РЛ 110 "Спасск", (РЛНД-110-600) |  |  | К | 8 | 10 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | В 10 Т-2,СВ,Резерв№1,2, Ф-1, 7, РС 10 (ВК-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007961 | Т-1,Т-2 (ТДН 10000/110) |  |  | Т | 3 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТН 110 1С,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТТ 110 1,2С,Т-1,Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 3 | 10 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | ТН 10 1С,2С( НАМИ 10) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РВ 110 Т-1,Т-2 (РВС 110) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | Устройства обогрева В 110 |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт Обогрева В 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | Сборные шины 10 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт сборных шин 10 1,2С | шт | 2
2.68. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Реттиховка | МГ |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт разъединиттелей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонтограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | В 110 Т-1,Т-2 (МКП-110) |  |  | К | 5 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 Т-1,РШ 110 Т-2 ( РЛНД-110-600) |  |  | К | 7 | 8 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | К | 7 | 8 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006607 | В 6 Ф№12,4,10,11 Резерв №1,2, СВ 6 В 6Т-1,2, ( ВМГ-133) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006607 | РТ 6 Т-1,РС 6,РТ 6 Т-2 ( РВО-6) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединиттелей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008804, PR00008805 | Т-1 (ТМТГ 5600/110),Т-2(ТМТГ 7500/110) |  |  | Т | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008809 | ТСН-1 (ТМ 180/6) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ |  | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ТН 110 1С,2 (НКФ-110) |  |  | Т | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ТТ 110 ВЛ "Арсеньев-2"( ТФЗМ-110) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ОПН 110 1С,2С (ОПН-110) |  |  | Т | 7 | 8 | Ремонтограничителей перенапряжения 110 кВ | шт | 2
2.69. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Вадимовка | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт разъеденителей 110 кВ 2шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РЛ 110 ВЛ "Мучная","Петровичи" (РЛНД-110-600) |  |  | К | 9 | 10 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | К | 4 | 10 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ОД/КЗ Т-1,Т-2 (ОД/КЗ 110) |  |  | К | 6 | 9 | Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006616 | Ф№7,3,10, Т-1,Т-2, резерв (ВВТЕL-10) |  |  | Т | 2 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008749, PR00008746 | ТР-Р ТДН 16000/110 Т-1,ТМН 6300/110 Т-2 |  |  | Т | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008809 | ТСН-1 (ТМ 180/6) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТН 110 1С,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТТ 110 ВЛ "Мучная" (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006616 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РВ 110 Т-1,Т-2 ( РВС 110) |  |  | Т | 4 | 5 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 2
2.70. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ М | МГ |  |  | 1 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 1шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 6шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт разъеденителей 35 кВ 11шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 13шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт разъеденителей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонтограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 1шт Ремонт фундамента В 35 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | В110 Т-1/3( МКП-110) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | В 110 Т-2 (МКП-110) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | РШ 110 Т-2 (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | РШ,РЛ 110 ВЛ "Реттиховка","Тяговая",РС 1С,2С (РЛНД-110-600) |  |  | К | 6 | 7 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 ( ЗОН 110) |  |  | Т | 4 | 5 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РТ 35 Т-1,Т-2,РШ 35 Т-1,Т-2,РШ 35 ТН 2С,РШ,РШ 35 "Черниговка",РЛ,РШ 35 "Речная",РС 35 1С,2С (РЛНД-35) |  |  | К | 5 | 7 | Ремонт разъеденителей 35 кВ | шт | 11
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | В 35 Т-1,Т-2 (ВМД-35) |  |  | Т | 4 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 В 110 Т-1/3,Т-2,СВ, Ф№11,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (ВКВ-10) |  |  | Т | 1 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 13
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 Ф№17,13,12,16,резерв (ВМПЭ-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | РТ Т-1,РТ Т-2,РС. |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт разъеденителей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008807, PR00008748 | ТР-Р ТМТГ 7500/110 Т-1/3,(ТДМ 10000/110 Т-2) |  |  | Т | 4 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | ТН 110 1С,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | ТН 35 1С,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | ОПН 110 1С,2С (ОПН-110) |  |  | Т | 5 | 6 | Ремонтограничителей перенапряжения 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РВ 35 Т-1,Т-2 (РВС 35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | ОПН 35 2С (ОПН-35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | Фундамент |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт фундамента В 35 | шт | 1
2.71. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Дмитриевка | МГ |  |  | 1 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт разъеденителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт обогрева В 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | В110 Т-2 (ВМТ-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | РШ 110 Т-1,РС 110 1С,2С (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | РЛ 110 ВЛ "СДЧЯ","СДЯ" (РЛНД-110-600) |  |  | К | 8 | 9 | Ремонт разъеденителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | В 10 Ф№1,2,8,9 (ВК-10) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008752, PR00008799 | ТР-Р ТДН 10000/110 Т-1,ТМГ 7500/110 Т-2 |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | ТСН-1 (ТМ 180/6) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | ТТ 110 2С (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | РВ 110 Т-1,Т-2. (РВС 110) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | В 110 Т-1,Т-2 (Устройства обогрева В 110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт обогрева В 110 кВ | шт | 3
2.72. | ПС |  | ПЦЭС |  | Силовые трансформаторы 4000/35/10 | по состоянию |  | К | 4 | 9 | Капитальный ремонт ТМ 400/35/10 | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ 400/35/10
2.73. | ПС |  | ПЦЭС |  | Трансформаторы напряжения 110 кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 5 | 7 | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ
2.74. | ПС |  | ПЦЭС |  | Высоковольтные вводы 110кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 5 | 12 | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт вводов 110 кВ
2.75. | ПС |  | ПЦЭС |  | Трансформаторы тока 110 кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 4 | 6 | шт | шт | 6
3 |  |  | ПЦЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | шт
3.1. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | * | РП "Норки" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ 7шт
| ТП |  | ПЦЭС | РR0006685 | В 6кВ Ф-1,2,3,4,5,(ВМГ-10) Ввод от ф-16,22 пс "Кожзавод" (ВМП-10) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 7
3.2. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ТП-6кВ "Главный корпус РПБ" | по состоянию |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
| ТП |  | ПЦЭС | РR0008077 | Т-1,2 (ТМ 400/6 ) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
3.3. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ЗТП-6 "Бойлерная" | по состоянию |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
| ТП |  | ПЦЭС | РR0008072 | Т1,2 (ТМ-1000/6) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
3.4 | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0006624 | ЗТП-250 №20156 "Луговая" с.Н-Никольск | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.5. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0006645 | ЗТП-2х400 №20148 "КБО" с.Н-Никольск | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 2/800шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 2/800
3.7. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0007819 | КТП-100 №20232 "Поселок" с.Николо-Львовск | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.8. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0007416 | КТП-400 №20030 "Центр" с.Корсаковка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.9. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0006969 | КТП-250 №20082 "Быт" с.Некруглое | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.10. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | РR0007513 | КТП-400 №20049 с.Новожатково | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.11. | ТП | Ханк.РЭС | ПЦЭС | PR0007810 | с.Владимиро-Петровка КТПН-250 №3069 "Быт" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.12. | ТП | Ханк.РЭС | ПЦЭС | PR0007417 | с.Владимиро-Петровка КТПН-400 №3077 "Центр" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.13 | ТП | Ханк.РЭС | ПЦЭС | PR0007134 | с.Владимиро-Петровка КТПН-160 №3071 "Быт" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.14 | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008082 | ЗТП 400 №7079 ПМК-89 п.Ярославский | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.15 | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007047 | КТПН-250 № 2737 Столовая с.Сиваковка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.16. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008042 | ТП-1*180+1*100 № 2805 Общежитие с. Петровичи | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТП 1/280шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/280
3.17. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006745 | КТП-100 № 2576 Юбилейная с.Поповка | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.18. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007858 | СТП -100 №5220 Быт с.Заречное | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.19. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007917 | СТП-160 №5055 Быт с.Синельниково-2 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.20. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007873 | СТП-180 №5640 с.Поспеловка | по состоянию |  | К | 11 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/180
3.21. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007103 | КТПН-160 №5558 Контора с. Степное | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.22. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006708 | КТП-100 №5325 Бытс. Богуславка | по состоянию |  | К | 11 | 2 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.23 | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007843 | СТП-100 №5328 Быт с. Богуславка | по состоянию |  | К | 12 | 2 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.24. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0008065 | ЗТП-2*400 №8065 "Школа" с.Осиновка | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/800шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/800
3.25. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007174 | КТП-630 №7174 "Д/Сад" с.Кремово | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/630шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/630
3.26. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007444 | КТПН-400кВа№7444 "Школа" с.Ивановка | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/400
3.27. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007520 | КТПН-400кВа№7520"Больница" с.Ивановка | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/400
2.28. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006881 | КТП 160 РОДНИК №7075 С.ГРИБНОЕ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.29. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007008 | КТП-250 БРЮСОВА №7137С.МОНАСТЫРИЩЕ | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.30. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006875 | КТП-160 ЖИЛ.МАССИВ №7019 С.ВАДИМОВКА | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.31. | ТП |  | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 12шт | шт | 12
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 12
3.32. | ТП |  | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 12шт | шт | 12
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 12
3.33. | ТП |  | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 11шт | шт | 11
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 11
3.34. | ТП |  | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 9щт | шт | 9
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | щт | 9
3.35. | ТП |  | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 1шт | шт | 1
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 | шт | 1
4 |  |  | ПЦЭС |  | Здания и сооружения
4.1. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0004892 | Здание ТП "Детский сад" №3290 с.Мельгуновка | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Ремонт мягкой кровли 60м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60
4.2. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0004894 | Здание ТП "Детский сад" №3261 с.Новоселище | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена мягкой кровли 85м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Замена мягкой кровли | м2 | 85
4.3. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0004807 | Здание ОПУ пс "Турий Рог" | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена мягкой кровли 30м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Замена мягкой кровли | м2 | 30
4.4. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0004842 | Здание ЗРУ-0,4 кВ пс "Платоновка" | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Ремонт мягкой кровли 60м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60
4.5. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0004859 | Здание ОПУ пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена мягкой кровли 30м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Замена мягкой кровли | м2 | 30
4.6. | ЗиС | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008082 | ЗТП 400 №7079 ПМК-89 п.Ярославский | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена мягкой кровли 85м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена мягкой кровли | м2 | 85
4.7. | ЗиС | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008081 | ЗТП 400КВА № 7069 Янтарь п.Ярославский | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена мягкой кровли 85м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена мягкой кровли | м2 | 85
4.8. | ЗиС | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007148 | ЗТП 400 №5892 Садовая с.Новодевица | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт мягкой кровли 60м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60
4.9. | ЗиС | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007228 | ТП 250 №1574 Дом культуры с. Новодевица | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт мягкой кровли 60м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60
4.10. | ЗиС | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008041 | ТП 400 №2584Зерносушилка с.Новодевица | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена деревянных дверей на металлические | шт | 4
4.11. | ЗиС | МРЭС | ПЦЭС | PR0008065 | ЗТП-2*400 №8065 "Школа" с.Осиновка | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена мягкой кровли на шиферную
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Замена мягкой кровли | м2 | 85
4.12. | ЗиС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0004819 | Здание ПС "Молокозавод" | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена мягкой кровли 166м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | К |  |  | Замена мягкой кровли | м2 | 166
4.13. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0004824 | Здание РПБ с. Черниговка | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт полов 125м2 Отделочные работы 620м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт полов | м2 | 125
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Отделочные работы | м2 | 620
4.14. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ПС 110/6 "Реттиховка" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт маслоприемника В 110 Т-1 1шт
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт маслоприемника В 110 Т-1 | шт | 1
4.15. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007230 | КТПН-250 №3172 с. Октябрьское | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Устройство ограждения 32м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Устройство ограждения | м2 | 32
4.16. | ЗиС | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006766 | КТПН-100 №3433 с. Турий Рог | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Устройство ограждения 32м2
| ЗиС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Устройство ограждения | м2 | 32
5 |  |  | ПЦЭС |  | Транспортные средства
5.1. | Авто | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0009587 | Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131 У390КН, PR0009587, Хорольский РЭС. | по состоянию |  | Т | 1 | 1 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт.Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
5.2. | Авто | МРЭС | ПЦЭС | PR0009649 | Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131 А631ВС PR0009649, Михайловский РЭС | по состоянию |  | Т | 2 | 2 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт системы питания | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
5.3. | Авто | УРЭС | ПЦЭС | PR0009623 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У614КН, PR0009623, Уссурийский РЭС | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт системы питания 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт переднего моста | шт. | 1
5.4. | Авто | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0024097 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А315ВС, PR0024097, Южный РЭС | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт двигателя 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
5.5. | Авто | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0023859 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С837ВН, PR0023859, Ханкайский РЭС, | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт заднего моста 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт раздатки | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт заднего моста | шт. | 1
5.6. | Авто | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0009627 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У176КН, PR0009627, Хорольский РЭС | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт рулевого управленгия | шт. | 1
5.7. | Авто | ОРЭС | ПЦЭС | PR0009571 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-5312 У379КН, PR0009571, Октябрьский РЭС | по состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
5.8. | Авто | УРЭС | ПЦЭС | PR0009629 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У740КН, PR0009629, Уссурийский РЭС | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
5.9. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009628 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У199КН, PR0009628, Хорольский РЭС | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт карданных валов 3шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт.
5.10. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009609 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-3307 У304КН, PR00096091, Ханкайский РЭС. | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт заднего моста 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт.
5.11. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009614 | Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-53А Е564ВК, PR0009614, СМТ. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт переднего моста | шт. | 1
5.12. | Авто | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0025086 | Автомобиль легковой УАЗ-315122 С231ЕС, PR0025086, Черниговский РЭС. | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт системы питания 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт системы питания | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт переднего моста | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
5.13. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023836 | Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-65117-62 С685ВН, PR0023836, СМТ. | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт.
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
6 |  |  | ПЦЭС |  | Прочее оборудование
6.1. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006598 | ДЕГАЗАЦИОННАЯ установка в ЦРО |  |  | Т | 1 | 6 | Ремонт дегазационной установки в ЦРО | шт | 1
6.2. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006461 | Грузоподьемный крана козловой ККС-10 |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт грузоподьемного крана ККС-10 | шт | 1
6.3. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006667 | Грузоподьемный кран мостовой МК-10 |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт грузоподьемного крана МК-10 | шт | 1
6.4. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0009393 | Электробойлерная отопления РПБ |  |  | Т | 7 | 9 | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ | шт | 1
6.5. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006160 | Системы водопровода и канализации на РПБ |  |  | Т | 5 | 12 | Ремонт системы водопровода и канализации | шт | 1
7 |  |  | ПЦЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | ХорРЭС | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | Т | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков электрической активной энергии РиМ 189.12.ВК2 - 13шт, РиМ 489.18.ВК2 -3 шт, РиМ 489.13 - 1шт, СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) - 2 шт, Меркурий 234 ART-00 P (GB000044956) - 2шт, ТШП-0,66- 6 шт, Сменный модуль ОПС1-D 1Р-однополюсный (GB000042682) - 5 шт | шт | 21
7.2. | АИИСКУЭ | МРЭС | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | Т | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков электрической активной энергии РиМ 189.12.ВК2 - 13шт, РиМ 489.18.ВК2 -3 шт, РиМ 489.13 - 1шт, СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) - 1 шт, Меркурий 234 ART-00 P (GB000044956) - 2шт, ТШП-0,66- 6 шт, Сменный модуль ОПС1-D 1Р-однополюсный (GB000042682) - 5 шт, Коммуникатор GSM C-1.02, GSM C-1.02 (GB000040416) - 1шт | шт | 21
8 |  |  | ПЦЭС |  | Резерв средств на АВР
|  |  | ПЗЭС |  | Всего ремонт ЗЭС
1. |  |  | ПЗЭС |  | Передаточные устройства | [7 empty] | км
1.1. |  |  | ПЗЭС |  | 110 кВ | [7 empty] | км
1.1.1. | 110 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012771 | ВЛ-110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная | МГ | Указание № 155 от 07.10.2015 | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 14га. Замена фарфоровых на стеклянные 3шт.
| 110 |  | ПЗЭС |  | №64-65, №51-54,63-64,79-80,13-14, №54-57,65-67,62-63, № 12-13,67-70, № 71-72,77-78,18-19, № 72-74, № 45-48,70-71,79-82 |  |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 14
| 110 |  | ПЗЭС |  | №21 |  |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 3
1.1.2. | 110 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012772 | ВЛ-110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровка-Игнатьевка | МГ | Указание № 155 от 07.10.2015 | К | 12 | 12 | Замена фарфоровых на стеклянные 3шт. Замена полимерных на стеклянные 18шт.
| 110 |  | ПЗЭС |  | №38 |  |  | К | 12 | 12 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 3
| 110 |  | ПЗЭС |  | №20,21 |  |  | К | 12 | 12 | Замена полимерных на стеклянные | шт. | 18
1.1.3. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012778 | ВЛ-110 Спасск-Мучная | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 9,25га. Расширение просек 2,02га. |  | 11.27
| 110 |  | ПЗЭС |  | 171-169,165-160,186-188 |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 9.25
| 110 |  | ПЗЭС |  | 139-145,150-155 |  |  |  | 2 | 12 | Расширение просек | га. | 2.02
1.1.4. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ-110 Новопокровка - Рощино | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек 3,7га. Расширение просек 0,588га.
| 110 |  | ПЗЭС |  | №13-15, 16-17, 21-23, 111-113 |  |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 3.7
| 110 |  | ПЗЭС |  | №96-97,133-134,141-142,147-149 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.588
1.1.5. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ-110 Рощино- Глубинная | ПОН |  | К | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 2,6га. Расширение просек 0,235га.
| 110 |  | ПЗЭС |  | №12-13,23-24, 99-100, 113-114 |  |  | К | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2.6
| 110 |  | ПЗЭС |  | №124-130 |  |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.235
1.1.6. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ-110 Глубинная-Восток | Аварии | №1713 | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 1,5га. Расширение просек 0,5га. Ручная расчистка просек 15,09га. |  | 16.59
| 110 |  | ПЗЭС |  | №129-130,133-134 |  |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 110 |  | ПЗЭС |  | №3-4, 12-16 |  |  | К | 2 | 5 | Расширение просек | га. | 0.5
| 110 |  | ПЗЭС |  | № 188-191, 301-305, 354-362, 363-364 |  |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 15.09
1.1.7. | 110 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012773 | ВЛ-110 И-Новопокровка | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 30,28га. Механизированная расчистка просек 14га. Механизированная расчистка просек 57,33га Ручная расчистка просек 13,65га.
| 110 |  | ПЗЭС |  | № 11-12,26-27,28-29,40-41,59-60,76-81,86-90,92-94,95-99,103-106,112-114,118-119,351-364 |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 30.28
| 110 |  | ПЗЭС |  | 199-214, |  |  |  | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 14
| 110 |  | ПЗЭС |  | 156-198, 259-306. |  |  |  | 2 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 57.33
| 110 |  | ПЗЭС |  | 214-259. |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 13.65
1.2. |  |  | ПЗЭС |  | 35 кВ | [7 empty] | км
1.2.1. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012796 | ВЛ 35 Лесозаводск - Тихменево | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 2,28га. Расширение просек 0,117га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 20-21,29-30,33-34, 49-50,53-54,54-55,61-62, 70-71,88-89, 108-109,109-110 |  |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 2.28
| 35 |  | ПЗЭС |  | 55-56,83-84,101-102 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.117
1.2.2. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012821 | ВЛ 35 Уссури - Лесозаводск | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 1,7га. Расширение просек 0,047га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 32-33,36-37,38-39,40-42,44-47,48-49,50-51,53-56,58-59 4-6,7-16,22-26 |  |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.7
| 35 |  | ПЗЭС |  | 3-4,33-34 |  |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.047
1.2.3. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012795 | ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 1,94га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 14-15,16-17,56-57,75-76,89-90,90-91,105-106,108-109,111-112,138-140,146-147,150-151,163-164 |  |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.94
1.2.4. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012774 | ВЛ 35 Кировка - Уссури | ПОН |  | К | 3 | 10 | Ручная расчистка просек 3,12га. Расширение просек 0,241га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 130-131,137-138,149-150,152-153,181-182, 230-231,232-233,235-236,242-243,245-246, 165-166,212-213,225-226,234-235 |  |  | К | 4 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 3.12
| 35 |  | ПЗЭС |  | 99-100,101-102,102-103, 222-223,224-225 |  |  | К | 3 | 4 | Расширение просек | га. | 0.241
1.2.5. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012798 | ВЛ-35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых на стеклянные 24шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №103-106 |  |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 24
1.2.6. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012806 | ВЛ-35 Пожарское-Губерово | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых на стеклянные 12шт. Расширение просек 0,329га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №29,31 |  |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 12
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 51-53 |  |  | К | 7 | 7 | Расширение просек | га. | 0.329
1.2.7. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012811 | ВЛ-35 Межзаволская -Хвалынкая | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,4га. Расширение просек 0,441га. Замена фарфоровых на стеклянные 12шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 10-12,7-8,30-31 |  |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.4
| 35 |  | ПЗЭС |  | 10-12,7-8 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.441
| 35 |  | ПЗЭС |  | 5,6,7,8 |  |  | К | 1 | 1 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 12
1.2.8. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012814 | ВЛ-35 Спасск-Межзаводская | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2,8га. Расширение просек 0,211га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 7-11,16-17 |  |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 2.8
| 35 |  | ПЗЭС |  | 6-7,10-17 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.211
1.2.9. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012786 | ВЛ-35 Заря-Хвалынка | ПОН |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 2,32га. Расширение просек 0,323га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 11-12,22-24,25-26,32-33,37-38,39-41,42-43,48-53 |  |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 2.32
| 35 |  | ПЗЭС |  | 3-4,13-15,21-23,32-34,40-41,42-43,47-48,50-51 |  |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.323
1.2.10. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012817 | ВЛ-35 Спасск-ЗСМ-Евгеньевка-Луговая | ПОН |  | К | 2 | 11 | Ручная расчистка просек 3га. Замена поврежденных изоляторов 4шт. Выправка опор 3шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | 14-20 |  |  | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3
| 35 |  | ПЗЭС |  | №15,101,102,105 |  |  | К | 2 | 2 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 4
| 35 |  | ПЗЭС |  | 90,112,124 |  |  | К | 2 | 2 | Выправка опор | шт. | 3
1.2.11. | 35 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012779 | ВЛ-35 Новопокровка -Ракитное | ПОН |  | К | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 3,7га. Механизированная расчистка просек 22,5га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №82-84, 96-98 |  |  | К | 2 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 3.7
| 35 |  | ПЗЭС |  | 66-75, 78-87, 89-90, 94-99. |  |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 22.5
1.2.12. | 35 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025661 | ВЛ-35 Рощино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха | ПОН |  | К | 8 | 12 | Ручная расчистка просек 4,4га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №30-36 |  |  | К | 8 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 4.4
1.2.13. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012782 | ВЛ-35 И-Веденка | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых на стеклянные 30шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №26,27,29, №25,28,30-33. |  |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 30
1.2.14. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012785 | ВЛ-35 И-ДОК-ЛДК 2 цепь | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых на стеклянные 30шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №21, №15-20,22-24. |  |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 30
1.2.15. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012784 | ВЛ-35 Веденка-Новотроицкое | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1,78га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 38-40,66-68 |  |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 1.78
1.2.16. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012807 | ВЛ-35 Ракитное-Малиново | ПОН |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 13,27га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №213-226, №226-238, №46-48,91-94,134-138, №159-162,238-245 |  |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 13.27
1.2.17. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012804 | ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное | ПОН |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек 10га. Ручная расчистка просек 3,77га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №30-51, 62-69. |  |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 10
| 35 |  | ПЗЭС |  | №213-216, 220-221, 221-226, 227-230 |  |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 3.77
1.2.18. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0015228 | ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 15,14га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | №130-147 |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 15.14
1.2.19. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12791 | ВЛ-35 Крыловка-Яблоновка | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 1,5га. Расширение просек 0,541га. Выправка опор 3шт. Обваловка опор 3шт.
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 82-87, 92-93 |  |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 109-110 -92 |  |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.541
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 160, 165, 181 |  |  | К | 2 | 2 | Выправка опор | шт. | 3
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 160, 165, 181 |  |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 3
1.2.20. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012788 | ВЛ-35 Кировка-Крыловка | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 2,2га. Расширение просек 0,811га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 67-70, 71-72, 84-85, 85-86, 109-112 |  |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 2.2
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 84-86, 110-112 |  |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.811
1.2.21. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12813 | ВЛ-35 Руновка-Н-Русановка | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 3,6га. Расширение просек 0,541га.
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129 |  |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3.6
| 35 |  | ПЗЭС |  | № 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129 |  |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 0.541
1.3. |  |  | ПЗЭС |  | 6-10 кВ | [7 empty] | км
1.3.1. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012692 | ВЛ 10 Ф 6 Пантелеймоновка - Ружино | ПОН |  | К | 4 | 9 | Расчистка просек 2,01га. Замена колпачков 36шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 270-271,272-273,293-294,335-344,349-350, 344-347,352-354,357-361,364-365 |  |  |  | 4 | 9 | Расчистка просек | га. | 2.01
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 209-228 |  |  |  | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 36
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | СП-8 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт СП | шт. | 1
1.3.2. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012731 | ВЛ 10 Ф 3 Тихменево -Глазовка | ПОН |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек 0,96га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 7-8,9-10,16-17,19-20,21-22,79-80,121-122,85-86,86-87 |  |  |  | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 0.96
1.3.3. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012627 | ВЛ 10 Ф 13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка | ПОН |  | К | 7 | 12 | Расчистка просек 5,19га. Расширение просек 0,47га. Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 126/98-126/99,126/100-126/101,126/113-126/116,126/119-126/120,126/152-126/153,126/154-126/156,126/161-126/163, 126/138-126/142,126/147-126/149,126/151-126/152, 311-321,322-324,327-328,331-334,336-344,348-349,350-355,356-357,358-359, |  |  |  | 9 | 12 | Расчистка просек | га. | 5.19
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 126/194-126/195,363-364,364-365, 126/195-126/196,126/197-126/199,126/201-126/203 |  |  |  | 7 | 10 | Расширение просек | га. | 0.47
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 285/7 |  |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.4. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012642 | ВЛ 10 Ф 7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево | Аварии | №2106 | К | 8 | 8 | Расширение просек 0,252га. Замена траверсы 1шт. Замена колпачков 38шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 20-21,88-89 |  |  |  | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.252
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 32 |  |  |  | 8 | 8 | Замена траверсы | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 41,42,47,60,62,63,155,157,164,213,256,257,258 |  |  |  | 8 | 8 | Замена колпачков | шт. | 38
1.3.5. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012745 | ВЛ-10 Ф-4 Уссури - Марково | Аварии | Частоотключаемый | К | 8 | 8 | Выправка опор 18шт. Замена изоляторов 11шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 42,43,44,54,58,67,70,72,80,81,82,88,89,90,129,130,132, 133 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 18
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 17,22,26,42,47,55,63,64,73,109,122 |  |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 11
1.3.6. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012740 | ВЛ-10 Ф-6 Уссури -Лесозаводский совхоз | Аварии |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт. Замена колпачков 66шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 21/63 |  |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 21/27-21/49 |  |  |  | 8 | 8 | Замена колпачков | шт. | 66
1.3.7. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012639 | ВЛ-10 Ф-17 Лесозаводск - Лесозаводский с\х | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расчистка просек 1,75га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 35-38,41-42,46-47,51-52,53-54,56-57,60-61,69-70,7/4-7/5,78-80,81-82,94-96,1-3,6-7,9-11,16-19,23-25,28-31,33-35 |  |  |  | 11 | 12 | Расчистка просек | га. | 1.75
1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012580 | ВЛ-10 Ф-18 ПС Губерово-РТЦ | ПОН |  | К | 5 | 12 | Расчистка просек 1,3га. Замена опор п, жб/жб 4шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №140-149 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 1.3
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 51,58,61,62 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор п, жб/жб | шт. | 4
1.3.9. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012621 | ВЛ-10 Ф-5 Игнатьевка-зд.Ласточка | МГ | Приказ №872 А от 10.07.2014г. | К | 7 | 7 | Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №1 |  |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.10. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012589 | ВЛ-10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-п\з | ПОН |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек 3,2га. Механизированная расчистка просек 17га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №164-175,214/1-214/12 |  |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 3.2
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 157-202,206-212,214-219,247-271 |  |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га. | 17
1.3.11. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012573 | ВЛ-10 Ф-5 Лучегорск-Водозабор | МГ | Приказ №872 А от 10.07.2014г. | К | 1 | 5 | Расширение просек 1,117га. Установка РЛНД 2шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | пр. 39-40,78-80,126-127 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 1.117
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 1,174. |  |  | К | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.12. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ-10 Ф-11 Лучегорск-Нагорное | ПОН |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек 1,8га. Расширение просек 1га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 2-4,12-14,16-17,29-32,40-46,54-55,69-70,142-143, |  |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек | га. | 1.8
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №30-34,42-43,49-50,142-143 |  |  | К | 2 | 12 | Расширение просек | га. | 1
1.3.13. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ-10 Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2ое питание | ПОН |  | К | 3 | 11 | Расчистка просек 4,6га. Расширение просек 2,94га. Установка РЛНД 2шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 8-10,11-12,13-15,16/2-16/10,16/18-16/21,16/27-16/28,47-50,52-55,113-114,115-118,131-133,141-145,170-177,179-180,183-185,193-194 |  |  | К | 3 | 11 | Расчистка просек | га. | 4.6
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 92-104,106-109,141-142,144-147,150-153,171-177,179-180,183-184,194-198, |  |  | К | 3 | 11 | Расширение просек | га. | 2.94
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 1,229 |  |  | К | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.14. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012853 | ВЛ-10 Ф-3 Лучегорск-1 м/он | МГ | Приказ №872 А от 10.07.2014г. | К | 7 | 7 | Установка РЛНД 2шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 1,4. |  |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.15. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012853 | ВЛ-10 Ф-4 Лучегорск-Насосная | МГ | Приказ №872 А от 10.07.2014г. | К | 7 | 7 | Установка РЛНД 2шт. Монтаж кабеля 0,01км.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 1,23. |  |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 2
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №1 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км. | 0.01
1.3.16. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012853 | КЛ-10 ЗТП-2100 "Д.сад" - ЗТП-2102 "Автостанция" | ПОН | п. 3 | К | 9 | 9 | Монтаж кабеля 0,35км.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | ЗТП-2100 "Д.сад" - ЗТП-2102 "Автостанция" |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.35
1.3.17. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012586 | ВЛ-10 Ф-8 Заря-МТФ | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 1,82га. Расширение просек 0,252га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 231-238,241-246,251-252 |  |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га. | 1.82
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 64-75 |  |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.252
1.3.18. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012588 | ВЛ-10 Ф-1 Заря-Нововладимировка | Аварии | Частоотключаемый | К | 3 | 3 | Замена опор п, д/д. 5шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №177,179,180,184,186 |  |  | К | 3 | 3 | Замена опор п, д/д. | шт. | 5
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 110-140 |  |  | К | 3 | 3 | Замена изоляторов | шт. | 20
1.3.19. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012571 | ВЛ-10 Ф-2 Вишневка -Прохоры | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек 2,62га. Расширение просек 0,982га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 288-289,298-299,305-304,306-307,344-345,346-347,361-362,364-367,394-395-403-404,414-415,420-421,426-429,438-439,450-451,452-454,481-487,489-495 |  |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 2.62
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 287-288,302-317,324-329,333-334,369-370,373-374,377-378,380-381,395-396,446-447,477-478 |  |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.982
1.3.20. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012675 | ВЛ-10 Ф-4 Новосельское-КРС | Аварии | Частоотключаемый | К | 11 | 11 | Перезаглубление опор 9шт. Замена изоляторов 27шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №96-88 |  |  | К | 11 | 11 | Перезаглубление опор | шт. | 9
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №96-88 |  |  | К | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт. | 27
1.3.21. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012613 | ВЛ-10 Ф-4 Красный Кут-Полигон-Дубовское | ПОН |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек 1,24га. Расширение просек 0,741га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 26-27,29-30,31-32,33-36,38-39,83-86,163-165,206-208,218-219 |  |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 1.24
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 5-12,15-16,19-20,25-38,43-46,49-54,70-73,197-204,230-231 |  |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 0.741
1.3.22. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR 0012756 | ВЛ -10 Ф-5 Чкаловка-Васильковка | ПОН |  | К |  |  | Расчистка просек 6,17га. Расширение просек 1,817га. Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №54-55,108-110,111-121,202-211,228-233,261-278,289-307, |  |  | К | 1 | 10 | Расчистка просек | га. | 6.17
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №54-55,108-110,111-121,202-211,228-233,261-278,289-307, |  |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га. | 1.817
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | 174/5 |  |  | К | 4 | 4 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.23. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012560 | ВЛ -10 Ф-3 Александровка-Анненка | ПОН |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек 8,39га. Расширение просек 0,382га. Ремонт РЛНД 12шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №115-121,151-156,157-168,168-179,180-183,187-208, |  |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек | га. | 8.39
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №115-121,151-156,157-168,168-179,180-183,187-208, |  |  | К | 2 | 12 | Расширение просек | га. | 0.382
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 3400,3387,3388,47,92,3306,3307,3308,43,3370,3352,18. |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт РЛНД | шт. | 12
1.3.24. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012707 | ВЛ 10 Ф-6 Рощино-Таборово | ПОН |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек 2га. Расширение просек 1га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №11-16,20-22,35-37,64-66,71-74,75-80,96-98,103-115,123-127,141-144,149-154,245-258,324-327 |  |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 2
| 6-10 |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 1
1.3.25. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012574 | ВЛ-10 Ф-3 Рощино-Вострецово | ПОН |  | К | 2 | 3 | Расчистка просек 1,5га. Замена опор п, д/жб. 5шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №2-4,11-13,36-49 |  |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 1.5
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 48,49,69-72 |  |  | К | 3 | 3 | Замена опор п, д/жб. | шт. | 5
1.3.26. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012663 | ВЛ-10 Ф- 4 Новопокровка-Гончаровка | Аварии | Частоотключаемый | К | 3 | 3 | Замена опор п, д/жб. 5шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №24,27-30 |  |  |  | 3 | 3 | Замена опор п, д/жб. | шт. | 5
1.3.27. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012648 | ВЛ-10 Ф-3 Лукьяновка-Гоголевка | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек 3,4га. Расширение просек 0,47га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №26-28,80-83,91-93,97-101,176-184,187-190 |  |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек | га. | 3.4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.47
1.3.28. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012666 | ВЛ-10 Ф-3 Новопокровка-Ромны | Аварии | Частоотключаемый | К | 12 | 12 | Замена опор п, д/жб. 4шт. Расширение просек 0,94га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №25,35,37,38 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор п, д/жб. | шт. | 4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 147-190 |  |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 0.94
1.3.29. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012823 | ВЛ 6 Ф-9 Жилпоселок-3 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Расчистка просек 2га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 20-34 |  |  | К | 8 | 9 | Расчистка просек | га. | 2
1.3.30. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012556 | ВЛ-10 Ф-3 И-Сальское | ПОН |  | К | 1 | 3 | Расчистка просек 4,86га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 483-484,583-585,614-617,618-622,623-624,640-649,652-654,658-659,660-661,669-670,672-673,674-675,676-677,678-685 |  |  |  | 1 | 3 | Расчистка просек | га. | 4.86
1.3.31. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012569 | ВЛ-10 Ф-3 Веденка-Речное | Аварии | №1894 | К | 2 | 2 | Перезаглубление опор 8шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 12,13,21,34,112-115 |  |  |  | 2 | 2 | Перезаглубление опор | шт. | 8
1.3.32. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012567 | ВЛ-10 Ф-1 Веденка-Веденка | ППСЛ | Выноска линии | К | 3 | 3 | Установка опор а, жб. 1шт. Установка укоса жб. 1шт. Замена опор п, жб. 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,35км.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №4 |  |  |  | 3 | 3 | Установка опор а, жб. | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №1 |  |  |  | 3 | 3 | Установка укоса жб. | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №2, 3, 5. |  |  |  | 3 | 3 | Замена опор п, жб. | шт. | 3
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №1-5. |  |  |  | 3 | 3 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
1.3.33. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012576 | ВЛ-10 Ф-4 Лазо-Грушевое | Аварии | Частоотключаемый | К | 7 | 7 | Монтаж кабеля 0,075км.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | ПС оп №1 |  |  |  | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км. | 0.075
1.3.34. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012658 | ВЛ-10 Ф-4 Малиново-Пожига | ПОН |  | К | 6 | 8 | Расчистка просек 8,64га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №155-164,218-223,384-390, №296-212,218/1-218/6,232-233, №266-278 |  |  |  | 6 | 8 | Расчистка просек | га. | 8.64
1.3.35. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012564 | ВЛ-10 Ф-1 Ракитное-Боголюбовка | ПОН |  | К | 8 | 8 | Расчистка просек 0,96га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №120-137 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га. | 0.96
1.3.36. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012655 | ВЛ-10 Ф-5 Ракитное-Лобановка | ПОН |  | К | 9 | 12 | Расчистка просек 10,04га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №314-324,329-338, №130-139,140-146,290-291, №154-156,279-290,301-306, 120-137 |  |  |  | 9 | 12 | Расчистка просек | га. | 10.04
1.3.37. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12614 | ВЛ 10 Ф-1 П-Фёдоровка-Красная речка | ПОН |  | К | 2 | 5 | Расчистка просек 1,4га. Расширение просек 0,058га. Обваловка опор 30шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 50-57, 90-99 |  |  | К | 2 | 4 | Расчистка просек | га. | 1.4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 50-52, 55-56, 66-67 |  |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.058
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 166-195 |  |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 30
1.3.38. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12679 | ВЛ 10 Ф-2 П-Фёдоровка-Битум База | ПОН |  | К | 2 | 5 | Расчистка просек 0,4га. Перезаглубление опор 1шт. Обваловка опор 2шт. Расширение просек 0,282га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 20-25, 31-32 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 0.4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №9 |  |  | К | 2 | 2 | Перезаглубление опор | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №9 |  |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 2
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 5-6, 7-8, 19-20, 24-25, 25-26, 31-32, 33-34. |  |  | К | 5 | 5 | Расширение просек | га. | 0.282
1.3.39. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12678 | ВЛ 10 Ф-4 П-Фёдоровка-Кабарга | ПОН |  | К | 3 | 4 | Расчистка просек 0,8га. Перезаглубление опор 1шт. Замена колпачков 105шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 140-152 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 0.8
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 161 |  |  | К | 4 | 4 | Перезаглубление опор | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 162-166, 168, 170-184, 186-199 |  |  | К | 3 | 3 | Замена колпачков | шт. | 105
1.3.40. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12717 | ВЛ 10 Ф-8 Руновка-Степановка | ПОН |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек 0,4га. Расширение просек 0,58га. Замена опор п, жб/жб 2шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №62-64, 67-68, 83-84, 85-86 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 0.4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 53-54, 56-57, 69-71, 72-76, 80-83 |  |  | К | 5 | 5 | Расширение просек | га. | 0.58
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 124, 155 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор п, жб/жб | шт. | 2
1.3.41. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12601 | ВЛ 10 Ф-10 Кировка-Авдеевка | ПОН |  | К | 6 | 6 | Расчистка просек 0,3га. Расширение просек 0,16га. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 2км. Замена опор п, жб/жб 3шт. Перезаглубление опор 10шт. Выправка опор 20шт. Замена изоляторов 20шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №99/2-99/8, 99/24-99/25, 240-241, 99/70-99/73 |  |  | К | 6 | 6 | Расчистка просек | га. | 0.3
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 99/5-99/6, 235-236, 232/19-232/20, 99/98-99/99 |  |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 0.16
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №173 |  |  | К | 6 | 6 | Установка опор | шт. | 1
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 173-174 |  |  | К | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 198, 232/11, 232/12 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор п, жб/жб | шт. | 3
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 200, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230 |  |  | К | 6 | 6 | Перезаглубление опор | шт. | 10
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 120, 118, 147, 148, 168, 173, 174, 175, 177, 232/21, 232/13/5, 99/82/8, 99/82/9, 246, 99/83, 99/84, 99/89, 99/91, 99/95, 99/96. |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 28, 106, 172, 180, 213, 232/13/5, 232/13/5, 99/90 |  |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 20
1.3.42. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012616 | ВЛ 10 Ф-3 Крыловка-Хвищанка | ПОН |  | К | 1 | 11 | Расчистка просек 4,4га. Расширение просек 1,776га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 485-488, 483-485, 471-476, 361-363, 347-349, 322-332, 203-204, 221-225, 239/8-239/16, 241-242, 292-294, 296-299 |  |  |  | 1 | 11 | Расчистка просек | га. | 4.4
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 19-20, 24-25, 56-57, 77-79, 130-131, 131-132, 239/1-239/7, 239/14-239/15, 304-305, 327-328, 334-338, 341-342, 347-348, 354-355, 355-356, 357-358, 358-359, 372-373, 388-389, 393-394, 411-412, 420-430, 435-435, 435-436, 440-441, 471-472, 472-473, 512-513 |  |  |  | 6 | 11 | Расширение просек | га. | 1.776
1.3.43. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012609 | ВЛ 10 Ф-3 Кировка-Преображенка | ПОН |  | К | 8 | 11 | Расчистка просек 1,45га. Расширение просек 0,541га. Замена опор п, жб. 2шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 171-175, 188-189, 254-255, 71/24-71/27, 71/33-71/35, 71/41-71/45, 71/172-71/173, 394-395, 396-398, 399-401, 426-428, 512-518 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га. | 1.45
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 436-437, 441-442, 111-112, 156-157, 162-163, 175-176, 194-196, 215-216, 242-248, 71/133-71/135, 71/138-71/139, 71/161-71/162, 71/171-71/172 |  |  |  | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.541
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 446, 447 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор п, жб. | шт. | 2
1.3.44. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012618 | ВЛ 10 Ф-7 Крыловка-Крыловка | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек 2,7га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 5-6, 8-9, 9-10, 20-21, 21-22, 22-23, 19/1-19/2, 19/2-19/3, 19/8-19/10, 13-18 |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 2.7
1.3.45. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012572 | ВЛ 10 Ф-3 Марьяновка-Владимировка | ПОН |  | К | 10 | 12 | Расчистка просек 2,7га.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 64-66, 67-72, 75-76, 80-81, 4-8, 15-16, 17-18, 23-25, 26-27, 42-50 |  |  |  | 10 | 12 | Расчистка просек | га. | 2.7
1.3.46. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR00 12612 | ВЛ 10 Ф-4 Кировка-Уссурка | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена провода АС-35 на СИП-50 0,7км. Замена штырево изоляции 36шт. Замена траверсы 1шт.
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №51/4-51/8 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода АС-35 на СИП-50 | км. | 0.7
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | № 51/4, 51/8, №51/5, 51/6, 51/7. |  |  |  | 8 | 8 | Замена штырево изоляции | шт. | 36
| 6-10 |  | ПЗЭС |  | №51/8 |  |  |  | 8 | 8 | Замена траверсы | шт. | 1
1.4. |  |  | ПЗЭС |  | 0,4 кВ | [7 empty] | км
1.4.1. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012444 | ВЛ 0,4 с. Марково | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена опор п, д/жб 2шт. Замена опор а, д/жб 3шт. Замена ответвлений к зданиям 19шт. Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 0,4км. Обрезка крон деревьев 5шт. |  |  | 117.9915
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | от КТП 1045 МТМ Ф1 оп № 5/1; КТП 1041 Быт Ф1 Быт оп № 10 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор п, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1045 МТМ Ф1 Быт № 1,2; КТП 1041 Быт Ф1 Быт оп. № 4 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор а, д/жб | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1045 МТМ Ф1 Быт оп. № 17/9,17/8,17/5,17/1/4,17/1/3,5/4,12 (9шт); ВЛ 0,4 КТП 1041 Быт Ф1 Быт оп. № 4,8,3/4,3/4/1,3/7,3/9 (6шт); Ф2 Быт № 9,5/4,5/8,12/1 (4шт) |  |  |  | 5 | 5 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 19
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1045 МТМ Ф1 Быт оп. № 4,12,13,14,16; КТП 1041 Быт Ф1 Быт оп. № 5,6,8,11 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 9
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1045 МТМ Ф1 Быт пр. № 1-2,14-15,15-16, 5-5/1,5/1-5/2; КТП 1041 Быт Ф1 Быт пр. № 9-10,10-11,3-4,4-5,3-3/ |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км. | 0.4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1045 МТМ Ф1 Быт пр. № 2-4,6-7,17-18,5/2-5/2/1 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
1.4.2. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012398 | ВЛ 0,4 с. Иннокентьевка | МГ |  | К | 6 | 7 | Замена опор п, д/жб 14шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Замена ответвлений к зданиям 23шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Перетяжка провода 0,72км. |  |  | 209.3559
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1028 Смолино Ф1 Быт оп. № 13,16,18; Ф2 Быт оп. № 5/6/5, 5/6/7, 5/6/6,13,10; КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт оп. № 4/9,4/8,4/7,4/6,4/4,4/3 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор п, д/жб | шт. | 14
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1028 Смолино Ф2 Быт оп. № 5/6/9; КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт оп. № 1 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор а, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1028 Смолино Ф1 Быт оп. № 15,16,18,20,21,22 (10шт); Ф2 Быт оп.№ 5/6/1,5/6/5,5/6/6,5/6/9 (4шт); КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт оп. № 4/4,4/8,4/9,5,6,7/2, 7/5,7/7 (9шт) |  |  |  | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 23
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт пр. № 3-4/9, 7-7/10, 2/1-2/8/10, 2/10-2/15 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1028 Смолино Ф1 Быт пр. № 12-14,15-19; Ф2 Быт пр. № 5/6/4-5/6/9; КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт пр. № 1-2,4/2-4/9 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км. | 0.72
1.4.3. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012528 | ВЛ 0,4 с. Тихменево | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор п, д/жб 7шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Замена ответвлений к зданиям 40шт. Обрезка крон деревьев 27шт. Выправка опор 6шт. Перетяжка провода 0,44км. |  |  | 158.4169
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1055 Быт Ф1 Быт оп. № 5,6,12; Ф2 Быт оп. №2; КТП 1057 Кормоцех Ф2 Быт оп. № 14/1,21; КТП 1058 Ферма Ф1 Быт оп. № 3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор п, д/жб | шт. | 7
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1057 Кормоцех Ф2 Быт оп. № 2/3; КТП 1021 Ст.сплавная Ф1 Быт оп. № 10/1/4 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор а, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1055 Быт Ф1 Быт оп. № 3,5,6,8,20,28,10/3,10/2,14/1, 10/3,10/5 (11шт); Ф2 Быт оп.№3,4,8,11,5,13,9/7,9/5/1,9/5/2,9/5/3,9/6/1 (11шт); КТП 1057 Кормоцех Ф2 Быт оп. № 5,14/2,16,18,17,20,22,14/1/1/1,14/1/2,1/3 (12шт); Ф1 Быт № 2,2/1,5,1/2/2,1/2/6 (5шт); КТП 1058 Ферма Ф1 Быт оп. № 3 (1шт) |  |  |  | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 40
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1055 Быт Ф1 пр. №6-7,8-9,11-12; Ф2 Быт оп.№5-6; КТП 1057 Кормоцех Ф1 Быт пр.№ 1-1/7,1/2/3-1/2/6 Ф2 Быт пр.№ 4-22 |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 27
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1055 Быт Ф1 Быт оп. № 8,18,19,20,10/3; Ф2 Быт оп.№17 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1055 Быт Ф1 Быт оп.№4-5,5-6,6-7,11-12,12-13; КТП 1057 Кормоцех Ф2 Быт пр. № 14-14/1,14/1-14/2,20-21,21-22,2/2-2/3; КТП 1021 Ст.сплавная Ф1 Быт пр. № 10/1/3-10/1/4 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км. | 0.44
1.4.4. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012455 | ВЛ 0,4 с. Невское | ППСЛ | тер.школ | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) 0,125км. |  |  | 37.6347
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1141 Школа Ф1 Школа пр. № 1-3 |  |  |  | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.125
1.4.5. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012427 | ВЛ 0,4 с. Курское | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб 1шт. Выправка опор 18шт. Обрезка крон деревьев 19шт. |  |  | 10.3017
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1008 Зерноток Ф2 Быт оп. № №6/1 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1004 Быт Ярославская Ф1 Быт №3,5,8,10,12,13 Ф2 Быт №10,12, 2/6, 2/8; КТП 1005 Школа Ф3 Быт № 6,8,11,19,20; Ф2 Клуб № 13,15,8/8 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 18
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП 1005 Школа Ф2 Клуб пр. № 8/11-8/12; Ф3 Быт № 14/3-14/4,14/1-14/3,17-18,19-20; КТП 1004 Быт Ярославская Ф1 Быт пр.№ 7-13,7-7/15 Ф2 Быт пр.№ 2-2/4/18 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 19
1.4.6. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012388 | ВЛ-0,4 с. Емельяновка | МГ |  | К | 8 | 10 | Замена опор п, д/жб 1шт. Замена опор а, д/жб 4шт. Обрезка крон деревьев 106шт. |  |  | 67.4314
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | ТП-2064 "Быт" Ф-3 "Быт-2" №2 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | ТП-2064 "Быт" Ф-3 "Быт-2" №1,3,7,12 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | ТП-2064 "Быт" Ф-3 "Быт-2" пр. №1-29 |  |  | К | 9 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 106
1.4.7. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012366 | ВЛ-0,4 п. Лучегорск | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена опор п, д/жб 4шт. Замена опор а, д/жб 1шт. |  |  | 66.1381
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 15, 16,18,21 от КТП-2113 Ф- 1 Быт-1 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор п, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 6 от ЗТП-2114 "Церковь" |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор а, д/жб | шт. | 1
1.4.8. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012419 | ВЛ-0,4 с. Красный Кут | МГ |  | К | 4 | 4 | Замена опор п, жб/жб 1шт. Перезаглубление опор 16шт. |  |  | 12.6907
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3003 З/ток Ф-1 №19 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор п, жб/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3003 З/ток Ф-1 №7/1-7/7, №7/8,7/9,21; Ф-3 7,8,10,12,13,1/1 |  |  |  | 4 | 4 | Перезаглубление опор | шт. | 16
1.4.9. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012461 | ВЛ-0,4 с. Новосельское | МГ |  | К | 7 | 8 | Замена опор а, д/д 6шт. Выправка опор 15шт. Перетяжка вводов 38шт. Обрезка крон деревьев 39шт. Замена опор а, д/д 5шт. Выправка опор 23шт. Перетяжка вводов 18шт. Обрезка крон деревьев 39шт. Выправка опор 23шт. Обрезка крон деревьев 49шт. Замена опор а. д/д 5шт. Выправка опор 13шт. Обрезка крон деревьев 47шт. |  |  | 192.9966
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №3,5,9,28,39,50 по Ф-1 от КТП-3040 ДВРОС |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор а, д/д | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №4,7,8,10,13,15,16,54,55,57,58,60,62,63,64 по Ф-1 от КТП-3040 ДВРОС |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 15
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 от КТП-3040 ДВРОС |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка вводов | шт. | 38
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 11-65,15-71,29-39,28-50 по Ф-1 от КТП-3040 ДВРОС |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 39
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,3,5,14,30 по Ф-2 от КТП-3041 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор а, д/д | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №2,2а,2б,4,3,3а,3б,6,7,9,10,12,13,15,16,16а,17,21-25,25а,29 КТП-3041 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 23
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3041 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка вводов | шт. | 18
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3041 Быт.1-3,5-14,3-26,18-32 |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 39
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3049 Быт Ф-1 №18-21,24-26,5-9,12,13 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 23
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3049 Быт Ф-1 №1-3,5-14,3-26,18-32 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 49
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3049 Быт Ф-2 №1,4,22,27,32 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а. д/д | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3049 Быт Ф-2 №2,2а,2б,4,3,3а,3б,6,7,9,10,12,13,15,16,16а,17,21-25,25а,29 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 13
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-3049 Быт Ф-2 №1-17,11-35,10-31,2-22,23-27 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 47
1.4.10. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012368 | ВЛ-0,4 с. Гайворон | МГ |  | К | 8 | 10 | Замена опор а, д/д 8шт. Выправка опор 27шт. Обрезка крон деревьев 37шт. Замена опор а, д/д 7шт. Обрезка крон деревьев 48шт. Замена опор а, д/д 5шт. Замена опор п, д/д 7шт. Выправка опор 4шт. Обрезка крон деревьев 28шт. Замена опор а, д/д 4шт. Обрезка крон деревьев 24шт. Замена опор а, д/д 6шт. Замена опор а, д/д 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,24км. Обрезка крон деревьев 73шт. |  |  | 399.9644
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,5,8,9,16,20,21,22,33,44,49,52,57,58 по Ф-4 от КТП-3023 Школа |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/д | шт. | 8
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №2-4,10-15,17-19,12,23-26,40-43,51,54,56,48 по Ф-4 от КТП-3023 Школа |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 27
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1-5,8-20,21-33,21-59 по Ф-4 от КТП-3023 Школа |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 37
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,2,4,10,27,34,32по Ф-5 от КТП-3023 Школа |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 7
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 3-5,2-17,13-32,8-41 по Ф-5 от КТП-3023 Школа |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 48
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №3,4,19,7,40 по Ф-2 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №5,8,9,11,18,33,39 по Ф-2 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/д | шт. | 7
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №38,37,32,34,35 по Ф-2 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 2-3,4-19,4-40,7-12,12Б-17 по Ф-2 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 28
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,2,5,6,8,по Ф-1 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 10-16 по Ф-1 от КТП-3029 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 24
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №9,15,21,22,28,38 по Ф-2 от КТП-3028Быт |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №7,42,49,55,56 по Ф-1 от КТП-3028 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1-5 по Ф-1 от КТП-3028 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.24
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 5-7,42-56,49-55,56-63,75-81 по Ф-1 от КТП-3028 Быт |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 73
1.4.11. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012379 | ВЛ-0,4 с. Дубовское | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/д 1шт. Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 1шт. Замена опор п, д/д 4шт. |  |  | 120.6492
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №7 от КТП-3115 Быт Ф-1 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/д | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №4,5,6от КТП-3115 Быт Ф-1 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/д | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №4,5,6 от КТП-3115 Быт Ф-2 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/д | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №12 от КТП-3113 Быт Ф-2 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/д | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №8,9,10,11 от КТП-3113 Быт Ф-2 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/д | шт. | 4
1.4.12. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012512 | ВЛ-0,4 с. Сосновка | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д 4шт. Выправка опор 14шт. Обрезка крон деревьев 32шт. Замена опор а, д/д 5шт. Замена опор п, д/д 3шт. Обрезка крон деревьев 43шт. Замена опор а, д/д 2шт. |  |  | 140.0407
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,2,6,14,по Ф-1 от КТП-3052 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №2-7,9-11,17,13,16,по Ф-1 от КТП-3052 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 14
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1-2,6-12 по Ф-1 от КТП-3052 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 32
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №7,14,16,31,39 по Ф-1 от КТП-3053 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №8,10,12,по Ф-1 от КТП-3053 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/д | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 7-39,16-31 по Ф-1 от КТП-3053 Мастерские |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 43
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,2 по Ф-2 от КТП-3290 Быт |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 2
1.4.13. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR 0012341 | ВЛ -0,4 с. Александровка | МГ |  | К | 3 | 8 | Замена опор п, д/д 50шт. Замена опор а, д/д 14шт. Замена опор а,сл, д/д 4шт. Выправка опор 16шт. Замена ответвлений к зданиям 62шт. Обрезка крон деревьев 255шт. |  |  | 488.7856
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №5/1,5/2,5/8,5/9,5/10,5/13,5/14,5/15,5/21,5/26,5/24,6/3,6/5,6/8,6/9,6/11,6/12,6/15,6/18,10,11,13,14,17,18,19,20, Ф-1 Быт от КТП-3302 "Быт", №4,5,7,8,11,13,2/2,2/3,2/4,2/5,2/7,2/8, Ф-2 "Быт от КТП-3387 "Быт",№3,4,6,7,8,9,2/2,2/3,2/4,2/5,2/9, Ф-1 "Быт от КТП-3387 "Быт" |  |  | К | 7 | 8 | Замена опор п, д/д | шт. | 50
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1,5,6/20,5/19 Ф-1 Быт от КТП-3302 "Быт" №1,2,2/9,12,12/1,14 Ф-2 "Быт" от КТП-3387 "Быт", №1,2,10,2/8 Ф-1 "Быт" от КТП-3387 "Быт" |  |  | К | 7 | 8 | Замена опор а, д/д | шт. | 14
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №15,21 Ф-1"Быт" от КТП-3302 "Быт"; №2/1Ф-2 "Быт"от КТП-3387"Быт"; №2/1 Ф-1 "Быт" от КТП-3387 "Быт" |  |  | К | 7 | 8 | Замена опор а,сл, д/д | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №5,7,11,17,20,23,27,32,34 Ф-1 Быт от КТП-3302 Быт; №5/3,5/4,5/5,5/6,5/20,6/17,6/19 Ф-1 Быт от КТП-3302"Быт" |  |  | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 16
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт от КТП-3302 "Быт"; Ф-1 "Быт" от КТП-3387 "Быт"; Ф-2 "Быт" от КТП-3387 "Быт" |  |  | К | 7 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 62
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1-25,3-3/4,8-8/14,8/7-8/7/3,17-17/8 Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб",прол 1-25,15-15/9,Ф-2 "Быт" от КТП-3400 "Больница" ,прол. 2-15,8-8/3,3-3/8,2-2/6 Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница" прол 1-21,5-5/19,3-6/20 Ф-1 "Быт" от КТП-3302 "Быт", прол1-14,2/1-2/9,Ф-2"Быт" от КТП-3387 "Быт", прол. 2-10,2/1-2/8 Ф-1 "Быт от КТП-3387 "Быт" |  |  | К | 3 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 255
1.4.14. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012357 | ВЛ -0,4 с. Васильковка | МГ |  | К | 6 | 9 | Замена опор п, д/д 22шт. Замена опор а, д/д 11шт. Выправка опор 12шт. Обрезка крон деревьев 55шт. |  |  | 203.6441
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №9/5,10,10/1,10/3,11,12,13,14,15,17,22,23,25,30,31,33, Ф-2 "Быт" от КТП-3326 "Быт" № 5,10,11,6/6,6/1,2/5. Ф-1 "Быт" от КТП-3326 "Быт" |  |  | К | 6 | 9 | Замена опор п, д/д | шт. | 22
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №9,20,18,23,32,34 Ф-2 "Быт" от КТП-3326 "Быт" №2,6,12,13,6/7. Ф-1 "Быт" от КТП-3326 "Быт" |  |  | К | 6 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 11
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №8,9/4,9/6,10/5,16,21,26,27,28 Ф-2 "Быт" от КТП-3326 "Быт"; № 2/1,2/2,2/3, Ф-1 "Быт" от КТП-3326 "Быт" |  |  | К | 6 | 9 | Выправка опор | шт. | 12
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 1-34,9-9/9,10-10/5 Ф-2 "Быт" от КТП-3326 "Быт" |  |  | К | 6 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 55
1.4.15. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012373 | ВЛ-0,4 с. Гоголевка | Предписание | №ОЗП-1-6-53 от 11.09.2012г. | К | 3 | 3 | Замена опор п, д/д 6шт. Замена опор а, д/д 2шт. |  |  | 53.4805
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4035 "Зерноток" Ф-1 оп.№28-31,33/1,34 |  |  |  | 3 | 3 | Замена опор п, д/д | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4035 "Зерноток"" Ф-1 оп.№32,33 |  |  |  | 3 | 3 | Замена опор а, д/д | шт. | 2
1.4.16. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012506 | ВЛ-0,4 с. Саровка | Предписание | №ОЗП-1-6-53 от 11.09.2012г. | К | 7 | 7 | Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 2шт. Замена ответвлений к зданиям 2шт. |  |  | 39.8525
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4022 "Зерноток" Ф-1 оп.№20,21,22 7/7-7/9 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор п, д/д | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4022 "Зерноток" Ф-1 оп.№25, 7/4 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор а, д/д | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4022 "Зерноток" Ф-1 |  |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
1.4.17. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012353 | ВЛ-0,4 с. Богуславец | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб 5шт. Замена опор а, д/жб 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. |  |  | 205.2119
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 КТП-4003 "Зерноток"оп.№4,4/1,4/2,4/4/1,4/4/1А |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 КТП-4003 "Зерноток" оп.№4/1/1,4/3,4/4,4/5 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 КТП-4003 "Зерноток" |  |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
1.4.18. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012501 | ВЛ-0,4 с. Рощино | МГ |  | К | 6 | 9 | Замена опор п, д/жб 9шт. Замена опор сл, д/жб 4шт. Замена ответвлений к зданиям 15шт. |  |  | 178.8254
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4042 "КБО" Ф-1 оп.№15/1,17,18, Ф-4 оп.№16,17,26; КТП-4059 "КЛПХ" Ф-2 оп.№ 9/1-9/3 |  |  | К | 6 | 9 | Замена опор п, д/жб | шт. | 9
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4042 "КБО" Ф-1 оп.№19, Ф-4 оп.№11; КТП-4059 "КЛПХ" Ф-2 оп.№5, 9/4 |  |  | К | 6 | 9 | Замена опор сл, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4042 "КБО" Ф-1,4 |  |  | К | 6 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 15
1.4.19. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012435 | ВЛ-0,4 с. Лукьяновка | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/жб 4шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Монтаж провода (по трассе) 1км. |  |  | 227.422
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4032 "Быт" Ф-3 оп.№12,15,19,21 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4032 "Быт" Ф-3 оп.№9,5/15 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 КТП-4032 "Быт" |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1
1.4.20. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012519 | ВЛ-0,4 с. Таборово | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 2шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт. |  |  | 41.9729
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4010 "Быт"Ф-1 оп.№3/10-3/12 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор п, д/д | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4010 "Быт" Ф-1 оп.№5,17 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор а, д/д | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4010 "Быт"Ф-1 |  |  | К | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
1.4.21. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012364 | ВЛ-0,4 с. Вострецово | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена опор п, д/жб 6шт. Замена опор а, д/жб 2шт. |  |  | 94.1822
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4038 "С.Администрация" Ф-3 оп.№10,11,28; КТП-4056 "Маматова" Ф-3 оп.№ 5,10,17/4 |  |  | К | 11 | 11 | Замена опор п, д/жб | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | КТП-4038 "С.Администрация" Ф-3 оп.№26; КТП-4056 "Маматова" Ф-3 оп.№ 1 |  |  | К | 11 | 11 | Замена опор а, д/жб | шт. | 2
1.4.22. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012547 | ВЛ-0,4 п. Восток | МГ |  | К | 7 | 10 | Замена пасынков 3шт. Выправка опор 42шт. Перетяжка провода 7,92км. |  |  | 8.7229
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Садовая от КТП-4078 Садовая оп 6-8 |  |  | К | 10 | 10 | Замена пасынков | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Заречная 1-2 от КТП-4077 Профилакторий пр оп 1-30, ВЛ 0,4 Ф-1 Садовая от КТП-4078 Садовая пр оп 1-12 |  |  | К | 7 | 10 | Выправка опор | шт. | 42
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Заречная 1-2 от КТП-4077 Профилакторий пр оп 1-30, ВЛ 0,4 Ф-1 Садовая от КТП-4078 Садовая пр оп 1-12 |  |  | К | 7 | 10 | Перетяжка провода | км. | 7.92
1.4.23. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR00125505 | ВЛ-0,4 с. Сальское | ППСЛ | тер.школ | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) 0,17км. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Замена ответвлений к зданиям 2шт. |  |  | 125.6661
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №5-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 "Мед. Пункт" от КТП-5035 "Магазин" |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.17
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №1-7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 "Школа" от КТП-5036 "Клуб" |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | №3,7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 "Школа" КТП-5036 "Клуб" |  |  |  | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
1.4.24. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012490 | ВЛ-0,4 с. Ракитное | ППСЛ | тер.школ | К | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) 0,585км. |  |  | 158.428
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 6-29. |  |  |  | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.585
1.4.25. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012468 | ВЛ-0,4кВ с.Орехово | ППСЛ | тер.школ | К | 5 | 5 | Замена опор п, д/жб 10шт. Замена опор сл, д/жб 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,2км. |  |  | 257.0331
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 "Д/сад" от КТП№5084 "Школа" №2,3. Ф-1 "Контора" от КТП№5082 "Школа старая" №9-13,16,17. |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор п, д/жб | шт. | 10
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 "Д/сад" от КТП№5084 "Школа"№1,4, 5. ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Контора" от КТП№ 5082 "Школа старая"№8,15,19. |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор сл, д/жб | шт. | 6
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 "Д/сад" от КТП№5084 "Школа" №1-5 |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
1.4.26. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012545 | ВЛ-0,4 с. Шмаковка | МГ |  | К | 7 | 7 | Установка опор а, жб. 2шт. Установка опор п, жб. 1шт. Перезаглубление опор 9шт. Перетяжка провода 1,08км. Выправка опор 8шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 52шт. |  |  | 72.9271
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 8/2-8/3 |  |  | К | 7 | 7 | Установка опор а, жб. | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 8/3-8/3/1 |  |  | К | 7 | 7 | Установка опор п, жб. | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 8/12, 8/13, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/20, 8/21, 8/22 |  |  | К | 7 | 7 | Перезаглубление опор | шт. | 9
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 8/12-8/23. |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км. | 1.08
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 2, 3, 6, 8/5А, 10, 13, 14, 15 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 8
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | 2-3, 8/9-8/10, 17-18, 5-8/4, 8/2А-8/3А, 8/3/9-16 |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 4-5, 5-6, 8/3-8/3/9, 8/3-8/5, 8/8-8/9, 8/2А-8/5А, 8-9, 13-14, 15-16, 20-21. Ф-2 3-4, 6-7, 9-15. Ф-3 2/1-2/2, 2/31-2/3/2, 2/3/4-2/3/5, 2/4-2/5, 11-12 |  |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 52
1.4.27. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012504 | ВЛ-0,4 с. Увальное | МГ |  | К | 8 | 11 | Замена опор а, д/жб 3шт. Замена опор а, д/жб 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 38шт. |  |  | 81.0737
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 от КТП-6226 Школа № 6, 19, 22 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 3
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-4 от КТП-6226 Школа №18 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 от КТП-6226 Школа № 7-22 ; Ф-4 от КТП-6226 Школа №6-14. Ф-1 от КТП-6023 Водокачка №4-8, 1/5-1/10; Ф-2 от КТП-6023 Водокачка № 12-15, 18-19, 19-22. |  |  | К | 8 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 38
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6023 Водокачка№ 15, 7, 42,13, 14, 3, 5, 18, 39; Ф-2 Быт от КТП-6023 Водокачка № 14, 3, 15, 18, 5, 7, 19, 8, 9, 23, 10, 13, 21, 11; Ф-1Котельная от КТП-6012 САВС №2,3, 1; Ф-1 АЗС от КТП-6020 МТМ №3,7,9,10,14. |  |  | К | 9 | 11 | Перезаглубление опор | шт. | 30
1.4.28. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012448 | ВЛ-0,4 с. Марьяновка | Аварии | Приказ № 572 | К | 8 | 8 | Замена опор а,сл, д/жб 1шт. Замена опор а, д/жб 1шт. Замена опор п, д/жб 2шт. Замена опор а, д/жб 1шт. 4шт. Замена опор п, д/жб Замена опор а, д/жбшт. 2 Замена опор п, д/жбшт. 9 Замена опор а, д/жбшт. 1 5шт. Замена опор п, д/жб |  |  | 329.2839
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт от ЗТП-6195 Школа №2 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а,сл, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт от ЗТП-6195 Школа №4 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 Быт от ЗТП-6195 Школа № 9, 10, |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 Быт от ЗТП-6195 Школа №8 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт от ЗТП-6195 Школа №3,5,6,7. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 4
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-2 Клуб от КТП-6180 Клуб №3,14. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 2
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-2 Клуб от КТП-6180 Клуб №4,5,6,7,8,9,10,11,12. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 9
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 Быт от КТП-6180 Клуб |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор а, д/жб | шт. | 1
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | Ф-3 Быт от КТП-6180 Клуб № 3, 4, 7/1, 7/2, 7/3. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор п, д/жб | шт. | 5
1.4.29. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012542 | ВЛ-0,4 с. Хвищанка | МГ |  | К | 4 | 4 | Замена опор а, д/жб 5шт. Замена опор п, д/жб 10шт. |  |  | 150.0576
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 10, 13, 14, 24, 31 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор а, д/жб | шт. | 5
| 0.4 |  | ПЗЭС |  | № 11, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор п, д/жб | шт. | 10
2. |  |  | ПЗЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | шт
2.1. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014172 | ПС 110/35/6 кВ Надаровская | МГ |  |  | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 16шт Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35, В 35 Т-1, В 35 Т-2,В 35 ВЛ Центральная, В 35 ВЛ Горная-Центральная, В 35 ВЛ Тяговая-1, В 35 ВЛ Тяговая-2 (С-35М) | МГ |  | к | 5 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 7
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 ТН-1, РШ 35 ТН-2, (РНДЗ-1б-35), РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РЛ, РШ 35 ВЛ Центральная, РЛ, РШ 35 ВЛ Горная-Центральная, РЛ, РШ 35 ВЛ Тяговая-1, РЛ, РШ 35 ВЛ Тяговая-2 (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 16
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | к | 5 | 9 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 35 1С, ТТ 35 2С (ТФЗМ-35) | МГ |  | к | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-160/6) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 6 кВ | шт | 2
2.2. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014173 | ПС 110/6 кВ Насосная | МГ |  |  | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 3т
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 110 1С, РС 110 2С (РЛНДЗ-1-110), РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная-1, РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная-2 (РЛНДЗ-2-110) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-1-110) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-40/6) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов СН 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Портал линейный ВЛ 110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная-1 | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | т | 3
2.3. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014195 | ПС 110/10/6 кВ Разрез | МГ |  |  | 1 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДН-16000/110/10), Т-2 (ТДН-16000/110/6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-3 (ТДНС-16000/10/6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2, В 10 Т-3 (ВМП-10К) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 6 Ф-8, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27 (ВМП-10К) | МГ |  | к | 1 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
2.4. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014170 | ПС 110/35/10 кВ Игнатьевка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.5. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014171 | ПС 110/35/10 кВ Лучегорск | МГ |  |  | 9 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Замена устройств обогрева 5шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, Т-2, СВ 35, В 35 ВЛ Водозабор-Верхний Перевал, В 35 ВЛ Игнатьевка-Пожарское (ВМ-35) | МГ | Программа восстановления обогрева баков и приводов | к | 9 | 9 | Замена устройств обогрева | шт | 5
2.6. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014169 | ПС 110/35/10 кВ Новопокровка | МГ |  |  | 2 | 12 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт блокировочных устройств 110 кВ 8шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 110 (МКП-110М) | МГ |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Рпер 110 ВЛ И, РЛ 110 ВЛ И, РС 110 1С (РНДЗ-2-110) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 110 1С, РС 110 2С, РТ 110 Т-1, РТ 110 Т-2, РЛ 110 ВЛ Рощино, РЛ 110 ВЛ И, Р пер 110 ВЛ И, Рпер 110 ВЛ Рощино (РНДЗ-1-110) | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. | к | 3 | 3 | Ремонт блокировочных устройств 110 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 ВЛ Лукьяновка, В 35 ВЛ Ракитное, В 35 Т-2, СВ 35 (С-35М) | МГ |  | т | 3 | 3 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 ВЛ Лукьяновка, РЛ 35 ВЛ Лукьяновка (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-3, ф-5, Резерв-1, Резерв-2 (ВК-10) | МГ |  | к | 2 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-1, ф-2 (ВК-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
2.7. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014174 | ПС 110/35/10 кВ Рощино | МГ |  |  | 3 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 3м3 Покраска металлоконструкций 20т
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 3 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110М) | МГ |  | т | 6 | 10 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110У) | МГ |  | т | 6 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 25.09.2015 №203 п.2.1.9. | к | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | м3 | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-110, ОРУ-35 | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | т | 20
2.8. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014175 | ПС 110/6 кВ Восток | МГ |  |  | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДН-16000/110) | МГ |  | т | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.9. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0024244 | ПС 110/10 кВ Глубинная | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-2 (ТМН-2500/110) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.10. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014194 | ПС 35/10 кВ Уссури | МГ |  |  | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 ВЛ Кировка, В 35 Лесозаводск (С-35М) | МГ |  | т | 5 | 6 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Кировка, РШ 35 ВЛ Кировка, РЛ 35 ВЛ Лесозаводск, РШ 35 ВЛ Лесозаводск, РШ 35 ТН 1с., РШ 35 ТН 2с., РС 35 1с., РС 35 2с. (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 5 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Кировка ф С, КС 35 ВЧ 35 ВЛ Лесозаводск ф С (ВЗ-630) | МГ |  | т | 5 | 6 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Кировка ф-С, ВЛ Лесозаводск ф-С (СМР-66) | МГ |  | т | 5 | 6 | Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ВК-10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-40/10) | по состоянию |  | к | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
2.11. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014193 | ПС 35/10 кВ Пантелеймоновка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт Замена трансформаторов тока 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Рождественка, РЛ 35 ВЛ Лесозаводск-Карьер, РС 35 1с., РС 35 2с. (РДЗ-2-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-2, 4 (ВПМ-10) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 10 ф-1 Невское (ТЛО-10) | МГ |  | т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт | 2
2.12. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014188 | ПС 35/10 кВ Тихменево | МГ |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт отделителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 10шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РЛ 35 ВЛ Шмаковка, РЛ 35 ВЛ Лесозаводск, РС 35 1с., РС 35 2с. (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35 (С-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт отделителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Шмаковка ф В, КС 35 ВЧ 35 ВЛ Лесозаводск ф В (ВЗ-630) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Шмаковка ф-В, ВЛ Лесозаводск ф-В (СМР-66) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1 (ВВТЭ-10); ф-1 (ВБСК-10); ф-3 (BB/TEL-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ, РЛ 10 ф-1, РШ, РЛ 10 ф-2, РШ, РЛ 10 ф-3, РШ 10 Т-1, РШ 10 ТН 1с., РТ 10 Т-1, РТ 10 ТСН-1 (РВЗ-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 10
2.13. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014177 | ПС 35/10 кВ Губерово | МГ |  |  | 2 | 12 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Замена устройств обогрева 1шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 13шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-2 (С-35М) | МГ | Программа восстановления обогрева баков и приводов | к | 11 | 11 | Замена устройств обогрева | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 10, В 10 Ф-6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,19, 21 (ВМП-10) | МГ |  | т | 2 | 12 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 13
2.14. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014192 | ПС 35/10 кВ Водозабор | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Покраска металлоконструкций 200м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35, КРУН 10 (К-К-6-9) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 200
2.15. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014176 | ПС 35/10 кВ Пожарское | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-1600/35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.16. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014191 | ПС 35/10 кВ Верхний Перевал | МГ |  |  | 11 | 11 | Замена устройств обогрева 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1 (ВМГ-133) | МГ | Программа восстановления обогрева баков и приводов | т | 11 | 11 | Замена устройств обогрева | шт | 2
2.17. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014190 | ПС 35/10 кВ Чкаловка | МГ |  |  | 5 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 300м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-1-35); РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Спасск-ЗСМ-Луговая-Александровка, РЛ 35 ВЛ Сташевка, РШ-1 35 ВЛ Сташевка, РШ-2 35 ВЛ Сташевка (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1 (ВК-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2, СВ 10, Ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | т | 6 | 10 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10), ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ 35, КРУН 10 1С (К-49), 2С (КРН-III-10) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 5 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 300
2.18. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014179 | ПС 35/10 кВ Вишневка | МГ |  |  | 4 | 12 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 9шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 1С ВЛ Красный Кут, РЛ 35 2С ВЛ Красный Кут (РНДЗ-2-35); РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-1-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, Ф-2, 3, 4, 5, 6, 7 (ВМ-10) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
2.19. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014186 | ПС 35/10 кВ Новосельская | МГ |  |  | 4 | 12 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт Текущий ремонт разрядников 35 кВ 9шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 7яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт /усиление/ фундаментов 7шт Покраска металлоконструкций 122м2 |  |  | 15.3
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-4 (ВТ-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 Т-4 (РНДЗ-1-35) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-2500/35/6), Т-2 (ТМ-100/35/0,4), Т-4 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | т | 4 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2, РВ 35 Т-4 (РВС-35) | МГ |  | т | 5 | 7 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЗЭС |  | ПСН 35 Т-1, ПСН 35 Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-4 Ф-2, 3, 4 (ВВТЭ-10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С 10 кВ | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 7
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 (КРН-10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 7
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ 35, КРУН 10 (КРН-10) | МГ |  | т | 5 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 122
2.20. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014189 | ПС 35/10 кВ Хвалынка | МГ |  |  | 4 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт Покраска металлоконструкций 148м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 (РНДЗ-1-35) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35), РЛ 35 ВЛ Межзаводская (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-1, 7, 10 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, Ф-3, 9 (ВМПП-10) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ 35, КРУН 10 (КРУ-2-10-20) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 148
2.21. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014187 | ПС 35/10 кВ Сташевка | МГ |  |  | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (ВТ-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 1С, РС 35 2С, РЛ 35 ВЛ Новорусановка, РЛ 35 ВЛ Чкаловка (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-4, 7, 8 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
2.22. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014185 | ПС 35/10 кВ Новорусановка | МГ |  |  | 5 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 16яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-1-35), РЛ 35 ВЛ Руновка, РЛ 35 ВЛ Сташевка (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 16
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.23. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014183 | ПС 35/10 кВ Луговая | МГ |  |  | 7 | 12 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 8яч. Ремонт блокировочных устройств 10 кВ 8яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. |  |  | 45.9
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ-1 35 ВЛ Спасск (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 1С (КРН-10), 2С (КРН-III-10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | яч. | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 1С (КРН-10), 2С (КРН-III-10) ремонт блокировки | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. | т | 11 | 11 | Ремонт блокировочных устройств 10 кВ | яч. | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-40/10), ТСН-2 (ТМ-20/10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.24. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014181 | ПС 35/10 кВ Заря | МГ |  |  | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 17яч.
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 17
2.25. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014182 | ПС 35/10 кВ Красный Кут | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.26. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014180 | ПС 35/10 кВ Евгеньевка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.27. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025669 | ПС 35/10 кВ Измайлиха | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В-35 Т-2 (ВВУ-СЭЩ-П-35) | МГ |  | к | 9 | 9 | Замена выключателя 35кВ | шт | 1
2.28. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014184 | ПС 35/10 кВ Лукьяновка | предписание |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Покраска металлоконструкций 3т Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт Покраска металлоконструкций 160м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-2 (ТМ-1000/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35 (С-35М) с устройством захода кабеля в шкаф | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 25.09.2015 №203 п.2.2.7. | т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 2С, РШ 35 ТН 2С, РТ 35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35) с восстановлением кожухов приводов | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 25.09.2015 №203 п.2.2.2. | т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ПСН 35 Т-1, ПСН 35 Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35, порталы линейный ВЛ 35 Новопокровка, Т-1, Т-2, 1С, 2С 35 | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | т | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 25.09.2015 №203 п.2.2.3. | к | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН-10 (КРН-III) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 160
2.29. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014147 | ПС 35/10 кВ Ракитное | МГ |  |  | 6 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 ВЛ Новопокровка, В 35 ВЛ Новотроицкое (С-35); В 35 ВЛ Малиново (ВТ-35). | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 ВЛ Новопокровка, РЛ 35 ВЛ Новопокровка, РШ 35 ВЛ Новотроицкое, РЛ 35 ВЛ Новотроицкое, РШ 35 ВЛ Малиново, РЛ 35 ВЛ Малиново, РШ 35 Т-1, РШ 35 ТН 1С (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.30. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014149 | ПС 35/6 кВ ЛДК | МГ |  |  | 5 | 9 | Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1, ОД-35 Т-2 (ОД-35) | МГ |  | т | 5 | 9 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | МГ |  | т | 5 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДУ-10000/35); Т-2 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | т | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-30/6), ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | т | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов СН 6 кВ | шт | 2
2.31. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014145 | ПС 35/10 кВ Малиново | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-1, 2, 3, 4 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.32. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014144 | ПС 35/10 кВ Лазо | МГ |  |  |  | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-100/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-100/10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.33. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014143 | ПС 35/10 кВ Веденка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.34. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014146 | ПС 35/10 кВ Новотроицкое | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-1000/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.35. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014165 | ПС 35/10 кВ Марьяновка | МГ |  |  | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Покраска металлоконструкций 210м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | к | 6 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 1С, РЛ 35 ВЛ Яблоновка, РЛ 35 ВЛ Крыловка, РС 35 2С с ремонтом блокировки (РЛНДЗ-2-35) | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (НОМ-35) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 ВЛ Яблоновка (РВС 35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-3, 8 (ВК-10) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ 35, КРУН 10 (КРН 4-10) | МГ | МГ по нанесению антикорозионной защиты м/к | т | 6 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 210
2.36. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014167 | ПС 35/10 кВ Руновка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.37. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014166 | ПС 35/10 кВ Павло-Федоровка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.38. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014168 | ПС 35/10 кВ Шмаковка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН 6300/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
3. |  |  | ПЗЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | шт
3.1. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013855 | КТП-2118 "Ферма" | МГ | Приказ №35 от 29.01.2016 мероприятия по сверхнормативным техническим потерям | К | 6 | 6 | Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена ТМ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013986 | КТП-2119 "О.Поле" | МГ | Приказ №35 от 29.01.2016 мероприятия по сверхнормативным техническим потерям | К | 7 | 7 | Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена ТМ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.3. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013381 | ЗТП-2074 "ГПТУ" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.4. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013390 | ЗТП-2114 "Церковь | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.5. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013733 | КТП-3078"З/Ток" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.6. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013734 | КТП-3079"МТФ" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.7. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013698 | КТП-3031"Быт" | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.8. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013958 | КТПН-3318 "З/ток" | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.9. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013528 | КТП-3326 "Быт" | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.10. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013486 | КТП-3405 "Д/сад" | МГ |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.11. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013369 | ЗТП-4043"Школа" | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.12. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013904 | КТП-4042"КБО" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.13. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0026964 | КТП-4068"Морозов" | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.14. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012364 | КТП-4065"Контора прииска" | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.15. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013818 | КТП-5001 "Школа" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.16. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR00 13542 | КТП-6119 Ушаков | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.17. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR00 13894 | КТП-6019 Быт | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.18. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR00 13891 | КТП-6023 Водокачка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.19. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  | ТМ-63 - 1 шт, ТМ-100 - 7 шт, ТМ-160 - 8 шт, ТМ-250 - 4 шт, ТМ-400 - 2 шт | МГ |  | К | 1 | 12 | Ремонт ТМ 22шт.
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 1 | 12 | Ремонт ТМ | шт. | 22
3.20. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  | ТМ-100 - 1 шт, ТМ-160 - 4 шт, ТМ-250 - 5 шт | МГ |  | К | 1 | 12 | Ремонт ТМ 10шт.
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 1 | 12 | Ремонт ТМ | шт. | 10
3.21. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП-2044, ЗТП-2103, ЗТП-2115, ЗТП-2104, ЗТП-2046, ЗТП-2042, ЗТП-2098, ЗТП-2099, ЗТП-2086, ЗТП-2088, ЗТП-2087, ЗТП-2089. | МГ |  | Т | 3 | 12 | Текущий ремонт ТМ 19шт.
| ТП |  | ПЗЭС | [5 empty] | 3 | 12 | Текущий ремонт ТМ | шт. | 19
4. |  |  | ПЗЭС |  | Здания и сооружения
4.1. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0013386 | Здание ЗТП-7 "Быт" с.Калиновка | Предписание | Технический отчет по комплексному обследованию строительных конструкций здания ЗТП-3043 "Школа" Спасского РЭС 130.0-71-01/02. 2015 год | Т | 2 | 7 | Ремонт бетонной отмостки 10м2 Ремонт кровли 30м2 Устройство отливов 7м Побелка стен и потолков 150м2 Заделка швов 10м2 Покраска ворот, дверей, лестницы 65м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 10
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт кровли | м2 | 30
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 2 | 2 | Устройство отливов | м | 7
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Побелка стен и потолков | м2 | 150
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Заделка швов | м2 | 10
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Покраска ворот, дверей, лестницы | м2 | 65
4.2. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014359 | Здание ЗТП-3043 "Школа" с.Новосельское | Предписание | Технический отчет по комплексному обследованию строительных конструкций здания ЗТП-7 "Быт" Спасского РЭС 130.0-71-01/01. 2015 год | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки 36м2 Устройство отливов 12м Побелка стен и потолков 150м2 Кладка стен 0,8м3 Ремонт кровли 10м2 Заделка швов 20м2 Покраска ворот, дверей 36м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 36
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Устройство отливов | м | 12
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Побелка стен и потолков | м2 | 150
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Кладка стен | м3 | 0.8
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт кровли | м2 | 10
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Заделка швов | м2 | 20
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Покраска ворот, дверей | м2 | 36
4.3. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014187 | ПС 35/10 "Сташевка" с. Сташевка | МГ | Многолетний график строительства, реконструкции, ремонта маслостоков, маслосборных и маслоприемных устройств АО "ДРСК" "ПЭС" | Т | 8 | 9 | Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2 2шт.
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 9 | Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2 | шт. | 2
4.4. | ЗиС | КРЭС | ПЗЭС | PR0012146 | Здание Гаража на 5 а/машин п.Кировский | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Кировского РЭС СП ПЗЭС от 14.09.2015г. П.3.3. | Т | 5 | 5 | Кладка кирпичных стен 0,8м3 Устройство отливов 25м Ремонт бетонной отмостки 10м2 Устройство фронтона 24м2 Замена стекол в рамах 4м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Кладка кирпичных стен | м3 | 0.8
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Устройство отливов | м | 25
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 10
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Устройство фронтона | м2 | 24
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Замена стекол в рамах | м2 | 4
4.5. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012157 | Здание Гаража на 3 а/машины г.Дальнереченск | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Дальнереченского РЭС СП ПЗЭС от 07.08.2015г. П.3.3. | Т | 3 | 4 | Устройство отливов 150м Побелка стен и потолков 80м2 Ремонт бетонных полов 20м2 Покраска панелей стен 110м2 Ремонт штукатурки стен и колонн 40м2 Ремонт шиферной кровли 12м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Устройство отливов | м | 150
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Побелка стен и потолков | м2 | 80
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонных полов | м2 | 20
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Покраска панелей стен | м2 | 110
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт штукатурки стен и колонн | м2 | 40
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12
4.6. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012160 | Здание конторы п.Лучегорск | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Пожарского РЭС СП ПЗЭС от 28.05.2015г. П.3.3. | Т | 4 | 5 | Устройство отливов 96м Ремонт двери 1шт. Перетирка штукатурки 10м2 Смена стекол в рамах 12м2 Ремонт оконных коробок и рам 16шт. Покраска окон, дверей 36м2 Побелка стен и потолков 350м2 Побелка фасадов 350м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Устройство отливов | м | 96
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт двери | шт. | 1
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Перетирка штукатурки | м2 | 10
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Смена стекол в рамах | м2 | 12
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт оконных коробок и рам | шт. | 16
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Покраска окон, дверей | м2 | 36
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Побелка стен и потолков | м2 | 350
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Побелка фасадов | м2 | 350
4.7. | ЗиС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014168 | ПС 35/10 "Шмаковка" п.Шмаковка | МГ | Многолетний график строительства, реконструкции, ремонта маслостоков, маслосборных и маслоприемных устройств АО "ДРСК" "ПЭС" | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 1м3
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 | м3 | 1
4.8. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013369 | Здание ЗТП-4043 "Школа", с.Рощино | Аварии | Часто отключаемая | Т | 2 | 10 | Ремонт кровли 35м2 Покраска дверей 8м2 Побелка стен и потолков 210м2 Покраска ворот 30м2 Ремонт бетонной отмостки 8м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт кровли | м2 | 35
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Покраска дверей | м2 | 8
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Побелка стен и потолков | м2 | 210
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Покраска ворот | м2 | 30
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 8
4.9. | ЗиС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012195 | Здание РПБ-5 г.Лесозаводск | По состоянию |  | Т | 1 | 1 | Ремонт деревянных полов 7,5м2 Замена окон 1шт. Ремонт дверного блока с покраской 7м2 Затирка стен, водоэмульсионная покраска стен 23м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт деревянных полов | м2 | 7.5
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 1 | 1 | Замена окон | шт. | 1
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт дверного блока с покраской | м2 | 7
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 1 | 1 | Затирка стен, водоэмульсионная покраска стен | м2 | 23
4.10. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013383 | Здание ЗТП-2092 "Молочный цех" с.Нагорное | Предписание | Технический отчет по обследованию строительных конструкций здания ЗТП-2092 "Молочный цех" №574/ТО-ЗС-2014 | Т | 6 | 6 | Устройство фундаментов бетонных 22,9м2 Демонтаж кирпичной перегородки, устройство фундаментов, устройство кирпичной перегородки 22м2 Побелка стен и потолков 265м2 Заделка трещин в кирпичных стенах 15м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Устройство фундаментов бетонных | м2 | 22.9
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Демонтаж кирпичной перегородки, устройство фундаментов, устройство кирпичной перегородки | м2 | 22
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Побелка стен и потолков | м2 | 265
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Заделка трещин в кирпичных стенах | м2 | 15
4.11. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013395 | Здание ЗТП-2098 "Дом 22" п.Лучегорск | Предписание | Технический отчет по обследованию строительных конструкций здания ЗТП-2098 "Дом 22" №575/ТО-ЗС-2014 | Т | 6 | 6 | Устройство фундаментов бетонных 12,32м2 Покраска ворот, дверей 52м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Устройство фундаментов бетонных | м2 | 12.32
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Покраска ворот, дверей | м2 | 52
4.12. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013789 | КТП 10/0,4 кВ № 4031 "Школа" с.Лукьяновка | ППСЛ | тер.школ | Т | 9 | 9 | Устройство ограждения вокруг КТП 38м
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 9 | 9 | Устройство ограждения вокруг КТП | м | 38
4.13. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0012167 | Здание ЗРУ-10 ПС 35/10 кВ "Хвалынка" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Устройство бетонной отмостки 24м2 Устройство бетонных полов 30м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 9 | 9 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 9 | 9 | Устройство бетонных полов | м2 | 30
4.14. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014190 | ПС 35/10 кВ "Чкаловка" | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена плит перекрытия кабельных каналов 4шт.
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | шт. | 4
4.15. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014147 | ПС 35/10 кВ "Ракитное" | По состоянию |  | Т | 6 | 8 | Ремонт бортового ограждения маслосборника Т-1 6м3 Очистка, промывка, добавление щебня в маслосборник Т-1 6м3 Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 12м3
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бортового ограждения маслосборника Т-1 | м3 | 6
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Очистка, промывка, добавление щебня в маслосборник Т-1 | м3 | 6
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 | м3 | 12
4.16. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014145 | ПС 35/10 кВ "Малиново" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 12м3
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 | м3 | 12
4.17. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014174 | ПС 110/35/10 кВ "Рощино" | Предписание | Указание от 25.09.2015 №203 "О результатах проведения техни-ческого освидетельствования в 2015 году", п.2.1.3., 2.1.4., п.2.1.8., 2.1.14. | Т | 5 | 12 | Ремонт бордюрных ограждений маслоприемника СВ 110, Т-1, Т-2 32м Побелка маслоприемников 20м2 Устройство бетонной отмостки ОПУ 65м2 Замена крышек кабельных каналов 20шт. Замена крышек колодцев маслосборников 3шт.
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 6 | Ремонт бордюрных ограждений маслоприемника СВ 110, Т-1, Т-2 | м | 32
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 6 | Побелка маслоприемников | м2 | 20
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Устройство бетонной отмостки ОПУ | м2 | 65
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 12 | 12 | Замена крышек кабельных каналов | шт. | 20
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 12 | 12 | Замена крышек колодцев маслосборников | шт. | 3
4.18. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014184 | ПС 35/10 кВ "Лукьяновка" | Предписание | Указание от 25.09.2015 №203 "О результатах проведения техни-ческого освидетельствования в 2015 году", п.2.2.4. | Т | 8 | 8 | Замена крышек кабельных каналов 10шт.
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Замена крышек кабельных каналов | шт. | 10
4.19. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014173 | ПС 110/6 кВ "Насосная" | Предписание | Указание от 25.09.2015 №203 "О результатах проведения техни-ческого освидетельствования в 2015 году" п.1.2.8. | Т | 8 | 8 | Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т-1 2,52м3 Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т-2 2,52м3
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т-1 | м3 | 2.52
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т-2 | м3 | 2.52
4.20. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014192 | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Предписание | Указание от 25.09.2015 №203 "О результатах проведения техни-ческого освидетельствования в 2015 году" п.1.3.7., п.1.3.8. | Т | 6 | 7 | Ремонт бетонной площадки обслуживания КРУН-10 1,8м3 Ремонт ограждения ПС с покраской 18м2
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной площадки обслуживания КРУН-10 | м3 | 1.8
| ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт ограждения ПС с покраской | м2 | 18
5. |  |  | ПЗЭС |  | Транспортные средства
5.1. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0023853 | УАЗ-390994 С851ВН | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления | шт | 1
5.2. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014505 | ГАЗ-3307 У656КН | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения, топливной системы, двигателя, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения, топливной системы, двигателя, трансмиссии | шт | 1
5.3. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014539 | ГАЗ-66-11 У683КН | по состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, электрооборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, электрооборудования | шт | 1
5.4. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0026721 | УРАЛ-4810420000020 МКМ 200 Е917КС | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт бурового оборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт бурового оборудования | шт | 1
5.5. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0023070 | УАЗ-2206 Е896ВК | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, ДВС, механизма рулевого управления, тормозной системы 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, ДВС, механизма рулевого управления, тормозной системы | шт | 1
5.6. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0024005 | NISSAN NP-300 А184ВС | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт ходовой части, рулевого механизма, тормозной системы 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части, рулевого механизма, тормозной системы | шт | 1
5.7. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0014532 | ГАЗ-6601 У819КН | по состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт ДВС, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС, трансмиссии | шт | 1
5.8. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014500 | УАЗ-390992 У407КН | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт топливной системы, трансмиссии, системы охлаждения, электрооборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы, трансмиссии, системы охлаждения, электрооборудования | шт | 1
5.9. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0024091 | ГАЗ-3305З7 А201ВС | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, электрооборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, электрооборудования | шт | 1
5.10. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014550 | ЗИЛ-131 У042КН | по состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.11. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014590 | УАЗ-39099 У564КН | по состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт топливной системы, трансмиссии, электрооборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы, трансмиссии, электрооборудования | шт | 1
5.12. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0024781 | ГАЗ-3305Р7 В623ВХ | по состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.13. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0014518 | ГАЗ-66 У387КН | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, системы охлаждения, механизма рулевого управления, тормозной системы 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, системы охлаждения, механизма рулевого управления, тормозной системы | шт | 1
5.14. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR014514 | ГАЗ САЗ 53Б У416КН | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт двигателя, системы отработанных газов 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт двигателя, системы отработанных газов | шт | 1
5.15. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0027220 | SHANTUI SD 16 | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы, двигателя, трансмиссии, навесного оборудования 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы, двигателя, трансмиссии, навесного оборудования | шт | 1
5.16. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0026864 | ГАЗ-34039-32 ВН 1570 | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.17. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0014497 | КАМАЗ-5410 Х785КЕ | по состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт тормозной системы, ДВС, трансмиссии, системы охлаждения, 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт тормозной системы, ДВС, трансмиссии, системы охлаждения, | шт | 1
5.18. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0023852 | УАЗ-3990994 С834ВН | по состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, топливной системы, системы выпуска отработанных газов, электрооборудования, кузова 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, топливной системы, системы выпуска отработанных газов, электрооборудования, кузова | шт | 1
6. |  |  | ПЗЭС |  | Прочее оборудование
7. |  |  | ПЗЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0022703 | АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена Счетчик однофазный матрица 22шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 1шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 2шт.
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена Счетчик однофазный матрица | шт. | 22
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 1
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 2
7.2. | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПЗЭС | PR0022702 | АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик однофазный матрица 31шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 10шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 8шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 2шт.
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Соловьевка | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена Счетчик однофазный матрица | шт. | 31
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Соловьевка | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 10
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Соловьевка | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 8
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Соловьевка | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 2
7.3. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПЗЭС | PR0024181 | АИИС КУЭ РР Кировского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена неисправного счетчика РиМ 2шт.
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Увальное | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена неисправного счетчика РиМ | шт. | 2
7.4. | АИИСКУЭ | ПРЭС | ПЗЭС | PR0024181 | АИИС КУЭ РР Пожарского РЭС | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 6шт.
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Губерово | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт. | 6
8. |  |  | ПЗЭС |  | Резерв средств на АВР
Всего ремонт СЭС
1. |  |  | ПСЭС |  | Передаточные устройства | [7 empty] | км
1.1. |  |  | ПСЭС |  | 110 кВ | [7 empty] | км
1.1.1. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010366 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Горелое" |  |  |  | 7 | 7 | Расширение просек 0,24га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 60-63 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Расширение просек | га. | 0.24
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 58-67 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.2. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010373 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Николаевка" |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 1,7га., Расширение просек 0,43га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 4га., Замена поврежденных изоляторов 5шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 35-38 | ПОН |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.7
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 48-51 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.43
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 46-51 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 48-55 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Механизированная расчистка просек | га. | 4
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 8,21,24,28,47 | По состоянию | ТОсв 2015г. | К | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 5
1.1.3. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010375 | ВЛ-110 кВ "Горелое-Николаевка" |  |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 2,9га., Расширение просек 1,3га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 4,5га., Замена поврежденных изоляторов 4шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 89, 44-47 | ПОН |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.9
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 42-45, 47-55 | ПОН |  | К | 4 | 12 | Расширение просек | га. | 1.3
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 41-48 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 47-55 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Механизированная расчистка просек | га. | 4.5
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 31,35,47,48 | По состоянию | ТОсв 2015г. | К | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 4
1.1.4. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010364 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Плавзавод" |  |  |  | 1 | 10 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 9,5га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 49-52 | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 6-9,18-24,31-42,48-54 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 37-38,40-42,100-109,115-120 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Механизированная расчистка просек | га. | 9.5
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 96,108,121,124 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 9
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 111 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 6
1.1.5. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010374 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Пластун" |  |  |  | 2 | 10 | Ручная расчистка просек 8,4га., Расширение просек 0,68га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Замена поврежденных изоляторов 8шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 102-103,108-109,127-128,156-157,161-162,227-228,249-253,261-262,298-300 | ПОН |  | К | 2 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 8.4
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 113-118 | ПОН |  | К | 7 | 8 | Расширение просек | га. | 0.68
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 113-118,227-228,288-290 | ПОН |  | К | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 25,81,98,118,265,318,344,371 | По состоянию | ТОсв 2015г. | К | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 8
1.1.6. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010372 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" |  |  |  | 4 | 10 | Расширение просек 1,2га., Устройство подъездных дорог 5км.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 266-272,273-277 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 1.2
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 190-215 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Устройство подъездных дорог | км. | 5
1.1.7. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010365 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Р" |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 2,5га., Механизированная расчистка просек 16га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 69-75 | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 34-50,55-61, 77-84 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 16
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 158-162 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.8. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" |  |  |  | 9 | 11 | Ручная расчистка просек 2га., Расширение просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Механизированная расчистка просек 5га., Устройство подъездных дорог 3км.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 31-33,45-46 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 13-15, 16-17, 18-19, 21-23, 29-31, 56-59 | Предписание | ТИ ЕЭС п.216 | К | 10 | 11 | Расширение просек | га. | 1
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 76-77 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 46-47,55-59 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га. | 5
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 46-63 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Устройство подъездных дорог | км. | 3
1.1.9. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка" |  |  |  | 5 | 8 | Ручная расчистка просек 2,5га., Расширение просек 0,7га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 19-23 | ПОН |  | К | 5 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 32-34, 41-43 | Предписание | ТИ ЕЭС п.226 | К | 6 | 8 | Расширение просек | га. | 0.7
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 13-14 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.10. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010367 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь" |  |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 1,48га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 19-23 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 59-61,67-68,76-77,81-82,96-97 | Предписание | ТИ ЕЭС п.202 | К | 3 | 4 | Расширение просек | га. | 1.48
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 13-14 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.11. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010378 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Плавзавод" |  |  | К | 4 | 9 | Расширение просек 2га.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 127-131,138-140,149-151 | Предписание | ТИ ЕЭС п.249 | К | 4 | 9 | Расширение просек | га. | 2
1.1.12. | 110 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010441 | ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная" |  |  |  | 1 | 8 | Механизированная расчистка просек 10,7га., Ручная расчистка просек 6,21га., Расширение просек 0,8га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 47-50, 90-95 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 10.7
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 12-13, 18-19, 53-54, 71-72, 75-76 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 6.21
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 12-13, 18-19, 39-41, 53-54, 71-72, 75-76 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Расширение просек | га. | 0.8
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 47-50, 90-95 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.13. | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010377 | ВЛ-110 кВ "Чугуевка - Молодёжная" |  |  |  | 1 | 4 | Механизированная расчистка просек 22,03га., Расширение просек 1,4га., Ручная расчистка просек 1,37га.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 116-124, 134-145, 150-154 | ПОН |  | к | 2 | 4 | Механизированная расчистка просек | га. | 22.03
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 144-147, 149-150 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Расширение просек | га. | 1.4
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 149-150 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.37
1.1.14. | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010370 | ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 -Прогресс" |  |  |  | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Ручная расчистка просек 1,01га.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 37-40,43-45 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 43-44,44-48 | ПОН |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.01
1.1.15. | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010370 | ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 - Молодёжная" |  |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 0,54га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 28-29 | ПОН |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 0.54
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 30-40 | ПОН |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.1.16. | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010376 | ВЛ-110 кВ "Реттиховка - Арсеньев-2" |  |  |  | 2 | 10 | Механизированная расчистка просек 5,25га., Ручная расчистка просек 11,14га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21гирл.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 149-151, 152-155,257-261 | ПОН |  | к | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 5.25
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 143-148, 261-272, 302-303 | ПОН |  | к | 5 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 11.14
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 257-276 | Аварии | Акт ТН № 2122 | к | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 212-218 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 21
1.1.17. | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010369 | ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2-Арсеньев-1" |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена поврежденных изоляторов 3шт.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 3-5,33-35,39-41 | ПОН |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 17,18 | По состоянию | ТОсв 2015г. | к | 7 | 7 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 3
1.2. |  |  | ПСЭС |  | 35 кВ | [7 empty] | км
1.2.1. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010380 | ВЛ-35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" |  |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 1,9га., Расширение просек 0,45га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 14-19 | ПОН, Аварии | Акт ТН № 2095 | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.9
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 22-28 | ПОН, Аварии | Акт ТН № 2095 | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.45
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 58-74,98-103,105-115 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
1.2.2. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010404 | ВЛ-35 кВ "Краснореченск-Перспективная" |  |  |  | 1 | 8 | Ручная расчистка просек 0,81га., Расширение просек 1,63га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6гирл.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10-12. | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 0.81
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5-8,10-14. | ПОН |  | К | 1 | 6 | Расширение просек | га. | 1.63
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 6
1.2.3. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010382 | ВЛ-35 кВ "Промбаза-Горбуша" |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 1,1га., Расширение просек 0,15га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-13. | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-13. | ПОН |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 0.15
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-5. | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
1.2.4. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010383 | ВЛ-35 кВ "Садовая-Сержантово" |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 0,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 28-31 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 29-31 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.25
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 29-34 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
1.2.5. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010384 | ВЛ-35 кВ "Сержантово-Плавзавод" |  |  |  | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 0,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 46-49 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 46-49 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.25
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 1-4,10-16,34-38 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
1.2.6. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010388 | ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная" |  |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 1га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 18-19,20-21 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 1
1.2.7. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010386 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-первая" |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 59-66 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 2
1.2.8. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010389 | ВЛ-35 кВ "Крутая-Центральная" |  |  |  | 8 | 12 | Ручная расчистка просек 1га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 17-18,22-24 | ПОН |  | К | 8 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1
1.2.9. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010404 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-вторая" |  |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 0,5га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 66-68 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
1.2.10. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая" |  |  |  | 2 | 8 | Ручная расчистка просек 1га., Замена опор 1шт., Устройство подъездных дорог 3км., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 10-11,23-24,25-26 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 41 - пр. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 32-45 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Устройство подъездных дорог | км. | 3
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 15-19 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.2.11. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0026556 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" |  |  |  | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек 18га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 223-242 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 18
1.2.12. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010446 | ВЛ 35 "Чугуевка-Соколовка" |  |  |  | 1 | 11 | Расширение просек 0,21га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Выправка опор 3шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 45-46, 52-55, 56-57 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Расширение просек | га. | 0.21
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 45-46, 52-55 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 36, 42, 95 | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 3
1.2.13. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010444 | ВЛ 35 "Соколовка-Фадеево" |  |  |  | 2 | 10 | Механизированная расчистка просек 2,18га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 20-26 | ПОН |  | к | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га. | 2.18
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 20-26 | ПОН |  | к | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
1.2.14. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010443 | ВЛ 35 "Фадеево-Извилинка-Бреевка" |  |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 6,35га., Расширение просек 0,8га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Выправка опор 4шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 70-73, 91-98 | ПОН |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 6.35
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 70-73, 91-98, 144-156 | ПОН |  | к | 10 | 12 | Расширение просек | га. | 0.8
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 70-73, 91-98 | ПОН |  | к | 10 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 23, 26, 161, 169 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 4
1.2.15. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010442 | ВЛ 35 "Чугуевка-Уборка" |  |  |  | 1 | 8 | Ручная расчистка просек 5,77га., Расширение просек 0,37га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 33гирл., Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6гирл., Выправка опор 5шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 1-2, 7-8, 9-12, 17-18, 22-23, 35-37, 230-232 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 5.77
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 1-2, 7-8, 9-12, 17-18, 22-23, 35-37, 230-232 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Расширение просек | га. | 0.37
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 1-2, 7-8, 9-12, 17-18, 22-23, 35-37, 230-232 | ПОН |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | МГ |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 33
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 73 | МГ |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | гирл. | 6
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 8, 20, 50, 72, 209 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 5
1.2.16. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010445 | ВЛ 35 "Уборка-Самарка" |  |  |  | 9 | 11 | Механизированная расчистка просек 7,97га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Выправка опор 7шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 143-149, 153-160 | ПОН |  | к | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 7.97
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. № 143-149, 153-160 | ПОН |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 9, 10, 24, 26, 88, 138, 139 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 7
1.2.17. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010395 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Молодёжная" |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 47-55 | ПОН |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.2.18. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010405 | ВЛ-35 кВ "Молодёжная - Лесная - Новосысоевка" |  |  |  | 8 | 11 | Расширение просек 0,24га., Ручная расчистка просек 0,84га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 7-12. | ПОН |  | к | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.24
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 17-19,69-70 | ПОН |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 0.84
1.2.19. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010398 | ВЛ-35 кВ "В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка" |  |  |  | 9 | 11 | Ручная расчистка просек 3,81га., Расширение просек 0,69га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 24-28,30-37, 42-43, 48-49, 51-53 | ПОН |  | к | 9 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3.81
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 28-33, 38-39 | ПОН |  | к | 9 | 11 | Расширение просек | га. | 0.69
1.2.20. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010393 | ВЛ-35 кВ "Андреевка - Яблоновка" |  |  |  | 9 | 12 | Механизированная расчистка просек 6,05га., Ручная расчистка просек 1,44га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 10-21 | ПОН |  | к | 9 | 10 | Механизированная расчистка просек | га. | 6.05
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 49-51, 50-52 | ПОН |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.44
1.2.21. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Анучино" |  |  |  | 6 | 7 | Механизированная расчистка просек 9,32га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 59-65,77-81, 81-90 | ПОН |  | к | 6 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 9.32
1.2.22. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ-35 кВ "Анучино - Чернышевка" |  |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек 5,13га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 92-100 | ПОН |  | к | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га. | 5.13
1.2.23. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010396 | ВЛ-35 кВ Арсеньев-1 - Гражданка |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Замена поврежденных изоляторов 2шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 7-8, 14-18, 24-29 | ПОН |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 7 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 2
1.2.24. | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010397 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1-Город" |  |  |  | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3гирл.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | № 6 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 3
1.3. |  |  | ПСЭС |  | 6-10 кВ | [7 empty] | км
1.3.1. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0018430 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Каменка" |  |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 1,5га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Механизированная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,5га., Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10-24, | ПОН |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 76-85,91-96 | ПОН |  |  | 5 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 57-76,91-107 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10-24, | ПОН |  |  | 4 | 11 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 115 | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.2. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010407 | ВЛ-10 кВ Ф-20 "Лидовка" |  |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Механизированная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,5га.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10-27, | ПОН |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 10-27,59-95 | ПОН |  |  | 4 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 57-86,92-104 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 14-24 | ПОН |  |  | 4 | 11 | Расширение просек | га. | 0.5
1.3.3. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010410 | ВЛ-6 кВ Ф-2 "Детсад-2" |  |  |  | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) 0,12км., Демонтаж провода (по трассе) 0,12км.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 16-18 | Предписание |  |  | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 16-18 | Предписание |  |  | 6 | 6 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.3.4. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010356 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "ЛПХ" |  |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Установка РЛНД 2шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 85-102, 104-107 | ПОН |  |  | 2 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 85-102, 104-107 | ПОН |  |  | 2 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 137, 144 | По состоянию |  |  | 6 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.5. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023891 | ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор" |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 3га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Механизированная расчистка просек 6га., Расширение просек 0,5га., Замена опор 3шт., Выправка опор 30шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 61-83, 413-440 | ПОН |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 61-83, 413-440 | ПОН |  |  | 1 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 61-83, 413-440 | ПОН |  |  | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 61-83, 413-440 | ПОН |  |  | 3 | 4 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 229,230,289- пром. | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 181,182,183,192,193,194,202, 203,207,209,238,239,240,241,242,315,316,317,321,322,323,342,343,344, 345,346,362,363,364,365 | По состоянию |  |  | 5 | 9 | Выправка опор | шт. | 30
1.3.6. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010418 | ВЛ-10кВ Ф-10 "Посёлок" |  |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | №33-36 | ПОН |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | №33-37 | ПОН |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
1.3.7. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010416 | ВЛ-6КВ Ф-1 "К-Устиновка" |  |  |  | 1 | 7 | Ручная расчистка просек 0,5га., Расширение просек 0,3га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №143-156 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №181-188 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Расширение просек | га. | 0.3
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №220-240 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №241 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.8. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010417 | ВЛ-6КВ Ф-10 "К-Синегорье-Устиновка" |  |  |  | 2 | 8 | Ручная расчистка просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №176-185 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №190-213 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №213 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.9. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010304 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное" |  |  |  | 3 | 9 | Ручная расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га., Замена изоляторов 100шт., Замена РЛНД 1шт., Замена траверсы 1шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №118-126, 255-278 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 397-411 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №382-411 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 100
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 335 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №512 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена траверсы | шт. | 1
1.3.10. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010342 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Богополь" |  |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 0,1га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 19-21 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 0.1
1.3.11. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010358 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех" |  |  |  | 5 | 6 | Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Выправка опор 5шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №170-181 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №184-196/4 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №67,157,129,130,159 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
1.3.12. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010360 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово" |  |  |  | 8 | 11 | Выправка опор 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Расширение просек 0,5га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №178,180,181,182,183 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №110-121 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 133-135,192-194,111-117 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.5
1.3.13. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010314 | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка" |  |  |  | 9 | 9 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 311-323 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 270-300 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.14. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010291 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" |  |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 1,2га., Расширение просек 0,4га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 370-390 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 467-475 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.4
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 370-390 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.15. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010363 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный" |  |  |  | 5 | 5 | Расширение просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Замена опор 10шт., Замена изоляторов 30шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 145-152,152-152/5 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Расширение просек | га. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 46-68 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 58-68 - пром. | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 58-68 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 30
1.3.16. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010352 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка" |  |  |  | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена изоляторов 33шт., Замена опор 11шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 135-149 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 234,236,248,249,265-270 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 33
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 234,236,248,249,265-270 - пром. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 11
1.3.17. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010315 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово" |  |  |  | 9 | 11 | Механизированная расчистка просек 6га., Ручная расчистка просек 1,2га., Замена изоляторов 30шт., Замена опор 10шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 216-290,517-538 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 123-143,179-188 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 518-528 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 30
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 518-528 - пром. | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 10
1.3.18. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010290 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "ДЭС" |  |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Механизированная расчистка просек 4га., Ручная расчистка просек 1,2га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-30 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
1.3.19. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024680 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 9 | 11 | Механизированная расчистка просек 4га., Ручная расчистка просек 1,2га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 831-875 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 4
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 875-885 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
1.3.20. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | * | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 8 | 12 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Выправка опор 10шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1091-1016 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1091-1016 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1214-1224 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 10
1.3.21. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024681 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 1,2га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 9-29 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 9-29 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.22. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024866 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 3га., Механизированная расчистка просек 10га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Устранение негабарита в пролете ВЛ путем: монтажа специальных поддерживающих изолирующих подвесок 2шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 670-730 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 403-580,743-801 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 10
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 670-730 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 534-535 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Устранение негабарита в пролете ВЛ путем: монтажа специальных поддерживающих изолирующих подвесок | шт. | 2
1.3.23. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010335 | ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье" |  |  |  | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек 8га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-19,101-175,213-230,234-240,252-259,262-297 | ПОН |  | к | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 8
1.3.24. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | * | ВЛ 10 Ф-2 "Самарка" |  |  |  | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек 2га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-19 | ПОН |  | к | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 2
1.3.25. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010334 | ВЛ 10 Ф-4 "Павловка" |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор 15шт., Ручная расчистка просек 2,45га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | №337/11,337/38,337/61,337/70,337/71,337/79,337/80,337/97,608,648,656,720,611,337/74,337/77 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 15
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.264-265,337-341,495-507,798-810 | ПОН |  | к | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 2.45
1.3.26. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010323 | ВЛ 10 Ф-5 "Саратовка" |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 1,2га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.99-109 | ПОН |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
1.3.27. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010325 | ВЛ 10 Ф-15 "Варпаховка" |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 10шт., Ручная расчистка просек 10га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.233-242 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.222-304 | ПОН |  | к | 1 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 10
1.3.28. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010337 | ВЛ 10 Ф-2 "Медвежий Кут" |  |  |  | 6 | 8 | Установка РЛНД 2шт., Ручная расчистка просек 6га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.83,128 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.111-156 | ПОН |  | к | 6 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 6
1.3.29. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010331 | ВЛ 10 Ф-10 "ПМК-2" |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 6шт., Вырубка угрожающих деревьев 72шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.6,7,8,15,51,52 - пром. | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 6
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.6-15 | ПОН |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 72
1.3.30. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010320 | ВЛ 10 Ф-5 "Поселок" |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 71шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.10,11,12 - анк. | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.53-65 | ПОН |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 71
1.3.31. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | * | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Арктика" |  |  |  | 3 | 10 | Механизированная расчистка просек 1,45га., Вырубка угрожающих деревьев 26шт., Замена изоляторов 10шт., Замена опор 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | пр. № 6-17 | ПОН |  | к | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 1.45
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №46-49 | ПОН |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 26
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №100-125 | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 10
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №126 (анк.) | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
1.3.32. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010298 | ВЛ-10 кВ Ф-7 Чернышевка |  |  |  | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек 1га.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№241-244,244-261, | ПОН |  | к | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га. | 1
1.3.33. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010312 | ВЛ-10 кВ Ф-9 Новотроицкое |  |  |  | 6 | 11 | Механизированная расчистка просек 2,1га., Установка РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 0,65га., Вырубка угрожающих деревьев 37шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№ 133-294 | ПОН |  | к | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 2.1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №1 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№ 92-97, | ПОН |  | к | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 0.65
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№ 297-309 | ПОН |  | к | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 37
1.3.34. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010350 | ВЛ-10 кВ Ф-14 Корниловка |  |  |  | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек 1,4га., Ручная расчистка просек 1,82га., Вырубка угрожающих деревьев 22шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№209-217 | ПОН |  | к | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 1.4
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№111-112,118-122,131-133,223-230. | ПОН |  | к | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.82
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№242-252 | ПОН |  | к | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 22
1.3.35. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010297 | ВЛ-10 кВ Ф-20 Пухово |  |  |  | 2 | 5 | Механизированная расчистка просек 4,8га., Ручная расчистка просек 1,3га.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№78-115 | ПОН |  | к | 4 | 5 | Механизированная расчистка просек | га. | 4.8
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№209-215,217-221. | ПОН |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1.3
1.3.36. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010294 | ВЛ-10 кВ Ф-4 Лесобиржа |  |  |  | 6 | 11 | Ручная расчистка просек 4,1га., Замена изоляторов 1шт., Выправка опор 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№427-433 | ПОН |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 4.1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №1 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №359 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 1
1.3.37. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010289 | ВЛ-10 кВ Ф-1 Гордеевка |  |  |  | 7 | 7 | Замена изоляторов 30шт., Выправка опор 8шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №11-20 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 30
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. № 109-113, 118, 127, 131 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 8
1.3.38. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010295 | ВЛ-10 кВ Ф-17 Варваровка |  |  |  | 1 | 12 | Перестановка опор 10шт., Ручная расчистка просек 6,13га.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №4,7,11,41-44,73,14,48 | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Перестановка опор | шт. | 10
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | ПОН |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 6.13
1.3.39. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010299 | ВЛ-10 кВ Ф-9 К. Анучино |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 1шт., Замена РЛНД 1шт., Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №40/9 (анк.) | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №40/9 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №41 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.40. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010349 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Покровка" |  |  |  | 2 | 10 | Ручная расчистка просек 6,2га., Замена изоляторов 30шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 156-159, 169-212 | ПОН |  | к | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 6.2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №288-298 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 30
1.3.41. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010355 | ВЛ-10 Ф-4 "Покровка" |  |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 5,8га., Вырубка угрожающих деревьев 9шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 234-276 | ПОН |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 5.8
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 236-241 | ПОН |  | к | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 9
1.3.42. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010353 | ВЛ-10 Ф-4 "Андреевка" |  |  |  | 5 | 12 | Ручная расчистка просек 2,1га., Ремонт РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 11шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 72-87 | ПОН |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №1 РЛ-21 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 75-83 | ПОН |  | к | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 11
1.3.43. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010348 | ВЛ-10 Ф-14 "Николо-Михайловка" |  |  |  | 2 | 12 | Расширение просек 1,4га., Ручная расчистка просек 3,2га., Установка опор 1шт., Ремонт РЛНД 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 32шт., Выправка опор 1шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 400-401,417-426 | ПОН |  | к | 2 | 3 | Расширение просек | га. | 1.4
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 47-49,111-114,352-357,386-391,436-442 | ПОН |  | к | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3.2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр.№356-357 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Установка опор | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №378 РЛ-18, оп.№443 РТП-6031 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 47-49,111-114,352-356, 400-401,417-426 | ПОН |  | к | 9 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 32
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. № 421 | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Выправка опор | шт. | 1
1.3.44. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010346 | ВЛ-10 Ф-11 "Яблоновка" |  |  |  | 3 | 8 | Ручная расчистка просек 0,56га., Ремонт РЛНД 2шт., Замена ж/б подкоса 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 15-19 | ПОН |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 0.56
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №5/1 РТП-6049, оп.32 РТП-6047 | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Ремонт РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №3/9, 3/11 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена ж/б подкоса | шт. | 2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 13-17 | ПОН |  | к | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
1.3.45. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010345 | ВЛ-10 Ф-10 "Озёрное" |  |  |  | 5 | 10 | Ручная расчистка просек 4,1га., Ремонт РЛНД 3шт., Замена ж/б подкоса 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 5-6,85-86,89-95,98-103,121-122,151-153,311-312,314-316,382-385 | ПОН |  | к | 8 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 4.1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №187 РЛ-36, оп.353 РЛ-30, оп.№356 РТП-6121 | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Ремонт РЛНД | шт. | 3
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №359 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена ж/б подкоса | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. № 314-316,382-385 | ПОН |  | к | 8 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
1.3.46. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010343 | ВЛ-10 Ф-1 "Достоевка" |  |  |  | 3 | 12 | Замена изоляторов 30шт., Выправка опор 8шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №11-20 | По состоянию, Аварии | Акт ТН № 75 | к | 3 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 30
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. № 109-113, 118, 127, 131 | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Выправка опор | шт. | 8
1.3.47. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010424 | ВЛ-6 кВ Ф-9 "Кр. Партизан" |  |  |  | 7 | 10 | Перестановка опор 10шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №4,7,11,41-44,73,14,48 | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Перестановка опор | шт. | 10
1.4. |  |  | ПСЭС |  | 0,4 кВ | [7 empty] | км
1.4.1. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0024669 | ВЛ-0,4 кВ с.Каменка |  |  |  | 8 | 9 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 11отв. 2пр., Перетяжка провода 31шт.
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Северный от КТПН1056 Бетонная) 11 пром., 2 анк. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Северный от КТПН1056 Бетонная) | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Северный от КТПН1056 Бетонная) | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Северный от КТПН1056 Бетонная) | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | отв. 2пр. | 11
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | Ф-5 Морская от КТПН-1055 Клуб №7-30 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | шт. | 31
1.4.2. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010285 | ВЛ-0,4 кВ с.Лидовка |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор 11шт., Перетяжка провода 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 9шт.
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-4 Поселок от КТПН1008 Лидовка) № 8,9,10,12,14,16 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 11
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-4 Поселок от КТПН1008 Лидовка) № 7-20 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | шт. | 2
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-4 Поселок от КТПН1008 Лидовка) № 7-20 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 9
1.4.3. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023879 | ВЛ-0,4 кВ п.Пластун |  |  |  | 5 | 6 | Замена опор 10шт.
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Лермонтова некрасова от КТПН1019 СМУ) 5 пр., 5 анк. | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена опор | шт. | 10
1.4.4. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | * | КЛ-0,4 кВ п.Пластун |  |  |  | 7 | 8 | Монтаж кабеля 0,25км.
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-4 Дом 7 от ЗТП1005 Быт) | Аварии |  | К | 7 | 8 | Монтаж кабеля | км. | 0.25
1.4.5. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023883 | ВЛ-0,4 кВ п.Пластун |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 2шт.
| 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | (Ф-2 Набережная от КТПН1020 Временный) 1 пр., 1 анк. | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
1.4.6. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010235 | ВЛ-0,4 с.Милоградово |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 28шт., Монтаж провода (по трассе) 0,37км., Демонтаж провода (по трассе) 0,37км., Замена ответвлений к зданиям 71 отв. 2пр.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 3-14, 17-27 - пром., оп № 1-2, 15-16,28 - анк. | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 28
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 1-28 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.37
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 1-2 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.37
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 1-28 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 7
1.4.7. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010236 | ВЛ-0,4 с.Молдавановка |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 4шт., Замена опор 9шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2041 оп№ 6,8,13,17 - анк. | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2041 оп№ 6/1,11,13,17,19 - пром., оп№ 12,18,26 - анк. | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 9
1.4.8. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010222 | ВЛ-0,4 с.Богополь |  |  |  | 10 | 10 | Замена спусков АПВ на СИП от КТП до первой опоры ВЛ, 2шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1,2, ТП-2013 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена спусков АПВ на СИП от КТП до первой опоры ВЛ, | шт. | 2
1.4.9. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010256 | ВЛ-0,4 с.Устиновка |  |  |  | 7 | 10 | Замена опор 2шт., Замена опор 2шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ЗТП-2005 оп № 1,14 - анк. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2006 оп № 4 - анк., оп № 5 пром. | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
1.4.10. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010243 | ВЛ-0,4 с.Пермское |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 19шт., Замена опор 10шт., Замена опор 6шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2028 оп №23, 31,35,38,55 - анк., оп № .54,53,47,50, 52,44,43,41,40,39,36,34,33,32 - пром. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 19
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2031 оп №39,38,37,45,27 - пром., оп №40,31,29,27,26 - анк. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2031 оп №15,16,17,7 - анк., оп №8,9 - пром. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 6
1.4.11. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010250 | ВЛ-0,4 с.Серафимовка |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 18шт., Замена опор 20шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2046 оп№ 1,3,8,11,15 - анк., оп№ 2,4,5,6,7,9,10, 13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35 - пром. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 18
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от ТП-2046 оп№ 2,4,5,6,10,11, 12,14,16,21,22,23,24,25,26 - пром., оп№ 1,19,20,41,43 - анк. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 20
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от ТП-2046 пролеты оп№ 43-118 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.4.12. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010284 | ВЛ-0,4 п. Горнореченск |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 13шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2063 оп № 4,5,6,7,8,9,15, 16,17,18,19,23,21 - пром. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 13
1.4.13 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | * | ВЛ-0,4 с.Моряк-рыболов |  |  |  | 6 | 9 | Замена опор 39шт., Замена ответвлений к зданиям 281 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 2,1км, Демонтаж провода (по трассе) 2,1км, Замена опор 23шт., Замена ответвлений к зданиям 131 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 1,2км, Демонтаж провода (по трассе) 1,2км, Замена опор 23шт., Замена ответвлений к зданиям 91 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 0,7км, Демонтаж провода (по трассе) 0,7км
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-4 от ТП-2113 оп № 1,4,8,12,14, 17,16,23,43,45,46,48,47,49,74,84 - анк., № 5,6,7,9,13,15,19,21,29, 39, 40, 41,42,44,82,76,75,78,79,81,83,3,2 - пром. | Кач э/э |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 39
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-4 от ТП-2113 оп № 82,81,80,78,75,5,8,11,8,13,5,18,22,40,42,43,44,45,48,47, | Кач э/э |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 28
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-4ТП-2113 оп № 1-47,74-84 | Кач э/э |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км | 2.1
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-4ТП-2113 оп № 1-47,74-84 | Кач э/э |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 2.1
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2113 оп № 65,68,73,74,69, 85,83,79,88,64 - анк., № 84,81,82,80,77,78,86,87,66,67,70, 71,76 - пром. | Кач э/э |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 23
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2113 оп №86,79,82,84,85,74,73,72,71,69 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 13
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1ТП-2113 оп № 65-85 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.2
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1ТП-2113 оп № 65-85 |  |  | К | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.2
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2114 оп № 1,2,9,12,20,24, 25,28,32 - анк., № 8,10,11,18,19,21, 22,23,26,27,29,30,31 - пром. | Кач э/э |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 23
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2114 оп № 11,18,19,14,25,24,27,28 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 9
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1ТП-2114 оп № 1-24 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.7
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1ТП-2114 оп № 1-24 | Кач э/э |  | К | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.7
1.4.14. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Ленино |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Лесхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" оп.1,15,16 - анк., оп. 2,3,4,7,8,9,14,17,15/1,15/9 - пром. | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-16 Ф-2 "Лесхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-16 Ф-2 "Лесхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 2,3,4,7,8,9,14,17,15/1,15/9 Ф-2 "Лесхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 10
1.4.15. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010220 | с. Булыга-Фадеево |  |  |  | 5 | 6 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. Ф-1 "Ленинская" от ТП-3067 "Зерноток" 3 анк., 10 пром. | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. Ф-1 "Ленинская" от ТП-3067 "Зерноток" | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. Ф-1 "Ленинская" от ТП-3067 "Зерноток" | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. Ф-1 "Ленинская" от ТП-3067 "Зерноток" | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 10
1.4.16. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Лесогорье |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-4 "Лесная" от ТП-3120 "Лесогорье" оп.1,5,14 -анк., оп. 3,7,9,10,9/1,9/2,11,13,5/1,5/2 - пром. | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-4 "Лесная" от ТП-3120 "Лесогорье" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-4 "Лесная" от ТП-3120 "Лесогорье" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 2,3,4,7,9,10,13,14,15 Ф-4 "Лесная" от ТП-3120 "Лесогорье" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 10
1.4.17. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010223 | с. Верхне-Бреевка |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Кедровая" от ТП-3068 "Мастерские" оп.6,9,15 - анк., оп.7,8,10,11,13,17/1,17/2,18,17/4,17/5 - пром. | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-2 "Кедровая" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-2 "Кедровая" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.7,8,10,11,13,17/1,17/2,18,17/4,17/5 Ф-2 "Кедровая" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 10
1.4.18. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010239 | с. Новомихайловка |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Садовая" от ТП-3088 "Мастерские" оп.3,12,21 - анк., оп.8,10,13,15,16,14/1,14/3,21/3,21/4,21/2/1 - пром. | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.8,10,13,15,16,14/1,14/3,21/3,21/4,21/2/1 Ф-3 "Садовая" от ТП-3088 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 10
1.4.19. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010249 | с. Саратовка | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена опор 12шт.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-3 "Садовая" от ТП-3088 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.1-12 Ф-3 "Садовая" от ТП-3088 "Мастерские" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
1.4.20. | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010228 | ВЛ-0,4 с. Анучино |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор 12шт., Монтаж провода (по трассе) 0,7км., Демонтаж провода (по трассе) 0,7км., Замена ответвлений к зданиям 15отв. 2пр.
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Лазо" от КТПН №5007"Райком" оп №№14,15,19,20,21,22,5/1,5/2 - пром., оп №№5н,20н,22н,23 - анк. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 12
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Лазо" от КТПН №5007"Райком" оп №№1-4, 4-23, 4-11. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Лазо" от КТПН №5007"Райком" оп №№1-4, 4-23, 4-11. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.7
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Лазо" от КТПН №5007"Райком" оп №№1-4, 4-23, 4-11. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | отв. 2пр. | 15
1.4.21. | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010268 | ВЛ-0,4 с. Чернышевка |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 5шт., Монтаж провода (по трассе) 0,3км., Демонтаж провода (по трассе) 0,3км.
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от КТПА №5076"Школа" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от КТПА №5076"Школа" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от КТПА №5076"Школа" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
1.4.22. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010228 | ВЛ-0,4 с. Загорное |  |  |  | 7 | 10 | Замена опор 14шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1, Ф-2 от КТП-6043 "Контора" 9 пр., 5 анк. | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Замена опор | шт. | 14
1.4.23. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010260 | ВЛ-0,4 с. Яблоновка |  |  |  | 7 | 9 | Замена опор 6шт., Замена опор 1шт., Замена опор 2шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1, Ф-3 от КТП-6095 "Школа" 4 пром., 2 анк. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 6
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП-6049 "Детсад" 1 пром. | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП-6049 "Детсад" 2 анк. | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
1.4.24. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010227 | ВЛ-0,4 с. Достоевка |  |  |  | 7 | 10 | Замена опор 16шт., Замена ответвлений к зданиям 151 отв. 2пр., Замена опор 9шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП-6080 "Картофелехранилище" 12 пр., 4 анк. | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 16
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП-6080 "Картофелехранилище" | Кач э/э |  | к | 8 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв. 2пр. | 15
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП-6055 "Мастерские" 7 пр., 2 анк. | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 9
1.4.25. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010165 | ВЛ-0,4 с. Н-Сысоевка |  |  |  | 7 | 10 | Перестановка опор 21шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП-6088 "Восточная" | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Перестановка опор | шт. | 21
1.4.26. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010194 | ВЛ-0,4 с. Варфоломеевка |  |  |  | 7 | 10 | Перестановка опор 22шт., Перестановка опор 2шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1, Ф-2 от КТП-6071 "Клуб" | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Перестановка опор | шт. | 22
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП-6071 "Клуб" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Перестановка опор | шт. | 2
2. |  |  | ПСЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | шт
2.1 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/10 кВ "Пластун" |  |  |  | 7 | 12 | Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 7шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт и замена панелей щита переменного тока 3шт., Капитальный ремонт выключателя 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Профвосстановлениее. Замена деталей. 2шт.
2.1.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011785 | ТСН-1 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
2.1.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011786 | ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
2.1.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011168 | ТН-10 1С,ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.1.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011327 | РЛ 110 ВЛ Горбуша, РТ 110 Т-1, РШ 110 Т-1, РТ 110 Т-2, РШ 110 Т-2, РС 110, РШ 110 ТН 1С (РЛНД-110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 7
2.1.5 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011742 | Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.1.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011327 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | К | 8 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.1.6 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011324 | АВ0,4 ТСН-1, АВ 0,4 ТСН-2, СВ 0,4 (АВМ-40) | По состоянию |  | Т | 12 | 12 | Ремонт и замена панелей щита переменного тока | шт. | 3
2.1.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011327 | В 110 Т-1 (МКП-110М) | МГ |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1
2.1.7 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011735 | Т-1 (ТДН-10000/110) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.1.8 | ПС | РЗАИ | ПСЭС | PR0011796 | ВУ-1, ВУ-2 (ВАЗП-320/260-40/80) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Профвосстановлениее. Замена деталей. | шт. | 2
2.2 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/35/10/6 кВ "Плавзавод" |  |  |  | 2 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 4шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.2.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011329 | ТН 110 1С,ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
2.2.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011331 | ТН 35 1С,ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.2.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011755 | ТСН-1 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
2.2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011758 | ТСН-2 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
2.2.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011329 | РШ 110 Т-2, РШ 110 ВЛ Горбуша, РШ 110 ТН 2С, РС 110 2С (РЛНД-110) | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 4
2.2.5 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011331 | В 35 Т-3 (С-35М) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.2.6 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | В 10 Т-3, В 10 Ф-3 (ВМПЭ-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.7 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011734 | Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.2.8 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011741 | Т-1 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.2.9 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011723 | Т-3 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.2.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011329, PR0011331 | Контур заземления ПС | По состоянию |  | К | 6 | 11 | Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств | шт. | 1
2.2.6 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | ТН 10 1С (НАМИ_10) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.6 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.3 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/6 кВ "Николаевка" |  |  |  | 1 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 8шт., Капитальный ремонт выключателя 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.3.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
2.3.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | РЛ 110 ВЛ Горбуша, РЛ 110 ВЛ Горелое, РШ 110 ВЛ Горбуша, РШ 110 ВЛ Горелое, РС 110 1С, РС 110 2С,РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РНДЗ-2-110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 8
2.3.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | В 110 ВЛ Горелое (МКП-110М) | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1
2.3.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011090 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.3.3 2.3.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011737, PR0011740 | Т-1, Т-2 (ТДТН-25000/110/35/6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2
2.3.5 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011100 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.4 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/6 кВ "Черемшаны" |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 1шт.
2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 1
2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ТТ 110 Т-1 (ТФНД-110) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 1
2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | В 6 Т-1 (ВМПП-10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ | шт. | 1
2.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | РЛ 110 ВЛ Гобуша-Пластун | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 1
2.5 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Д" |  |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ (Замена МУ резины) 1шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 5шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ(Замена МУ резины) 1шт., Ремонт и замена панелей щита переменного тока 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.5.1 2.5.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011754 PR0011757 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.5.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011733 | Т-1 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ (Замена МУ резины) | шт. | 1
2.5.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011333 | РШ 35 Т-1, РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ВЛ Горелое, РЛ 35 ВЛ Горелое , РС 35 1С( РЛНД-2-35-/600) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 5
2.5.5 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011739 | Т-2 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ(Замена МУ резины) | шт. | 1
2.5.6 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011322 | Пускатель 0,4 кВ ТСН-1, ТСН-2 (П-524) | По состоянию |  | Т | 11 | 11 | Ремонт и замена панелей щита переменного тока | шт. | 1
2.5.7 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011096 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.6 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Промбаза" |  |  |  | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 3шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 6шт.
2.6.1 2.6.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011784 PR0011756 * | ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 3
2.6.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011332 | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.6.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011332 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Горбуша, РЛ 35 ВЛ Фабричная-1 (РНДЗ-2-35/600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 4
2.6.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011097 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 4
2.6.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011097 | В 6 Т-1 1С, В 6 Т-1 3С, В 6 Т-2 2С,СВ 6 1С-2С (ВМП-10П-1000) В 6 Т-2 4С, В 6 Т-1 3С, СВ 6 3С-4С (ВК-10-У2-1600) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ | шт. | 6
2.7 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Сержантово" |  |  |  | 9 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 3шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.7.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.7.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | ТН 6 1С,ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.7.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011444 | Т-1 (ТМ-6300/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.7.3 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011336 | В-35 ВЛ "Плавзавод",В-35 ВЛ "Садовая", СВ 35 (С-35М) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.7.4 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011445 | Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.7.3 | ПС | ССДТУ | ПСЭС | PR0011336 | ОРУ 35 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 | м. | 200
2.8 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Фабричная-1" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.
2.8 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011334 | ТН 35 1С,ТН 35 2С (НОМ-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
2.9 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Краснореченск" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт освещения 35 кВ 1шт.
2.9.1 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011330 | ОРУ 35 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт освещения 35 кВ | шт. | 1
2.9.2 | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011101 | ЗРУ 6 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт освещения 6 кВ | шт. | 1
2.10 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/10 кВ "Богополь" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт освещения 110 кВ 1шт., Ремонт освещения 10 кВ 1шт.
2.10.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | ОРУ 110 | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт освещения 110 кВ | шт. | 1
2.10.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | КРУН 10 | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт освещения 10 кВ | шт. | 1
2.11 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/6 кВ "Ракушка" |  |  |  | 6 | 10 | Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 110 кВ 2шт., Ремонт двигателя вентиляции АБ 1шт., Ремонт контура заземления 110 кВ 1шт., Покрака металлоконструкций 110 кВ 2т., Профвосстановлениее. Замена деталей. 2шт.
2.11.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011375 | Т-1 (ТМН-6300/110/6,3) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.11.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011376 | Т-2 (ТМН-6300/110/6,3) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2
2.11.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | * | АКБ (ОР-9) | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт двигателя вентиляции АБ | шт. | 1
2.11.4 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | ОРУ 110 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт контура заземления 110 кВ | шт. | 1
2.11.4 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | ОРУ 110 портал Т-1,2 | Предписание | ТИ ЕЭС п.272 | Т | 6 | 6 | Покрака металлоконструкций 110 кВ | т. | 2
2.11.3 | ПС | РЗАИ | ПСЭС | PR0011379 | НРТ40.220 ХЕТ+HP 18.48XET | МГ |  | Т | 6 | 6 | Профвосстановлениее. Замена деталей. | шт. | 2
2.12 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/10 кВ "Ольга" |  |  |  | 3 | 8 | Ремонт разьединителей 110 кВ 2шт., Ремонт разьединителей ноля 110 кВ 2шт., Ремонт конденсаторов свзи 110 кВ 3шт., Ремонт в/ч заградителей 110 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов тока 10 кВ 22шт., Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт., Ремонт вакуумных выключателей 10 кВ 10шт., Ремонт выключателя 10 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт.
2.12.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | РШ 110 Т-1,2 (РЛНД-2-110/630) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разьединителей 110 кВ | шт. | 2
2.12.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | ЗОН 110 Т-1,2 (ЗОН-110) | МГ |  | Т | 4 | 5 | Ремонт разьединителей ноля 110 кВ | шт. | 2
2.12.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | СМР-110 ВЛ Тимофеевка (2СМР-55) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт конденсаторов свзи 110 кВ | шт. | 3
2.12.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | ВЧЗ 110 ВЛ Тимофеевка (ВЧЗ-200) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт в/ч заградителей 110 кВ | шт. | 2
2.12.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011363 | ТТ 10 Т-1,2,СВ, Ф-1,4,5,7,9,11,12,15 (ТВЛМ-10) | МГ |  | Т | 3 | 6 | Ремонт трансформаторов тока 10 кВ | шт. | 22
2.12.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011363 | ТН 10 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.12.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011363 | В 10 Т-1,2, ф-1,4,5,7,9,11,12,15 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 3 | 7 | Ремонт вакуумных выключателей 10 кВ | шт. | 10
2.12.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011363 | СВ 10 (ВМГ-133-10/630) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт выключателя 10 кВ | шт. | 1
2.12.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011988 | Т-1 (ТДН-10000/110/10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
2.13 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Кавалерово" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.13 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011058 | ТДНС-10000/35/6,3 | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.14 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Крутая" |  |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт., Ремонт выключателя 6 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6 кВ 5шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 12шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт., Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 5шт., Ремонт разрядников 35 кВ 3шт., Ремонт разъеденителей 6 кВ 2шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 1шт., Ремонт СШ 6 кВ 15м.
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | С-35/630 , ВМ-35/630 ПП-67 | МГ |  | Т | 5 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | РЛ,РШ 35 Т-1,2,ТН,ВЛ Центральная, Фабричная-2-Л (РЛНД-2б-35/630) | МГ |  | Т | 7 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 7
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | В 6 ф-2 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 1
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | В 6 Т-1,2,СВ, ф-9,12 (ВМПП-10-20/630) | МГ |  | Т | 3 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 5
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | ТТ 6 Т-1,2,СВ, ф-2,9,12 (ТВЛМ-10 100/5) | МГ |  | Т | 3 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 12
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | ВЧЗ 35 ВЛ Центральная (ВЗ-100) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | ВЧЗ 35 ВЛ Центральная (ВЗ-100) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | ТН 35 СШ, ВЛ Центральная (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 4 | 8 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 5
2.14.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | РВ 35 СШ (РВС-35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | РС 6, РТ 6 ТСН-1 (РВ-10/400) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разъеденителей 6 кВ | шт. | 2
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | ТСН-1 (ТМ-25/6/0,4) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 1
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | ТН 6 1С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 1
2.14.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011371 | СШ 6 1,2С | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт СШ 6 кВ | м. | 15
2.15 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Центральная" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Покраска трансформатора 35 кВ 80м²
2.15 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011865 | Т-2 (ТМН-1800/35/6,3) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.15 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011865 | Т-2 (ТМН-1800/35/6,3) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Покраска трансформатора 35 кВ | м² | 80
2.16 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Фабричная-2" |  |  |  | 1 | 10 | Подкраска бака трансформатора 35 кВ 50м², Ремонт двигателя вентиляции АБ 1шт., Ремонт выключателей 6 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 18шт., Ремонт разъеденителей 6 кВ 19шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт., Ремонт СШ 6 кВ 20м., Профвосстановлениее. Замена деталей. 2шт.
2.16.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011684 | Т-2 (ТМ-6300/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Подкраска бака трансформатора 35 кВ | м² | 50
2.16.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011385 | АКБ (ОР-5) | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт двигателя вентиляции АБ | шт. | 1
2.16.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011382 | В 6 Т-1,2,СВ,ф-2,3,7,12,15,16 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 1 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 9
2.16.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011382 | ТТ 6 Т-1,2,СВ,ф-2,3,7,12,15,16 (ТВЛМ-10-200/5) | МГ |  | Т | 1 | 9 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 18
2.16.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011382 | Ш,РЛ,РТ,РС 6 Т-1,2СВ, ф-2,3,7,12,15,16 (РВ-10/400) | МГ |  | Т | 1 | 7 | Ремонт разъеденителей 6 кВ | шт. | 19
2.16.4 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | ТСН-1 (ТМ-25/6/0,4) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 1
2.16.5 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011380 | ТСН-2 (ТМ-25/6/0,4) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 1
2.16.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011382 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 1 | 2 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.16.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011382 | СШ 6 1,2С | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт СШ 6 кВ | м. | 20
2.16.2 | ПС | РЗАИ | ПСЭС | PR0011385 | НРТ40.220 ХЕТ+HP 18.48XET | МГ |  | Т | 5 | 5 | Профвосстановлениее. Замена деталей. | шт. | 2
2.17 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Хрустальная" |  |  |  | 3 | 10 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт., Ремонт разрядников 35 кВ 6шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт., Ремонт выключателей 6 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 12шт., Ремонт разъеденителей 6 кВ 16шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт., Покраска ячеек КРУН-6 кВ 120м², Ремонт сборных шин 6 кВ 20м., Покрака металлоконструкций Т-1 1т., Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.17.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | ВЧЗ 35 ВЛ Фабричная-2-2 (РЗ-600) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
2.17.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | РВ 35 Т-1,2 (РВС-35) | МГ |  | Т | 6 | 8 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
2.17.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | КС 35 ВЛ Фабричная-2-2 (СМР-55) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
2.17.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | РЛ,РС 35 1,2С (РЛНД-2б-35/1000) | МГ |  | Т | 6 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | В 6 Т-1,2,СВ,ф-9,6,13 (ВМГ-133-10/630) | МГ |  | Т | 5 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 6
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | ТТ 6 Т-1,2,СВ,ф-9,6,13 (ТВЛМ-10 100/5) | МГ |  | Т | 5 | 8 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 12
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | РШ,РЛ,РТ,РС 6 Т-1,2СВ, ф-6,9,13 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт разъеденителей 6 кВ | шт. | 16
2.17.4 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011387 | ТСН-1 (ТМ-25/6/0,4) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 1
2.17.5 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011389 | ТСН-2 (ТМ-25/6/0,4) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 1
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | КРУН 6 1,2С | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Покраска ячеек КРУН-6 кВ | м² | 120
2.17.2 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011384 | Сборные шины - 6 кВ 1,2 секции | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м. | 20
2.17.1 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | ОРУ 35 | Предписание | № 03П-1-6-53 п. 657 | Т | 6 | 6 | Покрака металлоконструкций Т-1 | т. | 1
2.17.3 | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011744 | Т-2 (ТМН-1800/35/6,3) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.18 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка" |  |  |  | 5 | 8 | Текущий ремонт автотрансформатора 220кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110кВ 2шт., Замена элемента №36 1шт., Восстановление устройства обогрева автоматики обдува АТ-1 1шт., Восстановление устройства обогрева автоматики обдува Т-1, Т-2 2шт., Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 220 РСШ 1шт., Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 110 1СШ, 2СШ 2шт.
2.18.1 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011065 | АТ 1 (АТДТНТУ-60/220) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт автотрансформатора 220кВ | шт. | 1
2.18.2. 2.18.3 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011759, PR0011760 | Т 1. Т 2 (ТДТН-10000/110) | По состоянию |  | Т | 5 | 6 | Текущий ремонт трансформатора 110кВ | шт. | 2
2.18.4 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011793 | Аккумуляторная батарея (ОР-25) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена элемента №36 | шт. | 1
2.18.1 | ПС | СРЗА | ПСЭС | PR0011065 | АТ 1 (АТДТНТУ-60/220) | Предписание | ТИ ЕЭС п.262 | Т | 5 | 6 | Восстановление устройства обогрева автоматики обдува АТ-1 | шт. | 1
2.18.2. 2.18.3 | ПС | СРЗА | ПСЭС | PR0011759, PR0011760 | Т 1. Т 2 (ТДТН-10000/110) | Предписание | ТИ ЕЭС п.262 | Т | 5 | 6 | Восстановление устройства обогрева автоматики обдува Т-1, Т-2 | шт. | 2
2.18.5 | ПС | СРЗА | ПСЭС | PR0011340 | ОРУ-220 | Предписание | ТИ ЕЭС п.262 | Т | 8 | 8 | Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 220 РСШ | шт. | 1
2.18.6 | ПС | СРЗА | ПСЭС | PR0011343 | ОРУ-110 | Предписание | ТИ ЕЭС п.262 | Т | 8 | 8 | Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 110 1СШ, 2СШ | шт. | 2
2.19 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/0.4 кВ "Извилинка" |  |  |  | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.19 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011634 | Т 1 (ТМ-35/0,4 кВ) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.20 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Бреевка" |  |  |  | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН с покраской металлоконструкций. 11шт.
2.20.1. 2.20.2 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011722, PR0011732 | Т-1. Т-2. (ТМ-1600/35) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
2.20.3 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | КРУН 10 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт ячеек КРУН с покраской металлоконструкций. | шт. | 11
2.21 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево" |  |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 9шт.
2.21.1. 2.21.2 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011721, PR0011731 | Т -1. Т-2 (ТМ 1600/35/10) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
2.21.3 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011116 | КРУН-10 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ячеек КРУН. | шт. | 9
2.22 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Самарка" |  |  |  | 8 | 10 | Ремонт ПСН 35 с заменой опорной изоляции. 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 10шт.
2.22.1 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011338 | ПСН 35 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ПСН 35 с заменой опорной изоляции. | шт. | 2
2.22.1 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011338 | РШ 35 Т 1. РШ 35 Т 2 (РЛНД-35) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
2.22.2, 2.22.3 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011709, PR0011730 | Т 1. Т 2. (ТМ 1600/35/10) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
2.22.4 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011162 | КРУН-10 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ячеек КРУН. | шт. | 10
2.23 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Соколовка" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт ячеек КРУН 10шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
2.23.1 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | КРУН 10 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ячеек КРУН | шт. | 10
2.23.2. 2.23.3 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011477, PR0011729 | Т 1. Т 2. (ТМ 1600/35/10) | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
2.24 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Уборка" |  |  |  | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 14шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
2.24.1 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011337 | С 35 (В 35 ВЛ Самарка,В 35 Т-2) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.24.2 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011337 | КРУН 10 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ячеек КРУН. | шт. | 14
2.24.3, 2.24.4 | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011709, PR0011730 | Т 1. Т 2. (ТМ 1600/35/10) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
2.25 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1 " |  |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.25.1 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011485 | Т-1 (ТДТНГ-31500/110/35/6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.25.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011484 | Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.26 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт., Ремонт отделителей 110 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 2шт.
2.26.1, 2.26.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011486 /PR0011496 | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110-76 У1) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
2.26.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт отделителей 110 | шт. | 2
2.26.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | КЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 110 | шт. | 2
2.27 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС- 35/6 кВ "Город"(комплексный ремонт) |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Ремонт выключателей 6 кВ 4шт.
2.27.1 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011472 | Т-1 (ТД-16000/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.27.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011483 | Т-2 (ТМ- 6300/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.27.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011424 | В 35 Т-1, В 35 ВЛ Арсеньев-1, В 35 ВЛ Аскольд. (ВМ-35-630) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.27.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011424 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РШ 35 ВЛ "Арсеньев-1, РЛ 35 ВЛ "Арсеньев-1, РШ 35 ВЛ "Аскольд, РЛ 35 ВЛ "Аскольд, РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 ТН 35.(РВ3-1-35/600) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
2.27.4 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011425 | СВ 6, В 6 ф 3, В 6 ф 10, В 6 ф 19. (ВМГ-133) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 4
2.28 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Чернышевка" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.28 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011495 / PR0011715 | Т-2 (ТМH-6300-35/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.29 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Анучино" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.29.1 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | В 10 Ф -17 (ВВТЭ-10) | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
2.29.2, 2.29.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011714 / PR0011773 | Т-1, Т-2 (ТМH-6300-35/10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.30 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "Н-Сысоевка" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.30.1, 2.30.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011683/ PR0011688 | Т-1, Т-2(ТМH-6300-35/6) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.31 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/6 кВ "В-2 " |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт отделителей 35 2шт., Ремонт короткозамыкателей 35 2шт.
2.31.1, 2.31.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011475 / PR0011481 | Т-1. Т-2 (ТМН-2500-35/6) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.31.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 | МГ |  | К | 3 | 3 | Ремонт отделителей 35 | шт. | 2
2.31.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | КЗ 35 Т-1,КЗ 35 Т-2 | МГ |  | К | 3 | 3 | Ремонт короткозамыкателей 35 | шт. | 2
2.32 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Варфоломеевка" |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.32 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011772 | Т-2 (ТМH-4000-35/10) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.33 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Яковлевка" |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.33.1, 2.33.1 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011774/PR0011446 | Т-1, Т-2 (ТМH-4000-35/10) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.34 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Андреевка" (комплексный ремонт) |  |  |  | 4 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 14шт., Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 6шт.
2.34.1, 2.34.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011473/ PR0011480 | Т-1, Т-2 (ТМH-1600/35) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.34.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011414 | В 35 Т-1, В 35 ВЛ "Яковлевка, В 35 ВЛ "Яблоновка, СВ 35. (ВМД-35-600) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ | шт. | 4
2.34.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011414 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С, РЛ 35 ТСН-1, РЛ 35 ТСН-2, РШ 35 ВЛ "Яковлевка, РЛ 35 ВЛ "Яковлевка, РШ 35 ВЛ "Яблоновка, РЛ 35 ВЛ "Яблоновка. (РЛНД-2-35-600) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 14
2.34.4 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011423 | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф 3, В 10 Ф 4, В 10 Ф 5. (ВМП-10П) | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ | шт. | 6
2.35 | ПС |  | ПСЭС |  | ПС 35/10 кВ "Яблоновка" (комплексный ремонт) |  |  |  | 4 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт., Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ, покраска ячеек КРУН 6шт., Ремонт разъединителей 10 кВ 16шт.
2.35.1, 2.35.2 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011474/ PR0011479 | Т-1./Т-2 (ТМ-1600) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.35.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011419 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35ВЛ "Марьяновка. (С-35М-630) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ | шт. | 3
2.35.3 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011419 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 ТН 2С, РШ 35 ВЛ "Марьяновка, РЛ 35 ВЛ "Марьяновка, РЛ 35 ВЛ "Андреевка. (РЛНД-2-35-600) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
2.35.4 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011406 | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф 10, В 10 Ф 11, В 10 Ф 14. (ВМГ-10-630) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ, покраска ячеек КРУН | шт. | 6
2.35.4 | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011406 | Разъединители 10 кВ (РВ-10) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 16
3. |  |  | ПСЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | шт
3.1. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011261 | п.Пластун КТПН-1015 "Аэропорт" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) | шт. | 1
3.2. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011264 | п.Пластун ЗТП-1009 "Универсам" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) | шт. | 1
3.3. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011270 | п.Пластун КТПН-1011 "Кормокухня" | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) | шт. | 1
3.4. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011208 | п.Пластун КТПА-1001 "Станция обеззараживания" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) | шт. | 1
3.5. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011040 | п.Пластун КТПА-1023 "Очистные" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) | шт. | 1
3.6. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011212 | п.Пластун ЗТП-1005 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП (с покраской ячеек РУ 10/0,4) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской ячеек РУ 10/0,4) | шт. | 1
3.7. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011449 | с.Сержантово ЗТП-1010 "Детсад-2" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.8. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0024669 | с.Каменка ЗТП-1060 КНС | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП (с покраской шкафов РУ 10/0,4) 1шт.
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП (с покраской шкафов РУ 10/0,4) | шт. | 1
3.9. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011244 | п.Ольга КТПН 2085 "База" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.10. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011460 | п.Горнореченск КТП 2079 "12кв. дом" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.11. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011249 | с Синегорье КТП 2002 "Гараж" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.12. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011055 | п.Горнореченск КТП 2063 "Дачи Садовая" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | КРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.13. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011663 | ТП-3006 "Быт" с. Павловка | МГ |  | к | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.14. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011573 | ТП-3136 "Калинка" с. Самарка | МГ |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.15. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011638 | ТП-3139 "Школа" с. Самарка | МГ |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.16. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011562 | ТП-3022 "Быт" с. Саратовка | МГ |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.17. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | * | ТП-3175 "Школа" с. Саратовка | МГ |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.18. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011600 | ТП-3068 "Мастерские" с. В-Бреевка | МГ |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.19. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011586 | ТП-3036 "Быт" с. Пшеницино | МГ |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.20. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011568 | ТП-3037 "Майка" с. Пшеницино | МГ |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.21. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011577 | ТП-3032 "Львовская" с. Цветковка | МГ |  | к | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.22. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011649 | ТП-3082 "СТФ" с. Чугуевка | МГ |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.23. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011520 | с. Ауровка. КТП-5010 "Быт" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.24. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011454 | ЗТП-5111"Котельная" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.25. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011543 | КТП-5058 "Школа" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.26. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011470 | КТПН-400№5007 "Райком" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.27. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011512 | КТПН-250№5006 "Райком" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.28. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011206 | КТП-6046 "Орлиное" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.29. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011104 | ЗТП-6013 "Котельная" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.30. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011185 | КТП-6045 "Краснояровка" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.31 | ТП |  | ПСЭС |  | Цех ремонта оборудования |  |  |  | 1 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток 1шт. |  | 20
3.31.1 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011040 | ТМ-160/10 | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток | шт. | 1
3.31.2 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011112 | ТМ-400/10 | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.3 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011208 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.4 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011261 | ТМ100/10 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.5 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011244 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.6 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011460 | ТМ-100/6 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток | шт. | 1
3.31.7 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011249 | ТМ-250/6 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.8 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011055 | ТМ-250/6 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.9 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011659 | ТМ-400/10 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.10 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011608 | ТМ-630/10 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.11 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011607 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.12 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011510 | ТМ-100/10 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток | шт. | 1
3.31.13 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011549 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток | шт. | 1
3.31.14 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011693 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.15 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011510 | ТМ-100/10 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.16 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011523 | ТМ-100/10 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.17 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011206 | ТМ-40/10 | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.18 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011104 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.19 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011152 | ТМ-400/10 | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.31.20 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011158 | ТМ-250/10 | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора с заменой обмоток | шт. | 1
4 |  |  | ПСЭС |  | Здания и сооружения
4.1 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | ПС 35/10 кВ "Соколовка" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена крышек кабельных каналов 30шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ОРУ 35 кВ |  |  |  | 10 | 10 | Замена крышек кабельных каналов | шт. | 30
4.2 | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011833 | ОГРАЖДЕНИЕ П/С "Д"-35/6 | ППСЛ |  | К | 4 | 4 | Ремонт сетчатое ограждения 34м/п.
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт сетчатое ограждения | м/п. | 34
4.3 | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0011370 | ПС 35 кВ "Крутая" | По состоянию | ТОсв 2015г. | К | 5 | 5 | Ремонт фундаментов порталов П1;П2;П3;П4;П5 10шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | ОРУ-35 кВ |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт фундаментов порталов П1;П2;П3;П4;П5 | шт. | 10
4.4 | ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011475, PR0011481 | ПС 35/6 кВ "В-2" | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт маслоприемников 2шт.
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | Т-1,Т-2 (ТМ-2500/35) |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт маслоприемников | шт. | 2
4.5 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011171 | КТП 2*630КВА РАЙКОМ С.ЧУГУЕВКА 3031 | По состоянию | ТОсв 2015г. | К | 4 | 4 | Ремонт отмостки вокруг здания ЗТП-10 №3031 22м², Ремонт стен здания 5м², Ремонт крыша здания 10шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт отмостки вокруг здания ЗТП-10 №3031 | м² | 22
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт стен здания | м² | 5
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт крыша здания | шт. | 10
4.6 | ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011458 | ТП/СТМ2*400КВА/ЯКОВЛЕВКА ЛЕНИНСКАЯ №6005 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт отмостки вокруг здания 19м², Ремонт бетонных полов в здании ЗТП под трорматорами Т-1; Т-2 14м², Ремонт односкатной крыши 10м²
| ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт отмостки вокруг здания | м² | 19
| ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт бетонных полов в здании ЗТП под трорматорами Т-1; Т-2 | м² | 14
| ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт односкатной крыши | м² | 10
4.7 | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0024669 | ЗТП-1059 "АТС" п. Каменка | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт стены здания 1,6м²
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт стены здания | м² | 1.6
4.8 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | * | ЗТП-3174 Котельная | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт отмостки вокруг здания 12м², Ремонт наружних стен здания 58м², Ремонт кровли 60м², Устройство водоотлива 10м.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт отмостки вокруг здания | м² | 12
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт наружних стен здания | м² | 58
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт кровли | м² | 60
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Устройство водоотлива | м. | 10
4.9 | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка" | Предписание | ТИ ЕЭС п.229 | К | 5 | 5 | Ремонт фундаментов 4шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | опоры №1 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт фундаментов | шт. | 4
4.10 | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0010365 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Р" | Предписание | ТИ ЕЭС п.238 | К | 8 | 8 | Ремонт фундаментов 1шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | опоры №12 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт фундаментов | шт. | 1
4.11 | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" | Предписание | ТИ ЕЭС п.216 | К | 7 | 7 | Ремонт фундаментов 4шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | опоры №11 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт фундаментов | шт. | 4
4.12 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010441 | ВЛ-110 кВ "Чугуевка-Молодежное" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Разрушение фундаментов 24шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  | опоры №95-100 |  |  |  | 7 | 7 | Разрушение фундаментов | шт. | 24
4.13 | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011984 | Помещение бригады по ремонту РУ Дальнегорского РЭС | По состоянию | Срглашение по ОТ | К | 6 | 6 | Ремонт отмостки вокруг помещения 26м², Ремонт наружних стен помещения 39м², Побелка наружних стен помещения 122м², Ремонт внутренних стен помещения 10м², Побелка внутренних стен и потолков помещения 650м², Очистка от грибка и побелка потолка в санузле и душевой комнате 5м², Ремонт оконных рам и межкомнатных дверей с покраской 31м², Ремонт деревянных полов и лаг 67м²
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт отмостки вокруг помещения | м² | 26
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт наружних стен помещения | м² | 39
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Побелка наружних стен помещения | м² | 122
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт внутренних стен помещения | м² | 10
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Побелка внутренних стен и потолков помещения | м² | 650
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Очистка от грибка и побелка потолка в санузле и душевой комнате | м² | 5
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт оконных рам и межкомнатных дверей с покраской | м² | 31
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт деревянных полов и лаг | м² | 67
4.14 | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0026385 | Здание мастерского участка с холодным складом и стояночными боксами. | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Ремонт кровли 463м2
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Ремонт кровли | м² | 463
4.15 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0009983 | Здание гаража Чугуевского РЭС | Предписание | ТИ ЕЭС п.193 | К | 8 | 8 | Ремонт отмостки вокруг здания 44,3м²
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт отмостки вокруг здания | м² | 44.3
4.16 | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011320 | Здание маслохозяйства Чугуевский РЭС | Предписание | ТИ ЕЭС п.256 | К | 5 | 5 | Ремонт отмостки вокруг здания 21м²
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт отмостки вокруг здания | м² | 21
4.17 | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011981 | Здание кузнечно-сварочного вспомогательного цеха | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт стены здания 55м²
| ЗиС | РЭУ | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт стены здания | м² | 55
4.18 | ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011852 | Ограждение подстанции ПС Молодежная | ППСЛ |  | К | 8 | 9 | Устройство колючей проволоки по периметру ограждения (3 нити) 1490м
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 9 | Устройство колючей проволоки по периметру ограждения (3 нити) | м | 1490
5 |  |  | ПСЭС |  | Транспортные средства
5.1 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0011924 | Автомобиль Mitsubishi Pajero У 261 КН 25 | По состоянию |  | К | 1 | 2 | Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 1 | 1 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 2 | 2 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.2 | Авто | ДРЭС | ПСЭС | PR0024343 | NISSAN NP-300 А 725 ВС 125 | По состоянию |  | К | 3 | 4 | Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ДВС 1шт.
| Авто | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 3 | 3 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | ДРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 4 | 4 | Ремонт ДВС | шт. | 1
5.3 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0026944 | Бульдозер Shantui SD 16 18 96 ВН 25 | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Ремонт отвала 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт отвала | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.4 | Авто | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0023705 | ГАЗ-33081 (БКМ-317,01) С 218 ВН 125 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт буровой установки 1шт.
| Авто | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт буровой установки | шт. | 1
5.5 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0010755 | Т-170 Бульдозер ВК1347 | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт Трансмиссии 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт Трансмиссии | шт. | 1
5.6 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0023833 | Автобус KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM С 533 ВН 125 RUS | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.7 | Авто | ЯРЭС | ПСЭС | PR0023855 | Автомобиль УАЗ-390994 С 841 ВН 125 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт ДВС 1шт.
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Ремонт ДВС | шт. | 1
5.8 | Авто | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011029 | ЭО-2621 (Д-65) 27 35 ВК 25 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт гидросистемы 1шт.
| Авто | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Ремонт гидросистемы | шт. | 1
6 |  |  | ПСЭС |  | Прочее оборудование
7 |  |  | ПСЭС |  | АИИСКУЭ
7.1 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0028321 | ВЛ 0,4 кВ с. Таежка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 489.18 ВК3-7шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 7
7.2 | АИИСКУЭ | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010009 | ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART2-00 P - 2шт.
| АИИСКУЭ | Арс.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 2
7.3 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011706 | с. Лугохутор КТПА-5068 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.4 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011312 | с. Н.Гордеевка КТПН-5161 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.5 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011313 | с. Анучино КТПА-5143 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.6 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011435 | с. Рисовое КТПА-5185 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.7 | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011301 | с. Анучино КТПН-5017 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.8 | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011174 | с. Уборка ЗТП-3008 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.9 | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011179 | с. Кокшаровка КТПА-3165 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.10 | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011213 | с. Чугуевка КТП-3194 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.11 | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011240 | с. Уборка КТПА-3191 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
7.12 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011125 | с. Озерное ТП-6034 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 1
7.13 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011126 | с. Н-Сысоевка ТП-6113 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P - 1шт. | шт. | 1
8 |  |  | ПСЭС |  | Резерв средств на АВР