## стр.1
Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,
а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение
года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования
Наименование
| организации |  |  |  | ОАО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО"
| ИНН: |  |  | 2801108200
| КПП: |  |  | 790102001
№ п/п |  | Показатель |  |  |  | Ед. изм. |  | 2014 год |  | Примечание *
[8 empty] | план | факт
1 |  |  | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования |  |  | тыс. руб. |  | 1273792.418 | 1273792.418
2 |  |  | Ввод активов (основных средств), всего |  |  | тыс. руб. |  | 173770 | 132102
[6 empty] | МВА |  | 2.66 | 3.6
[6 empty] | км |  | 27 | 21.8
2.1 |  |  | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки |  |  | тыс. руб.
2.2 |  |  | Ввод активов (основных средств) за год |  |  | тыс. руб. |  | 173770 | 132102
[6 empty] | МВА |  | 2.66 | 3.6
[6 empty] | км |  | 27 | 21.8
2.2.1 |  |  | в том числе модернизация и реконструкция |  |  | тыс. руб. |  | 71960 | 91746 | Увеличение произошло за счет ввода объектов техприсоединения, а также введен объект, работы по которому проводились в 2012г. "Расширение ПС 35/10 кВ "Пашково" на одну линейную ячейку".
[6 empty] | МВА |  |  | 1.75
[6 empty] | км |  |  | 0.04
2.2.2 |  |  | в том числе новое строительство |  |  | тыс. руб. |  | 101810 | 37326 | Снижение фактического объема ввода ОС по новому строительству за счет не введённых объектов , построенных жилых домов для граждан, пострадавших от наводнения 2013 г. , а также за счет не введенных объектов ТП (ведется оформление земли под данные объекты.)
[6 empty] | МВА |  | 2.66 | 1.85
[6 empty] | км |  | 27 | 21.76
2.2.3 |  |  | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования |  |  | тыс. руб. |  |  | 3030
МВА
км
3 |  |  | Выбытие активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. |  | 104432.95 | 103443.418
МВА
км
4 |  |  | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования |  |  | тыс. руб. |  | 1343129.468 | 1302451
_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.