## 2.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы филиала "Приморские ЭС" и план их финансирования на 2013-2017 гг.
Утверждаю
Директор филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
____________________ М.И. Никуленко
«13» 09 2013 года
М.П.
[28 empty] | 929.7869 | [25 empty] | 393.1936 | [24 empty] | 833.4066 | [25 empty] | 994.691 | [25 empty] | 1131.9469
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | [18 empty] | Финансирование, с НДС | [154 empty] | Освоение, без НДС
|  |  |  | 2012 | [5 empty] | План года 2013 | 2013 | 2013 | План года 2014 | 2014 |  | План года 2015 | 2015 |  | План года 2016 | 2016 |  | План года 2017 | 2017 |  | Итого | ИТОГО |  | План года 2013 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | План года 2014 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | План года 2015 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | План года 2016 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | План года 2017 | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Итого | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | План года 2013 | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | ИТОГО
|  | С/П* | км/МВА | км | МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км | МВА | км/МВА | км | МВА | км/МВА | км | МВА | км/МВА | км | МВА | км/МВА | км | МВА | км/МВА | км | МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" Приморсккие электрические сети, в т.ч.: |  | 613.83 км/ 1627.93 МВА |  |  |  |  | 10578.2514 | 6664.396 | 244.85 км / 255.8 МВА |  |  | 209.86 км / 11.68 МВА |  |  | 179.37 км / 153.2 МВА |  |  | 179.37 км / 188.2 МВА |  |  | 199.37 км / 159.4 МВА |  |  | 1012.81 км / 768.28 МВА |  |  | 1239.1872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1566.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.9045 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1278.4538 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1424.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.696 | [25 empty] | 926.7742 | 1283.0743 | 961.5977 | 984.1166 | 1127.1105 | 5282.6733
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 613.83 км/ 1627.93 МВА |  |  |  |  | 10578.2514 | 6664.396 | 244.85 км / 255.8 МВА |  |  | 209.86 км / 11.68 МВА |  |  | 179.37 км / 153.2 МВА |  |  | 179.37 км / 188.2 МВА |  |  | 199.37 км / 159.4 МВА |  |  | 1012.81 км / 768.28 МВА |  |  | 1239.1872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1566.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.9045 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1278.4538 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1424.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.696 | [25 empty] | 926.7742 | 1283.0743 | 961.5977 | 984.1166 | 1127.1105 | 5282.6733
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 613.83 км/ 1627.93 МВА |  |  |  |  | 10578.2514 | 6664.396 | 244.85 км / 255.8 МВА |  |  | 209.86 км / 11.68 МВА |  |  | 179.37 км / 153.2 МВА |  |  | 179.37 км / 188.2 МВА |  |  | 106.7 км / 159.4 МВА |  |  | 993.71 км / 768.28 МВА |  |  | 1239.1872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1566.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.9045 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1278.4538 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 1424.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6617.696 | [25 empty] | 926.7742 | 1283.0743 | 961.5977 | 984.1166 | 1127.1105 | 5282.6733
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 287.647 км/ 1258.99 МВА |  |  |  |  | 5360.7406 | 3457.6886 | 95.25 км / 169.65 МВА |  |  | 92.67 км / 5.53 МВА |  |  | 92.67 км / 67.05 МВА |  |  | 92.67 км / 182.05 МВА |  |  | 92.67 км / 153.25 МВА |  |  | 465.93 км / 577.53 МВА |  |  | 452.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.6109 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 823.8825 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 165.657 | 979.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410.9886 | [25 empty] | 317.3118 | 288.9275 | 702.5811 | 603.1446 | 744.8015 | 2656.7666
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 233.487 км/ 1152.99 МВА |  |  |  |  | 3193.4856 | 2029.7206 | 95.25 км / 169.65 МВА |  |  | 92.67 км / 5.53 МВА |  |  | 92.67 км / 67.05 МВА |  |  | 92.67 км / 182.05 МВА |  |  | 92.67 км / 153.25 МВА |  |  | 465.93 км / 577.53 МВА |  |  | 286.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.1215 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 452.021 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 602.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.0206 | [25 empty] | 193.8851 | 131.5578 | 426.9828 | 285.8034 | 421.4569 | 1459.686
| Электрические линии, в т.ч. |  | 233.487 км/ 19.59 МВА |  |  |  |  | 1671.5118 | 1021.2471 | 95.25 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 5.53 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 463.35 км / 9.73 МВА |  |  | 110.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7045 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 329.021 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 239.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.2471 | [25 empty] | 72.3916 | 125.4302 | 204.6944 | 273.939 | 184.7898 | 861.2451
| воздушные линии, в т.ч. |  | 233.487 км/ 19.59 МВА |  |  |  |  | 1671.5118 | 1021.2471 | 95.25 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 5.53 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 463.35 км / 9.73 МВА |  |  | 110.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7045 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 329.021 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 239.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.2471 | [25 empty] | 72.3916 | 125.4302 | 204.6944 | 273.939 | 184.7898 | 861.2451
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 78.199 км |  |  |  |  | 915.0344 | 421.4519 | 2.58 км | [14 empty] | 2.58 км |  |  | 11.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4519 | [25 empty] | 9.5002 | 0 | 52.0017 | 212.3551 | 83.2412 | 357.0983
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1 | С | 7.37 км |  |  | 2008 | 2012 | 283.4572 | 1.1574 | [18 empty] | 1.1574 | [128 empty] | 1.1574 | [25 empty] | 0.789 |  |  |  |  | 0.789
2 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ Чайка-Седанка | С | 5.64 км |  |  | 2008 | 2013 | 206.6035 | 1.5662 | 2.2 км | 2.2 | [13 empty] | 2.2 км | 2.2 |  | 1.5662 | [128 empty] | 1.5662 | [25 empty] | 1.4617 |  |  |  |  | 1.4617
3 | Вынос ВЛ 110 кВ «2Р-СИ-ВТЭЦ 2» на территории ЦПВБ для строительства сооружений ТЭЦ «Восточная» | С | 0.376 км |  |  | 2013 | 2013 | 8.5544 | 8.5544 | 0.38 км | 0.38 | [13 empty] | 0.38 км | 0.38 |  | 8.5544 | [128 empty] | 8.5544 | [25 empty] | 7.2495 |  |  |  |  | 7.2495
4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-Давыдовка | С | 20 км |  |  | 2009 | 2016 | 136.0023 | 129.757 | [69 empty] | 38.9271 | [25 empty] | 90.8299 | [51 empty] | 129.757 | [27 empty] | 32.9861 | 76.9705 |  | 109.9566
5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Артем-Промузел" (Замена провода) | С | 20 км |  |  | 2013 | 2017 | 140.4169 | 140.4169 | [95 empty] | 89.7539 | [25 empty] | 50.663 | [25 empty] | 140.4169 | [27 empty] | 19.0157 | 76.0626 | 23.9191 | 118.9974
6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Шахта-7-Западная" | С | 20 км |  |  | 2016 | 2017 | 140 | 140 | [95 empty] | 70 | [25 empty] | 70 | [25 empty] | 140 | [28 empty] | 59.322 | 59.322 | 118.6441
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 14.638 км |  |  |  |  | 386.9091 | 269.9234 | [18 empty] | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9234 | [25 empty] | 3.5474 | 14.4068 | 117.4385 | 30.5095 | 63.4176 | 229.3198
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ (с выносом на полуостров Саперный о.Русский) | С | 2.8 км |  |  | 2009 | 2013 | 23.2711 | 0.296 | [18 empty] | 0.296 | [128 empty] | 0.296 | [25 empty] | 0.73963 |  |  |  |  | 0.73963
8 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром (с переводом на напряжение 110 кВ) | С | 1.592 км |  |  | 2008 | 2015 | 152.2575 | 149.6234 | [18 empty] | 1.046 | [25 empty] | 10 | [24 empty] | 138.5774 | [77 empty] | 149.6234 | [25 empty] | 0.99881 | 8.4746 | 117.4385 |  |  | 126.9119
9 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун | С | 5.973 км |  |  | 2008 | 2017 | 211.3805 | 120.004 | [18 empty] | 2.17 | [25 empty] | 7 | [50 empty] | 36.0012 | [25 empty] | 74.8328 | [25 empty] | 120.004 | [25 empty] | 1.809 | 5.9322 |  | 30.5095 | 63.4176 | 101.6683
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 140.65 км/ 19.59 МВА |  |  |  |  | 369.5684 | 329.8718 | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 463.35 км / 9.73 МВА |  |  | 95.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42.436 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8718 | [25 empty] | 59.3439 | 111.0234 | 35.2542 | 31.0744 | 38.131 | 274.827
10 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ | С | 92.67 км / 1.05 МВА |  | 1.05 | 2012 | 2018 | 233.6309 | 223.9306 | 92.67 км / 1.05 МВА | 92.67 | 1.05 | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  | 1.05 | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 92.67 км / 1.05 МВА |  |  | 463.357 км / 5.25 МВА | 463.35 | 5.25 | 56.5855 | [25 empty] | 40 | [24 empty] | 41.2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42.436 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.7091 | [25 empty] | 223.9306 | [25 empty] | 54.0383 | 30.7564 | 35.2542 | 31.0744 | 38.131 | 189.2543
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  | 6.6 | 6.6 |  | 33 | 33 |  | 3.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2506 | [25 empty] | 3.5358 | 1.9389 | 2.2219 | 1.9584 | 2.4034 | 12.0584
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Михайловский район | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.056099 | [25 empty] | 0.038201 | [24 empty] | 0.039347 | [25 empty] | 0.040528 | [25 empty] | 0.041743 | [25 empty] | 0.21592 | [25 empty] | 0.053573 | 0.029377 | 0.033665 | 0.029673 | 0.036415 | 0.1827
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Надеждинский район | [8 empty] | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | 2.5244 | [25 empty] | 1.7191 | [24 empty] | 1.7706 | [25 empty] | 1.8237 | [25 empty] | 1.8785 | [25 empty] | 9.7163 | [25 empty] | 2.4108 | 1.322 | 1.5149 | 1.3353 | 1.6387 | 8.2216
| Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Находка | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.056099 | [25 empty] | 0.038201 | [24 empty] | 0.039347 | [25 empty] | 0.040528 | [25 empty] | 0.041743 | [25 empty] | 0.21592 | [25 empty] | 0.053573 | 0.029377 | 0.033665 | 0.029673 | 0.036415 | 0.1827
| Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Партизанск | [8 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 0.28049 | [25 empty] | 0.19101 | [24 empty] | 0.19674 | [25 empty] | 0.20264 | [25 empty] | 0.20872 | [25 empty] | 1.0796 | [25 empty] | 0.26787 | 0.14688 | 0.16832 | 0.14836 | 0.18208 | 0.91351
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Партизанский район | [8 empty] | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 3 | 3 |  | 0.33659 | [25 empty] | 0.22921 | [24 empty] | 0.23608 | [25 empty] | 0.24317 | [25 empty] | 0.25046 | [25 empty] | 1.2955 | [25 empty] | 0.32144 | 0.17626 | 0.20199 | 0.17804 | 0.21849 | 1.0962
| Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Уссурийск | [8 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0.1683 | [25 empty] | 0.1146 | [24 empty] | 0.11804 | [25 empty] | 0.12158 | [25 empty] | 0.12523 | [25 empty] | 0.64775 | [25 empty] | 0.16072 | 0.08813 | 0.10099 | 0.089018 | 0.10925 | 0.54811
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Уссурийский район | [8 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0.1683 | [25 empty] | 0.1146 | [24 empty] | 0.11804 | [25 empty] | 0.12158 | [25 empty] | 0.12523 | [25 empty] | 0.64775 | [25 empty] | 0.16072 | 0.08813 | 0.10099 | 0.089018 | 0.10925 | 0.54811
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ханкайский район | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.056099 | [25 empty] | 0.038201 | [24 empty] | 0.039347 | [25 empty] | 0.040528 | [25 empty] | 0.041743 | [25 empty] | 0.21592 | [25 empty] | 0.053573 | 0.029377 | 0.033665 | 0.029673 | 0.036415 | 0.1827
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Хасанский район | [8 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.056099 | [25 empty] | 0.038201 | [24 empty] | 0.039347 | [25 empty] | 0.040528 | [25 empty] | 0.041743 | [25 empty] | 0.21592 | [25 empty] | 0.053573 | 0.029377 | 0.033665 | 0.029673 | 0.036415 | 0.1827
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 86.07 | 86.07 |  | 86.07 | 86.07 |  | 86.07 | 86.07 |  | 86.07 | 86.07 |  | 86.07 | 86.07 |  | 430.35 | 430.35 |  | 48.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8405 | [25 empty] | 46.1106 | 25.2845 | 28.9753 | 25.5393 | 31.3427 | 157.2524
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Анучинский район | [8 empty] | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 6.5 | 6.5 |  | 0.72928 | [25 empty] | 0.49661 | [24 empty] | 0.51151 | [25 empty] | 0.52686 | [25 empty] | 0.54266 | [25 empty] | 2.8069 | [25 empty] | 0.69645 | 0.3819 | 0.43764 | 0.38575 | 0.4734 | 2.3751
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Артем | [8 empty] | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 |  | 27 | 27 |  | 3.0293 | [25 empty] | 2.0629 | [24 empty] | 2.1247 | [25 empty] | 2.1885 | [25 empty] | 2.2541 | [25 empty] | 11.6596 | [25 empty] | 2.893 | 1.5863 | 1.8179 | 1.6023 | 1.9664 | 9.866
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Дальнегорский район | [8 empty] | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 10.5 | 10.5 |  | 1.1781 | [25 empty] | 0.80222 | [24 empty] | 0.82629 | [25 empty] | 0.85108 | [25 empty] | 0.87661 | [25 empty] | 4.5343 | [25 empty] | 1.125 | 0.61691 | 0.70696 | 0.62313 | 0.76472 | 3.8368
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Дальнереченский район | [8 empty] | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 |  | 7 | 7 |  | 0.78538 | [25 empty] | 0.53482 | [24 empty] | 0.55086 | [25 empty] | 0.56739 | [25 empty] | 0.58441 | [25 empty] | 3.0228 | [25 empty] | 0.75003 | 0.41127 | 0.47131 | 0.41542 | 0.50981 | 2.5578
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Кировский район | [8 empty] | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 |  | 6 | 6 |  | 0.67318 | [25 empty] | 0.45841 | [24 empty] | 0.47217 | [25 empty] | 0.48633 | [25 empty] | 0.50092 | [25 empty] | 2.591 | [25 empty] | 0.64288 | 0.35252 | 0.40398 | 0.35607 | 0.43698 | 2.1924
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Красноармейский район | [8 empty] | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 11.5 | 11.5 |  | 1.2903 | [25 empty] | 0.87863 | [24 empty] | 0.90499 | [25 empty] | 0.93213 | [25 empty] | 0.9601 | [25 empty] | 4.9661 | [25 empty] | 1.2322 | 0.67566 | 0.77429 | 0.68247 | 0.83755 | 4.2022
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Лесозаводск | [8 empty] | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 4.5 | 4.5 |  | 0.50489 | [25 empty] | 0.34381 | [24 empty] | 0.35412 | [25 empty] | 0.36475 | [25 empty] | 0.37569 | [25 empty] | 1.9433 | [25 empty] | 0.48216 | 0.26439 | 0.30298 | 0.26705 | 0.32774 | 1.6443
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Лесозаводский район | [8 empty] | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 |  | 9.5 | 9.5 |  | 1.0659 | [25 empty] | 0.72582 | [24 empty] | 0.7476 | [25 empty] | 0.77002 | [25 empty] | 0.79313 | [25 empty] | 4.1024 | [25 empty] | 1.0179 | 0.55816 | 0.63963 | 0.56378 | 0.69189 | 3.4714
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Михайловский район | [8 empty] | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | 3.1 | 3.1 |  | 15.5 | 15.5 |  | 1.7391 | [25 empty] | 1.1842 | [24 empty] | 1.2198 | [25 empty] | 1.2564 | [25 empty] | 1.294 | [25 empty] | 6.6935 | [25 empty] | 1.6608 | 0.91068 | 1.0436 | 0.91985 | 1.1289 | 5.6638
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Надеждинский район | [8 empty] | 8.67 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 |  | 8.67 | 8.67 |  | 43.35 | 43.35 |  | 4.8637 | [25 empty] | 3.312 | [24 empty] | 3.4114 | [25 empty] | 3.5137 | [25 empty] | 3.6192 | [25 empty] | 18.7201 | [25 empty] | 4.6448 | 2.547 | 2.9187 | 2.5726 | 3.1572 | 15.8403
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Находка | [8 empty] | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | 16 | 16 |  | 1.7952 | [25 empty] | 1.2224 | [24 empty] | 1.2591 | [25 empty] | 1.2969 | [25 empty] | 1.3358 | [25 empty] | 6.9094 | [25 empty] | 1.7143 | 0.94005 | 1.0773 | 0.94953 | 1.1653 | 5.8465
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Октябрьский район | [8 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 16.5 | 16.5 |  | 1.8513 | [25 empty] | 1.2606 | [24 empty] | 1.2985 | [25 empty] | 1.3374 | [25 empty] | 1.3775 | [25 empty] | 7.1253 | [25 empty] | 1.7679 | 0.96943 | 1.1109 | 0.9792 | 1.2017 | 6.0292
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ольгинский район | [8 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 16.5 | 16.5 |  | 1.8513 | [25 empty] | 1.2606 | [24 empty] | 1.2985 | [25 empty] | 1.3374 | [25 empty] | 1.3775 | [25 empty] | 7.1253 | [25 empty] | 1.7679 | 0.96943 | 1.1109 | 0.9792 | 1.2017 | 6.0292
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Партизанск | [8 empty] | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 47 | 47 |  | 5.2733 | [25 empty] | 3.5909 | [24 empty] | 3.6986 | [25 empty] | 3.8096 | [25 empty] | 3.9239 | [25 empty] | 20.2963 | [25 empty] | 5.0359 | 2.7614 | 3.1645 | 2.7892 | 3.423 | 17.1741
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Партизанский район | [8 empty] | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 31 | 31 |  | 3.4781 | [25 empty] | 2.3685 | [24 empty] | 2.4395 | [25 empty] | 2.5127 | [25 empty] | 2.5881 | [25 empty] | 13.3869 | [25 empty] | 3.3216 | 1.8214 | 2.0872 | 1.8397 | 2.2577 | 11.3276
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Пограничный район | [8 empty] | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 | 3.3 |  | 16.5 | 16.5 |  | 1.8513 | [25 empty] | 1.2606 | [24 empty] | 1.2985 | [25 empty] | 1.3374 | [25 empty] | 1.3775 | [25 empty] | 7.1253 | [25 empty] | 1.7679 | 0.96943 | 1.1109 | 0.9792 | 1.2017 | 6.0292
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Пожарский район | [8 empty] | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 12.5 | 12.5 |  | 1.4025 | [25 empty] | 0.95503 | [24 empty] | 0.98368 | [25 empty] | 1.0132 | [25 empty] | 1.0436 | [25 empty] | 5.3979 | [25 empty] | 1.3393 | 0.73442 | 0.84162 | 0.74182 | 0.91038 | 4.5676
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тернейский район | [8 empty] | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0.1683 | [25 empty] | 0.1146 | [24 empty] | 0.11804 | [25 empty] | 0.12158 | [25 empty] | 0.12523 | [25 empty] | 0.64775 | [25 empty] | 0.16072 | 0.08813 | 0.10099 | 0.089018 | 0.10925 | 0.54811
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Уссурийск | [8 empty] | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.3 | 4.3 |  | 21.5 | 21.5 |  | 2.4122 | [25 empty] | 1.6426 | [24 empty] | 1.6919 | [25 empty] | 1.7427 | [25 empty] | 1.795 | [25 empty] | 9.2845 | [25 empty] | 2.3037 | 1.2632 | 1.4476 | 1.2759 | 1.5659 | 7.8562
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Уссурийский район | [8 empty] | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 |  | 26 | 26 |  | 2.9171 | [25 empty] | 1.9865 | [24 empty] | 2.0461 | [25 empty] | 2.1074 | [25 empty] | 2.1707 | [25 empty] | 11.2277 | [25 empty] | 2.7858 | 1.5276 | 1.7506 | 1.543 | 1.8936 | 9.5005
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ханкайский район | [8 empty] | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |  | 10.5 | 10.5 |  | 1.1781 | [25 empty] | 0.80222 | [24 empty] | 0.82629 | [25 empty] | 0.85108 | [25 empty] | 0.87661 | [25 empty] | 4.5343 | [25 empty] | 1.125 | 0.61691 | 0.70696 | 0.62313 | 0.76472 | 3.8368
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Хасанский район | [8 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 20 | 20 |  | 2.2439 | [25 empty] | 1.528 | [24 empty] | 1.5739 | [25 empty] | 1.6211 | [25 empty] | 1.6697 | [25 empty] | 8.6367 | [25 empty] | 2.1429 | 1.1751 | 1.3466 | 1.1869 | 1.4566 | 7.3081
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Черниговский район | [8 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 1.122 | [25 empty] | 0.76402 | [24 empty] | 0.78694 | [25 empty] | 0.81055 | [25 empty] | 0.83487 | [25 empty] | 4.3184 | [25 empty] | 1.0715 | 0.58753 | 0.6733 | 0.59345 | 0.72831 | 3.6541
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Чугуевский район | [8 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 1.122 | [25 empty] | 0.76402 | [24 empty] | 0.78694 | [25 empty] | 0.81055 | [25 empty] | 0.83487 | [25 empty] | 4.3184 | [25 empty] | 1.0715 | 0.58753 | 0.6733 | 0.59345 | 0.72831 | 3.6541
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Шкотовский район | [8 empty] | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | 2.5244 | [25 empty] | 1.7191 | [24 empty] | 1.7706 | [25 empty] | 1.8237 | [25 empty] | 1.8785 | [25 empty] | 9.7163 | [25 empty] | 2.4108 | 1.322 | 1.5149 | 1.3353 | 1.6387 | 8.2216
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Яковлевский район | [8 empty] | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 |  | 11 | 11 |  | 1.2342 | [25 empty] | 0.84043 | [24 empty] | 0.86564 | [25 empty] | 0.89161 | [25 empty] | 0.91836 | [25 empty] | 4.7502 | [25 empty] | 1.1786 | 0.64629 | 0.74062 | 0.6528 | 0.80114 | 4.0195
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ | [8 empty] | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 | 5.25 |  | 5.25 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8395 | [25 empty] | 4.392 | 3.5366 | 4.0529 | 3.5723 | 4.384 | 19.9378
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Михайловский район | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Надеждинский район | [8 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1 |  | 1 | 0.876 | [25 empty] | 0.876 | [24 empty] | 0.90228 | [25 empty] | 0.92935 | [25 empty] | 0.95723 | [25 empty] | 4.5409 | [25 empty] | 0.83657 | 0.67364 | 0.77197 | 0.68043 | 0.83505 | 3.7977
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ г. Находка | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ г. Партизанск | [8 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.75 |  | 0.75 | 0.657 | [25 empty] | 0.657 | [24 empty] | 0.67671 | [25 empty] | 0.69701 | [25 empty] | 0.71792 | [25 empty] | 3.4056 | [25 empty] | 0.62743 | 0.50523 | 0.57898 | 0.51032 | 0.62629 | 2.8483
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Партизанский район | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ г. Уссурийск | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Уссурийский район | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Ханкайский район | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
| Реконструкция ТП 10/0,4 кВ Хасанский район | [8 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.438 | [25 empty] | 0.438 | [24 empty] | 0.45114 | [25 empty] | 0.46467 | [25 empty] | 0.47861 | [25 empty] | 2.2704 | [25 empty] | 0.41828 | 0.33682 | 0.38599 | 0.34022 | 0.41752 | 1.8988
11 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | С | 40 км |  |  | 2010 | 2018 | 59.8185 | 30.1762 | [18 empty] | 10.1762 | [25 empty] | 20 | [102 empty] | 30.1762 | [25 empty] | 4.4159 | 16.9492 |  |  |  | 21.365
12 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое | С | 3.72 км |  |  | 2013 | 2014 | 22.765 | 22.765 | [18 empty] | 1.05 | [25 empty] | 21.715 | [102 empty] | 22.765 | [25 empty] | 0.88983 | 18.4025 |  |  |  | 19.2924
13 | Реконструкция ЗТП города Партизанск | С | 18*0,63 МВА 18*0,4 МВА |  | 18.54 | 2013 | 2014 | 53.354 | 53 |  |  |  | 4.48 МВА | [11 empty] | 4.48 МВА |  |  | 28 | [25 empty] | 25 | [102 empty] | 53 | [26 empty] | 44.9153 |  |  |  | 44.9153
кабельные линии, в т.ч.
| Подстанции, в т. ч. |  | 1133.4 МВА |  |  |  |  | 1521.9738 | 1008.4735 | 168.6 МВА | [5 empty] | 66 МВА |  |  | 181 МВА |  |  | 152.2 МВА |  |  | 567.8 МВА |  |  | 176.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.7735 | [25 empty] | 121.4935 | 6.1276 | 222.2883 | 11.8644 | 236.6671 | 598.4409
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 829.8 МВА |  |  |  |  | 997.6965 | 523.4831 | 116 МВА | [5 empty] | 40 МВА |  |  | 90 МВА |  |  | 76 МВА |  |  | 322 МВА |  |  | 153.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5367 | 4.9328 | 105.9877 | 8.4746 | 95.1205 | 331.0523
14 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Западная | С | 1*25 МВА |  | 25 | 2011 | 2013 | 110.956 | 9.1606 | 40 МВА |  | 40 | [12 empty] | 40 МВА |  | 40 | 9.1606 | [128 empty] | 9.1606 | [25 empty] | 5.9813 |  |  |  |  | 5.9813
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Загородная" с заменой силового трансформатора Т1 | С | 2*40 МВА |  | 50 | 2011 | 2016 | 60.5052 | 39.1988 | 40 МВА |  | 40 | [6 empty] | 40 МВА |  | 40 |  |  |  | 80 МВА |  | 80 | 0.39884 | [25 empty] | 0.8 | [50 empty] | 38 | [51 empty] | 39.1988 | [25 empty] | 0.338 | 0.68254 |  | 32.2034 |  | 33.2239
16 | Реконструкция ПС 110 кВ "Амурская" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | С | 2*10 МВА |  | 20 | 2014 | 2014 | 0.2027 | 0.2 | [44 empty] | 0.2 | [102 empty] | 0.2 | [26 empty] | 0.17178 |  |  |  | 0.17178
17 | Реконструкция ПС-110 кВ Голдобин | С | 2*40 МВА |  | 80 | 2011 | 2015 | 69.5304 | 33.308 | [6 empty] | 40 МВА |  | 40 | [8 empty] | 40 | 6.708 | [25 empty] | 1.6 | [24 empty] | 25 | [77 empty] | 33.308 | [25 empty] | 6.6685 | 1.3628 | 21.1864 |  |  | 29.2178
18 | Реконструкция ПС 110 кВ "Залив" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | С | 2*40 МВА |  | 80 | 2014 | 2014 | 0.2018 | 0.2 | [44 empty] | 0.2 | [102 empty] | 0.2 | [26 empty] | 0.17102 |  |  |  | 0.17102
19 | Реконструкция ПС-110 кВ Чуркин | С | 2*25 МВА |  | 25 | 2011 | 2013 | 203.5771 | 6.965 | [18 empty] | 6.965 | [128 empty] | 6.965 | [25 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
20 | Реконструкция ПС-110/35/10 Краскино | С | 2*10 МВА |  | 20 | 2010 | 2013 | 143.342 | 55.4536 | 20 МВА |  | 20 | [12 empty] | 20 МВА |  | 20 | 55.4536 | [128 empty] | 55.4536 | [25 empty] | 24.045 |  |  |  |  | 24.045
21 | Реконструкция ПС-110/6 УКФ | С | 2*25 МВА |  | 50 | 2012 | 2013 | 1.854 | 0.92101 | [18 empty] | 0.92101 | [128 empty] | 0.92101 | [25 empty] | 0.70048 |  |  |  |  | 0.70048
22 | Установка линейной ячейки на ПС 110/6 кВ "Чайка" | С | 2*16 МВА |  | 32 | 2011 | 2012 | 24.1696 | 0.285 | [18 empty] | 0.285 | [128 empty] | 0.285 | [30 empty] | 0
23 | Реконструкция ПС 110 кВ А | С | 1*40.5 МВА 1*40 МВА |  | 80.5 | 2012 | 2015 | 114.5244 | 114.1012 | [18 empty] | 13.833 | [25 empty] | 20.5332 | [24 empty] | 79.735 | [25 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [25 empty] | 114.1012 | [25 empty] | 3.2314 | 0.17178 | 84.8013 | 0 | 0 | 88.2045
24 | Реконструкция ПС 110 кВ 2Р | С | 2*20 МВА |  | 40 | 2012 | 2013 | 78.7278 | 78.7278 | [18 empty] | 49.225 | [25 empty] | 29.5028 | [102 empty] | 78.7278 | [25 empty] | 66.7184 |  |  |  |  | 66.7184
25 | Реконструкция ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 | С | 2*40 МВА |  | 80 | 2012 | 2014 | 8.036 | 8.036 | [18 empty] | 8.036 | [128 empty] | 8.036 | [25 empty] | 6.81 |  |  |  |  | 6.81
26 | Реконструкция ПС 110 кВ Стройиндустрия (телемеханика) | С | 2*25 МВА |  | 50 | 2014 | 2016 | 8.8 | 8.8 | [9 empty] | 50 МВА |  | 50 |  |  |  | 50 МВА |  | 50 | [26 empty] | 2.8 | [50 empty] | 6 | [51 empty] | 8.8 | [26 empty] | 2.3729 |  | 5.0847 |  | 7.4576
27 | Реконструкция ПС 110 кВ Бурун (монтаж линейной ячейки) | С | 1*20 МВА 1*25 МВА |  | 45 | 2011 | 2017 | 27.215 | 27.215 | [121 empty] | 27.215 | [25 empty] | 27.215 | [29 empty] | 23.0636 | 23.0636
28 | Реконструкция ПС 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности (ПС 110 кВ Манзока, ПС 110 кВ Междуречье, ПС 110 кВ Чугуевка) | С | 60 МВА |  | 60 | 2016 | 2017 | 62 | 62 | [12 empty] | 60 МВА |  | 60 | 60 МВА |  | 60 | [77 empty] | 4 | [25 empty] | 58 | [25 empty] | 62 | [28 empty] | 3.3898 | 49.1525 | 52.5424
29 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шахта 7 (Замена трансформатора Т-1) | С | 2*16 МВА |  | 26 | 2013 | 2013 | 21.5 | 21.5 | 16 МВА |  | 16 | [9 empty] | 16 МВА |  | 16 | 32 МВА |  | 32 | 1.5 | [102 empty] | 20 | [25 empty] | 21.5 | [25 empty] | 1.2712 |  |  |  | 16.9492 | 18.2203
30 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ кВ "Молодежная" (увеличение трансформаторной мощности Т1, Т2) | С | 2*25 МВА |  | 50 | 2017 | 2018 | 56.7 | 56.7 | [121 empty] | 10 | [25 empty] | 10 | [29 empty] | 5.9552 | 5.9552
31 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пластун" | С | 1*6.3 МВА 1*10 МВА |  | 16.3 | 2010 | 2018 | 5.8545 | 0.711 | [18 empty] | 0.711 | [128 empty] | 0.711 | [25 empty] | 0.72234 |  |  |  |  | 0.72234
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 303.6 МВА |  |  |  |  | 524.2773 | 484.9904 | 52.6 МВА | 0 |  |  |  |  | 26 МВА |  |  | 91 МВА |  |  | 76.2 МВА |  |  | 245.8 МВА |  |  | 22.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.9904 | [25 empty] | 4.9568 | 1.1948 | 116.3006 | 3.3898 | 141.5466 | 267.3887
32 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (телемеханика и связь) | С | 2*4 МВА |  | 8 | 2012 | 2013 | 20.2493 | 17.053 | [18 empty] | 17.053 | [128 empty] | 17.053 | [30 empty] | 0
33 | Расширение ПС-35/6 кВ "Академическая" ( с переводом на напряжение 110 кВ) | С | 2*6.3 МВА |  | 12.6 | 2008 | 2018 | 185.229 | 167.025 | [121 empty] | 167.025 | [25 empty] | 167.025 | [29 empty] | 141.5466 | 141.5466 | сняты 10 млн и перенесены на ПС Молодежная
34 | Расширение ПС-35/6 кВ "Ипподром" (с переводом на напряжение 110 кВ) | С | 2*16 МВА |  | 20 | 2008 | 2015 | 144.5234 | 137.906 | [6 empty] | 26 МВА |  | 26 | [6 empty] | 26 МВА |  | 26 | 0.224 | [50 empty] | 137.682 | [77 empty] | 137.906 | [25 empty] | 0.2215 |  | 116.3006 |  |  | 116.5221
35 | Расширение ПС-35/6 кВ Соленое озеро | С | 1*10 МВА 1*16 МВА |  | 26 | 2011 | 2013 | 13.2612 | 2 | 16 МВА |  | 16 | [12 empty] | 16 МВА |  | 16 | 2 | [128 empty] | 2 | [25 empty] | 1.6949 |  |  |  |  | 1.6949
36 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Соловей ключ (ретрофит линейной ячейки 6 кВ) | С | 2*4 МВА |  | 8 | 2013 | 2016 | 4.2082 | 4.2082 | [9 empty] | 12.6 МВА |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 МВА |  | 12.6 | 0.20822 | [76 empty] | 4 | [51 empty] | 4.2082 | [25 empty] | 0.171 |  |  | 3.3898 |  | 3.5608
37 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахтовая (Замена трансформаторов) | С | 1*10 МВА 1*10 МВА |  | 20 | 2013 | 2013 | 1.5 | 1.5 | 20 МВА |  | 20 | [12 empty] | 20 МВА |  | 20 | 1.5 | [128 empty] | 1.5 | [25 empty] | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712
38 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское (Замена трансформаторов) | С | 2*6.3 МВА |  | 12.6 | 2013 | 2013 | 1.5 | 1.5 | 12.6 МВА |  | 12.6 | [12 empty] | 12.6 МВА |  | 12.6 | 1.5 | [128 empty] | 1.5 | [25 empty] | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712
39 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Заводская (установка линейной ячейки 6 кВ) | С | 2*6.3 МВА |  | 12.6 | 2013 | 2013 | 0.39815 | 0.39815 | [18 empty] | 0.39815 | [128 empty] | 0.39815 | [25 empty] | 0.327 |  |  |  |  | 0.327
40 | Реконструкция ПС 35 кВ с увеличением трансформаторной мощности (ПС 35 кВ Уборка, Суражевка, УМЗ, Город, Барахтная, Угловая, Рыбники) | С | 134.6 МВА |  | 134.6 | 2016 | 2017 | 114 | 114 | [9 empty] | 58.4 МВА |  | 58.4 | 76.2 МВА |  | 76.2 | 134.6 МВА |  | 134.6 | [77 empty] | 33 | [25 empty] | 81 | [25 empty] | 114 | [28 empty] | 27.9661 | 68.6441 | 96.6102
41 | Реконструкция ПС 35 кВ "Насосная" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | С | 2*6.3 МВА |  | 12.6 | 2014 | 2014 | 0.1018 | 0.1 | [44 empty] | 0.1 | [102 empty] | 0.1 | [26 empty] | 0.086271 |  |  |  | 0.086271
42 | Реконструкция ПС 35 кВ "Гайдамак" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | С | 2*10 МВА |  | 20 | 2014 | 2016 | 38.1 | 38.1 | [9 empty] | 20 МВА |  | 20 |  |  |  | 20 МВА |  | 20 | [26 empty] | 0.1 | [50 empty] | 38 | [51 empty] | 38.1 | [26 empty] | 0.086271 |  | 32.2034 |  | 32.2897
43 | Реконструкция ПС 35 кВ "Безверхово" (замена силового трансформатора) | С | 1*4 МВА |  | 4 | 2014 | 2014 | 1.2063 | 1.2 | 4 МВА |  | 4 | [12 empty] | 4 МВА |  | 4 | [26 empty] | 1.2 | [102 empty] | 1.2 | [26 empty] | 1.0223 |  |  |  | 1.0223
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [6 empty] | 900.818 | 548.8499 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 23.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4267 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 133.3095 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 137.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.8499 | [25 empty] | 12.536 | 106.489 | 107.7485 | 115.1785 | 119.7856 | 461.7377
44 | АИИС КУЭ розничного рынка | С |  |  |  | 2007 | 2018 | 900.818 | 548.8499 | [18 empty] | 23.1479 | [25 empty] | 125.657 | [24 empty] | 129.4267 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 133.3095 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 125.657 | 137.3088 | [25 empty] | 548.8499 | [25 empty] | 12.536 | 106.489 | 107.7485 | 115.1785 | 119.7856 | 461.7377
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [6 empty] | 71.9758 | 45.0671 | [18 empty] | 0.452 | [50 empty] | 14.8717 | [25 empty] | 29.7434 | [25 empty] | 0 | [25 empty] | 45.0671 | [27 empty] | 12.6031 | 25.2062 |  | 37.8094
45 | Программно-технический комплекс центра управления сетями | С |  |  |  | 2010 | 2013 | 64.5462 | 44.6151 | [69 empty] | 14.8717 | [25 empty] | 29.7434 | [51 empty] | 44.6151 | [27 empty] | 12.6031 | 25.2062 |  | 37.8094
46 | Энергокластер "Зеленый угол" с элементами интеллектуальных сетей (Smart Grid) в рамках создания интеллектуальной сети юга Приморской энергосистемы | С |  |  |  | 2012 | 2013 | 7.4296 | 0.452 | [18 empty] | 0.452 | [128 empty] | 0.452
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [6 empty] | 1126.971 | 768.5609 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 133.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.5609 | [25 empty] | 103.7544 | 30.0847 | 146.4153 | 167.7719 | 194.0071 | 642.0334
47 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей | С |  |  |  | 2010 | 2018 | 1112.4819 | 760.2935 | [18 empty] | 130.6496 | [25 empty] | 35.5 | [24 empty] | 171 | [25 empty] | 196.13 | [25 empty] | 227.0139 | [25 empty] | 760.2935 | [25 empty] | 101.796 | 30.0847 | 144.9153 | 166.2119 | 192.3847 | 635.3926
48 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации | С |  |  |  | 2010 | 2017 | 11.7469 | 5.5252 | [69 empty] | 1.77 | [25 empty] | 1.8408 | [25 empty] | 1.9144 | [25 empty] | 5.5252 | [27 empty] | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 4.6824
49 | Модернизация измериительных приборов показателей качества электроэнергии | С |  |  |  | 2013 | 2013 | 2.7421 | 2.7421 | [18 empty] | 2.7421 | [128 empty] | 2.7421 | [25 empty] | 1.9584 |  |  |  |  | 1.9584
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [6 empty] | 67.4902 | 65.4902 | [18 empty] | 8.4208 | [25 empty] | 24.5392 | [24 empty] | 10.421 | [25 empty] | 10.8378 | [25 empty] | 11.2714 | [25 empty] | 65.4902 | [25 empty] | 7.1363 | 20.7959 | 8.8314 | 9.1846 | 9.552 | 55.5002
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 326.183 км/ 368.940 МВА |  |  |  |  | 5217.5108 | 3206.7074 | 149.6 км / 86.15 МВА |  |  | 117.17 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 86.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 106.7 км / 6.15 МВА |  |  | 527.785 км / 190.75 МВА |  |  | 787.0927 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1200.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.7074 | [25 empty] | 609.4624 | 994.1468 | 259.0166 | 380.972 | 382.3089 | 2625.9068
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 216.496 км/ 280.160 МВА |  |  |  |  | 2222.8073 | 803.0372 | 43.8 км / 80 МВА |  |  | 21.5 км |  |  | 80 МВА | [5 empty] | 20 км |  |  | 85.3 км / 160 МВА |  |  | 412.0526 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.0372 | [25 empty] | 343.6907 | 19.9937 | 37.9624 | 144.753 | 128.8081 | 675.2079
| Электрические линии, в т.ч. |  | 187.496 км |  |  |  |  | 1333.1314 | 751.7352 | 43.8 км |  |  | 21.5 км | [8 empty] | 20 км |  |  | 85.3 км |  |  | 405.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.7352 | [25 empty] | 326.7142 | 19.9514 | 0 | 144.753 | 128.8081 | 620.2266
| воздушные линии, в т.ч. |  | 181.353 км |  |  |  |  | 906.1476 | 691.3962 | 41.2 км |  |  | 21.5 км | [8 empty] | 20 км |  |  | 82.7 км |  |  | 354.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3962 | [25 empty] | 316.3234 | 19.2734 | 0 | 137.9733 | 128.8081 | 602.3782
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 86.113 км |  |  |  |  | 710.7178 | 660.8383 | 3.2 км | [11 empty] | 20 км |  |  | 23.20 км |  |  | 344.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8383 | [25 empty] | 309.2078 | 1.1 | 0 | 137.9733 | 128.8081 | 577.0892
50 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) | С | 3.513 км |  |  | 2008 | 2013 | 395.9158 | 346.0363 | 3.2 км | 3.2 | [13 empty] | 3.2 км | 3.2 |  | 344.9363 | [25 empty] | 1.1 | [102 empty] | 346.0363 | [25 empty] | 309.2078 | 1.1 |  |  |  | 310.3078
51 | ВКЛ 110 кВ "Артем-Западная"(строительство) | С | 20 км |  |  | 2013 | 2017 | 314.802 | 314.802 | [12 empty] | 20 км |  |  | 20 км | 20 | [78 empty] | 162.8085 | [25 empty] | 151.9935 | [25 empty] | 314.802 | [28 empty] | 137.9733 | 128.8081 | 266.7814
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 61.7 км |  |  |  |  | 169.8276 | 8.6133 | 38 км |  | 0 | [12 empty] | 37.7 км |  |  | 8.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6133 | [25 empty] | 6.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6919
52 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) | С | 1.0 км |  |  | 2012 | 2013 | 19.9436 | 1.4333 | 1 км | 1 | [13 empty] | 1 км | 1 |  | 1.4333 | [128 empty] | 1.4333 | [25 empty] | 0.11005 |  |  |  |  | 0.11005
53 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" (строительство) | С | 36.7 км |  |  | 2009 | 2013 | 149.884 | 7.18 | 36.7 км | 36.7 | [13 empty] | 36.7 км | 36.7 |  | 7.18 | [128 empty] | 7.18 | [25 empty] | 6.5818 |  |  |  |  | 6.5818
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 33.54 км |  |  |  |  | 25.6021 | 21.9446 | 0 | 0 | 0 | 21.5 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 км |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9446 | [25 empty] | 0.42373 | 18.1734 | 0 | 0 | 0 | 18.5971
54 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство) | С | 21.5 км |  |  | 2009 | 2018 | 24.2021 | 20.5446 |  |  |  | 21.5 км | 21.5 | [10 empty] | 21.5 км | 21.5 | [27 empty] | 20.5446 | [102 empty] | 20.5446 | [26 empty] | 17.4107 |  |  |  | 17.4107
55 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Де-Фриз" (строительство) | С | 0.3 км |  |  | 2013 | 2013 | 1.4 | 1.4 | 0.3 км | 0.3 | [13 empty] | 0.3 км | 0.3 |  | 0.5 | [25 empty] | 0.9 | [102 empty] | 1.4 | [25 empty] | 0.42373 | 0.76271 |  |  |  | 1.1864
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  | 6.143 км |  |  |  |  | 426.9838 | 60.339 | 2.6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 км |  |  | 51.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.339 | [25 empty] | 10.3908 | 0.67797 | 0 | 6.7797 | 0 | 17.8484
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 4.843 км |  |  |  |  | 418.9838 | 52.339 | 2.6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 км |  |  | 51.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.339 | [25 empty] | 10.3908 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 11.0688
56 | КЛ-110 кВ Чуркин-Голдобин (строительство) | С | 2.150 км |  |  | 2008 | 2013 | 195.5926 | 49.432 | 2.6 км | 2.6 | [13 empty] | 2.6 км | 2.6 |  | 49.432 | [128 empty] | 49.432 | [25 empty] | 8.5118 |  |  |  |  | 8.5118
57 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) | С | 2.693 км |  |  | 2010 | 2013 | 223.3912 | 2.907 | [18 empty] | 2.107 | [25 empty] | 0.8 | [102 empty] | 2.907 | [25 empty] | 1.879 | 0.67797 |  |  |  | 2.557
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  | 1.3 км |  |  |  |  | 8 | 8 | [95 empty] | 8 | [51 empty] | 8 | [28 empty] | 6.7797 |  | 6.7797
58 | Захолы КЛ-35 кВ на ПС Инструментальный завод (строительство) | С | 1.3 км |  |  | 2016 | 2017 | 8 | 8 | [95 empty] | 8 | [51 empty] | 8 | [28 empty] | 6.7797 |  | 6.7797
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 29 км/ 280.160 МВА |  |  |  |  | 889.6759 | 51.302 | 80 МВА | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 80 МВА | [8 empty] | 160 МВА |  |  | 6.464 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.042357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9765 | 0.042357 | 37.9624 | 0 | 0 | 54.9813
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 28.75 км/ 274.6 МВА |  |  |  |  | 889.6759 | 51.302 | 80 МВА | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 МВА | [8 empty] | 160 МВА |  |  | 6.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.302 | [25 empty] | 16.9765 | 0.042357 | 37.9624 | 0 | 0 | 54.9813
59 | ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" (строительство) | С | 2*40 МВА |  |  | 2008 | 2018 | 790.6729 | 4.904 | 80 МВА |  | 80 | [12 empty] | 80 МВА |  | 80 | 4.904 | [128 empty] | 4.904 | [25 empty] | 15.0623 |  |  |  |  | 15.0623
60 | ПС 110 кВ "Городская" (строительство) | П | 0,15 км / 50,0 МВА |  |  | 2009 | 2015 | 13.8509 | 0.833 | [18 empty] | 0.833 | [128 empty] | 0.833 | [25 empty] | 1.1717 |  |  |  |  | 1.1717
61 | ПС 110 кВ "Терней" (строительство) | П | 2*6,3 МВА |  |  | 2008 | 2016 | 6.5276 | 0.76936 | [18 empty] | 0.727 | [25 empty] | 0.042357 | [102 empty] | 0.76936 | [25 empty] | 0.74247 | 0.042357 |  |  |  | 0.78483
62 | ПС 110/35/6 кВ "Эгершельд" (строительство) | С | 2*40 МВА |  |  | 2009 | 2015 | 78.6245 | 44.7957 | [6 empty] | 80 МВА |  | 80 | [6 empty] | 80 МВА |  | 80 | [51 empty] | 44.7957 | [77 empty] | 44.7957 | [27 empty] | 37.9624 |  |  | 37.9624
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: |  | 80 МВА |  |  |  |  | 643.0482 | 59.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7828 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ПС 110/6 кВ "Бурная" с заходами КЛ 110 кВ (строительство) | С | 80 МВА |  |  | 2010 | 2013 | 643.0482 | 59.7828 | [18 empty] | 59.7828 | [128 empty] | 59.7828 | [30 empty] | 0
1.1.2.3.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.3.2 | НИОКР, в.т.ч.: | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 109.687 км/ 8.78 МВА |  |  |  |  | 2340.9711 | 2334.6711 | 105.8 км / 6.15 МВА |  |  | 88.4 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 442.485 км / 30.75 МВА |  |  | 309.4003 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1173.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.6711 | [25 empty] | 260.0767 | 974.1531 | 221.0542 | 236.219 | 253.5009 | 1945.0039
| Электрические линии, в т.ч. |  | 109.687 км/ 8.78 МВА |  |  |  |  | 2340.9711 | 2334.6711 | 105.8 км / 6.15 МВА |  |  | 95.67 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 442.485 км / 30.75 МВА |  |  | 309.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.6711 | [25 empty] | 260.0767 | 974.1531 | 221.0542 | 236.219 | 253.5009 | 1945.0039
| воздушные линии, в т.ч. |  | 109.687 км/ 8.78 МВА |  |  |  |  | 1441.4624 | 1439.1457 | 105.8 км / 6.15 МВА |  |  | 88.4 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 435.215 км / 30.75 МВА |  |  | 293.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.1457 | [25 empty] | 246.0862 | 225.848 | 221.0542 | 236.219 | 253.5009 | 1182.7083
| ВЛЭП 110-220 кВ (СН2) |  | 1.715 км |  |  |  |  | 26.62 | 26.62 |  |  |  | 1.715 км | [11 empty] | 1.715 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | [25 empty] | 0 | 22.5593 | 0 | 0 | 0 | 22.5593
64 | Строительство ЛЭП от ячеек 6 кВ ПС 110 кВ "Орлиная" для подключения заявителей | С | 1.715 км |  |  | 2014 | 2014 | 26.62 | 26.62 |  |  |  | 1.715 км | [11 empty] | 1.715 км | 1.715 | [27 empty] | 26.62 | [102 empty] | 26.62 | [26 empty] | 22.5593 |  |  |  | 22.5593
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 107.972 км/ 8.78 МВА |  |  |  |  | 1414.8424 | 1412.5257 | 105.8 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 86.7 км / 6.15 МВА |  |  | 433.5 км / 30.75 МВА |  |  | 293.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.5257 | [25 empty] | 246.0862 | 203.2887 | 221.0542 | 236.219 | 253.5009 | 1160.149
65 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 150 кВт и выше | С | 5.26 км / 0.62 МВА |  |  | 2013 | 2017 | 93.0468 | 92.1975 | 5.26 км / 0.62 МВА | 5.26 | 0.62 | 5.26 км / 0.62 МВА | 5.26 | 0.62 | 5.26 км / 0.62 МВА | 5.26 | 0.62 | 5.26 км / 0.62 МВА |  |  | 5.26 км / 0.62 МВА | 5.26 | 0.62 | 26.3 км / 3.1 МВА | 26.3 | 3.1 | 3.022 | [25 empty] | 21.3154 | [24 empty] | 21.9548 | [25 empty] | 22.6135 | [25 empty] | 23.2919 | [25 empty] | 92.1975 | [25 empty] | 9.5316 | 10 | 18.7834 | 18.5379 | 20.3194 | 77.1723
66 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт | С | 72.16 км / 4.01 МВА |  |  | 2013 | 2017 | 1017.137 | 1017.137 | 72.16 км / 4.01 МВА | 72.16 | 4.01 | 72.16 км / 4.01 МВА | 72.16 | 4.01 | 72.16 км / 4.01 МВА | 72.16 | 4.01 | 72.16 км / 4.01 МВА |  |  | 72.16 км / 4.01 МВА | 72.16 | 4.01 | 360.8 км / 20.05 МВА | 360.8 | 20.05 | 213.8806 | [25 empty] | 192 | [24 empty] | 197.76 | [25 empty] | 203.6928 | [25 empty] | 209.8036 | [25 empty] | 1017.137 | [25 empty] | 170.3778 | 149.2062 | 155 | 168.9892 | 183.0287 | 826.6019
67 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт | С | 9.28 км / 1.52 МВА |  |  | 2013 | 2017 | 259.4362 | 259.4362 | 9.28 км / 1.52 МВА | 9.28 | 1.52 | 9.28 км / 1.52 МВА | 9.28 | 1.52 | 9.28 км / 1.52 МВА | 9.28 | 1.52 | 9.28 км / 1.52 МВА |  |  | 9.28 км / 1.52 МВА | 9.28 | 1.52 | 46.4 км / 7.6 МВА | 46.4 | 7.6 | 32.858 | [25 empty] | 54.1583 | [24 empty] | 55.7831 | [25 empty] | 57.4566 | [25 empty] | 59.1803 | [25 empty] | 259.4362 | [25 empty] | 27.8528 | 44.0824 | 47.2708 | 48.692 | 50.1528 | 218.0508
68 | Базовые станции сотовой связи (строительство) | С | 21.272 км/ 2.63 МВА |  |  | 2013 | 2013 | 45.2223 | 43.755 | 19.1 км | [17 empty] | 43.755 | [128 empty] | 43.755 | [25 empty] | 38.324 |  |  |  |  | 38.324
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 899.5088 | 895.5253 | 0 | 0 | 0 | 7.27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 км |  |  | 15.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.5253 | [25 empty] | 13.9905 | 748.3051 | 0 | 0 | 0 | 762.2956
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 899.5088 | 895.5253 | 0 | 0 | 0 | 7.27 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 км |  |  | 15.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.5253 | [25 empty] | 13.9905 | 748.3051 | 0 | 0 | 0 | 762.2956
69 | Строительство КЛ-110 кВ (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (электростанция типа ГТУ ТЭЦ) | С |  |  |  | 2012 | 2014 | 899.5088 | 895.5253 |  |  |  | 7.27 км | [11 empty] | 7.27 км | 7.27 |  | 15.8847 | [25 empty] | 879.6406 | [102 empty] | 895.5253 | [25 empty] | 13.9905 | 748.3051 |  |  |  | 762.2956
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [155 empty] | 0 | [30 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [6 empty] | 10.6841 | 9.2164 | [18 empty] | 5.857 | [25 empty] | 3.3594 | [102 empty] | 9.2164 | [25 empty] | 5.695 | 3.3594 |  |  |  | 9.0544
70 | ВЛ 110 кВ "Пластун"- "Терней" (строительство) | П | 55.6 км |  |  | 2008 | 2014 | 10.6841 | 9.2164 | [18 empty] | 5.857 | [25 empty] | 3.3594 | [102 empty] | 9.2164 | [25 empty] | 5.695 | 3.3594 |  |  |  | 9.0544
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [9 empty] | #REF! | #REF!
2. | Прочие инвестиции | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы, в т.ч. | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
2.2 | Финансовые вложения, в т.ч. | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
2.3 | Нематериальные активы, в т.ч. | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
2.4 | Прочие вложения, в т.ч. |  |  | #REF! | #REF!
[26 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
[26 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
[26 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| Справочно: | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| Объект 1 | [24 empty] | #REF! | #REF! | [129 empty] | 0 | [30 empty] | 0
| Объект 2 | [186 empty] | 0
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 2.2.
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
Прогноз ввода/вывода объектов филиала "Приморские ЭС" на 2013 г. | [27 empty] | от "24" марта 2010 г. №114
Утверждаю
Директор филиала ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
____________________ М.И. Никуленко
«13» 09 2013 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "ДРСК"-"Приморские ЭС"
№ п/п | Наименование проекта | Вывод мощностей |  |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ед. изм. (км. МВА) | Ввод основных средств сетевых организаций
[9 empty] | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | ИТОГО | План года 2013 |  |  |  |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | ИТОГО
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | млн. руб. |  | км/МВА/другое*** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" Приморские электрические сети | [5 empty] | 10578.2511 | км | 59.075 | 89.03 | 33.35 | 63.39 | 244.845 | 209.855 | 179.37 | 179.37 | 199.37 | 1012.81 | 85.9745 | 206.498 | 131.399 | 532.4468 | 956.3183 | 2277.8459 | 915.9161 | 882.9083 | 1415.6454 | 6448.6339
|  |  |  | 25.00 | 37.6 | 62.6 |  | МВА | 1.9085 | 2.4625 | 121.1025 | 130.3225 | 255.796 | 11.68 | 153.2 | 188.2 | 159.4 | 768.276
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" Приморские электрические сети без учета Технологического присоединения | [21 empty] | 752.0816 | 1303.0148 | 680.6356 | 638.6893 | 1162.1445 | 4536.5658
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них:
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 5360.7403 | км | 25.45 | 16.32 | 27.65 | 25.83 | 95.25 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 465.93 | 52.3662 | 44.6014 | 64.956 | 290.5307 | 452.4542 | 257.5904 | 642.6731 | 631.9093 | 895.3631 | 2879.9902
|  | 0 | 0 | 25 | 37.6 | 62.6 |  | МВА | 0 | 1.05 | 40 | 128.6 | 169.65 | 5.53 | 67.05 | 182.05 | 153.25 | 577.53
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [5 empty] | 3193.4853 | [10 empty] | 0 | 28.9648 | 44.188 | 60.681 | 186.3897 | 320.2235 | 121.0167 | 388.5093 | 311.1495 | 581.5705 | 1722.4696
| Электрические линии, в т.ч.: | [5 empty] | 1671.5118 | [10 empty] | 0 | 28.9648 | 43.4875 | 15.8376 | 112.6583 | 200.9482 | 115.0607 | 162.8182 | 241.7062 | 331.0151 | 1051.5483
| воздушные линии, в т.ч.: | [5 empty] | 1671.5118 | [10 empty] | 0 | 28.9648 | 43.4875 | 15.8376 | 112.6583 | 200.9482 | 115.0607 | 162.8182 | 241.7062 | 331.0151 | 1051.5483
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 915.0344 | [10 empty] | 0 | 0 | 23.5686 | 8.5544 | 101.9314 | 134.0544 | 0 | 0 | 205.0418 | 118.6441 | 457.7403
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1 | [5 empty] | 283.4572 | км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.5686 |  |  | 23.5686 |  |  |  |  | 23.5686
2 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ Чайка-Седанка | [5 empty] | 206.6035 | км |  |  | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 101.9314 | 101.9314 |  |  |  |  | 101.9314
3 | Вынос ВЛ 110 кВ 2Р-СИ-ВТЭЦ 2 на территории ЦПВБ для стр.сооруж.ТЭЦ Восточная г.Владивосток | [5 empty] | 8.5544 | км |  |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |  |  | 8.5544 |  | 8.5544 |  |  |  |  | 8.5544
4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Западная-Давыдовка | [5 empty] | 136.0023 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 109.9636 |  | 109.9636
5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Артем-Промузел" (Замена провода) | [5 empty] | 140.4169 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 95.0783 |  | 95.0783
6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Шахта-7-Западная" | [5 empty] | 140 | км | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 118.6441 | 118.6441
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 386.9091 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 127.564 | 0 | 174.24 | 301.804
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ (с выносом на полуостров Саперный о.Русский) | [5 empty] | 23.2711 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
8 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром | [5 empty] | 152.2575 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 127.564 |  |  | 127.564
9 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая-Бурун | [5 empty] | 211.3805 | км | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 174.24 | 174.24
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [5 empty] | 369.5684 | [10 empty] | 0 | 28.9648 | 19.9189 | 7.2831 | 10.7268 | 66.8937 | 115.0607 | 35.2542 | 36.6644 | 38.131 | 292.004
10 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ | [5 empty] | 233.6309 | км | 25.45 | 16.32 | 25.45 | 25.45 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 463.35 | 28.9648 | 11.3523 | 7.2831 | 7.337 | 54.9373 | 33.9044 | 35.2542 | 36.6644 | 38.131 | 198.8913
[8 empty] | МВА |  | 1.05 |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 5.25
11 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. (п. Авангард) | [5 empty] | 59.8185 | км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.5666 |  | 3.3898 | 11.9565 | 16.949 |  |  |  | 28.9055
[8 empty] | МВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое | [5 empty] | 22.765 | км | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 19.292 |  |  |  | 19.292
13 | Реконструкция ЗТП города Партизанск | [5 empty] | 53.354 | МВА | [5 empty] | 4.48 |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 0 | 44.9153 |  |  |  | 44.9153
| кабельные линии, в т.ч. | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т.ч.: | 0 | 0 | 25 | 37.6 | 62.6 | 1521.9735 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.70048 | 44.8434 | 73.7315 | 119.2753 | 5.9561 | 225.6911 | 69.4433 | 250.5554 | 670.9212
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 25 | 37.6 | 62.6 | 997.6962 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.70048 | 43.6335 | 69.4942 | 113.8282 | 4.7612 | 109.3905 | 5.884 | 31.8896 | 265.7535
14 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Западная |  |  | 25 |  | 25 | 110.956 | МВА |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 43.095 |  | 43.095 |  |  |  |  | 43.095
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Загородная" с заменой силового трансформатора Т1 |  |  |  | 25 | 25 | 60.5052 | МВА |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 80 |  | 0 | 0 | 2.591 | 2.591 | 0.68254 |  |  |  | 3.2735
16 | Реконструкция ПС 110 кВ "Амурская" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | [5 empty] | 0.2027 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0.17178 |  |  |  | 0.17178
17 | Реконструкция ПС-110 кВ Голдобин | [5 empty] | 69.5304 | МВА | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  | 36.375 | 36.375 | 1.363 | 21.186 |  |  | 58.924
18 | Реконструкция ПС 110 кВ "Залив" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | [5 empty] | 0.2018 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0.17102 |  |  |  | 0.17102
19 | Реконструкция ПС-35 кВ "Чуркин" (расширение ПС-35 кВ с переводом на напряжение 110 кВ) | [5 empty] | 203.5771 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
20 | Реконструкция ПС-110/35/10 Краскино |  |  |  | 12.6 | 12.6 | 143.342 | МВА |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 29.257 | 29.257 |  |  |  |  | 29.257
21 | Реконструкция ПС-110/6 УКФ | [5 empty] | 1.854 | [10 empty] | 0 |  | 0.70048 | 0.48852 | 0 | 1.189 |  |  |  |  | 1.189
22 | Установка линейной ячейки на ПС 110/6 кВ "Чайка" | [5 empty] | 24.1696 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
23 | Реконструкция ПС 110 кВ А | [5 empty] | 114.5244 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88.2045 |  |  | 88.2045
24 | Реконструкция ПС 110 кВ 2Р | [5 empty] | 78.7277 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
25 | Реконструкция ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 | [5 empty] | 8.0358 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
26 | Реконструкция ПС 110 кВ Стройиндустрия (телемеханика) | [5 empty] | 8.8 | МВА | [7 empty] | 50 |  | 50 | [5 empty] | 2.3729 |  |  |  | 2.3729
27 | Реконструкция ПС 110 кВ Бурун (монтаж линейной ячейки) | [5 empty] | 27.215 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 23.0636 | 23.0636
28 | Реконструкция ПС 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности (ПС 110 кВ Манзока, ПС 110 кВ Междуречье, ПС 110 кВ Чугуевка) | [5 empty] | 62 | МВА | [8 empty] | 60 | 60 | [7 empty] | 5.884 | 8.826 | 14.71
29 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шахта 7 (Замена трансформатора Т-1) | [5 empty] | 21.5 | МВА |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 32 |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712
30 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ кВ "Молодежная" (увеличение трансформаторной мощности Т1, Т2) | [5 empty] | 56.7
31 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пластун" | [5 empty] | 5.8545 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 524.2773 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.2099 | 4.2373 | 5.4472 | 1.1948 | 116.3006 | 63.5593 | 218.6658 | 405.1678
32 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Пограничная (телемеханика и связь) | [5 empty] | 20.2493 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
33 | Расширение ПС-35/6 кВ "Академическая" ( с переводом на напряжение 110 кВ) | [5 empty] | 185.229 | МВА | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 150.0218 | 150.0218
34 | Расширение ПС-35/6 кВ "Ипподром" (с переводом на напряжение 110 кВ) | [5 empty] | 144.5234 | МВА | [6 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  | 0.16337 |  | 0.16337 |  | 116.3006 |  |  | 116.464
35 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Соленое Озеро (Замена трансформатора Т-2 на 16 МВА) | [5 empty] | 13.2612 | МВА |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 1.6949 | 1.6949 |  |  |  |  | 1.6949
36 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Соловей ключ (ретрофит линейной ячейки 6 кВ) | [5 empty] | 4.2082 | МВА | [7 empty] | 12.6 |  | 12.6 |  | 0 | 0.7195 |  | 0.7195 |  |  |  |  | 0.7195
37 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахтовая (Замена трансформаторов) | [5 empty] | 1.5 | МВА |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712
38 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Владимиро-Александровское (Замена трансформаторов) | [5 empty] | 1.5 | МВА |  |  |  | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 1.2712 | 1.2712 |  |  |  |  | 1.2712
39 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Заводская (установка линейной ячейки 6 кВ) | [5 empty] | 0.39815 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.327 |  | 0.327 |  |  |  |  | 0.327
40 | Реконструкция ПС 35 кВ с увеличением трансформаторной мощности (ПС 35 кВ Уборка, Суражевка, УМЗ, Город, Барахтная, Угловая, Рыбники) | [5 empty] | 114 | МВА | [7 empty] | 58.4 | 76.2 | 134.6 | [7 empty] | 63.5593 | 68.6441 | 132.2034
41 | Реконструкция ПС 35 кВ "Насосная" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | [5 empty] | 0.1018 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0.086271 |  |  |  | 0.086271
42 | Реконструкция ПС 35 кВ "Гайдамак" (замена ТТ в ячейках 6 кВ) | [5 empty] | 38.1 | МВА | [7 empty] | 20 |  | 20 | [5 empty] | 0.086271 |  |  |  | 0.086271
43 | Реконструкция ПС 35 кВ "Безверхово" (замена силового трансформатора) | [5 empty] | 1.2063 | МВА |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1.0223 |  |  |  | 1.0223
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [5 empty] | 900.818 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 12.5359 | 12.5359 | 106.489 | 107.7485 | 115.1785 | 119.7856 | 461.7376
44 | АИИС КУЭ розничного рынка | [5 empty] | 900.818 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12.5359 | 12.5359 | 106.489 | 107.7485 | 115.1785 | 119.7856 | 461.7376
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [5 empty] | 71.9758 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.8094 | 0 | 37.8094
45 | Программно-технический комплекс центра управления сетями | [5 empty] | 64.5462 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 37.8094 |  | 37.8094
46 | Энергокластер "Зеленый угол" с элементами интеллектуальных сетей (Smart Grid) в рамках создания интеллектуальной сети юга Приморской энергосистемы | [5 empty] | 7.4296 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [16 empty] | 0
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [16 empty] | 0
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [16 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [16 empty] | 0
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [5 empty] | 1126.971 | [10 empty] | 0 | 23.4014 | 0.41345 | 4.275 | 91.605 | 119.6948 | 30.0847 | 146.4153 | 167.7719 | 194.0071 | 657.9737
47 | Целевые программы по повышению надежности электроснабжения потребителей | [5 empty] | 1112.4819 | [10 empty] | 0 | 23.4014 | 0 | 4.275 | 90.0907 | 117.767 | 30.0847 | 144.9153 | 166.2119 | 192.3847 | 651.3636
48 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации | [5 empty] | 11.7469 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
49 | Модернизация измериительных приборов показателей качества электроэнергии | [5 empty] | 2.7421 | [10 empty] | 0 |  | 0.41345 |  | 1.5143 | 1.9277 |  | 1.5 | 1.56 | 1.6224 | 6.6101
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [5 empty] | 67.4902 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [16 empty] | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | [5 empty] | 5217.5108 | км | 33.625 | 72.71 | 5.7 | 37.56 | 149.595 | 117.185 | 86.7 | 86.7 | 106.7 | 546.88 | 33.6083 | 161.8965 | 66.443 | 241.9162 | 503.864 | 2020.2554 | 273.243 | 250.999 | 520.2822 | 3568.6437
[8 empty] | МВА | 1.9085 | 1.4125 | 81.1025 | 1.7225 | 86.146 | 6.15 | 86.15 | 6.15 | 6.15 | 190.746
1.1.2.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | [5 empty] | 2222.8073 | [10 empty] | 0 | 0 | 127.0204 | 0 | 172.607 | 299.6274 | 1045.4244 | 37.9624 | 6.78 | 266.7814 | 1656.5756
| Электрические линии, в т.ч.: | [5 empty] | 1333.1314 | [10 empty] | 0 | 0 | 127.0204 | 0 | 172.607 | 299.6274 | 375.1624 | 0 | 6.78 | 266.7814 | 948.3511
| воздушные линии, в т.ч.: | [5 empty] | 906.1476 | [10 empty] | 0 | 0 | 127.0204 | 0 | 0 | 127.0204 | 375.1624 | 0 | 0 | 266.7814 | 768.9641
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 710.7178 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.989 | 0 | 0 | 266.7814 | 623.7704
50 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) | [5 empty] | 395.9158 | км |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 356.989 |  |  |  | 356.989
51 | ВКЛ 110 кВ "Артем-Западная"(строительство) | [5 empty] | 314.802 | км | [8 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 266.7814 | 266.7814
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 169.8276 | [10 empty] | 0 | 0 | 127.0204 | 0 | 0 | 127.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0204
52 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) | [5 empty] | 19.9436 | км |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" (строительство) | [5 empty] | 149.884 | км |  | 36.7 |  |  | 36.7 |  |  |  |  | 36.7 |  | 127.0204 |  |  | 127.0204 |  |  |  |  | 127.0204
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 25.6021 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 18.1734 | 0 | 0 | 0 | 18.1734
54 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство ) | [5 empty] | 24.2021 | км | [5 empty] | 21.5 |  |  |  | 21.5 | [5 empty] | 17.4107 |  |  |  | 17.4107
55 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Де-Фриз" (строительство) | [5 empty] | 1.4 | км |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.76271 |  |  |  | 0.76271
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [16 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [5 empty] | 426.9838 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.607 | 172.607 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 179.387
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 418.9838 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.607 | 172.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.607
56 | КЛ-110 кВ Чуркин-Голдобин (строительство) | [5 empty] | 195.5926 | км |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 167.766 | 167.766 |  |  |  |  | 167.766
57 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) | [5 empty] | 223.3912 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 4.841 | 4.841 |  |  |  |  | 4.841
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [5 empty] | 8 | [18 empty] | 6.78 |  | 6.78
58 | Захолы КЛ-35 кВ на ПС Инструментальный завод (строительство) | [5 empty] | 8 | [18 empty] | 6.78 |  | 6.78
| Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 889.6759 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.262 | 37.9624 | 0 | 0 | 708.2244
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [5 empty] | 889.6759 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.262 | 37.9624 | 0 | 0 | 708.2244
59 | ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" (строительство) | [5 empty] | 790.6729 | МВА |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 | 670.262 |  |  |  | 670.262
60 | ПС 110 кВ "Городская" (строительство) | [5 empty] | 13.8509 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
61 | ПС 110 кВ "Терней" (строительство) | [5 empty] | 6.5276 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
62 | ПС 110/35/6 кВ "Эгершельд" (строительство) | [5 empty] | 78.6245 | МВА | [6 empty] | 80 |  |  | 80 | [6 empty] | 37.9624 |  |  | 37.9624
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [16 empty] | 0
1.1.2.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [16 empty] | 0
1.1.2.3. | Инновации и НИОКР | [5 empty] | 643.0482 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ПС 110/6 кВ "Бурная" с заходами КЛ 110 кВ (строительство) | [5 empty] | 643.0482 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.1.2.4. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [5 empty] | 2340.9711 | [10 empty] | 0 | 33.6083 | 34.8762 | 66.443 | 69.3092 | 204.2366 | 974.8311 | 235.2805 | 244.219 | 253.5009 | 1912.0681
| Основные объекты всего, в т.ч. | [5 empty] | 2340.9711 | [10 empty] | 0 | 33.6083 | 34.8762 | 66.443 | 69.3092 | 204.2366 | 974.8311 | 235.2805 | 244.219 | 253.5009 | 1912.0681
| Электрические линии, в т.ч.: | [5 empty] | 2340.9711 | [10 empty] | 0 | 33.6083 | 34.8762 | 66.443 | 69.3092 | 204.2366 | 974.8311 | 235.2805 | 244.219 | 253.5009 | 1912.0681
| воздушные линии, в т.ч.: | [5 empty] | 1441.4624 | [10 empty] | 0 | 33.6083 | 34.8762 | 66.443 | 69.3092 | 204.2366 | 226.526 | 235.2805 | 244.219 | 253.5009 | 1163.763
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 26.62 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 22.5593 | 0 | 0 | 0 | 22.5593
64 | Строительство ЛЭП от ячеек 6 кВ ПС 110 кВ "Орлиная" для подключения заявителей | [5 empty] | 26.62 | км | [5 empty] | 1.715 |  |  |  | 1.715 | [5 empty] | 22.5593 |  |  |  | 22.5593
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [5 empty] | 1414.8424 | [10 empty] | 0 | 33.6083 | 34.8762 | 66.443 | 69.3092 | 204.2366 | 203.9666 | 235.2805 | 244.219 | 253.5009 | 1141.2037
65 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 150 кВт и выше | [5 empty] | 93.0468 | км |  |  |  | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 26.3 |  |  |  | 9.5321 | 9.5321 | 10.678 | 18.7864 | 19.5379 | 20.3194 | 78.8537
[8 empty] | МВА |  |  |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 3.1
66 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт | [5 empty] | 1017.137 | км | 31.247 | 32.11 | 4.3 | 4.5 | 72.157 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 360.797 | 32.9998 | 27.5179 | 57.48 | 48.854 | 166.8518 | 149.2062 | 169.2203 | 175.9892 | 183.0287 | 844.2962
[8 empty] | МВА | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 20.05
67 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт | [5 empty] | 259.4362 | км | 2.378 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | 9.278 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 46.398 | 0.6085 | 7.3582 | 8.963 | 10.9231 | 27.8528 | 44.0824 | 47.2738 | 48.692 | 50.1528 | 218.0538
[8 empty] | МВА | 0.906 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 1.516 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 7.596
68 | Базовые станции сотовой связи (строительство), в т.ч.: | [5 empty] | 45.2223 | км |  |  |  | 19.1 | 19.1 |  |  |  |  | 19.1 | [9 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [5 empty] | 899.5088 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 748.3051 | 0 | 0 | 0 | 748.3051
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [5 empty] | 899.5088 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 748.3051 | 0 | 0 | 0 | 748.3051
69 | Строительство КЛ-110 кВ (для технологического присоединения электростанция типа ГТУ ТЭЦ) | [5 empty] | 899.5088 | км | [5 empty] | 7.27 |  |  |  | 7.27 | [5 empty] | 748.3051 |  |  |  | 748.3051
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [16 empty] | 0
1.1.2.6. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [16 empty] | 0
1.1.2.7. | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [5 empty] | 10.6841 | [10 empty] | 0
70 | ВЛ 110 кВ "Пластун"- "Терней" (строительство) | [5 empty] | 10.6841 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств
Note on G20: Бондарева Юлия Владимировна: ед. изм.