## прил.4
Приложение № 4
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о движении активов, используемых
для оказания услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом доходности инвестированного капитала по филиалу ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС"
№ п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 2012 Год |  |  | Примечание *
|  |  |  | план | факт
1 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 5776674.5 | 5800152.09 |  |  | 0.40642
2 |  | Ввод активов (основных средств), всего, в том числе: | тыс. руб. | 1304997 | 829656.515 |  |  | -36.4246
|  |  | МВА | 112 | 61.32 |  |  | -45.25
|  |  | км | 14.6 | 104.572 |  |  | 616.2466
2.1 |  | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2 |  | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 1304997 | 829656.515 |  |  | -36.4246
|  |  | МВА | 112 | 61.32 |  |  | -45.25
|  |  | км | 14.6 | 104.572 |  |  | 616.2466
2.2.1 |  | модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 848623 | 409930.041 |  | В связи с задержкой выполнения работ на ПС СМР подрядной организацией и, как следствие, невозможностью отключения действующего оборудования подстанции для подключения смонтированного оборудования в зимний период, введен один тр-р, ввод второго тр-ра в эксплуатацию перенесен на 2013 г. В связи с отсутствием ден. средств сроки выполнения работ на ПС Здоровье перенесены на 2013 г. | -51.6947
|  |  | МВА | 112 | 40 |  |  | -64.2857
|  |  | км |  | 4.512 |  |  | #DIV/0!
2.2.2 |  | новое строительство | тыс. руб. | 309334 | 406106.699 |  |  | 31.2842
|  |  | МВА |  | 21.32 |  |  | #DIV/0!
|  |  | км | 14.6 | 100.06 |  |  | 585.3425
2.2.3 |  | прочее | тыс. руб. | 147040 | 13619.775 |  |  | -90.7374
|  |  | МВА |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | км |  |  |  |  | #DIV/0!
3 |  | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. | 0 | 37720.63 |  |  | #DIV/0!
|  |  | МВА | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | км | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 6747502.8 | 6259245.755 |  |  | -7.2361
Примечание:
_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.