## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2012 г.
(без НДС)
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
1.1.1. | ВЛ №101 " ЧТЭЦ-М.Нимныр"
|  | к.р. | май, июнь, октябрь | Замена опор: АП-обр.-3 шт; замена изоляторов ПС-70 на ЛК 70/110-18шт
|  | к.р. | апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -8шт
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную-8 га
1.1.2. | ВЛ №102 " ЧТЭЦ-Хатыми"
|  | к.р. | май,июнь,июль, август | Замена опор: АП-обр.-11, П-обр.-24 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-138шт
|  | к.р. | март-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -120шт
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную-9га
1.1.3. | ВЛ №102 А"Хатыми-М.Нимныр"
|  | к.р. | апрель, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-4 шт; замена изоляторов ПС-70 на ЛК 70/110-24шт
|  | к.р. | март | Бурение скважин установка приставок под опоры -16шт
1.1.4. | ВЛ №103"М.Нимныр-Б.Нимныр"
|  | к.р. | апрель, май,июль,август, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3шт, П-обр.-22 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-72шт
|  | к.р. | март-апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -34шт
|  | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную -4 га
1.1.5. | ВЛ №104 "Лебединый-Куранах"
|  | к.р. | июль, август, сентябрь, октябрь | Замена опор: АП-обр.-4шт, П-обр.-35шт (с металлической траверсой); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-129шт
|  | к.р. | апрель-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -72шт
|  | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную 8 га
1.1.6. | ВЛ №111 "Н.Куранах-В.Куранах"
|  | к.р. | июнь- сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3шт, П-обр.-18 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-72шт
|  | к.р. | апрель-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -48шт
|  | к.р. | июль | Расчистка просеки вручную -4 га
1.1.7. | ВЛ №112 "ТДЭС-24км"
|  | к.р. | май-сентябрь | Расчистка просеки вручную -15,2 га
1.1.8. | ВЛ №116"НГРЭС-ПС 40 ОФ""
|  | к.р. | апрель | Восстановление обрешетки металлических опор-11шт
1.1.9. | ВЛ №117"НГРЭС-ПС 40 ОФ""
|  | к.р. | май | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-12шт
1.1.10. | ВЛ №119 "НГРЭС - ПС №47 СХК"
|  | к.р. | март, апрель | Замена опор: П-обр.-17шт (на ж/б приставках с металлической траверсой); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-51 шт
1.1.11. | ВЛ №127,128 "отпайка от Л-116,117-ПС 50"
|  | к.р. | апрель | Замена изолятров ПС 70 на ЛК 70/110-12шт
|  | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную -6,3 га
1.1.12. | ВЛ №133 "Юхта-Лебединый"
|  | к.р. | июнь, июль | Замена опор: П-обр.-7 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-21шт
|  | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -4 га
1.1.13. | ВЛ №121 "СХК-Беркакит"
|  | к.р. | май-сентябрь | Расчистка просеки вручную -9,7 га
1.1.14. | ВЛ №116 "НГЭС-ОФ"
|  | к.р. | июнь | Расширение просеки до нормативных размеров-4,4га
1.1.15. | ВЛ №117 "НГЭС-ОФ"
|  | к.р. | июль | Расширение просеки до нормативных размеров-4,4га
1.2. | 35 кВ
1.2.1. | ВЛ №1,2 "ЧуТЭЦ - ПС 1 Аэропорт"
|  | к.р. | июль-сентябрь | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-7шт
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -2,4 га
1.2.2. | ВЛ №3 "ПС №2 Лебединый- ПС №7 МПС"
|  | к.р. | апрель-май | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-10 шт( ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-42шт
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -3 га
1.2.3. | ВЛ №5 "ПС 6 Восточная-ПС18 В.Куранах"
|  | к.р. | май-июнь | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-8 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-30шт
|  | к.р. | июль | Расчистка просеки вручную -4 га
1.2.4. | ВЛ №15 "ПС №7 МПС-Сосновый"
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -4 га
1.2.5. | ВЛ №17" ПС №26-Алексеевск"
|  | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -1,8 га
1.2.6. | ВЛ № 30 "ТДЭС-Алексеевск"
|  | к.р. | апрель | Замена опор: АП-обр.-1шт, замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-6шт
1.2.7. | ВЛ №20" ПС №18-Хатыстыр"
|  | к.р. | май, июнь, июль | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-8 шт(ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-30шт
|  | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -5 га
1.2.8. | ВЛ №22 "24 км- Ыллымах"
|  | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -2,8 га
|  | к.р. | май-август | Расчистка просеки вручную -14,05 га
1.2.9. | ВЛ №38 "ПС 40-ПС 51"
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -1,48га
1.2.10. | ВЛ №39 "ПС 40-ПС 51"
|  | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -1,48га
1.2.11. | ВЛ №7 "Озерный-РЛ-340"
|  | к.р. | февраль, март | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-9 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-33шт
1.2.12. | ВЛ №9 "Лебединый-Алдан"
|  | к.р. | август, сентябрь | Замена опор: П-обр-4 шт ( ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-12шт
1.3. | 6-10 кВ
1.3.1. | ф.Орбита-2
|  | к.р. | май | Замена опор: 15 ООП, 2 АО
1.3.2. | Ф. Алдан-6
|  | к.р. | июнь | Замена опор: 5 ООП, 2 АО
1.3.3. | ф.Алдан-2
|  | к.р. | апрель | Замена опор: 13 ООП, 2 АО
1.3.4. | Ф. Аэропорт-1
|  | к.р. | июнь-июль | Замена опор: 3 ООП, 1 ОУП, 3 АО
1.3.5. | Ф. Хлебозавод
|  | к.р. | июнь | Замена опор:3 ООП
1.3.6. | Ф. Иксовый
|  | к.р. | август-сентябрь | Замена опор: 16 ООП, 4 АО
1.3.7. | Ф.Поселок (Лебединый)
|  | к.р. | июль | Замена опор: 5 ООП, 2 АО, установка 2 РЛНД-10/400
1.3.8. | Ф. Поселок (п.Якокут)
|  | к.р. | июль | Замена опор: 4 ООП, 2 АО
1.3.9. | Ф.Бойлерная (п.Н.Куранах)
|  | к.р. | июнь | Замена опор: 1 АО, замена РЛНД-10/400; замена провода АС95-0,1км; СИП 3*50-0,07км
1.3.10. | Ф Поселок (п.В.Куранах)
|  | к.р. | август | Замена опор: 2 АО,6 ООП; установка РЛНД-10/400;
1.3.11. | Ф.Дражный (п.Н.Куранах)
|  | к.р. | июль | Замена опор: 1 АО, 2 ООП; замена РЛНД-10/400;
1.3.12. | Ф.Аэропорт-1
|  | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км
1.3.13. | ф.ГВП-1
|  | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км
1.3.14. | ф.Дражный(г.Алдан)
|  | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км
1.3.15. | Ф.Алексеевск (п.Алексеевск)
|  | к.р. | июнь | Замена опор: 5 ООП
1.3.16. | Ф.Город (г.Томмот)
|  | к.р. | август | Замена опор: 7 ООП, 2 АО
1.3.17. | Ф.Каръер (г.Томмот)
|  | к.р. | май | Замена опор: 1 АО, 3 ООП; установка РЛНД-10/400;
1.3.18. | Ф.База (г.Томмот)
|  | к.р. | сентябрь | Замена опор: 12 ООП, 2 АО
1.3.19. | Ф.Слюда (г.Томмот)
|  | к.р. | апрель-май | Замена опор: 1 АО, 8 ООП; установка РЛНД-10/400;
1.3.20. | Ф.Синегорье (г.Томмот)
|  | к.р. | июль | Замена опор: 9 ООП, 1 АО
1.3.21. | Ф.Поселок (п.Ыллымах)
|  | к.р. | сентябрь | Замена опор: 3 ООП
1.3.22. | Ф.Больничн.комплекс (п.Серебряный Бор)
|  | к.р. | май-июль | Замена опор: 11 ООП, 3 АО; 2 АО (3х-ст)
|  |  | апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -23шт
1.3.23. | Ф."Стройсервис" (п.Серебряный Бор)
|  | к.р. | июнь | Замена опор: 2 ООП, 1 АО; 1 АО (3х-ст)
|  | к.р. | май | Бурение скважин установка приставок под опоры -7шт
1.4. | 0,4 кВ
1.4.1 | г. Алдан
|  | к.р. | март-ноябрь | Замена опор: 63 ООП, замена провода АС 50-5,6 км
1.4.2 | п.В. и Н.Куранах,
|  | к.р. | апрель-ноябрь | Замена опор: 46 ООП, 15 ОУП, 1 АО; замена провода АС 70-0,6км. АС50-1,1км; замена вводов на ж/дома-44 шт
1.4.3 | с.Хатыстыр
|  | к.р. | март-апрель | Замена опор: 29 ООП, 14 ОУП; замена провода АС 70-1,5км, АС 50-2,4 км; замена вводов на ж/дома-51шт
1.4.4 | г. Томмот
|  | к.р. | апрель-октябрь | Замена опор: 68 ООП, 14 ОУП
1.4.5 | п. Алексеевск
|  | к.р. | июль | Замена опор: 4 ООП, 2 ОУП
1.4.6 | п. Серебряный Бор
|  | к.р. | май-август | Замена опор: 6 ООП, 9 ОУП; замена вводов на ж/дома-15 шт
|  | к.р. | май | Бурение скважин установка приставок под опоры -24шт
2. | Оборудование подстанций
2.1. | 110 кВ ПС №2 Лебединый
| 35кВ | к.р. | май | РЛНДЗ-35 "Р-319"
2.2. | 110кВ ПС №5 Алдан
| 110кВ | к.р. | июнь | SONK-12-31 "РЛ-134"
| 35кВ | к.р. | июнь | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК ( Рш-8, Рш-9, РЛ-9, РЛ-8, ШРС-1, ШРС-2)-6 шт.
2.3. | 35кВ ПС №6 Восточная
| 35кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК ( Рл-5, Рш-5)-2шт
| 6кВ | к.р. | июль | МВ-6 кВ ВМГ-10 -3шт
2.4. | 35кВ ПС № 7 "МПС"
| 6кВ | к.р. | июнь | Ячейка К- 59-02 с ВКЭ М-10-20/630 -3шт
2.5. | 35кВ ПС № 8 "В.Куранах"
| 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1 (В-5, СМВ-35)-2шт
| 6кВ | к.р. | май | ВМП-10 - 4 шт
2.6. | 110кВ ПС №1 8 "Н.Куранах"
| 110кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-110 "Р-155"
| 35кВ | к.р. | август | МВ-35 кВ ВМД-35/600 (В-226, В-225)-2шт
| 6кВ | к.р. | май | МВ- 6кВ ВМГ-133 3шт.
2.7. | 110 кВ ПС №26 "24км"
| 110 кВ | к.р. | август | МВ-110 кВ ВМТ-110Б-УХЛ-1 "В-110-1Т"
| 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1- (В-238, В-239, В-240)-3шт
| 35 кВ | к.р. | август | ВМД-35/600 (В-237, В-253)-2шт.
2.8. | 35 кВ ПС №32 "РПБ"
| 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1-(В-35-1Т)
2.9. | 110 кВ ПС №33 "ТДЭС"
| 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1-(В-264)
| 35кВ | к.р. | август | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Р-447, Р-449)-2 шт.
2.10. | 110 кВ ПС №37 "Б.Нимныр"
| 110 кВ | к.р. | июль | МВ-110 кВ ВМТ-110Б-УХЛ-1 "В-27"
| 110 кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-110 "Р-110-1Т"
| 110 кВ | к.р. | июль | РЛ-133а
2.11. | 35 кВ ПС №11 "Аэропорт"
| 35кВ | к.р. | апрель | С-35М-630-10У1- "В-351Т"
| 35кВ | к.р. | апрель | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Рш-35-1Т, Рш-35-2Т, ШРС-2, ШРС-1, Рш-35-3Т)-5 шт.
| 6 кВ | к.р. | март | МВ- 6кВ ВМГ-10 2шт.
2.12. | 110 кВ ПС №38 "Угольная"
| 6 кВ | к.р. | август | МВ-6кВ ВМПЭ-10 - 2 шт.
2.13. | 110 кВ ПС №39 "Хатыми"
| 10 кВ | к.р. | август | МВ-10 кВ ВМПП-10 - 2 шт.
| 10 кВ | к.р. | август | 1-СШ-10 кВ
2.14. | 110к ПС №40 ОФ
| 35кВ | к.р. | март | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-29, РШ-38, РШ-39)-3 шт.
| 6кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-5шт
2.15. | 110кВ ПС №41 Беркакит
| 10кВ | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-2шт
2.16. | 110кВ ПС №42 Городская
| 10 кВ | к.р. | июнь | 1, 2-СШ-6 кВ
| 10кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт
2.17. | 110кВ ПС №43 Гранитная
| 6кВ | к.р. | июнь | ТМ-63/6 ТСН-1
| 6кВ | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 1 шт.
2.18. | 35кВ ПС №44 "РМЗ-1"
| 6кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-3шт
2.19. | 110кВ ПС №45 "Строительная"
| 110кВ | к.р. | март | РЛНДЗ-110 с заменой опорной изоляции (ШРС-1, ШРС-2)-2шт
| 6кВ | к.р. | март | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 2 шт.
2.20. | 110кВ ПС №47 "СХК"
| 110кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-110 с заменой опорной изоляции (РШ-130, РШ-129, РШ-119, 1-РШ-СМВ-110, 2-РШ-СМВ-110, РШ-120, Р-1ТН-110)-6шт
| 10кВ | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-3шт
2.21. | 110кВ ПС №49 "Городская-2"
|  |  | июль | Кап ремонт трансформатора ТДН-16000/110-79У1
| 10кВ | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт
2.22. | 110 кВ ПС №50 "РМЗ-2"
| 10кВ | к.р. | февраль | ВМПЭ-10-4шт
2.23. | 35 кВ ПС №51 "ХПВ"
| 35кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-35-2Т, РЛ-38, РЛ-39)-3 шт.
| 35кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-35 РШ-35-1Т -1 шт.
| 6 кВ | к.р. | март | МВ-6 кВ ВПМ-10-2шт
Итого капительный ремонт
Текуший Ремонт
2.2.1. | 110 кВ ПС№2 "Лебединый"
|  | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -1Т.
|  | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -2Т
|  | т.р. | май | МКП-110М (В-104, 133)-2 шт.
2.2.2. | 35кВ ПС№3 "Белая гора" | т.р. | май | ТМ 1000/35-1шт
2.2.3. | 35 кВ ПС№4 "Ленинский" | т.р. | май | ТМ 2500/35-1шт
2.2.4. | 110 кВ ПС№5 "Алдан" | т.р.
|  | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -1Т.
|  | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -2Т
|  | т.р. | июнь | МКП-110М (В-110-1Т, В-110-2Т)-2 шт.
2.2.5. | 35 кВ ПС№6 "Восточная" | т.р. | июль | ТМН-6300/35/6 -2шт.
2.2.6. | 35 кВ ПС№7 "МПС" | т.р. | август | ТМН-4000/35/6 -2шт.
2.2.7. | 110 кВ ПС№8 "В.Куранах"
|  | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -2 шт.
|  | т.р. | август | МКП-110 (В-110-1Т, В-110-2Т)-2шт
2.2.8. | 110 кВ ПС№16 "Юхта" | т.р. | май | ТМТН-6300/110/35/6 -1шт.
2.2.9. | 35кВ ПС №17 "Электрокотельная" | т.р. | июль | ТМН-6300/35/6 -2шт.
2.2.10. | 110 кВ ПС№18 "ЗИФ" | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -2шт.
2.2.11. | 35 кВ ПС№20 "Якокут" | т.р. | сентябрь | ТМ-1000/35/6 -1шт.
2.2.12. | 35 кВ ПС№21 "Якокит"
|  | т.р. | август | ТМН2500/35 -1шт
|  | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-35-1Т)
|  | т.р. | август | С-35-630М (В-35-1Т)
|  | т.р. | август | ВМГ-133 (WMPVZ/S-12/06/16 )-3шт
2.2.13. | 35 кВ ПС№23 "Ыллымах"
|  | т.р. | август | ТМН-1000/35/6 -1шт.
|  | т.р. | август | С-35-630М (В-35-1Т)
2.2.14. | 35 кВ ПС№25 "Алексеевск"
|  | т.р. | август | ТМ1600/35 -2шт
|  | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-456,Р457, РЛ-18)-3шт.
2.2.15. | 110 кВ ПС№26 "24км"
|  | т.р. | август | ТМТН 6300/110-1шт, ТМТ-6300-1шт.
|  | т.р. | август | МКП-110 (В-21)-1шт
|  | т.р. | август | ОД-110 1шт
|  | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-391 ,392,393,394)-4шт
2.2.16. | 35кВ ПС №32 №РПБ-ТРЭС"
|  | т.р. | август | TNOSA-1600-1шт.
|  | т.р. | август | РЛНДЗ-35-(Р-35-1Т)-1шт
|  | т.р. | август | ВМП-10 -1шт
2.2.17. | 110 кВ ПС№33 "ТДЭС"
|  | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -1шт.
|  | т.р. | август | ТМТГ-7500/110/35/6 -1шт.
|  | т.р. | август | МКП-110 (В-13, В-14)-2шт.
2.2.18. | 35 кВ ПС№35 "Левобережная"
|  | т.р. | август | ТМН-2500/35/10-2шт
|  | т.р. | август | РЛНДз-35 (Р-35-1Т, Р-35-2Т, Рл-25, Р-35-1ТН)-4шт.
|  | т.р. | август | ВМП-10 - 3 шт
2.2.19. | 110 кВ ПС№36 "М.Нимныр" | т.р. | июнь | ТМН-2500/110/10 -1шт.
2.2.20. | 110 кВ ПС№37 "Б.Нимныр" | т.р. | июль | ТМН-2500/110/10 -1шт.
2.2.21. | 35 кВ ПС№12 "Укулан"
|  | т.р. | июль | ТМН-6300/35-3шт.
|  | т.р. | июль | РЛНДЗ-35 (Рш-35-1Т-3Т, Р-35-1Т, Р-35-3Т, Р-35-2Т, РШ-35-2Т)-5шт
|  | т.р. | июль | С-35М-630-10БУ1 - (В-35-1Т-3Т, В-35-2Т) 2шт
2.2.22. | 35 кВ ПС№11 "Аэропорт"
|  | т.р. | апрель | ТМ-2500/35/6-2шт, ТМ-1600/35-1шт.
|  | т.р. | апрель | ТСН -2- ТМ 100/6-1шт
|  | т.р. | апрель | МВ - 6 кВ ВКЭ-М-10У1 -1шт.
2.2.23. | 110 кВ ПС№38 "Угольная"
|  | т.р. | август | ТДТН-10000/110/35/6 - 1шт.
|  | т.р. | август | МВ-6кВ ВМПЭ-10-1шт
|  | т.р. | август | МКП-110 с покраскойс покраской (В-110-1Т)-1шт
|  | т.р. | август | секция сборных шин - 6к
2.2.24. | 110 кВ ПС№39 "Хатыми"
|  | т.р. | август | ТМ-6300 -1шт
|  | т.р. | август | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-2 шт.
2.2.25. | 110 кВ ПС№40 "ОФ"
|  | т.р. | май | ТДТН-40000/110 -3шт
|  | т.р. | январь | ВМПЭ-10-3шт.
2.2.26. | 110 кВ ПС№41 "Беркакит"
|  | т.р. | июнь | ТДТН-10000/110-80-У1-2шт
|  | т.р. | апрель | ВМПЭ-10-2шт.
2.2.27. | 110 кВ ПС№42 "Городская"
|  | т.р. | июнь | ТДН-16000/110-67-У1, с
|  | т.р. | июнь | ВМПЭ-10 -3 шт.
2.2.28. | 110 кВ ПС№43 "Гранитная"
|  | т.р. | июнь | ТМН-6300/110-71У-1шт
|  | т.р. | июнь | секция сборных шин - 6к
|  | т.р. | апрель | ВМПЭ-10 -1шт
2.2.29. | 35 кВ ПС№44 "РМЗ-1"
|  | т.р. | июль | ТДНС-16000 /35-2шт
|  | т.р. | июль | С-35-630 (В-35-1Т)-1шт.
|  | т.р. | январь | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.30. | 110 кВ ПС№45 "Строительная"
|  | т.р. | июль | ТДТН-16000 /110 -2шт с покраской
|  | т.р. | март | ВМПП-10-2шт
2.2.31. | 110 кВ ПС№47 "СХК"
|  | т.р. | июль | ТДН-16000/110 -2шт с покраской
|  | т.р. | июль | ВМТ-110 (ОВ-110, СМВ-110)-2шт
|  | т.р. | июль | ТФЗМ-110 (СМВ)-1шт
|  | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.32. | 110 кВ ПС№49 "Городская-2"
|  | т.р. | июль | ТДН-16000 /110
|  | т.р. | июль | ТСН -1 ТМ 100/6 -1шт
|  | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.33. | 110 кВ ПС№50 "РМЗ-2"
|  | т.р. | июль | ТРДН-40000/110-2шт
|  | т.р. | июль | НКФ-110 Б ТН-110-1С
|  | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт
2.2.34. | 35 кВ ПС№51 "ХПВ"
|  | т.р. | сентябрь | ТМН-1600/35-1шт, ТМ-1600/35-1шт
|  | т.р. | март | ВМПЭ-10 -2шт
3. | Трансформаторные подстанции
3.1. | г.Алдан-ТП-4,ТП-24, ТП-49, ТП55, ТП-57 г.Алдан |  | май-август | Замена и установка автоматических выключа-телей-9шт; замена щитов ЩО-70-6шт
3.2. | п.Н.Куранах-ТП-1,ТП-15, ТП-23, ТП-24, ТП-25,ТП-27 |  | июль-сентябрь | Замена рубильников на автоматич. выключат-6шт; замена щитов ЩО-70-6шт
3.3. | п.Серебряный Бор-ТП-130, ТП-141, ТП-142, ТП-497 |  | май-июнь | Замена кабельных муфт-4шт
4 | Здания и сооружения
4.1 | Здание диспетчерской АРРС уч.Северный |  | апрель-июнь | Снятие облицовки наружных стен, утепление стен, устройство облицовки , ремонт системы отопления, ремонт смотровой ямы в гараже.
4.2 | Здание управления г.Адлдан |  | июнь-июль | Ремонт санузлов с заменой санитарных приборов и устройством вентиляции, ремонт системы отопления, ремонт наружной канализации, косметический ремонт кабинетов, замена оконных блоков в помещении СДТУ
4.3 | ПС №4 п.Ленинский |  | сентябрь | Ремонт ограждения территории с заменой стоек и монтажом сетки Рабица
4.4. | ПС №35 Левобережная |  | август | Ремонт маслоприемника, устройство маслоотводов и маслосборника
4.5 | Здание ТП-2 "Скважина-4" п.Н.Куранах |  | июнь | Отделочные работы
4.6 | Здание ТП-12 "Холодильник" п.Н.Куранах |  | апрель-май | Ремонт сустройством скатной металлической кровли, отделочные работы, устройство ограждения, отмостки, водоотводных лотков
4.7 | Здание ТП 16 "ЦТП" п.Н.Куранах |  | июль | Ремонт с устройством скатной металлической кровли, отделочные работы, ремонт бетонных полов, замена дверей на металлические, закрытие бетонных лотков сталью листовой
4.8 | Здание ТП-17 "Обувной цех" г.Алдан |  | август | Ремонт с устройством скатной металлической кровли, отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические
4.9 | Здание ТП-1 "Сосновая" г.Алдан |  | август | Ремонт кровли, отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические
4.10 | Здание ТП-15 п.Н.Куранах |  | июнь-июль | Отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические, ремонт кабельных каналов
4.11 | Здание ТП-23 "Дорожный" г.Алдан |  | сентябрь | Отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические.
4.12 | Здание ТП 24 "Школа" п.Н.Куранах |  | апрель-июнь | Ремонт кровли с устройством скатной кровли из профнастила, отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические.
4.13 | Здание ТП-58 "РСУ" г.Алдан |  | сентябрь | Отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические.
4.14 | ПС № 44 (г. Нерюнгри) |  | июль-август | Устройство маслосборников и маслоприемников
4.15. | Здание административное РРС (г.Алдан) |  | май-июнь | Ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на металлический профнастил
4.16 | Здание РПБ-5 Укулан, ( г.Томмот) |  | май-июнь | Замена оконных блоков,отделочные работы
4.17. | Здание ОПУ ПС № 41 (г.Нерюнгри) |  | июль-август | Устройство скатной стропильной кровли, отделочные работы, ремонт отмостки, ремонт ограждения
4.19. | ПС № 43 (г.Нерюнгри) |  | август | Устройство маслосборников и маслоприемников
4.20. | ПС № 49 (г.Нерюнгри) |  | июнь | Ремонт ограждения
4.21. | ПС № 50 (г.Нерюнгри) |  | июнь | Ремонт ограждения
4.22. | ПС № 51 (г.Нерюнгри) |  | июль | Ремонт ограждения
4.23. | Здание ЗРУ,ОПУ ПС № 2 (пос. Лебединый) |  | июнь-июль | Устройство скатной стропильной кровли,устройство козырьков,ремонт фасада,отделочные работы, ремонт отмостки
4.24. | ПС № 37 (пос. Б.Нимныр) |  | июль | Устройство маслосборников и маслоприемников
5 | Атотранспорт
5.1 | Автомашины Камаз - НЗАС Т-102 г. Алдан
|  | к.р. | март | Ремонт замена ДВС
|  | к.р. | март | Ремонт раздаточной КПП
|  | к.р. | март | Замена среднего редуктора
|  | к.р. | март | Замена заднего редуктора
5.2 | Автомашина УРАЛ 44440-3255-0010 М495, М497
|  | к.р. | июль | Замена переднего моста
|  | к.р. | июль | Замена раздаточной коробки
|  | к.р. | июль | Замена редуктора среднего моста
|  | к.р. | июль | Замена редуктора заднего моста
5.3 | Автомашины УАЗ39094 Х731, Х732
|  | к.р. | август | Замена КПП
|  | к.р. | август | Раздаточная коробка
5.4 | Автомашина ГАЗ-3409 "Бобр" г.Алдан
|  | к.р. | июль | Замена гусениц
|  | к.р. | июль | Бортовая передача
5.5. | Ремонт Т-170 РПБ г.Алдан
|  | к.р. | июнь | Замена редутора бортового, полуось
|  | к.р. | июнь | Гусеницы
|  | к.р. | июнь | Гидроцилиндр
5.6 | УРАЛ-4320 г. Нерюнгри
|  | к.р. | сентябрь | Замена раздаточной коробки
|  | к.р. | сентябрь | редуктор среденего моста
5.7 | Автомашины КРАЗ-250, 6510, 255 г.Нерюнгри
|  | к.р. | октябрь | передний мост
|  | к.р. | октябрь | Средний мост
|  | к.р. | октябрь | Коробка переменных передач
5.8 | Автомашины ГАЗ-53 г.Нерюнги
|  | к.р. | ноябрь | ремонт замена КПП
|  | к.р. | ноябрь | Задний мост в сборе
|  | к.р. | ноябрь | Раздаточная коробка с коробкой переменых передач
5.9 | МТЛБ, ТДТ-55, Т-170 г.Нерюнгри
|  | к.р. | апрель | ТНВД ЯМЗ-236 (МТЛБ)
|  | к.р. | апрель | Пусковой двигатель ПД-10 (ТДТ-55)
|  | к.р. | апрель | Пусковой двигатель ПД-23 (Т-170)
|  | к.р. | апрель | Гусеницы болотоходные МТЛБ
6. | Прочее оборудование
6.1 | Эл.котельная | к.р. | июль | Ремонт водогрейных котлов-3 шт.
6.2 |  | к.р. | июль | Ремонт насосной котельная РПБ г Алдан
Note on A322: kuznetsovay: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПО ПОСЧИТАННЫМ СМЕТАМ