## Лист1
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" - "ЮЯЭС" на 2015 год
№ п/п | Наименование подразделения/оборудования | обоснование включения объекта в программу ремонта | Примечание | Вид ремонта (К., С., Т.) | Срок ремонта (продолжительность) |  |  | Перечень работ
[5 empty] | Начало работ | Окончание работ | кол-во дней
[5 empty] | (мес.) | (мес.) | (число)
Всего ремонт
1. | Передаточные устройства
1.1. | 110 кВ
1.1.1. | ВЛ №101 " ЧуГРЭС-М.Нимныр" инв.номер №YA0000430 |  |  | К. | февраль | июль | 180 | Ручная расчистка 6,5 га.;Бурение скважин и установка приставок (14 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м; 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м) 20 шт.;Замена: П-обр опор 8 шт.;Замена траверс на П-обр опорах 15 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 33 шт.;Установка доп опор П-обр 2 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июль | 60 | Ручная расчистка
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | март | 60 | Бурение скважин и установка приставок (14 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м; 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м)
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июль | 120 | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель |  | Замена траверс на П-обр опорах
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июль |  | Установка доп опор П-обр
1.1.2. | ВЛ №102 " ЧуГРЭС-Хатыми" инв.номер №YA0000431 |  |  | К. | февраль | сентябрь | 240 | Ручная расчистка 6,6 га.;Бурение скважин и установка приставок (16 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м , 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м) 22 шт.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Замена: П-обр опор 10 шт.;Замена траверс на П-обр опорах 12 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 39 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | сентябрь | 90 | Ручная расчистка
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | март | 60 | Бурение скважин и установка приставок (16 шт глубина 2 м, приставка 4,5 м , 6 шт. глубина 4 м, приставка 6,5 м)
|  | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Замена траверс на П-обр опорах
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | сентябрь | 30 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Установка доп П-обр опоры
1.1.3. | ВЛ №102А"Хатыми - М.Нимныр" инв.номер №YA0000432 |  |  | К. | август | август | 30 | Замена: П-обр опор 8 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 24 шт.;
|  | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.4. | ВЛ №103"М.Нимныр-Б.Нимныр" инв.номер №YA0000569 |  |  | К. | июль | август | 60 | Ручная расчистка просеки 10 Га;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 4 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | август |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.5. | ВЛ №104 "Лебединый-Куранах" инв.номер №YA0000572 |  |  | К. | март | октябрь | 240 | Ручная расчистка просеки 10 Га;Бурение скважин и установка приставок 36 шт.;Замена: АП-обр опор 4 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 90 шт.Замена П-обр опор 22 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | август |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | июль |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | октябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | октябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | сентябрь |  | Замена П-обр опор
1.1.6. | ВЛ №111 "Н.Куранах-В.Куранах" инв.номер №YA0000565 |  |  | К. | февраль | июль | 180 | Бурение скважин и установка приставок 14 шт.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Замена: П-обр опор 5 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июль |  | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.7. | ВЛ №112 "ТДЭС-24км" инв.номер №YA0000593 |  |  | К. | март | сентябрь | 210 | Ручная расчистка просеки 4 Га.;Замена: АП-обр опор 4 шт.;Замена П-обр опор (на ж/б приставках 6 шт. металлические траверсы) 3 шт.;Замена: П-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 24 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 36 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | август | сентябрь |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | сентябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена П-обр опор (на ж/б приставках 6 шт. металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. | [5 empty] | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | март |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | сентябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.8. | ВЛ №105 "отпайки от ВЛ №№ 205/206-ТДЭС" инв.номер №YA0000592 |  |  | К. | июнь | июль | 60 | Замена: П-обр опор 5 шт.;Бурение скважин и установка приставок 10 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.9. | ВЛ №133 А"Б.Нимныр-Юхта" инв.номер №YA0000570 |  |  | К. | июнь | июнь | 30 | Ручная расчистка просеки 6 Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь |  | Ручная расчистка просеки
1.1.10. | ВЛ №134 "Лебединый-Алдан" инв.номер №YA0000575 |  |  | К. | июнь | август | 90 | Ручная расчистка просеки 8 Га;Расширение просеки 5,175 Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | август |  | Ручная расчистка просеки
|  | Акт.тех. нарушение | №41 от 23.09.2013 |  | июнь | август |  | Расширение просеки
1.1.11. | ВЛ №114,115"НГРЭС-ЧуГРЭС"" инв.номер №YA0000447 |  |  | К. | июль | сентябрь | 90 | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 20 шт.;Ручная расчистка просеки 5,8 Га
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | август |  | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | сентябрь | сентябрь |  | Ручная расчистка просеки
1.1.12. | ВЛ №116"НГРЭС- ОФ"" инв.номер №YA0000434 |  |  | К. | август | сентябрь | 60 | Ручная расчистка просеки 17 Га
|  | Ц.П. 1.1. |  |  | май | июль |  | Ручная расчистка просеки
1.1.13. | ВЛ №117"НГРЭС-40 ОФ"" инв.номер №YA0000433 |  |  | К. | май | июль | 90 | Ручная расчистка просеки 12 Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | август | сентябрь |  | Ручная расчистка просеки
1.1.14. | ВЛ №119 "НГРЭС-СХК" инв.номер №YA0000436 |  |  | К. | август | август | 30 | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 15 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | август | август |  | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор
1.1.15. | ВЛ №121 "СХК-Беркакит"инв.номер №YA0000442 |  |  | К. | август | сентябрь | 60 | Ручная расчистка просеки 7 Га.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | август | сентябрь |  | Ручная расчистка просеки
1.1.16. | ВЛ №122 "Отпайка от ВЛ-120-Серебрянный Бор"инв.номер №YA0000437 |  |  | К. | май | сентябрь | 150 | Замена: АП-обр опор 2 шт.;Бурение скважин и установка приставок 16 шт.;Ручная расчистка просеки 3,4 Га.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | август | сентябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | август | сентябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | май | май |  | Ручная расчистка просеки
1.1.17. | ВЛ №123 "Отпайка от ВЛ-119 - п. Сер.Бор ." инв.номер №YA0000438 |  |  | К. | апрель | сентябрь | 180 | Ручная расчистка просеки 2,7 Га.;Замена: АП-обр опор 1 шт.;Бурение скважин и установка приставок 8 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.1.18. | ВЛ №124,125"НГРЭС-В.Котельная" инв.номер №YA0000439 |  |  | К. | май | июнь | 60 | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор 16 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь |  | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор
1.2. | 35 кВ
1.2.1. | ВЛ №1"ЧуГРЭС-Аэропорт ." инв.номер №YA0000449 |  |  | К. | июнь | июнь | 30 | Ручная расчистка просеки 5,5 Га.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Ручная расчистка просеки
1.2.2. | ВЛ №2"ЧуГРЭС-Аэропорт ." инв.номер №YA0000450 |  |  | К. | июль | июль | 30 | Ручная расчистка просеки 6,6 Га.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | июль | 30 | Ручная расчистка просеки
1.2.3. | ВЛ №3"Лебединый-ПС 7 МПС" инв.номер №YA0000561 |  |  | К. | июль | август | 60 | Ручная расчистка просеки 8,1 Га.
|  | Лист обхода |  | К. | июль | август |  | Ручная расчистка просеки
1.2.4. | ВЛ №2А"Сосновый-Якокут" инв.номер №YA0000576 |  |  | К. | август | август | 30 | Ручная расчистка просеки 4 Га.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | август | август |  | Ручная расчистка просеки
1.2.5. | ВЛ №7 "Озерный-РЛ-340" инв.номер №YA0000559 |  |  | К. | февраль | октябрь | 270 | Ручная расчистка просеки 2 Га.;Замена: П-обр опор 21 шт.;Замена: АП-обр опор 2 шт.Бурение скважин и установка приставок 28 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 75 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | сентябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | октябрь |  | Замена: П-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | октябрь |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | октябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.6. | ВЛ №9 "Лебединый-Алдан" инв.номер №YA0000566 |  |  | К. | февраль | июль | 180 | Ручная расчистка просеки 4 Га.;Замена П-обр опор (на ж/б приставках 24 шт. металлические траверсы) 12 шт.;Замена: АП-обр опор 2 шт.Бурение скважин и установка приставок 32 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 48 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | июль |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | апрель |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | апрель |  | Замена П-обр опор (на ж/б приставках 24 шт. металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | апрель |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | февраль | апрель |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.7. | ВЛ №9А "Лебединый-Водозабор" инв.номер №YA0000566 |  |  | К. | май | июнь | 60 | Замена: АП-обр опор 2 шт.;Бурение скважин и установка приставок 20 шт.;Замена П-обр опор (на ж/б приставках 12шт. металлические траверсы) 6 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 30 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь |  | Замена П-обр опор (на ж/б приставках 12шт. металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.8. | ВЛ №15А "ПС Канавное-Якокит" инв.номер № нет |  |  | К. | июль | июль | 60 | Ручная расчистка просеки 3,6 Га.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | июль |  | Ручная расчистка просеки
1.2.9. | ВЛ №15 "ПС №7 МПС-Сосновый" инв.номер №YA0000562 |  |  | К. | апрель | август | 150 | Ручная расчистка просеки 4 Га.;Бурение скважин и установка приставок 8 шт.;Замена: АП-обр опор 2 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июль | август |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | май |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | май |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.10. | ВЛ №20" ПС №18 Н.Куранах-Хатыстыр" инв.номер №YA0000568 |  |  | К. | апрель | сентябрь | 180 | Ручная расчистка просеки ,4 Га.;Замена: АП-обр опор 2 шт.;Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 46шт., металлические траверсы) 23 шт.;Бурение скважин и установка приставок 54 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81 шт.;Установкак ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II) 2 комп.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | май | август |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | сентябрь |  | Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 46шт., металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | сентябрь |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | апрель | сентябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | июль | август |  | Установкак ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II)
1.2.11. | ВЛ №18 "Алексеевск - Укулан" инв.номер №YA0000599 |  |  | К. | март | июль | 150 | Замена: АП-обр опор 1 шт.;Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 2 шт.;Бурение скважин и установка приставок 4 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | март |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.12. | ВЛ №22 "Отпайка от Л 106 -пос. Ыллымах" инв.номер №YA0000599 |  |  | К. | март | сентябрь | 210 | Ручная расчистка просеки 10,8 Га.;Замена П-обр опор (на ж/б приставках 16 шт. металлические траверсы) 8 шт.;Замена: АП-обр опор 1 шт.Бурение скважин и установка приставок 20 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 24 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июль |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | сентябрь |  | Замена: АП-обр опор
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена П-обр опор (на ж/б приставках 16 шт. металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | март |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | июль | сентябрь |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.2.13. | ВЛ №17" ПС №26-Алексеевск" инв.номер №YA0000596 |  |  | К. | март | август | 180 | Ручная расчистка просеки 8,4 Га.;Бурение скважин и установка приставок 4 шт.;Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 4 шт. металлические траверсы) 2 шт.Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6 шт.
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. | май | август |  | Ручная расчистка просеки
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | апрель |  | Замена: П-обр опор (на ж/б приставках 4 шт. металлические траверсы)
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | март |  | Бурение скважин и установка приставок
|  | Тех. состояние. |  | К. | март | апрель |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные
1.3.14. | ВЛ №38 «ОФ – ХПВ», инв. № YA 0000440 |  |  | К. | май | июнь | 60 | Установка ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре 1 комп.; Монтаж заземлителей 6 шт.;Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 27 шт.
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | май | май |  | Установка ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | июнь | июнь |  | Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-U120AD-II-УХЛ1
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | июнь | июнь |  | Монтаж заземлителей
1.3.15. | ВЛ №39 «ОФ – ХПВ», инв. № YA 0000441 |  |  | К. | май | июнь | 60 | Установка ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре 1 комп.; Монтаж заземлителей 6 шт.;Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 27 шт.
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | май | май |  | Установка ОПН-Лб-35/40,5-10/650(II) УХЛ1 на опоре
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | июнь | июнь |  | Замена изоляторов ПС-70 на изоляторы разрядники ИРМК-U120AD-II-УХЛ1
|  | Протокол филиала | КРВЭиПД №22 от 10.02.2014 | К. | июнь | июнь |  | Монтаж заземлителей
1.3. | 6-10 кВ
1.3.1. | Ф. Алдан-1 инв.номер №YA0000090 | Предписание | РТН п.79, предп. 420 | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена опор: ООП, 5шт. Замена опор АП 3шт.
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП,
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор АП
1.3.2. | Ф. РПБ-3 инв.номер №YA0003579 | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Расчистка просеки вручную 0,2Га Расширение и расчистка просеки 0,81Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расчистка просеки вручную
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расширение и расчистка просеки
1.3.3. | Ф.МПС-2 инв.номер №YA0003483 | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Расчистка просеки вручную 0,36Га Расширение и расчистка просеки 1,43Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расчистка просеки вручную
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расширение и расчистка просеки
1.3.4. | Ф.Аэропорт-2 инв.номер №YA0000100 | Ц.П. 1.1. |  | К. | май | май | 30 | Расчистка просеки вручную 0,33Га Расширение и расчистка просеки 1,31Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расчистка просеки вручную
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расширение и расчистка просеки
1.3.5. | Ф. Прогресс инв.номер №YA0003481 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена опор: ООП, 7шт. Замена опор: АП 1шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП,
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.6. | Ф. Алдан-5 инв.номер №YA0000094 | Предписание | РТН п.56 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена опор: ООП 5шт. Замена опор: АП 1шт.
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.7. | Ф. Аэропорт-1 инв.номер №YA0000099 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 1 шт.;Замена: РЛНД 1 шт.;Замена опор: АП 1 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена: РЛНД
1.3.8. | Ф. Посёлок (пос. Алексеевск) инв.номер №YA0000803 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена опор: ООП 4шт. Замена опор: АП 2шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.9. | Ф.Слюда (г.Томмот) инв.номер №YA0000798 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 8шт. Замена опор: АП 3шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.10. | Ф.Карьер (г.Томмот) инв.номер №YA0000796 | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Расчистка просеки вручную 0,18Га Расширение и расчистка просеки 0,73Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расчистка просеки вручную
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расширение и расчистка просеки
1.3.11. | Ф.Синегорье (г.Томмот) инв.номер №YA0003478 | Ц.П. 1.1. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Расчистка просеки вручную 0,25Га Расширение и расчистка просеки 1,01Га
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расчистка просеки вручную
|  | Ц.П. 1.1. |  | К. |  |  |  | Расширение и расчистка просеки
1.3.12. | Ф.Орбита-2 (г.Алдан) инв.номер №YA0000574 | Предписание | РТН п.97 предп.420 | К. | апрель | май | 60 | Замена опор: ООП 18 шт.;Замена РЛНД 2 шт.;Замена опор: АП 4 шт.
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена РЛНД
1.3.13. | Ф.Город (г.Томмот) инв.номер №YA0000802 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Замена опор: ООП 4шт. Замена опор: АП 2шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.14. | Ф.Поселок (п.Ыллымах) инв.номер №YA0000804 | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена опор: ООП 4 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
1.3.15. | Ф.Вермикулит (г.Томмот) инв.номер №YA0000799 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Замена опор: ООП 5шт. Замена опор: АП 1шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.16. | Ф Жилпоселок (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412 | Приведение в соответствие РС | программа филиала 2014г | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 2 шт.
|  | Приведение в соответствие РС |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
1.3.17. | Ф Н.Поселок (п.Хатыстыр) инв.номер №YA0000414 | Предписание | РТН п.103 предп.420 | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 2шт. Замена опор: АП 1шт.
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Предписание |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.18. | Ф.В-Поселок (п.Хатыстыр) инв.номер №б/н | Приведение в соответствие РС | программа филиала 2014г | К. | август | сентябрь | 60 | Замена опор: ООП 19 шт.; замена РЛНД 1 шт.;Замена опор: АП 6 шт.Бурение скважин и установка приставок ж/б 2 шт.
|  |  |  | К. | август | сентябрь |  | Замена опор: ООП
|  |  |  | К. | август | сентябрь |  | Замена опор: АП
|  |  |  | К. | август | сентябрь |  | замена РЛНД
|  |  |  | К. | август | август |  | Бурение скважин и установка приставок ж/б
1.3.19. | Ф.Насосная-2 (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000412 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 1 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
1.3.20. | Ф.Посёлок (п.В.Куранах) инв.номер №YA0001908 | Протокол ТО № 5.6.29 |  | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 4 шт.
|  | Протокол ТО № 5.6.29 |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
1.3.21. | ф.Бойлерная (п.Н.Куранах) инв.номер №YA0000411 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена опор: ООП 1 шт.;Замена опор: АП 2 шт.;Замена опор: ОУП на АП 1 шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ООП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: ОУП на АП
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП
1.3.22. | ф.Поселок-1 (п. Сер.Бор) инв.номер №YA0002495 | Тех. состояние. |  | К. | апрель | июль | 120 | Замена опор: АП (2 АП с подкосом, 1АП простая) 3шт. Бурение скважин и установка приставок ж/б 8шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП (2 АП с подкосом, 1АП простая)
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Бурение скважин и установка приставок ж/б
1.3.23. | ф.Поселок-2 (п. Сер.Бор) инв.номер №YA0002498 | Тех. состояние. |  | К. | май | июль | 90 | Замена опор: АП (АП-обр. опоры с подкосом) 3шт. Бурение скважин и установка приставок ж/б 9шт.
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Замена опор: АП (АП-обр. опоры с подкосом)
|  | Тех. состояние. |  | К. |  |  |  | Бурение скважин и установка приставок ж/б
1.4. | 0,4 кВ
1.4.1. | ТП-3 ф. Нагорная (пос.Лебединый) YA 0000116 | Предписание | РТН п.100 предп.420 | К. | сентябрь | октябрь | 60 | Замена ООП опор 9 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.2. | ТП-5 ф. Разрезная (пос. Лебединый) YA 0000116 | Предписание | РТН п.101 предп.420 | К. | октябрь | октябрь | 30 | Замена ООП опор 5шт. Замена ОУП опор 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.3. | ТП-5 ЯЦИК ф. Хвойная YA 0000105 | Предписание | РТН п.89 предп.420 | К. | август | август | 30 | Замена ООП опор 6шт. Замена ОУП опор 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.4. | ТП-27 ф.50 лет ВЛКСМ YA 0000105 | Предписание | РТН п.88 предп.420 | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена ООП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.5. | ТП-27 ф. Якутская YA 0000105 | Предписание | РТН п.86 предп.420 | К. | май | май | 30 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.6. | ТП-27 ф. Серебровского YA 0000105 | Предписание | РТН п.87 предп.420 | К. | ноябрь | ноябрь | 30 | Замена ООП опор 10 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.7. | ТП-62 ф. Комарова YA 0000105 | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Замена ООП опор 2шт. Замена ОУП опор 3шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.7. | ТП-68 ф. Быт YA 0000105 | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Замена ООП опор 14 шт.;Замена провода на СИП-2 390 м.;Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена провода на СИП-2
1.4.9. | ТП-70 ф. Ясная YA 0000105 | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Замена ООП опор 4шт. Замена ОУП опор 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
п.В. и Н.Куранах, инв.номер №YA0000418, инв.номер №YA0001909
1.4.10. | ПС-1 YA 0000418 | Тех. состояние. |  | К. | июль | август | 60 | Разделение вводов на абонентов для установки учета 40шт. Монтаж СИП 4 2*16 1100м
|  |  |  | К. |  |  |  | Разделение вводов на абонентов для установки учета
|  |  |  | К. |  |  |  | Монтаж СИП 4 2*16
1.4.11. | ТП-1 ф.Старарельская YA 0000418 | Предписание | РТН п.104 предп.420 | К. | апрель | апрель | 30 | Замена ООП опор 1шт. замена ввода СИП 4 2*16 (1шт) 30м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (1шт)
1.4.12. | ТП-2 ф.Старательская YA 0000418 | Предписание | РТН п.105 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.13. | ТП-8 ф. Лесная YA 0000418 | Предписание | РТН п.108 предп.420 | К. | март | март | 30 | Замена ООП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.14. | ТП-11 ф.детская поликлиника YA 0000418 | Предписание | РТН п.111 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ОУП опор 1шт. Замена воздушного спуска от ТП до опоры СИП 2 4*70 40м
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена воздушного спуска от ТП до опоры СИП 2 4*70
1.4.15. | ТП-14 ф. 2 квартал YA 0000418 | Предписание | РТН п.112 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.16. | ТП-15 ф. Гаражи YA 0000418 | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.17. | ТП-15 ф. Строительная 9 YA 0000418 | Предписание | РТН п.114 предп.420 | К. | август | август | 30 | Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.18. | ТП-22 ф. Новая YA 0000418 | Предписание | РТН п.117 предп.420 | К. | май | май | 30 | Замена ООП опор 4 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (4шт) 110 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (4шт)
1.4.19. | ТП-23ф Старательская 80,84 YA 0000418 | Предписание | РТН п.119 предп.420 | К. | май | май | 30 | Замена ОУП опор 3 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.20. | ТП-23ф. Федоренко YA 0000418 | Предписание | РТН п.118 предп.420 | К. | май | май | 30 | Замена ООП опор 1 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (4шт) 60 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (4шт)
1.4.21. | ТП-27 ф. пер. Федоренко YA 0000418 | Предписание | РТН п.124 предп.420 | К. | октябрь | ноябрь | 60 | Замена ООП опор 16 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (3 шт) 110 м.;Замена ОУП опор 2 шт.Замена провода на СИП 2 4*70+1*16 55 м.Замена ООП опор 6 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (7 шт) 140 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (3 шт)
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена провода на СИП 2 4*70+1*16
1.4.22. | ТП-58 ф. Магистральная YA 0000418 | Предписание | РТН п.137 предп.420 | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена ООП опор 6 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (7 шт) 140 м.;Замена ОУП опор 2 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (7 шт)
1.4.23. | ТП-26 ф. Новая YA 0000418 | Предписание | РТН п.122 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 2шт. замена ввода СИП 2 4*25 (1шт) 15м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 2 4*25 (1шт)
1.4.24. | ТП-24 ф. пер. Школьный YA 0000418 | Предписание | РТН п.121 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.25. | ТП-57 ф.Отвалы YA 0000418 | Предписание | РТН п.135 предп.420 | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена ООП опор 3 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.26. | ТП-31 ф. СТО (пос. В.Куранах) YA 0000417 | Предписание | РТН п.126 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 1шт. Замена ОУП опор 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.27. | ТП-63 ф. Дет. сад (пос. В Куранах) YA 0000416 | Предписание | РТН п.141 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.28. | ТП-8 ф. Дражная YA 0000418 | Предписание | РТН п.109 предп.420 | К. | март | апрель | 60 | Замена ООП опор 9 шт.;замена ввода СИП 4 2*16 (14 шт) 300 м.;Замена ОУП опор 2 шт.замена провода на СИП 2 4*70+1*16 450 м.замена провода на СИП 2 4*35 90 м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (14 шт)
|  |  |  | К. |  |  |  | замена провода на СИП 2 4*70+1*16
|  |  |  | К. |  |  |  | замена провода на СИП 2 4*35
с.Хатыстыр инв.номер №YA0002956
1.4.29. | ТП-50 ф. водокачка б/н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена ООП опор 4шт. Замена ОУП опор 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.30. | ТП-51 ф. 50 лет Октября YA 0000415 | Тех. состояние. |  | К. | октябрь | октябрь | 30 | Замена ОУП опор 1шт. замена ввода СИП 4 2*16 (2шт) 50м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (2шт)
1.4.31. | ТП-51 ф. Карамзина YA 0000415 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена ООП опор 1 шт.;Переподкл. ввода дома СИП 4 2*16 (1шт) 30 м.;Замена ООП на ОУП опору 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП на ОУП опору
|  |  |  | К. |  |  |  | Переподкл. ввода дома СИП 4 2*16 (1шт)
1.4.32. | ТП-50 ф.Петрова б/н | Тех. состояние. |  | К. | ноябрь | ноябрь | 30 | Замена ООП опор 2шт. ;Замена ОУП опор 5шт.;установка подкоса 1 шт.;монтаж СИП 2 4*50 (на устанавливаемых опорах) 440м.замена ввода СИП 4 2*16 (17 шт) 960 м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | установка подкоса
|  |  |  | К. |  |  |  | монтаж СИП 2 4*50 (на устанавливаемых опорах)
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ввода СИП 4 2*16 (17 шт)
п. Сер.Бор
1.4.33. | ТП-135 ф. 15 YA0002482 | Тех. состояние. |  | К. | май | август | 120 | Замена ООП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
1.4.34. | ТП-496 ф. 11 YA0002490 | Тех. состояние. |  | К. | май | август | 120 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.35. | ТП-136 ф. 7 YA0002462 | Тех. состояние. |  | К. | май | август | 120 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  | 120 | Замена ОУП опор
1.4.36. | ТП-127 ф.3 YA0002458 | Тех. состояние. |  | К. | май | август | 120 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  | 120 | Замена ОУП опор
1.4.37. | ТП-127 ф.1 YA0002456 | Тех. состояние. |  | К. | май | август | 120 | Замена ОУП опор 1 шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.38. | ТП-142 ф. 19 YA0002487 | Тех. состояние. |  | К. | март | октябрь | 240 | Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт 80 м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт
1.4.39. | ТП-142 ф. 13 YA0002486 | Тех. состояние. |  | К. | март | октябрь | 240 | Замена вводов на дома СИП 2-25 3шт. 60 м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена вводов на дома СИП 2-25 3шт.
1.4.40. | ТП-142 ф. 7 YA0002485 | Тех. состояние. |  | К. | март | октябрь | 240 | Замена вводов на дома СИП 2-25 5шт. 100 м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена вводов на дома СИП 2-25 5шт.
1.4.41. | ТП-142 ф. 1 YA0002484 | Тех. состояние. |  | К. | март | октябрь | 240 | Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт. 80м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена вводов на дома СИП 2-25 4шт.
1.4.42. | Бурение скважин и установка приставок | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | ТП-135 ф. 15, ТП-496 ф. 11, ТП-136 ф. 7, ТП-127 ф.3, ТП-127 ф.1, ТП-142 ф. 19, ТП-142 ф. 13, ТП-142 ф. 7, ТП-142 ф. 1
г. Томмот инв.номер №YA0000825
1.4.43. | ТП-14 ф. 1 YA 0000839 | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Замена ООП опор 6шт. Замена ОУП опор 3шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.44. | ТП-16 ф.1 YA 0000838 | Тех. состояние. |  | К. | август | сентябрь | 60 | Замена ООП опор 9шт. Замена ОУП опор 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.45. | ТП-19 ф.4 YA 0000835 | Тех. состояние. |  | К. | июль | август | 60 | Замена ООП опор 7шт. Замена ОУП опор 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
1.4.46. | ТП-49 ф. 4 YA 0000806 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Замена ООП опор 10шт. ;Замена ОУП опор 3шт.;Замена АОП опор 1 шт.;Замена провода на СИП 2 3*70+1*95 500м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена АОП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена провода на СИП 2 3*70+1*95
1.4.47. | ТП-7 ф. 1,2 YA 0000818 | Тех. состояние. | РТН п.172 предп.420 | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 8шт. ;Замена ОУП опор 3шт.;Замена АОП опор 2 шт.;Замена провода на СИП 2 3*70+1*54 650м.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена АОП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена провода на СИП 2 3*70+1*54
1.4.48. | ТП-8 ф.1 YA 0000814 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Замена ООП опор 8шт. Замена ОУП опор 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ООП опор
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена ОУП опор
2. | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  | К.
2.1.1. | 110кВ ПС №2 "Лебединый" |  |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 501, 502. 9шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 6шт.
| 110кВ инв.номер YA0000949 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 501, 502.
| 110кВ инв.номер YA0000949 | Ц.П. 1.2. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1
2.1.2. | 35кВ ПС №3 "Б. Гора" |  |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-35-1Т 1шт.
| 35кВ инв.номер YA0000969 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-35-1Т
2.1.3. | 35кВ ПС №4 "Ленинский" |  |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-330 1шт.
| 35кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35; Р-330
2.1.4. | 110кВ ПС №5 "Алдан" |  |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-110; кВ Р-110-1Т, Р-110-2Т 2шт.
| 110кВ инв.номер YA0000914 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-110; кВ Р-110-1Т, Р-110-2Т
2.1.5. | 35кВ ПС №6 "Восточная" |  |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт масляного выключателя С-35М-630 В-12 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Р-35-1ТН, Рш-35-1Т, Рш-4, Рш-35-2Т, Рл-4 5шт. Капитальный ремонт разъединителей SONK-7,5-31; Рш-12, Рл-12 2шт.Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 24шт.
| 35кВ инв.номер YA0000983 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт масляного выключателя С-35М-630 В-12
| 35кВ инв.номер YA0000977 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Р-35-1ТН, Рш-35-1Т, Рш-4, Рш-35-2Т, Рл-4
| 35кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей SONK-7,5-31; Рш-12, Рл-12
|  | Ц.П. 1.2. |  | К. | август | август | 30 | Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1
2.1.6. | 35кВ ПС №7 "МПС" |  |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Рл-3, Рл-15, СР-1, СР-2, Р-35-1Т, Р-35-2Т. 6шт. Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1 36шт.
| 35кВ инв.номер YA0000987 YA0000988 YA0000989 YA0000990 Б/Н Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-35/600; Рл-3, Рл-15, СР-1, СР-2, Р-35-1Т, Р-35-2Т.
|  | Ц.П. 1.2. |  | К. | август | август | 30 | Замена изоляторов на ОПТК-10 35Б УХЛ1
2.1.7. | 110кВ ПС №8 "В.Куранах" |  |  | К. | июль | июль | 30 | Ремонт выключателей МКП-110М; В-110-1Т, В-110-2Т 2шт. "
| 110кВ инв.номер YA0000933, YA0000934 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Ремонт выключателей МКП-110М; В-110-1Т, В-110-2Т
2.1.8. | 110 кВ ПС №16 "Юхта" |  |  | К. | август | сентябрь | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-1б-110/600; Рл-133, Рл-133А, Р-100-1Т. 3шт. Замена изоляторов на ОТПК-10 35Б УХЛ1 12шт.
| 110 кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | август | сентябрь | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РЛНД-1б-110/600; Рл-133, Рл-133А, Р-100-1Т.
|  | Ц.П. 1.2. |  | К. | август | сентябрь | 60 | Замена изоляторов на ОТПК-10 35Б УХЛ1
2.1.9. | 35 кВ ПС №17 "Электрокотельная" |  |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей SOHK-7,5-31; Рл-12, Рш-35-1Т, Рш-35-2Т 3шт. Капитальный ремонт масляных выключателей ВТ-35-630-12,5 У1, В-35-2Т. С-35М-630, В-35-1Т 2шт.
| 35 кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей SOHK-7,5-31; Рл-12, Рш-35-1Т, Рш-35-2Т
| 35 кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт масляных выключателей ВТ-35-630-12,5 У1, В-35-2Т. С-35М-630, В-35-1Т
2.1.10. | 110 кВ ПС№37 "Б.Нимныр" |  |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт масляных выключателей ВМТ-110Б-УХЛ1: В-27 1шт.
| 110кВ инв.номер №без.номера | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт масляных выключателей ВМТ-110Б-УХЛ1: В-27
2.1.11. | 35кВ ПС №23 "Ылллымах" |  |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 3 ТМ-40/10 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 4 WMPVZ/S-12/06/16 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10 №5 НТМИ 10-66 1шт. Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 6 WMPVZ/S-12/06/16 1шт.
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 3 ТМ-40/10
| 10кВ инв.номер YA0003182 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 4 WMPVZ/S-12/06/16
| 10кВ инв.номер YA0003185 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт ячейки КРУН-10 №5 НТМИ 10-66
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт ячейки КРУН-10№ 6 WMPVZ/S-12/06/16
2.1.12. | 35 кВ ПС №25 "Алексеевск" |  |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт масляного выключателеля С-35М-630/10 У1 В-243 1шт.
| 10кВ инв. Номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт масляного выключателеля С-35М-630/10 У1 В-243
2.1.13. | 110 кВ ПС№26 "24 км" |  |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-2-110/600 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-1Б-110/600 1шт. Замена изоляторов на ОТПК-10-110 Б-2 УХЛ-1 12шт.
| 110кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-2-110/600
| 110кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-1Б-110/600
| 110кВ инв.номер Б/Н | Ц.П. 1.2. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена изоляторов на ОТПК-10-110 Б-2 УХЛ-1
2.1.14. | 110 кВ ПС №33 "ТДЭС" |  |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-151 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-152 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-161 1шт. Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-162 1шт. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-1 1шт. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-2 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 ф.А,ф.В,ф.С 1шт.
| 110кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-151
| 110кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-152
| 110кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-161
| 110кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-110 Р-162
| 6кВ инв.номер YA0000900 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-1
| 6кВ инв.номер YA0000900 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-250/6 ТСН-2
| 35кВ инв.номер YA0000637 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 ф.А,ф.В,ф.С
2.1.15. | 35 кВ ПС №35 "Левобережная" |  |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 1 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 3 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 4 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 6 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 7 1шт. Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 8 1шт.
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 1
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 3
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 4
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 6
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 7
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт ячейки К-37 КРУН-10№ 8
2.1.16. | 35 кВ ПС№11 "Аэропорт" |  |  | К. | март | август | 60 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-1, НТМИ-2 2шт.
| 35кВ инв.номер YA0000525 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т
| 6кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-1, НТМИ-2
2.1.17. | 110кВ ПС №39 "Хатыми" |  |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПП-10-630 яч. 4 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ 1б-110/1000ХЛ; РЛ-102, РЛ-102а РНДЗ-2-110/1000-ХЛ 1. РШ-110-1Т 3шт.
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПП-10-630 яч. 4
| 110кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | сентябрь | сентябрь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ 1б-110/1000ХЛ; РЛ-102, РЛ-102а РНДЗ-2-110/1000-ХЛ 1. РШ-110-1Т
2.1.18. | 110 кВ ПС№40"ОФ" |  |  | К. | февраль | июнь | 120 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35-65-У1 ф.А ф.В ф.С3шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1с яч. 11 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения ТМ-250/6/0,4 ТСН-1: ТСН-2 2шт. Капитальный ремонт трансформатора тока ТОЛ-35 ф. А; ф. С ТТ-32 ;ТТ-30 2шт. Капитальный ремонт реактора РБСДГ 2500\6 2Р1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП--35 В-35-2Т;В-35-1Т;В-27;В-35-3Т;СМВ-355шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-35 кВ – РШ-32;Р-35-1Т2шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РШ-110-1Т, РШ-116, РШ-110-3Т3шт.Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ ШРС-3,РШ-117, ШРС-2, 3шт.Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-1-3, СМВ-1-2) 2шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-3С (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч.№12,14,29,33 4шт."
| 35кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35-65-У1 ф.А ф.В ф.С
| 6кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1с яч. 11
| 6кВ инв.номер YA0000533 YA0000532 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения ТМ-250/6/0,4 ТСН-1: ТСН-2
| 35кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт трансформатора тока ТОЛ-35 ф. А; ф. С ТТ-32 ;ТТ-30
| 35кВ инв.номер YA0000461 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт реактора РБСДГ 2500\6 2Р
| 35кВ инв.номер YA0000464 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП--35 В-35-2Т;В-35-1Т;В-27;В-35-3Т;СМВ-35
| 35кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-35 кВ – РШ-32;Р-35-1Т
| 110кВ инв.номер YA0000519 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РШ-110-1Т, РШ-116, РШ-110-3Т
| 110кВ инв.номер YA0000511 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ ШРС-3,РШ-117, ШРС-2,
| 110кВ инв.номер YA0000464 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-1-3, СМВ-1-2)
| 110кВ инв.номер YA0000474 | Тех. состояние. |  | К. | май | июнь | 60 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-3С (фаза А,В,С.)
| 35КВ инв. номер YA0003165 | Ц.П.1.2 |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-35 кВ – РЛ-30; РШ-30; РЛ-39; РШ-39; РШ-28 Замена изоляторов на ОТПК-6-35 И-3 УХЛ-1-30шт
| 10кВ инв.номер YA0000463 | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч.№12,14,29,33
2.1.19. | 110кВ ПС №41 "Беркакит" |  |  | К. | март | август | 60 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения1ТН-35 (ЗНОМ-35) (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РТ-110-1Т ; РТ-110-2Т ;ШРС-2 ;РП-121 4шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (В-110-2Т) 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 1ТН-110 (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч.№12,14,4,21 4шт. Капитальный ремонт трансформатора ТСН-2 ТМ-160/6 1шт.
| 35кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения1ТН-35 (ЗНОМ-35) (фаза А,В,С.)
| 110кВ инв.номер YA0000476 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РТ-110-1Т ; РТ-110-2Т ;ШРС-2 ;РП-121
| 110кВ инв.номер YA 0000471 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (В-110-2Т)
| 110кВ инв.номер № YA0000474 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 1ТН-110 (фаза А,В,С.)
| 10кВ инв.номер № YA0000469 | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч.№12,14,4,21
| 6кВ инв.номер YA0000478 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Капитальный ремонт трансформатора ТСН-2 ТМ-160/6
2.1.20. | 110кВ ПС №42 Городская |  |  | К. | февраль | июнь | 90 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 1шт. Капитальный ремонт токоограничеваюших реакторов ДГК-1;ДГК-2 2шт. Капитальный ремонт секции шин 1-СШ 10кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РЛ-117;РЛ-116;РШ-117;РШ-116;ШРС-1;ШРС-2 6шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч №10, 11, 19, 21, 24, 32. 6шт.
| 110кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт токоограничеваюших реакторов ДГК-1;ДГК-2
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Капитальный ремонт секции шин 1-СШ 10кВ
| 110кВ инв.номер YA0000482 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110кВ: РЛ-117;РЛ-116;РШ-117;РШ-116;ШРС-1;ШРС-2
| 10кВ инв.номер YA0000479 | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч №10, 11, 19, 21, 24, 32.
2.1.21. | 110кВ ПС №43 Гранитная |  |  | К. | апрель | апрель | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1С 1шт.
| 6кВ инв.номер YA0000484 | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6-1С
2.1.22. | 35кВ ПС №44 "РМЗ-1" |  |  | К. | январь | май | 60 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч. 3, яч. 49, яч. 51, яч. 53 4шт.
| 35кВ инв.номер YA0000490 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т
| 10кВ инв.номер YA0000488 | Тех. состояние. |  | К. | январь | январь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630 яч. 3, яч. 49, яч. 51, яч. 53
2.1.23. | 110кВ ПС №45 "Сер. Бор" |  |  | К. | апрель | июль | 60 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-122, РЛ-123 2шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б (В-110-2Т) 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПП-10-630-20У2 (2 шт) , яч. № 7,18 2шт.
| 110кВ инв.номер YA0000494 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-122, РЛ-123
| 110кВ инв.номер YA 0000494 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б (В-110-2Т)
| 110кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | апрель | апрель | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПП-10-630-20У2 (2 шт) , яч. № 7,18
2.1.24. | 110кВ ПС №47 "СХК" |  |  | К. | февраль | июль | 60 | Капитальный ремонт трансформаторов тока ТФЗМ-110Б ТТ-Р ф. А, ТТ-Р ф. В, ТТ-Р ф. С, ТТ-129 ф. А, ТТ-129 ф. В, ТТ-129 ф. С, 2ТТШ-СМВ-110 ф. А, 2ТТШ-СМВ-110 ф. В, 2ТТШ-СМВ-110 ф. С 9шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 2ТН-110 ф. А, 2ТН-110 ф. В, 2ТН-110 ф. С 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б-УХЛ1: В-130, В-119, ОВ-110 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМП-10-630-20-У2 яч. 8 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000500 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт трансформаторов тока ТФЗМ-110Б ТТ-Р ф. А, ТТ-Р ф. В, ТТ-Р ф. С, ТТ-129 ф. А, ТТ-129 ф. В, ТТ-129 ф. С, 2ТТШ-СМВ-110 ф. А, 2ТТШ-СМВ-110 ф. В, 2ТТШ-СМВ-110 ф. С
| 110кВ инв.номер YA0000500 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, 2ТН-110 ф. А, 2ТН-110 ф. В, 2ТН-110 ф. С
| 110кВ инв.номер YA0000500 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМТ-110Б-УХЛ1: В-130, В-119, ОВ-110
| 6кВ инв.номер YA0000497 | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМП-10-630-20-У2 яч. 8
2.1.25. | 110кВ ПС №49 "Городская-2" |  |  | К. | февраль | июль | 60 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.) 3шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, Яч.№ 9,23,24,26 4шт.
| 110 кВ инв.номер YA0000512 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.)
| 110 кВ инв.номер № YA0000506 | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, Яч.№ 9,23,24,26
2.1.26. | 110кВ ПС №50 "РМЗ-2" |  |  | К. | январь | май | 90 | Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 1- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 2- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 3- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 4- СШ 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 (2ТН-10 кВ) яч. 33 1шт. Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2 яч.№13,21,23,35,37 5шт. Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-110) 1шт. Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-127; РЛ-128 2шт. Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.) 3шт.
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | февраль | февраль | 30 | Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 1- СШ 10 кВ
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | март | март | 30 | Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 2- СШ 10 кВ
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | январь | январь | 30 | Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 3- СШ 10 кВ
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | январь | январь | 30 | Капитальный ремонт секции шин ЗРУ-10кВ 4- СШ 10 кВ
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | январь | январь | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 (2ТН-10 кВ) яч. 33
| 10кВ инв.номер YA0000516 | Тех. состояние. |  | К. | январь | январь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2 яч.№13,21,23,35,37
| 110кВ инв.номер YA0000517 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного МКП-110 (СМВ-110)
| 110кВ инв.номер YA0000520 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт разъединителей РНДЗ-110 кВ РЛ-127; РЛ-128
| 10кВ инв.номер YA0000520 | Тех. состояние. |  | К. | май | май | 30 | Капитальный ремонт трансформатора напряжения НКФ-110, ТН-110-1С (фаза А,В,С.)
2.1.27. | 35кВ ПС №51 "ХПВ" |  |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т 1шт.
| 35кВ инв.номер YA0000529 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июнь | 30 | Капитальный ремонт выключателя масляного С-35М-630 В-35-1Т
2.2. |  |  |  | Т.
2.2.1. | 110кВ ПС №2 "Лебединый" |  |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
| 110кВ инв.номер YA0000897 YA0000888 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т
2.2.2. | 110кВ ПС №5 "Алдан" |  |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
| 110кВ инв.номер YA0000465, YA0000927 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-16000/110/35/6 -1Т ; 2Т
2.2.3. | 35кВ ПС №6 "Восточная" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-6300/35/6 -1Т ; 2Т 2шт. Текущий ремонт разъединителей РЛНД-35 Рл-5 1шт.
| 35кВ инв.номер №YA0001009, №YA0001027 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-6300/35/6 -1Т ; 2Т
| 35кВ инв.номер YA0000977 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт разъединителей РЛНД-35 Рл-5
2.2.4. | 35кВ ПС №7 "МПС" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-4000/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
| 35кВ инв.номер №YA0000979, №YA0000981 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-4000/35/6 -1Т ; 2Т
2.2.5. | 110кВ ПС №8 "В.Куранах" |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-10000/110/35/6 2Т 1шт.
| 110кВ инв.номер 0000929 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000942 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-10000/110/35/6 2Т
2.2.6. | 35кВ ПС№10 "Водозабор" |  |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 -1Т ; 2Т 2шт.
| 35 кВ инв. номер б/н | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 -1Т ; 2Т
2.2.7. | 110 кВ ПС №16 "Юхта" |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0003357 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10
2.2.8. | 110 кВ ПС№36 "М.Нимныр" |  |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/6. -1Т 1шт.
| 110кВ инв.номер №YA0002037 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/6. -1Т
2.2.9. | 110 кВ ПС№37 "Б.Нимныр" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10-1Т 1шт.
| 110кВ инв.номер №YA0000901 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10-1Т
2.2.10. | 35 кВ ПС№12 "Укулан" |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 3Т 1шт.
| 35кВ инв.номер №YA0000664 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 1Т
| 35кВ инв.номер YA0000665 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 2Т
| 35кВ инв.номер YA0000666 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-6300/35/10 3Т
2.2.11. | 35 кВ ПС№21 "Якокит" |  |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т 1шт.
| 35кВ инв.номер YA0000603 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т
2.2.12. | 35кВ ПС №23 "Ылллымах" |  |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т 1шт.
| 35кВ инв.номер №YA0000602 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1000/35/10 1Т
2.2.13. | 35 кВ ПС №25 "Алексеевск" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатораТМН-2500/35/10 2Т 1шт.
| 35кВ инв.номер YA0003644 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т
| 35кВ инв.номер YA0003645 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатораТМН-2500/35/10 2Т
2.2.14. | 110 кВ ПС№26 "24 км" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 У1 2Т 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного МКП-110М В-21 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-237 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-253 1шт.
| 110 кВ инв.номер YA0000614 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМТН-6300/110/35/10 У1 2Т
| 110кВ инв.номер YA0003251 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт выключателя масляного МКП-110М В-21
| 35кВ инв.номер YA0003268 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-237
| 35кВ инв.номер YA0003269 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт выключателя масляного ВМ -35 В-253
2.2.15. | 35кВ ПС №32 "РПБ Укулан" |  |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТNOSA-1600/35/10 1шт.
| 35кВ инв. номер YA0003296 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТNOSA-1600/35/10
2.2.16. | 110 кВ ПС №33 "ТДЭС" |  |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМТГ-7500/110/35/6 2Т 1шт.
| 110кВ инв.номер №YA0000630 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/6 1Т
| 110кВ инв.номер №YA0000633 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМТГ-7500/110/35/6 2Т
2.2.17. | 35 кВ ПС №35 "Левобережная" |  |  | Т. | май | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 2Т 1шт.
| 35кВ инв.номер Б/Н | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 1Т
| 35кВ инв.номер №YA0000636 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 2Т
2.2.18. | 35 кВ ПС№11 "Аэропорт" |  |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатораТМ-16000/35/6 3Т 1шт. Текущий ремонт трансформатораТСН-2 ТМ-100/6 1шт.
| 35кВ инв.номер YA0000525 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 1Т
| 35кВ инв.номер YA0000525 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/35/6 2Т
| 35кВ инв.номер YA0000524 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатораТМ-16000/35/6 3Т
| 6кВ инв.номер YA0000524 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт трансформатораТСН-2 ТМ-100/6
2.2.19. | 110кВ ПС №39 "Хатыми" |  |  | Т. | сентябрь | сентябрь | 30 | Текущий ремонт трансформатора ТСН-2 ТСКС-40/145-10-У3 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10 1Т 1шт.
| 10кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | Т. | сентябрь | сентябрь | 30 | Текущий ремонт трансформатора ТСН-2 ТСКС-40/145-10-У3
| 110кВ инв.номер YA0000452 | Тех. состояние. |  | Т. | сентябрь | сентябрь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-2500/110/10 1Т
2.2.20. | 110 кВ ПС№40"ОФ" |  |  | Т. | май | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 2Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 3Т 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000458 | Тех. состояние. |  | Т. | май | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 1Т
| 35кВ инв.номер YA0000467 | Тех. состояние. |  | Т. | май | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 2Т
| 6кВ инв.номер YA0000462 | Тех. состояние. |  | Т. | май | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДТН-40000 3Т
2.2.21. | 110кВ ПС №41 "Беркакит" |  |  | Т. | март | август | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-10000/110/35/10 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-10000/110/35/11 1шт. Текущий ремонт разъединителея РНДЗ-110кВ: ШРС-1 1шт. Текущий ремонт выключателей ВМПЭ-10-630-20У2 яч. .№1;15;9 3шт.
| 110кВ инв.номер YA0000470 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-10000/110/35/10
| 110кВ инв.номер YA0000477 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-10000/110/35/11
| 110кВ инв.номер YA0000476 | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт разъединителея РНДЗ-110кВ: ШРС-1
| 10кВ инв.номер № YA0000469 | Тех. состояние. |  | Т. | март | март | 30 | Текущий ремонт выключателей ВМПЭ-10-630-20У2 яч. .№1;15;9
2.2.22. | 110кВ ПС №42 Городская |  |  | Т. | февраль | июнь | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-16000/110/10 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-16000/110/10 1шт. Текущий ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч.№ 9;14;17;22 4шт.
| 110кВ инв.номер YA0000483 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора 1Т ТДТН-16000/110/10
| 110кВ инв.номер YA0000480 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора 2Т ТДТН-16000/110/10
| 10кВ инв.номер YA0000479 | Тех. состояние. |  | Т. | февраль | февраль | 30 | Текущий ремонт выключателя масляного ВМПЭ-10-630-20У2, яч.№ 9;14;17;22
2.2.23. | 110кВ ПС №43 Гранитная |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/110/6 1Т 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000485 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-2500/110/6 1Т
2.2.24. | 35кВ ПС №44 "РМЗ-1" |  |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 2Т 1шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/630 РЛ-27, РЛ-29 2шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/1000 Р-35-1Т, Р-35-2Т, ШРС-1, ШРС-2 4шт.
| 35кВ инв.номер YA0000489 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 1Т
| 35кВ инв.номер YA0000492 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/35/6 2Т
| 35кВ инв.номер YA0000490 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/630 РЛ-27, РЛ-29
| 35кВ инв.номер YA0000490 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ -2-35/1000 Р-35-1Т, Р-35-2Т, ШРС-1, ШРС-2
2.2.25. | 110кВ ПС №45 "Сер. Бор" |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 2Т 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000504 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000495 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДНС-16000/110/35/6 2Т
2.2.26. | 110кВ ПС №47 "СХК" |  |  | Т. | июль | август | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 2Т 1шт. Текущий ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТСН-3 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000501 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000498 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/6 2Т
| 6кВ инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | Т. | август | август | 30 | Текущий ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТСН-3
2.2.27. | 110кВ ПС №49 "Городская-2" |  |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 2Т 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000493 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000496 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТДН-16000/110/10 2Т
2.2.28. | 110кВ ПС №50 "РМЗ-2" |  |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатораТРДН-40000/110/6/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-40000/110/6/6 2Т 1шт.
| 110кВ инв.номер YA0000522 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатораТРДН-40000/110/6/6 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000521 | Тех. состояние. |  | Т. | май | май | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-40000/110/6/6 2Т
2.2.29. | 35кВ ПС №51 "ХПВ" |  |  | Т. | июнь | июль | 60 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-1600/35/6 1Т 1шт. Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1600/35/6 2Т 2шт.
| 110кВ инв.номер YA0000531 | Тех. состояние. |  | Т. | июнь | июнь | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-1600/35/6 1Т
| 110кВ инв.номер YA0000531 | Тех. состояние. |  | Т. | июль | июль | 30 | Текущий ремонт силового трансформатора ТМН-1600/35/6 2Т
3. | Трансформаторные подстанции
3.1. | г.Алдан-ТП-87 инв.номер №YA0000083 | Тех. состояние. |  | К. | июнь | июль | 60 | Замена камер КСО 4шт. замена панелей ЩО-70 2шт.
|  |  |  | К. | июнь | июль | 60 | Замена камер КСО
|  |  |  | К. | июнь | июль | 60 | замена панелей ЩО-70
4. | Здания и сооружения
4.1. | ПС "Гранитная" № 43, инв.номер YA 0000485 | Предписание техаудита ИА. График ремонта ограждений ПС |  | К. | май | май | 30 | Ремонт ограждения
4.2. | ПС "Городская-2" № 49, инв.номер YA 0000512 | Предписание РТН п.8 предп 420 |  | К. | август | август | 30 | Ремонт маслоприёмных устройств В-110-1Т, В-110-2Т, В-110-3Т
4.3. | ПС "Городская" № 42, инв.номер YA 0000482 | Предписание РТН п.9 предп 420 |  | К. | июнь | август | 60 | Ремонт маслоприёмных устройств В-110-1Т, В-110-2Т
4.4. | ПС "Сельхозкомплекс" № 47, инв.номер YA 0000500 | Предписание РТН п.11 предп 420 |  | К. | июнь | июнь | 30 | Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т
4.5. | ПС "Беркакит" № 41, инв.номер YA 0000476 | Предписание РТН п.12 предп 420 |  | К. | июль | июль | 30 | Ремонт маслоприёмных устройств 1Т, 2Т, В-110-1Т, В-110-2Т, СМВ-110
4.6. | Теплосеть РПБ-3 НГРЭС инв.номер YA 0000534 | Тех состояние. |  | К. | июнь | июль | 60 | Ремонт трубопроводов ТВС поверхностной укладки.
4.7. | Здание ОПУ ПС №42 "Городская", инв.номер YA0000479 | Исполнение требований к установке оборудования ВОЛС |  | К. | май | май | 30 | Ремонт помещений связи
4.8. | Здание ОПУ ПС №47 "СХК", инв.номер YA0000497 | Исполнение требований к установке оборудования ВОЛС |  | К. | май | май | 30 | Ремонт помещений связи
4.9. | Здание административное (здание АРРС), инв.номер YA0000350 | Решения энергоаудита ООО "ГЦЭ-энерго" |  | К. | май | июнь | 60 | Ремонт наружных стен. Облицовка фасадов профлистом. 424м2 Огнезащитная обработка. 412м2
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт наружных стен.
|  |  |  | К. |  |  |  | Облицовка фасадов профлистом.
|  |  |  | К. |  |  |  | Огнезащитная обработка.
4.10. | Здание столярной мастерской (Служба РЗАИ), инв.номер YA0000051 | Решения энергоаудита ООО "ГЦЭ-энерго" |  | К. | июль | август | 60 | Ремонт чердачного перекрытия, 244 м2Ремонт оконных проёмов. 27,9м2;Ремонт отмостки 89м2;Огнезащитная обработка. 687м2
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт чердачного перекрытия,
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт оконных проёмов.
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт отмостки
|  |  |  | К. |  |  |  | Огнезащитная обработка.
4.11. | ПС "Аэропорт" № 11, инв.номер б/н | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Ремонт кровли. Ремонт фасадов
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт кровли.
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт фасадов
5. | Транспортные средства
5.1. | Автомобиль НЗАС -495011 гос. номер Т 102 ЕВ 14 инв. номер № УА0000244 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена редуктора среднего моста 1шт. Замена переднего моста 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена редуктора среднего моста
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
5.2. | Автомобиль УАЗ-390985 гос. номер Н386ЕТ14 инв. номер № УА0002107 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Ремонт двигателя 1шт. Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе1шт. Замена переднего моста1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт двигателя
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
5.3. | Автомобиль УАЗ-390944 гос. номер Х734ЕК14 инв. номер № УА0001169 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе1шт. Замена переднего моста1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена КПП, раздаточной коробки и стояночный тормоз в сборе
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
5.4. | Автомобиль УАЗ-220694 гос. номер М 896 ЕК 14 инв. номер № УА0001278 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена переднего моста 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
5.5. | Автомобиль ПАЗ-3206 (ЗМЗ 672-11) гос. номер Т 129 ЕВ 14 инв. номер № УА0000248 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Ремонт- замена ДВС 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Ремонт- замена ДВС
5.6. | Автомобиль ПАЗ-3206 (ЗМЗ 672-11) гос. номер В 391 ЕА 14 инв. номер № УА0000756 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена переднего моста 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
5.7. | Автомобиль КАМАЗ-65225-63 гос. номер С 371 ЕХ14 инв. номер № УА0002372 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена коробки раздаточной в сборе 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки раздаточной в сборе
5.8. | Автомобиль УАЗ-390944 гос. номер Р 118 ЕК 14 инв. номер № УА0001279 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена переднего моста 1шт. Замена двигателя 1шт. Замена КПП,раздаточной коробки и стояночного тормоза в сборе 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена двигателя
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена КПП,раздаточной коробки и стояночного тормоза в сборе
5.9. | Автомобиль Т-130 гос. номер 2668РТ инв. номер № УА0001981 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена муфты сцепления 1шт. Замена механизма натяжения гусеницы 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена муфты сцепления
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена механизма натяжения гусеницы
5.10. | Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 4430РТ инв. номер № УА0001979 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена лебедки1шт. Замена коробки передач1шт. Замена двигателя1шт.Замена колес ведущих2шт.Замена гусениц2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена лебедки
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки передач
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена двигателя
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена колес ведущих
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена гусениц
5.11. | Автомобиль МБШ-539 гос. номер 11 83 РА 14 инв. номер № УА0002379 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена направляющего колеса1шт. замена ведущих колес1шт. Замена кареток подвески2шт.Замена гусениц2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена направляющего колеса
|  |  |  | К. |  |  |  | замена ведущих колес
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена кареток подвески
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена гусениц
5.12. | Автомобиль КАМАЗ-43106гос. номер Т157ЕВ14 инв. номер № УА0000255 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена насоса ТНВД Евро 2 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена насоса ТНВД Евро 2
5.13. | Автомобиль Урал 32551 гос. номер Х956ЕК14 инв. номер № УА0001174 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена редуктора переднего моста 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена редуктора переднего моста
5.14. | Автомобиль Урал 43203гос. номер Т108ЕВ14 инв. номер № УА0000753 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена переднего моста Урал1шт. Замена редукторов ведущих мостов2шт. Замена насоса ТНВД1шт.Замена коробки раздаточной в сборе1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста Урал
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена редукторов ведущих мостов
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена насоса ТНВД
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки раздаточной в сборе
5.15. | Автомобиль Урал 444400гос. номер М495ВА14 инв. номер № УА0000260 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена переднего моста Урал-4320-24 1шт. Замена коробки раздаточной в сборе 1шт. Замена редукторов задних мостов 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена переднего моста Урал-4320-24
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки раздаточной в сборе
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена редукторов задних мостов
5.16. | Автомобиль Урал-4320 гос. номер Т338ЕВ14 инв. номер № УА0000245 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена насоса ТНВД 1шт. Замена моста переднего 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена насоса ТНВД
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена моста переднего
5.17. | Автомобиль Урал-43204гос. номер Т150ЕВ14 инв. номер № УА0000555 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена коробки раздаточной в сборе 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки раздаточной в сборе
5.18. | Автомобиль Краз-256Б1 гос. номер С735 ЕХ14 инв. номер № УА0001991 | Тех. состояние. |  | К. | август | август | 30 | Замена коробки передач 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коробки передач
5.19. | Автомобиль ЛБУ 50-08 гос. номер Н652ЕН14 инв. номер № УА0001666 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена коронки пневмоударника 1шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена коронки пневмоударника
5.20. | Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 26-69РТ инв. номер № УА0001985 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена колеса ведущего 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена колеса ведущего
5.21. | Автомобиль ТДТ-55 гос. номер 22-32РТ инв. номер № УА0000754 | Тех. состояние. |  | К. | июль | июль | 30 | Замена колеса ведущего 2шт.
|  |  |  | К. |  |  |  | Замена колеса ведущего
6. | Прочее оборудование
6.1. | г.Алдан,Здание управления | Тех. состояние. |  | К. | июнь | август | 60 | Ремонт системы электроснабжения СДТУ и ОДС
|  |  |  | К. |  |  |  | Монтаж силового кабеля
|  |  |  | К. |  |  |  | Монтаж ЩРН
7. | АИИС КУЭ
7.1. | Затраты на замену элементов АИИС КУЭ | Тех. состояние. |  | К. | апрель | ноябрь | 240 | Замена счетчиков эл.энергии - 16шт., Замена МКС-1шт. , трансформаторов тока- 9шт
8. | Аварийный резерв