## Лист1
Инвестиционная программа филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2010 год
Таблица - Освоение капитальных вложений пообъектно по видам бизнеса | [16 empty] | тыс. руб.
| Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту* | Год начала строительства | Год окончания строительства | Ед. изм. (км., Мва, м2, м3, шт. и т.д.) | Вводимая мощность в 2010 году, км., Мва, м2, м3 и т.п. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Остаток сметной стоимости на начало 2010 г. в тек. ценах, без НДС | План на 2010 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2010 г. в тек. ценах без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" |  |  | МВА | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1519917 | 1197623 | 529244 | 27011 | 200845 | 189725 | 111663 | 421363
|  |  |  | км | 6.8 |  |  |  | 6.8
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005875 | 844754 | 240982 | 20794 | 63413 | 123630 | 33145 | 173564
1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429676 | 375958 | 131906 | 4287 | 15173 | 88539 | 23907 | 107176
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47781 | 47781 | 4442 | 0 | 2447 | 1995 | 0 | 4442
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46610 | 46610 | 3271 | 0 | 2304 | 967 | 0 | 3271
1.1.1 | Установка реклоузеров на ВЛ - 10 кВ: ф. 3 и 16, 5 и 11 ПС "Анастасьевка"; ф. 9 и 15 ПС "Корфовская"; ф. 5, 11 ПС Анастасьевка" (ЦП 10) | 2010 | 2014 | компл | 3 |  |  | 3 |  | 46610 | 46610 | 3271 |  | 2304 | 967 |  | 3271
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 1171 | 1171 | 1171 | 0 | 143 | 1028 | 0 | 1171
1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей (замена КТП) | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  | 2 |  | 1028 | 1028 | 1028 |  |  | 1028 |  | 1028
1.1.3 | Строительство отпаек ВЛ - 0,4 кВ до потребителей | 2010 | 2010 | [6 empty] | 143 | 143 | 143 |  | 143 |  |  | 143
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218646 | 184365 | 81578 | 3982 | 11468 | 57059 | 9069 | 81578
| Уровень входящего напряжения ВН | [8 empty] | 215928 | 182368 | 80699 | 3588 | 11019 | 57023 | 9069 | 80699
1.1.4 | Замена масляных выключателей на ПС 110 кВ "НПЗ" | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  | 2 |  | 5842 | 5842 | 5842 |  |  | 5842 |  | 5842
1.1.5 | Установка дугогосящих реакторов 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Ц" г. Хабаровск | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  |  | 2 | 11869 | 11869 | 11869 |  |  | 5202 | 6667 | 11869
1.1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ "Хор" (установка АКБ, замена ЩПТ) | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  |  | 2 | 3524 | 3524 | 3524 |  | 896 | 2628 |  | 3524
1.1.7 | Монтаж и наладка ячейки 6 кВ на ПС 110/6 кВ "Энергомаш" | 2010 | 2010 | компл | 1 |  |  | 1 |  | 1213 | 1213 | 1213 |  |  | 1213 |  | 1213
1.1.8 | Монтаж и наладка ячейки 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" | 2010 | 2010 | компл | 1 |  |  | 1 |  | 1213 | 1213 | 1213 |  |  | 1213 |  | 1213
1.1.9 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "СМР" | 2010 | 2010 | компл | 3 |  |  | 3 |  | 3688 | 3688 | 3688 |  |  | 3688 |  | 3688
1.1.10 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Белая гора" (замена СМВ-110 кВ на ВЭБ-110 кВ, установка РСПТ 220В в составе АКБ и ЩПТ) | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  |  | 2 | 8514 | 8514 | 8514 |  |  | 7514 | 1000 | 8514
1.1.11 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Многовершинная" (замена СМВ-110 кВ на ВЭБ-110 кВ, установка РСПТ 220В в составе АКБ и ЩПТ) | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  |  | 2 | 8514 | 8514 | 8514 |  |  | 7514 | 1000 | 8514
1.1.12 | Оснащение ПС-110 средствами ОМП и аварийными регистраторами ПС "Картель", "Эльбан", "К", "Солнечная", "Обор", "Мухен", "Сукпай", "Петровичи"- (хозспособ); "Корфовская" (ЦП 13) | 2008 | 2014 | шт | 13 |  |  | 13 |  | 13773 | 9019 | 3955 |  | 3219 | 736 |  | 3955
1.1.13 | Замена отделителей и короткозамыкателей на подстанциях 110 кВ "Иннокентьевка", "КАФ" (в т.ч. ПИР) (в т.ч. ПИР) (ЦП 9) | 2008 | 2014 | шт | 4 |  |  |  | 4 | 95431 | 82424 | 24069 | 2616 | 5843 | 15296 | 314 | 24069
1.1.14 | Замена АКБ на подстанциях 110 кВ ПС "Сукпай" - 2VE310; "Привокзальная", Байкальская" - 2VE225 (хозспособ) (ЦП 8) | 2008 | 2013 | компл | 3 |  |  |  | 3 | 57205 | 42552 | 6588 |  | 399 | 6101 | 88 | 6588
1.1.15 | Установка дуговых защит на подстанциях 110 кВ ПС "Бикин", "Озерная", "Лермонтовка", "ЦОФ", "КСК" (хозспособ) (ЦП 12) | 2008 | 2013 | компл | 8 |  |  | 8 |  | 4413 | 3267 | 981 | 619 | 362 |  |  | 981
1.1.16 | Установка шкафа отбора напряжения РЗАИ на подстанциях 110 кВ "К", "Гайтер", "Картель" (хозспособ) | 2010 | 2010 | шт | 5 |  |  | 5 |  | 376 | 376 | 376 |  | 300 | 76 |  | 376
1.1.17 | Модернизация привода РПН на 1Т на ПС 110 кВ "Осиновая речка" | 2010 | 2010 | шт | 1 | 1 |  |  |  | 353 | 353 | 353 | 353 |  |  |  | 353
| Уровень входящего напряжения СН1 35 кВ | [8 empty] | 2718 | 1997 | 879 | 394 | 449 | 36 | 0 | 879
1.1.18 | Оснащение ПС-35 кВ средствами ОМП и аварийными регистраторами ПС "Западная" (хозспособ) (ЦП 13) | 2008 | 2011 | шт | 1 |  |  | 1 |  | 324 | 253 | 84 |  | 48 | 36 |  | 84
1.1.19 | Установка дуговых защит на подстанциях 35 кВ ПС "Монгохто", "Красная", "Эгге", "ЛПБ" (хозспособ) (ЦП 12) | 2008 | 2013 | компл | 8 |  |  | 8 |  | 2394 | 1744 | 795 | 394 | 401 |  |  | 795
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) | [8 empty] | 163249 | 143812 | 45886 | 305 | 1258 | 29485 | 14838 | 21156
1.2 | Средства учета и контроля э/э | [8 empty] | 330304 | 262651 | 41645 | 8117 | 9898 | 15629 | 8001 | 16194
1.3 | ПИР для строительства будущих лет | [8 empty] | 18137 | 17237 | 17237 | 3500 | 6000 | 6500 | 1237 | 0
1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [8 empty] | 205536 | 166686 | 27972 | 4890 | 17525 | 5557 | 0 | 27972
1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [8 empty] | 22222 | 22222 | 22222 | 0 | 14817 | 7405 | 0 | 22222
2 | Новое строительство и расширение |  |  | МВА | 32 | 0 | 32 | 0 |  | 387521 | 226348 | 161741 | 6217 | 11298 | 66095 | 78131 | 121278
2.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | [8 empty] | 304549 | 171609 | 121023 | 2329 | 3722 | 51271 | 63701 | 121278
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 208133 | 171509 | 120923 | 2229 | 3722 | 51271 | 63701 | 24862
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 183271 | 170509 | 119923 | 2229 | 2722 | 51271 | 63701 | 0
2.1.1 | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ от "ХТЭЦ-3" до врезки в ВЛ-110 кВ "РЦ-НПЗ" | 2008 | 2011 | км | [5 empty] | 183271 | 170509 | 119923 | 2229 | 2722 | 51271 | 63701
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 24862 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 24862
2.1.2 | Электроснабжение детских оздоровительных лагерей | 2008 | 2010 | км | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 24862 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 24862
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 96416 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96416
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 96416 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96416
2.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ "Парк Гайдара" | 2006 | 2010 | МВА | 32 |  | 32 |  |  | 96416 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 96416
2.2 | ПИР для строительства будущих лет | [8 empty] | 56787 | 40066 | 35066 | 2800 | 5688 | 12236 | 14342 | 0
2.3 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [8 empty] | 26185 | 14673 | 5652 | 1088 | 1888 | 2588 | 88 | 0
3 | Выкуп объектов электросетевого имущества | [8 empty] | 126521 | 126521 | 126521 | 0 | 126134 | 0 | 387 | 126521