## В-4
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" _____ЮЯЭС_______ на 2018 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Оборудование подстанций
Трансформаторные подстанции
Здания и сооружения
Автотранспорт
Прочие (СДТУ)
АИИС КУЭ
Аварийный резерв
|  |  |  | ВЛ-110 кВ всего просека | [7 empty] | Га. | 115.59
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 41.56
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га. | 74.03
[11 empty] | АРВЭС | Га. | 7.8
[11 empty] | расчистка | Га. | 7.8
[11 empty] | мульчер | Га. | 27.45
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га. | 33.76
[11 empty] | расчистка | Га. | 33.76
[11 empty] | мульчер | Га. | 46.58
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га. | 0
[11 empty] | расчистка | Га. | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0
|  |  |  | ВЛ-35 кВ всего | [7 empty] | Га. | 38.3
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 38.3
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га. | 0
[11 empty] | АРВЭС | Га. | 19
[11 empty] | расчистка | Га. | 19
[11 empty] | мульчер | Га. | 0
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га. | 11.3
[11 empty] | расчистка | Га. | 11.3
[11 empty] | мульчер | Га. | 0
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га. | 8
[11 empty] | расчистка | Га. | 8
[11 empty] | мульчер | Га. | 0
|  |  |  | ВЛ-0,6 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРЭС (хоз. способ) уч. Центральный | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га. | 0
[11 empty] | ТРЭС РС | Га. | 0
|  |  |  | Просека + Мульчер | [7 empty] | Га. | 153.89
|  |  |  | Просека всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 79.86
|  |  |  | Мульчер всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 74.03
[11 empty] | АРЭС | Га. | 26.8
[11 empty] | расчистка | Га. | 26.8
[11 empty] | мульчер | Га. | 27.45
[11 empty] | НРЭС | Га. | 45.06
[11 empty] | расчистка | Га. | 45.06
[11 empty] | мульчер | Га. | 46.58
[11 empty] | ТРЭС | Га. | 8
[11 empty] | расчистка | Га. | 8
[11 empty] | мульчер | Га. | 0
Всего ремонт
Передаточные устройства
1 |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000430 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками (Л-101) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983. Указание № 79 от 05.10.2017 | К | февраль | октябрь | Демонтаж опор 43шт Монтаж опор 43шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 74шт " Ручная расчистка просеки 12,2Га Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 12шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 18шт Механизированная расчистка просеки 23,29Га. Монтаж грозотроса по трассе 1,39км.
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | апрель | октябрь | Демонтаж опор | шт | 43
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | апрель | октябрь | Монтаж опор | шт | 43
[9 empty] | апрель | октябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 12
[9 empty] | февраль | март | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 18
[9 empty] | февраль | март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 74
[9 empty] | август | октябрь | Механизированная расчистка просеки | Га. | 23.29
[9 empty] | июнь | сентябрь | Монтаж грозотроса по трассе | км. | 1.39
[9 empty] | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 12.2
1.1.2. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000431 | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками (Л-102) | По состоянию | Указание № 79 от 05.10.2017 | К | февраль | декабрь | Демонтаж опор 28шт Монтаж опор 28шт Восстановление обрешетки металлических опор 1шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 62шт Устройство насыпи банкетки 1шт Ручная расчистка просеки 12,1Га Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 6шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 12шт Механизированная расчистка просеки 23,29Га.
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | март | сентябрь | Демонтаж опор | шт | 28
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | март | сентябрь | Монтаж опор | шт | 28
[9 empty] | март | сентябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 6
[5 empty] | У 110-2 |  |  |  | март | декабрь | Восстановление обрешетки металлических опор | шт | 1
[9 empty] | февраль | март | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 12
[9 empty] | февраль | март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 62
[9 empty] | август | октябрь | Механизированная расчистка просеки | Га. | 23.29
[5 empty] | П-110-2 |  |  |  | июль | июль | Устройство насыпи банкетки | шт | 1
[9 empty] | июль | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 12.1
1.1.3. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000432 | ВЛ 110 кВ Хатыми - Малый Нимныр (Л-102А) | По состоянию | Указание № 79 от 05.10.2017. Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | сентябрь | Демонтаж опор 12шт Монтаж опор 12шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 36шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 3шт Монтаж грозотроса по трассе 0,74км.
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | август | сентябрь | Демонтаж опор | шт | 12
[5 empty] | УД 110-1, ПД 110-1 |  |  |  | август | сентябрь | Монтаж опор | шт | 12
[9 empty] | август | сентябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 3
[9 empty] | апрель | апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 36
[9 empty] | июнь | сентябрь | Монтаж грозотроса по трассе | км. | 0.74
1.1.4. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000447 | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ с отпайками (Л-114,Л-115) | По состоянию. ЦП | АКТ от 25.09.2013 № 05 – 2013 внутреннего ТА | К | май | сентябрь | Восстановление обрешетки металлических опор 1шт Ручная расчистка просеки 5,76Га
[5 empty] | П-110-4 |  |  |  | май | май | Восстановление обрешетки металлических опор | шт | 1
[9 empty] | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 5.76
1.1.9. | 110кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Водогрейная Котельная (Л-124) ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Водогрейная Котельная (Л-125) | ЦП |  | К | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка просеки 3,7Га
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 3.7
1.1.10. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000569 | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр (Л-103) | По состоянию | Указание № 79 от 05.10.2017. Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | март | апрель | Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 2шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт Механизированная расчистка просеки 10,22Га.
[9 empty] | июнь | июль | Механизированная расчистка просеки | Га. | 10.22
[5 empty] | УД 110-1 |  |  |  | март | апрель | Демонтаж опор | шт | 1
[5 empty] | УД 110-1 |  |  |  | март | апрель | Монтаж опор | шт | 2
[9 empty] | март | апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 8
[9 empty] | июнь | сентябрь | Монтаж грозотроса по трассе | км. | 0.68
1.1.11. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000572 | ВЛ 110 кВ Лебединый - Нижний Куранах с отпайками (Л-104) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | апрель | октябрь | Демонтаж опор 8шт Монтаж опор 8шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 3шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 20шт Ручная расчистка просеки 2Га
[5 empty] | ПД 110-3,УД 110-1 |  |  |  | апрель | август | Демонтаж опор | шт | 8
[5 empty] | ПД 110-3,УД 110-1 |  |  |  | апрель | август | Монтаж опор | шт | 8
[9 empty] | август | август | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 3
[9 empty] | апрель | август | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 20
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 2
1.1.12. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000571 | ВЛ 110 кВ Юхта - Лебединый (Л-133) | По состоянию | Указание № 79 от 05.10.2017 | К | июнь | сентябрь | Демонтаж опор 2шт Монтаж опор 2шт Ручная расчистка просеки 4Га
[5 empty] | ПД 110-3,УД 110-1 |  |  |  | август | сентябрь | Демонтаж опор | шт | 2
[5 empty] | ПД 110-3,УД 110-1 |  |  |  | август | сентябрь | Монтаж опор | шт | 2
[9 empty] | июнь | июль | Механизированная расчистка просеки | Га. | 17.23
[9 empty] | июнь | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 4
[9 empty] | июнь | сентябрь | Монтаж грозотроса по трассе | км. | 0.563
1.1.13. | 110кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000570 | ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта (Л-133А) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/4356. Указание № 79 от 05.10.2019 | К | февраль | сентябрь | Демонтаж опор 14шт Монтаж опор 14шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 12шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 28шт Ручная расчистка просеки 1,8Га
[5 empty] | ПД 110-3 |  |  |  | март | май | Демонтаж опор | шт | 14
[5 empty] | ПД 110-3 |  |  |  | март | май | Монтаж опор | шт | 14
[9 empty] | март | март | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 12
[9 empty] | февраль | апрель | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 28
[9 empty] | июнь | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 1.8
[9 empty] | июль | сентябрь | Монтаж грозотроса по трассе | км. | 0.62
1.2. |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000449 | ВЛ 35 кВ Чульманская ТЭЦ - Аэропорт (Л-1) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | февраль | октябрь | Демонтаж опор 4шт Монтаж опор 4шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 3шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 6шт
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  |  | октябрь | октябрь | Демонтаж опор | шт | 4
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  |  | октябрь | октябрь | Монтаж опор | шт | 4
[9 empty] | октябрь | октябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 3
[9 empty] | февраль | февраль | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 6
1.2.2. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000440 | ВЛ 35 кВ Обогатительная фабрика - ХПВ (Л-38) | ЦП |  |  | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки 5Га
[9 empty] | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 5
1.2.3. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000441 | ВЛ 35 кВ Обогатительная фабрика - ХПВ (Л-39) | ЦП |  |  | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки 5Га
[9 empty] | май | сентябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 5
1.2.4. | 35кВ. | НРЭС | ВЭС НРЭС | YA0000429 | ВЛ 35 кВ Обогатительная фабрика - РМЗ (Л-27) ВЛ 35 кВ Обогатительная фабрика - РМЗ с отпайкой на ПС Хитачи (Л-29) | ЦП |  |  | август | август | Ручная расчистка просеки 1,3Га
[9 empty] | август | август | Ручная расчистка просеки | Га | 1.3
1.2.5. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000561 | ВЛ 35 кВ Лебединый - МПС (Л-3) | ЦП |  | К | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки 1,2Га
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 1.2
1.2.6. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000576 | ВЛ 35 кВ Сосновый - Якокут (Л-2А) | По состоянию. ЦП | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | июнь | октябрь | Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 8шт Ручная расчистка просеки 3,3Га
[5 empty] | ПД35-3 |  |  |  | июль | июль | Демонтаж опор | шт | 3
[5 empty] | ПД35-3 |  |  |  | июль | июль | Монтаж опор | шт | 3
[9 empty] | июль | июль | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 8
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 3.3
1.2.7. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000563 | ВЛ 35 кВ Сосновый - Восточная (Л-4) | По состоянию. ЦП | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | август | октябрь | Демонтаж опор 12шт Монтаж опор 12шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 14шт
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | август | октябрь | Демонтаж опор | шт | 12
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | август | октябрь | Монтаж опор | шт | 12
[9 empty] | август | октябрь | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 14
[9 empty] | август | октябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 14
1.2.8. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000564 | ВЛ 35 кВ Восточная - Верхний Куранах (Л-5) | ЦП |  | К | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки 5,3Га
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 5.3
1.2.9. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000577 | ВЛ 35 кВ Верхний Куранах - Озерный (Л-6) | ЦП |  | К | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки 5,5Га
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 5.5
1.2.10. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000559 | ВЛ 35 кВ Озерный - РЛ 340 (Л-7) | ЦП |  | К | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки 3,7Га
[9 empty] | июнь | октябрь | Ручная расчистка просеки | Га | 3.7
1.2.12. | 35кВ. | АРЭС | АРВС | YA0000568 | ВЛ 35 кВ ЗИФ - Хатыстыр (Л-20) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | март | сентябрь | Демонтаж опор 31шт Монтаж опор 31шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 58шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | апрель | сентябрь | Демонтаж опор | шт | 31
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | апрель | сентябрь | Монтаж опор | шт | 31
[9 empty] | март | сентябрь | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 58
[9 empty] | март | сентябрь | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 8
1.2.13. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | б/н | ВЛ 35 кВ Канавное - Якоит (Л-15А) | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв №08-02-06/2983 | К | март | сентябрь | Демонтаж опор 15шт Монтаж опор 15шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 18шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 14шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 22шт
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | апрель | сентябрь | Демонтаж опор | шт | 15
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | апрель | сентябрь | Монтаж опор | шт | 15
[9 empty] | апрель | сентябрь | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт | 18
[9 empty] | март | март | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 22
[9 empty] | март | март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 14
1.2.14. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000599 | ВЛ 35 кВ 24 км - Ыллымах (Л-22) | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | август | Демонтаж опор 12шт Монтаж опор 12шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 8шт Ручная расчистка просеки 8Га Бурение скважин и установка ж/б приставок 18шт
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | август | август | Демонтаж опор | шт | 12
[5 empty] | ПД35-3, УД 110-1 |  |  |  | август | август | Монтаж опор | шт | 12
[9 empty] | июль | август | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 18
[9 empty] | июль | август | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 8
[9 empty] | июнь | июнь | Ручная расчистка просеки | Га | 8
1.2.15. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000596 | ВЛ 35 кВ 24 км - Алексеевск (Л-17) | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | март | март | Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 6шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок 4шт
[5 empty] | УД 110-1; ПД 35-3 |  |  |  | март | март | Демонтаж опор | шт | 3
[5 empty] | УД 110-1; ПД 35-3 |  |  |  | март | март | Монтаж опор | шт | 3
[9 empty] | март | март | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | шт. | 6
[9 empty] | март | март | Бурение скважин и установка ж/б приставок | шт | 4
[9 empty] | март | март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 4
1.2.16. | 35кВ. | ТРЭС | ТРЭС ВС | YA0000597 | ВЛ 35 кВ Алексеевск-Укулан (Л-18) | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | март | май | Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 6шт
[5 empty] | ПД 35-3 |  |  |  | май | май | Демонтаж опор | шт | 3
[9 empty] | май | май | Монтаж опор | шт | 3
[9 empty] | март | март | Бурение скважин и установка деревянных приставок | шт | 6
1.3. |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1. | 6-10кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000412 | ЛЭП-6 кВ п.Н-Куранах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14 814м. | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | август | август | Замена опор 1шт Монтаж контура заземления 1шт
[5 empty] | Пт10-1ДБ |  |  |  | август | август | Замена опор | шт | 1
[9 empty] | август | август | Монтаж контура заземления | шт | 1
1.3.2. | 6-10кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000411 | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Котельная 1, ф.Котельная-2, ф.Бойлерная от ПС-1 L=5101м., ВЛ 6 кВ ф.Бойлерная | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | август | октябрь | Замена опор 7шт Монтаж контура заземления 2шт
[5 empty] | Пт10-1ДБ; П10-ДБ |  |  |  | август | август | Замена опор | шт | 7
[9 empty] | август | август | Монтаж контура заземления | шт | 2
1.3.3. | 6-10кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000412 | ЛЭП-6 кВ п.Н-куранах ф.Жилпоселок от ПС-1 L=14814м., ВЛ 6 кВ "Дражный" | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | май | июль | Замена опор 47шт
[5 empty] | П10-ДБ;УП10-ДБ; АК10-ДБ; УПР10-ДБ; АКР10-ДБ; УА10-ДБ |  |  |  | май | июль | Замена опор | шт | 47
1.3.4. | 6-10кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н | ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр "Нижний посёлок" ПС №14 Хатыстыр | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | май | сентябрь | Замена опор 18шт
[9 empty] | май | сентябрь | Замена опор | шт | 18
1.3.5. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000798 | ЛЭП-10кв г.Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2778м. ПС-12 - Ф "СЛЮДА" | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | июль | июль | Замена опор 2шт Установка РЛНД 1шт
[5 empty] | АК10-ДБ; АКР10-ДБ |  |  |  | июль | июль | Замена опор | шт | 2
[9 empty] | июль | июль | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.6. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0002401 | ЛЭП-10кв г.Томмот "Больница" L=2860м | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | май | август | Замена опор 17шт
[5 empty] | ПТтБ10-1; УПДтБ10-1 |  |  |  | май | август | Замена опор | шт | 17
1.3.7. | 6-10кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000803 | ЛЭП-10кв. п.Алексеевск ф.Поселок (Алексеевск) L=7272м. ПС-25 - Ф "АЛЕКСЕЕВСК" | По состоянию | Протокол-заключение ТОсв от 10.11.2016 г. | К | апрель | август | Замена опор 8шт Монтаж провода (по трассе) 0,055км Замена РЛНД 2шт
[5 empty] | УАР10-ДБ; УП10-ДБ; АКР10-ДБ; П10-ДБ; УА10-ДБ; |  |  |  | апрель | август | Замена опор | шт | 8
[9 empty] | апрель | август | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.055
[9 empty] | апрель | август | Замена РЛНД | шт | 2
1.3.8. | 6кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002497 | ЛЭП-6 кВ Сер.Бор ф.Больничный комплекс L=3000 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | июнь | Замена опор 3шт.
[5 empty] | П10-ДБ; УА10-ДБ |  |  | К | май | июнь | Замена опор | шт. | 3
1.3.9. | 6кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002501 | ЛЭП-6 кВ УПТК L=2050 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июль | июль | Замена опор 1шт.
[5 empty] | УА10-ДБ |  |  | К | июль | июль | Замена опор | шт. | 1
1.3.10. | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000091 | ЛЭП-6 кв ф.Алдан-2 от ПС-6 L=3178м. | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | октябрь | Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт.
[5 empty] | АКР10-ДБ |  |  | К | июнь | октябрь | Замена опор | шт. | 1
[8 empty] | К | июнь | октябрь | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.11. | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000095 | ЛЭП-6 кв ф.Алдан -6 от ПС-6 L=3524м. | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июль | октябрь | Демонтаж опор 13шт. Установка опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,175км Замена РЛНД 1шт.
[8 empty] | К | июль | октябрь | Демонтаж опор | шт. | 13
[5 empty] | АКР10-ДБ; П10-ДБ |  |  |  | июль | октябрь | Установка опор | шт. | 4
[8 empty] | К | июль | октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.175
[8 empty] | К | июль | октябрь | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.12. | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0003482 | ЛЭП-6кв от ПС-5 "ОУП" L=2716м. | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 2шт.
[8 empty] | К | сентябрь | октябрь | Замена опор | шт. | 2
1.3.13. | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000097 | ЛЭП-6 кВ ф.АЗС ф.ГВП, ф.ГВП резерв от ПС-5 L=6252м. ф АЗС | По состоянию | Протокол-заключение ТО св 09.09.2015г | К | май | сентябрь | Демонтаж опор 3шт. Установка опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,276км Установка РЛНД 2шт.
[8 empty] | К | май | сентябрь | Демонтаж опор | шт. | 3
[5 empty] | АКР10-ДБ; ОУП10-ДБ; АКР10-ДБ |  |  | К | май | сентябрь | Установка опор | шт. | 4
[8 empty] | К | май | сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.276
[8 empty] | К | май | сентябрь | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.14. | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000096 | ЛЭП-6 кв ф.Дражный от ПС-5 L=1813м. | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | октябрь | Установка опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,21км Установка РЛНД 1шт.
[5 empty] | УПд10-ДБ; П10-ДБ; АКР10-ДБ |  |  | К | май | октябрь | Установка опор | шт. | 5
[8 empty] | К | май | октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.21
[8 empty] | К | май | октябрь | Установка РЛНД | шт. | 1
1.4. |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000417 | ЛЭП-380/220 В п.В.Куранах L=6471м ТП-31 ф.СТО | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт
|  |  |  | № 1 | АКН-ДБ |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт | 1
1.4.2. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000416 | ЛЭП-0,4кВ от ТП-34 п.В.Куранах L=2758м. ТП-63 ф. Дет.сад | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | апрель | Замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 2шт
|  |  |  | №№ 3,4 | ПН-ДБ |  |  |  | апрель | апрель | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | ввод 220В на жилой дом оп.№4 (СИП2 1*16+1*25) |  |  |  |  | апрель | апрель | Замена ответвлений к зданиям | шт | 2
1.4.3. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000415 | ЛЭП-0,4кВ п.Хатыстыр от ТП 51 L=5926м. ТП-51 ф. 50 лет Октября | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | апрель | Замена опор 1шт Замена ответвлений к зданиям 1шт
|  |  |  | № 3/1 | ПН-ДБ |  |  |  | апрель | апрель | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | от опоры №3 через опору №3/1 до жилого дома (СИП2 1*16+1*25) |  |  |  |  | апрель | апрель | Замена ответвлений к зданиям | шт | 1
1.4.4. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-3 ф. Поссовет | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт
|  |  |  | №2 | АКН-ДБ |  |  |  | октябрь | октябрь | Замена опор | шт | 1
1.4.5. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-22 ф.Новая | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | апрель | Замена опор 2шт
|  |  |  | №№ 3/1б , 3/6/1 | ПН-ДБ |  |  |  | апрель | апрель | Замена опор | шт | 2
1.4.6. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-22 ф. Пиццерия | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | апрель | Замена опор 1шт
|  |  |  | № 1/1/1 | АКН-ДБ |  |  |  | апрель | апрель | Замена опор | шт | 1
1.4.7. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-23 ф.ЦВП | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт
|  |  |  | №6 | ПН-ДБ |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт | 1
1.4.8. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | YA0000418 | ЛЭП-0,4кВ п.Н.Куранах L=63533м ТП-26 ф.Школьная | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт
|  |  |  | №1 | АКН-ДБ |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт | 1
1.4.9. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н | ЛЭП-0.4 кВ п Хатыстыр ф."Водокачка" от ТП№50 | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | сентябрь | Замена опор 10шт
|  |  |  | №№9/1,12,13,12/1,13/1,14/1,10/1,11,14,9/2 |  |  |  |  | май | сентябрь | Замена опор | шт | 10
1.4.10. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н | ЛЭП-0.4 кВ п Хатыстыр ф."Новый" от ТП№52 | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | сентябрь | Замена опор 5шт
|  |  |  | №№7/4,7/6,7/7,7/8,7/5 |  |  |  |  | май | сентябрь | Замена опор | шт | 5
1.4.11. | 0,4кВ. | АРЭС | Северный участок | б/н | ЛЭП-0.4 кВ п Хатыстыр ф."Котельная" от ТП№50 | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | сентябрь | Замена опор 7шт
|  |  |  | №№1,7,3,2,4,5,6, |  |  |  |  | май | сентябрь | Замена опор | шт | 7
1.4.12. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000820 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Лермонтова L=1986м.ТП-13 - ф. № 2 "Телецентр" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 8шт Монтаж провода (по трассе) 0,07км
|  |  |  | установка ОУП№2/2а, ООП№2/1а (вынос линии из зоны застройки); ООП№3,6,7,8; ООП№4а (для сокращения длины пролёта); ОУП№5. ОУП-2; ООП-6. | ПН-ДБ; УПН-1ДБ; |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт | 8
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.07
1.4.13. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000835 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Октябрьская L=1150м. ТП №19- Ф №4 "Население" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | август | август | Замена опор 1шт Установка укоса 2шт Установка опор 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,28км
|  |  |  | ОУП №1/6 | УПН-1ДБ |  |  |  | август | август | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | к опоре №№1/7,1/12 |  |  |  |  | август | август | Установка укоса | шт | 2
|  |  |  | №№1/5а | ПН-ДБ |  |  |  | август | август | Установка опор | шт | 1
[9 empty] | август | август | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.28
1.4.14. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000806 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10948м. ТП-90 - Ф № 1 "Население" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | август | август | Замена опор 4шт Установка укоса 1шт Монтаж провода (по трассе) 0,26км
|  |  |  | ОУП№№3/1, ООП №№1,5,6 | УПН-1ДБ; ПН-ДБ |  |  |  | август | август | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | №№3/1а |  |  |  |  | август | август | Установка укоса | шт | 1
[9 empty] | август | август | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.26
1.4.15. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000806 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10 948м. ТП-49 - Ф № 4 "пер.Якутский" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | апрель | апрель | Замена опор 11шт Монтаж провода (по трассе) 0,282км
|  |  |  | ООП№№3,4,5,6,13,14,15,12/1, ОУП,2,17, АП№№7 | ПН-1ДБ; УПН-1ДБ; АН-ДБ |  |  |  | апрель | апрель | Замена опор | шт | 11
[9 empty] | апрель | апрель | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.282
1.4.16. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000834 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Юбилейная L=1314м. ТП-23 - Ф. № 3 "15лет Якутии" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | июнь | Замена опор 6шт
|  |  |  | ООП №№3, 4, 5, 5/1, 6, ОУП 5/1а | ПН-ДБ; УПН-1ДБ |  |  |  | июнь | июнь | Замена опор | шт | 6
1.4.17. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000812 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот ул.Отечественная L=2480м. ТП-4 - Ф № 2"Отечественная" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июль | июль | Замена опор 9шт Монтаж провода (по трассе) 0,642км
|  |  |  | АП №№1,9, ОУП №7,9/3, ООП №№4,5,8,9/1,9/2 | ПН-ДБ; УПН-1ДБ; АКН-ДБ; АН-ДБ |  |  |  | июль | июль | Замена опор | шт | 9
[9 empty] | июль | июль | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.642
1.4.18. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000837 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот пер.Пионерский L=810м. ТП-16 - Ф № 1 | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | май | Замена опор 7шт
|  |  |  | ООП №№2,3,4,6,7,8 ОУП №5 | ПН-ДБ; УПН-1ДБ |  |  |  | май | май | Замена опор | шт | 7
1.4.19. | 0,4кВ. | ТРЭС | ТУРС | YA0000806 | ЛЭП-0,4кв г.Томмот по городу L=10 948 м. ТП-49 - Ф № 3 "Комсомольская" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | июнь | Демонтаж опор 3шт Замена опор 2шт
|  |  |  | ООП №№12,13. ОУП №№14 |  |  |  |  | июнь | июнь | Демонтаж опор | шт | 3
|  |  |  | ОУП №№8,9 | УПН-1ДБ |  |  |  | июнь | июнь | Замена опор | шт | 2
1.4.20. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002461 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №131 ф.5 L=340 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июль | июль | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №8 (1 шт) | АКН-ДБ |  |  | К | июль | июль | Замена опор | шт. | 1
1.4.21. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002471 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №368 ф.15 L=820 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июль | июль | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №оп.5 (1 шт) | ОАН-ДБ |  |  | К | июль | июль | Замена опор | шт. | 1
1.4.22. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002485 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.7 L=800 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №оп.14 (1 шт) | АКН-ДБ |  |  | К | июнь | июнь | Замена опор | шт. | 1
1.4.23. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002483 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №139 ф.1 L=600 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №оп.6 (1 шт) | УПН-2ДБ |  |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт. | 1
1.4.24. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002462 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №136 ф.7 L=240м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | август | август | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №оп.3 (1 шт) | ПН-ДБ |  |  | К | август | август | Замена опор | шт. | 1
1.4.25. | 0,4кВ. | НРЭС | РС НРЭС | YA0002487 | ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.19 L=300 м | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт.
|  |  |  | №оп.6 (1 шт) | УПН-1ДБ |  |  | К | июнь | июнь | Замена опор | шт. | 1
1.4.26. | 0,4кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000110 | ЛЭП-0,4 кв г.Алдан Дражный L=4992м ТП-2 - Ф "БЫКОВА" | По состоянию | Журнал регистрации жалоб потребителей №№6/6/54 от 15.08.2016г | К | апрель | октябрь | Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,34км
|  |  |  | оп. №№ 8/1, 9, 10, 10/1, 8, 8/2, 10/2 | ПН-1ДБ; ОАН-1ДБ; АКН-1ДБ; |  |  | К | апрель | октябрь | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | СИП2 в пролёте опор №№ 8-8/2, 8-10/2, |  |  |  | К | апрель | октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.34
1.4.27. | 0,4кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000115 | ЛЭП-0,4кв п.Ленинский L=15055м ТП-2 - ф "КОТЕЛЬНАЯ" | По состоянию | Ведомости измерений загнивания деталей деревянных опор | К | май | октябрь | Замена опор 10шт. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,52км Замена отвлетвений к зданиям 3шт.
|  |  |  | оп. №№1,2,3,4,9,10,5,6,7,8 | ПН-1ДБ; УПН-1ДБ |  |  | К | май | октябрь | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | оп.№ 11 | УПН-1ДБ |  |  | К | май | октябрь | Установка опор | шт. | 1
|  |  |  | СИП2 в пролёте опор №№ 1-11 |  |  |  | К | май | октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.52
|  |  |  | Замена вводов 380В на СИП от опоры №№ 6,11,5 - 3 шт и монтаж вводов 220В - 4 шт |  |  |  | К | май | октябрь | Замена отвлетвений к зданиям | шт. | 3
1.4.28. | 0,4кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0000105 | ЛЭП-0,4кв г.Алдан L=102359,50м ТП-29 - Ф "МЕТАЛЛУРГ" | По состоянию | Журнал регистрации жалоб потребителей №6/4/1327 от 08.06.2016г | К | июнь | октябрь | Замена опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,24км
|  |  |  | оп. №№ 10,3 ,8, 9, 11 | ПН-1ДБ; УПН-1ДБ |  |  | К | июнь | октябрь | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | СИП2 в пролёте опор №№ 2-4, 7-11 |  |  |  | К | июнь | октябрь | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.24
2 |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  | АРЭС |  |  | ПС 110 кВ Лебединый | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003180 | Выключатель С-35/630 (В-210) п/с 2 инв. № YA0003180 С-35-630-10У1-35 В 35 Т-1, |  |  | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000888 | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2 инв. № YA0000888 ТДТН-16000/110/35/6, Т-1 |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000897 | Трансформатор ТДТН-16000/110 п/с 2 инв. № YA0000897 ТДТН-16000/110/35/6, Т-2 |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003206 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-1с фаза А,В,С п/с 2 инв. № YA0003206 ЗНОМ-35, ТН-1 35 (ф.А ф.В ф.С) |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003209 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-2с фаза А,В,С п/с 2 инв. № YA0003209 ЗНОМ-35, ТН-2 35 (ф.А ф.В ф.С) |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
2.2. |  | АРЭС |  |  | ПС-3 35/6 кВ "Белая Гора" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт ячеек 6-10 кВ. 4шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000970 | Подстанция №3 35/6кВ Б.Гора инв. № YA0000970, К-37, Ячейка №1 В-6-1Т, ячейка №2 ТСН-1, ячейка №4 ТН-6 и ячейка №5 ф. РРС-9 |  |  | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт ячеек 6-10 кВ. | шт. | 4
2.3. |  | АРЭС |  |  | ПС-5 110/35/6 кВ "Алдан" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 5шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003366 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-1с (1ТН-35) фаза А,В,С п/с 5 инв. № YA0003366 ЗНОМ-35-65-У1 ЗНОМ-35-1с |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003384 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-2с (2ТН-35) фаза А,В,С п/с 5 инв. № YA0003384 ЗНОМ-35-65-У1, ЗНОМ-35-2с |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0003359 | Ячейка 28шт. инв. № YA0000910 Ячейка №2 ЦРММ-1, ячейка №4 Дражный, ячейка №15 Алдан-3, ячейка №27 ОУП-2, ячейка №21 ГВП (ВМПЭ-10) |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 5
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000927 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5 инв. № YA0000927 ТДТН-16000/110/35/6, 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000905 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110 п/с 5 инв. № YA0000905 ТДТН-16000/110/35/6, 2Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.4. |  | АРЭС |  |  | ПС-6 35/6 кВ "Восточная" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000975 | Ячейка КРН-10 17шт. инв. № YA0000975 КРН-10У1 (ВМГ-10),Ячейка №6 Котельная-2, ячейка №2 Алдан-6, ячейка №3 Алдан-3 |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0001009 | Трансформатор ТМ 6300/35 инв. № YA0001009 ТМН-6300/35/6, 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0001027 | Трансформатор ТМ 6300/35, ПС-6 инв. № YA0001027 ТМН-6300/35/6, 2Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000983 | Выключатель масляный С-35 М-630 инв. № YA0000983 С-35М-630-10У1, В-12 |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0003210 | Трансформатор ТМ-25/6 (ТСН-1) п/с 6 инв. № YA0003210 ТМ-25/6, ТСН-1 |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA000376 | Трансформатор ТМ-25/6 (ТСН-2) п/с 6 инв. № YA000376 ТМ-25/6, ТСН-2 |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.5. |  | АРЭС |  |  | ПС 35 кВ МПС | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000979 | Трансформатор ТМН-4000/35 п/с 7 2Т инв. № YA0000979 ТМН-4000/35/6, Т-2 |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.6. |  | АРЭС |  |  | ПС-8 110/35/6 кВ "В.Куранах" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт.
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000929 | Трансформатор силовой ТДТН-16000/110/35/6 ПС-8(Н) инв. № YA0000929 ТДТН-16000/110/35/6 1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000942 | Трансформатор силовой ТДТН 10000/110/35/6 инв. № YA0000942 ТМ-10000/110-76-У1 2Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000932 | Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт.инв. № YA0000932 НКФ-110 1ТН-110 |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. | шт. | 3
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000932 | Трансформатор напряжения НКФ-110 6шт.инв. № YA0000932 НКФ-110 2ТН-110 |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003240 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35 (1ТН-35) фаза А,В,С п/с 8.инв. № YA0003240 ЗНОМ-35-65-У1 1ТН-35 |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003288 | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35 (2ТН-35) фаза А,В,С п/с 8 инв. № YA0003288 ЗНОМ-35-65-У1 2ТН-35 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 3
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000930 | Трансформатор силовой ТМ-250/6/0,4 (1ТСН).инв. № YA0000930 ТМ-250/6/0,4 ТСН-1 |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000931 | Трансформатор силовой ТМ-250/6/0,4 (2ТСН) инв. № YA0000931 ТМ-250/6/0,4 ТСН-2 |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000941 | Ячейки КРУ высоковольтные К-26 21шт.п/с 8 инв. № YA0000941 К-26, Ячейка №6 Поселок, ячейка №18 ЛЭП-5, ячейка №20 ЛЭП-3 |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 3
2.7. |  | АРЭС |  |  | ПС-10 35/6 кВ "Водозабор" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | ПС-35/6 кВ №10 "Водозабор", ПС-10 «Водозабор» инв. № YA0003641 ТМН-2500/35/6, 1Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003641 | _ПС-35/6 кВ №10 "Водозаб инв. № YA0003641 ТМН-2500/35/6, 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.8. |  | АРЭС |  |  | ПС-14 35/6 кВ " Хатыстыр" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003301 | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (1Т) п/с 14 инв. № YA0003301 ТМН-1600/35/6 1Т | МГ |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003769 | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (2Т) п/с 14 инв. № YA0003769 ТМН-1600/35/6 2Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0003370 | Ячейка (КРУН-6) количество ячеек К (4 шт.) п/с 14 инв. № YA0003370 ячейки К-12,Ячейка №1 Нижний поселок, ячейка №2 Верхний поселок, ячейка №3 В-6-1Т, |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 3
2.9. |  | АРЭС |  |  | ПС-16 110/35/6 кВ "Юхта" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0003357 | Трансформатор силовой ТМТН-6300/110/35 (1Т)п/с 16 инв. № YA0003357 ТМТН-6300/110-81-У1 1Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.10. |  | АРЭС |  |  | ПС-17 35/6 кВ "Электрокотельная" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000951 | ОРУ-35 кВ п/ст 17 инв. № YA0000951 ТМН-4000/35/6 1Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000959 | Трансформатор ТМ 6300/35/6 ПС №17 Электрокотельная инв. № YA0000959 ТМ-6300/35/6 2Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000955 | Трансформатор тока ТФНД/35 2шт. инв. № YA0000955 ТМЗМ-110Б-У1, ТТЛ-12 |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0000952 | Трансформатор НАМИ-35 инв. № YA0000952 НАМИ-35-УХЛ1, НАМИ-35 |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000963 | Трансформатор ТМ 40/10 инв. № YA0000963 ТМ-40/6, ТСН-1 |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000967 | Трансформатор ТМ 40/10 инв. № YA0000967 ТМ-40/6, ТСН-2 |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.11. |  | АРЭС |  |  | ПС-18 110/35/6 кВ "ЗИФ" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 6шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000880 | Трансформатор ТДТН-16000/110/6 п/с 18 инв. № YA0000880 ТДТН-16000/110/35/6 1Т |  |  | ТЕК | Июнь | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000879 | Трансформатор ТДТН-16000/110/35/6 инв. № YA0000879 ТДТН-16000/110/35/6 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0003510 | Трансформатор напряжения НКФ-110 (ТН-110) фаза А,В,С п/с 18 инв. № YA0003510 НКФ-110, НКФ-110 фаза А,В,С |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. | шт. | 3
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000887 | Трансформатор тока ТФНД-110 4 шт. инв. № YA0000887 ТФНД-110, ТТ-110-1Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. | шт. | 3
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000887 | Трансформатор тока ТФНД-110 4 шт. инв. № YA0000887 ТФНД-110, ТТ-110-2Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ. | шт. | 3
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003772 | Выключатель ВМД-35/600 (В-226) п/с 18 инв. № YA0003772 ВМД-35/600, В-226 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003515 | Выключатель ВМД-35/600 (В-225) п/с 18 инв. № YA0003515 ВМД-35/600, В-225 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003521 | Выключатель ВМД-35/600 (В-228) п/с 18 инв. № YA0003521 ВМД-35/600, В-228 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003516 | Разъединитель РЛНД-35/600 (8 шт.)п/с 18 инв. № YA0003516 РЛНД-35/600 Р-371; Р-372; РШ-374; РШ-375; РШ-378; РШ-381. |  |  | ТЕК | Июль | Август | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 6
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003516 | Разъединитель РЛНД-35/600 (8 шт.)п/с 18 инв. № YA0003516 РЛНД-35/600 РШ-373 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | АРЭС | ГП | YA0003516 | Разъединитель РЛНД-35/600 (8 шт.)п/с 18 инв. № YA0003516 РЛНД-35/600 РШ-376 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 1
2.12. |  | АРЭС |  |  | ПС-36 110/6 кВ "М.Нимныр" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0002037 | Трансформатор силовой ТМН-2500/110/6.инв. № YA0002037 ТМН-2500/110-УХЛ1 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.13. |  | АРЭС |  |  | ПС-37 110/10 кВ "Б.Нимныр" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0000901 | Трансформатор силовой ТМН-2500/110 п/с 37 инв. № YA0000901 ТМН-2500/110-80-У1 1Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | АРЭС | ГП | YA0003537 | Разъединитель РНДЗ-110 (3шт) п/с 37 инв. № YA0003537 РНДЗ-1б-110/630 Р-110-1T |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт разъединителя 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0003540 | Ячейка (КРУН-10) количество ячеек (6 шт.) п/с 37 инв. № YA0003540 КРН-10У1 Ячейка №6 МО-76 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | АРЭС | ГП | YA0000902 | Трансформатор силовой ТМ-63/10 инв. № YA0000902 ТМ-63/6 ТСН |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.14. |  | НРЭС |  |  | ПС-11 35/6 кВ "Аэропорт" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 10шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003375 | Трансформатор силовой ТМ-100/6 (ТСН-1) п/с 11инв. № YA0003375 ТМ-100/6 ТСН-1 |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003389 | Разъединитель РНДЗ-2-35/1000 (10шт.) инв. № YA0003389 РНДЗ-2-35/ 1000 ШРС-2; РЛ-1; РЛ-2; Р-35-3Т; Р-35-2Т; Р-35-1Т; ШРС-1; РШ-35-3Т; РШ-35-2Т; РШ-35-1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 10
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003393 | Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 инв. № YA0003393 ремонт масляного выключателя ВМГ-10/630-20 №3 "В-6-2Т";№11 "Насосная ЧуТЭЦ" |  |  | ТЕК | Апрель | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 2
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003393 | Ячейка 1 КСО-172 ЗРУ-6 (17 шт) п/с 11 инв. № YA0003393 ремонт 2-ой секции шин |  |  | ТЕК | Апрель | Май | Ремонт секции шин 6-10 кВ. | шт. | 1
2.15. |  | НРЭС |  |  | ПС-38 110/6 кВ "Угольная" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0004023 | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(1Т) инв. № YA0004023 ТДН-16000/110 1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0004025 | Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1(2Т) инв. № YA0004025 ТДН-16000/110 2Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.16. |  | НРЭС |  |  | ПС-39 110/10 кВ "Хатыми" | По состоянию |  | К.Т |  |  | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003456 | Ячейка К-37 КРУН-10-1 8 шт. п/с 39 инв. № YA0003456 ВМПП-10\630-20 яч.№ 7 |  |  | КАП | Сентябрь | Сентябрь | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000454 | ОРУ 110кв п/с 39 инв. № YA0000454 ТМН-2500/110 1Т |  |  | ТЕК | Сентябрь | Сентябрь | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.17. |  | НРЭС |  |  | ПС-40 110/35/6 кВ "ОФ" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт шинного моста 6-10 кВ. 1шт. Ремонт шинного моста 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 2шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ. 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 10шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. 2шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. 2шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000458 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 1Т № YA0000458 Шинный мост 6кВ 1Т |  |  | КАП | Июнь | Июль | Ремонт шинного моста 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000467 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110 /35/6 2Т инв. № YA0000467 Шинный мост 6кВ 2Т |  |  | КАП | Июнь | Июль | Ремонт шинного моста 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000459 | Масляный выключатель ЗРУ-ВМПЭ 4шт.п/с 40 вводные ячейки инв. № YA0000459 ВМПЭ-10-31,5/3200-У3 В-6-1Т-1с; В-6-1Т-3с |  |  | КАП | март | Апрель | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 2
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003811 | Разрядник РВС 35-2ТН ф. А, В, С п/с 40 инв. № YA0003811 РВС-35 РВС-35-2ТН ф. А.В.С. |  |  | КАП | Июнь | Июль | Замена ОПН, разрядников 35 кВ. | шт. | 3
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003812 | Выключатель масляный МКП-110М (В-116) п/с 40 инв. № YA0003812 МКП-110 В-116 |  |  | КАП | Июнь | Июль | Ремонт выключателей 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000463 | Ячейки 6кВ КРУ-2-6Э - 36 шт. п/с 40 инв. № YA0000463 ВМПЭ-10-20\630-У3 - №1а; 2а; 2б; 5; 13; 15; 43; 45; 27; 26 |  |  | КАП | март | Апрель | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 10
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000467 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110 /35/6 2Т инв. № YA0000467 ТДТН 40000/110 /35/6 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000462 | Трансформатор силовой ТДТН 40000/110 /35/6 3Т инв. № YA0000462 ТДТН 40000/110 /35/6 3Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000458 | Силовой трансформатор ТДТН 40000/110/35/6 1Т инв. № YA0000458 ТДТН 40000/110 /35/6 1Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0001955 | Трансформатор тока ТОЛ-35 инв. № инв. № YA0001955 ТОЛ-35 ТТ-29 ф. А, С |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. | шт. | 2
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003187 | Трансформатор тока ТОЛ-35 (ТТ-38 Фаза А,С) п/с 40 инв. № YA0003187 ТОЛ-35 ТТ-38 ф. А, С |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. | шт. | 2
2.18. |  | НРЭС |  |  | ПС-41 110/35/10 кВ "Беркакит" | МГ |  | К.Т |  |  | Замена ОПН, разрядников 110 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003821 | Разрядник РВС 110-1Т ф.А, В, С п/с 41 инв. № YA0003821 РВС-110 РВС 110-1Т ф. А, В, С |  |  | КАП | Август | Август | Замена ОПН, разрядников 110 кВ. | шт. | 3
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000473 | Трансформатор ТСН-1 ТМ-160 /10/0,4 п/с 41 инв. № YA0000473 ТМ-160-10/0.4 ТСН-1 |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000470 | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 1Т п/с 41 инв. № YA0000470 ТМТН 10000/110 /35/10 1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000477 | Силовой трансформатор ТМТН 10000/110 /35/10 2Т п/с 41 инв. № YA0000477 ТМТН 10000/110 /35/10 2Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003208 | Разъединители РНДЗ-35/1000 (Р-35-1ТН) п/с 41 инв. № YA0003208 РНДЗ-35/1000 Р-35-1ТН |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003200 | Ячейка КРУ К-ХII ЗРУ-10 (20 шт) п/с п/с №41 инв. № YA0003200 ВМПЭ-10-630-20У2 яч.№ 8 |  |  | ТЕК | Апрель | Май | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
2.19. |  | НРЭС |  |  | ПС-42 110/10 кВ "Городская" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ. 9шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003234 | Ячейка КРУ 2-10Э ЗРУ-10 (32 шт) п/с 42 инв. № YA0003234 ВМПЭ-10-20\630-У3 - яч. 1; 2; 6; 7; 8; 13; 18; 29; 30 |  |  | КАП | Январь | Февраль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 9
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000483 | Трансформатор силовой. ТДН 16000/110 /10 1Т п/с 42 инв. № YA0000483 ТДН 16000/110 /10 1Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000480 | Трансформатор силовой ТДН 16000/110/10 2Т п/с 42 инв. № YA0000480 ТДН 16000/110 /10 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000507 | Трансформатор ТСН-1 ТМ-160/10/0,4 инв. № YA0000507 ТМ-160-10/0.4 ТСН-1 |  |  | ТЕК | Июнь | Июль | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.20. |  | НРЭС |  |  | ПС-43 110/6 кВ "Гранитная" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003237 | Ячейка К-37 КРУН-6 (9 шт) п/с 43 инв. № YA0003237 ВМПП-10\1600-20 яч.№ 2 В-6-1Т |  |  | КАП | Апрель | Апрель | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000485 | ОРУ -110 кВ п/с 43 инв. № YA0000485 ТМ 2500/110 /10 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000485 | ОРУ -110 кВ п/с 43 инв. № YA0000485 ТМ-63-6/0.4 ТСН-1 |  |  | ТЕК | Апрель | Май | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.21. |  | НРЭС |  |  | ПС-44 35/6 кВ "РМЗ" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003257 | Ячейка КРУ 2-6Э ЗРУ-6 27 шт п/с 44 инв. № YA0003257 ВМПЭ-6/3200/31.5-20 яч.№ 29 |  |  | КАП | Январь | Февраль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000489 | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 1Т п/с 44 инв. № YA0000489 ТДНС-16000/35/6 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0000492 | Силовой трансформатор ТДНС-16000/35/6 2Т инв. № YA0000492 ТДНС-16000/35/6 2Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.22. |  | НРЭС |  |  | ПС-45 110/35/6 кВ "Серебряный бор" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт разъединителя 110 кВ. 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003368 | Разъединители РНДЗ-110/1000 (6 шт) п/с 45 инв. № YA0003368 РНДЗ-110/1000 ШРС-1;ШРС-2 |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт разъединителя 110 кВ. | шт. | 2
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000495 | Ячейки К- 37 КРУН-6кВ п/ст 45 инв. № YA0000495 ВМПЭ-6\2500\31.5 В-6-2Т |  |  | КАП | Апрель | Апрель | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000504 | Трансформатор ТДН 16000/110/6 1Т инв. № YA0000504 ТДН 16000/110/6 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000505 | Трансформатор ТДН 16000/110/6 2Т инв. № YA0000505 ТДН 16000/110/6 2Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.23. |  | НРЭС |  |  | ПС-47 110/6 кВ "СХК" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 8шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 7шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003834 | Выключатель масляный ВМТ-110Б(В-121) п/с 47 инв. № YA0003834 ВМТ-110Б В-121 |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт выключателей 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003321 | Разъединитель РНДЗ-110/1000 (30шт) п/с 47 инв. № YA0003321 РНДЗ-110/1000 РШ-121; 2РШ-СМВ-110; РШ-120; РШ-130; РШ-119; 1РШ-СМВ-110; Р-2ТН-110; Р-1ТН-110 |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт разъединителя 110 кВ. | шт. | 8
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0003321 | Разъединитель РНДЗ-110/1000 (30шт) п/с 47 инв. № YA0003321 РНДЗ-110/1000 РЛ-110-Р |  |  | КАП | Июль | Июль | Ремонт разъединителя 110 кВ. | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 6
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003358 | Ячейка КВЭ-6-13 (24 шт.) п/с 47 инв. № YA0003358 ВМП-10\1600-20-У2 яч. № 7; 19 |  |  | КАП | Февраль | Февраль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 2
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0003359 | Ячейка КВЭ-6-13 (24 шт.) п/с 47 инв. № YA0003358 ВМП-10\630-20-У2 яч.№ 27; 29; 31; 20; 22; 9; 6 |  |  | КАП | Февраль | Февраль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 7
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000501 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110 /6кВ 1Т п/с 47 инв. № YA0000501 ТДН-16000/110 /6кВ 1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000498 | Силовой трансформатор ТДН-16000/110/6 кВ 2Т инв. № YA0000498 п/с 47 ТДН-16000/110 /6кВ 2Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.24. |  | НРЭС |  |  | ПС-49 110/10 кВ "Городская-2" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 6-10 кВ. 8шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000506 | Ячейки -10кВ -28шт. инв. № YA0000506 ВМПЭ-10-20\630-У3 - 1; 7; 11; 19; 12; 14; 20; 22 |  |  | КАП | Февраль | март | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 8
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000506 | Ячейки -10кВ -28шт. инв. № YA0000506 ВКЭ-10-20\630-У3 -яч. 10 |  |  | КАП | Февраль | март | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000496 | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 1Т п/с 49 инв. № YA0000496 ТДТН 16000/110 /10 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000493 | Силовой трансформатор ТДТН 16000/110 /10 2Т п/с 49 инв. № YA0000493 ТДТН 16000/110 /10 2Т |  |  | ТЕК | Июль | Август | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.25. |  | НРЭС |  |  | ПС-50 110/10 кВ "РМЗ-2" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт.
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000517 | Масляный выключатель МКП-110Б-3шт инв. № YA0000517 МКП-110 В-110-2Т |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт выключателей 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000852 | Трансформатор ТМ-250/10/04кв ПС №50 "РМЗ-2" инв. № YA0000852 ТМ-250-10/0,4 ТСН-1 |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000520 | ОРУ-110кв п/с 50 инв. № YA0000520 ТМ-250-10/0,4 ТСН-2 |  |  | КАП | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000522 | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110 /10 1Т п/с 50 инв. № YA0000522 ТРДН 40000/110 /10 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | НРЭС | ГП | YA0000521 | Трансформатор силовой ТРДН 40000/110/10 2Т п/с 50 инв. № YA0000521 ТРДН 40000/110 /10 2Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000516 | Ячейки-10 кВ-44 шт. инв. № YA0000516 ВМПЭ-10-1600 яч.№ 42 |  |  | ТЕК | Январь | Февраль | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
2.26. |  | НРЭС |  |  | ПС-51 35/6 кВ "ХПВ" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт разъединителя 35 кВ. 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 24шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003434 | Разъединитель РНДЗ-1б-35/1000 (РШ-35-1Т,РШ-35-2Т,ШРС-1,ШРС-2)-4шт п/с 51 инв. № YA0003434 РНДЗ-1б-35/1000 РШ-35-1Т, РШ-35-2Т, ШРС-1, ШРС-2 |  |  | КАП | Июнь | Июль | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 4
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 24
| 6-10кВ. | НРЭС | ГП | YA0000528 | КРУ-6 кВ. КСО-272-24шт инв. № YA0000528 ВМГ-10/1600-20 яч. № 3 |  |  | КАП | март | Апрель | Ремонт выключателей 6-10 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | НРЭС | ГП | YA0003433 | Трансформатор силовой ТМ-1600/35/6 (2Т) п/с 51 инв. № YA0003433 ТМН-1600/35/6 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.27. |  | ТРЭС |  |  | ПС-12 35/10 кВ "Укулан" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 6-10кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000669 | Ячейка КСО-272/10 ПС №12.инв. № YA0000669 Ячейка №2 НТМИ-10 |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000664 | Трансформатор силовой ТМ-6300/35 1Т "Укулан" пс №12 инв. № YA0000664 ТМ-6300/35 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000665 | Трансформатор силовой ТМ-6300/35 2Т "Укулан" пс №12 инв. № YA0000665 ТМ-6300/35 2Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000666 | Трансформатор силовой ТМ-6300/35 3Т "Укулан" пс №12 инв. № YA0000666 ТМ-6300/35 3Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.28. |  | ТРЭС |  |  | ПС-21 35/6 кВ "Якокит" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000603 | Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 1Т инв. № YA0000603 ТМ-1000/35-10 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.29. |  | ТРЭС |  |  | ПС-23 35/10 кВ "Ыллымах" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000602 | Трансформатор силовой ТМН-1000/35-10 П/с 23 Ыллымах инв. № YA0000602 ТМ-1000/35-10 1Т |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.30. |  | ТРЭС |  |  | ПС-25 35/10 кВ "Алексеевск" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 2шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003644 | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 инв. № YA0003644 ТМ-2500/35 ВМ УХЛ1 1Т |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003645 | Трансформатор , регулируемый под нагрузкой ТМН-2500/35 ВМ УХЛ1 инв. № YA0003645 ТМ-2500/35 ВМ УХЛ1 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 2
| 6-10кВ. | ТРЭС | ГП | YA0001648 | Шкаф-ячейка КРУН-10 К-6-1(6шт)ПС №25 инв. № YA0001648 ТСН ТМ-25/10-65 |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003231 | Ячейка 1 К-6-1 п/с 25 (7 шт) инв. № YA0003231 НАМИ-10-95 УХЛ-2 ТН-10 |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | шт. | 1
2.31. |  | ТРЭС |  |  | ПС-26 110/35/10 кВ "24 км" | МГ |  | К.Т |  |  | Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003268 | Выключатель ВМД 35/630 (В-237) п/с 26 инв. № YA0003268 ВМД 35/630 (В-237) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003270 | Выключатель С-35М-630-10 У1 (В-238) п/с 26 инв. № YA0003270 С-35М-630-10У1 (В-238) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003271 | Выключатель С-35М-630-10 У1 (В-239) п/с 26 инв. № YA0003271 С-35М-630-10У1 (В-239) |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003272 | Выключатель С-35М-630-10 У1 (В-240) п/с 26 инв. № YA0003272 С-35М-630-10У1 (В-240) |  |  | КАП | Август | Август | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003269 | Выключатель ВМ- 35 (В-253) п/с 26 инв. № YA0003269 ВМ-35 (В-253) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт выключателей 35 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000626 | Трансформатор силовой ТМТ-6300 инв. № YA0000626 ТМТ-6300/110/35/10 1T |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000614 | Трансформатор силовой ТМТ-6300 инв. № YA0000614 ТМТН-6300/110-81-У1 2T |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000621 | Трансформатор НКФ-110кВ п/с 26 инв. № YA0000621 НКФ-110кВ (ф.В) |  |  | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. | шт. | 1
| 6-10кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003279 | Трансформатор силовой ТМ 100/10 (ТХН-2) п/с 26 инв. № YA0003279 ТМ 100/10 (ТХН-2) |  |  | КАП | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. | шт. | 1
2.32. |  | ТРЭС |  |  | ПС-32 35/6 кВ "РПБ Укулан" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003296 | Трансформатор силовой ТNОSA-1600/35 1 Т на ПС №32 инв. № YA0003296 TNOSA-1600/35 (1T) |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
2.33. |  | ТРЭС |  |  | ПС-33 110/35/6 кВ "ТДЭС" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. 2шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003326 | Трансформатор напряжения НКФ-110 кВ ф.А, В, С на ПС №33 инв. № YA0003326 НКФ-110 кВ ф.А, В, С |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000630 | Трансформатор силовой ТДТН-16000 инв. № YA0000630 Разъединитель РЛНД-35 РЛНД-35 (Р-447) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000637 | Трансформатор ЗНОМ - 35 3шт. инв. № YA0000637 Разъединитель РДЗ-1-35/1000Н-УХЛ1 РЛНД-35 (Р-449) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт разъединителя 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003338 | Трансформатор тока ТФЗМ-35 (ТТ-35-1Т) ф.А, С на ПС №33 инв. № YA0003338 ТТ-35-1Т (ф.А, С) |  |  | ТЕК | Август | Август | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ. | шт. | 2
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003316 | Трансформатор силовой ТМТГ-7500/110/35/6 (2Т) на ПС №33 инв. № YA0003316 ТМТГ-7500/110/35/6 (2Т) |  |  | ТЕК | Май | Май | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
| 110кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000630 | Трансформатор силовой ТДТН-16000 инв. № YA0000630 ТДТН-16000/110/35/6 (1Т) |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 110 кВ. | шт. | 1
2.34. |  | ТРЭС |  |  | ПС-35 35/10 кВ "Левобережная" | МГ |  | Т |  |  | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0003391 | Трансформатор силовой ТМН-2500/35/10 1Т ПС-35 инв. № YA0003391 ТМ-2500/35/10 1Т |  |  | ТЕК | Июль | Июль | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
| 35кВ. | ТРЭС | ГП | YA0000636 | Трансформатор силовой ТМН-2500/35 инв. № YA0000636 ТМ-2500/35 2Т |  |  | ТЕК | Июнь | Июнь | Ремонт силового трансформатора 35 кВ. | шт. | 1
3 |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  | АРЭС | Участок Центральный | YA0000056 | Здание трансформаторной подстанции "Дружба" №38 | По состоянию |  | К | июль | июль | Замена камеры КСО 2шт.
[9 empty] | июль | июль | Замена камеры КСО | шт. | 2
3.2. |  | АРЭС | Участок Центральный | YA0000065 | Здание трансформаторной подстанции "Универмаг райпо" №49 | По состоянию |  | К | август | август | Замена камеры КСО 2шт.
[9 empty] | август | август | Замена камеры КСО | шт. | 2
4 |  |  |  | ЗиС
4.2. |  | НРЭС |  | YA0000534 | Здание РПБ-3 Сер.бор | По состоянию |  | К | Июнь | Июль | Ремонт трубопровода 0,08км.
[5 empty] | Теплосети РПБ-3 |  |  |  | Июнь | Июль | Ремонт трубопровода | км. | 0.08
4.3. |  | ТРЭС |  | YA0000655 | Здание РПБ-5 Укулан | По состоянию |  | К | март | Апрель | Ремонт внутрених помещений 114,92м2
[5 empty] | Диспетчерская РПБ-5 |  |  |  | март | Апрель | Ремонт внутрених помещений | м2 | 114.92
4.4. |  | АРЭС |  | YA0000353 | Здание управления | По состоянию |  |  | Июль | Август | Ремонт фасадов 140,9м2
[9 empty] | Июль | Август | Ремонт фасадов | м2 | 140.9
4.5. |  | ТРЭС |  | YA0000633 | ОРУ-110/35кв ПС-33 | ПО |  |  | Июнь | Июнь | Ремонт маслоприёмных устройств 2шт.
[5 empty] | Трансформатор силовой 1Т, 2Т. |  | №04-23/395 от 18.11.14 |  | Июнь | Июнь | Ремонт маслоприёмных устройств | шт. | 2
5 |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | НРЭС | МиХО | YA0000756 | ПАЗ-320660 В 391 ЕА | По состоянию |  | К | август | декабрь | Радиатор водяной шт. 1
5.2. |  | НРЭС | МиХО | YA0003910 | ГАЗ-330273 К 925 КС | По состоянию |  | К | август | декабрь | Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС шт. 1 Шарнир кулака поворотного правый длиный без АБС шт. 1 Карданный вал задний (Шрус) шт. 2 Карданный вал помежуточный шт. 1
5.3. |  | НРЭС | МиХО | YA0003593 | Автобус специальный-33081 Т405КВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Коробка раздаточная с тормозом в сборе ГАЗ-33081 шт. 1 Радиатор ГАЗ-33081,3309 медный 2-х ряд. дв. Д-245 ЕВРО-3 ОР шт. 1 Пневмокомпрессор шт. 1
5.5. |  | ТРЭС | МиХО | YA0003743 | ГАЗ-71 7188 РА | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал торсионный левый усиленный 4 шт. Звено гусеницы кованное РМШ шт. 8 Палец звена гусеницы РМШ шт. 14
5.6. |  | ТРЭС | МиХО | YA0002095 | Камаз НЕФАЗ-4208 Н 077 ЕТ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал карданный КАМАЗ-43114 переднего моста шт. 1
5.7. |  | ТРЭС | МиХО | YA0004059 | ГАЗ-27527 А 379 КУ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС шт. 1 Шарнир кулака поворотного правый длиный без АБС шт. 1
5.8. |  | ТРЭС | МиХО | YA0000555 | УРАЛ-43204 Т 150 ЕВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Редуктор заднего моста 4320-2402010 (47)шт. 1 Редуктор среднего моста 4320-2502010 (47) шт. 1
5.9. |  | ТРЭС | МиХО | YA0003057 | КАМАЗ 593412 (УРБ2Д3) В 880 КВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вращатель 2Д2 в сборе с двумя героторными моторами и РВД шт. 1 Сальником 2Д3-06250 шт. 1
5.10. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001181 | Б10М.0102 51 39 РМ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Гидроцилиндр шт. 2 Венец ведущего колеса Т-170 шт. 2 Сегмент шт. 18 Каток поддерживающий шт. 4 Сервомеханизм малый шт. 1 Болт М 20 х 1,5 х 62* (крепление сегментов) шт. 40
5.11. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002379 | МБШ - 539 11 83 РА | По состоянию |  | К | август | декабрь | Радиатор 6 секционный шт. 1 Тормозные ленты шт. 4 Гидродомкрат шт 2 Рукав длина 6 метров. шт. 4
5.12. |  | АРЭС | СМиТ | YA0002969 | МДСУ - 3500 25 33 РА | По состоянию |  | К | август | декабрь | Редуктор переднего моста шт. 1 Стартер шт. 1 Печка кабины в сборе с баком шт. 1 Гидротрансформатор шт. 1
5.13. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003595 | АГП-14Т Т 536 КВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал карданый передний шт. 1 Вал карданый задний шт. 1 Вал карданный промежуточный шт. 1 Мост передний шт. 1 Редуктор заднего моста ГАЗ-33081 шт. 1 Насос гидроусилителя руля шт. 1 Цилиндр ГУРа силовой ГАЗ-3308 шт. 1
5.14. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003615 | УСТ 54534А (на шасси УРАЛ-4320) Т 896 КВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал карданный заднего моста шт. 1 Вал карданный среднего моста шт. 1 Вал карданный переднего моста шт. 1 Радиатор в сборе системы охлаждения УРАЛ шт. 1 Радиатор отопителя УРАЛ шт. 1
5.15. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003614 | УСТ 54534А (на шасси УРАЛ-4320) Т 897 КВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал карданный среднего моста шт. 1 Вал карданный переднего моста шт. 1 Пневмогидроусилитель ПГУ 4320-3510010 шт. 2 Радиатор отопителя УРАЛ - 1 шт
5.16. |  | АРЭС | СМиТ | YA0000260 | Урал-444400 (ЯМЗ-238) М 495 ВА | По состоянию |  | К | август | декабрь | Редуктор заднего моста 4320-2402010 (47) шт. 1 Редуктор среднего моста 4320-2502010 (47) шт. 1 Штанга реактивная верхняя в сборе к УРАЛ шт. 1 Штанга реактивная верхняя в сборе к УРАЛ шт. 1 Штанга реактивная нижняя УРАЛ шт. 2 Штанга реактивная нижняя в сборе к УРАЛ шт. 1
5.17. |  | АРЭС | СМиТ | YA0000244 | НЗАС-4951 Т 102 ЕВ | По состоянию |  | К | август | декабрь | ТНВД шт. 1 Форсунка шт. 8 Вал карданный межосевой в сборе 5320-2201011 шт. 1 Вал карданный шт. 1 Вал карданный передний 4310-2203011 шт. 1 Вал карданный шт. 1
5.19. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003732 | УАЗ-220695-04 В 902 КК | По состоянию |  | К | август | декабрь | Вал кардан. задний шт. 1 Вал карданный передний УАЗ-452 3741-2203010 шт. 1
5.20. |  | АРЭС | СМиТ | YA0001278 | УАЗ-220694 М 896 ЕК | По состоянию |  | К | август | декабрь | Мост передний УАЗ шт. 1
5.21. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004126 | ГАЗ 22177 А 725 КУ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС шт. 1 Шарнир кулака поворотного правый длиный без АБС шт. 1
5.22. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003912 | ГАЗ-27527 К 924 КС | По состоянию |  | К | август | декабрь | Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС шт. 1 Шарнир кулака поворотного правый длиный без АБС шт. 1
5.23. |  | АРЭС | СМиТ | YA0003911 | ГАЗ-330273 К 923 КС | По состоянию |  | К | август | декабрь | Карданный вал задний (Шрус) шт.2 Вал карданный промежуточный шт.1 Шарнир кулака поворотного левый короткий без АБС шт. 1 Шарнир кулака поворотного правый длиный без АБС шт. 1
5.24. |  | АРЭС | СМиТ | YA0004265 | 732330 (КАМАЗ 43502) С 283 ОХ | По состоянию |  | К | август | декабрь | Бур конусный шт. 1 Резец шт. 18
6 |  |  |  | Прочие
6.1. |  | АРЭС | СДТУ | YA0001184 | Комплекс програмно-технических средств АСДТУ диспетчерского пункта РС(Я) | По состоянию |  | К | июнь | август | Капитальный ремонт кабельных цепей ТС и ТУ, информационных межшкафных кабельных соединений | шт | 1
[8 empty] | К |  |  | ПС 110кВ Лебединый | шт. | 1
7 |  |  |  | АИИС КУЭ
7.1. |  | АРЭС | СУиККЭ | б/н |  | По состоянию |  | К | июнь | октябрь | Замена счетчиков эл.энергии - 21шт., Замена трансформаторов тока-6 шт 27шт.
[8 empty] | К | июнь | октябрь | Замена счетчиков эл.энергии - 21шт., Замена трансформаторов тока-6 шт | шт. | 27
8
[9 empty] | январь | март | Аварийный резерв
[9 empty] | апрель | июнь | Аварийный резерв
[9 empty] | июль | сентябрь | Аварийный резерв
[9 empty] | октябрь | декабрь | Аварийный резерв
Note on F86: ЛЭП-110кВ НГРЭС-ЧуГРЭС №114,115 L=52 110,7 м.

## Усл.км по РЭСам (18.07)
Информация по просеке более подробно в зеленой таблице (в разрезе мульчер/ручная)
Нерюнгринский РЭС
| Затраты, тыс.руб |  | Опоры |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | Бурение скважин и установка деревянных приставок | Восстановление обрешетки металлических опор |  | Устройство насыпи банкетки |  | Просека (ручная) |  | Просека (мульчер)
| план | факт | опоры, шт. | усл.км, опоры | шт. | усл.км | шт. | шт. | шт. | усл.км | шт. | усл.км | Га. | усл.км | Га. | усл.км
110 кВ. | #REF! |  | 83 | #REF! | 21 | #REF! | 30 | 172 | 2 | #REF! | 1 | #REF! | 33.76 | #REF! | #REF! | #REF!
Л-101 | #REF! |  | 43 | #REF! | 12 | #REF! | 18 | 74 |  |  |  |  | 12.2 | #REF!
Л-102 | #REF! |  | 28 | #REF! | 6 | #REF! | 12 | 62 | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 12.1 | #REF!
Л-102а | #REF! |  | 12 | #REF! | 3 | #REF! |  | 36
Л-114,115 | #REF! | [7 empty] | 1 | #REF! |  |  | 5.76 | #REF! | #REF! | #REF!
Л-117 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF!
Л-116 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF!
Л-119 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF!
Л-120 | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF!
Л-124,125 | #REF! | [11 empty] | 3.7 | #REF!
35 кВ. | #REF! |  | 4 | #REF! | 3 | #REF! | 6 | − | − | − | − | − | 11.3 | #REF! | − | −
Л-1 | #REF! |  | 4 | #REF! | 3 | #REF! | 6
Л-38 | #REF! | [11 empty] | 5 | #REF!
Л-39 | #REF! | [11 empty] | 5 | #REF!
Л-27,28 | #REF! | [11 empty] | 1.3 | #REF!
6-10 кВ. | #REF! |  | 4 | #REF! | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
ЛЭП-6 кВ Сер.Бор ф.Больничный комплекс L=3000 м | #REF! |  | 3 | #REF!
ЛЭП-6 кВ УПТК L=2050 м | #REF! |  | 1 | #REF!
0,4 кВ. | #REF! |  | 6 | #REF! | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №131 ф.5 L=340 м | #REF! |  | 1 | #REF!
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №368 ф.15 L=820 м | #REF! |  | 1 | #REF!
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.7 L=800 м | #REF! |  | 1 | #REF!
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №139 ф.1 L=600 м | #REF! |  | 1 | #REF!
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №136 ф.7 L=240м | #REF! |  | 1 | #REF!
ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.19 L=300 м | #REF! |  | 1 | #REF!
НРЭС ГП | #REF!
ЗиС | #REF!
СМиТ | #REF!
Всего | #REF! |  | 97 | #REF! | 24 | #REF! | 36 | 172 | 2 | #REF! | 1 | #REF! | 45.06 | #REF! | #REF! | #REF!
Алданский РЭС
| Затраты, тыс.руб |  | Опоры |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | Бурение скважин и установка деревянных приставок | Установка РЛНД |  | Монтаж провода (по трассе) | Замена отвлетвений к зданиям | Просека (ручная) |  | Просека (мульчер)
|  |  | опоры, шт. | усл.км, опоры | шт. | усл.км | шт. | шт. | шт. | усл.км | км. | шт. | Га. | усл.км | Га. | усл.км
110 кВ. | #REF! |  | 26 | #REF! | 15 | #REF! | − | 56 | − | − | − | − | 7.8 | #REF! | − | −
35 кВ. | #REF! |  | 46 | #REF! | − | − | 80 | 22 | − | − | − | − | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
6-10 кВ. | #REF! |  | 16 | #REF! | − | − | − | − | 5 | #REF! | 0.661 | − | − | − | − | −
0,4 кВ. | #REF! |  | 23 | #REF! | − | − | − | − | − | − | 1.1 | 3 | − | − | − | −
АРЭС ГП | #REF!
ТП | #REF!
ЗиС | #REF!
СМиТ | #REF!
Прочие (СДТУ) | #REF!
АИИС КУЭ | #REF!
Всего | #REF! |  | 111 | #REF! | 15 | #REF! | 80 | 78 | 5 | #REF! | 1.761 | 3 | 26.8 | #REF! | #REF! | #REF!
уч. Северный
| Затраты, тыс.руб |  | Опоры |  | Монтаж контура заземления | Замена отвлетвений к зданиям
|  |  | опоры, шт. | усл.км, опоры | шт. | шт.
6-10 кВ. | #REF! |  | 55 | #REF! | 3 | −
0,4 кВ. | #REF! |  | 10 | #REF! | − | 3
Всего | #REF! |  | 65 | #REF! | 3 | 3
Хатыстыр
| Затраты, тыс.руб |  | Опоры
|  |  | опоры, шт. | усл.км, опоры
6-10 кВ. | #REF! |  | 18 | #REF!
0,4 кВ. | #REF! |  | 22 | #REF!
Всего | #REF! |  | 40 | #REF!
Томмотский РЭС
| Затраты, тыс.руб |  | Опоры |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | Бурение скважин и установка деревянных приставок | Установка РЛНД |  | Монтаж провода (по трассе) | Установка укоса |  | Просека (ручная) |  | Просека (мульчер)
|  |  | опоры, шт. | усл.км, опоры | шт. | усл.км | шт. | шт. | шт. | усл.км | км. | шт. | усл.км | Га. | усл.км | Га. | усл.км
110 кВ. | #REF! |  | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | #REF! | #REF!
35 кВ. | #REF! |  | 33 | #REF! | 24 | #REF! | 44 | 32 | − | − | − | − | − | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
6-10 кВ. | #REF! |  | 27 | #REF! | − | − | − | − | 3 | #REF! | 0.055 | − | − | − | − | − | −
0,4 кВ. | #REF! |  | 49 | #REF! | − | − | − | − | − | − | 1.534 | 3 | #REF! | − | − | − | −
ТРЭС ГП | #REF!
ЗиС | #REF!
СМиТ | #REF!
Всего | #REF! |  | 109 | #REF! | 24 | #REF! | 44 | 32 | 3 | #REF! | 1.589 | 3 | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| кол-во, шт |  | затраты, тыс.руб
110 кВ. | 109 |  | #REF! |  | TRUE | #REF!
35 кВ. | 83 |  | #REF! |  | TRUE | #REF!
6-10 кВ. | 120 |  | #REF! |  | TRUE | #REF!
0,4 кВ. | 110 |  | #REF! |  | TRUE | #REF!
ГП |  |  | #REF! |  |  | #REF!
ТП |  |  | #REF! |  |  | #REF!
ЗиС |  |  | #REF! |  |  | #REF!
СМиТ |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Прочие (СДТУ) |  |  | #REF! |  |  | #REF!
АИИС КУЭ |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Аварийный резерв |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Всего | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## Лист3
У | 6кВ. | АРЭС | Участок Центральный | YA0003482 | ЛЭП-6кв от ПС-5 "ОУП" L=2716м. | По состоянию | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 2шт. |  |  | 0.12 | хоз. сп. | 219.569 | 0 | 0 | 0 | 219.569 | 38.6167 | 11.7395 | 0 | 169.2129
|  |  |  | №46/2,46/1 |  |  | К | сентябрь | октябрь | Замена опор | шт. | 2 | 0.12 | хоз. сп. | 219.569 | 0 |  |  | 219.569 | 38.6167 | 11.7395 |  | 169.2129