## 1.3.
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Прогноз ввода/вывода объектов АО "ДРСК" на 2015-2017гг.
Утверждаю
И.о. директора филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
_________________С.Н. Корчемагин
«___» ______________ 2015 год
М.П.
| Наименование объекта | Вывод мощностей |  |  |  | Сметная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**
[7 empty] | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | Итого 2016-2017 | План года 2015 |  |  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | Итого 2016-2017
|  | км, МВА |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | итого | млн. руб. | МВА/км |  |  |  |  | МВА / км | [6 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2 | "Приморские ЭС" |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 4697.6931 |  | 1,986 МВА / 40,866 км | 2,287 МВА / 26,443 км | 2,907 МВА / 35,343 км | 7,18 МВА / 102,652 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 152,105 МВА / 30.206 км | 162.58 МВА/ 85.587 км | 78.78 МВА/ 102.018 км | 241,36 МВА / 187.605 км | 8.6282 | 827.8351 | 103.0324 | 178.7138 | 1118.2095 | 61.5588 | 91.1202 | 98.0144 | 714.5403 | 965.2337 | 653.0859 | 1618.3196
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 4697.6931 |  | 1,986 МВА / 40,866 км | 2,287 МВА / 26,443 км | 2,907 МВА / 35,343 км | 7,18 МВА / 102,652 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 152,105 МВА / 30.206 км | 162.58 МВА/ 85.587 км | 78.78 МВА/ 102.018 км | 241,36 МВА / 187.605 км | 8.6282 | 827.8351 | 103.0324 | 178.7138 | 1118.2095 | 61.5588 | 91.1202 | 98.0144 | 714.5403 | 965.2337 | 653.0859 | 1618.3196
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 4482.1219 |  | 1,986 МВА / 40,866 км | 2,287 МВА / 26,443 км | 2,907 МВА / 35,343 км | 7,18 МВА / 102,652 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 152,105 МВА / 30.206 км | 162.58 МВА/ 85.587 км | 78.78 МВА/ 102.018 км | 241,36 МВА / 187.605 км | 8.6282 | 827.8332 | 103.0324 | 178.7138 | 1118.2076 | 61.5588 | 91.1202 | 98.0144 | 714.5403 | 965.2337 | 653.0859 | 1618.3196
1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 1593.6976 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА |  |  |  | 148,8 МВА | 148,8 МВА | 65 МВА | 213,8 МВА | 8.6282 | 317.752 | 18.2239 | 10.8038 | 355.4079 | 11.3652 | 31.5337 | 36.5456 | 260.4444 | 339.8889 | 409.1232 | 749.0121
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 597.6982 | [8 empty] | 148,8 МВА | 148,8 МВА | 65 МВА | 213,8 МВА | 2.9688 | 307.4738 | 0 | 0 | 310.4427 | 0 | 0.48 | 10.1649 | 98.8802 | 109.525 | 85.4531 | 194.9782
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 143.5706 | [12 empty] | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 143.5706 | [12 empty] | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 100.4495 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром (с переводом на напряжение 110 кВ) |  |  |  |  | 100.4495 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 43.1211 | [12 empty] | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ с. Тигровое |  |  |  |  | 8.4883 | [12 empty] | 0 | 10.0162 | 0 | 0 | 10.0162 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Реконструкция сетей 6 / 0,4 кВ города Партизанска и Партизанского Г.О. |  |  |  |  | 11.9331 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Реконструкция ЗТП города Партизанск |  |  |  |  | 22.6996 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  | 108,6 МВА | 41 МВА | 149,6 МВА | 454.1276 | [8 empty] | 148,8 МВА | 148,8 МВА | 65 МВА | 213,8 МВА | 2.9688 | 297.4576 | 0 | 0 | 300.4265 | 0 | 0.48 | 10.1649 | 98.8802 | 109.525 | 85.4531 | 194.9782
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 26 МВА | 41 МВА | 67 МВА | 420.4082 | [8 empty] | 41 МВА | 41 МВА | 65 МВА | 106,0 МВА | 2.9688 | 297.4576 | 0 | 0 | 300.4265 | 0 | 0 | 8.7249 | 67.6288 | 76.3537 | 83.0531 | 159.4068
5 | Реконструкция ПС 110 кВ (Шахта-7, Загородная, Стройиндустрия) с заменой силовых трансформаторов |  | 1*16 МВА 1*10 МВА | 1*25 МВА 1*16 МВА | 67 МВА | 54.3871 | [8 empty] | 25 МВА 1*16 МВА | 25 МВА 1*16 МВА | 40 МВА 25 МВА | 106 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8182 | 9.8182 | 47.4133 | 57.2315
6 | Реконструкция ПС 110 кВ А (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой маслянных выключателей на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 145.4673 | [12 empty] | 0 | 171.6514 | 0 | 0 | 171.6514 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Реконструкция ПС 110 кВ 2Р (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 83.9509 | [12 empty] | 0 | 99.062 | 0 | 0 | 99.062 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Реконструкция ПС 110 кВ СИ (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ на ВЭБ 110 кВ) |  |  |  |  | 22.6645 | [12 empty] | 0 | 26.7442 | 0 | 0 | 26.7442 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Реконструкция ПС 110 кВ 1Р (монтаж панелей защит) |  |  |  |  | 2.516 | [12 empty] | 2.9688 | 0 | 0 | 0 | 2.9688 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Замена аккумуляторных батарей (ЦП 2) |  |  |  |  | 55.5476 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5152 | 24.5152 | 26.43 | 50.9452
11 | Секционирование электрических сетей 35-110 кВ (ЦП 1.7) |  |  |  |  | 22.4538 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4279 | 0 | 8.4279 | 7.5058 | 15.9337
12 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 5) |  |  |  |  | 1.6905 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 1.287 | 1.584 | 1.704 | 3.288
13 | Реконструкция ПС 110 кВ Голдобин (расширение ОРУ 110 кВ, в части установки двух трансформаторных ячеек) |  |  |  |  | 31.7305 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0084 | 32.0084 | 0 | 32.0084
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 82,6 МВА |  | 82,6 МВА | 33.7194 | [8 empty] | 107,8 МВА | 107,8 МВА |  | 107,8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.44 | 31.2514 | 33.1714 | 2.4 | 35.5714
14 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 7) |  |  |  |  | 2.948 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.44 | 0.48 | 2.4 | 2.4 | 4.8
15 | Реконструкция ПС 35 кВ (ПС Рыбники, ПС Угловая, ПС Бархатная, ПС Сахарный комбинат, ПС УМЗ, ПС ЛДК, ПС Город) с увеличением трансформаторной мощности |  | 2*16 МВА 2*10 МВА 1*7,5 МВА 1*6,3 МВА 3*5,6 МВА |  | 2*16 МВА 2*10 МВА 1*7,5 МВА 1*6,3 МВА 3*5,6 МВА | 30.7714 | [8 empty] | 107,8 МВА | 107,8 МВА |  | 107,8 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7714 | 30.7714 | 0 | 30.7714
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 539.7568 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3414 | 124.3414 | 133.982 | 258.3234
16 | АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  |  | 532.6198 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3044 | 123.3044 | 127.882 | 251.1864
17 | Модернизация ЦСОД АИИС КУЭ РРЭ |  |  |  |  | 7.137 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.037 | 6.1 | 7.137
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР, в т.ч.: |  |  |  |  | 21.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 15.25 | 21.75
18 | Программно-технический комплекс центра управления сетями |  |  |  |  | 21.75 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 15.25 | 21.75
18.1. | Создание ОДГ Владивостокского РЭС |  |  |  |  | 18.3 | [20 empty] | 6.5 | 6.5 | 11.8 | 18.3
18.2. | Создание ОДГ Шкотовского РЭС |  |  |  |  | 3.45 | [22 empty] | 3.45 | 3.45
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 9.7099 | [12 empty] | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 0 | 1.7757 | 3.581 | 5.3567 | 7.5601 | 12.9169
19 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 4) |  |  |  |  | 2.9136 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52582 | 0.86946 | 1.3953 | 2.671 | 4.0663
20 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП 6) |  |  |  |  | 6.7963 | [12 empty] | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 0 | 1.2499 | 2.7115 | 3.9614 | 4.8891 | 8.8506
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 19.8778 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.0287 | 9 | 11.0487 | 8.88 | 19.9286
21 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ВОЛС Шкотовский РЭС, ОИК Красноармейский РЭС) (ЦП 8) |  |  |  |  | 15.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.6 | 15.6
22 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 9) |  |  |  |  | 2.4185 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 0 | 1.0287 | 1.44 | 2.4687
23 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 10) |  |  |  |  | 1.8593 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0.84 | 1.86
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [28 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 226.9338 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА | [7 empty] | 4.0405 | 8.7782 | 13.207 | 10.8038 | 36.8294 | 8.215 | 15.7578 | 8.769 | 15.5818 | 48.3236 | 124.061 | 172.3846
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 128.7886 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА | [7 empty] | 4.0405 | 8.7782 | 10.8038 | 10.8038 | 34.4262 | 8.215 | 9.633 | 8.769 | 9.457 | 36.074 | 38.1313 | 74.2053
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 128.7886 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА | [7 empty] | 4.0405 | 8.7782 | 10.8038 | 10.8038 | 34.4262 | 8.215 | 9.633 | 8.769 | 9.457 | 36.074 | 38.1313 | 74.2053
| ВЛЭП 6-10; 0,4 кВ (СН2) |  |  |  |  | 128.7886 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА | [7 empty] | 4.0405 | 8.7782 | 10.8038 | 10.8038 | 34.4262 | 8.215 | 9.633 | 8.769 | 9.457 | 36.074 | 38.1313 | 74.2053
24 | Реконструкция сетей 6/10/0.4 кВ |  |  |  |  | 128.7886 |  | 0,26 МВА | 0,39 МВА | 0,39 МВА | 1,04 МВА | [7 empty] | 4.0405 | 8.7782 | 10.8038 | 10.8038 | 34.4262 | 8.215 | 9.633 | 8.769 | 9.457 | 36.074 | 38.1313 | 74.2053
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 98.1452 | [12 empty] | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 2.4032 | 0 | 6.1248 | 0 | 6.1248 | 12.2496 | 85.9297 | 98.1793
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 89.9142 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 1.8445 | 0 | 3.8349 | 0 | 3.8349 | 7.6698 | 81.9026 | 89.5724
25 | Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 110 кВ |  |  |  |  | 16.4198 | [12 empty] | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 1.8445 | 0 | 3.8349 | 0 | 3.8349 | 7.6698 | 7.4746 | 15.1444
26 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Краскино (расширение ОРУ 110 кВ) |  |  |  |  | 73.4944 | [22 empty] | 74.428 | 74.428
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 8.2309 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.55875 | 0 | 0.55875 | 0 | 2.2899 | 0 | 2.2899 | 4.5798 | 4.0271 | 8.6069
27 | Монтаж и наладка ячеек 6/10 кВ на ПС 35 кВ |  |  |  |  | 8.2309 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.55875 | 0 | 0.55875 | 0 | 2.2899 | 0 | 2.2899 | 4.5798 | 4.0271 | 8.6069
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: |  |  |  |  | 22.7688 | [12 empty] | 0 | 1.5 | 5.0169 | 0 | 6.5169 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | 10.622 | 13.182
28 | ПЭС Оснащение автотранспорта тахографами |  |  |  |  | 5.8036 | [12 empty] | 0 | 0 | 5.0169 | 0 | 5.0169 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Создание инфраструктуры локальных вычислительных систем |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5
30 | Реконструкция административного здания ул. Командорская, 13а |  |  |  |  | 1.9442 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Реконструкция внешнего ограждения на территории объекта | [25 empty] | 1 | 1 | 4 | 5
32 | Монтаж автоматической противопожарной сигнализации |  |  |  |  | 10.021 | [12 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.56 | 1.622 | 3.182
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: |  |  |  |  | 152.0608 | [12 empty] | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 3.1502 | 14.2759 | 14.8074 | 0 | 32.2334 | 23.315 | 55.5484
33 | Приобретение автотранспортной техники |  |  |  |  | 109.3161 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2759 | 14.8074 | 0 | 29.0832 | 20.054 | 49.1372
34 | Приобретение оборудования связи |  |  |  |  | 9.8178 | [12 empty] | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 1.797 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.869 | 3.666
35 | Приобретение источников бесперебойного питания |  |  |  |  | 6.1494
36 | Приобретение оборудования и материалов для строительства будущих лет |  |  |  |  | 24.032 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Приобретение измерительных приборов показателей качества электроэнергии и оборудование для обслуживания систем учета электроэнергии |  |  |  |  | 2.7456 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 1.392 | 2.7452
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |  |  |  |  | 3.1415 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ПИР Реконструкция ПС-110 кВ Пластун |  |  |  |  | 3.1415 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.2. | Новое строительство и расширение |  |  |  |  | 2888.4244 |  | 1,726 МВА / 40,866 км | 1,897 МВА / 26,443 км | 2,517 МВА / 35,343 км | 6,14 МВА / 102,652 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 19,358 км | 3.305 МВА / 27.513 км | 13.78 МВА/ 85.587 км | 13.78 МВА/ 102.018 км | 27.56 МВА / 187.605.298 км | 0 | 510.0812 | 84.8085 | 167.91 | 762.7997 | 50.1936 | 59.5865 | 61.4687 | 454.096 | 625.3448 | 243.9627 | 869.3075
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 2100.3052 |  | 1,266 МВА / 22,854 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 3,80 МВА / 68,560 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 12.6 МВА/ 68,55 км | 12,6 МВА/ 93,148 км | 25.2 МВА / 161.698 км | 0 | 470.8313 | 58.866 | 61.5317 | 591.2289 | 40.5 | 45.4695 | 44.2789 | 52.347 | 182.5955 | 184.0458 | 366.6412
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 1422.3941 |  | 1,266 МВА / 22,854 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 3,80 МВА / 68,560 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 12.6 МВА/ 68,55 км | 12,6 МВА/ 93,148 км | 25.2 МВА / 161.698 км | 0 | 470.8313 | 58.866 | 59.3551 | 589.0523 | 40.5 | 45.4695 | 44.2789 | 50.4664 | 180.7149 | 184.0458 | 364.7606
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 1004.7047 |  | 1,266 МВА / 22,854 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 3,80 МВА / 68,560 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 12.6 МВА/ 68,55 км | 12,6 МВА/ 93,148 км | 25.2 МВА / 161.698 км | 0 | 470.8313 | 58.866 | 50.3548 | 580.052 | 40.5 | 45.4695 | 44.2789 | 47.2405 | 177.489 | 184.0458 | 361.5347
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 301.4425 | [12 empty] | 0 | 355.7021 | 0 | 0 | 355.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) |  |  |  |  | 301.4425 | [12 empty] | 0 | 355.7021 | 0 | 0 | 355.7021 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 15.1821 | [12 empty] | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ЛЭП-35 кВ Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская (строительство) |  |  |  |  | 15.1821 | [12 empty] | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 17.9148 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 29.6102 | [12 empty] | 0 | 34.9401 | 0 | 0 | 34.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ЛЭП-10 кВ Сокольчи-Глазковка (строительство) |  |  |  |  | 29.6102 | [12 empty] | 0 | 34.9401 | 0 | 0 | 34.9401 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 658.4699 |  | 1,266 МВА / 22,854 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 3,80 МВА / 68,560 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 12.6 МВА/ 68,55 км | 2,43 МВА/ 43,724 км | 25.2 МВА / 161.698 км | 0 | 62.2742 | 58.866 | 50.3548 | 171.495 | 40.5 | 45.4695 | 44.2789 | 47.2405 | 177.489 | 184.0458 | 361.5347
42 | Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ |  |  |  |  | 658.4699 |  | 1,266 МВА / 22,854 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 1,267 МВА / 22,853 км | 3,80 МВА / 68,560 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 3.15 МВА / 17,14 км | 12.6 МВА/ 68,55 км | 12,6 МВА/ 93,148 км | 25.2 МВА / 161.698 км | 0 | 62.2742 | 58.866 | 50.3548 | 171.495 | 40.5 | 45.4695 | 44.2789 | 47.2405 | 177.489 | 184.0458 | 361.5347
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 417.6894 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.0003 | 9.0003 | 0 | 0 | 0 | 3.2259 | 3.2259 | 0 | 3.2259
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 335.486 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.0003 | 9.0003 | 0 | 0 | 0 | 3.2259 | 3.2259 | 0 | 3.2259
43 | КЛ-110 кВ Чуркин-Голдобин (строительство) |  |  |  |  | 141.0138 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
44 | КЛ-110 "Залив-Бурная" (строительство) |  |  |  |  | 194.4722 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.0003 | 9.0003 |  |  |  | 3.2259 | 3.2259 |  | 3.2259
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 82.2035 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Заходы КЛ-35 кВ на ПС Инструментальный завод (строительство) |  |  |  |  | 82.2035 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т.ч.: |  |  |  |  | 677.9111 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | 2.1766 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 1.8806 | 0 | 1.8806
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 677.9111 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | 2.1766 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 1.8806 | 0 | 1.8806
46 | ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" (строительство) |  |  |  |  | 677.9111 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | 2.1766 |  |  |  | 1.8806 | 1.8806 |  | 1.8806
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [28 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 759.6074 |  | 0,46 МВА / 18,012 км | 0,63 МВА / 3,59 км | 1,25 МВА / 12,49 км | 2,34 МВА / 34,092 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 1,18 МВА/ 17.037 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 2,36 МВА / 17,74 км | 0 | 39.25 | 25.9425 | 106.3783 | 171.5708 | 9.6936 | 14.1169 | 17.1898 | 401.749 | 442.7493 | 59.9169 | 502.6662
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 661.2053 |  | 0,46 МВА / 18,012 км | 0,63 МВА / 3,59 км | 1,25 МВА / 9,05 км | 2,34 МВА / 30,652 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 1,18 МВА/ 17.037 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 2,36 МВА / 17,74 км | 0 | 39.25 | 25.9425 | 30.5853 | 95.7778 | 9.6936 | 14.1169 | 17.1898 | 401.749 | 442.7493 | 59.9169 | 502.6662
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 265.1689 |  | 0,46 МВА / 18,012 км | 0,63 МВА / 3,59 км | 1,25 МВА / 9,05 км | 2,34 МВА / 30,652 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 2,36 МВА / 17,74 км | 0 | 39.25 | 25.9425 | 30.5853 | 95.7778 | 9.6936 | 14.1169 | 17.1898 | 14.8107 | 55.811 | 59.9169 | 115.728
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 265.1689 |  | 0,46 МВА / 18,012 км | 0,63 МВА / 3,59 км | 1,25 МВА / 9,05 км | 2,34 МВА / 30,652 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 0,295 МВА / 2,2175 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 1,18 МВА/ 8,87 км | 2,36 МВА / 17,74 км | 0 | 39.25 | 25.9425 | 30.5853 | 95.7778 | 9.6936 | 14.1169 | 17.1898 | 14.8107 | 55.811 | 59.9169 | 115.728
47 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 150 кВт и выше |  |  |  |  | 87.0259 |  |  |  | 0,62 МВА / 5,26 км | 0,62 МВА / 5,26 км | 0,155 МВА / 1,315 км | 0,155 МВА / 1,315 км | 0,155 МВА / 1,315 км | 0,155 МВА / 1,315 км | 0,62 МВА/ 5,26 км | 0,62 МВА/ 5,26 км | 1,24 МВА / 10,52 км | 0 | 4.5509 | 13.3886 | 17.8074 | 35.7469 | 2.6339 | 5.4873 | 8.5602 | 5.2678 | 21.9492 | 24.5941 | 46.5432
48 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью до 15 кВт |  |  |  |  | 43.8256 |  | 0,05 МВА / 1,61 км | 0,08 МВА / 1,00 км | 0,07 МВА / 1,00 км | 0,20 МВА / 3,61 км | 0,1 МВА/ 0,1375 км | 0,1 МВА/ 0,1375 км | 0,1 МВА/ 0,1375 км | 0,1 МВА/ 0,1375 км | 0,4 МВА/ 0,55 км | 0,4 МВА/ 0,55 км | 0,8 МВА / 1,1 км | 0 | 2.0199 | 1.9359 | 2.1205 | 6.0763 | 0.52966 | 0.52966 | 0.52966 | 0.52966 | 2.1186 | 2.1186 | 4.2373
49 | Выполнение мероприятий по подключению заявителей по заключенным договорам ТП с мощностью от 15 кВт до 150 кВт |  |  |  |  | 96.8206 |  | 0,41 МВА / 3,90 км | 0,55 МВА / 2,59 км | 0,56 МВА / 2,79 км | 1,52 МВА / 9,28 км | 0,04 МВА / 0,765 км | 0,04 МВА / 0,765 км | 0,04 МВА / 0,765 км | 0,04 МВА / 0,765 км | 0,160 МВА/ 3,06 км | 0,160 МВА/ 3,06 км | 0,32 МВА / 6,12 км | 0 | 11.365 | 10.618 | 10.6574 | 32.6404 | 6.53 | 8.1 | 8.1 | 9.0132 | 31.7432 | 33.2042 | 64.9475
50 | Строительство ВЛ 6 кВ и КТП 6/0,4 кВ в с.Глуховка |  |  |  |  | 2.3301 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
51 | Строительство ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в с.Духовское |  |  |  |  | 1.6892 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
52 | Строительство ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в с.Сухановка |  |  |  |  | 6.1987 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Строительство ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в с.Знаменка |  |  |  |  | 6.8744 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Вольно-Надеждинское |  |  |  |  | 15.35 |  | 12,0 км |  |  | 12,0 км | [7 empty] | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 15.35 |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | Строительство ЛЭП от ячеек 6 кВ ПС 110 кВ "Орлиная" для подключения заявителей |  |  |  |  | 5.0544 |  | 0,502 км |  |  | 0,502 км | [7 empty] | 0 | 5.9642 | 0 | 0 | 5.9642 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 396.0365 | [8 empty] | 8.167 км | 8.167 км |  | 8.167 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9383 | 386.9383 | 0 | 386.9383
| КЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 386.9383 | [8 empty] | 8.167 км | 8.167 км |  | 8.167 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9383 | 386.9383 | 0 | 386.9383
56 | Строительство КЛ 110 кВ ПС «1Р» - «ТЭЦ Восточная» |  |  |  |  | 82.1711 | [8 empty] | 1,984 км | 1,984 км |  | 1,984 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 82.1711 | 82.1711 |  | 82.1711
57 | Строительство КЛ 110 кВ ПС «2Р» - «ТЭЦ Восточная» |  |  |  |  | 195.5277 | [8 empty] | 4,741 км | 4,741 км |  | 4,741 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 195.5277 | 195.5277 |  | 195.5277
58 | Строительство КЛ 110 кВ ПС «СИ» - «ТЭЦ Восточная» |  |  |  |  | 51.9061 | [8 empty] | 0,685 км | 0,685 км |  | 0,685 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.9061 | 51.9061 |  | 51.9061
59 | Строительство КЛ 110 кВ «2Р-СИ-Зеленый угол» (опора № 9) - ТЭЦ Восточная» |  |  |  |  | 57.3334 | [8 empty] | 0,757 км | 0,757 км |  | 0,757 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.3334 | 57.3334 |  | 57.3334
| КЛЭП 6-10;0,4 кВ |  |  |  |  | 9.0982 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Строительство КЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в 4 км. на Ю-В от ст.Партизан |  |  |  |  | 4.0279 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Строительство КЛ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ возле с.Ляличи |  |  |  |  | 5.0702 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 98.4021 |  |  |  | 3,44 км | 3,44 км | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.793 | 75.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уровень входящего напряжения 6 кВ (СН2) |  |  |  |  | 98.4021 |  |  |  | 3,44 км | 3,44 км | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.793 | 75.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП 6 кВ «Западное» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство) |  |  |  |  | 46.4161 |  |  |  | 2,50 км | 2,50 км | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.9977 | 46.9977 |  |  |  |  | 0 |  | 0
63 | РП 6 кВ «Городское» с ЛЭП 6 кВ для подключения заявителей (строительство) |  |  |  |  | 51.986 |  |  |  | 0,94 км | 0,94 км | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.7953 | 28.7953 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.: |  |  |  |  | 28.5117 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ВЛ 110 кВ "Пластун"- "Терней" строительство |  |  |  |  | 23.4975 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
65 | ПС 110 кВ "Городская" (строительство) |  |  |  |  | 1.7426 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
66 | ПС 110 кВ "Терней" (строительство) |  |  |  |  | 3.2716 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 215.5712 | [12 empty] | 0 | 0.001895 | 0 | 0 | 0.001895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ПЭС Приобретение электросетевого имущества у ОАО "Коммунальная энергетика" |  |  |  |  | 211.1336 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
68 | Приобретение электросетевого имущества в Ольгинском МР |  |  |  |  | 0.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Приобретение электросетевого имущества у ООО "Энергетик" |  |  |  |  | 4.136 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
70 | Приобретение земельного участка |  |  |  |  | 0.0016059 | [12 empty] | 0 | 0.001895 | 0 | 0 | 0.001895 |  |  |  |  | 0 |  | 0