## 5.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2014-2018 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
________________Ю.А.Андреенко
«29» апреля 2013 года
[15 empty] | -0.00038 | [166 empty] | М.П.
361.1394
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования | [161 empty] | Объем освоения
[9 empty] | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | Итого | План 2014 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2015 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2016 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2017 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2018 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | Итого | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | ИТОГО
|  | С/П* | МВА/км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" | МВА | 64.95 |  |  | 2163.705 | 2044.183 | 151.45 | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 361.139 | 327.828 | 0 | 96.76 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.828 | 333.328 | 0 | 99.12 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.618 | 328.478 | 0 | 101.48 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.03 | 337.43 | 0 | 103.84 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.144 | 356.184 | 0 | 106.2 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.759 | 1683.248 | 0 | 507.4 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.741 | 307.481 | 301.371 | 305.958 | 323.851 | 1528.402
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | км | 44.15 |  |  | 2163.705 | 2044.183 | 151.45 | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61 | 361.139 | 327.828 | 0 | 96.76 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.828 | 333.328 | 0 | 99.12 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.618 | 328.478 | 0 | 101.48 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.03 | 337.43 | 0 | 103.84 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.144 | 356.184 | 0 | 106.2 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.759 | 1683.248 | 0 | 507.4 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.741 | 307.481 | 301.371 | 305.958 | 323.851 | 1528.402
1.1 | Инвестиции на производственное развитие, из них: | МВА | 64.95 |  |  | 2163.705 | 2044.183 | 151.45 | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 361.139 | 327.828 | 0 | 96.76 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.828 | 333.328 | 0 | 99.12 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.618 | 328.478 | 0 | 101.48 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.03 | 337.43 | 0 | 103.84 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.144 | 356.184 | 0 | 106.2 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.759 | 1683.248 | 0 | 507.4 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.741 | 307.481 | 301.371 | 305.958 | 323.851 | 1528.402
|  | км | 44.15 | [5 empty] | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | МВА | 64.95 |  |  | 1502.162 | 1382.69 | 139.549 | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 272.352 | 272.352 | 0 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.537 | 164.537 | 0 | 41.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.055 | 185.055 | 0 | 49.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.061 | 301.061 | 0 | 75.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.049 | 255.049 | 0 | 98.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.054 | 1178.054 | 0 | 356.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.568 | 132.638 | 167.769 | 252.485 | 218.794 | 995.254
|  | км | 44.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | МВА | 64.95 |  |  | 949.96 | 917.32 | 123.722 | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 209.218 | 209.218 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.058 | 99.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.908 | 101.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.429 | 217.429 | 0 | 17.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.985 | 165.985 | 0 | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.598 | 793.598 | 0 | 88.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 80.147 | 97.305 | 181.61 | 143.317 | 669.443
|  | км | 44.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | МВА | 10.55 |  |  | 252.495 | 238.335 | 28.445 | 1.77 | 2.94 | 3.46 | 5.29 | 0 | 13.46 | 21.587 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 73.35 | 83.371 | 5 | 5 | 185.556
|  | км | 44.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 252.495 | 238.335 | 28.445 | 1.77 | 2.94 | 3.46 | 5.29 | 0 | 13.46 | 21.587 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 73.35 | 83.371 | 5 | 5 | 185.556
0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 252.495 | 238.335 | 28.445 | 1.77 | 2.94 | 3.46 | 5.29 | 0 | 13.46 | 21.587 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.835 | 73.35 | 83.371 | 5 | 5 | 185.556
0
1 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | С | 5.73 | 2010 | 2016 | 143.798 | 136.541 | 28.445 | 1.77 | 2.94 | 3.46 |  |  | 8.17 | 17.457 | 17.457 | [8 empty] | 17.457 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 54.294 | 54.294 | [8 empty] | 54.294 | [16 empty] | 36.345 | 36.345 | [8 empty] | 36.345 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 108.096 | 108.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.335 | 48.889 | 35.065 |  |  | 99.289
|  |  | 24.89 | [10 empty] | 0
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан | С | 4.82 | 2010 | 2016 | 80.967 | 74.064 |  |  |  |  | 5.29 |  | 5.29 |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 30.844 | 30.844 | [8 empty] | 30.844 | [16 empty] | 43.22 | 43.22 | [8 empty] | 43.22 | [16 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 74.064 | 74.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.461 | 43.306 |  |  | 62.767
|  |  | 19.26 | [10 empty] | 0
3 | Реконструкция ТП, ВЛ 10(6)/0,4 кВ АРРС, НеРЭС, ТРЭС | С |  | 2014 | 2018 | 27.73 | 27.73 | [7 empty] | 4.13 | 4.13 | [8 empty] | 4.13 | [16 empty] | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 5.9 | [16 empty] | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 5.9 | [16 empty] | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 5.9 | [16 empty] | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 5.9 | [16 empty] | 27.73 | 27.73 | [8 empty] | 27.73 | [16 empty] | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.5
| Подстанции, в т.ч. | МВА | 54.4 |  |  | 697.465 | 678.985 | 95.277 | 32 | 1.26 | 1.6 | 5 | 50 | 89.86 | 187.631 | 187.631 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.443 | 16.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.529 | 211.529 | 0 | 17.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.085 | 160.085 | 0 | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.708 | 583.708 | 0 | 88.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.229 | 6.797 | 13.934 | 176.61 | 138.317 | 483.887
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 48.3 |  |  | 664.007 | 645.527 | 95.277 | 32 | 0 | 0 | 2.5 | 50 | 84.5 | 187.631 | 187.631 | 0 | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.425 | 195.425 | 0 | 17.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.085 | 160.085 | 0 | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.25 | 550.25 | 0 | 88.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.229 | 0.429 | 5.595 | 162.963 | 138.317 | 455.533
4 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | С |  | 2014 | 2017 | 1.871 | 1.871 | [6 empty] | 0 | 0.385 | 0.385 | [8 empty] | 0.385 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.506 | 0.506 | [8 empty] | 0.506 | [16 empty] | 0.478 | 0.478 | [8 empty] | 0.478 | [16 empty] | 0.502 | 0.502 | [8 empty] | 0.502 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 1.871 | 1.871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.327 | 0.429 | 0.405 | 0.425 |  | 1.586
5 | Техническое перевооружение ПС 16 110/6 кВ Юхта, ПС 37 110/6 Б.Нимныр (замена трансформаторов тока) | С |  | 2014 | 2014 | 5.359 | 5.359 | [6 empty] | 0 | 5.359 | 5.359 | [8 empty] | 5.359 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 5.359 | 5.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541 |  |  |  |  | 4.541
6 | ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB) | С |  | 2016 | 2016 | 6.125 | 6.125 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 6.125 | 6.125 | [8 empty] | 6.125 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 6.125 | 6.125 | [8 empty] | 6.125 | [18 empty] | 5.19 |  |  | 5.19
7 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ) | С |  | 2012 | 2014 | 60.928 | 59.708 | 36.114 | [6 empty] | 23.594 | 23.594 | [8 empty] | 23.594 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 23.594 | 23.594 | [8 empty] | 23.594 | [16 empty] | 23.462 |  |  |  |  | 23.462
8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан» | С | 32 | 2010 | 2018 | 330.986 | 322.785 | [5 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 162.7 | 162.7 |  | 17.894 | [6 empty] | 144.806 | [16 empty] | 160.085 | 160.085 |  | 25.417 | [6 empty] | 134.668 | [16 empty] | 322.785 | 322.785 |  | 43.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135.23 | 138.317 | 273.547
9 | Реконструкция ПС№38 110/6 «Угольная» | С | 10 | 2011 | 2014 | 226.515 | 217.456 | 59.163 | 32 |  |  |  |  | 32 | 158.293 | 158.293 |  | 45.438 | [6 empty] | 112.855 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 158.293 | 158.293 |  | 45.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.899 |  |  |  |  | 119.899
10 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 39 Хатыми (замена трансформатора) | С | 6.3 | 2017 | 2017 | 32.223 | 32.223 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0 | [52 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 32.223 | 32.223 | [8 empty] | 32.223 | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 32.223 | 32.223 | [8 empty] | 32.223 | [19 empty] | 27.308 |  | 27.308
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 6.1 |  |  | 33.458 | 33.458 | 0 | 0 | 1.26 | 1.6 | 2.5 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.104 | 16.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.458 | 33.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 8.339 | 13.647 | 0 | 28.354
11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 Белая Гора (замена трансформатора) | С | 1 | 2015 | 2015 | 3.757 | 3.757 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 3.757 | 3.757 | [8 empty] | 3.757 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 3.757 | 3.757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.184 |  |  |  | 3.184
12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 20 Якокут (замена трансформатора) | С | 1 | 2015 | 2015 | 3.757 | 3.757 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.757 | 3.757 | [8 empty] | 3.757 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 3.757 | 3.757 | [8 empty] | 3.757 | [17 empty] | 3.184 |  |  |  | 3.184
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 4 Ленинский (замена трансформатора) | С | 2.5 | 2017 | 2017 | 16.104 | 16.104 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 16.104 | 16.104 | [8 empty] | 16.104 | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 16.104 | 16.104 | [8 empty] | 16.104 | [19 empty] | 13.647 |  | 13.647
14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 51 ХПВ (замена трансформатора) | С | 1.6 | 2016 | 2016 | 9.84 | 9.84 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 9.84 | 9.84 | [8 empty] | 9.84 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 9.84 | 9.84 | [8 empty] | 9.84 | [18 empty] | 8.339 |  |  | 8.339
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 298.704 | 211.872 | 15.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.558 | 36.558 | 0 | 36.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.958 | 130.958 | 0 | 130.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30.981 | 110.981
15 | АИИС КУЭ розничного рынка | С |  | 2008 | 2020 | 298.704 | 211.872 | 15.827 | [5 empty] | 0 | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 | [23 empty] | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 | [23 empty] | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 | [23 empty] | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 | [23 empty] | 36.558 | 36.558 |  | 36.558 | [23 empty] | 130.958 | 130.958 |  | 130.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30.981 | 110.981
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.3
16 | Оснащение дуговыми защитами, (ЦП 2.1) | С |  | 2014 | 2017 | 2.714 | 2.714 | [6 empty] | 0 | 1.121 | 1.121 | [8 empty] | 1.121 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0.531 | 0.531 | [8 empty] | 0.531 | [16 empty] | 0.531 | 0.531 | [8 empty] | 0.531 | [16 empty] | 0.531 | 0.531 | [8 empty] | 0.531 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 2.714 | 2.714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 2.3
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 8.024 | 8.024 | 0 | [6 empty] | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8
17 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | С |  | 2014 | 2015 | 3.068 | 3.068 | [7 empty] | 2.714 | 2.714 | [8 empty] | 2.714 | [16 empty] | 0.354 | 0.354 | [8 empty] | 0.354 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 3.068 | 3.068 | [8 empty] | 3.068 | [16 empty] | 2.3 | 0.3 |  |  |  | 2.6
18 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | С |  | 2014 | 2014 | 4.956 | 4.956 | [7 empty] | 4.956 | 4.956 | [8 empty] | 4.956 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 4.956 | 4.956 | [8 empty] | 4.956 | [16 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 4.2
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики |  |  |  |  | 65.406 | 65.406 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.851 | 8.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | 17.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.832 | 32.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.406 | 65.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.501 | 12.126 | 27.824 | 4.978 | 0 | 55.429
19 | Реконструкция здания маслохозяйства | С |  | 2014 | 2015 | 15.718 | 15.718 | [7 empty] | 8.26 | 8.26 | [8 empty] | 8.26 | [16 empty] | 7.458 | 7.458 | [8 empty] | 7.458 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 15.718 | 15.718 | [8 empty] | 15.718 | [16 empty] | 10 | 3.321 |  |  |  | 13.321
20 | Реконструкция внешнего ограждения территории РПБ-1 г.Алдан | С |  | 2015 | 2015 | 9.376 | 9.376 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 9.376 | 9.376 | [8 empty] | 9.376 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 9.376 | 9.376 | [8 empty] | 9.376 | [17 empty] | 7.946 |  |  |  | 7.946
21 | Реконструкция внешнего ограждения территории базы АРРС | С |  | 2015 | 2015 | 1.014 | 1.014 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 1.014 | 1.014 | [8 empty] | 1.014 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 1.014 | 1.014 | [8 empty] | 1.014 | [17 empty] | 0.859 |  |  |  | 0.859
22 | Реконструкция внешнего ограждения территории базы НРЭС | С |  | 2014 | 2014 | 0.591 | 0.591 | [7 empty] | 0.591 | 0.591 | [8 empty] | 0.591 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 0.591 | 0.591 | [8 empty] | 0.591 | [16 empty] | 0.501 |  |  |  |  | 0.501
23 | Реконструкция административного здания | С |  | 2016 | 2017 | 38.707 | 38.707 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 32.832 | 32.832 | [8 empty] | 32.832 | [16 empty] | 5.875 | 5.875 | [8 empty] | 5.875 | [16 empty] | 0 | [26 empty] | 38.707 | 38.707 | [8 empty] | 38.707 | [18 empty] | 27.824 | 4.978 |  | 32.802
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 136.578 | 136.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.892 | 21.892 | 0 | 21.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.184 | 26.184 | 0 | 26.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.001 | 34.001 | 0 | 34.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.211 | 36.211 | 0 | 36.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.578 | 136.578 | 0 | 136.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.553 | 15.5 | 22.19 | 28.815 | 30.687 | 115.745
24 | Оборудование ИТ | С |  | 2014 | 2018 | 17.278 | 17.278 | [6 empty] | 0 | 3.198 | 3.198 |  | 3.198 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 3.304 | 3.304 |  | 3.304 | [23 empty] | 3.434 | 3.434 |  | 3.434 | [23 empty] | 3.581 | 3.581 |  | 3.581 | [23 empty] | 3.761 | 3.761 |  | 3.761 | [23 empty] | 17.278 | 17.278 |  | 17.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.71 | 2.8 | 2.91 | 3.035 | 3.187 | 14.642
25 | Автотранспортная техника | С |  | 2014 | 2018 | 111.486 | 111.486 | [6 empty] | 0 | 17.204 | 17.204 |  | 17.204 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 13.57 | 13.57 |  | 13.57 | [23 empty] | 21.24 | 21.24 |  | 21.24 | [23 empty] | 28.792 | 28.792 |  | 28.792 | [23 empty] | 30.68 | 30.68 |  | 30.68 | [23 empty] | 111.486 | 111.486 |  | 111.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.58 | 11.5 | 18 | 24.4 | 26 | 94.48
26 | Оборудование не требующее монтажа | С |  | 2014 | 2018 | 7.814 | 7.814 | [6 empty] | 0 | 1.49 | 1.49 |  | 1.49 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 1.416 | 1.416 |  | 1.416 | [23 empty] | 1.51 | 1.51 |  | 1.51 | [23 empty] | 1.628 | 1.628 |  | 1.628 | [23 empty] | 1.77 | 1.77 |  | 1.77 | [23 empty] | 7.814 | 7.814 |  | 7.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.263 | 1.2 | 1.28 | 1.38 | 1.5 | 6.623
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 40.776 | 40.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.625 | 19.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.295 | 16.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.776 | 40.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 16.632 | 13.809 | 34.556
27 | ПИР Техническое перевооружение ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB) | П |  | 2015 | 2016 | 0.726 | 0.726 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0.726 | 0.726 | [8 empty] | 0.726 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [52 empty] | 0.726 | 0.726 | [8 empty] | 0.726 | [17 empty] | 0.615 |  |  |  | 0.615
28 | ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-1 от ПС№5 Алдан | П |  | 2017 | 2020 | 10.012 | 10.012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 10.012 | 10.012 | [8 empty] | 10.012 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 10.012 | 10.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.485 |  | 8.485
29 | ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-2 от ПС№6 Восточная | П |  | 2017 | 2020 | 25.908 | 25.908 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 9.613 | 9.613 | [8 empty] | 9.613 | [16 empty] | 16.295 | 16.295 | [8 empty] | 16.295 | [16 empty] | 25.908 | 25.908 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.147 | 13.809 | 21.956
30 | ПИР Реконструкция административного здания | П |  | 2015 | 2017 | 4.13 | 4.13 | [7 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 4.13 | 4.13 | [8 empty] | 4.13 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [52 empty] | 4.13 | 4.13 | [8 empty] | 4.13 | [17 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5
1.1.2 | Новое строительство и расширение | МВА | 0 |  |  | 661.543 | 661.493 | 11.901 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 88.787 | 55.476 | 0 | 5.83 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.291 | 168.791 | 0 | 57.23 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.563 | 143.423 | 0 | 51.696 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.969 | 36.369 | 0 | 28.345 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.095 | 101.135 | 0 | 8.014 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.705 | 505.194 | 0 | 151.115 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.173 | 174.843 | 133.602 | 53.473 | 105.057 | 533.148
|  | км | 0 | [5 empty] | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | МВА |  |  |  | 408.068 | 408.068 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 21.822 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.214 | 156.214 | 0 | 52.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.809 | 134.809 | 0 | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 4.885 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.181 | 403.181 | 0 | 109.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 142.843 | 103.302 | 0 | 76.557 | 345.819
|  | км | 0 | [5 empty] | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21
| Электрические линии, в т.ч. | МВА |  |  |  | 264.637 | 264.637 | 0 | [6 empty] | 21.822 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.799 | 86.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 76.922 | 47.671 | 0 | 76.557 | 224.267
|  | км | 0 | [5 empty] | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21
| воздушные линии, в т.ч. | км |  |  |  | 264.637 | 264.637 | 0 | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 21.822 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.799 | 86.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23.117 | 76.922 | 47.671 | 0 | 76.557 | 224.267
[12 empty] | 0 | 0 | 15.21
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 1.131 | 1.131 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0.958
31 | Строительство ВЛ 110 кВ ТДЭС на 24 км (Л-112) | С |  | 2015 | 2015 | 1.131 | 1.131 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 1.131 | 1.131 | [8 empty] | 1.131 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 1.131 | 1.131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 |  |  |  | 0.958
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 263.506 | 263.506 | 0 | 2.06 | 0.15 | 12.9 | 0 | 0 | 15.11 | 21.822 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.668 | 85.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.619 | 258.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 75.964 | 47.671 | 0 | 76.557 | 223.309
32 | Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская | С |  | 2015 | 2016 | 137.777 | 137.777 |  |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 74.286 | 74.286 | [8 empty] | 74.286 | [16 empty] | 63.491 | 63.491 | [8 empty] | 63.491 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 137.777 | 137.777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 70.942 | 45.818 |  |  | 116.76
33 | Строительство ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск | С |  | 2014 | 2014 | 27.278 | 27.278 |  | 2.06 |  |  |  |  | 2.06 | 21.822 | 21.822 | [8 empty] | 21.822 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 5.456 | 5.456 | [8 empty] | 5.456 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 27.278 | 27.278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23.117 |  |  |  |  | 23.117
34 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Промзона-Левобережная | С |  | 2018 | 2018 | 90.338 | 90.338 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 85.451 | 85.451 | [8 empty] | 85.451 | [16 empty] | 85.451 | 85.451 | [8 empty] | 85.451 | [20 empty] | 76.557 | 76.557
35 | Строительство ВЛ 35 кВ ТДЭС - Алексеевск (Л-30) | С |  | 2015 | 2015 | 5.926 | 5.926 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | [25 empty] | 5.926 | 5.926 | [8 empty] | 5.926 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 5.926 | 5.926 | [8 empty] | 5.926 | [17 empty] | 5.022 |  |  |  | 5.022
36 | Строительство ВЛ 35 кВ (Л-18) Алексеевск-Укулан на ПС Промзона. | С |  | 2016 | 2016 | 2.187 | 2.187 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | [52 empty] | 2.187 | 2.187 | [8 empty] | 2.187 | [16 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 2.187 | 2.187 | [8 empty] | 2.187 | [18 empty] | 1.853 |  |  | 1.853
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 143.431 | 143.431 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.415 | 69.415 | 0 | 52.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.131 | 69.131 | 0 | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 4.885 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.431 | 143.431 | 0 | 109.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.921 | 55.631 | 0 | 0 | 121.552
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 143.431 | 143.431 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.415 | 69.415 | 0 | 52.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.131 | 69.131 | 0 | 51.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 4.885 | 0 | 4.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.431 | 143.431 | 0 | 109.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.921 | 55.631 | 0 | 0 | 121.552
37 | Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" | С |  | 2015 | 2016 | 143.431 | 143.431 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0 | [25 empty] | 69.415 | 69.415 |  | 52.913 | [6 empty] | 16.502 | [16 empty] | 69.131 | 69.131 |  | 51.696 | [6 empty] | 17.435 | [16 empty] | 4.885 | 4.885 |  | 4.885 | [23 empty] | 0 | [26 empty] | 143.431 | 143.431 |  | 109.494 | [6 empty] | 33.937 | [17 empty] | 65.921 | 55.631 |  |  | 121.552
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | МВА |  |  |  | 199.903 | 199.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.135 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.754 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.624 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.903 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
|  | км | 0 | [5 empty] | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 41.4
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 199.903 | 199.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.135 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.754 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.624 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.903 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 199.903 | 199.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.135 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.754 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.624 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.903 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 60.392 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.392 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 35.1
38 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | С |  | 2014 | 2018 | 60.392 | 60.392 | [6 empty] | 0 | 27.824 | 27.824 |  |  |  | 27.824 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 8.26 | 8.26 |  |  |  | 8.26 | [21 empty] | 8.614 | 8.614 |  |  |  | 8.614 | [21 empty] | 8.024 | 8.024 |  |  |  | 8.024 | [21 empty] | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 7.67 | [21 empty] | 60.392 | 60.392 |  | 0 | 0 | 60.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 35.1
[9 empty] | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 20.1 |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.311 | 33.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | [17 empty] | 139.511 | 139.511 | [7 empty] | 28 | 25 | 23 | 20 | 22 | 118
39 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | С |  | 2014 | 2018 | 139.511 | 139.511 | [6 empty] | 0 | 33.311 | 0 | [16 empty] | 33.311 | 33.311 | [7 empty] | 29.5 | 0 | [16 empty] | 29.5 | 29.5 | [7 empty] | 27.14 | 0 | [16 empty] | 27.14 | 27.14 | [7 empty] | 23.6 | 0 | [16 empty] | 23.6 | 23.6 | [7 empty] | 25.96 | 0 | [16 empty] | 25.96 | 25.96 | [7 empty] | 139.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.511 | 139.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 23 | 20 | 22 | 118
[9 empty] | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 21.3 |  | 0
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 53.572 | 53.522 | 11.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 4.317 | 0 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 23.46 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.014 | 8.014 | 0 | 8.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.621 | 41.621 | 0 | 41.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 26.673 | 0 | 34.229
40 | ПИР ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство) | П |  | 2012 | 2016 | 11.435 | 11.39 | 9.655 | [5 empty] | 0 | 1.735 | 1.735 |  | 1.735 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 1.735 | 1.735 |  | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.205 |  |  |  |  | 1.205
41 | ПИР ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) | П |  | 2012 | 2014 | 3.468 | 3.463 | 2.246 | [5 empty] | 0 | 1.217 | 1.217 |  | 1.217 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 1.217 | 1.217 |  | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.254 |  |  |  |  | 0.254
42 | ПИР Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" | П |  | 2014 | 2016 | 7.195 | 7.195 | [6 empty] | 0 | 2.878 | 2.878 |  | 2.878 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 4.317 | 4.317 |  | 4.317 | [23 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 7.195 | 7.195 |  | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.097 |  |  |  |  | 6.097
43 | ПИР Строительство ПС 110/6 кВ 2*25 МВА | П |  | 2017 | 2020 | 31.474 | 31.474 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 23.46 | 23.46 |  | 23.46 | [23 empty] | 8.014 | 8.014 |  | 8.014 | [23 empty] | 31.474 | 31.474 |  | 31.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 26.673 |  | 26.673
1.2. | Приобретение объектов основных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
Note on B39: alekseeva: добавить по письму из РДУ

## 5.2
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ДРСК"
_________________Ю.А.Андреенко
«29» апреля 2013 года
М.П.
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2014-2018 г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Полная стоимость основных средств (без НДС) | Ед.изм. (МВА. Км) | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | 2014 г. план |  |  |  |  | 2015 г. план | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | Итого | 2014 г. план |  |  |  |  | 2015 г. план | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | Итого
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | [5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
[14 empty] | млн. руб. |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Итого филиалу "Южно-Якутские ЭС" | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 10 | 2 | 7.02 | 13.62 | 32 | 64.64 | 1791.392 | МВА | 0 | 0 | 32 | 1.77 | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 0 | 0 | 269.595 | 122.965 | 392.56 | 143.218 | 397.331 | 227.366 | 369.683 | 1530.158
|  | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 10 | 2 | 7.02 | 13.62 | 32 | 64.64 | 1791.392 | МВА | 0 | 0 | 32 | 1.77 | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 0 | 0 | 269.595 | 122.965 | 392.56 | 143.218 | 397.331 | 227.366 | 369.683 | 1530.158
|  | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 10 | 2 | 7.02 | 13.62 | 32 | 64.64 | 1791.392 | МВА | 0 | 0 | 32 | 1.77 | 33.77 | 4.2 | 25.06 | 10.29 | 50 | 123.32 | 0 | 0 | 269.595 | 122.965 | 392.56 | 143.218 | 397.331 | 227.366 | 369.683 | 1530.158
|  | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 10 | 2 | 7.02 | 13.62 | 32 | 64.64 | 1267.648 | МВА | 0 | 0 | 32 | 1.77 | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 0 | 0 | 269.595 | 61.409 | 331.004 | 105.238 | 111.078 | 200.566 | 341.183 | 1089.069
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 10 | 2 | 7.02 | 13.62 | 32 | 64.64 | 799.68 | МВА | 0 | 0 | 32 | 1.77 | 33.77 | 4.2 | 5.06 | 10.29 | 50 | 103.32 | 0 | 0 | 243.091 | 41.409 | 284.5 | 46.862 | 67.823 | 114.999 | 285.496 | 799.68
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 1.77 | 2.94 | 3.46 | 5.29 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 5.42 | 4.82 | 0 | 10.24 | 213.982 | МВА | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 2.94 | 3.46 | 5.29 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 41.409 | 41.409 | 40.065 | 53.889 | 73.619 | 5 | 213.982
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [12 empty] | 213.982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.409 | 41.409 | 40.065 | 53.889 | 73.619 | 5 | 213.982
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [12 empty] | 213.982 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.409 | 41.409 | 40.065 | 53.889 | 73.619 | 5 | 213.982
1 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | 1.77 | 2.94 | 3.46 |  |  | 8.17 |  |  | 5.42 |  |  | 5.42 | 121.863 | МВА |  |  |  | 1.77 | 1.77 | 2.94 | 3.46 |  |  | 8.17 |  |  |  | 37.909 | 37.909 | 35.065 | 48.889 |  |  | 121.863
[13 empty] | 0 |  | км
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан |  |  |  | 5.29 |  | 5.29 |  |  |  | 4.82 |  | 4.82 | 68.619 | МВА | [7 empty] | 5.29 |  | 5.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 68.619 |  | 68.619
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | км
3 | Реконструкция распределительных сетей 10 (6) / 0,4 кВ АРРС, ТРЭС, НеРЭС | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 23.5 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.5
| Подстанции, в т.ч. | 32 | 1.26 | 1.6 | 5 | 50 | 89.86 | 10 | 2 | 1.6 | 8.8 | 32 | 54.4 | 585.698 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1.26 | 1.6 | 5 | 50 | 89.86 | 0 | 0 | 243.091 | 0 | 243.091 | 6.797 | 13.934 | 41.38 | 280.496 | 585.698
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 32 | 0 | 0 | 2.5 | 50 | 84.5 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 32 | 48.3 | 557.344 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.5 | 50 | 84.5 | 0 | 0 | 243.091 | 0 | 243.091 | 0.429 | 5.595 | 27.733 | 280.496 | 557.344
4 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.586 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.327 |  | 0.327 | 0.429 | 0.405 | 0.425 |  | 1.586
5 | Техническое перевооружение ПС 16 110/6 кВ Юхта, ПС 37 110/6 Б.Нимныр (замена трансформаторов тока) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4.541 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.541 |  | 4.541 |  |  |  |  | 4.541
6 | ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5.19 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.19 |  |  | 5.19
7 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 46.261 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.261 | 0 | 46.261 |  |  |  |  | 46.261
8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан» |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 32 | 32 | 280.496 | МВА | [8 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 280.496 | 280.496
9 | Реконструкция ПС№38 110/6 «Угольная» | 32 |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  |  | 10 | 191.962 | МВА |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  | 191.962 |  | 191.962 |  |  |  |  | 191.962
10 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 39 Хатыми (замена трансформатора) |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 27.308 | МВА | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 27.308 |  | 27.308
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | 0 | 1.26 | 1.6 | 2.5 | 0 | 5.36 | 0 | 2 | 1.6 | 2.5 | 0 | 6.1 | 28.354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.6 | 2.5 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 8.339 | 13.647 | 0 | 28.354
11 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 Белая Гора (замена трансформатора) |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3.184 | МВА | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 3.184 |  |  |  | 3.184
12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 20 Якокут (замена трансформатора) |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3.184 | МВА | [5 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 3.184 |  |  |  | 3.184
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 4 Ленинский (замена трансформатора) |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 13.647 | МВА | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.647 |  | 13.647
14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 51 ХПВ (замена трансформатора) |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 8.339 | МВА | [6 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 0 |  | 8.339 |  |  | 8.339
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [28 empty] | 0
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [12 empty] | 253.138 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 105
15 | АИИС КУЭ розничного рынка | [11 empty] | 0 | 253.138 | [14 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 105
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [12 empty] | 2.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 2.3
16 | Оснащение дуговыми защитами, (ЦП 2.1) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.3 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.95 |  | 0.95 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 2.3
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [12 empty] | 6.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8
17 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.6 | [10 empty] | 0 |  |  | 2.3 |  | 2.3 | 0.3 |  |  |  | 2.6
18 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4.2 | [10 empty] | 0 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  | 4.2
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [28 empty] | 0
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики | [12 empty] | 55.429 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.501 | 22.126 | 0 | 32.802 | 0 | 55.429
19 | Реконструкция здания маслохозяйства | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 13.321 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.321 |  |  |  | 13.321
20 | Реконструкция внешнего ограждения территории РПБ-1 г.Алдан | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7.946 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.946 |  |  |  | 7.946
21 | Реконструкция внешнего ограждения территории базы АРРС | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.859 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.859 |  |  |  | 0.859
22 | Реконструкция внешнего ограждения территории базы НРЭС | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.501 | [10 empty] | 0 |  |  | 0.501 |  | 0.501 |  |  |  |  | 0.501
23 | Реконструкция административного здания | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 32.802 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 32.802 |  | 32.802
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. | [12 empty] | 115.745 | [11 empty] | 0 | 0 | 18.553 | 0 | 18.553 | 15.5 | 22.19 | 28.815 | 30.687 | 115.745
24 | Оборудование ИТ | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 14.642 | [10 empty] | 0 |  |  | 2.71 |  | 2.71 | 2.8 | 2.91 | 3.035 | 3.187 | 14.642
25 | Автотранспортная техника | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 94.48 | [10 empty] | 0 |  |  | 14.58 |  | 14.58 | 11.5 | 18 | 24.4 | 26 | 94.48
26 | Оборудование не требующее монтажа | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 6.623 | [10 empty] | 0 |  |  | 1.263 |  | 1.263 | 1.2 | 1.28 | 1.38 | 1.5 | 6.623
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [12 empty] | 34.556 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 3.5 | 0 | 4.115
27 | ПИР Техническое перевооружение ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.615 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.615 |  |  | 0.615
28 | ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-1 от ПС№5 Алдан | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 8.485 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | ПИР Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-2 от ПС№6 Восточная | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 21.956 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | ПИР Реконструкция административного здания | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3.5 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 |  | 3.5
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.744 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.556 | 61.556 | 37.98 | 286.253 | 26.8 | 28.5 | 441.089
|  | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56 | 8.75 | 21.2 | 7.6 | 7.5 | 56.61
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.82 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 23.117 | 5.98 | 240.165 | 0 | 0 | 269.262
|  | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | км | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21
| Электрические линии, в т.ч. | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.268 | км | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 23.117 | 5.98 | 118.613 | 0 | 0 | 147.71
0
| воздушные линии, в т.ч. | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.268 | км | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0.25 | 12.9 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 23.117 | 5.98 | 118.613 | 0 | 0 | 147.71
0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [12 empty] | 0.958 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0.958
31 | Строительство ВЛ 110 кВ ТДЭС на 24 км (Л-112) |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0.958 | км | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.958 |  |  |  | 0.958
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [12 empty] | 223.31 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.117 | 23.117 | 5.022 | 118.613 | 0 | 0 | 146.752
32 | Строительство ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская |  |  | 12.7 |  |  | 12.7 | [5 empty] | 0 | 116.76 | км |  |  |  |  | 0 |  | 12.7 |  |  | 12.7 |  |  |  |  | 0 |  | 116.76 |  |  | 116.76
33 | Строительство ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск | 2.06 |  |  |  |  | 2.06 | [5 empty] | 0 | 23.117 | км |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | 2.06 |  |  |  | 23.117 | 23.117 |  |  |  |  | 23.117
34 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ Промзона-Левобережная | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 76.558 | км |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Строительство ВЛ 35 кВ ТДЭС - Алексеевск (Л-30) |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | 5.022 | км |  |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 5.022 |  |  |  | 5.022
36 | Строительство ВЛ 35 кВ (Л-18) Алексеевск-Укулан на ПС Промзона. |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0 | 1.853 | км |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 1.853 |  |  | 1.853
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.552 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.552 | 0 | 0 | 121.552
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [28 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [28 empty] | 0
37 | Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" |  |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 121.552 | МВА |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 121.552 |  |  | 121.552
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [28 empty] | 0
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | [28 empty] | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153.1 | км | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
| Электрические линии, в т.ч. | [12 empty] | 153.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
| воздушные линии, в т.ч. | [12 empty] | 153.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 32 | 30.3 | 26.8 | 28.5 | 153.1
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [12 empty] | 35.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 35.1
38 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 35.1 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 35.1
|  | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 20.1 | [5 empty] | 0 |  | км |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 20.1
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [12 empty] | 118 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 22 | 118
39 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 118 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 28 | 28 | 25 | 23 | 20 | 22 | 118
|  | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 21.3 | [5 empty] | 0 |  | км |  |  |  | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4 | 21.3
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [28 empty] | 0
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [12 empty] | 24.824 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 2.939 | 0 | 15.788 | 0 | 0 | 18.727
40 | ПИР ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 9.691 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.691 |  |  | 9.691
41 | ПИР ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.939 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.939 | 2.939 |  |  |  |  | 2.939
42 | ПИР Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 6.097 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | ПИР Строительство ПС 110/6 кВ 2*25 МВА | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 6.097 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.097 |  |  | 6.097
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [33 empty] | 0
Note on B44: alekseeva: добавить по письму из РДУ