## приложение 4
Приложение № 4 к приказу ФСТ от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о движении активов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала ОАО "ДРСК" филиал "Приморские электрические сети"
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 год |  | Примечание
|  |  | план | факт
1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 11332953.4 | 11118735.9
2. | Ввод активов (основных средств)(направлено инвест в осн. Капитал), всего, в том числе: | тыс. руб. | 2706439.733 | 2040222.9596
|  | МВА | 322.6 | 212.56
|  | км | 74.69 | 213.42
2.1. | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб. |  | 591362
2.2. | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 2706439.733 | 2040222.9596
|  | МВА | 322.6 | 212.56
|  | км | 74.69 | 213.42
2.2.1. | модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 662107.8415 | 756891.7934
|  | МВА | 118 | 80.56
|  | км | 55.29 | 175.74
2.2.2. | новое строительство | тыс. руб. | 2044331.8915 | 1269515.3187 | Невыполнение вызвано смещением сроков ввода на 2013 г. объекта ПС Орлиная, что обусловлено невыполнением договорных обязательств подрядной организацией ОАО «Дальтехэнерго» в связи со слабой организацией производства работ на объекте, и проблемами оформления земельных участков и разрешительной документации.
|  | МВА | 204.6 | 132
|  | км | 19.4 | 37.68
2.2.3. | прочее | тыс. руб. |  | 13815.8475 | Ввод в эксплуатацию объектов приобретенного электросетевого имущества
МВА
км
3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |  | 0
МВА
км
4. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 14039393.133 | 12801609.4596