## 3.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «_24_»_марта_2010 г. №_114_
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2012-2017 гг.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | год начала сроитель-ства | год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства | Остаточная стоимость строитель-ства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования | [6 empty] | Объем капитальных вложений
[9 empty] | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | Итого
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| Итого ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" |  | 252,6 км/ 442,2 МВА |  |  | 6893.3792 | 6282.3891 | 864.6624 | 14,6 км / 112,0 МВА | 6,3 км / 80,0 МВА | 42,0 МВА | 16,0 МВА | 35,4 МВА | 0 | 20,9 км / 285,4 МВА | 1373.7083 | 621.6797 | 636.3498 | 697.6071 | 648.2153 | 689.5766 | 4667.1367 | 1217.788 | 497.619 | 539.844 | 572.562 | 553.31 | 597.638 | 3978.761
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 252,6 км/ 442,2 МВА |  |  | 6893.3792 | 6282.3891 | 864.6624 | 18,6 км / 112,0 МВА | 6,3 км / 80,0 МВА | 42,0 МВА | 16,0 МВА | 35,4 МВА | 0 | 20,9 км / 285,4 МВА | 1373.7083 | 621.6797 | 636.3498 | 697.6071 | 648.2153 | 689.5766 | 4667.1367 | 1217.788 | 497.619 | 539.844 | 572.562 | 553.31 | 597.638 | 3978.761
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  |  |  |  | 6586.5211 | 5977.9821 | 861.9041 | [7 empty] | 1223.6915 | 612.8029 | 633.373 | 694.6303 | 645.2385 | 686.5998 | 4496.3362 | 1070.748 | 492.619 | 539.844 | 572.562 | 553.31 | 597.638 | 3826.721
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 252,6 км / 320,3 МВА |  |  | 4349.3749 | 3896.5714 | 581.9171 | 112,0 МВА | 0 | 10,0 МВА | 16,0 МВА | 3,40 МВА | 0 | 141,4 МВА | 719.3684 | 438.3462 | 427.2948 | 486.4324 | 523.3722 | 555.3549 | 3150.169 | 624.072 | 329.966 | 402.251 | 366.066 | 446.972 | 489.35 | 2658.677
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 248,66 км / 208,0 МВА |  |  | 2788.6003 | 2418.9727 | 395.9748 | 112,0 МВА | 0 | 10,0 МВА | 16,0 МВА | 3,40 МВА | 0 | 141,4 МВА | 568.2833 | 270.0188 | 253.2767 | 317.4933 | 356.7948 | 370.8226 | 2136.6897 | 503.345 | 202.228 | 250.781 | 211.897 | 305.804 | 332.72 | 1806.775
| Электрические линии, в т.ч. |  | 248,66 км / 1,5 МВА |  |  | 785.5322 | 773.1808 | 30.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 МВА | 0 | 3,40 МВА | 147.3366 | 229.1971 | 112.2064 | 58.9899 | 103.611 | 103.4888 | 754.8298 | 120.923 | 167.112 | 125.213 | 46.992 | 87.806 | 87.702 | 635.748
| воздушные линии, в т.ч. |  | 248,66 км / 1,5 МВА |  |  | 785.5322 | 773.1808 | 30.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 МВА | 0 | 3,40 МВА | 147.3366 | 229.1971 | 112.2064 | 58.9899 | 103.611 | 103.4888 | 754.8298 | 120.923 | 167.112 | 125.213 | 46.992 | 87.806 | 87.702 | 635.748
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 140,80 км |  |  | 291.9331 | 291.9331 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98602 | 190.784 | 89.853 | 3.54 | 0 | 0 | 285.1631 | 0 | 134.558 | 106.27 | 0 | 0 | 0 | 240.828
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | П,С | 140,80 км | 2011 | 2014 | 291.9331 | 291.9331 | 6.77 | [6 empty] | 0 | 0.98602 | 190.784 | 89.853 | 3.54 |  |  | 285.1631 |  | 134.558 | 106.27 |  |  |  | 240.828
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 8,30 км |  |  | 153.9853 | 153.9853 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9843 | 118.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.615
2 | ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН (вынос участка из зоны застройки) | П,С | 8,30 км | 2011 | 2012 | 153.9853 | 153.9853 | 10.001 | [6 empty] | 0 | 143.9843 | [5 empty] | 143.9843 | 118.615 | [5 empty] | 118.615
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 6,90 км |  |  | 25.5239 | 25.5239 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93739 | 23.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9439 | 0.794 | 19.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.291
3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) | П,С | 6,90 км | 2011 | 2013 | 25.5239 | 25.5239 | 1.58 | [6 empty] | 0 | 0.93739 | 23.0065 |  |  |  |  | 23.9439 | 0.794 | 19.497 |  |  |  |  | 20.291
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 92,66 км / 1,5 МВА |  |  | 314.09 | 301.7386 | 12.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 МВА | 0 | 3,40 МВА | 1.4289 | 15.4067 | 22.3534 | 55.4499 | 103.611 | 103.4888 | 301.7386 | 1.514 | 13.057 | 18.943 | 46.992 | 87.806 | 87.702 | 256.014
4 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) (в т.ч. ПИР) | П,С | 33,06 км / 1,4 МВА | 2011 | 2017 | 87.3934 | 75.042 | 12.3514 |  |  |  |  | 3,15 МВА |  | 3,15 МВА | 1.4289 |  |  | 17.6422 | 20.3998 | 35.5711 | 75.042 | 1.514 |  |  | 14.951 | 17.288 | 30.145 | 63.898
5 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Бриаканского с.п. (Замена опор, провода) (в т.ч. ПИР) | П,С | 13,36 км | 2016 | 2017 | 32.6223 | 32.6223 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.3633 | 23.259 | 32.6223 |  |  |  |  | 7.935 | 19.711 | 27.646
6 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Амурского р-она (Замена опор, провода, КТП) (в т.ч. ПИР) | П,С | 11,40 км | 2016 | 2017 | 27.6002 | 27.6002 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 14.0208 | 13.5794 | 27.6002 |  |  |  |  | 11.882 | 11.508 | 23.39
7 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "ЦЭС" (в т.ч. ПИР) | П,С | 20,04 км | 2013 | 2017 | 60.4974 | 60.4974 | [7 empty] | 0 |  | 5.6003 | 11.7625 | 18.4325 | 16.2002 | 8.5019 | 60.4974 |  | 4.746 | 9.968 | 15.621 | 13.729 | 7.205 | 51.269
8 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "СЭС" (в т.ч. ПИР) | П,С | 14,8 км / 0,1 МВА | 2014 | 2016 | 50.1722 | 50.1722 | [5 empty] | 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  | 0 | 8.117 | 31.7833 | 10.2719 | 50.1722 |  |  | 0 | 6.879 | 26.935 | 8.705 | 42.519
9 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | С | - | 2013 | 2017 | 55.8044 | 55.8044 | [9 empty] | 9.8064 | 10.5909 | 11.2581 | 11.8436 | 12.3054 | 55.8044 |  | 8.311 | 8.975 | 9.541 | 10.037 | 10.428 | 47.292
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 206,5 МВА |  |  | 2003.0681 | 1645.792 | 365.2724 | 112,0 МВА | 0 | 10,0 МВА | 16,0 МВА | 0 | 0 | 138,0 МВА | 420.9467 | 40.8217 | 141.0703 | 258.5035 | 253.1839 | 267.3338 | 1381.8599 | 382.422 | 35.116 | 125.568 | 164.905 | 217.998 | 245.018 | 1171.027
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 152,9 МВА |  |  | 1711.2271 | 1371.1392 | 335.7204 | 112,0 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,0 МВА | 380.7945 | 21.8021 | 49.9091 | 170.3766 | 249.9268 | 263.9498 | 1136.759 | 335.467 | 18.999 | 45.313 | 93.221 | 215.238 | 242.15 | 950.388
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске | С | 32,0 МВА | 2009 | 2012 | 372.8421 | 178.044 | 189.9511 | 80,0 МВА | [5 empty] | 80,0 МВА | 178.044 | [5 empty] | 178.044 | 172.736 | [5 empty] | 172.736
11 | Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье | С | 10,0 МВА | 2010 | 2012 | 199.425 | 169.691 | 8.775 | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА | 169.691 | [5 empty] | 169.691 | 142.395 | [5 empty] | 142.395
12 | Замена силового трансформатора ТМ-110 кВ 6300 кВА на ТМН-110 кВ 2500 кВА на ПС Падали | С | 6,3 МВА | 2011 | 2012 | 16.5959 | 16.5959 | 12.9109 | [6 empty] | 0 | 3.685 | [5 empty] | 3.685 | 3.166 | [5 empty] | 3.166 | Береговая | Городская | КЛ
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре | П | 42,0 МВА | 2008 | 2018 | 643.595 | 629.705 | 12.73 | [6 empty] | 0 | 0.096 | 0.1033 | 4.8316 | 122.3936 | 131.4 | 183.4198 | 442.2442 | 0.096 | 0.103 | 4.112 | 85.858 | 106.492 | 151.903 | 348.564 | 192.1068 | 115.2056 | 212.0598
14 | Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ ХЭС | С | 50,0 МВА | 2009 | 2011 | 87.6375 | 7.8971 | 77.345 | [6 empty] | 0 | 7.8971 | [5 empty] | 7.8971 | [6 empty] | 0 | Береговая | Городская | КЛ
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Белая гора (в т.ч. ПИР) | П,С | 12,6 МВА | 2014 | 2017 | 227.4922 | 227.4922 | [7 empty] | 0 |  |  | 17.0203 | 39.294 | 109.386 | 61.7919 | 227.4922 |  |  | 17.424 |  | 101 | 74.366 | 192.79 |  | 327.2654
16 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.6) | С | - | 2011 | 2017 | 66.1673 | 66.1673 | 9.205 | [6 empty] | 0 | 13.11 | 14.7283 | 19.8832 |  |  | 9.2408 | 56.9623 | 11.113 | 12.482 | 16.85 |  |  | 7.831 | 48.276 |  | 151.773
17 | Замена отделителей и короткозамыкателей в сетях 110 кВ (ЦП 1.7) | С | - | 2010 | 2012 | 44.4643 | 22.5389 | 21.3005 | [6 empty] | 0 | 1.2384 | [5 empty] | 1.2384 | [6 empty] | 0 |  | 175.4924
18 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | С | - | 2011 | 2017 | 53.0078 | 53.0078 | 3.503 | [7 empty] | 7.033 | 6.9705 | 8.174 | 8.689 | 9.1408 | 9.4973 | 49.5048 | 5.961 | 6.414 | 6.927 | 7.363 | 7.746 | 8.05 | 42.461
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 53,6 МВА |  |  | 291.8411 | 274.6528 | 29.5519 | 0 | 0 | 10,0 МВА | 16,0 МВА | 0 | 0 | 26,0 МВА | 40.1522 | 19.0196 | 91.1612 | 88.1268 | 3.257 | 3.3841 | 245.1009 | 46.955 | 16.117 | 80.255 | 71.684 | 2.76 | 2.868 | 220.639 |  | 629.705
19 | Реконструкция ПС 35/6/6,3 кВ Шахта | С | 17,6 МВА | 2010 | 2012 | 83.6118 | 66.4231 | 29.5519 | [6 empty] | 0 | 36.8712 | [5 empty] | 36.8712 | 44.174 | [5 empty] | 44.174
20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Центральная (Замена силового трансформатора 2Т 10,0 МВА на 16,0 МВА) (в т.ч. ПИР) (ЦП 1.14) | П,С | 26,0 МВА | 2014 | 2015 | 90.0092 | 90.0092 |  |  |  |  | 16,0 МВА |  |  | 16,0 МВА |  |  | 8.5184 | 81.4908 |  |  | 90.0092 |  |  | 7.219 | 69.06 |  |  | 76.279
21 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Переяславка (Установка второго трансформатора 10,0 МВА, подключение по схеме "заход-выход") (в т.ч. ПИР) | П,С | 10,0 МВА | 2013 | 2014 | 91.837 | 91.837 |  |  |  | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА |  | 8.5668 | 79.7302 | 3.54 |  |  | 91.837 |  | 7.26 | 70.568 |  |  |  | 77.828
22 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) (в т.ч. ПИР) | П,С | - | 2012 | 2013 | 8.5302 | 8.53 | [7 empty] | 0 | 0.775 | 7.755 |  |  |  |  | 8.53 | 0.657 | 6.572 |  |  |  |  | 7.229
23 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | С | - | 2012 | 2017 | 17.8528 | 17.8535 | [8 empty] | 2.506 | 2.6978 | 2.9125 | 3.096 | 3.257 | 3.3841 | 17.8535 | 2.124 | 2.285 | 2.468 | 2.624 | 2.76 | 2.868 | 15.129
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 727.7567 | 644.5807 | 73.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9712 | 76.7 | 65.0145 | 56.7545 | 17.7 | 17.7 | 292.8401 | 50 | 50 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 248.194
24 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | С | - | 2008 | 2017 | 727.7567 | 644.5807 | 73.5636 | [7 empty] | 58.9712 | 76.7 | 65.0145 | 56.7545 | 17.7 | 17.7 | 292.8401 | 50 | 50 | 59.097 | 59.097 | 15 | 15 | 248.194
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 306.5346 | 306.5346 | 55.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5806 | 29.552 | 37.6255 | 41.0017 | 48.9098 | 51.162 | 250.8315 | 32.027 | 25.136 | 31.883 | 34.747 | 41.449 | 43.357 | 208.599
25 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | П,С | - | 2011 | 2017 | 47.9602 | 47.9602 | 2.991 | [7 empty] | 2.5726 | 2.6111 | 9.546 | 10.1474 | 9.8539 | 10.2382 | 44.9692 | 2.089 | 2.305 | 8.09 | 8.599 | 8.35 | 8.677 | 38.11
26 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | С | - | 2011 | 2017 | 29.5053 | 29.5053 | 1.708 | [7 empty] | 0.117 |  | 6.7596 | 6.869 | 7.2262 | 6.8255 | 27.7973 | 0.102 |  | 5.725 | 5.821 | 6.124 | 5.784 | 23.556
27 | Внедрение новещей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | С | - | 2011 | 2017 | 39.5959 | 39.5959 | 0.818 | [7 empty] | 3.317 | 3.9435 | 5.1401 | 5.464 | 10.675 | 10.2382 | 38.7779 | 2.811 | 3.342 | 4.356 | 4.631 | 9.047 | 8.676 | 32.863
28 | ПТК ЦУС "ХЭС" | С | - | 2011 | 2017 | 171.1142 | 171.1142 | 46.401 | [7 empty] | 22 | 22.9974 | 16.1797 | 18.5213 | 21.1547 | 23.8601 | 124.7132 | 19.025 | 19.489 | 13.712 | 15.696 | 17.928 | 20.22 | 106.07
29 | ПТК ЦУС ИА ОАО "ДРСК" | С | - | 2011 | 2012 | 18.3591 | 18.3591 | 3.7852 | [7 empty] | 14.574 | [5 empty] | 14.574 | 8 | [5 empty] | 8
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 24.9799 | 24.9799 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 1.6318 | 3.5247 | 4.6834 | 4.9269 | 5.1191 | 23.2399 | 2.842 | 1.383 | 2.987 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 19.694
30 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | С | - | 2011 | 2017 | 24.9799 | 24.9799 | 1.74 | [7 empty] | 3.354 | 1.6318 | 3.5247 | 4.6834 | 4.9269 | 5.1191 | 23.2399 | 2.842 | 1.383 | 2.987 | 3.969 | 4.175 | 4.338 | 19.694
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 107.7426 | 107.7426 | 12.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.055 | 9.8576 | 13.8755 | 15.4193 | 20.1463 | 23.7842 | 95.1379 | 11.217 | 8.446 | 11.759 | 13.067 | 17.073 | 20.404 | 81.966
31 | Оснащение ДП автоматическими телефонными станциями (АТС) (ЦП 3.3) | С | - | 2011 | 2017 | 10.6125 | 10.6125 | 2.7286 | [9 empty] | 2.3498 |  | 2.2434 | 3.2907 | 7.8839 |  |  | 1.992 |  | 1.901 | 3.037 | 6.93
32 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | С | - | 2011 | 2017 | 70.9772 | 70.9772 | 8.9609 | [7 empty] | 11.548 | 5.3335 | 7.4503 | 10.1318 | 12.4668 | 15.086 | 62.0163 | 10.787 | 4.612 | 6.314 | 8.586 | 10.565 | 12.785 | 53.649
33 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | С | - | 2011 | 2017 | 4.2028 | 4.2028 | 0.206 | [7 empty] | 0.507 |  | 0.73431 | 0.78057 | 1.1217 | 0.85318 | 3.9968 | 0.43 |  | 0.622 | 0.661 | 0.951 | 0.723 | 3.387
34 | Оборудование связи | - | - | 2011 | 2017 | 14.466 | 14.466 | 0.70918 | [8 empty] | 4.5241 | 0.73431 | 4.507 | 2.227 | 1.7644 | 13.7568 |  | 3.834 | 0.622 | 3.82 | 1.887 | 1.495 | 11.658
35 | Модернизация аппаратуры каналообразования СП СЭС | С | - | 2014 | 2017 | 7.4841 | 7.4841 | [10 empty] | 2.6068 |  | 2.0874 | 2.7899 | 7.4841 |  |  | 2.209 |  | 1.769 | 2.364 | 6.342
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. |  |  |  |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969
36 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ Ракитное | С | - | 2012 | 2012 | 1.14 | 1.14 | [7 empty] | 0 | 1.14 | [5 empty] | 1.14 | 0.969 | [5 empty] | 0.969
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 88.3919 | 88.3919 | 9.9315 | [7 empty] | 9.4916 | 15.6263 | 15.5504 | 11.1059 | 11.9712 | 14.715 | 78.4604 | 7.4 | 13.242 | 13.178 | 9.412 | 10.146 | 12.47 | 65.848
37 | Замена ТТ и ТН (ЦП 2.5) | С | - | 2011 | 2017 | 54.8276 | 54.8276 | 4.395 | [7 empty] | 7.08 | 7.6191 | 8.2275 | 8.7459 | 9.2006 | 9.5595 | 50.4326 | 6 | 6.456 | 6.972 | 7.412 | 7.798 | 8.101 | 42.739
38 | Система охраны и оповещения | С | - | 2011 | 2017 | 19.2761 | 19.2761 | 5.5365 | [7 empty] | 2.4116 | 1.888 | 2.124 | 2.36 | 2.36 | 2.596 | 13.7396 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 11
39 | Модернизация структурированной кабельной системы | П,С | - | 2013 | 2017 | 14.2882 | 14.2882 | [9 empty] | 6.1192 | 5.1989 |  | 0.41058 | 2.5595 | 14.2882 |  | 5.186 | 4.406 |  | 0.348 | 2.169 | 12.109
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 248.2685 | 248.2685 | 27.4793 | [7 empty] | 20.2223 | 34.9596 | 38.4276 | 39.9743 | 42.659 | 44.5462 | 220.7892 | 13.904 | 29.531 | 32.566 | 33.877 | 36.152 | 37.751 | 183.781
40 | Оборудование ИТ | - | - | 2011 | 2017 | 40.1349 | 40.1349 | 5.023 | [7 empty] | 1.888 | 5.5561 | 6.6675 | 6.2133 | 7.1424 | 7.6445 | 35.1119 | 1.63 | 4.61 | 5.65 | 5.266 | 6.054 | 6.478 | 29.688
41 | Автотранспортная техника | - | - | 2011 | 2017 | 162.7551 | 162.7551 | 15.5202 | [7 empty] | 12.9403 | 23.596 | 25.488 | 27.0937 | 28.5026 | 29.6142 | 147.2349 | 7.7 | 20 | 21.6 | 22.961 | 24.154 | 25.097 | 121.512
42 | Оборудование, не требующее монтажа | - | - | 2011 | 2017 | 45.3785 | 45.3785 | 6.9361 | [7 empty] | 5.394 | 5.8075 | 6.2721 | 6.6673 | 7.014 | 7.2875 | 38.4424 | 4.574 | 4.921 | 5.316 | 5.65 | 5.944 | 6.176 | 32.581
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  | 3,94 км / 112,3 МВА |  |  | 55.9604 | 55.9604 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2704 | 0 | 0 | 0 | 20.2641 | 27.5058 | 51.0404 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 23.31 | 42.851
43 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Горький - Тепличный комбинат | П | 3,94 км | 2016 | 2016 | 6.6351 | 6.6351 | [12 empty] | 6.6351 |  | 6.6351 |  |  |  |  | 5.623 |  | 5.623
44 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЮМР | П | 50,0 МВА | 2017 | 2017 | 21.1586 | 21.1586 | [13 empty] | 21.1586 | 21.1586 | [5 empty] | 17.931 | 17.931
45 | ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ К | П | 46,3 МВА | 2011 | 2012 | 8.1904 | 8.1904 | 4.92 | [7 empty] | 3.2704 | [5 empty] | 3.2704 | 2.368 | [5 empty] | 2.368
46 | ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Тепличный комбинат (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | П | 8,0 МВА | 2016 | 2016 | 13.629 | 13.629 | [12 empty] | 13.629 |  | 13.629 |  |  |  |  | 11.55 |  | 11.55
47 | ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ ОПХ (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | П | 8,0 МВА | 2017 | 2017 | 6.3472 | 6.3472 | [13 empty] | 6.3472 | 6.3472 | [5 empty] | 5.379 | 5.379
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 121,9 МВА |  |  | 2237.1462 | 2081.4107 | 279.9869 | 14,6 км | 6,3 км / 80,0 МВА | 32,0 МВА | 0 | 32,0 МВА | 0 | 20,9 км / 144,0 МВА | 504.3231 | 174.4567 | 206.0782 | 208.1979 | 121.8663 | 131.2449 | 1346.1672 | 446.676 | 162.653 | 137.593 | 206.496 | 106.338 | 108.288 | 1168.044
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 28,9 МВА |  |  | 469.1216 | 440.1636 | 13.282 | 6,8 км | 6,3 км | 32,0 МВА | 0 | 32,0 МВА | 0 | 13,1 км / 64,0 МВА | 49.2004 | 110.7007 | 150.654 | 114.5573 | 1.7694 | 0 | 426.8817 | 38.922 | 103.832 | 90.569 | 127.082 | 1.5 | 0 | 361.905
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 96.1929 | 69.2714 | 1.7337 | 6,8 км | 6,3 км |  |  |  |  | 13,1 км | 49.0767 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5377 | 38.798 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.32
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 96.1929 | 69.2714 | 1.7337 | 6,8 км | 6,3 км |  |  |  |  | 13,1 км | 49.0767 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5377 | 38.798 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.32
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 96.1929 | 69.2714 | 1.7337 | 6,8 км | 6,3 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 км | 49.0767 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5377 | 38.798 | 18.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.32
48 | Электроснабжение детских оздоровительных лагерей | С | - | 2008 | 2012 | 29.5199 | 2.5984 | 1.7337 | 6,8 км | [5 empty] | 6,8 км | 0.8647 | [5 empty] | 0.8647 | 0.817 | [5 empty] | 0.817
49 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | П,С | - | 2012 | 2013 | 66.673 | 66.673 |  |  | 6,3 км |  |  |  |  | 6,3 км | 48.212 | 18.461 |  |  |  |  | 66.673 | 37.981 | 18.522 |  |  |  |  | 56.503
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 28,9 МВА |  |  | 372.9287 | 370.8922 | 11.5482 | 0 | 0 | 32,0 МВА | 0 | 32,0 МВА | 0 | 64,0 МВА | 0.12366 | 92.2397 | 150.654 | 114.5573 | 1.7694 | 0 | 359.344 | 0.124 | 85.31 | 90.569 | 127.082 | 1.5 | 0 | 304.585
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 28,9 МВА |  |  | 372.9287 | 370.8922 | 11.5482 | 0 | 0 | 32,0 МВА | 0 | 32,0 МВА | 0 | 64,0 МВА | 0.12366 | 92.2397 | 150.654 | 114.5573 | 1.7694 | 0 | 359.344 | 0.124 | 85.31 | 90.569 | 127.082 | 1.5 | 0 | 304.585
50 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | 16,3 МВА | 2006 | 2016 | 157.0196 | 156.2432 | 4.1672 |  |  |  |  | 32,0 МВА |  | 32,0 МВА | 0.10766 | 0.11621 | 35.5255 | 114.5573 | 1.7694 |  | 152.076 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 127.082 | 1.5 |  | 128.932
51 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | 12,6 МВА | 2010 | 2014 | 215.9091 | 214.649 | 7.381 |  |  | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | 0.016 | 92.1235 | 115.1285 |  |  |  | 207.2679 | 0.016 | 85.194 | 90.443 |  |  |  | 175.653
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР |  | 93,0 МВА |  |  | 917.9185 | 910.8991 | 115.1164 | 0 | 80,0 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 МВА | 325.6229 | 12.767 | 0.356 | 0.37843 | 0.39811 | 0.41363 | 339.9361 | 297.273 | 15.61 | 0.356 | 0.378 | 0.398 | 0.414 | 314.429
52 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | С | 48,0 МВА | 2008 | 2013 | 453.4458 | 446.4941 | 110.6264 |  | 80,0 МВА |  |  |  |  | 80,0 МВА | 323.4566 | 12.411 |  |  |  |  | 335.8676 | 296.917 | 15.254 |  |  |  |  | 312.171
53 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | П | 45,0 МВА | 2010 | 2020 | 464.4727 | 464.405 | 4.49 | [6 empty] | 0 | 2.1663 | 0.356 | 0.356 | 0.37843 | 0.39811 | 0.41363 | 4.0685 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.378 | 0.398 | 0.414 | 2.258
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 647.0996 | 552.5432 | 144.0816 | 7,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 км | 118.3022 | 50.9891 | 55.0682 | 58.5375 | 61.5815 | 63.9831 | 408.4615 | 99.534 | 43.211 | 46.668 | 49.608 | 52.188 | 54.223 | 345.432
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 647.0996 | 552.5432 | 144.0816 | 7,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 км | 118.3022 | 50.9891 | 55.0682 | 58.5375 | 61.5815 | 63.9831 | 408.4615 | 99.534 | 43.211 | 46.668 | 49.608 | 52.188 | 54.223 | 345.432
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 647.0996 | 552.5432 | 144.0816 | 7,8 км | [5 empty] | 7,8 км | 118.3022 | 50.9891 | 55.0682 | 58.5375 | 61.5815 | 63.9831 | 408.4615 | 99.534 | 43.211 | 46.668 | 49.608 | 52.188 | 54.223 | 345.432
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 231.7147 | 137.1583 | 122.5558 | 7,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 км | 14.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6025 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375
54 | Строительство ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ-110 кВ ПС РЦ - ПС НПЗ в г. Хабаровске | С | - | 2008 | 2012 | 231.7147 | 137.1583 | 122.5558 | 7,8 км | [5 empty] | 7,8 км | 14.6025 | [5 empty] | 14.6025 | 12.375 | [5 empty] | 12.375
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 415.3848 | 415.3848 | 21.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6997 | 50.9891 | 55.0682 | 58.5375 | 61.5815 | 63.9831 | 393.859 | 87.159 | 43.211 | 46.668 | 49.608 | 52.188 | 54.223 | 333.057
55 | Электроснабжение плавательного бассейна в г.Николаевске-на-Амуре (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | - | 2011 | 2011 | 8.4205 | 8.4205 | 7.5688 | [7 empty] | 0.85168 | [5 empty] | 0.85168 | [6 empty] | 0
56 | Мероприятия по подключению новых потребителей | П,С | - | 2011 | 2017 | 406.9644 | 406.9644 | 13.957 | [7 empty] | 102.848 | 50.9891 | 55.0682 | 58.5375 | 61.5815 | 63.9831 | 393.0074 | 87.159 | 43.211 | 46.668 | 49.608 | 52.188 | 54.223 | 333.057
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 4.4336 | 3.8436 | 0.59 | [7 empty] | 0.34167 | 0 | 0 | 3.5019 | 0 | 0 | 3.8436 | 0.091 | 0 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 3.059
57 | Учебно-тренировочный полигон Елабуга - Красный Маяк | П,С | - | 2011 | 2012 | 0.93167 | 0.34167 | 0.59 | [7 empty] | 0.34167 | [5 empty] | 0.34167 | 0.091 | [5 empty] | 0.091
58 | РЭБ Солнечного РЭС (строительство) (в т.ч. ПИР) | П,С | - | 2015 | 2015 | 3.5019 | 3.5019 | [11 empty] | 3.5019 |  |  | 3.5019 |  |  |  | 2.968 |  |  | 2.968
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 198.573 | 173.9612 | 6.9169 | [7 empty] | 10.856 | 0 | 0 | 31.2228 | 58.1174 | 66.8482 | 167.0443 | 10.856 | 0 | 0 | 26.46 | 52.252 | 53.651 | 143.219
59 | ПИР ПС 110/35/6 кВ АК (строительство) | П |  | 2015 | 2015 | 31.2228 | 31.2228 | [11 empty] | 31.2228 |  |  | 31.2228 |  |  |  | 26.46 |  |  | 26.46
60 | ПИР Реконструкция эл. сетей 35 кВ центральной части г.Хабаровска с переводом на напряжение 110 кВ | П |  | 2007 | 2012 | 42.3847 | 17.7729 | 6.9169 | [7 empty] | 10.856 | [5 empty] | 10.856 | 10.856 | [5 empty] | 10.856
61 | ПИР ПС 110/6 кВ Маго (строительство) | П |  | 2016 | 2016 | 22.6359 | 22.6359 | [12 empty] | 22.6359 |  | 22.6359 |  |  |  |  | 19.183 |  | 19.183
62 | ПИР ПС 110/6 кВ СВ с КЛ-110 кВ Восточная - СВ - Горький (строительство) | П |  | 2016 | 2017 | 86.2214 | 86.2214 | [12 empty] | 35.4814 | 50.74 | 86.2214 |  |  |  |  | 33.069 | 40 | 73.069
63 | ПИР ПС 35/6 кВ ПТО (строительство) | П |  | 2017 | 2017 | 16.1082 | 16.1082 | [13 empty] | 16.1082 | 16.1082 | [5 empty] | 13.651 | 13.651
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 306.858 | 304.407 | 2.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0168 | 8.8768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 170.8006 | 147.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.04
64 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | - | - | 2010 | 2060 | 153.918 | 151.467 | 2.7584 | [7 empty] | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 2.9768 | 17.8606 | [6 empty] | 0
65 | Сетевое имущество г. Амурска | - | - | 2012 | 2012 | 132.04 | 132.04 | [8 empty] | 132.04 | [5 empty] | 132.04 | 132.04 | [5 empty] | 132.04
66 | Сетевое имущество с.Бриакан, район им.Полины Осипенко, Хабаровский край | - | - | 2012 | 2012 | 15 | 15 | [8 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | [5 empty] | 15
67 | Выкуп земельного участка под производственную базу, г. Хабаровск ул. Промышленная 13 | - | - | 2013 | 2013 | 5.9 | 5.9 | [9 empty] | 5.9 |  |  |  |  | 5.9 |  | 5 |  |  |  |  | 5
| ЦП | [20 empty] | 317.3145

## 3.2
Приложение 3
План ввода основных средств филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" на 2013-2017 гг.
№№ | Наименование объекта | Ввод основных средств км/МВА | [29 empty] | Ввод основных средств, млн.руб. без НДС
|  | План 2013 г. |  |  |  |  | План 2014 г. |  |  |  |  | План 2015 г. |  |  |  |  | План 2016г. |  |  |  |  | План 2017г. |  |  |  |  | Итого 2013-2017г.г. |  |  |  |  | План 2013 г. |  |  |  |  | План 2014 г. |  |  |  |  | План 2015 г. |  |  |  |  | План 2016 г. |  |  |  |  | План 2017 г. |  |  |  |  | Итого 2013-2017г.г.
|  | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
| Итого ОАО "ДРСК" филиал "Хабаровские ЭС" | 6,3 км / 80,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 80,0 МВА | 42,0 МВА |  |  |  | 42,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 35,4 МВА |  |  |  | 35,4 МВА | [5 empty] | 6,3 км / 173,4 МВА |  |  |  | 6,3 км / 173,4 МВА | 716.969 | 1.8 | 37.9304 | 40.607 | 636.6316 | 751.5287 | 1.8 | 18.944 | 59.73 | 671.0547 | 340.0027 | 1.8 | 19.361 | 65.256 | 253.5857 | 407.5625 | 1.8 | 25 | 66.633 | 314.1295 | 486.784 | 1.8 | 24.723 | 69.561 | 390.7 | 2702.8469 | 9 | 125.9584 | 301.787 | 2266.1015
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 6,3 км / 80,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 80,0 МВА | 42,0 МВА |  |  |  | 42,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 35,4 МВА |  |  |  | 35,4 МВА | [5 empty] | 6,3 км / 173,4 МВА |  |  |  | 6,3 км / 173,4 МВА | 716.969 | 1.8 | 37.9304 | 40.607 | 636.6316 | 751.5287 | 1.8 | 18.944 | 59.73 | 671.0547 | 340.0027 | 1.8 | 19.361 | 65.256 | 253.5857 | 407.5625 | 1.8 | 25 | 66.633 | 314.1295 | 486.784 | 1.8 | 24.723 | 69.561 | 390.7 | 2702.8469 | 9 | 125.9584 | 301.787 | 2266.1015
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 6,3 км / 80,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 80,0 МВА | 42,0 МВА |  |  |  | 42,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 35,4 МВА |  |  |  | 35,4 МВА | [5 empty] | 6,3 км / 173,4 МВА |  |  |  | 6,3 км / 173,4 МВА | 711.969 | 1.8 | 37.9304 | 40.607 | 631.6316 | 751.5287 | 1.8 | 18.944 | 59.73 | 671.0547 | 340.0027 | 1.8 | 19.361 | 65.256 | 253.5857 | 407.5625 | 1.8 | 25 | 66.633 | 314.1295 | 486.784 | 1.8 | 24.723 | 69.561 | 390.7 | 2697.8469 | 9 | 125.9584 | 301.787 | 2261.1015
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | [5 empty] | 29,4 МВА |  |  |  | 29,4 МВА | 227.9794 | 0.5 | 32.4304 | 30.307 | 164.742 | 521.8869 | 0.6 | 11.444 | 46.43 | 463.4129 | 287.427 | 0.6 | 11.861 | 46.956 | 228.01 | 222.307 | 0.6 | 14.5 | 48.333 | 158.874 | 432.561 | 0.6 | 14.223 | 51.261 | 366.477 | 1692.1613 | 2.9 | 84.4584 | 223.287 | 1381.5159
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [5 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | [5 empty] | 29,4 МВА |  |  |  | 29,4 МВА | 63.0974 | 0 | 21.6304 | 0 | 41.467 | 370.4169 | 0 | 0 | 0 | 370.4169 | 133.258 | 0 | 0 | 0 | 133.258 | 98.312 | 0 | 0 | 0 | 98.312 | 299.241 | 0 | 0 | 0 | 299.241 | 964.3253 | 0 | 21.6304 | 0 | 942.6949
| Электрические линии, в т.ч. | [15 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | [5 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | 34.6874 | 0 | 21.6304 | 0 | 13.057 | 266.3439 | 0 | 0 | 0 | 266.3439 | 46.992 | 0 | 0 | 0 | 46.992 | 87.806 | 0 | 0 | 0 | 87.806 | 87.702 | 0 | 0 | 0 | 87.702 | 523.5313 | 0 | 21.6304 | 0 | 501.9009
| воздушные линии, в т.ч. | [15 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | [5 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | 34.6874 | 0 | 21.6304 | 0 | 13.057 | 266.3439 | 0 | 0 | 0 | 266.3439 | 46.992 | 0 | 0 | 0 | 46.992 | 87.806 | 0 | 0 | 0 | 87.806 | 87.702 | 0 | 0 | 0 | 87.702 | 523.5313 | 0 | 21.6304 | 0 | 501.9009
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4009 | 0 | 0 | 0 | 247.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4009 | 0 | 0 | 0 | 247.4009
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 247.4009 |  |  |  | 247.4009 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 247.4009 | 0 | 0 | 0 | 247.4009
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [30 empty] | 21.6304 | 0 | 21.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6304 | 0 | 21.6304 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 21.6304 |  | 21.6304 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.6304 | 0 | 21.6304 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [15 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | [5 empty] | 3,4 МВА |  |  |  | 3,4 МВА | 13.057 | 0 | 0 | 0 | 13.057 | 18.943 | 0 | 0 | 0 | 18.943 | 46.992 | 0 | 0 | 0 | 46.992 | 87.806 | 0 | 0 | 0 | 87.806 | 87.702 | 0 | 0 | 0 | 87.702 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 254.5
3 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС (Замена опор, провода, КТП) (в т.ч. ПИР) | [15 empty] | 3,15 МВА |  |  |  | 3,15 МВА | [5 empty] | 3,15 МВА |  |  |  | 3,15 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.951 |  |  |  | 14.951 | 17.288 |  |  |  | 17.288 | 30.145 |  |  |  | 30.145 | 62.384 | 0 | 0 | 0 | 62.384
4 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Бриаканского с.п. (Замена опор, провода) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.935 |  |  |  | 7.935 | 19.711 |  |  |  | 19.711 | 27.646 | 0 | 0 | 0 | 27.646
5 | Реконструкция ВЛ, ТП 0,4-6 кВ Амурского р-она (Замена опор, провода, КТП) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.882 |  |  |  | 11.882 | 11.508 |  |  |  | 11.508 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 23.39
6 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "ЦЭС" (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 4.746 |  |  |  | 4.746 | 9.968 |  |  |  | 9.968 | 15.621 |  |  |  | 15.621 | 13.729 |  |  |  | 13.729 | 7.205 |  |  |  | 7.205 | 51.269 | 0 | 0 | 0 | 51.269
7 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "СЭС" (в т.ч. ПИР) | [15 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.879 |  |  |  | 6.879 | 26.935 |  |  |  | 26.935 | 8.705 |  |  |  | 8.705 | 42.519 | 0 | 0 | 0 | 42.519
8 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | [30 empty] | 8.311 |  |  |  | 8.311 | 8.975 |  |  |  | 8.975 | 9.541 |  |  |  | 9.541 | 10.037 |  |  |  | 10.037 | 10.428 |  |  |  | 10.428 | 47.292 | 0 | 0 | 0 | 47.292
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 1-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | [15 empty] | 28.41 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 104.073 | 0 | 0 | 0 | 104.073 | 86.266 | 0 | 0 | 0 | 86.266 | 10.506 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 211.539 | 0 | 0 | 0 | 211.539 | 440.794 | 0 | 0 | 0 | 440.794
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [30 empty] | 18.896 | 0 | 0 | 0 | 18.896 | 23.777 | 0 | 0 | 0 | 23.777 | 7.363 | 0 | 0 | 0 | 7.363 | 7.746 | 0 | 0 | 0 | 7.746 | 208.671 | 0 | 0 | 0 | 208.671 | 266.453 | 0 | 0 | 0 | 266.453
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Белая гора (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 192.79 |  |  |  | 192.79 | 192.79 | 0 | 0 | 0 | 192.79
11 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП 1.6) | [30 empty] | 12.482 |  |  |  | 12.482 | 16.85 |  |  |  | 16.85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.831 |  |  |  | 7.831 | 37.163 | 0 | 0 | 0 | 37.163
12 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | [30 empty] | 6.414 |  |  |  | 6.414 | 6.927 |  |  |  | 6.927 | 7.363 |  |  |  | 7.363 | 7.746 |  |  |  | 7.746 | 8.05 |  |  |  | 8.05 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | [10 empty] | 26,0 МВА |  |  |  | 26,0 МВА | 9.514 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 80.296 | 0 | 0 | 0 | 80.296 | 78.903 | 0 | 0 | 0 | 78.903 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 174.341 | 0 | 0 | 0 | 174.341
13 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Центральная (Замена силового трансформатора 2Т 10,0 МВА на 16,0 МВА) (в т.ч. ПИР) (ЦП 1.14) | [10 empty] | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | [10 empty] | 16,0 МВА |  |  |  | 16,0 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76.279 |  |  |  | 76.279 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 76.279 | 0 | 0 | 0 | 76.279
14 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Переяславка (Установка второго трансформатора 10,0 МВА, подключение по схеме "заход-выход") (в т.ч. ПИР) | [5 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | [15 empty] | 10,0 МВА |  |  |  | 10,0 МВА | 0 |  |  |  |  | 77.828 |  |  |  | 77.828 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 77.828 | 0 | 0 | 0 | 77.828
15 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 7.229 |  |  |  | 7.229 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 7.229
16 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | [30 empty] | 2.285 |  |  |  | 2.285 | 2.468 |  |  |  | 2.468 | 2.624 |  |  |  | 2.624 | 2.76 |  |  |  | 2.76 | 2.868 |  |  |  | 2.868 | 13.005 | 0 | 0 | 0 | 13.005
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [30 empty] | 87.144 | 0 | 0 | 0 | 87.144 | 59.097 | 0 | 0 | 0 | 59.097 | 59.097 | 0 | 0 | 0 | 59.097 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 235.338 | 0 | 0 | 0 | 235.338
17 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | [30 empty] | 87.144 |  |  |  | 87.144 | 59.097 |  |  |  | 59.097 | 59.097 |  |  |  | 59.097 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 235.338 | 0 | 0 | 0 | 235.338
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР | [30 empty] | 25.136 | 0 | 1 | 4.647 | 19.489 | 31.883 | 0 | 2 | 16.171 | 13.712 | 34.747 | 0 | 2 | 17.051 | 15.696 | 41.449 | 0 | 4 | 19.521 | 17.928 | 43.357 | 0 | 4 | 19.137 | 20.22 | 176.572 | 0 | 13 | 76.527 | 87.045
18 | Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4) | [30 empty] | 2.305 |  |  | 2.305 |  | 8.09 |  |  | 8.09 |  | 8.599 |  |  | 8.599 |  | 8.35 |  |  | 8.35 |  | 8.677 |  |  | 8.677 |  | 36.021 | 0 | 0 | 36.021 | 0
19 | Внедрение на подстанциях аппаратуры автоматического определения мест повреждений и цифровых регистратовор аварийных событий (ЦП 2.2) | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5.725 |  |  | 5.725 |  | 5.821 |  |  | 5.821 |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  | 5.784 |  |  | 5.784 |  | 23.454 | 0 | 0 | 23.454 | 0
20 | Внедрение новещей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3) | [30 empty] | 3.342 |  | 1 | 2.342 |  | 4.356 |  | 2 | 2.356 |  | 4.631 |  | 2 | 2.631 |  | 9.047 |  | 4 | 5.047 |  | 8.676 |  | 4 | 4.676 |  | 30.052 | 0 | 13 | 17.052 | 0
21 | ПТК ЦУС "ХЭС" | [30 empty] | 19.489 |  |  |  | 19.489 | 13.712 |  |  |  | 13.712 | 15.696 |  |  |  | 15.696 | 17.928 |  |  |  | 17.928 | 20.22 |  |  |  | 20.22 | 87.045 | 0 | 0 | 0 | 87.045
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [30 empty] | 1.383 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 2.987 | 0 | 0 | 2.987 | 0 | 3.969 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 16.852 | 0 | 0 | 16.852 | 0
22 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [30 empty] | 1.383 |  |  | 1.383 |  | 2.987 |  |  | 2.987 |  | 3.969 |  |  | 3.969 |  | 4.175 |  |  | 4.175 |  | 4.338 |  |  | 4.338 |  | 16.852 | 0 | 0 | 16.852 | 0
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [30 empty] | 8.446 | 0 | 1.5 | 6.946 | 0 | 11.759 | 0 | 1.244 | 8.306 | 2.209 | 13.067 | 0 | 1.661 | 6.82 | 4.586 | 17.073 | 0 | 1.5 | 7.239 | 8.334 | 20.404 | 0 | 1.223 | 9.532 | 9.649 | 70.749 | 0 | 7.128 | 38.843 | 24.778
23 | Оснащение ДП автоматическими телефонными станциями (АТС) (ЦП 3.3) | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1.992 |  |  | 1.992 |  | 0 |  |  |  |  | 1.901 |  |  | 1.901 |  | 3.037 |  |  | 3.037 |  | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 0
24 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1) | [30 empty] | 4.612 |  |  | 4.612 |  | 6.314 |  |  | 6.314 |  | 8.586 |  |  | 4 | 4.586 | 10.565 |  |  | 4 | 6.565 | 12.785 |  |  | 5.5 | 7.285 | 42.862 | 0 | 0 | 24.426 | 18.436
25 | Оснащение ПС источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.4) | [30 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.622 |  | 0.622 |  |  | 0.661 |  | 0.661 |  |  | 0.951 |  | 0.5 | 0.451 |  | 0.723 |  | 0.723 |  |  | 2.957 | 0 | 2.506 | 0.451 | 0
26 | Оборудование связи | [30 empty] | 3.834 |  | 1.5 | 2.334 |  | 0.622 |  | 0.622 |  |  | 3.82 |  | 1 | 2.82 |  | 1.887 |  | 1 | 0.887 |  | 1.495 |  | 0.5 | 0.995 |  | 11.658 | 0 | 4.622 | 7.036 | 0
27 | Модернизация аппаратуры каналообразования СП СЭС | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.209 |  |  |  | 2.209 | 0 |  |  |  |  | 1.769 |  |  |  | 1.769 | 2.364 |  |  |  | 2.364 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 6.342
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [30 empty] | 13.242 | 0 | 0 | 1.6 | 11.642 | 13.178 | 0 | 0 | 1.8 | 11.378 | 9.412 | 0 | 0 | 2 | 7.412 | 10.146 | 0 | 0 | 2 | 8.146 | 12.47 | 0 | 0 | 2.2 | 10.27 | 58.448 | 0 | 0 | 9.6 | 48.848
28 | Замена ТТ и ТН (ЦП 2.5) | [30 empty] | 6.456 |  |  |  | 6.456 | 6.972 |  |  |  | 6.972 | 7.412 |  |  |  | 7.412 | 7.798 |  |  |  | 7.798 | 8.101 |  |  |  | 8.101 | 36.739 | 0 | 0 | 0 | 36.739
29 | Система охраны и оповещения | [30 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0
30 | Модернизация структурированной кабельной системы | [30 empty] | 5.186 |  |  |  | 5.186 | 4.406 |  |  |  | 4.406 | 0 |  |  |  |  | 0.348 |  |  |  | 0.348 | 2.169 |  |  |  | 2.169 | 12.109 | 0 | 0 | 0 | 12.109
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [30 empty] | 29.531 | 0.5 | 8.3 | 15.731 | 5 | 32.566 | 0.6 | 8.2 | 17.166 | 6.6 | 33.877 | 0.6 | 8.2 | 17.116 | 7.961 | 36.152 | 0.6 | 9 | 15.398 | 11.154 | 37.751 | 0.6 | 9 | 16.054 | 12.097 | 169.877 | 2.9 | 42.7 | 81.465 | 42.812
31 | Оборудование ИТ | [30 empty] | 4.61 |  | 1.8 | 2.81 |  | 5.65 |  | 2 | 3.65 |  | 5.266 |  | 2 | 3.266 |  | 6.054 |  | 2.5 | 3.554 |  | 6.478 |  | 2.5 | 3.978 |  | 28.058 | 0 | 10.8 | 17.258 | 0
32 | Автотранспортная техника | [30 empty] | 20 |  | 5 | 10 | 5 | 21.6 |  | 5 | 10 | 6.6 | 22.961 |  | 5 | 10 | 7.961 | 24.154 |  | 5 | 8 | 11.154 | 25.097 |  | 5 | 8 | 12.097 | 113.812 | 0 | 25 | 46 | 42.812
33 | Оборудование, не требующее монтажа | [30 empty] | 4.921 | 0.5 | 1.5 | 2.921 |  | 5.316 | 0.6 | 1.2 | 3.516 |  | 5.65 | 0.6 | 1.2 | 3.85 |  | 5.944 | 0.6 | 1.5 | 3.844 |  | 6.176 | 0.6 | 1.5 | 4.076 |  | 28.007 | 2.9 | 6.9 | 18.207 | 0
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Горький - Тепличный комбинат | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЮМР | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Тепличный комбинат (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ПИР Реконструкция ПС 35/10 кВ ОПХ (Замена силовых трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Новое строительство и расширение | 6,3 км / 80,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 80,0 МВА | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 6,3 км / 144,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 144,0 МВА | 483.9896 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 466.8896 | 229.6418 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 207.6418 | 52.5757 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 25.5757 | 185.2555 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 155.2555 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 1005.6856 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 879.5856
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 6,3 км / 64,0 МВА |  |  |  | 6,3 км / 64,0 МВА | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.5438 | 0 | 0 | 0 | 372.5438
| Электрические линии, в т.ч. | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | [20 empty] | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025
| воздушные линии, в т.ч. | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | [20 empty] | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | [20 empty] | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025
38 | ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство) | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | [20 empty] | 6,3 км |  |  |  | 6,3 км | 56.5025 |  |  |  | 56.5025 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 56.5025 | 0 | 0 | 0 | 56.5025
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 64,0 МВА |  |  |  | 64,0 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0412 | 0 | 0 | 0 | 316.0412
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 64,0 МВА |  |  |  | 64,0 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.0412 | 0 | 0 | 0 | 316.0412
39 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) (в т.ч. ПИР) | [15 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 133.0675 |  |  |  | 133.0675 | 0 |  |  |  |  | 133.0675 | 0 | 0 | 0 | 133.0675
40 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) (в т.ч. ПИР) | [5 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | [15 empty] | 32,0 МВА |  |  |  | 32,0 МВА | 0 |  |  |  |  | 182.9738 |  |  |  | 182.9738 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 182.9738 | 0 | 0 | 0 | 182.9738
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР | 80,0 МВА |  |  |  | 80,0 МВА | [20 empty] | 80,0 МВА |  |  |  | 80,0 МВА | 384.2761 | 0 | 0 | 0 | 384.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2761 | 0 | 0 | 0 | 384.2761
41 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) | 80,0 МВА |  |  |  | 80,0 МВА | [20 empty] | 80,0 МВА |  |  |  | 80,0 МВА | 384.2761 |  |  |  | 384.2761 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 384.2761 | 0 | 0 | 0 | 384.2761
42 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [30 empty] | 43.211 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 26.111 | 46.668 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 24.668 | 49.608 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 22.608 | 52.188 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 22.188 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 245.898 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 119.798
| Электрические линии, в т.ч. | [30 empty] | 43.211 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 26.111 | 46.668 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 24.668 | 49.608 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 22.608 | 52.188 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 22.188 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 245.898 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 119.798
| воздушные линии, в т.ч. | [30 empty] | 43.211 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 26.111 | 46.668 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 24.668 | 49.608 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 22.608 | 52.188 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 22.188 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 245.898 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 119.798
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [30 empty] | 43.211 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 26.111 | 46.668 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 24.668 | 49.608 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 22.608 | 52.188 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 22.188 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 245.898 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 119.798
43 | Мероприятия по подключению новых потребителей | [30 empty] | 43.211 | 1.3 | 5.5 | 10.3 | 26.111 | 46.668 | 1.2 | 7.5 | 13.3 | 24.668 | 49.608 | 1.2 | 7.5 | 18.3 | 22.608 | 52.188 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 22.188 | 54.223 | 1.2 | 10.5 | 18.3 | 24.223 | 245.898 | 6.1 | 41.5 | 78.5 | 119.798
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 2.9677
44 | РЭБ Солнечного РЭС (строительство) (в т.ч. ПИР) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9677 |  |  |  | 2.9677 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9677 | 0 | 0 | 0 | 2.9677
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ПИР ПС 110/35/6 кВ АК (строительство) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ПИР ПС 110/6 кВ Маго (строительство) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ПИР ПС 110/6 кВ СВ с КЛ-110 кВ Восточная - СВ - Горький (строительство) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ПИР ПС 35/6 кВ ПТО (строительство) | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [30 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
49 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Выкуп земельного участка под производственную базу, г. Хабаровск ул. Промышленная 13 | [30 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5