## прил. 1.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Хабаровского края
от 21 декабря 2015г. № 982-рп
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инвестиционной программы филиала АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
"Хабаровские электрические сети" на 2012-2017 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Хабаровского края от 14 июня 2012г №366-рп,
на 2015-2017 годы.
Таблица 1. Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта (С/П) | Проектная мощность/ протяженность сетей (км/МВА) | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (млн.руб.) | Остаточная стоимость строительства на 01.01.2015 (млн. рублей) | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  | Объем капитальных вложений, млн.руб.
[8 empty] | план 2015 (км/МВА) | план 2016 (км/МВА) | план 2017 (км/МВА) | итого (км/МВА) | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого
[9 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| "Хабаровские ЭС" |  | 239,93 км / 466,2 МВА |  |  | 4142.6087 | 3525.5993 | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА | 613.0094 | 879.315 | 732.311 | 2224.6354 | 622.0023 | 702.166 | 569.125 | 1893.2933
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 239,93 км / 466,2 МВА |  |  | 4142.6087 | 3525.5993 | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА | 613.0094 | 879.315 | 732.311 | 2224.6354 | 622.0023 | 702.166 | 569.125 | 1893.2933
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 239,93 км / 466,2 МВА |  |  | 3950.5247 | 3347.6563 | 39,315 км / 8,1 МВА | 40,88 км / 32,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 121,645 км / 49,3 МВА | 610.0324 | 851.558 | 715.174 | 2176.7644 | 622.0023 | 681.166 | 557.125 | 1860.2933
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 140,8 км / 226 МВА |  |  | 1892.8197 | 1758.8283 | 11,107 км / 0,4 МВА | 25,0 МВА |  | 11,107 км / 25,4 МВА | 368.3299 | 591.6191 | 491.517 | 1451.466 | 376.3128 | 530.694 | 349.626 | 1256.6328
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 140,8 км / 124 МВА |  |  | 1262.869 | 1241.5573 | 11,107 км / 0,4 МВА | 25,0 МВА |  | 11,107 км / 25,4 МВА | 339.1229 | 356.0141 | 239.058 | 934.195 | 360.7821 | 315.884 | 134.803 | 811.4691
| Электрические линии, в т.ч. |  | 140,80 км |  |  | 327.83 | 317.9463 | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА | 142.7795 | 155.473 | 19.694 | 317.9465 | 118.5491 | 149.237 | 6.117 | 273.9031
| воздушные линии, в т.ч. |  | 140,80 км |  |  | 319.987 | 310.1033 | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА | 142.1545 | 155.473 | 12.476 | 310.1035 | 118.5491 | 149.237 | 0 | 267.7861
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 140,80 км |  |  | 297.95 | 288.0663 |  |  |  |  | 120.1171 | 155.473 | 12.476 | 288.0661 | 95.637 | 149.237 | 0 | 244.874
1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174) (в т.ч. ПИР) | П,С | 140,80 км | 2011 | 2017 | 297.95 | 288.0663 |  |  |  |  | 120.1171 | 155.473 | 12.476 | 288.0661 | 95.637 | 149.237 |  | 244.874
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 22.037 | 22.037 |  |  |  |  | 22.0374 | 0 | 0 | 22.0374 | 22.9121 | 0 | 0 | 22.9121
2 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | С | - | 2015 | 2015 | 22.037 | 22.037 | 11,107 км / 0,4 МВА |  |  | 11,107 км / 0,4 МВА | 22.0374 |  |  | 22.0374 | 22.9121 |  |  | 22.9121
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 7.843 | 7.843 |  |  |  |  | 0.625 | 0 | 7.218 | 7.843 | 0 | 0 | 6.117 | 6.117
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
| КЛЭП 1-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 7.843 | 7.843 |  |  |  |  | 0.625 | 0 | 7.218 | 7.843 | 0 | 0 | 6.117 | 6.117
3 | Резервирование КЛ 6-10 кВ (ЦП3) | П,С | - | 2014 | 2017 | 7.843 | 7.843 |  |  |  |  | 0.625 |  | 7.218 | 7.843 |  |  | 6.117 | 6.117
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 124 МВА |  |  | 935.039 | 923.611 |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА | 196.3434 | 200.5411 | 219.364 | 616.2485 | 242.233 | 166.647 | 128.686 | 537.566
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 124 МВА |  |  | 926.964 | 915.536 |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА | 188.2684 | 200.5411 | 219.364 | 608.1735 | 234.366 | 166.647 | 128.686 | 529.699
4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г.Комсомольск-на-Амуре | П, С | 42,0 МВА | 2008 | 2019 | 470.4 | 458.972 |  |  |  |  | 98.912 | 88.057 | 121.829 | 308.798 | 151.095 | 67.354 | 53.282 | 271.731
5 | Замена аккумуляторных батаратей (ЦП2) | С | - | 2016 | 2017 | 16.138 | 16.138 | [5 empty] | 6.897 | 9.241 | 16.138 |  | 5.845 | 7.831 | 13.676
6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГВФ | П, С | 50,0 МВА | 2014 | 2017 | 177.243 | 177.243 |  | 25,0 МВА |  | 25,0 МВА | 62.7734 | 105.5871 | 8.882 | 177.2425 | 56.709 | 93.448 |  | 150.157
7 | Реконструкция ПС 35/6 СДВ с переводом на 110 кВ | П, С | 32,0 МВА | 2017 | 2019 | 236.6 | 236.6 | [5 empty] | 0 | 79.412 | 79.412 |  | 0 | 67.573 | 67.573
8 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | С | - | 2015 | 2015 | 26.583 | 26.583 |  |  |  |  | 26.583 |  |  | 26.583 | 26.562 |  |  | 26.562
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 8.075 | 8.075 |  |  |  |  | 8.075 | 0 | 0 | 8.075 | 7.867 | 0 | 0 | 7.867
9 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | С | - | 2015 | 2015 | 8.075 | 8.075 |  |  |  |  | 8.075 |  |  | 8.075 | 7.867 |  |  | 7.867
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 135.716 | 135.716 |  |  |  |  | 0 | 55.834 | 79.882 | 135.716 | 0 | 51.202 | 67.697 | 118.899
10 | АИИС КУЭ розничного рынка э/э | С | - | 2016 | 2017 | 135.716 | 135.716 | [5 empty] | 55.834 | 79.882 | 135.716 |  | 51.202 | 67.697 | 118.899
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 61.287 | 40.975 |  |  |  |  | 3.738 | 8.459 | 28.778 | 40.975 | 1.628 | 11.84 | 24.389 | 37.857
11 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 кВ (ЦП6) | С | - | 2014 | 2017 | 22.884 | 15.559 |  |  |  |  | 0.777 | 4.544 | 10.238 | 15.559 | 1.628 | 7.764 | 8.677 | 18.069
12 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП5) | С | - | 2016 | 2017 | 10.74 | 10.74 | [5 empty] | 3.915 | 6.825 | 10.74 |  | 4.076 | 5.784 | 9.86
13 | ПТК ЦУС "ХЭС" | С | - | 2014 | 2017 | 27.663 | 14.676 |  |  |  |  | 2.961 |  | 11.715 | 14.676 |  |  | 9.928 | 9.928
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 7.479 | 7.479 |  |  |  |  | 0 | 2.36 | 5.119 | 7.479 | 0 | 3.931 | 4.338 | 8.269
14 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП4) | С | - | 2016 | 2017 | 7.479 | 7.479 | [5 empty] | 2.36 | 5.119 | 7.479 |  | 3.931 | 4.338 | 8.269
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 42.408 | 42.408 |  |  |  |  | 7.771 | 10.56 | 24.077 | 42.408 | 6.586 | 8.949 | 20.404 | 35.939
15 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП8) | С | - | 2015 | 2017 | 32.374 | 32.374 |  |  |  |  | 7.771 | 9.517 | 15.086 | 32.374 | 6.586 | 8.065 | 12.785 | 27.436
16 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП10) | С | - | 2016 | 2017 | 1.896 | 1.896 | [5 empty] | 1.043 | 0.853 | 1.896 |  | 0.884 | 0.723 | 1.607
17 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП9) | С | - | 2017 | 2017 | 8.138 | 8.138 | [6 empty] | 8.138 | 8.138 |  |  | 6.896 | 6.896
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей |  | 102,0 МВА |  |  | 206.626 | 196.171 |  |  |  |  | 0 | 129.476 | 66.695 | 196.171 | 0 | 114.384 | 57.396 | 171.78
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 43.531 | 43.531 |  |  |  |  | 0 | 25.111 | 18.42 | 43.531 | 0 | 19.586 | 16.38 | 35.966
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 43.531 | 43.531 |  |  |  |  | 0 | 25.111 | 18.42 | 43.531 | 0 | 19.586 | 16.38 | 35.966
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 43.531 | 43.531 |  |  |  |  | 0 | 25.111 | 18.42 | 43.531 | 0 | 19.586 | 16.38 | 35.966
18 | Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ | С | - | 2016 | 2017 | 43.531 | 43.531 | [5 empty] | 25.111 | 18.42 | 43.531 |  | 19.586 | 16.38 | 35.966
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 102,0 МВА |  |  | 163.095 | 152.64 |  |  |  |  | 0 | 104.365 | 48.275 | 152.64 | 0 | 94.798 | 41.016 | 135.814
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 50,0 МВА |  |  | 90.779 | 80.324 |  |  |  |  | 0 | 61.393 | 18.931 | 80.324 | 0 | 58.381 | 16.043 | 74.424
19 | Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка двух линейных ячеек 110 кВ) | С | 50,0 МВА | 2016 | 2016 | 57.853 | 47.398 | [5 empty] | 47.398 |  | 47.398 |  | 46.521 |  | 46.521
20 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ | С | - | 2016 | 2017 | 32.926 | 32.926 | [5 empty] | 13.995 | 18.931 | 32.926 |  | 11.86 | 16.043 | 27.903
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 52,0 МВА |  |  | 72.316 | 72.316 |  |  |  |  | 0 | 42.972 | 29.344 | 72.316 | 0 | 36.417 | 24.973 | 61.39
21 | Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ) | С | 20,0 МВА | 2016 | 2016 | 35.4 | 35.4 | [5 empty] | 35.4 |  | 35.4 |  | 30 |  | 30
22 | Расширение ПС 110/35/10 кВ Племрепродуктор (на две линейные ячейки 35 кВ) | П, С | 32,0 МВА | 2017 | 2017 | 23.6 | 23.6 | [6 empty] | 23.6 | 23.6 |  |  | 20 | 20
23 | Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ | С | - | 2016 | 2017 | 13.316 | 13.316 | [5 empty] | 7.572 | 5.744 | 13.316 |  | 6.417 | 4.973 | 11.39
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 44.067 | 36.023 |  |  |  |  | 11.244 | 11.916 | 12.863 | 36.023 | 5.2437 | 10.098 | 10.901 | 26.2427
24 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП7) | С | - | 2015 | 2017 | 19.823 | 19.823 |  |  |  |  | 4.248 | 6.016 | 9.559 | 19.823 | 3.5997 | 5.098 | 8.101 | 16.7987
25 | Система охраны и оповещения | С | - | 2014 | 2017 | 12.812 | 8.466 |  |  |  |  | 0.442 | 4.72 | 3.304 | 8.466 | 0.375 | 4 | 2.8 | 7.175
26 | Подключение к единой многофункциональной телекоммуникационной сети (ЕМТС) г. Хабаровска для работы в единой городской автоматизированной системе инженерных коммуникаций | С | - | 2016 | 2016 | 1.18 | 1.18 | [5 empty] | 1.18 |  | 1.18 |  | 1 |  | 1
27 | Оснащение автомобилей тахографами | - | - | 2015 | 2015 | 1.497 | 1.497 |  |  |  |  | 1.497 |  |  | 1.497 | 1.269 |  |  | 1.269
28 | Модернизация структурированной кабельной системы | - |  | 2014 | 2015 | 3.823 | 3.823 |  |  |  |  | 3.823 |  |  | 3.823 |  |  |  | 0
29 | Оснащение автотранспорта системой спутникового мониторинга "АвтоГРАФ" | - | - | 2014 | 2015 | 4.932 | 1.234 |  |  |  |  | 1.234 |  |  | 1.234 |  |  |  | 0
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 130.531 | 57.213 |  |  |  |  | 5.168 | 17 | 35.045 | 57.213 | 0.984 | 14.406 | 29.698 | 45.088
30 | Оборудование ИТ | - | - | 2016 | 2017 | 10.068 | 10.068 | [5 empty] | 2.424 | 7.644 | 10.068 |  | 2.054 | 6.478 | 8.532
31 | Автотранспортная техника | - | - | 2014 | 2017 | 95.114 | 26.815 |  |  |  |  | 1.562 | 6.258 | 18.995 | 26.815 |  | 5.303 | 16.097 | 21.4
32 | Оборудование, не требующее монтажа | - | - | 2014 | 2017 | 25.349 | 20.33 |  |  |  |  | 3.606 | 8.318 | 8.406 | 20.33 | 0.984 | 7.049 | 7.123 | 15.156
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 1.8367 | 1.286 |  |  |  |  | 1.286 | 0 | 0 | 1.286 | 1.089 | 0 | 0 | 1.089
33 | ПИР Реконструкция сетей 35 кВ для подключения ТЭЦ в г. Советская-Гавань | - | - | 2014 | 2015 | 1.8367 | 1.286 |  |  |  |  | 1.286 |  |  | 1.286 | 1.089 |  |  | 1.089
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 99,13 км/ 240,2 МВА |  |  | 2057.705 | 1588.828 | 28,208 км / 7,7 МВА | 40,88 км / 7,8 МВА | 41,45 км / 8,4 МВА | 110,538 км / 23,9 МВА | 241.7025 | 259.9389 | 223.657 | 725.2984 | 245.6895 | 150.472 | 207.499 | 603.6605
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 59,5 км/ 73,0 МВА |  |  | 808.57 | 794.399 | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА | 142.0297 | 140.7239 | 122.182 | 404.9356 | 181.8184 | 49.131 | 121.46 | 352.4094
| Электрические линии, в т.ч. |  | 42,7 км / 9,0 МВА |  |  | 403.156 | 403.156 | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА | 139.3747 | 140.4159 | 112.627 | 392.4176 | 179.5261 | 48.823 | 113.309 | 341.6581
| воздушные линии, в т.ч. |  | 42,7 км / 9,0 МВА |  |  | 403.156 | 403.156 | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА | 139.3747 | 140.4159 | 112.627 | 392.4176 | 179.5261 | 48.823 | 113.309 | 341.6581
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 42,7 км / 9,0 МВА |  |  | 403.156 | 403.156 | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА | 139.3747 | 140.4159 | 112.627 | 392.4176 | 179.5261 | 48.823 | 113.309 | 341.6581
34 | Расширение и создание распределительных сетей 0,4-10 кВ | П,С | 42,7 км / 9,0 МВА | 2015 | 2017 | 403.156 | 403.156 | 19,308 км / 4,8 МВА | 22,6 км / 4,5 МВА | 20,1 км / 4,5 МВА | 62,008 км / 13,8 МВА | 139.3747 | 140.4159 | 112.627 | 392.4176 | 179.5261 | 48.823 | 113.309 | 341.6581
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
| Подстанции, в т. ч. |  | 16,8 км/ 64 МВА |  |  | 405.414 | 391.243 |  |  |  |  | 2.655 | 0.308 | 9.555 | 12.518 | 2.2923 | 0.308 | 8.151 | 10.7513
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 16,8 км/ 64 МВА |  |  | 405.414 | 391.243 |  |  |  |  | 2.655 | 0.308 | 9.555 | 12.518 | 2.2923 | 0.308 | 8.151 | 10.7513
35 | ПС 35/6 кВ Горка (строительство) | П,С | 32 МВА | 2006 | 2022 | 157.034 | 150.496 |  |  |  |  | 0.062 | 0.048 | 0.063 | 0.173 | 0.0479 | 0.048 | 0.063 | 0.1589
36 | ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство) | П,С | 16,8 км/ 32,0 МВА | 2010 | 2020 | 248.38 | 240.747 |  |  |  |  | 2.593 | 0.26 | 9.492 | 12.345 | 2.2444 | 0.26 | 8.088 | 10.5924
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР |  | 160 МВА |  |  | 929.137 | 483.045 |  |  |  |  | 29 | 0.236 | 0.278 | 29.514 | 0.21 | 0.236 | 0.278 | 0.724
37 | Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство) |  | 80,0 МВА | 2008 | 2015 | 464.664 | 28.789 |  |  |  |  | 28.789 |  |  | 28.789
38 | ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство) | П | 80,0 МВА | 2010 | 2023 | 464.473 | 454.256 |  |  |  |  | 0.211 | 0.236 | 0.278 | 0.725 | 0.21 | 0.236 | 0.278 | 0.724
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 39,63 км / 7,2 МВА |  |  | 267.798 | 267.798 | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА | 70.6728 | 105.373 | 85.586 | 261.6318 | 63.6611 | 89.299 | 72.531 | 225.4911
| Электрические линии, в т.ч. |  | 39,63 км / 7,2 МВА |  |  | 267.798 | 267.798 | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА | 70.6728 | 105.373 | 85.586 | 261.6318 | 63.6611 | 89.299 | 72.531 | 225.4911
| воздушные линии, в т.ч. |  | 39,63 км / 7,2 МВА |  |  | 267.798 | 267.798 | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 21,35 км / 3,9 МВА | 48,53 км / 10,1 МВА | 70.6728 | 105.373 | 85.586 | 261.6318 | 63.6611 | 89.299 | 72.531 | 225.4911
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 3,05 км |  |  | 24.46 | 24.46 |  |  | 3,05 км | 3,05 км | 0 | 7.4 | 17.06 | 24.46 | 0 | 6.271 | 14.458 | 20.729
39 | Мероприятия по строительству ВЛ-35 кВ по индивидуальному проекту для ТПр объекта "Очистные сооружения канализации. Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г.Хабаровске" СЗ по строительству и капитальному ремонту МКУ | П,С | 2,05 км | 2016 | 2017 | 13.682 | 13.682 |  |  | 2,05 км | 2,05 км |  | 5.9 | 7.782 | 13.682 |  | 5 | 6.595 | 11.595
40 | Мероприятия по строительству заходов от ВЛ-35 кВ Кислородная-Центральная с отпайкой на Городскую, с образованием двух ЛЭП 35 кВ Кислородная-Окоча и Окоча-Центральная (по индивидуальному проекту для э/сн Совгаванской ТЭЦ) | П,С | 1,0 км | 2016 | 2017 | 10.778 | 10.778 |  |  | 1,0 км | 1,0 км |  | 1.5 | 9.278 | 10.778 |  | 1.271 | 7.863 | 9.134
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 36,58 км / 7,2 МВА |  |  | 243.338 | 243.338 | 8,9 км / 2,9 МВА | 18,28 км / 3,3 МВА | 18,3 км / 3,9 МВА | 45,48 км / 10,1 МВА | 70.6728 | 97.973 | 68.526 | 237.1718 | 63.6611 | 83.028 | 58.073 | 204.7621
41 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 150 кВт | П,С | 30,3 км / 5,4 МВА | 2015 | 2017 | 143.541 | 143.541 | 7,0 км / 2,1 МВА | 14,2 км / 2,4 МВА | 16,1 км / 3 МВА | 37,3 км / 7,5 МВА | 54.4588 | 30.233 | 52.683 | 137.3748 | 51.3771 | 25.621 | 44.647 | 121.6451
42 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт | П,С | 4,2 км/ 1,8 МВА | 2015 | 2017 | 68.46 | 68.46 | 1,9 км / 0,8 МВА | 2 км/ 0,9 МВА | 2,2 км/ 0,9 МВА | 6,1 км/ 2,6 МВА | 16.214 | 36.403 | 15.843 | 68.46 | 12.284 | 30.85 | 13.426 | 56.56
43 | Мероприятия по строительству КЛ-6 кВ по индивидуальному проекту для ОАО "Хабаровский Аэропорт" | П,С | 2,08 км | 2016 | 2016 | 31.337 | 31.337 |  | 2,08 км |  | 2,08 км |  | 31.337 |  | 31.337 |  | 26.557 |  | 26.557
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 52.2 | 43.586 |  |  |  |  | 0 | 13.606 | 15.611 | 29.217 | 0 | 11.806 | 13.23 | 25.036
44 | ПИР Перевод ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 - ПС БН с ответвлением на ПС СДВ на напряжение 110 кВ г. Хабаровск | П | - | 2009 | 2016 | 22.22 | 13.606 | [5 empty] | 13.606 |  | 13.606 |  | 11.806 |  | 11.806
45 | ПИР ПС 110/35/6 кВ АК (строительство) | П | - | 2017 | 2018 | 29.98 | 29.98 | [6 empty] | 15.611 | 15.611 |  |  | 13.23 | 13.23
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 192.084 | 177.943 |  |  |  |  | 2.977 | 27.757 | 17.137 | 47.871 | 0 | 21 | 12 | 33
46 | Выкуп сетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре | - | - | 2010 | 2060 | 153.144 | 139.003 |  |  |  |  | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 8.931 |  |  |  | 0
47 | Выкуп электросетевого имущества администрации г. Вяземский и администрации Вяземского муниципального района | - | - | 2016 | 2016 | 24.78 | 24.78 | [5 empty] | 24.78 |  | 24.78 |  | 21 |  | 21
48 | Выкуп электросетевого имущества администрации г. Бикин и администрации Бикинского муниципального района (с. Лермонтовка, с. Лесопильное, с. Лончаково, с. Оренбургское) | - | - | 2017 | 2017 | 14.16 | 14.16 | [6 empty] | 14.16 | 14.16 |  |  | 12 | 12