## Лист1
Инвестиционная программа филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2010 год
Таблица - Освоение капитальных вложений пообъектно по видам бизнеса | [16 empty] | тыс. руб.
| Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту* | Год начала строительства | Год окончания строительства | Ед. изм. (км., Мва, м2, м3, шт. и т.д.) | Вводимая мощность в 2010 году, км., Мва, м2, м3 и т.п. | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Сметная стоимость в тек. ценах, без НДС | Остаток сметной стоимости на начало 2010 г. в тек. ценах, без НДС | План на 2010 г. в тек. ценах без НДС | План I кв. | План II кв. | План III кв. | План IV кв. | Ввод основных фондов в 2010 г. в тек. ценах без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по филиалу "ЮЯ ЭС" |  |  | МВА | 12.26 | 0.66 | 0.75 | 4.75 | 6.1 | 428139 | 382448 | 150223 | 9489 | 44490 | 69841 | 26403 | 116969
|  |  |  | км | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | МВА | 12.26 | 0.66 | 0.75 | 4.75 | 6.1 | 425032 | 379341 | 148399 | 9489 | 44340 | 68371 | 26199 | 116702
|  |  |  | км | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  | км | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 220629 | 214902 | 69429 | 976 | 24433 | 42489 | 1531 | 69429
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | км | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 119109 | 119109 | 21162 | 92 | 6579 | 14491 | 0 | 21162
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 119109 | 119109 | 21162 | 92 | 6579 | 14491 | 0 | 21162
1.1.1 | Мероприятия по подключению новых потребителей | 2010 | 2014 | МВА | 2.1 | 0.66 | 0.75 | 0.69 |  | 119109 | 119109 | 21162 | 92 | 6579 | 14491 |  | 21162
|  |  |  | км | 0.4 |  | 0.4
| Подстанции, в т. ч. |  |  | МВА | 10.16 | 0 | 0 | 4.06 | 6.1 | 76976 | 72474 | 44037 | 884 | 17153 | 24469 | 1531 | 44037
| Уровень входящего напряжения ВН 110 | [8 empty] | 52791 | 49392 | 22179 | 414 | 5772 | 15458 | 535 | 22179
1.1.2 | Устройство дуговой защиты РДЗ-018 на ПС 110 кВ № 5 - 2 шт, № 47- 2 шт. Итого: 4 шт (ЦП) | 2009 | 2014 | шт | 4 |  |  | 4 |  | 14475 | 13066 | 2286 | 54 | 57 | 2175 |  | 2286
1.1.3 | Оснащение устройствами ОМП на линии ПС 2 (Л-134 1шт). ;ЧУТЭЦ (Л-101, 102 2 шт ) Итого: 3 шт. (ЦП) | 2009 | 2014 | шт | 3 |  | 3 |  |  | 1271 | 1039 | 182 |  | 182 |  |  | 182
1.1.4 | Замена ММО-110 кВ (Болгария) на ВГТ-110 кВ на ПС-36 "М/Нимныр" и ПС № 39 "Хатыми" в количестве 2 шт | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  | 2 |  | 7524 | 7524 | 7524 | 169 | 177 | 7178 |  | 7524
1.1.5 | Монтаж аварийного регистратора"Бреслер" ПС 40 1шт. (ЦП) | 2009 | 2014 | шт | 1 |  |  |  | 1 | 3591 | 3243 | 535 |  |  |  | 535 | 535
1.1.6 | Замена масляных выключателей С-35-630В на вакумные ВБС-35 25/630 УХЛ1 ПС-2(В-213 В-214, 2шт.) | 2010 | 2010 | шт | 2 |  |  | 1 | 1 | 2466 | 2466 | 2466 |  |  | 2466 |  | 2466
1.1.7 | Замена АБ на ПС 2, 47,50 марки СК-12, СК-6 открытого типа на OP-13, ОР-10, ОР-18 закрытого типа в количестве 3 шт. и ВАЗП (6шт) (ЦП) | 2010 | 2014 | шт | 3 |  |  | 3 |  | 18799 | 18799 | 8048 | 191 | 5356 | 2501 |  | 8048
1.1.8 | Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 ПС №26 -1 комп., г. Томмот, №40 - 3 комп., №47-4 комп. ПС № 50-2 компл.(Нерюнгринский район). Итого:10 /30 компл/шт. (ЦП) | 2008 | 2014 | комп | 10 |  |  | 10 |  | 4665 | 3255 | 1138 |  |  | 1138 |  | 1138
| Уровень входящего напряжения СН 1 35кВ |  |  | МВА | [5 empty] | 3382 | 2279 | 1055 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 1055
1.1.9 | Замена тр-ов ЗНОМ на НАМИ 35 кВ на № 7; ( 2 шт.) Алданский район | 2009 | 2010 | шт | 2 |  |  | 2 |  | 1042 | 474 | 474 |  |  | 474 |  | 474
1.1.10 | Замена разрядников РВС-35 на ОПН-35 ПС 7-2 комп.Алдан, ПС11-4 комп, ПС №38 -1 компл.,ПС 44 -2 компл.ПС № 51-2 компл 11/33 комп/шт (ЦП) | 2008 | 2014 | комп | 11 |  |  | 11 |  | 2340 | 1805 | 581 |  |  | 581 |  | 581
| Уровень входящего напряжения СН 2 1-20кВ |  |  | МВА | 10.16 | 0 | 0 | 4.06 | 6.1 | 20803 | 20803 | 20803 | 470 | 11381 | 7956 | 996 | 20803
1.1.11 | Замена КТП г.Алдан КТП 250/6 кВа-1 шт,КТП 630/6/04 кВа-1шт, п.Орочён КТП 250/6 кВа-1 шт, п.Ленинский КТП 400/6 кВа -1 шт, г.Томмот КТП 250/10/04 кВа-1 шт , КТП 400/10 кВа-2 шт, п.Синегорье КТП 400/10 кВа-1 шт, п.Алексеевск КТП 630/10/04 кВа-1 шт | 2010 | 2010 | МВА | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 7277 | 7277 | 7277 | 163 | 3580 | 3128 | 406 | 7277
1.1.12 | Замена трансформаторов г.Томмот трансформатор 1000/10/04 кВа - 2 шт., п.Сер. Бор Трансформатор 400/6/04 кВа -1 шт, г.Алдан Трансформатор 400/6/04 кВа -1 шт, Трансформатор 630/6/04 кВа - 2 шт | 2010 | 2010 | МВА | 4.06 |  | 0 | 4.06 |  | 2941 | 2941 | 2941 | 70 | 1267 | 1604 |  | 2941
1.1.13 | Монтаж дополнительного КТП п. В.Куранах КТП 250/6 кВа-1 шт, п. Н.Куранах КТП 250/6 кВа-2 шт, г.Алдан КТП 250/6 кВа-3 шт, п.Хатыыстыр КТП 250/6 кВа-1 шт, п.Ленинский КТП 250/6 кВа-1 шт, п.Хатыми КТП 250/10/04 кВа - 1 шт, п.Синегорье КТП 250/10/04 кВа - 1 шт, | 2010 | 2010 | МВА | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 10585 | 10585 | 10585 | 237 | 6534 | 3224 | 590 | 10585
| Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) | [8 empty] | 24544 | 23319 | 4230 | 0 | 701 | 3529 | 0 | 4230
1.2 | Средства учета и контроля э/э | [8 empty] | 57963 | 41896 | 17893 | 3834 | 6059 | 5500 | 2500 | 17893
1.3 | ПИР для реконструкции будущих лет | [8 empty] | 35024 | 35024 | 31697 | 170 | 5192 | 14669 | 11666 | 0
1.4 | Прочие производственные и хозяйственные объекты | [8 empty] | 74270 | 63718 | 21687 | 4102 | 6248 | 2837 | 8500 | 21687
1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек | [8 empty] | 37146 | 23801 | 7693 | 407 | 2408 | 2876 | 2002 | 7693
2 | Новое строительство и расширение |  |  | МВА | [5 empty] | 1557 | 1557 | 1557 | 0 | 150 | 1337 | 70 | 0
2.1 | ПИР для строительства будущих лет | [8 empty] | 1557 | 1557 | 1557 | 0 | 150 | 1337 | 70 | 0
МВА
3 | Приобретение ОС | [8 empty] | 1550 | 1550 | 267 | 0 | 0 | 133 | 134 | 267