## План ремонтов
График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на май 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации | Выделенный в годовом графике срок ремонта |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Разрешенный срок ремонта |  |  | Аварийная готовность (час, сутки) | Вид ремонта | Содержание работ | Прочие примечания
(электростанция, оборудование) | Начало | Окончание | Кол-во (дней) | Начало | Окончание | Кол-во (дней) | Начало | Окончание | Кол-во (дней)
Объект: Амурские электрические сети
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 дн | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 дн | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2 дн | 1:00 | БВР | вырубка кустарника
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 2 с отпайкой на ПС Чигири |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-23 | 7 дн | 2020-05-11 | 2020-05-17 | 7 дн | 4:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская (заявка АПМЭС).
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 3 дн | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 3 дн | 4:00 | ВПр | Работы на ПС Благовещенская (заявка АПМЭС).
Объект: ПС 110 кВ Озёрная
2С-110 кВ |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2 дн | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2 дн | 4:00 | ТР | обслуживание вторичных цепей ТН-110 2С в объеме профвосстановления | Без совмещения с работами на 1С-110
1С-110 кВ |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 дн | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 дн | 4:00 | ТР | обслуживание вторичных цепей ТН-110 1С в объеме профвосстановления | Без совмещения с работами на 2С-110
СВ-110 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 3 дн | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 3 дн | 4:00 | ВПр | Работы на ТН-110 1С, ТН-110 2С (вторичные цепи)
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ТН1-110 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 дн | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 дн | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2 дн | 4:00 | ИСП | Проф. Испытание
Объект: ПС 110 кВ Сетевая
2Т | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 12 дн | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 12 дн | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 12 дн | 8:00 | ТР | Текущий ремонт Т2. Профконтроль РЗА
1Т | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 12 дн | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 12 дн | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 12 дн | 8:00 | ТР | Текущий ремонт Т1. Профконтроль РЗА
Объект: ПС 110 кВ Чигири
В 110 Т-2 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2 дн | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2 дн | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2 дн | 4:00 | ИСП | Проф. Испытание Т2
|  | Начальник СЭР | [5 empty] | п/п |  | О.М. Кравцова
|  | Начальник СЭРБиР | [5 empty] | п/п |  | Н.В. Серая
|  | Начальник СРЗиА | [5 empty] | п/п |  | Б.А. Ищенко
|  | Начальник ОДС | [5 empty] | п/п |  | А.А. Голубцов
Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
п/п ______ В.Е. Костин
« 29 » апреля 2020 г.