## ГПР 2018 ПЭС
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2018г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | Всего ремонт ПЭС | [7 empty] | 0
|  |  | ПЮЭС |  | Всего ремонт СП ПЮЭС
1. |  |  | ПЮЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км | 136
1.1. | 110 |  | ПЮЭС |  | 110кВ | [6 empty] | км | 30
1.1.1. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002773 | КВЛ 110 кВ "Океан - Муравейка" | ПОН |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Ручная расчистка просек 0,6га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 62-72 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 62-72 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
1.1.2. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | RP0002777 | КВЛ 110 кВ "Горностай - Океан" | ПОН |  | К | 2 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 280шт. Ручная расчистка просек 7га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 73-131 | ПОН |  | К | 2 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 280
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 73-131 | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7
1.1.3. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026053 PR0003182 | ВЛ 110 кВ "Зелёный угол - Мингородок" | ПОН |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 12шт. Ручная расчистка просек 0,3га
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 10-16 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 12
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-10 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
1.1.4. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002778 PR0027375 | ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Промузел" | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 0,3га Обрезка крон деревьев 60шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 75-76, 79-82, 84-85, 86-87, 91-93, 96-98 | ПОН |  | К | 2 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 75-76, 77-82, 83-87, 91-99 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 81 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 2
1.1.5. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003395 | ВЛ 110 кВ "2Р - Бурун" | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 60шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-6, 7-9, 12-16-ПС Бурун | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
1.1.6. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 60шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-3, 9-10, 11-12, 12-20, 23-24, 26-27, 29-30, 31-32, 35-36, 37-38, 29/3-29/5 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
1.1.7. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 40шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-3, 4-6, 8-9, 13-14, 16-17 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
1.1.8. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "Патрокл - Голдобин с отп. Улисс" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 40шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11-20 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
1.1.9. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003183 PR0003184 | КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Залив с отп. Голубинка" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 70шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 9-10, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 33-34, 43-44, 46-47, 49-51, 59-60, 61-67 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 70
1.1.10. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003183 PR0003184 | КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп. Голубинка" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 50шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 9-10, 21-22, 24-26, 27-28, 35-36, 43-44, 46-47, 50-51 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
1.1.11. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003184 | КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-1 - Орлиная" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 50шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-8, 9-12, 14-15 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
1.1.12. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003186 | ВЛ 110 кВ "Чайка - Спутник" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 144шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 7-8, 12-13, 19-21, 26-28 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11, 16, 20, 21, 25, 27 - по 3 гирлянды | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 144
1.1.13. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003037 | ВЛ 110 кВ "Волна - Бурун с отп.Кот.2Р" | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 70шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-4, 5-8, 11-16, 18-22, 26-30-ПС Бурун | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 70
1.1.14. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002779 PR0027375 | ВЛ 110 кВ "Спутник - Промузел" | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 168шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16-25, 33-35 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 10, 30, 35 - по 6 гирлянд, № 16 - 3 гирлянды | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 168
1.1.15. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002775 PR0002774 | КВЛ 110 кВ "Волна - ВТЭЦ-1 с отп.1Р/т" | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 100шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-9, 11-16, 19-23, 25-30, 36-44, 47-48, 49-52, 53-54, 55-56, 58-63, 65-66 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
1.1.16. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003182 | ВЛ 110 кВ "1Р - Мингородок" | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 40шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-3, 4-6, 7-10, 14-15 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
1.1.17. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002787 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - А №1,2" | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 64шт.
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-7, 8-12, 14-15, 16-17 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
| 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | цепь 2 № 17 | ТОсв |  | К | 12 | 12 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 64
1.1.18. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003180 | ВЛ 110 кВ "Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ" | ПОН |  | К | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 14,6га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 562шт.
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 113-113а,113а-113б,113б-113в,113в-113г,113г-113д,138-147,167-174 | ПОН |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 14.6
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 7,8,10-14, 19, 20, 23, 28, 29, 35-37, 43, 45-54 | ПОН |  | К | 7 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 562
1.1.19. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | ВЛ 110 кВ "Новицкое – Тайфун" | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт /усиление/ фундаментов 9шт.
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | опор № 205, 216, 222, 228, 229 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 9
1.1.20. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003035 | ВЛ 110 кВ "Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1,2" | ПОН |  | К | 5 | 7 | Ручная расчистка просек 11,26га
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 2-3,4-7,24-25,30-39 | ПОН |  | К | 5 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 11.26
1.1.21. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003181 | ВЛ 110 кВ "Тайфун – Преображение" | ПОН |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 4,2га
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 8-14 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 4.2
1.1.22. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | ВЛ 110 кВ "Южная – Новицкое" | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 5,2га
| 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 7-12, 28-32, 34-35, 37-38, 39-41, 46-47, 62-64 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 5.2
1.1.23. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003383 | ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Муравейка" | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 0,3га Механизированная расчистка просек 24,7га Восстановление дорог 30000м²
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | № 3-4,6-7,8-10,11-15 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 30-50, 55-88 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га | 24.7
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 15-88 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Восстановление дорог | м² | 30000
1.1.24. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003383 | ВЛ 110 кВ "Муравейка-Океан" | ПОН |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 2,5га Механизированная расчистка просек 22га Восстановление дорог 27000м²
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 38-43 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 5-25,26-39.44-53,58-60 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 22
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | .6-60 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Восстановление дорог | м² | 27000
1.1.25. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003385 | ВЛ 110 кВ "Артемовская ТЭЦ – Шахта-7" | ПОН |  | К | 2 | 5 | Замена поврежденных изоляторов 15шт. Устройство оттяжек 2шт. Замена дефектного участка провода 2уч Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 6шт. Перетяжка провода 2шт. Ручная расчистка просек 2,5га
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 61,62,63,64,66,70 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 15
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.1,15 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Устройство оттяжек | шт. | 2
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 65-66,70-71 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена дефектного участка провода | уч | 2
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 22.26 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ | шт. | 6
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 61-62 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | шт. | 2
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 6-7,19-21,27-28,43-44,9-10,11-12,35-40,46-47,48-49,51-52,69-70,71-74,77-78,81-83 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
1.1.26. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003387 | ВЛ 110 кВ "Давыдовка – Барабаш – Славянка№1.2" | ПОН |  | К | 7 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 256шт.
| 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 160-170 | ПОН |  | К | 7 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 256
1.1.27. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002995 | ВЛ 110 кВ "Широкая-ЖБФ 1" | ПОН |  | К | 1 | 9 | Замена поврежденных изоляторов 25шт. Восстановление конструкции опоры 10т Расширение просек 3,37га Окраска металлической опоры 40,09575т Окраска траверсы металлической опоры 13,36525т
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | 3,9,11,13,17,19,21,26,28. | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 25
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 16,22,25 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Восстановление конструкции опоры | т | 10
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп №13-28 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га | 3.37
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 1,2,27,28 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска металлической опоры | т | 40.0958
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 1,2,27,28 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Окраска траверсы металлической опоры | т | 13.3652
1.1.28. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003391 | ВЛ 110 кВ "Находка – Волчанец – С-55" | ПОН |  | К | 6 | 8 | Расширение просек 12,5га Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт. Замена поврежденных изоляторов 10шт.
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № оп №37-38,39-48,55-57,63-74,78-89,93-100,107-111,179-181. | ПОН |  | К | 6 | 8 | Расширение просек | га | 12.5
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | опоры № 63,74,111. | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 8
| 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 129,130,145,146,155. | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 10
1.1.29. | 110 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002919 | ВЛ 110 кВ "Промысловка – С-55" | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 580шт. Ручная расчистка просек 15,3га Расширение просек 16,4га Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 6шт.
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пролеты №№ 1-9, 18-19, 23-24, 30-31, 32-33, 40-42, 43-44, 45-47. | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 580
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пролеты №№ 3-7, 13-17, 19-42, 43-58, 59-78 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 15.3
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пролеты №№ 3-5, 7-14, 17-42 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 16.4
| 110 | ШРЭС | ПЮЭС |  | оп №№ 1, 14 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ | шт. | 6
1.1.30. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003375 | ВЛ 110 кВ "Надеждинская/т – Уссурийск/т" | ПОН |  | К | 2 | 8 | Механизированная расчистка просек 55га Ручная расчистка просек 3га
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | в пр. 15-50, 57-64, 67-68, 71-77 | ПОН |  |  |  |  | Механизированная расчистка просек | га | 55
| 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | в пр. 55-57, 13-15 | ПОН |  |  |  |  | Ручная расчистка просек | га | 3
1.2. | 35 |  | ПЮЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 33
1.2.1 | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002794 | КВЛ 35 кВ "Русская - Эгершельд" | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 28-35 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
1.2.2. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002795 | КВЛ 35 кВ "Эгершельд-КЭТ с отп. Зеленая" | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1га Ремонт ЗУ 7шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 28-35 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 61, 62, 63, 72, 75, 80, 82 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ремонт ЗУ | шт. | 7
1.2.3. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | * | КВЛ 35 кВ "Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум" | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 11шт. Ручная расчистка просек 0,3га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | цепь 1 № 1-2, 6-7, 12-13, 16-19, 22-23, 24/1-24/2, 24-25, 28-30, 38-40; цепь 2 № 20-22, 26-27, 28-30, 39-40, 47-48 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 11
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | цепь 1 № 1-6, 7-10, 12-13, 16-19, 21-22, 23-24, 48-49; цепь 2 № 1-6, 7-9, 13-14, 15-17, 18-22, 23-24, 29-30 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
1.2.4. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002791 | ВЛ 35 кВ "Спутник - Угловая" | ТОсв |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 100шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 196шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-2, 3-4, 5-9, 11-15, 17-31, 32-36, 37-47, 48-51, 52-55, 58-61, 62-63, 64-65, 67-73, 74-80, 87-88, 89-93 | ТОсв |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 59 - 6 гирлянд, № 97 - 5 гирлянд, № 17, 18, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 70, 99 - по 3 гирлянды, № 66, 98 - по 1 гирлянде | ТОсв |  | К | 3 | 3 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 196
1.2.5. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002789 | ВЛ 35 кВ "Академическая - Ипподром" | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 50шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 4шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № ПС Академическая-1, 1-5, 6-8, 9-11, 12-16, 18-19, 21-23, 25-27, 28-34 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 28, 32 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ | шт. | 4
1.2.6. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002784 PR0002789 PR0003253 | КВЛ 35 кВ "Чайка - Ипподром с отп. Седанка" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 50шт. Ремонт ЗУ 1шт. Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ 6шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-5, 6-8, 10-20, 21-22 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 15 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт ЗУ | шт. | 1
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3, 8 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре ВЛ | шт. | 6
1.2.7. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002792 | ВЛ 35 кВ "Голдобин - РП-4" | ТОсв |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 80шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 96шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-5, 6-10, 11-15 | ТОсв |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1, 2, 7 - по 6 гирлянд, 8 - 4 гирлянды, 12 - 2 гирлянды | ТОсв |  | К | 4 | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 96
1.2.8. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002793 | ВЛ 35 кВ "РП-3 - Лазурная" | ПОН |  | К | 5 | 9 | Ручная расчистка просек 2га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 40-57 | ПОН |  | К | 5 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 2
1.2.9. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003198 | КВЛ 35 кВ "Залив - Голубинка с отп. ТЦ" | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-6, 7-10, 12-12/2 | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 12, 12/2 - по 6 гирлянд | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
1.2.10. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002780 | КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отп. ТЦ" | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-7, 8-9, 11-13, 15-16, 10-10/1, 10/2-10/4 | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 10/4 - 6 гирлянд | ТОсв |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 24
1.2.11. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002790 | ВЛ 35 кВ "Бурун - Академическая" | ПОН |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 0,5га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 168шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № ПС Бурун - 1-3, 14-17 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16-17, 20-21 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3, 12, 13, 16, 20, 21 - по 6 гирлянд, 15, 19 - по 3 гирлянды | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 168
1.2.12. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002797 | КВЛ 35 кВ "А - З с отп. Луговая, Соллерс, Восточная №1,2" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 90шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-9, 11-12, 13-31, 13-13/1, 13/1-13/5 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 90
1.2.13. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003436 | КЛ 35 кВ "Голдобин – Рыбный порт" | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии 1шт. Разработка не мерзлого грунта в траншее вручную 4м³ Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 4м³
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии | шт. | 1
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Разработка не мерзлого грунта в траншее вручную | м³ | 4
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | м³ | 4
1.2.14. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003316 | КЛ 35 кВ "Спутник – РП-3" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии 1шт. Разработка не мерзлого грунта в траншее вручную 6м³ Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 6м³
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Рытье шурфа для определения места повреждения кабельной линии | шт. | 1
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Разработка не мерзлого грунта в траншее вручную | м³ | 6
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | м³ | 6
1.2.15. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028029 | КЛ 35 кВ "Бурная – Эгершельд 1,2" | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Монтаж концевой муфты 6шт.
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Монтаж концевой муфты | шт. | 6
1.2.16. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003192 | ВЛ 35 кВ "Беневское – Лазо" | ПОН |  | К | 1 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 86шт. Ручная расчистка просек 17га
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 43-48 | ПОН |  | К | 1 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 86
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 2-50 | ПОН |  | К | 1 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 17
1.2.17. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002786 | ВЛ 35 кВ "Тайфун – Беневское" | ПОН |  | К | 7 | 10 | Ручная расчистка просек 7,5га Вырубка угрожающих деревьев 95шт.
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | 150-180 | ПОН |  | К | 7 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 7.5
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 95-106 | ПОН |  | К | 7 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 95
1.2.18. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0002928 | ВЛ 35 кВ "Артемовская ТЭЦ-Птицефабрика" | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена поврежденных изоляторов 6шт. Ручная расчистка просек 1,5га
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | № 17,18,24 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 6
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-2,4-5,6-7,9-1015-18,20-22,24-26, | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.2.19. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003419 | ВЛ 35 кВ "Артемовская ТЭЦ – Шкотово" | ПОН |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 2шт. Ручная расчистка просек 1га
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 14,28. | ПОН |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 2
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-2,2-3,3-4,6-7,7-8,13-14,66-68 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1
1.2.20. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003416 | ВЛ 35 кВ "Новороссия – Насосная-2" | ПОН |  | К | 8 | 11 | Выправка опор 5шт. Механизированная расчистка просек 10га Ручная расчистка просек 2га Восстановление дорог 15600м²
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 24,48,52,60,61 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 5
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 27-28,29-30,31-32,35-36,43-44,45-46,47-57 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 1-10,11-17,18-23,24-28,36-42 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га | 10
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 1-52 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Восстановление дорог | м² | 15600
1.2.21. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003416 | ВЛ 35 кВ "Шкотово – Насосная-2" | ПОН |  | К | 5 | 11 | Выправка опор 5шт. Восстановление дорог 6600м² Ручная расчистка просек 5га
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 35,36,64,72,85 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 5
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 18-20,21-23,31-32,41-42,45-46,47-48,50-52,62-63,72-77,83-84,85-86 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 5
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 64-86 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Восстановление дорог | м² | 6600
1.2.22. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0002796 | ВЛ 35 кВ "Силикатная – Оленевод" | ПОН |  | К | 8 | 8 | Сварка шлейфов 4шт. Ручная расчистка просек 0,5га
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп. 1,2, | ПОН |  | К | 8 | 8 | Сварка шлейфов | шт. | 4
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. 1-4,40-41,41-42 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
1.2.23. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003409 | ВЛ 35 кВ "Смоляниново/т – Новороссия – Депо – Васильки" | ПОН |  | К | 9 | 12 | Выправка опор 12шт. Механизированная расчистка просек 10га Ручная расчистка просек 3га Восстановление дорог 19200м²
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 35,39,41,48,147,148,150,182,188,189, 190,191\3. | ПОН |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 12
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.1-9,80-81,84-85,88-89,89-90,90-91,101-102,104-105 | ПОН |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.11-64 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 10
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 1964-07-01 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Восстановление дорог | м² | 19200
1.2.24. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003408 | ВЛ 35 кВ "Тавричанка – Шмидтовка" | МГ |  | К | 7 | 8 | Замена провода 1км Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 39шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 30шт. Замена провода 0,4км Замена сцепной арматуры 39шт.
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.158-172 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 1
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.158-172 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.4
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 158, 172. | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 30
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 159-171 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 39
| 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 159-171 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена сцепной арматуры | шт. | 39
1.2.25. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003401 | ВЛ 35 кВ "Барабаш – Занадворовка" | ПОН |  | К | 6 | 12 | Ручная расчистка просек 12,82га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 86-89, 91-110, 112-117, 145-147, | ПОН |  | К | 6 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 12.82
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп № 87-88, 95-97, 108-109,112-114, 114-115, 146-147 | ПОН |  | К | 6 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
1.2.26. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003402 | ВЛ 35 кВ "Барабаш – Приморская" | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 8,21га
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №55-60, 62-64, 66-78, 96-97, 139-142 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 8.21
1.2.27. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003187 | ВЛ 35 кВ Славянка – Брусья – Безверхово | ПОН |  | К | 3 | 5 | Ручная расчистка просек 9,2га Вырубка угрожающих деревьев 16шт.
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 165-167, 192-193, 195-196, 220-221, 224-225, 229-230, 253-254 отп. Троица: 1-2, 4-5, 17-21, 26-28 | ПОН |  | К | 3 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 9.2
| 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 67-68, 88-89, 100-101 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16
1.2.28. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003411 | ВЛ 35 кВ "Волчанец – Гайдамак" | ПОН |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 5га Расширение просек 10га Сварка шлейфов 6шт. Устройство оттяжек 2шт.
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 3-22,23-31,35-36,46-48,70-80,102-103. | ПОН |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 5
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 3-22,39-46,49-60,65-80 | ПОН |  | К | 10 | 12 | Расширение просек | га | 10
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 74,93 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Устройство оттяжек | шт. | 2
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 3,28,84 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Сварка шлейфов | шт. | 6
1.2.29. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003411 | ВЛ 35 кВ "Гайдамак – С-55" | ПОН |  | К | 2 | 10 | Ручная расчистка просек 19,5га Расширение просек 6,7га Сварка шлейфов 7шт. Устройство оттяжек 4шт.
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 1-2,4-13,20-21,24-26,27-30,34-39,49-50,64-69,74-83,106-107 | ПОН |  | К | 2 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 19.5
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп №21-26,39-49,50-55,56-61,69-70,76-80,84-91 | ПОН |  | К | 3 | 5 | Расширение просек | га | 6.7
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | № 61,62,68,70. | ПОН |  | К | 10 | 10 | Устройство оттяжек | шт. | 4
| 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 63,91,103 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Сварка шлейфов | шт. | 7
1.2.30. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002795 | КВЛ 35 кВ "Эгершельд-КЭТ с отп. на ПС Зелёная" | ПОН |  | К | 9 | 11 | Ручная расчистка просек 2га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. №28-35, 62-67 | ПОН |  | К | 9 | #N/A | Ручная расчистка просек | га | 2
1.2.31. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002794 | КВЛ 35 кВ "Русская-Эгершельд" | ПОН |  | К | 9 | 11 | Ручная расчистка просек 2га
| 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. №28-35, 63-68 | ПОН |  | К | 9 | #N/A | Ручная расчистка просек | га | 2
1.2.32. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003194 | ВЛ 35 кВ "Тайфун-Преображение" | ПОН |  | К | 2 | 4 | Ручная расчистка просек 28,5га
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пролеты №№ 32-34,39-40,40-43,46-50,51-52,81-82,83-85,95-98,98-103,115-116,117-118,густая, пролеты: №34-39,43-46,50-51,52-59,63-81,82-83,104-105,114-115,118-126,127-130,135-140,155-162 | ПОН |  | К | 2 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 28.5
1.2.33. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002786 | ВЛ 35 кВ "Тайфун – Беневское" | ПОН |  | К | 4 | 7 | Ручная расчистка просек 16,3га
| 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №180-181, 183-188, 257-258, 262-265, 269-275, 279-283, 289-292, 293-301, 305-306, 307-317, 319-322, 326-327, 328-333, 334-335. | ПОН |  | К | 4 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 16.3
1.3. | 6-10 |  | ПЮЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 45
1.3.1. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028432 | КЛ 10 кВ "ТЭЦ Северная РП-5 № 1" | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Установка соединительной муфты 1шт.
| 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
1.3.2. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028438 | КВЛ 10 кВ "ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная № 1 (. оп.4 до оп.5)" | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Установка концевой муфты 1шт.
| 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Установка концевой муфты | шт. | 1
1.3.3. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028437 | КЛ 10 кВ "ТЭЦ Центральная - РП-4 № 2" | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Установка соединительной муфты 2шт.
| 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
1.3.4. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028950 | КЛ 10 кВ "РП-2 - ТП-1206 Ф.109" | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка соединительной муфты 1шт.
| 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
1.3.5. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028949 | КЛ 10 кВ "ТП-1702 - ТП-1703 Ф.24, ф.23" | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Установка соединительной муфты 1шт.
| 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
1.3.6. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003022 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи" | ПОН |  | к | 3 | 10 | Расширение просек 10,8га
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр опор №214-222, 237-267, 270-292, 307-325, 375-407 | ПОН |  |  | 3 | 10 | Расширение просек | га | 10.8
1.3.7. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002992 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Лазо" | ППСЛ |  | к | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Замена провода 0,24км
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №24 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр опор № 63/3-63/4 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.24
1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002835 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Тайфун" | ПОН |  | к | 1 | 2 | Расширение просек 4га
| 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр опор №19-74 | ПОН |  |  | 1 | 2 | Расширение просек | га | 4
1.3.9. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002831 | ВЛ 10 Ф-3 ПС "Занадворовка" | ПОН |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 3,24га Выправка опор 40шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №30-38,152-160,368-372,420-427 | ПОН |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 3.24
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. №350-390 |  |  |  | 3 | 4 | Выправка опор | шт. | 40
1.3.10. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002862 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Приморская" | ПОН |  | к | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 3,24га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 21-27,74-80, 81-90, 61-65 | ПОН |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 3.24
1.3.11. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002848 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Барабаш" | ПОН |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 4,59га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №97-102,195-202,227-271 | ПОН |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 4.59
1.3.12. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002814 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Барабаш" | ПОН |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1,08га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 37-42, 60-64 | ПОН |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.08
1.3.13. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003039 | ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | ПОН |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,04га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 181-201, 327/12-327/30 | ПОН |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.04
1.3.14. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002829 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Гвоздево" | ПОН |  | к | 2 | 7 | Выправка опор 19шт. Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 15, 30, 47, 63, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 99, 113, 115, 173, 177, 178 | ПОН |  |  | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 19
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 5-6, 17-18, 19-21, 22-23, 24-27, 31-32, 38-39, 49-53, 56-62, 115-116, 120-121, 122-123, 125-128, 129-130, 149-150, 170-171 | ПОН |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Пролеты оп. № 32-33, 34-35, 44-45, 122-123, 130-131 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
1.3.15. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002821 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Хасанская" | ПОН |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 4,25га
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | 20-22, 23-24, 53-54, 58-59, 75-77, 80-96, 44/9-44/10, 44/24-44/25, 44/27-44/31, 44/33-44/35, 44/37-44/38, 44/39-44/46, 44/54-44/56, 44/57-44/62, 44/65-44/66, 44/89-44/98, 44/102-44/103, 44/105-44/106, 44/108-44/114, 44/122-44/127, 44/128-44/130, 44/131-44/132, 44/133-44/137, 44/138-44/143, 44/144-44/148 | ПОН |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 4.25
1.3.16. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002963 | КЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Надеждинская" | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена силового кабеля 0,06 км Установка концевой муфты 4шт
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | опоры №59/10 ВЛ-6 Ф9 ПС "Надеждинская" до КТП-5092, №57/3 ВЛ-6 Ф9 ПС "Надеждинская" до КТП-5108 |  |  |  | 7 | 7 | Замена кабеля в траншее | км | 0.06
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | опоры №59/10 ВЛ-6 Ф9 ПС "Надеждинская" до КТП-5092, №57/3 ВЛ-6 Ф9 ПС "Надеждинская" до КТП-5108 |  |  |  | 7 | 7 | Установка концевой муфты | шт. | 4
1.3.17. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003372 | BЛ 10 кB Ф-1 ПС "Тереховка" | ПОН |  | к | 3 | 6 | Ручная расчистка просек 9,34га Выправка опор 16шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пролётах опор №1-42 | ПОН |  |  | 3 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 9.34
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 1;16; 17; 18 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 16
1.3.18. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0029190 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Раздольное-2" | ПОН |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,44га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пролётах опор №1-17 | ПОН |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.44
1.3.19. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002851 | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС "Раздольное-1" | ПОН |  | к | 9 | 12 | Ручная расчистка просек 12,14га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-43; 73-121 | ПОН |  |  | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 12.14
1.3.20. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003177 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Раздольное-1" | ПОН |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 0,5га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 10-15 | ПОН |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
1.3.21. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026604 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Раздольное-1" | ПОН |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 2,04га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 93/9-93/11,425/1-425/8,425/12-425/17,466-469 | ПОН |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2.04
1.3.22. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0027274 | BЛ 10 кB Ф-28 ПС "Силикатная" | ПОН |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 2,4га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 59-63,119/1-119/17 | ПОН |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2.4
1.3.23. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002968 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Соловей ключ" | ПОН |  | к | 10 | 10 | Замена РЛНД 3шт. Ручная расчистка просек 3,2га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.38,126,145 | ПОН |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 3
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пролётах опор №96-119, №132-142 | ПОН |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 3.2
1.3.24. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002973 | BЛ 6 кВ Ф-8 ПС "Надеждинская" | ПОН |  | к | 8 | 8 | Установка РЛНД 1шт. Замена опор 4шт. Ручная расчистка просек 0,8га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№319 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Установка РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | №2,6,7; оп.№1 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 4
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | №8/3-8/7, №29-33 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 0.8
1.3.25. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004237 | BЛ 6 кB Ф-11 ПС "Многоудобное" | ПОН |  | к | 1 | 2 | Расширение просек 4,44га Вырубка угрожающих деревьев 68шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | в пролётах опор №4-8, №15-21, №26-30, №63-79, №89-92, №96-100 | ПОН |  |  | 1 | 2 | Расширение просек | га | 4.44
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№109-129 |  |  |  | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 68
1.3.26. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002962 | BЛ 6 кВ Ф-25 ПС "Кролевцы" | ПОН |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 2,76га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | №24/1-24/10, №31-45. | ПОН |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 2.76
1.3.27. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0028516 | BЛ 6 кВ Ф-8 ПС "Шмидтовка" | ПОН |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 3,84га
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | №16-48. | ПОН |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.84
1.3.28. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003013 | КЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Раздольное-1" | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена силового кабеля 0,19 км Установка концевой муфты 2шт. Установка соединительной муфты 4шт.
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена кабеля в траншее | км | 0.19
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Установка концевой муфты | шт. | 2
| 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Установка соединительной муфты | шт. | 4
1.3.29. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003231 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Екатериновка" | ППСЛ |  | к | 9 | 9 | Замена провода 0,2км Переустановка укоса 1шт. Ручная расчистка просек 3,9га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №№ 94/106-94/109 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода | км | 0.2
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 94/107 |  |  |  | 9 | 9 | Переустановка укоса | шт. | 1
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп- оп- 23-24, 35-37, 94/54-94/64, 62-88 |  |  |  | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 3.9
1.3.30. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002980 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС «Угольная» | ППСЛ |  | к | 12 | 12 | Замена провода 0,35км Замена изолятора 15шт.
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №№ 87-91 |  |  |  | 12 | 12 | Замена провода | км | 0.35
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №№ 87-91 |  |  |  | 12 | 12 | Замена изолятора | шт. | 15
1.3.31. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003002 | ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Авангард" | ПОН |  | к | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 7,8га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор №90-144, 174-180, 196-198, 277-293, 305-307 | ПОН |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7.8
1.3.32. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002987 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Волчанец" | ПОН |  | к | 1 | 11 | Замена опор 59шт. Перетяжка провода 2,8км Установка РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 7,44га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,93,94,95,97,пр.оп.№108-113, №115-118, №124-127, №129-135, №149-150, №152-157, №218-226, №232-233, №239-241,оп№236; №235 | ПОН |  |  | 8 | 11 | Замена опор | шт. | 59
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 93, 94, 95, 97, пр.оп.№108-113, №115-118, №124-127, №129-135, №149-150, №152-157, №218-226, №232-233, №239-241, оп 236. | ПОН |  |  | 10 | 11 | Перетяжка провода | км | 2.8
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 58 | ПОН |  |  | 11 | 11 | Установка РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролет опор №20-58, 175-191, 210-218 | ПОН |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 7.44
1.3.33. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0021300 | КЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Партизан" | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 0,01 км Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 2шт
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена кабеля в траншее | км | 0.01
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
1.3.34. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026809 | КЛ 6 кВ Ф-11 ПС "Партизан" | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 2 5м Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 2шт Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 2шт
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена кабеля в траншее | км | 0.01
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Установка концевой муфты | шт. | 2
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
1.3.35. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002785 | ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС "Волчанец" | по состоянию |  | к | 4 | 5 | Замена опор 4шт. Выправка опор 6шт.
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №71/1, №71/2; оп. №72, №73 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 4
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№53, №54, №56, №59, №62, №63 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 6
1.3.36. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026305 | КЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Партизан" | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 0,01 км Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 2шт Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 2шт
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена кабеля в траншее | 5м | 0.01
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Установка концевой муфты | шт. | 2
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
1.3.37. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002940 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Северная" | ПОН |  | к | 3 | 5 | Ручная расчистка просек 3,5га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор № 52-58,5-34 | ПОН |  |  | 3 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 3.5
1.3.38. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003337 | ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Авангард" | ПОН |  | к | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 9,2га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор №305/65-305/67,58-92,200-256 | ПОН |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 9.2
1.3.39. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003007 | ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС "Волчанец" | ПОН |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 3га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор № 40-49, 53-64, 99-109 | ПОН |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3
1.3.40. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026047 | ВЛ 6 кВ Ф-Несвоевка ПС "ЦРП ПГРЭС" | ПОН |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 7,6га
| 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 109/8-109/32, 138-190 | ПОН |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 7.6
1.3.41. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027998 | ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "Береговая-2" | по состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена опор 14шт.
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 71,72,73,74,75,77,78,94,95,96,97,101,102,107 |  |  |  | 11 | 12 | Замена опор | шт. | 14
1.3.42. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028610 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Подъяпольск" | ПОН |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 8га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 75/10-75/28, оп.№ 1-67 | ПОН |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 8
1.3.43. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027990 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Промысловка" | ПОН |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,6га
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№31-40, 54-74 | ПОН |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.6
1.3.44. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027987 | КЛ 6 кВ Ф-35 ПС "Береговая-2" | по состоянию |  | к | 5 | 12 | Установка соединительной муфты 22шт. Установка концевой муфты 14шт.
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | от ПС "Береговая-2" до ЦРП-102, от ЦРП-102 до ТП-81031, от ТП-81031 до ТП-81030, от ТП-81030 до ТП-81029, ТП-81040, ТП-81025 | [5 empty] | Установка соединительной муфты | шт. | 22
| 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | от ПС "Береговая-2" до ЦРП-102, от ЦРП-102 до ТП-81031, от ТП-81031 до ТП-81030, от ТП-81030 до ТП-81029, ТП-81040, ТП-81025 | [5 empty] | Установка концевой муфты | шт. | 14
1.3.45. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003403 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС "Занадворовка" | ПОН |  | к | 4 | 7 | Механизированная расчистка просек 15,24га Восстановление дорог 1610м² км
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №1-7, 7-9, 18-35,45-53,62-76, 122-133,134-149, 151-162, 188-201,202-227 | ПОН |  | к | 4 | 7 | Механизированная расчистка просек | га | 15.24
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №1-7, 7-9, 18-35,45-53,62-76, 122-133,134-149, 151-162, 188-201,202-227 | ПОН |  | к | 4 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 4.76
| 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 4 | 7 | Восстановление дорог | м² | 1610
1.4. | 0.4 |  | ПЮЭС |  | 0,4кВ | [6 empty] | км | 28
1.4.1. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002879 | BЛ 0,4 кB КТП-7145 ф-1 с.Сокольчи | по состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена сложной опоры 14шт. Замена изоляторов 152шт. Перетяжка провода 1,3км Замена траверс 69шт.
| 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 3, 4, 5, 3/8/1, 3/11/1, 3/11/2; № 1/1, 1/2,1/3, 1, 6, 3/8, 3/8/2 |  |  |  | 7 | 7 | Замена сложной опоры | шт. | 14
| 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 3/1-3/7,3/9-3/13, 7-18 |  |  |  | 7 | 8 | Замена траверс | шт. | 69
| 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 3/1-3/7,3/9-3/13, 7-18 |  |  |  | 7 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 152
| 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 1-18, 1/1-1/3, 3-3/13 |  |  |  | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.3
1.4.2. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003355 | ВЛ 0,4 кВ КТП-4007 с.Камышовое | предписание | №П-А74-830 от 11.11.2016г. | к | 5 | 5 | Замена опор 3шт.
| 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 4 Ф-2; № 2, 3. Ф-1 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 3
1.4.3. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002869 | ВЛ 0,4 кВ КТП-4072 с.Цуканово | предписание | №П-А74-830 от 11.11.2016г. | к | 5 | 7 | Замена опор 33шт.
| 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 2/2-2/4, 3-8, 11-14, 18-20, 22-26, 29; № 1, 2, 2/1, 2/5, 9, 10, 15, 16, 17, 28 |  |  |  | 5 | 7 | Замена опор | шт. | 33
1.4.4. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0025967 | ВЛ 0,4 кВ КТП-5323 с.Многоудобное | жалоба на кач. э/э |  | к | 5 | 6 | Замена опор 35шт. Замена провода 0,906км
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-4 №4/2, 4/3, 4/5, 4/7, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/19,4/20, 4/21, Ф-1 № 1/22, 1/23, 1/25, 1/26/1, 1/20/1, 1/20/2,1/20/4, 1/20/5; Ф-4 №4/1, 4/4, 4/6, 4/9, 4/17, 4/18, 4/22, Ф-1 №1/20/3, 1/20/6, 1/21, 1/24, 1/26 |  |  |  | 5 | 6 | Замена опор | шт. | 35
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-4 оп.№4/1 до оп.№4/22 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.906
1.4.5. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002900 | ВЛ 0,4 кВ КТП-5148 с.Городечное | жалоба на кач. э/э |  | к | 7 | 7 | Замена опор 30шт. Замена провода 0,49км Замена наружного ввода 3шт.
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 оп. №№ 1/7/1; 1/7/2/1;3/6/1/1;3/6/1/2;3/6/2;3/6/3;3/6/5; 3/6/7;1/7/3;2/14; 2/16; 2/17; 2/19/1;2/14/1;2/21;2/23;2/22/2; 2/22/3; 2/22/4; Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 оп. №№ 2/15; 2/22; 1/7/2; 1/7/4; 3/6/6; 3/6/1; 2/22/1; 2/22/5; 1/7/2/2; 3/6/8; 3/6/4 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 30
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 оп.№1/7/1 до оп.№1/7/4; Ф-3 от по. №3/6/1 до оп. №3/6/8 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.49
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | от оп. №3/6/1 до оп. №3/6/1/2 |  |  |  | 7 | 7 | Замена наружного ввода | шт. | 3
1.4.6. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002903 | ВЛ 0,4 кВ ТП-5161 ф-2 c.Тихий | предписание |  | к | 8 | 8 | Замена опор 13шт. Замена провода 0,48км Замена наружного ввода 8шт.
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 оп. №№ 1/7/1; 1/7/2/1;3/6/1/1;3/6/1/2;3/6/2;3/6/3;3/6/5; 3/6/7;1/7/3;2/14; 2/16; 2/17; 2/19/1;2/14/1;2/21;2/23;2/22/2; 2/22/3; 2/22/4; Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 оп. №№ 2/15; 2/22; 1/7/2; 1/7/4; 3/6/6; 3/6/1; 2/22/1; 2/22/5; 1/7/2/2; 3/6/8; 3/6/4 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 13
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | от оп.№2/1 до оп.№2/1/5/3; от по. №2/6 до оп. №2/6/2; от оп. №2/3 до оп. №2/3/3, оп. №2/1/5/1 до оп. №2/1/5/3, оп.№2/1/5 до оп.№2/1/10 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.48
| 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №2/1/1 до здания "больница"; от оп. №2/1/3 до зданий "контора", "проходная"; от оп. № 2/1/4 до здания "котельная"; от оп. №2/1/5 до здания "баня"; от оп. №2/3/1 до здания "корпус 1"; от оп. №2/3/3 до здания "корпус 2"; от оп. №2/5/2 до здания "корпус 3"; от оп. № 2/4 до здания "столовая" |  |  |  | 8 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 8
1.4.7. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002890 | ВЛ 0,4 кВ КТП-7168, КТП-7169 с.Казанка | ППСЛ |  | к | 1 | 5 | Замена опор 2шт. Замена провода 0,08км Обрезка крон деревьев 40шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-3 от КТП-7168 оп.7/1; Ф-2 от КТП-7169 оп. №4 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-3 от КТП-7168 пр. оп.7-7/1 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.08
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-3 от КТП-7168 пр. оп.7-7/1; Ф-3 от КТП-7169 пр.оп.10-31; Ф-2 от КТП-7169пр.оп.12-31 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
1.4.8. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003077 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7468 ф-2 г.Партизанск | ППСЛ |  | к | 7 | 7 | Замена опор 6шт. Замена провода 0,25км Обрезка крон деревьев 4шт. Установка дополнительной опоры 1шт. Устройство повторного заземления опоры 2шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 3/1, 3/2; № 3, 3/4, 3/5, 3/3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 6
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 3/1-3/2 |  |  |  | 7 | 7 | Установка дополнительной опоры | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 3-3/5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.25
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | опор 3, 3/4 |  |  |  | 7 | 7 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 3-3/5 |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 4
1.4.9. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026523 | ВЛ 0,4 кВ КТП 7102 ф-1 п.Новолитовск | ППСЛ |  | к | 5 | 5 | Замена опор 1шт. Монтаж провода 0,13км Устройство повторного заземления опоры 4шт. Установка дополнительной опоры 5шт. Демонтаж ВЛ 5шт. Замена наружного ввода 2шт. Обрезка крон деревьев 2шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 13-16 |  |  |  | 5 | 5 | Установка дополнительной опоры | шт. | 5
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 13-16 |  |  |  | 5 | 5 | Демонтаж ВЛ | шт. | 5
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 13 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 13-16 |  |  |  | 5 | 5 | Монтаж провода | км | 0.13
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 14, 15 |  |  |  | 5 | 5 | Замена наружного ввода | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 13-16 |  |  |  | 5 | 5 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 4
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 13-14 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 2
1.4.10. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003145 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7375 ф-2 с.Углекаменск | ППСЛ |  | к | 7 | 7 | Замена опор 1шт. Замена провода 0,03км
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | опоры№ 7 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп.7 до школы |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.03
1.4.11. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003111 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7320 ф-2 г.Партизанск | ППСЛ |  | к | 8 | 8 | Замена опор 7шт. Замена провода 0,25км Устройство повторного заземления опоры 3шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 7
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.25
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 3
1.4.12. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003027 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7025 ф-3 с.Фроловка | ППСЛ |  | к | 7 | 7 | Замена опор 2шт. Замена провода 0,12км
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. №11/2;11/3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 11-11/3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.12
1.4.13. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026871 | ВЛ 0,4 кВ КТП-7120, КТП-7241, КТП-7158 с.Владимиро-Александровское | ППСЛ |  | к | 1 | 11 | Обрезка крон деревьев 60шт. Перетяжка провода 4,24км
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 от КТП- 7120 пр. оп. 9-18; Ф-2 от КТП- 7241 пр. оп. 7-18; Ф-3 от КТП 7158 пр. оп. 5-15 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | КТП- 7241 ф-2 пролет опор №№ 1 -18; КТП-7158 ф-3 пролет опор №№ 5 -15, 10 -10/4 |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 4.24
1.4.14. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026048 | ВЛ 0,4 кВ КТП-7372 ф-1 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена опор 5шт. Замена наружного ввода 7шт. Обрезка крон деревьев 8шт. Замена провода 0,28км
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Оп. 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 2-8 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.28
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Оп. 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 7
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 3-7 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 8
1.4.15. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026871 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7258 ф 1 с.Хмыловка | ППСЛ |  | к | 4 | 4 | Замена опор 1шт. Замена провода 0,12км
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Оп. 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 2-8 |  |  |  | 4 | 4 | Замена провода | км | 0.12
1.4.16. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0027646 | ВЛ 0,4 кВ ТП-227 ф-1 «Скважина» с.Хмыловка | по состоянию | жалоба на ветхость | к | 7 | 7 | Замена опор 8шт. Замена провода 0,28км Установка дополнительной опоры 2шт. Установка подкоса 1шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №. 1-8 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 8
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №. 1-8 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.28
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пролета опор 3-5 |  |  |  | 7 | 7 | Установка дополнительной опоры | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 4 |  |  |  | 7 | 7 | Установка подкоса | шт. | 1
1.4.17. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003117 | ВЛ 0,4 кВ КТП 7430 ф-1,2 по ул. Дальневосточная г.Партизанск | предписание |  | к | 9 | 10 | Замена опор 14шт. Замена провода 0,92км Обрезка крон деревьев 18шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 5, 6, 7,8, 15-21; № 4,14,22 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 14
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | . 4-22 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.92
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | . 4-22 |  |  |  | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 18
1.4.18. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002897 | ВЛ 0,4 кВ КТП 7095 ф-1 с.Душкино | предписание |  | к | 6 | 6 | Замена наружного ввода 1шт. Замена провода 0,28км Обрезка крон деревьев 4шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | опор №1-5, 3-3/2 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.28
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | . № 1-3 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 4
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 3 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 1
1.4.19. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002994 | КЛ 0,4 кВ КТП-7325 ф-8,16 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 0,04 км Установка соединительных муфт до 1000В до 120мм2 4шт
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена кабеля в траншее | км | 0.04
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Установка соединительной муфты | шт. | 4
1.4.20. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003122 | КЛ 0,4 кВ КТП-7334 ф-12 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена КЛ в траншее до 120мм2 0,02 км Установка соединительных муфт до 1000В до 120мм2 2шт
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена кабеля в траншее | км | 0.02
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
1.4.21. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003053 | ВЛ 0,4 кВ КТП-7436 ф-1 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена опор 20шт. Замена провода 0,78км Установка дополнительной опоры 2шт. Устройство повторного заземления опоры 3шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Замена наружного ввода 22шт. Установка подкоса 1шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Опоры№ 1-13, 3/1; 3/2, 5/1-5/3, 5/1а, 5/2а,7/1 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 20
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | . 1-13, 5/1-5/3 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.78
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Опоры№ 1-13 |  |  |  | 5 | 5 | Установка дополнительной опоры | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Опоры№ 1-13, 3/1; 3/2, 5/1-5/3, 5/1а, 5/2а,7/1 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 3,5,8 |  |  |  | 5 | 5 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 3
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Опоры№ 1-13, 3/1; 3/2, 5/1-5/3, 5/1а, 5/2а,7/1 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 22
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 8 |  |  |  | 5 | 5 | Установка подкоса | шт. | 1
1.4.22. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026687 | ВЛ 0,4 кВ КТП-7007 ф-1 с.Екатериновка | по состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена опор 9шт. Замена провода 0,34км Установка дополнительной опоры 2шт. Обрезка крон деревьев 5шт. Замена наружного ввода 12шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | оп. 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/3/1, 13/4, 13/4/1, 13/5, 13/2/1 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор 13-13/5 |  |  |  | 12 | 12 | Замена провода | км | 0.34
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор 13-13/5 |  |  |  | 12 | 12 | Замена наружного ввода | шт. | 12
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор 13-13/5 |  |  |  | 11 | 11 | Установка дополнительной опоры | шт. | 2
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. опор 13-13/5 |  |  |  | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
1.4.23. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002890 | ВЛ 0,4 кВ ТП-7166 с.Казанка | по состоянию |  | к | 6 | 7 | Замена опор 10шт. Замена провода 0,3км Обрезка крон деревьев 5шт.
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | ф-4 №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | ф-4 №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.3
| 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | ф-4 №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
1.4.24. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028055 | ВЛ 0,4 кВ КТП-83045 ф.Красноармейская п.Шкотово | по состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена опор 16шт. Замена провода 0,46км Замена наружного ввода 10шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 8-10, 13-15, 11/1, 17-19; № 1, 4, 11, 12, 16, 24 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 16
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1-12 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.46
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №6, 7, 9-12 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 10
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1 |  |  |  | 6 | 6 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
1.4.25. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028055 | ВЛ 0,4 кВ КТП-83068 ф.Набережная п.Шкотово | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор 8шт. Замена провода 0,57км Замена наружного ввода 17шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 3/1-3/5; № 1, 3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 8
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1-10, 3-3/5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.57
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №2-10, 3/2-3/5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена наружного ввода | шт. | 17
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
1.4.26. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028001 | КЛ 0,4 кВ ТП-81017, ТП-81018, ТП-81019, ТП-81021, ТП-81020 г.Большой Камень | по состоянию |  | к | 5 | 12 | Установка соединительной муфты 20шт. Установка концевой муфты 8шт.
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | от ТП-81017, ТП-81018, ТП-81019, ТП-81021, ТП-81020 | [5 empty] | Установка соединительной муфты | шт. | 20
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | от ТП-81017, ТП-81018, ТП-81019, ТП-81021, ТП-81020 | [5 empty] | Установка концевой муфты | шт. | 8
1.4.27. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027997 | ВЛ 0,4 кВ КТП-80083 ф-Первомайская с.Петровка | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор 11шт. Замена провода 0,45км Замена наружного ввода 7шт.
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 6, 7, 9,10,11,13,14; № 5,8,12,15 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 11
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | . 6-15 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.45
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | 6,8,9,11,13/1,14 |  |  |  | 8 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 7
1.4.28. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027982 | ВЛ 0,4 кВ КТП-82047 ф.2-я Рабочая п.Шкотово | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Замена опор 11шт. Замена провода 0,15км Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт. Установка подкоса 1шт.
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 3, 5-5/5; № 1, 4, 6 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 11
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1-5 |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.15
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1 |  |  |  | 10 | 10 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
| 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | №5 |  |  |  | 9 | 9 | Установка подкоса | шт. | 1
2 | ПС |  | ПЮЭС |  | Оборудование подстанций | [7 empty] | 74
2.1. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Мингородок" | [5 empty] | Ремонт разъединителей 110 12шт Ремонт заземлителя ЗОН 110 2шт Ремонт ОПН 110 8шт Ремонт контура заземления 1шт Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001531 | РШ 110 ТН 2С, РЛ 110 ВЛ Мг - 1Р, РШ 110 Т-2, РТ 110 Т-2, РС 110 2С, РС 110 1С, Рпер 110 Т-2, Рпер 110 Т-1, РЛ 110 ВЛ ЗУ - Мг, РШ 110 ТН 1С, РШ 110 Т-1, РТ 110 Т-1. (РГП СЭЩ-э2-II-110/1250) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 | шт | 12
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001531 | ЗОН 110 Т-2, ЗОН 110 Т-1.(Заземл.ТЕС-123) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт заземлителя ЗОН 110 | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001531 | ОПН 110 Т-2, ОПН 110 Т-1 (ОПН-110/88-10/450(II)2) , ОПН 110 ЗОН Т-2, ОПН 110 ЗОН Т-1 (PexlimQ072 XN123) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ОПН 110 | шт | 8
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001531 | Контур заземления | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт контура заземления | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024872, PR0001938 | Т-1,Т-2 (ТРДН-25000/110-У1) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001531 | В 110 ВЛ Мингор-1Р; СВ 110; В 110 ВЛ Зел уг-Мингор; (ВЭБ-110) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001106 | В 6 Т-2 ввод №2, В 6 Т-1 ввод №2 (ВК-10 1600А), В 6: Ф-1, Ф-15, Ф-23, Ф-10, Ф-27, Ф-21, Ф-5 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001106 | ТН 6 2С, ТН 6 1С (НАМИ-10), | мг |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 4
2.2. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "А" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002491, PR0002511 | Т1, Т2 (ТД-40000/35) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.3. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Спутник" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025676, PR0001637 | Т-1,Т-2 (ТДТН-25000/110) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.4. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Горностай" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | №58/4 от 15.04.11 | Т-1, Т-2 (ТДН-25000/110У1) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.5. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голубинка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002471 PR0002480 | Т-1, Т-2, (ТДТН-40000/110-У1) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.6. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Амурская" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДН-25000/110-УХЛ1) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.7. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Седанка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт Ремонт выключателя 110кВ 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025656 PR0025657 | Т-2 (ТДТН-16000/110-У1) , Т-1 (ТДН-16000/110-У1) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | СВ 110 кВ (ВЭБ 110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателя 110кВ | шт | 1
2.8. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Улисс" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002469, PR0002478 | Т-1, Т-2, ТРДН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.9. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голдобин" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001969 PR0001960 | Т-1, Т-2 (ТДТН-40000/110) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.10. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Промузел" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027333 | Т-1, Т-2, (ТДН-16000/110) | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.11. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ВТЭЦ-1" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002254 | Т-1, Т-2, ТДТНГ-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.12. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Ипподром" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001958 | Т-1, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
2.13. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "1Р" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002473, PR0002476 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.14. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Залив" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004541, PR0022738 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.15. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Стройиндустрия" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001956, PR0001142 | Т-1, (ТРДН 25000 110/6), Т-2,(ТДН-16000/110) | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.16. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Бурная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026272, PR0026271 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.17. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Орлиная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027112, PR0027113 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.18. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Чайка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002472, PR0002477 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.19. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Загородная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025659 | Т-1, (ТРДН-40000/110), Т-2 (ТРДН-25000/110) | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.20. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "2Р" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001801, PR0001802 | Т-1, Т-2, ТРДН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.21. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Бурун" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001936, PR0001963 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.22. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Чуркин" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026278, PR0026281 | Т-1, Т-2, ТДН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026282 | РК 110 КЛ Голдобин – Чуркин 1 цепь; РШ 110 КЛ Голдобин – Чуркин 1 цепь; РШ 110 Т-1; РС 110 1С; РС 110 2С; РШ 110 Т-2; РШ 110 КЛ Голдобин – Чуркин 2 цепь; РК 110 КЛ Голдобин – Чуркин 2 цепь. (РГП2-110/1250-УХЛ1 П) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026282 | ТН 110 1С; ТН 110 2С (3*НАМИ-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001935 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-160/6/0,4) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002101 | ТН 6 3С, ТН 6 4С; (НАМИ-6) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
2.23. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Океан" | [5 empty] | Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Покраска порталов 110 кВ 10шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт с покраской силовых трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт ЗОН 110 кВ 2шт Ремонт с покраской трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт контура заземления 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002261 | Рпер 110 КВЛ Горн - Ок ; РК 110 КВЛ Горн - Ок; РШ 110 КВЛ Горн - Ок; РШ 110 Т-1; РТ 110 ТН 1С; РС 110 1С; РС 110 2С; РТ 110 ТН 2С; Рпер 110 КВЛ Ок - Мур; РК 110 КВЛ Ок - Мур; РШ 110 КВЛ Ок - Мур; РШ 110 Т-2, (РГНП2-110/1000 УХЛ1 ПВ-14) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 12
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002258 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Покраска порталов 110 кВ | шт | 10
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002261 | В 110 КВЛ Горн - Ок; СВ 110; В 110 КВЛ Ок - Мур; (МКП-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002261 | ОД 110 Т-1; ОД 110 Т-2 | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002475, PR0002470 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт с покраской силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002261 | ТН 110 1С; ТН 110 2С (3*НКФ-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002261 | ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2 | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002115 | ТСН- (ТМ-100/6)1, ТСН-2 (ТМ-160/6) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт с покраской трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002115 | В 6 Т-1; В 6 Т-2; СВ 6 (ВМПЭ-10 1000А ); В 6 Ф №: 7,8,11,12,16,17,18,21,27 (ВМПЭ-10 630А) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002115 | ТН 6 1С; ТН 6 2С (НАМИ-6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЮЭС | PR0002261 | Контур заземления | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт контура заземления | шт | 1
2.24. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "2Р-котельная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Покраска порталов 110 кВ 1шт Ремонт отделителей 110 кВ 1шт Ремонт кроткозамыкателей 110 кВ 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | Т-5, (ТДТНГ-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | РЛ 110 ВЛ Вол-Бур (РЛНД-110/2000) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Покраска порталов 110 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | ОД 110 (ОД-110/600) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | КЗ 110 (КЗ-110) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт кроткозамыкателей 110 кВ | шт | 1
2.25. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Телецентр" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов с покраской 2шт Ремонт разъединителей 35кВ 10шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 6шт Ремонт ОПН 35 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 16шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 16шт Ремонт разъединителей 6 кВ 2шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001942, PR0001943 | Т-1,Т-2 (ТД-10000/35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов с покраской | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002093 | РЛ 35 КВЛ Зал – Орл с отп ТЦ, РШ 35 КВЛ Зал – Орл с отп ТЦ, РШ 35 ОПН 1яс, РШ 35 Т-1, РС 35 1С, РС 35 2С, РЛ 35 КВЛ Зал-Глб- ТЦ, РШ 35 КВЛ Зал-Глб- ТЦ, РШ 35 Т-2, РШ 35 2С ОПН. (РЛВ(З)-III-35 400А ПРН-35) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35кВ | шт | 10
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002093 | В 35 КВЛ Зал-Орл с отп ПС ТЦ, В 35 КВЛ Зал-Глб-ТЦ, СВ 35. (ВМД-35 600А) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002093 | ТН 35 КВЛ Зал – Орл с отп ТЦ, ТН 35 КВЛ Зал-Глб-ТЦ (НОМ-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 | шт | 6
| ПС |  |  | PR0002093 | ОПН 35 1С, ОПН 35 2С | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт ОПН 35 | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002100 | В 6 Т-1, В 6 Т-2 (ВМП-10 1500А), СВ 6 (ВМГ-133 1000А), В 6 Ф № : 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 (ВМГ-133 630А) В 6 Ф №: 21,26 (ВМП-10 600А) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 16
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002100 | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002100 | РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2 (РВ 6 1000А) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 2
2.26. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Рыбный порт" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 35 кВ с покраской 1шт Ремонт силовых трансформаторов 35 кВ с покраской 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт сборных шин 2шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт контура заземления 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001750 | Т-1(ТМН-10000/35/6) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001966 | Т-2 (ТМН-10000/35/6) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | РК 35 КЛ РП-4 - РП; РШ 35 Т-2; РС 35 2С; РС 35 1С; РК 35 КЛ Голд - РП; РШ 35 Т-1 (РЛНД-1-35 600А ПРН-220М) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | СВ 35 (ВМД-35 600А ПП-61) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | Сборные шины 35 (АТ 60*6) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт сборных шин | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | ОПН 35 Т-2; ОПН 35 Т-1 (ОПН-П1-35/40,5/10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 6
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001204 | В 6 Т-2, В 6 Т-1, В 6 СВ (ВМП-10К 1000А); В 6 Ф №: 1,3,7,11,13,15,19,25,27 (ВМП-10К 600А) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001204 | ТН 6 2С; ТН 6 1С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | Контур заземления | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт контура заземления | шт | 1
2.27. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Академическая" | [5 empty] | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 14шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 3шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003841 | В 35 ВЛ Академическая - Ипподром (ВБД-35У) ; В 35 Т-2; В 35 Т-1 (ВМ-35У) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003841 | РЛ 35 ВЛ Академическая - Ипподром; РШ 35 ВЛ Академическая - Ипподром; РШ 35 Т-2; РС 2С 35; РС 1С 35; РЛ 35 ВЛ Бурун - Академическая; РШ 35 Т-1; | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001941 PR0001941 | Т-1, Т-2 (ТМ-6300/36/6) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002759 | В 6 Т-2, В 6 Т-1, СВ 6 1С (ВМП-10К 630А); СВ 6 2С (ВК-10 1000А); В 6 Ф № 2,4,6,20,22 (ВМП-10К 630А); В 6 Ф № 15, 17, 23, 25, 27 (ВК-10 630А) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 14
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002759 | ТН 6 2С; ТН 6 1С (НАМИ-6); ТН 3С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 3
2.28. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Сахарный ключ" | [5 empty] | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт Ремонт с покраской трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 6шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003871 | РК 35 КВЛ Сп- СК; РК 35 КЛ Окс- СК. (РГП2-35/1000 УХЛ1) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003871 | ТН 35 Океан -Сах; ТН 35 Спут- Сах | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 4
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025678 | ТСН-2; ТСН-1 (ТМГ-11-160) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт с покраской трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025678 | ТН 6 2С; ТН 6 1С | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 6
2.29. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Лазурная" | [5 empty] | Ремонт трансформатора 35 кВ с покраской 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ с покраской 1шт
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001959 | Т-1(ТМН-4000/35/6) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 35 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001964 | Т-2 (ТМН-4000/35/6) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 35 кВ с покраской | шт | 1
2.30. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ХФЗ" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт Ремонт силовых трансформаторов 110кВ с покраской 1шт Кап. ремонт выключателя 110 кВ 8шт Ремонт обогрева 23шт Ремонт разъединителей 110 кВ 31шт Замена РВС, ОПН, покраска конструкций 6шт Тек. ремонт ТН-110кВ, 1Ш, 2Ш, обх 7шт Тек. ремонт ТТ-110кВ, Т-1, Т-2 обх 6шт Покраска порталов 12шт Тек. ремонт КС-110, в/ч заградителя 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 20шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Тек. ремонт ТН-6кВ, 4шт Покраска металлоконструкций, ремонт шин 6кВ 1 и 2 С 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Текущий ремонт РВ 6 6шт Ремонт освещения 8шт Тек ремонт панелей 24шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002510 | Т-2, (ТДТН-10000/110/35/6) | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002510 | Т-1, (ТДТН-10000/110/35/6) | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов 110кВ с покраской | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002049 | В-110кВ Т-1, В-110кВ Т-2, ШСВ-110кВ, ОВ-110кВ, В110 ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ №1», В110 ВЛ «ПаГРЭС-ХФЗ №2», В-110 ВЛ «Фридман-Анисимовка», В-110 ВЛ «Вокзальная», (МПК 110 Б) | МГ |  | К | 5 | 9 | Кап. ремонт выключателя 110 кВ | шт | 8
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002591 | обогрева ОПУ, ЗРУ | МГ |  | т | 10 | 11 | Ремонт обогрева | шт | 23
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002353 | Робх-110кВ Т-1, Робх-110кВ Т-2, Робх ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №1», Робх ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №1», Робх ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №2», Робх ВЛ-110кВ «Фридман-Анисимовка», Робх ВЛ-110кВ «Вокзальная», РТ-110кВ Т-1, РТ-110кВ Т-2, РЛ ВЛ-110кВ «ПаГРЭС-ХФЗ №1», РЛ ВЛ-110кВ «ПаГРЭС-ХФЗ №2», РЛ ВЛ-110кВ «Фридман-Анисимовка», РЛ ВЛ-110кВ «Вокзальная», РШ 1Ш-110кВ Т-1, РШ 1Ш-110кВ Т-2, РШ 2Ш-110кВ Т-1, РШ 2Ш-110кВ Т-2, РШ 1Ш ШСВ-110кВ, РШ 2Ш, РШ 2Ш ВЛ-110кВ «ПаГРЭС-ХФЗ №2»РШ 1Ш ОВ-110кВ, ШСВ-110КВ, РШ 2Ш ОВ-110кВ, РШ ТН 1Ш-110кВ, РШ ТН 2Ш-110кВ, РШ 1Ш ВЛ-110кВ «ПаГРЭС-ХФЗ , №1», РШ 2Ш ВЛ-110кВ «ПаГРЭС №1», РШ 1Ш ВЛ-110кВ «Фридман-Анисимовка», РШ 2Ш ВЛ-110кВ «Фридман-Анисимовка», РШ 1Ш ВЛ-110кВ «Вокзальная», РШ 2Ш ВЛ-110кВ «Вокзальная», | МГ |  | к | 4 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 31
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002349 | РВС-110, 35,ОПН-110 | МГ |  | т | 5 | 5 | Замена РВС, ОПН, покраска конструкций | шт | 6
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002497 | ТН 1Ш-110кВ, ТН 2Ш-110кВ, ТН ОСШ-110кВ (средняя фаза) | МГ |  | т | 6 | 6 | Тек. ремонт ТН-110кВ, 1Ш, 2Ш, обх | шт | 7
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002525 | ТТ-110кВ Т1, ТТ-110кВ Т2 | МГ |  | т | 8 | 8 | Тек. ремонт ТТ-110кВ, Т-1, Т-2 обх | шт | 6
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Порталы 110 | МГ |  | т | 5 | 8 | Покраска порталов | шт | 12
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002139 | КС-110 ВЛ-ПаГРЭС-ХФЗ №1, КС-110 ВЛ-ПаГРЭС-ХФЗ №2 | МГ |  | т | 5 | 8 | Тек. ремонт КС-110, в/ч заградителя | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | В-6кВ Т-1, В-6кВ Т-2, СВ-6кВ, В-6кВ ТСН-1, В-6кВ ТСН-2, В-6кВ ф-3, В-6кВ ф-9, В-6кВ ф-10, В-6кВ ф-11, В-6кВ ф-12, В-6кВ ф-12, В-6кВ ф-13, В-6кВ ф-18, В-6кВ ф-19, В-6кВ ф-22, В-6кВ ф-23, (ВМПЭ-10 630 А) | МГ |  | к | 1 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 20
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2 (РВ-10), РС 6 2С-1С(РЗВ-6) | МГ |  | к | 1 | 3 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 3
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ТН-1 1С-6кВ, ТН-2 1С-6кВ, ТН-1 2С-6кВ, ТН-2 2С-6кВ (НТМИ-6) | МГ |  | т | 1 | 3 | Тек. ремонт ТН-6кВ, | шт | 4
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | СШ-1С-6кВ, СШ-2С-6кВ | МГ |  | т | 1 | 3 | Покраска металлоконструкций, ремонт шин 6кВ 1 и 2 С | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002514 | ТСН-1 (ТМ-250/6); ТСН-2 (ТМ-250/6) | МГ |  | т | 9 | 11 | Ремонт трансформаторов собственных нужд | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | РВ 1С-6кВ, РВ 2С-6кВ | МГ |  | т | 1 | 3 | Текущий ремонт РВ 6 | шт | 6
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт освещения | шт | 8
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ЩСН, ЩПТ, ЩО | МГ |  | т | 11 | 12 | Тек ремонт панелей | шт | 24
2.31. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Новицкое" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001995, PR0002010 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.32. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Тайфун" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001670, PR0001671 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.33. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Южная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ с покраской 1шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001749 | Т-1, (ТДН-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001706 | Т-2 (ТДН-10000/110/6) | По сотоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ с покраской | шт | 1
2.34. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Горная" | [5 empty] | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт ОПН-35 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт КС 1шт Ремонт силовых трансформаторов с покраской 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт разъединителей 6 кВ 28шт Замена РВ 6 1 и 2С на ОПН 6шт Ремонт ошиновки ТН-1,2с-6кв РС,ТСН 2шт Ремонт ЩСН,ЩПТ,ЩО 4шт Ремонт с покраскойТСН-1 1шт Ремонт трансформаторов токах 6кв 30шт Покраска ячеек В 6 17шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001539 | В ВЛ-35кВ «Партизан-Горная-Северная-Авангард» №1В ВЛ-35кВ «Партизан-Горная-Северная-Авангард» №2, СВ-35кВ (ВМ-35) | МГ |  | К | 4 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001539 | ОПН-35 1С | МГ |  | Т | 4 | 5 | Ремонт ОПН-35 | шт | 6
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001539 | РТ-35кВ Т-1, РТ-35кВ Т-2, РЛ-35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард» №1, РЛ-35 ВЛ«Партизан-Горная-Северная-Авангард» №2, РШ-35 ТН ВЛ Парт-Горн-Север-Аванг №1, РШ-35 ТН ВЛ Парт-Горн-Север-Аванг №2, РШ-35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард» №1, РШ-35 ВЛ «Партизан-Горная-Северная-Авангард» №2, РС 1С, РС 2С, РШ -35 РВ 1С, РШ-35 РВ 2С | МГ |  | К | 4 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001539 | ТН-35кВ | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001539 | КС 35 ТН ВЛ Партизан-Горная-Северная- Авангард № 1 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт КС | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001669, PR0001672 | Т-1,Т-2 (ТД-10000/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов с покраской | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | В 6 Ф-2, В 6 Ф-4, В 6 Ф-7, В 6 Ф-8, В 6 Ф-13, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15, В 6 Ф-16, В 6 Ф-17, В 6 Ф-18, В 6 Ф-19, В 6 Ф-20 (ВМГ-133) | МГ |  | К | 11 | 12 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 13
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | В 6 Т-1 Ф-1, В 6 Т-2 Ф-12, В 6 СВ Ф-9(ВМГ-133); | МГ |  | К | 11 | 12 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | РШ-6 РВ 2С, РШ-6кВ Т-1. РШ-6кВ Т-1, РШ-6кВ ТСН-1, РШ-6кВ ТН-1С, РШ-6кВ ТН-2С, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-2, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-4, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-7, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-8, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-10, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-13, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-15, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-16, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-17, РЛ-ВЛ-6кВ Ф-19, РС-1С-6кВ, РС-2С-6кВ | МГ |  | К | 11 | 12 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 28
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | РВ 1С-6кВ, РВ 2С-6кВ | МГ |  | к | 11 | 12 | Замена РВ 6 1 и 2С на ОПН | шт | 6
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | ТН 6 2СШ, ТН 6 1СШ (НТМИ-6) | МГ |  | т | 11 | 12 | Ремонт ошиновки ТН-1,2с-6кв РС,ТСН | шт | 2
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002562 | ЩСН,ЩПТ,ЩО | МГ |  | Т | 11 | 12 | Ремонт ЩСН,ЩПТ,ЩО | шт | 4
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001604 | ТСН-1 (ТМ-100/6) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт с покраскойТСН-1 | шт | 1
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | ТТ 6 Ф-2, ТТ 6 Ф-4, ТТ 6 Ф-7, ТТ 6 Ф-8, ТТ 6 Ф-13,ТТ 6 Ф-14,ТТ 6 Ф-15, ТТ 6 Ф-16, ТТ 6 Ф-17, ТТ 6 Ф-18, ТТ 6 Ф-19, ТТ 6 Ф-20, ТТ 6 Т-1, ТТ 6 Т-2 | МГ |  | т | 11 | 12 | Ремонт трансформаторов токах 6кв | шт | 30
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001600 | Ячейки В 6 | МГ |  | т | 11 | 12 | Покраска ячеек В 6 | шт | 17
2.35. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Сокольчи" | [5 empty] | Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской 1шт
| ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001840 | Т-1,(ТМН-2500/35/10) | По сотоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 1
2.36. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Хасанская" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт Ремонт Разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт сборных шин 35 кВ 1шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт ячейки ТН-10 кВ 1шт Ремонт шины 1С -10 кВ 1шт ремонт с покраской ТСН 10 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001946, PR0001947 | Т-1, (ТМ-2500/35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001580 | РЛВЛ-35 кВ "Краскино-1", РЛВЛ-35 кВ "Краскино-2", РС 2С 35 кВ, РШ-35 кВ Т-1 (РЛНД-1б-35) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт Разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001580 | Сборные шины 35 кВ | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт сборных шин 35 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001580 | Заземляющее устройство | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт заземляющего устройства | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001586 | Ячейка ТН-10 кВ | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ячейки ТН-10 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001586 | Шины 1С -10 кВ | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт шины 1С -10 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001586 | ТСН1; (ТМ-25) | МГ |  | Т | 7 | 7 | ремонт с покраской ТСН 10 | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001586 | МВ-10 кВ Т-1, МВ-10 кВ Ф-3, МВ-10 кВ Ф-4 (ВМГ-133) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
2.37. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Безверхово" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт Ремонт разъединителя 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт шины 10 кВ 1шт Ремонт шинного моста 10 кВ Т-1 1шт ремонт с покраской ТСН 10 1шт Ремонт с покраской ТН-10 кВ 1шт Ремонт заземляющее устройство 1шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001148 | Т-1, ТМН-4000/35 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | РЛ-35 ВЛ Славянка-Без-Брус | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | МВ-10 Т-1, МВ-10 кВ Ф-1, МВ-10 кВ Ф-2, МВ-10 кВ Ф-5 (ВМГ-10), | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | Шины 10 кВ; (А-60*6) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт шины 10 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | Шинный мост 10 кВ Т-1 (А-60*6) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт шинного моста 10 кВ Т-1 | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001657 | ТСН1; (ТСМА-60) | МГ |  | Т | 6 | 6 | ремонт с покраской ТСН 10 | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ТН-10 кВ; (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с покраской ТН-10 кВ | шт | 1
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | Заземляющее устройство | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт заземляющее устройство | шт | 1
2.38. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Троица" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт Ремонт выключателеей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 КВ 4шт Ремонт РВС-110 кВ 2шт Ремонт ЗОН-110/400 2шт Ремонт шины 10 кВ 2шт Ремонт ЩПТ, СН 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001647 | Т-1, (ТМТН-6300/110-66), Т-2, (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001508 | МВ-110 кВ Т-1, МВ-110 кВ Т-2 (МКП-110) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателеей 110 кВ | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001508 | РЛВЛ-110 кВ"Краскино-Славянка" № 1 (РЛНД-2-110), РЛВЛ-110 кВ"Краскино-Славянка" № 2 (РЛНД-2-110), РТ-110 кВ Т-1 (РЛНД-1б-110), РТ-110 кВ Т-2 (РЛНД-1б-110), | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 КВ | шт | 4
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001508 | РВС-110 кВ Т-1 и Т-2 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт РВС-110 кВ | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001508 | Разъединитель нейтрали Т-1 и Т-2 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ЗОН-110/400 | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001208 | Шины 1С и 2С 10 кВ; (2хАСО-240) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт шины 10 кВ | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | Щит постоянного тока, Щит СН | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ЩПТ, СН | шт | 2
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001208 | МВ-10 кВ Т-1, МВ-10 кВ Т-2, СМВ-10 кВ, МВ-10 кВ Ф-6 ,МВ-10 кВ Ф-7, МВ-10 кВ Ф-8, МВ-10 кВ Ф-9, МВ-10 кВ Ф-10, МВ-10 кВ Ф-18, МВ-10 кВ Ф-19,МВ-10 кВ Ф-20, МВ-10 кВ Ф-21, МВ-10 кВ Ф-23, МВ-10 кВ Ф-24, МВ-10 кВ Ф-25 (ВМПП-10) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 15
2.39. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Славянка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001646, PR0001937 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.40. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Краскино" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026284 PR0026285 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.41. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ЖБФ" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003953 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.42. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Волчанец" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002498 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.43. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "НСРЗ" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002004 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.44. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Екатериновка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001989 PR0001990 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.45. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голубовка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.46. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Находка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001997 PR0002001 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 10 | 11 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.47. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Астафьева" | [5 empty] | ремонт с покраской трансформаторов СН 2шт Ремонт силового трансформатора 35 кВ с покраской 1шт Ремонт с покраской силового трансформатора 1шт ремонт разъединителей 35 кВ 9шт ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт ОПН 35 с покраской металлоконструкций 6шт Ремонт КС 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт ремонт выключателей 6кВ 9шт Ремонт разъединителей 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 13шт Ремонт разъединителей 6 кВ 7шт Ремонт освещения ЗРУ-6 20точ Очистка от ржавчины и покраска 1шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001923 | ТСН-1(ТМ-50/6),ТСН-2(ТМ-50/6) | МГ |  | т | 2 | 2 | ремонт с покраской трансформаторов СН | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002003 | Т-1 (ТАМ-3200/35/6) | По сотоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт силового трансформатора 35 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002003 | Т-2(ТМ-3200/35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт с покраской силового трансформатора | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001610 | РЛ ВЛ 35кВ Парус-Н.Б.-Широкая, РЛ ВЛ 35кВ УАМР, РШ ВЛ 35кВ Парус-Н.Б.-Широкая, РШ ВЛ 35кВ УАМР, РШ-35кВ Т-1, РШ-35кВ Т-2 ,РШ-35кВ 1С РВС, РС 35кВ 1С, РС 35кВ 2С | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 9
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001610 | МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ Т-2, МВ-35кВ ВЛ-35кВ УАМР, МВ-35кВ ВЛ-35кВ Парус-Н.Б.-Широкая | МГ |  | к | 6 | 7 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001610 | ОПН 35 1С, ОПН 35 2С | МГ |  | Т | 6 | 7 | Ремонт ОПН 35 с покраской металлоконструкций | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001610 | Конден. Связи ВЛ 35кВ УАМР | МГ |  | Т | 6 | 7 | Ремонт КС | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | ТН6 1С, ТН6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | В 6 Т-1,В 6 Т-2,СВ 6 (ВМН-133), МВ-6кВ Ф-2, МВ-6кВ Ф-4, МВ-6кВ Ф-6, МВ-6кВ Ф-8, МВ-6кВ Ф-10, МВ-6кВ Ф-12, | МГ |  | к | 2 | 2 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 9
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2 (РВ 6 1000А) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | РШ 6 Ф-2,4,6,8,10,12,14, РШ 6 Т1,2, РШ 6 ТН1,2, СР 6 1С,2С (РВ 6 1000А) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 13
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | РЛ 6 Ф-2,4,6,8,10,12,14; (РВ-6) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 7
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 11 | 12 | Ремонт освещения ЗРУ-6 | точ | 20
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002097 | Корпус ячейки КУ. | МГ |  | т | 10 | 10 | Очистка от ржавчины и покраска | шт | 1
2.48. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Соленое озеро" | [5 empty] | ремонт с покраской силовых трансформаторов 35кВ 2шт ремонт с покраскойтрансформаторов СН 2шт ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разрядников РВС-35 6шт Ремонт разъединителей 35кВ 12шт Ремонт КС 1шт ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт ТН-6 кВ 2шт Ремонт шин 6кВ 1 и 2 С 2шт Ремонт освещения ЗРУ 20шт Очистка от ржавчины и покраска 22шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0025675 | Т-1; (ТДНС-16000/35),Т-2; (ТДНС-16000/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | ремонт с покраской силовых трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | ТСН-1(ТМ-63/6),ТСН-2(ТМ-63/6) | МГ |  | т | 1 | 1 | ремонт с покраскойтрансформаторов СН | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | МВ-35кВ ВЛ Нах-Бархатная, МВ-35кВ ВЛ Бархатная-Екатер, СМВ-35кВ, МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ Т-2 | МГ |  | к | 4 | 5 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | Разрядники 1С, Разрядники 2С | МГ |  | т | 4 | 5 | Ремонт разрядников РВС-35 | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | РШ ВЛ-35кВ Барх-Екатер, РШ ВЛ-35кВ Нах-Барх, РЛ ВЛ-35кВ Барх-Екатер, РЛ ВЛ-35кВ Нах- Барх, РС 1С 35кВ, РС 2С 35кВ, РШ РВС 1С 35кВ, РШ РВС 2С 35кВ, РШ 35кВ Т-1, РШ 35кВ Т-2,РТ 35кВ Т-1, РТ 35кВ Т-2 | МГ |  | к | 4 | 5 | Ремонт разъединителей 35кВ | шт | 12
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | Конден. Связи ВЛ Нах-Барх | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт КС | шт | 1
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | СМВ-6кВ, МВ-6кВ Т-1, МВ-6кВ Т-2, МВ-6кВ ф-4, МВ-6кВ ф-9,МВ-6кВ ф-11, МВ-6кВ ф-13, МВ-6кВ ф-16, МВ-6кВ ф-18, МВ-6кВ ф-19, МВ-6кВ ф-21, МВ-6кВ ф-22, МВ-6кВ ф-23, (ВМП-10П/600) | МГ |  | к | 1 | 2 | ремонт выключателей 6 кВ | шт | 17
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | ТН-1С 6кВ, ТН-2С 6кВ (НТМИ-6-66) | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт ТН-6 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | СШ-1С-6кВ, СШ-2С-6кВ | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт шин 6кВ 1 и 2 С | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт освещения ЗРУ | шт | 20
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | Корпуса ячеек фидеров | МГ |  | т | 1 | 1 | Очистка от ржавчины и покраска | шт | 22
2.49. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Учебная" | [5 empty] | Ремонт и покраска силовых трансформаторов 110 кВ 2шт РемонтТН-110 кВ 6шт Ремонт ТТ-110 кВ 6шт Ремонт разъединителей 110кВ 6шт Ремонт ЗОН-110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт с покраской трансформаторов СН 2шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт ремонт выключателей 6 кВ 20шт Ремонт шин 6кВ 1 и 2 С 2шт Ремонт освещения ЗРУ 40шт
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | Т-1 (ТДН-16000/110), Т-2 (ТДН-16000/110) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | ТН-110кВ 1с, ТН-110кВ 2с (НКФ-110-83 У1) | МГ |  | Т | 8 | 9 | РемонтТН-110 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | ТТ-110кВ 1с, ТТ-110кВ 2с (ТФ3М-110-Б У1) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт ТТ-110 кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | РЛ-110кВ ВЛ"Находка-1" (РНДЗ-2-110/1000 У1), РЛ-110кВ ВЛ"Находка-2" (РНДЗ-2-110/1000 У1), РШ-110кВ Т-1 (РНДЗ-1б-110/1000 У1), РШ-110кВ Т-2 (РНДЗ-1б-110/1000 У1), РС-110кВ 1с (РНДЗ-1б-110/1000 У1), РС-110кВ 2с(РНДЗ-1б-110/1000 У1) | МГ |  | к | 8 | 9 | Ремонт разъединителей 110кВ | шт | 6
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | РО-110кВ Т-1, РО-110кВ Т-2 (3ОН-110б) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт ЗОН-110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | В-110 Т-1, В-110 Т-2 (ВМТ 110/1250) |  |  | Т | 8 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | ТСН-1 (ТМ-100/6),ТСН-2 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт с покраской трансформаторов СН | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | Конденсаторы связи 110 кВ, (СМП-66) |  |  | Т | 8 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | МВ-6кВ Т-1 (ВМПЭ-101-3150), МВ-6кВ Т-2 (ВМПЭ-101-3150), СМВ-6кВ (ВК-10-1800-У2). МВ-6кВ ф-6 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-7 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-8 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-9 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-11 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-18 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-19 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-20 (ВК-10-630-20 У2), МВ-6кВ ф-32 (ВК-10-630-20 У2) | МГ |  | к | 11 | 12 | ремонт выключателей 6 кВ | шт | 20
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | СШ-1С-6кВ, СШ-2С-6кВ | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт шин 6кВ 1 и 2 С | шт | 2
| ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | Освещение ЗРУ 6 |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт освещения ЗРУ | шт | 40
2.50. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Топаз" | [5 empty] | Ремонт разъединителей 110кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 110кВ 10шт Ремонт выключателя 110кВ 1шт Ремонт конденсатора связи 110кВ 1шт Ремонт и покраска силовых трансформаторов 110кВ 2шт Покраска порталов 110кВ 2шт Ремонт ОПН 110кВ 6шт Ремонт реакторов 6кВ 2шт Ремонт разрядников 6кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт Ремонт выключателей 6кВ 4шт Ремонт выключателей 6кВ 6шт Ремонт сборных шин 6кВ 2шт Ремонт освещения КРУН 6кВ, ОПУ 30шт Ремонт панелей ПТ и СН 2шт Покраска КРУН 6кВ 4т
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002311 | РЛ110кВ Береговая-2 -Топаз-Песчаная, РЛ110кВ Береговая-2 -Топаз-Новый Мир, РС110кВ 1С, РС110кВ 2С, РШ110кВ Т1, РШ110кВ Т2 (РНДЗ-110/1000) | МГ |  | К | 4 | 9 | Ремонт разъединителей 110кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002310 | ТН110кВ 1С, ТН110кВ 2С (НКФ110) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 110кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002310 | ТТ110кВ Береговая-2 -Топаз-Песчаная, ТТ110кВ Береговая-2 -Топаз-Новый Мир (ТФЗМ110) | МГ |  | Т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 110кВ | шт | 10
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002307 | СВ 110 кВ (ВМТ110) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателя 110кВ | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | КС 110 Береговая-2 -Топаз-Новый Мир | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт конденсатора связи 110кВ | шт | 1
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002315 | Т1, Т2 (ТДН-16000/110, ТДН 10000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов 110кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002310 | Порталы 110 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Покраска порталов 110кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002310 | ОПН 110 кВ Т1, ОПН 110 кВ Т2 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ОПН 110кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | Реакторы 6кВ Т1, Т2 (РБСДГ-10) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт реакторов 6кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | Разрядники 6кВ 1С, 2С (РВО-6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт разрядников 6кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | ТН 6кВ 1С, 2С (НТМИ-6) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | В 6кВ Ф- 9, 13, 19, 29 (ВК-10/630) | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 4
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | В6кВ Т1, Т2, СВ, Ф-12,31,30; (ВВЭ-М-10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 6
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | Сборные шины 6кВ | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт сборных шин 6кВ | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | Освещение КРУН 6кВ, ОПУ | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт освещения КРУН 6кВ, ОПУ | шт | 30
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002316 | Панели ПТ и СН | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт панелей ПТ и СН | шт | 2
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002313 | КРУН 6кВ | МГ |  | Т | 10 | 10 | Покраска КРУН 6кВ | т | 4
2.51. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Береговая 1" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0001166 PR0001167 | Т-1, Т-2, ТДТН-20000/110 | Приказ №375 |  | т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.52. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Подъяпольск" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002305 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.53. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Новый мир" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0002501 PR0028468 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.54. | ПС | ШРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Песчаная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0001965 PR0002006 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.55. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Раздольное-2" |  | 0 | 0 |  |  | Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт ЗОН 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт ОПН 110 кВ 3шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт Покраска порталов 110 кВ 3шт Ремонт освещения 4точ. Ремонт силовых трансформаторов 110 кВ с покраской 1шт Ремонт заземляющего устройства 1комп. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт сборных шин 10 кВ 60м Ремонт шинного моста 10 кВ 10м Ремонт трансформатора собственных нужд 10кВ 1шт Ремонт трансформатора напряжения 10кВ 1шт Ремонт освещения 10точ. Ремонт ячеек КРУ 10 кВ 12шт | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | В 110 Т-1, В 110 ВЛ"Раздольное 1- Раздольное2", "Раздольное2-Тереховка" (МКП-110) | МГ | 0 | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | РШ 110 ВЛ "Раздольное 1- Раздольное2", "Раздольное2-Тереховка", Т-1, ТН 110 1С (РЛНЗ-110) | МГ | 0 | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | РЛ 110 ВЛ "Раздольное 1- Раздольное2", "Раздольное2-Тереховка" (РЛНЗ-110) | МГ | 0 | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | ЗОН 110 Т-1 | МГ | 0 | к | 8 | 8 | Ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | ТН 110 1С (НКФ-110) | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | ОПН 110 1С | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт ОПН 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Разрядник 35+15 Т-1; (РВС-35) | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Разрядник 35 Т-1 (РВС-35) | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Заградитель ВЧ-связи 110 ВЛ "Раздольное-1-Раздольное-2" Ф-"С", ВЛ 110 "Раздольное-2-Тереховка" Ф-"С"4 (ВЗ-600) | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Конденсатор ВЧ-связи 110 ВЛ "Раздольное-1-Раздольное-2" Ф-"С", ВЛ 110 "Раздольное-2-Тереховка" Ф-"С" (СМР-55) | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Покраска порталов 110 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Освещение ОРУ 110 | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Ремонт освещения | точ. | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001150 | Т-1 (ТДТН-16000/110/35/10) | По сотоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов 110 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 7 | 7 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | В 10 Т-1 (ВМПЭ-10-3200-31,5) | МГ | 0 | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | В 10 Ф-2 (ВМПЭ-10), В 10 Ф-3,4,9,10 (ВМП-10К), В 10 Ф-7,8 (ВМГ-133) | МГ | 0 | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | Сборные шины 10 1С (А 80*8) | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 60
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | Шинный мост 10 Т-1 | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт шинного моста 10 кВ | м | 10
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | ТСН-1 10 (ТМ 50/10) | МГ | 0 | т | 1 | 1 | Ремонт трансформатора собственных нужд 10кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ | 0 | т | 1 | 1 | Ремонт трансформатора напряжения 10кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | Внутреннее освещение | МГ | 0 | т | 8 | 8 | Ремонт освещения | точ. | 10
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001195 | Ячейки КРУ 10 (К-XII) | МГ | 0 | т | 1 | 1 | Ремонт ячеек КРУ 10 кВ | шт | 12
2.56. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Де-фриз" |  | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт силовых трансформаторов 2шт Ремонт сборных шин 6кВ 80м | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2, (ТДН-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 3 | 3 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Сборные шины 6 1,2С | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт сборных шин 6кВ | м | 80
2.57. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Факел" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002262 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.58. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Раздольное 1" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001147 | Т-1, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
2.59. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Казармы" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025750 PR0025751 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.60. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Кипарисово" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 1шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002304 | Т-1, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 4 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 1
2.61. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Тереховка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002485 PR0002487 | Т-1, Т-2, ТМТН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.62. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Штыково" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002007 PR0002502 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.63. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Шахта 7" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001151 PR0002375 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 5 | 5 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.64. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Давыдовка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001136 PR0001137 | Т-1, Т-2, ТДТН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.65. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Пушкинская" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025906 PR0025907 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 6 | 6 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.66. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Западная" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025660 PR0026699 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.67. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Муравейка" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 7 | 7 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.68. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Кролевцы" | [5 empty] | Ремонт силовых трансформаторов 2шт
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025677 PR0002023 | Т-1, Т-2, ТДТН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 8 | 8 | Ремонт силовых трансформаторов | шт | 2
2.69. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Шкотово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт сборных шин 35кВ 200м Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Покраска порталов 35кВ 3шт Ремонт с покраской силовых трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт освещения 4точ. Ремонт заземляющего устройства 1комп. Ремонт выключателей 6кВ 14шт Ремонт разъединителя 6кВ 1шт Ремонт выключателей 6кВ 20шт Ремонт с покраскойтрансформатора собственных нужд 6кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 10шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена разрядников 35кВ 6шт Ремонт сборных шин 35кВ 200м Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Покраска порталов 35кВ 1шт Ремонт с покраской силовых трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 1комп. Ремонт освещения 4точ. Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт разъеденителя 6 кВ 1шт Ремонт с покраской трансформатора собственных нужд 6кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт Ремонт разрядников 6кВ 6шт Ремонт сборных шин 6кВ 100м Ремонт ячеек КРУН 6кВ 15шт Ремонт освещения 4точ. 0шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1м Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена разрядников 35кВ 6шт Ремонт сборных шин 35кВ 200точ. | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | В 35 ВЛ "АТЭЦ-Шкотово", "Факел-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", Т-1,(ВМД-35), В 35 Т-2 (С-35) | МГ | 0 | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | РЛ 35 ВЛ "АТЭЦ-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", "Факел-Шкотово" (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | РШ 35 ВЛ "АТЭЦ-Шкотово", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия", "Факел-Шкотово", Т-1,2 (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | РС 35 1,2С (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Разрядники 35 Т-1,2 (РВС-35) | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Сборные шины 35 1,2С (М-95) | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт сборных шин 35кВ | м | 200
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Конденсатор ВЧ-связи ВЛ 35 "АТЭЦ-Шкотово" Ф-"В", "Факел-Шкотово" Ф-"В", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия" Ф-"В" (СМР-55) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Заградитель ВЧ-связи ВЛ 35 "АТЭЦ-Шкотово" Ф-"В", "Факел-Шкотово" Ф-"В", "Шкотово-Насосная 2-Новороссия" Ф-"В" (ВЧЗ-600) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Покраска порталов 35кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001174 PR0001174 | Т-1,2 (ТМ-6300) | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт с покраской силовых трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Освещение ОРУ 35 | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт освещения | точ. | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | В 6 Т-1,Т-2,Ф-2,4 (ВМП-10К),СВ,6,7,8,9,13,14,15,16,17 (ВМП-10П) | МГ | 0 | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 14
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | РС 6 1С | МГ | 0 | к | 2 | 2 | Ремонт разъединителя 6кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | В 6 Ф-19 (ВВ/TEL-10-20-630) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | ТСН-1 6 (ТМ-63/6/0,23) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт с покраскойтрансформатора собственных нужд 6кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | ТН 6 1,2С (НТМИ-6) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | Разрядники 6 1,2С (РВП-6) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт разрядников 6кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | Сборные шины 6 1,2С (А-50*8) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт сборных шин 6кВ | м | 100
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002535 | Щит СН, ПТ (ПСН-0,23) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт щитов ПТ,СН | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | Ячейки КРУ 6 (КРУ 2 10П) | МГ | 0 | т | 2 | 2 | Ремонт ячеек КРУ 6кВ | шт | 20
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | КУ 6 2С (БСК-0,45) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт конденсаторной установки 6кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | Внутреннее освещение | МГ | 0 | т | 4 | 4 | Ремонт освещения | точ. | 10
2.70. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Многоудобное" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Замена разрядников 35кВ 6шт Ремонт сборных шин 35кВ 200м Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Покраска порталов 35кВ 1шт Ремонт с покраской силовых трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 1комп. Ремонт освещения 4точ. Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт разъеденителя 6 кВ 1шт Ремонт с покраской трансформатора собственных нужд 6кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт Ремонт разрядников 6кВ 6шт Ремонт сборных шин 6кВ 100м Ремонт ячеек КРУН 6кВ 15шт Ремонт освещения 4точ. | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | РЛ 35 ВЛ "Кролевцы-Многоудобное" (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | РШ 35 Т-1,2 (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | РС 35 1,2С (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Разрядники 35 Т-1,2 | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Замена разрядников 35кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Сборные шины 35 1,2С (М-95) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт сборных шин 35кВ | м | 200
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Конденсатор ВЧ-связи ВЛ 35 "Кролевцы-Многоудобное" Ф-"В" (РЗ-600) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Заградитель КС ВЛ 35 "Кролевцы-Многоудобное" Ф-"В" (РЗ-600) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Покраска порталов 35кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001161 PR0002376 | Т-1 (ТМ-2500/6), Т-2 (ТМН-2500/6) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт с покраской силовых трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | Освещение ОРУ 35 | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт освещения | точ. | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | В 6 Т-1,Т-2,СВ,Ф-1,3,7,11(ВМП-10) | МГ | 0 | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 7
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | РС6 1С | МГ | 0 | к | 3 | 3 | Ремонт разъеденителя 6 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | ТСН-1,2 (ТМ 25/6/0,23) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт с покраской трансформатора собственных нужд 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | ТН 6 1,2С (НТМИ-6) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | Разрядники 6 1,2С (РВП-6) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 6кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | Сборные шины 6 1,2С (А-50*8) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт сборных шин 6кВ | м | 100
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | Ячейки КРУ 6 (КРУН К VI У) | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт ячеек КРУН 6кВ | шт | 15
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001193 | Внутреннее освещение | МГ | 0 | т | 3 | 3 | Ремонт освещения | точ. | 4
2.71. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Шмидтовка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 6шт Ремонт трансформатора собственных нужд 35кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт сборных шин 35кВ 100м Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт Ремонт освещения 4точ. Ремонт заземляющего устройства 1комп. Покраска порталов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 6кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт Ремонт разрядников 6кВ 6шт Ремонт сборных шин 6кВ 100м Ремонт освещения 6точ. Ремонт ячеек КРУ 6кВ 12шт | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | В 35 Т-1,Т-2,СВ (С-35) | МГ | 0 | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | РШ 35 Т-1,Т-2 (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | РЛ 35 ВЛ "Тавричанка-Шмидтовка", "Надеждинская-Шмидтовка" (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | РС 35 1,2С (РЛНД-35) | МГ | 0 | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | РШ 35 ТСН-1,2 | МГ | 0 | к | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Разрядники 35 Т-1,2 (РВС-35) | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | ТН 35 1,2С (ЗНОМ-35) | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | ТСН-1,2 35 (ТМ 100/35) | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт трансформатора собственных нужд 35кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Конденсатор ВЧ-связи ВЛ 35 "Тавричанка-Шмидтовка" Ф-"С", "Надеждинская-Шмидтовка" Ф-"В","С" (СМП-55) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Заградитель ВЧ-связи ВЛ 35 "Тавричанка-Шмидтовка" Ф-"С", "Надеждинская-Шмидтовка" Ф-"В","С"(РЗ-600) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Сборные шины 35 1,2С (АС-70) | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт сборных шин 35кВ | м | 100
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Т-1,2 (ТМН-2500) | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Освещение ОРУ 35 | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 11 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Покраска порталов 35кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | В 6 Т-1,Т-2, В 6 Ф-8,14,16 (ВМПЭ-10), СВ 6 (ВМПП-10), В 6 Ф-7,13 (ВМП-10К) | МГ | 0 | к | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6кВ | шт | 8
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | ТН 6 1,2С (НТМИ-6) | МГ | 0 | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Разрядники 6 1,2С (РВП-6) | МГ | 0 | т | 12 | 12 | Ремонт разрядников 6кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Сборные шины 6 1,2С (А-50*8) | МГ | 0 | т | 12 | 12 | Ремонт сборных шин 6кВ | м | 100
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Внутреннее освещение | МГ | 0 | т | 12 | 12 | Ремонт освещения | точ. | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | б/н | Ячейки КРУ 6 (КРУ 2 6П) | МГ | 0 | т | 12 | 12 | Ремонт ячеек КРУ 6кВ | шт | 12
2.72. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Оленевод" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 2шт Ремонт сборных шин 35кВ 50м Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской 2шт Ремонт освещения 4точ. Ремонт заземляющего устройства 1комп. Ремонт выключателей 10кВ 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт трансформатора собственных нужд 10кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 75м Ремонт ячеек КРУН 10 кВ 15шт | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | В 35 ВЛ "Оленевод-Пушкинская", СВ 35 (С-35) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | ОД 35 Т-1,Т-2 (ОД-35) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | КЗ 35 Т-1,Т-2 | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | РШ 35 ВЛ "Оленевод-Пушкинская" (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | РЛ 35 ВЛ "Оленевод-Пушкинская", "Силикатная-Оленевод"(РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | РС 35 1,2С (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | ОПН 35 Т-1,2 (ОПН-35) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Конденсатор ВЧ-связи ВЛ 35 "Силикатная-Оленевод" Ф-"А", "Оленевод-Пушкинская" Ф-"А" (СМР-55) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Заградитель ВЧ-связи ВЛ 35 "Силикатная-Оленевод" Ф-"А", "Оленевод-Пушкинская" Ф-"А"(ВЧЗ-600) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Сборные шины 35 1,2С (АС-95) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт сборных шин 35кВ | м | 50
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Т-1 (ТМ-2500/35/6), Т-2 (ТМН-1600/35/6) | По сотоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Освещение ОРУ 35 | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт освещения | точ. | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | В-10 кВ Т-1,Т-2,СВ, ф-7,9 (ВПМ-10) | МГ | 0 | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10кВ | шт | 5
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | ТН 10 1,2С (НАМИ-10) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | ТСН-1,2 10 (ТМ 25/10) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора собственных нужд 10кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Сборные шины 10 1С (А 80*8) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 75
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | Ячейки КРУН 10 (КРН III-10) | МГ | 0 | т | 9 | 9 | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | шт | 15
2.73. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Заводская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт выключателей 35 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 2шт Ремонт сборных шин 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 4шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства 1комп. Покраска порталов 35кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской 1шт Ремонт силовых трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 19шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт Ремонт трансформатора собственных нужд 6кВ 2шт Ремонт сборных шин 6кВ 80м Ремонт шинного моста 6кВ 30м Ремонт ячеек КРУ 6кВ 40шт Ремонт освещения 10точ. | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | В 35 ВЛ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая", В 35 Т-1,Т-2, СВ. (С-35) | МГ | 0 | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | РЛ 35 ВЛ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая" (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | РШ 35 ВЛ "Западная-Заводская №1", "Западная-Заводская №2", "Заводская-Угловая" (РНДЗ-35) | МГ | 0 | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | РС 35 1,2С (РНДЗ-35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | РШ 35 Т-1,2 (РНДЗ-35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | РШ 35 ТН 1,2С (РНДЗ-35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | ОПН 35 Т-1,2 (ОПН-35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт | 6
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | ТН 35 1,2С (НАМИ-35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | Сборные шины-35 кВ 1С, 2С | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт сборных шин 35 кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | Конденсатор ВЧ-связи ВЛ 35 "Западная-Заводская №2" Ф-"А,В", "Заводская-Угловая" Ф-"А,В" (СМР-55) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | Заградитель ВЧ-связи ВЛ 35 "Западная-Заводская №2" Ф-"А,В", "Заводская-Угловая" Ф-"А,В" (ВЧЗ-600) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | Заземляющее устройство ПС | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт заземляющего устройства | комп. | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002276 | Покраска порталов | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Покраска порталов 35кВ | шт | 4
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001650 | Т-1 (ТДНС-6300/35/6) | По сотоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ с покраской | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001650 | Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт силовых трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | В-6 кВ Т-1, Т-2, СВ (ВМПЭ-10-3200), В 6 Ф-9,10,12,13,14,15,16,20,22,26,27,29,30,32,34,36 (ВМПЭ-10) | МГ | 0 | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 19
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | В 6 Ф-17,38 (ВВTEL-10-20-630) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | ТН 6 1,2С (НАМИ-6) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | ТСН-1,2 (ТМ 63/6) | МГ | 0 | т | 5 | 5 | Ремонт трансформатора собственных нужд 6кВ | шт | 2
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | Сборные шины 6 1,2С (А-120*8) | МГ | 0 | т | 6 | 6 | Ремонт сборных шин 6кВ | м | 80
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | Шинный мост 6 Т-1, Т-2 (АС 300) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт шинного моста 6кВ | м | 30
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | Ячейки КРУ 6 (КРУ 2-6-20) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт ячеек КРУ 6кВ | шт | 40
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002118 | Внутреннее освещение | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт освещения | точ. | 10
2.74. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Суражевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 1шт | 0 | 0
| ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002249 | КУ 6 2С (БСК-0,45) | МГ | 0 | т | 10 | 10 | Ремонт конденсаторной установки 6кВ | шт | 1
3 | ТП |  | ПЮЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 22
3.1. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001338 | КТП-7092 с.Кишиневка | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций 30м² Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 1шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | м² | 30
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт. | 1
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
3.2. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001276 | КТП-7203 с.Киевка | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций 40м² Замена предохранителей 12шт. Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 30шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт. Замена предохранителей шт.3 Ремонт ТМ 1шт.
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м² | 40
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 12
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ | шт. | 30
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 12
3.3. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001254 | КТП-7145 с.Сокольчи | жалоба на кач. э/э |  | к | 7 | 7 | Замена ТМ 1шт. Покраска металлоконструкций 32м² Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 3шт.
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м² | 32
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ | шт. | 3
3.4. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001352 | КТП-4064 п.Витязь | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена РТП-10 1шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 6шт. Замена разрядников на ОПН 6шт. Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт. Выправка фундамента 1шт. Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт. Покраска металлоконструкций 14м² Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 6шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена РТП-10 | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена разрядников на ОПН | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Выправка фундамента | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м² | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.5. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001464 | КТП-4037 с.Перевозное | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена РТП-10 1шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 9шт. Замена разрядников на ОПН 6шт. Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт. Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт. Покраска металлоконструкций 14м² Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 6шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена РТП-10 | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 9
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена разрядников на ОПН | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м² | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.6. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001434 | КТП-4005 п.Цуканово | предписание |  | к | 6 | 6 | Замена РТП-10 1шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 9шт. Замена разрядников на ОПН 6шт. Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт. Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт. Покраска металлоконструкций 14м² Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 6шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена РТП-10 | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 9
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена разрядников на ОПН | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ-10/0,4кВ | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м² | 14
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 6
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.7. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001302 | КТП-5081 с.Соловей ключ | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ТМ 1шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформаторов тока 15шт. Покраска металлоконструкций 25м²
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 4
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформаторов тока | шт. | 15
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.8. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001245 | КТП-5090 с.Суражевка | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м² Замена рубильника 1шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.9. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002206 | КТП-5092 с.Прохладное | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформаторов тока 15шт. Покраска металлоконструкций 25м²
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 15
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.10. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001367 | КТП-5108 с.Прохладное | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Покраска металлоконструкций м²25
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.11. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002210 | КТП-5114 с.Соловей Ключ | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена выключателя нагрузки 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 3шт. Замена трансформаторов тока 15шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Покраска металлоконструкций 25м²
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформаторов тока | шт. | 15
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.12. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001445 | КТП-5003 п.Кневичи | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена предохранителей 3шт. Замена кабельного ввода 1шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена рубильника | шт. | 4
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.13. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001238 | КТП-5058 с.Раздольное | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м² Замена рубильника 1шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.14. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001317 | КТП-5112 п.Шмидтовка | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Покраска металлоконструкций 25м² Замена кабельного ввода 1шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.15. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001243 | КТП-5126 с.Тимофеевка | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 3шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
3.16. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001220 | КТП-5156 с.Вольно-Надеждинское | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена предохранителей 3шт. Замена кабельного ввода 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Замена автоматического выключателя 5шт. Покраска металлоконструкций 25м²
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока | шт. | 3
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя | шт. | 5
| ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м² | 25
3.17. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002679 | КТП-7335 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт выключателя нагрузки 2шт. Ремонт разъединителя 4шт. Замена рубильника 4шт. Покраска металлоконструкций 10м² Ремонт рубильника шт.1 Замена предохранителей 9шт.
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт ТМ | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт разъединителя | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт рубильника | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | м² | 10
3.18. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002680 | КТП-7336 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт выключателя нагрузки 1шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена рубильника 4шт. Покраска металлоконструкций 7м² Ремонт рубильника шт.3 Замена предохранителей 9шт.
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт разъединителя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт рубильника | шт. | 3
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м² | 7
3.19. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002684 | КТП-7344 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ТМ 1шт. Замена выключателя нагрузки 1шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена рубильника 2шт. Покраска металлоконструкций 13м² Ремонт рубильника шт.4 Замена предохранителей 9шт.
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт разъединителя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт рубильника | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м² | 13
3.20. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002680 | КТП-7345 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт выключателя нагрузки 2шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена рубильника 3шт. Замена предохранителей 9шт. Покраска металлоконструкций 4м²
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт разъединителя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена рубильника | шт. | 3
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | м² | 4
3.21. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002686 | КТП-7346 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт выключателя нагрузки 2шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена рубильника 2шт. Ремонт рубильника 4шт. Замена предохранителей 9шт. Покраска металлоконструкций 6м²
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Ремонт ТМ | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Ремонт разъединителя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Ремонт рубильника | шт. | 4
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 11 | 11 | Покраска металлоконструкций | м² | 6
3.22. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002686 | КТП-7347 г.Партизанск | по состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт выключателя нагрузки 2шт. Ремонт разъединителя 2шт. Замена рубильника 2шт. Ремонт рубильника 2шт. Замена предохранителей 9шт. Покраска металлоконструкций 6м²
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Ремонт ТМ | шт. | 1
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Ремонт выключателя нагрузки | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Ремонт разъединителя | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Замена рубильника | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Ремонт рубильника | шт. | 2
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Замена предохранителей | шт. | 9
| ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Покраска металлоконструкций | м² | 6
3.23. | ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | Трансформаторы силовые |  |  | с | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита 12 шт
| ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | ТМ -100/10, ТМ- 250/10, ТМ- 320/10 |  | МГ | с | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита | шт. | 3
| ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | ТМ-400/10, ТМ-630/10, ТМ- 320/10 |  | МГ | с | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита | шт. | 3
| ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | ТМ- 250/10, ТМ-400/10 |  | МГ | с | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита | шт. | 2
| ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | ТМ -100/10, ТМ- 320/10 |  | МГ | с | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита | шт. | 2
| ТП | ЦРО | ПЮЭС |  | ТМ- 250/10, ТМ-320/10 |  | МГ | с | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов 1-2 габарита | шт. | 2
4 | ЗиС |  | ПЮЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 53
4.1 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002115 | ПС "Океан" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения помещений ЗРУ 4шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения помещений ЗРУ | шт | 4
4.2 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000773 | ПС "Рыбный порт" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения помещений ЗРУ 4шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения помещений ЗРУ | шт | 4
4.3 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002100 | ПС "ТЦ" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли 40кв.м
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ЗРУ 6 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли | кв.м | 40
4.4 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027333 | ПС "Промузел" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.5 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003858 | ПС "Рыбный порт" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.6 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR000 | ПС "2Р-котельная" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.7 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001542 | ПС "Академическая" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.8 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR000 | ПС "Горностай" | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.9 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR000 | ПС "Коммунальная" | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.10 | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002373 | ПС "Луговая" | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.11 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000746 | ПС "Заводская" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт рубероидной кровли 100кв.м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт рубероидной кровли | кв.м | 100
4.12 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001556 | ПС "Многоудобное" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт ограждения 80м, Ремонт фундаментов под оборудованием 15кв.м
| ЗиС |  | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ограждения | м | 80
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт фундаментов под оборудованием | кв.м | 15
4.13 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002050 | ПС "Оленевод" | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 9 | Окраска фасада 20кв.м, Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Окраска фасада | кв.м | 20
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.14 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000726 | ПС "Раздольное-2" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт фундаментов под оборудованием 10кв.м, Ремонт ограды 30м, Ремонт рубероидной кровли 100кв.м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 |  |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт фундаментов под оборудованием | кв.м | 10
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001505 |  |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт ограды | м | 30
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000726 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт рубероидной кровли | кв.м | 100
4.15 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 | ПС "Шкотово" | По состоянию | МГ | к | 11 | 11 | Ремонт фундамента под оборудование 10кв.м, Ремонт шиферной кровли 30кв.м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001550 |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт фундамента под оборудование | кв.м | 10
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002067 |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 30
4.16 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR00 | ПС "Шмидтовка" | По состоянию ОТ | МГ | к | 6 | 6 | Ремонт ограждения 50м, Ремонт рубероидной кровли 100кв.м
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ограждения | м | 50
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | б/н |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт рубероидной кровли | кв.м | 100
4.17 | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002292 | ПС "Надеждинская" | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.18 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000716 | Ограждение ХРЭС п.Славянка | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограждения 161м.п
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограждения | м.п | 161
4.19 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000722 | Ограждение мастерский участок Краскино ХРЭС | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограждения 100м.п
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограждения | м.п | 100
4.20 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026299 | ПС "Безверхово" | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.21 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001544 | ПС "Приморская" | По состоянию ОТ |  | к | 6 | 6 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.22 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000737 | ПС "Троица" | По состоянию ОТ |  | к | 6 | 6 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.23 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002514 | ПС "Гвоздево" | По состоянию ОТ |  | к | 4 | 4 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.24 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001538 | ПС "Посьет" | По состоянию ОТ |  | к | 4 | 4 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.25 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000716 | ПС "Славянка" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.26 | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002514 | ПС "Хасанская" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.27 | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 | Административно-бытовое здание г.Артем, ул.Б.Хмельницкого, 16-а | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 8 | Ремонт внутренних помещений 3шт, Сантехнические работы 2шт
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт внутренних помещений | шт | 3
| ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Сантехнические работы | шт | 2
4.28 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000712 | Здание ПС "Астафьева" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Утепление двери 2шт, Ггрунтовка потолка 25кв.м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000712 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Утепление двери | шт | 2
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000712 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ггрунтовка потолка | кв.м | 25
4.29 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003962 | ПС "Владимиро-Александровская" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли 6,5кв.м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт кровли | кв.м | 6.5
4.30 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000695 | Здание склада ПC "Hаходка" | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт, утепление ворот 80кв.м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт, утепление ворот | кв.м | 80
4.31 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001607 | РУ ПС "Астафьева" | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 9 | Ремонт ограждения 60м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ограждения | м | 60
4.32 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | ПС "Учебная" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли 100кв.м
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли | кв.м | 100
4.33 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003953 | ОРУ 110 КВ ПС "ЖБФ" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.34 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001578 | ПС 35/6 "Соленое озеро" | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.35 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001547 | ПС 35/6 "Рыбники" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.36 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | ПС 35/6 "Связь" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.37 | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | ПС 35/6 "УАМР" | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения 1шт
| ЗиС |  | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт санитарно-бытового помещения | шт | 1
4.38 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001790 | ТП-7129 с.Золотая Долина | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена деревянной площадки КТП 0,5куб. м
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена деревянной площадки КТП | куб. м | 0.5
4.39 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001741 | ТП-7131 с.Золотая Долина | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли(шифер) 50кв.м
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кровли(шифер) | кв.м | 50
4.40 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002693 | ТП-7363 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли(шифер) 28кв.м
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли(шифер) | кв.м | 28
4.41 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002696 | ТП-7370 с.Золотая Долина | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Установка лестницы 1шт
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Установка лестницы | шт | 1
4.42 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002728 | ТП-7418 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт кровли 65кв.м
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт кровли | кв.м | 65
4.43 | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0000662 | Здание производственной базы ПРРЭС | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Ремонт кровли(шифер) 60кв.м, Устройство перегородок 50кв.м, Ремонт настилов 10кв.м
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0000662 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт кровли(шифер) | кв.м | 60
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0000662 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Устройство перегородок | кв.м | 50
| ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0000662 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт настилов | кв.м | 10
4.44 | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000670 | Боксы на 6мест ул.Стрелковая 19-23 | По состоянию ОТ |  | к | 1 | 8 | Ремонт кровли 430м
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000670 |  | По состоянию |  | к | 1 | 8 | Ремонт кровли | м | 430
4.45 | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 | Здание помещения мастерской (РЭУ) | По состоянию ОТ |  | к | 2 | 10 | Устройство перегородок из ГВЛ 160кв.м, Установка окон ПВХ 10шт, Установка дверных блоков 16шт, Ремонт полов 226кв.м, Устройство подвесных потолков типа «Амстронг» 326кв.м, Ремонт освещения внутр. помещений 12шт, Отделка внутренних помещений 400кв.м, Сантехнические работы(смена оборудования) 18шт
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Устройство перегородок из ГВЛ | кв.м | 160
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Установка окон ПВХ | шт | 10
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 3 | 10 | Установка дверных блоков | шт | 16
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт полов | кв.м | 226
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Устройство подвесных потолков типа «Амстронг» | кв.м | 326
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт освещения внутр. помещений | шт | 12
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 2 | 10 | Отделка внутренних помещений | кв.м | 400
| ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Сантехнические работы(смена оборудования) | шт | 18
4.46 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000782 | Здание АБК управление СП «Пристройка к гаражу» | По состоянию |  | к | 6 | 8 | Кладка стен кирпичныхнаружных 3куб. м, Ремонт кровли 270кв.м
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000782 |  | По состоянию |  | к | 6 | 8 | Кладка стен кирпичныхнаружных | куб. м | 3
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000782 |  | По состоянию |  | к | 6 | 8 | Ремонт кровли | кв.м | 270
4.47 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000670 | Боксы на 6мест ул. Стрелковая19-23 | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт теплового узла 1шт.
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000670 |  | По состоянию |  | к | 7 | 9 | Ремонт теплового узла | шт. | 1
4.48 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 | ПС «Ц» ЗРУ- 35кв | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт вентиляционных шахт 3шт, Ремонт кровли 179кв.м, Замена оконного блока 1шт, Замена дверного блока на металлический 1шт, Ремонт фасада здания 120кв.м, Ремонт внутренних помещений 3шт
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт вентиляционных шахт | шт | 3
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли | кв.м | 179
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена оконного блока | шт | 1
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена дверного блока на металлический | шт | 1
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт фасада здания | кв.м | 120
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0002078 | Помещение СДТУ | По состоянию |  | к | 3 | 9 | Ремонт внутренних помещений | шт | 3
4.49 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0003883 | ПС "Артемовская", септик АРЭС | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт септика 1шт, Ремонт сети канализации 1шт
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0003883 |  | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт септика | шт | 1
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0003883 |  | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт сети канализации | шт | 1
4.50 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000711 | ПС "Находка", септик НРЭС | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт септика 2шт, Ремонт сети канализации 1шт
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000711 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт септика | шт | 2
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0000711 |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт сети канализации | шт | 1
4.51 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0025475 | Здание - цех ремонта оборудования | По состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт кровли 287кв.м
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0025475 |  | По состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт кровли | кв.м | 287
4.52 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0027941 | РП-80201 г.Фокино | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли 108кв.м
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0027941 |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт кровли | кв.м | 108
4.53 | ЗиС |  | ПЮЭС | PR0027940 | РП-80204 п.Дунай | По состоянию |  | к | 6 | 7 | Ремонт кровли 106кв.м
| ЗиС |  | ПЮЭС | PR0027940 |  | По состоянию |  | к | 6 | 7 | Ремонт кровли | кв.м | 106
5 | Авто |  | ПЮЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 48
5.1. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024132 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А333ВС | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт системы отопления 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы отопления | шт | 1
5.2 | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024133 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А284ВС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.3 | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024347 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А729ВС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.4 | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024004 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А074ВС | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.5 | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 | ЕГЕРЬ II 332511 А512ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.6 | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024272 | УАЗ-390995 Х395АА | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования 1шт
| Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
5.7 | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | УАЗ-220694 Е907ВК | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена лобового стекла 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена лобового стекла | шт | 1
5.8. | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | ЕГЕРЬ А511ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.9. | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | ЗИЛ-131 Х753КЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.10. | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | ДТ-75 ВМ 66-01 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт гидравлической системы 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
5.11. | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | Т-170 ВМ 24-12 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт гидравлической системы 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы запуска ДВС 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт системы запуска ДВС | шт | 1
5.12. | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  | Б-170 ВМ 23-95 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС 1шт
| Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.13. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0004033 | Камаз-5410 Х 735 КЕ | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.14. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR00023849 | УАЗ-390994 С 852 ВН | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.15 | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023061 | УАЗ-315195 Е 904 ВК | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт ДВС 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
5.16. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026993 | ГАЗ-33081 Е 577 ЕЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.17. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023063 | УАЗ-315195 Е 900 ВК | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
5.18. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026995 | DAEWOO NOVUS У573УУ | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.19. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026994 | ГАЗ-33081 "Садко" Е579ЕЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.20. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0023645 | ГАЗ-278449 БКМ-317-01 С480ВР | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт системы охлаждения 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.21. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003573 | ЗИЛ-131 Х657КЕ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.22. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0028504 | УАЗ-390995 Х306АА | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт радиатора (отопителя салона) 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт радиатора (отопителя салона) | шт | 1
5.23. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003801 | Экскаватор ЭО-2621 ВМ 2394 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.24. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0024269 | ГАЗ-332511 "ЕГЕРЬ II" А651ВС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт радиатора (отопителя салона) 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт радиатора (отопителя салона) | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
5.25. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 | УАЗ 220694 Е899ВК | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.26. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023254 | УАЗ 390994 Е938ВК | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт радиатора (отопителя салона) 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт радиатора (отопителя салона) | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 |  | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.27. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0004021 | ГАЗ 3307 Х926КЕ | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.28. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0024134 | NP300 А288ВС | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.29. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004045 | УАЗ-3303 Х554КЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.30. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004063 | УАЗ-31514 У248КН | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.31. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | ГАЗ 33081 Х396АА | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
5.32. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | TARSUS ELAZ ВН 52 10 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.33. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | ЭО-2621 ВН 51 90 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт гидравлической системы 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт гидравлической системы | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.34. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | МТЗ-82 ВН 51 89 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.35. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | УАЗ 390995 Х331АА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.36. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | УАЗ 315195 Х304АА | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.37. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | УАЗ 390995 Х880АН | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.38. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | УАЗ 390995 Х332АА | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт ДВС 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ДВС | шт | 1
5.39. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | ГАЗ 33081 Н902ВА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.40. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | УРАЛ - МКМ-200 Х186АА | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт буровой установки 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт буровой установки | шт | 1
5.41. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | МАЗ 5337 Х555КЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт топливной системы 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы | шт | 1
5.42. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  | ГАЗ 33086 Х233АА | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ДВС 1шт, Ремонт ходовой части 1шт
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ДВС | шт | 1
| Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт | 1
5.43. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024746 | JCB Экскаватор 39 57 ВТ | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт гидромолота 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт гидромолота | шт | 1
5.44. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024099 | КАМАЗ-43114-АПТ А312ВС | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт, Ремонт выхлопной трубы 1шт, Ремонт турбины 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт выхлопной трубы | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт турбины | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
5.45. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023788 | МАЗ 642508-231 С327ВН | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
5.46. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023834 | КАМАЗ 65117 С683ВН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Ремонт ходовой части 1шт, Замена лобового стекла 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена лобового стекла | шт | 1
5.47. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024012 | ISSAN NP300 PICK-UP COMFORT А078ВС | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.48. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023253 | УАЗ 315195 Е940ВК | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт ходовой части 1шт, Ремонт электрооборудования 1шт, Ремонт топливной системы 1шт, Замена лобового стекла 1шт, Ремонт трансмиссии 1шт, Ремонт системы охлаждения 1шт
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт ходовой части | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт топливной системы | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена лобового стекла | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
| Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
6 | Прочее |  | ПЮЭС |  | Прочее оборудование
6.1. | Прочее | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003451 PR0018460 PR0003706 PR0003711 | БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223 | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 16
6.2. | Прочее | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 16
6.3. | Прочее | АРЭС | ПЮЭС |  | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
6.4. | Прочее | ХРЭС | ПЮЭС |  | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
6.5. | Прочее | АРРЭС | ПЮЭС |  | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 16
6.6. | Прочее | НРЭС | ПЮЭС | PR0003411 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 48
6.7. | Прочее | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 48
6.8. | Прочее | ШРЭС | ПЮЭС | PRNO00677, PRO026769, PRO026783 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | Т | 4 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 15
7 | АИИСКУЭ |  | ПЮЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024160 | АИИСКУЭ ХРЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 9 | Замена прибора учета РиМ 189.12.ВК3 1шт Замена (ремонт) прибора учета РиМ 189.12.ВК3 19шт Замена (ремонт) прибора учета РиМ 489.14 1шт
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 7 | Замена прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт | 1
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 9 | Замена (ремонт) прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт | 19
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 6 | Замена (ремонт) прибора учета РиМ 489.14 | шт | 1
7.2. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС | PR0024161 | АИИСКУЭ АРРЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 11 | Замена прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 2шт Замена (ремонт) прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 3шт Замена прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) 7шт Замена (ремонт) прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) 3шт Замена (ремонт) прибора учета NP71E.1-10-1 (FSK) 4шт Замена прибора учета NP 523 Split 8шт Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split 55шт Замена устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK)1шт Замена (ремонт) устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) 1шт
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 7 | Замена прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт | 2
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 9 | Замена (ремонт) прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт | 3
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 9 | Замена прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) | шт | 7
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 7 | Замена (ремонт) прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) | шт | 3
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 8 | Замена (ремонт) прибора учета NP71E.1-10-1 (FSK) | шт | 4
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 8 | Замена прибора учета NP 523 Split | шт | 8
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 11 | Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split | шт | 55
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 8 | 8 | Замена устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт | 1
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 8 | 8 | Замена (ремонт) устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт | 1
7.3. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0024163 | АИИСКУЭ ПРРЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 11 | Замена прибора учета РиМ 189.12.ВК3 14шт Замена прибора учета РиМ 489.18.ВК3 1шт Замена прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 1шт Замена (ремонт) прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 7шт Замена (ремонт) прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) 15шт Замена прибора учета NP 523 Split 7шт Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split70шт Замена (ремонт) устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) 3шт
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 9 | Замена прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт | 14
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 9 | Замена (ремонт) прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт | 7
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 8 | 8 | Замена прибора учета РиМ 489.18.ВК3 | шт | 1
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 6 | Замена (ремонт) прибора учета РиМ 489.18.ВК3 | шт | 2
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 9 | 9 | Замена прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт | 1
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 8 | Замена (ремонт) прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт | 7
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 7 | 9 | Замена (ремонт) прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) | шт | 15
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 9 | 10 | Замена (ремонт) прибора учета NP71E.1-10-1 (FSK) | шт | 4
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 8 | Замена прибора учета NP 523 Split | шт | 7
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 11 | Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split | шт | 70
| АИИСКУЭ | [7 empty] | 6 | 6 | Замена (ремонт) устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт | 3
7.4. | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028587 | АИИСКУЭ ШРЭС | По состоянию |  | К | 6 | 11 | Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split 10шт
| АИИСКУЭ | [6 empty] | Т | 6 | 11 | Замена (ремонт) прибора учета NP 523 Split | шт | 10
8 | АВР |  | ПЮЭС |  | Резерв средств на АВР
8.1. | АВР |  | ПЮЭС |  | АВР
8.2. | АВР |  | ПЮЭС |  | Жалобы
9 | МПЗ |  | ПЮЭС |  | МПЗ
9.1. | МПЗ | МПЗ | ПЮЭС |  | Трансформаторы тока, напряжения, вводы 110, 35 | [5 empty] | Ремонт трансформаторов напряжения 110/35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 /35 кВ 6шт Ремонт вводов 110, 35 27шт
| МПЗ | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | НКФ-110, НОМ-35, ЗНОМ-35, | МГ |  | Т | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения 110/35 кВ | шт | 3
| МПЗ | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | ТФЗМ-110, ТФЗМ-35 | МГ |  | Т | 1 | 12 | Ремонт трансформаторов тока 110 /35 кВ | шт | 6
| МПЗ | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | ГМВБ-110кВ, БМВУ-110кВ, ВМ 35кВ, ГМТА-110кВ | МГ |  | Т | 1 | 12 | Ремонт вводов 110, 35 | шт | 27
|  |  | ПЦЭС |  | Всего ремонт СП ПЦЭС
1 |  |  | ПЦЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км | 171
1.1. | 110 |  | ПЦЭС |  | 110кВ | [6 empty] | км | 18
1.1.1 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005834 | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 1га Механизированная расчистка просек 20га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 10гирл ремонт опор 6шт.
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 52-53,64-66,68-69,71-74,76-78,81-82,94-95,109-110 |  |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 11-25, 65-102 |  |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 20
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 52-53,64-66,68-69,71-74,76-78,81-82,94-95,109-1109 |  |  | к | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 11,12,77,78,80,85,88,107,121 |  |  | к | 9 | 9 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные | гирл | 10
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №15,19,29,31,32,33 |  |  | к | 9 | 9 | ремонт опор | шт. | 6
1.1.2 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005997 | ВЛ-110 кВ Междуречье - УКФ | ПОН |  | К | 1 | 9 | Замена изоляторов 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1,2,5,7,12,13,15,17,25,28 |  |  | к | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 10
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-28 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.1.3 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005836 | ВЛ 110 кВ Уссурийск-Тяговая-Надеждинск-Тяговая | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1Га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. ремонт заземлителя опоры 2шт. Замена изоляторов 10шт. Ремонт провода 0,2км
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 112-113,121-122,129-130 |  |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | Га | 1
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 112-113,121-122,129-130 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №110 |  |  | к | 11 | 11 | ремонт заземлителя опоры | шт. | 2
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №82,83,85,86,87,88,97,103 |  |  | к | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт. | 10
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №163-164 |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт провода | км | 0.2
1.1.4 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005690 | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод - Уссурийск Тяговая | ПОН |  | К | 10 | 10 | Замена провода 0,5км Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 250шт.
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 11-13 |  |  | к | 10 | 10 | Замена провода | км | 0.5
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 53,54,90,105,106 |  |  | к | 10 | 10 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные | шт. | 15
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-107 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 250
1.1.5. | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005911 | ВЛ-110 кВ Уссурийск-2 - Полевая | ПОН |  | К | 3 | 11 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 6шт. Замена изоляторов 11шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. ремонт опор 3шт. ремонт заземлителя опоры 6шт.
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №39,40,43 |  |  | к | 6 | 6 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные | шт. | 6
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №71,84,98,102,110,113,122,135 |  |  | к | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 11
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №57,61-62,68,71,111,113,115,120 ,132 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №122,141,143 |  |  | к | 11 | 11 | ремонт опор | шт. | 3
| 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 64,109,140 |  |  | к | 11 | 11 | ремонт заземлителя опоры | шт. | 6
1.1.6. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005694 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 600шт. Обваловка опор 4шт. Выправка опор 7шт.
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 33-36,40-45,182-203 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 600
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 89,90,91,92 |  |  | к | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 4
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 91-96,140 |  |  | к | 2 | 2 | Выправка опор | шт. | 7
1.1.7. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005707 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ЧЕРНИГОВКА-ДМИТР.-СПАССК | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 61-73 | ПОН |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.1.8. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005803 | ВЛ 110 ЛИПОВЦЫ-ПРИОЗЁРНОЕ | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 3 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Выправка опор 3шт. ручная расчистка просек 4га Замена повреждённых изоляторов на полимер 12гирл
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 11-14 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 30,31,32 |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 3
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 11-14 |  |  | к | 10 | 10 | ручная расчистка просек | га | 4
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 16,17,19,22 |  |  | к | 10 | 10 | Замена повреждённых изоляторов на полимер | гирл | 12
1.1.9. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006152 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-СИБИРЦЕВО-ТЯГОВАЯ | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 3 | 11 | Ремонт фундаментов 8шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Замена повреждённых изоляторов на полимер 12гирл
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 21.76 |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт фундаментов | шт. | 8
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 46-52 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 5,12,19,33 |  |  | к | 11 | 11 | Замена повреждённых изоляторов на полимер | гирл | 12
1.1.10. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005726 | ВЛ 110 ПРИОЗЁРНОЕ-ХОРОЛЬ | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 30гирл
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 1-10 |  |  | к | 11 | 11 | Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные | гирл | 30
1.1.11. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005640 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА 1- ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обваловка опор 2шт.
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 36.37 |  |  | к | 1 | 1 | Обваловка опор | шт. | 2
1.1.12. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005820 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА 2- ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор 8шт.
| 110 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 74,75,76,77,78,79,80,81 |  |  | к | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 8
1.1.13. | 110 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006010 | ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 7 | 7 | Ремонт фундамента опор - 4 шт
| 110 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 4, 16, 24, 29 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт фундаментов опор | шт. | 4
1.1.14. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005916 | ВЛ 110 кВ Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск | по состоянию |  | К | 5 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер 12гирл Ремонт фундаментов 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Механизированная расчистка просек 5га Ручная расчистка просек 1,5га
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 113-118,121-150 |  |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер | гирл | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 183.191 |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт фундаментов | шт. | 4
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 113-118,121-150 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 84-94,103-109,112-120,121-126 выборочно |  |  | к | 6 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 5
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 113-118,121-150 |  |  | к | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
1.1.15. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005648 | ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-ПЕТРОВИЧИ | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 11 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер 24гирл
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 22,23,24,25,26,28,37,38,39,41,43,44,46 |  |  | к | 11 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер | гирл | 24
1.1.16. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005687 | ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер 3гирл
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 34 |  |  | к | 12 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер | гирл | 3
1.1.17. | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005913 | ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер 21шт. Ремонт фундаментов 12шт. Механизированная расчистка просек 15га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 3,4,8,9,10,19,38-41 выборочно |  |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер | шт. | 21
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 77,111,108,112,113 |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт фундаментов | шт. | 12
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 24-70,72-92 выборочно |  |  | К | 6 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 15
| 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 5-7,27,16-20,21-24,28-29 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.1.18. | 110 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005810 | ВЛ 110кВ Хороль-Петровичи | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер 18гирл
| 110 |  | ПЦЭС |  | 22,26,43,55,56,81 |  |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимер | гирл | 18
1.2. | 35 |  | ПЦЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 18
1.2.1 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005727 | ВЛ 35 кВ Уссурийск-2-Раковка | ПОН |  | к | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Замена гирлянды фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимер 10шт.
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-118 |  |  | к | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 15-118 |  |  | к | 2 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 20
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-118 |  |  | к | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №31,34,39,54,81,110,115 |  |  | к | 6 | 6 | Замена гирлянды фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимер | шт. | 10
1.2.2 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005679 | ВЛ 35 кВ Раковка - Баневур | ПОН |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 1Га Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-83 |  |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | Га | 1
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-83 |  |  | к | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
1.2.3. | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005999 | ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 - Барановский Полигон | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 2шт. Замена гирлянды фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимер 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 4, 30 | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 2
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 3,12,13,24,25,27,33 | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена гирлянды фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимер | шт. | 7
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-36 | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
1.2.4 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005738 | ВЛ 35 кВ УМЗ - Молокозавод | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Выправка опор 1шт. Обрезка крон деревьев 50шт. Уборка порубочных остатков 50м3
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №6 | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 1
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-17 | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
| 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-17 | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Уборка порубочных остатков | м3 | 50
1.2.5. | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005942 | ВЛ 35 кВ отп. Тимирязевка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор 3шт. Замена провода 3,7км
| 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | 18/14,18/16,18/18 |  |  | к |  |  | Выправка опор | шт. | 3
| 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | 18/1-18/28 |  |  | к |  |  | Замена провода | км | 3.7
1.2.6. | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005816 | ВЛ 35 кВ Корсаковка - Покровка | по состоянию |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | пр.оп. № 58-69,151-152,176-178,189-190 |  |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
| 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | пр.оп. № 58-69,151-152,176-178,189-190 |  |  | к | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.2.7. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005833 | ВЛ-35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов | по состоянию |  | К | 4 | 10 | Расширение просек 3,6га Выправка опор 9шт.
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №128-135,184-185,200-205 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га | 3.6
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №95,97,134,139,194,205,206,207,215, | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 9
1.2.8. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005830 | ВЛ-35 кВ Ильинка-Новокачаловка | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 1,7га Выправка опор 10шт.
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №117-123 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1.7
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №66, 68, 129, 131, 147, 148, 150, 151, 165, 166. |  |  | к | 3 | 3 | Выправка опор | шт. | 10
1.2.9. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006077 | ВЛ-35 кВ РП-3-Мельгуновка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 10шт.
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 |  |  | к | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 10
1.2.10. | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006048 | ВЛ-35 кВ РП-1-Морозовка-Мельгуновка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Установка ремонтных зажимов 10шт. Перетяжка провода 0,7км
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №39-40,40-41,41-42,45-46,57-58,66-67,71-72,72-73 |  |  | к | 10 | 10 | Установка ремонтных зажимов | шт. | 10
| 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №39-40,40-41,41-42,45-46,57-58,66-67,71-72,72-73 |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 0.7
1.2.11. | 35 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005624 | ВЛ 35 ЯРОСЛАВКА-ЛУЗАНОВКА | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена поврежденных изоляторов 21гирл
| 35 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 14-60 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 400
| 35 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 4,20,21,22,23,24,30 |  |  | к | 11 | 11 | Замена поврежденных изоляторов | гирл | 21
1.2.12. | 35 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005591 | ВЛ 35 М-РЕЧНАЯ | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор 5шт.
| 35 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 56,58,60,68,71 |  |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 5
1.2.13. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005912 | ВЛ 35КВ Пограничный-Богуславка | по состоянию |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 2га Обрезка крон деревьев 50шт.
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №70-72, 79-82, 86-94 |  |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 70-72, 86-94, 120-123, 132-140 |  |  | к | 3 | 4 | Расширение просек | га | 2
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 165-167 |  |  | к | 3 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
1.2.14. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005655 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА" | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 31шт. Замена изоляторов 3шт. Выправка опор 1шт.
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 18-19,41-51 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 18-19,41-51, |  |  | к | 1 | 1 | Расширение просек | га | 0.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 56-58 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 31
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 20.22 |  |  | к | 12 | 12 | Замена изоляторов | шт. | 3
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 38 |  |  | к | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 1
1.2.15. | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005822 | ВЛ 35КВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 109шт. Замена изоляторов 6шт. Выправка опор 2шт.
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 81-85, 233-244 |  |  | к | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 81-85, 233-244 |  |  | к | 8 | 8 | Расширение просек | га | 0.5
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 125-133,111-113, |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 109
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 186-189 |  |  | к | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 6
| 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 44.49 |  |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 2
1.2.16. | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005683 | ВЛ 35 кВ Ивановка-Речная | ПОН |  | К | 1 | 8 | Механизированная расчистка просек 9га Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 39-41,47-67,86-89 |  |  | к | 1 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 9
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 55-56,47-48 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.2.17. | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005701 | ВЛ 35 кВ Павловка 1-Карьерная 1-Осиновка | ПОН |  | к | 11 | 11 | Замена изоляторов 54шт.
| 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 97,98,99,101,104,108. |  |  | к | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт. | 54
1.2.18. | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005841 | ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | МКР | отключений за 2016 г. 11 | К | 9 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Ручная расчистка просек 1,8га Механизированная расчистка просек 5га Замена опор 4шт.
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №119-120,129-130 |  |  | к | 10 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 76-89 |  |  | к | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 1.8
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 113-114,140-146,158-172 |  |  | к | 6 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 5
| 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №110,111,112,153 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
1.3 | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 83
1.3.1. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005890 | Вл 6 кВ Ф-8 от ПС Мелькомбинат | ПОН |  | К | 5 | 9 | Замена опор 4шт. Замена изоляторов 5шт. Выправка опор 3шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 9,10,15,16 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 7,28,33,42 |  |  |  | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 5
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 25,28,36 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 3
1.3.2. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006007 | Вл 10 кВ Ф-6 от ПС Тимирязевка | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 5 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Выправка опор 8шт. Замена изоляторов 10шт. Замена опор 1шт. Замена траверс 2шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-67 |  |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 36,38,47,48,56/1/2,62/4,64,65 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 8
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 8,16,28,35,38,59,60/2,64 |  |  |  | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 10
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 66 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 66-67 |  |  |  | 9 | 9 | Замена траверс | шт. | 2
1.3.3. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006146 | Вл 10 кВ Ф-8 от ПС Тимирязевка | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 4 | 9 | Обрезка крон деревьев 50шт. Уборка порубочных остатков 100шт. Выправка опор 13шт. Замена изоляторов 22шт. Установка опор 2шт. Замена опор 2шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-67 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-67 |  |  |  | 4 | 4 | Уборка порубочных остатков | шт. | 100
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 6,8,9,9/2,11,37,45,55,64,66,68, 71,72 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 13
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №8,16,28,35,38,59,60/2,64 |  |  |  | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 22
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №51-53 |  |  |  | 9 | 9 | Установка опор | шт. | 2
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №50/6,53 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
1.3.4. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005947 | ВЛ 6 кВ Ф-1 от ПС Кож.Завод | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 10 | 10 | Замена опор 9шт. Замена изоляторов 4шт. Выправка опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена траверс 4шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 13,20,32,42,60,62,65,117,119 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 9
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 35,67,69,95 |  |  |  | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 4
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 33,42,91,94 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 4
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 1-128 |  |  |  | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 14,15,16,18 |  |  |  | 10 | 10 | Замена траверс | шт. | 4
1.3.5. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005752 | ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС Кож.Завод | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Выправка опор 4шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 5-6,10-11,14-17,21-23,29-30. |  |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 10,15,21,22 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 4
1.3.6. | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005888 | ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС Раковка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена изоляторов 4шт. Уборка порубочных остатков 60м3 Выправка опор 3шт.
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 7-8,19-20,34-35,37-38. |  |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 4,19,23,34 |  |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 4
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 7-8,19-20,34-35,37-38. |  |  | К | 6 | 6 | Уборка порубочных остатков | м3 | 60
| 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | № 3,34,37 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 3
1.3.7. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005945 | ВЛ-6 кв Ф-4 Центр от ПС-Коммунар. | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Выправка опор 16шт. замена изоляторов 50шт. Обрезка крон деревьев 80шт. замена опор 1шт. Замена колпачков 100шт. Ремонт РЛ 10шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1--66/2 |  |  | К | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 16
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 19-48,16,71,74,97. |  |  | К | 5 | 6 | замена изоляторов | шт. | 50
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 5-12,17-18,27-28,51-66/2. |  |  | К | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 64 |  |  | К | 5 | 6 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 19-48,16,52-60,71,74,97 |  |  | К | 5 | 6 | Замена колпачков | шт. | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 6/1,7,14/6,19/1,31/1,43/9,43/8/5,51/10,60,74. |  |  | К | 5 | 6 | Ремонт РЛ | шт. | 10
1.3.8. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005150 | ВЛ6кВ Ф-10 ,,АБЗ” от пс Коммунар | по состоянию |  | К | 3 | 9 | Выправка опор 12шт. замена изоляторов 50шт. Замена колпачков 100шт. Обрезка крон деревьев 80шт. замена опор 2шт. Ремонт РЛНД 8шт. замена опор 2шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3,7,15, 15/1,16,17-19,21,41,46 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 12
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3,9-12,24,26-28,30,39,40,40/1,40/2,40/3,40/4,40/5,40/6,40/7,40/8, |  |  | К | 8 | 8 | замена изоляторов | шт. | 50
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 19-48,16,52-60,71,74,97 |  |  | К | 5 | 6 | Замена колпачков | шт. | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3-7,9-10,21-22,25-26, |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 42/3,22 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт. | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3/2,12/2,15/1,23/3,30/1,32,51,52. |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт РЛНД | шт. | 8
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 22.24 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт. | 2
1.3.9. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005925 | ВЛ-6кВ Ф-6 Коммунар от пс Новоникольск | по состоянию |  | К | 4 | 6 | Выправка опор 31 замена изоляторов 60шт. Замена колпачков 100 Обрезка крон деревьев 70 замена опор 2 Ремонт РЛНД 9шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 14,15,18,19,20,27,35,36,46,48,49,50,51,64,66,70,79,83,84,85,86,114,115,117,118,119,120,127,132,133,134. |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор |  | 31
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 15,17,19,29,36,37,38,43,44,45,46, 69,70,79,90,104,107,111,117,120, |  |  | К | 4 | 4 | замена изоляторов | шт. | 60
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 38,39,46,54,59,61,62,65,66,69,70, 71,74,77,78,79,80,81,82,84-94,98- 107,110-115,117-120,122,126,128. |  |  | К | 4 | 4 | Замена колпачков |  | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 13-29,46-110-113,118-119. |  |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев |  | 70
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 46,60. |  |  | К | 4 | 4 | замена опор |  | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 11/3,33/3,44/2,45/2,56/1,76/1,110/2,113,123. |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РЛНД | шт. | 9
1.3.10. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005957 | ВЛ-6 кв Ф-3 Поселок от ПС-Коммунар. | по состоянию |  | К | 2 | 6 | Выправка опор 14 замена изоляторов 30шт. Обрезка крон деревьев 80 Замена колпачков 50 Ремонт РЛНД 3шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 15-29 |  |  | К | 5 | 6 | Выправка опор |  | 14
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1-32 |  |  | К | 5 | 6 | замена изоляторов | шт. | 30
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1-32 |  |  | К | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев |  | 80
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1-32 |  |  | К | 5 | 6 | Замена колпачков |  | 50
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 13/3,18/1,21. |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт РЛНД | шт. | 3
1.3.11. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005938 | ВЛ-10 кв Ф-3Абрамовка от ПС-Россия. | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 11 | К | 4 | 5 | замена опор 1 замена опор 1 Обрезка крон деревьев 10 замена изоляторов 44шт. Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 3 |  |  | К | 4 | 5 | замена опор |  | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 16/1 |  |  | К | 4 | 5 | замена опор |  | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 1-18 |  |  | К | 4 | 5 | Обрезка крон деревьев |  | 10
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 4 | 5 | замена изоляторов | шт. | 44
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 16 /1 | ОТ |  | К | 4 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.12. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006144 | ВЛ-10 кВ Ф-6 Григорьевка от пс Россия | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 26 | К | 6 | 6 | замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 114 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС |  |  | 145 |  |  |  | 6 | 6 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 114 | ОТ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 127/1 | ОТ |  | К | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.13. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005864 | ВЛ-10 кв Ф-4 Первомайское от ПС-Родина. | по состоянию |  | К | 7 | 8 | замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 18шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 9 |  |  | К | 7 | 8 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 5-6 , 27-29 |  |  | К | 7 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 18
1.3.14. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005681 | ВЛ-10 кВ Ф-8 Привольное от пс Россия | МКР | отключений за 2016 г. 8 | К | 8 | 9 | Перетяжка провода 2,2 замена изоляторов 120шт. Замена колпачков 120
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 8 | 9 | Перетяжка провода |  | 2.2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 8 | 9 | замена изоляторов | шт. | 120
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 8 | 9 | Замена колпачков |  | 120
1.3.15. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005835 | ВЛ-10 кВ Ф-1 Монакино от ПС Корсаковка | МКР | отключений за 2016 г. 12 | К | 11 | 11 | замена опор 2шт. Замена колпачков 100 замена изоляторов 90шт. Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп. № 27,28 |  |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт. | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп.№ 186-300 выборочно |  |  | К | 11 | 11 | Замена колпачков |  | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп.№ 186-300 выборочно |  |  | К | 11 | 11 | замена изоляторов | шт. | 90
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп. № 260/52 |  |  | К | 11 | 11 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.16. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005814 | ВЛ-10 кВ Ф-3 Николо-Львовск от ПС Алексее-Никольск | МКР | отключений за 2016 г. 12 | К | 11 | 12 | Замена РЛНД 1шт. замена изоляторов 100шт. Замена колпачков 100шт. замена опор 10шт.
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | Замена РС 10кВ на оп. № 295/221 |  |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп.№ 30-214 выборочно |  |  | К |  |  | замена изоляторов | шт. | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп.№ 30-214 выборочно |  |  | К |  |  | Замена колпачков | шт. | 100
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | оп. № 120-127, 129-133, 136, 137, 230-238, 244-249, 263-267, 299, 302-304 |  |  | К |  |  | замена опор | шт. | 10
1.3.17. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005634 | ВЛ-10 кВ "Астраханка" ф-5 пс "Камень-Рыболов" | по состоянию |  | К | 1 | 5 | Выправка опор 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №51-52,57-59,67-68,81/13/2-81/13/4,106-108 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.18. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005140 | ВЛ-10 кВ "Микрорайон" ф-9 пс "Камень-Рыболов" | по состоянию |  | К | 4 | 5 | Выправка опор 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №3,4,4/2,5,7,8,10,11,12,25/4-25/9 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 15
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №25-26,31-34,4/22-4/25 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.19. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005767 | ВЛ-10 кВ "Очистные" ф-10 пс "Камень-Рыболов" | по состоянию |  | К | 1 | 7 | Выправка опор 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. замена опор 4шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №19-24,26,28-33,47/2,66/4 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 15
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №10-18,52-53 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №5,45,66/2/1,62 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт. | 4
1.3.20. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006035 | ВЛ-10 кВ "Ильинка" ф-8 пс "Ильинка" | по состоянию |  | К | 2 | 6 | Выправка опор 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №40,42,43,44,45,46,47,48,67,68 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 10
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №27/1-27/3,36-38,39-40,62-64,67-69,72-75,77-78, |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.21. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005807 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 3 | 6 | ручная расчистка просек 1,5га Расширение просек 0,5га Выправка опор 30шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №58-80 |  |  | К | 3 | 3 | ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №58-80 |  |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га | 0.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №39-60,62-69 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 30
1.3.22. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005815 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 10 | 12 | ручная расчистка просек 3га Расширение просек 1,5га Выправка опор 8шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №799-805,809-814,974-977,979-982,998-1000 |  |  | К | 12 | 12 | ручная расчистка просек | га | 3
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №799-805,809-814,974-977,979-982,998-1000 |  |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га | 1.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №650-657 |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 8
1.3.23. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005875 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 2 | 11 | ручная расчистка просек 5га Расширение просек 2,5га Механизированная расчистка просек 8га Выправка опор 30шт. Замена опор 15шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1300-1342 |  |  | К | 2 | 11 | ручная расчистка просек | га | 5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1300-1342 |  |  | К | 2 | 11 | Расширение просек | га | 2.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 1240-1300 |  |  | к | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 8
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1139,1140,1141,1142,1143,1166-1179,1224,1252-1261 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 30
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1234,1236-1248,1250 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 15
1.3.24. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005658 | ВЛ-10 кВ "Турий Рог" ф-4 пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 1 | 12 | ручная расчистка просек 1га Расширение просек 0,5га Механизированная расчистка просек 4га Выправка опор 20шт. Замена опор 12шт. Замена опор 6шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №155-160, 212-219 |  |  | К | 12 | 12 | ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №155-160, 212-219 |  |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га | 0.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 110-155 |  |  | к | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га | 4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 37, 38, 39, 73, 94, 95, 101, 113,156,164, 180, 183,183. |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 20
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №60, 82, 85, 88, 89, 152, 181, 184, 185, 198, 199, 202. |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 12
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №49, 61, 77, 159, 215, 190, |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
1.3.25. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006088 | ВЛ-10 кВ "Платоновка-2" ф-9 пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 4 | 6 | ручная расчистка просек 1га Расширение просек 0,5га Выправка опор 20шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №5-10, 20-23 |  |  | К | 4 | 4 | ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №5-10, 20-23 |  |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га | 0.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №2, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122. |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
1.3.26. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005616 | ВЛ-10 кВ "Первомайское" ф-6 пс "Новокачаловка" | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 1 | 12 | ручная расчистка просек 6га Расширение просек 3га Выправка опор 30шт. замена опор 4шт. замена опор 5шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №384-424 |  |  | К | 1 | 12 | ручная расчистка просек | га | 6
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №384-424 |  |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 3
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №17, 18, 19, 22, 35, 42, 50, 54, 143, 152, 161, 162, 164, 178/26, 178/27, 178/28, 178/31, 178/33, 178/34, 178/35, 178/36, 178/38, 178/39, 178/140, 178/53, 178//147 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 30
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №6, 79, 91, 93, |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт. | 4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №165, 167, 178/6, 178/7, 178/23 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт. | 5
1.3.27. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005800 | ВЛ-10 кВ "Кировка" ф-7 пс "Новокачаловка" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 20шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №33, 52, 55, 62, 63, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 98, 182, 183,204, 210, 268, 269 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
1.3.28. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006139 | ВЛ-10 кВ "Мельгуновка-2" ф-5 пс "Мельгуновка" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №132-146 |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 15
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №121-123 |  |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
1.3.29. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005896 | ВЛ-10 кВ "ДРСП" ф-5 пс "Жариково" | по состоянию |  | К | 6 | 9 | Выправка опор 5шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №25,26,26/1,26/5,26/6 |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1-2,8-9,26/3-26/4 |  |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.30. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005966 | ВЛ-10 кВ "Рубиновка" ф-10 пс "Жариково" | МКР | отключений за 2016 г. 6 | К | 1 | 12 | ручная расчистка просек 8га Расширение просек 4га Механизированная расчистка просек 4га Выправка опор 20шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №297-347 |  |  | К | 1 | 12 | ручная расчистка просек | га | 8
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №297-347 |  |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 267-297 |  |  | к | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 4
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №44,86,90,105,140,147/9,147/14,147/17,147/26,147/41,147/61,147/64,149,154,200,211,361,390,393,409 |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 20
1.3.31. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006039 | ВЛ-10 кВ "Первомайка" ф-3 пс "Дружба" | по состоянию |  | К | 1 | 8 | ручная расчистка просек 1га Расширение просек 0,5га Выправка опор 5шт. замена опор 3шт.замена опор1шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №24-30,23/32-23/33 |  |  | К | 1 | 1 | ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №24-30,23/32-23/33 |  |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га | 0.5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №45,46,47,48,49 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №22,35/5,38/3 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №23/11 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт. | 1
1.3.32. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005881 | ВЛ-10 кВ "СТФ" ф-1 пс "Новоселище" | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №20,23/2,23/5,25,26,27,29,31,40,41 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №2-18 |  |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
1.3.33. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006018 | ВЛ-10 кВ "Алексеевка" ф-6 пс "Новоселище" | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 61-70 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
| 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №12-13,16-17,21/5-21/6,25-26,28-30,32-33, |  |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.34. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005714 | ВЛ 6 Ф7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 11 | К | 1 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 300шт. установка РЛНД 1шт.
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 112-143 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 51 | ОТ |  | К | 10 | 10 | установка РЛНД | шт. | 1
1.3.35. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005685 | ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА | МКР | отключений за 2016 г. 8 | К | 1 | 7 | замена опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 400шт Выправка опор 5шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 16.13 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 2
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 10-17,40-47,110-144,72/34-72/50,110-110/7 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 400
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 15,18,135,136,137 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 5
1.3.36. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005381 | ВЛ 6 Ф14 ПС"ЯРОСЛАВКА"от РП до больницы | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 5 | 5 | Монтаж кабеля 0,035км Монтаж кабеля 0,035км Монтаж кабеля 0,05км Установка опор 3шт. Установка опор 2шт. Монтаж муфт 2шт Подвеска провода АС 1,77км Установка Рс 1шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | РП-400-оп. №1 |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж кабеля | км | 0.035
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 6724-оп. № 15 |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж кабеля | км | 0.035
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж кабеля | км | 0.05
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Установка опор | шт. | 3
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Установка опор | шт. | 2
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж муфт | шт | 2
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Подвеска провода АС | км | 1.77
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Установка Рс | шт | 1
1.3.37. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005799 | ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор 42шт замена опор 2шт замена опор 1шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 19,81-121 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 42
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 15.38 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт | 2
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 60 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт | 1
1.3.38. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006108 | ВЛ 6 Ф11 КАМЫШОВКА ПС ЯРОСЛАВКА | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 6/1 |  |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.39. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005620 | ВЛ 10кВ Ф-16 Благодатное ПС Хороль | МКР | отключений за 2016 г. 14 | К | 1 | 9 | ручная расчистка просек 1,5га Выправка опор 15шт Замена поврежденных изоляторов 36шт замена опор 6шт ручная расчистка просек 1,5га
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | № 51-57, № 110-126 | ПОН |  | К | 1 | 1 | ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 204/21/14-201/21/108 (выборочно) |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 15
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 92-204 |  |  | К | 6 | 6 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 36
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 367,368,369,370,396,397 |  |  |  | 8 | 8 | замена опор | шт | 6
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 204/21/97-204/21/108 |  |  | К | 9 | 9 | ручная расчистка просек | га | 1.5
1.3.40. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005873 | ВЛ 10кВ Ф-2 Новодевица ПС Новодевица | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов 8шт замена опор 1шт Перетяжка провода 0,07км
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 35.36 |  |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт | 8
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 33 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 35-36 |  |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 0.07
1.3.41. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005638 | ВЛ 10кВ Ф-1 Стародевица ПС Новодевица | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор 85шт Перетяжка провода 3км
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 15-100 |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 85
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 15-90 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 3
1.3.42. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005593 | ВЛ 10кВ Ф-2 Вадимовка ПС Петровичи | по состоянию |  | К | 8 | 8 | замена опор 4шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 101,105,107,109 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт | 4
1.3.43. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006132 | ВЛ 10кВ Ф-23 Поповка ПС Хороль | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 2 | 2 | ручная расчистка просек 1,8га
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 92-98,178-185 |  |  | К | 2 | 2 | ручная расчистка просек | га | 1.8
1.3.44. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005637 | ВЛ 10кВ Ф-6 Прилуки ПС Приозёрная | МКР | отключений за 2016 г. 11 | К | 7 | 7 | замена опор 1шт замена опор 2шт
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 64 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | 193.194 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 2
1.3.45. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005692 | ВЛ-10 ф-6 Богуславка пс Барановка | МКР | отключений за 2016 г. 13 | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 163шт Выправка опор 20шт Перетяжка провода 1км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 225-250,280-285 |  |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 163
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 128,134,211,212,213,284,285,315,358,366 |  |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 20
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1
1.3.46. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006149 | ВЛ-6 кВ ф-3 "Сергеевка" ПС Дружба | МКР | отключений за 2016 г. 6 | К | 5 | 5 | Выправка опор 20шт Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 156шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005596 | 34,111-114,131,135,211,216,74,-76 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 20
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005597 | 111-114, |  |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 2.5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005598 |  |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 156
1.3.47. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005595 | ВЛ-6 кВ ф-4 "Садовое" ПС Дружба | МКР | отключений за 2016 г. 5 | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 235шт Перетяжка провода 2км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 235
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 2
1.3.48. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005656 | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 3 | 3 | Перетяжка провода 1км Выправка опор 5шт Вырубка угрожающих деревьев 22шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 61-65 |  |  | К | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 61,62,6,7,10 |  |  | К | 3 | 3 | Выправка опор | шт | 5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 65-67, |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 22
1.3.49. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005698 | ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 7 | К | 7 | 7 | Установка РЛНД 1шт Выправка опор 6шт Вырубка угрожающих деревьев 16шт Обрезка крон деревьев 20шт замена опор 1шт замена опор 1шт Перетяжка провода 1км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | оп 91 | ОТ |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 72,73,76,74,75,71 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 6
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 73-78 |  |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 16
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 158-161 |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 169/2 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 169/1, |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 73-78 |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 1
1.3.50. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005613 | ВЛ-6 кВ Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 8 | К | 5 | 5 | Установка РЛНД 1шт Замена изоляторов 5шт Выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 20шт Перетяжка провода 0,5км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | оп 63 | ОТ |  | К | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 75,81,80 |  |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 75,30,31,32,34 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 28-30 |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 30-34, |  |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 0.5
1.3.51. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005635 | ВЛ-10 кВ Ф-5" ОТП.ДВМИСС " ПС Липовцы | по состоянию |  | К | 4 | 4 | замена опор 9шт Перетяжка провода 1км Вырубка угрожающих деревьев 22шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 1/60/39, 1/60/71-1/60/73, 1/60/75 ,1/60/77 ,1/60/87, 1/60/88, 1/60/94 |  |  | К | 4 | 4 | замена опор | шт | 9
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 1/60/39, 1/60/71-1/60/73, 1/60/75 ,1/60/77 ,1/60/87, 1/60/88, 1/60/94 |  |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 1/60/5-1/60/7, 1/60/15-1/60/16 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 22
1.3.52. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006082 | ВЛ-10 Ф-2 Фадеевка пс Н-Георгиевка | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 15 | К | 9 | 9 | Установка РЛНД 1шт Вырубка угрожающих деревьев 74шт замена опор 3шт Перетяжка провода 1км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №26/5, | ОТ |  | К | 9 | 9 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 6/4-6/11,87-92 |  |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 74
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 102,14,15 |  |  | К | 9 | 9 | замена опор | шт | 3
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 101-102,14-15 |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1
1.3.53. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005587 | ВЛ-10 кВ Ф-21 "Насосная" ПС Полевая | МКР | отключений за 2016 г. 7 | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 77шт Обрезка крон деревьев 62шт замена опор 4шт Перетяжка провода 1,2км Замена изоляторов 8шт Выправка опор 4шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 91/2-91/5 |  |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 77
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 62
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 50,57,58,91/2 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт | 4
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 50,57,58,91/2 |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 28,31,55,57 |  |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 8
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 4
1.3.54. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006089 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Струговка" ПС Покровка | по состоянию, ОТ |  | К | 10 | 10 | Установка РЛНД 1шт Замена изоляторов 6шт замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 64шт Вырубка угрожающих деревьев 21шт Перетяжка провода 1км
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №76 | ОТ |  | К | 10 |  | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №69,70 |  |  | К | 10 |  | Замена изоляторов | шт | 6
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №1 |  |  | К | 10 |  | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 121-122 |  |  | К | 10 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 64
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №118-119,121-122 |  |  | К | 10 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 21
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №69-70 |  |  | К | 10 |  | Перетяжка провода | км | 1
1.3.55. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005825 | ВЛ-10 кВ Ф-12" Ильичевка " ПС Покровка | МКР | отключений за 2016 г. 8 | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 43шт Обрезка крон деревьев 45шт Выправка опор 5шт Перетяжка провода 1км Замена изоляторов 20шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 291-292,97-100,271/69-271/71 |  |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 43
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 291-292,97-100,271/69-271/71 |  |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 45
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 271/58,271/57,204,271/65-271/67 |  |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 15,16,17,226 |  |  | К | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 15,16,17,226 |  |  | К | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт | 20
1.3.56. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005668 | ВЛ-10 Ф-13 Чернятино пс Покровка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | замена опор 2шт Перетяжка провода 0,5км Замена изоляторов 9шт Вырубка угрожающих деревьев 48шт Обрезка крон деревьев 118шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 21,65 |  |  | К | 6 |  | замена опор | шт | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | №21-22,65-66 |  |  | К | 6 |  | Перетяжка провода | км | 0.5
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | № 21,65,17 |  |  | К | 6 |  | Замена изоляторов | шт | 9
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 6 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 48
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 6 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 118
1.3.57. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005732 | ВЛ-10 Ф-19 Струговка пс Полевая | МКР | отключений за 2016 г. 6 | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 66шт Вырубка угрожающих деревьев 66шт замена опор 11шт Перетяжка провода 2км Выправка опор 3шт
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 21,22/6,22/7,22/8,22/11,22/13,22/14,22/16,22/17,22/19,22/20 |  |  | К | 7 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 66
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 34-38 |  |  | К | 7 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 66
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 21,22/6,22/7,22/8,22/11,22/13,22/14,22/16,22/17,22/19,22/20 |  |  | К | 7 |  | замена опор | шт | 11
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 21,22/6,22/7,22/8,22/11,22/13,22/14,22/16,22/17,22/19,22/20 |  |  | К | 7 |  | Перетяжка провода | км | 2
| 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 56-58 |  |  | К | 7 |  | Выправка опор | шт | 3
1.3.58. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005933 | ВЛ-10 кВ Ф-10"Лесоцех" от ПС "Ивановка" | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт Замена РЛНД 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 36.37 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 2
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Рс681/38 |  |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.59. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005622 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС-Песчаное" от ПС "Осиновка" | МКР | отключений за 2016 г. 27 | К | 1 | 12 | Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Механизированная расчистка просек 3га обваловка опор 15шт Замена РЛНД 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 28/3 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 28/1,28/2 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт | 2
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 30 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 23 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 151-180 |  |  | к | 1 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 3
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 151-83 |  |  | к | 4 | 5 | обваловка опор | шт | 15
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 28\3 |  |  | К | 12 | 12 | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.60. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005600 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Даниловка" ПС "Осиновка" | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 6 | 6 | Выправка опор 7шт Перетяжка провода 1км Замена РЛНД 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 124/6-124/12 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 7
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 124/1-124/14 |  |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Рс 688/98 |  |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.61. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005652 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Кремово" ПС "Осиновка" | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 95-96,110-113,141-143,193/9-193/11,193/2а-193/3а. |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
1.3.62. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005951 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Тарасовка" от Пс "Ивановка" отп."Тигровый" | МКР | отключений за 2016 г. 5 | К | 1 | 5 | Механизированная расчистка просек 20га Уборка порубочных остатков 9м3 Вырубка угрожающих деревьев 100шт ручная расчистка просек 1га обваловка опор 50шт Замена изоляторов 39шт Перетяжка провода 2км
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 328/2-328/162 выборочно |  |  | К | 1 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 20
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 328/2-328/162 выборочно |  |  | К | 1 | 5 | Уборка порубочных остатков | м3 | 9
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 328/2-328/162 выборочно |  |  | К | 1 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 328/2-328/162 выборочно |  |  | К | 1 | 5 | ручная расчистка просек | га | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 328/2-328/162 выборочно |  |  | к | 1 | 3 | обваловка опор | шт | 50
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 341-364 |  |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 39
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 341-364 |  |  | К | 1 | 5 | Перетяжка провода | км | 2
1.3.63. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005665 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" от ПС "Ивановка" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 9шт Выправка опор 20шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 136/31 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Ртп №136/31 |  |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 136/31 |  |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт | 9
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 1,3,5,6,10,15,26,28,33,34,35,39,41,42,43,44,45,50,51,59 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 20
1.3.64. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005512 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "с/х Ивановский" от ПС "Ивановка" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор 6шт Выправка опор 1шт Замена изоляторов 10шт Обрезка крон деревьев 20шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4,6,7,12,14,15,17 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 6
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 23 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 4,6,7,12,14,15,17. |  |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт | 10
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4-5,6-7,9-9/1,14-15 |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
1.3.65. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005463 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Ивановка-1" ПС "Ивановка" | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 7 |  |  | К | 11 | 11 | Замена опор | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | Ртп 7/5 |  |  | К | 11 | 11 | Замена РЛНД | шт | 1
1.3.66. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005716 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Снегуровка" от ПС "Ивановка" | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 2шт Замена опор 4шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 11.189 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт | 2
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 2,3,13,14 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт | 4
1.3.67. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005611 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Николаевка" от ПС "Ивановка" | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 9 | К | 3 | 9 | Установка РЛНД 1шт Механизированная расчистка просек 1,5га Замена изоляторов 24шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 150 | ОТ |  | К | 9 | 9 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 337-368 |  |  | к | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 147,148,149,150,151,152,153,278. |  |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт | 24
1.3.68. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005805 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Абражеевка" ПС "Ивановка" | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 10 | 10 | замена опор 15шт Замена изоляторов 21шт Выправка опор 11шт Замена опор 1шт
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 284,285,287,289,291,292,330,318,311,308,367,364,363,360,337 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт | 15
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 292,330,318,311,308,367 |  |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт | 21
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 320,390,366,497,391,457,470,471,447,530,534 |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 11
| 6-10 | МРЭС | ПЦЭС |  | 391 |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
1.3.69. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005735 | ВЛ 10КВ "АЛТЫНОВКА" Ф-4 ПС Черниговка | МКР, ОТ | отключений за 2016 г. 3 | К | 7 | 12 | уборка порубочных остатков 20м3 ремонт РЛНД 2шт. Выправка опор 5шт. Обрезка крон деревьев 300шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 15-102,205-205/6,212-220 |  |  | К | 11 | 12 | уборка порубочных остатков | м3 | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №РК 732/103, Рк – 725/217 | ОТ |  | К | 7 | 8 | ремонт РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №№19,24,121,124,125 |  |  | К | 11 | 12 | Выправка опор | шт. | 5
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № № 15-102,205-205/6,212-220 |  |  | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 300
1.3.70. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006050 | ВЛ 10КВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М"» | МКР | отключений за 2016 г. 16 | К | 4 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев, обрезка крон деревьев 100шт. Выправка опор 12шт. замена опор 3шт. замена опор 1шт. замена изоляторов 24шт. Ремонт РЛНД 1шт. Замена РЛНД 1шт. уборка порубочных остатков 10м3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №73/1-73/2,253-254,193-194,218-219,239-248,254-255 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев, обрезка крон деревьев | шт. | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №41,43,44,45,46,50,51,87,142,143,146,147 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 12
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 156,157,159 |  |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №160 |  |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №150,151,167,160,190,174,175,176 |  |  | К | 8 | 8 | замена изоляторов | шт. | 24
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | РС-771/131 |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | РС– 739/149 |  |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №73/1-73/2,253-254,193-194,218-219,239-248,254-255 |  |  | К | 4 | 4 | уборка порубочных остатков | м3 | 10
1.3.71. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006043 | ВЛ 10КВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М" | МКР | отключений за 2016 г. 38 | К | 6 | 9 | Обрезка крон деревьев, вырубка угрожающих деревьев 150шт уборка порубочных остатков 10м3 Выправка опор 20шт замена опор 3шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 50-55,87-88,115-118,135-138, 118/9-118/11,126-127,49-50,61/1-61/3,67/4-67/5 |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев, вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 50-55,87-88,115-118,135-138, 118/9-118/11,126-127,49-50,61/1-61/3,67/4-67/5 |  |  | К | 9 | 9 | уборка порубочных остатков | м3 | 10
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №3,4,5,6,7,8,9,69,54,62,124,43,80/4,80/5,127,128,129,118/5118/11,118/12 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №4,38,53 |  |  | К | 6 | 8 | замена опор | шт. | 3
1.3.72. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005676 | ВЛ 10КВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт замена опор 3шт. замена опор 1шт. уборка порубочных остатков 10м3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №17-18,106/6-106/9,115-115/2,128-131 |  |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 150,189,190,191,192 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт. | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №52,59 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №17-18,106/6-106/9,115-115/2,128-131 |  |  | К | 10 | 10 | уборка порубочных остатков | м3 | 10
1.3.73. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005720 | «ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА | МКР | отключений за 2016 г. 5 | К | 2 | 10 | Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 16шт ручная расчистка просек 1,5га Механизированная расчистка просек 3,3га замена опор 4шт уборка порубочных остатков 15м3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №60/126-60/128, №136-160 |  |  | К | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №60/51,60/66,60/82,60/87,60/88, 60/90,60/91,60/92,60/94,60/96, 60/118,85,90,100,104,105 |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 16
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №-60/99-60/121 |  |  | К | 2 | 3 | ручная расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | 60/64-60/66,60/63-60/56,60/89-60/98 |  |  | к | 6 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 3.3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №60/31,60/104,60/102,60/78,60/103,60/62,60/32,60/33 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт | 4
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №60/126-60/128, №136-160 |  |  | К | 2 | 3 | уборка порубочных остатков | м3 | 15
1.3.74. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005602 | ВЛ 10КВ ЧЕРНИГОВКА-ДМИТРИЕВКА Ф-5 ПС "ЧЕРНИГОВКА". | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт. расчистка просек 0,6га замена опор 1шт. замена опор 2шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №44-46 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №20-25,56-57,97-98,111-112, |  |  | К | 2 | 2 | расчистка просек | га | 0.6
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 46 |  |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 96,97,94,100,102,105 |  |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт. | 2
1.3.75. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006133 | «ВЛ 10КВ АЛТЫНОВКА Ф-5 ПС МУЧНАЯ» | по состоянию |  | К | 1 | 12 | вырубка угрожающих деревьев 75шт демонтаж опор, монтаж опор 15шт замена опор 3шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №146-148 |  |  | К | 1 | 2 | вырубка угрожающих деревьев | шт | 75
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №37-86 выборочно |  |  | К | 1 | 2 | демонтаж опор, монтаж опор | шт | 15
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 69,83,131 |  |  | К | 12 | 12 | замена опор | шт | 3
1.3.76. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005780 | «ВЛ 10КВ РСУ Ф-1 ПС ЧЕРНИГОВКА» | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт Замена изоляторов 6шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | РТП 7205 опора. №33 |  |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №3 |  |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 6
1.3.77. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005470 | ВЛ 10КВ КИРЗАВОД Ф-15 ПС М» | МКР | отключений за 2016 г. 14 | К | 3 | 10 | Обрезка крон деревьев 35шт уборка порубочных остатков 7м3 замена опор 2шт Замена изоляторов 15шт Монтаж провода 0,14км | шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №72-75,97-99,104-105 |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 35
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №72-75,97-99,104-106 |  |  | К | 3 | 3 | уборка порубочных остатков | м3 | 7
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 10,76 |  |  | К | 10 | 10 | замена опор | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №3,5,6,7,9,11,12,13,27,30,33,35,36,39,46,47,50,51,54,55 |  |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт | 15
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №60-60/1-60/2 |  |  | К | 10 | 10 | Монтаж провода | км | 0.14
1.3.78. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006134 | «ВЛ 10КВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС "М"» | по состоянию |  | К | 4 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 70шт замена опор 1шт замена опор 1шт уборка порубочных остатков 4м3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №120-122,104/4-104/6 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 70
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №108,109,15,58,105/1 - выборочно |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №,110 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №120-122,104/4-104/6 |  |  | К | 4 | 4 | уборка порубочных остатков | м3 | 4
1.3.79. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006102 | ВЛ- 6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА" | по состоянию |  | К | 11 | 12 | замена опор 2шт Установка опор 2шт вырубка угрожающих деревьев 200шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №27,28,29,30 |  |  | К | 11 | 12 | замена опор | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №27-28,28-29,29-30,30-31 |  |  | К | 11 | 12 | Установка опор | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №18-82, |  |  | К | 11 | 12 | вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
1.3.80. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006020 | ВЛ 10КВ ДМИТРИЕВКА Ф-9 ПС ДМИТРИЕВКА | по состоянию |  | К | 2 | 4 | Обрезка крон деревьев 100шт Замена изоляторов 23шт уборка порубочных остатков 5м3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №3-30,10/1-10/5 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №34-71 выборочно |  |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт | 23
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №3-30,10/1-10/5 |  |  | К | 2 | 2 | уборка порубочных остатков | м3 | 5
1.3.81. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005934 | ВЛ 10КВ ГОРОДОК Ф-8 ПС ДМИТРИЕВКА | МКР | отключений за 2016 г. 3 | К | 1 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт Выправка опор 1шт. Выправка опор 3шт. Ремонт РЛ 1шт уборка порубочных остатков 2м3 | шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №35-37,18-19,39-41 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №7/3 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №12,13,26 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | Рс-716/38 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт РЛ | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №35-37,18-19,39-41 |  |  | К | 1 | 1 | уборка порубочных остатков | м3 | 2
1.3.82. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005684 | ВЛ 10КВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор 2шт Ремонт РЛ 1шт Замена изоляции ПФ на ПС 15шт замена опор 1шт
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 178,179 |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №Рк-710/24 |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РЛ | шт | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 174,175,165 |  |  | к | 9 | 9 | Замена изоляции ПФ на ПС | шт | 15
| 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №125 |  |  | к | 9 | 9 | замена опор | шт | 1
1.3.83. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005609 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ,,Павловка” от пс Россия | МКР | отключений за 2016 г. 4 | К | 1 | 9 | замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 20шт Перетяжка провода 0,46км замена изоляторов 20шт Замена колпачков 20шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 6,7 |  |  | К | 6 | 8 | замена опор | шт | 2
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 153-159 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 114-117 |  |  | К | 8 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.46
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 114,115,116,117. |  |  | К | 8 | 9 | замена изоляторов | шт | 20
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 114,115,116,117. |  |  | К | 8 | 9 | Замена колпачков | шт | 20
| 6-10 | УРЭС | ПЦЭС |  | 55 - 61 |  |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
1.4 | 0.4 |  | ПЦЭС |  | 0,4кВ | [6 empty] | км | 52
1.4.1. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005904 | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка | по состоянию |  | К | 7 | 10 | Обрезка крон деревьев 150шт Уборка порубочных остатков 300м3 Замена опор 7шт Замена провода 85м Замена укосов 2шт Установка укоса 1шт Выправка опор 5шт
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | Ф-1-5 КТП № 1077, Ф-1-3 КТП№1080, Ф-1,3 КТП№1084, Ф-1,2 КТП №1085 |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | Ф-1-5 КТП № 1077, Ф-1-3 КТП№1080, Ф-1,3 КТП№1084, Ф-1,2 КТП №1085 |  |  | к | 10 | 10 | Уборка порубочных остатков | м3 | 300
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1085 Ф-1 оп.№2/4-2/7 КТП №1084 Ф-1 оп.№23,Ф-3 оп.№4 КТП №1077 Ф-3 оп.№7. |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 7
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1084 Ф-3 оп.№3-6 |  |  | к | 7 | 7 | Замена провода | м | 85
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1080 Ф-3 оп.№1,16 |  |  | к | 7 | 7 | Замена укосов | шт | 2
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1080 Ф-2 оп.№3 |  |  | к | 7 | 7 | Установка укоса | шт | 1
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№3/3 Ф-3, КТП № 1084 оп.№2/1 Ф-1, КТП № 1085 оп.№2/2 Ф-1, КТП № 1085 оп.№18 Ф-1, КТП № 1077 оп.№15/3 Ф-2, КТП № 1077 |  |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 5
1.4.2. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005740 | ВЛ 0,4 кВ с.Каменушка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 50шт Уборка порубочных остатков 100м3 Выправка опор 8шт Замена опор 4шт Замена провода 65м Установка укоса 2шт Замена укосов 1шт
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1115 Ф-1,3,4,7,8, КТП№1111 Ф-1,2,3 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1115 Ф-1,3,4,7,8, КТП№1111 Ф-1,2,3 |  |  | К | 8 | 8 | Уборка порубочных остатков | м3 | 100
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№6/1/7 Ф-4, КТП № 1115 оп.№19 Ф-4, КТП № 1115 оп.№6/11 Ф-1, КТП № 1115 оп.№6/12 Ф-4, КТП № 1115 оп.№9/1 Ф-7, КТП № 1115 оп.№9/3 Ф-3, КТП № 1111 оп.№11/2а Ф-2, КТП № 1111 оп.№17 Ф-2, КТП № 1111 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 8
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№1/1 Ф-2, КТП № 1111 оп.№1/2 Ф-2, КТП № 1111 оп.№9/1 Ф-3, КТП № 1111 оп.№9/2 Ф-3, КТП № 1111 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 4
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | Пролет опор 1-1/2 Ф-2 , КТП №1111 |  |  | К | 8 | 8 | Замена провода | м | 65
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№16/1 Ф-4, КТП № 1115 оп.№9/8 Ф-7, КТП № 1115 |  |  | К | 8 | 8 | Установка укоса | шт | 2
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№13 Ф-7, КТП № 1115 |  |  | К | 8 | 8 | Замена укосов | шт | 1
1.4.3. | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005713 | ВЛ 0,4 кВ с.Дубовый ключ | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 50шт Уборка порубочных остатков 100м3 Замена опор 2шт Выправка опор 5шт
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1123 ф-1,2,3,4 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | КТП №1123 ф-1,2,3,4 |  |  | К | 8 | 8 | Уборка порубочных остатков | м3 | 100
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№9/2 Ф-1, КТП№1123 оп.№5 Ф-2, КТП№1123 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№1,2,3,4,5 Ф-3, КТП№1123 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 5
1.4.4. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005962 | ВЛ-0,4 КВ с. Борисовка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 7шт Замена ответвлений к зданиям 17шт
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-400 кВа № 20006А ПМК-Быт ВЛ 0,4кВ с. Борисовка Ф-5: 10-19. Ф-4: 18,20-23. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 7
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-400 кВа № 20006А ПМК-Быт ВЛ 0,4 кВ с. Борисовка Ф-5:10-19. Ф-4: 18,20-23. |  |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 17
1.4.5. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006076 | ВЛ-0,4 КВ с.Новожатково L-7,58. | по состоянию |  | К | 7 | 11 | Замена опор 5шт Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 9шт.
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400кВа №20049 "Быт" Ф-1 № опор 1/3,1/4,1/7,1/8,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16 | качество |  | К | 7 | 11 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400кВа №20049 "Быт" Ф-1 № опор 1/2 | качество |  | К | 7 | 11 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400кВа №20049 "Быт" Ф-1 № опор 1/2 - 1/17. | по состоянию |  | К | 7 | 11 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 9
1.4.6. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006100 | ВЛ-0,4 КВ с. Степное L-8,1 | по состоянию |  | К | 5 | 11 | замена опор 7шт замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 7шт замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 2шт.
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-400кВа №20106 "МТФ" ВЛ 0,4кВ с. Степное Ф-1 выборочно | по состоянию |  | К | 5 | 11 | замена опор | шт | 7
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-400кВа №20106 "МТФ" ВЛ 0,4кВ с. Степное Ф-1 опора №8/1,8/6,8/16 | по состоянию |  | К | 5 | 11 | замена опор | шт. | 2
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-400кВа №20106 "МТФ" ВЛ 0,4кВ с. Степное Ф-1 | по состоянию |  | К | 5 | 11 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 7
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-630кВа №20103 "Пилорама" ВЛ 0,4кВ с. Степное Ф-1 оп.№10,20. | по состоянию |  | К | 5 | 11 | замена опор | шт. | 2
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-630кВа №20103 "Пилорама" ВЛ 0,4кВ с. Степное Ф-1 оп.№ | по состоянию |  | К | 5 | 11 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
1.4.7. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006054 | ВЛ-0,4 кВ с. Корфовка | по состоянию |  | К | 5 | 6 | замена опор 5шт замена опор 2шт замена опор 5шт замена опор 3шт замена опор 4шт замена опор 5шт
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-1 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. промежут.опор №6,7,10,11,12. |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 5
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-1 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. Анкерных опор.№ 1,3. |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 2
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-2 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. промежут.опор 6/2,6/4,6/7,6/9,15. |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 5
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-2 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. Анкерных опор.№ 4,8,16. |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 3
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-3 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. промежут.опор №29,30,39,51, |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 4
| 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | Ф-3 от КТП-250кВА №20017 Село замена дер. Анкерных опор.№14,18,33,49,55. |  |  | К |  |  | замена опор | шт | 5
1.4.8. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005944 | ВЛ 0,4 кВ с.Дворянка | по состоянию |  | К | 3 | 8 | Обрезка крон деревьев 100шт замена опор 6шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3227 "Быт" ф-1 "Быт" №1-3,9-14; ф-2 "Быт №19-21,23-25; ф-3 "Быт" №2/6-2/8,3-4,7-10,13-18 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3227 "Быт" ф-1 "Быт" №1,14; ф-2 "Быт №1,22,28; ф-3 "Быт" №1 |  |  | к | 8 | 8 | замена опор | шт | 6
1.4.9. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006135 | ВЛ 0,4 кВ с. Духовское | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 50шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3487 "Поселок" ф-1 "Быт" №10/2-10/14 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
1.4.10. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006033 | ВЛ 0,4 кВ с. Нестеровка | по состоянию |  | К | 4 | 7 | Обрезка крон деревьев 50шт замена опор 5шт замена опор 3шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3537 "Баня" ф-1 "Луговая" №14-17,24-28,26/1-26/4,32-35; ф-2 "Федореева" № 4/6-4/7; ф-3 "Мурзина" №4/6-4/8,7-8 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3537 "Баня" ф-1 "Луговая" №6,14,24/2-24/4 |  |  | к | 7 | 7 | замена опор | шт | 5
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3537 "Баня" ф-1 "Луговая" №24/1,24/5,24/11, |  |  | к | 7 | 7 | замена опор | шт | 3
1.4.11. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005721 | ВЛ 0,4кВ с. Троицкое | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 100шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3095 "Школа" ф-1 "Школьная" №3-4,6-8,13-17,23-25; ф-2 "Быт №22/3-22/5 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
1.4.12. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005844 | ВЛ 0,4кВ с. Новокачалинск | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 100шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3354 Ф-1 оп. 1-3, 4-9, 11-14, Ф-2 оп. 2-2/2, 2-4, 8/3-8/6, 9/2-9/6, 6-7, 12-17, Ф-3 оп.2-5, 6-6/2, 12/1/1-12/1/6, 13-16, 13/1-13/3, КТП №3352 Ф-1 оп.1/4-1/8, 6-8, Ф-2 ол. 3-6, 9/3-9/6, 10-11, Ф-3 оп.5-8, 11-14 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
1.4.13. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005644 | ВЛ 0,4кВ с. Турий Рог | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Обрезка крон деревьев 100шт замена опор 10шт
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3437 Ф-1 оп.6/1-6/3, Ф-2 оп.4-7-7/11, 7-11, 16-16/1-16/6, КТПН №3432 Ф-1 оп.1-3/ КТП №3436Ф-1 оп.4-7, 3/6-3/9, Ф-2 оп 5/5-5/8, 6/4-6/6, КТП №3430 Ф-3 оп.5-6. |  |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
| 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3436 Ф-2 оп. 5/1/А, 5/2/А, 5/3/А, 5/5/А, 5/6/А, 5/7/А, 5/8/А, 5/9/А, 5/10/А, 5/11/А, |  |  | К | 9 | 9 | замена опор | шт | 10
1.4.14. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005827 | ВЛ 0.4 С. Поповка | по состоянию |  | К | 11 | 12 | замена опор 5шт замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 30шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2570 "Первомайская" Ф-2 оп. № 3/1,3/2,2/2/6,2/2/8,2/2/15 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт | 5
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 2568 "Ленинская" Ф-3 оп. № 14,18/10,18/13 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | замена опор | шт | 3
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 2568 "Ленинская" Ф-2 оп. № 20-28 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
1.4.15. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005673 | ВЛ 0,4кВ п.ЯРОСЛАВСКИЙ | по состоянию |  | К | 4 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 150шт Вырубка угрожающих деревьев 150шт Установка опор 4шт Установка опор 3шт Монтаж СИП 0,5км Замена опор 1шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 6733 "Нахаловка" Ф-3 оп. № 1-14 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 6733 "Нахаловка" Ф-4 оп. № 1-20 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 6729 "Матросова" Ф-8 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Установка опор | шт | 4
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Установка опор | шт | 3
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Монтаж СИП | км | 0.5
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 6734 "2-й подъём" Ф-1 оп. № 21/1/1 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт | 1
1.4.16. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006128 | ВЛ 0,4кВ с. ДАЛЬЗАВОД | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2723 "Мастерские" Ф-4 оп. № 45-57 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
1.4.17. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006115 | ВЛ 0,4 с. ЛЕНИНСКОЕ | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 30шт Обрезка крон деревьев 30шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2632 "Зерноток" Ф-1 оп. № 2-17,9/1-9/8 |  |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2632 "Зерноток" Ф-4 оп. № 3-3/11 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 5987 "Банивура" Ф-2 оп. № 18-24 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
1.4.18. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005654 | ВЛ 0,4 с.НОВОБЕЛЬМАНОВКА | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 40шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 2654 "Окраина" Ф-2 оп. № 2/2-2/8,14-18 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
1.4.19. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005943 | ВЛ 0,4 с.СТАРОДЕВИЦА | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 50шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 2618 "Слободка" Ф-1 оп. № 2-22 |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2612 "Центральная" Ф-1 оп. № 17-30,38-44,9-14 |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
1.4.20. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005804 | ВЛ 0,4 с.НОВОДЕВИЦА | по состоянию |  | К | 1 | 10 | Обрезка крон деревьев 10шт Обрезка крон деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 15шт Обрезка крон деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 20шт Обрезка крон деревьев 30шт Замена опор 4шт Замена опор 2шт Замена опор 1шт Перетяжка провода 0,04км
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 2801 "Садовая" Ф-1 оп. № 10-18 |  |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 10
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2558 "Чапаева" Ф-1 оп. № 1-20 |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 2586 "Детсад" Ф-2 оп. № 16-19 |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 15
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 2574 "ДК" Ф-1 оп. № 30-40 |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5894 "Школа" Ф-2 оп. № 24-34 |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5980 "Магазин" Ф-1 оп. № 19-22,23-30,37-44 |  |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5894 "Школа" Ф-1 оп. № 2,3,20,32 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт | 4
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5894 "Школа" Ф-2 оп. № 22,23 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт | 2
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5980 "Магазин" Ф-1 оп. № 1/10А |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТП № 5980 "Магазин" Ф-1 оп. № 1/9А-1/10А |  |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 0.04
1.4.21. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005646 | ВЛ 0,4 с.ПЕТРОВИЧИ | по состоянию |  | К | 4 | 7 | Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 15шт Замена опор 1шт Перетяжка провода 0,045км Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 2шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 2х400 № 2793 "МТФ" Ф-1 оп. № 3/1-3/8,3/2-3/2/5,7-19 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2727 "Ленинская" Ф-1 оп. № 11-20,15/1-15/8 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 15
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 2805 "Общежитие" Ф-1 оп. № 8 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП № 2805 "Общежитие" Ф-1 оп. № 7-8 |  |  | к | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.045
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 2х400 № 2793 "МТФ" Ф-1 оп. № 3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 2х400 № 2793 "МТФ" Ф-1 оп. № 6 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-3 оп. № 1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-3 оп. № 4,5/1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
1.4.22. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005669 | ВЛ-0,4 с.Богуславка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 4шт Выправка опор 15шт Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 241шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5322 Ф-3 оп 2, Ф-1 оп3,.КТП 5329 Ф-1 оп 7,КТП 5325 Ф-2 оп 10,14,Ф-1 оп 3/3,КТП 5333 Ф-2 оп 14 |  |  |  | 10 |  | Замена опор | шт | 4
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5322 Ф 2 оп 2,3,4,10,19,КТП 5325 Ф-1 оп 2,4,5,6,7,8,3/2,3/3,3/5,3,/6 |  |  |  | 10 |  | Выправка опор | шт | 15
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5325 Ф-1 оп 2-8 |  |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | км | 1
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 10 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 241
1.4.23. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005711 | ВЛ 0.4 КВ С. Сергеевка | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор 5шт Замена опор 3шт Перетяжка провода 1,2км Обрезка крон деревьев 40шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5427 Ф1 оп 5,КТП 5420 Ф-1 оп 2,3,4,6,7,КТП 5423 Ф-4 оп 4,5,8/1,8/2,19/5 |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор | шт | 5
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5420Ф-1 оп 1,5,8.КТП 5424 Ф-4 оп 8/3,19/4,19/6,8/4 |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор | шт | 3
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5420 Ф-1 оп 1- 8 |  |  |  | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 1.2
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 6 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
1.4.24. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005793 | ВЛ 0.4 КВ С. Дружба | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена опор 6шт замена опор 3шт Перетяжка провода 0,8км Выправка опор 10шт Обрезка крон деревьев 48шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5415 Ф-1 оп 8,9,10,12,13,14, |  |  |  | 9 |  | замена опор | шт | 6
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5415 Ф-1 оп 11,15,16 |  |  |  | 9 |  | замена опор | шт | 3
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5415 Ф-1 оп 6-16 |  |  |  | 9 |  | Перетяжка провода | км | 0.8
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5415 Ф-2 оп 3-13 |  |  |  | 9 |  | Выправка опор | шт | 10
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5415 Ф-2 оп 3-13 |  |  |  | 9 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 48
1.4.25. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006024 | ВЛ 0.4 КВ С. Софья-Алексеевка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | замена опор 4шт замена опор 3шт Замена ж/б приставок 8шт Перетяжка провода 1,6км Обрезка крон деревьев 105шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП5387 Ф-1 оп 18,17/1,КТП 5388 Ф-3 оп 5/1,-5/8 |  |  |  | 8 |  | замена опор | шт | 4
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП5387 Ф-1 оп 17,19,17/2,КТП 5388 Ф-3 оп 5/4,5/9,5 |  |  |  | 8 |  | замена опор | шт | 3
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5388 Ф-3 оп 5/-13 |  |  |  | 8 |  | Замена ж/б приставок | шт | 8
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5388 Ф-3 оп 1-13/5/9 |  |  |  | 8 |  | Перетяжка провода | км | 1.6
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 8 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 105
1.4.26. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005842 | ВЛ 0.4 КВ С. БАРАНО-Оренбургская | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 99шт Перетяжка провода 0,5км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5372 Ф 3 оп 2-7, Ф-2 оп 2-15 |  |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 99
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5372 Ф 3 оп 2-7, Ф-2 оп 2-15,КТп -5365 Ф-1 оп 4- 4/3, Ф-2 оп 6-19 Ф-3 оп 11-25,КТП 5369 Ф-1 оп 5-12, Ф-3 оп 9-14 |  |  |  | 1 | 1 | Перетяжка провода | км | 0.5
1.4.27. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005667 | ВЛ 0.4КВ С. ГАЛЕНКИ | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 17шт Перетяжка провода 0,8км Вырубка угрожающих деревьев 17шт замена опор 4шт замена опор 8шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5609 Ф-2 оп 3/3 -3/11 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 17
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5609 Ф-2 оп 5-11, 3/6/1- 3/6/5 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.8
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5609 Ф-2 оп 3/6/1 - 3/6/4, 3/6/1-3/6/3а |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 17
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5609 Ф-2 оп 5,10, 3/6/1, 3/6/2 |  |  |  | 9 | 9 | замена опор | шт | 4
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5609 Ф-2 оп 6,7,8,9,11, 3/6/3 ,3/6/4, 3/6,/5 |  |  |  | 9 | 9 | замена опор | шт | 8
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5595 Ф-3 оп 15-15/1,16-17, КТП 5696 Ф-4 оп 6/1-6/7,КТП 5593 Ф-2 оп 4-6,11-13,КТП 5591 Ф 1 оп 6/1-6/6,6/7-6/9,6/10-6/11,10-13 |  |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5591 Ф 1 оп 6/1-6/6,6/7-6/9,6/10-6/11,10-13 |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5595 Ф-3 оп 15-15/1,16-17, КТП 5696 Ф-4 оп 6/1-6/7,КТП 5593 Ф-2 оп 4-6,11-13,КТП 5591 Ф 1 оп 6/1-6/6,6/7-6/9,6/10-6/11,10-13 |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 68
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5591 Ф 1 оп 6/2,6/3,6/9,6/10,6/11 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 5
1.4.28. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006130 | ВЛ 0.4КВ С. ВЛАДИМИРОВКА | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 42шт Перетяжка провода 1км Вырубка угрожающих деревьев 47шт Выправка опор 5шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 5630 Ф-1 оп 4-8,Ф-4 оп 4-5,6-8,10-12,16-18,11/1-11/2 ,КТП 5628 Ф-2 оп 1-3,3-3/3,10/1/1-10/1/3,КТП 5631 Ф-1 оп 6-9,5/2-5/4, |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 42
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | ,КТП 5628 Ф-2 оп 1-3,3-3/3,10/1/1-10/1/3 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 1
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 5630 Ф-1 оп 4-8,Ф-4 оп 4-5,6-8,10-12,16-18,11/1-11/2 ,КТП 5628 Ф-2 оп 1-3,3-3/3,10/1/1-10/1/3,КТП 5631 Ф-1 оп 6-9,5/2-5/4, |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 47
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП 5630 Ф-4 оп 5,10,1,2,3 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 5
1.4.29. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006140 | ВЛ 0.4КВ П. ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 54шт Вырубка угрожающих деревьев 84шт Перетяжка провода 3км замена опор 3шт замена опор 6шт Выправка опор 3шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5650 Ф-1 оп 10--15 |  |  |  | 10 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 54
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5650 Ф-1 оп 6-10 |  |  |  | 10 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 84
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5650 Ф-1 оп 5-13 |  |  |  | 10 |  | Перетяжка провода | км | 3
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5650 Ф-1 оп 11,12,7 |  |  |  | 10 |  | замена опор | шт | 3
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5650 Ф-1 оп 5,6,8,9,10,13 |  |  |  | 10 |  | замена опор | шт | 6
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 10 |  | Выправка опор | шт | 3
1.4.30. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006059 | ВЛ 0.4КВ С УСАЧЕВО | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 44шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 0,9км Выправка опор 5шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5715 Ф-1 оп 9-14,Ф-2 оп 3-5,10-12,13-15, Ф-3 оп 4/1-4/4,16-22 |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 44
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5715 Ф-1 оп 9-14,Ф-2 оп 3-5,10-12,13-15, Ф-3 оп 4/1-4/4016-22 |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5715 Ф-3 оп 4/1-4/4,16-22 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.9
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5715 Ф-3 оп 5,12,,12/1,13,19 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 5
1.4.31. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005534 | ВЛ 0.4КВ С ПОСПЕЛОВКА | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 20шт Вырубка угрожающих деревьев 19шт Перетяжка провода 0,5км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5640 Ф-1 оп 3-7 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5640 Ф-1 оп 3-7 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 19
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5640 Ф-1 оп 3-7 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 0.5
1.4.32. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005657 | ВЛ 0.4КВ с. ИЛЬИЧЕВКА | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 24шт Вырубка угрожающих деревьев 86шт Перетяжка провода 1км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП -5015 Ф -2 оп 12/1/1-12/1/3 |  |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 24
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5015 Ф-2 оп 16-19 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 86
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5015 Ф-2 оп 16- 19 |  |  |  | 2 | 2 | Перетяжка провода | км | 1
1.4.33. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005615 | ВЛ 0.4КВ с. ПОРЕЧЬЕ | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 49шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт Перетяжка провода 2,5км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 49
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 2.5
1.4.34. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005601 | ВЛ 0.4КВ с. ЧЕРНЯТИНО | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 31шт Вырубка угрожающих деревьев 66шт Перетяжка провода 1,2км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 31
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 66
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 1.2
1.4.35. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005837 | ВЛ 0.4КВ с. Н-ГЕОРГИЕВКА | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 48шт Перетяжка провода 1км Выправка опор 4шт
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5194 Ф 1 оп 4-12,3/1-3/10 |  |  |  | 4 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 48
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП 5194 Ф 1 оп 4-12,3/1-3/10 |  |  |  | 4 |  | Перетяжка провода | км | 1
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП -5207 Ф 3 оп 5,7,23,16/5 |  |  |  | 4 |  | Выправка опор | шт | 4
1.4.36. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005893 | ВЛ 0.4КВ с.Синиловка | качество |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 146шт Перетяжка провода 1,5км Замена провода на СИП 0,1км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП-5113 Ф-1 оп 18-18/2а,1/5-1/8 .КТПН 5110 Ф 2 оп 4/1-4/7 |  |  |  | 5 |  | Обрезка крон деревьев | шт | 146
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТП-5113 Ф-1 оп 18-18/2а,1/5-1/8. КТПН 5110 Ф 2 оп 4/1-4/7 |  |  |  | 5 |  | Перетяжка провода | км | 1.5
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-5611 Ф-1 быт оп. №1-23 |  |  |  | 5 |  | Замена провода на СИП | км | 0.1
1.4.37. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005718 | ВЛ 0,4 кВ с.Горбатка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 60шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | Выборочно. |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
1.4.38. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005728 | ВЛ 0,4 кВ с.Даниловка | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 60шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | Выборочно на всем протяжении ремонтируемого участка. |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
1.4.39. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005715 | ВЛ 0,4 кВ с.Кремово | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 150шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | Выборочно на всем протяжении ремонтируемого участка. |  |  | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
1.4.40. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006150 | ВЛ-0,4 кВ с. Ляличи | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 120шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | Выборочно на всем протяжении ремонтируемого участка. |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 120
1.4.41. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005730 | ВЛ 0,4 с.Снегуровка | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 70шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | На всем протяжении ремонтируемого участка. |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 70
1.4.42. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005706 | ВЛ 0,4 с.Вассиановка | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 50шт
| 0.4 | МРЭС | ПЦЭС |  | На всем протяжении ремонтируемого участка. |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
1.4.43. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006070 | «ВЛ 0.4КВ С.ЧЕРНИГОВКА | по состоянию |  | К | 2 | 7 | Обрезка крон деревьев 200шт Уборка порубочных остатков 8м3 замена опор 3шт
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400 №7194Быт» Ф-1 «Быт» пр.оп№1-2,6-7,2/6-2/8,9-10,2/8-2/10,Ф-2 «Красноармейская» пр.опор№1/1-1/3,3-4,6-7,11/1-11//1/2,11/3-11/4,1-1/1,1-3,17-18,13-15,11-11/1, КТП-160 №7205 МСМУ Ф-1, Ф-2 выборочно |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400 №7194Быт» Ф-1 «Быт» пр.оп№1-2,6-7,2/6-2/8,9-10,2/8-2/10,Ф-2 «Красноармейская» пр.опор№1/1-1/3,3-4,6-7,11/1-11//1/2,11/3-11/4,1-1/1,1-3,17-18,13-15,11-11/1, КТП-160 №7205 МСМУ Ф-1, Ф-2 выборочно |  |  | К | 2 | 2 | Уборка порубочных остатков | м3 | 8
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-400 №7194Быт» Ф-2 «Красноармейская» оп№8,9,11/4 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 3
1.4.44. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005907 | ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Обрезка крон деревьев 200шт Уборка порубочных остатков 6м3 Перетяжка провода 0,64км замена опор 2шт замена опор 1шт Выправка опор 7шт
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7112 « Быт» Ф-1, Ф-2, Ф-3, КТПН-160 №7174 «Д.сад» Ф-1,2,3 выборочно |  |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7112 « Быт» Ф-1, Ф-2, Ф-3, КТПН-160 №7174 «Д.сад» Ф-1,2,3 выборочно |  |  | К | 1 | 1 | Уборка порубочных остатков | м3 | 6
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7112 « Быт» Ф-1 «Ленинская» пр.опор №1-4. |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.64
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7112 « Быт» Ф-1 «Ленинская» оп.№11,15,13/3 |  |  | К | 9 | 9 | замена опор | шт | 2
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7112 « Быт» Ф-3 «Красноармейская» оп.№8, 23 |  |  | К | 9 | 9 | замена опор | шт | 1
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-160 №7172 «Нарзан» Ф-1 оп№14,15, Ф-3 оп№7/1/5,17,7/7,7/1/7,7/1/12 |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 7
1.4.45. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005689 | «ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА» | по состоянию |  | К | 2 | 6 | Обрезка крон деревьев 200шт Уборка порубочных остатков 10м3 замена опор 4шт замена опор 1шт
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046 « Кафе» Ф-2, Ф-3, КТП-160 №7048 «Быт» Ф-1,Ф-2 выборочно. |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046 « Кафе» Ф-2, Ф-3, КТП-160 №7048 «Быт» Ф-1,Ф-2 выборочно. |  |  | К | 2 | 2 | Уборка порубочных остатков | м3 | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046 « Кафе» Ф-3 «Быт» оп№10,8/2,9/3а , КТПН-250 №7040 З.ток Ф- 1 "Советская" оп№1/2,1/6,1/8 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт | 4
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ЗТП-2х250 №7046 « Кафе» Ф-3 «Быт» оп№16,16/7 |  |  | К | 5 | 5 | замена опор | шт | 1
1.4.46. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005908 | «ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН» | по состоянию |  | К | 3 | 8 | Обрезка крон деревьев 250шт Уборка порубочных остатков 15м3 замена опор 1шт замена опор 4шт Перетяжка провода 2км Выправка опор 10шт
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-250 №7265 «Гагарина» Ф-1,Ф-2,Ф-3, КТП-250 №7265 «Гагарина» |  |  | К | 3 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 250
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-250 №7265 «Гагарина» Ф-1,Ф-2,Ф-3, |  |  | К | 3 | 4 | Уборка порубочных остатков | м3 | 15
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-250 №7167 Новая Ф2 оп №12, КТПН-400 №7264 Чапаева Ф-2 оп№3 |  |  | К | 7 | 8 | замена опор | шт | 1
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-250 №7167 Новая Ф2 оп №17,21, КТП-250 №7265 Гагарина оп №6 КТПН-400 №7264 Чапаева Ф-3 оп№9,Ф2 оп№34,35,37.выборочно |  |  | К | 7 | 8 | замена опор | шт | 4
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-250 №7266 Школа Ф-1,Ф-2 (совместный подвес) оп№1-6. |  |  | К | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 2
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-100 №7260 Набережная Ф-1 оп№8,9,14,26,21. КТП-250 №7167 Новая Ф-3 оп.№ 6,17. Ф-1 оп№12,11,4 |  |  | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт | 10
1.4.47. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005920 | ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ» | качество |  | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев 150шт Уборка порубочных остатков 8м3
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 "Родник" Ф-1,Ф-2 выборочно |  |  | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-160 №7075 "Родник" Ф-1,Ф-2 выборочно |  |  | К | 11 | 12 | Уборка порубочных остатков | м3 | 8
1.4.48. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005965 | ВЛ 0.4КВ С.МОНАСТЫРИЩЕ | по состоянию |  | К | 6 | 11 | Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 6шт
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-3, КТП-100 №7135 Почтовая Ф-2,КТПН-250 №7129 "З/ток" Ф2, КТПН -400№7131"Больница" Ф-3,КТПН-250 №7139 "Школа -Интернат" Ф-1,Ф-4 выборочно |  |  | К | 6 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТП-100 №7140 "Овощехранилище" Ф-3, КТП-100 №7135 Почтовая Ф-2,КТПН-250 №7129 "З/ток" Ф2, КТПН -400№7131"Больница" Ф-3,КТПН-250 №7139 "Школа -Интернат" Ф-1,Ф-4 выборочно |  |  |  | 6 | 11 | Уборка порубочных остатков | м3 | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН -400№7131"Больница" Ф-3 "Резниченко" оп№11,19, КТПН-250 №7129 "З/ток" Ф2 оп№3-8,12/17, Ф-1 оп№1-5 выборочно |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 6
1.4.49. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005629 | ВЛ 0.4КВ С.МЕРКУШЕВКА | по состоянию |  | К | 3 | 9 | Установка укоса 1шт Обрезка крон деревьев 200шт. Уборка порубочных остатков 8м3
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7228 "Д/сад", Ф-3 "Быт" оп№2/5/3 |  |  | к | 8 | 9 | Установка укоса | шт | 1
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7228 "Д/сад", Ф-3 "Быт" пр.оп№2-13, КТП-100 №7232 "партизанская" Ф-1 "Быт" выборочно |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 200
| 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | КТПН-160 №7228 "Д/сад", Ф-3 "Быт" пр.оп№2-13, КТП-100 №7232 "партизанская" Ф-1 "Быт" выборочно |  |  | к | 3 | 3 | Уборка порубочных остатков | м3 | 8
1.4.50. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005667 | ВЛ 0,4 с.Галенки | по состоянию |  | К | 3 | 8 | замена опор 33шт замена провода на СИП 1,8км замена ответвлений к зданиям 35шт
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | замена опор | шт | 33
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | замена провода на СИП | км | 1.8
| 0.4 |  | ПЦЭС | [7 empty] | замена ответвлений к зданиям | шт | 35
1.4.51. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005842 | ВЛ 0,4 кВ с.Барано-Оренбургское | По состоянию |  | к | 3 | 10 | замена опор 44шт. Замена провода на СИП 1,8км
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | замена опор | шт. | 44
| 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | Замена провода на СИП | км | 1.8
1.4.52. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006128 | ВЛ 0,4 с. Дальзаводское ТП № 2723 «Мастерские» | По состоянию |  | к | 5 | 7 | замена опор 67шт установка опор 17шт замена провода на СИП 2,08км замена вводов 31шт
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | замена опор | шт | 67
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | установка опор | шт | 17
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | замена провода на СИП | км | 2.08
| 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | [7 empty] | замена вводов | шт | 31
2 | ПС |  | ПЦЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 72
2.1. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УССУРИЙСК-1" | МГ |  |  | 8 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт ремонт блокировочных устройств 53шт
2.1.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007760 | МВ-110кВ Т-1, (МКП-110) |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.1.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007760 | РШ 110 2СШ ТН,ОПН,РШ 110 1СШ ТН,ОПН, ВЛ АТЭЦ, Промышленная,УКФ. РЛ 110 ВЛ АТЭЦ, Тереховка.(РЛНД-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
2.1.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007661 | МВ-35 кВ МЖК, Студгородок, Мелькомбинат, Т-1, Т-2, ШСМВ-35. |  |  | К | 8 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.1.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007661 | РШ 2СШ 35кВ ВЛ МЖК,Студгородок,Мелькомбинат,Т2,ТН,ОПН.РЛ 35кВ ВЛ МЖК,Мелькомбинат.РТ 35 Т1,Т2.РШ 1СШ ВЛ МЖК, Студгородок, Т1, Т2, ТН, ОПН.(РНДЗ-35) |  |  | К | 8 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
2.1.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007661 | ТН 35кВ 1,2СШ (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
2.1.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006622 | В 6кВ Ф-1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14.(ВВТЭ) |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
2.1.7 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009371 | ТСН-320 (ТМ-320) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.1.8 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009848 | ТСН1-100 (ТМ-100) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.1.9 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007968 | Т-1 (ТДТН 31500/110/35/6) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.1.10 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0024999 | Т-2 (ТДТН 40000/110/35/6) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.1.11 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт блокировочных устройств | шт | 53
2.2. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.2.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВ СОВ |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.2.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | РШ 110кВ ВЛ"Уссурийск 2",Т2, ВЛ"уссурийск 1",ОСВ,Рем.пер.(РЛНД-110) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
2.2.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006619 | В 10кВ Ф-4,13,16,21,23,Т1,Т2.(ВМПЭ 10) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
2.2.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.2.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009386 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.2.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007926 | Т-1 (ТДН16000/110 ) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.2.7 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007931 | Т-2 (ТДН 10000/10) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.3. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "КОЖЗАВОД" | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт ремонт блокировочных устройств 25шт
2.3.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007589 | РЛ 35 ВЛ Сахзавод1, Сахзавод2, Известковая, Баневур. |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
2.3.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.3.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009356 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.3.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009284 | Т-1 (ТДТН 40000/110 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.3.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007964 | Т-2 (ТДНГ 31500/110) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.3.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | ремонт блокировочных устройств | шт | 25
2.4. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.4.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007712 | РС 110кВ 1С, 2С. (РЛНД-1-110/1000) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
2.4.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007713 | В 6кВ Ф-2,8,9,14,Т1,2..(ВМПЭ 10) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 6
2.4.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007714 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.4.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009826 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.4.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007960 | Т-1 (ТМН 10000/110 ) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.4.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009827 | Т-2 (ТМН 6300/110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.4.7 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007712 | ТТ-110 1,2С,Рем.пер. (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.4.8 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007712 | ТН-110 1,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.5. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УКФ" | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.5.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007641 | РШ 110 Т1,Т2.(РНД-110) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
2.5.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007759 | В 6кВ Ф-1,2,4,7,9,11,12,(ВМПЭ 10) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 7
2.5.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009860 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
2.5.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009315 | Т-1 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.5.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009844 | Т-2 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.5.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007641 | ТТ-110 1,2С, ТТ-110 Рем. Пер. (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.5.7 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007641 | ТН-110 1,2С, (НКФ-110) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.6. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "З" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт разъединителей (ОД/КЗ)110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.6.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007590 | ОД и КЗ Т-1, Т-2. |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей (ОД/КЗ)110 кВ | шт | 2
2.6.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009298 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
2.6.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008951 | Т-1 (ТДН 10000/110 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.6.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009281 | Т-2 (ТДН105000/110 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.6.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007590 | ТТ 110кВ 1С, 2С, Рем. Перм. |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.6.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007590 | ТН-110 1,2С. (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.7. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ЛРЗ" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.7.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007667 | РС-110кВ 1С, 2С, РЛ 110кВ ВЛ "Уссурийск-2", ОД и КЗ 110 кВ Т-1, Т-2. |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
2.7.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007796 | Ф-1,2,5,6,7,Т-1,Т-2, СМВ 1С,2С.(ВМП-10) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 7
2.7.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.7.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.7.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007962 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.7.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007962 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.8. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ГРАНИТ" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.8.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВ Т2(ВМТ-110) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
2.8.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007796 | В 6кВ Ф-1,3.(ВМП 10),Т2 (ВК 10) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
2.8.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.8.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.8.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007932 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.8.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007967 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.9. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "СТУДГОРОДОК" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.9.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007635 | РЛ 110кВ ВЛ "Промышленная,Уссурийск1"(РЛНД-110 600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
2.9.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006623 | В 6кВ Ф-7,8.(ВМПП 10) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
2.9.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009346 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.9.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009361 | ТСН-2 (ТМ-100) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.9.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007753 | Т-1 (ТДНС 10000/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.9.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007930 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.10. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ" | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.10.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007605 | РЛ 35 ВЛ "Усс-1-МК", "МК-Н.Н". |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.10.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006674 | Ф-1,2,3,4,5. |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 5
2.10.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009327 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.10.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009353 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.10.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008924 | Т-1 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.10.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009847 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.11. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "САХКОМБИНАТ" | МГ |  |  | 1 | 8 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.11.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009306 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.11.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009843 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.11.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007965 | Т-1 (ТДНС 16000/35 ) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.11.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.12. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД" | МГ |  |  | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.12.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007658 | ОД и КЗ Т-1, Т-2. |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.12.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006621 | В 6кВТ1,Т2.(ВВТЭ-10/630) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
2.12.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009339 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.12.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009354 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.12.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007683 | Т-1 (ТДТН 16000/110/35) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
2.12.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007933 | Т-2 (ТД 16000/35 ) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.13. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.13.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007632 | МВ 35кВ ВЛ "Уссурийск-2" |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.13.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009323 | РЛ-35кВ ВЛ "Усс-2", "Кожзавод" |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.13.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007004 | Т-1 (ТМН 4000/35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.13.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008040 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.14. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН" | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.14.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007692 | В-35кВ Т-1,2( С-35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.14.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009403 | В 6кВ Ф 8,9 (ВМП -10П/630), |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
2.14.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008021 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.14.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008022 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.14.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008036 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.14.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008791 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.15. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "РАКОВКА" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.15.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006670 | В 6кВ Т2, СМВ |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
2.15.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009343 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.15.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009358 | ТСН-2 (ТМ-25) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.15.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007751 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.15.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008035 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.16. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.16.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007754 | РШ-35кВ Т1,Т2, (РНД-35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.16.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007754 | В 35кВ ВЛ "Уссурийск-2-Воздвиженка", "Михайловка", Т-2 |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
2.16.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009342 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.16.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009357 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.16.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007929 | Т-1 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.16.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.17. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "БАНЕВУР" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.17.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007679 | РС-35кВ 1С,РШ-35кВ Т-1, РЛ-35кВ ВЛ "Раковка", "Кожзавод". (РНД-35) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
2.17.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007795 | Ф-2,4 |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
2.17.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008032 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.17.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008033 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.17.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008037 | Т-1 (ТМ 2500/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.17.6 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008038 | Т-2 (ТМН 2500/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.18. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "УМЗ" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.18.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007554 | МВ-35кВ Т-1,Т-2, ( С-35М) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
2.18.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007616 | РЛ-35 ВЛ-Уссурийск-2,Молокозавод,Рш-35 ВЛ-Уссурийск-2,Молокозавод,РТ-35 Т-1,Т-2,РС-35 1С,2С. |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
2.18.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008787 | ТСН-1 (ТМ-63/6) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.18.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008706 | Т-1 (ТМ 7500/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.18.5 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007966 | Т-2 (ТМН 16000/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.19. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ВОДОЗАБОР" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.19.1 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007633 | РЛ-35кВ ВЛ "Кожзавод-Баневур". |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
2.19.2 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006685 | В 6кВ Ф-2 (ВМГ-10) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
2.19.3 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008034 | ТСН-1 (ТМ-40/6) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.19.4 | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0004595 | Т-1 (ТМ 3200/35 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.20. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ НОВОНИКОЛЬСК | МГ |  |  | 1 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт обогрева 7шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006583 | МВ-110 Т-2 (ВМТ-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007732, PR0008760 | Т-1(ТДТН-10000/35),Т-2(ТДТН-16000/110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | РЛ-35кВ ВЛ-Мелькомбинат,РЛ-35кВ ВЛ-Борисовка,РЛ-35 ВЛ Коммунар (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007656, PR0008713 | ТН-35 1,2с |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | ТН-6 1,2с |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006610 | МВ -6 Т-1 (ВМГ-133) |  |  | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | Ремонт обогрева МВ -35 |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт обогрева | шт | 7
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006610 | ВВ-6 кВ Т-2,СВ,Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(ВВТЭ-10) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 13
2.21. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Михайловка | МГ |  |  | 1 | 8 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6 кВ 4шт. Ремонт выключателей 6 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | МВ-110кВ Т-1 (ВМТ-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724 | РЛ-35 кВ Россия,РЛ-35кВ Родина (РНДЗ-35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724 | МВ-35кВ ВЛ-Россия(ВМ-35) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724 | МВ-35кВ Т-1,Т-2 |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008806, PR0008754 | Т-1(ТДНС-7500/110),Т-2(ТДТН-1000/35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | ТН-35кВ(ЗНОМ-35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | МВ-6 кВ Ф-1,2,ТСН-1,ТСН-2 (ВК-10) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | МВ-6кВ Т-1,Т-2 |  |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | ТН-6кВ 1,2С |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.22. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ ЖБИ-130 | МГ |  |  | 2 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007597 | РС-110кв 2С (РНДЗ-110) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007597 | РЛ-110 кВ Уссурийск-2,РЛ-110кВ Павловка-2 (РНДЗ-110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008750, PR0008753 | Т-1(ТДН-10000/110),Т-2(ТДН-6300/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007553 PR0008753 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006611 | МВ-6кВ Ф-4,6,7 (ВМПЭ-10) |  |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
2.23. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ РОССИЯ | МГ |  |  | 5 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт сборных шин 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 35кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | МВ-35 Т-1 ,Т-2 (ВТ-35) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008803, PR0007685 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РШ-35кВ Т-1,Т-2 (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | Сборные шины 35 кВ 1,2С |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт сборных шин 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РВС-35кВ Т-1 ,Т-2 |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007784 | Сборные шины 10 кВ 1,2С |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт сборных шин 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007784 | МВ-10кВ Ф-1,3,8,9 (ВПМ-10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
2.24. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Алексее-Никольск | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007627 | РШ-35кВ Т-2 (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007783 | МВ-10кВ Ф-2,3,СВ(ВМГ-10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007761, PR0008797 | Т-1(ТМН-250/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
2.25. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Родина | МГ |  |  | 3 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт шин 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | РШ-35кВ ВЛ-Михайловка,РС-35кВ 2С (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | МВ-35кВ Т-1,Т-2 (ВТ-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007684, PR0008802 | Т-1(ТМН-2500/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009337, PR0009336 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | Шины 35кВ 1,2С |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт шин 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006617 | МВ-10кВ Ф-1,2,3,4 (ВМГ-10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
2.26. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Коммунар | МГ |  |  | 9 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт шин 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | РС-35кВ 2.С ,РШ-35 Т-2,РТ-35 Т-1,РТ-35 Т-2(РНДЗ-2-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007710, PR0008801 | Т-1(ТМН-5600/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | РВС-35кВ Т-1 ,Т-2 |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | МВ-6кВ Ф-5,6,8 (ВМГ-10) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | Шины 35кВ 1,2С |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт шин 35 кВ | шт | 2
2.27. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Корсаковка | МГ |  |  | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт ВЧЗ-35кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт шин 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | РЛ-35кВ ВЛ-Покровка,РЛ-35 ВЛ-Борисовка (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | ВЧЗ-35кВ ВЛ-Покровка,ВЧЗ-35кВ ВЛ-Борисовка |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт ВЧЗ-35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | МВ-10кВ Ф-1,3,7,8,9(ВМГ-10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008796, PR0007682 | Т-1(ТМ-4000/35),Т-2(ТМ-3200/35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | СМВ-35кВ,МВ-35кВ ВЛ-Покровка |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | Сборные шины 10кв 1,2С |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт шин 10 кВ | шт | 2
2.28. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Борисовка | МГ |  |  | 2 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт ВЧЗ-35кВ 2шт Ремонт шин 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | РЛ-35кВ ВЛ Корсаковка,РЛ-35кВ Новоникольск |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006678 | МВ-10кВ Ф-1,3,7,СВ(ВМ-10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007680, PR0008740 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМ-2500/35) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | ВЧЗ-35кВ ВЛ-Корсаковка,ВЧЗ-35кВ ВЛ-Новоникольск |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт ВЧЗ-35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006678 | Сборные шины 10кв 1,2С |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт шин 10 кВ | шт | 2
2.29. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ" | МГ |  |  | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 14шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007709 | РЛ-110 ВЛ "Хороль" (РНДЗ-110) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008027, PR0008031 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35 Т-1,Т-2, ВЛ Хороль, СВ-35 (ВМД-35) |  |  | к | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35 ВЛ Жариково (ВМД-35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | ТН-35кВ -(ЗНОМ)1С.ТН-35кВ-(НАМИ) 2С |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | РТ-35 Т-1,Т-2, РШ-35 Т-1,Т-2, РШ-35 ТН 1С, ТН 2С, РС-35 1С, 2С (РЛНД-1-35-600) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | РШ-35 ВЛ Астраханка, Р (РЛНД-1-35-600) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006604 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007630 | ТСН-1,1А,2,2А.(ТМ-100\10) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006604 | В-10 Ф-1,6,8,11.(ВВЭ-М-10\630\20) В-10 Ф-2.3,5,7,9.10,12. Т-1,Т-2,СВ.(ВМП-10К\630\20) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 14
2.30. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "АСТРАХАНКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007689 PR0007690 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | ОПН-35 Т-1 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | РШ-35 Т-1 (РЛНД-2-35-600) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | РШ-35 Т-2 (РЛНД-1-35-600) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
2.31. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "МОРОЗОВКА" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт ПСН 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007724, PR0007725 | Т-1 (ТМ-4000\35\6) Т-2 (ТМ-35/0,4) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007723 | МВ-35 Т-1(ВМ-35) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007723 | РВ-35 Т-1,РВ-35 Т-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007723 | ПСН-35 Т-2 |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт ПСН 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007723 | РШ-35 Т-1,Т-2 (РЛНД-2-35-600) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.32. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "ПЛАТОНОВКА" | МГ |  |  | 3 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007744, PR0007745 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | РЛ-35 ВЛ К-Рыболов (РЛНД-2-35\600) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | РШ-35 ВЛ К-Рыболов, ВЛ Новокачаловка, РЛ-35 ВЛ Новокачаловка (РЛНД-2-35\600), РШ-35 Т-1,РШ-35 Т-2 (РЛНД-1-35\600) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007746 | ТН-35кВ (ЗНОМ-35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | ТСН-1(ТМ-40\6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | МВ-6кВТ-1.Ф-1(ВМПП-10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007742 | ТН-6кВ (НТМИ-6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт | 1
2.33. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "МЕЛЬГУНОВКА" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007927, PR0008779 | Т-1 (ТМ-4000\35) Т-2 (ТМ-2500 35\10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007743 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007719 | РЛ-35 ВЛ РП-3, РП-1-Морозовка,РШ-35 ВЛ РП-1-Морозовка (РЛНД-2-35-600) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007719 | РШ-35 Т-1, Т-2 (РЛНД-2-35-600) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
2.34. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "В-ПЕТРОВКА" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008792 | Т-1(ТМН 2500 35\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007696 | РЛ-35 ВЛ "РП-4"(РЛНД-2-35-600) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007696 | ОПН-35 Т-1 |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009362 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007693 | ТН-10кВ( НТМИ-10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 1
2.35. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ "ЖАРИКОВО" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007701, PR0007702 | Т-1 (ТМ-3200\35) Т-2 (ТМ-3200 \35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-35 ВЛ К-Рыболов, ВЛ Богуславка, РШ-35 ВЛ К-Рыболов, ВЛ Богуславка (РЛНД-1-35-600) |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006675 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ(ВМГ-10-1000), |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС |  | ОПН-35 Т-1, ОПН-35 Т-2 |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
2.36. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35"НОВОСЕЛИЩЕ" | МГ |  |  | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007737 | Т-1(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007736 | РВ-35 Т-1. |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007695 | МВ-35 Т-1(ВТ-35) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007741 | СВ-10 (ВМГ-10-630) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009340 | ТСН-1(ТМ-25\10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008969 | ТН-10кВ (НТМИ-10) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 1
2.37. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ТУРИЙ РОГ" | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008792, PR0008039 | Т-1 (ТМН-2500\35) Т-2 (ТМН-2500\35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007758, PR0009324 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007756, PR0007756 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007755 | МВ-35 Т-1,Т-2.(ВТ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007755 | РШ-35 Т-1, Т-2(РЛНД-2-35-600) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007756 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ (ВМ-10) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007756 | МВ-10кВ Ф-3 (ВМ-10) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
2.38. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "НОВОКАЧАЛОВКА" | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007729, PR0007730 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007728 | РШ 35 Т-1,РШ 35 Т-2, РС-35 1С, РС-35 2С (РЛНД-1-35\600), РЛ 35 ВЛ К-Рыболов-Ильинка, ВЛ Турий Рог, ВЛ Платоновка (РЛНД-2-35\600), РШ 35 ВЛ К-Рыболов-Ильинка, ВЛ Турий Рог, ВЛ Платоновка (РЛНД-2-35\600) |  |  | т | 10 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007728 | МВ-35 ВЛ Ильинка (ВТ-35) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007728 | СВ-35 (ВТ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009260, PR0009268 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009402 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-6,7(ВМГ-10-630) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
2.39. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "РЫБХОЗ" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007801 | Т-2(ТМ 560 35\0.4) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007752 | РЛ-35 ВЛ "РП-2"(РЛНД-1-35-600) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007752 | РВ-35 Т-2. |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
2.40. | ПС | ХанРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ИЛЬИНКА" | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007706 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007653 | МВ-35 ВЛ К-Рыболов-Платоновка (ВТ-35) |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007705 | РШ-35 Т-1,РШ-35 Т-2 (РЛНД-1-35\600), РЛ-35 ВЛ К-Рыболов, ВЛ К-Рыболов-Платоновка, РШ-35 ВЛ К-Рыболов-Платоновка (РЛНД-2-35\600) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009405 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-8,9,10 (ВМГ-10-630) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС |  | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ | шт | 2
2.41. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ЯРОСЛАВКА" | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 9шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт выключателей 6 кВ 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007604 | ШСВ 110, В 110 ВЛ Сиб.тяговая (МКП-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007604 | Рш 110 1сш ВЛ Сиб. -Тяговая, ВЛ Павловка 2ВЛ Сп.-Дм.-Черн.-Яр., ШСВ, Рш 110 2 сш ШСВ, Рл 110 ВЛ Сп.-Дм.-Черн.-Яр., ВЛ Павловка 1, ВЛ Павловка 2, Рт 110 Т-2 (РНДЗ-110) |  |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007604 | Рш-110 1 сш ВЛ Дмитриевка-Спасск, ВЛ Павловка 1,Т-1, Т-2, Рл 110 ВЛ Хороль, ВЛ Дмитриевка-Спасск, Рш 110 1 сш ВЛ Хороль, Рш 110 2 сш ТН, Т-1, ВЛ Хороль, ВЛ Павловка 1, Рт 110 Т-1 (РНДЗ-110) |  |  | т | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007604 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007623 | ТН 35 1СШ, 2СШ (ЗНОМ 35) |  |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007623 | В-35 Т-2 (С-35) |  |  | к | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007623 | В-35 ВЛ Разрез 2 |  |  | т | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007623 | Рш 35 1 сш ВЛ Разрез 2, ВЛ Разрез 1, Рл 35 ВЛ Разрез 1, Рт 35 Т-1 (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 6 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007623 | РШ-35 1 сш Т-2, Рш 35 2 сш Т-2, Т-1, Рл 35 ВЛ Разрез 2, (РНДЗ-35) |  |  | т | 6 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006609 | В 6 Ф 2,11,16,20,27,30, СВ 3-4 ПС, Т-1 №1, Т-2 №2 |  |  | к | 1 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006609 | В 6 Ф 3,4,5,8,9,12,18,19.25, ШСВ, СВ 1-2 |  |  | т | 1 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 11
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006609 | ТН 6 1 пс, 2пс, 3пс, 4пс |  |  | т | 1 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008762, PR0008761 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008785, PR0008790 | ТСН-1 (ТМ-6/250), ТСН-2 (ТМ-6/160) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 2
2.42. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ХОРОЛЬ" | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт твыключателей 6 кВ 6шт Ремонт твыключателей 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007603 | В-110 ВЛ Ярославка (МКП-110) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007603 | В-110 ВЛ Петровичи, Т-2 (МКП-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007603 | Рс-110 1с, 2с, Рш 110 ТН 1с (РНДЗ-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007603 | Рш-110 ТН 2с, ВЛ К. Рыболов (РНДЗ-110) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007603 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007622 | РШ-35 Т-2 (РНДЗ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007622 | ТН-35 (ЗНОМ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006603 | В 10 Ф 2, 4,8,16,18,Т-1 |  |  | к | 1 | 6 | Ремонт твыключателей 6 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006603 | В 10 Ф 3,6,7,9,15, СВ |  |  | т | 1 | 6 | Ремонт твыключателей 6 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008737, PR0008742 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008766, PR0008790 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/160) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.43. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПЕТРОВИЧИ" | МГ |  |  | 3 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007601 | Рл 110 ВЛ Хороль, (РНДЗ-110) |  |  | т | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007601 | Рс 110 1с (РНДЗ-110) |  |  | к | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007601 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007618 | В-35 Т-1( ВТ-35) |  |  | т | 4 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007618 | Рл 35 ВЛ Петровичи-Н., Рш 35 ВЛ Петровичи-Н., ВЛ Сиваковка, Т-1, ТН 1с, ТН 2с,, Рт 35 Т-1, Рс 35 1с, 2с (РНДЗ-35) |  |  | т | 4 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007618 | ТН-35 кВ 1с (ЗНОМ-35), 2с (НАМИ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006681 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006681 | В 10 Т-1, Т-2, Ф 2,4,11, СВ, ТСН 1, ТСН 2 |  |  | к | 1 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008736, PR0008741 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008189, PR0008765 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/100) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.44. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "ПРИОЗЕРНАЯ" | МГ |  |  | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007600 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007600 | ТТ-110 1СШ, 2СШ, Т-1, Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006680 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006680 | В 10 Т-1, Т-2, СВ, Ф 1, 3, 6 (ВК) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008694 | Т-1, Т-2 (ТДТН 6300/110) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008810, PR0008676 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/63) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.45. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "НОВОДЕВИЦА" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007652 | Рш 35 Т-1, Т-2, Рс 35 1с, 2с ( РНДЗ-2-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007652 | ТН 35 2С (НАМИ-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006672 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008800, PR0008744 | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35; ТМ-4000/35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007652 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/100) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 2
2.46. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006682 | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006682 | В 10 Ф 1, 4 (ВМГ 10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007621 | Т-1, (ТДТН 16000/35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006682 | ТСН-1 (ТМ-10/100) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.47. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА-Насосная" | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007620 | ТН 6 (НТМИ 6) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007620 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008755, PR0008769 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 1000/35/0,4) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007620 | ТСН-1 (ТМ-25/6-65) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.48. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "ПЕТРОВИЧИ-Насосная" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | ТН 6 (НТМИ 6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008198, PR0008778 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 250/35/0,4) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007619 | ТСН-1 (ТМ-25/6-0,73) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.49. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "ЛУГОВАЯ -Насосная" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рл 35 Т-1, Т-2 ( РНДЗ-2-35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТН 10 (НТМИ 10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | В 10 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007928, PR0007936 | Т-1 (ТМ-4000/35), Т-2 (ТМ 2500/35/10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТСН-1 (ТМ-10/30) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.50. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 10/6 кВ "Старо-Девица-Насосная" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007593 | В 10 Т-1, Т-2 (ВМГ 133) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007593 | В 6 Т-1, Ф 1 Насосная (ВМГ 133) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007593 | ТН 6 (НТМИ 6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008197, PR0008446 | Т-1 (ТМ-1000/10/6), Т-2 (ТМ 250/10/6) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007593 | ТСН (ТМ-10/30) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт | 1
2.51. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110/35/6 кВ Липовцы | МГ |  |  | 1 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | В-110 кВ Т-2, В-110 кВ ВЛ-Полевая (МКП-110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РЛ-35 кВ ВЛ Восток-1 (РЛНД-2-35/600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | В-35 кВ ВЛ Восток-1. (ВМД-35) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006620 | В-6кВ Ф-11, В-10кВ Ф-16 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007963,PR0008751 | Т-1 (ТДТН-25000/110), Т-2 (ТДТН-16000/110), Т-3 (ТДТН-10000/110) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.52. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110/35/10 кВ Полевая | МГ |  |  | 5 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | В-110кВ Т-3, СВ-110кВ 1-2С (МКП-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РТ-35 кВ Т-3, РШ-35 кВ Т-3 (РЛНД-2-35/600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | МВ-35 кВ Т-3 (ВМ-35) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | В-35 кВ ВЛ Орбита-1 (ВМ-35) |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | В-10 кВ Ф-18 (ВМП-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007749, PR0007934,PR0008736 | Т-1, Т-2, Т-3 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 3
2.53. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Орбита | МГ |  |  | 2 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007631 | СВ-35 кВ (С-35М) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006679 | В-10кВ Ф-6, В-10кВ Ф-10, В-10кВ Ф-11, В-10кВ Т-1,В-10кВ Т-2, СВ-10кВ (ВМПП-10) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007686, PR0007937 | Т-1,Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.54. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка | МГ |  |  | 2 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007651 | СВ-35 кВ (ВТ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009401 | В-10 кВ Ф-10 (ВМГ-10) |  |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007726, ,PR0007935, | Т-1,Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.55. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Пограничная | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт ТСН-1,2 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006613 | В-10 кВ Ф-10, В-10 кВ Ф-9, В-10 кВ Ф-8, В-10 кВ Ф-6 (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 5 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009348, PR0009331, | ТСН-1 (ТМ-20/10), ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт ТСН-1,2 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007747, PR0008786, | Т-1 (ТМН-6300/35), Т-2 (ТДН-10000/35) |  |  | Т | 11 |  | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.56. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Покровка | МГ |  |  | 2 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007650 | В-35 кВ Т-2 (ВМД-35), В-35 кВ ВЛ Корсаковка (ВМ-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007650 | РШ-35 кВ Т-2, РШ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ ВЛ Корсаковка ,РЛ-35 кВ ВЛ Корсаковка, РЛ-35 кВ ВЛ Н-Георгиевка, РШ-35 кВ ВЛ Н-Георгиевка, РШ-35 кВ ВЛ Полевая, РЛ-35 кВ ВЛ Полевая (РЛНД-2-35/600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007789 | В-10 кВ Т-1 2С, В-10 кВ Т-2 3С, В-10 кВ Ф-9(ВМГ-10), В-10 кВ Ф-13 (ВМП-10) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009282, PR0007748 | Т-1 (ТМН-6300/35), Т-2 (ТДН-10000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.57. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/6 кВ Дружба | МГ |  |  | 1 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт ТСН-1,2 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007645 | В-35 кВ ВЛ Липовцы. (С-35) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007645 | РШ-35 кВ ВЛ Липовцы, РЛ-35 кВ ВЛ Липовцы, РЛ-35 кВ ВЛ Б-Оренбургская, РШ-35 кВ ВЛ Б-Оренбургская, РШ-35 кВ ТН-35кВ 1С , РШ-35 кВ ТН-35кВ 2С, РШ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ Т-2, РС-35 кВ 1С, РС-35 кВ 2С (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007785 | В-6 кВ ф-3, СВ-6 кВ, В-6 кВ ф-4, В-6 кВ ф-6, (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009340, PR0009365 | ТН-35 кВ 1С (ЗНОМ-35), ТН-35 кВ 2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт ТСН-1,2 | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007762, PR0007700 | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 ТМ-(4000/35) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.58. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская | МГ |  |  | 8 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006617 | В-10 кВ Т-2 ВМПП-10 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009296, PR0007691 | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТД-10000/35) |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.59. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Богуславка | МГ |  |  | 6 | 12 | Ремонт выключателей 35 кВ 6шт Ремонт разъеденителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006613 | В-35 кВ Т-1, В-35 кВ Т-2, СВ-35 кВ (С-35М-630-10) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006613 | РС-35 кВ 2С, РС-35 кВ 1С, РШ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ Т-2, РЛ-35 кВ ВЛ Пограничная, РЛ-35 кВ ВЛ Жариково, РТ-35 кВ ТСН-1 (РНДЗ-2-35/1000) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъеденителей 35 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС |  | В-10 кВ Ф-5 (ВМПП-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС |  | Т-1,Т-2 (ТМН-1000/35) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.60. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-1" | МГ |  |  | 2 | 11 | ТР выключателей 110 кВ 2групп Тек. ремонт разъединителей 110 кВ 3групп Тек.ремонт выключателей 35 кВ 1групп Ремонт разъединителей 35 кВ 2групп ТР разьединителей 35 кВ 1групп ТР выключателей 6-10 кВ 8шт ТР трансформаторов 6 кВ 1шт ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007596 | МКП 110 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР выключателей 110 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007596 | РТ 110 Т-1, РШ 110 ТН 1С, ТН 2С (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 5 | 7 | Тек. ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | В-35 ВЛ Озёрная падь(ВМД-35) |  |  | Т | 6 | 6 | Тек.ремонт выключателей 35 кВ | групп | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | РС 35 1С, 2С(РЛНД-35/600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | РШ 35 Т-2(РЛНД-35/600) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР разьединителей 35 кВ | групп | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006608 | В-6 кВ Т-1,Т-2 (МГГ-10), СВ, ф-1,3,4,9,11, (ВМГ-133) |  |  | Т | 9 | 11 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008733 | ТСН-2 (ТМ-160/6) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 6 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008756 | Т-1 (ТДТНГ-10000/110), Т-2 (ТДТН-10000/110) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.61. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-2" | МГ |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт ТР выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разьединителей 110 кВ 2групп ТР разьединителей 110 кВ 2групп Ремонт выключателей 35 кВ 4групп Ремонт разьединителей 35 кВ 10групп ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110 1В (МКП-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110 3В (МКП-110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | РШ-110 Т-1, Т-2(РЛНД-110/600) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разьединителей 110 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | РШ-110 ТН 1пс, ТН 2пс. (РЛНД-110/600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разьединителей 110 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 СВ, Карьер-2-Отвал-3, Отвал-2, Разрез-4 (ВМД-35-600) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РТ-35 Т-1,Т-2, РШ 35 ТН 1С, 2С, РС 1С, 2С, РШ Россия, Разрез-4, РЛ Россия, Разрез-4.(РЛНД-35-600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разьединителей 35 кВ | групп | 10
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008758 | Т-1 (ТДТНГ-16000/110), Т-2 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
2.62. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/10 кВ " Ивановка" | МГ |  |  | 4 | 11 | ТР разъединителей 35 кВ 3групп Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт ТР выключателей 6-10 кВ 1шт ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007608 | РШ-35 Т-1, Т-2 РС 35(РЛНД-35-600) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР разъединителей 35 кВ | групп | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В-10 Т-2, ф-6, 3,2,5(ВМГ-10-20-630) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В 10 ф-13 (ВМГ-10-20-630) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008743, PR0008738 | ТN-2 (ТМ-4000/35),Т-1(ТМ-6300/110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.63. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/10/6 кВ " Осиновка" | МГ |  |  | 3 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1групп ТР разъединителей 35 кВ 2групп Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт ТР трансформаторов 35-10 кВ 3шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | В 35 Т-2 (ВТ-35-630) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | РШ-35 Т-1,Т-2,(РЛНД-1-35/600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разъединителей 35 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В-10 ф-3,4,8.(ВМГ-10-20-630) |  |  | К | 5 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0009290, PR0009280 | Т-1, Т-2 (ТМ-2500/35),Т-3(ТМ1600/10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35-10 кВ | шт | 3
2.64. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ " Речная" | МГ |  |  | 1 | 12 | ТР предохранителей 35 кВ 2групп Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт ТР трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007609 | ПСН-35 Т-1, Т-2 (ПСН-35) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР предохранителей 35 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007665 | В-6 Т-1 (ВМГ-133) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008782 | Т-1 (ТМ-3200/35) |  |  | Т | 1 | 1 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.65. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ " Озерная Падь" | МГ |  |  | 1 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4групп ТР разьединителей 35 кВ 3групп ТР выключателей 6-10 кВ 1шт ТР трансформаторов 6 кВ 1шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007617 | В-35 ВЛ Павловка-1 В 35 Т-2(ВМД-35) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007617 | РШ-35 ВЛ-Павловка-1, Лузановка, Т-1, Т-2 (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 4
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007617 | РЛ 35 ВЛ Павловка-1, Лузановка, РС (РЛНД-1-35/600) |  |  | Т | 1 | 3 | ТР разьединителей 35 кВ | групп | 3
| ПС |  | ПЦЭС | PR0006606 | В-6 ф-7 (ВМГ-133) |  |  | Т | 1 | 1 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007787 | ТСН (ТМ-20/6) |  |  | Т | 1 | 1 | ТР трансформаторов 6 кВ | шт | 1
2.66. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ "Каръерная-1" | МГ |  |  | 2 | 3 | ТР выключателей 35 кВ 1групп ТР разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп ТТР выключателей 6-10 кВ 1шт ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007611 | В-35 Т-2 (ВМ-35) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР выключателей 35 кВ | групп | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007611 | ОД=35 Т-1, КЗ-35 Т-1 (ОД-3-600,КЗ-35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
| ПС |  | ПЦЭС | PR0007636 | В-6 СВ (ВМГ-133) |  |  | Т | 2 | 2 | ТТР выключателей 6-10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЦЭС | PR0008798 | Т-1, Т-2 (ТМ6300/35) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.67. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/10 кВ " Черниговка" | МГ |  |  | 1 | 7 | ремонт выключателей 110 кВ 2групп ремонт разъединителей 110 кВ 3групп ремонт ЗОН 110 кВ 2групп ремонт выключателя 10 кВ 5групп ремонт трансформатора 10 кВ 1групп ремонт разъеденителя 6-10 кВ 1шт ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт ремонт разъеденителя 10 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 2шт ремонт трансформатора тока 110 кВ 2шт ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 1групп ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 1групп ремонт разрядников 110 кВ 2групп ремонт разрядников 35 кВ 1групп
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | В 110 Т-1, В 110 Т-2 (ВМТ 110) |  |  | Т | 5 | 6 | ремонт выключателей 110 кВ | групп | 2
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | РС 110 1С, РС 110 2С, РЛ 110 "С-Д-Ч-Я" (РЛНД-110-1000) |  |  | К | 5 | 6 | ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 3
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | ЗОН 110Т-1, ЗОН 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт ЗОН 110 кВ | групп | 2
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006552 | В 10 Ф№9,5,4,3,11 |  |  | К | 1 | 1 | ремонт выключателя 10 кВ | групп | 5
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0009277 | ТСН-1 (ТМ-160/10) |  |  | Т | 6 | 6 | ремонт трансформатора 10 кВ | групп | 1
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007592 | РТ 10 ТСН-1 |  |  | К | 6 | 6 | ремонт разъеденителя 6-10 кВ | шт | 1
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0009277 | ТСН-2 (ТМ-160/6) |  |  | Т | 5 | 5 | ремонт трансформаторов 6 кВ | шт | 1
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007592 | РТ 10 ТСН-2 |  |  | К | 5 | 5 | ремонт разъеденителя 10 кВ | шт | 1
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008757 | Т-1,Т-2 (ТДН-10000/110) |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 2
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | ТТ 110 Т-1, ТТ 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт трансформатора тока 110 кВ | шт | 2
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007654 | ТН 35 ВЛ "М" |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | групп | 1
12 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006552 | ТН 10 1С, ТН 10 2С |  |  | Т | 2 | 2 | ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт | 2
13 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | ТН 110 2С |  |  | Т | 5 | 5 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | групп | 1
14 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
15 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007654 | РВ 35 Т-1 |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт разрядников 35 кВ | групп | 1
2.68. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/10 кВ " Мучная" | МГ, ОТ |  |  | 2 | 12 | КР выключателя 110 кВ 1шт ремонт выключателя 110 кВ 1шт ремонт ЗОН 110 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт выключателя 10 кВ 15шт ремонт выключателя 10 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 2шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2групп ремонт трансформатора тока 110 кВ 4групп ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп ремонт обогрева 3шт
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | СВ 110 (ВМТ 110) |  |  | К | 8 | 8 | КР выключателя 110 кВ | шт | 1
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | В 110 Т-2 (ВМТ-110) |  |  | Т | 8 | 8 | ремонт выключателя 110 кВ | шт | 1
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт ЗОН 110 | шт | 2
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | РШ 110 Т-2,РЛ 110 ВЛ "Вадимовка" |  |  | Т | 7 | 8 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | В 10 Т-1, В 10 Т-2,СВ 10,резерв№1,2,3,5 Ф№5,7,4,3,2,1,рс 10 |  |  | Т | 2 | 12 | ремонт выключателя 10 кВ | шт | 15
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | В 10 Резерв№4 |  |  | К | 12 | 12 | ремонт выключателя 10 кВ | шт | 1
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008747 PR0007961 | Т-1,Т-2 ТДН-10000/110 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 2
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | ТН 110 1С, ТН 110 2С |  |  | Т | 7 | 8 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | групп | 2
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | ТТ 10 1С,ТТ 1102С,ТТ 110 Т-1, ТТ 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 8 | ремонт трансформатора тока 110 кВ | групп | 4
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | ТН 10 1С,ТН10 2С |  |  | Т | 2 | 2 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | шт | 2
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 4 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
14 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | Ремонт обогрева В 110 |  |  | Т | 8 | 8 | ремонт обогрева | шт | 3
2.69. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ " Реттиховка" | МГ, ОТ |  |  | 5 | 11 | ремонт выключателя 110 кВ 1шт ремонт выключателя 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 3шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 2шт ремонт ЗОН 110 кВ 1шт ремонт выключателя 6 кВ 4шт ремонт трансформатора 110 кВ 2шт ремонт трансформатора 10 кВ 1шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2групп ремонт трансформатора тока 110 кВ 1групп ремонт разрядников 110 кВ 2групп ремонт выключателя 110 кВ 1шт ремонт разъединителей 110 кВ 5шт ремонт разъединителей 110 кВ 1шт ТР ЗОН 110 2шт ремонт разъединителя ОД/КЗ 110 2шт ремонт выключателей 10 кВ 7шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2групп ремонт трансформатора тока 110 кВ 1групп ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | В 110 Т-1 (МКП-110) |  |  | К | 8 | 8 | ремонт выключателя 110 кВ | шт | 1
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | В 110 ВЛ "М", В 110 ВЛ "Арсеньев-2" (МКП 110) |  |  | Т | 6 | 9 | ремонт выключателя 110 кВ | шт | 2
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 ТН 1С,РШ 110 ТН2С,РС 110 1С |  |  | Т | 6 | 9 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 Т-2, РС 110 2С |  |  | К | 6 | 6 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | РТ 35 Т-1,РТ 35 Т-2 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ЗОН 110 Т-1 |  |  | Т | 8 | 8 | ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 1
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006607 | В 6 Ф№12,4,11 |  |  | Т | 11 | 11 | ремонт выключателя 6 кВ | шт | 4
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008804(5) | Т-1,Т-2 |  |  | Т | 7 | 8 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 2
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0009320 | ТСН-1 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт трансформатора 10 кВ | шт | 1
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ТН 110 1С, ТН 110 2С |  |  | Т | 5 | 8 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | групп | 2
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ТТ 110 "Арсеньев-2" |  |  | Т | 6 | 6 | ремонт трансформатора тока 110 кВ | групп | 1
12 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ОПН 110 1С, ОПН 110 2С |  |  | Т | 5 | 8 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
2.70. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/10 кВ " Вадимовка" | МГ |  |  | 2 | 10 | ремонт выключателя 110 кВ 1шт ремонт разъединителей 110 кВ 5шт ремонт разъединителей 110 кВ 1шт ТР ЗОН 110 2шт ремонт разъединителя ОД/КЗ 110 2шт ремонт выключателей 10 кВ 7шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2групп ремонт трансформатора тока 110 кВ 1групп ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | СВ 110 (МКП-110) |  |  | К | 10 | 10 | ремонт выключателя 110 кВ | шт | 1
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | РШ 110 Т-1,РШ 110 ТН 1С, РШ 110 ТН 2С,РС 110 1С, РС 110 2С |  |  | Т | 9 | 10 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | РШ 110 Т-2 |  |  | К | 9 | 9 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 |  |  | Т | 4 | 5 | ТР ЗОН 110 | шт | 2
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | ОД/КЗ 110 Т-1, ОД/КЗ 110 Т-2 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт разъединителя ОД/КЗ 110 | шт | 2
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006616 | В 10 Т-1,Т-2Ф№3,10,7,СВ,РС |  |  | Т | 2 | 2 | ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008749 | Т-1 |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 1
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008746 | Т-2 |  |  | Т | 5 | 5 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 1
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | ТН 110 1С, ТН 110 2С |  |  | Т | 4 | 5 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | групп | 2
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | ТТ 110 ВЛ Мучная |  |  | Т | 9 | 9 | ремонт трансформатора тока 110 кВ | групп | 1
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006661 | ТН 10 1С, ТН 10 2С |  |  | Т | 2 | 2 | ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт | 2
12 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007664 | РВ 110 1С, РВ 110 2С |  |  | Т | 4 | 5 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
2.71. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/10 кВ " М" | МГ |  |  | 1 | 11 | ремонт выключателей 110 кВ 2шт ремонт выключателей 110 кВ 1шт ремонт разъединителей 110 кВ 4шт ремонт разъединителей 110 кВ 1шт ремонт выключателей 35 кВ 2шт ремонт выключателей 35 кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 1шт ремонт выключателей 10 кВ 5шт ремонт разъединителей 10 кВ 1шт ремонт трансформатора 10 кВ 1шт ремонт разъединителей 10 кВ 1шт ремонт трансформатора 10 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 3шт ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2групп ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 2групп ремонт трансформатора 10 кВ 2шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп Ремонт разрядников 35 кВ 2групп ремонт разрядников 35 кВ 1групп ремонт выключателей 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 1шт ремонт ЗОН 110 кВ 1шт ремонт ЗОН 110 кВ 1шт ремонт выключателя 10 кВ 10шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора тока 110 кВ 1шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп ремонт трансформатора 10 кВ 2шт ремонт обогрева 2шт
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | В 110 ВЛ "Сиб-тяговая", В 110 ВЛ "Реттиховка"(МКП-110) |  |  | Т | 5 | 7 | ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | В 110 Т-2 |  |  | К | 9 | 9 | ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | РШ 110 Т-2,РШ 110 Т-1/3,РШ 110 ТН 1С, РШ 110 2С |  |  | К | 5 | 7 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | РЛ 110 ВЛ Реттиховка |  |  | Т | 5 | 5 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | В 35 Т-1,В 35 Т-2 |  |  | К | 7 | 10 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | В 35 ВЛ "Черниговка", В 35 ВЛ "Речная" |  |  | К | 10 | 10 | ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | РШ 35 ТН 1С |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 Ф№6,3,10,15,17 |  |  | Т | 11 | 11 | ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007581 | РТ 10 ТСН-1 |  |  | Т | 1 | 1 | ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0009317 | ТСН-1 |  |  | Т | 1 | 1 | ремонт трансформатора 10 кВ | шт | 1
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007581 | РТ 10 ТСН-2 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
12 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0009321 | ТСН-2 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт трансформатора 10 кВ | шт | 1
13 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008748 | Т-1, Т-3,Т-2 |  |  | Т | 5 | 7 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 3
14 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | ТН 110 1С, ТН 110 2С |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | групп | 2
15 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | ТН 35 1С, ТН 35 2С |  |  | Т | 3 | 5 | ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | групп | 2
17 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006615 | ТН 10 1С, ТН 10 2С |  |  | Т | 6 | 6 | ремонт трансформатора 10 кВ | шт | 2
18 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | ОПН 110 1С,ОПН 110 2С |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
19 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | РВ 35 Т-1, ОПН 35 1С |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разрядников 35 кВ | групп | 2
20 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007591 | ОПН 35 2С |  |  | Т | 3 | 3 | ремонт разрядников 35 кВ | групп | 1
2.72. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/10 кВ " Дмитриевка" | МГ |  |  | 1 | 12 | ремонт выключателей 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 1шт ремонт ЗОН 110 кВ 1шт ремонт ЗОН 110 кВ 1шт ремонт выключателя 10 кВ 10шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора 110 кВ 1шт ремонт трансформатора тока 110 кВ 1шт ремонт разрядников 110 кВ 2групп ремонт трансформатора 10 кВ 2шт ремонт обогрева 2шт
1 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | В 110 Т-1, В 110 Т-2 |  |  | Т | 11 | 11 | ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
2 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | РШ 110 Т-1, РС 110 1С |  |  | К | 8 | 8 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
3 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | РС 110 2С |  |  | Т | 9 | 9 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
4 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | ЗОН 110 Т-1 |  |  | К | 3 | 3 | ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 1
5 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | ЗОН 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 3 | ремонт ЗОН 110 кВ | шт | 1
6 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007790 | В 10 Ф№1,2,8,9,Т-1,Т-2,СВ 10,РС 10, Резерв№1,2 |  |  | К | 1 | 12 | ремонт выключателя 10 кВ | шт | 10
7 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008752 | Т-1 |  |  | Т | 3 | 3 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 1
8 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008799 | Т-2 |  |  | Т | 4 | 4 | ремонт трансформатора 110 кВ | шт | 1
9 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | ТТ 110 2С |  |  | Т | 3 | 3 | ремонт трансформатора тока 110 кВ | шт | 1
10 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 |  |  | Т | 3 | 3 | ремонт разрядников 110 кВ | групп | 2
11 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007590 | ТН 10 1С,ТН 10 2С |  |  | Т | 11 | 11 | ремонт трансформатора 10 кВ | шт | 2
12 | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007599 | Ремонт обогрева В 110 |  |  | Т | 10 | 10 | ремонт обогрева | шт | 2
2.73. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Силовые трансформаторы 4000/35/10 | по состоянию |  | К | 4;6;9 | 4;6;9 | Капитальный ремонт ТМ 400/35/10 3шт | шт. | 3
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТМ 400/35/10 | шт | 3
2.74. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Трансформаторы напряжения 110 кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 5;7 | 5;7 | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ 6шт | шт | 6
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 6
2.75. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Высоковольтные вводы 110кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 5;10;11;12 | 5;10;11;12 | Капитальный ремонт вводов 110 кВ 4шт | шт | 4
| ПС |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | шт | 4
2.76. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Трансформаторы тока 110 кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 3;10 | 3;10 | Капитальный ремонт трансформаторов тока 110кВ | шт | 6
3 | ТП |  | ПЦЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 93
3.1. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007511 | КТПН-400 № 1114 с.Каймановка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.2. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006639 | ЗТП-2х250 кВА №1033 «Центр» с.Раковка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/500шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/500
3.3. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006945 | КТП-160 кВА № 1073 «Быт-1» с.Воздвиженка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.4. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006941 | КТП-160 кВА № 1098 «Очистные-1» п.Тимирязевский | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.5. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006942 | КТП-160 кВА № 1099 «Очистные-2» п.Тимирязевский | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.6. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009864 | КТПБ-2х400 кВА № 1104 «ОПХ» п.Тимирязевский | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/800шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/800
3.7. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007500 | КТПН-400 кВа № 20139 СМУ с.Новоникольск | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.8. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0006836 | КТПН-400 кВа №20957 Гарнизон с.Новоникольск | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.9. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007064 | КТПН-320кВа № 20009 Овощехранилище С.Борисовка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/320шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/320
3.10. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007480 | КТПН-160 кВа № 20854 "Школа" с. Абрамовка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.11. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007227 | КТП -250 кВа №20090 Быт с.Павловка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.12. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007513 | КТПН-400 кВа № 20049 "Быт" с.Новожатково | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.13. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007461 | КТП-160кВа № 20072 "Столовая" с.Григорьевка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.14. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0006696 | КТП-160кВа № 20084 "Клуб" с. Некруглово | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.15. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007187 | КТП-180 кВА №20196 Руснак с. Кроуновка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/180
3.16. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007923 | КТП-180 кВА №20209 Зерноток с. Богатырка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/180
3.17. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007193 | КТП-100 кВА №20020 Село с. Корсаковка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.18. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007316 | с.Люблино КТПН-250 №3157 "Быт" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.19. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007040 | с.Ильинка КТП-250 №3126 "Пекарня" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.20. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007529 | с.Майское КТПН-400 №3191 "Столовая" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.21. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006814 | с.Майское КТП-160 №3192 "Быт" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.22. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006993 | с.Духовское КТП-100 №3485 "Быт" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.23. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006823 | с.Духовское КТПН-250 №3487 "Поселок" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.24. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006925 | с.Первомайское КТП-100 №3377 "Полтавка" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.25. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006976 | с.Первомайское КТП-100 №3384 "Зерноток" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.26. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007397 | КТП 400 №7063 ЛАЗО п.Ярославский | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА | шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
3.27. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006660 | ЗТП 630 №6726 ШКОЛА п.Ярославский | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/630шт/кВА | шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/630
3.28. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006919 | КТП 100 №2690 СОВЕТСКАЯ с.Лучки | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА | шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
3.29. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0008042 | ЗТП 180 №2805 ОБЩЕЖИТИТЕ с.Петровичи | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/кВА | шт/МВА | 1/180
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/180
3.30. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007311 | КТПН 160 №2602 ЗЕРНОТОК с.Луговое | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА | шт/МВА | 1/160
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
3.31. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006982 | КТПН 250 №2604 КРС с.Луговое | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА | шт/МВА | 1/250
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
3.32. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007780 | РП-400 п. Ярославский | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт РУ-6 кВ 1шт
| ТП |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 4 | 9 | Ремонт РУ-6 кВ | шт | 1
3.33. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007866 | СТП-180 № 5241 БЫТ. инв №PR0007866 с Заимок | по состоянию |  | К | 11 |  | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.34. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006949 | КТП-180 № 5290 З/Ток. инв №PR0006949 с Запроточное | по состоянию |  | К | 4 |  | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.35. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006990 | КТП-250 № 5110 Маст. инв №PR0006990 с Синиловка | по состоянию |  | К | 2 |  | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.36. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007050 | КТП 250 Д/Сад № 5407 инв №PR0007050 с Бойкое | по состоянию |  | К | 2 |  | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.37. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007879 | СТП 250 Маст № 5365 инв №PR0007879 с Барановка | по состоянию |  | К | 4 |  | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.38. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007872 | СТП-180 № 5680 Село инв №PR0007872 с Дальнее | по состоянию |  | К | 4 |  | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/180
3.39. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006707 | КТП-100 № 5717 БЫТ инв №PR0006707 с Усачево | по состоянию |  | К | 2 |  | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.40. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006926 | КТП-100 № 5431БЫТ инв №PR0006926 с Сергеевка | по состоянию |  | К | 5 |  | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.41. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007030 | КТПН-400 кВа № 7030 "Мастерские "с. Песчаное | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/400
3.42. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007109 | КТП-160 кВа № 7109 "Партизанская" с. Осиновка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.43. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006914 | КТП-160 кВа № 6914 "ПТФ" с. Песчаное | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.44. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007029 | КТП-250 кВа № 7029 "Мастерские" с. Осиновка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.45. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006792 | КТП-100 кВа №6792 "Октябрьская" с.Ивановка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.46. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006787 | КТП-100 кВа №6787 "Мастерские" с.Ширяевка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.47. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006956 | КТП-180 кВа №6956 "Зерноток" с.Снегуровка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/180
3.48. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007289 | КТП-100 кВа №7289 "Горкомбинат" с.Ивановка | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.49. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0008047 | КТП-100 №7024 "Молодежная" с.Вадимовка | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/100
3.50. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006824 | КТП-160 №7205 "МСМУ" с.Черниговка | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/160
3.51. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007045 | КТПН-400 №7138 Сельпо с.Монастырище | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
| ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт/МВА | 1/250
3.52. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов в ЦРО
3.52.1. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.52.2. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.52.3. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.52.4. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.52.5. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.52.6. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 | шт | 1
3.53. | ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 | шт | 1
| ТП | ЦРО | ПЦЭС |  | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 | шт | 1
4 | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 9
4.1. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004810 | Здание ПС Озёрная падь | ОТ |  | к | 5 | 5 | Устройство кровли из профнастила 25м2 Установка стропильной системы 3м3 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 4м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство кровли из профнастила | м2 | 25
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Установка стропильной системы | м3 | 3
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 4
4.2. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004818 | Здание ПС ЖБИ-130 | ОТ |  | к | 5 | 6 | Устройство кровли из профнастила 350м2 Установка стропильной системы 25м3 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 30м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство кровли из профнастила | м2 | 350
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Установка стропильной системы | м3 | 25
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 30
4.3. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004821 | Здание ПС Новоникольск | ОТ |  | к | 7 | 8 | Устройство кровли из профнастила 170м2 Установка стропильной системы 13м3 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 12м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство кровли из профнастила | м2 | 170
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Установка стропильной системы | м3 | 13
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 12
4.4. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0006659 | ЗТП 630 кВА "Советская" п.Ярославский № 6731 | по состоянию |  | к | 9 | 10 | Устройство кровли из профнастила 108м2 Установка стропильной системы 8,5м3 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 10м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство кровли из профнастила | м2 | 108
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Установка стропильной системы | м3 | 8.5
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 10
4.5. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004740 | Здание гараж на 5 а/машин | ОТ |  | к | 10 | 12 | Устройство кровли из профнастила 208м2 Установка стропильной системы 15,5м3 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 18м2
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство кровли из профнастила | м2 | 208
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Установка стропильной системы | м3 | 15.5
| ЗиС |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к |  |  | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | м2 | 18
4.6. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007640 | ПС 110 кВ "Черниговка" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | ремонт маслоприемника 2шт
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | Т-1,Т-2 | [5 empty] | ремонт маслоприемника | шт | 2
4.7. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007594 | ПС "Мучная" | по состоянию, ОТ |  | К | 7 | 7 | ремонт маслоприёмника 2шт ремонт ограждения ПС 1шт
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | Т-1,Т-2 |  |  | К | 7 | 7 | ремонт маслоприёмника | шт | 2
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  |  | ОТ |  | К | 7 | 7 | ремонт ограждения ПС | шт | 1
4.8. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007602 | ПС 110 кВ "Реттиховка" |  |  | К | 9 | 9 | ремонт маслоприёмника 2шт ремонт фундамента 2шт ремонт ограждение ПС 1шт
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | В 110 Т-2, Арсеньев-2 |  |  | К | 9 | 9 | ремонт маслоприёмника | шт | 2
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | В 110 Т-2, Арсеньев-2 |  |  | К | 9 | 9 | ремонт фундамента | шт | 2
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  |  | ОТ |  | К | 9 | 9 | ремонт ограждение ПС | шт | 1
4.9. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007595 | ПС 110 кВ "М" |  |  | К | 5 | 7 | ремонт маслоприёмника 2шт ремонт маслоприёмника 1шт ремонт маслоприёмника 1шт
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | В 110, Т1-Т3 |  |  | К | 6 | 6 | ремонт маслоприёмника | шт | 2
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | Маслоприёмник Т1-Т3 |  |  | К | 7 | 7 | ремонт маслоприёмника | шт | 1
| ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | Маслоприёмник Т-2 |  |  | К | 5 | 5 | ремонт маслоприёмника | шт | 1
5 | Авто |  | ПЦЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 13 | 0 | 0 | 0
5.1. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024824 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390995 В518ВХ, PR0024824, СМТ. |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания 1шт. | шт. | 1
5.2. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009636 | Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-5320 У575КН PR0009636, Черниговский РЭС |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт среднего моста 1 шт. | шт. | 1
5.3. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009617 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У577КН, PR0009617, Михайловский РЭС |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. | шт. | 1
5.4. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009621 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У308КН, PR0009621, Южный РЭС |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт переднего моста 1шт. Рулевого управления 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.Ремонт ходовой части 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт КПП | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
5.5. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023860 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С838ВН, PR0023860, Хорольский РЭС, |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт раздатки | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт КПП | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт заднего моста | шт. | 1
5.6. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009573 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У367КН, PR0009573, Октябрьский РЭС |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт рулевого управленгия | шт. | 1
5.7. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0026761 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-27527 У280КС, PR0026761, Черниговский РЭС |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт КПП | шт. | 1
5.8. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009586 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У177КН, PR00095686, Хорольский РЭС |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт рулевого управленгия 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
5.9. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009563 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-39099 У601КН, PR0009563, Южный РЭС |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт ДВС | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
5.10. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024093 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А281ВС, PR0024093, Уссурийский РЭС. | по состоянию |  |  | 10 | 10 | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт ситемы охлаждения 1шт. | шт. | 1
5.11. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009616 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У652КН, PR0009616, Ханкайский РЭС. |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт заднего моста 1шт.Ремонт рулевого управление 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт переднего моста | шт. | 1
5.12. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0006450 | Автомобиль грузовой буровой ГАЗ-6612 У009КН, PR0006450, Октябрьский РЭС. |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя 1шт.Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт системы питания 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт системы питания | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт переднего моста | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт КПП | шт. | 1
5.13. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0027221 | Бульдозер SHANTUI SD16 1894ВН, PR0027221, Михайловский РЭС |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт отвала 1шт. | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт КПП | шт. | 1
6 | Прочее |  | ПЦЭС |  | Прочее оборудование
6.1. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006598 | ДЕГАЗАЦИОННАЯ установка в ЦРО |  |  | Т | 1;6 | 1;6 | Ремонт дегазационной установки в ЦРО | шт | 1
6.2. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006528 | ЦЕОЛИТНАЯ УСТАНОВКА в ЦРО |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт цеолитнойу становки в ЦРО | шт | 1
6.3. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006461 | Грузоподьемный кран козловой ККС-10 |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт грузоподьемного крана ККС-10 | шт | 1
6.4. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006667 | Грузоподьемный кран мостовой МК-10 |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт грузоподьемного крана МК-10 | шт | 1
6.5. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0009393 | Электробойлерная отопления РПБ |  |  | Т | 7;9 | 7;9 | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ | шт | 1
6.6. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006160 | Системы водопровода и канализации на РПБ |  |  | Т | 5 | 9 | Ремонт системы водопровода и канализации | шт | 1
7 | АИИСКУЭ |  | ПЦЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0024172 PR0006603 | АИИСКУЭ розничного рынка Хорольского РЭС, ПС "Хороль" |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952)(1шт.), РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032) (2шт.),РиМ 489.13 (GB000044990) (1 шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015) (1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110) (8 шт.) | шт | 14
7.2. | АИИСКУЭ | УРЭС | ПЦЭС | PR0007794 | ПС "Михайловка" |  |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (2шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1шт.) | шт | 3
7.3. | АИИСКУЭ | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007789 | ПС "Покровка" |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (2 шт), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1 шт) | шт | 3
7.4. | АИИСКУЭ | МРЭС | ПЦЭС | PR0026169 | АИИСКУЭ розничного рынка Михайловского РЭС |  |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032)(2шт.), РиМ 489.18.ВК2 (GB000045023)(1шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015) (1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110) (8шт.) | шт | 12
7.5. | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0024171 PR0007591 | ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка, с.Вадимовка, с.Меркушевка, с.Синий гай, с.Халкидон Черниговского РЭС, ПС "Мучная" |  |  | К | 6 | 9 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952)(1шт.), РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032) (2шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015)(1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110)(8шт.) | шт | 12
7.6. | АИИСКУЭ | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0024170 PR0006619 PR0004964 | с. Воздвиженка, с. Раковка, Тимирязевка, Уссурийск, ПС "Промышленная", ПС "УКФ" |  |  | К | 6 | 9 | GSM-модем Teleofis RX108-R RS-485 в комлекте с блоком питания и антеной (GB000048794) (3шт.), Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (4 шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (2 шт.) | шт | 9
7.7. | АИИСКУЭ | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0024173 | ВЛ 0,4 кВ п. Камень-Рыболов |  |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой GSM-модем Teleofis RX108-R RS-485 в комлекте с блоком питания и антеной (GB000048794) (1шт.) | шт | 1
8 | АВР |  | ПЦЭС |  | Резерв средств на АВР
8.1. | АВР |  | ПЦЭС |  | Выполнение аварийных работ
8.2. | АВР |  | ПЦЭС |  | Выполнение работ по жалобам
|  |  | ПЗЭС |  | Всего ремонт СП ПЗЭС
1. |  |  | ПЗЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км | 89
1.1. | 110 |  | ПЗЭС |  | 110 кВ | [6 empty] | км | 6
1.1.1. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012777 | ВЛ 110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов 11шт
| 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | №236,237,253,274,275. |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 11
1.1.2. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012778 | ВЛ 110 Спасск-Мучная | Аварии, ПОН | № 1154 |  | 6 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов 17шт Замена поврежденных изоляторов 18шт Ручная расчистка просек 1,55га
| 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | №161,162,179,180,181. |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 17
| 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | №112,113,114,119,127,128,145. |  |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 18
| 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | №112-121. |  |  | к | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 1.55
1.1.3. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Новопокровка-Рощино | ПОН, МГ |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 5,16га Механизированная расчистка просек 56га
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 80-81 № 142-147 |  |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 5.16
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 58-80;88-90;97-118. |  |  | к | 1 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 56
1.1.4. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Рощино-Глубинная | ПОН, МГ |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 11,08га
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 152-157; 245-252. |  |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 11.08
1.1.5. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Глубинная- Восток-2 | ПОН, МГ |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 13,07га Ручная расчистка просек 14,388га Механизированная расчистка просек 36га
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 18-26;30-34;85-87;142-147;152-153. |  |  | к | 4 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 13.07
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 193-195, 226-232, 233-234, 368-371 |  |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 14.388
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 62-103 |  |  | к | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 36
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 174-188, 301-310, 334-341, 350-353. |  |  | к | 2 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 30
| 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 171-173, 197-199, 268-273. |  |  | к | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 10
1.1.6. | 110 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012773 | ВЛ 110 И-Новопокровка | ПОН, МГ |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 8,44га
| 110 | ДРЭС | ПЗЭС |  | № 152-156,219-223,231-232 |  |  | к | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 8.44
1.2. | 35 |  | ПЗЭС |  | 35 кВ | [6 empty] | км | 18
1.2.1. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012796 | ВЛ 35 Лесозаводск - Тихменев | МГ |  |  | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 4гир.
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №15. |  |  | к | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | гир. | 4
1.2.2. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012795 | ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка | ПОН, МГ |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 48шт
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №39-40,49-50,52-54, 59-60,63-64,56-57,75-76,81-82, 83-85,114-115.117-118,150-151, 149-150,153-154; 115-116,152-153, 162-164. |  |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 3
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №14-15,39-40,34-35, 39-42 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 48
1.2.3. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012821 | ВЛ 35 Уссури - Лесозаводск | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов 6шт
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №12,18,35,36,51,60 |  |  | к | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 6
1.2.4. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012808 | ВЛ 35 Рождественка - Пантелеймоновка | ПОН, МГ |  |  | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 8,923га Вырубка угрожающих деревьев 101шт
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №35-38; 46-48,53-54,55-57; 60-64,66-68,70-72,75-76,82-83; 83-86,88-89,93-96,97-98. |  |  | к | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 8.923
| 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 35-38, 46-48, 66-68,82-83, 83-86 |  |  | к | 1 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 101
1.2.5. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012798 | ВЛ 35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское | МГ |  |  | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24гир.
| 35 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №116-121,123,131 |  |  | к | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | гир. | 24
1.2.6. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012806 | ВЛ 35 Пожарское-Губерово | ПОН, МГ |  |  | 10 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 272шт Ручная расчистка просек 3,7га
| 35 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 48-49 № 42-48 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 272
| 35 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №23-24,63-64; №24-25; №15-16,19-21,27-29,31-32. |  |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.7
1.2.7. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012797 | ВЛ 35 Луговая-Новосельское | ПОН |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1,36га Перетяжка провода 1,35км
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №20-23. |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1.36
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №23-25. |  |  | к | 2 | 2 | Перетяжка провода | км | 1.35
1.2.8. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012811 | ВЛ 35 Межзаводская-Хвалынка | МГ, ПОН |  |  | 3 | 12 | Выправка опор 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 6шт Восстановление обрешетки опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 328шт
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 10, 11. |  |  | к | 3 | 3 | Выправка опор | шт | 2
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №22,24,61. |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 6
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №58. |  |  | к | 4 | 4 | Восстановление обрешетки опор | шт | 1
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №41-57 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 328
1.2.9. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012781 | ВЛ 35 РП 2-Луговая | МГ |  |  | 11 | 11 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24гир.
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №27,28,29,30,31,32,33,34. |  |  | к | 11 | 11 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | гир. | 24
1.2.10. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012816 | ВЛ 35 Спасск-Красный Кут-Вишнёвка | ПОН, МГ |  |  | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1,8га
| 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №7-8,9-12,16-17,22-21,32-33,39-40,54-57,63-65,66-69,70-73,75-83. |  |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1.8
1.2.11. | 35 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012779 | ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное | ПОН, МГ |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 5,8га
| 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 18-24 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 5.8
1.2.12. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0015228 | ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное | ПОН |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 10,4га
| 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №163-167,154-157 |  |  | к | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 10.4
1.2.13. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012804 | ВЛ 35 Новотроицкое-Ракитное | ПОН, МГ |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 16,48га
| 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №5-7,70-82,149-150,151-152,216-267, 297-298 |  |  | к | 1 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 16.48
1.2.14. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012788 | ВЛ 35 Кировка-Крыловка | ПОН |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 6,9га
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 136-139, 88-90; 90-93; 107-109, 112-118; 118-127. |  |  | к | 1 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 6.9
1.2.15. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012790 | ВЛ 35 Кировка-Шмаковка | МГ, ПОН |  |  | 3 | 3 | Выправка опор 1шт Обваловка опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 136шт
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 36 |  |  | к | 3 | 3 | Выправка опор | шт | 1
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 72 |  |  | к | 3 | 3 | Обваловка опор | шт | 1
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 32-33, 33-34, 34-35, 39-40, 44-45. |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 136
1.2.16. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012787 | ВЛ 35 Кировка-П-Фёдоровка | МГ |  |  | 2 | 2 | Выправка опор 3шт Обваловка опор 3шт
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 79, 81, 82 |  |  | к | 2 | 2 | Выправка опор | шт | 3
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 79, 81, 82 |  |  | к | 2 | 2 | Обваловка опор | шт | 3
1.2.17. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012791 | ВЛ 35 Крыловка-Марьяновка | ПОН |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 3,4га
| 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 105-106, 106-107, 107-108, 108-109, 112-113, 114-115, 116-117, 139-140, 140-141, 141-142, 142-143, 143-144, 144-145, 145-146, 146-147, 147-148, 148-149. |  |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.4
1.3. | 6-10 |  | ПЗЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 43
1.3.1. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012642 | ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево | Аварии, МКР, ПОН | № 1763, 1872 |  | 5 | 12 | Расчистка просек 3,55га Замена колпачков 105шт
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 22-25,31-35,39-40,42-43,44-45,74-76,80-82,85-86,87-88, 95-96,98-99,110-111,123-126,152-154,158-160,162-163,166-167, 171-172,176-179; 198-201,203-206,207-208,211-212,214-215,225-226,228-230,233-238,240-241,243-245,261-262,138-138/1 |  |  | к | 6 | 12 | Расчистка просек | га | 3.55
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №250/1-250/35 |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 105
1.3.2. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012627 | ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка | Аварии, МКР, ПОН | № 1680 |  | 5 | 12 | Расчистка просек 1,5га Замена колпачков 280шт Вырубка угрожающих деревьев 121шт Замена РЛНД 3шт Ремонт контура заземления 3шт
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 8-9,10-17,23-29, 34-35,37-38,102-108,116-118,119-121; № 0,67га 321-322,336-338, 126/3-126/4,126/39-126/40, 126/41-126/44,126/52-126/53, 126/54-126/55,126/71-126/73, 126/80-126/81 |  |  | к | 9 | 12 | Расчистка просек | га | 1.5
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 415/16/6-415/16/39; № 304-316,328-340,375-408 |  |  | к | 5 | 11 | Замена колпачков | шт | 280
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 126/142-126/143, 126/147-126/148,126/149-126/150, 126/150-126/151,126/163-126/164, 126/166-126/167,126/35-126/36, 126/80-126/81; № 126/168, 126/183-126/184, 126/220-126/221 |  |  | к | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 121
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №409, №128, №138 |  |  | к | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 3
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №409, №128, №138 |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт контура заземления | шт | 3
1.3.3. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012732 | ВЛ 10 Ф-2 Тихменево - Тихменево | По состоянию |  |  | 6 | 12 | Замена колпачков 153шт Замена РЛНД 1шт Ремонт контура заземления 1шт
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 1, 5-7,10-34/3,22/1-22/17, |  |  | к | 6 | 6 | Замена колпачков | шт | 153
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 1 |  |  | к | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 1 |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт контура заземления | шт | 1
1.3.4. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012692 | ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка - Ружино | Аварии, ПОН, МКР | № 966, 1886 |  | 1 | 8 | Расчистка просек 2,27га Замена РЛНД 1шт Ремонт контура заземления 1шт
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 192/34/2-192/34/3,192/39-192/41,192/42-192/42/2; 4-5,10-18,21-22, 26-27,53-54,57-58,61-62,65-66,68-69; 87-96,111-112, 117-119,120-123,128-130,132-134. |  |  | к | 1 | 11 | Расчистка просек | га | 2.27
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 53-54,61-62,88-89, 111-112,126/53-126/54 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 82
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 193 |  |  | к | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 1
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 193 |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт контура заземления | шт | 1
1.3.5. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012683 | ВЛ 10 Ф-8 Пантелеймоновка - Ильмовка | ПОН, МКР |  |  | 5 | 6 | Расчистка просек 1,55га Замена колпачков 147шт Выправка опор 13шт
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 125-126,134-135,58-59,81-82,83-89,138-139,140-141,145-146,153-154,158-159; 164-165,178-179,184-185,186-189 |  |  | к | 5 | 6 | Расчистка просек | га | 1.55
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 32-80 |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 147
| 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 3,4,5,10,11,40,56,58,98, 101,173,176,178 |  |  | к | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 13
1.3.6. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012711 | ВЛ 10 Ф-1 РП Нагорное-с.Нагорное | Аварии, ПОН | № 43, 1157 |  | 10 | 11 | Расчистка просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 130шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №20-21,23-24,36-37,39-40,43-44,45-46,46-47 |  |  | к | 10 | 10 | Расчистка просек | га | 0.7
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №17-18,10/1-10/2, 65-66, №5-8, 40-46,49-51,52-55, |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 130
1.3.7. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012566 | ВЛ 10 Ф-1 ПС В.Перевал-с.В.Перевал | Аварии, МКР | № 1773, 1227, 976 |  | 12 | 12 | Замена колпачков 51шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №10/1-10/9,27-29,30/3-30/8 |  |  | к | 12 | 12 | Замена колпачков | шт | 51
1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012589 | ВЛ 10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-п\з | Аварии, МКР, ПОН | № 1219, |  | 1 | 5 | Замена колпачков 42шт Расчистка просек 7,6га Механизированная расчистка просек 17га
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №214-228 |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 42
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №170-178 №164-170,178-181,№162-164, №184-188, № 188-200 |  |  | к | 1 | 5 | Расчистка просек | га | 7.6
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 157-202,206-212,214-219,247-271 |  |  | к | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 17
1.3.9. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012565 | ВЛ 10 Ф-3 Разрез-Федосьевка-Бурлит | Аварии, ПОН, МКР | № 42, 1417 |  | 11 | 12 | Расчистка просек 2,6га
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | пр.№6-12, 18-24, №24-32 |  |  | к | 11 | 12 | Расчистка просек | га | 2.6
1.3.10. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012578 | ВЛ 10 Ф-8 ПС Губерово-Знаменка | ПОН |  |  | 5 | 7 | Замена колпачков 60шт Расчистка просек 1,45га
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №214-228 |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 60
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №113-122 №122-130 |  |  | к | 6 | 7 | Расчистка просек | га | 1.45
1.3.11. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012573 | КВЛ-10 кВ Ф-5 Лучегорск-Водозабор-ЗТП-2116 д4а | Аварии, ПОН | № 45, 41 |  | 3 | 12 | Расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 250шт Замена опор пром.жб/жб 2шт Монтаж кабеля 0,06км
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | 24-50,96/25-96/30,61-70,117-124, |  |  | к | 3 | 12 | Расчистка просек | га | 3
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | 26-31,38-50,64-65,68-69,88-89,95-96,101-104,125-127,133-134,11/26-11/28,96/16-96/19,96/27-96/30 |  |  | к | 3 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 250
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 51,130 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор пром.жб/жб | шт | 2
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП-2116 д4а |  |  | к | 10 | 10 | Монтаж кабеля | км | 0.06
1.3.12. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012653 | КВЛ 10 Ф-13 Лучегорск-ЦРБ | Аварии | № 40 |  | 5 | 6 | Монтаж кабеля 0,01км Установка РЛНД 2шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж кабеля | км | 0.01
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1,11 |  |  | к | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт | 2
1.3.13. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012654 | КВЛ-10 кВ Ф-14 Лучегорск-4 м/он | Аварии, МКР | № 40 |  | 5 | 6 | Монтаж кабеля 0,11км Установка РЛНД 2шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | Ф14-ЗТП 2088дом17 |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж кабеля | км | 0.11
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1,23 |  |  | к | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт | 2
1.3.14. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ 10 Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2ое питание | Аварии, ПОН, МКР | № 968 |  | 1 | 11 | Расчистка просек 1,4га Вырубка угрожающих деревьев 350шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 16-20,25-36,40-58,67-69,72-73,81-104 |  |  | к | 1 | 1 | Расчистка просек | га | 1.4
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 40-55,112-118,125-129,131-133,141-150,183-186 |  |  | к | 1 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 350
1.3.15. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012650 | КВЛ 10 Ф-8 Лучегорск-ДК | МКР |  |  | 7 | 7 | Монтаж кабеля 0,01км
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км | 0.01
1.3.16. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ 10 Ф-11 Лучегорск-Нагорное | Аварии, МКР, ПОН | № 989 |  | 2 | 2 | Расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 210шт
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 67-71,98-99,105-106,121-124,126-128,149-152 |  |  | к | 2 | 2 | Расчистка просек | га | 1
| 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 49-50,141-152 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 210
1.3.17. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012571 | ВЛ 10 Ф-2 Вишневка -Прохоры | Аварии, МКР, ПОН | № 1402, 1766, 1888, 1976 |  | 1 | 6 | Расчистка просек 2,8га Вырубка угрожающих деревьев 325шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 38-60 |  |  | к | 1 | 1 | Расчистка просек | га | 2.8
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 23-32,38-55,56-61. |  |  | к | 1 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 325
1.3.18. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012552 | ВЛ 10 Ф-5 Вишневка-Водохранилище | Аварии, МКР, ПОН | № 1975 |  | 1 | 11 | Расчистка просек 2,01га Вырубка угрожающих деревьев 190шт Установка РЛНД 1шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 18-20,20-22,22-24,24-25,51-53,53-55,55-57,57-59,59-63. |  |  | к | 1 | 1 | Расчистка просек | га | 2.01
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 18-20,20-22,22-24,24-25,51-53,53-55,55-57,57-59,59-63. |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 190
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №51 |  |  | к | 11 | 11 | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.19. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012588 | ВЛ 10 Ф-1 Заря-Нововладимировка | Аварии, МКР, ПОН | № 1992, 30 |  | 2 | 11 | Расчистка просек 1,12га Замена опор пром. д.жб.прист/жб 6шт Замена траверс 1шт Замена изоляторов 6шт Выправка опор 1шт Замена изоляторов 54шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 259-264,292-295 |  |  | к | 2 | 2 | Расчистка просек | га | 1.12
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №184,186,187,188,190,205 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 6
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 205 |  |  | к | 8 | 8 | Замена траверс | шт | 1
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 15 |  |  | к | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт | 6
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 288. |  |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 1
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 259-277 |  |  | к | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 54
1.3.20. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012554 | ВЛ 10 Ф-6 Вишневка-МТФ-Водохранилище | Аварии, МКР, ПОН | № 1869 |  | 2 | 11 | Расчистка просек 3,24га Вырубка угрожающих деревьев 135шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 24-26,26-28,28-30,30-32; 58-60,61-63; 45-47,47-49,49-51,51-53,53-55,55-57,57-59. |  |  | к | 2 | 11 | Расчистка просек | га | 3.24
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 24-26,26-28,28-30,30-32; 45-47,47-49,49-51,51-53,53-55,55-57,57-59,59-61,61-63. |  |  | к | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 135
1.3.21. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012613 | ВЛ 10 Ф-4 Красный Кут-Полигон-Дубовское | Аварии, МКР, ПОН | № 1146, 1517, |  | 3 | 6 | Расчистка просек 2,24га Выправка опор 20шт Установка РЛНД 1шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 1/29/4-1/29/10,1/29/15-1/29/39,1/29/41-1/29/42 |  |  | к | 3 | 3 | Расчистка просек | га | 2.24
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1/29/2-1/29/8,1/29/37-1/29/41,1/29/52-1/29/59 |  |  | к | 3 | 3 | Выправка опор | шт | 20
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 51 |  |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт | 1
1.3.22. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012557 | ВЛ 10 Ф-4 Евгеньевка-Воскресенка-Прохоры | МКР, ПОН |  |  | 1 | 10 | Выправка опор 7шт Вырубка угрожающих деревьев 146шт Установка РЛНД 1шт Замена изоляторов 6шт Расчистка просек 1,3га
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №138,141,144,145,146,147,148 |  |  | к | 1 | 1 | Выправка опор | шт | 7
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №186-193 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 146
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 131 |  |  | к | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт | 1
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 131 |  |  | к | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт | 6
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №186-193 |  |  | к | 10 | 10 | Расчистка просек | га | 1.3
1.3.23. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012549 | ВЛ 10 Ф-3 Заря-Зеленовка | ПОН |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек 7,26га Вырубка угрожающих деревьев 307шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 271-276,276-281,281-285,124-127,80-100. 153-177. |  |  | к | 2 | 9 | Расчистка просек | га | 7.26
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 271-276,276-281,281-285,124-127,80-100. |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 307
1.3.24. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012570 | ВЛ 10 Ф-7 Вишневка-Калиновка | Аварии, МКР, ПОН | № 1521 |  | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 122шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 98-111 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 122
1.3.25. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012756 | ВЛ 10 Ф-5 Чкаловка-Васильковка | МКР, ПОН |  |  | 1 | 12 | Расчистка просек 18,61га Вырубка угрожающих деревьев 528шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 15-25,55-95,171-218,290-297,298-308,322-331, |  |  | к | 1 | 12 | Расчистка просек | га | 18.61
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №15-25,55-95,171-218,290-297,298-308,322-331, |  |  | к | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 528
1.3.26. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012750 | ВЛ 10 Ф-1 Новорусановка-Новорусановка | ПОН |  |  | 6 | 6 | Расчистка просек 1,17га Вырубка угрожающих деревьев 30шт
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 9-17 |  |  | к | 6 | 6 | Расчистка просек | га | 1.17
| 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 9-17 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
1.3.27. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012663 | ВЛ 10 Ф-4 Новопокровка-Гончаровка | Аварии, ПОН | № 44, |  | 8 | 8 | Расчистка просек 2,7га Вырубка угрожающих деревьев 90шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 80-101 |  |  | к | 8 | 8 | Расчистка просек | га | 2.7
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 155-168 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 90
1.3.28. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012701 | ВЛ 10 Ф-2 Рощино-Рощино | Аварии, МКР | № 1623 |  | 8 | 8 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 3шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 1шт Демонтаж опор 1шт Перестановка опор 1шт Обрезка крон деревьев 100шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 17/2-17/4 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 3
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 17/1 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 1
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 17/6 |  |  | к | 8 | 8 | Демонтаж опор | шт | 1
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №17/7 |  |  | к | 8 | 8 | Перестановка опор | шт | 1
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 10-17;17/1-17/6;20-40;40-40/9;40-70/1. |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
1.3.29. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012708 | ВЛ 10 Ф-3 Рощино-Вострецово | Аварии, МКР | № 1388, |  | 5 | 5 | Замена колпачков 63шт Замена изоляторов 24шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 31;34;37-46. |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 63
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 32,33;35-36;47 |  |  | к | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 24
1.3.30. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012707 | ВЛ 10 Ф-6 Рощино-Таборово | Аварии, МКР, ПОН | № 1403 |  | 5 | 5 | Замена колпачков 138шт Расчистка просек 1,37га
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 140-185 |  |  | к | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 138
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 10-20 |  |  | к | 5 | 5 | Расчистка просек | га | 1.37
1.3.31. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012648 | ВЛ 10 Ф-3 Лукьяновка-Гоголевка | ПОН |  |  | 4 | 4 | Замена колпачков 200шт Расчистка просек 1,2га
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 176-195;206-247 |  |  | к | 4 | 4 | Замена колпачков | шт | 200
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 35-49 |  |  | к | 4 | 4 | Расчистка просек | га | 1.2
1.3.32. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012666 | ВЛ-10 Ф-3 Новопокровка-Ромны | Предписание | № ОЗП-1-6-53 |  | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 5шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 39,42,43,44,45 |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 5
1.3.33. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012823 | ВЛ 6 Ф-2 Жилпоселок-2 | МГ |  |  | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 3шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 1шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 25,26,33 |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 3
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 76 |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 1
1.3.34. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012823 | ВЛ 6 Ф-9 Жилпоселок-3 | МГ |  |  | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 2шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 1шт
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 32,31 |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 2
| 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 89 |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 1
1.3.35. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012556 | ВЛ 10 Ф-3 И-Сальское | Аварии, МКР, ПОН | № 1667 |  | 1 | 3 | Замена опор пром. жб/жб 3шт
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №313,315,395 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор пром. жб/жб | шт | 3
1.3.36. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012564 | ВЛ 10 Ф-1 Ракитное-Боголюбовка | ПОН |  |  | 6 | 10 | Расчистка просек 3га
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №29-36,216-220 |  |  | к | 6 | 10 | Расчистка просек | га | 3
1.3.37. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012702 | ВЛ 10 Ф-2 Ракитное-Орехово | Аварии, МКР, ПОН | № 1679 |  | 4 | 5 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 5шт Расчистка просек 3,19га
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №244/30-244/32,145,146 |  |  | к | 4 | 5 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 5
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №175-193,193-207,101-109 |  |  | к | 4 | 5 | Расчистка просек | га | 3.19
1.3.38. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012714 | ВЛ-10 Ф-1 Руновка-Антоновка | ПОН |  |  | 10 | 11 | Расчистка просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 28шт Перезаглубление опор 10шт
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-2, 18-19, 19-20, 22-23, 23-24, 24-25, 51-52, 56-57, 66-67, 72-73, 74-75, 78-79, 79-80, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87 |  |  | к | 10 | 10 | Расчистка просек | га | 0.7
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 19-20, 20-21, 22-23, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45. |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 28
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 |  |  | к | 10 | 10 | Перезаглубление опор | шт | 10
1.3.39. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012603 | ВЛ 10 Ф-1 Кировка-Комаровка | Аварии, МКР, ПОН | № 969 |  | 10 | 11 | Расчистка просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 138шт Замена колпачков 123шт
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 6-7, 7-11, 24-25, 146-147, 152-153, 158-159, 161-162, 180-181, 55/3-55/4, 111-112; 135-136, 136-137, 138-139, 141-142, 142-143, 143-144, 144-145, 145-146, 146-147, 285-286, 284-285, 283-284. |  |  | к | 3 | 10 | Расчистка просек | га | 2.4
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 172-173, 171-172, 182-185, 250-251, 253-255, 303-304, 311-312, 334-335, 338-339, 342-343, 344-347, 354-356, 357-358. |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 138
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 5-45, 14/1-14/8, 189,190 |  |  | к | 10 | 10 | Замена колпачков | шт | 123
1.3.40. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012678 | ВЛ 10 Ф-4 П-Фёдоровка-Кабарга | ПОН |  |  | 10 | 11 | Выправка опор 23шт Обваловка опор 17шт Вырубка угрожающих деревьев 78шт
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №158, 161,172, 174, 229, 233, 234, 248, 268-284 |  |  | к | 2 | 2 | Выправка опор | шт | 23
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 268-284 |  |  | к | 2 | 2 | Обваловка опор | шт | 17
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 172-173, 171-172, 182-185, 250-251, 253-255, 303-304, 311-312, 334-335, 338-339, 342-343, 344-347, 354-356, 357-358. |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 78
1.3.41. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012616 | ВЛ 10 Ф-6 Крыловка-Хвищанка | Аварии, ПОН | № 1507, 984 |  | 8 | 12 | Расчистка просек 2,63га
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 474-476, 483-484, 484-487; № 487-488, 38-41, 54-55, 84-85, 129-130, 181-183; № 183-184, 184-185, 185-186, 7-8, 10-11, 12-13, 13-14, 14-15. |  |  | к | 8 | 12 | Расчистка просек | га | 2.63
1.3.42. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012572 | ВЛ 10 Ф-3 Марьяновка-Владимировка | ПОН |  |  | 1 | 11 | Расчистка просек 1,06га Вырубка угрожающих деревьев 12шт
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 42-44, № 44-46, 46-50, 80-81, №42-43, 98-99,105-106. |  |  | к | 1 | 11 | Расчистка просек | га | 1.06
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | 43-44, 64-65 |  |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 12
1.3.43. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012609 | ВЛ 10 Ф-3 Кировка-Преображенка | Аварии, МКР, ПОН | № 1887 |  | 10 | 11 | Расчистка просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 96шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 4шт
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-2, 34-35, 171-172, 174-175, 172-173, 192-173, 192-193, 199-200, 235-236, 236-237, 237-238; 302-303, 305-306, 308-309, 309-310, 318-319, 319-320, 342-343, 341-342. |  |  | к | 10 | 11 | Расчистка просек | га | 2.4
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, 28-29, 111-112, 175-176, 188-189, 189-190, 193-194, 194-195; 215-216, 236-237, 295-296, 298-299. |  |  | к | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 96
| 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 184/7/4, 184/7/5, 244, 283. |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 4
1.3.44. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012658 | ВЛ-10 Ф-4 Малиново-Пожига | Аварии, МКР, ПОН |  |  | 4 | 12 | Расчистка просек 4,08га Монтаж провода (по трассе) 0,6км 22км
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | 152-153, 167-168, 170-171, 182-183, 183-184, 224-225, 225-226, 230-231, 231-232, 233-234, 235-236, 236-237, 237-238, 247-248, 248-249, 249-250, 250-251, 251-252, 252-253, 253-254, 254-255, 255-256, 256-257, 258-259, 264-265, 267-268, 268-269, 292-294, 295-296, 296-297, 298-299, 301-302, 303-304, 304-305, 344-345, 347-348, 348-349, 366-367, 401-402, 406-407. |  |  | к | 10 | 12 | Расчистка просек | га | 4.08
| 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | 374-380 |  |  | к | 4 | 4 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.6
1.4. | 0.4 |  | ПЗЭС |  | 0,4 кВ | [6 empty] | км | 22
1.4.1. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012427 | ВЛ 0,4 с.Курское | МГ |  |  | 7 | 8 | Замена опор пром. д/жб 13шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 5шт Замена опор сложн. д./жб 6шт Перетяжка провода 1км
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1005 Школа Ф4 Школа №5,7; Ф2 Клуб №3; Ф3 Быт №5,10 от КТП 1004 Быт Ярославская Ф2 Быт № 2/2,2/4/4,2/4/16,2/11,2/12, 2/15, 2/4/19,9 |  |  | к | 7 | 8 | Замена опор пром. д/жб | шт | 13
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1004 Быт Ярославская Ф1 Быт № 7/6/1/1,7/6/8; КТП 1008 Зерноток Ф2 Быт № 27,28,29 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 5
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1005 Школа Ф4 Школа № 6; Ф2 Клуб № 4 от КТП 1004 Быт Ярославская Ф2 Быт № 2/4/5,2/4/11; КТП 1004 Быт Ярославская Ф3 Быт № 11,16 |  |  | к | 7 | 8 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 6
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1005 Школа Ф4 Школа № 4-8; от КТП 1004 Быт Ярославская Ф2 Быт пролет № 2-2/3,2/4/3-2/4/5,2/4/15-2/4/20,2/10-2/16; КТП 1008 Быт Зерноток Ф2 Быт пролет №26-30. |  |  | к | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 1
1.4.2. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012537 | ВЛ 0,4 с.Урожайное | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 5шт Замена опор сложн. д./жб 6шт Перетяжка провода 0,5км Обрезка крон деревьев 51шт Выправка опор 7шт
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1049 Быт СХХ Ф1 Быт № 7,15,16,17,18 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 5
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1049 Быт СХХ Ф1 Быт № 1,2/1,12,14,19/1,24 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 6
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1049 Быт СХХ Ф1 Быт № 1-2/1,6-8, 11-19/1 |  |  | к | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.5
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1049 Быт СХХ Ф1 Быт пр. № 1-2, 2-2/1,3-5,7-9/1,9/2-9/3,9/4-9/5,13-14, 15-16,17-18,21-22 |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 51
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1049 Быт СХХ Ф1 Быт оп. № 3,5,6,9/3,9/4,9/5,22 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 7
1.4.3. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012372 | ВЛ 0,4 с.Глазовка | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена опор пром. д/жб 3шт Замена опор сложн. д./жб 3шт Перетяжка провода 0,2км
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1023 Насосная Ф2 Быт № 18; КТП 1022 Магазин Ф2 Быт №12,15 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор пром. д/жб | шт | 3
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1023 Насосная Ф2 Быт № 1/2,17; КТП 1022 Магазин Ф2 Быт № 16 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 3
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1022 Магазин Ф2 Быт пролет № 11-16 |  |  | к | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.2
1.4.4. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012398 | ВЛ 0,4 с.Иннокентьевка | МГ |  |  | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 9шт Замена опор сложн. д./жб 2шт Перетяжка провода 0,2км
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт № 7/3,7/4,7/5,7/6,7/7,20,18,17, |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 9
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт № 8,21 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 2
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1027 Стройцех Ф1 Быт пролет №7/2-7/7 |  |  | к | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.2
1.4.5. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012395 | ВЛ 0,4 с.Емельяновка | МГ |  |  | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 12шт Замена опор сложн. д./жб 4шт Монтаж провода (по трассе) СИП 0,64км
| 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ТП 2001 "Котельная" ВЛ 0,4 кВ Ф-3 "Быт-3" Замена опор одностоечных №12/5-12/12,12/6/2-12/6-5 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 12
| 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ТП-2064 "Быт" Ф-3 "Быт-2" №12/4, 12/13, 12/4/1, 12/4/2, 12/6/6 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 4
| 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ТП 2001 "Котельная" ВЛ 0,4 кВ Ф-3 "Быт-3 |  |  | к | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.64
1.4.6. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012451 | ВЛ 0,4 с.Нововладимировка | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 3шт Замена опор сложн. д./жб 6шт
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3098 "Мастерские" Ф-1 "Быт" №2,3,7,8 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 3
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3098 "Мастерские" Ф-1 "Быт" №1,4,5,6,9,10 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 6
1.4.7. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012336 | ВЛ 0,4 с.Прохоры | Кач э/э |  |  | 7 | 7 | Замена вводов 50шт Замена вводов 9шт Замена вводов 40шт Обрезка крон деревьев 280шт Обрезка крон деревьев 196шт Выправка опор 43шт Перетяжка провода 1,4км
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 "Быт" от КТП-3014"Быт"; Ф-1, Ф-2 "Быт" от КТП-3245 "Быт" |  |  | к | 7 | 7 | Замена вводов | шт | 50
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 "Быт" от КТП-3019 "ДКУ" оп №15/ 1,15,16,17,18,20, |  |  | к | 7 | 7 | Замена вводов | шт | 9
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1, Ф-2,Ф-3 "Быт" от КТП-3018 "Быт"; Ф-1, Ф-2 "Быт" от КТП-3016 "Быт"; Ф-3 от КТП-3284 "Быт". |  |  | к | 8 | 8 | Замена вводов | шт | 40
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 "Быт" прол№ 1-15 от КТП-3014"Быт"; Ф-1 прол №1-23,1-43, Ф-2 Быт прол.№2-31,2-52 от КТП-3245 "Быт" |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 280
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 прол.№ 1-12,13-25, Ф-2 прол№2-25,Ф-3 прол№2-23,2-26 от КТП-3018 "Быт"; Ф-1 прол№6-38,7-55,7-22, Ф-2 "Быт" прол.№5-45,5-23,44-61. от КТП-3016 "Быт" |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 196
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 №1-12,13-25, Ф-2 №2-25,Ф-3 №2-23,2-26 "Быт" от КТП-3018 "Быт"; Ф-1 №1-6,23-26,28-30,32-34,7-55,8-22, Ф-2 "Быт" №5-43,6-23,44-61 от КТП-3016 "Быт", Ф-3 №4-26 от КТП-3284 "Быт". |  |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 43
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 № 1-12,13-25, Ф-2 №2-25, Ф-3 №2-23,2-26 от КТП-3018 "Быт"; Ф-1,№6-38,7-55,7-22, Ф-2 "Быт" №5-45,5-23,44-61. от КТП-3016 "Быт"; Ф-3 №5-26 от КТП-3284 "Быт". |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.4
1.4.8. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012379 | ВЛ 0,4 с.Дубовское | МГ |  |  | 7 | 8 | Замена вводов 28шт Обрезка крон деревьев 44шт Выправка опор 43шт Перетяжка провода 1,4км
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 Быт от КТП-3112" Быт; КТП-3013"Быт" Ф-1,Ф-2. |  |  | к | 7 | 8 | Замена вводов | шт | 28
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 Быт прол.№3-26 от КТП-3112" Быт"; Ф-1 прол. №2-18,2-31, Ф-2 "Быт" 1-23,2-12. от КТП-3113"Быт" |  |  | к | 7 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 44
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 Быт опоры№3-26 от КТП-3112" Быт"; Ф-2 опоры №2-18,2-31,Ф-1 опоры№1-12,1-23,от КТП-3113 "Быт. |  |  | к | 7 | 8 | Выправка опор | шт | 43
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 Бытпрол.№3-26 от КТП-3112" Быт"; №2-18,2-31, Ф-2 "Быт" 1-23,2-12.от КТП-3113 "Быт". |  |  | к | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.4
1.4.9. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012541 | ВЛ 0,4 с.Хвалынка | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Замена вводов 27шт Обрезка крон деревьев 218шт Обрезка крон деревьев 140шт Выправка опор 26шт Перетяжка провода 2,2км Перетяжка провода 4,16км
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1, и Ф2 от КТП-3071 Клуб |  |  | к | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 27
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 прол №1-10,1-14, и Ф-2 1-34,24-29,4-15,15-23,64-67,10-53,54-61,9-42,43-47 от КТП-3071 Клуб; |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 218
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3070 "Быт" Ф-1 прол.№2-21,2-28,3-35,3-42а,3-14,8-48,8-54,2 "Быт", Ф-2 прол.№ 1-6,6-28,15-22,7-33,40-52,41-45 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 140
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1опоры № 1-10,1-14, и Ф-2 1-34,24-29,4-15,15-23,64-67,10-53,54-61,9-42,43-47, и Ф2 от КТП-3071 Клуб. |  |  | к | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 26
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1,№1-10,1-14, и Ф-2 1-34,24-29,4-15,15-23,64-67,10-53,54-61,9-42,43-47 от КТП-3071 Клуб. |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2.2
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3070 "Быт" Ф-1 "Быт" прол.№2-21,2-28,3-35,3-42а,2-9,9-14,8-48,9-54. |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 4.16
1.4.10. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012341 | ВЛ 0,4 с.Александровка | МГ |  |  | 5 | 9 | Обрезка крон деревьев 194шт Замена опор пром. д.жб.прист./жб. 22шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. 4шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. 1шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. 6шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. 7шт Выправка опор 29шт Перетяжка провода 22,56км Перетяжка вводов 76шт
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол 2-25,15-15/9, Ф-2 "Быт" от КТП-3400 "Больница",прол.1-24,9-9/3,21-21/2 Ф-1 "Быт" от КТП-3303 "Д/сад, прол.2-2/8,2-30,8-8/10,18-18/3 Ф-2 "Быт" от КТП-3303 "Д/сад", прол.1-16,9-9/1,7-7/2,8-8/5,4-4/5,4/3-4/3/2, Ф-3 "Быт" от КТП-3341 "Торговый центр", прол.1-15,8-8/3,3-3/8,2-2/6, Ф-3 "Быт от КТП-3400 |  |  | к | 5 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 194
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1/1,1/3,1/6,2,3,4,9,12,13,14, Ф-1 "Быт" от КТП-3304 "Быт", №2/3,2/5,3/6,3/5,3/3,3/2 Ф-3 "Быт от КТП-3400 "Больница", № 5,16,19,3/3,8/8,8/11 Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб". |  |  | к | 7 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист./жб. | шт | 22
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №8,4/3, №16,4/3/2 Ф-3 "Быт" от КТП-3341 "Торговый центр" |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. | шт | 4
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 8 Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница" |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. | шт | 1
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1,6 Ф-2 "Быт" от КТП-3304 "Быт", № 3/7, Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница", № 13,17,23 Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб" |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. | шт | 6
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №15 Ф-2 "Быт" от КТП-3304 "Быт", № 2/6,3/8, Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница", № 1,5/1,25,8/14 Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб" |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб. | шт | 7
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1/4,1/8,5,6/2,8,10,11, Ф-1 "Быт" от КТП-3304 "Быт", № 11,7/2,6,5,4,4/4,4/5, Ф-3 "Быт" от КТП-3341 "Торговый центр", № 2,4,6,7,10,12,18,20,22,8/3,8/4,8/6,8/13,17/1,17/2, Ф-2 "Быт" ОТ КТП-3345 "КЛуб" |  |  | к | 6 | 9 | Выправка опор | шт | 29
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол. 1-15,6-6/2,1-1/8Ф-1 "Быт" от КТП-3304 "Быт", прол. 1-16,9-9/1,7-7/2,8-8/5,4-4/5,4/3-4/3/2 Ф-3 "Быт" от КТП-3341 "Торговый центр", прол. 1-15,8-8/3,3-3/8,2-2/6, Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница", прол 3-3/4,1-25,8-24,8/7-8/7/3,17-17/8, Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб" |  |  | к | 6 | 9 | Перетяжка провода | км | 22.56
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 1/1,1/7,1/8,3,5,6,6/1,7,8,7/1,9/1,11,13,14,15, Ф-1 "Быт" от КТП-3304 "Быт", оп. 5,7/2,8/7,8/1,8/2,8/3,8/4,4/5,4/1,4/2,4/3/1,4/3/2,9/1,10,11,12,13,14,15,16, Ф-3 "Быт" от КТП-3341 "Торговый центр", оп. 2,2/2,2/3,2/4,2/6,3/1,3/3,3/4,3/6,3/8,9,10,12,13,15,8/1,8/2,8/3 Ф-3 "Быт" от КТП-3400 "Больница", оп 3/1,3/2,3/4,4,5/1,9,10,11,12,13,14,15,16,17/1,17/4,17/5,17/6,23,24,25,8/1,8/2,8/3,5/5,8/6,8/10,8/12,8/13,8/14,8/7/3, Ф-2 "Быт" от КТП-3345 "Клуб" |  |  | к | 6 | 9 | Перетяжка вводов | шт | 76
1.4.11. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012543 | ВЛ 0,4 с.Чкаловка | По состоянию |  |  | 7 | 9 | Обрезка крон деревьев 205шт Выправка опор 27шт Выправка опор 26шт Перетяжка провода 30,88км Перетяжка вводов 83шт
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | 1-24,6-6/8,1-1/17,1/5-1/5/3 Ф-1 "Быт" от КТП-3344 "Быт", прол. 1-14,10-10/4,9-9/4,3-3/2 Ф-1 "Быт" от КТП-3368 "Быт", прол. 1-12,4-4/1,8-8/1,9-9/2,11-11/1 Ф-2 "Быт" от КТП-3368 "Быт", прол. 3-12,2-2/10,1/4-1/27,1/4-1/4/9,1/5-1/5/10, Ф-3 "Быт" от КТП-3318 "З/ток". прол 1-19,22-2/9,2/1-2/1/7, Ф-2 "Быт" от КТП-3322 "Столовая" |  |  | к | 7 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 205
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1/1,1/2,3/2,4,5,6,7,8,9,9/1,9/2,9/4,10,12,14,10/1,10/2,10/3 Ф-1 "Быт" от КТП-3368 "Быт", № 4,4/1,7,8,8/1,11,11/1,12 Ф-2 "Быт" от КТП-3368 "Быт" |  |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 27
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | 1/23,1/22,1/20,1/19,1/18,1/17,1/15,1/14,1/13,1/10,1/7,1/6,1/5/6,1/5/8,1/5/9,1/4/8,1/4/7,1/4/6,1/4/1,1/4,2/4,9,8,7,5, Ф-3 "Быт2 от КТП-3318 "З/ток" |  |  | к | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 26
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол. 1-24,6-6/8,1/1/17,1/5-1/5/3 Ф-1 "Быт" от КТП-3344 "Быт", прол 1-14,10-10/4,9-9/4,3-3/2, Ф-1 "Быт" от КТП-3368 "Быт", прол. 1-12 Ф-2 "Быт" от КТП-3368 "Быт", прол. 1-12,2-2/10,1-1/27,1/4-1/4/9,1/5-1/5/10 Ф-3 "Быт" от КТП-3318 "З/ток". прол. 1-19,2-2/9,2/1-2/1/7, Ф-2 "Быт" от КТП-3322 "Столовая" |  |  | к | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 30.88
| 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 6/2,6/6,6/7,8/1,12,1,14,16,18,18/1,20,21,24,1/2,1/5,1/5/1,1/5/3,1/9,1/11,1/13/1 Ф-1 "Быт" от КТП-3344 "Быт", оп 1/1,1/2,3/2,4,5,6,7,8,9,9/1,9/2,9/4,10,12,14,10/1,10/2,10/3 Ф-1 "Быт" от КТП-3368 "Быт", оп 4,4/1,7,8,8/1,11,11/1,12, Ф-2 Быт" от КТП-3368 "Быт", оп 3,4,6,7,11,12,2,2/2,2/4,2/6,2/7,2/8,2/10,1/4/1,1/4/3,1/4/4,1/4/8,1/4/9,1/5/2,1/5/4,1/5/5,1/5/6,11111/5/7,1/5/8,1/5/9,1/7,1/9,1/11,1/12,1/13,1/18,1/19,1/20,1/21,1/22,1/23,1/25 Ф-3 "Быт" от КТП-3318 "З/ток", |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка вводов | шт | 83
1.4.12. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012435 | ВЛ 0,4 с.Лукьяновка | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 8шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 4шт Монтаж провода (по трассе) СИП 0,5км Замена вводов 40шт Замена ввода до КТП 2шт Обрезка крон деревьев 90шт
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №3;5/1-5/13. П-29 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 8
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 8;9.№ 1;1/4. Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 4
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-9;5-5/15;8-8/14 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.5
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-9;5-5/15;8-8/14 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Замена вводов | шт | 40
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Замена ввода до КТП | шт | 2
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №1-23;8-8/14;5-5/30;8-8/14;5/1/2-5/1/9;5/15-5/15/9 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | к | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 90
1.4.13. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR002532 | ВЛ 0,4 с.Глубинное | МГ |  |  | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 5шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 7шт Монтаж провода (по трассе) СИП 0,8км Замена вводов 30шт Замена ввода до КТП 1шт Обрезка крон деревьев 116шт
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №20,22 Ф-1 Школьная от КТП-4091 ГСМ |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 5
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №21, 18, Ф-1 Школьная от КТП-4091 ГСМ |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 7
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №1-15;8-8/4; |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.8
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №1-15;8-8/4; |  |  | к | 7 | 7 | Замена вводов | шт | 30
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Замена ввода до КТП | шт | 1
| 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-10;8-8/4;10-10/5; |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 116
1.4.14. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012400 | ВЛ 0,4 с. Веденка | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 6шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 4шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 1шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 1шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 2шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 4шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 5шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 7шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 5шт Монтаж провода (по трассе) СИП 0,6км
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №6,8-10,12,14/1 ф-4 от КТП-5001 "Школа" |  |  | к | 8 | 10 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 6
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №1,7,11,14 ф-4 от КТП-5001 "Школа" |  |  | к | 8 | 10 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 4
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №1 ф-1 от КТП-5002 "Зерноток" |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 1
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №3 ф-1 от КТП-5004 "Молодежное" |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 1
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №9 ф-1, №4 ф-2 от КТП-5004 "Молодежное" |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 2
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №6,7,11,17 ф-2 от КТП-5073 "Озерное" ф-2 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 4
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №1,3,16,16/1,16/3 ф-2 от КТП-5073 "Озерное" |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 5
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №23,27,29,30 ф-1 от КТП-5009 "РММ" |  |  | к | 11 | 11 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 7
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №2/5 ф-1 от КТП-5009 "РММ" |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 5
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №22-32 от КТП 5009 РММ Ф1 |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.6
1.4.15. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012440 | ВЛ 0,4 с.Ариадное | По состоянию | тер. школ |  | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) СИП 0,14км
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 "Школа" от КТП№5130 "Зерноток" №11-11/4,11/3-11/3/1, | По состоянию | тер. школ | к | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.14
1.4.16. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012351 | ВЛ 0,4 с.Боголюбовка | По состоянию,МГ | тер. школ |  | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) СИП 0,26км Монтаж провода (по трассе) СИП 0,31км
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | КТП№5143 "Школа" Ф-1 "Школа" 1-9, |  |  | к | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.26
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | КТП№5143 "Школа" Ф-2 "Котельная" 1-17 |  |  | к | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.31
1.4.17. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012436 | ВЛ 0,4 с.Любитовка | По состоянию | тер. школ |  | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) СИП 0,19км Замена опор пром. д.жб.прист/жб 2шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 1шт
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Школа" от КТП№5119 "РММ" в пролетах № 20-23 |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 0.19
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Школа" от КТП№5119 "РММ" №21, 21/А, |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 2
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Школа" от КТП№5119 "РММ" №22, |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 1
1.4.18. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012468 | ВЛ 0,4 с.Орехово | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб 7шт Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 3шт Замена вводов 13шт
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 7
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 3
| 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 13
1.4.19. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012538 | ВЛ 0,4 с. Уссурка | По состоянию |  |  | 6 | 9 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 7шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 10шт Перетяжка провода 3,2км Вырубка угрожающих деревьев 7шт Вырубка угрожающих деревьев 21шт Замена жб. приставки 1шт Вырубка угрожающих деревьев 11шт Выправка опор 4шт Замена жб. приставки 1шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Выправка опор 3шт Замена жб. приставки 1шт Вырубка угрожающих деревьев 6шт Выправка опор 5шт
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4, 4/2, 4/6, 5, 6, 6/2, 12 Ф-1Быт от КТП-6088 Быт |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 7
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3 7, 8, 9, 10, 6/1, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5 Ф-1Быт от КТП-6088 Быт |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 10
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 Ф-1Быт от КТП-6088 Быт |  |  | к | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 3.2
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4/2-4/6, 6-6/2, 6-8 Ф-1Быт от КТП-6088 Быт |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 7
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 5-5/5 Ф-1Быт от КТП-6088 Быт |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 21
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2 Ф-1 Молодёжная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Замена жб. приставки | шт | 1
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4/2-4/3, 4/2-4/1, 2-3, 1-2 Ф-1 Молодёжная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 11
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 8, 4/4, 6, 2.Ф-1 Молодёжная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 4
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 12 Ф-2 Кооперативная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Замена жб. приставки | шт | 1
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 5-4, 5-6, 6-7, 10-11 Ф-2 Кооперативная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4, 7, 10.Ф-2 Кооперативная от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 3
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2 Ф-3 Быт от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Замена жб. приставки | шт | 1
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 8-3, 4-6, 3/1-3/2Ф-3 Быт от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 6
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 5, 5/4, 5/5, 5/6 Ф-3 Быт от КТП-6093 Д-сад |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 5
1.4.20. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012504 | ВЛ 0,4 с. Руновка | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 4шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 10шт Перетяжка провода 3,06км Вырубка угрожающих деревьев 25шт Замена опор сложн. д./жб 2шт Замена опор пром. д./жб 3шт Вырубка угрожающих деревьев 14шт Перетяжка провода 2,2км
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 17/4, 17/7, 17/7/2, 17/7/7 Ф-1Быт от КТП-6044 Хоз. Маг |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 4
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 17/1, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 17/7/1, 17/7/3, 17/7/4, 17/7/5, 17/7/6 Ф-1Быт от КТП-6044 Хоз. Маг |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 10
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 17-17/17, 17/7-17/7/7 Ф-1Быт от КТП-6044 Хоз.маг |  |  | к | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 3.06
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 17/7/1-17/7/7, 17/11-17/18 Ф-1Быт от КТП-6044 Хоз.маг |  |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 9, 12 Ф-2 Поссовет от КТП-6044 Хоз. Маг |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор сложн. д./жб | шт | 2
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4, 5, 6 Ф-2 Поссовет от КТП-6044 Хоз. Маг |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор пром. д./жб | шт | 3
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2-13 Ф-2 Поссовет от КТП-6044 Хоз.Маг |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 14
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-13 Ф-2 Поссовет от КТП-6044 Хоз.маг |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 2.2
1.4.21. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012542 | ВЛ 0,4 с. Хвищанка | По состоянию |  |  | 4 | 6 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб 5шт Замена опор пром. д.жб.прист/жб 26шт
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3/6, 10/6, 10/3, 17, 19 Ф-2 Быт от КТП-6199 МТМ |  |  | к | 4 | 4 | Замена опор сложн. д.жб.прист./жб | шт | 5
| 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2 Быт от КТП-6199 МТМ № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/2, 18, 10/1А, 10/2А, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 3/5, 2/1, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14. |  |  | к | 4 | 6 | Замена опор пром. д.жб.прист/жб | шт | 26
1.4.22. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012427 | ВЛ 0,4 с.Курское | МГ |  |  | 3 | 9 | Замена опор пром. д/жб 45шт Монтаж провода (по трассе) СИП 1,8км
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 3 | 9 | Замена опор пром. д/жб | шт | 45
| 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 3 | 9 | Монтаж провода (по трассе) СИП | км | 1.8
2. | ПС |  | ПЗЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 38
2.1. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014171 | ПС 110 кВ Лучегорск | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная №1, РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная №2 (РЛНДЗ-2-110), РС 110 1С, РС 110 2С, РТ 110 Т-1, РТ 110 Т-2 (РНДЗ-2-110), РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РНДЗ-1-110) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 110 Т-1, В 110 Т-2 (ВМТ-110Б) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 110 1С, ТТ 110 2С (ТФЗМ-110Б) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 ВЛ Пожарское, В 35 ВЛ Верхний Перевал (ВМ-35) | МГ |  | т | 5 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 35 ВЛ Пожарское, ТТ 35 ВЛ Верхний Перевал (ТФНД-35) | МГ |  | т | 5 | 8 | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-1-35), РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РШ 35 ТН-35 1С, РШ 35 ТН-35 2С,РШ 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское, РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское, РШ 35 ВЛ Лучегорск-Верхний Перевал, РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Верхний Перевал (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 5 | 11 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
2.2. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014195 | ПС 110 кВ Разрез | МГ | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.1 |  | 7 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Текущий ремонт отделителей 110 кВ 3шт Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт освещения 100м
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДН-16000/110/6), Т-2 (ТДН-16000/110/10) | МГ |  | т | 9 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-3 (ТДНС-16000/10/6) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка тяговая, РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Надаровская-Игнатьевка (РЛНДЗ-2-110), РС 110 2С (РНДЗ-2-110) | МГ | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.1 | т | 7 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2, ОД 110 секционный (ОД-110) | МГ | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.1 | т | 7 | 9 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | т | 7 | 9 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-1, Т-2 (ЗОН-110) | МГ | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.1 | т | 9 | 11 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗРУ 6 | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт освещения | м | 100
2.3. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014172 | ПС 110 кВ Надаровская | МГ |  |  | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110) | МГ |  | т | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка тяговая, РЛ 110 ВЛ ЛуТЭК-Надаровская-Разрез-Игнатьевка (РЛНДЗ-2-110), РС 110 1С, РС 110 2С, РШ ТН 110 1С, РШ ТН 110 2С (РНДЗ-1-110), РШ 110 ВЛ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка, РШ 110 ВЛ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка тяговая (РЛНДЗ-1-110), РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РНДЗ-2-110) | МГ |  | т | 5 | 10 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | т | 5 | 10 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
2.4. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014170 | ПС 110 кВ Игнатьевка | МГ |  |  | 7 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт освещения 40м
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 (К-104) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | м | 40
2.5. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014173 | ПС 110 кВ Насосная | МГ |  |  | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт освещения 40м
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | МГ |  | т | 5 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110) | МГ |  | т | 5 | 8 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | т | 5 | 8 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 6 (К-104) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | м | 40
2.6. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014174 | ПС 110 кВ Рощино | МГ |  |  | 3 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 3 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110М) | МГ |  | т | 3 | 10 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110У) | МГ |  | т | 3 | 10 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 110 2С (РНДЗ-2-110), РТ 110 Т-2 (РНДЗ-1-110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 110 ТН 1С, Робх110 ВЛ Новопокровка (РНДЗ-1-110), РС 110 1С (РНДЗ-2-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 110 (МКП-110Б) | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-3 Вострецово (ВВЭ-М-10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-1 Хознужды, Ф-2 Рощино, Ф-5 Крутой Яр, Ф-6 Таборово, Ф-7 Лесхоз, СВ 10 (ВВЭ-М-10) | МГ |  | т | 3 | 3 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-250/10) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.7. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014169 | ПС 110 кВ Новопокровка | МГ |  |  | 2 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-110) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110М) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-1 Таборово, В 10 Ф-2 Новопокровка, В 10 Т-1 (ВК-10) | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-3 Ромны (ВК-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/10) | МГ |  | т | 3 | 7 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 10 (РВ-10/1000) | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 1
2.8. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014175 | ПС 110 кВ Восток | МГ, По состоянию |  |  | 4 | 12 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 6шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДН-16000/110/6) | МГ |  | т | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (ОДЗ-110) | МГ |  | т | 4 | 9 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | т | 4 | 9 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОПН 110 Т-2 ф. В, С (ОПН-А-110) | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-2 Жилпоселок 2, Ф-3 РП 7-1 Вентиляторная, Ф-5 Фабрика, Ф-6 Дизельная, Ф-9 Жилпоселок 3, Ф-10 Жилпоселок 1 (ВК-10) | МГ |  | к | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 6
2.9. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0024244 | ПС 110 кВ Глубинная | МГ |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-2 (ТМН-2500/110/10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 110 1С (НКФ-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 110 1С (ТБМО-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 110 ВЛ Рощино (РГНП-2-110), РС 110 1С (РНДЗ-2-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМГ-100/10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.10. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014194 | ПС 35 кВ Уссури | МГ, По состоянию |  |  | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 12шт Ремонт разъединителей 10 кВ 2шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Замена трансформатора тока 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-1, Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35, В 35 ВЛ Кировка, В 35 Лесозаводск (С-35М) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Кировка, РШ 35 ВЛ Кировка, РЛ 35 ВЛ Лесозаводск, РШ 35 ВЛ Лесозаводск, РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С, РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Кировка ф С, КС 35 ВЧ 35 ВЛ Лесозаводск ф С (ВЗ-630) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Кировка ф-С, ВЛ Лесозаводск ф-С (СМР-66) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ВК-10) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 10 ТСН-1, РТ 10 ТСН-2 (РВЗ-10) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 10 ф-2 Комбинат хлебопродуктов (ТЛО-10) | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена трансформатора тока | шт | 2
2.11. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014193 | ПС 35 кВ Пантелеймоновка | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.12. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014188 | ПС 35 кВ Тихменево | МГ, предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.1.1.2. |  | 5 | 5 | Ремонт отделителей 35 кВ 1шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт Покраска металлоконструкций 122м2 Покраска металлоконструкций 5т
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Покраска Т-1 (ТМ-1600/35), КРУН-10 (КРН-III-10) | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.1.1.2. | т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 122
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.1.1.2. | т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | т | 5
2.13. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014192 | ПС 35 кВ Водозабор | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (ВТ-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Верхний Перевал (РЛНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, СВ 10, В 10 ф-5 (ВМПП-10) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
2.14. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014191 | ПС 35 кВ Верхний Перевал | МГ, ОТ |  |  | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 12шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1000/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (С-35М) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Водозабор (РЛНДЗ-2-35) | ОТ |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 ф-1, В 10 ф-2 (ВМПП-10) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки 10 КРУН 10 №1, 2, 3, 6 (КРН-II-10) | МГ |  | к | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 12
2.15. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014176 | ПС 35 кВ Пожарское | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-1600/35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 (ОД-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
2.16. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014177 | ПС 35 кВ Губерово | МГ |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт отделителей 35 кВ 1шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт Ремонт освещения 100м
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТМ-4000/35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ЗРУ 10 | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт освещения | м | 100
2.17. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014182 | ПС 35 кВ Красный Кут | МГ, ОТ |  |  | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Спасск (С-35М), В 35 ВЛ Вишневка (ВТД-35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Спасск, РЛ 35 ВЛ Вишневка (РЛНДЗ-2-35), РШ 35 ВЛ Спасск, РШ 35 ВЛ Вишневка, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РТ 35 ТСН-1, РТ 35 ТСН-2 (РНДЗ-1-35), РС 35 1С, РС 35 2С (РНД-35), РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С (РНДЗ-2-35) | ОТ |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
| ПС |  | ПЗЭС |  | РС 35 ВЛ Красный Кут-Вишневка (РНДЗ-1-35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ПСН 35 ТСН-1, ПСН 35 ТСН-2 (ПСН-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-2 (РВС-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Вишневка ф-В, ВЧ 35 ВЛ Спасск ф-В (ВЗ-600) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Вишневка ф-В, КС 35 ВЛ Спасск ф-В (СМР-66) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
2.18. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014187 | ПС 35 кВ Сташевка | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.22 |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Ремонт ячеек 10 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 161м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-2, В 35 ВЛ Новорусановка (ВТ-35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Чкаловка (РНДЗ-1-35), РШ 35 ОПН 1С, РШ 35 ОПН 2С (РНДЗ-2-35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10 (ВМГ-10) с ремонтом ячеек | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТН 10 1С, ТН 10 2С (КРН-10) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.22 | т | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 161
2.19. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014183 | ПС 35 кВ Луговая | МГ |  |  | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 14яч. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт ячеек 10 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 168м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, РЛ 35 ВЛ Новосельская (РЛНДЗ-1-35), РЛ 35 ВЛ Чкаловка, РЛ 35 ВЛ Спасск, (РЛНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 7
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Чкаловка ф-А (ВЗ-600) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Чкаловка ф-А (СМР-66) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ПСН 35 Т-1, ПСН 35 Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | т | 6 | 7 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 14
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, Т-2, СВ 10, ф-2, ф-3, ф-5 (ВВТЭ-10М) | МГ |  | т | 6 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТСН-1 (КРН-10), ТСН-2 (КРН-III-10) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | МГ |  | т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 168
2.20. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014179 | ПС 35 кВ Вишневка | МГ |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 17яч. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт ячеек 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 17
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-1 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН-10 №8, 10 (К-201) | МГ |  | т | 4 | 10 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 2
2.21. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014181 | ПС 35 кВ Заря | МГ, предписание, по состоянию | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.1.2., п.2.1.4. |  | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт, выправка ж/б стоек 18шт Демонтаж ж/б стоек 16шт Ремонт /усиление/ фундаментов 10шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35), Т-2 (ТМ-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35 (С-35М) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.1.2. | т | 8 | 8 | Ремонт, выправка ж/б стоек | шт | 18
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.1.4. | т | 8 | 8 | Демонтаж ж/б стоек | шт | 16
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН-10 (КРН-10) | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 10
2.22. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014190 | ПС 35 кВ Чкаловка | МГ |  |  | 5 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 22яч. Ремонт ячеек 10 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 5 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 22
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН-10 №12 (К-49), №15 (КРН-III-10) | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 2
2.23. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014180 | ПС 35 кВ Евгеньевка | МГ |  |  | 8 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Ремонт /усиление/ фундаментов 7шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) с ремонтом ячейки | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 1С (КРН-III-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 7
2.24. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014189 | ПС 35 кВ Хвалынка | МГ, предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.2.5. |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-63) с выправкой ж/б стоек | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.2.5. | к | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-40/10) с выправкой ж/б стоек | предписание | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174 п.2.2.5. | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.25. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014178 | ПС 35 кВ Александровка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 6яч.
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С 10 кВ | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | яч. | 6
2.26. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014186 | ПС 35 кВ Новосельская | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.17 |  | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций 325м2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.17 | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 325
2.27. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025669 | ПС 35 кВ Измайлиха | МГ |  |  | 8 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2яч.
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1,Т-2 (ТМН-2500/35/10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1,ТСН-2 (ТМГ-100/10) | МГ |  | т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | яч. | 2
2.28. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014145 | ПС 35 кВ Малиново | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.32 |  | 5 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт разъединителей 10 кВ 9шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 1шт Покраска металлоконструкций 47м2 Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 ВЛ Ракитное (ВМ-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Ракитное (РЛНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Ракитное (ВЗ-600) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Ракитное (СМР-55) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1, 2, 3, 4 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ, РЛ 10 ф-1, РШ, РЛ 10 ф-2, РШ, РЛ 10 ф-3, РШ, РЛ 10 ф-4, РШ 10 ТН 1С (РВЗ-10) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт | 9
| ПС |  | ПЗЭС |  | 1С 10 кВ | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 (КРН-III-10) | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.32 | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 47
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 1
2.29. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014144 | ПС 35 кВ Лазо | МГ |  |  | 7 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Рождественка (ВТ-35) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Рождественка,РЛ 35 ВЛ И (РНДЗ-2-35), РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РШ 35 ТН-1, РШ 35 Тн-2, РШ 35 ВЛ Рождественка, РТ 35 ТСН-1, РС 35 1С, РС 35 2С (РНДЗ-1-35) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-100/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-100/10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 1
2.30. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014149 | ПС 35 кВ ЛДК | МГ |  |  | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДУ-10000/35); Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1, ОД-35 Т-2 (ОД-35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт | 2
2.31. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014148 | ПС 35 кВ Рождественка | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 ВЛ Пантелеймоновка (ВТ-35) | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
2.32. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014143 | ПС 35 кВ Веденка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.33. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014147 | ПС 35 кВ Ракитное | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
2.34. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014164 | ПС 35 кВ Крыловка | МГ, ОТ |  |  | 5 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Покраска металлоконструкций 10м2 Ремонт ячеек 10 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 24шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 35 ВЛ Кировка,РЛ 35 ВЛ Марьяновка (РЛНДЗ-1-35), РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35) | ОТ |  | к | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМ-1600/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 (РВС-35) | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 5 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт | 2
| ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2, ф-6, ф-7, СВ 10 (ВК-10) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
| ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН 10 (КРН-IV-10, КРН-III-10) | МГ |  | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 10
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 № 11, 12, 13 (КРН-III-10) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 3
| ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки 10 № 2, 3, 4, 5 (КРН-IV-10), 11, 12, 13, 14 (КРН-III-10) | МГ |  | к | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 24
2.35. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014168 | ПС 35 кВ Шмаковка | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. п.6 |  | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт блокировочных устройств 35 кВ 4шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-6300/35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
| ПС |  | ПЗЭС |  | РШ 35 ВЛ Тихменево, РШ 35 ВЛ Кировка, РС 35 1С, РС 35 2С (РЛНДЗ-1-35) | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. п.6 | т | 5 | 5 | Ремонт блокировочных устройств 35 кВ | шт | 4
2.36. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014165 | ПС 35 кВ Марьяновка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.37. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014167 | ПС 35 кВ Руновка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 2
2.38. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014166 | ПС 35 кВ Павло-Федоровка | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
| ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 1
3. | ТП |  | ПЗЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 74
3.1. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013601 | КТП 1125 "Быт" с. Ружино | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.2. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013603 | КТП 1128 "З.ток" с. Тамга | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.3. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014019 | КТП 1081 "База ЛРЭС" г. Лесозаводск | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.4. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014052 | КТП 1120 "Быт" с. Тургенево | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.5. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013916 | КТП 1102 "Зерноток" с. Пантелеймоновка | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.6. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013779 | КТП 1117 "Быт" с. Ильмовка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.7. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014369 | КТП 2001 "Котельная" 400 кВА в с.Игнатьевка | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.8. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014394 | КТП 2014 "Ферма" с. Федосьевка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.9. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013382 | КТП 2072 "Индивидуальный поселок" п.Лучегорск | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.10. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013396 | ЗТП 2099 "дом16" п.Лучегорск | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.11. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013379 | ЗТП 2088 "дом17" п.Лучегорск | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.12. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013399 | ЗТП 2110 "Атлант" п.Лучегорск | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.13. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013400 | ЗТП 2116 "4а м-он" п.Лучегорск | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.14. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014199 | РП-2091 Нагорное | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
3.15. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013413 | ЗТП 3140 "Школа" с. Прохоры | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.16. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013699 | КТП 3247 "Быт" с. Новинка | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.17. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0014070 | КТП 3112 "МТФ" с.Дубовское | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.18. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013817 | КТП 3303 "Д/сад" с.Александровка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.19. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013729 | КТП 3312 "Быт" с.Свиягино | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.20. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013679 | КТП 4032 "Быт" с.Лукьяновка | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.21. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013529 | КТП 4037 "Быт" с.Гоголевка | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.22. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013696 | КТП 4017 "С.Администрация" с.Новокрещенка | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.23. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013928 | КТП 5067 "Яблочки" с.Новотроицкое | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.24. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013576 | КТП 5015 "Хутор" с.Соловьевка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.25. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013575 | КТП 5021 "Есенина" с.Соловьевка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.26. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0012588 | КТП 6088 "Быт" с. Уссурка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.27. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0012845 | КТП 6030 "Гаражная" с. Комаровка | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.28. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0012798 | КТП 6066 "Быт" с. Авдеевка | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.29. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0013703 | КТП 6152 "З.ТОК" с. Преображенка | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.30. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0013512 | КТП 6174 "Быт" с. Б.Ключи | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ | шт | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт | 1
3.31.1. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014346; PR0013839; PR0013491 | ТМ-160кВА, ТМ-250кВА, ТМ-100кВА; | По состоянию |  |  | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.2. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013964; PR0014369; PR0013410 | ТМ-160кВА; ТМ-400кВА-2шт; | По состоянию |  |  | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.3. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013413; PR0013531; PR0013943 | ТМ-400кВА; ТМ-250кВА; ТМ-100кВА; | По состоянию |  |  | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.4. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013679; PR0014277; PR0013801 | ТМ-250кВА-3шт; | По состоянию |  |  | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.5. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013672; PR0013861; PR0013369 | ТМ-160кВА; ТМ-250кВА; ТМ-400кВА; | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.6. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013601; PR0014355; PR0013481 | ТМ-100кВА; ТМ-63кВА; ТМ-250кВА; | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.7. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014364; PR0013414; PR0014019 | ТМ-250кВА; ТМ-160кВА; ТМ-630кВА; | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.8. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014211; PR0013701; PR0013693 | ТМ-250кВА-2шт; ТМ-160кВА; | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.9. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013779; PR0013844; PR0013414 | ТМ-160кВА-2шт; ТМ-63кВА; | По состоянию |  |  | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.31.10. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014052; PR0013603; PR0013916 | ТМ-100кВА-2шт; ТМ-160кВА; | По состоянию |  |  | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.32.1. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013382 PR0013381 PR0013383 PR0013387 PR0013389 PR0013392 PR0013393 | ТМ-400кВА-5шт; ТМ-630кВА-7шт. | По состоянию |  |  | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 12шт |  | 12
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | т | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 12
3.32.2. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013394 PR0013399 PR0013399 PR0013403 PR0013404 PR0013400 | ТМ-400кВА-4шт; ТМ-630кВА-7шт. | По состоянию |  |  | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 11шт |  | 11
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | т | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 11
3.33. | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  | ТМ-250кВА-7шт; ТМ-400кВА-1шт; | По состоянию |  |  | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 8шт |  | 8
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | т | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 8
3.34.1. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014037 PR0013687 | ТМ-160 кВА, ТМ-160 кВА, | По состоянию |  |  | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 2шт |  | 2
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 2
3.34.2. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013560 PR0014067 PR0013559 | ТМ-100 кВА, ТМ-250 кВА, ТМ-250 кВА, | По состоянию |  |  | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.34.3. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013687 PR0013470 | ТМ-160 кВА, ТМ-250 кВА, | По состоянию |  |  | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 2шт |  | 2
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 2
3.34.4. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014033 | ТМ-160 кВА, | По состоянию |  |  | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 1шт |  | 1
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 1
3.34.5. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013680 PR0014005 PR0013870 | ТМ-160 кВА, ТМ-160 кВА, ТМ-250 кВА, | По состоянию |  |  | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 3шт |  | 3
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 3
3.34.6. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013887 PR0013877 | ТМ-250 кВА, ТМ-250 кВА, | По состоянию |  |  | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 2шт |  | 2
| ТП |  | ПЗЭС |  |  |  |  | к | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ-6-10/0,4 | шт | 2
4. | ЗиС |  | ПЗЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 17
4.1. | ЗиС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013589 | ЗТП-1085 "Дойка" с. Курское | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт кровли 30м2 Смена отливов 7м Побелка стен и потолков 50м2 Покраска металлоконструкций 20м2 Ремонт освещения 5шт Ремонт бетонной отмостки 23м2
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Ремонт кровли | м2 | 30
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Смена отливов | м | 7
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Побелка стен и потолков | м2 | 50
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 20
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Ремонт освещения | шт | 5
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 23
4.2. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013425 | ЗТП-4090 «ул.Молодежная» п.Восток | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт кровли 72м2 Смена отливов 12м
| ЗиС | [6 empty] | Т | 10 | 10 | Ремонт кровли | м2 | 72
| ЗиС | [6 empty] | Т | 10 | 10 | Смена отливов | м | 12
4.3. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013412 | ЗТП-5052 "Зерноток" с.Рождественка | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт кровли 30м2 Смена отливов 7м Побелка стен и потолков 161м2 Покраска металлоконструкций 15м2 Ремонт металлической лестницы 4м Ремонт бетонных полов 22м2 Восстановление канав для отвода атмосферных вод 14м3
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Ремонт кровли | м2 | 30
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Смена отливов | м | 7
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Побелка стен и потолков | м2 | 161
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 15
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Ремонт металлической лестницы | м | 4
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонных полов | м2 | 22
| ЗиС | [6 empty] | Т | 7 | 7 | Восстановление канав для отвода атмосферных вод | м3 | 14
4.4. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0013804 | ЗТП-3341 "Торговый центр" с.Александровка | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Спасского РЭС СП ПЗЭС от 07.07.2015г. П.3.3. | Т | 9 | 9 | Ремонт бетонной отмостки 22м2 Смена отливов 6м Ремонт бетонных полов 6м2 Замена деревянных дверей 4м2
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 22
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Смена отливов | м | 6
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Ремонт бетонных полов | м2 | 6
| ЗиС | [6 empty] | Т | 9 | 9 | Замена деревянных дверей | м2 | 4
4.5. | ЗиС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012195 | Здание РПБ-5 г.Лесозаводск | ОТ |  | Т | 11 | 12 | Замена деревянных дверей 1,8м2 Замена окон 2шт Ремонт штукатурки стен 106м2 Водоэмульсионная окраска стен 106м2 Ремонт штукатурки потолков 41м2 Водоэмульсионная окраска потолков 41м2 Покраска дверей,окон, радиаторов и труб отопления 20м2
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 11 | 11 | Замена деревянных дверей | м2 | 1,8
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 11 | 11 | Замена окон | шт | 2
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 106
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 12 | 12 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 106
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 41
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 12 | 12 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 41
| ЗиС |  |  |  | Помещение ведущего инженера СМ |  |  | Т | 12 | 12 | Покраска дверей,окон, радиаторов и труб отопления | м2 | 20
4.6. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014181 | ПС 35/10 кВ "Заря" | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 2шт
| ЗиС |  |  |  | Маслоприемник Т-1, Т-2 |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 | шт | 2
4.7. | ЗиС | СМТ | ПЗЭС | PR0013589 | Здание гаража на 12 а/м, г.Лесозаводск | ОТ |  | Т | 1 | 2 | Затирка стен 43м2 Водоэмульсионная окраска стен 43м2 Ремонт покрытий полов 20м2 Покраска туб и радиаторов отопления 12м2 Ремонт освещения 2шт Замена выключателя 1шт Замена розеток 9шт Замена окон 3шт Ремонт потолков Армстронг 20м2 Ремонт дверей 5м2 Покраска дверей 5м2
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Затирка стен | м2 | 43
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 43
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт покрытий полов | м2 | 20
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Покраска туб и радиаторов отопления | м2 | 12
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт освещения | шт | 2
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Замена выключателя | шт | 1
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Замена розеток | шт | 9
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 2 | 2 | Замена окон | шт | 3
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт потолков Армстронг | м2 | 20
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт дверей | м2 | 5
| ЗиС |  |  |  | Помещение диспетчера СМТ |  |  | Т | 1 | 1 | Покраска дверей | м2 | 5
4.8. | ЗиС | КРЭС | ПЗЭС | PR0012165 | Здание производственное Крыловка | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Кировского РЭС СП ПЗЭС от 14.09.2015г. П.3.3. | Т | 6 | 11 | Замена окон 1шт Замена дверей 1шт Замена ворот 1шт Ремонт бетонной отмостки 20м2 Ремонт кирпичной кладки 1м3 Смена отливов 31м Кладка стен 2,17м3 Демонтаж ворот 1шт
| ЗиС | [6 empty] | Т | 11 | 11 | Замена окон | шт | 1
| ЗиС | [6 empty] | Т | 11 | 11 | Замена дверей | шт | 1
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Замена ворот | шт | 1
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 20
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 1
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Смена отливов | м | 31
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Кладка стен | м3 | 2,17
| ЗиС | [6 empty] | Т | 6 | 6 | Демонтаж ворот | шт | 1
4.9. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012152 | Здание материального склада Иман г. Дальнереченск | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Дальнереченского РЭС СП ПЗЭС от 07.08.2015г. П.3.3. | Т | 3 | 5 | Ремонт бетонной отмостки 119м2 Смена отливов 95м Ремонт кирпичной кладки 1,4м3
| ЗиС | [6 empty] | Т | 5 | 5 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 119
| ЗиС | [6 empty] | Т | 3 | 3 | Смена отливов | м | 95
| ЗиС | [6 empty] | Т | 5 | 5 | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 1,4
4.10. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012173 | Здание ЗРУ-6 кВ ПС «Разрез» | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Пожарского РЭС СП ПЗЭС от 28.05.2015г. П.3.3. | Т | 4 | 4 | Замена деревянных дверей 1,8м2 Ремонт окон 5шт Побелка стен 264м2 Побелка потолков 276,7м2 Покраска стен 150м2 Ремонт бетонных полов 20м2 Ремонт полов из ДСП 12,9м2
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Замена деревянных дверей | м2 | 1,8
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Ремонт окон | шт | 5
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Побелка стен | м2 | 264
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Побелка потолков | м2 | 276,7
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Покраска стен | м2 | 150
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонных полов | м2 | 20
| ЗиС | [6 empty] | Т | 4 | 4 | Ремонт полов из ДСП | м2 | 12,9
4.11. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0012147 | Здание гаража ПС «Спасск» на 10 а/м | Предписание | Акт технического освидетельствования ЗиС Спасского РЭС СП ПЗЭС от 18.06.2015г. П.3.3. | Т | 8 | 8 | Замена ворот 3шт
| ЗиС | [6 empty] | Т | 8 | 8 | Замена ворот | шт | 3
4.12. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014182 | ПС 35/10 кВ "Красный Кут" | ОТ |  | Т | 5 | 9 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 24м2 Ремонт ж/б плит ограждения 20шт
| ЗиС |  |  |  | Маслоприемник Т-1, Т-2 | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 | м2 | 24
| ЗиС |  |  |  |  | ОТ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт ж/б плит ограждения | шт | 20
4.13. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014189 | ПС 35/10 кВ "Хвалынка" | Предписание | Указание от 24.08.2016 №174 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2016 году", п.2.2.6. | Т | 5 | 5 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмников Т-1, Т-2 с разборкой подстилающих слоёв 48м
| ЗиС |  |  |  | Маслоприемник Т-1, Т-2 |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмников Т-1, Т-2 с разборкой подстилающих слоёв | м | 48
4.14. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014167 | Здание ЗРУ-10 ПС 35/10 кВ "Хвалынка" | Предписание | Указание от 24.08.2016 №174 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2016 году", п.2.2.9., п.2.2.10. | Т | 10 | 10 | Покраска бетонных полов 247м2 Покраска ворот, дверей 6м2
| ЗиС | [6 empty] | Т | 10 | 10 | Покраска бетонных полов | м2 | 247
| ЗиС | [6 empty] | Т | 10 | 10 | Покраска ворот, дверей | м2 | 6
4.15. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014181 | ПС 35/10 кВ "Заря" | Предписание | Указание от 24.08.2016 №174 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2016 году", п.2.1.6. | Т | 8 | 8 | Ремонт ж/б плит площадки обслуживания 18м2 Разработка грунта экскаватором в отвал и с погрузкой в а/м 100м3
| ЗиС |  |  |  | КРУН-10 |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ж/б плит площадки обслуживания | м2 | 18
| ЗиС | [6 empty] | Т | 8 | 8 | Разработка грунта экскаватором в отвал и с погрузкой в а/м | м3 | 100
4.16. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0012153 | Здания ОПУ г.Спасск-Дальний | ОТ |  | Т | 12 | 12 | Замена окон 2шт
| ЗиС | [6 empty] | Т | 12 | 12 | Замена окон | шт | 2
4.17. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014191 | ПС 35/10 кВ "Верхний Перевал" | ОТ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ограждения с покраской 240м2
| ЗиС | [6 empty] | Т | 8 | 8 | Ремонт ограждения с покраской | м2 | 240
5. | Авто |  | ПЗЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 24
5.1. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0014596 | УАЗ-3303 У295КН | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии | шт | 1
5.2. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0026864 | ГАЗ-34039-32 ВН 1570 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена гусениц 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена гусениц | шт | 1
5.3. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0014564 | КАМАЗ-55111 У411КН | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя, рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя, рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии | шт | 1
5.4. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0025083 | TOYOTA LEND CRUISER PRADO С209ЕС | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии | шт | 1
5.5. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0023853 | УАЗ 390994 С 851 ВН | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии | шт | 1
5.6. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014505 | ГАЗ-3307 У656КН | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя | шт | 1
5.7. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0024629 | ГАЗ-33081(Егерь) К 611 ВТ | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии | шт | 1
5.8. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014496 | ГАЗ-3110 Н280ВА | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, тормозной системы, ходовой части 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, тормозной системы, ходовой части | шт | 1
5.9. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0014537 | ГАЗ-66 Грузовой (фургон) У581КН | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, системы охлаждения, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, системы охлаждения, трансмиссии | шт | 1
5.10. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0014517 | ГАЗ-66 Грузовой (фургон) У667КН | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя, трансмиссии | шт | 1
5.11. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0026754 | ГАЗ-27527 Е995КС | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт двигателя 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт двигателя | шт | 1
5.12. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0023851 | УАЗ-390994 с833вн | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии, системы охлаждения, ходовой части 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, рулевого управления, трансмиссии, системы охлаждения, ходовой части | шт | 1
5.13. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0024006 | НИССАН НР-300 А186ВС | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена стекла ветрового 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена стекла ветрового | шт | 1
5.14. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014500 | УАЗ-390992 У 407 КН | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, замена генератора 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, замена генератора | шт | 1
5.15. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0024091 | ГАЗ-3705Р7 А 201 ВС | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления | шт | 1
5.16. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014550 | ЗИЛ-131 У 042 КН | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена генератора 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена генератора | шт | 1
5.17. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014590 | УАЗ-39099 У 564 КН | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт топливной системы 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт топливной системы | шт | 1
5.18. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0026753 | ГАЗ-27527 Е 994 КС | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
5.19. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0024781 | ГАЗ-3705Р7 В 623 ВХ | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт тормозной системы, замена троса лебедки 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт тормозной системы, замена троса лебедки | шт | 1
5.20. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014599 | УАЗ-3909 У 665 КН | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, замена реле поворотов 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, замена реле поворотов | шт | 1
5.21. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014540 | ГАЗ-66 У 691 КН | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт тормозной системы, замена карбюратора 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт тормозной системы, замена карбюратора | шт | 1
5.22. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0014506 | ГАЗ - 3307 У 470 КН | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, замена кузова 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя, замена кузова | шт | 1
5.23. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0024092 | ГАЗ-33081 А 314 ВС | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, системы питания двигателя, замена рамы 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, системы питания двигателя, замена рамы | шт | 1
5.24. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0014604 | УРАЛ-375 У 821 КН | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, ремонт ходовой части, системы отопления 1шт
| Авто |  | ПЗЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, ремонт ходовой части, системы отопления | шт | 1
6. | Прочее |  | ПЗЭС |  | Прочее оборудование
6.1. | Прочее | КРЭС | ПЗЭС | PR0012146 | РУ-0,4 кВ котельной здания гаража на 5 а/м, п.Кировский | По состоянию |  | Т | 9 | 9
7. | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0022703 | АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена Счетчик однофазный матрица 14шт Замена Счетчик трехфазный матрица с программированием 3шт
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена Счетчик однофазный матрица | шт | 14
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена Счетчик трехфазный матрица с программированием | шт | 3
7.2. | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПЗЭС | PR0022702 | АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик однофазный матрица 20шт Замена маршрутизатора 1шт Замена Счетчик трехфазный матрица с программированием 3шт
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик однофазный матрица | шт | 20
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена маршрутизатора | шт | 1
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик трехфазный матрица с программированием | шт | 3
7.3. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПЗЭС | PR0024181 | АИИС КУЭ РР Кировского РЭС | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена неисправного счетчика РиМ 7шт Замена неисправного счетчика Меркурий с программированием 1шт
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Увальное | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена неисправного счетчика РиМ | шт | 7
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Увальное | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена неисправного счетчика Меркурий с программированием | шт | 1
7.4. | АИИСКУЭ | КрРЭС | ПЗЭС | PR0022701 | АИИС КУЭ Красноармейского РЭС | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена неисправного счетчика Меркурий с программированием 5шт Замена концентратора 6шт
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | п.Восток | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена неисправного счетчика Меркурий с программированием | шт | 5
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Измайлиха | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена концентратора | шт | 6
7.5. | АИИСКУЭ | ПРЭС | ПЗЭС | PR0024181 | АИИС КУЭ РР Пожарского РЭС | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 1шт
| АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | ПС "Насосная" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием | шт | 1
8. | АВР |  | ПЗЭС |  | Резерв средств на АВР
[5 empty] | Всего ремонт СП ПСЭС | [11 empty] | Советско-Гаванский | #REF! | Ремонт /усиление/ фундаментов | Ремонт выключателей 110 кВ | Замена разрядников
1. |  |  | ПСЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км | 109 |  |  |  | Солнечный | #REF! | Монтаж грозотроса | Ремонт выключателей 35 кВ | Замена РЛНД
1.1. | 110 |  | ПСЭС |  | 110 кВ | [6 empty] | км | 13 |  |  |  | Чегдомынский | #REF! | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
1.1.1. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010366 | ВЛ110 кВ "Горбуша-Горелое" |  |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 3га., Механизированная расчистка просек 4га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 0,9га., Замена повреждённых изоляторов 6шт. | [5 empty] | Эльбанский | #REF! | Монтаж провода (по трассе) | Замена выключателей 110 кВ | Установка РЛНД
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 49-54, 76-77 | ПОН |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3 |  |  |  | База ЦЭС | #REF! | Демонтаж провода (по трассе) | Замена выключателей 35 кВ | Монтаж провода (по трассе)
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 63-67, 74-76 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 4 |  |  |  | Бикинский |  | Монтаж кабеля | Замена выключателей 6-10 кВ | Демонтаж провода (по трассе)
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-10,18-24,59-67 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25 |  |  |  | Вяземский |  | Демонтаж кабеля | Ремонт разъединителей 110 кВ | Перетяжка провода
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 50-54,56-57, 64-67,74-76 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Расширение просек | га. | 0.9
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5,8,9,10,79 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 6 |  |  |  | Лазовский |  | Демонтаж муфт | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | Демонтаж кабеля
1.1.2. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010375 | ВЛ-110 кВ Горелое-Николаевка |  |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 4га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 1,4га., Замена повреждённых изоляторов 4шт., Механизированная расчистка просек 4га. | [8 empty] | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 26-27,32-34,41-42,43-44 | ПОН |  | К | 2 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-17,21-27,31-35 | ПОН |  | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-14,21-24,26-27 | ПОН |  | К | 3 | 7 | Расширение просек | га. | 1.4 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 28,36,42,49 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 11-14,21-24 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 4
1.1.3. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010364 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Плавзавод" |  |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 5га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 0,65га., Замена повреждённых изоляторов 4шт. | [8 empty] | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-8,16-18,59-60 | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 5 | [6 empty] | Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-8,16-19, 20-24,30-37,53-56,58-60 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 110 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 20-21,30-32,34-36,37-38,53-55 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расширение просек | га. | 0.65 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 19,32,58,74 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4 | [6 empty] | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ
1.1.4. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010374 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Черемшаны-Пластун" |  |  |  | 5 | 12 | Ручная расчистка просек 4га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Механизированная расчистка просек 12га., Расширение просек 1,5га., Замена повреждённых изоляторов 8шт. | [8 empty] | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 170-176,242-243 | ПОН |  | К | 5 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 4
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 270-283 | ПОН |  | К | 6 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 268-283 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 12
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 268-276 | ПОН |  | К | 5 | 7 | Расширение просек | га. | 1.5
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 36,106,160,177,226,259, 3 11,331 | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 8
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 225-227,228-233,243-248,250-262,296-305, 307-314,386-393 | ПОН |  | К | 5 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 32
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 284-285,287-289 | ПОН |  | К | 5 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 2.7
1.1.5. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010373 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Николаевка" |  |  |  | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов 4шт.
| 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 14,27,37,46 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4
1.1.6. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010365 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Ракушка" |  |  |  | 4 | 12 | Расширение просек 3га., Механизированная расчистка просек 6,85га., Замена повреждённых изоляторов 3шт., Ручная расчистка просек 1,4га.,Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 144-145,201-202,224-227,235-236,254-255,313-314,318-319,332-333,334-335 | Предписание | п.238 ТИ ЕЭС | К | 5 | 12 | Расширение просек | га. | 3
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 298-306,311-313 | ПОН |  | К | 4 | 5 | Механизированная расчистка просек | га. | 6.85
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 226,232,236 | Предписание | п.238 ТИ ЕЭС | К | 4 | 4 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 3
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 146-148 | ПОН |  | К | 4 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 1.4
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 254-284 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.1.7. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" |  |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 11-14 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 52-63 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.1.8. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Ракушка-Тимофеевка" |  |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 3-7 | ПОН |  | К | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 7-10 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.1.9. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010367, PR0010378 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" |  |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 3га., Расширение просек 1,4га., Вырубка угрожающих деревьев 180шт., Механизированная расчистка просек 6,9га.
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 89-93 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 6-7,8-10,18-19,25-26,28-29,32-33 | Предписание | п.202 ТИ ЕЭС | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 1.4
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 14-20 | ПОН |  | К | 8 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
| 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 155-168 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га. | 6.9
1.1.10. | 110 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010441 | ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодежная" |  |  |  | 1 | 8 | Механизированная расчистка просек 6,1га., Ручная расчистка просек 5,47га., Расширение просек 2,2га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Ремонт подъездных дорог 11,14км., Ремонт /усиление/ фундаментов 24шт.
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 78-84 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 6.1
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 35-38, 44-46, 62-63 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 5.47
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 13-16, 17-19, 35-38, 50-53, 54-55, 78-87 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Расширение просек | га. | 2.2
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 35-38, 44-46, 62-63, 78-83 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 78-116 | По состоянию |  | К | 1 | 2 | Ремонт подъездных дорог | км. | 11.14
| 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 43, 44, 48, 49, 50, 51 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 24
1.1.11 | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010377 | ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодежная" |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 8,74га., Механизированная расчистка просек 19,98га., Расширение просек 1,6га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.,Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 180-194 | ПОН |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 8.74
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 158-174,177-178,179-180 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 19.98
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 158-163 | ПОН |  | К | 9 | 11 | Расширение просек | га. | 1.6
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 158-165 | ПОН |  | К | 9 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 146, 147, 148, 149 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 12
1.1.12 | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010369 | ВЛ 110 кВ "Арсеньев-2 - Арсеньев-1" |  |  |  | 2 | 4 | Ручная расчистка просек 3,74га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 16-20,36-40 | ПОН |  | К | 2 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 3.74
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 29-31, 34-35 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.1.13 | 110 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010376 | ВЛ 110 кВ "Реттиховка - Арсеньев-2" |  |  |  | 7 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18гирл.
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 143-157 | ПОН | Акт №560 от 07.05.17 | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 110 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 210, 211, 219, 220, 221, 223, | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 18
1.2. | 35 |  | ПСЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 29 |  |  |  | Чегдомынский | #REF! | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
1.2.1. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010380 | ВЛ-35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" |  |  |  | 2 | 8 | Ручная расчистка просек 1,2га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Расширение просек 0,5га.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 123-124,129-132 | ПОН |  | К | 2 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 81-84 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 74-78 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.5
1.2.2. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010404 | ВЛ-35 кВ "Краснореченск-Перспективная" |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1,2га., Расширение просек 0,3га.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 1-2,4-5,9-10 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 1-2,4-5 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.3
1.2.3. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010381 | ВЛ-35 кВ "Д-Фабричная-1" |  |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 0,84га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-10,11-12,18-19 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 0.84
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 24-ПС Фабричная-1 | МГ |  |  | 10 | 10 | Монтаж грозотроса | км. | 1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 24-ПС Фабричная-2 | МГ |  |  | 10 | 10 | Демонтаж грозотроса | км. | 1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5-6,7-8,15-18 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.4. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010385 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-1 - Промбаза" |  |  |  | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 0,82га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-6,29-31 | ПОН |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 0.82
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 12-14,17-19, | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.5. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010382 | ВЛ-35 кВ "Промбаза-Горбуша" |  |  |  | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-5 | ПОН |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-5,9-12 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.6. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010379 | ВЛ-35 кВ "Горбуша-Садовая" |  |  |  | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек 4га.
| 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 12-20,33-35,51-52 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 4
1.2.7. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010388 | ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная" |  |  |  | 2 | 5 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Механизированная расчистка просек 6га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 7-9 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 18-38 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 12-14,15-17,21-26,38-45 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
1.2.8. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010391 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Хрустальная" |  |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 0,5га., Механизированная расчистка просек 6га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 4-6 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-4,6-12,15-22,24-30 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
1.2.9. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010386 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2" №1 |  |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 2,5га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 26-32,53-56 | ПОН |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
1.2.10. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010403 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2" №2 |  |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 25-27,56-57,58-61 | ПОН |  | К | 1 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 39-58 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.2.11. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая" |  |  |  | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена промежуточных опор 1шт.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 11-14 | ПОН |  | К | 2 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 16-19 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 40 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена промежуточных опор | шт. | 1
1.2.12. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010389 | ВЛ-35 кВ "Крутая-Центральная" |  |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 1га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-2,4-9,13-15 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 1
1.2.13. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" |  |  |  | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 1га.
| 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 156-158 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 1
1.2.14. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010446 | ВЛ 35 кВ "Чугуевка-Октябрьская-Соколовка" |  |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 1,57га., Расширение просек 0,1га., Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 64-67 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 1.57
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 51-54, 80-81, 82-83, 84-85 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.1
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 51-52, 80-81, 82-83, 84-85 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.2.15. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010443 | ВЛ 35 кВ "Фадеево-Извилинка-Бреевка" |  |  |  | 5 | 12 | Механизированная расчистка просек 20,92га., Ручная расчистка просек 2,95га., Расширение просек 0,23га., Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 28-37,61-71,149-156,179-195 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Механизированная расчистка просек | га. | 20.92
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 104-105,112-116 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.95
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 3-4, 28-33,61-62 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расширение просек | га. | 0.23
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 3-4, 112-116 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.2.16. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011442 | ВЛ 35 кВ "Чугуевка-Уборка" |  |  |  | 5 | 7 | Ручная расчистка просек 6,26га., Расширение просек 0,37га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена изоляторов фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 24шт., Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные 6шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 209-223 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 6.26
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 143-146, 156-160, 161-165,166-169 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Расширение просек | га. | 0.37
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 209-220 | ПОН |  | К | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 24
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 251 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | 6
1.2.17. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010445 | ВЛ 35 кВ "Уборка-Самарка" |  |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 6,05га., Расширение просек 0,31га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 143-149,153-157 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 6.05
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 199-206 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Расширение просек | га. | 0.31
| 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 199-207, 213-215 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.18 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ 35 кВ "Арсеньев-1 - Анучино" |  |  |  | 1 | 8 | Механизированная расчистка просек 8,98га., Ручная расчистка просек 1,03га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 65-81 | ПОН |  | К | 7 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 8.98
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 22-23, 100-101, 106-107, 119-120 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.03
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 90-94 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.19 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010396 | ВЛ 35 кВ "Арсеньев-1 - Гражданка" |  |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт., Замена повреждённых изоляторов 2шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 6-7, 8-9, 19-22 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 9.18 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 2
1.2.20 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010397 | ВЛ 35 кВ "Арсеньев-1 - Город" |  |  |  | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 5 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 24
1.2.21 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010395 | ВЛ 35 кВ "Арсеньев-1 - Молодёжная" |  |  |  | 1 | 7 | Выправка опор 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 11 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 1
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 45-50 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.22 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010401 | ВЛ 35 кВ "Гражданка - Чернышевка" |  |  |  | 7 | 8 | Ручная расчистка просек 1,02га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 23-25 | ПОН |  | К | 7 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 1.02
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 19-21, 23-27 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.23 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ 35 кВ "Анучино - Чернышевка" |  |  |  | 4 | 12 | Ручная расчистка просек 4,81га., Расширение просек 0,76га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 36-37, 58-59, 67-68, 75-77,78-79,82-83,91-92,92-93,113-114 | ПОН |  | К | 4 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 4.81
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 109-114 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 0.76
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 59-62, 68-69, 73-74 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
1.2.24 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010405 | ВЛ 35 кВ "Молодёжная - Лесная - Новосысоевка" |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 12-19 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.2.25 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010405 | ВЛ 35 кВ "Новосысоевка - В-2" |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 7-8, 10-11, 18-19, 31-32 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
1.2.26 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010393 | ВЛ 35 кВ "Андреевка - Яблоновка" |  |  |  | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 7,1га., Выправка опор 1шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 54-62, 63-67, 79-81 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 7.1
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 16 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 1
1.2.27 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010398 | ВЛ 35 кВ "В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка" |  |  |  | 1 | 10 | Выправка опор 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Расширение просек 0,25га.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 19.21 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 2
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 38-39, 41-43, 48-49, 106-107, 111-112, 114-115 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 34-36 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.25
1.2.28 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010398 | ВЛ 35 кВ "Яковлевка - Андреевка" |  |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 0,99га., Выправка опор 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 51-53 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 0.99
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 44 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 1
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 7-8, 9-10 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.2.29 | 35 | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010406 | ВЛ 35 кВ "Яблоновка - Марьяновка" |  |  |  | 1 | 1 | Выправка опор 2шт.
| 35 | Арс.РЭС | ПСЭС |  | 5.48 | По состоянию | ЭЖД | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 2
1.3. | 6-10 |  | ПСЭС |  | 6-10 кВ | [6 empty] | км | 46 |  |  |  | Чегдомынский | #REF! | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
1.3.1. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0018430 | ВЛ-10 кВ Ф-3 Каменка |  |  |  | 8 | 10 | Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Замена РЛНД 2шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 29-31,406-440, | ПОН, МКР |  | К | 8 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 440-464 | ПОН, МКР |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | РЛ-23 оп.474, РЛ-15 оп.488 | МГ | Замена на РЛ с заземляющими ножами | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 2
1.3.2. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010407 | ВЛ-6 кВ Ф-20 Лидовка |  |  |  | 7 | 11 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 32-34,76-93,103-116 | ПОН |  | К | 7 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 114/28-114/57 | ПОН, МКР |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | РЛ-22 оп.115 | МГ | Замена на РЛ с заземляющими ножами | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.3. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023891 | ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор" |  |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Замена изоляторов 20шт., Расширение просек 0,4га., Замена сложных опор 2шт., Замена РЛНД 2шт.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 29-31,406-440, | ПОН |  | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 440-464 | МКР |  | К | 4 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 200-220 | МКР |  | К | 7 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 20
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 440-464 | по состоянию |  | К | 4 | 11 | Расширение просек | га. | 0.4
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 304.307 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена сложных опор | шт. | 2
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | РЛ-23 оп.474, РЛ-15 оп.488 | МГ | Замена на РЛ с заземляющими ножами | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 2
1.3.4. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010303 | ВЛ-10кВ Ф-12 "РРС" |  |  |  | 3 | 7 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Расширение просек 0,3га.
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 32-34,76-93,103-116 | ПОН |  | К | 3 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 2
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 114-134 | ПОН |  | К | 3 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
| 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 32-37,103-114 | ПОН |  | К | 3 | 7 | Расширение просек | га. | 0.3
1.3.5 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010416 | ВЛ-6КВ Ф-1 "К-Устиновка" |  |  |  | 1 | 7 | Ручная расчистка просек 0,5га., Расширение просек 0,3га., Вырубка угрожающих деревьев 60шт., Механизированная расчистка просек 2,5га.,Выправка опор 8шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 85-87,153-158,180-182 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 80-81,148-152 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.3
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 160-180, | ПОН |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 57-93 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 74,89,80,90,180,176,182,204 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 8
1.3.6 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010360 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово" |  |  |  | 3 | 12 | Выправка опор 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Ручная расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 230,227,188,189,190 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №114-118, | ПОН, МКР |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 230-260 | ПОН |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 39-60 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.5
1.3.7 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010358 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех" |  |  |  | 1 | 8 | Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Ручная расчистка просек 0,5га., Выправка опор 5шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 163-169,179-183 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 210-214 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 74-84 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 21,49,60,153,183\1 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
1.3.8 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010304 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное" |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га., Перестановка опор 1шт.,Механизированная расчистка просек 5га.,Замена РЛНД 1шт.,Выправка опор 20шт.,Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №77-80,83-98,413-423 | ПОН, МКР |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | №56-63 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 458 (анк) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Перестановка опор | шт. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-115 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 161 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 278-300,339 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 20
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 236-250 | ПОН, МКР |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.9 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010417 | ВЛ-6КВ Ф-10 "К-Синегорье-Устиновка" |  |  |  | 1 | 7 | Ручная расчистка просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 60шт., Механизированная расчистка просек 2,5га., Выправка опор 5шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 72-74,127-129,183-188 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 41-68 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 57-93 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № ,69,92,99,101,197, | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
1.3.10 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | 00006082 | ВЛ-6КВ КХ Путинцев |  |  |  | 3 | 3 | Расширение просек 0,5га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 113\14-113\18 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.5
1.3.11 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | 00006050 | ВЛ-6 кВ Ф-7 "Лесокомбинат" |  |  |  | 5 | 9 | Расширение просек 0,5га., Замена траверс 4шт.,Выправка опор 5шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 3-8,36-37 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 6,14,25,37 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена траверс | шт. | 4
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | оп.29/1-ТП 2025 "АЗС" | Авария | Акт №745 от 16.06.16г. | К | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.02
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | оп. 57 - ЗТП 2023 "РММ" | Авария | Акт №1272 от 13.08.16г. | К | 9 | 9 | Монтаж муфт | шт. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 13,47-51 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
1.3.12 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010291 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" |  |  |  | 2 | 10 | Ручная расчистка просек 1,2га., Механизированная расчистка просек 7га., Расширение просек 0,5га.,Замена РЛНД 1шт.,Замена изоляторов 50шт.,Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 155-170 | ПОН, МКР |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1.2
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 300-370 | ПОН, МКР |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га. | 7
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 386-398 | ПОН, МКР |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 155-170 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 297-301, 352-356, 375-369 | ПОН, МКР |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
1.3.13 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010363 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный" |  |  |  | 6 | 10 | Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Замена опор 10шт., Замена изоляторов 30шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 15-30 | ПОН, МКР |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.5
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 70-100 | ПОН, МКР |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 58, 55,54,52-46 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 10
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 109-118 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 30
1.3.14 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010352 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка" |  |  |  | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Ручная расчистка просек 0,5га.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 26-44 | ПОН, МКР |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 74-80 | ПОН, МКР |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
1.3.15 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010315 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово" |  |  |  | 8 | 12 | Ручная расчистка просек 1га., Механизированная расчистка просек 7га., Замена изоляторов 30шт., Замена опор 10шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 173-185 | ПОН, МКР |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 40-398 | ПОН, МКР |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га. | 7
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 639-650 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 30
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 639-650 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 10
1.3.16 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024866 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 6 | 7 | Замена траверс 30шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 406-412,414-422,427-437, 439-441 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Замена траверс | шт. | 30
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 830 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.17 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024681 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 240-270 | ПОН, МКР |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
1.3.18 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010419 | ВЛ-6 кВ Ф-12 "Туманово" |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор 10шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 50-60 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
1.3.19 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010290 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "ДЭС" |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор 6шт.
| 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 4/5, 10, 12,13, 25,29. | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
1.3.20 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010328 | ВЛ 10 Ф-5 "СХТ" |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД 1шт., Замена опор 2шт., Замена опор 1шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.58 | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.5/37,5/38 (анк.) | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.5/24 (промеж.) | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
1.3.21 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010331 | ВЛ 10 Ф-10 "ПМК-2" |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 2,5га., Замена опор 2шт.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 40 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.110-125 | ПОН, МКР |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.№118,127 (анк.) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
1.3.22 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR 0010332 | ВЛ 10 Ф-16 "Каменка" |  |  |  | 9 | 9 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 2,5га., Расширение просек 0,2га.
1.3.3 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.76/60 | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 118-140 | ПОН, МКР |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.118-140 | ПОН, МКР |  | К | 9 | 9 | Расширение просек | га. | 0.2
1.3.23 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010334 | ВЛ-10 Ф-4 "Павловка" |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 2,5га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.511 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.. 337/2-337/16 | ПОН, МКР |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
1.3.24 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010339 | ВЛ 10 Ф-14 "Кокшаровка" |  |  |  | 2 | 8 | Замена РЛНД 2шт., Механизированная расчистка просек 10га., Расширение просек 0,7га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.255 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.410- 464 | ПОН |  | К | 7 | 8 | Механизированная расчистка просек | га. | 10
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.410- 464 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.7
1.3.25 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010335 | ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье" |  |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 2,5га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.199 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 104-138 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га. | 2.5
1.3.26 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010337 | ВЛ 10 Ф-2 "Медвежий Кут" |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,7га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.103-146 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 5
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.103-146 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.7
1.3.27 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010336 | ВЛ 10 Ф-1 "Архиповка" |  |  |  | 7 | 8 | Механизированная расчистка просек 6га., Ручная расчистка просек 3га., Расширение просек 0,7га.
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.260-299 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.143-164 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 3
| 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.143-164 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.7
1.3.28 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010294 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа" |  |  |  | 1 | 5 | Механизированная расчистка просек 8,3га., Вырубка угрожающих деревьев 35шт., Ручная расчистка просек 1,17га., Выправка опор 25шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №449-533 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 8.3
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№469-533 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 35
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№272-278,353-356 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1.17
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№348-359,439-453 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 25
1.3.29 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010313 | ВЛ-10 кВ Ф-17 "Варваровка" |  |  |  | 5 | 12 | Механизированная расчистка просек 17,1га., Вырубка угрожающих деревьев 32шт., Ручная расчистка просек 3,38га., Выправка опор 12шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№647-697,738-755,805-864. | ПОН, МКР |  | К | 9 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 17.1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№708-753 | ПОН, МКР |  | К | 9 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 32
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№ 708-732 | ПОН, МКР |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3.38
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№338-378 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 12
1.3.30 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010298 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Чернышевка" |  |  |  | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 18шт., Замена изоляторов 5шт., Замена РЛНД 2шт., Выправка опор 9шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№119-132 | ПОН, МКР |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 18
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№122-137 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 5
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№40,137 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№122-137 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 9
1.3.31 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010312 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Новотроицкое" |  |  |  | 5 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 14шт., Замена изоляторов 7шт., Замена РЛНД . 2шт.,Выправка опор 11шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№63-77. | ПОН, МКР |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 14
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№67,68,71,72,237,239. | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 7
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №322,42 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД . | шт. | 2
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№26-42 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 11
1.3.32 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010297 | ВЛ-10 кВ Ф-20 "Пухово" |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №252/9 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.33 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010289 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Гордеевка" |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №207/26 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.34 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010350 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Таежка" |  |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №293 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.35 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0025939 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Арктика" |  |  |  | 3 | 9 | Замена опор 2шт., Замена изоляторов 4шт., Выправка опор 7шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №161/1 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№77,89-промеж. | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена опор | шт. | 2
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№63,76,79,93. | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена изоляторов | шт. | 4
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№76,77,78,79,80,81,82. | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 7
1.3.36 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010299 | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Краснополянский ЛПХ" |  |  |  | 7 | 7 | Перестановкаа опор 10шт.,Замена изоляторов 18шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№34-40. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Перестановкаа опор | шт. | 10
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№43-50 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 18
1.3.37 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | Б/Н | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Гражданка" |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор 6шт.,Замена изоляторов10шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№44-53 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 6
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№44-51 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 10
1.3.38 | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0026257 | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Анучино" |  |  |  | 7 | 7 | Замена изоляторов 10шт.,Выправка опор 4шт.
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№44-51 | ПОН, МКР |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 10
| 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№12-15 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 4
1.3.39 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010357 | ВЛ-10 Ф-6 "Заря" |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №32/1 (РЛ-16) | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.40 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010359 | ВЛ-10 Ф-7 "ХГОК" |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД 1шт.
| 6-10 | ЯРЭС |  |  | оп. №66 (РЛ-37) | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.41 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010345 | ВЛ-10 Ф-10 "Озерное" |  |  |  | 2 | 10 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 5,92га., Выправка опор 9шт., Ремонт РЛНД 2шт.,Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №174/8 (РЛ-30) | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №121-122,131-132,188-189,210-211,174/33-174/34,24-39,161-168,85-86,314-317,226-228,174/8-174/10,174/13-174/17,195-197,72-74 | ПОН |  | К | 3 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 5.92
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №34,35,198,199,254,280,281,293,294 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 9
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №256 (РЛ-49), 65 (РЛ-11) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РЛНД | шт. | 2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. оп. №60-61 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
1.3.42 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010348 | ВЛ-10 Ф-14 "Николомихайловка" |  |  |  | 4 | 12 | Замена РЛНД 1шт., Ремонт РЛНД 1шт., Расширение просек 3,2га., Ручная расчистка просек 4,05га.,Вырубка угрожающих деревьев 8шт.,Выправка опор 5шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. 105/77 (РК-4) | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №375 (РТП-6045) | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №14-15,81-83,105/61-105/77,105/21-105/27 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 3.2
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №126-129,26-27,111-115,105/1-105/8,167-168,187-188,326/5-326/8 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 4.05
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | пр. оп. №250-251, 271-272, 105/45-105/46 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 8
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №63,222,243,246,341 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
1.3.43 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010346 | ВЛ-10 Ф-11 "Яблоновка" |  |  |  | 1 | 8 | Ремонт РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 0,28га.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №3/3/3 (РТП-6051) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №3/9-3/10,25-26 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.28
1.3.44 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010420 | ВЛ-6 Ф-14 "Старосысоевка" |  |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 2,38га.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №113/4-113/21 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 2.38
1.3.45 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010424 | ВЛ-6 Ф-9 "Красный партизан" |  |  |  | 2 | 5 | Ручная расчистка просек 1,54га., Выправка опор 8шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №7/1а-7/2а,9-10,11-12,14-15,19-20,22/1-22/2,23-24,24-25,25-25/1,25/1-25/2,33-34 | ПОН, МКР |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1.54
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №7,7/1,7/2,7/3,28/1,28/2,7/6,7/7 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 8
1.3.46 | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010343 | ВЛ-10 Ф-1 "Достоевка" |  |  |  | 5 | 7 | Ручная расчистка просек 0,98га., Выправка опор 4шт., Перестановка опор 22шт.
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №42-44,75-76,110-112,104-106 | ПОН, МКР |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 0.98
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №10/27,10/71,10/72,10/73 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 4
| 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. №10/53-10/59,10/52/1-10/52/15 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Перестановка опор | шт. | 22
1.4. | 0,4 |  | ПСЭС |  | 0,4 кВ | [6 empty] | км. | 21 |  |  |  | Чегдомынский | #REF! | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
1.4.1. | 0,4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0024669 | ВЛ 0,4 кВ с.Каменка |  |  |  | 8 | 9 | Замена опор 33шт., Демонтаж провода (по трассе) 0,75км., Монтаж провода (по трассе) 0,75км., Замена ответвлений к зданиям 321 отв.2пр., Перетяжка провода 8пр/км.
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  | Ф-4 Верхнетаежная от ТП1059 АТС, Ф-8 Таежная от ТП1059 АТС, Ф-7 Пионерская от ТП1057 Школа, Ф-11 Пер.Кривой от ТП1057 Школа,) | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 6 | 9 | Замена опор | шт. | 33
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 32
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Перетяжка провода | пр/км. | 8
1.4.2. | 0,4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023887 | ВЛ 0,4 кВ пгт.Пластун |  |  |  | 5 | 7 | Замена опор 10шт., Замена опор 6шт., Перетяжка провода 3,52пр/км., Замена ответвлений к зданиям 61 отв.2пр.
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  | пгт.Пластун (Ф-1 Поселок от ТП1014 Гарнизон) | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 7 | Замена опор | шт. | 10
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 7 | Замена опор | шт. | 6
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 7 | Перетяжка провода | пр/км. | 3.52
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 6
1.4.3. | 0,4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023890 | ВЛ 0,4 кВ пгт.Пластун |  |  |  | 7 | 9 | Замена опор 4шт., Замена опор 2шт., Перетяжка провода 1,92пр/км., Замена ответвлений к зданиям 51 отв.2пр.
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 Садовый от ТП1050 1-ый квартал | По состоянию | опоры подъём запрещён | К | 7 | 9 | Замена опор | шт. | 4
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию | опоры подъём запрещён | К | 7 | 9 | Замена опор | шт. | 2
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 9 | Перетяжка провода | пр/км. | 1.92
| 0,4 | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 5
1.4.4 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010251 | ВЛ-0,4 кВ с.Синегорье | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена опор 9шт., Замена опор 8шт., Замена опор 1шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2003 оп №1,2,6,7,10,11,15,16,20 - анк. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 9
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2003 оп №16,21,24,28,33,36,37,42 - анк. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 8
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от ТП-2003 оп №3 - пром. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
1.4.5 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010284 | ВЛ-0,4 кВ п.Горнореченск |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 10шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2063 оп №1/1а, 3,5/1/3,5/1/5,7,7/1,9,11,12,17 - анк. | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 10
1.4.6 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR00010222 | ВЛ-0,4 кВ с.Богополь |  |  |  | 7 | 10 | Замена опор 3шт., Выправка опор 10шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2013 оп № 5,6,7-пром. | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 3
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2013 оп № 4-14 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 10
1.4.7 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0024925 | ВЛ-0,4 кВ с.Бровки |  |  |  | 9 | 10 | Замена ответвлений к зданиям 101 отв.2пр., Монтаж провода (по трассе) 0,3км., Демонтаж провода (по трассе) 0,3км., Замена опор 16шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2110 оп №3, 6, 7, 15/1, 16/1, 18, 20, 23/1 ,25. | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 10
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2110 оп №1-25 | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2110 оп №1-25 | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2110 оп №1, 2, 5, 7, 10, 19, 20, 23, 23/1, 25, 2/4А, 2/3А, 2/1А - анк., оп № 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,21,22 пром. | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена опор | шт. | 16
1.4.8 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0024924 | ВЛ-0,4 кВ с.Щербаковка |  |  |  | 4 | 5 | Установка ж/б приставок 9шт., Замена опор 25шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2109 оп №68,61,57 - анк., оп № 6,7,71- пром. | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Установка ж/б приставок | шт. | 9
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2109 оп №5,25,28,35,39,43,44,57,61,68 - анк., оп №6,7,55,60, 62,63,64,65,66,67, 69, 70, 71,79,81- пром. | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 25
1.4.9 | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4 кВ п.Моряк-Рыболов |  |  |  | 6 | 9 | Замена опор 47шт., Монтаж провода (по трассе) 7,92пр/км., Демонтаж провода (по трассе) 7,92пр/км., Замена ответвлений к зданиям 72шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ф-1 "Ленинская от КТПА 2117 "Поселок" | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена опор | шт. | 47
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ф-1 "Ленинская от КТПА 2117 "Поселок" | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | пр/км. | 7.92
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ф-1 "Ленинская от КТПА 2117 "Поселок" | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | пр/км. | 7.92
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ф-1 "Ленинская от КТПА 2117 "Поселок" | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 72
1.4.10. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово |  |  |  | 5 | 10 | Замена опор 50шт., Монтаж провода (по трассе) 7,12пр/км., Демонтаж провода (по трассе) 7,12пр/км., Замена ответвлений к зданиям 31шт.
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Школа" (оп.1-4), Ф-2 "Быт" (оп.1-23) от КТП 2112 Школа | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Замена опор | шт. | 50
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Школа" (оп.1-4), Ф-2 "Быт" (оп.1-23) от КТП 2112 Школа | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | пр/км. | 7.12
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Школа" (оп.1-4), Ф-2 "Быт" (оп.1-23) от КТП 2112 Школа | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Демонтаж провода (по трассе) | пр/км. | 7.12
| 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Школа" (оп.1-4), Ф-2 "Быт" (оп.1-23) от КТП 2112 Школа | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 31
1.4.11 | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | ВЛ-0,4 кВ с. Ленино |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 5шт., Замена опор 10шт., Монтаж провода (по трассе) 0,18км., Демонтаж провода (по трассе) 0,18км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв.2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1,5,6,18,19 Ф-1 "Быт" от ТП-3231 "Быт" (анк) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.3,4,7,8,10,11,12,13,14,15 Ф-1 "Быт" от ТП-3231 "Быт" (промеж) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-22 Ф-1 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0,4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-22 Ф-1 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 2,3,4,7,8,9,14,17,15/1,15/9 Ф-2 "Лесхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 10
1.4.12 | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010223 | ВЛ-0,4 кВ с. Верхняя Бреевка |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 5шт., Замена опор 10шт., Монтаж провода (по трассе) 0,18км., Демонтаж провода (по трассе) 0,18км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв.2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.6,9,15,18,24 Ф-1 "Центральная" от ТП-3068 "Мастерские" (анк.) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.2,3,7,10,11/1,11/2,20,21,28,29 Ф-1 "Центральная" от ТП-3068 "Мастерские" (промеж.) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-24 Ф-1 "Центральная" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0,4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-24 Ф-1 "Центральная" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.2,3,7,10,11/1,11/2,20,21,28,29 Ф-1 "Центральная" от ТП-3068 "Мастерские" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 10
1.4.13 | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010230 | ВЛ-0,4 кВ с. Извилинка |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 5шт., Замена опор 10шт., Монтаж провода (по трассе) 0,18км., Демонтаж провода (по трассе) 0,18км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв.2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ПС 35/0,4 "Извилинка" оп.10,10/3,43,29,36 (анк.) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ПС 35/0,4 "Извилинка" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ПС 35/0,4 "Извилинка" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0,4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ПС 35/0,4 "Извилинка" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ПС 35/0,4 "Извилинка" | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 10
1.4.14 | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010249 | ВЛ-0,4 кВ с. Саратовка |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор 5шт., Замена опор 10шт., Монтаж провода (по трассе) 0,47км., Демонтаж провода (по трассе) 0,47км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв.2пр.
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ТП-3022 "Быт" оп.1,2,5,8,17 (анк.) | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 5
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ТП-3022 "Быт" оп.3,4,6,7,9,10,12,13,15,16 (промеж.) | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 10
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ТП-3022 "Быт" 1-16 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.47
| 0,4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ТП-3022 "Быт" 1-17 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.47
| 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 "Быт" от ТП-3022 "Быт" | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 10
1.4.15 | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010177 | ВЛ-0,4 кВ Виноградовка |  |  |  | 7 | 7 | Установка опор 3шт., Монтаж провода (по трассе) 0,1км., Демонтаж провода (по трассе) 0,1км., Монтаж провода (по трассе) 0,42км., Демонтаж провода (по трассе) 0,42км.
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5"Школа" от КТП 5026 "ДК" оп.№ 1-сложная,№2-промежут. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Установка опор | шт. | 3
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Школа" от КТП 5026 "ДК" оп.№1-25 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
| 0,4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-5 "Школа" от КТП 5026 "ДК" оп.№1-26 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Быт" от КТПА 5037 "Школа".оп №№1-22 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
| 0,4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Быт" от КТПА 5037 "Школа".оп №№1-23 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
1.4.16 | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0025938 | ВЛ 0,4 кВ Чернышевка |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 18шт., Демонтаж провода (по трассе) 0,23км., Замена ответвлений к зданиям 271 отв.2пр.
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Контора" КТПА-5164 "Биржа" оп №31,33,49,50,59,73-сложные,№51,53,57,60,65,69-промежут. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 18
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Контора" КТПА-5164 "Биржа" оп. №38-43, 50-59,50-67 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.23
| 0,4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Контора" КТПА-5164 "Биржа" оп. №38-43, 50-59,50-68 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.23
| 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-3 "Контора" КТПА-5164 "Биржа" оп. №37-74, 50-59 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 27
1.4.17 | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010261 | ВЛ-0.4 с.Яковлевка |  |  |  | 3 | 9 | Замена опор 1шт., Замена опор 2шт., Замена опор 1шт., Замена опор 1шт.,Перетяжка провода 1,76пр/км.,Перетяжка провода 1,76пр/км.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6024 "Мастерские", опоры №№24,25,26(одностоечные) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 3
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6024 "Мастерские", опора №23(двухстоечная) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от КТП №6028 "Больница", опоры №№13,17(одностоечные) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от КТП №6028 "Больница", опора №9/1/2(двухстоечная) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от КТП №6101 "Типография", опора №7(двухстоечная) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6002 "ЛТУ" пр.№1-45 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Перетяжка провода | пр/км. | 1.76
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6002 "ЛТУ" пр.№1-45 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | пр/км. | 1.76
1.4.18 | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010167 | ВЛ-0,4 с.Краснояровка |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 1шт., Замена опор 1шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6045 "Краснояровка", опора №3(одностоечная) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6045 "Краснояровка", опора №5(двухстоечная) | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
1.4.19 | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010227 | ВЛ-0,4 с.Достоевка |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода 1,84пр/км.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6080 "Картофелехранилище" пр.№1-47 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | пр/км. | 1.84
1.4.20 | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010165 | ВЛ-0,4 с.Новосысоевка |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода 0,92пр/км.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6115 "Украинская" пр.№56-79 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | пр/км. | 0.92
1.4.21 | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010221 | ВЛ-0,4 с.Бельцово |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 2шт.
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1, опоры №8,12,13,18,27, (одностоечные), Ф-2 опоры №№24,25 (одностоечные) от КТП №6039 "Хутор" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 7
| 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 опоры №№2,3 (одностоечные) от КТП №6038 "Пилорама" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
2. | ПС |  | ПСЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 33
2.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/10 Пластун |  |  |  | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 17шт., Ремонт трансформаторов тока 10 кВ 24шт., Ремонт сборных шин 6-10 кВ 17м
2.1.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011735 | Т-1 (ТДН-10000/110) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.1.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011742 | Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.1.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011168 | Ячейки КРУН 10 (К-37) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 17
2.1.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011168 | ТТ 10 Ф-1, ТТ 10 Т-1, ТТ 10 Ф4-, ТТ 10 Ф-5, ТТ 10 Ф-6, ТТ 10 СВ, ТТ 10 Ф-10, ТТ 10 Ф-11, ТТ 10 Ф-12, ТТ 10 Ф-13, ТТ 10 Т-2, ТТ 10 Ф-17(ТЛМ-10) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов тока 10 кВ | шт. | 24
2.1.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011168 | 1С 10, 2С 10 | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 17
2.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/35/10/6 Плавзавод |  |  |  | 4 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 15шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 23шт.,Ремонт сборных шин 6-10 кВ м16
2.2.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011741 | Т-1 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011734 | Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011327 | РЛ 110 ВЛ Горбуша, РТ 110 Т-1, РШ 110 Т-1, РТ 110 Т-2, РС 110 1С, РШ 110 ТН 1С, РЛ 110 ВЛ Богополь-К, РШ 110 ВЛ Богополь-К (РЛНД-110) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 8
2.2.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011331 | РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С, РС 35 1С, РС 35 2С, РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РЛ 35 ВЛ Сержантово, РШ 35 ВЛ Сержантово, РШ 35 Т-3, РТ 35 Т-3 (РЛНД-35) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
2.2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | Ячейки КРУ 6 (КРД-6) | МГ |  | С | 4 | 4 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 15
2.2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | ТТ 6 Ф-2,ТТ 6 Ф-4, ТТ 6 Ф-6, ТТ 6 Ф-8, ТТ 6 Ф-14, ТТ 6 Ф-18, ТТ 6 Ф-20, ТТ 6 Т-1, ТТ 6 СВ, ТТ 6 Т-2 (ТПЛ-10) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 23
2.2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 16
2.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/6 Николаевка |  |  |  | 1 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт выключателей 110 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 14шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 21шт., Ремонт сборных шин 6-10 кВ 13м, Замена разрядников на ОПН 35 кВ 3шт., Замена разрядников на ОПН 35 кВ 3шт.
2.3.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011737 | Т-1 (ТДТН-25000/110) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.3.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011740 | Т-2 (ТДТН-25000/110) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.3.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | В 110 ВЛ Горбуша, СВ 110 (МКП-110М) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 2
2.3.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110М-IIУ1) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.3.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011100 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, В 6 Ф-11, В 6 Ф-9, В 6 Ф-23, В 6 Ф-34, В 6 Ф-56 (ВМПЭ-10, ВКЭ-10) | МГ |  | ТР | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.3.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011100 | Ячейки КРУ 6 (КВЭ-6) | МГ |  | С | 2 | 2 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 14
2.3.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011100 | ТТ 6 Ф-9, ТТ 6 Ф11-, ТТ 6 Ф-21, ТТ 6 Ф-23, ТТ 6 Ф-34, ТТ 6 Ф-56, ТТ 6 Т-1, ТТ 6 Т-2, ТТ 6 СВ (ТПОЛ-10, ТПЛ-10) | МГ |  | ТР | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 21
2.3.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011100 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 2 | 2 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 13
2.3.1. | 35 кВ | ДРЭС | ПСЭС | PR0011737 | РВ 35 Т-1 (РВС-35) | По состоянию |  | КР | 6 | 6 | Замена разрядников на ОПН 35 кВ | шт. | 3
2.3.2. | 35 кВ | ДРЭС | ПСЭС | PR0011740 | РВ 35 Т-2 (РВС-35) | По состоянию |  | КР | 6 | 6 | Замена разрядников на ОПН 35 кВ | шт. | 3
2.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/6 Черемшаны |  |  |  | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 6шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 8шт., Ремонт сборных шин 6-10 кВ 7м, Ремонт заградителей 1шт.
2.4.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | Т-1 (ТМТГ-7500/110) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | Ячейки КРУН 6 (К-III-У) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 6
2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | В 6 Ф-3, В 6 Ф-6 (ВМПП-10) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ТТ 6 Ф-3, ТТ 6 Ф-4, ТТ 6 Ф-6, ТТ 6 Т-1 (ТПЛ-10) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 8
2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | 1С 6 | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 7
2.4.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ВЧ 110 ВЛ Горбуша-Пластун (ВЗ-600) | По состоянию |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт заградителей | шт. | 1
2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Д |  |  |  | 5 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт., Ремонт выключателей 35 кВ 5шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 29шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 30шт.,Ремонт сборных шин 6-10 кВ м19
2.5.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011733 | Т-1 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.5.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011739 | Т-2 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.5.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011333 | РШ 35 Т-2, РС 35 2С, РШ 35 ТН 2С, РЛ 35 ВЛ Фабричная-1, РШ 35 ВЛ Фабричная-1 (РЛНД-1-35-/600, РЛНД-2-35-/600) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
2.5.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011333 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 В 35, ВЛ Горелое, В 35 ВЛ Фабричная-1 (ВМ-35) | МГ |  | С | 5 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
2.5.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011096 | Ячейки КРУ 6 (КВП-6) | МГ |  | С | 7 | 8 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 29
2.5.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011096 | ТТ 6 Т-1, ТТ 6 Ф-1, ТТ 6 Ф-3, ТТ 6 Ф-5, ТТ 6 Ф-7, ТТ 6 Ф-9, ТТ 6 Ф-11, ТТ 6 Ф-13, ТТ 6 Ф-15, ТТ 6 Ф-17, ТТ 6 Ф-19, ТТ 6 Ф-21, ТТ 6 Т-2, ТТ 6 СВ, ТТ 6 Ф-16 (ТЛО-10) | МГ |  | ТР | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 30
2.5.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011096 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 7 | 8 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 19
2.6. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Промбаза |  |  |  | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 21шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 28шт., Ремонт сборных шин 6-10 кВ 20м
2.6.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011499 | Т-1 (ТМ-4000/35) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.6.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011720 | Т-2 (ТМ-2500/35) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.6.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011097 | Ячейки КРУ 6 (КВП-6, КМ-1) | МГ |  | С | 3 | 11 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 21
2.6.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011097 | ТТ 6 Т-1 1С, ТТ 6 Ф-6, ТТ 6 Ф-11, ТТ 6 СВ 1С-2С, ТТ 6 Т-2 2С, ТТ 6 Ф-14, ТТ 6 Т-1 3С, ТТ 6 Ф-23, ТТ 6 СВ 3С-4С, ТТ 6 Ф-20, ТТ 6 Ф-22, ТТ 6 Т-2 4С (ТПЛ-10) | МГ |  | ТР | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 28
2.6.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011097 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 3 | 11 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 20
2.7. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Сержантово |  |  |  | 9 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт., Ремонт разъединителей 6-10 кВ 6шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 13шт., Ремонт сборных шин 6-10 кВ 18м, Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 20шт.
2.7.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011336 | В-35 ВЛ "Плавзавод",В-35 ВЛ "Садовая", СВ 35 (С-35М) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.7.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011336 | РЛ-35 ВЛ "Плавзавод",РШ-35 ВЛ "Плавзавод",РЛ-35 ВЛ "Садовая",РШ-35 ВЛ "Садовая",РТ-35 Т-1,РТ-35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | РШ 6 Ф-16, РШ 6 Ф-17, РШ 6 Ф-18,РЛ 6 Ф-16, РЛ 6 Ф-17, РЛ 6 Ф-18, | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 6
2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | Ячейки КРУН 6 (К-VI-У) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 13
2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 18
2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | ТТ 6 Ф-1, ТТ 6 Ф-2, ТТ 6 Т-1, ТТ 6 Ф-5, ТТ 6 СВ, ТТ 6 Ф-10, ТТ 6 Т-2, ТТ 6 Ф-16, ТТ 6 Ф-17, ТТ 6 Ф-18 | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов тока 6 кВ | шт. | 20
2.8. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Фабричная-1 |  |  |  | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт.
2.8.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011736 | Т-1 (ТМ-5600/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.8.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011743 | Т-2 (ТМ-5600/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.8.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011334 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Д, В 35 ВЛ Промбаза (ВМ-35) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
2.8.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011334 | РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С, РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РШ 35 ВЛ Д, РШ 35 ВЛ Промбаза, РС 35 1С, РС 35 2С, РЛ 35 ВЛ Д, РЛ 35 ВЛ Промбаза | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
2.9. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Краснореченск |  |  |  | 7 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт обогрева баков и приводов выключателей 35 кВ 3шт.
2.9.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011738 | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.9.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011738 | Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.9..3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011752 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | ТР | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.9.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011330 | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35-600), В 35 ВЛ Перспективная (ВМ-35-600) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт обогрева баков и приводов выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.10. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Тайга |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.
2.10.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011765 | Т-1 (ТМ-6300/35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.10.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011763 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.11. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/10 Богополь |  |  |  | 3 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт отделителей 110 кВ 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 3шт., Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт выключателей 10 кВ 7шт., Ремонт трансформаторов тока 10 кВ шт.14, Ремонт разъединителей 6-10 кВ шт.7,Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ шт.2
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | РЛ 110 ВЛ Р, Плавзавод (РЛНД-2б-110/1000) | МГ |  | С | 8 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | ОД 110 Т-1,2 (ОД-110/630 ШПО) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | КЗ 110 Т-1,2 (КЗ-110/630 ШПК) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | ЗОН 110 Т-1,2 (ЗОН-110) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | ВЧЗ 110/1000 ВЛ Р, Плавзавод (ВЗ-100) | МГ |  | ТР | 8 | 10 | Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 3
2.11.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011359 | КС 110 ВЛ Р, Плавзавод (СМР-55,СМП-110) | МГ |  | ТР | 8 | 10 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 3
2.11.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011361 | Т-1 (ТМ-6300/110/10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.11.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011360 | Т-2 (ТМН-2500/110/10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | ТСН-1-10 кВ (ТМ-63/10) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | ТСН-2-10 кВ (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | В 10 Т-1,2,СВ, ф-1,2,7,8 (ВВТЭ-М-10-20/630 УХЛ-2) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 7
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | ТТ 10 (ТВК-10-УХЛ-3 100/5) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов тока 10 кВ | шт. | 14
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | РЛ, РШ, РТ, РС 10 (РВ-10/400) | МГ |  | ТР | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 7
2.11.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011401 | ТН 10 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.12. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/6 Ракушка |  |  |  | 1 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 13шт., Ремонт выключателей 110 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 3шт., Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 4шт., Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 4шт., Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) 3т, Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ шт.1, Ремонт выключателей 6 кВ шт.6, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.2, Ремонт разъединителей 6-10 кВ шт.3
2.12.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011375 | Т-1 (ТМН-6300/110/6,3) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.12.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011376 | Т-2 (ТМН-6300/110/6,3) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | РЛ,РШ,РС,РТ 110 (РЛНД-2б-110/1000) | МГ |  | С | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 13
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | В 110 Т-1,2,ОВ 110 (МКП-110/630,1000 ШПЭ-33) | МГ |  | С | 6 | 8 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | ЗОН 110 Т-1,2 (ЗОН-110) | МГ |  | ТР | 4 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | шт. | 3
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | ВЧЗ 110/1000 ВЛ К-Бог, Тимофеевка (ВЗ-100) | МГ |  | ТР | 5 | 9 | Ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 4
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | КС 110 ВЛ К-Бог, Тимофеевка (СМР-55,СМП-110) | МГ |  | ТР | 5 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 4
2.12.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011397 | Портал ОРУ 110 | Предписание | п.272 ТИ ЕЭС | ТР | 4 | 9 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | т | 3
2.12.5. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011377 | ТСН-1-6 кВ (ТМ-100/6/0,4) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.12.6. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011378 | ТСН-1-6 кВ (ТМ-100/6/0,4) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.12.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011374 | В 6 Т-1,2,СВ, ф-12,14,21 (ВМП-10К-630 ПЭ-11) | МГ |  | С | 1 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 6
2.12.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011374 | В 6 ф-5,7,9,10,18,19,23 (ВМП-10К-630 ПЭ-11) | МГ |  | ТР | 1 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.12.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011374 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | ТР | 1 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.12.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011374 | РТ 6 Т-1, Т-2, РС СВ (РВ-10/630) | МГ |  | ТР | 1 | 3 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 3
2.13. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110/10 Ольга |  |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств ОРУ 110 кВ 1шт.
2.13.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011988 | Т-1 (ТДНС-10000/35/6,3) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.13.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств ОРУ 110 кВ | По состоянию | ЭЖД Не удовлетворяет сопротивление контура | К | 7 | 10 | Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств ОРУ 110 кВ | шт. | 1
2.14. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Кавалерово |  |  |  | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 4шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 4шт.
2.14.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011058 | Т-2 (ТДНС-10000/35/6) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | В 35 Т-1,2,СВ (С-35/630 ПП-67) | МГ |  | С | 6 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | РЛ,РШ 35 Т-1,2,РС 35 (РЛНД-2б-35/630) | МГ |  | С | 6 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | ТТ 35 СВ (ТФНД-35) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 3
2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | ВЧЗ 35 ВЛ К,Центральная (ВЗ-100) | МГ |  | ТР | 6 | 7 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 4
2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | КС 35 ВЛ К,Центральная (СМР-55,СМП-35) | МГ |  | ТР | 6 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 4
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Фабричная-2 |  |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 6шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 16шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 5шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 5шт., Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 6шт., Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) 5т
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | В 35 Т-1, Т-2 , ВЛ К-Фабричная 2 № 1, ВЛ К-Фабричная 2 № 2, ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 1, ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 2, (ВМ-35/630 ПЭ-11) | МГ |  | С | 5 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | В 35 ВЛ Фабричная 2 - Л - Крутая (С-35/630 ПЭ-11) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | СВ 35 ( С-35/630 ПЭ-11) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | РЛ 35 ВЛ Фабричная 2 - Л - Крутая, РЛ 35 ВЛ К-Фабричная 2 № 1, РЛ 35 ВЛ К-Фабричная 2 № 2, РЛ 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 1, РЛ 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 2, РШ Т-1, РШ Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, СР 1С, СР 2С, РШ 35 ВЛ Фабричная 2 - Л - Крутая, РШ 35 ВЛ К-Фабричная 2 № 1, РШ 35 ВЛ К-Фабричная 2 № 2, РШ 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 1, РШ 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 2 (РЛНД-2б-35/1000) | МГ |  | С | 4 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 16
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | ВЧЗ 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 2, ВЛ К-Фабричная 2 № 1, ВЛ К-Фабричная 2 № 2 (ВЗ-100) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 5
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | КС 35 ВЛ Фабричная2 -Хрустальная № 2, ВЛ К-Фабричная 2 № 1, ВЛ К-Фабричная 2 № 2 (СМР-55,СМП-35) | МГ |  | ТР | 6 | 8 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 5
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | ТН 35 1С, 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011398 | Портал ОРУ 35 | МГ |  | ТР | 5 | 9 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | т | 5
2.16. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Хрустальная |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт отделителей 35 кВ 2шт., Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт.
2.16. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | ОД 35 Т-1,2 (ОД-35/630 ШПО) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
2.16. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011388 | КЗ 35 Т-1,2 (КЗ-35/630 ШПК) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Милоградово |  |  |  | 8 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 3шт., Ремонт трансформатора тока 35 кВ 2шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 3шт., Ремонт выключателей 10 кВ 5шт., Ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) 3т, Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 1шт., Ремонт трансформатора тока 10 кВ 3шт.,Ремонт конденсаторной батареи 10 кВ 8шт.
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | В 35 Т-1 (ВМ-35/630, С-35/630 ПЭ-11) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | РЛ 35 ВЛ Сокольчи, РШ 35 Т-1 (РДЗ-2б-35/1000) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ТН 35 ВЛ "Сокольчи" (ЗНОМ-35) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 3
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ТТ 35 БСК (ТФНД-35) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформатора тока 35 кВ | шт. | 2
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ВЧЗ 35 БСК(ВЗ-100) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 3
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | В 10 Т-1, ф2,3,7,8 (ВВВ-10/400 УХЛ-2) | МГ |  | ТР | 8 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 5
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | РЛ 10 БСК, РТ 10 ТСН-1 (РВ-2б-10/400) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ТСН-1-10 кВ (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | Портал ОРУ 35 | МГ |  | ТР | 8 | 10 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | т | 3
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ТН 10 1С, БСК (НАМИ-10-95) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | ТТ 10 (ТВК-10-УХЛ-3 100/5) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформатора тока 10 кВ | шт. | 3
2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | БСК 10 (КЭКФ-6,6-200-2У-1) | По состоянию |  | ТР | 8 | 9 | Ремонт конденсаторной батареи 10 кВ | шт. | 8
2.18. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 220/110/35/10 Чугуевка |  |  |  | 4 | 6 | Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 220 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт., Замена предохранителей на автоматические автоматы 3шт., Замена реле РП-16, РП-23 4шт., Замена реле РП-16, РП-23 4шт., Замена реле РП-16, РП-23 4шт.
2.18.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011065 | АТ-1 (АТДТНТУ-60) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 220 кВ | шт. | 1
2.18.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011759 | Т-1 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.18.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011760 | Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.18.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | В 110 АТ-1 (МКП-110/600) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.18.5. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011065 | РШ 220 АТ-1 (РДЗ-2-220) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 220 кВ | шт. | 1
2.18.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | РШ 110 АТ-1 (РЛНДЗ-1-110-1Б) | МГ |  | С | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
2.18.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | РЛ 110 ВЛ Молодежная (РЛНДЗ-1-110-1Б) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
2.18.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | В 110 Т-1, Т-2, СВ (ВЭБ-110/630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена предохранителей на автоматические автоматы | шт. | 3
2.18.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011065 | АТ-1 (АТДТНТУ-60) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РП-16, РП-23 | шт. | 4
2.18.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011759 | Т-1 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РП-16, РП-23 | шт. | 4
2.18.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011760 | Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РП-16, РП-23 | шт. | 4
2.19. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Самарка |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.19. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011338 | Т-1 (ТМ 1600/35) | По состоянию | Течь масла | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.20. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Уборка |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.20.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011166 | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.20.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011166 | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.20.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011337 | В 35 Т-2 (С-35/630) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.20.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011337 | В-35 ВЛ Самарка (С-35/630) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Соколовка |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | РШ 35 ВЛ Фадеево (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | РЛ 35 ВЛ Фадеево (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | РШ 35 ВЛ Чугуевка (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | РЛ 35 ВЛ Чугуевка (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | В 35 ВЛ Фадеево (С-35/630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | В 35 ВЛ Чугуевка (С-35/630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | В 35 Т-1 (С-35/630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | В 35 Т-2 (С-35/630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Фадеево |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | РС 35 1С (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | РЛ 35 ВЛ Извиленка-Бреевка (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | РЛ 35 ВЛ Соколовка (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | РШ 35 Т-1 (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | СВ 35 (ВТД-35/630) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | В 35 Т-1 (ВТД-35/630) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011341 | В 35 Т-2 (ВТД-35/630) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.23. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Бреевка |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт.
2.23.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | В 35 Т-1 (ВТД-35/630) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.23.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | В 35 Т-2 (ВТД-35/630) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.23.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | РШ 35 Т-1 (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.23.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | РШ 35 Т-2 (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.23.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | ТН 1С (НТМИ-10-66У3) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.23.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | ТН 2С (НТМИ-10-66У3) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.23.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.23.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
2.24. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35/04 Извиленка |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.24. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011634 | Т-1 (ТМ-35/250/0,4) | По состоянию | Течь масла | ТР | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.25. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 110/35/6 Арсеньев 1 |  |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт., Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 5шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 18шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 6 кВ 3шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов 6-10 кВ шт.2, Ремонт реактора 6 кВ шт.2, Ремонт дугогасящей катушки 35 кВ шт.1,Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) 3т,Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) 2т, Ремонт сборных шин 6-10 кВ 56м,Ремонт АКБ с заменой аккумуляторного элемента №107 1шт.
2.25.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011412 | МКП-110М (В 110 ВЛ Арсеньев-2) | МГ |  | С | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.25.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011412 | МКП-110М (В 110 ВЛ Прогресс) | МГ |  | ТР | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.25.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011412 | РЛ 110 ВЛ Прогресс, РЛ 110 ВЛ Арсеньев-2, РШ 110 ВЛ Прогресс, РШ 110 ВЛ Арсеньев-2, РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2, РС 110 1С, РС 110 2С, РШ 110 ТН 1С, РШ 110 ТН 2С (РНДЗ-1-110-1Б ) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 10
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | В 35 ВЛ 35 Арсеньев-1 - Аскольд, СВ 35 (ВМД-35-600) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | В 35 ВЛ Арсеньев1 - Молодежная (С-35-630) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | В 35 Т-1, Т-2, ВЛ 35 Анучино, ВЛ 35 Город, ВЛ 35 Гражданка, ВЛ 35 Молодежная (ВГБЭ-35/630) | МГ |  | ТР | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | РЛ 35 ВЛ 35 Молодежная, ВЛ 35 Анучино, ВЛ 35 Город, ВЛ 35 Гражданка, РШ 35 ВЛ 35 Молодежная, ВЛ 35 Анучино, ВЛ 35 Город, ВЛ 35 Гражданка, РС 35 1С, 2С (РЛНД-1-35-600) | МГ |  | С | 3,5 | 3,5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 18
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | ЗН-35 Т-1, Т-2 (ЗОН-35) | МГ |  | ТР | 4,9 | 4,9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
2.25.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011426 | В 6 Т-1, Т-2, СВ 6 (МГГ-10-3000) | МГ |  | С | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 3
2.25.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011426 | В 6 Ф-1 Мясокомбинат, Ф-3 Насосная, Ф-11 АМПЭС, Ф-15 СК-2-1, Ф-13 резерв, Ф-17 СК-2-2, Ф-27 Квартал (ВВЭМ-10-630) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.25.4. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011485 | Т-1 (ТДТНГ-31500-110/35/6) | МГ |  | ТР | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.25.5. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011484 | Т-2 (ТДТН-40000-110/35/6) | МГ |  | ТР | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.25.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011426 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-160/6) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | ТН 35 1С, 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 6
2.25.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011426 | РБА 6 Т-1, Т-2 (РБА-2000-10) | МГ |  | ТР | 4,9 | 4,9 | Ремонт реактора 6 кВ | шт. | 2
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | ДГК 35 (GEUF-800/35) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт дугогасящей катушки 35 кВ | шт. | 1
2.25.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011412 | Портал ОРУ 110 | МГ |  | ТР | 5,7 | 5,7 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | т | 3
2.25.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | Портал ОРУ 35 | МГ |  | ТР | 5,7 | 5,7 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | т | 2
2.25.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011426 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт сборных шин 6-10 кВ | м | 56
2.25.6. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010107 | ОР-16 | По состоянию |  | с | 9 | 9 | Ремонт АКБ с заменой аккумуляторного элемента №107 | шт. | 1
2.26. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 110/35/6 Молодежная |  |  |  | 6 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт отделителей 110 кВ 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
2.26.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | СВ 110 (МКП-110М) | МГ |  | С | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.26.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011486 | Т-1 (ТДТН-16000) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.26.3. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011496 | Т-2 (ТДТН-16000) | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.26.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
2.26.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | КЗ 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 | МГ |  | ТР | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
2.27. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Гражданка |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 2шт., Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 3шт.
2.27. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011416 | В 35 Чернышевка (ВТ-35/630) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.27. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011416 | В 35 Т-1, Т-2, ВЛ Арсеньев-1 (ВТ-35/630) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
2.27. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011416 | В 35 ВЛ Чернышевка, ВЛ Арсеньев-1 | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 | шт. | 2
2.27. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011416 | В 35 ВЛ Чернышевка | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 | шт. | 3
2.28. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Чернышевка |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ 3шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт., Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 1шт., Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 2шт., Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 3шт., Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 3шт.
2.28.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011405 | В 10 Ф-3 Дауб. КЭЧ, Т-2, Ф-19 Авангард (ВМГ-133-600, ВМП-10П-600) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 3
2.28.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011405 | В 10 Ф-1 Арктика, Ф-2 Гражданка, Ф-4 Лесобиржа, Ф-7 Чернышевка, Ф-9 Н.Троицкое, Ф-13 Резерв, Ф-14 Корниловка (ВВТЭ-10-630) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 9
2.28.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011418 | В 35 ВЛ Анучино | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 | шт. | 1
2.28.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011405 | В 10 Т-1, Т-2 | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 | шт. | 2
2.28.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011418 | В 35 ВЛ Анучино | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 | шт. | 3
2.28.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011405 | В 10 Т-1 | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 | шт. | 3
2.29. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 Н-Сысоевка |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.29. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011394 | В 6 Ф-9 Красный партизан (ВК-6-630) | По состоянию | по токам КЗ | С | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 1
2.30. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/6 В 2 |  |  |  | 7 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Ремонт отделителей 35 кВ 2шт., Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт., Ремонт выключателей 10 кВ 8шт., Ремонт разъединителей 6-10 кВ 26шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт., Ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.30.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | В 35 ВЛ 35 Арсеньев-1 (ВМД-35-600) | МГ |  | С | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
2.30.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
2.30.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
2.30.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | РЛ 35 ВЛ Варфоломеевка-Яковлевка, РШ 35 Т-1, РШ 35 ВЛ Варфоломеевка-Яковлевка, РШ 35 Т-2, РС 35, РЛ 35 ВЛ Н.Сысоевка (РЛНД-1-35-600) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 7
2.30.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011403 | В 10 Т-1, Т-2, СВ, Ф-8 Рем. база, Ф-13 Котельная, Ф-2 ТП-2, Ф-17 ТП-4, Ф-16 Рем база (ВМГ-10-630) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 8
2.30.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011403 | РЛ 10 (РВФ-10) | МГ |  | ТР | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 26
2.30.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011403 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
2.30.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011415 | РВ-35 Т-1, Т-2 (РВС-35) | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
2.31. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Варфоломеевка |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
2.31. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011404 | В 10 Ф-1 Достоевка,Ф-14 Покровка (ВМГ-133-600) | По состоянию | по токам КЗ | С | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
2.32. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Яковлевка |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ 4шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
2.32.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011420 | РЛ 35 ВЛ В-2, РШ 35 В-2, РЛ 35 ВЛ Андреевка (РЛНД-2-35-600) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
2.32.1. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011420 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, (РЛНД-2-35-600) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
2.32.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011408 | В-10 Т-1, Т-2, Ф-1 Яковлевка, Ф-2 Звезда (ВМГ-133-600) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
2.32.2. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011408 | В-10 Ф-4 Покровка, Ф-6 Заря (ВВТЭ-10-630, ВВ-TEL-10-12,5-1000) | МГ |  | ТР | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.33. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35/10 Анучино |  |  |  | 9 | 9 | Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 200м, Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 3шт., Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 3шт.
2.33. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | ОРУ 35, Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 | По состоянию | Многочисленные порывы кабеля | К | 9 | 10 | Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 | м | 200
2.33. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | В 35 ВЛ Арсеньев-1, ВЛ Чернышевка, СВ | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РВМ-13 на РСВ-13 | шт. | 3
2.33. | ПС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | В 35 ВЛ Арсеньев-1 | МГ |  | ТР | 7 | 7 | Замена реле РЭУ на РУ21/0,16 | шт. | 3
3. | ТП |  | ПСЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 49
3.1. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0024669 | с. Каменка КТПН -1054 "ДЭС" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.2. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011111 | пгт.Пластун ЗТП 1004 "Лермонтова" | МГ |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.3. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011113 | пгт.Пластун ЗТП 1009 "Универсам" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.4. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011212 | пгт.Пластун ЗТП 1005 "Быт" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.5. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | б/н | пгт.Пластун ЗТП 1050 "1-ый квартал" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.6. | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011450 | пгт.Пластун ЗТП 1022 "Жилмассив" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ДРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.7 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011302 | с. М. Кут КТП №3153 "Быт" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.8 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. М. Кут КТП №3158 "Клуб" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.9 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011219 | с. Бреевка КТП №3149 "Быт" | МГ |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.10 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011220 | с. Бреевка КТП №3148 "Быт ЛПХ" | МГ |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.11 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Бреевка КТП №3053 "МТФ" | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.12 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011597 | с. Бреевка КТП №3146 "Зерноток" | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.13 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Ясное КТП №3129 "Заготпункт" | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.14 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011603 | с. Варпаховка КТП №3025 "МТФ" | МГ |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.15 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011673 | с. Варпаховка КТП №3026 "Быт" | МГ |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.16 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Варпаховка КТП №3027 "Мастерские" | МГ |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.17 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | дог. Аренды | с. Чернышевка КТП№5164 "Биржа" | МГ |  | К | 5 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.18 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | б/н | с. Новопокровка КТП№5087 "АВМ" | МГ |  | К | 5 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.19 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011435 | с. Рисовое КТП № 5185 "Поселок" | МГ |  | К | 6 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.20 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | дог. Аренды | с. Ясная Поляна КТП № 5146 "Быт" | МГ |  | К | 5 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.21 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011246 | с. Н-Михайловка КТПН №6031 "Мастерские" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.22 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011194 | с. Бельцово КТПН №6102 "Столовая" | МГ |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.23 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011198 | с. Достоевка КТПН №6055 "Мастерские" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.24 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011283 | с. Достоевка КТПА №6057 "Кубанская" | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.25 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011158 | с. ВарфоломеевкаКТПН №6061 "Продснаб" | МГ |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.26 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011152 | с. ВарфоломеевкаЗТП №6056 "Быт" | МГ |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.27 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011280 | с. Яковлевка КТПН №6063 "Технология" | МГ |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.28 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011192 | с. Яковлевка КТПА №6025 "Маслозавод" | МГ |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
| ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.29 | ТП |  | ПСЭС |  | Цех ремонта оборудования |  |  |  | 1 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., 1шт., Капитальный ремонт трансформатора 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт., Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 1шт.,Капитальный ремонт трансформатора 1шт. |  | 21
3.29.1 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011264 | КТПН N 1019 "СМУ-1 ОЧЕРЕДЬ" П.ПЛАСТУН 400КВА | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.2 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011044 | КТПА 2037 "ПИЛОРАМА С.СЕРАФИМОВКА 250КВА | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.3 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011050 | КТПН 2014 "КОТЕЛЬНАЯ"С.ЗЕРКАЛЬНОЕ 400КВА | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.4 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011053 | КТПН 2039 "ДЕТСАД" С.ВЕСЕЛЫЙ ЯР 250КВА | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.5 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011250 | КТПН 2013 "ПОСЕЛОК" С.БОГОПОЛЬ 160КВА | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.6 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011253 | КТПН 2024 "ВЕРХНИЙ ПОСЕЛОК" С.ЗЕРКАЛЬНОЕ 250КВА | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.7 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011103 | ЗТП-№3095 «Городок» -630 кВА | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.8 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0001014 | ЗТП-3117 «ТУСМ» - 100 кВА | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.9 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011106 | ЗТП-3177 «Поселок» - 630 кВА | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.10 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011422 | ЗТП-3178 «Школа» - 630 кВА | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.11 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011610 | ЗТП-3040 «Больница»-630 кВА | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.12 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011693 | ТРАН-РНАЯ П/C "МАСТЕРСКИЕ" С.Н.ГОРДЕЕВКА | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.13 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011703 | ТРАН-РНАЯ П/С З/С "ТАЕЖНЫЙ" С.АНУЧЕНО" 250КВА | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.14 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011706 | ТРАН-РНАЯ ПОДСТАНЦИЯ "ШКОЛА" С.ЛУГОХУТОР 100КВА | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.15 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011691 | ТРАН-РНАЯ П/C "ДОК"С.МУРАВЕЙКА 400КВА | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.16 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011559 | ТРАН-НАЯ П/С"ИНКУБАТОР" С.ПУХОВО | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.17 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011145 | КТПН-6101 «Типография»10/0,4, 250 кВА | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.18 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011143 | КТПА-6027 «Учкомбинат» 10/0,4, 160 кВА | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
3.29.19 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011295 | КТПА-6122 «Лесобиржа» 10/0,4, 160 кВА | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.20 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011127 | КТПА-6090 «Нефтебаза» 6/0,4, 160 кВА | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
3.29.21 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011105 | КТПН-6006 «РДК»10/0,4, 630 кВА | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
4. | ЗиС |  | ПСЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 18
4.1. | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | ПС 110/6 Николаевка |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт, замена внутреннего сетчатого ограждения 18м²
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС |  | Внутреннее сетчатое ограждение | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт, замена внутреннего сетчатого ограждения | м² | 18
4.2. | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | ПС 35/6 Сержантово |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт кровли 24м²
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС |  | КРУН-6 кВ | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт кровли | м² | 24
4.3. | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | ПС 110/35/10/6 Плавзавод |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт освещения 1шт.
| ЗиС | ДРЭС | ПСЭС |  | ЗРУ 6 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт освещения | шт. | 1
4.4. | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011708, PR0011728 | ПС 35/10 Самарка |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт маслоприемников 2шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  | Т-1, Т-2 | По состоянию | ЭЖД | К | 6 | 6 | Ремонт маслоприемников | шт. | 2
4.5. | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011477, PR0011729 | ПС 35/10 Соколовка |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт маслоприемников 2шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  | Т-1, Т-2 | По состоянию | ЭЖД | К | 7 | 7 | Ремонт маслоприемников | шт. | 2
4.6. | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | ПС 110/6 Тимофеевка |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт освещения 2шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | КРУН-6 кВ | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт освещения | шт. | 2
4.7. | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0011390, PR0010865 | ПС 35 кВ "Центральная" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт маслоприемников 2шт.
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  | Т-1, Т-2 | Предписание | п.523 РТН №ОЗП-1-6-53 от 11.09.12г. | К | 4 | 4 | Ремонт маслоприемников | шт. | 2
4.8. | ЗиС | КРЭС | ПСЭС | PR0011830 | База Кавалеровского РЭС |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт ограждения 30м²
| ЗиС | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт ограждения | м² | 30
4.9. | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | б/н | с.Чугуевка ЗТП-3209 "Школа" |  |  |  | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт.
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические | шт. | 4
4.10. | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010013 | ПС 220 кВ"Чугуевка" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт отмостки вокруг здания 54м²
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | Предписание | п.256 ТИ ЕЭС | К | 7 | 7 | Ремонт отмостки вокруг здания | м² | 54
4.11. | ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Молодежная" |  |  |  | 6 | 8 | Ремонт кровли 160м², Ремонт ограждения 146,3м²
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0010020 |  | По состоянию | ЭЖД | К | 6 | 6 | Ремонт кровли | м² | 160
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011852 |  | ППСЛ | Мероприятия от проникновения | К | 8 | 8 | Ремонт ограждения | м² | 146.3
4.12. | ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011153 | с.Варфоломеевка ЗТП-6003 "Котельная" |  |  |  | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 1шт.
| ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические | шт. | 1
4.13. | ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010050 | Здание АБК Яковлевского РЭС |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт оконных проемов с заменой оконных рам. 22шт.
| ЗиС | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | ОТ |  | К | 5 | 5 | Ремонт оконных проемов с заменой оконных рам. | шт. | 22
4.14. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010027 | Здание СДТУ |  |  |  | 1 | 1 | Ремонт деревянных полов 40м²
| ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  |  | ОТ |  | К | 1 | 1 | Ремонт деревянных полов | м² | 40
4.15. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010030 | Здание управления СП ПСЭС |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт санузла 1шт.
| ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  |  | ОТ |  | К | 3 | 3 | Ремонт санузла | шт. | 1
4.16. | ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011416 | ПС 35 кВ "Гражданка" |  |  |  | 8 | 8 | Отсыпка щебнем ОРУ-35кВ 180м³
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Отсыпка щебнем ОРУ-35кВ | м³ | 180
4.17. | ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | ПС 35 кВ "Анучино" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт фундаментов под КРУН 10 8шт
| ЗиС | Арс.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт фундаментов под КРУН 10 | шт | 8
4.18. | ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011857 | ПС 35 кВ "Уборка" |  |  |  | 8 | 8 | Замена сетчатого ограждения 20м², Ремонт ворот с привариванием уголка в низу ворот. 2шт., Установка колючей проволоки по периметру ограждения (3 нити) 480м
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | ППСЛ | Мероприятия от проникновения | К | 8 | 8 | Замена сетчатого ограждения | м² | 20
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | ППСЛ | Мероприятия от проникновения | К | 8 | 8 | Ремонт ворот с привариванием уголка в низу ворот. | шт. | 2
| ЗиС | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | ППСЛ | Мероприятия от проникновения | К | 8 | 8 | Установка колючей проволоки по периметру ограждения (3 нити) | м | 480
5. | Авто |  | ПСЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 13
5.1. | Авто | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0023857 | УАЗ-390994 гос. № С 839 ВН |  |  |  | 1 | 2 | Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.2. | Авто | ЯРЭС | ПСЭС | PR0023855 | УАЗ-390994 гос. № С 841 ВН |  |  |  | 3 | 4 | Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
5.3. | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0011922 | КамАЗ-5410 гос. №У 583 КН |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт тормозной системы 1шт.,Ремонт электрооборудования 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
5.4. | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0011913 | ЗИЛ-131 гос. № Х 786 КЕ |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.5. | Авто | ЯРЭС | ПСЭС | PR0024610 | БКМ-317(ГАЗ-33081) гос. № К 490 ВТ 125 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.,Ремонт буровой установки 1шт.
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
| Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт буровой установки | шт. | 1
5.6. | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0026944 | Бульдозер Shantui SD-16 гос.№ 18 96 ВН |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт отвала 1шт., Ремонт гидросистемы 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт отвала | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт гидросистемы | шт. | 1
5.7. | Авто | ЧРЭС | ПСЭС | PR0023072 | УАЗ-220694-04 гос.№ Е 898 ВК |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.8. | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0010755 | Т-170 Бульдозер ВК1347 |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт отвала 1шт., Ремонт гидросистемы 1шт., Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт отвала | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт гидросистемы | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.9. | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0011932 | УАЗ-31514 гос. № У 384 КН |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт рулевого управления 1шт.
| Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
5.10. | Авто | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0023705 | БКМ-317(ГАЗ-33081) гос. № С 218 ВН |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.11. | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0023833 | KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM гос. № С 533 ВН |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.12. | Авто | ДРЭС | ПСЭС | PR0011917 | УАЗ-390994 гос. № С 832 ВН |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
| Авто | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт двигателя | шт. | 1
| Авто | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
5.13. | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0003993 | Nissan CEDRIC гос. № У 266 КН | [5 empty] | Ремонт ходовой части 1шт.
| Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
6. | Прочее |  | ПСЭС |  | Прочее оборудование
7. | АИИСКУЭ |  | ПСЭС |  | АИИСКУЭ
7.1. | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0027256 | ВЛ 0,4 кВ с. Таежка |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 489.18 ВК3 3шт.,Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 189.12.ВК3 10шт.
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 489.18 ВК3 | шт. | 3
| АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 10
7.2. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0009969 | ПС 35/6 "Крутая" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P 3шт.
| АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P | шт. | 3
7.3. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011404 | ПС 35/10 "Варфоломеевка" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P | шт. | 1
7.4. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0011363 | ПС 110/10 "Ольга" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P 1шт.
| АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-00 P | шт. | 1
7.5. | АИИСКУЭ | Арс.РЭС | ПСЭС | PR0011409 | ПС 110/35/6 "Молодёжная" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 2шт.
| АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 | шт. | 2
7.6. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0011319 | п. Горнореченский, ЗТП-2067 "Бойлерная" |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.7. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0011244 | п. Ольга, КТПН-2085 "База" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.8. | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПСЭС | PR0011040 | п. Пластун, ТП-1023 "Очистные" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.9. | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011654 | с. Уборка, КТПН-3003 "Мастерские" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.10. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011282 | с. Варфоломеевка, ТП-6062 "АБЗ-1" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.11. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011217 | с. Н.Сысоевка, ТП-6099 "Ключевая" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.12. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Яковлевка, КТПН-6016 "База РЭС" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.13. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Ст.Варваровка, КТПН-5031 "МТФ" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.14. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Гражданка, КТПН-5058 "Школа" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.15. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Гражданка, КТПН-5062 "Мастерские" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.16. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Лугохутор, КТПН-5068 "Школа" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.17. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с.Чернышевка, КТПН-5077 "Почта" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.18. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чернышевка, КТПН-5079 "Детсад" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.19. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Анучино, КТПА-5155 "Поселок" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.20. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Н.Гордеевка, КТПА-5050 "Мастерские" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.21. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Медвежий Кут, КТПА-3153 "Быт" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.22. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Медвежий Кут, КТПА-3158 "Клуб" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.23. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПА-3120 "Набережная" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.24. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПН-3077 "Долинный" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.25. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, ТП-3174 "Котельная" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.26. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПН-3042 "СХТ" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.27. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПА-3079 "ДЭУ" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.28. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПА-3075 "Сельэнерго" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.29. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПА-3169 "Гараж райпо"" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.30. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, ЗТП-3044 "РУС" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.31. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПН-3028 "База РЭС" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.32. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПА-3094 "Автохозяйство" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.33. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Цветковка, КТПА-3103 "Теплица" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.34. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, ЗТП-3071 "Таежная" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.35. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Яковлевка, ТП-6005 "Ленинская" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.36. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Новосысоевка, ТП-6089 "ЛПХ" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.37. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Устиновка, КТПН-2004 "Ферма" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.38. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Устиновка, КТПН-2006 "Парники" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
7.39. | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | п. Горнореченский, КТПН-2086 "База РЭС" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
| АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
8. | АВР |  | ПСЭС |  | Резерв средств на АВР
8.1. | АВР |  | ПСЭС | [7 empty] | АВР
8.2. | АВР |  | ПСЭС | [7 empty] | Работы по жалобам потребителей
|  |  | ПЭС |  | Аппарат управления
4. | ЗиС |  | ПЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 3
4.1. | ЗиС | ИА | ПЭС |  | Здания на ул. Командорская | По состоянию |  |  | 2 | 2 | Ремонт теплового узла 1шт., Ремонт теплового узла 1шт., Ремонт теплового узла 1шт., Ремонт теплового узла 1шт.
| ЗиС |  | ПЭС | PR0000395 | Административное здание АБК (Командорская. 13А) | [5 empty] | Ремонт теплового узла | шт. | 1
| ЗиС |  | ПЭС | PR0025471 | Здание - теплая стоянка на 19 машин общей площадью 1312.20 кв. м. | [5 empty] | Ремонт теплового узла | шт. | 1
| ЗиС |  | ПЭС | PR0025469 | Здание-центральный тепловой пункт общей площадью 135.00 кв.м. | [5 empty] | Ремонт теплового узла | шт. | 1
| ЗиС |  | ПЭС | PR0025472 | Здание - механические мастерские общей площадью 822.5 кв.м. |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт теплового узла | шт. | 1
4.2. | ЗиС | ИА | ПЭС | PR0011170 | Административное здание АБК (Командорская. 13А) | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт внутренних помещений 6шт.
| ЗиС |  | ПЭС | PR0000395 | Административное здание АБК (Командорская. 13А) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт внутренних помещений | шт. | 6
4.3. | ЗиС | ИА | ПЭС |  | Железнодорожные пути | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Ремонт железнодорожного пути (тупик) 103п.м., Ремонт ж/д пути башенного крана 130п.м.
| ЗиС |  | ПЭС | PR0009558 | Сооружение-железнодорожный тупик общей площадью 103 п.м. | [5 empty] | Ремонт железнодорожного пути (тупик) | п.м. | 103
| ЗиС |  | ПЭС | PR0006459 | Кран башенный КБ-408 | [5 empty] | Ремонт ж/д пути башенного крана | п.м. | 130
Note on A2681: командировочные не считались в общую сумму
Note on A2787: здесь и далее - нумерация поменялась
Note on J2936: Автор: 16
Note on K2936: Автор: 2-20 3-20
Note on J2938: Автор: 6,35
Note on K2938: Автор: 4,73
Note on J2940: Автор: 3,52
Note on K2940: Автор: 9-5,4 12-4,15
Note on J2941: Автор: 0,8
Note on K2941: Автор: 2-0,77 3-1,31 4-0,188 5-0,1 6-1,7 7-1,7 8-1 9-1,35 10-2,4 11-1,9 12-1,17
Note on J2942: Автор: 18
Note on K2942: Автор: 18
Note on K2946: Автор: 1-1,88 2-2,25 4-0,3 11-2 12-2,01
Note on J2956: Автор: 1-1,323 2-2,2 3-2,5 4-2,9
Note on J2957: Автор: 1-30 2-22 3-29 4-20
Note on J2978: Автор: 2,09
Note on K2978: Автор: 8-2,01 11-1,76 12-4,54
Note on K2979: Автор: поменяли с 3 на 6
Note on J2980: Автор: 2,91
Note on K2980: Автор: 2-3,57 3-2,5 4-2,5 5-2,5 6-2,5
Note on J2982: Автор: 1,2
Note on K2982: Автор: 3-1,2 4-2 11-2,5
Note on J2997: 9-0,83
Note on K2997: Автор: 12-0,67
Note on J2999: Автор: 95
Note on K2999: Автор: 26
Note on J3012: Автор: 1,12
Note on K3012: Автор: 0,43
Note on J3022: Автор: 1-2 2-2,15 3-1,7 4-1,35 5-0,4
Note on J3028: Автор: 0,8
Note on K3028: Автор: 0,65
Note on J3030: Автор: 2,2
Note on K3030: Автор: 0,8
Note on K3031: Автор: 3-120 9-70 12-60
Note on K3042: Автор: 1-100 8-200 11-50
Note on J3050: Автор: 125
Note on K3050: Автор: 4-180 6-20
Note on J3063: Автор: 2-1 6-0,54 11-1,7
Note on J3064: Автор: 70
Note on K3064: Автор: 65
Note on J3076: Автор: 1га
Note on K3076: Автор: 8-2,36 9-3,9
Note on J3082: Автор: 120
Note on K3082: 2-144 3-40 10-74 11-60 12-90
Note on J3115: Автор: 0,6
Note on K3115: Автор: 7-0,31 10-0,73
Note on J3124: Автор: 1,5
Note on K3124: Автор: 0,9
Note on K3132: Автор: 8-0,58 9-1 12-1,05
Note on J3145: Автор: 5
Note on K3145: Автор:8
Note on J3147: Автор: 2
Note on K3147: Автор: 4
Note on J3191: Автор: 66
Note on K3191: Автор: 6-73 7-20 8-35
Note on K3192: Автор: 7-12 8-6 9-6
Note on J3197: Автор: 6
Note on K3197: Автор: 7-7 9-15
Note on J3198: Автор: 4
Note on K3198: Автор: 7-5,12 8-5,12 9-8,32
Note on J3199: Автор: 5
Note on K3199: Автор: 7-20 8-19 9-32
Note on J3201: Автор: 135
Note on K3201: Автор: 8-35 9-35
Note on J3284: заменен 5 мес. на 7
Note on K3371: Заменен 9 месяц на 5
Note on J3409: Был 8 месяц, нужно 6месяц
Note on K3409: Был 9 месяц, а нужно 6
Note on L4139: Автор: СЛОЖНЫЕ-1 ШТ., ПРОСТЫЕ - 2 ШТ.