## приложение 4
Приложение 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,
а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение
года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования
Наименование
| организации |  |  |  | филиал ОАО "ДРСК" "Приморские электрические сети"
| ИНН: |  |  | 2801108200
| КПП: |  |  | 253731001
№ п/п |  | Показатель |  |  |  | Ед. изм. |  | 2014 год |  | Примечание*
[8 empty] | план | факт
1 |  |  | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования |  |  | тыс. руб. |  | 9274833.47 | 9274833.47
2 |  |  | Ввод активов (основных средств), всего |  |  | тыс. руб. |  | 1256029.3321 | 1104915.6908
[6 empty] | МВА |  | 29.524 | 45.138
[6 empty] | км |  | 147.55 | 128.199
2.1 |  |  | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки |  |  | тыс. руб. |  |  | 80005.546
2.2 |  |  | Ввод активов (основных средств) за год |  |  | тыс. руб. |  | 1256029.3321 | 1024910.1448
[6 empty] | МВА |  | 29.524 | 45.138
[6 empty] | км |  | 147.55 | 128.199
2.2.1 |  |  | в том числе модернизация и реконструкция |  |  | тыс. руб. |  | 501031.5336 | 341369.8148 | Не введены ПС 110 кВ "2Р" ПС 110 кВ "СИ", в виду отсутствия на конец отчетного года оформительских документов
[6 empty] | МВА |  | 17.19 | 28.493
[6 empty] | км |  | 0 | 4.282
2.2.2 |  |  | в том числе новое строительство |  |  | тыс. руб. |  | 754997.7985 | 376876.9673 | Не введена ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 до оп.54" (строительство) - Длительное оформление правоустанавливающих документов на з/у и градостроительных документов.
[6 empty] | МВА |  | 12.334 | 16.645
[6 empty] | км |  | 147.55 | 123.917
2.2.3 |  |  | Прочее, в том числе приобретение нового оборудования |  |  | тыс. руб. |  |  | 306663.3627 | Приобретение имущества сетевого имущества
МВА
км
3 |  |  | Выбытие активов (основных средств) |  |  | тыс. руб. |  | 912521.525 | 914051.9896
МВА
км
4 |  |  | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования |  |  | тыс. руб. |  | 9618341.2771 | 9465697.1712
_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
Note on BO23: Тарасов Дмитрий Алексеевич: Вся ИПР
Note on BY23: Тарасов Дмитрий Алексеевич: Вся ИПР