## структура активов по RAB
приложение № 4
к приказу ФСТ РФ
от 02.03.2011 №56-э
Форма раскрытия информации
о движении активов, используемых для оказания услуг
по передаче электрической энергии сетевыми организациями,
регулирование тарифов на услуги которых осуществляется
методом доходности инвестированного капитала по филиалу ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС"
N п/п | Показатель | Единицы | 2012 год |  | Примечание
|  | измерений | план | факт
1. | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс.руб. | 6732677 | 6734000
2. | Ввод активов (основных средств), всего, в том числе: | тыс.руб. | 391423 | 429822 | Основной объем превышения обусловлен вводом в эксплуатацию непланируемых ранее к вводу объектов: " ПТК ЦУС ОАО "ДРСК"" в сумме 14 602 тыс.руб., "Реконструкция инженерных сетей СП УТП" в сумме 1 416 тыс.руб., объекта незавершенного строительства - "Гараж Константиновского РЭС" (4 459 тыс.руб.), вводом приобретенных в 2012 году сетей ОАО "Дальэлектромонтаж" в сумме 1 330 тыс.руб. и мероприятий по технологическому присоединению потребителей.
|  | МВА | 42.18 | 46.44 | Превышение сложилось за счет ввода вновь приобретенных электросетевых объектов.
|  | км |  | 7.2
2.1. | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс.руб.
2.2. | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс.руб. | 391423 | 429821.8425
|  | МВА | 42.18 | 46.44
|  | км |  | 7.2
2.2.1. | модернизация и реконструкция | тыс.руб. | 382944 | 404482.4558 | Превышение обусловлено вводом в эксплуатацию непланируемых ранее к вводу ПТК ЦУС ОАО "ДРСК" в сумме 14 602 тыс.руб., "Реконструкция инженерных сетей СП УТП" в сумме 1 416 тыс.руб.
|  | МВА | 40.5 | 44.13
|  | км |  | 1.53
2.2.2. | новое строительство | тыс.руб. | 7485 | 23790.2336 | Превышение обусловлено вводом в эксплуатацию объекта незавершенного строительства - гаража Константиновского РЭС и мероприятий по технологическому присоединению потребителей.
|  | МВА | 1.68 | 1.68
км
2.2.3. | прочее | тыс.руб. | 994 | 1549.153 | Превышение обусловлено вводом приобретенных в 2012 году сетей ОАО "Дальэлектромонтаж" в сумме 1 330 тыс.руб. и переносом выкупа ВЛ-10 кВ (ГБУ по Амурской обл.,специальный дом для одиноких престарелых) на последующие периоды в сумме 714 тыс.руб.
|  | МВА |  | 0.63 | Превышение сложилось за счет ввода вновь приобретенных электросетевых хозяйств.
|  | км |  | 5.67
3. | Выбытие активов (основных средств) | тыс.руб. |  | 539.41
МВА
км
4. | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс.руб. | 6753953.2 | 6793135.79