## Лист1
График реализации инвестиционной программы филиала ООО "ДРСК" "Приморские ЭС" на 2011 год, млн. рублей с НДС
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы филиала ООО "ДРСК" "Приморские ЭС" на 2011 год и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК" Приморские ЭС | 4926.5 | 2526.8905 | 300.4501 | 776.3777 | 819.0953 | 630.9673 | 2828.0317
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3140.7 | 941.294 | 88.34 | 288.8051 | 417.8277 | 146.3212 | 2199.4059
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3062.3 | 862.8144 | 85.775 | 261.343 | 393.4838 | 122.2126 | 2199.4856
| Электрические линии, в т.ч. | 404.817 | 251.9787 | 26.5183 | 89.361 | 118.7101 | 17.3893 | 152.8384
| воздушные линии, в т.ч. | 404.817 | 251.9787 | 26.5183 | 89.361 | 118.7101 | 17.3893 | 152.8384
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 249.3378 | 189.9282 | 16.5447 | 67.7502 | 96.536 | 9.0973 | 59.4095
1 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ "ВТЭЦ-1-Залив-Голубинка-оп.54" | 2.2721 | 2.2721 |  | 2.2721 |  |  | 0
2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1" | 22.2587 | 22.2587 | 2.6126 | 4.2009 | 14.6052 | 0.84005 | 0
3 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка" | 135.44 | 135.44 | 13.8234 | 46.4811 | 74.4046 | 0.73095 | 0
4 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "А-МГ" | 0.944 | 0.944 |  | 0.944 |  |  | 0
5 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "А-Чуркин-Голдобин" | 88.423 | 29.0135 | 0.10879 | 13.8522 | 7.5262 | 7.5263 | 59.4095
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 125.1125 | 31.6836 | 2.0502 | 16.3183 | 13.2401 | 0.075 | 93.4288
6 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ (вынос на полуостров Саперный о.Русский) | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Залив-ИЗ-Телецентр-Голубинка" с заходами ВЛ-35 кВ на ПС-110/35/6 кВ "Орлиная" | 93.746 | 0.31716 | 0.01386 | 0.3033 |  |  | 93.4288
8 | Реконструкция ЛЭП 35 кВ "ПС Сахарный ключ - ПС Спутник" | 18.8715 | 18.8715 | 1.9614 | 15.34 | 1.5701 |  | 0
9 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ ПС "Русская"-ПС "Зеленая" | 11.895 | 11.895 | 0.075 | 0.075 | 11.67 | 0.075 | 0
10 | Реконструкция ЛЭП 35 кВ от ВЛ 35 кВ "Эгершельд-Зеленая-КЭТ (оп. 89) до ПС 35/10 кВ "Стройплощадка" | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.0051 | 8.0051 | 0 | 2.4015 | 3.7352 | 1.8684 | 0
11 | Установка реклоузеров 6-10 кВ (10 шт.) с установкой конверторов GPRS (ЦП №10) | 8.0051 | 8.0051 |  | 2.4015 | 3.7352 | 1.8684 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 22.3617 | 22.3617 | 7.9234 | 2.891 | 5.1988 | 6.3485 | 0
12 | Реконструкция сетей 0.4/6/10 кВ г.Партизанск | 22.3617 | 22.3617 | 7.9234 | 2.891 | 5.1988 | 6.3485 | 0
13 | Реконструкция р/сетей 0.4 кВ с.Незаметное | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 626.7984 | 506.0535 | 54.9618 | 153.8141 | 233.1567 | 64.121 | 120.7448
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 514.6861 | 393.9413 | 44.6265 | 109.7048 | 187.5307 | 52.0793 | 120.7448
14 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Спутник" | 107.3763 | 107.3763 | 34.4915 | 37.3349 | 31.8658 | 3.684 | 0
15 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Голдобин" (монтаж линейной ячейки) | 21.712 | 21.712 |  |  | 11.0369 | 10.6751 | 0
16 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Седанка" с переводом на напряжение 110 кВ | 52.1628 | 52.1628 | 8.7872 | 23.9704 | 14.7519 | 4.6533 | 0
17 | Замена выключателей марки МГ-110 кВ на ПС Арсеньев-1, Плавзавод, Чугуевка (под ключ) | 3.5869 | 3.5869 | 0.97619 | 2.6107 |  |  | 0
18 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Чуркин" | 138.769 | 18.0242 | 0.37162 | 0.24307 | 8.9846 | 8.425 | 120.7448
19 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Краскино" в Хасанском районе Приморского края | 81.198 | 81.198 |  | 33.731 | 41.883 | 5.584
20 | Замена В/вводов на ПС 110 кВ ЦП 7 | 4.425 | 4.425 |  |  | 4.425 |  | 0
21 | Замена аккумуляторных батарей ЦП 8 | 8.7053 | 8.7053 |  | 1.6501 | 4.093 | 2.9623 | 0
22 | Установка дуговых защит на ПС 110 кВ Ольга (ЦП №12) | 1.1195 | 1.1195 |  |  | 1.1195 |  | 0
23 | Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели в сетях 35-110 кВ. ПС Барабаш, 2Р, Молокозавод, Молодежная (ЦП №9) | 90.8192 | 90.8192 |  | 5.3525 | 69.371 | 16.0957 | 0
24 | Замена вентильных разрядников на ОПН (ЦП №5) | 3.632 | 3.632 |  | 3.632 |  |  | 0
25 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели (Шахта-7, К-Рыболов) | 1.18 | 1.18 |  | 1.18 |  |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | 112.1122 | 112.1122 | 10.3352 | 44.1094 | 45.6259 | 12.0417 | 0
26 | Расширение ПС 35/6 кВ "Сахарный ключ" | 112.1122 | 112.1122 | 10.3352 | 44.1094 | 45.6259 | 12.0417 | 0
| Средства учета и контроля э/э, в т. ч. | 78.689 | 78.689 | 2.917 | 7.7819 | 31.5281 | 36.462 | 0
27 | АИИС КУЭ розинчного рынка | 78.689 | 78.689 | 2.917 | 7.7819 | 31.5281 | 36.462 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 1685.1726 | 26.0932 | 1.378 | 10.386 | 10.0889 | 4.2404 | 1659.0793
28 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55" | 618.679 | 2.36 |  | 1.18 |  | 1.18 | 616.319
29 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ "Чайка-Седанка-Ипподром" (уч. Седанка-Ипподром) | 37.597 | 0.905 | 0.085 | 0.09 | 0.64 | 0.09 | 36.692
30 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Западная-Давыдовка" | 127.227 | 0.78744 | 0.07 |  | 0.71744 |  | 126.4396
31 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Ипподром-Академическая-Бурун" | 141.273 | 5.223 |  | 2.233 | 2.99 |  | 136.05
32 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "АТЭЦ-А" | 1.3402 | 1.3402 | 0.075 | 0.275 | 0.91516 | 0.075 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Эгершельд-о.Русский" (на участке ПС Эгершельд-оп.29) | 0.7 | 0.7 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0
34 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "А-Луговая-Восточная-З" | 0.8 | 0.8 | 0.195 | 0.2 | 0.21 | 0.195 | 0
35 | Реконструкция ЛЭП 35 кВ "Зеленая-КЭТ" | 1.196 | 1.196 | 0.075 | 0.971 | 0.075 | 0.075 | 0
36 | Реконструкция ЛЭП-35 кВ "ПС Сахарный ключ - ПС Океанская" | 0.12027 | 0.12027 |  | 0.12027 |  |  | 0
37 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ипподром" | 90.694 | 0.439 | 0.328 | 0.036 | 0.036 | 0.039 | 90.255
38 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Академическая" | 112.537 | 1.7742 | 0.075 | 1.4792 | 0.075 | 0.145 | 110.7628
39 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Находка" | 488.951 | 0.7957 |  | 0.7257 | 0.07 |  | 488.1553
40 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пластун" | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ"Эгершельд" | 1.0903 | 1.0903 |  | 0.59 | 0.50032 |  | 0
42 | Расширение ПС110/35/6 кВ "А" с установкой Т-3 на 40 МВА | 1.7818 | 1.7818 |  | 1.7818 |  |  | 0
43 | Вынос опор ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" с частного домовладения (ЦП №1) | 0.2154 | 0.2154 |  | 0.062 | 0.1534 |  | 0
44 | Завершение строительства выноски ВЛ-35 кВ "Фадеево-Бреевка" (ЦП №1) | 0.4148 | 0.4148 |  | 0.108 | 0.3068 |  | 0
45 | Установка секционного выключателя ВЭБ-110 на ПС 110 кВ "Южная" (ЦП №25) | 0.95344 | 0.95344 |  |  | 0.95344 |  | 0
46 | Вынос опор ВЛ-35 кВ "Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское" из водохранилища (ЦП №1) | 0.354 | 0.354 |  | 0.354 |  |  | 0
47 | Замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели на ПС 110, 35 кВ (ПИРы будущих лет) | 4.5327 | 4.5327 |  |  | 2.2664 | 2.2664 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 10.8607 | 10.8607 | 0 | 0 | 10.8607 | 0 | 0
48 | Обеспечение современной аппаратурой для технического обслуживания релейной защиты (ЦП №20) | 1.5942 | 1.5942 |  |  | 1.5942 |  | 0
49 | Оснащения ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП №13) | 2.668 | 2.668 |  |  | 2.668 |  | 0
50 | Оснащения быстродействующими защитами транзитов 110 кВ. ВЛ А-1Р, МГ- СИ, 2Р-1Р (ЦП №21) | 6.5986 | 6.5986 |  |  | 6.5986 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 25.9289 | 25.9289 | 0 | 0.6285 | 7.2334 | 18.067 | 0
51 | Оснащение ПС 110, 35, 10 кВ устройствами телемеханики, связи и сигнализации с выводом на ДП (ЦП №15) | 10.1999 | 10.1999 |  |  | 0.413 | 9.7869 | 0
52 | Оснащение ДП предприятий и ПС оперативно-измерительными комплексами. Щит диспетчерский. (ЦП №16) | 1.2001 | 1.2001 |  |  |  | 1.2001 | 0
53 | Оснащение ПС 110,35,10 кВ устройствами бесперебойного питания телемеханики, связи и сигнализации (ЦП №17) | 0.6285 | 0.6285 |  | 0.6285 |  |  | 0
54 | Оснащение ДП цифровыми автоматическими диспетчерскими телефонными станциями (АТС) (ЦП №18) | 2.1004 | 2.1004 |  |  | 2.1004 |  | 0
55 | ППТК ЦУС Монтаж панелей СН на ПС "Ц" 1 этап (ЦП №26) | 11.8 | 11.8 |  |  | 4.72 | 7.08 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 48.3629 | 41.69 | 2.565 | 26.8336 | 6.2498 | 6.0416 | 6.6729
56 | Замена измерительных трансформаторов (ЦП №14) | 6.8838 | 6.8838 |  | 6.8838 |  |  | 0
57 | Монтаж противопожарной сигнализации | 0.9214 | 0.9214 | 0.3904 | 0.531 |  |  | 0
58 | Автотранспортная техника | 10.62 | 10.62 |  | 10.62 |  |  | 0
59 | Реконструкция административного здания по ул. Командорская, 13А | 0.452 | 0.452 |  | 0.452 |  |  | 0
60 | Создание участков в отд. районах обслуживания (оформление зем. участков и реконструкция инженерных коммуникаций Яблоновского и Ольгинского УЭС) (ЦП №19) | 1.89 | 1.89 |  | 0.12 | 1.77 |  | 0
61 | Монтаж панелей защит для присоединения к объектам ОАО ФСК | 6.0416 | 6.0416 |  |  |  | 6.0416 | 0
62 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 14.8812 | 14.8812 | 2.1746 | 8.2268 | 4.4798 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Новое строительство и расширение | 1928.8171 | 1300.1914 | 212.1101 | 487.5726 | 401.2676 | 199.2411 | 628.6257
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1928.8171 | 1300.1914 | 212.1101 | 487.5726 | 401.2676 | 199.2411 | 628.6257
| Электрические линии, в т.ч. | 419.6877 | 256.8045 | 26.8014 | 85.597 | 66.5945 | 77.8117 | 162.8832
| воздушные линии, в т.ч. | 220.325 | 57.4418 | 8.4609 | 35.2326 | 4.4216 | 9.3267 | 162.8832
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 220.325 | 57.4418 | 8.4609 | 35.2326 | 4.4216 | 9.3267 | 162.8832
63 | Строительство ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-оп.54" | 171.65 | 8.7667 | 0.52902 | 2.5726 | 0.72235 | 4.9427 | 162.8833
64 | Строительство Заход 110 кВ на ПС "Зеленый угол"от ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2 - СИ" | 21.01 | 21.0103 | 3.9709 | 15.2685 | 0.18687 | 1.584 | -0.00027
65 | Строительство Двухцепной заход 110 кВ на ПС "Зеленый угол" от ВЛ-110 кВ "А-МГ" | 21.057 | 21.0569 | 3.9609 | 15.2675 | 0.20841 | 1.62 | 0.00013
66 | Строительство ВЛ 110 кВ двухцепный заход на ПС "Патрокл" | 6.608 | 6.608 |  | 2.124 | 3.304 | 1.18 | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | [5 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 199.3627 | 199.3627 | 18.3405 | 50.3644 | 62.1728 | 68.485 | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 199.3627 | 199.3627 | 18.3405 | 50.3644 | 62.1728 | 68.485 | 0
67 | Строительство КЛ-110 "Залив-Бурная-Эгершельд" | 199.3627 | 199.3627 | 18.3405 | 50.3644 | 62.1728 | 68.485 | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подстанции, в т. ч. | 1505.09 | 1039.3475 | 184.6653 | 400.5856 | 334.3782 | 119.7184 | 465.7425
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | 1288.7842 | 966.0804 | 177.5421 | 356.3182 | 320.6948 | 111.5253 | 322.7038
68 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" с ВЛ-110 кВ "Раздольная1-Пушкинская" | 242.4602 | 242.4602 | 113.7163 | 39.0016 | 88.222 | 1.5202 | 0
69 | Строительство ПС 110/10 кВ "Казармы" с заходами ЛЭП 110 кВ | 193.894 | 189.1248 | 49.0425 | 50.5103 | 71.3703 | 18.2017 | 4.7693
70 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" | 495.295 | 177.3607 | 8.8119 | 97.6694 | 36.2968 | 34.5826 | 317.9343
71 | Строительство ПС 110/35/6 кВ "Бурная" | 357.135 | 357.1348 | 5.9714 | 169.1368 | 124.8057 | 57.2209 | 0.00024
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | 73.267 | 73.267 | 7.1232 | 44.2674 | 13.6833 | 8.1931 | 0
72 | Строительство ПС 35/10 кВ "Измайлиха" и Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ Измайлиха с установкой 4х КТП | 73.267 | 73.267 | 7.1232 | 44.2674 | 13.6833 | 8.1931 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 4.0394 | 4.0394 | 0.64343 | 1.39 | 0.295 | 1.711 | 0
73 | Строительство ВЛ 110 кВ "Пластун-Терней" | 2.6594 | 2.6594 | 0.64343 | 0.6 | 0 | 1.416 | 0
74 | Строительство ПС 110/10 кВ "Терней" | 0.89 | 0.89 |  | 0.3 | 0.295 | 0.295 | 0
75 | Строительство ПС 110/6 кВ "Городская" с заходами ВЛ-110 кВ | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 |  |  | 0
| Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств | 285.405 | 285.405 | 0 | 0 | 0 | 285.405 | 0
79 | Выкуп сетевого имущества | 230.085 | 230.085 |  |  |  | 230.085
80 | Выкуп имущества у ДЭСР | 55.32 | 55.32 |  |  |  | 55.32 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Справочно: |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 0 |  |  |  |  | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
План ввода/вывода объектов ОАО "ДРСК" в 2011 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ед. изм. (км. МВА) | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план* |  |  |  |  | план*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. года 2011 | 2 кв. года 2011 | 3 кв. года 2011 | 4 кв. года 2011 | 2011 | 1 кв. года 2011 | 2 кв. года 2011 | 3 кв. года 2011 | 4 кв. года 2011 | 2011
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего по филиалу ОАО "ДРСК" "Приморские ЭС" | км | 5: 2.8; 6: 92.35; 7: 95.15
|  | МВА | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 232; 7: 232
| Электрические линии, в т.ч. | км | 5: 2.8; 6: 74.5; 7: 77.3
МВА
ПЭС | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Волна-2Р-1Ртяга-Амурская-ВТЭЦ-1" | км | 6: 2*7,6; 7: 7.6
|  | МВА | 7: 0
ПЭС | ЛЭП-110 кВ "Чайка-Седанка" | км | 6: 5.4; 7: 5.4
ПЭС | Строительство ВЛ 110 кВ двухцепный заход на ПС "Патрокл" | км | 6: 0.4; 7: 0.4
ПЭС | Реконструкция ЛЭП-35 кВ ПС "Русская"-ПС "Зеленая" | км | 6: 0.7; 7: 0.7
|  | МВА | 7: 0
ПЭС | ЛЭП 35 кВ "ПС Сахарный ключ - ПС Спутник" ( Реконструкция) | км | 5: 2.8; 7: 2.8
|  | МВА | 7: 0
ПЭС | Реконструкция сетей 0.4/6/10 кВ г.Партизанск | км | 6: 56; 7: 56
|  | МВА | 7: 0
ПЭС | Заход 110 кВ на ПС "Зеленый угол"от ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2 - СИ" (Строительство) | км | 6: 2.2; 7: 2.2
|  | МВА | 7: 0
ПЭС | Двухцепной заход 110 кВ на ПС "Зеленый угол" от ВЛ-110 кВ "А-МГ" (Строительство) | км | 6: 2*2,2; 7: 2.2
|  | МВА | 7: 0
| Подстанции, в т. ч. | км | 6: 17.85; 7: 17.85
|  | МВА | 6: 232; 7: 232
ПЭС | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спутник" | км | 7: 0
|  | МВА | 6: 1*25; 7: 25
ПЭС | Реконструкция ПС "Седанка" с переводом на напряжение 110 кВ | км | 7: 0
|  | МВА | 6: 2*25; 7: 50
ПЭС | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Краскино" в Хасанском районе Приморского края | км
|  | МВА | 6: 2*10; 7: 20
ПЭС | ПС 35/6 кВ "Сахарный ключ" (Расширение) | км | 7: 0
|  | МВА | 6: 2*10; 7: 20
ПЭС | Строительство ПС 110 кВ "Пушкинская" с ВЛ-110 кВ "Раздольная1-Пушкинская" | км | 6: 15.6; 7: 15.6
|  | МВА | 6: 2*16; 7: 32
ПЭС | Строительство ПС 110/6 кВ "Бурная" с заходами КЛ-110 кВ | км | 6: 2*2; 7: 2
|  | МВА | 6: 2*40; 7: 80
ПЭС | Строительство ПС 35/10 кВ "Измайлиха" и Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-35 кВ Измайлиха с установкой 4х КТП | км | 6: 2*0,25; 7: 0.25
|  | МВА | 6: 2*2,5; 7: 5