## стр.1
Приложение № 4
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о движении активов, используемых
для оказания услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом доходности инвестированного капитала ОАО "ДРСК" филиал "Электрические сети ЕАО"
№ п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 2012 Год |  |  | Примечание *
|  |  |  | план | факт
1 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 2115721.86 | 2065896.13
2 |  | Ввод активов (основных средств), всего, в том числе: | тыс. руб. | 217581 | 158344.451 |  | Невыполнение плана связано с переносом ввода на 2013 г. объектов, реализованных в рамках договоров на технологическое присоединение потребителей, в связи с проблемами оформления земельных участков под строительство.
|  |  | МВА | 25 | 26.6
|  |  | км | - | 14.78
2.1 |  | Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки | тыс. руб.
2.2 |  | Ввод активов (основных средств) за год, в том числе: | тыс. руб. | 217581 | 158344.451
|  |  | МВА | 25 | 26.6
|  |  | км | - | 14.78
2.2.1 |  | модернизация и реконструкция | тыс. руб. | 139439 | 137977.544 |  | Работы выполнены в полном объме. Не выполнение- межторговая разница.
|  |  | МВА | 25 | 25.8
|  |  | км | - | 0.86
2.2.2 |  | новое строительство | тыс. руб. | 78142 | 20366.907 |  | Не введены объекты по тех. присоединению потребителей по причине длительного процесса оформления земли под вводимые объекты
|  |  | МВА | - | 0.8
|  |  | км | - | 13.92
2.2.3 |  | прочее | тыс. руб. | -
МВА
км
3 |  | Выбытие активов (основных средств) | тыс. руб. |  | 407.53
МВА
км
4 |  | Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 2333302.86 | 2104439.251
Примечание:
_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.