{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ГПР"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ГПР","index":0,"n_rows":11053,"n_cols":12,"rows_kept":11053,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,11],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,12,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[34,0,34,11],[2995,0,2995,11],[6731,0,6731,11],[9577,0,9577,11],[10935,0,10935,11],[11051,0,11051,11],[11057,0,11057,9]]}
{"$rows_empty":9}
["Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Амурские ЭС на 2016 год"]
[]
["№ п/п","СП","Инвентарный номер","Наименование  объекта","Обоснование включения объекта                         в ГПР-2016","Примечание","Вид ремонта (КР, СР, ТР)","Срок ремонта",null,"Перечень работ","Ед. изм.","Кол-во"]
[]
[{"$nulls":7},"Начало (чч.мм.2016)","Окончание (чч.мм.2016)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[1,null,null,"Передаточные устройства"]
["1.1",null,null,"110 кВ"]
["1.1",null,null,"35 кВ"]
["1.1",null,null,"6-10 кВ"]
["1.1",null,null,"0,4 кВ"]
[2,null,null,"Оборудование подстанций"]
["2.1",null,null,"ПС-110 кВ"]
["2.1",null,null,"ПС-35 кВ"]
[3,null,null,"Трансформаторные подстанции"]
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
[5,null,null,"Транспортные средства"]
[6,null,null,"Прочее оборудование"]
[7,null,null,"Резерв средств"]
["7.1",null,null,"Управление Филиала"]
["-",null,null,"СП \"ВЭС\" (справочно)"]
["-",null,null,"СП \"ЗЭС\" (справочно)"]
["-",null,null,"СП \"СЭС\" (справочно)"]
["-",null,null,"СП \"ЦЭС\" (справочно)"]
["СП \"Восточные ЭС\""]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[1,null,null,"Передаточные устройства"]
["1.1",null,null,"110 кВ"]
["1.1.1","ВЭС","VS0003027","Хвойная-Озерная","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31","Замена изоляторов ПС-70 5 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.1.2","ВЭС","VS0003085","Озерная-Полевая","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ПС-70 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.1.3","ВЭС","VS0002950","Михайловка-Тамбовка","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов на ЛК-120-110 42 шт Замена изоляторов на ЛК-70-110 11 шт Установка отпугивающих устройств 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов на ЛК-120-110","шт",42]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов на ЛК-70-110","шт",11]
[{"$nulls":9},"Установка отпугивающих устройств","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.1.4","ВЭС","VS0002949","ГРЭС-Михайловка","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-01-01","2016-01-31","Чистка просеки вручную при средней заросли 0.5 га                                           "]
[{"$nulls":9},"Чистка просеки вручную при средней заросли","га",0.5]
{"$rows_empty":14}
["1.1.5","ВЭС","VS0003283","ГРЭС-Бурейск 1,2","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки 8.6 га                                           "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",8.6]
{"$rows_empty":14}
["1.1.6","ВЭС","VS0003282","ГРЭС-Михайловка","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-03-01","2016-03-31","Механизированная чистка просеки 3.6 га                                           "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",3.6]
{"$rows_empty":14}
["1.1.7","ВЭС","VS0003282","ГРЭС-Михайловка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена гирлянд изоляторов ЛК-110 66 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена гирлянд изоляторов ЛК-110","шт",{"$f":"33+33","v":66}]
{"$rows_empty":14}
["1.1.8","ВЭС","VS0003027","Хвойная-Озерная","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-02-29","Перестановка опор 5 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Перестановка опор","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.2",null,null,"35 кВ"]
["1.2.1","ВЭС","VS0003217","Куприяновка-Комплекс","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена одностоечных опор 2 шт Обваловка ж/б.опор привозным грунтом 2 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",2]
[{"$nulls":9},"Обваловка ж/б.опор привозным грунтом","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.2","ВЭС","VS0003099","Набережная-Иннокентьевка","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ШФ-35 30 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ШФ-35","шт",30]
{"$rows_empty":14}
["1.2.3","ВЭС","VS0003390","Усть-Кивда-Спасск","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Замена ж/б.опоры с 1-м подкосом 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.опоры с 1-м подкосом","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.2.4","ВЭС","VS0003100","Спасск-Набережная","Предписание","Предписание ВТА","КР","2016-02-01","2016-02-29","Замена ж/б.опор с 1-м подкосом 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.опор с 1-м подкосом","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.2.5","ВЭС","VS0003097","Набережная-Ленинское","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ЛК-70 12 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ЛК-70","шт",12]
{"$rows_empty":14}
["1.2.6","ВЭС","VS0003097","Набережная-Ленинское","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки 10.3 га Расширение просеки 2.7 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",10.3]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",2.7]
{"$rows_empty":13}
["1.2.7","ВЭС","VS0003098","Ленинское-Касаткино","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-01-15","2016-01-31","Механизированная чистка просеки 13.5 га Расширение просеки 5.5 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",13.5]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",5.5]
{"$rows_empty":13}
["1.2.8","ВЭС","VS0003098","Ленинское-Касаткино","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ЛК-70 12 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ЛК-70","шт",12]
{"$rows_empty":14}
["1.2.9","ВЭС","VS0003101","Архара-Набережная","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки    2 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки"]
[{"$nulls":10},"га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.10","ВЭС","VS0003217","Куприяновка-Комплекс","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки 6.2 га Расширение просеки 0.2 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",6.2]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",0.2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.11","ВЭС","VS0003102","Архара-Отважное","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки 1.3 га Расширение просеки 0.7 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",1.3]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",0.7]
{"$rows_empty":13}
["1.2.12","ВЭС","VS0003390","Усть-Кивда-Спасск","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-02-01","2016-02-29","Механизированная чистка просеки 1.6 га Расширение просеки 0.2 га                                        "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",1.6]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",0.2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.13","ВЭС","VS0003284","Восток-Угольная 2","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-02-29","Обваловка ж/б.опор привозным грунтом 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка ж/б.опор привозным грунтом","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.2.14","ВЭС","VS0003029","Таежная-Панино","По состоянию",null,"КР","2016-11-01","2016-11-30","Замена изоляторов ПС-70 1 шт Замена опоры 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена опоры","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.15","ВЭС","VS0003217","Куприяновка-Комплекс","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30","Обваловка ж/б.опор привозным грунтом 4 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка ж/б.опор привозным грунтом","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.16","ВЭС","VS0003029","Максимовка-Панино","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена ж/б.опор 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.опор","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.17","ВЭС","VS0003028","Хвойная-Смелое","По состоянию",null,"КР","2016-11-01","2016-11-30","Замена изоляторов ПС-70 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.2.18","ВЭС","VS0003341","Озерная-Черемушки","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ПС-70 2 шт Установка отпугивающих устройств 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",2]
[{"$nulls":9},"Установка отпугивающих устройств","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.19","ВЭС","VS0003030","Хвойная-Романовка","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов ПС-70 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.20","ВЭС","VS0002953","Михайловка-Трудовое","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена изоляторов ПС-70 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.21","ВЭС","VS0003286","Новорайчиха-Восток 1","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена фундаментов 4 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена фундаментов","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.22","ВЭС","VS0003377","База-Энергетик","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена фундаментов 4 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена фундаментов","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.23","ВЭС","VS0003285","Угольная-Обувная","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-02-01","2016-02-29","Обваловка ж/б.опор привозным грунтом 8 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка ж/б.опор привозным грунтом","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["1.2.24","ВЭС","VS0003288","А-Ст.Райчиха","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-02-29","Обваловка ж/б.опор привозным грунтом 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка ж/б.опор привозным грунтом","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.2.25","ВЭС","VS0003291","ГРЭС-Широкий","ЦП","Целевые программы (ЦП 1.1)","КР","2016-01-01","2016-01-31","Механизированная чистка просеки 4.4 га                                           "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",4.4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.26","ВЭС","VS0003296 VS0003291","ГРЭС-А, ГРЭС-Широкий","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена фундаментов 4 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена фундаментов","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.27","ВЭС","VS0003029","Таежная-Панино","По состоянию",null,"КР","2016-11-01","2016-11-30","Вырубка деревьев 10 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Вырубка деревьев","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["1.3",null,null,"6-10 кВ"]
["1.3.1","ВЭС","VS0003106","ф.6 ПС Набережная","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-08-01","2016-08-31","Замена разъединителя РЛНД-10 2 шт Замена ОПН 6 компл.                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН","компл.",6]
{"$rows_empty":13}
["1.3.2","ВЭС","VS0012585","ф.1 ПС Набережная","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена одностоечных опор 33 шт Замена опор с 1- м подкосом 3 шт Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт Замена разъединителя РЛНД-10 1 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",33]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1- м подкосом","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["1.3.3","ВЭС","VS0003433","ф.4 ПС Прогресс","ЦП","Резервирование КЛ (ЦП 1.6)","КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля 0.85 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля","км",{"$f":"0.45+0.4","v":0.8500000000000001}]
{"$rows_empty":14}
["1.3.4","ВЭС","VS0003117","ф.10 ПС Архара","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-08-01","2016-08-31","Замена разъединителя РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.5","ВЭС","VS0003234","ф.14 ПС Винниково","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-01-31","Механизированная чистка просеки 7 га                                           "]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",7]
{"$rows_empty":14}
["1.3.6","ВЭС","VS0003122","ф.14 ПС Отважное","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-29","Замена разъединителя РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.7","ВЭС","0003443","ф.19 ПС Мебельная","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г. Письмо №08-02-15/684 от 25.03.2015 г.","КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена одностоечных опор 2 шт Замена опор с 2-мя подкосами 1 шт Замена провода АС-120 0.3 км Замена изоляторов ПС-70 12 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",{"$f":"1+1","v":2}]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода АС-120","км",0.3]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",12]
{"$rows_empty":11}
["1.3.8","ВЭС","VS0003451","ф.14 ПС Обувная","Прочее","Письмо №08-02-15/664 от 25.03.2015 г. ","КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена одностоечных опор 6 шт Замена одностоечных опор с 1-м подкосом 6 шт Замена опор с 2-мя подкосами 1 шт Замена разъединителя РЛНД-10 3 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор с 1-м подкосом","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",3]
{"$rows_empty":11}
["1.3.9","ВЭС","VS0002988","ф.8 ПС Ильиновка","Прочее","Приказ №104 от 18.02.2015 г. (близость с игровой площадкой детсада)","КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена одностоечных опор 2 шт Замена опор с 1-м подкосом 1 шт Замена провода на СИП 0.63 км Замена разъединителя 1 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.63]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["1.3.10","ВЭС","VS0012586","ф.10 ПС Набережная","Прочее","Письмо №08-02-15/664 от 25.03.2015 г. (скопление людей, территория школы)","КР","2016-03-01","2016-03-31","Замена провода АС-70 0.21 км Замена опор с 2-мя подкосами 1 шт Замена ж/б.подкосов 2 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена провода АС-70","км",0.21]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.подкосов","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["1.3.11","ВЭС","VS0002996","ф.15 ПС Поярково","ЦП","Резервирование КЛ (ЦП 1.6)","КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х120 0.07 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х120","км",0.07]
{"$rows_empty":14}
["1.3.12","ВЭС","VS0003267","ф.1 ПС Прогресс","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-02-01","2016-02-29","Обваловка одностоечных опор привозным грунтом 5 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка одностоечных опор привозным грунтом","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.3.13","ВЭС","VS0003266","ф.24 ПС Бурейск","По состоянию","Жалоба","КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена одностоечных опор 13 шт Замена опор с 1-м подкосом 3 шт Замена разъединителя РЛНД-10 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",13]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.3.14","ВЭС","VS0012581","ф.4 ПС Слава","Прочее","Письмо №08-02-15/664 от 25.03.2015 г. (скопление людей, территория школы)","КР","2016-10-01","2016-10-31","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х120 0.26 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х120","км",0.26]
{"$rows_empty":14}
["1.3.15","ВЭС","VS0003408","ф.14 ПС Поярково","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена разъединителя РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.16","ВЭС","VS0003348","ф.2 ПС Усть-Кивда","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-02-01","2016-02-29","Обваловка одностоечных опор привозным грунтом 4 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Обваловка одностоечных опор привозным грунтом","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.3.17","ВЭС","AS0000776","ф.21 ПС Завитая","Прочее","Для выполнения оперативных переключений","КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт ВЛ с установкой разъединителя РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ВЛ с установкой разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.18","ВЭС","AS0000779","ф.21 ПС Завитая","ЦП","Резервирование КЛ (ЦП 1.6)","КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95 0.24 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95","км",0.24]
{"$rows_empty":14}
["1.3.19","ВЭС","AS0000784","ф.13 ПС Завитая","ЦП","Резервирование КЛ (ЦП 1.6)","КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95 0.6 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95","км",0.6]
{"$rows_empty":14}
["1.3.20","ВЭС","VS0003193","ф.6 ПС Завитая","ЦП","Резервирование КЛ (ЦП 1.6)","КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95 0.2 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95","км",0.2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.21","ВЭС","АS0000778","ф.5 ПС Городская","По состоянию","Перспективный график","КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена одностоечных опор 45 шт Замена одностоечных опор с 1-м подкосом 3 шт Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт Замена разъединителя 1 шт Замена провода на СИП 10.92 км                               "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",45]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор с 1-м подкосом","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена разъединителя","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",10.92]
{"$rows_empty":10}
["1.3.22","ВЭС","VS0003319","ф.14 ПС Набережная","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Выправка одностоечных ж/б.опор 33 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Выправка одностоечных ж/б.опор","шт",33]
{"$rows_empty":14}
["1.3.23","ВЭС","VS0003127","ф.10 ПС Спасск","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Выправка одностоечных ж/б.опор 10 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Выправка одностоечных ж/б.опор","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["1.3.24","ВЭС","AS0000777","ф.3 ПС Городская","Аварии","Аварийные отключения","КР","2016-05-01","2016-06-30","Замена изоляторов ШС-10 90 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ШС-10","шт",90]
{"$rows_empty":14}
["1.3.25","ВЭС","VS0003195","ф.15 ПС Завитая","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95 0.14 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт КЛ с прокладкой кабеля ААБлУ 3х95","км",0.14]
{"$rows_empty":14}
["1.3.26","ВЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-05-01","2016-09-30","Замена опор 11 шт Замена изоляторов ПС-70 48 шт Замена изоляторов ШС-10 85 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",11]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ПС-70","шт",48]
[{"$nulls":9},"Замена изоляторов ШС-10","шт",85]
{"$rows_empty":12}
["1.4",null,null,"0,4 кВ"]
["1.4.1","ВЭС","VS0012550","п.Архара","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-29","Замена одностоечных опор 10 шт Замена опор с 1-м подкосом 10 шт Замена провода на АС-35 2.7 км Замена однофазных вводов на СИП 25 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена провода на АС-35","км",2.7]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",25]
{"$rows_empty":11}
["1.4.2","ВЭС","VS0003310","с.Касаткино","Прочее","Письмо №08-02-15/664 от 25.03.2015 г. ","КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена провода на СИП 0.72 км Замена однофазных вводов на СИП 10 шт Замена трехфазных вводов на СИП 3 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.72]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена трехфазных вводов на СИП","шт",3]
{"$rows_empty":12}
["1.4.3","ВЭС","VS0003420","с.Поярково","По состоянию","Вынос с огорода по жалобе, снижение потерь","КР","2016-09-01","2016-09-30","Замена одностоечных опор 10 шт Замена опор с 1-м подкосом 5 шт Замена опор с 2-мя подкосами 3 шт Замена ж/б.подкоса 1 шт Замена провода АС-35  0.64 км  Замена провода на СИП 0.84 км                            "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",5]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.подкоса","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода АС-35 ","км",0.64]
[{"$nulls":9}," Замена провода на СИП","км",0.84]
{"$rows_empty":9}
["1.4.4","ВЭС","VS0003138","с.Заречное","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена одностоечных опор 4 шт Замена опор с 1-м подкосом 2 шт Замена однофазных вводов на СИП 6 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",6]
{"$rows_empty":12}
["1.4.5","ВЭС","VS0003012","с.Зеленый Бор","Прочее","Приказ №68 от 02.03.2015 г.","КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена провода на СИП 0.085 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.085]
{"$rows_empty":14}
["1.4.6","ВЭС","VS0003467","г.Райчихинск","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г.","КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена опор с 1-м подкосом 1 шт Замена провода на СИП 0.174 км Замена трехфазных вводов на СИП 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.174]
[{"$nulls":9},"Замена трехфазных вводов на СИП","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.4.7","ВЭС","VS0003241","с.Успеновка","По состоянию"," Снижение потерь","КР","2016-08-01","2016-08-31","Замена одностоечных опор 26 шт Замена опор с 1-м подкосом 4 шт Замена опор с 2-мя подкосами 1 шт Замена ж/б.подкоса 1 шт Замена провода на СИП 1.43 км Замена однофазных вводов на СИП 21 шт                            "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",26]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена ж/б.подкоса","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",1.43]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",21]
{"$rows_empty":9}
["1.4.8","ВЭС","VS0003058","с.Трудовое","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г.","КР","2016-09-01","2016-09-30","Замена одностоечных деревянных опор 9 шт Замена одностоечных деревянных опор с 1-м подкосом 6 шт Замена однофазных вводов на СИП 11 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных деревянных опор","шт",9]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных деревянных опор с 1-м подкосом","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",11]
{"$rows_empty":12}
["1.4.9","ВЭС","VS0003248","с.Малиновка","По состоянию","Жалоба, снижение потерь","КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена одностоечных опор 18 шт Замена опор с 1-м подкосом 6 шт Замена опор с 2-мя подкосами 3 шт Замена провода на СИП 1.12 км Замена однофазных вводов на СИП 27 шт Замена трехфазных вводов на СИП 1 шт Замена провода на СИП 0.04 км                                              Замена провода на СИП 0.04 км                      "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",18]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",1.12]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",27]
[{"$nulls":9},"Замена трехфазных вводов на СИП","шт",1]
["1.4.10","ВЭС","VS0003224","с.Аврамовка","По состоянию"," Снижение потерь","КР","2016-09-01","2016-09-30","Замена одностоечных опор 44 шт Замена опор с 1-м подкосом 13 шт Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт Замена провода на СИП 2.4 км Замена однофазных вводов  20 шт Замена одностоечных опор 15 шт Замена опор с 1-м подкосом 14 шт Замена опор с 2-мя подкосами 6 шт Замена провода на СИП 1.6 км Замена однофазных вводов на СИП 29 шт Замена провода на СИП 0.04 км                                              Замена провода на СИП 0.04 км                            Замена одностоечных опор 15 шт Замена опор с 1-м подкосом 14 шт Замена опор с 2-мя подкосами 6 шт Замена провода на СИП 1.6 км Замена однофазных вводов на СИП 29 шт Замена провода на СИП 0.04 км                                              Замена провода на СИП 0.04 км       "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",44]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",13]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",2.4]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов ","шт",20]
["1.4.11","ВЭС","AS0005076","ст.Кундур","По состоянию"," Снижение потерь","КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена одностоечных опор 15 шт Замена опор с 1-м подкосом 14 шт Замена опор с 2-мя подкосами 6 шт Замена провода на СИП 1.6 км Замена однофазных вводов на СИП 29 шт Замена провода на СИП 0.04 км                                              Замена провода на СИП 0.04 км                         "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",15]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",14]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",1.6]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",29]
["1.4.12","ВЭС","VS0003159","с.Сагибово","Прочее","Письмо №08-02-15/664 от 25.03.2015 г. ","КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена провода на СИП 0.04 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.04]
{"$rows_empty":14}
["1.4.13","ВЭС","VS0003246","с.Гомелевка","По состоянию"," Снижение потерь","КР","2016-08-01","2016-09-30","Замена одностоечных опор 15 шт Замена опор с 1-м подкосом 3 шт Замена провода на СИП 0.76 км Замена однофазных вводов на СИП 12 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена одностоечных опор","шт",15]
[{"$nulls":9},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.76]
[{"$nulls":9},"Замена однофазных вводов на СИП","шт",12]
{"$rows_empty":11}
["1.4.14","ВЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-05-01","2016-09-30","Замена опор   Замена провода   Замена вводов                                       "]
[{"$nulls":9},"Замена опор"]
[{"$nulls":9},"Замена провода"]
[{"$nulls":9},"Замена вводов"]
{"$rows_empty":12}
[2,null,null,"Оборудование подстанций"]
["2.1",null,null,"ПС-110 кВ"]
["2.1.1","ВЭС","VS0004248   ","ПС Бурейск","По состоянию","МГ","КР","2016-04-01","2016-09-30","РНДЗ- 110 (ОР-110 Т-2,ШР-110  ОПН-110 1С, 1РРП-110, 2РРП-110, ОР- 110 Т-1, ШР-110 ТН-110 1С.) 6 шт РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35,  ШР-35 Малиновка, ШР-35 Родионовка, ШР-35 Кам.Карьер) 7 шт ВМП-10 (В-6 Ф-15,26,31) 3 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ- 110 (ОР-110 Т-2,ШР-110  ОПН-110 1С, 1РРП-110, 2РРП-110, ОР- 110 Т-1, ШР-110 ТН-110 1С.)","шт",6]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35,  ШР-35 Малиновка, ШР-35 Родионовка, ШР-35 Кам.Карьер)","шт",7]
[{"$nulls":9},"ВМП-10 (В-6 Ф-15,26,31)","шт",3]
{"$rows_empty":12}
["2.1.2","ВЭС","VS0003691    ","ПС Поярково","По состоянию","МГ","КР","2016-08-01","2016-08-31","МКП-110 (В-110 Т-1, В-110 Т-2) 2 шт РЛНД-35 (ЛР-35 Слава,  Михайловка,  Чесноково с заменой ОСИ) 3 шт МБГ- (ОРУ-35, КРН-10) 22 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"МКП-110 (В-110 Т-1, В-110 Т-2)","шт",2]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ЛР-35 Слава,  Михайловка,  Чесноково с заменой ОСИ)","шт",3]
[{"$nulls":9},"МБГ- (ОРУ-35, КРН-10)","шт",22]
{"$rows_empty":12}
["2.1.3","ВЭС","VS0003689     ","ПС Михайловка","По состоянию","МГ","КР","2016-06-01","2016-09-30","РНДЗ- 110 (ЛР-110 Тамбовка) 1 шт РНДЗ-35 (СР-35 2с с заменой ОСИ) 1 шт С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Ильиновка, В-35 Трудовое, В-35 Поярково) 5 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ- 110 (ЛР-110 Тамбовка)","шт",1]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (СР-35 2с с заменой ОСИ)","шт",1]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Ильиновка, В-35 Трудовое, В-35 Поярково)","шт",5]
{"$rows_empty":12}
["2.1.4","ВЭС","VS0004461     ","ПС Озерная","По состоянию","МГ","КР","2016-08-01","2016-08-31","РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С) 2 шт С-35  (В-35 Варваровка, В-35 Черёмушки, СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2) 5 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С)","шт",2]
[{"$nulls":9},"С-35  (В-35 Варваровка, В-35 Черёмушки, СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2)","шт",5]
{"$rows_empty":13}
["2.1.5","ВЭС",null,"Оборудование ПС-110 кВ","По состоянию","МГ","ТР","2016-05-01","2016-09-30","Текущий ремонт оборудования ПС-110 кВ                                             "]
[{"$nulls":9},"Текущий ремонт оборудования ПС-110 кВ"]
{"$rows_empty":14}
["2.2",null,null,"ПС-35 кВ"]
["2.2.1","ВЭС","VS0004715  ","ПС №5","По состоянию","МГ","КР","2016-10-01","2016-10-31","РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Л-1, ЛР-35 Л-2)                                                                                                                                                                                                                                                                      4 шт ВК-10 (В-6 Ф-3,4,7,13,17) 5 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Л-1, ЛР-35 Л-2)                                                                                                                                                                                                                                                                     ","шт",4]
[{"$nulls":9},"ВК-10 (В-6 Ф-3,4,7,13,17)","шт",5]
{"$rows_empty":13}
["2.2.2","ВЭС","VS0004610","ПС Александровка","По состоянию","МГ","КР","2016-05-01","2016-05-31","РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35) 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35)","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.3","ВЭС","VS0004218","ПС Белый Яр","По состоянию","МГ","КР","2016-04-01","2016-04-30","РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ЛР-35 УСПЕНОВКА, ЛР-35 Н-МИХАЙЛОВКА,  СР-35 1С, СР-35 2С)  5 шт ВМП-10 (В-10 Т-1) 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ЛР-35 УСПЕНОВКА, ЛР-35 Н-МИХАЙЛОВКА,  СР-35 1С, СР-35 2С) ","шт",5]
[{"$nulls":9},"ВМП-10 (В-10 Т-1)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.4","ВЭС","VS0003694","ПС Винниково","По состоянию","МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31","РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, Т-2,ТН-35 1С, ТН-35 2С; СР-35 1С, СР-35 2С; ЛР-35, ШР-35   Чесноково; ЛР-35, ШР-35 Калинино) 10 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, Т-2,ТН-35 1С, ТН-35 2С; СР-35 1С, СР-35 2С; ЛР-35, ШР-35   Чесноково; ЛР-35, ШР-35 Калинино)","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["2.2.5","ВЭС","VS0004220","ПС Городская","По состоянию","МГ","КР","2016-06-01","2016-06-30","РНДЗ-35 (ШР-35 ЗАВИТАЯ-1) 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 ЗАВИТАЯ-1)","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.6","ВЭС","VS0004247","ПС ЖБИ","По состоянию","МГ","КР","2016-04-01","2016-04-30","РЛНД-35 (ШР-35 ОПН-35 1С, ШР-35 ОПН-35 2С, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2) 4 шт ВМП-10 (В-6 Т-1,Т-2,Ф-9,20,22,23,25,26,27,28) 10 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ШР-35 ОПН-35 1С, ШР-35 ОПН-35 2С, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2)","шт",4]
[{"$nulls":9},"ВМП-10 (В-6 Т-1,Т-2,Ф-9,20,22,23,25,26,27,28)","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["2.2.7","ВЭС","VS0004002","ПС Иннокентьевка","По состоянию","МГ","КР","2016-05-01","2016-05-31","С-35 (В-35 Т-1, Т-2 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, Т-2","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.8","ВЭС","VS0004216","ПС Комплекс","Аварии",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","ВМГ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 ф-6) 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"ВМГ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 ф-6)","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["2.2.9","ВЭС","VS0003688","ПС Коршуновка","По состоянию","Вибродиагностика","КР","2016-06-01","2016-10-31","МБГ (ОРУ-35, КРН-10) 10 шт Т-2- 1 шт. (ТМ-2500/35/10) 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"МБГ (ОРУ-35, КРН-10)","шт",10]
[{"$nulls":9},"Т-2- 1 шт. (ТМ-2500/35/10)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.10","ВЭС","VS0004215","ПС Куприяновка","По состоянию","МГ","КР","2016-10-01","2016-10-31","РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 КОМПЛЕКС, ЛР-35 УГОЛЬНАЯ, ЛР-35 ЗАВИТАЯ, ЛР-35 КОМПЛЕКС) 6 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 КОМПЛЕКС, ЛР-35 УГОЛЬНАЯ, ЛР-35 ЗАВИТАЯ, ЛР-35 КОМПЛЕКС)","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["2.2.11","ВЭС","VS0004005","ПС Ленинское","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","ВМГ-133 (В-10 Ф-1,3,6,СВ-10,Т-1,Т-2) 6 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"ВМГ-133 (В-10 Ф-1,3,6,СВ-10,Т-1,Т-2)","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["2.2.12","ВЭС","VS0004249","ПС Малиновка","По состоянию","МГ","КР","2016-08-01","2016-08-31","ВПМ-10 (В-10  Ф-5,9) 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"ВПМ-10 (В-10  Ф-5,9)","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.13","ВЭС","VS0005004","ПС Мебельная","По состоянию","МГ","КР","2016-09-01","2016-09-30","С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35) 3 шт РНДЗ-35 (ЛР-35  Угольная-Обувная, ЛР-35  Угольная, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2) 4 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35)","шт",3]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ЛР-35  Угольная-Обувная, ЛР-35  Угольная, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)","шт",4]
{"$rows_empty":13}
["2.2.14","ВЭС","VS0004418","ПС Н-Михайловка","По состоянию","МГ","КР","2016-06-01","2016-06-30","ВК-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-1, В-10 Ф-15, СВ-10); 5 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"ВК-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-1, В-10 Ф-15, СВ-10);","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["2.2.15","ВЭС","VS0004244","ПС Новорайчиха","По состоянию","МГ","КР","2016-05-01","2016-05-31","РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35 2СШ) 1 шт С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, ШСВ-35) 3 шт ВМГ-133 (СВ-6, В-6 Ф-18,21) 3 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 ТН-35 2СШ)","шт",1]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, ШСВ-35)","шт",3]
[{"$nulls":9},"ВМГ-133 (СВ-6, В-6 Ф-18,21)","шт",3]
{"$rows_empty":12}
["2.2.16","ВЭС","VS0004006","ПС Отважное","По состоянию","МГ","КР","2016-03-01","2016-10-30","С-35 (В-35 Т-1, Т-2) 2 шт ВПМ-10 (В-10 Т-1,Т-2;Ф-1,5,6,9,13,14,СВ-10) 9 шт МБГ (ОРУ-35, КРН-10) 8 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, Т-2)","шт",2]
[{"$nulls":9},"ВПМ-10 (В-10 Т-1,Т-2;Ф-1,5,6,9,13,14,СВ-10)","шт",9]
[{"$nulls":9},"МБГ (ОРУ-35, КРН-10)","шт",8]
{"$rows_empty":12}
["2.2.17","ВЭС","VS0003345","ПС Панино","По состоянию","МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31","РНДЗ-35 (ЛР-35 Максимовка, ЛР-35 Таёжная, СР-35 2С, ШР-35 Максимовка, ШР-35 Таёжная, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С, ШР-35 ТСН-35 1С, ШР-35 ТСН-35 2С 10 шт С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Таёжная, В-35 Максимовка) 4 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ЛР-35 Максимовка, ЛР-35 Таёжная, СР-35 2С, ШР-35 Максимовка, ШР-35 Таёжная, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С, ШР-35 ТСН-35 1С, ШР-35 ТСН-35 2С","шт",10]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-35 Таёжная, В-35 Максимовка)","шт",4]
{"$rows_empty":13}
["2.2.18","ВЭС","VS0004719 ","ПС Перевалбаза","По состоянию","МГ","КР","2016-03-01","2016-06-30","С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2) 2 шт ВК-10 (В-10 Ф-14) 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2)","шт",2]
[{"$nulls":9},"ВК-10 (В-10 Ф-14)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.19","ВЭС","VS0003692","ПС Прибрежное","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31","МБГ (ОРУ-35, КРН-10) 10 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"МБГ (ОРУ-35, КРН-10)","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["2.2.20","ВЭС","VS0004245 ","ПС Прогресс","По состоянию","МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31","ВМГ-133 (В-10 Ф-6,7,10) 3 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"ВМГ-133 (В-10 Ф-6,7,10)","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["2.2.21","ВЭС","VS0004246","ПС Родионовка","По состоянию","МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31","РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2) 2 шт ВМГ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2) 2 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РЛНД-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2)","шт",2]
[{"$nulls":9},"ВМГ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2)","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.22","ВЭС","VS0003934","ПС Романовка","По состоянию","МГ","КР","2016-09-01","2016-09-30","ВТ-35 (СВ-35 1 шт ВПМ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-9, В-10 Ф-11) 4 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"ВТ-35 (СВ-35","шт",1]
[{"$nulls":9},"ВПМ-10 (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-9, В-10 Ф-11)","шт",4]
{"$rows_empty":13}
["2.2.23","ВЭС","VS0012581","ПС Слава","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31","МБГ (ОРУ-35, КРН-10) 6 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"МБГ (ОРУ-35, КРН-10)","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["2.2.24","ВЭС","VS0004001","ПС Спасск","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30","ВПМ-10 (В-10 Ф-11) 1 шт МБГ (ОРУ-35, КРН-10) 12 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"ВПМ-10 (В-10 Ф-11)","шт",1]
[{"$nulls":9},"МБГ (ОРУ-35, КРН-10)","шт",12]
{"$rows_empty":13}
["2.2.25","ВЭС","VS0004375","ПС Угольная","По состоянию","МГ","КР","2016-08-01","2016-08-31","РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35, ЛР-35 Восток-1,2; ШР-35 Восток-1,2;ШР-35 Мебельная, ШР-35 Обувная, ШР-35 Северное, ШР-35 Куприяновка) 11 шт С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2) 2 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-35, ЛР-35 Восток-1,2; ШР-35 Восток-1,2;ШР-35 Мебельная, ШР-35 Обувная, ШР-35 Северное, ШР-35 Куприяновка)","шт",11]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2)","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.26","ВЭС","VS0004374 ","ПС Обувная","По состоянию","Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31"," РУ-35 кВ (замена  порталов 6-35 кВ) 1 шт РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Энергетик, ЛР-35 Угольная,  ШР-35 Энергетик, ШР-35 Угольная) 6 шт Т-1 (ТМ-6300/35/6) 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9}," РУ-35 кВ (замена  порталов 6-35 кВ)","шт",1]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 Энергетик, ЛР-35 Угольная,  ШР-35 Энергетик, ШР-35 Угольная)","шт",6]
[{"$nulls":9},"Т-1 (ТМ-6300/35/6)","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["2.2.27","ВЭС","VS0004373","ПС Восток","По состоянию","Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций","КР","2016-08-01","2016-09-30","РУ-35 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"РУ-35","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.28","ВЭС","VS0004485","ПС Черемушки","По состоянию","МГ","КР","2016-04-01","2016-04-30","РНДЗ-35 (СР-35 1С, СР-35 2С) 2 шт ВК-10 (В-10 Ф-10) 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (СР-35 1С, СР-35 2С)","шт",2]
[{"$nulls":9},"ВК-10 (В-10 Ф-10)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.29","ВЭС","VS0003690","ПС Чесноково","По состоянию","МГ","КР","2016-07-01","2016-07-31","РНДЗ-35 (ШР-35 Винниково) 1 шт С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, Поярково) 3 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (ШР-35 Винниково)","шт",1]
[{"$nulls":9},"С-35 (В-35 Т-1, В-35 Т-2, Поярково)","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["2.2.30","ВЭС","VS0004004","ПС Ярцево","По состоянию","МГ","КР","2016-05-01","2016-07-31","РНДЗ-35 (СР-35 1 и 2 С; ЛР-35, ШР-35 Спасск) 4 шт Т-2 (ТМ-1000/35/10) 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"РНДЗ-35 (СР-35 1 и 2 С; ЛР-35, ШР-35 Спасск)","шт",4]
[{"$nulls":9},"Т-2 (ТМ-1000/35/10)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.31","ВЭС",null,"Оборудование ПС-35","По состоянию","МГ","ТР","2016-05-01","2016-09-30","Текущий ремонт оборудования ПС-35 (В--35, РЛНД-35, трансформаторов)                                             "]
[{"$nulls":9},"Текущий ремонт оборудования ПС-35 (В--35, РЛНД-35, трансформаторов)"]
{"$rows_empty":14}
[3,null,null,"Трансформаторные подстанции"]
["3.1","ВЭС","VS0004102","ТП №909 с.Могилевка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт ТП с устройством контура заземления ТП 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с устройством контура заземления ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.2","ВЭС","VS0004466","КТПН №1080 с.Иннокентьевка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт ТП заменой фундамента 1 шт Ремонт ТП с устройством контура заземления  1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП заменой фундамента","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с устройством контура заземления ","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.3","ВЭС","VS0004055","ЗТП №986 с.Антоновка","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт контура заземления ТП  1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт контура заземления ТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.4","ВЭС","VS0004056","КТПН №988 с.Антоновка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-29","Ремонт контура заземления ТП  1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт контура заземления ТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.5","ВЭС","VS0004573","ТП № 1084 с.Иннокентьевка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт контура заземления ТП  1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт контура заземления ТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.6","ВЭС","VS0003712","ТП №501 с.Коршуновка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","Ремонт ТП с заменой трансформатора 25 кВА 1 шт Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70 1 шт Ремонт ТП с устройством разъединителя РЛНД-10 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой трансформатора 25 кВА","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с устройством разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["3.7","ВЭС","VS0004228","ТП №720 с.Новоалексеевка","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Ремонт ТП с заменой РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.8","ВЭС","VS0004785","ТП №16 г.Райчихинск","По состоянию","Болотистая местность (поднятие ТП)","КР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт ТП с поднятием ТП 1 шт Ремонт контура заземления ТП 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с поднятием ТП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт контура заземления ТП","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.9","ВЭС","VS0003926","ТП №105 с.Преображеновка","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт ТП с заменой разъединителя РЛНД-10 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой разъединителя РЛНД-10","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.10","ВЭС","VS0004689","ТП №282 с.Варваровка","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30","Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.11","ВЭС","VS0004691","ТП №280 с.Варваровка","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30","Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой низковольтного щита ЩО-70","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.12","ВЭС",null,"Трансформаторы 1-2 габарита","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-12-31","Трансформаторы 1-2 габарита 12 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Трансформаторы 1-2 габарита","шт",12]
{"$rows_empty":14}
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
["4.1","ВЭС","VS0004102","ТП №909 с.Могилевка","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-04-29","Замена фундамента 1 шт Замена деревянного ограждения на металлическое 12 м2                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена фундамента","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",12]
{"$rows_empty":13}
["4.2","ВЭС","VS0004612 (VS0004613)","ТП №1068 с.Грибовка (ТП №1069 с.Грибовка)","По состоянию",null,"ТР","2016-10-03","2016-10-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 32 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",32]
{"$rows_empty":14}
["4.3","ВЭС","VS0004020","ТП №911 с.Отважное","По состоянию",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 24 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",24]
{"$rows_empty":14}
["4.4","ВЭС","VS0004055","ТП №986 с.Антоновка","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена деревянной двери 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянной двери","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["4.5","ВЭС","AS0005080","ТП №1062 с.Кундур","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.6","ВЭС","AS0005069","ТП №1060 с.Есауловка","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.7","ВЭС","AS0005079","ТП №1061 с.Кундур","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.8","ВЭС","AS0000767","ТП №30 г.Завитинск","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянных дверей на металлические 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянных дверей на металлические","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["4.9","ВЭС","AS0000774","ТП №24 г.Завитинск","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянных дверей на металлические 2 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянных дверей на металлические","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["4.10","ВЭС","VS0003736","ТП №636 с.Петропавловка","Прочее","Приказ №73 от 25.02.15 г.","ТР","2016-07-01","2016-07-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.11","ВЭС","VS0003740","ТП №604 с.Михайловка","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-07-01","2016-07-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.12","ВЭС","VS0003821","ТП №670 с.Михайловка","По состоянию",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.13","ВЭС","VS0003749","ТП №303 с.Калинино","Прочее","Приказ №104 от 18.03.15 г.","ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 20 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",20]
{"$rows_empty":14}
["4.14","ВЭС","VS0003704","ТП №314 с.Калинино","По состоянию",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 24 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",24]
{"$rows_empty":14}
["4.15","ВЭС","VS0003774","ТП №315 с.Калинино","По состоянию",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.16","ВЭС","VS0004411","ТП №564 с.Н-Чесноково","По состоянию",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 24 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",24]
{"$rows_empty":14}
["4.17","ВЭС","VS0004741","ТП №23 с.Поярково","Прочее","Приказ №73 от 25.02.2015 г.","ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 25 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",25]
{"$rows_empty":14}
["4.18","ВЭС","VS0003750","ТП №456 с.Зеленый Бор","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г.","ТР","2016-04-01","2016-04-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.19","ВЭС","VS0002863","Гараж (боксы №21, 22)","По состоянию",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ворот 31.2 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена ворот","м2",31.2]
{"$rows_empty":14}
["4.20","ВЭС","VS0004865","ТП №246 п.Прогресс","Прочее","ТП расположено на территории школы №7","ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 30 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",30]
{"$rows_empty":14}
["4.21","ВЭС","VS0002945","Береговая подпорная стенка","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт подпорной стенки 1 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт подпорной стенки","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["4.22","ВЭС","VS0003880","ТП №55 с.Переясловка","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 12.25 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",12.25]
{"$rows_empty":14}
["4.23","ВЭС","VS0004683","ТП №111 с.Варваровка","По состоянию",null,"ТР","2016-12-01","2016-12-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 12.25 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",12.25]
{"$rows_empty":14}
["4.24","ВЭС","VS0002854","Гараж ПСУ БРЭС","Прочее","Приказ филиала \"АЭС\" №512 от 19.11.2014 г. (охрана труда)","ТР","2016-05-01","2016-05-31","Ремонт электропроводки 335 м                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт электропроводки","м",335]
{"$rows_empty":14}
["4.25","ВЭС","VS0004331","ТП №298 п.Прогресс","Прочее","Приказ №73 от 25.02.2015 г.","ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 16 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",16]
{"$rows_empty":14}
["4.26","ВЭС","VS0004328","ТП №247 с.Малиновка","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г.","ТР","2016-08-01","2016-08-30","Замена деревянного ограждения на металлическое 25 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",25]
{"$rows_empty":14}
["4.27","ВЭС","VS0004328","ТП №244 п.Новобурейский","Прочее","Приказ №104 от 18.03.2015 г.","ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена деревянного ограждения на металлическое 30 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного ограждения на металлическое","м2",30]
{"$rows_empty":14}
["4.28","ВЭС","VS0002840","РЭП (АРЭС)","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30","Ремонт штукатурки стен 274 м2 Окраска стен, потолков 1766.1 м2 Устройство подвесных потолков 287.2 м2 Замена дверей 34.1 м2 Замена полов из линолеума 245.6 м2 Оклейка обоями стен 107.4 м2 Замена электропроводки 880 м                         "]
[{"$nulls":9},"Ремонт штукатурки стен","м2",274]
[{"$nulls":9},"Окраска стен, потолков","м2",{"$f":"1251.4+514.7","v":1766.1000000000001}]
[{"$nulls":9},"Устройство подвесных потолков","м2",287.2]
[{"$nulls":9},"Замена дверей","м2",34.1]
[{"$nulls":9},"Замена полов из линолеума","м2",245.6]
[{"$nulls":9},"Оклейка обоями стен","м2",107.4]
[{"$nulls":9},"Замена электропроводки","м",880]
{"$rows_empty":8}
["4.29","ВЭС","VS0003344","Сети тепловые АБК","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","Замена трубопровода 0.291 км                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена трубопровода","км",0.291]
{"$rows_empty":14}
["4.30","ВЭС","VS0002863","Здание УАПС","По состоянию",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт отмостки 80 кв.м Замена деревянных окон на металлопластиковые 13 кв.м                                        "]
[{"$nulls":9},"Ремонт отмостки","кв.м",80]
[{"$nulls":9},"Замена деревянных окон на металлопластиковые","кв.м",13]
{"$rows_empty":13}
["4.31","ВЭС","VS0002861","Здание производственное (здание СМиТ)","По состоянию",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31","Замена окон 8.82 м2 Ремонт отмостки 60 м2                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена окон","м2",8.82]
[{"$nulls":9},"Ремонт отмостки","м2",60]
{"$rows_empty":13}
["4.32","ВЭС","VS0002873","РЭП ВСР г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-03-01","2016-03-31","Замена полов из керамической плитки 38 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена полов из керамической плитки","м2",38]
{"$rows_empty":14}
["4.33","ВЭС","VS0002857","Гараж ВЭС (бокс №5)","По состоянию",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ворот 9.5 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена ворот","м2",9.5]
{"$rows_empty":14}
["4.34","ВЭС","VS0002873","РЭП ВСР г.Райчихинск (боксы №42-46)","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт отмостки 120 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт отмостки","м2",120]
{"$rows_empty":14}
["4.35","ВЭС","VS0004873","ЗТП №5 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена дверей на металлические 15 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена дверей на металлические","м2",15]
{"$rows_empty":14}
["4.36","ВЭС","VS0004883","ЗТП №9 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена дверей на металлические 3 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена дверей на металлические","м2",3]
{"$rows_empty":14}
["4.37","ВЭС","VS0004919","ЗТП №141 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","Усиление стен металлоконструкциями 0.365 тн                                           "]
[{"$nulls":9},"Усиление стен металлоконструкциями","тн",0.365]
{"$rows_empty":14}
["4.38","ВЭС","VS0004921","ЗТП №146 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","Замена дверей на металлические 18 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Замена дверей на металлические","м2",18]
{"$rows_empty":14}
["4.39","ВЭС","VS0004887","ЗТП №170 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","Усиление стен металлоконструкциями 0.365 тн                                           "]
[{"$nulls":9},"Усиление стен металлоконструкциями","тн",0.365]
{"$rows_empty":14}
["4.40","ВЭС","VS0004912","ЗТП №124 г.Райчихинск","По состоянию",null,"ТР","2016-03-01","2016-03-31","Ремонт кровли 48 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","м2",48]
{"$rows_empty":14}
["4.41","ВЭС","VS0002880 ","АБК базы ВЭС","Прочее","Реализация экологической политики","ТР","2016-09-01","2016-09-30","Ремонт бетонной пром.площадки 10 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной пром.площадки","м2",10]
{"$rows_empty":14}
["4.42","ВЭС","VS0002917","Гараж спецмашин п.Бурея","Прочее","Реализация экологической политики","ТР","2016-09-01","2016-09-30","Ремонт бетонной пром.площадки 6 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной пром.площадки","м2",6]
{"$rows_empty":14}
["4.43","ВЭС","VS0002838","Гараж ОРЭС","Прочее","Реализация экологической политики","ТР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт бетонной пром.площадки 35 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной пром.площадки","м2",35]
{"$rows_empty":14}
["4.44","ВЭС","VS0002840","РЭП АРЭС","Прочее","Реализация экологической политики","ТР","2016-07-01","2016-07-31","Ремонт бетонной пром.площадки 150 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной пром.площадки","м2",150]
{"$rows_empty":14}
["4.45","ВЭС","VS0002885","АБК базы МРЭС","Прочее","Реализация экологической политики","ТР","2016-08-01","2016-08-31","Ремонт бетонной пром.площадки 12.25 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной пром.площадки","м2",12.25]
{"$rows_empty":14}
["4.46","ВЭС","VS0002913","Электрокотельная с гаражом с.Гомелевка","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30","Замена а/ц.кровли на кровлю из профлиста 35 м2 Ремонт стропил 5 м2 Ремонт бетонной отмостки 35 м2                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена а/ц.кровли на кровлю из профлиста","м2",35]
[{"$nulls":9},"Ремонт стропил","м2",5]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной отмостки","м2",35]
{"$rows_empty":12}
["4.47","ВЭС","AS0002871","АБК ЗРЭС","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт бетонной отмостки 117 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной отмостки","м2",117]
{"$rows_empty":14}
["4.48","ВЭС","VS0002874","РЭП Куприяновка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена окон 31.78 м2 Замена дверей 1 шт Ремонт штукатурки 36 м2 Известковая окраска 780 м2 Масляная окраска стен 182 м2 Масляная окраска полов 120.1 м2 Ремонт бетонной отмостки 85.3 м2                         "]
[{"$nulls":9},"Замена окон","м2",31.78]
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт штукатурки","м2",36]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска","м2",780]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска стен","м2",182]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска полов","м2",120.1]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной отмостки","м2",85.3]
{"$rows_empty":8}
["4.49","ВЭС","VS0002906","Трансформаторный цех","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Ремонт бетонной отмостки 116 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт бетонной отмостки","м2",116]
{"$rows_empty":14}
["4.50","ВЭС","VS0002847","Здание ПС Городская","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Устройство бетонной отмостки 27 м2                                              Устройство бетонной отмостки 27 м2                                        "]
[{"$nulls":9},"Устройство бетонной отмостки 27 м2                                           "]
[{"$nulls":9},"Устройство бетонной отмостки","м2",27]
{"$rows_empty":13}
["4.51","ВЭС","VS0002869"," Вагон под связь (ПС Белый Яр)","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена кровли из а/ц.листов на кровлю из профнастила 15.5 м2 Наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом с теплоизоляципей 30.4 м2                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена кровли из а/ц.листов на кровлю из профнастила","м2",15.5]
[{"$nulls":9},"Наружная облицовка поверхности стен металлосайдингом с теплоизоляципей","м2",30.4]
{"$rows_empty":13}
["4.52","ВЭС",null,"Текущий ремонт ТП","Прочее","Приказ №73 от 25.02.2015 г.","ТР","2016-05-01","2016-09-30","Ремонт ограждений ТП (деревянные барьеры) 8 шт Ремонт металлического козырька над трансформатором 5 шт Замена деревянного настила 4 шт Ремонт металлического ограждения 1 шт Ремонт ограждения РУ-10 кВ, ТМ, РУ-0.4 кВ 1 шт Замена деревянного настила на металлический 2 шт                            "]
[{"$nulls":9},"Ремонт ограждений ТП (деревянные барьеры)","шт",8]
[{"$nulls":9},"Ремонт металлического козырька над трансформатором","шт",5]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного настила","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт металлического ограждения","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ограждения РУ-10 кВ, ТМ, РУ-0.4 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена деревянного настила на металлический","шт",2]
{"$rows_empty":9}
[5,null,null,"Транспортные средства"]
["5.1","ВЭС","VS0005430","Трактор К-701 гос.№ АУ1662 28","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ДВС 1 шт Замена КПП 1 шт Замена переднего моста 1 шт Замена заднего моста 1 шт                                  "]
[{"$nulls":9},"Замена ДВС","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего моста","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена заднего моста","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["5.2","ВЭС","VS0003603","Автомобиль ГАЗ-3308 ВМ-3284 гос.№ Н615АО 28","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30","Замена двигателя 1 шт Замена КПП 1 шт Замена раздаточной КПП 1 шт Замена переднего моста 1 шт Замена вала карданного переднего 1 шт Замена вала карданного заднего 1 шт                            "]
[{"$nulls":9},"Замена двигателя","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена раздаточной КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего моста","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена вала карданного переднего","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена вала карданного заднего","шт",1]
{"$rows_empty":9}
["5.3","ВЭС","Н614АО28","Автомобиль ГАЗ-3308 ВМ-3284 гос.№ Н614АО28","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","Замена двигателя 1 шт Замена КПП 1 шт Замена раздаточной КПП 1 шт Замена переднего моста 1 шт Замена вала карданного переднего 1 шт Замена вала карданного заднего 1 шт                            "]
[{"$nulls":9},"Замена двигателя","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена раздаточной КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего моста","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена вала карданного переднего","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена вала карданного заднего","шт",1]
{"$rows_empty":9}
["5.4","ВЭС","AS0000162","Автомобиль УАЗ-220694№ с749ту28","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ДВС 1 шт Замена КПП 1 шт Замена раздаточной КПП 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена ДВС","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена раздаточной КПП","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["5.5","ВЭС","VS0003545","Автомобиль ГАЗ-66№ к886мх28","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена раздаточной КПП 1 шт Замена переднего моста 1 шт                                        "]
[{"$nulls":9},"Замена раздаточной КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего моста","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["5.6","ВЭС","AS0000265","Автомобиль УАЗ-220694 № а188ев 28 ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ДВС 1 шт Замена переднего карданного вала 1 шт Замена заднего карданного вала. 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена ДВС","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего карданного вала","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена заднего карданного вала.","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["5.7","ВЭС","VS0003564","Автомобиль ГАЗ-66 № к991мх 28 инв.№ VS0003564","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Замена ДВС 1 шт Замена переднего карданного вала 1 шт Замена заднего карданного вала 1 шт                                     "]
[{"$nulls":9},"Замена ДВС","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена переднего карданного вала","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена заднего карданного вала","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["5.8","ВЭС","VS0003597","Автомобиль ГАЗ-66 № н461ао 28","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","Замена переднего моста 1 шт Замена раздаточной КПП 1 шт Замена КПП 1 шт Замена цилиндра поперечной тяги 1 шт Замена радиатора водяного охлаждения 1 шт Замена гидроусилителя руля 1 шт                            "]
[{"$nulls":9},"Замена переднего моста","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена раздаточной КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена КПП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена цилиндра поперечной тяги","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена радиатора водяного охлаждения","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена гидроусилителя руля","шт",1]
{"$rows_empty":9}
["5.9","ВЭС",null,"Автотранспорт","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-10-31","Текущий ремонт автотранспорта                                             "]
[{"$nulls":9},"Текущий ремонт автотранспорта"]
{"$rows_empty":14}
[6,null,null,"Прочее оборудование"]
["6.1","ВЭС",null,"в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"ТР","2016-09-01","2016-11-30","Ремонт приборов учета 75 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт приборов учета","шт",75]
{"$rows_empty":14}
["6.2","ВЭС",null,"в т.ч. Оборудование  СДТУ","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-07-31","Ремонт оборудования СДТУ 12 шт                                           "]
[{"$nulls":9},"Ремонт оборудования СДТУ","шт",12]
{"$rows_empty":14}
["СП \"Западные ЭС\""]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[1,null,null,"Передаточные устройства"]
["1.1",null,null,"110 кВ"]
["1.1.1","ЗЭС","ZS0003405","Февральск-Коболдо 1,2","ЦП","Целевые программы (П 1.1)","КР","2016-02-01","2016-06-30",{"$f":"J3001&\" \"&L3001&\" \"&K3001&\" \"&J3002&\" \"&L3002&\" \"&K3002&\" \"&J3003&\" \"&L3003&\" \"&K3003&\" \"&J3004&\" \"&L3004&\" \"&K3004&\" \"&J3005&\" \"&L3005&\" \"&K3005&\" \"&J3006&\" \"&L3006&\" \"&K3006&\" \"&J3007&\" \"&L3007&\" \"&K3007&\" \"&J3008&\" \"&L3008&\" \"&K3008&\" \"&J3009&\" \"&L3009&\" \"&K3009&\" \"&J3010&\" \"&L3010&\" \"&K3010&\" \"&J3011&\" \"&L3011&\" \"&K3011&\" \"&J3012&\" \"&L3012&\" \"&K3012&\" \"&J3013&\" \"&L3013&\" \"&K3013&\" \"&J3014&\" \"&L3014&\" \"&K3014&\" \"&J3015&\" \"&L3015&\" \"&K3015","v":"Ручная чистка просеки 25 га Механизированная чистка просеки 75 га                                       "},"га",{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":9},"Ручная чистка просеки","га",25]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",75]
{"$rows_empty":13}
["1.1.2","ЗЭС","ZS0003405","Февральск-Коболдо 1,2","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3017&\" \"&L3017&\" \"&K3017&\" \"&J3018&\" \"&L3018&\" \"&K3018&\" \"&J3019&\" \"&L3019&\" \"&K3019&\" \"&J3020&\" \"&L3020&\" \"&K3020&\" \"&J3021&\" \"&L3021&\" \"&K3021&\" \"&J3022&\" \"&L3022&\" \"&K3022&\" \"&J3023&\" \"&L3023&\" \"&K3023&\" \"&J3024&\" \"&L3024&\" \"&K3024&\" \"&J3025&\" \"&L3025&\" \"&K3025&\" \"&J3026&\" \"&L3026&\" \"&K3026&\" \"&J3027&\" \"&L3027&\" \"&K3027&\" \"&J3028&\" \"&L3028&\" \"&K3028&\" \"&J3029&\" \"&L3029&\" \"&K3029&\" \"&J3030&\" \"&L3030&\" \"&K3030&\" \"&J3031&\" \"&L3031&\" \"&K3031","v":"Ремонт провода 0,5 км Замена изоляции 30 шт Ремонт ветровой обрешетки 10 шт Ремонт ЗУ опор 6 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":4},"По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-31","Ремонт провода","км",0.5]
[{"$nulls":4},"По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-31","Замена изоляции","шт",30]
[{"$nulls":4},"По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31","Ремонт ветровой обрешетки","шт",10]
[{"$nulls":4},"По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30","Ремонт ЗУ опор","шт",6]
{"$rows_empty":11}
["1.1.3","ЗЭС","ZS0003676","Белогорск-Серышево","Аварии",null,"КР","2016-07-01","2016-10-30",{"$f":"J3033&\" \"&L3033&\" \"&K3033&\" \"&J3034&\" \"&L3034&\" \"&K3034&\" \"&J3035&\" \"&L3035&\" \"&K3035&\" \"&J3036&\" \"&L3036&\" \"&K3036&\" \"&J3037&\" \"&L3037&\" \"&K3037&\" \"&J3038&\" \"&L3038&\" \"&K3038&\" \"&J3039&\" \"&L3039&\" \"&K3039&\" \"&J3040&\" \"&L3040&\" \"&K3040&\" \"&J3041&\" \"&L3041&\" \"&K3041&\" \"&J3042&\" \"&L3042&\" \"&K3042&\" \"&J3043&\" \"&L3043&\" \"&K3043&\" \"&J3044&\" \"&L3044&\" \"&K3044&\" \"&J3045&\" \"&L3045&\" \"&K3045&\" \"&J3046&\" \"&L3046&\" \"&K3046&\" \"&J3047&\" \"&L3047&\" \"&K3047","v":"Замена опоры  1 шт Обваловка опоры  1 шт Замена фундамента        1 шт Замена провода АС-95/19 на АС-120/27 0,91 км                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опоры ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Обваловка опоры ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена фундамента       ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода АС-95/19 на АС-120/27","км",0.91]
{"$rows_empty":11}
["1.1.4","ЗЭС","ZS0003676","Белогорск-Серышево","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3049&\" \"&L3049&\" \"&K3049&\" \"&J3050&\" \"&L3050&\" \"&K3050&\" \"&J3051&\" \"&L3051&\" \"&K3051&\" \"&J3052&\" \"&L3052&\" \"&K3052&\" \"&J3053&\" \"&L3053&\" \"&K3053&\" \"&J3054&\" \"&L3054&\" \"&K3054&\" \"&J3055&\" \"&L3055&\" \"&K3055&\" \"&J3056&\" \"&L3056&\" \"&K3056&\" \"&J3057&\" \"&L3057&\" \"&K3057&\" \"&J3058&\" \"&L3058&\" \"&K3058&\" \"&J3059&\" \"&L3059&\" \"&K3059&\" \"&J3060&\" \"&L3060&\" \"&K3060&\" \"&J3061&\" \"&L3061&\" \"&K3061&\" \"&J3062&\" \"&L3062&\" \"&K3062&\" \"&J3063&\" \"&L3063&\" \"&K3063","v":"Ремонт ЗУ опор 6 шт Покраска опор 1 шт Замена изоляции 30 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ремонт ЗУ опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Покраска опор","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена изоляции","шт",30]
{"$rows_empty":12}
["1.2",null,null,"35 кВ"]
["1.2.1","ЗЭС","ZS0003676","Огоджа-Софийск","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-09-30",{"$f":"J3066&\" \"&L3066&\" \"&K3066&\" \"&J3067&\" \"&L3067&\" \"&K3067&\" \"&J3068&\" \"&L3068&\" \"&K3068&\" \"&J3069&\" \"&L3069&\" \"&K3069&\" \"&J3070&\" \"&L3070&\" \"&K3070&\" \"&J3071&\" \"&L3071&\" \"&K3071&\" \"&J3072&\" \"&L3072&\" \"&K3072&\" \"&J3073&\" \"&L3073&\" \"&K3073&\" \"&J3074&\" \"&L3074&\" \"&K3074&\" \"&J3075&\" \"&L3075&\" \"&K3075&\" \"&J3076&\" \"&L3076&\" \"&K3076&\" \"&J3077&\" \"&L3077&\" \"&K3077&\" \"&J3078&\" \"&L3078&\" \"&K3078&\" \"&J3079&\" \"&L3079&\" \"&K3079&\" \"&J3080&\" \"&L3080&\" \"&K3080","v":"Замена П-образных опор 10 шт Выправка опор 14 шт Установка оттяжек 14 шт Установка дополнительных укосов 14 шт Валка угрожающих деревьев 300 шт Ручная чистка просеки 10 га                           "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Замена П-образных опор","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Выправка опор","шт",14]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Установка оттяжек","шт",14]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Установка дополнительных укосов","шт",14]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Валка угрожающих деревьев","шт",300]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Ручная чистка просеки","га",10]
{"$rows_empty":9}
["1.2.2","ЗЭС","ZS0000149","Коболдо-Огоджа 1","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-08-31",{"$f":"J3082&\" \"&L3082&\" \"&K3082&\" \"&J3083&\" \"&L3083&\" \"&K3083&\" \"&J3084&\" \"&L3084&\" \"&K3084&\" \"&J3085&\" \"&L3085&\" \"&K3085&\" \"&J3086&\" \"&L3086&\" \"&K3086&\" \"&J3087&\" \"&L3087&\" \"&K3087&\" \"&J3088&\" \"&L3088&\" \"&K3088&\" \"&J3089&\" \"&L3089&\" \"&K3089&\" \"&J3090&\" \"&L3090&\" \"&K3090&\" \"&J3091&\" \"&L3091&\" \"&K3091&\" \"&J3092&\" \"&L3092&\" \"&K3092&\" \"&J3093&\" \"&L3093&\" \"&K3093&\" \"&J3094&\" \"&L3094&\" \"&K3094&\" \"&J3095&\" \"&L3095&\" \"&K3095&\" \"&J3096&\" \"&L3096&\" \"&K3096","v":"Замена АП-образной опоры 1 шт Ручная чистка просеки 5 га Валка угрожающих деревьев 150 шт Ремонот провода 0,25 км Замена изоляции 14 шт                              "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Замена АП-образной опоры","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-31","Ручная чистка просеки","га",5]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-31","Валка угрожающих деревьев","шт",150]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Ремонот провода","км",0.25]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-05-31","Замена изоляции","шт",14]
{"$rows_empty":10}
["1.2.3","ЗЭС","ZS0000148","Коболдо-Огоджа 2","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-08-31",{"$f":"J3098&\" \"&L3098&\" \"&K3098&\" \"&J3099&\" \"&L3099&\" \"&K3099&\" \"&J3100&\" \"&L3100&\" \"&K3100&\" \"&J3101&\" \"&L3101&\" \"&K3101&\" \"&J3102&\" \"&L3102&\" \"&K3102&\" \"&J3103&\" \"&L3103&\" \"&K3103&\" \"&J3104&\" \"&L3104&\" \"&K3104&\" \"&J3105&\" \"&L3105&\" \"&K3105&\" \"&J3106&\" \"&L3106&\" \"&K3106&\" \"&J3107&\" \"&L3107&\" \"&K3107&\" \"&J3108&\" \"&L3108&\" \"&K3108&\" \"&J3109&\" \"&L3109&\" \"&K3109&\" \"&J3110&\" \"&L3110&\" \"&K3110&\" \"&J3111&\" \"&L3111&\" \"&K3111&\" \"&J3112&\" \"&L3112&\" \"&K3112","v":"Замена АП-образных опор 1 шт Выправка опор 5 шт Установка оттяжек 5 шт Установка дополнительных укосов 5 шт Замена изоляции 24 шт Установка ОПН-35 9 шт                           "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-02","2016-08-31","Замена АП-образных опор","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-01-03","2016-08-31","Выправка опор","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-01-04","2016-08-31","Установка оттяжек","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-01-05","2016-08-31","Установка дополнительных укосов","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-01-06","2016-08-31","Замена изоляции","шт",24]
[{"$nulls":7},"2016-01-06","2016-08-31","Установка ОПН-35","шт",9]
{"$rows_empty":9}
["1.2.4","ЗЭС","ZS0000148","Коболдо-Огоджа 1,2","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-06-30",{"$f":"J3114&\" \"&L3114&\" \"&K3114&\" \"&J3115&\" \"&L3115&\" \"&K3115&\" \"&J3116&\" \"&L3116&\" \"&K3116&\" \"&J3117&\" \"&L3117&\" \"&K3117&\" \"&J3118&\" \"&L3118&\" \"&K3118&\" \"&J3119&\" \"&L3119&\" \"&K3119&\" \"&J3120&\" \"&L3120&\" \"&K3120&\" \"&J3121&\" \"&L3121&\" \"&K3121&\" \"&J3122&\" \"&L3122&\" \"&K3122&\" \"&J3123&\" \"&L3123&\" \"&K3123&\" \"&J3124&\" \"&L3124&\" \"&K3124&\" \"&J3125&\" \"&L3125&\" \"&K3125&\" \"&J3126&\" \"&L3126&\" \"&K3126&\" \"&J3127&\" \"&L3127&\" \"&K3127&\" \"&J3128&\" \"&L3128&\" \"&K3128","v":"Механизированная чистка просеки 45 га Валка угрожающих деревьев 700 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",45]
[{"$nulls":9},"Валка угрожающих деревьев","шт",700]
{"$rows_empty":13}
["1.2.5","ЗЭС","ZS0000150","Коболдо-Токур","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3130&\" \"&L3130&\" \"&K3130&\" \"&J3131&\" \"&L3131&\" \"&K3131&\" \"&J3132&\" \"&L3132&\" \"&K3132&\" \"&J3133&\" \"&L3133&\" \"&K3133&\" \"&J3134&\" \"&L3134&\" \"&K3134&\" \"&J3135&\" \"&L3135&\" \"&K3135&\" \"&J3136&\" \"&L3136&\" \"&K3136&\" \"&J3137&\" \"&L3137&\" \"&K3137&\" \"&J3138&\" \"&L3138&\" \"&K3138&\" \"&J3139&\" \"&L3139&\" \"&K3139&\" \"&J3140&\" \"&L3140&\" \"&K3140&\" \"&J3141&\" \"&L3141&\" \"&K3141&\" \"&J3142&\" \"&L3142&\" \"&K3142&\" \"&J3143&\" \"&L3143&\" \"&K3143&\" \"&J3144&\" \"&L3144&\" \"&K3144","v":"Замена изоляции 25 шт Ремонт провода 0,25 км Выправка опор 10 шт Установка оттяжек 10 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-31","Замена изоляции","шт",25]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-31","Ремонт провода","км",0.25]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-31","Выправка опор","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Установка оттяжек","шт",10]
{"$rows_empty":11}
["1.2.6","ЗЭС","ZS0000147","Коболдо-Златоустовск","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-04-30",{"$f":"J3146&\" \"&L3146&\" \"&K3146&\" \"&J3147&\" \"&L3147&\" \"&K3147&\" \"&J3148&\" \"&L3148&\" \"&K3148&\" \"&J3149&\" \"&L3149&\" \"&K3149&\" \"&J3150&\" \"&L3150&\" \"&K3150&\" \"&J3151&\" \"&L3151&\" \"&K3151&\" \"&J3152&\" \"&L3152&\" \"&K3152&\" \"&J3153&\" \"&L3153&\" \"&K3153&\" \"&J3154&\" \"&L3154&\" \"&K3154&\" \"&J3155&\" \"&L3155&\" \"&K3155&\" \"&J3156&\" \"&L3156&\" \"&K3156&\" \"&J3157&\" \"&L3157&\" \"&K3157&\" \"&J3158&\" \"&L3158&\" \"&K3158&\" \"&J3159&\" \"&L3159&\" \"&K3159&\" \"&J3160&\" \"&L3160&\" \"&K3160","v":"Замена изоляции 40 шт Ремонт провода 0,25 км Выправка опор 6 шт Установка оттяжек 6 шт Установка дополнительных укосов 6 шт Замена П-образных опор 3 шт Замена АП-образных опор 1 шт                        "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляции","шт",40]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Ремонт провода","км",0.25]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Выправка опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Установка оттяжек","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Установка дополнительных укосов","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-04-30","Замена П-образных опор","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-04-30","Замена АП-образных опор","шт",1]
{"$rows_empty":8}
["1.2.7","ЗЭС","ZS0000151","Златоустовск-Ольгинск","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-07-31",{"$f":"J3162&\" \"&L3162&\" \"&K3162&\" \"&J3163&\" \"&L3163&\" \"&K3163&\" \"&J3164&\" \"&L3164&\" \"&K3164&\" \"&J3165&\" \"&L3165&\" \"&K3165&\" \"&J3166&\" \"&L3166&\" \"&K3166&\" \"&J3167&\" \"&L3167&\" \"&K3167&\" \"&J3168&\" \"&L3168&\" \"&K3168&\" \"&J3169&\" \"&L3169&\" \"&K3169&\" \"&J3170&\" \"&L3170&\" \"&K3170&\" \"&J3171&\" \"&L3171&\" \"&K3171&\" \"&J3172&\" \"&L3172&\" \"&K3172&\" \"&J3173&\" \"&L3173&\" \"&K3173&\" \"&J3174&\" \"&L3174&\" \"&K3174&\" \"&J3175&\" \"&L3175&\" \"&K3175&\" \"&J3176&\" \"&L3176&\" \"&K3176","v":"Ручная чистка просеки 11 га Ремонт провода 0,25 км Выправка опор 6 шт Установка оттяжек 6 шт Установка дополнительных укосов 6 шт Замена П-образных опор 1 шт Замена АП-образных опор 1 шт                        "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Ручная чистка просеки","га",11]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Ремонт провода","км",0.25]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Выправка опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Установка оттяжек","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Установка дополнительных укосов","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена П-образных опор","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена АП-образных опор","шт",1]
{"$rows_empty":8}
["1.2.8","ЗЭС","ZS0003672","Белогорск-Державинка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3178&\" \"&L3178&\" \"&K3178&\" \"&J3179&\" \"&L3179&\" \"&K3179&\" \"&J3180&\" \"&L3180&\" \"&K3180&\" \"&J3181&\" \"&L3181&\" \"&K3181&\" \"&J3182&\" \"&L3182&\" \"&K3182&\" \"&J3183&\" \"&L3183&\" \"&K3183&\" \"&J3184&\" \"&L3184&\" \"&K3184&\" \"&J3185&\" \"&L3185&\" \"&K3185&\" \"&J3186&\" \"&L3186&\" \"&K3186&\" \"&J3187&\" \"&L3187&\" \"&K3187&\" \"&J3188&\" \"&L3188&\" \"&K3188&\" \"&J3189&\" \"&L3189&\" \"&K3189&\" \"&J3190&\" \"&L3190&\" \"&K3190&\" \"&J3191&\" \"&L3191&\" \"&K3191&\" \"&J3192&\" \"&L3192&\" \"&K3192","v":"Ремонт грозотроса 0,45 км Ремонт заземляющего устройства 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ремонт грозотроса","км",0.45]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ремонт заземляющего устройства","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.9","ЗЭС","ZS0003676","Белогорск-Новосергеевка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3194&\" \"&L3194&\" \"&K3194&\" \"&J3195&\" \"&L3195&\" \"&K3195&\" \"&J3196&\" \"&L3196&\" \"&K3196&\" \"&J3197&\" \"&L3197&\" \"&K3197&\" \"&J3198&\" \"&L3198&\" \"&K3198&\" \"&J3199&\" \"&L3199&\" \"&K3199&\" \"&J3200&\" \"&L3200&\" \"&K3200&\" \"&J3201&\" \"&L3201&\" \"&K3201&\" \"&J3202&\" \"&L3202&\" \"&K3202&\" \"&J3203&\" \"&L3203&\" \"&K3203&\" \"&J3204&\" \"&L3204&\" \"&K3204&\" \"&J3205&\" \"&L3205&\" \"&K3205&\" \"&J3206&\" \"&L3206&\" \"&K3206&\" \"&J3207&\" \"&L3207&\" \"&K3207&\" \"&J3208&\" \"&L3208&\" \"&K3208","v":"Замена изоляторов 30 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена изоляторов","шт",30]
{"$rows_empty":14}
["1.2.10","ЗЭС","ZS0002946","Северная-Бузули","ЦП","Целевые программы (П 1.1)","КР","2016-02-01","2016-05-30",{"$f":"J3210&\" \"&L3210&\" \"&K3210&\" \"&J3211&\" \"&L3211&\" \"&K3211&\" \"&J3212&\" \"&L3212&\" \"&K3212&\" \"&J3213&\" \"&L3213&\" \"&K3213&\" \"&J3214&\" \"&L3214&\" \"&K3214&\" \"&J3215&\" \"&L3215&\" \"&K3215&\" \"&J3216&\" \"&L3216&\" \"&K3216&\" \"&J3217&\" \"&L3217&\" \"&K3217&\" \"&J3218&\" \"&L3218&\" \"&K3218&\" \"&J3219&\" \"&L3219&\" \"&K3219&\" \"&J3220&\" \"&L3220&\" \"&K3220&\" \"&J3221&\" \"&L3221&\" \"&K3221&\" \"&J3222&\" \"&L3222&\" \"&K3222&\" \"&J3223&\" \"&L3223&\" \"&K3223&\" \"&J3224&\" \"&L3224&\" \"&K3224","v":"Механизированная чистка просеки 25 га Валка угрожающих деревьев 1300 шт Расширение просеки 30 га                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-05-31","Механизированная чистка просеки","га",25]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-05-31","Валка угрожающих деревьев","шт",1300]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-05-31","Расширение просеки","га",30]
{"$rows_empty":12}
["1.2.11","ЗЭС","ZS0003694","Серышево-Казанка","Аварии",null,"КР","2016-01-01","2016-06-30",{"$f":"J3226&\" \"&L3226&\" \"&K3226&\" \"&J3227&\" \"&L3227&\" \"&K3227&\" \"&J3228&\" \"&L3228&\" \"&K3228&\" \"&J3229&\" \"&L3229&\" \"&K3229&\" \"&J3230&\" \"&L3230&\" \"&K3230&\" \"&J3231&\" \"&L3231&\" \"&K3231&\" \"&J3232&\" \"&L3232&\" \"&K3232&\" \"&J3233&\" \"&L3233&\" \"&K3233&\" \"&J3234&\" \"&L3234&\" \"&K3234&\" \"&J3235&\" \"&L3235&\" \"&K3235&\" \"&J3236&\" \"&L3236&\" \"&K3236&\" \"&J3237&\" \"&L3237&\" \"&K3237&\" \"&J3238&\" \"&L3238&\" \"&K3238&\" \"&J3239&\" \"&L3239&\" \"&K3239&\" \"&J3240&\" \"&L3240&\" \"&K3240","v":" Замена изоляторов   30 шт Востановление антикорозийного покрытия опоры 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-04-30"," Замена изоляторов  ","шт",30]
[{"$nulls":4},"Предписание",null,null,"2016-06-01","2016-06-30","Востановление антикорозийного покрытия опоры","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.12","ЗЭС","ZS0002938","Амурская-Лесная","Аварии",null,"КР","2016-01-01","2016-04-30",{"$f":"J3242&\" \"&L3242&\" \"&K3242&\" \"&J3243&\" \"&L3243&\" \"&K3243&\" \"&J3244&\" \"&L3244&\" \"&K3244&\" \"&J3245&\" \"&L3245&\" \"&K3245&\" \"&J3246&\" \"&L3246&\" \"&K3246&\" \"&J3247&\" \"&L3247&\" \"&K3247&\" \"&J3248&\" \"&L3248&\" \"&K3248&\" \"&J3249&\" \"&L3249&\" \"&K3249&\" \"&J3250&\" \"&L3250&\" \"&K3250&\" \"&J3251&\" \"&L3251&\" \"&K3251&\" \"&J3252&\" \"&L3252&\" \"&K3252&\" \"&J3253&\" \"&L3253&\" \"&K3253&\" \"&J3254&\" \"&L3254&\" \"&K3254&\" \"&J3255&\" \"&L3255&\" \"&K3255&\" \"&J3256&\" \"&L3256&\" \"&K3256","v":" Замена изоляторов   30 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9}," Замена изоляторов  ","шт",30]
{"$rows_empty":14}
["1.2.13","ЗЭС","ZS0002936","Свободный-Южная","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-05-31",{"$f":"J3258&\" \"&L3258&\" \"&K3258&\" \"&J3259&\" \"&L3259&\" \"&K3259&\" \"&J3260&\" \"&L3260&\" \"&K3260&\" \"&J3261&\" \"&L3261&\" \"&K3261&\" \"&J3262&\" \"&L3262&\" \"&K3262&\" \"&J3263&\" \"&L3263&\" \"&K3263&\" \"&J3264&\" \"&L3264&\" \"&K3264&\" \"&J3265&\" \"&L3265&\" \"&K3265&\" \"&J3266&\" \"&L3266&\" \"&K3266&\" \"&J3267&\" \"&L3267&\" \"&K3267&\" \"&J3268&\" \"&L3268&\" \"&K3268&\" \"&J3269&\" \"&L3269&\" \"&K3269&\" \"&J3270&\" \"&L3270&\" \"&K3270&\" \"&J3271&\" \"&L3271&\" \"&K3271&\" \"&J3272&\" \"&L3272&\" \"&K3272","v":"Замена изоляторов 9 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена изоляторов","шт",9]
{"$rows_empty":14}
["1.2.14","ЗЭС","ZS0002943","Костюковка-Сычевка","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-10-31",{"$f":"J3274&\" \"&L3274&\" \"&K3274&\" \"&J3275&\" \"&L3275&\" \"&K3275&\" \"&J3276&\" \"&L3276&\" \"&K3276&\" \"&J3277&\" \"&L3277&\" \"&K3277&\" \"&J3278&\" \"&L3278&\" \"&K3278&\" \"&J3279&\" \"&L3279&\" \"&K3279&\" \"&J3280&\" \"&L3280&\" \"&K3280&\" \"&J3281&\" \"&L3281&\" \"&K3281&\" \"&J3282&\" \"&L3282&\" \"&K3282&\" \"&J3283&\" \"&L3283&\" \"&K3283&\" \"&J3284&\" \"&L3284&\" \"&K3284&\" \"&J3285&\" \"&L3285&\" \"&K3285&\" \"&J3286&\" \"&L3286&\" \"&K3286&\" \"&J3287&\" \"&L3287&\" \"&K3287&\" \"&J3288&\" \"&L3288&\" \"&K3288","v":"Замена изоляторов 186 шт Ремонт заземляющего устройства 4 шт Механизированная чистка просеки 10 га Выправка опор 8 шт Установка оттяжек 8 шт                              "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена изоляторов","шт",186]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Ремонт заземляющего устройства","шт",4]
[{"$nulls":5},"по результатам переодических осмотров",null,"2016-03-01","2016-04-30","Механизированная чистка просеки","га",10]
[{"$nulls":5},"по результатам переодических осмотров",null,"2016-08-01","2016-09-30","Выправка опор","шт",8]
[{"$nulls":5},"по результатам переодических осмотров",null,"2016-08-01","2016-09-30","Установка оттяжек","шт",8]
{"$rows_empty":10}
["1.2.15","ЗЭС","ZS0002942","Костюковка-Климоуцы","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-08-31",{"$f":"J3290&\" \"&L3290&\" \"&K3290&\" \"&J3291&\" \"&L3291&\" \"&K3291&\" \"&J3292&\" \"&L3292&\" \"&K3292&\" \"&J3293&\" \"&L3293&\" \"&K3293&\" \"&J3294&\" \"&L3294&\" \"&K3294&\" \"&J3295&\" \"&L3295&\" \"&K3295&\" \"&J3296&\" \"&L3296&\" \"&K3296&\" \"&J3297&\" \"&L3297&\" \"&K3297&\" \"&J3298&\" \"&L3298&\" \"&K3298&\" \"&J3299&\" \"&L3299&\" \"&K3299&\" \"&J3300&\" \"&L3300&\" \"&K3300&\" \"&J3301&\" \"&L3301&\" \"&K3301&\" \"&J3302&\" \"&L3302&\" \"&K3302&\" \"&J3303&\" \"&L3303&\" \"&K3303&\" \"&J3304&\" \"&L3304&\" \"&K3304","v":"Ремонт заземляющего устройства 4 шт Замена изоляторов 27 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-08-31","Ремонт заземляющего устройства","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-08-31","Замена изоляторов","шт",27]
{"$rows_empty":13}
["1.2.16","ЗЭС","ZS0002948","Амурская-Костюковка 1,2","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J3306&\" \"&L3306&\" \"&K3306&\" \"&J3307&\" \"&L3307&\" \"&K3307&\" \"&J3308&\" \"&L3308&\" \"&K3308&\" \"&J3309&\" \"&L3309&\" \"&K3309&\" \"&J3310&\" \"&L3310&\" \"&K3310&\" \"&J3311&\" \"&L3311&\" \"&K3311&\" \"&J3312&\" \"&L3312&\" \"&K3312&\" \"&J3313&\" \"&L3313&\" \"&K3313&\" \"&J3314&\" \"&L3314&\" \"&K3314&\" \"&J3315&\" \"&L3315&\" \"&K3315&\" \"&J3316&\" \"&L3316&\" \"&K3316&\" \"&J3317&\" \"&L3317&\" \"&K3317&\" \"&J3318&\" \"&L3318&\" \"&K3318&\" \"&J3319&\" \"&L3319&\" \"&K3319&\" \"&J3320&\" \"&L3320&\" \"&K3320","v":"Ремонт заземляющего устройства 8 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Ремонт заземляющего устройства","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["1.2.17","ЗЭС","ZS0002974","Амурская-Свободный 1","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J3322&\" \"&L3322&\" \"&K3322&\" \"&J3323&\" \"&L3323&\" \"&K3323&\" \"&J3324&\" \"&L3324&\" \"&K3324&\" \"&J3325&\" \"&L3325&\" \"&K3325&\" \"&J3326&\" \"&L3326&\" \"&K3326&\" \"&J3327&\" \"&L3327&\" \"&K3327&\" \"&J3328&\" \"&L3328&\" \"&K3328&\" \"&J3329&\" \"&L3329&\" \"&K3329&\" \"&J3330&\" \"&L3330&\" \"&K3330&\" \"&J3331&\" \"&L3331&\" \"&K3331&\" \"&J3332&\" \"&L3332&\" \"&K3332&\" \"&J3333&\" \"&L3333&\" \"&K3333&\" \"&J3334&\" \"&L3334&\" \"&K3334&\" \"&J3335&\" \"&L3335&\" \"&K3335&\" \"&J3336&\" \"&L3336&\" \"&K3336","v":"Замена изоляторов 9 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляторов","шт",9]
{"$rows_empty":14}
["1.2.18","ЗЭС","ZS0002957","Ледяная-Бузули","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-09-30",{"$f":"J3338&\" \"&L3338&\" \"&K3338&\" \"&J3339&\" \"&L3339&\" \"&K3339&\" \"&J3340&\" \"&L3340&\" \"&K3340&\" \"&J3341&\" \"&L3341&\" \"&K3341&\" \"&J3342&\" \"&L3342&\" \"&K3342&\" \"&J3343&\" \"&L3343&\" \"&K3343&\" \"&J3344&\" \"&L3344&\" \"&K3344&\" \"&J3345&\" \"&L3345&\" \"&K3345&\" \"&J3346&\" \"&L3346&\" \"&K3346&\" \"&J3347&\" \"&L3347&\" \"&K3347&\" \"&J3348&\" \"&L3348&\" \"&K3348&\" \"&J3349&\" \"&L3349&\" \"&K3349&\" \"&J3350&\" \"&L3350&\" \"&K3350&\" \"&J3351&\" \"&L3351&\" \"&K3351&\" \"&J3352&\" \"&L3352&\" \"&K3352","v":"Выправка опор 1 шт Установка оттяжек 1 шт Ремонт контактных соединений 1 шт Ремонт заземляющего устройства 5 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Выправка опор","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Установка оттяжек","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-31","Ремонт контактных соединений","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-03-31","Ремонт заземляющего устройства","шт",5]
{"$rows_empty":11}
["1.2.19","ЗЭС","ZS0002937","Южная-Восточная 1,2","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31",{"$f":"J3354&\" \"&L3354&\" \"&K3354&\" \"&J3355&\" \"&L3355&\" \"&K3355&\" \"&J3356&\" \"&L3356&\" \"&K3356&\" \"&J3357&\" \"&L3357&\" \"&K3357&\" \"&J3358&\" \"&L3358&\" \"&K3358&\" \"&J3359&\" \"&L3359&\" \"&K3359&\" \"&J3360&\" \"&L3360&\" \"&K3360&\" \"&J3361&\" \"&L3361&\" \"&K3361&\" \"&J3362&\" \"&L3362&\" \"&K3362&\" \"&J3363&\" \"&L3363&\" \"&K3363&\" \"&J3364&\" \"&L3364&\" \"&K3364&\" \"&J3365&\" \"&L3365&\" \"&K3365&\" \"&J3366&\" \"&L3366&\" \"&K3366&\" \"&J3367&\" \"&L3367&\" \"&K3367&\" \"&J3368&\" \"&L3368&\" \"&K3368","v":"Ремонт контактных соединений грозотроса 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-10-31","Ремонт контактных соединений грозотроса","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.2.20","ЗЭС","ZS0002959","№ 38","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-10-31",{"$f":"J3370&\" \"&L3370&\" \"&K3370&\" \"&J3371&\" \"&L3371&\" \"&K3371&\" \"&J3372&\" \"&L3372&\" \"&K3372&\" \"&J3373&\" \"&L3373&\" \"&K3373&\" \"&J3374&\" \"&L3374&\" \"&K3374&\" \"&J3375&\" \"&L3375&\" \"&K3375&\" \"&J3376&\" \"&L3376&\" \"&K3376&\" \"&J3377&\" \"&L3377&\" \"&K3377&\" \"&J3378&\" \"&L3378&\" \"&K3378&\" \"&J3379&\" \"&L3379&\" \"&K3379&\" \"&J3380&\" \"&L3380&\" \"&K3380&\" \"&J3381&\" \"&L3381&\" \"&K3381&\" \"&J3382&\" \"&L3382&\" \"&K3382&\" \"&J3383&\" \"&L3383&\" \"&K3383&\" \"&J3384&\" \"&L3384&\" \"&K3384","v":"Механизированная чистка просеки 10 га Валка угрожающих деревьев 600 шт Замена изоляции 3 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Механизированная чистка просеки","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Валка угрожающих деревьев","шт",600]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляции","шт",3]
{"$rows_empty":12}
["1.2.21","ЗЭС","ZS0002961","№ 32","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J3386&\" \"&L3386&\" \"&K3386&\" \"&J3387&\" \"&L3387&\" \"&K3387&\" \"&J3388&\" \"&L3388&\" \"&K3388&\" \"&J3389&\" \"&L3389&\" \"&K3389&\" \"&J3390&\" \"&L3390&\" \"&K3390&\" \"&J3391&\" \"&L3391&\" \"&K3391&\" \"&J3392&\" \"&L3392&\" \"&K3392&\" \"&J3393&\" \"&L3393&\" \"&K3393&\" \"&J3394&\" \"&L3394&\" \"&K3394&\" \"&J3395&\" \"&L3395&\" \"&K3395&\" \"&J3396&\" \"&L3396&\" \"&K3396&\" \"&J3397&\" \"&L3397&\" \"&K3397&\" \"&J3398&\" \"&L3398&\" \"&K3398&\" \"&J3399&\" \"&L3399&\" \"&K3399&\" \"&J3400&\" \"&L3400&\" \"&K3400","v":"Замена изоляции 3 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-09-01","2016-09-30","Замена изоляции","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.22","ЗЭС","ZS0002956","Бузули-Желтоярово","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-04-30",{"$f":"J3402&\" \"&L3402&\" \"&K3402&\" \"&J3403&\" \"&L3403&\" \"&K3403&\" \"&J3404&\" \"&L3404&\" \"&K3404&\" \"&J3405&\" \"&L3405&\" \"&K3405&\" \"&J3406&\" \"&L3406&\" \"&K3406&\" \"&J3407&\" \"&L3407&\" \"&K3407&\" \"&J3408&\" \"&L3408&\" \"&K3408&\" \"&J3409&\" \"&L3409&\" \"&K3409&\" \"&J3410&\" \"&L3410&\" \"&K3410&\" \"&J3411&\" \"&L3411&\" \"&K3411&\" \"&J3412&\" \"&L3412&\" \"&K3412&\" \"&J3413&\" \"&L3413&\" \"&K3413&\" \"&J3414&\" \"&L3414&\" \"&K3414&\" \"&J3415&\" \"&L3415&\" \"&K3415&\" \"&J3416&\" \"&L3416&\" \"&K3416","v":"Установка ригеля на опору 1 шт Обваловка опор 2 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-02-29","Установка ригеля на опору","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-02-29","Обваловка опор","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.23","ЗЭС","ZS0002995","Арга-Красноярово","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-03-31",{"$f":"J3418&\" \"&L3418&\" \"&K3418&\" \"&J3419&\" \"&L3419&\" \"&K3419&\" \"&J3420&\" \"&L3420&\" \"&K3420&\" \"&J3421&\" \"&L3421&\" \"&K3421&\" \"&J3422&\" \"&L3422&\" \"&K3422&\" \"&J3423&\" \"&L3423&\" \"&K3423&\" \"&J3424&\" \"&L3424&\" \"&K3424&\" \"&J3425&\" \"&L3425&\" \"&K3425&\" \"&J3426&\" \"&L3426&\" \"&K3426&\" \"&J3427&\" \"&L3427&\" \"&K3427&\" \"&J3428&\" \"&L3428&\" \"&K3428&\" \"&J3429&\" \"&L3429&\" \"&K3429&\" \"&J3430&\" \"&L3430&\" \"&K3430&\" \"&J3431&\" \"&L3431&\" \"&K3431&\" \"&J3432&\" \"&L3432&\" \"&K3432","v":"Обваловка опор 4 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Обваловка опор","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.24","ЗЭС","ZS0002998","Новокиевка-Угловая","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-04-30",{"$f":"J3434&\" \"&L3434&\" \"&K3434&\" \"&J3435&\" \"&L3435&\" \"&K3435&\" \"&J3436&\" \"&L3436&\" \"&K3436&\" \"&J3437&\" \"&L3437&\" \"&K3437&\" \"&J3438&\" \"&L3438&\" \"&K3438&\" \"&J3439&\" \"&L3439&\" \"&K3439&\" \"&J3440&\" \"&L3440&\" \"&K3440&\" \"&J3441&\" \"&L3441&\" \"&K3441&\" \"&J3442&\" \"&L3442&\" \"&K3442&\" \"&J3443&\" \"&L3443&\" \"&K3443&\" \"&J3444&\" \"&L3444&\" \"&K3444&\" \"&J3445&\" \"&L3445&\" \"&K3445&\" \"&J3446&\" \"&L3446&\" \"&K3446&\" \"&J3447&\" \"&L3447&\" \"&K3447&\" \"&J3448&\" \"&L3448&\" \"&K3448","v":"Обваловка опор 4 шт Механизированная чистка просеки 7 га                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Обваловка опор","шт",4]
[{"$nulls":9},"Механизированная чистка просеки","га",7]
{"$rows_empty":13}
["1.2.25","ЗЭС","ZS0006294","Державинка-Сапроново","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J3450&\" \"&L3450&\" \"&K3450&\" \"&J3451&\" \"&L3451&\" \"&K3451&\" \"&J3452&\" \"&L3452&\" \"&K3452&\" \"&J3453&\" \"&L3453&\" \"&K3453&\" \"&J3454&\" \"&L3454&\" \"&K3454&\" \"&J3455&\" \"&L3455&\" \"&K3455&\" \"&J3456&\" \"&L3456&\" \"&K3456&\" \"&J3457&\" \"&L3457&\" \"&K3457&\" \"&J3458&\" \"&L3458&\" \"&K3458&\" \"&J3459&\" \"&L3459&\" \"&K3459&\" \"&J3460&\" \"&L3460&\" \"&K3460&\" \"&J3461&\" \"&L3461&\" \"&K3461&\" \"&J3462&\" \"&L3462&\" \"&K3462&\" \"&J3463&\" \"&L3463&\" \"&K3463&\" \"&J3464&\" \"&L3464&\" \"&K3464","v":"Востановление антикорозийного покрытия опоры 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-31","Востановление антикорозийного покрытия опоры","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.2.26","ЗЭС","ZS0006322","Сапроново-Маргаритовка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J3466&\" \"&L3466&\" \"&K3466&\" \"&J3467&\" \"&L3467&\" \"&K3467&\" \"&J3468&\" \"&L3468&\" \"&K3468&\" \"&J3469&\" \"&L3469&\" \"&K3469&\" \"&J3470&\" \"&L3470&\" \"&K3470&\" \"&J3471&\" \"&L3471&\" \"&K3471&\" \"&J3472&\" \"&L3472&\" \"&K3472&\" \"&J3473&\" \"&L3473&\" \"&K3473&\" \"&J3474&\" \"&L3474&\" \"&K3474&\" \"&J3475&\" \"&L3475&\" \"&K3475&\" \"&J3476&\" \"&L3476&\" \"&K3476&\" \"&J3477&\" \"&L3477&\" \"&K3477&\" \"&J3478&\" \"&L3478&\" \"&K3478&\" \"&J3479&\" \"&L3479&\" \"&K3479&\" \"&J3480&\" \"&L3480&\" \"&K3480","v":"Востановление антикорозийного покрытия опоры 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Востановление антикорозийного покрытия опоры","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.2.27","ЗЭС","ZS0006297","Новокиевка - Сапроново","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J3482&\" \"&L3482&\" \"&K3482&\" \"&J3483&\" \"&L3483&\" \"&K3483&\" \"&J3484&\" \"&L3484&\" \"&K3484&\" \"&J3485&\" \"&L3485&\" \"&K3485&\" \"&J3486&\" \"&L3486&\" \"&K3486&\" \"&J3487&\" \"&L3487&\" \"&K3487&\" \"&J3488&\" \"&L3488&\" \"&K3488&\" \"&J3489&\" \"&L3489&\" \"&K3489&\" \"&J3490&\" \"&L3490&\" \"&K3490&\" \"&J3491&\" \"&L3491&\" \"&K3491&\" \"&J3492&\" \"&L3492&\" \"&K3492&\" \"&J3493&\" \"&L3493&\" \"&K3493&\" \"&J3494&\" \"&L3494&\" \"&K3494&\" \"&J3495&\" \"&L3495&\" \"&K3495&\" \"&J3496&\" \"&L3496&\" \"&K3496","v":"Востановление антикорозийного покрытия опоры 1 шт Ремонт заземляющего устройства 3 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Востановление антикорозийного покрытия опоры","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Ремонт заземляющего устройства","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["1.2.28","ЗЭС","ZS0006334","Новокиевка-Белоярово","Аварии",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J3498&\" \"&L3498&\" \"&K3498&\" \"&J3499&\" \"&L3499&\" \"&K3499&\" \"&J3500&\" \"&L3500&\" \"&K3500&\" \"&J3501&\" \"&L3501&\" \"&K3501&\" \"&J3502&\" \"&L3502&\" \"&K3502&\" \"&J3503&\" \"&L3503&\" \"&K3503&\" \"&J3504&\" \"&L3504&\" \"&K3504&\" \"&J3505&\" \"&L3505&\" \"&K3505&\" \"&J3506&\" \"&L3506&\" \"&K3506&\" \"&J3507&\" \"&L3507&\" \"&K3507&\" \"&J3508&\" \"&L3508&\" \"&K3508&\" \"&J3509&\" \"&L3509&\" \"&K3509&\" \"&J3510&\" \"&L3510&\" \"&K3510&\" \"&J3511&\" \"&L3511&\" \"&K3511&\" \"&J3512&\" \"&L3512&\" \"&K3512","v":"Ремонт заземляющего устройства 3 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Ремонт заземляющего устройства","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.29","ЗЭС","ZS0000271","Шимановск-Мухино","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J3514&\" \"&L3514&\" \"&K3514&\" \"&J3515&\" \"&L3515&\" \"&K3515&\" \"&J3516&\" \"&L3516&\" \"&K3516&\" \"&J3517&\" \"&L3517&\" \"&K3517&\" \"&J3518&\" \"&L3518&\" \"&K3518&\" \"&J3519&\" \"&L3519&\" \"&K3519&\" \"&J3520&\" \"&L3520&\" \"&K3520&\" \"&J3521&\" \"&L3521&\" \"&K3521&\" \"&J3522&\" \"&L3522&\" \"&K3522&\" \"&J3523&\" \"&L3523&\" \"&K3523&\" \"&J3524&\" \"&L3524&\" \"&K3524&\" \"&J3525&\" \"&L3525&\" \"&K3525&\" \"&J3526&\" \"&L3526&\" \"&K3526&\" \"&J3527&\" \"&L3527&\" \"&K3527&\" \"&J3528&\" \"&L3528&\" \"&K3528","v":"Механизированная чистка просеки 10 га Валка угрожающих деревьев 300 шт Выправка опор 5 шт Обваловка опор 5 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-11-30","Механизированная чистка просеки","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-11-30","Валка угрожающих деревьев","шт",300]
[{"$nulls":7},"2016-09-01","2016-01-01","Выправка опор","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-01","Обваловка опор","шт",5]
{"$rows_empty":12}
["1.2.31","ЗЭС","ZS0000271","Георгиевка-Саскаль","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J3531&\" \"&L3531&\" \"&K3531&\" \"&J3532&\" \"&L3532&\" \"&K3532&\" \"&J3533&\" \"&L3533&\" \"&K3533&\" \"&J3534&\" \"&L3534&\" \"&K3534&\" \"&J3535&\" \"&L3535&\" \"&K3535&\" \"&J3536&\" \"&L3536&\" \"&K3536&\" \"&J3537&\" \"&L3537&\" \"&K3537&\" \"&J3538&\" \"&L3538&\" \"&K3538&\" \"&J3539&\" \"&L3539&\" \"&K3539&\" \"&J3540&\" \"&L3540&\" \"&K3540&\" \"&J3541&\" \"&L3541&\" \"&K3541&\" \"&J3542&\" \"&L3542&\" \"&K3542&\" \"&J3543&\" \"&L3543&\" \"&K3543&\" \"&J3544&\" \"&L3544&\" \"&K3544&\" \"&J3545&\" \"&L3545&\" \"&K3545","v":"Механизированная чистка просеки 20 га                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-03-31","Механизированная чистка просеки","га",20]
{"$rows_empty":14}
["1.2.32","ЗЭС","ZS0002946","Северная-Бузули","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-09-30",{"$f":"J3547&\" \"&L3547&\" \"&K3547&\" \"&J3548&\" \"&L3548&\" \"&K3548&\" \"&J3549&\" \"&L3549&\" \"&K3549&\" \"&J3550&\" \"&L3550&\" \"&K3550&\" \"&J3551&\" \"&L3551&\" \"&K3551&\" \"&J3552&\" \"&L3552&\" \"&K3552&\" \"&J3553&\" \"&L3553&\" \"&K3553&\" \"&J3554&\" \"&L3554&\" \"&K3554&\" \"&J3555&\" \"&L3555&\" \"&K3555&\" \"&J3556&\" \"&L3556&\" \"&K3556&\" \"&J3557&\" \"&L3557&\" \"&K3557&\" \"&J3558&\" \"&L3558&\" \"&K3558&\" \"&J3559&\" \"&L3559&\" \"&K3559&\" \"&J3560&\" \"&L3560&\" \"&K3560&\" \"&J3561&\" \"&L3561&\" \"&K3561","v":"Ремонт заземляющего устройства 3 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт заземляющего устройства","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.33","ЗЭС","ZS0000442","Шимановск-Чагоян","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-05-31","Ремонт с заменой изоляции на натяжную 5 шт Валка угрожающих деревьев 120 шт Замена опоры 1 шт Ремонт заземляющего устройства 3 шт                                 ","объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-05-31","Ремонт с заменой изоляции на натяжную","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Валка угрожающих деревьев","шт",120]
[]
[{"$nulls":9},"Ремонт заземляющего устройства","шт",3]
{"$rows_empty":11}
["1.2.34","ЗЭС","ZS0003707","Серышево-Арга","Предписание",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31","Востановление антикорозийного покрытия опоры 1 шт                                          ","объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Восстановленипе антикоррозионного покрытия опоры","шт",1]
[]
[]
["1.3",null,null,"6-10 кВ"]
["1.3.1","ЗЭС","ZS0000136","Ф-4 ПС \"Огоджа\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3584&\" \"&L3584&\" \"&K3584&\" \"&J3585&\" \"&L3585&\" \"&K3585&\" \"&J3586&\" \"&L3586&\" \"&K3586&\" \"&J3587&\" \"&L3587&\" \"&K3587&\" \"&J3588&\" \"&L3588&\" \"&K3588&\" \"&J3589&\" \"&L3589&\" \"&K3589&\" \"&J3590&\" \"&L3590&\" \"&K3590&\" \"&J3591&\" \"&L3591&\" \"&K3591&\" \"&J3592&\" \"&L3592&\" \"&K3592&\" \"&J3593&\" \"&L3593&\" \"&K3593&\" \"&J3594&\" \"&L3594&\" \"&K3594&\" \"&J3595&\" \"&L3595&\" \"&K3595&\" \"&J3596&\" \"&L3596&\" \"&K3596&\" \"&J3597&\" \"&L3597&\" \"&K3597&\" \"&J3598&\" \"&L3598&\" \"&K3598","v":"Ручная чистка просек 0,5 га Валка угрожающих деревьев 100 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ручная чистка просек","га",0.5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",100]
{"$rows_empty":13}
["1.3.2","ЗЭС","ZS0000136","Ф-10 ПС \"Огоджа\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3600&\" \"&L3600&\" \"&K3600&\" \"&J3601&\" \"&L3601&\" \"&K3601&\" \"&J3602&\" \"&L3602&\" \"&K3602&\" \"&J3603&\" \"&L3603&\" \"&K3603&\" \"&J3604&\" \"&L3604&\" \"&K3604&\" \"&J3605&\" \"&L3605&\" \"&K3605&\" \"&J3606&\" \"&L3606&\" \"&K3606&\" \"&J3607&\" \"&L3607&\" \"&K3607&\" \"&J3608&\" \"&L3608&\" \"&K3608&\" \"&J3609&\" \"&L3609&\" \"&K3609&\" \"&J3610&\" \"&L3610&\" \"&K3610&\" \"&J3611&\" \"&L3611&\" \"&K3611&\" \"&J3612&\" \"&L3612&\" \"&K3612&\" \"&J3613&\" \"&L3613&\" \"&K3613&\" \"&J3614&\" \"&L3614&\" \"&K3614","v":"Ручная чистка просек 0,5 га Валка угрожающих деревьев 100 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ручная чистка просек","га",0.5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",100]
{"$rows_empty":13}
["1.3.3","ЗЭС","ZS0004081","Ф-9 ПС 110/35/10 \"Серышево-110\"","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-10-31",{"$f":"J3616&\" \"&L3616&\" \"&K3616&\" \"&J3617&\" \"&L3617&\" \"&K3617&\" \"&J3618&\" \"&L3618&\" \"&K3618&\" \"&J3619&\" \"&L3619&\" \"&K3619&\" \"&J3620&\" \"&L3620&\" \"&K3620&\" \"&J3621&\" \"&L3621&\" \"&K3621&\" \"&J3622&\" \"&L3622&\" \"&K3622&\" \"&J3623&\" \"&L3623&\" \"&K3623&\" \"&J3624&\" \"&L3624&\" \"&K3624&\" \"&J3625&\" \"&L3625&\" \"&K3625&\" \"&J3626&\" \"&L3626&\" \"&K3626&\" \"&J3627&\" \"&L3627&\" \"&K3627&\" \"&J3628&\" \"&L3628&\" \"&K3628&\" \"&J3629&\" \"&L3629&\" \"&K3629&\" \"&J3630&\" \"&L3630&\" \"&K3630","v":"Монтаж дополнительного укоса 1 шт Замена арматуры на опоре 1 компл. Замена траверсы 1 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-31","Монтаж дополнительного укоса","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-31","Замена арматуры на опоре","компл.",1]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-31","Замена траверсы","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.3.4","ЗЭС","ZS0003662","Ф-1 ПС \"Арга\"","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31",{"$f":"J3632&\" \"&L3632&\" \"&K3632&\" \"&J3633&\" \"&L3633&\" \"&K3633&\" \"&J3634&\" \"&L3634&\" \"&K3634&\" \"&J3635&\" \"&L3635&\" \"&K3635&\" \"&J3636&\" \"&L3636&\" \"&K3636&\" \"&J3637&\" \"&L3637&\" \"&K3637&\" \"&J3638&\" \"&L3638&\" \"&K3638&\" \"&J3639&\" \"&L3639&\" \"&K3639&\" \"&J3640&\" \"&L3640&\" \"&K3640&\" \"&J3641&\" \"&L3641&\" \"&K3641&\" \"&J3642&\" \"&L3642&\" \"&K3642&\" \"&J3643&\" \"&L3643&\" \"&K3643&\" \"&J3644&\" \"&L3644&\" \"&K3644&\" \"&J3645&\" \"&L3645&\" \"&K3645&\" \"&J3646&\" \"&L3646&\" \"&K3646","v":"Замена опоры 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-10-31","Замена опоры","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.5","ЗЭС","ZS0003663","Ф-2 ПС \"Арга\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J3648&\" \"&L3648&\" \"&K3648&\" \"&J3649&\" \"&L3649&\" \"&K3649&\" \"&J3650&\" \"&L3650&\" \"&K3650&\" \"&J3651&\" \"&L3651&\" \"&K3651&\" \"&J3652&\" \"&L3652&\" \"&K3652&\" \"&J3653&\" \"&L3653&\" \"&K3653&\" \"&J3654&\" \"&L3654&\" \"&K3654&\" \"&J3655&\" \"&L3655&\" \"&K3655&\" \"&J3656&\" \"&L3656&\" \"&K3656&\" \"&J3657&\" \"&L3657&\" \"&K3657&\" \"&J3658&\" \"&L3658&\" \"&K3658&\" \"&J3659&\" \"&L3659&\" \"&K3659&\" \"&J3660&\" \"&L3660&\" \"&K3660&\" \"&J3661&\" \"&L3661&\" \"&K3661&\" \"&J3662&\" \"&L3662&\" \"&K3662","v":"Замена опоры 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-05-31","Замена опоры","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.6","ЗЭС","ZS0003628","Ф-1 ПС \"Новосергеевка\"","Аварии",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J3664&\" \"&L3664&\" \"&K3664&\" \"&J3665&\" \"&L3665&\" \"&K3665&\" \"&J3666&\" \"&L3666&\" \"&K3666&\" \"&J3667&\" \"&L3667&\" \"&K3667&\" \"&J3668&\" \"&L3668&\" \"&K3668&\" \"&J3669&\" \"&L3669&\" \"&K3669&\" \"&J3670&\" \"&L3670&\" \"&K3670&\" \"&J3671&\" \"&L3671&\" \"&K3671&\" \"&J3672&\" \"&L3672&\" \"&K3672&\" \"&J3673&\" \"&L3673&\" \"&K3673&\" \"&J3674&\" \"&L3674&\" \"&K3674&\" \"&J3675&\" \"&L3675&\" \"&K3675&\" \"&J3676&\" \"&L3676&\" \"&K3676&\" \"&J3677&\" \"&L3677&\" \"&K3677&\" \"&J3678&\" \"&L3678&\" \"&K3678","v":"Замена траверы 1 шт Замена изоляции 6 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена траверы","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена изоляции","шт",6]
{"$rows_empty":13}
["1.3.7","ЗЭС","ZS0002929","Ф-2 ПС \"Костюковка\"","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-03-31",{"$f":"J3680&\" \"&L3680&\" \"&K3680&\" \"&J3681&\" \"&L3681&\" \"&K3681&\" \"&J3682&\" \"&L3682&\" \"&K3682&\" \"&J3683&\" \"&L3683&\" \"&K3683&\" \"&J3684&\" \"&L3684&\" \"&K3684&\" \"&J3685&\" \"&L3685&\" \"&K3685&\" \"&J3686&\" \"&L3686&\" \"&K3686&\" \"&J3687&\" \"&L3687&\" \"&K3687&\" \"&J3688&\" \"&L3688&\" \"&K3688&\" \"&J3689&\" \"&L3689&\" \"&K3689&\" \"&J3690&\" \"&L3690&\" \"&K3690&\" \"&J3691&\" \"&L3691&\" \"&K3691&\" \"&J3692&\" \"&L3692&\" \"&K3692&\" \"&J3693&\" \"&L3693&\" \"&K3693&\" \"&J3694&\" \"&L3694&\" \"&K3694","v":"Механизированная чистка просеки 18,5 га Валка угрожающих деревьев 500 шт Расширение просеки 1,5 га                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Механизированная чистка просеки","га",18.5]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Валка угрожающих деревьев","шт",500]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Расширение просеки","га",1.5]
{"$rows_empty":12}
["1.3.8","ЗЭС","ZS0002922","Ф-2 ПС \"Свободный\"","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J3696&\" \"&L3696&\" \"&K3696&\" \"&J3697&\" \"&L3697&\" \"&K3697&\" \"&J3698&\" \"&L3698&\" \"&K3698&\" \"&J3699&\" \"&L3699&\" \"&K3699&\" \"&J3700&\" \"&L3700&\" \"&K3700&\" \"&J3701&\" \"&L3701&\" \"&K3701&\" \"&J3702&\" \"&L3702&\" \"&K3702&\" \"&J3703&\" \"&L3703&\" \"&K3703&\" \"&J3704&\" \"&L3704&\" \"&K3704&\" \"&J3705&\" \"&L3705&\" \"&K3705&\" \"&J3706&\" \"&L3706&\" \"&K3706&\" \"&J3707&\" \"&L3707&\" \"&K3707&\" \"&J3708&\" \"&L3708&\" \"&K3708&\" \"&J3709&\" \"&L3709&\" \"&K3709&\" \"&J3710&\" \"&L3710&\" \"&K3710","v":"Механизированная чистка просеки 12,5 га Валка угрожающих деревьев 300 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-10-31","Механизированная чистка просеки","га",12.5]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Валка угрожающих деревьев","шт",300]
{"$rows_empty":13}
["1.3.9","ЗЭС","ZS0002907","Ф-6 РП \"Семеновка\"","ЦП",null,"КР","2016-03-01","2016-06-30",{"$f":"J3712&\" \"&L3712&\" \"&K3712&\" \"&J3713&\" \"&L3713&\" \"&K3713&\" \"&J3714&\" \"&L3714&\" \"&K3714&\" \"&J3715&\" \"&L3715&\" \"&K3715&\" \"&J3716&\" \"&L3716&\" \"&K3716&\" \"&J3717&\" \"&L3717&\" \"&K3717&\" \"&J3718&\" \"&L3718&\" \"&K3718&\" \"&J3719&\" \"&L3719&\" \"&K3719&\" \"&J3720&\" \"&L3720&\" \"&K3720&\" \"&J3721&\" \"&L3721&\" \"&K3721&\" \"&J3722&\" \"&L3722&\" \"&K3722&\" \"&J3723&\" \"&L3723&\" \"&K3723&\" \"&J3724&\" \"&L3724&\" \"&K3724&\" \"&J3725&\" \"&L3725&\" \"&K3725&\" \"&J3726&\" \"&L3726&\" \"&K3726","v":"Валка угрожающих деревьев 320 шт Чистка просек 11,8 га Расширение просеки 0,2 га                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-06-30","Валка угрожающих деревьев","шт",320]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-06-30","Чистка просек","га",11.8]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-06-30","Расширение просеки","га",0.2]
{"$rows_empty":12}
["1.3.10","ЗЭС","ZS0002922","Ф-21 ПС \"Бузули\"","ЦП",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J3728&\" \"&L3728&\" \"&K3728&\" \"&J3729&\" \"&L3729&\" \"&K3729&\" \"&J3730&\" \"&L3730&\" \"&K3730&\" \"&J3731&\" \"&L3731&\" \"&K3731&\" \"&J3732&\" \"&L3732&\" \"&K3732&\" \"&J3733&\" \"&L3733&\" \"&K3733&\" \"&J3734&\" \"&L3734&\" \"&K3734&\" \"&J3735&\" \"&L3735&\" \"&K3735&\" \"&J3736&\" \"&L3736&\" \"&K3736&\" \"&J3737&\" \"&L3737&\" \"&K3737&\" \"&J3738&\" \"&L3738&\" \"&K3738&\" \"&J3739&\" \"&L3739&\" \"&K3739&\" \"&J3740&\" \"&L3740&\" \"&K3740&\" \"&J3741&\" \"&L3741&\" \"&K3741&\" \"&J3742&\" \"&L3742&\" \"&K3742","v":"Механизированная чистка просеки 12,5 га Валка угрожающих деревьев 150 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Механизированная чистка просеки","га",12.5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Валка угрожающих деревьев","шт",150]
{"$rows_empty":13}
["1.3.11","ЗЭС","ZS0002920","Ф-4 ПС \"Желтоярово\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J3744&\" \"&L3744&\" \"&K3744&\" \"&J3745&\" \"&L3745&\" \"&K3745&\" \"&J3746&\" \"&L3746&\" \"&K3746&\" \"&J3747&\" \"&L3747&\" \"&K3747&\" \"&J3748&\" \"&L3748&\" \"&K3748&\" \"&J3749&\" \"&L3749&\" \"&K3749&\" \"&J3750&\" \"&L3750&\" \"&K3750&\" \"&J3751&\" \"&L3751&\" \"&K3751&\" \"&J3752&\" \"&L3752&\" \"&K3752&\" \"&J3753&\" \"&L3753&\" \"&K3753&\" \"&J3754&\" \"&L3754&\" \"&K3754&\" \"&J3755&\" \"&L3755&\" \"&K3755&\" \"&J3756&\" \"&L3756&\" \"&K3756&\" \"&J3757&\" \"&L3757&\" \"&K3757&\" \"&J3758&\" \"&L3758&\" \"&K3758","v":"Замена опор 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Замена опор","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.12","ЗЭС","ZS0002920","Ф-1 ПС \"Новоивановка\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J3760&\" \"&L3760&\" \"&K3760&\" \"&J3761&\" \"&L3761&\" \"&K3761&\" \"&J3762&\" \"&L3762&\" \"&K3762&\" \"&J3763&\" \"&L3763&\" \"&K3763&\" \"&J3764&\" \"&L3764&\" \"&K3764&\" \"&J3765&\" \"&L3765&\" \"&K3765&\" \"&J3766&\" \"&L3766&\" \"&K3766&\" \"&J3767&\" \"&L3767&\" \"&K3767&\" \"&J3768&\" \"&L3768&\" \"&K3768&\" \"&J3769&\" \"&L3769&\" \"&K3769&\" \"&J3770&\" \"&L3770&\" \"&K3770&\" \"&J3771&\" \"&L3771&\" \"&K3771&\" \"&J3772&\" \"&L3772&\" \"&K3772&\" \"&J3773&\" \"&L3773&\" \"&K3773&\" \"&J3774&\" \"&L3774&\" \"&K3774","v":"Ручная чистка просеки 1 га                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-05-31","Ручная чистка просеки","га",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.13","ЗЭС","ZS0002919","Ф-3 ПС \"Северная\"","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J3776&\" \"&L3776&\" \"&K3776&\" \"&J3777&\" \"&L3777&\" \"&K3777&\" \"&J3778&\" \"&L3778&\" \"&K3778&\" \"&J3779&\" \"&L3779&\" \"&K3779&\" \"&J3780&\" \"&L3780&\" \"&K3780&\" \"&J3781&\" \"&L3781&\" \"&K3781&\" \"&J3782&\" \"&L3782&\" \"&K3782&\" \"&J3783&\" \"&L3783&\" \"&K3783&\" \"&J3784&\" \"&L3784&\" \"&K3784&\" \"&J3785&\" \"&L3785&\" \"&K3785&\" \"&J3786&\" \"&L3786&\" \"&K3786&\" \"&J3787&\" \"&L3787&\" \"&K3787&\" \"&J3788&\" \"&L3788&\" \"&K3788&\" \"&J3789&\" \"&L3789&\" \"&K3789&\" \"&J3790&\" \"&L3790&\" \"&K3790","v":"Механизированная чистка просеки  10 га                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-10-31","Механизированная чистка просеки ","га",10]
{"$rows_empty":14}
["1.3.14","ЗЭС","ZS0002919","Ф-12 ПС \"Северная\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J3792&\" \"&L3792&\" \"&K3792&\" \"&J3793&\" \"&L3793&\" \"&K3793&\" \"&J3794&\" \"&L3794&\" \"&K3794&\" \"&J3795&\" \"&L3795&\" \"&K3795&\" \"&J3796&\" \"&L3796&\" \"&K3796&\" \"&J3797&\" \"&L3797&\" \"&K3797&\" \"&J3798&\" \"&L3798&\" \"&K3798&\" \"&J3799&\" \"&L3799&\" \"&K3799&\" \"&J3800&\" \"&L3800&\" \"&K3800&\" \"&J3801&\" \"&L3801&\" \"&K3801&\" \"&J3802&\" \"&L3802&\" \"&K3802&\" \"&J3803&\" \"&L3803&\" \"&K3803&\" \"&J3804&\" \"&L3804&\" \"&K3804&\" \"&J3805&\" \"&L3805&\" \"&K3805&\" \"&J3806&\" \"&L3806&\" \"&K3806","v":"Замена опор 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Замена опор","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.15","ЗЭС","ZS0002932","Ф-6 ПС \"Загорное\"","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J3808&\" \"&L3808&\" \"&K3808&\" \"&J3809&\" \"&L3809&\" \"&K3809&\" \"&J3810&\" \"&L3810&\" \"&K3810&\" \"&J3811&\" \"&L3811&\" \"&K3811&\" \"&J3812&\" \"&L3812&\" \"&K3812&\" \"&J3813&\" \"&L3813&\" \"&K3813&\" \"&J3814&\" \"&L3814&\" \"&K3814&\" \"&J3815&\" \"&L3815&\" \"&K3815&\" \"&J3816&\" \"&L3816&\" \"&K3816&\" \"&J3817&\" \"&L3817&\" \"&K3817&\" \"&J3818&\" \"&L3818&\" \"&K3818&\" \"&J3819&\" \"&L3819&\" \"&K3819&\" \"&J3820&\" \"&L3820&\" \"&K3820&\" \"&J3821&\" \"&L3821&\" \"&K3821&\" \"&J3822&\" \"&L3822&\" \"&K3822","v":"Замена опор  3 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-03-31","Замена опор ","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.3.16","ЗЭС","ZS0002933","Ф-8 ПС \"Загорное\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J3824&\" \"&L3824&\" \"&K3824&\" \"&J3825&\" \"&L3825&\" \"&K3825&\" \"&J3826&\" \"&L3826&\" \"&K3826&\" \"&J3827&\" \"&L3827&\" \"&K3827&\" \"&J3828&\" \"&L3828&\" \"&K3828&\" \"&J3829&\" \"&L3829&\" \"&K3829&\" \"&J3830&\" \"&L3830&\" \"&K3830&\" \"&J3831&\" \"&L3831&\" \"&K3831&\" \"&J3832&\" \"&L3832&\" \"&K3832&\" \"&J3833&\" \"&L3833&\" \"&K3833&\" \"&J3834&\" \"&L3834&\" \"&K3834&\" \"&J3835&\" \"&L3835&\" \"&K3835&\" \"&J3836&\" \"&L3836&\" \"&K3836&\" \"&J3837&\" \"&L3837&\" \"&K3837&\" \"&J3838&\" \"&L3838&\" \"&K3838","v":"Замена опор  1 шт Установка РК (РЛНД) 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Установка РК (РЛНД)","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.3.17","ЗЭС","ZS0002933","Ф-3 ПС \"Костюковка\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J3840&\" \"&L3840&\" \"&K3840&\" \"&J3841&\" \"&L3841&\" \"&K3841&\" \"&J3842&\" \"&L3842&\" \"&K3842&\" \"&J3843&\" \"&L3843&\" \"&K3843&\" \"&J3844&\" \"&L3844&\" \"&K3844&\" \"&J3845&\" \"&L3845&\" \"&K3845&\" \"&J3846&\" \"&L3846&\" \"&K3846&\" \"&J3847&\" \"&L3847&\" \"&K3847&\" \"&J3848&\" \"&L3848&\" \"&K3848&\" \"&J3849&\" \"&L3849&\" \"&K3849&\" \"&J3850&\" \"&L3850&\" \"&K3850&\" \"&J3851&\" \"&L3851&\" \"&K3851&\" \"&J3852&\" \"&L3852&\" \"&K3852&\" \"&J3853&\" \"&L3853&\" \"&K3853&\" \"&J3854&\" \"&L3854&\" \"&K3854","v":"Замена опор  1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Замена опор ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.18","ЗЭС","ZS0006526","Ф-3 ПС \"Уландочка\"","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-05-31",{"$f":"J3856&\" \"&L3856&\" \"&K3856&\" \"&J3857&\" \"&L3857&\" \"&K3857&\" \"&J3858&\" \"&L3858&\" \"&K3858&\" \"&J3859&\" \"&L3859&\" \"&K3859&\" \"&J3860&\" \"&L3860&\" \"&K3860&\" \"&J3861&\" \"&L3861&\" \"&K3861&\" \"&J3862&\" \"&L3862&\" \"&K3862&\" \"&J3863&\" \"&L3863&\" \"&K3863&\" \"&J3864&\" \"&L3864&\" \"&K3864&\" \"&J3865&\" \"&L3865&\" \"&K3865&\" \"&J3866&\" \"&L3866&\" \"&K3866&\" \"&J3867&\" \"&L3867&\" \"&K3867&\" \"&J3868&\" \"&L3868&\" \"&K3868&\" \"&J3869&\" \"&L3869&\" \"&K3869&\" \"&J3870&\" \"&L3870&\" \"&K3870","v":"Замена опор  1 шт Замена полимеоной изоляции на стеклянную 30 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена полимеоной изоляции на стеклянную","шт",30]
{"$rows_empty":13}
["1.3.19","ЗЭС","ZS0006316","Ф-8 ПС \"Новокиевка\"","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-04-30",{"$f":"J3872&\" \"&L3872&\" \"&K3872&\" \"&J3873&\" \"&L3873&\" \"&K3873&\" \"&J3874&\" \"&L3874&\" \"&K3874&\" \"&J3875&\" \"&L3875&\" \"&K3875&\" \"&J3876&\" \"&L3876&\" \"&K3876&\" \"&J3877&\" \"&L3877&\" \"&K3877&\" \"&J3878&\" \"&L3878&\" \"&K3878&\" \"&J3879&\" \"&L3879&\" \"&K3879&\" \"&J3880&\" \"&L3880&\" \"&K3880&\" \"&J3881&\" \"&L3881&\" \"&K3881&\" \"&J3882&\" \"&L3882&\" \"&K3882&\" \"&J3883&\" \"&L3883&\" \"&K3883&\" \"&J3884&\" \"&L3884&\" \"&K3884&\" \"&J3885&\" \"&L3885&\" \"&K3885&\" \"&J3886&\" \"&L3886&\" \"&K3886","v":"Замена разеденителя  1 шт Обваловка опор 4 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена разеденителя ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Обваловка опор","шт",4]
{"$rows_empty":13}
["1.3.20","ЗЭС","ZS0006599","Ф-12 ПС \"Новокиевка\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J3888&\" \"&L3888&\" \"&K3888&\" \"&J3889&\" \"&L3889&\" \"&K3889&\" \"&J3890&\" \"&L3890&\" \"&K3890&\" \"&J3891&\" \"&L3891&\" \"&K3891&\" \"&J3892&\" \"&L3892&\" \"&K3892&\" \"&J3893&\" \"&L3893&\" \"&K3893&\" \"&J3894&\" \"&L3894&\" \"&K3894&\" \"&J3895&\" \"&L3895&\" \"&K3895&\" \"&J3896&\" \"&L3896&\" \"&K3896&\" \"&J3897&\" \"&L3897&\" \"&K3897&\" \"&J3898&\" \"&L3898&\" \"&K3898&\" \"&J3899&\" \"&L3899&\" \"&K3899&\" \"&J3900&\" \"&L3900&\" \"&K3900&\" \"&J3901&\" \"&L3901&\" \"&K3901&\" \"&J3902&\" \"&L3902&\" \"&K3902","v":"Замена разеденителя  1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-05-31","Замена разеденителя ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.21","ЗЭС","ZS0006331","Ф-6 ПС \"Новокиевка\"","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-05-31",{"$f":"J3904&\" \"&L3904&\" \"&K3904&\" \"&J3905&\" \"&L3905&\" \"&K3905&\" \"&J3906&\" \"&L3906&\" \"&K3906&\" \"&J3907&\" \"&L3907&\" \"&K3907&\" \"&J3908&\" \"&L3908&\" \"&K3908&\" \"&J3909&\" \"&L3909&\" \"&K3909&\" \"&J3910&\" \"&L3910&\" \"&K3910&\" \"&J3911&\" \"&L3911&\" \"&K3911&\" \"&J3912&\" \"&L3912&\" \"&K3912&\" \"&J3913&\" \"&L3913&\" \"&K3913&\" \"&J3914&\" \"&L3914&\" \"&K3914&\" \"&J3915&\" \"&L3915&\" \"&K3915&\" \"&J3916&\" \"&L3916&\" \"&K3916&\" \"&J3917&\" \"&L3917&\" \"&K3917&\" \"&J3918&\" \"&L3918&\" \"&K3918","v":"Замена разеденителя  1 шт Замена изоляции 48 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена разеденителя ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","Замена изоляции","шт",48]
{"$rows_empty":13}
["1.3.22","ЗЭС","ZS0006336","Ф-15 ПС \"Белоярово\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J3920&\" \"&L3920&\" \"&K3920&\" \"&J3921&\" \"&L3921&\" \"&K3921&\" \"&J3922&\" \"&L3922&\" \"&K3922&\" \"&J3923&\" \"&L3923&\" \"&K3923&\" \"&J3924&\" \"&L3924&\" \"&K3924&\" \"&J3925&\" \"&L3925&\" \"&K3925&\" \"&J3926&\" \"&L3926&\" \"&K3926&\" \"&J3927&\" \"&L3927&\" \"&K3927&\" \"&J3928&\" \"&L3928&\" \"&K3928&\" \"&J3929&\" \"&L3929&\" \"&K3929&\" \"&J3930&\" \"&L3930&\" \"&K3930&\" \"&J3931&\" \"&L3931&\" \"&K3931&\" \"&J3932&\" \"&L3932&\" \"&K3932&\" \"&J3933&\" \"&L3933&\" \"&K3933&\" \"&J3934&\" \"&L3934&\" \"&K3934","v":"Замена разеденителя  1 шт Замена опоры 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-05-31","Замена разеденителя ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-05-31","Замена опоры","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.3.23","ЗЭС","ZS0006284","Ф-10 ПС \"Угловая\"","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-02-29",{"$f":"J3936&\" \"&L3936&\" \"&K3936&\" \"&J3937&\" \"&L3937&\" \"&K3937&\" \"&J3938&\" \"&L3938&\" \"&K3938&\" \"&J3939&\" \"&L3939&\" \"&K3939&\" \"&J3940&\" \"&L3940&\" \"&K3940&\" \"&J3941&\" \"&L3941&\" \"&K3941&\" \"&J3942&\" \"&L3942&\" \"&K3942&\" \"&J3943&\" \"&L3943&\" \"&K3943&\" \"&J3944&\" \"&L3944&\" \"&K3944&\" \"&J3945&\" \"&L3945&\" \"&K3945&\" \"&J3946&\" \"&L3946&\" \"&K3946&\" \"&J3947&\" \"&L3947&\" \"&K3947&\" \"&J3948&\" \"&L3948&\" \"&K3948&\" \"&J3949&\" \"&L3949&\" \"&K3949&\" \"&J3950&\" \"&L3950&\" \"&K3950","v":" Замена опор 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-02-29"," Замена опор","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.24","ЗЭС","ZS0006309","Ф-11 ПС \"Угловая\"","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-05-29",{"$f":"J3952&\" \"&L3952&\" \"&K3952&\" \"&J3953&\" \"&L3953&\" \"&K3953&\" \"&J3954&\" \"&L3954&\" \"&K3954&\" \"&J3955&\" \"&L3955&\" \"&K3955&\" \"&J3956&\" \"&L3956&\" \"&K3956&\" \"&J3957&\" \"&L3957&\" \"&K3957&\" \"&J3958&\" \"&L3958&\" \"&K3958&\" \"&J3959&\" \"&L3959&\" \"&K3959&\" \"&J3960&\" \"&L3960&\" \"&K3960&\" \"&J3961&\" \"&L3961&\" \"&K3961&\" \"&J3962&\" \"&L3962&\" \"&K3962&\" \"&J3963&\" \"&L3963&\" \"&K3963&\" \"&J3964&\" \"&L3964&\" \"&K3964&\" \"&J3965&\" \"&L3965&\" \"&K3965&\" \"&J3966&\" \"&L3966&\" \"&K3966","v":"Обваловка опор  1 шт Ремонт с заменой штыревой изоляции на натяжную  3 шт Замена опоры 1 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-11-30","Обваловка опор ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-02-29","Ремонт с заменой штыревой изоляции на натяжную ","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-02-29","Замена опоры","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.3.25","ЗЭС","ZS0006305","Ф-14 ПС \"Угловая\"","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J3968&\" \"&L3968&\" \"&K3968&\" \"&J3969&\" \"&L3969&\" \"&K3969&\" \"&J3970&\" \"&L3970&\" \"&K3970&\" \"&J3971&\" \"&L3971&\" \"&K3971&\" \"&J3972&\" \"&L3972&\" \"&K3972&\" \"&J3973&\" \"&L3973&\" \"&K3973&\" \"&J3974&\" \"&L3974&\" \"&K3974&\" \"&J3975&\" \"&L3975&\" \"&K3975&\" \"&J3976&\" \"&L3976&\" \"&K3976&\" \"&J3977&\" \"&L3977&\" \"&K3977&\" \"&J3978&\" \"&L3978&\" \"&K3978&\" \"&J3979&\" \"&L3979&\" \"&K3979&\" \"&J3980&\" \"&L3980&\" \"&K3980&\" \"&J3981&\" \"&L3981&\" \"&K3981&\" \"&J3982&\" \"&L3982&\" \"&K3982","v":"Механизированная чистка просеки 6,7 га                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-10-31","Механизированная чистка просеки","га",6.7]
{"$rows_empty":14}
["1.3.26","ЗЭС","ZS0006310","Ф-16 ПС \"Угловая\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J3984&\" \"&L3984&\" \"&K3984&\" \"&J3985&\" \"&L3985&\" \"&K3985&\" \"&J3986&\" \"&L3986&\" \"&K3986&\" \"&J3987&\" \"&L3987&\" \"&K3987&\" \"&J3988&\" \"&L3988&\" \"&K3988&\" \"&J3989&\" \"&L3989&\" \"&K3989&\" \"&J3990&\" \"&L3990&\" \"&K3990&\" \"&J3991&\" \"&L3991&\" \"&K3991&\" \"&J3992&\" \"&L3992&\" \"&K3992&\" \"&J3993&\" \"&L3993&\" \"&K3993&\" \"&J3994&\" \"&L3994&\" \"&K3994&\" \"&J3995&\" \"&L3995&\" \"&K3995&\" \"&J3996&\" \"&L3996&\" \"&K3996&\" \"&J3997&\" \"&L3997&\" \"&K3997&\" \"&J3998&\" \"&L3998&\" \"&K3998","v":" Замена опор 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31"," Замена опор","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.27","ЗЭС","ZS0006282","Ф-3 ПС \"Красноярово\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J4000&\" \"&L4000&\" \"&K4000&\" \"&J4001&\" \"&L4001&\" \"&K4001&\" \"&J4002&\" \"&L4002&\" \"&K4002&\" \"&J4003&\" \"&L4003&\" \"&K4003&\" \"&J4004&\" \"&L4004&\" \"&K4004&\" \"&J4005&\" \"&L4005&\" \"&K4005&\" \"&J4006&\" \"&L4006&\" \"&K4006&\" \"&J4007&\" \"&L4007&\" \"&K4007&\" \"&J4008&\" \"&L4008&\" \"&K4008&\" \"&J4009&\" \"&L4009&\" \"&K4009&\" \"&J4010&\" \"&L4010&\" \"&K4010&\" \"&J4011&\" \"&L4011&\" \"&K4011&\" \"&J4012&\" \"&L4012&\" \"&K4012&\" \"&J4013&\" \"&L4013&\" \"&K4013&\" \"&J4014&\" \"&L4014&\" \"&K4014","v":"Ручная чистка просеки  2 га                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Ручная чистка просеки ","га",2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.28","ЗЭС","ZS0006340","Ф-1 РП \"Петровка\"","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J4016&\" \"&L4016&\" \"&K4016&\" \"&J4017&\" \"&L4017&\" \"&K4017&\" \"&J4018&\" \"&L4018&\" \"&K4018&\" \"&J4019&\" \"&L4019&\" \"&K4019&\" \"&J4020&\" \"&L4020&\" \"&K4020&\" \"&J4021&\" \"&L4021&\" \"&K4021&\" \"&J4022&\" \"&L4022&\" \"&K4022&\" \"&J4023&\" \"&L4023&\" \"&K4023&\" \"&J4024&\" \"&L4024&\" \"&K4024&\" \"&J4025&\" \"&L4025&\" \"&K4025&\" \"&J4026&\" \"&L4026&\" \"&K4026&\" \"&J4027&\" \"&L4027&\" \"&K4027&\" \"&J4028&\" \"&L4028&\" \"&K4028&\" \"&J4029&\" \"&L4029&\" \"&K4029&\" \"&J4030&\" \"&L4030&\" \"&K4030","v":"Замена опор  2 шт Усиление изоляции 29 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена опор ","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Усиление изоляции","шт",29]
{"$rows_empty":13}
["1.3.29","ЗЭС","ZS0006339","Ф-4 ПС \"Белоярово\"","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J4032&\" \"&L4032&\" \"&K4032&\" \"&J4033&\" \"&L4033&\" \"&K4033&\" \"&J4034&\" \"&L4034&\" \"&K4034&\" \"&J4035&\" \"&L4035&\" \"&K4035&\" \"&J4036&\" \"&L4036&\" \"&K4036&\" \"&J4037&\" \"&L4037&\" \"&K4037&\" \"&J4038&\" \"&L4038&\" \"&K4038&\" \"&J4039&\" \"&L4039&\" \"&K4039&\" \"&J4040&\" \"&L4040&\" \"&K4040&\" \"&J4041&\" \"&L4041&\" \"&K4041&\" \"&J4042&\" \"&L4042&\" \"&K4042&\" \"&J4043&\" \"&L4043&\" \"&K4043&\" \"&J4044&\" \"&L4044&\" \"&K4044&\" \"&J4045&\" \"&L4045&\" \"&K4045&\" \"&J4046&\" \"&L4046&\" \"&K4046","v":"Замена опор  2 шт Усиление изоляции 36 шт Обваловка опор 4 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена опор ","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Усиление изоляции","шт",36]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Обваловка опор","шт",4]
{"$rows_empty":12}
["1.3.30","ЗЭС","ZS0006337","Ф-10 ПС \"Белоярово\"","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J4048&\" \"&L4048&\" \"&K4048&\" \"&J4049&\" \"&L4049&\" \"&K4049&\" \"&J4050&\" \"&L4050&\" \"&K4050&\" \"&J4051&\" \"&L4051&\" \"&K4051&\" \"&J4052&\" \"&L4052&\" \"&K4052&\" \"&J4053&\" \"&L4053&\" \"&K4053&\" \"&J4054&\" \"&L4054&\" \"&K4054&\" \"&J4055&\" \"&L4055&\" \"&K4055&\" \"&J4056&\" \"&L4056&\" \"&K4056&\" \"&J4057&\" \"&L4057&\" \"&K4057&\" \"&J4058&\" \"&L4058&\" \"&K4058&\" \"&J4059&\" \"&L4059&\" \"&K4059&\" \"&J4060&\" \"&L4060&\" \"&K4060&\" \"&J4061&\" \"&L4061&\" \"&K4061&\" \"&J4062&\" \"&L4062&\" \"&K4062","v":"Замена опор  1 шт Замена изоляции 15 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Замена изоляции","шт",15]
{"$rows_empty":13}
["1.3.31","ЗЭС","AS0004711","Ф-14 ПС \"Пера\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J4064&\" \"&L4064&\" \"&K4064&\" \"&J4065&\" \"&L4065&\" \"&K4065&\" \"&J4066&\" \"&L4066&\" \"&K4066&\" \"&J4067&\" \"&L4067&\" \"&K4067&\" \"&J4068&\" \"&L4068&\" \"&K4068&\" \"&J4069&\" \"&L4069&\" \"&K4069&\" \"&J4070&\" \"&L4070&\" \"&K4070&\" \"&J4071&\" \"&L4071&\" \"&K4071&\" \"&J4072&\" \"&L4072&\" \"&K4072&\" \"&J4073&\" \"&L4073&\" \"&K4073&\" \"&J4074&\" \"&L4074&\" \"&K4074&\" \"&J4075&\" \"&L4075&\" \"&K4075&\" \"&J4076&\" \"&L4076&\" \"&K4076&\" \"&J4077&\" \"&L4077&\" \"&K4077&\" \"&J4078&\" \"&L4078&\" \"&K4078","v":"Замена опор 3 шт Замена опор с одним укосом 1 шт Замена провода на СИП3 (в 1 провод) 0,72 км                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена опор","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена опор с одним укосом","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена провода на СИП3 (в 1 провод)","км",0.72]
{"$rows_empty":12}
["1.3.32","ЗЭС","AS0004711","Ф-4 ПС \"Восточная\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J4080&\" \"&L4080&\" \"&K4080&\" \"&J4081&\" \"&L4081&\" \"&K4081&\" \"&J4082&\" \"&L4082&\" \"&K4082&\" \"&J4083&\" \"&L4083&\" \"&K4083&\" \"&J4084&\" \"&L4084&\" \"&K4084&\" \"&J4085&\" \"&L4085&\" \"&K4085&\" \"&J4086&\" \"&L4086&\" \"&K4086&\" \"&J4087&\" \"&L4087&\" \"&K4087&\" \"&J4088&\" \"&L4088&\" \"&K4088&\" \"&J4089&\" \"&L4089&\" \"&K4089&\" \"&J4090&\" \"&L4090&\" \"&K4090&\" \"&J4091&\" \"&L4091&\" \"&K4091&\" \"&J4092&\" \"&L4092&\" \"&K4092&\" \"&J4093&\" \"&L4093&\" \"&K4093&\" \"&J4094&\" \"&L4094&\" \"&K4094","v":"Замена опор 3 шт Замена провода на СИП3 (в 1 провод) 0,32 км                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена опор","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена провода на СИП3 (в 1 провод)","км",0.32]
{"$rows_empty":13}
["1.3.33","ЗЭС","ZS0000269","Ф-1 ПС \"Саскаль\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J4096&\" \"&L4096&\" \"&K4096&\" \"&J4097&\" \"&L4097&\" \"&K4097&\" \"&J4098&\" \"&L4098&\" \"&K4098&\" \"&J4099&\" \"&L4099&\" \"&K4099&\" \"&J4100&\" \"&L4100&\" \"&K4100&\" \"&J4101&\" \"&L4101&\" \"&K4101&\" \"&J4102&\" \"&L4102&\" \"&K4102&\" \"&J4103&\" \"&L4103&\" \"&K4103&\" \"&J4104&\" \"&L4104&\" \"&K4104&\" \"&J4105&\" \"&L4105&\" \"&K4105&\" \"&J4106&\" \"&L4106&\" \"&K4106&\" \"&J4107&\" \"&L4107&\" \"&K4107&\" \"&J4108&\" \"&L4108&\" \"&K4108&\" \"&J4109&\" \"&L4109&\" \"&K4109&\" \"&J4110&\" \"&L4110&\" \"&K4110","v":"Замена опор  6 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Замена опор ","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["1.3.34","ЗЭС","ZS0000266","Ф-6 ПС \"Саскаль\"","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J4112&\" \"&L4112&\" \"&K4112&\" \"&J4113&\" \"&L4113&\" \"&K4113&\" \"&J4114&\" \"&L4114&\" \"&K4114&\" \"&J4115&\" \"&L4115&\" \"&K4115&\" \"&J4116&\" \"&L4116&\" \"&K4116&\" \"&J4117&\" \"&L4117&\" \"&K4117&\" \"&J4118&\" \"&L4118&\" \"&K4118&\" \"&J4119&\" \"&L4119&\" \"&K4119&\" \"&J4120&\" \"&L4120&\" \"&K4120&\" \"&J4121&\" \"&L4121&\" \"&K4121&\" \"&J4122&\" \"&L4122&\" \"&K4122&\" \"&J4123&\" \"&L4123&\" \"&K4123&\" \"&J4124&\" \"&L4124&\" \"&K4124&\" \"&J4125&\" \"&L4125&\" \"&K4125&\" \"&J4126&\" \"&L4126&\" \"&K4126","v":"Замена опор  6 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-07-31","Замена опор ","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["1.3.35","ЗЭС","ZS0000269","Ф-10 ПС \"Саскаль\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J4128&\" \"&L4128&\" \"&K4128&\" \"&J4129&\" \"&L4129&\" \"&K4129&\" \"&J4130&\" \"&L4130&\" \"&K4130&\" \"&J4131&\" \"&L4131&\" \"&K4131&\" \"&J4132&\" \"&L4132&\" \"&K4132&\" \"&J4133&\" \"&L4133&\" \"&K4133&\" \"&J4134&\" \"&L4134&\" \"&K4134&\" \"&J4135&\" \"&L4135&\" \"&K4135&\" \"&J4136&\" \"&L4136&\" \"&K4136&\" \"&J4137&\" \"&L4137&\" \"&K4137&\" \"&J4138&\" \"&L4138&\" \"&K4138&\" \"&J4139&\" \"&L4139&\" \"&K4139&\" \"&J4140&\" \"&L4140&\" \"&K4140&\" \"&J4141&\" \"&L4141&\" \"&K4141&\" \"&J4142&\" \"&L4142&\" \"&K4142","v":"Замена опор 1 шт Установка оттяжек 10 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Замена опор","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Установка оттяжек","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["1.3.36","ЗЭС","ZS0000276","Ф-1 ПС \"Воскресеновка\"","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4144&\" \"&L4144&\" \"&K4144&\" \"&J4145&\" \"&L4145&\" \"&K4145&\" \"&J4146&\" \"&L4146&\" \"&K4146&\" \"&J4147&\" \"&L4147&\" \"&K4147&\" \"&J4148&\" \"&L4148&\" \"&K4148&\" \"&J4149&\" \"&L4149&\" \"&K4149&\" \"&J4150&\" \"&L4150&\" \"&K4150&\" \"&J4151&\" \"&L4151&\" \"&K4151&\" \"&J4152&\" \"&L4152&\" \"&K4152&\" \"&J4153&\" \"&L4153&\" \"&K4153&\" \"&J4154&\" \"&L4154&\" \"&K4154&\" \"&J4155&\" \"&L4155&\" \"&K4155&\" \"&J4156&\" \"&L4156&\" \"&K4156&\" \"&J4157&\" \"&L4157&\" \"&K4157&\" \"&J4158&\" \"&L4158&\" \"&K4158","v":"Замена опор  2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-31","Замена опор ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.3.37","ЗЭС","ZS0000249","Ф-6 ПС \"Реммаш\"","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J4160&\" \"&L4160&\" \"&K4160&\" \"&J4161&\" \"&L4161&\" \"&K4161&\" \"&J4162&\" \"&L4162&\" \"&K4162&\" \"&J4163&\" \"&L4163&\" \"&K4163&\" \"&J4164&\" \"&L4164&\" \"&K4164&\" \"&J4165&\" \"&L4165&\" \"&K4165&\" \"&J4166&\" \"&L4166&\" \"&K4166&\" \"&J4167&\" \"&L4167&\" \"&K4167&\" \"&J4168&\" \"&L4168&\" \"&K4168&\" \"&J4169&\" \"&L4169&\" \"&K4169&\" \"&J4170&\" \"&L4170&\" \"&K4170&\" \"&J4171&\" \"&L4171&\" \"&K4171&\" \"&J4172&\" \"&L4172&\" \"&K4172&\" \"&J4173&\" \"&L4173&\" \"&K4173&\" \"&J4174&\" \"&L4174&\" \"&K4174","v":"Замена опор с одниму укосом 1 шт  Замена одностоечных опор на А-образные опоры 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31","Замена опор с одниму укосом","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-03-31"," Замена одностоечных опор на А-образные опоры","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.3.38","ЗЭС","AS0005896","Ф-4 ЦРП-1","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4176&\" \"&L4176&\" \"&K4176&\" \"&J4177&\" \"&L4177&\" \"&K4177&\" \"&J4178&\" \"&L4178&\" \"&K4178&\" \"&J4179&\" \"&L4179&\" \"&K4179&\" \"&J4180&\" \"&L4180&\" \"&K4180&\" \"&J4181&\" \"&L4181&\" \"&K4181&\" \"&J4182&\" \"&L4182&\" \"&K4182&\" \"&J4183&\" \"&L4183&\" \"&K4183&\" \"&J4184&\" \"&L4184&\" \"&K4184&\" \"&J4185&\" \"&L4185&\" \"&K4185&\" \"&J4186&\" \"&L4186&\" \"&K4186&\" \"&J4187&\" \"&L4187&\" \"&K4187&\" \"&J4188&\" \"&L4188&\" \"&K4188&\" \"&J4189&\" \"&L4189&\" \"&K4189&\" \"&J4190&\" \"&L4190&\" \"&K4190","v":"Прокладка кабеля 0,05 км Установка РЛНД 1 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Прокладка кабеля","км",0.05]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Установка РЛНД","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.3.39","ЗЭС","ZS0000249","Ф-27 ПС \"10/70\"","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4192&\" \"&L4192&\" \"&K4192&\" \"&J4193&\" \"&L4193&\" \"&K4193&\" \"&J4194&\" \"&L4194&\" \"&K4194&\" \"&J4195&\" \"&L4195&\" \"&K4195&\" \"&J4196&\" \"&L4196&\" \"&K4196&\" \"&J4197&\" \"&L4197&\" \"&K4197&\" \"&J4198&\" \"&L4198&\" \"&K4198&\" \"&J4199&\" \"&L4199&\" \"&K4199&\" \"&J4200&\" \"&L4200&\" \"&K4200&\" \"&J4201&\" \"&L4201&\" \"&K4201&\" \"&J4202&\" \"&L4202&\" \"&K4202&\" \"&J4203&\" \"&L4203&\" \"&K4203&\" \"&J4204&\" \"&L4204&\" \"&K4204&\" \"&J4205&\" \"&L4205&\" \"&K4205&\" \"&J4206&\" \"&L4206&\" \"&K4206","v":"Замена опоры с одним укосом 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Замена опоры с одним укосом","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.40","ЗЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J4208&\" \"&L4208&\" \"&K4208&\" \"&J4209&\" \"&L4209&\" \"&K4209&\" \"&J4210&\" \"&L4210&\" \"&K4210&\" \"&J4211&\" \"&L4211&\" \"&K4211&\" \"&J4212&\" \"&L4212&\" \"&K4212&\" \"&J4213&\" \"&L4213&\" \"&K4213&\" \"&J4214&\" \"&L4214&\" \"&K4214&\" \"&J4215&\" \"&L4215&\" \"&K4215&\" \"&J4216&\" \"&L4216&\" \"&K4216&\" \"&J4217&\" \"&L4217&\" \"&K4217&\" \"&J4218&\" \"&L4218&\" \"&K4218&\" \"&J4219&\" \"&L4219&\" \"&K4219&\" \"&J4220&\" \"&L4220&\" \"&K4220&\" \"&J4221&\" \"&L4221&\" \"&K4221&\" \"&J4222&\" \"&L4222&\" \"&K4222","v":"Замена  опор 6 шт Замена провода (в 1 провод) 0,5 км Замена изоляции 33 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена  опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена провода (в 1 провод)","км",0.5]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена изоляции","шт",33]
{"$rows_empty":12}
["1.3.41","ЗЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J4224&\" \"&L4224&\" \"&K4224&\" \"&J4225&\" \"&L4225&\" \"&K4225&\" \"&J4226&\" \"&L4226&\" \"&K4226&\" \"&J4227&\" \"&L4227&\" \"&K4227&\" \"&J4228&\" \"&L4228&\" \"&K4228&\" \"&J4229&\" \"&L4229&\" \"&K4229&\" \"&J4230&\" \"&L4230&\" \"&K4230&\" \"&J4231&\" \"&L4231&\" \"&K4231&\" \"&J4232&\" \"&L4232&\" \"&K4232&\" \"&J4233&\" \"&L4233&\" \"&K4233&\" \"&J4234&\" \"&L4234&\" \"&K4234&\" \"&J4235&\" \"&L4235&\" \"&K4235&\" \"&J4236&\" \"&L4236&\" \"&K4236&\" \"&J4237&\" \"&L4237&\" \"&K4237&\" \"&J4238&\" \"&L4238&\" \"&K4238","v":"Замена  опор 5 шт Замена провода (в 1 провод) 0,4 км Замена изоляции 30 шт    Ручная чистка просек 0,5 га Валка угрожающих деревьев 100 шт                           "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена  опор","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена провода (в 1 провод)","км",0.4]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Замена изоляции","шт",30]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Ручная чистка просек","га",0.5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",100]
{"$rows_empty":10}
["1.4",null,null,"0,4 кВ"]
["1.4.1","ЗЭС","AS0004649","Ф-1 от ТП №29","Прочее","Вынос незаконно размещеных объектов","КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4242&\" \"&L4242&\" \"&K4242&\" \"&J4243&\" \"&L4243&\" \"&K4243&\" \"&J4244&\" \"&L4244&\" \"&K4244&\" \"&J4245&\" \"&L4245&\" \"&K4245&\" \"&J4246&\" \"&L4246&\" \"&K4246&\" \"&J4247&\" \"&L4247&\" \"&K4247&\" \"&J4248&\" \"&L4248&\" \"&K4248&\" \"&J4249&\" \"&L4249&\" \"&K4249&\" \"&J4250&\" \"&L4250&\" \"&K4250&\" \"&J4251&\" \"&L4251&\" \"&K4251&\" \"&J4252&\" \"&L4252&\" \"&K4252&\" \"&J4253&\" \"&L4253&\" \"&K4253&\" \"&J4254&\" \"&L4254&\" \"&K4254&\" \"&J4255&\" \"&L4255&\" \"&K4255&\" \"&J4256&\" \"&L4256&\" \"&K4256","v":"Замена опор  2 шт Замена опор с одним укосом 1 шт Замена провода 0,12 км                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.12]
{"$rows_empty":12}
["1.4.2","ЗЭС","AS0004780","Ф-1 от ТП №134","Прочее","Вынос незаконно размещеных объектов","КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J4258&\" \"&L4258&\" \"&K4258&\" \"&J4259&\" \"&L4259&\" \"&K4259&\" \"&J4260&\" \"&L4260&\" \"&K4260&\" \"&J4261&\" \"&L4261&\" \"&K4261&\" \"&J4262&\" \"&L4262&\" \"&K4262&\" \"&J4263&\" \"&L4263&\" \"&K4263&\" \"&J4264&\" \"&L4264&\" \"&K4264&\" \"&J4265&\" \"&L4265&\" \"&K4265&\" \"&J4266&\" \"&L4266&\" \"&K4266&\" \"&J4267&\" \"&L4267&\" \"&K4267&\" \"","v":"Замена опор  1 шт Замена провода 0,08 км                         "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.08]
{"$rows_empty":13}
["1.4.3","ЗЭС","AS0004780","Ф-3 от ТП №134","Прочее","Вынос незаконно размещеных объектов","КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4274&\" \"&L4274&\" \"&K4274&\" \"&J4275&\" \"&L4275&\" \"&K4275&\" \"&J4276&\" \"&L4276&\" \"&K4276&\" \"&J4277&\" \"&L4277&\" \"&K4277&\" \"&J4278&\" \"&L4278&\" \"&K4278&\" \"&J4279&\" \"&L4279&\" \"&K4279&\" \"&J4280&\" \"&L4280&\" \"&K4280&\" \"&J4281&\" \"&L4281&\" \"&K4281&\" \"&J4282&\" \"&L4282&\" \"&K4282&\" \"&J4283&\" \"&L4283&\" \"&K4283&\" \"&J4284&\" \"&L4284&\" \"&K4284&\" \"&J4285&\" \"&L4285&\" \"&K4285&\" \"&J4286&\" \"&L4286&\" \"&K4286&\" \"&J4287&\" \"&L4287&\" \"&K4287&\" \"&J4288&\" \"&L4288&\" \"&K4288","v":"Замена опор  1 шт Замена опор с одним укосом 1 шт Замена провода 0,8 км                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.8]
{"$rows_empty":27}
["1.4.4","ЗЭС","ZS0006301","Ф-1 от ТП №24-22","Прочее","Вынос незаконно размещеных объектов","КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J4305&\" \"&L4305&\" \"&K4305&\" \"&J4306&\" \"&L4306&\" \"&K4306&\" \"&J4307&\" \"&L4307&\" \"&K4307&\" \"&J4308&\" \"&L4308&\" \"&K4308&\" \"&J4309&\" \"&L4309&\" \"&K4309&\" \"&J4310&\" \"&L4310&\" \"&K4310&\" \"&J4311&\" \"&L4311&\" \"&K4311&\" \"&J4312&\" \"&L4312&\" \"&K4312&\" \"&J4313&\" \"&L4313&\" \"&K4313&\" \"&J4314&\" \"&L4314&\" \"&K4314&\" \"&J4315&\" \"&L4315&\" \"&K4315&\" \"&J4316&\" \"&L4316&\" \"&K4316&\" \"&J4317&\" \"&L4317&\" \"&K4317&\" \"&J4318&\" \"&L4318&\" \"&K4318&\" \"&J4319&\" \"&L4319&\" \"&K4319","v":"Замена опор  1 шт Замена опор с одним укосом 2 шт Замена провода 0,12 км                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.12]
{"$rows_empty":12}
["1.4.5","ЗЭС","ZS0006301","Ф-1 от ТП №24-03","Прочее","Вынос незаконно размещеных объектов","КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J4321&\" \"&L4321&\" \"&K4321&\" \"&J4322&\" \"&L4322&\" \"&K4322&\" \"&J4323&\" \"&L4323&\" \"&K4323&\" \"&J4324&\" \"&L4324&\" \"&K4324&\" \"&J4325&\" \"&L4325&\" \"&K4325&\" \"&J4326&\" \"&L4326&\" \"&K4326&\" \"&J4327&\" \"&L4327&\" \"&K4327&\" \"&J4328&\" \"&L4328&\" \"&K4328&\" \"&J4329&\" \"&L4329&\" \"&K4329&\" \"&J4330&\" \"&L4330&\" \"&K4330&\" \"&J4331&\" \"&L4331&\" \"&K4331&\" \"&J4332&\" \"&L4332&\" \"&K4332&\" \"&J4333&\" \"&L4333&\" \"&K4333&\" \"&J4334&\" \"&L4334&\" \"&K4334&\" \"&J4335&\" \"&L4335&\" \"&K4335","v":"Замена опор  2 шт Замена опор с одним укосом 1 шт Замена провода 0,12 км Установка укоса 1 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.12]
[{"$nulls":9},"Установка укоса","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["1.4.6","ЗЭС","ZS0000138","ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-01 с. Коболдо","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J4337&\" \"&L4337&\" \"&K4337&\" \"&J4338&\" \"&L4338&\" \"&K4338&\" \"&J4339&\" \"&L4339&\" \"&K4339&\" \"&J4340&\" \"&L4340&\" \"&K4340&\" \"&J4341&\" \"&L4341&\" \"&K4341&\" \"&J4342&\" \"&L4342&\" \"&K4342&\" \"&J4343&\" \"&L4343&\" \"&K4343&\" \"&J4344&\" \"&L4344&\" \"&K4344&\" \"&J4345&\" \"&L4345&\" \"&K4345&\" \"&J4346&\" \"&L4346&\" \"&K4346&\" \"&J4347&\" \"&L4347&\" \"&K4347&\" \"&J4348&\" \"&L4348&\" \"&K4348&\" \"&J4349&\" \"&L4349&\" \"&K4349&\" \"&J4350&\" \"&L4350&\" \"&K4350&\" \"&J4351&\" \"&L4351&\" \"&K4351","v":"Замена опор 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена опор","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.4.7","ЗЭС","ZS0000138","ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-02 с. Коболдо","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J4353&\" \"&L4353&\" \"&K4353&\" \"&J4354&\" \"&L4354&\" \"&K4354&\" \"&J4355&\" \"&L4355&\" \"&K4355&\" \"&J4356&\" \"&L4356&\" \"&K4356&\" \"&J4357&\" \"&L4357&\" \"&K4357&\" \"&J4358&\" \"&L4358&\" \"&K4358&\" \"&J4359&\" \"&L4359&\" \"&K4359&\" \"&J4360&\" \"&L4360&\" \"&K4360&\" \"&J4361&\" \"&L4361&\" \"&K4361&\" \"&J4362&\" \"&L4362&\" \"&K4362&\" \"&J4363&\" \"&L4363&\" \"&K4363&\" \"&J4364&\" \"&L4364&\" \"&K4364&\" \"&J4365&\" \"&L4365&\" \"&K4365&\" \"&J4366&\" \"&L4366&\" \"&K4366&\" \"&J4367&\" \"&L4367&\" \"&K4367","v":"Замена провода 0,15 км                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена провода","км",0.15]
{"$rows_empty":14}
["1.4.8","ЗЭС","AS0003880","ВЛ 0,4 кВ с. Белоногово","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J4369&\" \"&L4369&\" \"&K4369&\" \"&J4370&\" \"&L4370&\" \"&K4370&\" \"&J4371&\" \"&L4371&\" \"&K4371&\" \"&J4372&\" \"&L4372&\" \"&K4372&\" \"&J4373&\" \"&L4373&\" \"&K4373&\" \"&J4374&\" \"&L4374&\" \"&K4374&\" \"&J4375&\" \"&L4375&\" \"&K4375&\" \"&J4376&\" \"&L4376&\" \"&K4376&\" \"&J4377&\" \"&L4377&\" \"&K4377&\" \"&J4378&\" \"&L4378&\" \"&K4378&\" \"&J4379&\" \"&L4379&\" \"&K4379&\" \"&J4380&\" \"&L4380&\" \"&K4380&\" \"&J4381&\" \"&L4381&\" \"&K4381&\" \"&J4382&\" \"&L4382&\" \"&K4382&\" \"&J4383&\" \"&L4383&\" \"&K4383","v":"Замена опор  15 шт Замена опор с одним укосом 4 шт Замена провода 0,76 км Замена вводов 48 шт                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",15]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.76]
[{"$nulls":9},"Замена вводов","шт",48]
{"$rows_empty":11}
["1.4.9","ЗЭС","ZS0006303","ВЛ 0,4 кВ с. Мазаново","Предписание",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J4385&\" \"&L4385&\" \"&K4385&\" \"&J4386&\" \"&L4386&\" \"&K4386&\" \"&J4387&\" \"&L4387&\" \"&K4387&\" \"&J4388&\" \"&L4388&\" \"&K4388&\" \"&J4389&\" \"&L4389&\" \"&K4389&\" \"&J4390&\" \"&L4390&\" \"&K4390&\" \"&J4391&\" \"&L4391&\" \"&K4391&\" \"&J4392&\" \"&L4392&\" \"&K4392&\" \"&J4393&\" \"&L4393&\" \"&K4393&\" \"&J4394&\" \"&L4394&\" \"&K4394&\" \"&J4395&\" \"&L4395&\" \"&K4395&\" \"&J4396&\" \"&L4396&\" \"&K4396&\" \"&J4397&\" \"&L4397&\" \"&K4397&\" \"&J4398&\" \"&L4398&\" \"&K4398&\" \"&J4399&\" \"&L4399&\" \"&K4399","v":"Замена опор  5 шт Замена опор с одним укосом 2 шт Замена опор с двумя укосами  1 шт Замена провода 0,32 км                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",5]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с двумя укосами ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.32]
{"$rows_empty":11}
["1.4.10","ЗЭС","AS0005921","ВЛ 0,4 кВ от ТП 29","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J4401&\" \"&L4401&\" \"&K4401&\" \"&J4402&\" \"&L4402&\" \"&K4402&\" \"&J4403&\" \"&L4403&\" \"&K4403&\" \"&J4404&\" \"&L4404&\" \"&K4404&\" \"&J4405&\" \"&L4405&\" \"&K4405&\" \"&J4406&\" \"&L4406&\" \"&K4406&\" \"&J4407&\" \"&L4407&\" \"&K4407&\" \"&J4408&\" \"&L4408&\" \"&K4408&\" \"&J4409&\" \"&L4409&\" \"&K4409&\" \"&J4410&\" \"&L4410&\" \"&K4410&\" \"&J4411&\" \"&L4411&\" \"&K4411&\" \"&J4412&\" \"&L4412&\" \"&K4412&\" \"&J4413&\" \"&L4413&\" \"&K4413&\" \"&J4414&\" \"&L4414&\" \"&K4414&\" \"&J4415&\" \"&L4415&\" \"&K4415","v":"Замена опор  8 шт Замена провода 0,32 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",8]
[{"$nulls":9},"Замена провода","шт",0.32]
{"$rows_empty":13}
["1.4.11","ЗЭС","ZS0003180","ВЛ 0,4 кВ с. Черниговка","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J4417&\" \"&L4417&\" \"&K4417&\" \"&J4418&\" \"&L4418&\" \"&K4418&\" \"&J4419&\" \"&L4419&\" \"&K4419&\" \"&J4420&\" \"&L4420&\" \"&K4420&\" \"&J4421&\" \"&L4421&\" \"&K4421&\" \"&J4422&\" \"&L4422&\" \"&K4422&\" \"&J4423&\" \"&L4423&\" \"&K4423&\" \"&J4424&\" \"&L4424&\" \"&K4424&\" \"&J4425&\" \"&L4425&\" \"&K4425&\" \"&J4426&\" \"&L4426&\" \"&K4426&\" \"&J4427&\" \"&L4427&\" \"&K4427&\" \"&J4428&\" \"&L4428&\" \"&K4428&\" \"&J4429&\" \"&L4429&\" \"&K4429&\" \"&J4430&\" \"&L4430&\" \"&K4430&\" \"&J4431&\" \"&L4431&\" \"&K4431","v":"Замена опор  4 шт Замена опор с одним укосом  4 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом ","шт",4]
{"$rows_empty":13}
["1.4.12","ЗЭС","ZS0003179","ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-42","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4433&\" \"&L4433&\" \"&K4433&\" \"&J4434&\" \"&L4434&\" \"&K4434&\" \"&J4435&\" \"&L4435&\" \"&K4435&\" \"&J4436&\" \"&L4436&\" \"&K4436&\" \"&J4437&\" \"&L4437&\" \"&K4437&\" \"&J4438&\" \"&L4438&\" \"&K4438&\" \"&J4439&\" \"&L4439&\" \"&K4439&\" \"&J4440&\" \"&L4440&\" \"&K4440&\" \"&J4441&\" \"&L4441&\" \"&K4441&\" \"&J4442&\" \"&L4442&\" \"&K4442&\" \"&J4443&\" \"&L4443&\" \"&K4443&\" \"&J4444&\" \"&L4444&\" \"&K4444&\" \"&J4445&\" \"&L4445&\" \"&K4445&\" \"&J4446&\" \"&L4446&\" \"&K4446&\" \"&J4447&\" \"&L4447&\" \"&K4447","v":"Замена опор 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.4.13","ЗЭС","ZS0003016","ВЛ 0,4 кВ от 1-11","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4449&\" \"&L4449&\" \"&K4449&\" \"&J4450&\" \"&L4450&\" \"&K4450&\" \"&J4451&\" \"&L4451&\" \"&K4451&\" \"&J4452&\" \"&L4452&\" \"&K4452&\" \"&J4453&\" \"&L4453&\" \"&K4453&\" \"&J4454&\" \"&L4454&\" \"&K4454&\" \"&J4455&\" \"&L4455&\" \"&K4455&\" \"&J4456&\" \"&L4456&\" \"&K4456&\" \"&J4457&\" \"&L4457&\" \"&K4457&\" \"&J4458&\" \"&L4458&\" \"&K4458&\" \"&J4459&\" \"&L4459&\" \"&K4459&\" \"&J4460&\" \"&L4460&\" \"&K4460&\" \"&J4461&\" \"&L4461&\" \"&K4461&\" \"&J4462&\" \"&L4462&\" \"&K4462&\" \"&J4463&\" \"&L4463&\" \"&K4463","v":"Замена опор 2 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["1.4.14","ЗЭС","ZS0003145","ВЛ 0,4 кВ от 1-04","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4465&\" \"&L4465&\" \"&K4465&\" \"&J4466&\" \"&L4466&\" \"&K4466&\" \"&J4467&\" \"&L4467&\" \"&K4467&\" \"&J4468&\" \"&L4468&\" \"&K4468&\" \"&J4469&\" \"&L4469&\" \"&K4469&\" \"&J4470&\" \"&L4470&\" \"&K4470&\" \"&J4471&\" \"&L4471&\" \"&K4471&\" \"&J4472&\" \"&L4472&\" \"&K4472&\" \"&J4473&\" \"&L4473&\" \"&K4473&\" \"&J4474&\" \"&L4474&\" \"&K4474&\" \"&J4475&\" \"&L4475&\" \"&K4475&\" \"&J4476&\" \"&L4476&\" \"&K4476&\" \"&J4477&\" \"&L4477&\" \"&K4477&\" \"&J4478&\" \"&L4478&\" \"&K4478&\" \"&J4479&\" \"&L4479&\" \"&K4479","v":"Замена опор 2 шт Замена опор с одним укосом  2 шт                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["1.4.15","ЗЭС","ZS0003199","ВЛ 0,4 кВ с. Н. Бузули","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J4481&\" \"&L4481&\" \"&K4481&\" \"&J4482&\" \"&L4482&\" \"&K4482&\" \"&J4483&\" \"&L4483&\" \"&K4483&\" \"&J4484&\" \"&L4484&\" \"&K4484&\" \"&J4485&\" \"&L4485&\" \"&K4485&\" \"&J4486&\" \"&L4486&\" \"&K4486&\" \"&J4487&\" \"&L4487&\" \"&K4487&\" \"&J4488&\" \"&L4488&\" \"&K4488&\" \"&J4489&\" \"&L4489&\" \"&K4489&\" \"&J4490&\" \"&L4490&\" \"&K4490&\" \"&J4491&\" \"&L4491&\" \"&K4491&\" \"&J4492&\" \"&L4492&\" \"&K4492&\" \"&J4493&\" \"&L4493&\" \"&K4493&\" \"&J4494&\" \"&L4494&\" \"&K4494&\" \"&J4495&\" \"&L4495&\" \"&K4495","v":"Замена опор 2 шт Замена опор с одним укосом  2 шт Замена вводов (разделение) 6 шт Замена провода на СИП 0,16 км                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена вводов (разделение)","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.16]
{"$rows_empty":11}
["1.4.16","ЗЭС","ZS0002916","ВЛ 0,4 кВ с. Черновка","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J4497&\" \"&L4497&\" \"&K4497&\" \"&J4498&\" \"&L4498&\" \"&K4498&\" \"&J4499&\" \"&L4499&\" \"&K4499&\" \"&J4500&\" \"&L4500&\" \"&K4500&\" \"&J4501&\" \"&L4501&\" \"&K4501&\" \"&J4502&\" \"&L4502&\" \"&K4502&\" \"&J4503&\" \"&L4503&\" \"&K4503&\" \"&J4504&\" \"&L4504&\" \"&K4504&\" \"&J4505&\" \"&L4505&\" \"&K4505&\" \"&J4506&\" \"&L4506&\" \"&K4506&\" \"&J4507&\" \"&L4507&\" \"&K4507&\" \"&J4508&\" \"&L4508&\" \"&K4508&\" \"&J4509&\" \"&L4509&\" \"&K4509&\" \"&J4510&\" \"&L4510&\" \"&K4510&\" \"&J4511&\" \"&L4511&\" \"&K4511","v":"Замена опор 2 шт Замена опор с одним укосом  2 шт Замена вводов (разделение) 8 шт Замена провода на СИП 0,16 км                                 "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена опор с одним укосом ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Замена вводов (разделение)","шт",8]
[{"$nulls":9},"Замена провода на СИП","км",0.16]
{"$rows_empty":11}
["1.4.17","ЗЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J4513&\" \"&L4513&\" \"&K4513&\" \"&J4514&\" \"&L4514&\" \"&K4514&\" \"&J4515&\" \"&L4515&\" \"&K4515&\" \"&J4516&\" \"&L4516&\" \"&K4516&\" \"&J4517&\" \"&L4517&\" \"&K4517&\" \"&J4518&\" \"&L4518&\" \"&K4518&\" \"&J4519&\" \"&L4519&\" \"&K4519&\" \"&J4520&\" \"&L4520&\" \"&K4520&\" \"&J4521&\" \"&L4521&\" \"&K4521&\" \"&J4522&\" \"&L4522&\" \"&K4522&\" \"&J4523&\" \"&L4523&\" \"&K4523&\" \"&J4524&\" \"&L4524&\" \"&K4524&\" \"&J4525&\" \"&L4525&\" \"&K4525&\" \"&J4526&\" \"&L4526&\" \"&K4526&\" \"&J4527&\" \"&L4527&\" \"&K4527","v":"Замена опор  12 шт Замена провода 0,5 км                                       "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",12]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.5]
{"$rows_empty":13}
["1.4.18","ЗЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J4529&\" \"&L4529&\" \"&K4529&\" \"&J4530&\" \"&L4530&\" \"&K4530&\" \"&J4531&\" \"&L4531&\" \"&K4531&\" \"&J4532&\" \"&L4532&\" \"&K4532&\" \"&J4533&\" \"&L4533&\" \"&K4533&\" \"&J4534&\" \"&L4534&\" \"&K4534&\" \"&J4535&\" \"&L4535&\" \"&K4535&\" \"&J4536&\" \"&L4536&\" \"&K4536&\" \"&J4537&\" \"&L4537&\" \"&K4537&\" \"&J4538&\" \"&L4538&\" \"&K4538&\" \"&J4539&\" \"&L4539&\" \"&K4539&\" \"&J4540&\" \"&L4540&\" \"&K4540&\" \"&J4541&\" \"&L4541&\" \"&K4541&\" \"&J4542&\" \"&L4542&\" \"&K4542&\" \"&J4543&\" \"&L4543&\" \"&K4543","v":"Замена опор  7 шт Замена провода 0,3 шт Замена вводов (разделение) с.Саскаль 5 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Замена опор ","шт",7]
[{"$nulls":9},"Замена провода","шт",0.3]
[{"$nulls":9},"Замена вводов (разделение) с.Саскаль","шт",5]
{"$rows_empty":12}
[2,null,null,"Оборудование подстанций"]
["2.1",null,null,"ПС-110 кВ"]
["2.1.1","ЗЭС","ZS0003407","ПС 110/10 Селемджинск","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J4547&\" \"&L4547&\" \"&K4547&\" \"&J4548&\" \"&L4548&\" \"&K4548&\" \"&J4549&\" \"&L4549&\" \"&K4549&\" \"&J4550&\" \"&L4550&\" \"&K4550&\" \"&J4551&\" \"&L4551&\" \"&K4551&\" \"&J4552&\" \"&L4552&\" \"&K4552&\" \"&J4553&\" \"&L4553&\" \"&K4553&\" \"&J4554&\" \"&L4554&\" \"&K4554&\" \"&J4555&\" \"&L4555&\" \"&K4555&\" \"&J4556&\" \"&L4556&\" \"&K4556&\" \"&J4557&\" \"&L4557&\" \"&K4557&\" \"&J4558&\" \"&L4558&\" \"&K4558&\" \"&J4559&\" \"&L4559&\" \"&K4559&\" \"&J4560&\" \"&L4560&\" \"&K4560&\" \"&J4561&\" \"&L4561&\" \"&K4561","v":"ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.1.2","ЗЭС","ZS0000165","ПС 110/6 Стойба","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4563&\" \"&L4563&\" \"&K4563&\" \"&J4564&\" \"&L4564&\" \"&K4564&\" \"&J4565&\" \"&L4565&\" \"&K4565&\" \"&J4566&\" \"&L4566&\" \"&K4566&\" \"&J4567&\" \"&L4567&\" \"&K4567&\" \"&J4568&\" \"&L4568&\" \"&K4568&\" \"&J4569&\" \"&L4569&\" \"&K4569&\" \"&J4570&\" \"&L4570&\" \"&K4570&\" \"&J4571&\" \"&L4571&\" \"&K4571&\" \"&J4572&\" \"&L4572&\" \"&K4572&\" \"&J4573&\" \"&L4573&\" \"&K4573&\" \"&J4574&\" \"&L4574&\" \"&K4574&\" \"&J4575&\" \"&L4575&\" \"&K4575&\" \"&J4576&\" \"&L4576&\" \"&K4576&\" \"&J4577&\" \"&L4577&\" \"&K4577","v":"ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.1.3","ЗЭС","ZS0000165","ПС 110/6 Стойба","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-10-31","комплексный ремонт"]
["2.1.4","ЗЭС","ZS0000165","ПС 110/6 Стойба","МГ",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4580&\" \"&L4580&\" \"&K4580&\" \"&J4581&\" \"&L4581&\" \"&K4581&\" \"&J4582&\" \"&L4582&\" \"&K4582&\" \"&J4583&\" \"&L4583&\" \"&K4583&\" \"&J4584&\" \"&L4584&\" \"&K4584&\" \"&J4585&\" \"&L4585&\" \"&K4585&\" \"&J4586&\" \"&L4586&\" \"&K4586&\" \"&J4587&\" \"&L4587&\" \"&K4587&\" \"&J4588&\" \"&L4588&\" \"&K4588&\" \"&J4589&\" \"&L4589&\" \"&K4589&\" \"&J4590&\" \"&L4590&\" \"&K4590&\" \"&J4591&\" \"&L4591&\" \"&K4591&\" \"&J4592&\" \"&L4592&\" \"&K4592&\" \"&J4593&\" \"&L4593&\" \"&K4593&\" \"&J4594&\" \"&L4594&\" \"&K4594","v":"замена опорно стержневых изоляторов разъединителей 110  кВ 4 шт ремонт аккумуляторной батареи 1 шт                                       "}]
[{"$nulls":9},"замена опорно стержневых изоляторов разъединителей 110  кВ","шт",4]
[{"$nulls":3},"ОПУ",{"$nulls":5},"ремонт аккумуляторной батареи","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.1.5","ЗЭС","ZS0000167","ПС 110/35/6 Коболдо","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4596&\" \"&L4596&\" \"&K4596&\" \"&J4597&\" \"&L4597&\" \"&K4597&\" \"&J4598&\" \"&L4598&\" \"&K4598&\" \"&J4599&\" \"&L4599&\" \"&K4599&\" \"&J4600&\" \"&L4600&\" \"&K4600&\" \"&J4601&\" \"&L4601&\" \"&K4601&\" \"&J4602&\" \"&L4602&\" \"&K4602&\" \"&J4603&\" \"&L4603&\" \"&K4603&\" \"&J4604&\" \"&L4604&\" \"&K4604&\" \"&J4605&\" \"&L4605&\" \"&K4605&\" \"&J4606&\" \"&L4606&\" \"&K4606&\" \"&J4607&\" \"&L4607&\" \"&K4607&\" \"&J4608&\" \"&L4608&\" \"&K4608&\" \"&J4609&\" \"&L4609&\" \"&K4609&\" \"&J4610&\" \"&L4610&\" \"&K4610","v":"ремонт трансформаторов 110 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 110 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.1.6","ЗЭС","ZS0000167","ПС 110/35/6 Коболдо","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-10-30",{"$f":"J4612&\" \"&L4612&\" \"&K4612&\" \"&J4613&\" \"&L4613&\" \"&K4613&\" \"&J4614&\" \"&L4614&\" \"&K4614&\" \"&J4615&\" \"&L4615&\" \"&K4615&\" \"&J4616&\" \"&L4616&\" \"&K4616&\" \"&J4617&\" \"&L4617&\" \"&K4617&\" \"&J4618&\" \"&L4618&\" \"&K4618&\" \"&J4619&\" \"&L4619&\" \"&K4619&\" \"&J4620&\" \"&L4620&\" \"&K4620&\" \"&J4621&\" \"&L4621&\" \"&K4621&\" \"&J4622&\" \"&L4622&\" \"&K4622&\" \"&J4623&\" \"&L4623&\" \"&K4623&\" \"&J4624&\" \"&L4624&\" \"&K4624&\" \"&J4625&\" \"&L4625&\" \"&K4625&\" \"&J4626&\" \"&L4626&\" \"&K4626","v":"кап.ремонт В-110, В-35, ремонт кабельных лотков, замена контрольного кабеля, ремонт ДГК 1,2, ремонт ограждения  1 объект                                          "}]
[{"$nulls":9},"кап.ремонт В-110, В-35, ремонт кабельных лотков, замена контрольного кабеля, ремонт ДГК 1,2, ремонт ограждения ","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["2.1.7","ЗЭС","ZS0003791","ПС 110/35/10 Серышево","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J4628&\" \"&L4628&\" \"&K4628&\" \"&J4629&\" \"&L4629&\" \"&K4629&\" \"&J4630&\" \"&L4630&\" \"&K4630&\" \"&J4631&\" \"&L4631&\" \"&K4631&\" \"&J4632&\" \"&L4632&\" \"&K4632&\" \"&J4633&\" \"&L4633&\" \"&K4633&\" \"&J4634&\" \"&L4634&\" \"&K4634&\" \"&J4635&\" \"&L4635&\" \"&K4635&\" \"&J4636&\" \"&L4636&\" \"&K4636&\" \"&J4637&\" \"&L4637&\" \"&K4637&\" \"&J4638&\" \"&L4638&\" \"&K4638&\" \"&J4639&\" \"&L4639&\" \"&K4639&\" \"&J4640&\" \"&L4640&\" \"&K4640&\" \"&J4641&\" \"&L4641&\" \"&K4641&\" \"&J4642&\" \"&L4642&\" \"&K4642","v":"ремонт трансформатора 110 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформатора 110 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформатора 110 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2",null,null,"ПС-35 кВ"]
["2.2.1","ЗЭС","ZS0000156","ПС 35/6 Токур","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J4660&\" \"&L4660&\" \"&K4660&\" \"&J4661&\" \"&L4661&\" \"&K4661&\" \"&J4662&\" \"&L4662&\" \"&K4662&\" \"&J4663&\" \"&L4663&\" \"&K4663&\" \"&J4664&\" \"&L4664&\" \"&K4664&\" \"&J4665&\" \"&L4665&\" \"&K4665&\" \"&J4666&\" \"&L4666&\" \"&K4666&\" \"&J4667&\" \"&L4667&\" \"&K4667&\" \"&J4668&\" \"&L4668&\" \"&K4668&\" \"&J4669&\" \"&L4669&\" \"&K4669&\" \"&J4670&\" \"&L4670&\" \"&K4670&\" \"&J4671&\" \"&L4671&\" \"&K4671&\" \"&J4672&\" \"&L4672&\" \"&K4672&\" \"&J4673&\" \"&L4673&\" \"&K4673&\" \"&J4674&\" \"&L4674&\" \"&K4674","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.2","ЗЭС","ZS0000168","ПС 35/6 Союзная","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4676&\" \"&L4676&\" \"&K4676&\" \"&J4677&\" \"&L4677&\" \"&K4677&\" \"&J4678&\" \"&L4678&\" \"&K4678&\" \"&J4679&\" \"&L4679&\" \"&K4679&\" \"&J4680&\" \"&L4680&\" \"&K4680&\" \"&J4681&\" \"&L4681&\" \"&K4681&\" \"&J4682&\" \"&L4682&\" \"&K4682&\" \"&J4683&\" \"&L4683&\" \"&K4683&\" \"&J4684&\" \"&L4684&\" \"&K4684&\" \"&J4685&\" \"&L4685&\" \"&K4685&\" \"&J4686&\" \"&L4686&\" \"&K4686&\" \"&J4687&\" \"&L4687&\" \"&K4687&\" \"&J4688&\" \"&L4688&\" \"&K4688&\" \"&J4689&\" \"&L4689&\" \"&K4689&\" \"&J4690&\" \"&L4690&\" \"&K4690","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ  2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.3","ЗЭС","ZS0000168","ПС 35/6 Союзная","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4692&\" \"&L4692&\" \"&K4692&\" \"&J4693&\" \"&L4693&\" \"&K4693&\" \"&J4694&\" \"&L4694&\" \"&K4694&\" \"&J4695&\" \"&L4695&\" \"&K4695&\" \"&J4696&\" \"&L4696&\" \"&K4696&\" \"&J4697&\" \"&L4697&\" \"&K4697&\" \"&J4698&\" \"&L4698&\" \"&K4698&\" \"&J4699&\" \"&L4699&\" \"&K4699&\" \"&J4700&\" \"&L4700&\" \"&K4700&\" \"&J4701&\" \"&L4701&\" \"&K4701&\" \"&J4702&\" \"&L4702&\" \"&K4702&\" \"&J4703&\" \"&L4703&\" \"&K4703&\" \"&J4704&\" \"&L4704&\" \"&K4704&\" \"&J4705&\" \"&L4705&\" \"&K4705&\" \"&J4706&\" \"&L4706&\" \"&K4706","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.4","ЗЭС","ZS0000155","ПС 35/6 Златоустовск","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4708&\" \"&L4708&\" \"&K4708&\" \"&J4709&\" \"&L4709&\" \"&K4709&\" \"&J4710&\" \"&L4710&\" \"&K4710&\" \"&J4711&\" \"&L4711&\" \"&K4711&\" \"&J4712&\" \"&L4712&\" \"&K4712&\" \"&J4713&\" \"&L4713&\" \"&K4713&\" \"&J4714&\" \"&L4714&\" \"&K4714&\" \"&J4715&\" \"&L4715&\" \"&K4715&\" \"&J4716&\" \"&L4716&\" \"&K4716&\" \"&J4717&\" \"&L4717&\" \"&K4717&\" \"&J4718&\" \"&L4718&\" \"&K4718&\" \"&J4719&\" \"&L4719&\" \"&K4719&\" \"&J4720&\" \"&L4720&\" \"&K4720&\" \"&J4721&\" \"&L4721&\" \"&K4721&\" \"&J4722&\" \"&L4722&\" \"&K4722","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.5","ЗЭС","ZS0000157","ПС 35/6 Ольгинск","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J4724&\" \"&L4724&\" \"&K4724&\" \"&J4725&\" \"&L4725&\" \"&K4725&\" \"&J4726&\" \"&L4726&\" \"&K4726&\" \"&J4727&\" \"&L4727&\" \"&K4727&\" \"&J4728&\" \"&L4728&\" \"&K4728&\" \"&J4729&\" \"&L4729&\" \"&K4729&\" \"&J4730&\" \"&L4730&\" \"&K4730&\" \"&J4731&\" \"&L4731&\" \"&K4731&\" \"&J4732&\" \"&L4732&\" \"&K4732&\" \"&J4733&\" \"&L4733&\" \"&K4733&\" \"&J4734&\" \"&L4734&\" \"&K4734&\" \"&J4735&\" \"&L4735&\" \"&K4735&\" \"&J4736&\" \"&L4736&\" \"&K4736&\" \"&J4737&\" \"&L4737&\" \"&K4737&\" \"&J4738&\" \"&L4738&\" \"&K4738","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт ремонт выключателей 10 кВ 7 шт                                       "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":3},"В-6 Т-1, В-6 Т-2, Вф2, Вф3, Вф5, Вф7, Вф9",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 10 кВ","шт",7]
{"$rows_empty":13}
["2.2.6","ЗЭС","ZS0000173","ПС 35/6 Экимчан","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J4740&\" \"&L4740&\" \"&K4740&\" \"&J4741&\" \"&L4741&\" \"&K4741&\" \"&J4742&\" \"&L4742&\" \"&K4742&\" \"&J4743&\" \"&L4743&\" \"&K4743&\" \"&J4744&\" \"&L4744&\" \"&K4744&\" \"&J4745&\" \"&L4745&\" \"&K4745&\" \"&J4746&\" \"&L4746&\" \"&K4746&\" \"&J4747&\" \"&L4747&\" \"&K4747&\" \"&J4748&\" \"&L4748&\" \"&K4748&\" \"&J4749&\" \"&L4749&\" \"&K4749&\" \"&J4750&\" \"&L4750&\" \"&K4750&\" \"&J4751&\" \"&L4751&\" \"&K4751&\" \"&J4752&\" \"&L4752&\" \"&K4752&\" \"&J4753&\" \"&L4753&\" \"&K4753&\" \"&J4754&\" \"&L4754&\" \"&K4754","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ                                            "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ"]
{"$rows_empty":14}
["2.2.7","ЗЭС","ZS0000394","ПС 35/10 Мухино","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4756&\" \"&L4756&\" \"&K4756&\" \"&J4757&\" \"&L4757&\" \"&K4757&\" \"&J4758&\" \"&L4758&\" \"&K4758&\" \"&J4759&\" \"&L4759&\" \"&K4759&\" \"&J4760&\" \"&L4760&\" \"&K4760&\" \"&J4761&\" \"&L4761&\" \"&K4761&\" \"&J4762&\" \"&L4762&\" \"&K4762&\" \"&J4763&\" \"&L4763&\" \"&K4763&\" \"&J4764&\" \"&L4764&\" \"&K4764&\" \"&J4765&\" \"&L4765&\" \"&K4765&\" \"&J4766&\" \"&L4766&\" \"&K4766&\" \"&J4767&\" \"&L4767&\" \"&K4767&\" \"&J4768&\" \"&L4768&\" \"&K4768&\" \"&J4769&\" \"&L4769&\" \"&K4769&\" \"&J4770&\" \"&L4770&\" \"&K4770","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.8","ЗЭС","ZS0000394","ПС 35/10 Мухино","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4772&\" \"&L4772&\" \"&K4772&\" \"&J4773&\" \"&L4773&\" \"&K4773&\" \"&J4774&\" \"&L4774&\" \"&K4774&\" \"&J4775&\" \"&L4775&\" \"&K4775&\" \"&J4776&\" \"&L4776&\" \"&K4776&\" \"&J4777&\" \"&L4777&\" \"&K4777&\" \"&J4778&\" \"&L4778&\" \"&K4778&\" \"&J4779&\" \"&L4779&\" \"&K4779&\" \"&J4780&\" \"&L4780&\" \"&K4780&\" \"&J4781&\" \"&L4781&\" \"&K4781&\" \"&J4782&\" \"&L4782&\" \"&K4782&\" \"&J4783&\" \"&L4783&\" \"&K4783&\" \"&J4784&\" \"&L4784&\" \"&K4784&\" \"&J4785&\" \"&L4785&\" \"&K4785&\" \"&J4786&\" \"&L4786&\" \"&K4786","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-Л-35 Воскресеновка",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.9","ЗЭС","ZS0000289","ПС 35/10 Реммаш","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J4788&\" \"&L4788&\" \"&K4788&\" \"&J4789&\" \"&L4789&\" \"&K4789&\" \"&J4790&\" \"&L4790&\" \"&K4790&\" \"&J4791&\" \"&L4791&\" \"&K4791&\" \"&J4792&\" \"&L4792&\" \"&K4792&\" \"&J4793&\" \"&L4793&\" \"&K4793&\" \"&J4794&\" \"&L4794&\" \"&K4794&\" \"&J4795&\" \"&L4795&\" \"&K4795&\" \"&J4796&\" \"&L4796&\" \"&K4796&\" \"&J4797&\" \"&L4797&\" \"&K4797&\" \"&J4798&\" \"&L4798&\" \"&K4798&\" \"&J4799&\" \"&L4799&\" \"&K4799&\" \"&J4800&\" \"&L4800&\" \"&K4800&\" \"&J4801&\" \"&L4801&\" \"&K4801&\" \"&J4802&\" \"&L4802&\" \"&K4802","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.10","ЗЭС","ZS0000289","ПС 35/10 Реммаш","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J4804&\" \"&L4804&\" \"&K4804&\" \"&J4805&\" \"&L4805&\" \"&K4805&\" \"&J4806&\" \"&L4806&\" \"&K4806&\" \"&J4807&\" \"&L4807&\" \"&K4807&\" \"&J4808&\" \"&L4808&\" \"&K4808&\" \"&J4809&\" \"&L4809&\" \"&K4809&\" \"&J4810&\" \"&L4810&\" \"&K4810&\" \"&J4811&\" \"&L4811&\" \"&K4811&\" \"&J4812&\" \"&L4812&\" \"&K4812&\" \"&J4813&\" \"&L4813&\" \"&K4813&\" \"&J4814&\" \"&L4814&\" \"&K4814&\" \"&J4815&\" \"&L4815&\" \"&K4815&\" \"&J4816&\" \"&L4816&\" \"&K4816&\" \"&J4817&\" \"&L4817&\" \"&K4817&\" \"&J4818&\" \"&L4818&\" \"&K4818","v":"         замена фундаментов под трансформаторами 35 кВ 2 шт                                 "}]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"замена фундаментов под трансформаторами 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":11}
["2.2.11","ЗЭС","ZS0000288","ПС 35/10 Саскаль","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4820&\" \"&L4820&\" \"&K4820&\" \"&J4821&\" \"&L4821&\" \"&K4821&\" \"&J4822&\" \"&L4822&\" \"&K4822&\" \"&J4823&\" \"&L4823&\" \"&K4823&\" \"&J4824&\" \"&L4824&\" \"&K4824&\" \"&J4825&\" \"&L4825&\" \"&K4825&\" \"&J4826&\" \"&L4826&\" \"&K4826&\" \"&J4827&\" \"&L4827&\" \"&K4827&\" \"&J4828&\" \"&L4828&\" \"&K4828&\" \"&J4829&\" \"&L4829&\" \"&K4829&\" \"&J4830&\" \"&L4830&\" \"&K4830&\" \"&J4831&\" \"&L4831&\" \"&K4831&\" \"&J4832&\" \"&L4832&\" \"&K4832&\" \"&J4833&\" \"&L4833&\" \"&K4833&\" \"&J4834&\" \"&L4834&\" \"&K4834","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":29}
["2.2.12","ЗЭС","ZS0000288","ПС 35/10 Саскаль","МГ",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31","ремонт выключателей 35 кВ 2 шт замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6 шт                                       "]
{"$rows_empty":15}
["2.2.13","ЗЭС","ZS0000290","ПС 35/10 Воскресеновка","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31","ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "]
{"$rows_empty":15}
["2.2.14","ЗЭС","в аренде","ПС 35/10 Ураловка","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J4883&\" \"&L4883&\" \"&K4883&\" \"&J4884&\" \"&L4884&\" \"&K4884&\" \"&J4885&\" \"&L4885&\" \"&K4885&\" \"&J4886&\" \"&L4886&\" \"&K4886&\" \"&J4887&\" \"&L4887&\" \"&K4887&\" \"&J4888&\" \"&L4888&\" \"&K4888&\" \"&J4889&\" \"&L4889&\" \"&K4889&\" \"&J4890&\" \"&L4890&\" \"&K4890&\" \"&J4891&\" \"&L4891&\" \"&K4891&\" \"&J4892&\" \"&L4892&\" \"&K4892&\" \"&J4893&\" \"&L4893&\" \"&K4893&\" \"&J4894&\" \"&L4894&\" \"&K4894&\" \"&J4895&\" \"&L4895&\" \"&K4895&\" \"&J4896&\" \"&L4896&\" \"&K4896&\" \"&J4897&\" \"&L4897&\" \"&K4897","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.15","ЗЭС","ZS0000366","ПС 35/10 Чагоян","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J4899&\" \"&L4899&\" \"&K4899&\" \"&J4900&\" \"&L4900&\" \"&K4900&\" \"&J4901&\" \"&L4901&\" \"&K4901&\" \"&J4902&\" \"&L4902&\" \"&K4902&\" \"&J4903&\" \"&L4903&\" \"&K4903&\" \"&J4904&\" \"&L4904&\" \"&K4904&\" \"&J4905&\" \"&L4905&\" \"&K4905&\" \"&J4906&\" \"&L4906&\" \"&K4906&\" \"&J4907&\" \"&L4907&\" \"&K4907&\" \"&J4908&\" \"&L4908&\" \"&K4908&\" \"&J4909&\" \"&L4909&\" \"&K4909&\" \"&J4910&\" \"&L4910&\" \"&K4910&\" \"&J4911&\" \"&L4911&\" \"&K4911&\" \"&J4912&\" \"&L4912&\" \"&K4912&\" \"&J4913&\" \"&L4913&\" \"&K4913","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.16","ЗЭС","ZS0003790","ПС 35/10 Арга","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30","ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт"]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.17","ЗЭС","ZS0003789","ПС 35/6 Украина","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31","ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.18","ЗЭС","ZS0003714","ПС 35/10 Бочкаревка","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4947&\" \"&L4947&\" \"&K4947&\" \"&J4948&\" \"&L4948&\" \"&K4948&\" \"&J4949&\" \"&L4949&\" \"&K4949&\" \"&J4950&\" \"&L4950&\" \"&K4950&\" \"&J4951&\" \"&L4951&\" \"&K4951&\" \"&J4952&\" \"&L4952&\" \"&K4952&\" \"&J4953&\" \"&L4953&\" \"&K4953&\" \"&J4954&\" \"&L4954&\" \"&K4954&\" \"&J4955&\" \"&L4955&\" \"&K4955&\" \"&J4956&\" \"&L4956&\" \"&K4956&\" \"&J4957&\" \"&L4957&\" \"&K4957&\" \"&J4958&\" \"&L4958&\" \"&K4958&\" \"&J4959&\" \"&L4959&\" \"&K4959&\" \"&J4960&\" \"&L4960&\" \"&K4960&\" \"&J4961&\" \"&L4961&\" \"&K4961","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.19","ЗЭС","ZS0003714","ПС 35/10 Бочкаревка","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J4963&\" \"&L4963&\" \"&K4963&\" \"&J4964&\" \"&L4964&\" \"&K4964&\" \"&J4965&\" \"&L4965&\" \"&K4965&\" \"&J4966&\" \"&L4966&\" \"&K4966&\" \"&J4967&\" \"&L4967&\" \"&K4967&\" \"&J4968&\" \"&L4968&\" \"&K4968&\" \"&J4969&\" \"&L4969&\" \"&K4969&\" \"&J4970&\" \"&L4970&\" \"&K4970&\" \"&J4971&\" \"&L4971&\" \"&K4971&\" \"&J4972&\" \"&L4972&\" \"&K4972&\" \"&J4973&\" \"&L4973&\" \"&K4973&\" \"&J4974&\" \"&L4974&\" \"&K4974&\" \"&J4975&\" \"&L4975&\" \"&K4975&\" \"&J4976&\" \"&L4976&\" \"&K4976&\" \"&J4977&\" \"&L4977&\" \"&K4977","v":"ремонт подмостей и настилов 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"КРУ-10",{"$nulls":5},"ремонт подмостей и настилов","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.20","ЗЭС","ZS0003792","ПС 35/10 Поляна","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J4979&\" \"&L4979&\" \"&K4979&\" \"&J4980&\" \"&L4980&\" \"&K4980&\" \"&J4981&\" \"&L4981&\" \"&K4981&\" \"&J4982&\" \"&L4982&\" \"&K4982&\" \"&J4983&\" \"&L4983&\" \"&K4983&\" \"&J4984&\" \"&L4984&\" \"&K4984&\" \"&J4985&\" \"&L4985&\" \"&K4985&\" \"&J4986&\" \"&L4986&\" \"&K4986&\" \"&J4987&\" \"&L4987&\" \"&K4987&\" \"&J4988&\" \"&L4988&\" \"&K4988&\" \"&J4989&\" \"&L4989&\" \"&K4989&\" \"&J4990&\" \"&L4990&\" \"&K4990&\" \"&J4991&\" \"&L4991&\" \"&K4991&\" \"&J4992&\" \"&L4992&\" \"&K4992&\" \"&J4993&\" \"&L4993&\" \"&K4993","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.21","ЗЭС","ZS0003877","ПС 35/10 Верное","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J4995&\" \"&L4995&\" \"&K4995&\" \"&J4996&\" \"&L4996&\" \"&K4996&\" \"&J4997&\" \"&L4997&\" \"&K4997&\" \"&J4998&\" \"&L4998&\" \"&K4998&\" \"&J4999&\" \"&L4999&\" \"&K4999&\" \"&J5000&\" \"&L5000&\" \"&K5000&\" \"&J5001&\" \"&L5001&\" \"&K5001&\" \"&J5002&\" \"&L5002&\" \"&K5002&\" \"&J5003&\" \"&L5003&\" \"&K5003&\" \"&J5004&\" \"&L5004&\" \"&K5004&\" \"&J5005&\" \"&L5005&\" \"&K5005&\" \"&J5006&\" \"&L5006&\" \"&K5006&\" \"&J5007&\" \"&L5007&\" \"&K5007&\" \"&J5008&\" \"&L5008&\" \"&K5008&\" \"&J5009&\" \"&L5009&\" \"&K5009","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт ремонт выключателей 10 кВ 12 шт                                       "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":3},"В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, Вф2, Вф3, Вф10, Вф12, Вф13, Вф18, Вф19, Вф20, Вф8, Вф9",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 10 кВ","шт",12]
{"$rows_empty":13}
["2.2.22","ЗЭС","ZS0003877","ПС 35/10 Верное","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5011&\" \"&L5011&\" \"&K5011&\" \"&J5012&\" \"&L5012&\" \"&K5012&\" \"&J5013&\" \"&L5013&\" \"&K5013&\" \"&J5014&\" \"&L5014&\" \"&K5014&\" \"&J5015&\" \"&L5015&\" \"&K5015&\" \"&J5016&\" \"&L5016&\" \"&K5016&\" \"&J5017&\" \"&L5017&\" \"&K5017&\" \"&J5018&\" \"&L5018&\" \"&K5018&\" \"&J5019&\" \"&L5019&\" \"&K5019&\" \"&J5020&\" \"&L5020&\" \"&K5020&\" \"&J5021&\" \"&L5021&\" \"&K5021&\" \"&J5022&\" \"&L5022&\" \"&K5022&\" \"&J5023&\" \"&L5023&\" \"&K5023&\" \"&J5024&\" \"&L5024&\" \"&K5024&\" \"&J5025&\" \"&L5025&\" \"&K5025","v":"замена трансформаторов тока 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ТТ-Л-35 Державинка",{"$nulls":5},"замена трансформаторов тока 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.23","ЗЭС","ZS0003862","ПС 35/10 Казанка","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5027&\" \"&L5027&\" \"&K5027&\" \"&J5028&\" \"&L5028&\" \"&K5028&\" \"&J5029&\" \"&L5029&\" \"&K5029&\" \"&J5030&\" \"&L5030&\" \"&K5030&\" \"&J5031&\" \"&L5031&\" \"&K5031&\" \"&J5032&\" \"&L5032&\" \"&K5032&\" \"&J5033&\" \"&L5033&\" \"&K5033&\" \"&J5034&\" \"&L5034&\" \"&K5034&\" \"&J5035&\" \"&L5035&\" \"&K5035&\" \"&J5036&\" \"&L5036&\" \"&K5036&\" \"&J5037&\" \"&L5037&\" \"&K5037&\" \"&J5038&\" \"&L5038&\" \"&K5038&\" \"&J5039&\" \"&L5039&\" \"&K5039&\" \"&J5040&\" \"&L5040&\" \"&K5040&\" \"&J5041&\" \"&L5041&\" \"&K5041","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.24","ЗЭС","ZS0003938","ПС 35/10 Широкий Лог","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5043&\" \"&L5043&\" \"&K5043&\" \"&J5044&\" \"&L5044&\" \"&K5044&\" \"&J5045&\" \"&L5045&\" \"&K5045&\" \"&J5046&\" \"&L5046&\" \"&K5046&\" \"&J5047&\" \"&L5047&\" \"&K5047&\" \"&J5048&\" \"&L5048&\" \"&K5048&\" \"&J5049&\" \"&L5049&\" \"&K5049&\" \"&J5050&\" \"&L5050&\" \"&K5050&\" \"&J5051&\" \"&L5051&\" \"&K5051&\" \"&J5052&\" \"&L5052&\" \"&K5052&\" \"&J5053&\" \"&L5053&\" \"&K5053&\" \"&J5054&\" \"&L5054&\" \"&K5054&\" \"&J5055&\" \"&L5055&\" \"&K5055&\" \"&J5056&\" \"&L5056&\" \"&K5056&\" \"&J5057&\" \"&L5057&\" \"&K5057","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.25","ЗЭС","ZS0003788","ПС 35/10 Державинка","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5059&\" \"&L5059&\" \"&K5059&\" \"&J5060&\" \"&L5060&\" \"&K5060&\" \"&J5061&\" \"&L5061&\" \"&K5061&\" \"&J5062&\" \"&L5062&\" \"&K5062&\" \"&J5063&\" \"&L5063&\" \"&K5063&\" \"&J5064&\" \"&L5064&\" \"&K5064&\" \"&J5065&\" \"&L5065&\" \"&K5065&\" \"&J5066&\" \"&L5066&\" \"&K5066&\" \"&J5067&\" \"&L5067&\" \"&K5067&\" \"&J5068&\" \"&L5068&\" \"&K5068&\" \"&J5069&\" \"&L5069&\" \"&K5069&\" \"&J5070&\" \"&L5070&\" \"&K5070&\" \"&J5071&\" \"&L5071&\" \"&K5071&\" \"&J5072&\" \"&L5072&\" \"&K5072&\" \"&J5073&\" \"&L5073&\" \"&K5073","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.26","ЗЭС","ZS0003788","ПС 35/10 Державинка","МГ",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5075&\" \"&L5075&\" \"&K5075&\" \"&J5076&\" \"&L5076&\" \"&K5076&\" \"&J5077&\" \"&L5077&\" \"&K5077&\" \"&J5078&\" \"&L5078&\" \"&K5078&\" \"&J5079&\" \"&L5079&\" \"&K5079&\" \"&J5080&\" \"&L5080&\" \"&K5080&\" \"&J5081&\" \"&L5081&\" \"&K5081&\" \"&J5082&\" \"&L5082&\" \"&K5082&\" \"&J5083&\" \"&L5083&\" \"&K5083&\" \"&J5084&\" \"&L5084&\" \"&K5084&\" \"&J5085&\" \"&L5085&\" \"&K5085&\" \"&J5086&\" \"&L5086&\" \"&K5086&\" \"&J5087&\" \"&L5087&\" \"&K5087&\" \"&J5088&\" \"&L5088&\" \"&K5088&\" \"&J5089&\" \"&L5089&\" \"&K5089","v":"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30 шт ремонт выключателей 35 кВ 1 шт                                       "}]
[{"$nulls":3},"ЛР-Л-35 Сапр.,ЛР-Л-35 Верн.,ЛР-Л-35 Бел.,ШР-Л-35 Сапр.,ШР-35 ТН",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",30]
[{"$nulls":3},"ВЛ-Л-35 Сапроново",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.27","ЗЭС","ZS0003788","ПС 35/10 Державинка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5091&\" \"&L5091&\" \"&K5091&\" \"&J5092&\" \"&L5092&\" \"&K5092&\" \"&J5093&\" \"&L5093&\" \"&K5093&\" \"&J5094&\" \"&L5094&\" \"&K5094&\" \"&J5095&\" \"&L5095&\" \"&K5095&\" \"&J5096&\" \"&L5096&\" \"&K5096&\" \"&J5097&\" \"&L5097&\" \"&K5097&\" \"&J5098&\" \"&L5098&\" \"&K5098&\" \"&J5099&\" \"&L5099&\" \"&K5099&\" \"&J5100&\" \"&L5100&\" \"&K5100&\" \"&J5101&\" \"&L5101&\" \"&K5101&\" \"&J5102&\" \"&L5102&\" \"&K5102&\" \"&J5103&\" \"&L5103&\" \"&K5103&\" \"&J5104&\" \"&L5104&\" \"&K5104&\" \"&J5105&\" \"&L5105&\" \"&K5105","v":"отсыпка и подъем оборудования 2 шт ремонт контура заземления   ремонт с заменой изоляции 10 кВ 18 шт                                    "}]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1, В-35 Т-2",{"$nulls":5},"отсыпка и подъем оборудования","шт",2]
[{"$nulls":3},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"ремонт контура заземления"]
[{"$nulls":3},"КРУ-10",{"$nulls":5},"ремонт с заменой изоляции 10 кВ","шт",18]
{"$rows_empty":12}
["2.2.28","ЗЭС","ZS0003791","ПС 35/10 Серышево","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5107&\" \"&L5107&\" \"&K5107&\" \"&J5108&\" \"&L5108&\" \"&K5108&\" \"&J5109&\" \"&L5109&\" \"&K5109&\" \"&J5110&\" \"&L5110&\" \"&K5110&\" \"&J5111&\" \"&L5111&\" \"&K5111&\" \"&J5112&\" \"&L5112&\" \"&K5112&\" \"&J5113&\" \"&L5113&\" \"&K5113&\" \"&J5114&\" \"&L5114&\" \"&K5114&\" \"&J5115&\" \"&L5115&\" \"&K5115&\" \"&J5116&\" \"&L5116&\" \"&K5116&\" \"&J5117&\" \"&L5117&\" \"&K5117&\" \"&J5118&\" \"&L5118&\" \"&K5118&\" \"&J5119&\" \"&L5119&\" \"&K5119&\" \"&J5120&\" \"&L5120","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                      "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.29","ЗЭС","ZS0006335","ПС 35/10 Белоярово","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5123&\" \"&L5123&\" \"&K5123&\" \"&J5124&\" \"&L5124&\" \"&K5124&\" \"&J5125&\" \"&L5125&\" \"&K5125&\" \"&J5126&\" \"&L5126&\" \"&K5126&\" \"&J5127&\" \"&L5127&\" \"&K5127&\" \"&J5128&\" \"&L5128&\" \"&K5128&\" \"&J5129&\" \"&L5129&\" \"&K5129&\" \"&J5130&\" \"&L5130&\" \"&K5130&\" \"&J5131&\" \"&L5131&\" \"&K5131&\" \"&J5132&\" \"&L5132&\" \"&K5132&\" \"&J5133&\" \"&L5133&\" \"&K5133&\" \"&J5134&\" \"&L5134&\" \"&K5134&\" \"&J5135&\" \"&L5135&\" \"&K5135&\" \"&J5136&\" \"&L5136&\" \"&K5136&\" \"&J5137&\" \"&L5137&\" \"&K5137","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.30","ЗЭС","ZS0006335","ПС 35/10 Белоярово","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5139&\" \"&L5139&\" \"&K5139&\" \"&J5140&\" \"&L5140&\" \"&K5140&\" \"&J5141&\" \"&L5141&\" \"&K5141&\" \"&J5142&\" \"&L5142&\" \"&K5142&\" \"&J5143&\" \"&L5143&\" \"&K5143&\" \"&J5144&\" \"&L5144&\" \"&K5144&\" \"&J5145&\" \"&L5145&\" \"&K5145&\" \"&J5146&\" \"&L5146&\" \"&K5146&\" \"&J5147&\" \"&L5147&\" \"&K5147&\" \"&J5148&\" \"&L5148&\" \"&K5148&\" \"&J5149&\" \"&L5149&\" \"&K5149&\" \"&J5150&\" \"&L5150&\" \"&K5150&\" \"&J5151&\" \"&L5151&\" \"&K5151&\" \"&J5152&\" \"&L5152&\" \"&K5152&\" \"&J5153&\" \"&L5153&\" \"&K5153","v":"замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ТН2-35",{"$nulls":5},"замена трансформаторов напряжения 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.31","ЗЭС","ZS0006335","ПС 35/10 Белоярово","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5155&\" \"&L5155&\" \"&K5155&\" \"&J5156&\" \"&L5156&\" \"&K5156&\" \"&J5157&\" \"&L5157&\" \"&K5157&\" \"&J5158&\" \"&L5158&\" \"&K5158&\" \"&J5159&\" \"&L5159&\" \"&K5159&\" \"&J5160&\" \"&L5160&\" \"&K5160&\" \"&J5161&\" \"&L5161&\" \"&K5161&\" \"&J5162&\" \"&L5162&\" \"&K5162&\" \"&J5163&\" \"&L5163&\" \"&K5163&\" \"&J5164&\" \"&L5164&\" \"&K5164&\" \"&J5165&\" \"&L5165&\" \"&K5165&\" \"&J5166&\" \"&L5166&\" \"&K5166&\" \"&J5167&\" \"&L5167&\" \"&K5167&\" \"&J5168&\" \"&L5168&\" \"&K5168&\" \"&J5169&\" \"&L5169&\" \"&K5169","v":"ремонт выключателей 10 кВ 7 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, Вф4, Вф7, Вф10, Вф15",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 10 кВ","шт",7]
{"$rows_empty":14}
["2.2.32","ЗЭС","ZS0006371","ПС 35/10 Красноярово","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5171&\" \"&L5171&\" \"&K5171&\" \"&J5172&\" \"&L5172&\" \"&K5172&\" \"&J5173&\" \"&L5173&\" \"&K5173&\" \"&J5174&\" \"&L5174&\" \"&K5174&\" \"&J5175&\" \"&L5175&\" \"&K5175&\" \"&J5176&\" \"&L5176&\" \"&K5176&\" \"&J5177&\" \"&L5177&\" \"&K5177&\" \"&J5178&\" \"&L5178&\" \"&K5178&\" \"&J5179&\" \"&L5179&\" \"&K5179&\" \"&J5180&\" \"&L5180&\" \"&K5180&\" \"&J5181&\" \"&L5181&\" \"&K5181&\" \"&J5182&\" \"&L5182&\" \"&K5182&\" \"&J5183&\" \"&L5183&\" \"&K5183&\" \"&J5184&\" \"&L5184&\" \"&K5184&\" \"&J5185&\" \"&L5185&\" \"&K5185","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.33","ЗЭС","ZS0006371","ПС 35/10 Красноярово","МГ",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5187&\" \"&L5187&\" \"&K5187&\" \"&J5188&\" \"&L5188&\" \"&K5188&\" \"&J5189&\" \"&L5189&\" \"&K5189&\" \"&J5190&\" \"&L5190&\" \"&K5190&\" \"&J5191&\" \"&L5191&\" \"&K5191&\" \"&J5192&\" \"&L5192&\" \"&K5192&\" \"&J5193&\" \"&L5193&\" \"&K5193&\" \"&J5194&\" \"&L5194&\" \"&K5194&\" \"&J5195&\" \"&L5195&\" \"&K5195&\" \"&J5196&\" \"&L5196&\" \"&K5196&\" \"&J5197&\" \"&L5197&\" \"&K5197&\" \"&J5198&\" \"&L5198&\" \"&K5198&\" \"&J5199&\" \"&L5199&\" \"&K5199&\" \"&J5200&\" \"&L5200&\" \"&K5200&\" \"&J5201&\" \"&L5201&\" \"&K5201","v":"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30 шт замена ОПН 35 кВ 3 шт                                       "}]
[{"$nulls":3},"ШР-Л-35 Желт.,ШР-Л-35 Бел., ШР-Л-35 Арга, СР-35 1С, СР-35 2С",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",30]
[{"$nulls":3},"ОПН 35 Т-1",{"$nulls":5},"замена ОПН 35 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["2.2.34","ЗЭС","ZS0006370","ПС 35/10 Сапроново","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5203&\" \"&L5203&\" \"&K5203&\" \"&J5204&\" \"&L5204&\" \"&K5204&\" \"&J5205&\" \"&L5205&\" \"&K5205&\" \"&J5206&\" \"&L5206&\" \"&K5206&\" \"&J5207&\" \"&L5207&\" \"&K5207&\" \"&J5208&\" \"&L5208&\" \"&K5208&\" \"&J5209&\" \"&L5209&\" \"&K5209&\" \"&J5210&\" \"&L5210&\" \"&K5210&\" \"&J5211&\" \"&L5211&\" \"&K5211&\" \"&J5212&\" \"&L5212&\" \"&K5212&\" \"&J5213&\" \"&L5213&\" \"&K5213&\" \"&J5214&\" \"&L5214&\" \"&K5214&\" \"&J5215&\" \"&L5215&\" \"&K5215&\" \"&J5216&\" \"&L5216&\" \"&K5216&\" \"&J5217&\" \"&L5217&\" \"&K5217","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.35","ЗЭС","ZS0006476","ПС 35/10 Маргаритовка","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5219&\" \"&L5219&\" \"&K5219&\" \"&J5220&\" \"&L5220&\" \"&K5220&\" \"&J5221&\" \"&L5221&\" \"&K5221&\" \"&J5222&\" \"&L5222&\" \"&K5222&\" \"&J5223&\" \"&L5223&\" \"&K5223&\" \"&J5224&\" \"&L5224&\" \"&K5224&\" \"&J5225&\" \"&L5225&\" \"&K5225&\" \"&J5226&\" \"&L5226&\" \"&K5226&\" \"&J5227&\" \"&L5227&\" \"&K5227&\" \"&J5228&\" \"&L5228&\" \"&K5228&\" \"&J5229&\" \"&L5229&\" \"&K5229&\" \"&J5230&\" \"&L5230&\" \"&K5230&\" \"&J5231&\" \"&L5231&\" \"&K5231&\" \"&J5232&\" \"&L5232&\" \"&K5232&\" \"&J5233&\" \"&L5233&\" \"&K5233","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.36","ЗЭС","ZS0006373","ПС 35/10 Угловая","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5235&\" \"&L5235&\" \"&K5235&\" \"&J5236&\" \"&L5236&\" \"&K5236&\" \"&J5237&\" \"&L5237&\" \"&K5237&\" \"&J5238&\" \"&L5238&\" \"&K5238&\" \"&J5239&\" \"&L5239&\" \"&K5239&\" \"&J5240&\" \"&L5240&\" \"&K5240&\" \"&J5241&\" \"&L5241&\" \"&K5241&\" \"&J5242&\" \"&L5242&\" \"&K5242&\" \"&J5243&\" \"&L5243&\" \"&K5243&\" \"&J5244&\" \"&L5244&\" \"&K5244&\" \"&J5245&\" \"&L5245&\" \"&K5245&\" \"&J5246&\" \"&L5246&\" \"&K5246&\" \"&J5247&\" \"&L5247&\" \"&K5247&\" \"&J5248&\" \"&L5248&\" \"&K5248&\" \"&J5249&\" \"&L5249&\" \"&K5249","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.37","ЗЭС","ZS0006372","ПС 35/10 Мазаново","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5251&\" \"&L5251&\" \"&K5251&\" \"&J5252&\" \"&L5252&\" \"&K5252&\" \"&J5253&\" \"&L5253&\" \"&K5253&\" \"&J5254&\" \"&L5254&\" \"&K5254&\" \"&J5255&\" \"&L5255&\" \"&K5255&\" \"&J5256&\" \"&L5256&\" \"&K5256&\" \"&J5257&\" \"&L5257&\" \"&K5257&\" \"&J5258&\" \"&L5258&\" \"&K5258&\" \"&J5259&\" \"&L5259&\" \"&K5259&\" \"&J5260&\" \"&L5260&\" \"&K5260&\" \"&J5261&\" \"&L5261&\" \"&K5261&\" \"&J5262&\" \"&L5262&\" \"&K5262&\" \"&J5263&\" \"&L5263&\" \"&K5263&\" \"&J5264&\" \"&L5264&\" \"&K5264&\" \"&J5265&\" \"&L5265&\" \"&K5265","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.38","ЗЭС","ZS0006372","ПС 35/10 Мазаново","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5267&\" \"&L5267&\" \"&K5267&\" \"&J5268&\" \"&L5268&\" \"&K5268&\" \"&J5269&\" \"&L5269&\" \"&K5269&\" \"&J5270&\" \"&L5270&\" \"&K5270&\" \"&J5271&\" \"&L5271&\" \"&K5271&\" \"&J5272&\" \"&L5272&\" \"&K5272&\" \"&J5273&\" \"&L5273&\" \"&K5273&\" \"&J5274&\" \"&L5274&\" \"&K5274&\" \"&J5275&\" \"&L5275&\" \"&K5275&\" \"&J5276&\" \"&L5276&\" \"&K5276&\" \"&J5277&\" \"&L5277&\" \"&K5277&\" \"&J5278&\" \"&L5278&\" \"&K5278&\" \"&J5279&\" \"&L5279&\" \"&K5279&\" \"&J5280&\" \"&L5280&\" \"&K5280&\" \"&J5281&\" \"&L5281&\" \"&K5281","v":"ремонт с заменой ограничителей перенапряжения 35 кВ 3 шт ремонт заменой разъединителей 35 кВ 2 шт ремонт с заменой фундаментов выключателей 35 кВ 1 шт ремонт с заменой вводов выключателей 35 кВ 2 шт ремонт с заменой изоляции 10 кВ 8 шт                              "}]
[{"$nulls":3},"ОПН-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт с заменой ограничителей перенапряжения 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":3},"ЛР-Л-35 Н.Киев., ШР-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт заменой разъединителей 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт с заменой фундаментов выключателей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт с заменой вводов выключателей 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":3},"КРУ-10",{"$nulls":5},"ремонт с заменой изоляции 10 кВ","шт",8]
{"$rows_empty":10}
["2.2.39","ЗЭС","ZS0003106","ПС 35/6 №10/70","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5283&\" \"&L5283&\" \"&K5283&\" \"&J5284&\" \"&L5284&\" \"&K5284&\" \"&J5285&\" \"&L5285&\" \"&K5285&\" \"&J5286&\" \"&L5286&\" \"&K5286&\" \"&J5287&\" \"&L5287&\" \"&K5287&\" \"&J5288&\" \"&L5288&\" \"&K5288&\" \"&J5289&\" \"&L5289&\" \"&K5289&\" \"&J5290&\" \"&L5290&\" \"&K5290&\" \"&J5291&\" \"&L5291&\" \"&K5291&\" \"&J5292&\" \"&L5292&\" \"&K5292&\" \"&J5293&\" \"&L5293&\" \"&K5293&\" \"&J5294&\" \"&L5294&\" \"&K5294&\" \"&J5295&\" \"&L5295&\" \"&K5295&\" \"&J5296&\" \"&L5296&\" \"&K5296&\" \"&J5297&\" \"&L5297&\" \"&K5297","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.40","ЗЭС","ZS0003106","ПС 35/6 №10/70","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5299&\" \"&L5299&\" \"&K5299&\" \"&J5300&\" \"&L5300&\" \"&K5300&\" \"&J5301&\" \"&L5301&\" \"&K5301&\" \"&J5302&\" \"&L5302&\" \"&K5302&\" \"&J5303&\" \"&L5303&\" \"&K5303&\" \"&J5304&\" \"&L5304&\" \"&K5304&\" \"&J5305&\" \"&L5305&\" \"&K5305&\" \"&J5306&\" \"&L5306&\" \"&K5306&\" \"&J5307&\" \"&L5307&\" \"&K5307&\" \"&J5308&\" \"&L5308&\" \"&K5308&\" \"&J5309&\" \"&L5309&\" \"&K5309&\" \"&J5310&\" \"&L5310&\" \"&K5310&\" \"&J5311&\" \"&L5311&\" \"&K5311&\" \"&J5312&\" \"&L5312&\" \"&K5312&\" \"&J5313&\" \"&L5313&\" \"&K5313","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-Л-35 №34",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.41","ЗЭС","ZS0003057","ПС 35/10/6 Лесная","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5315&\" \"&L5315&\" \"&K5315&\" \"&J5316&\" \"&L5316&\" \"&K5316&\" \"&J5317&\" \"&L5317&\" \"&K5317&\" \"&J5318&\" \"&L5318&\" \"&K5318&\" \"&J5319&\" \"&L5319&\" \"&K5319&\" \"&J5320&\" \"&L5320&\" \"&K5320&\" \"&J5321&\" \"&L5321&\" \"&K5321&\" \"&J5322&\" \"&L5322&\" \"&K5322&\" \"&J5323&\" \"&L5323&\" \"&K5323&\" \"&J5324&\" \"&L5324&\" \"&K5324&\" \"&J5325&\" \"&L5325&\" \"&K5325&\" \"&J5326&\" \"&L5326&\" \"&K5326&\" \"&J5327&\" \"&L5327&\" \"&K5327&\" \"&J5328&\" \"&L5328&\" \"&K5328&\" \"&J5329&\" \"&L5329&\" \"&K5329","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-3",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.42","ЗЭС","ZS0003063","ПС 35/10 Желтоярово","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5331&\" \"&L5331&\" \"&K5331&\" \"&J5332&\" \"&L5332&\" \"&K5332&\" \"&J5333&\" \"&L5333&\" \"&K5333&\" \"&J5334&\" \"&L5334&\" \"&K5334&\" \"&J5335&\" \"&L5335&\" \"&K5335&\" \"&J5336&\" \"&L5336&\" \"&K5336&\" \"&J5337&\" \"&L5337&\" \"&K5337&\" \"&J5338&\" \"&L5338&\" \"&K5338&\" \"&J5339&\" \"&L5339&\" \"&K5339&\" \"&J5340&\" \"&L5340&\" \"&K5340&\" \"&J5341&\" \"&L5341&\" \"&K5341&\" \"&J5342&\" \"&L5342&\" \"&K5342&\" \"&J5343&\" \"&L5343&\" \"&K5343&\" \"&J5344&\" \"&L5344&\" \"&K5344&\" \"&J5345&\" \"&L5345&\" \"&K5345","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.43","ЗЭС","ZS0003139","ПС 35/10 Новоивановка","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5347&\" \"&L5347&\" \"&K5347&\" \"&J5348&\" \"&L5348&\" \"&K5348&\" \"&J5349&\" \"&L5349&\" \"&K5349&\" \"&J5350&\" \"&L5350&\" \"&K5350&\" \"&J5351&\" \"&L5351&\" \"&K5351&\" \"&J5352&\" \"&L5352&\" \"&K5352&\" \"&J5353&\" \"&L5353&\" \"&K5353&\" \"&J5354&\" \"&L5354&\" \"&K5354&\" \"&J5355&\" \"&L5355&\" \"&K5355&\" \"&J5356&\" \"&L5356&\" \"&K5356&\" \"&J5357&\" \"&L5357&\" \"&K5357&\" \"&J5358&\" \"&L5358&\" \"&K5358&\" \"&J5359&\" \"&L5359&\" \"&K5359&\" \"&J5360&\" \"&L5360&\" \"&K5360&\" \"&J5361&\" \"&L5361&\" \"&K5361","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.44","ЗЭС","ZS0003139","ПС 35/10 Новоивановка","МГ",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5363&\" \"&L5363&\" \"&K5363&\" \"&J5364&\" \"&L5364&\" \"&K5364&\" \"&J5365&\" \"&L5365&\" \"&K5365&\" \"&J5366&\" \"&L5366&\" \"&K5366&\" \"&J5367&\" \"&L5367&\" \"&K5367&\" \"&J5368&\" \"&L5368&\" \"&K5368&\" \"&J5369&\" \"&L5369&\" \"&K5369&\" \"&J5370&\" \"&L5370&\" \"&K5370&\" \"&J5371&\" \"&L5371&\" \"&K5371&\" \"&J5372&\" \"&L5372&\" \"&K5372&\" \"&J5373&\" \"&L5373&\" \"&K5373&\" \"&J5374&\" \"&L5374&\" \"&K5374&\" \"&J5375&\" \"&L5375&\" \"&K5375&\" \"&J5376&\" \"&L5376&\" \"&K5376&\" \"&J5377&\" \"&L5377&\" \"&K5377","v":"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ЛР-Л-35 Амурская",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["2.2.45","ЗЭС","ZS0003060","ПС 35/10 Климауцы","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5379&\" \"&L5379&\" \"&K5379&\" \"&J5380&\" \"&L5380&\" \"&K5380&\" \"&J5381&\" \"&L5381&\" \"&K5381&\" \"&J5382&\" \"&L5382&\" \"&K5382&\" \"&J5383&\" \"&L5383&\" \"&K5383&\" \"&J5384&\" \"&L5384&\" \"&K5384&\" \"&J5385&\" \"&L5385&\" \"&K5385&\" \"&J5386&\" \"&L5386&\" \"&K5386&\" \"&J5387&\" \"&L5387&\" \"&K5387&\" \"&J5388&\" \"&L5388&\" \"&K5388&\" \"&J5389&\" \"&L5389&\" \"&K5389&\" \"&J5390&\" \"&L5390&\" \"&K5390&\" \"&J5391&\" \"&L5391&\" \"&K5391&\" \"&J5392&\" \"&L5392&\" \"&K5392&\" \"&J5393&\" \"&L5393&\" \"&K5393","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.46","ЗЭС","ZS0003060","ПС 35/10 Климауцы","МГ",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5395&\" \"&L5395&\" \"&K5395&\" \"&J5396&\" \"&L5396&\" \"&K5396&\" \"&J5397&\" \"&L5397&\" \"&K5397&\" \"&J5398&\" \"&L5398&\" \"&K5398&\" \"&J5399&\" \"&L5399&\" \"&K5399&\" \"&J5400&\" \"&L5400&\" \"&K5400&\" \"&J5401&\" \"&L5401&\" \"&K5401&\" \"&J5402&\" \"&L5402&\" \"&K5402&\" \"&J5403&\" \"&L5403&\" \"&K5403&\" \"&J5404&\" \"&L5404&\" \"&K5404&\" \"&J5405&\" \"&L5405&\" \"&K5405&\" \"&J5406&\" \"&L5406&\" \"&K5406&\" \"&J5407&\" \"&L5407&\" \"&K5407&\" \"&J5408&\" \"&L5408&\" \"&K5408&\" \"&J5409&\" \"&L5409&\" \"&K5409","v":"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 30 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ЛР-Л-35 Кост.,ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",30]
{"$rows_empty":14}
["2.2.47","ЗЭС","ZS0003061","ПС 35/10 Сычевка","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5411&\" \"&L5411&\" \"&K5411&\" \"&J5412&\" \"&L5412&\" \"&K5412&\" \"&J5413&\" \"&L5413&\" \"&K5413&\" \"&J5414&\" \"&L5414&\" \"&K5414&\" \"&J5415&\" \"&L5415&\" \"&K5415&\" \"&J5416&\" \"&L5416&\" \"&K5416&\" \"&J5417&\" \"&L5417&\" \"&K5417&\" \"&J5418&\" \"&L5418&\" \"&K5418&\" \"&J5419&\" \"&L5419&\" \"&K5419&\" \"&J5420&\" \"&L5420&\" \"&K5420&\" \"&J5421&\" \"&L5421&\" \"&K5421&\" \"&J5422&\" \"&L5422&\" \"&K5422&\" \"&J5423&\" \"&L5423&\" \"&K5423&\" \"&J5424&\" \"&L5424&\" \"&K5424&\" \"&J5425&\" \"&L5425&\" \"&K5425","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.48","ЗЭС","ZS0003059","ПС 35/10 Костюковка","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5427&\" \"&L5427&\" \"&K5427&\" \"&J5428&\" \"&L5428&\" \"&K5428&\" \"&J5429&\" \"&L5429&\" \"&K5429&\" \"&J5430&\" \"&L5430&\" \"&K5430&\" \"&J5431&\" \"&L5431&\" \"&K5431&\" \"&J5432&\" \"&L5432&\" \"&K5432&\" \"&J5433&\" \"&L5433&\" \"&K5433&\" \"&J5434&\" \"&L5434&\" \"&K5434&\" \"&J5435&\" \"&L5435&\" \"&K5435&\" \"&J5436&\" \"&L5436&\" \"&K5436&\" \"&J5437&\" \"&L5437&\" \"&K5437&\" \"&J5438&\" \"&L5438&\" \"&K5438&\" \"&J5439&\" \"&L5439&\" \"&K5439&\" \"&J5440&\" \"&L5440&\" \"&K5440&\" \"&J5441&\" \"&L5441&\" \"&K5441","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.49","ЗЭС","ZS0003059","ПС 35/10 Костюковка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J5443&\" \"&L5443&\" \"&K5443&\" \"&J5444&\" \"&L5444&\" \"&K5444&\" \"&J5445&\" \"&L5445&\" \"&K5445&\" \"&J5446&\" \"&L5446&\" \"&K5446&\" \"&J5447&\" \"&L5447&\" \"&K5447&\" \"&J5448&\" \"&L5448&\" \"&K5448&\" \"&J5449&\" \"&L5449&\" \"&K5449&\" \"&J5450&\" \"&L5450&\" \"&K5450&\" \"&J5451&\" \"&L5451&\" \"&K5451&\" \"&J5452&\" \"&L5452&\" \"&K5452&\" \"&J5453&\" \"&L5453&\" \"&K5453&\" \"&J5454&\" \"&L5454&\" \"&K5454&\" \"&J5455&\" \"&L5455&\" \"&K5455&\" \"&J5456&\" \"&L5456&\" \"&K5456&\" \"&J5457&\" \"&L5457&\" \"&K5457","v":"монтаж трансформаторов тока 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Л-35 Амур.1",{"$nulls":5},"монтаж трансформаторов тока 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.50","ЗЭС","ZS0003185","ПС 35/10 Стройдетали","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5459&\" \"&L5459&\" \"&K5459&\" \"&J5460&\" \"&L5460&\" \"&K5460&\" \"&J5461&\" \"&L5461&\" \"&K5461&\" \"&J5462&\" \"&L5462&\" \"&K5462&\" \"&J5463&\" \"&L5463&\" \"&K5463&\" \"&J5464&\" \"&L5464&\" \"&K5464&\" \"&J5465&\" \"&L5465&\" \"&K5465&\" \"&J5466&\" \"&L5466&\" \"&K5466&\" \"&J5467&\" \"&L5467&\" \"&K5467&\" \"&J5468&\" \"&L5468&\" \"&K5468&\" \"&J5469&\" \"&L5469&\" \"&K5469&\" \"&J5470&\" \"&L5470&\" \"&K5470&\" \"&J5471&\" \"&L5471&\" \"&K5471&\" \"&J5472&\" \"&L5472&\" \"&K5472&\" \"&J5473&\" \"&L5473&\" \"&K5473","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.51","ЗЭС","ZS0003185","ПС 35/10 Стройдетали","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5475&\" \"&L5475&\" \"&K5475&\" \"&J5476&\" \"&L5476&\" \"&K5476&\" \"&J5477&\" \"&L5477&\" \"&K5477&\" \"&J5478&\" \"&L5478&\" \"&K5478&\" \"&J5479&\" \"&L5479&\" \"&K5479&\" \"&J5480&\" \"&L5480&\" \"&K5480&\" \"&J5481&\" \"&L5481&\" \"&K5481&\" \"&J5482&\" \"&L5482&\" \"&K5482&\" \"&J5483&\" \"&L5483&\" \"&K5483&\" \"&J5484&\" \"&L5484&\" \"&K5484&\" \"&J5485&\" \"&L5485&\" \"&K5485&\" \"&J5486&\" \"&L5486&\" \"&K5486&\" \"&J5487&\" \"&L5487&\" \"&K5487&\" \"&J5488&\" \"&L5488&\" \"&K5488&\" \"&J5489&\" \"&L5489&\" \"&K5489","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-2",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.52","ЗЭС","ZS0003066","ПС 35/10 Бузули","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5491&\" \"&L5491&\" \"&K5491&\" \"&J5492&\" \"&L5492&\" \"&K5492&\" \"&J5493&\" \"&L5493&\" \"&K5493&\" \"&J5494&\" \"&L5494&\" \"&K5494&\" \"&J5495&\" \"&L5495&\" \"&K5495&\" \"&J5496&\" \"&L5496&\" \"&K5496&\" \"&J5497&\" \"&L5497&\" \"&K5497&\" \"&J5498&\" \"&L5498&\" \"&K5498&\" \"&J5499&\" \"&L5499&\" \"&K5499&\" \"&J5500&\" \"&L5500&\" \"&K5500&\" \"&J5501&\" \"&L5501&\" \"&K5501&\" \"&J5502&\" \"&L5502&\" \"&K5502&\" \"&J5503&\" \"&L5503&\" \"&K5503&\" \"&J5504&\" \"&L5504&\" \"&K5504&\" \"&J5505&\" \"&L5505&\" \"&K5505","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.53","ЗЭС","ZS0003066","ПС 35/10 Бузули","По состоянию",null,"СР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5507&\" \"&L5507&\" \"&K5507&\" \"&J5508&\" \"&L5508&\" \"&K5508&\" \"&J5509&\" \"&L5509&\" \"&K5509&\" \"&J5510&\" \"&L5510&\" \"&K5510&\" \"&J5511&\" \"&L5511&\" \"&K5511&\" \"&J5512&\" \"&L5512&\" \"&K5512&\" \"&J5513&\" \"&L5513&\" \"&K5513&\" \"&J5514&\" \"&L5514&\" \"&K5514&\" \"&J5515&\" \"&L5515&\" \"&K5515&\" \"&J5516&\" \"&L5516&\" \"&K5516&\" \"&J5517&\" \"&L5517&\" \"&K5517&\" \"&J5518&\" \"&L5518&\" \"&K5518&\" \"&J5519&\" \"&L5519&\" \"&K5519&\" \"&J5520&\" \"&L5520&\" \"&K5520&\" \"&J5521&\" \"&L5521&\" \"&K5521","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.54","ЗЭС","ZS0003066","ПС 35/10 Бузули","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J5523&\" \"&L5523&\" \"&K5523&\" \"&J5524&\" \"&L5524&\" \"&K5524&\" \"&J5525&\" \"&L5525&\" \"&K5525&\" \"&J5526&\" \"&L5526&\" \"&K5526&\" \"&J5527&\" \"&L5527&\" \"&K5527&\" \"&J5528&\" \"&L5528&\" \"&K5528&\" \"&J5529&\" \"&L5529&\" \"&K5529&\" \"&J5530&\" \"&L5530&\" \"&K5530&\" \"&J5531&\" \"&L5531&\" \"&K5531&\" \"&J5532&\" \"&L5532&\" \"&K5532&\" \"&J5533&\" \"&L5533&\" \"&K5533&\" \"&J5534&\" \"&L5534&\" \"&K5534&\" \"&J5535&\" \"&L5535&\" \"&K5535&\" \"&J5536&\" \"&L5536&\" \"&K5536&\" \"&J5537&\" \"&L5537&\" \"&K5537","v":"замена трансформаторов тока 35 кВ 4 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ТТ-Л-35 Сев., ТТ-Л-35 Лед.",{"$nulls":5},"замена трансформаторов тока 35 кВ","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["2.2.55","ЗЭС","ZS0003157","ПС 35/10 Базовая","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J5539&\" \"&L5539&\" \"&K5539&\" \"&J5540&\" \"&L5540&\" \"&K5540&\" \"&J5541&\" \"&L5541&\" \"&K5541&\" \"&J5542&\" \"&L5542&\" \"&K5542&\" \"&J5543&\" \"&L5543&\" \"&K5543&\" \"&J5544&\" \"&L5544&\" \"&K5544&\" \"&J5545&\" \"&L5545&\" \"&K5545&\" \"&J5546&\" \"&L5546&\" \"&K5546&\" \"&J5547&\" \"&L5547&\" \"&K5547&\" \"&J5548&\" \"&L5548&\" \"&K5548&\" \"&J5549&\" \"&L5549&\" \"&K5549&\" \"&J5550&\" \"&L5550&\" \"&K5550&\" \"&J5551&\" \"&L5551&\" \"&K5551&\" \"&J5552&\" \"&L5552&\" \"&K5552&\" \"&J5553&\" \"&L5553&\" \"&K5553","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.56","ЗЭС","ZS0003156","ПС 35/10 Пера","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5555&\" \"&L5555&\" \"&K5555&\" \"&J5556&\" \"&L5556&\" \"&K5556&\" \"&J5557&\" \"&L5557&\" \"&K5557&\" \"&J5558&\" \"&L5558&\" \"&K5558&\" \"&J5559&\" \"&L5559&\" \"&K5559&\" \"&J5560&\" \"&L5560&\" \"&K5560&\" \"&J5561&\" \"&L5561&\" \"&K5561&\" \"&J5562&\" \"&L5562&\" \"&K5562&\" \"&J5563&\" \"&L5563&\" \"&K5563&\" \"&J5564&\" \"&L5564&\" \"&K5564&\" \"&J5565&\" \"&L5565&\" \"&K5565&\" \"&J5566&\" \"&L5566&\" \"&K5566&\" \"&J5567&\" \"&L5567&\" \"&K5567&\" \"&J5568&\" \"&L5568&\" \"&K5568&\" \"&J5569&\" \"&L5569&\" \"&K5569","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.57","ЗЭС","ZS0003156","ПС 35/10 Пера","МГ",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5571&\" \"&L5571&\" \"&K5571&\" \"&J5572&\" \"&L5572&\" \"&K5572&\" \"&J5573&\" \"&L5573&\" \"&K5573&\" \"&J5574&\" \"&L5574&\" \"&K5574&\" \"&J5575&\" \"&L5575&\" \"&K5575&\" \"&J5576&\" \"&L5576&\" \"&K5576&\" \"&J5577&\" \"&L5577&\" \"&K5577&\" \"&J5578&\" \"&L5578&\" \"&K5578&\" \"&J5579&\" \"&L5579&\" \"&K5579&\" \"&J5580&\" \"&L5580&\" \"&K5580&\" \"&J5581&\" \"&L5581&\" \"&K5581&\" \"&J5582&\" \"&L5582&\" \"&K5582&\" \"&J5583&\" \"&L5583&\" \"&K5583&\" \"&J5584&\" \"&L5584&\" \"&K5584&\" \"&J5585&\" \"&L5585&\" \"&K5585","v":"ремонт контура заземления 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.58","ЗЭС","ZS0003056","ПС 35/10 Восточная","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5587&\" \"&L5587&\" \"&K5587&\" \"&J5588&\" \"&L5588&\" \"&K5588&\" \"&J5589&\" \"&L5589&\" \"&K5589&\" \"&J5590&\" \"&L5590&\" \"&K5590&\" \"&J5591&\" \"&L5591&\" \"&K5591&\" \"&J5592&\" \"&L5592&\" \"&K5592&\" \"&J5593&\" \"&L5593&\" \"&K5593&\" \"&J5594&\" \"&L5594&\" \"&K5594&\" \"&J5595&\" \"&L5595&\" \"&K5595&\" \"&J5596&\" \"&L5596&\" \"&K5596&\" \"&J5597&\" \"&L5597&\" \"&K5597&\" \"&J5598&\" \"&L5598&\" \"&K5598&\" \"&J5599&\" \"&L5599&\" \"&K5599&\" \"&J5600&\" \"&L5600&\" \"&K5600&\" \"&J5601&\" \"&L5601&\" \"&K5601","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.59","ЗЭС","ZS0003064","ПС 35/10 Южная","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5603&\" \"&L5603&\" \"&K5603&\" \"&J5604&\" \"&L5604&\" \"&K5604&\" \"&J5605&\" \"&L5605&\" \"&K5605&\" \"&J5606&\" \"&L5606&\" \"&K5606&\" \"&J5607&\" \"&L5607&\" \"&K5607&\" \"&J5608&\" \"&L5608&\" \"&K5608&\" \"&J5609&\" \"&L5609&\" \"&K5609&\" \"&J5610&\" \"&L5610&\" \"&K5610&\" \"&J5611&\" \"&L5611&\" \"&K5611&\" \"&J5612&\" \"&L5612&\" \"&K5612&\" \"&J5613&\" \"&L5613&\" \"&K5613&\" \"&J5614&\" \"&L5614&\" \"&K5614&\" \"&J5615&\" \"&L5615&\" \"&K5615&\" \"&J5616&\" \"&L5616&\" \"&K5616&\" \"&J5617&\" \"&L5617&\" \"&K5617","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.60","ЗЭС","ZS0003058","ПС 35/10 Северная","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5619&\" \"&L5619&\" \"&K5619&\" \"&J5620&\" \"&L5620&\" \"&K5620&\" \"&J5621&\" \"&L5621&\" \"&K5621&\" \"&J5622&\" \"&L5622&\" \"&K5622&\" \"&J5623&\" \"&L5623&\" \"&K5623&\" \"&J5624&\" \"&L5624&\" \"&K5624&\" \"&J5625&\" \"&L5625&\" \"&K5625&\" \"&J5626&\" \"&L5626&\" \"&K5626&\" \"&J5627&\" \"&L5627&\" \"&K5627&\" \"&J5628&\" \"&L5628&\" \"&K5628&\" \"&J5629&\" \"&L5629&\" \"&K5629&\" \"&J5630&\" \"&L5630&\" \"&K5630&\" \"&J5631&\" \"&L5631&\" \"&K5631&\" \"&J5632&\" \"&L5632&\" \"&K5632&\" \"&J5633&\" \"&L5633&\" \"&K5633","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.61","ЗЭС","ZS0003058","ПС 35/10 Северная","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J5635&\" \"&L5635&\" \"&K5635&\" \"&J5636&\" \"&L5636&\" \"&K5636&\" \"&J5637&\" \"&L5637&\" \"&K5637&\" \"&J5638&\" \"&L5638&\" \"&K5638&\" \"&J5639&\" \"&L5639&\" \"&K5639&\" \"&J5640&\" \"&L5640&\" \"&K5640&\" \"&J5641&\" \"&L5641&\" \"&K5641&\" \"&J5642&\" \"&L5642&\" \"&K5642&\" \"&J5643&\" \"&L5643&\" \"&K5643&\" \"&J5644&\" \"&L5644&\" \"&K5644&\" \"&J5645&\" \"&L5645&\" \"&K5645&\" \"&J5646&\" \"&L5646&\" \"&K5646&\" \"&J5647&\" \"&L5647&\" \"&K5647&\" \"&J5648&\" \"&L5648&\" \"&K5648&\" \"&J5649&\" \"&L5649&\" \"&K5649","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-Л-35 Пера",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.62","ЗЭС","ZS0003062","ПС 35/10 Загорная","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5651&\" \"&L5651&\" \"&K5651&\" \"&J5652&\" \"&L5652&\" \"&K5652&\" \"&J5653&\" \"&L5653&\" \"&K5653&\" \"&J5654&\" \"&L5654&\" \"&K5654&\" \"&J5655&\" \"&L5655&\" \"&K5655&\" \"&J5656&\" \"&L5656&\" \"&K5656&\" \"&J5657&\" \"&L5657&\" \"&K5657&\" \"&J5658&\" \"&L5658&\" \"&K5658&\" \"&J5659&\" \"&L5659&\" \"&K5659&\" \"&J5660&\" \"&L5660&\" \"&K5660&\" \"&J5661&\" \"&L5661&\" \"&K5661&\" \"&J5662&\" \"&L5662&\" \"&K5662&\" \"&J5663&\" \"&L5663&\" \"&K5663&\" \"&J5664&\" \"&L5664&\" \"&K5664&\" \"&J5665&\" \"&L5665&\" \"&K5665","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.63","ЗЭС","ZS0003062","ПС 35/10 Загорная","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5667&\" \"&L5667&\" \"&K5667&\" \"&J5668&\" \"&L5668&\" \"&K5668&\" \"&J5669&\" \"&L5669&\" \"&K5669&\" \"&J5670&\" \"&L5670&\" \"&K5670&\" \"&J5671&\" \"&L5671&\" \"&K5671&\" \"&J5672&\" \"&L5672&\" \"&K5672&\" \"&J5673&\" \"&L5673&\" \"&K5673&\" \"&J5674&\" \"&L5674&\" \"&K5674&\" \"&J5675&\" \"&L5675&\" \"&K5675&\" \"&J5676&\" \"&L5676&\" \"&K5676&\" \"&J5677&\" \"&L5677&\" \"&K5677&\" \"&J5678&\" \"&L5678&\" \"&K5678&\" \"&J5679&\" \"&L5679&\" \"&K5679&\" \"&J5680&\" \"&L5680&\" \"&K5680&\" \"&J5681&\" \"&L5681&\" \"&K5681","v":"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ 2 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.64","ЗЭС","АS0004467","ПС 35/10 Гуран","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30","ремонт трансформатора 35 кВ 1 шт"]
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.66","ЗЭС","ZS0003715","ПС 35/10 Новосергеевка","По состоянию",null,"КР","2016-09-09","2016-09-30","замена трансформатора напряжения 35 кВ 1 шт"]
[{"$nulls":3},"ТН-35",{"$nulls":5},"замена трансформатора напряжения 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"В-Л-35 Воскресеновка",{"$nulls":5},"ремонт выключателей с заменой вводов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":3},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"замена фундаментов под трансформаторами 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Л-35 Георгиевка",{"$nulls":5},"замена конденсатора связи","шт",1]
[{"$nulls":3},"Л-35 Георгиевка",{"$nulls":5},"замена фильтра присоединения","шт",1]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"В-35 Т-1, В-35 Т-2",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":3},"ШР-35 Т-2",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Л-35 Саскаль",{"$nulls":5},"замена конденсатора связи","шт",1]
[{"$nulls":3},"Л-35 Саскаль",{"$nulls":5},"замена фильтра присоединения","шт",1]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":3},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ТСН-1, ТСН-2",{"$nulls":5},"замена трансформаторов 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
[3,null,null,"Трансформаторные подстанции"]
["3.1","ЗЭС","ZS0000136","ТП 55-01, ТП 55-02, ТП 55-05, ТП 55-06, ТП 55-07, ТП 55-08","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J5923&\" \"&L5923&\" \"&K5923&\" \"&J5924&\" \"&L5924&\" \"&K5924&\" \"&J5925&\" \"&L5925&\" \"&K5925&\" \"&J5926&\" \"&L5926&\" \"&K5926&\" \"&J5927&\" \"&L5927&\" \"&K5927&\" \"&J5928&\" \"&L5928&\" \"&K5928&\" \"&J5929&\" \"&L5929&\" \"&K5929&\" \"&J5930&\" \"&L5930&\" \"&K5930&\" \"&J5931&\" \"&L5931&\" \"&K5931&\" \"&J5932&\" \"&L5932&\" \"&K5932&\" \"&J5933&\" \"&L5933&\" \"&K5933&\" \"&J5934&\" \"&L5934&\" \"&K5934&\" \"&J5935&\" \"&L5935&\" \"&K5935&\" \"&J5936&\" \"&L5936&\" \"&K5936&\" \"&J5937&\" \"&L5937&\" \"&K5937","v":"Текущий ремонт ТП 6 шт                                          "},"объект",{"v":6,"d":"6.0"}]
[{"$nulls":9},"Текущий ремонт ТП","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["3.2","ЗЭС","ZS0003879","ТП 27-49","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5939&\" \"&L5939&\" \"&K5939&\" \"&J5940&\" \"&L5940&\" \"&K5940&\" \"&J5941&\" \"&L5941&\" \"&K5941&\" \"&J5942&\" \"&L5942&\" \"&K5942&\" \"&J5943&\" \"&L5943&\" \"&K5943&\" \"&J5944&\" \"&L5944&\" \"&K5944&\" \"&J5945&\" \"&L5945&\" \"&K5945&\" \"&J5946&\" \"&L5946&\" \"&K5946&\" \"&J5947&\" \"&L5947&\" \"&K5947&\" \"&J5948&\" \"&L5948&\" \"&K5948&\" \"&J5949&\" \"&L5949&\" \"&K5949&\" \"&J5950&\" \"&L5950&\" \"&K5950&\" \"&J5951&\" \"&L5951&\" \"&K5951&\" \"&J5952&\" \"&L5952&\" \"&K5952&\" \"&J5953&\" \"&L5953&\" \"&K5953","v":"Ремонт ТП с заменой силового ТМ 400 на 400 кВа 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой силового ТМ 400 на 400 кВа","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.3","ЗЭС","ZS0003035","ТП 5-19","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J5955&\" \"&L5955&\" \"&K5955&\" \"&J5956&\" \"&L5956&\" \"&K5956&\" \"&J5957&\" \"&L5957&\" \"&K5957&\" \"&J5958&\" \"&L5958&\" \"&K5958&\" \"&J5959&\" \"&L5959&\" \"&K5959&\" \"&J5960&\" \"&L5960&\" \"&K5960&\" \"&J5961&\" \"&L5961&\" \"&K5961&\" \"&J5962&\" \"&L5962&\" \"&K5962&\" \"&J5963&\" \"&L5963&\" \"&K5963&\" \"&J5964&\" \"&L5964&\" \"&K5964&\" \"&J5965&\" \"&L5965&\" \"&K5965&\" \"&J5966&\" \"&L5966&\" \"&K5966&\" \"&J5967&\" \"&L5967&\" \"&K5967&\" \"&J5968&\" \"&L5968&\" \"&K5968&\" \"&J5969&\" \"&L5969&\" \"&K5969","v":"Ремонт ТП с заменой силового трансформатора ТМ 160 на ТМ 250 кВА 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой силового трансформатора ТМ 160 на ТМ 250 кВА","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.4","ЗЭС","ZS0002899","ТП 1-52","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5971&\" \"&L5971&\" \"&K5971&\" \"&J5972&\" \"&L5972&\" \"&K5972&\" \"&J5973&\" \"&L5973&\" \"&K5973&\" \"&J5974&\" \"&L5974&\" \"&K5974&\" \"&J5975&\" \"&L5975&\" \"&K5975&\" \"&J5976&\" \"&L5976&\" \"&K5976&\" \"&J5977&\" \"&L5977&\" \"&K5977&\" \"&J5978&\" \"&L5978&\" \"&K5978&\" \"&J5979&\" \"&L5979&\" \"&K5979&\" \"&J5980&\" \"&L5980&\" \"&K5980&\" \"&J5981&\" \"&L5981&\" \"&K5981&\" \"&J5982&\" \"&L5982&\" \"&K5982&\" \"&J5983&\" \"&L5983&\" \"&K5983&\" \"&J5984&\" \"&L5984&\" \"&K5984&\" \"&J5985&\" \"&L5985&\" \"&K5985","v":"Ремонт ограждения ТП 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ограждения ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.5","ЗЭС","ZS0002978","ТП 2-01, ТП 2-16, ТП 2-15. с. Подгорное","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J5987&\" \"&L5987&\" \"&K5987&\" \"&J5988&\" \"&L5988&\" \"&K5988&\" \"&J5989&\" \"&L5989&\" \"&K5989&\" \"&J5990&\" \"&L5990&\" \"&K5990&\" \"&J5991&\" \"&L5991&\" \"&K5991&\" \"&J5992&\" \"&L5992&\" \"&K5992&\" \"&J5993&\" \"&L5993&\" \"&K5993&\" \"&J5994&\" \"&L5994&\" \"&K5994&\" \"&J5995&\" \"&L5995&\" \"&K5995&\" \"&J5996&\" \"&L5996&\" \"&K5996&\" \"&J5997&\" \"&L5997&\" \"&K5997&\" \"&J5998&\" \"&L5998&\" \"&K5998&\" \"&J5999&\" \"&L5999&\" \"&K5999&\" \"&J6000&\" \"&L6000&\" \"&K6000&\" \"&J6001&\" \"&L6001&\" \"&K6001","v":"Ремонт оборудования ТП 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт оборудования ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.6","ЗЭС","ZS0003022","ТП 8-37, ТП 8-34, ТП 8-57, ТП 20-01, ТП 8-06","По состоянию",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J6003&\" \"&L6003&\" \"&K6003&\" \"&J6004&\" \"&L6004&\" \"&K6004&\" \"&J6005&\" \"&L6005&\" \"&K6005&\" \"&J6006&\" \"&L6006&\" \"&K6006&\" \"&J6007&\" \"&L6007&\" \"&K6007&\" \"&J6008&\" \"&L6008&\" \"&K6008&\" \"&J6009&\" \"&L6009&\" \"&K6009&\" \"&J6010&\" \"&L6010&\" \"&K6010&\" \"&J6011&\" \"&L6011&\" \"&K6011&\" \"&J6012&\" \"&L6012&\" \"&K6012&\" \"&J6013&\" \"&L6013&\" \"&K6013&\" \"&J6014&\" \"&L6014&\" \"&K6014&\" \"&J6015&\" \"&L6015&\" \"&K6015&\" \"&J6016&\" \"&L6016&\" \"&K6016&\" \"&J6017&\" \"&L6017&\" \"&K6017","v":"Текущий ремонт ТП 1 шт                                          "},"объект",{"v":5,"d":"5.0"}]
[{"$nulls":9},"Текущий ремонт ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.7","ЗЭС","ZS0006449","ТП 13-48","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J6019&\" \"&L6019&\" \"&K6019&\" \"&J6020&\" \"&L6020&\" \"&K6020&\" \"&J6021&\" \"&L6021&\" \"&K6021&\" \"&J6022&\" \"&L6022&\" \"&K6022&\" \"&J6023&\" \"&L6023&\" \"&K6023&\" \"&J6024&\" \"&L6024&\" \"&K6024&\" \"&J6025&\" \"&L6025&\" \"&K6025&\" \"&J6026&\" \"&L6026&\" \"&K6026&\" \"&J6027&\" \"&L6027&\" \"&K6027&\" \"&J6028&\" \"&L6028&\" \"&K6028&\" \"&J6029&\" \"&L6029&\" \"&K6029&\" \"&J6030&\" \"&L6030&\" \"&K6030&\" \"&J6031&\" \"&L6031&\" \"&K6031&\" \"&J6032&\" \"&L6032&\" \"&K6032&\" \"&J6033&\" \"&L6033&\" \"&K6033","v":"Ремонт ТП с заменой силового ТМ 250 кВа 1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой силового ТМ 250 кВа","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.8","ЗЭС","AS0004895","ТП 186","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J6035&\" \"&L6035&\" \"&K6035&\" \"&J6036&\" \"&L6036&\" \"&K6036&\" \"&J6037&\" \"&L6037&\" \"&K6037&\" \"&J6038&\" \"&L6038&\" \"&K6038&\" \"&J6039&\" \"&L6039&\" \"&K6039&\" \"&J6040&\" \"&L6040&\" \"&K6040&\" \"&J6041&\" \"&L6041&\" \"&K6041&\" \"&J6042&\" \"&L6042&\" \"&K6042&\" \"&J6043&\" \"&L6043&\" \"&K6043&\" \"&J6044&\" \"&L6044&\" \"&K6044&\" \"&J6045&\" \"&L6045&\" \"&K6045&\" \"&J6046&\" \"&L6046&\" \"&K6046&\" \"&J6047&\" \"&L6047&\" \"&K6047&\" \"&J6048&\" \"&L6048&\" \"&K6048&\" \"&J6049&\" \"&L6049&\" \"&K6049","v":"Ремонт ТП с заменой уплотнителя под изолятором НН  4 шт Ремонт ТП с заменой уплотнителя над изолятором НН  4 шт Монтаж аппаратного зажима   4 шт                                    "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой уплотнителя под изолятором НН ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой уплотнителя над изолятором НН ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Монтаж аппаратного зажима  ","шт",4]
{"$rows_empty":12}
["3.9","ЗЭС","AS0004760","ТП 26","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J6051&\" \"&L6051&\" \"&K6051&\" \"&J6052&\" \"&L6052&\" \"&K6052&\" \"&J6053&\" \"&L6053&\" \"&K6053&\" \"&J6054&\" \"&L6054&\" \"&K6054&\" \"&J6055&\" \"&L6055&\" \"&K6055&\" \"&J6056&\" \"&L6056&\" \"&K6056&\" \"&J6057&\" \"&L6057&\" \"&K6057&\" \"&J6058&\" \"&L6058&\" \"&K6058&\" \"&J6059&\" \"&L6059&\" \"&K6059&\" \"&J6060&\" \"&L6060&\" \"&K6060&\" \"&J6061&\" \"&L6061&\" \"&K6061&\" \"&J6062&\" \"&L6062&\" \"&K6062&\" \"&J6063&\" \"&L6063&\" \"&K6063&\" \"&J6064&\" \"&L6064&\" \"&K6064&\" \"&J6065&\" \"&L6065&\" \"&K6065","v":"Ремонт ТП с заменой ПКТ 3 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой ПКТ","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["3.9","ЗЭС","АМ0038639","ЗТП 28","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J6067&\" \"&L6067&\" \"&K6067&\" \"&J6068&\" \"&L6068&\" \"&K6068&\" \"&J6069&\" \"&L6069&\" \"&K6069&\" \"&J6070&\" \"&L6070&\" \"&K6070&\" \"&J6071&\" \"&L6071&\" \"&K6071&\" \"&J6072&\" \"&L6072&\" \"&K6072&\" \"&J6073&\" \"&L6073&\" \"&K6073&\" \"&J6074&\" \"&L6074&\" \"&K6074&\" \"&J6075&\" \"&L6075&\" \"&K6075&\" \"&J6076&\" \"&L6076&\" \"&K6076&\" \"&J6077&\" \"&L6077&\" \"&K6077&\" \"&J6078&\" \"&L6078&\" \"&K6078&\" \"&J6079&\" \"&L6079&\" \"&K6079&\" \"&J6080&\" \"&L6080&\" \"&K6080&\" \"&J6081&\" \"&L6081&\" \"&K6081","v":"Ремонт ТП с заменой РТП  1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой РТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.10","ЗЭС","AS0005960","ЗТП 44","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J6083&\" \"&L6083&\" \"&K6083&\" \"&J6084&\" \"&L6084&\" \"&K6084&\" \"&J6085&\" \"&L6085&\" \"&K6085&\" \"&J6086&\" \"&L6086&\" \"&K6086&\" \"&J6087&\" \"&L6087&\" \"&K6087&\" \"&J6088&\" \"&L6088&\" \"&K6088&\" \"&J6089&\" \"&L6089&\" \"&K6089&\" \"&J6090&\" \"&L6090&\" \"&K6090&\" \"&J6091&\" \"&L6091&\" \"&K6091&\" \"&J6092&\" \"&L6092&\" \"&K6092&\" \"&J6093&\" \"&L6093&\" \"&K6093&\" \"&J6094&\" \"&L6094&\" \"&K6094&\" \"&J6095&\" \"&L6095&\" \"&K6095&\" \"&J6096&\" \"&L6096&\" \"&K6096&\" \"&J6097&\" \"&L6097&\" \"&K6097","v":"Ремонт ТП с установкой РТП  1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с установкой РТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.11","ЗЭС","AS0005927","ЗТП 417","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J6099&\" \"&L6099&\" \"&K6099&\" \"&J6100&\" \"&L6100&\" \"&K6100&\" \"&J6101&\" \"&L6101&\" \"&K6101&\" \"&J6102&\" \"&L6102&\" \"&K6102&\" \"&J6103&\" \"&L6103&\" \"&K6103&\" \"&J6104&\" \"&L6104&\" \"&K6104&\" \"&J6105&\" \"&L6105&\" \"&K6105&\" \"&J6106&\" \"&L6106&\" \"&K6106&\" \"&J6107&\" \"&L6107&\" \"&K6107&\" \"&J6108&\" \"&L6108&\" \"&K6108&\" \"&J6109&\" \"&L6109&\" \"&K6109&\" \"&J6110&\" \"&L6110&\" \"&K6110&\" \"&J6111&\" \"&L6111&\" \"&K6111&\" \"&J6112&\" \"&L6112&\" \"&K6112&\" \"&J6113&\" \"&L6113&\" \"&K6113","v":"Ремонт ТП с установкой РТП  1 шт                                          "},"объект",{"v":1,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с установкой РТП ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.12","ЗЭС",null,"Трансформаторы 10/6/0.4 кВ","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-10-31","Ремонт трансформаторов 100-630 кВа 21 шт                                          ","шт",{"v":21,"d":"21.0"}]
[{"$nulls":10},"шт",21]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой силового ТМ 400 кВа","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТП с заменой изоляторов ИО-10","шт",6]
{"$rows_empty":10}
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
["4.1","ЗЭС","ZS0005933","Контора РПБ-2, ГО (административное здание на базе СП \"ЗЭС\")","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J6132&\" \"&L6132&\" \"&K6132&\" \"&J6133&\" \"&L6133&\" \"&K6133&\" \"&J6134&\" \"&L6134&\" \"&K6134&\" \"&J6135&\" \"&L6135&\" \"&K6135&\" \"&J6136&\" \"&L6136&\" \"&K6136&\" \"&J6137&\" \"&L6137&\" \"&K6137&\" \"&J6138&\" \"&L6138&\" \"&K6138&\" \"&J6139&\" \"&L6139&\" \"&K6139&\" \"&J6140&\" \"&L6140&\" \"&K6140&\" \"&J6141&\" \"&L6141&\" \"&K6141&\" \"&J6142&\" \"&L6142&\" \"&K6142&\" \"&J6143&\" \"&L6143&\" \"&K6143&\" \"&J6144&\" \"&L6144&\" \"&K6144&\" \"&J6145&\" \"&L6145&\" \"&K6145&\" \"&J6146&\" \"&L6146&\" \"&K6146","v":"Ремонт лестничных клеток, ремонт стен и потолка коридора 2 этажа 1 объект                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт лестничных клеток, ремонт стен и потолка коридора 2 этажа","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["4.2","ЗЭС","ZS0000018","Забор ЖБИ (Ограждение базы СП \"ЗЭС\")","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-09-30",{"$f":"J6148&\" \"&L6148&\" \"&K6148&\" \"&J6149&\" \"&L6149&\" \"&K6149&\" \"&J6150&\" \"&L6150&\" \"&K6150&\" \"&J6151&\" \"&L6151&\" \"&K6151&\" \"&J6152&\" \"&L6152&\" \"&K6152&\" \"&J6153&\" \"&L6153&\" \"&K6153&\" \"&J6154&\" \"&L6154&\" \"&K6154&\" \"&J6155&\" \"&L6155&\" \"&K6155&\" \"&J6156&\" \"&L6156&\" \"&K6156&\" \"&J6157&\" \"&L6157&\" \"&K6157&\" \"&J6158&\" \"&L6158&\" \"&K6158&\" \"&J6159&\" \"&L6159&\" \"&K6159&\" \"&J6160&\" \"&L6160&\" \"&K6160&\" \"&J6161&\" \"&L6161&\" \"&K6161&\" \"&J6162&\" \"&L6162&\" \"&K6162","v":"Ремонт ограждения и твердого покрытия, замена ворот 1 объект                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ограждения и твердого покрытия, замена ворот","объект",1]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":9},"Ремонт стен, потолков, стен 1 этажа; замена дверей и окон 1 этажа","объект",1]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",65]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.86]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",71.5]
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена жалюзийных решеток","шт",2]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей и решеток","кв.м",41.5]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.54]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",133]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",70]
[{"$nulls":9},"Ремонт кладки стен","куб.м",0.3]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",4]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",171]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",83]
[{"$nulls":9},"Ремонт кладки стен","куб.м",0.1]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.76]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",230]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",75]
[{"$nulls":9},"Ремонт кладки стен","куб.м",0.4]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",4]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",230]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",104]
[{"$nulls":9},"Ремонт полов","кв.м",10.5]
[{"$nulls":9},"Ремонт кабельных лотков","объект",1]
{"$rows_empty":10}
["4.3","ЗЭС","AS0002251","Гараж (административное здание с гаражом на базе Городского РЭС","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J6269&\" \"&L6269&\" \"&K6269&\" \"&J6270&\" \"&L6270&\" \"&K6270&\" \"&J6271&\" \"&L6271&\" \"&K6271&\" \"&J6272&\" \"&L6272&\" \"&K6272&\" \"&J6273&\" \"&L6273&\" \"&K6273&\" \"&J6274&\" \"&L6274&\" \"&K6274&\" \"&J6275&\" \"&L6275&\" \"&K6275&\" \"&J6276&\" \"&L6276&\" \"&K6276&\" \"&J6277&\" \"&L6277&\" \"&K6277&\" \"&J6278&\" \"&L6278&\" \"&K6278&\" \"&J6279&\" \"&L6279&\" \"&K6279&\" \"&J6280&\" \"&L6280&\" \"&K6280&\" \"&J6281&\" \"&L6281&\" \"&K6281&\" \"&J6282&\" \"&L6282&\" \"&K6282&\" \"&J6283&\" \"&L6283&\" \"&K6283","v":"Ремонт теплоизоляции системы отопления 80 м                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт теплоизоляции системы отопления","м",80]
{"$rows_empty":15}
["4.4","ЗЭС","AS0005961","ПЧ-9 (здание ЗТП ПЧ -9 г. Шимановск)","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J6286&\" \"&L6286&\" \"&K6286&\" \"&J6287&\" \"&L6287&\" \"&K6287&\" \"&J6288&\" \"&L6288&\" \"&K6288&\" \"&J6289&\" \"&L6289&\" \"&K6289&\" \"&J6290&\" \"&L6290&\" \"&K6290&\" \"&J6291&\" \"&L6291&\" \"&K6291&\" \"&J6292&\" \"&L6292&\" \"&K6292&\" \"&J6293&\" \"&L6293&\" \"&K6293&\" \"&J6294&\" \"&L6294&\" \"&K6294&\" \"&J6295&\" \"&L6295&\" \"&K6295&\" \"&J6296&\" \"&L6296&\" \"&K6296&\" \"&J6297&\" \"&L6297&\" \"&K6297&\" \"&J6298&\" \"&L6298&\" \"&K6298&\" \"&J6299&\" \"&L6299&\" \"&K6299&\" \"&J6300&\" \"&L6300&\" \"&K6300","v":"Ремонт кровли 65 кв.м                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",65]
{"$rows_empty":14}
["4.5","ЗЭС","AS0005926","84.ЗТП (здание ЗТП  № 84 г. Шимановск)                                                                                                                                                           ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J6302&\" \"&L6302&\" \"&K6302&\" \"&J6303&\" \"&L6303&\" \"&K6303&\" \"&J6304&\" \"&L6304&\" \"&K6304&\" \"&J6305&\" \"&L6305&\" \"&K6305&\" \"&J6306&\" \"&L6306&\" \"&K6306&\" \"&J6307&\" \"&L6307&\" \"&K6307&\" \"&J6308&\" \"&L6308&\" \"&K6308&\" \"&J6309&\" \"&L6309&\" \"&K6309&\" \"&J6310&\" \"&L6310&\" \"&K6310&\" \"&J6311&\" \"&L6311&\" \"&K6311&\" \"&J6312&\" \"&L6312&\" \"&K6312&\" \"&J6313&\" \"&L6313&\" \"&K6313&\" \"&J6314&\" \"&L6314&\" \"&K6314&\" \"&J6315&\" \"&L6315&\" \"&K6315&\" \"&J6316&\" \"&L6316&\" \"&K6316","v":"Стяжка здания 0,86 тн Ремонт кровли 71,5 кв.м Замена дверей 4 шт Замена жалюзийных решеток 2 шт Масляная окраска дверей и решеток 41,5 кв.м                              "}]
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.86]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",71.5]
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",4]
[{"$nulls":9},"Замена жалюзийных решеток","шт",2]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей и решеток","кв.м",41.5]
{"$rows_empty":10}
["4.5","ЗЭС","AS0004827","Трансформаторная подстанция № 55 (здание ЗТП  № 55 г. Свободный)                                                                                                                                                           ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J6318&\" \"&L6318&\" \"&K6318&\" \"&J6319&\" \"&L6319&\" \"&K6319&\" \"&J6320&\" \"&L6320&\" \"&K6320&\" \"&J6321&\" \"&L6321&\" \"&K6321&\" \"&J6322&\" \"&L6322&\" \"&K6322&\" \"&J6323&\" \"&L6323&\" \"&K6323&\" \"&J6324&\" \"&L6324&\" \"&K6324&\" \"&J6325&\" \"&L6325&\" \"&K6325&\" \"&J6326&\" \"&L6326&\" \"&K6326&\" \"&J6327&\" \"&L6327&\" \"&K6327&\" \"&J6328&\" \"&L6328&\" \"&K6328&\" \"&J6329&\" \"&L6329&\" \"&K6329&\" \"&J6330&\" \"&L6330&\" \"&K6330&\" \"&J6331&\" \"&L6331&\" \"&K6331&\" \"&J6332&\" \"&L6332&\" \"&K6332","v":"Стяжка здания 0,54 тн Известковая окраска стен и потолков 133 кв.м Масляная окраска дверей, ячеек и решеток 70 кв.м Ремонт кладки стен 0,3 куб.м                                 "}]
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.54]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",133]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",70]
[{"$nulls":9},"Ремонт кладки стен","куб.м",0.3]
{"$rows_empty":11}
["4.6","ЗЭС","AS0004909","Трансформаторная подстанция № 130 (здание ЗТП  № 130 г. Свободный)                                                                                                                                                                                                                                              ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J6334&\" \"&L6334&\" \"&K6334&\" \"&J6335&\" \"&L6335&\" \"&K6335&\" \"&J6336&\" \"&L6336&\" \"&K6336&\" \"&J6337&\" \"&L6337&\" \"&K6337&\" \"&J6338&\" \"&L6338&\" \"&K6338&\" \"&J6339&\" \"&L6339&\" \"&K6339&\" \"&J6340&\" \"&L6340&\" \"&K6340&\" \"&J6341&\" \"&L6341&\" \"&K6341&\" \"&J6342&\" \"&L6342&\" \"&K6342&\" \"&J6343&\" \"&L6343&\" \"&K6343&\" \"&J6344&\" \"&L6344&\" \"&K6344&\" \"&J6345&\" \"&L6345&\" \"&K6345&\" \"&J6346&\" \"&L6346&\" \"&K6346&\" \"&J6347&\" \"&L6347&\" \"&K6347&\" \"&J6348&\" \"&L6348&\" \"&K6348","v":"Стяжка здания 0,76 тн Известковая окраска стен и потолков 230 кв.м Масляная окраска дверей, ячеек и решеток 75 кв.м Ремонт кладки стен 0,4 куб.м                                 "}]
[{"$nulls":9},"Стяжка здания","тн",0.76]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",230]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",75]
[{"$nulls":9},"Ремонт кладки стен","куб.м",0.4]
{"$rows_empty":11}
["4.7","ЗЭС","AS0004781","Трансформаторная подстанция № 188 (здание ЗТП  № 188 г. Свободный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J6350&\" \"&L6350&\" \"&K6350&\" \"&J6351&\" \"&L6351&\" \"&K6351&\" \"&J6352&\" \"&L6352&\" \"&K6352&\" \"&J6353&\" \"&L6353&\" \"&K6353&\" \"&J6354&\" \"&L6354&\" \"&K6354&\" \"&J6355&\" \"&L6355&\" \"&K6355&\" \"&J6356&\" \"&L6356&\" \"&K6356&\" \"&J6357&\" \"&L6357&\" \"&K6357&\" \"&J6358&\" \"&L6358&\" \"&K6358&\" \"&J6359&\" \"&L6359&\" \"&K6359&\" \"&J6360&\" \"&L6360&\" \"&K6360&\" \"&J6361&\" \"&L6361&\" \"&K6361&\" \"&J6362&\" \"&L6362&\" \"&K6362&\" \"&J6363&\" \"&L6363&\" \"&K6363&\" \"&J6364&\" \"&L6364&\" \"&K6364","v":"Замена дверей 4 шт Известковая окраска стен и потолков 230 кв.м Масляная окраска дверей, ячеек и решеток 104 кв.м Ремонт полов 10,5 кв.м Ремонт кабельных лотков 1 объект                              "}]
[{"$nulls":9},"Замена дверей","шт",4]
[{"$nulls":9},"Известковая окраска стен и потолков","кв.м",230]
[{"$nulls":9},"Масляная окраска дверей, ячеек и решеток","кв.м",104]
[{"$nulls":9},"Ремонт полов","кв.м",10.5]
[{"$nulls":9},"Ремонт кабельных лотков","объект",1]
{"$rows_empty":10}
["4.8","ЗЭС","AS00004594","Трансформаторная подстанция № 134 (здание ЗТП № 134 г. Свободный)","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30",{"$f":"J6366&\" \"&L6366&\" \"&K6366&\" \"&J6367&\" \"&L6367&\" \"&K6367&\" \"&J6368&\" \"&L6368&\" \"&K6368&\" \"&J6369&\" \"&L6369&\" \"&K6369&\" \"&J6370&\" \"&L6370&\" \"&K6370&\" \"&J6371&\" \"&L6371&\" \"&K6371&\" \"&J6372&\" \"&L6372&\" \"&K6372&\" \"&J6373&\" \"&L6373&\" \"&K6373&\" \"&J6374&\" \"&L6374&\" \"&K6374&\" \"&J6375&\" \"&L6375&\" \"&K6375&\" \"&J6376&\" \"&L6376&\" \"&K6376&\" \"&J6377&\" \"&L6377&\" \"&K6377&\" \"&J6378&\" \"&L6378&\" \"&K6378&\" \"&J6379&\" \"&L6379&\" \"&K6379&\" \"&J6380&\" \"&L6380&\" \"&K6380","v":"Ремонт кровли 63 кв.м                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",63]
{"$rows_empty":14}
["4.9","ЗЭС","AS00004912","Трансформаторная подстанция № 137 (здание ЗТП № 137 г. Свободный)","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30",{"$f":"J6382&\" \"&L6382&\" \"&K6382&\" \"&J6383&\" \"&L6383&\" \"&K6383&\" \"&J6384&\" \"&L6384&\" \"&K6384&\" \"&J6385&\" \"&L6385&\" \"&K6385&\" \"&J6386&\" \"&L6386&\" \"&K6386&\" \"&J6387&\" \"&L6387&\" \"&K6387&\" \"&J6388&\" \"&L6388&\" \"&K6388&\" \"&J6389&\" \"&L6389&\" \"&K6389&\" \"&J6390&\" \"&L6390&\" \"&K6390&\" \"&J6391&\" \"&L6391&\" \"&K6391&\" \"&J6392&\" \"&L6392&\" \"&K6392&\" \"&J6393&\" \"&L6393&\" \"&K6393&\" \"&J6394&\" \"&L6394&\" \"&K6394&\" \"&J6395&\" \"&L6395&\" \"&K6395&\" \"&J6396&\" \"&L6396&\" \"&K6396","v":"                                            "}]
{"$rows_empty":15}
["4.10","ЗЭС","ZS0005933","Контора РПБ-2, ГО (административное здание на базе СП \"ЗЭС\")","По состоянию",null,"СР","2016-07-01","2016-10-31",{"$f":"J6398&\" \"&L6398&\" \"&K6398&\" \"&J6399&\" \"&L6399&\" \"&K6399&\" \"&J6400&\" \"&L6400&\" \"&K6400&\" \"&J6401&\" \"&L6401&\" \"&K6401&\" \"&J6402&\" \"&L6402&\" \"&K6402&\" \"&J6403&\" \"&L6403&\" \"&K6403&\" \"&J6404&\" \"&L6404&\" \"&K6404&\" \"&J6405&\" \"&L6405&\" \"&K6405&\" \"&J6406&\" \"&L6406&\" \"&K6406&\" \"&J6407&\" \"&L6407&\" \"&K6407&\" \"&J6408&\" \"&L6408&\" \"&K6408&\" \"&J6409&\" \"&L6409&\" \"&K6409&\" \"&J6410&\" \"&L6410&\" \"&K6410&\" \"&J6411&\" \"&L6411&\" \"&K6411&\" \"&J6412&\" \"&L6412&\" \"&K6412","v":"Ремонт стен и полов 3 этажа 1 объект Ремонт системы отопления 22 м                                       "}]
[{"$nulls":7},"2016-10-01","2016-10-31","Ремонт стен и полов 3 этажа","объект",1]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-31","Ремонт системы отопления","м",22]
{"$rows_empty":28}
[{"$nulls":9},"Ремонт отмостки, ремонт решеток на окнах, ремонт столярного цеха","объект",1]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":4},"По состоянию",{"$nulls":4},"Ремонт изоляции системы отопления, замена двери","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["4.11","ЗЭС","АS0005002","Административно бытовой корпус РПБ Коболдо","По состоянию",null,"СР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J6459&\" \"&L6459&\" \"&K6459&\" \"&J6460&\" \"&L6460&\" \"&K6460&\" \"&J6461&\" \"&L6461&\" \"&K6461&\" \"&J6462&\" \"&L6462&\" \"&K6462&\" \"&J6463&\" \"&L6463&\" \"&K6463&\" \"&J6464&\" \"&L6464&\" \"&K6464&\" \"&J6465&\" \"&L6465&\" \"&K6465&\" \"&J6466&\" \"&L6466&\" \"&K6466&\" \"&J6467&\" \"&L6467&\" \"&K6467&\" \"&J6468&\" \"&L6468&\" \"&K6468&\" \"&J6469&\" \"&L6469&\" \"&K6469&\" \"&J6470&\" \"&L6470&\" \"&K6470&\" \"&J6471&\" \"&L6471&\" \"&K6471&\" \"&J6472&\" \"&L6472&\" \"&K6472&\" \"&J6473&\" \"&L6473&\" \"&K6473","v":"Ремонт отмостки и водосточной системы кровли 1 объект                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт отмостки и водосточной системы кровли","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["4.12","ЗЭС","ZS0006264","Гараж № 1 (на базе Мазановского РЭС.Н-Увал)","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J6475&\" \"&L6475&\" \"&K6475&\" \"&J6476&\" \"&L6476&\" \"&K6476&\" \"&J6477&\" \"&L6477&\" \"&K6477&\" \"&J6478&\" \"&L6478&\" \"&K6478&\" \"&J6479&\" \"&L6479&\" \"&K6479&\" \"&J6480&\" \"&L6480&\" \"&K6480&\" \"&J6481&\" \"&L6481&\" \"&K6481&\" \"&J6482&\" \"&L6482&\" \"&K6482&\" \"&J6483&\" \"&L6483&\" \"&K6483&\" \"&J6484&\" \"&L6484&\" \"&K6484&\" \"&J6485&\" \"&L6485&\" \"&K6485&\" \"&J6486&\" \"&L6486&\" \"&K6486&\" \"&J6487&\" \"&L6487&\" \"&K6487&\" \"&J6488&\" \"&L6488&\" \"&K6488&\" \"&J6489&\" \"&L6489&\" \"&K6489","v":"Замена элементов электроотопления 25 шт                                          "}]
[{"$nulls":9},"Замена элементов электроотопления","шт",25]
{"$rows_empty":14}
["4.13","ЗЭС","ZS0006262","Гараж № 2 (на базе Мазановского РЭС.Н-Увал)","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J6491&\" \"&L6491&\" \"&K6491&\" \"&J6492&\" \"&L6492&\" \"&K6492&\" \"&J6493&\" \"&L6493&\" \"&K6493&\" \"&J6494&\" \"&L6494&\" \"&K6494&\" \"&J6495&\" \"&L6495&\" \"&K6495&\" \"&J6496&\" \"&L6496&\" \"&K6496&\" \"&J6497&\" \"&L6497&\" \"&K6497&\" \"&J6498&\" \"&L6498&\" \"&K6498&\" \"&J6499&\" \"&L6499&\" \"&K6499&\" \"&J6500&\" \"&L6500&\" \"&K6500&\" \"&J6501&\" \"&L6501&\" \"&K6501&\" \"&J6502&\" \"&L6502&\" \"&K6502&\" \"&J6503&\" \"&L6503&\" \"&K6503&\" \"&J6504&\" \"&L6504&\" \"&K6504&\" \"&J6505&\" \"&L6505&\" \"&K6505","v":"Замена элементов электроотопления 10 шт                                          "}]
[{"$nulls":9},"Замена элементов электроотопления","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["4.14","ЗЭС","ZS0000167","ПС 110/35/10 кВ Коболдо","По состоянию",null,"СР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J6507&\" \"&L6507&\" \"&K6507&\" \"&J6508&\" \"&L6508&\" \"&K6508&\" \"&J6509&\" \"&L6509&\" \"&K6509&\" \"&J6510&\" \"&L6510&\" \"&K6510&\" \"&J6511&\" \"&L6511&\" \"&K6511&\" \"&J6512&\" \"&L6512&\" \"&K6512&\" \"&J6513&\" \"&L6513&\" \"&K6513&\" \"&J6514&\" \"&L6514&\" \"&K6514&\" \"&J6515&\" \"&L6515&\" \"&K6515&\" \"&J6516&\" \"&L6516&\" \"&K6516&\" \"&J6517&\" \"&L6517&\" \"&K6517&\" \"&J6518&\" \"&L6518&\" \"&K6518&\" \"&J6519&\" \"&L6519&\" \"&K6519&\" \"&J6520&\" \"&L6520&\" \"&K6520&\" \"&J6521&\" \"&L6521&\" \"&K6521","v":"Ремонт полов, замена окон и двери 1 объект                                          "}]
[{"$nulls":4},"По состоянию",{"$nulls":4},"Ремонт полов, замена окон и двери","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["4.15","ЗЭС","ZS0003791","ПС 110/35/10 Серышево","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30",{"$f":"J6523&\" \"&L6523&\" \"&K6523&\" \"&J6524&\" \"&L6524&\" \"&K6524&\" \"&J6525&\" \"&L6525&\" \"&K6525&\" \"&J6526&\" \"&L6526&\" \"&K6526&\" \"&J6527&\" \"&L6527&\" \"&K6527&\" \"&J6528&\" \"&L6528&\" \"&K6528&\" \"&J6529&\" \"&L6529&\" \"&K6529&\" \"&J6530&\" \"&L6530&\" \"&K6530&\" \"&J6531&\" \"&L6531&\" \"&K6531&\" \"&J6532&\" \"&L6532&\" \"&K6532&\" \"&J6533&\" \"&L6533&\" \"&K6533&\" \"&J6534&\" \"&L6534&\" \"&K6534&\" \"&J6535&\" \"&L6535&\" \"&K6535&\" \"&J6536&\" \"&L6536&\" \"&K6536&\" \"&J6537&\" \"&L6537&\" \"&K6537","v":"Ремонт кровли, ремонт стен, полов и потолкоов в диспетчерском пункте 1 объект                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли, ремонт стен, полов и потолкоов в диспетчерском пункте","объект",1]
{"$rows_empty":14}
["4.16","ЗЭС","ZS0000245","РЭБ г. Шимановска","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-31",{"$f":"J6539&\" \"&L6539&\" \"&K6539&\" \"&J6540&\" \"&L6540&\" \"&K6540&\" \"&J6541&\" \"&L6541&\" \"&K6541&\" \"&J6542&\" \"&L6542&\" \"&K6542&\" \"&J6543&\" \"&L6543&\" \"&K6543&\" \"&J6544&\" \"&L6544&\" \"&K6544&\" \"&J6545&\" \"&L6545&\" \"&K6545&\" \"&J6546&\" \"&L6546&\" \"&K6546&\" \"&J6547&\" \"&L6547&\" \"&K6547&\" \"&J6548&\" \"&L6548&\" \"&K6548&\" \"&J6549&\" \"&L6549&\" \"&K6549&\" \"&J6550&\" \"&L6550&\" \"&K6550&\" \"&J6551&\" \"&L6551&\" \"&K6551&\" \"&J6552&\" \"&L6552&\" \"&K6552&\" \"&J6553&\" \"&L6553&\" \"&K6553","v":"Ремонт ограждения 52 м                                          "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ограждения","м",52]
{"$rows_empty":14}
[5,null,null,"Транспортные средства"]
["5.1","ЗЭС",null,"Вездеход МТ- ЛБ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-31","Ремонт ходовой части вездехода МТ-ЛБ                                            ","шт",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"ZS0006407","Вездеход МТ- ЛБ",{"$nulls":5},"Ремонт ходовой части вездехода МТ-ЛБ"]
{"$rows_empty":14}
["5.2","ЗЭС",null,"Автомобиль  КАМАЗ - 8 шт","По состоянию",null,"ТР","2016-02-01","2016-12-31","Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя.","шт",{"v":8,"d":"8.0"}]
{"$rows_empty":15}
["5.3","ЗЭС",null,"Трактор ДТ - 75","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-31","Ремонт ходовой части, замена резцов бура.","шт",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,"ZS0003406","Трактор ДТ - 75"]
[null,null,"ZS0006384","Трактор ДТ - 75"]
{"$rows_empty":13}
["5.4","ЗЭС",null,"Автомобили УАЗ","По состоянию",null,"ТР","2016-02-01","2016-12-31","Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя.","шт",{"v":16,"d":"16.0"}]
{"$rows_empty":15}
["5.5","ЗЭС",null,"Автомобили ЗИЛ, УРАЛ","По состоянию",null,"ТР","2016-02-01","2016-12-31","Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя.","шт",{"v":5,"d":"5.0"}]
{"$rows_empty":15}
["5.6","ЗЭС",null,"Автомобили ГАЗ","По состоянию",null,"ТР","2016-02-01","2016-12-31","Ремонт ходовой части, трансмиссии, двигателя.","шт",{"v":6,"d":"6.0"}]
{"$rows_empty":15}
[6,null,null,"Прочее оборудование"]
["6.1","ЗЭС",null,"в т.ч. Оборудование  РЗАИ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J6653&\" \"&L6653&\" \"&K6653&\" \"&J6654&\" \"&L6654&\" \"&K6654&\" \"&J6655&\" \"&L6655&\" \"&K6655&\" \"&J6656&\" \"&L6656&\" \"&K6656&\" \"&J6657&\" \"&L6657&\" \"&K6657&\" \"&J6658&\" \"&L6658&\" \"&K6658&\" \"&J6659&\" \"&L6659&\" \"&K6659&\" \"&J6660&\" \"&L6660&\" \"&K6660&\" \"&J6661&\" \"&L6661&\" \"&K6661&\" \"&J6662&\" \"&L6662&\" \"&K6662&\" \"&J6663&\" \"&L6663&\" \"&K6663&\" \"&J6664&\" \"&L6664&\" \"&K6664&\" \"&J6665&\" \"&L6665&\" \"&K6665&\" \"&J6666&\" \"&L6666&\" \"&K6666&\" \"&J6667&\" \"&L6667&\" \"&K6667","v":"Ремонт электромеханических реле  49 шт замена автоматических выключателей 110 шт                                       "}]
[{"$nulls":3},"Устройства РЗА",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт электромеханических реле ","шт",{"$f":"64-15","v":49}]
[{"$nulls":3},"Устройства РЗА",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-09-30","замена автоматических выключателей","шт",{"$f":"135-25","v":110}]
[{"$nulls":3},"Устройства РЗА",{"$nulls":3},"2016-04-01"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01"]
{"$rows_empty":11}
["6.2","ЗЭС",null,"в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J6669&\" \"&L6669&\" \"&K6669&\" \"&J6670&\" \"&L6670&\" \"&K6670&\" \"&J6671&\" \"&L6671&\" \"&K6671&\" \"&J6672&\" \"&L6672&\" \"&K6672&\" \"&J6673&\" \"&L6673&\" \"&K6673&\" \"&J6674&\" \"&L6674&\" \"&K6674&\" \"&J6675&\" \"&L6675&\" \"&K6675&\" \"&J6676&\" \"&L6676&\" \"&K6676&\" \"&J6677&\" \"&L6677&\" \"&K6677&\" \"&J6678&\" \"&L6678&\" \"&K6678&\" \"&J6679&\" \"&L6679&\" \"&K6679&\" \"&J6680&\" \"&L6680&\" \"&K6680&\" \"&J6681&\" \"&L6681&\" \"&K6681&\" \"&J6682&\" \"&L6682&\" \"&K6682&\" \"&J6683&\" \"&L6683&\" \"&K6683","v":"Замена счетчиков эл. энергии 35 шт   шт   шт Ремонт маршруторизаторов каналов связи(Подряд)                                                         5 шт                                 "}]
[{"$nulls":3},"Оборудование АИИС КУЭ",{"$nulls":3},"2016-01-01","2016-12-31","Замена счетчиков эл. энергии","шт",35]
[{"$nulls":7},"2016-01-01",null,null,"шт"]
[{"$nulls":7},"2016-01-01",null,null,"шт"]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-09-01","Ремонт маршруторизаторов каналов связи(Подряд)                                                        ","шт",5]
{"$rows_empty":11}
["6.3","ЗЭС",null,"в т.ч. Оборудование  СДТУ","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-06-30",{"$f":"J6685&\" \"&L6685&\" \"&K6685&\" \"&J6686&\" \"&L6686&\" \"&K6686&\" \"&J6687&\" \"&L6687&\" \"&K6687&\" \"&J6688&\" \"&L6688&\" \"&K6688&\" \"&J6689&\" \"&L6689&\" \"&K6689&\" \"&J6690&\" \"&L6690&\" \"&K6690&\" \"&J6691&\" \"&L6691&\" \"&K6691&\" \"&J6692&\" \"&L6692&\" \"&K6692&\" \"&J6693&\" \"&L6693&\" \"&K6693&\" \"&J6694&\" \"&L6694&\" \"&K6694&\" \"&J6695&\" \"&L6695&\" \"&K6695&\" \"&J6696&\" \"&L6696&\" \"&K6696&\" \"&J6697&\" \"&L6697&\" \"&K6697&\" \"&J6698&\" \"&L6698&\" \"&K6698&\" \"&J6699&\" \"&L6699&\" \"&K6699","v":"Ремонт системы проведения аудиоконференций и селекторных совещаний \"Альянс\" с заменой телефонных аппаратов \"Polycom SoundStation\" с блоками питания - 2 шт 2 шт    Ремонт УКВ радиостанций с заменой антенн А300 - 2 шт 2 шт Ремонт мультиплексора М 30АЕ с заменой плат ИП-04 - 1 шт, КМ-10 - 1 шт, АК-02 - 2 шт.  3 шт    Ремонт АТС SI2000 с заменой системы электропитания MPS20 (SBB1391AA) - 1 шт., телефонных аппаратов ISDN CS410XT с дополнительной консолью - 2 шт 3 шт Ремонт УКВ радиостанции с заменой блоков питания DP-15A 3 шт Ремонт мобильных радиостанций с заменой УКВ антенн QWFT-120 - 4 шт 4 шт                     "}]
[null,null,"AS0000868","Система конференцсвязи \"Альянс\"  AS0000868",{"$nulls":3},"2016-01-01","2016-03-31","Ремонт системы проведения аудиоконференций и селекторных совещаний \"Альянс\" с заменой телефонных аппаратов \"Polycom SoundStation\" с блоками питания - 2 шт","шт",2]
[]
[{"$nulls":3},"Базовые УКВ радиостанции ",{"$nulls":3},"2016-01-01","2016-03-31","Ремонт УКВ радиостанций с заменой антенн А300 - 2 шт","шт",2]
[null,null," ZS0003790","Мультиплексор М 30АЕ ПС 35/10 \"Арга\"  ",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-06-30","Ремонт мультиплексора М 30АЕ с заменой плат ИП-04 - 1 шт, КМ-10 - 1 шт, АК-02 - 2 шт. ","шт",3]
[]
[null,null," ZS000668","Автоматическая телефонная станция SI2000 ДП Мазановского РЭС",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-06-30","Ремонт АТС SI2000 с заменой системы электропитания MPS20 (SBB1391AA) - 1 шт., телефонных аппаратов ISDN CS410XT с дополнительной консолью - 2 шт","шт",3]
[{"$nulls":3},"Стационарныи УКВ радиостанции",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-06-30","Ремонт УКВ радиостанции с заменой блоков питания DP-15A","шт",3]
[{"$nulls":3},"Мобильные УКВ радиостанции",{"$nulls":3},"2016-04-01","2016-06-30","Ремонт мобильных радиостанций с заменой УКВ антенн QWFT-120 - 4 шт","шт",4]
{"$rows_empty":7}
["6.4","ЗЭС",null,"в т.ч. Оборудование  ИТ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J6701&\" \"&L6701&\" \"&K6701&\" \"&J6702&\" \"&L6702&\" \"&K6702&\" \"&J6703&\" \"&L6703&\" \"&K6703&\" \"&J6704&\" \"&L6704&\" \"&K6704&\" \"&J6705&\" \"&L6705&\" \"&K6705&\" \"&J6706&\" \"&L6706&\" \"&K6706&\" \"&J6707&\" \"&L6707&\" \"&K6707&\" \"&J6708&\" \"&L6708&\" \"&K6708&\" \"&J6709&\" \"&L6709&\" \"&K6709&\" \"&J6710&\" \"&L6710&\" \"&K6710&\" \"&J6711&\" \"&L6711&\" \"&K6711&\" \"&J6712&\" \"&L6712&\" \"&K6712&\" \"&J6713&\" \"&L6713&\" \"&K6713&\" \"&J6714&\" \"&L6714&\" \"&K6714&\" \"&J6715&\" \"&L6715&\" \"&K6715","v":"Кап.ремонт локальной сети административного здания Центрального РЭС с заменой коммутатора, ИБП, шкафа оборудования. 1 шт                                          "}]
[{"$nulls":3},"Центральный РЭС ",{"$nulls":3},"2016-06-01","2016-06-30","Кап.ремонт локальной сети административного здания Центрального РЭС с заменой коммутатора, ИБП, шкафа оборудования.","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["6.5","ЗЭС",null,"Оборудование пожарной сигнализации","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J6717&\" \"&L6717&\" \"&K6717&\" \"&J6718&\" \"&L6718&\" \"&K6718&\" \"&J6719&\" \"&L6719&\" \"&K6719&\" \"&J6720&\" \"&L6720&\" \"&K6720&\" \"&J6721&\" \"&L6721&\" \"&K6721&\" \"&J6722&\" \"&L6722&\" \"&K6722&\" \"&J6723&\" \"&L6723&\" \"&K6723&\" \"&J6724&\" \"&L6724&\" \"&K6724&\" \"&J6725&\" \"&L6725&\" \"&K6725&\" \"&J6726&\" \"&L6726&\" \"&K6726&\" \"&J6727&\" \"&L6727&\" \"&K6727&\" \"&J6728&\" \"&L6728&\" \"&K6728&\" \"&J6729&\" \"&L6729&\" \"&K6729&\" \"&J6730&\" \"&L6730&\" \"&K6730&\" \"&J6731&\" \"&L6731&\" \"&K6731","v":"Ремонт пожарной сигнализации служебно - бытового здания Мазановского РЭС 1 шт Ремонт пожарной сигнализации помещений базы ОМТС 1 шт                                       "}]
[null,null,"ZS0006263","Служебно -батовое здание Мазановского РЭС",{"$nulls":3},"2016-06-01","2016-06-30","Ремонт пожарной сигнализации служебно - бытового здания Мазановского РЭС","шт",1]
[null,null,"ZS0005931","Гараж -  контора",{"$nulls":3},"2016-07-01","2016-07-31","Ремонт пожарной сигнализации помещений базы ОМТС","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["СП \"Северные ЭС\""]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[1,null,null,"Передаточные устройства"]
["1.1",null,null,"110 кВ"]
["1.1.1","СЭС","SS0000156","Тында-Эльга","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-03-31",{"$f":"J6737&\" \"&L6737&\" \"&K6737&\" \"&J6738&\" \"&L6738&\" \"&K6738&\" \"&J6739&\" \"&L6739&\" \"&K6739&\" \"&J6740&\" \"&L6740&\" \"&K6740&\" \"&J6741&\" \"&L6741&\" \"&K6741&\" \"&J6742&\" \"&L6742&\" \"&K6742&\" \"&J6743&\" \"&L6743&\" \"&K6743&\" \"&J6744&\" \"&L6744&\" \"&K6744&\" \"&J6745&\" \"&L6745&\" \"&K6745&\" \"&J6746&\" \"&L6746&\" \"&K6746&\" \"&J6747&\" \"&L6747&\" \"&K6747&\" \"&J6748&\" \"&L6748&\" \"&K6748&\" \"&J6749&\" \"&L6749&\" \"&K6749&\" \"&J6750&\" \"&L6750&\" \"&K6750&\" \"&J6751&\" \"&L6751&\" \"&K6751&\" \"","v":"Механизированная расчистка 30 га Ручная расчистка 2 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-11-01","2016-12-31","Механизированная расчистка","га",30]
[{"$nulls":7},"2016-11-01","2016-12-31","Ручная расчистка","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.1.2","СЭС","SS0000154","Светлая-Горная","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-03-31",{"$f":"J6753&\" \"&L6753&\" \"&K6753&\" \"&J6754&\" \"&L6754&\" \"&K6754&\" \"&J6755&\" \"&L6755&\" \"&K6755&\" \"&J6756&\" \"&L6756&\" \"&K6756&\" \"&J6757&\" \"&L6757&\" \"&K6757&\" \"&J6758&\" \"&L6758&\" \"&K6758&\" \"&J6759&\" \"&L6759&\" \"&K6759&\" \"&J6760&\" \"&L6760&\" \"&K6760&\" \"&J6761&\" \"&L6761&\" \"&K6761&\" \"&J6762&\" \"&L6762&\" \"&K6762&\" \"&J6763&\" \"&L6763&\" \"&K6763&\" \"&J6764&\" \"&L6764&\" \"&K6764&\" \"&J6765&\" \"&L6765&\" \"&K6765&\" \"&J6766&\" \"&L6766&\" \"&K6766&\" \"&J6767&\" \"&L6767&\" \"&K6767&\" \"","v":"Механизированная расчистка 65 га Ручная расчистка 2 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Механизированная расчистка","га",65]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Ручная расчистка","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.1.3","СЭС","SS0000156","Тында-Эльга","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J6769&\" \"&L6769&\" \"&K6769&\" \"&J6770&\" \"&L6770&\" \"&K6770&\" \"&J6771&\" \"&L6771&\" \"&K6771&\" \"&J6772&\" \"&L6772&\" \"&K6772&\" \"&J6773&\" \"&L6773&\" \"&K6773&\" \"&J6774&\" \"&L6774&\" \"&K6774&\" \"&J6775&\" \"&L6775&\" \"&K6775&\" \"&J6776&\" \"&L6776&\" \"&K6776&\" \"&J6777&\" \"&L6777&\" \"&K6777&\" \"&J6778&\" \"&L6778&\" \"&K6778&\" \"&J6779&\" \"&L6779&\" \"&K6779&\" \"&J6780&\" \"&L6780&\" \"&K6780&\" \"&J6781&\" \"&L6781&\" \"&K6781&\" \"&J6782&\" \"&L6782&\" \"&K6782&\" \"&J6783&\" \"&L6783&\" \"&K6783&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 10 шт Замена  поврежденных изоляторов 10 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена  поврежденных изоляторов","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["1.1.4","СЭС","SS0000154","Светлая-Горная","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-06-30",{"$f":"J6785&\" \"&L6785&\" \"&K6785&\" \"&J6786&\" \"&L6786&\" \"&K6786&\" \"&J6787&\" \"&L6787&\" \"&K6787&\" \"&J6788&\" \"&L6788&\" \"&K6788&\" \"&J6789&\" \"&L6789&\" \"&K6789&\" \"&J6790&\" \"&L6790&\" \"&K6790&\" \"&J6791&\" \"&L6791&\" \"&K6791&\" \"&J6792&\" \"&L6792&\" \"&K6792&\" \"&J6793&\" \"&L6793&\" \"&K6793&\" \"&J6794&\" \"&L6794&\" \"&K6794&\" \"&J6795&\" \"&L6795&\" \"&K6795&\" \"&J6796&\" \"&L6796&\" \"&K6796&\" \"&J6797&\" \"&L6797&\" \"&K6797&\" \"&J6798&\" \"&L6798&\" \"&K6798&\" \"&J6799&\" \"&L6799&\" \"&K6799&\" \"","v":"Механизированная расчистка 12 га Ручная расчистка 12 га Расширение просек 0,8 га Вырубка угрожающих деревьев 10 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Механизированная расчистка","га",12]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Ручная расчистка","га",12]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Расширение просек","га",0.8]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
{"$rows_empty":11}
["1.1.5","СЭС"," SS0000160","Светлая-Мехзавод 01","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J6801&\" \"&L6801&\" \"&K6801&\" \"&J6802&\" \"&L6802&\" \"&K6802&\" \"&J6803&\" \"&L6803&\" \"&K6803&\" \"&J6804&\" \"&L6804&\" \"&K6804&\" \"&J6805&\" \"&L6805&\" \"&K6805&\" \"&J6806&\" \"&L6806&\" \"&K6806&\" \"&J6807&\" \"&L6807&\" \"&K6807&\" \"&J6808&\" \"&L6808&\" \"&K6808&\" \"&J6809&\" \"&L6809&\" \"&K6809&\" \"&J6810&\" \"&L6810&\" \"&K6810&\" \"&J6811&\" \"&L6811&\" \"&K6811&\" \"&J6812&\" \"&L6812&\" \"&K6812&\" \"&J6813&\" \"&L6813&\" \"&K6813&\" \"&J6814&\" \"&L6814&\" \"&K6814&\" \"&J6815&\" \"&L6815&\" \"&K6815&\" \"","v":"Замена поврежденных изоляторов 5 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена поврежденных изоляторов","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.1.6","СЭС"," SS0000160","Светлая-Мехзавод 02","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J6817&\" \"&L6817&\" \"&K6817&\" \"&J6818&\" \"&L6818&\" \"&K6818&\" \"&J6819&\" \"&L6819&\" \"&K6819&\" \"&J6820&\" \"&L6820&\" \"&K6820&\" \"&J6821&\" \"&L6821&\" \"&K6821&\" \"&J6822&\" \"&L6822&\" \"&K6822&\" \"&J6823&\" \"&L6823&\" \"&K6823&\" \"&J6824&\" \"&L6824&\" \"&K6824&\" \"&J6825&\" \"&L6825&\" \"&K6825&\" \"&J6826&\" \"&L6826&\" \"&K6826&\" \"&J6827&\" \"&L6827&\" \"&K6827&\" \"&J6828&\" \"&L6828&\" \"&K6828&\" \"&J6829&\" \"&L6829&\" \"&K6829&\" \"&J6830&\" \"&L6830&\" \"&K6830&\" \"&J6831&\" \"&L6831&\" \"&K6831&\" \"","v":"Замена поврежденных изоляторов 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена поврежденных изоляторов","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.1.7","СЭС","SS0000153","Сиваки-Октябрьский ","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-10-30",{"$f":"J6833&\" \"&L6833&\" \"&K6833&\" \"&J6834&\" \"&L6834&\" \"&K6834&\" \"&J6835&\" \"&L6835&\" \"&K6835&\" \"&J6836&\" \"&L6836&\" \"&K6836&\" \"&J6837&\" \"&L6837&\" \"&K6837&\" \"&J6838&\" \"&L6838&\" \"&K6838&\" \"&J6839&\" \"&L6839&\" \"&K6839&\" \"&J6840&\" \"&L6840&\" \"&K6840&\" \"&J6841&\" \"&L6841&\" \"&K6841&\" \"&J6842&\" \"&L6842&\" \"&K6842&\" \"&J6843&\" \"&L6843&\" \"&K6843&\" \"&J6844&\" \"&L6844&\" \"&K6844&\" \"&J6845&\" \"&L6845&\" \"&K6845&\" \"&J6846&\" \"&L6846&\" \"&K6846&\" \"&J6847&\" \"&L6847&\" \"&K6847&\" \"","v":"Замена поврежденных изоляторов 105 шт Демонтаж опор 6 шт Монтаж опор 6 шт Замена траверс опор 32 шт Замена ж/б приставок 14 шт Перемонтаж опор на новые ж/б приставки 6 шт                            "}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Замена поврежденных изоляторов","шт",105]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Демонтаж опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Монтаж опор","шт",6]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Замена траверс опор","шт",32]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Замена ж/б приставок","шт",14]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Перемонтаж опор на новые ж/б приставки","шт",6]
{"$rows_empty":9}
["1.1.8","СЭС","SS0000158","Сковородино-Бам","ЦП",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30",{"$f":"J6849&\" \"&L6849&\" \"&K6849&\" \"&J6850&\" \"&L6850&\" \"&K6850&\" \"&J6851&\" \"&L6851&\" \"&K6851&\" \"&J6852&\" \"&L6852&\" \"&K6852&\" \"&J6853&\" \"&L6853&\" \"&K6853&\" \"&J6854&\" \"&L6854&\" \"&K6854&\" \"&J6855&\" \"&L6855&\" \"&K6855&\" \"&J6856&\" \"&L6856&\" \"&K6856&\" \"&J6857&\" \"&L6857&\" \"&K6857&\" \"&J6858&\" \"&L6858&\" \"&K6858&\" \"&J6859&\" \"&L6859&\" \"&K6859&\" \"&J6860&\" \"&L6860&\" \"&K6860&\" \"&J6861&\" \"&L6861&\" \"&K6861&\" \"&J6862&\" \"&L6862&\" \"&K6862&\" \"&J6863&\" \"&L6863&\" \"&K6863&\" \"","v":"Замена поврежденных изоляторов 3 шт Вырубка угрожающих деревьев 12 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена поврежденных изоляторов","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",12]
{"$rows_empty":13}
["1.1.9","СЭС","SS0000155","Горная-Дамбуки ","ЦП",null,"КР","2016-02-01","2016-03-30",{"$f":"J6865&\" \"&L6865&\" \"&K6865&\" \"&J6866&\" \"&L6866&\" \"&K6866&\" \"&J6867&\" \"&L6867&\" \"&K6867&\" \"&J6868&\" \"&L6868&\" \"&K6868&\" \"&J6869&\" \"&L6869&\" \"&K6869&\" \"&J6870&\" \"&L6870&\" \"&K6870&\" \"&J6871&\" \"&L6871&\" \"&K6871&\" \"&J6872&\" \"&L6872&\" \"&K6872&\" \"&J6873&\" \"&L6873&\" \"&K6873&\" \"&J6874&\" \"&L6874&\" \"&K6874&\" \"&J6875&\" \"&L6875&\" \"&K6875&\" \"&J6876&\" \"&L6876&\" \"&K6876&\" \"&J6877&\" \"&L6877&\" \"&K6877&\" \"&J6878&\" \"&L6878&\" \"&K6878&\" \"&J6879&\" \"&L6879&\" \"&K6879&\" \"","v":"Расширение просеки 1,4 га                                           "}]
[{"$nulls":9},"Расширение просеки","га",1.4]
{"$rows_empty":14}
["1.1.10","СЭС","SS000157","Сковородино-Невер","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J6881&\" \"&L6881&\" \"&K6881&\" \"&J6882&\" \"&L6882&\" \"&K6882&\" \"&J6883&\" \"&L6883&\" \"&K6883&\" \"&J6884&\" \"&L6884&\" \"&K6884&\" \"&J6885&\" \"&L6885&\" \"&K6885&\" \"&J6886&\" \"&L6886&\" \"&K6886&\" \"&J6887&\" \"&L6887&\" \"&K6887&\" \"&J6888&\" \"&L6888&\" \"&K6888&\" \"&J6889&\" \"&L6889&\" \"&K6889&\" \"&J6890&\" \"&L6890&\" \"&K6890&\" \"&J6891&\" \"&L6891&\" \"&K6891&\" \"&J6892&\" \"&L6892&\" \"&K6892&\" \"&J6893&\" \"&L6893&\" \"&K6893&\" \"&J6894&\" \"&L6894&\" \"&K6894&\" \"&J6895&\" \"&L6895&\" \"&K6895&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 30 шт Ремонт опоры (усиление)уголок 0.2 т 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",30]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Ремонт опоры (усиление)уголок 0.2 т","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.1.11","СЭС","SS000157","Сковородино-Невер","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J6897&\" \"&L6897&\" \"&K6897&\" \"&J6898&\" \"&L6898&\" \"&K6898&\" \"&J6899&\" \"&L6899&\" \"&K6899&\" \"&J6900&\" \"&L6900&\" \"&K6900&\" \"&J6901&\" \"&L6901&\" \"&K6901&\" \"&J6902&\" \"&L6902&\" \"&K6902&\" \"&J6903&\" \"&L6903&\" \"&K6903&\" \"&J6904&\" \"&L6904&\" \"&K6904&\" \"&J6905&\" \"&L6905&\" \"&K6905&\" \"&J6906&\" \"&L6906&\" \"&K6906&\" \"&J6907&\" \"&L6907&\" \"&K6907&\" \"&J6908&\" \"&L6908&\" \"&K6908&\" \"&J6909&\" \"&L6909&\" \"&K6909&\" \"&J6910&\" \"&L6910&\" \"&K6910&\" \"&J6911&\" \"&L6911&\" \"&K6911&\" \"","v":"Ремонт опоры с заменой 1 шт Выправка опор 4 шт Обваловка опор 5 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт опоры с заменой","шт",1]
[{"$nulls":9},"Выправка опор","шт",4]
[{"$nulls":9},"Обваловка опор","шт",5]
{"$rows_empty":12}
["1.2",null,null,"35 кВ"]
["1.2.1","СЭС","SS0000147","Призейская - Бомнак  ","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-03-30",{"$f":"J6914&\" \"&L6914&\" \"&K6914&\" \"&J6915&\" \"&L6915&\" \"&K6915&\" \"&J6916&\" \"&L6916&\" \"&K6916&\" \"&J6917&\" \"&L6917&\" \"&K6917&\" \"&J6918&\" \"&L6918&\" \"&K6918&\" \"&J6919&\" \"&L6919&\" \"&K6919&\" \"&J6920&\" \"&L6920&\" \"&K6920&\" \"&J6921&\" \"&L6921&\" \"&K6921&\" \"&J6922&\" \"&L6922&\" \"&K6922&\" \"&J6923&\" \"&L6923&\" \"&K6923&\" \"&J6924&\" \"&L6924&\" \"&K6924&\" \"&J6925&\" \"&L6925&\" \"&K6925&\" \"&J6926&\" \"&L6926&\" \"&K6926&\" \"&J6927&\" \"&L6927&\" \"&K6927&\" \"&J6928&\" \"&L6928&\" \"&K6928&\" \"","v":"Механизированная расчистка 127,3 га Ручная расчистка 5 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Механизированная расчистка","га",127.3]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-31","Ручная расчистка","га",5]
{"$rows_empty":13}
["1.2.2","СЭС","SS0000141","Ключевая-Черняево","ЦП",null,"КР","2016-01-01","2016-03-30",{"$f":"J6930&\" \"&L6930&\" \"&K6930&\" \"&J6931&\" \"&L6931&\" \"&K6931&\" \"&J6932&\" \"&L6932&\" \"&K6932&\" \"&J6933&\" \"&L6933&\" \"&K6933&\" \"&J6934&\" \"&L6934&\" \"&K6934&\" \"&J6935&\" \"&L6935&\" \"&K6935&\" \"&J6936&\" \"&L6936&\" \"&K6936&\" \"&J6937&\" \"&L6937&\" \"&K6937&\" \"&J6938&\" \"&L6938&\" \"&K6938&\" \"&J6939&\" \"&L6939&\" \"&K6939&\" \"&J6940&\" \"&L6940&\" \"&K6940&\" \"&J6941&\" \"&L6941&\" \"&K6941&\" \"&J6942&\" \"&L6942&\" \"&K6942&\" \"&J6943&\" \"&L6943&\" \"&K6943&\" \"&J6944&\" \"&L6944&\" \"&K6944&\" \"","v":"Механизированная расчистка 83 га Ручная расчистка 2 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-11-01","2016-12-31","Механизированная расчистка","га",83]
[{"$nulls":7},"2016-11-01","2016-12-31","Ручная расчистка","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.3","СЭС","AS0002437","Отпайка от ВЛ 35 кВ Сковородино-Джалинда на п.Таёжный","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-03-30",{"$f":"J6946&\" \"&L6946&\" \"&K6946&\" \"&J6947&\" \"&L6947&\" \"&K6947&\" \"&J6948&\" \"&L6948&\" \"&K6948&\" \"&J6949&\" \"&L6949&\" \"&K6949&\" \"&J6950&\" \"&L6950&\" \"&K6950&\" \"&J6951&\" \"&L6951&\" \"&K6951&\" \"&J6952&\" \"&L6952&\" \"&K6952&\" \"&J6953&\" \"&L6953&\" \"&K6953&\" \"&J6954&\" \"&L6954&\" \"&K6954&\" \"&J6955&\" \"&L6955&\" \"&K6955&\" \"&J6956&\" \"&L6956&\" \"&K6956&\" \"&J6957&\" \"&L6957&\" \"&K6957&\" \"&J6958&\" \"&L6958&\" \"&K6958&\" \"&J6959&\" \"&L6959&\" \"&K6959&\" \"&J6960&\" \"&L6960&\" \"&K6960&\" \"","v":"Ручная расчистка 4 га Вырубка угрожающих деревьев 200 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка","га",4]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",200]
{"$rows_empty":13}
["1.2.4","СЭС","SS0000138","Овсянка-Чалбачи ","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-09-30",{"$f":"J6962&\" \"&L6962&\" \"&K6962&\" \"&J6963&\" \"&L6963&\" \"&K6963&\" \"&J6964&\" \"&L6964&\" \"&K6964&\" \"&J6965&\" \"&L6965&\" \"&K6965&\" \"&J6966&\" \"&L6966&\" \"&K6966&\" \"&J6967&\" \"&L6967&\" \"&K6967&\" \"&J6968&\" \"&L6968&\" \"&K6968&\" \"&J6969&\" \"&L6969&\" \"&K6969&\" \"&J6970&\" \"&L6970&\" \"&K6970&\" \"&J6971&\" \"&L6971&\" \"&K6971&\" \"&J6972&\" \"&L6972&\" \"&K6972&\" \"&J6973&\" \"&L6973&\" \"&K6973&\" \"&J6974&\" \"&L6974&\" \"&K6974&\" \"&J6975&\" \"&L6975&\" \"&K6975&\" \"&J6976&\" \"&L6976&\" \"&K6976&\" \"","v":"Механизированная чистка просеки  6 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-03-30","Механизированная чистка просеки ","га",6]
{"$rows_empty":14}
["1.2.5","СЭС","SS0000140","Невер-Соловьевск","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J6978&\" \"&L6978&\" \"&K6978&\" \"&J6979&\" \"&L6979&\" \"&K6979&\" \"&J6980&\" \"&L6980&\" \"&K6980&\" \"&J6981&\" \"&L6981&\" \"&K6981&\" \"&J6982&\" \"&L6982&\" \"&K6982&\" \"&J6983&\" \"&L6983&\" \"&K6983&\" \"&J6984&\" \"&L6984&\" \"&K6984&\" \"&J6985&\" \"&L6985&\" \"&K6985&\" \"&J6986&\" \"&L6986&\" \"&K6986&\" \"&J6987&\" \"&L6987&\" \"&K6987&\" \"&J6988&\" \"&L6988&\" \"&K6988&\" \"&J6989&\" \"&L6989&\" \"&K6989&\" \"&J6990&\" \"&L6990&\" \"&K6990&\" \"&J6991&\" \"&L6991&\" \"&K6991&\" \"&J6992&\" \"&L6992&\" \"&K6992&\" \"","v":"Замена опоры №86 1 шт Обваловка опор 10 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Замена опоры №86","шт",1]
[{"$nulls":9},"Обваловка опор","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["1.2.6","СЭС"," SS0000150","Светлая-Энергия 01","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-30",{"$f":"J6994&\" \"&L6994&\" \"&K6994&\" \"&J6995&\" \"&L6995&\" \"&K6995&\" \"&J6996&\" \"&L6996&\" \"&K6996&\" \"&J6997&\" \"&L6997&\" \"&K6997&\" \"&J6998&\" \"&L6998&\" \"&K6998&\" \"&J6999&\" \"&L6999&\" \"&K6999&\" \"&J7000&\" \"&L7000&\" \"&K7000&\" \"&J7001&\" \"&L7001&\" \"&K7001&\" \"&J7002&\" \"&L7002&\" \"&K7002&\" \"&J7003&\" \"&L7003&\" \"&K7003&\" \"&J7004&\" \"&L7004&\" \"&K7004&\" \"&J7005&\" \"&L7005&\" \"&K7005&\" \"&J7006&\" \"&L7006&\" \"&K7006&\" \"&J7007&\" \"&L7007&\" \"&K7007&\" \"&J7008&\" \"&L7008&\" \"&K7008&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 15 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",15]
{"$rows_empty":14}
["1.2.7","СЭС","SS0000150"," Светлая-Энергия 02 ","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-10-30",{"$f":"J7010&\" \"&L7010&\" \"&K7010&\" \"&J7011&\" \"&L7011&\" \"&K7011&\" \"&J7012&\" \"&L7012&\" \"&K7012&\" \"&J7013&\" \"&L7013&\" \"&K7013&\" \"&J7014&\" \"&L7014&\" \"&K7014&\" \"&J7015&\" \"&L7015&\" \"&K7015&\" \"&J7016&\" \"&L7016&\" \"&K7016&\" \"&J7017&\" \"&L7017&\" \"&K7017&\" \"&J7018&\" \"&L7018&\" \"&K7018&\" \"&J7019&\" \"&L7019&\" \"&K7019&\" \"&J7020&\" \"&L7020&\" \"&K7020&\" \"&J7021&\" \"&L7021&\" \"&K7021&\" \"&J7022&\" \"&L7022&\" \"&K7022&\" \"&J7023&\" \"&L7023&\" \"&K7023&\" \"&J7024&\" \"&L7024&\" \"&K7024&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 10 шт Замена поврежденной изоляции 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена поврежденной изоляции","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.8","СЭС","SS0000151"," Светлая - Протока 02 ","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-30",{"$f":"J7026&\" \"&L7026&\" \"&K7026&\" \"&J7027&\" \"&L7027&\" \"&K7027&\" \"&J7028&\" \"&L7028&\" \"&K7028&\" \"&J7029&\" \"&L7029&\" \"&K7029&\" \"&J7030&\" \"&L7030&\" \"&K7030&\" \"&J7031&\" \"&L7031&\" \"&K7031&\" \"&J7032&\" \"&L7032&\" \"&K7032&\" \"&J7033&\" \"&L7033&\" \"&K7033&\" \"&J7034&\" \"&L7034&\" \"&K7034&\" \"&J7035&\" \"&L7035&\" \"&K7035&\" \"&J7036&\" \"&L7036&\" \"&K7036&\" \"&J7037&\" \"&L7037&\" \"&K7037&\" \"&J7038&\" \"&L7038&\" \"&K7038&\" \"&J7039&\" \"&L7039&\" \"&K7039&\" \"&J7040&\" \"&L7040&\" \"&K7040&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 4 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["1.2.9","СЭС","SS0000135","Базовая - Речная ","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-30",{"$f":"J7042&\" \"&L7042&\" \"&K7042&\" \"&J7043&\" \"&L7043&\" \"&K7043&\" \"&J7044&\" \"&L7044&\" \"&K7044&\" \"&J7045&\" \"&L7045&\" \"&K7045&\" \"&J7046&\" \"&L7046&\" \"&K7046&\" \"&J7047&\" \"&L7047&\" \"&K7047&\" \"&J7048&\" \"&L7048&\" \"&K7048&\" \"&J7049&\" \"&L7049&\" \"&K7049&\" \"&J7050&\" \"&L7050&\" \"&K7050&\" \"&J7051&\" \"&L7051&\" \"&K7051&\" \"&J7052&\" \"&L7052&\" \"&K7052&\" \"&J7053&\" \"&L7053&\" \"&K7053&\" \"&J7054&\" \"&L7054&\" \"&K7054&\" \"&J7055&\" \"&L7055&\" \"&K7055&\" \"&J7056&\" \"&L7056&\" \"&K7056&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.2.10","СЭС","SS0000147","Призейская - Бомнак  ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-10-30",{"$f":"J7058&\" \"&L7058&\" \"&K7058&\" \"&J7059&\" \"&L7059&\" \"&K7059&\" \"&J7060&\" \"&L7060&\" \"&K7060&\" \"&J7061&\" \"&L7061&\" \"&K7061&\" \"&J7062&\" \"&L7062&\" \"&K7062&\" \"&J7063&\" \"&L7063&\" \"&K7063&\" \"&J7064&\" \"&L7064&\" \"&K7064&\" \"&J7065&\" \"&L7065&\" \"&K7065&\" \"&J7066&\" \"&L7066&\" \"&K7066&\" \"&J7067&\" \"&L7067&\" \"&K7067&\" \"&J7068&\" \"&L7068&\" \"&K7068&\" \"&J7069&\" \"&L7069&\" \"&K7069&\" \"&J7070&\" \"&L7070&\" \"&K7070&\" \"&J7071&\" \"&L7071&\" \"&K7071&\" \"&J7072&\" \"&L7072&\" \"&K7072&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 6 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Замена поврежденной изоляции","шт",6]
{"$rows_empty":14}
["1.2.11","СЭС","AS0001695","Тында-Аэропорт","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J7074&\" \"&L7074&\" \"&K7074&\" \"&J7075&\" \"&L7075&\" \"&K7075&\" \"&J7076&\" \"&L7076&\" \"&K7076&\" \"&J7077&\" \"&L7077&\" \"&K7077&\" \"&J7078&\" \"&L7078&\" \"&K7078&\" \"&J7079&\" \"&L7079&\" \"&K7079&\" \"&J7080&\" \"&L7080&\" \"&K7080&\" \"&J7081&\" \"&L7081&\" \"&K7081&\" \"&J7082&\" \"&L7082&\" \"&K7082&\" \"&J7083&\" \"&L7083&\" \"&K7083&\" \"&J7084&\" \"&L7084&\" \"&K7084&\" \"&J7085&\" \"&L7085&\" \"&K7085&\" \"&J7086&\" \"&L7086&\" \"&K7086&\" \"&J7087&\" \"&L7087&\" \"&K7087&\" \"&J7088&\" \"&L7088&\" \"&K7088&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 10 шт Ручная расчистка 2 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена поврежденной изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-30","Ручная расчистка","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.12","СЭС","SS0000146","Тында-Сети","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J7090&\" \"&L7090&\" \"&K7090&\" \"&J7091&\" \"&L7091&\" \"&K7091&\" \"&J7092&\" \"&L7092&\" \"&K7092&\" \"&J7093&\" \"&L7093&\" \"&K7093&\" \"&J7094&\" \"&L7094&\" \"&K7094&\" \"&J7095&\" \"&L7095&\" \"&K7095&\" \"&J7096&\" \"&L7096&\" \"&K7096&\" \"&J7097&\" \"&L7097&\" \"&K7097&\" \"&J7098&\" \"&L7098&\" \"&K7098&\" \"&J7099&\" \"&L7099&\" \"&K7099&\" \"&J7100&\" \"&L7100&\" \"&K7100&\" \"&J7101&\" \"&L7101&\" \"&K7101&\" \"&J7102&\" \"&L7102&\" \"&K7102&\" \"&J7103&\" \"&L7103&\" \"&K7103&\" \"&J7104&\" \"&L7104&\" \"&K7104&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 7 шт Ручная расчистка 2 га Ремонт опоры (востановление обрешотки) 0.2 т уголок 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",7]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-30","Ручная расчистка","га",2]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Ремонт опоры (востановление обрешотки) 0.2 т уголок","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.2.13","СЭС","SS0000148","Тында-Cтроительная 01,02","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-10-30",{"$f":"J7106&\" \"&L7106&\" \"&K7106&\" \"&J7107&\" \"&L7107&\" \"&K7107&\" \"&J7108&\" \"&L7108&\" \"&K7108&\" \"&J7109&\" \"&L7109&\" \"&K7109&\" \"&J7110&\" \"&L7110&\" \"&K7110&\" \"&J7111&\" \"&L7111&\" \"&K7111&\" \"&J7112&\" \"&L7112&\" \"&K7112&\" \"&J7113&\" \"&L7113&\" \"&K7113&\" \"&J7114&\" \"&L7114&\" \"&K7114&\" \"&J7115&\" \"&L7115&\" \"&K7115&\" \"&J7116&\" \"&L7116&\" \"&K7116&\" \"&J7117&\" \"&L7117&\" \"&K7117&\" \"&J7118&\" \"&L7118&\" \"&K7118&\" \"&J7119&\" \"&L7119&\" \"&K7119&\" \"&J7120&\" \"&L7120&\" \"&K7120&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 8 шт Ручная расчистка 2 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",8]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Ручная расчистка","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.14","СЭС","AS0002425"," Бам-Тахтамыгда","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7122&\" \"&L7122&\" \"&K7122&\" \"&J7123&\" \"&L7123&\" \"&K7123&\" \"&J7124&\" \"&L7124&\" \"&K7124&\" \"&J7125&\" \"&L7125&\" \"&K7125&\" \"&J7126&\" \"&L7126&\" \"&K7126&\" \"&J7127&\" \"&L7127&\" \"&K7127&\" \"&J7128&\" \"&L7128&\" \"&K7128&\" \"&J7129&\" \"&L7129&\" \"&K7129&\" \"&J7130&\" \"&L7130&\" \"&K7130&\" \"&J7131&\" \"&L7131&\" \"&K7131&\" \"&J7132&\" \"&L7132&\" \"&K7132&\" \"&J7133&\" \"&L7133&\" \"&K7133&\" \"&J7134&\" \"&L7134&\" \"&K7134&\" \"&J7135&\" \"&L7135&\" \"&K7135&\" \"&J7136&\" \"&L7136&\" \"&K7136&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 4 шт Вырубка угрожающих деревьев 20 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-01","Замена поврежденной изоляции","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",20]
{"$rows_empty":13}
["1.2.15","СЭС","SS0000143","Сковородино-Джалинда ","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7138&\" \"&L7138&\" \"&K7138&\" \"&J7139&\" \"&L7139&\" \"&K7139&\" \"&J7140&\" \"&L7140&\" \"&K7140&\" \"&J7141&\" \"&L7141&\" \"&K7141&\" \"&J7142&\" \"&L7142&\" \"&K7142&\" \"&J7143&\" \"&L7143&\" \"&K7143&\" \"&J7144&\" \"&L7144&\" \"&K7144&\" \"&J7145&\" \"&L7145&\" \"&K7145&\" \"&J7146&\" \"&L7146&\" \"&K7146&\" \"&J7147&\" \"&L7147&\" \"&K7147&\" \"&J7148&\" \"&L7148&\" \"&K7148&\" \"&J7149&\" \"&L7149&\" \"&K7149&\" \"&J7150&\" \"&L7150&\" \"&K7150&\" \"&J7151&\" \"&L7151&\" \"&K7151&\" \"&J7152&\" \"&L7152&\" \"&K7152&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 4 шт Вырубка угрожающих деревьев 5 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-01","Замена поврежденной изоляции","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",5]
{"$rows_empty":13}
["1.2.16","СЭС","SS0000140","Невер-Соловьевск","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-10-30",{"$f":"J7154&\" \"&L7154&\" \"&K7154&\" \"&J7155&\" \"&L7155&\" \"&K7155&\" \"&J7156&\" \"&L7156&\" \"&K7156&\" \"&J7157&\" \"&L7157&\" \"&K7157&\" \"&J7158&\" \"&L7158&\" \"&K7158&\" \"&J7159&\" \"&L7159&\" \"&K7159&\" \"&J7160&\" \"&L7160&\" \"&K7160&\" \"&J7161&\" \"&L7161&\" \"&K7161&\" \"&J7162&\" \"&L7162&\" \"&K7162&\" \"&J7163&\" \"&L7163&\" \"&K7163&\" \"&J7164&\" \"&L7164&\" \"&K7164&\" \"&J7165&\" \"&L7165&\" \"&K7165&\" \"&J7166&\" \"&L7166&\" \"&K7166&\" \"&J7167&\" \"&L7167&\" \"&K7167&\" \"&J7168&\" \"&L7168&\" \"&K7168&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 20 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",20]
{"$rows_empty":14}
["1.2.17","СЭС","SS0000141","Ключевая-Черняево","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-30",{"$f":"J7170&\" \"&L7170&\" \"&K7170&\" \"&J7171&\" \"&L7171&\" \"&K7171&\" \"&J7172&\" \"&L7172&\" \"&K7172&\" \"&J7173&\" \"&L7173&\" \"&K7173&\" \"&J7174&\" \"&L7174&\" \"&K7174&\" \"&J7175&\" \"&L7175&\" \"&K7175&\" \"&J7176&\" \"&L7176&\" \"&K7176&\" \"&J7177&\" \"&L7177&\" \"&K7177&\" \"&J7178&\" \"&L7178&\" \"&K7178&\" \"&J7179&\" \"&L7179&\" \"&K7179&\" \"&J7180&\" \"&L7180&\" \"&K7180&\" \"&J7181&\" \"&L7181&\" \"&K7181&\" \"&J7182&\" \"&L7182&\" \"&K7182&\" \"&J7183&\" \"&L7183&\" \"&K7183&\" \"&J7184&\" \"&L7184&\" \"&K7184&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 17 шт Замена поврежденной изоляции 3 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",17]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["1.2.18","СЭС","SS0000142","Магдагачи-Толбузино","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J7186&\" \"&L7186&\" \"&K7186&\" \"&J7187&\" \"&L7187&\" \"&K7187&\" \"&J7188&\" \"&L7188&\" \"&K7188&\" \"&J7189&\" \"&L7189&\" \"&K7189&\" \"&J7190&\" \"&L7190&\" \"&K7190&\" \"&J7191&\" \"&L7191&\" \"&K7191&\" \"&J7192&\" \"&L7192&\" \"&K7192&\" \"&J7193&\" \"&L7193&\" \"&K7193&\" \"&J7194&\" \"&L7194&\" \"&K7194&\" \"&J7195&\" \"&L7195&\" \"&K7195&\" \"&J7196&\" \"&L7196&\" \"&K7196&\" \"&J7197&\" \"&L7197&\" \"&K7197&\" \"&J7198&\" \"&L7198&\" \"&K7198&\" \"&J7199&\" \"&L7199&\" \"&K7199&\" \"&J7200&\" \"&L7200&\" \"&K7200&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 4 шт Вырубка угрожающих деревьев 8 шт Ручная расчистка 1 га                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена поврежденной изоляции","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-09-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",8]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Ручная расчистка","га",1]
{"$rows_empty":12}
["1.2.19","СЭС","SS0000139","Ключевая-Лесосклад","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-30",{"$f":"J7202&\" \"&L7202&\" \"&K7202&\" \"&J7203&\" \"&L7203&\" \"&K7203&\" \"&J7204&\" \"&L7204&\" \"&K7204&\" \"&J7205&\" \"&L7205&\" \"&K7205&\" \"&J7206&\" \"&L7206&\" \"&K7206&\" \"&J7207&\" \"&L7207&\" \"&K7207&\" \"&J7208&\" \"&L7208&\" \"&K7208&\" \"&J7209&\" \"&L7209&\" \"&K7209&\" \"&J7210&\" \"&L7210&\" \"&K7210&\" \"&J7211&\" \"&L7211&\" \"&K7211&\" \"&J7212&\" \"&L7212&\" \"&K7212&\" \"&J7213&\" \"&L7213&\" \"&K7213&\" \"&J7214&\" \"&L7214&\" \"&K7214&\" \"&J7215&\" \"&L7215&\" \"&K7215&\" \"&J7216&\" \"&L7216&\" \"&K7216&\" \"","v":"Ручная расчистка 1 га Вырубка угрожающих деревьев 3 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка","га",1]
[{"$nulls":9},"Вырубка угрожающих деревьев","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["1.3",null,null,"6-10 кВ"]
["1.3.1","СЭС",{"$nulls":7},{"$f":"J7219&\" \"&L7219&\" \"&K7219&\" \"&J7220&\" \"&L7220&\" \"&K7220&\" \"&J7221&\" \"&L7221&\" \"&K7221&\" \"&J7222&\" \"&L7222&\" \"&K7222&\" \"&J7223&\" \"&L7223&\" \"&K7223&\" \"&J7224&\" \"&L7224&\" \"&K7224&\" \"&J7225&\" \"&L7225&\" \"&K7225&\" \"&J7226&\" \"&L7226&\" \"&K7226&\" \"&J7227&\" \"&L7227&\" \"&K7227&\" \"&J7228&\" \"&L7228&\" \"&K7228&\" \"&J7229&\" \"&L7229&\" \"&K7229&\" \"&J7230&\" \"&L7230&\" \"&K7230&\" \"&J7231&\" \"&L7231&\" \"&K7231&\" \"&J7232&\" \"&L7232&\" \"&K7232&\" \"&J7233&\" \"&L7233&\" \"&K7233&\" \"","v":"                                             "}]
{"$rows_empty":15}
["1.3.2","СЭС","АS0002582","ВЛ-6 кВ Ф.11 \"Светлый\" ПС Базовая","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-09-01",{"$f":"J7235&\" \"&L7235&\" \"&K7235&\" \"&J7236&\" \"&L7236&\" \"&K7236&\" \"&J7237&\" \"&L7237&\" \"&K7237&\" \"&J7238&\" \"&L7238&\" \"&K7238&\" \"&J7239&\" \"&L7239&\" \"&K7239&\" \"&J7240&\" \"&L7240&\" \"&K7240&\" \"&J7241&\" \"&L7241&\" \"&K7241&\" \"&J7242&\" \"&L7242&\" \"&K7242&\" \"&J7243&\" \"&L7243&\" \"&K7243&\" \"&J7244&\" \"&L7244&\" \"&K7244&\" \"&J7245&\" \"&L7245&\" \"&K7245&\" \"&J7246&\" \"&L7246&\" \"&K7246&\" \"&J7247&\" \"&L7247&\" \"&K7247&\" \"&J7248&\" \"&L7248&\" \"&K7248&\" \"&J7249&\" \"&L7249&\" \"&K7249&\" \"","v":"Замена ЛР 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-09-01","Замена ЛР","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.3.3","СЭС","SS0000107","ВЛ-10 кВ Ф.36 \"Гулик\" ПС Светлая","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7251&\" \"&L7251&\" \"&K7251&\" \"&J7252&\" \"&L7252&\" \"&K7252&\" \"&J7253&\" \"&L7253&\" \"&K7253&\" \"&J7254&\" \"&L7254&\" \"&K7254&\" \"&J7255&\" \"&L7255&\" \"&K7255&\" \"&J7256&\" \"&L7256&\" \"&K7256&\" \"&J7257&\" \"&L7257&\" \"&K7257&\" \"&J7258&\" \"&L7258&\" \"&K7258&\" \"&J7259&\" \"&L7259&\" \"&K7259&\" \"&J7260&\" \"&L7260&\" \"&K7260&\" \"&J7261&\" \"&L7261&\" \"&K7261&\" \"&J7262&\" \"&L7262&\" \"&K7262&\" \"&J7263&\" \"&L7263&\" \"&K7263&\" \"&J7264&\" \"&L7264&\" \"&K7264&\" \"&J7265&\" \"&L7265&\" \"&K7265&\" \"","v":"Механизированная расчистка  10 га Замена поврежденной изоляции 10 шт Ручная расчистка  2 га    Ремонт заземления опор 10 шт Расширение просеки 2 га Валка угрожающих деревьев 20 шт                         "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена поврежденной изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Ручная расчистка ","га",2]
[]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт заземления опор","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Расширение просеки","га",2]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-10-01","Валка угрожающих деревьев","шт",20]
{"$rows_empty":8}
["1.3.4","СЭС","SS0000112","ВЛ-10 кВ Ф.10 №РТС-1, РПБ\" ПС Светлая","По состоянию",null,"КР",null,null,{"$f":"J7267&\" \"&L7267&\" \"&K7267&\" \"&J7268&\" \"&L7268&\" \"&K7268&\" \"&J7269&\" \"&L7269&\" \"&K7269&\" \"&J7270&\" \"&L7270&\" \"&K7270&\" \"&J7271&\" \"&L7271&\" \"&K7271&\" \"&J7272&\" \"&L7272&\" \"&K7272&\" \"&J7273&\" \"&L7273&\" \"&K7273&\" \"&J7274&\" \"&L7274&\" \"&K7274&\" \"&J7275&\" \"&L7275&\" \"&K7275&\" \"&J7276&\" \"&L7276&\" \"&K7276&\" \"&J7277&\" \"&L7277&\" \"&K7277&\" \"&J7278&\" \"&L7278&\" \"&K7278&\" \"&J7279&\" \"&L7279&\" \"&K7279&\" \"&J7280&\" \"&L7280&\" \"&K7280&\" \"&J7281&\" \"&L7281&\" \"&K7281&\" \"","v":"Механизированная расчистка  10 га Замена поврежденной изоляции 10 шт Ручная расчистка  4 га Установка оттяжек с выпровкой 5 шт Ремонт заземления опор 10 шт                               "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена поврежденной изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Ручная расчистка ","га",4]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-01","Установка оттяжек с выпровкой","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт заземления опор","шт",10]
{"$rows_empty":10}
["1.3.5","СЭС","SS0000128","ВЛ-10 кВ Ф.16 \"Заречная Слобода\" ПС Энергия","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7283&\" \"&L7283&\" \"&K7283&\" \"&J7284&\" \"&L7284&\" \"&K7284&\" \"&J7285&\" \"&L7285&\" \"&K7285&\" \"&J7286&\" \"&L7286&\" \"&K7286&\" \"&J7287&\" \"&L7287&\" \"&K7287&\" \"&J7288&\" \"&L7288&\" \"&K7288&\" \"&J7289&\" \"&L7289&\" \"&K7289&\" \"&J7290&\" \"&L7290&\" \"&K7290&\" \"&J7291&\" \"&L7291&\" \"&K7291&\" \"&J7292&\" \"&L7292&\" \"&K7292&\" \"&J7293&\" \"&L7293&\" \"&K7293&\" \"&J7294&\" \"&L7294&\" \"&K7294&\" \"&J7295&\" \"&L7295&\" \"&K7295&\" \"&J7296&\" \"&L7296&\" \"&K7296&\" \"&J7297&\" \"&L7297&\" \"&K7297&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 5 шт Установка оттяжек с выпровкой 10 шт Замена ЛР 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена поврежденной изоляции","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-01","Установка оттяжек с выпровкой","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-09-01","Замена ЛР","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["1.3.6","СЭС","SS0000114","ВЛ-10 кВ Ф. 5 Умлекан ПС Чалбачи","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7299&\" \"&L7299&\" \"&K7299&\" \"&J7300&\" \"&L7300&\" \"&K7300&\" \"&J7301&\" \"&L7301&\" \"&K7301&\" \"&J7302&\" \"&L7302&\" \"&K7302&\" \"&J7303&\" \"&L7303&\" \"&K7303&\" \"&J7304&\" \"&L7304&\" \"&K7304&\" \"&J7305&\" \"&L7305&\" \"&K7305&\" \"&J7306&\" \"&L7306&\" \"&K7306&\" \"&J7307&\" \"&L7307&\" \"&K7307&\" \"&J7308&\" \"&L7308&\" \"&K7308&\" \"&J7309&\" \"&L7309&\" \"&K7309&\" \"&J7310&\" \"&L7310&\" \"&K7310&\" \"&J7311&\" \"&L7311&\" \"&K7311&\" \"&J7312&\" \"&L7312&\" \"&K7312&\" \"&J7313&\" \"&L7313&\" \"&K7313&\" \"","v":"Механизированная расчистка  9,3 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",9.3]
{"$rows_empty":14}
["1.3.7","СЭС",null,"ВЛ-10 кВ Ф. 3 Чалбачи ПС Чалбачи","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7315&\" \"&L7315&\" \"&K7315&\" \"&J7316&\" \"&L7316&\" \"&K7316&\" \"&J7317&\" \"&L7317&\" \"&K7317&\" \"&J7318&\" \"&L7318&\" \"&K7318&\" \"&J7319&\" \"&L7319&\" \"&K7319&\" \"&J7320&\" \"&L7320&\" \"&K7320&\" \"&J7321&\" \"&L7321&\" \"&K7321&\" \"&J7322&\" \"&L7322&\" \"&K7322&\" \"&J7323&\" \"&L7323&\" \"&K7323&\" \"&J7324&\" \"&L7324&\" \"&K7324&\" \"&J7325&\" \"&L7325&\" \"&K7325&\" \"&J7326&\" \"&L7326&\" \"&K7326&\" \"&J7327&\" \"&L7327&\" \"&K7327&\" \"&J7328&\" \"&L7328&\" \"&K7328&\" \"&J7329&\" \"&L7329&\" \"&K7329&\" \"","v":"Механизированная расчистка  2,4 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",2.4]
{"$rows_empty":14}
["1.3.8","СЭС","SS0000127","ВЛ-10 кВ Ф. 8 Рублевка ПС Чалбачи","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7331&\" \"&L7331&\" \"&K7331&\" \"&J7332&\" \"&L7332&\" \"&K7332&\" \"&J7333&\" \"&L7333&\" \"&K7333&\" \"&J7334&\" \"&L7334&\" \"&K7334&\" \"&J7335&\" \"&L7335&\" \"&K7335&\" \"&J7336&\" \"&L7336&\" \"&K7336&\" \"&J7337&\" \"&L7337&\" \"&K7337&\" \"&J7338&\" \"&L7338&\" \"&K7338&\" \"&J7339&\" \"&L7339&\" \"&K7339&\" \"&J7340&\" \"&L7340&\" \"&K7340&\" \"&J7341&\" \"&L7341&\" \"&K7341&\" \"&J7342&\" \"&L7342&\" \"&K7342&\" \"&J7343&\" \"&L7343&\" \"&K7343&\" \"&J7344&\" \"&L7344&\" \"&K7344&\" \"&J7345&\" \"&L7345&\" \"&K7345&\" \"","v":"Механизированная расчистка  9,3 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",9.3]
{"$rows_empty":14}
["1.3.9","СЭС","SS0000104","ВЛ-10 кВ Ф. 17 Сиан ПС Чалбачи","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-12-31",{"$f":"J7347&\" \"&L7347&\" \"&K7347&\" \"&J7348&\" \"&L7348&\" \"&K7348&\" \"&J7349&\" \"&L7349&\" \"&K7349&\" \"&J7350&\" \"&L7350&\" \"&K7350&\" \"&J7351&\" \"&L7351&\" \"&K7351&\" \"&J7352&\" \"&L7352&\" \"&K7352&\" \"&J7353&\" \"&L7353&\" \"&K7353&\" \"&J7354&\" \"&L7354&\" \"&K7354&\" \"&J7355&\" \"&L7355&\" \"&K7355&\" \"&J7356&\" \"&L7356&\" \"&K7356&\" \"&J7357&\" \"&L7357&\" \"&K7357&\" \"&J7358&\" \"&L7358&\" \"&K7358&\" \"&J7359&\" \"&L7359&\" \"&K7359&\" \"&J7360&\" \"&L7360&\" \"&K7360&\" \"&J7361&\" \"&L7361&\" \"&K7361&\" \"","v":"Механизированная расчистка  6 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-12-31","Механизированная расчистка ","га",6]
{"$rows_empty":14}
["1.3.10","СЭС","SS0000170","ВЛ-6 кВ  ф№ 4  п.Октябрьский ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J7363&\" \"&L7363&\" \"&K7363&\" \"&J7364&\" \"&L7364&\" \"&K7364&\" \"&J7365&\" \"&L7365&\" \"&K7365&\" \"&J7366&\" \"&L7366&\" \"&K7366&\" \"&J7367&\" \"&L7367&\" \"&K7367&\" \"&J7368&\" \"&L7368&\" \"&K7368&\" \"&J7369&\" \"&L7369&\" \"&K7369&\" \"&J7370&\" \"&L7370&\" \"&K7370&\" \"&J7371&\" \"&L7371&\" \"&K7371&\" \"&J7372&\" \"&L7372&\" \"&K7372&\" \"&J7373&\" \"&L7373&\" \"&K7373&\" \"&J7374&\" \"&L7374&\" \"&K7374&\" \"&J7375&\" \"&L7375&\" \"&K7375&\" \"&J7376&\" \"&L7376&\" \"&K7376&\" \"&J7377&\" \"&L7377&\" \"&K7377&\" \"","v":"Замена опор одностоечных 7 шт Замена опор духстоечных 3 шт Замена разъединителей 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена опор одностоечных","шт",7]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена опор духстоечных","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена разъединителей","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["1.3.11","СЭС","SS0000105","ВЛ-10 кВ Ф.12 \"РРС\" ПС Ключевая","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7379&\" \"&L7379&\" \"&K7379&\" \"&J7380&\" \"&L7380&\" \"&K7380&\" \"&J7381&\" \"&L7381&\" \"&K7381&\" \"&J7382&\" \"&L7382&\" \"&K7382&\" \"&J7383&\" \"&L7383&\" \"&K7383&\" \"&J7384&\" \"&L7384&\" \"&K7384&\" \"&J7385&\" \"&L7385&\" \"&K7385&\" \"&J7386&\" \"&L7386&\" \"&K7386&\" \"&J7387&\" \"&L7387&\" \"&K7387&\" \"&J7388&\" \"&L7388&\" \"&K7388&\" \"&J7389&\" \"&L7389&\" \"&K7389&\" \"&J7390&\" \"&L7390&\" \"&K7390&\" \"&J7391&\" \"&L7391&\" \"&K7391&\" \"&J7392&\" \"&L7392&\" \"&K7392&\" \"&J7393&\" \"&L7393&\" \"&K7393&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 10 шт Замена поврежденной изоляции 15 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",15]
{"$rows_empty":13}
["1.3.12","СЭС","АS0002407","ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Джалинда","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-30",{"$f":"J7395&\" \"&L7395&\" \"&K7395&\" \"&J7396&\" \"&L7396&\" \"&K7396&\" \"&J7397&\" \"&L7397&\" \"&K7397&\" \"&J7398&\" \"&L7398&\" \"&K7398&\" \"&J7399&\" \"&L7399&\" \"&K7399&\" \"&J7400&\" \"&L7400&\" \"&K7400&\" \"&J7401&\" \"&L7401&\" \"&K7401&\" \"&J7402&\" \"&L7402&\" \"&K7402&\" \"&J7403&\" \"&L7403&\" \"&K7403&\" \"&J7404&\" \"&L7404&\" \"&K7404&\" \"&J7405&\" \"&L7405&\" \"&K7405&\" \"&J7406&\" \"&L7406&\" \"&K7406&\" \"&J7407&\" \"&L7407&\" \"&K7407&\" \"&J7408&\" \"&L7408&\" \"&K7408&\" \"&J7409&\" \"&L7409&\" \"&K7409&\" \"","v":"   Замена поврежденной изоляции 30 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Замена поврежденной изоляции","шт",30]
{"$rows_empty":13}
["1.3.13","СЭС","SS0000109","ВЛ-10 кВ ф. 3 \"Джалинда-Албазино\"  ПС Джалинда","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-09-30",{"$f":"J7411&\" \"&L7411&\" \"&K7411&\" \"&J7412&\" \"&L7412&\" \"&K7412&\" \"&J7413&\" \"&L7413&\" \"&K7413&\" \"&J7414&\" \"&L7414&\" \"&K7414&\" \"&J7415&\" \"&L7415&\" \"&K7415&\" \"&J7416&\" \"&L7416&\" \"&K7416&\" \"&J7417&\" \"&L7417&\" \"&K7417&\" \"&J7418&\" \"&L7418&\" \"&K7418&\" \"&J7419&\" \"&L7419&\" \"&K7419&\" \"&J7420&\" \"&L7420&\" \"&K7420&\" \"&J7421&\" \"&L7421&\" \"&K7421&\" \"&J7422&\" \"&L7422&\" \"&K7422&\" \"&J7423&\" \"&L7423&\" \"&K7423&\" \"&J7424&\" \"&L7424&\" \"&K7424&\" \"&J7425&\" \"&L7425&\" \"&K7425&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 20 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена поврежденной изоляции","шт",20]
{"$rows_empty":14}
["1.3.14","СЭС","SS0000120","ВЛ-10 Ф. 11 \"Черняево-Калиновка\" ПС Черняево","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7427&\" \"&L7427&\" \"&K7427&\" \"&J7428&\" \"&L7428&\" \"&K7428&\" \"&J7429&\" \"&L7429&\" \"&K7429&\" \"&J7430&\" \"&L7430&\" \"&K7430&\" \"&J7431&\" \"&L7431&\" \"&K7431&\" \"&J7432&\" \"&L7432&\" \"&K7432&\" \"&J7433&\" \"&L7433&\" \"&K7433&\" \"&J7434&\" \"&L7434&\" \"&K7434&\" \"&J7435&\" \"&L7435&\" \"&K7435&\" \"&J7436&\" \"&L7436&\" \"&K7436&\" \"&J7437&\" \"&L7437&\" \"&K7437&\" \"&J7438&\" \"&L7438&\" \"&K7438&\" \"&J7439&\" \"&L7439&\" \"&K7439&\" \"&J7440&\" \"&L7440&\" \"&K7440&\" \"&J7441&\" \"&L7441&\" \"&K7441&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 10 шт Расширение просеки 1,3 га Вырубка угрожающих деревьев 10 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Расширение просеки","га",1.3]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
{"$rows_empty":12}
["1.3.15","СЭС","АS0002495","ВЛ-10 Ф. 4 \"Поселок\" ПС Магдагачи          ","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7443&\" \"&L7443&\" \"&K7443&\" \"&J7444&\" \"&L7444&\" \"&K7444&\" \"&J7445&\" \"&L7445&\" \"&K7445&\" \"&J7446&\" \"&L7446&\" \"&K7446&\" \"&J7447&\" \"&L7447&\" \"&K7447&\" \"&J7448&\" \"&L7448&\" \"&K7448&\" \"&J7449&\" \"&L7449&\" \"&K7449&\" \"&J7450&\" \"&L7450&\" \"&K7450&\" \"&J7451&\" \"&L7451&\" \"&K7451&\" \"&J7452&\" \"&L7452&\" \"&K7452&\" \"&J7453&\" \"&L7453&\" \"&K7453&\" \"&J7454&\" \"&L7454&\" \"&K7454&\" \"&J7455&\" \"&L7455&\" \"&K7455&\" \"&J7456&\" \"&L7456&\" \"&K7456&\" \"&J7457&\" \"&L7457&\" \"&K7457&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 5 шт Замена кабельных вставок 25 м Вырубка угрожающих деревьев 5 шт Замена ЛР 3 шт Замена кабельный муфт 2 шт Установка средств грозозащиты 7 компл.                            "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена поврежденной изоляции","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена кабельных вставок","м",25]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Замена ЛР","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена кабельный муфт","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Установка средств грозозащиты","компл.",7]
{"$rows_empty":9}
["1.3.16","СЭС","АS0002448","ВЛ-10 кВ Ф. 5 \"5 км\" ПС Сковородино","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-10-31",{"$f":"J7459&\" \"&L7459&\" \"&K7459&\" \"&J7460&\" \"&L7460&\" \"&K7460&\" \"&J7461&\" \"&L7461&\" \"&K7461&\" \"&J7462&\" \"&L7462&\" \"&K7462&\" \"&J7463&\" \"&L7463&\" \"&K7463&\" \"&J7464&\" \"&L7464&\" \"&K7464&\" \"&J7465&\" \"&L7465&\" \"&K7465&\" \"&J7466&\" \"&L7466&\" \"&K7466&\" \"&J7467&\" \"&L7467&\" \"&K7467&\" \"&J7468&\" \"&L7468&\" \"&K7468&\" \"&J7469&\" \"&L7469&\" \"&K7469&\" \"&J7470&\" \"&L7470&\" \"&K7470&\" \"&J7471&\" \"&L7471&\" \"&K7471&\" \"&J7472&\" \"&L7472&\" \"&K7472&\" \"&J7473&\" \"&L7473&\" \"&K7473&\" \"","v":"Замена изоляции 10 шт Чистка просеки вручную 10 га Вырубка угрожающих деревьев 20 шт Замена опор 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-05-30","Чистка просеки вручную","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",20]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-07-31","Замена опор","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["1.3.17","СЭС","AS0002402  ","ВЛ-10 кВ Ф. 4 \"п.Лесной\" ПС Сковородино","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-08-30",{"$f":"J7475&\" \"&L7475&\" \"&K7475&\" \"&J7476&\" \"&L7476&\" \"&K7476&\" \"&J7477&\" \"&L7477&\" \"&K7477&\" \"&J7478&\" \"&L7478&\" \"&K7478&\" \"&J7479&\" \"&L7479&\" \"&K7479&\" \"&J7480&\" \"&L7480&\" \"&K7480&\" \"&J7481&\" \"&L7481&\" \"&K7481&\" \"&J7482&\" \"&L7482&\" \"&K7482&\" \"&J7483&\" \"&L7483&\" \"&K7483&\" \"&J7484&\" \"&L7484&\" \"&K7484&\" \"&J7485&\" \"&L7485&\" \"&K7485&\" \"&J7486&\" \"&L7486&\" \"&K7486&\" \"&J7487&\" \"&L7487&\" \"&K7487&\" \"&J7488&\" \"&L7488&\" \"&K7488&\" \"&J7489&\" \"&L7489&\" \"&K7489&\" \"","v":"Замена изоляции 10 шт Чистка просеки вручную 10 га Вырубка угрожающих деревьев 7 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена изоляции","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Чистка просеки вручную","га",10]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-05-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",7]
{"$rows_empty":12}
["1.3.18","СЭС","AS0002517","ВЛ-10 кВ Ф. 4 \"посёлок\" ПС Ключевая","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-10-31",{"$f":"J7491&\" \"&L7491&\" \"&K7491&\" \"&J7492&\" \"&L7492&\" \"&K7492&\" \"&J7493&\" \"&L7493&\" \"&K7493&\" \"&J7494&\" \"&L7494&\" \"&K7494&\" \"&J7495&\" \"&L7495&\" \"&K7495&\" \"&J7496&\" \"&L7496&\" \"&K7496&\" \"&J7497&\" \"&L7497&\" \"&K7497&\" \"&J7498&\" \"&L7498&\" \"&K7498&\" \"&J7499&\" \"&L7499&\" \"&K7499&\" \"&J7500&\" \"&L7500&\" \"&K7500&\" \"&J7501&\" \"&L7501&\" \"&K7501&\" \"&J7502&\" \"&L7502&\" \"&K7502&\" \"&J7503&\" \"&L7503&\" \"&K7503&\" \"&J7504&\" \"&L7504&\" \"&K7504&\" \"&J7505&\" \"&L7505&\" \"&K7505&\" \"","v":"Замена опор 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-10-30","Замена опор","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["1.3.19","СЭС","AS0002526","ВЛ-10 кВ Ф.8 \"СХТ\" ПС Ключевая","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-10-31",{"$f":"J7507&\" \"&L7507&\" \"&K7507&\" \"&J7508&\" \"&L7508&\" \"&K7508&\" \"&J7509&\" \"&L7509&\" \"&K7509&\" \"&J7510&\" \"&L7510&\" \"&K7510&\" \"&J7511&\" \"&L7511&\" \"&K7511&\" \"&J7512&\" \"&L7512&\" \"&K7512&\" \"&J7513&\" \"&L7513&\" \"&K7513&\" \"&J7514&\" \"&L7514&\" \"&K7514&\" \"&J7515&\" \"&L7515&\" \"&K7515&\" \"&J7516&\" \"&L7516&\" \"&K7516&\" \"&J7517&\" \"&L7517&\" \"&K7517&\" \"&J7518&\" \"&L7518&\" \"&K7518&\" \"&J7519&\" \"&L7519&\" \"&K7519&\" \"&J7520&\" \"&L7520&\" \"&K7520&\" \"&J7521&\" \"&L7521&\" \"&K7521&\" \"","v":"Замена опор 5 шт Замена поврежденной изоляции 10 шт    Замена кабельных муфт 4 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена опор","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",10]
[]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-31","Замена кабельных муфт","шт",4]
{"$rows_empty":11}
["1.3.20","СЭС","SS00000132","ВЛ-10 кВ Ф.10 \"РРС\" ПС Ключевая","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J7523&\" \"&L7523&\" \"&K7523&\" \"&J7524&\" \"&L7524&\" \"&K7524&\" \"&J7525&\" \"&L7525&\" \"&K7525&\" \"&J7526&\" \"&L7526&\" \"&K7526&\" \"&J7527&\" \"&L7527&\" \"&K7527&\" \"&J7528&\" \"&L7528&\" \"&K7528&\" \"&J7529&\" \"&L7529&\" \"&K7529&\" \"&J7530&\" \"&L7530&\" \"&K7530&\" \"&J7531&\" \"&L7531&\" \"&K7531&\" \"&J7532&\" \"&L7532&\" \"&K7532&\" \"&J7533&\" \"&L7533&\" \"&K7533&\" \"&J7534&\" \"&L7534&\" \"&K7534&\" \"&J7535&\" \"&L7535&\" \"&K7535&\" \"&J7536&\" \"&L7536&\" \"&K7536&\" \"&J7537&\" \"&L7537&\" \"&K7537&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 10 шт Замена поврежденной изоляции 15 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена поврежденной изоляции","шт",15]
{"$rows_empty":13}
["1.3.21","СЭС","SS00000095","ВЛ-10 кВ Ф.18 \"РРС\" ПС Сиваки","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-09-30",{"$f":"J7539&\" \"&L7539&\" \"&K7539&\" \"&J7540&\" \"&L7540&\" \"&K7540&\" \"&J7541&\" \"&L7541&\" \"&K7541&\" \"&J7542&\" \"&L7542&\" \"&K7542&\" \"&J7543&\" \"&L7543&\" \"&K7543&\" \"&J7544&\" \"&L7544&\" \"&K7544&\" \"&J7545&\" \"&L7545&\" \"&K7545&\" \"&J7546&\" \"&L7546&\" \"&K7546&\" \"&J7547&\" \"&L7547&\" \"&K7547&\" \"&J7548&\" \"&L7548&\" \"&K7548&\" \"&J7549&\" \"&L7549&\" \"&K7549&\" \"&J7550&\" \"&L7550&\" \"&K7550&\" \"&J7551&\" \"&L7551&\" \"&K7551&\" \"&J7552&\" \"&L7552&\" \"&K7552&\" \"&J7553&\" \"&L7553&\" \"&K7553&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 15 шт Чистка просеки вручную 1,5 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-05-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",15]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Чистка просеки вручную","га",1.5]
{"$rows_empty":13}
["1.3.22","СЭС","SS00000088","ВЛ-10 кВ Ф.20 \"РРС\" ПС Сиваки","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-09-30",{"$f":"J7555&\" \"&L7555&\" \"&K7555&\" \"&J7556&\" \"&L7556&\" \"&K7556&\" \"&J7557&\" \"&L7557&\" \"&K7557&\" \"&J7558&\" \"&L7558&\" \"&K7558&\" \"&J7559&\" \"&L7559&\" \"&K7559&\" \"&J7560&\" \"&L7560&\" \"&K7560&\" \"&J7561&\" \"&L7561&\" \"&K7561&\" \"&J7562&\" \"&L7562&\" \"&K7562&\" \"&J7563&\" \"&L7563&\" \"&K7563&\" \"&J7564&\" \"&L7564&\" \"&K7564&\" \"&J7565&\" \"&L7565&\" \"&K7565&\" \"&J7566&\" \"&L7566&\" \"&K7566&\" \"&J7567&\" \"&L7567&\" \"&K7567&\" \"&J7568&\" \"&L7568&\" \"&K7568&\" \"&J7569&\" \"&L7569&\" \"&K7569&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 15 шт Чистка просеки вручную 1,5 га                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-05-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",15]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Чистка просеки вручную","га",1.5]
{"$rows_empty":13}
["1.3.23","СЭС","SS0000107","ВЛ-10 кВ ф№ 7 \"Светлая-Аэропорт\" ПС Светлая","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-10-01",{"$f":"J7571&\" \"&L7571&\" \"&K7571&\" \"&J7572&\" \"&L7572&\" \"&K7572&\" \"&J7573&\" \"&L7573&\" \"&K7573&\" \"&J7574&\" \"&L7574&\" \"&K7574&\" \"&J7575&\" \"&L7575&\" \"&K7575&\" \"&J7576&\" \"&L7576&\" \"&K7576&\" \"&J7577&\" \"&L7577&\" \"&K7577&\" \"&J7578&\" \"&L7578&\" \"&K7578&\" \"&J7579&\" \"&L7579&\" \"&K7579&\" \"&J7580&\" \"&L7580&\" \"&K7580&\" \"&J7581&\" \"&L7581&\" \"&K7581&\" \"&J7582&\" \"&L7582&\" \"&K7582&\" \"&J7583&\" \"&L7583&\" \"&K7583&\" \"&J7584&\" \"&L7584&\" \"&K7584&\" \"&J7585&\" \"&L7585&\" \"&K7585&\" \"","v":"Установка оттяжек с выпровкой 5 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-01","Установка оттяжек с выпровкой","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.3.24","СЭС",null,"ВЛ-10 «БССС Уркан с отп. На БССС Якутский» Ф№2 от ПС Промежуточная","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-04-30",{"$f":"J7587&\" \"&L7587&\" \"&K7587&\" \"&J7588&\" \"&L7588&\" \"&K7588&\" \"&J7589&\" \"&L7589&\" \"&K7589&\" \"&J7590&\" \"&L7590&\" \"&K7590&\" \"&J7591&\" \"&L7591&\" \"&K7591&\" \"&J7592&\" \"&L7592&\" \"&K7592&\" \"&J7593&\" \"&L7593&\" \"&K7593&\" \"&J7594&\" \"&L7594&\" \"&K7594&\" \"&J7595&\" \"&L7595&\" \"&K7595&\" \"&J7596&\" \"&L7596&\" \"&K7596&\" \"&J7597&\" \"&L7597&\" \"&K7597&\" \"&J7598&\" \"&L7598&\" \"&K7598&\" \"&J7599&\" \"&L7599&\" \"&K7599&\" \"&J7600&\" \"&L7600&\" \"&K7600&\" \"&J7601&\" \"&L7601&\" \"&K7601&\" \"","v":"Чистка просеки вручную 10 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Чистка просеки вручную","га",10]
{"$rows_empty":14}
["1.3.25","СЭС",null,"ВЛ-10 Ф№11 «БССС Имачи с отп. На БССС Поемный» от ПС Бам","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-04-30",{"$f":"J7603&\" \"&L7603&\" \"&K7603&\" \"&J7604&\" \"&L7604&\" \"&K7604&\" \"&J7605&\" \"&L7605&\" \"&K7605&\" \"&J7606&\" \"&L7606&\" \"&K7606&\" \"&J7607&\" \"&L7607&\" \"&K7607&\" \"&J7608&\" \"&L7608&\" \"&K7608&\" \"&J7609&\" \"&L7609&\" \"&K7609&\" \"&J7610&\" \"&L7610&\" \"&K7610&\" \"&J7611&\" \"&L7611&\" \"&K7611&\" \"&J7612&\" \"&L7612&\" \"&K7612&\" \"&J7613&\" \"&L7613&\" \"&K7613&\" \"&J7614&\" \"&L7614&\" \"&K7614&\" \"&J7615&\" \"&L7615&\" \"&K7615&\" \"&J7616&\" \"&L7616&\" \"&K7616&\" \"&J7617&\" \"&L7617&\" \"&K7617&\" \"","v":"Чистка просеки вручную 10 га                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-04-30","Чистка просеки вручную","га",10]
{"$rows_empty":14}
["1.3.26","СЭС","SS00000165","ВЛ-10 Ф. 12 \"Аэропорт\" ПС Магдагачи          ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-31",{"$f":"J7619&\" \"&L7619&\" \"&K7619&\" \"&J7620&\" \"&L7620&\" \"&K7620&\" \"&J7621&\" \"&L7621&\" \"&K7621&\" \"&J7622&\" \"&L7622&\" \"&K7622&\" \"&J7623&\" \"&L7623&\" \"&K7623&\" \"&J7624&\" \"&L7624&\" \"&K7624&\" \"&J7625&\" \"&L7625&\" \"&K7625&\" \"&J7626&\" \"&L7626&\" \"&K7626&\" \"&J7627&\" \"&L7627&\" \"&K7627&\" \"&J7628&\" \"&L7628&\" \"&K7628&\" \"&J7629&\" \"&L7629&\" \"&K7629&\" \"&J7630&\" \"&L7630&\" \"&K7630&\" \"&J7631&\" \"&L7631&\" \"&K7631&\" \"&J7632&\" \"&L7632&\" \"&K7632&\" \"&J7633&\" \"&L7633&\" \"&K7633&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 5 шт Замена опор 5 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-31","Замена поврежденной изоляции","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-05-02","2016-07-31","Замена опор","шт",5]
{"$rows_empty":13}
["1.3.27","СЭС","AS0002481","ВЛ-10 Ф. 1 \"КЭЧ\" ПС Магдагачи          ","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-09-30",{"$f":"J7635&\" \"&L7635&\" \"&K7635&\" \"&J7636&\" \"&L7636&\" \"&K7636&\" \"&J7637&\" \"&L7637&\" \"&K7637&\" \"&J7638&\" \"&L7638&\" \"&K7638&\" \"&J7639&\" \"&L7639&\" \"&K7639&\" \"&J7640&\" \"&L7640&\" \"&K7640&\" \"&J7641&\" \"&L7641&\" \"&K7641&\" \"&J7642&\" \"&L7642&\" \"&K7642&\" \"&J7643&\" \"&L7643&\" \"&K7643&\" \"&J7644&\" \"&L7644&\" \"&K7644&\" \"&J7645&\" \"&L7645&\" \"&K7645&\" \"&J7646&\" \"&L7646&\" \"&K7646&\" \"&J7647&\" \"&L7647&\" \"&K7647&\" \"&J7648&\" \"&L7648&\" \"&K7648&\" \"&J7649&\" \"&L7649&\" \"&K7649&\" \"","v":"Замена кабельных вставок 25 м Замена кабельный муфт (концевые, соединительные) 12 шт Вырубка угрожающих деревьев 5 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена кабельных вставок","м",25]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена кабельный муфт (концевые, соединительные)","шт",12]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",5]
{"$rows_empty":12}
["1.3.28","СЭС","AS0002512","ВЛ-10 Ф. 6 \"Больница\" ПС Магдагачи          ","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-09-30",{"$f":"J7651&\" \"&L7651&\" \"&K7651&\" \"&J7652&\" \"&L7652&\" \"&K7652&\" \"&J7653&\" \"&L7653&\" \"&K7653&\" \"&J7654&\" \"&L7654&\" \"&K7654&\" \"&J7655&\" \"&L7655&\" \"&K7655&\" \"&J7656&\" \"&L7656&\" \"&K7656&\" \"&J7657&\" \"&L7657&\" \"&K7657&\" \"&J7658&\" \"&L7658&\" \"&K7658&\" \"&J7659&\" \"&L7659&\" \"&K7659&\" \"&J7660&\" \"&L7660&\" \"&K7660&\" \"&J7661&\" \"&L7661&\" \"&K7661&\" \"&J7662&\" \"&L7662&\" \"&K7662&\" \"&J7663&\" \"&L7663&\" \"&K7663&\" \"&J7664&\" \"&L7664&\" \"&K7664&\" \"&J7665&\" \"&L7665&\" \"&K7665&\" \"","v":"Вырубка угрожающих деревьев 5 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",5]
{"$rows_empty":14}
["1.3.29","СЭС","AS0002575","ВЛ-10 Ф. 10 \"ЛПХ\" ПС Сулус-тяга          ","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-09-30",{"$f":"J7667&\" \"&L7667&\" \"&K7667&\" \"&J7668&\" \"&L7668&\" \"&K7668&\" \"&J7669&\" \"&L7669&\" \"&K7669&\" \"&J7670&\" \"&L7670&\" \"&K7670&\" \"&J7671&\" \"&L7671&\" \"&K7671&\" \"&J7672&\" \"&L7672&\" \"&K7672&\" \"&J7673&\" \"&L7673&\" \"&K7673&\" \"&J7674&\" \"&L7674&\" \"&K7674&\" \"&J7675&\" \"&L7675&\" \"&K7675&\" \"&J7676&\" \"&L7676&\" \"&K7676&\" \"&J7677&\" \"&L7677&\" \"&K7677&\" \"&J7678&\" \"&L7678&\" \"&K7678&\" \"&J7679&\" \"&L7679&\" \"&K7679&\" \"&J7680&\" \"&L7680&\" \"&K7680&\" \"&J7681&\" \"&L7681&\" \"&K7681&\" \"","v":"Замена поврежденной изоляции 5 шт Вырубка угрожающих деревьев 10 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена поврежденной изоляции","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-04-30","Вырубка угрожающих деревьев","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["1.3.30","СЭС","SS0000097","ВЛ-10 кВ ф № 26 \"Светлая-Сосновый Бор\" ПС Светлая","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-10-01",{"$f":"J7683&\" \"&L7683&\" \"&K7683&\" \"&J7684&\" \"&L7684&\" \"&K7684&\" \"&J7685&\" \"&L7685&\" \"&K7685&\" \"&J7686&\" \"&L7686&\" \"&K7686&\" \"&J7687&\" \"&L7687&\" \"&K7687&\" \"&J7688&\" \"&L7688&\" \"&K7688&\" \"&J7689&\" \"&L7689&\" \"&K7689&\" \"&J7690&\" \"&L7690&\" \"&K7690&\" \"&J7691&\" \"&L7691&\" \"&K7691&\" \"&J7692&\" \"&L7692&\" \"&K7692&\" \"&J7693&\" \"&L7693&\" \"&K7693&\" \"&J7694&\" \"&L7694&\" \"&K7694&\" \"&J7695&\" \"&L7695&\" \"&K7695&\" \"&J7696&\" \"&L7696&\" \"&K7696&\" \"&J7697&\" \"&L7697&\" \"&K7697&\" \"","v":"Установка оттяжек с выпровкой 10 шт Ремонт заземления опор 10 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-10-01","Установка оттяжек с выпровкой","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт заземления опор","шт",10]
{"$rows_empty":13}
["1.3.31","СЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР",null,"2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J7699&\" \"&L7699&\" \"&K7699&\" \"&J7700&\" \"&L7700&\" \"&K7700&\" \"&J7701&\" \"&L7701&\" \"&K7701&\" \"&J7702&\" \"&L7702&\" \"&K7702&\" \"&J7703&\" \"&L7703&\" \"&K7703&\" \"&J7704&\" \"&L7704&\" \"&K7704&\" \"&J7705&\" \"&L7705&\" \"&K7705&\" \"&J7706&\" \"&L7706&\" \"&K7706&\" \"&J7707&\" \"&L7707&\" \"&K7707&\" \"&J7708&\" \"&L7708&\" \"&K7708&\" \"&J7709&\" \"&L7709&\" \"&K7709&\" \"&J7710&\" \"&L7710&\" \"&K7710&\" \"&J7711&\" \"&L7711&\" \"&K7711&\" \"&J7712&\" \"&L7712&\" \"&K7712&\" \"&J7713&\" \"&L7713&\" \"&K7713&\" \"","v":"                                             "}]
{"$rows_empty":15}
["1.4",null,null,"0,4 кВ"]
["1.4.1","СЭС","1.AS0002786                    \n2.AS0002772                   \n3.AS0002759                     \n4.AS0002724                   \n5.AS0002672","ВЛ-0.4 кВ г. Зея","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-01",{"$f":"J7716&\" \"&L7716&\" \"&K7716&\" \"&J7717&\" \"&L7717&\" \"&K7717&\" \"&J7718&\" \"&L7718&\" \"&K7718&\" \"&J7719&\" \"&L7719&\" \"&K7719&\" \"&J7720&\" \"&L7720&\" \"&K7720&\" \"&J7721&\" \"&L7721&\" \"&K7721&\" \"&J7722&\" \"&L7722&\" \"&K7722&\" \"&J7723&\" \"&L7723&\" \"&K7723&\" \"&J7724&\" \"&L7724&\" \"&K7724&\" \"&J7725&\" \"&L7725&\" \"&K7725&\" \"&J7726&\" \"&L7726&\" \"&K7726&\" \"&J7727&\" \"&L7727&\" \"&K7727&\" \"&J7728&\" \"&L7728&\" \"&K7728&\" \"&J7729&\" \"&L7729&\" \"&K7729&\" \"&J7730&\" \"&L7730&\" \"&K7730&\" \"","v":"Замена провода 0,5 км    Замена вводов 66 шт Ручная расчистка 2 га Валка угрожающих деревьев 10 шт                               "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена провода","км",0.5]
[]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Замена вводов","шт",66]
[{"$nulls":7},"2016-03-01","2016-08-30","Ручная расчистка","га",2]
[{"$nulls":7},"2016-02-01","2016-06-01","Валка угрожающих деревьев","шт",10]
{"$rows_empty":10}
["1.4.2","СЭС","SS0000171","ВЛ-0.4 кВ Ф № 2 от ТП-6/0.4 кВ № 1, ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 от ТП-6/0.4 кВ № 2, ВЛ-0.4 кВ Ф № 2 от ТП-6/0.4 кВ № 2 п. Октябрьский","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7732&\" \"&L7732&\" \"&K7732&\" \"&J7733&\" \"&L7733&\" \"&K7733&\" \"&J7734&\" \"&L7734&\" \"&K7734&\" \"&J7735&\" \"&L7735&\" \"&K7735&\" \"&J7736&\" \"&L7736&\" \"&K7736&\" \"&J7737&\" \"&L7737&\" \"&K7737&\" \"&J7738&\" \"&L7738&\" \"&K7738&\" \"&J7739&\" \"&L7739&\" \"&K7739&\" \"&J7740&\" \"&L7740&\" \"&K7740&\" \"&J7741&\" \"&L7741&\" \"&K7741&\" \"&J7742&\" \"&L7742&\" \"&K7742&\" \"&J7743&\" \"&L7743&\" \"&K7743&\" \"&J7744&\" \"&L7744&\" \"&K7744&\" \"&J7745&\" \"&L7745&\" \"&K7745&\" \"&J7746&\" \"&L7746&\" \"&K7746&\" \"","v":"Замена опор одностоечных 20 шт Замена опор духстоечных 5 шт Замена вводов 40 шт Замена изоляторов 60 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена опор одностоечных","шт",20]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена опор духстоечных","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена вводов","шт",40]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена изоляторов","шт",60]
{"$rows_empty":11}
["1.4.3","СЭС","SS0000064","ВЛ-0.4 кВ Ф №1, 4 от ТП-10/0.4 кВ № 11, ВЛ-0.4 кВ Ф № 1 ТП-10/0.4 кВ № 13  с. Чалбачи ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7748&\" \"&L7748&\" \"&K7748&\" \"&J7749&\" \"&L7749&\" \"&K7749&\" \"&J7750&\" \"&L7750&\" \"&K7750&\" \"&J7751&\" \"&L7751&\" \"&K7751&\" \"&J7752&\" \"&L7752&\" \"&K7752&\" \"&J7753&\" \"&L7753&\" \"&K7753&\" \"&J7754&\" \"&L7754&\" \"&K7754&\" \"&J7755&\" \"&L7755&\" \"&K7755&\" \"&J7756&\" \"&L7756&\" \"&K7756&\" \"&J7757&\" \"&L7757&\" \"&K7757&\" \"&J7758&\" \"&L7758&\" \"&K7758&\" \"&J7759&\" \"&L7759&\" \"&K7759&\" \"&J7760&\" \"&L7760&\" \"&K7760&\" \"&J7761&\" \"&L7761&\" \"&K7761&\" \"&J7762&\" \"&L7762&\" \"&K7762&\" \"","v":"Замена вводов 25 шт Замена провода 0,7 км                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена вводов","шт",25]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена провода","км",0.7]
{"$rows_empty":13}
["1.4.4","СЭС","SS0000122","ВЛ-0.4 кВ с. Сосновый Бор","Прочее","Жалобы на ПКЭ","КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7764&\" \"&L7764&\" \"&K7764&\" \"&J7765&\" \"&L7765&\" \"&K7765&\" \"&J7766&\" \"&L7766&\" \"&K7766&\" \"&J7767&\" \"&L7767&\" \"&K7767&\" \"&J7768&\" \"&L7768&\" \"&K7768&\" \"&J7769&\" \"&L7769&\" \"&K7769&\" \"&J7770&\" \"&L7770&\" \"&K7770&\" \"&J7771&\" \"&L7771&\" \"&K7771&\" \"&J7772&\" \"&L7772&\" \"&K7772&\" \"&J7773&\" \"&L7773&\" \"&K7773&\" \"&J7774&\" \"&L7774&\" \"&K7774&\" \"&J7775&\" \"&L7775&\" \"&K7775&\" \"&J7776&\" \"&L7776&\" \"&K7776&\" \"&J7777&\" \"&L7777&\" \"&K7777&\" \"&J7778&\" \"&L7778&\" \"&K7778&\" \"","v":"Замена вводов в ж/д - 21 шт (4-трехфазных, 17 - однофазных).   Монтаж на опорах ПУ марки РИМ - 21 шт. (4-трехфазных, 17 - однофазных).                                          "}]
[{"$nulls":9},"Замена вводов в ж/д - 21 шт (4-трехфазных, 17 - однофазных)."]
[{"$nulls":9},"Монтаж на опорах ПУ марки РИМ - 21 шт. (4-трехфазных, 17 - однофазных)."]
{"$rows_empty":13}
["1.4.5","СЭС","SS0000080","ВЛ-0.4 кВ с. Бомнак","Прочее","Жалобы на ПКЭ","КР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J7780&\" \"&L7780&\" \"&K7780&\" \"&J7781&\" \"&L7781&\" \"&K7781&\" \"&J7782&\" \"&L7782&\" \"&K7782&\" \"&J7783&\" \"&L7783&\" \"&K7783&\" \"&J7784&\" \"&L7784&\" \"&K7784&\" \"&J7785&\" \"&L7785&\" \"&K7785&\" \"&J7786&\" \"&L7786&\" \"&K7786&\" \"&J7787&\" \"&L7787&\" \"&K7787&\" \"&J7788&\" \"&L7788&\" \"&K7788&\" \"&J7789&\" \"&L7789&\" \"&K7789&\" \"&J7790&\" \"&L7790&\" \"&K7790&\" \"&J7791&\" \"&L7791&\" \"&K7791&\" \"&J7792&\" \"&L7792&\" \"&K7792&\" \"&J7793&\" \"&L7793&\" \"&K7793&\" \"&J7794&\" \"&L7794&\" \"&K7794&\" \"","v":"Замена вводов 21 шт Монтаж приборов РИМ 21 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Замена вводов","шт",21]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Монтаж приборов РИМ","шт",21]
{"$rows_empty":13}
["1.4.6","СЭС","AS0002406","ВЛ - 0.4 кВ  с . Джалинда ТП № 3","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J7796&\" \"&L7796&\" \"&K7796&\" \"&J7797&\" \"&L7797&\" \"&K7797&\" \"&J7798&\" \"&L7798&\" \"&K7798&\" \"&J7799&\" \"&L7799&\" \"&K7799&\" \"&J7800&\" \"&L7800&\" \"&K7800&\" \"&J7801&\" \"&L7801&\" \"&K7801&\" \"&J7802&\" \"&L7802&\" \"&K7802&\" \"&J7803&\" \"&L7803&\" \"&K7803&\" \"&J7804&\" \"&L7804&\" \"&K7804&\" \"&J7805&\" \"&L7805&\" \"&K7805&\" \"&J7806&\" \"&L7806&\" \"&K7806&\" \"&J7807&\" \"&L7807&\" \"&K7807&\" \"&J7808&\" \"&L7808&\" \"&K7808&\" \"&J7809&\" \"&L7809&\" \"&K7809&\" \"&J7810&\" \"&L7810&\" \"&K7810&\" \"","v":"      Замена вводов 8 шт                                     "}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Замена вводов","шт",8]
{"$rows_empty":12}
["1.4.7","СЭС","AS0002436","ВЛ-0.4 кВ п. Таежный","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J7812&\" \"&L7812&\" \"&K7812&\" \"&J7813&\" \"&L7813&\" \"&K7813&\" \"&J7814&\" \"&L7814&\" \"&K7814&\" \"&J7815&\" \"&L7815&\" \"&K7815&\" \"&J7816&\" \"&L7816&\" \"&K7816&\" \"&J7817&\" \"&L7817&\" \"&K7817&\" \"&J7818&\" \"&L7818&\" \"&K7818&\" \"&J7819&\" \"&L7819&\" \"&K7819&\" \"&J7820&\" \"&L7820&\" \"&K7820&\" \"&J7821&\" \"&L7821&\" \"&K7821&\" \"&J7822&\" \"&L7822&\" \"&K7822&\" \"&J7823&\" \"&L7823&\" \"&K7823&\" \"&J7824&\" \"&L7824&\" \"&K7824&\" \"&J7825&\" \"&L7825&\" \"&K7825&\" \"&J7826&\" \"&L7826&\" \"&K7826&\" \"","v":"Замена опор 2 шт Замена вводов 2 шт Замена изоляции 8 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена опор","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена вводов","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена изоляции","шт",8]
{"$rows_empty":12}
["1.4.8","СЭС","AS0002533","ВЛ-0,4кВ от МТП №5 Ф№1,Ф№2 п. Тыгда       ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7828&\" \"&L7828&\" \"&K7828&\" \"&J7829&\" \"&L7829&\" \"&K7829&\" \"&J7830&\" \"&L7830&\" \"&K7830&\" \"&J7831&\" \"&L7831&\" \"&K7831&\" \"&J7832&\" \"&L7832&\" \"&K7832&\" \"&J7833&\" \"&L7833&\" \"&K7833&\" \"&J7834&\" \"&L7834&\" \"&K7834&\" \"&J7835&\" \"&L7835&\" \"&K7835&\" \"&J7836&\" \"&L7836&\" \"&K7836&\" \"&J7837&\" \"&L7837&\" \"&K7837&\" \"&J7838&\" \"&L7838&\" \"&K7838&\" \"&J7839&\" \"&L7839&\" \"&K7839&\" \"&J7840&\" \"&L7840&\" \"&K7840&\" \"&J7841&\" \"&L7841&\" \"&K7841&\" \"&J7842&\" \"&L7842&\" \"&K7842&\" \"","v":"   Замена вводов 20 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена вводов","шт",20]
{"$rows_empty":13}
["1.4.9","СЭС","AS0002574","ВЛ-0.4 кВ ТП №11Ф№2,Ф№3 п. Сиваки","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7844&\" \"&L7844&\" \"&K7844&\" \"&J7845&\" \"&L7845&\" \"&K7845&\" \"&J7846&\" \"&L7846&\" \"&K7846&\" \"&J7847&\" \"&L7847&\" \"&K7847&\" \"&J7848&\" \"&L7848&\" \"&K7848&\" \"&J7849&\" \"&L7849&\" \"&K7849&\" \"&J7850&\" \"&L7850&\" \"&K7850&\" \"&J7851&\" \"&L7851&\" \"&K7851&\" \"&J7852&\" \"&L7852&\" \"&K7852&\" \"&J7853&\" \"&L7853&\" \"&K7853&\" \"&J7854&\" \"&L7854&\" \"&K7854&\" \"&J7855&\" \"&L7855&\" \"&K7855&\" \"&J7856&\" \"&L7856&\" \"&K7856&\" \"&J7857&\" \"&L7857&\" \"&K7857&\" \"&J7858&\" \"&L7858&\" \"&K7858&\" \"","v":"   Замена вводов 20 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-09-30","Замена вводов","шт",20]
{"$rows_empty":13}
["1.4.10","СЭС","AS0002516","ВЛ-0.4 кВ п.Магдагачи ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-08-30",{"$f":"J7860&\" \"&L7860&\" \"&K7860&\" \"&J7861&\" \"&L7861&\" \"&K7861&\" \"&J7862&\" \"&L7862&\" \"&K7862&\" \"&J7863&\" \"&L7863&\" \"&K7863&\" \"&J7864&\" \"&L7864&\" \"&K7864&\" \"&J7865&\" \"&L7865&\" \"&K7865&\" \"&J7866&\" \"&L7866&\" \"&K7866&\" \"&J7867&\" \"&L7867&\" \"&K7867&\" \"&J7868&\" \"&L7868&\" \"&K7868&\" \"&J7869&\" \"&L7869&\" \"&K7869&\" \"&J7870&\" \"&L7870&\" \"&K7870&\" \"&J7871&\" \"&L7871&\" \"&K7871&\" \"&J7872&\" \"&L7872&\" \"&K7872&\" \"&J7873&\" \"&L7873&\" \"&K7873&\" \"&J7874&\" \"&L7874&\" \"&K7874&\" \"","v":"   Замена провода  0,5 км Замена вводов 50 шт Перетяжка провода 0,5 км                                  "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена провода ","км",0.5]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена вводов","шт",50]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Перетяжка провода","км",0.5]
{"$rows_empty":11}
["1.4.11","СЭС","AS0002546","ВЛ-0.4 кВ п.Гудачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J7876&\" \"&L7876&\" \"&K7876&\" \"&J7877&\" \"&L7877&\" \"&K7877&\" \"&J7878&\" \"&L7878&\" \"&K7878&\" \"&J7879&\" \"&L7879&\" \"&K7879&\" \"&J7880&\" \"&L7880&\" \"&K7880&\" \"&J7881&\" \"&L7881&\" \"&K7881&\" \"&J7882&\" \"&L7882&\" \"&K7882&\" \"&J7883&\" \"&L7883&\" \"&K7883&\" \"&J7884&\" \"&L7884&\" \"&K7884&\" \"&J7885&\" \"&L7885&\" \"&K7885&\" \"&J7886&\" \"&L7886&\" \"&K7886&\" \"&J7887&\" \"&L7887&\" \"&K7887&\" \"&J7888&\" \"&L7888&\" \"&K7888&\" \"&J7889&\" \"&L7889&\" \"&K7889&\" \"&J7890&\" \"&L7890&\" \"&K7890&\" \"","v":"Разделение вводов 15 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Разделение вводов","шт",15]
{"$rows_empty":14}
["1.4.12","СЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J7892&\" \"&L7892&\" \"&K7892&\" \"&J7893&\" \"&L7893&\" \"&K7893&\" \"&J7894&\" \"&L7894&\" \"&K7894&\" \"&J7895&\" \"&L7895&\" \"&K7895&\" \"&J7896&\" \"&L7896&\" \"&K7896&\" \"&J7897&\" \"&L7897&\" \"&K7897&\" \"&J7898&\" \"&L7898&\" \"&K7898&\" \"&J7899&\" \"&L7899&\" \"&K7899&\" \"&J7900&\" \"&L7900&\" \"&K7900&\" \"&J7901&\" \"&L7901&\" \"&K7901&\" \"&J7902&\" \"&L7902&\" \"&K7902&\" \"&J7903&\" \"&L7903&\" \"&K7903&\" \"&J7904&\" \"&L7904&\" \"&K7904&\" \"&J7905&\" \"&L7905&\" \"&K7905&\" \"&J7906&\" \"&L7906&\" \"&K7906&\" \"","v":"                                             "}]
{"$rows_empty":15}
[2,null,null,"Оборудование подстанций"]
["2.1",null,null,"ПС-110 кВ"]
["2.1.1","СЭС","SS0000384","ПС-110 кВ \"Эльга\"","МГ",null,"КР","2016-05-01","2016-08-31",{"$f":"J7910&\" \"&L7910&\" \"&K7910&\" \"&J7911&\" \"&L7911&\" \"&K7911&\" \"&J7912&\" \"&L7912&\" \"&K7912&\" \"&J7913&\" \"&L7913&\" \"&K7913&\" \"&J7914&\" \"&L7914&\" \"&K7914&\" \"&J7915&\" \"&L7915&\" \"&K7915&\" \"&J7916&\" \"&L7916&\" \"&K7916&\" \"&J7917&\" \"&L7917&\" \"&K7917&\" \"&J7918&\" \"&L7918&\" \"&K7918&\" \"&J7919&\" \"&L7919&\" \"&K7919&\" \"&J7920&\" \"&L7920&\" \"&K7920&\" \"&J7921&\" \"&L7921&\" \"&K7921&\" \"&J7922&\" \"&L7922&\" \"&K7922&\" \"&J7923&\" \"&L7923&\" \"&K7923&\" \"&J7924&\" \"&L7924&\" \"&K7924&\" \"","v":"Ремонт ОД,КЗ110 кВ 2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1 шт Ремонт МВ-10 с заменой  2 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ОД,КЗ110 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт МВ-10 с заменой ","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["2.1.2","СЭС","SS0000405","ПС-110 кВ \"Бам\"","МГ",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J7926&\" \"&L7926&\" \"&K7926&\" \"&J7927&\" \"&L7927&\" \"&K7927&\" \"&J7928&\" \"&L7928&\" \"&K7928&\" \"&J7929&\" \"&L7929&\" \"&K7929&\" \"&J7930&\" \"&L7930&\" \"&K7930&\" \"&J7931&\" \"&L7931&\" \"&K7931&\" \"&J7932&\" \"&L7932&\" \"&K7932&\" \"&J7933&\" \"&L7933&\" \"&K7933&\" \"&J7934&\" \"&L7934&\" \"&K7934&\" \"&J7935&\" \"&L7935&\" \"&K7935&\" \"&J7936&\" \"&L7936&\" \"&K7936&\" \"&J7937&\" \"&L7937&\" \"&K7937&\" \"&J7938&\" \"&L7938&\" \"&K7938&\" \"&J7939&\" \"&L7939&\" \"&K7939&\" \"&J7940&\" \"&L7940&\" \"&K7940&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 110 кВ 1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6 шт Ремонт выключателей 35 кВ 3 шт Ремонт ТСН-35 кВ 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",6]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН-35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["2.1.3","СЭС","SS0000383","ПС-110 кВ \"Горная\"","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J7942&\" \"&L7942&\" \"&K7942&\" \"&J7943&\" \"&L7943&\" \"&K7943&\" \"&J7944&\" \"&L7944&\" \"&K7944&\" \"&J7945&\" \"&L7945&\" \"&K7945&\" \"&J7946&\" \"&L7946&\" \"&K7946&\" \"&J7947&\" \"&L7947&\" \"&K7947&\" \"&J7948&\" \"&L7948&\" \"&K7948&\" \"&J7949&\" \"&L7949&\" \"&K7949&\" \"&J7950&\" \"&L7950&\" \"&K7950&\" \"&J7951&\" \"&L7951&\" \"&K7951&\" \"&J7952&\" \"&L7952&\" \"&K7952&\" \"&J7953&\" \"&L7953&\" \"&K7953&\" \"&J7954&\" \"&L7954&\" \"&K7954&\" \"&J7955&\" \"&L7955&\" \"&K7955&\" \"&J7956&\" \"&L7956&\" \"&K7956&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1 шт Ремонт выключателей 110кВ 1 шт                            "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 110кВ","шт",1]
{"$rows_empty":9}
["2.1.4","СЭС","SS0000382","ПС-110 кВ \"Дамбуки\"","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J7958&\" \"&L7958&\" \"&K7958&\" \"&J7959&\" \"&L7959&\" \"&K7959&\" \"&J7960&\" \"&L7960&\" \"&K7960&\" \"&J7961&\" \"&L7961&\" \"&K7961&\" \"&J7962&\" \"&L7962&\" \"&K7962&\" \"&J7963&\" \"&L7963&\" \"&K7963&\" \"&J7964&\" \"&L7964&\" \"&K7964&\" \"&J7965&\" \"&L7965&\" \"&K7965&\" \"&J7966&\" \"&L7966&\" \"&K7966&\" \"&J7967&\" \"&L7967&\" \"&K7967&\" \"&J7968&\" \"&L7968&\" \"&K7968&\" \"&J7969&\" \"&L7969&\" \"&K7969&\" \"&J7970&\" \"&L7970&\" \"&K7970&\" \"&J7971&\" \"&L7971&\" \"&K7971&\" \"&J7972&\" \"&L7972&\" \"&K7972&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4 шт Ремонт выключателей 110кВ 1 шт Ремонт выключателей 35кВ 2 шт                         "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 110кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35кВ","шт",2]
{"$rows_empty":8}
["2.1.5","СЭС","SS0000380","ПС-110 кВ \"Октябрьская\"","МГ",null,"ТР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J7974&\" \"&L7974&\" \"&K7974&\" \"&J7975&\" \"&L7975&\" \"&K7975&\" \"&J7976&\" \"&L7976&\" \"&K7976&\" \"&J7977&\" \"&L7977&\" \"&K7977&\" \"&J7978&\" \"&L7978&\" \"&K7978&\" \"&J7979&\" \"&L7979&\" \"&K7979&\" \"&J7980&\" \"&L7980&\" \"&K7980&\" \"&J7981&\" \"&L7981&\" \"&K7981&\" \"&J7982&\" \"&L7982&\" \"&K7982&\" \"&J7983&\" \"&L7983&\" \"&K7983&\" \"&J7984&\" \"&L7984&\" \"&K7984&\" \"&J7985&\" \"&L7985&\" \"&K7985&\" \"&J7986&\" \"&L7986&\" \"&K7986&\" \"&J7987&\" \"&L7987&\" \"&K7987&\" \"&J7988&\" \"&L7988&\" \"&K7988&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт Ремонт ТСН 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["2.1.6","СЭС","SS0000386","ПС-110 кВ \"Мехзавод\"","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J7990&\" \"&L7990&\" \"&K7990&\" \"&J7991&\" \"&L7991&\" \"&K7991&\" \"&J7992&\" \"&L7992&\" \"&K7992&\" \"&J7993&\" \"&L7993&\" \"&K7993&\" \"&J7994&\" \"&L7994&\" \"&K7994&\" \"&J7995&\" \"&L7995&\" \"&K7995&\" \"&J7996&\" \"&L7996&\" \"&K7996&\" \"&J7997&\" \"&L7997&\" \"&K7997&\" \"&J7998&\" \"&L7998&\" \"&K7998&\" \"&J7999&\" \"&L7999&\" \"&K7999&\" \"&J8000&\" \"&L8000&\" \"&K8000&\" \"&J8001&\" \"&L8001&\" \"&K8001&\" \"&J8002&\" \"&L8002&\" \"&K8002&\" \"&J8003&\" \"&L8003&\" \"&K8003&\" \"&J8004&\" \"&L8004&\" \"&K8004&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт Ремонт выключателей 110кВ 2 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 110кВ","шт",2]
{"$rows_empty":11}
["2.1.7","СЭС","SS0000384","ПС-110 кВ \"Эльга\"","МГ",null,"ТР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J8006&\" \"&L8006&\" \"&K8006&\" \"&J8007&\" \"&L8007&\" \"&K8007&\" \"&J8008&\" \"&L8008&\" \"&K8008&\" \"&J8009&\" \"&L8009&\" \"&K8009&\" \"&J8010&\" \"&L8010&\" \"&K8010&\" \"&J8011&\" \"&L8011&\" \"&K8011&\" \"&J8012&\" \"&L8012&\" \"&K8012&\" \"&J8013&\" \"&L8013&\" \"&K8013&\" \"&J8014&\" \"&L8014&\" \"&K8014&\" \"&J8015&\" \"&L8015&\" \"&K8015&\" \"&J8016&\" \"&L8016&\" \"&K8016&\" \"&J8017&\" \"&L8017&\" \"&K8017&\" \"&J8018&\" \"&L8018&\" \"&K8018&\" \"&J8019&\" \"&L8019&\" \"&K8019&\" \"&J8020&\" \"&L8020&\" \"&K8020&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 13 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",13]
{"$rows_empty":12}
["2.1.8","СЭС","SS0000405","ПС-110 кВ \"Бам\"","МГ",null,"ТР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J8022&\" \"&L8022&\" \"&K8022&\" \"&J8023&\" \"&L8023&\" \"&K8023&\" \"&J8024&\" \"&L8024&\" \"&K8024&\" \"&J8025&\" \"&L8025&\" \"&K8025&\" \"&J8026&\" \"&L8026&\" \"&K8026&\" \"&J8027&\" \"&L8027&\" \"&K8027&\" \"&J8028&\" \"&L8028&\" \"&K8028&\" \"&J8029&\" \"&L8029&\" \"&K8029&\" \"&J8030&\" \"&L8030&\" \"&K8030&\" \"&J8031&\" \"&L8031&\" \"&K8031&\" \"&J8032&\" \"&L8032&\" \"&K8032&\" \"&J8033&\" \"&L8033&\" \"&K8033&\" \"&J8034&\" \"&L8034&\" \"&K8034&\" \"&J8035&\" \"&L8035&\" \"&K8035&\" \"&J8036&\" \"&L8036&\" \"&K8036&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 7 шт Ремонт выключателей 110кВ 3 шт Ремонт ТН-110 2 шт                            "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",7]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 110кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТН-110","шт",2]
{"$rows_empty":9}
["2.2",null,null,"ПС-35 кВ"]
["2.2.1","СЭС","SS0000400","ПС-35 кВ \"Бомнак\"","МГ",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8039&\" \"&L8039&\" \"&K8039&\" \"&J8040&\" \"&L8040&\" \"&K8040&\" \"&J8041&\" \"&L8041&\" \"&K8041&\" \"&J8042&\" \"&L8042&\" \"&K8042&\" \"&J8043&\" \"&L8043&\" \"&K8043&\" \"&J8044&\" \"&L8044&\" \"&K8044&\" \"&J8045&\" \"&L8045&\" \"&K8045&\" \"&J8046&\" \"&L8046&\" \"&K8046&\" \"&J8047&\" \"&L8047&\" \"&K8047&\" \"&J8048&\" \"&L8048&\" \"&K8048&\" \"&J8049&\" \"&L8049&\" \"&K8049&\" \"&J8050&\" \"&L8050&\" \"&K8050&\" \"&J8051&\" \"&L8051&\" \"&K8051&\" \"&J8052&\" \"&L8052&\" \"&K8052&\" \"&J8053&\" \"&L8053&\" \"&K8053&\" \"","v":"Ремонт выключателей 10 кВ  1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.2","СЭС","SS0000403","ПС-35 кВ \"Протока\"","МГ",null,"КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J8055&\" \"&L8055&\" \"&K8055&\" \"&J8056&\" \"&L8056&\" \"&K8056&\" \"&J8057&\" \"&L8057&\" \"&K8057&\" \"&J8058&\" \"&L8058&\" \"&K8058&\" \"&J8059&\" \"&L8059&\" \"&K8059&\" \"&J8060&\" \"&L8060&\" \"&K8060&\" \"&J8061&\" \"&L8061&\" \"&K8061&\" \"&J8062&\" \"&L8062&\" \"&K8062&\" \"&J8063&\" \"&L8063&\" \"&K8063&\" \"&J8064&\" \"&L8064&\" \"&K8064&\" \"&J8065&\" \"&L8065&\" \"&K8065&\" \"&J8066&\" \"&L8066&\" \"&K8066&\" \"&J8067&\" \"&L8067&\" \"&K8067&\" \"&J8068&\" \"&L8068&\" \"&K8068&\" \"&J8069&\" \"&L8069&\" \"&K8069&\" \"","v":"Ремонт выключателей 10 кВ  1 шт Ремонт разъединителей 35 кВ  2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.3","СЭС","SS0000392","ПС-35 кВ \"Исток\"","МГ",null,"КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J8071&\" \"&L8071&\" \"&K8071&\" \"&J8072&\" \"&L8072&\" \"&K8072&\" \"&J8073&\" \"&L8073&\" \"&K8073&\" \"&J8074&\" \"&L8074&\" \"&K8074&\" \"&J8075&\" \"&L8075&\" \"&K8075&\" \"&J8076&\" \"&L8076&\" \"&K8076&\" \"&J8077&\" \"&L8077&\" \"&K8077&\" \"&J8078&\" \"&L8078&\" \"&K8078&\" \"&J8079&\" \"&L8079&\" \"&K8079&\" \"&J8080&\" \"&L8080&\" \"&K8080&\" \"&J8081&\" \"&L8081&\" \"&K8081&\" \"&J8082&\" \"&L8082&\" \"&K8082&\" \"&J8083&\" \"&L8083&\" \"&K8083&\" \"&J8084&\" \"&L8084&\" \"&K8084&\" \"&J8085&\" \"&L8085&\" \"&K8085&\" \"","v":"Ремонт выключателей 10 кВ  1 шт Замена ТСН 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена ТСН","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.4","СЭС","SS0000389","ПС-35 кВ \"Овсянка\"","МГ",null,"КР","2016-05-01","2016-05-30",{"$f":"J8087&\" \"&L8087&\" \"&K8087&\" \"&J8088&\" \"&L8088&\" \"&K8088&\" \"&J8089&\" \"&L8089&\" \"&K8089&\" \"&J8090&\" \"&L8090&\" \"&K8090&\" \"&J8091&\" \"&L8091&\" \"&K8091&\" \"&J8092&\" \"&L8092&\" \"&K8092&\" \"&J8093&\" \"&L8093&\" \"&K8093&\" \"&J8094&\" \"&L8094&\" \"&K8094&\" \"&J8095&\" \"&L8095&\" \"&K8095&\" \"&J8096&\" \"&L8096&\" \"&K8096&\" \"&J8097&\" \"&L8097&\" \"&K8097&\" \"&J8098&\" \"&L8098&\" \"&K8098&\" \"&J8099&\" \"&L8099&\" \"&K8099&\" \"&J8100&\" \"&L8100&\" \"&K8100&\" \"&J8101&\" \"&L8101&\" \"&K8101&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 35 кВ  1 шт Ремонт выключателей 35 кВ  1 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ ","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.5","СЭС","SS0000394","ПС-35 кВ \"Толбузино\"","МГ",null,"КР","2016-05-01","2016-05-30",{"$f":"J8103&\" \"&L8103&\" \"&K8103&\" \"&J8104&\" \"&L8104&\" \"&K8104&\" \"&J8105&\" \"&L8105&\" \"&K8105&\" \"&J8106&\" \"&L8106&\" \"&K8106&\" \"&J8107&\" \"&L8107&\" \"&K8107&\" \"&J8108&\" \"&L8108&\" \"&K8108&\" \"&J8109&\" \"&L8109&\" \"&K8109&\" \"&J8110&\" \"&L8110&\" \"&K8110&\" \"&J8111&\" \"&L8111&\" \"&K8111&\" \"&J8112&\" \"&L8112&\" \"&K8112&\" \"&J8113&\" \"&L8113&\" \"&K8113&\" \"&J8114&\" \"&L8114&\" \"&K8114&\" \"&J8115&\" \"&L8115&\" \"&K8115&\" \"&J8116&\" \"&L8116&\" \"&K8116&\" \"&J8117&\" \"&L8117&\" \"&K8117&\" \"","v":"Ремонт выключателей 10 кВ  2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.6","СЭС","АS0001696","ПС-35 кВ \"Аэропорт\"","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J8119&\" \"&L8119&\" \"&K8119&\" \"&J8120&\" \"&L8120&\" \"&K8120&\" \"&J8121&\" \"&L8121&\" \"&K8121&\" \"&J8122&\" \"&L8122&\" \"&K8122&\" \"&J8123&\" \"&L8123&\" \"&K8123&\" \"&J8124&\" \"&L8124&\" \"&K8124&\" \"&J8125&\" \"&L8125&\" \"&K8125&\" \"&J8126&\" \"&L8126&\" \"&K8126&\" \"&J8127&\" \"&L8127&\" \"&K8127&\" \"&J8128&\" \"&L8128&\" \"&K8128&\" \"&J8129&\" \"&L8129&\" \"&K8129&\" \"&J8130&\" \"&L8130&\" \"&K8130&\" \"&J8131&\" \"&L8131&\" \"&K8131&\" \"&J8132&\" \"&L8132&\" \"&K8132&\" \"&J8133&\" \"&L8133&\" \"&K8133&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт освещения ОПУ, ЗРУ, ОРУ 200 м                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт освещения ОПУ, ЗРУ, ОРУ","м",200]
{"$rows_empty":13}
["2.2.7","СЭС","SS0000399","ПС-35 кВ \"Строительная\"","МГ",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8135&\" \"&L8135&\" \"&K8135&\" \"&J8136&\" \"&L8136&\" \"&K8136&\" \"&J8137&\" \"&L8137&\" \"&K8137&\" \"&J8138&\" \"&L8138&\" \"&K8138&\" \"&J8139&\" \"&L8139&\" \"&K8139&\" \"&J8140&\" \"&L8140&\" \"&K8140&\" \"&J8141&\" \"&L8141&\" \"&K8141&\" \"&J8142&\" \"&L8142&\" \"&K8142&\" \"&J8143&\" \"&L8143&\" \"&K8143&\" \"&J8144&\" \"&L8144&\" \"&K8144&\" \"&J8145&\" \"&L8145&\" \"&K8145&\" \"&J8146&\" \"&L8146&\" \"&K8146&\" \"&J8147&\" \"&L8147&\" \"&K8147&\" \"&J8148&\" \"&L8148&\" \"&K8148&\" \"&J8149&\" \"&L8149&\" \"&K8149&\" \"","v":"Ремонт выключателей 35 кВ  1 шт Замена ИП-35 4 шт Ремонт освещения ОПУ, ЗРУ, ОРУ 300 м                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена ИП-35","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт освещения ОПУ, ЗРУ, ОРУ","м",300]
{"$rows_empty":12}
["2.2.8","СЭС","SS0000395","ПС-35 кВ \"Соловьевск\"","МГ",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J8151&\" \"&L8151&\" \"&K8151&\" \"&J8152&\" \"&L8152&\" \"&K8152&\" \"&J8153&\" \"&L8153&\" \"&K8153&\" \"&J8154&\" \"&L8154&\" \"&K8154&\" \"&J8155&\" \"&L8155&\" \"&K8155&\" \"&J8156&\" \"&L8156&\" \"&K8156&\" \"&J8157&\" \"&L8157&\" \"&K8157&\" \"&J8158&\" \"&L8158&\" \"&K8158&\" \"&J8159&\" \"&L8159&\" \"&K8159&\" \"&J8160&\" \"&L8160&\" \"&K8160&\" \"&J8161&\" \"&L8161&\" \"&K8161&\" \"&J8162&\" \"&L8162&\" \"&K8162&\" \"&J8163&\" \"&L8163&\" \"&K8163&\" \"&J8164&\" \"&L8164&\" \"&K8164&\" \"&J8165&\" \"&L8165&\" \"&K8165&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 35 кВ  3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ ","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["2.2.9","СЭС","АS0002426","ПС-35 кВ \"Ольдой\"","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J8167&\" \"&L8167&\" \"&K8167&\" \"&J8168&\" \"&L8168&\" \"&K8168&\" \"&J8169&\" \"&L8169&\" \"&K8169&\" \"&J8170&\" \"&L8170&\" \"&K8170&\" \"&J8171&\" \"&L8171&\" \"&K8171&\" \"&J8172&\" \"&L8172&\" \"&K8172&\" \"&J8173&\" \"&L8173&\" \"&K8173&\" \"&J8174&\" \"&L8174&\" \"&K8174&\" \"&J8175&\" \"&L8175&\" \"&K8175&\" \"&J8176&\" \"&L8176&\" \"&K8176&\" \"&J8177&\" \"&L8177&\" \"&K8177&\" \"&J8178&\" \"&L8178&\" \"&K8178&\" \"&J8179&\" \"&L8179&\" \"&K8179&\" \"&J8180&\" \"&L8180&\" \"&K8180&\" \"&J8181&\" \"&L8181&\" \"&K8181&\" \"","v":"Ремонт освещения ОРУ 200 м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт освещения ОРУ","м",200]
{"$rows_empty":14}
["2.2.10","СЭС","SS0000400","ПС-35 кВ \"Бомнак\"","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8183&\" \"&L8183&\" \"&K8183&\" \"&J8184&\" \"&L8184&\" \"&K8184&\" \"&J8185&\" \"&L8185&\" \"&K8185&\" \"&J8186&\" \"&L8186&\" \"&K8186&\" \"&J8187&\" \"&L8187&\" \"&K8187&\" \"&J8188&\" \"&L8188&\" \"&K8188&\" \"&J8189&\" \"&L8189&\" \"&K8189&\" \"&J8190&\" \"&L8190&\" \"&K8190&\" \"&J8191&\" \"&L8191&\" \"&K8191&\" \"&J8192&\" \"&L8192&\" \"&K8192&\" \"&J8193&\" \"&L8193&\" \"&K8193&\" \"&J8194&\" \"&L8194&\" \"&K8194&\" \"&J8195&\" \"&L8195&\" \"&K8195&\" \"&J8196&\" \"&L8196&\" \"&K8196&\" \"&J8197&\" \"&L8197&\" \"&K8197&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.11","СЭС","SS0000406","ПС-35 кВ \"Улак\"","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8199&\" \"&L8199&\" \"&K8199&\" \"&J8200&\" \"&L8200&\" \"&K8200&\" \"&J8201&\" \"&L8201&\" \"&K8201&\" \"&J8202&\" \"&L8202&\" \"&K8202&\" \"&J8203&\" \"&L8203&\" \"&K8203&\" \"&J8204&\" \"&L8204&\" \"&K8204&\" \"&J8205&\" \"&L8205&\" \"&K8205&\" \"&J8206&\" \"&L8206&\" \"&K8206&\" \"&J8207&\" \"&L8207&\" \"&K8207&\" \"&J8208&\" \"&L8208&\" \"&K8208&\" \"&J8209&\" \"&L8209&\" \"&K8209&\" \"&J8210&\" \"&L8210&\" \"&K8210&\" \"&J8211&\" \"&L8211&\" \"&K8211&\" \"&J8212&\" \"&L8212&\" \"&K8212&\" \"&J8213&\" \"&L8213&\" \"&K8213&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["2.2.12","СЭС","SS0000403","ПС-35 кВ \"Протока\"","МГ",null,"ТР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J8215&\" \"&L8215&\" \"&K8215&\" \"&J8216&\" \"&L8216&\" \"&K8216&\" \"&J8217&\" \"&L8217&\" \"&K8217&\" \"&J8218&\" \"&L8218&\" \"&K8218&\" \"&J8219&\" \"&L8219&\" \"&K8219&\" \"&J8220&\" \"&L8220&\" \"&K8220&\" \"&J8221&\" \"&L8221&\" \"&K8221&\" \"&J8222&\" \"&L8222&\" \"&K8222&\" \"&J8223&\" \"&L8223&\" \"&K8223&\" \"&J8224&\" \"&L8224&\" \"&K8224&\" \"&J8225&\" \"&L8225&\" \"&K8225&\" \"&J8226&\" \"&L8226&\" \"&K8226&\" \"&J8227&\" \"&L8227&\" \"&K8227&\" \"&J8228&\" \"&L8228&\" \"&K8228&\" \"&J8229&\" \"&L8229&\" \"&K8229&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 4 шт Ремонт выключателей 35 кВ 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 5 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2 шт                               "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Ремонт ТСН","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Ремонт выключателей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-04-30","Ремонт выключателей 10 кВ","шт",5]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":10}
["2.2.13","СЭС","SS0000404","ПС-35 кВ \"Речная\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8231&\" \"&L8231&\" \"&K8231&\" \"&J8232&\" \"&L8232&\" \"&K8232&\" \"&J8233&\" \"&L8233&\" \"&K8233&\" \"&J8234&\" \"&L8234&\" \"&K8234&\" \"&J8235&\" \"&L8235&\" \"&K8235&\" \"&J8236&\" \"&L8236&\" \"&K8236&\" \"&J8237&\" \"&L8237&\" \"&K8237&\" \"&J8238&\" \"&L8238&\" \"&K8238&\" \"&J8239&\" \"&L8239&\" \"&K8239&\" \"&J8240&\" \"&L8240&\" \"&K8240&\" \"&J8241&\" \"&L8241&\" \"&K8241&\" \"&J8242&\" \"&L8242&\" \"&K8242&\" \"&J8243&\" \"&L8243&\" \"&K8243&\" \"&J8244&\" \"&L8244&\" \"&K8244&\" \"&J8245&\" \"&L8245&\" \"&K8245&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт ТСН 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["2.2.14","СЭС","SS0000392","ПС-35 кВ \"Исток\"","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J8247&\" \"&L8247&\" \"&K8247&\" \"&J8248&\" \"&L8248&\" \"&K8248&\" \"&J8249&\" \"&L8249&\" \"&K8249&\" \"&J8250&\" \"&L8250&\" \"&K8250&\" \"&J8251&\" \"&L8251&\" \"&K8251&\" \"&J8252&\" \"&L8252&\" \"&K8252&\" \"&J8253&\" \"&L8253&\" \"&K8253&\" \"&J8254&\" \"&L8254&\" \"&K8254&\" \"&J8255&\" \"&L8255&\" \"&K8255&\" \"&J8256&\" \"&L8256&\" \"&K8256&\" \"&J8257&\" \"&L8257&\" \"&K8257&\" \"&J8258&\" \"&L8258&\" \"&K8258&\" \"&J8259&\" \"&L8259&\" \"&K8259&\" \"&J8260&\" \"&L8260&\" \"&K8260&\" \"&J8261&\" \"&L8261&\" \"&K8261&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт    Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":12}
["2.2.15","СЭС","SS0000402","ПС-35 кВ \"Юбилейная\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8263&\" \"&L8263&\" \"&K8263&\" \"&J8264&\" \"&L8264&\" \"&K8264&\" \"&J8265&\" \"&L8265&\" \"&K8265&\" \"&J8266&\" \"&L8266&\" \"&K8266&\" \"&J8267&\" \"&L8267&\" \"&K8267&\" \"&J8268&\" \"&L8268&\" \"&K8268&\" \"&J8269&\" \"&L8269&\" \"&K8269&\" \"&J8270&\" \"&L8270&\" \"&K8270&\" \"&J8271&\" \"&L8271&\" \"&K8271&\" \"&J8272&\" \"&L8272&\" \"&K8272&\" \"&J8273&\" \"&L8273&\" \"&K8273&\" \"&J8274&\" \"&L8274&\" \"&K8274&\" \"&J8275&\" \"&L8275&\" \"&K8275&\" \"&J8276&\" \"&L8276&\" \"&K8276&\" \"&J8277&\" \"&L8277&\" \"&K8277&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт ТСН 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["2.2.16","СЭС","SS0000390","ПС-35 кВ \"Чалбачи\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8279&\" \"&L8279&\" \"&K8279&\" \"&J8280&\" \"&L8280&\" \"&K8280&\" \"&J8281&\" \"&L8281&\" \"&K8281&\" \"&J8282&\" \"&L8282&\" \"&K8282&\" \"&J8283&\" \"&L8283&\" \"&K8283&\" \"&J8284&\" \"&L8284&\" \"&K8284&\" \"&J8285&\" \"&L8285&\" \"&K8285&\" \"&J8286&\" \"&L8286&\" \"&K8286&\" \"&J8287&\" \"&L8287&\" \"&K8287&\" \"&J8288&\" \"&L8288&\" \"&K8288&\" \"&J8289&\" \"&L8289&\" \"&K8289&\" \"&J8290&\" \"&L8290&\" \"&K8290&\" \"&J8291&\" \"&L8291&\" \"&K8291&\" \"&J8292&\" \"&L8292&\" \"&K8292&\" \"&J8293&\" \"&L8293&\" \"&K8293&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",5]
{"$rows_empty":11}
["2.2.17","СЭС","SS0000391","ПС-35 кВ \"Базовая\"","МГ",null,"ТР","2016-10-01","2016-10-30",{"$f":"J8295&\" \"&L8295&\" \"&K8295&\" \"&J8296&\" \"&L8296&\" \"&K8296&\" \"&J8297&\" \"&L8297&\" \"&K8297&\" \"&J8298&\" \"&L8298&\" \"&K8298&\" \"&J8299&\" \"&L8299&\" \"&K8299&\" \"&J8300&\" \"&L8300&\" \"&K8300&\" \"&J8301&\" \"&L8301&\" \"&K8301&\" \"&J8302&\" \"&L8302&\" \"&K8302&\" \"&J8303&\" \"&L8303&\" \"&K8303&\" \"&J8304&\" \"&L8304&\" \"&K8304&\" \"&J8305&\" \"&L8305&\" \"&K8305&\" \"&J8306&\" \"&L8306&\" \"&K8306&\" \"&J8307&\" \"&L8307&\" \"&K8307&\" \"&J8308&\" \"&L8308&\" \"&K8308&\" \"&J8309&\" \"&L8309&\" \"&K8309&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 3 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":11}
["2.2.18","СЭС","SS0000389","ПС-35 кВ \"Овсянка\"","МГ",null,"ТР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J8311&\" \"&L8311&\" \"&K8311&\" \"&J8312&\" \"&L8312&\" \"&K8312&\" \"&J8313&\" \"&L8313&\" \"&K8313&\" \"&J8314&\" \"&L8314&\" \"&K8314&\" \"&J8315&\" \"&L8315&\" \"&K8315&\" \"&J8316&\" \"&L8316&\" \"&K8316&\" \"&J8317&\" \"&L8317&\" \"&K8317&\" \"&J8318&\" \"&L8318&\" \"&K8318&\" \"&J8319&\" \"&L8319&\" \"&K8319&\" \"&J8320&\" \"&L8320&\" \"&K8320&\" \"&J8321&\" \"&L8321&\" \"&K8321&\" \"&J8322&\" \"&L8322&\" \"&K8322&\" \"&J8323&\" \"&L8323&\" \"&K8323&\" \"&J8324&\" \"&L8324&\" \"&K8324&\" \"&J8325&\" \"&L8325&\" \"&K8325&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 5 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",5]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",5]
{"$rows_empty":10}
["2.2.19","СЭС","SS0000394","ПС-35 кВ \"Толбузино\"","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J8327&\" \"&L8327&\" \"&K8327&\" \"&J8328&\" \"&L8328&\" \"&K8328&\" \"&J8329&\" \"&L8329&\" \"&K8329&\" \"&J8330&\" \"&L8330&\" \"&K8330&\" \"&J8331&\" \"&L8331&\" \"&K8331&\" \"&J8332&\" \"&L8332&\" \"&K8332&\" \"&J8333&\" \"&L8333&\" \"&K8333&\" \"&J8334&\" \"&L8334&\" \"&K8334&\" \"&J8335&\" \"&L8335&\" \"&K8335&\" \"&J8336&\" \"&L8336&\" \"&K8336&\" \"&J8337&\" \"&L8337&\" \"&K8337&\" \"&J8338&\" \"&L8338&\" \"&K8338&\" \"&J8339&\" \"&L8339&\" \"&K8339&\" \"&J8340&\" \"&L8340&\" \"&K8340&\" \"&J8341&\" \"&L8341&\" \"&K8341&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["2.2.20","СЭС","SS0000397","ПС-35 кВ \"Черняево\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8343&\" \"&L8343&\" \"&K8343&\" \"&J8344&\" \"&L8344&\" \"&K8344&\" \"&J8345&\" \"&L8345&\" \"&K8345&\" \"&J8346&\" \"&L8346&\" \"&K8346&\" \"&J8347&\" \"&L8347&\" \"&K8347&\" \"&J8348&\" \"&L8348&\" \"&K8348&\" \"&J8349&\" \"&L8349&\" \"&K8349&\" \"&J8350&\" \"&L8350&\" \"&K8350&\" \"&J8351&\" \"&L8351&\" \"&K8351&\" \"&J8352&\" \"&L8352&\" \"&K8352&\" \"&J8353&\" \"&L8353&\" \"&K8353&\" \"&J8354&\" \"&L8354&\" \"&K8354&\" \"&J8355&\" \"&L8355&\" \"&K8355&\" \"&J8356&\" \"&L8356&\" \"&K8356&\" \"&J8357&\" \"&L8357&\" \"&K8357&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 6 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":11}
["2.2.21","СЭС","АS0001696","ПС-35 кВ \"Аэропорт\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8359&\" \"&L8359&\" \"&K8359&\" \"&J8360&\" \"&L8360&\" \"&K8360&\" \"&J8361&\" \"&L8361&\" \"&K8361&\" \"&J8362&\" \"&L8362&\" \"&K8362&\" \"&J8363&\" \"&L8363&\" \"&K8363&\" \"&J8364&\" \"&L8364&\" \"&K8364&\" \"&J8365&\" \"&L8365&\" \"&K8365&\" \"&J8366&\" \"&L8366&\" \"&K8366&\" \"&J8367&\" \"&L8367&\" \"&K8367&\" \"&J8368&\" \"&L8368&\" \"&K8368&\" \"&J8369&\" \"&L8369&\" \"&K8369&\" \"&J8370&\" \"&L8370&\" \"&K8370&\" \"&J8371&\" \"&L8371&\" \"&K8371&\" \"&J8372&\" \"&L8372&\" \"&K8372&\" \"&J8373&\" \"&L8373&\" \"&K8373&\" \"","v":"Ремонт ТСН 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.22","СЭС","SS0000399","ПС-35 кВ \"Строительная\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8375&\" \"&L8375&\" \"&K8375&\" \"&J8376&\" \"&L8376&\" \"&K8376&\" \"&J8377&\" \"&L8377&\" \"&K8377&\" \"&J8378&\" \"&L8378&\" \"&K8378&\" \"&J8379&\" \"&L8379&\" \"&K8379&\" \"&J8380&\" \"&L8380&\" \"&K8380&\" \"&J8381&\" \"&L8381&\" \"&K8381&\" \"&J8382&\" \"&L8382&\" \"&K8382&\" \"&J8383&\" \"&L8383&\" \"&K8383&\" \"&J8384&\" \"&L8384&\" \"&K8384&\" \"&J8385&\" \"&L8385&\" \"&K8385&\" \"&J8386&\" \"&L8386&\" \"&K8386&\" \"&J8387&\" \"&L8387&\" \"&K8387&\" \"&J8388&\" \"&L8388&\" \"&K8388&\" \"&J8389&\" \"&L8389&\" \"&K8389&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 4 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",4]
{"$rows_empty":11}
["2.2.23","СЭС","SS0000396","ПС-35 кВ \"Невер\"","МГ",null,"ТР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J8391&\" \"&L8391&\" \"&K8391&\" \"&J8392&\" \"&L8392&\" \"&K8392&\" \"&J8393&\" \"&L8393&\" \"&K8393&\" \"&J8394&\" \"&L8394&\" \"&K8394&\" \"&J8395&\" \"&L8395&\" \"&K8395&\" \"&J8396&\" \"&L8396&\" \"&K8396&\" \"&J8397&\" \"&L8397&\" \"&K8397&\" \"&J8398&\" \"&L8398&\" \"&K8398&\" \"&J8399&\" \"&L8399&\" \"&K8399&\" \"&J8400&\" \"&L8400&\" \"&K8400&\" \"&J8401&\" \"&L8401&\" \"&K8401&\" \"&J8402&\" \"&L8402&\" \"&K8402&\" \"&J8403&\" \"&L8403&\" \"&K8403&\" \"&J8404&\" \"&L8404&\" \"&K8404&\" \"&J8405&\" \"&L8405&\" \"&K8405&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":11}
["2.2.24","СЭС","SS0000398","ПС-35 кВ \"Джалинда\"","МГ",null,"ТР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8407&\" \"&L8407&\" \"&K8407&\" \"&J8408&\" \"&L8408&\" \"&K8408&\" \"&J8409&\" \"&L8409&\" \"&K8409&\" \"&J8410&\" \"&L8410&\" \"&K8410&\" \"&J8411&\" \"&L8411&\" \"&K8411&\" \"&J8412&\" \"&L8412&\" \"&K8412&\" \"&J8413&\" \"&L8413&\" \"&K8413&\" \"&J8414&\" \"&L8414&\" \"&K8414&\" \"&J8415&\" \"&L8415&\" \"&K8415&\" \"&J8416&\" \"&L8416&\" \"&K8416&\" \"&J8417&\" \"&L8417&\" \"&K8417&\" \"&J8418&\" \"&L8418&\" \"&K8418&\" \"&J8419&\" \"&L8419&\" \"&K8419&\" \"&J8420&\" \"&L8420&\" \"&K8420&\" \"&J8421&\" \"&L8421&\" \"&K8421&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":11}
["2.2.25","СЭС","SS0000395","ПС-35 кВ \"Соловьевск\"","МГ",null,"ТР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J8423&\" \"&L8423&\" \"&K8423&\" \"&J8424&\" \"&L8424&\" \"&K8424&\" \"&J8425&\" \"&L8425&\" \"&K8425&\" \"&J8426&\" \"&L8426&\" \"&K8426&\" \"&J8427&\" \"&L8427&\" \"&K8427&\" \"&J8428&\" \"&L8428&\" \"&K8428&\" \"&J8429&\" \"&L8429&\" \"&K8429&\" \"&J8430&\" \"&L8430&\" \"&K8430&\" \"&J8431&\" \"&L8431&\" \"&K8431&\" \"&J8432&\" \"&L8432&\" \"&K8432&\" \"&J8433&\" \"&L8433&\" \"&K8433&\" \"&J8434&\" \"&L8434&\" \"&K8434&\" \"&J8435&\" \"&L8435&\" \"&K8435&\" \"&J8436&\" \"&L8436&\" \"&K8436&\" \"&J8437&\" \"&L8437&\" \"&K8437&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 2 шт Ремонт ТСН 2 шт Ремонт выключателей 35 кВ 5 шт Ремонт выключателей 10 кВ 4 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт ТСН","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",5]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",5]
{"$rows_empty":10}
["2.2.26","СЭС","АS0002426","ПС-35 кВ \"Ольдой\"","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8439&\" \"&L8439&\" \"&K8439&\" \"&J8440&\" \"&L8440&\" \"&K8440&\" \"&J8441&\" \"&L8441&\" \"&K8441&\" \"&J8442&\" \"&L8442&\" \"&K8442&\" \"&J8443&\" \"&L8443&\" \"&K8443&\" \"&J8444&\" \"&L8444&\" \"&K8444&\" \"&J8445&\" \"&L8445&\" \"&K8445&\" \"&J8446&\" \"&L8446&\" \"&K8446&\" \"&J8447&\" \"&L8447&\" \"&K8447&\" \"&J8448&\" \"&L8448&\" \"&K8448&\" \"&J8449&\" \"&L8449&\" \"&K8449&\" \"&J8450&\" \"&L8450&\" \"&K8450&\" \"&J8451&\" \"&L8451&\" \"&K8451&\" \"&J8452&\" \"&L8452&\" \"&K8452&\" \"&J8453&\" \"&L8453&\" \"&K8453&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт выключателей 10 кВ 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.27","СЭС","SS0000390","ПС-35 кВ \"Чалбачи\"","МГ",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J8455&\" \"&L8455&\" \"&K8455&\" \"&J8456&\" \"&L8456&\" \"&K8456&\" \"&J8457&\" \"&L8457&\" \"&K8457&\" \"&J8458&\" \"&L8458&\" \"&K8458&\" \"&J8459&\" \"&L8459&\" \"&K8459&\" \"&J8460&\" \"&L8460&\" \"&K8460&\" \"&J8461&\" \"&L8461&\" \"&K8461&\" \"&J8462&\" \"&L8462&\" \"&K8462&\" \"&J8463&\" \"&L8463&\" \"&K8463&\" \"&J8464&\" \"&L8464&\" \"&K8464&\" \"&J8465&\" \"&L8465&\" \"&K8465&\" \"&J8466&\" \"&L8466&\" \"&K8466&\" \"&J8467&\" \"&L8467&\" \"&K8467&\" \"&J8468&\" \"&L8468&\" \"&K8468&\" \"&J8469&\" \"&L8469&\" \"&K8469&\" \"","v":"Замена ТСН 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена ТСН","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.28","СЭС","SS0000396","ПС-35 кВ \"Невер\"","Прочее","График по стабилизации масел","КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J8471&\" \"&L8471&\" \"&K8471&\" \"&J8472&\" \"&L8472&\" \"&K8472&\" \"&J8473&\" \"&L8473&\" \"&K8473&\" \"&J8474&\" \"&L8474&\" \"&K8474&\" \"&J8475&\" \"&L8475&\" \"&K8475&\" \"&J8476&\" \"&L8476&\" \"&K8476&\" \"&J8477&\" \"&L8477&\" \"&K8477&\" \"&J8478&\" \"&L8478&\" \"&K8478&\" \"&J8479&\" \"&L8479&\" \"&K8479&\" \"&J8480&\" \"&L8480&\" \"&K8480&\" \"&J8481&\" \"&L8481&\" \"&K8481&\" \"&J8482&\" \"&L8482&\" \"&K8482&\" \"&J8483&\" \"&L8483&\" \"&K8483&\" \"&J8484&\" \"&L8484&\" \"&K8484&\" \"&J8485&\" \"&L8485&\" \"&K8485&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-08-30","Ремонт силового трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.29","СЭС","SS0000404","ПС-35 кВ \"Речная\"","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J8487&\" \"&L8487&\" \"&K8487&\" \"&J8488&\" \"&L8488&\" \"&K8488&\" \"&J8489&\" \"&L8489&\" \"&K8489&\" \"&J8490&\" \"&L8490&\" \"&K8490&\" \"&J8491&\" \"&L8491&\" \"&K8491&\" \"&J8492&\" \"&L8492&\" \"&K8492&\" \"&J8493&\" \"&L8493&\" \"&K8493&\" \"&J8494&\" \"&L8494&\" \"&K8494&\" \"&J8495&\" \"&L8495&\" \"&K8495&\" \"&J8496&\" \"&L8496&\" \"&K8496&\" \"&J8497&\" \"&L8497&\" \"&K8497&\" \"&J8498&\" \"&L8498&\" \"&K8498&\" \"&J8499&\" \"&L8499&\" \"&K8499&\" \"&J8500&\" \"&L8500&\" \"&K8500&\" \"&J8501&\" \"&L8501&\" \"&K8501&\" \"","v":"Замена МВ на ВВ-10 кВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена МВ на ВВ-10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.30","СЭС",null,"ПС-35 \"Промежуточная\"","МГ",null,"ТР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8503&\" \"&L8503&\" \"&K8503&\" \"&J8504&\" \"&L8504&\" \"&K8504&\" \"&J8505&\" \"&L8505&\" \"&K8505&\" \"&J8506&\" \"&L8506&\" \"&K8506&\" \"&J8507&\" \"&L8507&\" \"&K8507&\" \"&J8508&\" \"&L8508&\" \"&K8508&\" \"&J8509&\" \"&L8509&\" \"&K8509&\" \"&J8510&\" \"&L8510&\" \"&K8510&\" \"&J8511&\" \"&L8511&\" \"&K8511&\" \"&J8512&\" \"&L8512&\" \"&K8512&\" \"&J8513&\" \"&L8513&\" \"&K8513&\" \"&J8514&\" \"&L8514&\" \"&K8514&\" \"&J8515&\" \"&L8515&\" \"&K8515&\" \"&J8516&\" \"&L8516&\" \"&K8516&\" \"&J8517&\" \"&L8517&\" \"&K8517&\" \"","v":"Ремонт силового трансформатора 1 шт Ремонт ТСН 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Ремонт силового трансформатора","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Ремонт ТСН","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["2.2.31","СЭС","SS0000391","ПС-35 кВ \"Базовая\"","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J8519&\" \"&L8519&\" \"&K8519&\" \"&J8520&\" \"&L8520&\" \"&K8520&\" \"&J8521&\" \"&L8521&\" \"&K8521&\" \"&J8522&\" \"&L8522&\" \"&K8522&\" \"&J8523&\" \"&L8523&\" \"&K8523&\" \"&J8524&\" \"&L8524&\" \"&K8524&\" \"&J8525&\" \"&L8525&\" \"&K8525&\" \"&J8526&\" \"&L8526&\" \"&K8526&\" \"&J8527&\" \"&L8527&\" \"&K8527&\" \"&J8528&\" \"&L8528&\" \"&K8528&\" \"&J8529&\" \"&L8529&\" \"&K8529&\" \"&J8530&\" \"&L8530&\" \"&K8530&\" \"&J8531&\" \"&L8531&\" \"&K8531&\" \"&J8532&\" \"&L8532&\" \"&K8532&\" \"&J8533&\" \"&L8533&\" \"&K8533&\" \"","v":"Ремонт ЛР                                             "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт ЛР"]
{"$rows_empty":14}
[3,null,null,"Трансформаторные подстанции"]
["3.1","СЭС","AS0002530","ТП -10/0.4 кВ № 10 \"Загод.зерно\" п. Тыгда","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J8536&\" \"&L8536&\" \"&K8536&\" \"&J8537&\" \"&L8537&\" \"&K8537&\" \"&J8538&\" \"&L8538&\" \"&K8538&\" \"&J8539&\" \"&L8539&\" \"&K8539&\" \"&J8540&\" \"&L8540&\" \"&K8540&\" \"&J8541&\" \"&L8541&\" \"&K8541&\" \"&J8542&\" \"&L8542&\" \"&K8542&\" \"&J8543&\" \"&L8543&\" \"&K8543&\" \"&J8544&\" \"&L8544&\" \"&K8544&\" \"&J8545&\" \"&L8545&\" \"&K8545&\" \"&J8546&\" \"&L8546&\" \"&K8546&\" \"&J8547&\" \"&L8547&\" \"&K8547&\" \"&J8548&\" \"&L8548&\" \"&K8548&\" \"&J8549&\" \"&L8549&\" \"&K8549&\" \"&J8550&\" \"&L8550&\" \"&K8550&\" \"","v":"   Замена АВ 3 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Замена АВ","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["3.2","СЭС","AS0002561","ТП -6/0.4 кВ № 12 п. Сиваки","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J8552&\" \"&L8552&\" \"&K8552&\" \"&J8553&\" \"&L8553&\" \"&K8553&\" \"&J8554&\" \"&L8554&\" \"&K8554&\" \"&J8555&\" \"&L8555&\" \"&K8555&\" \"&J8556&\" \"&L8556&\" \"&K8556&\" \"&J8557&\" \"&L8557&\" \"&K8557&\" \"&J8558&\" \"&L8558&\" \"&K8558&\" \"&J8559&\" \"&L8559&\" \"&K8559&\" \"&J8560&\" \"&L8560&\" \"&K8560&\" \"&J8561&\" \"&L8561&\" \"&K8561&\" \"&J8562&\" \"&L8562&\" \"&K8562&\" \"&J8563&\" \"&L8563&\" \"&K8563&\" \"&J8564&\" \"&L8564&\" \"&K8564&\" \"&J8565&\" \"&L8565&\" \"&K8565&\" \"&J8566&\" \"&L8566&\" \"&K8566&\" \"","v":"Замена РВ на ОПН 3 шт Замена АВ 3 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-07-30","Замена РВ на ОПН","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Замена АВ","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["3.3","СЭС","AS0002409","ТП -10/0.4 кВ № 1 п. Джалинда ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J8568&\" \"&L8568&\" \"&K8568&\" \"&J8569&\" \"&L8569&\" \"&K8569&\" \"&J8570&\" \"&L8570&\" \"&K8570&\" \"&J8571&\" \"&L8571&\" \"&K8571&\" \"&J8572&\" \"&L8572&\" \"&K8572&\" \"&J8573&\" \"&L8573&\" \"&K8573&\" \"&J8574&\" \"&L8574&\" \"&K8574&\" \"&J8575&\" \"&L8575&\" \"&K8575&\" \"&J8576&\" \"&L8576&\" \"&K8576&\" \"&J8577&\" \"&L8577&\" \"&K8577&\" \"&J8578&\" \"&L8578&\" \"&K8578&\" \"&J8579&\" \"&L8579&\" \"&K8579&\" \"&J8580&\" \"&L8580&\" \"&K8580&\" \"&J8581&\" \"&L8581&\" \"&K8581&\" \"&J8582&\" \"&L8582&\" \"&K8582&\" \"","v":"Замена рубильника 1 шт Покраска ТП 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена рубильника","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-30","Покраска ТП","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.4","СЭС","SS0000365","ТП 10/0.4 400 кВа п.Горный  ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8584&\" \"&L8584&\" \"&K8584&\" \"&J8585&\" \"&L8585&\" \"&K8585&\" \"&J8586&\" \"&L8586&\" \"&K8586&\" \"&J8587&\" \"&L8587&\" \"&K8587&\" \"&J8588&\" \"&L8588&\" \"&K8588&\" \"&J8589&\" \"&L8589&\" \"&K8589&\" \"&J8590&\" \"&L8590&\" \"&K8590&\" \"&J8591&\" \"&L8591&\" \"&K8591&\" \"&J8592&\" \"&L8592&\" \"&K8592&\" \"&J8593&\" \"&L8593&\" \"&K8593&\" \"&J8594&\" \"&L8594&\" \"&K8594&\" \"&J8595&\" \"&L8595&\" \"&K8595&\" \"&J8596&\" \"&L8596&\" \"&K8596&\" \"&J8597&\" \"&L8597&\" \"&K8597&\" \"&J8598&\" \"&L8598&\" \"&K8598&\" \"","v":"Замена РВ на ОПН 3 шт Замена АВ 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Замена РВ на ОПН","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["3.5","СЭС","SS0000366","ТП 10/0.4 400 кВа п.Горный  ","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J8600&\" \"&L8600&\" \"&K8600&\" \"&J8601&\" \"&L8601&\" \"&K8601&\" \"&J8602&\" \"&L8602&\" \"&K8602&\" \"&J8603&\" \"&L8603&\" \"&K8603&\" \"&J8604&\" \"&L8604&\" \"&K8604&\" \"&J8605&\" \"&L8605&\" \"&K8605&\" \"&J8606&\" \"&L8606&\" \"&K8606&\" \"&J8607&\" \"&L8607&\" \"&K8607&\" \"&J8608&\" \"&L8608&\" \"&K8608&\" \"&J8609&\" \"&L8609&\" \"&K8609&\" \"&J8610&\" \"&L8610&\" \"&K8610&\" \"&J8611&\" \"&L8611&\" \"&K8611&\" \"&J8612&\" \"&L8612&\" \"&K8612&\" \"&J8613&\" \"&L8613&\" \"&K8613&\" \"&J8614&\" \"&L8614&\" \"&K8614&\" \"","v":"Замена РВ на ОПН 3 шт Замена АВ 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Замена РВ на ОПН","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["3.6","СЭС"," SS0000201","ТП-10/0,4кВ №67/3 п. Овсянка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J8616&\" \"&L8616&\" \"&K8616&\" \"&J8617&\" \"&L8617&\" \"&K8617&\" \"&J8618&\" \"&L8618&\" \"&K8618&\" \"&J8619&\" \"&L8619&\" \"&K8619&\" \"&J8620&\" \"&L8620&\" \"&K8620&\" \"&J8621&\" \"&L8621&\" \"&K8621&\" \"&J8622&\" \"&L8622&\" \"&K8622&\" \"&J8623&\" \"&L8623&\" \"&K8623&\" \"&J8624&\" \"&L8624&\" \"&K8624&\" \"&J8625&\" \"&L8625&\" \"&K8625&\" \"&J8626&\" \"&L8626&\" \"&K8626&\" \"&J8627&\" \"&L8627&\" \"&K8627&\" \"&J8628&\" \"&L8628&\" \"&K8628&\" \"&J8629&\" \"&L8629&\" \"&K8629&\" \"&J8630&\" \"&L8630&\" \"&K8630&\" \"","v":"Замена РВ на ОПН 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена РВ на ОПН","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["3.7","СЭС"," SS0000341","ТП-10/0,4кВ №68/8 п. Овсянка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8632&\" \"&L8632&\" \"&K8632&\" \"&J8633&\" \"&L8633&\" \"&K8633&\" \"&J8634&\" \"&L8634&\" \"&K8634&\" \"&J8635&\" \"&L8635&\" \"&K8635&\" \"&J8636&\" \"&L8636&\" \"&K8636&\" \"&J8637&\" \"&L8637&\" \"&K8637&\" \"&J8638&\" \"&L8638&\" \"&K8638&\" \"&J8639&\" \"&L8639&\" \"&K8639&\" \"&J8640&\" \"&L8640&\" \"&K8640&\" \"&J8641&\" \"&L8641&\" \"&K8641&\" \"&J8642&\" \"&L8642&\" \"&K8642&\" \"&J8643&\" \"&L8643&\" \"&K8643&\" \"&J8644&\" \"&L8644&\" \"&K8644&\" \"&J8645&\" \"&L8645&\" \"&K8645&\" \"&J8646&\" \"&L8646&\" \"&K8646&\" \"","v":"Замена РВ на ОПН 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена РВ на ОПН","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["3.8","СЭС","AS0002631","ЗТП 6/0,4 кВ №105 «Троянда»","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-03-30",{"$f":"J8648&\" \"&L8648&\" \"&K8648&\" \"&J8649&\" \"&L8649&\" \"&K8649&\" \"&J8650&\" \"&L8650&\" \"&K8650&\" \"&J8651&\" \"&L8651&\" \"&K8651&\" \"&J8652&\" \"&L8652&\" \"&K8652&\" \"&J8653&\" \"&L8653&\" \"&K8653&\" \"&J8654&\" \"&L8654&\" \"&K8654&\" \"&J8655&\" \"&L8655&\" \"&K8655&\" \"&J8656&\" \"&L8656&\" \"&K8656&\" \"&J8657&\" \"&L8657&\" \"&K8657&\" \"&J8658&\" \"&L8658&\" \"&K8658&\" \"&J8659&\" \"&L8659&\" \"&K8659&\" \"&J8660&\" \"&L8660&\" \"&K8660&\" \"&J8661&\" \"&L8661&\" \"&K8661&\" \"&J8662&\" \"&L8662&\" \"&K8662&\" \"","v":"Замена АВ 7 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",7]
{"$rows_empty":14}
["3.9","СЭС","AS0002633","ЗТП 6/0,4 кВ №106 «Ж/Д №32»","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J8664&\" \"&L8664&\" \"&K8664&\" \"&J8665&\" \"&L8665&\" \"&K8665&\" \"&J8666&\" \"&L8666&\" \"&K8666&\" \"&J8667&\" \"&L8667&\" \"&K8667&\" \"&J8668&\" \"&L8668&\" \"&K8668&\" \"&J8669&\" \"&L8669&\" \"&K8669&\" \"&J8670&\" \"&L8670&\" \"&K8670&\" \"&J8671&\" \"&L8671&\" \"&K8671&\" \"&J8672&\" \"&L8672&\" \"&K8672&\" \"&J8673&\" \"&L8673&\" \"&K8673&\" \"&J8674&\" \"&L8674&\" \"&K8674&\" \"&J8675&\" \"&L8675&\" \"&K8675&\" \"&J8676&\" \"&L8676&\" \"&K8676&\" \"&J8677&\" \"&L8677&\" \"&K8677&\" \"&J8678&\" \"&L8678&\" \"&K8678&\" \"","v":"Замена АВ 4 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["3.10","СЭС","AS0002635","ЗТП 6/0,4 кВ №107 «Ж/Д №6»","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J8680&\" \"&L8680&\" \"&K8680&\" \"&J8681&\" \"&L8681&\" \"&K8681&\" \"&J8682&\" \"&L8682&\" \"&K8682&\" \"&J8683&\" \"&L8683&\" \"&K8683&\" \"&J8684&\" \"&L8684&\" \"&K8684&\" \"&J8685&\" \"&L8685&\" \"&K8685&\" \"&J8686&\" \"&L8686&\" \"&K8686&\" \"&J8687&\" \"&L8687&\" \"&K8687&\" \"&J8688&\" \"&L8688&\" \"&K8688&\" \"&J8689&\" \"&L8689&\" \"&K8689&\" \"&J8690&\" \"&L8690&\" \"&K8690&\" \"&J8691&\" \"&L8691&\" \"&K8691&\" \"&J8692&\" \"&L8692&\" \"&K8692&\" \"&J8693&\" \"&L8693&\" \"&K8693&\" \"&J8694&\" \"&L8694&\" \"&K8694&\" \"","v":"Замена АВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["3.11","СЭС","AS0002703","ЗТП 10/0,4 кВ №128 «Островная»","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J8696&\" \"&L8696&\" \"&K8696&\" \"&J8697&\" \"&L8697&\" \"&K8697&\" \"&J8698&\" \"&L8698&\" \"&K8698&\" \"&J8699&\" \"&L8699&\" \"&K8699&\" \"&J8700&\" \"&L8700&\" \"&K8700&\" \"&J8701&\" \"&L8701&\" \"&K8701&\" \"&J8702&\" \"&L8702&\" \"&K8702&\" \"&J8703&\" \"&L8703&\" \"&K8703&\" \"&J8704&\" \"&L8704&\" \"&K8704&\" \"&J8705&\" \"&L8705&\" \"&K8705&\" \"&J8706&\" \"&L8706&\" \"&K8706&\" \"&J8707&\" \"&L8707&\" \"&K8707&\" \"&J8708&\" \"&L8708&\" \"&K8708&\" \"&J8709&\" \"&L8709&\" \"&K8709&\" \"&J8710&\" \"&L8710&\" \"&K8710&\" \"","v":"Замена АВ 4 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",4]
{"$rows_empty":14}
["3.12","СЭС","AS0002777","ЗТП 10/0,4 кВ №25 «Кинотеатр Зея»","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J8712&\" \"&L8712&\" \"&K8712&\" \"&J8713&\" \"&L8713&\" \"&K8713&\" \"&J8714&\" \"&L8714&\" \"&K8714&\" \"&J8715&\" \"&L8715&\" \"&K8715&\" \"&J8716&\" \"&L8716&\" \"&K8716&\" \"&J8717&\" \"&L8717&\" \"&K8717&\" \"&J8718&\" \"&L8718&\" \"&K8718&\" \"&J8719&\" \"&L8719&\" \"&K8719&\" \"&J8720&\" \"&L8720&\" \"&K8720&\" \"&J8721&\" \"&L8721&\" \"&K8721&\" \"&J8722&\" \"&L8722&\" \"&K8722&\" \"&J8723&\" \"&L8723&\" \"&K8723&\" \"&J8724&\" \"&L8724&\" \"&K8724&\" \"&J8725&\" \"&L8725&\" \"&K8725&\" \"&J8726&\" \"&L8726&\" \"&K8726&\" \"","v":"Замена АВ 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["3.13","СЭС"," AS0002605","ТП-6/0.4 №45 Сейсмостанция г . Зея ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8728&\" \"&L8728&\" \"&K8728&\" \"&J8729&\" \"&L8729&\" \"&K8729&\" \"&J8730&\" \"&L8730&\" \"&K8730&\" \"&J8731&\" \"&L8731&\" \"&K8731&\" \"&J8732&\" \"&L8732&\" \"&K8732&\" \"&J8733&\" \"&L8733&\" \"&K8733&\" \"&J8734&\" \"&L8734&\" \"&K8734&\" \"&J8735&\" \"&L8735&\" \"&K8735&\" \"&J8736&\" \"&L8736&\" \"&K8736&\" \"&J8737&\" \"&L8737&\" \"&K8737&\" \"&J8738&\" \"&L8738&\" \"&K8738&\" \"&J8739&\" \"&L8739&\" \"&K8739&\" \"&J8740&\" \"&L8740&\" \"&K8740&\" \"&J8741&\" \"&L8741&\" \"&K8741&\" \"&J8742&\" \"&L8742&\" \"&K8742&\" \"","v":"Покраска ТП 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Покраска ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.14","СЭС"," AS00002414","ТП -10/0.4 кВ № 3 п. Джалинда ","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8744&\" \"&L8744&\" \"&K8744&\" \"&J8745&\" \"&L8745&\" \"&K8745&\" \"&J8746&\" \"&L8746&\" \"&K8746&\" \"&J8747&\" \"&L8747&\" \"&K8747&\" \"&J8748&\" \"&L8748&\" \"&K8748&\" \"&J8749&\" \"&L8749&\" \"&K8749&\" \"&J8750&\" \"&L8750&\" \"&K8750&\" \"&J8751&\" \"&L8751&\" \"&K8751&\" \"&J8752&\" \"&L8752&\" \"&K8752&\" \"&J8753&\" \"&L8753&\" \"&K8753&\" \"&J8754&\" \"&L8754&\" \"&K8754&\" \"&J8755&\" \"&L8755&\" \"&K8755&\" \"&J8756&\" \"&L8756&\" \"&K8756&\" \"&J8757&\" \"&L8757&\" \"&K8757&\" \"&J8758&\" \"&L8758&\" \"&K8758&\" \"","v":"Замена АВ 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена АВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.15","СЭС"," AS00002408","ТП -10/0.4 кВ № 8 п. Джалинда ","Предписание",null,"КР","2016-07-01","2016-07-30",{"$f":"J8760&\" \"&L8760&\" \"&K8760&\" \"&J8761&\" \"&L8761&\" \"&K8761&\" \"&J8762&\" \"&L8762&\" \"&K8762&\" \"&J8763&\" \"&L8763&\" \"&K8763&\" \"&J8764&\" \"&L8764&\" \"&K8764&\" \"&J8765&\" \"&L8765&\" \"&K8765&\" \"&J8766&\" \"&L8766&\" \"&K8766&\" \"&J8767&\" \"&L8767&\" \"&K8767&\" \"&J8768&\" \"&L8768&\" \"&K8768&\" \"&J8769&\" \"&L8769&\" \"&K8769&\" \"&J8770&\" \"&L8770&\" \"&K8770&\" \"&J8771&\" \"&L8771&\" \"&K8771&\" \"&J8772&\" \"&L8772&\" \"&K8772&\" \"&J8773&\" \"&L8773&\" \"&K8773&\" \"&J8774&\" \"&L8774&\" \"&K8774&\" \"","v":"Замена АВ 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-07-01","2016-07-30","Замена АВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.16","СЭС"," AS00000246","ТП -10/0.4 кВ № 9 п. Албазино","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J8776&\" \"&L8776&\" \"&K8776&\" \"&J8777&\" \"&L8777&\" \"&K8777&\" \"&J8778&\" \"&L8778&\" \"&K8778&\" \"&J8779&\" \"&L8779&\" \"&K8779&\" \"&J8780&\" \"&L8780&\" \"&K8780&\" \"&J8781&\" \"&L8781&\" \"&K8781&\" \"&J8782&\" \"&L8782&\" \"&K8782&\" \"&J8783&\" \"&L8783&\" \"&K8783&\" \"&J8784&\" \"&L8784&\" \"&K8784&\" \"&J8785&\" \"&L8785&\" \"&K8785&\" \"&J8786&\" \"&L8786&\" \"&K8786&\" \"&J8787&\" \"&L8787&\" \"&K8787&\" \"&J8788&\" \"&L8788&\" \"&K8788&\" \"&J8789&\" \"&L8789&\" \"&K8789&\" \"&J8790&\" \"&L8790&\" \"&K8790&\" \"","v":"Замена АВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-09-01","2016-09-30","Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["3.17","СЭС",null,"Трансформаторный цех","По состоянию",null,"КР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J8792&\" \"&L8792&\" \"&K8792&\" \"&J8793&\" \"&L8793&\" \"&K8793&\" \"&J8794&\" \"&L8794&\" \"&K8794&\" \"&J8795&\" \"&L8795&\" \"&K8795&\" \"&J8796&\" \"&L8796&\" \"&K8796&\" \"&J8797&\" \"&L8797&\" \"&K8797&\" \"&J8798&\" \"&L8798&\" \"&K8798&\" \"&J8799&\" \"&L8799&\" \"&K8799&\" \"&J8800&\" \"&L8800&\" \"&K8800&\" \"&J8801&\" \"&L8801&\" \"&K8801&\" \"&J8802&\" \"&L8802&\" \"&K8802&\" \"&J8803&\" \"&L8803&\" \"&K8803&\" \"&J8804&\" \"&L8804&\" \"&K8804&\" \"&J8805&\" \"&L8805&\" \"&K8805&\" \"&J8806&\" \"&L8806&\" \"&K8806&\" \"","v":"Ремонт силовых трансформаторов 8 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-01-01","2016-12-31","Ремонт силовых трансформаторов","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["3.18","СЭС","SS0000362","КТП-6/0.4 кВ № 2  п. Октябрьский","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J8808&\" \"&L8808&\" \"&K8808&\" \"&J8809&\" \"&L8809&\" \"&K8809&\" \"&J8810&\" \"&L8810&\" \"&K8810&\" \"&J8811&\" \"&L8811&\" \"&K8811&\" \"&J8812&\" \"&L8812&\" \"&K8812&\" \"&J8813&\" \"&L8813&\" \"&K8813&\" \"&J8814&\" \"&L8814&\" \"&K8814&\" \"&J8815&\" \"&L8815&\" \"&K8815&\" \"&J8816&\" \"&L8816&\" \"&K8816&\" \"&J8817&\" \"&L8817&\" \"&K8817&\" \"&J8818&\" \"&L8818&\" \"&K8818&\" \"&J8819&\" \"&L8819&\" \"&K8819&\" \"&J8820&\" \"&L8820&\" \"&K8820&\" \"&J8821&\" \"&L8821&\" \"&K8821&\" \"&J8822&\" \"&L8822&\" \"&K8822&\" \"","v":"Установка ОПН-0.4 кВ 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ОПН-0.4 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["3.19","СЭС",null,"КТП  п. Октябрьский","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J8824&\" \"&L8824&\" \"&K8824&\" \"&J8825&\" \"&L8825&\" \"&K8825&\" \"&J8826&\" \"&L8826&\" \"&K8826&\" \"&J8827&\" \"&L8827&\" \"&K8827&\" \"&J8828&\" \"&L8828&\" \"&K8828&\" \"&J8829&\" \"&L8829&\" \"&K8829&\" \"&J8830&\" \"&L8830&\" \"&K8830&\" \"&J8831&\" \"&L8831&\" \"&K8831&\" \"&J8832&\" \"&L8832&\" \"&K8832&\" \"&J8833&\" \"&L8833&\" \"&K8833&\" \"&J8834&\" \"&L8834&\" \"&K8834&\" \"&J8835&\" \"&L8835&\" \"&K8835&\" \"&J8836&\" \"&L8836&\" \"&K8836&\" \"&J8837&\" \"&L8837&\" \"&K8837&\" \"&J8838&\" \"&L8838&\" \"&K8838&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 6/0.4 кВ  8 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 6/0.4 кВ ","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["3.20","СЭС","AS0002496","ТП-10/0.4 кВ № 4 п.Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J8840&\" \"&L8840&\" \"&K8840&\" \"&J8841&\" \"&L8841&\" \"&K8841&\" \"&J8842&\" \"&L8842&\" \"&K8842&\" \"&J8843&\" \"&L8843&\" \"&K8843&\" \"&J8844&\" \"&L8844&\" \"&K8844&\" \"&J8845&\" \"&L8845&\" \"&K8845&\" \"&J8846&\" \"&L8846&\" \"&K8846&\" \"&J8847&\" \"&L8847&\" \"&K8847&\" \"&J8848&\" \"&L8848&\" \"&K8848&\" \"&J8849&\" \"&L8849&\" \"&K8849&\" \"&J8850&\" \"&L8850&\" \"&K8850&\" \"&J8851&\" \"&L8851&\" \"&K8851&\" \"&J8852&\" \"&L8852&\" \"&K8852&\" \"&J8853&\" \"&L8853&\" \"&K8853&\" \"&J8854&\" \"&L8854&\" \"&K8854&\" \"","v":"   Ремонт контура 1 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт контура","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.21","СЭС","AS0004970","ТП-10/0.4 кВ № 40 п.Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J8856&\" \"&L8856&\" \"&K8856&\" \"&J8857&\" \"&L8857&\" \"&K8857&\" \"&J8858&\" \"&L8858&\" \"&K8858&\" \"&J8859&\" \"&L8859&\" \"&K8859&\" \"&J8860&\" \"&L8860&\" \"&K8860&\" \"&J8861&\" \"&L8861&\" \"&K8861&\" \"&J8862&\" \"&L8862&\" \"&K8862&\" \"&J8863&\" \"&L8863&\" \"&K8863&\" \"&J8864&\" \"&L8864&\" \"&K8864&\" \"&J8865&\" \"&L8865&\" \"&K8865&\" \"&J8866&\" \"&L8866&\" \"&K8866&\" \"&J8867&\" \"&L8867&\" \"&K8867&\" \"&J8868&\" \"&L8868&\" \"&K8868&\" \"&J8869&\" \"&L8869&\" \"&K8869&\" \"&J8870&\" \"&L8870&\" \"&K8870&\" \"","v":"Замена кабельных наконечников  16 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-09-30","Замена кабельных наконечников ","шт",16]
{"$rows_empty":14}
["3.22","СЭС","AS0002488","ТП-10/0.4 кВ № 21 п.Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-10-30",{"$f":"J8872&\" \"&L8872&\" \"&K8872&\" \"&J8873&\" \"&L8873&\" \"&K8873&\" \"&J8874&\" \"&L8874&\" \"&K8874&\" \"&J8875&\" \"&L8875&\" \"&K8875&\" \"&J8876&\" \"&L8876&\" \"&K8876&\" \"&J8877&\" \"&L8877&\" \"&K8877&\" \"&J8878&\" \"&L8878&\" \"&K8878&\" \"&J8879&\" \"&L8879&\" \"&K8879&\" \"&J8880&\" \"&L8880&\" \"&K8880&\" \"&J8881&\" \"&L8881&\" \"&K8881&\" \"&J8882&\" \"&L8882&\" \"&K8882&\" \"&J8883&\" \"&L8883&\" \"&K8883&\" \"&J8884&\" \"&L8884&\" \"&K8884&\" \"&J8885&\" \"&L8885&\" \"&K8885&\" \"&J8886&\" \"&L8886&\" \"&K8886&\" \"","v":"Замена АВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-10-30","Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["3.23","СЭС","AS0002503","ТП-10/0.4 кВ № 22 п.Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-10-30",{"$f":"J8888&\" \"&L8888&\" \"&K8888&\" \"&J8889&\" \"&L8889&\" \"&K8889&\" \"&J8890&\" \"&L8890&\" \"&K8890&\" \"&J8891&\" \"&L8891&\" \"&K8891&\" \"&J8892&\" \"&L8892&\" \"&K8892&\" \"&J8893&\" \"&L8893&\" \"&K8893&\" \"&J8894&\" \"&L8894&\" \"&K8894&\" \"&J8895&\" \"&L8895&\" \"&K8895&\" \"&J8896&\" \"&L8896&\" \"&K8896&\" \"&J8897&\" \"&L8897&\" \"&K8897&\" \"&J8898&\" \"&L8898&\" \"&K8898&\" \"&J8899&\" \"&L8899&\" \"&K8899&\" \"&J8900&\" \"&L8900&\" \"&K8900&\" \"&J8901&\" \"&L8901&\" \"&K8901&\" \"&J8902&\" \"&L8902&\" \"&K8902&\" \"","v":"   Замена тр-ра 630 кВа на 630 кВА 1 шт Замена АВ-0.4 кВ 250 А 3 шт Замена кабельных наконечников  16 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-10-30"]
[{"$nulls":9},"Замена тр-ра 630 кВа на 630 кВА","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена АВ-0.4 кВ 250 А","шт",3]
[{"$nulls":9},"Замена кабельных наконечников ","шт",16]
{"$rows_empty":11}
["3.24","СЭС","AS0002507","ТП-10/0.4 кВ № 29 п.Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-10-30",{"$f":"J8904&\" \"&L8904&\" \"&K8904&\" \"&J8905&\" \"&L8905&\" \"&K8905&\" \"&J8906&\" \"&L8906&\" \"&K8906&\" \"&J8907&\" \"&L8907&\" \"&K8907&\" \"&J8908&\" \"&L8908&\" \"&K8908&\" \"&J8909&\" \"&L8909&\" \"&K8909&\" \"&J8910&\" \"&L8910&\" \"&K8910&\" \"&J8911&\" \"&L8911&\" \"&K8911&\" \"&J8912&\" \"&L8912&\" \"&K8912&\" \"&J8913&\" \"&L8913&\" \"&K8913&\" \"&J8914&\" \"&L8914&\" \"&K8914&\" \"&J8915&\" \"&L8915&\" \"&K8915&\" \"&J8916&\" \"&L8916&\" \"&K8916&\" \"&J8917&\" \"&L8917&\" \"&K8917&\" \"&J8918&\" \"&L8918&\" \"&K8918&\" \"","v":"Замена АВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-10-30","Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["3.25","СЭС","AS0002532","ТП -10/0.4 кВ № 20 п. Тыгда","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J8920&\" \"&L8920&\" \"&K8920&\" \"&J8921&\" \"&L8921&\" \"&K8921&\" \"&J8922&\" \"&L8922&\" \"&K8922&\" \"&J8923&\" \"&L8923&\" \"&K8923&\" \"&J8924&\" \"&L8924&\" \"&K8924&\" \"&J8925&\" \"&L8925&\" \"&K8925&\" \"&J8926&\" \"&L8926&\" \"&K8926&\" \"&J8927&\" \"&L8927&\" \"&K8927&\" \"&J8928&\" \"&L8928&\" \"&K8928&\" \"&J8929&\" \"&L8929&\" \"&K8929&\" \"&J8930&\" \"&L8930&\" \"&K8930&\" \"&J8931&\" \"&L8931&\" \"&K8931&\" \"&J8932&\" \"&L8932&\" \"&K8932&\" \"&J8933&\" \"&L8933&\" \"&K8933&\" \"&J8934&\" \"&L8934&\" \"&K8934&\" \"","v":"   Замена АВ 3 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена АВ","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["3.26","СЭС","AS0002564","ТП -6/0.4 кВ № 4 п. Сиваки","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J8936&\" \"&L8936&\" \"&K8936&\" \"&J8937&\" \"&L8937&\" \"&K8937&\" \"&J8938&\" \"&L8938&\" \"&K8938&\" \"&J8939&\" \"&L8939&\" \"&K8939&\" \"&J8940&\" \"&L8940&\" \"&K8940&\" \"&J8941&\" \"&L8941&\" \"&K8941&\" \"&J8942&\" \"&L8942&\" \"&K8942&\" \"&J8943&\" \"&L8943&\" \"&K8943&\" \"&J8944&\" \"&L8944&\" \"&K8944&\" \"&J8945&\" \"&L8945&\" \"&K8945&\" \"&J8946&\" \"&L8946&\" \"&K8946&\" \"&J8947&\" \"&L8947&\" \"&K8947&\" \"&J8948&\" \"&L8948&\" \"&K8948&\" \"&J8949&\" \"&L8949&\" \"&K8949&\" \"&J8950&\" \"&L8950&\" \"&K8950&\" \"","v":"   Замена АВ 2 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["3.27","СЭС","SS0000360","ТП -6/0.4 кВ №3 с.Октябрьский","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J8952&\" \"&L8952&\" \"&K8952&\" \"&J8953&\" \"&L8953&\" \"&K8953&\" \"&J8954&\" \"&L8954&\" \"&K8954&\" \"&J8955&\" \"&L8955&\" \"&K8955&\" \"&J8956&\" \"&L8956&\" \"&K8956&\" \"&J8957&\" \"&L8957&\" \"&K8957&\" \"&J8958&\" \"&L8958&\" \"&K8958&\" \"&J8959&\" \"&L8959&\" \"&K8959&\" \"&J8960&\" \"&L8960&\" \"&K8960&\" \"&J8961&\" \"&L8961&\" \"&K8961&\" \"&J8962&\" \"&L8962&\" \"&K8962&\" \"&J8963&\" \"&L8963&\" \"&K8963&\" \"&J8964&\" \"&L8964&\" \"&K8964&\" \"&J8965&\" \"&L8965&\" \"&K8965&\" \"&J8966&\" \"&L8966&\" \"&K8966&\" \"","v":"   Замена АВ 2 шт                                        "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена АВ","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["3.28","СЭС","SS0000354","ТП -6/0.4 кВ №7 с.Октябрьский","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J8968&\" \"&L8968&\" \"&K8968&\" \"&J8969&\" \"&L8969&\" \"&K8969&\" \"&J8970&\" \"&L8970&\" \"&K8970&\" \"&J8971&\" \"&L8971&\" \"&K8971&\" \"&J8972&\" \"&L8972&\" \"&K8972&\" \"&J8973&\" \"&L8973&\" \"&K8973&\" \"&J8974&\" \"&L8974&\" \"&K8974&\" \"&J8975&\" \"&L8975&\" \"&K8975&\" \"&J8976&\" \"&L8976&\" \"&K8976&\" \"&J8977&\" \"&L8977&\" \"&K8977&\" \"&J8978&\" \"&L8978&\" \"&K8978&\" \"&J8979&\" \"&L8979&\" \"&K8979&\" \"&J8980&\" \"&L8980&\" \"&K8980&\" \"&J8981&\" \"&L8981&\" \"&K8981&\" \"&J8982&\" \"&L8982&\" \"&K8982&\" \"","v":"   Покраска ТП 1 шт Замена АВ  2 шт Замена опорных изоляторов 6 кВ 3 шт Замена проходных изоляторов 6 кВ 3 шт Установка ОПН-0.4 кВ 3 шт                            "}]
[]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","Покраска ТП","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена АВ ","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена опорных изоляторов 6 кВ","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-08-30","Замена проходных изоляторов 6 кВ","шт",3]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Установка ОПН-0.4 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":9}
["3.29","СЭС","AS0002455","ЗТП -10/0.4 кВ № 38 \"Больница\" г. Сковородино","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J8984&\" \"&L8984&\" \"&K8984&\" \"&J8985&\" \"&L8985&\" \"&K8985&\" \"&J8986&\" \"&L8986&\" \"&K8986&\" \"&J8987&\" \"&L8987&\" \"&K8987&\" \"&J8988&\" \"&L8988&\" \"&K8988&\" \"&J8989&\" \"&L8989&\" \"&K8989&\" \"&J8990&\" \"&L8990&\" \"&K8990&\" \"&J8991&\" \"&L8991&\" \"&K8991&\" \"&J8992&\" \"&L8992&\" \"&K8992&\" \"&J8993&\" \"&L8993&\" \"&K8993&\" \"&J8994&\" \"&L8994&\" \"&K8994&\" \"&J8995&\" \"&L8995&\" \"&K8995&\" \"&J8996&\" \"&L8996&\" \"&K8996&\" \"&J8997&\" \"&L8997&\" \"&K8997&\" \"&J8998&\" \"&L8998&\" \"&K8998&\" \"","v":"Замена кабельных вставок 75 м Замена рубильника на АВ 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена кабельных вставок","м",75]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена рубильника на АВ","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.30","СЭС","007244140","МТП -6/0.4 кВ № 5  п. Невер","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J9000&\" \"&L9000&\" \"&K9000&\" \"&J9001&\" \"&L9001&\" \"&K9001&\" \"&J9002&\" \"&L9002&\" \"&K9002&\" \"&J9003&\" \"&L9003&\" \"&K9003&\" \"&J9004&\" \"&L9004&\" \"&K9004&\" \"&J9005&\" \"&L9005&\" \"&K9005&\" \"&J9006&\" \"&L9006&\" \"&K9006&\" \"&J9007&\" \"&L9007&\" \"&K9007&\" \"&J9008&\" \"&L9008&\" \"&K9008&\" \"&J9009&\" \"&L9009&\" \"&K9009&\" \"&J9010&\" \"&L9010&\" \"&K9010&\" \"&J9011&\" \"&L9011&\" \"&K9011&\" \"&J9012&\" \"&L9012&\" \"&K9012&\" \"&J9013&\" \"&L9013&\" \"&K9013&\" \"&J9014&\" \"&L9014&\" \"&K9014&\" \"","v":"Покраска ТП 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Покраска ТП","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.31","СЭС","007244110","ТП -6/0.4 кВ № 6  п. Невер","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J9016&\" \"&L9016&\" \"&K9016&\" \"&J9017&\" \"&L9017&\" \"&K9017&\" \"&J9018&\" \"&L9018&\" \"&K9018&\" \"&J9019&\" \"&L9019&\" \"&K9019&\" \"&J9020&\" \"&L9020&\" \"&K9020&\" \"&J9021&\" \"&L9021&\" \"&K9021&\" \"&J9022&\" \"&L9022&\" \"&K9022&\" \"&J9023&\" \"&L9023&\" \"&K9023&\" \"&J9024&\" \"&L9024&\" \"&K9024&\" \"&J9025&\" \"&L9025&\" \"&K9025&\" \"&J9026&\" \"&L9026&\" \"&K9026&\" \"&J9027&\" \"&L9027&\" \"&K9027&\" \"&J9028&\" \"&L9028&\" \"&K9028&\" \"&J9029&\" \"&L9029&\" \"&K9029&\" \"&J9030&\" \"&L9030&\" \"&K9030&\" \"","v":"Покраска ТП 1 шт Замена тр-ра 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-06-30","Покраска ТП","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена тр-ра","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.32","СЭС","007244140","ТП -6/0.4 кВ № 1  п. Невер","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-30",{"$f":"J9032&\" \"&L9032&\" \"&K9032&\" \"&J9033&\" \"&L9033&\" \"&K9033&\" \"&J9034&\" \"&L9034&\" \"&K9034&\" \"&J9035&\" \"&L9035&\" \"&K9035&\" \"&J9036&\" \"&L9036&\" \"&K9036&\" \"&J9037&\" \"&L9037&\" \"&K9037&\" \"&J9038&\" \"&L9038&\" \"&K9038&\" \"&J9039&\" \"&L9039&\" \"&K9039&\" \"&J9040&\" \"&L9040&\" \"&K9040&\" \"&J9041&\" \"&L9041&\" \"&K9041&\" \"&J9042&\" \"&L9042&\" \"&K9042&\" \"&J9043&\" \"&L9043&\" \"&K9043&\" \"&J9044&\" \"&L9044&\" \"&K9044&\" \"&J9045&\" \"&L9045&\" \"&K9045&\" \"&J9046&\" \"&L9046&\" \"&K9046&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.33","СЭС","AS0002452","ЗТП -10/0.4 кВ № 4 \"Школа\" г. Сковородино 5 км","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-30",{"$f":"J9048&\" \"&L9048&\" \"&K9048&\" \"&J9049&\" \"&L9049&\" \"&K9049&\" \"&J9050&\" \"&L9050&\" \"&K9050&\" \"&J9051&\" \"&L9051&\" \"&K9051&\" \"&J9052&\" \"&L9052&\" \"&K9052&\" \"&J9053&\" \"&L9053&\" \"&K9053&\" \"&J9054&\" \"&L9054&\" \"&K9054&\" \"&J9055&\" \"&L9055&\" \"&K9055&\" \"&J9056&\" \"&L9056&\" \"&K9056&\" \"&J9057&\" \"&L9057&\" \"&K9057&\" \"&J9058&\" \"&L9058&\" \"&K9058&\" \"&J9059&\" \"&L9059&\" \"&K9059&\" \"&J9060&\" \"&L9060&\" \"&K9060&\" \"&J9061&\" \"&L9061&\" \"&K9061&\" \"&J9062&\" \"&L9062&\" \"&K9062&\" \"","v":"Замена рубильника на АВ 1 шт Ремонт контура заземления 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена рубильника на АВ","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.34","СЭС","AS0002450","ЗТП -10/0.4 кВ № 2 \"Техникум\" г. Сковородино 5 км","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J9064&\" \"&L9064&\" \"&K9064&\" \"&J9065&\" \"&L9065&\" \"&K9065&\" \"&J9066&\" \"&L9066&\" \"&K9066&\" \"&J9067&\" \"&L9067&\" \"&K9067&\" \"&J9068&\" \"&L9068&\" \"&K9068&\" \"&J9069&\" \"&L9069&\" \"&K9069&\" \"&J9070&\" \"&L9070&\" \"&K9070&\" \"&J9071&\" \"&L9071&\" \"&K9071&\" \"&J9072&\" \"&L9072&\" \"&K9072&\" \"&J9073&\" \"&L9073&\" \"&K9073&\" \"&J9074&\" \"&L9074&\" \"&K9074&\" \"&J9075&\" \"&L9075&\" \"&K9075&\" \"&J9076&\" \"&L9076&\" \"&K9076&\" \"&J9077&\" \"&L9077&\" \"&K9077&\" \"&J9078&\" \"&L9078&\" \"&K9078&\" \"","v":"Замена рубильника на АВ 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена рубильника на АВ","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.35","СЭС","AS0002457","ТП -10/0.4 кВ № 44 \"База ЖКХ\" г. Сковородино ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J9080&\" \"&L9080&\" \"&K9080&\" \"&J9081&\" \"&L9081&\" \"&K9081&\" \"&J9082&\" \"&L9082&\" \"&K9082&\" \"&J9083&\" \"&L9083&\" \"&K9083&\" \"&J9084&\" \"&L9084&\" \"&K9084&\" \"&J9085&\" \"&L9085&\" \"&K9085&\" \"&J9086&\" \"&L9086&\" \"&K9086&\" \"&J9087&\" \"&L9087&\" \"&K9087&\" \"&J9088&\" \"&L9088&\" \"&K9088&\" \"&J9089&\" \"&L9089&\" \"&K9089&\" \"&J9090&\" \"&L9090&\" \"&K9090&\" \"&J9091&\" \"&L9091&\" \"&K9091&\" \"&J9092&\" \"&L9092&\" \"&K9092&\" \"&J9093&\" \"&L9093&\" \"&K9093&\" \"&J9094&\" \"&L9094&\" \"&K9094&\" \"","v":"Замена рубильника на АВ 1 шт Замена тр-ра 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-05-01","2016-07-30","Замена рубильника на АВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена тр-ра","шт",1]
{"$rows_empty":13}
["3.36","СЭС","AS0002454","ТП -10/0.4 кВ № 1 \"Водозабор\" г. Сковородино  5 км","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-30",{"$f":"J9096&\" \"&L9096&\" \"&K9096&\" \"&J9097&\" \"&L9097&\" \"&K9097&\" \"&J9098&\" \"&L9098&\" \"&K9098&\" \"&J9099&\" \"&L9099&\" \"&K9099&\" \"&J9100&\" \"&L9100&\" \"&K9100&\" \"&J9101&\" \"&L9101&\" \"&K9101&\" \"&J9102&\" \"&L9102&\" \"&K9102&\" \"&J9103&\" \"&L9103&\" \"&K9103&\" \"&J9104&\" \"&L9104&\" \"&K9104&\" \"&J9105&\" \"&L9105&\" \"&K9105&\" \"&J9106&\" \"&L9106&\" \"&K9106&\" \"&J9107&\" \"&L9107&\" \"&K9107&\" \"&J9108&\" \"&L9108&\" \"&K9108&\" \"&J9109&\" \"&L9109&\" \"&K9109&\" \"&J9110&\" \"&L9110&\" \"&K9110&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-08-30","Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.37","СЭС",null,"ТП-6-10/0.4 кВ СП \"СЭС\"","Аварии",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9112&\" \"&L9112&\" \"&K9112&\" \"&J9113&\" \"&L9113&\" \"&K9113&\" \"&J9114&\" \"&L9114&\" \"&K9114&\" \"&J9115&\" \"&L9115&\" \"&K9115&\" \"&J9116&\" \"&L9116&\" \"&K9116&\" \"&J9117&\" \"&L9117&\" \"&K9117&\" \"&J9118&\" \"&L9118&\" \"&K9118&\" \"&J9119&\" \"&L9119&\" \"&K9119&\" \"&J9120&\" \"&L9120&\" \"&K9120&\" \"&J9121&\" \"&L9121&\" \"&K9121&\" \"&J9122&\" \"&L9122&\" \"&K9122&\" \"&J9123&\" \"&L9123&\" \"&K9123&\" \"&J9124&\" \"&L9124&\" \"&K9124&\" \"&J9125&\" \"&L9125&\" \"&K9125&\" \"&J9126&\" \"&L9126&\" \"&K9126&\" \"","v":"Замена тра-ров 6 кВ 160 кВА 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена тра-ров 6 кВ 160 кВА","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["3.38","СЭС","AS0002501","ТП-№ 14 п.г.т. Магдагачи","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J9128&\" \"&L9128&\" \"&K9128&\" \"&J9129&\" \"&L9129&\" \"&K9129&\" \"&J9130&\" \"&L9130&\" \"&K9130&\" \"&J9131&\" \"&L9131&\" \"&K9131&\" \"&J9132&\" \"&L9132&\" \"&K9132&\" \"&J9133&\" \"&L9133&\" \"&K9133&\" \"&J9134&\" \"&L9134&\" \"&K9134&\" \"&J9135&\" \"&L9135&\" \"&K9135&\" \"&J9136&\" \"&L9136&\" \"&K9136&\" \"&J9137&\" \"&L9137&\" \"&K9137&\" \"&J9138&\" \"&L9138&\" \"&K9138&\" \"&J9139&\" \"&L9139&\" \"&K9139&\" \"&J9140&\" \"&L9140&\" \"&K9140&\" \"&J9141&\" \"&L9141&\" \"&K9141&\" \"&J9142&\" \"&L9142&\" \"&K9142&\" \"","v":"      Замена рубильника 0.4 кВ 1000 А 1 шт Замена кабельных наконечников  16 шт    Покраска дверей 12 кв.м                            "}]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Замена рубильника 0.4 кВ 1000 А","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена кабельных наконечников ","шт",16]
[]
[{"$nulls":9},"Покраска дверей","кв.м",12]
{"$rows_empty":9}
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
["4.1","СЭС","AS0002774, AS0002636, AS0002741, AS0002740, AS0002592, AS0002718, AS0002711","Замена дверей в зданиях ТП Зейского РЭС (6 шт.) и ремонт ограждения ТП № 134 ","ЦП",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J9145&\" \"&L9145&\" \"&K9145&\" \"&J9146&\" \"&L9146&\" \"&K9146&\" \"&J9147&\" \"&L9147&\" \"&K9147&\" \"&J9148&\" \"&L9148&\" \"&K9148&\" \"&J9149&\" \"&L9149&\" \"&K9149&\" \"&J9150&\" \"&L9150&\" \"&K9150&\" \"&J9151&\" \"&L9151&\" \"&K9151&\" \"&J9152&\" \"&L9152&\" \"&K9152&\" \"&J9153&\" \"&L9153&\" \"&K9153&\" \"&J9154&\" \"&L9154&\" \"&K9154&\" \"&J9155&\" \"&L9155&\" \"&K9155&\" \"&J9156&\" \"&L9156&\" \"&K9156&\" \"&J9157&\" \"&L9157&\" \"&K9157&\" \"&J9158&\" \"&L9158&\" \"&K9158&\" \"&J9159&\" \"&L9159&\" \"&K9159&\" \"","v":"Замена дверей, ремонт ограждения 133 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена дверей, ремонт ограждения","кв.м",133]
{"$rows_empty":14}
["4.2","СЭС","AS0002677, AS0002601, AS0002631, AS0002633","Ремонт кровель зданий ТП Зейского РЭС (4 шт.) ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J9161&\" \"&L9161&\" \"&K9161&\" \"&J9162&\" \"&L9162&\" \"&K9162&\" \"&J9163&\" \"&L9163&\" \"&K9163&\" \"&J9164&\" \"&L9164&\" \"&K9164&\" \"&J9165&\" \"&L9165&\" \"&K9165&\" \"&J9166&\" \"&L9166&\" \"&K9166&\" \"&J9167&\" \"&L9167&\" \"&K9167&\" \"&J9168&\" \"&L9168&\" \"&K9168&\" \"&J9169&\" \"&L9169&\" \"&K9169&\" \"&J9170&\" \"&L9170&\" \"&K9170&\" \"&J9171&\" \"&L9171&\" \"&K9171&\" \"&J9172&\" \"&L9172&\" \"&K9172&\" \"&J9173&\" \"&L9173&\" \"&K9173&\" \"&J9174&\" \"&L9174&\" \"&K9174&\" \"&J9175&\" \"&L9175&\" \"&K9175&\" \"","v":"Ремонт кровли 274 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт кровли","кв.м",274]
{"$rows_empty":14}
["4.3","СЭС","SS0000026","Ремонт гаражных ворот в здании гаража № 3 базы СП \"СЭС\"","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J9177&\" \"&L9177&\" \"&K9177&\" \"&J9178&\" \"&L9178&\" \"&K9178&\" \"&J9179&\" \"&L9179&\" \"&K9179&\" \"&J9180&\" \"&L9180&\" \"&K9180&\" \"&J9181&\" \"&L9181&\" \"&K9181&\" \"&J9182&\" \"&L9182&\" \"&K9182&\" \"&J9183&\" \"&L9183&\" \"&K9183&\" \"&J9184&\" \"&L9184&\" \"&K9184&\" \"&J9185&\" \"&L9185&\" \"&K9185&\" \"&J9186&\" \"&L9186&\" \"&K9186&\" \"&J9187&\" \"&L9187&\" \"&K9187&\" \"&J9188&\" \"&L9188&\" \"&K9188&\" \"&J9189&\" \"&L9189&\" \"&K9189&\" \"&J9190&\" \"&L9190&\" \"&K9190&\" \"&J9191&\" \"&L9191&\" \"&K9191&\" \"","v":"Ремонт гаражных ворот  16 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт гаражных ворот ","кв.м",16]
{"$rows_empty":14}
["4.4","СЭС","SS0000040","Замена оконных блоков в здания конторы и диспетчерского пункта базы СП \"СЭС\"","МГ",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J9193&\" \"&L9193&\" \"&K9193&\" \"&J9194&\" \"&L9194&\" \"&K9194&\" \"&J9195&\" \"&L9195&\" \"&K9195&\" \"&J9196&\" \"&L9196&\" \"&K9196&\" \"&J9197&\" \"&L9197&\" \"&K9197&\" \"&J9198&\" \"&L9198&\" \"&K9198&\" \"&J9199&\" \"&L9199&\" \"&K9199&\" \"&J9200&\" \"&L9200&\" \"&K9200&\" \"&J9201&\" \"&L9201&\" \"&K9201&\" \"&J9202&\" \"&L9202&\" \"&K9202&\" \"&J9203&\" \"&L9203&\" \"&K9203&\" \"&J9204&\" \"&L9204&\" \"&K9204&\" \"&J9205&\" \"&L9205&\" \"&K9205&\" \"&J9206&\" \"&L9206&\" \"&K9206&\" \"&J9207&\" \"&L9207&\" \"&K9207&\" \"","v":"Замена оконных блоков 12 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена оконных блоков","кв.м",12]
{"$rows_empty":14}
["4.5","СЭС","SS0000027","Замена оконных блоков в здания гаража Черняевского СУ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J9209&\" \"&L9209&\" \"&K9209&\" \"&J9210&\" \"&L9210&\" \"&K9210&\" \"&J9211&\" \"&L9211&\" \"&K9211&\" \"&J9212&\" \"&L9212&\" \"&K9212&\" \"&J9213&\" \"&L9213&\" \"&K9213&\" \"&J9214&\" \"&L9214&\" \"&K9214&\" \"&J9215&\" \"&L9215&\" \"&K9215&\" \"&J9216&\" \"&L9216&\" \"&K9216&\" \"&J9217&\" \"&L9217&\" \"&K9217&\" \"&J9218&\" \"&L9218&\" \"&K9218&\" \"&J9219&\" \"&L9219&\" \"&K9219&\" \"&J9220&\" \"&L9220&\" \"&K9220&\" \"&J9221&\" \"&L9221&\" \"&K9221&\" \"&J9222&\" \"&L9222&\" \"&K9222&\" \"&J9223&\" \"&L9223&\" \"&K9223&\" \"","v":"Замена оконных блоков 25 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена оконных блоков","кв.м",25]
{"$rows_empty":14}
["4.6","СЭС","AS0003798","Ремонт системы водоснабжения и канализации в административном здании Сковородинского РЭС","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J9225&\" \"&L9225&\" \"&K9225&\" \"&J9226&\" \"&L9226&\" \"&K9226&\" \"&J9227&\" \"&L9227&\" \"&K9227&\" \"&J9228&\" \"&L9228&\" \"&K9228&\" \"&J9229&\" \"&L9229&\" \"&K9229&\" \"&J9230&\" \"&L9230&\" \"&K9230&\" \"&J9231&\" \"&L9231&\" \"&K9231&\" \"&J9232&\" \"&L9232&\" \"&K9232&\" \"&J9233&\" \"&L9233&\" \"&K9233&\" \"&J9234&\" \"&L9234&\" \"&K9234&\" \"&J9235&\" \"&L9235&\" \"&K9235&\" \"&J9236&\" \"&L9236&\" \"&K9236&\" \"&J9237&\" \"&L9237&\" \"&K9237&\" \"&J9238&\" \"&L9238&\" \"&K9238&\" \"&J9239&\" \"&L9239&\" \"&K9239&\" \"","v":"Замена трубопровода водоснабжения 50 п.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена трубопровода водоснабжения","п.м",50]
{"$rows_empty":14}
["4.7","СЭС",null,"Санитарно-технические работы в зданиях базы СП \"СЭС\"","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J9241&\" \"&L9241&\" \"&K9241&\" \"&J9242&\" \"&L9242&\" \"&K9242&\" \"&J9243&\" \"&L9243&\" \"&K9243&\" \"&J9244&\" \"&L9244&\" \"&K9244&\" \"&J9245&\" \"&L9245&\" \"&K9245&\" \"&J9246&\" \"&L9246&\" \"&K9246&\" \"&J9247&\" \"&L9247&\" \"&K9247&\" \"&J9248&\" \"&L9248&\" \"&K9248&\" \"&J9249&\" \"&L9249&\" \"&K9249&\" \"&J9250&\" \"&L9250&\" \"&K9250&\" \"&J9251&\" \"&L9251&\" \"&K9251&\" \"&J9252&\" \"&L9252&\" \"&K9252&\" \"&J9253&\" \"&L9253&\" \"&K9253&\" \"&J9254&\" \"&L9254&\" \"&K9254&\" \"&J9255&\" \"&L9255&\" \"&K9255&\" \"","v":"Ремонт санитарно-технического оборудования                                             "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт санитарно-технического оборудования"]
{"$rows_empty":14}
["4.8","СЭС","AS0003798","Замена оконных блоков в административном здании Сковородинского РЭС","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-01",{"$f":"J9257&\" \"&L9257&\" \"&K9257&\" \"&J9258&\" \"&L9258&\" \"&K9258&\" \"&J9259&\" \"&L9259&\" \"&K9259&\" \"&J9260&\" \"&L9260&\" \"&K9260&\" \"&J9261&\" \"&L9261&\" \"&K9261&\" \"&J9262&\" \"&L9262&\" \"&K9262&\" \"&J9263&\" \"&L9263&\" \"&K9263&\" \"&J9264&\" \"&L9264&\" \"&K9264&\" \"&J9265&\" \"&L9265&\" \"&K9265&\" \"&J9266&\" \"&L9266&\" \"&K9266&\" \"&J9267&\" \"&L9267&\" \"&K9267&\" \"&J9268&\" \"&L9268&\" \"&K9268&\" \"&J9269&\" \"&L9269&\" \"&K9269&\" \"&J9270&\" \"&L9270&\" \"&K9270&\" \"&J9271&\" \"&L9271&\" \"&K9271&\" \"","v":"Замена оконных блоков 22 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена оконных блоков","кв.м",22]
{"$rows_empty":14}
["4.9","СЭС","SS0000026","Ремонт гаражных ворот в здании гаража № 3 базы СП \"СЭС\"","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J9273&\" \"&L9273&\" \"&K9273&\" \"&J9274&\" \"&L9274&\" \"&K9274&\" \"&J9275&\" \"&L9275&\" \"&K9275&\" \"&J9276&\" \"&L9276&\" \"&K9276&\" \"&J9277&\" \"&L9277&\" \"&K9277&\" \"&J9278&\" \"&L9278&\" \"&K9278&\" \"&J9279&\" \"&L9279&\" \"&K9279&\" \"&J9280&\" \"&L9280&\" \"&K9280&\" \"&J9281&\" \"&L9281&\" \"&K9281&\" \"&J9282&\" \"&L9282&\" \"&K9282&\" \"&J9283&\" \"&L9283&\" \"&K9283&\" \"&J9284&\" \"&L9284&\" \"&K9284&\" \"&J9285&\" \"&L9285&\" \"&K9285&\" \"&J9286&\" \"&L9286&\" \"&K9286&\" \"&J9287&\" \"&L9287&\" \"&K9287&\" \"","v":"Ремонт гаражных ворот  16 кв.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт гаражных ворот ","кв.м",16]
{"$rows_empty":14}
[5,null,null,"Транспортные средства"]
["5.1","СЭС","ss0000813","УАЗ-39094 № Р061СТ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9290&\" \"&L9290&\" \"&K9290&\" \"&J9291&\" \"&L9291&\" \"&K9291&\" \"&J9292&\" \"&L9292&\" \"&K9292&\" \"&J9293&\" \"&L9293&\" \"&K9293&\" \"&J9294&\" \"&L9294&\" \"&K9294&\" \"&J9295&\" \"&L9295&\" \"&K9295&\" \"&J9296&\" \"&L9296&\" \"&K9296&\" \"&J9297&\" \"&L9297&\" \"&K9297&\" \"&J9298&\" \"&L9298&\" \"&K9298&\" \"&J9299&\" \"&L9299&\" \"&K9299&\" \"&J9300&\" \"&L9300&\" \"&K9300&\" \"&J9301&\" \"&L9301&\" \"&K9301&\" \"&J9302&\" \"&L9302&\" \"&K9302&\" \"&J9303&\" \"&L9303&\" \"&K9303&\" \"&J9304&\" \"&L9304&\" \"&K9304&\" \"","v":"Ремонт с заменой моста 2 шт Ремонт с заменой КПП, 1 шт Ремонт с заменой раздаточных коробок 1 шт Ремонт с заменой двигателя 1 шт Ремонт кардана 2 шт Ремонт радиатора 1 шт Ремонт колесных дисков 4 шт                         "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой моста","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой КПП,","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточных коробок","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой двигателя","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт кардана","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт радиатора","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт колесных дисков","шт",4]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.2","СЭС","ss0004819","УАЗ-39094 № Х745КА","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9306&\" \"&L9306&\" \"&K9306&\" \"&J9307&\" \"&L9307&\" \"&K9307&\" \"&J9308&\" \"&L9308&\" \"&K9308&\" \"&J9309&\" \"&L9309&\" \"&K9309&\" \"&J9310&\" \"&L9310&\" \"&K9310&\" \"&J9311&\" \"&L9311&\" \"&K9311&\" \"&J9312&\" \"&L9312&\" \"&K9312&\" \"&J9313&\" \"&L9313&\" \"&K9313&\" \"&J9314&\" \"&L9314&\" \"&K9314&\" \"&J9315&\" \"&L9315&\" \"&K9315&\" \"&J9316&\" \"&L9316&\" \"&K9316&\" \"&J9317&\" \"&L9317&\" \"&K9317&\" \"&J9318&\" \"&L9318&\" \"&K9318&\" \"&J9319&\" \"&L9319&\" \"&K9319&\" \"&J9320&\" \"&L9320&\" \"&K9320&\" \"","v":"Ремонт с заменой моста 2 шт Ремонт с заменой КПП, 1 шт Ремонт с заменой раздаточных коробок 1 шт Ремонт с заменой двигателя 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой моста","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой КПП,","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой раздаточных коробок","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой двигателя","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["5.3","СЭС","AS0001562","УАЗ PATRIOT В111 КТ /28","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9322&\" \"&L9322&\" \"&K9322&\" \"&J9323&\" \"&L9323&\" \"&K9323&\" \"&J9324&\" \"&L9324&\" \"&K9324&\" \"&J9325&\" \"&L9325&\" \"&K9325&\" \"&J9326&\" \"&L9326&\" \"&K9326&\" \"&J9327&\" \"&L9327&\" \"&K9327&\" \"&J9328&\" \"&L9328&\" \"&K9328&\" \"&J9329&\" \"&L9329&\" \"&K9329&\" \"&J9330&\" \"&L9330&\" \"&K9330&\" \"&J9331&\" \"&L9331&\" \"&K9331&\" \"&J9332&\" \"&L9332&\" \"&K9332&\" \"&J9333&\" \"&L9333&\" \"&K9333&\" \"&J9334&\" \"&L9334&\" \"&K9334&\" \"&J9335&\" \"&L9335&\" \"&K9335&\" \"&J9336&\" \"&L9336&\" \"&K9336&\" \"","v":"Ремонт переднего моста 1 шт Ремонт карданного вала 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт переднего моста","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт карданного вала","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["5.4","СЭС","ss0000267","УАЗ-220694 № А189ЕВ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9338&\" \"&L9338&\" \"&K9338&\" \"&J9339&\" \"&L9339&\" \"&K9339&\" \"&J9340&\" \"&L9340&\" \"&K9340&\" \"&J9341&\" \"&L9341&\" \"&K9341&\" \"&J9342&\" \"&L9342&\" \"&K9342&\" \"&J9343&\" \"&L9343&\" \"&K9343&\" \"&J9344&\" \"&L9344&\" \"&K9344&\" \"&J9345&\" \"&L9345&\" \"&K9345&\" \"&J9346&\" \"&L9346&\" \"&K9346&\" \"&J9347&\" \"&L9347&\" \"&K9347&\" \"&J9348&\" \"&L9348&\" \"&K9348&\" \"&J9349&\" \"&L9349&\" \"&K9349&\" \"&J9350&\" \"&L9350&\" \"&K9350&\" \"&J9351&\" \"&L9351&\" \"&K9351&\" \"&J9352&\" \"&L9352&\" \"&K9352&\" \"","v":"Ремонт с заменой моста 2 шт Ремонт с заменой КПП, 1 шт Ремонт с заменой раздаточных коробок 1 шт Ремонт с заменой радиатора 1 шт Ремонт с заменой карданов 2 шт Ремонт с заменой дисков колесных 2 шт                            "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой моста","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой КПП,","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточных коробок","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой радиатора","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой карданов","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой дисков колесных","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.5","СЭС","as0000524","УАЗ-220694 № А891МС","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9354&\" \"&L9354&\" \"&K9354&\" \"&J9355&\" \"&L9355&\" \"&K9355&\" \"&J9356&\" \"&L9356&\" \"&K9356&\" \"&J9357&\" \"&L9357&\" \"&K9357&\" \"&J9358&\" \"&L9358&\" \"&K9358&\" \"&J9359&\" \"&L9359&\" \"&K9359&\" \"&J9360&\" \"&L9360&\" \"&K9360&\" \"&J9361&\" \"&L9361&\" \"&K9361&\" \"&J9362&\" \"&L9362&\" \"&K9362&\" \"&J9363&\" \"&L9363&\" \"&K9363&\" \"&J9364&\" \"&L9364&\" \"&K9364&\" \"&J9365&\" \"&L9365&\" \"&K9365&\" \"&J9366&\" \"&L9366&\" \"&K9366&\" \"&J9367&\" \"&L9367&\" \"&K9367&\" \"&J9368&\" \"&L9368&\" \"&K9368&\" \"","v":"Ремонт с заменой моста 2 шт Ремонт с заменой КПП, 1 шт Ремонт с заменой раздаточных коробок 1 шт Ремонт с заменой двигателя 1 шт Ремонт с заменой дисков колесных 2 шт                               "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой моста","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой КПП,","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточных коробок","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой двигателя","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой дисков колесных","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.6","СЭС","AS0002381","БКМ-317-01 № А571УУ","По состоянию",null,"СР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9370&\" \"&L9370&\" \"&K9370&\" \"&J9371&\" \"&L9371&\" \"&K9371&\" \"&J9372&\" \"&L9372&\" \"&K9372&\" \"&J9373&\" \"&L9373&\" \"&K9373&\" \"&J9374&\" \"&L9374&\" \"&K9374&\" \"&J9375&\" \"&L9375&\" \"&K9375&\" \"&J9376&\" \"&L9376&\" \"&K9376&\" \"&J9377&\" \"&L9377&\" \"&K9377&\" \"&J9378&\" \"&L9378&\" \"&K9378&\" \"&J9379&\" \"&L9379&\" \"&K9379&\" \"&J9380&\" \"&L9380&\" \"&K9380&\" \"&J9381&\" \"&L9381&\" \"&K9381&\" \"&J9382&\" \"&L9382&\" \"&K9382&\" \"&J9383&\" \"&L9383&\" \"&K9383&\" \"&J9384&\" \"&L9384&\" \"&K9384&\" \"","v":"Ремонт с заменой бура 2 шт Ремонт с заменой резцов 10 шт Ремонт с заменой забурников 2 шт Ремонт с заменой раздаточной коробки 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой бура","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой резцов","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой забурников","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточной коробки","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.7","СЭС","SS0000434","ISUZU-FORWARD № Р389СТ","По состоянию",null,"СР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9386&\" \"&L9386&\" \"&K9386&\" \"&J9387&\" \"&L9387&\" \"&K9387&\" \"&J9388&\" \"&L9388&\" \"&K9388&\" \"&J9389&\" \"&L9389&\" \"&K9389&\" \"&J9390&\" \"&L9390&\" \"&K9390&\" \"&J9391&\" \"&L9391&\" \"&K9391&\" \"&J9392&\" \"&L9392&\" \"&K9392&\" \"&J9393&\" \"&L9393&\" \"&K9393&\" \"&J9394&\" \"&L9394&\" \"&K9394&\" \"&J9395&\" \"&L9395&\" \"&K9395&\" \"&J9396&\" \"&L9396&\" \"&K9396&\" \"&J9397&\" \"&L9397&\" \"&K9397&\" \"&J9398&\" \"&L9398&\" \"&K9398&\" \"&J9399&\" \"&L9399&\" \"&K9399&\" \"&J9400&\" \"&L9400&\" \"&K9400&\" \"","v":"Ремонт с заменой бура 1 шт Ремонт с заменой резцов 10 шт Ремонт с заменой забурников 2 шт Ремонт с заменой троса 100 м                                  "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой бура","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой резцов","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой забурников","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой троса","м",100]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.8","СЭС","AS0000993","БКМ-317-01 № А305МВ","По состоянию",null,"СР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9402&\" \"&L9402&\" \"&K9402&\" \"&J9403&\" \"&L9403&\" \"&K9403&\" \"&J9404&\" \"&L9404&\" \"&K9404&\" \"&J9405&\" \"&L9405&\" \"&K9405&\" \"&J9406&\" \"&L9406&\" \"&K9406&\" \"&J9407&\" \"&L9407&\" \"&K9407&\" \"&J9408&\" \"&L9408&\" \"&K9408&\" \"&J9409&\" \"&L9409&\" \"&K9409&\" \"&J9410&\" \"&L9410&\" \"&K9410&\" \"&J9411&\" \"&L9411&\" \"&K9411&\" \"&J9412&\" \"&L9412&\" \"&K9412&\" \"&J9413&\" \"&L9413&\" \"&K9413&\" \"&J9414&\" \"&L9414&\" \"&K9414&\" \"&J9415&\" \"&L9415&\" \"&K9415&\" \"&J9416&\" \"&L9416&\" \"&K9416&\" \"","v":"Ремонт с заменой раздаточной коробки и КПП 1 шт Ремонт с заменой резцов 10 шт Ремонт с заменой забурников 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточной коробки и КПП","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой резцов","шт",10]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой забурников","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.9","СЭС","AS0001908","УРАЛ4320 МКМ200 А996СТ","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9418&\" \"&L9418&\" \"&K9418&\" \"&J9419&\" \"&L9419&\" \"&K9419&\" \"&J9420&\" \"&L9420&\" \"&K9420&\" \"&J9421&\" \"&L9421&\" \"&K9421&\" \"&J9422&\" \"&L9422&\" \"&K9422&\" \"&J9423&\" \"&L9423&\" \"&K9423&\" \"&J9424&\" \"&L9424&\" \"&K9424&\" \"&J9425&\" \"&L9425&\" \"&K9425&\" \"&J9426&\" \"&L9426&\" \"&K9426&\" \"&J9427&\" \"&L9427&\" \"&K9427&\" \"&J9428&\" \"&L9428&\" \"&K9428&\" \"&J9429&\" \"&L9429&\" \"&K9429&\" \"&J9430&\" \"&L9430&\" \"&K9430&\" \"&J9431&\" \"&L9431&\" \"&K9431&\" \"&J9432&\" \"&L9432&\" \"&K9432&\" \"","v":"Ремонт с заменой троса 55 м Ремонт с заменой резцов   Ремонт с заменой забурника                                       "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой троса","м",55]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой резцов"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой забурника"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.10","СЭС","AS0004566","СЭМ-4 АК2305","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9434&\" \"&L9434&\" \"&K9434&\" \"&J9435&\" \"&L9435&\" \"&K9435&\" \"&J9436&\" \"&L9436&\" \"&K9436&\" \"&J9437&\" \"&L9437&\" \"&K9437&\" \"&J9438&\" \"&L9438&\" \"&K9438&\" \"&J9439&\" \"&L9439&\" \"&K9439&\" \"&J9440&\" \"&L9440&\" \"&K9440&\" \"&J9441&\" \"&L9441&\" \"&K9441&\" \"&J9442&\" \"&L9442&\" \"&K9442&\" \"&J9443&\" \"&L9443&\" \"&K9443&\" \"&J9444&\" \"&L9444&\" \"&K9444&\" \"&J9445&\" \"&L9445&\" \"&K9445&\" \"&J9446&\" \"&L9446&\" \"&K9446&\" \"&J9447&\" \"&L9447&\" \"&K9447&\" \"&J9448&\" \"&L9448&\" \"&K9448&\" \"","v":"Ремонт с заменой троса 110 м                                           "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой троса","м",110]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.11","СЭС","AS0002015","ПСС131.17Э В666НВ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9450&\" \"&L9450&\" \"&K9450&\" \"&J9451&\" \"&L9451&\" \"&K9451&\" \"&J9452&\" \"&L9452&\" \"&K9452&\" \"&J9453&\" \"&L9453&\" \"&K9453&\" \"&J9454&\" \"&L9454&\" \"&K9454&\" \"&J9455&\" \"&L9455&\" \"&K9455&\" \"&J9456&\" \"&L9456&\" \"&K9456&\" \"&J9457&\" \"&L9457&\" \"&K9457&\" \"&J9458&\" \"&L9458&\" \"&K9458&\" \"&J9459&\" \"&L9459&\" \"&K9459&\" \"&J9460&\" \"&L9460&\" \"&K9460&\" \"&J9461&\" \"&L9461&\" \"&K9461&\" \"&J9462&\" \"&L9462&\" \"&K9462&\" \"&J9463&\" \"&L9463&\" \"&K9463&\" \"&J9464&\" \"&L9464&\" \"&K9464&\" \"","v":"Ремонт с заменой редукторов мостов 2 шт Ремонт с заменой раздаточной коробки и КПП  шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой редукторов мостов","шт",2]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой раздаточной коробки и КПП","шт"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.12","СЭС","SS0000810","УРАЛ-4320 М129АН","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9466&\" \"&L9466&\" \"&K9466&\" \"&J9467&\" \"&L9467&\" \"&K9467&\" \"&J9468&\" \"&L9468&\" \"&K9468&\" \"&J9469&\" \"&L9469&\" \"&K9469&\" \"&J9470&\" \"&L9470&\" \"&K9470&\" \"&J9471&\" \"&L9471&\" \"&K9471&\" \"&J9472&\" \"&L9472&\" \"&K9472&\" \"&J9473&\" \"&L9473&\" \"&K9473&\" \"&J9474&\" \"&L9474&\" \"&K9474&\" \"&J9475&\" \"&L9475&\" \"&K9475&\" \"&J9476&\" \"&L9476&\" \"&K9476&\" \"&J9477&\" \"&L9477&\" \"&K9477&\" \"&J9478&\" \"&L9478&\" \"&K9478&\" \"&J9479&\" \"&L9479&\" \"&K9479&\" \"&J9480&\" \"&L9480&\" \"&K9480&\" \"","v":"Ремонт подвески 1 шт Ремонт тормазной системы 1 шт Ремонт рулевого управления 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт подвески","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт тормазной системы","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт рулевого управления","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.13","СЭС","SS0000790","ГТТ 1629 АУ","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9482&\" \"&L9482&\" \"&K9482&\" \"&J9483&\" \"&L9483&\" \"&K9483&\" \"&J9484&\" \"&L9484&\" \"&K9484&\" \"&J9485&\" \"&L9485&\" \"&K9485&\" \"&J9486&\" \"&L9486&\" \"&K9486&\" \"&J9487&\" \"&L9487&\" \"&K9487&\" \"&J9488&\" \"&L9488&\" \"&K9488&\" \"&J9489&\" \"&L9489&\" \"&K9489&\" \"&J9490&\" \"&L9490&\" \"&K9490&\" \"&J9491&\" \"&L9491&\" \"&K9491&\" \"&J9492&\" \"&L9492&\" \"&K9492&\" \"&J9493&\" \"&L9493&\" \"&K9493&\" \"&J9494&\" \"&L9494&\" \"&K9494&\" \"&J9495&\" \"&L9495&\" \"&K9495&\" \"&J9496&\" \"&L9496&\" \"&K9496&\" \"","v":"Ремонт ходовой части 1 шт Ремонт с заменой двигателя 1 шт                                        "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт ходовой части","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30","Ремонт с заменой двигателя","шт",1]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-09-30"]
["5.14","СЭС","SS0000814","КАМАЗ-54115N Р 243 СТ","По состоянию",null,"ТР","2016-04-01","2016-09-30",{"$f":"J9498&\" \"&L9498&\" \"&K9498&\" \"&J9499&\" \"&L9499&\" \"&K9499&\" \"&J9500&\" \"&L9500&\" \"&K9500&\" \"&J9501&\" \"&L9501&\" \"&K9501&\" \"&J9502&\" \"&L9502&\" \"&K9502&\" \"&J9503&\" \"&L9503&\" \"&K9503&\" \"&J9504&\" \"&L9504&\" \"&K9504&\" \"&J9505&\" \"&L9505&\" \"&K9505&\" \"&J9506&\" \"&L9506&\" \"&K9506&\" \"&J9507&\" \"&L9507&\" \"&K9507&\" \"&J9508&\" \"&L9508&\" \"&K9508&\" \"&J9509&\" \"&L9509&\" \"&K9509&\" \"&J9510&\" \"&L9510&\" \"&K9510&\" \"&J9511&\" \"&L9511&\" \"&K9511&\" \"&J9512&\" \"&L9512&\" \"&K9512&\" \"","v":"Ремонт с заменой карданов 2 шт Ремонт с заменой  реактивных штанг 4 шт Ремонт тормазной системы 1 шт Ремонт рулевого управления 1 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой карданов","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой  реактивных штанг","шт",4]
[{"$nulls":9},"Ремонт тормазной системы","шт",1]
[{"$nulls":9},"Ремонт рулевого управления","шт",1]
{"$rows_empty":11}
["5.15","СЭС",null,"Автотракторная техника СП \"СЭС\"","По состоянию",null,"ТР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J9514&\" \"&L9514&\" \"&K9514&\" \"&J9515&\" \"&L9515&\" \"&K9515&\" \"&J9516&\" \"&L9516&\" \"&K9516&\" \"&J9517&\" \"&L9517&\" \"&K9517&\" \"&J9518&\" \"&L9518&\" \"&K9518&\" \"&J9519&\" \"&L9519&\" \"&K9519&\" \"&J9520&\" \"&L9520&\" \"&K9520&\" \"&J9521&\" \"&L9521&\" \"&K9521&\" \"&J9522&\" \"&L9522&\" \"&K9522&\" \"&J9523&\" \"&L9523&\" \"&K9523&\" \"&J9524&\" \"&L9524&\" \"&K9524&\" \"&J9525&\" \"&L9525&\" \"&K9525&\" \"&J9526&\" \"&L9526&\" \"&K9526&\" \"&J9527&\" \"&L9527&\" \"&K9527&\" \"&J9528&\" \"&L9528&\" \"&K9528&\" \"","v":"Ремонт узлов и агрегатов 60 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт узлов и агрегатов","шт",60]
{"$rows_empty":14}
[6,null,null,"Прочее оборудование"]
["6.1","СЭС",null,"в т.ч. Оборудование  РЗАИ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-30",{"$f":"J9531&\" \"&L9531&\" \"&K9531&\" \"&J9532&\" \"&L9532&\" \"&K9532&\" \"&J9533&\" \"&L9533&\" \"&K9533&\" \"&J9534&\" \"&L9534&\" \"&K9534&\" \"&J9535&\" \"&L9535&\" \"&K9535&\" \"&J9536&\" \"&L9536&\" \"&K9536&\" \"&J9537&\" \"&L9537&\" \"&K9537&\" \"&J9538&\" \"&L9538&\" \"&K9538&\" \"&J9539&\" \"&L9539&\" \"&K9539&\" \"&J9540&\" \"&L9540&\" \"&K9540&\" \"&J9541&\" \"&L9541&\" \"&K9541&\" \"&J9542&\" \"&L9542&\" \"&K9542&\" \"&J9543&\" \"&L9543&\" \"&K9543&\" \"&J9544&\" \"&L9544&\" \"&K9544&\" \"&J9545&\" \"&L9545&\" \"&K9545&\" \"","v":"Замена ЦУУ РДЗ-018 с организацией питания от Орион-ФП 6 шт Замена блока питания БУ/TEL-12А 1 шт Замена газового реле BF-80/Q 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":5},"ПС \"Бам\", ПС \"Строительная\"",{"$nulls":3},"Замена ЦУУ РДЗ-018 с организацией питания от Орион-ФП","шт",6]
[{"$nulls":5},"ПС \"Невер\"",{"$nulls":3},"Замена блока питания БУ/TEL-12А","шт",1]
[{"$nulls":5},"ПС \"Улак\"",{"$nulls":3},"Замена газового реле BF-80/Q","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["6.2","СЭС",null,"в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-10-30",{"$f":"J9547&\" \"&L9547&\" \"&K9547&\" \"&J9548&\" \"&L9548&\" \"&K9548&\" \"&J9549&\" \"&L9549&\" \"&K9549&\" \"&J9550&\" \"&L9550&\" \"&K9550&\" \"&J9551&\" \"&L9551&\" \"&K9551&\" \"&J9552&\" \"&L9552&\" \"&K9552&\" \"&J9553&\" \"&L9553&\" \"&K9553&\" \"&J9554&\" \"&L9554&\" \"&K9554&\" \"&J9555&\" \"&L9555&\" \"&K9555&\" \"&J9556&\" \"&L9556&\" \"&K9556&\" \"&J9557&\" \"&L9557&\" \"&K9557&\" \"&J9558&\" \"&L9558&\" \"&K9558&\" \"&J9559&\" \"&L9559&\" \"&K9559&\" \"&J9560&\" \"&L9560&\" \"&K9560&\" \"&J9561&\" \"&L9561&\" \"&K9561&\" \"","v":"      Замена счетчиков 25 шт    Замена АВ 10 шт Замена провода 0,45 км                            "}]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Замена счетчиков","шт",25]
[]
[{"$nulls":9},"Замена АВ","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена провода","км",0.45]
{"$rows_empty":9}
["6.3","СЭС",null,"в т.ч. Оборудование  СДТУ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-09-30",{"$f":"J9563&\" \"&L9563&\" \"&K9563&\" \"&J9564&\" \"&L9564&\" \"&K9564&\" \"&J9565&\" \"&L9565&\" \"&K9565&\" \"&J9566&\" \"&L9566&\" \"&K9566&\" \"&J9567&\" \"&L9567&\" \"&K9567&\" \"&J9568&\" \"&L9568&\" \"&K9568&\" \"&J9569&\" \"&L9569&\" \"&K9569&\" \"&J9570&\" \"&L9570&\" \"&K9570&\" \"&J9571&\" \"&L9571&\" \"&K9571&\" \"&J9572&\" \"&L9572&\" \"&K9572&\" \"&J9573&\" \"&L9573&\" \"&K9573&\" \"&J9574&\" \"&L9574&\" \"&K9574&\" \"&J9575&\" \"&L9575&\" \"&K9575&\" \"&J9576&\" \"&L9576&\" \"&K9576&\" \"&J9577&\" \"&L9577&\" \"&K9577&\" \"","v":"Ремонт с заменой АКБ 114 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт с заменой АКБ","шт",114]
{"$rows_empty":14}
["СП \"Центральные ЭС\""]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[1,null,null,"Передаточные устройства"]
["1.1",null,null,"110 кВ"]
["1.1.1","ЦЭС","CS0000742 ","Игнатьево-Сергеевка","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J9583&\" \"&L9583&\" \"&K9583&\" \"&J9584&\" \"&L9584&\" \"&K9584&\" \"&J9585&\" \"&L9585&\" \"&K9585&\" \"&J9586&\" \"&L9586&\" \"&K9586&\" \"&J9587&\" \"&L9587&\" \"&K9587&\" \"&J9588&\" \"&L9588&\" \"&K9588&\" \"&J9589&\" \"&L9589&\" \"&K9589&\" \"&J9590&\" \"&L9590&\" \"&K9590&\" \"&J9591&\" \"&L9591&\" \"&K9591&\" \"&J9592&\" \"&L9592&\" \"&K9592&\" \"&J9593&\" \"&L9593&\" \"&K9593&\" \"&J9594&\" \"&L9594&\" \"&K9594&\" \"&J9595&\" \"&L9595&\" \"&K9595&\" \"&J9596&\" \"&L9596&\" \"&K9596&\" \"&J9597&\" \"&L9597&\" \"&K9597&\" \"","v":"Демонтаж опор ПБ-110-1 2 шт Монтаж опор ПБ-110-1 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж опор ПБ-110-1","шт",2]
[{"$nulls":9},"Монтаж опор ПБ-110-1","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["1.1.2","ЦЭС","CS0000730","Благовещенская-Игнатьево","По состоянию",null,"КР","2016-11-01","2016-12-31",{"$f":"J9599&\" \"&L9599&\" \"&K9599&\" \"&J9600&\" \"&L9600&\" \"&K9600&\" \"&J9601&\" \"&L9601&\" \"&K9601&\" \"&J9602&\" \"&L9602&\" \"&K9602&\" \"&J9603&\" \"&L9603&\" \"&K9603&\" \"&J9604&\" \"&L9604&\" \"&K9604&\" \"&J9605&\" \"&L9605&\" \"&K9605&\" \"&J9606&\" \"&L9606&\" \"&K9606&\" \"&J9607&\" \"&L9607&\" \"&K9607&\" \"&J9608&\" \"&L9608&\" \"&K9608&\" \"&J9609&\" \"&L9609&\" \"&K9609&\" \"&J9610&\" \"&L9610&\" \"&K9610&\" \"&J9611&\" \"&L9611&\" \"&K9611&\" \"&J9612&\" \"&L9612&\" \"&K9612&\" \"&J9613&\" \"&L9613&\" \"&K9613&\" \"","v":"Переустановка опоры 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Переустановка опоры","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["1.1.3","ЦЭС","CS0000839","Белогорская-Среднебелая","ЦП","ЦП 1","КР","2016-02-01","2016-02-28",{"$f":"J9615&\" \"&L9615&\" \"&K9615&\" \"&J9616&\" \"&L9616&\" \"&K9616&\" \"&J9617&\" \"&L9617&\" \"&K9617&\" \"&J9618&\" \"&L9618&\" \"&K9618&\" \"&J9619&\" \"&L9619&\" \"&K9619&\" \"&J9620&\" \"&L9620&\" \"&K9620&\" \"&J9621&\" \"&L9621&\" \"&K9621&\" \"&J9622&\" \"&L9622&\" \"&K9622&\" \"&J9623&\" \"&L9623&\" \"&K9623&\" \"&J9624&\" \"&L9624&\" \"&K9624&\" \"&J9625&\" \"&L9625&\" \"&K9625&\" \"&J9626&\" \"&L9626&\" \"&K9626&\" \"&J9627&\" \"&L9627&\" \"&K9627&\" \"&J9628&\" \"&L9628&\" \"&K9628&\" \"&J9629&\" \"&L9629&\" \"&K9629&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 3 га                                           "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",3]
{"$rows_empty":14}
["1.1.4","ЦЭС"," CS0000624","Ивановка-Полевая","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9631&\" \"&L9631&\" \"&K9631&\" \"&J9632&\" \"&L9632&\" \"&K9632&\" \"&J9633&\" \"&L9633&\" \"&K9633&\" \"&J9634&\" \"&L9634&\" \"&K9634&\" \"&J9635&\" \"&L9635&\" \"&K9635&\" \"&J9636&\" \"&L9636&\" \"&K9636&\" \"&J9637&\" \"&L9637&\" \"&K9637&\" \"&J9638&\" \"&L9638&\" \"&K9638&\" \"&J9639&\" \"&L9639&\" \"&K9639&\" \"&J9640&\" \"&L9640&\" \"&K9640&\" \"&J9641&\" \"&L9641&\" \"&K9641&\" \"&J9642&\" \"&L9642&\" \"&K9642&\" \"&J9643&\" \"&L9643&\" \"&K9643&\" \"&J9644&\" \"&L9644&\" \"&K9644&\" \"&J9645&\" \"&L9645&\" \"&K9645&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.1.5","ЦЭС","CS0000742 ","Игнатьево-Сергеевка","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9647&\" \"&L9647&\" \"&K9647&\" \"&J9648&\" \"&L9648&\" \"&K9648&\" \"&J9649&\" \"&L9649&\" \"&K9649&\" \"&J9650&\" \"&L9650&\" \"&K9650&\" \"&J9651&\" \"&L9651&\" \"&K9651&\" \"&J9652&\" \"&L9652&\" \"&K9652&\" \"&J9653&\" \"&L9653&\" \"&K9653&\" \"&J9654&\" \"&L9654&\" \"&K9654&\" \"&J9655&\" \"&L9655&\" \"&K9655&\" \"&J9656&\" \"&L9656&\" \"&K9656&\" \"&J9657&\" \"&L9657&\" \"&K9657&\" \"&J9658&\" \"&L9658&\" \"&K9658&\" \"&J9659&\" \"&L9659&\" \"&K9659&\" \"&J9660&\" \"&L9660&\" \"&K9660&\" \"&J9661&\" \"&L9661&\" \"&K9661&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.1.6","ЦЭС","CS0000625","Полевая-Озерная","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9663&\" \"&L9663&\" \"&K9663&\" \"&J9664&\" \"&L9664&\" \"&K9664&\" \"&J9665&\" \"&L9665&\" \"&K9665&\" \"&J9666&\" \"&L9666&\" \"&K9666&\" \"&J9667&\" \"&L9667&\" \"&K9667&\" \"&J9668&\" \"&L9668&\" \"&K9668&\" \"&J9669&\" \"&L9669&\" \"&K9669&\" \"&J9670&\" \"&L9670&\" \"&K9670&\" \"&J9671&\" \"&L9671&\" \"&K9671&\" \"&J9672&\" \"&L9672&\" \"&K9672&\" \"&J9673&\" \"&L9673&\" \"&K9673&\" \"&J9674&\" \"&L9674&\" \"&K9674&\" \"&J9675&\" \"&L9675&\" \"&K9675&\" \"&J9676&\" \"&L9676&\" \"&K9676&\" \"&J9677&\" \"&L9677&\" \"&K9677&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.1.7","ЦЭС","CS0000502","Тамбовка-Волково","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9679&\" \"&L9679&\" \"&K9679&\" \"&J9680&\" \"&L9680&\" \"&K9680&\" \"&J9681&\" \"&L9681&\" \"&K9681&\" \"&J9682&\" \"&L9682&\" \"&K9682&\" \"&J9683&\" \"&L9683&\" \"&K9683&\" \"&J9684&\" \"&L9684&\" \"&K9684&\" \"&J9685&\" \"&L9685&\" \"&K9685&\" \"&J9686&\" \"&L9686&\" \"&K9686&\" \"&J9687&\" \"&L9687&\" \"&K9687&\" \"&J9688&\" \"&L9688&\" \"&K9688&\" \"&J9689&\" \"&L9689&\" \"&K9689&\" \"&J9690&\" \"&L9690&\" \"&K9690&\" \"&J9691&\" \"&L9691&\" \"&K9691&\" \"&J9692&\" \"&L9692&\" \"&K9692&\" \"&J9693&\" \"&L9693&\" \"&K9693&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.1.8","ЦЭС","CS0000504","Тамбовка-Узловая","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9695&\" \"&L9695&\" \"&K9695&\" \"&J9696&\" \"&L9696&\" \"&K9696&\" \"&J9697&\" \"&L9697&\" \"&K9697&\" \"&J9698&\" \"&L9698&\" \"&K9698&\" \"&J9699&\" \"&L9699&\" \"&K9699&\" \"&J9700&\" \"&L9700&\" \"&K9700&\" \"&J9701&\" \"&L9701&\" \"&K9701&\" \"&J9702&\" \"&L9702&\" \"&K9702&\" \"&J9703&\" \"&L9703&\" \"&K9703&\" \"&J9704&\" \"&L9704&\" \"&K9704&\" \"&J9705&\" \"&L9705&\" \"&K9705&\" \"&J9706&\" \"&L9706&\" \"&K9706&\" \"&J9707&\" \"&L9707&\" \"&K9707&\" \"&J9708&\" \"&L9708&\" \"&K9708&\" \"&J9709&\" \"&L9709&\" \"&K9709&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.1.9","ЦЭС","CS0001110","Центральная-Волково","Прочее","Предотвращение гнездования птиц","КР","2016-03-01","2016-05-31",{"$f":"J9711&\" \"&L9711&\" \"&K9711&\" \"&J9712&\" \"&L9712&\" \"&K9712&\" \"&J9713&\" \"&L9713&\" \"&K9713&\" \"&J9714&\" \"&L9714&\" \"&K9714&\" \"&J9715&\" \"&L9715&\" \"&K9715&\" \"&J9716&\" \"&L9716&\" \"&K9716&\" \"&J9717&\" \"&L9717&\" \"&K9717&\" \"&J9718&\" \"&L9718&\" \"&K9718&\" \"&J9719&\" \"&L9719&\" \"&K9719&\" \"&J9720&\" \"&L9720&\" \"&K9720&\" \"&J9721&\" \"&L9721&\" \"&K9721&\" \"&J9722&\" \"&L9722&\" \"&K9722&\" \"&J9723&\" \"&L9723&\" \"&K9723&\" \"&J9724&\" \"&L9724&\" \"&K9724&\" \"&J9725&\" \"&L9725&\" \"&K9725&\" \"","v":"Установка ПЗУ 32 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Установка ПЗУ","шт",32]
{"$rows_empty":14}
["1.2",null,null,"35 кВ"]
["1.2.1","ЦЭС","CS0000889","Куропатино-Муравьевка","По состоянию",null,"КР","2016-01-15","2016-02-28",{"$f":"J9728&\" \"&L9728&\" \"&K9728&\" \"&J9729&\" \"&L9729&\" \"&K9729&\" \"&J9730&\" \"&L9730&\" \"&K9730&\" \"&J9731&\" \"&L9731&\" \"&K9731&\" \"&J9732&\" \"&L9732&\" \"&K9732&\" \"&J9733&\" \"&L9733&\" \"&K9733&\" \"&J9734&\" \"&L9734&\" \"&K9734&\" \"&J9735&\" \"&L9735&\" \"&K9735&\" \"&J9736&\" \"&L9736&\" \"&K9736&\" \"&J9737&\" \"&L9737&\" \"&K9737&\" \"&J9738&\" \"&L9738&\" \"&K9738&\" \"&J9739&\" \"&L9739&\" \"&K9739&\" \"&J9740&\" \"&L9740&\" \"&K9740&\" \"&J9741&\" \"&L9741&\" \"&K9741&\" \"&J9742&\" \"&L9742&\" \"&K9742&\" \"","v":"Монтаж оттяжек 32 шт Обваловка опор 2 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Монтаж оттяжек","шт",32]
[{"$nulls":9},"Обваловка опор","шт",2]
{"$rows_empty":13}
["1.2.2","ЦЭС","CS0001009","Пригородная-Томичи","По состоянию",null,"КР","2016-01-15","2016-01-31",{"$f":"J9744&\" \"&L9744&\" \"&K9744&\" \"&J9745&\" \"&L9745&\" \"&K9745&\" \"&J9746&\" \"&L9746&\" \"&K9746&\" \"&J9747&\" \"&L9747&\" \"&K9747&\" \"&J9748&\" \"&L9748&\" \"&K9748&\" \"&J9749&\" \"&L9749&\" \"&K9749&\" \"&J9750&\" \"&L9750&\" \"&K9750&\" \"&J9751&\" \"&L9751&\" \"&K9751&\" \"&J9752&\" \"&L9752&\" \"&K9752&\" \"&J9753&\" \"&L9753&\" \"&K9753&\" \"&J9754&\" \"&L9754&\" \"&K9754&\" \"&J9755&\" \"&L9755&\" \"&K9755&\" \"&J9756&\" \"&L9756&\" \"&K9756&\" \"&J9757&\" \"&L9757&\" \"&K9757&\" \"&J9758&\" \"&L9758&\" \"&K9758&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 1,5 га                                           "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",1.5]
{"$rows_empty":14}
["1.2.3","ЦЭС","CS0000974","Ромны-Хохлатское","ЦП","ЦП 1","КР","2016-01-15","2016-02-28",{"$f":"J9760&\" \"&L9760&\" \"&K9760&\" \"&J9761&\" \"&L9761&\" \"&K9761&\" \"&J9762&\" \"&L9762&\" \"&K9762&\" \"&J9763&\" \"&L9763&\" \"&K9763&\" \"&J9764&\" \"&L9764&\" \"&K9764&\" \"&J9765&\" \"&L9765&\" \"&K9765&\" \"&J9766&\" \"&L9766&\" \"&K9766&\" \"&J9767&\" \"&L9767&\" \"&K9767&\" \"&J9768&\" \"&L9768&\" \"&K9768&\" \"&J9769&\" \"&L9769&\" \"&K9769&\" \"&J9770&\" \"&L9770&\" \"&K9770&\" \"&J9771&\" \"&L9771&\" \"&K9771&\" \"&J9772&\" \"&L9772&\" \"&K9772&\" \"&J9773&\" \"&L9773&\" \"&K9773&\" \"&J9774&\" \"&L9774&\" \"&K9774&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 5 га Ручная расчистка просеки 1 га                                        "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",5]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка просеки","га",1]
{"$rows_empty":13}
["1.2.4","ЦЭС","CS0000803","Ромны-Знаменка","ЦП","ЦП 1","КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J9776&\" \"&L9776&\" \"&K9776&\" \"&J9777&\" \"&L9777&\" \"&K9777&\" \"&J9778&\" \"&L9778&\" \"&K9778&\" \"&J9779&\" \"&L9779&\" \"&K9779&\" \"&J9780&\" \"&L9780&\" \"&K9780&\" \"&J9781&\" \"&L9781&\" \"&K9781&\" \"&J9782&\" \"&L9782&\" \"&K9782&\" \"&J9783&\" \"&L9783&\" \"&K9783&\" \"&J9784&\" \"&L9784&\" \"&K9784&\" \"&J9785&\" \"&L9785&\" \"&K9785&\" \"&J9786&\" \"&L9786&\" \"&K9786&\" \"&J9787&\" \"&L9787&\" \"&K9787&\" \"&J9788&\" \"&L9788&\" \"&K9788&\" \"&J9789&\" \"&L9789&\" \"&K9789&\" \"&J9790&\" \"&L9790&\" \"&K9790&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 6 га Ручная расчистка просеки 2 га                                        "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",6]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка просеки","га",2]
{"$rows_empty":13}
["1.3",null,null,"6-10 кВ"]
["1.3.1","ЦЭС","CS0000482","Ф-6 ПС Совхозная","ЦП","ЦП 1","КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J9793&\" \"&L9793&\" \"&K9793&\" \"&J9794&\" \"&L9794&\" \"&K9794&\" \"&J9795&\" \"&L9795&\" \"&K9795&\" \"&J9796&\" \"&L9796&\" \"&K9796&\" \"&J9797&\" \"&L9797&\" \"&K9797&\" \"&J9798&\" \"&L9798&\" \"&K9798&\" \"&J9799&\" \"&L9799&\" \"&K9799&\" \"&J9800&\" \"&L9800&\" \"&K9800&\" \"&J9801&\" \"&L9801&\" \"&K9801&\" \"&J9802&\" \"&L9802&\" \"&K9802&\" \"&J9803&\" \"&L9803&\" \"&K9803&\" \"&J9804&\" \"&L9804&\" \"&K9804&\" \"&J9805&\" \"&L9805&\" \"&K9805&\" \"&J9806&\" \"&L9806&\" \"&K9806&\" \"&J9807&\" \"&L9807&\" \"&K9807&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 14 га Ручная расчистка просеки 3 га                                        "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",14]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка просеки","га",3]
{"$rows_empty":13}
["1.3.2","ЦЭС","AS0005426","ПС Новотроицкое Ф-5 ","ЦП","ЦП 1","КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J9809&\" \"&L9809&\" \"&K9809&\" \"&J9810&\" \"&L9810&\" \"&K9810&\" \"&J9811&\" \"&L9811&\" \"&K9811&\" \"&J9812&\" \"&L9812&\" \"&K9812&\" \"&J9813&\" \"&L9813&\" \"&K9813&\" \"&J9814&\" \"&L9814&\" \"&K9814&\" \"&J9815&\" \"&L9815&\" \"&K9815&\" \"&J9816&\" \"&L9816&\" \"&K9816&\" \"&J9817&\" \"&L9817&\" \"&K9817&\" \"&J9818&\" \"&L9818&\" \"&K9818&\" \"&J9819&\" \"&L9819&\" \"&K9819&\" \"&J9820&\" \"&L9820&\" \"&K9820&\" \"&J9821&\" \"&L9821&\" \"&K9821&\" \"&J9822&\" \"&L9822&\" \"&K9822&\" \"&J9823&\" \"&L9823&\" \"&K9823&\" \"","v":"Механизированная расчистка просеки 5 га Ручная расчистка просеки 3 га                                        "}]
[{"$nulls":9},"Механизированная расчистка просеки","га",5]
[{"$nulls":9},"Ручная расчистка просеки","га",3]
{"$rows_empty":13}
["1.3.3","ЦЭС","CS0000458","ПС Кооперативная Ф-10","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J9825&\" \"&L9825&\" \"&K9825&\" \"&J9826&\" \"&L9826&\" \"&K9826&\" \"&J9827&\" \"&L9827&\" \"&K9827&\" \"&J9828&\" \"&L9828&\" \"&K9828&\" \"&J9829&\" \"&L9829&\" \"&K9829&\" \"&J9830&\" \"&L9830&\" \"&K9830&\" \"&J9831&\" \"&L9831&\" \"&K9831&\" \"&J9832&\" \"&L9832&\" \"&K9832&\" \"&J9833&\" \"&L9833&\" \"&K9833&\" \"&J9834&\" \"&L9834&\" \"&K9834&\" \"&J9835&\" \"&L9835&\" \"&K9835&\" \"&J9836&\" \"&L9836&\" \"&K9836&\" \"&J9837&\" \"&L9837&\" \"&K9837&\" \"&J9838&\" \"&L9838&\" \"&K9838&\" \"&J9839&\" \"&L9839&\" \"&K9839&\" \"","v":"Демонтаж  опор ж/б 5 шт Монтаж опор ж/б 5 шт Выправка опор 10 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор ж/б","шт",5]
[{"$nulls":9},"Монтаж опор ж/б","шт",5]
[{"$nulls":9},"Выправка опор","шт",10]
{"$rows_empty":12}
["1.3.4","ЦЭС","не занесено в 1С: АСУ ФХД","ПС Коммунальная Ф-3                     (ввод в ТП №9)","ЦП","ЦП 3","КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J9841&\" \"&L9841&\" \"&K9841&\" \"&J9842&\" \"&L9842&\" \"&K9842&\" \"&J9843&\" \"&L9843&\" \"&K9843&\" \"&J9844&\" \"&L9844&\" \"&K9844&\" \"&J9845&\" \"&L9845&\" \"&K9845&\" \"&J9846&\" \"&L9846&\" \"&K9846&\" \"&J9847&\" \"&L9847&\" \"&K9847&\" \"&J9848&\" \"&L9848&\" \"&K9848&\" \"&J9849&\" \"&L9849&\" \"&K9849&\" \"&J9850&\" \"&L9850&\" \"&K9850&\" \"&J9851&\" \"&L9851&\" \"&K9851&\" \"&J9852&\" \"&L9852&\" \"&K9852&\" \"&J9853&\" \"&L9853&\" \"&K9853&\" \"&J9854&\" \"&L9854&\" \"&K9854&\" \"&J9855&\" \"&L9855&\" \"&K9855&\" \"","v":"Демонтаж  кабеля 0,03 км Монтаж  кабеля 0,03 км Монтаж  муфт 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  кабеля","км",0.03]
[{"$nulls":9},"Монтаж  кабеля","км",0.03]
[{"$nulls":9},"Монтаж  муфт","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["1.3.5","ЦЭС","не занесено в 1С: АСУ ФХД","ПС Коммунальная Ф-8                     (ввод в ТП №12)","ЦП","ЦП 3","КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J9857&\" \"&L9857&\" \"&K9857&\" \"&J9858&\" \"&L9858&\" \"&K9858&\" \"&J9859&\" \"&L9859&\" \"&K9859&\" \"&J9860&\" \"&L9860&\" \"&K9860&\" \"&J9861&\" \"&L9861&\" \"&K9861&\" \"&J9862&\" \"&L9862&\" \"&K9862&\" \"&J9863&\" \"&L9863&\" \"&K9863&\" \"&J9864&\" \"&L9864&\" \"&K9864&\" \"&J9865&\" \"&L9865&\" \"&K9865&\" \"&J9866&\" \"&L9866&\" \"&K9866&\" \"&J9867&\" \"&L9867&\" \"&K9867&\" \"&J9868&\" \"&L9868&\" \"&K9868&\" \"&J9869&\" \"&L9869&\" \"&K9869&\" \"&J9870&\" \"&L9870&\" \"&K9870&\" \"&J9871&\" \"&L9871&\" \"&K9871&\" \"","v":"Демонтаж  кабеля 0,04 км Монтаж  кабеля 0,04 км Монтаж  муфт 2 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  кабеля","км",0.04]
[{"$nulls":9},"Монтаж  кабеля","км",0.04]
[{"$nulls":9},"Монтаж  муфт","шт",2]
{"$rows_empty":12}
["1.3.6","ЦЭС","CS0001112","ПС Тамбовка Ф-4 ","По состоянию",null,"КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J9873&\" \"&L9873&\" \"&K9873&\" \"&J9874&\" \"&L9874&\" \"&K9874&\" \"&J9875&\" \"&L9875&\" \"&K9875&\" \"&J9876&\" \"&L9876&\" \"&K9876&\" \"&J9877&\" \"&L9877&\" \"&K9877&\" \"&J9878&\" \"&L9878&\" \"&K9878&\" \"&J9879&\" \"&L9879&\" \"&K9879&\" \"&J9880&\" \"&L9880&\" \"&K9880&\" \"&J9881&\" \"&L9881&\" \"&K9881&\" \"&J9882&\" \"&L9882&\" \"&K9882&\" \"&J9883&\" \"&L9883&\" \"&K9883&\" \"&J9884&\" \"&L9884&\" \"&K9884&\" \"&J9885&\" \"&L9885&\" \"&K9885&\" \"&J9886&\" \"&L9886&\" \"&K9886&\" \"&J9887&\" \"&L9887&\" \"&K9887&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 8 шт Демонтаж  опоры  ж/б 1 шт Монтаж  опор ж/б 8 шт Демонтаж  провода (по трассе) 3 км Монтаж провода (по трассе) 3 км Установка РЛНД 2 шт                            "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",8]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опоры  ж/б","шт",1]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",8]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  провода (по трассе)","км",3]
[{"$nulls":9},"Монтаж провода (по трассе)","км",3]
[{"$nulls":9},"Установка РЛНД","шт",2]
{"$rows_empty":9}
["1.3.7","ЦЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J9889&\" \"&L9889&\" \"&K9889&\" \"&J9890&\" \"&L9890&\" \"&K9890&\" \"&J9891&\" \"&L9891&\" \"&K9891&\" \"&J9892&\" \"&L9892&\" \"&K9892&\" \"&J9893&\" \"&L9893&\" \"&K9893&\" \"&J9894&\" \"&L9894&\" \"&K9894&\" \"&J9895&\" \"&L9895&\" \"&K9895&\" \"&J9896&\" \"&L9896&\" \"&K9896&\" \"&J9897&\" \"&L9897&\" \"&K9897&\" \"&J9898&\" \"&L9898&\" \"&K9898&\" \"&J9899&\" \"&L9899&\" \"&K9899&\" \"&J9900&\" \"&L9900&\" \"&K9900&\" \"&J9901&\" \"&L9901&\" \"&K9901&\" \"&J9902&\" \"&L9902&\" \"&K9902&\" \"&J9903&\" \"&L9903&\" \"&K9903&\" \"","v":"Демонтаж опор 20 шт Монтаж опор 20 км Демонтаж  провода (по трассе) 1,5 км Монтаж провода (по трассе) 1,5 км Монтаж кабеля 0,1 км                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж опор","шт",20]
[{"$nulls":9},"Монтаж опор","км",20]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  провода (по трассе)","км",1.5]
[{"$nulls":9},"Монтаж провода (по трассе)","км",1.5]
[{"$nulls":9},"Монтаж кабеля","км",0.1]
{"$rows_empty":10}
["1.4",null,null,"0,4 кВ"]
["1.4.1","ЦЭС","CS0000555","с.Верхняя Полтавка ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J9906&\" \"&L9906&\" \"&K9906&\" \"&J9907&\" \"&L9907&\" \"&K9907&\" \"&J9908&\" \"&L9908&\" \"&K9908&\" \"&J9909&\" \"&L9909&\" \"&K9909&\" \"&J9910&\" \"&L9910&\" \"&K9910&\" \"&J9911&\" \"&L9911&\" \"&K9911&\" \"&J9912&\" \"&L9912&\" \"&K9912&\" \"&J9913&\" \"&L9913&\" \"&K9913&\" \"&J9914&\" \"&L9914&\" \"&K9914&\" \"&J9915&\" \"&L9915&\" \"&K9915&\" \"&J9916&\" \"&L9916&\" \"&K9916&\" \"&J9917&\" \"&L9917&\" \"&K9917&\" \"&J9918&\" \"&L9918&\" \"&K9918&\" \"&J9919&\" \"&L9919&\" \"&K9919&\" \"&J9920&\" \"&L9920&\" \"&K9920&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 56 шт Монтаж  опор ж/б 53 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 2,2 км Монтаж СИП  (по трассе) 2,2 км Замена ответвлений к зданиям 44 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",56]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",53]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",2.2]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП  (по трассе)","км",2.2]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",44]
{"$rows_empty":10}
["1.4.2","ЦЭС","CS0000606","с.Войково ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J9922&\" \"&L9922&\" \"&K9922&\" \"&J9923&\" \"&L9923&\" \"&K9923&\" \"&J9924&\" \"&L9924&\" \"&K9924&\" \"&J9925&\" \"&L9925&\" \"&K9925&\" \"&J9926&\" \"&L9926&\" \"&K9926&\" \"&J9927&\" \"&L9927&\" \"&K9927&\" \"&J9928&\" \"&L9928&\" \"&K9928&\" \"&J9929&\" \"&L9929&\" \"&K9929&\" \"&J9930&\" \"&L9930&\" \"&K9930&\" \"&J9931&\" \"&L9931&\" \"&K9931&\" \"&J9932&\" \"&L9932&\" \"&K9932&\" \"&J9933&\" \"&L9933&\" \"&K9933&\" \"&J9934&\" \"&L9934&\" \"&K9934&\" \"&J9935&\" \"&L9935&\" \"&K9935&\" \"&J9936&\" \"&L9936&\" \"&K9936&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных     64 шт Монтаж  опор ж/б 61 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 3 км Монтаж СИП (по трассе) 3 км Замена ответвлений к зданиям 44 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных    ","шт",64]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",61]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",3]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП (по трассе)","км",3]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",44]
{"$rows_empty":10}
["1.4.3","ЦЭС","CS0000714","с.Правовосточное ","Прочее","Жалобы","КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J9938&\" \"&L9938&\" \"&K9938&\" \"&J9939&\" \"&L9939&\" \"&K9939&\" \"&J9940&\" \"&L9940&\" \"&K9940&\" \"&J9941&\" \"&L9941&\" \"&K9941&\" \"&J9942&\" \"&L9942&\" \"&K9942&\" \"&J9943&\" \"&L9943&\" \"&K9943&\" \"&J9944&\" \"&L9944&\" \"&K9944&\" \"&J9945&\" \"&L9945&\" \"&K9945&\" \"&J9946&\" \"&L9946&\" \"&K9946&\" \"&J9947&\" \"&L9947&\" \"&K9947&\" \"&J9948&\" \"&L9948&\" \"&K9948&\" \"&J9949&\" \"&L9949&\" \"&K9949&\" \"&J9950&\" \"&L9950&\" \"&K9950&\" \"&J9951&\" \"&L9951&\" \"&K9951&\" \"&J9952&\" \"&L9952&\" \"&K9952&\" \"","v":"Демонтаж  опор 33 шт Монтаж  опор 33 шт Демонтаж  провода (по трассе) 1,4 км Монтаж провода (по трассе) 1,4 км Замена ответвлений к зданиям 26 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор","шт",33]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор","шт",33]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  провода (по трассе)","км",1.4]
[{"$nulls":9},"Монтаж провода (по трассе)","км",1.4]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",26]
{"$rows_empty":10}
["1.4.4","ЦЭС","CS0001065","с.Никольское ","Прочее","По акту тех.освидетельствования","КР","2016-04-01","2016-05-31",{"$f":"J9954&\" \"&L9954&\" \"&K9954&\" \"&J9955&\" \"&L9955&\" \"&K9955&\" \"&J9956&\" \"&L9956&\" \"&K9956&\" \"&J9957&\" \"&L9957&\" \"&K9957&\" \"&J9958&\" \"&L9958&\" \"&K9958&\" \"&J9959&\" \"&L9959&\" \"&K9959&\" \"&J9960&\" \"&L9960&\" \"&K9960&\" \"&J9961&\" \"&L9961&\" \"&K9961&\" \"&J9962&\" \"&L9962&\" \"&K9962&\" \"&J9963&\" \"&L9963&\" \"&K9963&\" \"&J9964&\" \"&L9964&\" \"&K9964&\" \"&J9965&\" \"&L9965&\" \"&K9965&\" \"&J9966&\" \"&L9966&\" \"&K9966&\" \"&J9967&\" \"&L9967&\" \"&K9967&\" \"&J9968&\" \"&L9968&\" \"&K9968&\" \"","v":"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 2,8 км Монтаж СИП  (по трассе) 2,8 км Замена ответвлений к зданиям 56 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",2.8]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП  (по трассе)","км",2.8]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",56]
{"$rows_empty":12}
["1.4.5","ЦЭС","CS0000806","с.Калиновка ","Прочее","Жалобы","КР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J9970&\" \"&L9970&\" \"&K9970&\" \"&J9971&\" \"&L9971&\" \"&K9971&\" \"&J9972&\" \"&L9972&\" \"&K9972&\" \"&J9973&\" \"&L9973&\" \"&K9973&\" \"&J9974&\" \"&L9974&\" \"&K9974&\" \"&J9975&\" \"&L9975&\" \"&K9975&\" \"&J9976&\" \"&L9976&\" \"&K9976&\" \"&J9977&\" \"&L9977&\" \"&K9977&\" \"&J9978&\" \"&L9978&\" \"&K9978&\" \"&J9979&\" \"&L9979&\" \"&K9979&\" \"&J9980&\" \"&L9980&\" \"&K9980&\" \"&J9981&\" \"&L9981&\" \"&K9981&\" \"&J9982&\" \"&L9982&\" \"&K9982&\" \"&J9983&\" \"&L9983&\" \"&K9983&\" \"&J9984&\" \"&L9984&\" \"&K9984&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 52 шт Монтаж  опор ж/б 49 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 1,9 км Монтаж СИП  (по трассе) 1,9 км Замена ответвлений к зданиям 49 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",52]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",49]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",1.9]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП  (по трассе)","км",1.9]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",49]
{"$rows_empty":10}
["1.4.6","ЦЭС","CS0001113","с.Семиозерка ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-06-30",{"$f":"J9986&\" \"&L9986&\" \"&K9986&\" \"&J9987&\" \"&L9987&\" \"&K9987&\" \"&J9988&\" \"&L9988&\" \"&K9988&\" \"&J9989&\" \"&L9989&\" \"&K9989&\" \"&J9990&\" \"&L9990&\" \"&K9990&\" \"&J9991&\" \"&L9991&\" \"&K9991&\" \"&J9992&\" \"&L9992&\" \"&K9992&\" \"&J9993&\" \"&L9993&\" \"&K9993&\" \"&J9994&\" \"&L9994&\" \"&K9994&\" \"&J9995&\" \"&L9995&\" \"&K9995&\" \"&J9996&\" \"&L9996&\" \"&K9996&\" \"&J9997&\" \"&L9997&\" \"&K9997&\" \"&J9998&\" \"&L9998&\" \"&K9998&\" \"&J9999&\" \"&L9999&\" \"&K9999&\" \"&J10000&\" \"&L10000&\" \"&K10000&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 53 шт Монтаж  опор ж/б 48 шт Демонтаж неизолированного  провода (по трассе) 1,6 км Монтаж СИП  (по трассе) 1,6 км Замена ответвлений к зданиям 37 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",53]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",48]
[{"$nulls":9},"Демонтаж неизолированного  провода (по трассе)","км",1.6]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП  (по трассе)","км",1.6]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",37]
{"$rows_empty":10}
["1.4.7","ЦЭС","CS0000690","с.Успеновка ","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J10002&\" \"&L10002&\" \"&K10002&\" \"&J10003&\" \"&L10003&\" \"&K10003&\" \"&J10004&\" \"&L10004&\" \"&K10004&\" \"&J10005&\" \"&L10005&\" \"&K10005&\" \"&J10006&\" \"&L10006&\" \"&K10006&\" \"&J10007&\" \"&L10007&\" \"&K10007&\" \"&J10008&\" \"&L10008&\" \"&K10008&\" \"&J10009&\" \"&L10009&\" \"&K10009&\" \"&J10010&\" \"&L10010&\" \"&K10010&\" \"&J10011&\" \"&L10011&\" \"&K10011&\" \"&J10012&\" \"&L10012&\" \"&K10012&\" \"&J10013&\" \"&L10013&\" \"&K10013&\" \"&J10014&\" \"&L10014&\" \"&K10014&\" \"&J10015&\" \"&L10015&\" \"&K10015&\" \"&J10016&\" \"&L10016&\" \"&K10016&\" \"","v":"Демонтаж  опор  деревянных 70 шт Монтаж  опор ж/б 58 шт Демонтаж  неизолированный  провода (по трассе) 2,34 км Монтаж СИП (по трассе) 2,34 км Замена ответвлений к зданиям 37 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор  деревянных","шт",70]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",58]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированный  провода (по трассе)","км",2.34]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП (по трассе)","км",2.34]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",37]
{"$rows_empty":10}
["1.4.8","ЦЭС","AS0005491","с.Черемхово ","Прочее","Жалобы","КР","2016-05-01","2016-08-31",{"$f":"J10018&\" \"&L10018&\" \"&K10018&\" \"&J10019&\" \"&L10019&\" \"&K10019&\" \"&J10020&\" \"&L10020&\" \"&K10020&\" \"&J10021&\" \"&L10021&\" \"&K10021&\" \"&J10022&\" \"&L10022&\" \"&K10022&\" \"&J10023&\" \"&L10023&\" \"&K10023&\" \"&J10024&\" \"&L10024&\" \"&K10024&\" \"&J10025&\" \"&L10025&\" \"&K10025&\" \"&J10026&\" \"&L10026&\" \"&K10026&\" \"&J10027&\" \"&L10027&\" \"&K10027&\" \"&J10028&\" \"&L10028&\" \"&K10028&\" \"&J10029&\" \"&L10029&\" \"&K10029&\" \"&J10030&\" \"&L10030&\" \"&K10030&\" \"&J10031&\" \"&L10031&\" \"&K10031&\" \"&J10032&\" \"&L10032&\" \"&K10032&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 17 шт Монтаж  опор ж/б 21 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 0,65 км Монтаж СИП  (по трассе) 0,65 км Замена ответвлений к зданиям 20 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",17]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",21]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",0.65]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП  (по трассе)","км",0.65]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",20]
{"$rows_empty":10}
["1.4.9","ЦЭС","CS0000957","с.Любимое ","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-06-30",{"$f":"J10034&\" \"&L10034&\" \"&K10034&\" \"&J10035&\" \"&L10035&\" \"&K10035&\" \"&J10036&\" \"&L10036&\" \"&K10036&\" \"&J10037&\" \"&L10037&\" \"&K10037&\" \"&J10038&\" \"&L10038&\" \"&K10038&\" \"&J10039&\" \"&L10039&\" \"&K10039&\" \"&J10040&\" \"&L10040&\" \"&K10040&\" \"&J10041&\" \"&L10041&\" \"&K10041&\" \"&J10042&\" \"&L10042&\" \"&K10042&\" \"&J10043&\" \"&L10043&\" \"&K10043&\" \"&J10044&\" \"&L10044&\" \"&K10044&\" \"&J10045&\" \"&L10045&\" \"&K10045&\" \"&J10046&\" \"&L10046&\" \"&K10046&\" \"&J10047&\" \"&L10047&\" \"&K10047&\" \"&J10048&\" \"&L10048&\" \"&K10048&\" \"","v":"Демонтаж  опор деревянных 8 шт Монтаж  опор ж/б 8 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 0,3 км МонтажСИП  (по трассе) 0,3 км Замена ответвлений к зданиям 6 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор деревянных","шт",8]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор ж/б","шт",8]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",0.3]
[{"$nulls":9},"МонтажСИП  (по трассе)","км",0.3]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",6]
{"$rows_empty":10}
["1.4.10","ЦЭС","CS0000848","с.Садовое ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-08-31",{"$f":"J10050&\" \"&L10050&\" \"&K10050&\" \"&J10051&\" \"&L10051&\" \"&K10051&\" \"&J10052&\" \"&L10052&\" \"&K10052&\" \"&J10053&\" \"&L10053&\" \"&K10053&\" \"&J10054&\" \"&L10054&\" \"&K10054&\" \"&J10055&\" \"&L10055&\" \"&K10055&\" \"&J10056&\" \"&L10056&\" \"&K10056&\" \"&J10057&\" \"&L10057&\" \"&K10057&\" \"&J10058&\" \"&L10058&\" \"&K10058&\" \"&J10059&\" \"&L10059&\" \"&K10059&\" \"&J10060&\" \"&L10060&\" \"&K10060&\" \"&J10061&\" \"&L10061&\" \"&K10061&\" \"&J10062&\" \"&L10062&\" \"&K10062&\" \"&J10063&\" \"&L10063&\" \"&K10063&\" \"&J10064&\" \"&L10064&\" \"&K10064&\" \"","v":"Монтаж  опоры  ж/б 1 шт Демонтаж  неизолированного провода (по трассе) 0,4 км Монтаж СИП (по трассе) 0,4 км Замена ответвлений к зданиям 10 шт                                  "}]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опоры  ж/б","шт",1]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  неизолированного провода (по трассе)","км",0.4]
[{"$nulls":9},"Монтаж СИП (по трассе)","км",0.4]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",10]
{"$rows_empty":11}
["1.4.11","ЦЭС","CS0001149","с.Чигири ","Прочее","Жалобы","КР","2016-06-01","2016-08-31",{"$f":"J10066&\" \"&L10066&\" \"&K10066&\" \"&J10067&\" \"&L10067&\" \"&K10067&\" \"&J10068&\" \"&L10068&\" \"&K10068&\" \"&J10069&\" \"&L10069&\" \"&K10069&\" \"&J10070&\" \"&L10070&\" \"&K10070&\" \"&J10071&\" \"&L10071&\" \"&K10071&\" \"&J10072&\" \"&L10072&\" \"&K10072&\" \"&J10073&\" \"&L10073&\" \"&K10073&\" \"&J10074&\" \"&L10074&\" \"&K10074&\" \"&J10075&\" \"&L10075&\" \"&K10075&\" \"&J10076&\" \"&L10076&\" \"&K10076&\" \"&J10077&\" \"&L10077&\" \"&K10077&\" \"&J10078&\" \"&L10078&\" \"&K10078&\" \"&J10079&\" \"&L10079&\" \"&K10079&\" \"&J10080&\" \"&L10080&\" \"&K10080&\" \"","v":"Демонтаж  СИП (по трассе) 0,6 км Монтаж  СИП (по трассе) 0,6 км                                        "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  СИП (по трассе)","км",0.6]
[{"$nulls":9},"Монтаж  СИП (по трассе)","км",0.6]
{"$rows_empty":13}
["1.4.12","ЦЭС",null,"Резерв средств","По состоянию","АВР","КР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10082&\" \"&L10082&\" \"&K10082&\" \"&J10083&\" \"&L10083&\" \"&K10083&\" \"&J10084&\" \"&L10084&\" \"&K10084&\" \"&J10085&\" \"&L10085&\" \"&K10085&\" \"&J10086&\" \"&L10086&\" \"&K10086&\" \"&J10087&\" \"&L10087&\" \"&K10087&\" \"&J10088&\" \"&L10088&\" \"&K10088&\" \"&J10089&\" \"&L10089&\" \"&K10089&\" \"&J10090&\" \"&L10090&\" \"&K10090&\" \"&J10091&\" \"&L10091&\" \"&K10091&\" \"&J10092&\" \"&L10092&\" \"&K10092&\" \"&J10093&\" \"&L10093&\" \"&K10093&\" \"&J10094&\" \"&L10094&\" \"&K10094&\" \"&J10095&\" \"&L10095&\" \"&K10095&\" \"&J10096&\" \"&L10096&\" \"&K10096&\" \"","v":"Демонтаж  опор 30 шт Монтаж  опор 30 шт Демонтаж  провода (по трассе) 1,8 км Монтаж провода (по трассе) 1,8 км Замена ответвлений к зданиям 66 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор","шт",30]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор","шт",30]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  провода (по трассе)","км",1.8]
[{"$nulls":9},"Монтаж провода (по трассе)","км",1.8]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",66]
{"$rows_empty":10}
["1.4.13","ЦЭС","CS000649","с. Богородское","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J10098&\" \"&L10098&\" \"&K10098&\" \"&J10099&\" \"&L10099&\" \"&K10099&\" \"&J10100&\" \"&L10100&\" \"&K10100&\" \"&J10101&\" \"&L10101&\" \"&K10101&\" \"&J10102&\" \"&L10102&\" \"&K10102&\" \"&J10103&\" \"&L10103&\" \"&K10103&\" \"&J10104&\" \"&L10104&\" \"&K10104&\" \"&J10105&\" \"&L10105&\" \"&K10105&\" \"&J10106&\" \"&L10106&\" \"&K10106&\" \"&J10107&\" \"&L10107&\" \"&K10107&\" \"&J10108&\" \"&L10108&\" \"&K10108&\" \"&J10109&\" \"&L10109&\" \"&K10109&\" \"&J10110&\" \"&L10110&\" \"&K10110&\" \"&J10111&\" \"&L10111&\" \"&K10111&\" \"&J10112&\" \"&L10112&\" \"&K10112&\" \"","v":"Демонтаж  опор 27 шт Монтаж  опор 27 шт Демонтаж  провода (по трассе) 0,81 км Монтаж провода (по трассе) 0,81 км Замена ответвлений к зданиям 22 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  опор","шт",27]
[{"$nulls":9},"Монтаж  опор","шт",27]
[{"$nulls":9},"Демонтаж  провода (по трассе)","км",0.81]
[{"$nulls":9},"Монтаж провода (по трассе)","км",0.81]
[{"$nulls":9},"Замена ответвлений к зданиям","шт",22]
{"$rows_empty":10}
[2,null,null,"Оборудование подстанций"]
["2.1",null,null,"ПС-110 кВ"]
["2.1.1","ЦЭС","CS0002257","ПС  Игнатьево","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J10116&\" \"&L10116&\" \"&K10116&\" \"&J10117&\" \"&L10117&\" \"&K10117&\" \"&J10118&\" \"&L10118&\" \"&K10118&\" \"&J10119&\" \"&L10119&\" \"&K10119&\" \"&J10120&\" \"&L10120&\" \"&K10120&\" \"&J10121&\" \"&L10121&\" \"&K10121&\" \"&J10122&\" \"&L10122&\" \"&K10122&\" \"&J10123&\" \"&L10123&\" \"&K10123&\" \"&J10124&\" \"&L10124&\" \"&K10124&\" \"&J10125&\" \"&L10125&\" \"&K10125&\" \"&J10126&\" \"&L10126&\" \"&K10126&\" \"&J10127&\" \"&L10127&\" \"&K10127&\" \"&J10128&\" \"&L10128&\" \"&K10128&\" \"&J10129&\" \"&L10129&\" \"&K10129&\" \"&J10130&\" \"&L10130&\" \"&K10130&\" \"","v":"Ремонт маслосборника 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт маслосборника","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.1.2","ЦЭС","CS0001935","ПС  Ивановка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J10132&\" \"&L10132&\" \"&K10132&\" \"&J10133&\" \"&L10133&\" \"&K10133&\" \"&J10134&\" \"&L10134&\" \"&K10134&\" \"&J10135&\" \"&L10135&\" \"&K10135&\" \"&J10136&\" \"&L10136&\" \"&K10136&\" \"&J10137&\" \"&L10137&\" \"&K10137&\" \"&J10138&\" \"&L10138&\" \"&K10138&\" \"&J10139&\" \"&L10139&\" \"&K10139&\" \"&J10140&\" \"&L10140&\" \"&K10140&\" \"&J10141&\" \"&L10141&\" \"&K10141&\" \"&J10142&\" \"&L10142&\" \"&K10142&\" \"&J10143&\" \"&L10143&\" \"&K10143&\" \"&J10144&\" \"&L10144&\" \"&K10144&\" \"&J10145&\" \"&L10145&\" \"&K10145&\" \"&J10146&\" \"&L10146&\" \"&K10146&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 10 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",10]
{"$rows_empty":14}
["2.1.3","ЦЭС","CS0001183","ПС  Владимировка","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10148&\" \"&L10148&\" \"&K10148&\" \"&J10149&\" \"&L10149&\" \"&K10149&\" \"&J10150&\" \"&L10150&\" \"&K10150&\" \"&J10151&\" \"&L10151&\" \"&K10151&\" \"&J10152&\" \"&L10152&\" \"&K10152&\" \"&J10153&\" \"&L10153&\" \"&K10153&\" \"&J10154&\" \"&L10154&\" \"&K10154&\" \"&J10155&\" \"&L10155&\" \"&K10155&\" \"&J10156&\" \"&L10156&\" \"&K10156&\" \"&J10157&\" \"&L10157&\" \"&K10157&\" \"&J10158&\" \"&L10158&\" \"&K10158&\" \"&J10159&\" \"&L10159&\" \"&K10159&\" \"&J10160&\" \"&L10160&\" \"&K10160&\" \"&J10161&\" \"&L10161&\" \"&K10161&\" \"&J10162&\" \"&L10162&\" \"&K10162&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 8 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["2.1.4","ЦЭС","CS0002217","ПС  Сергеевская","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J10164&\" \"&L10164&\" \"&K10164&\" \"&J10165&\" \"&L10165&\" \"&K10165&\" \"&J10166&\" \"&L10166&\" \"&K10166&\" \"&J10167&\" \"&L10167&\" \"&K10167&\" \"&J10168&\" \"&L10168&\" \"&K10168&\" \"&J10169&\" \"&L10169&\" \"&K10169&\" \"&J10170&\" \"&L10170&\" \"&K10170&\" \"&J10171&\" \"&L10171&\" \"&K10171&\" \"&J10172&\" \"&L10172&\" \"&K10172&\" \"&J10173&\" \"&L10173&\" \"&K10173&\" \"&J10174&\" \"&L10174&\" \"&K10174&\" \"&J10175&\" \"&L10175&\" \"&K10175&\" \"&J10176&\" \"&L10176&\" \"&K10176&\" \"&J10177&\" \"&L10177&\" \"&K10177&\" \"&J10178&\" \"&L10178&\" \"&K10178&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 8 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",8]
{"$rows_empty":14}
["2.1.5","ЦЭС","CS0001621","ПС  Анновская","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J10180&\" \"&L10180&\" \"&K10180&\" \"&J10181&\" \"&L10181&\" \"&K10181&\" \"&J10182&\" \"&L10182&\" \"&K10182&\" \"&J10183&\" \"&L10183&\" \"&K10183&\" \"&J10184&\" \"&L10184&\" \"&K10184&\" \"&J10185&\" \"&L10185&\" \"&K10185&\" \"&J10186&\" \"&L10186&\" \"&K10186&\" \"&J10187&\" \"&L10187&\" \"&K10187&\" \"&J10188&\" \"&L10188&\" \"&K10188&\" \"&J10189&\" \"&L10189&\" \"&K10189&\" \"&J10190&\" \"&L10190&\" \"&K10190&\" \"&J10191&\" \"&L10191&\" \"&K10191&\" \"&J10192&\" \"&L10192&\" \"&K10192&\" \"&J10193&\" \"&L10193&\" \"&K10193&\" \"&J10194&\" \"&L10194&\" \"&K10194&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 110 кВ 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 6 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 110 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":12}
["2.1.6","ЦЭС","CS0001321","ПС  Некрасовка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J10196&\" \"&L10196&\" \"&K10196&\" \"&J10197&\" \"&L10197&\" \"&K10197&\" \"&J10198&\" \"&L10198&\" \"&K10198&\" \"&J10199&\" \"&L10199&\" \"&K10199&\" \"&J10200&\" \"&L10200&\" \"&K10200&\" \"&J10201&\" \"&L10201&\" \"&K10201&\" \"&J10202&\" \"&L10202&\" \"&K10202&\" \"&J10203&\" \"&L10203&\" \"&K10203&\" \"&J10204&\" \"&L10204&\" \"&K10204&\" \"&J10205&\" \"&L10205&\" \"&K10205&\" \"&J10206&\" \"&L10206&\" \"&K10206&\" \"&J10207&\" \"&L10207&\" \"&K10207&\" \"&J10208&\" \"&L10208&\" \"&K10208&\" \"&J10209&\" \"&L10209&\" \"&K10209&\" \"&J10210&\" \"&L10210&\" \"&K10210&\" \"","v":"Ремонт выключателей 10 кВ 9 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12 шт Ремонт контура заземления 1 шт                                     "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",9]
[{"$nulls":9},"Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",12]
[{"$nulls":9},"Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":12}
["2.1.7","ЦЭС","CS 0001564","ПС Чигири","По состоянию",null,"КР","2016-10-01","2016-10-31",{"$f":"J10212&\" \"&L10212&\" \"&K10212&\" \"&J10213&\" \"&L10213&\" \"&K10213&\" \"&J10214&\" \"&L10214&\" \"&K10214&\" \"&J10215&\" \"&L10215&\" \"&K10215&\" \"&J10216&\" \"&L10216&\" \"&K10216&\" \"&J10217&\" \"&L10217&\" \"&K10217&\" \"&J10218&\" \"&L10218&\" \"&K10218&\" \"&J10219&\" \"&L10219&\" \"&K10219&\" \"&J10220&\" \"&L10220&\" \"&K10220&\" \"&J10221&\" \"&L10221&\" \"&K10221&\" \"&J10222&\" \"&L10222&\" \"&K10222&\" \"&J10223&\" \"&L10223&\" \"&K10223&\" \"&J10224&\" \"&L10224&\" \"&K10224&\" \"&J10225&\" \"&L10225&\" \"&K10225&\" \"&J10226&\" \"&L10226&\" \"&K10226&\" \"","v":"Замена вводов ВЛ 110 кВ Т 2 3 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена вводов ВЛ 110 кВ Т 2","шт",3]
{"$rows_empty":14}
["2.2",null,null,"ПС-35 кВ"]
["2.2.1","ЦЭС","CS0002306","ПС  Совхозная","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J10229&\" \"&L10229&\" \"&K10229&\" \"&J10230&\" \"&L10230&\" \"&K10230&\" \"&J10231&\" \"&L10231&\" \"&K10231&\" \"&J10232&\" \"&L10232&\" \"&K10232&\" \"&J10233&\" \"&L10233&\" \"&K10233&\" \"&J10234&\" \"&L10234&\" \"&K10234&\" \"&J10235&\" \"&L10235&\" \"&K10235&\" \"&J10236&\" \"&L10236&\" \"&K10236&\" \"&J10237&\" \"&L10237&\" \"&K10237&\" \"&J10238&\" \"&L10238&\" \"&K10238&\" \"&J10239&\" \"&L10239&\" \"&K10239&\" \"&J10240&\" \"&L10240&\" \"&K10240&\" \"&J10241&\" \"&L10241&\" \"&K10241&\" \"&J10242&\" \"&L10242&\" \"&K10242&\" \"&J10243&\" \"&L10243&\" \"&K10243&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 9 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",9]
{"$rows_empty":14}
["2.2.2","ЦЭС","CS0001216","ПС  Амурсельмаш","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J10245&\" \"&L10245&\" \"&K10245&\" \"&J10246&\" \"&L10246&\" \"&K10246&\" \"&J10247&\" \"&L10247&\" \"&K10247&\" \"&J10248&\" \"&L10248&\" \"&K10248&\" \"&J10249&\" \"&L10249&\" \"&K10249&\" \"&J10250&\" \"&L10250&\" \"&K10250&\" \"&J10251&\" \"&L10251&\" \"&K10251&\" \"&J10252&\" \"&L10252&\" \"&K10252&\" \"&J10253&\" \"&L10253&\" \"&K10253&\" \"&J10254&\" \"&L10254&\" \"&K10254&\" \"&J10255&\" \"&L10255&\" \"&K10255&\" \"&J10256&\" \"&L10256&\" \"&K10256&\" \"&J10257&\" \"&L10257&\" \"&K10257&\" \"&J10258&\" \"&L10258&\" \"&K10258&\" \"&J10259&\" \"&L10259&\" \"&K10259&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 12 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",12]
{"$rows_empty":14}
["2.2.3","ЦЭС","CS0002284","ПС Петропавловка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J10261&\" \"&L10261&\" \"&K10261&\" \"&J10262&\" \"&L10262&\" \"&K10262&\" \"&J10263&\" \"&L10263&\" \"&K10263&\" \"&J10264&\" \"&L10264&\" \"&K10264&\" \"&J10265&\" \"&L10265&\" \"&K10265&\" \"&J10266&\" \"&L10266&\" \"&K10266&\" \"&J10267&\" \"&L10267&\" \"&K10267&\" \"&J10268&\" \"&L10268&\" \"&K10268&\" \"&J10269&\" \"&L10269&\" \"&K10269&\" \"&J10270&\" \"&L10270&\" \"&K10270&\" \"&J10271&\" \"&L10271&\" \"&K10271&\" \"&J10272&\" \"&L10272&\" \"&K10272&\" \"&J10273&\" \"&L10273&\" \"&K10273&\" \"&J10274&\" \"&L10274&\" \"&K10274&\" \"&J10275&\" \"&L10275&\" \"&K10275&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.4","ЦЭС","CS0001319","ПС  Тупиковая","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J10277&\" \"&L10277&\" \"&K10277&\" \"&J10278&\" \"&L10278&\" \"&K10278&\" \"&J10279&\" \"&L10279&\" \"&K10279&\" \"&J10280&\" \"&L10280&\" \"&K10280&\" \"&J10281&\" \"&L10281&\" \"&K10281&\" \"&J10282&\" \"&L10282&\" \"&K10282&\" \"&J10283&\" \"&L10283&\" \"&K10283&\" \"&J10284&\" \"&L10284&\" \"&K10284&\" \"&J10285&\" \"&L10285&\" \"&K10285&\" \"&J10286&\" \"&L10286&\" \"&K10286&\" \"&J10287&\" \"&L10287&\" \"&K10287&\" \"&J10288&\" \"&L10288&\" \"&K10288&\" \"&J10289&\" \"&L10289&\" \"&K10289&\" \"&J10290&\" \"&L10290&\" \"&K10290&\" \"&J10291&\" \"&L10291&\" \"&K10291&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт Ремонт выключателей 10 кВ 10 шт Замена трансформаторов напряжения 10 кВ 1 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6 шт Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",10]
[{"$nulls":9},"Замена трансформаторов напряжения 10 кВ","шт",1]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":10}
["2.2.5","ЦЭС","CS0001314","ПС Томь","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-30",{"$f":"J10293&\" \"&L10293&\" \"&K10293&\" \"&J10294&\" \"&L10294&\" \"&K10294&\" \"&J10295&\" \"&L10295&\" \"&K10295&\" \"&J10296&\" \"&L10296&\" \"&K10296&\" \"&J10297&\" \"&L10297&\" \"&K10297&\" \"&J10298&\" \"&L10298&\" \"&K10298&\" \"&J10299&\" \"&L10299&\" \"&K10299&\" \"&J10300&\" \"&L10300&\" \"&K10300&\" \"&J10301&\" \"&L10301&\" \"&K10301&\" \"&J10302&\" \"&L10302&\" \"&K10302&\" \"&J10303&\" \"&L10303&\" \"&K10303&\" \"&J10304&\" \"&L10304&\" \"&K10304&\" \"&J10305&\" \"&L10305&\" \"&K10305&\" \"&J10306&\" \"&L10306&\" \"&K10306&\" \"&J10307&\" \"&L10307&\" \"&K10307&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.6","ЦЭС","CS0001741","ПС  Промышленная","МГ",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10309&\" \"&L10309&\" \"&K10309&\" \"&J10310&\" \"&L10310&\" \"&K10310&\" \"&J10311&\" \"&L10311&\" \"&K10311&\" \"&J10312&\" \"&L10312&\" \"&K10312&\" \"&J10313&\" \"&L10313&\" \"&K10313&\" \"&J10314&\" \"&L10314&\" \"&K10314&\" \"&J10315&\" \"&L10315&\" \"&K10315&\" \"&J10316&\" \"&L10316&\" \"&K10316&\" \"&J10317&\" \"&L10317&\" \"&K10317&\" \"&J10318&\" \"&L10318&\" \"&K10318&\" \"&J10319&\" \"&L10319&\" \"&K10319&\" \"&J10320&\" \"&L10320&\" \"&K10320&\" \"&J10321&\" \"&L10321&\" \"&K10321&\" \"&J10322&\" \"&L10322&\" \"&K10322&\" \"&J10323&\" \"&L10323&\" \"&K10323&\" \"","v":"Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой \"Ионол\" Т1 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой \"Ионол\" Т1","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.7","ЦЭС","CS0001317","ПС Поздеевка","МГ",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J10325&\" \"&L10325&\" \"&K10325&\" \"&J10326&\" \"&L10326&\" \"&K10326&\" \"&J10327&\" \"&L10327&\" \"&K10327&\" \"&J10328&\" \"&L10328&\" \"&K10328&\" \"&J10329&\" \"&L10329&\" \"&K10329&\" \"&J10330&\" \"&L10330&\" \"&K10330&\" \"&J10331&\" \"&L10331&\" \"&K10331&\" \"&J10332&\" \"&L10332&\" \"&K10332&\" \"&J10333&\" \"&L10333&\" \"&K10333&\" \"&J10334&\" \"&L10334&\" \"&K10334&\" \"&J10335&\" \"&L10335&\" \"&K10335&\" \"&J10336&\" \"&L10336&\" \"&K10336&\" \"&J10337&\" \"&L10337&\" \"&K10337&\" \"&J10338&\" \"&L10338&\" \"&K10338&\" \"&J10339&\" \"&L10339&\" \"&K10339&\" \"","v":"Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой \"Ионол\" Т2 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Стабилизация трансформаторного масла антиокислительной присадкой \"Ионол\" Т2","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.8","ЦЭС","CS0001216","ПС  Амурсельмаш","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J10341&\" \"&L10341&\" \"&K10341&\" \"&J10342&\" \"&L10342&\" \"&K10342&\" \"&J10343&\" \"&L10343&\" \"&K10343&\" \"&J10344&\" \"&L10344&\" \"&K10344&\" \"&J10345&\" \"&L10345&\" \"&K10345&\" \"&J10346&\" \"&L10346&\" \"&K10346&\" \"&J10347&\" \"&L10347&\" \"&K10347&\" \"&J10348&\" \"&L10348&\" \"&K10348&\" \"&J10349&\" \"&L10349&\" \"&K10349&\" \"&J10350&\" \"&L10350&\" \"&K10350&\" \"&J10351&\" \"&L10351&\" \"&K10351&\" \"&J10352&\" \"&L10352&\" \"&K10352&\" \"&J10353&\" \"&L10353&\" \"&K10353&\" \"&J10354&\" \"&L10354&\" \"&K10354&\" \"&J10355&\" \"&L10355&\" \"&K10355&\" \"","v":"Замена выключателей 6-10 кВ 2 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена выключателей 6-10 кВ","шт",2]
{"$rows_empty":14}
["2.2.9","ЦЭС","CS0002293","ПС Лозовое","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10357&\" \"&L10357&\" \"&K10357&\" \"&J10358&\" \"&L10358&\" \"&K10358&\" \"&J10359&\" \"&L10359&\" \"&K10359&\" \"&J10360&\" \"&L10360&\" \"&K10360&\" \"&J10361&\" \"&L10361&\" \"&K10361&\" \"&J10362&\" \"&L10362&\" \"&K10362&\" \"&J10363&\" \"&L10363&\" \"&K10363&\" \"&J10364&\" \"&L10364&\" \"&K10364&\" \"&J10365&\" \"&L10365&\" \"&K10365&\" \"&J10366&\" \"&L10366&\" \"&K10366&\" \"&J10367&\" \"&L10367&\" \"&K10367&\" \"&J10368&\" \"&L10368&\" \"&K10368&\" \"&J10369&\" \"&L10369&\" \"&K10369&\" \"&J10370&\" \"&L10370&\" \"&K10370&\" \"&J10371&\" \"&L10371&\" \"&K10371&\" \"","v":"Ремонт выключателей 35 кВ 3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",6]
{"$rows_empty":13}
["2.2.10","ЦЭС","CS0001696","ПС Комплекс","По состоянию",null,"КР","2016-09-01","2016-09-30",{"$f":"J10373&\" \"&L10373&\" \"&K10373&\" \"&J10374&\" \"&L10374&\" \"&K10374&\" \"&J10375&\" \"&L10375&\" \"&K10375&\" \"&J10376&\" \"&L10376&\" \"&K10376&\" \"&J10377&\" \"&L10377&\" \"&K10377&\" \"&J10378&\" \"&L10378&\" \"&K10378&\" \"&J10379&\" \"&L10379&\" \"&K10379&\" \"&J10380&\" \"&L10380&\" \"&K10380&\" \"&J10381&\" \"&L10381&\" \"&K10381&\" \"&J10382&\" \"&L10382&\" \"&K10382&\" \"&J10383&\" \"&L10383&\" \"&K10383&\" \"&J10384&\" \"&L10384&\" \"&K10384&\" \"&J10385&\" \"&L10385&\" \"&K10385&\" \"&J10386&\" \"&L10386&\" \"&K10386&\" \"&J10387&\" \"&L10387&\" \"&K10387&\" \"","v":"Ремонт выключателей 35 кВ 3 шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6 шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3 шт Ремонт выключателей 10 кВ 9 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",6]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН, разрядников 35 кВ","шт",3]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",9]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":10}
["2.2.11","ЦЭС","CS0003474","РП 10 Толстовка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J10389&\" \"&L10389&\" \"&K10389&\" \"&J10390&\" \"&L10390&\" \"&K10390&\" \"&J10391&\" \"&L10391&\" \"&K10391&\" \"&J10392&\" \"&L10392&\" \"&K10392&\" \"&J10393&\" \"&L10393&\" \"&K10393&\" \"&J10394&\" \"&L10394&\" \"&K10394&\" \"&J10395&\" \"&L10395&\" \"&K10395&\" \"&J10396&\" \"&L10396&\" \"&K10396&\" \"&J10397&\" \"&L10397&\" \"&K10397&\" \"&J10398&\" \"&L10398&\" \"&K10398&\" \"&J10399&\" \"&L10399&\" \"&K10399&\" \"&J10400&\" \"&L10400&\" \"&K10400&\" \"&J10401&\" \"&L10401&\" \"&K10401&\" \"&J10402&\" \"&L10402&\" \"&K10402&\" \"&J10403&\" \"&L10403&\" \"&K10403&\" \"","v":"Ремонт выключателей 6-10 кВ 5 шт Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3 шт                                        "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 6-10 кВ","шт",5]
[{"$nulls":9},"Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ","шт",3]
{"$rows_empty":13}
["2.2.12","ЦЭС","не занесено в 1С: АСУ ФХД","РП 10 Каховка","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-07-31",{"$f":"J10405&\" \"&L10405&\" \"&K10405&\" \"&J10406&\" \"&L10406&\" \"&K10406&\" \"&J10407&\" \"&L10407&\" \"&K10407&\" \"&J10408&\" \"&L10408&\" \"&K10408&\" \"&J10409&\" \"&L10409&\" \"&K10409&\" \"&J10410&\" \"&L10410&\" \"&K10410&\" \"&J10411&\" \"&L10411&\" \"&K10411&\" \"&J10412&\" \"&L10412&\" \"&K10412&\" \"&J10413&\" \"&L10413&\" \"&K10413&\" \"&J10414&\" \"&L10414&\" \"&K10414&\" \"&J10415&\" \"&L10415&\" \"&K10415&\" \"&J10416&\" \"&L10416&\" \"&K10416&\" \"&J10417&\" \"&L10417&\" \"&K10417&\" \"&J10418&\" \"&L10418&\" \"&K10418&\" \"&J10419&\" \"&L10419&\" \"&K10419&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                           "}]
[null,null,"не занесено в 1С: АСУ ФХД",{"$nulls":6},"Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.13","ЦЭС","не занесено в 1С: АСУ ФХД","РП 10 Любимое","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10421&\" \"&L10421&\" \"&K10421&\" \"&J10422&\" \"&L10422&\" \"&K10422&\" \"&J10423&\" \"&L10423&\" \"&K10423&\" \"&J10424&\" \"&L10424&\" \"&K10424&\" \"&J10425&\" \"&L10425&\" \"&K10425&\" \"&J10426&\" \"&L10426&\" \"&K10426&\" \"&J10427&\" \"&L10427&\" \"&K10427&\" \"&J10428&\" \"&L10428&\" \"&K10428&\" \"&J10429&\" \"&L10429&\" \"&K10429&\" \"&J10430&\" \"&L10430&\" \"&K10430&\" \"&J10431&\" \"&L10431&\" \"&K10431&\" \"&J10432&\" \"&L10432&\" \"&K10432&\" \"&J10433&\" \"&L10433&\" \"&K10433&\" \"&J10434&\" \"&L10434&\" \"&K10434&\" \"&J10435&\" \"&L10435&\" \"&K10435&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                           "}]
[null,null,"не занесено в 1С: АСУ ФХД",{"$nulls":6},"Ремонт контура заземления","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["2.2.14","ЦЭС",null,"Оборудование подстанций СП ЦЭС","По состоянию",null,"ТР","2016-05-01","2016-09-30",{"$f":"J10437&\" \"&L10437&\" \"&K10437&\" \"&J10438&\" \"&L10438&\" \"&K10438&\" \"&J10439&\" \"&L10439&\" \"&K10439&\" \"&J10440&\" \"&L10440&\" \"&K10440&\" \"&J10441&\" \"&L10441&\" \"&K10441&\" \"&J10442&\" \"&L10442&\" \"&K10442&\" \"&J10443&\" \"&L10443&\" \"&K10443&\" \"&J10444&\" \"&L10444&\" \"&K10444&\" \"&J10445&\" \"&L10445&\" \"&K10445&\" \"&J10446&\" \"&L10446&\" \"&K10446&\" \"&J10447&\" \"&L10447&\" \"&K10447&\" \"&J10448&\" \"&L10448&\" \"&K10448&\" \"&J10449&\" \"&L10449&\" \"&K10449&\" \"&J10450&\" \"&L10450&\" \"&K10450&\" \"&J10451&\" \"&L10451&\" \"&K10451&\" \"","v":"Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ 13 шт Ремонт выключателей 35-110 кВ 18 шт Ремонт выключателей 10 кВ 19 шт Ремонт ячеек 10 кВ 13 шт Замена РВС на ОПН 10-35 кВ 24 шт Ремонт разъединителей35-110 кВ 33 шт Покраска оборудования и металлоконструкций                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ","шт",13]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 35-110 кВ","шт",18]
[{"$nulls":9},"Ремонт выключателей 10 кВ","шт",19]
[{"$nulls":9},"Ремонт ячеек 10 кВ","шт",13]
[{"$nulls":9},"Замена РВС на ОПН 10-35 кВ","шт",24]
[{"$nulls":9},"Ремонт разъединителей35-110 кВ","шт",33]
[{"$nulls":9},"Покраска оборудования и металлоконструкций"]
{"$rows_empty":8}
["2.2.15","ЦЭС",null,"Ремонт трансформаторов ЦРО 1-2 габ.","По состоянию",null,"ТР","2016-01-01","2016-12-31",{"$f":"J10453&\" \"&L10453&\" \"&K10453&\" \"&J10454&\" \"&L10454&\" \"&K10454&\" \"&J10455&\" \"&L10455&\" \"&K10455&\" \"&J10456&\" \"&L10456&\" \"&K10456&\" \"&J10457&\" \"&L10457&\" \"&K10457&\" \"&J10458&\" \"&L10458&\" \"&K10458&\" \"&J10459&\" \"&L10459&\" \"&K10459&\" \"&J10460&\" \"&L10460&\" \"&K10460&\" \"&J10461&\" \"&L10461&\" \"&K10461&\" \"&J10462&\" \"&L10462&\" \"&K10462&\" \"&J10463&\" \"&L10463&\" \"&K10463&\" \"&J10464&\" \"&L10464&\" \"&K10464&\" \"&J10465&\" \"&L10465&\" \"&K10465&\" \"&J10466&\" \"&L10466&\" \"&K10466&\" \"&J10467&\" \"&L10467&\" \"&K10467&\" \"","v":"Ремонт трансформаторов 1-2 габ. 36 шт Замена обмоток 60 шт Замена шпилек 120 шт Замена уплотнений 240 шт Ремонт баков трансформаторов 10 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт трансформаторов 1-2 габ.","шт",36]
[{"$nulls":9},"Замена обмоток","шт",60]
[{"$nulls":9},"Замена шпилек","шт",120]
[{"$nulls":9},"Замена уплотнений","шт",240]
[{"$nulls":9},"Ремонт баков трансформаторов","шт",10]
{"$rows_empty":10}
[3,null,null,"Трансформаторные подстанции"]
["3.1","ЦЭС","CS0001715","ТП 11-15 с. Ключи ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10470&\" \"&L10470&\" \"&K10470&\" \"&J10471&\" \"&L10471&\" \"&K10471&\" \"&J10472&\" \"&L10472&\" \"&K10472&\" \"&J10473&\" \"&L10473&\" \"&K10473&\" \"&J10474&\" \"&L10474&\" \"&K10474&\" \"&J10475&\" \"&L10475&\" \"&K10475&\" \"&J10476&\" \"&L10476&\" \"&K10476&\" \"&J10477&\" \"&L10477&\" \"&K10477&\" \"&J10478&\" \"&L10478&\" \"&K10478&\" \"&J10479&\" \"&L10479&\" \"&K10479&\" \"&J10480&\" \"&L10480&\" \"&K10480&\" \"&J10481&\" \"&L10481&\" \"&K10481&\" \"&J10482&\" \"&L10482&\" \"&K10482&\" \"&J10483&\" \"&L10483&\" \"&K10483&\" \"&J10484&\" \"&L10484&\" \"&K10484&\" \"","v":"Ремонт  КТП 400 кВА с заменой трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт  КТП 400 кВА с заменой трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.2","ЦЭС","CS0001703","ТП 12-32 с.Нижняя Полтавка ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10486&\" \"&L10486&\" \"&K10486&\" \"&J10487&\" \"&L10487&\" \"&K10487&\" \"&J10488&\" \"&L10488&\" \"&K10488&\" \"&J10489&\" \"&L10489&\" \"&K10489&\" \"&J10490&\" \"&L10490&\" \"&K10490&\" \"&J10491&\" \"&L10491&\" \"&K10491&\" \"&J10492&\" \"&L10492&\" \"&K10492&\" \"&J10493&\" \"&L10493&\" \"&K10493&\" \"&J10494&\" \"&L10494&\" \"&K10494&\" \"&J10495&\" \"&L10495&\" \"&K10495&\" \"&J10496&\" \"&L10496&\" \"&K10496&\" \"&J10497&\" \"&L10497&\" \"&K10497&\" \"&J10498&\" \"&L10498&\" \"&K10498&\" \"&J10499&\" \"&L10499&\" \"&K10499&\" \"&J10500&\" \"&L10500&\" \"&K10500&\" \"","v":"Ремонт КТП250 кВА с заменой трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт КТП250 кВА с заменой трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.3","ЦЭС","CS0001686","ТП 11-9 с. Семиозерка ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10502&\" \"&L10502&\" \"&K10502&\" \"&J10503&\" \"&L10503&\" \"&K10503&\" \"&J10504&\" \"&L10504&\" \"&K10504&\" \"&J10505&\" \"&L10505&\" \"&K10505&\" \"&J10506&\" \"&L10506&\" \"&K10506&\" \"&J10507&\" \"&L10507&\" \"&K10507&\" \"&J10508&\" \"&L10508&\" \"&K10508&\" \"&J10509&\" \"&L10509&\" \"&K10509&\" \"&J10510&\" \"&L10510&\" \"&K10510&\" \"&J10511&\" \"&L10511&\" \"&K10511&\" \"&J10512&\" \"&L10512&\" \"&K10512&\" \"&J10513&\" \"&L10513&\" \"&K10513&\" \"&J10514&\" \"&L10514&\" \"&K10514&\" \"&J10515&\" \"&L10515&\" \"&K10515&\" \"&J10516&\" \"&L10516&\" \"&K10516&\" \"","v":"Ремонт КТП 160 кВА с заменой трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт КТП 160 кВА с заменой трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.4","ЦЭС","CS0002474","ТП 2-13 с. Васильевка ","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10518&\" \"&L10518&\" \"&K10518&\" \"&J10519&\" \"&L10519&\" \"&K10519&\" \"&J10520&\" \"&L10520&\" \"&K10520&\" \"&J10521&\" \"&L10521&\" \"&K10521&\" \"&J10522&\" \"&L10522&\" \"&K10522&\" \"&J10523&\" \"&L10523&\" \"&K10523&\" \"&J10524&\" \"&L10524&\" \"&K10524&\" \"&J10525&\" \"&L10525&\" \"&K10525&\" \"&J10526&\" \"&L10526&\" \"&K10526&\" \"&J10527&\" \"&L10527&\" \"&K10527&\" \"&J10528&\" \"&L10528&\" \"&K10528&\" \"&J10529&\" \"&L10529&\" \"&K10529&\" \"&J10530&\" \"&L10530&\" \"&K10530&\" \"&J10531&\" \"&L10531&\" \"&K10531&\" \"&J10532&\" \"&L10532&\" \"&K10532&\" \"","v":"Ремонт  КТП 250 кВА с заменой трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт  КТП 250 кВА с заменой трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.5","ЦЭС","CS0001609","ТП 18-24 с. Амаранка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10534&\" \"&L10534&\" \"&K10534&\" \"&J10535&\" \"&L10535&\" \"&K10535&\" \"&J10536&\" \"&L10536&\" \"&K10536&\" \"&J10537&\" \"&L10537&\" \"&K10537&\" \"&J10538&\" \"&L10538&\" \"&K10538&\" \"&J10539&\" \"&L10539&\" \"&K10539&\" \"&J10540&\" \"&L10540&\" \"&K10540&\" \"&J10541&\" \"&L10541&\" \"&K10541&\" \"&J10542&\" \"&L10542&\" \"&K10542&\" \"&J10543&\" \"&L10543&\" \"&K10543&\" \"&J10544&\" \"&L10544&\" \"&K10544&\" \"&J10545&\" \"&L10545&\" \"&K10545&\" \"&J10546&\" \"&L10546&\" \"&K10546&\" \"&J10547&\" \"&L10547&\" \"&K10547&\" \"&J10548&\" \"&L10548&\" \"&K10548&\" \"","v":"Замена МТП на КТП 160 кВА без трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена МТП на КТП 160 кВА без трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.6","ЦЭС","CS0001283","ТП 9-71 с.Братолюбовка","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10550&\" \"&L10550&\" \"&K10550&\" \"&J10551&\" \"&L10551&\" \"&K10551&\" \"&J10552&\" \"&L10552&\" \"&K10552&\" \"&J10553&\" \"&L10553&\" \"&K10553&\" \"&J10554&\" \"&L10554&\" \"&K10554&\" \"&J10555&\" \"&L10555&\" \"&K10555&\" \"&J10556&\" \"&L10556&\" \"&K10556&\" \"&J10557&\" \"&L10557&\" \"&K10557&\" \"&J10558&\" \"&L10558&\" \"&K10558&\" \"&J10559&\" \"&L10559&\" \"&K10559&\" \"&J10560&\" \"&L10560&\" \"&K10560&\" \"&J10561&\" \"&L10561&\" \"&K10561&\" \"&J10562&\" \"&L10562&\" \"&K10562&\" \"&J10563&\" \"&L10563&\" \"&K10563&\" \"&J10564&\" \"&L10564&\" \"&K10564&\" \"","v":"Ремонт  КТП 250 кВА без трансформатора 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт  КТП 250 кВА без трансформатора","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.7","ЦЭС","CS0001830","ТП 2-2  с. Ровное ","Прочее","По акту тех.освидетельствования","КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10566&\" \"&L10566&\" \"&K10566&\" \"&J10567&\" \"&L10567&\" \"&K10567&\" \"&J10568&\" \"&L10568&\" \"&K10568&\" \"&J10569&\" \"&L10569&\" \"&K10569&\" \"&J10570&\" \"&L10570&\" \"&K10570&\" \"&J10571&\" \"&L10571&\" \"&K10571&\" \"&J10572&\" \"&L10572&\" \"&K10572&\" \"&J10573&\" \"&L10573&\" \"&K10573&\" \"&J10574&\" \"&L10574&\" \"&K10574&\" \"&J10575&\" \"&L10575&\" \"&K10575&\" \"&J10576&\" \"&L10576&\" \"&K10576&\" \"&J10577&\" \"&L10577&\" \"&K10577&\" \"&J10578&\" \"&L10578&\" \"&K10578&\" \"&J10579&\" \"&L10579&\" \"&K10579&\" \"&J10580&\" \"&L10580&\" \"&K10580&\" \"","v":"Замена панели ЩО-70 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена панели ЩО-70","шт",1]
{"$rows_empty":14}
["3.8","ЦЭС","CS0001765","ТП 14-1с. В.Благовещенское ","Прочее","По акту тех.освидетельствования","КР","2016-05-01","2016-07-30",{"$f":"J10582&\" \"&L10582&\" \"&K10582&\" \"&J10583&\" \"&L10583&\" \"&K10583&\" \"&J10584&\" \"&L10584&\" \"&K10584&\" \"&J10585&\" \"&L10585&\" \"&K10585&\" \"&J10586&\" \"&L10586&\" \"&K10586&\" \"&J10587&\" \"&L10587&\" \"&K10587&\" \"&J10588&\" \"&L10588&\" \"&K10588&\" \"&J10589&\" \"&L10589&\" \"&K10589&\" \"&J10590&\" \"&L10590&\" \"&K10590&\" \"&J10591&\" \"&L10591&\" \"&K10591&\" \"&J10592&\" \"&L10592&\" \"&K10592&\" \"&J10593&\" \"&L10593&\" \"&K10593&\" \"&J10594&\" \"&L10594&\" \"&K10594&\" \"&J10595&\" \"&L10595&\" \"&K10595&\" \"&J10596&\" \"&L10596&\" \"&K10596&\" \"","v":"Замена панели ЩО-70 1 шт                                           "}]
[{"$nulls":9},"Замена панели ЩО-70","шт",1]
{"$rows_empty":14}
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
["4.1","ЦЭС","CS 0000268","Сетевой участок с. Возжаевка","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-30",{"$f":"J10599&\" \"&L10599&\" \"&K10599&\" \"&J10600&\" \"&L10600&\" \"&K10600&\" \"&J10601&\" \"&L10601&\" \"&K10601&\" \"&J10602&\" \"&L10602&\" \"&K10602&\" \"&J10603&\" \"&L10603&\" \"&K10603&\" \"&J10604&\" \"&L10604&\" \"&K10604&\" \"&J10605&\" \"&L10605&\" \"&K10605&\" \"&J10606&\" \"&L10606&\" \"&K10606&\" \"&J10607&\" \"&L10607&\" \"&K10607&\" \"&J10608&\" \"&L10608&\" \"&K10608&\" \"&J10609&\" \"&L10609&\" \"&K10609&\" \"&J10610&\" \"&L10610&\" \"&K10610&\" \"&J10611&\" \"&L10611&\" \"&K10611&\" \"&J10612&\" \"&L10612&\" \"&K10612&\" \"&J10613&\" \"&L10613&\" \"&K10613&\" \"","v":"ремонт ограждения                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт ограждения"]
{"$rows_empty":14}
["4.2","ЦЭС","CS 0000239","ПС Западная","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-06-30",{"$f":"J10615&\" \"&L10615&\" \"&K10615&\" \"&J10616&\" \"&L10616&\" \"&K10616&\" \"&J10617&\" \"&L10617&\" \"&K10617&\" \"&J10618&\" \"&L10618&\" \"&K10618&\" \"&J10619&\" \"&L10619&\" \"&K10619&\" \"&J10620&\" \"&L10620&\" \"&K10620&\" \"&J10621&\" \"&L10621&\" \"&K10621&\" \"&J10622&\" \"&L10622&\" \"&K10622&\" \"&J10623&\" \"&L10623&\" \"&K10623&\" \"&J10624&\" \"&L10624&\" \"&K10624&\" \"&J10625&\" \"&L10625&\" \"&K10625&\" \"&J10626&\" \"&L10626&\" \"&K10626&\" \"&J10627&\" \"&L10627&\" \"&K10627&\" \"&J10628&\" \"&L10628&\" \"&K10628&\" \"&J10629&\" \"&L10629&\" \"&K10629&\" \"","v":"ремонт кровли                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт кровли"]
{"$rows_empty":14}
["4.3","ЦЭС","CS 0000239","ПС Портовая","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J10631&\" \"&L10631&\" \"&K10631&\" \"&J10632&\" \"&L10632&\" \"&K10632&\" \"&J10633&\" \"&L10633&\" \"&K10633&\" \"&J10634&\" \"&L10634&\" \"&K10634&\" \"&J10635&\" \"&L10635&\" \"&K10635&\" \"&J10636&\" \"&L10636&\" \"&K10636&\" \"&J10637&\" \"&L10637&\" \"&K10637&\" \"&J10638&\" \"&L10638&\" \"&K10638&\" \"&J10639&\" \"&L10639&\" \"&K10639&\" \"&J10640&\" \"&L10640&\" \"&K10640&\" \"&J10641&\" \"&L10641&\" \"&K10641&\" \"&J10642&\" \"&L10642&\" \"&K10642&\" \"&J10643&\" \"&L10643&\" \"&K10643&\" \"&J10644&\" \"&L10644&\" \"&K10644&\" \"&J10645&\" \"&L10645&\" \"&K10645&\" \"","v":"ремонт кровли                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","ремонт кровли"]
{"$rows_empty":14}
["4.4","ЦЭС","CS 0013881","ТП 63 г. Белогорск","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J10647&\" \"&L10647&\" \"&K10647&\" \"&J10648&\" \"&L10648&\" \"&K10648&\" \"&J10649&\" \"&L10649&\" \"&K10649&\" \"&J10650&\" \"&L10650&\" \"&K10650&\" \"&J10651&\" \"&L10651&\" \"&K10651&\" \"&J10652&\" \"&L10652&\" \"&K10652&\" \"&J10653&\" \"&L10653&\" \"&K10653&\" \"&J10654&\" \"&L10654&\" \"&K10654&\" \"&J10655&\" \"&L10655&\" \"&K10655&\" \"&J10656&\" \"&L10656&\" \"&K10656&\" \"&J10657&\" \"&L10657&\" \"&K10657&\" \"&J10658&\" \"&L10658&\" \"&K10658&\" \"&J10659&\" \"&L10659&\" \"&K10659&\" \"&J10660&\" \"&L10660&\" \"&K10660&\" \"&J10661&\" \"&L10661&\" \"&K10661&\" \"","v":"ремонт помещений, отмостки                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","ремонт помещений, отмостки"]
{"$rows_empty":14}
["4.5","ЦЭС","CS 0013840","ТП 82 г. Белогорск","По состоянию",null,"КР","2016-05-01","2016-05-30",{"$f":"J10663&\" \"&L10663&\" \"&K10663&\" \"&J10664&\" \"&L10664&\" \"&K10664&\" \"&J10665&\" \"&L10665&\" \"&K10665&\" \"&J10666&\" \"&L10666&\" \"&K10666&\" \"&J10667&\" \"&L10667&\" \"&K10667&\" \"&J10668&\" \"&L10668&\" \"&K10668&\" \"&J10669&\" \"&L10669&\" \"&K10669&\" \"&J10670&\" \"&L10670&\" \"&K10670&\" \"&J10671&\" \"&L10671&\" \"&K10671&\" \"&J10672&\" \"&L10672&\" \"&K10672&\" \"&J10673&\" \"&L10673&\" \"&K10673&\" \"&J10674&\" \"&L10674&\" \"&K10674&\" \"&J10675&\" \"&L10675&\" \"&K10675&\" \"&J10676&\" \"&L10676&\" \"&K10676&\" \"&J10677&\" \"&L10677&\" \"&K10677&\" \"","v":"ремонт кровли, ворот, дверей                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","ремонт кровли, ворот, дверей"]
{"$rows_empty":14}
["4.6","ЦЭС","CS 0000258","РПБ Константиновского РЭС","Прочее","Протокол тепловизионного обследования","КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10679&\" \"&L10679&\" \"&K10679&\" \"&J10680&\" \"&L10680&\" \"&K10680&\" \"&J10681&\" \"&L10681&\" \"&K10681&\" \"&J10682&\" \"&L10682&\" \"&K10682&\" \"&J10683&\" \"&L10683&\" \"&K10683&\" \"&J10684&\" \"&L10684&\" \"&K10684&\" \"&J10685&\" \"&L10685&\" \"&K10685&\" \"&J10686&\" \"&L10686&\" \"&K10686&\" \"&J10687&\" \"&L10687&\" \"&K10687&\" \"&J10688&\" \"&L10688&\" \"&K10688&\" \"&J10689&\" \"&L10689&\" \"&K10689&\" \"&J10690&\" \"&L10690&\" \"&K10690&\" \"&J10691&\" \"&L10691&\" \"&K10691&\" \"&J10692&\" \"&L10692&\" \"&K10692&\" \"&J10693&\" \"&L10693&\" \"&K10693&\" \"","v":"ремонт здания                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-31","ремонт здания"]
{"$rows_empty":14}
["4.7","ЦЭС","CS 0000233","Диспетчерский пункт КРЭС","Прочее","Протокол тепловизионного обследования","КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10695&\" \"&L10695&\" \"&K10695&\" \"&J10696&\" \"&L10696&\" \"&K10696&\" \"&J10697&\" \"&L10697&\" \"&K10697&\" \"&J10698&\" \"&L10698&\" \"&K10698&\" \"&J10699&\" \"&L10699&\" \"&K10699&\" \"&J10700&\" \"&L10700&\" \"&K10700&\" \"&J10701&\" \"&L10701&\" \"&K10701&\" \"&J10702&\" \"&L10702&\" \"&K10702&\" \"&J10703&\" \"&L10703&\" \"&K10703&\" \"&J10704&\" \"&L10704&\" \"&K10704&\" \"&J10705&\" \"&L10705&\" \"&K10705&\" \"&J10706&\" \"&L10706&\" \"&K10706&\" \"&J10707&\" \"&L10707&\" \"&K10707&\" \"&J10708&\" \"&L10708&\" \"&K10708&\" \"&J10709&\" \"&L10709&\" \"&K10709&\" \"","v":"ремонт здания                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-08-01","2016-08-31","ремонт здания"]
{"$rows_empty":14}
["4.8","ЦЭС","AS 0003924","Гараж КРЭС","Прочее","Протокол тепловизионного обследования","КР","2016-08-01","2016-08-31",{"$f":"J10711&\" \"&L10711&\" \"&K10711&\" \"&J10712&\" \"&L10712&\" \"&K10712&\" \"&J10713&\" \"&L10713&\" \"&K10713&\" \"&J10714&\" \"&L10714&\" \"&K10714&\" \"&J10715&\" \"&L10715&\" \"&K10715&\" \"&J10716&\" \"&L10716&\" \"&K10716&\" \"&J10717&\" \"&L10717&\" \"&K10717&\" \"&J10718&\" \"&L10718&\" \"&K10718&\" \"&J10719&\" \"&L10719&\" \"&K10719&\" \"&J10720&\" \"&L10720&\" \"&K10720&\" \"&J10721&\" \"&L10721&\" \"&K10721&\" \"&J10722&\" \"&L10722&\" \"&K10722&\" \"&J10723&\" \"&L10723&\" \"&K10723&\" \"&J10724&\" \"&L10724&\" \"&K10724&\" \"&J10725&\" \"&L10725&\" \"&K10725&\" \"","v":"ремонт помещения                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","ремонт помещения"]
{"$rows_empty":14}
["4.9","ЦЭС","CS 0000274","РПБ Ромненского РЭС","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-10-30",{"$f":"J10727&\" \"&L10727&\" \"&K10727&\" \"&J10728&\" \"&L10728&\" \"&K10728&\" \"&J10729&\" \"&L10729&\" \"&K10729&\" \"&J10730&\" \"&L10730&\" \"&K10730&\" \"&J10731&\" \"&L10731&\" \"&K10731&\" \"&J10732&\" \"&L10732&\" \"&K10732&\" \"&J10733&\" \"&L10733&\" \"&K10733&\" \"&J10734&\" \"&L10734&\" \"&K10734&\" \"&J10735&\" \"&L10735&\" \"&K10735&\" \"&J10736&\" \"&L10736&\" \"&K10736&\" \"&J10737&\" \"&L10737&\" \"&K10737&\" \"&J10738&\" \"&L10738&\" \"&K10738&\" \"&J10739&\" \"&L10739&\" \"&K10739&\" \"&J10740&\" \"&L10740&\" \"&K10740&\" \"&J10741&\" \"&L10741&\" \"&K10741&\" \"","v":"ремонт кабинетов, душевой, санузла, лестничной клетки                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-06-01","2016-06-30","ремонт кабинетов, душевой, санузла, лестничной клетки"]
{"$rows_empty":14}
["4.10","ЦЭС","CS 0000248","РПБ Белогорского РЭС","По состоянию",null,"КР","2016-06-01","2016-07-31",{"$f":"J10743&\" \"&L10743&\" \"&K10743&\" \"&J10744&\" \"&L10744&\" \"&K10744&\" \"&J10745&\" \"&L10745&\" \"&K10745&\" \"&J10746&\" \"&L10746&\" \"&K10746&\" \"&J10747&\" \"&L10747&\" \"&K10747&\" \"&J10748&\" \"&L10748&\" \"&K10748&\" \"&J10749&\" \"&L10749&\" \"&K10749&\" \"&J10750&\" \"&L10750&\" \"&K10750&\" \"&J10751&\" \"&L10751&\" \"&K10751&\" \"&J10752&\" \"&L10752&\" \"&K10752&\" \"&J10753&\" \"&L10753&\" \"&K10753&\" \"&J10754&\" \"&L10754&\" \"&K10754&\" \"&J10755&\" \"&L10755&\" \"&K10755&\" \"&J10756&\" \"&L10756&\" \"&K10756&\" \"&J10757&\" \"&L10757&\" \"&K10757&\" \"","v":"ремонт кабинетов, ремонт сантехники                                             "}]
[{"$nulls":7},"2016-04-01","2016-05-31","ремонт кабинетов, ремонт сантехники"]
{"$rows_empty":14}
["4.11","ЦЭС","CS 0000265","СБК РПБ Благовещенск","По состоянию",null,"КР","2016-02-01","2016-03-31",{"$f":"J10759&\" \"&L10759&\" \"&K10759&\" \"&J10760&\" \"&L10760&\" \"&K10760&\" \"&J10761&\" \"&L10761&\" \"&K10761&\" \"&J10762&\" \"&L10762&\" \"&K10762&\" \"&J10763&\" \"&L10763&\" \"&K10763&\" \"&J10764&\" \"&L10764&\" \"&K10764&\" \"&J10765&\" \"&L10765&\" \"&K10765&\" \"&J10766&\" \"&L10766&\" \"&K10766&\" \"&J10767&\" \"&L10767&\" \"&K10767&\" \"&J10768&\" \"&L10768&\" \"&K10768&\" \"&J10769&\" \"&L10769&\" \"&K10769&\" \"&J10770&\" \"&L10770&\" \"&K10770&\" \"&J10771&\" \"&L10771&\" \"&K10771&\" \"&J10772&\" \"&L10772&\" \"&K10772&\" \"&J10773&\" \"&L10773&\" \"&K10773&\" \"","v":"ремонт кабинетов                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт кабинетов"]
{"$rows_empty":14}
["4.12","ЦЭС","CS 0000238","ПС Зейская","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-04-30",{"$f":"J10775&\" \"&L10775&\" \"&K10775&\" \"&J10776&\" \"&L10776&\" \"&K10776&\" \"&J10777&\" \"&L10777&\" \"&K10777&\" \"&J10778&\" \"&L10778&\" \"&K10778&\" \"&J10779&\" \"&L10779&\" \"&K10779&\" \"&J10780&\" \"&L10780&\" \"&K10780&\" \"&J10781&\" \"&L10781&\" \"&K10781&\" \"&J10782&\" \"&L10782&\" \"&K10782&\" \"&J10783&\" \"&L10783&\" \"&K10783&\" \"&J10784&\" \"&L10784&\" \"&K10784&\" \"&J10785&\" \"&L10785&\" \"&K10785&\" \"&J10786&\" \"&L10786&\" \"&K10786&\" \"&J10787&\" \"&L10787&\" \"&K10787&\" \"&J10788&\" \"&L10788&\" \"&K10788&\" \"&J10789&\" \"&L10789&\" \"&K10789&\" \"","v":"ремонт кровли                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт кровли"]
{"$rows_empty":14}
["4.13","ЦЭС","CS 0000256","РПБ Благовещенск","По состоянию",null,"КР","2016-07-01","2016-08-30",{"$f":"J10791&\" \"&L10791&\" \"&K10791&\" \"&J10792&\" \"&L10792&\" \"&K10792&\" \"&J10793&\" \"&L10793&\" \"&K10793&\" \"&J10794&\" \"&L10794&\" \"&K10794&\" \"&J10795&\" \"&L10795&\" \"&K10795&\" \"&J10796&\" \"&L10796&\" \"&K10796&\" \"&J10797&\" \"&L10797&\" \"&K10797&\" \"&J10798&\" \"&L10798&\" \"&K10798&\" \"&J10799&\" \"&L10799&\" \"&K10799&\" \"&J10800&\" \"&L10800&\" \"&K10800&\" \"&J10801&\" \"&L10801&\" \"&K10801&\" \"&J10802&\" \"&L10802&\" \"&K10802&\" \"&J10803&\" \"&L10803&\" \"&K10803&\" \"&J10804&\" \"&L10804&\" \"&K10804&\" \"&J10805&\" \"&L10805&\" \"&K10805&\" \"","v":"ремонт ворот, помещения                                              "}]
[{"$nulls":9},"ремонт ворот, помещения "]
{"$rows_empty":14}
["4.14","ЦЭС",null,"Здания и сооружения","По состоянию",null,"ТР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10807&\" \"&L10807&\" \"&K10807&\" \"&J10808&\" \"&L10808&\" \"&K10808&\" \"&J10809&\" \"&L10809&\" \"&K10809&\" \"&J10810&\" \"&L10810&\" \"&K10810&\" \"&J10811&\" \"&L10811&\" \"&K10811&\" \"&J10812&\" \"&L10812&\" \"&K10812&\" \"&J10813&\" \"&L10813&\" \"&K10813&\" \"&J10814&\" \"&L10814&\" \"&K10814&\" \"&J10815&\" \"&L10815&\" \"&K10815&\" \"&J10816&\" \"&L10816&\" \"&K10816&\" \"&J10817&\" \"&L10817&\" \"&K10817&\" \"&J10818&\" \"&L10818&\" \"&K10818&\" \"&J10819&\" \"&L10819&\" \"&K10819&\" \"&J10820&\" \"&L10820&\" \"&K10820&\" \"&J10821&\" \"&L10821&\" \"&K10821&\" \"","v":"ремонт зданий, помещений и сооружений                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт зданий, помещений и сооружений"]
{"$rows_empty":14}
[5,null,null,"Транспортные средства"]
["5.1","ЦЭС","CS 0013400","ПАЗ 4230, гос № х 613 ку","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J10824&\" \"&L10824&\" \"&K10824&\" \"&J10825&\" \"&L10825&\" \"&K10825&\" \"&J10826&\" \"&L10826&\" \"&K10826&\" \"&J10827&\" \"&L10827&\" \"&K10827&\" \"&J10828&\" \"&L10828&\" \"&K10828&\" \"&J10829&\" \"&L10829&\" \"&K10829&\" \"&J10830&\" \"&L10830&\" \"&K10830&\" \"&J10831&\" \"&L10831&\" \"&K10831&\" \"&J10832&\" \"&L10832&\" \"&K10832&\" \"&J10833&\" \"&L10833&\" \"&K10833&\" \"&J10834&\" \"&L10834&\" \"&K10834&\" \"&J10835&\" \"&L10835&\" \"&K10835&\" \"&J10836&\" \"&L10836&\" \"&K10836&\" \"&J10837&\" \"&L10837&\" \"&K10837&\" \"&J10838&\" \"&L10838&\" \"&K10838&\" \"","v":"ремонт двигателя                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт двигателя"]
{"$rows_empty":14}
["5.2","ЦЭС","CS 0000238","ГАЗ 32213, гос № а 655 мк","По состоянию",null,"КР","2016-08-01","2016-09-30",{"$f":"J10840&\" \"&L10840&\" \"&K10840&\" \"&J10841&\" \"&L10841&\" \"&K10841&\" \"&J10842&\" \"&L10842&\" \"&K10842&\" \"&J10843&\" \"&L10843&\" \"&K10843&\" \"&J10844&\" \"&L10844&\" \"&K10844&\" \"&J10845&\" \"&L10845&\" \"&K10845&\" \"&J10846&\" \"&L10846&\" \"&K10846&\" \"&J10847&\" \"&L10847&\" \"&K10847&\" \"&J10848&\" \"&L10848&\" \"&K10848&\" \"&J10849&\" \"&L10849&\" \"&K10849&\" \"&J10850&\" \"&L10850&\" \"&K10850&\" \"&J10851&\" \"&L10851&\" \"&K10851&\" \"&J10852&\" \"&L10852&\" \"&K10852&\" \"&J10853&\" \"&L10853&\" \"&K10853&\" \"&J10854&\" \"&L10854&\" \"&K10854&\" \"","v":"ремонт двигателя                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт двигателя"]
{"$rows_empty":14}
["5.3","ЦЭС",null,"Транспортные средства","По состоянию",null,"ТР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10856&\" \"&L10856&\" \"&K10856&\" \"&J10857&\" \"&L10857&\" \"&K10857&\" \"&J10858&\" \"&L10858&\" \"&K10858&\" \"&J10859&\" \"&L10859&\" \"&K10859&\" \"&J10860&\" \"&L10860&\" \"&K10860&\" \"&J10861&\" \"&L10861&\" \"&K10861&\" \"&J10862&\" \"&L10862&\" \"&K10862&\" \"&J10863&\" \"&L10863&\" \"&K10863&\" \"&J10864&\" \"&L10864&\" \"&K10864&\" \"&J10865&\" \"&L10865&\" \"&K10865&\" \"&J10866&\" \"&L10866&\" \"&K10866&\" \"&J10867&\" \"&L10867&\" \"&K10867&\" \"&J10868&\" \"&L10868&\" \"&K10868&\" \"&J10869&\" \"&L10869&\" \"&K10869&\" \"&J10870&\" \"&L10870&\" \"&K10870&\" \"","v":"ремонт ГАЗ-66, ГАЗ 53, ГАЗ 33081, УАЗ 31512, УАЗ 3962, УАЗ 39094, УАЗ 220694, ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, МТЗ 80, МТЗ 82, КАМАЗ,УРАЛ, БКМ 317                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт ГАЗ-66, ГАЗ 53, ГАЗ 33081, УАЗ 31512, УАЗ 3962, УАЗ 39094, УАЗ 220694, ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, МТЗ 80, МТЗ 82, КАМАЗ,УРАЛ, БКМ 317"]
{"$rows_empty":14}
[6,null,null,"Прочее оборудование"]
["6.1","ЦЭС",null,"в т.ч. Оборудование  РЗАИ","По состоянию",null,"ТР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10873&\" \"&L10873&\" \"&K10873&\" \"&J10874&\" \"&L10874&\" \"&K10874&\" \"&J10875&\" \"&L10875&\" \"&K10875&\" \"&J10876&\" \"&L10876&\" \"&K10876&\" \"&J10877&\" \"&L10877&\" \"&K10877&\" \"&J10878&\" \"&L10878&\" \"&K10878&\" \"&J10879&\" \"&L10879&\" \"&K10879&\" \"&J10880&\" \"&L10880&\" \"&K10880&\" \"&J10881&\" \"&L10881&\" \"&K10881&\" \"&J10882&\" \"&L10882&\" \"&K10882&\" \"&J10883&\" \"&L10883&\" \"&K10883&\" \"&J10884&\" \"&L10884&\" \"&K10884&\" \"&J10885&\" \"&L10885&\" \"&K10885&\" \"&J10886&\" \"&L10886&\" \"&K10886&\" \"&J10887&\" \"&L10887&\" \"&K10887&\" \"","v":"ремонт оборудования РЗАИ                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт оборудования РЗАИ"]
{"$rows_empty":14}
["6.2","ЦЭС",null,"в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"ТР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10889&\" \"&L10889&\" \"&K10889&\" \"&J10890&\" \"&L10890&\" \"&K10890&\" \"&J10891&\" \"&L10891&\" \"&K10891&\" \"&J10892&\" \"&L10892&\" \"&K10892&\" \"&J10893&\" \"&L10893&\" \"&K10893&\" \"&J10894&\" \"&L10894&\" \"&K10894&\" \"&J10895&\" \"&L10895&\" \"&K10895&\" \"&J10896&\" \"&L10896&\" \"&K10896&\" \"&J10897&\" \"&L10897&\" \"&K10897&\" \"&J10898&\" \"&L10898&\" \"&K10898&\" \"&J10899&\" \"&L10899&\" \"&K10899&\" \"&J10900&\" \"&L10900&\" \"&K10900&\" \"&J10901&\" \"&L10901&\" \"&K10901&\" \"&J10902&\" \"&L10902&\" \"&K10902&\" \"&J10903&\" \"&L10903&\" \"&K10903&\" \"","v":"ремонт оборудования АИИС КУЭ                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт оборудования АИИС КУЭ"]
{"$rows_empty":14}
["6.3","ЦЭС",null,"в т.ч. Оборудование  АИИС КУЭ","По состоянию",null,"КР","2016-01-15","2016-03-31",{"$f":"J10905&\" \"&L10905&\" \"&K10905&\" \"&J10906&\" \"&L10906&\" \"&K10906&\" \"&J10907&\" \"&L10907&\" \"&K10907&\" \"&J10908&\" \"&L10908&\" \"&K10908&\" \"&J10909&\" \"&L10909&\" \"&K10909&\" \"&J10910&\" \"&L10910&\" \"&K10910&\" \"&J10911&\" \"&L10911&\" \"&K10911&\" \"&J10912&\" \"&L10912&\" \"&K10912&\" \"&J10913&\" \"&L10913&\" \"&K10913&\" \"&J10914&\" \"&L10914&\" \"&K10914&\" \"&J10915&\" \"&L10915&\" \"&K10915&\" \"&J10916&\" \"&L10916&\" \"&K10916&\" \"&J10917&\" \"&L10917&\" \"&K10917&\" \"&J10918&\" \"&L10918&\" \"&K10918&\" \"&J10919&\" \"&L10919&\" \"&K10919&\" \"","v":"ремонт МКС                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт МКС"]
{"$rows_empty":14}
["6.4","ЦЭС",null,"в т.ч. Оборудование  СДТУ","По состоянию",null,"ТР","2016-01-15","2016-12-31",{"$f":"J10921&\" \"&L10921&\" \"&K10921&\" \"&J10922&\" \"&L10922&\" \"&K10922&\" \"&J10923&\" \"&L10923&\" \"&K10923&\" \"&J10924&\" \"&L10924&\" \"&K10924&\" \"&J10925&\" \"&L10925&\" \"&K10925&\" \"&J10926&\" \"&L10926&\" \"&K10926&\" \"&J10927&\" \"&L10927&\" \"&K10927&\" \"&J10928&\" \"&L10928&\" \"&K10928&\" \"&J10929&\" \"&L10929&\" \"&K10929&\" \"&J10930&\" \"&L10930&\" \"&K10930&\" \"&J10931&\" \"&L10931&\" \"&K10931&\" \"&J10932&\" \"&L10932&\" \"&K10932&\" \"&J10933&\" \"&L10933&\" \"&K10933&\" \"&J10934&\" \"&L10934&\" \"&K10934&\" \"&J10935&\" \"&L10935&\" \"&K10935&\" \"","v":"ремонт оборудования СДТУ                                             "}]
[{"$nulls":9},"ремонт оборудования СДТУ"]
{"$rows_empty":14}
["СП \"УТП\""]
[{"$nulls":3},"Всего ремонтные работы"]
[4,null,null,"Здания и сооружения"]
["4.1","УТП","AS0000640","Ремонт гаража диспетчерской СП \"УТП\"","По состоянию","Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на 05.05.2015г.","КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J10940&\" \"&L10940&\" \"&K10940&\" \"&J10941&\" \"&L10941&\" \"&K10941&\" \"&J10942&\" \"&L10942&\" \"&K10942&\" \"&J10943&\" \"&L10943&\" \"&K10943&\" \"&J10944&\" \"&L10944&\" \"&K10944&\" \"&J10945&\" \"&L10945&\" \"&K10945&\" \"&J10946&\" \"&L10946&\" \"&K10946&\" \"&J10947&\" \"&L10947&\" \"&K10947&\" \"&J10948&\" \"&L10948&\" \"&K10948&\" \"&J10949&\" \"&L10949&\" \"&K10949&\" \"&J10950&\" \"&L10950&\" \"&K10950&\" \"&J10951&\" \"&L10951&\" \"&K10951&\" \"&J10952&\" \"&L10952&\" \"&K10952&\" \"&J10953&\" \"&L10953&\" \"&K10953&\" \"&J10954&\" \"&L10954&\" \"&K10954&\" \"","v":"Устройство стропил  111,67 кв.м устройство покрытия из профлиста  128 кв.м Штукатурка стен 60 кв.м Окраска стен водоэмульсионная 60 кв.м Замена светильников 10 шт                               "}]
[{"$nulls":9},"Устройство стропил ","кв.м",111.67]
[{"$nulls":9},"устройство покрытия из профлиста ","кв.м",128]
[{"$nulls":9},"Штукатурка стен","кв.м",60]
[{"$nulls":9},"Окраска стен водоэмульсионная","кв.м",60]
[{"$nulls":9},"Замена светильников","шт",10]
{"$rows_empty":10}
["4.2","УТП","AS0000641","Ремонт административного здания-столовой СП \"УТП\" ","По состоянию","Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на 05.05.2015г.","КР","2016-03-01","2016-03-31",{"$f":"J10956&\" \"&L10956&\" \"&K10956&\" \"&J10957&\" \"&L10957&\" \"&K10957&\" \"&J10958&\" \"&L10958&\" \"&K10958&\" \"&J10959&\" \"&L10959&\" \"&K10959&\" \"&J10960&\" \"&L10960&\" \"&K10960&\" \"&J10961&\" \"&L10961&\" \"&K10961&\" \"&J10962&\" \"&L10962&\" \"&K10962&\" \"&J10963&\" \"&L10963&\" \"&K10963&\" \"&J10964&\" \"&L10964&\" \"&K10964&\" \"&J10965&\" \"&L10965&\" \"&K10965&\" \"&J10966&\" \"&L10966&\" \"&K10966&\" \"&J10967&\" \"&L10967&\" \"&K10967&\" \"&J10968&\" \"&L10968&\" \"&K10968&\" \"&J10969&\" \"&L10969&\" \"&K10969&\" \"&J10970&\" \"&L10970&\" \"&K10970&\" \"","v":"Ремонт теплоизоляции 2,25 куб.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт теплоизоляции","куб.м",2.25]
{"$rows_empty":14}
["4.3","УТП"," AS0000639     AS0000643","Ремонт гостиницы-корпуса «Солнечный», ремонт подпорных стенок и лестниц гостиницы - корпуса \"Олимпийский\"","По состоянию","Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на 05.05.2015г.","КР","2016-03-01","2016-04-30",{"$f":"J10972&\" \"&L10972&\" \"&K10972&\" \"&J10973&\" \"&L10973&\" \"&K10973&\" \"&J10974&\" \"&L10974&\" \"&K10974&\" \"&J10975&\" \"&L10975&\" \"&K10975&\" \"&J10976&\" \"&L10976&\" \"&K10976&\" \"&J10977&\" \"&L10977&\" \"&K10977&\" \"&J10978&\" \"&L10978&\" \"&K10978&\" \"&J10979&\" \"&L10979&\" \"&K10979&\" \"&J10980&\" \"&L10980&\" \"&K10980&\" \"&J10981&\" \"&L10981&\" \"&K10981&\" \"&J10982&\" \"&L10982&\" \"&K10982&\" \"&J10983&\" \"&L10983&\" \"&K10983&\" \"&J10984&\" \"&L10984&\" \"&K10984&\" \"&J10985&\" \"&L10985&\" \"&K10985&\" \"&J10986&\" \"&L10986&\" \"&K10986&\" \"","v":"Замена ограждения лестниц 11 м облицовка цоколя 104,7 кв.м Ремонт обрешетки 652,8 кв.м устройство покрытия из профлиста  652,8 кв.м Ремонт подпорных стен 204,16 кв.м Замена лестничных перил 63,6 п.м Устройство козырьков 2 шт                         "}]
[{"$nulls":9},"Замена ограждения лестниц","м",11]
[{"$nulls":9},"облицовка цоколя","кв.м",104.7]
[{"$nulls":9},"Ремонт обрешетки","кв.м",652.8]
[{"$nulls":9},"устройство покрытия из профлиста ","кв.м",652.8]
[{"$nulls":9},"Ремонт подпорных стен","кв.м",204.16]
[{"$nulls":9},"Замена лестничных перил","п.м",63.6]
[{"$nulls":9},"Устройство козырьков","шт",2]
{"$rows_empty":8}
["4.4","УТП","AS0000643","Ремонт твердого покрытия гостиницы - корпуса \"Олимпийский\"","По состоянию","Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на 05.05.2015г.","КР","2016-05-01","2016-05-31",{"$f":"J10988&\" \"&L10988&\" \"&K10988&\" \"&J10989&\" \"&L10989&\" \"&K10989&\" \"&J10990&\" \"&L10990&\" \"&K10990&\" \"&J10991&\" \"&L10991&\" \"&K10991&\" \"&J10992&\" \"&L10992&\" \"&K10992&\" \"&J10993&\" \"&L10993&\" \"&K10993&\" \"&J10994&\" \"&L10994&\" \"&K10994&\" \"&J10995&\" \"&L10995&\" \"&K10995&\" \"&J10996&\" \"&L10996&\" \"&K10996&\" \"&J10997&\" \"&L10997&\" \"&K10997&\" \"&J10998&\" \"&L10998&\" \"&K10998&\" \"&J10999&\" \"&L10999&\" \"&K10999&\" \"&J11000&\" \"&L11000&\" \"&K11000&\" \"&J11001&\" \"&L11001&\" \"&K11001&\" \"&J11002&\" \"&L11002&\" \"&K11002&\" \"","v":"Укладка плитки тротуарной 35 кв.м Установка бордюров 70 п.м Устройство ливневой канализации 35 п.м                                     "}]
[{"$nulls":9},"Укладка плитки тротуарной","кв.м",35]
[{"$nulls":9},"Установка бордюров","п.м",70]
[{"$nulls":9},"Устройство ливневой канализации","п.м",35]
{"$rows_empty":12}
["4.5","УТП",null,"Текущий ремонт зданий и сооружений","По состоянию","Акт технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на 05.05.2015г.","ТР","2016-04-01","2016-07-31",{"$f":"J11004&\" \"&L11004&\" \"&K11004&\" \"&J11005&\" \"&L11005&\" \"&K11005&\" \"&J11006&\" \"&L11006&\" \"&K11006&\" \"&J11007&\" \"&L11007&\" \"&K11007&\" \"&J11008&\" \"&L11008&\" \"&K11008&\" \"&J11009&\" \"&L11009&\" \"&K11009&\" \"&J11010&\" \"&L11010&\" \"&K11010&\" \"&J11011&\" \"&L11011&\" \"&K11011&\" \"&J11012&\" \"&L11012&\" \"&K11012&\" \"&J11013&\" \"&L11013&\" \"&K11013&\" \"&J11014&\" \"&L11014&\" \"&K11014&\" \"&J11015&\" \"&L11015&\" \"&K11015&\" \"&J11016&\" \"&L11016&\" \"&K11016&\" \"&J11017&\" \"&L11017&\" \"&K11017&\" \"&J11018&\" \"&L11018&\" \"&K11018&\" \"","v":"Окраска стен, потолков, замена замков, смесителей                                             "}]
[{"$nulls":9},"Окраска стен, потолков, замена замков, смесителей"]
{"$rows_empty":14}
["4.6","УТП","AS0019718","Ремонт каркасно-тентового сооружения","По состоянию",null,"КР","2016-04-01","2016-05-31",{"$f":"J11020&\" \"&L11020&\" \"&K11020&\" \"&J11021&\" \"&L11021&\" \"&K11021&\" \"&J11022&\" \"&L11022&\" \"&K11022&\" \"&J11023&\" \"&L11023&\" \"&K11023&\" \"&J11024&\" \"&L11024&\" \"&K11024&\" \"&J11025&\" \"&L11025&\" \"&K11025&\" \"&J11026&\" \"&L11026&\" \"&K11026&\" \"&J11027&\" \"&L11027&\" \"&K11027&\" \"&J11028&\" \"&L11028&\" \"&K11028&\" \"&J11029&\" \"&L11029&\" \"&K11029&\" \"&J11030&\" \"&L11030&\" \"&K11030&\" \"&J11031&\" \"&L11031&\" \"&K11031&\" \"&J11032&\" \"&L11032&\" \"&K11032&\" \"&J11033&\" \"&L11033&\" \"&K11033&\" \"&J11034&\" \"&L11034&\" \"&K11034&\" \"","v":"Устройство перил стальных  21 п.м                                           "}]
[{"$nulls":9},"Устройство перил стальных ","п.м",21]
{"$rows_empty":14}
[5,null,null,"Транспортные средства"]
["5.1","УТП",null,"Текущий ремонт автотранспотрной техники","По состоянию",null,"ТР","2016-02-01","2016-05-31",{"$f":"J11037&\" \"&L11037&\" \"&K11037&\" \"&J11038&\" \"&L11038&\" \"&K11038&\" \"&J11039&\" \"&L11039&\" \"&K11039&\" \"&J11040&\" \"&L11040&\" \"&K11040&\" \"&J11041&\" \"&L11041&\" \"&K11041&\" \"&J11042&\" \"&L11042&\" \"&K11042&\" \"&J11043&\" \"&L11043&\" \"&K11043&\" \"&J11044&\" \"&L11044&\" \"&K11044&\" \"&J11045&\" \"&L11045&\" \"&K11045&\" \"&J11046&\" \"&L11046&\" \"&K11046&\" \"&J11047&\" \"&L11047&\" \"&K11047&\" \"&J11048&\" \"&L11048&\" \"&K11048&\" \"&J11049&\" \"&L11049&\" \"&K11049&\" \"&J11050&\" \"&L11050&\" \"&K11050&\" \"&J11051&\" \"&L11051&\" \"&K11051&\" \"","v":"Ремонт автотехники с заменой запасных частей                                             "}]
[{"$nulls":9},"Ремонт автотехники с заменой запасных частей"]
{"$rows_empty":14}
["Резерв"]
[null,"АмЭС",null,"Управление Филиала \"АмЭС\""]