{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["ГПР"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ГПР","index":0,"n_rows":16717,"n_cols":29,"rows_kept":4500,"cut":true,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[55,0,55,10],[55,20,55,25],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[60,0,60,10],[61,0,61,10],[61,20,61,26],[62,20,62,26],[63,20,63,26],[64,20,64,26],[66,20,66,26],[67,20,67,26],[68,20,68,25],[70,0,70,25],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[72,4,74,4],[72,5,74,5],[72,6,73,7],[72,8,74,8],[72,9,73,10],[72,11,74,11],[72,12,74,12],[72,13,74,13],[72,14,74,14],[72,15,74,15],[72,16,74,16],[72,17,72,19],[72,20,72,25],[72,26,74,26],[72,28,75,28],[73,17,74,17],[73,18,73,19],[73,20,74,20],[73,21,73,25]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"СЭС",null,{"$f":"INDEX(F5:F9,H7)","v":"ВЭС"}]
[{"$nulls":5},"ЗЭС",null,{"$f":"INDEX(F11:F16,H8)","v":2019}]
[{"$nulls":5},"ВЭС",null,3]
[{"$nulls":5},"ЦЭС",null,4]
[{"$nulls":5},"УТП"]
[]
[{"$nulls":5},2016]
[{"$nulls":5},2017]
[{"$nulls":5},2018]
[{"$nulls":5},2019]
[{"$nulls":5},2020]
[{"$nulls":5},2021]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"INDEX(F21:F26,H8)","v":"2019-01-01"}]
[{"$nulls":5},{"$f":"INDEX(F27:F32,H8)","v":"2019-12-31"}]
[]
[{"$nulls":5},"2016-01-01"]
[{"$nulls":5},"2017-01-01"]
[{"$nulls":5},"2018-01-01"]
[{"$nulls":5},"2019-01-01"]
[{"$nulls":5},"2020-01-01"]
[{"$nulls":5},"2021-01-01"]
[{"$nulls":5},"2016-12-31"]
[{"$nulls":5},"2017-12-31"]
[{"$nulls":5},"2018-12-31"]
[{"$nulls":5},"2019-12-31"]
[{"$nulls":5},"2020-12-31"]
[{"$nulls":5},"2021-12-31"]
[]
[{"$nulls":5},{"$f":"IF(H7<=5,\"Подряд\", \"\")","v":"Подряд"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Зейский\",IF($H$7=2,\"Городской\",IF($H$7=3,\"Архаринский\",IF($H$7=4,\"Белогорский\",IF($H$7=5,\"СП\", \"\")))))","v":"Архаринский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Зейский РЭС\",IF($H$7=2,\"Городской РЭС\",IF($H$7=3,\"Архаринский РЭС\",IF($H$7=4,\"Белогорский РЭС\",IF($H$7=5,\"СП УТП\", \"\")))))","v":"Архаринский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Магдагачинский\",IF($H$7=2,\"Мазановский\",IF($H$7=3,\"Бурейский\",IF($H$7=4,\"Благовещенский\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Бурейский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Магдагачинский РЭС\",IF($H$7=2,\"Мазановский РЭС\",IF($H$7=3,\"Бурейский РЭС\",IF($H$7=4,\"Благовещенский РЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Бурейский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Сковородинский\",IF($H$7=2,\"Серышевский\",IF($H$7=3,\"Завитинский\",IF($H$7=4,\"Ивановский\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Завитинский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Сковородинский РЭС\",IF($H$7=2,\"Серышевский РЭС\",IF($H$7=3,\"Завитинский РЭС\",IF($H$7=4,\"Ивановский РЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Завитинский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"СП\",IF($H$7=2,\"Селемджинский\",IF($H$7=3,\"Михайловский\",IF($H$7=4,\"Константиновский\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Михайловский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"Службы СП СЭС\",IF($H$7=2,\"Селемджинский РЭС\",IF($H$7=3,\"Михайловский РЭС\",IF($H$7=4,\"Константиновский РЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Михайловский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"Шимановский\",IF($H$7=3,\"Октябрьский\",IF($H$7=4,\"Ромненский\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Октябрьский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"Шимановский РЭС\",IF($H$7=3,\"Октябрьский РЭС\",IF($H$7=4,\"Ромненский РЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Октябрьский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"Центральный\",IF($H$7=3,\"Райчихинский\",IF($H$7=4,\"Тамбовский\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Райчихинский"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"Центральный РЭС\",IF($H$7=3,\"Райчихинский РЭС\",IF($H$7=4,\"Тамбовский РЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Райчихинский РЭС"}]
[null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"СП\",IF($H$7=3,\"СП\",IF($H$7=4,\"СП\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"СП"},null,null,{"$f":"IF($H$7=1,\"\",IF($H$7=2,\"Службы СП ЗЭС\",IF($H$7=3,\"Службы СП ВЭС\",IF($H$7=4,\"Службы СП ЦЭС\",IF($H$7=5,\"\", \"\")))))","v":"Службы СП ВЭС"}]
[]
[{"$nulls":5},"га"]
[{"$nulls":5},"м"]
[{"$nulls":5},"км"]
[{"$nulls":5},"п.м"]
[{"$nulls":5},"кв.м"]
[{"$nulls":5},"куб.м"]
[{"$nulls":5},"кг"]
[{"$nulls":5},"тн"]
[{"$nulls":5},"ед"]
[{"$nulls":5},"шт"]
[{"$nulls":5},"объект"]
[{"$nulls":5},"устр-во"]
[{"$nulls":5},"компл."]
{"$rows_empty":15}
[{"$f":"CONCATENATE(\"Годовая программа ремонтов основных фондов\", \" филиала АО ДРСК - Амурские ЭС на \", H6, \" год\")","v":"Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - Амурские ЭС на 2019 год"}]
[{"$nulls":21},{"$f":"(U77-X77-Y77-Z77)/1.304","v":0},{"$f":"U77-V77-X77-Y77-Z77","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["№ п/п","Класс U / раздел","Район ЭС","СП","Инвентарный номер","Наименование  объекта",{"$f":"CONCATENATE(\"Причины включения объекта в ГПР-\", H6,)","v":"Причины включения объекта в ГПР-2019"},null,"Вид ремонта (К;С;Т)","Срок ремонта",null,"Перечень работ","Ед. изм.","Кол-во"]
[]
[{"$nulls":6},"Обоснование","Пояснения",null,{"$f":"CONCATENATE(\"Начало (чч.мм.\", H6, \")\")","v":"Начало (чч.мм.2019)"},{"$f":"CONCATENATE(\"Окончание (чч.мм.\", H6, \")\")","v":"Окончание (чч.мм.2019)"}]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":11},"СП \"Восточные ЭС\""]
[{"$nulls":5},"Всего ремонтные работы"]
[1,{"$nulls":4},"Передаточные устройства"]
["1.1",{"$nulls":4},"110 кВ"]
["1.1.1","ВЛ-110","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002951","Михайловка-Поярково","ЦП","ЦП 1","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L102&\" \"&N102&\" \"&M102&\"                                                                                                                                                                \"&L103&\" \"&N103&\" \"&M103&\"                                                                                                                                       \"&L104&\" \"&N104&\" \"&M104&\"                                                                                                                                   \"&L105&\" \"&N105&\" \"&M105&\"                                                                                                                                           \"&L106&\" \"&N106&\" \"&M106&\"                                                                                                                                         \"&L107&\" \"&N107&\" \"&M107&\"                                                                                                                                           \"&L108&\" \"&N108&\" \"&M108&\"                                                                                                                           \"&L109&\" \"&N109&\" \"&M109&\"                                                                                                                                                 \"&L110&\" \"&N110&\" \"&M110&\"                                                                                                                                                         \"&L111&\" \"&N111&\" \"&M111&\"                                                                                                                                             \"&L112&\" \"&N112&\" \"&M112&\"                                                                                                                                                    \"&L113&\" \"&N113&\" \"&M113&\"                                                                                                                                                    \"&L114&\" \"&N114&\" \"&M114&\"                                                                                                                                   \"&L115&\" \"&N115&\" \"&M115&\" \"","v":"Ручная чистка 0,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q100>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R101+U101","v":{"v":50,"d":"50.0"}},{"$f":"SUM(S101:T101)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S102:S115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T102:T115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V101:Z101)","v":{"v":50,"d":"50.0"}},{"$f":"SUM(V102:V115)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(W102:W115)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(X102:X115)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(Y102:Y115)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(Z102:Z115)","v":{"v":10,"d":"10.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.5,null,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"$f":"SUM(S102:T102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V102:Z102)","v":{"v":50,"d":"50.0"}},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":10,"d":"10.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S103:T103)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V103:Z103)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S104:T104)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S105:T105)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.2","ВЛ-110","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002950","Михайловка-Тамбовка","ЦП","ЦП 1","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L118&\" \"&N118&\" \"&M118&\"                                                                                                                                                                \"&L119&\" \"&N119&\" \"&M119&\"                                                                                                                                       \"&L120&\" \"&N120&\" \"&M120&\"                                                                                                                                   \"&L121&\" \"&N121&\" \"&M121&\"                                                                                                                                           \"&L122&\" \"&N122&\" \"&M122&\"                                                                                                                                         \"&L123&\" \"&N123&\" \"&M123&\"                                                                                                                                           \"&L124&\" \"&N124&\" \"&M124&\"                                                                                                                           \"&L125&\" \"&N125&\" \"&M125&\"                                                                                                                                                 \"&L126&\" \"&N126&\" \"&M126&\"                                                                                                                                                         \"&L127&\" \"&N127&\" \"&M127&\"                                                                                                                                             \"&L128&\" \"&N128&\" \"&M128&\"                                                                                                                                                    \"&L129&\" \"&N129&\" \"&M129&\"                                                                                                                                                    \"&L130&\" \"&N130&\" \"&M130&\"                                                                                                                                   \"&L131&\" \"&N131&\" \"&M131&\" \"","v":"Ручная чистка 0,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q116>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S117:T117)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S118:S131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T118:T131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V117:Z117)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V118:V131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W118:W131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X118:X131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y118:Y131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z118:Z131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S118:T118)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V118:Z118)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S119:T119)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V119:Z119)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S120:T120)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S121:T121)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.3","ВЛ-110","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003085","Озёрная-Полевая","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L134&\" \"&N134&\" \"&M134&\"                                                                                                                                                                \"&L135&\" \"&N135&\" \"&M135&\"                                                                                                                                       \"&L136&\" \"&N136&\" \"&M136&\"                                                                                                                                   \"&L137&\" \"&N137&\" \"&M137&\"                                                                                                                                           \"&L138&\" \"&N138&\" \"&M138&\"                                                                                                                                         \"&L139&\" \"&N139&\" \"&M139&\"                                                                                                                                           \"&L140&\" \"&N140&\" \"&M140&\"                                                                                                                           \"&L141&\" \"&N141&\" \"&M141&\"                                                                                                                                                 \"&L142&\" \"&N142&\" \"&M142&\"                                                                                                                                                         \"&L143&\" \"&N143&\" \"&M143&\"                                                                                                                                             \"&L144&\" \"&N144&\" \"&M144&\"                                                                                                                                                    \"&L145&\" \"&N145&\" \"&M145&\"                                                                                                                                                    \"&L146&\" \"&N146&\" \"&M146&\"                                                                                                                                   \"&L147&\" \"&N147&\" \"&M147&\" \"","v":"Замена изоляторов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q132>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S133:T133)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S134:S147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T134:T147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V133:Z133)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V134:V147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W134:W147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X134:X147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y134:Y147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z134:Z147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S134:T134)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V134:Z134)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S135:T135)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V135:Z135)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S136:T136)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S137:T137)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.4","ВЛ-110","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003027","Хвойная-Озёрная","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L150&\" \"&N150&\" \"&M150&\"                                                                                                                                                                \"&L151&\" \"&N151&\" \"&M151&\"                                                                                                                                       \"&L152&\" \"&N152&\" \"&M152&\"                                                                                                                                   \"&L153&\" \"&N153&\" \"&M153&\"                                                                                                                                           \"&L154&\" \"&N154&\" \"&M154&\"                                                                                                                                         \"&L155&\" \"&N155&\" \"&M155&\"                                                                                                                                           \"&L156&\" \"&N156&\" \"&M156&\"                                                                                                                           \"&L157&\" \"&N157&\" \"&M157&\"                                                                                                                                                 \"&L158&\" \"&N158&\" \"&M158&\"                                                                                                                                                         \"&L159&\" \"&N159&\" \"&M159&\"                                                                                                                                             \"&L160&\" \"&N160&\" \"&M160&\"                                                                                                                                                    \"&L161&\" \"&N161&\" \"&M161&\"                                                                                                                                                    \"&L162&\" \"&N162&\" \"&M162&\"                                                                                                                                   \"&L163&\" \"&N163&\" \"&M163&\" \"","v":"Замена изоляторов 11 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q148>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S149:T149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S150:S163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T150:T163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V149:Z149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V150:V163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W150:W163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X150:X163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y150:Y163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z150:Z163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",11,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S150:T150)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V150:Z150)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S151:T151)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V151:Z151)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S152:T152)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S153:T153)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.5","ВЛ-110","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003027","Хвойная-Озёрная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L166&\" \"&N166&\" \"&M166&\"                                                                                                                                                                \"&L167&\" \"&N167&\" \"&M167&\"                                                                                                                                       \"&L168&\" \"&N168&\" \"&M168&\"                                                                                                                                   \"&L169&\" \"&N169&\" \"&M169&\"                                                                                                                                           \"&L170&\" \"&N170&\" \"&M170&\"                                                                                                                                         \"&L171&\" \"&N171&\" \"&M171&\"                                                                                                                                           \"&L172&\" \"&N172&\" \"&M172&\"                                                                                                                           \"&L173&\" \"&N173&\" \"&M173&\"                                                                                                                                                 \"&L174&\" \"&N174&\" \"&M174&\"                                                                                                                                                         \"&L175&\" \"&N175&\" \"&M175&\"                                                                                                                                             \"&L176&\" \"&N176&\" \"&M176&\"                                                                                                                                                    \"&L177&\" \"&N177&\" \"&M177&\"                                                                                                                                                    \"&L178&\" \"&N178&\" \"&M178&\"                                                                                                                                   \"&L179&\" \"&N179&\" \"&M179&\" \"","v":"Вырубка деревьев 7 шт                                                                                                                                                                Механизированная чистка 1 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q164>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R165+U165","v":{"v":17,"d":"17.0"}},{"$f":"SUM(S165:T165)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S166:S179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T166:T179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V165:Z165)","v":{"v":17,"d":"17.0"}},{"$f":"SUM(V166:V179)","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"SUM(W166:W179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X166:X179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y166:Y179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z166:Z179)","v":{"v":15,"d":"15.0"}}]
[{"$nulls":11},"Вырубка деревьев","шт",7,null,null,{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"SUM(S166:T166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V166:Z166)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1,null,null,{"v":16,"d":"16.0"},{"$f":"SUM(S167:T167)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V167:Z167)","v":{"v":16,"d":"16.0"}},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15,"d":"15.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S168:T168)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S169:T169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.6","ВЛ-110","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003282","ГРЭС-Михайловка","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L182&\" \"&N182&\" \"&M182&\"                                                                                                                                                                \"&L183&\" \"&N183&\" \"&M183&\"                                                                                                                                       \"&L184&\" \"&N184&\" \"&M184&\"                                                                                                                                   \"&L185&\" \"&N185&\" \"&M185&\"                                                                                                                                           \"&L186&\" \"&N186&\" \"&M186&\"                                                                                                                                         \"&L187&\" \"&N187&\" \"&M187&\"                                                                                                                                           \"&L188&\" \"&N188&\" \"&M188&\"                                                                                                                           \"&L189&\" \"&N189&\" \"&M189&\"                                                                                                                                                 \"&L190&\" \"&N190&\" \"&M190&\"                                                                                                                                                         \"&L191&\" \"&N191&\" \"&M191&\"                                                                                                                                             \"&L192&\" \"&N192&\" \"&M192&\"                                                                                                                                                    \"&L193&\" \"&N193&\" \"&M193&\"                                                                                                                                                    \"&L194&\" \"&N194&\" \"&M194&\"                                                                                                                                   \"&L195&\" \"&N195&\" \"&M195&\" \"","v":"Механизированная чистка 3,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q180>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S181:T181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S182:S195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T182:T195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V181:Z181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V182:V195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W182:W195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X182:X195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y182:Y195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z182:Z195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",3.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S182:T182)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V182:Z182)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S183:T183)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V183:Z183)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S184:T184)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S185:T185)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.7",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L198&\" \"&N198&\" \"&M198&\"                                                                                                                                                                \"&L199&\" \"&N199&\" \"&M199&\"                                                                                                                                       \"&L200&\" \"&N200&\" \"&M200&\"                                                                                                                                   \"&L201&\" \"&N201&\" \"&M201&\"                                                                                                                                           \"&L202&\" \"&N202&\" \"&M202&\"                                                                                                                                         \"&L203&\" \"&N203&\" \"&M203&\"                                                                                                                                           \"&L204&\" \"&N204&\" \"&M204&\"                                                                                                                           \"&L205&\" \"&N205&\" \"&M205&\"                                                                                                                                                 \"&L206&\" \"&N206&\" \"&M206&\"                                                                                                                                                         \"&L207&\" \"&N207&\" \"&M207&\"                                                                                                                                             \"&L208&\" \"&N208&\" \"&M208&\"                                                                                                                                                    \"&L209&\" \"&N209&\" \"&M209&\"                                                                                                                                                    \"&L210&\" \"&N210&\" \"&M210&\"                                                                                                                                   \"&L211&\" \"&N211&\" \"&M211&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S196:T196)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V196:Z196)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q196>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q196=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S197:T197)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,{"$f":"SUM(T198:T211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V197:Z197)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V198:V211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W198:W211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X198:X211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y198:Y211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z198:Z211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S198:T198)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V198:Z198)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S199:T199)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V199:Z199)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S200:T200)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S201:T201)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q212=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q213=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.2",{"$nulls":4},"35 кВ"]
["1.2.1","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003104","ВЛ-35 кВ Спасск-Ярцево","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-03-31",{"$f":"L217&\" \"&N217&\" \"&M217&\"                                                                                                                                                                \"&L218&\" \"&N218&\" \"&M218&\"                                                                                                                                       \"&L219&\" \"&N219&\" \"&M219&\"                                                                                                                                   \"&L220&\" \"&N220&\" \"&M220&\"                                                                                                                                           \"&L221&\" \"&N221&\" \"&M221&\"                                                                                                                                         \"&L222&\" \"&N222&\" \"&M222&\"                                                                                                                                           \"&L223&\" \"&N223&\" \"&M223&\"                                                                                                                           \"&L224&\" \"&N224&\" \"&M224&\"                                                                                                                                                 \"&L225&\" \"&N225&\" \"&M225&\"                                                                                                                                                         \"&L226&\" \"&N226&\" \"&M226&\"                                                                                                                                             \"&L227&\" \"&N227&\" \"&M227&\"                                                                                                                                                    \"&L228&\" \"&N228&\" \"&M228&\"                                                                                                                                                    \"&L229&\" \"&N229&\" \"&M229&\"                                                                                                                                   \"&L230&\" \"&N230&\" \"&M230&\" \"","v":"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 6 га                                                                                                                                                                Расчистка площадей от кустарника и мелколесья механизированная 14 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q215>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R216+U216","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S216:T216)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S217:S230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T217:T230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V216:Z216)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V217:V230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W217:W230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X217:X230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y217:Y230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z217:Z230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную","га",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S217:T217)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V217:Z217)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья механизированная","га",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S218:T218)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V218:Z218)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S219:T219)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S220:T220)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.2","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003100","ВЛ-35 кВ Спасск-Набережная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-03-31",{"$f":"L233&\" \"&N233&\" \"&M233&\"                                                                                                                                                                \"&L234&\" \"&N234&\" \"&M234&\"                                                                                                                                       \"&L235&\" \"&N235&\" \"&M235&\"                                                                                                                                   \"&L236&\" \"&N236&\" \"&M236&\"                                                                                                                                           \"&L237&\" \"&N237&\" \"&M237&\"                                                                                                                                         \"&L238&\" \"&N238&\" \"&M238&\"                                                                                                                                           \"&L239&\" \"&N239&\" \"&M239&\"                                                                                                                           \"&L240&\" \"&N240&\" \"&M240&\"                                                                                                                                                 \"&L241&\" \"&N241&\" \"&M241&\"                                                                                                                                                         \"&L242&\" \"&N242&\" \"&M242&\"                                                                                                                                             \"&L243&\" \"&N243&\" \"&M243&\"                                                                                                                                                    \"&L244&\" \"&N244&\" \"&M244&\"                                                                                                                                                    \"&L245&\" \"&N245&\" \"&M245&\"                                                                                                                                   \"&L246&\" \"&N246&\" \"&M246&\" \"","v":"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 5 га                                                                                                                                                                Расчистка площадей от кустарника и мелколесья механизированная 12 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q231>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S232:T232)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S233:S246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T233:T246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V232:Z232)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V233:V246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W233:W246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X233:X246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y233:Y246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z233:Z246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную","га",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S233:T233)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V233:Z233)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Расчистка площадей от кустарника и мелколесья механизированная","га",12,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S234:T234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V234:Z234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S235:T235)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S236:T236)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.3","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003098","Ленинское-Касаткино","По состоянию",null,"К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L249&\" \"&N249&\" \"&M249&\"                                                                                                                                                                \"&L250&\" \"&N250&\" \"&M250&\"                                                                                                                                       \"&L251&\" \"&N251&\" \"&M251&\"                                                                                                                                   \"&L252&\" \"&N252&\" \"&M252&\"                                                                                                                                           \"&L253&\" \"&N253&\" \"&M253&\"                                                                                                                                         \"&L254&\" \"&N254&\" \"&M254&\"                                                                                                                                           \"&L255&\" \"&N255&\" \"&M255&\"                                                                                                                           \"&L256&\" \"&N256&\" \"&M256&\"                                                                                                                                                 \"&L257&\" \"&N257&\" \"&M257&\"                                                                                                                                                         \"&L258&\" \"&N258&\" \"&M258&\"                                                                                                                                             \"&L259&\" \"&N259&\" \"&M259&\"                                                                                                                                                    \"&L260&\" \"&N260&\" \"&M260&\"                                                                                                                                                    \"&L261&\" \"&N261&\" \"&M261&\"                                                                                                                                   \"&L262&\" \"&N262&\" \"&M262&\" \"","v":"Замена изоляторов 45 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q247>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S248:T248)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S249:S262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T249:T262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V248:Z248)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V249:V262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W249:W262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X249:X262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y249:Y262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z249:Z262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",{"$f":"27+12+6","v":45},null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S249:T249)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V249:Z249)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S250:T250)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V250:Z250)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S251:T251)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S252:T252)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.4","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003099","Набережная-Иннокентьевка","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-12-31",{"$f":"L265&\" \"&N265&\" \"&M265&\"                                                                                                                                                                \"&L266&\" \"&N266&\" \"&M266&\"                                                                                                                                       \"&L267&\" \"&N267&\" \"&M267&\"                                                                                                                                   \"&L268&\" \"&N268&\" \"&M268&\"                                                                                                                                           \"&L269&\" \"&N269&\" \"&M269&\"                                                                                                                                         \"&L270&\" \"&N270&\" \"&M270&\"                                                                                                                                           \"&L271&\" \"&N271&\" \"&M271&\"                                                                                                                           \"&L272&\" \"&N272&\" \"&M272&\"                                                                                                                                                 \"&L273&\" \"&N273&\" \"&M273&\"                                                                                                                                                         \"&L274&\" \"&N274&\" \"&M274&\"                                                                                                                                             \"&L275&\" \"&N275&\" \"&M275&\"                                                                                                                                                    \"&L276&\" \"&N276&\" \"&M276&\"                                                                                                                                                    \"&L277&\" \"&N277&\" \"&M277&\"                                                                                                                                   \"&L278&\" \"&N278&\" \"&M278&\" \"","v":"Замена изоляторов 12 шт                                                                                                                                                                Замена укосов 4 шт                                                                                                                                       Обваловка опор привозным грунтом 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q263>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":189,"d":"189.0"},{"$f":"SUM(S264:T264)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S265:S278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T265:T278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V264:Z264)","v":{"v":189,"d":"189.0"}},{"$f":"SUM(V265:V278)","v":{"v":31,"d":"31.0"}},{"$f":"SUM(W265:W278)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},{"$f":"SUM(X265:X278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y265:Y278)","v":{"v":149,"d":"149.0"}},{"$f":"SUM(Z265:Z278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-03-01","2019-03-31","Замена изоляторов","шт",12,null,null,{"v":64,"d":"64.0"},{"$f":"SUM(S265:T265)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V265:Z265)","v":{"v":64,"d":"64.0"}},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-12-01","2019-12-31","Замена укосов","шт",4,null,null,{"v":125,"d":"125.0"},{"$f":"SUM(S266:T266)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V266:Z266)","v":{"v":125,"d":"125.0"}},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-12-01","2019-12-31","Обваловка опор привозным грунтом","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S267:T267)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S268:T268)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.5","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003097","Набережная-Ленинское","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L281&\" \"&N281&\" \"&M281&\"                                                                                                                                                                \"&L282&\" \"&N282&\" \"&M282&\"                                                                                                                                       \"&L283&\" \"&N283&\" \"&M283&\"                                                                                                                                   \"&L284&\" \"&N284&\" \"&M284&\"                                                                                                                                           \"&L285&\" \"&N285&\" \"&M285&\"                                                                                                                                         \"&L286&\" \"&N286&\" \"&M286&\"                                                                                                                                           \"&L287&\" \"&N287&\" \"&M287&\"                                                                                                                           \"&L288&\" \"&N288&\" \"&M288&\"                                                                                                                                                 \"&L289&\" \"&N289&\" \"&M289&\"                                                                                                                                                         \"&L290&\" \"&N290&\" \"&M290&\"                                                                                                                                             \"&L291&\" \"&N291&\" \"&M291&\"                                                                                                                                                    \"&L292&\" \"&N292&\" \"&M292&\"                                                                                                                                                    \"&L293&\" \"&N293&\" \"&M293&\"                                                                                                                                   \"&L294&\" \"&N294&\" \"&M294&\" \"","v":"Замена изоляторов 21 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q279>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R280+U280","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S280:T280)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S281:S294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T281:T294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V280:Z280)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V281:V294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W281:W294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X281:X294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y281:Y294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z281:Z294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",21,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S281:T281)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V281:Z281)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S282:T282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V282:Z282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S283:T283)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S284:T284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.6","ВЛ-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003099","Спасск-Ярцево","По состоянию",null,"К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L297&\" \"&N297&\" \"&M297&\"                                                                                                                                                                \"&L298&\" \"&N298&\" \"&M298&\"                                                                                                                                       \"&L299&\" \"&N299&\" \"&M299&\"                                                                                                                                   \"&L300&\" \"&N300&\" \"&M300&\"                                                                                                                                           \"&L301&\" \"&N301&\" \"&M301&\"                                                                                                                                         \"&L302&\" \"&N302&\" \"&M302&\"                                                                                                                                           \"&L303&\" \"&N303&\" \"&M303&\"                                                                                                                           \"&L304&\" \"&N304&\" \"&M304&\"                                                                                                                                                 \"&L305&\" \"&N305&\" \"&M305&\"                                                                                                                                                         \"&L306&\" \"&N306&\" \"&M306&\"                                                                                                                                             \"&L307&\" \"&N307&\" \"&M307&\"                                                                                                                                                    \"&L308&\" \"&N308&\" \"&M308&\"                                                                                                                                                    \"&L309&\" \"&N309&\" \"&M309&\"                                                                                                                                   \"&L310&\" \"&N310&\" \"&M310&\" \"","v":"Замена опоры с 2-мя подкосами 1 шт                                                                                                                                                                Обваловка опоры привозным грунтом 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q295>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S296:T296)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S297:S310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T297:T310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V296:Z296)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V297:V310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W297:W310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X297:X310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y297:Y310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z297:Z310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опоры с 2-мя подкосами","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S297:T297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V297:Z297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опоры привозным грунтом","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S298:T298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V298:Z298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S299:T299)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S300:T300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.7","ВЛ-35","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002952","Поярково-Слава","По состоянию",null,"К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L313&\" \"&N313&\" \"&M313&\"                                                                                                                                                                \"&L314&\" \"&N314&\" \"&M314&\"                                                                                                                                       \"&L315&\" \"&N315&\" \"&M315&\"                                                                                                                                   \"&L316&\" \"&N316&\" \"&M316&\"                                                                                                                                           \"&L317&\" \"&N317&\" \"&M317&\"                                                                                                                                         \"&L318&\" \"&N318&\" \"&M318&\"                                                                                                                                           \"&L319&\" \"&N319&\" \"&M319&\"                                                                                                                           \"&L320&\" \"&N320&\" \"&M320&\"                                                                                                                                                 \"&L321&\" \"&N321&\" \"&M321&\"                                                                                                                                                         \"&L322&\" \"&N322&\" \"&M322&\"                                                                                                                                             \"&L323&\" \"&N323&\" \"&M323&\"                                                                                                                                                    \"&L324&\" \"&N324&\" \"&M324&\"                                                                                                                                                    \"&L325&\" \"&N325&\" \"&M325&\"                                                                                                                                   \"&L326&\" \"&N326&\" \"&M326&\" \"","v":"Обваловка опоры привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q311>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S312:T312)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S313:S326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T313:T326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V312:Z312)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V313:V326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W313:W326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X313:X326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y313:Y326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z313:Z326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опоры привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S313:T313)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V313:Z313)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S314:T314)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V314:Z314)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S315:T315)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S316:T316)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.8","ВЛ-35","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002959","Винниково-Калинино","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L329&\" \"&N329&\" \"&M329&\"                                                                                                                                                                \"&L330&\" \"&N330&\" \"&M330&\"                                                                                                                                       \"&L331&\" \"&N331&\" \"&M331&\"                                                                                                                                   \"&L332&\" \"&N332&\" \"&M332&\"                                                                                                                                           \"&L333&\" \"&N333&\" \"&M333&\"                                                                                                                                         \"&L334&\" \"&N334&\" \"&M334&\"                                                                                                                                           \"&L335&\" \"&N335&\" \"&M335&\"                                                                                                                           \"&L336&\" \"&N336&\" \"&M336&\"                                                                                                                                                 \"&L337&\" \"&N337&\" \"&M337&\"                                                                                                                                                         \"&L338&\" \"&N338&\" \"&M338&\"                                                                                                                                             \"&L339&\" \"&N339&\" \"&M339&\"                                                                                                                                                    \"&L340&\" \"&N340&\" \"&M340&\"                                                                                                                                                    \"&L341&\" \"&N341&\" \"&M341&\"                                                                                                                                   \"&L342&\" \"&N342&\" \"&M342&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q327>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S328:T328)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S329:S342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T329:T342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V328:Z328)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V329:V342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W329:W342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X329:X342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y329:Y342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z329:Z342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт контура заземления","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S329:T329)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V329:Z329)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S330:T330)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V330:Z330)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S331:T331)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S332:T332)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.9","ВЛ-35","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002953","Михайловка-Трудовое","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L345&\" \"&N345&\" \"&M345&\"                                                                                                                                                                \"&L346&\" \"&N346&\" \"&M346&\"                                                                                                                                       \"&L347&\" \"&N347&\" \"&M347&\"                                                                                                                                   \"&L348&\" \"&N348&\" \"&M348&\"                                                                                                                                           \"&L349&\" \"&N349&\" \"&M349&\"                                                                                                                                         \"&L350&\" \"&N350&\" \"&M350&\"                                                                                                                                           \"&L351&\" \"&N351&\" \"&M351&\"                                                                                                                           \"&L352&\" \"&N352&\" \"&M352&\"                                                                                                                                                 \"&L353&\" \"&N353&\" \"&M353&\"                                                                                                                                                         \"&L354&\" \"&N354&\" \"&M354&\"                                                                                                                                             \"&L355&\" \"&N355&\" \"&M355&\"                                                                                                                                                    \"&L356&\" \"&N356&\" \"&M356&\"                                                                                                                                                    \"&L357&\" \"&N357&\" \"&M357&\"                                                                                                                                   \"&L358&\" \"&N358&\" \"&M358&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q343>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R344+U344","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S344:T344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S345:S358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T345:T358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V344:Z344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V345:V358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W345:W358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X345:X358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y345:Y358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z345:Z358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт контура заземления","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S345:T345)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V345:Z345)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S346:T346)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V346:Z346)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S347:T347)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S348:T348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.10","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003086","Михайловка-Трудовое","По состоянию",null,"К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L361&\" \"&N361&\" \"&M361&\"                                                                                                                                                                \"&L362&\" \"&N362&\" \"&M362&\"                                                                                                                                       \"&L363&\" \"&N363&\" \"&M363&\"                                                                                                                                   \"&L364&\" \"&N364&\" \"&M364&\"                                                                                                                                           \"&L365&\" \"&N365&\" \"&M365&\"                                                                                                                                         \"&L366&\" \"&N366&\" \"&M366&\"                                                                                                                                           \"&L367&\" \"&N367&\" \"&M367&\"                                                                                                                           \"&L368&\" \"&N368&\" \"&M368&\"                                                                                                                                                 \"&L369&\" \"&N369&\" \"&M369&\"                                                                                                                                                         \"&L370&\" \"&N370&\" \"&M370&\"                                                                                                                                             \"&L371&\" \"&N371&\" \"&M371&\"                                                                                                                                                    \"&L372&\" \"&N372&\" \"&M372&\"                                                                                                                                                    \"&L373&\" \"&N373&\" \"&M373&\"                                                                                                                                   \"&L374&\" \"&N374&\" \"&M374&\" \"","v":"Замена изоляторов 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q359>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S360:T360)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S361:S374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T361:T374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V360:Z360)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V361:V374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W361:W374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X361:X374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y361:Y374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z361:Z374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S361:T361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V361:Z361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S362:T362)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V362:Z362)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S363:T363)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S364:T364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.11","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003029","Романовка-Новомихайловка","По состоянию",null,"К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L377&\" \"&N377&\" \"&M377&\"                                                                                                                                                                \"&L378&\" \"&N378&\" \"&M378&\"                                                                                                                                       \"&L379&\" \"&N379&\" \"&M379&\"                                                                                                                                   \"&L380&\" \"&N380&\" \"&M380&\"                                                                                                                                           \"&L381&\" \"&N381&\" \"&M381&\"                                                                                                                                         \"&L382&\" \"&N382&\" \"&M382&\"                                                                                                                                           \"&L383&\" \"&N383&\" \"&M383&\"                                                                                                                           \"&L384&\" \"&N384&\" \"&M384&\"                                                                                                                                                 \"&L385&\" \"&N385&\" \"&M385&\"                                                                                                                                                         \"&L386&\" \"&N386&\" \"&M386&\"                                                                                                                                             \"&L387&\" \"&N387&\" \"&M387&\"                                                                                                                                                    \"&L388&\" \"&N388&\" \"&M388&\"                                                                                                                                                    \"&L389&\" \"&N389&\" \"&M389&\"                                                                                                                                   \"&L390&\" \"&N390&\" \"&M390&\" \"","v":"Замена изоляторов 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q375>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S376:T376)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S377:S390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T377:T390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V376:Z376)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V377:V390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W377:W390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X377:X390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y377:Y390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z377:Z390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S377:T377)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V377:Z377)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S378:T378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V378:Z378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S379:T379)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S380:T380)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.12","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003028","Хвойная-Смелое","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L393&\" \"&N393&\" \"&M393&\"                                                                                                                                                                \"&L394&\" \"&N394&\" \"&M394&\"                                                                                                                                       \"&L395&\" \"&N395&\" \"&M395&\"                                                                                                                                   \"&L396&\" \"&N396&\" \"&M396&\"                                                                                                                                           \"&L397&\" \"&N397&\" \"&M397&\"                                                                                                                                         \"&L398&\" \"&N398&\" \"&M398&\"                                                                                                                                           \"&L399&\" \"&N399&\" \"&M399&\"                                                                                                                           \"&L400&\" \"&N400&\" \"&M400&\"                                                                                                                                                 \"&L401&\" \"&N401&\" \"&M401&\"                                                                                                                                                         \"&L402&\" \"&N402&\" \"&M402&\"                                                                                                                                             \"&L403&\" \"&N403&\" \"&M403&\"                                                                                                                                                    \"&L404&\" \"&N404&\" \"&M404&\"                                                                                                                                                    \"&L405&\" \"&N405&\" \"&M405&\"                                                                                                                                   \"&L406&\" \"&N406&\" \"&M406&\" \"","v":"Замена изоляторов 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q391>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S392:T392)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S393:S406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T393:T406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V392:Z392)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V393:V406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W393:W406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X393:X406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y393:Y406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z393:Z406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S393:T393)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V393:Z393)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S394:T394)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V394:Z394)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S395:T395)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S396:T396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.13","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003030","Хвойная-Романовка","По состоянию",null,"К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L409&\" \"&N409&\" \"&M409&\"                                                                                                                                                                \"&L410&\" \"&N410&\" \"&M410&\"                                                                                                                                       \"&L411&\" \"&N411&\" \"&M411&\"                                                                                                                                   \"&L412&\" \"&N412&\" \"&M412&\"                                                                                                                                           \"&L413&\" \"&N413&\" \"&M413&\"                                                                                                                                         \"&L414&\" \"&N414&\" \"&M414&\"                                                                                                                                           \"&L415&\" \"&N415&\" \"&M415&\"                                                                                                                           \"&L416&\" \"&N416&\" \"&M416&\"                                                                                                                                                 \"&L417&\" \"&N417&\" \"&M417&\"                                                                                                                                                         \"&L418&\" \"&N418&\" \"&M418&\"                                                                                                                                             \"&L419&\" \"&N419&\" \"&M419&\"                                                                                                                                                    \"&L420&\" \"&N420&\" \"&M420&\"                                                                                                                                                    \"&L421&\" \"&N421&\" \"&M421&\"                                                                                                                                   \"&L422&\" \"&N422&\" \"&M422&\" \"","v":"Замена изоляторов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q407>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R408+U408","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S408:T408)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S409:S422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T409:T422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V408:Z408)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V409:V422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W409:W422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X409:X422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y409:Y422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z409:Z422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S409:T409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V409:Z409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S410:T410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V410:Z410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S411:T411)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S412:T412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.14","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003341","Черёмушки-Александровка","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L425&\" \"&N425&\" \"&M425&\"                                                                                                                                                                \"&L426&\" \"&N426&\" \"&M426&\"                                                                                                                                       \"&L427&\" \"&N427&\" \"&M427&\"                                                                                                                                   \"&L428&\" \"&N428&\" \"&M428&\"                                                                                                                                           \"&L429&\" \"&N429&\" \"&M429&\"                                                                                                                                         \"&L430&\" \"&N430&\" \"&M430&\"                                                                                                                                           \"&L431&\" \"&N431&\" \"&M431&\"                                                                                                                           \"&L432&\" \"&N432&\" \"&M432&\"                                                                                                                                                 \"&L433&\" \"&N433&\" \"&M433&\"                                                                                                                                                         \"&L434&\" \"&N434&\" \"&M434&\"                                                                                                                                             \"&L435&\" \"&N435&\" \"&M435&\"                                                                                                                                                    \"&L436&\" \"&N436&\" \"&M436&\"                                                                                                                                                    \"&L437&\" \"&N437&\" \"&M437&\"                                                                                                                                   \"&L438&\" \"&N438&\" \"&M438&\" \"","v":"Замена изоляторов 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q423>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S424:T424)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S425:S438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T425:T438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V424:Z424)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V425:V438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W425:W438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X425:X438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y425:Y438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z425:Z438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S425:T425)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V425:Z425)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S426:T426)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V426:Z426)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S427:T427)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S428:T428)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.15","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003367","Новомихайловка-Белый Яр","По состоянию",null,"К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L441&\" \"&N441&\" \"&M441&\"                                                                                                                                                                \"&L442&\" \"&N442&\" \"&M442&\"                                                                                                                                       \"&L443&\" \"&N443&\" \"&M443&\"                                                                                                                                   \"&L444&\" \"&N444&\" \"&M444&\"                                                                                                                                           \"&L445&\" \"&N445&\" \"&M445&\"                                                                                                                                         \"&L446&\" \"&N446&\" \"&M446&\"                                                                                                                                           \"&L447&\" \"&N447&\" \"&M447&\"                                                                                                                           \"&L448&\" \"&N448&\" \"&M448&\"                                                                                                                                                 \"&L449&\" \"&N449&\" \"&M449&\"                                                                                                                                                         \"&L450&\" \"&N450&\" \"&M450&\"                                                                                                                                             \"&L451&\" \"&N451&\" \"&M451&\"                                                                                                                                                    \"&L452&\" \"&N452&\" \"&M452&\"                                                                                                                                                    \"&L453&\" \"&N453&\" \"&M453&\"                                                                                                                                   \"&L454&\" \"&N454&\" \"&M454&\" \"","v":"Замена изоляторов 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q439>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S440:T440)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S441:S454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T441:T454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V440:Z440)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V441:V454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W441:W454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X441:X454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y441:Y454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z441:Z454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S441:T441)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V441:Z441)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S442:T442)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V442:Z442)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S443:T443)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S444:T444)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.16","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003029","Максимовка-Панино","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L457&\" \"&N457&\" \"&M457&\"                                                                                                                                                                \"&L458&\" \"&N458&\" \"&M458&\"                                                                                                                                       \"&L459&\" \"&N459&\" \"&M459&\"                                                                                                                                   \"&L460&\" \"&N460&\" \"&M460&\"                                                                                                                                           \"&L461&\" \"&N461&\" \"&M461&\"                                                                                                                                         \"&L462&\" \"&N462&\" \"&M462&\"                                                                                                                                           \"&L463&\" \"&N463&\" \"&M463&\"                                                                                                                           \"&L464&\" \"&N464&\" \"&M464&\"                                                                                                                                                 \"&L465&\" \"&N465&\" \"&M465&\"                                                                                                                                                         \"&L466&\" \"&N466&\" \"&M466&\"                                                                                                                                             \"&L467&\" \"&N467&\" \"&M467&\"                                                                                                                                                    \"&L468&\" \"&N468&\" \"&M468&\"                                                                                                                                                    \"&L469&\" \"&N469&\" \"&M469&\"                                                                                                                                   \"&L470&\" \"&N470&\" \"&M470&\" \"","v":"Механизированная чистка 2,9 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q455>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S456:T456)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S457:S470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T457:T470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V456:Z456)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V457:V470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W457:W470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X457:X470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y457:Y470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z457:Z470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",2.9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S457:T457)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V457:Z457)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S458:T458)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V458:Z458)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S459:T459)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S460:T460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.17","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003029","Романовка-Новомихайловка","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L473&\" \"&N473&\" \"&M473&\"                                                                                                                                                                \"&L474&\" \"&N474&\" \"&M474&\"                                                                                                                                       \"&L475&\" \"&N475&\" \"&M475&\"                                                                                                                                   \"&L476&\" \"&N476&\" \"&M476&\"                                                                                                                                           \"&L477&\" \"&N477&\" \"&M477&\"                                                                                                                                         \"&L478&\" \"&N478&\" \"&M478&\"                                                                                                                                           \"&L479&\" \"&N479&\" \"&M479&\"                                                                                                                           \"&L480&\" \"&N480&\" \"&M480&\"                                                                                                                                                 \"&L481&\" \"&N481&\" \"&M481&\"                                                                                                                                                         \"&L482&\" \"&N482&\" \"&M482&\"                                                                                                                                             \"&L483&\" \"&N483&\" \"&M483&\"                                                                                                                                                    \"&L484&\" \"&N484&\" \"&M484&\"                                                                                                                                                    \"&L485&\" \"&N485&\" \"&M485&\"                                                                                                                                   \"&L486&\" \"&N486&\" \"&M486&\" \"","v":"Механизированная чистка 9,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q471>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R472+U472","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S472:T472)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S473:S486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T473:T486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V472:Z472)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V473:V486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W473:W486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X473:X486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y473:Y486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z473:Z486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",9.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S473:T473)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V473:Z473)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S474:T474)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V474:Z474)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S475:T475)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S476:T476)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.18","ВЛ-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003031","Хвойная-Таёжная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L489&\" \"&N489&\" \"&M489&\"                                                                                                                                                                \"&L490&\" \"&N490&\" \"&M490&\"                                                                                                                                       \"&L491&\" \"&N491&\" \"&M491&\"                                                                                                                                   \"&L492&\" \"&N492&\" \"&M492&\"                                                                                                                                           \"&L493&\" \"&N493&\" \"&M493&\"                                                                                                                                         \"&L494&\" \"&N494&\" \"&M494&\"                                                                                                                                           \"&L495&\" \"&N495&\" \"&M495&\"                                                                                                                           \"&L496&\" \"&N496&\" \"&M496&\"                                                                                                                                                 \"&L497&\" \"&N497&\" \"&M497&\"                                                                                                                                                         \"&L498&\" \"&N498&\" \"&M498&\"                                                                                                                                             \"&L499&\" \"&N499&\" \"&M499&\"                                                                                                                                                    \"&L500&\" \"&N500&\" \"&M500&\"                                                                                                                                                    \"&L501&\" \"&N501&\" \"&M501&\"                                                                                                                                   \"&L502&\" \"&N502&\" \"&M502&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q487>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S488:T488)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S489:S502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T489:T502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V488:Z488)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V489:V502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W489:W502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X489:X502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y489:Y502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z489:Z502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S489:T489)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V489:Z489)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S490:T490)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V490:Z490)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S491:T491)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S492:T492)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.19","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003287","ГРЭС-Новорайчиха","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L505&\" \"&N505&\" \"&M505&\"                                                                                                                                                                \"&L506&\" \"&N506&\" \"&M506&\"                                                                                                                                       \"&L507&\" \"&N507&\" \"&M507&\"                                                                                                                                   \"&L508&\" \"&N508&\" \"&M508&\"                                                                                                                                           \"&L509&\" \"&N509&\" \"&M509&\"                                                                                                                                         \"&L510&\" \"&N510&\" \"&M510&\"                                                                                                                                           \"&L511&\" \"&N511&\" \"&M511&\"                                                                                                                           \"&L512&\" \"&N512&\" \"&M512&\"                                                                                                                                                 \"&L513&\" \"&N513&\" \"&M513&\"                                                                                                                                                         \"&L514&\" \"&N514&\" \"&M514&\"                                                                                                                                             \"&L515&\" \"&N515&\" \"&M515&\"                                                                                                                                                    \"&L516&\" \"&N516&\" \"&M516&\"                                                                                                                                                    \"&L517&\" \"&N517&\" \"&M517&\"                                                                                                                                   \"&L518&\" \"&N518&\" \"&M518&\" \"","v":"Замена фундаментов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q503>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S504:T504)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S505:S518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T505:T518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V504:Z504)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V505:V518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W505:W518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X505:X518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y505:Y518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z505:Z518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена фундаментов","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S505:T505)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V505:Z505)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S506:T506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V506:Z506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S507:T507)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S508:T508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.20","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003296","ГРЭС-А","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L521&\" \"&N521&\" \"&M521&\"                                                                                                                                                                \"&L522&\" \"&N522&\" \"&M522&\"                                                                                                                                       \"&L523&\" \"&N523&\" \"&M523&\"                                                                                                                                   \"&L524&\" \"&N524&\" \"&M524&\"                                                                                                                                           \"&L525&\" \"&N525&\" \"&M525&\"                                                                                                                                         \"&L526&\" \"&N526&\" \"&M526&\"                                                                                                                                           \"&L527&\" \"&N527&\" \"&M527&\"                                                                                                                           \"&L528&\" \"&N528&\" \"&M528&\"                                                                                                                                                 \"&L529&\" \"&N529&\" \"&M529&\"                                                                                                                                                         \"&L530&\" \"&N530&\" \"&M530&\"                                                                                                                                             \"&L531&\" \"&N531&\" \"&M531&\"                                                                                                                                                    \"&L532&\" \"&N532&\" \"&M532&\"                                                                                                                                                    \"&L533&\" \"&N533&\" \"&M533&\"                                                                                                                                   \"&L534&\" \"&N534&\" \"&M534&\" \"","v":"Замена фундаментов 8 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q519>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S520:T520)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S521:S534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T521:T534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V520:Z520)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V521:V534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W521:W534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X521:X534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y521:Y534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z521:Z534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена фундаментов","шт",8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S521:T521)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V521:Z521)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S522:T522)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V522:Z522)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S523:T523)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S524:T524)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.21","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003299","Угольная-Куприяновка","По состоянию",null,"К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L537&\" \"&N537&\" \"&M537&\"                                                                                                                                                                \"&L538&\" \"&N538&\" \"&M538&\"                                                                                                                                       \"&L539&\" \"&N539&\" \"&M539&\"                                                                                                                                   \"&L540&\" \"&N540&\" \"&M540&\"                                                                                                                                           \"&L541&\" \"&N541&\" \"&M541&\"                                                                                                                                         \"&L542&\" \"&N542&\" \"&M542&\"                                                                                                                                           \"&L543&\" \"&N543&\" \"&M543&\"                                                                                                                           \"&L544&\" \"&N544&\" \"&M544&\"                                                                                                                                                 \"&L545&\" \"&N545&\" \"&M545&\"                                                                                                                                                         \"&L546&\" \"&N546&\" \"&M546&\"                                                                                                                                             \"&L547&\" \"&N547&\" \"&M547&\"                                                                                                                                                    \"&L548&\" \"&N548&\" \"&M548&\"                                                                                                                                                    \"&L549&\" \"&N549&\" \"&M549&\"                                                                                                                                   \"&L550&\" \"&N550&\" \"&M550&\" \"","v":"Замена фундаментов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q535>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R536+U536","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S536:T536)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S537:S550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T537:T550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V536:Z536)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V537:V550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W537:W550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X537:X550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y537:Y550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z537:Z550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена фундаментов","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S537:T537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V537:Z537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S538:T538)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V538:Z538)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S539:T539)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S540:T540)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.22","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003391","ГРЭС-Усть Кивда","По состоянию",null,"К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L553&\" \"&N553&\" \"&M553&\"                                                                                                                                                                \"&L554&\" \"&N554&\" \"&M554&\"                                                                                                                                       \"&L555&\" \"&N555&\" \"&M555&\"                                                                                                                                   \"&L556&\" \"&N556&\" \"&M556&\"                                                                                                                                           \"&L557&\" \"&N557&\" \"&M557&\"                                                                                                                                         \"&L558&\" \"&N558&\" \"&M558&\"                                                                                                                                           \"&L559&\" \"&N559&\" \"&M559&\"                                                                                                                           \"&L560&\" \"&N560&\" \"&M560&\"                                                                                                                                                 \"&L561&\" \"&N561&\" \"&M561&\"                                                                                                                                                         \"&L562&\" \"&N562&\" \"&M562&\"                                                                                                                                             \"&L563&\" \"&N563&\" \"&M563&\"                                                                                                                                                    \"&L564&\" \"&N564&\" \"&M564&\"                                                                                                                                                    \"&L565&\" \"&N565&\" \"&M565&\"                                                                                                                                   \"&L566&\" \"&N566&\" \"&M566&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 9 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q551>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S552:T552)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S553:S566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T553:T566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V552:Z552)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V553:V566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W553:W566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X553:X566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y553:Y566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z553:Z566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт контура заземления","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S553:T553)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V553:Z553)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S554:T554)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V554:Z554)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S555:T555)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S556:T556)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.23","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003215","Завитая-Болдыревка","Аварии","Приказ № 413 от 26.12.2017 Акт № 161 от 10.10.2017","К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L569&\" \"&N569&\" \"&M569&\"                                                                                                                                                                \"&L570&\" \"&N570&\" \"&M570&\"                                                                                                                                       \"&L571&\" \"&N571&\" \"&M571&\"                                                                                                                                   \"&L572&\" \"&N572&\" \"&M572&\"                                                                                                                                           \"&L573&\" \"&N573&\" \"&M573&\"                                                                                                                                         \"&L574&\" \"&N574&\" \"&M574&\"                                                                                                                                           \"&L575&\" \"&N575&\" \"&M575&\"                                                                                                                           \"&L576&\" \"&N576&\" \"&M576&\"                                                                                                                                                 \"&L577&\" \"&N577&\" \"&M577&\"                                                                                                                                                         \"&L578&\" \"&N578&\" \"&M578&\"                                                                                                                                             \"&L579&\" \"&N579&\" \"&M579&\"                                                                                                                                                    \"&L580&\" \"&N580&\" \"&M580&\"                                                                                                                                                    \"&L581&\" \"&N581&\" \"&M581&\"                                                                                                                                   \"&L582&\" \"&N582&\" \"&M582&\" \"","v":"Замена опор 3 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q567>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S568:T568)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S569:S582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T569:T582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V568:Z568)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V569:V582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W569:W582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X569:X582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y569:Y582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z569:Z582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S569:T569)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V569:Z569)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S570:T570)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V570:Z570)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S571:T571)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S572:T572)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.24","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003290"," А-Ст. Райчиха","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L585&\" \"&N585&\" \"&M585&\"                                                                                                                                                                \"&L586&\" \"&N586&\" \"&M586&\"                                                                                                                                       \"&L587&\" \"&N587&\" \"&M587&\"                                                                                                                                   \"&L588&\" \"&N588&\" \"&M588&\"                                                                                                                                           \"&L589&\" \"&N589&\" \"&M589&\"                                                                                                                                         \"&L590&\" \"&N590&\" \"&M590&\"                                                                                                                                           \"&L591&\" \"&N591&\" \"&M591&\"                                                                                                                           \"&L592&\" \"&N592&\" \"&M592&\"                                                                                                                                                 \"&L593&\" \"&N593&\" \"&M593&\"                                                                                                                                                         \"&L594&\" \"&N594&\" \"&M594&\"                                                                                                                                             \"&L595&\" \"&N595&\" \"&M595&\"                                                                                                                                                    \"&L596&\" \"&N596&\" \"&M596&\"                                                                                                                                                    \"&L597&\" \"&N597&\" \"&M597&\"                                                                                                                                   \"&L598&\" \"&N598&\" \"&M598&\" \"","v":"Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q583>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S584:T584)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S585:S598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T585:T598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V584:Z584)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V585:V598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W585:W598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X585:X598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y585:Y598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z585:Z598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S585:T585)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V585:Z585)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S586:T586)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V586:Z586)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S587:T587)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S588:T588)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.25","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003299","Угольная-Куприяновка","По состоянию",null,"К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L601&\" \"&N601&\" \"&M601&\"                                                                                                                                                                \"&L602&\" \"&N602&\" \"&M602&\"                                                                                                                                       \"&L603&\" \"&N603&\" \"&M603&\"                                                                                                                                   \"&L604&\" \"&N604&\" \"&M604&\"                                                                                                                                           \"&L605&\" \"&N605&\" \"&M605&\"                                                                                                                                         \"&L606&\" \"&N606&\" \"&M606&\"                                                                                                                                           \"&L607&\" \"&N607&\" \"&M607&\"                                                                                                                           \"&L608&\" \"&N608&\" \"&M608&\"                                                                                                                                                 \"&L609&\" \"&N609&\" \"&M609&\"                                                                                                                                                         \"&L610&\" \"&N610&\" \"&M610&\"                                                                                                                                             \"&L611&\" \"&N611&\" \"&M611&\"                                                                                                                                                    \"&L612&\" \"&N612&\" \"&M612&\"                                                                                                                                                    \"&L613&\" \"&N613&\" \"&M613&\"                                                                                                                                   \"&L614&\" \"&N614&\" \"&M614&\" \"","v":"Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q599>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R600+U600","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S600:T600)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S601:S614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T601:T614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V600:Z600)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V601:V614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W601:W614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X601:X614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y601:Y614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z601:Z614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S601:T601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V601:Z601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S602:T602)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V602:Z602)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S603:T603)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S604:T604)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.26","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003388","А-Виноградовка","ЦП","ЦП 1","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L617&\" \"&N617&\" \"&M617&\"                                                                                                                                                                \"&L618&\" \"&N618&\" \"&M618&\"                                                                                                                                       \"&L619&\" \"&N619&\" \"&M619&\"                                                                                                                                   \"&L620&\" \"&N620&\" \"&M620&\"                                                                                                                                           \"&L621&\" \"&N621&\" \"&M621&\"                                                                                                                                         \"&L622&\" \"&N622&\" \"&M622&\"                                                                                                                                           \"&L623&\" \"&N623&\" \"&M623&\"                                                                                                                           \"&L624&\" \"&N624&\" \"&M624&\"                                                                                                                                                 \"&L625&\" \"&N625&\" \"&M625&\"                                                                                                                                                         \"&L626&\" \"&N626&\" \"&M626&\"                                                                                                                                             \"&L627&\" \"&N627&\" \"&M627&\"                                                                                                                                                    \"&L628&\" \"&N628&\" \"&M628&\"                                                                                                                                                    \"&L629&\" \"&N629&\" \"&M629&\"                                                                                                                                   \"&L630&\" \"&N630&\" \"&M630&\" \"","v":"Механизированная чистка 6,6 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q615>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S616:T616)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S617:S630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T617:T630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V616:Z616)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V617:V630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W617:W630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X617:X630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y617:Y630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z617:Z630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",6.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S617:T617)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V617:Z617)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S618:T618)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V618:Z618)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S619:T619)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S620:T620)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.27","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003290","А-Ст. Райчиха","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L633&\" \"&N633&\" \"&M633&\"                                                                                                                                                                \"&L634&\" \"&N634&\" \"&M634&\"                                                                                                                                       \"&L635&\" \"&N635&\" \"&M635&\"                                                                                                                                   \"&L636&\" \"&N636&\" \"&M636&\"                                                                                                                                           \"&L637&\" \"&N637&\" \"&M637&\"                                                                                                                                         \"&L638&\" \"&N638&\" \"&M638&\"                                                                                                                                           \"&L639&\" \"&N639&\" \"&M639&\"                                                                                                                           \"&L640&\" \"&N640&\" \"&M640&\"                                                                                                                                                 \"&L641&\" \"&N641&\" \"&M641&\"                                                                                                                                                         \"&L642&\" \"&N642&\" \"&M642&\"                                                                                                                                             \"&L643&\" \"&N643&\" \"&M643&\"                                                                                                                                                    \"&L644&\" \"&N644&\" \"&M644&\"                                                                                                                                                    \"&L645&\" \"&N645&\" \"&M645&\"                                                                                                                                   \"&L646&\" \"&N646&\" \"&M646&\" \"","v":"Механизированная чистка 2,2 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q631>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S632:T632)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S633:S646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T633:T646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V632:Z632)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V633:V646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W633:W646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X633:X646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y633:Y646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z633:Z646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",2.2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S633:T633)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V633:Z633)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S634:T634)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V634:Z634)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S635:T635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S636:T636)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.28","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},null,"ГРЭС-А","ЦП","ЦП 1","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L649&\" \"&N649&\" \"&M649&\"                                                                                                                                                                \"&L650&\" \"&N650&\" \"&M650&\"                                                                                                                                       \"&L651&\" \"&N651&\" \"&M651&\"                                                                                                                                   \"&L652&\" \"&N652&\" \"&M652&\"                                                                                                                                           \"&L653&\" \"&N653&\" \"&M653&\"                                                                                                                                         \"&L654&\" \"&N654&\" \"&M654&\"                                                                                                                                           \"&L655&\" \"&N655&\" \"&M655&\"                                                                                                                           \"&L656&\" \"&N656&\" \"&M656&\"                                                                                                                                                 \"&L657&\" \"&N657&\" \"&M657&\"                                                                                                                                                         \"&L658&\" \"&N658&\" \"&M658&\"                                                                                                                                             \"&L659&\" \"&N659&\" \"&M659&\"                                                                                                                                                    \"&L660&\" \"&N660&\" \"&M660&\"                                                                                                                                                    \"&L661&\" \"&N661&\" \"&M661&\"                                                                                                                                   \"&L662&\" \"&N662&\" \"&M662&\" \"","v":"Механизированная чистка 3,2 га                                                                                                                                                                Ручная чистка 0,3 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q647>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":34,"d":"34.0"},{"$f":"SUM(S648:T648)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S649:S662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T649:T662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V648:Z648)","v":{"v":34,"d":"34.0"}},{"$f":"SUM(V649:V662)","v":{"v":14,"d":"14.0"}},{"$f":"SUM(W649:W662)","v":{"v":5,"d":"5.0"}},{"$f":"SUM(X649:X662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y649:Y662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z649:Z662)","v":{"v":15,"d":"15.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",3.2,null,null,{"v":18,"d":"18.0"},{"$f":"SUM(S649:T649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V649:Z649)","v":{"v":18,"d":"18.0"}},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":15,"d":"15.0"}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.3,null,null,{"v":16,"d":"16.0"},{"$f":"SUM(S650:T650)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V650:Z650)","v":{"v":16,"d":"16.0"}},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S651:T651)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S652:T652)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.29","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003215","Завитая-Болдыревка","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L665&\" \"&N665&\" \"&M665&\"                                                                                                                                                                \"&L666&\" \"&N666&\" \"&M666&\"                                                                                                                                       \"&L667&\" \"&N667&\" \"&M667&\"                                                                                                                                   \"&L668&\" \"&N668&\" \"&M668&\"                                                                                                                                           \"&L669&\" \"&N669&\" \"&M669&\"                                                                                                                                         \"&L670&\" \"&N670&\" \"&M670&\"                                                                                                                                           \"&L671&\" \"&N671&\" \"&M671&\"                                                                                                                           \"&L672&\" \"&N672&\" \"&M672&\"                                                                                                                                                 \"&L673&\" \"&N673&\" \"&M673&\"                                                                                                                                                         \"&L674&\" \"&N674&\" \"&M674&\"                                                                                                                                             \"&L675&\" \"&N675&\" \"&M675&\"                                                                                                                                                    \"&L676&\" \"&N676&\" \"&M676&\"                                                                                                                                                    \"&L677&\" \"&N677&\" \"&M677&\"                                                                                                                                   \"&L678&\" \"&N678&\" \"&M678&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,4 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q663>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R664+U664","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S664:T664)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S665:S678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T665:T678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V664:Z664)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V665:V678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W665:W678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X665:X678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y665:Y678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z665:Z678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S665:T665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V665:Z665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S666:T666)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V666:Z666)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S667:T667)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S668:T668)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.30","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003286","Новорайчиха-Восток 1","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L681&\" \"&N681&\" \"&M681&\"                                                                                                                                                                \"&L682&\" \"&N682&\" \"&M682&\"                                                                                                                                       \"&L683&\" \"&N683&\" \"&M683&\"                                                                                                                                   \"&L684&\" \"&N684&\" \"&M684&\"                                                                                                                                           \"&L685&\" \"&N685&\" \"&M685&\"                                                                                                                                         \"&L686&\" \"&N686&\" \"&M686&\"                                                                                                                                           \"&L687&\" \"&N687&\" \"&M687&\"                                                                                                                           \"&L688&\" \"&N688&\" \"&M688&\"                                                                                                                                                 \"&L689&\" \"&N689&\" \"&M689&\"                                                                                                                                                         \"&L690&\" \"&N690&\" \"&M690&\"                                                                                                                                             \"&L691&\" \"&N691&\" \"&M691&\"                                                                                                                                                    \"&L692&\" \"&N692&\" \"&M692&\"                                                                                                                                                    \"&L693&\" \"&N693&\" \"&M693&\"                                                                                                                                   \"&L694&\" \"&N694&\" \"&M694&\" \"","v":"Механизированная чистка 6 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q679>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S680:T680)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S681:S694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T681:T694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V680:Z680)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V681:V694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W681:W694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X681:X694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y681:Y694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z681:Z694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S681:T681)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V681:Z681)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S682:T682)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V682:Z682)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S683:T683)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S684:T684)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.31","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003293","Новорайчиха-Восток 2","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L697&\" \"&N697&\" \"&M697&\"                                                                                                                                                                \"&L698&\" \"&N698&\" \"&M698&\"                                                                                                                                       \"&L699&\" \"&N699&\" \"&M699&\"                                                                                                                                   \"&L700&\" \"&N700&\" \"&M700&\"                                                                                                                                           \"&L701&\" \"&N701&\" \"&M701&\"                                                                                                                                         \"&L702&\" \"&N702&\" \"&M702&\"                                                                                                                                           \"&L703&\" \"&N703&\" \"&M703&\"                                                                                                                           \"&L704&\" \"&N704&\" \"&M704&\"                                                                                                                                                 \"&L705&\" \"&N705&\" \"&M705&\"                                                                                                                                                         \"&L706&\" \"&N706&\" \"&M706&\"                                                                                                                                             \"&L707&\" \"&N707&\" \"&M707&\"                                                                                                                                                    \"&L708&\" \"&N708&\" \"&M708&\"                                                                                                                                                    \"&L709&\" \"&N709&\" \"&M709&\"                                                                                                                                   \"&L710&\" \"&N710&\" \"&M710&\" \"","v":"Механизированная чистка 4,9 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q695>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S696:T696)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S697:S710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T697:T710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V696:Z696)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V697:V710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W697:W710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X697:X710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y697:Y710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z697:Z710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",4.9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S697:T697)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V697:Z697)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S698:T698)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V698:Z698)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S699:T699)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S700:T700)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.32","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003292","Широкий-А","ЦП","ЦП 1","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L713&\" \"&N713&\" \"&M713&\"                                                                                                                                                                \"&L714&\" \"&N714&\" \"&M714&\"                                                                                                                                       \"&L715&\" \"&N715&\" \"&M715&\"                                                                                                                                   \"&L716&\" \"&N716&\" \"&M716&\"                                                                                                                                           \"&L717&\" \"&N717&\" \"&M717&\"                                                                                                                                         \"&L718&\" \"&N718&\" \"&M718&\"                                                                                                                                           \"&L719&\" \"&N719&\" \"&M719&\"                                                                                                                           \"&L720&\" \"&N720&\" \"&M720&\"                                                                                                                                                 \"&L721&\" \"&N721&\" \"&M721&\"                                                                                                                                                         \"&L722&\" \"&N722&\" \"&M722&\"                                                                                                                                             \"&L723&\" \"&N723&\" \"&M723&\"                                                                                                                                                    \"&L724&\" \"&N724&\" \"&M724&\"                                                                                                                                                    \"&L725&\" \"&N725&\" \"&M725&\"                                                                                                                                   \"&L726&\" \"&N726&\" \"&M726&\" \"","v":"Механизированная чистка 3,2 га                                                                                                                                                                Ручная чистка 0,3 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q711>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":28,"d":"28.0"},{"$f":"SUM(S712:T712)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S713:S726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T713:T726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V712:Z712)","v":{"v":28,"d":"28.0"}},{"$f":"SUM(V713:V726)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(W713:W726)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(X713:X726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y713:Y726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z713:Z726)","v":{"v":14,"d":"14.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",3.2,null,null,{"v":17,"d":"17.0"},{"$f":"SUM(S713:T713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V713:Z713)","v":{"v":17,"d":"17.0"}},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":14,"d":"14.0"}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.3,null,null,{"v":11,"d":"11.0"},{"$f":"SUM(S714:T714)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V714:Z714)","v":{"v":11,"d":"11.0"}},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S715:T715)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S716:T716)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.33","ВЛ-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003217","Куприяновка-Комплекс","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-03-31",{"$f":"L729&\" \"&N729&\" \"&M729&\"                                                                                                                                                                \"&L730&\" \"&N730&\" \"&M730&\"                                                                                                                                       \"&L731&\" \"&N731&\" \"&M731&\"                                                                                                                                   \"&L732&\" \"&N732&\" \"&M732&\"                                                                                                                                           \"&L733&\" \"&N733&\" \"&M733&\"                                                                                                                                         \"&L734&\" \"&N734&\" \"&M734&\"                                                                                                                                           \"&L735&\" \"&N735&\" \"&M735&\"                                                                                                                           \"&L736&\" \"&N736&\" \"&M736&\"                                                                                                                                                 \"&L737&\" \"&N737&\" \"&M737&\"                                                                                                                                                         \"&L738&\" \"&N738&\" \"&M738&\"                                                                                                                                             \"&L739&\" \"&N739&\" \"&M739&\"                                                                                                                                                    \"&L740&\" \"&N740&\" \"&M740&\"                                                                                                                                                    \"&L741&\" \"&N741&\" \"&M741&\"                                                                                                                                   \"&L742&\" \"&N742&\" \"&M742&\" \"","v":"Ручная чистка 1 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q727>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R728+U728","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S728:T728)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S729:S742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T729:T742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V728:Z728)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V729:V742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W729:W742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X729:X742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y729:Y742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z729:Z742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S729:T729)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V729:Z729)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S730:T730)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V730:Z730)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S731:T731)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S732:T732)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.34",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L745&\" \"&N745&\" \"&M745&\"                                                                                                                                                                \"&L746&\" \"&N746&\" \"&M746&\"                                                                                                                                       \"&L747&\" \"&N747&\" \"&M747&\"                                                                                                                                   \"&L748&\" \"&N748&\" \"&M748&\"                                                                                                                                           \"&L749&\" \"&N749&\" \"&M749&\"                                                                                                                                         \"&L750&\" \"&N750&\" \"&M750&\"                                                                                                                                           \"&L751&\" \"&N751&\" \"&M751&\"                                                                                                                           \"&L752&\" \"&N752&\" \"&M752&\"                                                                                                                                                 \"&L753&\" \"&N753&\" \"&M753&\"                                                                                                                                                         \"&L754&\" \"&N754&\" \"&M754&\"                                                                                                                                             \"&L755&\" \"&N755&\" \"&M755&\"                                                                                                                                                    \"&L756&\" \"&N756&\" \"&M756&\"                                                                                                                                                    \"&L757&\" \"&N757&\" \"&M757&\"                                                                                                                                   \"&L758&\" \"&N758&\" \"&M758&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S743:T743)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V743:Z743)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q743>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q743=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S744:T744)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S745:S758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T745:T758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V744:Z744)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V745:V758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W745:W758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X745:X758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y745:Y758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z745:Z758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S745:T745)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V745:Z745)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S746:T746)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V746:Z746)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S747:T747)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S748:T748)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q759=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q760=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.3",{"$nulls":4},"6-10 кВ"]
["1.3.1","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003045","ф.1 ПС Таежная","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L764&\" \"&N764&\" \"&M764&\"                                                                                                                                                                \"&L765&\" \"&N765&\" \"&M765&\"                                                                                                                                       \"&L766&\" \"&N766&\" \"&M766&\"                                                                                                                                   \"&L767&\" \"&N767&\" \"&M767&\"                                                                                                                                           \"&L768&\" \"&N768&\" \"&M768&\"                                                                                                                                         \"&L769&\" \"&N769&\" \"&M769&\"                                                                                                                                           \"&L770&\" \"&N770&\" \"&M770&\"                                                                                                                           \"&L771&\" \"&N771&\" \"&M771&\"                                                                                                                                                 \"&L772&\" \"&N772&\" \"&M772&\"                                                                                                                                                         \"&L773&\" \"&N773&\" \"&M773&\"                                                                                                                                             \"&L774&\" \"&N774&\" \"&M774&\"                                                                                                                                                    \"&L775&\" \"&N775&\" \"&M775&\"                                                                                                                                                    \"&L776&\" \"&N776&\" \"&M776&\"                                                                                                                                   \"&L777&\" \"&N777&\" \"&M777&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q762>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R763+U763","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S763:T763)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S764:S777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T764:T777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V763:Z763)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V764:V777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W764:W777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X764:X777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y764:Y777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z764:Z777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S764:T764)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V764:Z764)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S765:T765)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V765:Z765)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S766:T766)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S767:T767)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.2","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003093","ф.7 ПС Трудовое","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L780&\" \"&N780&\" \"&M780&\"                                                                                                                                                                \"&L781&\" \"&N781&\" \"&M781&\"                                                                                                                                       \"&L782&\" \"&N782&\" \"&M782&\"                                                                                                                                   \"&L783&\" \"&N783&\" \"&M783&\"                                                                                                                                           \"&L784&\" \"&N784&\" \"&M784&\"                                                                                                                                         \"&L785&\" \"&N785&\" \"&M785&\"                                                                                                                                           \"&L786&\" \"&N786&\" \"&M786&\"                                                                                                                           \"&L787&\" \"&N787&\" \"&M787&\"                                                                                                                                                 \"&L788&\" \"&N788&\" \"&M788&\"                                                                                                                                                         \"&L789&\" \"&N789&\" \"&M789&\"                                                                                                                                             \"&L790&\" \"&N790&\" \"&M790&\"                                                                                                                                                    \"&L791&\" \"&N791&\" \"&M791&\"                                                                                                                                                    \"&L792&\" \"&N792&\" \"&M792&\"                                                                                                                                   \"&L793&\" \"&N793&\" \"&M793&\" \"","v":"Замена опор с 1-м подкосом 5 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q778>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S779:T779)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S780:S793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T780:T793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V779:Z779)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V780:V793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W780:W793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X780:X793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y780:Y793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z780:Z793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S780:T780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V780:Z780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S781:T781)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V781:Z781)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S782:T782)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S783:T783)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.3","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS000309","ф.2 ПС Трудовое","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L796&\" \"&N796&\" \"&M796&\"                                                                                                                                                                \"&L797&\" \"&N797&\" \"&M797&\"                                                                                                                                       \"&L798&\" \"&N798&\" \"&M798&\"                                                                                                                                   \"&L799&\" \"&N799&\" \"&M799&\"                                                                                                                                           \"&L800&\" \"&N800&\" \"&M800&\"                                                                                                                                         \"&L801&\" \"&N801&\" \"&M801&\"                                                                                                                                           \"&L802&\" \"&N802&\" \"&M802&\"                                                                                                                           \"&L803&\" \"&N803&\" \"&M803&\"                                                                                                                                                 \"&L804&\" \"&N804&\" \"&M804&\"                                                                                                                                                         \"&L805&\" \"&N805&\" \"&M805&\"                                                                                                                                             \"&L806&\" \"&N806&\" \"&M806&\"                                                                                                                                                    \"&L807&\" \"&N807&\" \"&M807&\"                                                                                                                                                    \"&L808&\" \"&N808&\" \"&M808&\"                                                                                                                                   \"&L809&\" \"&N809&\" \"&M809&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q794>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S795:T795)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S796:S809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T796:T809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V795:Z795)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V796:V809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W796:W809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X796:X809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y796:Y809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z796:Z809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S796:T796)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V796:Z796)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S797:T797)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V797:Z797)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S798:T798)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S799:T799)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.4","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003034","ф.6 ПС Максимовка","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L812&\" \"&N812&\" \"&M812&\"                                                                                                                                                                \"&L813&\" \"&N813&\" \"&M813&\"                                                                                                                                       \"&L814&\" \"&N814&\" \"&M814&\"                                                                                                                                   \"&L815&\" \"&N815&\" \"&M815&\"                                                                                                                                           \"&L816&\" \"&N816&\" \"&M816&\"                                                                                                                                         \"&L817&\" \"&N817&\" \"&M817&\"                                                                                                                                           \"&L818&\" \"&N818&\" \"&M818&\"                                                                                                                           \"&L819&\" \"&N819&\" \"&M819&\"                                                                                                                                                 \"&L820&\" \"&N820&\" \"&M820&\"                                                                                                                                                         \"&L821&\" \"&N821&\" \"&M821&\"                                                                                                                                             \"&L822&\" \"&N822&\" \"&M822&\"                                                                                                                                                    \"&L823&\" \"&N823&\" \"&M823&\"                                                                                                                                                    \"&L824&\" \"&N824&\" \"&M824&\"                                                                                                                                   \"&L825&\" \"&N825&\" \"&M825&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q810>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S811:T811)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S812:S825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T812:T825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V811:Z811)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V812:V825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W812:W825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X812:X825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y812:Y825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z812:Z825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S812:T812)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V812:Z812)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S813:T813)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V813:Z813)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S814:T814)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S815:T815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.5","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003036","ф.14 ПС Максимовка","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L828&\" \"&N828&\" \"&M828&\"                                                                                                                                                                \"&L829&\" \"&N829&\" \"&M829&\"                                                                                                                                       \"&L830&\" \"&N830&\" \"&M830&\"                                                                                                                                   \"&L831&\" \"&N831&\" \"&M831&\"                                                                                                                                           \"&L832&\" \"&N832&\" \"&M832&\"                                                                                                                                         \"&L833&\" \"&N833&\" \"&M833&\"                                                                                                                                           \"&L834&\" \"&N834&\" \"&M834&\"                                                                                                                           \"&L835&\" \"&N835&\" \"&M835&\"                                                                                                                                                 \"&L836&\" \"&N836&\" \"&M836&\"                                                                                                                                                         \"&L837&\" \"&N837&\" \"&M837&\"                                                                                                                                             \"&L838&\" \"&N838&\" \"&M838&\"                                                                                                                                                    \"&L839&\" \"&N839&\" \"&M839&\"                                                                                                                                                    \"&L840&\" \"&N840&\" \"&M840&\"                                                                                                                                   \"&L841&\" \"&N841&\" \"&M841&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,8 га                                                                                                                                                                Ручная чистка 0,42 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q826>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R827+U827","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S827:T827)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S828:S841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T828:T841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V827:Z827)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V828:V841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W828:W841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X828:X841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y828:Y841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z828:Z841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S828:T828)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V828:Z828)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.42,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S829:T829)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V829:Z829)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S830:T830)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S831:T831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.6","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003036","ф.14 ПС Максимовка","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L844&\" \"&N844&\" \"&M844&\"                                                                                                                                                                \"&L845&\" \"&N845&\" \"&M845&\"                                                                                                                                       \"&L846&\" \"&N846&\" \"&M846&\"                                                                                                                                   \"&L847&\" \"&N847&\" \"&M847&\"                                                                                                                                           \"&L848&\" \"&N848&\" \"&M848&\"                                                                                                                                         \"&L849&\" \"&N849&\" \"&M849&\"                                                                                                                                           \"&L850&\" \"&N850&\" \"&M850&\"                                                                                                                           \"&L851&\" \"&N851&\" \"&M851&\"                                                                                                                                                 \"&L852&\" \"&N852&\" \"&M852&\"                                                                                                                                                         \"&L853&\" \"&N853&\" \"&M853&\"                                                                                                                                             \"&L854&\" \"&N854&\" \"&M854&\"                                                                                                                                                    \"&L855&\" \"&N855&\" \"&M855&\"                                                                                                                                                    \"&L856&\" \"&N856&\" \"&M856&\"                                                                                                                                   \"&L857&\" \"&N857&\" \"&M857&\" \"","v":"Замена разъединителя 2 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q842>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S843:T843)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S844:S857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T844:T857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V843:Z843)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V844:V857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W844:W857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X844:X857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y844:Y857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z844:Z857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S844:T844)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V844:Z844)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S845:T845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V845:Z845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S846:T846)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S847:T847)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.7","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003036","ф.14 ПС Максимовка","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L860&\" \"&N860&\" \"&M860&\"                                                                                                                                                                \"&L861&\" \"&N861&\" \"&M861&\"                                                                                                                                       \"&L862&\" \"&N862&\" \"&M862&\"                                                                                                                                   \"&L863&\" \"&N863&\" \"&M863&\"                                                                                                                                           \"&L864&\" \"&N864&\" \"&M864&\"                                                                                                                                         \"&L865&\" \"&N865&\" \"&M865&\"                                                                                                                                           \"&L866&\" \"&N866&\" \"&M866&\"                                                                                                                           \"&L867&\" \"&N867&\" \"&M867&\"                                                                                                                                                 \"&L868&\" \"&N868&\" \"&M868&\"                                                                                                                                                         \"&L869&\" \"&N869&\" \"&M869&\"                                                                                                                                             \"&L870&\" \"&N870&\" \"&M870&\"                                                                                                                                                    \"&L871&\" \"&N871&\" \"&M871&\"                                                                                                                                                    \"&L872&\" \"&N872&\" \"&M872&\"                                                                                                                                   \"&L873&\" \"&N873&\" \"&M873&\" \"","v":"Замена изоляторов 34 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q858>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S859:T859)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S860:S873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T860:T873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V859:Z859)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V860:V873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W860:W873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X860:X873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y860:Y873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z860:Z873)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",34,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S860:T860)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V860:Z860)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S861:T861)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V861:Z861)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S862:T862)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S863:T863)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.8","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003036","ф.14 ПС Максимовка","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L876&\" \"&N876&\" \"&M876&\"                                                                                                                                                                \"&L877&\" \"&N877&\" \"&M877&\"                                                                                                                                       \"&L878&\" \"&N878&\" \"&M878&\"                                                                                                                                   \"&L879&\" \"&N879&\" \"&M879&\"                                                                                                                                           \"&L880&\" \"&N880&\" \"&M880&\"                                                                                                                                         \"&L881&\" \"&N881&\" \"&M881&\"                                                                                                                                           \"&L882&\" \"&N882&\" \"&M882&\"                                                                                                                           \"&L883&\" \"&N883&\" \"&M883&\"                                                                                                                                                 \"&L884&\" \"&N884&\" \"&M884&\"                                                                                                                                                         \"&L885&\" \"&N885&\" \"&M885&\"                                                                                                                                             \"&L886&\" \"&N886&\" \"&M886&\"                                                                                                                                                    \"&L887&\" \"&N887&\" \"&M887&\"                                                                                                                                                    \"&L888&\" \"&N888&\" \"&M888&\"                                                                                                                                   \"&L889&\" \"&N889&\" \"&M889&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 15 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q874>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S875:T875)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S876:S889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T876:T889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V875:Z875)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V876:V889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W876:W889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X876:X889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y876:Y889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z876:Z889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",15,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S876:T876)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V876:Z876)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S877:T877)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V877:Z877)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S878:T878)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S879:T879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.9","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003037","ф.3 ПС Озерная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L892&\" \"&N892&\" \"&M892&\"                                                                                                                                                                \"&L893&\" \"&N893&\" \"&M893&\"                                                                                                                                       \"&L894&\" \"&N894&\" \"&M894&\"                                                                                                                                   \"&L895&\" \"&N895&\" \"&M895&\"                                                                                                                                           \"&L896&\" \"&N896&\" \"&M896&\"                                                                                                                                         \"&L897&\" \"&N897&\" \"&M897&\"                                                                                                                                           \"&L898&\" \"&N898&\" \"&M898&\"                                                                                                                           \"&L899&\" \"&N899&\" \"&M899&\"                                                                                                                                                 \"&L900&\" \"&N900&\" \"&M900&\"                                                                                                                                                         \"&L901&\" \"&N901&\" \"&M901&\"                                                                                                                                             \"&L902&\" \"&N902&\" \"&M902&\"                                                                                                                                                    \"&L903&\" \"&N903&\" \"&M903&\"                                                                                                                                                    \"&L904&\" \"&N904&\" \"&M904&\"                                                                                                                                   \"&L905&\" \"&N905&\" \"&M905&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,82 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q890>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R891+U891","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S891:T891)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S892:S905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T892:T905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V891:Z891)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V892:V905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W892:W905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X892:X905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y892:Y905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z892:Z905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.82,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S892:T892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V892:Z892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S893:T893)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V893:Z893)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S894:T894)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S895:T895)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.10","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003039","ф.8 ПС Озерная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L908&\" \"&N908&\" \"&M908&\"                                                                                                                                                                \"&L909&\" \"&N909&\" \"&M909&\"                                                                                                                                       \"&L910&\" \"&N910&\" \"&M910&\"                                                                                                                                   \"&L911&\" \"&N911&\" \"&M911&\"                                                                                                                                           \"&L912&\" \"&N912&\" \"&M912&\"                                                                                                                                         \"&L913&\" \"&N913&\" \"&M913&\"                                                                                                                                           \"&L914&\" \"&N914&\" \"&M914&\"                                                                                                                           \"&L915&\" \"&N915&\" \"&M915&\"                                                                                                                                                 \"&L916&\" \"&N916&\" \"&M916&\"                                                                                                                                                         \"&L917&\" \"&N917&\" \"&M917&\"                                                                                                                                             \"&L918&\" \"&N918&\" \"&M918&\"                                                                                                                                                    \"&L919&\" \"&N919&\" \"&M919&\"                                                                                                                                                    \"&L920&\" \"&N920&\" \"&M920&\"                                                                                                                                   \"&L921&\" \"&N921&\" \"&M921&\" \"","v":"Механизированная чистка 2,4 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q906>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S907:T907)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S908:S921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T908:T921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V907:Z907)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V908:V921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W908:W921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X908:X921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y908:Y921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z908:Z921)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",2.4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S908:T908)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V908:Z908)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S909:T909)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V909:Z909)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S910:T910)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S911:T911)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.11","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003400","ф.9 ПС Озерная","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L924&\" \"&N924&\" \"&M924&\"                                                                                                                                                                \"&L925&\" \"&N925&\" \"&M925&\"                                                                                                                                       \"&L926&\" \"&N926&\" \"&M926&\"                                                                                                                                   \"&L927&\" \"&N927&\" \"&M927&\"                                                                                                                                           \"&L928&\" \"&N928&\" \"&M928&\"                                                                                                                                         \"&L929&\" \"&N929&\" \"&M929&\"                                                                                                                                           \"&L930&\" \"&N930&\" \"&M930&\"                                                                                                                           \"&L931&\" \"&N931&\" \"&M931&\"                                                                                                                                                 \"&L932&\" \"&N932&\" \"&M932&\"                                                                                                                                                         \"&L933&\" \"&N933&\" \"&M933&\"                                                                                                                                             \"&L934&\" \"&N934&\" \"&M934&\"                                                                                                                                                    \"&L935&\" \"&N935&\" \"&M935&\"                                                                                                                                                    \"&L936&\" \"&N936&\" \"&M936&\"                                                                                                                                   \"&L937&\" \"&N937&\" \"&M937&\" \"","v":"Механизированная чистка 4,3 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q922>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":13,"d":"13.0"},{"$f":"SUM(S923:T923)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S924:S937)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T924:T937)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V923:Z923)","v":{"v":13,"d":"13.0"}},{"$f":"SUM(V924:V937)","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"SUM(W924:W937)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(X924:X937)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y924:Y937)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z924:Z937)","v":{"v":10,"d":"10.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-01-01","2019-01-31","Механизированная чистка","га",4.3,null,null,{"v":13,"d":"13.0"},{"$f":"SUM(S924:T924)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V924:Z924)","v":{"v":13,"d":"13.0"}},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":10,"d":"10.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S925:T925)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V925:Z925)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S926:T926)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S927:T927)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.12","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003400","ф.9 ПС Озерная","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L940&\" \"&N940&\" \"&M940&\"                                                                                                                                                                \"&L941&\" \"&N941&\" \"&M941&\"                                                                                                                                       \"&L942&\" \"&N942&\" \"&M942&\"                                                                                                                                   \"&L943&\" \"&N943&\" \"&M943&\"                                                                                                                                           \"&L944&\" \"&N944&\" \"&M944&\"                                                                                                                                         \"&L945&\" \"&N945&\" \"&M945&\"                                                                                                                                           \"&L946&\" \"&N946&\" \"&M946&\"                                                                                                                           \"&L947&\" \"&N947&\" \"&M947&\"                                                                                                                                                 \"&L948&\" \"&N948&\" \"&M948&\"                                                                                                                                                         \"&L949&\" \"&N949&\" \"&M949&\"                                                                                                                                             \"&L950&\" \"&N950&\" \"&M950&\"                                                                                                                                                    \"&L951&\" \"&N951&\" \"&M951&\"                                                                                                                                                    \"&L952&\" \"&N952&\" \"&M952&\"                                                                                                                                   \"&L953&\" \"&N953&\" \"&M953&\" \"","v":"Замена оаор с 1-м подкосом 2 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 7 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q938>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S939:T939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S940:S953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T940:T953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V939:Z939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V940:V953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W940:W953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X940:X953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y940:Y953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z940:Z953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-01-01","2019-01-31","Замена оаор с 1-м подкосом","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S940:T940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V940:Z940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-01-01","2019-01-31","Обваловка опор привозным грунтом","шт",7,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S941:T941)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V941:Z941)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S942:T942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S943:T943)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.13","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003122","ф.14 ПС Отважное","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L956&\" \"&N956&\" \"&M956&\"                                                                                                                                                                \"&L957&\" \"&N957&\" \"&M957&\"                                                                                                                                       \"&L958&\" \"&N958&\" \"&M958&\"                                                                                                                                   \"&L959&\" \"&N959&\" \"&M959&\"                                                                                                                                           \"&L960&\" \"&N960&\" \"&M960&\"                                                                                                                                         \"&L961&\" \"&N961&\" \"&M961&\"                                                                                                                                           \"&L962&\" \"&N962&\" \"&M962&\"                                                                                                                           \"&L963&\" \"&N963&\" \"&M963&\"                                                                                                                                                 \"&L964&\" \"&N964&\" \"&M964&\"                                                                                                                                                         \"&L965&\" \"&N965&\" \"&M965&\"                                                                                                                                             \"&L966&\" \"&N966&\" \"&M966&\"                                                                                                                                                    \"&L967&\" \"&N967&\" \"&M967&\"                                                                                                                                                    \"&L968&\" \"&N968&\" \"&M968&\"                                                                                                                                   \"&L969&\" \"&N969&\" \"&M969&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 3 шт                                                                                                                                                                Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q954>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R955+U955","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S955:T955)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S956:S969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T956:T969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V955:Z955)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V956:V969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W956:W969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X956:X969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y956:Y969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z956:Z969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S956:T956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V956:Z956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S957:T957)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V957:Z957)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S958:T958)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S959:T959)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.14","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003113","ф.9 ПС Отважное","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L972&\" \"&N972&\" \"&M972&\"                                                                                                                                                                \"&L973&\" \"&N973&\" \"&M973&\"                                                                                                                                       \"&L974&\" \"&N974&\" \"&M974&\"                                                                                                                                   \"&L975&\" \"&N975&\" \"&M975&\"                                                                                                                                           \"&L976&\" \"&N976&\" \"&M976&\"                                                                                                                                         \"&L977&\" \"&N977&\" \"&M977&\"                                                                                                                                           \"&L978&\" \"&N978&\" \"&M978&\"                                                                                                                           \"&L979&\" \"&N979&\" \"&M979&\"                                                                                                                                                 \"&L980&\" \"&N980&\" \"&M980&\"                                                                                                                                                         \"&L981&\" \"&N981&\" \"&M981&\"                                                                                                                                             \"&L982&\" \"&N982&\" \"&M982&\"                                                                                                                                                    \"&L983&\" \"&N983&\" \"&M983&\"                                                                                                                                                    \"&L984&\" \"&N984&\" \"&M984&\"                                                                                                                                   \"&L985&\" \"&N985&\" \"&M985&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q970>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S971:T971)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S972:S985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T972:T985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V971:Z971)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V972:V985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W972:W985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X972:X985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y972:Y985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z972:Z985)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S972:T972)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V972:Z972)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S973:T973)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V973:Z973)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S974:T974)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S975:T975)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.15","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002962","ф.19 ПС Михайловка","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L988&\" \"&N988&\" \"&M988&\"                                                                                                                                                                \"&L989&\" \"&N989&\" \"&M989&\"                                                                                                                                       \"&L990&\" \"&N990&\" \"&M990&\"                                                                                                                                   \"&L991&\" \"&N991&\" \"&M991&\"                                                                                                                                           \"&L992&\" \"&N992&\" \"&M992&\"                                                                                                                                         \"&L993&\" \"&N993&\" \"&M993&\"                                                                                                                                           \"&L994&\" \"&N994&\" \"&M994&\"                                                                                                                           \"&L995&\" \"&N995&\" \"&M995&\"                                                                                                                                                 \"&L996&\" \"&N996&\" \"&M996&\"                                                                                                                                                         \"&L997&\" \"&N997&\" \"&M997&\"                                                                                                                                             \"&L998&\" \"&N998&\" \"&M998&\"                                                                                                                                                    \"&L999&\" \"&N999&\" \"&M999&\"                                                                                                                                                    \"&L1000&\" \"&N1000&\" \"&M1000&\"                                                                                                                                   \"&L1001&\" \"&N1001&\" \"&M1001&\" \"","v":"Замена опор с 1-м подкосом 5 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 15 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q986>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S987:T987)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S988:S1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T988:T1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V987:Z987)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V988:V1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W988:W1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X988:X1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y988:Y1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z988:Z1001)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S988:T988)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V988:Z988)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",15,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S989:T989)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V989:Z989)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S990:T990)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S991:T991)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.16","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002964","ф.17 ПС Михайловка","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L1004&\" \"&N1004&\" \"&M1004&\"                                                                                                                                                                \"&L1005&\" \"&N1005&\" \"&M1005&\"                                                                                                                                       \"&L1006&\" \"&N1006&\" \"&M1006&\"                                                                                                                                   \"&L1007&\" \"&N1007&\" \"&M1007&\"                                                                                                                                           \"&L1008&\" \"&N1008&\" \"&M1008&\"                                                                                                                                         \"&L1009&\" \"&N1009&\" \"&M1009&\"                                                                                                                                           \"&L1010&\" \"&N1010&\" \"&M1010&\"                                                                                                                           \"&L1011&\" \"&N1011&\" \"&M1011&\"                                                                                                                                                 \"&L1012&\" \"&N1012&\" \"&M1012&\"                                                                                                                                                         \"&L1013&\" \"&N1013&\" \"&M1013&\"                                                                                                                                             \"&L1014&\" \"&N1014&\" \"&M1014&\"                                                                                                                                                    \"&L1015&\" \"&N1015&\" \"&M1015&\"                                                                                                                                                    \"&L1016&\" \"&N1016&\" \"&M1016&\"                                                                                                                                   \"&L1017&\" \"&N1017&\" \"&M1017&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 4 шт                                                                                                                                                                Замена опор с 1-м подкосом 3 шт                                                                                                                                       Обваловка опор привозным грунтом 7 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1002>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1003:T1003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1004:S1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1004:T1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1003:Z1003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1004:V1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1004:W1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1004:X1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1004:Y1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1004:Z1017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1004:T1004)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1004:Z1004)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1005:T1005)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1005:Z1005)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",7,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1006:T1006)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1007:T1007)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.17","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003408","ф.14 ПС Поярково","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1020&\" \"&N1020&\" \"&M1020&\"                                                                                                                                                                \"&L1021&\" \"&N1021&\" \"&M1021&\"                                                                                                                                       \"&L1022&\" \"&N1022&\" \"&M1022&\"                                                                                                                                   \"&L1023&\" \"&N1023&\" \"&M1023&\"                                                                                                                                           \"&L1024&\" \"&N1024&\" \"&M1024&\"                                                                                                                                         \"&L1025&\" \"&N1025&\" \"&M1025&\"                                                                                                                                           \"&L1026&\" \"&N1026&\" \"&M1026&\"                                                                                                                           \"&L1027&\" \"&N1027&\" \"&M1027&\"                                                                                                                                                 \"&L1028&\" \"&N1028&\" \"&M1028&\"                                                                                                                                                         \"&L1029&\" \"&N1029&\" \"&M1029&\"                                                                                                                                             \"&L1030&\" \"&N1030&\" \"&M1030&\"                                                                                                                                                    \"&L1031&\" \"&N1031&\" \"&M1031&\"                                                                                                                                                    \"&L1032&\" \"&N1032&\" \"&M1032&\"                                                                                                                                   \"&L1033&\" \"&N1033&\" \"&M1033&\" \"","v":"Замена изоляторов 27 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1018>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1019+U1019","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1019:T1019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1020:S1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1020:T1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1019:Z1019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1020:V1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1020:W1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1020:X1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1020:Y1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1020:Z1033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",27,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1020:T1020)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1020:Z1020)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1021:T1021)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1021:Z1021)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1022:T1022)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1023:T1023)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.18","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},null,"отпайка ВЛ 10 кВ № 10 ПС Архара  на ТП № 1008 (аренда)","Прочее","Мероприятия по расчистке просек на арендованных объектах БССС","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L1036&\" \"&N1036&\" \"&M1036&\"                                                                                                                                                                \"&L1037&\" \"&N1037&\" \"&M1037&\"                                                                                                                                       \"&L1038&\" \"&N1038&\" \"&M1038&\"                                                                                                                                   \"&L1039&\" \"&N1039&\" \"&M1039&\"                                                                                                                                           \"&L1040&\" \"&N1040&\" \"&M1040&\"                                                                                                                                         \"&L1041&\" \"&N1041&\" \"&M1041&\"                                                                                                                                           \"&L1042&\" \"&N1042&\" \"&M1042&\"                                                                                                                           \"&L1043&\" \"&N1043&\" \"&M1043&\"                                                                                                                                                 \"&L1044&\" \"&N1044&\" \"&M1044&\"                                                                                                                                                         \"&L1045&\" \"&N1045&\" \"&M1045&\"                                                                                                                                             \"&L1046&\" \"&N1046&\" \"&M1046&\"                                                                                                                                                    \"&L1047&\" \"&N1047&\" \"&M1047&\"                                                                                                                                                    \"&L1048&\" \"&N1048&\" \"&M1048&\"                                                                                                                                   \"&L1049&\" \"&N1049&\" \"&M1049&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,6 га                                                                                                                                                                Ручная чистка 0,96 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1034>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1035:T1035)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1036:S1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1036:T1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1035:Z1035)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1036:V1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1036:W1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1036:X1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1036:Y1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1036:Z1049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1036:T1036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1036:Z1036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",0.96,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1037:T1037)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1037:Z1037)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1038:T1038)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1039:T1039)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.19","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},null,"отпайка ВЛ-10 кВ № 14 ПС Отважное на ТП № 943 (ст.Богучан)  (аренда)","Прочее","Мероприятия по расчистке просек на арендованных объектах БССС","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L1052&\" \"&N1052&\" \"&M1052&\"                                                                                                                                                                \"&L1053&\" \"&N1053&\" \"&M1053&\"                                                                                                                                       \"&L1054&\" \"&N1054&\" \"&M1054&\"                                                                                                                                   \"&L1055&\" \"&N1055&\" \"&M1055&\"                                                                                                                                           \"&L1056&\" \"&N1056&\" \"&M1056&\"                                                                                                                                         \"&L1057&\" \"&N1057&\" \"&M1057&\"                                                                                                                                           \"&L1058&\" \"&N1058&\" \"&M1058&\"                                                                                                                           \"&L1059&\" \"&N1059&\" \"&M1059&\"                                                                                                                                                 \"&L1060&\" \"&N1060&\" \"&M1060&\"                                                                                                                                                         \"&L1061&\" \"&N1061&\" \"&M1061&\"                                                                                                                                             \"&L1062&\" \"&N1062&\" \"&M1062&\"                                                                                                                                                    \"&L1063&\" \"&N1063&\" \"&M1063&\"                                                                                                                                                    \"&L1064&\" \"&N1064&\" \"&M1064&\"                                                                                                                                   \"&L1065&\" \"&N1065&\" \"&M1065&\" \"","v":"Механизированная чистка 2,31 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1050>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1051:T1051)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1052:S1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1052:T1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1051:Z1051)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1052:V1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1052:W1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1052:X1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1052:Y1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1052:Z1065)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",2.31,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1052:T1052)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1052:Z1052)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1053:T1053)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1053:Z1053)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1054:T1054)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1055:T1055)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.20","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},null,"отпайка ВЛ 10 кВ № 1 ПС Болдыревка  на ТП № 712 (с.Аврамовка)  (аренда)","Прочее","Мероприятия по расчистке просек на арендованных объектах БССС","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L1068&\" \"&N1068&\" \"&M1068&\"                                                                                                                                                                \"&L1069&\" \"&N1069&\" \"&M1069&\"                                                                                                                                       \"&L1070&\" \"&N1070&\" \"&M1070&\"                                                                                                                                   \"&L1071&\" \"&N1071&\" \"&M1071&\"                                                                                                                                           \"&L1072&\" \"&N1072&\" \"&M1072&\"                                                                                                                                         \"&L1073&\" \"&N1073&\" \"&M1073&\"                                                                                                                                           \"&L1074&\" \"&N1074&\" \"&M1074&\"                                                                                                                           \"&L1075&\" \"&N1075&\" \"&M1075&\"                                                                                                                                                 \"&L1076&\" \"&N1076&\" \"&M1076&\"                                                                                                                                                         \"&L1077&\" \"&N1077&\" \"&M1077&\"                                                                                                                                             \"&L1078&\" \"&N1078&\" \"&M1078&\"                                                                                                                                                    \"&L1079&\" \"&N1079&\" \"&M1079&\"                                                                                                                                                    \"&L1080&\" \"&N1080&\" \"&M1080&\"                                                                                                                                   \"&L1081&\" \"&N1081&\" \"&M1081&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,6 га                                                                                                                                                                Вырубка деревьев 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1066>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1067:T1067)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1068:S1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1068:T1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1067:Z1067)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1068:V1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1068:W1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1068:X1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1068:Y1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1068:Z1081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1068:T1068)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1068:Z1068)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Вырубка деревьев","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1069:T1069)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1069:Z1069)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1070:T1070)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1071:T1071)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.21","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},null,"отпайка  ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская на ТП № 711 (с.Валуево)  (аренда)","Прочее","Мероприятия по расчистке просек на арендованных объектах БССС","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L1084&\" \"&N1084&\" \"&M1084&\"                                                                                                                                                                \"&L1085&\" \"&N1085&\" \"&M1085&\"                                                                                                                                       \"&L1086&\" \"&N1086&\" \"&M1086&\"                                                                                                                                   \"&L1087&\" \"&N1087&\" \"&M1087&\"                                                                                                                                           \"&L1088&\" \"&N1088&\" \"&M1088&\"                                                                                                                                         \"&L1089&\" \"&N1089&\" \"&M1089&\"                                                                                                                                           \"&L1090&\" \"&N1090&\" \"&M1090&\"                                                                                                                           \"&L1091&\" \"&N1091&\" \"&M1091&\"                                                                                                                                                 \"&L1092&\" \"&N1092&\" \"&M1092&\"                                                                                                                                                         \"&L1093&\" \"&N1093&\" \"&M1093&\"                                                                                                                                             \"&L1094&\" \"&N1094&\" \"&M1094&\"                                                                                                                                                    \"&L1095&\" \"&N1095&\" \"&M1095&\"                                                                                                                                                    \"&L1096&\" \"&N1096&\" \"&M1096&\"                                                                                                                                   \"&L1097&\" \"&N1097&\" \"&M1097&\" \"","v":"Механизированная чистка 4,87 га                                                                                                                                                                Ручная чистка 3,635 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1082>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1083+U1083","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1083:T1083)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1084:S1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1084:T1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1083:Z1083)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1084:V1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1084:W1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1084:X1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1084:Y1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1084:Z1097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",4.87,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1084:T1084)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1084:Z1084)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",3.635,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1085:T1085)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1085:Z1085)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1086:T1086)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1087:T1087)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.22","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003230","ф.4 ПС Старая Райчиха","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L1100&\" \"&N1100&\" \"&M1100&\"                                                                                                                                                                \"&L1101&\" \"&N1101&\" \"&M1101&\"                                                                                                                                       \"&L1102&\" \"&N1102&\" \"&M1102&\"                                                                                                                                   \"&L1103&\" \"&N1103&\" \"&M1103&\"                                                                                                                                           \"&L1104&\" \"&N1104&\" \"&M1104&\"                                                                                                                                         \"&L1105&\" \"&N1105&\" \"&M1105&\"                                                                                                                                           \"&L1106&\" \"&N1106&\" \"&M1106&\"                                                                                                                           \"&L1107&\" \"&N1107&\" \"&M1107&\"                                                                                                                                                 \"&L1108&\" \"&N1108&\" \"&M1108&\"                                                                                                                                                         \"&L1109&\" \"&N1109&\" \"&M1109&\"                                                                                                                                             \"&L1110&\" \"&N1110&\" \"&M1110&\"                                                                                                                                                    \"&L1111&\" \"&N1111&\" \"&M1111&\"                                                                                                                                                    \"&L1112&\" \"&N1112&\" \"&M1112&\"                                                                                                                                   \"&L1113&\" \"&N1113&\" \"&M1113&\" \"","v":"Замена разъединителя 2 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1098>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1099:T1099)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1100:S1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1100:T1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1099:Z1099)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1100:V1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1100:W1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1100:X1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1100:Y1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1100:Z1113)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1100:T1100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1100:Z1100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1101:T1101)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1101:Z1101)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1102:T1102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1103:T1103)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.23","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003229","ф.2 ПС Старая Райчиха","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L1116&\" \"&N1116&\" \"&M1116&\"                                                                                                                                                                \"&L1117&\" \"&N1117&\" \"&M1117&\"                                                                                                                                       \"&L1118&\" \"&N1118&\" \"&M1118&\"                                                                                                                                   \"&L1119&\" \"&N1119&\" \"&M1119&\"                                                                                                                                           \"&L1120&\" \"&N1120&\" \"&M1120&\"                                                                                                                                         \"&L1121&\" \"&N1121&\" \"&M1121&\"                                                                                                                                           \"&L1122&\" \"&N1122&\" \"&M1122&\"                                                                                                                           \"&L1123&\" \"&N1123&\" \"&M1123&\"                                                                                                                                                 \"&L1124&\" \"&N1124&\" \"&M1124&\"                                                                                                                                                         \"&L1125&\" \"&N1125&\" \"&M1125&\"                                                                                                                                             \"&L1126&\" \"&N1126&\" \"&M1126&\"                                                                                                                                                    \"&L1127&\" \"&N1127&\" \"&M1127&\"                                                                                                                                                    \"&L1128&\" \"&N1128&\" \"&M1128&\"                                                                                                                                   \"&L1129&\" \"&N1129&\" \"&M1129&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1114>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1115:T1115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1116:S1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1116:T1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1115:Z1115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1116:V1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1116:W1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1116:X1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1116:Y1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1116:Z1129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-09-01","2019-09-30","Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1116:T1116)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1116:Z1116)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1117:T1117)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1117:Z1117)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1118:T1118)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1119:T1119)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.24","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003229","ф.2 ПС Старая Райчиха","Аварии","Акт № 229 от 16.11.17, Акт № 118 от 19.09.2017","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1132&\" \"&N1132&\" \"&M1132&\"                                                                                                                                                                \"&L1133&\" \"&N1133&\" \"&M1133&\"                                                                                                                                       \"&L1134&\" \"&N1134&\" \"&M1134&\"                                                                                                                                   \"&L1135&\" \"&N1135&\" \"&M1135&\"                                                                                                                                           \"&L1136&\" \"&N1136&\" \"&M1136&\"                                                                                                                                         \"&L1137&\" \"&N1137&\" \"&M1137&\"                                                                                                                                           \"&L1138&\" \"&N1138&\" \"&M1138&\"                                                                                                                           \"&L1139&\" \"&N1139&\" \"&M1139&\"                                                                                                                                                 \"&L1140&\" \"&N1140&\" \"&M1140&\"                                                                                                                                                         \"&L1141&\" \"&N1141&\" \"&M1141&\"                                                                                                                                             \"&L1142&\" \"&N1142&\" \"&M1142&\"                                                                                                                                                    \"&L1143&\" \"&N1143&\" \"&M1143&\"                                                                                                                                                    \"&L1144&\" \"&N1144&\" \"&M1144&\"                                                                                                                                   \"&L1145&\" \"&N1145&\" \"&M1145&\" \"","v":"Замена изоляторов 9 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1130>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1131:T1131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1132:S1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1132:T1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1131:Z1131)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1132:V1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1132:W1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1132:X1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1132:Y1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1132:Z1145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1132:T1132)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1132:Z1132)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1133:T1133)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1133:Z1133)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1134:T1134)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1135:T1135)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.25","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003230","ф.4 ПС Старая Райчиха","Прочее","Приказ № 385 от 30.11.2017 Акт № 621,644","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L1148&\" \"&N1148&\" \"&M1148&\"                                                                                                                                                                \"&L1149&\" \"&N1149&\" \"&M1149&\"                                                                                                                                       \"&L1150&\" \"&N1150&\" \"&M1150&\"                                                                                                                                   \"&L1151&\" \"&N1151&\" \"&M1151&\"                                                                                                                                           \"&L1152&\" \"&N1152&\" \"&M1152&\"                                                                                                                                         \"&L1153&\" \"&N1153&\" \"&M1153&\"                                                                                                                                           \"&L1154&\" \"&N1154&\" \"&M1154&\"                                                                                                                           \"&L1155&\" \"&N1155&\" \"&M1155&\"                                                                                                                                                 \"&L1156&\" \"&N1156&\" \"&M1156&\"                                                                                                                                                         \"&L1157&\" \"&N1157&\" \"&M1157&\"                                                                                                                                             \"&L1158&\" \"&N1158&\" \"&M1158&\"                                                                                                                                                    \"&L1159&\" \"&N1159&\" \"&M1159&\"                                                                                                                                                    \"&L1160&\" \"&N1160&\" \"&M1160&\"                                                                                                                                   \"&L1161&\" \"&N1161&\" \"&M1161&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 5 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1146>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1147+U1147","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1147:T1147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1148:S1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1148:T1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1147:Z1147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1148:V1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1148:W1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1148:X1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1148:Y1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1148:Z1161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1148:T1148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1148:Z1148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1149:T1149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1149:Z1149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1150:T1150)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1151:T1151)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.26","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003235","ф.6 ПС Старая Райчиха","Прочее","Приказ № 385 от 30.11.2017 Акт № 621,644","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L1164&\" \"&N1164&\" \"&M1164&\"                                                                                                                                                                \"&L1165&\" \"&N1165&\" \"&M1165&\"                                                                                                                                       \"&L1166&\" \"&N1166&\" \"&M1166&\"                                                                                                                                   \"&L1167&\" \"&N1167&\" \"&M1167&\"                                                                                                                                           \"&L1168&\" \"&N1168&\" \"&M1168&\"                                                                                                                                         \"&L1169&\" \"&N1169&\" \"&M1169&\"                                                                                                                                           \"&L1170&\" \"&N1170&\" \"&M1170&\"                                                                                                                           \"&L1171&\" \"&N1171&\" \"&M1171&\"                                                                                                                                                 \"&L1172&\" \"&N1172&\" \"&M1172&\"                                                                                                                                                         \"&L1173&\" \"&N1173&\" \"&M1173&\"                                                                                                                                             \"&L1174&\" \"&N1174&\" \"&M1174&\"                                                                                                                                                    \"&L1175&\" \"&N1175&\" \"&M1175&\"                                                                                                                                                    \"&L1176&\" \"&N1176&\" \"&M1176&\"                                                                                                                                   \"&L1177&\" \"&N1177&\" \"&M1177&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 8 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 8 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1162>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1163:T1163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1164:S1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1164:T1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1163:Z1163)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1164:V1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1164:W1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1164:X1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1164:Y1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1164:Z1177)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1164:T1164)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1164:Z1164)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1165:T1165)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1165:Z1165)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1166:T1166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1167:T1167)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.27","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0012588","ф.13 ПС Архара","По состоянию",null,"К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L1180&\" \"&N1180&\" \"&M1180&\"                                                                                                                                                                \"&L1181&\" \"&N1181&\" \"&M1181&\"                                                                                                                                       \"&L1182&\" \"&N1182&\" \"&M1182&\"                                                                                                                                   \"&L1183&\" \"&N1183&\" \"&M1183&\"                                                                                                                                           \"&L1184&\" \"&N1184&\" \"&M1184&\"                                                                                                                                         \"&L1185&\" \"&N1185&\" \"&M1185&\"                                                                                                                                           \"&L1186&\" \"&N1186&\" \"&M1186&\"                                                                                                                           \"&L1187&\" \"&N1187&\" \"&M1187&\"                                                                                                                                                 \"&L1188&\" \"&N1188&\" \"&M1188&\"                                                                                                                                                         \"&L1189&\" \"&N1189&\" \"&M1189&\"                                                                                                                                             \"&L1190&\" \"&N1190&\" \"&M1190&\"                                                                                                                                                    \"&L1191&\" \"&N1191&\" \"&M1191&\"                                                                                                                                                    \"&L1192&\" \"&N1192&\" \"&M1192&\"                                                                                                                                   \"&L1193&\" \"&N1193&\" \"&M1193&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 1-м подкосом 2 шт                                                                                                                                                                Замена провода на СИП 0,096 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1178>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1179:T1179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1180:S1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1180:T1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1179:Z1179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1180:V1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1180:W1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1180:X1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1180:Y1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1180:Z1193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 1-м подкосом","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1180:T1180)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1180:Z1180)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",0.096,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1181:T1181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1181:Z1181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1182:T1182)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1183:T1183)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.28","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003122","ф.14 ПС Отважное","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L1196&\" \"&N1196&\" \"&M1196&\"                                                                                                                                                                \"&L1197&\" \"&N1197&\" \"&M1197&\"                                                                                                                                       \"&L1198&\" \"&N1198&\" \"&M1198&\"                                                                                                                                   \"&L1199&\" \"&N1199&\" \"&M1199&\"                                                                                                                                           \"&L1200&\" \"&N1200&\" \"&M1200&\"                                                                                                                                         \"&L1201&\" \"&N1201&\" \"&M1201&\"                                                                                                                                           \"&L1202&\" \"&N1202&\" \"&M1202&\"                                                                                                                           \"&L1203&\" \"&N1203&\" \"&M1203&\"                                                                                                                                                 \"&L1204&\" \"&N1204&\" \"&M1204&\"                                                                                                                                                         \"&L1205&\" \"&N1205&\" \"&M1205&\"                                                                                                                                             \"&L1206&\" \"&N1206&\" \"&M1206&\"                                                                                                                                                    \"&L1207&\" \"&N1207&\" \"&M1207&\"                                                                                                                                                    \"&L1208&\" \"&N1208&\" \"&M1208&\"                                                                                                                                   \"&L1209&\" \"&N1209&\" \"&M1209&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 9 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 9 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1194>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1195:T1195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1196:S1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1196:T1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1195:Z1195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1196:V1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1196:W1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1196:X1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1196:Y1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1196:Z1209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1196:T1196)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1196:Z1196)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1197:T1197)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1197:Z1197)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1198:T1198)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1199:T1199)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.29","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003116","ф.1 ПС Архара","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L1212&\" \"&N1212&\" \"&M1212&\"                                                                                                                                                                \"&L1213&\" \"&N1213&\" \"&M1213&\"                                                                                                                                       \"&L1214&\" \"&N1214&\" \"&M1214&\"                                                                                                                                   \"&L1215&\" \"&N1215&\" \"&M1215&\"                                                                                                                                           \"&L1216&\" \"&N1216&\" \"&M1216&\"                                                                                                                                         \"&L1217&\" \"&N1217&\" \"&M1217&\"                                                                                                                                           \"&L1218&\" \"&N1218&\" \"&M1218&\"                                                                                                                           \"&L1219&\" \"&N1219&\" \"&M1219&\"                                                                                                                                                 \"&L1220&\" \"&N1220&\" \"&M1220&\"                                                                                                                                                         \"&L1221&\" \"&N1221&\" \"&M1221&\"                                                                                                                                             \"&L1222&\" \"&N1222&\" \"&M1222&\"                                                                                                                                                    \"&L1223&\" \"&N1223&\" \"&M1223&\"                                                                                                                                                    \"&L1224&\" \"&N1224&\" \"&M1224&\"                                                                                                                                   \"&L1225&\" \"&N1225&\" \"&M1225&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 9 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 9 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1210>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1211+U1211","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1211:T1211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1212:S1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1212:T1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1211:Z1211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1212:V1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1212:W1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1212:X1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1212:Y1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1212:Z1225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1212:T1212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1212:Z1212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1213:T1213)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1213:Z1213)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1214:T1214)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1215:T1215)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.30","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003126","ф.6 ПС Спасск","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L1228&\" \"&N1228&\" \"&M1228&\"                                                                                                                                                                \"&L1229&\" \"&N1229&\" \"&M1229&\"                                                                                                                                       \"&L1230&\" \"&N1230&\" \"&M1230&\"                                                                                                                                   \"&L1231&\" \"&N1231&\" \"&M1231&\"                                                                                                                                           \"&L1232&\" \"&N1232&\" \"&M1232&\"                                                                                                                                         \"&L1233&\" \"&N1233&\" \"&M1233&\"                                                                                                                                           \"&L1234&\" \"&N1234&\" \"&M1234&\"                                                                                                                           \"&L1235&\" \"&N1235&\" \"&M1235&\"                                                                                                                                                 \"&L1236&\" \"&N1236&\" \"&M1236&\"                                                                                                                                                         \"&L1237&\" \"&N1237&\" \"&M1237&\"                                                                                                                                             \"&L1238&\" \"&N1238&\" \"&M1238&\"                                                                                                                                                    \"&L1239&\" \"&N1239&\" \"&M1239&\"                                                                                                                                                    \"&L1240&\" \"&N1240&\" \"&M1240&\"                                                                                                                                   \"&L1241&\" \"&N1241&\" \"&M1241&\" \"","v":"Замена разъединителя 3 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1226>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1227:T1227)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1228:S1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1228:T1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1227:Z1227)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1228:V1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1228:W1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1228:X1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1228:Y1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1228:Z1241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1228:T1228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1228:Z1228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1229:T1229)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1229:Z1229)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1230:T1230)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1231:T1231)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.31","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003126","ф.6 ПС Спасск","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L1244&\" \"&N1244&\" \"&M1244&\"                                                                                                                                                                \"&L1245&\" \"&N1245&\" \"&M1245&\"                                                                                                                                       \"&L1246&\" \"&N1246&\" \"&M1246&\"                                                                                                                                   \"&L1247&\" \"&N1247&\" \"&M1247&\"                                                                                                                                           \"&L1248&\" \"&N1248&\" \"&M1248&\"                                                                                                                                         \"&L1249&\" \"&N1249&\" \"&M1249&\"                                                                                                                                           \"&L1250&\" \"&N1250&\" \"&M1250&\"                                                                                                                           \"&L1251&\" \"&N1251&\" \"&M1251&\"                                                                                                                                                 \"&L1252&\" \"&N1252&\" \"&M1252&\"                                                                                                                                                         \"&L1253&\" \"&N1253&\" \"&M1253&\"                                                                                                                                             \"&L1254&\" \"&N1254&\" \"&M1254&\"                                                                                                                                                    \"&L1255&\" \"&N1255&\" \"&M1255&\"                                                                                                                                                    \"&L1256&\" \"&N1256&\" \"&M1256&\"                                                                                                                                   \"&L1257&\" \"&N1257&\" \"&M1257&\" \"","v":"Замена подкосов 10 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1242>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1243:T1243)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1244:S1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1244:T1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1243:Z1243)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1244:V1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1244:W1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1244:X1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1244:Y1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1244:Z1257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена подкосов","шт",10,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1244:T1244)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1244:Z1244)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1245:T1245)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1245:Z1245)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1246:T1246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1247:T1247)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.32","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003114","ф.8 ПС Спасск","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L1260&\" \"&N1260&\" \"&M1260&\"                                                                                                                                                                \"&L1261&\" \"&N1261&\" \"&M1261&\"                                                                                                                                       \"&L1262&\" \"&N1262&\" \"&M1262&\"                                                                                                                                   \"&L1263&\" \"&N1263&\" \"&M1263&\"                                                                                                                                           \"&L1264&\" \"&N1264&\" \"&M1264&\"                                                                                                                                         \"&L1265&\" \"&N1265&\" \"&M1265&\"                                                                                                                                           \"&L1266&\" \"&N1266&\" \"&M1266&\"                                                                                                                           \"&L1267&\" \"&N1267&\" \"&M1267&\"                                                                                                                                                 \"&L1268&\" \"&N1268&\" \"&M1268&\"                                                                                                                                                         \"&L1269&\" \"&N1269&\" \"&M1269&\"                                                                                                                                             \"&L1270&\" \"&N1270&\" \"&M1270&\"                                                                                                                                                    \"&L1271&\" \"&N1271&\" \"&M1271&\"                                                                                                                                                    \"&L1272&\" \"&N1272&\" \"&M1272&\"                                                                                                                                   \"&L1273&\" \"&N1273&\" \"&M1273&\" \"","v":"Замена разъединителя 2 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1258>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1259:T1259)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1260:S1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1260:T1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1259:Z1259)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1260:V1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1260:W1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1260:X1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1260:Y1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1260:Z1273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1260:T1260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1260:Z1260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1261:T1261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1261:Z1261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1262:T1262)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1263:T1263)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.33","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003114","ф.8 ПС Спасск","Аварии","Акт № 887 от 01.08.17, Акт № 87 от 22.05.2017","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L1276&\" \"&N1276&\" \"&M1276&\"                                                                                                                                                                \"&L1277&\" \"&N1277&\" \"&M1277&\"                                                                                                                                       \"&L1278&\" \"&N1278&\" \"&M1278&\"                                                                                                                                   \"&L1279&\" \"&N1279&\" \"&M1279&\"                                                                                                                                           \"&L1280&\" \"&N1280&\" \"&M1280&\"                                                                                                                                         \"&L1281&\" \"&N1281&\" \"&M1281&\"                                                                                                                                           \"&L1282&\" \"&N1282&\" \"&M1282&\"                                                                                                                           \"&L1283&\" \"&N1283&\" \"&M1283&\"                                                                                                                                                 \"&L1284&\" \"&N1284&\" \"&M1284&\"                                                                                                                                                         \"&L1285&\" \"&N1285&\" \"&M1285&\"                                                                                                                                             \"&L1286&\" \"&N1286&\" \"&M1286&\"                                                                                                                                                    \"&L1287&\" \"&N1287&\" \"&M1287&\"                                                                                                                                                    \"&L1288&\" \"&N1288&\" \"&M1288&\"                                                                                                                                   \"&L1289&\" \"&N1289&\" \"&M1289&\" \"","v":"Замена изоляторов 15 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1274>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1275+U1275","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1275:T1275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1276:S1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1276:T1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1275:Z1275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1276:V1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1276:W1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1276:X1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1276:Y1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1276:Z1289)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",15,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1276:T1276)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1276:Z1276)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1277:T1277)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1277:Z1277)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1278:T1278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1279:T1279)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.34","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003114","ф.8 ПС Спасск","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L1292&\" \"&N1292&\" \"&M1292&\"                                                                                                                                                                \"&L1293&\" \"&N1293&\" \"&M1293&\"                                                                                                                                       \"&L1294&\" \"&N1294&\" \"&M1294&\"                                                                                                                                   \"&L1295&\" \"&N1295&\" \"&M1295&\"                                                                                                                                           \"&L1296&\" \"&N1296&\" \"&M1296&\"                                                                                                                                         \"&L1297&\" \"&N1297&\" \"&M1297&\"                                                                                                                                           \"&L1298&\" \"&N1298&\" \"&M1298&\"                                                                                                                           \"&L1299&\" \"&N1299&\" \"&M1299&\"                                                                                                                                                 \"&L1300&\" \"&N1300&\" \"&M1300&\"                                                                                                                                                         \"&L1301&\" \"&N1301&\" \"&M1301&\"                                                                                                                                             \"&L1302&\" \"&N1302&\" \"&M1302&\"                                                                                                                                                    \"&L1303&\" \"&N1303&\" \"&M1303&\"                                                                                                                                                    \"&L1304&\" \"&N1304&\" \"&M1304&\"                                                                                                                                   \"&L1305&\" \"&N1305&\" \"&M1305&\" \"","v":"Замена подкосов 5 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1290>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1291:T1291)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1292:S1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1292:T1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1291:Z1291)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1292:V1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1292:W1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1292:X1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1292:Y1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1292:Z1305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена подкосов","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1292:T1292)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1292:Z1292)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1293:T1293)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1293:Z1293)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1294:T1294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1295:T1295)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.35","ВЛ-6-10","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003125","ф.11 ПС Спасск","ЦП","ЦП 1","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L1308&\" \"&N1308&\" \"&M1308&\"                                                                                                                                                                \"&L1309&\" \"&N1309&\" \"&M1309&\"                                                                                                                                       \"&L1310&\" \"&N1310&\" \"&M1310&\"                                                                                                                                   \"&L1311&\" \"&N1311&\" \"&M1311&\"                                                                                                                                           \"&L1312&\" \"&N1312&\" \"&M1312&\"                                                                                                                                         \"&L1313&\" \"&N1313&\" \"&M1313&\"                                                                                                                                           \"&L1314&\" \"&N1314&\" \"&M1314&\"                                                                                                                           \"&L1315&\" \"&N1315&\" \"&M1315&\"                                                                                                                                                 \"&L1316&\" \"&N1316&\" \"&M1316&\"                                                                                                                                                         \"&L1317&\" \"&N1317&\" \"&M1317&\"                                                                                                                                             \"&L1318&\" \"&N1318&\" \"&M1318&\"                                                                                                                                                    \"&L1319&\" \"&N1319&\" \"&M1319&\"                                                                                                                                                    \"&L1320&\" \"&N1320&\" \"&M1320&\"                                                                                                                                   \"&L1321&\" \"&N1321&\" \"&M1321&\" \"","v":"Ручная чистка 2 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1306>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1307:T1307)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1308:S1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1308:T1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1307:Z1307)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1308:V1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1308:W1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1308:X1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1308:Y1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1308:Z1321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1308:T1308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1308:Z1308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1309:T1309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1309:Z1309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1310:T1310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1311:T1311)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.36","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003362","ф.1 ПС Куприяновка","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017 Акт № 621,644","К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L1324&\" \"&N1324&\" \"&M1324&\"                                                                                                                                                                \"&L1325&\" \"&N1325&\" \"&M1325&\"                                                                                                                                       \"&L1326&\" \"&N1326&\" \"&M1326&\"                                                                                                                                   \"&L1327&\" \"&N1327&\" \"&M1327&\"                                                                                                                                           \"&L1328&\" \"&N1328&\" \"&M1328&\"                                                                                                                                         \"&L1329&\" \"&N1329&\" \"&M1329&\"                                                                                                                                           \"&L1330&\" \"&N1330&\" \"&M1330&\"                                                                                                                           \"&L1331&\" \"&N1331&\" \"&M1331&\"                                                                                                                                                 \"&L1332&\" \"&N1332&\" \"&M1332&\"                                                                                                                                                         \"&L1333&\" \"&N1333&\" \"&M1333&\"                                                                                                                                             \"&L1334&\" \"&N1334&\" \"&M1334&\"                                                                                                                                                    \"&L1335&\" \"&N1335&\" \"&M1335&\"                                                                                                                                                    \"&L1336&\" \"&N1336&\" \"&M1336&\"                                                                                                                                   \"&L1337&\" \"&N1337&\" \"&M1337&\" \"","v":"Замена одностоечных опор  3 шт                                                                                                                                                                Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 1 шт                                                                                                                                       Обваловка опор привозным грунтом 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1322>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1323:T1323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1324:S1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1324:T1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1323:Z1323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1324:V1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1324:W1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1324:X1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1324:Y1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1324:Z1337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор ","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1324:T1324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1324:Z1324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1325:T1325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1325:Z1325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1326:T1326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1327:T1327)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.37","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003362","ф.1 ПС Куприяновка","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L1340&\" \"&N1340&\" \"&M1340&\"                                                                                                                                                                \"&L1341&\" \"&N1341&\" \"&M1341&\"                                                                                                                                       \"&L1342&\" \"&N1342&\" \"&M1342&\"                                                                                                                                   \"&L1343&\" \"&N1343&\" \"&M1343&\"                                                                                                                                           \"&L1344&\" \"&N1344&\" \"&M1344&\"                                                                                                                                         \"&L1345&\" \"&N1345&\" \"&M1345&\"                                                                                                                                           \"&L1346&\" \"&N1346&\" \"&M1346&\"                                                                                                                           \"&L1347&\" \"&N1347&\" \"&M1347&\"                                                                                                                                                 \"&L1348&\" \"&N1348&\" \"&M1348&\"                                                                                                                                                         \"&L1349&\" \"&N1349&\" \"&M1349&\"                                                                                                                                             \"&L1350&\" \"&N1350&\" \"&M1350&\"                                                                                                                                                    \"&L1351&\" \"&N1351&\" \"&M1351&\"                                                                                                                                                    \"&L1352&\" \"&N1352&\" \"&M1352&\"                                                                                                                                   \"&L1353&\" \"&N1353&\" \"&M1353&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1338>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1339+U1339","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1339:T1339)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1340:S1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1340:T1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1339:Z1339)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1340:V1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1340:W1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1340:X1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1340:Y1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1340:Z1353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1340:T1340)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1340:Z1340)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1341:T1341)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1341:Z1341)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1342:T1342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1343:T1343)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.38","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003270","ф.7 ПС Малиновка","ЦП","ЦП 1","К","2019-02-01","2019-03-31",{"$f":"L1356&\" \"&N1356&\" \"&M1356&\"                                                                                                                                                                \"&L1357&\" \"&N1357&\" \"&M1357&\"                                                                                                                                       \"&L1358&\" \"&N1358&\" \"&M1358&\"                                                                                                                                   \"&L1359&\" \"&N1359&\" \"&M1359&\"                                                                                                                                           \"&L1360&\" \"&N1360&\" \"&M1360&\"                                                                                                                                         \"&L1361&\" \"&N1361&\" \"&M1361&\"                                                                                                                                           \"&L1362&\" \"&N1362&\" \"&M1362&\"                                                                                                                           \"&L1363&\" \"&N1363&\" \"&M1363&\"                                                                                                                                                 \"&L1364&\" \"&N1364&\" \"&M1364&\"                                                                                                                                                         \"&L1365&\" \"&N1365&\" \"&M1365&\"                                                                                                                                             \"&L1366&\" \"&N1366&\" \"&M1366&\"                                                                                                                                                    \"&L1367&\" \"&N1367&\" \"&M1367&\"                                                                                                                                                    \"&L1368&\" \"&N1368&\" \"&M1368&\"                                                                                                                                   \"&L1369&\" \"&N1369&\" \"&M1369&\" \"","v":"Механизированная чистка 5,5 га                                                                                                                                                                Вырубка деревьев 20 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1354>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1355:T1355)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1356:S1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1356:T1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1355:Z1355)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1356:V1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1356:W1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1356:X1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1356:Y1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1356:Z1369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",5.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1356:T1356)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1356:Z1356)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Вырубка деревьев","шт",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1357:T1357)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1357:Z1357)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1358:T1358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1359:T1359)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.39","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003276","ф.26 ПС Бурейск","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-02-01","2019-03-31",{"$f":"L1372&\" \"&N1372&\" \"&M1372&\"                                                                                                                                                                \"&L1373&\" \"&N1373&\" \"&M1373&\"                                                                                                                                       \"&L1374&\" \"&N1374&\" \"&M1374&\"                                                                                                                                   \"&L1375&\" \"&N1375&\" \"&M1375&\"                                                                                                                                           \"&L1376&\" \"&N1376&\" \"&M1376&\"                                                                                                                                         \"&L1377&\" \"&N1377&\" \"&M1377&\"                                                                                                                                           \"&L1378&\" \"&N1378&\" \"&M1378&\"                                                                                                                           \"&L1379&\" \"&N1379&\" \"&M1379&\"                                                                                                                                                 \"&L1380&\" \"&N1380&\" \"&M1380&\"                                                                                                                                                         \"&L1381&\" \"&N1381&\" \"&M1381&\"                                                                                                                                             \"&L1382&\" \"&N1382&\" \"&M1382&\"                                                                                                                                                    \"&L1383&\" \"&N1383&\" \"&M1383&\"                                                                                                                                                    \"&L1384&\" \"&N1384&\" \"&M1384&\"                                                                                                                                   \"&L1385&\" \"&N1385&\" \"&M1385&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 38 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор привозным грунтом 38 шт                                                                                                                                       Замена траверс 38 шт                                                                                                                                   Замена изоляторов 114 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1370>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1371:T1371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1372:S1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1372:T1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1371:Z1371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1372:V1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1372:W1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1372:X1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1372:Y1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1372:Z1385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",38,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1372:T1372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1372:Z1372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",38,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1373:T1373)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1373:Z1373)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена траверс","шт",38,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1374:T1374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",114,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1375:T1375)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.40","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0012581","ф.11 ПС Слава","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1388&\" \"&N1388&\" \"&M1388&\"                                                                                                                                                                \"&L1389&\" \"&N1389&\" \"&M1389&\"                                                                                                                                       \"&L1390&\" \"&N1390&\" \"&M1390&\"                                                                                                                                   \"&L1391&\" \"&N1391&\" \"&M1391&\"                                                                                                                                           \"&L1392&\" \"&N1392&\" \"&M1392&\"                                                                                                                                         \"&L1393&\" \"&N1393&\" \"&M1393&\"                                                                                                                                           \"&L1394&\" \"&N1394&\" \"&M1394&\"                                                                                                                           \"&L1395&\" \"&N1395&\" \"&M1395&\"                                                                                                                                                 \"&L1396&\" \"&N1396&\" \"&M1396&\"                                                                                                                                                         \"&L1397&\" \"&N1397&\" \"&M1397&\"                                                                                                                                             \"&L1398&\" \"&N1398&\" \"&M1398&\"                                                                                                                                                    \"&L1399&\" \"&N1399&\" \"&M1399&\"                                                                                                                                                    \"&L1400&\" \"&N1400&\" \"&M1400&\"                                                                                                                                   \"&L1401&\" \"&N1401&\" \"&M1401&\" \"","v":"Замена изоляторов 10 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1386>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1387:T1387)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1388:S1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1388:T1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1387:Z1387)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1388:V1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1388:W1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1388:X1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1388:Y1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1388:Z1401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",10,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1388:T1388)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1388:Z1388)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1389:T1389)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1389:Z1389)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1390:T1390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1391:T1391)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.41","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002997","ф.18 ПС Поярково","ЦП","ЦП 3","К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1404&\" \"&N1404&\" \"&M1404&\"                                                                                                                                                                \"&L1405&\" \"&N1405&\" \"&M1405&\"                                                                                                                                       \"&L1406&\" \"&N1406&\" \"&M1406&\"                                                                                                                                   \"&L1407&\" \"&N1407&\" \"&M1407&\"                                                                                                                                           \"&L1408&\" \"&N1408&\" \"&M1408&\"                                                                                                                                         \"&L1409&\" \"&N1409&\" \"&M1409&\"                                                                                                                                           \"&L1410&\" \"&N1410&\" \"&M1410&\"                                                                                                                           \"&L1411&\" \"&N1411&\" \"&M1411&\"                                                                                                                                                 \"&L1412&\" \"&N1412&\" \"&M1412&\"                                                                                                                                                         \"&L1413&\" \"&N1413&\" \"&M1413&\"                                                                                                                                             \"&L1414&\" \"&N1414&\" \"&M1414&\"                                                                                                                                                    \"&L1415&\" \"&N1415&\" \"&M1415&\"                                                                                                                                                    \"&L1416&\" \"&N1416&\" \"&M1416&\"                                                                                                                                   \"&L1417&\" \"&N1417&\" \"&M1417&\" \"","v":"Замена кабеля 0,08 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1402>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1403+U1403","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1403:T1403)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1404:S1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1404:T1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1403:Z1403)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1404:V1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1404:W1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1404:X1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1404:Y1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1404:Z1417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена кабеля","км",0.08,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1404:T1404)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1404:Z1404)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1405:T1405)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1405:Z1405)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1406:T1406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1407:T1407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.42","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003329","ф.2 ПС Зеленый Бор","ЦП","ЦП 1","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L1420&\" \"&N1420&\" \"&M1420&\"                                                                                                                                                                \"&L1421&\" \"&N1421&\" \"&M1421&\"                                                                                                                                       \"&L1422&\" \"&N1422&\" \"&M1422&\"                                                                                                                                   \"&L1423&\" \"&N1423&\" \"&M1423&\"                                                                                                                                           \"&L1424&\" \"&N1424&\" \"&M1424&\"                                                                                                                                         \"&L1425&\" \"&N1425&\" \"&M1425&\"                                                                                                                                           \"&L1426&\" \"&N1426&\" \"&M1426&\"                                                                                                                           \"&L1427&\" \"&N1427&\" \"&M1427&\"                                                                                                                                                 \"&L1428&\" \"&N1428&\" \"&M1428&\"                                                                                                                                                         \"&L1429&\" \"&N1429&\" \"&M1429&\"                                                                                                                                             \"&L1430&\" \"&N1430&\" \"&M1430&\"                                                                                                                                                    \"&L1431&\" \"&N1431&\" \"&M1431&\"                                                                                                                                                    \"&L1432&\" \"&N1432&\" \"&M1432&\"                                                                                                                                   \"&L1433&\" \"&N1433&\" \"&M1433&\" \"","v":"Механизированная чистка 1,76 га                                                                                                                                                                Вырубка деревьев 57 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1418>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1419:T1419)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1420:S1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1420:T1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1419:Z1419)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1420:V1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1420:W1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1420:X1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1420:Y1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1420:Z1433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",1.76,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1420:T1420)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1420:Z1420)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Вырубка деревьев","шт",57,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1421:T1421)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1421:Z1421)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1422:T1422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1423:T1423)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.43","ВЛ-6-10","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003051","ф.4 ПС Романовка","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-02-28",{"$f":"L1436&\" \"&N1436&\" \"&M1436&\"                                                                                                                                                                \"&L1437&\" \"&N1437&\" \"&M1437&\"                                                                                                                                       \"&L1438&\" \"&N1438&\" \"&M1438&\"                                                                                                                                   \"&L1439&\" \"&N1439&\" \"&M1439&\"                                                                                                                                           \"&L1440&\" \"&N1440&\" \"&M1440&\"                                                                                                                                         \"&L1441&\" \"&N1441&\" \"&M1441&\"                                                                                                                                           \"&L1442&\" \"&N1442&\" \"&M1442&\"                                                                                                                           \"&L1443&\" \"&N1443&\" \"&M1443&\"                                                                                                                                                 \"&L1444&\" \"&N1444&\" \"&M1444&\"                                                                                                                                                         \"&L1445&\" \"&N1445&\" \"&M1445&\"                                                                                                                                             \"&L1446&\" \"&N1446&\" \"&M1446&\"                                                                                                                                                    \"&L1447&\" \"&N1447&\" \"&M1447&\"                                                                                                                                                    \"&L1448&\" \"&N1448&\" \"&M1448&\"                                                                                                                                   \"&L1449&\" \"&N1449&\" \"&M1449&\" \"","v":"Механизированная чистка 11 га                                                                                                                                                                Вырубка деревьев 150 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1434>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1435:T1435)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1436:S1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1436:T1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1435:Z1435)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1436:V1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1436:W1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1436:X1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1436:Y1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1436:Z1449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",11,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1436:T1436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1436:Z1436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Вырубка деревьев","шт",150,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1437:T1437)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1437:Z1437)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1438:T1438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1439:T1439)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.44","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003434","ф.6 ПС Прогресс","ЦП","ЦП 3","К","2019-07-01","2019-08-31",{"$f":"L1452&\" \"&N1452&\" \"&M1452&\"                                                                                                                                                                \"&L1453&\" \"&N1453&\" \"&M1453&\"                                                                                                                                       \"&L1454&\" \"&N1454&\" \"&M1454&\"                                                                                                                                   \"&L1455&\" \"&N1455&\" \"&M1455&\"                                                                                                                                           \"&L1456&\" \"&N1456&\" \"&M1456&\"                                                                                                                                         \"&L1457&\" \"&N1457&\" \"&M1457&\"                                                                                                                                           \"&L1458&\" \"&N1458&\" \"&M1458&\"                                                                                                                           \"&L1459&\" \"&N1459&\" \"&M1459&\"                                                                                                                                                 \"&L1460&\" \"&N1460&\" \"&M1460&\"                                                                                                                                                         \"&L1461&\" \"&N1461&\" \"&M1461&\"                                                                                                                                             \"&L1462&\" \"&N1462&\" \"&M1462&\"                                                                                                                                                    \"&L1463&\" \"&N1463&\" \"&M1463&\"                                                                                                                                                    \"&L1464&\" \"&N1464&\" \"&M1464&\"                                                                                                                                   \"&L1465&\" \"&N1465&\" \"&M1465&\" \"","v":"Замена кабеля 0,03 км                                                                                                                                                                Замена кабеля 0,04 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1450>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":111,"d":"111.0"},{"$f":"SUM(S1451:T1451)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1452:S1465)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1452:T1465)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1451:Z1451)","v":{"v":111,"d":"111.0"}},{"$f":"SUM(V1452:V1465)","v":{"v":26,"d":"26.0"}},{"$f":"SUM(W1452:W1465)","v":{"v":8,"d":"8.0"}},{"$f":"SUM(X1452:X1465)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1452:Y1465)","v":{"v":77,"d":"77.0"}},{"$f":"SUM(Z1452:Z1465)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-07-01","2019-07-31","Замена кабеля","км",0.03,null,null,{"v":45,"d":"45.0"},{"$f":"SUM(S1452:T1452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1452:Z1452)","v":{"v":45,"d":"45.0"}},{"v":11,"d":"11.0"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-08-31","Замена кабеля","км",0.04,null,null,{"v":66,"d":"66.0"},{"$f":"SUM(S1453:T1453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1453:Z1453)","v":{"v":66,"d":"66.0"}},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1454:T1454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1455:T1455)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.45","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003443","ф.3 ПС Мебельная","ЦП","ЦП 3","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1468&\" \"&N1468&\" \"&M1468&\"                                                                                                                                                                \"&L1469&\" \"&N1469&\" \"&M1469&\"                                                                                                                                       \"&L1470&\" \"&N1470&\" \"&M1470&\"                                                                                                                                   \"&L1471&\" \"&N1471&\" \"&M1471&\"                                                                                                                                           \"&L1472&\" \"&N1472&\" \"&M1472&\"                                                                                                                                         \"&L1473&\" \"&N1473&\" \"&M1473&\"                                                                                                                                           \"&L1474&\" \"&N1474&\" \"&M1474&\"                                                                                                                           \"&L1475&\" \"&N1475&\" \"&M1475&\"                                                                                                                                                 \"&L1476&\" \"&N1476&\" \"&M1476&\"                                                                                                                                                         \"&L1477&\" \"&N1477&\" \"&M1477&\"                                                                                                                                             \"&L1478&\" \"&N1478&\" \"&M1478&\"                                                                                                                                                    \"&L1479&\" \"&N1479&\" \"&M1479&\"                                                                                                                                                    \"&L1480&\" \"&N1480&\" \"&M1480&\"                                                                                                                                   \"&L1481&\" \"&N1481&\" \"&M1481&\" \"","v":"Замена кабеля 0,03 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1466>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1467+U1467","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1467:T1467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1468:S1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1468:T1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1467:Z1467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1468:V1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1468:W1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1468:X1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1468:Y1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1468:Z1481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена кабеля","км",0.03,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1468:T1468)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1468:Z1468)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1469:T1469)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1469:Z1469)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1470:T1470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1471:T1471)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.46","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000784","ф.8 ПС Завитая","ЦП","ЦП 3","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1484&\" \"&N1484&\" \"&M1484&\"                                                                                                                                                                \"&L1485&\" \"&N1485&\" \"&M1485&\"                                                                                                                                       \"&L1486&\" \"&N1486&\" \"&M1486&\"                                                                                                                                   \"&L1487&\" \"&N1487&\" \"&M1487&\"                                                                                                                                           \"&L1488&\" \"&N1488&\" \"&M1488&\"                                                                                                                                         \"&L1489&\" \"&N1489&\" \"&M1489&\"                                                                                                                                           \"&L1490&\" \"&N1490&\" \"&M1490&\"                                                                                                                           \"&L1491&\" \"&N1491&\" \"&M1491&\"                                                                                                                                                 \"&L1492&\" \"&N1492&\" \"&M1492&\"                                                                                                                                                         \"&L1493&\" \"&N1493&\" \"&M1493&\"                                                                                                                                             \"&L1494&\" \"&N1494&\" \"&M1494&\"                                                                                                                                                    \"&L1495&\" \"&N1495&\" \"&M1495&\"                                                                                                                                                    \"&L1496&\" \"&N1496&\" \"&M1496&\"                                                                                                                                   \"&L1497&\" \"&N1497&\" \"&M1497&\" \"","v":"Замена кабеля 0,15 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1482>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1483:T1483)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1484:S1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1484:T1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1483:Z1483)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1484:V1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1484:W1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1484:X1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1484:Y1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1484:Z1497)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена кабеля","км",0.15,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1484:T1484)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1484:Z1484)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1485:T1485)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1485:Z1485)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1486:T1486)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1487:T1487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.47","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003364","ф.10 ПС Городская","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1500&\" \"&N1500&\" \"&M1500&\"                                                                                                                                                                \"&L1501&\" \"&N1501&\" \"&M1501&\"                                                                                                                                       \"&L1502&\" \"&N1502&\" \"&M1502&\"                                                                                                                                   \"&L1503&\" \"&N1503&\" \"&M1503&\"                                                                                                                                           \"&L1504&\" \"&N1504&\" \"&M1504&\"                                                                                                                                         \"&L1505&\" \"&N1505&\" \"&M1505&\"                                                                                                                                           \"&L1506&\" \"&N1506&\" \"&M1506&\"                                                                                                                           \"&L1507&\" \"&N1507&\" \"&M1507&\"                                                                                                                                                 \"&L1508&\" \"&N1508&\" \"&M1508&\"                                                                                                                                                         \"&L1509&\" \"&N1509&\" \"&M1509&\"                                                                                                                                             \"&L1510&\" \"&N1510&\" \"&M1510&\"                                                                                                                                                    \"&L1511&\" \"&N1511&\" \"&M1511&\"                                                                                                                                                    \"&L1512&\" \"&N1512&\" \"&M1512&\"                                                                                                                                   \"&L1513&\" \"&N1513&\" \"&M1513&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1498>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1499:T1499)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1500:S1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1500:T1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1499:Z1499)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1500:V1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1500:W1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1500:X1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1500:Y1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1500:Z1513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1500:T1500)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1500:Z1500)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1501:T1501)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1501:Z1501)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1502:T1502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1503:T1503)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.48","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003171","ф.6 ПС Завитая","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1516&\" \"&N1516&\" \"&M1516&\"                                                                                                                                                                \"&L1517&\" \"&N1517&\" \"&M1517&\"                                                                                                                                       \"&L1518&\" \"&N1518&\" \"&M1518&\"                                                                                                                                   \"&L1519&\" \"&N1519&\" \"&M1519&\"                                                                                                                                           \"&L1520&\" \"&N1520&\" \"&M1520&\"                                                                                                                                         \"&L1521&\" \"&N1521&\" \"&M1521&\"                                                                                                                                           \"&L1522&\" \"&N1522&\" \"&M1522&\"                                                                                                                           \"&L1523&\" \"&N1523&\" \"&M1523&\"                                                                                                                                                 \"&L1524&\" \"&N1524&\" \"&M1524&\"                                                                                                                                                         \"&L1525&\" \"&N1525&\" \"&M1525&\"                                                                                                                                             \"&L1526&\" \"&N1526&\" \"&M1526&\"                                                                                                                                                    \"&L1527&\" \"&N1527&\" \"&M1527&\"                                                                                                                                                    \"&L1528&\" \"&N1528&\" \"&M1528&\"                                                                                                                                   \"&L1529&\" \"&N1529&\" \"&M1529&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1514>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1515:T1515)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1516:S1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1516:T1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1515:Z1515)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1516:V1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1516:W1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1516:X1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1516:Y1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1516:Z1529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1516:T1516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1516:Z1516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1517:T1517)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1517:Z1517)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1518:T1518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1519:T1519)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.49","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000776","ф.21 ПС Завитая","МГ","Протокол № 27-Д от 02.06.2017","К","2019-10-01","2019-10-30",{"$f":"L1532&\" \"&N1532&\" \"&M1532&\"                                                                                                                                                                \"&L1533&\" \"&N1533&\" \"&M1533&\"                                                                                                                                       \"&L1534&\" \"&N1534&\" \"&M1534&\"                                                                                                                                   \"&L1535&\" \"&N1535&\" \"&M1535&\"                                                                                                                                           \"&L1536&\" \"&N1536&\" \"&M1536&\"                                                                                                                                         \"&L1537&\" \"&N1537&\" \"&M1537&\"                                                                                                                                           \"&L1538&\" \"&N1538&\" \"&M1538&\"                                                                                                                           \"&L1539&\" \"&N1539&\" \"&M1539&\"                                                                                                                                                 \"&L1540&\" \"&N1540&\" \"&M1540&\"                                                                                                                                                         \"&L1541&\" \"&N1541&\" \"&M1541&\"                                                                                                                                             \"&L1542&\" \"&N1542&\" \"&M1542&\"                                                                                                                                                    \"&L1543&\" \"&N1543&\" \"&M1543&\"                                                                                                                                                    \"&L1544&\" \"&N1544&\" \"&M1544&\"                                                                                                                                   \"&L1545&\" \"&N1545&\" \"&M1545&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1530>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1531+U1531","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1531:T1531)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1532:S1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1532:T1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1531:Z1531)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1532:V1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1532:W1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1532:X1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1532:Y1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1532:Z1545)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена разъединителя","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1532:T1532)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1532:Z1532)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1533:T1533)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1533:Z1533)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1534:T1534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1535:T1535)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.50","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000776","ф.21 ПС Завитая","По состоянию",null,"К","2019-10-01","2019-10-30",{"$f":"L1548&\" \"&N1548&\" \"&M1548&\"                                                                                                                                                                \"&L1549&\" \"&N1549&\" \"&M1549&\"                                                                                                                                       \"&L1550&\" \"&N1550&\" \"&M1550&\"                                                                                                                                   \"&L1551&\" \"&N1551&\" \"&M1551&\"                                                                                                                                           \"&L1552&\" \"&N1552&\" \"&M1552&\"                                                                                                                                         \"&L1553&\" \"&N1553&\" \"&M1553&\"                                                                                                                                           \"&L1554&\" \"&N1554&\" \"&M1554&\"                                                                                                                           \"&L1555&\" \"&N1555&\" \"&M1555&\"                                                                                                                                                 \"&L1556&\" \"&N1556&\" \"&M1556&\"                                                                                                                                                         \"&L1557&\" \"&N1557&\" \"&M1557&\"                                                                                                                                             \"&L1558&\" \"&N1558&\" \"&M1558&\"                                                                                                                                                    \"&L1559&\" \"&N1559&\" \"&M1559&\"                                                                                                                                                    \"&L1560&\" \"&N1560&\" \"&M1560&\"                                                                                                                                   \"&L1561&\" \"&N1561&\" \"&M1561&\" \"","v":"Замена одностоечных опор  2 шт                                                                                                                                                                Замена подкоса 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1546>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1547:T1547)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1548:S1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1548:T1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1547:Z1547)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1548:V1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1548:W1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1548:X1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1548:Y1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1548:Z1561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1548:T1548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1548:Z1548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена подкоса","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1549:T1549)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1549:Z1549)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1550:T1550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1551:T1551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.51","ВЛ-6-10","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003177","ф.1 ПС Белый Яр","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-03-01","2019-03-31",{"$f":"L1564&\" \"&N1564&\" \"&M1564&\"                                                                                                                                                                \"&L1565&\" \"&N1565&\" \"&M1565&\"                                                                                                                                       \"&L1566&\" \"&N1566&\" \"&M1566&\"                                                                                                                                   \"&L1567&\" \"&N1567&\" \"&M1567&\"                                                                                                                                           \"&L1568&\" \"&N1568&\" \"&M1568&\"                                                                                                                                         \"&L1569&\" \"&N1569&\" \"&M1569&\"                                                                                                                                           \"&L1570&\" \"&N1570&\" \"&M1570&\"                                                                                                                           \"&L1571&\" \"&N1571&\" \"&M1571&\"                                                                                                                                                 \"&L1572&\" \"&N1572&\" \"&M1572&\"                                                                                                                                                         \"&L1573&\" \"&N1573&\" \"&M1573&\"                                                                                                                                             \"&L1574&\" \"&N1574&\" \"&M1574&\"                                                                                                                                                    \"&L1575&\" \"&N1575&\" \"&M1575&\"                                                                                                                                                    \"&L1576&\" \"&N1576&\" \"&M1576&\"                                                                                                                                   \"&L1577&\" \"&N1577&\" \"&M1577&\" \"","v":"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами 21 шт                                                                                                                                                                Обваловка опор 21 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1562>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1563:T1563)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1564:S1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1564:T1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1563:Z1563)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1564:V1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1564:W1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1564:X1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1564:Y1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1564:Z1577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 2-мя подкосами","шт",21,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1564:T1564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1564:Z1564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор","шт",21,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1565:T1565)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1565:Z1565)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1566:T1566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1567:T1567)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.52","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003351","ф.12 ПС Усть-Кивда","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1580&\" \"&N1580&\" \"&M1580&\"                                                                                                                                                                \"&L1581&\" \"&N1581&\" \"&M1581&\"                                                                                                                                       \"&L1582&\" \"&N1582&\" \"&M1582&\"                                                                                                                                   \"&L1583&\" \"&N1583&\" \"&M1583&\"                                                                                                                                           \"&L1584&\" \"&N1584&\" \"&M1584&\"                                                                                                                                         \"&L1585&\" \"&N1585&\" \"&M1585&\"                                                                                                                                           \"&L1586&\" \"&N1586&\" \"&M1586&\"                                                                                                                           \"&L1587&\" \"&N1587&\" \"&M1587&\"                                                                                                                                                 \"&L1588&\" \"&N1588&\" \"&M1588&\"                                                                                                                                                         \"&L1589&\" \"&N1589&\" \"&M1589&\"                                                                                                                                             \"&L1590&\" \"&N1590&\" \"&M1590&\"                                                                                                                                                    \"&L1591&\" \"&N1591&\" \"&M1591&\"                                                                                                                                                    \"&L1592&\" \"&N1592&\" \"&M1592&\"                                                                                                                                   \"&L1593&\" \"&N1593&\" \"&M1593&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 18 шт                                                                                                                                                                Замена одностоечных опор с 1-м подкосом 3 шт                                                                                                                                       Замена провода на СИП 5,86 км                                                                                                                                   Обваловка опор привозным грунтом 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1578>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1579:T1579)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1580:S1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1580:T1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1579:Z1579)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1580:V1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1580:W1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1580:X1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1580:Y1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1580:Z1593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",{"$f":"13+2+3","v":18},null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1580:T1580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1580:Z1580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор с 1-м подкосом","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1581:T1581)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1581:Z1581)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",5.86,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1582:T1582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1583:T1583)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.53","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003348","ф.2 ПС Усть-Кивда","ЦП","ЦП 1","К","2019-11-01","2019-12-31",{"$f":"L1596&\" \"&N1596&\" \"&M1596&\"                                                                                                                                                                \"&L1597&\" \"&N1597&\" \"&M1597&\"                                                                                                                                       \"&L1598&\" \"&N1598&\" \"&M1598&\"                                                                                                                                   \"&L1599&\" \"&N1599&\" \"&M1599&\"                                                                                                                                           \"&L1600&\" \"&N1600&\" \"&M1600&\"                                                                                                                                         \"&L1601&\" \"&N1601&\" \"&M1601&\"                                                                                                                                           \"&L1602&\" \"&N1602&\" \"&M1602&\"                                                                                                                           \"&L1603&\" \"&N1603&\" \"&M1603&\"                                                                                                                                                 \"&L1604&\" \"&N1604&\" \"&M1604&\"                                                                                                                                                         \"&L1605&\" \"&N1605&\" \"&M1605&\"                                                                                                                                             \"&L1606&\" \"&N1606&\" \"&M1606&\"                                                                                                                                                    \"&L1607&\" \"&N1607&\" \"&M1607&\"                                                                                                                                                    \"&L1608&\" \"&N1608&\" \"&M1608&\"                                                                                                                                   \"&L1609&\" \"&N1609&\" \"&M1609&\" \"","v":"Механизированная чистка 4,2 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1594>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1595+U1595","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1595:T1595)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1596:S1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1596:T1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1595:Z1595)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1596:V1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1596:W1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1596:X1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1596:Y1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1596:Z1609)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка","га",4.2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1596:T1596)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1596:Z1596)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1597:T1597)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1597:Z1597)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1598:T1598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1599:T1599)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.54","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003430","ф.6 ПС А","По состоянию","Приказ № 385 от 30.11.2017","К","2019-12-01","2019-12-31",{"$f":"L1612&\" \"&N1612&\" \"&M1612&\"                                                                                                                                                                \"&L1613&\" \"&N1613&\" \"&M1613&\"                                                                                                                                       \"&L1614&\" \"&N1614&\" \"&M1614&\"                                                                                                                                   \"&L1615&\" \"&N1615&\" \"&M1615&\"                                                                                                                                           \"&L1616&\" \"&N1616&\" \"&M1616&\"                                                                                                                                         \"&L1617&\" \"&N1617&\" \"&M1617&\"                                                                                                                                           \"&L1618&\" \"&N1618&\" \"&M1618&\"                                                                                                                           \"&L1619&\" \"&N1619&\" \"&M1619&\"                                                                                                                                                 \"&L1620&\" \"&N1620&\" \"&M1620&\"                                                                                                                                                         \"&L1621&\" \"&N1621&\" \"&M1621&\"                                                                                                                                             \"&L1622&\" \"&N1622&\" \"&M1622&\"                                                                                                                                                    \"&L1623&\" \"&N1623&\" \"&M1623&\"                                                                                                                                                    \"&L1624&\" \"&N1624&\" \"&M1624&\"                                                                                                                                   \"&L1625&\" \"&N1625&\" \"&M1625&\" \"","v":"Обваловка опор привозным грунтом 4 шт                                                                                                                                                                Замена изоляторов 18 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1610>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":43,"d":"43.0"},{"$f":"SUM(S1611:T1611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1612:S1625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1612:T1625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1611:Z1611)","v":{"v":43,"d":"43.0"}},{"$f":"SUM(V1612:V1625)","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$f":"SUM(W1612:W1625)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(X1612:X1625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1612:Y1625)","v":{"v":24,"d":"24.0"}},{"$f":"SUM(Z1612:Z1625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Обваловка опор привозным грунтом","шт",4,null,null,{"v":19,"d":"19.0"},{"$f":"SUM(S1612:T1612)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1612:Z1612)","v":{"v":19,"d":"19.0"}},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",18,null,null,{"v":24,"d":"24.0"},{"$f":"SUM(S1613:T1613)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1613:Z1613)","v":{"v":24,"d":"24.0"}},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6,"d":"6.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1614:T1614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1615:T1615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.55","ВЛ-6-10","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003446","ф.7 ПС А","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1628&\" \"&N1628&\" \"&M1628&\"                                                                                                                                                                \"&L1629&\" \"&N1629&\" \"&M1629&\"                                                                                                                                       \"&L1630&\" \"&N1630&\" \"&M1630&\"                                                                                                                                   \"&L1631&\" \"&N1631&\" \"&M1631&\"                                                                                                                                           \"&L1632&\" \"&N1632&\" \"&M1632&\"                                                                                                                                         \"&L1633&\" \"&N1633&\" \"&M1633&\"                                                                                                                                           \"&L1634&\" \"&N1634&\" \"&M1634&\"                                                                                                                           \"&L1635&\" \"&N1635&\" \"&M1635&\"                                                                                                                                                 \"&L1636&\" \"&N1636&\" \"&M1636&\"                                                                                                                                                         \"&L1637&\" \"&N1637&\" \"&M1637&\"                                                                                                                                             \"&L1638&\" \"&N1638&\" \"&M1638&\"                                                                                                                                                    \"&L1639&\" \"&N1639&\" \"&M1639&\"                                                                                                                                                    \"&L1640&\" \"&N1640&\" \"&M1640&\"                                                                                                                                   \"&L1641&\" \"&N1641&\" \"&M1641&\" \"","v":"Замена фундаментов 8 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1626>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1627:T1627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1628:S1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1628:T1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1627:Z1627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1628:V1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1628:W1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1628:X1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1628:Y1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1628:Z1641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена фундаментов","шт",8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1628:T1628)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1628:Z1628)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1629:T1629)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1629:Z1629)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1630:T1630)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1631:T1631)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.56","ВЛ-6-10","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003434","ф.6 ПС Прогресс","Прочее","Резервирование","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1644&\" \"&N1644&\" \"&M1644&\"                                                                                                                                                                \"&L1645&\" \"&N1645&\" \"&M1645&\"                                                                                                                                       \"&L1646&\" \"&N1646&\" \"&M1646&\"                                                                                                                                   \"&L1647&\" \"&N1647&\" \"&M1647&\"                                                                                                                                           \"&L1648&\" \"&N1648&\" \"&M1648&\"                                                                                                                                         \"&L1649&\" \"&N1649&\" \"&M1649&\"                                                                                                                                           \"&L1650&\" \"&N1650&\" \"&M1650&\"                                                                                                                           \"&L1651&\" \"&N1651&\" \"&M1651&\"                                                                                                                                                 \"&L1652&\" \"&N1652&\" \"&M1652&\"                                                                                                                                                         \"&L1653&\" \"&N1653&\" \"&M1653&\"                                                                                                                                             \"&L1654&\" \"&N1654&\" \"&M1654&\"                                                                                                                                                    \"&L1655&\" \"&N1655&\" \"&M1655&\"                                                                                                                                                    \"&L1656&\" \"&N1656&\" \"&M1656&\"                                                                                                                                   \"&L1657&\" \"&N1657&\" \"&M1657&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 2 шт                                                                                                                                                                Замена провода на СИП 0,28 км                                                                                                                                       Замена кабеля 0,17 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1642>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1643:T1643)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1644:S1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1644:T1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1643:Z1643)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1644:V1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1644:W1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1644:X1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1644:Y1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1644:Z1657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1644:T1644)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1644:Z1644)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",0.28,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1645:T1645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1645:Z1645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена кабеля","км",0.17,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1646:T1646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1647:T1647)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.57","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003333","ф.14 ПС Винниково","ЦП","ЦП 1","К","2019-11-01","2019-11-30",{"$f":"L1660&\" \"&N1660&\" \"&M1660&\"                                                                                                                                                                \"&L1661&\" \"&N1661&\" \"&M1661&\"                                                                                                                                       \"&L1662&\" \"&N1662&\" \"&M1662&\"                                                                                                                                   \"&L1663&\" \"&N1663&\" \"&M1663&\"                                                                                                                                           \"&L1664&\" \"&N1664&\" \"&M1664&\"                                                                                                                                         \"&L1665&\" \"&N1665&\" \"&M1665&\"                                                                                                                                           \"&L1666&\" \"&N1666&\" \"&M1666&\"                                                                                                                           \"&L1667&\" \"&N1667&\" \"&M1667&\"                                                                                                                                                 \"&L1668&\" \"&N1668&\" \"&M1668&\"                                                                                                                                                         \"&L1669&\" \"&N1669&\" \"&M1669&\"                                                                                                                                             \"&L1670&\" \"&N1670&\" \"&M1670&\"                                                                                                                                                    \"&L1671&\" \"&N1671&\" \"&M1671&\"                                                                                                                                                    \"&L1672&\" \"&N1672&\" \"&M1672&\"                                                                                                                                   \"&L1673&\" \"&N1673&\" \"&M1673&\" \"","v":"Ручная чистка 1,6 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1658>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1659+U1659","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1659:T1659)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1660:S1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1660:T1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1659:Z1659)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1660:V1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1660:W1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1660:X1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1660:Y1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1660:Z1673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",1.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1660:T1660)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1660:Z1660)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1661:T1661)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1661:Z1661)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1662:T1662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1663:T1663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.58","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002983","ф.9 ПС Прибрежное","ЦП","ЦП 1","К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L1676&\" \"&N1676&\" \"&M1676&\"                                                                                                                                                                \"&L1677&\" \"&N1677&\" \"&M1677&\"                                                                                                                                       \"&L1678&\" \"&N1678&\" \"&M1678&\"                                                                                                                                   \"&L1679&\" \"&N1679&\" \"&M1679&\"                                                                                                                                           \"&L1680&\" \"&N1680&\" \"&M1680&\"                                                                                                                                         \"&L1681&\" \"&N1681&\" \"&M1681&\"                                                                                                                                           \"&L1682&\" \"&N1682&\" \"&M1682&\"                                                                                                                           \"&L1683&\" \"&N1683&\" \"&M1683&\"                                                                                                                                                 \"&L1684&\" \"&N1684&\" \"&M1684&\"                                                                                                                                                         \"&L1685&\" \"&N1685&\" \"&M1685&\"                                                                                                                                             \"&L1686&\" \"&N1686&\" \"&M1686&\"                                                                                                                                                    \"&L1687&\" \"&N1687&\" \"&M1687&\"                                                                                                                                                    \"&L1688&\" \"&N1688&\" \"&M1688&\"                                                                                                                                   \"&L1689&\" \"&N1689&\" \"&M1689&\" \"","v":"Ручная чистка 1,6 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1674>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1675+U1675","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1675:T1675)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1676:S1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1676:T1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1675:Z1675)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1676:V1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1676:W1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1676:X1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1676:Y1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1676:Z1689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",1.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1676:T1676)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1676:Z1676)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1677:T1677)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1677:Z1677)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1678:T1678)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1679:T1679)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.59","ВЛ-6-10","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002991","ф.11 ПС Прибрежное","ЦП","ЦП 1","К","2019-01-01","2019-01-31",{"$f":"L1692&\" \"&N1692&\" \"&M1692&\"                                                                                                                                                                \"&L1693&\" \"&N1693&\" \"&M1693&\"                                                                                                                                       \"&L1694&\" \"&N1694&\" \"&M1694&\"                                                                                                                                   \"&L1695&\" \"&N1695&\" \"&M1695&\"                                                                                                                                           \"&L1696&\" \"&N1696&\" \"&M1696&\"                                                                                                                                         \"&L1697&\" \"&N1697&\" \"&M1697&\"                                                                                                                                           \"&L1698&\" \"&N1698&\" \"&M1698&\"                                                                                                                           \"&L1699&\" \"&N1699&\" \"&M1699&\"                                                                                                                                                 \"&L1700&\" \"&N1700&\" \"&M1700&\"                                                                                                                                                         \"&L1701&\" \"&N1701&\" \"&M1701&\"                                                                                                                                             \"&L1702&\" \"&N1702&\" \"&M1702&\"                                                                                                                                                    \"&L1703&\" \"&N1703&\" \"&M1703&\"                                                                                                                                                    \"&L1704&\" \"&N1704&\" \"&M1704&\"                                                                                                                                   \"&L1705&\" \"&N1705&\" \"&M1705&\" \"","v":"Ручная чистка 1,6 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1690>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1691+U1691","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1691:T1691)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1692:S1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1692:T1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1691:Z1691)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1692:V1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1692:W1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1692:X1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1692:Y1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1692:Z1705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ручная чистка","га",1.6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1692:T1692)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1692:Z1692)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1693:T1693)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1693:Z1693)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1694:T1694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1695:T1695)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.60",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L1708&\" \"&N1708&\" \"&M1708&\"                                                                                                                                                                \"&L1709&\" \"&N1709&\" \"&M1709&\"                                                                                                                                       \"&L1710&\" \"&N1710&\" \"&M1710&\"                                                                                                                                   \"&L1711&\" \"&N1711&\" \"&M1711&\"                                                                                                                                           \"&L1712&\" \"&N1712&\" \"&M1712&\"                                                                                                                                         \"&L1713&\" \"&N1713&\" \"&M1713&\"                                                                                                                                           \"&L1714&\" \"&N1714&\" \"&M1714&\"                                                                                                                           \"&L1715&\" \"&N1715&\" \"&M1715&\"                                                                                                                                                 \"&L1716&\" \"&N1716&\" \"&M1716&\"                                                                                                                                                         \"&L1717&\" \"&N1717&\" \"&M1717&\"                                                                                                                                             \"&L1718&\" \"&N1718&\" \"&M1718&\"                                                                                                                                                    \"&L1719&\" \"&N1719&\" \"&M1719&\"                                                                                                                                                    \"&L1720&\" \"&N1720&\" \"&M1720&\"                                                                                                                                   \"&L1721&\" \"&N1721&\" \"&M1721&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R1706+U1706","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1706:T1706)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1706:Z1706)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q1706>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q1706=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1707:T1707)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1708:S1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1708:T1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1707:Z1707)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1708:V1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1708:W1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1708:X1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1708:Y1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1708:Z1721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1708:T1708)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1708:Z1708)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1709:T1709)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1709:Z1709)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1710:T1710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1711:T1711)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1722=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1723=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.4",{"$nulls":4},"0,4 кВ"]
["1.4.1","ВЛ-0,4","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003397","с. Варваровка","МГ",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L1727&\" \"&N1727&\" \"&M1727&\"                                                                                                                                                                \"&L1728&\" \"&N1728&\" \"&M1728&\"                                                                                                                                       \"&L1729&\" \"&N1729&\" \"&M1729&\"                                                                                                                                   \"&L1730&\" \"&N1730&\" \"&M1730&\"                                                                                                                                           \"&L1731&\" \"&N1731&\" \"&M1731&\"                                                                                                                                         \"&L1732&\" \"&N1732&\" \"&M1732&\"                                                                                                                                           \"&L1733&\" \"&N1733&\" \"&M1733&\"                                                                                                                           \"&L1734&\" \"&N1734&\" \"&M1734&\"                                                                                                                                                 \"&L1735&\" \"&N1735&\" \"&M1735&\"                                                                                                                                                         \"&L1736&\" \"&N1736&\" \"&M1736&\"                                                                                                                                             \"&L1737&\" \"&N1737&\" \"&M1737&\"                                                                                                                                                    \"&L1738&\" \"&N1738&\" \"&M1738&\"                                                                                                                                                    \"&L1739&\" \"&N1739&\" \"&M1739&\"                                                                                                                                   \"&L1740&\" \"&N1740&\" \"&M1740&\" \"","v":"Замена опор с 1-м подкосом 3 шт                                                                                                                                                                Замена подкосов 9 шт                                                                                                                                       Замена провода на СИП 0,943 км                                                                                                                                   Замена однофазных вводов 99 шт                                                                                                                                           Замена трехфазных вводов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1725>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1726+U1726","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1726:T1726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1727:S1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1727:T1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1726:Z1726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1727:V1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1727:W1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1727:X1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1727:Y1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1727:Z1740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1727:T1727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1727:Z1727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена подкосов","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1728:T1728)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1728:Z1728)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",0.943,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1729:T1729)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена однофазных вводов","шт",99,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1730:T1730)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена трехфазных вводов","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.2","ВЛ-0,4","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003151","с.Отважное","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1743&\" \"&N1743&\" \"&M1743&\"                                                                                                                                                                \"&L1744&\" \"&N1744&\" \"&M1744&\"                                                                                                                                       \"&L1745&\" \"&N1745&\" \"&M1745&\"                                                                                                                                   \"&L1746&\" \"&N1746&\" \"&M1746&\"                                                                                                                                           \"&L1747&\" \"&N1747&\" \"&M1747&\"                                                                                                                                         \"&L1748&\" \"&N1748&\" \"&M1748&\"                                                                                                                                           \"&L1749&\" \"&N1749&\" \"&M1749&\"                                                                                                                           \"&L1750&\" \"&N1750&\" \"&M1750&\"                                                                                                                                                 \"&L1751&\" \"&N1751&\" \"&M1751&\"                                                                                                                                                         \"&L1752&\" \"&N1752&\" \"&M1752&\"                                                                                                                                             \"&L1753&\" \"&N1753&\" \"&M1753&\"                                                                                                                                                    \"&L1754&\" \"&N1754&\" \"&M1754&\"                                                                                                                                                    \"&L1755&\" \"&N1755&\" \"&M1755&\"                                                                                                                                   \"&L1756&\" \"&N1756&\" \"&M1756&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 2 шт                                                                                                                                                                Замена опор с 1-м подкосом 1 шт                                                                                                                                       Замена опор с 2-мя подкосами 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1741>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1742:T1742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1743:S1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1743:T1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1742:Z1742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1743:V1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1743:W1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1743:X1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1743:Y1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1743:Z1756)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1743:T1743)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1743:Z1743)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1744:T1744)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1744:Z1744)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1745:T1745)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1746:T1746)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.3","ВЛ-0,4","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003237","с. Старая Райчиха","Прочее","Разделение вводов","К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L1759&\" \"&N1759&\" \"&M1759&\"                                                                                                                                                                \"&L1760&\" \"&N1760&\" \"&M1760&\"                                                                                                                                       \"&L1761&\" \"&N1761&\" \"&M1761&\"                                                                                                                                   \"&L1762&\" \"&N1762&\" \"&M1762&\"                                                                                                                                           \"&L1763&\" \"&N1763&\" \"&M1763&\"                                                                                                                                         \"&L1764&\" \"&N1764&\" \"&M1764&\"                                                                                                                                           \"&L1765&\" \"&N1765&\" \"&M1765&\"                                                                                                                           \"&L1766&\" \"&N1766&\" \"&M1766&\"                                                                                                                                                 \"&L1767&\" \"&N1767&\" \"&M1767&\"                                                                                                                                                         \"&L1768&\" \"&N1768&\" \"&M1768&\"                                                                                                                                             \"&L1769&\" \"&N1769&\" \"&M1769&\"                                                                                                                                                    \"&L1770&\" \"&N1770&\" \"&M1770&\"                                                                                                                                                    \"&L1771&\" \"&N1771&\" \"&M1771&\"                                                                                                                                   \"&L1772&\" \"&N1772&\" \"&M1772&\" \"","v":"Замена однофазных вводов 18 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1757>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1758:T1758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1759:S1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1759:T1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1758:Z1758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1759:V1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1759:W1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1759:X1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1759:Y1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1759:Z1772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена однофазных вводов","шт",18,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1759:T1759)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1759:Z1759)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1760:T1760)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1760:Z1760)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1761:T1761)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1762:T1762)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.4","ВЛ-0,4","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003238","с. Безозёрное","МГ",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L1775&\" \"&N1775&\" \"&M1775&\"                                                                                                                                                                \"&L1776&\" \"&N1776&\" \"&M1776&\"                                                                                                                                       \"&L1777&\" \"&N1777&\" \"&M1777&\"                                                                                                                                   \"&L1778&\" \"&N1778&\" \"&M1778&\"                                                                                                                                           \"&L1779&\" \"&N1779&\" \"&M1779&\"                                                                                                                                         \"&L1780&\" \"&N1780&\" \"&M1780&\"                                                                                                                                           \"&L1781&\" \"&N1781&\" \"&M1781&\"                                                                                                                           \"&L1782&\" \"&N1782&\" \"&M1782&\"                                                                                                                                                 \"&L1783&\" \"&N1783&\" \"&M1783&\"                                                                                                                                                         \"&L1784&\" \"&N1784&\" \"&M1784&\"                                                                                                                                             \"&L1785&\" \"&N1785&\" \"&M1785&\"                                                                                                                                                    \"&L1786&\" \"&N1786&\" \"&M1786&\"                                                                                                                                                    \"&L1787&\" \"&N1787&\" \"&M1787&\"                                                                                                                                   \"&L1788&\" \"&N1788&\" \"&M1788&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 30 шт                                                                                                                                                                Замена опор с 1-м подкосом 6 шт                                                                                                                                       Замена опор с 2-мя подкосами 3 шт                                                                                                                                   Замена провода на СИП 1,202 км                                                                                                                                           Замена однофазных вводов 20 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1773>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1774:T1774)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1775:S1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1775:T1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1774:Z1774)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1775:V1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1775:W1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1775:X1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1775:Y1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1775:Z1788)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",30,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1775:T1775)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1775:Z1775)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1776:T1776)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1776:Z1776)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1777:T1777)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",1.202,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1778:T1778)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена однофазных вводов","шт",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.5","ВЛ-0,4","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003005","с.Михайловка","По состоянию","Письмо 08-02-09-324/4891 от 03.10.2017","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L1791&\" \"&N1791&\" \"&M1791&\"                                                                                                                                                                \"&L1792&\" \"&N1792&\" \"&M1792&\"                                                                                                                                       \"&L1793&\" \"&N1793&\" \"&M1793&\"                                                                                                                                   \"&L1794&\" \"&N1794&\" \"&M1794&\"                                                                                                                                           \"&L1795&\" \"&N1795&\" \"&M1795&\"                                                                                                                                         \"&L1796&\" \"&N1796&\" \"&M1796&\"                                                                                                                                           \"&L1797&\" \"&N1797&\" \"&M1797&\"                                                                                                                           \"&L1798&\" \"&N1798&\" \"&M1798&\"                                                                                                                                                 \"&L1799&\" \"&N1799&\" \"&M1799&\"                                                                                                                                                         \"&L1800&\" \"&N1800&\" \"&M1800&\"                                                                                                                                             \"&L1801&\" \"&N1801&\" \"&M1801&\"                                                                                                                                                    \"&L1802&\" \"&N1802&\" \"&M1802&\"                                                                                                                                                    \"&L1803&\" \"&N1803&\" \"&M1803&\"                                                                                                                                   \"&L1804&\" \"&N1804&\" \"&M1804&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 53 шт                                                                                                                                                                Замена опор с 1-м подкосом 24 шт                                                                                                                                       Замена подкоса 1 шт                                                                                                                                   Замена провода на СИП 3,281 км                                                                                                                                           Замена однофазных вводов 57 шт                                                                                                                                         Замена трехфазных вводов 10 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1789>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1790+U1790","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1790:T1790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1791:S1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1791:T1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1790:Z1790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1791:V1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1791:W1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1791:X1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1791:Y1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1791:Z1804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",53,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1791:T1791)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1791:Z1791)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",24,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1792:T1792)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1792:Z1792)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена подкоса","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1793:T1793)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",3.281,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1794:T1794)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена однофазных вводов","шт",57,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена трехфазных вводов","шт",10,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.6","ВЛ-0,4","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003227","с.Новоалексеевка","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1807&\" \"&N1807&\" \"&M1807&\"                                                                                                                                                                \"&L1808&\" \"&N1808&\" \"&M1808&\"                                                                                                                                       \"&L1809&\" \"&N1809&\" \"&M1809&\"                                                                                                                                   \"&L1810&\" \"&N1810&\" \"&M1810&\"                                                                                                                                           \"&L1811&\" \"&N1811&\" \"&M1811&\"                                                                                                                                         \"&L1812&\" \"&N1812&\" \"&M1812&\"                                                                                                                                           \"&L1813&\" \"&N1813&\" \"&M1813&\"                                                                                                                           \"&L1814&\" \"&N1814&\" \"&M1814&\"                                                                                                                                                 \"&L1815&\" \"&N1815&\" \"&M1815&\"                                                                                                                                                         \"&L1816&\" \"&N1816&\" \"&M1816&\"                                                                                                                                             \"&L1817&\" \"&N1817&\" \"&M1817&\"                                                                                                                                                    \"&L1818&\" \"&N1818&\" \"&M1818&\"                                                                                                                                                    \"&L1819&\" \"&N1819&\" \"&M1819&\"                                                                                                                                   \"&L1820&\" \"&N1820&\" \"&M1820&\" \"","v":"Замена одностоечных опор 41 шт                                                                                                                                                                Замена опор с 1-м подкосом 20 шт                                                                                                                                       Замена опор с 2-мя подкосами 2 шт                                                                                                                                   Замена провода на СИП 2,26 км                                                                                                                                           Замена однофазных вводов 38 шт                                                                                                                                          1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1805>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1806:T1806)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1807:S1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1807:T1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1806:Z1806)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1807:V1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1807:W1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1807:X1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1807:Y1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1807:Z1820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена одностоечных опор","шт",41,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1807:T1807)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1807:Z1807)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 1-м подкосом","шт",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1808:T1808)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1808:Z1808)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена опор с 2-мя подкосами","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1809:T1809)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена провода на СИП","км",2.26,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1810:T1810)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена однофазных вводов","шт",38,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":13},1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.7","ВЛ-0,4","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003469","г.Райчихинск","МГ",null,"К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L1823&\" \"&N1823&\" \"&M1823&\"                                                                                                                                                                \"&L1824&\" \"&N1824&\" \"&M1824&\"                                                                                                                                       \"&L1825&\" \"&N1825&\" \"&M1825&\"                                                                                                                                   \"&L1826&\" \"&N1826&\" \"&M1826&\"                                                                                                                                           \"&L1827&\" \"&N1827&\" \"&M1827&\"                                                                                                                                         \"&L1828&\" \"&N1828&\" \"&M1828&\"                                                                                                                                           \"&L1829&\" \"&N1829&\" \"&M1829&\"                                                                                                                           \"&L1830&\" \"&N1830&\" \"&M1830&\"                                                                                                                                                 \"&L1831&\" \"&N1831&\" \"&M1831&\"                                                                                                                                                         \"&L1832&\" \"&N1832&\" \"&M1832&\"                                                                                                                                             \"&L1833&\" \"&N1833&\" \"&M1833&\"                                                                                                                                                    \"&L1834&\" \"&N1834&\" \"&M1834&\"                                                                                                                                                    \"&L1835&\" \"&N1835&\" \"&M1835&\"                                                                                                                                   \"&L1836&\" \"&N1836&\" \"&M1836&\" \"","v":"Замена трехфазных вводов 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1821>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1822:T1822)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1823:S1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1823:T1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1822:Z1822)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1823:V1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1823:W1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1823:X1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1823:Y1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1823:Z1836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена трехфазных вводов","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1823:T1823)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1823:Z1823)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1824:T1824)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1824:Z1824)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1825:T1825)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1826:T1826)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.8",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L1839&\" \"&N1839&\" \"&M1839&\"                                                                                                                                                                \"&L1840&\" \"&N1840&\" \"&M1840&\"                                                                                                                                       \"&L1841&\" \"&N1841&\" \"&M1841&\"                                                                                                                                   \"&L1842&\" \"&N1842&\" \"&M1842&\"                                                                                                                                           \"&L1843&\" \"&N1843&\" \"&M1843&\"                                                                                                                                         \"&L1844&\" \"&N1844&\" \"&M1844&\"                                                                                                                                           \"&L1845&\" \"&N1845&\" \"&M1845&\"                                                                                                                           \"&L1846&\" \"&N1846&\" \"&M1846&\"                                                                                                                                                 \"&L1847&\" \"&N1847&\" \"&M1847&\"                                                                                                                                                         \"&L1848&\" \"&N1848&\" \"&M1848&\"                                                                                                                                             \"&L1849&\" \"&N1849&\" \"&M1849&\"                                                                                                                                                    \"&L1850&\" \"&N1850&\" \"&M1850&\"                                                                                                                                                    \"&L1851&\" \"&N1851&\" \"&M1851&\"                                                                                                                                   \"&L1852&\" \"&N1852&\" \"&M1852&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R1837+U1837","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1837:T1837)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1837:Z1837)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q1837>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q1837=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1838:T1838)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1839:S1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1839:T1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1838:Z1838)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1839:V1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1839:W1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1839:X1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1839:Y1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1839:Z1852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1839:T1839)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1839:Z1839)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1840:T1840)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1840:Z1840)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1841:T1841)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1842:T1842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.10",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L1855&\" \"&N1855&\" \"&M1855&\"                                                                                                                                                                \"&L1856&\" \"&N1856&\" \"&M1856&\"                                                                                                                                       \"&L1857&\" \"&N1857&\" \"&M1857&\"                                                                                                                                   \"&L1858&\" \"&N1858&\" \"&M1858&\"                                                                                                                                           \"&L1859&\" \"&N1859&\" \"&M1859&\"                                                                                                                                         \"&L1860&\" \"&N1860&\" \"&M1860&\"                                                                                                                                           \"&L1861&\" \"&N1861&\" \"&M1861&\"                                                                                                                           \"&L1862&\" \"&N1862&\" \"&M1862&\"                                                                                                                                                 \"&L1863&\" \"&N1863&\" \"&M1863&\"                                                                                                                                                         \"&L1864&\" \"&N1864&\" \"&M1864&\"                                                                                                                                             \"&L1865&\" \"&N1865&\" \"&M1865&\"                                                                                                                                                    \"&L1866&\" \"&N1866&\" \"&M1866&\"                                                                                                                                                    \"&L1867&\" \"&N1867&\" \"&M1867&\"                                                                                                                                   \"&L1868&\" \"&N1868&\" \"&M1868&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1853:T1853)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1853:Z1853)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q1853>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q1853=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1854:T1854)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1855:S1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1855:T1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1854:Z1854)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1855:V1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1855:W1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1855:X1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1855:Y1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1855:Z1868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1855:T1855)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1855:Z1855)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1856:T1856)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1856:Z1856)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1857:T1857)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1858:T1858)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1869=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1870=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[2,{"$nulls":4},"Оборудование подстанций"]
["2.1",{"$nulls":4},"ПС-110 кВ"]
["2.1.1","ПС-110","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004248","ПС Бурейск","МГ",null,"К","2019-05-01","2019-08-31",{"$f":"L1875&\" \"&N1875&\" \"&M1875&\"                                                                                                                                                                \"&L1876&\" \"&N1876&\" \"&M1876&\"                                                                                                                                       \"&L1877&\" \"&N1877&\" \"&M1877&\"                                                                                                                                   \"&L1878&\" \"&N1878&\" \"&M1878&\"                                                                                                                                           \"&L1879&\" \"&N1879&\" \"&M1879&\"                                                                                                                                         \"&L1880&\" \"&N1880&\" \"&M1880&\"                                                                                                                                           \"&L1881&\" \"&N1881&\" \"&M1881&\"                                                                                                                           \"&L1882&\" \"&N1882&\" \"&M1882&\"                                                                                                                                                 \"&L1883&\" \"&N1883&\" \"&M1883&\"                                                                                                                                                         \"&L1884&\" \"&N1884&\" \"&M1884&\"                                                                                                                                             \"&L1885&\" \"&N1885&\" \"&M1885&\"                                                                                                                                                    \"&L1886&\" \"&N1886&\" \"&M1886&\"                                                                                                                                                    \"&L1887&\" \"&N1887&\" \"&M1887&\"                                                                                                                                   \"&L1888&\" \"&N1888&\" \"&M1888&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 35 кВ 4 шт                                                                                                                                                                Ремонт маслянных выключателей 6 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1873>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1874+U1874","v":{"v":115,"d":"115.0"}},{"$f":"SUM(S1874:T1874)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1875:S1888)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1875:T1888)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1874:Z1874)","v":{"v":115,"d":"115.0"}},{"$f":"SUM(V1875:V1888)","v":{"v":70,"d":"70.0"}},{"$f":"SUM(W1875:W1888)","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$f":"SUM(X1875:X1888)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1875:Y1888)","v":{"v":25,"d":"25.0"}},{"$f":"SUM(Z1875:Z1888)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, ЛР-110 РГРЭС-1, ЛР-110 РГРЭС-2",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-06-30","Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",4,null,null,{"v":61,"d":"61.0"},{"$f":"SUM(S1875:T1875)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1875:Z1875)","v":{"v":61,"d":"61.0"}},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"СР-35 1С, СР-35 2С. ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2",{"$nulls":3},"2019-07-01","2019-07-31","Ремонт маслянных выключателей 6 кВ","шт",2,null,null,{"v":54,"d":"54.0"},{"$f":"SUM(S1876:T1876)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1876:Z1876)","v":{"v":54,"d":"54.0"}},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"В-6 Ф-15, В-6 Ф-26",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1877:T1877)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"В-110 Т-1",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1878:T1878)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.2","ПС-110","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004461","ПС Озерная","ЦП","ЦП 11","К","2019-09-01","2019-09-01",{"$f":"L1891&\" \"&N1891&\" \"&M1891&\"                                                                                                                                                                \"&L1892&\" \"&N1892&\" \"&M1892&\"                                                                                                                                       \"&L1893&\" \"&N1893&\" \"&M1893&\"                                                                                                                                   \"&L1894&\" \"&N1894&\" \"&M1894&\"                                                                                                                                           \"&L1895&\" \"&N1895&\" \"&M1895&\"                                                                                                                                         \"&L1896&\" \"&N1896&\" \"&M1896&\"                                                                                                                                           \"&L1897&\" \"&N1897&\" \"&M1897&\"                                                                                                                           \"&L1898&\" \"&N1898&\" \"&M1898&\"                                                                                                                                                 \"&L1899&\" \"&N1899&\" \"&M1899&\"                                                                                                                                                         \"&L1900&\" \"&N1900&\" \"&M1900&\"                                                                                                                                             \"&L1901&\" \"&N1901&\" \"&M1901&\"                                                                                                                                                    \"&L1902&\" \"&N1902&\" \"&M1902&\"                                                                                                                                                    \"&L1903&\" \"&N1903&\" \"&M1903&\"                                                                                                                                   \"&L1904&\" \"&N1904&\" \"&M1904&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 110 кВ 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1889>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1890:T1890)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1891:S1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1891:T1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1890:Z1890)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1891:V1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1891:W1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1891:X1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1891:Y1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1891:Z1904)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"РРП-2",{"$nulls":3},"2019-09-01","2019-09-01","Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1891:T1891)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1891:Z1891)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1892:T1892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1892:Z1892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1893:T1893)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1894:T1894)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.3","ПС-110","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004248","ПС Бурейск","По состоянию",null,"Т","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1907&\" \"&N1907&\" \"&M1907&\"                                                                                                                                                                \"&L1908&\" \"&N1908&\" \"&M1908&\"                                                                                                                                       \"&L1909&\" \"&N1909&\" \"&M1909&\"                                                                                                                                   \"&L1910&\" \"&N1910&\" \"&M1910&\"                                                                                                                                           \"&L1911&\" \"&N1911&\" \"&M1911&\"                                                                                                                                         \"&L1912&\" \"&N1912&\" \"&M1912&\"                                                                                                                                           \"&L1913&\" \"&N1913&\" \"&M1913&\"                                                                                                                           \"&L1914&\" \"&N1914&\" \"&M1914&\"                                                                                                                                                 \"&L1915&\" \"&N1915&\" \"&M1915&\"                                                                                                                                                         \"&L1916&\" \"&N1916&\" \"&M1916&\"                                                                                                                                             \"&L1917&\" \"&N1917&\" \"&M1917&\"                                                                                                                                                    \"&L1918&\" \"&N1918&\" \"&M1918&\"                                                                                                                                                    \"&L1919&\" \"&N1919&\" \"&M1919&\"                                                                                                                                   \"&L1920&\" \"&N1920&\" \"&M1920&\" \"","v":"Ремонт трансформатора 110 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1905>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1906:T1906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1907:S1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1907:T1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1906:Z1906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1907:V1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1907:W1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1907:X1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1907:Y1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1907:Z1920)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"Т-1 (16000/110), Т-2 (16000/110)",{"$nulls":5},"Ремонт трансформатора 110 кВ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1907:T1907)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1907:Z1907)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1908:T1908)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1908:Z1908)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1909:T1909)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1910:T1910)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.4","ПС-110","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003689","ПС Михайловка","По состоянию",null,"Т","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L1923&\" \"&N1923&\" \"&M1923&\"                                                                                                                                                                \"&L1924&\" \"&N1924&\" \"&M1924&\"                                                                                                                                       \"&L1925&\" \"&N1925&\" \"&M1925&\"                                                                                                                                   \"&L1926&\" \"&N1926&\" \"&M1926&\"                                                                                                                                           \"&L1927&\" \"&N1927&\" \"&M1927&\"                                                                                                                                         \"&L1928&\" \"&N1928&\" \"&M1928&\"                                                                                                                                           \"&L1929&\" \"&N1929&\" \"&M1929&\"                                                                                                                           \"&L1930&\" \"&N1930&\" \"&M1930&\"                                                                                                                                                 \"&L1931&\" \"&N1931&\" \"&M1931&\"                                                                                                                                                         \"&L1932&\" \"&N1932&\" \"&M1932&\"                                                                                                                                             \"&L1933&\" \"&N1933&\" \"&M1933&\"                                                                                                                                                    \"&L1934&\" \"&N1934&\" \"&M1934&\"                                                                                                                                                    \"&L1935&\" \"&N1935&\" \"&M1935&\"                                                                                                                                   \"&L1936&\" \"&N1936&\" \"&M1936&\" \"","v":"Ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1921>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1922:T1922)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1923:S1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1923:T1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1922:Z1922)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1923:V1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1923:W1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1923:X1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1923:Y1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1923:Z1936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"Т-1 (10000/110)",{"$nulls":5},"Ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1923:T1923)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1923:Z1923)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1924:T1924)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1924:Z1924)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1925:T1925)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1926:T1926)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.5","ПС-110","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004461","ПС Озерная","По состоянию",null,"Т","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L1939&\" \"&N1939&\" \"&M1939&\"                                                                                                                                                                \"&L1940&\" \"&N1940&\" \"&M1940&\"                                                                                                                                       \"&L1941&\" \"&N1941&\" \"&M1941&\"                                                                                                                                   \"&L1942&\" \"&N1942&\" \"&M1942&\"                                                                                                                                           \"&L1943&\" \"&N1943&\" \"&M1943&\"                                                                                                                                         \"&L1944&\" \"&N1944&\" \"&M1944&\"                                                                                                                                           \"&L1945&\" \"&N1945&\" \"&M1945&\"                                                                                                                           \"&L1946&\" \"&N1946&\" \"&M1946&\"                                                                                                                                                 \"&L1947&\" \"&N1947&\" \"&M1947&\"                                                                                                                                                         \"&L1948&\" \"&N1948&\" \"&M1948&\"                                                                                                                                             \"&L1949&\" \"&N1949&\" \"&M1949&\"                                                                                                                                                    \"&L1950&\" \"&N1950&\" \"&M1950&\"                                                                                                                                                    \"&L1951&\" \"&N1951&\" \"&M1951&\"                                                                                                                                   \"&L1952&\" \"&N1952&\" \"&M1952&\" \"","v":"Ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1937>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1938+U1938","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1938:T1938)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1939:S1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1939:T1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1938:Z1938)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1939:V1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1939:W1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1939:X1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1939:Y1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1939:Z1952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"Т-1 (10000/110)",{"$nulls":5},"Ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1939:T1939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1939:Z1939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1940:T1940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1940:Z1940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1941:T1941)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1942:T1942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.6","ПС-110","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003691","ПС Поярково","По состоянию",null,"Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1955&\" \"&N1955&\" \"&M1955&\"                                                                                                                                                                \"&L1956&\" \"&N1956&\" \"&M1956&\"                                                                                                                                       \"&L1957&\" \"&N1957&\" \"&M1957&\"                                                                                                                                   \"&L1958&\" \"&N1958&\" \"&M1958&\"                                                                                                                                           \"&L1959&\" \"&N1959&\" \"&M1959&\"                                                                                                                                         \"&L1960&\" \"&N1960&\" \"&M1960&\"                                                                                                                                           \"&L1961&\" \"&N1961&\" \"&M1961&\"                                                                                                                           \"&L1962&\" \"&N1962&\" \"&M1962&\"                                                                                                                                                 \"&L1963&\" \"&N1963&\" \"&M1963&\"                                                                                                                                                         \"&L1964&\" \"&N1964&\" \"&M1964&\"                                                                                                                                             \"&L1965&\" \"&N1965&\" \"&M1965&\"                                                                                                                                                    \"&L1966&\" \"&N1966&\" \"&M1966&\"                                                                                                                                                    \"&L1967&\" \"&N1967&\" \"&M1967&\"                                                                                                                                   \"&L1968&\" \"&N1968&\" \"&M1968&\" \"","v":"Ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                                                                                                                                                Ремонт трансформатора 110 кВ 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1953>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":29,"d":"29.0"},{"$f":"SUM(S1954:T1954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1955:S1968)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1955:T1968)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1954:Z1954)","v":{"v":29,"d":"29.0"}},{"$f":"SUM(V1955:V1968)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(W1955:W1968)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(X1955:X1968)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1955:Y1968)","v":{"v":27,"d":"27.0"}},{"$f":"SUM(Z1955:Z1968)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"Т-1 (10000/110)",{"$nulls":5},"Ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1,null,null,{"v":5,"d":"5.0"},{"$f":"SUM(S1955:T1955)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1955:Z1955)","v":{"v":5,"d":"5.0"}},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-2 (10000/110)",{"$nulls":5},"Ремонт трансформатора 110 кВ","шт",1,null,null,{"v":24,"d":"24.0"},{"$f":"SUM(S1956:T1956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1956:Z1956)","v":{"v":24,"d":"24.0"}},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":23,"d":"23.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1957:T1957)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1958:T1958)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1.7",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L1971&\" \"&N1971&\" \"&M1971&\"                                                                                                                                                                \"&L1972&\" \"&N1972&\" \"&M1972&\"                                                                                                                                       \"&L1973&\" \"&N1973&\" \"&M1973&\"                                                                                                                                   \"&L1974&\" \"&N1974&\" \"&M1974&\"                                                                                                                                           \"&L1975&\" \"&N1975&\" \"&M1975&\"                                                                                                                                         \"&L1976&\" \"&N1976&\" \"&M1976&\"                                                                                                                                           \"&L1977&\" \"&N1977&\" \"&M1977&\"                                                                                                                           \"&L1978&\" \"&N1978&\" \"&M1978&\"                                                                                                                                                 \"&L1979&\" \"&N1979&\" \"&M1979&\"                                                                                                                                                         \"&L1980&\" \"&N1980&\" \"&M1980&\"                                                                                                                                             \"&L1981&\" \"&N1981&\" \"&M1981&\"                                                                                                                                                    \"&L1982&\" \"&N1982&\" \"&M1982&\"                                                                                                                                                    \"&L1983&\" \"&N1983&\" \"&M1983&\"                                                                                                                                   \"&L1984&\" \"&N1984&\" \"&M1984&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1969:T1969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1969:Z1969)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q1969>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q1969=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1970:T1970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1971:S1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1971:T1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1970:Z1970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1971:V1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1971:W1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1971:X1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1971:Y1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1971:Z1984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1971:T1971)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1971:Z1971)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1972:T1972)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1972:Z1972)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1973:T1973)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1974:T1974)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1985=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q1986=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["2.2",{"$nulls":4},"ПС-35 кВ"]
["2.2.1","ПС-35","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003943","ПС Трудовое","МГ",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L1990&\" \"&N1990&\" \"&M1990&\"                                                                                                                                                                \"&L1991&\" \"&N1991&\" \"&M1991&\"                                                                                                                                       \"&L1992&\" \"&N1992&\" \"&M1992&\"                                                                                                                                   \"&L1993&\" \"&N1993&\" \"&M1993&\"                                                                                                                                           \"&L1994&\" \"&N1994&\" \"&M1994&\"                                                                                                                                         \"&L1995&\" \"&N1995&\" \"&M1995&\"                                                                                                                                           \"&L1996&\" \"&N1996&\" \"&M1996&\"                                                                                                                           \"&L1997&\" \"&N1997&\" \"&M1997&\"                                                                                                                                                 \"&L1998&\" \"&N1998&\" \"&M1998&\"                                                                                                                                                         \"&L1999&\" \"&N1999&\" \"&M1999&\"                                                                                                                                             \"&L2000&\" \"&N2000&\" \"&M2000&\"                                                                                                                                                    \"&L2001&\" \"&N2001&\" \"&M2001&\"                                                                                                                                                    \"&L2002&\" \"&N2002&\" \"&M2002&\"                                                                                                                                   \"&L2003&\" \"&N2003&\" \"&M2003&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q1988>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R1989+U1989","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1989:T1989)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S1990:S2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T1990:T2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1989:Z1989)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V1990:V2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W1990:W2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X1990:X2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y1990:Y2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z1990:Z2003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"ШР-35 Т-1; ЛР-35 Михайловка",{"$nulls":3},"2019-07-01","2019-07-31","Ремонт разъединителей 35 кВ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1990:T1990)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1990:Z1990)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1991:T1991)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V1991:Z1991)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1992:T1992)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S1993:T1993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":1697,"d":"1,697.0"},{"$f":"SUM(S2005:T2005)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2006:S2019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2006:T2019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2005:Z2005)","v":{"v":1697,"d":"1,697.0"}},{"$f":"SUM(V2006:V2019)","v":{"v":12,"d":"12.0"}},{"$f":"SUM(W2006:W2019)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(X2006:X2019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2006:Y2019)","v":{"v":1681,"d":"1,681.0"}},{"$f":"SUM(Z2006:Z2019)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2023:T2023)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2023:Z2023)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2039:T2039)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2039:Z2039)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.5","ПС-35","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004001","ПС Спасск","МГ",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L2054&\" \"&N2054&\" \"&M2054&\"                                                                                                                                                                \"&L2055&\" \"&N2055&\" \"&M2055&\"                                                                                                                                       \"&L2056&\" \"&N2056&\" \"&M2056&\"                                                                                                                                   \"&L2057&\" \"&N2057&\" \"&M2057&\"                                                                                                                                           \"&L2058&\" \"&N2058&\" \"&M2058&\"                                                                                                                                         \"&L2059&\" \"&N2059&\" \"&M2059&\"                                                                                                                                           \"&L2060&\" \"&N2060&\" \"&M2060&\"                                                                                                                           \"&L2061&\" \"&N2061&\" \"&M2061&\"                                                                                                                                                 \"&L2062&\" \"&N2062&\" \"&M2062&\"                                                                                                                                                         \"&L2063&\" \"&N2063&\" \"&M2063&\"                                                                                                                                             \"&L2064&\" \"&N2064&\" \"&M2064&\"                                                                                                                                                    \"&L2065&\" \"&N2065&\" \"&M2065&\"                                                                                                                                                    \"&L2066&\" \"&N2066&\" \"&M2066&\"                                                                                                                                   \"&L2067&\" \"&N2067&\" \"&M2067&\" \"","v":"Ремонт разъединителей 35 кВ 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2052>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2057:T2057)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2087:T2087)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2087:Z2087)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.8","ПС-35","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004374","ПС Обувная","МГ",null,"К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L2102&\" \"&N2102&\" \"&M2102&\"                                                                                                                                                                \"&L2103&\" \"&N2103&\" \"&M2103&\"                                                                                                                                       \"&L2104&\" \"&N2104&\" \"&M2104&\"                                                                                                                                   \"&L2105&\" \"&N2105&\" \"&M2105&\"                                                                                                                                           \"&L2106&\" \"&N2106&\" \"&M2106&\"                                                                                                                                         \"&L2107&\" \"&N2107&\" \"&M2107&\"                                                                                                                                           \"&L2108&\" \"&N2108&\" \"&M2108&\"                                                                                                                           \"&L2109&\" \"&N2109&\" \"&M2109&\"                                                                                                                                                 \"&L2110&\" \"&N2110&\" \"&M2110&\"                                                                                                                                                         \"&L2111&\" \"&N2111&\" \"&M2111&\"                                                                                                                                             \"&L2112&\" \"&N2112&\" \"&M2112&\"                                                                                                                                                    \"&L2113&\" \"&N2113&\" \"&M2113&\"                                                                                                                                                    \"&L2114&\" \"&N2114&\" \"&M2114&\"                                                                                                                                   \"&L2115&\" \"&N2115&\" \"&M2115&\" \"","v":"Ремонт маслянных выключателей 6 кВ 3 шт                                                                                                                                                                Ремонт маслянных выключателей 6 кВ 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2100>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2120:T2120)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2121:T2121)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.12","ПС-35","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003688","ПС Коршуновка","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L2166&\" \"&N2166&\" \"&M2166&\"                                                                                                                                                                \"&L2167&\" \"&N2167&\" \"&M2167&\"                                                                                                                                       \"&L2168&\" \"&N2168&\" \"&M2168&\"                                                                                                                                   \"&L2169&\" \"&N2169&\" \"&M2169&\"                                                                                                                                           \"&L2170&\" \"&N2170&\" \"&M2170&\"                                                                                                                                         \"&L2171&\" \"&N2171&\" \"&M2171&\"                                                                                                                                           \"&L2172&\" \"&N2172&\" \"&M2172&\"                                                                                                                           \"&L2173&\" \"&N2173&\" \"&M2173&\"                                                                                                                                                 \"&L2174&\" \"&N2174&\" \"&M2174&\"                                                                                                                                                         \"&L2175&\" \"&N2175&\" \"&M2175&\"                                                                                                                                             \"&L2176&\" \"&N2176&\" \"&M2176&\"                                                                                                                                                    \"&L2177&\" \"&N2177&\" \"&M2177&\"                                                                                                                                                    \"&L2178&\" \"&N2178&\" \"&M2178&\"                                                                                                                                   \"&L2179&\" \"&N2179&\" \"&M2179&\" \"","v":"Ремонт КРУН-10 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2164>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2184:T2184)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2185:T2185)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.14","ПС-35","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004440","ПС Зеленый Бор","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-08-31",{"$f":"L2198&\" \"&N2198&\" \"&M2198&\"                                                                                                                                                                \"&L2199&\" \"&N2199&\" \"&M2199&\"                                                                                                                                       \"&L2200&\" \"&N2200&\" \"&M2200&\"                                                                                                                                   \"&L2201&\" \"&N2201&\" \"&M2201&\"                                                                                                                                           \"&L2202&\" \"&N2202&\" \"&M2202&\"                                                                                                                                         \"&L2203&\" \"&N2203&\" \"&M2203&\"                                                                                                                                           \"&L2204&\" \"&N2204&\" \"&M2204&\"                                                                                                                           \"&L2205&\" \"&N2205&\" \"&M2205&\"                                                                                                                                                 \"&L2206&\" \"&N2206&\" \"&M2206&\"                                                                                                                                                         \"&L2207&\" \"&N2207&\" \"&M2207&\"                                                                                                                                             \"&L2208&\" \"&N2208&\" \"&M2208&\"                                                                                                                                                    \"&L2209&\" \"&N2209&\" \"&M2209&\"                                                                                                                                                    \"&L2210&\" \"&N2210&\" \"&M2210&\"                                                                                                                                   \"&L2211&\" \"&N2211&\" \"&M2211&\" \"","v":"Ремонт ячеек КРН-10 7 шт                                                                                                                                                                Ремонт маслянных выключателей 35 кВ 2 шт                                                                                                                                       Ремонт разъединителей 35 кВ 3 шт                                                                                                                                   Ремонт фудамента Т-1, Т-2 2 шт                                                                                                                                           Ремонт шинного моста 35 кВ  2 шт                                                                                                                                         Ремонт шинного моста 10 кВ  2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2196>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2232:T2232)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2248:T2248)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2261:T2261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2262:S2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2262:T2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2261:Z2261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2262:V2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2262:W2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2262:X2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2262:Y2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2262:Z2275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2296:T2296)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2309:T2309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2310:S2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2310:T2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2309:Z2309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2310:V2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2310:W2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2310:X2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2310:Y2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2310:Z2323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2344:T2344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2345:S2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2345:T2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2344:Z2344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2345:V2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2345:W2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2345:X2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2345:Y2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2345:Z2358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ОПН-10","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2378:T2378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2378:Z2378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.5","ТП","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003866","ТП  № 107 с.Покровка","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L2393&\" \"&N2393&\" \"&M2393&\"                                                                                                                                                                \"&L2394&\" \"&N2394&\" \"&M2394&\"                                                                                                                                       \"&L2395&\" \"&N2395&\" \"&M2395&\"                                                                                                                                   \"&L2396&\" \"&N2396&\" \"&M2396&\"                                                                                                                                           \"&L2397&\" \"&N2397&\" \"&M2397&\"                                                                                                                                         \"&L2398&\" \"&N2398&\" \"&M2398&\"                                                                                                                                           \"&L2399&\" \"&N2399&\" \"&M2399&\"                                                                                                                           \"&L2400&\" \"&N2400&\" \"&M2400&\"                                                                                                                                                 \"&L2401&\" \"&N2401&\" \"&M2401&\"                                                                                                                                                         \"&L2402&\" \"&N2402&\" \"&M2402&\"                                                                                                                                             \"&L2403&\" \"&N2403&\" \"&M2403&\"                                                                                                                                                    \"&L2404&\" \"&N2404&\" \"&M2404&\"                                                                                                                                                    \"&L2405&\" \"&N2405&\" \"&M2405&\"                                                                                                                                   \"&L2406&\" \"&N2406&\" \"&M2406&\" \"","v":"Ремонт ограждения ввода 10 кВ 9 кв.м                                                                                                                                                                Замена ОПН-10 1 компл.                                                                                                                                       Замена проходного изолятора 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2391>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2408:T2408)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2409:S2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2409:T2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2408:Z2408)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2409:V2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2409:W2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2409:X2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2409:Y2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2409:Z2422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ОПН-10","компл.",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2442:T2442)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2442:Z2442)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R2456+U2456","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2456:T2456)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2457:S2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2457:T2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2456:Z2456)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2457:V2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2457:W2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2457:X2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2457:Y2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2457:Z2470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2476:T2476)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2521:T2521)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2521:Z2521)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2540:T2540)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2553:T2553)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2553:Z2553)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2586:T2586)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2586:Z2586)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2601:T2601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2601:Z2601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2617:T2617)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2617:Z2617)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2651:T2651)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт площадки под ТМ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2665:T2665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2665:Z2665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2699:T2699)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R2712+U2712","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2712:T2712)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2713:S2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2713:T2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2712:Z2712)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2713:V2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2713:W2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2713:X2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2713:Y2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2713:Z2726)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с устройством ограждения оборудования","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2729:T2729)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2729:Z2729)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2747:T2747)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2763:T2763)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R2776+U2776","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2776:T2776)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2777:S2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2777:T2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2776:Z2776)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2777:V2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2777:W2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2777:X2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2777:Y2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2777:Z2790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2810:T2810)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2810:Z2810)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2811:T2811)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2844:T2844)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2874:T2874)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V2874:Z2874)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2875:T2875)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.36","ТП","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0001053","ТП  № 37 г.Завитинск","По состоянию",null,"К","2019-10-01","2019-10-31",{"$f":"L2889&\" \"&N2889&\" \"&M2889&\"                                                                                                                                                                \"&L2890&\" \"&N2890&\" \"&M2890&\"                                                                                                                                       \"&L2891&\" \"&N2891&\" \"&M2891&\"                                                                                                                                   \"&L2892&\" \"&N2892&\" \"&M2892&\"                                                                                                                                           \"&L2893&\" \"&N2893&\" \"&M2893&\"                                                                                                                                         \"&L2894&\" \"&N2894&\" \"&M2894&\"                                                                                                                                           \"&L2895&\" \"&N2895&\" \"&M2895&\"                                                                                                                           \"&L2896&\" \"&N2896&\" \"&M2896&\"                                                                                                                                                 \"&L2897&\" \"&N2897&\" \"&M2897&\"                                                                                                                                                         \"&L2898&\" \"&N2898&\" \"&M2898&\"                                                                                                                                             \"&L2899&\" \"&N2899&\" \"&M2899&\"                                                                                                                                                    \"&L2900&\" \"&N2900&\" \"&M2900&\"                                                                                                                                                    \"&L2901&\" \"&N2901&\" \"&M2901&\"                                                                                                                                   \"&L2902&\" \"&N2902&\" \"&M2902&\" \"","v":"Замена разъединителя 1 компл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2887>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2908:T2908)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.38","ТП","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000755","ТП  № 16 г.Завитинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L2921&\" \"&N2921&\" \"&M2921&\"                                                                                                                                                                \"&L2922&\" \"&N2922&\" \"&M2922&\"                                                                                                                                       \"&L2923&\" \"&N2923&\" \"&M2923&\"                                                                                                                                   \"&L2924&\" \"&N2924&\" \"&M2924&\"                                                                                                                                           \"&L2925&\" \"&N2925&\" \"&M2925&\"                                                                                                                                         \"&L2926&\" \"&N2926&\" \"&M2926&\"                                                                                                                                           \"&L2927&\" \"&N2927&\" \"&M2927&\"                                                                                                                           \"&L2928&\" \"&N2928&\" \"&M2928&\"                                                                                                                                                 \"&L2929&\" \"&N2929&\" \"&M2929&\"                                                                                                                                                         \"&L2930&\" \"&N2930&\" \"&M2930&\"                                                                                                                                             \"&L2931&\" \"&N2931&\" \"&M2931&\"                                                                                                                                                    \"&L2932&\" \"&N2932&\" \"&M2932&\"                                                                                                                                                    \"&L2933&\" \"&N2933&\" \"&M2933&\"                                                                                                                                   \"&L2934&\" \"&N2934&\" \"&M2934&\" \"","v":"Ремонт РУ-0,4 кВ 1 устр-во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2919>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.39","ТП","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000735","ТП  № 21 г.Завитинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L2937&\" \"&N2937&\" \"&M2937&\"                                                                                                                                                                \"&L2938&\" \"&N2938&\" \"&M2938&\"                                                                                                                                       \"&L2939&\" \"&N2939&\" \"&M2939&\"                                                                                                                                   \"&L2940&\" \"&N2940&\" \"&M2940&\"                                                                                                                                           \"&L2941&\" \"&N2941&\" \"&M2941&\"                                                                                                                                         \"&L2942&\" \"&N2942&\" \"&M2942&\"                                                                                                                                           \"&L2943&\" \"&N2943&\" \"&M2943&\"                                                                                                                           \"&L2944&\" \"&N2944&\" \"&M2944&\"                                                                                                                                                 \"&L2945&\" \"&N2945&\" \"&M2945&\"                                                                                                                                                         \"&L2946&\" \"&N2946&\" \"&M2946&\"                                                                                                                                             \"&L2947&\" \"&N2947&\" \"&M2947&\"                                                                                                                                                    \"&L2948&\" \"&N2948&\" \"&M2948&\"                                                                                                                                                    \"&L2949&\" \"&N2949&\" \"&M2949&\"                                                                                                                                   \"&L2950&\" \"&N2950&\" \"&M2950&\" \"","v":"Ремонт РУ-0,4 кВ 1 устр-во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2935>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.40","ТП","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000736","ТП  № 22 г.Завитинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L2953&\" \"&N2953&\" \"&M2953&\"                                                                                                                                                                \"&L2954&\" \"&N2954&\" \"&M2954&\"                                                                                                                                       \"&L2955&\" \"&N2955&\" \"&M2955&\"                                                                                                                                   \"&L2956&\" \"&N2956&\" \"&M2956&\"                                                                                                                                           \"&L2957&\" \"&N2957&\" \"&M2957&\"                                                                                                                                         \"&L2958&\" \"&N2958&\" \"&M2958&\"                                                                                                                                           \"&L2959&\" \"&N2959&\" \"&M2959&\"                                                                                                                           \"&L2960&\" \"&N2960&\" \"&M2960&\"                                                                                                                                                 \"&L2961&\" \"&N2961&\" \"&M2961&\"                                                                                                                                                         \"&L2962&\" \"&N2962&\" \"&M2962&\"                                                                                                                                             \"&L2963&\" \"&N2963&\" \"&M2963&\"                                                                                                                                                    \"&L2964&\" \"&N2964&\" \"&M2964&\"                                                                                                                                                    \"&L2965&\" \"&N2965&\" \"&M2965&\"                                                                                                                                   \"&L2966&\" \"&N2966&\" \"&M2966&\" \"","v":"Ремонт РУ-0,4 кВ 1 устр-во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2951>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2956:T2956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2972:T2972)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S2984:T2984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S2985:S2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T2985:T2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2984:Z2984)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V2985:V2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W2985:W2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X2985:X2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y2985:Y2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z2985:Z2998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.43","ТП","Завитинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0000769","ТП  № 52 г.Завитинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L3001&\" \"&N3001&\" \"&M3001&\"                                                                                                                                                                \"&L3002&\" \"&N3002&\" \"&M3002&\"                                                                                                                                       \"&L3003&\" \"&N3003&\" \"&M3003&\"                                                                                                                                   \"&L3004&\" \"&N3004&\" \"&M3004&\"                                                                                                                                           \"&L3005&\" \"&N3005&\" \"&M3005&\"                                                                                                                                         \"&L3006&\" \"&N3006&\" \"&M3006&\"                                                                                                                                           \"&L3007&\" \"&N3007&\" \"&M3007&\"                                                                                                                           \"&L3008&\" \"&N3008&\" \"&M3008&\"                                                                                                                                                 \"&L3009&\" \"&N3009&\" \"&M3009&\"                                                                                                                                                         \"&L3010&\" \"&N3010&\" \"&M3010&\"                                                                                                                                             \"&L3011&\" \"&N3011&\" \"&M3011&\"                                                                                                                                                    \"&L3012&\" \"&N3012&\" \"&M3012&\"                                                                                                                                                    \"&L3013&\" \"&N3013&\" \"&M3013&\"                                                                                                                                   \"&L3014&\" \"&N3014&\" \"&M3014&\" \"","v":"Ремонт РУ-0,4 кВ 1 устр-во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q2999>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3020:T3020)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций и оборудования","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3033:T3033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3033:Z3033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ТП с установкой мет.конструкций и оборудования","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3049:T3049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3049:Z3049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.47",null,null,{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},{"$nulls":7},{"$f":"L3065&\" \"&N3065&\" \"&M3065&\"                                                                                                                                                                \"&L3066&\" \"&N3066&\" \"&M3066&\"                                                                                                                                       \"&L3067&\" \"&N3067&\" \"&M3067&\"                                                                                                                                   \"&L3068&\" \"&N3068&\" \"&M3068&\"                                                                                                                                           \"&L3069&\" \"&N3069&\" \"&M3069&\"                                                                                                                                         \"&L3070&\" \"&N3070&\" \"&M3070&\"                                                                                                                                           \"&L3071&\" \"&N3071&\" \"&M3071&\"                                                                                                                           \"&L3072&\" \"&N3072&\" \"&M3072&\"                                                                                                                                                 \"&L3073&\" \"&N3073&\" \"&M3073&\"                                                                                                                                                         \"&L3074&\" \"&N3074&\" \"&M3074&\"                                                                                                                                             \"&L3075&\" \"&N3075&\" \"&M3075&\"                                                                                                                                                    \"&L3076&\" \"&N3076&\" \"&M3076&\"                                                                                                                                                    \"&L3077&\" \"&N3077&\" \"&M3077&\"                                                                                                                                   \"&L3078&\" \"&N3078&\" \"&M3078&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3063:T3063)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3063:Z3063)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q3063>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q3063=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3068:T3068)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,{"$nulls":4},"Здания и сооружения"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3102:T3102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.3","ЗиС","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004417","ТП № 345 с.Асташиха","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L3116&\" \"&N3116&\" \"&M3116&\"                                                                                                                                                                \"&L3117&\" \"&N3117&\" \"&M3117&\"                                                                                                                                       \"&L3118&\" \"&N3118&\" \"&M3118&\"                                                                                                                                   \"&L3119&\" \"&N3119&\" \"&M3119&\"                                                                                                                                           \"&L3120&\" \"&N3120&\" \"&M3120&\"                                                                                                                                         \"&L3121&\" \"&N3121&\" \"&M3121&\"                                                                                                                                           \"&L3122&\" \"&N3122&\" \"&M3122&\"                                                                                                                           \"&L3123&\" \"&N3123&\" \"&M3123&\"                                                                                                                                                 \"&L3124&\" \"&N3124&\" \"&M3124&\"                                                                                                                                                         \"&L3125&\" \"&N3125&\" \"&M3125&\"                                                                                                                                             \"&L3126&\" \"&N3126&\" \"&M3126&\"                                                                                                                                                    \"&L3127&\" \"&N3127&\" \"&M3127&\"                                                                                                                                                    \"&L3128&\" \"&N3128&\" \"&M3128&\"                                                                                                                                   \"&L3129&\" \"&N3129&\" \"&M3129&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 14 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3114>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3119:T3119)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3132:T3132)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3132:Z3132)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена настила","кв.м",7.8,null,null,{"v":8,"d":"8.0"},{"$f":"SUM(S3165:T3165)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3165:Z3165)","v":{"v":8,"d":"8.0"}},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,{"v":7,"d":"7.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3166:T3166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3179:T3179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3180:S3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3180:T3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3179:Z3179)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3180:V3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3180:W3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3180:X3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3180:Y3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3180:Z3193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3229:T3229)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3229:Z3229)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.11","ЗиС","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"}," VS0003711","ТП № 403 с.Новочесноково","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L3244&\" \"&N3244&\" \"&M3244&\"                                                                                                                                                                \"&L3245&\" \"&N3245&\" \"&M3245&\"                                                                                                                                       \"&L3246&\" \"&N3246&\" \"&M3246&\"                                                                                                                                   \"&L3247&\" \"&N3247&\" \"&M3247&\"                                                                                                                                           \"&L3248&\" \"&N3248&\" \"&M3248&\"                                                                                                                                         \"&L3249&\" \"&N3249&\" \"&M3249&\"                                                                                                                                           \"&L3250&\" \"&N3250&\" \"&M3250&\"                                                                                                                           \"&L3251&\" \"&N3251&\" \"&M3251&\"                                                                                                                                                 \"&L3252&\" \"&N3252&\" \"&M3252&\"                                                                                                                                                         \"&L3253&\" \"&N3253&\" \"&M3253&\"                                                                                                                                             \"&L3254&\" \"&N3254&\" \"&M3254&\"                                                                                                                                                    \"&L3255&\" \"&N3255&\" \"&M3255&\"                                                                                                                                                    \"&L3256&\" \"&N3256&\" \"&M3256&\"                                                                                                                                   \"&L3257&\" \"&N3257&\" \"&M3257&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3242>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",18,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3244:T3244)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3244:Z3244)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3277:T3277)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3277:Z3277)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.14","ЗиС","Октябрьский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002837","ВАГОН-ОБЩЕЖИТИЕ","Прочее","Обеспечение экологической безопасности","Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L3292&\" \"&N3292&\" \"&M3292&\"                                                                                                                                                                \"&L3293&\" \"&N3293&\" \"&M3293&\"                                                                                                                                       \"&L3294&\" \"&N3294&\" \"&M3294&\"                                                                                                                                   \"&L3295&\" \"&N3295&\" \"&M3295&\"                                                                                                                                           \"&L3296&\" \"&N3296&\" \"&M3296&\"                                                                                                                                         \"&L3297&\" \"&N3297&\" \"&M3297&\"                                                                                                                                           \"&L3298&\" \"&N3298&\" \"&M3298&\"                                                                                                                           \"&L3299&\" \"&N3299&\" \"&M3299&\"                                                                                                                                                 \"&L3300&\" \"&N3300&\" \"&M3300&\"                                                                                                                                                         \"&L3301&\" \"&N3301&\" \"&M3301&\"                                                                                                                                             \"&L3302&\" \"&N3302&\" \"&M3302&\"                                                                                                                                                    \"&L3303&\" \"&N3303&\" \"&M3303&\"                                                                                                                                                    \"&L3304&\" \"&N3304&\" \"&M3304&\"                                                                                                                                   \"&L3305&\" \"&N3305&\" \"&M3305&\" \"","v":"Ремонт площадки  20 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3290>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.15","ЗиС","Архаринский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0002839","Гараж кирпичный","Прочее","Обеспечение экологической безопасности","Т","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L3308&\" \"&N3308&\" \"&M3308&\"                                                                                                                                                                \"&L3309&\" \"&N3309&\" \"&M3309&\"                                                                                                                                       \"&L3310&\" \"&N3310&\" \"&M3310&\"                                                                                                                                   \"&L3311&\" \"&N3311&\" \"&M3311&\"                                                                                                                                           \"&L3312&\" \"&N3312&\" \"&M3312&\"                                                                                                                                         \"&L3313&\" \"&N3313&\" \"&M3313&\"                                                                                                                                           \"&L3314&\" \"&N3314&\" \"&M3314&\"                                                                                                                           \"&L3315&\" \"&N3315&\" \"&M3315&\"                                                                                                                                                 \"&L3316&\" \"&N3316&\" \"&M3316&\"                                                                                                                                                         \"&L3317&\" \"&N3317&\" \"&M3317&\"                                                                                                                                             \"&L3318&\" \"&N3318&\" \"&M3318&\"                                                                                                                                                    \"&L3319&\" \"&N3319&\" \"&M3319&\"                                                                                                                                                    \"&L3320&\" \"&N3320&\" \"&M3320&\"                                                                                                                                   \"&L3321&\" \"&N3321&\" \"&M3321&\" \"","v":"Ремонт площадки  6 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3306>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3309:T3309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3309:Z3309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3325:T3325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3325:Z3325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3341:T3341)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3341:Z3341)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.18","ЗиС","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004881","ТП  № 6 г.Райчихинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L3356&\" \"&N3356&\" \"&M3356&\"                                                                                                                                                                \"&L3357&\" \"&N3357&\" \"&M3357&\"                                                                                                                                       \"&L3358&\" \"&N3358&\" \"&M3358&\"                                                                                                                                   \"&L3359&\" \"&N3359&\" \"&M3359&\"                                                                                                                                           \"&L3360&\" \"&N3360&\" \"&M3360&\"                                                                                                                                         \"&L3361&\" \"&N3361&\" \"&M3361&\"                                                                                                                                           \"&L3362&\" \"&N3362&\" \"&M3362&\"                                                                                                                           \"&L3363&\" \"&N3363&\" \"&M3363&\"                                                                                                                                                 \"&L3364&\" \"&N3364&\" \"&M3364&\"                                                                                                                                                         \"&L3365&\" \"&N3365&\" \"&M3365&\"                                                                                                                                             \"&L3366&\" \"&N3366&\" \"&M3366&\"                                                                                                                                                    \"&L3367&\" \"&N3367&\" \"&M3367&\"                                                                                                                                                    \"&L3368&\" \"&N3368&\" \"&M3368&\"                                                                                                                                   \"&L3369&\" \"&N3369&\" \"&M3369&\" \"","v":"Замена дверей 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3354>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3374:T3374)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3389:T3389)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3389:Z3389)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.21","ЗиС","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004898","ТП  № 64 г.Райчихинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L3404&\" \"&N3404&\" \"&M3404&\"                                                                                                                                                                \"&L3405&\" \"&N3405&\" \"&M3405&\"                                                                                                                                       \"&L3406&\" \"&N3406&\" \"&M3406&\"                                                                                                                                   \"&L3407&\" \"&N3407&\" \"&M3407&\"                                                                                                                                           \"&L3408&\" \"&N3408&\" \"&M3408&\"                                                                                                                                         \"&L3409&\" \"&N3409&\" \"&M3409&\"                                                                                                                                           \"&L3410&\" \"&N3410&\" \"&M3410&\"                                                                                                                           \"&L3411&\" \"&N3411&\" \"&M3411&\"                                                                                                                                                 \"&L3412&\" \"&N3412&\" \"&M3412&\"                                                                                                                                                         \"&L3413&\" \"&N3413&\" \"&M3413&\"                                                                                                                                             \"&L3414&\" \"&N3414&\" \"&M3414&\"                                                                                                                                                    \"&L3415&\" \"&N3415&\" \"&M3415&\"                                                                                                                                                    \"&L3416&\" \"&N3416&\" \"&M3416&\"                                                                                                                                   \"&L3417&\" \"&N3417&\" \"&M3417&\" \"","v":"Замена решетки 2 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3402>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3423:T3423)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3439:T3439)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3453:T3453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3453:Z3453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.25","ЗиС","Райчихинский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004914","ТП  № 132 г.Райчихинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L3468&\" \"&N3468&\" \"&M3468&\"                                                                                                                                                                \"&L3469&\" \"&N3469&\" \"&M3469&\"                                                                                                                                       \"&L3470&\" \"&N3470&\" \"&M3470&\"                                                                                                                                   \"&L3471&\" \"&N3471&\" \"&M3471&\"                                                                                                                                           \"&L3472&\" \"&N3472&\" \"&M3472&\"                                                                                                                                         \"&L3473&\" \"&N3473&\" \"&M3473&\"                                                                                                                                           \"&L3474&\" \"&N3474&\" \"&M3474&\"                                                                                                                           \"&L3475&\" \"&N3475&\" \"&M3475&\"                                                                                                                                                 \"&L3476&\" \"&N3476&\" \"&M3476&\"                                                                                                                                                         \"&L3477&\" \"&N3477&\" \"&M3477&\"                                                                                                                                             \"&L3478&\" \"&N3478&\" \"&M3478&\"                                                                                                                                                    \"&L3479&\" \"&N3479&\" \"&M3479&\"                                                                                                                                                    \"&L3480&\" \"&N3480&\" \"&M3480&\"                                                                                                                                   \"&L3481&\" \"&N3481&\" \"&M3481&\" \"","v":"Замена дверей 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3466>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3487:T3487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":74,"d":"74.0"},{"$f":"SUM(S3499:T3499)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3500:S3513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3500:T3513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3499:Z3499)","v":{"v":74,"d":"74.0"}},{"$f":"SUM(V3500:V3513)","v":{"v":36,"d":"36.0"}},{"$f":"SUM(W3500:W3513)","v":{"v":11,"d":"11.0"}},{"$f":"SUM(X3500:X3513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3500:Y3513)","v":{"v":27,"d":"27.0"}},{"$f":"SUM(Z3500:Z3513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3534:T3534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":224,"d":"224.0"},{"$f":"SUM(S3563:T3563)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3564:S3577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3564:T3577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3563:Z3563)","v":{"v":224,"d":"224.0"}},{"$f":"SUM(V3564:V3577)","v":{"v":115,"d":"115.0"}},{"$f":"SUM(W3564:W3577)","v":{"v":36,"d":"36.0"}},{"$f":"SUM(X3564:X3577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3564:Y3577)","v":{"v":73,"d":"73.0"}},{"$f":"SUM(Z3564:Z3577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3598:T3598)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3611:T3611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3612:S3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3612:T3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3611:Z3611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3612:V3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3612:W3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3612:X3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3612:Y3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3612:Z3625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.36","ЗиС","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003779","ТП № 623 с.Арсентьевка","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L3644&\" \"&N3644&\" \"&M3644&\"                                                                                                                                                                \"&L3645&\" \"&N3645&\" \"&M3645&\"                                                                                                                                       \"&L3646&\" \"&N3646&\" \"&M3646&\"                                                                                                                                   \"&L3647&\" \"&N3647&\" \"&M3647&\"                                                                                                                                           \"&L3648&\" \"&N3648&\" \"&M3648&\"                                                                                                                                         \"&L3649&\" \"&N3649&\" \"&M3649&\"                                                                                                                                           \"&L3650&\" \"&N3650&\" \"&M3650&\"                                                                                                                           \"&L3651&\" \"&N3651&\" \"&M3651&\"                                                                                                                                                 \"&L3652&\" \"&N3652&\" \"&M3652&\"                                                                                                                                                         \"&L3653&\" \"&N3653&\" \"&M3653&\"                                                                                                                                             \"&L3654&\" \"&N3654&\" \"&M3654&\"                                                                                                                                                    \"&L3655&\" \"&N3655&\" \"&M3655&\"                                                                                                                                                    \"&L3656&\" \"&N3656&\" \"&M3656&\"                                                                                                                                   \"&L3657&\" \"&N3657&\" \"&M3657&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 16 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q3642>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3646:T3646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3662:T3662)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3675:T3675)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3676:S3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3676:T3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3675:Z3675)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3676:V3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3676:W3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3676:X3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3676:Y3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3676:Z3689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3710:T3710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R3723+U3723","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3723:T3723)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3724:S3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3724:T3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3723:Z3723)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3724:V3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3724:W3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3724:X3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3724:Y3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3724:Z3737)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3757:T3757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3757:Z3757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3771:T3771)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3772:S3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3772:T3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3771:Z3771)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3772:V3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3772:W3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3772:X3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3772:Y3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3772:Z3785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R3787+U3787","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3787:T3787)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S3788:S3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T3788:T3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3787:Z3787)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V3788:V3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W3788:W3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X3788:X3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y3788:Y3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z3788:Z3801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3821:T3821)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3821:Z3821)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3837:T3837)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3837:Z3837)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3855:T3855)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт железобетонного пола","куб.м",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3868:T3868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3868:Z3868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3902:T3902)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3919:T3919)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт подпорной стенки","м",118,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3932:T3932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3932:Z3932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3967:T3967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ограждения  ТП","м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3980:T3980)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3980:Z3980)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ограждения  ТП","м",18,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S3996:T3996)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V3996:Z3996)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4014:T4014)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения  ТП","м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4044:T4044)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4044:Z4044)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4078:T4078)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4126:T4126)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4142:T4142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4155:T4155)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S4156:S4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T4156:T4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4155:Z4155)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4156:V4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W4156:W4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X4156:X4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y4156:Y4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z4156:Z4169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4189:T4189)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4189:Z4189)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4190:T4190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.71","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004341","ТП № 198 с.Малиновка","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L4204&\" \"&N4204&\" \"&M4204&\"                                                                                                                                                                \"&L4205&\" \"&N4205&\" \"&M4205&\"                                                                                                                                       \"&L4206&\" \"&N4206&\" \"&M4206&\"                                                                                                                                   \"&L4207&\" \"&N4207&\" \"&M4207&\"                                                                                                                                           \"&L4208&\" \"&N4208&\" \"&M4208&\"                                                                                                                                         \"&L4209&\" \"&N4209&\" \"&M4209&\"                                                                                                                                           \"&L4210&\" \"&N4210&\" \"&M4210&\"                                                                                                                           \"&L4211&\" \"&N4211&\" \"&M4211&\"                                                                                                                                                 \"&L4212&\" \"&N4212&\" \"&M4212&\"                                                                                                                                                         \"&L4213&\" \"&N4213&\" \"&M4213&\"                                                                                                                                             \"&L4214&\" \"&N4214&\" \"&M4214&\"                                                                                                                                                    \"&L4215&\" \"&N4215&\" \"&M4215&\"                                                                                                                                                    \"&L4216&\" \"&N4216&\" \"&M4216&\"                                                                                                                                   \"&L4217&\" \"&N4217&\" \"&M4217&\" \"","v":"Замена ограждения  ТП 16 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4202>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4223:T4223)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4253:T4253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4253:Z4253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.75","ЗиС","Михайловский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0003737","ТП № 484 с.Дим","МГ","Указание № 18 от31.01.2018 прил. № 2","Т","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L4268&\" \"&N4268&\" \"&M4268&\"                                                                                                                                                                \"&L4269&\" \"&N4269&\" \"&M4269&\"                                                                                                                                       \"&L4270&\" \"&N4270&\" \"&M4270&\"                                                                                                                                   \"&L4271&\" \"&N4271&\" \"&M4271&\"                                                                                                                                           \"&L4272&\" \"&N4272&\" \"&M4272&\"                                                                                                                                         \"&L4273&\" \"&N4273&\" \"&M4273&\"                                                                                                                                           \"&L4274&\" \"&N4274&\" \"&M4274&\"                                                                                                                           \"&L4275&\" \"&N4275&\" \"&M4275&\"                                                                                                                                                 \"&L4276&\" \"&N4276&\" \"&M4276&\"                                                                                                                                                         \"&L4277&\" \"&N4277&\" \"&M4277&\"                                                                                                                                             \"&L4278&\" \"&N4278&\" \"&M4278&\"                                                                                                                                                    \"&L4279&\" \"&N4279&\" \"&M4279&\"                                                                                                                                                    \"&L4280&\" \"&N4280&\" \"&M4280&\"                                                                                                                                   \"&L4281&\" \"&N4281&\" \"&M4281&\" \"","v":"Замена ограждения  ТП 18 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4266>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4287:T4287)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4301:T4301)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4301:Z4301)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.78","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0022878","ТП № 2203 п.Талакан","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L4316&\" \"&N4316&\" \"&M4316&\"                                                                                                                                                                \"&L4317&\" \"&N4317&\" \"&M4317&\"                                                                                                                                       \"&L4318&\" \"&N4318&\" \"&M4318&\"                                                                                                                                   \"&L4319&\" \"&N4319&\" \"&M4319&\"                                                                                                                                           \"&L4320&\" \"&N4320&\" \"&M4320&\"                                                                                                                                         \"&L4321&\" \"&N4321&\" \"&M4321&\"                                                                                                                                           \"&L4322&\" \"&N4322&\" \"&M4322&\"                                                                                                                           \"&L4323&\" \"&N4323&\" \"&M4323&\"                                                                                                                                                 \"&L4324&\" \"&N4324&\" \"&M4324&\"                                                                                                                                                         \"&L4325&\" \"&N4325&\" \"&M4325&\"                                                                                                                                             \"&L4326&\" \"&N4326&\" \"&M4326&\"                                                                                                                                                    \"&L4327&\" \"&N4327&\" \"&M4327&\"                                                                                                                                                    \"&L4328&\" \"&N4328&\" \"&M4328&\"                                                                                                                                   \"&L4329&\" \"&N4329&\" \"&M4329&\" \"","v":"Ремонт ограждения  ТП 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4314>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.79","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0022872","ТП № 2221 п.Талакан","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L4332&\" \"&N4332&\" \"&M4332&\"                                                                                                                                                                \"&L4333&\" \"&N4333&\" \"&M4333&\"                                                                                                                                       \"&L4334&\" \"&N4334&\" \"&M4334&\"                                                                                                                                   \"&L4335&\" \"&N4335&\" \"&M4335&\"                                                                                                                                           \"&L4336&\" \"&N4336&\" \"&M4336&\"                                                                                                                                         \"&L4337&\" \"&N4337&\" \"&M4337&\"                                                                                                                                           \"&L4338&\" \"&N4338&\" \"&M4338&\"                                                                                                                           \"&L4339&\" \"&N4339&\" \"&M4339&\"                                                                                                                                                 \"&L4340&\" \"&N4340&\" \"&M4340&\"                                                                                                                                                         \"&L4341&\" \"&N4341&\" \"&M4341&\"                                                                                                                                             \"&L4342&\" \"&N4342&\" \"&M4342&\"                                                                                                                                                    \"&L4343&\" \"&N4343&\" \"&M4343&\"                                                                                                                                                    \"&L4344&\" \"&N4344&\" \"&M4344&\"                                                                                                                                   \"&L4345&\" \"&N4345&\" \"&M4345&\" \"","v":"Замена ограждения  ТП 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4330>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4335:T4335)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения  ТП","м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4348:T4348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4348:Z4348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4365:T4365)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4365:Z4365)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.82","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0022891","ТП № 2226 п.Талакан","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L4380&\" \"&N4380&\" \"&M4380&\"                                                                                                                                                                \"&L4381&\" \"&N4381&\" \"&M4381&\"                                                                                                                                       \"&L4382&\" \"&N4382&\" \"&M4382&\"                                                                                                                                   \"&L4383&\" \"&N4383&\" \"&M4383&\"                                                                                                                                           \"&L4384&\" \"&N4384&\" \"&M4384&\"                                                                                                                                         \"&L4385&\" \"&N4385&\" \"&M4385&\"                                                                                                                                           \"&L4386&\" \"&N4386&\" \"&M4386&\"                                                                                                                           \"&L4387&\" \"&N4387&\" \"&M4387&\"                                                                                                                                                 \"&L4388&\" \"&N4388&\" \"&M4388&\"                                                                                                                                                         \"&L4389&\" \"&N4389&\" \"&M4389&\"                                                                                                                                             \"&L4390&\" \"&N4390&\" \"&M4390&\"                                                                                                                                                    \"&L4391&\" \"&N4391&\" \"&M4391&\"                                                                                                                                                    \"&L4392&\" \"&N4392&\" \"&M4392&\"                                                                                                                                   \"&L4393&\" \"&N4393&\" \"&M4393&\" \"","v":"Замена ограждения  ТП 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4378>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4399:T4399)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения  ТП","м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4412:T4412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4412:Z4412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4430:T4430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4447:T4447)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП  ТП","м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4460:T4460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4460:Z4460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4476:T4476)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4476:Z4476)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4495:T4495)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4511:T4511)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4523:T4523)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S4524:S4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T4524:T4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4523:Z4523)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4524:V4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W4524:W4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X4524:X4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y4524:Y4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z4524:Z4537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4524:T4524)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4524:Z4524)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4587:T4587)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S4588:S4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T4588:T4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4587:Z4587)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4588:V4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W4588:W4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X4588:X4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y4588:Y4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z4588:Z4601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4635:T4635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S4636:S4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T4636:T4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4635:Z4635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4636:V4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W4636:W4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X4636:X4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y4636:Y4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z4636:Z4649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4669:T4669)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4669:Z4669)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.101","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004166","ТП № 132 п.Прогресс","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4684&\" \"&N4684&\" \"&M4684&\"                                                                                                                                                                \"&L4685&\" \"&N4685&\" \"&M4685&\"                                                                                                                                       \"&L4686&\" \"&N4686&\" \"&M4686&\"                                                                                                                                   \"&L4687&\" \"&N4687&\" \"&M4687&\"                                                                                                                                           \"&L4688&\" \"&N4688&\" \"&M4688&\"                                                                                                                                         \"&L4689&\" \"&N4689&\" \"&M4689&\"                                                                                                                                           \"&L4690&\" \"&N4690&\" \"&M4690&\"                                                                                                                           \"&L4691&\" \"&N4691&\" \"&M4691&\"                                                                                                                                                 \"&L4692&\" \"&N4692&\" \"&M4692&\"                                                                                                                                                         \"&L4693&\" \"&N4693&\" \"&M4693&\"                                                                                                                                             \"&L4694&\" \"&N4694&\" \"&M4694&\"                                                                                                                                                    \"&L4695&\" \"&N4695&\" \"&M4695&\"                                                                                                                                                    \"&L4696&\" \"&N4696&\" \"&M4696&\"                                                                                                                                   \"&L4697&\" \"&N4697&\" \"&M4697&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4682>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4699:T4699)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S4700:S4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T4700:T4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4699:Z4699)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V4700:V4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W4700:W4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X4700:X4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y4700:Y4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z4700:Z4713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4733:T4733)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4733:Z4733)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.105","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004296","ТП № 218 п.Кивда","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4748&\" \"&N4748&\" \"&M4748&\"                                                                                                                                                                \"&L4749&\" \"&N4749&\" \"&M4749&\"                                                                                                                                       \"&L4750&\" \"&N4750&\" \"&M4750&\"                                                                                                                                   \"&L4751&\" \"&N4751&\" \"&M4751&\"                                                                                                                                           \"&L4752&\" \"&N4752&\" \"&M4752&\"                                                                                                                                         \"&L4753&\" \"&N4753&\" \"&M4753&\"                                                                                                                                           \"&L4754&\" \"&N4754&\" \"&M4754&\"                                                                                                                           \"&L4755&\" \"&N4755&\" \"&M4755&\"                                                                                                                                                 \"&L4756&\" \"&N4756&\" \"&M4756&\"                                                                                                                                                         \"&L4757&\" \"&N4757&\" \"&M4757&\"                                                                                                                                             \"&L4758&\" \"&N4758&\" \"&M4758&\"                                                                                                                                                    \"&L4759&\" \"&N4759&\" \"&M4759&\"                                                                                                                                                    \"&L4760&\" \"&N4760&\" \"&M4760&\"                                                                                                                                   \"&L4761&\" \"&N4761&\" \"&M4761&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 16 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4746>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4781:T4781)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4781:Z4781)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.108","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"}," VS0004335 ","ТП № 236 п.Усть-Кивда","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4796&\" \"&N4796&\" \"&M4796&\"                                                                                                                                                                \"&L4797&\" \"&N4797&\" \"&M4797&\"                                                                                                                                       \"&L4798&\" \"&N4798&\" \"&M4798&\"                                                                                                                                   \"&L4799&\" \"&N4799&\" \"&M4799&\"                                                                                                                                           \"&L4800&\" \"&N4800&\" \"&M4800&\"                                                                                                                                         \"&L4801&\" \"&N4801&\" \"&M4801&\"                                                                                                                                           \"&L4802&\" \"&N4802&\" \"&M4802&\"                                                                                                                           \"&L4803&\" \"&N4803&\" \"&M4803&\"                                                                                                                                                 \"&L4804&\" \"&N4804&\" \"&M4804&\"                                                                                                                                                         \"&L4805&\" \"&N4805&\" \"&M4805&\"                                                                                                                                             \"&L4806&\" \"&N4806&\" \"&M4806&\"                                                                                                                                                    \"&L4807&\" \"&N4807&\" \"&M4807&\"                                                                                                                                                    \"&L4808&\" \"&N4808&\" \"&M4808&\"                                                                                                                                   \"&L4809&\" \"&N4809&\" \"&M4809&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 16 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4794>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.109","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"АS0020066","ТП № 272 п.Прогресс ","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4812&\" \"&N4812&\" \"&M4812&\"                                                                                                                                                                \"&L4813&\" \"&N4813&\" \"&M4813&\"                                                                                                                                       \"&L4814&\" \"&N4814&\" \"&M4814&\"                                                                                                                                   \"&L4815&\" \"&N4815&\" \"&M4815&\"                                                                                                                                           \"&L4816&\" \"&N4816&\" \"&M4816&\"                                                                                                                                         \"&L4817&\" \"&N4817&\" \"&M4817&\"                                                                                                                                           \"&L4818&\" \"&N4818&\" \"&M4818&\"                                                                                                                           \"&L4819&\" \"&N4819&\" \"&M4819&\"                                                                                                                                                 \"&L4820&\" \"&N4820&\" \"&M4820&\"                                                                                                                                                         \"&L4821&\" \"&N4821&\" \"&M4821&\"                                                                                                                                             \"&L4822&\" \"&N4822&\" \"&M4822&\"                                                                                                                                                    \"&L4823&\" \"&N4823&\" \"&M4823&\"                                                                                                                                                    \"&L4824&\" \"&N4824&\" \"&M4824&\"                                                                                                                                   \"&L4825&\" \"&N4825&\" \"&M4825&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 16 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4810>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4845:T4845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4845:Z4845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.112","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004868","ТП № 268 п.Прогресс","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4860&\" \"&N4860&\" \"&M4860&\"                                                                                                                                                                \"&L4861&\" \"&N4861&\" \"&M4861&\"                                                                                                                                       \"&L4862&\" \"&N4862&\" \"&M4862&\"                                                                                                                                   \"&L4863&\" \"&N4863&\" \"&M4863&\"                                                                                                                                           \"&L4864&\" \"&N4864&\" \"&M4864&\"                                                                                                                                         \"&L4865&\" \"&N4865&\" \"&M4865&\"                                                                                                                                           \"&L4866&\" \"&N4866&\" \"&M4866&\"                                                                                                                           \"&L4867&\" \"&N4867&\" \"&M4867&\"                                                                                                                                                 \"&L4868&\" \"&N4868&\" \"&M4868&\"                                                                                                                                                         \"&L4869&\" \"&N4869&\" \"&M4869&\"                                                                                                                                             \"&L4870&\" \"&N4870&\" \"&M4870&\"                                                                                                                                                    \"&L4871&\" \"&N4871&\" \"&M4871&\"                                                                                                                                                    \"&L4872&\" \"&N4872&\" \"&M4872&\"                                                                                                                                   \"&L4873&\" \"&N4873&\" \"&M4873&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 14 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4858>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4878:T4878)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4892:T4892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4892:Z4892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.116","ЗиС","Бурейский",{"$f":"$H$5","v":"ВЭС"},"VS0004852","ТП № 216 п.Новорайчихинск","МГ","Приказ № 17 от 22.01.2018","Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L4924&\" \"&N4924&\" \"&M4924&\"                                                                                                                                                                \"&L4925&\" \"&N4925&\" \"&M4925&\"                                                                                                                                       \"&L4926&\" \"&N4926&\" \"&M4926&\"                                                                                                                                   \"&L4927&\" \"&N4927&\" \"&M4927&\"                                                                                                                                           \"&L4928&\" \"&N4928&\" \"&M4928&\"                                                                                                                                         \"&L4929&\" \"&N4929&\" \"&M4929&\"                                                                                                                                           \"&L4930&\" \"&N4930&\" \"&M4930&\"                                                                                                                           \"&L4931&\" \"&N4931&\" \"&M4931&\"                                                                                                                                                 \"&L4932&\" \"&N4932&\" \"&M4932&\"                                                                                                                                                         \"&L4933&\" \"&N4933&\" \"&M4933&\"                                                                                                                                             \"&L4934&\" \"&N4934&\" \"&M4934&\"                                                                                                                                                    \"&L4935&\" \"&N4935&\" \"&M4935&\"                                                                                                                                                    \"&L4936&\" \"&N4936&\" \"&M4936&\"                                                                                                                                   \"&L4937&\" \"&N4937&\" \"&M4937&\" \"","v":"Замена ограждения ТП 20 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q4922>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4942:T4942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ворот","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4956:T4956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V4956:Z4956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S4990:T4990)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R5003+U5003","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5003:T5003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5004:S5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5004:T5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5003:Z5003)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5004:V5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W5004:W5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X5004:X5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5004:Y5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5004:Z5017)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Известковая окраска","кв.м",650,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5007:T5007)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена ограждения ТП","м",30,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5020:T5020)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5020:Z5020)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5038:T5038)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5054:T5054)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":709,"d":"709.0"},{"$f":"SUM(S5067:T5067)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5068:S5081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5068:T5081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5067:Z5067)","v":{"v":709,"d":"709.0"}},{"$f":"SUM(V5068:V5081)","v":{"v":140,"d":"140.0"}},{"$f":"SUM(W5068:W5081)","v":{"v":42,"d":"42.0"}},{"$f":"SUM(X5068:X5081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5068:Y5081)","v":{"v":527,"d":"527.0"}},{"$f":"SUM(Z5068:Z5081)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5102:T5102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5115:T5115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5116:S5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5116:T5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5115:Z5115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5116:V5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W5116:W5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X5116:X5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5116:Y5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5116:Z5129)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5150:T5150)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5166:T5166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q5179=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5200:T5200)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5200:Z5200)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5214:T5214)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5215:S5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5215:T5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5214:Z5214)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5215:V5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W5215:W5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X5215:X5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5215:Y5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5215:Z5228)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5234:T5234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена котла подогрева","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5247:T5247)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5247:Z5247)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена рессор","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5282:T5282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5298:T5298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт с заменой запчастей и агрегатов",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5311:T5311)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5311:Z5311)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена счетчика однофазного РиМ 189.11.ВК1","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5348:T5348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5380:T5380)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5393:T5393)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5394:S5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5394:T5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5393:Z5393)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5394:V5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W5394:W5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X5394:X5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5394:Y5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5394:Z5407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Всего ремонтные работы"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5436:T5436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-09-30","Замена изоляции","шт",30,0.4,null,{"v":100.30000000000001,"d":"100.3"},{"$f":"SUM(S5449:T5449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5449:Z5449)","v":{"v":100.30000000000001,"d":"100.3"}},36.7,9.1,null,54.5]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.4",null,null,"ЗЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L5481&\" \"&N5481&\" \"&M5481&\"                                                                                                                                                                \"&L5482&\" \"&N5482&\" \"&M5482&\"                                                                                                                                       \"&L5483&\" \"&N5483&\" \"&M5483&\"                                                                                                                                   \"&L5484&\" \"&N5484&\" \"&M5484&\"                                                                                                                                           \"&L5485&\" \"&N5485&\" \"&M5485&\"                                                                                                                                         \"&L5486&\" \"&N5486&\" \"&M5486&\"                                                                                                                                           \"&L5487&\" \"&N5487&\" \"&M5487&\"                                                                                                                           \"&L5488&\" \"&N5488&\" \"&M5488&\"                                                                                                                                                 \"&L5489&\" \"&N5489&\" \"&M5489&\"                                                                                                                                                         \"&L5490&\" \"&N5490&\" \"&M5490&\"                                                                                                                                             \"&L5491&\" \"&N5491&\" \"&M5491&\"                                                                                                                                                    \"&L5492&\" \"&N5492&\" \"&M5492&\"                                                                                                                                                    \"&L5493&\" \"&N5493&\" \"&M5493&\"                                                                                                                                   \"&L5494&\" \"&N5494&\" \"&M5494&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5479:T5479)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5479:Z5479)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"V5480","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"W5480","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"X5480","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Y5480","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Z5480","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,{"$f":"IF(Q5479>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q5479=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5484:T5484)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-01-01","2019-04-30","Замена опор","шт",12,0.2,null,575.7,{"$f":"SUM(S5500:T5500)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5500:Z5500)","v":575.7},120.4,28.2,null,427.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5535:T5535)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},205.7,{"$f":"SUM(S5547:T5547)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5548:S5561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5548:T5561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5547:Z5547)","v":205.7},{"$f":"SUM(V5548:V5561)","v":27.8},{"$f":"SUM(W5548:W5561)","v":6.4},{"$f":"SUM(X5548:X5561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5548:Y5561)","v":171.5},{"$f":"SUM(Z5548:Z5561)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-09-30","Замена изоляции","шт",9,0.15,null,205.7,{"$f":"SUM(S5548:T5548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5548:Z5548)","v":205.7},27.8,6.4,null,171.5]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5581:T5581)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5581:Z5581)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},103.6,{"$f":"SUM(S5611:T5611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5612:S5625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5612:T5625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5611:Z5611)","v":103.6},{"$f":"SUM(V5612:V5625)","v":79.7},{"$f":"SUM(W5612:W5625)","v":23.9},{"$f":"SUM(X5612:X5625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5612:Y5625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5612:Z5625)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",100,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5645:T5645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5645:Z5645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.11","ВЛ-35","Селемджинский","ЗЭС","ZS0000153","Коболдо-Токур","МГ",null,"К","2019-01-10","2019-05-31",{"$f":"L5660&\" \"&N5660&\" \"&M5660&\"                                                                                                                                                                \"&L5661&\" \"&N5661&\" \"&M5661&\"                                                                                                                                       \"&L5662&\" \"&N5662&\" \"&M5662&\"                                                                                                                                   \"&L5663&\" \"&N5663&\" \"&M5663&\"                                                                                                                                           \"&L5664&\" \"&N5664&\" \"&M5664&\"                                                                                                                                         \"&L5665&\" \"&N5665&\" \"&M5665&\"                                                                                                                                           \"&L5666&\" \"&N5666&\" \"&M5666&\"                                                                                                                           \"&L5667&\" \"&N5667&\" \"&M5667&\"                                                                                                                                                 \"&L5668&\" \"&N5668&\" \"&M5668&\"                                                                                                                                                         \"&L5669&\" \"&N5669&\" \"&M5669&\"                                                                                                                                             \"&L5670&\" \"&N5670&\" \"&M5670&\"                                                                                                                                                    \"&L5671&\" \"&N5671&\" \"&M5671&\"                                                                                                                                                    \"&L5672&\" \"&N5672&\" \"&M5672&\"                                                                                                                                   \"&L5673&\" \"&N5673&\" \"&M5673&\" \"","v":"Установка дополнительной опоры 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5658>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5693:T5693)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5693:Z5693)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.14","ВЛ-35","Мазановский","ЗЭС","ZS0006295","Арга-Красноярово","ЦП","№1","К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L5708&\" \"&N5708&\" \"&M5708&\"                                                                                                                                                                \"&L5709&\" \"&N5709&\" \"&M5709&\"                                                                                                                                       \"&L5710&\" \"&N5710&\" \"&M5710&\"                                                                                                                                   \"&L5711&\" \"&N5711&\" \"&M5711&\"                                                                                                                                           \"&L5712&\" \"&N5712&\" \"&M5712&\"                                                                                                                                         \"&L5713&\" \"&N5713&\" \"&M5713&\"                                                                                                                                           \"&L5714&\" \"&N5714&\" \"&M5714&\"                                                                                                                           \"&L5715&\" \"&N5715&\" \"&M5715&\"                                                                                                                                                 \"&L5716&\" \"&N5716&\" \"&M5716&\"                                                                                                                                                         \"&L5717&\" \"&N5717&\" \"&M5717&\"                                                                                                                                             \"&L5718&\" \"&N5718&\" \"&M5718&\"                                                                                                                                                    \"&L5719&\" \"&N5719&\" \"&M5719&\"                                                                                                                                                    \"&L5720&\" \"&N5720&\" \"&M5720&\"                                                                                                                                   \"&L5721&\" \"&N5721&\" \"&M5721&\" \"","v":"Механизированная чистка просеки 10,9 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5706>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.15","ВЛ-35","Шимановский","ЗЭС","ZS0000272","Шимановск-Георгиевка","ЦП","№1","К","2019-02-01","2019-02-28",{"$f":"L5724&\" \"&N5724&\" \"&M5724&\"                                                                                                                                                                \"&L5725&\" \"&N5725&\" \"&M5725&\"                                                                                                                                       \"&L5726&\" \"&N5726&\" \"&M5726&\"                                                                                                                                   \"&L5727&\" \"&N5727&\" \"&M5727&\"                                                                                                                                           \"&L5728&\" \"&N5728&\" \"&M5728&\"                                                                                                                                         \"&L5729&\" \"&N5729&\" \"&M5729&\"                                                                                                                                           \"&L5730&\" \"&N5730&\" \"&M5730&\"                                                                                                                           \"&L5731&\" \"&N5731&\" \"&M5731&\"                                                                                                                                                 \"&L5732&\" \"&N5732&\" \"&M5732&\"                                                                                                                                                         \"&L5733&\" \"&N5733&\" \"&M5733&\"                                                                                                                                             \"&L5734&\" \"&N5734&\" \"&M5734&\"                                                                                                                                                    \"&L5735&\" \"&N5735&\" \"&M5735&\"                                                                                                                                                    \"&L5736&\" \"&N5736&\" \"&M5736&\"                                                                                                                                   \"&L5737&\" \"&N5737&\" \"&M5737&\" \"","v":"Механизированная чистка просеки 8,5 га                                                                                                                                                                Валка угрожающих деревьев 170 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5722>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5727:T5727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.16","ВЛ-35","Шимановский","ЗЭС","ZS0000272","Шимановск-Георгиевка","Аварии","Акты № 10,24,12,40,127,124,188,995","К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L5740&\" \"&N5740&\" \"&M5740&\"                                                                                                                                                                \"&L5741&\" \"&N5741&\" \"&M5741&\"                                                                                                                                       \"&L5742&\" \"&N5742&\" \"&M5742&\"                                                                                                                                   \"&L5743&\" \"&N5743&\" \"&M5743&\"                                                                                                                                           \"&L5744&\" \"&N5744&\" \"&M5744&\"                                                                                                                                         \"&L5745&\" \"&N5745&\" \"&M5745&\"                                                                                                                                           \"&L5746&\" \"&N5746&\" \"&M5746&\"                                                                                                                           \"&L5747&\" \"&N5747&\" \"&M5747&\"                                                                                                                                                 \"&L5748&\" \"&N5748&\" \"&M5748&\"                                                                                                                                                         \"&L5749&\" \"&N5749&\" \"&M5749&\"                                                                                                                                             \"&L5750&\" \"&N5750&\" \"&M5750&\"                                                                                                                                                    \"&L5751&\" \"&N5751&\" \"&M5751&\"                                                                                                                                                    \"&L5752&\" \"&N5752&\" \"&M5752&\"                                                                                                                                   \"&L5753&\" \"&N5753&\" \"&M5753&\" \"","v":"Замена опоры 1 шт                                                                                                                                                                Замена изоляции 33 шт                                                                                                                                       Ремонт заземляющих устройств 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5738>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-02-28","Валка угрожающих деревьев","шт",579,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5757:T5757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5757:Z5757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.18","ВЛ-35","Серышевский","ЗЭС","ZS0003709","Новосергеевка-Широкий Лог","По состоянию",null,"К","2019-01-10","2019-02-28",{"$f":"L5772&\" \"&N5772&\" \"&M5772&\"                                                                                                                                                                \"&L5773&\" \"&N5773&\" \"&M5773&\"                                                                                                                                       \"&L5774&\" \"&N5774&\" \"&M5774&\"                                                                                                                                   \"&L5775&\" \"&N5775&\" \"&M5775&\"                                                                                                                                           \"&L5776&\" \"&N5776&\" \"&M5776&\"                                                                                                                                         \"&L5777&\" \"&N5777&\" \"&M5777&\"                                                                                                                                           \"&L5778&\" \"&N5778&\" \"&M5778&\"                                                                                                                           \"&L5779&\" \"&N5779&\" \"&M5779&\"                                                                                                                                                 \"&L5780&\" \"&N5780&\" \"&M5780&\"                                                                                                                                                         \"&L5781&\" \"&N5781&\" \"&M5781&\"                                                                                                                                             \"&L5782&\" \"&N5782&\" \"&M5782&\"                                                                                                                                                    \"&L5783&\" \"&N5783&\" \"&M5783&\"                                                                                                                                                    \"&L5784&\" \"&N5784&\" \"&M5784&\"                                                                                                                                   \"&L5785&\" \"&N5785&\" \"&M5785&\" \"","v":"Обваловка опор 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5770>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5791:T5791)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},33.7,{"$f":"SUM(S5803:T5803)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5804:S5817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5804:T5817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5803:Z5803)","v":33.7},{"$f":"SUM(V5804:V5817)","v":5.8},{"$f":"SUM(W5804:W5817)","v":1.7},{"$f":"SUM(X5804:X5817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5804:Y5817)","v":26.2},{"$f":"SUM(Z5804:Z5817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5805:T5805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5805:Z5805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.21","ВЛ-35","Центральный","ЗЭС","ZS0002946","Северная-Заводская","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-08-31",{"$f":"L5820&\" \"&N5820&\" \"&M5820&\"                                                                                                                                                                \"&L5821&\" \"&N5821&\" \"&M5821&\"                                                                                                                                       \"&L5822&\" \"&N5822&\" \"&M5822&\"                                                                                                                                   \"&L5823&\" \"&N5823&\" \"&M5823&\"                                                                                                                                           \"&L5824&\" \"&N5824&\" \"&M5824&\"                                                                                                                                         \"&L5825&\" \"&N5825&\" \"&M5825&\"                                                                                                                                           \"&L5826&\" \"&N5826&\" \"&M5826&\"                                                                                                                           \"&L5827&\" \"&N5827&\" \"&M5827&\"                                                                                                                                                 \"&L5828&\" \"&N5828&\" \"&M5828&\"                                                                                                                                                         \"&L5829&\" \"&N5829&\" \"&M5829&\"                                                                                                                                             \"&L5830&\" \"&N5830&\" \"&M5830&\"                                                                                                                                                    \"&L5831&\" \"&N5831&\" \"&M5831&\"                                                                                                                                                    \"&L5832&\" \"&N5832&\" \"&M5832&\"                                                                                                                                   \"&L5833&\" \"&N5833&\" \"&M5833&\" \"","v":"Усиление опоры 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5818>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.22","ВЛ-35","Центральный","ЗЭС","ZS0002946","Северная-Заводская","По состоянию",null,"К","2019-03-01","2019-04-30",{"$f":"L5836&\" \"&N5836&\" \"&M5836&\"                                                                                                                                                                \"&L5837&\" \"&N5837&\" \"&M5837&\"                                                                                                                                       \"&L5838&\" \"&N5838&\" \"&M5838&\"                                                                                                                                   \"&L5839&\" \"&N5839&\" \"&M5839&\"                                                                                                                                           \"&L5840&\" \"&N5840&\" \"&M5840&\"                                                                                                                                         \"&L5841&\" \"&N5841&\" \"&M5841&\"                                                                                                                                           \"&L5842&\" \"&N5842&\" \"&M5842&\"                                                                                                                           \"&L5843&\" \"&N5843&\" \"&M5843&\"                                                                                                                                                 \"&L5844&\" \"&N5844&\" \"&M5844&\"                                                                                                                                                         \"&L5845&\" \"&N5845&\" \"&M5845&\"                                                                                                                                             \"&L5846&\" \"&N5846&\" \"&M5846&\"                                                                                                                                                    \"&L5847&\" \"&N5847&\" \"&M5847&\"                                                                                                                                                    \"&L5848&\" \"&N5848&\" \"&M5848&\"                                                                                                                                   \"&L5849&\" \"&N5849&\" \"&M5849&\" \"","v":"Замена фундаментов  4 шт                                                                                                                                                                Ремонт опоры 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5834>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5839:T5839)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-01-10","2019-08-31","Валка угрожающих деревьев","шт",60,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5869:T5869)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V5869:Z5869)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.25","ВЛ-35","Центральный","ЗЭС","ZS0002943","Костюковка-Сычёвка","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-10-30",{"$f":"L5884&\" \"&N5884&\" \"&M5884&\"                                                                                                                                                                \"&L5885&\" \"&N5885&\" \"&M5885&\"                                                                                                                                       \"&L5886&\" \"&N5886&\" \"&M5886&\"                                                                                                                                   \"&L5887&\" \"&N5887&\" \"&M5887&\"                                                                                                                                           \"&L5888&\" \"&N5888&\" \"&M5888&\"                                                                                                                                         \"&L5889&\" \"&N5889&\" \"&M5889&\"                                                                                                                                           \"&L5890&\" \"&N5890&\" \"&M5890&\"                                                                                                                           \"&L5891&\" \"&N5891&\" \"&M5891&\"                                                                                                                                                 \"&L5892&\" \"&N5892&\" \"&M5892&\"                                                                                                                                                         \"&L5893&\" \"&N5893&\" \"&M5893&\"                                                                                                                                             \"&L5894&\" \"&N5894&\" \"&M5894&\"                                                                                                                                                    \"&L5895&\" \"&N5895&\" \"&M5895&\"                                                                                                                                                    \"&L5896&\" \"&N5896&\" \"&M5896&\"                                                                                                                                   \"&L5897&\" \"&N5897&\" \"&M5897&\" \"","v":"Ремонт провода 0,62 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5882>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5902:T5902)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5903:T5903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":2.24,"d":"2.2"},{"$f":"SUM(S5915:T5915)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5916:S5929)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5916:T5929)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5915:Z5915)","v":{"v":2.24,"d":"2.2"}},{"$f":"SUM(V5916:V5929)","v":1.8},{"$f":"SUM(W5916:W5929)","v":0.4},{"$f":"SUM(X5916:X5929)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5916:Y5929)","v":{"v":0.04,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5916:Z5929)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.29","ВЛ-35","Центральный","ЗЭС","ZS0002959","№38","ЦП","№1","К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L5948&\" \"&N5948&\" \"&M5948&\"                                                                                                                                                                \"&L5949&\" \"&N5949&\" \"&M5949&\"                                                                                                                                       \"&L5950&\" \"&N5950&\" \"&M5950&\"                                                                                                                                   \"&L5951&\" \"&N5951&\" \"&M5951&\"                                                                                                                                           \"&L5952&\" \"&N5952&\" \"&M5952&\"                                                                                                                                         \"&L5953&\" \"&N5953&\" \"&M5953&\"                                                                                                                                           \"&L5954&\" \"&N5954&\" \"&M5954&\"                                                                                                                           \"&L5955&\" \"&N5955&\" \"&M5955&\"                                                                                                                                                 \"&L5956&\" \"&N5956&\" \"&M5956&\"                                                                                                                                                         \"&L5957&\" \"&N5957&\" \"&M5957&\"                                                                                                                                             \"&L5958&\" \"&N5958&\" \"&M5958&\"                                                                                                                                                    \"&L5959&\" \"&N5959&\" \"&M5959&\"                                                                                                                                                    \"&L5960&\" \"&N5960&\" \"&M5960&\"                                                                                                                                   \"&L5961&\" \"&N5961&\" \"&M5961&\" \"","v":"Механизированная чистка просеки 22 га                                                                                                                                                                Ручная чистка просеки 0,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q5946>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5966:T5966)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S5979:T5979)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5980:S5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5980:T5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5979:Z5979)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5980:V5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W5980:W5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X5980:X5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5980:Y5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5980:Z5993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R5998+U5998","v":{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}},{"$f":"SUM(S5998:T5998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S5999:S6012)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T5999:T6012)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V5998:Z5998)","v":{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}},{"$f":"SUM(V5999:V6012)","v":1.1},{"$f":"SUM(W5999:W6012)","v":0.3},{"$f":"SUM(X5999:X6012)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y5999:Y6012)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z5999:Z6012)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"},{"$f":"SUM(S6014:T6014)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6015:S6028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6015:T6028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6014:Z6014)","v":{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}},{"$f":"SUM(V6015:V6028)","v":1.1},{"$f":"SUM(W6015:W6028)","v":0.3},{"$f":"SUM(X6015:X6028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6015:Y6028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z6015:Z6028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6048:T6048)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6048:Z6048)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-02-28","Обваловка опор","шт",2,0.16,null,8.9,{"$f":"SUM(S6063:T6063)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6063:Z6063)","v":8.9},4.1,1.2,null,3.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},15.4,{"$f":"SUM(S6078:T6078)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6079:S6092)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6079:T6092)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6078:Z6078)","v":15.4},{"$f":"SUM(V6079:V6092)","v":3.4},{"$f":"SUM(W6079:W6092)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(X6079:X6092)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6079:Y6092)","v":{"v":11,"d":"11.0"}},{"$f":"SUM(Z6079:Z6092)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6096:T6096)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6096:Z6096)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-04-30","Замена одностоечной опоры ж/б с одним подкосом","шт",1,0.08,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6112:T6112)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6112:Z6112)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6128:T6128)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6128:Z6128)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-04-30","Замена штыревой изоляции","шт",6,0.16,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6160:T6160)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6160:Z6160)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.12","ВЛ-6-10","Мазановский","ЗЭС","ZS0006316","Ф-10 ПС \"Новокиевка\"","Аварии","Акты № 29;75;744;953;49","К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L6175&\" \"&N6175&\" \"&M6175&\"                                                                                                                                                                \"&L6176&\" \"&N6176&\" \"&M6176&\"                                                                                                                                       \"&L6177&\" \"&N6177&\" \"&M6177&\"                                                                                                                                   \"&L6178&\" \"&N6178&\" \"&M6178&\"                                                                                                                                           \"&L6179&\" \"&N6179&\" \"&M6179&\"                                                                                                                                         \"&L6180&\" \"&N6180&\" \"&M6180&\"                                                                                                                                           \"&L6181&\" \"&N6181&\" \"&M6181&\"                                                                                                                           \"&L6182&\" \"&N6182&\" \"&M6182&\"                                                                                                                                                 \"&L6183&\" \"&N6183&\" \"&M6183&\"                                                                                                                                                         \"&L6184&\" \"&N6184&\" \"&M6184&\"                                                                                                                                             \"&L6185&\" \"&N6185&\" \"&M6185&\"                                                                                                                                                    \"&L6186&\" \"&N6186&\" \"&M6186&\"                                                                                                                                                    \"&L6187&\" \"&N6187&\" \"&M6187&\"                                                                                                                                   \"&L6188&\" \"&N6188&\" \"&M6188&\" \"","v":"Замена одностоечной ж/б опоры  3 шт                                                                                                                                                                Замена штыревой изоляции 18 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q6173>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6193:T6193)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6224:T6224)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6224:Z6224)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.16","ВЛ-6-10","Шимановский","ЗЭС","ZS0000270","Ф-26 ПС \"Шимановск\"","ЦП","№1","К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L6239&\" \"&N6239&\" \"&M6239&\"                                                                                                                                                                \"&L6240&\" \"&N6240&\" \"&M6240&\"                                                                                                                                       \"&L6241&\" \"&N6241&\" \"&M6241&\"                                                                                                                                   \"&L6242&\" \"&N6242&\" \"&M6242&\"                                                                                                                                           \"&L6243&\" \"&N6243&\" \"&M6243&\"                                                                                                                                         \"&L6244&\" \"&N6244&\" \"&M6244&\"                                                                                                                                           \"&L6245&\" \"&N6245&\" \"&M6245&\"                                                                                                                           \"&L6246&\" \"&N6246&\" \"&M6246&\"                                                                                                                                                 \"&L6247&\" \"&N6247&\" \"&M6247&\"                                                                                                                                                         \"&L6248&\" \"&N6248&\" \"&M6248&\"                                                                                                                                             \"&L6249&\" \"&N6249&\" \"&M6249&\"                                                                                                                                                    \"&L6250&\" \"&N6250&\" \"&M6250&\"                                                                                                                                                    \"&L6251&\" \"&N6251&\" \"&M6251&\"                                                                                                                                   \"&L6252&\" \"&N6252&\" \"&M6252&\" \"","v":"Механизированная чистка просеки 8 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q6237>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6257:T6257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6258:T6258)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Механизированная чистка просеки","га",20,9,null,{"v":229.89999999999998,"d":"229.9"},{"$f":"SUM(S6271:T6271)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6271:Z6271)","v":{"v":229.89999999999998,"d":"229.9"}},64.8,19.4,null,null,145.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6305:T6305)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6321:T6321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-08-30","Замена опор","шт",1,0.08,null,23.4,{"$f":"SUM(S6335:T6335)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6335:Z6335)","v":23.4},4.4,1.1,null,17.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6369:T6369)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R6382+U6382","v":{"v":14.600000000000001,"d":"14.6"}},{"$f":"SUM(S6382:T6382)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6383:S6396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6383:T6396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6382:Z6382)","v":{"v":14.600000000000001,"d":"14.6"}},{"$f":"SUM(V6383:V6396)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(W6383:W6396)","v":1.2},{"$f":"SUM(X6383:X6396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6383:Y6396)","v":9.4},{"$f":"SUM(Z6383:Z6396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6417:T6417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6433:T6433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R6446+U6446","v":{"v":3.4000000000000004,"d":"3.4"}},{"$f":"SUM(S6446:T6446)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6447:S6460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6447:T6460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6446:Z6446)","v":{"v":3.4000000000000004,"d":"3.4"}},{"$f":"SUM(V6447:V6460)","v":0.9},{"$f":"SUM(W6447:W6460)","v":0.3},{"$f":"SUM(X6447:X6460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6447:Y6460)","v":2.2},{"$f":"SUM(Z6447:Z6460)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6481:T6481)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6494:T6494)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6495:S6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6495:T6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6494:Z6494)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6495:V6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W6495:W6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X6495:X6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6495:Y6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z6495:Z6508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-06-30","Замена неизолированного провода на СИП","км",0.08,0.24,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6529:T6529)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":26.599999999999998,"d":"26.6"},{"$f":"SUM(S6558:T6558)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S6559:S6572)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T6559:T6572)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V6558:Z6558)","v":{"v":26.599999999999998,"d":"26.6"}},{"$f":"SUM(V6559:V6572)","v":12.2},{"$f":"SUM(W6559:W6572)","v":3.7},{"$f":"SUM(X6559:X6572)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y6559:Y6572)","v":10.7},{"$f":"SUM(Z6559:Z6572)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-03-01","2019-03-31","Обваловка опор","шт",1,0.08,null,4.4,{"$f":"SUM(S6591:T6591)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6591:Z6591)","v":4.4},{"v":2,"d":"2.0"},0.6,null,1.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6593:T6593)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.39","ВЛ-6-10","Центральный","ЗЭС","ZS0002907","Ф-6 ПС \"Семёновка\"","Аварии",null,"К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L6607&\" \"&N6607&\" \"&M6607&\"                                                                                                                                                                \"&L6608&\" \"&N6608&\" \"&M6608&\"                                                                                                                                       \"&L6609&\" \"&N6609&\" \"&M6609&\"                                                                                                                                   \"&L6610&\" \"&N6610&\" \"&M6610&\"                                                                                                                                           \"&L6611&\" \"&N6611&\" \"&M6611&\"                                                                                                                                         \"&L6612&\" \"&N6612&\" \"&M6612&\"                                                                                                                                           \"&L6613&\" \"&N6613&\" \"&M6613&\"                                                                                                                           \"&L6614&\" \"&N6614&\" \"&M6614&\"                                                                                                                                                 \"&L6615&\" \"&N6615&\" \"&M6615&\"                                                                                                                                                         \"&L6616&\" \"&N6616&\" \"&M6616&\"                                                                                                                                             \"&L6617&\" \"&N6617&\" \"&M6617&\"                                                                                                                                                    \"&L6618&\" \"&N6618&\" \"&M6618&\"                                                                                                                                                    \"&L6619&\" \"&N6619&\" \"&M6619&\"                                                                                                                                   \"&L6620&\" \"&N6620&\" \"&M6620&\" \"","v":"Замена штыревой изоляции на натяжную 12 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q6605>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6626:T6626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-09-30","Замена опор","шт",10,0.8,null,192.6,{"$f":"SUM(S6639:T6639)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6639:Z6639)","v":192.6},30.7,9.2,null,152.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6656:T6656)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6656:Z6656)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.44",null,null,"ЗЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L6671&\" \"&N6671&\" \"&M6671&\"                                                                                                                                                                \"&L6672&\" \"&N6672&\" \"&M6672&\"                                                                                                                                       \"&L6673&\" \"&N6673&\" \"&M6673&\"                                                                                                                                   \"&L6674&\" \"&N6674&\" \"&M6674&\"                                                                                                                                           \"&L6675&\" \"&N6675&\" \"&M6675&\"                                                                                                                                         \"&L6676&\" \"&N6676&\" \"&M6676&\"                                                                                                                                           \"&L6677&\" \"&N6677&\" \"&M6677&\"                                                                                                                           \"&L6678&\" \"&N6678&\" \"&M6678&\"                                                                                                                                                 \"&L6679&\" \"&N6679&\" \"&M6679&\"                                                                                                                                                         \"&L6680&\" \"&N6680&\" \"&M6680&\"                                                                                                                                             \"&L6681&\" \"&N6681&\" \"&M6681&\"                                                                                                                                                    \"&L6682&\" \"&N6682&\" \"&M6682&\"                                                                                                                                                    \"&L6683&\" \"&N6683&\" \"&M6683&\"                                                                                                                                   \"&L6684&\" \"&N6684&\" \"&M6684&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6669:T6669)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6669:Z6669)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"V6670","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"W6670","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"X6670","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Y6670","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"Z6670","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,{"$f":"IF(Q6669>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q6669=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-09-30","Выправка опор","шт",1,0.04,null,{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"},{"$f":"SUM(S6690:T6690)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6690:Z6690)","v":{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}},1.1,0.3]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6725:T6725)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-09-30","Выправка опор","шт",1,0.04,null,{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"},{"$f":"SUM(S6738:T6738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6738:Z6738)","v":{"v":1.4000000000000001,"d":"1.4"}},1.1,0.3]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6772:T6772)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-06-30","Замена опор","шт",13,0.52,null,{"v":387.70000000000005,"d":"387.7"},{"$f":"SUM(S6786:T6786)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6786:Z6786)","v":{"v":387.70000000000005,"d":"387.7"}},48.6,11.3,null,327.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-06-30","Замена опор","шт",21,0.84,null,{"v":543.7687,"d":"543.8"},{"$f":"SUM(S6802:T6802)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6802:Z6802)","v":{"v":543.7687,"d":"543.8"}},70.5,16.3,null,{"v":456.9687,"d":"457.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6836:T6836)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6851:T6851)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6851:Z6851)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6883:T6883)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6883:Z6883)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6884:T6884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6916:T6916)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-08-31","Замена  провода","км",1.3,1.3,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6947:T6947)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V6947:Z6947)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6948:T6948)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4.18","ВЛ-04","Центральный","ЗЭС","ZS0002976","Ф-1 от ТП 1-16  с. Сохатино ","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-08-31",{"$f":"L6962&\" \"&N6962&\" \"&M6962&\"                                                                                                                                                                \"&L6963&\" \"&N6963&\" \"&M6963&\"                                                                                                                                       \"&L6964&\" \"&N6964&\" \"&M6964&\"                                                                                                                                   \"&L6965&\" \"&N6965&\" \"&M6965&\"                                                                                                                                           \"&L6966&\" \"&N6966&\" \"&M6966&\"                                                                                                                                         \"&L6967&\" \"&N6967&\" \"&M6967&\"                                                                                                                                           \"&L6968&\" \"&N6968&\" \"&M6968&\"                                                                                                                           \"&L6969&\" \"&N6969&\" \"&M6969&\"                                                                                                                                                 \"&L6970&\" \"&N6970&\" \"&M6970&\"                                                                                                                                                         \"&L6971&\" \"&N6971&\" \"&M6971&\"                                                                                                                                             \"&L6972&\" \"&N6972&\" \"&M6972&\"                                                                                                                                                    \"&L6973&\" \"&N6973&\" \"&M6973&\"                                                                                                                                                    \"&L6974&\" \"&N6974&\" \"&M6974&\"                                                                                                                                   \"&L6975&\" \"&N6975&\" \"&M6975&\" \"","v":"Замена опор 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q6960>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S6981:T6981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.1",{"$nulls":4},"ПС-110 кВ"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7016:T7016)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},125.7,{"$f":"SUM(S7029:T7029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7030:S7043)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7030:T7043)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7029:Z7029)","v":125.7},{"$f":"SUM(V7030:V7043)","v":86.4},{"$f":"SUM(W7030:W7043)","v":26.2},{"$f":"SUM(X7030:X7043)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7030:Y7043)","v":13.1},{"$f":"SUM(Z7030:Z7043)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 110 кВ","шт",2,null,null,{"v":93.89999999999999,"d":"93.9"},{"$f":"SUM(S7046:T7046)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7046:Z7046)","v":{"v":93.89999999999999,"d":"93.9"}},{"v":62,"d":"62.0"},18.8,null,13.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7080:T7080)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q7093=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.2","ПС-35","Селемджинский","ЗЭС","ZS0000156","Токур","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L7113&\" \"&N7113&\" \"&M7113&\"                                                                                                                                                                \"&L7114&\" \"&N7114&\" \"&M7114&\"                                                                                                                                       \"&L7115&\" \"&N7115&\" \"&M7115&\"                                                                                                                                   \"&L7116&\" \"&N7116&\" \"&M7116&\"                                                                                                                                           \"&L7117&\" \"&N7117&\" \"&M7117&\"                                                                                                                                         \"&L7118&\" \"&N7118&\" \"&M7118&\"                                                                                                                                           \"&L7119&\" \"&N7119&\" \"&M7119&\"                                                                                                                           \"&L7120&\" \"&N7120&\" \"&M7120&\"                                                                                                                                                 \"&L7121&\" \"&N7121&\" \"&M7121&\"                                                                                                                                                         \"&L7122&\" \"&N7122&\" \"&M7122&\"                                                                                                                                             \"&L7123&\" \"&N7123&\" \"&M7123&\"                                                                                                                                                    \"&L7124&\" \"&N7124&\" \"&M7124&\"                                                                                                                                                    \"&L7125&\" \"&N7125&\" \"&M7125&\"                                                                                                                                   \"&L7126&\" \"&N7126&\" \"&M7126&\" \"","v":"ремонт выключателей 35 кВ (1шт) с заменой вводов 35 кВ 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7111>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7115:T7115)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},50.2,{"$f":"SUM(S7128:T7128)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7129:S7142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7129:T7142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7128:Z7128)","v":50.2},{"$f":"SUM(V7129:V7142)","v":28.5},{"$f":"SUM(W7129:W7142)","v":8.6},{"$f":"SUM(X7129:X7142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7129:Y7142)","v":13.1},{"$f":"SUM(Z7129:Z7142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"В-6 Т-1, В-6 Т-2, Вф2, 3, 5, 7, 9",{"$nulls":5},"замена выключателей 10 кВ на вакуумные","шт",7,null,null,{"v":2113.1,"d":"2,113.1"},{"$f":"SUM(S7162:T7162)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7162:Z7162)","v":{"v":2113.1,"d":"2,113.1"}},95.5,29.1,null,{"v":1988.5,"d":"1,988.5"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},94.2,{"$f":"SUM(S7176:T7176)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7177:S7190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7177:T7190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7176:Z7176)","v":94.2},{"$f":"SUM(V7177:V7190)","v":{"v":40,"d":"40.0"}},{"$f":"SUM(W7177:W7190)","v":12.2},{"$f":"SUM(X7177:X7190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7177:Y7190)","v":{"v":42,"d":"42.0"}},{"$f":"SUM(Z7177:Z7190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},72.3,{"$f":"SUM(S7192:T7192)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7193:S7206)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7193:T7206)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7192:Z7192)","v":72.3},{"$f":"SUM(V7193:V7206)","v":45.4},{"$f":"SUM(W7193:W7206)","v":13.8},{"$f":"SUM(X7193:X7206)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7193:Y7206)","v":13.1},{"$f":"SUM(Z7193:Z7206)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7226:T7226)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7226:Z7226)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ТТ-Л-35 Коболдо",{"$nulls":5},"замена трансформаторов тока 35 КВ","шт",2,null,null,131.2,{"$f":"SUM(S7241:T7241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7241:Z7241)","v":131.2},3.5,{"v":1,"d":"1.0"},null,126.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7260:T7260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ЗРУ-10",{"$nulls":5},"монтаж решеток на окна","кв.м",12,null,null,25.1,{"$f":"SUM(S7273:T7273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7273:Z7273)","v":25.1},8.1,2.4,null,14.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7306:T7306)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7306:Z7306)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7324:T7324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1",{"$nulls":5}," ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1,null,null,{"v":32.800000000000004,"d":"32.8"},{"$f":"SUM(S7337:T7337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7337:Z7337)","v":{"v":32.800000000000004,"d":"32.8"}},18.6,5.6,null,8.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7371:T7371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"монтаж разъединителя 35 кВ","шт",1,null,null,342.7,{"$f":"SUM(S7385:T7385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7385:Z7385)","v":342.7},9.6,2.9,null,330.2]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2,null,null,{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"},{"$f":"SUM(S7401:T7401)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7401:Z7401)","v":{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"}},37.1,11.3,null,{"v":13,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7419:T7419)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7436:T7436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1,null,null,36.6,{"$f":"SUM(S7449:T7449)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7449:Z7449)","v":36.6},18.6,5.6,null,12.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7483:T7483)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},37.2,{"$f":"SUM(S7496:T7496)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7497:S7510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7497:T7510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7496:Z7496)","v":37.2},{"$f":"SUM(V7497:V7510)","v":18.6},{"$f":"SUM(W7497:W7510)","v":5.6},{"$f":"SUM(X7497:X7510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7497:Y7510)","v":{"v":13,"d":"13.0"}},{"$f":"SUM(Z7497:Z7510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7531:T7531)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7547:T7547)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"},{"$f":"SUM(S7560:T7560)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7561:S7574)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7561:T7574)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7560:Z7560)","v":{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"}},{"$f":"SUM(V7561:V7574)","v":37.1},{"$f":"SUM(W7561:W7574)","v":11.3},{"$f":"SUM(X7561:X7574)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7561:Y7574)","v":{"v":13,"d":"13.0"}},{"$f":"SUM(Z7561:Z7574)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7594:T7594)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7594:Z7594)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7595:T7595)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7628:T7628)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ОРУ-35",{"$nulls":5},"ремонт освещения","шт",6,null,null,{"v":18.599999999999998,"d":"18.6"},{"$f":"SUM(S7658:T7658)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7658:Z7658)","v":{"v":18.599999999999998,"d":"18.6"}},1.5,0.4,null,16.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.37","ПС-35","Центральный","ЗЭС","ZS0003185","Стройдетали","МГ",null,"Т","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L7673&\" \"&N7673&\" \"&M7673&\"                                                                                                                                                                \"&L7674&\" \"&N7674&\" \"&M7674&\"                                                                                                                                       \"&L7675&\" \"&N7675&\" \"&M7675&\"                                                                                                                                   \"&L7676&\" \"&N7676&\" \"&M7676&\"                                                                                                                                           \"&L7677&\" \"&N7677&\" \"&M7677&\"                                                                                                                                         \"&L7678&\" \"&N7678&\" \"&M7678&\"                                                                                                                                           \"&L7679&\" \"&N7679&\" \"&M7679&\"                                                                                                                           \"&L7680&\" \"&N7680&\" \"&M7680&\"                                                                                                                                                 \"&L7681&\" \"&N7681&\" \"&M7681&\"                                                                                                                                                         \"&L7682&\" \"&N7682&\" \"&M7682&\"                                                                                                                                             \"&L7683&\" \"&N7683&\" \"&M7683&\"                                                                                                                                                    \"&L7684&\" \"&N7684&\" \"&M7684&\"                                                                                                                                                    \"&L7685&\" \"&N7685&\" \"&M7685&\"                                                                                                                                   \"&L7686&\" \"&N7686&\" \"&M7686&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7671>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7692:T7692)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7706:T7706)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7706:Z7706)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.40","ПС-35","Центральный","ЗЭС","ZS0003057","Лесная","По состоянию",null,"С","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L7721&\" \"&N7721&\" \"&M7721&\"                                                                                                                                                                \"&L7722&\" \"&N7722&\" \"&M7722&\"                                                                                                                                       \"&L7723&\" \"&N7723&\" \"&M7723&\"                                                                                                                                   \"&L7724&\" \"&N7724&\" \"&M7724&\"                                                                                                                                           \"&L7725&\" \"&N7725&\" \"&M7725&\"                                                                                                                                         \"&L7726&\" \"&N7726&\" \"&M7726&\"                                                                                                                                           \"&L7727&\" \"&N7727&\" \"&M7727&\"                                                                                                                           \"&L7728&\" \"&N7728&\" \"&M7728&\"                                                                                                                                                 \"&L7729&\" \"&N7729&\" \"&M7729&\"                                                                                                                                                         \"&L7730&\" \"&N7730&\" \"&M7730&\"                                                                                                                                             \"&L7731&\" \"&N7731&\" \"&M7731&\"                                                                                                                                                    \"&L7732&\" \"&N7732&\" \"&M7732&\"                                                                                                                                                    \"&L7733&\" \"&N7733&\" \"&M7733&\"                                                                                                                                   \"&L7734&\" \"&N7734&\" \"&M7734&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7719>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.41","ПС-35","Центральный","ЗЭС","ZS0003059","Костюковка","МГ",null,"Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L7737&\" \"&N7737&\" \"&M7737&\"                                                                                                                                                                \"&L7738&\" \"&N7738&\" \"&M7738&\"                                                                                                                                       \"&L7739&\" \"&N7739&\" \"&M7739&\"                                                                                                                                   \"&L7740&\" \"&N7740&\" \"&M7740&\"                                                                                                                                           \"&L7741&\" \"&N7741&\" \"&M7741&\"                                                                                                                                         \"&L7742&\" \"&N7742&\" \"&M7742&\"                                                                                                                                           \"&L7743&\" \"&N7743&\" \"&M7743&\"                                                                                                                           \"&L7744&\" \"&N7744&\" \"&M7744&\"                                                                                                                                                 \"&L7745&\" \"&N7745&\" \"&M7745&\"                                                                                                                                                         \"&L7746&\" \"&N7746&\" \"&M7746&\"                                                                                                                                             \"&L7747&\" \"&N7747&\" \"&M7747&\"                                                                                                                                                    \"&L7748&\" \"&N7748&\" \"&M7748&\"                                                                                                                                                    \"&L7749&\" \"&N7749&\" \"&M7749&\"                                                                                                                                   \"&L7750&\" \"&N7750&\" \"&M7750&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7735>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7740:T7740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2,null,null,{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"},{"$f":"SUM(S7753:T7753)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7753:Z7753)","v":{"v":61.400000000000006,"d":"61.4"}},37.1,11.3,null,{"v":13,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1,null,null,81.6,{"$f":"SUM(S7769:T7769)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7769:Z7769)","v":81.6},23.5,7.2,null,50.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.44","ПС-35","Центральный","ЗЭС","АS0023329","Заводская","МГ",null,"Т","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L7785&\" \"&N7785&\" \"&M7785&\"                                                                                                                                                                \"&L7786&\" \"&N7786&\" \"&M7786&\"                                                                                                                                       \"&L7787&\" \"&N7787&\" \"&M7787&\"                                                                                                                                   \"&L7788&\" \"&N7788&\" \"&M7788&\"                                                                                                                                           \"&L7789&\" \"&N7789&\" \"&M7789&\"                                                                                                                                         \"&L7790&\" \"&N7790&\" \"&M7790&\"                                                                                                                                           \"&L7791&\" \"&N7791&\" \"&M7791&\"                                                                                                                           \"&L7792&\" \"&N7792&\" \"&M7792&\"                                                                                                                                                 \"&L7793&\" \"&N7793&\" \"&M7793&\"                                                                                                                                                         \"&L7794&\" \"&N7794&\" \"&M7794&\"                                                                                                                                             \"&L7795&\" \"&N7795&\" \"&M7795&\"                                                                                                                                                    \"&L7796&\" \"&N7796&\" \"&M7796&\"                                                                                                                                                    \"&L7797&\" \"&N7797&\" \"&M7797&\"                                                                                                                                   \"&L7798&\" \"&N7798&\" \"&M7798&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7783>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7804:T7804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2,null,null,{"v":59.300000000000004,"d":"59.3"},{"$f":"SUM(S7817:T7817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7817:Z7817)","v":{"v":59.300000000000004,"d":"59.3"}},35.4,10.8,null,13.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7834:T7834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7834:Z7834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.48","ПС-35","Мазановский","ЗЭС","ZS0006335","Белоярово","МГ",null,"Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L7849&\" \"&N7849&\" \"&M7849&\"                                                                                                                                                                \"&L7850&\" \"&N7850&\" \"&M7850&\"                                                                                                                                       \"&L7851&\" \"&N7851&\" \"&M7851&\"                                                                                                                                   \"&L7852&\" \"&N7852&\" \"&M7852&\"                                                                                                                                           \"&L7853&\" \"&N7853&\" \"&M7853&\"                                                                                                                                         \"&L7854&\" \"&N7854&\" \"&M7854&\"                                                                                                                                           \"&L7855&\" \"&N7855&\" \"&M7855&\"                                                                                                                           \"&L7856&\" \"&N7856&\" \"&M7856&\"                                                                                                                                                 \"&L7857&\" \"&N7857&\" \"&M7857&\"                                                                                                                                                         \"&L7858&\" \"&N7858&\" \"&M7858&\"                                                                                                                                             \"&L7859&\" \"&N7859&\" \"&M7859&\"                                                                                                                                                    \"&L7860&\" \"&N7860&\" \"&M7860&\"                                                                                                                                                    \"&L7861&\" \"&N7861&\" \"&M7861&\"                                                                                                                                   \"&L7862&\" \"&N7862&\" \"&M7862&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q7847>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7852:T7852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Т-1, Т-2",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",2,null,null,{"v":59.300000000000004,"d":"59.3"},{"$f":"SUM(S7865:T7865)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7865:Z7865)","v":{"v":59.300000000000004,"d":"59.3"}},35.4,10.8,null,13.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35",{"$nulls":5},"ремонт выключателей 35 кВ","шт",3,null,null,{"v":117.30000000000001,"d":"117.3"},{"$f":"SUM(S7881:T7881)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7881:Z7881)","v":{"v":117.30000000000001,"d":"117.3"}},21.2,6.4,null,89.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7899:T7899)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7916:T7916)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R7928+U7928","v":{"v":33,"d":"33.0"}},{"$f":"SUM(S7928:T7928)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7929:S7942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7929:T7942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7928:Z7928)","v":{"v":33,"d":"33.0"}},{"$f":"SUM(V7929:V7942)","v":{"v":3,"d":"3.0"}},{"$f":"SUM(W7929:W7942)","v":0.9},{"$f":"SUM(X7929:X7942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7929:Y7942)","v":29.1},{"$f":"SUM(Z7929:Z7942)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"С-35",{"$nulls":5},"замена опорно-стержневой изоляции 35 кВ","шт",12,null,null,{"v":33,"d":"33.0"},{"$f":"SUM(S7929:T7929)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7929:Z7929)","v":{"v":33,"d":"33.0"}},{"v":3,"d":"3.0"},0.9,null,29.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S7964:T7964)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R7992+U7992","v":{"v":75,"d":"75.0"}},{"$f":"SUM(S7992:T7992)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S7993:S8006)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T7993:T8006)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V7992:Z7992)","v":{"v":75,"d":"75.0"}},{"$f":"SUM(V7993:V8006)","v":52.5},{"$f":"SUM(W7993:W8006)","v":15.9},{"$f":"SUM(X7993:X8006)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y7993:Y8006)","v":6.6},{"$f":"SUM(Z7993:Z8006)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"Т-1",{"$nulls":5},"ремонт трансформаторов 35 кВ","шт",1,null,null,{"v":75,"d":"75.0"},{"$f":"SUM(S7993:T7993)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V7993:Z7993)","v":{"v":75,"d":"75.0"}},52.5,15.9,null,6.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8061:T8061)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8061:Z8061)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.4","ТП","Городской","ЗЭС","AS0004885","ТП 6 г. Свободный","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L8076&\" \"&N8076&\" \"&M8076&\"                                                                                                                                                                \"&L8077&\" \"&N8077&\" \"&M8077&\"                                                                                                                                       \"&L8078&\" \"&N8078&\" \"&M8078&\"                                                                                                                                   \"&L8079&\" \"&N8079&\" \"&M8079&\"                                                                                                                                           \"&L8080&\" \"&N8080&\" \"&M8080&\"                                                                                                                                         \"&L8081&\" \"&N8081&\" \"&M8081&\"                                                                                                                                           \"&L8082&\" \"&N8082&\" \"&M8082&\"                                                                                                                           \"&L8083&\" \"&N8083&\" \"&M8083&\"                                                                                                                                                 \"&L8084&\" \"&N8084&\" \"&M8084&\"                                                                                                                                                         \"&L8085&\" \"&N8085&\" \"&M8085&\"                                                                                                                                             \"&L8086&\" \"&N8086&\" \"&M8086&\"                                                                                                                                                    \"&L8087&\" \"&N8087&\" \"&M8087&\"                                                                                                                                                    \"&L8088&\" \"&N8088&\" \"&M8088&\"                                                                                                                                   \"&L8089&\" \"&N8089&\" \"&M8089&\" \"","v":"Замена выключателя нагрузки  1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8074>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.5","ТП","Городской","ЗЭС","AS0004660","ТП 180 г. Свободный","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L8092&\" \"&N8092&\" \"&M8092&\"                                                                                                                                                                \"&L8093&\" \"&N8093&\" \"&M8093&\"                                                                                                                                       \"&L8094&\" \"&N8094&\" \"&M8094&\"                                                                                                                                   \"&L8095&\" \"&N8095&\" \"&M8095&\"                                                                                                                                           \"&L8096&\" \"&N8096&\" \"&M8096&\"                                                                                                                                         \"&L8097&\" \"&N8097&\" \"&M8097&\"                                                                                                                                           \"&L8098&\" \"&N8098&\" \"&M8098&\"                                                                                                                           \"&L8099&\" \"&N8099&\" \"&M8099&\"                                                                                                                                                 \"&L8100&\" \"&N8100&\" \"&M8100&\"                                                                                                                                                         \"&L8101&\" \"&N8101&\" \"&M8101&\"                                                                                                                                             \"&L8102&\" \"&N8102&\" \"&M8102&\"                                                                                                                                                    \"&L8103&\" \"&N8103&\" \"&M8103&\"                                                                                                                                                    \"&L8104&\" \"&N8104&\" \"&M8104&\"                                                                                                                                   \"&L8105&\" \"&N8105&\" \"&M8105&\" \"","v":"Замена выключателя нагрузки  1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8090>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8094:T8094)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8109:T8109)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8109:Z8109)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8125:T8125)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8125:Z8125)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.8","ТП","Городской","ЗЭС","AS0004764","ТП 25 г. Свободный","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L8140&\" \"&N8140&\" \"&M8140&\"                                                                                                                                                                \"&L8141&\" \"&N8141&\" \"&M8141&\"                                                                                                                                       \"&L8142&\" \"&N8142&\" \"&M8142&\"                                                                                                                                   \"&L8143&\" \"&N8143&\" \"&M8143&\"                                                                                                                                           \"&L8144&\" \"&N8144&\" \"&M8144&\"                                                                                                                                         \"&L8145&\" \"&N8145&\" \"&M8145&\"                                                                                                                                           \"&L8146&\" \"&N8146&\" \"&M8146&\"                                                                                                                           \"&L8147&\" \"&N8147&\" \"&M8147&\"                                                                                                                                                 \"&L8148&\" \"&N8148&\" \"&M8148&\"                                                                                                                                                         \"&L8149&\" \"&N8149&\" \"&M8149&\"                                                                                                                                             \"&L8150&\" \"&N8150&\" \"&M8150&\"                                                                                                                                                    \"&L8151&\" \"&N8151&\" \"&M8151&\"                                                                                                                                                    \"&L8152&\" \"&N8152&\" \"&M8152&\"                                                                                                                                   \"&L8153&\" \"&N8153&\" \"&M8153&\" \"","v":"Замена выключателя нагрузки  1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8138>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8143:T8143)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8159:T8159)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8173:T8173)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8173:Z8173)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.11","ТП","Шимановский","ЗЭС","АZ0000304","ТП 33-09 с. Симоново","Прочее","Мероприятия из программы по устранению несоответствий требований ПУЭ, ПТЭ","К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L8188&\" \"&N8188&\" \"&M8188&\"                                                                                                                                                                \"&L8189&\" \"&N8189&\" \"&M8189&\"                                                                                                                                       \"&L8190&\" \"&N8190&\" \"&M8190&\"                                                                                                                                   \"&L8191&\" \"&N8191&\" \"&M8191&\"                                                                                                                                           \"&L8192&\" \"&N8192&\" \"&M8192&\"                                                                                                                                         \"&L8193&\" \"&N8193&\" \"&M8193&\"                                                                                                                                           \"&L8194&\" \"&N8194&\" \"&M8194&\"                                                                                                                           \"&L8195&\" \"&N8195&\" \"&M8195&\"                                                                                                                                                 \"&L8196&\" \"&N8196&\" \"&M8196&\"                                                                                                                                                         \"&L8197&\" \"&N8197&\" \"&M8197&\"                                                                                                                                             \"&L8198&\" \"&N8198&\" \"&M8198&\"                                                                                                                                                    \"&L8199&\" \"&N8199&\" \"&M8199&\"                                                                                                                                                    \"&L8200&\" \"&N8200&\" \"&M8200&\"                                                                                                                                   \"&L8201&\" \"&N8201&\" \"&M8201&\" \"","v":"Монтаж  защитного кожуха выводов трансформатора 1 объект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8186>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8207:T8207)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8237:T8237)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8237:Z8237)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.15","ТП","Серышевский","ЗЭС","ZS0003890","ТП 27-57 с. Лебяжье","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-30",{"$f":"L8252&\" \"&N8252&\" \"&M8252&\"                                                                                                                                                                \"&L8253&\" \"&N8253&\" \"&M8253&\"                                                                                                                                       \"&L8254&\" \"&N8254&\" \"&M8254&\"                                                                                                                                   \"&L8255&\" \"&N8255&\" \"&M8255&\"                                                                                                                                           \"&L8256&\" \"&N8256&\" \"&M8256&\"                                                                                                                                         \"&L8257&\" \"&N8257&\" \"&M8257&\"                                                                                                                                           \"&L8258&\" \"&N8258&\" \"&M8258&\"                                                                                                                           \"&L8259&\" \"&N8259&\" \"&M8259&\"                                                                                                                                                 \"&L8260&\" \"&N8260&\" \"&M8260&\"                                                                                                                                                         \"&L8261&\" \"&N8261&\" \"&M8261&\"                                                                                                                                             \"&L8262&\" \"&N8262&\" \"&M8262&\"                                                                                                                                                    \"&L8263&\" \"&N8263&\" \"&M8263&\"                                                                                                                                                    \"&L8264&\" \"&N8264&\" \"&M8264&\"                                                                                                                                   \"&L8265&\" \"&N8265&\" \"&M8265&\" \"","v":"Восстановление антикорозийного покрытия ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8250>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8271:T8271)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R8283+U8283","v":5.3},{"$f":"SUM(S8283:T8283)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8284:S8297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8284:T8297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8283:Z8283)","v":5.3},{"$f":"SUM(V8284:V8297)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(W8284:W8297)","v":0.3},{"$f":"SUM(X8284:X8297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8284:Y8297)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(Z8284:Z8297)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-06-30","Замена предохранителей ПК-10","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8318:T8318)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R8347+U8347","v":5.3},{"$f":"SUM(S8347:T8347)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8348:S8361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8348:T8361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8347:Z8347)","v":5.3},{"$f":"SUM(V8348:V8361)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(W8348:W8361)","v":0.3},{"$f":"SUM(X8348:X8361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8348:Y8361)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(Z8348:Z8361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.22","ТП","Серышевский","ЗЭС","ZS0003767","ТП 28-02 с. Н. Охочье","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L8364&\" \"&N8364&\" \"&M8364&\"                                                                                                                                                                \"&L8365&\" \"&N8365&\" \"&M8365&\"                                                                                                                                       \"&L8366&\" \"&N8366&\" \"&M8366&\"                                                                                                                                   \"&L8367&\" \"&N8367&\" \"&M8367&\"                                                                                                                                           \"&L8368&\" \"&N8368&\" \"&M8368&\"                                                                                                                                         \"&L8369&\" \"&N8369&\" \"&M8369&\"                                                                                                                                           \"&L8370&\" \"&N8370&\" \"&M8370&\"                                                                                                                           \"&L8371&\" \"&N8371&\" \"&M8371&\"                                                                                                                                                 \"&L8372&\" \"&N8372&\" \"&M8372&\"                                                                                                                                                         \"&L8373&\" \"&N8373&\" \"&M8373&\"                                                                                                                                             \"&L8374&\" \"&N8374&\" \"&M8374&\"                                                                                                                                                    \"&L8375&\" \"&N8375&\" \"&M8375&\"                                                                                                                                                    \"&L8376&\" \"&N8376&\" \"&M8376&\"                                                                                                                                   \"&L8377&\" \"&N8377&\" \"&M8377&\" \"","v":"Восстановление антикорозийного покрытия ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8362>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8382:T8382)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},178.7,{"$f":"SUM(S8395:T8395)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8396:S8409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8396:T8409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8395:Z8395)","v":178.7},{"$f":"SUM(V8396:V8409)","v":12.5},{"$f":"SUM(W8396:W8409)","v":3.7},{"$f":"SUM(X8396:X8409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8396:Y8409)","v":162.5},{"$f":"SUM(Z8396:Z8409)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8430:T8430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q8443=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8464:T8464)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8464:Z8464)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8480:T8480)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8480:Z8480)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":500,"d":"500.0"},{"$f":"SUM(S8494:T8494)","v":{"v":500,"d":"500.0"}},{"$f":"SUM(S8495:S8508)","v":{"v":260,"d":"260.0"}},{"$f":"SUM(T8495:T8508)","v":{"v":240,"d":"240.0"}},{"$f":"SUM(V8494:Z8494)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8495:V8508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W8495:W8508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X8495:X8508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8495:Y8508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z8495:Z8508)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS00004080","№ 21-63 Серышево",{"$nulls":3},"2019-03-01","2019-08-31","Ремонт кровли, Ремонт дверей и решеток, ремонт отмостки","объект",1,null,null,{"v":393.38599999999997,"d":"393.4"},{"$f":"SUM(S8528:T8528)","v":{"v":393.38599999999997,"d":"393.4"}},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":213.386,"d":"213.4"},{"$f":"SUM(V8528:Z8528)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.7","ЗиС","Городской","ЗЭС","АS00004624, АS00004653, АS00004920, АS00004679","Здания ЗТП","По состоянию",null,"К",{"$f":"J8543","v":"2019-03-01"},{"$f":"K8543","v":"2019-08-31"},{"$f":"L8543&\" \"&N8543&\" \"&M8543&\"                                                                                                                                                                \"&L8544&\" \"&N8544&\" \"&M8544&\"                                                                                                                                       \"&L8545&\" \"&N8545&\" \"&M8545&\"                                                                                                                                   \"&L8546&\" \"&N8546&\" \"&M8546&\"                                                                                                                                           \"&L8547&\" \"&N8547&\" \"&M8547&\"                                                                                                                                         \"&L8548&\" \"&N8548&\" \"&M8548&\"                                                                                                                                           \"&L8549&\" \"&N8549&\" \"&M8549&\"                                                                                                                           \"&L8550&\" \"&N8550&\" \"&M8550&\"                                                                                                                                                 \"&L8551&\" \"&N8551&\" \"&M8551&\"                                                                                                                                                         \"&L8552&\" \"&N8552&\" \"&M8552&\"                                                                                                                                             \"&L8553&\" \"&N8553&\" \"&M8553&\"                                                                                                                                                    \"&L8554&\" \"&N8554&\" \"&M8554&\"                                                                                                                                                    \"&L8555&\" \"&N8555&\" \"&M8555&\"                                                                                                                                   \"&L8556&\" \"&N8556&\" \"&M8556&\" \"","v":"Ремонт кровли и отмостки 1 объект                                                                                                                                                                Ремонт дверей 4 шт                                                                                                                                       Ремонт дверей, ремонт отмостки и полов 1 объект                                                                                                                                   Ремонт кровли, Ремонт дверей, ремонт отмостки 1 объект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8541>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-08-31","Ремонт ворот","шт",1,null,null,{"v":66.684,"d":"66.7"},{"$f":"SUM(S8576:T8576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8576:Z8576)","v":{"v":66.684,"d":"66.7"}},{"v":51.13804,"d":"51.1"},{"v":15.54596,"d":"15.5"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.11","ЗиС","Серышевский","ЗЭС","ZS0003617","Главный корпус РПБ п. Серышево","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-09-30",{"$f":"L8607&\" \"&N8607&\" \"&M8607&\"                                                                                                                                                                \"&L8608&\" \"&N8608&\" \"&M8608&\"                                                                                                                                       \"&L8609&\" \"&N8609&\" \"&M8609&\"                                                                                                                                   \"&L8610&\" \"&N8610&\" \"&M8610&\"                                                                                                                                           \"&L8611&\" \"&N8611&\" \"&M8611&\"                                                                                                                                         \"&L8612&\" \"&N8612&\" \"&M8612&\"                                                                                                                                           \"&L8613&\" \"&N8613&\" \"&M8613&\"                                                                                                                           \"&L8614&\" \"&N8614&\" \"&M8614&\"                                                                                                                                                 \"&L8615&\" \"&N8615&\" \"&M8615&\"                                                                                                                                                         \"&L8616&\" \"&N8616&\" \"&M8616&\"                                                                                                                                             \"&L8617&\" \"&N8617&\" \"&M8617&\"                                                                                                                                                    \"&L8618&\" \"&N8618&\" \"&M8618&\"                                                                                                                                                    \"&L8619&\" \"&N8619&\" \"&M8619&\"                                                                                                                                   \"&L8620&\" \"&N8620&\" \"&M8620&\" \"","v":"Ремонт кабинетов, коридора 1 этажа, тамбура 1 объект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8605>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-09-30","Косметический ремонт помещений","объект",1,null,null,{"v":92.84802,"d":"92.8"},{"$f":"SUM(S8639:T8639)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8639:Z8639)","v":{"v":92.84802,"d":"92.8"}},{"v":24.43558,"d":"24.4"},{"v":7.42842,"d":"7.4"},null,{"$f":"55.94021+5.04381","v":{"v":60.98402,"d":"61.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8640:T8640)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8640:Z8640)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8673:T8673)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ЗРУ",{"$nulls":3},"2019-08-01","2019-08-31","Ремонт ограждения","кв.м",70,null,null,124.9,{"$f":"SUM(S8687:T8687)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8687:Z8687)","v":124.9},47.1,14.3,null,63.5]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0006361","ТП 10/0,4 кВ 250 кВА Мазаново 17-01",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"$f":"SUM(S8703:T8703)","v":{"v":94.72353,"d":"94.7"}},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"$f":"SUM(V8703:Z8703)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":4},"ZS0006438","ТП 10/0,4 кВ 13-45 с. Красноярово",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.19","ЗиС","Центральный","ЗЭС"," ZS0002898, ZS0003083, ZS0003183,  ZS0003150; ZS0003114, ZS0003008, ZS0003024, ZS0002900, ZS0003123, ZS0003187, ZS0003023, ZS0003054, ZS0003193, ZS0003042, ZS0003044, ZS0003046, ZS0003047, ZS0002912, ZS0003215, ZS0003135, ZS0003134, ZS0003133, ZS0003037, ZS0003265, ZS0003086, ZS0003120, ","ТП 10/0,4","Прочее","Приказ № 17 от 22.01.18","К","2019-06-01","2019-10-31",{"$f":"L8787&\" \"&N8787&\" \"&M8787&\"                                                                                                                                                                \"&L8788&\" \"&N8788&\" \"&M8788&\"                                                                                                                                       \"&L8789&\" \"&N8789&\" \"&M8789&\"                                                                                                                                   \"&L8790&\" \"&N8790&\" \"&M8790&\"                                                                                                                                           \"&L8792&\" \"&N8792&\" \"&M8792&\"                                                                                                                                         \"&L8793&\" \"&N8793&\" \"&M8793&\"                                                                                                                                         \"&L8794&\" \"&N8794&\" \"&M8794&\"                                                                                                                                         \"&L8795&\" \"&N8795&\" \"&M8795&\"                                                                                                                                         \"&L8796&\" \"&N8796&\" \"&M8796&\"                                                                                                                                         \"&L8797&\" \"&N8797&\" \"&M8797&\"                                                                                                                                         \"&L8798&\" \"&N8798&\" \"&M8798&\"                                                                                                                                         \"&L8799&\" \"&N8799&\" \"&M8799&\"                                                                                                                                         \"&L8800&\" \"&N8800&\" \"&M8800&\"                                                                                                                                         \"&L8801&\" \"&N8801&\" \"&M8801&\"                                                                                                                                         \"&L8802&\" \"&N8802&\" \"&M8802&\"                                                                                                                                         \"&L8803&\" \"&N8803&\" \"&M8803&\"                                                                                                                                         \"&L8804&\" \"&N8804&\" \"&M8804&\"                                                                                                                                         \"&L8805&\" \"&N8805&\" \"&M8805&\"                                                                                                                                         \"&L8806&\" \"&N8806&\" \"&M8806&\"                                                                                                                                         \"&L8807&\" \"&N8807&\" \"&M8807&\"                                                                                                                                         \"&L8808&\" \"&N8808&\" \"&M8808&\"                                                                                                                                         \"&L8809&\" \"&N8809&\" \"&M8809&\"                                                                                                                                         \"&L8810&\" \"&N8810&\" \"&M8810&\"                                                                                                                                         \"&L8811&\" \"&N8811&\" \"&M8811&\"                                                                                                                                         \"&L8812&\" \"&N8812&\" \"&M8812&\"                                                                                                                                         \"&L8813&\" \"&N8813&\" \"&M8813&\"                                                                                                                                         \"&L8814&\" \"&N8814&\" \"&M8814&\"                                                                                                                                         \"&L8817&\" \"&N8817&\" \"&M8817&\"                                                                                                                                         \"&L8818&\" \"&N8818&\" \"&M8818&\"                                                                                                                                           \"&L8819&\" \"&N8819&\" \"&M8819&\"                                                                                                                           \"&L8820&\" \"&N8820&\" \"&M8820&\"                                                                                                                                                 \"&L8821&\" \"&N8821&\" \"&M8821&\"                                                                                                                                                         \"&L8822&\" \"&N8822&\" \"&M8822&\"                                                                                                                                             \"&L8823&\" \"&N8823&\" \"&M8823&\"                                                                                                                                                    \"&L8824&\" \"&N8824&\" \"&M8824&\"                                                                                                                                                    \"&L8825&\" \"&N8825&\" \"&M8825&\"                                                                                                                                   \"&L8826&\" \"&N8826&\" \"&M8826&\" \"","v":"Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                                                Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                       Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                   Ремонт ограждения 34,5 м                                                                                                                                           Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                         Ремонт ограждения 22,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8785>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},"ZS0003008"," ТП 10/0,4 кВ 11-04 с. Новоивановка",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0003023"," ТП 10/0,4 кВ 8-33 с. Усть-Пера",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0003215"," ТП 10/0,4 кВ 6-55 с. Буссе",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":3220.60002,"d":"3,220.6"},{"$f":"SUM(S8828:T8828)","v":{"v":3220.60002,"d":"3,220.6"}},{"$f":"SUM(S8829:S8868)","v":{"v":1530,"d":"1,530.0"}},{"$f":"SUM(T8829:T8868)","v":{"v":1690.6000199999996,"d":"1,690.6"}},{"$f":"SUM(V8828:Z8828)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8829:V8868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W8829:W8868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X8829:X8868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8829:Y8868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z8829:Z8868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":4},"ZS0000296"," ТП 10/0,4 кВ 9-01 с. Малиновка",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0000355"," ТП 10/0,4 кВ 38-04 с. Светильное",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0000346"," ТП 10/0,4 кВ 36-03 с. Нововоскресеновка",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0000371"," ТП 10/0,4 кВ 33-12 с. Ушаково",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0000375"," ТП 10/0,4 кВ 33-39 с. Саскаль",{"$nulls":3},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ограждения","м",22.5,null,null,{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":94.72353,"d":"94.7"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":49.72353,"d":"49.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8870:T8870)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8871:S8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8871:T8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8870:Z8870)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8871:V8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W8871:W8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X8871:X8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8871:Y8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z8871:Z8884)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8874:T8874)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R8889+U8889","v":{"v":48.750952,"d":"48.8"}},{"$f":"SUM(S8889:T8889)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8890:S8903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8890:T8903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8889:Z8889)","v":{"v":48.750952,"d":"48.8"}},{"$f":"SUM(V8890:V8903)","v":{"v":2.888,"d":"2.9"}},{"$f":"SUM(W8890:W8903)","v":{"v":0.877952,"d":"0.9"}},{"$f":"SUM(X8890:X8903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8890:Y8903)","v":{"v":44.985,"d":"45.0"}},{"$f":"SUM(Z8890:Z8903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":290.545856,"d":"290.5"},{"$f":"SUM(S8905:T8905)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8906:S8919)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8906:T8919)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8905:Z8905)","v":{"v":290.545856,"d":"290.5"}},{"$f":"SUM(V8906:V8919)","v":{"v":5.414,"d":"5.4"}},{"$f":"SUM(W8906:W8919)","v":{"v":1.6458559999999998,"d":"1.6"}},{"$f":"SUM(X8906:X8919)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8906:Y8919)","v":{"v":283.486,"d":"283.5"}},{"$f":"SUM(Z8906:Z8919)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8939:T8939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8939:Z8939)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
["5.5","ТС","СП","ЗЭС","АS0000276","Бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-3308 №А 147 ЕТ","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L8954&\" \"&N8954&\" \"&M8954&\"                                                                                                                                                                \"&L8955&\" \"&N8955&\" \"&M8955&\"                                                                                                                                       \"&L8956&\" \"&N8956&\" \"&M8956&\"                                                                                                                                   \"&L8957&\" \"&N8957&\" \"&M8957&\"                                                                                                                                           \"&L8958&\" \"&N8958&\" \"&M8958&\"                                                                                                                                         \"&L8959&\" \"&N8959&\" \"&M8959&\"                                                                                                                                           \"&L8960&\" \"&N8960&\" \"&M8960&\"                                                                                                                           \"&L8961&\" \"&N8961&\" \"&M8961&\"                                                                                                                                                 \"&L8962&\" \"&N8962&\" \"&M8962&\"                                                                                                                                                         \"&L8963&\" \"&N8963&\" \"&M8963&\"                                                                                                                                             \"&L8964&\" \"&N8964&\" \"&M8964&\"                                                                                                                                                    \"&L8965&\" \"&N8965&\" \"&M8965&\"                                                                                                                                                    \"&L8966&\" \"&N8966&\" \"&M8966&\"                                                                                                                                   \"&L8967&\" \"&N8967&\" \"&M8967&\" \"","v":"Ремонт забурника и резцов 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q8952>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R8953+U8953","v":{"v":111.731976,"d":"111.7"}},{"$f":"SUM(S8953:T8953)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S8954:S8967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T8954:T8967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V8953:Z8953)","v":{"v":111.731976,"d":"111.7"}},{"$f":"SUM(V8954:V8967)","v":{"v":1.444,"d":"1.4"}},{"$f":"SUM(W8954:W8967)","v":{"v":0.438976,"d":"0.4"}},{"$f":"SUM(X8954:X8967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y8954:Y8967)","v":{"v":109.849,"d":"109.8"}},{"$f":"SUM(Z8954:Z8967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"AS0002904 AS0004569 AS0003153 ZS0003245 АS0006674  ZS0000193","МТЗ - , 80, 82",null,"Неисправна ходовая часть,двигатель, трансмиссия, электрооборудование.",{"$nulls":3},"Ремонт ходовой части,двигателя, трансмиссии, электрооборудование.","шт",3,null,null,{"v":30.414208000000002,"d":"30.4"},{"$f":"SUM(S8973:T8973)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":30.414208000000002,"d":"30.4"},4.152,{"v":1.262208,"d":"1.262"},null,25]
[{"$nulls":4},"AS0001747 AS0002285 AS0002225 AS0002224 AS0002267 AS0002266 AS0002288 ZS0003249 AS0000501 AS0000314 AS0000161 ZS0006496 АS0000016 АS0002283 PR0024822 SS0000812","УАЗ-3962,39094,220694",null,"Неисправна ходовая часть,двигатель, трансмиссия, электрооборудование.",{"$nulls":3},"Ремонт ходовой части,двигателя, трансмиссии, электрооборудование.","шт",10,null,null,{"v":518.048664,"d":"518.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":518.048664,"d":"518.0"},13.841,{"v":4.207663999999999,"d":"4.208"},null,500]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S8986:T8986)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V8986:Z8986)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"ZS0006370","ПС 35 кВ \"Сапроново\"",null,"Неисправность  реле, переключателей, резисторов, щитовых приборов, повреждение кабеля",null,"2019-07-01","2019-09-30","Замена реле 26 шт. Замена автоматов и переключателей - 6 шт. Замена резисторов - 6 шт. Замена щитовых приборов - 1 шт. Замена кабеля 0,3 км.",{"$nulls":4},{"v":83.6344,"d":"83.6"},{"$f":"SUM(S9007:T9007)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":83.6344,"d":"83.6"},13.6,{"$f":"V9007*0.304","v":{"v":4.134399999999999,"d":"4.1"}},null,65.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"AS0003715","АИИС КУЭ Городского РЭС",null,"Неисправны ПУ и оборудование автоматизации",null,"2019-01-01","2019-06-21","Демонтаж, монтаж прибора учета типа    РиМ 129.01 ВК3","шт",119,null,null,{"v":992.7152,"d":"992.7"},{"$f":"SUM(S9021:T9021)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9021:Z9021)","v":{"v":992.7152,"d":"992.7"}},6.3,{"$f":"V9021*0.304","v":{"v":1.9151999999999998,"d":"1.9"}},null,984.5]
[{"$nulls":11},"Демонтаж, монтаж счетчика электрической энергии Цэ 6850м","шт",2,null,null,{"v":19.6832,"d":"19.7"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":19.6832,"d":"19.7"},0.8,{"v":0.2432,"d":"0.2"},null,{"v":18.64,"d":"18.6"}]
[{"$nulls":4},"ZS0003066"," ПС 35 кВ Бузули",null,"Неисправна УКВ радиостанция ПС ",null,"2019-01-01","2019-03-31","Ремонт УКВ радиостанции с заменой радиостанции GМ-340 - 1 шт",{"$nulls":4},{"v":66.336472,"d":"66.3"},{"$f":"SUM(S9037:T9037)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9037:Z9037)","v":{"v":66.336472,"d":"66.3"}},2.768,{"$f":"V9037*0.304","v":{"v":0.8414719999999999,"d":"0.841"}},null,62.727]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9071:T9071)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9085:T9085)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9085:Z9085)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-12-01","2019-12-31","Замена кабельных муфт 10 кВ","шт",30,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Всего ремонтные работы"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9127:T9127)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-01-01","2019-11-30","Замена траверс промежуточных деревянных опор","шт",25,null,null,149.8,{"$f":"SUM(S9142:T9142)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,149.8,114.9,34.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.3","ВЛ-110","Зейский","СЭС","SS0000154","Светлая-Горная","ЦП","ЦП № 1","К","2019-01-01","2019-12-31",{"$f":"L9156&\" \"&N9156&\" \"&M9156&\"                                                                                                                                                                \"&L9157&\" \"&N9157&\" \"&M9157&\"                                                                                                                                       \"&L9158&\" \"&N9158&\" \"&M9158&\"                                                                                                                                   \"&L9159&\" \"&N9159&\" \"&M9159&\"                                                                                                                                           \"&L9160&\" \"&N9160&\" \"&M9160&\"                                                                                                                                         \"&L9161&\" \"&N9161&\" \"&M9161&\"                                                                                                                                           \"&L9162&\" \"&N9162&\" \"&M9162&\"                                                                                                                           \"&L9163&\" \"&N9163&\" \"&M9163&\"                                                                                                                                                 \"&L9164&\" \"&N9164&\" \"&M9164&\"                                                                                                                                                         \"&L9165&\" \"&N9165&\" \"&M9165&\"                                                                                                                                             \"&L9166&\" \"&N9166&\" \"&M9166&\"                                                                                                                                                    \"&L9167&\" \"&N9167&\" \"&M9167&\"                                                                                                                                                    \"&L9168&\" \"&N9168&\" \"&M9168&\"                                                                                                                                   \"&L9169&\" \"&N9169&\" \"&M9169&\" \"","v":"Ручная расчистка просек 15 га                                                                                                                                                                Расширение просеки 0,4 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9154>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9175:T9175)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-03-29","Обваловка опор","шт",1,null,null,{"v":26.8304,"d":"26.8"},{"$f":"SUM(S9188:T9188)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9188:Z9188)","v":{"v":26.8304,"d":"26.8"}},0.1,{"$f":"V9188*30.4%","v":{"v":0.0304,"d":"0.0"}},null,26.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9207:T9207)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.7","ВЛ-110","Сковородинский","СЭС","SS0000157","Сковородино-Невер","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L9220&\" \"&N9220&\" \"&M9220&\"                                                                                                                                                                \"&L9221&\" \"&N9221&\" \"&M9221&\"                                                                                                                                       \"&L9222&\" \"&N9222&\" \"&M9222&\"                                                                                                                                   \"&L9223&\" \"&N9223&\" \"&M9223&\"                                                                                                                                           \"&L9224&\" \"&N9224&\" \"&M9224&\"                                                                                                                                         \"&L9225&\" \"&N9225&\" \"&M9225&\"                                                                                                                                           \"&L9226&\" \"&N9226&\" \"&M9226&\"                                                                                                                           \"&L9227&\" \"&N9227&\" \"&M9227&\"                                                                                                                                                 \"&L9228&\" \"&N9228&\" \"&M9228&\"                                                                                                                                                         \"&L9229&\" \"&N9229&\" \"&M9229&\"                                                                                                                                             \"&L9230&\" \"&N9230&\" \"&M9230&\"                                                                                                                                                    \"&L9231&\" \"&N9231&\" \"&M9231&\"                                                                                                                                                    \"&L9232&\" \"&N9232&\" \"&M9232&\"                                                                                                                                   \"&L9233&\" \"&N9233&\" \"&M9233&\" \"","v":"Монтаж грозотроса 0,065 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9218>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9223:T9223)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9239:T9239)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2",{"$nulls":4},"35 кВ"]
[{"$nulls":14},0.75,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9272:T9272)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9272:Z9272)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":9,"d":"9.0"},{"$f":"SUM(S9286:T9286)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9287:S9300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9287:T9300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9286:Z9286)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},{"$f":"SUM(V9287:V9300)","v":5.2},{"$f":"SUM(W9287:W9300)","v":1.6},{"$f":"SUM(X9287:X9300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9287:Y9300)","v":2.2},{"$f":"SUM(Z9287:Z9300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена изоляторов","шт",5,null,null,{"v":9,"d":"9.0"},{"$f":"SUM(S9287:T9287)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9287:Z9287)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},5.2,1.6,null,2.2]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9320:T9320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9320:Z9320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9337:T9337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":716.255,"d":"716.3"},{"$f":"SUM(S9350:T9350)","v":{"v":716.255,"d":"716.3"}},{"$f":"SUM(S9351:S9364)","v":{"v":716.255,"d":"716.3"}},{"$f":"SUM(T9351:T9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9350:Z9350)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9351:V9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W9351:W9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X9351:X9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9351:Y9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z9351:Z9364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Механизированная расчистка просек","га",11,null,null,{"v":716.255,"d":"716.3"},{"$f":"SUM(S9351:T9351)","v":{"v":716.255,"d":"716.3"}},{"v":716.255,"d":"716.3"},null,{"$f":"SUM(V9351:Z9351)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Выправка опор","шт",12,null,null,210.5,{"$f":"SUM(S9384:T9384)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9384:Z9384)","v":210.5},28.3,8.6,null,173.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2.10","ВЛ-35","Магдагачинский","СЭС","SS0000141","Ключевая-Черняево","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-09-30",{"$f":"L9399&\" \"&N9399&\" \"&M9399&\"                                                                                                                                                                \"&L9400&\" \"&N9400&\" \"&M9400&\"                                                                                                                                       \"&L9401&\" \"&N9401&\" \"&M9401&\"                                                                                                                                   \"&L9402&\" \"&N9402&\" \"&M9402&\"                                                                                                                                           \"&L9403&\" \"&N9403&\" \"&M9403&\"                                                                                                                                         \"&L9404&\" \"&N9404&\" \"&M9404&\"                                                                                                                                           \"&L9405&\" \"&N9405&\" \"&M9405&\"                                                                                                                           \"&L9406&\" \"&N9406&\" \"&M9406&\"                                                                                                                                                 \"&L9407&\" \"&N9407&\" \"&M9407&\"                                                                                                                                                         \"&L9408&\" \"&N9408&\" \"&M9408&\"                                                                                                                                             \"&L9409&\" \"&N9409&\" \"&M9409&\"                                                                                                                                                    \"&L9410&\" \"&N9410&\" \"&M9410&\"                                                                                                                                                    \"&L9411&\" \"&N9411&\" \"&M9411&\"                                                                                                                                   \"&L9412&\" \"&N9412&\" \"&M9412&\" \"","v":"Выправка опор 3 шт                                                                                                                                                                Замена изоляторов 3 шт                                                                                                                                       Ручная расчистка просек 0,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9397>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9402:T9402)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9432:T9432)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9432:Z9432)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.1","ВЛ-6-10","Зейский","СЭС","SS0000170","ВЛ-6 кВ с. Октябрьский","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-09-30",{"$f":"L9450&\" \"&N9450&\" \"&M9450&\"                                                                                                                                                                \"&L9451&\" \"&N9451&\" \"&M9451&\"                                                                                                                                       \"&L9452&\" \"&N9452&\" \"&M9452&\"                                                                                                                                   \"&L9453&\" \"&N9453&\" \"&M9453&\"                                                                                                                                           \"&L9454&\" \"&N9454&\" \"&M9454&\"                                                                                                                                         \"&L9455&\" \"&N9455&\" \"&M9455&\"                                                                                                                                           \"&L9456&\" \"&N9456&\" \"&M9456&\"                                                                                                                           \"&L9457&\" \"&N9457&\" \"&M9457&\"                                                                                                                                                 \"&L9458&\" \"&N9458&\" \"&M9458&\"                                                                                                                                                         \"&L9459&\" \"&N9459&\" \"&M9459&\"                                                                                                                                             \"&L9460&\" \"&N9460&\" \"&M9460&\"                                                                                                                                                    \"&L9461&\" \"&N9461&\" \"&M9461&\"                                                                                                                                                    \"&L9462&\" \"&N9462&\" \"&M9462&\"                                                                                                                                   \"&L9463&\" \"&N9463&\" \"&M9463&\" \"","v":"Замена промежуточных одностоечных деревянных опор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15 шт                                                                                                                                                                Замена двухстоечных деревянных опор                                                  5 шт                                                                                                                                       Замена изоляторов 20 шт                                                                                                                                   Подрезка крон деревьев  20 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9448>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-09-30","Подрезка крон деревьев ","шт",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9453:T9453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9467:T9467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9467:Z9467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9483:T9483)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9483:Z9483)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.4","ВЛ-6-10","Зейский","СЭС","AS0002684","ВЛ-10 кВ Ф №3 \"Мухинский\" ПС Исток","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-10-31",{"$f":"L9498&\" \"&N9498&\" \"&M9498&\"                                                                                                                                                                \"&L9499&\" \"&N9499&\" \"&M9499&\"                                                                                                                                       \"&L9500&\" \"&N9500&\" \"&M9500&\"                                                                                                                                   \"&L9501&\" \"&N9501&\" \"&M9501&\"                                                                                                                                           \"&L9502&\" \"&N9502&\" \"&M9502&\"                                                                                                                                         \"&L9503&\" \"&N9503&\" \"&M9503&\"                                                                                                                                           \"&L9504&\" \"&N9504&\" \"&M9504&\"                                                                                                                           \"&L9505&\" \"&N9505&\" \"&M9505&\"                                                                                                                                                 \"&L9506&\" \"&N9506&\" \"&M9506&\"                                                                                                                                                         \"&L9507&\" \"&N9507&\" \"&M9507&\"                                                                                                                                             \"&L9508&\" \"&N9508&\" \"&M9508&\"                                                                                                                                                    \"&L9509&\" \"&N9509&\" \"&M9509&\"                                                                                                                                                    \"&L9510&\" \"&N9510&\" \"&M9510&\"                                                                                                                                   \"&L9511&\" \"&N9511&\" \"&M9511&\" \"","v":"Обрезка крон деревьев 21 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9496>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9517:T9517)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9532:T9532)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.7","ВЛ-6-10","Зейский","СЭС","AS0002671","ВЛ-10 кВ Ф №5 \"Мухинский\" ПС Речная","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-10-31",{"$f":"L9546&\" \"&N9546&\" \"&M9546&\"                                                                                                                                                                \"&L9547&\" \"&N9547&\" \"&M9547&\"                                                                                                                                       \"&L9548&\" \"&N9548&\" \"&M9548&\"                                                                                                                                   \"&L9549&\" \"&N9549&\" \"&M9549&\"                                                                                                                                           \"&L9550&\" \"&N9550&\" \"&M9550&\"                                                                                                                                         \"&L9551&\" \"&N9551&\" \"&M9551&\"                                                                                                                                           \"&L9552&\" \"&N9552&\" \"&M9552&\"                                                                                                                           \"&L9553&\" \"&N9553&\" \"&M9553&\"                                                                                                                                                 \"&L9554&\" \"&N9554&\" \"&M9554&\"                                                                                                                                                         \"&L9555&\" \"&N9555&\" \"&M9555&\"                                                                                                                                             \"&L9556&\" \"&N9556&\" \"&M9556&\"                                                                                                                                                    \"&L9557&\" \"&N9557&\" \"&M9557&\"                                                                                                                                                    \"&L9558&\" \"&N9558&\" \"&M9558&\"                                                                                                                                   \"&L9559&\" \"&N9559&\" \"&M9559&\" \"","v":"Обрезка крон деревьев 27 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9544>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9565:T9565)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-10-31","Выправка опор","шт",12,null,null,11.5,{"$f":"SUM(S9578:T9578)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9578:Z9578)","v":11.5},8.8,2.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-02-28","Механизированная расчистка просек","га",1,null,null,{"v":42,"d":"42.0"},{"$f":"SUM(S9594:T9594)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9594:Z9594)","v":{"v":42,"d":"42.0"}},30.7,9.3,null,null,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.11","ВЛ-6-10","Зейский","СЭС","SS0000102","ВЛ-10 кВ Ф № 19 \"\"РТС-2\" ПС Светлая","ЦП","ЦП № 1","К","2019-02-01","2019-03-31",{"$f":"L9610&\" \"&N9610&\" \"&M9610&\"                                                                                                                                                                \"&L9611&\" \"&N9611&\" \"&M9611&\"                                                                                                                                       \"&L9612&\" \"&N9612&\" \"&M9612&\"                                                                                                                                   \"&L9613&\" \"&N9613&\" \"&M9613&\"                                                                                                                                           \"&L9614&\" \"&N9614&\" \"&M9614&\"                                                                                                                                         \"&L9615&\" \"&N9615&\" \"&M9615&\"                                                                                                                                           \"&L9616&\" \"&N9616&\" \"&M9616&\"                                                                                                                           \"&L9617&\" \"&N9617&\" \"&M9617&\"                                                                                                                                                 \"&L9618&\" \"&N9618&\" \"&M9618&\"                                                                                                                                                         \"&L9619&\" \"&N9619&\" \"&M9619&\"                                                                                                                                             \"&L9620&\" \"&N9620&\" \"&M9620&\"                                                                                                                                                    \"&L9621&\" \"&N9621&\" \"&M9621&\"                                                                                                                                                    \"&L9622&\" \"&N9622&\" \"&M9622&\"                                                                                                                                   \"&L9623&\" \"&N9623&\" \"&M9623&\" \"","v":"Механизированная расчистка просек 1 га                                                                                                                                                                Ручная расчистка просек 0,1 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9608>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9629:T9629)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R9641+U9641","v":{"v":8,"d":"8.0"}},{"$f":"SUM(S9641:T9641)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9642:S9655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9642:T9655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9641:Z9641)","v":{"v":8,"d":"8.0"}},{"$f":"SUM(V9642:V9655)","v":6.1},{"$f":"SUM(W9642:W9655)","v":1.9},{"$f":"SUM(X9642:X9655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9642:Y9655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z9642:Z9655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":9},"2019-08-01","2019-10-31","Выправка опор","шт",10,null,null,{"v":8,"d":"8.0"},{"$f":"SUM(S9642:T9642)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9642:Z9642)","v":{"v":8,"d":"8.0"}},6.1,1.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9676:T9676)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R9705+U9705","v":{"v":39,"d":"39.0"}},{"$f":"SUM(S9705:T9705)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9706:S9719)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9706:T9719)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9705:Z9705)","v":{"v":39,"d":"39.0"}},{"$f":"SUM(V9706:V9719)","v":29.9},{"$f":"SUM(W9706:W9719)","v":9.1},{"$f":"SUM(X9706:X9719)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9706:Y9719)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z9706:Z9719)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9740:T9740)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":29.299999999999997,"d":"29.3"},{"$f":"SUM(S9753:T9753)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9754:S9767)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9754:T9767)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9753:Z9753)","v":{"v":29.299999999999997,"d":"29.3"}},{"$f":"SUM(V9754:V9767)","v":21.4},{"$f":"SUM(W9754:W9767)","v":6.5},{"$f":"SUM(X9754:X9767)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9754:Y9767)","v":1.4},{"$f":"SUM(Z9754:Z9767)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","Замена деревянных опор на ж/б двухстоечных","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9787:T9787)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9787:Z9787)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},204.1,{"$f":"SUM(S9801:T9801)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9802:S9815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9802:T9815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9801:Z9801)","v":204.1},{"$f":"SUM(V9802:V9815)","v":73.6},{"$f":"SUM(W9802:W9815)","v":22.1},{"$f":"SUM(X9802:X9815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9802:Y9815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z9802:Z9815)","v":108.4}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},64.8,{"$f":"SUM(S9817:T9817)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9818:S9831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9818:T9831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9817:Z9817)","v":64.8},{"$f":"SUM(V9818:V9831)","v":48.9},{"$f":"SUM(W9818:W9831)","v":14.8},{"$f":"SUM(X9818:X9831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9818:Y9831)","v":1.1},{"$f":"SUM(Z9818:Z9831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9851:T9851)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9851:Z9851)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},126.7,{"$f":"SUM(S9865:T9865)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S9866:S9879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T9866:T9879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V9865:Z9865)","v":126.7},{"$f":"SUM(V9866:V9879)","v":56.5},{"$f":"SUM(W9866:W9879)","v":17.2},{"$f":"SUM(X9866:X9879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y9866:Y9879)","v":{"v":53,"d":"53.0"}},{"$f":"SUM(Z9866:Z9879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-03-30","Ручная расчистка просек","га",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9899:T9899)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9899:Z9899)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.30","ВЛ-6-10","Магдагачинский","СЭС","АS0002575","ВЛ-10 кВ Ф № 10 \"ЛПХ\" п.Дактуй","ЦП","ЦП № 1","К","2019-01-14","2019-09-30",{"$f":"L9914&\" \"&N9914&\" \"&M9914&\"                                                                                                                                                                \"&L9915&\" \"&N9915&\" \"&M9915&\"                                                                                                                                       \"&L9916&\" \"&N9916&\" \"&M9916&\"                                                                                                                                   \"&L9917&\" \"&N9917&\" \"&M9917&\"                                                                                                                                           \"&L9918&\" \"&N9918&\" \"&M9918&\"                                                                                                                                         \"&L9919&\" \"&N9919&\" \"&M9919&\"                                                                                                                                           \"&L9920&\" \"&N9920&\" \"&M9920&\"                                                                                                                           \"&L9921&\" \"&N9921&\" \"&M9921&\"                                                                                                                                                 \"&L9922&\" \"&N9922&\" \"&M9922&\"                                                                                                                                                         \"&L9923&\" \"&N9923&\" \"&M9923&\"                                                                                                                                             \"&L9924&\" \"&N9924&\" \"&M9924&\"                                                                                                                                                    \"&L9925&\" \"&N9925&\" \"&M9925&\"                                                                                                                                                    \"&L9926&\" \"&N9926&\" \"&M9926&\"                                                                                                                                   \"&L9927&\" \"&N9927&\" \"&M9927&\" \"","v":"Установка УЗПН-10 6 шт                                                                                                                                                                Ремонт с заменой ЛР-10 кВ 2 шт                                                                                                                                       расширение просек 3 га                                                                                                                                   ручная расчистка просек 2,5 га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9912>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-11-30","Замена деревянных опор на ж/б","шт",10,null,null,260.1,{"$f":"SUM(S9930:T9930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9930:Z9930)","v":260.1},{"v":72,"d":"72.0"},21.9,null,166.2]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9963:T9963)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9963:Z9963)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.34","ВЛ-6-10","Магдагачинский","СЭС","SS00000096","ВЛ-10 кВ Ф № 4 ПС Черняево","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-08-31",{"$f":"L9978&\" \"&N9978&\" \"&M9978&\"                                                                                                                                                                \"&L9979&\" \"&N9979&\" \"&M9979&\"                                                                                                                                       \"&L9980&\" \"&N9980&\" \"&M9980&\"                                                                                                                                   \"&L9981&\" \"&N9981&\" \"&M9981&\"                                                                                                                                           \"&L9982&\" \"&N9982&\" \"&M9982&\"                                                                                                                                         \"&L9983&\" \"&N9983&\" \"&M9983&\"                                                                                                                                           \"&L9984&\" \"&N9984&\" \"&M9984&\"                                                                                                                           \"&L9985&\" \"&N9985&\" \"&M9985&\"                                                                                                                                                 \"&L9986&\" \"&N9986&\" \"&M9986&\"                                                                                                                                                         \"&L9987&\" \"&N9987&\" \"&M9987&\"                                                                                                                                             \"&L9988&\" \"&N9988&\" \"&M9988&\"                                                                                                                                                    \"&L9989&\" \"&N9989&\" \"&M9989&\"                                                                                                                                                    \"&L9990&\" \"&N9990&\" \"&M9990&\"                                                                                                                                   \"&L9991&\" \"&N9991&\" \"&M9991&\" \"","v":"Замена изоляторов 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q9976>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-01-14","2019-03-30","ручная расчистка просек","га",0.5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S9995:T9995)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V9995:Z9995)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Валка угрожающих деревьев","шт",10,null,null,17.5,{"$f":"SUM(S10010:T10010)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10010:Z10010)","v":17.5},13.4,4.1]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10044:T10044)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10060:T10060)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт с заменой РТП","шт",2,null,null,41.7,{"$f":"SUM(S10074:T10074)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10074:Z10074)","v":41.7},5.1,1.6,null,{"v":35,"d":"35.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10108+U10108","v":312.1},{"$f":"SUM(S10108:T10108)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10109:S10122)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10109:T10122)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10108:Z10108)","v":312.1},{"$f":"SUM(V10109:V10122)","v":112.6},{"$f":"SUM(W10109:W10122)","v":34.2},{"$f":"SUM(X10109:X10122)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10109:Y10122)","v":165.3},{"$f":"SUM(Z10109:Z10122)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","Замена деревянных опор на ж/б одностоечных","шт",4,null,null,{"v":197,"d":"197.0"},{"$f":"SUM(S10125:T10125)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10125:Z10125)","v":{"v":197,"d":"197.0"}},{"v":29,"d":"29.0"},8.8,null,159.2]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*54.6","км",0.48,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10143:T10143)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":177.60000000000002,"d":"177.6"},{"$f":"SUM(S10156:T10156)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10157:S10170)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10157:T10170)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10156:Z10156)","v":{"v":177.60000000000002,"d":"177.6"}},{"$f":"SUM(V10157:V10170)","v":40.6},{"$f":"SUM(W10157:W10170)","v":12.3},{"$f":"SUM(X10157:X10170)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10157:Y10170)","v":124.7},{"$f":"SUM(Z10157:Z10170)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10172+U10172","v":{"v":27,"d":"27.0"}},{"$f":"SUM(S10172:T10172)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10173:S10186)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10173:T10186)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10172:Z10172)","v":{"v":27,"d":"27.0"}},{"$f":"SUM(V10173:V10186)","v":6.3},{"$f":"SUM(W10173:W10186)","v":1.9},{"$f":"SUM(X10173:X10186)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10173:Y10186)","v":18.8},{"$f":"SUM(Z10173:Z10186)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","Замена деревянных опор на ж/б двухстоечных","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10190:T10190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10190:Z10190)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10207:T10207)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},722.5,{"$f":"SUM(S10220:T10220)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10221:S10234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10221:T10234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10220:Z10220)","v":722.5},{"$f":"SUM(V10221:V10234)","v":210.7},{"$f":"SUM(W10221:W10234)","v":{"v":64,"d":"64.0"}},{"$f":"SUM(X10221:X10234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10221:Y10234)","v":447.8},{"$f":"SUM(Z10221:Z10234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10255:T10255)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":61,"d":"61.0"},{"$f":"SUM(S10268:T10268)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10269:S10282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10269:T10282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10268:Z10268)","v":{"v":61,"d":"61.0"}},{"$f":"SUM(V10269:V10282)","v":12.7},{"$f":"SUM(W10269:W10282)","v":3.8},{"$f":"SUM(X10269:X10282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10269:Y10282)","v":44.5},{"$f":"SUM(Z10269:Z10282)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},144.6,{"$f":"SUM(S10284:T10284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10285:S10298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10285:T10298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10284:Z10284)","v":144.6},{"$f":"SUM(V10285:V10298)","v":31.7},{"$f":"SUM(W10285:W10298)","v":9.6},{"$f":"SUM(X10285:X10298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10285:Y10298)","v":103.3},{"$f":"SUM(Z10285:Z10298)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10320+U10320","v":{"v":115,"d":"115.0"}},{"$f":"SUM(S10320:T10320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10321:S10334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10321:T10334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10320:Z10320)","v":{"v":115,"d":"115.0"}},{"$f":"SUM(V10321:V10334)","v":38.5},{"$f":"SUM(W10321:W10334)","v":{"v":11.700000000000001,"d":"11.7"}},{"$f":"SUM(X10321:X10334)","v":7.2},{"$f":"SUM(Y10321:Y10334)","v":{"v":57.599999999999994,"d":"57.6"}},{"$f":"SUM(Z10321:Z10334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 6 кВ ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10352:T10352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10353:S10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10353:T10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10352:Z10352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10353:V10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W10353:W10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X10353:X10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10353:Y10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z10353:Z10366)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт силовых трансфоматоров 110 кВ ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10353:T10353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10353:Z10353)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт разъединителей 110 кВ ","шт",4,null,null,{"v":134.70000000000002,"d":"134.7"},{"$f":"SUM(S10385:T10385)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10385:Z10385)","v":{"v":134.70000000000002,"d":"134.7"}},71.5,21.7,14.7,26.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},35.1,{"$f":"SUM(S10400:T10400)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10401:S10414)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10401:T10414)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10400:Z10400)","v":35.1},{"$f":"SUM(V10401:V10414)","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"SUM(W10401:W10414)","v":{"v":3,"d":"3.0"}},{"$f":"SUM(X10401:X10414)","v":2.5},{"$f":"SUM(Y10401:Y10414)","v":19.6},{"$f":"SUM(Z10401:Z10414)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},73.4,{"$f":"SUM(S10416:T10416)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10417:S10430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10417:T10430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10416:Z10416)","v":73.4},{"$f":"SUM(V10417:V10430)","v":21.7},{"$f":"SUM(W10417:W10430)","v":6.6},{"$f":"SUM(X10417:X10430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10417:Y10430)","v":45.1},{"$f":"SUM(Z10417:Z10430)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт контура заземления с заглублением ","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10434:T10434)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10434:Z10434)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт разъединителей 110 кВ","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10450:T10450)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10450:Z10450)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт трансформатора тока 35 кВ ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":108,"d":"108.0"},{"$f":"SUM(S10464:T10464)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10465:S10478)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10465:T10478)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10464:Z10464)","v":{"v":108,"d":"108.0"}},{"$f":"SUM(V10465:V10478)","v":{"v":52,"d":"52.0"}},{"$f":"SUM(W10465:W10478)","v":15.8},{"$f":"SUM(X10465:X10478)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10465:Y10478)","v":40.2},{"$f":"SUM(Z10465:Z10478)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10498:T10498)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10498:Z10498)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":3},"СЭС",{"$nulls":24},{"$f":"IF(Q10511=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 35 кВ ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10533:T10533)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10533:Z10533)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.3","ПС-35","Зейский","СЭС","SS0000392","Исток","МГ",null,"Т","2019-09-01","2019-10-31",{"$f":"L10548&\" \"&N10548&\" \"&M10548&\"                                                                                                                                                                \"&L10549&\" \"&N10549&\" \"&M10549&\"                                                                                                                                       \"&L10550&\" \"&N10550&\" \"&M10550&\"                                                                                                                                   \"&L10551&\" \"&N10551&\" \"&M10551&\"                                                                                                                                           \"&L10552&\" \"&N10552&\" \"&M10552&\"                                                                                                                                         \"&L10553&\" \"&N10553&\" \"&M10553&\"                                                                                                                                           \"&L10554&\" \"&N10554&\" \"&M10554&\"                                                                                                                           \"&L10555&\" \"&N10555&\" \"&M10555&\"                                                                                                                                                 \"&L10556&\" \"&N10556&\" \"&M10556&\"                                                                                                                                                         \"&L10557&\" \"&N10557&\" \"&M10557&\"                                                                                                                                             \"&L10558&\" \"&N10558&\" \"&M10558&\"                                                                                                                                                    \"&L10559&\" \"&N10559&\" \"&M10559&\"                                                                                                                                                    \"&L10560&\" \"&N10560&\" \"&M10560&\"                                                                                                                                   \"&L10561&\" \"&N10561&\" \"&M10561&\" \"","v":"Ремонт силовых трансфоматоров 35 кВ  2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10546>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.4","ПС-35","Зейский","СЭС","SS0000391","Базовая","МГ",null,"Т","2019-07-01","2019-08-31",{"$f":"L10564&\" \"&N10564&\" \"&M10564&\"                                                                                                                                                                \"&L10565&\" \"&N10565&\" \"&M10565&\"                                                                                                                                       \"&L10566&\" \"&N10566&\" \"&M10566&\"                                                                                                                                   \"&L10567&\" \"&N10567&\" \"&M10567&\"                                                                                                                                           \"&L10568&\" \"&N10568&\" \"&M10568&\"                                                                                                                                         \"&L10569&\" \"&N10569&\" \"&M10569&\"                                                                                                                                           \"&L10570&\" \"&N10570&\" \"&M10570&\"                                                                                                                           \"&L10571&\" \"&N10571&\" \"&M10571&\"                                                                                                                                                 \"&L10572&\" \"&N10572&\" \"&M10572&\"                                                                                                                                                         \"&L10573&\" \"&N10573&\" \"&M10573&\"                                                                                                                                             \"&L10574&\" \"&N10574&\" \"&M10574&\"                                                                                                                                                    \"&L10575&\" \"&N10575&\" \"&M10575&\"                                                                                                                                                    \"&L10576&\" \"&N10576&\" \"&M10576&\"                                                                                                                                   \"&L10577&\" \"&N10577&\" \"&M10577&\" \"","v":"Ремонт силовых трансфоматоров 35 кВ  2 шт                                                                                                                                                                Ремонт выключателей 35 кВ  6 шт                                                                                                                                       Ремонт силовых трансфоматоров 6 кВ  2 шт                                                                                                                                   Ремонт выключателей 6 кВ  3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10562>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 6 кВ ","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10567:T10567)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт силовых трансфоматоров 35 кВ ","шт",1,null,null,28.2,{"$f":"SUM(S10580:T10580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10580:Z10580)","v":28.2},4.5,1.4,1.9,20.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ограждения ","кв.м",20,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10597:T10597)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10597:Z10597)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.7","ПС-35","Зейский","СЭС","SS0000404","Речная","МГ",null,"Т","2019-09-01","2019-10-31",{"$f":"L10612&\" \"&N10612&\" \"&M10612&\"                                                                                                                                                                \"&L10613&\" \"&N10613&\" \"&M10613&\"                                                                                                                                       \"&L10614&\" \"&N10614&\" \"&M10614&\"                                                                                                                                   \"&L10615&\" \"&N10615&\" \"&M10615&\"                                                                                                                                           \"&L10616&\" \"&N10616&\" \"&M10616&\"                                                                                                                                         \"&L10617&\" \"&N10617&\" \"&M10617&\"                                                                                                                                           \"&L10618&\" \"&N10618&\" \"&M10618&\"                                                                                                                           \"&L10619&\" \"&N10619&\" \"&M10619&\"                                                                                                                                                 \"&L10620&\" \"&N10620&\" \"&M10620&\"                                                                                                                                                         \"&L10621&\" \"&N10621&\" \"&M10621&\"                                                                                                                                             \"&L10622&\" \"&N10622&\" \"&M10622&\"                                                                                                                                                    \"&L10623&\" \"&N10623&\" \"&M10623&\"                                                                                                                                                    \"&L10624&\" \"&N10624&\" \"&M10624&\"                                                                                                                                   \"&L10625&\" \"&N10625&\" \"&M10625&\" \"","v":"Ремонт силовых трансфоматоров 35 кВ 1 шт                                                                                                                                                                Ремонт выключателей 35 кВ  1 шт                                                                                                                                       Ремонт силовых трансфоматоров 10 кВ  1 шт                                                                                                                                   Ремонт выключателей 10 кВ  2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10610>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10631:T10631)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10643+U10643","v":56.5},{"$f":"SUM(S10643:T10643)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10644:S10657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10644:T10657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10643:Z10643)","v":56.5},{"$f":"SUM(V10644:V10657)","v":8.8},{"$f":"SUM(W10644:W10657)","v":2.7},{"$f":"SUM(X10644:X10657)","v":2.7},{"$f":"SUM(Y10644:Y10657)","v":42.3},{"$f":"SUM(Z10644:Z10657)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 35 кВ ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10645:T10645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10645:Z10645)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.11","ПС-35","Зейский","СЭС","SS0000390","Чалбачи","МГ",null,"Т","2019-09-01","2019-10-31",{"$f":"L10676&\" \"&N10676&\" \"&M10676&\"                                                                                                                                                                \"&L10677&\" \"&N10677&\" \"&M10677&\"                                                                                                                                       \"&L10678&\" \"&N10678&\" \"&M10678&\"                                                                                                                                   \"&L10679&\" \"&N10679&\" \"&M10679&\"                                                                                                                                           \"&L10680&\" \"&N10680&\" \"&M10680&\"                                                                                                                                         \"&L10681&\" \"&N10681&\" \"&M10681&\"                                                                                                                                           \"&L10682&\" \"&N10682&\" \"&M10682&\"                                                                                                                           \"&L10683&\" \"&N10683&\" \"&M10683&\"                                                                                                                                                 \"&L10684&\" \"&N10684&\" \"&M10684&\"                                                                                                                                                         \"&L10685&\" \"&N10685&\" \"&M10685&\"                                                                                                                                             \"&L10686&\" \"&N10686&\" \"&M10686&\"                                                                                                                                                    \"&L10687&\" \"&N10687&\" \"&M10687&\"                                                                                                                                                    \"&L10688&\" \"&N10688&\" \"&M10688&\"                                                                                                                                   \"&L10689&\" \"&N10689&\" \"&M10689&\" \"","v":"Ремонт силовых трансфоматоров 35 кВ  2 шт                                                                                                                                                                Ремонт выключателей 35 кВ  2 шт                                                                                                                                       Ремонт разъединителей 35 кВ 4 шт                                                                                                                                   Ремонт силовых трансфоматоров 10 кВ  2 шт                                                                                                                                           Ремонт выключателей 10 кВ  4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10674>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10707+U10707","v":61.9},{"$f":"SUM(S10707:T10707)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10708:S10721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10708:T10721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10707:Z10707)","v":61.9},{"$f":"SUM(V10708:V10721)","v":12.1},{"$f":"SUM(W10708:W10721)","v":3.7},{"$f":"SUM(X10708:X10721)","v":3.3},{"$f":"SUM(Y10708:Y10721)","v":42.8},{"$f":"SUM(Z10708:Z10721)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт разъединителей 35 кВ ","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10710:T10710)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт выключателей 10 кВ ","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10742:T10742)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":33.199999999999996,"d":"33.2"},{"$f":"SUM(S10755:T10755)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10756:S10769)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10756:T10769)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10755:Z10755)","v":{"v":33.199999999999996,"d":"33.2"}},{"$f":"SUM(V10756:V10769)","v":13.2},{"$f":"SUM(W10756:W10769)","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"SUM(X10756:X10769)","v":3.4},{"$f":"SUM(Y10756:Y10769)","v":12.6},{"$f":"SUM(Z10756:Z10769)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R10771+U10771","v":{"v":23.799999999999997,"d":"23.8"}},{"$f":"SUM(S10771:T10771)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10772:S10785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10772:T10785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10771:Z10771)","v":{"v":23.799999999999997,"d":"23.8"}},{"$f":"SUM(V10772:V10785)","v":6.4},{"$f":"SUM(W10772:W10785)","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"SUM(X10772:X10785)","v":2.3},{"$f":"SUM(Y10772:Y10785)","v":13.1},{"$f":"SUM(Z10772:Z10785)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт силовых трансфоматоров 10 кВ ","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10790:T10790)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт силовых трансфоматоров 10 кВ ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10806:T10806)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},102.5,{"$f":"SUM(S10819:T10819)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10820:S10833)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10820:T10833)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10819:Z10819)","v":102.5},{"$f":"SUM(V10820:V10833)","v":18.6},{"$f":"SUM(W10820:W10833)","v":5.7},{"$f":"SUM(X10820:X10833)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10820:Y10833)","v":78.2},{"$f":"SUM(Z10820:Z10833)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт разъединителей 35 кВ ","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10854:T10854)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},26.6,{"$f":"SUM(S10867:T10867)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10868:S10881)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10868:T10881)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10867:Z10867)","v":26.6},{"$f":"SUM(V10868:V10881)","v":9.3},{"$f":"SUM(W10868:W10881)","v":2.7},{"$f":"SUM(X10868:X10881)","v":2.8},{"$f":"SUM(Y10868:Y10881)","v":11.8},{"$f":"SUM(Z10868:Z10881)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.1","ТП","Магдагачинский","СЭС","AS0004960","ТП-10/0.4 кВ № 7 п.Магдагачи","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-10-31",{"$f":"L10903&\" \"&N10903&\" \"&M10903&\"                                                                                                                                                                \"&L10904&\" \"&N10904&\" \"&M10904&\"                                                                                                                                       \"&L10905&\" \"&N10905&\" \"&M10905&\"                                                                                                                                   \"&L10906&\" \"&N10906&\" \"&M10906&\"                                                                                                                                           \"&L10907&\" \"&N10907&\" \"&M10907&\"                                                                                                                                         \"&L10908&\" \"&N10908&\" \"&M10908&\"                                                                                                                                           \"&L10909&\" \"&N10909&\" \"&M10909&\"                                                                                                                           \"&L10910&\" \"&N10910&\" \"&M10910&\"                                                                                                                                                 \"&L10911&\" \"&N10911&\" \"&M10911&\"                                                                                                                                                         \"&L10912&\" \"&N10912&\" \"&M10912&\"                                                                                                                                             \"&L10913&\" \"&N10913&\" \"&M10913&\"                                                                                                                                                    \"&L10914&\" \"&N10914&\" \"&M10914&\"                                                                                                                                                    \"&L10915&\" \"&N10915&\" \"&M10915&\"                                                                                                                                   \"&L10916&\" \"&N10916&\" \"&M10916&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                Замена рубильника 0.4 кВ на АВ-0.4 кВ 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10901>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},14.5,{"$f":"SUM(S10918:T10918)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S10919:S10932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T10919:T10932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V10918:Z10918)","v":14.5},{"$f":"SUM(V10919:V10932)","v":1.9},{"$f":"SUM(W10919:W10932)","v":0.5},{"$f":"SUM(X10919:X10932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y10919:Y10932)","v":12.1},{"$f":"SUM(Z10919:Z10932)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","РУ-6 кВ - установка дополнительного сетчатого ограждения токоведущих частей","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10936:T10936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10936:Z10936)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-30","  Ввод 6 кВ - замена сетчатого ограждения на сплошное ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S10952:T10952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10952:Z10952)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.5","ТП","Зейский","СЭС","SS0000353","ТП-6/0,4 кВ №4 с.Октябрьский","Прочее","Приказ от 22.01.2018 № 17","К","2019-05-01","2019-10-31",{"$f":"L10967&\" \"&N10967&\" \"&M10967&\"                                                                                                                                                                \"&L10968&\" \"&N10968&\" \"&M10968&\"                                                                                                                                       \"&L10969&\" \"&N10969&\" \"&M10969&\"                                                                                                                                   \"&L10970&\" \"&N10970&\" \"&M10970&\"                                                                                                                                           \"&L10971&\" \"&N10971&\" \"&M10971&\"                                                                                                                                         \"&L10972&\" \"&N10972&\" \"&M10972&\"                                                                                                                                           \"&L10973&\" \"&N10973&\" \"&M10973&\"                                                                                                                           \"&L10974&\" \"&N10974&\" \"&M10974&\"                                                                                                                                                 \"&L10975&\" \"&N10975&\" \"&M10975&\"                                                                                                                                                         \"&L10976&\" \"&N10976&\" \"&M10976&\"                                                                                                                                             \"&L10977&\" \"&N10977&\" \"&M10977&\"                                                                                                                                                    \"&L10978&\" \"&N10978&\" \"&M10978&\"                                                                                                                                                    \"&L10979&\" \"&N10979&\" \"&M10979&\"                                                                                                                                   \"&L10980&\" \"&N10980&\" \"&M10980&\" \"","v":"РУ-0,4 кВ установка дополнительного ограждение шин 0,4 кВ.  1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q10965>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-30","РУ-6 кВ - установка дополнительного сетчатого ограждения токоведущих частей","шт",1,null,null,7.7,{"$f":"SUM(S10999:T10999)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V10999:Z10999)","v":7.7},4.4,1.3,null,{"v":2,"d":"2.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11000:T11000)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11000:Z11000)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11033:T11033)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт с покраской ТП","шт",1,null,null,{"v":7,"d":"7.0"},{"$f":"SUM(S11063:T11063)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11063:Z11063)","v":{"v":7,"d":"7.0"}},1.8,0.5,null,4.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11097:T11097)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11145:T11145)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11161:T11161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.18","ТП","Сковородинский","СЭС","SS0000202","МТП-10/0.4 кВ № 2 Быт с.Албазино","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-09-30",{"$f":"L11175&\" \"&N11175&\" \"&M11175&\"                                                                                                                                                                \"&L11176&\" \"&N11176&\" \"&M11176&\"                                                                                                                                       \"&L11177&\" \"&N11177&\" \"&M11177&\"                                                                                                                                   \"&L11178&\" \"&N11178&\" \"&M11178&\"                                                                                                                                           \"&L11179&\" \"&N11179&\" \"&M11179&\"                                                                                                                                         \"&L11180&\" \"&N11180&\" \"&M11180&\"                                                                                                                                           \"&L11181&\" \"&N11181&\" \"&M11181&\"                                                                                                                           \"&L11182&\" \"&N11182&\" \"&M11182&\"                                                                                                                                                 \"&L11183&\" \"&N11183&\" \"&M11183&\"                                                                                                                                                         \"&L11184&\" \"&N11184&\" \"&M11184&\"                                                                                                                                             \"&L11185&\" \"&N11185&\" \"&M11185&\"                                                                                                                                                    \"&L11186&\" \"&N11186&\" \"&M11186&\"                                                                                                                                                    \"&L11187&\" \"&N11187&\" \"&M11187&\"                                                                                                                                   \"&L11188&\" \"&N11188&\" \"&M11188&\" \"","v":"Ремонт контура заземления 1 шт                                                                                                                                                                Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                       Замена фундаментов 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11173>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Замена ПСН-35 кВ","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11209:T11209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R11222+U11222","v":41.5},{"$f":"SUM(S11222:T11222)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11223:S11236)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11223:T11236)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11222:Z11222)","v":41.5},{"$f":"SUM(V11223:V11236)","v":2.1},{"$f":"SUM(W11223:W11236)","v":0.9},{"$f":"SUM(X11223:X11236)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11223:Y11236)","v":38.5},{"$f":"SUM(Z11223:Z11236)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},43.1,{"$f":"SUM(S11238:T11238)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11239:S11252)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11239:T11252)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11238:Z11238)","v":43.1},{"$f":"SUM(V11239:V11252)","v":1.2},{"$f":"SUM(W11239:W11252)","v":0.4},{"$f":"SUM(X11239:X11252)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11239:Y11252)","v":41.5},{"$f":"SUM(Z11239:Z11252)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-05-01","2019-10-31","Замена рубильника 0.4 кВ на АВ-0.4 кВ","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11257:T11257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},71.4,{"$f":"SUM(S11270:T11270)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11271:S11284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11271:T11284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11270:Z11270)","v":71.4},{"$f":"SUM(V11271:V11284)","v":1.5},{"$f":"SUM(W11271:W11284)","v":0.4},{"$f":"SUM(X11271:X11284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11271:Y11284)","v":69.5},{"$f":"SUM(Z11271:Z11284)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R11286+U11286","v":31.8},{"$f":"SUM(S11286:T11286)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11287:S11300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11287:T11300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11286:Z11286)","v":31.8},{"$f":"SUM(V11287:V11300)","v":1.2},{"$f":"SUM(W11287:W11300)","v":0.3},{"$f":"SUM(X11287:X11300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11287:Y11300)","v":30.3},{"$f":"SUM(Z11287:Z11300)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-10-30","Ремонт с Ззменой АВ-0.4 кВ ","шт",2,null,null,{"v":14.99,"d":"15.0"},{"$f":"SUM(S11303:T11303)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11303:Z11303)","v":{"v":14.99,"d":"15.0"}},{"v":0.07,"d":"0.1"},{"v":0.02,"d":"0.0"},null,14.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11321:T11321)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.28","ТП","Сковородинский","СЭС","Аренда","КТП-10/0.4 кВ БССС Имачи","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-09-30",{"$f":"L11335&\" \"&N11335&\" \"&M11335&\"                                                                                                                                                                \"&L11336&\" \"&N11336&\" \"&M11336&\"                                                                                                                                       \"&L11337&\" \"&N11337&\" \"&M11337&\"                                                                                                                                   \"&L11338&\" \"&N11338&\" \"&M11338&\"                                                                                                                                           \"&L11339&\" \"&N11339&\" \"&M11339&\"                                                                                                                                         \"&L11340&\" \"&N11340&\" \"&M11340&\"                                                                                                                                           \"&L11341&\" \"&N11341&\" \"&M11341&\"                                                                                                                           \"&L11342&\" \"&N11342&\" \"&M11342&\"                                                                                                                                                 \"&L11343&\" \"&N11343&\" \"&M11343&\"                                                                                                                                                         \"&L11344&\" \"&N11344&\" \"&M11344&\"                                                                                                                                             \"&L11345&\" \"&N11345&\" \"&M11345&\"                                                                                                                                                    \"&L11346&\" \"&N11346&\" \"&M11346&\"                                                                                                                                                    \"&L11347&\" \"&N11347&\" \"&M11347&\"                                                                                                                                   \"&L11348&\" \"&N11348&\" \"&M11348&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11333>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S11334:T11334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11335:S11348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11335:T11348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11334:Z11334)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V11335:V11348)","v":1.8},{"$f":"SUM(W11335:W11348)","v":0.6},{"$f":"SUM(X11335:X11348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11335:Y11348)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z11335:Z11348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11354:T11354)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11368:T11368)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11368:Z11368)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.32","ТП","Сковородинский","СЭС","Аренда","КТП-10/0.4 кВ БССС Якутский","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-09-30",{"$f":"L11399&\" \"&N11399&\" \"&M11399&\"                                                                                                                                                                \"&L11400&\" \"&N11400&\" \"&M11400&\"                                                                                                                                       \"&L11401&\" \"&N11401&\" \"&M11401&\"                                                                                                                                   \"&L11402&\" \"&N11402&\" \"&M11402&\"                                                                                                                                           \"&L11403&\" \"&N11403&\" \"&M11403&\"                                                                                                                                         \"&L11404&\" \"&N11404&\" \"&M11404&\"                                                                                                                                           \"&L11405&\" \"&N11405&\" \"&M11405&\"                                                                                                                           \"&L11406&\" \"&N11406&\" \"&M11406&\"                                                                                                                                                 \"&L11407&\" \"&N11407&\" \"&M11407&\"                                                                                                                                                         \"&L11408&\" \"&N11408&\" \"&M11408&\"                                                                                                                                             \"&L11409&\" \"&N11409&\" \"&M11409&\"                                                                                                                                                    \"&L11410&\" \"&N11410&\" \"&M11410&\"                                                                                                                                                    \"&L11411&\" \"&N11411&\" \"&M11411&\"                                                                                                                                   \"&L11412&\" \"&N11412&\" \"&M11412&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11397>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S11398:T11398)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11399:S11412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11399:T11412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11398:Z11398)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V11399:V11412)","v":1.8},{"$f":"SUM(W11399:W11412)","v":0.6},{"$f":"SUM(X11399:X11412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11399:Y11412)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z11399:Z11412)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11418:T11418)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт ТП  монтаж кабельных крышек","кг",200,null,null,19.6,{"$f":"SUM(S11431:T11431)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11431:Z11431)","v":19.6},5.3,1.5,null,12.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11433:T11433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.35","ТП","Зейский","СЭС","AS0002677","ТП-10/0.4 кВ № 7 РУЭС","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-09-30",{"$f":"L11447&\" \"&N11447&\" \"&M11447&\"                                                                                                                                                                \"&L11448&\" \"&N11448&\" \"&M11448&\"                                                                                                                                       \"&L11449&\" \"&N11449&\" \"&M11449&\"                                                                                                                                   \"&L11450&\" \"&N11450&\" \"&M11450&\"                                                                                                                                           \"&L11451&\" \"&N11451&\" \"&M11451&\"                                                                                                                                         \"&L11452&\" \"&N11452&\" \"&M11452&\"                                                                                                                                           \"&L11453&\" \"&N11453&\" \"&M11453&\"                                                                                                                           \"&L11454&\" \"&N11454&\" \"&M11454&\"                                                                                                                                                 \"&L11455&\" \"&N11455&\" \"&M11455&\"                                                                                                                                                         \"&L11456&\" \"&N11456&\" \"&M11456&\"                                                                                                                                             \"&L11457&\" \"&N11457&\" \"&M11457&\"                                                                                                                                                    \"&L11458&\" \"&N11458&\" \"&M11458&\"                                                                                                                                                    \"&L11459&\" \"&N11459&\" \"&M11459&\"                                                                                                                                   \"&L11460&\" \"&N11460&\" \"&M11460&\" \"","v":"Ремонт ТП  монтаж кабельных крышек 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11445>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11466:T11466)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-10-31","Ремонт ТП с заменой РУ-0.4 кВ на ЩО-70","шт",1,null,null,49.4,{"$f":"SUM(S11479:T11479)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11479:Z11479)","v":49.4},3.8,1.2,null,44.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт с покраской ТП","шт",1,null,null,26.3,{"$f":"SUM(S11495:T11495)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11495:Z11495)","v":26.3},{"v":2,"d":"2.0"},0.6,null,23.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11498:T11498)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.39","ТП","Сковородинский","СЭС","AS0002428","ЗТП-10/0.4 кВ № 3 \"Центральная\" п.Солнечный","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-10-31",{"$f":"L11511&\" \"&N11511&\" \"&M11511&\"                                                                                                                                                                \"&L11512&\" \"&N11512&\" \"&M11512&\"                                                                                                                                       \"&L11513&\" \"&N11513&\" \"&M11513&\"                                                                                                                                   \"&L11514&\" \"&N11514&\" \"&M11514&\"                                                                                                                                           \"&L11515&\" \"&N11515&\" \"&M11515&\"                                                                                                                                         \"&L11516&\" \"&N11516&\" \"&M11516&\"                                                                                                                                           \"&L11517&\" \"&N11517&\" \"&M11517&\"                                                                                                                           \"&L11518&\" \"&N11518&\" \"&M11518&\"                                                                                                                                                 \"&L11519&\" \"&N11519&\" \"&M11519&\"                                                                                                                                                         \"&L11520&\" \"&N11520&\" \"&M11520&\"                                                                                                                                             \"&L11521&\" \"&N11521&\" \"&M11521&\"                                                                                                                                                    \"&L11522&\" \"&N11522&\" \"&M11522&\"                                                                                                                                                    \"&L11523&\" \"&N11523&\" \"&M11523&\"                                                                                                                                   \"&L11524&\" \"&N11524&\" \"&M11524&\" \"","v":"Ремонт ТП с заменой РУ-0.4 кВ на ЩО-70 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11509>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11514:T11514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11530:T11530)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-08-31","Ремонт с покраской ТП","шт",1,null,null,{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S11543:T11543)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11543:Z11543)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},1.8,0.6,null,4.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11578:T11578)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-08-31","Ремонт ТП с заменой РВ-0.4 кВ на АВ-0.4 кВ","шт",5,null,null,37.4,{"$f":"SUM(S11591:T11591)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11591:Z11591)","v":37.4},0.4,0.1,null,36.9]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11642:T11642)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-08-31","Ремонт ТП с заменой ИП-10 кВ","шт",3,null,null,{"v":15.100000000000001,"d":"15.1"},{"$f":"SUM(S11655:T11655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11655:Z11655)","v":{"v":15.100000000000001,"d":"15.1"}},4.4,1.3,null,9.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-08-31","Замена РВО на ОПН","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11688:T11688)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11688:Z11688)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11689:T11689)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.51","ТП","Зейский","СЭС","AS0002639","КТП № 102 \"Платная стоянка\" г.Зея","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-08-30",{"$f":"L11703&\" \"&N11703&\" \"&M11703&\"                                                                                                                                                                \"&L11704&\" \"&N11704&\" \"&M11704&\"                                                                                                                                       \"&L11705&\" \"&N11705&\" \"&M11705&\"                                                                                                                                   \"&L11706&\" \"&N11706&\" \"&M11706&\"                                                                                                                                           \"&L11707&\" \"&N11707&\" \"&M11707&\"                                                                                                                                         \"&L11708&\" \"&N11708&\" \"&M11708&\"                                                                                                                                           \"&L11709&\" \"&N11709&\" \"&M11709&\"                                                                                                                           \"&L11710&\" \"&N11710&\" \"&M11710&\"                                                                                                                                                 \"&L11711&\" \"&N11711&\" \"&M11711&\"                                                                                                                                                         \"&L11712&\" \"&N11712&\" \"&M11712&\"                                                                                                                                             \"&L11713&\" \"&N11713&\" \"&M11713&\"                                                                                                                                                    \"&L11714&\" \"&N11714&\" \"&M11714&\"                                                                                                                                                    \"&L11715&\" \"&N11715&\" \"&M11715&\"                                                                                                                                   \"&L11716&\" \"&N11716&\" \"&M11716&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11701>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11752:T11752)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11752:Z11752)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S11766:T11766)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S11767:S11780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T11767:T11780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V11766:Z11766)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V11767:V11780)","v":1.8},{"$f":"SUM(W11767:W11780)","v":0.6},{"$f":"SUM(X11767:X11780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y11767:Y11780)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z11767:Z11780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11800:T11800)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11800:Z11800)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.58","ТП","Зейский","СЭС","SS0000377","ТП-10/0.4 кВ № 1 с.Алгач","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-09-30",{"$f":"L11815&\" \"&N11815&\" \"&M11815&\"                                                                                                                                                                \"&L11816&\" \"&N11816&\" \"&M11816&\"                                                                                                                                       \"&L11817&\" \"&N11817&\" \"&M11817&\"                                                                                                                                   \"&L11818&\" \"&N11818&\" \"&M11818&\"                                                                                                                                           \"&L11819&\" \"&N11819&\" \"&M11819&\"                                                                                                                                         \"&L11820&\" \"&N11820&\" \"&M11820&\"                                                                                                                                           \"&L11821&\" \"&N11821&\" \"&M11821&\"                                                                                                                           \"&L11822&\" \"&N11822&\" \"&M11822&\"                                                                                                                                                 \"&L11823&\" \"&N11823&\" \"&M11823&\"                                                                                                                                                         \"&L11824&\" \"&N11824&\" \"&M11824&\"                                                                                                                                             \"&L11825&\" \"&N11825&\" \"&M11825&\"                                                                                                                                                    \"&L11826&\" \"&N11826&\" \"&M11826&\"                                                                                                                                                    \"&L11827&\" \"&N11827&\" \"&M11827&\"                                                                                                                                   \"&L11828&\" \"&N11828&\" \"&M11828&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11813>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-09-30","Ремонт с покраской ТП","шт",1,null,null,{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S11831:T11831)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11831:Z11831)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},1.8,0.6,null,4.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11848:T11848)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11848:Z11848)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11864:T11864)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11864:Z11864)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.62","ТП","Зейский","СЭС","SS0000181","ТП-10/0.4 кВ № 100 с.Николаевка","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-09-30",{"$f":"L11879&\" \"&N11879&\" \"&M11879&\"                                                                                                                                                                \"&L11880&\" \"&N11880&\" \"&M11880&\"                                                                                                                                       \"&L11881&\" \"&N11881&\" \"&M11881&\"                                                                                                                                   \"&L11882&\" \"&N11882&\" \"&M11882&\"                                                                                                                                           \"&L11883&\" \"&N11883&\" \"&M11883&\"                                                                                                                                         \"&L11884&\" \"&N11884&\" \"&M11884&\"                                                                                                                                           \"&L11885&\" \"&N11885&\" \"&M11885&\"                                                                                                                           \"&L11886&\" \"&N11886&\" \"&M11886&\"                                                                                                                                                 \"&L11887&\" \"&N11887&\" \"&M11887&\"                                                                                                                                                         \"&L11888&\" \"&N11888&\" \"&M11888&\"                                                                                                                                             \"&L11889&\" \"&N11889&\" \"&M11889&\"                                                                                                                                                    \"&L11890&\" \"&N11890&\" \"&M11890&\"                                                                                                                                                    \"&L11891&\" \"&N11891&\" \"&M11891&\"                                                                                                                                   \"&L11892&\" \"&N11892&\" \"&M11892&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11877>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11912:T11912)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11912:Z11912)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.65","ТП","Зейский","СЭС","SS0000299","ТП-10/0.4 кВ № 23 с.Умлекан","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-09-30",{"$f":"L11927&\" \"&N11927&\" \"&M11927&\"                                                                                                                                                                \"&L11928&\" \"&N11928&\" \"&M11928&\"                                                                                                                                       \"&L11929&\" \"&N11929&\" \"&M11929&\"                                                                                                                                   \"&L11930&\" \"&N11930&\" \"&M11930&\"                                                                                                                                           \"&L11931&\" \"&N11931&\" \"&M11931&\"                                                                                                                                         \"&L11932&\" \"&N11932&\" \"&M11932&\"                                                                                                                                           \"&L11933&\" \"&N11933&\" \"&M11933&\"                                                                                                                           \"&L11934&\" \"&N11934&\" \"&M11934&\"                                                                                                                                                 \"&L11935&\" \"&N11935&\" \"&M11935&\"                                                                                                                                                         \"&L11936&\" \"&N11936&\" \"&M11936&\"                                                                                                                                             \"&L11937&\" \"&N11937&\" \"&M11937&\"                                                                                                                                                    \"&L11938&\" \"&N11938&\" \"&M11938&\"                                                                                                                                                    \"&L11939&\" \"&N11939&\" \"&M11939&\"                                                                                                                                   \"&L11940&\" \"&N11940&\" \"&M11940&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11925>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.66","ТП","Зейский","СЭС","SS0000222","ТП-10/0.4 кВ № 24 с.Умлекан","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-09-30",{"$f":"L11943&\" \"&N11943&\" \"&M11943&\"                                                                                                                                                                \"&L11944&\" \"&N11944&\" \"&M11944&\"                                                                                                                                       \"&L11945&\" \"&N11945&\" \"&M11945&\"                                                                                                                                   \"&L11946&\" \"&N11946&\" \"&M11946&\"                                                                                                                                           \"&L11947&\" \"&N11947&\" \"&M11947&\"                                                                                                                                         \"&L11948&\" \"&N11948&\" \"&M11948&\"                                                                                                                                           \"&L11949&\" \"&N11949&\" \"&M11949&\"                                                                                                                           \"&L11950&\" \"&N11950&\" \"&M11950&\"                                                                                                                                                 \"&L11951&\" \"&N11951&\" \"&M11951&\"                                                                                                                                                         \"&L11952&\" \"&N11952&\" \"&M11952&\"                                                                                                                                             \"&L11953&\" \"&N11953&\" \"&M11953&\"                                                                                                                                                    \"&L11954&\" \"&N11954&\" \"&M11954&\"                                                                                                                                                    \"&L11955&\" \"&N11955&\" \"&M11955&\"                                                                                                                                   \"&L11956&\" \"&N11956&\" \"&M11956&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11941>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11946:T11946)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11960:T11960)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11960:Z11960)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S11976:T11976)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V11976:Z11976)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.69","ТП","Зейский","СЭС","SS0000344","ТП-10/0.4 кВ № 11 с.Чалбачи","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-09-30",{"$f":"L11991&\" \"&N11991&\" \"&M11991&\"                                                                                                                                                                \"&L11992&\" \"&N11992&\" \"&M11992&\"                                                                                                                                       \"&L11993&\" \"&N11993&\" \"&M11993&\"                                                                                                                                   \"&L11994&\" \"&N11994&\" \"&M11994&\"                                                                                                                                           \"&L11995&\" \"&N11995&\" \"&M11995&\"                                                                                                                                         \"&L11996&\" \"&N11996&\" \"&M11996&\"                                                                                                                                           \"&L11997&\" \"&N11997&\" \"&M11997&\"                                                                                                                           \"&L11998&\" \"&N11998&\" \"&M11998&\"                                                                                                                                                 \"&L11999&\" \"&N11999&\" \"&M11999&\"                                                                                                                                                         \"&L12000&\" \"&N12000&\" \"&M12000&\"                                                                                                                                             \"&L12001&\" \"&N12001&\" \"&M12001&\"                                                                                                                                                    \"&L12002&\" \"&N12002&\" \"&M12002&\"                                                                                                                                                    \"&L12003&\" \"&N12003&\" \"&M12003&\"                                                                                                                                   \"&L12004&\" \"&N12004&\" \"&M12004&\" \"","v":"Ремонт с покраской ТП 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q11989>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12010:T12010)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S12022:T12022)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12023:S12036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12023:T12036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12022:Z12022)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V12023:V12036)","v":1.8},{"$f":"SUM(W12023:W12036)","v":0.6},{"$f":"SUM(X12023:X12036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12023:Y12036)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z12023:Z12036)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12026:T12026)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12057:T12057)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S12086:T12086)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12087:S12100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12087:T12100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12086:Z12086)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V12087:V12100)","v":1.8},{"$f":"SUM(W12087:W12100)","v":0.6},{"$f":"SUM(X12087:X12100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12087:Y12100)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z12087:Z12100)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12121:T12121)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S12134:T12134)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12135:S12148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12135:T12148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12134:Z12134)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V12135:V12148)","v":1.8},{"$f":"SUM(W12135:W12148)","v":0.6},{"$f":"SUM(X12135:X12148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12135:Y12148)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z12135:Z12148)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12169:T12169)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12185:T12185)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"$f":"SUM(S12198:T12198)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12199:S12212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12199:T12212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12198:Z12198)","v":{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"}},{"$f":"SUM(V12199:V12212)","v":1.8},{"$f":"SUM(W12199:W12212)","v":0.6},{"$f":"SUM(X12199:X12212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12199:Y12212)","v":4.8},{"$f":"SUM(Z12199:Z12212)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12233:T12233)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R12246+U12246","v":{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"}},{"$f":"SUM(S12246:T12246)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12247:S12260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12247:T12260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12246:Z12246)","v":{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"}},{"$f":"SUM(V12247:V12260)","v":3.4},{"$f":"SUM(W12247:W12260)","v":{"v":1,"d":"1.0"}},{"$f":"SUM(X12247:X12260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12247:Y12260)","v":5.7},{"$f":"SUM(Z12247:Z12260)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12280:T12280)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12280:Z12280)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":22.37,"d":"22.4"},{"$f":"SUM(S12294:T12294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12295:S12308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12295:T12308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12294:Z12294)","v":{"v":22.37,"d":"22.4"}},{"$f":"SUM(V12295:V12308)","v":0.2},{"$f":"SUM(W12295:W12308)","v":{"v":0.07,"d":"0.1"}},{"$f":"SUM(X12295:X12308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12295:Y12308)","v":22.1},{"$f":"SUM(Z12295:Z12308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R12310+U12310","v":59.8},{"$f":"SUM(S12310:T12310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12311:S12324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12311:T12324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12310:Z12310)","v":59.8},{"$f":"SUM(V12311:V12324)","v":0.6},{"$f":"SUM(W12311:W12324)","v":0.2},{"$f":"SUM(X12311:X12324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12311:Y12324)","v":{"v":59,"d":"59.0"}},{"$f":"SUM(Z12311:Z12324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12344:T12344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12344:Z12344)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},3.5,{"$f":"SUM(S12358:T12358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12359:S12372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12359:T12372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12358:Z12358)","v":3.5},{"$f":"SUM(V12359:V12372)","v":0.6},{"$f":"SUM(W12359:W12372)","v":0.2},{"$f":"SUM(X12359:X12372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12359:Y12372)","v":2.7},{"$f":"SUM(Z12359:Z12372)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12378:T12378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт ТП Монтаж кабельных крышек","кг",108,null,null,11.4,{"$f":"SUM(S12391:T12391)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12391:Z12391)","v":11.4},2.8,0.9,null,7.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},7.9,{"$f":"SUM(S12422:T12422)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12423:S12436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12423:T12436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12422:Z12422)","v":7.9},{"$f":"SUM(V12423:V12436)","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"SUM(W12423:W12436)","v":0.6},{"$f":"SUM(X12423:X12436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12423:Y12436)","v":5.3},{"$f":"SUM(Z12423:Z12436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12442:T12442)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-09-30","Ремонт ТП Монтаж кабельных крышек","кг",265,null,null,25.8,{"$f":"SUM(S12455:T12455)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12455:Z12455)","v":25.8},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":2,"d":"2.0"},null,16.8]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт кровли","кв.м",169,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12490:T12490)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12490:Z12490)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12524:T12524)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":955571,"d":"955,571.0"},{"$f":"SUM(S12537:T12537)","v":{"v":955571,"d":"955,571.0"}},{"$f":"SUM(S12538:S12551)","v":{"v":644885,"d":"644,885.0"}},{"$f":"SUM(T12538:T12551)","v":{"v":310686,"d":"310,686.0"}},{"$f":"SUM(V12537:Z12537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12538:V12551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W12538:W12551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X12538:X12551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12538:Y12551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z12538:Z12551)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт ограждения","п.м",16,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12554:T12554)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12554:Z12554)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт пола","кв.м",32.3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12588:T12588)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":530.488,"d":"530.5"},{"$f":"SUM(S12601:T12601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12602:S12615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12602:T12615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12601:Z12601)","v":{"v":530.488,"d":"530.5"}},{"$f":"SUM(V12602:V12615)","v":284.5},{"$f":"SUM(W12602:W12615)","v":{"v":86.488,"d":"86.5"}},{"$f":"SUM(X12602:X12615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12602:Y12615)","v":159.5},{"$f":"SUM(Z12602:Z12615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-06-30","Ремонт с заменой стеклопакетов","кв.м",0.76,null,null,{"v":2.0995519999999996,"d":"2.1"},{"$f":"SUM(S12619:T12619)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12619:Z12619)","v":{"v":2.0995519999999996,"d":"2.1"}},{"v":0.038,"d":"0.0"},{"$f":"V12619*30.4%","v":{"v":0.011552,"d":"0.0"}},null,{"v":2.05,"d":"2.1"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-06-01","2019-06-30","Ремонт с заменой стеклопакетов","кв.м",3.95,null,null,{"v":9.958191999999999,"d":"10.0"},{"$f":"SUM(S12636:T12636)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":9.958191999999999,"d":"10.0"},{"v":0.198,"d":"0.2"},{"$f":"V12636*30.4%","v":{"v":0.060192,"d":"0.1"}},null,9.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":314.6948,"d":"314.7"},{"$f":"SUM(S12649:T12649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12650:S12663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12650:T12663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12649:Z12649)","v":{"v":314.6948,"d":"314.7"}},{"$f":"SUM(V12650:V12663)","v":{"v":152.45,"d":"152.5"}},{"$f":"SUM(W12650:W12663)","v":{"v":46.34479999999999,"d":"46.3"}},{"$f":"SUM(X12650:X12663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12650:Y12663)","v":115.9},{"$f":"SUM(Z12650:Z12663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":560.1784,"d":"560.2"},{"$f":"SUM(S12665:T12665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12666:S12679)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12666:T12679)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12665:Z12665)","v":{"v":560.1784,"d":"560.2"}},{"$f":"SUM(V12666:V12679)","v":174.6},{"$f":"SUM(W12666:W12679)","v":{"v":53.078399999999995,"d":"53.1"}},{"$f":"SUM(X12666:X12679)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12666:Y12679)","v":332.5},{"$f":"SUM(Z12666:Z12679)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-04-01","2019-04-30","Устройство потолка Армстронг","кв.м",53,null,null,{"v":123.3124,"d":"123.3"},{"$f":"SUM(S12684:T12684)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":123.3124,"d":"123.3"},{"v":64.35,"d":"64.4"},{"$f":"V12684*30.4%","v":{"v":19.562399999999997,"d":"19.6"}},null,39.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":9},"2019-02-01","2019-02-28","Устройство потолка Армстронг","кв.м",21,null,null,{"v":62.016000000000005,"d":"62.0"},{"$f":"SUM(S12700:T12700)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":62.016000000000005,"d":"62.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"$f":"V12700*30.4%","v":{"v":8.815999999999999,"d":"8.8"}},null,24.2]
["4.15","ЗиС","СП","СЭС","SS0000040 SS0000023 SS0000028 SS0000022 SS0000026","Здания базы СП СЭС","По состоянию",null,"К","2019-05-15","2019-09-15",{"$f":"L12714&\" \"&N12714&\" \"&M12714&\"                                                                                                                                                                \"&L12715&\" \"&N12715&\" \"&M12715&\"                                                                                                                                       \"&L12716&\" \"&N12716&\" \"&M12716&\"                                                                                                                                   \"&L12717&\" \"&N12717&\" \"&M12717&\"                                                                                                                                           \"&L12718&\" \"&N12718&\" \"&M12718&\"                                                                                                                                         \"&L12719&\" \"&N12719&\" \"&M12719&\"                                                                                                                                           \"&L12720&\" \"&N12720&\" \"&M12720&\"                                                                                                                           \"&L12721&\" \"&N12721&\" \"&M12721&\"                                                                                                                                                 \"&L12722&\" \"&N12722&\" \"&M12722&\"                                                                                                                                                         \"&L12723&\" \"&N12723&\" \"&M12723&\"                                                                                                                                             \"&L12724&\" \"&N12724&\" \"&M12724&\"                                                                                                                                                    \"&L12725&\" \"&N12725&\" \"&M12725&\"                                                                                                                                                    \"&L12726&\" \"&N12726&\" \"&M12726&\"                                                                                                                                   \"&L12727&\" \"&N12727&\" \"&M12727&\" \"","v":"Ремонт системы отопления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q12712>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":214.9488,"d":"214.9"},{"$f":"SUM(S12713:T12713)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S12714:S12727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T12714:T12727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V12713:Z12713)","v":{"v":214.9488,"d":"214.9"}},{"$f":"SUM(V12714:V12727)","v":47.2},{"$f":"SUM(W12714:W12727)","v":{"v":14.3488,"d":"14.3"}},{"$f":"SUM(X12714:X12727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y12714:Y12727)","v":153.4},{"$f":"SUM(Z12714:Z12727)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12733:T12733)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.19","ТП","Сковородинский","СЭС","AS0002459","Ограждение МТП № 1 БАМ","По состоянию",null,"Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L12778&\" \"&N12778&\" \"&M12778&\"                                                                                                                                                                \"&L12779&\" \"&N12779&\" \"&M12779&\"                                                                                                                                       \"&L12780&\" \"&N12780&\" \"&M12780&\"                                                                                                                                   \"&L12781&\" \"&N12781&\" \"&M12781&\"                                                                                                                                           \"&L12782&\" \"&N12782&\" \"&M12782&\"                                                                                                                                         \"&L12783&\" \"&N12783&\" \"&M12783&\"                                                                                                                                           \"&L12784&\" \"&N12784&\" \"&M12784&\"                                                                                                                           \"&L12785&\" \"&N12785&\" \"&M12785&\"                                                                                                                                                 \"&L12786&\" \"&N12786&\" \"&M12786&\"                                                                                                                                                         \"&L12787&\" \"&N12787&\" \"&M12787&\"                                                                                                                                             \"&L12788&\" \"&N12788&\" \"&M12788&\"                                                                                                                                                    \"&L12789&\" \"&N12789&\" \"&M12789&\"                                                                                                                                                    \"&L12790&\" \"&N12790&\" \"&M12790&\"                                                                                                                                   \"&L12791&\" \"&N12791&\" \"&M12791&\" \"","v":"Ремонт ограждения. Устройство барьерной защиты \"Егоза\" 29 п.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q12776>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12781:T12781)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12797:T12797)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.22",null,null,"СЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L12826&\" \"&N12826&\" \"&M12826&\"                                                                                                                                                                \"&L12827&\" \"&N12827&\" \"&M12827&\"                                                                                                                                       \"&L12828&\" \"&N12828&\" \"&M12828&\"                                                                                                                                   \"&L12829&\" \"&N12829&\" \"&M12829&\"                                                                                                                                           \"&L12830&\" \"&N12830&\" \"&M12830&\"                                                                                                                                         \"&L12831&\" \"&N12831&\" \"&M12831&\"                                                                                                                                           \"&L12832&\" \"&N12832&\" \"&M12832&\"                                                                                                                           \"&L12833&\" \"&N12833&\" \"&M12833&\"                                                                                                                                                 \"&L12834&\" \"&N12834&\" \"&M12834&\"                                                                                                                                                         \"&L12835&\" \"&N12835&\" \"&M12835&\"                                                                                                                                             \"&L12836&\" \"&N12836&\" \"&M12836&\"                                                                                                                                                    \"&L12837&\" \"&N12837&\" \"&M12837&\"                                                                                                                                                    \"&L12838&\" \"&N12838&\" \"&M12838&\"                                                                                                                                   \"&L12839&\" \"&N12839&\" \"&M12839&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12824:T12824)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12824:Z12824)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q12824>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q12824=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"Shantui SD 23 № 23 78 АК28",{"$nulls":5},"Ремонт двигателя","шт",1,null,null,79.2,{"$f":"SUM(S12845:T12845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12845:Z12845)","v":79.2},1.7,0.5,null,{"v":77,"d":"77.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12880:T12880)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена резцов","шт",10,null,null,374.4,{"$f":"SUM(S12893:T12893)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12893:Z12893)","v":374.4},3.8,1.1,null,369.5]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена карданных валов","шт",3,null,null,262.9,{"$f":"SUM(S12909:T12909)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12909:Z12909)","v":262.9},1.9,0.6,null,260.4]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена гидромотора","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12927:T12927)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12944:T12944)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена переднего моста","шт",1,null,null,171.6,{"$f":"SUM(S12957:T12957)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V12957:Z12957)","v":171.6},{"v":2,"d":"2.0"},0.6,null,{"v":169,"d":"169.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена радиатора","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S12991:T12991)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13055:T13055)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.15","ТС","СП","СЭС","AS0002357","ГАЗ   3706М3  № А 523 НВ","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L13069&\" \"&N13069&\" \"&M13069&\"                                                                                                                                                                \"&L13070&\" \"&N13070&\" \"&M13070&\"                                                                                                                                       \"&L13071&\" \"&N13071&\" \"&M13071&\"                                                                                                                                   \"&L13072&\" \"&N13072&\" \"&M13072&\"                                                                                                                                           \"&L13073&\" \"&N13073&\" \"&M13073&\"                                                                                                                                         \"&L13074&\" \"&N13074&\" \"&M13074&\"                                                                                                                                           \"&L13075&\" \"&N13075&\" \"&M13075&\"                                                                                                                           \"&L13076&\" \"&N13076&\" \"&M13076&\"                                                                                                                                                 \"&L13077&\" \"&N13077&\" \"&M13077&\"                                                                                                                                                         \"&L13078&\" \"&N13078&\" \"&M13078&\"                                                                                                                                             \"&L13079&\" \"&N13079&\" \"&M13079&\"                                                                                                                                                    \"&L13080&\" \"&N13080&\" \"&M13080&\"                                                                                                                                                    \"&L13081&\" \"&N13081&\" \"&M13081&\"                                                                                                                                   \"&L13082&\" \"&N13082&\" \"&M13082&\" \"","v":"Ремонт тормозной системы 1 шт                                                                                                                                                                Замена топливного бака 1 шт                                                                                                                                       Замена карданных валов 2 шт                                                                                                                                   Замена переднего моста 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13067>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена радиатора","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13102:T13102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13102:Z13102)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.18","ТС","СП","СЭС","AS0002015","ГАЗ   33086 № В666НВ","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L13117&\" \"&N13117&\" \"&M13117&\"                                                                                                                                                                \"&L13118&\" \"&N13118&\" \"&M13118&\"                                                                                                                                       \"&L13119&\" \"&N13119&\" \"&M13119&\"                                                                                                                                   \"&L13120&\" \"&N13120&\" \"&M13120&\"                                                                                                                                           \"&L13121&\" \"&N13121&\" \"&M13121&\"                                                                                                                                         \"&L13122&\" \"&N13122&\" \"&M13122&\"                                                                                                                                           \"&L13123&\" \"&N13123&\" \"&M13123&\"                                                                                                                           \"&L13124&\" \"&N13124&\" \"&M13124&\"                                                                                                                                                 \"&L13125&\" \"&N13125&\" \"&M13125&\"                                                                                                                                                         \"&L13126&\" \"&N13126&\" \"&M13126&\"                                                                                                                                             \"&L13127&\" \"&N13127&\" \"&M13127&\"                                                                                                                                                    \"&L13128&\" \"&N13128&\" \"&M13128&\"                                                                                                                                                    \"&L13129&\" \"&N13129&\" \"&M13129&\"                                                                                                                                   \"&L13130&\" \"&N13130&\" \"&M13130&\" \"","v":"Ремонт тормозной системы 1 шт                                                                                                                                                                Ремонт подвески 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13115>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.19","ТС","СП","СЭС","SS0000422","ДТ-75  № 16 20 АУ","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-08-31",{"$f":"L13133&\" \"&N13133&\" \"&M13133&\"                                                                                                                                                                \"&L13134&\" \"&N13134&\" \"&M13134&\"                                                                                                                                       \"&L13135&\" \"&N13135&\" \"&M13135&\"                                                                                                                                   \"&L13136&\" \"&N13136&\" \"&M13136&\"                                                                                                                                           \"&L13137&\" \"&N13137&\" \"&M13137&\"                                                                                                                                         \"&L13138&\" \"&N13138&\" \"&M13138&\"                                                                                                                                           \"&L13139&\" \"&N13139&\" \"&M13139&\"                                                                                                                           \"&L13140&\" \"&N13140&\" \"&M13140&\"                                                                                                                                                 \"&L13141&\" \"&N13141&\" \"&M13141&\"                                                                                                                                                         \"&L13142&\" \"&N13142&\" \"&M13142&\"                                                                                                                                             \"&L13143&\" \"&N13143&\" \"&M13143&\"                                                                                                                                                    \"&L13144&\" \"&N13144&\" \"&M13144&\"                                                                                                                                                    \"&L13145&\" \"&N13145&\" \"&M13145&\"                                                                                                                                   \"&L13146&\" \"&N13146&\" \"&M13146&\" \"","v":"Ремонт ходовой части 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13131>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Замена радиатора","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13166:T13166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13166:Z13166)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.22","ТС","СП","СЭС",null,"Автотракторная техника СП СЭС","По состоянию",null,"Т","2019-01-01","2019-12-31",{"$f":"L13181&\" \"&N13181&\" \"&M13181&\"                                                                                                                                                                \"&L13182&\" \"&N13182&\" \"&M13182&\"                                                                                                                                       \"&L13183&\" \"&N13183&\" \"&M13183&\"                                                                                                                                   \"&L13184&\" \"&N13184&\" \"&M13184&\"                                                                                                                                           \"&L13185&\" \"&N13185&\" \"&M13185&\"                                                                                                                                         \"&L13186&\" \"&N13186&\" \"&M13186&\"                                                                                                                                           \"&L13187&\" \"&N13187&\" \"&M13187&\"                                                                                                                           \"&L13188&\" \"&N13188&\" \"&M13188&\"                                                                                                                                                 \"&L13189&\" \"&N13189&\" \"&M13189&\"                                                                                                                                                         \"&L13190&\" \"&N13190&\" \"&M13190&\"                                                                                                                                             \"&L13191&\" \"&N13191&\" \"&M13191&\"                                                                                                                                                    \"&L13192&\" \"&N13192&\" \"&M13192&\"                                                                                                                                                    \"&L13193&\" \"&N13193&\" \"&M13193&\"                                                                                                                                   \"&L13194&\" \"&N13194&\" \"&M13194&\" \"","v":"Текущий ремонт автотракторной техники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13179>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт устройств РЗА ПС Невер","шт",1,null,null,{"v":322,"d":"322.0"},{"$f":"SUM(S13200:T13200)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13200:Z13200)","v":{"v":322,"d":"322.0"}},18.7,5.7,null,297.6]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["6.2","ПО","СП","СЭС","AS0000657 AS0002970 AS0003753 AS0000658","в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-11-30",{"$f":"L13216&\" \"&N13216&\" \"&M13216&\"                                                                                                                                                                \"&L13217&\" \"&N13217&\" \"&M13217&\"                                                                                                                                       \"&L13218&\" \"&N13218&\" \"&M13218&\"                                                                                                                                   \"&L13219&\" \"&N13219&\" \"&M13219&\"                                                                                                                                           \"&L13220&\" \"&N13220&\" \"&M13220&\"                                                                                                                                         \"&L13221&\" \"&N13221&\" \"&M13221&\"                                                                                                                                           \"&L13222&\" \"&N13222&\" \"&M13222&\"                                                                                                                           \"&L13223&\" \"&N13223&\" \"&M13223&\"                                                                                                                                                 \"&L13224&\" \"&N13224&\" \"&M13224&\"                                                                                                                                                         \"&L13225&\" \"&N13225&\" \"&M13225&\"                                                                                                                                             \"&L13226&\" \"&N13226&\" \"&M13226&\"                                                                                                                                                    \"&L13227&\" \"&N13227&\" \"&M13227&\"                                                                                                                                                    \"&L13228&\" \"&N13228&\" \"&M13228&\"                                                                                                                                   \"&L13229&\" \"&N13229&\" \"&M13229&\" \"","v":"Замена приборов учета 44 шт                                                                                                                                                                Замена маршрутизатора 1 шт                                                                                                                                       Замена модемов 16 шт                                                                                                                                   Замена блоков питания 11 шт                                                                                                                                           Монтаж кабелей 0,18 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13214>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13235:T13235)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Ремонт оборудования РиМ 109.01 ДДМ","шт",52,null,null,116.6,{"$f":"SUM(S13248:T13248)","v":116.6},116.6,null,{"$f":"SUM(V13248:Z13248)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q13278=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":5},"ВЛ 6-10 кВ",{"$nulls":5},"Замена опор",{"$nulls":4},{"v":1085.3288,"d":"1,085.3"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V13283:Z13283)","v":{"v":1085.3288,"d":"1,085.3"}},292.2,{"$f":"V13283*30.4%","v":{"v":88.8288,"d":"88.8"}},null,704.3]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[1,{"$nulls":4},"Передаточные устройства"]
[{"$nulls":11},"замена опор","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13304:T13304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13304:Z13304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.2","ВЛ-110","Ивановский","ЦЭС","CS0000685","Волково-Ивановка","По состоянию","Негабарит","К","2019-11-01","2019-12-31",{"$f":"L13319&\" \"&N13319&\" \"&M13319&\"                                                                                                                                                                \"&L13320&\" \"&N13320&\" \"&M13320&\"                                                                                                                                       \"&L13321&\" \"&N13321&\" \"&M13321&\"                                                                                                                                   \"&L13322&\" \"&N13322&\" \"&M13322&\"                                                                                                                                           \"&L13323&\" \"&N13323&\" \"&M13323&\"                                                                                                                                         \"&L13324&\" \"&N13324&\" \"&M13324&\"                                                                                                                                           \"&L13325&\" \"&N13325&\" \"&M13325&\"                                                                                                                           \"&L13326&\" \"&N13326&\" \"&M13326&\"                                                                                                                                                 \"&L13327&\" \"&N13327&\" \"&M13327&\"                                                                                                                                                         \"&L13328&\" \"&N13328&\" \"&M13328&\"                                                                                                                                             \"&L13329&\" \"&N13329&\" \"&M13329&\"                                                                                                                                                    \"&L13330&\" \"&N13330&\" \"&M13330&\"                                                                                                                                                    \"&L13331&\" \"&N13331&\" \"&M13331&\"                                                                                                                                   \"&L13332&\" \"&N13332&\" \"&M13332&\" \"","v":"установка  опор 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13317>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13334:T13334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13335:S13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13335:T13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13334:Z13334)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13335:V13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13335:W13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13335:X13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13335:Y13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13335:Z13348)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13368:T13368)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13368:Z13368)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.1.6","ВЛ-110","Тамбовский","ЦЭС","CS0000502","Михаиловка-Тамбовка","Прочее",null,"К","2019-11-01","2019-12-31",{"$f":"L13383&\" \"&N13383&\" \"&M13383&\"                                                                                                                                                                \"&L13384&\" \"&N13384&\" \"&M13384&\"                                                                                                                                       \"&L13385&\" \"&N13385&\" \"&M13385&\"                                                                                                                                   \"&L13386&\" \"&N13386&\" \"&M13386&\"                                                                                                                                           \"&L13387&\" \"&N13387&\" \"&M13387&\"                                                                                                                                         \"&L13388&\" \"&N13388&\" \"&M13388&\"                                                                                                                                           \"&L13389&\" \"&N13389&\" \"&M13389&\"                                                                                                                           \"&L13390&\" \"&N13390&\" \"&M13390&\"                                                                                                                                                 \"&L13391&\" \"&N13391&\" \"&M13391&\"                                                                                                                                                         \"&L13392&\" \"&N13392&\" \"&M13392&\"                                                                                                                                             \"&L13393&\" \"&N13393&\" \"&M13393&\"                                                                                                                                                    \"&L13394&\" \"&N13394&\" \"&M13394&\"                                                                                                                                                    \"&L13395&\" \"&N13395&\" \"&M13395&\"                                                                                                                                   \"&L13396&\" \"&N13396&\" \"&M13396&\" \"","v":"установка птице защитных устройств 22 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13381>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13399:T13399)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13399:Z13399)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.2",{"$nulls":4},"35 кВ"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"вырубка угрожающих деревьев","шт",152,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13436:T13436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q13464=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13471:T13471)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13487:T13487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13500:T13500)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13501:S13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13501:T13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13500:Z13500)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13501:V13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13501:W13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13501:X13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13501:Y13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13501:Z13514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13548:T13548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13549:S13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13549:T13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13548:Z13548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13549:V13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13549:W13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13549:X13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13549:Y13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13549:Z13562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"вырубка угрожающих деревьев","шт",138,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13582:T13582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13582:Z13582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13612:T13612)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13613:S13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13613:T13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13612:Z13612)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13613:V13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13613:W13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13613:X13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13613:Y13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13613:Z13626)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13646:T13646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13646:Z13646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.3.13","ВЛ-6-10","Тамбовский","ЦЭС","CS0003545","Ф 12 РП Козьмодемьяновка","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-06-30",{"$f":"L13661&\" \"&N13661&\" \"&M13661&\"                                                                                                                                                                \"&L13662&\" \"&N13662&\" \"&M13662&\"                                                                                                                                       \"&L13663&\" \"&N13663&\" \"&M13663&\"                                                                                                                                   \"&L13664&\" \"&N13664&\" \"&M13664&\"                                                                                                                                           \"&L13665&\" \"&N13665&\" \"&M13665&\"                                                                                                                                         \"&L13666&\" \"&N13666&\" \"&M13666&\"                                                                                                                                           \"&L13667&\" \"&N13667&\" \"&M13667&\"                                                                                                                           \"&L13668&\" \"&N13668&\" \"&M13668&\"                                                                                                                                                 \"&L13669&\" \"&N13669&\" \"&M13669&\"                                                                                                                                                         \"&L13670&\" \"&N13670&\" \"&M13670&\"                                                                                                                                             \"&L13671&\" \"&N13671&\" \"&M13671&\"                                                                                                                                                    \"&L13672&\" \"&N13672&\" \"&M13672&\"                                                                                                                                                    \"&L13673&\" \"&N13673&\" \"&M13673&\"                                                                                                                                   \"&L13674&\" \"&N13674&\" \"&M13674&\" \"","v":"замена опор 16 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q13659>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"выправка опор","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13694:T13694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13694:Z13694)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R13724+U13724","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13724:T13724)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13725:S13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13725:T13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13724:Z13724)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13725:V13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13725:W13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13725:X13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13725:Y13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13725:Z13738)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"чистка просеки ","га",0.7,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13757:T13757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13757:Z13757)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13758:T13758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13758:Z13758)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"чистка просеки ","га",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13789:T13789)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13789:Z13789)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"чистка просеки ","га",0.9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13805:T13805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13805:Z13805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"чистка просеки ","га",0.42,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13821:T13821)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V13821:Z13821)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13855:T13855)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["1.4",{"$nulls":4},"0,4 кВ"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"монтаж провода","км",1.9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13890:T13890)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13903:T13903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13904:S13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13904:T13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13903:Z13903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13904:V13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13904:W13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13904:X13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13904:Y13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13904:Z13917)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"монтаж провода","км",2.987,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13938:T13938)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13951:T13951)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13952:S13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13952:T13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13951:Z13951)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13952:V13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13952:W13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13952:X13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13952:Y13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13952:Z13965)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S13967:T13967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S13968:S13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T13968:T13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13967:Z13967)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V13968:V13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W13968:W13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X13968:X13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y13968:Y13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z13968:Z13981)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"монтаж провода","км",0.561,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14002:T14002)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14015:T14015)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14016:S14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14016:T14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14015:Z14015)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14016:V14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14016:W14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14016:X14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14016:Y14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14016:Z14029)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена опор","шт",9,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14048:T14048)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14048:Z14048)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"демонтаж провода","км",0.29,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14049:T14049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14049:Z14049)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q14079=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14134:T14134)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R14147+U14147","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14147:T14147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14148:S14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14148:T14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14147:Z14147)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14148:V14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14148:W14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14148:X14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14148:Y14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14148:Z14161)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14181:T14181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14181:Z14181)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14195:T14195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14196:S14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14196:T14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14195:Z14195)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14196:V14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14196:W14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14196:X14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14196:Y14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14196:Z14209)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R14211+U14211","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14211:T14211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14212:S14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14212:T14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14211:Z14211)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14212:V14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14212:W14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14212:X14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14212:Y14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14212:Z14225)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт отделителей ОД 110М","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14245:T14245)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14245:Z14245)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14259:T14259)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14260:S14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14260:T14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14259:Z14259)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14260:V14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14260:W14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14260:X14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14260:Y14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14260:Z14273)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"покраска оборудования",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.1","ПС-35","Белогорский","ЦЭС","CS0002435","ПС Нагорная","По состоянию",null,"К","2019-08-01","2019-09-30",{"$f":"L14295&\" \"&N14295&\" \"&M14295&\"                                                                                                                                                                \"&L14296&\" \"&N14296&\" \"&M14296&\"                                                                                                                                       \"&L14297&\" \"&N14297&\" \"&M14297&\"                                                                                                                                   \"&L14298&\" \"&N14298&\" \"&M14298&\"                                                                                                                                           \"&L14299&\" \"&N14299&\" \"&M14299&\"                                                                                                                                         \"&L14300&\" \"&N14300&\" \"&M14300&\"                                                                                                                                           \"&L14301&\" \"&N14301&\" \"&M14301&\"                                                                                                                           \"&L14302&\" \"&N14302&\" \"&M14302&\"                                                                                                                                                 \"&L14303&\" \"&N14303&\" \"&M14303&\"                                                                                                                                                         \"&L14304&\" \"&N14304&\" \"&M14304&\"                                                                                                                                             \"&L14305&\" \"&N14305&\" \"&M14305&\"                                                                                                                                                    \"&L14306&\" \"&N14306&\" \"&M14306&\"                                                                                                                                                    \"&L14307&\" \"&N14307&\" \"&M14307&\"                                                                                                                                   \"&L14308&\" \"&N14308&\" \"&M14308&\" \"","v":"ремонт с заменой выключателей 6-10 кВ 11 шт                                                                                                                                                                ремонт с заменой микропроцессорных терминалов 11 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14293>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт выключателей 35 кВ","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14328:T14328)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14328:Z14328)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.4","ПС-35","Благовещенский","ЦЭС","CS0001574","ПС Моховая","По состоянию",null,"К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L14343&\" \"&N14343&\" \"&M14343&\"                                                                                                                                                                \"&L14344&\" \"&N14344&\" \"&M14344&\"                                                                                                                                       \"&L14345&\" \"&N14345&\" \"&M14345&\"                                                                                                                                   \"&L14346&\" \"&N14346&\" \"&M14346&\"                                                                                                                                           \"&L14347&\" \"&N14347&\" \"&M14347&\"                                                                                                                                         \"&L14348&\" \"&N14348&\" \"&M14348&\"                                                                                                                                           \"&L14349&\" \"&N14349&\" \"&M14349&\"                                                                                                                           \"&L14350&\" \"&N14350&\" \"&M14350&\"                                                                                                                                                 \"&L14351&\" \"&N14351&\" \"&M14351&\"                                                                                                                                                         \"&L14352&\" \"&N14352&\" \"&M14352&\"                                                                                                                                             \"&L14353&\" \"&N14353&\" \"&M14353&\"                                                                                                                                                    \"&L14354&\" \"&N14354&\" \"&M14354&\"                                                                                                                                                    \"&L14355&\" \"&N14355&\" \"&M14355&\"                                                                                                                                   \"&L14356&\" \"&N14356&\" \"&M14356&\" \"","v":"ремонт силовых трансформаторов Т1, Т2 2 шт                                                                                                                                                                ремонт выключателей 35 кВ 2 шт                                                                                                                                       ремонт разъеденителей 35 кВ 6 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14341>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.5","ПС-35","Константиновский","ЦЭС","CS0001190","ПС Семидомка","По состоянию",null,"К","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L14359&\" \"&N14359&\" \"&M14359&\"                                                                                                                                                                \"&L14360&\" \"&N14360&\" \"&M14360&\"                                                                                                                                       \"&L14361&\" \"&N14361&\" \"&M14361&\"                                                                                                                                   \"&L14362&\" \"&N14362&\" \"&M14362&\"                                                                                                                                           \"&L14363&\" \"&N14363&\" \"&M14363&\"                                                                                                                                         \"&L14364&\" \"&N14364&\" \"&M14364&\"                                                                                                                                           \"&L14365&\" \"&N14365&\" \"&M14365&\"                                                                                                                           \"&L14366&\" \"&N14366&\" \"&M14366&\"                                                                                                                                                 \"&L14367&\" \"&N14367&\" \"&M14367&\"                                                                                                                                                         \"&L14368&\" \"&N14368&\" \"&M14368&\"                                                                                                                                             \"&L14369&\" \"&N14369&\" \"&M14369&\"                                                                                                                                                    \"&L14370&\" \"&N14370&\" \"&M14370&\"                                                                                                                                                    \"&L14371&\" \"&N14371&\" \"&M14371&\"                                                                                                                                   \"&L14372&\" \"&N14372&\" \"&M14372&\" \"","v":"ремонт силовых трансформаторов Т1, Т2 2 шт                                                                                                                                                                ремонт выключателей 35 кВ 2 шт                                                                                                                                       ремонт разъеденителей 35 кВ 5 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14357>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14362:T14362)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт разъеденителей 35 кВ","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14392:T14392)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14392:Z14392)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.8","ПС-35","Тамбовский","ЦЭС","CS0003474","РП 10 с.Толстовка","По состоянию",null,"К","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L14407&\" \"&N14407&\" \"&M14407&\"                                                                                                                                                                \"&L14408&\" \"&N14408&\" \"&M14408&\"                                                                                                                                       \"&L14409&\" \"&N14409&\" \"&M14409&\"                                                                                                                                   \"&L14410&\" \"&N14410&\" \"&M14410&\"                                                                                                                                           \"&L14411&\" \"&N14411&\" \"&M14411&\"                                                                                                                                         \"&L14412&\" \"&N14412&\" \"&M14412&\"                                                                                                                                           \"&L14413&\" \"&N14413&\" \"&M14413&\"                                                                                                                           \"&L14414&\" \"&N14414&\" \"&M14414&\"                                                                                                                                                 \"&L14415&\" \"&N14415&\" \"&M14415&\"                                                                                                                                                         \"&L14416&\" \"&N14416&\" \"&M14416&\"                                                                                                                                             \"&L14417&\" \"&N14417&\" \"&M14417&\"                                                                                                                                                    \"&L14418&\" \"&N14418&\" \"&M14418&\"                                                                                                                                                    \"&L14419&\" \"&N14419&\" \"&M14419&\"                                                                                                                                   \"&L14420&\" \"&N14420&\" \"&M14420&\" \"","v":"ремонт контура заземления 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14405>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14425:T14425)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14426:T14426)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14438:T14438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14439:S14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14439:T14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14438:Z14438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14439:V14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14439:W14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14439:X14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14439:Y14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14439:Z14452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"покраска оборудования",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["2.2.12","ПС-35","Тамбовский","ЦЭС","CS0002391","ПС  Николаевка ","По состоянию",null,"Т","2019-07-01","2019-07-31",{"$f":"L14471&\" \"&N14471&\" \"&M14471&\"                                                                                                                                                                \"&L14472&\" \"&N14472&\" \"&M14472&\"                                                                                                                                       \"&L14473&\" \"&N14473&\" \"&M14473&\"                                                                                                                                   \"&L14474&\" \"&N14474&\" \"&M14474&\"                                                                                                                                           \"&L14475&\" \"&N14475&\" \"&M14475&\"                                                                                                                                         \"&L14476&\" \"&N14476&\" \"&M14476&\"                                                                                                                                           \"&L14477&\" \"&N14477&\" \"&M14477&\"                                                                                                                           \"&L14478&\" \"&N14478&\" \"&M14478&\"                                                                                                                                                 \"&L14479&\" \"&N14479&\" \"&M14479&\"                                                                                                                                                         \"&L14480&\" \"&N14480&\" \"&M14480&\"                                                                                                                                             \"&L14481&\" \"&N14481&\" \"&M14481&\"                                                                                                                                                    \"&L14482&\" \"&N14482&\" \"&M14482&\"                                                                                                                                                    \"&L14483&\" \"&N14483&\" \"&M14483&\"                                                                                                                                   \"&L14484&\" \"&N14484&\" \"&M14484&\" \"","v":"ремонт трансформаторов 35 кВ 2 шт                                                                                                                                                                замена проходных изоляторов ИПУ-10 кВ 21 шт                                                                                                                                       ремонт ячеек 10 кВ 15 шт                                                                                                                                   покраска оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14469>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт разъеденителей  35 кВ","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14489:T14489)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14502:T14502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14503:S14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14503:T14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14502:Z14502)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14503:V14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14503:W14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14503:X14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14503:Y14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14503:Z14516)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт выключателей 35 кВ","шт",5,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14537:T14537)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R14550+U14550","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14550:T14550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14551:S14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14551:T14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14550:Z14550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14551:V14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14551:W14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14551:X14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14551:Y14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14551:Z14564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14566:T14566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14567:S14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14567:T14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14566:Z14566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14567:V14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14567:W14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14567:X14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14567:Y14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14567:Z14580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14585:T14585)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R14601+U14601","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14601:T14601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14602:S14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14602:T14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14601:Z14601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14602:V14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14602:W14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14602:X14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14602:Y14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14602:Z14615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена опор","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14635:T14635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14635:Z14635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14649:T14649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14650:S14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14650:T14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14649:Z14649)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14650:V14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14650:W14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14650:X14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14650:Y14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14650:Z14663)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена опор","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14683:T14683)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14683:Z14683)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.7","ТП","Благовещенский","ЦЭС","AS0002343","ЗТП 13-17 с. Чигири","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L14698&\" \"&N14698&\" \"&M14698&\"                                                                                                                                                                \"&L14699&\" \"&N14699&\" \"&M14699&\"                                                                                                                                       \"&L14700&\" \"&N14700&\" \"&M14700&\"                                                                                                                                   \"&L14701&\" \"&N14701&\" \"&M14701&\"                                                                                                                                           \"&L14702&\" \"&N14702&\" \"&M14702&\"                                                                                                                                         \"&L14703&\" \"&N14703&\" \"&M14703&\"                                                                                                                                           \"&L14704&\" \"&N14704&\" \"&M14704&\"                                                                                                                           \"&L14705&\" \"&N14705&\" \"&M14705&\"                                                                                                                                                 \"&L14706&\" \"&N14706&\" \"&M14706&\"                                                                                                                                                         \"&L14707&\" \"&N14707&\" \"&M14707&\"                                                                                                                                             \"&L14708&\" \"&N14708&\" \"&M14708&\"                                                                                                                                                    \"&L14709&\" \"&N14709&\" \"&M14709&\"                                                                                                                                                    \"&L14710&\" \"&N14710&\" \"&M14710&\"                                                                                                                                   \"&L14711&\" \"&N14711&\" \"&M14711&\" \"","v":"ремонт с заменой автоматических выключателей 250А 8 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14696>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт с заменой автоматических выключателей 250А","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14715:T14715)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14715:Z14715)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт с заменой автоматических выключателей 250А","шт",1,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14747:T14747)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14747:Z14747)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["3.11","ТП","Благовещенский","ЦЭС","CS0001211","ЗТП 348 г. Благовещенск","По состоянию",null,"К","2019-06-01","2019-06-30",{"$f":"L14762&\" \"&N14762&\" \"&M14762&\"                                                                                                                                                                \"&L14763&\" \"&N14763&\" \"&M14763&\"                                                                                                                                       \"&L14764&\" \"&N14764&\" \"&M14764&\"                                                                                                                                   \"&L14765&\" \"&N14765&\" \"&M14765&\"                                                                                                                                           \"&L14766&\" \"&N14766&\" \"&M14766&\"                                                                                                                                         \"&L14767&\" \"&N14767&\" \"&M14767&\"                                                                                                                                           \"&L14768&\" \"&N14768&\" \"&M14768&\"                                                                                                                           \"&L14769&\" \"&N14769&\" \"&M14769&\"                                                                                                                                                 \"&L14770&\" \"&N14770&\" \"&M14770&\"                                                                                                                                                         \"&L14771&\" \"&N14771&\" \"&M14771&\"                                                                                                                                             \"&L14772&\" \"&N14772&\" \"&M14772&\"                                                                                                                                                    \"&L14773&\" \"&N14773&\" \"&M14773&\"                                                                                                                                                    \"&L14774&\" \"&N14774&\" \"&M14774&\"                                                                                                                                   \"&L14775&\" \"&N14775&\" \"&M14775&\" \"","v":"ремонт с заменой автоматических выключателей 630А 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q14760>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14780:T14780)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[4,{"$nulls":4},"Здания и сооружения"]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14815:T14815)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14828:T14828)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14829:S14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14829:T14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14828:Z14828)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14829:V14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14829:W14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14829:X14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14829:Y14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14829:Z14842)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14845:T14845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V14845:Z14845)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14879:T14879)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14892:T14892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14893:S14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14893:T14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14892:Z14892)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14893:V14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14893:W14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14893:X14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14893:Y14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14893:Z14906)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14927:T14927)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14940:T14940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14941:S14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14941:T14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14940:Z14940)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14941:V14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14941:W14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14941:X14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14941:Y14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14941:Z14954)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14956:T14956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S14957:S14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T14957:T14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14956:Z14956)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V14957:V14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W14957:W14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X14957:X14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y14957:Y14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z14957:Z14970)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14975:T14975)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S14991:T14991)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15004:T15004)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15005:S15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15005:T15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15004:Z15004)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15005:V15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15005:W15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15005:X15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15005:Y15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15005:Z15018)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15040:T15040)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R15052+U15052","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15052:T15052)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15053:S15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15053:T15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15052:Z15052)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15053:V15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15053:W15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15053:X15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15053:Y15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15053:Z15066)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15072:T15072)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.21","ЗиС","Белогорский","ЦЭС","CS0001334","ТП 2-09 с. Павловка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15117&\" \"&N15117&\" \"&M15117&\"                                                                                                                                                                \"&L15118&\" \"&N15118&\" \"&M15118&\"                                                                                                                                       \"&L15119&\" \"&N15119&\" \"&M15119&\"                                                                                                                                   \"&L15120&\" \"&N15120&\" \"&M15120&\"                                                                                                                                           \"&L15121&\" \"&N15121&\" \"&M15121&\"                                                                                                                                         \"&L15122&\" \"&N15122&\" \"&M15122&\"                                                                                                                                           \"&L15123&\" \"&N15123&\" \"&M15123&\"                                                                                                                           \"&L15124&\" \"&N15124&\" \"&M15124&\"                                                                                                                                                 \"&L15125&\" \"&N15125&\" \"&M15125&\"                                                                                                                                                         \"&L15126&\" \"&N15126&\" \"&M15126&\"                                                                                                                                             \"&L15127&\" \"&N15127&\" \"&M15127&\"                                                                                                                                                    \"&L15128&\" \"&N15128&\" \"&M15128&\"                                                                                                                                                    \"&L15129&\" \"&N15129&\" \"&M15129&\"                                                                                                                                   \"&L15130&\" \"&N15130&\" \"&M15130&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15115>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R15116+U15116","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15116:T15116)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15117:S15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15117:T15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15116:Z15116)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15117:V15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15117:W15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15117:X15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15117:Y15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15117:Z15130)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15136:T15136)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15149:T15149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15149:Z15149)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.25","ЗиС","Благовещенский","ЦЭС","CS0002130","ТП 19-6 г. Благовещенск","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15181&\" \"&N15181&\" \"&M15181&\"                                                                                                                                                                \"&L15182&\" \"&N15182&\" \"&M15182&\"                                                                                                                                       \"&L15183&\" \"&N15183&\" \"&M15183&\"                                                                                                                                   \"&L15184&\" \"&N15184&\" \"&M15184&\"                                                                                                                                           \"&L15185&\" \"&N15185&\" \"&M15185&\"                                                                                                                                         \"&L15186&\" \"&N15186&\" \"&M15186&\"                                                                                                                                           \"&L15187&\" \"&N15187&\" \"&M15187&\"                                                                                                                           \"&L15188&\" \"&N15188&\" \"&M15188&\"                                                                                                                                                 \"&L15189&\" \"&N15189&\" \"&M15189&\"                                                                                                                                                         \"&L15190&\" \"&N15190&\" \"&M15190&\"                                                                                                                                             \"&L15191&\" \"&N15191&\" \"&M15191&\"                                                                                                                                                    \"&L15192&\" \"&N15192&\" \"&M15192&\"                                                                                                                                                    \"&L15193&\" \"&N15193&\" \"&M15193&\"                                                                                                                                   \"&L15194&\" \"&N15194&\" \"&M15194&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15179>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15184:T15184)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15200:T15200)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15213:T15213)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15213:Z15213)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15248:T15248)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15261:T15261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15261:Z15261)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15309:T15309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15309:Z15309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15325:T15325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15325:Z15325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15359:T15359)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15373:T15373)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15373:Z15373)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15406:T15406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15406:Z15406)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15407:T15407)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15437:T15437)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15437:Z15437)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15470:T15470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15470:Z15470)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15471:T15471)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.44","ЗиС","Константиновский","ЦЭС","CS0002261","ТП 8-6 с. Крестовоздвиженка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15485&\" \"&N15485&\" \"&M15485&\"                                                                                                                                                                \"&L15486&\" \"&N15486&\" \"&M15486&\"                                                                                                                                       \"&L15487&\" \"&N15487&\" \"&M15487&\"                                                                                                                                   \"&L15488&\" \"&N15488&\" \"&M15488&\"                                                                                                                                           \"&L15489&\" \"&N15489&\" \"&M15489&\"                                                                                                                                         \"&L15490&\" \"&N15490&\" \"&M15490&\"                                                                                                                                           \"&L15491&\" \"&N15491&\" \"&M15491&\"                                                                                                                           \"&L15492&\" \"&N15492&\" \"&M15492&\"                                                                                                                                                 \"&L15493&\" \"&N15493&\" \"&M15493&\"                                                                                                                                                         \"&L15494&\" \"&N15494&\" \"&M15494&\"                                                                                                                                             \"&L15495&\" \"&N15495&\" \"&M15495&\"                                                                                                                                                    \"&L15496&\" \"&N15496&\" \"&M15496&\"                                                                                                                                                    \"&L15497&\" \"&N15497&\" \"&M15497&\"                                                                                                                                   \"&L15498&\" \"&N15498&\" \"&M15498&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15483>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15518:T15518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15518:Z15518)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15534:T15534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15534:Z15534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.48","ЗиС","Константиновский","ЦЭС","AS0001615","ТП 1-30 с. Константиновка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15549&\" \"&N15549&\" \"&M15549&\"                                                                                                                                                                \"&L15550&\" \"&N15550&\" \"&M15550&\"                                                                                                                                       \"&L15551&\" \"&N15551&\" \"&M15551&\"                                                                                                                                   \"&L15552&\" \"&N15552&\" \"&M15552&\"                                                                                                                                           \"&L15553&\" \"&N15553&\" \"&M15553&\"                                                                                                                                         \"&L15554&\" \"&N15554&\" \"&M15554&\"                                                                                                                                           \"&L15555&\" \"&N15555&\" \"&M15555&\"                                                                                                                           \"&L15556&\" \"&N15556&\" \"&M15556&\"                                                                                                                                                 \"&L15557&\" \"&N15557&\" \"&M15557&\"                                                                                                                                                         \"&L15558&\" \"&N15558&\" \"&M15558&\"                                                                                                                                             \"&L15559&\" \"&N15559&\" \"&M15559&\"                                                                                                                                                    \"&L15560&\" \"&N15560&\" \"&M15560&\"                                                                                                                                                    \"&L15561&\" \"&N15561&\" \"&M15561&\"                                                                                                                                   \"&L15562&\" \"&N15562&\" \"&M15562&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15547>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15552:T15552)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15582:T15582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15582:Z15582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.51","ЗиС","Константиновский","ЦЭС","AS0001529","ТП 1-59 с. Константиновка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15597&\" \"&N15597&\" \"&M15597&\"                                                                                                                                                                \"&L15598&\" \"&N15598&\" \"&M15598&\"                                                                                                                                       \"&L15599&\" \"&N15599&\" \"&M15599&\"                                                                                                                                   \"&L15600&\" \"&N15600&\" \"&M15600&\"                                                                                                                                           \"&L15601&\" \"&N15601&\" \"&M15601&\"                                                                                                                                         \"&L15602&\" \"&N15602&\" \"&M15602&\"                                                                                                                                           \"&L15603&\" \"&N15603&\" \"&M15603&\"                                                                                                                           \"&L15604&\" \"&N15604&\" \"&M15604&\"                                                                                                                                                 \"&L15605&\" \"&N15605&\" \"&M15605&\"                                                                                                                                                         \"&L15606&\" \"&N15606&\" \"&M15606&\"                                                                                                                                             \"&L15607&\" \"&N15607&\" \"&M15607&\"                                                                                                                                                    \"&L15608&\" \"&N15608&\" \"&M15608&\"                                                                                                                                                    \"&L15609&\" \"&N15609&\" \"&M15609&\"                                                                                                                                   \"&L15610&\" \"&N15610&\" \"&M15610&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15595>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15616:T15616)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15646:T15646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15646:Z15646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.55","ЗиС","Ромненский","ЦЭС","СS0001298","ТП 9-39 с. Амаранка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15661&\" \"&N15661&\" \"&M15661&\"                                                                                                                                                                \"&L15662&\" \"&N15662&\" \"&M15662&\"                                                                                                                                       \"&L15663&\" \"&N15663&\" \"&M15663&\"                                                                                                                                   \"&L15664&\" \"&N15664&\" \"&M15664&\"                                                                                                                                           \"&L15665&\" \"&N15665&\" \"&M15665&\"                                                                                                                                         \"&L15666&\" \"&N15666&\" \"&M15666&\"                                                                                                                                           \"&L15667&\" \"&N15667&\" \"&M15667&\"                                                                                                                           \"&L15668&\" \"&N15668&\" \"&M15668&\"                                                                                                                                                 \"&L15669&\" \"&N15669&\" \"&M15669&\"                                                                                                                                                         \"&L15670&\" \"&N15670&\" \"&M15670&\"                                                                                                                                             \"&L15671&\" \"&N15671&\" \"&M15671&\"                                                                                                                                                    \"&L15672&\" \"&N15672&\" \"&M15672&\"                                                                                                                                                    \"&L15673&\" \"&N15673&\" \"&M15673&\"                                                                                                                                   \"&L15674&\" \"&N15674&\" \"&M15674&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15659>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15664:T15664)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15680:T15680)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.58","ЗиС","Ромненский","ЦЭС","СS0001195","ТП 9-120 с. Любимое","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15709&\" \"&N15709&\" \"&M15709&\"                                                                                                                                                                \"&L15710&\" \"&N15710&\" \"&M15710&\"                                                                                                                                       \"&L15711&\" \"&N15711&\" \"&M15711&\"                                                                                                                                   \"&L15712&\" \"&N15712&\" \"&M15712&\"                                                                                                                                           \"&L15713&\" \"&N15713&\" \"&M15713&\"                                                                                                                                         \"&L15714&\" \"&N15714&\" \"&M15714&\"                                                                                                                                           \"&L15715&\" \"&N15715&\" \"&M15715&\"                                                                                                                           \"&L15716&\" \"&N15716&\" \"&M15716&\"                                                                                                                                                 \"&L15717&\" \"&N15717&\" \"&M15717&\"                                                                                                                                                         \"&L15718&\" \"&N15718&\" \"&M15718&\"                                                                                                                                             \"&L15719&\" \"&N15719&\" \"&M15719&\"                                                                                                                                                    \"&L15720&\" \"&N15720&\" \"&M15720&\"                                                                                                                                                    \"&L15721&\" \"&N15721&\" \"&M15721&\"                                                                                                                                   \"&L15722&\" \"&N15722&\" \"&M15722&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15707>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15728:T15728)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15741:T15741)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15741:Z15741)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.61","ЗиС","Ромненский","ЦЭС","СS0001200","ТП 9-127 с. Знаменка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15757&\" \"&N15757&\" \"&M15757&\"                                                                                                                                                                \"&L15758&\" \"&N15758&\" \"&M15758&\"                                                                                                                                       \"&L15759&\" \"&N15759&\" \"&M15759&\"                                                                                                                                   \"&L15760&\" \"&N15760&\" \"&M15760&\"                                                                                                                                           \"&L15761&\" \"&N15761&\" \"&M15761&\"                                                                                                                                         \"&L15762&\" \"&N15762&\" \"&M15762&\"                                                                                                                                           \"&L15763&\" \"&N15763&\" \"&M15763&\"                                                                                                                           \"&L15764&\" \"&N15764&\" \"&M15764&\"                                                                                                                                                 \"&L15765&\" \"&N15765&\" \"&M15765&\"                                                                                                                                                         \"&L15766&\" \"&N15766&\" \"&M15766&\"                                                                                                                                             \"&L15767&\" \"&N15767&\" \"&M15767&\"                                                                                                                                                    \"&L15768&\" \"&N15768&\" \"&M15768&\"                                                                                                                                                    \"&L15769&\" \"&N15769&\" \"&M15769&\"                                                                                                                                   \"&L15770&\" \"&N15770&\" \"&M15770&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15755>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.62","ЗиС","Ромненский","ЦЭС","CS0001236","ТП 14-19 с. Дальневосточное","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L15773&\" \"&N15773&\" \"&M15773&\"                                                                                                                                                                \"&L15774&\" \"&N15774&\" \"&M15774&\"                                                                                                                                       \"&L15775&\" \"&N15775&\" \"&M15775&\"                                                                                                                                   \"&L15776&\" \"&N15776&\" \"&M15776&\"                                                                                                                                           \"&L15777&\" \"&N15777&\" \"&M15777&\"                                                                                                                                         \"&L15778&\" \"&N15778&\" \"&M15778&\"                                                                                                                                           \"&L15779&\" \"&N15779&\" \"&M15779&\"                                                                                                                           \"&L15780&\" \"&N15780&\" \"&M15780&\"                                                                                                                                                 \"&L15781&\" \"&N15781&\" \"&M15781&\"                                                                                                                                                         \"&L15782&\" \"&N15782&\" \"&M15782&\"                                                                                                                                             \"&L15783&\" \"&N15783&\" \"&M15783&\"                                                                                                                                                    \"&L15784&\" \"&N15784&\" \"&M15784&\"                                                                                                                                                    \"&L15785&\" \"&N15785&\" \"&M15785&\"                                                                                                                                   \"&L15786&\" \"&N15786&\" \"&M15786&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q15771>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15804:T15804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15805:S15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15805:T15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15804:Z15804)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15805:V15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15805:W15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15805:X15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15805:Y15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15805:Z15818)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15805:T15805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15805:Z15805)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R15820+U15820","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15820:T15820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15821:S15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15821:T15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15820:Z15820)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15821:V15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15821:W15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15821:X15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15821:Y15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15821:Z15834)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15839:T15839)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15852:T15852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15853:S15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15853:T15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15852:Z15852)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15853:V15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15853:W15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15853:X15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15853:Y15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15853:Z15866)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15868:T15868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15869:S15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15869:T15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15868:Z15868)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15869:V15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15869:W15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15869:X15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15869:Y15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15869:Z15882)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт ограждения",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15885:T15885)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15885:Z15885)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15903:T15903)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15916:T15916)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15917:S15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15917:T15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15916:Z15916)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15917:V15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15917:W15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15917:X15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15917:Y15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15917:Z15930)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15950:T15950)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15950:Z15950)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15964:T15964)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15965:S15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15965:T15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15964:Z15964)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15965:V15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15965:W15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15965:X15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15965:Y15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15965:Z15978)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15980:T15980)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S15981:S15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T15981:T15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15980:Z15980)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V15981:V15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W15981:W15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X15981:X15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y15981:Y15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z15981:Z15994)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S15998:T15998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V15998:Z15998)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16014:T16014)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16014:Z16014)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16028:T16028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16029:S16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16029:T16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16028:Z16028)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16029:V16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16029:W16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16029:X16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16029:Y16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16029:Z16042)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16062:T16062)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16062:Z16062)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.81","ЗиС","Ромненский","ЦЭС","CS0001728","ТП 15-23 с. Вознесеновка","Прочее","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-04-01","2019-10-31",{"$f":"L16077&\" \"&N16077&\" \"&M16077&\"                                                                                                                                                                \"&L16078&\" \"&N16078&\" \"&M16078&\"                                                                                                                                       \"&L16079&\" \"&N16079&\" \"&M16079&\"                                                                                                                                   \"&L16080&\" \"&N16080&\" \"&M16080&\"                                                                                                                                           \"&L16081&\" \"&N16081&\" \"&M16081&\"                                                                                                                                         \"&L16082&\" \"&N16082&\" \"&M16082&\"                                                                                                                                           \"&L16083&\" \"&N16083&\" \"&M16083&\"                                                                                                                           \"&L16084&\" \"&N16084&\" \"&M16084&\"                                                                                                                                                 \"&L16085&\" \"&N16085&\" \"&M16085&\"                                                                                                                                                         \"&L16086&\" \"&N16086&\" \"&M16086&\"                                                                                                                                             \"&L16087&\" \"&N16087&\" \"&M16087&\"                                                                                                                                                    \"&L16088&\" \"&N16088&\" \"&M16088&\"                                                                                                                                                    \"&L16089&\" \"&N16089&\" \"&M16089&\"                                                                                                                                   \"&L16090&\" \"&N16090&\" \"&M16090&\" \"","v":"ремонт ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16075>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16096:T16096)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16126:T16126)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16126:Z16126)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.85","ЗиС","Благовещенский","ЦЭС","CS0001222","ПС Сергеевка","По состоянию","приказ филиала АО \"ДРСК\" \"АмЭС\" от 20.01.2018 г № 17","К","2019-07-01","2019-09-30",{"$f":"L16141&\" \"&N16141&\" \"&M16141&\"                                                                                                                                                                \"&L16142&\" \"&N16142&\" \"&M16142&\"                                                                                                                                       \"&L16143&\" \"&N16143&\" \"&M16143&\"                                                                                                                                   \"&L16144&\" \"&N16144&\" \"&M16144&\"                                                                                                                                           \"&L16145&\" \"&N16145&\" \"&M16145&\"                                                                                                                                         \"&L16146&\" \"&N16146&\" \"&M16146&\"                                                                                                                                           \"&L16147&\" \"&N16147&\" \"&M16147&\"                                                                                                                           \"&L16148&\" \"&N16148&\" \"&M16148&\"                                                                                                                                                 \"&L16149&\" \"&N16149&\" \"&M16149&\"                                                                                                                                                         \"&L16150&\" \"&N16150&\" \"&M16150&\"                                                                                                                                             \"&L16151&\" \"&N16151&\" \"&M16151&\"                                                                                                                                                    \"&L16152&\" \"&N16152&\" \"&M16152&\"                                                                                                                                                    \"&L16153&\" \"&N16153&\" \"&M16153&\"                                                                                                                                   \"&L16154&\" \"&N16154&\" \"&M16154&\" \"","v":"ремонт ограждения и освещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16139>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16160:T16160)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"ремонт территории",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16173:T16173)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16173:Z16173)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16207:T16207)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.90",null,null,"ЦЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L16221&\" \"&N16221&\" \"&M16221&\"                                                                                                                                                                \"&L16222&\" \"&N16222&\" \"&M16222&\"                                                                                                                                       \"&L16223&\" \"&N16223&\" \"&M16223&\"                                                                                                                                   \"&L16224&\" \"&N16224&\" \"&M16224&\"                                                                                                                                           \"&L16225&\" \"&N16225&\" \"&M16225&\"                                                                                                                                         \"&L16226&\" \"&N16226&\" \"&M16226&\"                                                                                                                                           \"&L16227&\" \"&N16227&\" \"&M16227&\"                                                                                                                           \"&L16228&\" \"&N16228&\" \"&M16228&\"                                                                                                                                                 \"&L16229&\" \"&N16229&\" \"&M16229&\"                                                                                                                                                         \"&L16230&\" \"&N16230&\" \"&M16230&\"                                                                                                                                             \"&L16231&\" \"&N16231&\" \"&M16231&\"                                                                                                                                                    \"&L16232&\" \"&N16232&\" \"&M16232&\"                                                                                                                                                    \"&L16233&\" \"&N16233&\" \"&M16233&\"                                                                                                                                   \"&L16234&\" \"&N16234&\" \"&M16234&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16219:T16219)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16219:Z16219)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16219>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16219=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16220:T16220)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16221:S16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16221:T16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16220:Z16220)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16221:V16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16221:W16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16221:X16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16221:Y16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16221:Z16234)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16221:T16221)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16221:Z16221)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16222:T16222)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16222:Z16222)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16223:T16223)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16224:T16224)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16235=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16236=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[5,{"$nulls":4},"Транспортные средства"]
["5.1","ТС","СП","ЦЭС","CS0013397\nAS0007099\nAS0007104\nAS0004291\nAS0004289\nAS0020770\nAS0022496\nSS0000805\nCS0003744\nCS0003772\nAS0020884\nAS0020886\nAS0020883\nAS0020882\nCS0003666\nCS0003722\nCS0003757\nCS0003783\nCS0003756\nAS0002383\nAS0003675\nCS0003680\nCS0003789\nCS0013399\nAS0000269\nAS0000266\nAS0000014\n","Транспортные средства","По состоянию",null,"Т","2019-01-15","2019-12-30",{"$f":"L16240&\" \"&N16240&\" \"&M16240&\"                                                                                                                                                                \"&L16241&\" \"&N16241&\" \"&M16241&\"                                                                                                                                       \"&L16242&\" \"&N16242&\" \"&M16242&\"                                                                                                                                   \"&L16243&\" \"&N16243&\" \"&M16243&\"                                                                                                                                           \"&L16244&\" \"&N16244&\" \"&M16244&\"                                                                                                                                         \"&L16245&\" \"&N16245&\" \"&M16245&\"                                                                                                                                           \"&L16246&\" \"&N16246&\" \"&M16246&\"                                                                                                                           \"&L16247&\" \"&N16247&\" \"&M16247&\"                                                                                                                                                 \"&L16248&\" \"&N16248&\" \"&M16248&\"                                                                                                                                                         \"&L16249&\" \"&N16249&\" \"&M16249&\"                                                                                                                                             \"&L16250&\" \"&N16250&\" \"&M16250&\"                                                                                                                                                    \"&L16251&\" \"&N16251&\" \"&M16251&\"                                                                                                                                                    \"&L16252&\" \"&N16252&\" \"&M16252&\"                                                                                                                                   \"&L16253&\" \"&N16253&\" \"&M16253&\" \"","v":"ремонт ГАЗ 66, ГАЗ 53, ГАЗ 33081, УАЗ 31512, УАЗ 3962, УАЗ 39094, УАЗ 220694, ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, МТЗ 80, МТЗ 82, КАМАЗ, УРАЛ,БКМ 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16238>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16239+U16239","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16239:T16239)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16240:S16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16240:T16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16239:Z16239)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16240:V16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16240:W16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16240:X16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16240:Y16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16240:Z16253)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"ремонт ГАЗ 66, ГАЗ 53, ГАЗ 33081, УАЗ 31512, УАЗ 3962, УАЗ 39094, УАЗ 220694, ЗИЛ 130, ЗИЛ 131, МТЗ 80, МТЗ 82, КАМАЗ, УРАЛ,БКМ 317",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16240:T16240)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16240:Z16240)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16241:T16241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16241:Z16241)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16242:T16242)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16243:T16243)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.2",null,null,"ЦЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L16256&\" \"&N16256&\" \"&M16256&\"                                                                                                                                                                \"&L16257&\" \"&N16257&\" \"&M16257&\"                                                                                                                                       \"&L16258&\" \"&N16258&\" \"&M16258&\"                                                                                                                                   \"&L16259&\" \"&N16259&\" \"&M16259&\"                                                                                                                                           \"&L16260&\" \"&N16260&\" \"&M16260&\"                                                                                                                                         \"&L16261&\" \"&N16261&\" \"&M16261&\"                                                                                                                                           \"&L16262&\" \"&N16262&\" \"&M16262&\"                                                                                                                           \"&L16263&\" \"&N16263&\" \"&M16263&\"                                                                                                                                                 \"&L16264&\" \"&N16264&\" \"&M16264&\"                                                                                                                                                         \"&L16265&\" \"&N16265&\" \"&M16265&\"                                                                                                                                             \"&L16266&\" \"&N16266&\" \"&M16266&\"                                                                                                                                                    \"&L16267&\" \"&N16267&\" \"&M16267&\"                                                                                                                                                    \"&L16268&\" \"&N16268&\" \"&M16268&\"                                                                                                                                   \"&L16269&\" \"&N16269&\" \"&M16269&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16254:T16254)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16254:Z16254)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16254>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16254=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16255:T16255)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16256:S16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16256:T16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16255:Z16255)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16256:V16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16256:W16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16256:X16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16256:Y16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16256:Z16269)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16256:T16256)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16256:Z16256)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16257:T16257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16257:Z16257)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16258:T16258)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16259:T16259)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":3},"ЦЭС",{"$nulls":24},{"$f":"IF(Q16270=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16271=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[6,{"$nulls":4},"Прочее оборудование"]
["6.1","ПО","СП","ЦЭС","AS0000665","в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"К","2019-02-01","2019-12-31",{"$f":"L16275&\" \"&N16275&\" \"&M16275&\"                                                                                                                                                                \"&L16276&\" \"&N16276&\" \"&M16276&\"                                                                                                                                       \"&L16277&\" \"&N16277&\" \"&M16277&\"                                                                                                                                   \"&L16278&\" \"&N16278&\" \"&M16278&\"                                                                                                                                           \"&L16279&\" \"&N16279&\" \"&M16279&\"                                                                                                                                         \"&L16280&\" \"&N16280&\" \"&M16280&\"                                                                                                                                           \"&L16281&\" \"&N16281&\" \"&M16281&\"                                                                                                                           \"&L16282&\" \"&N16282&\" \"&M16282&\"                                                                                                                                                 \"&L16283&\" \"&N16283&\" \"&M16283&\"                                                                                                                                                         \"&L16284&\" \"&N16284&\" \"&M16284&\"                                                                                                                                             \"&L16285&\" \"&N16285&\" \"&M16285&\"                                                                                                                                                    \"&L16286&\" \"&N16286&\" \"&M16286&\"                                                                                                                                                    \"&L16287&\" \"&N16287&\" \"&M16287&\"                                                                                                                                   \"&L16288&\" \"&N16288&\" \"&M16288&\" \"","v":"ремонт приборов учета  165 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16273>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16274+U16274","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16274:T16274)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16275:S16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16275:T16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16274:Z16274)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16275:V16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16275:W16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16275:X16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16275:Y16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16275:Z16288)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"ремонт приборов учета ","шт",165,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16275:T16275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16275:Z16275)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16276:T16276)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16276:Z16276)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16277:T16277)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16278:T16278)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["6.2","ПО","СП","ЦЭС","AS0000665 AS0000666 AS0000667 AS0000662 AS0002350 AS0002342","в т.ч. Оборудование АИИС КУЭ","По состоянию",null,"Т","2019-06-01","2019-12-31",{"$f":"L16291&\" \"&N16291&\" \"&M16291&\"                                                                                                                                                                \"&L16292&\" \"&N16292&\" \"&M16292&\"                                                                                                                                       \"&L16293&\" \"&N16293&\" \"&M16293&\"                                                                                                                                   \"&L16294&\" \"&N16294&\" \"&M16294&\"                                                                                                                                           \"&L16295&\" \"&N16295&\" \"&M16295&\"                                                                                                                                         \"&L16296&\" \"&N16296&\" \"&M16296&\"                                                                                                                                           \"&L16297&\" \"&N16297&\" \"&M16297&\"                                                                                                                           \"&L16298&\" \"&N16298&\" \"&M16298&\"                                                                                                                                                 \"&L16299&\" \"&N16299&\" \"&M16299&\"                                                                                                                                                         \"&L16300&\" \"&N16300&\" \"&M16300&\"                                                                                                                                             \"&L16301&\" \"&N16301&\" \"&M16301&\"                                                                                                                                                    \"&L16302&\" \"&N16302&\" \"&M16302&\"                                                                                                                                                    \"&L16303&\" \"&N16303&\" \"&M16303&\"                                                                                                                                   \"&L16304&\" \"&N16304&\" \"&M16304&\" \"","v":"замена счетчиков СЕ 308 C 36  746 OPRI QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP -02  и комплектом кр) 2 шт                                                                                                                                                                замена счетчиков СЕ 303 S 31 543-JA VZ 4 шт                                                                                                                                       замена счетчиков электрической энергии однофазных многотарифных CE 208 C 2 849.OPR1 QD 3 шт                                                                                                                                   замена модема Teleofis RX 108-L2 в комплекте с антеной и блоком питания 10 шт                                                                                                                                           замена счетчиков электрической энергии трехфазных РиМ 489.13 14 шт                                                                                                                                         замена счетчиков электрической энергии трехфазных РиМ 489.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16289>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16290:T16290)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16291:S16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16291:T16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16290:Z16290)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16291:V16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16291:W16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16291:X16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16291:Y16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16291:Z16304)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена счетчиков СЕ 308 C 36  746 OPRI QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP -02  и комплектом кр)","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16291:T16291)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16291:Z16291)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена счетчиков СЕ 303 S 31 543-JA VZ","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16292:T16292)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16292:Z16292)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена счетчиков электрической энергии однофазных многотарифных CE 208 C 2 849.OPR1 QD","шт",3,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16293:T16293)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена модема Teleofis RX 108-L2 в комплекте с антеной и блоком питания","шт",10,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16294:T16294)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена счетчиков электрической энергии трехфазных РиМ 489.13","шт",14,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена счетчиков электрической энергии трехфазных РиМ 489.13",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["6.3","ПО","СП","ЦЭС","AS0019729 CS0003990 CS0002287 CS0001935 CS0003299 AS0006163 AS0021099 ","в т.ч. Оборудование  СДТУ","По состоянию",null,"Т","2019-10-01","2019-12-31",{"$f":"L16307&\" \"&N16307&\" \"&M16307&\"                                                                                                                                                                \"&L16308&\" \"&N16308&\" \"&M16308&\"                                                                                                                                       \"&L16309&\" \"&N16309&\" \"&M16309&\"                                                                                                                                   \"&L16310&\" \"&N16310&\" \"&M16310&\"                                                                                                                                           \"&L16311&\" \"&N16311&\" \"&M16311&\"                                                                                                                                         \"&L16312&\" \"&N16312&\" \"&M16312&\"                                                                                                                                           \"&L16313&\" \"&N16313&\" \"&M16313&\"                                                                                                                           \"&L16314&\" \"&N16314&\" \"&M16314&\"                                                                                                                                                 \"&L16315&\" \"&N16315&\" \"&M16315&\"                                                                                                                                                         \"&L16316&\" \"&N16316&\" \"&M16316&\"                                                                                                                                             \"&L16317&\" \"&N16317&\" \"&M16317&\"                                                                                                                                                    \"&L16318&\" \"&N16318&\" \"&M16318&\"                                                                                                                                                    \"&L16319&\" \"&N16319&\" \"&M16319&\"                                                                                                                                   \"&L16320&\" \"&N16320&\" \"&M16320&\" \"","v":"замена АКБ на ПС Западная 4 шт                                                                                                                                                                замена АКБ на ПС Ивановка 6 шт                                                                                                                                       замена АКБ на ПС Новая 6 шт                                                                                                                                   замена АКБ на ПС Северная 4 шт                                                                                                                                           замена АКБ на источнике безперебойного питания на базе СП \"ЦЭС\" 8 шт                                                                                                                                         замена блока питания \"Знак+\" -1шт., комплектов разъемов для УСКД \"Знак+\"-1шт.,  УСКД \"Знак+\"-1 шт. на ПС Сергеевка                                                                                                                                             замена блока питания \"Знак+\" -1шт., комплектов разъемов для УСКД \"Знак+\"-1шт.,  УСКД \"Знак+\"-1 шт.на ЦПП станции телемеханики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16305>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16306:T16306)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16307:S16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16307:T16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16306:Z16306)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16307:V16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16307:W16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16307:X16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16307:Y16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16307:Z16320)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена АКБ на ПС Западная","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16307:T16307)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16307:Z16307)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена АКБ на ПС Ивановка","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16308:T16308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16308:Z16308)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена АКБ на ПС Новая","шт",6,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16309:T16309)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена АКБ на ПС Северная","шт",4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16310:T16310)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена АКБ на источнике безперебойного питания на базе СП \"ЦЭС\"","шт",8,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена блока питания \"Знак+\" -1шт., комплектов разъемов для УСКД \"Знак+\"-1шт.,  УСКД \"Знак+\"-1 шт. на ПС Сергеевка",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"замена блока питания \"Знак+\" -1шт., комплектов разъемов для УСКД \"Знак+\"-1шт.,  УСКД \"Знак+\"-1 шт.на ЦПП станции телемеханики",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["6.4","ПО","СП","ЦЭС","CS0001210","в т.ч. Оборудование  РЗАИ","По состоянию",null,"Т","2019-09-01","2019-09-30",{"$f":"L16323&\" \"&N16323&\" \"&M16323&\"                                                                                                                                                                \"&L16324&\" \"&N16324&\" \"&M16324&\"                                                                                                                                       \"&L16325&\" \"&N16325&\" \"&M16325&\"                                                                                                                                   \"&L16326&\" \"&N16326&\" \"&M16326&\"                                                                                                                                           \"&L16327&\" \"&N16327&\" \"&M16327&\"                                                                                                                                         \"&L16328&\" \"&N16328&\" \"&M16328&\"                                                                                                                                           \"&L16329&\" \"&N16329&\" \"&M16329&\"                                                                                                                           \"&L16330&\" \"&N16330&\" \"&M16330&\"                                                                                                                                                 \"&L16331&\" \"&N16331&\" \"&M16331&\"                                                                                                                                                         \"&L16332&\" \"&N16332&\" \"&M16332&\"                                                                                                                                             \"&L16333&\" \"&N16333&\" \"&M16333&\"                                                                                                                                                    \"&L16334&\" \"&N16334&\" \"&M16334&\"                                                                                                                                                    \"&L16335&\" \"&N16335&\" \"&M16335&\"                                                                                                                                   \"&L16336&\" \"&N16336&\" \"&M16336&\" \"","v":"замена кабеля КВВГЭгLS4х4 0,55 км                                                                                                                                                                замена кабеля КВВГЭгLS10х2,5 0,4 км                                                                                                                                       замена кабеля КВВГЭгLS4х1,5 0,2 км                                                                                                                                   на ПС Металлист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16321>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16322:T16322)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16323:S16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16323:T16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16322:Z16322)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16323:V16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16323:W16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16323:X16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16323:Y16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16323:Z16336)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена кабеля КВВГЭгLS4х4","км",0.55,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16323:T16323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16323:Z16323)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена кабеля КВВГЭгLS10х2,5","км",0.4,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16324:T16324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16324:Z16324)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"замена кабеля КВВГЭгLS4х1,5","км",0.2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16325:T16325)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"на ПС Металлист",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16326:T16326)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["6.5",null,null,"ЦЭС",{"$nulls":7},{"$f":"L16339&\" \"&N16339&\" \"&M16339&\"                                                                                                                                                                \"&L16340&\" \"&N16340&\" \"&M16340&\"                                                                                                                                       \"&L16341&\" \"&N16341&\" \"&M16341&\"                                                                                                                                   \"&L16342&\" \"&N16342&\" \"&M16342&\"                                                                                                                                           \"&L16343&\" \"&N16343&\" \"&M16343&\"                                                                                                                                         \"&L16344&\" \"&N16344&\" \"&M16344&\"                                                                                                                                           \"&L16345&\" \"&N16345&\" \"&M16345&\"                                                                                                                           \"&L16346&\" \"&N16346&\" \"&M16346&\"                                                                                                                                                 \"&L16347&\" \"&N16347&\" \"&M16347&\"                                                                                                                                                         \"&L16348&\" \"&N16348&\" \"&M16348&\"                                                                                                                                             \"&L16349&\" \"&N16349&\" \"&M16349&\"                                                                                                                                                    \"&L16350&\" \"&N16350&\" \"&M16350&\"                                                                                                                                                    \"&L16351&\" \"&N16351&\" \"&M16351&\"                                                                                                                                   \"&L16352&\" \"&N16352&\" \"&M16352&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16337+U16337","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16337:T16337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16337:Z16337)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16337>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16337=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16338:T16338)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16339:S16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16339:T16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16338:Z16338)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16339:V16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16339:W16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16339:X16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16339:Y16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16339:Z16352)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16339:T16339)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16339:Z16339)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16340:T16340)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16340:Z16340)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16341:T16341)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16342:T16342)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16353=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16354=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[7,{"$nulls":4},"Резерв"]
["7.1",null,"СП","ЦЭС",null,"Резерв средств",{"$nulls":21},{"$f":"IF(Q16356>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16357+U16357","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16357:T16357)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16358:S16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16358:T16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16357:Z16357)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16358:V16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16358:W16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16358:X16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16358:Y16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16358:Z16371)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":5},"ВЛ 6-10 кВ",{"$nulls":5},"Замена опор",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16358:Z16358)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена неизолированного провода на СИП3",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16359:Z16359)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":5},"ВЛ 0,4 кВ",{"$nulls":5},"Замена опор",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16361:Z16361)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена неизолированного провода на СИП2",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16362:Z16362)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16364:T16364)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"\"Инженерный центр\""]
[{"$nulls":5},"Всего ремонтные работы"]
[6,{"$nulls":4},"Прочее оборудование"]
["6.1",null,"СП","ИЦ",null,"Ремонт установок для поверки счетчиков электрической энергии","По состоянию",null,"Т","2019-10-01","2019-12-31",{"$f":"L16377&\" \"&N16377&\" \"&M16377&\"                                                                                                                                                                \"&L16378&\" \"&N16378&\" \"&M16378&\"                                                                                                                                       \"&L16379&\" \"&N16379&\" \"&M16379&\"                                                                                                                                   \"&L16380&\" \"&N16380&\" \"&M16380&\"                                                                                                                                           \"&L16381&\" \"&N16381&\" \"&M16381&\"                                                                                                                                         \"&L16382&\" \"&N16382&\" \"&M16382&\"                                                                                                                                           \"&L16383&\" \"&N16383&\" \"&M16383&\"                                                                                                                           \"&L16384&\" \"&N16384&\" \"&M16384&\"                                                                                                                                                 \"&L16385&\" \"&N16385&\" \"&M16385&\"                                                                                                                                                         \"&L16386&\" \"&N16386&\" \"&M16386&\"                                                                                                                                             \"&L16387&\" \"&N16387&\" \"&M16387&\"                                                                                                                                                    \"&L16388&\" \"&N16388&\" \"&M16388&\"                                                                                                                                                    \"&L16389&\" \"&N16389&\" \"&M16389&\"                                                                                                                                   \"&L16390&\" \"&N16390&\" \"&M16390&\" \"","v":"Ремонт установок для поверки счетчиков электрической энергии 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16375>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16376+U16376","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16376:T16376)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16377:S16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16377:T16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16376:Z16376)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16377:V16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16377:W16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16377:X16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16377:Y16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16377:Z16390)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Ремонт установок для поверки счетчиков электрической энергии","шт",2,null,null,{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16377:T16377)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16377:Z16377)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16378:T16378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16378:Z16378)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16379:T16379)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16380:T16380)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"СП \"УТП\""]
[{"$nulls":5},"Всего ремонтные работы"]
[1,{"$nulls":4},"Передаточные устройства"]
["1.1",{"$nulls":4},"110 кВ"]
["1.1.1",{"$nulls":10},{"$f":"L16397&\" \"&N16397&\" \"&M16397&\"                                                                                                                                                                \"&L16398&\" \"&N16398&\" \"&M16398&\"                                                                                                                                       \"&L16399&\" \"&N16399&\" \"&M16399&\"                                                                                                                                   \"&L16400&\" \"&N16400&\" \"&M16400&\"                                                                                                                                           \"&L16401&\" \"&N16401&\" \"&M16401&\"                                                                                                                                         \"&L16402&\" \"&N16402&\" \"&M16402&\"                                                                                                                                           \"&L16403&\" \"&N16403&\" \"&M16403&\"                                                                                                                           \"&L16404&\" \"&N16404&\" \"&M16404&\"                                                                                                                                                 \"&L16405&\" \"&N16405&\" \"&M16405&\"                                                                                                                                                         \"&L16406&\" \"&N16406&\" \"&M16406&\"                                                                                                                                             \"&L16407&\" \"&N16407&\" \"&M16407&\"                                                                                                                                                    \"&L16408&\" \"&N16408&\" \"&M16408&\"                                                                                                                                                    \"&L16409&\" \"&N16409&\" \"&M16409&\"                                                                                                                                   \"&L16410&\" \"&N16410&\" \"&M16410&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16395+U16395","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16395:T16395)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16395:Z16395)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16395>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16395=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16396:T16396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16397:S16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16397:T16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16396:Z16396)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16397:V16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16397:W16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16397:X16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16397:Y16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16397:Z16410)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16397:T16397)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16397:Z16397)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16398:T16398)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16398:Z16398)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16399:T16399)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16400:T16400)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16411=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16412=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.2",{"$nulls":4},"35 кВ"]
["1.2.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16416&\" \"&N16416&\" \"&M16416&\"                                                                                                                                                                \"&L16417&\" \"&N16417&\" \"&M16417&\"                                                                                                                                       \"&L16418&\" \"&N16418&\" \"&M16418&\"                                                                                                                                   \"&L16419&\" \"&N16419&\" \"&M16419&\"                                                                                                                                           \"&L16420&\" \"&N16420&\" \"&M16420&\"                                                                                                                                         \"&L16421&\" \"&N16421&\" \"&M16421&\"                                                                                                                                           \"&L16422&\" \"&N16422&\" \"&M16422&\"                                                                                                                           \"&L16423&\" \"&N16423&\" \"&M16423&\"                                                                                                                                                 \"&L16424&\" \"&N16424&\" \"&M16424&\"                                                                                                                                                         \"&L16425&\" \"&N16425&\" \"&M16425&\"                                                                                                                                             \"&L16426&\" \"&N16426&\" \"&M16426&\"                                                                                                                                                    \"&L16427&\" \"&N16427&\" \"&M16427&\"                                                                                                                                                    \"&L16428&\" \"&N16428&\" \"&M16428&\"                                                                                                                                   \"&L16429&\" \"&N16429&\" \"&M16429&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16414+U16414","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16414:T16414)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16414:Z16414)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16414>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16414=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16415:T16415)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16416:S16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16416:T16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16415:Z16415)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16416:V16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16416:W16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16416:X16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16416:Y16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16416:Z16429)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16416:T16416)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16416:Z16416)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16417:T16417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16417:Z16417)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16418:T16418)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16419:T16419)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16430=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16431=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.3",{"$nulls":4},"6-10 кВ"]
["1.3.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16435&\" \"&N16435&\" \"&M16435&\"                                                                                                                                                                \"&L16436&\" \"&N16436&\" \"&M16436&\"                                                                                                                                       \"&L16437&\" \"&N16437&\" \"&M16437&\"                                                                                                                                   \"&L16438&\" \"&N16438&\" \"&M16438&\"                                                                                                                                           \"&L16439&\" \"&N16439&\" \"&M16439&\"                                                                                                                                         \"&L16440&\" \"&N16440&\" \"&M16440&\"                                                                                                                                           \"&L16441&\" \"&N16441&\" \"&M16441&\"                                                                                                                           \"&L16442&\" \"&N16442&\" \"&M16442&\"                                                                                                                                                 \"&L16443&\" \"&N16443&\" \"&M16443&\"                                                                                                                                                         \"&L16444&\" \"&N16444&\" \"&M16444&\"                                                                                                                                             \"&L16445&\" \"&N16445&\" \"&M16445&\"                                                                                                                                                    \"&L16446&\" \"&N16446&\" \"&M16446&\"                                                                                                                                                    \"&L16447&\" \"&N16447&\" \"&M16447&\"                                                                                                                                   \"&L16448&\" \"&N16448&\" \"&M16448&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16433+U16433","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16433:T16433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16433:Z16433)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16433>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16433=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16434:T16434)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16435:S16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16435:T16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16434:Z16434)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16435:V16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16435:W16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16435:X16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16435:Y16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16435:Z16448)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16435:T16435)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16435:Z16435)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16436:T16436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16436:Z16436)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16437:T16437)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16438:T16438)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16449=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16450=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["1.4",{"$nulls":4},"0,4 кВ"]
["1.4.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16454&\" \"&N16454&\" \"&M16454&\"                                                                                                                                                                \"&L16455&\" \"&N16455&\" \"&M16455&\"                                                                                                                                       \"&L16456&\" \"&N16456&\" \"&M16456&\"                                                                                                                                   \"&L16457&\" \"&N16457&\" \"&M16457&\"                                                                                                                                           \"&L16458&\" \"&N16458&\" \"&M16458&\"                                                                                                                                         \"&L16459&\" \"&N16459&\" \"&M16459&\"                                                                                                                                           \"&L16460&\" \"&N16460&\" \"&M16460&\"                                                                                                                           \"&L16461&\" \"&N16461&\" \"&M16461&\"                                                                                                                                                 \"&L16462&\" \"&N16462&\" \"&M16462&\"                                                                                                                                                         \"&L16463&\" \"&N16463&\" \"&M16463&\"                                                                                                                                             \"&L16464&\" \"&N16464&\" \"&M16464&\"                                                                                                                                                    \"&L16465&\" \"&N16465&\" \"&M16465&\"                                                                                                                                                    \"&L16466&\" \"&N16466&\" \"&M16466&\"                                                                                                                                   \"&L16467&\" \"&N16467&\" \"&M16467&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16452+U16452","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16452:T16452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16452:Z16452)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16452>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16452=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16453:T16453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16454:S16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16454:T16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16453:Z16453)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16454:V16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16454:W16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16454:X16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16454:Y16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16454:Z16467)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16454:T16454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16454:Z16454)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16455:T16455)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16455:Z16455)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16456:T16456)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16457:T16457)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16468=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16469=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[2,{"$nulls":4},"Оборудование подстанций"]
["2.1",{"$nulls":4},"ПС-110 кВ"]
["2.1.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16474&\" \"&N16474&\" \"&M16474&\"                                                                                                                                                                \"&L16475&\" \"&N16475&\" \"&M16475&\"                                                                                                                                       \"&L16476&\" \"&N16476&\" \"&M16476&\"                                                                                                                                   \"&L16477&\" \"&N16477&\" \"&M16477&\"                                                                                                                                           \"&L16478&\" \"&N16478&\" \"&M16478&\"                                                                                                                                         \"&L16479&\" \"&N16479&\" \"&M16479&\"                                                                                                                                           \"&L16480&\" \"&N16480&\" \"&M16480&\"                                                                                                                           \"&L16481&\" \"&N16481&\" \"&M16481&\"                                                                                                                                                 \"&L16482&\" \"&N16482&\" \"&M16482&\"                                                                                                                                                         \"&L16483&\" \"&N16483&\" \"&M16483&\"                                                                                                                                             \"&L16484&\" \"&N16484&\" \"&M16484&\"                                                                                                                                                    \"&L16485&\" \"&N16485&\" \"&M16485&\"                                                                                                                                                    \"&L16486&\" \"&N16486&\" \"&M16486&\"                                                                                                                                   \"&L16487&\" \"&N16487&\" \"&M16487&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16472+U16472","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16472:T16472)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16472:Z16472)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16472>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16472=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16473:T16473)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16474:S16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16474:T16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16473:Z16473)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16474:V16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16474:W16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16474:X16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16474:Y16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16474:Z16487)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16474:T16474)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16474:Z16474)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16475:T16475)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16475:Z16475)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16476:T16476)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16477:T16477)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16488=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16489=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
["2.2",{"$nulls":4},"ПС-35 кВ"]
["2.2.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16493&\" \"&N16493&\" \"&M16493&\"                                                                                                                                                                \"&L16494&\" \"&N16494&\" \"&M16494&\"                                                                                                                                       \"&L16495&\" \"&N16495&\" \"&M16495&\"                                                                                                                                   \"&L16496&\" \"&N16496&\" \"&M16496&\"                                                                                                                                           \"&L16497&\" \"&N16497&\" \"&M16497&\"                                                                                                                                         \"&L16498&\" \"&N16498&\" \"&M16498&\"                                                                                                                                           \"&L16499&\" \"&N16499&\" \"&M16499&\"                                                                                                                           \"&L16500&\" \"&N16500&\" \"&M16500&\"                                                                                                                                                 \"&L16501&\" \"&N16501&\" \"&M16501&\"                                                                                                                                                         \"&L16502&\" \"&N16502&\" \"&M16502&\"                                                                                                                                             \"&L16503&\" \"&N16503&\" \"&M16503&\"                                                                                                                                                    \"&L16504&\" \"&N16504&\" \"&M16504&\"                                                                                                                                                    \"&L16505&\" \"&N16505&\" \"&M16505&\"                                                                                                                                   \"&L16506&\" \"&N16506&\" \"&M16506&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16491+U16491","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16491:T16491)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16491:Z16491)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16491>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16491=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16492:T16492)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16493:S16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16493:T16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16492:Z16492)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16493:V16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16493:W16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16493:X16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16493:Y16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16493:Z16506)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16493:T16493)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16493:Z16493)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16494:T16494)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16494:Z16494)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16495:T16495)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16496:T16496)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16507=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16508=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[3,{"$nulls":4},"Трансформаторные подстанции"]
["3.1",null,null,"УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16512&\" \"&N16512&\" \"&M16512&\"                                                                                                                                                                \"&L16513&\" \"&N16513&\" \"&M16513&\"                                                                                                                                       \"&L16514&\" \"&N16514&\" \"&M16514&\"                                                                                                                                   \"&L16515&\" \"&N16515&\" \"&M16515&\"                                                                                                                                           \"&L16516&\" \"&N16516&\" \"&M16516&\"                                                                                                                                         \"&L16517&\" \"&N16517&\" \"&M16517&\"                                                                                                                                           \"&L16518&\" \"&N16518&\" \"&M16518&\"                                                                                                                           \"&L16519&\" \"&N16519&\" \"&M16519&\"                                                                                                                                                 \"&L16520&\" \"&N16520&\" \"&M16520&\"                                                                                                                                                         \"&L16521&\" \"&N16521&\" \"&M16521&\"                                                                                                                                             \"&L16522&\" \"&N16522&\" \"&M16522&\"                                                                                                                                                    \"&L16523&\" \"&N16523&\" \"&M16523&\"                                                                                                                                                    \"&L16524&\" \"&N16524&\" \"&M16524&\"                                                                                                                                   \"&L16525&\" \"&N16525&\" \"&M16525&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16510+U16510","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16510:T16510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16510:Z16510)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16510>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16510=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16511:T16511)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16512:S16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16512:T16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16511:Z16511)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16512:V16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16512:W16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16512:X16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16512:Y16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16512:Z16525)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16512:T16512)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16512:Z16512)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16513:T16513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16513:Z16513)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16514:T16514)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16515:T16515)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16526=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16527=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[4,{"$nulls":4},"Здания и сооружения"]
["4.1",null,"СП","УТП","AS0000642","Гараж","По состоянию",null,"Т","2019-06-01","2019-07-30",{"$f":"L16531&\" \"&N16531&\" \"&M16531&\"                                                                                                                                                                \"&L16532&\" \"&N16532&\" \"&M16532&\"                                                                                                                                       \"&L16533&\" \"&N16533&\" \"&M16533&\"                                                                                                                                   \"&L16534&\" \"&N16534&\" \"&M16534&\"                                                                                                                                           \"&L16535&\" \"&N16535&\" \"&M16535&\"                                                                                                                                         \"&L16536&\" \"&N16536&\" \"&M16536&\"                                                                                                                                           \"&L16537&\" \"&N16537&\" \"&M16537&\"                                                                                                                           \"&L16538&\" \"&N16538&\" \"&M16538&\"                                                                                                                                                 \"&L16539&\" \"&N16539&\" \"&M16539&\"                                                                                                                                                         \"&L16540&\" \"&N16540&\" \"&M16540&\"                                                                                                                                             \"&L16541&\" \"&N16541&\" \"&M16541&\"                                                                                                                                                    \"&L16542&\" \"&N16542&\" \"&M16542&\"                                                                                                                                                    \"&L16543&\" \"&N16543&\" \"&M16543&\"                                                                                                                                   \"&L16544&\" \"&N16544&\" \"&M16544&\" \"","v":"Замена конвекторов 30 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16529>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16530+U16530","v":{"v":158.79999999999998,"d":"158.8"}},{"$f":"SUM(S16530:T16530)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16531:S16544)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16531:T16544)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16530:Z16530)","v":{"v":158.79999999999998,"d":"158.8"}},{"$f":"SUM(V16531:V16544)","v":5.4},{"$f":"SUM(W16531:W16544)","v":1.7},{"$f":"SUM(X16531:X16544)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16531:Y16544)","v":151.7},{"$f":"SUM(Z16531:Z16544)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Замена конвекторов","шт",30,null,null,{"v":158.79999999999998,"d":"158.8"},{"$f":"SUM(S16531:T16531)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16531:Z16531)","v":{"v":158.79999999999998,"d":"158.8"}},5.4,1.7,{"v":0,"d":"0.0"},151.7,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16532:T16532)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16532:Z16532)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16533:T16533)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16534:T16534)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.2",null,"СП","УТП","AS0003807 AS0000643 AS0000633","Текущий ремонт зданий и сооружений","По состоянию",null,"Т","2019-05-01","2019-09-30",{"$f":"L16547&\" \"&N16547&\" \"&M16547&\"                                                                                                                                                                \"&L16548&\" \"&N16548&\" \"&M16548&\"                                                                                                                                       \"&L16549&\" \"&N16549&\" \"&M16549&\"                                                                                                                                   \"&L16550&\" \"&N16550&\" \"&M16550&\"                                                                                                                                           \"&L16551&\" \"&N16551&\" \"&M16551&\"                                                                                                                                         \"&L16552&\" \"&N16552&\" \"&M16552&\"                                                                                                                                           \"&L16553&\" \"&N16553&\" \"&M16553&\"                                                                                                                           \"&L16554&\" \"&N16554&\" \"&M16554&\"                                                                                                                                                 \"&L16555&\" \"&N16555&\" \"&M16555&\"                                                                                                                                                         \"&L16556&\" \"&N16556&\" \"&M16556&\"                                                                                                                                             \"&L16557&\" \"&N16557&\" \"&M16557&\"                                                                                                                                                    \"&L16558&\" \"&N16558&\" \"&M16558&\"                                                                                                                                                    \"&L16559&\" \"&N16559&\" \"&M16559&\"                                                                                                                                   \"&L16560&\" \"&N16560&\" \"&M16560&\" \"","v":"Окраска стен, потолков 570 кв.м                                                                                                                                                                Прокладка трубопроводов 0,155 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16545>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},181.7,{"$f":"SUM(S16546:T16546)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16547:S16560)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16547:T16560)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16546:Z16546)","v":181.7},{"$f":"SUM(V16547:V16560)","v":{"v":29,"d":"29.0"}},{"$f":"SUM(W16547:W16560)","v":{"v":9,"d":"9.0"}},{"$f":"SUM(X16547:X16560)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16547:Y16560)","v":143.7},{"$f":"SUM(Z16547:Z16560)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Окраска стен, потолков","кв.м",570,null,null,{"v":29,"d":"29.0"},{"$f":"SUM(S16547:T16547)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16547:Z16547)","v":{"v":29,"d":"29.0"}},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":2,"d":"2.0"},null,{"v":23,"d":"23.0"}]
[{"$nulls":11},"Прокладка трубопроводов","км",0.155,null,null,152.7,{"$f":"SUM(S16548:T16548)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16548:Z16548)","v":152.7},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":7,"d":"7.0"},null,120.7]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16549:T16549)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16550:T16550)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.3",null,"СП","УТП","AS0000643 ","Ремонт уличного освещения корпуса Олимпийский","По состоянию",null,"К","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L16563&\" \"&N16563&\" \"&M16563&\"                                                                                                                                                                \"&L16564&\" \"&N16564&\" \"&M16564&\"                                                                                                                                       \"&L16565&\" \"&N16565&\" \"&M16565&\"                                                                                                                                   \"&L16566&\" \"&N16566&\" \"&M16566&\"                                                                                                                                           \"&L16567&\" \"&N16567&\" \"&M16567&\"                                                                                                                                         \"&L16568&\" \"&N16568&\" \"&M16568&\"                                                                                                                                           \"&L16569&\" \"&N16569&\" \"&M16569&\"                                                                                                                           \"&L16570&\" \"&N16570&\" \"&M16570&\"                                                                                                                                                 \"&L16571&\" \"&N16571&\" \"&M16571&\"                                                                                                                                                         \"&L16572&\" \"&N16572&\" \"&M16572&\"                                                                                                                                             \"&L16573&\" \"&N16573&\" \"&M16573&\"                                                                                                                                                    \"&L16574&\" \"&N16574&\" \"&M16574&\"                                                                                                                                                    \"&L16575&\" \"&N16575&\" \"&M16575&\"                                                                                                                                   \"&L16576&\" \"&N16576&\" \"&M16576&\" \"","v":"Установка светильников светодиодных 10 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16561>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":198,"d":"198.0"},{"$f":"SUM(S16562:T16562)","v":{"v":198,"d":"198.0"}},{"$f":"SUM(S16563:S16576)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$f":"SUM(T16563:T16576)","v":{"v":98,"d":"98.0"}},{"$f":"SUM(V16562:Z16562)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16563:V16576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16563:W16576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16563:X16576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16563:Y16576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16563:Z16576)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Установка светильников светодиодных","шт",10,null,null,{"v":198,"d":"198.0"},{"$f":"SUM(S16563:T16563)","v":{"v":198,"d":"198.0"}},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":98,"d":"98.0"},{"$f":"SUM(V16563:Z16563)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16564:T16564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16564:Z16564)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16565:T16565)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16566:T16566)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["4.4","ЗиС","СП","УТП",{"$nulls":7},{"$f":"L16579&\" \"&N16579&\" \"&M16579&\"                                                                                                                                                                \"&L16580&\" \"&N16580&\" \"&M16580&\"                                                                                                                                       \"&L16581&\" \"&N16581&\" \"&M16581&\"                                                                                                                                   \"&L16582&\" \"&N16582&\" \"&M16582&\"                                                                                                                                           \"&L16583&\" \"&N16583&\" \"&M16583&\"                                                                                                                                         \"&L16584&\" \"&N16584&\" \"&M16584&\"                                                                                                                                           \"&L16585&\" \"&N16585&\" \"&M16585&\"                                                                                                                           \"&L16586&\" \"&N16586&\" \"&M16586&\"                                                                                                                                                 \"&L16587&\" \"&N16587&\" \"&M16587&\"                                                                                                                                                         \"&L16588&\" \"&N16588&\" \"&M16588&\"                                                                                                                                             \"&L16589&\" \"&N16589&\" \"&M16589&\"                                                                                                                                                    \"&L16590&\" \"&N16590&\" \"&M16590&\"                                                                                                                                                    \"&L16591&\" \"&N16591&\" \"&M16591&\"                                                                                                                                   \"&L16592&\" \"&N16592&\" \"&M16592&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16577:T16577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16577:Z16577)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16577>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16577=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16578:T16578)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16579:S16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16579:T16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16578:Z16578)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16579:V16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16579:W16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16579:X16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16579:Y16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16579:Z16592)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16579:T16579)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16579:Z16579)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16580:T16580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16580:Z16580)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16581:T16581)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16582:T16582)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16593=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16594=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[5,{"$nulls":4},"Транспортные средства"]
["5.1",null,"СП","УТП","AS0000798","Автомобиль ГАЗ 31105-593 А 279 КО, ","По состоянию",null,"К","2019-04-01","2019-04-30",{"$f":"L16598&\" \"&N16598&\" \"&M16598&\"                                                                                                                                                                \"&L16599&\" \"&N16599&\" \"&M16599&\"                                                                                                                                       \"&L16600&\" \"&N16600&\" \"&M16600&\"                                                                                                                                   \"&L16601&\" \"&N16601&\" \"&M16601&\"                                                                                                                                           \"&L16602&\" \"&N16602&\" \"&M16602&\"                                                                                                                                         \"&L16603&\" \"&N16603&\" \"&M16603&\"                                                                                                                                           \"&L16604&\" \"&N16604&\" \"&M16604&\"                                                                                                                           \"&L16605&\" \"&N16605&\" \"&M16605&\"                                                                                                                                                 \"&L16606&\" \"&N16606&\" \"&M16606&\"                                                                                                                                                         \"&L16607&\" \"&N16607&\" \"&M16607&\"                                                                                                                                             \"&L16608&\" \"&N16608&\" \"&M16608&\"                                                                                                                                                    \"&L16609&\" \"&N16609&\" \"&M16609&\"                                                                                                                                                    \"&L16610&\" \"&N16610&\" \"&M16610&\"                                                                                                                                   \"&L16611&\" \"&N16611&\" \"&M16611&\" \"","v":"Капитальный ремонт ДВС 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16596>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16597+U16597","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$f":"SUM(S16597:T16597)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16598:S16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16598:T16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16597:Z16597)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$f":"SUM(V16598:V16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16598:W16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16598:X16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16598:Y16611)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$f":"SUM(Z16598:Z16611)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Капитальный ремонт ДВС","шт",1,null,null,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16598:Z16598)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$nulls":3},{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"$f":"SUM(V16599:Z16599)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16601:T16601)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
["5.2",null,"СП","УТП","AS0000566","Автомобиль (грузовой фургон) TOYОTA DYNA Е963РР","По состоянию",null,"Т","2019-05-01","2019-05-31",{"$f":"L16614&\" \"&N16614&\" \"&M16614&\"                                                                                                                                                                \"&L16615&\" \"&N16615&\" \"&M16615&\"                                                                                                                                       \"&L16616&\" \"&N16616&\" \"&M16616&\"                                                                                                                                   \"&L16617&\" \"&N16617&\" \"&M16617&\"                                                                                                                                           \"&L16618&\" \"&N16618&\" \"&M16618&\"                                                                                                                                         \"&L16619&\" \"&N16619&\" \"&M16619&\"                                                                                                                                           \"&L16620&\" \"&N16620&\" \"&M16620&\"                                                                                                                           \"&L16621&\" \"&N16621&\" \"&M16621&\"                                                                                                                                                 \"&L16622&\" \"&N16622&\" \"&M16622&\"                                                                                                                                                         \"&L16623&\" \"&N16623&\" \"&M16623&\"                                                                                                                                             \"&L16624&\" \"&N16624&\" \"&M16624&\"                                                                                                                                                    \"&L16625&\" \"&N16625&\" \"&M16625&\"                                                                                                                                                    \"&L16626&\" \"&N16626&\" \"&M16626&\"                                                                                                                                   \"&L16627&\" \"&N16627&\" \"&M16627&\" \"","v":"Текущий ремонт автомобиля 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16612>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},109.8,{"$f":"SUM(S16613:T16613)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16614:S16627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16614:T16627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16613:Z16613)","v":109.8},{"$f":"SUM(V16614:V16627)","v":{"v":7,"d":"7.0"}},{"$f":"SUM(W16614:W16627)","v":2.8},{"$f":"SUM(X16614:X16627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16614:Y16627)","v":{"v":100,"d":"100.0"}},{"$f":"SUM(Z16614:Z16627)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Текущий ремонт автомобиля","шт",1,null,null,109.8,{"$f":"SUM(S16614:T16614)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16614:Z16614)","v":109.8},{"v":7,"d":"7.0"},2.8,null,{"v":100,"d":"100.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16615:T16615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16615:Z16615)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16616:T16616)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16617:T16617)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16628=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":28},{"$f":"IF(Q16629=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[6,{"$nulls":4},"Прочее оборудование"]
["6.1",null,null,"УТП",null,"в т.ч. Оборудование  РЗАИ",{"$nulls":5},{"$f":"L16633&\" \"&N16633&\" \"&M16633&\"                                                                                                                                                                \"&L16634&\" \"&N16634&\" \"&M16634&\"                                                                                                                                       \"&L16635&\" \"&N16635&\" \"&M16635&\"                                                                                                                                   \"&L16636&\" \"&N16636&\" \"&M16636&\"                                                                                                                                           \"&L16637&\" \"&N16637&\" \"&M16637&\"                                                                                                                                         \"&L16638&\" \"&N16638&\" \"&M16638&\"                                                                                                                                           \"&L16639&\" \"&N16639&\" \"&M16639&\"                                                                                                                           \"&L16640&\" \"&N16640&\" \"&M16640&\"                                                                                                                                                 \"&L16641&\" \"&N16641&\" \"&M16641&\"                                                                                                                                                         \"&L16642&\" \"&N16642&\" \"&M16642&\"                                                                                                                                             \"&L16643&\" \"&N16643&\" \"&M16643&\"                                                                                                                                                    \"&L16644&\" \"&N16644&\" \"&M16644&\"                                                                                                                                                    \"&L16645&\" \"&N16645&\" \"&M16645&\"                                                                                                                                   \"&L16646&\" \"&N16646&\" \"&M16646&\" \"","v":"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":4},{"$f":"R16631+U16631","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16631:T16631)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16631:Z16631)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$nulls":6},{"$f":"IF(Q16631>0, \"сумма\", \"\")","v":""},{"$f":"IF(Q16631=0, \"\", \"(Показать ячейки с данными)\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16632:T16632)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(S16633:S16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(T16633:T16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16632:Z16632)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16633:V16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16633:W16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16633:X16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16633:Y16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16633:Z16646)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16633:T16633)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16633:Z16633)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16634:T16634)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16634:Z16634)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16635:T16635)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16636:T16636)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":11},"Управление АмЭС"]
[{"$nulls":5},"Всего"]
[4,{"$nulls":4},"Здания и сооружения"]
["4.1",null,null,"АЭС","IA0000015","Здание центрального диспетчерского пункта","По состоянию",null,"Т","2019-03-01","2019-11-30",{"$f":"L16652&\" \"&N16652&\" \"&M16652&\"                                                                                                                                                                \"&L16653&\" \"&N16653&\" \"&M16653&\"                                                                                                                                       \"&L16654&\" \"&N16654&\" \"&M16654&\"                                                                                                                                   \"&L16655&\" \"&N16655&\" \"&M16655&\"                                                                                                                                           \"&L16656&\" \"&N16656&\" \"&M16656&\"                                                                                                                                         \"&L16657&\" \"&N16657&\" \"&M16657&\"                                                                                                                                           \"&L16658&\" \"&N16658&\" \"&M16658&\"                                                                                                                           \"&L16659&\" \"&N16659&\" \"&M16659&\"                                                                                                                                                 \"&L16660&\" \"&N16660&\" \"&M16660&\"                                                                                                                                                         \"&L16661&\" \"&N16661&\" \"&M16661&\"                                                                                                                                             \"&L16662&\" \"&N16662&\" \"&M16662&\"                                                                                                                                                    \"&L16663&\" \"&N16663&\" \"&M16663&\"                                                                                                                                                    \"&L16664&\" \"&N16664&\" \"&M16664&\"                                                                                                                                   \"&L16665&\" \"&N16665&\" \"&M16665&\" \"","v":"Текущий ремонт помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16650>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
[{"$nulls":16},{"$f":"R16651+U16651","v":{"v":3000,"d":"3,000.0"}},{"$f":"SUM(S16651:T16651)","v":{"v":3000,"d":"3,000.0"}},{"$f":"SUM(S16652:S16665)","v":{"v":1200,"d":"1,200.0"}},{"$f":"SUM(T16652:T16665)","v":{"v":1800,"d":"1,800.0"}},{"$f":"SUM(V16651:Z16651)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(V16652:V16665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(W16652:W16665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(X16652:X16665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Y16652:Y16665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},{"$f":"SUM(Z16652:Z16665)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":11},"Текущий ремонт помещений",{"$nulls":4},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"$f":"SUM(S16652:T16652)","v":{"v":3000,"d":"3,000.0"}},{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":1800,"d":"1,800.0"},{"$f":"SUM(V16652:Z16652)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16653:T16653)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"$f":"SUM(V16653:Z16653)","v":{"v":0,"d":"0.0"}}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16654:T16654)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"$f":"SUM(S16655:T16655)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},null,null,{"v":0,"d":"0.0"}]
[7,{"$nulls":4},"Резерв",{"$nulls":21},"(Показать ячейки с данными)"]
["7.1",{"$nulls":4},"Управление филиала \"АмЭС\"",{"$nulls":5},"Резерв",{"$nulls":15},{"$f":"IF(Q16667>0, \"сумма\", \"\")","v":""}]
{"$rows_empty":47}
[{"$nulls":14},"проверка","БП",{"v":243699.8,"d":"243699.80"},{"v":129415.6,"d":"129415.60"},{"v":66984.617,"d":"66984.62"},{"v":62430.979,"d":"62430.98"},{"v":114284.2,"d":"114284.20"},{"v":24080.5,"d":"24080.50"},{"v":7336.9,"d":"7336.90"},{"v":1877,"d":"1877.00"},{"v":78886.8,"d":"78886.80"},{"v":2103,"d":"2103.00"}]
[{"$nulls":15},"СП",{"v":238285.74193000005,"d":"238285.74"},{"v":127300.98599999999,"d":"127300.99"},{"v":66138.777,"d":"66138.78"},{"v":61162.209,"d":"61162.21"},{"v":110984.75593000001,"d":"110984.76"},{"v":23413.244409613497,"d":"23413.24"},{"v":7148.1669373865025,"d":"7148.17"},{"v":1877,"d":"1877.00"},{"v":77038.05058299999,"d":"77038.05"},{"v":1508.2939999999999,"d":"1508.29"}]
[{"$nulls":15},"резерв АмЭС",{"$f":"Q16715-Q16716","v":{"v":5414.058069999941,"d":"5414.06"}},{"$f":"R16715-R16716","v":{"v":2114.614000000016,"d":"2114.61"}},{"v":845.8399999999965,"d":"845.84"},{"v":1268.7699999999968,"d":"1268.77"},{"v":3299.444069999983,"d":"3299.44"},{"v":667.2555903865032,"d":"667.26"},{"v":188.73306261349717,"d":"188.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1848.7494170000136,"d":"1848.75"},{"v":594.7060000000001,"d":"594.71"}]