## ГПР 2019 ПЭС
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2019г.
Наимен ОС в программе «1С УПП» (бух. данные) | № п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[10 empty] | Нач. | Окон-е
[7 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | Всего ремонт ПЭС | [7 empty] | 0
| 1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
| 1.1. | 110 |  |  |  | 110кВ
| 1.2. | 35 |  |  |  | 35кВ
| 1.3. | 6-10 |  |  |  | 6-10кВ
| 1.4. | 0.4 |  |  |  | 0,4кВ
| 2. | ПС |  |  |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ
| 3. | ТП |  |  |  | Трансформаторные подстанции
| 4. | ЗиС |  |  |  | Здания и сооружения
| 5. | Авто |  |  |  | Транспортные средства
| 6. | Прочее |  |  |  | Прочее оборудование
| 7. | АИИСКУЭ |  |  |  | АИИСКУЭ | [7 empty] | 0
| 8. | АВР |  |  |  | Резерв средств на АВР | [7 empty] | 0
Всего ремонт СП ПЮЭС
| 1. |  |  | ПЮЭС |  | Передаточные устройства
| 1.1. | 110 |  | ПЮЭС |  | 110кВ | [6 empty] | км | 46
ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ ПС "Муравейка" - оп. № 157(69/22). | 1.1.1. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030814 | КВЛ 110 кВ "Океан - Муравейка" | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 61-66, 67-68, 70-72 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ "Зеленый угол", протяженностью 1378 м.; ВЛ-110КВ 2P-CИ-1Р-МГ-А 16.0КМ | 1.1.2. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026053 PR0003182 | ВЛ-110 кВ "Зелёный угол - Мингородок" | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 0,4га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-7, 8-10 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.4
Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ "Зеленый угол", протяженностью 1378 м.; сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р-СИ-1Р-МГ-А", (лит. Е), протяженность 16000 м. | 1.1.3. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026053 PR0003182 | КВЛ 110 кВ "Зелёный угол - А" № 1 | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 0,4га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 15-23 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.4
ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ ПС "Горностай" - оп. № 330. | 1.1.4. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030816 | КВЛ 110 кВ "Зелёный угол - Горностай" | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Ручная расчистка просек 0,5га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 9-10, 33-36 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-8 |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
BOЗД.BЛ-110KB СПУТНИК-ПРОМ.УЗЕЛ 7.5КМ; ЛЭП 110 кВ "АртемГРЭС"-"ПС Промузел" и "ПС Промузел"-"ПС Спутник" из 10 одностоеч.двухцепных опор | 1.1.5. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002779 PR0027375 | ВЛ 110 кВ "Спутник - Промузел" | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Ручная расчистка просек 0,3га Демонтаж грозотроса 5,3км
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-2, 11-14, 17-18, 24-25, 34-35 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 6-8 |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № ЛП-4, 6-13, 14-30, 31-35 |  |  | к | 2 | 2 | Демонтаж грозотроса | км | 5.3
ЛЭП-110 кВ Чайка-Седанка | 1.1.6. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025655 | ВЛ 110 кВ "Чайка - Седанка" | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 1га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-8 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 13-18 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1
ВЛ-110КВ ЧAЙKA-ВОЛНА | 1.1.7. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003185 | ВЛ 110 кВ "Волна - Чайка" | МГ |  | к | 4 | 4 | Монтаж грозотроса 0,5км Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 1га
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 51-54-ПС Волна |  |  | к | 4 | 4 | Монтаж грозотроса | км | 0.5
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-8, 42-44, 46-49 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 13-18 |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1
ВЛ-110КВ ЧAЙKA-СПУТНИК | 1.1.8. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003186 | ВЛ 110 кВ "Чайка - Спутник" | МГ |  | к | 5 | 5 | Монтаж грозотроса 0,88км Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через автомобильную дорогу 1шт. Демонтаж грозотроса 1,64км
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 25-29, 30-ПС Чайка |  |  | к | 5 | 5 | Монтаж грозотроса | км | 0.88
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 29-30 |  |  | к | 5 | 5 | Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через автомобильную дорогу | шт. | 1
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 8-14 |  |  | к | 5 | 5 | Демонтаж грозотроса | км | 1.64
ЛЭП-110KB 2P-БУPУH 1.97КМ | 1.1.9. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003395 | ВЛ 110 кВ "2Р - Бурун" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 30шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-6, 7-9, 12-16-ПС Бурун |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
BOЗД.BЛ-110KB ПРОМ.УЗЕЛ-АТЭЦ 4.72КМ ЛЭП 110 кВ "АртемГРЭС"-"ПС Промузел" и "ПС Промузел"-"ПС Спутник" из 10 одностоеч.двухцепных опор | 1.1.10. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002778 PR0027375 | ВЛ 110 кВ "АЭЦ-Промузел" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Демонтаж грозотроса 3,69км Ручная расчистка просек 0,5га Обрезка крон деревьев 40шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 75-82, 83-87, 90-95, 97-100-Промузел |  |  | к | 6 | 6 | Демонтаж грозотроса | км | 3.69
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 91-93, 96-98 |  |  | к | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 77-79, 83-84, 85-86, 93-96, 98-99 |  |  | к | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 75 |  |  | к | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 2
ВЛ-110кВ АТЭЦ-Западная-Волна-2Р | 1.1.11. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004152 | ВЛ 110 кВ "Волна - 2Р" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 60шт. Демонтаж грозотроса 1,06км
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-3, 9-13 |  |  | к | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-3, 6-7, 9-13 |  |  | к | 6 | 6 | Демонтаж грозотроса | км | 1.06
ВЛ 110KB 2Р-КОТ-ВОЛНА | 1.1.12. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003037 | ВЛ 110 кВ "Волна - Бурун отп.Котельная 2Р" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса 0,5км Обрезка крон деревьев 50шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-3, 5-6, 16-17 |  |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса | км | 0.5
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-4, 5-6, 7-8, 11-16, 18-22, 26-27, 28-30 - ПС Бурун |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
ВЛ 110 2Р-СИ-ВТЭЦ-2 | 1.1.13. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003034 | ВЛ 110 кВ "Стройиндустрия - 2Р" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 0,3га Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Ремонт ЗУ 3шт. Демонтаж грозотроса 1,23км
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4-9 |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11-17 |  |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 16 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 1
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 12, 13, 16 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт ЗУ | шт. | 3
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | №11-17 |  |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса | км | 1.23
Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ "Зеленый угол", протяженностью 1378 м.; сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р-СИ-ВТЭЦ-2", (лит. Е), протяженность 3740 м. | 1.1.14. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026053 PR0003034 | КВЛ 110 кВ "Восточная ТЭЦ - Зелёный угол" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 0,6га Демонтаж грозотроса 1,25км
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 9-17 |  |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-9 |  |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса | км | 1.25
ВЛ-110КВ ВТЭЦ-1-ГOЛУБИHKA | 1.1.15. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003184 | КВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-1 - Орлиная" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 3шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 4 |  |  | к | 8 | 8 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 3
ВЛ-110КВ 2P-CИ-1Р-МГ-А 16.0КМ | 1.1.16. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003182 | ВЛ 110 кВ "1Р - Мингородок" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 50шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-15 |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
ВЛ 110КВ ВТЭЦ-2-ЗАГОРОДНАЯ-УЛИСС-ГОЛДОБИН | 1.1.17. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "Патрокл - Голдобин с отп.Улисс" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 30шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-19 |  |  | к | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
ЛЭП 110 кВ "АТЭЦ-А". ВЛ 110 кВ оп. № 185 (69/22) - ПС "Горностай" | 1.1.18. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030815 | КВЛ 110 кВ "Горностай - Океан" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена дефектного участка провода 1шт. Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 6шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 22-23 |  |  | к | 9 | 9 | Замена дефектного участка провода | шт. | 1
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 22,23 |  |  | к | 9 | 9 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 6
ВЛ 110КВ ВТЭЦ-2-ЗАГОРОДНАЯ-УЛИСС-ГОЛДОБИН | 1.1.19. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 2шт. Обрезка крон деревьев 20шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11, 11/6 |  |  | к | 10 | 10 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 2
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-9, 13-17, 11-11/6 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-110КВ "А-ВТЭЦ" (1-АЯ И 2-АЯ) 3.01 | 1.1.20. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002787 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - А" №1,2 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 40шт. Замена поврежденных изоляторов 11шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-7, 8-12, 14-15, 16-17 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | 1 цепь оп.6, 14, 15 |  |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 11
ВЛ 110КВ ВТЭЦ-2-ЗАГОРОДНАЯ-УЛИСС-ГОЛДОБИН | 1.1.21. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003038 | ВЛ 110 кВ "ВТЭЦ-2 - Голдобин отп. Загородная, Улисс" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 50шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-6, 9-10, 11-20, 23-27, 29-30, 31-34, 35-36, 37-38, 29/3-29/5 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
BOЗД.BЛ-110KB 2Р-1Р ТЯГОВАЯ 3.8КМ BOЗД.BЛ-110KB 1Р ТЯГОВ.-АМУРСКАЯ 1.78КМ | 1.1.22. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002775 PR0002774 | КВЛ 110 кВ "2Р - Амурская с отп.1Р/т" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 80шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-23, 24-33, 36-44 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
BOЗД.BЛ-110KB 2Р-1Р ТЯГОВАЯ 3.8КМ BOЗД.BЛ-110KB 1Р ТЯГОВ.-АМУРСКАЯ 1.78КМ | 1.1.23. | 110 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002775 PR0002774 | КВЛ 110 кВ "Волна - ВТЭЦ-1 с отп.1Р/т" | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 100шт.
|  | 110 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 2-6, 11-12, 22-23, 32-44, 47-56, 58-63, 64-67 |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
BЛ-110 KB ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПPEOБPAЖEHИE 95 КМ | 1.1.24. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | ВЛ 110 кВ "Тайфун-Преображение" | МГ |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 3,72га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 126шт.
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 3-8 |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 3.72
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | оп. №19-24 |  |  | к | 5 | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 126
ВЛ-110 KB ПГPЭC-ХФЗ-ФРИДМАH-АHИСИМОВКА 51.0КМ | 1.1.25. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003180 | ВЛ 110 кВ "Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ" | МГ |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 8,8га
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп №160-162, 163-171, 172-174, 200-203. |  |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 8.8
ВЛ-110 ПГРЭС - HОВИЦКОЕ 11.7КМ | 1.1.26. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003178 | ВЛ 110 кВ "ПаГРЭС-Южная" | МГ |  | к | 8 | 8 | Монтаж грозотроса 1км
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № ЛП оп. №6 |  |  | к | 8 | 8 | Монтаж грозотроса | км | 1
ВЛ-110 KB ПГPЭC-ХФЗ-ФРИДМАH-АHИСИМОВКА 51.0КМ | 1.1.27. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003180 | ВЛ 110 кВ "Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково" | МГ |  | к | 8 | 8 | Монтаж грозотроса 0,88км
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№ 2-5 |  |  | к | 8 | 8 | Монтаж грозотроса | км | 0.88
BЛ-110 KB ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПPEOБPAЖEHИE 95 КМ | 1.1.28. | 110 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | ВЛ 110 кВ "Новицкое-Тайфун" | МГ |  | к | 7 | 9 | Ручная расчистка просек 4,04га Демонтаж грозотроса 55,9км Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 390шт.
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп№170-176 |  |  | к | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 4.04
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр оп 40-50,51-93,94-121,122-165,170-178,180-207,210-256,257-275,281-288 |  |  | к | 7 | 9 | Демонтаж грозотроса | км | 55.9
|  | 110 | ПРЭС | ПЮЭС |  | оп.№44,46-52,62-69,71 |  |  | к | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 390
ЛЭП-110 КВ 2х цепная Запа. -АТЭЦ-Кангауз (Штыково) | 1.1.29. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003397 | ВЛ 110 кВ "Артемовская ТЭЦ - Западная -Кролевцы - Штыково 1" | МГ |  | к | 1 | 6 | Механизированная расчистка просек 10га Ручная расчистка просек 5,5га Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Восстановление дорог 26100м2 Монтаж грозотроса 0,42км
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 42-43,46-47,52-60,61-75,78-79 |  |  | к | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 10
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 3-4,5-12,17-18,18-19,19-21,23-24,36-39,91-92,147-151,169-172 |  |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 5.5
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 84-85,86-87,127/2-127/6,162/5-162/6 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 42-79 |  |  | к | 2 | 2 | Восстановление дорог | м2 | 26100
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.127/3 - портал пс Кролевцы |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж грозотроса | км | 0.42
ЛЭП-110 КВ 2х цепная Запа. -АТЭЦ-Кангауз (Штыково) | 1.1.30. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003397 | ВЛ 110 кВ "Артемовская ТЭЦ - Западная -Кролевцы - Штыково 2" | МГ |  | к | 1 | 6 | Механизированная расчистка просек 10га Ручная расчистка просек 5,5га Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Монтаж грозотроса 0,88км
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 40-41,43-44,52-60,61-75,78-79 |  |  | к | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га | 10
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 3-4,5-12,17-18,18-19,19-20,36-38,91-92,147-151,169-172,162/6-162/7 |  |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 5.5
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 165-168 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.128/6 - портал пс Кролевцы |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж грозотроса | км | 0.88
ЛЭП-110 кв Раздольное1-Давыдовка | 1.1.31. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003378 | ВЛ 110 кВ "Пушкинская - Давыдовка" | МГ |  | к | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 4,5га
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 30-33,42-43,50-51,53-54,59-60,65-66,66-67,67-68,76-77,82-89,90-91 |  |  | к | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 4.5
ЛЭП-110KB Западная-Pаздольное1-Раздольное2 29.2км | 1.1.32. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003396 | ВЛ 110 кВ "Раздольное1-Раздольное2" | МГ |  | к | 7 | 7 | Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ 1шт. Монтаж грозотроса 0,45км
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.1 - оп 2 |  |  | к | 7 | 7 | Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ | шт. | 1
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.2 - портал ПС Раздольное2 |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж грозотроса | км | 0.45
ЛЭП-110 KB БK-1-БK-2 1.7КМ | 1.1.33. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003379 | ВЛ 110 кВ "Береговая1-Береговая2" | МГ |  | к | 7 | 7 | Монтаж грозотроса 0,25км
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | ЛП - оп 2 |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж грозотроса | км | 0.25
ЛЭП-110 КВ АТЭЦ-Промузел | 1.1.34. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003394 | ВЛ-110кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел | МГ |  | к | 8 | 12 | Механизированная расчистка просек 15га Ручная расчистка просек 2,5га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 40шт. Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ 2шт. Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ 1шт.
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 55-73 |  |  | к | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 15
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | 6-7,8-9,11-12,15-17,41-42,44-46,47-48,49-50,50-54 |  |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.29,30 |  |  | к | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.33 |  |  | к | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 40
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.2- оп3 |  |  | к | 8 | 8 | Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ | шт. | 2
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.1- оп2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена грозозащитного троса ВЛ на переходе через: ВЛ 35 кВ | шт. | 1
ВЛ-110 KB НАХОДКА-ТЯГОВ.-НАХОДКА 16.0КМ | 1.1.35. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003179 | ВЛ 110 кВ "Находка/т - Находка" | МГ |  | к | 1 | 8 | Расширение просек 2,64га Ручная расчистка просек 3,2га Ремонт /усиление/ фундаментов 3шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 120шт. Замена поврежденных изоляторов 9шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 21шт. Демонтаж грозотроса 11,7км Восстановление антикоррозийной защиты на опоре 10т
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 19-26,41-42,49-52,58-60,61-62. |  |  | к | 1 | 1 | Расширение просек | га | 2.64
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 7-8,19-22,46-47,48-51,52-54,55-59,60-62. |  |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.2
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 40,61 |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 3
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп.№. 37,49,50,59,61. |  |  | к | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 120
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 17,20,31,53,55,60,65,66. |  |  | к | 8 | 8 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 9
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп.№. 57 |  |  | к | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 21
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп № 1-6,7-38,39-50,52-56,59-66. |  |  | к | 8 | 8 | Демонтаж грозотроса | км | 11.7
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | № 1, 2 |  |  | к | 5 | 7 | Восстановление антикоррозийной защиты на опоре | т | 10
ЛЭП-110 KB НАХОДКА-НСРЗ 3.0КМ | 1.1.36. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003389 | ВЛ 110 кВ "Находка-НСРЗ" | МГ |  | к | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 5га Демонтаж грозотроса 1км Замена поврежденных изоляторов 2шт.
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № ЛП-3,4-8,9-10,11-13,14-22,23-24. |  |  | к | 2 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 5
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № ЛП-2,5-7,20-22. |  |  | к | 9 | 9 | Демонтаж грозотроса | км | 1
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп № 9,15 |  |  | к | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 2
BЛ-110 KB ПГЭС-ЕКАТИРИНОВКА-УГОЛЬНАЯ 19.0КМ | 1.1.37. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002918 | ВЛ 110 кВ "Восточная/т-Голубовка" | МГ |  | к | 5 | 7 | Расширение просек 8,8га
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 4-5,30-31,32-41,53-56,57-61 |  |  | к | 5 | 7 | Расширение просек | га | 8.8
ЛЭП-110 KB С-55-ВОЛЧ-НАХОДКА 47.0КМ | 1.1.38. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0003391 | ВЛ 110 кВ "Находка - Волчанец - С55" | МГ |  | к | 9 | 9 | Монтаж грозотроса 0,15км
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | ЛП - опоры №1 |  |  | к | 9 | 9 | Монтаж грозотроса | км | 0.15
BЛ-110 KB ПГЭС-ЕКАТИРИНОВКА-УГОЛЬНАЯ 19.0КМ | 1.1.39. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002918 | ВЛ 110 кВ "ПартизанскаяГРЭС-Екатериновка " | МГ |  | к | 7 | 10 | Ручная расчистка просек 2,8га Расширение просек 2,2га
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. №8-9,10-13 |  |  | к | 7 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 2.8
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 8-9,10-13 |  |  | к | 9 | 9 | Расширение просек | га | 2.2
BЛ-110 KB ПГРЭС-Н.ТЯГОВАЯ 35.0КМ | 1.1.40. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002917 | ВЛ 110 кВ "Партизанская ГРЭС-Находка/т " | МГ |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса 23,1км
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № ЛП-2,4-9,12-16,17-19,22-26,28-51,53-93,95-107,109-117. |  |  | к | 7 | 7 | Демонтаж грозотроса | км | 23.1
ЛЭП-110 KB ДAB.-БAP.-CЛABЯHKA | 1.1.41. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003387 | ВЛ 110 кВ "Давыдовка – Барабаш – Славянка № 1, 2" | МГ |  | к | 1 | 8 | Ручная расчистка просек 14,4га Монтаж грозотроса 2,1км
|  | 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | в пролётах опор № 75-86, 90-98, 100-106, 118-120, 123-125 |  |  | к | 1 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 14.4
|  | 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 145/1 - ЛП ПС "Барабаш"; 329 - ЛП ПС "Славянка" |  |  | к | 7 | 8 | Монтаж грозотроса | км | 2.1
ЛЭП-110 KB CMOЛ.-TЯГ-БK-1 31.7КМ | 1.1.42. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003377 | ВЛ 110 кВ "Смоляниново/т-Береговая1" | По состоянию |  | к | 6 | 9 | Демонтаж грозотроса 14км
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.4-12,13-28,30-36,48-59,81-82,86-88,97-102,113-116,125-131,132-136 |  |  | к | 6 | 9 | Демонтаж грозотроса | км | 14
ЛЭП-110 KB CЛABЯHKA-KPACKИHO | 1.1.43. | 110 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003386 | ВЛ-110кВ "Славянка-Троица-Краскино" | По состоянию |  | к | 6 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 120шт. Ручная расчистка просек 4,5га
|  | 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп.№. 3-7. |  |  | к | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 120
|  | 110 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 4-16,21-24. |  |  | к | 6 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 4.5
BЛ-110 KB ПГЭС-ЕКАТИРИНОВКА-УГОЛЬНАЯ 19.0КМ | 1.1.44. | 110 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002918 | ВЛ 110 кВ "ПартизанскаяГРЭС-Екатериновка " | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 4,7га Расширение просек 5,85га
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | №17-21,53-65 |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 4.7
|  | 110 | НРЭС | ПЮЭС |  | № 17-21,53-65 |  |  | к | 2 | 2 | Расширение просек | га | 5.85
ЛЭП-110 KB ATЭЦ-ШAXTA 7 14.0КМ | 1.1.46. | 110 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003385 | ВЛ 110 кВ "АТЭЦ - Шахта-7" | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Установка дополнительной опоры 1шт.
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Установка дополнительной опоры | шт. | 1
|  | 110 | АРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Установка дополнительной опоры | шт. | 1
| 1.2. | 35 |  | ПЮЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 30
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 "АКАДЕМИЧЕС КАЯ - СЕДАНКА" 2.47 | 1.2.1. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002789 | ВЛ 35 кВ "Академическая - Ипподром" | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 40шт. Ручная расчистка просек 0,2га
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № ПС Академическая-1, 1-5, 6-8, 9-11, 12-16, 18-19, 21-23, 25-27, 28-34 | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС Академическая - 5, 6-7, 8-13, 24-26, 32-33 | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.2
BOЗД.BЛ-35KB СПУТНИК-САХ.КЛЮЧ 1.17 КМ | 1.2.2. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002781 | КВЛ 35 кВ "Спутник - Сахарный ключ" | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 0,3га
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-9 | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-9 | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "ЭГЕРШЕЛЬД-КЭТ 2-Б.НОВИК" 13 | 1.2.3. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002794 | КВЛ 35 кВ "Русская - Эгершельд" | По состоянию |  | к | 3 | 5 | Замена гасителя вибрации 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 1га Ремонт ЗУ 8шт. Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры 1шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 48, 49 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена гасителя вибрации | шт. | 4
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 49-55, 72-73, 81-86 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 49-55, 72-73, 81-86 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 59, 61, 62, 73, 78, 79, 80, 81 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ЗУ | шт. | 8
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 72 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры | шт. | 1
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "ЭГЕРШЕЛЬД-КЭТ-1" 4.46КМ | 1.2.4. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002795 | КВЛ 35 кВ "Эгершельд-КЭТ с отп.Зелёная" | По состоянию |  | к | 3 | 9 | Замена гасителя вибрации 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 1га Ремонт ЗУ 17шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 48, 49 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена гасителя вибрации | шт. | 4
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 49-55, 67-69, 71-73, 76-77, 78-82 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 49-55, 67-69, 71-73, 76-77, 78-82 | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 38, 40-45, 47, 48, 50, 52-56, 59, 64 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ЗУ | шт. | 17
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "ЭГЕРШЕЛЬД-КЭТ 2-Б.НОВИК" 13 | 1.2.5. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002794 | КВЛ 35 кВ "Русская - КЭТ отп.Зелёная" | По состоянию |  | к | 4 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Ручная расчистка просек 0,3га Ремонт ЗУ 5шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 8-12 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-5 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 6, 7, 8, 9, 11 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ЗУ | шт. | 5
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Разработка котлована | куб.м | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж концевой муфты 35 кВ выше 120 мм2 | шт. | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Подготовка кабельных вставок | м | 20
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж соединительной муфты 35 кВ выше 120 мм2 | шт. | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 6 | 6 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 3
ЛЭП 35 кВ "Центральная - Коммунальная с отпайкой на ПС Океанариум" | 1.2.6. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030852 | КВЛ 35 кВ "Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум цепь №1" | По состоянию |  | к | 4 | 7 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 1шт. Ручная расчистка просек 0,5га
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 24 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 1
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 7-10, 12-13, 16-19, 21-22, 23-24, 48-49; | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Разработка котлована | куб.м | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Монтаж соединительной муфты 35 кВ выше 120 мм2 | шт. | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 7 | 7 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 3
ЛЭП 35 кВ "Центральная - Коммунальная с отпайкой на ПС Океанариум" | 1.2.7. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030852 | КВЛ 35 кВ "Центральная - Коммунальная с отп. Океанариум цепь №2" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 0,5га
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 7-9, 13-14, 15-17, 18-22, 23-24, 29-30 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35КВ "А-З-ВОСТОЧНАЯ " (1-АЯ И 2-АЯ) | 1.2.8. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002797 | КВЛ 35 кВ "А - З с отп.Луговая, Соллерс, Восточная №1,2" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 50шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-9, 11-12, 13-31, 13-13/1, 13/1-13/5 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 "БУРУН-АКАДЕМИЧЕСКАЯ" 2.35КМ | 1.2.9. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002790 | ВЛ 35 кВ "Бурун - Академическая" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 30шт. Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 2шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № ПС Бурун - 1-3, 14-17 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 12, 17 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 2
BOЗД.BЛ-35KB СЕДАНКА РП-7 1,45 КМ BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 "АКАДЕМИЧЕСКАЯ - СЕДАНКА" 2.47 ЗАХОД ВЛ-110КВ ПС "ИППОДРОМ" | 1.2.10. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002784 PR0002789 PR0003253 | КВЛ 35 кВ "Чайка - Ипподром с отп. Седанка" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ЗУ 2шт. Замена дефектного участка провода 3шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 13, 14 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ЗУ | шт. | 2
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 13-16 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена дефектного участка провода | шт. | 3
BOЗД.BЛ-35 ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д 2.36КМ | 1.2.11. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002780 | КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отп.ТЦ" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 40шт. Ремонт ЗУ 3шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-16, 10-10/1-10/4 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 11, 13, 14 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ЗУ | шт. | 3
BOЗД.BЛ-35 ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д 2.36КМ | 1.2.12. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002780 | КВЛ 35 кВ "Орлиная - Инструментальный завод" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ: 35 кВ (баласт) 3шт. Ремонт ЗУ 1шт. Обрезка крон деревьев 30шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ: 35 кВ (баласт) | шт. | 3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 5 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ЗУ | шт. | 1
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | №3-4, 5-8, 10-11-ПС Инструментальный завод | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
ВЛ-35КВ ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА | 1.2.13. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003198 | КВЛ 35 кВ "Залив - Голубинка с отп.ТЦ" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 40шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1-12-12/2 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "СПУТНИК-ЛАЗУРНАЯ" 8.7КМ | 1.2.14. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002793 | ВЛ 35 кВ "РП-3 - Лазурная" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 7шт. Замена дефектного участка провода 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт. Демонтаж грозотроса 0,73км
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 15, 26, 27 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 7
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | №14-15 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена дефектного участка провода | шт. | 1
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 37, 47 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 2
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 48-55 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Демонтаж грозотроса | км | 0.73
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 "ЧУРКИН-ГОЛДОБИН" 2.15КМ | 1.2.15. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002792 | ВЛ 35 кВ "Голдобин - РП-4" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 1 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 1
BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 "СПУТНИК-УГЛОВАЯ" 9.4КМ | 1.2.16. | 35 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002791 | ВЛ 35 кВ "Спутник - Угловая" | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев 100шт. Ручная расчистка просек 0,3га Ремонт ЗУ 22шт. Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ 5шт.
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | №5-7, 8-13, 14-16, 18-21, 22-31, 32-34, 35-36, 38-42, 43-46, 50-51, 53-56, 58-59, 60-61, 66-69, 74-75, 76-77, 79-80, 87-91, 92-93, 97-99 | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | № 3-4 (20*10), 4-5(30*5), 5-6(5*50), 6-7(30*5), 7-8(15*5), 9-10(30*10+50*3), 13-14(10*5), 20-21(10*5), 27-28(40*8), 30-31(40*8), 37-38(10*5), 42-43(20*10), 44-45(60*15) | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | 8, 15, 34, 40, 42, 48, 61, 64, 67-71, 81-84, 86, 87, 96, 98, 99 | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт ЗУ | шт. | 22
|  | 35 | ВРЭС | ПЮЭС |  | 69 - 2 шт., 79 - 1 шт., 90 - 2 шт. | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Термитная сварка провода в петле на анкерной опоре ВЛ | шт. | 5
ВЛ-35 KB ABAHГAPД 19.0КМ | 1.2.17. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003190 | ВЛ 35 кВ "Партизан - Горная -Северная - Авангард №1,№2" | МГ |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 1,8га Ручная расчистка просек 9,5га Вырубка угрожающих деревьев 148шт.
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№1-4,5-6,8-9,13-16,22-24,26-28,32-34,37-38,47а-47б,49-50,59-60,70-71,76-79,84-85,90,91,96-100,104-107 | МГ |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1.8
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№ 43-45,46-47,47в-49,50-53,54-56,57-58,63-67,69-70,85-87 | МГ |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 9.5
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№4-5,9-10,11-12,16-17,25-26,29-31,33-34,36а-36б,68-69,71-76 | По состоянию |  | к | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 148
ВЛ-35 KB ЛАЗО-СОКОЛЬЧИ 30.0КМ | 1.2.18. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003193 | ВЛ 35 кВ "Лазо - Солнечная -Сокольчи" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 117шт.
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№200-202,205-207,208-209,210-215,216-217,219-220,222-224 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 117
ВЛ-35 KB БЕHЕВСКОЕ-ЛАЗО 28.6КМ | 1.2.19. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003192 | ВЛ 35 кВ "Беневское - Лазо" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№38-43 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
BOЗДУШHAЯ Л-35KB ТАЙФУН-БЕНЕВСКОЕ 33.2КМ | 1.2.20. | 35 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002786 | ВЛ 35 кВ "Тайфун - Беневское" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 148шт.
|  | 35 | ПРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№106-114 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 148
ВЛ-10кв Суражевка-Многоудобное-Крол.-Сур.-Водоп. | 1.2.21. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0002857 | ВЛ 35 кВ ''АТЭЦ - Суражевка'' | ПОН |  | к | 9 | 9 | Ручная расчистка просек 4,3га Выправка опор 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.№ 14-15,42-43,45-47,57-58,60-61,61-62,73-74,79-80,81-82,87-88,89-97,107-112,113-114 |  |  | к | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 4.3
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 35,52,53,88,89,90,91 |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 7
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.115-125 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
ВЛ-35 кв КРОЛЕВЦЫ-СОЛОВЕЙ КЛЮЧ 30.КМ. | 1.2.22. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0002929 | ВЛ 35 кВ "Соловей Ключ -Владивосток" | ПОН |  | к | 3 | 9 | Ручная расчистка просек 5га Механизированная расчистка просек 2,6га Выправка опор 5шт.
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№14-16, 30-31, 36-40, 41-43, 45-48, 52-53, 54-58, 61-63; 66-68, 69-72, 75-76, 77-78, 80-83, 109-110, 116-120 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 5
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 129-130,132-139,142-150 |  |  | к | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 2.6
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 17,53,54,125,128 |  |  | к | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 5
ЛЭП -35кВ НАДЕЖДИНСКАЯ-ДЕФРИЗ-ТАВРИЧАНКА 34,5 КМ | 1.2.23. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003408 | ВЛ 35 кВ "Тавричанка - Шмидтовка" | ПОН |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 5,5га Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Выправка опор 3шт.
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 67-76,77-80,81-84,91-99,100-101,113-114,116-117,124-126,128-129,130-131,193-194,209-214,218-229 |  |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 5.5
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 112-113,117-118,119-123,229-230 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | 133,134,223 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 3
ЛЭП -35кВ НАДЕЖДИНСКАЯ-ДЕФРИЗ-ТАВРИЧАНКА 34,5 КМ | 1.2.24. | 35 | АРЭС | ПЮЭС | PR0003408 | ВЛ 35 кВ "Надеждинская -Шмидтовка" | ПОН |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 1,5га
|  | 35 | АРЭС | ПЮЭС |  | пр.№ 14-20,64-70,74-80,81-84,91-99,100-102,110-111,116-117 |  |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
BЛ-35KB ПCT"CBЯЗЬ"-ПCT"HAXOДKA" 9.0КМ | 1.2.25. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002938 | BЛ 35 кВ "Находка - Связь" | МГ |  | к | 9 | 11 | Расширение просек 9га Ручная расчистка просек 3,2га Ручная расчистка просек 1,1га Расширение просек 4,5га Ручная расчистка просек 3,6га
|  | 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп №10-28,29-35 |  |  |  | 9 | 11 | Расширение просек | га | 9
|  | 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 17-19,22-28. |  |  |  | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 3.2
BЛ-35 KB БАРХАТНАЯ-С.О.-ЕКАТЕРИНОВКА 22.0КМ | 1.2.26. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002930 | ВЛ 35 кВ "Бархатная - Лозовая-Соленое озеро" | МГ |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 1,1га Расширение просек 4,5га Ручная расчистка просек 3,6га
|  | 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 86-91 |  |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.1
|  | 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 74-75,77-78,79-86,88-91. |  |  |  | 12 | 12 | Расширение просек | га | 4.5
ВЛ-35 KB CЛABЯHKA-KEДPOBAЯ | 1.2.27. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003187 | ВЛ 35кВ "Славянка - Брусья -Безверхово" | МГ |  | к | 5 | 6 | Ручная расчистка просек 3,6га
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп.№ 165-167, 192-193, 195-196, 220-221, 224-225, 229-230, 253-254 |  |  |  | 5 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 3.6
ЛЭП-35 KB БAPAБAШ-ЗAHAДBOPOBKA | 1.2.28. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003401 | ВЛ 35 кВ "Барабаш - Занадворовка" | МГ |  | к | 8 | 12 | Ручная расчистка просек 12,8га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 86-89,91-110,112-117,145-147 |  |  |  | 8 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 12.8
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №135 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 1
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. № 108-109 |  |  |  | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
ЛЭП-35 KB KPACKИHO-ПOCЬET | 1.2.29. | 35 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003400 | ВЛ 35 кВ "Краскино - Гвоздево -Посьет" | МГ |  | к | 7 | 7 | Выправка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 42/5 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 1
|  | 35 | ХРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 108-109 |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
BЛ-35 KB НАХОДКА-С.О.-БАРХАТНАЯ 8.9КМ | 1.2.30. | 35 | НРЭС | ПЮЭС | PR0002932 | ВЛ 35 кВ "Находка-Бархатная-Сол.озеро" | Предписание |  | к | 9 | 9 | Восстановление антикоррозийной защиты на опоре 5,4т
|  | 35 | НРЭС | ПЮЭС |  | 12, 13, 32 |  |  | к | 9 | 9 | Восстановление антикоррозийной защиты на опоре | т | 5.4
| 1.3. | 6-10 |  | ПЮЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 48
КЛ-6КВ "Ф-3","Ф-15" ПС "А","Ф-12" ПС "МГ" 13.0КМ | 1.3.1. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003295 | КЛ 6 кВ Ф-12 ПС "Мингородок" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 2куб.м Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 2куб.м Установка соединительной муфты 1шт. Замена концевых муфт 2шт.
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС - ТП 3 |  |  |  | 5 | 5 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 2
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС - ТП 3 |  |  |  | 5 | 5 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 2
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС - ТП 3 |  |  |  | 5 | 5 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС - ТП 3 |  |  |  | 5 | 5 | Замена концевых муфт | шт. | 2
Мини ТЭЦ "Центральная" Распределительный пункт РП3 | 1.3.2. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0030860 | КЛ 10 кВ "ТЭЦ Центральная - РП-3 № 2" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 2куб.м Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 2куб.м Установка соединительной муфты 3шт.
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 2
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 2
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Установка соединительной муфты | шт. | 3
КЛ6кВ"2-е питание Д.Перегов."от ПС"Чайка" до РП-23 | 1.3.3. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004491 | КЛ 6 кВ Ф 7, 13 ПС "Чайка" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 4куб.м Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 4куб.м Установка соединительной муфты 4шт.
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС Чайка - РТП 23 |  |  |  | 9 | 9 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 4
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС Чайка - РТП 23 |  |  |  | 9 | 9 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 4
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС Чайка - РТП 23 |  |  |  | 9 | 9 | Установка соединительной муфты | шт. | 4
КЛ-6КВ "Ф-3","Ф-15" ПС "А","Ф-12" ПС "МГ" 13.0КМ | 1.3.4. | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003295 | КЛ 6 кВ Ф-3 ПС "А" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 3куб.м Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 3куб.м Установка соединительной муфты 2шт.
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС А - ТП 3 |  |  |  | 7 | 7 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 3
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС А - ТП 3 |  |  |  | 7 | 7 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 3
|  | 6-10 | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС А - ТП 3 |  |  |  | 7 | 7 | Установка соединительной муфты | шт. | 2
BЛ- 10 KB Ф2 С.ЛАЗО 16.0КМ | 1.3.5. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002837 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Лазо" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 2га Установка РЛНД 2шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 22-28,30-40,155-162 |  |  |  | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 2
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 93,160 |  |  |  | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 2
BЛ- 10 KB "KИEBKA-ЧИCTOBOДHOE" Ф7 ТАЙФУН 37.26КМ | 1.3.6. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002833 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Тайфун" | По состоянию |  | к | 3 | 10 | Расширение просек 8,4га Ремонт РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №136-194,207-214,218-237,237-237/13,400-403,429-437 |  |  |  | 3 | 10 | Расширение просек | га | 8.4
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 237/13 |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
BЛЭП- 10 KB Ф4,13 С.ЛАЗО 8.75КМ | 1.3.7. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002992 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Лазо" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 0,3га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 45/5 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 10-10/3 |  |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 0.3
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 45/5 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
BЛ- 10 KB Ф15 С.ЛАЗО 12.23КМ | 1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002836 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Лазо" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 0,1га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 51/5/3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 51/1-51/2 |  |  |  | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.1
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 51/5/3 |  |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
BЛ- 10КB ЛAЗO-СТ.КАМЕНКА Ф16 16.51КМ | 1.3.9. | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002858 | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС "Лазо" | МГ |  | к | 1 | 5 | Ручная расчистка просек 4га Выправка опор 3шт. Замена опор 2шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | №76-90,106-170 |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 4
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 82, 137 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 164, 207, 234 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 3
ЛЭП- 10 KB CЛABЯHKA-PЯЗAHOBA | 1.3.10. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003341 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Славянка" | МГ |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,26га
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 193 - 235, 193 - 193/6 |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.26
ЛЭП- 10KB CЛABЯHKA-MAЯK | 1.3.11. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003343 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Славянка" | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД 1шт. Замена опор 2шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 25 |  |  |  | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 23; 24 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
ЛЭП- 10 KB CЛAВЯHKA-PЫБAK | 1.3.12. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003340 | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС "Славянка" | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 2,4га Устройство оттяжки 6шт. Выправка опор 6шт. Ремонт РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 48 - 48/25, 50 - 50/16 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2.4
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 55 - 60 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 6
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 55 - 60 |  |  |  | 5 | 5 | Устройство оттяжки | шт. | 6
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 50/16 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
BЛ- 10 KB. CЛABЯHKA-З/C CЛABЯHCKИЙ | 1.3.13. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002846 | ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Славянка" | По состоянию |  | к | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 5,3га
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 1 - 61, 61 - 61/5 |  |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 5.3
BЛ- 10 KB. TPOИЦA-AHДPEEBKA | 1.3.14. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002845 | ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Троица" | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 5га
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 106-156 |  |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 5
ВЛ- 10 KB BИTЯЗЬ M.ГAMOB | 1.3.15. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003039 | ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | По состоянию |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 5,2га Замена РЛНД 2шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 130-140, 335/1-335/51 |  |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 5.2
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 76, 301/6 |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 2
ВЛ- 10 КВ ЭЛ.СН.РЫБАЛКИ С.БЕЗВЕРХОВО | 1.3.16. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003040 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Безверхово" | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Замена опор 1шт. Устройство оттяжки 23шт. Выправка опор 23шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 76 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 14 - 36 |  |  |  | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 23
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 14 - 36 |  |  |  | 5 | 6 | Устройство оттяжки | шт. | 23
BЛ- 10 KB. KPACKИHO-ЦУKAHOBO | 1.3.17. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002844 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Краскино" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор 7шт. Замена РЛНД 2шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 39, 120-122, 124, 131, 132 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 7
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 147/7, 147/7/73 |  |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 2
ЛЭП- 10 KB С.КРАСКИНО З/C KPACKИHCKИЙ | 1.3.18. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003342 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС "Краскино" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена РЛНД 1шт. Замена опор 4шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 36/20 |  |  |  | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 36/16 - 36/19 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
BЛ-10КB П/З KPAЙНOBO | 1.3.19. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002914 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Хасанская" | МГ |  | к | 8 | 8 | Замена опор 10шт. Устройство оттяжки 8шт. Выправка опор 8шт.
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 80/3 - 80/12 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 10
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 16, 31, 67, 45/3, 45/84, 45/90, 45/113, 45/181 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 8
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 16, 31, 67, 45/3, 45/84, 45/90, 45/113, 45/181 |  |  |  | 8 | 8 | Устройство оттяжки | шт. | 8
BЛ- 10 KB БAPAБAШ-ФИЛИППOBKA | 1.3.20. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0002828 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Барабаш" | По состоянию |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,12га
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 29-34, 139-153, 139/1-139/12 |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.12
BЛ-6 KB Ф.9 ПC HAДEЖДИНСКАЯ 8.86КМ | 1.3.21. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002941 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Надеждинская" | По состоянию |  | к | 3 | 5 | Замена РЛНД 3шт. Ручная расчистка просек 3,8га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 57, 76/9, 87 |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 3
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 14-52 |  |  |  | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 3.8
BЛ-6 KB Ф N10 ПC УГЛOBOE 2.31КМ | 1.3.22. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002948 | ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС "Угловая" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена опор 8шт. Ручная расчистка просек 0,71га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 2-5; № 6, 18; № 7, 19 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 8
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 2-5, 18-20 |  |  |  | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 0.71
ВЛ-6 КВ Ф N20 ПС НАДЕЖДИНСКАЯ 17.3 КМ | 1.3.23. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003205 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "Надеждинская" | По состоянию |  | к | 2 | 6 | Замена РЛНД 5шт. Ручная расчистка просек 3,2га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 1,5,6,52,58 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 5
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 96-119, 132-142 |  |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 3.2
BЛ-6 KB Ф N13 ПС ШKOTOBO 5.98КМ | 1.3.24. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002952 | КЛ 6 кВ Ф-13 ПС "Шкотово" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Разработка немерзлого грунта в траншее экскаватором 53,2куб.м Засыпка дна траншеи экскаватором 53,2куб.м Установка концевой муфты 2шт. Замена КЛ 0,03км
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 50-51 |  |  |  | 7 | 7 | Разработка немерзлого грунта в траншее экскаватором | куб.м | 53.2
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 50-51 |  |  |  | 7 | 7 | Засыпка дна траншеи экскаватором | куб.м | 53.2
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 50-51 |  |  |  | 7 | 7 | Установка концевой муфты | шт. | 2
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№ 50-51 |  |  |  | 7 | 7 | Замена КЛ | км | 0.03
BЛ-6 KB Ф N22 ПС УПTФ 6.10КМ | 1.3.25. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002961 | КЛ 6 кВ Ф-22 ПС "Птицефабрика" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Установка соединительной муфты 1шт. Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 5куб.м Замена КЛ 0,03км Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 5куб.м Установка концевой муфты 1шт.
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 48 - ТП-18 |  |  |  | 8 | 8 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 48 - ТП-18 |  |  |  | 8 | 8 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 5
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 48 - ТП-18 |  |  |  | 8 | 8 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 5
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 48 - ТП-18 |  |  |  | 8 | 8 | Установка концевой муфты | шт. | 1
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 48 - ТП-18 |  |  |  | 8 | 8 | Замена КЛ | км | 0.03
ВЛ-6 кВ ф №2 от ПС "Штыково" 100/6 кВ 25,840 км | 1.3.26. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004232 | КЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Штыково" | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена КЛ 0,03км Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием 5куб.м Установка концевой муфты 1шт. Разработка немерзлого грунта в траншее вручную 5куб.м Установка соединительной муфты 1шт.
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 168/23 - КТП-5307 |  |  |  | 9 | 9 | Замена КЛ | км | 0.03
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 168/23 - КТП-5307 |  |  |  | 9 | 9 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | куб.м | 5
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 168/23 - КТП-5307 |  |  |  | 9 | 9 | Засыпка дна траншеи, разработанного вручную, с трамбованием | куб.м | 5
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 168/23 - КТП-5307 |  |  |  | 9 | 9 | Установка соединительной муфты | шт. | 1
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | оп.№ 168/23 - КТП-5307 |  |  |  | 9 | 9 | Установка концевой муфты | шт. | 1
ВЛ-6 кВ ф №11 от ПС "Многоудобное" 135/6 кВ 10,480 | 1.3.27. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004237 | ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС "Многоудобное" | По состоянию |  | к | 5 | 11 | Замена опор 7шт. Выправка опор 16шт.
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 75-78, 81, 92; № 1 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 7
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 7, 17, 18, 21-23, 28, 29, 32-34, 51, 52, 59, 60, 61 |  |  |  | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 16
BЛ-6 KB Ф N21 ПС "KPOЛEBЦЫ" 22,033КМ | 1.3.28. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002959 | ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС "Кролевцы" | По состоянию |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 7,84га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп.№21-27, 50-53, 64/3-64/7, 97-128, 138-151 |  |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 7.84
BЛ- 10KB Ф N4 ПС PAЗДOЛЬHOE-2 10.2КМ | 1.3.29. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002854 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Раздольное-2" | По состоянию |  | к | 9 | 12 | Замена РЛНД 2шт. Выправка опор 4шт. Ручная расчистка просек 9,24га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 1, 35/12 |  |  |  | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 2
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 11,12,35/9,35/6 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 4
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-54, 35-35/24 |  |  |  | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 9.24
BЛ-6 KB Ф N7 ПС KACATKA 20.44КМ | 1.3.30. | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002971 | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Касатка" | По состоянию |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,9га
|  | 6-10 | АРРЭС | ПЮЭС |  | № 77-84, 124-139, 197/2-197/6 |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 3.9
BЛЭП-6 КB АВАНГАРД - ДУШКИНО Ф16 14.2 КМ | 1.3.31. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003006 | ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Волчанец" | МГ |  | к | 4 | 5 | Выправка опор 6шт. Установка РЛНД 1шт. Ручная расчистка просек 4га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 96, 97, 98, 111, 112, 113 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 6
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 141-162 |  |  |  | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 4
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 124 |  |  |  | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 1
BЛ- 6.0 Ф5 ВЛ-АЛЕКС. 13.75 КМ | 1.3.32. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002865 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Вл.Александровская" | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 2,13га Установка РЛНД 2шт.
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №26-32, 34-38, 16/13-16/15 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2.13
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 16, 30 |  |  |  | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 2
ЛЭП-6 -10КB Ф6 НОВИЦКОЕ - НИКОЛАЕВКА | 1.3.33. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003421 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Новицкое" | По состоянию |  | к | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 4,08га Расширение просек 0,85га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №1-4, 80-98 |  |  |  | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 4.08
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №15/19-15/25, 35-46 |  |  |  | 1 | 2 | Расширение просек | га | 0.85
BЛ-6 KB Ф35 УГОЛЬНАЯ 9.05КМ | 1.3.34. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002980 | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Угольная" | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 4,8га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №19-23, 39-67 |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 4.8
BЛ-6 KB Ф11 НОВИЦКОЕ | 1.3.35. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002976 | ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС "Новицкое" | По состоянию |  | к | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 9,35га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №7-45, 83-95, 148-149, 245-255 |  |  |  | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 9.35
ЛЭП ABAHГAPД-БPOBHИЧИ Ф19 ПС "АВАНГАРД" 30.0КМ | 1.3.36. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003337 | ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Авангард" | МГ |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 9га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №25-83 |  |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 9
BЛЭП-6 KB Ф2 ПС "СЕВЕРНАЯ" КАЗАНКА 14.0КМ | 1.3.37. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003000 | ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС "Северная" | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 3,76га
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №23-30, 44-50, 60-63 |  |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.76
Кабельная линия Сооружение - электричекая кабельная линия 6 кВ Подстанция Большой Камень фидер №35, 4,438 км. | 1.3.38. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028013 | КЛ 6 кВ Ф-35 ПС "Береговая-2" | По состоянию |  | к | 4 | 10 | Замена соединительных муфт 20шт. Замена концевых муфт 14шт.
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Замена соединительных муфт КЛ-6 от ПС "Береговая-2" до ЦРП-102, от ЦРП-102 до ТП-81031, от ТП-81031 до ТП-81030, от ТП-81030 до ТП-81029, ТП-81040, ТП-81025 |  |  |  | 4 | 10 | Замена соединительных муфт | шт. | 20
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Замена концевых муфт на КЛ-6 от ПС "Береговая-2" до ЦРП-102, от ЦРП-102 до ТП-81031, от ТП-81031 до ТП-81030, от ТП-81030 до ТП-81029, ТП-81040, ТП-81025 |  |  |  | 4 | 10 | Замена концевых муфт | шт. | 14
Сооружение ЛЭП-10 кВ фид. №3 от ПС 110/25,5/10 кВ "Анисимовка", протяженностью 3,377 км. | 1.3.39. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0030413 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Анисимовка" | По состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2,5га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 95-156 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
Сооружение ЛЭП-10 кВ фид. №3 от ПС 110/25,5/10 кВ "Анисимовка", протяженностью 3,377 км. | 1.3.40. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0030413 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Анисимовка" | По состоянию |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 2,5га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 27-27/17 |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
Сооружение ЛЭП-10 кВ фид. №2 от ПС 110/10 "Подъяпольск", протяженностью 4,607 км. | 1.3.41. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0030418 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Подъяпольск" | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 3га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 10-30 |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 3
Сооружение КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ фидер №4 от ПС 110/10 кВ "Новый Мир" (мкр. Южная Лифляндия), 5,597 км | 1.3.42. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0030417 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Новый Мир" | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 2,2га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 23-30, 31/5-31/8, 39-45, 46-48, 62-62/4 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 2.2
Электрическая воздушная линия 6 кВ п. Смоляниново подстанция "Верхняя" фидер №14, 3,278 км. | 1.3.43. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028048 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Верхняя" | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 3га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | оп. № 20-43 |  |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 3
Кабельная линия 0,4 кВ г. Фокино фидер № 7 подстанция "Промысловка", протяженность 6798 м. | 1.3.44. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028031 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 4,6га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 1-47 |  |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 4.6
Электрическая воздушная линия 6 кВ подстанция Большой Камень фидер №15 | 1.3.45. | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027999 | ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС "Береговая-2" | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 3,8га
|  | 6-10 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 201-208, 248-265 |  |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.8
ВЛ- 10 KB BИTЯЗЬ M.ГAMOB | 1.3.46. | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003039 | ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | По состоянию |  | к | 7 | 9 | Замена опор 80шт. Установка укоса 1шт. Установка опор 8шт. Замена провода 17км
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | №351-353,357-366,369,373,374, 376, 378-402,404-418,423-425,429-434,437,440-442,444,446,447,449-452; 445; 422, 439 |  |  |  | 7 | 9 | Замена опор | шт. | 80
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 374 |  |  |  | 7 | 9 | Установка укоса | шт. | 1
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 445-450 |  |  |  | 7 | 9 | Установка опор | шт. | 8
|  | 6-10 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 351 до маяка КТП-Маяк |  |  |  | 7 | 9 | Замена провода | км | 17
BЛ-6 кВ от оп. 81 ВЛ-6 кВ ф. "Несвоевка" ЦРП ПГРЭС г. Партизанск (ул. Магаданская, 12) | 1.3.47. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026047 | ВЛ 6 кВ Ф-«Несвоевка» ЦРП ПГРЭС | По состоянию |  | к | 6 | 10 | Замена опор 70шт. Замена провода 12км Установка опор 11шт. Установка ОПН 6шт. Восстановление дорог 18500кв.м
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | №133,135-160,162-164,166-175, 180-190, 194; № 134, 161, 165, 191-193, 195 |  |  |  | 6 | 10 | Замена опор | шт. | 70
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 133-195 |  |  |  | 6 | 10 | Замена провода | км | 12
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 133-195 |  |  |  | 6 | 10 | Установка опор | шт. | 11
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 133, 193 |  |  |  | 6 | 10 | Установка ОПН | шт. | 6
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 133-195 |  |  |  | 6 | 10 | Восстановление дорог | кв.м | 18500
BЛ-6 KB Ф12 СЕРГЕЕВКА 43.0КМ | 1.3.48. | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002977 | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС Сергеевка | По состоянию |  | к | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 12,5га Вырубка угрожающих деревьев 787шт.
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр. оп. 140-167, 169-177, 178-183, 195-202, 240-251, 255-266, 273-279, 280-289, 401-439, 463-503, 525-528, 69/69-69/76, 461/1-461/7 |  |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 12.5
|  | 6-10 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.опор 140-167, 169-177, 178-183, 195-202, 240-251, 255-266, 273-279, 280-289, 395-440, 463-503, 525-528, 69/69-69/76, 461/1-461/7 |  |  |  | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 787
| 1.4. | 0.4 |  | ПЮЭС |  | 0,4кВ | [6 empty] | км | 17
ВЛ 0,4 кВ от оп. 3/5/6 ВЛ 0,4 кВ КТПН-2514 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Оленевод", п. Оленевод, (ул. Лесна) | 1.4.1. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026069 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-5214 п.Оленевод | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Замена опор 22шт. Установка дополнительных опор 1шт. Замена провода 0,84км
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-2 оп. № 2, 6/2-6/6, 6/9, 6/10, 6/12, 6/13, 6/6/1, 6/5/1, 6/3/1, 6/1/1,9,8; № 1, 3, 10, 6/1, 4, 7 |  |  |  | 8 | 9 | Замена опор | шт. | 22
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-2 оп. №9-10 |  |  |  | 8 | 9 | Установка дополнительных опор | шт. | 1
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | КТП 5214 до оп.№ 10, 6-6/10, 6/1-6/1/1, 6/3-6/3/1, 6/5-6/5/1, 6/6-6/6/1, 6/11-6/13, 9-9/1 |  |  |  | 8 | 9 | Замена провода | км | 0.84
ВЛ-0,4 кВ от оп. 1/5/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-5305 ВЛ-6 кВ ф.18 ПС "Штыково", п. Штыково (ул. Ключевая) | 1.4.2. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0028460 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-5437 с.Штыково | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена опор 26шт. Замена провода 0,945км Замена наружного ввода 18шт.
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-2 №3-10, Ф-3 №2-12, 2/1-2/4; Ф-2 №11,12, Ф-3 №13 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 26
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-2, Ф-3 |  |  |  | 7 | 8 | Замена провода | км | 0.945
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-2, Ф-3 |  |  |  | 7 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 18
ВЛ 0,4КВ П.СЛАВЯНКА | 1.4.3. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003025 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-4024 п.Славянка | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Замена провода 0,45км
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 № 2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 № 1-10 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.45
BЛ-0,4 кВ с. Андреевка (ул. Школьная) | 1.4.4. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0025996 | ВЛ-0,4 кВ п.Андреевка | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор 13шт. Замена провода 0,65км
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 3, 7; № 1, 2, 4-6; ф-2 КТП-4071 № 2/1-2/3; № 1, 2, 2/4 Ф-2 КТП-4069 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 13
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 1 - 7 ф-2 КТП-4071; № 1 - 2/4 ф-2 КТП-4069 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.65
ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-4088 ВЛ-10 кВ ф.25 ПС "Троица", п. Витязь (ул. Восточная) | 1.4.5. | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС | PR0027165 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-4088 п.Витязь | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена опор 13шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 5шт.
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | № 3, 4, 6-8, 10, 11 ф-3; №1 ф-1, № 1 Ф-2, № 1, 2, 5, 9 Ф-3 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 13
|  | 0.4 | ХРЭС | ПЮЭС |  | КТП-4088 |  |  |  | 10 | 10 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 5
BЛ-0.4 KB КИЕВКА 12.8КМ | 1.4.6. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002871 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7074 с.Киевка | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор 5шт. Замена провода 0,2км Замена наружного ввода 8шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 11, 13, 14; № 10, 12 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 10-14 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.2
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 10-15 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 8
BЛ-0.4 KB С.ЛАЗО 45.3КМ | 1.4.7. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002877 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7193 с.Лазо | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор 6шт. Замена провода 0,24км Замена наружного ввода 5шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 2, 3, 4/1; № 1, 4, 4/2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 6
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 1-4/2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 0.24
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 1-4/2 |  |  |  | 8 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 5
BЛ-0.4 KB С.СТАРАЯ КАМЕНКА 5.5КМ | 1.4.8. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002880 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7016 с.Старая Каменка | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор 10шт. Замена провода 0,33км Замена наружного ввода 6шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 14-17, 18/1-18/5; № 18 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 10
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 14-18/5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена провода | км | 0.33
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | № 14-18/5 |  |  |  | 7 | 7 | Замена наружного ввода | шт. | 6
ЛЭП - 0,4 кВ с. Екатериновка (ул. Партизанская, 31 - ориентир) | 1.4.9. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026382 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-7186 ф-3 с.Екатериновка | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена провода 0,2км Замена наружного ввода 5шт.
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. № 4-10 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода | км | 0.2
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | пр.оп. № 4-10 |  |  |  | 5 | 5 | Замена наружного ввода | шт. | 5
ЛЭП 0.4КВ (16 ШТ) УЛ.БЕСТУЖЕВСКАЯ Г.ПАРТИЗАНСК | 1.4.10. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003328 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7327 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 6 | 7 | Замена опор 18шт. Замена провода 0,7км Устройство повторного заземления опоры 3шт. Установка дополнительных опор 5шт. Замена наружного ввода 19шт.
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 2-14, 1/1, 1/3, 1/4; № 1, 1/2 |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 18
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-14 |  |  |  | 6 | 7 | Установка дополнительных опор | шт. | 5
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-14 |  |  |  | 6 | 7 | Замена провода | км | 0.7
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-14 |  |  |  | 6 | 7 | Замена наружного ввода | шт. | 19
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 1-14 |  |  |  | 6 | 7 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 3
BЛ-0.4 KB С.ВОЛЧАНЕЦ 5.3КМ | 1.4.11. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002875 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7100 п.Волчанец | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена опор 8шт. Замена провода 0,35км Устройство повторного заземления опоры 8шт. Установка дополнительных опор 5шт.
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 1/1, 2, 4, 6, 7; № 1, 3, 5 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 8
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 |  |  |  | 9 | 9 | Установка дополнительных опор | шт. | 5
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 |  |  |  | 9 | 9 | Замена провода | км | 0.35
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 |  |  |  | 9 | 9 | Устройство повторного заземления опоры | шт. | 8
ЛЭП - 0,4 кВ с. Золотая Долина (пер. Почтовый, 1) | 1.4.12. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0026336 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7139 с.Золотая Долина | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена опор 8шт. Замена провода 0,31км Замена наружного ввода 21шт. Установка дополнительных опор 3шт.
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 7-7/5; № 7/1, 7/6 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 8
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 7-7/6 |  |  |  | 6 | 6 | Установка дополнительных опор | шт. | 3
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 7-7/6 |  |  |  | 6 | 6 | Замена провода | км | 0.31
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 7-7/6 |  |  |  | 6 | 6 | Замена наружного ввода | шт. | 21
ЛЭП-0,4КВ С. ВЛ.-АЛЕКСАНДР. (ОТ ПМК,МИЛИОРАЦИИ) | 1.4.13. | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003347 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-7008 Ф-6 с.Владимиро-Александровское | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опор 2шт. Замена провода 1,5км Замена наружного ввода 30шт.
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | № 3, 4 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-6 |  |  |  | 8 | 8 | Замена провода | км | 1.5
|  | 0.4 | ПРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-6 |  |  |  | 8 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 30
Электрическая воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 1035, протяженность 5,791 км. | 1.4.14. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027965 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-80035 с.Суходол | По состоянию |  | к | 7 | 8 | Замена опор 38шт. Замена провода 1,48км Замена наружного ввода 19шт.
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | № 16/1, 16/2/1, 16/2/2, 16/3, 16/3/1, 16/3/2, 16/4, 16/5, 16/5/1, 16/5/1А; 3-11, 4/3, 4/5, 4/6, 4/5/1, 4/5/1а, 4/1/4, 4/1/3, 4/1/2; № 2,4,12,14,16, 16/2,16/6,4/1,4/1/1,4/2,4/4 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 38
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Ф-Пионерская |  |  |  | 7 | 8 | Замена провода | км | 1.48
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | 4/4,4/2,4/3,4/5/1А,4/6,4/5/1,4/1/4,4/1/3,16/1,16,16/2,16/2/1,16/2/2,16/3/1,16/3,16/3/2,16/4,16/5/1,16/5/1А |  |  |  | 7 | 8 | Замена наружного ввода | шт. | 19
ВЛ-0,4КВА С.ТЕРЕХОВКА (МЕТЕОСТАНЦИЯ) 1.0КМ | 1.4.15. | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003166 | ВЛ-0,4КВ с.Тереховка КТП 5151 ф-1, ф-4 | жалобы на кач э/э |  | к | 5 | 7 | Замена опор 58шт. Установка опор 8шт. Замена провода 4,12км
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-4 оп.№ 13/1, 14-24, 11/2, 11/3, 11/5-11/8, 11/11, 9, 10, 8/1/1-8/1/8, 8/3-8/9, Ф-1 оп.№ 6/2-6/5, 6/7-6/12,9, 10, 11; Ф-4 оп.№ 12,13, 8/1, 8/1/9, 8/2, 8/10, Ф-1 оп.№ 6/6, 6/13, 12 |  |  |  | 5 | 7 | Замена опор | шт. | 58
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-4, Ф-1 |  |  |  | 5 | 7 | Установка опор | шт. | 8
|  | 0.4 | АРРЭС | ПЮЭС |  | Ф-4, Ф-1 |  |  |  | 5 | 7 | Замена провода | км | 4.12
BЛ-0.4 KB КИЕВКА 12.8КМ | 1.4.16. | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002871 | ВЛ-0,4 кВ с.Киевка | жалоба |  | к | 8 | 10 | Замена опор 93шт. Замена провода 3,76км Замена наружного ввода 59шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | КТП 7074 Ф-1 опоры 2,4,5,5/1,6,7,8/1,8/2,8/2/1а,8/2/1,8/2/2,8/2/3, ,8/2/5,8/2/6,8/2/7,8/2/8,8/2/10,8/2/3/1,8/2/7/1,8/2/7/1а,12/1,12/3; 7073 Ф-1 опоры 2,3,5/1/1,5/1/3,5/1/4,5/1/5, 5/1/7,5/1/8,5/1/9; КТП 7074 Ф-1 опоры 1,3,8,8/2/2а,12/2,12/4,8/2/9; КТП 7073 Ф-1 опоры 5/1/2, 5/1/10,1,4. КТП 7271 Ф-2 опоры № 3,3/1,5,7,8,6/1,6/2,6/3,6/6,6/5/1а,6/1/1,9/1,9/1/1,9/2,9/4,10,10/1,11/1,11/2,11/3,11/5,11/7,12,13,15,16,17,18,20,21,19/1,19/2,19/1/1; КТП 7271 Ф-2 опоры № 1,2,6,6/4,6/5,6/7,6/5/2а,9,9/3,9/5,11,11/4,11/6,11/8,14,19,22,19/3 |  |  |  | 8 | 10 | Замена опор | шт. | 93
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | Ф-1 от КТП-7074, ф-1 от КТП-7073, КТП-7271 Ф-2 |  |  |  | 8 | 10 | Замена провода | км | 3.76
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЮЭС |  | ф-1 КТП 7074 Оп.№ 3,5,5/1,8,8/1,8/2/1а,8/2/2а,8/2/2,8/2/3,8/3/3а,8/2/5,8/2/6,8/2/7/1,8/2/7,8/2/7/1а,8/2/10,12,12/2,12/3,12/4,13,14,16,19,20,21,22 |  |  |  | 8 | 10 | Замена наружного ввода | шт. | 59
Электрическая воздушная линия 0,4 кВ с. Петровка, протяженность 28.164 км | 1.4.17. | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС | PR0027997 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-80085 Ф-Кравцовка с.Петровка | жалоба |  | к | 6 | 7 | Замена опор 42шт. Замена провода 1,5км Замена наружного ввода 28шт.
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Ф-3 Кравцова опоры 23, 24,26,27/1,27/2,27/3,28, 29,30,31, 32,33,28/1,28/2,28/3,28/4,25/1,25/2,25/3,25/4,25/5,25/6,25/7,25/8,25/9,25/10,25/11,25/12,25/13,25/14/1, 25/13/1; 25,25/3,27,27/4,22,34,28/5,25/3,25/5,25/8,25/14 |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 42
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | Ф-3 Кравцова |  |  |  | 6 | 7 | Замена провода | км | 1.5
|  | 0.4 | ШРЭС | ПЮЭС |  | ф-3 Кравцова Оп.№ 23, 25/1,25/2,25/3,25/4,25/5,25/8,25/9,25/10,25/13/1,25/14,25/14/1,27,27/1,27/2,27/3,27/4,28,29,30,32,33,34,28/1,28/2,28/3,28/4,25/5 |  |  |  | 6 | 7 | Замена наружного ввода | шт. | 28
| 2. | ПС |  | ПЮЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 67
| 2.1. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "А" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР ТДТНГ 40500 110/35/6 N 1 П/С А |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002511 | Трансформатор Т-2 ТДТНГ-40000/110 | МГ, Приказ 375 |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР ТДТНГ 40500 110/35/6 N 1 П/С А |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002511 | Трансформатор Т-1 ТДТНГ-40500/110 кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "1 Р" | МГ, Приказ 375 |  | т, к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 26шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 (ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С 1-AЯ PEЧKA |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002259 | Разъединители ЛР "Восточная ТЭЦ-1Р", "Мингородок-1Р", СР 110 1С, СР 110 2С, ШР Т1, Т2 (РГП-110/1250) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
ТР-Р-1-16000 ПС 1-РЕЧКА, ТР-Р-2 16000 П/С 1-AЯ PEЧKA 110KB |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002473 PR0002476 | Трансформаторы Т1, Т2 (ТДН-16000/110) с покраской | Прикказ №375 |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
КРУН-6 (ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С 1-AЯ PEЧKA |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002141 | Выключатели В6 Т1, Т2 , фид. 4, 6, 7, 8, 9, СВ1-5, 14, 15, 16, 20, 22 (ВМГ-133), 26, 28 (ВМП-10), СВ3-1 ввод А, СВ3-1 ввод В, СВ4-2 ввод А, СВ4-2 ввод В, СВ3-4, фид. 32, 33, 42, 42, 48, 49 (ВК-10) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "2 Р" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ 16шт. Ремонт выключателя 6 кВ 16шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB ПС "2Р" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001532 | Разъединители ЛР110 "Волна-2Р", "Восточная ТЭЦ-2Р", "СИ-2Р", "2Р-Амурская с отп.1Ртяг.", "2Р-Бурун", ШР110 "Волна-2Р", "Восточная ТЭЦ-2Р", "СИ-2Р", "2Р-Амурская с отп.1Ртяг.", "2Р-Бурун", Т1, Т2, ТН1101С, ТН1102С СР1С, СР2С (РГНП-1-б-110/1000) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗAKPЫTOE PУ-6 KB ПС "2Р" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002086 | Выключатели 6кВ фид. 1,3,5,6,7,8,9,10,11, ТСН1, 12,13, 14, 15, 18, 19 (ВМГ-133) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB ПС "2Р" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001532 | Выключатель 110 "2Р-Бурун" (ВЭБ-110-II-40/2500) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB ПС "2Р" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001532 | Выключатель 110 "Волна-2Р" (ВЭБ-110-II-40/2500) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB ПС "2Р" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001532 | Выключатель СВ110 (ВЭБ-110-II-40/2500) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голдобин" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт трансформатора 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ 6шт. Ремонт выключателя 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 12шт. Ремонт выключателя 6 кВ 22шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001501 | В110 "ВТЭЦ-2-Голдобин с отп. на Загородную, Улисс" (МКП-110М с приводом ШПЭ-33) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001501 | В 110 "Патрокл-Голдобин с отп. Улисс" (МКП-110М с приводом ШПЭ-33) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001501 | СВ110 (МКП-110М с приводом ШПЭ-33) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001501 | Т1, Т2 с покраской (ТДТН-40000/110) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001501 | ЛР "ВТЭЦ-2-Голдобин с отп. на Загородную, Улисс", "Патрокл-Годобин с отп. на Улисс"; ШР "ВТЭЦ-2-Голдобин с отп. на Загородную, Улисс", "Патрокл-Годобин с отп. на Улисс", СР1101С, СР1102С (РЛНД-110/600) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001514 | В 35 "Голдобин-РП4", "Голдобин-Рыбпорт", "Резерв", СВ35 (ВМ-35/600 с приводом ПС10), Т1, Т2 (МКП-35/100 с приводом ШП21) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001514 | ЛР35 "Голдобин-РП4", "Голдобин-Рыбпорт", "Резерв"; ШР35 "Голдобин-РП4", "Голдобин-Рыбпорт", "Резерв", ТН351С, ТН352С (РНДЗ-35/1000), Т1, Т2 (РЛНД-35/1000) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗAKPЫTOE PУ KPУ-6 П/С ГОЛДОБИН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002076 | В6 Т1, Т2, СВ6 (МГГ-10/4000), фид. 5,7,11, 13,15,17, 16, 18, 20, 26, 28 (ВМГ-133 с приводом ПЭ11), 10, 12, 14, 22, 24, 30, 32, 34 (ВМП-10 с приводом ПЭ-11) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.5. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голубинка" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 П/С -110 "ГOЛУБИHKA" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002263 | Т-1, Т-2, (ТДН-40000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ВТЭЦ-1" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС ТЭЦ-1 |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002254 | Т-1, Т-2, ТДТНГ-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Ипподром" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP N1 35/6 КВ П/С ИППОДРОМ |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001958 | Т-1, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.8. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Залив" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Силовой трансформаторТ-1(ТДТН 40000/110) ПС"Залив" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0004541, PR0022738 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.9. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Стройиндустрия" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHC-TOP TДH-16000/110 NГ Т-2 ПС СИ |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001956, PR0001142 | Т-1, (ТРДН 25000 110/6), Т-2,(ТДН-16000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.10. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Бурная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт аккумуляторной батареи 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой 110 кВ ТДТН-40000/110/35/6 №1 ПС 110/6 кВ "Бурная" г.Владивосток |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026272, PR0026271 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0026274 | Аккумуляторная батарея ОР-15 | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт аккумуляторной батареи | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.11. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Орлиная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | Ремонт АКБ | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой Т-1 40000 кВА ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027112, PR0027113 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.12. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Чайка" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТР-Р-2-10000 П/С 110"ЧAЙKA" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002472, PR0002477 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.13. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Загородная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Силовой трансформатор Т-1 ТРДН-40000/110 ПС Загородная |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0025659 | Т-1, (ТРДН-40000/110), Т-2 (ТРДН-25000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.14. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Бурун" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP N2 40000 П/С БУРУН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001936, PR0001963 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.15. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Чуркин" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой Трансформатор силовой 110 кВ ТДН-25000/110 Т-2 ПС 35/6 кВ "Чуркин" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0026278, PR0026281 | Т-1, Т-2, ТДН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.16. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Океан" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт аккумуляторной батареи 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТР-Р-1-6300 ПС ОКЕАН |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002475, PR0002470 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002038 | Аккумуляторная батарея ОР-9 | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт аккумуляторной батареи | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.17. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "2Р-котельная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТДТИТ-10000/110 |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002504 | Т-5, (ТДТНГ-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.18. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "З" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. Текущий ремонт трансформатора АКБ 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP CИЛ.10000/35 П/С З |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001939 | Трансформатор Т-1 ТД-10000/35кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС |  | Аккумуляторная батарея СК-6 | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора АКБ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.19. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Инструментальный завод" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформатора с покраской Т1, Т2 2шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ 7шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 КВ П/С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001523 | Выключатели В35: Т1, Т2 (ВМ-35/600 с приводом ПП61К) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP N2 7500 П/С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001688 | Трансформаторы Т1, Т2 (ТДНС-10000/35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора с покраской Т1, Т2 | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 КВ П/С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001523 | Разъединители: ЛР35 "Орлиная-Инструментальный завод", "Резерв", ШР35 Т1, Т2, ТН35, СР35 1С, СР35 2С (РЛНЗ-35/600) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.20. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Луговая" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. Текущий ремонт трансформатора Т-2 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
РУ-6кВ ПС "ЛУГОВАЯ" |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002373 | Трансформатор Т-1 ТМ-6300/35кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
РУ-6кВ ПС "ЛУГОВАЯ" |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002373 | Трансформатор Т-2 ТМ-6300/35кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.21. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "КЭТ" | Мг |  | т, к | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора с покраской Т1, Т2 2шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 5шт. Текущий ремонт ТН 35 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 15шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP N1 5600/35 П/С КЭТ |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0001961 PR0001968 | Трансформаторы Т1 (ТМ-3200/35), Т2 (ТМ-5600/35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора с покраской Т1, Т2 | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗРУ -6КВ ПС "КЭТ" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002111 | Выключатели В 35: "Русская-КЭТ с отп. на Зелёную", "Эгершельд-Зелёная-КЭТ", Т1, Т2, Т3 (ВМ-35/600 с приводом ГП-125) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗРУ -6КВ ПС "КЭТ" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002111 | Трансформаторы напряжения ТН35 1СШ и ТН35 2СШ (3*НОМ-35) | МГ |  | к | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗРУ -6КВ ПС "КЭТ" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002111 | Выключатели 6кВ: Т1, Т2, фид.28 (ВМП-10/600 с приводом ПЭ-11),Т3, 8, 25, 30 (ВМГ-10/600 с приводом ПЭ-11), 19, 23, 24, 26, 27, ТН6 1СШ, ТН6 2СШ (ВМ-14 с приводом ГП-125), СВ6 (ВМ-22 с приводом ГП-125) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.22. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Эгершельд" | По состоянию, МГ |  | т, к, с | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской 1шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 8шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ 19шт. Текущий ремонт ТН 35 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 10шт. Текущий ремонт ТН 6 кВ 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002268 | Трансформатор 35 Т2 (ТД-10000/35) | По состоянию |  | с | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002268 | Трансформаторы 35: Т1 (ТД-10000/35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002268 | Выключатели 35: "Эгершельд-Зелёная-КЭТ", "Бурная-Эгершельд №1", "Бурная-Эгершельд №2", "Эгершельд-Торговый порт", "Русская-Эгершельд", Т1, Т2, СВ35 (ВМ-35/600 с приводом УПГП) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002268 | Разъединители 35: ЛР35 "Эгершельд-Зелёная-КЭТ", "Бурная-Эгершельд №1 цепь№1", ""Бурная-Эгершельд №1 цепь№2", "Бурная-Эгершельд №2 цепь№1", "Бурная-Эгершельд №2 цепь№2", "Эгершельд-Торговый порт цепь №1", "Эгершельд-Торговый порт цепь №2", "Русская-Эгершельд"; ШР35 "Эгершельд-Зелёная-КЭТ", "Бурная-Эгершельд №1", "Бурная-Эгершельд №2", "Эгершельд-Торговый порт", "Русская-Эгершельд", Т1, Т2, СР35 1С, СР35 2С | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002268 | Трансформаторы напряжения ТН35 1С, ТН35 2С (3*ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗAKPЫTOE PУ-6 KB П/С ЭГЕРШЕЛЬД |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002085 | Выключатели 6кВ: Т1, Т2 (ВМП-10/1000 с приводом ПП61), фид.2, 3, 7, СВ6, 15, 16, 17, 18 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
ЗAKPЫTOE PУ-6 KB П/С ЭГЕРШЕЛЬД |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0002085 | Трансформаторы напряжения ТН6 1С (НТМИ-6), ТН6 2С (НАМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.23. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Топаз" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
П/С ТОПАЗ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТДН |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002315 | Т1, Т2 (ТДН-16000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.24. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Береговая 1" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. Текущий ремонт трансформатора Т-2 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHCФOPMATOP П/С БЕРЕГОВАЯ-1 |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001166 | Трансформатор Т-1 ТДТН-20000/110/35/6кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHCФOPMATOP П/С БЕРЕГОВАЯ-1 |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001167 | Трансформатор Т-2 ТДТН-20000/110/35/6кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.25. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Подъяпольск" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
П/С ПOДЬЯПOЛЬCKAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002305 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.26. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Новый мир" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ N1 6,3ТЫС.КВА ПС "НОВЫЙ МИР" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002501 PR0028468 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.27. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Песчаная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP N2 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001965 PR0002006 | Т-1, Т-2, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.28. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Раздольное-2" | Приказ №375 | 0 | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 1шт. | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР П/С РАЗДОЛЬН.-2 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001150 | Т-1 (ТДТН-16000/110/35/10) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 2.29. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Де-фриз" | Приказ №375 | 0 | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
№303 от 24.07.14 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2, (ТДН-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.30. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Факел" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 КВ(ОБОРУДОВАНИЕ) ПС "ФАКЕЛ" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002262 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.31. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Раздольное 1" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHCФOPMA П/С PAЗДOЛЬH.-1 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001147 | Т-1, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.32. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Казармы" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой Т-1,2 10000 кВА ПС 110/10 кВ "Казармы" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025750 PR0025751 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.33. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Кипарисово" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
П/С КИПАРИСОВО С ЗАХОДАМИ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002304 | Т-1, ТМН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.34. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Тереховка" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР 1, 2 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002485 PR0002487 | Т-1, Т-2, ТМТН-6300/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.35. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Штыково" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP П/С ШТЫКОВО |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002007 PR0002502 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.36. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Западная" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Силовой трансформатор Т-1,2 ТРДН-40000/110 ПС Западная |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025660 PR0026699 | Т-1, Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.37. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Муравейка" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
№ 58/4 от15.04.11 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.38. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Кролевцы" | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор ТДТН-25000 ПС 110/35/6 кВ "Кролевцы" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025677 PR0002023 | Т-1, Т-2, ТДТН-25000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.39. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Давыдовка" | Приказ №375, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ 14шт. Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт. Ремонт конденсатора 2шт. Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт. Ремонт разрядника 2шт. Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт ОПН 110 кВ 6шт. Покраска порталов 110 кВ 2шт. Покраска порталов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателя 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 10шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт заземляющего устройства 1компл. Ремонт ТСН 6 кВ 2шт. Ремонт выключателя 6 кВ 12шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 1шт. Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 2шт. Ремонт сборных шин 6 кВ 120м Ремонт шинного моста 6 кВ 40м Ремонт ячеек КРУ 6 кВ 21шт. Ремонт щита ПТ,СН 4шт. Ремонт щита СН 3шт. Ремонт освещения 18точ. Ремонт освещения 20точ. Ремонт освещения 6точ. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 "Западная-Давыдовка" (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 "Давыдовка-Славянка-Барабаш 1" (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 "Давыдовка-Славянка-Барабаш 2" (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 "Пушкинская-Давыдовка" (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 Т-1 (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | В 110 Т-2 (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | СВ 110 (МКП-110М-600, ШПЭ-33) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2, РС 110 1С, РС 110 2С, РШ 110 ТН 110 1С, РШ 110 ТН 110 2С, РШ 110 ВЛ "Давыдовка-Славянка-Барабаш 1", РЛ 110 ВЛ "Давыдовка-Славянка-Барабаш 1", РШ 110 ВЛ "Пушкинская-Давыдовка", РЛ 110 ВЛ "Пушкинская-Давыдовка", РШ 110 ВЛ "Западная-Давыдовка", РЛ 110 ВЛ "Западная-Давыдовка", РЛ 110 ВЛ "Давыдовка-Славянка-Барабаш 2", (РЛНД-1-110-600, ПРН-220) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
BЧACT-Я CBЯЗЬ ПС ДАВЫДОВКА |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000840 | Заградитель в/ч связи ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Слав.-1" | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
BЧACT-Я CBЯЗЬ ПС ДАВЫДОВКА |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000840 | Конденсатор в/ч связи ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-Слав.-1"(СМП-110) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт конденсатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TP-P П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001135 PR0001136 | Т-1,Т-2 ТДНТ 25000/110, ТДТН 25000/110 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Разрядники 35+15 кВ Т-1 и Т-2 (РВС-35, РВС-15) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | ТН-110 кВ 1С, ТН-110 кВ 2С (НКФ-110-57) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | ОПН-110 кВ 1С, ОПН-110 кВ 2С (ОПН 110/77-10(II) УХЛ) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ОПН 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | Покраска порталов 110 кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Покраска порталов 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Покраска порталов 35 кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Покраска порталов 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | В-35 кВ Т-1, В-35 кВ Т-2, В ВЛ-35 кВ "Давыдовка-Тавричанка", (ВМД-35-600, ПЭ-11) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | РЛ ВЛ-35 кВ "Давыдовка-Тавричанка", РШ ВЛ-35 кВ "Давыдовка-Тавричанка", РТ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ Т-1, РТ-35 кВ Т-2, РШ-35 кВ Т-2, РС-35 кВ 1с, РС-35 кВ 2с, РШ-35 кВ ТН-35 кВ 1с, РШ-35 кВ РВС-35 кВ 2с | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | ТН-35 кВ 1с (ЗНОМ-35 кВ) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 | Заземляющее стройство | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001502 PR0001512 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-100/6/0,4) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ТСН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | В-6 кВ Т-1, В-6 кВ Т-2, СВ-6 кВ, В-6 кВ Ф-3, В-6 кВ Ф-4, В-6 кВ Ф-5, В-6 кВ Ф-6, В-6 кВ Ф-7, В-6 кВ Ф-13, В-6 кВ Ф-14, В-6 кВ Ф-16, (ВМП-10К-600, ПЭ-11.ВМП-10К-1000, ПЭ-11) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | СР-6 кВ 2с (КРД-10) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | ТН-6 кВ 1с, ТН-6 кВ 2с, (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | РШ-6 кВ ТСН-1, РТ-6 кВ ТСН-2 (РВ-6/400) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Сборные шины-6 кВ 1с, Сборные шины-6 кВ 2с (2*А-80*8) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Шинный мост-6 кВ Т-1, Шинный мост 6 кВ Т-2 (АС-300) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт шинного моста 6 кВ | м | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Ячейки КРУН-6 кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ячеек КРУ 6 кВ | шт. | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Щит ПТ (ПСН-0,4) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт щита ПТ,СН | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Щитов СН (ППТ-220 В) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт щита СН | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Освещение КРУН-6 кВ, | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Освещение ОРУ | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB П/С ДABЫДOBKA |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001512 | Освещение ОПУ | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.40. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Песчаная" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 2шт. Ремонт разрядника 110 кВ 8шт. Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт. Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт. Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт. Ремонт освещения 10точ. Ремонт ТСН 10 кВ 2шт. Ремонт выключателя 10 кВ 6шт. Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт разрядника 10 кВ 6шт. Ремонт сборных шин 10 кВ 96м Ремонт ячеек 10 кВ 24шт. Ремонт заземляющего устройства 1компл. Ремонт щита СН 1шт. Ремонт освещения 30точ. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | РШ-110 кВ Т-1, РШ-110 кВ Т-2 (РЛНД-2-110-600, ПРН-220) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Отделитель-110 кВ Т-1, Отделитель-110 кВ Т-2 ( ОД-110М-600, ШПОМ) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Короткозамыкатель-110 кВ Т-1, Короткозамыкатель-110 кВ Т-2 ( КЗ-110М ШПКП) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Разрядники-110 кВ Т-1, Разрядники-110 кВ Т-2 , Разрядники 35+15 Т-1, Разрядники 35+15 Т-2 (РВС-110 кВ, РВС-35+РВС-15) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 110 кВ | шт. | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Заградитель в/ч связи ВЛ-110 кВ "Топаз-береговая-2" ВЗ-600 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Конденсатор в/ч связи ВЛ-110 кВ "Топаз-береговая-2" СМР-110√3 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001694 PR0001965 | Т-1, Т-2 (ТМН 6300/110, ТДН 10000/110) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | Наружное освещение | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | ТСН-1, ТСН-2 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ТСН 10 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2, СВ-10 кВ, В-10 кВ Ф-5, В-10 кВ Ф-7, В-10 кВ Ф-16 ( ВМП-10П-1000, ВМП-10П-600) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 10 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | ТН-10 кВ 1с, ТН-10 кВ 2с, ( НАМИ-10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Разрядники-10 кВ 1с, Разрядники-10 кВ 1с (РВП-10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 10 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Сборные шины 10 кВ 1с, Сборные шины 10 кВ 2с (А 100*10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Ячейки-10 кВ (К-37) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Заземляющее устройство (ОРУ-110 кВ, КРУН-10 кВ) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Щит СН (ПСН-0,23) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт щита СН | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PУ 10 П/С ПECЧAHAЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001196 | Внутреннее освещение | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.41. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Шахта-7" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ 6шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ 2шт. Ремонт разрядника 110 кВ 6шт. Ремонт разрядника 110 кВ 2шт. Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт. Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт. Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт. Ремонт заземляющего устройства ОРУ-110кВ 1компл. Ремонт освещения 4точ. Покраска порталов 110 кВ 2т Ремонт разрядника 6 кВ 6шт. Ремонт ТСН 6 кВ 2шт. Ремонт выключателя 6 кВ 15шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 4шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 1шт. Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт сборных шин 6 кВ 105м Ремонт шинного моста 6 кВ 30м Ремонт ячеек 6 кВ 21шт. Ремонт щита СН 1шт. Ремонт освещения 24точ. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | РЛ ВЛ-110 кВ "АТЭЦ-Шахта-7", РЛ ВЛ-110 кВ "Западная-Шахта-7", РС-110 кВ 1с, РС-110 кВ 2с, РШ-110 кВ Т-1, РШ-110 кВ Т-2 (РЛНД-1-110/600, ПРН-220) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | КЗ-110М ШПКП | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Разрядники-110 кВ 1с, Разрядники-110 кВ 2с (РВС-110) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Разрядники 35+15 Т-1, Разрядники 35+15 Т-2 РВС-35+РВС-15 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Конденсатор в/ч связи ВЛ-110 кВ "АТЭЦ-Шахта-7", Конденсатор в/ч связи ВЛ-110 кВ "Западная-Шахта-7" ( СМП-110) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Заградитель в/ч связи ВЛ-10 кВ "АТЭЦ-Шахта-7",Заградитель в/ч связи ВЛ-10 кВ "Западная-Шахта-7", (ВЗ-600) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHCФOPMATOP П/С ШAXTA-7 |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001151 PR0002375 | Т-1, Т-2 (ТДН 16000/110) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт заземляющего устройства ОРУ-110кВ | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Наружное освещение | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | Покраска порталов | МГ |  | т | 2 | 11 | Покраска порталов 110 кВ | т | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Разрядники-6 кВ 1с, Разрядники-6 кВ 2с (РВП-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 6 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | ТСН-1, ТСН-2 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ТСН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | ВКВ-6 кВ Т-1, ВКВ-6 кВ Т-2, СВКВ-6 кВ, ВКВ-6 кВ Ф-1, Ф-4, Ф-6, Ф-7, Ф-8, Ф-11, Ф-15, Ф-18, Ф-19, Ф-21 (ВВТЭ-М-10-630 эл.м., ВВ/TEL-10-1000 эл.м.) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | РС-6 кВ 1с, РС-6 кВ 2с, (РВЗ-10/1000) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | СР 6кВ ( КРД-10) | МГ |  |  | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | ТН-6 кВ 1с, ТН-6 кВ 2с (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Сборные шины-6 кВ 1с, Сборные шины-6 кВ 2с | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Шинный мост-6 кВ Т-1, Шинный мост-6 кВ Т-2 (А 100*10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт шинного моста 6 кВ | м | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Ячейки-6 кВ (К-VIУ) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ячеек 6 кВ | шт. | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Щит СН (ПСН-0,23) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт щита СН | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001191 | Внутреннее освещение КРУН-6 кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.42. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Пушкинская" | Приказ №375, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ 10шт. Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт. Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт. Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ 2шт. Ремонт сборных шин 110 кВ 200м Ремонт разъединителя 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 2шт. Ремонт выключателя 35 кВ 4шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Ремонт сборных шин 35 кВ 96м Ремонт выключателя 10 кВ 7шт. Ремонт выключателя 10 кВ 2шт. Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт сборных шин 10 кВ 192м |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор Т-1, 2 ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025906 PR0025907 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | ЛР 110 Раздольное-1, ЛР 110 Давыдовка (РГП.1б-110/100-40 УХЛ1) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | ШР 110 Раздольное-1, ШР 110 Давыдовка, Рпер 110 Раздольное-1, Рпер 110 Давыдовка, ШР 110 ТН Раздольное-1, ШР 110 ТН Давыдовка, СР 110 1С, СР 110 2С РГП.1б-110/100-40 УХЛ1 | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | ВЧЗ 110 Давыдовка (Ф.А.) (ВЗ-600) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | КС 110 Давыдовка (Ф.А.) ( СМР-55) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | ТН 110 Раздрольное-1, ТН 110 Давыдовка (НАМИ-110УХЛ1) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025905 | Сборные шины 110 1С, Сборные шины 110 2С | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 110 кВ | м | 200 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | СР 35 1С, | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | ЛР 35 Оленевод, ЛР 35 Карьер | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | В 35 Т-1, В 35 Т-1, СВ 35, В 35 Оленевод (ВВУ-СЭЩ-П-35 1600А) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (НАЛИ-СЭЩ-35-1-0,5/3Р-150У2) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | ОПН 35 1С, ОПН 35 2С (ПН0.1-35У1) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 35кВ (КРУМ-35 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025910 | Сборные шины 35 1С, Сборные шины 35 1С | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 35 кВ | м | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 10 кВ (КРУМ-10 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025909 | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф-7, В 10 Ф-8, В 10 Ф-9, В 10 Ф-12, В 10 ТСН-1, В 10 ТСН-2 (ВВ/ТЕL-10 1600А) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 10 кВ | шт. | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 10 кВ (КРУМ-10 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025909 | В 10 Т-1, В 10 Т-2 ( VD4 -12.25.25. 2500А) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт выключателя 10 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 10 кВ (КРУМ-10 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025909 | ТН 10 1С, ТН 10 2С (ЗНОЛ-СЭЩ-10-01) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Комплектное распределительное устройство модульное 10 кВ (КРУМ-10 кВ) ПС 110/35/10 кВ "Пушкинская" |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025909 | Сборные шины 10 1С, Сборные шины 10 2С | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 10 кВ | м | 192 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.43. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Верхняя" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ 2шт. Ремонт выключателя 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 7шт. Ремонт сборных шин 35 кВ 200м Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт. Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт. Ремонт заземляющего устройства 1компл. Ремонт и покраска силовых трансформаторов 2шт. Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт сборных шин 6 кВ 105м Ремонт щита СН 1шт. Ремонт ячеек 6 кВ 16шт. Ремонт ТСН 6 кВ 2шт. Ремонт выключателя 6 кВ 6шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 25шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | В-35 кВ ВЛ "Верхняя-Пристань", В-35 кВ ВЛ "Шкотовский водозабор-Насосная 1 - Верхняя", СВ-35 кВ (ВМД-35-600 ПП-67) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | СВ-35 кВ (С-35М-600 ПП-67) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | РЛ ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань", РШ ВЛ-35 кВ "Верхняя-Пристань", РЛ ВЛ-35 кВ "Шкотовский водозабор-Насосная 1 - Верхняя", РШ ВЛ-35 кВ "Шкотовский водозабор-Насосная 1 - Верхняя", РС-35 кВ 1С, РС-35 кВ 2С, РШ-35 кВ Т-1, РШ-35 кВ Т-2 (РЛНД-1-35-600 ПРН-220) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | Сборные шины-35 кВ 1С, Сборные шины-35 кВ 1С, (АС-95) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 35 кВ | м | 200 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | Конденсатор в/ч связи ВЛ-35 кВ "Шкотовский водозабор-Насосная 1 - Верхняя" (СМР-66√3) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | Заградитель в/ч связи ВЛ-35 кВ "Шкотовский водозабор-Насосная 1 - Верхняя" (ВЗ-600) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | Заземляющее устройство | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
CИЛOBOЙ TPAHCФOPMATOP П/С BEPXHЯЯ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001156 PR0001157 | Т-1. Т-2 | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | ТН-6 кВ 1С, ТН-6 кВ 2С (НТМИ-6) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | Сборные шины-6 кВ 1С, Сборные шины-6 кВ 2С | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт сборных шин 6 кВ | м | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | Щит СН (ПСН-0,4) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт щита СН | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | Ячейки-6 кВ (КРН-II-10) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт ячеек 6 кВ | шт. | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/6/0,4) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт ТСН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | В-6 кВ Т-1, В-6 кВ Т-2, СВ-6 кВ, В-6 кВ Ф-1, В-6 кВ Ф-2, В-6 кВ Ф-5, В-6 кВ Ф-9, В-6 кВ Ф-11, В-6 кВ Ф-14, В-6 кВ Ф-15, В-6 кВ Ф-16 (ВМГ-133 II-600, ПП-61) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
KOMПЛEKTHOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 6КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001192 | РТ-6 кВ Т-1, РТ-6 кВ Т-1, РТ-6 кВ Т-2, РШ-6 кВ Т-2, РС-6 кВ 2с, РЛ-6 кВ Ф-1, РШ-6 кВ Ф-1, РЛ-6 кВ Ф-2, РШ-6 кВ Ф-2, РЛ-6 кВ Ф-5, РШ-6 кВ Ф-5, РЛ-6 кВ Ф-9, РЛ-6 кВ Ф-11, РШ-6 кВ Ф-11, РЛ-6 кВ Ф-14, РШ-6 кВ Ф-14, РЛ-6 кВ Ф-15, РШ-6 кВ Ф-15, РЛ-6 кВ Ф-16, РШ-6 кВ Ф-16, РШ-6 кВ ТН-1С, РШ-6 кВ ТН-2С, РТ-6 кВ ТСН-1, РТ-6 кВ ТСН-2, РС-6 кВ 1С (РВ-10-400, ПР-2) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.44. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Надеждинская" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ П/С НАДЕЖДИНСКАЯ |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002428 | Трансформатор Т-1 ТДНС-16000/35/6кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.45. | ПС | АРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Насосная-2" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ 3шт. Ремонт предохранителей 35 кВ 3шт. Ремонт разрядника 35 кВ 3шт. Ремонт и покраска силовых трансформаторов 1шт. Ремонт выключателя 6 кВ 1шт. Ремонт разъединителя 6 кВ 2шт. Ремонт заземляющего устройства 1компл. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | РЛ-35 кВ ВЛ "Новороссия", РЛ-35 кВ ВЛ "Шкотово", РШ-35 кВ Т-1 ( SONK-7-10-2) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | Предохранители 35 кВ (ПСН-35) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт предохранителей 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | Разрядники 35 кВ (РВС-35) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт разрядника 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | Т-1 (ТМ-1600/35) | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт и покраска силовых трансформаторов | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | В-6 кВ Ф-1 (ВМГ-133, ПП-67) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | РЛ-6 кВ Ф-1, РШ-6 кВ Ф-1 (РВ-6-400) | мг |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ |  | ПС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | Заземляющее устройство ПС | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт заземляющего устройства | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.46. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ХФЗ" | Приказ №375, по состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт панелей РЗА 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-16000/110 П/С ХФЗ |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002510 | Т-1, Т-2, (ТДТН-10000/110/35/6) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOPЫ 10000; 25; 40 КВА |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002024 | Панели РЗА | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.47. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Новицкое" | Приказ №375, по состоянию, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт выключателя 110 кВ 1шт. Ремонт панелей РЗА 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP TД71-10000110-70У1 10000 КВА НОВИЦ. |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001995, PR0002010 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KТПH-110 |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001436 | СВ110 (МКП-110/600) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 110 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
KPУH-6 "HОВИЦКОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001210 | Панели РЗА | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.48. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Тайфун" | Приказ №375, по состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт панелей РЗА с заменой реле 1шт. Ремонт обогрева ОПУ 3шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP 10000 КВА ТАЙФУН |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001670, PR0001671 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB "ТАЙФУH" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001518 | Панели РЗА | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА с заменой реле | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ 35 KB "ТАЙФУH" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001518 | ОПУ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт обогрева ОПУ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.49. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Южная" | Приказ №375, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 6шт. Замена разрядников на ОПН 6 6шт. Текущий ремонт трансформатора напряжения 2шт. Текущий ремонт конденсатора связи 2шт. Текущий ремонт ВЧ-заградителя 2шт. Текущий ремонт панелей 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 8шт. Текущий ремонт системы сборных шин 60м Текущий ремонт отопления КРУН 2шт. Текущий ремонт ТСН 2шт. Ремонт освещения ОРУ 110 6точ. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP 10000/110 |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001749 | Т-1, Т-2 (ТДН-10000/110) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001524 | ЛР-110 "ПГРЭС-Южная", Южная-Новицкое", СР1101С, СР1102С, ШР110Т1, ШР110 Т2 (РНДЗ-110/600) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001524 | ОПН110Т1, ОПН110Т2 | МГ |  |  | 2 | 11 | Текущий ремонт ОПН | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | РВП 6 1С, РВП 6 2С | МГ |  | к | 2 | 11 | Замена разрядников на ОПН 6 | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | ТН6 1С, ТН6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора напряжения | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001524 | КС 110 ВЛ "ПГРЭС-Южная", Южная-Новицкое" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт конденсатора связи | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001524 | ВЧЗ 110 ВЛ "ПГРЭС-Южная", Южная-Новицкое" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ВЧ-заградителя | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | ЩПТ, ЩСН | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт панелей | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | В 6 Ф-1; В 6 Ф-2; В 6 Т1; В 6 Ф-7; СВ 6; В 6 Ф-10; В 6 Т2; В 6 Ф-15 | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | Сборные шины 6 1С и 2С | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт системы сборных шин | м | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | Отопление КРУН (К37) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт отопления КРУН | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001612 | ТСН1, ТСН2 (ТМ 250/6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТСН | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | Ремонт АКБ | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 "ЮЖHОЕ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001524 | Освещение ОРУ110 | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт освещения ОРУ 110 | точ. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.50. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Сергеевка" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Замена РВП6 на ОПН 6 6шт. Текущий ремонт ТН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт КС 35 1шт. Текущий ремонт ВЧЗ-600 1шт. Капитальный ремонт ВМГ-10 11шт. Текущий ремонт системы сборных шин 60м Текущий ремонт КРУН 12яч Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ТН 35 кВ 2шт. Замена РВС на ОПН 35 6шт. Текущий ремонт ТСН 2шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ 8шт. Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Разрядники РВП10 1С, 2С | МГ |  | к | 2 | 11 | Замена РВП6 на ОПН 6 | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Трансформаторы напряжения 6 1С, 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | КС 35 ВЛ "Авангард-Сергеевка ввод №1" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт КС 35 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | ВЧЗ ВЛ "Авангард-Сергеевка ввод №1" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ВЧЗ-600 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Выключатели В6 Т1, Т2, СВ6, фид. 1, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 16 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт ВМГ-10 | шт. | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Сборные шины 6кВ 1С, 2С | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт системы сборных шин | м | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | КРУН 6кВ (КРН-111-10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт КРУН | яч | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | В35 "Авангард-Сергеевка ввод №1", "Авангард-Сергеевка ввод №2", СВ35 (ВМД-35) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Трансформаторы напряжения ТН35 1С, 2С (ЗНОМ-35-65У1) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Разрядники РВС35 Т1, Т2 | МГ |  | т | 2 | 11 | Замена РВС на ОПН 35 | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Трансформаторы ТСН1, ТСН2 (ТМ-25/6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТСН | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PACПPEД.УCT-BO "СЕРГЕЕВКА" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001581 | Разъединители ЛР35 "Авангард-Сергеевка ввод №1", "Авангард-Сергеевка ввод №2", ШР35 "Авангард-Сергеевка ввод №1", "Авангард-Сергеевка ввод №2", Т1, Т2, СР35 1С, 2С (РНДЗ-35/600) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP "СЕРГЕЕВКА" 6300Х2 КВА |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001705 | Трансформаторы Т1, Т2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.51. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Сокольчи" | Приказ №375, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской 2шт. Замена РВП на ОПН 3шт. Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 1шт. Текущий ремонт КС 35 2шт. Текущий ремонт ВЧЗ-600 2шт. Капитальный ремонт ВМГ-10 2шт. Текущий ремонт системы сборных шин 60м Текущий ремонт отопления ЗРУ 6 кВ 12шт. Текущий ремонт предохранителя 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформатора 6 кВ 2шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 4шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР 2500 КВА СОКОЛЬЧИ |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001840 | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35/10) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Разрядники РВП10 1С | МГ |  | к | 2 | 11 | Замена РВП на ОПН | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Трансформатор напряжения ТН10 1С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001536 | КС 35 ВЛ "Лазо-Солнечная-Сокольчи", "Сокольчи-Милоградово" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт КС 35 | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001536 | ВЧЗ"Лазо-Солнечная-Сокольчи", "Сокольчи-Милоградово" | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ВЧЗ-600 | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Выключатели В6 (ВМГ-10) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт ВМГ-10 | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Сборные шины 6кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт системы сборных шин | м | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Отопление ЗРУ 6 | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт отопления ЗРУ 6 кВ | шт. | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001536 | Предохранители Т1, Т2 (ПР 35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт предохранителя 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001536 | ОПН 35 Т1, Т2 | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ОПН 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-10 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Трансформаторы СН (ТМ 250/6) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 "СОКОЛЬЧИ" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001609 | Замена выключателей на BB/TEL-10-20/1000 с комплектом адаптации к КРН-III-10 | По состоянию |  | к | 2 | 11 | Замена выключателей 6кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001536 | ЛР35 "Лазо-Солнечная-Сокольчи", "Сокольчи-Милоградово", ШР35 Т1, Т2 (РГП-3-2-1135/1000-УХЛ1) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.52. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Авангард" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 1шт. Ремонт панелей РЗА 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP "АВАHГАРД" 5600 КВА |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001701 | Трансформатор Т-2 ТМ-5600/35/6кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP "АВАHГАРД" 5600 КВА |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001701 | Панели РЗА | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.53. | ПС | ПРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Партизан" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ЩИT УПPABЛEHИЯ "ПАРТИЗАH" |  | ПС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002563 | Панели РЗА | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт панелей РЗА | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.54. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Троица" | По состоянию, МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 1шт. Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФ-PЫ TPOИЦЫ 6300-999 |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001647 | Трансформатор Т-2 ТДТН-10000 110/35/10 кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФ-PЫ TPOИЦЫ 6300-1000 |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001647 | Т-1, (ТМТН-6300/110-66) | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.55. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Славянка" | Приказ №375, по состоянию, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Ремонт выключателя 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителя 35 кВ 8шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Замена подвесной изоляции 35 кВ 20шт. Ремонт освещения 6точ. Текущий ремонт щитов ОПУ 7шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФ-P-16000-110 П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001646, PR0001937 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | В-35 кВ Т-1,2, ВЛ 35 кВ Славянка–Брусья-Безверхово, (ВМД-35) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | ЛР 35 Брусья, ШР 35 Брусья, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1,2, СР 35 1С,2С (РЛНД -2-35 600А ПРН-220М) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | ТН-35кВ (3хЗНОМ-35) | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | ОПН-35 Т-1,2 | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ОПН 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | Замена подвесной изоляции 1С, 2С 35 кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Замена подвесной изоляции 35 кВ | шт. | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой 110 кв ТДТН-10000 №2 110/35/6 ПС 110/35/10кВ "Краскино" |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | Освещение ОРУ 35 | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OПУ-35 KB П/С CЛABЯHKA |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001579 | Текущий ремонт щитов ОПУ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт щитов ОПУ | шт. | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.56. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Краскино" | Приказ №375, по состоянию, МГ |  | т, к | 2 | 11 | Ремонт трансформатора 2шт. Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 10шт. Текущий ремонт ТН 110 кВ 6шт. Ремонт ОПН 110 кВ 6шт. Ремонт ЗОН 110 кВ 2шт. Ремонт выключателя 35 кВ 5шт. Ремонт шинного моста 10 кВ 105м Ремонт шин 110кВ 1 и 2 С 2шт. Текущий ремонт щитов ОПУ 4шт. Ремонт освещения 6точ. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026284 PR0026285 | Т-1, Т-2, ТДТН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 2 | 11 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | РЛВЛ-110 кВ"Троица-Славянка", РЛВЛ-110 кВ"Краскино-Портовая" , РШ-110 кВ Т-1,2, РС 110 1С,2С, РТ-110 кВ Т-1,2, Рпер 110 кВ Т-1,2, (РГП-2-110-1000) | МГ |  | к | 2 | 11 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | ТН 1С-110кВ, ТН 2С-110кВ (СРА-123) | МГ |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт ТН 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | ОПН-110 1С, 2С | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт ОПН 110 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | РН-110 кВ Т-1, РН-110 кВ Т-2 (ЗОН-110, ПРН-10I) | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт ЗОН 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 П/С KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001548 | В 35 Гвоздево, В 35 Хасанская №2, В 35 Хасанская №1, В 35 Т-1,2 | МГ |  | к | 2 | 11 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 П/С KPACKИHO |  |  | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001548 | Замена ТН 35 | По состоятнию |  | к | 9 | 9 | Замена трансформатора напряжения 35
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | Шинный мост-10 кВ 1С, 2С | мг |  | т | 2 | 11 | Ремонт шинного моста 10 кВ | м | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
COOPУЖEHИE OPУ-110 ПC KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003814 | 1С-110кВ, 2С-110кВ | МГ |  | т | 2 | 11 | Ремонт шин 110кВ 1 и 2 С | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KПУH-10 П/С KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001221 | Текущий ремонт щитов ОПУ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт щитов ОПУ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 П/С KPACKИHO |  | ПС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001548 | Освещение ОРУ 35 | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Ремонт освещения | точ. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.57. | ПС | ХРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Барабаш" | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP CИЛOB.6300 KBA N 1 П/С БAPAБAШ |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0001944 | Трансформатор Т-1 ТМТ-6300/110/35/6 кВ | По состоянию |  | т | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.58. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "ЖБФ" | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ОРУ 110 КВ ПС110/6 КВ "ЖБФ" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0003953 | Т-1, Т-2, ТДН-10000/110 | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.59. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Волчанец" | Приказ №375, МГ |  | т, к | 2 | 8 | Ремонт трансформатора 2шт. Текущий ремонт ТСН 2шт. Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 13шт. Капитальный ремонт разъединителя 6 кВ 3шт. Текущий ремонт с покраской ячеек 6 20шт. Текущий ремонт освещения КРУН 6 кВ 22точ. Текущий ремонт ОПН 6 кВ 6шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 12шт. Текущий ремонт конденсатора связи 2шт. Текущий ремонт освещения ОРУ 110 4шт. Текущий ремонт освещения ОРУ 35 4шт. Капитальный ремонт отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 2шт. Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА 3шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ 16000 КВА |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002498 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 4 | 5 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Трансформаторы ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6, ТМ-20/6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт ТСН | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Трансформаторы напряжения ТН-6 (НТМИ-6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Выключатели В6 Т-2, Ф-16, Ф-15, Ф-14, Ф-13 (ВМП-10П); Ф-10, Ф-9, Ф-8, Т-1, Ф-3, Ф-2, Ф-1, СВ 6 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 3 | 4 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Разъединитель РЛ 6 Ф-1(РВ-6/400) | МГ |  | к | 3 | 3 | Капитальный ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Ячейки 6 (К-VI, 8 шт.; К-XIII, 11 шт.; КСО-272, 1 шт.) | МГ |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт с покраской ячеек 6 | шт. | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Освещение КРУН 6 | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт освещения КРУН 6 кВ | точ. | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Ограничители ОПН 6 | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт ОПН 6 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001541 | Выключатели В 35 ВЛ Волчанец-Связь, В 35 Т-2, В 35 Т-1, В 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак (ВМД-35 3шт., С-35 1 шт.) | МГ |  | к | 4 | 6 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001541 | Разъединители ЛР35 ВЛ Волчанец - Гайдамак, ШР 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак, СР 35 1С, ШР 35 Т-1, ТР 35 Т-1, СР 35 2С, ЛР35 ВЛ Волчанец-Связь, ШР 35 ВЛ Волчанец-Связь, ШР 35 Т-2, ТР 35 Т-2, ШР 35 ТН 2С, ШР 35 ТН 1С (РНДЗ-35) | МГ |  | т | 4 | 8 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001541 | КС 35 ВЛ Волчанец-Гайдамак, КС 35 ВЛ Волчанец-Связь | МГ |  | т | 5 | 5 | Текущий ремонт конденсатора связи | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001529 | Освещение ОРУ 110 | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт освещения ОРУ 110 | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001541 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт освещения ОРУ 35 | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001529 | Отделители и короткозамыкатели ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 | МГ |  | к | 7 | 8 | Капитальный ремонт отделителя и короткозамыкателя 110 кВ | шт. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | Замена РВС-110 Т-1, Т-2 на ОПН | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-110 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001529 | Разъединители 110 ЛР1 ВЛ Находка-Волчанец-С55, ЛР2 ВЛ Находка-Волчанец-С55 (РЛНД-110) | МГ |  | к | 7 | 8 | Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001541 | Трансформаторы напряжения ТН 35 1С, ТН 35 2С | МГ |  | т | 6 | 7 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
KAMEPЫ K-6-5 OPУ-35 П/С BOЛЧAHEЦ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001187 | Панели сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.60. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "НСРЗ" | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP П/С HCPЗ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002004 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.61. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Екатериновка" | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP TPHД 1106005 П/С ЕКАТЕРИНОВКА |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001989 PR0001990 | Т-1, Т-2, ТДТН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.62. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Голубовка" | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0030127 | Т-1, Т-2, ТДН-16000/110 | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.63. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Находка" | Приказ №375, по состоянию |  | т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 1шт. Ремонт трансформатора 1шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP П/С "H" |  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR0002001 | Трансформатор Т-1 ТДТНГ-40500/110/35/6 кВ | По состоянию |  | т |  |  | Текущий ремонт трансформатора Т-1 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
TPAHCФOPMATOP П/С "H" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002001 | Т-2, ТДТН-40000/110 | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.64. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Учебная" | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
П/С " УЧЕБНАЯ" 110/6 кВ |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002281 | Т-1 (ТДН-16000/110), Т-2 (ТДН-16000/110) | Приказ №375 |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.65. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "Связь" | МГ |  | т, к | 2 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской 2шт. Текущий ремонт трансформатора СН с покраской 2шт. Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 7шт. Текущий ремонт ячеек КРУ 12шт. Текущий ремонт освещения ЗРУ 6 кВ 20точ. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ 6шт. Текущий ремонт освещения ОРУ 35 4точ. Текущий ремонт шинного моста 6 1шт. Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА 3шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор силовой Т-1 4 МВА ПС 35/6 кВ "Связь" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0025694 PR0025695 | Трансформаторы Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с покраской | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Трансформаторы ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора СН с покраской | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Трансформатры напряжения ТН 6 1С, ТН 6 2С | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Выключатели В 6 Т-1, СВ 6, Т-2, Ф-3, Ф-5, Ф-8, Ф-10 (ВМПП-10) | МГ |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Ячейки 6 (КРУ-2-10-20-У3) | МГ |  | т | 2 | 2 | Текущий ремонт ячеек КРУ | шт. | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт освещения ЗРУ 6 кВ | точ. | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Ограничители ОПН 35 Т1, Т2 | МГ |  | т | 8 | 8 | Текущий ремонт ОПН 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Выключатели В 35 Т-1, Т-2, СВ 35 (С-35М) | МГ |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Разъединители ЛР 35 Волчанец, ЛР 35 Находка, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РНДЗ-35) | МГ |  | к | 8 | 8 | Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт освещения ОРУ 35 | точ. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Шинный мост Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт шинного моста 6 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OБOPУДOBAHИE П/С "CBЯЗЬ" 35/6KB" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001577 | Панели сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | МГ |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.66. | ПС | НРЭС | ПЮЭС |  | ПС 35 кВ "УАМР" | МГ |  | т, к | 1 | 12 | Ремонт с покраской трансформаторов 35кВ 2шт. Текущий ремонт трансформатора СН с покраской 2шт. Текущий ремонт ТН 6 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 10шт. Текущий ремонт разъединителя 6 кВ 5шт. Текущий ремонт ячеек 6 с покраской 21шт. Текущий ремонт освещения ЗРУ 6 кВ 16точ. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт выключателя 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ 9шт. Текущий ремонт КС 35 1шт. Текущий ремонт освещения ОРУ 35 4точ. Текущий ремонт отопления ЗРУ 6 кВ 10шт. Текущий ремонт шинного моста 6 6шт. Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА 3шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор 16 МВА Т-1 ПС 35/6 кВ "Соленое озеро" |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001864 PR0001865 | Трансформаторы Т-1, Т-2; (ТДНС-16000/35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт с покраской трансформаторов 35кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Трансформаторы ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/6) | МГ |  | т | 1 | 1 | Текущий ремонт трансформатора СН с покраской | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Трансформаторы напряжения ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 1 | 1 | Текущий ремонт ТН 6 кВ | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Выключатели В 6 Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-6, Ф-8, Ф-10, Ф-16, Ф-18, Ф-20, Ф-22 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 1 | 2 | Капитальный ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Разъединители ТР 6 Т-1, Т-2, СР 6 1 С, ШР6 ОПН 1С, ШР 6 ОПН 2С | МГ |  | т | 1 | 1 | Текущий ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Ячейки ЗРУ6 (КР-10-У4) | МГ |  | т | 1 | 1 | Текущий ремонт ячеек 6 с покраской | шт. | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 12 | 12 | Текущий ремонт освещения ЗРУ 6 кВ | точ. | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Ограничители ОПН 35 2С | МГ |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт ОПН 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Выключатели В 35 Астафьева, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35) | МГ |  | к | 7 | 8 | Капитальный ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Капитальный реемонт ЛР 35 Астафьева, ЛР 35 Широкая, ШР 35 Астафьева, ШР 35 Широкая, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ОПН 2С (РЛНД-35) | МГ |  | к | 7 | 10 | Капитальный ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | КС 35 "Широкая" | МГ |  | т | 10 | 10 | Текущий ремонт КС 35 | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Освещение ОРУ 35 | МГ |  | т | 12 | 12 | Текущий ремонт освещения ОРУ 35 | точ. | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Отопление ЗРУ 6 кВ | МГ |  | т | 12 | 12 | Текущий ремонт отопления ЗРУ 6 кВ | шт. | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
OPУ-35 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001545 | Шинный мост 6 Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Текущий ремонт шинного моста 6 | шт. | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
PУ-6 KB П/С УAMP |  | ПС | НРЭС | ПЮЭС | PR0001615 | Панели сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | МГ |  | т | 12 | 12 | Текущий ремонт панелей сигнализации, ЩСН, панелей РЗА | шт. | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.67. | ПС | ВРЭС | ПЮЭС |  | ПС 110 кВ "Горностай" | Приказ №375 |  | т |  |  | Ремонт трансформатора 2шт. |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Трансформатор ТДН-25000 №1 ПС 110/6 кВ "Горностай" |  | ПС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0027402, PR0027403 | Т-1 (ТДН 25000/110), Т-2 (ТДН-25000/110) | Приказ №375 |  | т |  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.68. | ПС | ЦРО | ПЮЭС |  | Трансформаторы тока, напряжения, вводы 110, 35 | По состоянию |  | т | 1 | 12 | Ремонт трансформатора напряжения 110/35 кВ 9шт. Ремонт трансформатора тока 110 /35 кВ 6шт. 41 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | НКФ-110, НОМ-35, ЗНОМ-35, |  | МГ | т | 1 | 12 | Ремонт трансформатора напряжения 110/35 кВ | шт. | 9 | #REF! |  | 0
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | ТФЗМ-110, ТФЗМ-35 |  | МГ | т | 1 | 12 | Ремонт трансформатора тока 110 /35 кВ | шт. | 6 | #REF! |  | 0
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | [10 empty] | #REF! |  | 0
| 3. | ТП |  | ПЮЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 41
Мини ТЭЦ "Центральная" Распределительный пункт РП4 | 3.1. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028437 | РП-4 о.Русский | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. Демонтаж АКБ 1шт. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. АКБ 1шт.
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. Демонтаж АКБ | шт. | 1
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. АКБ | шт. | 1
Мини ТЭЦ "Северная" Распределительный пункт (РП1 с КЛ-10 кВ) | 3.2. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028432 | РП-5 о.Русский | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Замена фотореле. Монтаж реле контроля сопротивления изоляции ШОТ 1шт. Замена шкафа управления (сборки) типа РТ30-63, РТ30-88. Монтаж блока управления в ШОТ 1шт. Замена трансформатора собственных нужд 1шт.
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена фотореле. Монтаж реле контроля сопротивления изоляции ШОТ | шт. | 1
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена шкафа управления (сборки) типа РТ30-63, РТ30-88. Монтаж блока управления в ШОТ | шт. | 1
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена трансформатора собственных нужд | шт. | 1
Мини ТЭЦ "Северная" Распределительный пункт (РП2 с КЛ-10 кВ) | 3.3. | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028433 | РП-6 о.Русский | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. Демонтаж АКБ 2шт. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. АКБ 2шт.
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. Демонтаж АКБ | шт. | 2
|  | ТП | ВРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг. АКБ | шт. | 2
TPAHCФOPMATOP 160/10 7076 C.БЕНЕВСКОЕ | 3.4. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001757 | КТП-7076 с.Беневское | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 32
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
КТП-1600 KB 7088 ЛАЗО ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.5. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002195 | КТП-7088 с.Лазо | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 32
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
KТПA-160 KB 7093 | 3.6. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001403 | КТП-7093 с Кишиневка | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций 30кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 15шт. Замена опорного изолятора 6шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 30
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей | шт. | 15
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена опорного изолятора | шт. | 6
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
ЗТП 2Ж250 С.ЧИСТОВОДНОЕ | 3.7. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003926 | ТП-7137 с.Чистоводное | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 32
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
KТП-100 7138 ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.8. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001284 | КТП-7138 с.Лазо | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 32
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
KТП 7156 ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.9. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001225 | КТП-7156 с.Лазо | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций 32кв.м Замена проходных изоляторов 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 32
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
КТПН - 400 7164 ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.10. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002232 | КТП-7164 с.Валентин | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций 40кв.м Замена предохранителей 15шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорного изолятора 12шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 40
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 15
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена опорного изолятора | шт. | 12
КТПН - 400 7165 ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.11. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002233 | КТП-7165 с.Валентин | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций 40кв.м Замена предохранителей 15шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорного изолятора 12шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 40
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 15
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена опорного изолятора | шт. | 12
KТПH-400 KB 7271 КИЕВКА ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.12. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0001452 | КТП-7271 с.Киевка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций 40кв.м Замена предохранителей 15шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорного изолятора 12шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 40
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 15
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена опорного изолятора | шт. | 12
ЗД. TП "ДИЗEЛЬHOE" С.ЛАЗО | 3.13. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000679 | ТП-7083 с.Лазо | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций 40кв.м Замена предохранителей 26шт. Замена проходных изоляторов 6шт. Замена опорного изолятора 12шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 40
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 26
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов | шт. | 6
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена опорного изолятора | шт. | 12
ЗТП 2Ж250 С.ЧИСТОВОДНОЕ | 3.14. | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003926 | ТП-7194 с.Чистоводное | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций 40кв.м Замена предохранителей 15шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена опорного изолятора 12шт.
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 40
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 15
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена опорного изолятора | шт. | 12
KТПC TPAHCФOPMATOP З/C AMУPCKИЙ | 3.15. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001405 | КТП-4015 "Быт" п.Безверхово | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Монтаж автоматического выключателя 1шт. Монтаж рубильника 1шт. Замена проходных изоляторов 2шт. Покраска металлоконструкций 12кв.м
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Монтаж рубильника | шт. | 1
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов | шт. | 2
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 12
KТП-160100,4KB C TP-OM 160KBA П.ДЭУ | 3.16. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001326 | КТП-4088 "ДЭУ" п.Витязь | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Монтаж автоматического выключателя 2шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 12кв.м Ремонт контура заземления 4шт.
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 12
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт контура заземления | шт. | 4
КТП-250 АЛЕКСАНДРАВМБ/ТМ | 3.17. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0004148 | КТП-4039 "Быт" п.Рязановка | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена опорного изолятора 4шт. Замена предохранителей 3шт. Покраска металлоконструкций 12кв.м
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена опорного изолятора | шт. | 4
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 12
KТП-250 C.AHДPEEBKA | 3.18. | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | PR0001334 | КТП-4071 "Школа" п.Андреевка | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена силового трансформатора 1шт.
|  | ТП | ХРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена силового трансформатора | шт. | 1
КТПН 250 кВА- п.Мирный " Быт" | 3.19. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002241 | КТП-5118 п.Мирный | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформатора тока 3шт.Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
ЗДАНИЕ ЗТП П.НОВЫЙ (МАГАЗИН) | 3.20. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000741 | ЗТП-5117 п.Новый | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 6шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформатора тока 6шт.
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт ТМ | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 6
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 4
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформатора тока | шт. | 6
KТП - 630 | 3.21. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004262 | ЗТП-5316 с.Центральное | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Замена выключателя нагрузки 1шт. Замена предохранителей 6шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформатора тока 6шт.
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт ТМ | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 6
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 4
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена трансформатора тока | шт. | 6
КТПН 250 кВа c. Соловей ключ (ул. Озерная) | 3.22. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026099 | КТП-5080 п.Соловей ключ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформатора тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
KTПН 100 кВА - с.В.-Надеждинское " Центурионы" | 3.23. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001220 | КТП-5156 с.Вольно-Надеждинское | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформатора тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
KТП 400 КВА С.ТИМОФЕЕВКА (ПОСЕЛОК) | 3.24. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001243 | КТП-5126 с.Тимофеевка | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Замена рубильника 3шт. Замена трансформатора тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
KТП-250 КВА С.AЛEKCEEBKA (ПОСЕЛОК) | 3.25. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0001348 | КТП-5144 с.Алексеевка | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена предохранителей 3шт. Замена кабельного ввода 1шт. Замена автоматического выключателя 3шт. Замена трансформатора тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена кабельного ввода | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
ЗТП-250 И 400 КВА С.ПРОХЛАДНОЕ (ДОМ МОЛОДЕЖИ) | 3.26. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002130 | ЗТП-5089 п.Прохладное | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 4шт. Замена трансформатора тока 6шт.
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена рубильника | шт. | 4
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Замена трансформатора тока | шт. | 6
КТП-160 КВА С.АЛЕКСЕЕВКА (СВИНАРНИК) | 3.27. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002189 | КТП-5193 с.Алексеевка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена предохранителей 3шт. Замена изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена трансформатора тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена изолятора | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена трансформатора тока | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
КТП-160 КВА С.КИПАРИСОВО-1 (ПОСЕЛОК Ж/Д) | 3.28. | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | PR0002190 | КТП-5119 с.Кипарисово | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 3шт. Замена трансформатора тока 9шт. Покраска металлоконструкций 25кв.м
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 3
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена трансформатора тока | шт. | 9
|  | ТП | АРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 25
KТПH-160 160/6 7106 ВАСИЛЬЕВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н | 3.29. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001439 | КТП-7106 с.Васильевка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя 1шт. Замена рубильника 2шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена рубильника | шт. | 2
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
KTП 7101 НОВОЛИТОВСК ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н | 3.30. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001212 | КТП-7101 с.Новолитовск | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
KTП C TPAHCФOPMATO 7103 КИРИЛОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н | 3.31. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001214 | КТП-7103 с.Кириловка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
TPAHCФOPMATOP 250/6 7008 ВЛ-АЛЕКС ПАРТИЗАНС.РАЙОН | 3.32. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001824 | ЗТП-7008 с.Владимиро-Александровское | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена автоматического выключателя 1шт. Монтаж автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителей 6шт. Покраска металлоконструкций 7кв.м
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена предохранителей | шт. | 6
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 7
KТП 7003 ВЛ-АЛ-Е ПАРТИЗАНСК.Р-Н | 3.33. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001222 | ЗТП-7003 с.Владимиро-Александровское | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителя 1шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Покраска металлоконструкций 15кв.м
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт разъединителя | шт. | 1
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 15
КТП 160/2 7119 ЛИВАДИЯ Г.НАХОДКА | 3.34. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002154 | КТП-7119 с.Владимиро-Александровское | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителей 3шт. Замена проходных изоляторов 3шт. Покраска металлоконструкций 20кв.м
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена предохранителей | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Замена проходных изоляторов | шт. | 3
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | кв.м | 20
KТП 5ШТ. 7199,7108,7006,7232,7067 ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н | 3.35. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001244 | КТП-7108 с.Голубовка | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена силового трансформатора 1шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Замена силового трансформатора | шт. | 1
TPAHCФOPMATOP 400/6 7133 ВЛ.АЛЕКС-Е | 3.36. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001878 | КТП-7133 с.Вл.Александровское | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена силового трансформатора 1шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена силового трансформатора | шт. | 1
KТП-10000 KB 7188 ЕК-КА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н | 3.37. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001300 | КТП-7188 с.Екатериновка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена силового трансформатора 1шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена силового трансформатора | шт. | 1
TPAHCФOPMATOP 100/6 7265 С.Н.СИЛА | 3.38. | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0001734 | КТП-7265 с.Новая Сила | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена силового трансформатора 1шт.
|  | ТП | ПРРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Замена силового трансформатора | шт. | 1
КТП-32 | 3.39. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028077 | КТП-80032 г.Большой Камень | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 3шт.
|  | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена рубильника | шт. | 1
|  | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Замена предохранителей | шт. | 3
Комплект электрооборудования ТП-2152 | 3.40. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028232 | КТП-82152 г.Фокино | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя 1шт.
|  | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
Комплект электрооборудования ТП-2029 | 3.41. | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028258 | КТП-82029 г.Фокино | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя 1шт.
|  | ТП | ШРЭС | ПЮЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
| 3.42. | ПС | ЦРО | ПЮЭС |  | Трансформаторы силовые | По состоянию |  |  |  |  | Ремонт трансформатора 1-2 габарита 9шт.
|  | ПС | ЦРО | ПЮЭС | PR000 | ТМ -100/10, ТМ- 250/10, ТМ-400/10, ТМ-630/10 |  | МГ | к | 1 | 12 | Ремонт трансформатора 1-2 габарита | шт. | 9
| 4. | ЗиС |  | ПЮЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 58
База ВРЭС | 4.1. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000767 | ПС «1Р» | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт обогрева помещений 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт обогрева помещений | шт. | 1
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПС 1Р | 4.2. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000779 | ПС «2Р» | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт обогрева помещений 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт обогрева помещений | шт. | 1
ПPOИЗB.ЗДAHИE ПС 2Р | 4.3. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000768 | ПС « Голдобин» | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт освещения | шт. | 1
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПС ГОЛДОБИН | 4.4. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000770 | ПС «Инструментальный завод» | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт обогрева помещений 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт обогрева помещений | шт. | 1
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД | 4.5. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000764 | ПС «КЭТ» | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт обогрева помещений 1шт., Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт обогрева помещений | шт. | 1
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000764 | освещения ЗРУ | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт освещения | шт. | 1
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПC КЭТ | 4.6. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000776 | ПС «Эгершельд» | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт обогрева помещений 1шт., Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000776 |  | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт обогрева помещений | шт. | 1
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000764 | Ремонт освещения ЗРУ | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Ремонт освещения | шт. | 1
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПС ЭГЕРШЕЛЬД | 4.7. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028909 | ТП 1104 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.8. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028913 | ТП 1201 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.9. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028928 | ТП 1301 | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.10. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028929 | ТП 1302 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  | РУ 0,4 и 10 кВ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.11. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028926 | ТП 1303 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.12. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028925 | ТП 1304 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.13. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028924 | ТП 1305 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.14. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028984 | ТП 1306 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.15. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028923 | ТП 1406 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.16. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028927 | ТП 1409 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.17. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028928 | ТП 1410 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.18. | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 | ПPOИЗB. ЗДAHИE ПАРТИЗАНСК (Бокс №2) | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы отопления 1шт.
|  | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000759 |  | По состоянию ОТ |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы отопления | шт. | 1
ЗДAHИE CKЛAДA ПАРТИЗАНСК (База ПРЭС) | 4.19. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000652 | Складское помещение | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Ремонт полов 60кв.м, Устройство навеса 6,3кв.м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Ремонт полов | кв.м | 60
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Устройство навеса | кв.м | 6.3
ПPOИЗB. ЗДAHИE ПАРТИЗАНСК (Бокс №2) | 4.20. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001554 | ПС 35 кВ «Верхняя » | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт фундаментов под оборудование 40кв.м Ремонт ограждения 150м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт фундаментов под оборудование | кв.м | 40
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ограждения | м | 150
CKЛAДCKOE ПOMEЩEHИE | 4.21. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 | ПС 110 кВ «Давыдовка» | По состоянию |  | к | 7 | 11 | Ремонт фундаментов под оборудованием 40куб.м. Ремонт кабельных каналов 40кв.м Ремонт, окраска стен 270кв.м Побелка стен и потолков 540кв.м Ремонт кровли 240кв.м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт фундаментов под оборудованием | куб.м. | 40
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт кабельных каналов | кв.м | 40
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 |  | По состоянию |  | к | 8 | 10 | Ремонт, окраска стен | кв.м | 270
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 |  | По состоянию |  | к | 10 | 11 | Побелка стен и потолков | кв.м | 540
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000724 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт кровли | кв.м | 240
| 4.22. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0002291 | ПС 35 кВ «Насосная 2 » | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт фундаментов под оборудование 20кв.м Ремонт ограждения 70м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт фундаментов под оборудование | кв.м | 20
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт ограждения | м | 70
OTKPЫTOE PACПPEДУCT-BO П/С BEPXHЯЯ 35КВ | 4.23. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0001503 | ПС 110 кВ «Песчаная » | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт фундаментов под оборудование 50кв.м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт фундаментов под оборудование | кв.м | 50
ЗДAHИE ЩИTA УПPABД ДABЫДOBKA | 4.24. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 | ПС 110 кВ «Шахта 7 » | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт фундаментов под оборудование 60кв.м
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0025691 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт фундаментов под оборудование | кв.м | 60
П/С HACOCHAЯ-2-35КВ | 4.25. | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000676 | ГЛABHЫЙ KOPПУC | По состоянию ОТ |  | к | 9 | 10 | Замена оконного блока на ПХВ 10шт.
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 10 | Замена оконного блока на ПХВ | шт. | 10
OPУ 110 KB П/С ПECЧAHAЯ | 4.26. | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000659 | MATEPИAЛЬHЫЙ CKЛAД | По состоянию ОТ |  | к | 8 | 8 | Ремонт мягкой кровли 50кв.м Устройство отливов 30м
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Устройство отливов | м | 30
ОРУ-110 оборудование ПС 110 кВ "Шахта-7" | 4.27. | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 | Производственая база АРРЭС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения 5кв.м Замена умывальника 1шт. Замена унитаза 1шт. Покраска стен 36кв.м
|  | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт санитарно-бытового помещения | кв.м | 5
|  | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена умывальника | шт. | 1
|  | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена унитаза | шт. | 1
|  | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС |  | Лестнечный марш | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Покраска стен | кв.м | 36
ГЛABHЫЙ KOPПУC | 4.28. | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000756 | Здание производственное РЭС-6 с пристройкой ТМХ | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы отопления 1шт.
|  | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы отопления | шт. | 1
MATEPИAЛЬHЫЙ CKЛAД | 4.29. | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000789 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПС 110/6 "ЖБФ" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Устройство отливов 48м
|  | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Устройство отливов | м | 48
MATEPИAЛЬHЫЙ CKЛAД (НАВЕС) | 4.30. | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0002346 | ПС 110/35/6 "Екатериновка" | По состоянию |  | к |  |  | Замена оконного блока на ПХВ 1шт.
|  | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Замена оконного блока на ПХВ | шт. | 1
PПБ Г.APTEM | 4.31. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025783 | ТП-7317 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Замена деревянной двери 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Замена деревянной двери | шт. | 4
PПБ Г.APTEM | 4.32. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025831 | ТП-7409 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена деревянной двери 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена деревянной двери | шт. | 4
ЗДAHИE CKЛAДA ПCT "H" | 4.33. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025838 | КТП-7422 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ, Т-1-2 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ, Т-1-2 | шт. | 4
ЗДAHИE CKЛAДA ПCT "H" | 4.34. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025840 | ТП-7423 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ, Т-1-2 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ, Т-1-2 | шт. | 4
ПCT HAXOДKA ПРИСТРОЙКА ТМХ | 4.35. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025841 | ТП-7427 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ | шт. | 4
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПС 110/6 "ЖБФ" | 4.36. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025846 | ТП-7444 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ | шт. | 4
ПС ЕКАТЕPИНОВКА 110/35/6 КВ ОБОРУДОВАНИЕ | 4.37. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025859 | ТП-7468 г.Партизанск | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ 4шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена деревянной двери РУ-6-04кВ | шт. | 4
Здание - трансформаторная подстанция №11 г. Партизанск | 4.38. | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0000662 | PACШИPEHИE ПPИЗBOДCTB.БAЗЫ PЭC 7 С.НОВИЦКОЕ | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения 1шт. Ремонт дверного блока 2шт.
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт освещения | шт. | 1
|  | ЗиС | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к |  |  | Ремонт дверного блока | шт. | 2
Здание - трансформаторная подстанция №106 г.Партизанск | 4.39. | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028239 | ТП-82010-2х400 кВА г. Фокино | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт кровли 82кв.м Покраска дверей 12кв.м
|  | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт кровли | кв.м | 82
|  | ЗиС | ШРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 9 | 9 | Покраска дверей | кв.м | 12
Здание - трансформаторная подстанция №129 г. Партизанск | 4.40. | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС | PR0000783 | Пристройка к трансформаторной мастерской | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт помещения сварочного цеха 1шт. Ремонт помещения слесарной мастерской 1шт.
|  | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт помещения сварочного цеха | шт. | 1
|  | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт помещения слесарной мастерской | шт. | 1
Здание - трансформаторная подстанция №155 г. Партизанск | 4.41. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000656 | Столярный цех | По состоянию ОТ |  | к | 6 | 7 | Ремонт полов 50кв.м Устройство подвесных потолков типа «Амстронг» 50кв.м Кирпичная кладка стен 1куб.м Штукатурка стен 40кв.м Шпаклевка стен 138кв.м Установка дверных блоков 4шт. Ремонт освещения внутренних помещений (замена светильников) 10шт. Покраска стен 106кв.м
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт полов | кв.м | 50
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Устройство подвесных потолков типа «Амстронг» | кв.м | 50
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Кирпичная кладка стен | куб.м | 1
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Штукатурка стен | кв.м | 40
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Шпаклевка стен | кв.м | 138
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Установка дверных блоков | шт. | 4
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт освещения внутренних помещений (замена светильников) | шт. | 10
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Покраска стен | кв.м | 106
Здание - трансформаторная подстанция №182 г. Партизанск | 4.42. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000757 | Помещение мастерской | По состоянию |  | к | 3 | 10 | Ремонт помещения актового зала 1шт. Ремонт помещения архива 1шт. Ремонт кабинетов 9шт.
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 9 | Ремонт помещения актового зала | шт. | 1
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 9 | Ремонт помещения архива | шт. | 1
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 9 | Ремонт кабинетов | шт. | 9
PACШИPEHИE ПPИЗBOДCTB.БAЗЫ PЭC 7 С.НОВИЦКОЕ | 4.43. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000670 | Боксы на 6 мест | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт кровли 420кв.м Смена водосточных труб 30м
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000671 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт кровли | кв.м | 420
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000672 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Смена водосточных труб | м | 30
PACШИPEHИE ПPИЗBOДCTB.БAЗЫ PЭC 7 С.НОВИЦКОЕ | 4.44. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 | Столярный цех | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Демонтаж станочного парка 8шт. Установка циклона 1шт. Устройство фундамента под установку станков 3куб.м Монтаж станочного парка 8шт. Ремонт светильников освещения 28шт. Ремонт электропроводки. Установка розеток,включателя 15шт. Сплошное выравнивание стен 140кв.м Покраска стен 332кв.м Ремонт фасада 620кв.м Покраска стен фасада 580кв.м Устройство щебеночного основания 584кв.м Бетонирование отмостки 16,5куб.м Укладка асфальтобетонной смеси 90т
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Демонтаж станочного парка | шт. | 8
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Установка циклона | шт. | 1
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Устройство фундамента под установку станков | куб.м | 3
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Монтаж станочного парка | шт. | 8
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Ремонт светильников освещения | шт. | 28
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Ремонт электропроводки. Установка розеток,включателя | шт. | 15
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Сплошное выравнивание стен | кв.м | 140
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Покраска стен | кв.м | 332
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Ремонт фасада | кв.м | 620
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Покраска стен фасада | кв.м | 580
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Устройство щебеночного основания | кв.м | 584
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Бетонирование отмостки | куб.м | 16.5
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Укладка асфальтобетонной смеси | т | 90
Комплект электрооборудования ТП-2010 | 4.45. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000701 | Здание транс. мастерской с встроенной столовая ул. Стрелковая19-23 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы отопления (установка радиаторов 8секций ) 12шт. Ремонт трубопровода 200м
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы отопления (установка радиаторов 8секций ) | шт. | 12
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трубопровода | м | 200
ЗДAHИE TPAHCФ. MACТЕРСКОЙ С ВСТРОЕННОЙ СТОЛОВОЙ | 4.46. | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС | PR0000654 | CKЛAДCKИE ПOMEЩEHИЯ (БАЗА РАЙОНА) | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Благоустройство территории (бетонирование площадки под оборудование) 1шт.
|  | ЗиС | ВРЭС | ПЮЭС |  | площадка для хранения оборудования | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Благоустройство территории (бетонирование площадки под оборудование) | шт. | 1
ПPИCTPOЙKA K TPAHCФОРМАТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ | 4.47. | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000694 | ЗДAHИE CKЛAДA ПАРТИЗАНСК (База ПРЭС) | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Благоустройство территории (устройство навеса для резервного оборудования) 1шт.
|  | ЗиС | ПРЭС | ПЮЭС | PR0000694 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Благоустройство территории (устройство навеса для резервного оборудования) | шт. | 1
ПPИCTPOЙKA K TPAHCФОРМАТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ | 4.48. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000652 | CKЛAДCKOE ПOMEЩEHИE | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 10 | Благоустройство территории (устройство навеса и бетонирование площадки под оборудование) 1шт.
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000652 | Навес для хранения материалов | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Благоустройство территории (устройство навеса и бетонирование площадки под оборудование) | шт. | 1
ПPИCTPOЙKA K TPAHCФОРМАТОРНОЙ МАСТЕРСКОЙ | 4.49. | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000659 | MATEPИAЛЬHЫЙ CKЛAД (НАВЕС) | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Благоустройство территории (устройство навеса и бетонирование площадки под оборудование) 1шт.
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию ОТ |  | к | 7 | 7 | Благоустройство территории (устройство навеса и бетонирование площадки под оборудование) | шт. | 1
| 4.50. | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | PR0000664 | База АРРЭС | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Благоустройство территории (бетонирование площадки под оборудование) 100кв.м
|  | ЗиС | АРРЭС | ПЮЭС | * | площадке для хранения оборудования | По состоянию |  | к | 8 | 9 | Благоустройство территории (бетонирование площадки под оборудование) | кв.м | 100
| 4.51. | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | PR0000695 | Здание склада ПСТ"Н"(лит.А3) | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт стеллажа 3шт. Благоустройство территории (площадки под ж/б изделия) 180кв.м
|  | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт стеллажа | шт. | 3
|  | ЗиС | НРЭС | ПЮЭС | * |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Благоустройство территории (площадки под ж/б изделия) | кв.м | 180
| 4.52. | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС | PR0000701 | Трансформаторная мастерская с встроенной столовой | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Благоустройство территории 6кв.м Бетонирование площадки под оборудование 120кв.м Устройство навеса 1шт.
|  | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Благоустройство территории | кв.м | 6
|  | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Бетонирование площадки под оборудование | кв.м | 120
|  | ЗиС | ЦРО | ПЮЭС | PR0000701 |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Устройство навеса | шт. | 1
УП ПС БК-1 | 4.53. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000705 | ПС Береговая-1 | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли
| 4.54. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR0000788 | ПС «Тереховка» | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли 600кв.м
Боксы на 6мест ул. Стрелковая19-23 |  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли | кв.м | 600
| 4.55. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 | Столярный цех (ограждение) | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Ремонт ограждения 1шт. Устройство отмостки 88кв.м Установка камер наблюдения 2шт.
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Ремонт ограждения | шт. | 1
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Устройство отмостки | кв.м | 88
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0025473 |  | По состоянию |  | к | 1 | 10 | Установка камер наблюдения | шт. | 2
| 4.56. | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС | PR0000676 | Септик АБК ХРЭС | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт септика 1шт. Ремонт сети канализации 1шт.
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт септика | шт. | 1
|  | ЗиС | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт сети канализации | шт. | 1
| 4.57. | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000784 | Пристройка к гаражу ул. Стрелковая19-23 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт кровли 220кв.м, Установка водосточных труб 30кв.м
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000784 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт кровли | кв.м | 220
|  | ЗиС | РЭУ | ПЮЭС | PR0000784 |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Установка водосточных труб | кв.м | 30
ОРУ110кВ ПС береговая-1 | 4.58. | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС | PR00001500 | ПС Береговая-1 ОРУ | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли
|  | ЗиС | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 9 | Ремонт кровли
| 5. | Авто |  | ПЮЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 55
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А074ВС | 5.1. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024004 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А074ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Замена лобового стекла 1шт.
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена лобового стекла | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А333ВС | 5.2. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0024132 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А333ВС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт рулевого механизма | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
УАЗ 390995 Х395ВК | 5.3. | Авто | ВРЭС | ПЮЭС | PR0028505 | УАЗ 390995 Х395ВК | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Замена лобового стекла 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт.
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена лобового стекла | шт. | 1
|  | Авто | ВРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт рулевого механизма | шт. | 1
УАЗ 390995 Х395ВК | 5.4. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024013 | НИССАН-NP-300, А-079ВС | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
БКМ-317 (ГАЗ-33081) , К489ВТ | 5.5. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0024611 | БКМ-317 (ГАЗ-33081) , К489ВТ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
Зил-131 , Х552КЕ | 5.6. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0003981 | Зил-131 , Х552КЕ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
НИССАН-NP-300 , А-079ВС | 5.7. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0026992 | Газ-33081 , Е576ЕЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
УАЗ-220694-04, Н 512ВА | 5.8. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0022667 | УАЗ-220694-04, Н 512ВА | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-315195-051 Е903ВК | 5.9. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0023062 | Автомобиль УАЗ-315195-051 Е903ВК | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена лобового стекла 1шт. Ремонт ходовой части(ступица с тормозным диском) 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена лобового стекла | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части(ступица с тормозным диском) | шт. | 1
ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х925КЕ | 5.10. | Авто | ПРЭС | ПЮЭС | PR0004004 | ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х925КЕ | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт гидравлической системы 1шт.
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ПРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт гидравлической системы | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А287ВС | 5.11. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024135 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А287ВС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт салона 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт салона | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS | 5.12. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023068 | Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Кузовной ремонт | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390994 * 455797 С840ВН | 5.13. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0023848 | Автомобиль УАЗ-390994 * 455797 С840ВН | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Кузовной ремонт | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390994 * 455797 С840ВН | 5.14. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0003982 | ЗИЛ-131 Грузовой Х753КЕ | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт оптики(замена фар) 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт оптики(замена фар) | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | 5.15. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0024270 | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
Бульдозер SHANTUI SD16 25 ВН 1893 | 5.16. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0027219 | Бульдозер SHANTUI SD16 25 ВН 1893 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт навесного оборудования 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт навесного оборудования | шт. | 1
Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | 5.17. | Авто | АРЭС | ПЮЭС | PR0004147 | ЭО-2621 Экскаватор ВМ2393 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт навесного оборудования 1шт.
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы | шт. | 1
|  | Авто | АРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт навесного оборудования | шт. | 1
ГАЗ-6611 У 247 КН | 5.18. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0004000 | ГАЗ-6611 У 247 КН | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
ЭО-2621 Экскаватор ВМ2393 | 5.19. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0003979 | ЗИЛ-131 Х 699 КЕ | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии (КПП) 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии (КПП) | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
ГАЗ-6611 У 247 КН | 5.20. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0023061 | УАЗ-315195 Е 904 ВК | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт отопителя салона 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт отопителя салона | шт. | 1
ЗИЛ-131 Х 699 КЕ | 5.21. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0026993 | ГАЗ-33081 Е 577 ЕЕ | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
ММС FUSO FIGHTER C 270 ЕС | 5.22. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR0025111 | ММС FUSO FIGHTER C 270 ЕС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт буровой установки 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт буровой установки | шт. | 1
ЭО 2621 ВН 5190 | 5.23. | Авто | ХРЭС | ПЮЭС | PR 0028297 | ЭО 2621 ВН 5190 | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт пускового двигателя ПД-10 1шт.
|  | Авто | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт пускового двигателя ПД-10 | шт. | 1
Автомобиль DAEWOO NOVUS Е573 ЕЕ | 5.24. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0026995 | Автомобиль DAEWOO NOVUS Е573 ЕЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-6611 Х 805 КЕ | 5.25. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0004051 | Автомобиль ГАЗ-6611 Х 805 КЕ | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт глушителя 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт глушителя | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
Автомобиль ЗИЛ-131 Х 657 КЕ | 5.26. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003573 | Автомобиль ЗИЛ-131 Х 657 КЕ | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт глушителя 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Замена лобового стекла 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт глушителя | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к |  |  | Замена лобового стекла | шт. | 1
АвтомобильУАЗ-220694 Е 901 ВК | 5.27. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR00023067 | АвтомобильУАЗ-220694 Е 901 ВК | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт топливной системы 2шт. Ремонт ДВС 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт. | 2
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт. | 1
АвтомобильУАЗ-220694 Е 901 ВК | 5.28. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR00023067 | Автомобиль NISSAN NP300 А283ВС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Кузовной ремонт | шт. | 1
АвтомобильУАЗ-220694 Е 901 ВК | 5.29. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR00023067 | Автомобиль БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081 С480ВН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
АвтомобильУАЗ-220694 Е 901 ВК | 5.30. | Авто | АРРЭС | ПЮЭС | PR00023067 | Автомобиль Газ-33081 "Садко" Е579ЕЕ | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.Ремонт ДВС 1шт.
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт. | 1
УАЗ 220694 Е899ВК | 5.31. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0023066 | УАЗ 220694 Е899ВК | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Замена ремня безопасности 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена ремня безопасности | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
ГАЗ 27527 У277КС | 5.32. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026765 | ГАЗ 27527 У277КС | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Кузовной ремонт | шт. | 1
ГАЗ 33081 Е580ЕЕ | 5.33. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0026990 | ГАЗ 33081 Е580ЕЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт навесного оборудования 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт навесного оборудования | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Кузовной ремонт | шт. | 1
ГАЗ 3307 Х926КЕ | 5.34. | Авто | НРЭС | ПЮЭС | PR0004021 | ГАЗ 3307 Х926КЕ | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | НРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Кузовной ремонт | шт. | 1
КРАЗ-6443 Х513КЕ | 5.35. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004062 | КРАЗ-6443 Х513КЕ | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004062 |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
ГАЗ 3307 Х926КЕ | 5.36. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023604 | БКМ-317-01 С211ВН | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт бурильной установки 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023604 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт бурильной установки | шт. | 1
ДТ-75 ВМ2391 | 5.37. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0002032 | ДТ-75 ВМ2391 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
КАМАЗ-5320 Х500КЕ | 5.38. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0004042 | КАМАЗ-5320 Х500КЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
БКМ-317-01 С211ВН | 5.39. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0023073 | УАЗ-220694 Е905ВК | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт рулевого механизма 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт рулевого механизма | шт. | 1
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
УРАЛ-43200 МКМ-200 М002АС | 5.40. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0025876 | УРАЛ-43200 МКМ-200 М002АС | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт бурильной-крановой установки 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт бурильной-крановой установки | шт. | 1
УРАЛ-555700 КС-3574 Х724КЕ | 5.41. | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003630 | УРАЛ-555700 КС-3574 Х724КЕ | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
УАЗ-220694 Е905ВК | 5.42. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR002509 | УАЗ 29892 Х390АА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
УРАЛ-43200 МКМ-200 М002АС | 5.43. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028506 | УАЗ 390995 Х331АА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
УАЗ 29892 Х390АА | 5.44. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028508 | УАЗ 315195 Х304АА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
УАЗ 390995 Х880АН | 5.45. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0025740 | УАЗ 390995 Х880АН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
УАЗ 315195 Х304АА | 5.46. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028507 | УАЗ 390995 Х332АА | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 на шасси УРАЛ-4320 Х186АА 125/RUS | 5.47. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028452 | Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 на шасси УРАЛ-4320 Х186АА 125/RUS | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт. | 1
Автогидроподъемник гидравлический ППС-131.18Э на шасси ГАЗ-33086 Х233АА | 5.48. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028503 | Автогидроподъемник гидравлический ППС-131.18Э на шасси ГАЗ-33086 Х233АА | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Кузовной ремонт | шт. | 1
Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200 на шасси УРАЛ-4320 Х186АА 125/RUS | 5.49. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028567 | ГАЗ 33081 Х396АА | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Кузовной ремонт 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028567 |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Кузовной ремонт | шт. | 1
КАМАЗ 5320 Т277ЕН | 5.50. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028293 | КАМАЗ 5320 Т277ЕН | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
Трактор ДТ-75 6301 | 5.51. | Авто | ШРЭС | ПЮЭС | PR0023864 | Трактор ДТ-75 6301 | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт гидравлической системы | шт. | 1
|  | Авто | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт электрооборудования | шт. | 1
КАМАЗ - 53228 С 131 ВН, | 5.52. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024746 | КАМАЗ - 53228 С131ВН | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт блока управления обогревателя. 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт блока управления обогревателя. | шт. | 1
КАМАЗ 65117 С683ВН | 5.53. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023834 | КАМАЗ 65117 С683ВН | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
МАЗ 642508-231 С327ВН | 5.54. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0023788 | МАЗ 642508-231 С327ВН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС 1шт. Ремонт КПП 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт КПП | шт. | 1
NISSAN NP300 PICK-UP COMFORT А078ВС | 5.55. | Авто | СМТ | ПЮЭС | PR0024012 | NISSAN NP300 PICK-UP COMFORT А078ВС | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт рулевого механизма 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт топливной системы | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт рулевого механизма | шт. | 1
| 6. | Прочее |  | ПЮЭС |  | Прочее оборудование | [7 empty] | 10
БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223 | 6.1. | Прочее | ВРЭС | ПЮЭС | PR0003451 PR0018460 PR0003706 PR0003711 | БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223 | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.2. | Прочее | ПРЭС | ПЮЭС | PR0002921 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.3. | Прочее | АРЭС | ПЮЭС | PR0003443 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.4. | Прочее | ХРЭС | ПЮЭС | PR0018429 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.5. | Прочее | АРРЭС | ПЮЭС | PR0003444 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.6. | Прочее | НРЭС | ПЮЭС | PR0003411 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.7. | Прочее | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0003705 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
| 6.8. | Прочее | ШРЭС | ПЮЭС | PRNO00677, PRO026769, PRO026783 | Бензопила Хускварна | По состоянию |  | т | 5 | 12 | Ремонт средств малой механизации | шт. | 12
Комплект ИБП UPS Mega R Line 5, 2 модуля PW 1250-2500ВА, АБ100АН-1, ЗУСВ | 6.9. | Прочее | СДТУ | ПЮЭС | PR0023739 | Шкаф Источника бесперебойного питания (ИБП) | По состоянию |  | К | 2 | 3 | Замена АКБ 16шт | шт. | 16
|  | Прочее | СДТУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 2 | 3 | Замена АКБ | шт. | 16
Комплект ИБП UPS Mega R Line 5, 2 модуля PW 1250-2500ВА, АБ100АН-1, ЗУСВ2 (база ПУРЭС) | 6.10. | Прочее | СДТУ | ПЮЭС | PR0023738 | Шкаф Источника бесперебойного питания (ИБП) | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена АКБ 3шт | шт. | 3
|  | Прочее | СДТУ | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена АКБ | шт. | 3
| 7. | АИИСКУЭ |  | ПЮЭС |  | АИИСКУЭ
АИИС КУЭ РР СУРЭС | 7.1. | АИИСКУЭ | ХРЭС | ПЮЭС | PR0024160 | АИИСКУЭ ХРЭС | По состоянию |  | т | 6 | 9 | Ремонт прибора учета РиМ 189.12.ВК3 40шт. Ремонт прибора учета РиМ 489.14 4шт.
|  | АИИСКУЭ | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 40
|  | АИИСКУЭ | ХРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 9 | Ремонт прибора учета РиМ 489.14 | шт. | 4
АИИС КУЭ РР АРРЭС | 7.2. | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС | PR0024161 | АИИСКУЭ АРРЭС | По состоянию |  | т | 6 | 11 | Ремонт прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 5шт. Ремонт прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) 6шт. Ремонт прибора учета NP 523 Split 35шт. Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) 3шт.
|  | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт. | 5
|  | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 9 | Ремонт прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) | шт. | 6
|  | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 7 | Ремонт прибора учета NP 523 Split | шт. | 35
|  | АИИСКУЭ | АРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 11 | Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт. | 3
АИИС КУЭ РР ПУРЭС | 7.3. | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС | PR0024163 | АИИСКУЭ ПРРЭС | По состоянию |  | т | 6 | 11 | Ремонт прибора учета РиМ 189.12.ВК3 15шт. Ремонт прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) 5шт. Ремонт прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) 6шт. Ремонт прибора учета NP 523 Split 39шт. Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK)3шт.
|  | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 8 | Ремонт прибора учета РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 15
|  | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 8 | Ремонт прибора учета NP73E.1-11-1 (FSK) | шт. | 5
|  | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 9 | Ремонт прибора учета NP73E.3-14-1 (FSK) | шт. | 6
|  | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 8 | Ремонт прибора учета NP 523 Split | шт. | 39
|  | АИИСКУЭ | ПРРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 11 | Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт. | 3
Система АИИСКУЭ "Матрица" | 7.4. | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС | PR0028587 | АИИСКУЭ ШРЭС | По состоянию |  | т | 6 | 8 | Ремонт прибора учета NP 523 Split 11шт. Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) 3шт.
|  | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 8 | Ремонт прибора учета NP 523 Split | шт. | 11
|  | АИИСКУЭ | ШРЭС | ПЮЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 7 | Ремонт устройства сбора и передачи данных RTR8A.LG-2-1 (2-сек. FSK) | шт. | 3
| 8. | АВР |  | ПЮЭС |  | Резерв средств на АВР
| 8.1. | АВР |  | ПЮЭС |  | АВР
| 8.2. | АВР |  | ПЮЭС |  | Жалобы
Всего ремонт СП ПЦЭС
| 1 |  |  | ПЦЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
| 1.1. | 110 |  | ПЦЭС |  | 110кВ | [6 empty] | км | 23
L-30,7 ВЛ 110КВ АТЭЦ - Усс.1 | 1.1.1 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005906 | ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Уссурийск 1 | По состоянию |  | к | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 1Га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Обрезка крон деревьев 20шт вывоз порубочных остатков 50м.куб. Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре 7гирл. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №127-140 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 1
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №127-140 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №230-245 |  |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 20
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №230-245 |  |  | к | 1 | 1 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 50
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №239 |  |  | к | 11 | 11 | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре | гирл. | 7
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №171,226,242 |  |  | к | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 9
L-37,4 ВЛ 110КВ Усс. 2 - Павловка 1 | 1.1.2 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005917 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Павловка 1 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 3шт Замена гирлянды изоляторов на изоляторы другого типа на анкерной опоре 1гирл. Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 7шт
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №53-80, 131-144 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №195. |  |  | к | 5 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 3
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №89,134,135. |  |  | к | 5 | 5 | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре | шт | 3
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №85, |  |  | к | 5 | 5 | Замена гирлянды изоляторов на изоляторы другого типа на анкерной опоре | гирл. | 1
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №97,129,136,137,142,143. |  |  | к | 5 | 5 | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре | шт | 7
L-27,9 ВЛ 110КВ Полевая - Липовцы | 1.1.3 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005840 | ВЛ 110 кВ Полевая - Липовцы | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт контура заземления металлической опоры 3шт Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 4шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5шт
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №47,57,65 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт контура заземления металлической опоры | шт | 3
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №11,21 |  |  | к | 7 | 7 | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре | шт | 4
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №12,25,32,43 |  |  | к | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 5
L-19.4 ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПРИОЗЁРНАЯ | 1.1.4 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005726 | ВЛ 110 ПРИОЗЁРНОЕ-ХОРОЛЬ | По состоянию |  | к | 2 | 2 | выправка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 52 |  |  | к | 2 | 2 | выправка опор | шт. | 1
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 42-46 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
L-20.4 ВЛ 110 ПРИОЗЁРНАЯ-ЛИПОВЦЫ | 1.1.5 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005803 | ВЛ 110 ПРИОЗЁРНАЯ-ЛИПОВЦЫ | По состоянию |  | к | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Ремонт фундамента 4шт. Замена стеклянных изоляторов на полимер 24шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 19-25,27-28 |  |  | к | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 57,68 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт фундамента | шт. | 4
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 12,13,15,20,67,60,65,77 |  |  | к | 11 | 11 | Замена стеклянных изоляторов на полимер | шт. | 24
L-41.1 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ | 1.1.6 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005964 | ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ | По состоянию |  | к | 1 | 3 | выправка опор 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 89,90,91,92,93,96,103,139,140 |  |  | к | 3 | 3 | выправка опор | шт. | 9
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 165-166,175-176,180-181,183-184,187-189,194-198 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
L-21.0 ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПЕТРОВИЧИ | 1.1.7 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005810 | ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПЕТРОВИЧИ | МГ |  | к | 4 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт. выправка опор 4шт. Замена поврежденных изоляторов 39шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 9-10,63-64,100-101 |  |  | к | 4 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 60,61,67,104 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 4
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 7,22,26,40,43,45,55,66,73,79,80,115 |  |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 39
L-23.5 ВЛ 110 ПАВЛОВКА2-ЯРОСЛАВКА | 1.1.8 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005820 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА 2- ЯРОСЛАВКА | По состоянию |  | к | 3 | 12 | Установка уголков на опоры 7шт. Замена изоляции на п/м 6гирл. Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 4,5,7,28,34,54,59 |  |  | к | 4 | 4 | Установка уголков на опоры | шт. | 7
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 5,74 |  |  | к | 12 | 12 | Замена изоляции на п/м | гирл. | 6
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 11-12,17-18,22-31,40-42,48-49,51-52,69-70,76-77 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
L-17.6 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ЧЕРН-ДМИТР-СПАССК | 1.1.9 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005707 | ВЛ 110 ЯРОСЛ-ЧЕРН-ДМИТР-СПАССК | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена поврежденных изоляторов 60шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 38 |  |  | к | 11 | 11 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 60
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 61-65,68-73 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
L-37.3 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ЧЕРН-ДМИТР-СПАССК | 1.1.10 | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005916 PR0005229 | ВЛ 110кВ СПАССК-ДМИТРИЕВКА-ЧЕРНИГОВКА-ЯРОСЛАВКА; СПАССК-ДМИТРИЕВКА-ЯРОСЛАВКА | По состоянию |  | к | 7 | 10 | Замена гирлянд изоляции ЛП70/110Г на ЛК70/110 12шт. Замена поддерживающего зажима на проводе ВЛ 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Ручная расчистка просек 0,8га Механизированная расчистка просек 5га Ремонт /усиление/ фундаментов 5шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 154,155 |  |  | к | 10 | 10 | Замена гирлянд изоляции ЛП70/110Г на ЛК70/110 | шт. | 12
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 154,155 |  |  | к | 10 | 10 | Замена поддерживающего зажима на проводе ВЛ | шт. | 12
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №140-148, 169-170, 181-182, 196-197 |  |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №163-165 |  |  | к | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.8
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №127-134 |  |  | к | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га | 5
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №162, 163, 164, 178, 183 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 5
L-33.72 ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА | 1.1.11 | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005913 | ВЛ 110кВ М-РЕТТИХОВКА | По состоянию |  | к | 2 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Механизированная расчистка просек 10га Ремонт /усиление/ фундаментов 5шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 42-46, 51-53, 57-59, 65-67 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №20-30 |  |  | к | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 10
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №8, 10, 21, 23, 24 |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 5
L-13.57 ВЛ 110 ПЕТРОВИЧИ - ВАДИМОВКА | 1.1.12 | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005648 | ВЛ 110кВ ПЕТРОВИЧИ-ВАДИМОВКА | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №4, 46 |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 2
L-16.5 ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | 1.1.13 | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005687 | ВЛ 110кВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | По состоянию |  | к | 7 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 3шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | № 4-5, 18-19, 40-42 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №18, 22, 30 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 3
L-26,53 ВЛ 110КВ СПАССК-МУЧНАЯ | 1.1.14 | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005992 | ВЛ 110кВ СПАССК-МУЧНАЯ | По состоянию |  | к | 7 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена провода 0,03км Ремонт /усиление/ фундаментов 3шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №8-10, 12-13, 26-29, 69-70 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №32-33 |  |  | к | 11 | 11 | Замена провода | км | 0,03
|  | 110 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №17, 37, 40 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 3
L-28,4 ВЛ 110КВ Промышленная - Полевая | 1.1.15 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005843 | ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена грозозащитного троса 1,567км Монтаж грозозащитного троса 0,16км | 12.921
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС Пром. - оп.№4, оп.№120 - ПС Полевая |  |  | к | 6 | 6 | Замена грозозащитного троса | км | 1.567
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №4-5 |  |  | к | 6 | 6 | Монтаж грозозащитного троса | км | 0.16
L-4,8 ВЛ 110КВ Уссурийск 1 - Кожзавод | 1.1.16 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005953 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Кожзавод | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена грозозащитного троса 2,434км Монтаж грозозащитного троса 0,195км
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС Уссурийск 1 - оп.№2, оп.№3-9, оп № 17-24 |  |  | к | 9 | 9 | Замена грозозащитного троса | км | 2.434
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №2-3, 24-ПС Кожзавод |  |  | к | 9 | 9 | Монтаж грозозащитного троса | км | 0.195
L-15 ВЛ 110КВ Уссурийск 1 - Тереховка | 1.1.17 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005664 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Тереховка | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена грозозащитного троса 0,48км Монтаж грозозащитного троса 0,582км
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС Уссурийск 1 - оп.№5 |  |  | к | 9 | 9 | Замена грозозащитного троса | км | 0.48
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №5-8 |  |  | к | 9 | 9 | Монтаж грозозащитного троса | км | 0.582
L-16,6 ВЛ 110КВ Уссурийск 2 - Козжавод - Уссурийск тяговая | 1.1.18 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005690 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Кожзавод - Уссурийск тяговая | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена грозозащитного троса 2,052км Монтаж грозозащитного троса 1,542км
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС Уссурийск тяг. - оп.№4, оп 5/1-ПС Кожзавод |  |  | к | 4 | 4 | Замена грозозащитного троса | км | 2.052
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№4-11 |  |  | к | 4 | 4 | Монтаж грозозащитного троса | км | 1.542
L-39,9 ВЛ 110КВ Уссурийск 2 - Полевая | 1.1.19 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005911 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Полевая | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена грозозащитного троса 2,208км Монтаж грозозащитного троса 0,664км
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | Портал ПС Уссурийск2 – оп 2, оп.№ 3 – 5, Оп.№145- Портал ПС Полевая |  |  | к | 10 | 10 | Замена грозозащитного троса | км | 2.208
|  | 110 |  | ПЦЭС |  | оп.№5-8 |  |  | к | 10 | 10 | Монтаж грозозащитного троса | км | 0.664
L-37,4 ВЛ 110КВ Усс. 2 - Павловка 1 | 1.1.20 | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005917 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2 - Павловка 1 | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена грозозащитного троса 1,166км Монтаж грозозащитного троса 1,975км
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС Усс.2 - оп.№5, оп.№193 - ПС Павловка1 |  |  | к | 5 | 5 | Замена грозозащитного троса | км | 1.166
|  | 110 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | оп.№5-9, 187-193 |  |  | к | 5 | 5 | Монтаж грозозащитного троса | км | 1.975
L-5,9 ВЛ 110 ПАВЛОВКА1-ЯРОСЛАВКА | 1.1.21 | 110 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006010 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА1-ЯРОСЛАВКА | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена грозотроса 1,5км
|  | 110 | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС Павловка-1 - оп. № 8 |  |  | к | 10 | 10 | Замена грозотроса | км | 1,5
L-20.4 ВЛ 110 ПРИОЗЁРНАЯ-ЛИПОВЦЫ | 1.1.22 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005803 | ВЛ 110 ПРИОЗЁРНАЯ-ЛИПОВЦЫ |  |  | к | 11 | 11 | Замена грозотроса 2,63км
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 1-5,84- ПС Приозерная |  |  | к | 11 | 11 | Замена грозотроса | км | 2,63
L-13.0 ВЛ 110 ПАВЛОВКА1-ЯРОСЛАВКА | 1.1.23 | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005640 | ВЛ 110 ПАВЛОВКА1-ЯРОСЛАВКА | По состоянию |  | к | 12 | 12 | Замена грозотроса 3,3км
|  | 110 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 86- ПС Ярославка |  |  | К | 12 | 12 | Замена грозотроса | км | 3,3
| 1.2. | 35 |  | ПЦЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 28
L-6,2 ВЛ 35КВ Уссурийск 1 - МЖК | 1.2.1 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006023 | ВЛ 35кВ Уссурийск 1 - МЖК | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена элемента в поддерживающей подвеске сцепной арматуры на анкерной опоре 12шт Обрезка крон деревьев 10шт вывоз порубочных остатков 50м.куб. Вырубка угрожающих деревьев 20шт Замена гирлянды изоляторов на изоляторы другого типа на анкерной опоре 5гирл. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 2шт Востановление обрешетки металлической опоры 0,03т
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №2 |  |  | к | 4 | 4 | Замена элемента в поддерживающей подвеске сцепной арматуры на анкерной опоре | шт | 12
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №2-3, 10-17 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 10
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №2-3, 10-17 |  |  | к | 4 | 4 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 50
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-20 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №8,17 |  |  | к | 4 | 4 | Замена гирлянды изоляторов на изоляторы другого типа на анкерной опоре | гирл. | 5
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №7 |  |  | к | 4 | 4 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 3
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1а,10 |  |  | к | 4 | 4 | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре | шт | 2
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №18,19 |  |  | к | 4 | 4 | Востановление обрешетки металлической опоры | т | 0.03
L-2,2 ВЛ 35КВ Уссурийск 1 - Студгородок | 1.2.2 | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005749 | ВЛ 35кВ Уссурийск 1 - Студгородок | По состоянию |  | к | 2 | 7 | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре 3шт Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 1шт выправка опор 2шт Замена провода 1уч Вырубка угрожающих деревьев 30шт Обрезка крон деревьев 5шт вывоз порубочных остатков 25м.куб.
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №3,5,17 |  |  | к | 7 | 7 | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре | шт | 3
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №14 |  |  | к | 7 | 7 | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре | шт | 1
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №10,16 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт | 2
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №13-14 |  |  | к | 7 | 7 | Замена провода | уч | 1
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №1-17 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №12-13 |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 5
|  | 35 | ЮРЭС | ПЦЭС |  | №12-13 |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 25
L-5,1ВЛ 35кВ Тимирязевка-Михайловка | 1.2.3 | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005976 | ВЛ-35кВ "Тимирязевка-Михайловка" №-опор 23-30. | по состоянию |  | к | 10 | 10 | выправка опор 3шт Замена провода 1,2км (3 фазы)
|  | 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | Выправка опор 23-30 выборочно |  |  | к | 10 | 10 | выправка опор | шт | 3
|  | 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | Опоры № 23-30. |  |  | к | 10 | 10 | Замена провода | км (3 фазы) | 1.2
L-13.35 ВЛ 35КВ "НОВОКАЧАЛОВКА-ПЛАТОНОВК | 1.2.4 | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005643 | ВЛ-35 кВ Платоновка-Новокачаловка | по состоянию |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 0,5га
|  | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №35-40,46-53 |  |  | к | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
|  | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №35-40,46-53 |  |  | к | 10 | 11 | Расширение просек | га | 0.5
L-25.5 ВЛ 35КВ "ИЛЬИНКА-НОВОКАЧАЛОВКА" | 1.2.5 | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005830 | ВЛ-35 кВ Ильинка-Новокачаловка | по состоянию |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 1,7га Расширение просек 0,3га
|  | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №116-117,123-128,129-130,132-133,137-138,146-147, |  |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.7
|  | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №116-117,123-128,129-130,132-133,137-138,146-147, |  |  | к | 11 | 12 | Расширение просек | га | 0.3
L-2.6 ВЛ 35КВ РП-4 ВЛ-ПЕТРОВКА | 1.2.6 | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005774 | ВЛ-35 кВ РП-4-Владимиро-Петровка | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
|  | 35 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №25-28 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
L-21.84 ВЛ 35 Н-ДЕВИЦА-СИВАКОВКА | 1.2.7 | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005813 | ВЛ 35 Н-ДЕВИЦА-СИВАКОВКА | По состоянию |  | к | 8 | 8 | выправка опор 3шт.
|  | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 75,158,165 |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт. | 3
L-17.4 ВЛ 35 ХОРОЛЬ-Н-ДЕВИЦА | 1.2.8 | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0006148 | ВЛ 35 ХОРОЛЬ-НОВОДЕВИЦА | МГ |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов 15шт.
|  | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 67,93,103,116,131 |  |  | к | 10 | 10 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 15
L-10.1 ВЛ 35 ЯРОСЛАВКА-ЛУЗАНОВКА | 1.2.9 | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС | PR0005624 | ВЛ 35 ЯРОСЛАВКА-ЛУЗАНОВКА | МГ |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
|  | 35 | Хор.РЭС | ПЦЭС |  | № 13-14,50-51,52-54,58-60,74-79 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
L-22,9 ВЛ-35 Покровка - Н-Георгиевка | 1.2.10 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005818 | ВЛ-35 Покровка - Н-Георгиевка | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Регулировка провода 0,5км Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре 30шт. Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 10-15,16 |  |  | к | 5 | 5 | Регулировка провода | км | 0.5
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 10-15,16 |  |  | к | 5 | 5 | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре | шт. | 30
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 33-40 |  |  | к | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 33-40 |  |  | к | 5 | 5 | Расширение просек | га | 0.5
L-12,03 ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-Дружба" | 1.2.11 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005625 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-Дружба" | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1га Расширение просек 1га
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 165-169 |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 165-169 |  |  | к | 4 | 4 | Расширение просек | га | 1
L-17,84 ВЛ 35КВ" Дружба -Барано-Оренбургская" | 1.2.12 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005710 | ВЛ 35КВ" Дружба -Барано-Оренбургская" | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 0,7га Расширение просек 0,7га
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр. 68-71, |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.7
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр. 68-71 |  |  | к | 3 | 3 | Расширение просек | га | 0.7
L-33,66 ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ | 1.2.13 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005912 | ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ | по состоянию |  | к | 2 | 11 | Ручная расчистка просек 1,3га Расширение просек 1,3га выправка опор 10шт замена изоляторов 5шт
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр,129-138,140-142, |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1.3
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр.,129-138,140-142, |  |  | к | 2 | 2 | Расширение просек | га | 1.3
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 144,147,156,165,168,167,176,177,195,196 |  |  | к | 11 | 11 | выправка опор | шт | 10
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 71.174 |  |  | к | 11 | 11 | замена изоляторов | шт | 5
L- 14,25 ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА" | 1.2.14 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005655 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА" | по состоянию |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 0,5га Расширение просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 165шт
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 54-56,37-41,18-19 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 54-56,37-41,18-19 |  |  | к | 1 | 1 | Расширение просек | га | 0.5
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 54-56,37-41,18-19 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 165
L- 23,6 ВЛ 35КВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА" | 1.2.15 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005822 | ВЛ 35КВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА" | по состоянию |  | к | 2 | 2 | Регулировка провода 0,5км Ручная расчистка просек 1га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 200шт
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 167-168 |  |  | к | 2 | 2 | Регулировка провода | км | 0.5
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 99-108 |  |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 99-108 |  |  | к | 2 | 2 | Расширение просек | га | 1
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 111-116,154-155,171-175,222-227 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
L- 5,38 ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-1" | 1.2.16 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005990 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-1" | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт выправка опор 1шт Регулировка провода 1км
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 6-9,68-69 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 54 |  |  | к | 3 | 3 | выправка опор | шт | 1
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 68-69,6-9 |  |  | к | 3 | 3 | Регулировка провода | км | 1
L-6,9 ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-2" | 1.2.17 | 35 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006051 | ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ВОСТОК-2" | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 15шт Регулировка провода 1км
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 6-8,44-45 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 15
|  | 35 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 6-8,44-45 |  |  | к | 3 | 3 | Регулировка провода | км | 1
L-16.23 ВЛ 35 КВ РЕЧНАЯ-ИВАНОВКА | 1.2.18 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005683 | ВЛ-35 кВ "Речная-Ивановка" | По состоянию |  | к | 11 | 11 | выправка опор 6шт. Переустановка опор 1шт.
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 35,38,44,49,50,51 |  |  | к | 11 | 11 | выправка опор | шт. | 6
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | № 42 |  |  | к | 11 | 11 | Переустановка опор | шт. | 1
L-4.9 ВЛ 35 КВ ОЗЕРНАЯ ПАДЬ-ПАВЛОВКА-1 | 1.2.19 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005959 | ВЛ-35 кВ "Павловка-1-Озерная Падь" | По состоянию |  | к | 11 | 11 | Обваловка опор (с помощью бульдозера) 7шт.
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 3,4,11,13,15,19,24. |  |  | к | 11 | 11 | Обваловка опор (с помощью бульдозера) | шт. | 7
L-3.2 ВЛ 35 КВ П/СТ ПАВЛОВКА-1-КАРЬЕРНАЯ | 1.2.20 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005858 | ВЛ-35 кВ "Павловка-1-Карьерная-1" | ТОсв |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ремонт фундамента 1шт.
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 1-2,2-4,5-6,7-9,10-12,13-14,21-22. |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 20 |  |  | к | 11 | 11 | Ремонт фундамента | шт. | 1
L-5.214 ВЛ 35 КВ ЛУЗАНОВКА-ОЗЕРНАЯ ПАДЬ | 1.2.21 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005983 | ВЛ-35 кВ "Лузановка-Озерная Падь" | По состоянию |  | к | 11 | 11 | выправка опор 1шт. Обваловка опор (с помощью бульдозера) 1шт.
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 71 |  |  | к | 11 | 11 | выправка опор | шт. | 1
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 71 |  |  | к | 11 | 11 | Обваловка опор (с помощью бульдозера) | шт. | 1
L-17.09 ВЛ 35 ПАВЛОВКА-1-КАРЬЕРНАЯ-ОСИНО | 1.2.22 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005701 | ВЛ-35 кВ "Павловка-1-Карьерная-1-63км-Осиновка" | По состоянию |  | к | 10 | 10 | выправка опор 2шт. Обваловка опор (с помощью бульдозера) 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена опор 2шт.
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 47,49. |  |  | к | 10 | 10 | выправка опор | шт. | 2
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 43,44,45,46,47,48,49. |  |  | к | 10 | 10 | Обваловка опор (с помощью бульдозера) | шт. | 7
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 4-6,7-10,11-12,29-30,39/3-39/4,35-36,59-60,71-72,88-89,92-93,114-115. |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 60,69 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
L-20.0 ВЛ 35 КВ ОСИНОВКА-ИВАНОВКА | 1.2.23 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005798 | ВЛ-35 кВ "Осиновка-Ивановка" | ТОсв |  | к | 1 | 1 | Выправка поддерживающей подвески на опоре. 49шт
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 35,96-101,127,131,132,135, 136,140, 141,150, 170 |  |  | к | 1 | 1 | Выправка поддерживающей подвески на опоре. | шт | 49
L-16,52 ВЛ 35 КВ М-РЕЧНАЯ | 1.2.24 | 35 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005900 | ВЛ-35 кВ "М-Речная" | ТОсв |  | К | 9 | 9 | замена опор 1шт Ремонт опоры. 1шт
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 89 |  |  | к | 9 | 9 | замена опор | шт | 1
|  | 35 | МРЭС | ПЦЭС |  | 99 |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт опоры. | шт | 1
L-27,95 ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | 1.2.25 | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005841 | ВЛ 35 кВ М-Черниговка | По состоянию |  | к | 1 | 12 | Замена опор 5шт. выправка опор 3шт. Ручная расчистка просек 1,2га
|  | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №171, 172, 173, 175, 177 |  |  | к | 11 | 12 | Замена опор | шт. | 5
|  | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №16, 17, 18 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 3
|  | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №13-14,20-22,45-46,68-69,76-77 |  |  | к | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.2
L-6,67 ВЛ35 ОТП Алексее-Никольск | 1.2.26 | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006041 | ВЛ 35 кВ Отп. Ал.-Никольск | По состоянию |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 3,9га
|  | 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 170/3-170/25 |  |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 3.9
L-27,95 ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | 1.2.27 | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005841 | ВЛ 35 кВ М-Черниговка | По состоянию |  | к | 1 | 12 | Замена опор 36шт. Замена провода 5,31 км линии (3 провода)
|  | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №35,36,46,51,53,54,55,56,64,65,66,67,87 148,150,154,155,156,157,158,159,160,161, 164,165,166,167,168,169,170,176,203,204,205,206, 211 |  |  | к | 1 | 12 | Замена опор | шт. | 36
|  | 35 | ЧРЭС | ПЦЭС |  | №147-162, 162-188 |  |  | к | 1 | 12 | Замена провода | 1 км линии (3 провода) | 5.3
L-9,6 ВЛ 35 кВ Михайловка - Родина | 1.2.28 | 35 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006145 | ВЛ 35 кВ Михайловка - Родина | Предписание РТН | № ОЗП-3 от 14.08.2009 | к | 1 | 12 | Окраска металлических опор 8/32,7шт/т
|  | 35 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 1, 8, 27, 31, 37, 44, 77, 97 |  |  | к | 1 | 12 | Окраска металлических опор | шт/т | 8/32,7
| 1.3 | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 82
L-5.67 ВЛ 10 ПС БАНИВУР Ф-5"ДУБОВЫЙ КЛЮЧ | 1.3.1 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006001 | ВЛ 10 кВ Ф-5 "Дубовый ключ" от ПС "Баневур" | По состоянию | многократные отключения | К | 2 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт выправка опор 4шт Замена опор 1шт Замена стойки ж/б двухстоечной опоры 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-80 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №4,5,50,64 |  |  | к | 10 | 10 | выправка опор | шт | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №38 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №52 |  |  | к | 10 | 10 | Замена стойки ж/б двухстоечной опоры | шт | 1
L-4.62 ВЛ 10 ПС БАНИВУР Ф-7"ГОРНОТАЕЖНАЯ | 1.3.2 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005946 | ВЛ 10 кВ Ф-7 "Горнотаёжное" от ПС "Баневур" | По состоянию | многократные отключения | К | 10 | 10 | Замена опор 2шт Замена ж/б укоса 1шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №64,65 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №43 |  |  | к | 10 | 10 | Замена ж/б укоса | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №60-67 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
L-6.37 ВЛ 6 ПС РАКОВКА Ф-3"КИРЗАВОД" | 1.3.3 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006031 | ВЛ 6 кВ Ф-3 "Кирзавод"от ПС "Раковка" | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 12 | Замена опор 3шт выправка опор 4шт Механизированная расчистка просек 4Га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Замена изолятора поддерживающей гирлянды 2шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №61,62,79 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор | шт | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №43,45,53,80 |  |  | к | 3 | 3 | выправка опор | шт | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-112 |  |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | Га | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-112 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №78 |  |  | к | 5 | 5 | Замена изолятора поддерживающей гирлянды | шт | 2
L-10.87 ВЛ 6 ПС РАКОВКА Ф-4 "БОГОЛЮБОВКА | 1.3.4 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005607 | ВЛ 6 кВ Ф-4 "Боголюбовка" от ПС "Раковка" | По состоянию | повышение надежности | К | 1 | 12 | Замена опор 1шт Замена стойки ж/б двухстоечной опоры 1шт Механизированная расчистка просек 8Га Вырубка угрожающих деревьев 300шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №19 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №11 |  |  | к | 9 | 9 | Замена стойки ж/б двухстоечной опоры | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-176 |  |  | к | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | Га | 8
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-176 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 300
L-2.03 ВЛ 10 ПС ТИМИРЯЗЕВКА Ф-9 "МТФ" С | 1.3.5 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005736 | ВЛ 10 кВ Ф-9 "КРС" от ПС "Тимирязевка" | По состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | Замена опор 1шт Замена ж/б укоса 1шт Замена стойки ж/б двухстоечной опоры 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №4 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №25 |  |  | к | 9 | 9 | Замена ж/б укоса | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №6 |  |  | к | 9 | 9 | Замена стойки ж/б двухстоечной опоры | шт | 1
L-6.65 ВЛ 6 ПС ИЗВЕСТКОВАЯ Ф-4"МИНЕРАЛЬН | 1.3.6 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006040 | ВЛ 6кВ Ф-4 "Минеральный" от ПС "Известковая" | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Замена опор 1шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 5шт вывоз порубочных остатков 25м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №89 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-90 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-90 |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-90 |  |  | к | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 25
L-1.05 ПС "ПРОМЫШЛЕННАЯ Ф-29 ПТР"ЮБИЛЕЙН | 1.3.7 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005493 | ВЛ 10кВ Ф-29 "Юбилейный" от ПС "Промышленная" | По состоянию | многократные отключения | К | 8 | 8 | Замена металлической траверсы на повышенную металлическую 1шт Замена опор 1шт Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №11 |  |  | к | 8 | 8 | Замена металлической траверсы на повышенную металлическую | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №22 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №15 |  |  | к | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт | 1
L-5.96 ВЛ 10 РП КОНДРАТЕН.Ф-1 С.КАМЕНУШК | 1.3.8 | 6-10 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006015 | ВЛ 10кВ Ф-1 "Каменушка" от РП "Кондратеновка" | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 12 | Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена ж/б укоса 1шт Механизированная расчистка просек 3Га Вырубка угрожающих деревьев 100шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9/5 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №28,65 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №49 |  |  |  | 11 | 11 | Замена ж/б укоса | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-100 |  |  |  | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | Га | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-100 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
L-4.61 ВЛ 6 ПС КОММУНАР Ф4 "НОВОНИКОЛЬСК | 1.3.9. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005945 | ВЛ-6 кв Ф-4 Центр от ПС-Коммунар. | По состоянию | многократные отключения | К | 5 | 6 | замена изоляторов 16шт Замена колпачков 20шт Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Опоры №1-20 выборочно |  |  |  | 5 | 6 | замена изоляторов | шт | 16
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Опоры №1-20 выборочно |  |  |  | 5 | 6 | Замена колпачков | шт | 20
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Опора №51/10 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт | 1
L-7.75 ВЛ 10 ПС БОРИСОВКА Ф6"БОРИСОВКА | 1.3.10. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006081 | ВЛ-10 ПС Борисовка Ф-6 "Борисовка" | По состоянию | многократные отключения | К | 3 | 9 | Замена опор 5шт Замена изоляторов 42шт Замена колпачков 60шт Перетяжка провода 0,75км
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 2,21,62,63,64. |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №1-65 выборочно |  |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 42
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Выборочно №1-65 |  |  |  | 6 | 6 | Замена колпачков | шт | 60
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пролеты опор №1-2,№61-65. |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 0.75
L-15.46 ВЛ 6 ПС Б-ПОЛИГОН Ф10 "КРАСНЫЙ Я | 1.3.11. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005670 | ВЛ-6 ПС Барановский полигон Ф-10 "Красный Яр" | По состоянию | повышение надежности | К | 4 | 6 | Замена опор 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №202 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 1
L-9.22 ВЛ 6 ПС ПАВЛОВКА Ф1 "НЕКРУГЛОЕ" | 1.3.12. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006131 | ВЛ-10 кв Ф-1 Некруглово от ПС Павловка. | По состоянию | повышение надежности | К | 2 | 10 | замена опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 8шт Замена колпачков 50шт замена изоляторов 48шт Ремонт РЛ 4шт Перетяжка провода 1,5км Замена РЛНД 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 136,137,138,139,159,160,134/8, 134/9 |  |  |  | 10 | 10 | замена опор | шт | 8
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 139-140 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 8
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | опоры №77-84,146-149,151-155 |  |  |  | 10 | 10 | Замена колпачков | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | опоры №77-84,146-149 |  |  |  | 10 | 10 | замена изоляторов | шт | 48
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 85,135,167,134/21 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт РЛ | шт | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 136-140,158-161,134/7-134/10 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1.5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №117/6/1 |  |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД |  | 1
L-1.8 ВЛ 10 ПС РОДИНА Ф7"ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСА | 1.3.13. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005568 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ,,Центральная усадьба” от пс Родина | По состоянию | повышение надежности | К | 5 | 9 | Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 6шт Перетяжка провода 0,45км замена изоляторов 20шт Замена колпачков 20шт Ремонт РЛ 4шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 18 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 12-14 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №17-20 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.45
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №4-24 выборочно |  |  |  | 7 | 7 | замена изоляторов | шт | 20
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №4-24 выборочно |  |  |  | 7 | 7 | Замена колпачков | шт | 20
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №3/2,16,21/2,24 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт РЛ | шт | 4
L-25.52 ВЛ 10 ПС РОССИЯ Ф7 НОВОЖАТКОВО | 1.3.14. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005832 | ВЛ-10 кВ Ф-7 Новожатково от пс Россия | По состоянию | многократные отключения | К | 3 | 11 | Перетяжка провода 0,9км Ремонт РЛ 8шт замена изоляторов 87шт Замена колпачков 90шт Вырубка угрожающих деревьев 34шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №230-236 |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 0.9
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9/1,99,132/3,147,246,261/3,287/4,291 |  |  |  | 4 | 5 | Ремонт РЛ | шт | 8
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №112-246 выборочно |  |  |  | 9 | 9 | замена изоляторов | шт | 87
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №112-246 выборочно |  |  |  | 9 | 9 | Замена колпачков | шт | 90
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №106-107,136-137 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 34
L-16.7 ВЛ 10 ПС А-НИКОЛЬСК Ф-2 НА КОРФОВ | 1.3.15. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR PR0005694 | ВЛ-10 кВ Ф-2 Корфовка от ПС Алексее-Никольск | По состоянию | многократные отключения | К | 6 | 11 | Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена колпачков 50шт замена изоляторов 50шт Вырубка угрожающих деревьев 50шт Ремонт РЛНД 10кВ 5шт Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. № 208 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. № 148,149 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп.№30-140 выборочно |  |  |  | 10 | 10 | Замена колпачков | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп.№ 30-140 выборочно |  |  |  | 10 | 10 | замена изоляторов | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 18-19,26-29,170-176,260-262 |  |  |  | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. №17/2,251,257/15,277,282 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт РЛНД 10кВ | шт | 5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №294 на оп.№30 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт | 1
L-9.1 ВЛ 10 ПС КОРСАКОВКА Ф-10"ЯКОНОВКА" | 1.3.16. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006129 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Яконовка" от ПС Корсаковка | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 5 | Замена РЛНД 1шт замена изоляторов 50шт Ремонт РЛНД 10кВ 2 Замена колпачков 50шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Замена РТП на оп.№76/1 |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | в пр.оп.№8-45 выборочно |  |  |  | 4 | 4 | замена изоляторов | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп.№132/4,135 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт РЛНД 10кВ |  | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | в пр.оп.№8-45 выборочно |  |  |  | 4 | 4 | Замена колпачков | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№47-50,51-56,60-67,75-100 |  |  |  | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
L-3.05 ВЛ 10 кВ РП Пуциловка ф-5 "Улитовка" | 1.3.17. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005851 | ВЛ-10 кВ Ф-5Улитовка от РП Пуциловка | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 12 | Замена опор 1шт Замена колпачков 50 замена изоляторов 50шт Ремонт РЛНД 10кВ 2 Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. № 38 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№10-95 выборочно |  |  |  | 10 | 10 | Замена колпачков |  | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№10-95 выборочно |  |  |  | 10 | 10 | замена изоляторов | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. №94,98/1 |  |  |  | 3 | 3 | Ремонт РЛНД 10кВ |  | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№7-11,44-59,62-64,83-84 |  |  |  | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп.№106 |  |  |  | 4 | 4 | Замена РЛНД | шт | 1
L-6.69 ВЛ 10 ПС КОРСАКОВКА Ф-2 КРАУНОВКА | 1.3.18. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR PR0006042 | ВЛ-10 кВ Ф-2 Кроуновкаот ПС Корсаковка | По состоянию | многократные отключения | К | 2 | 7 | Замена опор 1шт Замена колпачков 150шт замена изоляторов 142шт Ремонт РЛНД 10кВ 7шт выправка опор 12шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. №134 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№6-30,37-55,66/1-66/12 выборочно. |  |  |  | 5 | 5 | Замена колпачков | шт | 150
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | пр.оп.№6-30,37-55,66/1-66/12 выборочно. |  |  |  | 5 | 5 | замена изоляторов | шт | 142
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп.№92,67/3/1,143/6,85,79/9,127/2,157 |  |  |  | 2 | 2 | Ремонт РЛНД 10кВ | шт | 7
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №12,15,21,25,26,35,41-44,114,122. |  |  | К | 6 | 6 | выправка опор | шт | 12
L-2.66 ПС К-РЫБОЛОВ ВЛ 10КВ Ф-3"К-РЫБОЛОВ | 1.3.19. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005779 | ВЛ-10 кВ "Камень-Рыболов" ф-3 пс "Камень-Рыболов" | По состоянию | повышение надежности | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 0,5га замена опор 2шт Установка РЛНД 1шт
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 21-25 |  |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №20,68 |  |  | К | 7 | 7 | замена опор | шт | 2
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №20 |  |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт | 1
L-2.491 Ф-10 "ОЧИСТНЫЕ" ПС К-РЫБОЛОВ | 1.3.20. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005767 | ВЛ-10 кВ "Очистные" ф-10 пс "Камень-Рыболов" | По состоянию | повышение надежности | К | 10 | 10 | Установка РЛНД 2шт
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1,61 |  |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 2
L-3.33 ПС К-РЫБОЛОВ ВЛ 10КВ Ф4"МАСЛОЗАВ | 1.3.21. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005868 | ВЛ-10 кВ "Маслозавод" ф-4 пс "Камень-Рыболов" | МГ |  | К | 8 | 9 | замена опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. замена кабеля 0,25км
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №30,31,41,44 |  |  | К | 8 | 8 | замена опор | шт. | 4
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №46-48 |  |  | К | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | Яч.№7 ЗРУ-10кВ ПС "Камень-Рыболов"-оп.№1 |  |  | К | 9 | 9 | замена кабеля | км | 0.25
L-8.976 ВЛ 10 Ф-4 "ОКТЯБРЬСКОЕ" ПС ИЛЬИ | 1.3.22. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006122 | ВЛ-10 кВ "Октябрьское" ф-4 пс "Ильинка" | МГ |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек 2га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №60-90 |  |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 2
L-6.5 Ф-8 "ИЛЬИНКА" ПС ИЛЬИНКА | 1.3.23. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006035 | ВЛ-10 кВ "Ильинка" ф-8 пс "Ильинка" | По состоянию | повышение надежности | К | 5 | 5 | замена опор 6шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №17,18,19,21,24,25 |  |  | К | 5 | 5 | замена опор | шт. | 6
L-22.2 ОТП С.ДВОРЯНКА Ф-9 ПС ИЛЬИНКА | 1.3.24. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005815 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МГ |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 1,2га Расширение просек 0,3га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №815-826 |  |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1.2
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №815-826 |  |  | К | 2 | 3 | Расширение просек | га | 0.3
L-13.79 ОТП НА П/ЗАСТАВ ВИНОГРАДНАЯ Ф-9 | 1.3.25. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005653 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МГ |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 0,6га Расширение просек 0,1га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №606-608,609-612 |  |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №606-608,609-612 |  |  | К | 2 | 3 | Расширение просек | га | 0.1
L-5.1 ОТП НА П/ЗАСТАВ БЕЛОБЕРЕЗОВУЮ Ф-9 | 1.3.26. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005875 | ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка" | МГ |  | К | 1 | 10 | Механизированная расчистка просек 3,5га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 1094-1116,1119-1127 |  |  | К | 1 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 3.5
L-12.46 Ф-6"ТРОИЦКОЕ" ПС ИЛЬИНКА | 1.3.27. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005633 | ВЛ-10 кВ "Троицкое" ф-10 пс "Ильинка" | По состоянию | повышение надежности | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1,3га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. замена опор 2шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №32-34,36-39,49-55 |  |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.3
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №89-98 |  |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №48-56 |  |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №12/6,12/12/3 |  |  | К | 4 | 4 | замена опор | шт. | 2
L-48.66 "РУБИНОВКА" Ф-10 ПС ЖАРИКОВО | 1.3.28. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005966 | ВЛ-10 кВ "Рубиновка" ф-10 пс "Жариково" | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 10 | Механизированная расчистка просек 6га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 210-260 |  |  | к | 3 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 6
L-0.08 Ф-3 "З/ТОК" ПС НОВОСЕЛИЩЕ | 1.3.29. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005175 | ВЛ-10 кВ "Зерноток" ф-3 пс "Новоселище" | МГ |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт. выправка опор 7шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №8-9,12-13,19-21,21/4-21/6,25-26,28-30,32-33 |  |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №1,4,8,11,19,21/4,26 |  |  | К | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 7
L-12.45 ВЛ 10 Ф-7"ПАРХОМЕНКО" ПС К-РЫБОЛ | 1.3.30. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005632 | ВЛ-10 кВ "Камень-Рыболов" ф-5 пс "Новоселище" | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. замена опор 2шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №142-143,230-231,233-234,237-239,243-244,248-251,254-258 |  |  | К | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №11,12 |  |  | К | 4 | 4 | замена опор | шт. | 2
L-7.86 Ф1 "ПЛАТОНОВКА-1" ПС НОВОКАЧАЛОВ | 1.3.31. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006085 | ВЛ-10 кВ "Платоновка-1" ф-1 пс "Новокачаловка" | МГ |  | К | 5 | 5 | замена опор 5шт. выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №62,88,89,90,91 |  |  | К | 5 | 5 | замена опор | шт. | 5
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №40,46,61 |  |  | К | 5 | 5 | выправка опор | шт. | 3
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №24-26,38-39,98-99,103-104 |  |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
L-11.48 Ф6 "ПЕРВОМАЙСКОЕ" ПС Н-КАЧАЛОВКА | 1.3.32. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005616 | ВЛ-10 кВ "Первомайское" ф-6 пс "Новокачаловка" | По состоянию | повышение надежности | К | 1 | 5 | Ручная расчистка просек 4га Расширение просек 1,6га выправка опор 8шт.
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №157-159,178/118-178/165 |  |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 4
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №157-159,178/118-178/165 |  |  | К | 1 | 3 | Расширение просек | га | 1.6
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | №178/34,178/56,178/130,178/131,178/142,178/147,178/150,178/151 |  |  | К | 5 | 5 | выправка опор | шт. | 8
L-14.4 Ф4 "ТУРИЙ РОГ" ПС Н-КАЧАЛОВКА | 1.3.33. | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005658 | ВЛ-10 кВ "Турий Рог" ф-4 пс "Новокачаловка" | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 5 | Механизированная расчистка просек 4га
|  | 6-10 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | № 184-220 |  |  | К | 3 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 4
L-20.0 ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.34. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005799 | ВЛ 6кВ Ф-6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | МГ | многократные отключения | К | 1 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. замена изоляторов 24шт. Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 55-57,122/38/1-122/38/3,122/49-122/49/1,122/52-122/58,122/59/1-122/59/2,122/59/6-122/59/7,122/70-122/72,122/82-122/84 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 122/59/7 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 122/59/12 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 60 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 122/59/3,122/59/4,122/59/13,122/59/17,122/73,158,159,24 |  |  | к | 6 | 6 | замена изоляторов | шт. | 24
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 122/38/1 |  |  | к | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 30 |  |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
L-8.53 ВЛ 6 Ф11 КАМЫШОВКА ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.35. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006108 | ВЛ 6кВ Ф-11 КАМЫШОВКА ПС ЯРОСЛАВКА | МГ | многократные отключения | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 300шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 59-64, 102-108,147-151 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 300
L-18.07 ВЛ 6 Ф7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.36. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005714 | ВЛ 6кВ Ф-7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт. установка опор 2шт. установка укосов 2шт. установка опор 6шт. подвеска провода 0,35км Замена опор 11шт. замена опор 1шт. Демонтаж опор 4шт. демонтаж провода 0,35км
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 4/1-4/2,105/18-105/25,55-61,143-151,39/37-39/42,39/52-39/53 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Вынос линии из заболоченной местности оп. № 61-69 |  |  | к | 10 | 10 | установка опор | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | установка укосов | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | установка опор | шт. | 6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | подвеска провода | км | 0,35
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 209/2,209/3,209/4,209/5,209/7,209/8,209/9,209/10,209/11,209/12,209/13 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 11
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 39/48 |  |  | к | 10 | 10 | замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 65,66,67,68 |  |  | к | 10 | 10 | Демонтаж опор | шт. | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 64-69 |  |  | к | 10 | 10 | демонтаж провода | км | 0,35
L-16.31 ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.37. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005714 | ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА | МГ | многократные отключения | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №117-144,215-220 |  |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
L-11.73 ВЛ 10 Ф16 КРС БЛАГОДАТНОЕ ПС ХОР | 1.3.38. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005620 | ВЛ 10 Ф16 КРС БЛАГОДАТНОЕ ПС ХОРОЛЬ | По состоянию | многократные отключения | К | 4 | 12 | Механизированная расчистка просек 1,82га ручная расчистка просек 1,5га Замена опор 3шт. замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена фарф.изоляции на стекл. 40шт. Ручная расчистка просек 1,8га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 130-139,147-151 |  |  | к | 4 | 4 | Механизированная расчистка просек | га | 1.82
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 53-58 |  |  | к | 6 | 6 | ручная расчистка просек | га | 1.5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 71,156,123 | МГ |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 61 |  |  | к | 6 | 6 | замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 382 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 204/21/12-204/21/125 |  |  | к | 10 | 10 | Замена фарф.изоляции на стекл. | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 373-386 |  |  | к | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.8
L-12.9 ВЛ 10 Ф1 СТАРО-ДЕВИЦА ПС НОВО-ДЕВ | 1.3.39. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005638 | ВЛ 10кВ Ф-1 Стародевица ПС Новодевица | МГ | повышение надежности | К | 4 | 4 | ручная расчистка просек 2,5га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 131-138 |  |  | к | 4 | 4 | ручная расчистка просек | га | 2.5
L-9.25 ВЛ 10 Ф23 КРС-ПОПОВКА ПС ХОРОЛЬ | 1.3.40. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006132 | ВЛ 10кВ Ф-23 Поповка ПС Хороль | МГ | многократные отключения | К | 5 | 5 | Замена изоляторов 42шт. Расширение просек 0,56га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 77-83 |  |  | к | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 42
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 101-109 |  |  | к | 5 | 5 | Расширение просек | га | 0.56
L-13.6 ВЛ 10 Ф1 СИВАКОВКА ПС СИВАКОВКА | 1.3.41. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005649 | ВЛ 10кВ Ф-1 СИВАКОВКА ПС СИВАКОВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 6 | 6 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 22/1 |  |  | к | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
L-13.6 ВЛ 10 Ф2 ВАДИМОВКА ПС СИВАКОВКА | 1.3.42. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005649 | ВЛ 10кВ Ф-2 ВАДИМОВКА ПС СИВАКОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 6 | 6 | Замена опор 5шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 79,80,69,65,66 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
L-4.86 ВЛ 10 Ф4 ПЕТРОВИЧИ ПС ПЕТРОВИЧИ | 1.3.43. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005955 | ВЛ 10кВ Ф-4 ПЕТРОВИЧИ ПС ПЕТРОВИЧИ | По состоянию | многократные отключения | К | 7 | 7 | выправка опор 4шт. ручная расчистка просек 1га Установка РЛНД 1шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 6,34,42,43 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 28-29,50-51,45-46,78-79 |  |  | к | 7 | 7 | ручная расчистка просек | га | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | оп. № 40 |  |  | к | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
L-4.41 ВЛ 10 Ф11 ПЕТРОВИЧИ ПС ПЕТРОВИЧИ | 1.3.44. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005952 | ВЛ 10кВ Ф-11 КРС-ПЕТРОВИЧИ ПС ПЕТРОВИЧИ | По состоянию | повышение надежности | К | 7 | 7 | выправка опор 12шт. ручная расчистка просек 0,56га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 13,23,24,25,26,27/5,5,6,16,17,18,19 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 12
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 38-39,27/12-27/13 |  |  | к | 7 | 7 | ручная расчистка просек | га | 0.56
L-10.2 ВЛ 10 Ф2 ВАДИМОВКА ПС ПЕТРОВИЧИ | 1.3.45. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005593 | ВЛ 10кВ Ф-2 ВАДИМОВКА ПС ПЕТРОВИЧИ | По состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | выправка опор 19шт. Замена опор 5шт. Замена опор 1шт. замена изоляторов 40шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 28,32,42,43,44,45,46,47,125,127,137,53,54,67,68,69,70,71,119 |  |  | К | 8 | 8 | выправка опор | шт. | 19
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 140,143,144,147,156 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 77 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 90-160 |  |  | К | 8 | 8 | замена изоляторов | шт. | 40
L-7.09 ВЛ 10 Ф18 СТАРОБЕЛЬМАНОВКА ПС ХОРОЛЬ | 1.3.46. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006087 | ВЛ 10кВ Ф-18 СТАРОБЕЛЬМАНОВКА ПС ХОРОЛЬ | По состоянию | многократные отключения | К | 9 | 9 | выправка опор 3шт. ручная расчистка просек 0,56га Замена опор 7шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 104,109,167 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 5-6,167/4-167/5,252-253,257-258 |  |  | к | 9 | 9 | ручная расчистка просек | га | 0.56
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 262,263,252,253,17,40,42 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 7
L-12.89 ВЛ 10 Ф6 ПРИЛУКИ ПС ПРИОЗЁРНАЯ | 1.3.47. | 6-10 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005637 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПРИЛУКИ ПС ПРИОЗЁРНАЯ | По состоянию | многократные отключения | К | 6 | 11 | замена изоляторов 40шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 45-120 |  |  | к | 11 | 11 | замена изоляторов | шт. | 40
L- 40,84 ВЛ-10 ф-4 БОГУСЛАВКА ПС ПОГРАНИЧНАЯ | 1.3.48. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005963 | ВЛ-10 ф-4 БОГУСЛАВКА ПС ПОГРАНИЧНАЯ | ПОН | многократные отключения | К | 6 | 7 | Замена изоляторов 36шт выправка опор 31шт замена вязок 93шт замена колпачков 125шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 104,106,107,120,128,149,150,168,217,290,302,317 |  |  |  | 6 | 7 | Замена изоляторов | шт | 36
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 8,9,10,11,12,13,18,37,38,40,65,72,73,74,82,83,84,85,91,92,96,101,306,311,315,316,318,319,323,324, |  |  |  | 6 | 7 | выправка опор | шт | 31
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 8,9,10,11,12,13,18,37,38,40,65,72,73,74,82,83,84,85,91,92,96,101,306,311,315,316,318,319,323,324, |  |  |  | 6 | 7 | замена вязок | шт | 93
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 8,9,10,11,12,13,18,37,38,40,65,72,73,74,82,83,84,85,91,92,96,101,306,311,315,316,318,319,323,324, |  |  |  | 6 | 7 | замена колпачков | шт | 125
L- 10,7 ВЛ-10 кВ ф-1 "С-Алексеевка" ПС Б-Оренбургская | 1.3.49. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005606 | ВЛ-10 кВ ф-1 "С-Алексеевка" ПС Б-Оренбургская | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 0,55га Расширение просек 0,55га Вырубка угрожающих деревьев 60шт Замена опор 9шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 193-203,217-232 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.55
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 193-203,217-232 |  |  |  | 1 | 1 | Расширение просек | га | 0.55
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | пр. 188-191,144/2-144/5,135/101-135/106 |  |  |  | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 156,204,210,213,215,225,226,227, 229, |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт | 9
L-7,77 Фадеевка ф-2 ПС Н-Георгиевка | 1.3.50. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006082 | ВЛ-10 кВ Ф-2 Фадеевка ПС Новогеоргиевка | По состоянию | многократные отключения | К | 3 | 3 | Перетяжка провода 2,5км Замена изоляторов 12шт Вырубка угрожающих деревьев 48шт Замена РЛНД 2шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 61-94,101/2-104/6-104/6/2,104/6/1-104/6/2,97-103,104/1-104/6,104/9-104/12 |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 2.5
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 104/1-104/6,104/9-104/12 |  |  |  | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 12
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 61-94,101/2-104/6-104/6/2,104/6/1-104/6/2,97-103,104/1-104/6,104/9-104/12 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 48
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 26/5,97 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт | 2
L- 14,3 ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ | 1.3.51. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005656 | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ | По состоянию | многократные отключения | К | 10 | 10 | Перетяжка провода 2км выправка опор 1шт Обрезка крон деревьев 35шт замена опор 3шт Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 70-72,,204-206,216/2-216/2/7 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 54 |  |  |  | 10 | 10 | выправка опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 70-72,,204-206,216/2-216/2/7 |  |  |  | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 35
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 96,98,103 |  |  |  | 10 | 10 | замена опор | шт | 3
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 541 оп 204 |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт | 1
L- 14,6 ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС ПОЛЕВАЯ | 1.3.52. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005659 | ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС ПОЛЕВАЯ | По состоянию | многократные отключения | К | 10 | 10 | Перетяжка провода 3км выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 125шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 95-99,131/9-131/11,131/14-131/15/1,131/15/21-131/15/22,131/15/24-131/15/26,131/17-131/19,131/24-131/26,131/64-131/72 |  |  |  | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 3
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 45,46,47,48,43 |  |  |  | 10 | 10 | выправка опор | шт | 5
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 95-99,131/9-131/11,131/14-131/15/1,131/15/21-131/15/22,131/15/24-131/15/26,131/17-131/19,131/24-131/26,131/64-131/72 |  |  |  | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 125
L- 16,8 ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ | 1.3.53. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005698 | ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ | По состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | замена опор 2шт Перетяжка провода 1км выправка опор 3шт Обрезка крон деревьев 40шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 65.68 |  |  |  | 8 | 8 | замена опор | шт | 2
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 85-89 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 153,154,155 |  |  |  | 8 | 8 | выправка опор | шт | 3
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 85-89 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 40
L- 11,3 ВЛ-6 кВ Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ | 1.3.54. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005613 | ВЛ-6 кВ Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Переустановка опор 4шт Обрезка крон деревьев 92шт Перетяжка провода 2,5км
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 30,31,32,33 |  |  |  | 12 | 12 | Переустановка опор | шт | 4
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 28-30,78-80,99-101,5-8 |  |  |  | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 92
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 28-30,78-80,99-101,5-8 |  |  |  | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 2.5
L- 3,8 ВЛ-10 кВ Ф-6" ОТП.ДАЛЬНЕЕ " ПС ПРИОЗЕРНАЯ | 1.3.55. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005894 | ВЛ-10 кВ Ф-6" ОТП.ДАЛЬНЕЕ " ПС ПРИОЗЕРНАЯ пс Прилуки | По состоянию | повышение надежности | К | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев 64шт выправка опор 8шт Перетяжка провода 1,6км замена опор 2шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 381/1-381/5,467-469 |  |  |  | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт | 64
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 268,377,378,379,381/1,381/2,253,254 |  |  |  | 11 | 11 | выправка опор | шт | 8
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 381/1-381/5,467-469,253-254 |  |  |  | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1.6
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 257.259 |  |  |  | 11 | 11 | замена опор | шт | 2
L- 16,87 ВЛ-10 Ф-7 Старореченск пс Покровка | 1.3.56. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005699 | ВЛ-10 Ф-7 Старореченск пс Покровка | По состоянию | многократные отключения | К | 3 | 3 | замена изоляторов 48шт выправка опор 4шт Перетяжка провода 1км Вырубка угрожающих деревьев 110шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 109/1,72,83,87,88 |  |  |  | 9 | 9 | замена изоляторов | шт | 48
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 148,154-156 |  |  |  | 3 | 3 | выправка опор | шт | 4
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 94-106,112/1-112/4,145/7-145/9 |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 94-106,112/1-112/4,145/7-145/9 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 110
ВЛ-10 Ф-3 с-з Синиловский пс Покровка | 1.3.57. | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005603 | ВЛ-10 Ф-3 с-з Синиловский пс Покровка | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | замена изоляторов 48шт Перетяжка провода 1км Вырубка угрожающих деревьев 105шт
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 40,84/5,84,77 |  |  |  | 12 | 12 | замена изоляторов | шт | 48
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 35-44,50-56,75-79,92/13-92/16 |  |  |  | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 6-10 | ОРЭС | ПЦЭС |  | 35-44,50-56,75-79,92/13-92/16 |  |  |  | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 105
L-11.25 ВЛ 10КВ ОТРАДНОЕ Ф-1 ПС ИВАНОВКА | 1.3.58. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005611 | ВЛ-10кВ Ф-1 "Николаевка" от ПС "Ивановка" | По состоянию | многократные отключения | К | 1 | 8 | Ручная расчистка просек 0,7га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 300-301,314-315,326-328. |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.7
L-23.7 ВЛ 10КВ АБРАЖЕЕВКА-ВАССИАНОВКА Ф- | 1.3.59. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005823 | ВЛ-10кВ Ф-9 "Абражеевка" от ПС "Ивановка" | По состоянию | многократные отключения | К | 3 | 5 | Ручная расчистка просек 0,6га Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 392/12-392/23 |  |  | к | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Ртп 392/12/8 |  |  | к | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт | 1
L-15.082 ВЛ 10КВ"ИВАНОВКА-ТАРАСОВКА" Ф-3 | 1.3.60. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005665 | ВЛ-10кВ Ф-3 "Ширяевка" от ПС "Ивановка" | По состоянию | многократные отключения | К | 5 | 5 | Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Ртп136/35/24 |  |  | к | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт | 1
L-15.53 ШИРЯЕВКА Ф-5 ПС ИВАНОВКА | 1.3.61. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005671 | ВЛ-10кВ Ф-5 "Тарасовка" от ПС "Ивановка" | По состоянию | многократные отключения | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 26шт Замена опор 2шт замена опор 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 165/5-165/10,180-187. |  |  | к | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 165/5-165/10,180-187. |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 26
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 292,293 |  |  | к | 5 | 5 | Замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 328/55 |  |  | к | 11 | 11 | замена опор | шт | 1
L-13.7 ВЛ 10КВ КРЕМОВО Ф-8 ПС ОСИНОВКА | 1.3.62. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005652 | ВЛ-6кВ Ф-8 "Кремово" от ПС "Осиновка" | По состоянию | многократные отключения | К | 7 | 7 | замена опор 1шт. замена опор 2шт выправка опор 2шт. выправка опор 4шт. Замена РЛНД 1шт. Ремонт РЛНД 1шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 44 |  |  | к | 7 | 7 | замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 49,50 |  |  | к | 7 | 7 | замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 92,175 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 181,204/5,204/1,204/2. |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Рс 608/175 |  |  | к | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Рс 605/203 |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
L-13.46 ВЛ 6КВ КРЕМОВО Ф-5 ПС РЕЧНАЯ | 1.3.63. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005645 | ВЛ-6кВ Ф-5 "Кремово" от ПС "Речная" | По состоянию | многократные отключения | К | 5 | 5 | замена опор 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 170/2 |  |  | к | 5 | 5 | замена опор | шт | 1
L-0.64 ВЛ 6КВ НАБЕРЕЖНАЯ Ф-2 ПС РЕЧНАЯ | 1.3.64. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005404 | ВЛ-6кВ Ф-2 "КРС" от ПС "Речная" | Тосв | многократные отключения | К | 6 | 6 | Замена опор 1шт замена опор 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 14 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 16 |  |  | к | 6 | 6 | замена опор | шт | 1
L-3.34 ВЛ 10КВ КОМПЛЕКС КРС Ф-4 ПС ОСИНО | 1.3.65. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005869 | ВЛ-10кВ Ф-4 "Песчаное" от ПС "Осиновка" | По состоянию | многократные отключения | К | 8 | 8 | Замена опор 2шт выправка опор 4шт Замена колпачков 24шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 202/7,202/8. |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 14,75,76,197. |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 15,16,17,18,19,20,21. |  |  | к | 8 | 8 | Замена колпачков | шт | 24
L-4.3 ВЛ 10КВ ЛЕСОЦЕХ Ф-10 ПС ИВАНОВКА | 1.3.66. | 6-10 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005933 | ВЛ-10кВ Ф-10 "Лесоцех" от ПС "Ивановка" | По состоянию | многократные отключения | К | 10 | 10 | Замена РЛНД 1шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | Ртп 3/22/1 |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт | 1
L-6.87 ВЛ 10КВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС М | 1.3.67. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006050 | ВЛ 10кВ Ф-3 СВЕТЛОЕ ПС М | По состоянию | многократные отключения | К | 4 | 10 | Замена опор 1шт. Переустановка опор 5шт. выправка опор 4шт. Замена поврежденных изоляторов 21шт. Перетяжка провода 0,84км Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №154 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №87, 88, 93, 148/6, 148/8 |  |  | к | 10 | 10 | Переустановка опор | шт. | 5
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №148/9, 148/10, 148/11, 148/17 |  |  | к | 10 | 10 | выправка опор | шт. | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 111, 112, 113 , 115, 173, 174, 176 |  |  | к | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 21
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 69-70,121-124,139-140 |  |  | к | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 0.84
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №38-39, 97-100, №38-39, 88-90, 140/14-140/15, 148/25-148/27, 148/34-148/37, 148/47-148/52 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
L-6.7 ВЛ 10КВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС М | 1.3.68. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006043 | ВЛ 10кВ Ф-6 МОНАСТЫРИЩЕ ПС М | По состоянию | многократные отключения | К | 6 | 7 | Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Переустановка опор 1шт. выправка опор 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 100шт. вывоз порубочных остатков 5м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №83 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №61/27/1 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №50/2 |  |  | к | 7 | 7 | Переустановка опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 67, 68, 69, 127, 128, 129, 130 |  |  | к | 7 | 7 | выправка опор | шт. | 7
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №83-84, 95-98, 61/18-61/19, 61/21-61/22, 80/4-80/6 |  |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №83-84, 95-98, 61/18-61/19, 61/21-61/22, 80/4-80/6 |  |  | к | 6 | 6 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 5
L-5,39 ВЛ 10КВ КИРЗАВОД Ф-15 ПС М | 1.3.69. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005470 | ВЛ 10кВ Ф-15 КИРЗАВОД ПС М | По состоянию | многократные отключения | К | 8 | 11 | Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. установка укосов 1шт. Переустановка опор 2шт. выправка опор 11шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №58 |  |  | к | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №59 |  |  | к | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №100 |  |  | к | 11 | 11 | установка укосов | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №60, 100/1 |  |  | к | 11 | 11 | Переустановка опор | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 134 |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт. | 11
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №31-32, 38-39,113-115 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №31-32, 38-39,113-115 |  |  | к | 8 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-9.4 ВЛ 10КВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС М | 1.3.70. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006134 | ВЛ 10кВ Ф-17 ОРЕХОВО ПС М | По состоянию | многократные отключения | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Замена опор 3шт. Переустановка опор 2шт. выправка опор 3шт. Установка РЛНД 1шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №104 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №105/1, 105/2, 105/3 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №37, 38 |  |  | к | 8 | 8 | Переустановка опор | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №27,28,29 |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №77 |  |  | к | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
L-2.7 ВЛ 10 РСУ Ф-1 ПС ЧЕРНИГОВКА | 1.3.71. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005473 | ВЛ 10кВ Ф-1 ЛЕСХОЗ ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 4 | 4 | выправка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №23 |  |  | к | 4 | 4 | выправка опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №28-34 |  |  | к | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №28-34 |  |  | к | 4 | 4 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-18.57 ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА | 1.3.72. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005720 | ВЛ 10кВ Ф-6 ГОРНЫЙ ХУТОР ПС ЧЕРНИГОВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 2 | 12 | Замена опор 3шт. выправка опор 3шт. Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 160шт. вывоз порубочных остатков 8м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №60/31, 60/32, 60/33 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №117,149,167 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | РТП 7211 опора. №14/1 |  |  | к | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9-12,45-47,51-57,61-67,143-144,151-152,161-162,169-171 |  |  | к | 2 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 160
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9-12 |  |  | к | 2 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 8
L-16.29 ВЛ 10КВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.73. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005784 | ВЛ 10кВ Ф-1 МЕРКУШЕВКА ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 8 | 11 | Переустановка опор 3шт. выправка опор 4шт. Ремонт РС 1шт. Замена колпачков 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 140шт. вывоз порубочных остатков 7м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №10, 10/1, 12 |  |  | к | 11 | 11 | Переустановка опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №7, 8, 9, 11 |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт. | 4
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | РС 703/158 |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт РС | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №90-120 |  |  | к | 8 | 8 | Замена колпачков | шт. | 30
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №167-168, 171-172,177-181, 190-191, 176\9-176/12, 162\13-162\13\2 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 140
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №167-168, 171-172,177-181, 190-191, 176\9-176/12, 162\13-162\13\2 |  |  | к | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 7
L-15.97 ВЛ 10КВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.74. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005676 | ВЛ 10кВ Ф-2 ИСКРА ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 4 | 11 | Замена подкоса 1шт. Замена РЛНД 1шт. Замена траверсы и изоляции 1шт. Выправка траверс 6шт. Замена поврежденных изоляторов 12шт. Замена колпачков 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Обрезка крон деревьев 20шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 96/27 |  |  | к | 11 | 11 | Замена подкоса | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | РТП 7090 опора. №106/9 |  |  | к | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №103 |  |  | к | 6 | 6 | Замена траверсы и изоляции | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №41,104, 134, 96/16, 96/19, 96/22 |  |  | к | 4 | 4 | Выправка траверс | шт. | 6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 112, 128, 96/5, 96/7 |  |  | к | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 12
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 25-40, 43-57 |  |  | к | 4 | 4 | Замена колпачков | шт. | 30
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №76-78, 82-83, 96-98, 109-110, 113-114, 138-139, 96/16-96/18, 96/24-96/26 |  |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №102-105, 113-115 |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
L-4.34 ВЛ 10 ГОРОДОК Ф-8 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.75. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR006667 | ВЛ 10кВ Ф-8 ГОРОДОК ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 6 | 8 | Переустановка опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №43 |  |  | к | 6 | 6 | Переустановка опор | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №38/1-38/8 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9-12 |  |  | к | 8 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-6.09 ВЛ 10КВ ДМИТРИЕВКА Ф-9 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.76. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR004670 | ВЛ 10кВ Ф-9 ДМИТРИЕВКА ПС ДМИТРИЕВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | РТП 7169 опора. №10/5 |  |  | к | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №34-37, 63-66 |  |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №34-37, 63-66 |  |  | к | 8 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-2.31 ВЛ 10КВ ЖИЛОЙ МАССИВ Ф-3 ПС ВАДИМ | 1.3.77. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR004673 | ВЛ 10кВ Ф-3 ЖИЛМАССИВ ПС ВАДИМОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №7-8, 29-33 |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №7-8, 29-33 |  |  | к | 5 | 5 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-1.91 ВЛ 10КВ ЖИЛОЙ МАССИВ Ф-7 ПС ВАДИМ | 1.3.78. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006137 | ВЛ 10кВ Ф-7 ЖИЛМАССИВ ПС ВАДИМОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | выправка опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №40,44,47,67,101,118 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №5-6, 86-87, 93-95 |  |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
L-5.2 ВЛ 10КВ РЫБХОЗ Ф-10 ПС ВАДИМОВКА | 1.3.79. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005981 | ВЛ 10кВ Ф-10 РЫБХОЗ ПС ВАДИМОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 10 | 12 | выправка опор 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 170шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №27,28,29,31,34,35,36,46,47,48 |  |  | к | 12 | 12 | выправка опор | шт. | 10
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №2-3, 6-7, 16-17, 39-40, 46-47, 52-53, 59-60,69-75, 1/12-1/13, 1/19-1/21, 1/16-1/16/1, 1/22/1-1/22/3, 18/2-18/7 |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 170
L-9.29 ВЛ 10КВ АЛТЫНОВКА Ф-5 ПС МУЧНАЯ | 1.3.80. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006133 | ВЛ 10кВ Ф-5 АЛТЫНОВКА ПС МУЧНАЯ | По состоянию | повышение надежности | К | 4 | 7 | Замена опор 3шт. установка укосов 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 160шт.
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №65, 70, 72 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 120 |  |  | к | 7 | 7 | установка укосов | шт. | 1
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | №9-16,56-58,72-77 |  |  | к | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 160
L-8.3 ВЛ- 6 кВ Ф-12 ДАЧНАЯ ПС РЕТИХОВКА | 1.3.81. | 6-10 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR004644 | ВЛ- 6 кВ Ф-12 ДАЧНАЯ от ПС РЕТТИХОВКА | По состоянию | многократные отключения | К | 9 | 11 | Замена опор 2шт. выправка опор 3шт. Ремонт опор/заделка трещин 2шт Ручная расчистка просек 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 50шт
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 35, 36 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 4, 8, 16 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт. | 3
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 15, 41 |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт опор/заделка трещин | шт | 2
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 38-39, 39-40 |  |  | к | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 0.6
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | № 17-18, 20-21, 27-28 |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
L-15.5ВЛ 10 ПС ПОКРОВКА ОТП П/Л "ЗОЛОТОЙ | 1.3.82. | 6-10 | УРЭС | ПЦЭС | PR005672 | ВЛ-6 кВ ф-7 ПС "Покровка" "Старореченск" | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 2,6га
|  | 6-10 |  | ПЦЭС |  | 109/127-109/134,109/141-109/148,109/157-109/165 | [5 empty] | Механизированная расчистка просек | га | 2.6
| 1.4 | 0.4 |  | ПЦЭС |  | 0,4кВ | [6 empty] | км | 60
L-6.055 ВЛ 0.4 С.КОНДРАТЕНОВКА | 1.4.1 | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006019 | ВЛ 0,4 кВ с.Кондратеновка | По состоянию | повышение надежности | К | 7 | 7 | Замена опор 2шт Замена опор 1шт Замена стойки ж/б двухстоечной опоры 1шт Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 50шт вывоз порубочных остатков 100м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-1 оп.№12,15 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-2 оп.№6/15 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-2 оп.№20 |  |  | к | 7 | 7 | Замена стойки ж/б двухстоечной опоры | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-3 оп.№15 |  |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-1,2,3, КПТ №101 , Ф-1,2, КТП №1018 Ф-2. |  |  | к | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1020 Ф-1,2,3, КПТ №101 , Ф-1,2, КТП №1018 Ф-2. |  |  | к | 7 | 7 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 100
L-7.94 ВЛ 0.4 С.КАМЕНУШКА | 1.4.2 | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006091 | ВЛ 0,4 кВ с.Каменушка | По состоянию | повышение надежности | К | 10 | 10 | Замена опор 1шт установка укосов 1шт Обрезка крон деревьев 50шт вывоз порубочных остатков 100м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №1115 Ф-4 оп.№6/1/3а |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №1115 Ф-4 оп.№16/1 |  |  | к | 10 | 10 | установка укосов | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №1115 Ф-4, КТП №1111 Ф-2,3, КТП №1116 Ф-1 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №1115 Ф-4, КТП №1111 Ф-2,3, КТП №1116 Ф-1 |  |  | к | 10 | 10 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 100
L-30.0 ВЛ 0.4 С.ВОЗДВИЖЕНКА | 1.4.3 | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005904 | ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка | По состоянию | снижение потерь | К | 8 | 8 | Замена провода на СИП 0,3км установка укосов 1шт Замена наружных вводов 45шт установка укосов 1шт Замена провода на СИП 0,2км Замена опор 1шт Замена стойки ж/б двухстоечной опоры 1шт Обрезка крон деревьев 100шт вывоз порубочных остатков 250м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1072 Ф-1 |  |  | к | 8 | 8 | Замена провода на СИП | км | 0.3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1072 Ф-1 пролет оп.№5-6 |  |  | к | 8 | 8 | установка укосов | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1072 Ф-1,2, КТП №1073 Ф-1,2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена наружных вводов | шт | 45
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1083 Ф-3 оп.№6 |  |  | к | 8 | 8 | установка укосов | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1083 Ф-2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена провода на СИП | км | 0.2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1083 Ф-2 оп.№7 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1073 Ф-1 оп.№2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена стойки ж/б двухстоечной опоры | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1072 Ф-1,2,3, КТП №1078 Ф-1,2,3, КТП №1079 Ф2,3,4, КТП №1081 Ф-4, КТП №1085 Ф-1,2, КТП №1086 Ф-2. |  |  | к | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1072 Ф-1,2,3, КТП №1078 Ф-1,2,3, КТП №1079 Ф2,3,4, КТП №1081 Ф-4, КТП №1085 Ф-1,2, КТП №1086 Ф-2. |  |  | к | 8 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 250
L-10.0 ВЛ 0.4 С.ГЛУХОВКА | 1.4.4 | 0.4 | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0005588 | ВЛ 0,4 кВ с.Глуховка | По состоянию | снижение потерь | К | 9 | 9 | Монтаж провода СИП 0,6км Замена опор 3шт Замена опор 1шт Замена наружных вводов 12шт Обрезка крон деревьев 50шт вывоз порубочных остатков 100м.куб. установка укосов 2шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП №1051 Ф-3(проектируемый) |  |  | к | 9 | 9 | Монтаж провода СИП | км | 0,6
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1053 Ф-2 оп.№16, 17/1, 2/13 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1053 Ф-2 оп.№17 |  |  | к | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1053 Ф-2, СТП №1051 Ф-3(проектируемый) |  |  | к | 9 | 9 | Замена наружных вводов | шт | 12
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ 0,4 кВ с.Глуховка |  |  | к | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ 0,4 кВ с.Глуховка |  |  | к | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 100
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №1053 Ф-2 пролет оп.№16-17, 2/13-2/14. |  |  | к | 9 | 9 | установка укосов | шт | 2
L-4.1 ВЛ 0.4 С.КУГУКИ | 1.4.5. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005924 | Вл 0.4 кв с.Кугуки | По состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | Замена опор 6шт Замена вводов 5шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | от КТП-250 кВа №20849 ф-1 №19,20,22,23,24,25. |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 6
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | от КТП-250 кВа №20849 ф-1 №18,20,22,25,29 |  |  |  | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 5
L-15.1 ВЛ 0.4 С.ПАВЛОВКА | 1.4.6. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005666 | Вл 0.4 кв с.Павловка | по состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | Замена опор 9шт Замена опор 4шт. Перетяжка провода 0,72км Замена ответвлений к зданиям 5шт. | км
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | В № 3,6,1/11,1/12,1/13,1/14 . .Ф-1 ОТ КТП-250кВА №20085"Посёлок" |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 9
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | №2,4,5,7. Ф-1 ОТ КТП-250кВА №20085 "Посёлок" |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 4
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | № 1 - 7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-250кВа №20085 "Посёлок" |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 0.72
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-250кВа №20085 "Посёлок" |  |  | к | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
L-8.1 ВЛ 0.4 С.СТЕПНОЕ | 1.4.7. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006100 | ВЛ-0,4 КВ с. Степное | по состоянию | повышение надежности | К | 7 | 7 | Замена опор 5шт Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт Перетяжка провода 0,96км | км
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 8,10,11,12/1,13 . .Ф-2 ОТ КТП-400кВА №20105 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | №12. Ф-2 ОТ КТП-400кВА №20105 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-400кВа №20105 "Быт" | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 5
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 7 - 13 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-400кВа "20105 "Быт" | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.96
L-7.58 ВЛ 0.4 С.НОВОЖАТКОВО | 1.4.8. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005725 | Вл 0.4 кв с.Абрамовка | по состоянию | повышение надежности | К | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев 26шт Обрезка крон деревьев 10шт. | км
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | №6/2-6/5,8-11,4/6-4/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-100кВа №20872 "Радиоузел" | по состоянию |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 26
|  | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС |  | № 9-10,16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-160кВа №20866 "Молокозавод" | по состоянию |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
L-19.3 ВЛ 0.4 С.АБРАМОВКА | 1.4.9. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0006054 | ВЛ-0,4 кВ с. Кроуновка | по состоянию | повышение надежности | К | 8 | 9 | Замена опор 10шт Замена опор 5шт Замена ответвлений к зданиям 5шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | №6,9,18,11,14,6/2,6/5,6/11 ф-3,№12,15 ф-2 от КТП-20195"Контора |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | .№4,4/1 ф-1,№2/1,16,6/12 ф-3 от КТП-20195"Контора" |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | 0 |  |  | к | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 5
L-17.43 ВЛ 0.4 С.АЛЕКСЕЕ-НИКОЛЬСК | 1.4.10. | 0.4 | УРЭС | ПЦЭС | PR0005705 | ВЛ 0.4 кВ с.Алексей-Никольск | по состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 60шт вывоз порубочных остатков 50м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ 0,4кВ ф-1 пр.оп.№1-17, вл 0,4кВ ф-3 пр.оп.№3-19,10-10/6 от КТП-400кВА №20845"Мастерские" |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 60
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 50
L-48.7 ВЛ 0.4КВ С.КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ | 1.4.11. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005967 | ВЛ 0,4 кВ с.Камень-Рыболов | по состоянию | снижение потерь | К | 6 | 7 | замена опор 7шт. замена опор 10шт. установка опор 2шт. Замена провода на СИП 0,4км Замена ответвлений к зданиям 11шт Обрезка крон деревьев 200шт | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 "Октябрьская" №2,5/2,5/1а,6,7,7/1; ф-5 "Пионерская" №4 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 "Октябрьская" №1,3,5,5/1,8,9; ф-5 "Пионерская" №5,5/1; ф-6 "Книжный" №1,2 |  |  | К | 6 | 6 | замена опор | шт. | 10
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 Октябрьская" пролеты оп. №4-5,7-8 |  |  | К | 6 | 6 | установка опор | шт. | 2
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 "Октябрьская" №1-9,5-5/2,5-5/1а,7-7/1; ф-6 "Книжный" №1-2 |  |  | К | 7 | 7 | Замена провода на СИП | км | 0.4
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 "Октябрьская" оп.№5/2,5/1а,7/1,9; ф-5 "Пионерская" №3,5,5/1; ф-6 "Книжный" №1,2; |  |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт | 11
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | ТП №3029 "Центр" ф-4 "Октябрьская" оп.№1-8; КТПН №3007 "КЭЧ" ф-2 "Милицейская" №2-3,5/1а-5/9а,16-17, ф-3 "Почтовая" №4-5,4-4/2,5/1-5/3; КТП №3085 "Парк" ф-2 "Лазо" №2-7; КТП №3010 "Автоотряд" ф-1 "Садовая" №8-9,9-9/5,11-13 |  |  | К | 6 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | К | 6 | 7 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 20
L-18.64 ВЛ 0.4КВ С.ТРОИЦКОЕ | 1.4.12. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005721 | ВЛ 0,4 кВ с. Троицкое | по состоянию | повышение надежности | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев 200шт вывоз порубочных остатков 20м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3097 "быт" ф-2 "Пушкина" №2-23,21-21/6; КТПН №3096 "Зерноток" ф-2 "Колхозная" №11-27 |  |  | К | 11 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 11 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 20
L-7.0 ВЛ 0.4КВ С.АЛЕКСЕЕВКА | 1.4.13. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006055 | ВЛ 0,4 кВ с. Алексеевка | по состоянию | повышение надежности | К | 5 | 5 | замена опор 8шт замена опор 4шт Обрезка крон деревьев 70шт | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3265 "МТМ" ф-3 "Школа" №2,4/1,4/2,4/3,4/4,4/7,4/8,4/9 |  |  | К | 5 | 5 | замена опор | шт | 8
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3265 "МТМ" ф-3 "Школа" №1,3,4,4/10 |  |  | К | 5 | 5 | замена опор | шт | 4
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3265 "МТМ" ф-3 "Школа" №3/1-3/3,6-8,12-14; КТПН №3269 "Центр" ф-1 "Контора" №4/7-4/11,6-10,17-18 |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 70
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 7
L-5,4 ВЛ 0.4КВ С.РУБИНОВКА | 1.4.14. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006057 | ВЛ 0,4 кВ с. Рубиновка | МГ | повышение надежности | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 200шт вывоз порубочных остатков 20м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3478 "Теплицы" ф-1 "Детсад" №16-9,11-12,4/2-4/4; ф-2 "Баня" № 1-5,1/2/2-1/2/3; КТП-160кВА №3476 "Быт" ф-1 "Очистные" №5-12, ф-2 "Котельная" №2-4,2/1-2/5,2/6-2/8,8-10,12-13, ф-3 "Быт" №2/8-2/10,3-4,4/3-4/6,5/2-5/6,8-11 |  |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 1 | 1 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 20
L-7.02 ВЛ 0.4КВ С.Б-ЛЕВАДА | 1.4.15. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006058 | ВЛ 0,4кВ с. Барабаш Левада | МГ | повышение надежности | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 200шт вывоз порубочных остатков 20м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3465 Геологи" ф-1 "Быт" №4/1/4-4/1/6,4/1/5/1-4/1/5/2,4/3-4/5,6-8,9-11,22-22/3; ф-2 "Магазин" №5-6,8-11,10-10/2,12-14; ф-3 "Баня" №5/1-5/4,5-6,8-11,17/1-17/2; КТП 33463 "МТФ" ф-1 "Быт" №1-3,1/4-1/11 |  |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 20
L-18,78 ВЛ 0,4КВ С.НОВОСЕЛИЩЕ | 1.4.16. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005724 | ВЛ 0,4кВ с. Новоселище | по состоянию | повышение надежности | К | 7 | 8 | Обрезка крон деревьев 400шт вывоз порубочных остатков 20м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3259 "Быт" ф-1 "Быт" №7-9,12-12/4, ф-2 "Быт" №5/1-5/4,6-8; КТПН №3257 "Комсомольская" ф-1 "Комсомольская" №4-9,4/5-4/6,4/7-4/8,14-16, ф-2 "Пролетарская" №5-6; КТПН №3243 "Зерноток" ф-1 "Комсомольская" №3-9,4/1-4/5,4/1/1-4/1/6,12-13; КТПН №3258 "Пролетарская" ф-1 "Водокачка" №1-6,5/3-5/4,12-13, ф-2 "Школьная" №3-4,6-10,6/3-6/4,12-15, ф-3 "Быт" №6-11,17-18,21-22, ф-4 №3/1-3/1/1,9-10; КТПН №3254 "Клуб" ф-1 "Комсомольская" №1-2,2-2/1,2/2-2/7,2/1/2-2/1/4,5-7,10-11, ф-3 "Пролетарская" №2-5,5-9,13-14; КТПН №3241 "МТМ" ф-3 "Школа" №4/2-4/3,4/6-4/8,4/1-4/1/3 |  |  | К | 7 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 400
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 7 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 20
L-5.1 ВЛ 0.4КВ С.РАССКАЗОВО | 1.4.17. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0005975 | ВЛ 0,4кВ с. Рассказово | по состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 50шт вывоз порубочных остатков 5м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТП №3415 Ф-1 №6/4-6/5,7/2-7/6,12-13,19-21 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 50
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 8 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 5
L-8.5 ВЛ 0.4КВ С.ПЕРВОМАЙСКОЕ | 1.4.18. | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006106 | ВЛ 0,4кВ с. Первомайское | по состоянию | повышение надежности | К | 5 | 6 | Обрезка крон деревьев 150шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт. вывоз порубочных остатков 15м.куб. | км
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3388 Ф-2 №8/1-8/7, 8/2/3-8/2/4; КТП №3380 ф-2 №5/1/4-5/1/5,10-12,17-18; КТП №3377 ф-1 №1-5,3/1-3/6, ф-2 №1-3,5/8-8,14-16,21-22; КТП №3384 №2-3, ф-2 №2-3,10-12,1/2-1/8 |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
|  | 0.4 | ХанРЭС | ПЦЭС |  | КТПН №3388 ф-2 №1-3,8-10, ф-3 №1-4, ф-4 №1-3; КТП 33380 ф-2 №1-3 |  |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 5 | 6 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 15
L-3.2 ВЛ 0,4 С.М.ЯРОСЛАВКА | 1.4.19. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005856 | ВЛ 0,4 с.М.ЯРОСЛАВКА | По состоянию | снижение потерь | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 60шт. вывоз порубочных остатков 6м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2812 "Село" Ф-2 выборочно |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2812 "Село" Ф-2 выборочно |  |  | к | 5 | 5 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 6
L-20.5 ВЛ 0,4 С.НОВО-ДЕВИЦА | 1.4.20. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005804 | ВЛ 0,4 с.Н-ДЕВИЦА | по состоянию | повышение надежности | К | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 20шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2801 "Садовая" Ф-4 оп. № 1/1-13 |  |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2801 "Садовая" Ф-4 оп. № 1/1-13 |  |  | к | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 5894 "Школа" Ф-1 оп. № 14-29 |  |  | к | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 5898 "Нагорная" Ф-2 оп. № 2-10 |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
L-24.39 ВЛ 0,4 С.ПОПОВКА | 1.4.21. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005827 | ВЛ 0,4кВ С.ПОПОВКА | по состоянию | повышение надежности | К | 3 | 11 | Обрезка крон деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 60шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Обрезка крон деревьев 40шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Обрезка крон деревьев 80шт. Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Замена опор 2шт. установка опор 1шт. Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2570 "Первомайская" Ф-2 оп. № 1-28 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП № 2572 "Зерноток" Ф-2 оп. № 9-29 |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП № 2572 "Зерноток" Ф-2 оп. № 9-29 |  |  | к | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 5981 "Заречная" Ф-2 оп. № 11/6а-11/13а,23-29 |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2560 "Мастерские" Ф-3 оп. № 3-50 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2568 "Ленинская" Ф-3 оп. № 1,13/2 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2568 "Ленинская" Ф-3 пр. № 14-15 |  |  | к | 10 | 10 | установка опор | шт. | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2568 "Ленинская" Ф-2 оп. № 11,25,26 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2568 "Ленинская" Ф-2 оп. № 3 |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2564 "Школа" Ф-2 оп. № 1-19 |  |  | к | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
L-16.04 ВЛ 0,4 С.БЛАГОДАТНОЕ | 1.4.22. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005678 | ВЛ 0,4кВ С.БЛАГОДАТНОЕ | по состоянию | повышение надежности | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 15шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Обрезка крон деревьев 15шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2534 "Школа" Ф-3 оп. № 1-28,14-14/15 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2534 "Школа" Ф-1 оп. № 1-21 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП № 2534 "Школа" Ф-2 оп. № 1-17,5-5/4 |  |  | к | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
L-13.47 ВЛ 0,4 С.ПЕТРОВИЧИ | 1.4.23. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005646 | ВЛ 0,4кВ С.ПЕТРОВИЧИ | по состоянию | повышение надежности | К | 5 | 8 | Обрезка крон деревьев 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Замена опор 4шт. Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-2 оп. № 4/1-4/3,7-9,4/4-4/5,11-13,4/7-4/9,14-21,5-6 |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-1 оп. № 4,9,15/5,22 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 4
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-3 оп. № 2,5/1,5/2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2799 "Ленинская" Ф-3 оп. № 1 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
L-4.89 ВЛ 0,4 С.СТ.БЕЛЬМАНОВКА | 1.4.24. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005956 | ВЛ 0,4кВ С.СТАРОБЕЛЬМАНОВКА | по состоянию | повышение надежности | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2894 "Быт" Ф-2 оп. № 6 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2894 "Быт" Ф-2 оп. № 3/5 |  |  | к | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
L-14.08 ВЛ 0,4 С.Н-БЕЛЬМАНОВКА | 1.4.25. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005654 | ВЛ 0,4кВ С.НОВОБЕЛЬМАНОВКА | по состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 2646 "Школа" Ф-3 оп. № 6-23 |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 2652 "Центральная" Ф-2 оп. № 3-15 |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  |  |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
L-8.76 ВЛ 0,4 С.ЛЕНИНСКОЕ | 1.4.26. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006115 | ВЛ 0,4кВ С.ЛЕНИНСКОЕ | по состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 5987 "Банивура" Ф-1 оп. № 3-3/23,3/4/1-3/4/13 |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН № 5987 "Банивура" Ф-1 оп. № 3/1-3/8,3/4/2-3/4/8 |  |  | к | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
L- 28,08 ВЛ 0.4КВ С. БАРАНОВКА | 1.4.27. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005842 | ВЛ 0.4 КВ С. БАРАНОВКА | по состоянию | снижение потерь | К | 8 | 9 | Обрезка крон деревьев 36шт вывоз порубочных остатков 5м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5369 Ф-1 пр. 6-12, Ф-2 пр. 7/1-7/5. 2/2-2/6 |  |  |  | 8 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 36
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 8 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 5
L- 7,7 ВЛ 0.4КВ С. УКРАИКА | 1.4.28. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006080 | ВЛ 0.4 КВ С. УКРАИНКА | по состоянию | снижение потерь | К | 5 | 5 | Замена провода на СИП 0,8км Замена вводов 14шт Обрезка крон деревьев 22шт Перетяжка провода 2км | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5451 Ф 2 оп 4-23 |  |  |  | 5 | 5 | Замена провода на СИП | км | 0.8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5451 Ф-2 оп 5,8,9,10,11,12,16,17,23 |  |  |  | 5 | 5 | Замена вводов | шт | 14
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5451 Ф 1 оп 3/4-3/9 ,Ф-2 пр. 4/4-4/7 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 22
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП 5451 Ф 1 оп 3 -3/11, 3/4-3/9 ,Ф-2 пр. 4/4-4/7 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 2
L- 13,3 0.4КВ С. Бойкое | 1.4.29. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005641 | ВЛ 0.4КВ С. Бойкое | МГ | снижение потерь | К | 10 | 10 | Замена опор 6шт замена опор 1шт Замена провода на СИП 0,4км установка опор 1шт Замена вводов 14шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5402 Ф-1 оп 6/1А,6/2А,6/3А,6/4А,6/5А,6/6А , |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт | 6
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5402 Ф-1 оп 6/7А , |  |  |  | 10 | 10 | замена опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5402 Ф-1 оп 6- 6/7А |  |  |  | 10 | 10 | Замена провода на СИП | км | 0.4
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5402 Ф-1 пр. 6-6/1А |  |  |  | 10 | 10 | установка опор | шт | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5402 Ф-1 пр. 6-6/1А ,6-6/8 |  |  |  | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 14
L- 11,76 ВЛ 0.4КВ С. СТЕПНОЕ | 1.4.30. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005621 | ВЛ 0.4КВ С. СТЕПНОЕ | по состоянию | повышение надежности | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев 59шт вывоз порубочных остатков 10м.куб. Перетяжка провода 2км Замена вводов 12шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5560 Ф-1 оп 4/2-4/2/3,Ф-4 оп 4-6,9-9/2,10-12,10-10/4 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 59
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 4 | 4 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5560 Ф-1 оп 4/2-4/2/3,4-10,,Ф-4 оп 4-6,9-9/2,10-12,10-10/4 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5560 Ф-1 оп 4/2-4/2/3,4-10,,Ф-4 оп 4-6,9-9/2,10-12,10-10/4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена вводов | шт | 12
L- 9,56 ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ | 1.4.31. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006140 | ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ | по состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 89шт вывоз порубочных остатков 10м.куб. Перетяжка провода 2,5км Замена вводов 18шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП -5615 Ф-2 оп1/1-1/3а,1/1-1/4,16-20,15/1-15/3, СТП 5616 Ф-1 оп 4-8,8/1-8/5 Ф-2 оп 4-4/1,4/2а-4/5а,7-11, |  |  |  | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 89
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 2.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 12 | 12 | Замена вводов | шт | 18
L- 15,14 ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ | 1.4.32. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005667 | ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ | По состоянию | повышение надежности | К | 7 | 8 | замена опор 6шт Перетяжка провода 5км Обрезка крон деревьев 178шт вывоз порубочных остатков 35м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП-5610 Ф-1 оп 7,10,КТП 5596 Ф-1 оп 10,12,КТП 5595 Ф-3 оп 1,9 |  |  |  | 7 | 8 | замена опор | шт | 6
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5596 Ф-1 оп 1-6,4/6-4/12,4/3/2-4/3/5,КТП 5595 Ф-3 оп 14-15/1,16-17,КТП 5594 Ф-2 оп 3-5КТП 5591 Ф-1 оп 6/1-6/9,11-14,КТП 5606 Ф-4 оп 7-11 |  |  |  | 7 | 8 | Перетяжка провода | км | 5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5596 Ф-1 оп 1-6,4/6-4/12,4/3/2-4/3/5,КТП 5595 Ф-3 оп 14-15/1,16-17,КТП 5594 Ф-2 оп 3-5КТП 5591 Ф-1 оп 6/1-6/9,11-14,КТП 5606 Ф-4 оп 7-11 |  |  |  | 7 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 178
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 7 | 8 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 35
L- 7,035 ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО | 1.4.33. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006059 | ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО | по состоянию | повышение надежности | К | 3 | 3 | Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 105шт Замена вводов 18шт вывоз порубочных остатков 30м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп -14,Ф-2 оп 1/6-1/13,8-12,13-17,13/1-13/3,Ф-3 оп 4/1-4/4,12/1-12/4,18-22 |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 2.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп -14,Ф-2 оп 1/6-1/13,8-12,13-17,13/1-13/3,Ф-3 оп 4/1-4/4,12/1-12/4,18-22 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 105
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5680 Ф-1 оп 16-24,33-36,4/3-4/5, Ф-2 оп 3-5,6-8,3/2-3/4 |  |  |  | 3 | 3 | Замена вводов | шт | 18
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5715 Ф-1 оп -14,Ф-2 оп 1/6-1/13,8-12,13-17,13/1-13/3,Ф-3 оп 4/1-4/4,12/1-12/4,18-22 |  |  |  | 3 | 3 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 30
L- 0,72 ВЛ 0.4КВ С. Краснополье | 1.4.34. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005599 | ВЛ 0.4 кВ С. Краснополье | по состоянию | повышение надежности | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 30шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт вывоз порубочных остатков 10м.куб. Перетяжка провода 1км Замена вводов 4шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП 100 5670 Село Ф-1 оп 4-7,8-9,11-16,13-13/1,15-15/1 |  |  |  | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП 100 5670 Село Ф-1 оп 4-7,8-9,11-16,13-13/1,15-15/1 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 3 | 3 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП 100 5670 Село Ф-1 оп 4-7,8-9,11-16,13-13/1,15-15/1 |  |  |  | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ТП 100 5670 Село Ф-1 оп 5( два ввода),8,9 |  |  |  | 3 | 3 | Замена вводов | шт | 4
ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ | 1.4.35. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005319 | ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ | по состоянию | повышение надежности | К | 4 | 4 | Перетяжка провода 1,5км Обрезка крон деревьев 45шт Замена вводов 19шт вывоз порубочных остатков 6м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5680 Ф-1 оп 16-24,33-36,4/3-4/5, Ф-2 оп 3-5,6-8,3/2-3/4 |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 1.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5680 Ф-1 оп 16-24,33-36,4/3-4/5, Ф-2 оп 3-5,6-8,3/2-3/4 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт | 45
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5680 Ф-1 оп 16-24,33-36,4/3-4/5, Ф-2 оп 3-5,6-8,3/2-3/4 |  |  |  | 4 | 4 | Замена вводов | шт | 19
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | СТП 5680 Ф-1 оп 16-24,33-36,4/3-4/5, Ф-2 оп 3-5,6-8,3/2-3/4 |  |  |  | 4 | 4 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 6
L- 4,5 ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ | 1.4.36. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005941 | ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ | по состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 75шт Замена вводов 10шт вывоз порубочных остатков 15м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 4 оп 8/2-8,8,Ф-2 оп 12-16/1,21-24,4-9,9-9/2,12-15,21-24 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 2.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 4 оп 8/2-8,8,Ф-2 оп 12-16/1,21-24,4-9,9-9/2,12-15,21-24 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 75
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 4 оп 8/2-8,8,Ф-2 оп 12-16/1,21-24,4-9,9-9/2,12-15,21-24 |  |  |  | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН 5580 Ф 4 оп 8/2-8,8,Ф-2 оп 12-16/1,21-24,4-9,9-9/2,12-15,21-24 |  |  |  | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 15
L- 10,52 ВЛ 0.4КВ С-З им Тельмана П.. ЛИПОВЦЫ | 1.4.37. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005599 | L- 10,52 ВЛ 0.4КВ С-З им Тельмана П.. ЛИПОВЦЫ | по состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | Перетяжка провода 1,5км Обрезка крон деревьев 25шт вывоз порубочных остатков 8м.куб. замена опор 3шт Замена опор 4шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 1 оп 7-10,КТП 5650 Ф-1 оп 7-10,13-15 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 1 оп 7-10,КТП 5650 Ф-1 оп 7-10,13-15 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 25
|  | 0.4 |  | ПЦЭС | [5 empty] | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 1 оп 13,КТП 5650 Ф-1 оп 11,12 |  |  |  | 9 | 9 | замена опор | шт | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5654 Ф 1 оп 6/1а,КТП 5650 Ф-1 оп 9,10,13 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 4
L-12.965 ВЛ 0.4КВ С.КОНСТАНТИНОВКА | 1.4.38. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005639 | ВЛ-0,4 с.Константиновка | по состоянию | повышение надежности | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 105шт Перетяжка провода 1км Замена опор 3шт замена опор 2шт вывоз порубочных остатков 35м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5087 Ф-1 оп 1/1-1/11,3-13 |  |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 105
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5087 Ф-1 оп 1/1-1/11,3-13 |  |  |  | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5087 Ф-1 оп 12/2,12/3,КТП 5086 Ф-1 оп 2 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5087 Ф-1 оп 12/1,12/4 |  |  |  | 9 | 9 | замена опор | шт | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП-5087 Ф-1 оп 1/1-1/11,3-13 |  |  |  | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 35
L-21.67 ВЛ 0.4КВ С.ПОЛТАВКА | 1.4.39. | 0.4 | ОРЭС | ПЦЭС | PR0005812 | ВЛ-0,4 с.Полтавка | по состоянию | повышение надежности | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 146шт Перетяжка провода 2км замена опор 8шт Замена опор 10шт вывоз порубочных остатков 40м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -5153 Ф-2 оп 1-3,3/1-3/7,3/1/4-3/1/4/6 Ф-1 оп 3-10,КТП 5152 Ф-1 оп 4-8,8/2-8/8,8/2а-8/8а |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт | 146
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -5153 Ф-2 оп 1-3,3/1-3/7,3/1/4-3/1/4/6 Ф-1 оп 3-10,КТП 5152 Ф-1 оп 4-8,8/2-8/8,8/2а-8/8а |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5153 Ф-2 оп 1,2,3,3/1/4,3/3 Ф-1 оп 1,3,4, |  |  |  | 7 | 7 | замена опор | шт | 8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТПН-5153 Ф-2 оп 3/1,3/2,3/1/1,3/1/2,3/1/9 Ф-1 оп 2,5,6,7,8, |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт | 10
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП -5153 Ф-2 оп 1-3,3/1-3/7,3/1/4-3/1/4/6 Ф-1 оп 3-10,КТП 5152 Ф-1 оп 4-8,8/2-8/8,8/2а-8/8а |  |  |  | 7 | 7 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 40
L-18.5 ВЛ 0.4 КВ С ГОРБАТКА | 1.4.40. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005718 | с. Горбатка ВЛ-0,4 кВ | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Замена опор 5шт. Демонтаж опор 1шт. замена опор 2шт. Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 25шт вывоз порубочных остатков 0,5га Замена вводов 9шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7317 "Ленинская" Ф-1: 5,5/1, 6,9,10 |  |  | к | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7317 "Ленинская" Ф-1: 13/1 |  |  | к | 12 | 12 | Демонтаж опор | шт. | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7317 "Ленинская" Ф-1: 7,16 |  |  | к | 12 | 12 | замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7317 "Ленинская" Ф-1: 1-13 |  |  | к | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 25
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | га | 0.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7317 "Ленинская" Ф-1: 5/1,8-12,16. |  |  | к | 12 | 12 | Замена вводов | шт | 9
L-32.27 ВЛ 0.38 КВ С. ОСИНОВКА | 1.4.41. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005910 | с. Осиновка ВЛ-0,4 кВ | МГ |  | К | 9 | 9 | выправка опор 9шт Перетяжка провода 1,68км Замена колпачков 46шт вывоз порубочных остатков 0,1га Обрезка крон деревьев 10шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7029 "Мастерские" Ф-2: 3,4,5,8,9; Ф-3 :6,15,16,17 |  |  | к | 9 | 9 | выправка опор | шт | 9
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7029 "Мастерские" Ф-3: 1-6 |  |  | к | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1,68
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7029 "Мастерские" Ф-3: 2,3,4,5,6. |  |  | к | 9 | 9 | Замена колпачков | шт | 46
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 9 | 9 | вывоз порубочных остатков | га | 0.1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 10
L-23.52 ВЛ 0.4 КВ С ШИРЯЕВКА | 1.4.42. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005821 | с.Ширяевка ВЛ-0,4 кВ | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена опор 2шт замена опор 3шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-7158 «Поселок» оп № 9,10 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт | 2
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ КТП-7158 «Поселок» Ф-1 оп № 12,13; Ф-2 оп №: 11 |  |  | к | 6 | 6 | замена опор | шт | 3
L-6.2 ВЛ 0.4 КВ С ЛУБЯНКА | 1.4.43. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006022 | с.Лубянка ВЛ-0,4 кВ | МГ |  | К | 7 | 7 | замена опор 2шт | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП- 6800 «Поселок» оп № 12,12/5 |  |  | к | 7 | 7 | замена опор | шт | 2
L-12.25 ВЛ 0.4 КВ С АБРАЖЕЕВКА | 1.4.44. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005628 | с.Абражеевка ВЛ-0,4 кВ | МГ |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 32шт вывоз порубочных остатков 1га | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 32
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | га | 1
L-18.12 ВЛ-0.38 КВ С.КРЕМОВО | 1.4.45. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005715 | с. Кремово ВЛ-0,4 кВ | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 45шт вывоз порубочных остатков 1,2га | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 45
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 3 | 3 | вывоз порубочных остатков | га | 1.2
В-15.0 ВЛ 0.38КВ С.ЛЯЛИЧИ | 1.4.46. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006150 | с. Ляличи ВЛ-0,4 кВ | МГ | повышение надежности | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 49шт вывоз порубочных остатков 1,2га | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 49
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | га | 1.2
L-19.524 ВЛ 0.4 КВ С ДАНИЛОВКА | 1.4.47. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0005728 | с. Даниловка ВЛ-0,4 кВ | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 34шт вывоз порубочных остатков 1га | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 34
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | га | 1
L-59.32 ВЛ 0.4 КВ С ИВАНОВКА | 1.4.48. | 0.4 | МРЭС | ПЦЭС | PR0006017 | с. Ивановка ВЛ-0,4 кВ | По состоянию | повышение надежности | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 38шт вывоз порубочных остатков 1,1га | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 38
0.1 |  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | выборочно |  |  | к | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | га | 1.1
L-23.896 ВЛ 0.4 КВ С.ВАДИМОВКА | 1.4.49. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005824 | ВЛ 0,4кВ с.ВАДИМОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 3 | Перетяжка провода 0,8км Обрезка крон деревьев 80шт. вывоз порубочных остатков 4м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7005 Жил.зона Ф-2 оп. №6-11 |  |  | к | 3 | 3 | Перетяжка провода | км | 0.8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7020 Д.сад Ф-1 оп. № 4-8, Ф-2 оп. № 6-11, Ф-3 оп. №3-7, КТП №7014 Некрасова Ф-1 оп. № 2/5/1-2/5/7, 2/5/1/1-2/5/1/2. КТП №7022 Мелиораторов Ф-1 оп. №4-10, 4/3-4/7. |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7014 Некрасова Ф-1 оп. № 2/5/1-2/5/7, 2/5/1/1-2/5/1/2. КТП №7022 Мелиораторов Ф-1 оп. №4-10, 4/3-4/7. КТП №7020 Д.сад Ф-1 оп. № 4-8, Ф-2 оп. № 6-11, Ф-3 оп. №3-7. |  |  | к | 3 | 3 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 4
L-4.0 ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ | 1.4.50. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005920 | ВЛ 0,4кВ с.ГРИБНОЕ | По состоянию | повышение надежности | К | 5 | 5 | Переустановка опор 6шт. Обрезка крон деревьев 40шт. вывоз порубочных остатков 2м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7076 Пчелка Ф-1 оп. №1, 2, 3; Ф-2 оп. №2 ,3, 4, 1/2 |  |  | к | 5 | 5 | Переустановка опор | шт. | 6
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7076 Пчелка Ф-1 оп. №1-4, 6-7, 10-11, 4/3/2-4/3/4; Ф-2 оп. №1/1-1/4 |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7076 Пчелка Ф-1 оп. №1-4, 6-7, 10-11, 4/3/2-4/3/4; Ф-2 оп. №1/1-1/4 |  |  | к | 5 | 5 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 2
L-10.7 ВЛ 0.4 КВ С. ИСКРА | 1.4.51. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005605 | ВЛ 0,4кВ с.ИСКРА | МГ |  | К | 2 | 5 | выправка опор 8шт. Перетяжка провода 0,32км Обрезка крон деревьев 80шт. вывоз порубочных остатков 4м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7110 Мастерские Ф-1 оп. №1/7, 1/3A, 2/3, 8/2. КТП №7111 З/ток Ф-1 оп. №3, 11; Ф-2 оп. №7/1, 7/3 |  |  | к | 5 | 5 | выправка опор | шт. | 8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7110 Мастерские Ф-1 оп. №1/7-1/8, 8/1-8/3 |  |  | к | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 0,32
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7110 Мастерские Ф-1 оп. №2-2/4, 8-8/5; Ф-2 оп. №3-13, 4-4/9. КТП №7111 З/ток Ф-1 оп. №2-10; Ф-2 оп. №3-14, 3-3/6 |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 80
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7110 Мастерские Ф-1 оп. №2-2/4, 8-8/5; Ф-2 оп. №3-13, 4-4/9. КТП №7111 З/ток Ф-1 оп. №2-10; Ф-2 оп. №3-14, 3-3/6 |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 4
L-31.7 ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН | 1.4.52. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005908 | ВЛ 0,4кВ с.ХАЛКИДОН | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 11 | Обрезка крон деревьев 150шт. вывоз порубочных остатков 7,5м.куб. Обрезка крон деревьев 150шт. вывоз порубочных остатков 7,5м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7266 Школа Ф-2 оп. №16-22; Ф-3 оп. №2-7. КТП №7264 Чапаева Ф-1 оп. №5-13, 5-5/2; Ф-2 оп. №6-18, 3/2-3/9; Ф-3 оп. №12-18. |  |  | к | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 150
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7266 Школа Ф-2 оп. №16-22; Ф-3 оп. №2-7. КТП №7264 Чапаева Ф-1 оп. №5-13, 5-5/2; Ф-2 оп. №6-18, 3/2-3/9; Ф-3 оп. №12-18. |  |  | К | 3 | 3 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 7.5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7270 Октябрьская Ф-1 оп. №6-8, 4/1-4/6, 4/1А-4/6А; Ф-2 оп. №3-5, 13-18, 10-10/4А; Ф-3 оп. №4/1-4/7, КТП №7269 Партизанская Ф-1 оп. №8-12, 11-11/6; Ф-2 оп. №7-12, 6/1-6/9, 15-15/3А, 15/3-15/8 |  |  | к | 4 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 150
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7270 Октябрьская Ф-1 оп. №6-8, 4/1-4/6, 4/1А-4/6А; Ф-2 оп. №3-5, 13-18, 10-10/4А; Ф-3 оп. №4/1-4/7, КТП №7269 Партизанская Ф-1 оп. №8-12, 11-11/6; Ф-2 оп. №7-12, 6/1-6/9, 15-15/3А, 15/3-15/8 |  |  | к | 4 | 11 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 7.5
L-16.6 ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА | 1.4.53. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005689 | ВЛ 0,4кВ с.АЛТЫНОВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 1 | 5 | Замена опор 3шт выправка опор 8шт Обрезка крон деревьев 100шт вывоз порубочных остатков 5м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №7046 Кафе Ф-2 оп. №2, 5/4; Ф-4 оп. №9, Ф-3 оп. №3/1 |  |  | к | 5 | 5 | Замена опор | шт | 3
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №7046 Кафе Ф-2 оп. №8, 9, 5/3, 5/5, 5/18, №5/4, 5/14, 5/17 |  |  | к | 5 | 5 | выправка опор | шт | 8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №7046 Кафе Ф-2 оп. №1-4; Ф-4 оп. №12-14; Ф-3 оп. № 3/1-3/7. КТП №7040 З.ток Ф-1 оп. №10-17, 1/12-1/20 |  |  | к | 1 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | ЗТП №7046 Кафе Ф-2 оп. №1-4; Ф-4 оп. №12-14; Ф-3 оп. № 3/1-3/7. КТП №7040 З.ток Ф-1 оп. №10-17, 1/12-1/20 |  |  | к | 1 | 5 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 5
L-6.32 ВЛ-0,4 КВ С. СВЕТЛОЕ | 1.4.54. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006029 | ВЛ 0,4кВ с.СВЕТЛОЕ | МГ |  | К | 10 | 10 | выправка опор 16шт. Перетяжка провода 0,08км Замена провода 11 вствка Обрезка крон деревьев 20шт. вывоз порубочных остатков 1м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7333 Контора Ф-1 оп. №6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17. КТП №7336 Быт Ф-1 оп. №3, 4, 16, 17, 19; Ф-2 оп. №7, 9, 13 |  |  | к | 10 | 10 | выправка опор | шт. | 16
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7332 Хранилище Ф-1 оп. №4-5. КТП №7333 Контора Ф-1 оп. № 31-32 |  |  | к | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 0.08
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7336 Быт Ф-2 оп. № 3-4 |  |  | к | 10 | 10 | Замена провода | 1 вствка | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7336 Быт Ф-1 оп. №11-14, 18-19. КТП №7337 Птичник Ф-1 оп. № 10-11 |  |  | к | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7336 Быт Ф-1 оп. №11-14, 18-19. КТП №7337 Птичник Ф-1 оп. № 10-11 |  |  | к | 10 | 10 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 1
L-6.5 ВЛ 0.4 КВ С.ОРЕХОВО | 1.4.55. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006036 | ВЛ 0,4кВ с.ОРЕХОВО | По состоянию | повышение надежности | К | 6 | 12 | Обрезка крон деревьев 140шт. вывоз порубочных остатков 7м.куб. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 61 перекидка | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7307 Мастерские Ф-1 оп. №9-14, 5/3-5/9; Ф-2 оп. №7-15. КТП №7305 Быт Ф-2 оп. №6-13, 4/1-4/1/5; Ф-3 оп. №5-8, 4-4/7, КТП №7305 Быт Ф-1 оп. №2-3, 2-2/2. КТП №7306 Новая Ф-2 оп. №1-3 |  |  | к | 6 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 140
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7307 Мастерские Ф-1 оп. №9-14, 5/3-5/9; Ф-2 оп. № 7-15. КТП №7305 Быт Ф-1 оп. №2-3, 2-2/2; Ф-2 оп. № 6-13, 4/1-4/1/5; Ф-3 оп. №5-8, 4-4/7 |  |  | к | 12 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 7
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7307 Мастерские Ф-1, Ф-2. КТП №7305 Быт Ф-1, Ф-2, Ф-3. КТП №7306 Новая Ф-1, Ф-2 |  |  | к | 6 | 8 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | 1 перекидка | 6
L-9.9 ВЛ 0.4 КВ С. СИНИЙ ГАЙ | 1.4.56. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006147 | ВЛ 0,4кВ с.СИНИЙ ГАЙ | По состоянию | снижение потерь | К | 2 | 8 | Замена провода на СИП 0,07км Обрезка крон деревьев 100шт. вывоз порубочных остатков 5м.куб. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7090 Школа Ф-3 оп. №1, 2 |  |  | к | 8 | 8 | Замена провода на СИП | км | 0.07
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7095 Буденного Ф-1 оп. №4-7, 1/1-1/9, 1/6/1-16/4, 7/1-7/4; Ф-2 оп. № 7-7/5. КТП №7094 Садовая Ф-2 оп. №10-12, 17-22, 10/1-10/3; Ф-3 оп. №15-17, 16/1-16/4 |  |  | к | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7095 Буденного Ф-1 оп. №4-7, 1/1-1/9, 1/6/1-16/4, 7/1-7/4; Ф-2 оп. №7-7/5. КТП №7094 Садовая Ф-2 оп. № 10-12, 17-22, 10/1-10/3; Ф-3 оп. №15-17, 16/1-16/4 |  |  | к | 2 | 2 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 5
L-12.29 ВЛ 0.4КВ С.МЕРКУШЕВКА | 1.4.57. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005629 | ВЛ 0,4кВ с.МЕРКУШЕВКА | По состоянию | повышение надежности | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев 60шт. вывоз порубочных остатков 3шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7233 Полтавская Ф-1 оп. №2-5, 10-12, 20-24; Ф-2 оп. №1-5, 1/1-1/3, 1/5-1/7. КТП №7231 Ленинская Ф-3 оп. №1-5, 6/1-6/3, 12/1-12/5 |  |  | к | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7233 Полтавская Ф-1 оп. №2-5, 10-12, 20-24; Ф-2 оп. №1-5, 1/1-1/3, 1/5-1/7. КТП №7231 Ленинская Ф-3 оп. №1-5, 6/1-6/3, 12/1-12/5 |  |  | к | 5 | 5 | вывоз порубочных остатков | шт. | 3
L-44.66 ВЛ 0.4КВ С.МОНАСТЫРИЩЕ | 1.4.58. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005965 | ВЛ 0,4кВ с.МОНАСТЫРИЩЕ | По состоянию | повышение надежности | К | 3 | 12 | выправка опор 7шт Переустановка опор 5шт Перетяжка провода 0,12км Обрезка крон деревьев 160шт вывоз порубочных остатков 8м.куб. Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ 1шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7139 Школа-интернат Ф-2 оп. №1, Ф-3 оп. № 6/6, 6/7, 6/7/1. КТП №7128 Клуб Ф-2 оп. №6/2, №6/4, №6/6. |  |  | к | 8 | 8 | выправка опор | шт | 7
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7130 Пограничник Ф-3 оп. №6, 10, 12. КТП №7139 Школа-интернат Ф-2 оп. 15/1. КТП №7141 Советская Ф-1 оп. № 9/7А |  |  | к | 8 | 8 | Переустановка опор | шт | 5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7127 Мастерские Ф-1 оп. № 1-4 |  |  | к | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 0.12
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7139 Школа-интернат Ф-5 оп. № 6-7, 8-9, 12-13,16-25, 17-17/2, 17/2-17/3; Ф-3 оп. № 6-6/1, 6/6-6/7, 6/11-6/12, 6/15-6/18. КТП №7128 Клуб Ф-2 оп. №8-17. КТП №7127 Мастерские Ф-3 оп. №6-17, 6/1- 6/10 |  |  | к | 3 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт | 160
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7139 Школа-интернат Ф-5 оп. № 6-7, 8-9, 12-13,16-25, 17-17/2, 17/2-17/3; Ф-3 оп. № 6-6/1, 6/6-6/7, 6/11-6/12, 6/15-6/18. КТП №7128 Клуб Ф-2 оп. №8-17. КТП №7127 Мастерские Ф-3 оп. №6-17, 6/1- 6/10 |  |  | к | 3 | 12 | вывоз порубочных остатков | м.куб. | 8
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7139 Школа-интернат Ф-1 |  |  | к | 8 | 8 | Замена перекидок от КТП до первой опоры ВЛ | шт. | 1
L-31.58 ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА | 1.4.59. | 0.4 | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0005907 | ВЛ 0,4кВ с.ДМИТРИЕВКА | По состоянию | снижение потерь | К | 1 | 10 | Замена опор 1шт. Замена опор 5шт. Замена опор 7шт. Замена провода на СИП 0,35км Обрезка крон деревьев 160шт. вывоз порубочных остатков 8шт. | км
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 7171 Очистные Ф-2 оп. №1 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 7171 Очистные Ф-2 оп. №2/1, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7 |  |  | к | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7178 Кочегарка д/сад Ф-7 оп. №13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 16/1А, 16/2А, 16/3А |  |  | к | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП №7178 Кочегарка д/сад Ф-7 оп. №14-14/2, 15-15/2, 16-16/2А, 16-16/3А |  |  | к | 10 | 10 | Замена провода на СИП | км | 0,35
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 7171 Очистные Ф-1 оп. №4-5, 5-7, 10-12. КТП №7172 Нарзан Ф-1 оп. №2/2-2/4; Ф-2 оп. №18-20, 4/1-4/2; Ф-3 оп. №7/2А-7/4А, 7/10А-7/12А. КТП №7165 Пилорама оп. №1-3, 8-10, 14-14/3, 7/1-7/4, 7/16-7/20, 7/13/1-7/13/4 |  |  | к | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 160
|  | 0.4 |  | ПЦЭС |  | КТП № 7171 Очистные Ф-1 оп. №4-5, 5-7, 10-12. КТП №7172 Нарзан Ф-1 оп. №2/2-2/4; Ф-2 оп. №18-20, 4/1-4/2; Ф-3 оп. №7/2А-7/4А, 7/10А-7/12А. КТП №7165 Пилорама оп. №1-3, 8-10, 14-14/3, 7/1-7/4, 7/16-7/20, 7/13/1-7/13/4 |  |  | к | 1 | 2 | вывоз порубочных остатков | шт. | 8
L-11.36 ВЛ 0.4КВ С.ПРИЛУКИ | 1.4.60. | 0.4 | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0005614 | ВЛ 0,4 кВ с.Прилуки | по состоянию | снижение потерь | К | 7 | 8 | замена провода на СИП, замена опор, замена вводов | км
| 2 | ПС |  | ПЦЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 72
| 2.1. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УССУРИЙСК-1" | МГ |  | Т,К | 8 | 12 | Ремонт выключателей 3шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт выключателей 12шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007760 | МВ-110кВ Т-1,2, ВЛ110 УКФ (МКП-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007760 | ШР110 2С ВЛ Тереховка, ШР110 1С Т1 |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007661 | РШ 1СШ 35кВ ВЛ Барановский Полигон. (РНДЗ-35) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007661 | ТН 110кВ 1,2СШ (НКФ-110) |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006622 | В 6кВ Ф-1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14.(ВВТЭ) |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 12
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009371 | ТСН-320 (ТМ-320) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009848 | ТСН1-100 (ТМ-100) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007968 | Т-1 (ТДТН 31500/110/35/6) |  | №01-132-06-78/453 | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0024999 | Т-2 (ТДТН 40000/110/35/6) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.2. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ" | МГ |  | Т,К | 6 | 10 | Ремонт выключателей 3шт Замена вводов 1шт Ремонт разъединителей с заменой ОСИ(10 РЛНД) 19шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВ ВЛ Уссурийск2, В110 Т-1,2 |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | В-110 Т-1 | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | Рл-110кВ ВЛ "Уссурийск-1" Рш-110кВ 2СШ ВЛ "Уссурийск-1" Рш-110кВ 1СШ Т-1 Рш-110кВ 2СШ ВЛ "Полевая" Рл-110кВ ВЛ "Полевая" Робх-110кВ ВЛ "Полевая" Рш-110кВ 2СШ Т-2 Рш-110кВ Т-2 с заменой ОСИ Робх-110кВ Т-2 с заменой ОСИ Рш-110кВ 2СШ ОМВ-110кВ с заменой ОСИ Рш-110кВ 1СШ ОМВ-110кВ с заменой ОСИ Рт-110кВ Т-1 Робх-110кВ Т-1 с заменой ОСИ Рл-110кВ ВЛ Уссурийск-2 с заменой ОСИ Робх-110кВ ВЛ "Уссурийск-2" с заменой ОСИ Рш-110кВ 2СШ ремонтная перемычка Робх-110кВ ремонтная перемычка с заменой ОСИ Рш-110кВ ТН 1,2СШ с заменой ОСИ |  |  | К | 6 | 7 | Ремонт разъединителей с заменой ОСИ(10 РЛНД) | шт | 19
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009386 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007926 | Т-1 (ТДН16000/110 ) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007931 | Т-2 (ТДН 10000/10) |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.3. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "КОЖЗАВОД" | МГ |  | Т,К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт разъединителей 7шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Замена колодок и вторичных цепей управления 9шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007681 | МВ110 Т-1,2 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007589 | Рш-35кВ.Сахзавод-1. Рт-35кВ.1Ш Т-2. Рсекц.-35кВ 1СШ Рш-35кВ 1СШ ВЛ "Сахзавод-1" Рш-35кВ 1СШ ЗНОМ-35кВ Рш-35кВ ВЛ "Водозабор-Баневур" Рш-35кВ Т-1 с заменой ОСИ |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 7
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009341 | ТСН-1 (ТМ-160) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009356 | ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009284 | Т-1 (ТДТН 40000/110 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007964 | Т-2 (ТДНГ 31500/110) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006687 | В 6кВ Ф-2,4,13,14,18,23,24,25,26 |  |  | Т | 8 | 8 | Замена колодок и вторичных цепей управления | шт | 9
| 2.4. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ" | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 6шт Ремонт выключателей 6шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007712 | СР 110кВ 2С СВ, СР 110кВ 1С СВ, ЛР 110 ВЛ"Уссурийск 2", "УКФ", Рпер.110кВ ВЛ"Уссурийск 2", "УКФ", |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 6
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007713 | В 6кВ Ф-1,2,3,5,6,СВ.(ВМПЭ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 6
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007714 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009826 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007960 | Т-1 (ТМН 10000/110 ) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009827 | Т-2 (ТМН 6300/110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.5. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "УКФ" | МГ |  | Т.К | 11 | 11 | Ремонт выключателей с проверкой утечки элегаза 2шт Ремонт разъединителей с заменой ОСИ 6шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007641 | В110 Т-1,2 (ВГБЭ-110) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей с проверкой утечки элегаза | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007641 | СР110 СВ 1,2С, Ррем пер 110 ВЛ "Уссурийск-1", ВЛ "Междуречье", ЛР110 ВЛ "Уссурийск-1", ВЛ "Междуречье" (РНД-110) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей с заменой ОСИ | шт | 6
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007759 | В 6кВ Т2-4С, Т2-2С (ВМПЭ 10) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009860 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009315 | Т-1 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009844 | Т-2 (ТРДН 25000/110 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.6. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "З" | МГ |  | Т.К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт выключателя с заменой проходных изоляторов 2шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007590 | Ррем пер ВЛ110 "Уссурийск-1", Ррем пер ВЛ110 "Гранит" |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009298 | ТСН-1,2 (ТМ-40) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008951 | Т-1 (ТДН 10000/110 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009281 | Т-2 (ТДН105000/110 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007590 | В6кВ Т-1,2 |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателя с заменой проходных изоляторов | шт | 2
| 2.7. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ЛРЗ" | МГ |  | Т,К | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 3шт Ремонт выключателей 4шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007667 | ТН 6кВ 1,2,3С |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007796 | Ф-4,3,0,Т2 2С (ВМП-10) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 4
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007962 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007962 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.8. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "ГРАНИТ" | МГ |  | Т,К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | МВ-110кВ Т1(ВМТ-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007750 | Рш-110 кВ Т-1 Рс-110 кВ 1С Рл-110 кВ ВЛ-З-Гранит |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009849 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009328 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007932 | Т-1 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.9. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110 "СТУДГОРОДОК" | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Замена колодок и вторичных цепей управления 11шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007637 | В110 Т-2 |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007635 | В35 Т-1 |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006623 | В 6кВ СВ (ВМПП 10) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009346 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009361 | ТСН-2 (ТМ-100) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007753 | Т-1 (ТДНС 10000/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007930 | Т-2 (ТДН 16000/110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006623 | В 6кВ Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  |  | Т | 7 | 7 | Замена колодок и вторичных цепей управления | шт | 11
| 2.10. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ" | МГ |  | Т,К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007605 | СВ 35 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006674 | Ф-6,7,8. |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009327 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009353 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008924 | Т-1 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009847 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.11. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "САХКОМБИНАТ" | МГ |  | Т | 1 | 8 | Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007763 | В35 СВ, ВЛ35 "Кожзавод-1,2", |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009306 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009843 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007965 | Т-1 (ТДНС 16000/35 ) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.12. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД" | МГ |  | К,Т | 2 | 2 | Ремонт разъединителей с заменой ОСИ 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007658 | Ррем пер 35 |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей с заменой ОСИ | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009339 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009354 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007683 | Т-1 (ТДТН 16000/110/35) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007933 | Т-2 (ТД 16000/35 ) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.13. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ" | МГ |  | К,Т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Замена колодок и вторичных цепей управления 3шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007632 | МВ 35кВ Т-2, СВ |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007004 | Т-1 (ТМН 4000/35) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008040 | Т-2 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006612 | В 6кВ Ф-1,2,3 |  |  | Т | 3 | 3 | Замена колодок и вторичных цепей управления | шт | 3
| 2.14. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН" | МГ |  | К,Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007692 | В35кВ СВ( С35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009403 | В 6кВ Ф 10 (ВМП -10П/630), |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008021 | ТСН-1 (ТМ-63) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008022 | ТСН-2 (ТМ-63) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008036 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008791 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.15. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "РАКОВКА" | МГ |  | Т,К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007662 | В35 ВЛ "Баневур", "Уссурийск2" |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0006670 | В 6кВ Т1 |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009343 | ТСН-1 (ТМ-25) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009358 | ТСН-2 (ТМ-25) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007751 | Т-1 (ТМН 6300/35) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008035 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.16. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА" | МГ |  | Т,К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007754 | РС-35кВ 1,2С (РНД-35) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007754 | В35кВ Т-1 |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009342 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009357 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007929 | Т-1 (ТМН 4000/35 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0009294 | Т-2 (ТМН 6300/35 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.17. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "БАНЕВУР" | МГ |  | К,Т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007679 | В35 Т-1,2 |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007795 | Ф-5 |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008032 | ТСН-1 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008033 | ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008037 | Т-1 (ТМ 2500/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008038 | Т-2 (ТМН 2500/35 ) |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.18. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "УМЗ" | МГ |  | К,Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007554 | В-35кВ ВЛ "Уссурийск2",ВЛ "Молокозавод" ( С-35М) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006671 | В6 -Ф9,СВ |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008787 | ТСН-1 (ТМ-63/6) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008706 | Т-1 (ТМ 7500/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0007966 | Т-2 (ТМН 16000/35 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.19. | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 "ВОДОЗАБОР" | МГ |  | К,Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007633 | В35кВ ВЛ "Кожзавод-Баневур". |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0008034 | ТСН-1 (ТМ-40/6) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС | ЮРЭС | ПЦЭС | РR0004595 | Т-1 (ТМ 3200/35 ) |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.20. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ НОВОНИКОЛЬСК | МГ |  | Т | 4 | 10 | Ремонт разъединителей 1шт. Ремонт трансформаторов 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 2шт. Ремонт разъединителей 5шт. Ремонт шин 2шт. Ремонт выключателей 3шт. Ремонт шин 2шт Ремонт обогрева 7шт Ремонт выключателей 13шт.
ПС Новоникольск РЛНД-110 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007774 | РЛ-110 кВ Уссурийск-2 (РНДЗ-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт. | 1
ТР-Р Т-2 ТДН-16000/35,ТД-10000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007732, PR0008760 | Т-1(ТДТН-10000/35),Т-2(ТДТН-16000/110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт. | 2
ПС Новоникольск ОРУ-110 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007642 | ТН-110кВ (НКФ-110),ТТ-110кВ (ТФНД-110) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт. | 2
ПС. Новоникольск ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | РС-35кВ 1,2С ,РШ-35кВ ТН-35 1,2С, РШ-35 ВЛ Коммунар (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт. | 5
ПС. Новоникольск ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | Шины 35кВ 1,2с |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт шин | шт. | 2
ПС. Новоникольск ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | МВ -35 Т-1,СМВ-35кВ,МВ- 35 ВЛ Коммнар |  |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт. | 3
ПС. Новоникольск ЗРУ-6 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006610 | Шины 6кВ 1,2С |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт шин | шт | 2
ПС. Новоникольск ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007656 | Ремонт обогрева МВ -35 |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт обогрева | шт | 7
ПС. Новоникольск ЗРУ-6 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006610 | ВВ-6 кВ Т-2,СВ,Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(ВВТЭ-10) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт. | 13
| 2.21. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ Михайловка | МГ |  | Т,К | 1 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 2шт. Ремонт разрядников 1шт Ремонт разъединителей 2шт. Ремонт выключателей 2шт. Ремонт трансформаторов 2шт. Ремонт разрядников 3шт. Ремонт выключателей 2шт. Ремонт выключателей 1шт. Ремонт трансформаторов 2шт.
ПС. Михайловка ОРУ-110 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | ТН-110кВ (НКФ-110),ТТ-110кВ (ТФНД-110) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт. | 2
ОРУ-110 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | РВС-110кВ Т-1 |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт разрядников | шт | 1
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007724 | РШ-35 кВ Т-1 ,РТ-35 Т-1 (РНДЗ-35) |  |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт. | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007724 | МВ-35кВ ВЛ-Родина,МВ-35 Тимирязевка(ВМ-35) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт. | 2
ТР-Р Т-1 ТМТГ-7500/110, Т-2 ТДНС-10000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008806, PR0008754 | Т-1(ТДНС-7500/110),Т-2(ТДТН-1000/35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт. | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007643 | РВС-35кВ Т-1 ,Т-2,Секции 35кВ |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников | шт. | 3
РУ-6 кВ(ячейкаК-47)21шт |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | В-6 кВ Ф-6,4 (ВК-10) |  |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт. | 2
РУ-6 кВ(ячейкаК-47)21шт |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007794 | СМВ-6кВ (ВК-10) |  |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт. | 1
ТСН-1 (ТМ-160),ТСН-2 (ОМ 2 63) |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008296 PR0008730 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-160) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт. | 2
| 2.22. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ ЖБИ-130 | МГ |  | К,Т | 1 | 8 | Ремонт разъединителей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт выключателей 3шт
РЛНД-110 кВ 6шт |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007597 | РС-110кв 1С (РНДЗ-110) |  |  | к | 1 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
ТР-Р ТДН-10000/110,ТР-Р-6300 ПС ЖБИ-130 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008750, PR0008753 | Т-1(ТДН-10000/110),Т-2(ТДН-6300/110) |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
МВ-110 Т-1СВ110 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006588 PR0007606 | СМВ-110кВ,МВ-110кВ Т-1 |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 2
РВС-110кВ Т-1,Т-2 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009815 | РВС-110кВ Т-1,Т-2 |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников | шт | 2
ЗРУ-6кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006611 | МВ-6кВ Ф-1,СВ-10,МВ-10 Т-2 (ВМПЭ-10) |  |  | т | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 3
| 2.23. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ РОССИЯ | МГ |  | Т,К | 5 | 11 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2 Ремонт разъединителей 2шт Реонт выключателей 35 кВ 1 Ремонт разрядников 2шт Ремонт выключателей 3шт
Т-1 ТМН-4000/35,Т-2 ТМН-4000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008803, PR0007685 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РС-35кВ 1,2С (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ |  | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РЛ-35кВ ВЛ-Павловка-2,РЛ-35кВ ВЛ-Родина, (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | СМВ-35кВ (ВТ-35) |  |  | к | 9 | 9 | Реонт выключателей 35 кВ |  | 1
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007628 | РВС-35кВ Т-1 ,Т-2 |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников | шт | 2
РУ-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007784 | МВ-10кВ Ф-4,6,7 (ВПМ-10) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 3
| 2.24. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Алексее-Никольск | МГ |  | Т,К | 3 | 10 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт шин 2шт
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007627 | РШ-35кВ Т-1,РС-35 (РНДЗ-2-35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 2
РУ-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007783 | МВ-10кВ Ф-1,2 (ВМГ-10) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 3
Т-1 ТМН-2500/35,Т-2 ТМ-4000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007761, PR0008797 | Т-1(ТМН-250/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ТСН-1,ТСН-2 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009332, PR0009351 | ТСН-1,ТСН-2 |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
РУ-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007783 | Шины 10кВ 1,2С |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.25. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Родина | МГ |  | К,Т | 2 | 10 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт шин 2шт Ремонт выключателей 3шт
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | РЛ-35кВ ВЛ-Россия,РШ-35кВ Т-2 (РНДЗ-2-35) |  |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | СМВ-35кВ (ВТ-35) |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
Т-1 ТМ-2500/35,Т-2 ТМН-4000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007684, PR0008802 | Т-1(ТМН-250/35),Т-2(ТМ-4000/35) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
НТМИ-10 1С,НТМИ-10 2С |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007580, PR0007581 | ТН-10 1,2С |  |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
КРУН-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007626 | Шины 10кВ 1,2С |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт шин | шт | 2
КРУН-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006617 | МВ-10кВ Ф-5,6,7 (ВМГ-10) |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 3
| 2.26. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Коммунар | МГ |  | К,Т | 8 | 11 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт выключателей 5шт Ремонт шин 2шт
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | РЛ-35 ВЛ-Новоникольс,РЛ-35 ВЛ-Воздвиженка(РНДЗ-2-35) |  |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 2
Т-1 ТМН-5600/35,Т-2 ТМН-4000/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007710, PR0008801 | Т-1(ТМН-5600/35),Т-2(ТМН-4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007624 | РВС-35кВ Т-1 ,Т-2 |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт разрядников | шт | 2
РУ-6кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | МВ-6кВ Ф-1,3,4,7,10 (ВМГ-10) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 5
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007786 | Шины 6кВ 1,2С |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.27. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Корсаковка | МГ |  | К,Т | 3 | 8 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2 Ремонт выключателей 5шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт шин 2шт
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | РШ-35кВ ВЛ-Покровка,РШ-35 ВЛ-Борисовка (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | РС-35кВ 1,2С | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ |  | 2
РУ-10кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | МВ-10кВ Ф-2,4,5,6,10(ВМГ-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 5
Т-1 ТМ-4000/35,Т-2 ТМН-3200/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008796, PR0007682 | Т-1(ТМ-4000/35),Т-2(ТМ-3200/35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007625 | МВ-35кВ Т-1,Т-2,МВ-35кВ ВЛ-Борисовка | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 3
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007782 | Сборные шины 35кв 1,2С | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.28. | ПС | УРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35кВ Борисовка | МГ |  | К,Т | 3 | 6 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт шин 2шт Ремонт выключателей 4шт Ремонт трансформаторов 2шт
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | МВ-35кВ Т-1 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | РШ-35кВ Т-1,РШ-35кВ Т-2 | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007629 | Сборные шины 35кв 1,2С | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт шин | шт | 2
КРУН-6кВ |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006678 | МВ-10кВ Ф-4,6,8,СВ (ВМ-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 4
Т-1 ТМН-4000/35,Т-2 ТМ-2500/35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007680, PR0008740 | Т-1(ТМН-4000/35),Т-2(ТМ-2500/35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.29. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "Камень-Рыболов" | МГ |  | Т,К | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт разъединителей 4шт Ремонт разъединителей 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 4шт Ремонт выключателей 14шт
ПС К-Рыболов ОРУ-110 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007709 | ШР-110кВ Т-1,ШР-110кВ Т-2 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ТМ-1 16000\110, ТМ-2 16000\110 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0008027, PR0008031 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35кВ ,ВЛ-35 Жариково(ВМД-35),МВ-35 Вл-35"Ильинка" | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | МВ-35кВ ,ВЛ-35 Платоновка(ВМД-35),МВ-35 Вл-35"Астраханка"(С-35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | ТН-35кВ -(ЗНОМ)1С.ТН-35кВ-(НАМИ) 2С | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | ЛР-35кВ"Жариково" ЛР-35кВ"Ильинка".ЛР-35кВ"Платоновка",ЛР-35кВ"Хороль"( РЛНД-2-35-600) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 4
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | ШР-35кВ"Жариково" ШР-35кВ"Ильинка".ШР-35кВ"Платоновка",ШР-35кВ"Хороль"( РЛНД-2-35-600) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 4
ПС К-Рыболов ЗРУ-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006604 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПС К-Рыболов ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007630 | ТСН-1,1А,2,2А.(ТМ-100\10) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 4
ПС К-Рыболов ЗРУ-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006604 | В-10 Ф-1,6,8,11.(ВВЭ-М-10\630\20) В-10 Ф-2.3,5,7,9.10,12. Т-1,Т-2,СВ.(ВМП-10К\630\20) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 14
| 2.30. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35кВ "АСТРАХАНКА" | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт ОПН 3шт Ремонт выключателей 1шт
ПС Астраханка Т-1 ТД-10000 35\6 Т-2 ТМ 630\35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007689 PR0007690 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Асраханка ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | ОПН-35 Т-1 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт ОПН | шт | 3
ПС Асраханка ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007688 | МВ-35кВ Т-1(С-35М) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 1
| 2.31. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35кВ "Морозовка" | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разрядников 6шт Ремонт выключателей 1шт
ПС Морозовка Т-1 ТМ 4000\35\6,Т-2 ТМ 35\0,4 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007724, PR0007725 | Т-1 (ТМ-4000\35\6) Т-2 (ТМ-35/0,4) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Морозовка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007724, PR0007725 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников | шт | 6
ПС Морозовка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007722 | МВ-35кВ Т-1(ВТ-35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 1
| 2.32. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35кВ "ПЛАТОНОВКА" | МГ |  | Т | 3 | 4 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разрядников 6шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт
ПС ПлатоновкаТ-1 ТД-10000 35\6 Т-2 ТМ 630\35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007744, PR0007745 | Т-1(ТД-10000\35)Т-2(ТМ-630\35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Платоновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007744, PR0007745 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт разрядников | шт | 6
ПС Платоновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007742 | МВ-35кВ Т-1,МВ-35 ВЛ Плат-Новокачаловка.МВ-35 ВЛ К-Рыб-Ильинка-Плат.(С-35М) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 3
ПС Платоновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007746 | ТН-35кВ (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
ПС Платоновка КРУН-6кВ |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007742 | ТСН-1(ТМ-40\6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Платоновка КРУН-6кВ |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007742 | МВ-6кВТ-1.Ф-1(ВППП-10-630) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС Платоновка КРУН-6кВ |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007742 | ТН-6кВ (НТМИ-6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
| 2.33. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35кВ "МЕЛЬГУНОВКА" | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разрядников 6шт Ремонт отделителя и короткозамыкателя 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт выключателей 1шт
ПС МельгуновкаТ-1 ТМ -4000\35 Т-2 ТМ-2500 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007927, PR0008779 | Т-1 (ТМ-4000\35) Т-2 (ТМ-2500 35\10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС мельгуновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007743 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников | шт | 6
ПС мельгуновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007743 | ОД-КЗ-35кВ Т-1,ОД-КЗ-35кВ Т-1(ОД-35\630 ШПОМ,КЗ-35 ШПКМ) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя | шт | 2
ПС мельгуновка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007719 | МВ-35 кВ Вл- РП3-Мельгуновка (С-35м) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
ПС мельгуновка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007716 | МВ-10кВ Т-2,Ф-4,5 (ВМГ-10-630-20) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 3
ПС мельгуновка КРУН-6 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007716 | МВ-6кВ Т-1 (ВМГ-10-630-20) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
| 2.34. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "Вл-Петровка" | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт ОПН 3шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 5шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт
ПС Вл-Петровка Т-1 ТМН-2500 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0008792 | Т-1(ТМН 2500 35\10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Вл-Петрвка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007696 | ОПН-32 Т-1 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ОПН | шт | 3
ПС Вл-Петрвка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007696 | МВ-35 Т-1(ВТ-35\630\12,5 у1) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
ПС Вл-Петрвка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007694 | МВ-10кВ Т-1,Ф-2,3,4,5.(ВМГ-10-630) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 5
ПС Вл-Петрвка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0009362 | ТСН-1(ТМ-25\10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Вл-Петрвка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007693 | ТН-10кВ( НТМИ-10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
| 2.35. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС35"Жариково" | МГ |  | Т,К | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт выключателей 5шт Ремонт разрядников 6шт
ПС ЖариковоТ-1 ТМ -3200\35 Т-2 ТМ-3200 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007701, PR0007702 | Т-1 (ТМ-3200\35) Т-2 (ТМ-3200 \35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Жариково ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007701, | МВ-35 кВ Вл"Богуславка"(ВМ-35),МВ-35 кВ Вл"К-Рыбол"(ВМД-35) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС Жариково ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007701, | ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2( РЛНД-1-35-600) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 2
ПС Жариково КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006675 | ТСН-1(ТМ-25\10) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Жариково КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006675 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПС Жариково КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006675 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ(ВМГ-133) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 3
ПС Жариково КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0006675 | Ф-1,3,5,8,10.(ВМГ-133), | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 5
ПС Жариково ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007701, PR0007702 | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разрядников | шт | 6
| 2.36. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35"Новоселище" | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт разрядников 3шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 7шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт
ПС Новоселище Т-1 ТМ-40000 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007737 | Т-1(ТМ 4000 35\10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Новоселищ ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007736 | РВ-35 Т-1. | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников | шт | 3
ПС Новоселищ ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007695 | МВ-35 Т-1(ВТ-35\630\12,5 у1) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 1
ПС Новоселищ КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007741 | МВ-10кВ Т-1,СВ,Ф-1,2,3,5,6.(ВМГ-10-630) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 7
ПС Новоселищ КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0009340 | ТСН-1(ТМ-25\10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Новоселищ КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0008969 | ТН-10кВ (НТМИ-10) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
| 2.37. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "Турий-Рог" | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт ОПН 6шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт выключателей 8шт
ПС Турий-Рог Т-1 ТМН -2500\35 Т-2 ТМН2500 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0008792, PR0008039 | Т-1 (ТМН-2500\35) Т-2 (ТМН-2500\35) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Турий-Рог ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0008792, PR0008039 | ОПН 35 Т-1,ОПН-35 Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ОПН | шт | 6
ПСТурий-Рог КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007758, PR0009324 | ТСН-1,ТСН-2 (ТМ-25\10) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПСТурий-Рог КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007756, PR0007756 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПСТурий-Рог КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007756, PR0007756 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ, Ф-2,3,5,6,7(ВМ-10) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 8
| 2.38. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "Новокачаловка" | МГ |  | Т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 11шт
ПС Новокачаловка Т-1 ТМ-40000 35\10 Т-2 Тм-4000 35\10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007729, PR0007730 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Новокачаловка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | ТСН-1,ТСН-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Новокачаловка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПС Новокачаловка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007728, PR0007728 | МВ-35 Т-1,Т-2.(ВТ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС Новокачаловка ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007728, | МВ-35 ВЛ"Платоновка"МВ-35 ВЛ"Турий-Рог"(ВТ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС Новокачаловка КРУН-10 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0009402, PR0009402 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-1,2,3,4,6,7,9,11..(ВМГ-10-630) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 11
| 2.39. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "Рыбхоз" | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт разрядников 3шт
ПС Рыбхоз Т-2 ТМ-560 35\0.4 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007752 | Т-1(ТМ 560 35\0.4) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
ПС Рыбхоз ОРУ-35 |  | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС | PR0007752 | РВ-35 Т-1. | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников | шт | 3
| 2.40. | ПС | ХАНРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 "Ильинка" | МГ |  | Т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт разрядников 6шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 9шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
ПС Ильинка Т-1 ТМ-40000 35\10 Т-2 Тм-4000 35\10 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007706, PR0007706 | Т-1(ТМ 4000 35\10),Т-2(ТМ 4000 35\10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
ПС Ильинка ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007653, | РВ-35 Т-1.РВ-35 Т-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт разрядников | шт | 6
ПС Ильинка ОРУ-35 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007653, | МВ-35кВ Т-1,Т-2(ВТ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 2
ПС Ильинка КРУН-10 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007707 PR0009402 | МВ-10кВ Т-1,Т-2,СВ,Ф-2,4,5,8,9,10 .(ВМГ-10-630) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 9
ПС Ильинка КРУН-10 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007707 PR0009402 | ТН-10кВ 1С.ТН-10кВ 2С(НТМИ) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
ПС Ильинка КРУН-10 |  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007707 PR0009402 | ТСН-1,ТСН-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.41. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110кВ "ЯРОСЛАВКА" | МГ |  | К,Т | 2 | 10 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 3шт Замена вводов 6шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 6шт Ремонт разъединителей 7шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 4шт Ремонт трансформаторов 2шт Замена вводов 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В 110 Т-1 (МКП-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В 110 ВЛ Павловка 2, Сп.-Дм.-Черн.-Яр., Сп.-Дм.-Яр.. (МКП-110) | МГ |  | т | 6 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110 Т-2 | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Замена вводов | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рш 110 2 сш ВЛ Сп.-Дм.-Черн.-Яр, Павловка 1, Сиб. тяговая (РНДЗ-110) | МГ |  | т | 5 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 кВ 1СШ, 2СШ (НКФ-110) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН 35 1СШ, 2СШ (ЗНОМ 35) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рш 35 1 сш Т-1, ШСВ, Рш 35 2 сш ШСВ, ВЛ Лузановка, Разрез 1, Разрез 2, Рт 35 Т-2 (РНДЗ-2-35) | МГ |  | к | 6 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 7
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В 6 Ф 13 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 6 1 пс, 2пс, 3пс, 4пс | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-2 | по состоянию |  | т | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-6/250), ТСН-2 (ТМ-6/160) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.42. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110кВ "ХОРОЛЬ" | МГ |  | Т,К | 2 | 10 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6шт Ремонт разъединителей 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110 ВЛ Приозерная (МКП-110) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | Рл-110 ВЛ Ярославка, К. Рыболов, Приозерная, Петровичи, Рш 110 ВЛ Ярославка, Приозерная, Т-2 (РНДЗ-110) | МГ |  | к | 4 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 7
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | РШ-35 Т- 1, ТН, ВЛ К. Рыболов, Н. Девица, Рл 35 ВЛ К. Рыболов, Н. Девица, Рт 35 Т-1, Т-2 (РНДЗ-35) | МГ |  | к | 7 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 8
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН 35 (НАМИ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В-10 Т-2 Ф-23 (ВМГ-10/630) | МГ |  | к | 2 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТДТН-25000/110), Т-2 (ТДТНГ 20000/110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/160) | ТСН1, ТСН 2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.43. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110кВ "ПЕТРОВИЧИ" | МГ |  | К,Т | 3 | 10 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт отделителя и короткозамыкателя 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В 110 ВЛ Хороль, СВ 110 | МГ |  | к | 6 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ОД 110 Т-1, Т-2 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Т-2 ( ВТ-35) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | Рл 35 ВЛ Сиваковка, Рш 35 Т-2, Рт 35 Т-2 (РНДЗ-35) | МГ |  | к | 5 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН-35 кВ 1с (ЗНОМ-35), 2с (НАМИ-35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006681 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008189, PR0008765 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/100) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.44. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110кВ "ПРИОЗЕРНАЯ" | МГ |  | К,Т | 5 | 10 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6шт Ремонт трансформаторов тока 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В 110 Т-1, В 110 Т-2 (ВМТ 110) | МГ |  | к | 6 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СВ 110 (ВМТ 110) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ТН-110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТТ-110 1СШ, 2СШ, Т-1, Т-2 (ТФЗМ-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 12
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006680 | ТН 10 1с, 2с (НТМИ 10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 6300/110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008810, PR0008676 | ТСН-1 (ТМ-10/100), ТСН-2 (ТМ-10/63) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.45. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35 кВ "НОВОДЕВИЦА" | МГ |  | Т,К | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт выключателей 7шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ТН 35 (НАМИ-35) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006672 | ТН 10 1,2 СШ (НАМИ-10) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В 10 Т-1, Т-2, СВ, Ф 1, 2, 5, 8 (ВК) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 7
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1, ТСН-2. | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.46. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА" | МГ |  | Т,К | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 10 (НТМИ 10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В 10 Ф 2 (ВМГ 10) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1, (ТДТН 16000/35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | ТСН-1 (ТМ-10/100) | ТСН-1 (ТМ-10/100) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.47. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 кВ "СИВАКОВКА-Насосная" | МГ |  | К,Т | 3 | 3 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ОД 35 Т-1, КЗ 35 Т-1 | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 6 (НТМИ 6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-2 (ТМ 1000/35/0,4) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/6-65) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.48. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 кВ "ПЕТРОВИЧИ-Насосная" | МГ |  | Т,К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Рл 35 Т-1, Т-2 (РЛНД 35) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | ТН 6 (НТМИ 6) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 250/35/0,4) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006669 | ТСН-1 (ТМ-25/6-0,73) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.49. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35 кВ "ЛУГОВАЯ -Насосная" | МГ |  | Т,К | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТН 6 (НТМИ 6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | В 6 Т-1 Ф 1, (ВМПП 10) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008738, PR0008743 | Т-1 (ТМ-4000/35), Т-2 (ТМ 250/35/6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009406 | ТСН-1 (ТМ-10/30) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.50. | ПС | ХорРЭС | ПЦЭС |  | ПС 10/6 кВ "Старо-Девица-Насосная -Насосная" | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТН 6 (НТМИ 6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-1 (ТМ-1000/10/6), Т-2 (ТМ 250/10/6) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН (ТМ-10/30) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
| 2.51. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ Липовцы | МГ |  | К,Т | 4 | 10 | Ремонт выключателей 1шт Замена вводов 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 3шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | МВ-110 кВ Т-1 МКП-110У, 600А, ШПЭ-33 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  |  |  | ПЦЭС | PR0007598 | В-110 Т-2 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РШ-110 кВ ВЛ Полевая РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-110 кВ ВЛ Полевая РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-110 кВ ВЛ Приозёрная РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РШ-110 кВ ВЛ Приозёрная РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РС-110 кВ 2С РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007598 | РС-110 кВ 1С РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РШ-110 кВ Т-2 РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РШ-110 кВ Т-1 РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007644 | РТ-110 кВ Т-3 РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РШ-110 кВ ТН-110кВ 1С РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РШ-110 кВ ТН-110кВ 2С РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-35 кВ ВЛ Ильичевка РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РШ-35 кВ ВЛ Ильичевка РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РС-35 кВ 2С РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РС-35 кВ 1С РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Т-2 ВМ-35 ПС-10 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ ВЛ Ильичевка С-35 ПЭ-11 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-6 кВ Т-2 ВМ-35 ПС-10 | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-6кВ ВМГ-133 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ВКВ-6 кВ Ф-6 ВВЭ-10 | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-3 (ТДТН-10000/110), Т-2 (ТДН-16000/110), Т- 1 (ТДТН 25000/110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 3
| 2.52. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110/35/10 кВ Полевая | МГ |  | К,Т | 5 | 11 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 3шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 8шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 3шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | МВ-110кВ ВЛ Уссурийск-2 МВ-110кВ Т-1 МКП-110У, 600А, ШПЭ-33 | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007639 | СМВ-110кВ 2-3С МКП-110У, 600А, ШПЭ-33 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | РШ-110 кВ Т-1 РШ-110 кВ Т-2 РШ-110 кВ Т-3 РЛНД-110/600 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007649 | ТН-110 кВ 1С ТН-110 кВ 2С ТН-110 кВ 3С НКФ-110 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | РШ-35 кВ Т-1 РТ-35 кВ Т-1 РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007749, PR0007934, PR0008736 | РШ-35 кВ ТН-35кВ 1С РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РС-35 кВ 1С РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-35 кВ ВЛ Покровка 2С РШ-35 кВ ВЛ Покровка 2С РЛ-35 кВ ВЛ Орбита-2 РШ-35 кВ ВЛ Орбита-2 РС-35 кВ 2С РШ-35 кВ Т-2 РШ-35 кВ ТН-35кВ 2С РТ-35 кВ Т-2 РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 8
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | РЛ-35 кВ ВЛ Покровка 3С РШ-35 кВ ВЛ Покровка 3С РШ-35 кВ ТН-35кВ 3С РЛНД-35/600 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ ВЛ Покровка 3С ВМ-35 ПЭ-11 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Т-2 ВМ-35 ПЭ-11 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Орбита-2 ВМ-35 ПЭ-11 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ ВЛ Покровка 2С ВМ-35 ПЭ-11 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10кВ Т-1 ВМП-10 | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Т-2 ВМПЭ-10, 600А, ПЭ-11. | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-10 кВ 3-4С ВВТЭ-10. | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-14 ВК-10. | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-3 (ТДТН-16000/110), Т-2 (ТДН-16000/110), Т- 1 (ТДТН 20000/110) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 3
| 2.53. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Орбита | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10кВ Т-1 ВМПП-10 | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10кВ Т-2 ВМПП-10 | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-10кВ ВМПП-10 | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007686 | Т-1,Т-2 (ТМ-4000/35) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.54. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка | МГ |  | К,Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Т-1 С-35 ПП-67 | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Т-1 ВМГ-10. | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-6 ВВТЭ-10. | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 ТМ-25/10 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-2 ТМ-25/10 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007726 | Т-1 (ТМ 4000/35), Т-2 (ТМ-4000/35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.55. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Пограничная | МГ |  | К,Т | 5 | 5 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009395 | МВ-35 кВ Т-1 С-35 ПП-67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Т-2 ВТ-35 ПП-67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-35 кВ С-35 ПП-67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Т-1 ВМГ-133 630а пп 67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Т-2 ВМГ-133 630а пп 67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-10 кВ ВМГ-133 630а пп 67 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10кВ Ф-1 ВМГ-10 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10кВ Ф-2 ВМГ-10 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007747, PR0008796 | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 ТМН-4000/35 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.56. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Покровка | МГ |  | К,Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ Т-1 ВМ-35 ПП-67 | МГ |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ ВЛ Н-Георгиевка ВМ-35 ПП-67 | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-35 кВ ВЛ Полевая С-35 ПП-67 | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | СМВ-10 кВ 2-3С ВМГ-10. | МГ |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-10 ВМГ-10. | МГ |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-17 ВМГ-10. | МГ |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-1 ТМН-10000/35, Т-2 (ТДНС-10000/35) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.57. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/6 кВ Дружба | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-1 ТМ-25/10 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | ТСН-2 ТМ-25/10 | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТМ-4000/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.58. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская | МГ |  | К,Т | 12 | 12 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Т-1 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-2 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-3 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-4 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-9 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-10 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-12 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-13 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-14 ВМГ-10 630а пп 67 | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007691 | Т-1 ТМ-(10000/35), Т-2 ТМ-(4000/35) | МГ |  | Т | 12 | 12 | ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.59. | ПС | ОРЭС | ПЦЭС | * | ПС 35/10 кВ Богуславка | МГ |  | К,Т | 10 | 10 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-2 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-3 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | МВ-10 кВ Ф-4 ВМПП-10 630а | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-2 ТМН-(1000/35), Т-1 ТМН-(1000/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.60. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-1" | МГ |  | К | 1 | 11 | Ремонт разъединителей 4групп Ремонт разъединителей 2групп Ремонт выключателей 4групп Ремонт разъединителей 6групп Ремонт выключателей 6шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007596 | ЛР, ШР 110 Ярославка, ШР 110 Т-1, ЛР 110 Уссурийск-2.(РЛНД-110-600) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | групп | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007596 | ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 Т-2. | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | В-35 К-1-Осиновка, СВ, Т-1,Т-2. | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | групп | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007614 | ЛР, ШР 35 Карьерная-1, ЛР, ШР 35 К-Осиновка, ТР 35 Т-1, Т-2.(РЛНД-35/600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | групп | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006608 | В-6 кВ Ф-1, Ф-5, Ф-7, Ф-8, Ф-12, Ф-13. (ВМГ-133) | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008733 | ТСН-1 (ТМ-160/6) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008756 | Т-1 (ТДТНГ-10000/110), Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.61. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-2" | МГ |  | К | 1 | 8 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт разъединителей 10групп Ремонт выключателей 2групп Ремонт выключателей 1групп Ремонт разъединителей 2групп Ремонт выключателей 3групп Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | В-110 4В (МКП-110) | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007666 | ШР-110 В 1В 1ПС, 3ПС, ШР 110 В 2В 1ПС, 4ПС, ШР 110 В 3В 2ПС, 3ПС, ШР 110 В 4В 2ПС, 4ПС, ЛР 110 Ярославка, ЖБИ-130. (РЛНД-110/600) | МГ |  | Т | 7 | 8 | Ремонт разъединителей | групп | 10
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Т-1, Т-2. (ВМД-35-600) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | В-35 Россия. (ВМД-35-600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | групп | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007610 | ШР 35 Т-1, Т-2.(РЛНД-35-600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006605 | В 6 Т-1, Т-2, СВ. | МГ |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей | групп | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008728 | ТН 6 1С, 2С. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008232 | ТСН-1, ТСН-2. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008758 | Т-1 (ТДТНГ-16000/110), Т-2 (ТДТН-16000/110) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.62. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/10 кВ " Ивановка" | МГ |  | К | 1 | 6 | Ремонт выключателей 3групп Ремонт разъединителей 1 шт Ремонт выключателей 11шт Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007608 | В 35 Речная, В 35 Осиновка, В 35 Т-1 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей | групп | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007608 | ЛР 35 Осиновка.(РЛНД-35-600) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В-10 Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5, Ф-7, Ф-9, Ф-10, Ф-11, Ф-13, Т-2, СВ.(ВМГ-10-20-630) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 11
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | В 10 Ф-1, Т-1, Ф-8. (ВМГ-10-20-630) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008954 | ТН 10 1С, 2С. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009404 | ТСН-1, ТСН-2. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
| 2.63. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/10/6 кВ " Осиновка" | МГ |  | К | 2 | 12 | Ремонт выключателей 1шт. Ремонт разъединителей 3групп Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт выключателей 8шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 3шт Покраска порталов 4шт.
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | СВ 35 (ВТ-35-630) | МГ |  | Т | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | ЛР 35 Ивановка, СР 35 1С, 2С.(РЛНД-1-35/600) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | групп | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | ТН 35 1С. | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009410 | В-10 Т-2, Т-3, СВ, Ф-2,3,4,7,8.(ВМГ-10-20-630) | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 8
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009410 | В-10 Ф-1, Т-1.(ВМГ-10-20-630) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009269, PR0009409 | ТН 10 1С, 2С, ТН 6 Ф-8. | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007613 | Порталы 35 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Покраска порталов | шт. | 4
| 2.64. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ " Речная" | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт разъединителей 2групп ремонт предохранителей 2групп Ремонт выключателей 4шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007609 | ШР 35 Т-1, Т-2, СР 35. | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт разъединителей | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007609 | ПСН-35 Т-1, Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | Т | 2 | 2 | ремонт предохранителей | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007665 | В-6 Ф-2, Ф-3, Ф-5, Т-2. (ВМГ-133) | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007665 | В-6 Ф-1, Ф-4. (ВМГ-133) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007665 | ТН 6. | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
| 2.65. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ " Озерная Падь" | МГ |  | К | 1 | 2 | Ремонт выключателей 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006606 | В-6 ф-1, Т-1, Т-2. (ВМГ-133) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006606 | ТН 6. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
| 2.66. | ПС | МРЭС | ПЦЭС |  | ПС 35/6 кВ "Каръерная-1" | МГ |  | К | 1 | 9 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя 2групп Ремонт выключателей 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007611 | ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1 (ОД-3-600,КЗ-35) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя | групп | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007636 | В-6 Т-1, Т-2, Ф-3, Ф-5, Ф-6, (ВМГ-133) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 5
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007636 | ТН 6 1С, 2С. | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
| 2.67. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС | * | ПС 110кВ "Черниговка" | МГ |  | К,Т | 4 | 12 | Ремонт выключателей 2шт Ремонт заземлителя 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов тока 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт ВЧ связи 1шт Ремонт выключателей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт разрядников 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | В-110 Т-1, В 110 Т-2 (ВМТ-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт заземлителя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РЛНД-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 (РВС 110) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ТТ 110 Т-1, ТТ 110 Т-2 (ТФЗМ 110Б) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | ТН 110 2С (НКФ 110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007640 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"СДЧЯ" | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт ВЧ связи | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | В 35 ВЛ "М" ( ВМД-35) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт выключателей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | РЛ-РТ 35 ВЛ "М" (РЛНД (З)1) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | ТН 35 ВЛ "М" (ЗНОМ 35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007654 | РВ 35 Т-1 ( РВС-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008757 | Т-1 (ТДТН 10000),Т-2 (ТДН 10000) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007592 | В 10 Т-1,Т-2, СВ 10,РС 10, Ф№1,Ф№2,Ф№6,Ф№10, Резерв№ 1,2,3. (ВК-10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 11
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007592 | ТН 10 1С, ТН 10 2С ( НТМИ-10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
| 2.68. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС Мучная | МГ |  | Т,К | 1 | 12 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт заземлителя 1шт Ремонт заземлителя 1шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт трансформаторов тока 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт СТ 110 кВ 2шт Ремонт СТ 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Покраска 3шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | В-110 Т-1, (ВМТ-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | В-110 Т-2, (ВМТ-110) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ЗОН 110 Т-1 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт заземлителя | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ЗОН 110 Т-2 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт заземлителя | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РТ 110 Т-2, РШ 110 Т-2 (РЛНД- 110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | Р пер 110 1С(РЛНД-110) | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РЛ 110 ВЛ "Вадимовка"(РЛНД-110) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РТ 110 Т-1(РЛНД-110) | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РШ 110 Т-1, (РЛНД-110) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | Р пер 110 2С(РЛНД-110) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 (РВС-110) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТТ 110 Т-1, ТТ 110 Т-2,ТТ 110 1С, ТТ 110 2С.(ТФЗМ 110Б) | МГ |  | т | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ 110) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008747,PR0007961 | Т-1 (ТДН 10 000), Т-2 (ТДН 10000) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт СТ 110 кВ | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008187,PR0007942 | ТСН-1 (ТМ 160), ТСН-2 (ТМ 160) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт СТ 10 кВ | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | В 10 Т-1 (ВК-10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | В 10 Резерв№4,5, В 10 Ф№5,Ф№4,Ф№3,Ф№2,Ф№1 (ВК-10) | МГ |  | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей | шт | 7
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007591 | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 12 | 12 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007594 | Покраска металлоконструкций ОРУ 110 | МГ |  | к | 8 | 8 | Покраска | шт | 3
| 2.69. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС Реттиховка | МГ |  | Т,К | 4 | 11 | Ремонт выключателей 1шт Замена вводов 2шт Ремонт заземлителя 1шт Ремонт заземлителя 1шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт ОПН 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт трансформаторов тока 1шт Ремонт ВЧ связи. 1шт Ремонт ВЧ связи. 1шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 9шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт шин 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | В 110 Т-2( МКП-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | В-110 ВЛ М З, В-110 Т-2 | по состоянию |  | т | 10 | 10 | Замена вводов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ЗОН 110 Т-1 (ЗОН 110 М) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт заземлителя | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ЗОН 110 Т-2 (ЗОН 110 М) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт заземлителя | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 Т-1(РЛНД-110) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 Т-2,РШ 110 ВЛ "Арс-2",РЛ 110 ВЛ "Арс-2"(РЛНД-110) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 ВЛ "М",РЛ 110 ВЛ "М" | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 ТН 1С,РС 110 1С (РНДЗ-110) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РШ 110 ТН 2С (РНДЗ-110) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ОПН 110 1С, ОПН 110 2С (ОПН-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ОПН | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ 110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | ТТ 110 ВЛ "Арс-2" | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"Арс-2" | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт ВЧ связи. | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"М" | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ВЧ связи. | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007602 | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2 (РЛНД-35) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0009322 | ТСН-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008804,PR0008805 | Т-1 (ТМТГ 5600), Т-2 (ТМТГ 7500) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006607 | В 6 Т-1,Т-2,Резерв№1,2,Ф№4,СВ 6,Ф№10,Ф№11,Ф№12. (ВМГ-133) | МГ |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 9
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006607 | РТ 6 Т-1,СР 6, РТ 6 Т-2 (РО-10) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006607 | СШ 6 1С, СШ 6 2С | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.70. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС Вадимовка | МГ |  | Т,К | 2 | 10 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя 2шт Ремонт заземлителя 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт трансформаторов тока 1шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт шин 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | ОД/КЗ 110 Т-1,ОД/КЗ 110 Т-2 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт отделителя и короткозамыкателя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН 110 М) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт заземлителя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | РЛ 110 ВЛ "Петровичи", РС 110 1С (РЛНД-110) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | РС 110 2С(РЛНД-110) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ 110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | РВ 110 1С, РВ 110 2С (РВС-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007664 | ТТ 110 2С(ТФЗМ 110Б) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008749,PR0008746 | Т-1(ТДН 16000), Т-2 (ТМН 6300) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006616 | ТН 10 1С, ТН 10 2С ( НТМИ-10) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006616 | СШ 10 1С, СШ 10 2С | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.71. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС 110/35 "М" | МГ |  | Т,К | 2 | 9 | Ремонт выключателей 1шт Ремонт выключателей 1шт Замена вводов 4шт Ремонт заземлителя 1шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт ВЧ связи. 1шт Ремонт ВЧ связи. 1шт Ремонт трансформаторов 3шт Замена вводов 2шт Ремонт разъединителей 2шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт разъединителей 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт выключателей 4шт Ремонт выключателей 9шт Ремонт выключателей 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт разъединителей 3шт Ремонт шин 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | В 110 Т-1/3 (МКП-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | В 110 ВЛ "Сибтяговая" (МКП-110) | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007596 | В-110 Т-1, ВЛ "Реттиховка" | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Замена вводов | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | ЗОН 110 Т-2 (ЗОН 110 М) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт заземлителя | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | РЛ 110 ВЛ "Сибтяговая", РШ 110 ВЛ "Сибтяговая"(РЛНД-110) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | РВ 110 1С, РВ 110 2С ( РВС-110) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"Сибтяговая" | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ВЧ связи. | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007595 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"Реттиховка" | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт ВЧ связи. | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008807 | Т-1(ТМТГ 7500),Т-2(ТДТН 10000), Т-3(ТМТГ 7500) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008807 | Т-1 (ТМТГ 7500) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Замена вводов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РТ 35 Т-1,РШ 35 Т-1,(РЛНД-35) | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РТ 35 Т-2,РШ 35 Т-2,РШ 35 2С(РЛНД-35) | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РШ 35 1С(РЛНД-35) | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РВ 35 1С,ОПН 35 2С (РВС-35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007612 | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-3 (РВС-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 Т-1/3,Ф№2,Ф№4,Ф№5.(ВВТЭ-10) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 Ф№11,Ф№15,СВВ 10,В 10 Т-2,Ф№7,Ф№3,Ф№9,Ф№10,Ф№6.(ВВТЭ-10) | МГ |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей | шт | 9
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | В 10 Ф№12,Ф№13,Резерв,Ф№8,Ф№16,Ф№17,(ВМПЭ-10) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НТМИ-10) | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | РТ 10 Т-1, РТ 10 Т-2,РС 10.( РО-10) | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей | шт | 3
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0006615 | СШ 10 1С, СШ 10 2С | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт шин | шт | 2
| 2.72. | ПС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС Дмитриевка | МГ |  | Т,К | 3 | 11 | Ремонт заземлителя 2шт Ремонт ВЧ связи 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 1шт Ремонт разрядников 2шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 4шт Ремонт выключателей 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 2шт Ремонт шин 2шт
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | ЗОН 110 Т-1,ЗОН 110 Т-2 (ЗОН 110) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт заземлителя | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | Заградитель конденсатор ВЧ-связи ВЛ"ЯДС" |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт ВЧ связи | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | ТТ 110 Т-2(ТФЗМ 110Б) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов тока | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | ТН 110 2С(НКФ-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007599 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-29 (РВС-110) |  |  | т | 4 | 4 | Ремонт разрядников | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0008752,PR0008799 | Т-1(ТДН 10000), Т-2 (ТМТГ 7500) |  |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | В 10 Т-1,Т-2,Ф№1,Ф№2 (ВК-10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт выключателей | шт | 4
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | В 10 Резерв№1,2,Ф№8,Ф№9,СВ 10, РС 10.(ВК-10) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт выключателей | шт | 6
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | ТН 10 1С, ТН 10 2С( НТМИ-10) |  |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС | PR0007790 | СШ 10 1С, СШ 10 2С |  |  | к | 10 | 10 | Ремонт шин | шт | 2
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Ремонт резервного оборудования в ЦРО
| 2.73. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Трансформаторы напряжения 110кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 5;7 | 5;7 | Ремонт трансформаторов напряжения | шт | 6
| 2.74. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Трансформаторы тока 110кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 2;10 | 2;10 | ремонт трансформаторов тока | шт | 6
| 2.75. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Высоковольтные вводы 110кВ (в ЦРО) | по состоянию |  | К | 3;6;10;12 | 3;6;10;12 | ремонт вводов | шт | 4
| 2.76. | ПС | ЦРО | ПЦЭС |  | Силовые трансформаторы 35 кВ | по состоянию |  | К | 6 | 6 | ремонт трансформаторов | шт
ТР-Р ТДНС-10000/35 ПС СИВАК.-НАСОСНАЯ |  | ПС | ЦРО | ПЦЭС | PR0008755 | Т-1 ПС "Сиваковка-насосная" ТДНС-10000/35 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | ремонт трансформаторов | шт | 1
Т-2 ТДН-16000/110 1ШТ | 2.77. | ПС | ЦРО | ПЦЭС | PR0007932 | Силовые трансформаторы 110 кВ | по состоянию |  | К | 4 | 4 | ремонт трансформаторов | шт | 1
|  | ПС |  | ПЦЭС |  | Т-2 ПС "Гранит" ТДН-16000/110/7 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | ремонт трансформаторов | шт. | 1
| 3 | ТП |  | ПЦЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 63
КТП 160КВА "БЫТ-1" 1ШТ "БЫТ-2" 1ШТ | 3.1. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006945 | КТП 160 кВА №1083 "Быт-2" с.Воздвиженка | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-100 "БЫТ-3" | 3.2. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007182 | КТП 160 кВА №1078 "Быт-3" с.Воздвиженка | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 КВА "БЫТ" 1ШТ | 3.3. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0006765 | КТП 160 кВА №1063 "Быт" с.Баневурово | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
ТП 2Х560 ДОЦ С.КАМЕНУШКА | 3.4. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0008078 | ЗТП 1*630, 1*560 кВА № 1120 "ДОЦ" с.Каменушка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
КТП 63 "БЫТ" 1ШТ | 3.5. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007135 | КТП 100 кВА №1034 "Быт" с.Раковка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
С.БОГОЛЮБОВКА КТП 250КВА"МТФ" 1ШТ | 3.6. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0007807 | КТП 250 кВА №1042 "МТФ" с.Боголюбовка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН-400 "ЗСК-1"С.НОВОЖАТК. ПЕРЕВ "ШКОЛА | 3.7. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007490 | КТП-100кВА №20051 "Школа" С.Новожатково | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН "МТФ-2"С.ГРИГОР.ПЕРЕВ"ЗЕРНОТОК"С.ГР | 3.8. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007277 | КТП-400кВА №20061 "Зерноток" С.Григорьевка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПР-160 МАГАЗИН С.ЛЕНИНСКОЕ | 3.9. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007545 | КТП-160кВА №20048А "Магазин" С.Ленинское | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН-400 "ЗСК-2" 1ШТ | 3.10. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007489 | КТП-400кВА №20079 "МТМ" С.Григорьевка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
С.ЯКОНОВКА КТП-250 "СТФ" | 3.11. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007824 | КТП-160кВА №20225 "СТФ" С.Яконовка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН-160 "ЗВЕРОФЕРМА" | 3.12. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007468 | КТПН-250кВА №20216 "Клуб" с.Монакино | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП "СТОЛОВАЯ" С.КОРСАКОВКА | 3.13. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0006699 | КТП-160кВА № 20036 "Столовая" с.Корсаковка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-400 "БЫТ" С.УЛИТОВКА | 3.14. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007240 | КТПН-250кВА №20043 "Контора" с.Улитовка | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 "СЕЛО" С.ЛИНЕВИЧИ | 3.15. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0006864 | КТП-250 кВа №20205 " Село".с.Линевичи. | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПР-250 "МАСТЕРСКИЕ" С.УТЕСНОЕ | 3.16. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007549 | КТП-160 кВа №20167 "Мастерские" с.Утесное | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-100 "ЗЕЛЕНАЯ" С.Н-НИКОЛЬСК | 3.17. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007189 | КТП-250 кВА №20958 "Зеленая" Новоникольск | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
С.ВАСИЛЬЕВКА КТПН "СЕЛО" | 3.18. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007809 | КТП-320 кВа №20188 "Село" Васильевка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 250"МЕХТОК" С.ДОБРОПОЛЬ6Е | 3.19. | ТП | УРЭС | ПЦЭС | PR0007370 | КТП-160 кВА №20163 "АВМ" Доброполье | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 БЫТ | 3.20. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006749 | с.Ильинка КТП-160 №3127 "Быт" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 250 БЫТ | 3.21. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007349 | с.Ильинка КТП-250 №3129 "Быт" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160КВА "ЦРМ" С ТРАНС-М 160 КВА | 3.22. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006943 | с.Ильинка КТП-250 №3111 "ЦРМ" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
СТП 63 БЫТ | 3.23. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007910 | с.Ильинка СТП-160 №3110 "Быт" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 250 "ПТО" С.ПЕРВОМАЙСКОЕ | 3.24. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006995 | с.Первомайское КТПН-250 №3381 "ПТО" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 400 КОТЕЛЬНАЯ С.ПЕРВОМАЙСКОЕ | 3.25. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007433 | с.Первомайское КТПН-400 №3388 "Котельная" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 "КЛУБ" С.ПЕРВОМАЙСКОЕ | 3.26. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006848 | с.Первомайское КТП-100 №3380 "Клуб" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 "БЫТ" С.РУБИНОВКА | 3.27. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0006837 | с.Рубиновка КТП-160 №3476 "Быт" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 160 "БЫТ" С.МЕЛЬГУНОВКА | 3.28. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007299 | с.Мельгуновка КТПН-250 №3291 "Быт" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 250 БАНЯ С.НЕСТЕРОВКА | 3.29. | ТП | ХанРЭС | ПЦЭС | PR0007007 | с.Нестеровка КТП-160 №3537 "Баня" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
СТП 250 БЫТ С.ПРИЛУКИ | 3.30. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0007378 | КТПН № 7700 ШКОЛА с.ПРИЛУКИ | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 КВА "ЛАЗО" С.НОВО-ДЕВИЦА | 3.31. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006889 | КТП № 5896 Лазо с. Новодевица | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт строительной части ТП 1шт. | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
КТП 160 КВА "НАГОРНАЯ" С. НОВО-ДЕВИЦА | 3.32. | ТП | ХорРЭС | ПЦЭС | PR0006892 | КТП № 5898 Нагорная с. Новодевица | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт строительной части ТП 1шт. | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
КТПН 400 ЗЕРНОТОК С.ВЛАДИМИРОВКА | 3.33. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007427 | КТП -400 № 5625 З/Ток с.Владимировка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 250 Д/САД С.ВЛАДИМИРОВКА | 3.34. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007012 | КТП -250 № 5628 Д/Сад с.Владимировка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
ТП 160 МТФ С/З ТЕЛЬМОНА П.ЛИПОВЦЫ | 3.35. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0008050 | ТП -160 № 5650 Школа п Липовцы | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 160 "БЫТ" С/З ТЕЛЬМАНА П.ЛИПОВЦ | 3.36. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007300 | КТП -160 № 5654 Быт п Липовцы | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 400 БАЗА ОКТЯБРЬСКОЙ РЭС П.ЛИПОВЦЫ | 3.37. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007104 | КТП -400 № 5655 База РЭС п Липовцы | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-250 КВА БЫТ С.ИЛЬИЧЕВКА | 3.38. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007229 | КТП -250 № 5015 Быт с.Ильичевка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
СТП-180 "МАСТЕРСКИЕ" С. ЧЕРНЯТИНО | 3.39. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007919 | СТП -180 № 5170 Мастерские с.Чернятино | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 400 "ЗЕРНОТОК" С. СТАРОРЕЧЕНСКОЕ | 3.40. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007081 | КТП -400 № 5310 З/Ток с.Старореченск | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-160 "СТФ"С. ЗАРЕЧНОЕ | 3.41. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007205 | КТП -160 № 5223 СТФ с.Заречное | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 "БЫТ" С. ФАЕЕВКА | 3.42. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006833 | КТП -160 № 5120 Быт с.Фадеевка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-250 "ЗЕРНОТОК" С. ФАДЕЕВКА | 3.43. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007218 | КТП -250 № 5130 З/ТОК с.Фадеевка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП-400 "МАСТЕРСКИЕ" С. ПОРЕЧЬЕ | 3.44. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007244 | КТП -400 № 5036 маст с.Поречье | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
СТП 100 "БЫТ" С.ДРУЖБА | 3.45. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0007844 | СТП -100 № 5415 БЫТ с.Дружба | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 "ЗЕРНОТОК" С.С-АЛЕКСЕЕВКА | 3.46. | ТП | ОРЭС | ПЦЭС | PR0006715 | КТП -100 № 5387 З/ТОК с.С-Алексеевка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт.
КТП 100/6 "ПРИВОКЗАЛЬНАЯ"С.КРЕМОВО | 3.47. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006815 | с. Кремово КТП-100кВа № 6815 «Привокзальная» | аварийность |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 100 "ПАРТИЗАНСКАЯ"С.КРЕМОВО | 3.48. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007286 | с. Кремово КТП-160кВа № 7286 «Партизанская» | аварийность |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 МЕДПУНКТ С ОСИНОВКА | 3.49. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006788 | с. Осиновка КТП-100кВа № 6788 «Медпункт» | аварийность |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 МЕДПУНКТ С ОСИНОВКА | 3.50. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007322 | с. Осиновка КТПН-250кВа № 7322 «МТФ» | аварийность |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТПН 100 ГОРКОМКОМБИНАТ С ИВАНОВКА | 3.51. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007289 | с. Ивановка КТП-100кВа № 7294 "Партизанская" | аварийность |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 КВА "НОВОЕ" С.ЛУБЯНКА | 3.52. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0006692 | с. Лубянка КТП-160кВа № 6692 "Новая» | аварийность |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 400 | 3.53. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007101 | с. Ивановка КТП-250кВа № 7101 "Поликлиника» | аварийность |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
СП -604 "НЕФТЕБАЗА" Ф-5 ПС РЕЧНАЯ | 3.54. | ТП | МРЭС | ПЦЭС | PR0007830 | СП 604 с.Кремово | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт строительной части ТП 1шт. | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
КТП 160 МСМУ C.ЧЕРНИГОВКА | 3.55. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006824 | КТП-100 №7307 «Мастерские» с.Орехово | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 250 "БЫТ" С.ОРЕХОВО | 3.56. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006970 | КТП-250 №7305 «Быт» с.Орехово | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 400 "НОВАЯ" С.ОРЕХОВО | 3.57. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007093 | КТПН-400 №7306 «Новая» с.Орехово | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 160 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С.МОНАСТЫР. | 3.58. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006929 | КТП-160 №7139 Школа-интернат с.Монастырище | по состоянию |  | С | 7 | 7 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
С.МОНАСТЫРИЩЕ КТП 100 ПОЧТОВАЯ | 3.59. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007818 | КТП-100 №7135 Почтовая с.Монастырище | по состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 100 ОВОЩЕХР.С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.60. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0006791 | КТП-100 №7140 Овощехранилище с.Монастырище | по состоянию |  | С | 8 | 8 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
КТП 250 БРИОСОВА С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.61. | ТП | ЧРЭС | ПЦЭС | PR0007008 | КТП-250 №7137 Брюсова 250 с.Монастырище | по состоянию |  | С | 9 | 9 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
ТП 2Х1000 КВА РПБ "БАЗА" | 3.62. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0008072 | ТП Болйерная № 1156 Уссурийск | по состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
ТП 2Х400 КВА РПБ | 3.63. | ТП | ЮРЭС | ПЦЭС | PR0008077 | ТП РПБ № 1154 Уссурийск | по состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ шт.
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
| 3.64. | ТП | ЦРО | ПЦЭС | * | трансформаторы 100/10/0,4 | по состоянию |  | К | 3 | 7 | ремонт трансформатора 5шт
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | ремонт трансформатора | шт | 5
| 3.65. | ТП | ЦРО | ПЦЭС | * | трансформаторы 160/10/0,4 | по состоянию |  | К | 2 | 11 | ремонт трансформатора 10шт
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | ремонт трансформатора | шт | 10
| 3.66. | ТП | ЦРО | ПЦЭС | * | трансформаторы 250/10/0,4 | по состоянию |  | К | 1 | 12 | ремонт трансформатора 12шт
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | ремонт трансформатора | шт | 12
| 3.67. | ТП | ЦРО | ПЦЭС | * | трансформаторы 400/10/0,4 | по состоянию |  | К | 1 | 12 | ремонт трансформатора 12шт
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | ремонт трансформатора | шт | 12
| 3.68. | ТП | ЦРО | ПЦЭС | * | трансформаторы 630/10/0,4 | по состоянию |  | К | 9 | 11 | ремонт трансформатора 3шт
|  | ТП |  | ПЦЭС | [7 empty] | ремонт трансформатора | шт | 3
| 4 | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 17
| 4.1. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС Дмитриевка | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт маслоприёмника 2шт.
ОРУ 110 КВ ПС ДМИТРИЕВКА |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007599 | Маслоприёмник Т-1,Т-2 | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт маслоприёмника | шт. | 2
| 4.2. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС М | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт маслоприёмников 110 кВ 2шт Ремонт фундамента 2шт Ремонт фундамента 4шт Ремонт фундамента 4шт
ОРУ 110 ПС "М" |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007595 | Маслоприёмник В 110 Т-2, В 110 ВЛ "Реттиховка". | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт маслоприёмников 110 кВ | шт | 2
ОРУ 110 ПС "М" |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007595 | Фундамент В 110 Т-2, В 110 ВЛ "Реттиховка". | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт фундамента | шт | 2
ОРУ 35 |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007612 | Фундамент В 35 Т-1,Т-2,ВЛ " Черниговка", "Речная" | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт фундамента | шт | 4
ОРУ 36 |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007612 | Фундамент приёмных порталов ,ВЛ " Черниговка", "Речная", 1С, 2С | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт фундамента | шт | 4
| 4.3. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС "Вадимовка" | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт фундамента 3шт
П/СТ ВАДИМИОВКА ОРУ 110 |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007664 | Маслоприёмник Т-1,Т-2,СВ 110 | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт фундамента | шт | 3
| 4.4. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС "Реттиховка" | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт фундамента 3шт
ОРУ 110 ПС РЕТТИХОВКА |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007602 | Фундамент В 110 Т-1, маслоприёмник Т-1,Т-2 | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт фундамента | шт | 3
| 4.5. | ЗиС | ЧРЭС | ПЦЭС |  | ПС "Черниговка" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ограждения ПС 1шт
ОРУ-110 КВ ПС ЧЕРНИГОВКА |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007640 | Ограждение ПС (сетчатое) | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ограждения ПС | шт | 1
| 4.6. | ЗиС | УРЭС | ПЦЭС |  | ПС Россия | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт маслоприемника 2шт
ОРУ-35 |  | ЗиС |  | ПЦЭС | PR0007628 | Маслоприемники Т-1,Т-2 | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт маслоприемника | шт | 2
ТМ 250 КВА "ШКОЛА" П.ТИМИРЯЗЕВСКИЙ (КТП 2*400 ОПХ Центральное, п. Тимирязевский | 4.7. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0007995 / 9864 | Здание КТП 2*400 п.Тимирязевский | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Замена кровли 60м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена кровли | м2 | 60
АВТОМАСТЕРСКАЯ С БЛОКОМ ГАРАЖЕЙ | 4.8. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004722 | АВТОМАСТЕРСКАЯ С БЛОКОМ ГАРАЖЕЙ | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт стен, полов 1шт
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Помещение автомобильного бокса СМТ | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт стен, полов | шт | 1
ЗДАНИЕ ЗРУ-6 КВ ПС УМЗ | 4.9. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004780 | ПС 35 "УМЗ" | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Ремонт кровли 1шт
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Кровля здания ОПУ, ЗРУ | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Ремонт кровли | шт | 1
ЗДАНИЕ ГАРАЖА НА 5БОКСОВ,БАЗА УСС РЭС | 4.10. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004771 | База РПБ УРЭС | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Ремонт кровли 1шт
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Гараж на 5 автомобилей на РПБ УРЭС | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Ремонт кровли | шт | 1
ЗТП 2Х250 "ШКОЛА" С.ВЛАДИМИРОВКА | 4.11. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0006638 | ЗТП-2*250 № 5630 Школа с. Владимировка ОРЭС | по состоянию |  | К | 8 | 8 | замена кровли 40м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 8 | 8 | замена кровли | м2 | 40
ТП 1Х250+1Х160 КЛУБ С.ГАЛЕНКИ | 4.12. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0008055 | ТП-2*250 № 5606 Клуб с. Галёнки ОРЭС | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена кровли 60м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена кровли | м2 | 60
ТП 2*250 "ДЕТСАД" С.ПЕТРОВИЧИ | 4.13. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0008060 | ЗТП-250 № 2803 «Детсад» ХорРЭС | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена дверей 3шт замена кровли 48м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена дверей | шт | 3
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 9 | замена кровли | м2 | 48
ТП 1*180+1*100 "ОБЩЕЖИТИЕ"С.ПЕТРОВИЧИ | 4.14. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0008042 | ЗТП-180 № 2805 «Общежитие» ХорРЭС | по состоянию |  | К | 10 | 10 | замена дверей 3шт замена кровли 48м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 10 | 10 | замена дверей | шт | 3
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 10 | 10 | замена кровли | м2 | 48
РЭП ИВАНОВСКОГО МАСТЕРСКОГО УЧАСТКА | 4.15. | ЗиС | РЭУ | ПЦЭС | PR0004878 | База РПБ МРЭС | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Ремонт окон 21шт Ремонт полов 130м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Здание РПБ | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Ремонт окон | шт | 21
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  | Здание РПБ | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Ремонт полов | м2 | 130
лабораторно-производственное помещение | 4.16. | ЗиС | Управление | ПЦЭС |  | Здание управления | по состоянию |  | К | 9 | 10 | замена полов 70м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 9 | 10 | замена полов | м2 | 70
| 4.17. | ЗиС | ЦРО | ПЦЭС |  | Здание ЦРО | по состоянию |  | К | 6 | 7 | замена окон 180м2
|  | ЗиС |  | ПЦЭС |  |  | по состоянию |  | К | 6 | 7 | замена окон | м2 | 180
| 5 | Авто |  | ПЦЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 19
Автомобиль КАМАЗ-5320 грузовой бортовой У259КН | 5.1. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009637 | Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-5320 У259КН, PR0009637, СМТ | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-220694-04 грузовой фургон Е897ВК | 5.2. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023069 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-220694-04 Е897ВК, PR0023069, Уссурийский РЭС, | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт системы охлаждения 1 шт. Ремонт электрооборудования 1 шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт раздатки | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт заднего моста | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-6612 БМ-302 грузовой буровая установка У300КН | 5.3. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0006449 | Автомобиль грузовой буровая установка ГАЗ-6612 БМ-302 У300КН, PR0006449, Ханкайский РЭС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1 шт. Ремонт коробки отбора мощности 1шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт рулевого управленгия | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-6611грузовой фургон У179КН | 5.4. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009626 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У179КН, PR0009626, Хорольский РЭС | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт КПП | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390994 грузовой фургон Е939ВК | 5.5. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023295 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 Е939ВК, PR0023295, Михайловский РЭС. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания 1шт. | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-6611 БМ-302 грузовой буровая установка У576КН | 5.6. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0006422 | Автомобиль грузовой буровая установка ГАЗ-6612 БМ-302 У576КН, PR0006422, Михайловский РЭС | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт системы охлаждения 1шт. Заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управленгия 1шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт системы охлаждения | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон У279КС | 5.7. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0026759 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-27527 У279КС PR0026759, Михайловский РЭС | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт раздатки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт переднего моста 1 шт. | шт. | 1
Автомобиль МАЗ-642508-231 грузовой седельный тягач С326ВН | 5.8. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023787 | Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-642508-231 С326ВН, PR0023836, СМТ | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт ДВС | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПЦЭС | [7 empty] | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
Автомобиль УРАЛ-4320 грузовой кран-манипулятор МКМ-200 М003АС | 5.9. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0023530 | Автомобиль грузовой кран-манипулятор МКМ-200 УРАЛ-4320 М003АС, PR0023530, СМТ | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт топливной системы 1шт. Ремонт системы гидравлики 1шт. | шт. | 1
|  | Авто |  | ПЦЭС |  | кап.ремонт автомобилей: | По состоянию |  | к |  |  | ремонт двигателя, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт заднего кардана 1шт. ремонт генератора и стратера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт заднего кардана, замена шаровых опор, сайленблоков 1шт. ремонт двигателя, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения 1шт. ремонт двигателя, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана 1шт. ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения 1шт. ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения 1шт. ремонт генератора и стратера, ремонт передней подвески, замена радиатора 1шт. ремонт кузова, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения 1шт. ремонт двигателя, ремонт кузова, ремонт заднего кардана 1шт. замена тросовой системы, замена насоса, РВД 1шт. |  | 10
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А166ВС | 5.10. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024009 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А166ВС бортовой Октябрьский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт двигателя, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт заднего кардана | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А286ВС | 5.11. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024008 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А286ВС бортовой Хорольский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт генератора и стратера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт заднего кардана, замена шаровых опор, сайленблоков | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А724ВС | 5.12. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024342 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А724ВС бортовой Ханкайский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт двигателя, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А728ВС | 5.13. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024341 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А728ВС бортовой Черниговский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт двигателя, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А182ВС | 5.14. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024000 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А182ВС бортовой Михайорвский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А185ВС | 5.15. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024002 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А185ВС бортовой Уссурийский РЭС | По состоянию |  | К |  |  | ремонт КПП, раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения | шт. | 1
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO К334ВТ 125/RUS | 5.16. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0024434 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO К334ВТ 125/RUS легковой СМТ | По состоянию |  | К |  |  | ремонт генератора и стратера, ремонт передней подвески, замена радиатора | шт. | 1
NISSAN SAFARI Легковой джип У610КН | 5.17. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009566 | NISSAN SAFARI Легковой джип У610КН СМТ | По состоянию |  | К |  |  | ремонт кузова, ремонт генератора и стартера, ремонт КПП раздатки и заднего моста, ремонт топливного насоса, ремонт заднего кардана, ремонт системы охлаждения | шт. | 1
TOYOTA LAND CRUISER Легковой, универсал, джип У654КН | 5.18. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0009606 | TOYOTA LAND CRUISER Легковой, универсал, джип У654КН СМТ | По состоянию |  | К |  |  | ремонт двигателя, ремонт кузова, ремонт заднего кардана | шт. | 1
ЗИЛ 131 А АГП-22 Грузовой подъемник гидравлический Х995КЕ | 5.19. | Авто | СМТ | ПЦЭС | PR0006433 | АГП 22 Х995КЕ УРЭС | По состоянию |  | К |  |  | замена тросовой системы, замена насоса, РВД | шт. | 1
| 6 | Прочее |  | ПЦЭС |  | Прочее оборудование | [7 empty] | 6
ДЕГАЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 6.1. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006598 | Дегазационная установка в ЦРО | по состоянию |  | Т | 1 | 6 | Ремонт дегазационной установки в ЦРО | шт | 1
ЦЕОЛИТНАЯ УСТАНОВКА | 6.2. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006531 | Цеолитная установка в ЦРО | по состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт цеолитной установки в ЦРО | шт | 1
КРАН КОЗЛОВОЙ ККС-10 | 6.3. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006461 | Грузоподьемный кран козловой ККС-10 | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт грузоподьемного крана ККС-10 | шт | 1
КРАН МОСТОВОЙ 10 Т | 6.4. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006667 | Грузоподьемный кран мостовой МК-10 | по состоянию |  | Т | 3 | 3 | Ремонт грузоподьемного крана МК-10 | шт | 1
ЭЛ. КОТЕЛ БОЙЛЕРНАЯ | 6.5. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0009393 | Электробойлерная отопления РПБ | по состоянию |  | Т | 7 | 8 | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ | шт | 1
КАНАЛИЗ-ЦИЯ, ВОДОПРОВОД | 6.6. | Прочее | ЦРО | ПЦЭС | PR0006160 | Системы водопровода и канализации на РПБ | по состоянию |  | Т | 5 | 9 | Ремонт системы водопровода и канализации | шт | 1
| 7 | АИИСКУЭ |  | ПЦЭС |  | АИИСКУЭ
АИИС КУЭ РР Южного РЭС | 7.1. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0024170 | АИИС КУЭ РР Южного РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 9 | замена GSM-модема Teleofis RX108-R RS-485 в комлекте с блоком питания и антеной (GB000048794) (3шт.), Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (4 шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (2 шт.) | шт | 16
ЗРУ-10КВ 1ШТ | 7.2. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0006619 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/6 "Промышленная" | по состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена трехфазного счетчика | шт. | 3
КРУН-6КВ 1ШТ | 7.3. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0006687 | КРУН ПС "Кожзавод" | по состоянию |  | К | 6 | 9 | замена кабеля | км | 0.1
АИИС КУЭ РР Уссурийского РЭС | 7.4. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0028174 | АИИС КУЭ РР Уссурийского РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (2шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1шт.) | шт | 7
АИИС КУЭ РР Ханкайского РЭС | 7.5. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0024173 | АИИС КУЭ РР Ханкайского РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой GSM-модем Teleofis RX108-R RS-485 в комлекте с блоком питания и антеной (GB000048794) (1шт.) | шт | 8
АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС | 7.6. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR 0024172 | АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952)(1шт.), РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032) (2шт.),РиМ 489.13 (GB000044990) (1 шт.), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015) (1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110) (8 шт.) | шт | 18
АИИС КУЭ РР Октябрьского РЭС | 7.7. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0024175 | АИИС КУЭ РР Октябрьского РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952) (2 шт), СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) (1 шт) | шт | 9
АИИС КУЭ РР Михайловского РЭС | 7.8. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR 0024169 | АИИС КУЭ РР Михайловского РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 11 | Ремонт с заменой счетчиков РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032)(2шт.), РиМ 489.18.ВК2 (GB000045023)(1шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015) (1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110) (8шт.) | шт | 10
П\СТ 35\6 РЕЧНАЯ ЯЧЕЙКИ КРУН 2-10 | 7.9. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR0007665 | КРУН-6 кВ ПС 35/6 "Речная" | по состоянию |  | К | 6 | 11 | замена прибора учета | шт | 1
АИИС КУЭ РР Черниговского РЭС | 7.10. | АИИСКУЭ | СУИККЭ | ПЦЭС | PR 0024171 | АИИС КУЭ РР Черниговского РЭС | по состоянию |  | К | 6 | 9 | Ремонт с заменой счетчиков Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (два RS-485 кл. точности 0,5S) (GB000044952)(1шт.), РиМ 189.12.ВК2 (GB000045032) (2шт.), МКС 099.02+ РиМ 000.01 (GB000045015)(1 шт.), ОПС1-D 1P In 5 Ka Un=230D I =10Ka TDM (GB000043110)(8шт.) | шт | 5
| 8 | АВР |  | ПЦЭС |  | Резерв средств на АВР
| 8.1. | АВР |  | ПЦЭС |  | Выполнение аварийных работ |  |  |  | 1 | 12
| 8.2. | АВР |  | ПЦЭС |  | Выполнение работ по жалобам |  |  |  | 1 | 12
Всего ремонт СП ПЗЭС
| 1. |  |  | ПЗЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
| 1.1. | 110 |  | ПЗЭС |  | 110 кВ | [6 empty] | км | 10
ВЛ-110 ГРЭС-ЛУЧ-НАСОС17,6 | 1.1.1. | 110 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012771 | ВЛ-110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 1 | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек 4,95Га Монтаж грозотроса 0,15км
|  | 110 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 36-38 № 37-39 № 39-42 № 41-43 № 80-83 № 74-79 |  |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | Га | 4.95
|  | 110 | ПРЭС | ПЗЭС |  | 2-3. |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж грозотроса | км | 0.15
ВЛ-110 ГРЭС-ЛУЧ-НАСОС17,6 | 1.1.2. | 110 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012771 | ВЛ-110 ЛуТЭК-Лучегорск-Насосная 2 | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек 4,95Га
|  | 110 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 36-38 № 37-39 № 39-42 № 41-43 № 80-83 № 74-79 |  |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | Га | 4.95
ВЛ-110 ГРЭС-Разр-Над24,2 | 1.1.3. | 110 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012772 | ВЛ 110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Монтаж грозотроса 0,21км
|  | 110 | ПРЭС | ПЗЭС |  | 2-3. |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж грозотроса | км | 0.21
ВЛ-110 Спасск-Дмитр.-Черн.-Ярославка двухцепная | 1.1.4. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012777 | ВЛ 110 Спасск-Дмитр.-Черн.-Ярославка | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 6,025Га Вырубка угрожающих деревьев 415шт.
|  | 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | 235-244, 247-248, 249-250, 250-251, 251-252, 256-257, 257-258, 258-259, 272-273, 273-274, 274-275 |  |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 6.025
|  | 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | 239-240, 241-242, 242-243, 243-244, 249-250, 250-251, 251-252 |  |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 415
ВЛ-110 Спасск-Дмитр.-Черн.-Ярославка двухцепная | 1.1.5. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012777 | ВЛ 110 Ярославка-Ключи с отпайкой на Дмитриевку | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 5,06Га
|  | 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | 235-244, 247-248, 249-250, 250-251, 251-252, 256-257, 257-258, 258-259, |  |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 5.06
ВЛ-110 Спасск-Дмитр.-Черн.-Ярославка двухцепная | 1.1.6. | 110 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012777 | ВЛ 110 Спасск-Ключи | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 0,965Га
|  | 110 | СРЭС | ПЗЭС |  | 272-273, 273-274, 274-275 |  |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 0.965
ВЛ-110 Восток 168,9 км 1 | 1.1.7. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Новопокровка-Рощино | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 3,2Га Вырубка угрожающих деревьев 155шт.
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 89-94, 96-98, 99-102 |  |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 3.2
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 89-94, 96-98, 99-102 |  |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 155
ВЛ-110 Восток 168,9 км 1 | 1.1.8. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Рощино-Глубинная | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 2Га Механизированная расчистка просек 14Га Вырубка угрожающих деревьев 440шт. Механизированная расчистка просек 28Га Ручная расчистка просек 7Га
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 24-25, 26-28, 32-33, 43-46, 47-48, 50-52 |  |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 2
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 1-9, 13-23, 24-25, 26-28, 32-33, 43-46, 47-48, 50-52 |  |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | Га | 14
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 1-9, 13-23 |  |  | К | 10 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 440
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 107-108 (0,9 га), 112-113 (1,03 га) 123-124 (0,96 га) 126-130 (4,5 га) 136-141 (6,4 га) 142-146 (4,81 га) 147-150 (3,81 га) 158-163 (5,59 га) |  |  | К | 1 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 28
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 109-112 (2,96 га) 114-115 (1,29 га) 141-142 (1,43 га) 146-147 (1,32 га) |  |  | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | Га | 7
ВЛ-110 Восток 168,9 км 1 | 1.1.9. | 110 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012770 | ВЛ 110 Глубинная- Восток | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 3,2Га Ручная расчистка просек 11,62Га
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 53-54, 57-59, 170-170 |  |  | К | 4 | 9 | Ручная расчистка просек | Га | 3.2
|  | 110 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 247-248, 319-321, 320-324, 327-329, 310-312, 313-314, 317-319 |  |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 11.62
ВЛ-110 ДАЛЬН.ПОКР.60.00 | 1.1.10. | 110 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012773 | ВЛ 110 И-Новопокровка | ПОН |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 7,16Га
|  | 110 | ДРЭС | ПЗЭС |  | 106-112, 114-115 |  |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 7.16
| 1.2. | 35 |  | ПЗЭС |  | 35кВ | [6 empty] | км | 24
ВЛ-35 ЛЕС-К-ШМАК. 30.953 | 1.2.1. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012796 | ВЛ 35 Тихменево - Шмаковка | ПОН |  | К | 1 | 7 | Ручная расчистка просек 1Га Вырубка угрожающих деревьев 81шт.
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 9-12,30-32,33-34 |  |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | Га | 1
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 17-18,22-23; 11-12,16-17 |  |  | К | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 81
ВЛ 35 ЛЕС-К-ПАНТ. 18,36КМ | 1.2.2. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012795 | ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка | ПОН |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 0,8Га Вырубка угрожающих деревьев 75шт.
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 145-148,152-153,161-162 |  |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 0.8
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 147-148; 145-147,152-153,161-162. |  |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 75
ВЛ 35 РОЖДЕС.-НЕВСК.25.34 | 1.2.3. | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012808 | ВЛ 35 Рождественка - Пантелеймоновка | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 0,59Га Вырубка угрожающих деревьев 75шт.
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 41-42,52-53,138-139 |  |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 0.59
|  | 35 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 72-73,103-104,60-64 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 75
ВЛ-35 Луч.В.перев 33,218 КМ | 1.2.4. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012799 | ВЛ-35 Лучегорск-Водозабор-В.Перевал | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 6,73Га
|  | 35 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №25-27, 127-130 (53-55-1,13га; 85-89-2,1га) |  |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | Га | 6.73
ВЛ-35 ЛУЧ.-ПОЖ.31.245 КМ | 1.2.5. | 35 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012798 | ВЛ-35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные 162шт.
|  | 35 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №56-63 |  |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | 162
ВЛ-35 РП-5-ХВАЛЫНКА 7.8КМ | 1.2.6. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012811 | ВЛ 35 Межзаводская-Хвалынка | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Выправка опор 4шт.
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №13,59,60,66 |  |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 4
ВЛ-35 Заря-Хвалынка 10,23 | 1.2.7. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012786 | ВЛ 35 Заря-Хвалынка | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 273шт.
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | 13-24,26-43 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 273
ВЛ-35 Отпайка-ЗСМ11,4 | 1.2.8. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012805 | ВЛ 35 Отпайка-ЗСМ | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 1,26Га Вырубка угрожающих деревьев 123шт.
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | 1-2, 2-3, 3-4, 14-15, 22-23, 26-27, 27-28, 29-30, 30-31, 31-32, 35-36, |  |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 1.26
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | 1-2, 2-3, 3-4, 14-15, 22-23, 26-27, 27-28, 29-30, 30-31, 31-32, 35-36, |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 123
ВЛ-35 РП-4-Заря | 1.2.9. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012810 | ВЛ 35 РП-4-Заря | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 4,8Га Вырубка угрожающих деревьев 36шт.
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №49-56,23-29 |  |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 4.8
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | 23-29 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 36
ВЛ-35 Сташевка-Новорусановка | 1.2.10. | 35 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012820 | ВЛ 35 Сташевка-Новорусановка | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек 2,25Га
|  | 35 | СРЭС | ПЗЭС |  | №4-8,10-12,44-45 |  |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | Га | 2.25
ВЛ-110 Я.ПОЛ-НОВОПОК 23.8 | 1.2.11. | 35 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012779 | ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 2,8Га
|  | 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 24-28 |  |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 2.8
ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7 км | 1.2.12. | 35 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025661 | ВЛ 35 Рощино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха | ПОН |  | К | 5 | 12 | Ручная расчистка просек 3,5Га Механизированная расчистка просек 20Га Механизированная расчистка просек 33,75Га Ручная расчистка просек 4,76Га
|  | 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №1-3, 10-12, 26-28, 35-39. |  |  | К | 5 | 11 | Ручная расчистка просек | Га | 3.5
|  | 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 52-92,94-100 |  |  | К | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | Га | 20
|  | 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 52-92 (18,41 га); 98-126 (15,34 га) |  |  | К | 10 | 12 | Механизированная расчистка просек | Га | 33.75
|  | 35 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 12-13 (0,34 га); 32-33 (0,68); 34-36 (1,3 га);167-171 (2,44 га) |  |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 4.76
ВЛ-35 "И" ВЕДЕНКА 16.500 | 1.2.13. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012782 | ВЛ 35 И-Веденка | ПОН |  | К | 12 | 12 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные 27шт.
|  | 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №29-31 |  |  | К | 12 | 12 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | 27
ВЛ-35 ВЕДЕН-НОВОТР.21.800 | 1.2.14. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012784 | ВЛ 35 Веденка-Новотроицкое | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 6,46Га
|  | 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | 7-8, 32-33, 27-28, 17-19, 21-23, 33-34, 46-47. |  |  | К | 4 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 6.46
ВЛ-110 кВ Я.Пол.-Новопок. 13.368 | 1.2.15. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0015228 | ВЛ 35 Новопокровка-Ракитное | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 12,88Га
|  | 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №110-126 |  |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | Га | 12.88
ВЛ-35 РАКИТ.ЛЮБИТ. 38.81 | 1.2.16. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012807 | ВЛ 35 Ракитное-Малиново | ПОН |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек 15Га
|  | 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №88-139 |  |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | Га | 15
ВЛ-35 НОВОТР-РАКИТ 29.9 | 1.2.17. | 35 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012804 | ВЛ 35 Новотроицкое-Ракитное | ПОН |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек 10Га
|  | 35 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №267-300 |  |  | К | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | Га | 10
ВЛ-35 Кировка-Шмак.20.3 | 1.2.18. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012790 | ВЛ 35 Кировка-Шмаковка | ПОН |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 3Га Замена поврежденных изоляторов 3шт.
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 12-13, 14-15, 22-23, 23-24, 25-26, 40-41, 42-43, 60-61, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 |  |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 3
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 8, 18, 39 |  |  | К | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 3
ВЛ-35 Кировка-Крыл.25.1км | 1.2.19. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012788 | ВЛ 35 Кировка-Крыловка | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек 2,4Га
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 14-15, 18-19, 24-25, 29-30, 52-53, 55-56; 57-58, 78-80. |  |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 2.4
ВЛ-35 Крыл-Яблоновка 24,1 | 1.2.20. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012791 | ВЛ 35 Яблоновка-Марьяновка | ПОН |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 3,2Га
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 69-70, 83-85, 106-113 |  |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | Га | 3.2
ВЛ-35 Крыл-Яблоновка 24,1 | 1.2.21. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012791 | ВЛ 35 Крыловка-Марьяновка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 3,7Га
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3-4, 14-15, 15-16, 37-38, 38-39, 39-40, 60-61, 62-63, 66-65 |  |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | Га | 3.7
ВЛ-35 Кир.-П.Федор.19.379 | 1.2.22. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012787 | ВЛ 35 Кировка-П-Фёдоровка | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 0,14Га Вырубка угрожающих деревьев 115шт. Замена поврежденных изоляторов 5шт.
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2-3, 9-10 |  |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | Га | 0.14
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 6-7, 7-8, 9-10, 21-22, 30-31, 31-32, 33-34, 35-36, 42-43, 53-54 |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 115
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 11, 12, 13, 20 |  |  | К | 4 | 4 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 5
ВЛ-35 Руновка 35.70 | 1.2.23. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012813 | ВЛ 35 Кировка-Руновка | ПОН |  | К | 4 | 8 | Ручная расчистка просек 2,82Га Выправка опор 8шт.
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-2, 25-30, 34-36, 54-57, 68-70, 85-86, 90-91, 91-92, 94-95 |  |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | Га | 2.82
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 15, 61, 65, 66, 67, 75, 91, 94 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 8
ВЛ-110 Кировка-Уссури. 20 | 1.2.24. | 35 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012775 | ВЛ 35 Кировка-Уссури | ПОН |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 95шт.
|  | 35 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 5-6, 11-12, 12-13, 43-44, 44-45 |  |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 95
| 1.3. | 6-10 |  | ПЗЭС |  | 6-10кВ | [6 empty] | км | 49
ВЛ 10 ЛЕС-К-ЛЕСНОЕ 21.79 | 1.3.1. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012642 | ВЛ 10 Ф 7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево | ПОН |  | К | 4 | 12 | Расчистка просек 1,15Га Вырубка угрожающих деревьев 120шт. Замена колпачков 195шт. Замена изоляторов 9шт. Замена траверс 4шт. Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Установка РЛНД 2шт. Установка СП 1шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 43-44,72-74,106-107,113-114,117-118,133-134,138-139,142-145,165-166,172-174,175-176,224-225; 226-227,227-228,230-233. |  |  | К | 11 | 12 | Расчистка просек | Га | 1.15
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 215-240; 24-25,38-41,48-50,88-89. |  |  | К | 10 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 120
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 15-70,72-81; 250/35-250/70. |  |  | К | 4 | 5 | Замена колпачков | шт. | 195
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №25 (2шт), 28(2шт), 108, 117, 151, 190, 239. |  |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 9
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | № 20, 21, 87, 115. |  |  | К | 5 | 5 | Замена траверс | шт. | 4
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №250/3 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 250/89 |  |  | К | 10 | 10 | Установка опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 250/89 |  |  | К | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 2
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 250/89 |  |  | К | 10 | 10 | Установка СП | шт. | 1
ВЛ 10 ЛЕС-К-ИННОК. 20.3КМ | 1.3.2. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012627 | ВЛ 10 Ф13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка | ПОН |  | К | 4 | 7 | Расчистка просек 4Га Вырубка угрожающих деревьев 134шт. Замена колпачков 356шт. Замена изоляторов 10шт. Замена опор 3шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 126/137-126/139, 126/142-126/143, 126/146-126/148, 126/151-126/152, 126/156-126/158, 126/171-126/172. |  |  | К | 8 | 8 | Расчистка просек | Га | 4
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 126/161-126/163(34шт); 126/191-126/192(30шт), 126/192-126/193(40шт), 126/187-126/188(30шт), |  |  | К | 4 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 134
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 126/222-126/238, 126/101-126/160; 126/21-126/64. |  |  | К | 8 | 11 | Замена колпачков | шт. | 356
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 126/117,126/119,126/29,126/30,126/77(2шт),126/85,126/91,126/103,126/110, |  |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 10
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | №125,126/24,126/21, |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
ВЛ-10 Уссури-Донское 8 КМ | 1.3.3. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012740 | ВЛ 10 Ф 6 Уссури - Лесозаводский совхоз | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена колпачков 183шт. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 3шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 21/2-21/63 |  |  | К | 10 | 10 | Замена колпачков | шт. | 183
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 21/1. |  |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 21/1. |  |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 3
ВЛ-10 ПАНТ.-РУЖИНО 5.5 КМ | 1.3.4. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012692 | ВЛ 10 Ф 6 Пантелеймоновка - Ружино | По состоянию |  | К | 4 | 9 | Замена колпачков 186шт. Выправка опор 8шт. Замена траверс 2шт. Замена опор 1шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 1-20, 60-79, 168-191 |  |  | К | 4 | 4 | Замена колпачков | шт. | 186
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 134, 149, 156, 162, 163, 165, 174, 175, |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 8
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 132, 159 |  |  | К | 8 | 8 | Замена траверс | шт. | 2
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 126/103 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
ВЛ-10 Лес-к-Кр.Знамя 11км | 1.3.5. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012634 | ВЛ 10 Ф 15 Лесозаводск - Красное Знамя | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор 1шт. Замена колпачков 117шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 70 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 60-73; 74-83,89-105 |  |  | К | 1 | 9 | Замена колпачков | шт. | 117
ВЛ-10 Уссури-Марково 9.71 | 1.3.6. | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012745 | ВЛ 10 Ф-4 Уссури - Марково | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 1шт. Замена колпачков 93шт.
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 67 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | 1-22,30-40 |  |  | К | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 93
ВЛ-10 Губер.Ретр.ф18 17,0 | 1.3.7. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012580 | ВЛ 10 Ф 14 ПС Губерово-с.х. Восход | МГ |  | К | 11 | 11 | Установка РЛНД 1шт. Замена колпачков 36шт. Перетяжка провода 1,346км
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1 |  |  | К | 11 | 11 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №5-12, 17-26 |  |  | К | 11 | 11 | Замена колпачков | шт. | 36
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 6-12,18-24 |  |  | К | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1.346
ВЛ-10 Пож.Никит.ф1 4,410 | 1.3.8. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012697 | ВЛ 10 Ф 5 ПС Пожарская-с.Никитовка | ПОН |  | К | 6 | 6 | Замена колпачков 30шт. Расчистка просек 1,2Га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №26-36 |  |  | К | 6 | 6 | Замена колпачков | шт. | 30
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №2-17, 65-70 |  |  | К | 6 | 6 | Расчистка просек | Га | 1.2
ВЛ-10 ИГН-ЕМЕЛ-ПЗ Ф6 22,9 | 1.3.9. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012589 | ВЛ 10 Ф 6 Игнатьевка-Емельяновка-п\з | ПОН |  | К | 3 | 12 | Расчистка просек 6,6Га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №380-390; №390-412 (1,4га ЛНУ-март) |  |  | К | 3 | 12 | Расчистка просек | Га | 6.6
ВЛ-10 БУРЛ.РАЗР.Ф3 19.10 | 1.3.10. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012565 | ВЛ 10 Ф 3 Разрез-Федосьевка-Бурлит | ПОН |  | К | 5 | 5 | Замена колпачков 75шт. Расчистка просек 6,7Га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №64-90 |  |  | К | 5 | 5 | Замена колпачков | шт. | 75
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №64-90 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | Га | 6.7
ВЛ-10 Губер.Ретр.ф18 17,0 | 1.3.11. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012580 | ВЛ 10 Ф 18 ПС Губерово-РТПС | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена колпачков 60шт. Расчистка просек 10Га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | №28-47 |  |  | К | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 60
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | Га | 10
Луч. 2м-н Ф9 0,9км | 1.3.12. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012652 | ВЛ 10 Ф 9 Лучегорск-2 м/он | ОТ | Акт №40 | К | 5 | 5 | Установка РЛНД 2шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1,4 |  |  | К | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 2
ВЛ-10 Ф 8 Луч-ДК Эн-к 0,9 | 1.3.13. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012650 | ВЛ 10 Ф 8 Лучегорск-ДК | ОТ | Акт №40 | К | 8 | 10 | Установка РЛНД 4шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1,14,6/2,6/3 |  |  | К | 8 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 4
ВЛ-10 Ф 14 Лучегорск-РП 4мр | 1.3.14. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012654 | ВЛ 10 Ф 2 Лучегорск-9эт общежитие кольцо с ВЛ-10 Ф-14 Лучегорск-4 м/он | ОТ | Акт №40 | К | 6 | 7 | Установка РЛНД 3шт. Замена опор 1шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 1,30/4,37 |  |  | К | 4 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 3
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 34/4 |  |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 1
ВЛ-10 Ф-5 Водоз.Лучегорск 13.020 | 1.3.15. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012573 | ВЛ 10 Ф 5 Лучегорск-Водозабор | ПОН | Акт №45 | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 160шт. Расчистка просек 2,5Га
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | 70-82,101-104,125-127,133-134,96/16-96/19,96/27-96/30 |  |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 160
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 61-90,120-128 |  |  | К | 1 | 2 | Расчистка просек | Га | 2.5
ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 | 1.3.16. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ 10 Ф 11 "Лучегорск-Нагорное | ОТ | Акт №40 | К | 3 | 9 | Установка РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 180шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 16 |  |  | К | 9 | 9 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 20-34 |  |  | К | 3 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 | 1.3.17. | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012651 | ВЛ 10 Ф 6 Лучегорск-Нагорное 2ое питание | ПОН |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 550шт.
|  | 6-10 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 25-36,41-52, 54-57,106-109,110-111,115-117,128-129,195-198 |  |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 550
ВЛ-10 "Ф-4 ВОСКР.ПРОХ31.2 | 1.3.18. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012557 | ВЛ 10 Ф 4 Евгеньевка-Воскресенка-Прохоры | ПОН |  | К | 1 | 9 | Выправка опор 1шт. Расчистка просек 0,84Га Вырубка угрожающих деревьев 70шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 147 |  |  | К | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №134/3-134/14,86-81 |  |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | Га | 0.84
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №134/3-134/14,86-81 |  |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
ВЛ-10 " Ф-4 Новосельское- КРС. | 1.3.19. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012675 | ВЛ 10 Ф 4 Новосельское-КРС | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор 7шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №2,3,4,6,7,8,9 |  |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 7
ВЛ-10 Ф-3 Новосельское-Новосельское | 1.3.20. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012674 | ВЛ 10 Ф 3 Новосельское-Новосельское | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор 5шт.
|  | 6-10 |  | ПЗЭС |  | №4,5,6,7,8 |  |  | К | 2 | 2 | Обваловка опор | шт. | 5
ВЛ-10 Вишневка-КР.КУТ 27,7 | 1.3.21. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012571 | ВЛ 10 Ф 1 Вишневка-Красный Кут | ОТ | Акт №74 | К | 3 | 3 | Замена колпачков 144шт. Выправка опор 11шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 2-6,9/1-9/3,10-15,17,18,20,21,23,24,70/1-70/3,73,75-78,80-88,91-100,100/1-100/2, |  |  | К | 3 | 3 | Замена колпачков | шт. | 144
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 91-99,70/1-70/3 |  |  | К | 3 | 3 | Выправка опор | шт. | 11
ВЛ-10 " Ф-3 ЗЕЛЕНОВ.34.23 | 1.3.22. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012549 | ВЛ 10 Ф 3 Заря-Зеленовка | ПОН |  | К | 3 | 4 | Расчистка просек 3,98Га Вырубка угрожающих деревьев 210шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 19-21,20-20/4 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | Га | 3.98
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 231-236,272-278 |  |  | К | 3 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 210
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 155-174, 223-237, 272-284, 285-300. |  |  |  | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 12.6
ВЛ-10 ВИШНЕВКА-СВИН.27.7 | 1.3.23. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012571 | ВЛ 10 Ф 2 Вишневка -Прохоры | ПОН |  | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт. Расчистка просек 0,7Га
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №253/17; №253/20 |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 253/6-253/9,253/13-235/15 |  |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | Га | 0.7
|  | 6-11 | СРЭС | ПЗЭС |  | №253/17; №253/20 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 6
ВЛ-10 ЗАРЯ-Н.ВЛАДИМ.20,15 | 1.3.24. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012588 | ВЛ 10 Ф 1 Заря-Нововладимировка | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена колпачков 21шт. Установка опор 1шт. Перетяжка провода 1,08км Замена изоляторов 6шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 2,-8 |  |  | К | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 21
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 3-4. |  |  | К | 9 | 9 | Установка опор | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 2-8. |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 1.08
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 8 |  |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 6
ВЛ-10 Ф-4 Заря-Кронштадка | 1.3.25. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012756, PR0029406 | ВЛ 10 Ф 4 Заря-Кронштадка | ПОН |  | К | 3 | 12 | Установка РЛНД 1шт. Замена опор 1шт. Установка опор 6шт. Выправка опор 5шт. Расчистка просек 10,44Га Вырубка угрожающих деревьев 101шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 80 |  |  | К | 3 | 3 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 102 |  |  | К | 3 | 3 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 99а,100а,101а,102а,103а,104а |  |  | К | 3 | 3 | Установка опор | шт. | 6
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 100,101,103,104,105 |  |  | К | 3 | 3 | Выправка опор | шт. | 5
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 20-60,60-71,79-84,110-114,124-155,149-149/3, |  |  | К | 10 | 12 | Расчистка просек | Га | 10.44
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 20-60,60-71,79-84,110-114, |  |  | К | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 101
ВЛ-10 Ф-3 Александровка-Аненка | 1.3.26. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012560 | ВЛ 10 Ф 3 Александровка-Анненка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 3,8Га Вырубка угрожающих деревьев 70шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 187-193,194-209 |  |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | Га | 3.8
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 187-193,194-209 |  |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
ВЛ-10 Ф-9 Чкаловка-Духовское | 1.3.27. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012762 | ВЛ 10 Ф 9 Чкаловка-Духовское | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт. Выправка опор 5шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №188/4 |  |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 208; № 206,207,209,210. |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 5
ВЛ-10 Ф-13 Чкаловка-Чкаловка-2 | 1.3.28. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012759 | ВЛ-10 Ф-13 Чкаловка-Чкаловка-2 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор 2шт. Перетяжка провода 0,84км Обрезка крон деревьев 25шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 41,42 |  |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 2
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 41-45. |  |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 0.84
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 12-12/1,21-21/2,34-36. |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 25
ВЛ-10 Ф-4 Чкаловка-Свиягино | 1.3.29. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012760 | ВЛ 10 Ф 4 Чкаловка-Свиягино | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Установка опор 9шт. Установка РЛНД 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,63км Обрезка крон деревьев 20шт.
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 91/8/1,91/8/9; № 91/8/2,91/8/3,91/8/4,91/8/5,91/8/6,91/8/7,91/8/8. |  |  | К | 10 | 10 | Установка опор | шт. | 9
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | №91/8/9 |  |  | К | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 91/8/1-91/8/9 |  |  | К | 10 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.63
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 91/8-918/9 |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
ВЛ-10 ХВАЛ.Ф-10СЛАВ.4,8КМ | 1.3.30. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012752 | ВЛ 10 Ф 10 Хвалынка-Славинка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 6,3Га
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 420-357. |  |  |  | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 6.3
ВЛ-10 ЧКАЛ.ВАСИЛЬК.44.18 | 1.3.31. | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012756 | ВЛ 10 Ф 5 Чкаловка-Васильковка | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 6,48Га
|  | 6-10 | СРЭС | ПЗЭС |  | 231-276 |  |  |  | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 6.48
ВЛ-10 РОЩ-ВОСТР-НЕЗ. 7,06 | 1.3.32. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012708 | ВЛ 10 Ф 3 Рощино-Вострецово | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 6шт.
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 48/1, 48/3-48/4, 48/8, 49, 51 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 6
ВЛ-10 РАЗВОД-РОЩ.2КМ+5КМ | 1.3.33. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012701 | ВЛ 10 Ф 2 Рощино-Рощино | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор 5шт.
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 38-39,40/1, 40/3, 48 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 5
ВЛ-10 Н.Покров-Ромны 14,4 | 1.3.34. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012666 | ВЛ 10 Ф 3 Новопокровка-Ромны | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 5шт.
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 36, 140-143 |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 5
ВЛ-6кВ Ф-17 Восток Ж2 9,12км | 1.3.35. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012825 | ВЛ 6 Ф 2 Жилпоселок-2 | По состоянию |  | К | 6 | 10 | Замена опор 5шт. Расчистка просек 2,36Га Механизированная расчистка просек 8Га
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 7-11 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 28-44 |  |  | К | 9 | 10 | Расчистка просек | Га | 2.36
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-17, 19-28, 45-75 |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 8
ВЛ-6КВТ Ф.39 ВОСТ.Ж3,5,15 | 1.3.36. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012823 | ВЛ 6 Ф 9 Жилпоселок-3 | ПОН |  | К | 6 | 9 | Замена опор 4шт. Расчистка просек 4,21Га Механизированная расчистка просек 5Га
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 30-33 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 4
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 35-51, 13-18 |  |  | К | 6 | 9 | Расчистка просек | Га | 4.21
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 5
ВЛ-6кВ Ф-10 Восток Ж1 9,42км | 1.3.37. | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012824 | ВЛ 6 Ф 10 Жилпоселок-1 | ПОН |  | К | 6 | 12 | Замена опор 9шт. Расчистка просек 1,8Га Механизированная расчистка просек 7Га
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 53-59,60-61 |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 9
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 7-13, 53-61 |  |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | Га | 1.8
|  | 6-10 | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | Га | 7
ВЛ-10 "И" САЛЬСКОЕ 41.135 | 1.3.38. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012556 | ВЛ 10 Ф 3 И-Сальское | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 2шт. Замена РЛНД 2шт. Замена изоляторов 36шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №702,745 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №702,745 |  |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 2
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №746-758 |  |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 36
ВЛ-10 кВ 6,538 КМ (М-РН МАЛАЯ ВЕДЕНКА) | 1.3.39. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012594 | ВЛ 10 Ф 4 Веденка-Малая Веденка | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов 36шт. Замена колпачков 45шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №66,92,97-100 |  |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 36
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №9,21,23-26,28,29,31,32,34-37,39,41,43-46 |  |  | К | 6 | 6 | Замена колпачков | шт. | 45
ВЛ-10 ГРУШЕВОЕ 4.750 | 1.3.40. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012576 | ВЛ 10 Ф 4 Лазо-Грушевое | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек 5,26Га Вырубка угрожающих деревьев 11шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | № 11/6-11/7,11/9-11/11,11/28-11/30,11/49-11/50,11/66-11/67,11/68-11/69,11/78-11/79,59-62,62-62/2,71-72 , 11/27-11/28,11/31-11/39,11/40-11/49,11/64-11/66 |  |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек | Га | 5.26
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №10-11,90-91,11/45-11/46 |  |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 11
ВЛ-10 РАК.ОРЕХ.БОГОЛ24.56 | 1.3.41. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012702 | ВЛ 10 Ф 2 Ракитное-Орехово | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 37шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №252-264 |  |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 37
ВЛ-10 МАЛИНОВО-ПОЖИГ32.96 | 1.3.42. | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012658 | ВЛ 10 Ф 4 Малиново-Пожига | Предписание | № П-А74-637 | К | 4 | 11 | Расчистка просек 10Га Вырубка угрожающих деревьев 304шт. Монтаж провода (по трассе) 4,7км
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №47-48,72-73,79-80,160-161,169-170,257-258, 183-193, 193-210, 210-223,218/3-218/6,308-315,390-393, 402-403 |  |  | К | 8 | 11 | Расчистка просек | Га | 10
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №77-78,104-105,136-137,139-139/1/1,142-144,159-160,173-176,241-243,266-267.277-280,282-285,191-192,305-306,317-320,364-365,140-141,154-158,161-162,167-168,171-172,243-247,259-263,269-271,189-190,313-315,323-326,362-363,384-385,388-388/1,389-390,394-397,399-401,407-408 |  |  | К | 5 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 304
|  | 6-10 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №139-189 |  |  | К | 4 | 4 | Монтаж провода (по трассе) | км | 4.7
ВЛ-10 Кир-Авдеев ф1021.30 | 1.3.43. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012601 | ВЛ 10 Ф 10 Кировка-Авдеевка | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Расчистка просек 1,1Га Замена разрядников 3шт. Замена колпачков 81шт. Выправка опор 40шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 232/22/5-232/22/14, 232/22/13-232/22/4, 232/22/3-232/22/2, 7-8, 5-6, 79-78, 166-167, 173-174, 187-188, 188-189, 195-196, 198-199, 199-200, 209-210, 210-211, 214-215, 227-228, 230-231, 231-232, 39/9-36/8, 36/8-36/7, 48-49, 55-56, 70/1-70/2, 99/82/9-99/82/8 |  |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-2, 26-27, 88-89, 88-87, 82-82/1, 232/17-232/17/1, 232/22/6-232/22/5, 232/22/6-232/22/7, 232/13/6-232/13/7, 238-239, 240-239, 241-242, 232/17/1-232/17/2, 232/17/2-232/17/4, 232/17-232/18, 63-64, 226-227, 99/82/12-99/82/13, 99/82/12-99/82/13, 99/85-99/86, 99/86-99/87 |  |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек | Га | 1.1
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №1 |  |  | К | 5 | 5 | Замена разрядников | шт. | 3
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3, 7, 9, 12, 13, 24, 25, 27, 29, 34, 84, 36/9, 36/3, 36/4, 39, 44, 48, 59, 67, 69, 99/65, 99/64, 99/62, 99/60, 99/59 |  |  | К | 5 | 5 | Замена колпачков | шт. | 81
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 4, 22, 31, 33, 89, 84, 232/1, 232/4, 232/7, 232/8, 232/5/7, 232/5/8/1, 232/16, 232/18, 232/81, 232/13/7, 232/13/7, 232/13/6, 245, 168, 170, 171, 173, 177/1, 177/2, 177, 178, 179, 214, 217, 232, 39, 56, 60, 99/82/9, 99/82/8, 99/83, 99/84, 99/45; №18. |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 40
ВЛ-10 П-фёдор 10.53 | 1.3.44. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012679 | ВЛ 10 Ф 7 П-Фёдоровка-П-Фёдоровка | ПОН |  | К | 4 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 215шт. Расчистка просек 0,5Га Замена разрядников 3шт. Замена опор 2шт. Замена траверс 1шт. Выправка опор 37шт. Замена изоляторов 10шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 85-86, 25/16-25/15, 25/14-25/15, 25/11-25/12, 25/11-25/10, 25/10-25/9, 25/8-25/7, 21/3-21/4, 21/5-21/6, 21/9-21/10, 21/10-21/11, 21/11/3-21/11/4, 21/14/1-21/14/2, 21/15-21/16, 21/20-21/21, 21/21-21/22, 21/22-21/23; 13-14, 14-15, 19-20, 25-26, 51-52, 58-59, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 65-66. |  |  | К | 4 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 215
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 81-82 |  |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | Га | 0.5
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №1 |  |  | К | 5 | 5 | Замена разрядников | шт. | 3
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 10, 21/5 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | 43333 |  |  | К | 8 | 8 | Замена траверс | шт. | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2, 3, 5/3, 6, 7, 10, 10/1, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 41, 42, 43, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 83, 25/25, 25/23, 25/14, 21/1, 21/6/1, 21/6/2, 21/8, 21/12, 21/18/2; № 32, 33, 34, 35. |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 37
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №12, 29, 39, 44, 25/5, 21/3, 21/1, 21/13 |  |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 10
ВЛ-10 Рун-Степ-Афан 12.32 | 1.3.45. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012717 | ВЛ 10 Ф 8 Руновка-Степановка | ПОН |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек 2,6Га Вырубка угрожающих деревьев 106шт. Замена колпачков 85шт. Замена изоляторов 8шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 13-14, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129, 129-130, 130-131, 130-138, 141-142, 143-144, 206-207, 207-208, 212-213, 211-212, 210/1-210/6, 210-210/1/1 |  |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | Га | 2.6
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 79-80, 80-82, 178-179, 180-181, 188-189, 200-201, 204-205, 209-210, 210-210/1/1, 68-69, 67-68, 53-54, 51-52 |  |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 106
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 2-4, 6-16, 19-20, 21/1-21/8, 22, 24-45, 47-50, 52-59, 61-67, 69-76, 78-81, 83-88 |  |  |  | 11 | 11 | Замена колпачков | шт. | 85
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | №106, 153, 158, 195, 203/1, 210/3; №147, 207. |  |  |  | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт. | 8
ВЛ-10 Крыл-Б.Ключ ф3 17.26 | 1.3.46. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012616 | ВЛ 10 Ф 6 Крыловка-Хвищанка | ПОН |  | К | 5 | 11 | Расчистка просек 3,58Га
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 225-229, 232-234, 235-237, 263-264, 267-269, 270-272, 277-279, 294-296,-1,98 га МАЙ, № 308-309, 319-320, 321-322, 343-344 -0,45 га ОКТЯБРЬ., 344-346, 348-353, 363-364, 411-413-1,15 га НОЯБРЬ |  |  | К | 5 | 11 | Расчистка просек | Га | 3.58
ВЛ-10 ВЛАДИМИРОВКА 8.26 | 1.3.47. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012572 | ВЛ 10 Ф 3 Марьяновка-Владимировка | ПОН |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек 2Га
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 79-81, 83-86-0,42 га ФЕВРАЛЬ , № 90-91, 92-93. -0,2 га СЕНТЯБРЬ., 63-65, 67-68-0,3га ДЕКАБР |  |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек | Га | 2
ВЛ-10 КИР-ПРЕОБР Ф3 42.30 | 1.3.48. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012609 | ВЛ 10 Ф 3 Кировка-Преображенка | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек 1,25Га Замена разрядников 3шт. Выправка опор 4шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 322-327, 382-383, 394-396, 398-401, 190-192 |  |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек | Га | 1.25
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | 332 |  |  | К | 10 | 10 | Замена разрядников | шт. | 3
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 344, 345, 346, 347. |  |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 4
ВЛ-10 крыловка Ф4 1.95 | 1.3.49. | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012618 | ВЛ 10 Ф 7 Крыловка-Крыловка | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 4шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 32, 34, 35, 36. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 4
| 1.4. | 0.4 |  | ПЗЭС |  | 0,4кВ | [6 empty] | км | 29
ВЛ-04 КУРСКОЕ 14 КМ | 1.4.1. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012427 | ВЛ 0,4 с. Курское | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3шт. Замена ответвлений к зданиям 1отв.2пр. Обрезка крон деревьев 1шт.
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1005 Школа Ф-4 Школа № 8,9 |  |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1005 Школа Ф-4 Школа № 1-9 и от АВ 0,4 Ф-4 Школа до опоры №1 Ф-4 Школа |  |  | К | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) | шт. | 0.3
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1005 Школа Ф-4 Школа №9 |  |  | К | 5 | 5 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 1
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1005 Школа Ф-4 Школа пр. № 5-6 |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 1
ВЛ 0,4 Марково 14 км | 1.4.2. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012444 | ВЛ 0,4 с.Марково | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор 7шт. Перетяжка провода 0,217км Обрезка крон деревьев 119шт.
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП 1043 Школа Ф-4 Быт № 15,16,18,19; Ф-5 Быт № 8/1; Ф-1 Быт № 9/1; ЗТП 1043 Школа Ф5 Быт № 6/6 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП 1043 Школа Ф-4 Быт пролет №14-20 |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 0.217
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП 1043 Школа Ф-4 Быт пролет №4-7,9/6-9/7,11-15,13/1-13/3,16-17,19-21 (32шт); Ф-5 Быт пролет №2-5,6/1-6/2,6/3-6/5,8-9,8/2-8/3,8/6-8/9,11-12,14-15,16/1-16/2 (40шт); Ф-1 Быт пролет №3-4,11-12,13-14 (10шт); от ЗТП 1045 МТМ Ф-1 Быт пролет №5-5/1,12-13,14-15,17-18,17/1-17/2,21-23,17/4-17/9 (37шт) |  |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт. | 119
ВЛ-04 Лесное 10.7 км | 1.4.3. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012429 | ВЛ 0,4 с. Лесное | МГ |  | К | 6 | 7 | Замена опор 24шт. Перетяжка провода 1,656км Замена ответвлений к зданиям 12отв.2пр. Выправка опор 2шт. Обрезка крон деревьев 39шт.
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1003 Быт Ф-2 Быт № 8/6А,2/1; от КТП 1078 Быт Ф-1 Быт № 7,2/2,2/1; от КТП 1003 Быт Ф-2 Быт № 8/1А,8/2, 8/1/2,6,4,3,3/1,2/6,8/1/4,8/5А; от КТП 1078 Быт Ф-1 Быт № 2/6,12,2/8; от КТП 1003 Быт Ф-2 Быт № 8/1/5,8; от КТП 1078 Быт Ф-1 Быт № 1; от 1003 Быт Ф-2 Быт № 8/8,8/11А,8/1; |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 24
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1003 Быт Ф-2 Быт пролет №8/6А-8/11А от КТП 1003 Быт Ф-2 Быт пролет №9-8/6А, 8/1-8/8,8/1-8/1/5, 9-15, 2-8, 2/5-2/7 |  |  | К | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 1.656
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1003 Быт Ф-2 Быт опоры № 2/2,2/4 от КТП 1003 Быт Ф-1 Быт № 5(2шт), 10,17; Ф-2 Быт № 2/5, 2/7(1шт),2/9, 8/3А(1шт), 8/9А(1шт), 8/7 |  |  | К | 5 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 12
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1078 Быт Ф-1 Быт № 2/12,2/11 |  |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 2
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1078 Быт Ф-1 Быт пролет № 10-11,12-13,2/5-2/6,5-6 (10шт); Ф-2 Быт от КТП 1003 Быт пролет №2/2-2/3, 2/4-2/5,2/7-2/8,2/9-2/10,4-5, 8/10А-8/11А,8/3А-8/4А (20шт) от КТП 1003 Быт Ф2 Быт №8/1/2-8/1/3,10-11, 8/1/4-8/1/5,15-16 |  |  | К | 5 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 39
ВЛ-04 Донское 6 км | 1.4.4. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012378 | ВЛ 0,4 с. Донское | МГ |  | К | 5 | 7 | Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,371км Замена ответвлений к зданиям 19отв.2пр. Выправка опор 3шт. Обрезка крон деревьев 22шт.
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1065 МТМ Ф-2 Быт № 14,15; Ф-1 Ч\П № 3 |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 3
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от ТП 1065 МТМ Ф-2 Быт пролет №1-5, 5-5/1А, 5-5/1, 7-7/1, 10-10/4, 10/5-10/7 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.371
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1065 МТМ Ф-3 Быт № 5(1шт),10,11, 24(1щт); Ф-2 Быт № 5(1шт),5/1(1шт), 7/1(1шт),10/1(1шт),10/3(1шт), 10/4(2шт),10/5(2шт), 10/7(1шт), 17(1шт),15(1шт), 13(1шт),12(2шт) |  |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 19
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1065 МТМ Ф-2 Быт № 16,17,10/6 |  |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 3
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1065 МТМ Ф-2 Быт № 4-7,9-10,10/1-10/3,10/4-10/5,13-14, |  |  | К | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 22
ВЛ-04 ПАНТЕЛ. БЫТ 3.6 КМ | 1.4.5. | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012476 | ВЛ 0,4 с. Пантелеймоновка | МГ |  | К | 10 | 12 | Замена опор 6шт. Обрезка крон деревьев 112шт.
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | от КТП 1105 МТМ Ф-1 Быт № 2/2,11, 2/1А; от КТП 1163 Д.прест Ф-4 Д.сад № 14; КТП 1105 МТМ Ф-1 Быт № 2/4; от КТП 1163 Д.прест Ф-4 Д.сад № 8 |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
|  | 0.4 | ЛРЭС | ПЗЭС |  | КТП 1105 МТМ Ф-1 Быт пролет № 2/2-2/3,10-11, 2/2А-2/3А; Ф-2 Быт №5/3-5/4,6/3-6/6,5/3А-5/4А (15шт) от КТП 1154 Быт Ф-1 Быт пролет № 6-7,8-9,11/1А-11/2А,11/6А-11/7А, 16/2-16/3,16/4-16/5; Ф-3 Быт № (16шт); от КТП 1163 Д.прест Ф-4 Дет сад пролет №9/1-9/2,9/5-9/6,13-15,9/7-9/8, 9/10-9/12,18-19 (23шт); от КТП 1109 Быт Ф-2 Быт пролет №8-9,11/3-11/4,11/6-11/7; Ф-3 Быт №3-4, 8-9,13-15,16-17,18-19 (23шт); от КТП 1102 З.ток Ф-3 Клуб пролет №2/1-2/3,3-4,6-11; Ф-4 Быт №5-6,9-10; Ф-2 Быт №6-8,13-14,11/4-11/5, 11/9-11/11 (24шт); от КТП 1103 Школа Ф-2 Столовая пролет №3-5,3/7-3/8; Ф-3 Быт №3-5, 9-10 (11шт) |  |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 112
ВЛ-04 Емельяновка 7,200 км | 1.4.6. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012388 | ВЛ 0,4 с.Емельяновка | Тосв |  | К | 8 | 9 | Замена опор 34шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ТП 2064 Быт Ф 1,2,3; №12/5-12/12,12/6/2-12/6-5; |  |  | К | 8 | 9 | Замена опор | шт. | 34
ВЛ-0,4 Врем.поселок 8,60 | 1.4.7. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012366 | ВЛ 0,4 п.Лучегорск | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена опор 5шт.
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | № 4 от КТП-2108 "Адыгея" Ф-3 . № 17 от КТП-2109 Чайка Ф-1; № 5,6 от КТП-2108 "Адыгея" Ф-3 . № 10/1 от КТП-2109 Чайка Ф-1 |  |  | К | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 5
КЛ-04 Пос-2мр-школа 1,240м | 1.4.8. | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012851 | КЛ 0,4 п.Лучегорск | Тосв |  | К | 6 | 6 | Монтаж кабеля 0,17км
|  | 0.4 | ПРЭС | ПЗЭС |  | ЗТП-2042- дом №1 |  |  | К | 6 | 6 | Монтаж кабеля | км | 0.17
ВЛ-0.4КВ ПРОХОРЫ 12.265 | 1.4.9. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012336 | ВЛ 0,4 с. Прохоры | Тосв |  | К | 4 | 4 | Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 48отв.2пр. Перетяжка провода 10,3км Выправка опор 68шт. Обрезка крон деревьев 142шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №12 от КТП-3284 по Ф-4 Быт |  |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1-26шт, по Ф-2 9шт, по Ф-3 9шт от КТП-3015"Быт", по Ф-4 4шт оп КТП-3284Быт |  |  | К | 4 | 4 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 48
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1прол.№ 1-18 ,по Ф-2 прол.2-17, по Ф-3 прол.2-13 от КТП-3015 Быт, по Ф-4 прол.1-26 от КТП-3284 Быт |  |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 10.3
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 опоры№1-18,20-33, по Ф-2 оп.3-17, по Ф-3 оп.2-13 от КТП-3015 Быт,по Ф-4 опоры№1-26 от КТП-3284 Быт, по Ф-1 оп.1-23,по Ф-2 оп.1-21 от КТП-3012 Быт |  |  | К | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 68
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт прол. № 1-18, по Ф-2 прол.2-17, по Ф-3 прол.2,13 от КТП-3015 Быт.Ф-4 прол.1-26 от КТП-3284 Быт |  |  | К | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 142
ВЛ-04 Лебединное 3,42 | 1.4.10. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012428 | ВЛ 0,4 с.Лебединное | Тосв |  | К | 6 | 6 | Замена опор 10шт. Замена ответвлений к зданиям 25отв.2пр. Выправка опор 15шт. Обрезка крон деревьев 65шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3054 Быт №1,3,11,12,15,23,27,16/7,16,16/4,16/5,16/7,25,21/3 |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 10
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3054 Быт Ф-1 |  |  | К | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 25
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3054 Быт Ф-1 Быт прол №3-23,7-27,14/1-14/4,21/1-21/3 |  |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 15
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-3054 Быт Ф-1 Быт прол. № 3-23,7-27,14/1-14/4,21/1-21/3 |  |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 65
ВЛ-0.4КВ Бусевка 18,56 | 1.4.11. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012355 | ВЛ 0,4 с.Бусевка | Тосв |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям 77отв.2пр. Перетяжка провода 6км Выправка опор 91шт. Обрезка крон деревьев 229шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1-16шт от КТП-3289 Быт,по Ф-1-8шт, по Ф-2-20шт, по Ф-3-20шт от КТП-3286"Быт", по Ф-1-4шт от КТП-3256 Котельная, по Ф-1-9шт от КТП-3277 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 77
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1прол.№ 1-5,13-13/2,5-5/7 от КТП-3289 Быт, по Ф-2 прол.1-17,11-11/2,4-4/2 от КТП-3286 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 6
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 опоры№1-17,13-13/2,5-5/7, по Ф-2оп.1-17,11-11/2,4-4/2 от КТП-3289 Быт, по Ф-1 оп.1-14, по Ф-2 оп.1-28,23-23/4,7-7/14,7/8-7/8/6, по Ф-3 оп.1-15,9-9/7,9/6-9/6/1,2/1-2/5 от КТП-3286 Быт, по Ф-1 прол.1-22 от КТП-3256 Котельная, по Ф-1 прол.1-11,5-5/4 от КТП-3277 Быт |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 91
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт прол. № 1-5,5-17,13-13/2,5-5/7,по Ф-2 Быт прол.1-17,11-11/2,4-4/3 от КТП-3289 Быт,по Ф-1 прол.1-14,по Ф-2 прол.1-28,23-23/4,7-7/14,7/8-7/8/6, по Ф-3 прол.1-15,9-9/7,9/6-9/9/1,2/1-2/5 от КТП-3286 Быт,по Ф-1 прол.1-22 от КТП-3256 Котельная, по Ф-1 прол.1-11,5-5/4 от КТП-3277 |  |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 229
ВЛ-0.4КВ Красный Кут 10,52 | 1.4.12. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012419 | ВЛ 0,4 с.Красный Кут | Тосв |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям 61отв.2пр. Выправка опор 52шт. Обрезка крон деревьев 134шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-2-31шт от КТП-3000 Быт, по Ф-2-16шт, по Ф-3-14шт от КТП-3001 Мастерские |  |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 61
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 опоры№2-27, по Ф-2оп.2--2/23 от КТП-3000 Быт, по Ф-2 оп.8-21,8-8/18, по Ф-3 оп.9-23,9-9/14 от КТП-3001Мастерские; оп.1-9 по Ф-1 Скважина от КТП-3002 СТФ |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 52
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт прол. № 1-27,по Ф-2 Быт прол.2-23 от КТП-3000 Быт,по Ф-2 прол.8-21,8-8/18, по Ф-3 прол.9-23,9-9/14 от КТП-3001 Мастерские |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 134
ВЛ-0.4КВ Новое Степное 6,3 | 1.4.13. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012514 | ВЛ 0,4 с.Новое Степное | Тосв |  | К | 10 | 10 | Замена опор 9шт. Замена ответвлений к зданиям 8отв.2пр. Выправка опор 1шт. Обрезка крон деревьев 42шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №12,13,14,15 по Ф-1 от ТП-3033 Клуб,№13/2 по Ф-1 от КТП3248 Быт; №16 по Ф-1 от ТП-3033 Клуб; №13/1,13/3по Ф-1 от КТП-3248 ПМК. |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 9
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 8
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №16 по Ф-1 от ТП-3033 Клуб |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 1
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 Быт прол.№14-19,22-28,22-22/4 от КТП-3248 ПМК |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 42
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №16-16/3 по Ф-1 от ТП-3033 Клуб; Ф-2 прол.№23-29 от КТП-3248 ПМК. |  |  | К | 10 | 10 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.4
ВЛ-0.4КВ Старое Степное 1,5 | 1.4.14. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012515 | ВЛ 0,4 с.Старое Степное | Тосв |  | К | 10 | 10 | Замена опор 10шт. Перетяжка провода 1,12км Обрезка крон деревьев 21шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Быт",ТП-3035 Быт№1,3,16,13,3/8,13/3; № 9,10,2,5/1 |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 10
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Быт",ТП-3035 Быт .№ 1-3/7,3-16,13-13/3 |  |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1.12
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Быт",ТП-3035 Быт .№3-3/7,3-6 |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 21
ВЛ-0,4 с. Кронштадка | 1.4.15. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012420 | ВЛ 0,4 с.Кронштадка | Тосв |  | К | 8 | 8 | Замена опор 20шт. Выправка опор 7шт. Перетяжка провода 1,2км Перетяжка провода 18шт. Обрезка крон деревьев 35шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №1,3/8,3/19,5 Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад"; № 4,5,7,8,9,3,3/1,3/3,3/4,3/5,3/7,3/15,3/14,3/13,3/11,3/10. Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад". |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 20
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №2,3/6,3/18,3/17,3/16,3/9,10. Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад". |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 7
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол. 1-11,3-3/19.Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад", |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1.2
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 6,8,3/1,3/2,3/3,3/5,3/7,3/8,3/9,3/12,3/13,3/14,3/16,3/17,3/19. Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад", |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | шт. | 18
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол 1-11,3-3/19. Ф-1 "Быт" от КТП-3339 "Д/сад" |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 35
ВЛ-0,4 с. Свиягино | 1.4.16. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012507 | ВЛ 0,4 с.Свиягино | Тосв |  | К | 6 | 10 | Замена опор 14шт. Выправка опор 18шт. Перетяжка провода 2,97км Перетяжка провода 60шт. Обрезка крон деревьев 106шт. Замена опор 4шт. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 2шт.
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №2/7,12,8/7, Ф-2 "Быт" от КТП-3333 "Быт", № 5/15,5/9,9,9/4,9/8, Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт"; № 2/1,2/2,2/3,2/4,2/10,8/3,8/5. Ф-2 "Быт" от КТП-3333 "Быт", № 5/8,5/16,12/1,12/5,12/9,13/4,13/9,13/15,13/16,13/18,17,18,19. Ф-1 "Быт от КТП-3333 "Быт". |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 14
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №5/11,5/12,5/14,5/6,5/7,5/8,5/4,13/1,13/2,13/3,13/5,13/6,13/7,13/8,13/10,13/12,13/17,13/19, Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт". |  |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 18
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол. 1-26,5-5/16,9-9/8,12-12/15,13-13/20.Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт", |  |  | К | 6 | 7 | Перетяжка провода | км | 2.97
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | № 8/2,8/4,8/5,8/7,12,2/7,2/4,2/8,2/9,2/10,2/11, Ф-2 "Быт" от КТП-3333 "Быт", оп.3/2,3/3,5,5/1,5/2,5/3,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5/14,5/15,5/16,8,9/2,9/3,9/8,12/12,12/13,12/14,12/15,12/3,12/4,12/6,12/7,12/9,12/10,12/11,13/2,13/3,13/4,13/6,13/7,13/8,13/10,13/11,13/12,13/15,13/16,13/20,16/1,16,17,21,22,23. Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт". |  |  | К | 6 | 7 | Перетяжка провода | шт. | 60
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | прол 1-26,5-5/16,9-9-9/8,12-12/15,13-13/20. Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт" |  |  | К | 6 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 106
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | №8,12,13, Ф-1 "Быт" от КТП-3333 "Быт"; Ф-1 "Быт от КТП-3333 "Быт". |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 4
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 "Быт от КТП-(Новая). |  |  | К | 10 | 10 | Установка опор | шт. | 1
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  | ВЛ-0,4 Ф-1,2 Быт от КТП-(Новая) прол 1-2 |  |  | К | 10 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | шт. | 2
ВЛ-04 ХВАЛЫНКА 27,5 КМ | 1.4.17. | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС | PR0012541 | ВЛ 0,4 с.Хвалынка | Тосв |  | К | 10 | 10 | Замена опор 114шт. Монтаж провода (по трассе) 4км
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 114
|  | 0.4 | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | км | 4
ВЛ-04 Вострецово 37,127 км | 1.4.18. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012364 | ВЛ 0,4 с.Вострецово | Тосв |  | К | 6 | 7 | Замена опор 7шт. Замена ответвлений к зданиям 1отв.2пр. Обрезка крон деревьев 90шт. Монтаж провода (по трассе) 7шт.
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 1 Ф-1 пер Луговой от КТП-4056"Маматова"; №3;5/1-5/13. № 1/1, 1/2 Ф-3 Маматова, № 4 Ф-4 Проточная от КТП-4056"Маматова" , №1 Ф-1 дет сад, № 2 Ф-2 Березовая, № 1-3 Ф-3 Постышева от КТП-4038"С. Администрация"; № 1 Ф-1 пер Луговой, № 2 Ф-2 Совхозный, №1 Ф-3 Маматова, № 2 Ф-4 Проточная от КТП-4056"Маматова" , № 2 Ф-1 дет сад от КТП-4038"С. Администрация". |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 1/1 Ф-3 Маматова, от КТП-4056"Маматова" |  |  | К | 6 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 1
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | пр.оп. 1/2-1/18 Ф-3 Маматова, 1-23, 8-8/14, 5-5/30, 5/15-5/15/19 Ф-4 Проточная от КТП-4056"Маматова" , 1/2-1/18 Ф-2 Березовая, 1/2-1/18 Ф-3 Постышева от КТП-4038"С. Администрация" |  |  | К | 6 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 90
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 пер Луговой, Ф-2 Совхозный, Ф-3 Маматова,Ф-4 Проточная от КТП-4056"Маматова" , Ф-1 дет сад, Ф-2 Березовая, Ф-3 Постышева от КТП-4038"С. Администрация |  |  | К | 6 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | шт. | 7
ВЛ-04 Богуславец 17 км | 1.4.19. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012352 | ВЛ 0,4 с. Богуславец | Тосв |  | К | 8 | 8 | Замена опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,27км Монтаж провода (по трассе) 1шт. Обрезка крон деревьев 100шт.
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №2 Ф-1 Зеленая, 3-5, 7-9 Ф-2 Быт, от КТП-4001 "Быт"; № 1-2,6 Ф-2 Быт, от КТП-4001 "Быт". |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 10
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №1-10; |  |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.27
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | № 1 |  |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | шт. | 1
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-1/7, 1-20, 8/1-8/9 Ф-1 Зеленая, 1-19 Ф-3 Плахотина от КТП-4001 "Быт" |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
ВЛ-04 ЛУКЬЯНОВКА 14,6 | 1.4.20. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012435 | ВЛ 0,4 с.Лукьяновка | Тосв |  | К | 9 | 9 | Замена опор 14шт. Монтаж провода (по трассе) 0,5км Обрезка крон деревьев 100шт.
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №10-22 Ф-1 Связь от КТП-4032 БЫТ; № 23 Ф-1 Связь от КТП-4032 БЫТ |  |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 14
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 9-23 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.5
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №9-23, 8-8/14 Ф-1Связь от КТП-4032БЫТ |  |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 100
Эл.линия 0,4 кВ протяжённостью 7954,2 м с. Глубинн | 1.4.21. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025324 | ВЛ 0,4 с. Глубинное | Тосв |  | К | 10 | 10 | Замена опор 6шт. Обрезка крон деревьев 259шт.
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | №6-11 Ф-2 от КТП-4091 ГСМ |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | 1-12/3 Ф-2, 1-15, 8-8/4, 10-10/4 Ф-1, 1-18, 6-6/9, 10-10/4 Ф-3; |  |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 259
ВЛ-04кВ Восток 7,67км | 1.4.22. | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС | PR0012547 | ВЛ 0,4 п. Восток | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор 9шт.
|  | 0.4 | КрРЭС | ПЗЭС |  | Ф-1 Заречная от ЗТП-4077 "Профилакторий" № 18,26,33,37; № 4,10,23,24,36а. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 9
ВЛ-04 СУХАНОВКА | 1.4.23. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012518 | ВЛ 0,4 с. Сухановка | Тосв |  | К | 7 | 8 | Замена опор 7шт.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №15,19,21 ф-2; №3,5 ф-1 2 шт, №7 ф-2 1 шт, №28 ф-2 |  |  | К | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 7
ВЛ-04 ЗВЕНИГОРОДКА | 1.4.24. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012392 | ВЛ 0,4 с. Звенигородка | Тосв |  | К | 8 | 9 | Замена опор 11шт.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №12,23,33,57,63; №11,13,21,22,36,56. |  |  | К | 8 | 9 | Замена опор | шт. | 11
ВЛ-0,4 УДАРНОЕ ДЕР 4.55 | 1.4.25. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012536 | ВЛ 0,4 с.Ударное | Тосв |  | К | 6 | 6 | Замена опор 20шт. Замена ответвлений к зданиям 3отв.2пр. Обрезка крон деревьев 33шт.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №4-9,11,12,14-19. №1-3,10,13,20. |  |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 20
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 3
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 33
ВЛ-0,4 МАЛИНОВО-АРИАД.6.20 | 1.4.26. | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012440 | ВЛ 0,4 с.Ариадное | Предписание | № П-А74-637 | К | 7 | 7 | Замена опор 8шт. Замена ответвлений к зданиям 3отв.2пр.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  | №26,27,40,41; №25,28,42,43. |  |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 8
|  | 0.4 | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 3
ВЛ-04 Павло-Федор 13.55 | 1.4.27. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012471 | ВЛ 0,4 с. П-Фёдоровка | Тосв |  | К | 6 | 11 | Замена опор 38шт. Установка опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 28отв.2пр. Перетяжка провода 2,49км Вырубка угрожающих деревьев 69шт. Выправка опор 6шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | №9 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-Рама; 2, 11 Ф-4 ул. Новая от КТП-6071 П-рама; 1, 2, 2/10 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-Рама; 8, 16 Ф-1 Школа от ЗТП-6074 Школа; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2 Ф-4 ул. Новая от КТП-6071 П-рама; 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-рама; 7, 9, 11, 12 Ф-1 Школа от ЗТП-6074 Школа; № 2, Ф-1 Пограничная от КТП-6227 Зелёная 1шт; 15 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-рама 1-шт; № 15 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071П-Рама; №1Ф-1 Пограничная от КТП-6227 Зелёная; №6 Ф-2 Краснознамённая от от КТП-6071 П-рама; №4 Ф-3 П-рама от КТП-6071П-рама; 10 Ф-1 Школа от ЗТП-6074 Школа; №4 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-рама. |  |  | К | 6 | 11 | Замена опор | шт. | 38
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 1-2 Ф-4 от КТП-6071 П-рама пролёт № 2-2/1 Ф-2 Краснознаменная от КТП-6071 П-рама |  |  | К | 9 | 10 | Установка опор | шт. | 2
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | №3, 4, 5, 8, 9, 11 Ф-4 ул. Новая от КТП-6071П-рама 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 Ф-2 Краснознамённая от КТП-6071 П-рама |  |  | К | 9 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 28
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 10 | Перетяжка провода | км | 2.49
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3/1-3/2, 5-6, 5-7, 11/2-11/3 Ф-1 Быт от КТП-6070 Быт 2-3, 6-7, 9-10, 10-11, 7/9-7/8, 7/6-7/7, 7/7-7/6, 7/6-7/5, 7/5-7/4, 7/3-7/2, 7/1/2-7/1/3 Ф-2 Быт от КТП-6070 Быт 2/4-2/4/5, 3-5, 6-9 Ф-4 ул. Новая от КТП-6071 П-рама 8/1-8/5 Ф-3 П-рама от КТП-6071 П-рама |  |  | К | 9 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 69
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | №3/2, 3/3, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 Ф-1 Быт от КТП6070 Быт |  |  | К | 9 | 10 | Выправка опор | шт. | 6
ВЛ-04 Крыловка. 21.92 | 1.4.28. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012425 | ВЛ 0,4 с. Крыловка | Тосв |  | К | 4 | 8 | Замена опор 31шт. Вырубка угрожающих деревьев 21шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 11, 11/1, 11/8, 17, 5/8 Ф-1 Быт от КТП-6166 АВМ тип К-1 5шт-АПРЕЛЬ. № 9, 9/4.Ф-2 ФАП от КТП-6167 Быт тип К-1 2шт- АПРЕЛЬ. № 1, 8, 9/1.Ф-2 ФАП от КТП-6167 Быт тип К-1 3 шт- ИЮЛЬ. № 1, 12.Ф-1 Р.Узел от КТП-6168 Школа тип К-1 2 шт- ИЮЛЬ. № 13, 14.Ф-2 Быт от КТП-6168 Школа тип К-1 2 шт- АВГУСТ. № 11/4, 5/5.Ф-1 Быт от КТП-6166 АВМ тип П-1 2 шт- ИЮЛЬ. № 9/2.Ф-2 ФАП от КТП-6167 Быт тип П-1 1 шт- АПРЕЛЬ. № 5, 11, 14/1, 14/2, 14/3, 13/3, 13/4, 23.Ф-1 Р.Узел от КТП-6168 Школа тип П-1 8 шт- ИЮЛЬ. № 13/1, 13/2, 13/3, 7/6/2, 7/3.Ф-2 Школа от КТП-6168 Школа тип П-1 5 шт- АВГУСТ. № 1.Ф-2 Быт от КТП-6168 Школа тип К-1 2 шт- АВГУСТ. |  |  | К | 4 | 8 | Замена опор | шт. | 31
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  | № 3-4, 20-21 Ф-1 Р.Узел от КТП-6168 Школа 10 шт- ИЮЛЬ № 8/2-8/3, 7/2-7/3, 1-2, 1/2-1/4, 3-4 Ф-2 Быт от КТП-6168 Школа 11 шт- АВГУСТ |  |  | К | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 21
ВЛ-04 АНТОНОВКА 14.90 | 1.4.29. | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС | PR0012344 | ВЛ 0,4 с.Антоновка | Тосв |  | К |  |  | Замена опор 88шт. Монтаж провода (по трассе) 3,1км
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К |  |  | Замена опор | шт. | 88
|  | 0.4 | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К |  |  | Монтаж провода (по трассе) | км | 3.1
| 2. | ПС |  | ПЗЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 37
ПС 110-35-10 ЛУЧЕГОРСК | 2.1. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014171 | ПС 110 кВ Лучегорск | МГ |  |  | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 7шт. Замена выключателей 6-10 кВ 4шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт.Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-4, 6, 9, 10, 11, 12, 14 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 7
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 10, В 10 Т-1, В 10 Т-2, ф-7 (ВМП-10) | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-2 (РВС-35) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
ПС-110/10/6 РАЗРЕЗ | 2.2. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014195 | ПС 110 кВ Разрез | МГ |  |  | 4 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей 110 кВ 3шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДН-16000/110/6), Т-2 (ТДН-16000/110/10) | МГ |  | Т | 4 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-3 (ТДНС-16000/10/6) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2, ОД 110 секционный (ОД-110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110У) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
ПС 110-35-6 НАДАРОВСКАЯ | 2.3. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014172 | ПС 110 кВ Надаровская | МГ |  |  | 6 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110) | МГ |  | Т | 6 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
ПС 110-35-10 ИГНАТЬЕВКА | 2.4. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014170 | ПС 110 кВ Игнатьевка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 6шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 110 Ласточка тяговая, ЛР 110 ЛуТЭК-Разрез (РЛНДЗ-2-110), СР 110 1С, СР 11 2С (РНДЗ-2-110), РШ 110 Т-1, ШР 110 Т-2 (РГН-1-110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35, В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское (С-35М) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское (РДЗ-2-35), ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское (РДЗ-1-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-160/10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 10, В 10 Т-1, В 10 Т-2, ф-3, 5, 6 (ВК-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
ПС 110-6 НАСОСНАЯ | 2.5. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014173 | ПС 110 кВ Насосная | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.Ремонт выключателей 6 кВ 7шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | МГ |  | Т | 8 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110) | МГ |  | К | 7 | 11 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | К | 7 | 11 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, ф-1, 2, 3, 4 (ВК-10) | МГ |  | К | 4 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 7
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | К | 8 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
ПС 110/35-10 =РОЩИНО= | 2.6. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014174 | ПС 110 кВ Рощино | ПОН | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.2 |  | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | Т | 3 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110М) | МГ |  | К | 6 | 7 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110У) | МГ |  | К | 6 | 7 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 110 ТН 2С (РНДЗ-2-110) | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РЛ 110 ВЛ Новопокровка, РЛ 110 ВЛ Глубинная (РНДЗ-2-110) | ПОН | ЦП 11 замена фарфоровой ОСИ п.2 | К | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-4 Резерв (ВК-10) | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
ПС 110-35-10 =Н.ПОКРОВКА= | 2.7. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014169 | ПС 110 кВ Новопокровка | МГ |  |  | 8 | 12 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 7шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-110) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (КЗ-110М) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Ф-1 Таборово, В 10 Ф-2 Новопокровка, ф-3 Ромны, ф-4 Гончаровка, ф-5 Новокрещенка В 10 Т-2, СВ 10 (ВК-10) | МГ |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 7
ПС 110/6 =ВОСТОК= | 2.8. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014175 | ПС 110 кВ Восток | МГ |  |  | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.Ремонт выключателей 6 кВ Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителя 6 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДН-16000/110/6) | МГ |  | Т | 4 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 (ОДЗ-110) | МГ |  | Т | 4 | 9 | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 (КЗ-110) | МГ |  | Т | 4 | 9 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТР 110 Т-1 (РНДЗ-2б-110) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТР 110 Т-2 (РНДЗ-2б-110) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 6 Т-1, В 10 Ф-1 РП 6 Компрессорная, Ф-8 РП 7-2 Вентиляторная (ВК-10) | МГ |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 6 (ВК-10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СР 6 (СР 10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт разъединителя 6 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НТМИ-6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
ОРУ 110 кВ (1 очередь) ПС 110/10 "Глубинная" с заходами линий электропередач 110 кВ | 2.9. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0024244 | ПС 110 кВ Глубинная | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.27 |  | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 100м2 Покраска металлоконструкций 2,5т
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТАМГ-2500/110), Т-2 (ТМН-2500/110/10) | МГ |  | Т | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 110 Т-1 (ВМТ-110Б) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТАМГ-2500/110) покраска | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.27 | Т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 100
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-110 | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.27 | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | т | 2.5
| 2.10. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR00 | ПС 110 кВ Ключи | МГ |  |  | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДН-25000/110 ВМ У1) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
ПС 35/10 =УССУРИ= | 2.11. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014194 | ПС 35 кВ Уссури | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
ПС 35-10= ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА= | 2.12. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014193 | ПС 35 кВ Пантелеймоновка | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.1.1.6., 1.1.7. |  | 6 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Ремонт освещения 85м
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | К | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ЛР 35 Рождественка, ЛР 35 Лесозаводск, СР 35 1С, СР 35 2С (РНДЗ-2-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.1.1.6. | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, ф-2, 4 (ВПМ-10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 5
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-1, 3, 5, 6, 8 (ВВЭ-М-10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 5
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35, КРУН 10 (КРН--III-10) | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.1.1.7. | К | 6 | 6 | Ремонт освещения | м | 85
ПС 35-10 =ТИХМЕНЕВО= | 2.13. | ПС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014188 | ПС 35 кВ Тихменево | Предписание |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт. Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт. Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 10шт. Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 1шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Замена трансформатора тока 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35 (С-35М) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 35 Шмаковка, ЛР 35 Лесозаводск, СР 35 1С, СР 35 2С, ТР 35 Т-1 (РНДЗ-2-35) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 ВЛ Шмаковка ф-В, КС 35 ВЛ Лесозаводск ф-В (СМР-66) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Шмаковка ф В, ВЧ 35 ВЧ 35 ВЛ Лесозаводск ф В (ВЗ-630) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 35 Т-1 (ТФН-35М) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР, ШР 10 ф-1, ЛР, ШР 10 ф-2, ЛР, ШР 10 ф-3, ТР, ШР 10 Т-1, ТР 10 ТСН-1, ШР 10 ТН 1С (РВЗ-10) | МГ |  | К | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 10
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | 1С 10 кВ | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-2 (ВВТЭ-10); ф-1 (ВБСК-10); ф-3 (BB/TEL-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 10 ф-3 Глазовка (ТПЛ-10) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформатора тока | шт. | 2
ПС 35 10 ПОЖАРСКОЕ | 2.14. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014176 | ПС 35 кВ Пожарское | МГ |  |  | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ2шт.Текущий ремонт выключателей 10 кВ8шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-1600/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 ВЛ Губерово (С-35М) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 35 ВЛ Губерово (РЛНДЗ-2-35), ЛР 35 ВЛ Лучегорск-Игнатьевка, ШР 35 Губерово (РНДЗ-2-35), ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 (ОД-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1, 2 (ВМП-10), Т-2 (ВМПП-10), СВ 10, ф-3, 4, 5 (ВМГ-10) | МГ |  | Т | 5 | 9 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 8
ПС 35-10 ГУБЕРОВО | 2.15. | ПС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014177 | ПС 35 кВ Губерово | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.2.2.1. |  | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Ремонт /усиление/ фундаментов 16шт. Текущий ремнт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТМ-4000/35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТР 35 Т-1 (РНДЗ-2-110), ШР 35 Т-2 (РЛНДЗ-2-110) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 ремонт порталов линейных, Т-1, Т-2, 1С, 2С | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.2.2.1. | К | 9 | 9 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 16
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремнт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2 (ВМП-10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =КРАСНЫЙ КУТ= | 2.16. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014182 | ПС 35 кВ Красный Кут | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.14 |  | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт ячеек 10 кВ 1шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-4000/35) , Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 3 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Спасск (С-35М) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 (РВС-35) | МГ |  | Т | 3 | 11 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.14 | Т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций | м2 | 330
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, Т-2, СВ 10, ф-2 (ВВТЭ-10М) | МГ |  | Т | 3 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-4, 5, 6 (ВМПЭ-10) | МГ |  | Т | 3 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейка КРУН 10 ТН 10 1С (КРУ-II-10) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 1
ПС 35-10 =Н-РУСАНОВКА = | 2.17. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014185 | ПС 35 кВ Новорусановка | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Замена выключателей 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт.Ремонт ячеек 10 кВ4шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 35 (С-35М) | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т1 (ВТ-35), В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | Т | 4 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-2, РВ 35 ВЛ Руновка (РВС-35) | МГ |  | Т | 6 | 11 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТТ 35 ВЛ Руновка (ТФЗМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | СВ 10 (ВМП-10) | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2 (ВМП-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, В 10 ф-1, 6 (ВМП-10) | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТСН-1, ТСН-2, ТН 10 1С, ТН 10 2С (КРН-10) | МГ |  | Т | 6 | 11 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 4
ПС 35-10 =ЛУГОВАЯ = | 2.18. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014183 | ПС 35 кВ Луговая | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.16 |  | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторо СН 10 кВ 2шт. Ремонт ячеек 10 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 280м2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-40/10), ТСН-2 (ТМ-20/10) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт трансформаторо СН 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТН 10 1С (КРН-10), ТН 10 2С (КРН-III-10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35, КРУН-10 1С (КРН-10), 2С (КРН-III-10) | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.16 | Т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 280
ПС 35-10 =ВИШНЕВКА = | 2.19. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014179 | ПС 35 кВ Вишневка | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 35 1С Красный Кут, ЛР 35 2С Красный Кут (РЛНДЗ-2-35), ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С (РНДЗ-1-35) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 Красный Кут ф В (СМР-55) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ВЗ 35 Красный Кут ф В (ЗВС-200) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =ЗАРЯ = | 2.20. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014181 | ПС 35 кВ Заря | МГ |  |  | 4 | 12 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 10шт. Ремонт ячеек 10 кВ4шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Заря-Хвалынка, В 35 Сп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. (С-35М) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ВЛ Заря-Хвалынка, ШР 35 ВЛ Сп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. (РНДЗ-1-35), ШР 35 ТН 1С, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 ВЛ Заря-Хвалынка, ЛР 35 ВЛСп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. (РНДЗ-2-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С, ТН 35 ВЛ Заря-Хвалынка ф А,С, ТН 35 ВЛ Сп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. ф А, С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 10
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН-10 ТСН-1, ТСН-2, ТН 10 1С, ТН 10 2С (КРН-10) | МГ |  | Т | 12 | 12 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 4
ПС 35-10 =ЧКАЛОВКА = | 2.21. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014190 | ПС 35 кВ Чкаловка | МГ |  |  | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (С-35М), В 35 Т-2, В 35 ВЛ | МГ |  | Т | 10 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10), ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =ЕВГЕНЬЕВКА = | 2.22. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014180 | ПС 35 кВ Евгеньевка | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (С-35М) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 Т-1, ЛР 35 Сп.-ЗСМ-Евген.-Луг. (РЛНДЗ-1-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Сп.-ЗСМ-Евген.-Луг. (РВС-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-2, 3, 4 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
ПС 35-10 =ХВАЛЫНКА = | 2.23. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014189 | ПС 35 кВ Хвалынка | МГ |  |  | 4 | 12 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ6шт. Ремонт ячеек 10 кВ2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 4 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35, ЛР 35 Хвалынка-Межзаводская (РНДЗ-1-35) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | Т | 4 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТР 35 ТН Хвалынка-Межзаводская, РЛ 35 Хвалынка-Заря (РНДЗ-1-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 ВЛ Хвалынка-Межзаводская (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТН 10 1С, ТН 10 2С (КРУ-2-10) | МГ |  | Т | 12 | 12 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =АЛЕКСАНДРОВКА= | 2.24. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014178 | ПС 35 кВ Александровка | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.3.1.6. |  | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 1шт.Текущий ремонт выключателей 10 кВ4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ1шт. Ремонт ячеек 10 кВ1шт.Ремонт, выправка портала 35 кВ1шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (С-35М) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 Т-1 (РНДЗ-135) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ВЧ 35 ВЛ Сп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. ф А (ВЗ-630) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1, 3, 4 (ВВТЭ-М-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-20/10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТН 10 1С (КРН-III-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Портал ВЛ 35 Сп.-ЗСМ-Луг.-Алекс.-Чк. | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 23.10.2017 №236 п.3.1.6. | Т | 7 | 7 | Ремонт, выправка портала 35 кВ | шт. | 1
ПС 35-10 =НОВОСЕЛЬСКАЯ= | 2.25. | ПС | СРЭС | ПЗЭС | PR0014186 | ПС 35 кВ Новосельская | МГ |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 9шт. Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт ячеек 10 кВ 2шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-2500/35), Т-2 (ТМ-100/35), Т-4 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 35 Новосельская-Луговая (РНДЗ-2-35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КС 35 Луговая ф А (СМР-55) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ВЗ 35 Луговая ф А (ВЗ-630) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2, РВ 35 Т-4 (РВС-35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 9
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Пр 35 Т-1, Пр 35 Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 ф-1 (ВМГ-133) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 ТН 10 1С, ТСН-1 (КРН-10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН-10 (КРН-10) | По состоянию |  | Т | 9 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 8
ПС 35/10 кВ с. Измайлиха | 2.26. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0025669 | ПС 35 кВ Измайлиха | МГ |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1,Т-2 (ТМН-2500/35/10) | МГ |  | Т | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =ЛУКЬЯНОВКА= | 2.27. | ПС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014184 | ПС 35 кВ Лукьяновка | МГ |  |  | 6 | 7 | Покраска металлоконструкций 3тПокраска металлоконструкций 160м2 Замена выключателей 35 кВ2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35, порталы линейный ВЛ 35 Новопокровка, Т-1, Т-2, 1С, 2С 35 | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | т | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КРУН-10 (КРН-III-10) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 160
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ПСН 35 Т-1, ПСН 35 Т-2 (ПСН-35) | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена выключателей 35 кВ | шт. | 2
П.С. 35-10 =НОВОТРОИЦКОЕ= | 2.28. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014146 | ПС 35 кВ Новотроицкое | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.34 |  | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 7шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 1шт. Покраска металлоконструкций 4т Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Ракитное (С-35М), В 35 Т-1 (ВТ-35) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР 35 ВЛ Ракитное, ЛР 35 Ракитное (РЛНД-1-35), ШР 35 Т-1 (РЛДЗ-2-35) | МГ |  | К | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМ-1000/35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1, 3 (ВМГ-10) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ШР, ЛР 10 ф-1, ШР, ЛР 10 ф-3, ТР, ШР 10 Т-1, ШР 10 ТН 1С (РВЗ-10) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 7
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | 1С 10 кВ | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Покраска Т-1 (ТМ-1000/35), КРУН-10 (КРН-III-10) | МГ | МГ по нанесению антикоррозионной защиты м/к п.34 | Т | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | т | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 10 1С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
П.С. 35-10 =ЛАЗО= | 2.29. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014144 | ПС 35 кВ Лазо | МГ |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 35кВ 1шт. Замена вводов 35 кВ 6шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/35) | МГ |  | Т | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1 (ТМ-100/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов СН 35кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 ВЛ Рождественка (ВТ-35/800) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена вводов 35 кВ | шт. | 6
П.С. 35-6 = ЛДК = | 2.30. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014149 | ПС 35 кВ ЛДК | МГ |  |  | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ2шт. Ремонт выключателей 6 кВ8шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТДУ-10000/35); Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОД 35 Т-1, ОД-35 Т-2 (ОД-35) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Текущий ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 6 Т-1, Т-2, СВ-6, ф-1, 2, 3, 7, 10 (ВМП-10) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 8
П.С. 35-10 =ВЕДЕНКА= | 2.31. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014143 | ПС 35 кВ Веденка | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 10 кВ6шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, ф-1, 2, 3, 4, 5 (ВМГ-10) | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 6
П.С. 35-10 =РАКИТНОЕ= | 2.32. | ПС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014147 | ПС 35 кВ Ракитное | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 216м2 Ремонт выключателей 10 кВ7шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-2500/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Покраска Т-1 (ТМН-2500/35), КРУН-10 (КРН-III-10) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 216
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-1, СВ 10, В 10 ф-1, 2, 3, 4, 5 (ВМГ-10) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 7
ПС 35-10 =РУНОВКА= | 2.33. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014167 | ПС 35 кВ Руновка | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. п.11 | К | 4 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Ремонт ячеек 10 кВ 3шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ЛР 35 ВЛ Новорусановка,ЛР 35 ВЛ Кировка (РНДЗ-2-35), СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РНДЗ-1-35) с ремонтом блокировочных устройств | МГ | График монтажа и восстановления блокир. устр. п.11 | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВТ-35) | МГ |  | Т | 4 | 7 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 (РВС-35) | МГ |  | Т | 4 | 10 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки КРУН 10 № 14, 15, 17 (К-201) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | 1С, 2С 10 кВ | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
ПС 35-10 =КРЫЛОВКА= | 2.34. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014164 | ПС 35 кВ Крыловка | МГ |  |  | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Замена ОПН 10 кВ 12шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 10 Т-2, ф-6, СВ 10 (ВК-10) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Ячейки 10 № 8, 11, 12, 13 (КРН-IV-10) | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена ОПН 10 кВ | шт. | 12
ПС 35-10 =ШМАКОВКА= | 2.35. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014168 | ПС 35 кВ Шмаковка | МГ |  | Т | 8 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-6300/35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35М) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Кировка, В 35 Тихменево (ВТ-35) | МГ |  | Т | 10 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =МАРЬЯНОВКА= | 2.36. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014165 | ПС 35 кВ Марьяновка | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174п.3.1.6. | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Ремонт, выправка ж/б стоек 4шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Замена трансформаторов напряжения 35 кВ2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВТ-35) | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174п.3.1.6. | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | РВ 35 Т-1 (РВС-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 3
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 | Тосв | указание по проведенному тех.осв. от 24.08.2016 №174п.3.1.3. | Т | 9 | 9 | Ремонт, выправка ж/б стоек | шт. | 4
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТН 35 2С (НОМ-35-66У1) | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
ПС 35-10 =П-ФЕДОРОВКА | 2.37. | ПС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014166 | ПС 35 кВ Павло-Федоровка | МГ |  | Т | 10 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | В 35 Т-1 (ВТ-35) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  | ПС |  | ПЗЭС |  | ТСН-2 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
| 3. | ТП |  | ПЗЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 30
КТП 1075 Застава с.Марково | 3.1. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013597 | КТП 1075 Застава с.Марково | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП 1077 Станция обезжелезования | 3.2. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013772 | КТП 1077 Станция обезжелезования г. Лесозаводск | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП1034 Быт | 3.3. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013754 | КТП1034 Быт с.Кр.знамя | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТП 1071 Котельная ЗЭС | 3.4. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014081 | ТП 1071 Котельная ЗЭС г. Лесозаводск | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП 1039 Лесхоз Урожайное | 3.5. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013755 | КТП 1039 Лесхоз Урожайное с.Урожайное | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | [7 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП 1123 Школа | 3.6. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013919 | КТП 1123 Школа с.Ружино | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ЗТПх630 Луч. Ст. обезжелезования | 3.7. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013382 | ЗТП-2041"Ст.обезжелезования" п.Лучегорск | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ЗТП- 2105 д5 | 3.8. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013392 | ЗТП-2105 "дом 5" п.Лучегорск | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ЗТП-2х630 Луч-4 м-он Н17 | 3.9. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013395 | ЗТП-2098 "дом 22" п.Лучегорск | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ЗТП-2х630 Луч-4 м-он Н17 | 3.10. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013376 | ЗТП-2087 "Связь" п.Лучегорск | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ЗТП-10/4 2х400 9эт.дом | 3.11. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013391 | ЗТП-2115 "9 эт.общежитие" п.Лучегорск | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ЗТП- 2х630 4м-н Н35 | 3.12. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013377 | ЗТП-2086 "дом 24" п.Лучегорск | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ЗТП- 2х630 4м-н Н36 | 3.13. | ТП | ПРЭС | ПЗЭС | PR0013378 | ЗТП-2089"дом6" п.Лучегорск | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | ПРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
КТП-3279 "Д/сад" | 3.14. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013522 | КТП-3279 Д/сад с.Вишневка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Замена корпуса КТП 1шт. Замена ТМ 1шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Замена корпуса КТП | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 9 | 9 | Замена ТМ | шт. | 1
КТП-3085 "Д/сад" | 3.15. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013518 | КТП-3085 Д/сад с.Бусевка | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 20м2 |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП | м2 | 20
КТП-3035 "Быт" с.Старое Степное | 3.16. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013583 | КТП-3035 Быт с.Старое Степное | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-3061 "Общежитие" | 3.17. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013885 | КТП-3061 Общежитие с.Спасское | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-3122 "Школа" | 3.18. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0020168 | КТП-3122 Школа с.Вишневка | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-3369 Быт. | 3.19. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013487 | КТП-3369 Быт с.Кронштадка | МГ |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-3406 Милиция. | 3.20. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0013487 | КТП-3406 Милиция с.Чкаловка | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-(Новая) Быт. | 3.21. | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  | КТП-(Новая) Быт с. Свиягино | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена корпуса КТП 1шт. Замена ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена корпуса КТП | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Замена ТМ | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-160 Вострецово "Быт" | 3.22. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013650 | КТПН-4056 "Маматова" с.Вострецово | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
|  | ТП | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
КТП-100 Вострецово "Быт" | 3.23. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013527 | КТПН-4038 "С. Администрация" с.Вострецово | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. |  | 1
|  | ТП | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
|  | ТП | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
ЗТП-400*2 Профилакторий | 3.24. | ТП | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013421 | ЗТП-4077 "Профилакторий" п. Восток | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | КрРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП -160 Сальское | 3.25. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013725 | КТП-5033 "Быт" с.Сальское | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП -160 Рождествен-Кубряк | 3.26. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013719 | КТП-5049 "Быт-2" с.Рождественка | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-6052 | 3.27. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0014063 | КТП-6052 МТМ п.Кировский | МГ |  | К | 12 | 12 | Замена корпуса КТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Замена корпуса КТП | шт. | 1
|  | ТП | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-160 Авд Загот 63*1 | 3.28. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0013615 | КТП-6077 З-пункт с. Авдеевка | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-250 Родниковое 250*1 | 3.29. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0013868 | КТП-6132 П-рама с.Родниковое | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-160 Лугов-З.Ток 160*1 | 3.30. | ТП | КРЭС | ПЗЭС | PR0013678 | КТП-6059 З-ток с.Луговое | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 1
|  | ТП | КРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП 3137 КТП 6200 ЗТП 2105 ЗТП 2089 | 3.31. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013660 PR0013531 PR0013392 PR0013378 | 160, 250, 400, 630 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ 4шт. |  | 4
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 4
КТП 6073 п/з Дальрис КТП 6076 ПТО КТПН 4028 Ферма КТП 3139 КТП 3047 | 3.32. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013701 PR0013861 PR0013825 PR0013386 PR0013368 | 160, 250, 250, 250, 250 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ 5шт. |  | 5
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 5
ТП 2065 КТПН 4015 Гефест КТП 2007 | 3.33. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014366 PR0013547 PR0013837 | 100, 160, 250 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ 3шт. |  | 3
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 3
ЗТП 6155 Школа Т-1 КТП 6179 Мечта КТП 3108 | 3.34. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013862 PR0013862 PR0013828 | 160, 250, 160 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ 3шт. |  | 3
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 3
ЗТП 4076 Дымова Т-2 КТП 1075 Застава | 3.35. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013410 PR0013597 | 100, 160 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
КТПН 4084 АБЗ КТП 6004 СХПК | 3.36. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014111 PR0014066 | 400, 630 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
КТП 1039 Лесхоз Урожайное КТП1034 Быт с.Кр.знамя КТП 6129 Поселок КТП 6126 Медсклады КТП 3091 КТП 6113 Ёлочка | 3.37. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013755 PR0013754 PR0013839 PR0013964 PR0013515 PR0013933 | 160, 100, 250, 160, 100, 250 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ 6шт. |  | 6
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 6
ЗТП 6155 Школа Т-2 ЗТП 4076 Дымова Т-1 КТП 3008 КТП 1123 Школа ТМ-630/10 КТП 6003 Парники | 3.38. | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0013862 PR0013410 PR0013646 PR0013919 PR0014065 | 160, 400, 160, 250, 630 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 5шт. |  | 5
|  | ТП | ЛРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 5
ТМ 160кВа КТП 5007 СТФ ТМ 160кВа КТП 5010 Убойный цех | 3.39. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013470 PR0013881 | 160, 160 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 1 | 1 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ТМ 250кВа КТП 5052 Зерноток ТМ 250кВа КТП 5060 РММ ТМ 100кВа КТП 5100 Быт | 3.40. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013412 PR0013886 PR0014039 | 250, 250, 100 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ 3шт. |  | 3
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 2 | 2 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 3
ТМ 100кВа КТП 5015 Хутор ТМ 160кВа КТП 5034 РММ | 3.41. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013576 PR0013878 | 100, 160 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
ТМ 160кВа КТП 5078 Быт | 3.42. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013787 | 160 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ 1шт. |  | 1
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
ТМ 160кВа КТП 5079 Магазин ТМ250кВа КТП 5081 Быт ТМ 160кВа КТП 5101 РММ | 3.43. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014040 PR0013677 PR0013540 | 160, 250, 160 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ 3шт. |  | 3
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 3
Тм 400кВа КТП 5117 РММ ТМ 160кВа КТП 5119 РММ ТМ 160кВа КТП 5135 Зерноток | 3.44. | ТП | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014033 PR0013786 | 400, 160, 160 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 3шт. |  | 3
|  | ТП | ДРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 3
ТП 2 2*250 ЗЕЛЕНОД. ЦЕНТР | 3.45. | ТП | СРЭС | ПЗЭС | PR0014322 | ТП-3418 "Школа" с. Зеленодольское | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена корпуса КТП 1шт. |  | 3
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 8 | 8 | Замена корпуса КТП | шт. | 1
|  | ТП | СРЭС | ПЗЭС |  |  |  |  | К | 8 | 8 | Замена ТМ | шт. | 1
| 4. | ЗиС |  | ПЗЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 18
РПБ ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА | 4.1. | ЗиС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0012192 | Здание РПБ с.Пантелеймоновка | ОТ | Приказ от 29.12.2017 №734 "О результатах проведения Дня ОТ и ПБ и Недели ОТ и ПБ в декабре 2017 года и о проведении Дня ОТ и ПБ в январе 2018 года", п.10. | Т | 2 | 10 | Ремонт бетонной отмостки 80м2 Смена отливов 34м Ремонт кирпичной кладки 0,5м3 Ремонт ж/б перемычки 0,3м3 Замена окон 2м2 Ремонт штукатурки фасада 6м2 Побелка стен и потолков 504м2 Ремонт штукатурки с покраской стен 65м2 Покраска ворот, дверей, окон 144м2 Покраска радиаторов, труб отопления 33м2 Покраска фасада 42м2 Замена дверей 4м2 Замена линолеума 36м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 80
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Смена отливов | м | 34
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт кирпичной кладки | м3 | 0.5
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ж/б перемычки | м3 | 0.3
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Замена окон | м2 | 2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 6
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 2 | 3 | Побелка стен и потолков | м2 | 504
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 2 | 3 | Ремонт штукатурки с покраской стен | м2 | 65
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Покраска ворот, дверей, окон | м2 | 144
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Покраска радиаторов, труб отопления | м2 | 33
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Покраска фасада | м2 | 42
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Замена дверей | м2 | 4
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 3 | 3 | Замена линолеума | м2 | 36
ЗТП-2*250 ПРОХОРЫ ШКОЛА | 4.2. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0013413 | ЗТП-3140 «Школа» п.Прохоры | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Спасского РЭС СП ПЗЭС от 31.05.2016г. П.3.3. | Т | 6 | 6 | Ремонт бетонной отмостки 22м2 Смена отливов 8м Ремонт бетонных полов 6м2 Заделка трещин 6м2 Побелка стен и потолков 204м2 Покраска металлоконструкций 40м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 22
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Смена отливов | м | 8
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бетонных полов | м2 | 6
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Заделка трещин | м2 | 6
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Побелка стен и потолков | м2 | 204
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 40
ЗДАНИЕ ЗРУ ЛДК | 4.3. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012159 | Здание ЗРУ-10 ПС "ЛДК" | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Дальнереченского РЭС СП ПЗЭС от 07.08.2015г. П.3.3. | Т | 8 | 8 | Замена дверей 2м2 Ремонт штукатурки фасада 33м2 Побелка стен и потолков 762м2 Покраска дверей 22м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Замена дверей | м2 | 2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 33
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Побелка стен и потолков | м2 | 762
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Покраска дверей | м2 | 22
КТП-2*250 СВИЯГИНО З/КОНТ | 4.4. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0013790 | ЗТП-3398 "З/зерно" с.Свиягино | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Спасского РЭС СП ПЗЭС от 31.05.2016г. П.3.3. | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонной отмостки 34м2 Ремонт кровли 8м2 Смена отливов 10м Ремонт бетонных полов 16м2 Ремонт штукатурки стен, потолков 12м2 Замена дверей 2шт. Заделка трещин, усиление стен 30м Ремонт штукатурки фасада 24м2 Ремонт перекрытий 0,1м3 Побелка стен и потолков 210м2 Покраска дверей, металлоконструкций 36м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 34
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт кровли | м2 | 8
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Смена отливов | м | 10
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонных полов | м2 | 16
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт штукатурки стен, потолков | м2 | 12
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Замена дверей | шт. | 2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Заделка трещин, усиление стен | м | 30
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 24
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт перекрытий | м3 | 0.1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Побелка стен и потолков | м2 | 210
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Покраска дверей, металлоконструкций | м2 | 36
ЗТП-630Х2 БОЛЬНИЦА | 4.5. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013422 | ЗТП-4086 "Больница" п.Восток | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Красноармейского РЭС СП ПЗЭС от 04.08.2017г. П.3.3. | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки 32м2 Замена кровли 51м2 Смена отливов 10м Заделка трещин 5м2 Побелка стен и потолков 170м2 Покраска дверей, металлоконструкций 38м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 32
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Замена кровли | м2 | 51
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Смена отливов | м | 10
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Заделка трещин | м2 | 5
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Побелка стен и потолков | м2 | 170
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 7 | 7 | Покраска дверей, металлоконструкций | м2 | 38
ЗТП-400 УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ | 4.6. | ЗиС | КрРЭС | ПЗЭС | PR0013420 | ЗТП-4087 "Металлургов" п.Восток | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Красноармейского РЭС СП ПЗЭС от 04.08.2017г. П.3.3. | Т | 5 | 8 | Ремонт бетонной отмостки 38м2 Замена кровли 72м2 Заделка трещин 10м2 Побелка стен и потолков 320м2 Покраска дверей, металлоконструкций 23м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 38
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Замена кровли | м2 | 72
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Смена отливов | м | 12
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Заделка трещин | м2 | 10
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Побелка стен и потолков | м2 | 320
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Покраска дверей, металлоконструкций | м2 | 23
ЗТП-1-200 МАЛИНОВО ШКОЛА | 4.7. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0013385 | ЗТП-5106 "Школа" с.Малиново | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Дальнереченского РЭС СП ПЗЭС от 10.08.2016г. П.3.3. | Т | 4 | 5 | Ремонт бетонной отмостки 32м2 Заделка трещин 7м2 Побелка стен и потолков 203м2 Покраска дверей, металлоконструкций 26м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 32
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Заделка трещин | м2 | 7
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Побелка стен и потолков | м2 | 203
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 4 | 4 | Покраска дверей, металлоконструкций | м2 | 26
ПРОИЗ.2-Х ЭТАЖ.КОРПУС | 4.8. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0012185 | Здание АБК г.Дальнереченск | Тосв | Акт технического освидетельствования ЗиС Дальнереченского РЭС СП ПЗЭС от 14.09.2017г. П.3.3. | Т | 10 | 11 | Ремонт бетонной отмостки 40м2 Смена отливов 62м
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 11 | 11 | Смена отливов | м | 62
ПС 35-10 =МАРЬЯНОВКА= | 4.9. | ЗиС | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014165 | ПС 35/10 кВ "Марьяновка" | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 48м
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | Маслоприемник Т-1, Т-2 |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1, Т-2 | м | 48
ПС 35-10= ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА | 4.10. | ЗиС | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0014193 | ПС 35/10 кВ "Пантелеймоновка" | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 2шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | Маслоприемник Т-1, Т-2 |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | шт. | 2
Склад металлический (ОМТС) | 4.11. | ЗиС | СМТС | ПЗЭС | PR0014486 | Здание склада металлического СМТС | Предписание | Приказ от 29.12.2017 №733 "Об утверждении и реализации плана корректирующих действий по результатам аудита №07/17", п.54. | Т | 12 | 12 | Ремонт кровли 13м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 12 | 12 | Ремонт кровли | м2 | 13
МАСТЕРСКАЯ В/УЧ ПС СПАССК | 4.12. | ЗиС | СРЭС | ПЗЭС | PR0012176 | Здание Мастерской В/Уч Спасского РЭС | Предписание | Приказ от 29.12.2017 №733 "Об утверждении и реализации плана корректирующих действий по результатам аудита №07/17", п.54. | Т | 3 | 12 | Перетирка штукатурки 55м2 Ремонт штукатуки потолков 19,1м2 Побелка стен и потолков 74,1м2 Окраска панелей стен 61м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | помещения склада №2 |  |  | Т | 3 | 3 | Перетирка штукатурки | м2 | 55
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | помещения склада №2 |  |  | Т | 3 | 3 | Ремонт штукатуки потолков | м2 | 19.1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | помещения склада №2 |  |  | Т | 3 | 3 | Побелка стен и потолков | м2 | 74.1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | помещения склада №2 |  |  | Т | 12 | 12 | Окраска панелей стен | м2 | 61
ПС 35-10 =МАРЬЯНОВКА= | 4.13. | ЗиС | КРЭС | ПЗЭС | PR0014165 | ПС 35/10 кВ "Марьяновка" | Тосв | Указание от 24.08.2016 №174 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2016 году", п.3.1.5. | Т | 9 | 9 | Замена крышек кабельных каналов 50шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  | ОРУ-35 |  |  | Т | 9 | 9 | Замена крышек кабельных каналов | шт. | 50
ПС 35-10 ГУБЕРОВО | 4.14. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014177 | ПС 35/10 кВ "Губерово" | Тосв | Указание от 23.10.2017 №236 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2017 году", п.2.2.3. | Т | 8 | 10 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт. Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт. Ремонт ограждения с выправкой стоек и покраской 468м2
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 | шт. | 1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 | шт. | 1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ограждения с выправкой стоек и покраской | м2 | 468
ПС 35-10 В.ПЕРЕВАЛ | 4.15. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014191 | ПС 35/10 кВ "Верхний Перевал" | Тосв | Указание от 23.10.2017 №236 "О результатах проведения технического освидетельствования в 2017 году", п.2.1.1. | Т | 6 | 6 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-1 | шт. | 1
ПС 110-6 НАСОСНАЯ | 4.16. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0014173 | ПС 110/6 кВ "Насосная" | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмника Т-2 | шт. | 1
ГАРАЖ НА 5 А.МАШИН | 4.17. | ЗиС | ПРЭС | ПЗЭС | PR0012145 | Здание гаража на 5 автомашин Пожарского РЭС | По состоянию |  | Т | 5 | 11 | Покраска ворот 173,1м2 Ремонт освещения 16шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 5 | 5 | Покраска ворот | м2 | 173.1
|  | ЗиС |  | ПЗЭС |  |  |  |  | Т | 11 | 11 | Ремонт освещения | шт. | 16
"РПБ" | 4.18. | ЗиС |  | ПЗЭС | PR0012191 | База УТП "Иннокентьевка" | По состоянию |  | К | 5 | 12 | Замена окон спального корпуса 39шт. Замена дверей спального корпуса 39шт.
|  | ЗиС |  | ПЗЭС | [7 empty] | Замена окон спального корпуса | шт. | 39
|  | ЗиС |  | ПЗЭС | [7 empty] | Замена дверей спального корпуса | шт. | 39
| 5. | Авто |  | ПЗЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 27
Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-33081 (3705Р7) А201ВС 125 RUS | 5.1. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0021091 | Автомашина ГАЗ-3705Р7 №А 201 ВС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт электрооборудования, ремонт двигателя 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт электрооборудования, ремонт двигателя | шт. | 1
ЗИЛ-131 Буровая установка У042КН | 5.2. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014550 | Автомашина ЗИЛ-131 №У 042 КН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт рулевого управления 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
УАЗ 39099 Грузовой У564КН | 5.3. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014590 | Автомашина УАЗ-39099 №У 564 КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена стекла ветрового, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена стекла ветрового, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Е994КС 125/RUS | 5.4. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0026753 | Автомашина ГАЗ-27527 №Е 994 КС | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-332511 Егерь-II грузовой фургон В623ВХ 125 RUS | 5.5. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0024781 | Автомашина ГАЗ-3705Р7 №В 623 ВХ | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, ремонт системы охлаждения 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии, ремонт системы охлаждения | шт. | 1
УАЗ-3909 Грузопассажирский У665КН | 5.6. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014599 | Автомашина УАЗ-3909 №У 665 КН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ходовой части, ремонт электрооборудования, замена лобового стекла 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ходовой части, ремонт электрооборудования, замена лобового стекла | шт. | 1
ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У691КН | 5.7. | Авто | ДРЭС | ПЗЭС | PR0014540 | Автомашина ГАЗ-66 №У 691 КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, ремонт электрооборудования, замена ветрового стекла 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, ремонт электрооборудования, замена ветрового стекла | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Е995КС 125/RUS | 5.8. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0026754 | Автомашина ГАЗ-27527 № Е995КС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390994 * 455797 С833ВН 125RUS | 5.9. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0023851 | Автомашина УАЗ-39099 № С833ВН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части,электрооборудования 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части,электрооборудования | шт. | 1
УАЗ-3909 Грузовой фургон У066КН | 5.10. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014589 | Автомашина УАЗ-3909 № У 066КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, системы охлаждения,рулевого управления 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, системы охлаждения,рулевого управления | шт. | 1
ГАЗ-6611 Грузовой (фургон) У068КН | 5.11. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014515 | Автомашина ГАЗ 66-11 № У 068 КН | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт двигателя | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А186ВС | 5.12. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0024006 | Автомашина NISSAN NP-300 № А 186 ВС | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
ЗИЛ-131 СКБМ 1 Бурильно - крановая установка У069КН | 5.13. | Авто | КрРЭС | ПЗЭС | PR0014549 | Автомашина ЗИЛ -131 № У 069 КН | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А184ВС | 5.14. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0024005 | Автомашина NISSAN NP-300 № А184ВС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт электрооборудования, ремонт трансмиссии. 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт электрооборудования, ремонт трансмиссии. | шт. | 1
ЗИЛ-131С Грузовой (лесовоз) У846КН | 5.15. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0014552 | Автомашина ЗИЛ-131 № У 846 КН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт системы зажигания. 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт системы зажигания. | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-220694-312-04 Е896ВК | 5.16. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0023070 | Автомашина УАЗ-2206 № Е 896 ВК | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена генератора, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена генератора, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части | шт. | 1
ГАЗ-6601 Грузовой фургон У819КН | 5.17. | Авто | СРЭС | ПЗЭС | PR0014532 | Автомашина ГАЗ-66 № У 819 КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии,ремонт системы питания, ремонт электрооборудования, 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии,ремонт системы питания, ремонт электрооборудования, | шт. | 1
Бульдозер SHANTUI SD16 25 ВН 1895 | 5.18. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0027220 | SHANTUI SD 16 1895ВН Бульдозер | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт гидросистемы, ходовой части, отвала, ситемы охлаждения 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт гидросистемы, ходовой части, отвала, ситемы охлаждения | шт. | 1
Т-170 М.01 Трактор гусеничный ВМ3021 | 5.19. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0013322 | Т 170 бульдозер | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт бортовых редукторов, тележки гусениц, отвала, электрооборудования 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт бортовых редукторов, тележки гусениц, отвала, электрооборудования | шт. | 1
УАЗ-39099 Грузовой У565КН | 5.20. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0014498 | УАЗ-39099 грузовой фургон, У565КН | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, ремонт электрооборудования, ремонт двигателя 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии, ремонт электрооборудования, ремонт двигателя | шт. | 1
Подъемник с рабочей платформой ПСС-141,28 (АПТ-28) (КамАЗ-43114) А516ВС | 5.21. | Авто | СМТ | ПЗЭС | PR0024247 | КАМАЗ-43114 ПСС141,28Э гидроподъемник А516ВС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения, топливной системы, электрооборудования , рулевого управления. 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения, топливной системы, электрооборудования , рулевого управления. | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390994 * 455797 С851ВН 125RUS | 5.22. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0023853 | Автомашина УАЗ-390994 С 851 ВН | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт транмиссии, ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт транмиссии, ремонт ходовой части | шт. | 1
Передвижная мастерская 3034 L4 К611ВТ | 5.23. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0024629 | Автомашина ГАЗ-33081 (Егерь) К 611 ВТ | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт лебёдки с заменой троса, замена фильтра топлива, ремонт тормозной системы 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт лебёдки с заменой троса, замена фильтра топлива, ремонт тормозной системы | шт. | 1
Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200.А 481042-0000020 Е917КС 125/RUS | 5.24. | Авто | ПРЭС | ПЗЭС | PR0026721 | Автомашина УРАЛ-МКМ 200 Е 917 КС | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена гидравлического фильтра 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена гидравлического фильтра | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А727ВС | 5.25. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0024346 | Автомашина NISSAN NP-300 № А727ВС | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт трансмиссии. 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена стекла ветрового, ремонт трансмиссии. | шт. | 1
БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081 дизельная (5мест) в компл.с бурами 380,500,630,800 мм, ДРУ-01 С219ВН | 5.26. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0023648 | Автомашина ГАЗ-33081 № С219ВН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена насоса ГУРа,ремонт двигателя, трансмисии 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена насоса ГУРа,ремонт двигателя, трансмисии | шт. | 1
Автомобиль УАЗ-390995 Х879АН | 5.27. | Авто | КРЭС | ПЗЭС | PR0025745 | Автомашина УАЗ-390995 № Х879 АН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена стартера, ремонт тормозной системы, ремонт электрооборудования, рулевого управления. 1шт.
|  | Авто |  | ПЗЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена стартера, ремонт тормозной системы, ремонт электрооборудования, рулевого управления. | шт. | 1
| 7. | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | АИИСКУЭ
АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС | 7.1. | АИИСКУЭ | ЛРЭС | ПЗЭС | PR0022703 | АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой однофазного счетчика 11шт. Замена маршрутизатора 1шт. Ремонт с заменой трехфазного счетчика 4шт.
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой однофазного счетчика | шт. | 11
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена маршрутизатора | шт. | 1
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Курское | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 4
АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС | 7.2. | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПЗЭС | PR0022702 | АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой однофазного счетчика 17шт. Замена маршрутизатора 1шт. Ремонт с заменой трехфазного счетчика 2шт.
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой однофазного счетчика | шт. | 17
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена маршрутизатора | шт. | 1
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Веденка | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 2
АИИС КУЭ РР Кировского РЭС | 7.3. | АИИСКУЭ | КРЭС | ПЗЭС | PR0024181 | АИИС КУЭ РР Кировского РЭС | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика 4шт. Замена маршрутизатора 1шт.
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Увальное | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 4
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Увальное | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена маршрутизатора | шт. | 1
АИИС КУЭ Красноармейского УЭС | 7.4. | АИИСКУЭ | КрРЭС | ПЗЭС | PR0022701 | АИИС КУЭ Красноармейского РЭС | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трехфазного счетчика 1шт.
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Измайлиха | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трехфазного счетчика | шт. | 1
АИИС КУЭ Спасского УЭС | 7.5. | АИИСКУЭ | СРЭС | ПЗЭС | PR0022704 | АИИС КУЭ Спасского РЭС | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена трехфазного счетчика 1шт.
|  | АИИСКУЭ |  | ПЗЭС |  | с.Буссевка | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена трехфазного счетчика | шт. | 1
| 8. | АВР |  | ПЗЭС |  | Резерв средств на АВР
[6 empty] | Всего ремонт СП ПСЭС | [13 empty] | Советско-Гаванский |  |  |  | #REF! |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | Ремонт выключателей 110 кВ | Замена разрядников
| 1. |  |  | ПСЭС |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
| 1.1. | 110 |  | ПСЭС |  | 110 кВ | [6 empty] | км | 14
ВЛ-110КВ "ГОРЕЛОЕ-ГОРБУША" 14.6КМ | 1.1.1. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010366 | ВЛ110 кВ "Горелое-Горбуша" | ПОН |  |  | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 1га, Расширение просек 0,24га
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-7 | ПОН |  | К | 2 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 3-7, 55-56, 67-68 | ПОН |  | К | 2 | 9 | Расширение просек | га | 0.24
ВЛ-110КВ ГОРБУША-НИКОЛАЕВКА L=4.7 | 1.1.2. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010373 | ВЛ110 кВ "Горбуша-Николаевка" | ПОН |  |  | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 1га, Расширение просек 0,25га
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-7 | ПОН |  | К | 2 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 3-7,40-42 | ПОН |  | К | 2 | 9 | Расширение просек | га | 0.25
ВЛ-110КВ ГОРЕЛОЕ-НИКОЛАЕВКА L=10.4КМ | 1.1.3. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010375 | ВЛ110 кВ "Горелое-Николаевка" | ПОН |  |  | 1 | 8 | Ручная расчистка просек 1,1га, Механизированная расчистка просек 9га, Расширение просек 0,25га
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-7,8-9 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1.1
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 14-21, 27-32 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га | 9
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-7 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Расширение просек | га | 0.25
ВЛ-110КВ ГОРБУША-ПЛАСТУН L=79.84 | 1.1.4. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010374 | ВЛ110 кВ "Горбуша-Черемшаны-Пластун" | ПОН |  |  | 6 | 11 | Ручная расчистка просек 3,6га, Механизированная расчистка просек 29га, Расширение просек 0,78га
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 163-166,239-242 | ПОН |  | К | 6 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 3.6
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 141-146,166-170,175-203 | ПОН |  | К | 6 | 8 | Механизированная расчистка просек | га | 29
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 163-166,239-242 | ПОН |  | К | 6 | 7 | Расширение просек | га | 0.78
ВЛ-110КВ БОГОПОЛЬ-ПЛАВЗАВОД ОТОПОРЫ 66 Д L=19.7 | 1.1.5. | 110 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010372 | ВЛ110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" | ПОН |  |  | 4 | 9 | Ручная расчистка просек 1,3га, Механизированная расчистка просек 8га, Расширение просек 0,28га
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 193-195 | ПОН |  | К | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1.3
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 204-214 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 8
|  | 110 | ДРЭС | ПСЭС |  | 193-195 | ПОН |  | К | 4 | 5 | Расширение просек | га | 0.28
ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ; ВЛ-110 кВ "БОГОПОЛЬ-Р" L=40.4 КМ | 1.1.6. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010367; PR0010365 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Ракушка" | ПОН |  |  | 1 | 11 | Расширение просек 2,18га, Механизированная расчистка просек 10,13га, Ручная расчистка просек 5,27га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 146-149,284-289 | ПОН |  | К | 6 | 10 | Расширение просек | га | 2.18
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 107-119,163-174 | ПОН |  | К | 4 | 6 | Механизированная расчистка просек | га | 10.13
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 66-67,94-95,101-103,137-138,143-144,145-146,148-149,178-181 | ПОН |  | К | 1 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 5.27
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 234-235 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
ВЛ-110 кВ "Р-ТИМОФЕЕВКА-ОЛЬГА" L=29 | 1.1.7. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" | ПОН |  |  | 2 | 8 | Ручная расчистка просек 3,12га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 15-17,33-36 | ПОН |  | К | 2 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 3.12
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 34-38 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
ВЛ-110 кВ "Р-ТИМОФЕЕВКА-ОЛЬГА" L=29 | 1.1.8. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Ракушка-Тимофеевка" | ПОН |  |  | 4 | 7 | Ручная расчистка просек 1га, Расширение просек 1га
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 18-19,23-24 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 16-19 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Расширение просек | га | 1
ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ; ВЛ-110 кВ "Богополь-Плавзавод" до ОП-64 L=13.3 | 1.1.9. | 110 | КРЭС | ПСЭС | PR0010367, PR0010378 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" | ПОН |  |  | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 2,92га, Механизированная расчистка просек 4,43га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 66-67,94-95,101-103,187-190 | ПОН |  | К | 1 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 2.92
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС |  | 107-119 | ПОН |  | К | 4 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 4.43
|  | 110 | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
ЛЭП-110 ЧУГУЕВКА МОЛОДЕЖН.ОТ ПС ЧУГУЕВКА L=32.7 | 1.1.10. | 110 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010441 | ВЛ 110 кВ "Молодежная-Чугуевка" | ПОН, по состоянию |  |  | 1 | 8 | Механизированная расчистка просек 8,74га, Ремонт /усиление/ фундаментов 12шт.
|  | 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 84-90, 95-96 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га | 8.74
|  | 110 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 1, 3, 4, 5, 28 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 12
ВЛ-110КВ ЧУГУЕВКА-МОЛ. L=27.3 | 1.1.11. | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010377 | ВЛ 110 Молодёжная - Чугуевка | ПОН |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 3,73га
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 117-119,194-198,200-201 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3.73
ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН.З/Д НА ПС МОЛОД. L=4.8КМ | 1.1.12. | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010371 | ВЛ 110 Арсеньев-2 - Молодёжная | ПОН |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 2,4га
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 40-44,46-47 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2.4
ВЛ-110КВ РЕТИХ-АРС.2 L=40.725КМ С УЧ.ОДН УЧ-КА АРС | 1.1.13. | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010376 | ВЛ 110 Реттиховка - Арсеньев-2 | ПОН, по состоянию |  |  | 2 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 110шт., Ручная расчистка просек 3,19га, Расширение просек 2,33га, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл.
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 159-160, 162-163, 164-169, 179-181, 182-183, 186-188 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 110
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 197-200, 203-204 | ПОН |  | К | 5 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 3.19
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 169-174, 175-179 | ПОН |  | К | 8 | 10 | Расширение просек | га | 2.33
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 200, 201, 205 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 9
ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95КМ | 1.1.14. | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010370 | ВЛ 110 Арсеньев-2 - Прогресс | ПОН |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 0,45га
|  | 110 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 36-37 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.45
| 1.2. | 35 |  | ПСЭС |  | 35 кВ | [6 empty] | км | 28
ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ-ТАЙГА-КРАСНОРЕЧЕНСК L=18.0 | 1.2.1. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010380 | ВЛ35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск" | ПОН |  |  | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 1,95га, Механизированная расчистка просек 5,7га, Расширение просек 0,25га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-5,21-22,97-99 | ПОН |  | К | 1 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 1.95
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 99-113 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 5.7
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 3-5,97-102 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га | 0.25
ВЛ-35КВ КРАСНОРЕЧ-К-ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДО ОП.№14 L=3.0 | 1.2.2. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010404 | ВЛ35 кВ "Краснореченск-Перспективная" | ПОН |  |  | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 0,5га, Механизированная расчистка просек 3,5га, Расширение просек 0,25га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-4. | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-9. | ПОН |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 3.5
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 2-4. | ПОН |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га | 0.25
ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ L=2.53 | 1.2.3. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010399 | ВЛ35 кВ "Горелое-Д" | ПОН |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 1,4га, Расширение просек 0,4га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 6-11,14-15 | ПОН |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.4
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 6-11. | ПОН |  | К | 10 | 10 | Расширение просек | га | 0.4
ВЛ-35КВ ФАБРИЧНАЯ-I - ПРОМБАЗА L=4.2 | 1.2.4. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010385 | ВЛ 35 кВ " Фабричная-1 - Промбаза" | ПОН |  |  | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 1га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 16-20 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1
ВЛ-35КВ САДОВАЯ-СЕРЖАНТОВО L=6.8 | 1.2.5. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010383 | ВЛ 35 кВ " Сержантово-Садовая" | ПОН |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 1,9га, Расширение просек 0,35га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-5,9-10,31-32,35-36 | ПОН |  | К | 1 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1.9
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-5,31-32 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Расширение просек | га | 0.35
ВЛ-35КВ СЕРЖАНТОВО-ПЛАВЗАВОД L=10.74 | 1.2.6. | 35 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010384 | ВЛ 35 кВ "Плавзавод-Сержантово" | ПОН |  |  | 4 | 10 | Ручная расчистка просек 0,85га, Механизированная расчистка просек 2,8га
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 32-33,37-38 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.85
|  | 35 | ДРЭС | ПСЭС |  | 6-10,44-46 | ПОН |  | К | 9 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 2.8
ВЛ 35 "Кавалерово-Центральная" L=11,6 км | 1.2.7. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010388 | ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная" | ПОН |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 2,01га, Расширение просек 0,93га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 9-11,53-56 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2.01
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 38-42 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расширение просек | га | 0.93
ВЛ 35 "Фабричная2-Хрустальная" L=7,3 км | 1.2.8. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010391 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Хрустальная" №1 | ПОН |  |  | 5 | 8 | Ручная расчистка просек 1,09га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 30-35,48-50 | ПОН |  | К | 5 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 1.09
ВЛ 35 "Фабричная2-Хрустальная" L=7,3 км | 1.2.9. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010391 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Хрустальная" №2 | ПОН |  |  | 5 | 8 | Ручная расчистка просек 1,09га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 30-35,48-50 | ПОН |  | К | 5 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 1.09
ВЛ 35 "К-Фабричная2-Первая" L=11 км | 1.2.10. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010386 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2" №1 | ПОН |  |  | 6 | 10 | Ручная расчистка просек 0,82га, Механизированная расчистка просек 3,09га, Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 37-40,44-45 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 0.82
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 7-16 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Механизированная расчистка просек | га | 3.09
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 12-35 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
ВЛ-35 кВ "К-Фабричная 2 вторая" 5.17 км | 1.2.11. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010403 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2" №2 | ПОН |  |  | 7 | 10 | Ручная расчистка просек 0,5га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Ручная расчистка просек 0,5га , Ручная расчистка просек 0,5га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 36-38 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 24-41 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
ВЛ-35КВ К-КАВАЛЕРОВО 8.44КМ | 1.2.12. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010402 | ВЛ-35 кВ "К-Кавалерово" | ПОН |  |  | 7 | 7 | Ручная расчистка просек 0,5га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 36-38 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
ВЛ 35 "Фабричная-2-Л-Крутая" L=8,97 км | 1.2.13. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая" | ПОН, по состоянию |  |  | 6 | 9 | Ручная расчистка просек 1га, Механизированная расчистка просек 5,93га, Замена опор 1шт.
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 44-47 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 8-10,14-16,21-23,26-33 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Механизированная расчистка просек | га | 5.93
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 42 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
ВЛ 35 "Крутая-Центральная" L=3,7 км | 1.2.14. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010389 | ВЛ-35 кВ "Крутая-Центральная" | ПОН |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 0,8га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 9-10,15-17,18-19,27-28 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.8
ВЛ-35 кВСокольчи -Милоградово от опоры №129-248 | 1.2.15. | 35 | КРЭС | ПСЭС | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" | ПОН |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 1га
|  | 35 | КРЭС | ПСЭС |  | 150-152 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 1
ЛЭП-35 Б.ФАДЕЕВО-В.БРЕЕВКА L=33.9КМ | 1,2.16. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010443 | ВЛ 35 кВ "Фадеево-Извилинка-Бреевка" | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена изоляторов фарфоровых /стеклянных/ на полимерные 15шт.
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 150, 153, 156, 158, 159 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 15
ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-УБОРКА" L=35.7КМ | 1.2.17. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011442 | ВЛ 35 кВ "Чугуевка-Уборка" | ПОН |  |  | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек 14,39га
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 40-41, 45-55, 56-67, 102-111 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 14.39
ЛЭП-35 УБОРКА-САМАРКА L=42.33КМ | 1.2.18. | 35 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010445 | ВЛ 35 кВ "Уборка-Самарка" | ПОН, по состоянию |  |  | 9 | 12 | Механизированная расчистка просек 9,53га, Ручная расчистка просек 10,84га, Расширение просек 2,11га, Обваловка опор 5шт.
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 31-46 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Механизированная расчистка просек | га | 9.53
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 46-53, 77-88 | ПОН |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 10.84
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 152-199, 206-215 | ПОН |  | К | 9 | 12 | Расширение просек | га | 2.11
|  | 35 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 39, 40, 41, 42, 43 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Обваловка опор | шт. | 5
ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ | 1.2.19. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ 35 Арсеньев-1 - Анучино | ПОН, по состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24гирл., Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 1, 3, 6, 9 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | гирл. | 24
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 96-98 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
ВЛ-35КВ АРСЕНЬЕВ-1МОЛОДЕЖНАЯ L=7.10 | 1.2.20. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010395 | ВЛ 35 Арсеньев-1 - Молодёжная | ПОН |  |  | 4 | 10 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3Гирл., Ручная расчистка просек 3,92га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 9 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | Гирл. | 3
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 2-6, 8-9,10-11, 19-20, 23-25, 35-36, 42-43, 47-54 | ПОН |  | К | 8 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 3.92
ВЛ-35КВ ГРАЖДАНКА-ЧЕРНЫШЕВКА L=5.8КМ | 1.2.21. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010401 | ВЛ 35 Гражданка - Чернышевка | ПОН |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 1,54га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 19-22 | ПОН |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 1.54
ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ | 1.2.22. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010394 | ВЛ 35 Анучино - Чернышевка | ПОН |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 2,44га, Расширение просек 1,18га, Механизированная расчистка просек 17,78га, Вырубка угрожающих деревьев 107шт.
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 82-83, 86-87, 100-101, 135-136, 140-141, 143-144, 148-149 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 2.44
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 99-100, 116-117, 120-123,124-125 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расширение просек | га | 1.18
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 93-100, 102-106, 109-113, 114-129, 132-134 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 17.78
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 31-32, 75-76, 78-79, 89-92, 99-101, 105-106, 117-120, 123-124, 125-126, 143-144 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 107
ВЛ-35КВ МОЛОД-НОВОС-В2 L=20.6КМ С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ | 1.2.23. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010405 | ВЛ 35 Молодёжная - Лесная - Новосысоевка | ПОН |  |  | 3 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 42шт., Механизированная расчистка просек 4,11га, Ручная расчистка просек 0,63га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 24-30 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 42
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 48/18 - 48/37 (Отп. Лесная) | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 4.11
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 57-59 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 0.63
ВЛ-35КВ МОЛОД-НОВОС-В2 L=20.6КМ С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ | 1.2.24. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010405 | ВЛ 35 Новосысоевка - В-2 | ПОН |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 1,62га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 15-19, 20-21 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1.62
ВЛ-35КВ АНДРЕЕВКА-ЯБЛОНОВКА L=20,5КМ | 1.2.25. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010393 | ВЛ 35 Андреевка - Яблоновка | ПОН |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 2,53га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 79-84, 95-98 | ПОН |  | К | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 2.53
ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30.5 | 1.2.26. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010398 | ВЛ 35 В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка | ПОН, по состоянию |  |  | 3 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 21Гирл., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Ручная расчистка просек 0,74га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 1,2,4, 5 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | Гирл. | 21
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 3-4, 22-37, 108-112 | ПОН |  | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 104-106 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 0.74
ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30.5 | 1.2.27. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010398 | ВЛ 35 Яковлевка - Андреевка | ПОН |  |  | 3 | 9 | Ручная расчистка просек 2,77га, Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 17-21 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 2.77
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 17-21 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
ВЛ-35КВ ЯБЛОН-МАРЬЯН. ДО ОП 68 L=12.4КМ | 1.2.28. | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0010406 | ВЛ 35 Яблоновка - Марьяновка | ПОН, по состоянию |  |  | 11 | 11 | Выправка опор 2шт., Замена повреждённых изоляторов. 2шт., Ручная расчистка просек 0,8га
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 59, 62 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт. | 2
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 61 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена повреждённых изоляторов. | шт. | 2
|  | 35 | Ар.РЭС | ПСЭС |  | 4-10 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 0.8
| 1.3. | 6-10 |  | ПСЭС |  | 6-10 кВ | [6 empty] | км | 62 | [5 empty] | Чегдомынский |  |  |  | #REF! |  | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
ВЛ-10 кВ п. Каменка от п/ст 110 "Плавзавод" L=21,291 км | 1.3.1. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0018430 | ВЛ 10 кВ Ф-3 "Каменка" | ПОН |  |  | 4 | 11 | Ручная расчистка просек 3га, Механизированная расчистка просек 4га, Расширение просек 1га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5-24,401-415 | ПОН |  | К | 4 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 3
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 332-370 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 4
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5-24,401-415 | ПОН |  | К | 4 | 11 | Расширение просек | га | 1
ВЛ-10 кв ф-6 "Водозабор" от п/ст 110/10 "Пластун" 19,53 км | 1.3.2. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023891 | ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор" | ПОН, по состоянию |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 3га,Расширение просек 0,4га,Механизированная расчистка просек 3га, Выправка опор 15шт., Вырубка угрожающих деревьев 40шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 5-8, 31-40, 186-191,206-210, 289-294, | ПОН |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 3
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 31-40, 186-191,206-210, 289-294 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Расширение просек | га | 0.4
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 61-78, 413-421 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 3
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 56-58,86,193, 285, 315,318-320,342-344, 348,349 | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Выправка опор | шт. | 15
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 31-40, 186-191,206-210, 289-294 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
ВЛ-10 кв ф-6 "Водозабор" от п/ст 110/10 "Пластун" 19,53 км | 1.3.3. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023891 | ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор" | ПОН |  |  | 8 | 9 | Механизированная расчистка просек 18,5га,Вырубка угрожающих деревьев 200шт.,Расширение просек 3,4га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 343-357,375-387,400-406,413-439 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 18.5
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 308-439 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 200
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 343-357,375-387,400-406,413-439 | ПОН |  | К | 8 | 9 | Расширение просек | га | 3.4
ВЛ-10КВ Ф-12 П/СПЛАСТУН-РРС L=4.3 | 1.3.4 | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010303 | ВЛ-10кВ Ф-12 "РРС" | ПОН, по состоянию |  |  | 6 | 10 | Замена опор 1шт.,Замена опор 4шт., Механизированная расчистка просек 3га, Выправка опор 11шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 25 (анк) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 21,22,23,24 | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена опор | шт. | 4
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 38-46 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 3
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 5-10, 12-16 | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Выправка опор | шт. | 11
ВЛ-10КВ Ф-12 П/СПЛАСТУН-РРС L=4.3 | 1.3.5 | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010303 | ВЛ-10кВ Ф-12 "РРС" | ПОН |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек 5га,Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Расширение просек 1га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 13-30,31-48,49-53 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 5
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 13-30,31-48,49-53 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 13-30,31-48,49-53 | ПОН |  | К | 9 | 9 | Расширение просек | га | 1
ВЛ-10КВ Ф-5 "ЛПХ" Р/С ПЛАСТУН L=6.9+КЛ1.68 | 1.3.6 | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010356 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "ЛПХ" | ПОН, по состоянию |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 1га, Выправка опор 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 39-44, 54-57 | ПОН |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 6, 15, 16, 17, 21 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 5
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | № 39-44, 54-57 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
ВЛ-10КВ Ф-1 "БЫТОВОЙ" Р/С ПЛАСТУН L=3,45 | 1.3.7. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010302 | ВЛ-10кВ Ф-1 "Бытовой" | По состоянию |  |  | 6 | 8 | Выправка опор 14шт.
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 6,12,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,37,43 | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Выправка опор | шт. | 14
ВЛ-6КВ ПЛАВЗАВОД-ЛИДОВКА L=8.2 | 1.3.8. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010407 | ВЛ 6 кВ ф-20 "Лидовка" | ПОН |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 1,6га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 9-21,114/20-114-45 | ПОН |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.6
ВЛ-6КВ ДЕТСКИЙ САД-2 L=0.21 КМ | 1.3.9. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010410 | ВЛ 6 кВ Ф-2 "Детсад-2" | ПОН |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 0,4га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 4-5,8-13. | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 0.4
ВЛ-6КВ ДСР L=5.78КМ | 1.3.10. | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС | PR0010411 | ВЛ 6 кВ Ф-1 "ДСФ" | ПОН |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 1га
|  | 6-10 | ДРЭС | ПСЭС |  | 13-18. | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1
ВЛ-10КВ "БОГ.-ЗЕРК.-П/ЛАГЕРЬ L=34.27 | 1.3.11. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010304 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное" | ПОН, по состоянию |  |  | 5 | 11 | Расширение просек 1га, Выправка опор 20шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 33-115 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 456-459 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Демонтаж провода АС (по трассе ВЛ) | км | 0.24
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 456-459 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.24
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 278-300,339 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 20
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 33-115 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
ВЛ-6КВ Ф-1 "К-УСТИНОВКА" L=16.16 КМ | 1.3.12. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010416 | ВЛ-6КВ Ф-1 "Устиновка" | ПОН, по состоянию |  |  | 1 | 6 | Расширение просек 1га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Выправка опор 5шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 180-213 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 34-242 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 70,95,99,120,193, | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
ВЛ-6КВ Ф-10 "К-СИНЕГОРЬЕ-УСТИНОВКА" | 1.3.13. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010417 | ВЛ-6КВ Ф-10 "К-Синегорье-Устиновка" | ПОН, по состоянию |  |  | 2 | 12 | Расширение просек 1га,Замена опор 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Выправка опор 5шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 72-74,127-129,183-188 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 180,181 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 41-68 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № ,69,92,99,101,197, | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
ВЛ-10КВ Ф-8 "БОГОПОЛЬ-СУВОРОВО" L=13.76 КМ | 1.3.14. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010360 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово" | ПОН, по состоянию |  |  | 6 | 11 | Расширение просек 0,5га, Выправка опор 20шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 110-115 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га | 0.5
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 278-300,339 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 33-115 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
ВЛ-6КВ КХ Путинцев L=0.9КМ | 1.3.15. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | 00006082 | ВЛ-6КВ КХ Путинцев |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 10-19 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
ВЛ-10 КВ ОЛЬГА-ФУРМ.НА ГОРН.L=23.6КМ | 1.3.16. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010291 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 4 | 12 | Расширение просек 1га, Замена изоляторов 15шт., Установка РЛНД 1шт.,Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 460-477 | ПОН |  | К | 4 | 12 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-477 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 15
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 465 | ТН |  | К | 8 | 8 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-477 | ПОН |  | К | 5 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
ВЛ-10КВ"ОЛЬГА-С.ПРИБРЕЖНЫЙ"Ф-5L=71.3КМ | 1.3.17. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010363 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный" | ПОН, по состоянию |  |  | 3 | 10 | Расширение просек 1га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Выправка опор 20шт.,Замена изоляторов 30шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 300-320 | ПОН |  | К | 3 | 10 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-396 | ПОН |  | К | 5 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 150-150/20 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-396 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 30
ВЛ-10КВ Ф-15"ОЛЬГА-НИКОЛАЕВКА" Д=23.9 КМ | 1.3.18 | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010352 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка" | ПОН, по состоянию |  |  | 2 | 11 | Расширение просек 1га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена изоляторов 30шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 365-385 | ПОН |  | К | 2 | 11 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-398 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 1-398 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 30
ВЛ-10КВ ОЛЬГА-ФУРМАНОВО L=10.6КМ | 1.3.19. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010315 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 1 | 12 | Расширение просек 1га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена РЛНД 1шт.,Замена опор 8шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 420-440 | ПОН |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 386-420 | ПОН |  | К | 4 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | оп.190 | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 527,529,531,532,534,535-537 одн | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 8
ВЛ - 10кВ "Маргаритово - Бровки - Щербаковка", протяженностью 22,65 км | 1.3.20. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024866 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 1 | 11 | Замена траверс 30шт., Ручная расчистка просек 2га, Установка РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 583-589,591-601,603-609,614-618 | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена траверс | шт. | 30
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 173-185 | ПОН |  | К | 1 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 2
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 538 | МГ |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
ВЛ-10 кВ Милоградово-маргаритово-Моряк Рыболов | 1.3.21. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0024681 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" | ПОН, МГ |  |  | 7 | 12 | Ручная расчистка просек 1га, Установка РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 330-345 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 224 | МГ |  | К | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
ВЛ-6КВ Ф-12 "Р-ТУМАНОВО" L=4.8 КМ | 1.3.22. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010419 | ВЛ-6 кВ Ф-12 "Туманово" | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Выправка опор 10шт.
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | № 50-60 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
ВЛ-10КВ ОЛЬГА-СЕРАФ. 8.8КМ | 1.3.23. | 6-10 | КРЭС | ПСЭС | PR0010314 | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка" | ПОН, по состоянию |  |  | 4 | 7 | Замена изоляторов 30шт., Расширение просек 1га
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 40-50 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 30
|  | 6-10 | КРЭС | ПСЭС |  | 40-60 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га | 1
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф №16 "КАМЕНКА" | 1.3.24. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010332 | ВЛ-10КВ Ф-16 Каменка | МГ |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.91/1 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф №1 "ЦВЕТКОВКА" | 1.3.25. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010329 | ВЛ 10 Ф-1 "Цветковка" | ПОН, по состоянию |  |  | 3 | 10 | Механизированная расчистка просек 8га, Замена опор 2шт.
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | № 113-136,153-170,259-268 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га | 8
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.24,25 (промеж.) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
ВЛ-10КВ ПС "УБОРКА" Ф N14 "КОКШАРОВКА" | 1.3.26 | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010339 | ВЛ 10 Ф-14 "Кокшаровка" | ПОН, МГ |  |  | 1 | 10 | Замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка просек 1,6га, Ручная расчистка просек 5,3га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.195 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.244-256 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 1.6
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.256-294 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 5.3
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N12 "НТК-31" | 1.3.27. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010330 | ВЛ 10 Ф-0 "ИТК-31 | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена кабеля 100м
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 15/7,15/8 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена кабеля | м | 100
ВЛ-10КВ ПС 35/10"УБОРКА" Ф-N 4"ПАВЛОВКА" | 1.3.28. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010334 | ВЛ-10 Ф-4 "Павловка" | ПОН, МГ |  |  | 6 | 11 | Замена РЛНД 1шт., Механизированная расчистка просек 5,8га,Ручная расчистка просек 0,7га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.719 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 635-676 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га | 5.8
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.7-12 | ПОН |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 0.7
ВЛ-10КВ ПС "САМАРКА" Ф N 5 "САРАТОВКА" L=19,6 | 1.3.29. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010323 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Саратовка" | ПОН, по состоянию |  |  | 7 | 9 | Замена изоляторов 9шт., Расширение просек 2,4га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.№ 87,97,107 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 9
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.21-34,35-75,112-124,135-145. | ПОН |  | К | 8 | 9 | Расширение просек | га | 2.4
ВЛ 10 кВ Ф-1 "Лесогорье" от пс "Самарка" | 1.3.30. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010335 | ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 5 | 10 | Замена РЛНД 1шт., Замена опор 2шт., Замена опор 1шт.,Замена изоляторов 9шт.,Ручная расчистка просек 0,4га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.251 | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 216,281 (пром.) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 215(анк.) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.№ 18,22,26 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 9
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 18-21 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 0.4
ВЛ 10 кВ Ф-1 "Лесогорье" от пс "Самарка" | 1.3.31. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010335 | ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье" | ПОН |  |  | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек 14га, Вырубка угрожающих деревьев 100шт.,Расширение просек 3га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 118-175,252-294 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 14
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 118-175,252-294 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | 118-175,252-294 | ПОН |  | К | 11 | 12 | Расширение просек | га | 3
ВЛ-10КВ ПС "САМАРКА" Ф N 9 L=7,33 КМ | 1.3.32. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010335 | ВЛ 10 Ф-2 "Самарка" | ПОН, по состоянию |  |  | 6 | 11 | Механизированная расчистка просек 1,9га, Замена изоляторов 9шт.,Расширение просек 0,4га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 1-14 | ПОН |  | К | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 1.9
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. № 4,5,7 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 9
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.16-19,3-14. | ПОН |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га | 0.4
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф 5 "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | 1.3.33. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010328 | ВЛ 10 Ф-5 "СХТ" | ПОН, МГ |  |  | 3 | 5 | Замена РЛНД 2шт., Ручная расчистка просек 3га, Механизированная расчистка просек 2га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 7/1, 5/36/3, | МГ |  | К | 4 | 4 | Замена РЛНД | шт. | 2
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 73-91 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 3
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 33-42,43-47 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 2
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N10"ПМК-2" | 1.3.34. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010331 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "ПМК-2" | ПОН, МГ |  |  | 3 | 12 | Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 7,5га, Механизированная расчистка просек 2га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 43 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.5/60-5/80,27-37,54-66,157-157/7 | ПОН |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7.5
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр.5/24-5/33,5/34-5,37 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 2
ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N7 "СОКОЛОВКА" L=8,5 | 1.3.35. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010333 | ВЛ 10 Ф-7 "Соколовка" | ПОН |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 1га, Механизированная расчистка просек 1га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 21-28 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 28-35 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 1
ВЛ-10КВ ПС "В.БРЕЕВКА" | 1.3.36. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010322 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Бреевка" | МГ |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 42 | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
ВЛ-10КВ ПС "УБОРКА" Ф N1 "УБОРКА" | 1.3.37. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010324 | ВЛ 10 Ф-1 "Уборка" | ПОН |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 11-20 | ПОН |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
ВЛ-10КВ ПС "УБОРКА" Ф N 6 "РЕТРАНСЛЯТОР" L-1,6 K | 1.3.38. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010326 | ВЛ 10 Ф-6 "Ретранслятор-1" | ПОН |  |  | 3 | 3 | замена ОПН 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 21 | ПОН |  | К | 6 | 6 | замена ОПН | шт. | 3
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 3-10 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
ВЛ-10КВ ПС "УБОРКА" Ф N 15 "ВАРПАХОВКА" | 1.3.39. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010325 | ВЛ 10 Ф-15 "Варпаховка" | ПОН |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 1га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 43-48, 30-305 | ПОН |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 1
ВЛ-10КВ ОТ ЗРУ-10 КВ "КЭЗ" ДО ТП ОЧИЧТНЫЕ L=2. | 1.3.40. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010317 | ВЛ 10 Ф-12 "КЭЗ" | ПОН |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 2га
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 68-70,76-79,117/13-117/21 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 2
ВЛ-10КВ "ЦРП" Ф N 1 "БЫТ" | 1.3.41. | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010306 | ВЛ 10 Ф-11 "Посёлок" | ПОН |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов 10шт., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
|  |  |  | ПСЭС |  | оп№8,9,10 | ПОН |  |  | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 10
|  | 6-10 | ЧРЭС | ПСЭС |  | пр. 17-18,26-25,40-41. | ПОН |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
ВЛ-10КВ Ф-4 "ЧЕРНЫШЕВКА-ЛЕСОБИРЖА" L=24.2КМ 100501,PR0010294 | 1.3.42. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010304 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа" | ПОН, по состоянию |  |  | 5 | 11 | Замена опор 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 35шт., Выправка опор 35шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№529 (пром) | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№469-453 | ПОН |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 35
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№88-108,207-226 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 35
ВЛ 10КВ "АНУЧИНО-ИЛЬМАКОВКА" L=42.7 1005002 PR0010295 | 1.3.43. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010417 | ВЛ-10 кВ Ф-17 "Варваровка" | ПОН, МГ |  |  | 1 | 7 | Механизированная расчистка просек 3,5га,Вырубка угрожающих деревьев 32шт., M15Замена РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 3,25га
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№865-892 | ПОН |  | К | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га | 3.5
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№865-892, | ПОН |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 32
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№ 123 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №582-583,640-662,375-376,447-448 | ПОН |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 3.25
ВЛ-10 Ф-7 "ЧЕРН-КА-РИСОВОЕ-Н-ПОК-КА" L=13.31005012,PR0010298 | 1.3.44. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010360 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Чернышевка" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 1,3га, Замена РЛНД 1шт., Выправка опор 6шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№5-10,230-235 | ПОН |  | К | 4 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 1.3
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№226 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№238-243,45 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 6
ВЛ-10КВ "КОЛЬЦО-Н-ТРОИЦ-Е Н-ПОК-КА" L=12,92 100501, PR0010312 | 1.3.45. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | 00006082 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Новотроицкое" | По состоянию, МГ |  |  | 6 | 10 | Замена РЛНД 1шт.,Замена опор 2шт., M15Замена опор 1шт., Выправка опор 16шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №113 | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№162,163 (пром) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №161 (анк) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | №№244-239,237,235,256,232,258-259,229-224 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 16
ВЛ-10КВ Ф14 "ЧЕР.КОР.ШЕКЛ.ТАЁЖ" L=22.5 5006, PR0010350 | 1.3.46. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010291 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Ауровка" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 4 | 8 | Замена РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 31шт., Выправка опор 16шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№49 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№188-191,807-822 | ПОН |  | К | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 31
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №752,754-756,760,777,779,792,692,507,505,504,583,650,276,226 | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 16
ВЛ-10КВ "АНУЧИНО-ГОРД-КА-ШЕКЛЯЕВО L=24,2 КМ1005011, PR0010289 | 1.3.47. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010363 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Гордеевка" | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 3 | 7 | Выправка опор 10шт., Ручная расчистка просек 1,17га, Замена РЛНД 1шт.,Замена изоляторов 6шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№167,174,187,188,189,123,127,128,186-187 | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт. | 10
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп.№28-29,36-37,84-85,94-95,197-198,205-209,44-45 | ПОН |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.17
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№217/19 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№77,201 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 6
ВЛ-10КВ Ф14 "ЧЕР.КОР.ШЕКЛ.ТАЁЖ" L=22.5 5006 , PR0010350 | 1.3.48. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010352 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Таежка" | МГ |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№1 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
ВЛ-10 Ф-20 "КОЛЬЦО-ЧЕРНЫШЕВКА-ПУХОВО" L=14.8100500, PR0010297 | 1.3.49. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010315 | ВЛ-10 кВ Ф-20 "Пухово" | МГ |  |  | 8 | 8 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№247/1 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
ВЛ-10КВ ЧЕРН-КА-Л-ХУТОР-ПУХОВО 3 L=22.2 1005013, PR0010361 | 1.3.50. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0024866 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Гражданка" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Выправка опор 8шт., Замена изоляторов 10шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №135-139,12-15 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 8
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп. №№44-51 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 10
ВЛ-10КВ ЧЕРН-КА-Л-ХУТОР-ПУХОВО 3 L=22.2 1005013, PR0010361 | 1.3.51. | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0024681 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Гражданка" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена РЛНД 1шт.
|  | 6-10 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | оп№1 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
ВЛ-6КВ Ф-9 "ЖИЛПЛОЩАДКА" ОТ П/СТ "ЛЕСНАЯ" L=2.7КМ | 1.3.52. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010422 | ВЛ-6 Ф-9 Жилплощадка | ПОН, по состоянию |  |  | 2 | 8 | Ручная расчистка просек 0,42га, Выправка опор 7шт., Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 4-5, 8-9, 13-14 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 0.42
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 1,9,12,20,21,24,28 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 7
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 34-36 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
ВЛ-10КВ Ф-4 ВАРФОЛОМЕЕВКА L=6.85КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛ | 1.3.53. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010354 | ВЛ-10 Ф-4 Варфоломеевка | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 3 | 6 | Ручная расчистка просек 1,4га, Вырубка угрожающих деревьев 12шт., Замена РЛНД 1шт.,Выправка опор 8шт.,Замена изоляторов 30шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 1-5,41-43,27/7-27/11 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 1.4
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 11-12,18-20,32-33,45-46 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. 55 | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 3,6-9,11,17/1,20 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 8
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 3-14 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 30
ВЛ-10КВ Ф-4 ПОКРОВКА L=17.85КМ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА | 1.3.54. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010355 | ВЛ-10 Ф-4 Покровка | ПОН, по состоянию |  |  | 4 | 9 | Ручная расчистка просек 1,6га, Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 3шт., Замена шлейфов на РЛ 15шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 169-173,276-283,290-293 | ПОН |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.6
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | ПС-35 - оп. №1 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 | шт. | 3
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | РЛ-2 оп. №1, РЛ-48 оп. №71, РЛ-6 оп. 165, РЛ-7 оп. №169, РЛ-8 оп. №166/2 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена шлейфов на РЛ | шт. | 15
ВЛ-10КВ Ф-7 "ХГОК" L=12.04КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМЕЕВКА | 1.3.55. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010359 | ВЛ-10 Ф-7 ХГОК | ПОН, по состоянию |  |  | 7 | 12 | Ручная расчистка просек 1,54га, Выправка опор 25шт.,Вырубка угрожающих деревьев 79шт.,Замена изоляторов 30шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 3-4,15-16,20-23,38-40,42/10-42/13,64-65 | ПОН |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 1.54
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 4,5,9-11,43,42/1,42/7,42/8,42/11-42/14,67/3,63,57,88-90,72/28,7225,72/10,72/11,74,78 | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 25
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 1-3,13-14,22-23,24-25,27-30,34-38,40-43,45-47,42/4-42/5,42/12-42/13,66-68,80-81,90-92,73/6-73/7 | ПОН |  | К | 9 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 79
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 2-11 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 30
ВЛ-10КВ Ф-1 ЯКОВЛЕВКА 3.5КМ ОТ ПС "ЯКОВЛЕВКА" | 1.3.56. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010344 | ВЛ-10 Ф-1 Яковлевка | ПОН, по состоянию |  |  | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 1,5га, Вырубка угрожающих деревьев 23шт.,Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 3шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 1-2,4-13,16-19,29/5-29/10,1/1-1/2,29/12-29/13,38-40,44-46 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 25-46,29/5-29/10,37-38 | ПОН |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | ПС-35 - оп. №1 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 | шт. | 3
ВЛ-10КВ Ф-14 ОТ П/СТ "ВАРФОЛОМЕЕВКА" 21.1КМ | 1.3.57. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010353 | ВЛ-10 Ф-4 Андреевка | ПОН |  |  | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек 6га
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 23-66 | ПОН |  | К | 3 | 3 | Механизированная расчистка просек | га | 6
ВЛ-10КВ Ф-4 "АНДРЕЕВКА" ОТ ПС АНДРЕЕКВА L=14.8 | 1.3.58. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010349 | ВЛ-10 Ф-14 Покровка | ПОН, по состоянию |  |  | 2 | 9 | Расширение просек 2,2га, Замена изоляторов 30шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 7-14,303-316 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Расширение просек | га | 2.2
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 200-210 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 30
ВЛ-10КВ Ф-6 ЗАРЯ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА" L=10.87КМ | 1.3.59. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010357 | ВЛ-10 Ф-6 Заря | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 8 | 11 | Ручная расчистка просек 1,2га, Замена РЛНД 1шт.,Выправка опор 9шт.,Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 3шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 3-3/8,3/11-3/16,3/18-3/21,26-27,33/1-33/3,62/1-62/2,32/10-32/14 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1.2
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. 33/1 | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 22-25,28,29,31,32/3,32/4 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 9
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | ПС-35 - оп. №1 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена спусков от ПС до первой опоры ВЛ-10 | шт. | 3
ВЛ-10КВ Ф-1 ДОСТОЕВКА L=12.6КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМ. | 1.3.60. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010343 | ВЛ-10 Ф-1 Достоевка | ПОН |  |  | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 4шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 55-57 | ПОН |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 4
ВЛ-10КВ Ф-10 ОЗЕРНОЕ L=29.05КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА" | 1.3.61. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010345 | ВЛ-10 Ф-10 Озерное | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 5 | 11 | Ручная расчистка просек 1,94га, Замена РЛНД 1шт.,Выправка опор 5шт.,Замена изоляторов 18шт.
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 15-17,56-64,74-88,174-175,272-273,251-252,304-305 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1.94
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. 157 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 242,271,274,276,303 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 46-48,130-132 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 18
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 174-174/3,174/6-174/8 | ПОН |  | К | 10 | 11 | Расширение просек | га | 0.5
ВЛ-10КВ Ф-14 Н-МИХАЙЛОВКА 31.8 КМ ОТ ПС "ЯБЛОНОВКА | 1.3.62. | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010348 | ВЛ-10 Ф-14 Н-Михайловка | ПОН, по состоянию, МГ |  |  | 2 | 12 | Ручная расчистка просек 2,4га, Вырубка угрожающих деревьев 15шт., Замена РЛНД 1шт.,Выправка опор 6шт.,Расширение просек 0,2га
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 6-6/2,12-15,67-69,185-186,330-331,258-260,277-279,285-287,340-342,105/42-105/44 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 2.4
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 310-315 | ПОН |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | оп. 6/10 | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 159,189,254,287,309,326/3 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 6
|  | 6-10 | ЯРЭС | ПСЭС |  | 6/4-6/6 | ПОН |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га | 0.2
| 1.4. | 0.4 |  | ПСЭС |  | 0,4 кВ | [6 empty] | км | 16 | [5 empty] | Чегдомынский |  |  |  | #REF! |  | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
ВЛ-0,4кВ Ф-3 "Заречная" от КТПН-1019 Пластун L=0,68 км | 1.4.1. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0023880 | ВЛ 0,4 кВ пгт.Пластун | По состоянию |  |  | 5 | 7 | Замена опор 8шт.,Замена опор 4шт.,Перетяжка провода 2пр/км.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 "Заречная" от КТПН-1019 №2,4,5,7,9,10,14,16-одност. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 8
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 "Заречная" от КТПН-1019 №6,8,11,17-слож | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 7 | Замена опор | шт. | 4
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 "Заречная" от КТПН-1019 №6-17 | По состоянию |  | К | 5 | 7 | Перетяжка провода | пр/км. | 2
ВЛ-0,4 кВ Ф-2 "Северный" от ТП-1056 "Бетонная" ВЛ-10кВ Ф-3 Каменка" ПС "Плавзавод", с. Каменка | 1.4.2. | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС | PR0027669 | ВЛ 0,4 с.Каменка | По состоянию |  |  | 8 | 9 | Замена опор 7шт., Замена опор 4шт., Монтаж провода (по трассе) 0,9км, Замена ответвлений к зданиям 17 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 1056 № 14,17,18,19,22,23,24-однос. | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 1056 № 12,13,20,27-слож | По состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена опор | шт. | 4
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 1056 № 8-12,13-28 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.9
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 1056 № 8-12,13-28 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.9
|  | 0.4 | ДРЭС | ПСЭС |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 1056 № 8-12,13-28 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 17
ВЛ-0.4КВ С.ВЕТКА L=5.7КМ | 1.4.3. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR1002022 | ВЛ 0,4 кВ с.Ветка | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена опор 7шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от ТП-2032 оп №3,5,6,7/1,8-10-пром. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 7
ВЛ-0.4КВ Ф-2 "Быт" с.ПЕРМСКОЕ L= 8.45 км | 1.4.4. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR1002020 | ВЛ-0,4 кВ с.Пермское | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена опор 7шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2027 оп №1-6,5/1,-пром. | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 7
ВЛ-0.4КВ С.СИНЕГОРЬЕ L=5.84 КМ | 1.4.5. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010251 | ВЛ 0,4 с. Синегорье | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена опор 6шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от ТП-2003 оп № 3-5,8,9,12-пром. | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 6
ВЛ-0.4КВ С.ВЕСЕЛЫЙ-ЯР ДЛИНА 5.5 | 1.4.6. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR1002021 | ВЛ 0,4 с. Веселый яр | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор 6шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от ТП-2039 оп № 2,4-6,7,9-пром. | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 6
ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ | 1.4.7. | 0.4 | КРЭС | ПСЭС | PR0010251 | ВЛ-0,4 кВ с.Милоградово | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Замена опор 2шт., Замена опор 4шт.
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 Быт от ТП-2102 Березовый оп №1,12,- анк. | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 | КРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 Ленинская от ТП-2102 Березовый оп №33,32,37,34- анк. | По состоянию | Жалобы потребителей | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 4
Чугуевские линии ВЛ | 1.4.8. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | ВЛ-0,4 кВ с. Изюбринный | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор 3шт., Замена опор 19шт., Монтаж провода (по трассе) 0,72км,Демонтаж провода (по трассе) 0,72км,Замена ответвлений к зданиям 3 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1,3,3/19 Ф-1 "Школа" от ТП-3172 "Быт" (анк) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 3
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/6,3/7,3/8,3/9,31/10,3/11,3/12,3/13,3/14,3/15,3/16,3/17,3/18,3/20 Ф-1 "Школа" от ТП-3172 "Быт" (промеж.) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 19
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 3/1-3/19 Ф-1 "Школа" от ТП-3172 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.72
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 3/1-3/19 Ф-1 "Школа" от ТП-3172 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.72
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.3/12,3/13,3/20 Ф-1 "Школа" от ТП-3172 "Быт" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 3
ВЛ-0.4КВ С.В-БРЕЕВКА L=20.35КМ | 1.4.9. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010223 | ВЛ-0,4 кВ с. Верхняя Бреевка | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена опор 5шт., Замена опор 26шт., Монтаж провода (по трассе) 1,2км,Демонтаж провода (по трассе) 1,2км,Замена ответвлений к зданиям 22 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.2,5,6,16,5/12 Ф-2 "Рабочая" от ТП-3148 "Быт ЛПХ" (анк.) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 5
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 1,3,3/1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/13,5/14 Ф-2 "Рабочая" от ТП-3148 "Быт ЛПХ" (промеж.) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 26
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 1-16,5/1-5/14 Ф-2 "Рабочая" от ТП-3148 "Быт ЛПХ" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.2
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 1-16,5/1-5/14 Ф-2 "Рабочая" от ТП-3148 "Быт ЛПХ" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.2
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп. 3/1,5,6,8,11,12,14,16,5/1,5/2,5/35/4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5/14Ф-2 "Рабочая" от ТП-3148 "Быт ЛПХ" (промеж.) | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 22
ВЛ-0.4КВ С.ЧУГУЕВКА L=158,85КМ | 1.4.10. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0010259 | ВЛ-0,4 кВ с. Чугуевка |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор 7шт., Замена опор 7шт., Монтаж провода (по трассе) 0,28км,Демонтаж провода (по трассе) 0,28км,Замена ответвлений к зданиям 15 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1,2,2/2,3,4,4/1,8/1,12 Ф-11 "Луговой" от 3ТП-3030 "ЦК" (анк.) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.2/1,4/2,5,9,10,10/1,11 Ф-11 "Луговой" от 3ТП-3030 "ЦК" (промеж.) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 7
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-7 Ф-11 "Луговой" от 3ТП-3030 "ЦК" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.28
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-7 Ф-11 "Луговой" от 3ТП-3030 "ЦК" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.28
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | Ф-11 "Луговой" от ЗТП-3030 "" оп. 2,2/1,2/2,4,4/1,4/2,6,7,8,8/1,9,10/1,11,12 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 15
Чугуевские линии ВЛ | 1.4.11. | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | ВЛ-0,4 кВ с. Ленино | По состоянию |  |  | 6 | 8 | Замена опор 17шт., Замена опор 12шт., Монтаж провода (по трассе) 1,16км, Демонтаж провода (по трассе) 1,16км, Замена ответвлений к зданиям 24 1 отв.2пр., Замена опор 30шт., Замена опор 11шт., Монтаж провода (по трассе) 1,08км, Демонтаж провода (по трассе) 1,08км, Замена ответвлений к зданиям 26 1 отв.2пр., Замена опор 16шт., Замена опор 2шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км, Демонтаж провода (по трассе) 0,6км, Замена ответвлений к зданиям 4 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-16,7-7/6 ф-2 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 17
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-16,7-7/6 ф-2 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 12
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-16,7-7/6 ф-2 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.16
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-16,7-7/6 ф-2 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.16
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-16,7-7/6 ф-2 "Быт" от ТП-3231 "Быт" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 24
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-25,24-24/1 ф-3 "Центральная" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 30
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-25,24-24/1 ф-3 "Центральная" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 11
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-25,24-24/1 ф-3 "Центральная" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 1.08
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-25,24-24/1 ф-3 "Центральная" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 1.08
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.1-25,24-24/1 ф-3 "Центральная" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 26
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.23/2-23/12,23/6-23/6/4 ф-4 "Колхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 16
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.23/2-23/12,23/6-23/6/4 ф-4 "Колхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.23/2-23/12,23/6-23/6/4 ф-4 "Колхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.6
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.23/2-23/12,23/6-23/6/4 ф-4 "Колхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.6
|  | 0.4 | ЧРЭС | ПСЭС |  | оп.23/2-23/12,23/6-23/6/4 ф-4 "Колхоз" от ТП-3230 "Лесхоз" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 4
КТПА-250 КЛУБ С.РИСОВОЕ L=2.7КМ 1005018, PR0010437 | 1.4.12. | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС | PR1002022 | ВЛ-0,4 кВ с. Рисовое | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор 2шт., Замена опор 9шт., Монтаж провода (по трассе) 0,3км,Замена ответвлений к зданиям 8 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Клуб" от КТП 5081 "Клуб" оп.№ 24,36 (анк) | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Клуб" от КТП 5081 "Клуб" оп.№ 25,26,27,28,29,30,31,32,33 (пром) | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 9
|  | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Клуб" от КТП 5081 "Клуб" оп.№ 24-33 | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.3
|  | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Клуб" от КТП 5081 "Клуб" оп.№ 24-33 | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.3
|  | 0.4 | Ан.РЭС | ПСЭС |  | Ф-2 "Клуб" от КТП 5081 "Клуб" оп.№25,26,27,28,29,30,31,32 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 8
ВЛ-0.4КВ С.ДОСТОЕВКА L=16.8КМ | 1.4.13. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010227 | ВЛ 0,4 кВ с. Достоевка | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Замена опор 7шт.
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6054 "Птичник", опоры №№1,2/4,3,4,5,6,7(одностоечные) | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 7
ВЛ-0.4КВ С.ЯКОВЛЕВКА L=51.34 КМ | 1.4.14. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010261 | ВЛ 0,4 с. Яковлевка | По состоянию |  |  | 7 | 8 | Замена опор 17шт., Замена опор 5шт., Замена ответвлений к зданиям 35 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6002 "ЛТУ", опоры №№7/1,7/3-7/10,7/4/1-7/4/3,7/4/5-7/4/9,8/1 (одностоечные) | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 17
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6002 "ЛТУ", опоры №№7/2,7/4,7/11,7/4/10,7/4/11 (анкерные) | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 5
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-2 от КТП №6002 "ЛТУ", опоры №№7/4/1-7/4/3,7/4/5-7/4/11,8/1,7/2,7/4-7/11,5/1-5/3,7-14 | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 35
ВЛ-0.4КВ С.БЕЛЬЦОВО L=7.88КМ | 1.4.15. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010221 | ВЛ 0,4 кВ с. Бельцово | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Замена опор 2шт.
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-3 от КТП №6038 "Пилорама", опоры №№10,17(анкерные) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
ВЛ-0.38КВ КРАСНОЯРОВКА L=3КМ | 1.4.16. | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС | PR0010167 | ВЛ 0,4 с. Краснояровка | По состоянию |  |  | 8 | 10 | Замена опор 1шт., Замена ответвлений к зданиям 15 1 отв.2пр.
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6045 "Краснояровка", опора №10 (анкерная) | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 1
|  | 0.4 | ЯРЭС | ПСЭС |  | Ф-1 от КТП №6045 "Краснояровка", опоры №№10,12,14,16,17/1/2/1,22,22/2,25,26,30,17/1/4,17/2/1,17/1/6,17/1/7,17/3/1 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | 1 отв.2пр. | 15
| 2. | ПС |  | ПСЭС |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ | [7 empty] | 36
| 2.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Пластун" | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Замена трансформаторов 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. |  | 4
ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАСТУН | 2.1.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011735 | Т-1 (ТДН-10000/110) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР N 2 6300 кВА П/С ПЛАСТУН | 2.1.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011742 | Т-2 (ТДТН 16000/110) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ТСН-1 П/С ПЛАСТУН | 2.1.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011785 | ТСН-1 (ТМ-63/10) | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
ТСН-2 П/С ПЛАСТУН | 2.1.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011786 | ТСН-2 (ТМ-63/10) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
| 2.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Плавзавод" (комплексный ремонт) | МГ, по состоянию |  |  | 2 | 12 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.1, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт., Ремонт выключателей 35 кВ шт.3, Ремонт разъединителей 6 кВ 6шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ шт.11, Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ шт.3, Ремонт трансформаторов 35 кВ шт.1 |  | 32
ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАВЗАВОД 10000КВА, | 2.2.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011741 | Т-1 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР № 2 П/С "ПЛАВЗАВОД" (ТДТН-10000кВа) | 2.2.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011734 | Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД N 1 П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011755 | ТСН-1 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД N 2 П/С ПЛАВЗ | 2.2.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011758 | ТСН-2 (ТМ-100/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ОРУ-35 П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011331 | РШ 35 ТН 2С, РС 35 2С, РЛ 35 ВЛ Сержантово, РШ 35 ВЛ Сержантово, (РЛНД-35) | по состоянию |  | С | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
ОРУ-35 П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011331 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Сержантово (С-35М-630) | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.6. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | РШ 6 Т-1, РШ 6 Т-2, РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2, РС 6 1С, РС 6 2С (РЛВ-10-2000) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 6
ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.6. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, В 6 Ф-2, В 6 Ф-4, В 6 Ф-6, В 6 Ф-8, В 6 Ф-10, В 6 Ф-14, В 6 Ф-18, В 6 Ф-20.(МГГ-10, ВВЭ-10) | МГ |  | Т | 2 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 11
ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.6. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011098 | РВ 6 ТН 6 2С (РВП-6) | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
ТРАНСФОРМАТОР № 3 ПС 110/35/10КВ ПС "ПЛАВЗАВОД" | 2.2.7. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011723 | Т-3 (ТМ-1600/35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
| 2.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Николаевка" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. |  | 4
ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН-25000 П/С НИКОЛАЕВКА, | 2.3.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011737 | Т-1 (ТДТН-25000/110) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С НИКОЛАЕВКА | 2.3.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011740 | Т-2 (ТДТН-25000/110) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
ОРУ-110 П/С НИКОЛАЕВКА | 2.3.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011328 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110 М/630) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
| 2.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Черемшаны" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт отделителей 110 кВ 1шт., Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 1шт. |  | 3
ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск | 2.4.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск | 2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | ОД 110 Т-1 (ОД-110 М/630) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 1
ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск | 2.4.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0026058 | КЗ 110 Т-1 (КЗ-110М) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 1
| 2.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Д" | МГ |  |  | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. |  | 6
ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С "Д" | 2.5.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011733 | Т-1 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С "Д" | 2.5.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011739 | Т-2 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
ТСН № 1 П/С " Д " 63кВа | 2.5.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011754 | ТСН-1 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД N 2 П/С "Д" | 2.5.4. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011757 | ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ОРУ-35 КВ П/С "Д" | 2.5.5. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011333 | ТН 35 1С,ТН 35 2С (НАМИ-35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
| 2.6. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Промбаза" | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. |  | 3
ТСН N 1 П/С ПРОМБАЗА ТМ-63/0.23 | 2.6.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011784 | ТСН-1 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД N 2 П/С ПРОМ | 2.6.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011756 | ТСН-2, ТСН-3 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
| 2.7. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Сержантово" | МГ, по состоянию |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ |  | 10
ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 2.7.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011444 | Т-1 (ТМ-6300/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 2.7.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011444 | РВ 6 Т-1 (РВО-6) | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011445 | Т-2 (ТМ-6300/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 2.7.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011445 | РВ 6 Т-2 (РВО-6) | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
КРУН-6КВ П/С СЕРЖАНТОВО | 2.7.3. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011170 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
| 2.9. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Краснореченск" (комплексный ремонт) | МГ |  |  | 4 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 10шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт. |  | 28
ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011330 | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35-600); В 35 ВЛ Перспективная (ВМ-35-600) | МГ |  | С | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011330 | РЛ 35 ВЛ Горелое, РШ 35 ВЛ Горелое, РЛ 35 ВЛ Перспективная, РШ 35 ВЛ Перспективная, РШ 35 ТН-1С, РШ 35 Т-1, РС 35 , РШ 35 Т-2, РШ 35 ТН-2С (РЛНД-35/600) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011330 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
ЗРУ 6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011101 | В 6 Ф-9, В 6 Ф-12 (ВМГ-133-600) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
ЗРУ 6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011101 | РШ 6 Т-1, РШ 6 Т-2, РШ 6 Ф-5, РШ 6 Ф-6, РШ 6 Ф-9, РШ 6 Ф-12, РШ 6 ТСН-1, РШ 6 ТН 1С, РШ 6 ТН 2С, РС 6 (РВ-10/400) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 10
ЗРУ 6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.9.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011101 | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт. | 2
| 2.10. | ПС | ДРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Тайга" | МГ |  |  | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт., Ремонт ячеек КРУ, КРУН 8шт. |  | 18
КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.10.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011242 | В 35 Т-1, СВ 35 (ВТ-35/630) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.10.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011242 | РШ 35 Т-1, РЛ 35 Горелое-Краснореченск, РС 35 1С, РС 35 2С. (РНДЗ-2-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.10.1. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011242 | ТН 35 2С (НОМ-35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 1 |  |  |  | #REF!
КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.10.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011242 | В 6 Ф-5, В 6 Ф-6, В 6 Т-1 (ВВВ-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3 |  |  |  | #REF!
КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.10.2. | ПС | ДРЭС | ПСЭС | PR0011242 | Ячейки КРУН 6 (К-201) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ячеек КРУ, КРУН | шт. | 8 |  |  |  | #REF!
| 2.11. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Богополь" | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт. |  | 1
ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" ТРАНСФОРМАТ N 2 ТМН-2500/110 | 2.11. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011360 | Т-2 (ТМН-2500/110/10) | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
| 2.12. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Р" | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 2шт. |  | 2
ПС 35/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМН-6300/110, ПС 35/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМН 6300/110 | 2.12.1./2.12.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011375, PR0011376 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110/6,3) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2
| 2.13. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Ольга" | МГ, по состоянию |  |  | 4 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 4шт. | 0 | 5
ТР-Р 10000/110 | 2.13.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011988 | Т-1 (ТДНС-10000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
ПС 110/10 "ОЛЬГА" РАПРЕД.УСТ-ВО РУ-110 | 2.13.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011362 | ОД 110, КЗ 110 Т-1,2 (ОД-110/630 ШПО, КЗ 110 ШПК) | МГ |  | Т | 4 | 5 | Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 4
| 2.14. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Тимофеевка" | МГ, по состоянию |  |  | 3 | 10 | Текущий ремонт конденсатора связи, заградителя 110 кВ 8шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 5шт., Текущий ремонт выключателя 6 кВ Т-2, Ф-6,8,9 4шт., Текущий ремонт выключателя 6 кВ Т-1 шт.1, Текущий ремонт выключателя СВ 6 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителей 6 кВ шт.16, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.1, Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств шт.1, Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.2, Восстановление антикорозийного покрытия КРУН 6 кВ тн.1, Ремонт секции шин 6 кВ 1,2С. м 15 |  | 56
ПС 1110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАС.УСТР.ОРУ-110 | 2.14.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011367 | КС 110, ВЧЗ 110 ВЛ Р, ОЛЬГА (СМР-55,СМП-110) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт конденсатора связи, заградителя 110 кВ | шт. | 8
ПС 1110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАС.УСТР.ОРУ-110 | 2.14.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011367 | ЛР 110 Ольга, Р; ШР 110 Т-1,2, ОПН (РЛНД-2б-110/1000) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 5
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | В 6 Т-2, ф-6,8,9 (ВВТЭ-10-20/630)) | МГ |  | Т | 4 | 9 | Текущий ремонт выключателя 6 кВ Т-2, Ф-6,8,9 | шт. | 4
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | В 6 Т-1 (ВПМ-10-20/630 ПП-67) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателя 6 кВ Т-1 | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | СВ 6 (ВМГ-133-II-10/630 ПП-67) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт выключателя СВ 6 кВ | шт. | 1
ПС 1110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАС.УСТР.ОРУ-110 | 2.14.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011367 | В 110 Т-1,2 (ВЭБ-110) | МГ |  | Т | 7 | 9 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | ШР,РЛ,РТ,РС 6 Т-1,2,ТН,ТСН,СВ, ф-6,8,9 (РВ-10/400) | МГ |  | Т | 7 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 16
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 1
ПС 1110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАС.УСТР.ОРУ-110 | 2.14.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011367 | Ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ | По состоянию | Не удовлетворяет сопротивление контура | Т | 5 | 10 | Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | ТСН-1,2 (ТМ-25,20/6/0,4) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | КРУН 6 1С,2С | МГ |  | Т | 10 | 10 | Восстановление антикорозийного покрытия КРУН 6 кВ | тн. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 П/С "ТИМОФЕЕВКА" | 2.14.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011402 | СШ 6 1С,2С | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт секции шин 6 кВ 1,2С. | м | 15
| 2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Милоградово" | МГ, по состоянию |  |  | 7 | 10 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ 4шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Замена реле АПВ на РПВ-02 шт.5 |  | 10
Сооружение - ПС 35/10 кВ "Милоградово" | 2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | В 10 Т-1,ф-2,7,8 (ВВВ-100/400) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ | шт. | 4
Сооружение - ПС 35/10 кВ "Милоградово" | 2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | Т-1 пбв (ТМ-4000/35/10) | По состоянию | Течь масла | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
Сооружение - ПС 35/10 кВ "Милоградово" | 2.15. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0024668 | фидера № 2, 3, 7, 8, Т-1 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена реле АПВ на РПВ-02 | шт. | 5
| 2.16 | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Центральная" (комплексный ремонт) | МГ, по состоянию |  |  | 1 | 9 | Окраска оборудования, металлоконструкций 80м², Текущий ремонт заградителя 35 кВ 4шт., Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт., Ремонт конденсатора связи 35 кВ шт.4, Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ шт.11, Ремонт выключателя 35 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ шт.3, Текущий ремонт разрядника 35 кВ шт.6, Текущий ремонт трансформатора 35 кВ шт.1, Текущий ремонт разъединителей 6 кВ шт.6, Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ шт.2, Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ шт.9 |  | 139
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ-1600 | 2.16.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011390 | Т-1 (ТМ-1800/35/6,3) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Окраска оборудования, металлоконструкций | м² | 80
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | ВЧЗ 35 Кавалерово, Крутаяф-В,С (РЗ-600) | МГ |  | Т | 6 | 8 | Текущий ремонт заградителя 35 кВ | шт. | 4
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | ПСН 35 ТСН-1,2 (ПСН-35) | МГ |  | Т | 6 | 8 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт. | 6
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | КС 35 ВЛ Кавалерово, Крутая ф-А,В (СМР-66) | МГ |  | К | 6 | 8 | Ремонт конденсатора связи 35 кВ | шт. | 4
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"РАСП.УСТР-ВО ЭРУ-6 | 2.16.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011391 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) | По состоянию | Течь масла | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | ШР,ЛР,СР 35 Кавалерово, Крутая, ТСН-1,2; (РЛНД-2б-35/630) | МГ |  | К | 6 | 9 | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 11
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | В 35 Кавалерово, Крутая, Т-1,2; (ВМД-35/630 ПП-67) | МГ |  | К | 5 | 8 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 4
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 /ЦЕНТРАЛЬНАЯ/ | 2.16.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011413 | РВ 35 1,2С (РВС-35) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт разрядника 35 кВ | шт. | 6
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ-1600 | 2.16.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011390 | Т-1 (ТМ-1800/35/6,3) | По состоянию | Течь масла | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"РАСП.УСТР-ВО ЭРУ-6 | 2.16.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011391 | ЛР 6 ф-3,4,6,9,10,11 (РВ-10) | МГ |  | Т | 2 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 6
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"РАСП.УСТР-ВО ЭРУ-6 | 2.16.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011391 | ТСН-3-6 (ТМ-25/6/0,4) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"РАСП.УСТР-ВО ЭРУ-6 | 2.16.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011391 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"РАСП.УСТР-ВО ЭРУ-6 | 2.16.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011391 | В 6 Т-1,2,СВ,ф-3,4,6,9,10,11 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 1 | 7 | Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ | шт. | 9
| 2.17 | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Л" | МГ, по состоянию |  |  | 9 | 9 | Ремонт и замена поврежденного оборудования (освещение) 1шт., Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., Восстановление антикорозийного покрытия приемного портала 35 кВ 5тн., Окраска оборудования, металлоконструкций м²40, Ремонт и замена панелей щита 0,4 кВ переменного тока 1шт., Текущий ремонт предохранителей 35 кВ шт.3, Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт. |  | 52
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | Приемный портал | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт и замена поврежденного оборудования (освещение) | шт. | 1
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | ЛР 35 ВЛ Ф-2-Крутая (РЛНД-2б-35/630) | МГ |  | С | 9 | 9 | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | Приемный портал | МГ |  | Т | 9 | 9 | Восстановление антикорозийного покрытия приемного портала 35 кВ | тн. | 5
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | Т-1 пбв (ТМ-1000/35/0,4) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Окраска оборудования, металлоконструкций | м² | 40
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | ЩС 0,4 кВ Т-1 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт и замена панелей щита 0,4 кВ переменного тока | шт. | 1
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | ПСН 35 Т-1 (ПСН-35/630) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт предохранителей 35 кВ | шт. | 3
ПОДСТАНЦИЯ 35/0.4КВ "Л" | 2.17. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011352 | Т-1 пбв (ТМ-1000/35/0,4) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
| 2.18. | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Кавалерово" | МГ, по состоянию |  |  | 1 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ шт.4, Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт., Текущий ремонт выключателя 6 кВ шт.9, Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 5шт. |  | 23
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" ТРАНСФОРМАТОР Т-1 ТДНС-10000 | 2.18.1. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011059 | Т-1 пбв (ТДНС-10000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 | 2.18.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011369 | В 35 Т-1 (С-35/630 ПП-67) | МГ |  | Т | 4 | 7 | Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ | шт. | 1
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМ 10000/3 | 2.18.3. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011058 | Т-2 рс-9 (ТДНС-10000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУН-6 | 2.18.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011368 | ТСН-1, 2, 3, 4 (ТМ-25/6/0,4) | МГ |  | Т | 2 | 5 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 4
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУН-6 | 2.18.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011368 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУН-6 | 2.18.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011368 | В 6 Т-1,2,СВ,ф-2,6,7,11,16,17 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 1 | 7 | Текущий ремонт выключателя 6 кВ | шт. | 9
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУН-6 | 2.18.4. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011368 | ТР,РС 6 Т-1,2,СВ, ТСН-1,2 (РВ-10/400) | МГ |  | Т | 1 | 5 | Текущий ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 5
| 2.19 | ПС | КРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Крутая" | По состоянию |  |  |  |  | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт. |  | 2
ПС 35/6 "КРУТАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 1 1000/35, ПС 35/6 "КРУТАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 2 1000/35 | 2.19.1./2.19.2. | ПС | КРЭС | ПСЭС | PR0011372, PR0011372 | Т-1 пбв (ТМ-1000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
| 2.20. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 220 кВ "Чугуевка" | МГ |  |  | 5 | 10 | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 3шт., Текущий ремонт выключателей 110 кВ1шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ1шт., Текущий ремонт выключателей 220 кВ1шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ2шт., Замена реле РПВ-58 наРПВ- 258шт.5, Замена выключателей 10 кВ2шт. |  | 11
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТ-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011343 | ТР 110 АТ-1,СР 110 2С,ЛР 110 Молодежная (РЛНДЗ-2-110/1000) | МГ |  | С | 7 | 7 | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 3
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТ-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011343 | В 110 Молодежная (МКП-110М) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТ-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011343 | ШР 110 Молодежная (РЛНДЗ-1-110-1Б) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 1
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | В 220 АТ-1 (У-220-10-1000) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 220 кВ | шт. | 1
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011340 | ОР 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1 (РДЗ-2-220) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ | шт. | 2
АВТОРТАНСФОРМАТОР АТДТНГУ-60000/220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011065 | АТ-1 (АТДТНТУ-60000/220/110/10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 1
ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-1 ПС ЧУГУЕВКА, ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-2 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.4./2.20.5. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011759, PR0011760 | Т-1,Т-2 (ТДТН-10000/110/35/10) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ | шт. | 2
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛ. УС-ВО-10 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.6. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011165 | Фидера 10 кВ № 0, 11, 12, 10, 16 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена реле РПВ-58 наРПВ- 258 | шт. | 5
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛ. УС-ВО-10 ПС ЧУГУЕВКА | 2.20.6. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011165 | В 10 Ф-1, Ф-10 ВМП-10-600, ВВТЭ-10М-630 | По состоянию | Выработанный ресурс | К | 10 | 10 | Замена выключателей 10 кВ | шт. | 2
| 2.21. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Уборка" | МГ |  |  | 8 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 3шт., Ремонт выключателя 35 кВ1шт. |  | 2
ТРАН-ТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "УБОРКА", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "УБОРКА" | 2.21.1./2.21.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011709, PR0011730 | Т-1,Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДУСТР-ВО 10КВ ПС 35/10КВ"УБОРКА" | 2.21.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011166 | Фидера 10 кВ № 1, 9 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 | шт. | 3
ОТКРЫТ РАСПРЕД-ВО ПС 35/10КВ "УБОРКА" | 2.21.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011337 | В 35 ВП 35 кВ Чугуевка (С-35-630) | По состоянию | Предельные значения вводов | К | 9 | 9 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 1
| 2.22. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Соколовка" | МГ |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Замена предохранителей на АП 50 2МТ шт.5 |  | 6
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТ-ВО 35КВ ПС 35/10КВ"СОКОЛОВКА" | 2.22.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | В 35 Чугуевка, В 35 Фадеево (С-35/630) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТ-ВО 35КВ ПС 35/10КВ"СОКОЛОВКА" | 2.22.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011344 | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНД-2-35/630) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 2
ТР-ОР 1600/35/10 1 СОКОЛОВКА, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "СОКОЛОВКА" | 2.22.2./2.22.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011477, PR0011729 | Т-1,Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
КОМП-НОЕ РАСПРЕДУС-ВО 10КВ ПС 35/10КВ "СОКОЛОВКА" | 2.22.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011115 | Фидера 10 кВ № 1, 4 ,9, Т-1, Т-2 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена предохранителей на АП 50 2МТ | шт. | 5
| 2.23. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Фадеево" | МГ |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт. |  | 2
ТР-ОР 1600/35/10 1 СОКОЛОВКА, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ Б.ФАДЕЕВО | 2.23.1./2.23.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011721, PR0011731 | Т-1,Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
| 2.24. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Бреевка" | МГ |  |  | 9 | 10 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 шт.6, Ремонт выключателя 35 кВ1шт., Замена трансформаторов 6-10 кВ1шт. |  | 4
ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35КВ ПС БРЕЕВКА | 2.24.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35-600) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 2
ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "БРЕЕВКА", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ"БРЕЕВКА" | 2.24.2./2.24.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011722, PR0011732 | Т-1,Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "БРЕЕВКА", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ"БРЕЕВКА" | 2.24.2./2.24.3. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011722, PR0011732 | Т-1,Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 | шт. | 6
ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35КВ ПС БРЕЕВКА | 2.24.4. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011339 | В 35 Т-1 (ВТД 35-630) | По состоянию | Предельные значения вводов | К | 9 | 9 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 1
КОМП-НОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УС-ВО 10КВ ПС БРЕЕВКА | 2.24.5. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011114 | ТСН-1 (ТМ-25/10/0,4) | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
| 2.25. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Самарка" | МГ |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 3шт. |  | 1
ТРАНСФОРМАТОР 2 1600 КВ ПС 35/10КВ "САМАРКА" | 2.25.1. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011728 | Т-2 (ТМ-1600/35/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
КОМПЛЕКСНОЕ РАСПРЕД.УСТРОЙСТВО 10КВ "САМАРКА" | 2.25.2. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011162 | СВ 10 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Замена реле РЭУ-11 на РУ21/0,16 | шт. | 3
| 2.26. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Октябрьская" | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 1шт. |  | 1
КТП-35/0,4 кВ «Октябрьская» с ТМ 630 кВА с. Чугуевка | 2.26. | ПС | ЧРЭС | ПСЭС | PR0029746 | ЛР 35 Чугуевка (РЛНДЗ-1-35-600) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителя 35 кВ | шт. | 1
| 2.27. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Арсеньев 1" | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт., Ремонт АКБ с заменой аккумуляторного элемента №1041шт. |  | 4
РАСПРЕДУСТРОЙСВО ОРУ-35КВ ПС "АРСЕНЬЕВ-1" | 2.27.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011400 | ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35-600) | МГ |  | С | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
ТР-ОР N1 31.5 МВА ПС "АРС-1", ТР-ОР 40МВА ПС "АРС-1" | 2.27.2./2.27.3 | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011485, PR0011484 | Т-1 (ТДТНГ-31500-110/35/6), Т-2 (ТДТН-40000-110/35/6) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
УСТАНОВКА ПОСТОЯННОГО ТОКА СК-8 ПС 110КВ АРС. | 2.27.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011797 | ОР-16 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт АКБ с заменой аккумуляторного элемента №104 | шт. | 1
| 2.28. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Молодежная" | МГ |  |  | 3 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт., Ремонт выключателей 35 кВ шт.4, Ремонт заземлителей 2шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ шт.2, Ремонт выключателей 6 кВ 7шт., Ремонт выключателей 6 кВ шт.8 |  | 45
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.28.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | Рпер 110 Чугуевка, Рпер Арсеньев-2, ЛР Чугуевка, ЛР Арсеньев-2, СР 110: 1С, 2С, ШР 110: Т-1, Т-2 (РЛНД-1-110) | МГ |  | Т | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 8
ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.28.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011335 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.28.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011335 | ЛР 35 Н-Сысоевка, ЛР 35 Арсеньев-1, ШР 35 Н-Сысоевка, ШР 35 Арсеньев-1, ШР 35: ТН 1С, ТН 2С, СР 35: 1С, 2С, ШР 35: Т-1, Т-2, ТР 35: Т-2, Т-2 (РЛНД-1-35/600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.28.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011335 | В 35 Н-Сысоевка, В 35 Арсеньев-1, В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
ТР-ОР СИЛОВОЙ 1 16 МВА ПС МОЛОДЕЖНАЯ, ТР-Р2 ПС МОЛОДЕЖНАЯ 16МВА | 2.28.3./2.28.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011486, PR0011496 | Т-1, Т-2 (ЗОН-110М) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт заземлителей | шт. | 2
ТР-ОР СИЛОВОЙ 1 16 МВА ПС МОЛОДЕЖНАЯ, ТР-Р2 ПС МОЛОДЕЖНАЯ 16МВА | 2.28.3./2.28.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011486, PR0011496 | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.28.5. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011409 | В 6: Т-1, Т-2, СВ (BB/TEL-10-25/1600); Ф-5, Ф-13, Ф-14, Ф-19 (ВВЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 7
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.28.5. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011409 | В 6 Ф-1, Ф-6, Ф-7, Ф-8, Ф-11, Ф-12, Ф-18 (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11); Ф-20 (ВК-10 с приводом ПЭВ-11а) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 8
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.28.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | ОРУ - 110 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт блокировки на ОРУ | шт. | 1
| 2.29. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Город" | МГ |  |  | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 2шт. |  | 2
ТМ-35/023/ П/С "ГОРОД" | 2.29. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011441 | ТСН-1, ТСН-2 (ТСМ-100/35/0,23) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 2
| 2.30. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Анучино" (комплексный ремонт) | МГ |  |  | 5 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт выключателя 35 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ шт.1, Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ шт.9, Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ шт.2, Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) тн.1, Ремонт разъединителей 10 кВ шт.21 |  | 52
РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.30.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | В 35 ВЛ Арсеньев, , В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.30.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | В 35 ВЛ Чернышевка (С-35-630) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт выключателя 35 кВ | шт. | 1
РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.30.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | ЛР 35: Арсеньев, Чернышевка, ШР 35: Арсеньев, Чернышевка, ШР 35: Т-1, Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ТН 1С (РЛНДЗ-1-35-600) | МГ |  | С | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.30.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 1
ТРАНСФ.ТМН 6300/35/10 АНУЧИНО-2, ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35 ПС АНУЧИНО 2 | 2.30.2./2.30.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011714, PR0011773 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/35 У1) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС АНУЧИНО-2 | 2.30.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | В 10 Т-1, Т-2, СВ 10 (ВМГ-10 с приводом ПП-67); Ф-1, Ф-9, Ф-12, Ф-14, Ф-17, Ф-19, (ВВТЭ-М-10-20/630 У3) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 9
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС АНУЧИНО-2 | 2.30.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10/0,4) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС АНУЧИНО-2 | 2.30.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10 ХЛ2) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.30.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011399 | Портал ОРУ 35 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | тн. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС АНУЧИНО-2 | 2.30.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011407 | ЛР-ШР Т-1, Т-2, СВ 10, Ф-1, Ф-9, Ф-12, Ф-14, Ф-17, Ф-19, ТСН-1, 2, ТН 10 1С, 2С (РВФ-10) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 21
| 2.31. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Лесная" (комплексный ремонт) | МГ |  |  | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт предохранителей 35 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 6 кВ шт.4, Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ шт.1, Ремонт разъединителей 6 кВ 10шт., Восстановление гравийной подсыпки тн.2, Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) тн.1 |  | 29
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.31.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011417 | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35-600) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.31.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011417 | Пр 35 Т-1, Пр 35 Т-2 (ПСН-35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт предохранителей 35 кВ | шт. | 6
ТР-ОР 1 1000КВА ПС "ЛЕСНАЯ", ТР-ОР 2 2500КВА ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.31.2./2.31.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011471, PR0011482 | Т-1, Т-2 (ТМ-1000/35, ТМ-2500/35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС"ЛЕСНАЯ" | 2.31.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011410 | В 6 Т-1, В-6 Т-1, В 6 Ф-5, В-6 Ф-9 (ВМГ-133-600) | МГ |  | С | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 4
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС"ЛЕСНАЯ" | 2.31.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011410 | ТСН (ТМ-25) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС"ЛЕСНАЯ" | 2.31.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011410 | ТН 6 (НАМИ-6) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС"ЛЕСНАЯ" | 2.31.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011410 | ЛР-ШР: Т-1, Т-2, Ф-5, Ф-9, ШР 6 ТСН, ШР 6 ТН 10 (РВФ-10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 10
ТР-ОР 2 2500КВА ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.31.3 | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011482 | Т-2 (ТМ-2500/35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Восстановление гравийной подсыпки | тн. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.31.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011417 | Портал ОРУ 35 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций (порталов) | тн. | 1
| 2.32. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Новосысоевка" | МГ |  |  | 4 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6 кВ шт.7, Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. |  | 19
ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.32.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011394 | ЛР 35: Молодежная, В-2, ШР 35: Т-1, Т-2, СР 35: 1С, 2С (РЛНД-1-35/600) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.32.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011394 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (ВТ-35-630) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.32.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011394 | ТН 35 1С (НОМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 1
ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.32.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011394 | В 6: Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-8, Ф-12, Ф-13, Ф-14, (ВК-10-630) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 7
ТРАН-ОР 6300КВА Н-СЫСОЕВКА, ТРАН-ОР ТМ-6300/35 ПС НОВОСЫСОЕВКА | 2.32.2./2.32.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011683, PR0011688 | Т-1, Т-2 (ТМН 6300/35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
| 2.33. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Варфоломеевка" | МГ |  |  | 6 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 10 кВ шт.6, Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт., Замена трансформаторов 6-10 кВ1шт. |  | 13
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА | 2.33.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011421 | ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35-600) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА | 2.33.1. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011421 | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА | 2.33.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011772 | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "ВАРФОЛОМЕЕВКА" | 2.33.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011404 | В 10: Т-1, Т-2, Ф-2, Ф-4, Ф-15 (ВМГ-133 с приводом ПП-67); Ф-7 (ВВТЭ-М-10-20/630 У3) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 6
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "ВАРФОЛОМЕЕВКА" | 2.33.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011404 | ТСН-1 (ТМ -63/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "ВАРФОЛОМЕЕВКА" | 2.33.4. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011405 | ТСН-2 (ТМ -25/10) | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
| 2.34. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ " Яковлевка" | МГ |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 1шт. |  | 3
ТРАНСФОРМАТОР ТМН-4000/35/10 ЯКОВЛЕВКА, ТР-ОР СИЛОВОЙ ТМН-4000/35 П/С ЯКОВЛЕВКА | 2.34.1./2.34.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011774, PR0011487 | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС"ЯКОВЛЕВКА" | 2.34.3. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011408 | ТСН (ТМ-25/10-65) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 1
| 2.35. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ " Андреевка" | МГ |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. |  | 4
ТР-ОР 1 1600КВА ПС "АНДРЕЕВКА", ТР-ОР 2 1600КВА ПС "АНДРЕЕВКА" | 2.35.1./2.35.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011473, PR0011480 | Т-1, Т-2 (ТМН 1600/35/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
ТР-ОР СН ТМ 35/023 ПС "АНДРЕЕВКА", ТР-ОР СН ТМ 35/023 ПС "АНДРЕЕВКА" | 2.35.3./2.35.4 | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011490, PR0011491 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ 100/35/0,23) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
| 2.36. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС |  | ПС 35 кВ " Яблоновка" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. |  | 2
ТР-ОР 1 1600КВА ПС "ЯБЛОНОВКА", ТР-ОР 2 1600/35/10 ПС "ЯБЛОНОВКА" | 2.36.1./2.36.2. | ПС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011474, PR0011479 | Т-1, Т-2 (ТМ 1600/35/10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
| 3. | ТП |  | ПСЭС |  | Трансформаторные подстанции | [7 empty] | 19
ЗТП-2113 "ДЭС" пос.Моряк-Рыболов | 3.1. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0029343 | с. Моряк Рыболов ЗТП-2113 ДЭС | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТП-2112 "Школа", с. Маргаритово | 3.2. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0029346 | КТП-2112 "Школа", с. Маргаритово | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПН2050 "Больница" с.Горноводное | 3.3. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011304 | с.Гоноводное ТП-2050 | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПА № 2051 "ПОСЕЛОК" 250КВА С.ФУРМАНОВО | 3.4. | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0011041 | с.Фурманово ТП-2051 | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
с.Ветка ТП-2032 | 3.5. | ТП | КРЭС | ПСЭС | б/н | с.Ветка ТП-2032 | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | КРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевские линии ВЛ | 3.6. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011970 | с. Цветковка КТП №3213 "Быт" | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТП 10/0.4 КВ 3039 «МТФ» | 3.7. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011681 | с. Цветковка КТП №3039 "МТФ" | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПА-100КВА БЫТ С.БРЕЕВКА №3148 | 3.8. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011220 | с. Верхняя- Бреевка КТП № 3148 "ЛПХ" | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТРАН-НАЯ ПС МОЛОДЕЖНАЯ КТПА-160 КОКШАРОВКА | 3.9. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011679 | с. Кокшаровка КТП №3009 "Поселок ЛПХ" | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТРАН-НАЯ ПС 63 КВА ГСМ КОКШАРОВКА 3010 | 3.10. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011678 | с. Кокшаровка КТП №3010 "ГСМ" | По состоянию |  | С | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТРАН-НАЯ ПС 250 КВА "ПИЛОРАМА" КОКШАРОВКА 3014 | 3.11. | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011615 | с. Кокшаровка КТП №3014 "Пилорама" | По состоянию |  | С | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ПОДСТАНЦИЯ КТП-63КВА ГО МЕДСКЛАДЫ,PR0011353 | 3.12. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | б/н | с. Чернышевка КТП№5056 "Мед. склады" | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ЗТРАН-РНАЯ П/С 100 КВА"БАЗА"С.ЧЕРНЫШЕВКА, PR0011701 | 3.13. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0029345 | с. Чернышевка КТП№5091 "База | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ТРАН-РНАЯ ПОДСТАНЦИЯ "ШКОЛА" С.ЛУГОХУТОР 100КВА, PR0011706 | 3.14. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0029345 | с. Лугохутор КТП № 5068"Школа" | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
ВЛ-10КВ 300М АНУЧЕНО УЛ.40ЛЕТ ПОБЕДЫ PR0010308 | 3.15. | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | б/н | с.Анучино ТП № 5011 "40 Лет Победы" | По состоянию |  | С | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | [5 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПА-100КВА "ПИЛОРАМА" С.ПОКРОВКА №6012 | 3.16. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011215 | с. Покровка КТП-6012 Пилорама | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 100КВА КОЛХОЗНАЯ ВАРФОЛОМ №6073 | 3.17. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011124 | с. Варфоломеевка КТП-6073 Колхозная | По состоянию |  | С | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПА 100КВА ПТИЧНИК С.ДОСТОЕВКА №6054 | 3.18. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011183 | с. Достоевка КТП-6054 Птичник | По состоянию |  | С | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
КТПН 160КВА КОНТОРА С.ЗАГОРНОЕ №6043 | 3.19. | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011245 | с. Загорное КТП-6043 Контора | По состоянию |  | С | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. |  | 2
|  | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | [5 empty] | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
| 3.20. | ТП |  | ПСЭС |  | Ремонт трансформаторов в ЦРО | [7 empty] | 20
ТП N 1010 "Д.САД 2" С.СЕРЖАНТОВО 2*400КВА | 3.20.1 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011449 | ТП №1010 "Д.САД 2" | По состоянию |  | С | 1 | 1 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
КТПН 2*250 КВА №1044 "СОВЕТСКАЯ" | 3.20.2 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011247 | КТПН №1044 "СОВЕТСКАЯ" | По состоянию |  | С | 2 | 2 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТП №1031"БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" П.ПЛАСТУН2*250КВА | 3.20.3 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011457 | ТП №1031"БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" | По состоянию |  | С | 3 | 3 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ЗТП-5 №1005 2*400 КВА БЫТ П.ПЛАСТУН | 3.20.4 | ТП | ДРЭС | ПСЭС | PR0011112 | ЗТП №1005 "БЫТ" | По состоянию |  | С | 3 | 3 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
КТП-250/10 КВА № 2111 ""МТФ" с.Маргоритово | 3.20.5 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0029345 | КТП № 2111 ""МТФ" | По состоянию |  | С | 4 | 4 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ЗТП№ 2313 ДЭС-630+630/10 КВА п.Моряк-Рыболов | 3.20.6 | ТП | КРЭС | ПСЭС | PR0029343 | ЗТП №2313 "ДЭС" | По состоянию |  | С | 4 | 4 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-НАЯ ПС 160КВА МАСТЕРСКИЕ С.БРЕЕВКА 3068 | 3.20.7 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011600 | ТП №3068 "МАСТЕРСКИЕ" | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-НАЯ ПС 250 КВА ДЭУ С.ЧУГУЕВКА 3079 | 3.20.8 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011611 | ТП №3079 "ДЭУ" | По состоянию |  | С | 5 | 5 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-НАЯ ПС 100КВА ЗАВОДСКАЯ ЧУГ-КА 3048 | 3.20.9 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011575 | ТП №3048 "ЗАВОДСКАЯ" | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-НАЯ ПС 160 КВА "МУЗЕЙ ФАДЕЕВА" ЧУГ. 3109 | 3.20.10 | ТП | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011583 | ТП №3109 "МУЗЕЙ ФАДЕЕВА" | По состоянию |  | С | 6 | 6 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
КТПА-160КВА БОЛЬНИЦА С.МУРАВЬЕВКА | 3.20.11 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011233 | КТПА-160КВА "БОЛЬНИЦА" С.МУРАВЬЕВКА | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
ТРАН-НАЯ П/С "ШКОЛА" С.ГРОДЕКОВО 100КВА | 3.20.12 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011545 | ТРАН-НАЯ П/С "ШКОЛА" С.ГРОДЕКОВО 100КВА | По состоянию |  | С | 7 | 7 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-РНАЯ П/С С.ЕЛОВКА N18 160КВА"ЦЕХ", | 3.20.13 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011704 | ТРАН-РНАЯ П/С С.ЕЛОВКА N18 160КВА"ЦЕХ", | По состоянию |  | С | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
ТРАН-НАЯ П/С 250КВА С.ЛУГОХУТОР МАСТЕРСКИЕ | 3.20.14 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011505 | ТРАН-НАЯ П/С 250КВА С.ЛУГОХУТОР МАСТЕРСКИЕ | По состоянию |  | С | 8 | 8 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
ТРАН-НАЯ П/C"БЫТ" С.ГРОДЕКОВО 160КВА | 3.20.15 | ТП | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0011514 | ТРАН-НАЯ П/C"БЫТ" С.ГРОДЕКОВО 160КВА | По состоянию |  | С | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
КТПА-160 кВА Пчелосовхоз с. Яковлевка №6018 | 3.20.16 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011234 | КТПА №6018 "Пчелосовхоз" | По состоянию |  | С | 9 | 9 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
КТПА-100 кВА Станция Варфоломеевка №6065 | 3.20.17 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011131 | КТПА №6065 "Станция" | По состоянию |  | С | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
КТПА-100 кВА ЛТУ с. Яковлевка №6002 | 3.20.18 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011187 | КТПА №6002 "ЛТУ" | По состоянию |  | С | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
КТПА-100 кВА Кедровая с. Яковлевка №6021 | 3.20.19 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011181 | КТПА №6021 "Кедровая" | По состоянию |  | С | 11 | 11 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
ТР-НАЯ ПС 250 кВА Типография с. Яковлевка №6101 | 3.20.20 | ТП | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011145 | ТП №6101 "Типография" | По состоянию |  | С | 12 | 12 | Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток | шт. | 1
| 4. | ЗиС |  | ПСЭС |  | Здания и сооружения | [7 empty] | 15
| 4.1. | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС |  | ЗДАНИЕ ОПУ И ЗРУ ПС 35 кВ "Д" |  |  |  | 12 | 12 | Ремонт освещения 1шт. |  | 1
ЗДАНИЕ ОПУ И ЗРУ П/С "Д" | 4.1. | ЗиС | ДРЭС | ПСЭС | PR0010016 | ЗДАНИЕ ОПУ И ЗРУ П/С "Д" | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт освещения | шт. | 1
| 4.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Сержантово" | по состоянию |  |  | 5 | 5 | Ремонт маслоприемника Т-1 9,6м², Ремонт маслоприемника Т-2 9,6м² |  | 19.2
ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 4.2.1. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011444 | Т-1 (ТМ-6300/35) | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт маслоприемника Т-1 | м² | 9.6
ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТДТН -6300 кВА Сержантово | 4.2.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011445 | Т-2 (ТМ-6300/35) | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт маслоприемника Т-2 | м² | 9.6
| 4.3. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Промбаза" | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт маслоприемника Т-1 9,6м², Ремонт маслоприемника Т-2 9,6м² |  | 19.2
ТР-ТОР N 1 4000КВА/35КВ ПРОМБАЗА | 4.3.1. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011499 | Т-1 (ТМ-4000/35) | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт маслоприемника Т-1 | м² | 9.6
ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 П/С 35/6КВ"ПРОМБАЗА" | 4.3.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011720 | Т-1 (ТМ-4000/35) | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт маслоприемника Т-2 | м² | 9.6
| 4.4. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ЗТП №2005 "Школа" | по состоянию |  |  | 4 | 4 | Ремонт дверей 2шт., Ремонт отмостки вокруг ЗТП 15,81м² |  | 17.81
ЗТП-2*400КВА "ШКОЛА" С.УСТИНОВКА | 4.4. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011108 | ЗТП №2005 "Школа" | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт дверей | шт. | 2
ЗТП-2*400КВА "ШКОЛА" С.УСТИНОВКА | 4.4. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011108 | ЗТП №2005 "Школа" | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт отмостки вокруг ЗТП | м² | 15.81
| 4.5. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Фабричная-2" | ППСЛ |  |  | 10 | 10 | Ремонт сетчатого ограждения ПС 10,2м² |  | 10.2
ОГРАЖДЕНИЕ П/СТ 35/6 "ФАБРИЧНАЯ" | 4.5. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011840 | Ограждение ПС | ППСЛ |  | К | 10 | 10 | Ремонт сетчатого ограждения ПС | м² | 10.2
| 4.6. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Кавалерово" | ППСЛ |  |  | 4 | 4 | Замена калючей проволки 414м |  | 414
ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 | 4.6. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011369 | Ограждение ПС | ППСЛ |  | К | 4 | 4 | Замена калючей проволки | м | 414
| 4.7. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | Здание телемеханики | по состоянию |  |  | 10 | 10 | Замена окон 4шт. |  | 4
ЗДАНИЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ П.ГОРНОРЕЧЕНСК | 4.7. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010027 | Помещение службы СИТ . | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена окон | шт. | 4
| 4.8. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Анучино" | по состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена стоек УСО на ж/б лежни под КРУН 12шт. |  | 12
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС АНУЧИНО-2 | 4.8. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011407 | КРУН 10 кВ | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена стоек УСО на ж/б лежни под КРУН | шт. | 12
| 4.9. | ЗиС | РЭУ/АрРЭС | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Арсеньев-1" | по состоянию |  |  | 7 | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов 30шт., Ремонт бетонной отмостки 130м², Ремонт водоотводных устроиств 100м |  | 260
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-110КВ ПС"АРСЕНЬЕВ-1" | 4.9.1. | ЗиС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011412 | ОРУ 110 кВ | по состоянию |  | Т | 11 | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | шт. | 30
ЗДАНИЕ ЗРУ-6КВ И ОПУ СОВМЕЩЕННОЕ П/С АРС-В 1 | 4.9.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010009 | ЗРУ 6 кВ, ОПУ | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки | м² | 130
ЗДАНИЕ ЗРУ-6КВ И ОПУ СОВМЕЩЕННОЕ П/С АРС-В 1 | 4.9.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010009 | ЗРУ 6 кВ, ОПУ | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт водоотводных устроиств | м | 100
| 4.10. | ЗиС | РЭУ/Подряд | ПСЭС |  | Административно-бытовое здание Арсеньевского РЭС | по состоянию |  |  | 7 | 11 | Ремонт санузла 1шт., Замена окон 34шт. |  | 35
АДМИНИСТР-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ БАЗА АРС | 4.10. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0009967 | Здание АБК АрРЭС | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт санузла | шт. | 1
АДМИНИСТР-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ БАЗА АРС | 4.10. | ЗиС | Подряд | ПСЭС | PR0009967 | Здание АБК АрРЭС | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена окон | шт. | 34
| 4.11. | ЗиС | РЭУ/АрРЭС/Подряд | ПСЭС |  | ПС 110 кВ "Молодежная" | по состоянию |  |  | 4 | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов 30шт., Ремонт маслоприемника Т-1 17,76м², Ремонт маслоприемника Т-2 17,76м², Замена сетчатого ограждения на металлопрофиль м/п117, Замена сетчатого ограждения на металлопрофиль 114м/п |  | 296.52
РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 4.11.1. | ЗиС | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0011411 | ОРУ 110 кВ | по состоянию |  | Т | 11 | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | шт. | 30
ТР-ОР СИЛОВОЙ 1 16 МВА ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 4.11.2. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011486 | Т-1 (ТДТН-16000) | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт маслоприемника Т-1 | м² | 17.76
ТР-Р2 ПС МОЛОДЕЖНАЯ 16МВА | 4.11.3. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011496 | Т-2 (ТДТН-16000) | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт маслоприемника Т-2 | м² | 17.76
ОГРАЖДЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 4.11.4. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0011852 | Ограждение ПС | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена сетчатого ограждения на металлопрофиль | м/п | 117
ОГРАЖДЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 4.11.4. | ЗиС | Подряд | ПСЭС | PR0011852 | Ограждение ПС | по состоянию |  | К | 8 | 9 | Замена сетчатого ограждения на металлопрофиль | м/п | 114
| 4.12. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС |  | Административно-бытовое здание Яковлевского РЭС | по состоянию |  |  | 6 | 7 | Замена окон 11шт. |  | 11
РЭП ЯКОВЛЕВКА АДМИНИСТР-БЫТОВАЯ ПРИСТРОЙКА | 4.12. | ЗиС | РЭУ | ПСЭС | PR0010050 | Здание АБК ЯРЭС. | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена окон | шт. | 11
| 4.13. | ЗиС | Подряд | ПСЭС |  | Здание отдыха командированного персонала Арсеньевского РЭС | по состоянию |  |  | 7 | 7 | Замена окон 5шт. |  | 5
АВТОГАРАЖ НА 10 АВТОМАШИН БАЗА | 4.13. | ЗиС | Подряд | ПСЭС | PR0009964 | Здание отдыха командированного персонала Арсеньевского РЭС | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена окон | шт. | 5
| 4.14. | ЗиС | Подряд | ПСЭС |  | ПС 35 кВ "Андреевка" | по состоянию |  |  | 5 | 6 | Замена мягкой кровли на металлопрофильную 160м² |  | 160
ЗДАНИЕ ОПУ И ЗРУ-10КВ (СОВМЕЩЕННОЕ)ПС АНДРЕЕВКА | 4.14. | ЗиС | Подряд | ПСЭС | PR0010018 | ОПУ, ЗРУ | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена мягкой кровли на металлопрофильную | м² | 160
| 4.15. | ЗиС | Подряд | ПСЭС |  | Административно-бытовое здание Чугуевского РЭС | по состоянию |  |  | 5 | 6 | Замена окон 30шт. |  | 30
ГЛАВНЫЙ КОРПУС УПРАВЛЕНИЯ С.ЧУГУЕВКА | 4.15. | ЗиС | Подряд | ПСЭС | PR0009997 | Здание АБК ЧРЭС | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена окон | шт. | 30
| 5. | Авто |  | ПСЭС |  | Транспортные средства | [7 empty] | 12
УАЗ-31514 Легковой универсал джип У167КН | 5.1 | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0011929 | УАЗ-31514 У 167 КН | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.,Ремонт ходовой части 1шт. | [7 empty] | Чегдомынский |  |  |  | #REF! |  | Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Ремонт РЛНД
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
ГАЗ-6615 Грузовой бортовой У556КН | 5.2 | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0011949 | ГАЗ-66 и мод. У 556 КН | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт трансмиссии 1шт.
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
КАМАЗ-43101 Грузовой лесовоз манипулятор Х787КЕ | 5.3 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0011918 | КамАЗ-4310, -43105 Х 787 КЕ 25 | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт трансмиссии | шт. | 1
Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А730ВС | 5.4 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0024344 | NISSAN NP-300 А 730 ВС | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт двигателя 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт двигателя | шт. | 1
ГАЗ-6611 Грузовой буровая установка Х702КЕ | 5.5 | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0011906 | БМ-302 (ГАЗ-66-11) Х 702 КЕ 25 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт тормозной системы 1шт., Ремонт буровой установки 1шт.
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт буровой установки | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Н203КР 125/RUS | 5.6 | Авто | ЧРЭС | ПСЭС | PR0026756 | ГАЗ-27527 H 203 KP 125 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт тормозной системы 1шт.
|  | Авто | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт тормозной системы | шт. | 1
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Н205КР 125/RUS | 5.7 | Авто | КРЭС | ПСЭС | PR0026758 | ГАЗ-27527 Н 205 КР 125 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | Авто | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
БКМ-317-01 в комплекте с бурами диаметрами 360 мм, 500 мм, мех. лебедкой К490ВТ 125/RUS | 5.8 | Авто | ЯРЭС | ПСЭС | PR0024610 | БКМ-317(ГАЗ-33081) К 490 ВТ 125 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
ДТ-75 М трактор ВТ 9710 | 5.9 | Авто | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0010996 | ДТ-75 97 10 ВТ 25 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
Бульдозер SHANTUI SD16 25 ВН 1896 | 5.10 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0026944 | Бульдозер Shantui SD 16 18 96 ВН 25 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт отвала 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт отвала | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС | [7 empty] | Ремонт двигателя
Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон Н202КР 125/RUS | 5.11 | Авто | Ар.РЭС | ПСЭС | PR0026755 | ГАЗ-27527 Н 202 КР 125 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт двигателя 1шт.
|  | Авто | Ар.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | Авто | Ар.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт двигателя | шт. | 1
КАМАЗ- 5410 Грузовой седельный тягач У583КН | 5.12 | Авто | СМТ | ПСЭС | PR0011922 | КамАЗ-5410 У 583 КН 25 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт ходовой части 1шт.
|  | Авто | СМТ | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
| 6. | Прочее |  | ПСЭС |  | Прочее оборудование
| 7. | АИИСКУЭ |  | ПСЭС |  | АИИСКУЭ
ВЛ-0,4 кВ Ф-2 "Зерноток" КТП - 5108 "Зерноток", с. Таежка (ул. Луговая) | 7.1. | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС | PR0027256 | ВЛ 0,4 кВ с. Таежка | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 489.18 ВК3 5шт.,Ремонт с заменой однофазного счетчика РиМ 189.12.ВК3 5шт.
|  | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика РиМ 489.18 ВК3 | шт. | 5
|  | АИИСКУЭ | Ан.РЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой однофазного счетчика РиМ 189.12.ВК3 | шт. | 5
ОБОРУД.ЗАКРЫТОЙ ТРАНС-НОЙ ПС ЗПТ 2Х630"БОЙЛЕРНАЯ" | 7.2 | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0011319 | с. Каменка, КТПН-1056 "Бетонная" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 200/5 | шт. | 3
КТПН 160/10 N2085 БАЗА ОЛЬГИНСКОГО УЧ-КА (П.ОЛЬГА) | 7.3 | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС | PR0011244 | с. Каменка, КТПН-1057 "Школа" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | КРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 200/5 | шт. | 3
К Т П А N 1023 "ОЧИСТНЫЕ" П.ПЛАСТУН 160 КВА | 7.4 | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПСЭС | PR0011040 | с. Каменка, ЗТП-1060 "КНС" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ДРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 150/5 | шт. | 3
ТРАН-НАЯ ПС 400КВА МАСТЕРСКИЕ С.УБОРКА 3003 | 7.5 | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС | PR0011654 | с. Каменка, КТПА-1061 "Очистные" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЧРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 150/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.6 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, ЗТП-3040 "Больница" | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 | шт. | 6
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.7 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПН-3083 "ПМК-33" | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.8 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, ЗТП-3119 "База Райпо" | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.9 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чугуевка, КТПН-3038 "Быт" | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 100/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.10 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | п. Шумный, КТПА-3218 "Ретранслятор" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 100/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.11 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | п. Шумный, КТПН-3215 "ОРС" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 150/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.12 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Соколовка, КТПН-3110 "КРС" | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 200/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.13 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Гражданка, КТПА-5062 "Мастерские" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 150/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.14 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Cт. Варваровка, КТПН-5031 "МТФ" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 100/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.15 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Чернышевка, КТПА-5077 "Почта" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 200/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.16 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Гродеково, КТПА-5015 "Быт" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 200/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.17 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Минеральное, ТП-6168 "Лесхоз" | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P 1шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 P | шт. | 1
|  |  |  | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Замена трансформаторов тока Т-0,66 150/5 | шт. | 3
КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 630КВА БАЗА РЭС С.ЯКОВЛЕВКА №6016 | 7.18 | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС | PR0011156 | с. Милоградово, КТПН-2107 "База" | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-02 P 2шт.
|  | АИИСКУЭ | ЯРЭС | ПСЭС |  |  | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-02 P | шт. | 2
| 8. | АВР |  | ПСЭС |  | Резерв средств на АВР
| 8.1. | АВР |  | ПСЭС | [7 empty] | АВР
| 8.2. | АВР |  | ПСЭС | [7 empty] | Работы по жалобам потребителей
[6 empty] | Аппарат управления | [12 empty] | Советско-Гаванский |  | #REF! | Ремонт /усиление/ фундаментов | Ремонт выключателей 110 кВ |  | Замена разрядников
| 4. | ЗиС |  | ПЭС |  | Здания и сооружения | [6 empty] | шт. | 7
здание проходной общей площадью 135кв м | 4.1. | ЗиС |  | ПЭС | PR0025470 | здание проходной ул.Командорская | По состоянию |  | К | 3 | 12 | отделочные работы 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | отделочные работы | шт. | 1
здание – теплая стоянка на 19 машин общей площадью 13.12 кв. м. | 4.2. | ЗиС |  | ПЭС | PR0025466 | Ворота бокса ул.Командорская | По состоянию |  | К | 3 | 12 | ремонт ворот бокса 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | ремонт ворот бокса | шт. | 1
Ремонт внутр.помещ на ул. Пушкинская, 83 | 4.3. | ЗиС |  | ПЭС | PR0002084 | Внутренние помещения ул.Пушкинская | По состоянию |  | К | 3 | 12 | отделочные работы 5шт. сантехнические работы 5шт. электромонтажные работы 5шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | отделочные работы | шт. | 5
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | сантехнические работы | шт. | 5
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | электромонтажные работы | шт. | 5
| 4.4. | ЗиС |  | ПЭС | PR0025472 | Командорская АБК-3 | По состоянию |  | К | 3 | 12 | отделочные работы 1шт. ремонт отмостки 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | отделочные работы | шт. | 1
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | ремонт отмостки | шт. | 1
башенный кран КБ - 408 рег. №11542 | 4.5. | ЗиС |  | ПЭС | PR0006459 | Подкрановый путь башенного крана на ГПО г.Уссурийск | По состоянию |  | К | 5 | 7 | Ремонт подкрановых путей 138км
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | Ремонт подкрановых путей | км | 138
здание проходной общей площадью 135кв м | 4.6. | ЗиС |  | ПЭС | PR0025470 | Ремонт распределительного устройства 0,4 кВ | По состоянию |  | К | 7 | 10 | Ремонт распределительного устройства 0,4 кВ 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | Ремонт распределительного устройства 0,4 кВ | шт. | 1
| 4.7. | ЗиС |  | ПЭС | PR0000395 | Командорская АБК-1 | По состоянию |  | К | 7 | 10 | ремонт отмостки 1шт.
|  | ЗиС |  | ПЭС | [7 empty] | ремонт отмостки | шт. | 1
[10 empty] | 7 | 10
Note on G3260: Автор:
Note on K3243: Автор: 1-45
Note on K3246: Автор: 2-8
Note on K3262: Автор: 2,3
Note on K3269: Автор: 1,7
Note on K3271: Автор: 10
Note on K3272: Автор: 1
Note on K3276: Автор: 3,33
Note on K3278: Автор: 2,71
Note on K3284: Автор: 1
Note on K3287: Автор: 1,6
Note on K3303: Автор: 0,85
Note on K3304: Автор: 50
Note on K3305: Автор: 195
Note on K3315: Автор: 228
Note on K3329: Автор: 37
Note on K3341: Автор: 3-1,4 7-1,2
Note on K3351: Автор: 2
Note on K3353: Автор: 1
Note on K3360: Автор: 160
Note on K3362: Автор: 150
Note on K3376: Автор: 180
Note on K3392: Автор: 1,6
Note on K3393: Автор: 54
Note on K3421: Автор: 0,56
Note on K3425: Автор: 1,5
Note on K3428: Автор: 7
Note on K3439: Автор: 2,32
Note on K3444: Автор: 0,98
Note on K3445: Автор: 145
Note on K3454: Автор: 175
Note on K3467: Автор: 1,98
Note on K3487: Автор: 5
Note on K3489: Автор: 2
Note on K3491: Автор: 30
Note on K3502: Автор: 10
Note on K3556: Автор: 8
Note on K3558: Автор: 140
Note on K3559: Автор: 4
Note on K3575: Автор: 3
Note on K3577: Автор: 5
Note on L3243: Автор: 3-36
Note on L3246: Автор: 3-67
Note on L3262: Автор: 2,5
Note on L3269: Автор: 1,8
Note on L3271: Автор: 13,2
Note on L3272: Автор: 1,3
Note on L3276: Автор: 3,13
Note on L3278: Автор: 2-3,14 3-2 12-5,03
Note on L3284: Автор: 2-1 3-1
Note on L3287: Автор: 0,8
Note on L3303: Автор: 0,3
Note on L3304: Автор: 70
Note on L3305: Автор: 105
Note on L3315: Автор: 128
Note on L3329: Автор: 80
Note on L3341: Автор: 4
Note on L3351: Автор: 2
Note on L3353: Автор: 2
Note on L3357: Автор: 1,5
Note on L3360: Автор: 20
Note on L3362: Автор: 11-120 12-280
Note on L3376: Автор: 30
Note on L3392: Автор: 11-3,9 12-4,94
Note on L3393: Автор: 47
Note on L3421: Автор: 1,8
Note on L3425: Автор: 7-0,9 8-1,31 9-0,5
Note on L3428: Автор: 2
Note on L3439: Автор: 2,94
Note on L3444: Автор: 9-1,17 10-2,02 11-4,09
Note on L3445: Автор: 7-86 8-73
Note on L3454: Автор: 40
Note on L3467: Автор: 10-0,45 11-1,15
Note on L3487: Автор: 19
Note on L3489: Автор: 10
Note on L3491: Автор: 9
Note on L3502: Автор: 24
Note on L3556: Автор: 6
Note on L3558: Автор: 210
Note on L3559: Автор: 3
Note on L3575: Автор: 4
Note on L3577: Автор: 6