## ГПР - 2021
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК -Хабаровские ЭС на 2021 год
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  | Наименование объекта | Перечень работ | Классификация ремонтов | Сроки выполнения работ |  | Ед. изм. | Кол-во
[5 empty] | Обосн-е* | Поясн-я |  |  | Вид ремонта (ТР; КР; СР) | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | #REF!
1.Передаточные устройства, в том числе:
110 кВ
35кВ
6-10 кВ
0,4кВ
2.Оборудование подстанций 6-110 кВ
Оборудование подстанций 110 кВ
Оборудование подстанций 35 кВ
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
3.Прочее оборудование, в том числе:
Транспортные средства
АИИСКУЭ
Резерв средств на АВР
4.Здания и сооружения
5.Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций, в том числе:
СДТУ
Системы безопасности
РЗА
Всего ремонт СП ЦЭС
1. | [6 empty] | Линии электропередач 110 кВ
1.1. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010041 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26) | Ручная расчистка 1,99га Механизированная расчистка 37,44га расширение просек 0,61га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. № 5-6,6-7,7-8 | расширение просек |  |  |  | га | 0.61
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. №.9-16,18-28,42-44,48-50,51-53,64-71,77-86,94-95,101-102. | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 37.44
[7 empty] | 80-82. | Ручная расчистка |  |  |  | га | 1.99
1.2. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010238 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С–29) | Механизированная расчистка 14,17га Расширение просек 1,54га Ручная расчистка 0,01га | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. № 62-64,66-67,71-72,82-83,91-94,111-118. | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.01
[6 empty] | зауженная просека | пр.оп.№79-80,84-85,110-111, | Расширение просек |  |  |  | га | 1.54
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. 62-63, 63-64,66-67,71-72,82-83,91-92,92-93 93-94,111-112,112-113,113-114,114-115, 115-116,116-117, 117-118. | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 14.17
1.3. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010928 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Сита-Петровичи (С-51) | вырубка угрожающих деревьев 485шт Механизированная расчистка 26,4га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. № 90-110, 110-120, 121-124 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 26.4
[7 empty] | пр.оп. опор № 110-124 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 485
1.4. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009930 | по состоянию | разрушение изоляции | ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №1 (С-21) | Замена поврежденных изоляторов 6шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп. № 9, 20, 21, 23, 25 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт | 6
1.5. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | НВ10032 | по состоянию | разрушение изоляции | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №1 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-43) | установка ремонтного зажима 1шт Замена поврежденных изоляторов 2шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | № 4 (фаза «С» 5,7-й) | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт | 2
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 63-64 | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт | 1
1.6. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | НВ10033 | по состоянию | разрушение изоляции | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44) | Замена поврежденных изоляторов 2шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | № 48 (фаза «С» 1,2-й) | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт | 2
1.7. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | НВ009953 | по состоянию |  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1,2 с отпайками (С-5,С-6) | Замена поврежденных изоляторов 32шт. установка ремонтного зажима 6шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-5) № 12, 13, 121, 132, 2, 4, 11, 41, 45, 46, 49. (С-6) 15, 18, 32, 47, 108, 147, 2, 4, 28, 45, 46, 49 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 32
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | №154 (грозотрос) (С-5) пр.оп. №22-23, 118-119 (С-6) пр.оп.№ 107-108, 127-128 | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | Корфовская №1 с отпайками (С-5) | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 18
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  |  | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | Корфовская №2 с отпайками (С-6) | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 14
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  |  | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт. | 3
1.8. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009955 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 110 кВ Южная-ЮМР с отпайками №1,2 (C-11;C-12) | Замена поврежденных изоляторов 44шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-11) оп.8, 26, 30 магистраль; № 21, 22, 42, 49, № 4 (портал), 7, 9, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 44 отпайка на ПС Бройлерная (С-12) № 13, 26, 30 магистрал ; № 25, 42, № 4 (портал), 16, 20, 28, 29, 31, 34, 35, 43 отпайка на ПС Бройлерная | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 44
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-11 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 24
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-12 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 20
1.9. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009956 | по состоянию |  | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1,2 (С-13;С-14) | Замена поврежденных изоляторов 39шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-13) оп.№ 11, 40, 67, 82, 127, 132, 133, 134, 1, 5, 9, 13, 61, 84, 100, 140, 142 (С-14) № 41, 49, 54, 68, 69, 127, 134, 141, 1, 9, 13, 100, 140, 142. | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 39
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 21
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-14 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 18
1.10. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009952 | по состоянию |  | ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Горький №1/№2 (C-3;С-4) | Замена поврежденных изоляторов 15шт. установка ремонтного зажима 6шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-3) № 22,26,42,46. (С-4) № 12,24,48,50, 6,34 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 15
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-3) пр.оп.№ 24-25, 26 № 35-36, 41-42, 44-45, 35 | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-3 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 7
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  |  | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-4 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 8
1.11. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009951 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ с отпайками №1,2 (C-7;С-8) | Замена поврежденных изоляторов 16шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | (С-7) оп.№ 40, 101, 108, 110, 11, 87, 92, 102, 105. (С-8) оп № 50, 108, 43, 48, 87 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 16
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 10
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-8 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт. | 6
1.12. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | НВ010003 | ЦП по установке ПЗУ | Указание от 24.03.2020 №16 | ВЛ 110 кВ Князе-Волконское-Елабуга (C-50) | установка ПЗУ 51шт | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп. № 1-16, 22 | установка ПЗУ |  |  |  | шт | 51
1.13. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009996 | по состоянию |  | ВЛ 110 кВ Сита – Обор (С-33) | установка ремонтного зажима 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 62-63 | установка ремонтного зажима |  |  |  | шт | 1
1.14. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009951 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ с отпайками №1,2 (C-7/С-8) | ручная расчистка 0,26га обрезка крон деревьев 1096шт расширение просек 2,83га | КР | 2021-09-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7, С-8 (991 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 2.83
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7, С-8 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 1096
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7, С-8 | ручная расчистка |  |  |  | га | 0.26
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7 пр.оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-23,25-32,34-39,47-52,88-96,102-103,111-117 (495,5 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 1.42
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7 пр.оп. № 1-2, 11-12, 17-22, 23-26, 30-31, 32-34, 39-47, 54-56, 57-63, 64-66, 67-72, 73-87, 96-101, 104-111 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 548
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-7 оп.№1,2,14,16,20,21,22,27,31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88,94,96,105,106,113,114,116,4,5,6,8,13,17,18,19,25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112 | ручная расчистка |  |  |  | га | 0.13
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-8 пр.оп. № портал-1, 2-10,12-17,22-23,25-32,34-39,4С-7 7-52,88-96,102-103,111-117 (495,5 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 1.41
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-8 пр.оп. № 1-2, 11-12, 17-22, 23-26, 30-31, 32-34, 39-47, 54-56, 57-63, 64-66, 67-72, 73-87, 96-101, 104-111 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 548
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-8 оп.№1,2,14,16,20,21,22,27,31,32,36,47,57,58,59,64,82,83,84,86,87,88,94,96,105,106,113,114,116,4,5,6,8,13,17,18,19,25,26,30,34,41,44,45,48,49,89,108,110,111,112 | ручная расчистка |  |  |  | га | 0.13
1.15. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009956 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир №1,2 (С-13/С-14) | ручная расчистка 2,73га обрезка крон деревьев 10шт механизированная расчистка 51,59га расширение просек 23,91га | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13,С-14 | ручная расчистка |  |  |  | га | 2.73
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13,С-14 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 10
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13,С-14 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 51.59
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13,С-14 (13900 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 23.91
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13 пр.оп. № 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 6-7,7-8,8-9,30-31, 32-33, 33-34, 34-35, 134-135, банкетки: оп.№ 1,2,4,6,7,8,9,13,14,15,61,84,100,140,141,142,23,24,25 ,10,11,12, 20,21,101,102,103 | ручная расчистка |  |  |  | га | 1.36
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13 пр.оп. № 31-32 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 5
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13 пр.оп. № 9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,14-15,17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 28-29, 29-30, 30-31, 36-37, 37-38 ,38-39,39-55,55-61, 61-84, 84-103, 105-118, 119-127, 127-134, 136-137, 137-140, 140-141, 141-142 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 25.8
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-13 пр.оп.№ 15-16 , 16-17, 17-18, 18-19 ,19-20 , 20-21, 23-25, 25-26 , 26-27 , 29-30 , 35-37 , 37-54 , 54-55 , 55-61 , 61-84 , 84-104 , 105-118 , 119-126 , 127-128,128-134, 136-137, 137-141, 141-142 (6950 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 11.96
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-14 пр.оп. № 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 6-7,7-8,8-9,30-31, 32-33, 33-34, 34-35, 134-135, банкетки: оп.№ 1,2,4,6,7,8,9,13,14,15,61,84,100,140,141,142,23,24,25 ,10,11,12, 20,21,101,102,103 | ручная расчистка |  |  |  | га | 1.37
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-14 пр.оп. № 31-32 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 5
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-14 пр.оп. № 9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,14-15,17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 28-29, 29-30, 30-31, 36-37, 37-38 ,38-39,39-55,55-61, 61-84, 84-103, 105-118, 119-127, 127-134, 136-137, 137-140, 140-141, 141-142 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 25.79
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-14 пр.оп.№ 15-16 , 16-17, 17-18, 18-19 ,19-20 , 20-21, 23-25, 25-26 , 26-27 , 29-30 , 35-37 , 37-54 , 54-55 , 55-61 , 61-84 , 84-104 , 105-118 , 119-126 , 127-128,128-134, 136-137, 137-141, 141-142 (6950 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 11.95
1.16. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB010003 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 110 кВ Князе-Волконское-Елабуга (C-50) | механизированная расчистка 0,81га расширение просек 43,87га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 116-117, 117-18 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 0.81
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 45-46,74-75,77-78-79-80-81,84-85-86-87-88-89,101-102-103-104-105-106-107-108-109-110,111-112,113-114-115,119-120-121-122-123,124-125-126,127-128-129-130,131-132-133-134-135-136,138-139-140,144-145-146-147,148-149-150-151-152,153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163,165-166-167-168-169-170-171-172-173,174-175,178-179-180-181-182-183-184,188-189-190,200-201,214-215,216-217-218,222-223-224,225-226,227-228,241-242-243,46-47,59-60,64-65,67-68,89-90,115-116,116-117,117-118,118-119,137-138,140-141,142-143,147-148,165-166,173-174,176-177,177-178,182-183,184-185,185-186,186-187,190-191,191-192,192-193,194-195,199-200,202-203,206-207,208-209,212-213,213-214,215-216,221-222,225-226,226-227,228-229,244-245 (6556 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 43.87
1.17. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009943 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Сидима - Золотая (С-37) | расширение просек 35,78га ручная расчистка 2,9га механизированная расчистка 41,57га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. №2-10, 10-18, 25-47, 51-119, 121- 129 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 41.57
[7 empty] | пр.оп.18-19, 21-22, 23-24, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 77-78, 119-120,120-121, банкетки оп.№ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,42,44,45,46,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,116,117,119,120,122,123,124,125,126,127, 15,34,53,54,68,69,84,89,95,112,115,118,121,128,129 | ручная расчистка |  |  |  | га | 2.9
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. №2-3, 3-4, 4-5, 7-8 , 14-15, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34 , 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39 , 39-40, 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45 , 46-47 , 52-53 , 53-54, 54-55 , 55-56, 56-57 , 57-58 , 58-59, 59-60 , 60-61, 61-62 , 62-63 , 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 , 67-68 , 68-69, 69-70, 70-71, 71-72, 73-74 , 74-75 , 77-78, 78-79, 79-80, 80-81 , 81-82 , 82-83 , 83-84 , 84-85, 85-86, 87-88, 88-89, 89-90, 90-91, 91-92 , 92-93, 93-94, 94-95 , 97-98, 98-99 , 103-104 , 104-105, 105-106, 106-107, 107-108, 108-109, 109-110, 110-111 , 111-112 , 112-113 , 113-114 , 114-115 , 115-116 , 116-117 , 117-118 , 118-119 , 120-121 , 121-122 , 122-123 , 123-124 , 127-128, 128-129 (12635 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 35.78
1.18. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB010019 НВ009928 | КППН | п.1.1. | КВЛ 110 кВ РЦ – Энергомаш № 1,2 с отпайками (С-47/С-48) | ручная расчистка 2,76га обрезка крон деревьев 171шт | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-47 | ручная расчистка |  |  |  | га | 2.76
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-48 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 171
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-47 пр.оп.№ 2-3, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 17-18, 18-19, 19-20, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 13-14, 20-21, 21-22, 22-портал, на банкетаках № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 4, 6, 7, | ручная расчистка |  |  |  | га | 1.38
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-47 пр.оп. № 11-12, 12-13, 14-15, 15-16, 16-17 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 85.5
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-48 пр.оп.№ 2-3, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 17-18, 18-19, 19-20, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 13-14, 20-21, 21-22, 22-портал, на банкетаках № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 4, 6, 7, | ручная расчистка |  |  |  | га | 1.38
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | С-48 пр.оп. № 11-12, 12-13, 14-15, 15-16, 16-17 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 85.5
1.19. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009995 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (C-24) | ручная расчистка 1,29га механизированная расчистка 13,06га расширение просек 9,39га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№8-11,17-19-20-23,24-34,35-48,61-64,75-76,82-86,94-95,98-101,118-119,119-120,121-122 (3287деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 9.39
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№4-7,8-11,17-23,24-25,25-26,26-34,34-35,35-43,43-49,57-58,59-66,71-76,82-86,94-95,98-99,99-100,100-101,118-119,119-122 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 13.06
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№78-79, 81-82,93-94,107-108,114-115,115-116,118-119,119-120 | ручная расчистка |  |  |  | га | 1.29
1.20. | 110 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009996 | КППН | п.1.1. | ВЛ 110 кВ Сита-Обор (C-33) | механизированная расчистка 23,93га обрезка крон деревьев 6шт расширение просек 34,47га ручная расчистка 0,05га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№1-4,7-10,10-13,14-17, 23-30, 31-33, 36-38, 53-54, 54-5, 58-60, 61-68, 83-90, 91-93, 93-94,95-100,101-102 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 23.93
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№101-102 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 6
| 110 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 7-13, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, 23-27, 29-3, 34-35, 36-38, 38-39, 41-44, 46-47, 53-54, 56-89, 89-90, 90-92, 94-95, 102-108, 13-18, 32-34, 39-40, 44-46, 47-51, 51-53 , 54-55, 100-101 (11045 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 34.47
[7 empty] | оп.№15,19,29,31,33,36,38,40,52,53,65,72,73,90,91,92,95,96,98,99 | ручная расчистка |  |  |  | га | 0.05
2. | [6 empty] | Линии электропередач, 35 кВ
2.1. | 35 кВ | ВРЭС | ЦЭС | HB010037 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35 кВ Красицкая-Капитоновка (Т-72) | Ручная расчистка 0,01га Механизированная расчистка 9,42га Выправка опор 1шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-07-31
| 35 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Поросль вокруг опор, банкетки опор | Пр.оп. № 13-21,22-23,54-55,65-66,75-76,84-85,87-89,90-92 | Ручная расчистка |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | га | 0.01
| 35 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 13-21,22-23,54-55,65-66,75-76,84-85,87-89,90-92 | Механизированная расчистка |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | га | 9.42
| 35 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наклон опоры | Оп. № 73 | Выправка опор |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
2.2. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | НВ010004 | По состоянию |  | ВЛ 35 кВ Тополево - ОПХ с отпайками на ПС Чернореченская, Горький (Т-69) | Замена поврежденных изоляторов 14шт Установка ремонтного зажима 2шт переустановка ГВН 2шт монтаж плашечного зажима на грозотросе1 шт перепление провода ВОЛС 1шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  | СЛ | ЦЭС |  |  | Наличие дефектной изоляции | оп. 4,7,62, 18, 45, 16, 28, 87, 5, 7, 9, 16, 17 | Замена поврежденных изоляторов |  |  |  | шт | 14
|  | СЛ | ЦЭС |  |  | Повреждение верхнего повива провода, разрыв сварочного контактного соединения | пр.оп. № № 9-10, 38-39, | Установка ремонтного зажима |  |  |  | шт | 2
|  | СЛ | ЦЭС |  |  | Смещение ГВН на проводе | оп. № 5, 28 | переустановка ГВН |  |  |  | шт | 2
|  | СЛ | ЦЭС |  |  | Оторван поводок грозотроса | оп. № 10 | монтаж плашечного зажима на грозотросе |  |  |  | шт | 1
|  | СЛ | ЦЭС |  |  | С траверсы опоры сорван ВОЛС | оп. № 38 | перепление провода ВОЛС |  |  |  | шт | 1
2.3. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | НВ010034 | ЦП по установке ПЗУ | Указание от 24.03.2020 №16 | ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38) | установка ПЗУ 66шт | КР | 2021-05-01 | 2021-09-30
|  | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. №5-26 | установка ПЗУ |  |  |  | шт | 66
2.4. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009963 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ БН - ХЭС №1,2 с отпаками на ПС Интурист(Т-7,Т-8) | окраска металлических опор 5шт | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№2-6 | окраска металлических опор |  |  |  | шт | 5
2.5. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009977 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35 кВ АК - СРЗ №1,№2 (Т-32/Т33) | расчистка вручную 1,79га расширение просек 0,6га | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 11-12, 5-6, 6-7, 7-8,8-9, 9-10, 10-11, 12-портал ПС СРЗ, банкетки: оп.№ 1,2,4,10,11,12,5 | расчистка вручную |  |  |  | га | 1.79
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | 1-2 , 2-3 , 3-4, 4-5, 5-6, 7-8, 10-11, 11-12, 12-портал ПС СРЗ (177 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 0.6
2.6. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009976 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №1;№2 с отпайкой на ПС СТ (Т-30/Т-31) | расчистка вручную 0,41га обрезка крон деревьев 103шт | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, банкетки: оп.№ 2,5,7,4,10,11,12,13,8,9 | расчистка вручную |  |  |  | га | 0.41
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 1-2, 2-3, 4-5, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 12-13 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 103
2.7. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009929 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35 кВ АК - ЮМР №1;№2 с отпайкой на ПС СТ (Т-30/Т-31) | расчистка вручную 1,07га обрезка крон деревьев 27шт | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 19-20, 20-21, 21-22, 23-24, 24-25, 27-28, банкетки: оп.№20,17,19,22,28,15,16,21,24 | расчистка вручную |  |  |  | га | 1.07
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 18-19, 22-23, 23-24, 24-25 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 27
2.8. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009984 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ Южная - Некрасовка с отпайкой на ПС Очистные сооружения (Т-42) | выправка опор 10шт обваловка опор 24шт монтаж шлейфа грозотроса 2шт замена дефектной изоляции 7шт | КР | 2021-01-01 | 2021-04-30
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 3,10,15,17,18,19,20,21,22,23 | выправка опор |  |  |  | шт | 10
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№2,3,6,9,17,21,26,27,29,10,13,14,15,18,19,20,22,28,16,23,1,5,30,10 | обваловка опор |  |  |  | шт | 24
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 30, 6 | монтаж шлейфа грозотроса |  |  |  | шт | 2
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 30, 6, 4, 17, 27, 28, 5 | замена дефектной изоляции |  |  |  | шт | 7
2.9. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | EO0002066 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ Новокуровка - Победа (Т-103) | механизированная расчистка 36,17га расчистка вручную 11,86га расширение просек 11,91га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп. № 1-16, 18-54, 55-65, 67-78, 79-82, 83-85, 89-91, 97-98, 106-107, 108-109, 110-112, 113-116, 117-121, 124-128 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 36.17
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  |  | расчистка вручную |  |  |  | га | 11.86
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | 1-5; 10-11; 12-14; 15-16; 20-24; 25-26; 27-32; 33-34; 36-41; 42-47; 49-56; 57-65; 67-70; 71-78; 79-82; 83-85; 86-87; 89-90; 97-99; 106-107; 108-109; 111-115; 117-121; 122-129; 132-133 4170 шт деревьев | расширение просек |  |  |  | га | 11.91
2.10. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB033377 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ Волочаевка - Новокуровка (Т-104) | механизированная расчистка 29га расчистка вручную 11,44га расширение просек 8,17га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп. № 49-52, 53-58, 59-60, 61-64, 65-67, 73-79, 81-87, 88-92, 93-97, 99-101, 110-112, 113-117, 118-120, 121-141, 142-144, 145-147, 156-158, 163-169, 170-176 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 29
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  |  | расчистка вручную |  |  |  | га | 11.44
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | №1-5; 10-11; 12-14; 15-16; 20-24; 25-26; 27-32; 33-34; 36-41; 42-47; 49-56; 57-65; 67-70; 71-78; 79-82; 83-85; 86-87; 89-90; 97-99; 106-107; 108-109; 111-115; 117-121; 122-129; 132-133 2860 шт деревьев | расширение просек |  |  |  | га | 8.17
2.11. | 35 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | HB010917 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ Петровичи-Святогорье (Т-54) | обваловка опоры 1шт | КР | 2021-01-01 | 2021-03-31
| 35 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 73 | обваловка опоры |  |  |  | шт | 1
2.12. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009962 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35 кВ ХТЭЦ1-БН (Т-3; Т-4) | расширение просек 2,69га расчистка вручную 0,17га обрезка крон деревьев 131шт | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 35 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | № 4-5, 6-8, 10-15, 17-21, 22-24, 36-38, 45-59, 59-портал (941 шт деревьев) | расширение просек |  |  |  | га | 2.69
[7 empty] | оп.№ 49,1,28,4,20,23,24,25,29,31,35,36,37,38,46,47,48,53,54,55,56,57,58,59,8,27,50,51,52 | расчистка вручную |  |  |  | га | 0.17
[7 empty] | № 27-29, 30-33, 34-36 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 131
2.13. | 35 кВ | СЛ | ЦЭС | HB009962 | по состоянию |  | ВЛ 35 кВ ХТЭЦ1-БН (Т-3; Т-4) | замена дефектной изоляции 22шт | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | оп.№6,8,9,7,14,15 | замена дефектной изоляции |  |  |  | шт | 22
2.14. | 35 кВ. | СЛ | ЦЭС | HB009972 | КППН | п.1.1. | ВЛ 35кВ Сергеевка- Дубки (Т-25) | Ручная расчистка 1,38га Механизированная расчистка 3,2га | КР | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 35 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. №№4-6, 22-33, № 1-13,22-33 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 1.38
| 35 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | пр.оп. №.1-3,6-13 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 3.2
2.15. | 35 кВ. | СЛ | ЦЭС | НВ010000 | по состоянию | п.1.1. | ВЛ 35 кВ Бройлерная - Дружба (Т-49) | механизированная расчистка 17,54га расчистка вручную 0,06га вырубка угрожающих деревьев 1920шт | КР | 2021-10-01 | 2021-12-31
| 35 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | № 12-16, 18-47, 48-53, 59-62 | механизированная расчистка |  |  |  | га | 17.54
| 35 кВ. | СЛ | ЦЭС |  |  | Зарастание трассы ВЛ | № 12, 14, 20, 50, 51, 61, 38, 49, 52, 62 | расчистка вручную |  |  |  | га | 0.06
[7 empty] | № 12-16, 19-26, 27-32 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 1920
3. | [6 empty] | Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. | [6 empty] | ВЛ 6-10 кВ
3.1.1. | 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС | НВ001058 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Лермонтовка L=23 820 м | Замена опор 9шт. Установка укоса 3шт. Замена траверс 1шт. Замена РЛНД2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,648км Монтаж провода (по трассе) 0,648км | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | На стойках, поперечные микро-трещины трещины, изгиб вдоль тела опоры. | Оп. № 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5/1, 382/7, 30/8, 30/5, 30/6 | Замена опор |  |  |  | шт. | 9
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | Механические деформации. Коррозия металла. | Оп. № 30/5, 30/8 | Установка укоса |  |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | Механические деформации. Коррозия металла. | Оп. № 30/8/1 | Замена траверс |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | Изоляция подвержена ржавлению. Имеются следы разрушения глазури вследствие токов КЗ | Оп. № 30/5/1 , 30/8/1 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Скрутки, прожоги от КЗ | Пр. оп. 30/1 – 30/8, 30/5 – 30/5/1, 30/8 – 30/8/1 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.648
[7 empty] | Пр. оп. 30/1 – 30/8, 30/5 – 30/5/1, 30/8 – 30/8/1 | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.648
3.1.2. | 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС | НВ010563 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 Бикин L=21320 м | Замена опор 16шт. Установка укоса 4шт. Замена РЛНД3 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,12км Монтаж провода (по трассе) 1,12км Установка опор 1шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | Опоры выдавлены, имеются наклоны поперёк линии и в линию, микротрещины, разрушение бетона на границе земля-воздух. | Оп. № 382/2, 382/3, 382/4, 382/6, 382/8, 382/9, 391,382., 382/7, 382/5, 382/10, 390, 389, 392, 393, 394 | Замена опор |  |  |  | шт. | 16
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | Оп. № 382/5, 390,392,393 | Установка укоса |  |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | . Необходимо сократить длину пролёта с целью увеличения габарита между проводом и поверхностью земли до 7,5 м. | Оп. № 382/5/1 | Установка опор |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  | Изоляция подвержена ржавлению. Имеются следы разрушения глазури вследствие токов КЗ | Оп. № 382/10,389,394 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Скрутки, прожоги от КЗ | Пр. оп. 382/1 – 382/10 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.12
[7 empty] | Пр. оп. 382/1 – 382/10 | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.12
3.1.3. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010160 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Красицкая L=12500 м | Выправка опор 10шт. Ручная расчистка 2,66га | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наклон опор | Оп. № 10,31,35,69,70,85,99/2,100, 104/1,114/5 | Выправка опор |  |  |  | шт. | 10
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр. оп. № 55-56,94-95,104/5-104/6,104-105,114/4-114/5,126-127,129-131,133-133/2,134-138 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 2.66
3.1.4. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010040 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка L = 34800 м | Замена опор 2шт. | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Основание ж/б опоры разрушено | Оп. № 395,396 | Замена опор |  |  |  | шт. | 2
3.1.5. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010054 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская L=28600 м | Замена опор 2шт. Ручная расчистка 8,54га Выправка опор 7шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Основание ж/б опоры разрушено | Оп. № 32,170/12 | Замена опор |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 63-66,96/17-96/18,97-98,100-101,104-108,109-111,120-121,141-148,149-161,165-166,167-169,170/10-170/12,170/13-170/15,175-178,178-179,189-190,196-199,208-209,219-220,256-258,272-280,283-285 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 8.54
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наклон опоры | Оп. № 33, 78,79,125,127,170/11/2, 283/3 | Выправка опор |  |  |  | шт. | 7
3.1.6. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ037183 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Вяземская L=6890 м | обрезка крон деревьев 56шт. Ручная расчистка 0,72га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Ветки в проводах | Пр.оп. № 5-8, 12-16, 21-26, 29-33А, 35-35/6, 37-41, 41-41/2, 41/4-41/5, 42-47, 44-44/4, 44/7-44/10, 44/12-44/14, 50-52, 53-53/2, 55-55/2, 58-60 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 56
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 5-8, 12-16, 21-26, 29-33А, 35-35/6, 37-41, 41-41/2, 41/4-41/5, 42-47, 44-44/4, 44/7-44/10, 44/12-44/14, 50-52, 53-53/2, 55-55/2, 58-60 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.72
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Угрожающие деревья | Пр.оп. № 5-8, 12-16, 21-26, 29-33А, 35-35/6, 37-41, 41-41/2, 41/4-41/5, 42-47, 44-44/4, 44/7-44/10, 44/12-44/14, 50-52, 53-53/2, 55-55/2, 58-60 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 20
3.1.7. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ037207 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Вяземская L=4600 м | Ручная расчистка 0,53га | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 2-4, 6-14, 21-23, 26-27, 27/2-27/4, 28-30, 33-33/1, 36-39, 42-42/1 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.53
3.1.8. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ037181 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Вяземская L=6000 м | обрезка крон деревьев 17шт. Ручная расчистка 0,37га Вырубка угрожающих деревьев 14шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Ветки в проводах | Пр.оп. № 18-19, 26-27, 28-36, 37-39, 42-44, 50/2-50/3, 51-52, 54-58, 63/1-63/2, 64-65, 70/1-70/2, 75-76 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 17
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 18-19, 26-27, 28-36, 37-39, 42-44, 50/2-50/3, 51-52, 54-58, 63/1-63/2, 64-65, 70/1-70/2, 75-76 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.37
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Угрожающие деревья | Пр.оп. № 18-19, 26-27, 28-36, 37-39, 42-44, 50/2-50/3, 51-52, 54-58, 63/1-63/2, 64-65, 70/1-70/2, 75-76 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 14
3.1.9. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010159 | Мероприятий по Тосв |  | ВЛ 10 кВ Ф-21 ПС Вяземская L=21000 м | Ручная расчистка 0,6га | КР | 2021-03-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 82-83,131-133,138-139 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.6
3.1.10. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010195 | Мероприятий по Тосв |  | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Котиково L=3500 м | Ручная расчистка 0,45га | КР | 2021-03-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Наличие кустарника высотой 4-6 м в охранной зоне ВЛ | Пр.оп. № 13-14,15-16,28-29 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.45
3.1.11. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011049 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черняево L=23020 м | обрезка крон деревьев 17шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | Пр.оп. № 104/2-104/6 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 17
3.1.12. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011066 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Переяславка L=5400 м | выправка опор 3шт. Вырубка угрожающих деревьев 32шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
[7 empty] | оп. №№ 1, 2, 5. | выправка опор |  |  |  | шт. | 3
[7 empty] | пр.оп. №1-2, 3-5, 6-7, 8-9, 9/1-9/5 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 32
3.1.13. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011066 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Переяславка L=5300 м | выправка опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 68шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[7 empty] | оп. № 7,8,13,19,20,26 | выправка опор |  |  |  | шт. | 6
[7 empty] | пр.оп.№ 2-7, 9-10, 15-16, 19-22, 26-26/4 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 68
3.1.14. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010913 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Гродеково L=5600 м | замена изоляторов 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 47шт. Ручная расчистка 3,36га. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №10, 43, 55, 59, 63, 68, 70,74 | замена изоляторов |  |  |  | шт. | 15
| 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № № 11-12, 14-17, 38-39, 40-42, 43-49, 51-52 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 47
| 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № № 4-17, 30-37, 52-53 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 3.36
3.1.15. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011059 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Переяславка L=7000 м | Замена РЛНД 1шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 15/9 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
3.1.16. | 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011073 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Гродеково L=10200м | Замена РЛНД 1шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 72/1 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
3.1.17. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009446 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Тополево L=6440 м | выправка опор 1шт. замена штыревого изолятора 8шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 19 | выправка опор |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 5,28,31,63 | замена штыревого изолятора |  |  |  | шт. | 8
3.1.18. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009565 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПC ОПХ L=7140м | ручная расчистка 0,8га. выправка опор 1шт. замена штыревого изолятора 3шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. оп. №60-64/9,69-71 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.8
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 7 | выправка опор |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 64/10,31 | замена штыревого изолятора |  |  |  | шт. | 3
3.1.19. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009260 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Сергеевка L=19980м | ручная расчистка 0,4га. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. оп. №172-176 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.4
3.1.20. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009820 | По состоянию |  | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС ГВФ L=10676 м | ручная расчистка 0,5га. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. оп. №1-8,№13-14,№17-21. | ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.5
3.1.21. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009820 | По состоянию |  | ВЛ 16 кВ Ф-36 ПС ГВФ L=3010 м | ручная расчистка 0,5га. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. оп. .№11-19 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.5
3.1.22. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008434 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Некрасовка L=2700 м | Замена опоры 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. выправка опор 2шт, Ручная расчистка 0,5га. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 1 , 2 | Замена опоры |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 17-21, 24-27. | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №22, 23 | выправка опор |  |  |  | шт, | 2
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 17-21, 24-27. | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.5
3.1.23. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008434 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Некрасовка L=3450 м | Замена опоры 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 19шт. выправка опор 2шт, Ручная расчистка 0,25га. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 1 , 2 | Замена опоры |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. №32-36 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 19
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №24, 46 | выправка опор |  |  |  | шт, | 2
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 32-36 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.25
3.1.24. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008235 НВ008761 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС Бройлерная L=3600 м | ручная расчистка 1,43га. | КР | 2021-01-01 | 2021-02-28
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №№15-22, 1-10 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 1.43
3.1.25. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008240 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка L=3675 м | замена опор 1шт. выправка опор 1шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№1 | замена опор |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№2 | выправка опор |  |  |  | шт. | 1
3.1.26. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008443 | По состоянию |  | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Горький L=13160м | Замена опор 1шт. | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №68. | Замена опор |  |  |  | шт. | 1
3.1.27. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008275 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Осиновая речка L=5775 м | ручная расчистка 3,45га. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №№13/1-13/19,13а-24 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 3.45
3.1.28. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008766 HB035960 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Осиновая речка L=13300 м | ручная расчистка 3,26га. Замена РЛНД 1шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№14-45 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 3.26
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№112 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
3.1.29. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008275 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Осиновая речка L=6800 м | ручная расчистка 1,16га. | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №13а-23 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 1.16
3.1.30. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008766 HB035960 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Бычиха L=9100 м | ручная расчистка 1,48га. обрезка крон деревьев 42шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№№ 25-33, 29-29/6, 51-64, 75-85 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 1.48
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№№ 25-33, 29-29/6, 51-64, 75-85 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 42
3.1.31. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008451 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Бычиха L=15180 м | ручная расчистка 0,72га. Вырубка угрожающих деревьев 5шт. обрезка крон деревьев 28шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп.№ 10-12/1, 12/1-12/1/1, 12/1-12/4, 33-38, 48-50, 63-66, 87-88 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.72
[7 empty] | пр.оп.№25-33 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 5
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 10-12/1, 12/1-12/1/1, 12/1-12/4, 33-38, 48-50, 63-66, 87-88 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 28
3.1.32. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008429 HB036018 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бычиха L=19625 м | ручная расчистка 2,52га. Замена РЛНД 1шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 4/11/1-4/11/8,4/12-4/29 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 2.52
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№4/1 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
3.1.33. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008425 HB036074 | По состоянию |  | ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС Горка L=4570 м | ручная расчистка 2,21га. Замена РЛНД 1шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 13-34 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 2.21
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№1 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
3.1.34. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008222 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская L=16880 м | Замена РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Замена траверс 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 179/3 | Замена РЛНД |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № № 118-119, 139-140,152-153, 169-177 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 10
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 151,152 | Замена траверс |  |  |  | шт. | 2
3.1.35. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ009442 НВ008421 | Приказ от 29.11.2019г. №412 | Выполнение мероприятий по приказу | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Ракитное L=4670 м | выправка опор 9шт. переустановка укоса 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 11шт, Ручная расчистка 0,48га. Замена опоры 3шт | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 2,5,6,9,18,47, 13,19,20 | выправка опор |  |  |  | шт. | 9
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№1 | переустановка укоса |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №5-8,10-10/4,46-47 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт, | 11
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. №5-8,10-10/3,46-47 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.48
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№45,46,48 | Замена опоры |  |  |  | шт | 3
3.1.36. | 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС | HB008232 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Корфовская | выправка опор 5шт, обваловка опор 5шт | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 12, 20, 22, 33, 34 | выправка опор |  |  |  | шт. | 5
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 12, 20, 22, 33, 34 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 5
3.1.37. | 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС | HB008232 | Протокол 2-ГИ от 20.01.2020 / 40-ГИ от 06.11,2019 | прил.5 / прил.4.1 | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Корфовская | демонтаж опор 9шт. демонтаж провода (по трассе) 1,26км монтаж опор 9шт. монтаж провода (по трассе)1,26 км обваловка опор 59шт. выправка опор 50шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№101, 103, 137, 92, 99, 102, 138, 150, 155 | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 9
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 92, 99, 101, 102, 103, 137, 138, 150, 155 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.26
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№101, 103, 137, 92, 99, 102, 138, 150, 155 | монтаж опор |  |  |  | шт. | 9
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 92, 99, 101, 102, 103, 137, 138, 150, 155 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.26
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 62, 79, 81, 94, 95, 131, 133, 140, 154, 165, 180, 40, 43, 48, 54, 59, 75, 80, 83, 87, 89, 90, 93, 96, 98, 100, 105, 108, 109, 111, 114-118, 120, 122, 123, 128, 141-144, 147, 149, 151, 157, 163, 176, 179 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 59
| 6-10 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 62, 79, 81, 94, 95, 131, 133, 140, 154, 165, 180, 40, 43, 48, 54, 59, 75, 80, 83, 87, 89, 90, 93, 96, 98, 100, 105, 108, 109, 111, 114-118, 120, 122, 123, 128, 141-144, 147, 149, 151, 157, 163, 176, 179 | выправка опор |  |  |  | шт. | 50
3.1.38. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ009443 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Ракитное L=11698 м | Замена опор 1шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №44 | Замена опор |  |  |  | шт. | 1
3.1.39. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008448 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Дружба L=1575м | Замена опор 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 2/1, 3 | Замена опор |  |  |  | шт. | 2
3.1.40. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008235 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Бройлерная L=3000м | ручная расчистка 1,43га. | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №1-10; 16-23 | ручная расчистка |  |  |  | га. | 1.43
3.1.41. | 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС | HB010588 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Бикин L=54360 м | демонтаж опор 49шт, демонтаж провода (по трассе) 3,17км, монтаж опор 49шт, монтаж провода (по трассе) 3,17км, обваловка опор 49 шт | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 224, 227 | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 49
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 143 - 160, 177 – 194, 215 - 227 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.17
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 224, 227 | монтаж опор |  |  |  | шт. | 49
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 143 - 160, 177 – 194, 215 - 227 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.17
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 143 - 158, 177 – 186, 189 – 194, 215 - 227 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 49
3.1.42. | 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС | HB010563 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Бикин L=38870 м | демонтаж опор 49шт, демонтаж провода (по трассе) 3,15км, монтаж опор 49шт, монтаж провода (по трассе) 3,15км, обваловка опор 47шт | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 126,130,127, 128, 129, 135, 136, 137 , 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 201, 206, 207, 208 | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 49
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 126 - 130, 135 - 150, 165 - 179 , 196 - 208, 196 – 208 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.15
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 126,130,127, 128, 129, 135, 136, 137 , 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 201, 206, 207, 208 | монтаж опор |  |  |  | шт. | 49
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 143 - 160, 177 – 194, 215 - 227 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.15
| 6-10 кВ | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 126 - 130, 135 - 150, 165 – 179, 196 - 206 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 47
3.1.43. | 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС | HB010054 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская L=28600 м | выправка опор 11шт. обваловка опор 11шт. | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | выправка опор |  |  |  | шт. | 11
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 11
3.1.44. | 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС | HB010202 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Вяземская L=11800 м | выправка опор 21шт. обваловка опор 21шт. | КР | 2021-11-01 | 31.11.2021
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | выправка опор |  |  |  | шт. | 21
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 21
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж опор |  |  |  | шт. | 1
3.1.45. | 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС | HB010054 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская L=28600 м | вырубка угрожающих деревьев 247шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 6-10 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№138-160 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 247
3.1.46. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009558 | Протокол 2-ГИ от 20.01.2020 / 40-ГИ от 06.11,2019 | прил.5 / прил.4.1 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Анастасьевка L=26050 м | выправка опор 30шт. демонтаж опор 39шт. монтаж опор 39шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№11, 12, 45, 65, 67, 102, 103, 107, 109, 110-113, 139, 154, 171, 178, 179, 180, 188, 196, 207, 215, 216, 218, 221, 237, 240, 260 | выправка опор |  |  |  | шт. | 30
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№1, 2, 15-19, 28,30,55,58, 60, 73, 85, 88-90, 105, 142-148, 151-153, 155, 156, 173,185, 202,203, 205,228, 231,235,255 | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 39
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 2, 15-19, 28, 55,58,60, 73, 85, 88-90, 105, 142-148, 151-153, 155, 156,173, 185, 202,203, 205, 228,231,235,255 | монтаж опор |  |  |  | шт. | 39
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 1,2, 4, 11, 12, 15-19, 28, 45,58, 60, 65, 67, 73, 85, 88-90, 102, 103, 105, 107, 109-113, 139, 142-148, 151-156, 171, 178-180, 185, 188, 196, 202, 205, 207, 215, 216, 218, 221,228, 231, 237, 240, 260 | обвалка опор |  |  |  | шт. | 63
3.1.47. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | НВ009247 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Благодатное | демонтаж опор 14шт. монтаж опор 14шт. обваловка опор 33шт. выправка опор 17шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 6,8,40, 53, 74, 77 ,15, 23, 27, 30, 32,33,50, 79 | демонтаж опор |  |  |  | шт. | 14
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№40, 53, 74, 77 ,15, 23, 27, 30, 32, 50, 79,6,8,33 | монтаж опор |  |  |  | шт. | 14
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 13, 22, 27 | обваловка опор |  |  |  | шт. | 33
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп№ 2, 3, 4, 5, 9, 15, 18, 37, 42, 49, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 78 | выправка опор |  |  |  | шт. | 17
3.1.48. | 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | HB011047 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-6 Черняево | демонтаж опор 3шт монтаж опор 29шт | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | №26/53,55,26/72 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 1-26,26/53,55,26/72 | монтаж опор |  |  |  | шт | 29
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 31 | монтаж укоса |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 31-35,36-44,45-54,56-58 | переустановка опор |  |  |  | шт | 26
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 31-58,26/72,26/53 | обваловка опор |  |  |  | шт | 30
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | № 24-38 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 220
3.1.49. | 6-10 кВ | СЛ | ЦЭС | НВ009935 | По состоянию |  | ВЛ 10 Ф-3 ПС Тальник | переустановка опор 1шт обваловка опор 1шт | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№114 | переустановка опор |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ | СЛ | ЦЭС |  |  |  | оп.№114 | обваловка опор |  |  |  | шт | 1
3.1.50. | 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011050 | По состоянию |  | ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Святогорье | монтаж опор 62шт демонтаж опор 37шт демонтаж провода (по трассе) 10,5км | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп.4, 5, 6, 7, 9, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 65, 76, 116, 117,26, 39, 114, 115,113, 43, 8930, 31, 32, 41, 42,23, 2495-97, 103-104119-120 3, 8, 17, 20, 22, 27, 33, 53, 57, 60, 81, 86, 94, 103, 104, 105, 107, 118, 120 | монтаж опор |  |  |  | шт | 62
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | №4, 5, 6, 7, 9, 19, 43, 89, 114, 116, 117, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 52, 65, 76, 113, 11526, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 52, 65, 76, 113, 115,23, 24, | демонтаж опор |  |  |  | шт | 37
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. 1-117 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 10.5
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. 1-117 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 10.5
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 27, 33, 43,28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44-49, 51, 55, 82, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 109,95-97, 103-104,103, 104, 105, 107, 120 | обваловка опор |  |  |  | шт | 44
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 2-28 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 4.2
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 2-28 | Валка деревьев |  |  |  | шт | 150
3.1.51. | 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011050 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПC Сергеевка | Механизированная расчистка 1,43га ручная расчистка 5,07га | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 136-158 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 1.43
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 22-24, 24/1-24/3, 32-36, 48-79, 39-39/5, 39/4/1-39/4/2, 79-81, 159-172, 176-190 | ручная расчистка |  |  |  | га | 5.07
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 108-113, 120-123, 136-158, 159-190 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 930
| 6-10 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.39-39/5, 39/4/1-39/4/2, 90-97, 129-131, 159-190, 168/1-168/6 | обрезка крон |  |  |  | шт | 560
3.1.52. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009565 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПC ОПХ | Механизированная расчистка 2,1га Ручная расчистка 0,7га вырубка деревьев 1035шт | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп.№22-52, 52/1-52/9 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 2.1
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 22-52, 52/1-52/9, 54-58 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.7
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 22-52, 52/1-52/9, 52-74, 66/1-66/10 | вырубка деревьев |  |  |  | шт | 1035
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 54-58, 59-74, 66-66/10 | обрезка крон |  |  |  | шт | 290
3.1.53. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009549 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПC ОПХ | Механизированная расчистка 2,9га Ручная расчистка 3,19га вырубка деревьев 1380шт | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. 34-79 | Механизированная расчистка |  |  |  | га | 2.9
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 29-32, 80-117, 87-87/4, 126-131, 34, 45, 47, 58, 59, 79,35-44, 46, 48-57, 60-78 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 3.19
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. № 34-117, 126-131, 87-87/4 | вырубка деревьев |  |  |  | шт | 1380
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | 33/1-33/6, 80-88, 87-87/4, 96-114, 117-126 | обрезка крон |  |  |  | га | 450
3.1.54. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009678 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПC Сергеевка | вырубка угрожающих деревьев 640шт Ручная расчистка 3,1га | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ 14-26, 64-78, 64/3-64/9, 81-85, 84/1-84/10 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 640
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. № 5-10, 14-26, 27-39, 41-43, 64-78, 81-85 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 3.1
3.1.55. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009566 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПC Тополево | вырубка угрожающих деревьев 140шт Ручная расчистка 0,49га обрезка крон 75шт | КР | 01.05.2021 | 31.12.2021
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№35-35/7 | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 140
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп. №35-35/7 | Ручная расчистка |  |  |  | га | 0.49
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп. 100-105 | обрезка крон |  |  |  | шт | 75
3.2. | [6 empty] | КЛ 6-10 кВ
3.2.1. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008533 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ от Яч.вв. ТП-0047 до оп.13 Ф-10 ПС Дружба | Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.03
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
3.2.2. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008347 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-21 ПС Некрасовка ТП-3559 - оп.44 | Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.03
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
3.2.3. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008346 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-22 ПС Некрасовка ТП-3559 - оп.49 | Монтаж кабеля 0,03км монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.03
| 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
3.2.4. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB037244 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-20 ПС Вяземская | Монтаж кабеля 0,05км монтаж муфт 4шт. демонтаж провода (по трассе)0,024 км | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.05
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж муфт |  |  |  | шт. | 4
[8 empty] | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.024
3.2.5. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010040 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка | установка ОПН 6шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | установка ОПН |  |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС
3.2.6. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010054 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-19 ПС Вяземская | установка ОПН 3шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | установка ОПН |  |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС
3.2.7. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009071 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ ТП-249 – ТП-1449 | монтаж кабеля 0,47км Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-0 1Т)-1 шт. 3шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.47
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-0 1Т)-1 шт. |  |  |  | шт. | 3
3.2.8. | 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС | HB009082 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ Ф-11 ПС Тополево к ТП-2003 | монтаж кабеля 0,26км монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.26
| 6-10 кВ | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
4. | [6 empty] | Линии электропередач, 0,4 кВ
4.1. | 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС | НВ037211 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1010 г. Вяземский | замена опор 14шт. Обрезка крон деревьев 12шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС |  |  |  | оп. № 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/1/1, 18, 19/1, 20, 20/1, 22/1, 22/1/1 | замена опор |  |  |  | шт. | 14
| 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС |  |  |  |  | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 12
4.2. | 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС | НВ037211 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-1007 г. Вяземский | замена опор 15шт демонтаж провода (по трассе) 0,68км монтаж провода (по трассе) 0,68км Замена ответвлений к зданиям 8отв. Обрезка крон деревьев14 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | оп. №2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 2/1/1, 2/1/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 2/1/4, 2/1/5 | замена опор |  |  |  | шт | 15
[7 empty] | пр.оп. №2-2/12, 2-2/1/6, 2/1/1-2/1/1/1, 2/1/3-2/1/3/1 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.68
[7 empty] | оп. №2-2/12, 2-2/1/6, 2/1/1-2/1/1/1, 2/1/3-2/1/3/1 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.68
[7 empty] | 2/2(2 ввода), 2/5, 2/6, 2/11, 2/1/1/1, 2/1/3(2 ввода) | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 8
[8 empty] | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 14
4.3. | 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС | HB010049 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-926 с. Капитоновка | замена опор 1шт демонтаж провода (по трассе) 1,34км монтаж провода (по трассе) 1,34км Обрезка крон деревьев18 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | оп. №20/1 | замена опор |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | пр.оп. № №1-26 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.34
[7 empty] | пр.оп. № №1-26 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.34
[7 empty] | №10-11,10/3-10/4,14-15,18-20 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 18
4.4. | 0,4 кВ. | ВРЭС ГУ | ЦЭС | HB010053 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-828 с. Аван | замена опор 22шт демонтаж провода (по трассе) 1,94км монтаж провода (по трассе) 1,94км Замена ответвлений к зданиям 18отв. Обрезка крон деревьев18 шт | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
[7 empty] | оп. №7,9/4,11,17/2,21/1,21/3, 2, 8,9/5,9/6,11/1,11/4,11/5,12, 14,17/1/,17/3,19,20,21,22,24 | замена опор |  |  |  | шт | 22
[7 empty] | пр.оп. № №1-27,9-9/7;11-11/7;17-17/3;7-7/1 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.94
[7 empty] | пр.оп. № №1-27,9-9/7;11-11/7;17-17/3;7-7/1 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.94
[7 empty] | оп. № 9/7,11/1,11/3,11/4,11/5,12,15,17/2, 17/3,18,20,21,21/1,21/2,21/3,24, 25/1 | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 18
[7 empty] | оп.№ 10-11,17-20, 22,28-29 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 18
4.5. | 0,4 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB010876 | Мероприятий по Тосв |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-715 с. Полетное | демонтаж опор 24шт монтаж опор 21шт монтаж провода (по трассе) 0,725км Замена ответвлений к зданиям 5отв. демонтаж провода (по трассе) 93,996км | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | оп. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 1/2А, 1/4А, 1/1, ½, 1/3,№1, 1/1А, 1/3А, 7, 14, 1/4, 1/5, 2 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 24
[7 empty] | пр.оп. № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 1/1, ½, 1/3, 1/1А, 1, 7, 14, ¼, 1/2А,2 | монтаж опор |  |  |  | шт | 21
[7 empty] | пр.оп. № № 13-14, 1-1/5, 1/1А-1/2А, от ТП до опоры № 1, 1/2А-1/4А, 1-10, № 10-13 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 93.996
[7 empty] | пр.оп. № №1-1/2А, 1-1/4, 13-13/1, от ТП до опоры № 14 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.725
[7 empty] | пр.оп. № №1/5, 1/2А, 6, 10, 13/1, 14, | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 5
4.6. | 0,4 кВ. | СРЭС | ЦЭС | НВ009373 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1470 с.Князе-Волконское | переустановка опор 5шт демонтаж опор 1шт переустановка укосса 1шт Замена ответвлений к зданиям 2отв. демонтаж провода (по трассе)0,175 км монтаж провода (по трассе) 0,175км | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | оп.№1-5 | переустановка опор |  |  |  | шт | 5
[7 empty] | оп.№6 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | оп.№3 | переустановка укосса |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | оп.№5 | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 2
[7 empty] | пр.оп.№1-5 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.175
[7 empty] | пр.оп.№1-5 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.175
4.7. | 0,4 кВ. | СРЭС | ЦЭС | НВ009143 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 253 с. Князе-Волконское | замена опор 6шт установка укосов 4шт Замена ответвлений к зданиям 2отв. демонтаж провода (по трассе)0,172 км монтаж провода (по трассе) 0,172км | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ | СРЭС |  |  |  |  | оп. №№ 1-3, 1-1/3 | замена опор |  |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ | СРЭС | [5 empty] | установка укосов |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ | СРЭС |  |  |  |  | оп.№ 3, 1/3 | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 2
| 0,4 кВ | СРЭС |  |  |  |  | пр.оп. № 1-3, 1-1/3 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.172
| 0,4 кВ | СРЭС |  |  |  |  | пр.оп. № 1-3, 1-1/3 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.172
4.8. | 0,4 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008755 | КППН, По состоянию | п.1.2. | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-0138 с. Корсаково -1 | замена опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 3отв. демонтаж провода (по трассе)0,16 км монтаж провода (по трассе) 0,16км | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 0,4 кВ | ЮРЭС |  |  |  |  | оп.№ 1/2,1/3 | замена опор |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ | ЮРЭС |  |  |  |  | оп.№ № 1/1,1/2,1/3 | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | отв. | 3
| 0,4 кВ | ЮРЭС |  |  |  |  | пр.оп.№ 1-1/3 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.16
| 0,4 кВ | ЮРЭС |  |  |  |  | пр.оп.№ 1-1/3 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.16
4.9. | 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010909 | КППН, По состоянию | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-618 с. Святогорье | демонтаж опор 71шт, монтаж опор 67шт, демонтаж провода (по трассе) 4,32км, монтаж провода (по трассе) 4,821км, демонтаж ответвлений 18шт, монтаж ответвлений 18шт | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп.№5,6,7,8,9,10; Ф-2 оп.№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6/1, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/3/1, 15.5/1, 15/6/1, 17/2А, 1, 4, 15/8, 17/1А; Ф-3 оп.№ 1/2-1/5, 1/7, 1/14-1/16, 1/17/1, 1/17/2, 1/17/5, 1/19,1/20, 1/15/1, 2-4, 6, 7, 9-12, 14, 5/1-5/3, 5/4/1, 5/4/2, 5/5-5/7, 10/2, 10/4, 10/5, 1/1, 1/6, 1/17, 1/17/2, 1/18, 1, 5, 8, 13, 5/4 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 71
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 оп.№5,9; Ф-2 оп.№ 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/3/1, 15.5/1, 15/6/1, 17/2А, 1, 4, 15/8, 17/1А; Ф-3 оп.№ 1/2-1/5, 1/7, 1/14-1/16, 1/17/1, 1/17/2, 1/17/5, 1/19,1/20, 1/15/1, 2-4, 6, 9-12, 14, 5/1-5/3, 5/4/1, 5/4/2, 5/5-5/7, 1/1, 1/6, 1/17, 1/17/2, 1/18, 1, 5, 8, 13, 5/4, 5/6, 7 | монтаж опор |  |  |  | шт | 67
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 пр.оп.№6-10; 4-5; 1-4, 4-5; Ф-2 пр.оп. № 15/2-15/8, 15/7-15/7/1, 15/6-15/6/1, 15/5-15/5/1, 15/4-15/4/1, 15/3-15/3/1, 15/2-15/2/1, 9-9/3, 17-17/2А, 28-34, 31-31/1, 17-17/2, 12-12/1, 6-6/1; 1-28; 15-15/2; Ф-3 пр.оп. 5/4-5/8, 8-14, 10-10/5, 5/4/1-5/4/2, 1/17-1/17/5,1/14-1/14/1, 1/15-1/15/1, 1/17-1/20; 1-5; 1/1-1/17, 5-8, 5-5/4, 5/4-5/4/1 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 4.32
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | Ф-1 пр.оп.№от ТП до опоры № 17, 4-6, Ф-2 пр.оп. №от ТП до опоры № 28, от оп. 15 до оп.15/8, 9-9/3, 17-17/2, 17-17/2А, 15/2-15/2/1, 15/3-15/3/1, 15/4-15/4/1, 15/5-15/5/1, 15/6-15/6/1, 15/7-15/7/1, 12-12/1, 31-31/1, 33-34, 28-33, 6-6/1, Ф-3 пр.оп.№ от ТП до опоры № 1/18, от ТП до оп.13, 5-5/4, 1/14-1/14/1, 1/15-1/15/1, 1/17-1/17/5,1/18-1/20, 5/4-5/8, 5/4-5/4/2, 10-10/5, 13-14, 3-3/1 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 4.821
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж ответвлений |  |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж ответвлений |  |  |  | шт | 18
4.10. | 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС | НВ037211 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1771 г. Вяземский | демонтаж опор 48шт, монтаж опор 60шт, демонтаж провода (по трассе) 2,816км, монтаж провода (по трассе) 2,87км, демонтаж ответвлений 52шт, монтаж ответвлений 53шт, установка укосов 2шт, обрезка крон деревьев 14шт, вырубка угрожающих деревьев 18шт | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№3/1, 3/2, 6, 7, 7/1, 8/1, 8/1А, 8/2, 8/3А, 8/4, 8/4А, 8/5, 8/1/1, 8/1/1/1, 8/1/2, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/3/1, 8/1/4, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/6, 8/1/7, 9, 11, 11/2, 11/2/1, 11/3, 11/3/1, 11/5, 11/5/1, 11/1/1, 11/1/2, 11/1/2А, 11/1/3, 11/1/4, 11/1/5, 11/1/6, 11/1/7, 12/1, 15, 5/1, 5/2, 5/3, 8/3, 11/1, 11/4, | демонтаж опор |  |  |  | шт | 48
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№3, 4/1, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/3/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12/1, 12/1А, 12/2, 12/3, 13/3А, 12/4, 12/5, 12/5А, 12/7, 12/1/1, 12/1/2, 12/1/2А, 12/1/3, 12/1/4, 12/1/4А, 12/1/5, 12/1/5А, 12/1/6, 12/1/7, 12/1/7А, 12/1/8, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/2А, 15/3, 15/3А, 15/4, 15/6, 15/1/2, 15/1/2А, 15/1/3, 15/1/4, 15/1/4А, 15/1/5, 15/1/6, 15/1/7, 15/1/9, 16/1, 19, 4/1/1, 7/4, 12/6, 12/1/9, 15/5, 15/1/1, 15/1/8 | монтаж опор |  |  |  | шт | 60
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ От РУ-0,4 кВ до оп. №1, 1-14, 11-11/3, 7-7/1, 8-8/5, 8/1-8/1А, 8/3-8/3А, 8/4-8/4А, 8-8/1/7, 8/1/1-8/1/1/1, 8/1/2-8/1/2/1, 8/1/3-8/1/3/1, 8/1/5-8/1/5/1, 11/3-11/5/1, 11/2-11/2/1, 11/3-11/3/1, 11-11/1/7, 11/1/2-11/1/2А, 11/1/3-11/1/3А, 12-12/1, 3-3/2, 5-5/3, 14-15 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.816
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ От РУ-0,4 кВ до оп. № 1 и далее по оп. №1-18, 4-4/1/1, 4/1+4/4, 7-7/4, 7/3-7/3/1, 11-11/1, 12-12/7, 12/1-12/1А, 12/3-12/3А, 12/5-12/5А, 12-12/1/9, 12/1/2-12/1/2А, 12/1/4-12/1/4А, 12/1/5-12/1/5А, 12/1/7-12/1/7А, 15-15/6, 15/2-15/2А, 15/3-15/3А, 15-15/1/9, 15/1/2-15/1/2А, 15/1/4-15/1/4А, 16-16/1, 18-19 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.87
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№3, 4, 6, 7, 8/1/1/1, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/7, 8/1, 8/2, 8/3А, 8/4А, 8/5, 11/2/1, 11/3, 11/3/1(2ввода), 11/4, 11/5, 11/1/2, 11/1/3А, 11/1/4, 11/5/1, 3/2, 5, 8/1А, 8/3, 8/1/1, 8/1/2, 8/1/3/1, 8/1/6(2ввода), 11/1, 11/3/1, 11/1/1, 11/12А, 11/1/3, 11/1/5, 11/1/7, 12, 15, 14(2ввода), 5/2, 5/3, 7/1 | демонтаж ответвлений |  |  |  | шт | 52
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№4, 5, 9, 11, 12/1, 12/2, 12/3А, 12/5А, 12/7, 12/1/2А, 12/1/4А, 12/1/5, 12/1/7, 12/1/7А, 12/1/9, 15/2А, 15/3, 15/3А(2ввода), 15/4, 15/5, 15/6, 15/1/2, 15/1/2А, 15/1/4А, 15/1/6, 4/1/1, 4/3, 4/4, 7, 12/1А, 12/3, 12/1/2, 12/1/4, 12/1/5А, 12/1/8(2 ввода), 15/1, 15/3А, 15/1/1, 15/1/4, 15/1/7, 15/1/9, 16, 18(2ввода), 19, 7/3, 7/4, 11/1 | монтаж ответвлений |  |  |  | шт | 53
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 14
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№4, 18 | установка укосов |  |  |  | шт | 2
4.11. | 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008214 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-425 с. Ракитное | демонтаж опор 24шт, монтаж опор 25, демонтаж кабеля 0,035км, демонтаж провода (по трассе) 1км, монтаж провода (по трассе) 0,94км, демонтаж ответвлений 23шт, монтаж ответвлений 36шт | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 7/1, 9/1, 11/1, 12/1, 12/2, 11, 2/1, 2/6, 6 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 24
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 5/1, 12, 2, 2/2-2/12, 2/1, 2/13 | монтаж опор |  |  |  | шт | 25
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ от РУ 0,4 кВ ТП-425 до оп.№1 | демонтаж кабеля |  |  |  | км | 0.035
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№1-14, 2-2/6, 5-5/1, 7-7/1, 9-9/1, 11-11/1, 12-12/2 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ от РУ 0,4 кВ ТП-425 до оп.№1, оп.№№1- 12; 2-2/13, 5-5/1 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.94
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№5/1, 7, 8, 9, 10, 14, 2/1, 2/2, 2/4, 2/6, 9/1 7/1, 11/1, 12/2, 2, 12, 6 | демонтаж ответвлений |  |  |  | шт | 23
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№5,6,2,5/1, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2,5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/12, 2/13,5/1, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2,5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9,4,12 | монтаж ответвлений |  |  |  | шт | 36
4.12. | 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008218 | КППН, По состоянию | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-0138 с. Корсаково -1 | демонтаж опор 20шт, монтаж опор 20шт, демонтаж провода (по трассе) 1,88км, монтаж провода (по трассе) 1,88км, демонтаж ответвлений 37шт, монтаж ответвлений 37шт, обрезка крон деревьев 18шт | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ Ф-1: 2/2,15,2/1,6-10,9/1,12-14, Ф-2: 1,3,4,5,22,27-29 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 20
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ Ф-1: 2/2,15,2/1,6-10,9/1,12-14, Ф-2: 1,3,4,5,22,27-29 | монтаж опор |  |  |  | шт | 20
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ Ф-1: 1-15,2-2/2,11-11/3, Ф-2: № 1-15,2-2/2,11-11/3 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.88
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ Ф-1: 1-15,2-2/2,11-11/3, Ф-2: № 1-15,2-2/2,11-11/3 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.88
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ Ф-1: 2,2/1,2/2,4,5,79, 11/1,11/2,11/3,12-15,Ф-2:3-5,11,17,22,23,26,27,29,8,12,15,21, 28 | демонтаж ответвлений |  |  |  | шт | 37
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ Ф-1: 2,2/1,2/2,4,5,79, 11/1,11/2,11/3,12-15,Ф-2:3-5,11,17,22,23,26,27,29,8,12,15,21, 28 | монтаж ответвлений |  |  |  | шт | 37
| 0,4 кВ | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№Ф-1: 4-9, Ф-2: 2-6,21-29 | обрезка крон деревьев |  |  |  | шт | 18
4.13. | 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010875 | По состоянию |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-528 с. Каменец-Подольск | демонтаж опор 27шт, монтаж опор 31шт, демонтаж провода (по трассе) 1,232км, монтаж провода (по трассе) 1,469км, установка укосов 1шт | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3/1, 5/1, 6/1, 1/1, 1/6, 1, 2, 7, 8, 12, 6, 16 | демонтаж опор |  |  |  | шт | 27
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1, 2, 8, 9, 13, 19, 21, 23, 27, 6, 16 | монтаж опор |  |  |  | шт | 31
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр. оп. №3-5, от ТП до оп. 1, пр. оп. 1-3, 1/1-1/7, 3-3/1, 5-5/1, 6-6/1, 6-13, 16-25, 5-6, 13-16 | демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.232
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | пр.оп.№ от ТП до оп. №12, от ТП до оп.1/7, 17-17/2, от оп. 12 до оп. 27, 3-3/1, 5-5/1, 6-6/1 | монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.469
| 0,4 кВ | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | оп.№ 15 | установка укосов |  |  |  | шт | 1
5. | [6 empty] | Оборудование ПС 110-220 кВ
5.1. | 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС | HB010618 | Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) |  | ПС 110 кВ Лермонтовка | Замена выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 В-10, Ф-12, Ф-14 на ВВ)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ШР 110 2Т 2с, ЛР 110 С-32, ШР 110 ТН 2с, СР 110 2с , ШР 110 РП 2с)-5 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ШР 110 ТН 2с.)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМП-10 В-10, Ф-12, Ф-14 на ВВ | Замена выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 2Т 2с, ЛР 110 С-32, ШР 110 ТН 2с, СР 110 2с , ШР 110 РП 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 5
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 ТН 2с. | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.2. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010070 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Дормидонтовка | Замена ОПН, разрядников 110 кВ (РВС-110 1Т на ОПН 110)-3 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС-110 1Т на ОПН 110 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт. | 3
5.3. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010184 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Котиково | Ремонт разъединителя 35 кВ (ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 1Т ,ШР-35 2Т, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-73, ЛР-35 Т-73, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С )-10 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 1Т ,ШР-35 2Т, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-73, ЛР-35 Т-73, ШР-35 ТН-35 1С, ШР-35 ТН-35 2С | Ремонт разъединителя 35 кВ | КР |  |  | шт. | 10
5.4. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010078 | КППН | п.1.6. | ПС 110 кВ Красицкая | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (СР-110 1С,СР-110 2С,ШР-110 1С,ШР-110 2С,РРП-110 1С,РРП-110 2С)-24 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | СР-110 1С,СР-110 2С,ШР-110 1С,ШР-110 2С,РРП-110 1С,РРП-110 2С | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 24
5.5. | 6-10 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010343 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 110 кВ Амуркабель | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 6 А, С)-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | [5 empty] | Яч. 6 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
5.6. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010444 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Восточная | Замена ОПН, разрядников 110 кВ (2Т типа РВС-110 на ОПН-110 типа ОПНп-110/680/84-10-III УХЛ1)-3 шт. Замена ОПН, разрядников 0 кВ (2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-1 шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ (2Т типа РВС-35 на ОПН-35 типа ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1)-3 шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (2Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1)-3 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т типа РВС-110 на ОПН-110 типа ОПНп-110/680/84-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 110 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т типа РВС-35 на ОПН-35 типа ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 0 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.7. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010340 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Горький | Замена ОПН, разрядников 35 кВ (разрядники 1Т,2Т типа РВС-35 на ОПН-35 типа ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1)-6 шт. Замена ОПН, разрядников 0 кВ (разрядники 1Т,2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1 СВ 6,В 6 2Т, ВМГ-133 с приводом ПС-10 В 6 яч.19,35,36)-5 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | разрядники 1Т,2Т типа РВС-35 на ОПН-35 типа ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | разрядники 1Т,2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 0 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1 СВ 6,В 6 2Т, ВМГ-133 с приводом ПС-10 В 6 яч.19,35,36 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 5
5.8. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010381 | по состоянию |  | ПС 110 кВ ГВФ | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.28,36)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 2с)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 2с)-24 шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.28,36 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  | КППН | п.1.6. | ШР 110 С-45,С-46, ТН 110 1с, СР110 2с | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 24
5.9. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010393 | по состоянию |  | ПС 110 кВ КАФ | Замена ОПН, разрядников 0 кВ (1Т,2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч. СВ 6,В 6 1Т,2Т,яч.19, яч.22,яч.35)-6 шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т,2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 0 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10 В 6 яч. СВ 6,В 6 1Т,2Т,яч.19, яч.22,яч.35 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 6
5.10. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010342 HB010314 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Корфовская | Ремонт разъединителя 110 кВ (ЛР-110 С-5,С-6,С-23,С-25, ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 110 , СР 110 1,2, ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-25,ОВ 110 )-20 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ЛР-110 С-5,С-6,С-23,С-25, ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 110,ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-25,ОВ 110,СР 110 1,СР 110 2)-120 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЛР-110 С-5,С-6,С-23,С-25, ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 110 , СР 110 1,2, ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-25,ОВ 110 | Ремонт разъединителя 110 кВ | КР |  |  | шт. | 20
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЛР-110 С-5,С-6,С-23,С-25, ШР-110 С-5, С-6,С-23,С-25, 1Т, 2Т, ОВ 110, 1ТН 110,2ТН 110,ОШР-110 С-5,С-6,С-23,С-25,ОВ 110,СР 110 1,СР 110 2 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 120
5.11. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010390 | по состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 110 кВ НПЗ | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.26 2СВ 6, яч.11)-2 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 2 А, С,Яч. 35 А, С,Яч. 34 А, С)-6 шт. | КР | 2021-04-01 | 2020-09-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  | , |  | В 6 яч.26 2СВ 6, яч.11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт. | 2
| 111 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | Яч. 2 А, С,Яч. 35 А, С,Яч. 34 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт. | 6
5.12. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010309 НВ010394 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Энергомаш | Замена ОПН, разрядников 6 кВ (разрядник 1Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1, 2Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1)-6 шт. Замена ОПН, разрядников 0 кВ (разрядник 1Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1, 2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.20,26,35)-3 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | разрядник 1Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1, 2Т типа РВП-6 на ОПН-6 типа ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 6 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт. | 6
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | разрядник 1Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1, 2Т типа РВС-35+15 на ОПН-35 типа ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1 | Замена ОПН, разрядников 0 кВ | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30 | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.20,26,35 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30 | шт. | 3
5.13. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010344 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Южная | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.4)-1 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 47 А, С)-2 шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | В 6 яч.4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | Яч. 47 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
5.14. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010399 | по состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 110 кВ ЮМР | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.1тсн1,13,23,35тсн2)-4 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 9 А, С, Яч. 6 А, С, Яч. 8 А, С, Яч. 27 А, С)-8 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.1тсн1,13,23,35тсн2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30 | шт. | 4
| 111 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | Яч. 9 А, С, Яч. 6 А, С, Яч. 8 А, С, Яч. 27 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-08-30 | шт. | 8
5.15. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB010618 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Мухен | Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-36, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-35)-7 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-36, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-35 | Ремонт разъединителя 110 кВ | КР |  |  | шт. | 7
5.16. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011165 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Золотая | Ремонт отделителя 110 кВ (ОД 110 1Т)-1 шт. Замена изолятора опорного (ИО-10-3,75 II У3 )-6 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ 110 1Т)-1 шт. Замена ОПН, разрядников 10 кВ (ОПН 10 1Т)-3 шт. Замена предохранителя (ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ)-3 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД 110 1Т | Ремонт отделителя 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ 110 1Т | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 10 1Т | Замена ОПН, разрядников 10 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ИО-10-3,75 II У3 | Замена изолятора опорного | КР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ | Замена предохранителя | КР |  |  | шт. | 3
5.17. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011164 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Сидима | Ремонт разъединителей 110 кВ (ШР 110 1Т, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-37)-3 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 1Т, ЛР 110 С-36, ЛР 110 С-37 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 3
5.18. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB011162 | КППН | п.1.6. | ПС 110 кВ Петровичи | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
5.19. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB011208 | Акт РПА от 13.03.2018 № 88 (Южный транзит) |  | ПС 110 кВ Гродеково | Замена выключателей 6-10 кВ (В 10 яч.№13 2Т)-1 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 10 яч.№13 2Т | Замена выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.20. | 110 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008204 | по состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 110 кВ Бройлерная-2 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС 35 1с, РВС 35 2с)-6 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 12 А, С )-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС 35 1с, РВС 35 2с | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30 | шт. | 6
| 111 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | Яч. 12 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт. | 2
5.21. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | НВ010624 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Бикин | Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 ПримГРЭС-Бикин)-1 шт. Замена вводов 110 кВ ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 110 ПримГРЭС-Бикин | Ремонт выключателей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Замена вводов 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.22. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | НВ010381 | по состоянию |  | ПС 110 кВ ГВФ | Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 C-46)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 110 C-46 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.23. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | НВ010618 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Лермонтовка | Замена катушки выключателя (МКП-110 CВ-110)-2 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | МКП-110 CВ-110 | Замена катушки выключателя | КР |  |  | шт. | 2
5.24. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | НВ010394 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Энергомаш | Ремонт выключателей 110 кВ (В 110 2Т)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 110 2Т | Ремонт выключателей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.25. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | HB010342 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Корфовская | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-60)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 Т-60 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.26. | 110 кВ. | СПС | ЦЭС | HB010078 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Красицкая | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. Замена вводов 35 кВ (ф «А» в ст. 1Т)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | ф «А» в ст. 1Т | Замена вводов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
5.27. | 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС | НВ010624 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Бикин | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-110/10 кВ (10000кВА) 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ТР-110 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТТ-110 ОСВ)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В-10 - ячейка № 5, 15, 25)-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 2с - 3шт, 110 2Т - 3шт, 55 2Т - 1 шт)-7 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТДН-110/10 кВ (10000кВА) 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТР-110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-110 2с - 3шт, 110 2Т - 3шт, 55 2Т - 1 шт | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТТ-110 ОСВ | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | В-10 - ячейка № 5, 15, 25 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
5.28. | 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС | HB010618 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Лермонтовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т ТМТГ-110/10 кВ (5600кВА) )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35+15 2Т )-1 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110М 2Т)-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110М 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ ( Р-110 2с )-3 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т ТМТГ-110/10 кВ (5600кВА) | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС-35+15 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН-110М 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | Р-110 2с | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД-110М 2Т | Ремонт отделителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | БРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ-110 2Т | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.29. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010178 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Вяземская | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТДТН-10000 , 2Т ТДТН-10000 )-2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР-110 ТН-110 1С, ШР-110 ТН-110 2С , РРП-110 С-28, РРП-110 С-26, СР-110 1С, СР-110 2С, ТР-110 1Т , ТР-110 2Т ,1ШР-110 С-28 , 2ШР-110 С-26 )-10 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (СВ-10 ЯЧ. 6 ВМГ-133 )-1 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН 1Т, ЗОН 2Т )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т ,ОПН- 0 1Т , ОПН- 0 2Т, ОПН- 10 1Т , ОПН- 10 2Т )-6 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТДТН-10000 , 2Т ТДТН-10000 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР-110 ТН-110 1С, ШР-110 ТН-110 2С , РРП-110 С-28, РРП-110 С-26, СР-110 1С, СР-110 2С, ТР-110 1Т , ТР-110 2Т ,1ШР-110 С-28 , 2ШР-110 С-26 | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН 1Т, ЗОН 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т ,ОПН- 0 1Т , ОПН- 0 2Т, ОПН- 10 1Т , ОПН- 10 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | СВ-10 ЯЧ. 6 ВМГ-133 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.30. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010070 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Дормидонтовка | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТМ-6300 )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-10 )-3 шт. Ремонт разъединителя 6-10 кВ (ШР-10,ЛР-10 яч.1,7,8,9)-2 шт. Ремонт блокировок 1шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМ-6300 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-10 | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР-10,ЛР-10 яч.1,7,8,9 | Ремонт разъединителя 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 111 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Ремонт блокировок | ТР |  |  | шт. | 1
5.31. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010184 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Котиково | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТМТН-6300, 2Т ТМТН-6300 )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 кВ)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 кВ)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 6 кВ)-6 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110 1Т, ОД-110 2Т )-2 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т)-2 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110 1Т,ЗОН-110 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (СР-10 яч.13 )-1 шт. Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (ТН-10 1С яч.8, ТН-10 2С яч.17 )-2 шт. Ремонт блокировок 1шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМТН-6300, 2Т ТМТН-6300 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | Ремонт отделителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН-110 1Т,ЗОН-110 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 кВ | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 кВ | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 6 кВ | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | СР-10 яч.13 | Ремонт разъединителя 10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН-10 1С яч.8, ТН-10 2С яч.17 | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 111 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Ремонт блокировок | ТР |  |  | шт. | 1
5.32. | 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010078 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Красицкая | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т ТМТН-6300, 2Т ТМТН-6300 )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 кВ 1Т, ОПН 110 кВ 2Т)-6 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110 1Т, ОД-110 2Т )-1 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т)-2 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110 1Т,ЗОН-110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформатора тока 35 кВ (ТТ-35 Т-72 )-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ (ТН-35 1С , ТН-35 2С )-2 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМТН-6300, 2Т ТМТН-6300 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | Ремонт отделителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН-110 1Т,ЗОН-110 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 кВ 1Т, ОПН 110 кВ 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТТ-35 Т-72 | Ремонт трансформатора тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН-35 1С , ТН-35 2С | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.33. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB004164 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Восточная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т типа ТДТН-110/35/6 кВ 25000кВА)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т типа ТДТН-110/35/6 кВ 25000кВА | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.34. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010381 | по состоянию |  | ПС 110 кВ ГВФ | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (1,2ТН типа НКФ-110)-6 шт. Ремонт трансформаторов СН (1,2ТСН типа ТМ-250/6 кВ)-2 шт. Ремонт выключателя 6-10 кВ (В 6 яч.29)-1 шт. | ТР | 2021-02-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1,2ТН типа НКФ-110 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1,2ТСН типа ТМ-250/6 кВ | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.29 | Ремонт выключателя 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.35. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010340 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Горький | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т)-2 шт. Ремонт выключателя 110 кВ (МКП-110 В 110 С-3, С-4, СВ 110)-3 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т,2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | МКП-110 В 110 С-3, С-4, СВ 110 | Ремонт выключателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
5.36. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010393 | по состоянию |  | ПС 110 кВ КАФ | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН 110 1с,2с)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (1, 2ТСН 6 )-2 шт. | ТР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН 110 1с,2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
5.37. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010342 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Корфовская | Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110 В 110 С-23)-1 шт. Ремонт выключателя 35 кВ (В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-41)-4 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.13,15)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН-10,2ТСН-10)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | МКП-110 В 110 С-23 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-41 | Ремонт выключателя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.13,15 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН-10,2ТСН-10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
5.38. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010385 НВ010386 | по состоянию |  | ПС 110 кВ МЖК | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11 в 6 яч.32,40, ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11 в 6 яч.16,20)-4 шт. Ремонт ОПН, разрядников 0 кВ (РВС-35+15 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт отделителя 110 кВ (ОД-110М 1Т, ОД-110М 2Т)-2 шт. Ремонт короткозамыкателя 110 кВ (КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т)-2 шт. | ТР | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС-35+15 1Т, 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 0 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД-110М 1Т, ОД-110М 2Т | Ремонт отделителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | Ремонт короткозамыкателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11 в 6 яч.32,40, ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-11 в 6 яч.16,20 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
5.39. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010284 HB010366 HB010352 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Ц | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35 В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-9,Т-10)-5 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 с приводом ПС-10 В 6 яч.20)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМГ-133 с приводом ПС-10 В 6 яч.20 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | МКП-35 В 35 1Т,2Т,СВ 35,Т-9,Т-10 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 5
5.40. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010390 | по состоянию |  | ПС 110 кВ НПЗ | Ремонт трансформаторов СН (2ТСН типа ТМ-160/6 кВ.)-1 шт. | ТР | 2021-04-01 | 2021-04-01
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2ТСН типа ТМ-160/6 кВ. | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
5.41. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010394 HB010309 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Энергомаш | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ (1ТСН-6, 2ТСН-6)-2 шт. | ТР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН-6, 2ТСН-6 | Ремонт трансформаторов СН 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.42. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010304 HB010307 HB010345 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Южная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т,2Т)-2 шт. Ремонт выключателя 110 кВ (В 110 С-2,С-12)-2 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т,2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 110 С-2,С-12 | Ремонт выключателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.43. | 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010399 НВ010406 | по состоянию |  | ПС 110 кВ ЮМР | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110Б-1 ТТ 110 1Т,ТТ 110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН 6,2ТСН 6)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТФЗМ-110Б-1 ТТ 110 1Т,ТТ 110 2Т | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН 6,2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.44. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011009 НВ010959 HB011208 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Гродеково | Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т зав №9256 )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 2Т )-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 2Т, ОПН 0 2Т, ОПН 35 ТН)-7 шт. Ремонт выключателя 35 кВ (В-35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР 110 2Т, СР 110 2с)-2 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110М 2Т)-1 шт. Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (яч.6 ТН 10 1с )-1 шт. Ремонт выключателя 6-10 кВ (В 10 яч.7, В 10 яч.9, СВ 10 яч.10)-3 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т зав №9256 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В-35 1Т, 2Т | Ремонт выключателя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 2Т, СР 110 2с | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН-110М 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 2Т, ОПН 0 2Т, ОПН 35 ТН | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | яч.6 ТН 10 1с | Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 10 яч.7, В 10 яч.9, СВ 10 яч.10 | Ремонт выключателя 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
5.45. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011165 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Золотая | Ремонт трансформаторов СН (1 ТСН № 836521)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 1Т)-3 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1 ТСН № 836521 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
5.46. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB011106 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Сукпай | Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН 10 1с яч.13, ТН 10 2с яч.19)-2 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с)-8 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН 10 1с яч.13, ТН 10 2с яч.19 | Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
5.47. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | HB011162 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Петровичи | Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1ТМ-100 №874А408, ТСН-2 ТМ-100 №107972)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-8 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТСН-1ТМ-100 №874А408, ТСН-2 ТМ-100 №107972 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
5.48. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010829 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Обор | Ремонт разъединителя 110 кВ (ЗНШМ-110 1Т)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 0 1Т)-1 шт. Ремонт выключателя 6-10 кВ (В 10 1Т яч.7, Тип ВМГ-133)-1 шт. Ремонт выключателя 110 кВ (В 110 1Т, В 110 С-35)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗНШМ-110 1Т | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 0 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 10 1Т яч.7, Тип ВМГ-133 | Ремонт выключателя 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 110 1Т, В 110 С-35 | Ремонт выключателя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.49. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010828 НВ010813 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Сита | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т зав №25711)-1 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ (ЗНШМ 110 )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 0 1Т, ОПН 35 1Т)-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН 10 яч.10 )-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т зав №25711 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗНШМ 110 | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 0 1Т, ОПН 35 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН 10 яч.10 | Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.50. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010812 НВ011001 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Хор | Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т ТДТН-16000 зав.№ 4097)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН 110 1с, ОПН 110 2с)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1с, ОПН 35 2с, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т)-8 шт. Ремонт выключателя 35 кВ (В 35 Т-71)-1 шт. Ремонт разъединителя 110 кВ (ШР 35 ТН 1с)-1 шт. Ремонт заземлителя 110 кВ (ЗОН-110М 1Т, 2Т)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 2Т ТДТН-16000 зав.№ 4097 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 110 1с, ОПН 110 2с | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 1с, ОПН 35 2с, ОПН 0 1Т, ОПН 0 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 35 Т-71 | Ремонт выключателя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗОН-110М 1Т, 2Т | Ремонт заземлителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 35 ТН 1с | Ремонт разъединителя 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.51. | 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011164 | по состоянию |  | ПС 110 кВ Сидима | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ (ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-0 1Т)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-110 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-0 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.52. | 110 кВ | ГРЭС | ЦЭС | HB010388 | по состоянию |  | ПС 110 кВ НПЗ | демонтаж разъединителей 9шт, монтаж разъединителей 7шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 110 кВ | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-110/1000 вертикальной установки | демонтаж разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 110 кВ | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | Разъединитель типа РГН.1-В-110.II/1000 УХЛ1 с изоляцией ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1 | монтаж разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | Разъединитель типа РГН.2-В-110.II/1000 УХЛ1 с изоляцией ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1 | монтаж разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 5
6. | [6 empty] | Оборудование ПС 35 кВ
6.1. | 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010077 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Шереметьево | Ремонт разъединителя 35 кВ ( ТР-35 1Т,ШР-35 1Т,ТР-35 2Т,ШР-35 2Т )-4 шт. Ремонт разъединителя 10 кВ (ШР-10 ЯЧ.1,ЛР-10 ЯЧ.1,ШР-10 ЯЧ.2,ЛР-10 ЯЧ.2,ШР-10 1Т ЯЧ.3, ТР-10 1Т ЯЧ.3,ШР-10 1ТСН-10 ЯЧ.4,ШР-10 ЯЧ.5,ЛР-10 ЯЧ.5,ШР-10 1ТН ЯЧ.6 , ЗН-10 ЯЧ.6,ШР-10 ЯЧ.7,ЛР-10 ЯЧ.7,СР-10 1С ЯЧ.8,СР-10 2С ЯЧ.8,ШР-10 ЯЧ.9,ЛР-10 ЯЧ.9,ШР-10 2ТН ЯЧ.10 , ЗН ШР-10 2ТН ЯЧ.10,ШР-10 2ТСН-10 ЯЧ.12,ЛР-10 ЯЧ11,ШР-10 2ТСН-10,ШР-10 2Т ЯЧ.13 ,ТР-10 2Т ЯЧ.13)-24 шт. Замен изолятора проходного (ИПУ-10/630)-9 шт. | КР | 2021-07-01 | 31.07.2021
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТР-35 1Т,ШР-35 1Т,ТР-35 2Т,ШР-35 2Т | Ремонт разъединителя 35 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР-10 ЯЧ.1,ЛР-10 ЯЧ.1,ШР-10 ЯЧ.2,ЛР-10 ЯЧ.2,ШР-10 1Т ЯЧ.3, ТР-10 1Т ЯЧ.3,ШР-10 1ТСН-10 ЯЧ.4,ШР-10 ЯЧ.5,ЛР-10 ЯЧ.5,ШР-10 1ТН ЯЧ.6 , ЗН-10 ЯЧ.6,ШР-10 ЯЧ.7,ЛР-10 ЯЧ.7,СР-10 1С ЯЧ.8,СР-10 2С ЯЧ.8,ШР-10 ЯЧ.9,ЛР-10 ЯЧ.9,ШР-10 2ТН ЯЧ.10 , ЗН ШР-10 2ТН ЯЧ.10,ШР-10 2ТСН-10 ЯЧ.12,ЛР-10 ЯЧ11,ШР-10 2ТСН-10,ШР-10 2Т ЯЧ.13 ,ТР-10 2Т ЯЧ.13 | Ремонт разъединителя 10 кВ | КР |  |  | шт. | 24
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ИПУ-10/630 | Замен изолятора проходного | КР |  |  | шт. | 9
6.2. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010349 | по состоянию |  | ПС 35 кВ БН | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 яч.8)-1 шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМГ-133 В 6 яч.8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.3. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010349 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Втормет | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 типа BB/TEL-10/20-1000 яч.7,1,3,5,11,12,18,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37 )-21 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 типа BB/TEL-10/20-1000 яч.7,1,3,5,11,12,18,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,35,36,37 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 21
6.4. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010382 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Горка | Замена выключателей 6-10 кВ (В-6 типа ВМГ-133,ВМГ-10 на ВВ яч.6, яч.9)-2 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В-6 типа ВМГ-133,ВМГ-10 на ВВ яч.6, яч.9 | Замена выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.5. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010278 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Интурист | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 4 А, С, Яч. 20 А, С, Яч. 6 А, С, Яч. 22 А, С)-8 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 4 А, С, Яч. 20 А, С, Яч. 6 А, С, Яч. 22 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 8
6.6. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010348 | по состоянию |  | ПС 35 кВ СМ | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1 6 яч.39 3Т,41,42,44, ВМГ-133 с приводом ПС-10 6 яч.2,4,5,13,18,24,28,30,33)-13 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10 с приводом ПЭ-1 6 яч.39 3Т,41,42,44, ВМГ-133 с приводом ПС-10 6 яч.2,4,5,13,18,24,28,30,33 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 13
6.7. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | НВ010383 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ СРЗ | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 14 А, С, Яч. 5 А, С )-4 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 14 А, С, Яч. 5 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
6.8. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010387 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Эмальзавод | Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 1Т, яч.2,24,28 )-4 шт. | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 1Т, яч.2,24,28 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
6.9. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011161 | по состоянию, Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Переяславка | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 1А А, С)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31 | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | Яч. 1А А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31 | шт. | 2
6.10. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010960 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Черняево | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ (РВП-10 на ОПН-10)-3 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ЛР 35 Т-71)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЛР 35 Т-71 | Ремонт разъединителя 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВП-10 на ОПН-10 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 3
6.11. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009712 | КППН, по состоянию |  | ПС 35 кВ Благодатное | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛМ-10)-2 шт. Ремонт блокировок ()-7 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТЛМ-10 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Ремонт блокировок |  |  |  | шт. | 7
6.12. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009335 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ ДВЗОСП | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 13 А, С)-2 шт. Ремонт блокировок ()-16 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 13 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Ремонт блокировок |  |  |  | шт. | 16
6.13. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009216 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Маяк | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 1 А, С , Яч. 6 А, С , Яч. 7 А, С )-6 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 1 А, С , Яч. 6 А, С , Яч. 7 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 6
6.14. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009752 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Смирновка | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ ( Яч. 1 А, С )-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 1 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.15. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008201 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Ракитное | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 12 А,С, 5 А,С.)-4 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 12 А,С, 5 А,С. | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
6.16. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008209 | по состоянию |  | ПС 35 кВ НС-1 | Ремонт разъединителя 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ПРН-220 М ШР 35 1Т )-1 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (ШР 35 1Т)-6 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 1 А,С)-2 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 ПРН-220 М ШР 35 1Т | Ремонт разъединителя 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 35 1Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 1 А,С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.17. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008207 | Акт РПА от 27.01.2020г. № 104 |  | ПС 35 кВ Краснореченская | Ремонт разъединителя 35 кВ (РНДЗ-2-35/1000 ПРН-220 М)-6 шт. Замена привода выключателей 6-10 кВ (КРУН 6 яч.7, В 6 яч.7 , КРУН 6 яч.3, В 6 1Т, КРУН 6 яч.15, В 6 2Т )-3 шт.-Замена ОПН, разрядников 35 кВ (РВС 35 1Т, РВС 35 2Т на ОПН 35)-2 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | РНДЗ-2-35/1000 ПРН-220 М | Ремонт разъединителя 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | КРУН 6 яч.7, В 6 яч.7 , КРУН 6 яч.3, В 6 1Т, КРУН 6 яч.15, В 6 2Т | Замена привода выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС 35 1Т, РВС 35 2Т на ОПН 35 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.18. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008535 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Бычиха | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ЯЧ. 6, 10)-2 шт. ремонт блокировок ()-7 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | ЯЧ. 6, 10 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | ремонт блокировок | КР |  |  | шт. | 7
6.19. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008475 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ Некрасовка | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ЯЧ. 5,6)-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | ЯЧ. 5,6 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.20. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008208 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ПС 35 кВ НС-2 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 3 А, С )-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | [5 empty] | Яч. 3 А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.21. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB008202 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Водозабор | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-48)-1 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 Т-48 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.22. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB011169 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Георгиевка | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт. Замена вводов 35 кВ (Ф «В» в ст. шин)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | Ф «В» в ст. шин | Замена вводов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.23. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | НВ010383 | по состоянию |  | ПС 35 кВ СРЗ | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т,В 35 2Т)-2 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т,В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.24. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB008207 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Краснореченская | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 2Т)-1 шт. Замена вводов 35 кВ (Ф «С» в ст. 2Т)-1 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | Ф «С» в ст. 2Т | Замена вводов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.25. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB008479 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Некрасовка | Ремонт выключателей 35 кВ (СВ 35)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.26. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB008208 | по состоянию |  | ПС 35 кВ НС-2 | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. Замена вводов 35 кВ (Ф «В» в ст 1Т – 1 шт; Ф «С» в ст ВЛ и 1Т – 1 шт.)-2 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | Ф «В» в ст 1Т – 1 шт; Ф «С» в ст ВЛ и 1Т – 1 шт. | Замена вводов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.27. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB010350 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Р | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.28. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB009347 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Тепличный комбинат | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-26)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 Т-26 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.29. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB010960 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Черняево | Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т )-1 шт. Замена вводов 35 кВ (Ф «С» в ст. 1Т и в ст. шин – 2 шт)-2 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | Ф «С» в ст. 1Т и в ст. шин – 2 шт | Замена вводов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 2
6.30. | 35кВ. | СПС | ЦЭС | HB032890 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Маяк | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-6300/35/ 10 )-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СПС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМН-6300/35/ 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.31. | 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB010077 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Шереметьево | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1С,ОПН-35 2С )-6 шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т )-6 шт. Ремонт блокировок 3шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1С,ОПН-35 2С | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Ремонт блокировок | ТР |  |  | шт. | 3
6.32. | 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010120 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Капитоновка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников35 кВ (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т, ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т )-12 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР-10 1ТН яч. № 5, ШР-10 2ТСН-10 )-2 шт. Ремонт блокировок 2шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМ-2500, 2Т ТМ-2500 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т, ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т | Ремонт ОПН, разрядников35 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР-10 1ТН яч. № 5, ШР-10 2ТСН-10 | Ремонт разъединителя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Ремонт блокировок | ТР |  |  | шт. | 2
6.33. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010349 | по состоянию |  | ПС 35 кВ БН | Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35 В 35 Т-7,Т-8)-2 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | МКП-35 В 35 Т-7,Т-8 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.34. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010382 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Горка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т - ТМ-35/6 6300,2Т - ТМН-35/6 10000кВА)-2 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т - ТМ-35/6 6300,2Т - ТМН-35/6 10000кВА | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.35. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010278 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Интурист | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 21)-1 шт. | ТР | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМПЭ-10 В 6 яч 21 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.36. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010339 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Карьер | Ремонт отделителя 35 кВ (ОД-35 1Т,2Т)-2 шт. Ремонт короткозамыкателя 35 кВ (КЗ-35 1Т,2Т)-2 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОД-35 1Т,2Т | Ремонт отделителя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | КЗ-35 1Т,2Т | Ремонт короткозамыкателя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.37. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010350 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Р | Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ - 35/600 В 35 Т-13 )-1 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ВМ - 35/600 В 35 Т-13 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.38. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB031853 HB010341 | по состоянию |  | ПС 35 кВ СВ | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т типа ТДН-35/6 кВ, 2Т типа ТДНС-35/6 кВ )-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 6 яч.14,23 )-2 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т типа ТДН-35/6 кВ, 2Т типа ТДНС-35/6 кВ | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 6 яч.14,23 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.39. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010348 HB010308 | по состоянию |  | ПС 35 кВ СМ | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т типа ТДНС-35/6 кВ, 2Т типа ТДН-35/6 кВ )-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т,2Т,3Т,Т-1,Т-2,Т-24,ШСВ 35)-7 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ (НАМИ 35 1ТН 35,2ТН 35)-2 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т типа ТДНС-35/6 кВ, 2Т типа ТДН-35/6 кВ | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т,2Т,3Т,Т-1,Т-2,Т-24,ШСВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | НАМИ 35 1ТН 35,2ТН 35 | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.40. | 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС | HB010502 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Трампарк | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т )-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.41. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011006 НВ011169 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Георгиевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 зав. №237)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (1 ТСН зав.№ 18139 2 ТСН зав.№ 9917)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т, 2Т)-6 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-53, ЛР 35 Т-27, СР 35 1с, СР 35 2с)-6 шт. | ТР | 2021-03-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТМ-4000/35 зав. №237 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1 ТСН зав.№ 18139 2 ТСН зав.№ 9917 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1Т, 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-53, ЛР 35 Т-27, СР 35 1с, СР 35 2с | Ремонт разъединителя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.42. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010803 НВ011161 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Переяславка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 322)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (1 ТСН зав.№ 1382)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т)-3 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т № 322 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1 ТСН зав.№ 1382 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.43. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010804 НВ011167 НВ011144 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Святогорье | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 3364, 2Т№ 846)-2 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 2Т )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т )-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т № 3364, 2Т№ 846 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 35 2Т | Ремонт разъединителя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.44. | 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010960 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Черняево | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т № 93156)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т № 93156 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 35 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.45. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009728 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Дубки | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35-У1)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (РВС-35 Р-35 1Т)-3 шт. | ТР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТМН-6300/35-У1 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | РВС-35 Р-35 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.46. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009730 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Заозерная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-4000-35/6 1Т,ТМН-4000-35/6 2Т)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (Р-35 1Т,Р-35 2Т)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (Р-20 1ДК,Р-20 2ДК)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТМН-4000-35/6 1Т,ТМН-4000-35/6 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | Р-35 1Т,Р-35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | Р-20 1ДК,Р-20 2ДК | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.47. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009330 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Краснознаменка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500-35/10)-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (Р-35 2Т)-3 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТМ-2500-35/10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | Р-35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.48. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009760 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Чернореченская | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-6300/35/6, 2Т ТМН-6300/35/6)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН,2ТСН)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (Р-35 1Т,Р-35 2Т)-6 шт. Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН-6 1с)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМН-6300/35/6, 2Т ТМН-6300/35/6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН,2ТСН | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | Р-35 1Т,Р-35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН-6 1с | Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.49. | 35кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009315 HB009751 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Сергеевка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т ТМН-10000-35/10, 2Т ТМН-10000-35/10)-2 шт. Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ (ТН-35 1с,ТН-35 2с)-6 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т)-6 шт. Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ (ТН-10 1с,ТН-10 2с)-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т)-12 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т ТМН-10000-35/10, 2Т ТМН-10000-35/10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН-35 1с,ТН-35 2с | Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ТН-10 1с,ТН-10 2с | Ремонт трансформатора напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
| 35кВ. | СРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-10 1Т,ОПН-10 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.50. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ08532 | по состоянию |  | ПС 35 Ильинка | Ремонт выключателей 35 кВ (ОРУ 35, В 35 1Т, В 35 2Т )-3 шт. | ТР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОРУ 35, В 35 1Т, В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.51. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008529 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Корейский поселок | Ремонт трансформаторов СН (1ТСН 6 (ТМ-25/6) )-1 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН 6 1Т )-3 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН 6 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН 6 1Т | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.52. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008207 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Краснореченская | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т (ТМ-6300/35/6 зав.№051 ), 2Т (ТМ-6300/35/6 зав.№1154 ) )-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (1ТСН 6, 2ТСН 6 (ТМ-25/6) )-2 шт. Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ (ОПН-6 1Т,ОПН-6 2Т)-6 шт. Ремонт выключателя 35 кВ (В 35 1Т, В 35 2Т, СВ-35)-3 шт. Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ (ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т)-6 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т (ТМ-6300/35/6 зав.№051 ), 2Т (ТМ-6300/35/6 зав.№1154 ) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1ТСН 6, 2ТСН 6 (ТМ-25/6) | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | В 35 1Т, В 35 2Т, СВ-35 | Ремонт выключателя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-35 1Т,ОПН-35 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПН-6 1Т,ОПН-6 2Т | Ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.53. | 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008475 | по состоянию |  | ПС 35 кВ Некрасовка | Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т (ТМ-6300/35/10 зав.№1061 ))-1 шт. Ремонт разъединителя 35 кВ (ШР 35 Т-42, ЛР 35 Т-42, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т-45, ЛР 35 Т-45 )-6 шт. ремонт блокировок ()-19 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | 1Т (ТМ-6300/35/10 зав.№1061 ) | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  | ШР 35 Т-42, ЛР 35 Т-42, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 Т-45, ЛР 35 Т-45 | Ремонт разъединителя 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
[8 empty] | ремонт блокировок |  |  |  | шт. | 19
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ
7.1. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010111 | По состоянию |  | КТП-738 с.Глебово | Текущий ремонт ТМ (ТМ-630)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 30 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена разъединителя - 1 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 64 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-630 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 30 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена разъединителя - 1 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 64 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.2. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010098 | По состоянию |  | КТП-747 с.Шереметьево | Текущий ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 18 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 2 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена разъединителя - 1 шт., установка ОПН - 1 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 45 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-250 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Замена проходных изоляторов - 3 шт, замена опорных изоляторов - 18 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильников - 2 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена разъединителя - 1 шт., установка ОПН - 1 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 45 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.3. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | НВ010090 | По состоянию |  | КТП-932 с.Куклево | Текущий ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов - 3 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена автоматического выключатели - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 25 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-63 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Замена опорных изоляторов - 3 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена автоматического выключатели - 3 шт, замена предохранителя - 3 шт., замена ОПН 0,4 - 3 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 25 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.4. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB037211 | По состоянию |  | ТП-1752 г.Вяземский | Текущий ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильника на автоматический выключатель - 4 шт, установка ОПН 0,4 - 3 шт, ТР разъединителя - 1шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-400 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Замена проходных изоляторов - 6 шт, замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильника на автоматический выключатель - 4 шт, установка ОПН 0,4 - 3 шт, ТР разъединителя - 1шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 60 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.5. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB037182 | По состоянию |  | ТП-1762 г.Вяземский | Текущий ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Установка ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2)-1 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-160 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Установка ОПН 0,4 - 3 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 40 м2 | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.6. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB037182 | По состоянию |  | ТП-1888 г.Вяземский | Текущий ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Установка ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-400 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Установка ОПН 0,4 - 3 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 40 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.7. | 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС | HB037182 | По состоянию |  | ТП-1934 г.Вяземский | Текущий ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена проходных изоляторов - 6 шт,замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильника - 3 шт, установка рубильника - 1 шт,ремонт разъединителя - 1шт, замена предохранителя - 3 шт., замена ОПН 0,4 - 3 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП (Покраска ТП - 20 м2, ремонт контура заземления - 1 шт)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  | Потеки масла на трансформаторе, поверхностная коррозия корпуса трансформатора | ТМ-250 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Замена опорных изоляторов - 12 шт, замена проходных изоляторов - 6 шт,замена РВС на ОПН - 3 шт, замена рубильника - 3 шт, установка рубильника - 1 шт,ремонт разъединителя - 1шт, замена предохранителя - 3 шт., замена ОПН 0,4 - 3 шт. | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  | Покраска ТП - 20 м2, ремонт контура заземления - 1 шт | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.8. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009286 | по состоянию |  | ТП-235 г. Хабаровск | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Чистка помещений отсек РУ 0,4; РУ 6 - 10м2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/6 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[7 empty] | Чистка помещений отсек РУ 0,4; РУ 6 - 10м2 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
7.9. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009210 | по состоянию |  | ТП-251 с. Мирное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Чистка помещений - 10м2)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-630/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[7 empty] | Чистка помещений - 10м2 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
7.10. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009233 | по состоянию |  | ТП-254 с. Сергеевка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Чистка помещений - 10м2)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[7 empty] | Чистка помещений - 10м2 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
7.11. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009697 | по состоянию |  | ТП-2099 с. Сергеевка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Чистка помещений - 10м2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[7 empty] | Чистка помещений - 10м2 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
7.12. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009697 | по состоянию |  | ТП-2100 с. Сергеевка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Чистка помещений - 10м2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[7 empty] | Чистка помещений - 10м2 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
7.13. | 6-10 кВ. | СРЭС | ЦЭС | HB009322 | Письмо от 08.04.2019г. №08-03-12-35/638 |  | ТП-3633 | Ремонт РУ 10-0,4 кВ (Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 2 А, С, Яч. 4 А, С))-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | [5 empty] | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (Яч. 2 А, С, Яч. 4 А, С) | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
7.14. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008700 | По состоянию |  | ТП-0040 п. Осиновая речка | Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.15. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008551 | По состоянию | для передачи в ремонт СПС | ТП-3632 с. Некрасовка | демонтаж/монтаж ТМ (630/10 №23557 1982г. , ТМ-630/10 №7622 1978г)-2 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | 630/10 №23557 1982г. , ТМ-630/10 №7622 1978г | демонтаж/монтаж ТМ | КР |  |  | шт. | 2
7.16. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008553 | По состоянию |  | ТП-0023 с.Некрасовка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-160/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
[7 empty] | 1Т ТМ-160/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.17. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008678 | По состоянию |  | ТП-0031 с.Некрасовка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-250/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-250/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.18. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008568 | По состоянию |  | ТП-0051 с.Ракитное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-315/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 1Т ТМ-315/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.19. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008667 НВ008167 | По состоянию |  | ТП-0090 с. Некрасовка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/10; 2Т ТМ-630/10)-2 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-630/10; 2Т ТМ-630/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.20. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008638 | По состоянию |  | ТП-0093 с.Вишневка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-100/10 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
[7 empty] | 1Т ТМ-100/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.21. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008570 | По состоянию |  | ТП-0101 с.Ракитное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.22. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008181 | По состоянию |  | ТП-380 с.Ракитное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.23. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008681 | По состоянию |  | ТП-382 с.Ракитное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.24. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008490 НВ008508 | По состоянию |  | ТП-383 с.Гаровка-1 | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/6)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-01
[7 empty] | 1Т ТМ-630/6 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.25. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008554 | По состоянию |  | ТП-2039 с.Некрасовка | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-630/6)-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | 1Т ТМ-630/6 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.26. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008487 | По состоянию |  | ТП-3567 с.Ракитное | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/10 , 2Т ТМ-400/10 )-2 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/10 , 2Т ТМ-400/10 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.27. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008491 | По состоянию |  | ТП-3582 с.Краснореченское | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[7 empty] | 1Т ТМ-400/6 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.28. | 6-10 кВ. | ЮРЭС | ЦЭС | HB008607 | По состоянию |  | ТП-3582а с.Краснореченское | Текущий ремонт ТМ (1Т ТМ-400/6 )-1 шт. Ремонт РУ 10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП ()-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 1Т ТМ-400/6 | Текущий ремонт ТМ | ТР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт строительной части ТП | КР |  |  | шт. | 1
7.29. | 6-10 кВ. | СПС | ЦЭС | HB009227 | По состоянию |  | ТП-3632 с. Некрасовка | Капитальный ремонт ТМ (630/10 )-2 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | 630/10 | Капитальный ремонт ТМ | КР |  |  | шт. | 2
8. | [6 empty] | Прочее оборудование
8.1. | [6 empty] | Транспортные средства
8.1.1. |  | ВРЭС | ЦЭС | НВ037239 | По состоянию |  | ГАЗ №В963РХ | Замена топливного бака 2шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена топливного бака | КР |  |  | шт. | 2
8.1.2. |  | ВРЭС | ЦЭС | НВ031083 | По состоянию |  | ГАЗ №М240ТЕ | Замена гидроусилителя рулевого управления 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена гидроусилителя рулевого управления | КР |  |  | шт. | 1
8.1.3. |  | БРЭС | ЦЭС | НВ036983 | По состоянию |  | Уаз-390995 №Н665СС | Замена рессоры 2шт. Замена топливного насоса 1шт. Замена стартера 1шт. Замена карданного вала2 шт. Замена радиатора системы охлаждения 1шт. Ремонт газораспределительного механизма 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена рессоры | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена топливного насоса | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена стартера | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена карданного вала | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена радиатора системы охлаждения | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ремонт газораспределительного механизма | КР |  |  | шт. | 1
8.1.4. |  | ВРЭС | ЦЭС | НВ010210 | По состоянию |  | ГАЗ-3307 №Х400АУ | Замена крыла 2шт. Замена капота 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена крыла | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена капота | КР |  |  | шт. | 1
8.1.5. |  | БРЭС | ЦЭС | НВ031854 | По состоянию |  | БКМ - 317-01 № А967ЕА | Ремонт бура 1шт. Замена насоса 1шт. Замена диска сцепления 2шт. Замена турбокомпрессора1 шт. Замена карданного вала 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Ремонт бура | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена насоса | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена диска сцепления | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена турбокомпрессора | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена карданного вала | КР |  |  | шт. | 1
8.1.6. |  | ЛРЭС | ЦЭС | НВ011192 | По состоянию |  | ГАЗ-3307 №Х630АУ | Замена коленчатого вала 1шт. Замена карданного вала 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена коленчатого вала | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена карданного вала | КР |  |  | шт. | 1
8.1.7. |  | ЛРЭС | ЦЭС | НВ008853 | По состоянию |  | ГАЗ 66 №Х637АУ | Замена карданного вала 1шт. Замена тяги рулевой продольной 1шт. Замена дифференциала заднего моста 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена карданного вала | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена тяги рулевой продольной | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена дифференциала заднего моста | КР |  |  | шт. | 1
8.1.8. |  | ЛРЭС | ЦЭС | НВ032745 | По состоянию |  | УАЗ - 390995 №А741СВ | Замена двигателя 1шт. Замена заднего моста 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Замена двигателя | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена заднего моста | КР |  |  | шт. | 1
8.1.9. |  | ЮРЭС | ЦЭС | HB008726 | По состоянию |  | ГАЗ-5312 №Х551АУ | Замена карбюратора 1шт. Замена барабана тормозного переднего 2шт. Замена барабана тормозного заднего 2шт. Замена колодки передней 4шт. Замена колодки задней 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена карбюратора | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена барабана тормозного переднего | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена барабана тормозного заднего | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена колодки передней | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена колодки задней | КР |  |  | шт. | 4
8.1.10. |  | ЮРЭС | ЦЭС | HB008729 | По состоянию |  | ГАЗ-3307 №Х633АР | Замена барабана тормозного 4шт. Замена колодки 8шт. Замена коробки передач 1шт. Замена бака топливного1 шт. Замена подножки кабины 2шт. Замена коленвала 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена барабана тормозного | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена колодки | КР |  |  | шт. | 8
[8 empty] | Замена коробки передач | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена бака топливного | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена подножки кабины | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена коленвала | КР |  |  | шт. | 1
8.1.11. |  | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008760 | По состоянию |  | МТЛБ №3722ХТ | Замена балансира 4шт. Замена торсионного вала2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена балансира | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена торсионного вала | КР |  |  | шт. | 2
8.1.12. |  | ЮРЭС | ЦЭС | HB031219 | По состоянию |  | УАЗ-390995 №М258УУ | Замена коробки раздаточной 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена коробки раздаточной | КР |  |  | шт. | 1
8.1.13. |  | ЮРЭС | ЦЭС | НВ030715 | По состоянию |  | УАЗ-390994 №М484НЕ | Замена вала карданного 1шт. Замена моста 1шт. Замена рессоры 2шт. Замена амортизатора 2шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена вала карданного | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена моста | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена рессоры | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена амортизатора | КР |  |  | шт. | 2
8.1.14. |  | ЮРЭС | ЦЭС | НВ030710 | По состоянию |  | УАЗ-315148 №М731НА | Замена радиатора системы охлаждения 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена радиатора системы охлаждения | КР |  |  | шт. | 1
8.1.15. |  | ЮРЭС | ЦЭС | HB038989 | По состоянию |  | УАЗ №О996МК | Замена амортизатора 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена амортизатора | КР |  |  | шт. | 4
8.1.16. |  | ЮРЭС | ЦЭС | НВ035869 | По состоянию |  | ЭО-2621 №7497ХТ | Замена ножа отвала 4шт. Замена гидрораспределителя 2шт. Замена гидронасоса 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена ножа отвала | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена гидрораспределителя | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена гидронасоса | КР |  |  | шт. | 1
8.1.17. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ038276 | По состоянию |  | УАЗ №Н851ХЕ | Замена коробки передач 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена коробки передач | КР |  |  | шт. | 1
8.1.18. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036982 | По состоянию |  | УАЗ-390995 №Н 613 СС | Замена рессоры передней 2шт. Замена рессоры задней 2шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена рессоры передней | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена рессоры задней | КР |  |  | шт. | 2
8.1.19. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036197 | По состоянию |  | Бульдозер SHANTUI SD16 04-14 ХН 27 | Замена фильтров 8шт. Замена втулок кронштейна углового отвала 4шт. Замена элемента фильтрующий трансмиссии 1шт. Замена гусеницы2 шт. Замена лобового стекла 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Замена фильтров | КР |  |  | шт. | 8
[8 empty] | Замена втулок кронштейна углового отвала | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена элемента фильтрующий трансмиссии | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена гусеницы | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | Замена лобового стекла | КР |  |  | шт. | 1
8.1.20. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ032884 | По состоянию |  | Снегоболотоход ТТМ 3902 №ХМ 38-10 | замена катков 14шт. замена балансира 4шт. замена стартера 1шт. замена лебедки 1шт. Замена бортового фрикциона 2шт. замена торсиона 4шт. замена тормозной ленты 4шт. Замена отопителя салона в сборе 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | замена катков | КР |  |  | шт. | 14
[8 empty] | замена балансира | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | замена стартера | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | замена лебедки | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Замена бортового фрикциона | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | замена торсиона | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | замена тормозной ленты | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | Замена отопителя салона в сборе | КР |  |  | шт. | 1
8.1.21. |  | СМиТ | ЦЭС | НВ036612 | По состоянию |  | Мульчер AHWI RT-400 №ХН 32-24 | замена зубьев 90шт. замена ремня генератора 4шт. замена фильтров 52шт. замена датчика1 шт. замена турбокомпрессора 1шт. замена гидроаккумулятора 3шт. замена опорного катка 2шт. замена патрубка 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
[8 empty] | замена зубьев | КР |  |  | шт. | 90
[8 empty] | замена ремня генератора | КР |  |  | шт. | 4
[8 empty] | замена фильтров | КР |  |  | шт. | 52
[8 empty] | замена датчика | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | замена турбокомпрессора | КР |  |  | шт. | 1
[8 empty] | замена гидроаккумулятора | КР |  |  | шт. | 3
[8 empty] | замена опорного катка | КР |  |  | шт. | 2
[8 empty] | замена патрубка | КР |  |  | шт. | 1
|  |  | ЦЭС | НВ00000000 | По состоянию |  |  | Ремонт АТ по результатам экспертизы промышленной безопасности | КР
8.2. | [6 empty] | АИИС КУЭ
8.2.1. | 0,4 кВ. | СТЭ | ЦЭС | НВ031205 | По состоянию |  | АИИС Северного РЭС | замена/установка электросчетчиков РиМ (РиМ 489.18)-10 шт.установка электросчетчиков Меркурий (Меркурий 234 ARTM-00 PB.R)-10 шт.замена/установка электросчетчиков РиМ (CE308 C36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP и СЕ805М EXT1)-41 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. |  |  |  |  | Неисправность счетчиков РиМ 489.18 ВК2 (сгорел) | РиМ 489.18 | замена/установка электросчетчиков РиМ | КР |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Неисправность приборов учета Меркурий 230 ART-00 (ошибка Е-01 + истечение срока МПИ) | Меркурий 234 ARTM-00 PB.R | установка электросчетчиков Меркурий | КР |  |  | шт. | 10
| 0,4 кВ. |  |  |  |  | Неисправность ПУ (нет прироста показаний, сбой тарификации, отсутствие индикации ЖКИ, сгорел), отсутствие опроса счетчиков Энергомера | CE308 C36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP и СЕ805М EXT1 | замена/установка электросчетчиков РиМ | КР |  |  | шт. | 41
8.2.2. | 0,4 кВ. | ЛРЭС | ЦЭС | НВ030725 | По состоянию |  | АИИС Лазовского РЭС | замена электросчетчиков РиМ (РиМ 489.02.ВК3 и РиМ 489.13 и РиМ 489.14)-38 шт.замена маршрутизаторов РиМ (РиМ- 099.02)-3 шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | [5 empty] | РиМ 489.02.ВК3 и РиМ 489.13 и РиМ 489.14 | замена электросчетчиков РиМ | КР |  |  | шт. | 38
[7 empty] | РиМ- 099.02 | замена маршрутизаторов РиМ | КР |  |  | шт. | 3
КР
8.3. | [6 empty] | Аварийный резерв
Аварийный резерв
9. | [6 empty] | Здания и сооружения
9.1. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ037197 | По состоянию |  | ЗРП-1940 | Монтаж дверей ()-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж дверей | КР |  |  | шт. | 1
9.2. | ЗиС | ГРЭС | ЦЭС | HB010281 | По состоянию |  | ПС 35 кВ СТ | Ремонт освещения (ОПУ,ЗРУ 6)-12 шт. Монтаж системы отопления (ЗРУ-6 )-4 шт. | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| ЗиС | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ОПУ,ЗРУ 6 | Ремонт освещения | КР |  |  | шт. | 12
| ЗиС | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  | ЗРУ-6 | Монтаж системы отопления | КР |  |  | шт. | 4
9.3. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ010272 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Амуркабель | Устройство кровли (ОПУ)-210 м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  | ОПУ | Устройство кровли | КР |  |  | м2 | 210
9.4. | ЗиС | СПС | ЦЭС | HB008181 | По состоянию |  | ТП-380 с. Ракитное | Устройство кровли ()-28 м2 Устройство каркаса ()-0,9 м3 | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство кровли | КР |  |  | м2 | 28
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство каркаса | КР |  |  | м3 | 0.9
9.5. | ЗиС | СПС | ЦЭС | HB008186 | По состоянию |  | ТП-460 п. Ильинка | Устройство кровли ()-28 м2 Устройство каркаса ()-0,9 м3 | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство кровли | КР |  |  | м2 | 28
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство каркаса | КР |  |  | м3 | 0.9
9.6. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ008681 | По состоянию |  | ТП-382 с. Ракитное | Замена дверей ()-2 шт Устройство каркаса ()-1,2 м3 Устройство кровли ()-35 м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство кровли | КР |  |  | м2 | 35
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Замена дверей | КР |  |  | шт | 2
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство каркаса | КР |  |  | м3 | 1.2
9.7. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ010178 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Вяземская | Монтаж дверей ()-16 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | Монтаж дверей | КР |  |  | шт. | 16
9.8. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ010464 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Втормет | Устройство кровли ()-210 м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| ЗиС | СПС | ЦЭС |  |  |  |  | Устройство кровли | КР |  |  | м2 | 210
9.9. | ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС | HB008207 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Краснореченская | демонтаж железобетонного свайного фундамента 0,468м3, монтаж сборных железобетонных фундаментов 10шт, демонтаж ограждения 131,2м, монтаж ограждения 131,2м, монтаж железобетонных опор 4шт | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж железобетонного свайного фундамента | КР |  |  | м3 | 0.468
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж сборных железобетонных фундаментов | КР |  |  | шт | 10
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж ограждения | КР |  |  | м | 131.2
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж ограждения | КР |  |  | м | 131.2
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж железобетонных опор | КР |  |  | шт | 4
9.10. | ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008205 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Дружба | демонтаж железобетонного фундамента 16шт, монтаж сборных железобетонных фундаментов 16шт | КР | 2021-08-01 | 31.09.2021
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж железобетонного фундамента | КР |  |  | шт | 16
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж сборных железобетонных фундаментов | КР |  |  | шт | 16
9.11. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ008850 | По состоянию |  | Механические мастерские базы СП «ЦЭС» | замена кирпичной кладки карниза 4,2м3, замена кирпичной кладки фасада 2м3, демонтаж деревянных заполнений оконных проемов 11,96м2, установка оконных блоков 11,96м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | замена кирпичной кладки карниза | КР |  |  | м3 | 4.2
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | замена кирпичной кладки фасада | КР |  |  | м3 | 2
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж деревянных заполнений оконных проемов | КР |  |  | м2 | 11.96
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | установка оконных блоков | КР |  |  | м2 | 11.96
9.12. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ008850 | По состоянию |  | Механические мастерские базы СП «ЦЭС» | замена труб пожарного водопровода 43м | КР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | замена труб пожарного водопровода | КР |  |  | м | 43
9.13. | ЗиС | СМиТ | ЦЭС | НВ008851 | По состоянию |  | Автогараж на 20 машин базы СП «ЦЭС» | замена труб пожарного водопровода 32м | КР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | замена труб пожарного водопровода | КР |  |  | м | 32
9.14. | ЗиС | СПС | ЦЭС | НВ000209 | По состоянию |  | Лабораторный корпус управления ЛИТ А | замена водосточной системы 64м | КР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| ЗиС |  | ЦЭС |  |  |  |  | замена водосточной системы | КР |  |  | м | 96
9.15. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ037200 | По состоянию |  | Здание ЗТП-1005 г. Вяземский | устройство односкатной кровли 41,5м2, устройство бетонной отмостки 3,67м3, устройство бетонной стяжки пола 12,5м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство односкатной кровли | КР |  |  | м2 | 41.5
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной отмостки | КР |  |  | м3 | 3.67
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной стяжки пола | КР |  |  | м2 | 12.5
9.16. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ037185 | По состоянию |  | Здание ЗТП-1008 г. Вяземский | устройство односкатной кровли 63м2, устройство бетонной отмостки 4,59м3, разборка железобетонного пола 7,2м2, устройство бетонной стяжки пола 7,2м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство односкатной кровли | КР |  |  | м2 | 63
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной отмостки | КР |  |  | м3 | 4.59
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | разборка железобетонного пола | КР |  |  | м2 | 7.2
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной стяжки пола | КР |  |  | м2 | 7.2
9.17. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ037186 | По состоянию |  | Здание ЗТП-1701 г. Вяземский | устройство односкатной кровли 21,84м2, устройство бетонной отмостки 2,43м3, разборка железобетонного пола 6м2, устройство бетонной стяжки пола 6м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство односкатной кровли | КР |  |  | м2 | 21.84
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной отмостки | КР |  |  | м3 | 2.43
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | разборка железобетонного пола | КР |  |  | м2 | 6
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство бетонной стяжки пола | КР |  |  | м2 | 6
9.18. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ010120 | По состоянию |  | ПС 35кВ Капитоновка | демонтаж сетчатого ограждения 106м, монтаж сетчатого ограждения 106м | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 106
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 106
9.19. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ010078 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Красицкая | демонтаж сетчатого ограждения 208м, монтаж сетчатого ограждения 208м | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 208
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 208
9.20. | ЗиС | ГРЭС | ЦЭС | НВ010533 | По состоянию |  | Административное здание база ГРЭС | замена труб отопления 174м | КР | 2021-05-01 | 2021-06-30
| ЗиС | ГРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | замена труб отопления | КР |  |  | м | 174
9.21. | ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010935 | По состоянию |  | Кабинет №9 ЛРЭС | ремонт напольного покрытия 20,2м2, ремонт стен 50,6м2, ремонт потолка 20,2м2, замена оконных проемов 2,85м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 20.2
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 50.6
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт потолка | КР |  |  | м2 | 20.2
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | замена оконных проемов | КР |  |  | м2 | 2.85
9.22. | ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010935 | По состоянию |  | Раздевалка №20 ЛРЭС | ремонт напольного покрытия 19,26м2, ремонт стен 50,5м2, ремонт потолка 19,26м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 19.26
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 50.5
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт потолка | КР |  |  | м2 | 19.26
9.23. | ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010935 | По состоянию |  | Раздевалка №13 ЛРЭС | ремонт напольного покрытия 15,8м2, ремонт стен 46,5м2, ремонт потолка 15,8м2, замена оконных проемов 2,85м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 15.8
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 46.5
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт потолка | КР |  |  | м2 | 15.8
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | замена оконных проемов | КР |  |  | м2 | 2.85
9.24. | ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС | НВ010935 | По состоянию |  | Кабинет №18 ЛРЭС | ремонт напольного покрытия 19,98м2, ремонт стен 49,6м2, устройство навесного потолка 19,98м2 | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 19.98
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 49.6
| ЗиС | ЛРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство навесного потолка | КР |  |  | м2 | 19.98
9.25. | ЗиС | СРЭС | ЦЭС | НВ009052 | По состоянию |  | Кабинет мастеров СРЭС | устройство навесного потолка 22,7м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | устройство навесного потолка | КР |  |  | м2 | 22.7
9.26. | ЗиС | СРЭС | ЦЭС | НВ009052 | По состоянию |  | Кабинет ОВБ СРЭС | ремонт напольного покрытия 11,63м2, ремонт потолка 11,6м2, ремонт стен 41,3м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-10-31
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 11.63
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт потолка | КР |  |  | м2 | 11.6
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 41.3
9.27. | ЗиС | СРЭС | ЦЭС | НВ009052 | По состоянию |  | Раздевалка СРЭС | ремонт напольного покрытия 67м2, ремонт потолка 67м2, ремонт стен 88,2м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-10-31
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 67
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт потолка | КР |  |  | м2 | 67
| ЗиС | СРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт стен | КР |  |  | м2 | 88.2
9.28. | ЗиС | ВРЭС | ЦЭС | НВ010156 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Шереметьево | демонтаж сетчатого ограждения 100м, монтаж сетчатого ограждения 100м | КР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | демонтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 100
| ЗиС | ВРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | монтаж сетчатого ограждения | КР |  |  | м | 100
9.29. | ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС | НВ008195 | По состоянию |  | Здание ПС Некрасовка (кабинет) | ремонт напольного покрытия | КР | 2021-09-01 | 2021-11-30
| ЗиС | ЮРЭС | ЦЭС |  |  |  |  | ремонт напольного покрытия | КР |  |  | м2 | 25.08
9.30. |  |  | ЦЭС |  |  |  |  | Благоустройство территории -70 м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-11-30
|  |  | ЦЭС |  |  |  |  | Благоустройство территории |  |  |  | м2 | 70
10. | [6 empty] | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций
10.1. | [6 empty] | Прочие затраты ПСП
10.1.1. |  | АХО | ЦЭС | НВ008851 НВ008850 НВ008086 |  |  | Здание автогаража на 20 автомобилей (бокс №2), Здание моторного цеха, Механические мастерские (складское помещение СМиТ), Техническое помещение АХО (на территории склада ОМТО) | Обработка огнезащитным составом металлических поверхностей -373,292 м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Обработка огнезащитным составом металлических поверхностей |  |  |  | м2 | 373.292
10.1.2. |  | ВРЭС ГРЭС ЛРЭС | ЦЭС | НВ008406 HB033385 HB032822 HB033403 HB036335 |  |  | ЛРЭС АБК, гараж (дисп.) КПП , ВРЭС АБК, гараж (дисп.) КПП, ПС ХЭС, ПС Парк Гайдара, ПС Индустриальная, ПС Здоровье | Устройство пожарной сигнализации -5 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-10-31
[8 empty] | Устройство пожарной сигнализации |  |  |  | шт | 5
10.2 | [6 empty] | РЗА
10.2.1. |  | РЗА | ЦЭС | HB009762 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 Березовка | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.2. |  | РЗА | ЦЭС | HB010664 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Бикин | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.3. |  | РЗА | ЦЭС | HB010441 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Восточная | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.4. |  | РЗА | ЦЭС | HB010178 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Вяземская | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.5. |  | РЗА | ЦЭС | HB010381 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ ГВФ | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.6. |  | РЗА | ЦЭС | HB038863 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Городская | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.7. |  | РЗА | ЦЭС | HB010340 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Горький | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.8. |  | РЗА | ЦЭС | HB010959 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Гродеково | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.9. |  | РЗА | ЦЭС | HB036335 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Здоровье | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.10. |  | РЗА | ЦЭС | HB010342 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Корфовская | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.11. |  | РЗА | ЦЭС | HB010184 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Котиково | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.12. |  | РЗА | ЦЭС | HB010078 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Красицкая | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.13. |  | РЗА | ЦЭС | HB010665 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Лермонтовка | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.14. |  | РЗА | ЦЭС | HB010365 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ НПЗ | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.15. |  | РЗА | ЦЭС | HB008206 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Осиновая речка | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.16. |  | РЗА | ЦЭС | HB011162 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Петровичи | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.17. |  | РЗА | ЦЭС | HB011164 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Сидима | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.18. |  | РЗА | ЦЭС | HB010313 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ СМР | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.19. |  | РЗА | ЦЭС | HB011001 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Хор | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.20. |  | РЗА | ЦЭС | HB033385 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ ХЭС | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.21. |  | РЗА | ЦЭС | HB010394 | пр. от 22.05.2020 №219 |  | ПС 110 кВ Энергомаш | ремонт дуговой защиты -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт дуговой защиты |  |  |  | шт | 2
10.2.22. |  | РЗА | ЦЭС | HB010347 | согласно графика |  | ПС 110 кВ Амуркабель | ремонт АПВ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 2
10.2.23. |  | РЗА | ЦЭС | HB009712 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Благодатное | ремонт АПВ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 2
10.2.24. |  | РЗА | ЦЭС | HB008199 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Водозабор | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.25. |  | РЗА | ЦЭС | HB011169 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Георгиевка | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.26. |  | РЗА | ЦЭС | HB010340 | согласно графика |  | ПС 110 кВ Горький | ремонт АПВ -3 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 3
10.2.27. |  | РЗА | ЦЭС | HB010959 | согласно графика |  | ПС 110 кВ Гродеково | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.28. |  | РЗА | ЦЭС | HB009335 | согласно графика |  | ПС 35 кВ ДВЗОСП | ремонт АПВ -3 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 3
10.2.29. |  | РЗА | ЦЭС | HB009330 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Краснознаменка | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.30. |  | РЗА | ЦЭС | HB008207 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Краснореченская | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.31. |  | РЗА | ЦЭС | HB009348 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Тополево | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.32. |  | РЗА | ЦЭС | HB008479 | согласно графика |  | ПС 35 кВ Некрасовка | ремонт АПВ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт АПВ |  |  |  | шт | 1
10.2.33. |  | РЗА | ЦЭС | HB010347 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 110 кВ Амуркабель | ремонт ЗВУ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 2
10.2.34. |  | РЗА | ЦЭС | HB010664 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 110 кВ Бикин | ремонт ЗВУ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 2
10.2.35. |  | РЗА | ЦЭС | HB010340 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 110 кВ Горький | ремонт ЗВУ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 1
10.2.36. |  | РЗА | ЦЭС | HB010829 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 110 кВ Обор | ремонт ЗВУ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 2
10.2.37. |  | РЗА | ЦЭС | HB010828 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 110 кВ Сита | ремонт ЗВУ -2 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 2
10.2.38. |  | РЗА | ЦЭС | HB010301 | Ук. от 30.08.2019г№166 |  | ПС 35 кВ Интурист | ремонт ЗВУ -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт ЗВУ |  |  |  | шт | 1
10.2.39. |  | РЗА | ЦЭС | HB010301 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 35 кВ Интурист | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
10.2.40. |  | РЗА | ЦЭС | HB031849 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 110 кВ МЖК | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
10.2.41. |  | РЗА | ЦЭС | HB010365 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 110 кВ НПЗ | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
10.2.42. |  | РЗА | ЦЭС | HB010281 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 35 кВ СТ | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
10.2.43. |  | РЗА | ЦЭС | HB010397 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 35 кВ Ханкайская | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
10.2.44. |  | РЗА | ЦЭС | HB010394 | циркуляр от 05.07.2019г |  | ПС 110 кВ Энергомаш | ремонт УРЗА -1 шт | КР | 2021-05-01 | 2021-10-31
[8 empty] | ремонт УРЗА |  |  |  | шт | 1
Сводная информация
Капитальный ремонт
1. | [6 empty] | ЛЭП 110 кВ, км. | #REF! | КР
2. | [6 empty] | ЛЭП 35 кВ, км. | #REF! | КР
3. | [6 empty] | ЛЭП 6-10 кВ, км. | #REF! | КР
4. | [6 empty] | ЛЭП 0,4 кВ, км. | #REF! | КР
5. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | КР
6. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 1 | КР
7. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | КР
8. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 3 | КР
9. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 13 | КР
10. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 62 | КР
11. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 22 | КР
12. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | КР
13. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 2 | КР
14. | [6 empty] | Расчистка просек 0,4-110 кВ, га, в том числе | 1209.19 | КР
14.1. | [6 empty] | Расширение просек 0,4-110 кВ, га | 175.77 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 110 кВ., га, в том числе | 373.36 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 110 кВ., га | 152.4 | КР
[7 empty] | Расчистка просек, на ЛЭП 35 кВ.га, в том числе | 146.89 | КР
[7 empty] | Расширение просек, на ЛЭП 35 кВ., га | 23.37 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 6-10 кВ, га, в том числе | 688.94 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 6-10 кВ, га | 0 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 0,4 кВ, га, в том числе | 0 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 0,4 кВ, га | 0 | КР
Средний ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. |  | СР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. |  | СР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. |  | СР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. |  | СР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. |  | СР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. |  | СР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | СР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
Текущий ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 25 | ТР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 29 | ТР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 21 | ТР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 6 | ТР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 28 | ТР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 19 | ТР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 5 | ТР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | ТР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | ТР
Всего ремонт СП СЭС
1. | [6 empty] | Линии электропередач 110 кВ
1.1. | 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС | НВ032139 НВ032140 НВ032141 | КППН; Предписание | КППН п.1.1 Ук ДРСК № 75 от 02.10.2019г -Программа мероприятий по повышению надежности электроснабжения предприятий Николаевского энергорайона на 2019-2021гг. | ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), Белая Гора – Многовершинная (С-174) | Механизированная расчистка 83,75Га. Ручная расчистка 0,19Га. Расширение просек 50,22Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№268-274, 300-306, 368-376, 386-399, 430-432, 505-512, 616-679, 759-761, 762-764, 804-822, 832-876, 936-937, 963-974, 975-984, 976-984 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 83.75
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№268-274, 300-306, 368-376, 386-399, 430-432, 505-512, 616-679, 759-761, 762-764, 804-822, 832-876, 936-937, 963-974, 975-984, 976-984 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.19
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  | Несоответрствие ширины просеки НТД | Прол оп.№155-180, 181-285, 369-431 | Расширение просек |  |  |  | Га. | 50.22
1.2. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007657 | КППН; Аварии | КППН п.1.1; мероприятия по приказу АО «ДРСК» от 29.11.2019 № 412 «О выполнении требований приказа ПАО «РусГидро» от 19.11.2019 № 948 «О результатах расследования причин массовых отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» | ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110) | Расширение просек 20,64Га. Вырубка угрожающих деревьев 23шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  | Приказ АО ДРСК № 412 от 29.11.2019-О результатах расследования причин массовых отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК | Несоответрствие ширины просеки НТД | Прол оп.№75-135 | Расширение просек |  |  |  | Га. | 20.64
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие деревьев выше 4 м. | Прол оп.№92-97, 106-107, 117-118, 123-124, 126-127, 129-130, 133-134, 140-141, 163-164, 332-333, 334-335, 345-346 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 23
1.3. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007688 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ Комсомольская - Хурба -Амурская ТЭЦ (С-71/94-72) | Механизированная расчистка 3,7Га. Ручная расчистка 0,015Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-03-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№60/7-67/14 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 3.7
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№60/7-67/14 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.015
1.4. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007636 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ К- Кедровая (С-73) | Механизированная расчистка 10,08Га. Ручная расчистка 0,016Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№86-103 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 10.08
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№86-103 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.016
1.5. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007683 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | Ручная расчистка 3,41Га. Механизированная расчистка 9,5Га. | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№3-15,94-95, 140-158, 159-163, | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 3.41
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№№ 140-157 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 9.5
1.6. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007644 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) | Механизированная расчистка 19,09Га. Ручная расчистка 1,61Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№30-59 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 19.09
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№30-59, 24-30, 2-3 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 1.61
1.7. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007644 | по состоянию |  | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) | Обваловка опор 1шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-03-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп. № 164 | Обваловка опор |  |  |  | шт. | 1
1.8. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007677 | КППН; | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | Механизированная расчистка 4,245Га. Ручная расчистка 0,005Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№52-59 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 4.245
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№52-59 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.005
1.9. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007677 | ТехОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | Выправка опор 3шт. Обваловка опор 7шт. Ручная расчистка 0,005Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-03-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наклон ж/б опор | Оп. № 65,169,172 | Выправка опор |  |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп. № 23,65,169,170,171,172,182 | Обваловка опор |  |  |  | шт. | 7
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№23,182 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.005
1.10. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007670 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ Старт-Солнечная с отпайкой на ПС Ручей (С-103/104) | Механизированная расчистка 2,19Га. Ручная расчистка 0,55Га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№144-150 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 2.19
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№144-159 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.55
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие деревьев выше 4 м. | Прол оп.№155-156 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 30
1.11. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007647 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105) | Механизированная расчистка 106,41Га. Ручная расчистка 0,63Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№18-189, 103-1-21 отпайка на ПС Озерная | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 106.41
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-6, 18-189, 103-1-21 отпайка на ПС Озерная | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.63
1.12. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007659 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-106) | Механизированная расчистка 58,06Га. Ручная расчистка 0,056Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№142-147, 157-234, 251-281, | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 58.06
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№142-147, 157-234, 251-281, | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.056
1.13. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007671 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) | Механизированная расчистка 3,25Га. Ручная расчистка 2,75Га. | КР | 2021-05-01 | 2021-08-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-4, 8-13 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 3.25
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-13, 31-45 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 2.75
1.14. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007650 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110 кВ Картель - Гайтер (С-121) | Механизированная расчистка 18,11Га. Ручная расчистка 0,025Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп. ПС-№1-42 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 18.11
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп. ПС-№1-42 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.025
1.18. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007678 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110 кВ К - Стройдвор (С-79) | Ручная расчистка 1Га. Замена дефектных изоляторов 5шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 8-13,14-15,34-35,35-36 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 1
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 5,10,30 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 5
1.19. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007687 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1; Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 (С-83/84) | Ручная расчистка 1,56Га. Обрезка крон деревьев 32шт. Замена дефектных изоляторов 12шт. Замена полимерных изоляторов на стеклянные 96шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 1-4,5-7,9-11,17-20,26-27,28-29,32-33 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 1.56
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 15-17,32-33 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 32
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-83:Оп.№ 5,9,10,25. С-84:Оп.№ 3,5,18,28 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 12
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-83: Оп.№ 11,12,15,22 | Замена полимерных изоляторов на стеклянные |  |  |  | шт. | 96
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | C-83
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.78
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 16
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 8
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена полимерных изоляторов на стеклянные |  |  |  | шт. | 96
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | C-84
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.78
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 16
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 4
1.20. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007681 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодёжная, с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91/92) | Замена полимерных изоляторовна стеклянные 432шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-91
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 11 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-91: Оп.№ 15,16,19,31,32,33,34,37,38,39,40,41,45,47, 49,53,55,56 | Замена полимерных изоляторовна стеклянные |  |  |  | шт. | 432
1.21. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007651 | По состоянию |  | ВЛ 110 кВ Старт - НПЗ-110 - Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98) | Замена дефектных изоляторов 25шт. Ремонт провода (рем. зажим) 1шт. Ремонт грозотроса (бандаж) 2шт. Присоединение грозотроса к опоре 1шт Установка поддерж.зажима на грозотрос 7шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-97: Оп.№ 7,8,16,18,27,46,57,78,86,88,92; С-98: отп.на Байк. № 3,6,8; С-102: Оп.№ 23,50,66,67,78,отп. на КСК: № 78/4, 78/11 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 25
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 24-25 | Ремонт провода (рем. зажим) |  |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 32-33 | Ремонт грозотроса (бандаж) |  |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 56 | Присоединение грозотроса к опоре |  |  |  | шт | 1
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 33,79 | Установка поддерж.зажима на грозотрос |  |  |  | шт | 6
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-97
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 14
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Ремонт провода (рем. зажим) |  |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Ремонт грозотроса (бандаж) |  |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Присоединение грозотроса к опоре |  |  |  | шт | 1
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Установка поддерж.зажима на грозотрос |  |  |  | шт | 6
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-98
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 4
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-102
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  |  | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 7
1.22. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007664 | По состоянию |  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой га ПС ГПП-5 (С-117/118) | Ремонт грозотроса (бандаж) 2шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | С-117
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 10 | Соединение (сварка) провода в шлейфах |  |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 7-8 | Ремонт грозотроса (бандаж) |  |  |  | шт. | 2
1.23. | 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС | НВ032139 НВ032140 | по состоянию |  | ВЛ 110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172) | Замена дефектных стеклянных изоляторов (№ 200,201, 203, 204, 205,206, 207, 208, 209, 210,211.)-31 шт. Замена гирлянды подвесных изоляторов (№ 309, 369, 446, 505, 556, 697, 698, 703, 723, 733, 734, 761, 832, 923, 942.)-45 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  |  | № 200,201, 203, 204, 205,206, 207, 208, 209, 210,211. | Замена дефектных стеклянных изоляторов |  |  |  | шт. | 31
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  |  | № 309, 369, 446, 505, 556, 697, 698, 703, 723, 733, 734, 761, 832, 923, 942. | Замена гирлянды подвесных изоляторов |  |  |  | шт. | 45
1.24. | 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС | НВ032139 НВ032140 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинное (С - 171), Белая Гора – Многовершинная (С-172) | Установка ПЗУ 300шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 21г – 43г, 1-17 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 300
1.25. | 110 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007669 | КППН | КППН п.1.1 | ВЛ 110 кВ Горная - Перевальная (С-112) | Ручная расчистка 10,99Га. Вырубка угрожающих деревьев 15шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-08-31
[6 empty] | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-19 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 10.99
[6 empty] | Наличие деревьев выше 4 м. | Прол оп.№2-3 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 15
| 110 кВ. | Служба линий | СЭС
2. | [6 empty] | Линии электропередач, 35 кВ
2.1. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007638 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181) | Механизированная расчистка 4,65Га. Ручная расчистка 4,26Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№17-30 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 4.65
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-10, 13-30, 39-42 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 4.26
2.2. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007626 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Березовый - Дуки (Т-197) | Механизированная расчистка 41,12Га. Ручная расчистка 0,076Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-17,18-33, 34-36, 37-111 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 41.12
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-17,18-33, 34-36, 37-111 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.076
2.3. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007627 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198), отпайка на ПС Главный Стан | Механизированная расчистка 58,85Га. Ручная расчистка 0,0772Га. | КР | 2021-02-01 | 2021-05-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-32, 403-494 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 58.85
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№1-32, 403-494 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.0772
2.4. | 35 кВ | КомРЭС | СЭС | НВ005929 | По состоянию |  | КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ ( Т-160) | Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КОН-35 | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КНтп-35-150 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
2.5. | 35 кВ | КомРЭС | СЭС | НВ029446 | По состоянию |  | КЛ 35 кВ ЭТЗ - Кабельный киоск ЭТЗ ( Т-161) | Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КОН-35 | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КНтп-35-150 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
2.6. | 35 кВ | КомРЭС | СЭС | НВ005728 | По состоянию |  | КЛ 35 кВ Совхоз Комсомольский - Кабельный киоск ( Т-183) | Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КОН-35 | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КНтп-35-120 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
2.7. | 35 кВ | КомРЭС | СЭС | НВ005749 | По состоянию |  | КЛ 35 кВ Байкальская - Б ( Т-185) | Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КОН-35 | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КНтп-35-150 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
2.8. | 35 кВ | КомРЭС | СЭС | НВ029443 | По состоянию |  | КЛ 35 кВ Байкальская - Б ( Т-186) | Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КОН-35 | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | КомРЭС | СЭС |  |  |  | КНтп-35-150 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 1
2.9. | 35 кВ | СГРЭС | СЭС | HB003575 | КППН, по состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Окоча - Центральная (Т24Ф) | Ручная расчистка 2га Замена поврежденных изоляторов 4шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 35 кВ | СГРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол оп.№ 7-8, 9-12 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 2
| 35 кВ | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие сколов | Оп. № 6 | Замена поврежденных изоляторов | КР |  |  | шт. | 4
2.10. | 35 кВ | СГРЭС | СЭС | HB003575 | КППН, по состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Окоча - Кислородная (Т25Ф) | Ручная расчистка 3,6га Замена поврежденных изоляторов 8шт. Сварка шлейфов 9шт | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 35 кВ | СГРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол оп.№ 17-18, 26-35 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 3.6
| 35 кВ | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие сколов | Оп. № 15, 24 | Замена поврежденных изоляторов | КР |  |  | шт. | 8
| 35 кВ | СГРЭС | СЭС |  |  | Плашечное соединение | Оп. № 9, 13 15 | Сварка шлейфов | КР |  |  | шт | 9
2.11. | 35 кВ | ЧРЭС | СЭС | HB007098 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Ургал-Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301-302) | Ручная расчистка 2,8га | КР | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 35 кВ | ЧРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол оп.№ 26-33 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 2.8
2.12. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007652 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1; Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2- Кабельный киоск ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160) | Ручная расчистка 0,51Га Замена дефектных изоляторов 3шт. Обрезка крон деревьев 1шт. Валка деревьев 9шт. Установка фундамента для устройства оттяжки ж/б опоры 2шт. Монтаж грозотроса 0,03км Присоединение грозотроса к опоре 2оп | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 7-9,10-12,19-21,отп.на ПС Баг.№17-ПС | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.51
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 4,17 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 3
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 1-2 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 1
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 7-9, 21-ПС | Валка деревьев |  |  |  | шт. | 9
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 15 | Установка фундамента для устройства оттяжки ж/б опоры |  |  |  | шт. | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 12-13 | Монтаж грозотроса |  |  |  | км | 0.03
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 12,16 | Присоединение грозотроса к опоре |  |  |  | оп | 2
2.13. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007652 | По состоянию |  | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1- Кабельный киоск ЭТЗ (Т-161) | Замена дефектных изоляторов 12шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 2,12,18,22,24,27,31 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 12
2.14. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007643 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1;Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ ТН - Ц с отпайкой на ПС ЛПБ (Т-162) | Ручная расчистка 2,03Га Замена дефектных изоляторов 4шт. Обрезка крон деревьев 20шт. Установка поддерж.зажима на провод 2оп Ремонт провода (бандаж) 2шт Монтаж заземляющего устройства опоры 1оп Выправка опор 2оп | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 1-2,2-4,4-5,5-7,8-9,9-10,14-15,16-17,17-18,18-19,отп.на ПС ЛПБ Оп№. 1-3,14-15,16-18,20-22,26-29-ПС | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 2.03
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 16,24 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 4
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 1-2,10-11,11-12,12-13,13-14,15-16,18-19 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 20
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 17,25 | Установка поддерж.зажима на провод |  |  |  | оп | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 17-18,21-22 | Ремонт провода (бандаж) |  |  |  | шт | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 27 | Монтаж заземляющего устройства опоры |  |  |  | оп | 1
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 22-23 | Выправка опор |  |  |  | оп | 2
2.15. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007689 | КППН,по состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Западная (Т-163/174) | Ручная расчистка 2,3Га Замена дефектных изоляторов 12шт. Обрезка крон деревьев 2шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 1-6,9-13,20-21,22-27,28-36 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 2.3
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Т-163: Оп.№ 17,32; Т-174:Оп.№ 15,17,32,35,37,38 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 12
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 11 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 2
2.16. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007694 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1;Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Таёжная (Т-166) | Ручная расчистка 0,51Га Замена дефектных изоляторов 3шт. Валка угрожающих деревьев 25шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 2-3,15-17,24-25,34-35,35-37 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.51
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 46,47 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 3
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 1-2,34-35 | Валка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 25
2.17. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007690 | КППН,по состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2 - ТН (Т-167) | Ручная расчистка 0,72Га Монтаж грозотроса 0,14км Обрезка крон деревьев 20шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 12-15,16-19,25-ПС | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.72
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 12-13 | Монтаж грозотроса |  |  |  | км | 0.14
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 12-13,17-18,19-20,23-26 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 20
2.18. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007645 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1;Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ Т - НПЗ (Т-169) | Ручная расчистка банкеток 0,0036Га Выправка опор 2шт. Валка угрожающих деревьев 25шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Оп.№ 13,21 | Ручная расчистка банкеток |  |  |  | Га | 0.0036
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 23,24 | Выправка опор |  |  |  | шт. | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 12-14,23-25 | Валка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 25
2.19. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007691 | КППН,По состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Западная - Байкальская (Т-171) | Ручная расчистка 2Га Замена дефектных изоляторов 3шт. Выправка опор 2шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 2-3,4-10,11-13,16-24,25-28,37-38 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 22,33,36 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 3
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 15,18 | Выправка опор |  |  |  | шт. | 2
2.20. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007679 | КППН,По состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Красная - Западная с отпайкой на ПС ПТО (Т-173) | Ручная расчистка 0,8Га Замена дефектных изоляторов 3шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Валка угрожающих деревьев 5шт. Ремонт провода (рем.зажим) 1шт. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 1-7,8-9,17-19,27-32 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.8
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 5,7,17 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт. | 3
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 8-9,16-17,17-18 | Обрезка крон деревьев |  |  |  | шт. | 15
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 8-9,28-29,31-32,38-39 | Валка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 5
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Прол. Оп.№ 3-4 | Ремонт провода (рем.зажим) |  |  |  | шт. | 1
2.21. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007685 | КППН,По состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Объект-10 - Объект-202 (Т-176) | Ручная расчистка 0,2Га | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 32-33,36-39 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.2
2.22. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007685 | КППН, Акт Тосв | КППН п.1.1;Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ Северная - Объект-202 (Т-177) | Ручная расчистка 0,1Га | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 4-5,5-ПС | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.1
2.23. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007641 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ Хурба - с/з Комсомольский (Т-183) | Замена дефектных изоляторов 5шт Выправка изолирующей поддерживающей подвески 5оп. | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 18,21,23 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт | 5
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 7,13,21,29,42 | Выправка изолирующей поддерживающей подвески |  |  |  | оп. | 5
2.24. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007675 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию; | ВЛ 35 кВ Эльбан - Дальняя (Т-190) | Замена дефектных изоляторов 2шт Установка поддерж.зажима на опоре 1шт | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 17,32 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт | 2
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 33 | Установка поддерж.зажима на опоре |  |  |  | шт | 1
2.25. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007674 | По состоянию |  | ВЛ 35 кВ Приусадебная - Тейсин (Т-191) | Замена дефектных изоляторов 9шт Выправка изолирующей поддерживающей подвески 1оп | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 9,23,30,31,65,66 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт | 9
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 68 | Выправка изолирующей поддерживающей подвески |  |  |  | оп | 1
2.26. | 35 кВ. | Служба линий | СЭС | НВ007655 | КППН,По состоянию | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Приусадебная - Менгон (Т-240) | Ручная расчистка 0,5Га Замена дефектных изоляторов 4шт | КР | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 4-5,38-40 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 0.5
| 35 кВ | Служба линий | СЭС |  |  |  | Оп.№ 56,61,71,106 | Замена дефектных изоляторов |  |  |  | шт | 4
2.27. | 35 кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB034477 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ АТЭЦ - Центральная (Т-225, Т-227) L=1730м | Ручная расчистка 2,26га. | КР | 2021-01-01 | 2021-02-28
| 35 кВ. | АРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | пролёты Оп. №2-3, 3-4, 5-6, 6-7,7-8, 8-9, 9-10, 10-11,15-16,16-17,17-18. | Ручная расчистка | КР | 2021-01-01 | 2021-02-28 | га. | 2.26
2.28. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003557 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Тишкино-Южная (Т6Ф) | Механизированная расчистка 3,45Га. Ручная расчистка 1,17Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№2-4, № 13-16 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 3.45
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№2-4, № 10-16 , 20-23 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 1.17
2.29. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ003540 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф) | Механизированная расчистка 2,35Га. Ручная расчистка 0,0126Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№11-12, № 13-17, № 19-25 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 2.35
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№11-12, № 13-17, № 19-25 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.0126
2.30. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ003568 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф) | Механизированная расчистка 1,76Га. Ручная расчистка 0,0027Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№2-5 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 1.76
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№2-5 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.0027
2.31. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003567 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф) | Механизированная расчистка 2,66Га. Ручная расчистка 0,0054Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№25-29 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 2.66
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№25-29 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.0054
2.32. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003562 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф) | Механизированная расчистка 1,62Га. Ручная расчистка 0,02Га. Расширение просек 2,08Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№ 8-21 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 1.62
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№ 8-21 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.02
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Несоответрствие ширины просеки НТД | Прол оп.№ 8-31 | Расширение просек |  |  |  | Га. | 2.08
2.33. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003566 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф) | Механизированная расчистка 1,65Га. Ручная расчистка 0,02Га. Расширение просек 2,22Га. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№ 8-21 | Механизированная расчистка |  |  |  | Га. | 1.65
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Наличие кустарника 4 м. | Прол оп.№ 8-21 | Ручная расчистка |  |  |  | Га. | 0.02
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  | Несоответрствие ширины просеки НТД | Прол оп.№ 8-31 | Расширение просек |  |  |  | Га. | 2.22
2.34. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003569 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т9Ф) | Ручная расчистка 1Га | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 2-5, 7-10 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 1
2.35. | 35 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007114 | КППН | КППН п.1.1. | ВЛ 35 кВ Шахта-Чегдомын (Т-315) | Ручная расчистка 1,68Га | КР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 35 кВ | ЧРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п.1.1. | Прол. Оп.№ 8-13 | Ручная расчистка |  |  |  | Га | 1.68
3. | [6 empty] | Линии электропередач, 6-10 кВ
3.1. | [6 empty] | ВЛ 6-10 кВ
3.1.1. | 6-10 кВ. | Николаевский РЭС | СЭС | НВ031932 | Предписание, ЦП | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143), Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-9 НТЭЦ | Демонтаж опор 19шт. Установка опор 17шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,577км Монтаж провода (по трассе) 0,577км Устройство заземлений 17шт Установка ПЗУ 108шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
[7 empty] | Оп. №9-8/3-9-8/17; 9-00/18; 9-22/14, 9-22/15, 9-22/16 | Демонтаж опор |  |  |  | шт. | 19
[7 empty] | Оп. № 9-8/3-9-8/12; №9-00/17/1, 9-00/18; 9-22/14-9-22/18 | Установка опор |  |  |  | шт. | 17
[7 empty] | Оп. №9-8/3-9-8/17; 9-00/18; 9-22/14, 9-22/15, 9-22/16 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.577
[7 empty] | Оп. № 9-8/3-9-8/12; №9-00/17/1, 9-00/18; 9-22/14-9-22/18 | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.577
[7 empty] | Оп. № 9-8/3-9-8/12; №9-00/17/1, 9-00/18; 9-22/14-9-22/18 | Устройство заземлений |  |  |  | шт | 17
[5 empty] | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | Оп. № №9-8/3-12, 9-22/12 -18, 9-00-17/1, 9-00/18, 9-00/16, 17, 19-33 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 108
3.1.2. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005744 | Аварии | Акт №252 от 16.05.19 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пивань L=3214м | Замена опор 1шт Замена опор 3шт Замена РЛНД 1шт Установка разрядников 3шт Устройство заземлений 1шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10/1 | Замена опор |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 17,18,19 | Замена опор |  |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10/1 | Замена РЛНД |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10/1 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10/1 | Устройство заземлений |  |  |  | шт | 1
3.1.3. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005949 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Северная L=4131м | Установка разрядников 3шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 37 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 3
3.1.4. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005675 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная L=6430м | Установка разрядников 9шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1, 52/2, 75 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 9
3.1.5. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005939 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-5 ТП-293 ТП-383 L=643м | Установка разрядников 6шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1, 13 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 6
3.1.6. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005715 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-7 ЦРП-24 L=5379м | Установка разрядников 3шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 3
3.1.7. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB007694 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС К L=1272м | Установка разрядников 6шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1,8 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 6
3.1.8. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005947 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС К L=2705м | Установка разрядников 6шт | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1,23 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 6
3.1.9. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB037025 НВ005952 | Аварии, Письмо | Акт № 262 от 23.05.19, Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316-303 L=17689м | Замена опор 3шт Расчистка просек вручную 1,87га | КР | 2021-05-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB037025 | Аварии | Акт №№ 262 от 23.05.19 | Оп. № 104,105,106 | Замена опор |  | 2021-05-01 | 2021-06-30 | шт | 3
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ005952 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Оп.№ 24/5 - 24/6, 53 - 54, 65 - 66, 103 - 104, 142 - 143, 150 - 151, 175 - 178, 181 - 183, 230 - 232, 160/1 - 160/3, 160/4 - 160/6, 160/10 - 160/12. | Расчистка просек вручную |  | 2021-05-01 | 2021-09-30 | га | 1.87
3.1.10. | 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003543 | ЦП |  | ВЛ 10 кВ Д3Ф ПС Тишкино L=5600м | Расчистка просек вручную 5,2га | КР | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 5-10, 14-19, 21-59, 64-67 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 5.2
3.1.11. | 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | HB033630 | МГ | По состоянию | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Бриакан L=6766м | Замена опор 6шт. Замена опор 2шт. Расчистка просек вручную 0,2га Перетяжка провода 1,62км | КР | 2021-08-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 43-50 | Замена опор |  |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 43-50 | Замена опор |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 43-50 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.2
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 42-50 | Перетяжка провода |  |  |  | км | 1.62
3.1.12. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007097 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын L=13605м | Расчистка просек вручную 3,96га | КР | 2021-09-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 8-29, 9а-29а, 27в-33в, 22в-26в, 42в-46в | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 3.96
3.1.13. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005907 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Хурба L=5607м | Расчистка просек механизмами 2,23га Расчистка просек вручную 0,01га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1-30, 31-33 | Расчистка просек механизмами |  |  |  | га | 2.23
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1-30, 31-33 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.01
3.1.14. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005737 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Азимут L=4330м | Расчистка просек механизмами 5,12га Расчистка просек вручную 0,02га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1-8, 9-43 | Расчистка просек механизмами |  |  |  | га | 5.12
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1-8, 9-43 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.02
3.1.15. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB007658 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Водозабор L=7052м | Расчистка просек вручную 0,8га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 60-65, 65/10-65/11 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.8
3.1.16. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005723 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Кирзавод L=3502м | Расчистка просек вручную 0,83га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 29-31, 40-44 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.83
3.1.17. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005949 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС Северная L=4131м | Расчистка просек механизмами 1,7га Расчистка просек вручную 0,1га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10 - 19, 30 - 32, 39 - 40, 45 - 46, 57 - 60. | Расчистка просек механизмами |  |  |  | га | 1.7
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Банкетки Оп. № 10 - 19, 30 - 32, 39 - 40, 45 - 46, 57 - 60. | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.1
3.1.18. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005899 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС КСК L=5179м | Расчистка просек вручную 0,55га | КР | 2021-04-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 8-11, 13-15, 42-44, 51/21-51/22 | Расчистка просек вручную |  |  |  | га | 0.55
3.1.19. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034712 | По состоянию, Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-1 КТПН730-КТП Жемчужина L=1977м | Замена опор 2шт. Установка изоляторов 3шт. Ручная расчистка 1,17га. | КР | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №1-00/1. 1-00/2. | Замена опор | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №1-00/1 | Установка изоляторов | КР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №1-00/1, 1-01/1 | Установка ОПН | КР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Оп. №1-00/1 - 1-00/12, 1-00/13 - 1-00/15. | Ручная расчистка | КР |  |  | га. | 1.17
3.1.20. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034480 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 6 кВ Ф-2,6 ПС Центральная-ТП ЮГ L=991 м | Ручная расчистка 0,28га. | КР | 2021-11-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №2,6-00/1 - 2,6-00/5, 2,6-00/6 - 2,6-00/7. | Ручная расчистка | КР |  |  | га. | 0.28
3.1.21. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB005301 | Письмо, по состоянию | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Литовко L=6716 м | Выправка опор 3шт. Замена опор 12шт. Установка опор 4шт. Ручная расчистка 0,25га. | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №9-03/15, № 9-03/16, 9-03/21 | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 9-00/65, 9-00/66, 9-00/75, 9-00/42, 9-02/1, 9-02/2, 9-02/3, 9-00/70, 9-00/71, 9-00/76, 9-00/77, 9-00/78 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 12
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  | Пролеты между опорами не соответствует требованиям ПУЭ | Оп. № 9-00/62 - 9-00/65; № 9-00/66 - 9-00/78 | Установка опор | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Оп. №9-03/14 - 9-03/21 | Ручная расчистка | КР |  |  | га. | 0.25
3.1.22. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034653 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Падали L= 6054м | Замена опор 4шт. Монтаж ОПН 6шт. | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №1-00/42, 1-00/43, 1-00/83, 1-00/53 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1-00/1, 1-00/11. | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт. | 6
3.1.23. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034929 | Аварии | Мероприятия по приказуАО «ДРСК» от 29.11.2019 № 412 «О выполнении требований приказа ПАО «РусГидро» от 19.11.2019 № 948 «О результатах расследования причин массовых отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» | ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Литовко L= 16704м | Выправка опор 3шт. Ручная расчистка 0,3га. Установка Индикатор повреждения 9шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 16-00/167, 16-00/169,16-00/170, 16-00/171, 16-00/187 | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №16-00/160 - 16-00/180, 16-00/230 - 16-00/240 | Ручная расчистка | КР |  |  | га. | 0.3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 16-00/62,16-00/152,16-00/221 | Установка Индикатор повреждения | КР |  |  | шт. | 9
3.1.24. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034641 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-22 ПС Городская - КТПН Орбита L= 5447м | Замена опор 3шт. | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 22-0/9, 22-0/53, № 22-0/66 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 3
3.1.25. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB006923 HB039531 | Письмо, по состоянию | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-6,23 ПС Болин L=8138 м | Ручная расчистка 0,82га Демонтаж провода (по трассе) 0,214км Демонтаж провода (по трассе) 0,214км Установка изоляторов 15шт Монтаж ОПН 3шт Замена опор 5шт Установка опор 1шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Оп. № 46/6 - 46/8, 46/12 - 46/15, 46/19 - 46/22. | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.82
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 6-00/16 - 6-00/19. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.214
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 6-00/16 - 6-00/19. | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.214
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №46/28, 6-00/16 | Установка изоляторов | КР |  |  | шт | 15
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 46/28 | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 46/2, 46/3, 46/6, 6-00/17,6-00/16 | Замена опор | КР |  |  | шт | 5
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  | Пролеты между опорами не соответствует требованиям ПУЭ |  | Установка опор | КР |  |  | шт | 1
3.1.26. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034648 | По состоянию |  | ВЛ 6 кВ Ф-22 ПС ЛДК-мехочистка L= 318м | Замена опор 1шт Выправка опор 2шт Установка изоляторов 3шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №22-0/1, | Замена опор | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 22-0/4, 22-0/5. | Выправка опор | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 22-0/1 | Установка изоляторов | КР |  |  | шт | 3
3.1.27. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB005301 | Письмо, по состоянию | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Литовко L=3966 м | Замена опор 11шт Ручная расчистка 0,7га | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 10-00/45, 10-00/5; 10-00/8 - 10-00/11; 10-00/40; 10-00/49; 10-02/1 - 10-02/3 | Замена опор | КР |  |  | шт | 11
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Оп. №10-00/39 - 10-02/7; 10-00/45 - 10-03/3 | Ручная расчистка | КР |  |  | га | 0.7
3.1.28. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034620 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 ТП32-КТПН6-КТПН7 L= 631м | Выправка опор 6шт Установка подкоса 1шт Замена опор 1шт Установка изоляторов 3шт Замена траверс 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 3-00/2 - 3-00/5, 3-00/1; 3-00/6 | Выправка опор | КР |  |  | шт | 6
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 3-00/6 | Установка подкоса | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 3-00/1; 3-00/6, 3-00/14. | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт | 9
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№ 3-00/13 | Замена опор | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№ 3-00/6 | Установка изоляторов | КР |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№ 3-00/6 | Замена траверс | КР |  |  | шт | 1
3.1.29. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034951 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Литовко-Лесной L= 7421м | Монтаж ОПН 6шт Устройство заземляющего спуска 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 4-00/1, 4-00/103. | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт | 6
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 4-00/1, 4-00/103. | Устройство заземляющего спуска | КР |  |  | шт | 2
3.1.30. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034928 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 10 кВ Ф-6 КРУН Санболи L= 1623м | Монтаж ОПН 6шт Устройство заземляющего спуска 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 6-00/11, 6-00/24. | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт | 6
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 6-00/11, 6-00/24. | Устройство заземляющего спуска | КР |  |  | шт | 2
3.1.31. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035061 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Болин L= 3270м | Монтаж ОПН 6шт Устройство заземляющего спуска 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 7-00/42, 7-00/57. | Монтаж ОПН | КР |  |  | шт | 6
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 7-00/42, 7-00/57. | Устройство заземляющего спуска | КР |  |  | шт | 2
3.1.32. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB006919 | Письмо; Аварии | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64; АРТН; мероприятия по приказуАО «ДРСК» от 29.11.2019 № 412 «О выполнении требований приказа ПАО «РусГидро» от 19.11.2019 № 948 «О результатах расследования причин массовых отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» | КВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная L=32310 м | Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 1,5га. Вырубка угрожающих деревьев 9шт. Установка индикаторов повреждения ВЛ 9шт. | КР | 2021-02-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№150-170 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.5
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№150-170 | Механизированная расчистка |  |  |  | га. | 1.5
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№150-155, 157-166 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 10
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Аварии | мероприятия по приказуАО «ДРСК» от 29.11.2019 № 412 «О выполнении требований приказа ПАО «РусГидро» от 19.11.2019 № 948 «О результатах расследования причин массовых отключений объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» | Оп. №101, 199,321 Установка ИПВЛ | Установка индикаторов повреждения ВЛ |  |  |  | шт. | 9
3.1.33. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | НВ006919 | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | КВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан L=32310 м | Ручная расчистка 0,5га. Механизированная расчистка 1,5га. Вырубка угрожающих деревьев 10шт. | КР | 2021-11-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№ | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.5
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№ | Механизированная расчистка |  |  |  | га. | 1.5
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Ведомости осмотров | Прол. оп.№ | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 10
3.1.34. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | НВ034726 | Письмо, Аварии | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек"; АРТН №351 от 11.06.2019г. | КВЛ 10кВ Ф-2 ОПП Болонь L=32310 м | Ручная расчистка 1га. Механизированная расчистка 1,3га. Вырубка угрожающих деревьев 7шт. Замена опор 8шт. Перетяжка провода 0,49км. | КР | 2021-05-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№159-166 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 1
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | Письмо | Письмо ДРСК от 20.01.2020 №64 "О принятии в работу нормативного объема работ по чистке просек" | Прол. оп.№140-159 | Механизированная расчистка |  |  |  | га. | 1.3
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Ведомости осмотров | Прол. оп.№140-159 | Вырубка угрожающих деревьев |  |  |  | шт. | 7
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | АРТН №351 от 11.06.2019г. | Аварийные отключения | Оп. №159-166 | Замена опор |  |  |  | шт. | 8
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | АРТН №351 от 11.06.2019г. | Аварийные отключения | Прол оп.№159-166 | Перетяжка провода |  |  |  | км. | 0.49
3.1.35. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034890 | Прот. №14-д от 24.10.2018г. п.18 |  | КВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Эльбан пгт. Эльбан L=550 м | Установка ОПН 3шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | ДЗ №04-03-19-195/1239 от 09.11.2018г. | Установка ОПН. Оп. №12 | Установка ОПН |  |  |  | шт. | 3
3.1.36. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007106 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Чегдомын L=м | Установка разрядников 12шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 6, 33, 61, 57/5 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 12
3.1.37. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007112 | Предписание | Протокол ХЭС № 14-Д от 24.10.2018г пункт № 18 - о потребности установки ОПН на КВЛ-6-10 кВ для снижения повреждаемости КЛ 6-10 кВ в грозовой период. | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС Чегдомын L=м | Установка разрядников 9шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 2, 32, 43 | Установка разрядников |  |  |  | шт | 9
3.1.38. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032011 | По состоянию |  | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго L=м | Ручная расчистка 0,1га. Механизированная расчистка 3га. | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Прол. оп.№ 6-00/98-:-6-00/117, 6-00/135-:-6-00/138, 6-00/135-:-6-135/6 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Прол. оп.№ 6-00/98-:-6-00/117, 6-00/135-:-6-00/138, 6-00/135-:-6-135/6 | Механизированная расчистка |  |  |  | га. | 3
3.1.39. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032009 | По состоянию |  | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора L=м | Ручная расчистка 0,2га. Механизированная расчистка 10,8га. | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Прол. оп.№ 2-00/10-:-2-00/70, 2-00/107-:-2-00/130, 2-00/175-:-2-00/180, 2-00/185-:-2-00/188, 2-213/6-:-2-213/12 | Ручная расчистка |  |  |  | га. | 0.2
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Прол. оп.№ 2-00/10-:-2-00/70, 2-00/107-:-2-00/130, 2-00/175-:-2-00/180, 2-00/185-:-2-00/188, 2-213/6-:-2-213/12 | Механизированная расчистка |  |  |  | га. | 10.8
3.1.40. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005698 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Пивань | Установка ПЗУ 96шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 1 - 5, 10/9 - 10/16, 10/18 - 10/21, 17, 18, 19 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 96
3.1.41. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005663 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань | Установка ПЗУ 156шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 1 - 5, 16 - 57 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 156
3.1.42. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005654 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-9 ЦРП-10 | Установка ПЗУ 19шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 1, 2, 4 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 19
3.1.43. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005846 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Картель | Установка ПЗУ 82шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 60 - 86 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 82
3.1.44. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032010 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Многовершинная | Установка ПЗУ 120шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 1-00/1 – 1-00/28, 1-27/1, 1-27/2, 1-37/1 – 1-37/3, 1-45/1 – 1-45/3 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 120
3.1.45. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032009 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Белая Гора | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп.№ 2-00/131 – 2-00/160 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 90
3.1.46. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB031934 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-5 НТЭЦ | Установка ПЗУ 60шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 5-00/23 – 5-00/42 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 60
3.1.47. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB031935 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-6 Н ТЭЦ | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | 6-00/26 – 6-00/46 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 90
3.1.48. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB036594 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-7, 31 НТЭЦ -ЦРП аэропорт | Установка ПЗУ 204шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 7,31-00/35 – 7,31-00/64 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 204
3.1.49. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032010 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС Многовершинная | Установка ПЗУ 30шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 18-01/1 – 18-01/6, 18-19/1, 18-91/2, 18-00/29 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 30
3.1.50. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB031931 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-23 НТЭЦ | Установка ПЗУ 102шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № № 23-00/1 – 23-00/9, 23-00/43 – 23-00/67 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 102
3.1.51. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB031933 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-29 НТЭЦ | Установка ПЗУ 90шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 29-00/31 – 29-00/60 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 90
3.1.52. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB031932 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 6 кВ Ф-36 НТЭЦ | Установка ПЗУ 75шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 36-00/16 – 36-00/19, 36-8/1, 36-02/1 – 36-02/6, 36-02-1/1, 36-02-1/2 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 75
3.1.53. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032011 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Маго | Установка ПЗУ 102шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. № 3-00/140 – 3-00/156 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 102
3.1.54. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032011 | ЦП | Целевая программа по установке на ВЛ птицезащитных устройств и систем усиления изоляции на 2021г | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Маго | Установка ПЗУ 120шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  | Отсутствие ПЗУ | Оп. №6-00/35 – 6-00/74 | Установка ПЗУ |  |  |  | шт. | 120
3.2. | [6 empty] | КЛ 6-10 кВ
3.2.1 | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005952 | По состоянию |  | КВЛ 6 кВ Ф-4 ТП-316-303 ввод в ТП-323 L=25м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 4-07/6 | Демонтаж муфт |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 1
3.2.2. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005692 | По состоянию |  | КВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Хурба ввод в ТП-336 L=30м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 50 | Демонтаж муфт |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 1
3.2.3. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005717 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ Ф-20 ПС КСК ввод в ТП-501 L=210м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 76 | Демонтаж муфт |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 1
3.2.4. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005718 | По состоянию |  | КВЛ 10 кВ Ф-20 ПС КСК вывод на оп.№ 1 L=96м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1 | Демонтаж муфт |  |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 1
3.2.5. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033737 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-9 - ТП-13 L= 300м | Замена опор 1шт. Демонтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 3шт. закрытие кабеля кожухом 6м. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. № 1 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Стп -10 70/120- 1 шт. КНтпН-10 70/120- 2 шт. | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | закрытие кабеля кожухом | КР |  |  | м. | 6
3.2.6. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034169 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-60 - 2Т L= 20 м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп -10 35/50 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.7. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033685 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-61 L= 150м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.8. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033761 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-16 - ТП-18 L= 1000м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.9. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033828 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-21 - ТП-45 L= 249м | Демонтаж муфт 3шт Монтаж муфт 3шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 3
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп -10 70/120 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 3
3.2.10. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033832 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-60 L= 420м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.11. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033999 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-42 - ТП-60 L= 215м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.12. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033728 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП45 - ЦРП3 L= 480м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 1
3.2.13. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034182 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ ТП-61 - 3Т L= 20м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.14. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033873 | По состоянию |  | КЛ 6 кВ ТП-24 - ТП-25 L= 275м | Демонтаж муфт 4шт Монтаж муфт 4шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 4
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп-10 150/240 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 4
3.2.15. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB039531 | По состоянию |  | КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Болин - КТПН Подгорное L= 14м | Демонтаж муфт 2шт Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КНтпН-10 70/120 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
3.2.16. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034449 | По состоянию |  | КЛ-10 кВ опора №5-00 /1 ВЛ-10 кВ ф-5 ТП92-КТПН40 L= 238м | Демонтаж муфт 1шт Монтаж муфт 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж муфт | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп -10 70/120 | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 1
3.1.17. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034489 HB034490 | по обращению теплосетей |  | КЛ 6 кВ КТПН 1-ЗРУ ПНС , КЛ 6 кВ КТПН 2-ЗРУ ПНС L= 1200м | Устройство лотка для кабелей 0,04км. Демонтаж кабеля 0,12км. Монтаж кабеля 0,15км. Монтаж муфт 6шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Лоток железобетонный, ЛК75.45.30-1 740х430х280мм -55 шт, Лоток железобетонный, П1-5 740х420х50мм - 55 шт. | Устройство лотка для кабелей | КР |  |  | км. | 0.04
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж кабеля | КР |  |  | км. | 0.12
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | ААШв-10 3х150- 0,02 км, ААШв-10 3х120 - 0,01 км | Монтаж кабеля | КР |  |  | км. | 0.15
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Стп-10 150/240, - 4 шт. Стп -10 70/120 - 2 шт. | Монтаж муфт | КР |  |  | шт. | 6
3.2.18. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034786 | По состоянию |  | КЛ 6кВ Ф-12 кл.3 ПС Эльбан пгт. Эльбан L=4300 м | Монтаж кабеля 0,012км. Монтаж муфт 5шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | ААБл-10 3х185 | Монтаж кабеля |  |  |  | км. | 0.012
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | Стп-10 150/240 - 4 шт., КНтп-10 150/240 - 1 шт. | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 5
3.2.19. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034788 | По состоянию |  | КЛ 6кВ Ф-22 кл.1 ПС Эльбан пгт. Эльбан L=4300 м | Монтаж кабеля 0,012км. Монтаж муфт 5шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | ААБл-10 3х185 | Монтаж кабеля |  |  |  | км. | 0.012
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | Стп-10 150/240 - 4 шт., КНтп-10 150/240 - 1 шт. | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 5
3.2.20. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034789 | По состоянию |  | КЛ 6кВ Ф-22 кл.2 ПС Эльбан пгт. Эльбан L=4300 м | Монтаж кабеля 0,006км. Монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | ААБл-10 3х185 | Монтаж кабеля |  |  |  | км. | 0.006
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Аварийные отключения | Стп-10 150/240 | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
3.2.21. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032153 | по состоянию |  | КЛ 6кВ КТП-62 ввод с фидера 23 г. Николаевск-на-Амуре | разработка грунта вручную в траншее 50м3 установка муфты соединительной 1шт установка муфты концевой 2шт укладка кабеля 101м обратная засыпка траншеи вручную 50м3 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | разработка грунта вручную в траншее | КР |  |  | м3 | 50
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Стп-10 70/120 | установка муфты соединительной | КР |  |  | шт | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | КВтп -10 70/120, КНтп -10 70/120 | установка муфты концевой | КР |  |  | шт | 2
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ААБл-10 3х120 | укладка кабеля | КР |  |  | м | 101
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | обратная засыпка траншеи вручную | КР |  |  | м3 | 50
4. | [6 empty] | Линии электропередач, 0,4 кВ
4.1. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031955 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-1,3 КТП-26 г.Николаевск на Амуре | Замена опор 85шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,028км Монтаж провода (по трассе) 3,028км Замена вводов 119шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 1,2-00/5-7,1-01/1-5,1-01-1/1-3,1-02-1/1-3,1-03/1-6,1-03-1/1-4,2-01/1,2-02/1,2-03/1-5,2-03-1/1,2-00/8-12,2-00-13/1,2-04/1,2-05/1-6,2-05-1/1,2-05-1/2,2-06/1-5,3-00/2-14,3-00-1/1,3-00-2/1-3,3-01/1-5,3-01-1/1-2,3-01-2/1,3-02/1-6,3-02-1/1. | Замена опор |  |  |  | шт. | 85
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт. | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 1,3-00/1,1-00/2-11,1-01/1-4,1-01-1/1,1-01-2/1,1-00-1/1,1-00-2/1,1-02/1-5,1-02-1/1,1-00-3/1,1-03/1-5,1-03-1/1,1-04/1-5,1-05/1-4,1-06/1-4,1-07/1-6; 3-00/2-13,3-01/1-5,3-01-1/1,3-00-2/1,3-00-3/1,3-02/1-10,3-03/1,3-03/2. | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.028
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 1,2-00/1-7,1,2-00/4 - 1-02/6, 1-01/1-5,1-01-1/1-3,1-02-1/1-3,1-03/1-6,1-03-1/1-4,2-01/1,2-02/1,2-03/1-5,2-03-1/1,2-00/8-12,2-00-13/1,2-04/1,2-05/1-6,2-05-1/1,2-05-1/2,2-06/1-5,3-00/2-14,3-00-1/1,3-00-2/1-3,3-01/1-5,3-01-1/1-2,3-01-2/1,3-02/1-6,3-02-1/1. | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 3.028
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 119
4.2. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031959 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-29 г.Николаевск на Амуре | Замена опор 26шт. Установка подкосов 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,609км Монтаж провода (по трассе) 1,609км Замена вводов 68шт. Монтаж кабеля 0,05км Монтаж муфт 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 1-00/3, 4, 2-00-1/1,2-00-2/1,2-04/1-6,2-04-1/1,2-04-4/1,2-04-5/1-2,2-04-7/1,2-05/1,2-05/2,2-06/1-5,2-06-1/1,2-06-4/1,2-07/1-2. | Замена опор |  |  |  | шт. | 26
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№№ 2-00/2,2-01/2,2-00/7,2-00/10,2-00/12. | Установка подкосов |  |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№1,2-00/1 - 1-00/11, 2-00/7- 2-04/7, 1-00/6 - 1-01/5, 1-00/9 -1-02/7, 2-00/12 -2-06/5, 1-00/9 -1-03/3, 1-00/7- 1-00-2/1, 1-01/5 -1-01/6,1-02/7 - 1-02/9,1-02/4 - 1-02-1/3,1-03/2 - 1-03-2/1; 2-00/5 - 2-00-1/1, 2-00/6-2-00-2/1,2-04/1 -2-04-1/1,2-04/4 - 2-04-4/1,2-04/5 - 2-04-5/2,2-04/7 - 2-04-7/1,2-06/1 - 2-06-1/1,2-06/4 - 2-06-4/1,2-00/12 - 2-07/2. | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.609
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.609
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 68
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Монтаж двух кабелей ААШВ-1 4х95 | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.05
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | КВТп 4х95-2шт, КНТп 4х95-2шт | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 4
4.3. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032002 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-2,3 КТП-58 г.Николаевск на Амуре | Замена опор 66шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,498км Монтаж провода (по трассе) 2,498км Замена вводов 48шт. Монтаж кабеля 0,07км Монтаж муфт 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 2-00/1-12,2-00-2/1,2-00-5/1,2-00-6/1,2-00-9/1,2-00-11/1,2-01/1-8,2-02/1-9,2-02-1/1,2-02-2/1-3,2-02-8/1,2-00-1/1; 3-00/1-9,3-00-6/1,3-00-8/1,3-01/1-3,3-01/5-13,3-01-10/1,3-01-11/1-3,3-02/1,3-02/3,4, 3-02-3/1 | Замена опор |  |  |  | шт. | 66
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 2-00/1- 2-00/12, 2-00/5- 2-00-5/1, 2-00/6- 2-00-6/1,2-00/9 - 2-00-9/1,2-02/3 - 2-02-1/1,9-22/19 - 2-00-1/1,2-00/1 - 9-22/14, 2-00/2 - 2-00-2/1,2-00/11 - 2-00-11/1,2-02/8 - 2-02-8/1,2-02/8 - 2-02/9,2-02/3 - 2-02-2/3, 3-00/1 - 3-00/11, 2-00/1 - 2-01/8, 2-00/5 - 2-02/8, 3-00/4 - 3-01/12, 3-01/4 - 3-01-1/4, 3-00/4 - 3-02/4, 3-00/6- 3-00-6/1, 3-00/8 - 3-00-8/1, 3-01/10-3-01-10/1,3-01/11 - 3-01-11/3,3-01-11/1 - 3-01-11/2,3-01/12 - 3-01/13,3-02/3 - 3-02-3/1. | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.498
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 2.498
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 48
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Монтаж двух кабелей ААШВ-1 4х95 | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.07
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | КВТп 4х95-2шт, КНТп 4х95-2шт | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 4
4.4. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032183 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-8 ТП-104 г.Николаевск на Амуре | Замена опор 36шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,364км Монтаж провода (по трассе) 1,364км Замена вводов 27шт. Монтаж кабеля 0,03км Монтаж муфт 2шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 8-00/1-27,8-01/1-2,8-02/1-6,8-03/1-2,8-04/1-3,8-00-1/1. | Замена опор |  |  |  | шт. | 36
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 8-00/ 1 - 8-00/27, 8-00/10- № 8-02/6, 8-00/11 - 8-04/3, 8-00/6- 8-01/2, 8-00/11 - 8-03/2, 8-00/20 - 8-00-1/1 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.364
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.364
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 27
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ААШВ-1 4х95 | Монтаж кабеля |  |  |  | км | 0.03
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | КВТп 4х95 - 1шт, КНТп 4х95-1шт. | Монтаж муфт |  |  |  | шт. | 2
4.5. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031971 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4 кВ от ТП-14 г.Николаевск на Амуре | Замена опор 12шт. Демонтаж опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,357км Монтаж провода (по трассе) 0,357км Замена вводов 25шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 5-01/4-8,5-01-1/1-7 | Замена опор |  |  |  | шт. | 12
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | Оп. №№ 5-01/3, 5-01/9-12 | Демонтаж опор |  |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | оп.№5-01/8 -5-01-1/7. | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.357
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.357
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 25
4.6. | 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС | НВ034966 | Жалоба |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-Лесное п. Лесной | Замена опор 47шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,949км Монтаж провода (по трассе) 1,949км Замена вводов 22шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№№ 1-00/1-2; 1-00/12-27, 1-01/1-11; 1-01-1/1-3; 1-02/1-9; 1-02-1/1; 1-03/1-5 | Замена опор |  |  |  | шт. | 47
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | № 1-00/1 - 1-00/27; 1-00/17 - 1-02/9; 1-00/21 - 1-03/5; 1-00/12 - 1-01/11; 1-01/9 - 1-01-1/3 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.949
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.949
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 22
4.7. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | НВ006921 | Жалоба, КППН | КППН п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН-723 с. Ачан | Замена опор 28шт. Установка ОПН 4компл. Демонтаж провода (по трассе) 0,71км Монтаж провода (по трассе) 0,71км Замена вводов 23шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№№ 1 - 18; 3/1-3/8, 3/2/1; 3/6/1. | Замена опор |  |  |  | шт. | 28
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№1; 9; 18; 3/8. | Установка ОПН |  |  |  | компл. | 4
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№№ 1 - 18; 4-3/8 | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.71
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Оп.№№ 1 - 18; 4-3/8 | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.71
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена вводов |  |  |  | шт. | 23
4.8. | 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС | HB033612 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-10 с.Главный стан | Замена опор 18шт. Замена опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,982км Монтаж провода (по трассе) 1,57км Замена ответвлений к зданиям 12шт Установка разрядников 6шт Устройство повторных заземлений 5шт | КР | 2021-06-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 18
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 8
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.982
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.57
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт | 12
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка разрядников | КР |  |  | шт | 6
| 0,4 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторных заземлений | КР |  |  | шт | 5
4.9. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007109 | МГ |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-65 п.В.Чегдомын L=789м. | Замена опор 2шт. Замена опор 2шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-30
| 4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  | МГ | Ведомости загнивания |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 2
| 4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  | Журнал дефектов |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 2
4.10. | 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034138 | По состоянию |  | КЛ 0,4 кВ пр. Комсомольский 24-26 L=70м | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | АВБбШВ-1 4х95(ож) | Монтаж кабеля | КР |  |  | км. | 0.01
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Стп-1 4х70/120, | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
4.11. | 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034146 | По состоянию |  | КЛ 0,4 кВ ТП-52 - вечерняя школа L=177м | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | АВБбШВ-1 4х95(ож) | Монтаж кабеля | КР |  |  | км. | 0.01
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Стп-1 4х70/120, | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
4.12. | 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС | HB033741 | По состоянию |  | КЛ 0,4 кВ ТП9-Мира 42а L=77м | Монтаж кабеля 0,01км. Монтаж муфт 2шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | АВБбШв 4х120 | Монтаж кабеля | КР |  |  | км. | 0.01
| 0,4 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Стп-1 4х70/120, | Монтаж муфт | КР |  |  | шт | 2
4.13. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034880 | По состоянию |  | ЛЭП 0,4кВ Ф-3 КТПН-14 пгт. Эльбан L=952м. | Обрезка крон деревьев 20шт. Перетяжка провода 0,5км Выправка опор 17 | КР | 2021-04-01 | 2021-05-31
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Ведомости осмотров | Прол оп.№4-17, 8-8/3 | Обрезка крон деревьев | КР |  |  | шт. | 20
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Ведомости осмотров | Прол оп.№4-17, 8-8/3 | Перетяжка провода | КР |  |  | км | 0.5
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  | Ведомости осмотров | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ (Оп.№4-17); Выправка ответвительной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ (Оп.№8-8/3) | Выправка опор | КР |  |  | шт. | 17
4.14. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031997 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | КВЛ 0,4кВ Ф-11,12 ТП-1 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 1шт Установка опор 2шт Установка укоса 8шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,4км Монтаж провода (по трассе) 0,4кмУстройство ввода в КТП 2шт Монтаж кабеля 64м Монтаж муфт4шт | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 8
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство ввода в КТП |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | м | 64
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 4
4.15. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031943 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-12 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 24шт Установка опор 28шт Установка укоса 4шт Устройство повторного заземления 5шт Устройство заземляющего спуска 5шт Переподвеска провода (по трассе) 0,866км Монтаж провода (по трассе) 0,035кмУстройство ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт2шт Замена ответвлений к зданиям 32шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 32шт | КР | 2021-10-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 24
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 28
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переподвеска провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.866
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.035
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство ввода в КТП |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | м | 17
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 32
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 32
4.16. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031943 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-12 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 25шт Установка опор 27шт Установка укоса 1шт Устройство повторного заземления 4шт Устройство заземляющего спуска 4шт Демонтаж провода (по трассе) 0,845км Монтаж провода (по трассе) 0,845кмУстройство ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт2шт Замена ответвлений к зданиям 22шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 24шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 25
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 27
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.845
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.845
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство ввода в КТП |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | м | 17
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 22
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 24
4.17. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031954 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-2,3,4 КТП-24 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 19шт Установка опор 15шт Установка укоса 1шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,615км Монтаж провода (по трассе) 0,615км Замена ответвлений к зданиям 32шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 35шт | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 19
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 15
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.615
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.615
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 32
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 35
4.18. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031971 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 1шт Установка опор 5шт Установка укоса 2шт Устройство повторного заземления 2шт Устройство заземляющего спуска 2шт Демонтаж провода (по трассе) 0,47км Монтаж провода (по трассе) 0,47км Замена ответвлений к зданиям 4шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 4шт | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 5
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.47
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.47
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 4
4.19. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031971 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-14 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 26шт Установка опор 30шт Установка укоса 2шт Устройство повторного заземления 4шт Устройство заземляющего спуска 4шт Демонтаж провода (по трассе) 1,165км Монтаж провода (по трассе) 1,165км Замена ответвлений к зданиям 39шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 39шт | КР | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 26
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 4
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.165
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.165
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 39
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 39
4.20. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031939 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-25 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 18шт Установка опор 21шт Установка укоса 3шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,66км Монтаж провода (по трассе) 0,66кмУстройство ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 15м Монтаж муфт2шт Замена ответвлений к зданиям 22шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 22шт | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 18
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 21
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.66
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.66
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство ввода в КТП |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | м | 15
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 22
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 22
4.21. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031939 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-5 КТП-25 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 35шт Установка опор 33шт Установка укоса 1шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 1,175км Монтаж провода (по трассе) 1,175кмУстройство ввода в КТП 1шт Монтаж кабеля 17м Монтаж муфт 2шт Замена ответвлений к зданиям39шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 44шт | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 35
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 33
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.175
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 1.175
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство ввода в КТП |  |  |  | шт | 1
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  | м | 17
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж муфт |  |  |  | шт | 2
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 39
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 44
4.22. | 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ031950 | КППН, Предписание | КППН п.1.2., Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2-новой формы (актуализированная прграмма по приведению сетей 0,4-110 кВ НРЭС по письму АО ДРСК от 30.01.17 № 08-02/08-25/143) | ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-108 г. Николаевск-на-Амуре | Демонтаж опор 8шт Установка опор 8шт Установка укоса 7шт Устройство повторного заземления 3шт Устройство заземляющего спуска 3шт Демонтаж провода (по трассе) 0,76км Монтаж провода (по трассе) 0,76кмЗамена ответвлений к зданиям 10шт Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры 10шт | КР | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  | шт | 8
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор |  |  |  | шт | 8
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка укоса |  |  |  | шт | 7
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство заземляющего спуска |  |  |  | шт | 3
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.76
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) |  |  |  | км | 0.76
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям |  |  |  | шт | 10
| 0,4 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустановка ПУ с дер.опор на ж/б опоры |  |  |  | шт | 10
4.23. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007109 | КППН |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-1 п.В.Чегдомын | Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км Монтаж провода (по трассе) 0,4км Замена ответвлений к зданиям 16шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | №10,11,12,13,14,15,16,17,13/1 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 9
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (10-17) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (10-17) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 16
4.24. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007096 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-22 п.Н.Чегдомын | Замена опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,29км Монтаж провода (по трассе) 0,29км Замена ответвлений к зданиям 6шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | №5,6/1, 7/1, 3,5/1,6,7 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 7
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (1-7/1) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.29
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (1-7/1) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.29
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 6
4.25. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007109 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-25 п.В.Чегдомын | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,27км Монтаж провода (по трассе) 0,27км Замена ответвлений к зданиям 13шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | №7/4/1а, 7/5/1, 7/2/1, 7/2/2, 7/2/3 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (7-7/6, №7/2-7/2/3) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.27
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (7-7/6, №7/2-7/2/3) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.27
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 13
4.26. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007096 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-58 п.Н.Чегдомын | Замена опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км Монтаж провода (по трассе) 0,4км Замена ответвлений к зданиям 18шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | №6/3,6/4,6/5, 6/6, 6/4/1, 6/5/1, 1/2, 1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 13
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (6/2-6/6) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (6/2-6/6) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.4
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 18
4.27. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007096 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-58 п.Н.Чегдомын | Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км Монтаж провода (по трассе) 0,35км Замена ответвлений к зданиям 12шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 6
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (6/2-6/6) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.35
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (1-10) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.35
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 12
4.28. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007096 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-51 п.Н.Чегдомын | Замена опор 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,5км Монтаж провода (по трассе) 0,5км Замена ответвлений к зданиям 11шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | №15,17,18,18/1,18/2,19,20,22,23,24 | Замена опор | КР |  |  | шт. | 10
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (15-25) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.5
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (15-25) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.5
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 11
4.29. | 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007096 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-57 п.Н.Чегдомын | Демонтаж провода (по трассе) 0,12км Монтаж провода (по трассе) 0,12км Замена ответвлений к зданиям 3шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (1-5) | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.12
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | № (1-5) | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.12
| 0,4 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 3
4.30. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB006921 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТПН-720 с. Ачан | Замена опор 20шт. Установка опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,2км Монтаж провода (по трассе) 1,2км Замена ответвлений к зданиям 49шт. Демонтаж опор 9шт. Демонтаж провода 0,25кмУстройство повторного заземления 3шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 20
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор | КР |  |  | шт. | 11
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.2
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 1.2
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 49
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж опор | КР |  |  | шт. | 9
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода | КР |  |  | км | 0.25
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления | КР |  |  | шт. | 3
4.31. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB006921 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТПН-721 с. Ачан | Замена опор 23шт. Установка опор 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,83км Монтаж провода (по трассе) 0,83км Замена ответвлений к зданиям 12шт. Устройство повторного заземления 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 23
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор | КР |  |  | шт. | 2
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.83
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.83
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 12
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления | КР |  |  | шт. | 4
4.32. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB006921 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТПН-722 с. Ачан | Замена опор 17шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,745км Монтаж провода (по трассе) 0,745км Замена ответвлений к зданиям 36шт. Устройство повторного заземления 4шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 17
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор | КР |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.745
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.745
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 36
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления | КР |  |  | шт. | 4
4.33. | 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB006921 | КППН | п.1.2. | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТПН-722 с. Ачан | Замена опор 11шт. Установка опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,71км Монтаж провода (по трассе) 0,71км Замена ответвлений к зданиям 18шт. Устройство повторного заземления 4шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-11-30
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена опор | КР |  |  | шт. | 11
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Установка опор | КР |  |  | шт. | 5
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.71
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | КР |  |  | км | 0.71
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | КР |  |  | шт. | 18
| 0,4 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Устройство повторного заземления | КР |  |  | шт. | 4
5. | [6 empty] | Оборудование ПС 110-220 кВ
5.1. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Азимут | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110, ТМН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004124 НВ004098 | МГ |  | ТДН-10000/110, ТМН-6300/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004118 НВ004119 | МГ |  | РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.2. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ, КППН, По состоянию |  | ПС 110 кВ Горная | Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-180/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 1Т, В 110 2Т, В 110 С-112)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч 33)-1 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004241 НВ027312 | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004241 НВ027313 | КППН | КППН п 1.4. | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ010303 | МГ |  | ТДН-10000/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004243 НВ027314 | МГ |  | ТМ-180/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004246 НВ027332 НВ004168 | МГ |  | МКП-110М В 110 1Т, В 110 2Т, В 110 С-112 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004249 НВ027335 НВ027336 НВ027337 НВ027338 НВ027339 | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ026964 | МГ |  | ВМПЭ-10 В 6 яч 33 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.3. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ, по состоянию |  | ПС 110 кВ Кедровая | Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РНДЗ-35 1РРК 10, 2РРК 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004106 НВ026790 | МГ |  | РНДЗ-35 1РРК 10, 2РРК 10 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ026810 НВ026807 | МГ |  | НТМИ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.4. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Лиан | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 СВ 10, В 10 1Т, В 10 яч 7, В 10 2Т яч 33)-4 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. (РНДЗ-110 СР 110 2с, РРП 110 С-80)-2 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ026741 НВ026731 НВ026734 НВ026750 | МГ |  | ВМПЭ-10 СВ 10, В 10 1Т, В 10 яч 7, В 10 2Т яч 33 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004097 НВ004101 | МГ |  | ТМН-2500/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ026729 НВ026724 | МГ |  | РНДЗ-110 СР 110 2с, РРП 110 С-80 | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.5. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | По состоянию, МГ, КППН |  | ПС 110 кВ Молодежная | Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004266 НВ027447 | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 111 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004266 НВ027448 | КППН | КППН п 1.4. | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
5.6. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | Письмо |  | ПС 110 кВ Перевальная | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (ЗНОЛ.06-6 на НАМИ 10-95 ТН 6 1с)-1 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ027301 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | ЗНОЛ.06-6 на НАМИ 10-95 ТН 6 1с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
5.7. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Ручей | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 2Т )-1 шт. |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004140 | МГ |  | ТМН-2500/110 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.8. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ, КППН, По состоянию |  | ПС 110 кВ Солнечная | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 1ТН, 2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-108)-6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 1ТН, 2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-108)-30 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110М В 110 С-82, В 110 С-91, В 110 С-107, В 110 С-108, В 110 С-103)-5 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНД-110, РНДЗ-110 ШР 110 ТН ОСШ, ЛР 110 С-82, ЛР 110 С-81, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ЛР 110 С-91, ЛР 110 С-92, ОШР 110 С-82, ОШР 110 С-81, ОШР 110 1Т, ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-91, ОШР 110 С-92, 2ШР 110 С-104, 2ШР 110 С-103, 2ШР 110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ, 2ШР 110 С-107, 2ШР 110 С-108 ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-21 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ027092 НВ004178 НВ027082 НВ027070 НВ027074 НВ027105 | МГ |  | РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 1ТН, 2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-108 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ027092 НВ004178 НВ027082 НВ027070 НВ027074 НВ027105 | КППН | КППН п 1.4. | РНДЗ-110 ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 1ТН, 2ШР 110 2ТН, 1ШР 110 1Т, 1ШР 110 2Т, 1ШР 110 С-108 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 30
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004200 | МГ |  | ТМН-6300/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004186 НВ027206 НВ027212 НВ027213 НВ027216 | МГ |  | МКП-110М В 110 С-82, В 110 С-91, В 110 С-107, В 110 С-108, В 110 С-103 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 5
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ027089 НВ027064 НВ027068 НВ027072 НВ027076 НВ027080 НВ027085 НВ027065 НВ027069 НВ027073 НВ027077 НВ027081 НВ027086 НВ027110 НВ027114 НВ027088 НВ027091 НВ027102 НВ027106 НВ004187 НВ027217 | МГ |  | РНД-110, РНДЗ-110 ШР 110 ТН ОСШ, ЛР 110 С-82, ЛР 110 С-81, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т, ЛР 110 С-91, ЛР 110 С-92, ОШР 110 С-82, ОШР 110 С-81, ОШР 110 1Т, ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-91, ОШР 110 С-92, 2ШР 110 С-104, 2ШР 110 С-103, 2ШР 110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ, 2ШР 110 С-107, 2ШР 110 С-108 ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 21
5.9. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ, КППН |  | ПС 110 кВ ЦОФ | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-6 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004260 НВ027443 | КППН | КППН п 1.4. | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004258 НВ027423 НВ004261 НВ027444 НВ004260 НВ027443 | МГ |  | ОД-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 6
5.10. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ, по состоянию |  | ПС 110 кВ Вознесенская | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-105, ЛР 110 С-106, РРП 110 С-105, РРП 110 С-106, СР 110 2с)-5 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10 В 10 яч 4, В 10 яч 10)-2 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004480 НВ004474 | МГ |  | ТМН-6300/110, ТМН-2500/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004465 НВ027829 | МГ |  | ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004520 НВ028081 НВ004471 НВ027770 НВ027671 | МГ |  | РНДЗ-110 ЛР 110 С-105, ЛР 110 С-106, РРП 110 С-105, РРП 110 С-106, СР 110 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 5
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004530 НВ028137 НВ028138 НВ004420 НВ004421 НВ004422 | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027848 НВ027850 | МГ |  | ВМПП-10 В 10 яч 4, В 10 яч 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.11. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ, КППН Аварии |  | ПС 110 кВ Гайтер | Ремонт выключателей 110 кВ (У-110 В 110 С-123)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НОМ-10 2ТН 10 1-1с, 2ТН 10 2-1с, 2ТН 10 2-2с, 2ТН 10 1-2с)-12 шт. |  | 2021-03-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027887 | Аварии | АРТН № 147 от 11.04.2019 | У-110 В 110 С-123 | Ремонт выключателей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027935 НВ027910 НВ027908 НВ028205 НВ027887 | МГ |  | РНДЗ-110 ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-121, ОШР 110 С-123, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 5
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п 1.4. | РНДЗ-110 ОШР 110 2Т, ОШР 110 С-121, ОШР 110 С-123, ШР 110 1с ОСВ, ШР 110 2с ОСВ | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 30
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027964 НВ027965 НВ027991 НВ027992 | МГ |  | НОМ-10 2ТН 10 1-1с, 2ТН 10 2-1с, 2ТН 10 2-2с, 2ТН 10 1-2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
5.12. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 110 кВ Иннокентьевка | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-10 на НАМИ 10-95 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-6300/110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ (ТФЗМ-110 Б ТТ 110 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВКЭ-10 В 10 1Т, СВ 10, В 10 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НТМИ-10 ТН 10 2с)-1 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ028089 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-10 на НАМИ 10-95 ТН 10 1с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004462 HB004510 НВ028055 НВ004522 НВ028093 НВ028094 НВ028095 НВ028096 НВ028097 НВ0028162 НВ0028163 НВ0028164 НВ004521 НВ028082 НВ028085 НВ028091 | МГ |  | ТМН-6300/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТМ-160/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТФЗМ-110 Б ТТ 110 2Т | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВКЭ-10 В 10 1Т, СВ 10, В 10 2Т | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | НТМИ-10 ТН 10 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.13. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Картель | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 С-74, ТН 110 С-99, ТН 110 1с, ТН 110 2с)-8 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 30)-1 шт. ( НАМИ-10 ТН 10 1с:)-1 шт. |  | 2021-03-01 | 2021-05-31
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027659 НВ027660 НВ004433 НВ027654 НВ027655 НВ027656 НВ027657 НВ027658 НВ027745 | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 С-74, ТН 110 С-99, ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВМПЭ-10 В 10 яч 30 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | НАМИ-10 ТН 10 1с: | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.14. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Лидога | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110Б В 110 С-110)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН)-2 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004412 НВ004426 НВ004412 НВ004413 НВ004414 | МГ |  | ТМН-2500/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВМТ-110Б В 110 С-110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | РВ-10 ШР 10 1ТСН, ШР 10 2ТСН | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.15. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Озерная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т: ТМН-6300/110)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (2ТСН 10: ТМ-100/10)-1 шт. (1ТН 10 2с, 1ТН 10 1с, 2ТН 10 2с, 2ТН 10 1с: НОМ-10)-12 шт. |  | 2021-03-01 | 2021-06-30
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004509 НВ028054 НВ004416 НВ027775 НВ027782 НВ027789 НВ027790 | МГ |  | 1Т, 2Т: ТМН-6300/110 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | 2ТСН 10: ТМ-100/10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | 1ТН 10 2с, 1ТН 10 1с, 2ТН 10 2с, 2ТН 10 1с: НОМ-10 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
5.16. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Пивань | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-10000/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ ( ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: РНДЗ-110 ЛР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-74 ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-10 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004435 НВ027665 НВ004435 НВ027665 НВ004549 НВ028206 НВ028207 НВ027844 НВ004536 НВ028149 НВ004475 НВ027862 | МГ |  | ТДН-10000/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т: РНДЗ-110 ЛР 110 С-74, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-74 ОДЗ-110М ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
5.17. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ, КППН, Письмо |  | ПС 110 кВ Троицкая | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-10 на НАМИ 10-95 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 СР 110 1с, СР 110 2с )-2 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 СР 110 1с, СР 110 2с)-12 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМТН-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т)-3 шт Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т РНДЗ-110 ЛР 110 С-110, РРП 110 С-110 ОДЗ-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-8 шт Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВК-10 В 10 яч 5)-1 шт |  | 2021-07-01 | 31.09.2021
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ028139 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-10 на НАМИ 10-95 ТН 10 1с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004534 НВ028145 | МГ |  | РНДЗ-110 СР 110 1с, СР 110 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | КППН | КППН п 1.4. | РНДЗ-110 СР 110 1с, СР 110 2с | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 12
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004546 ЕО0003891 | МГ |  | ТМТН-6300/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт | 2
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004470 НВ027841 НВ027842 НВ028146 НВ027666 НВ004457 НВ004535 НВ028148 НВ028194 | МГ |  | ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт | 3
| 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т РНДЗ-110 ЛР 110 С-110, РРП 110 С-110 ОДЗ-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110М КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт | 8
| 6-10 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВК-10 В 10 яч 5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 1
5.18. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ, По состоянию, Письмо |  | ПС 110 кВ Байкальская | Ремонт выключателей 35 кВ (МКП-35, С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-185, В 35 Т-186, В 35 Т-171, В 35 Т-170)-7 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ ( РНДЗ-110 ШР 110 С-98, ШР 110 1Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-97, ШР 110 2Т, ЛР 110 С-98, ЛР 110 С-97, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-12 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 Т-171, ШР 35 Т-170, ШР 35 Т-185, ШР 35 Т-186, ЛР 35 Т-171, ЛР 35 Т-170, ЛР 35 Т-186, ЛР 35 Т-185 РОН-35 РРК 35 1Т, РРК 35 2Т)-10 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004872 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-6 на НАМИ 10-95 1ТН 6 2с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028486 НВ004818 НВ004837 НВ028466 НВ028467 НВ004812 НВ028465 НВ028470 НВ028472 НВ028473 НВ028474 НВ004814 НВ028471 НВ028450 НВ004808 НВ028451 НВ028452 НВ028438 НВ004806 НВ028439 НВ028440 НВ028458 НВ004811 НВ028460 НВ028459 НВ028480 НВ004816 НВ004163 НВ004863 | МГ |  | МКП-35, С-35М В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35, В 35 Т-185, В 35 Т-186, В 35 Т-171, В 35 Т-170 | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | РНДЗ-110 ШР 110 С-98, ШР 110 1Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 С-97, ШР 110 2Т, ЛР 110 С-98, ЛР 110 С-97, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ТН 2с ЗОН-110М ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
| 35кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | РНДЗ-35 ШР 35 Т-171, ШР 35 Т-170, ШР 35 Т-185, ШР 35 Т-186, ЛР 35 Т-171, ЛР 35 Т-170, ЛР 35 Т-186, ЛР 35 Т-185 РОН-35 РРК 35 1Т, РРК 35 2Т | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
5.19. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ, КППН |  | ПС 110 кВ Водозабор | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, ЛР 110 С-125, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т)-6 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, СР 110 1с, ШР 110 1Т)-18 шт. (ТДН-16000/110 1Т, 2Т)-2 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028570 НВ028569 НВ004849 НВ028568 НВ028571 НВ028572 | МГ |  | РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, ЛР 110 С-125, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028570 НВ004849 НВ028571 | КППН | КППН п 1.4. | РНДЗ-110 ЛР 110 С-126, СР 110 1с, ШР 110 1Т | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 18
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028567 НВ004848 | МГ |  | ТДН-16000/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.20. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 110 кВ Северная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-10000/110 2Т )-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-200/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. (РЛНД-110, РНДЗ-110 ЛР 110 С-80, ЛР 110 С-109, ШР 110 С-80, ШР 110 С-109, ШР 110 1Т, ШР 110 ОПН 1с, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 ОПН 2с, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т)-13 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004833 НВ006020 НВ028941 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 22, ТТ 6 яч 20, ТТ 6 яч 4 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004820 НВ004779 НВ004759 НВ028645 НВ004908 НВ028646 НВ028644 НВ028651 НВ028653 НВ028647 НВ028648 НВ028649 НВ028655 НВ028656 НВ028652 НВ028652 | МГ |  | ТДТН-10000/110 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТМ-200/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | РЛНД-110, РНДЗ-110 ЛР 110 С-80, ЛР 110 С-109, ШР 110 С-80, ШР 110 С-109, ШР 110 1Т, ШР 110 ОПН 1с, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН 2с, ШР 110 ОПН 2с, ТР 110 1Т, ТР 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 13
5.21. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Хурба | Ремонт выключателей 35 кВ (ВМ-35, ВТ-35, С-35М, ВБ-35 В 35 1Т, СВ 35, В 35 Т-183, В 35 Т-181, В 35 2Т, В 35 Т-180)-6 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10, ТOEZ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-180)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004790 НВ028401 НВ004800 НВ028421 НВ028402 НВ028420 | МГ |  | ВМ-35, ВТ-35, С-35М, ВБ-35 В 35 1Т, СВ 35, В 35 Т-183, В 35 Т-181, В 35 2Т, В 35 Т-180 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004805 НВ004838 НВ028420 НВ004793 НВ028408 НВ028409 НВ004801 НВ028422 НВ028423 | МГ |  | ТМ-100/10, ТOEZ-250/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-180 | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
5.22. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ БАМ-ПТФ | Ремонт выключателей 110 кВ (ВМТ-110 В 110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В 35 Т-195, В 35 Т-222, В 35 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ (ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-222, ТТ 35 1Т)-5 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с)-3 шт.Ремонт разъединителей 110 кВ (ЗОН-110М ЗОН 110 1Т)-1 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007395 HB004862 HB028579 HB028580 HB030083 HB030084 HB007355 HB026243 HB026244 HB026245 HB007391 HB030157 HB007396 HB030162 HB030163 HB030164 HB030165 HB030166 HB007366 HB030107 HB030108 HB007332 | МГ |  | ВМТ-110 В 110 1Т | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТФЗМ-110Б ТТ 110 1Т | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | С-35 В 35 Т-195, В 35 Т-222, В 35 1Т | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТФЗМ-35 ТТ 35 Т-222, ТТ 35 1Т | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 5
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ЗОН-110М ЗОН 110 1Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.23. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо, По состоянию |  | ПС 110 кВ К | Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-120, ЛР 110 С-119, ЛР 110 С-73, ЛР 110 С-118, ЛР 110 С-117, ЛР 110 С-81)-6 шт. Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТВЛМ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 12)-2 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110 В 110 С-119)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110, РНДЗ-110 ОШР 110 С-120, ОШР 110 С-119, ОШР 110 С-73, ОШР 110 С-118, ОШР 110 С-117, ОШР 110 С-81, ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-120, 1ШР 110 С-119, 1ШР 110 С-73, 1ШР 110 С-118 , 1ШР 110 С-117, 1ШР 110 С-81, 1ШР 110 ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 2ШР 110 С-120, 2ШР 110 С-119, 2ШР 110 С-73, 2ШР 110 С-118, 2ШР 110 С-117, 2ШР 110 С-81, 2ШР 110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ)-23 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-10-31
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030345 НВ030344 НВ030343 НВ030342 НВ030341 НВ030340 | МГ |  | РНДЗ-110 ЛР 110 С-120, ЛР 110 С-119, ЛР 110 С-73, ЛР 110 С-118, ЛР 110 С-117, ЛР 110 С-81 | Ремонт разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB007290 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | ТВЛМ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 12 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB030395 | По состоянию |  | МКП-110 В 110 С-119 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030329 НВ030328 НВ030327 НВ030326 НВ030325 НВ030324 НВ030337 НВ030379 НВ030378 НВ030377 НВ030376 НВ030375 НВ030374 НВ030370 НВ030371 НВ030362 НВ030361 НВ030360 НВ030359 НВ030358 НВ030324 НВ030353 НВ030354 | МГ |  | РНДЗ-110, РНДЗ-110 ОШР 110 С-120, ОШР 110 С-119, ОШР 110 С-73, ОШР 110 С-118, ОШР 110 С-117, ОШР 110 С-81, ОШР 110 ОВ, 1ШР 110 С-120, 1ШР 110 С-119, 1ШР 110 С-73, 1ШР 110 С-118 , 1ШР 110 С-117, 1ШР 110 С-81, 1ШР 110 ШСВ, 1ШР 110 ОВ, 2ШР 110 С-120, 2ШР 110 С-119, 2ШР 110 С-73, 2ШР 110 С-118, 2ШР 110 С-117, 2ШР 110 С-81, 2ШР 110 ШСВ, 2ШР 110 ОВ | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 23
5.24. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ КСК | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/10 1ТСН 10 )-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-102, ЛР 110 С-97, СР 110 1с , СР 110 2с )-4 шт. |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007257 НВ007321 НВ030044 НВ030045 НВ030046 | МГ |  | ТМ-40/10 1ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | РНДЗ-110 ЛР 110 С-102, ЛР 110 С-97, СР 110 1с , СР 110 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
5.25. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110 кВ Привокзальная | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДН-16000/110 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (РНДЗ-110 ЛР 110 С-93, ЛР 110 С-75, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ОПН 2с)-8 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007314 | МГ |  | ТДН-16000/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030187 НВ007433 НВ007297 НВ007300 НВ030002 | МГ |  | РНДЗ-110 ЛР 110 С-93, ЛР 110 С-75, ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, СР 110 1с, СР 110 2с, ШР 110 ТН 1с, ШР 110 ОПН 2с | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
5.26. | 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 110кВ Падали | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМН-2500/110/6 1Т)-1 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB004139 | МГ |  | ТМН-2500/110/6 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.27. | 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ, КППН, По состоянию |  | ПС 110 кВ Эльбан | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ (РЛНД-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН1с, ШР 110 ТН2с)-24 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДТН-160000/110 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (МКП-110 В 110 С-88)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с)-6 шт.Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 6 яч.16, В 6 яч.24)-2 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-11-30
| 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB004866 HB029180 | КППН | КППН п 1.4. | РЛНД-110 ШР 110 1Т, ШР 110 2Т, ШР 110 ТН1с, ШР 110 ТН2с | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | КР |  |  | шт. | 24
| 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB004139 | МГ |  | ТДТН-160000/110 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005348 | МГ |  | МКП-110 В 110 С-88 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005345 HB029184 | МГ |  | НКФ-110 ТН 110 1с, ТН 110 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005352 HB029200 | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB029240 HB029246 | МГ |  | ВМПЭ-10 В 6 яч.16, В 6 яч.24 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
5.28. | 110 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032387 НВ032388 НВ032359 НВ032362 НВ032363 НВ032283 НВ032284 | МГ |  | ПС Белая Гора | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТМ-6300/110, ТМ-6300/110 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т)-4 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ТМ-100/6, ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ТМ-6300/110, ТМ-6300/110 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т КЗ-110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ТМ-100/6, ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
5.29. | 110 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032130 | МГ |  | ПС Маго | Ремонт трансформаторов 110 кВ (ТДЦП-16000-110/10 1Т)1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 110 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ТДЦП-16000-110/10 1Т | Ремонт трансформаторов 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
5.30. | 110 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032012 НВ032138 | МГ |  | ПС Многовершинная | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-6 В 6 яч.1,3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,28,31,34)-14 шт Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТМ-63/6 Т 6 РЭП )-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ТМ-250/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 )-2 шт. Ремонт разъединителей 110 кВ (ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т, ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т)-6 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (СВ 110)-1 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ВМПЭ-6 В 6 яч.1,3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,28,31,34 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт | 14
| 6-10 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ТМ-63/6 Т 6 РЭП | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ТМ-250/6, ТМ-160/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 110 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | ОД-110 ОД 110 1Т, ОД 110 2Т, КЗ 110 КЗ 110 1Т, КЗ 110 2Т, ЗОН-110 ЗОН 110 1Т, ЗОН 110 2Т | Ремонт разъединителей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 110 кВ. |  | СЭС |  | МГ |  | СВ 110 | Ремонт выключателей 110 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6. | [6 empty] | Оборудование ПС 35 кВ
6.1. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Городская | Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 ТН яч 5, ШР 10 1ТСН яч 6, ШР 10 1Т яч 1, ТР 10 1Т яч 1, ШР 10 яч 2, ЛР 10 яч 2, ШР 10 яч 3, ЛР 10 яч 3, ШР 10 яч 4, ЛР 10 яч 4)-10 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026277 НВ003696 НВ026273 НВ026273 НВ026274 НВ026274 НВ026275 НВ026275 НВ026276 НВ026276 | МГ |  | РВ-10 ШР 10 ТН яч 5, ШР 10 1ТСН яч 6, ШР 10 1Т яч 1, ТР 10 1Т яч 1, ШР 10 яч 2, ЛР 10 яч 2, ШР 10 яч 3, ЛР 10 яч 3, ШР 10 яч 4, ЛР 10 яч 4 | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
6.2. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Кислородная | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с)-3 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с)-18 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-16000/35 2Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНДЗ-35, РНД-35 ЛР 35 Т1Ф, ЛР 35 Т25Ф, ШР 35 Т25Ф, ШР 35 2Т)-4 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026325 HB026320 HB003697 | МГ |  | РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026325 HB026320 HB003697 | МГ |  | РНД-35 ШР 35 ТН 2с, СР 35 1с, СР 35 2с | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 18
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003720 | МГ |  | ТДНС-16000/35 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026318 HB026319 НВ026323 HB026097 | МГ |  | РЛНДЗ-35, РНД-35 ЛР 35 Т1Ф, ЛР 35 Т25Ф, ШР 35 Т25Ф, ШР 35 2Т | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
6.3. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Лесозаводская | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М, С-35В 35 Т10Ф, В 35 Т11Ф, В 35 1Т, В 35 2Т)-4 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф)-4 шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф)-24 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10, ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВП-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с)-6 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИТ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10К В 10 2Т, В 10 яч 8, В 10 яч 10, В 10 яч 7, В 10 1Т, В 10 яч 14, В 10 яч 11)-7 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-07-31
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003593 HB003587 HB026380 HB026381 | МГ |  | С-35М, С-35В 35 Т10Ф, В 35 Т11Ф, В 35 1Т, В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026364 НВ026363 | МГ |  | РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026364 НВ026363 | МГ |  | РНДЗ-35 ЛР 35 Т10Ф, ЛР 35 Т11Ф, ШР 35 Т10Ф, ШР 35 Т11Ф | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 24
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003602 | МГ |  | ТМН-6300/35 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ003614 НВ003613 | МГ |  | ТМ-100/10, ТМ-63/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003639 HB026253 | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026190 НВ026195 | МГ |  | РВП-10 ОПН 10 1с, ОПН 10 2с | Ремонт разрядников 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026190 НВ026195 | МГ |  | НАМИТ-10 ТН 10 1с, ТН 10 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026197 HB026194 HB026193 HB026191 HB026188 HB026438 HB026198 | МГ |  | ВМП-10К В 10 2Т, В 10 яч 8, В 10 яч 10, В 10 яч 7, В 10 1Т, В 10 яч 14, В 10 яч 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
6.4. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Монгохто | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т7Ф, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с)-4 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10 2ТСН 10)-1 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 10 2 ТСН)-1 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003717 HB026289 HB003705 | МГ |  | РНДЗ-35 ЛР 35 Т7Ф, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 4
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026220 | МГ |  | ТМ-25/10 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026220 | МГ |  | РВ-10 ШР 10 2 ТСН | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.5. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ РП-1 | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10, ТМ-50/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-35 ЛР 35 Т4Ф, ЛР 35 Т5Ф, ШР 35 ОПН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с)-7 шт. |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ003791 НВ003627 | МГ |  | ТМ-100/10, ТМ-50/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026212 HB026290 HB003594 HB026211 HB026215 HB026213 HB026214 | МГ |  | РЛНЗ-35 ЛР 35 Т4Ф, ЛР 35 Т5Ф, ШР 35 ОПН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
6.6. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ РП-4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003646 HB003790 | МГ |  | ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ003739 НВ003729 | МГ |  | ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026216 HB026217 HB026218 HB026089 HB026236 HB026237 | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.7. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Тишкино | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-6300/35 1Т, 2Т)-2 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003629 HB026224 | МГ |  | ТМН-6300/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.8. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Центральная | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ-10 1ТН 10, 2ТН 10)-2 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026121 НВ026141 | МГ |  | НАМИ-10 1ТН 10, 2ТН 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.9. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Эгге | Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПЭ-10 В 10 яч 1, В 10 яч 2, В 10 яч 7, В 10 яч 10, В 10 яч 13, В 10 яч 8, В 10 яч 19, В 10 яч 17, В 10 яч 14)-9 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (С-35М СВ 35, В 35 Т2Ф, В 35 Т23Ф)-3 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003704 HB026346 HB003704 HB026346 HB003704 HB026346 HB003704 HB026346 | МГ |  | ВМПЭ-10 В 10 яч 1, В 10 яч 2, В 10 яч 7, В 10 яч 10, В 10 яч 13, В 10 яч 8, В 10 яч 19, В 10 яч 17, В 10 яч 14 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 9
| 35кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003704 HB026346 | МГ |  | ТДНС-10000/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СГРЭС | СЭС | HB003808 HB003807 НВ026341 | МГ |  | С-35М СВ 35, В 35 Т2Ф, В 35 Т23Ф | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.10. | 35 кВ. | СГРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Южная | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНЗ-35, SOHK-35 ЛР 35 Т11Ф, ЛР 35 Т5Ф, ЛР 35 Т6Ф, ШР 35 Т11Ф, ШР 35 Т5Ф, ШР 35 Т6Ф, РРП 35, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т)-13 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 2ТСН 10)-1 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | СГРЭС | СЭС | НВ026361 НВ026360 НВ026359 НВ026210 НВ026209 НВ026207 НВ003640 НВ026206 НВ026208 НВ026284 НВ026285 НВ026362 НВ026358 | МГ |  | РЛНЗ-35, SOHK-35 ЛР 35 Т11Ф, ЛР 35 Т5Ф, ЛР 35 Т6Ф, ШР 35 Т11Ф, ШР 35 Т5Ф, ШР 35 Т6Ф, РРП 35, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 13
| 35 кВ. | СГРЭС | СЭС | HB026382 | МГ |  | ТМ-100/10 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
6.11. | 35кВ. | СолРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Дуки | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 )-2 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004048 НВ004038 | МГ |  | ТМ-100/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
6.12. | 35 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Чегдомын | Ремонт трансформаторов СН ( ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10 В 6 1Т, В 6 2Т, В 6 яч 28, В 6 яч 31, В 6 яч 3, В 6 яч 7, В 6 яч 34, В 6 яч 13)-8 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007154 | МГ |  | ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007121 | МГ |  | ВМПП-10 В 6 1Т, В 6 2Т, В 6 яч 28, В 6 яч 31, В 6 яч 3, В 6 яч 7, В 6 яч 34, В 6 яч 13 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 8
6.13. | 35 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Ч | Ремонт выключателей 35 кВ (С-35 В 35 Т-305, В 35 Т-306, В 35 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМПП-10, ВВТЭ-10, ВКЭ-10 В 6 1Т, В 6 2Т, СВ 6, В 6 яч 67, В 6 яч 64, В 6 яч 74 , В 6 яч 66 , В 6 яч 72, В 6 яч 78, В 6 яч 80)-10 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ (ЗНОЛ.06-6 ТН 6 1с, 1ТН 6 2с)-6 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-11-30
| 35кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007140 | МГ |  | С-35 В 35 Т-305, В 35 Т-306, В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007141 | МГ |  | ВМПП-10, ВВТЭ-10, ВКЭ-10 В 6 1Т, В 6 2Т, СВ 6, В 6 яч 67, В 6 яч 64, В 6 яч 74 , В 6 яч 66 , В 6 яч 72, В 6 яч 78, В 6 яч 80 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 10
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007141 | МГ |  | ЗНОЛ.06-6 ТН 6 1с, 1ТН 6 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.14. | 35 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Шахта | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМШ-2500/10 3Т, 4Т)-2 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007152 | МГ |  | ТМШ-2500/10 3Т, 4Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.15. | 35 кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 35 кВ Б | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-6 на НАМИ-10-95 ТН 6 1с, ТН 6 2с)-2 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 В 10 1Т)-1 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028617 НВ028621 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-6 на НАМИ-10-95 ТН 6 1с, ТН 6 2с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004835 | МГ |  | ТДНС-10000/35 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028614 | МГ |  | ВМП-10 В 10 1Т | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.16. | 35кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Объект-202 | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 10 яч 9)-1 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004755 НВ004756 | МГ |  | ТМН-2500/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004902 | МГ |  | ВМГ-133 В 10 яч 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.17. | 35кВ. | КРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-10 на НАМИ-10-95 ТН 10 1с)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 2Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35, С-35 В 35 1Т, В 35 2Т )-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/10, ТМ-40/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 )-2 шт. |  | 2021-08-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028378 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-10 на НАМИ-10-95 ТН 10 1с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004783 | МГ |  | ТМ-4000/35 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004784 НВ004782 | МГ |  | ВТ-35, С-35 В 35 1Т, В 35 2Т | Ремонт выключателей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028376 НВ004785 | МГ |  | ТМ-25/10, ТМ-40/10 1ТСН 10, 2ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
6.18. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | Письмо |  | ПС 35 кВ Городская | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. (НТМИ-6 на НАМИ-10-95 ТН 6 2с)-1 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030221 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | НТМИ-6 на НАМИ-10-95 ТН 6 2с | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | КР |  |  | шт. | 1
6.19. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Западная | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-6 шт. |  | 2021-03-01 | 2021-03-31
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | HB007479 HB030282 HB030283 HB030284 HB030285 HB030286 | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.20. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Индустриальная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т, 2Т)-2 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007302 НВ007385 | МГ |  | ТМ-4000/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
6.21. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ КЖБК | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ЛР 35 Т-168)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/10 1ТСН 10)-1 шт. |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007510 | МГ |  | РНДЗ-35 ЛР 35 Т-168 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007256 | МГ |  | ТМ-40/10 1ТСН 10 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
6.22. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Кирзавод | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-2500/35 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-25/6 2ТСН 6 )-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 В 6 яч 3, В 6 яч 13, В 6 яч 15)-3 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-6 ЛР 6 яч 3, ШР 6 яч 3, ТР 6 яч 13, ШР 6 2Т яч 13, ЛР 6 яч 15, ШР 6 яч 15, ШР 6 ТН 2с)-7 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007375 НВ030129 HB030130 HB030120 HB007376 HB030123 | МГ |  | ТМ-2500/35 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТМ-25/6 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВМП-10 В 6 яч 3, В 6 яч 13, В 6 яч 15 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | НТМИ-6 ТН 6 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | РВ-6 ЛР 6 яч 3, ШР 6 яч 3, ТР 6 яч 13, ШР 6 2Т яч 13, ЛР 6 яч 15, ШР 6 яч 15, ШР 6 ТН 2с | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 7
6.23. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Красная | Ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35)-3 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 РРП 35 Т-173, РРП 35 Т-203, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-173, ЛР 35 Т-203, СР 35 1с, СР 35 2с)-8 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ ( НОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с)-4 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007364 НВ030102 НВ030103 | МГ |  | ВТ-35 В 35 1Т, В 35 2Т, СВ 35 | Ремонт выключателей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 3
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030104 НВ030095 НВ007365 НВ030106 НВ007361 НВ030105 НВ030093 НВ030094 | МГ |  | РНДЗ-35 РРП 35 Т-173, РРП 35 Т-203, ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, ЛР 35 Т-173, ЛР 35 Т-203, СР 35 1с, СР 35 2с | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 8
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030042 НВ030043 НВ007362 НВ030096 | МГ |  | НОМ-35 ТН 35 1с, ТН 35 2с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 4
6.24. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 35 кВ ЛПБ | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 18)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ-35 ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-168, ЛР 35 Т-162)-6 шт. |  | 2021-03-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007279 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 18 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ029948 НВ029949 НВ007283 НВ029947 НВ029947 НВ007286 | МГ |  | РНДЗ-35 ШР 35 1Т, ШР 35 2Т, СР 35 1с, СР 35 2с, ЛР 35 Т-168, ЛР 35 Т-162 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 6
6.25. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ, Письмо |  | ПС 35 кВ НПЗ | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 17)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ЛР 35 Т-211, ЛР 35 Т-169, ЛР 35 Т-182, ШР 35 Т-182, ШР 35 Т-169, ШР 35 Т-211, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 110 2Т)-12 шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ (РВ-10 ШР 6 ТН 6 2с, ШР 6 1Т яч 3, ЛР 6 яч 7, ШР 6 яч 7, СР 6 2с, ЛР 6 яч 17, ШР 6 яч 17, ШР 6 2Т, ЛР 6 яч 6, ШР 6 яч 6, ЛР 6 яч 26, ШР 6 яч 26, ЛР 6 яч 20, ШР 6 яч 20, ЛР 6 яч 22, ШР 6 яч 22 СР 6 1с)-17 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМГ-133 В 6 1Т, В 6 яч 7, СВ 6, В 6 яч 17, В 6 2Т, В 6 яч 6 , В 6 яч 26 , В 6 яч 20, В 6 яч 22)-9 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030264 | Письмо | № 08-03-12-35/638 от 08.04.2019 | ТПЛ-10 на ТЛК-10 ТТ 6 яч 17 | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | HB030246 HB030245 HB007470 HB030249 HB030254 HB030255 HB030251 HB030252 HB030256 HB007472 HB030253 HB030250 HB030263 HB030274 HB030270 HB030265 HB030264 HB030271 HB030258 HB030262 HB030261 НВ030267 | МГ |  | РЛНД-35 ЛР 35 Т-211, ЛР 35 Т-169, ЛР 35 Т-182, ШР 35 Т-182, ШР 35 Т-169, ШР 35 Т-211, СР 35 1с, СР 35 2с, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 ТН 2с, ШР 35 1Т, ШР 110 2Т | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 12
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | РВ-10 ШР 6 ТН 6 2с, ШР 6 1Т яч 3, ЛР 6 яч 7, ШР 6 яч 7, СР 6 2с, ЛР 6 яч 17, ШР 6 яч 17, ШР 6 2Т, ЛР 6 яч 6, ШР 6 яч 6, ЛР 6 яч 26, ШР 6 яч 26, ЛР 6 яч 20, ШР 6 яч 20, ЛР 6 яч 22, ШР 6 яч 22 СР 6 1с | Ремонт разъединителей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 17
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ВМГ-133 В 6 1Т, В 6 яч 7, СВ 6, В 6 яч 17, В 6 2Т, В 6 яч 6 , В 6 яч 26 , В 6 яч 20, В 6 яч 22 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 9
6.26. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Объект-10 | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/6 1ТСН 6)-1 шт. |  | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007248 | МГ |  | ТМ-63/6 1ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
6.27. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ ПТО | Ремонт выключателей 6-10 кВ (Lhci-10 В 6 яч 10)-1 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB007277 | МГ |  | Lhci-10 В 6 яч 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.28. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Таежная | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007263 НВ001263 | МГ |  | ТМ-40/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
6.29. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ ТН | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35 1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6)-2 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007327 НВ007284 | МГ |  | ТДНС-10000/35, ТМ-7500/35 1Т, 2Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007508 НВ030470 | МГ |  | ТМ-63/6 1ТСН 6, 2ТСН 6 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 2
6.30. | 35кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35кВ Болин | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ЛР 35 Т-181)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (ВМП-10 В 10 1Т яч.3)-1 шт. |  | 2021-10-01 | 2021-11-30
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005325 | МГ |  | РЛНД-35 ЛР 35 Т-181 | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005363 | МГ |  | ВМП-10 В 10 1Т яч.3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.31. | 35кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Дальняя | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМН-2500/6 1Т)-1 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005321 | МГ |  | ТМН-2500/6 1Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.32. | 35кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Менгон | Ремонт трансформаторов СН (ТМ-100/35 2ТСН 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ЗНОМ-35 ТН 35 1с)-3 шт. |  | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005390 | МГ |  | ТМ-100/35 2ТСН 35 | Ремонт трансформаторов СН | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB029355 | МГ |  | ЗНОМ-35 ТН 35 1с | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 3
6.33. | 35кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Приусадебная | Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 СР 35 1с, СР 35 2с; ЛР 35 Т-193, ЛР 35 Т-240, ШР 35 Т-193, ШР 35 Т-240; ШР 35 2ТСН, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 2с)-9 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB029306 HB029311 HB029307 HB029308 HB029309 HB029310 HB005429 HB029304 HB029370 | МГ |  | РЛНД-35 СР 35 1с, СР 35 2с; ЛР 35 Т-193, ЛР 35 Т-240, ШР 35 Т-193, ШР 35 Т-240; ШР 35 2ТСН, ШР 35 ТН 1с, ШР 35 2с | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 9
6.34. | 35кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35 кВ Тейсин | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ-4000/35 1Т)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (РЛНД-35 ШР 35 1Т)-1 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005381 | МГ |  | ТМ-4000/35 1Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 35кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB005423 | МГ |  | РЛНД-35 ШР 35 1Т | Ремонт разъединителей 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
6.35. | 35кВ. | АРЭС | СЭС |  | По состоянию |  | ПС 35кВ Городская | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ (РНДЗ 35 ШР 35 1Т, ШР 35 ТН 2с)-12 шт. Замена трансформаторов тока (ТПЛ-10 на ТЛП-10 ТТ 10 яч. 13)-2 шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ (яч 13)-4 шт. |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 35кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB035211 | По состоянию |  | РНДЗ 35 ШР 35 1Т, ШР 35 ТН 2с | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 12
| 6-10 кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB035201 | По состоянию |  | ТПЛ-10 на ТЛП-10 ТТ 10 яч. 13 | Замена трансформаторов тока | КР |  |  | шт. | 2
| 35кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB035201 | По состоянию |  | яч 13 | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | КР |  |  | шт. | 4
6.36. | 35кВ. | АРЭС | СЭС |  | МГ |  | ПС 35кВ КТПН-2 | Ремонт разъединителей 35 кВ (РНДЗ 35 ЛР 35 Т-226)-1 шт. |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 35кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB035150 | МГ |  | РНДЗ 35 ЛР 35 Т-226 | Ремонт разъединителей 35 кВ | КР |  |  | шт. | 1
6.37. | 35кВ. | АРЭС | СЭС |  | МГ, По состоянию |  | ПС 35кВ Центральная | Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТМ 6300/35 1Т)-1 шт. Ремонт собственных нужд (ЩСН)-1 шт. |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 35кВ. | АРЭС | СП СЭС | НВ034481 | МГ |  | ТМ 6300/35 1Т | Ремонт трансформаторов 35 кВ | ТР |  |  | шт. | 1
| 0,4 кВ. | АРЭС | СП СЭС | HB035220 | По состоянию |  | ЩСН | Ремонт собственных нужд | ТР |  |  | шт. | 1
7. | [6 empty] | ТП6-10/0,4 кВ
7.1. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006161 | Письмо | № 638 от 08.04.2019 | ЦРП-36 г.Комсомольск-на Амуре | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ (НАМИ 10: ТН 6 яч.1, ТН 6 яч.6)-2 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | НАМИ 10: ТН 6 яч.1, ТН 6 яч.6 | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ |  |  |  | шт. | 2
7.2. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB031834 | Письмо | № 638 от 08.04.2019 | ЦРП-11 п.Молодёжный | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ (ТЛП-10: ТТ 6 яч.10 ф.А, С)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  | Письмо | № 638 от 08.04.2019 | ТЛП-10: ТТ 6 яч.10 ф.А, С | Замена трансформаторов тока 6-10 кВ |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.3. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006012 | МГ |  | КТП-305 п.Хапсоль | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.4. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006000 | МГ |  | КТП-323 п.Хумми | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Установка разрядников - 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.5. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006031 | МГ |  | КТП-325 Сады | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.6. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006103 | МГ |  | КТП-330 п.Новый Мир | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена АВ - 2 шт Установка АВ - 1 шт Замена контактов предохранителя - 6 шт Ошиновка АВ - 1,8м)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена АВ - 2 шт Установка АВ - 1 шт Замена контактов предохранителя - 6 шт Ошиновка АВ - 1,8м | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.7. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005996 | МГ |  | КТП-336 п.Хурба | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.8. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006107 | МГ |  | КТП-338 п.Молодежный | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 32 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 32 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.9. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005999 | МГ |  | КТП-347 п.Новый Мир | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.10. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006012 | МГ |  | КТП-601 п.Пивань | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильников на АВ - 3 шт)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | Комсомольский участок |  |  |  | Замена рубильников на АВ - 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.11. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005636 НВ005634 | МГ |  | ТП-311 п.Хапсоль | Ремонт строительной части ТП, КТП (Ремонт освещения ТП)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | Комсомольский участок |  |  |  | Ремонт освещения ТП | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.12. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005632, HB005991 | МГ |  | ТП-343 п.Молодежный | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена контактов предохранителя - 6 шт Ремонт разъединителя - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.13. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005641, HB006068, HB029497 | МГ |  | ТП-366 г.Комсомольск-на Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка рубильника - 1 шт Ремонт ВН - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | Комсомольский участок |  |  |  | Установка рубильника - 1 шт Ремонт ВН - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | Комсомольский участок |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 30 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.14. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB005643, НВ006081 | МГ |  | ТП-368 г.Комсомольск-на Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка рубильника - 1 шт Ремонт ВН -4 шт)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ВМГ-10 - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 50 букв)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Установка рубильника - 1 шт Ремонт ВН -4 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт ВМГ-10 - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 28 м2 Восстановление надписей - 50 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.15. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB0006131 | МГ |  | ТП-501 п.Индустриальный | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт РВ - 2 шт Замена контактов предохранителя - 12 шт Замена рубильников на АВ - 8 шт)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ВН - 2 шт)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт РВ - 2 шт Замена контактов предохранителя - 12 шт Замена рубильников на АВ - 8 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт ВН - 2 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.16. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006048 | МГ |  | ЦРП-12 г.Комсомольск-на Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена опорных изоляторов - 63 шт)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Замена опорных изоляторов - 63 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.17. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB0033424 | МГ |  | ЦРП-27 г.Комсомольск-на Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт ВН -2 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 10 букв)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт ВН -2 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 10 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.18. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006149 | МГ |  | КТП-7 с.Вознесенское | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 50 м2 Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Установка разрядников - 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 50 м2 Восстановление надписей - 100 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.19. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006128 | МГ |  | КТП-8 с.Вознесенское | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Установка разрядников - 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 100 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.20. | 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС | HB006130 | МГ |  | КТП-9 с.Вознесенское | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка разрядников - 3 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Установка разрядников - 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | КРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 56 м2 Восстановление надписей - 100 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.21. | 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | HB033620 | МГ |  | КТП-10 с.Бриакан | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохранителя - 3 шт Ремонт разъединителя - 1 шт Ремонт контура заземления - 6шт Замена АВ - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 30 м2 Восстановление надписей - 100 букв)-1 шт. Замена ТМ (320/6 на б/у 250/6)-1 шт. Переустройство КТПН ()-1 шт. Отсыпка КТПН ()-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Замена предохранителя - 3 шт Ремонт разъединителя - 1 шт Ремонт контура заземления - 6шт Замена АВ - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 30 м2 Восстановление надписей - 100 букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | 320/6 на б/у 250/6 | Замена ТМ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Переустройство КТПН |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Отсыпка КТПН |  |  |  | шт. | 1
7.22. | 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС | HB033627 | МГ |  | КТП-11 с.Бриакан | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт контура заземления - 6шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 1,4 м2)-1 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт контура заземления - 6шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | СолРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 1,4 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.23. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035178 | По состоянию |  | ТП-9 п.Болонь | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-63/10: 1Т)-1 | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-63/10: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.24. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035295 | По состоянию |  | ТП-47 г.Амурск | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-400/6: 1Т)-1 | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-400/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.25. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB006024 | По состоянию |  | ТП-316 п.Хапсоль | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-400/6)-1 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-400/6 | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.26. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035298 | По состоянию |  | ТП-44 г.Амурск | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 | КР | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.27. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035330 | По состоянию |  | ТП-60 г.Амурск | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 2Т)-1 | КР | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 2Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.28. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035604 | По состоянию |  | ТП-76 п.Эльбан | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.29. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB006064 | По состоянию |  | ТП-366 г.Комсомольск-на-Амуре | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.30. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB006066 | По состоянию |  | ТП-366 г.Комсомольск-на-Амуре | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 2Т)-1 | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 2Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.31. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB006076 | По состоянию |  | ТП-370 г.Комсомольск-на-Амуре | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.32. | 6-10 кВ. | СПС | СЭС | HB035276 | По состоянию |  | ТП-Поселковая п.Омми | Капитальный ремонт ТМ (ТМ-630/6: 1Т)-1 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | СПС | СЭС |  |  |  | ТМ-630/6: 1Т | Капитальный ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.33. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB039532 | По состоянию |  | КТПН-Подгорное | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 9 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска 30 м2)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена изоляторов- 9 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Покраска 30 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.34. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB005337 | По состоянию |  | МТП-16 п. Литовко | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2 шт)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена рубильника - 2 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.35. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035418 HB035579 | По состоянию |  | ТП-3 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов- 6 шт. Замена предохран - 9 шт.)-1 шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена изоляторов- 6 шт. Замена предохран - 9 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.36. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035562 HB035736 | По состоянию |  | ТП-19 .г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 1 шт., Замена изоляторов- 3 шт. Замена разъединителя выключатель нагрузки -2 шт., )-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена рубильника - 1 шт., Замена изоляторов- 3 шт. Замена разъединителя выключатель нагрузки -2 шт., | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.37. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035273 | По состоянию |  | ТП 43 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт. Ремонт разъединителя - 4 шт. Замена изоляторов- 30 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска 13 м2.)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт. Ремонт разъединителя - 4 шт. Замена изоляторов- 30 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Покраска 13 м2. | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.38. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035492 HB035493 | По состоянию |  | ТП-34 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 2 шт. Монтаж шинного моста - 12 м)-1 шт. | КР | 2021-10-01 | 2021-10-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена изоляторов - 2 шт. Монтаж шинного моста - 12 м | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.39. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035713 HB035542 | По состоянию |  | ТП-81 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 2 шт.)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена изоляторов - 2 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.40. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035379, HB035700 HB035378, HB035701 | По состоянию |  | ТП-92 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена изоляторов - 12 шт.)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена изоляторов - 12 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.41. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB034597 HB035424 | По состоянию |  | ЦРП-1 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Установка автоматического выключателя - 1 шт. Замена изоляторов - 12 шт.)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Установка автоматического выключателя - 1 шт. Замена изоляторов - 12 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.42. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035437 | По состоянию |  | ЦРП-2 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена трансформаторов тока - 2 шт.)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена трансформаторов тока - 2 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.43. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035175 | По состоянию |  | МТП-13 п. Санболи | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохран - 3 шт.)-1 шт. ()- | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена предохран - 3 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС
7.44. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035151 | Письмо | № 638 от 08.04.2019 | ТП-ПНС г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена трансформаторов напряжения - 2 шт. Замена трансформаторов тока - 4 шт. Замена изоляторов - 8 шт.)-1 шт. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена трансформаторов напряжения - 2 шт. Замена трансформаторов тока - 4 шт. Замена изоляторов - 8 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.45. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035171 | По состоянию |  | КТПН-2 п. Санболи | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Покраска 30 м2 Ремонт рубильника - 2 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Покраска 30 м2 Ремонт рубильника - 2 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.46. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB005333 | По состоянию |  | КТПН-12 п. Литовко | Текущий ремонт ТМ (ТМ 250/10/0,4 )-1 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | ТМ 250/10/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.47. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB039532 | По состоянию |  | КТПН-Подгорное | Текущий ремонт ТМ (Ремонт ТМ 400/10/0,4 )-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт разъединителя - 1 шт. Замена предохранителя- 3 шт)-1 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт ТМ 400/10/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт разъединителя - 1 шт. Замена предохранителя- 3 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.48. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035269 HB035304 HB035579 HB035418 | По состоянию |  | ТП-3 г. Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4, ТМ 400/6/0,4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт двери - 10 шт. Ремонт рубильника - 15 шт. Ремонт разъединителя - 4 шт. Ремонт МВ - 1 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт. Замена предохранителя- 9 шт)-1 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035269 HB035304 |  |  | ТМ 400/6/0,4, ТМ 400/6/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035579 HB035418 |  |  | Ремонт двери - 10 шт. Ремонт рубильника - 15 шт. Ремонт разъединителя - 4 шт. Ремонт МВ - 1 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт. Замена предохранителя- 9 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.49. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035208 HB035562 HB035736 | По состоянию |  | ТП-19 г. Амурск | Текущий ремонт ТМ ( ТМ 630/6/0,4 )-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт рубильника - 6 шт. Ремонт двери - 12 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Замена предохран - 6 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035208 |  |  | ТМ 630/6/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035562 HB035736 |  |  | Ремонт рубильника - 6 шт. Ремонт двери - 12 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Замена предохран - 6 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.50. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035327 HB035493 HB035492 | По состоянию |  | ТП-34 г. Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт двери - 12 шт. Ремонт рубильника - 7 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 6 шт. Замена предохран - 9 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035327 |  |  | ТМ 400/10/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035493 HB035492 |  |  | Ремонт двери - 12 шт. Ремонт рубильника - 7 шт. Ремонт разъединителя - 3 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 6 шт. Замена предохран - 9 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.51. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035295 | По состоянию |  | ТП-47 г.Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/6/0,4)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035295 |  |  | ТМ 400/6/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
7.52. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035314 HB035539 HB035713 HB035542 | По состоянию |  | ТП-81 г.Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт двери - 14 шт. Ремонт рубильника - 10 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт. Замена предохран - 12 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035314 HB035539 |  |  | ТМ 630/6/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035713 HB035542 |  |  | Ремонт двери - 14 шт. Ремонт рубильника - 10 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт. Замена предохран - 12 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.53. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035380 HB035381 HB035378 HB035701 HB035379 HB035700 | По состоянию |  | ТП-92 г.Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 400/10/0,4)-2 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт двери - 16 шт. Ремонт рубильника - 14 шт. Ремонт разъединителя - 2 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт. Замена предохран - 12 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035380 HB035381 |  |  | ТМ 400/10/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 2
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035378 HB035701 HB035379 HB035700 |  |  | Ремонт двери - 16 шт. Ремонт рубильника - 14 шт. Ремонт разъединителя - 2 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт. Замена предохран - 12 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.54. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035424 HB034597 | По состоянию |  | ЦРП-1 г.Амурск | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт МВ - 9 шт. Ремонт разъединителя - 21 шт. Замена предохран - 9 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Ремонт МВ - 9 шт. Ремонт разъединителя - 21 шт. Замена предохран - 9 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.55. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035287 HB035287 | По состоянию |  | ЦРП-2 г.Амурск | Текущий ремонт ТМ (ТМ 630/6/0,4)-1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ (Ремонт МВ - 10 шт. Ремонт разъединителя - 18 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035287 |  |  | ТМ 630/6/0,4 | Текущий ремонт ТМ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB035437 |  |  | Ремонт МВ - 10 шт. Ремонт разъединителя - 18 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.56. | 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС | HB005337 | По состоянию |  | МТП-16 п. Литовко | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена предохран - 6 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | АРЭС | СЭС |  |  |  | Замена предохран - 6 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.57. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034830 | По состоянию |  | ТП-52 пгт. Эльбан | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт.)-1 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | По состоянию |  | Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
7.58. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034799 | По состоянию |  | ТП-44 пгт. Эльбан | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 1шт., Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт, Замена предохранителя - 6 шт.)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2)-1 шт. | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | По состоянию |  | Замена рубильника - 1шт., Замена разъединителя выключателем нагрузки - 2 шт, Замена предохранителя - 6 шт. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.59. | 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB034866 | По состоянию |  | КТПН- 2-я Поселковая пгт. Эльбан | Ремонт РУ10-0,4 кВ (Замена рубильника - 2шт..)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2)-1 шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  | По состоянию |  | Замена рубильника - 2шт.. | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЭРЭС | СЭС |  |  |  | Покраска, чистка от грязи и ржавчины 10 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.60. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007137 | МГ |  | КТП-18 В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т ТР РВ - 1 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 86,75 м2)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т ТР РВ - 1 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 86,75 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.61. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007134 | МГ |  | КТП-50 Ср.Ургал | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 81,52м2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 81,52м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.62. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007139 | МГ |  | КТП-55 В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 92,37 м2)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 92,37 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.63. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007164 | МГ |  | КТП-Радуга В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 18 м2)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 18 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.64. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007075 | МГ |  | ТП-15 В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т ТР ВН - 4 шт Замена рубильника - 2 шт ТР рубильника - 8 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 7 м2 Установка замков - 4 шт)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, 2Т ТР ВН - 4 шт Замена рубильника - 2 шт ТР рубильника - 8 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 7 м2 Установка замков - 4 шт | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.65. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007084 | МГ |  | ТП-16 В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т ТР РВ - 2 шт ТР ВН - 3 шт Замена рубильника 1 шт ТР рубильника - 2 шт ТР АВ - 7 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 25 м2 Установка замков - 3 шт)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, 2Т ТР РВ - 2 шт ТР ВН - 3 шт Замена рубильника 1 шт ТР рубильника - 2 шт ТР АВ - 7 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 25 м2 Установка замков - 3 шт | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.66. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB007074 | МГ |  | ТП-25 В.Чегдомын | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т ТР РВ - 9 шт ТР ВН -2 шт Замена рубильника - 2 шт Ремонт рубильника - 4 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 17 м2)-1 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, 2Т ТР РВ - 9 шт ТР ВН -2 шт Замена рубильника - 2 шт Ремонт рубильника - 4 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 17 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.67. | 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС | HB033433 | МГ |  | ТП-83 Ср.Ургал | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, 2Т ТР РВ -2 шт ТР ВН - 3 шт ТР рубильника - 5 шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (Окраска оборудования - 64 м2)-1 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  | МГ |  | ТР 1Т, 2Т ТР РВ -2 шт ТР ВН - 3 шт ТР рубильника - 5 шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | Окраска оборудования - 64 м2 | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.68. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032361 | По состоянию |  | ТП-2 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителкй-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-70букв)-1 шт. | ТР | 2021-05-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителкй-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-70букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.69. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032332 | По состоянию |  | ТП-8 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт,)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена рубильника-2шт, | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.70. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032123 | По состоянию |  | КТП-47 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.71. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032095 | По состоянию |  | КТП-26 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника-2шт, установка АВ-1шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | замена рубильника-2шт, установка АВ-1шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.72. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032127 | По состоянию |  | КТП-93 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | окраска корпуса-32м2, восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.73. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032357 НВ032056 | По состоянию |  | ТП-92 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-4шт, восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ремонт дверей с усиленим металлом-4шт, восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.74. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032323 НВ032064 | По состоянию |  | ТП-103 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ ( замена рубильника-2шт, , замена предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (окраска дверей -25м2, восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | замена рубильника-2шт, , замена предохранителей-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | окраска дверей -25м2, восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.75. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032325 НВ032066 | По состоянию |  | ТП-108 г.Николаевск-на-Амуре | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-2шт, восстановление надписей-75букв)-1 шт. | ТР | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена рубильника-2шт, замена предохранителей-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ремонт дверей с усиленим металлом-2шт, восстановление надписей-75букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.76. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032083 | По состоянию |  | КТП-1 с. Иннокентьевка | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-1шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена АВ-1шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.77. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032094 | По состоянию |  | КТП-2 с. Иннокентьевка | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ( восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.78. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032072 НВ032291 | По состоянию |  | ТП-3 с. Иннокентьевка | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-1шт, восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ремонт дверей с усиленим металлом-1шт, восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.79. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032292 | По состоянию |  | КТП-5С с. Сахаровка | Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена рубильника на АВ-2шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | замена рубильника на АВ-2шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.80. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032301 | По состоянию |  | КТП-1 с. Чля | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.81. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032302 | По состоянию |  | КТП-2 с. Чля | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.82. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032303 | По состоянию |  | КТП-3 с. Чля | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.83. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032097 | По состоянию |  | КТП-5 с. Чля | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.84. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032294 | По состоянию |  | КТП-1 п. Маго | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-2шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена АВ-2шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.85. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032299 | По состоянию |  | КТП-10 п. Маго | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.86. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032088 | По состоянию |  | КТП-11 п. Маго | Ремонт РУ10-0,4 кВ (ТР 1Т, замена АВ-3шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ТР 1Т, замена АВ-3шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
7.87. | 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС | HB032077 НВ032360 | По состоянию |  | ТП-5 п. Маго | Ремонт РУ10-0,4 кВ (замена АВ-1шт)-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (ремонт дверей с усиленим металлом-2шт, восстановление надписей-50букв)-1 шт. | ТР | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | замена АВ-1шт | Ремонт РУ10-0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1
| 6-10 кВ. | НРЭС | СЭС |  |  |  | ремонт дверей с усиленим металлом-2шт, восстановление надписей-50букв | Ремонт строительной части ТП, КТП |  |  |  | шт. | 1
8. | [6 empty] | Прочее оборудование
8.1. | [6 empty] | Транспортные средства
8.1.1. |  | АРЭС | СЭС | HB033357 | По состоянию |  | КАМАЗ-43118 с КМУ В723КО | (Коробка отбора мощности )-1 шт (Цепь кабельная буксируемая )-1 шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | АРЭС | СЭС |  |  |  | Коробка отбора мощности |  |  |  |  | шт | 1
|  | АРЭС | СЭС |  |  |  | Цепь кабельная буксируемая |  |  |  |  | шт | 1
8.1.2. |  | АРЭС | СЭС | HB038715 | По состоянию |  | Экскаватор TLB-825 ХР07-84 | (Диск колеса передний)-1 шт (Диск колеса задний)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-30
|  | АРЭС | СЭС |  |  |  | Диск колеса передний |  |  |  |  | шт | 1
|  | АРЭС | СЭС |  |  |  | Диск колеса задний |  |  |  |  | шт | 1
8.1.3. |  | СМТ | СЭС | PR0024778 | По состоянию |  | Автомобиль БКМ-317-01, А 733 КК | (Бур лопастной )-1 шт (Резец)-27 шт (Забурник 300 А)-1 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-10-30
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Бур лопастной |  |  |  |  | шт | 1
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Резец |  |  |  |  | шт | 27
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Забурник 300 А |  |  |  |  | шт | 1
8.1.4. |  | СМТ | СЭС | НВ031855 | По состоянию |  | Автомобиль БКМ-317-01, А 969 ЕА 27 | (Бур лопастной)-1 шт (Резец)-39 шт (Забурник 300 А)-1 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-11-30
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Бур лопастной |  |  |  |  | шт | 1
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Резец |  |  |  |  | шт | 39
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Забурник 300 А |  |  |  |  | шт | 1
8.1.5. |  | СМТ | СЭС | HB011527 | По состоянию |  | Вездеход МТ-ЛБВ (широкая гусеница) 29-71 ХТ 27 (Тягач гусеничный МТЛБ) | (Гусеница)-1 компл | КР | 2021-10-01 | 2021-11-30
|  | СМТ | СЭС |  |  |  | Гусеница |  |  |  |  | компл | 1
8.1.6. |  | ЧРЭС | СЭС | HB030716 | По состоянию |  | Бурильно-крановая машина БКМ-317 (5 мест) на шасси ГАЗ-33081 М 094 НМ | (Редукор передний )-1 шт (Рессора)-1 шт (реле поворотное)-1 шт (Бур)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Редукор передний |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Рессора |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | реле поворотное |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Бур |  |  |  |  | шт | 1
8.1.7. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ007737 | По состоянию |  | Автомобиль ГАЗ-66 М 429 АЕ | (Генератор)-1 шт ( вал карданный)-1 шт (коробка раздаточная)-1 шт (насос гидроусилителя)-1 шт | КР | 2021-03-01 | 2021-03-31
[7 empty] | Генератор |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | вал карданный |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | коробка раздаточная |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | насос гидроусилителя |  |  |  |  | шт | 1
8.1.8. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ036551 | По состоянию |  | Кран-манипулятор многофункциональный МКМ-200 В 693 УС 27 | (Радиатор)-1 шт (штанга)-1 шт | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | Радиатор |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | штанга |  |  |  |  | шт | 1
8.1.9. |  | НРЭС | СЭС | HB031606 | По состоянию |  | ГАЗ -3308 (специальная буровая БКМ-317) гос. номер А 939 ЕН | (замена гидроцилиндра-2шт)-2 шт (замена подшипников-4шт)-4 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | замена гидроцилиндра-2шт |  | КР |  |  | шт | 2
[7 empty] | замена подшипников-4шт |  |  |  |  | шт | 4
8.1.10. |  | НРЭС | СЭС | HB036359 | По состоянию |  | бульдозер Shantui SD 23 гос. номер 10-74 ХН | (каток поддерживающий )-4 шт (подогреватель предпусковой)-1 шт (турбокомпрессор)-1 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | каток поддерживающий |  |  |  |  | шт | 4
[7 empty] | подогреватель предпусковой |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | турбокомпрессор |  |  |  |  | шт | 1
8.1.11. |  | НРЭС | СЭС | HB031610 | По состоянию |  | баровая грунторезная машина (БГМ-2У) гос. номер 13-41 ХМ | (насос водяной - 1шт)-1 шт (вал карданный - 1шт)-1 шт (распределитель зажигания - 1шт)-1 шт (подшипник ступичный - 4шт)-4 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | насос водяной - 1шт |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | вал карданный - 1шт |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | распределитель зажигания - 1шт |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | подшипник ступичный - 4шт |  |  |  |  | шт | 4
8.1.12. |  | НРЭС | СЭС | НВ036235 | По состоянию |  | КАМАЗ-65225-43 (тягач седельный) гос. номер В 963 ТА | (рычаг регулировочный)-2 шт (энергоаккумулятор)-4 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | рычаг регулировочный |  |  |  |  | шт | 2
[7 empty] | энергоаккумулятор |  |  |  |  | шт | 4
8.1.13. |  | НРЭС | СЭС | HB036150 | По состоянию |  | МКМ-200А (на базе УРАЛ-4320) гос. номер Н 095 ЕВ | (Турбокомпрессор)-1 шт (Фильтр напорный-1шт, Фильтр всасывающий-1шт)-2 шт (Подшипник ступицы)-4 шт (Насос водяной-1шт, Насос основной-1шт)-2 шт (Резец-20шт, Забурник-1шт)-21 шт (Домкраты передних опор-2шт, Домкраты задних опор-2шт)-4 шт (Шнек телескопический)-1 шт | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | Турбокомпрессор |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Фильтр напорный-1шт, Фильтр всасывающий-1шт |  |  |  |  | шт | 2
[7 empty] | Подшипник ступицы |  |  |  |  | шт | 4
[7 empty] | Насос водяной-1шт, Насос основной-1шт |  |  |  |  | шт | 2
[7 empty] | Резец-20шт, Забурник-1шт |  |  |  |  | шт | 21
[7 empty] | Домкраты передних опор-2шт, Домкраты задних опор-2шт |  |  |  |  | шт | 4
[7 empty] | Шнек телескопический |  |  |  |  | шт | 1
8.1.14. |  | НРЭС | СЭС | ZS0000175 | По состоянию |  | Тягач МТЛБ-4 гос. номер 10-20 ХМ | (балансир задний левый-1шт, балансир задний правый-1шт)-2 шт (Втулка балансира наружная-12шт, Втулка балансира внутренняя-12шт)-24 шт (Вахтовый салон НЕФАЗ)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | балансир задний левый-1шт, балансир задний правый-1шт |  |  |  |  | шт | 2
[7 empty] | Втулка балансира наружная-12шт, Втулка балансира внутренняя-12шт |  |  |  |  | шт | 24
[7 empty] | Вахтовый салон НЕФАЗ |  |  |  |  | шт | 1
8.1.15. |  | НРЭС | СЭС | PR0023064 | По состоянию |  | УАЗ-390994 гос. номер А 563 ВТ | (Генератор)-1 шт (Стартер)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | Генератор |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Стартер |  |  |  |  | шт | 1
8.1.16. |  | НРЭС | СЭС | AS0000800 | По состоянию |  | УАЗ-390995 гос. номер А 567 ВТ | (Коробка раздаточная)-1 шт (Генератор 90А УАЗ)-1 шт (Стартер УАЗ)-1 шт (Амортизатор УАЗ)-4 шт (Лист рессоры)-8 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | Коробка раздаточная |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Генератор 90А УАЗ |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Стартер УАЗ |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Амортизатор УАЗ |  |  |  |  | шт | 4
[7 empty] | Лист рессоры |  |  |  |  | шт | 8
8.1.17. |  | НРЭС | СЭС | PR0023870 | По состоянию |  | экскаватор – бульдозер погрузчик (ЭБП-7 на базе МТЗ-82) гос. номер 10-19 ХМ | (Гидроцилиндр прижима салазок-)-4 шт (Гидроцилиндр ЦГ-11.16.80.56.700.1100)-1 шт (Гидроцилиндр управление аутригерами)-2 шт (Гидроцилиндр МТЗ подъема отвала)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | Гидроцилиндр прижима салазок- |  |  |  |  | шт | 4
[7 empty] | Гидроцилиндр ЦГ-11.16.80.56.700.1100 |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | Гидроцилиндр управление аутригерами |  |  |  |  | шт | 2
[7 empty] | Гидроцилиндр МТЗ подъема отвала |  |  |  |  | шт | 1
8.1.18. |  | НРЭС | СЭС | AS0001217 | По состоянию |  | ГАЗ -33086 (на подъемник с рабочей платформой ПСС-131.17Э) гос. номер А 558 ВТ | (Двигатель)-1 шт (коробка пеередач)-1 шт | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
[7 empty] | Двигатель |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | коробка пеередач |  |  |  |  | шт | 1
8.1.19. |  | ЧРЭС | СЭС | НВ007744 | По состоянию |  | Автомобиль КАМАЗ 5511 Самосвал Х 082 СМ | (насос гидроусилителя)-1 шт (редуктор)-1 шт (усилител)-1 шт (вал карданный)-1 шт | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
[7 empty] | насос гидроусилителя |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | редуктор |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | усилител |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | вал карданный |  |  |  |  | шт | 1
[7 empty] | рессора |  |  |  |  | шт | 1
8.2. | [6 empty] | АИИС КУЭ
8.2.1. |  | СТЭ | СЭС | HB030700 | По состоянию |  | АИИС КУЭ Комсомольского РЭС | (Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3)-3 шт (Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3)-1 шт | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
[7 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный РиМ 189.12.ВК3 |  |  |  |  | шт | 3
[7 empty] | Счетчик электрической энергии 3-х фазный РиМ 489.02.ВК3 |  |  |  |  | шт | 1
8.3. | [6 empty] | Аварийный резерв
Аварийный резерв
9. | [6 empty] | Здания и сооружения
9.1. |  | АРЭС |  | НВ034330 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-65 г. Амурск | Ремонт кровли 89м2 Ремонт отмостки 38м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 89
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 38
9.2. |  | АРЭС |  | НВ033638 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-1 г. Амурск | Ремонт кровли 70м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 70
9.3. |  | ЭРЭС |  | НВ034830 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-52 п. Эльбан | Ремонт кровли 52м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 52
9.4. |  | КРЭС |  | НВ005648 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-356 п. Таежный | Ремонт полов9,61м3устройство водопроводной канавы30мРемонт стен15,725м3Ремонт отмостки36м2Ремонт кровли81м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 81
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 36
[8 empty] | Ремонт стен |  |  |  | м3 | 15.725
[8 empty] | устройство водопроводной канавы |  |  |  | м | 30
[8 empty] | Ремонт полов |  |  |  | м3 | 9.61
9.5. |  | КРЭС |  | НВ005637 | АРТН № 456 от 18.07.2019 | акт № 456 | ТП-316 п. Хапсоль | Ремонт отмостки 29м2Ремонт кровли53м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 53
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 29
9.6. |  | КРЭС | Комсомольский участок | НВ035007 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-3 с. Вознесенское | Ремонт отмостки 33м2Ремонт кровли63м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 63
[8 empty] | Ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 33
9.7. |  | НРЭС |  | НВ032058 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-25 г. Николаевск-на-Амуре | Ремонт кровли 33м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 33
9.8. |  | НРЭС |  | HB032046 | Приложение 1 к приказу АО "ДРСК" от 29.11.2019 № 412 | мероприятия по снижению аварий в период массовых отключений | ТП-66 г. Николаевск-на-Амуре | Ремонт кровли 61м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 61
9.9. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034081 | По состоянию |  | ТП-48 | Ремонт кровли 72м2 | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 72
9.10. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034183 | По состоянию |  | ТП-61 | Ремонт кровли 92м2 | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Ремонт кровли |  |  |  | м2 | 92
9.11. |  | АРЭС | СП СЭС | HB035149 | По состоянию |  | ПС 35кВ КТПН-1 | ремонт обогрева 4шт. | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт обогрева |  |  |  | шт. | 4
9.12. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034475 | По состоянию |  | ПС 35кВ Городская | Ремонт строительной части 1шт ремонт обогрева 6шт. ремонт освещение 1шт. Ограждение панелей СН в ОПУ 9м2. Ремонт ограждения ПС 30м. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
[8 empty] | Ремонт строительной части |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | ремонт обогрева |  |  |  | шт. | 6
[8 empty] | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Ограждение панелей СН в ОПУ |  |  |  | м2. | 9
[8 empty] | Ремонт ограждения ПС |  |  |  | м. | 30
9.13. |  | АРЭС | СП СЭС | HB033688 | По состоянию |  | ТП-3 | Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Ремонт строительной части |  |  |  | шт | 1
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.14. |  | АРЭС | СП СЭС | HB033790 | По состоянию |  | ТП-19 | ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.15. |  | АРЭС | СП СЭС | HB033945 | По состоянию |  | ТП-34 | ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.16. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034056 | По состоянию |  | ТП-47 | Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.17. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034366 | По состоянию |  | ТП-81 | ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.18. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034597 | По состоянию |  | ТП-92 | Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Ремонт строительной части |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.19. |  | АРЭС | СП СЭС | HB034574 | По состоянию |  | ЦРП-2 | Ремонт строительной части 1шт ремонт освещение 1шт. Покраска дверей, оборудования 50м2 | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Ремонт строительной части |  |  |  | шт | 1
[8 empty] | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
[8 empty] | Покраска дверей, оборудования |  |  |  | м2 | 50
9.20. |  | АРЭС | СП СЭС | HB035175 | По состоянию |  | МТП-13 п. Санболи | Монтаж ограждения МТП 23,4м2. | КР | 2021-08-01 | 2021-08-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | Монтаж ограждения МТП |  |  |  | м2. | 23.4
9.21. |  | АРЭС | СП СЭС | HB035080 | По состоянию |  | База Амурского РЭС | ремонт освещение 1шт. | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
|  | АРЭС | СП СЭС |  |  |  |  | ремонт освещение |  |  |  | шт. | 1
9.22. |  | ЭРЭС | СП СЭС | HB035838 | По состоянию |  | ПС 110кВ Падали | Ремонт освещения 1шт | КР | 2021-05-01 | 2021-05-31
[8 empty] | Ремонт освещения |  |  |  | шт | 1
9.23. |  | ЭРЭС | СП СЭС | HB005292 | По состоянию |  | ПС 35кВ Приусадебная | Ремонт освещения 1шт | КР | 2021-06-01 | 2021-06-30
[8 empty] | Ремонт освещения |  |  |  | шт | 1
9.24. |  |  | СП СЭС | НВ007764 | Акт осеннего осмотра п. 2.3.1 | Аварийное сстояние | Здание гаража с пристройками СП СЭС | Ремонт стен 30м2ремонт полов 145м2ремонт отмостки 57м2ремонт фундаментов 16м2 | КР | 2021-06-01 | 2021-07-31
[8 empty] | Ремонт стен |  |  |  | м2 | 30
9.25. |  |  | СП СЭС | НВ007204 | Акт осеннего осмотра п. 2.3.1 | Аварийное сстояние | ПС 35/6 ЛПБ | ремонт полов 145м2ремонт отмостки 57м2ремонт фундаментов 16м2 | КР | 2021-07-01 | 2021-08-31
[8 empty] | ремонт полов |  |  |  | м2 | 145
[8 empty] | ремонт отмостки |  |  |  | м2 | 57
[8 empty] | ремонт фундаментов |  |  |  | м2 | 16
10. | [6 empty] | АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций
10.2 | [6 empty] | РЗА
10.2.1. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ030270 НВ030262 НВ030261 | По состоянию |  | ПС 35 кВ НПЗ | Восстановление АПВ (яч 7, 20, 22)-3 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  | яч 7, 20, 22 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 3
10.2.2. | 35кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ035859 | По состоянию |  | ПС 35 кВ ЭТЗ | Восстановление АПВ (яч 24)-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  | яч 24 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 1
10.2.3. | 35кВ. | КРЭС | СЭС | HB028379 HB028382 HB028384 HB028387 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Совхоз Комсомольский | Восстановление АПВ (яч 7, 10, 12, 15)-4 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | КРЭС | СЭС |  |  |  | яч 7, 10, 12, 15 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 4
10.2.4. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | НВ007251 | По состоянию |  | ПС 110 кВ КСК | Восстановление АПВ ( яч 20 )-1 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  | яч 20 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 1
10.2.5. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027868 НВ027871 НВ027876 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Вознесенская | Восстановление АПВ (яч 10, 13, 18)-3 шт. | КР | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  | яч 10, 13, 18 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 3
10.2.6. | 35кВ. | ЧРЭС | СЭС | НВ007121 | По состоянию |  | ПС 35 кВ Чегдомын | Восстановление АПВ (яч 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 33, 34)-9 шт. | КР | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | ЧРЭС | СЭС |  |  |  | яч 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 33, 34 | Восстановление АПВ |  |  |  | шт. | 9
10.2.7. | 110 кВ. | СолРЭС | СЭС | НВ004073 | По состоянию |  | ПС 110 кВ ЦОФ | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | СолРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.8. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB036985 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Береговая | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.9. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB006831 | По состоянию |  | ПС 110 кВ КСК | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.10. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ004871 НВ004872 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Байкальская | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.11. | 110 кВ. | КРЭС | СЭС | НВ028542 НВ028550 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Водозабор | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.12. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ031082 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Вознесенская | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.13. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027946 НВ027947 НВ027964 НВ027965 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Гайтер | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.14. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ028082 НВ028091 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Иннокентьевка | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.15. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ004414 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Лидога | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.16. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ027774 НВ027779 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Озерная | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.17. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ028127 НВ028128 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Пивань | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.18. | 110 кВ. | Селих участок КРЭС | СЭС | НВ028173 НВ028182 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Троицкая | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | Селих участок КРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.19. | 110 кВ. | СевРЭС | СЭС | HB031085 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Привокзальная | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | СевРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.20. | 110 кВ. | ЭРЭС | СЭС | HB035838 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Падали | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | ЭРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.21. | 110 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ032359 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Белая Гора | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
10.2.22. | 110 кВ. | НРЭС | СЭС | НВ036525 | По состоянию |  | ПС 110 кВ Многовершинная | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 ()-1 шт. | КР | 2021-11-01 | 30.11..2021
|  | НРЭС | СЭС |  |  |  |  | Оснащение дуговых защит схемами контроля по току и контроля по напряжению 3U0 |  |  |  | шт. | 1
11. | [6 empty] | Доставка МТР на Николаевский РЭС
Сводная информация СЭС
Капитальный ремонт
1. | [6 empty] | ЛЭП 110 кВ, км. | #REF! | КР
2. | [6 empty] | ЛЭП 35 кВ, км. | #REF! | КР
3. | [6 empty] | ЛЭП 6-10 кВ, км. | #REF! | КР
4. | [6 empty] | ЛЭП 0,4 кВ, км. | #REF! | КР
5. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | КР
6. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 0 | КР
7. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | КР
8. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 1 | КР
9. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 13 | КР
10. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 13 | КР
11. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 31 | КР
12. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | КР
13. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 10 | КР
14. | [6 empty] | Расчистка просек 0,4-110 кВ, га, в том числе | 609.6265 | КР
14.1. | [6 empty] | Расширение просек 0,4-110 кВ, га | 75.16 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 110 кВ., га, в том числе | 412.057 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 110 кВ., га | 70.86 | КР
[7 empty] | Расчистка просек, на ЛЭП 35 кВ.га, в том числе | 151.0675 | КР
[7 empty] | Расширение просек, на ЛЭП 35 кВ., га | 4.3 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 6-10 кВ, га, в том числе | 46.502 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 6-10 кВ, га | 0 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 0,4 кВ, га, в том числе | 0 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 0,4 кВ, га | 0 | КР
Средний ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. |  | СР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. |  | СР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. |  | СР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. |  | СР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. |  | СР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. |  | СР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | СР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. |  | СР
Текущий ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 26 | ТР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 22 | ТР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 38 | ТР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 14 | ТР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 31 | ТР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 80 | ТР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 55 | ТР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. |  | ТР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 39 | ТР
Сводная информация ХЭС
Капитальный ремонт
1. | [6 empty] | ЛЭП 110 кВ, км. | #REF! | КР
2. | [6 empty] | ЛЭП 35 кВ, км. | #REF! | КР
3. | [6 empty] | ЛЭП 6-10 кВ, км. | #REF! | КР
4. | [6 empty] | ЛЭП 0,4 кВ, км. | #REF! | КР
5. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | КР
6. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 1 | КР
7. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | КР
8. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 4 | КР
9. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 26 | КР
10. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 75 | КР
11. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 53 | КР
12. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | КР
13. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 12 | КР
14. | [6 empty] | Расчистка просек 0,4-110 кВ, га, в том числе | 1818.8165 | КР
14.1. | [6 empty] | Расширение просек 0,4-110 кВ, га | 250.93 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 110 кВ., га, в том числе | 785.417 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 110 кВ., га | 223.26 | КР
[7 empty] | Расчистка просек, на ЛЭП 35 кВ.га, в том числе | 297.9575 | КР
[7 empty] | Расширение просек, на ЛЭП 35 кВ., га | 27.67 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 6-10 кВ, га, в том числе | 735.442 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 6-10 кВ, га | 0 | КР
[7 empty] | Расчистка просек на ЛЭП 0,4 кВ, га, в том числе | 0 | КР
[7 empty] | Расширение просек на ЛЭП 0,4 кВ, га | 0 | КР
Средний ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 0 | СР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 0 | СР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 0 | СР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 0 | СР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 0 | СР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 0 | СР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 0 | СР
Текущий ремонт
1. | [6 empty] | Трансформаторы 110 кВ, шт. | 51 | ТР
2. | [6 empty] | Трансформаторы 35 кВ, шт. | 51 | ТР
3. | [6 empty] | Трансформаторы СН, шт. | 59 | ТР
4. | [6 empty] | Выключатели 110 кВ, шт. | 20 | ТР
5. | [6 empty] | Выключатели 35 кВ, шт. | 59 | ТР
6. | [6 empty] | Выключатели 6-10 кВ, шт. | 99 | ТР
7. | [6 empty] | ТП 6-10/0,4 кВ, шт. | 60 | ТР
8. | [6 empty] | Трансформаторы 35/0,4 кВ, шт. | 0 | ТР
9. | [6 empty] | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ, шт. | 39 | ТР

## справочник (hidden)
Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ | Капитальный ремонт ПС | Капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ | Капитальный ремонт ТП | январь
Капитальный ремонт КЛ 110 кВ | Средний ремонт ПС | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ | Текущий ремонт ТП | февраль
Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ | Текущий ремонт ПС | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | Замена КТП | март
Капитальный ремонт КЛ 35 кВ | Ремонт трансформаторов 110 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ | Ремонт ТМ | апрель
Механизированная расчистка | Ремонт трансформаторов 35 кВ | Замена опор | Замена ТМ | май
Ручная расчистка | Ремонт трансформаторов СН | Установка опор | Ремонт строительной части ТП, КТП | июнь
Расширение просек | Ремонт реакторов 110 кВ | Выправка опор | Замена ячеек ТП, панелей ЩО и т.д. | июль
Вырубка угрожающих деревьев | Ремонт реакторов 35 кВ | Демонтаж опор | Ремонт РУ10-0,4 кВ | август
Замена поврежденных изоляторов | Замена вводов 110 кВ | Обваловка опор | Замена камеры КСО | сентябрь
Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | Замена вводов 35 кВ | Замена траверс | Монтаж резервной кабельной перемычки | октябрь
Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | Замена изоляторов | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | ноябрь
Ремонт /усиление/ фундаментов | Капитальный ремонт вводов 35 кВ | Замена разрядников | Замена камеры КСО | декабрь
Монтаж грозотроса | Ремонт выключателей 110 кВ | Замена РЛНД | Замена камеры ЩО
Демонтаж грозотроса | Ремонт выключателей 35 кВ | Ремонт РЛНД | Ремонт шинного моста
Монтаж провода (по трассе) | Ремонт выключателей 6-10 кВ | Установка РЛНД
Демонтаж провода (по трассе) | Замена выключателей 110 кВ | Монтаж провода (по трассе)
Монтаж кабеля | Замена выключателей 35 кВ | Демонтаж провода (по трассе)
Демонтаж кабеля | Замена выключателей 6-10 кВ | Перетяжка провода
Монтаж муфт | Ремонт разъединителей 110 кВ | Монтаж кабеля
Демонтаж муфт | Ремонт разъединителей 35 кВ | Демонтаж кабеля
Бурение скважин | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | Монтаж муфт
Сборка опор | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | Демонтаж муфт
Установка приставок | Капитальный ремон аккумуляторных батарей | Демонтаж ответвлений к зданиям
Монтаж опор | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | Монтаж ответвлений к зданиям
Демонтаж опор | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Механизированная расчистка
Обваловка опор | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | Ручная расчистка
Устройство насыпи банкетки | Замена трансформаторов тока 110 кВ | Вырубка угрожающих деревьев
Восстановление обрешетки опоры | Замена трансформаторов тока 35 кВ | Обрезка крон деревьев
Замена элементов опоры | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | Замена приставки
Рытьё ям вручную | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | Установка приставки
Бурение скважин, установка приставок (дерев.) | Замена трансформаторов напряжения 110 кВ | Бурение скважин
Бурение скважин, установка приставок (ж/б) | Замена трансформаторов напряжения 35 кВ | Установка укоса
Восстановление фундаментов опор | Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. | Монтаж контура заземления
Замена портала | Капитальный ремонт разрядников 110 кВ | Копка ям механическим способом
Механизированное расширение просек | Капитальный ремонт разрядников 35 кВ | Устройство заземлений
| Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ | Установка РДИП
| Замена ОПН, разрядников 110 кВ | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик
| Замена ОПН, разрядников 35 кВ | Замена кабельной линии
Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ
Ремонт секции шин 6-10 кВ.
Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ
Ремонт канала ВЧ связи
Ремонт освещения
Замена трансформаторов СН
Замена конденсатов связи

## ГПР - 2020 (2) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам -
главный инженер АО "ДРСК"
_______________ А.В. Михалёв
"______" _______________ 20 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" _____ЮЯЭС_______ на 2020 г.
(тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Прот-ть рем. уч-ка, (усл. км.) | Исп-ль ремонта (хоз. сп./ подряд) | Всего ремонтных затрат на 2019 г. | Подрядный способ |  |  | Хоз. способ
[9 empty] | Нач. | Окон-е | [6 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц | [7 empty] | Ст-ть работ | МТР |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | МТР | ГСМ* (справочно)
Передаточные устройства
|  |  |  | 110 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Ремонт фундаментов шт. Восстановление обрешетки металлических опор шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) км.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | га.
|  |  |  | Ремонт фундаментов | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление обрешетки металлических опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) | [7 empty] | км.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/бприставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 35 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Бурение скважин и установка ж/б приставок шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж траверсы шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж траверсы | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 6-10 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Установка, замена РЛНД шт. Монтаж провода (по трассе) км. Монтаж контура заземления шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Установка, замена РЛНД | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опн-6
|  |  |  | Монтаж контура заземления | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Демонтаж опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 0,4 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Монтаж провода (по трассе) км. Замена ответвлений к зданиям шт.установка опор Ручная расчистка просеки
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опор
|  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га
Оборудование подстанций
|  |  |  | Трансформаторные подстанции | [10 empty] | 0
|  |  |  | Здания и сооружения | [10 empty] | подряд
|  |  |  | Автотранспорт | [10 empty] | 0
|  |  |  | Прочие (СДТУ) | [10 empty] | хоз.сп.
|  |  |  | АИИС КУЭ | [10 empty] | 0
Аварийный резерв
|  |  |  | ВЛ-110 кВ всего просека | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | Расширение мульчер | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
|  |  |  | ВЛ-35 кВ всего | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | расширение вручную | Га.
|  |  |  | ВЛ-6-10 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | Просека + Мульчер | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Просека всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мульчер всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | НРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | ТРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение х-сп вручную | Га.
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего ремонт
Передаточные устройства
1 |  |  |  | ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 112шт. Монтаж опор 50шт. Демонтаж опор 49шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81шт. Ручная расчистка 3,9Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,9Га. |  |  | 18.742 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а, 338а. установка деревянных свай. 59, 346, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 112 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. (металл. траверсы ж/б приставки) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 59, 346. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) опора 338а, в пролёте опор 338 - 339. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 50 | 8.95 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 49 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 81 | 4.833 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 102. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.9 | 0.813 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Расширение просеки 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Механизированная расчистка просеки 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.9 | 4.146 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 84шт. Монтаж опор 33шт. Демонтаж опор 32шт. Восстановление фундаментов опор 3шт. Ручная расчистка 3,76Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,06Га. |  |  | 11.27 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 337а, 338, 339, 340, 343. установка деревянных свай. 58, 59, 344. 4 метра, установка деревяных приставок 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 84 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл.травесы, дер.приставки 6,5м ) 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 338, 339, 340, 343. АП - обр. опор.(металл. траверсы) 58, 59, 344. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) 337а в пролёте 337 - 338. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 33 | 5.973 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Восстановление фундаментов опор (подряд) 4, 6, 7. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 3 | 0.543 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 103. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.76 | 0.783 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.06 | 3.971 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 22шт. Демонтаж опор 22шт. |  |  | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка деревянных свай. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59, 97, 78 (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 131, 150. ) |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 111 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59. (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169) АП - обр. опор. 97, 78. (131, 150) |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 22 | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,92Га. Устройство насыпи банкетки 7шт. |  |  | 0.608 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23 - 27. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.92 | 0.608 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 35, 49, 50, 51, 52, 53, 55. |  |  | К |  |  | Устройство насыпи банкетки | шт. | 7 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 0.765 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 56 - 61. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 | 0.282 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 2шт. |  |  | 1.021 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 60 - 64. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22, 28. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 2 | 0.538 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 22шт. Монтаж опор 5шт. Демонтаж опор 4шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт. |  |  | 1.496 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 44, 45. деревянных свай 43, 43а. 36а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 22 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 44, 45. АП - обр. опор. (металл. траверсы) 43, 43а. дополнительной П-образной 36а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 5 | 0.935 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС |  |  |  |  | К |  |  | Демонтаж опор | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 44, 45, 36а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 9 | 0.561 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 2шт. Монтаж опор 1шт. Демонтаж опор 1шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт. |  |  | 0.34 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 31а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 2 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 31а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 1 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС | [7 empty] | Демонтаж опор | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 31а |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 3 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - ВГК |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,6Га. |  |  | 0.75 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 2/12-2/15 (10 - 13 ) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.6 | 0.75 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ СХК – Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 28шт. Монтаж опор 8шт. Демонтаж опор 7шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. Монтаж грозотроса 0,85км. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 3.496 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 19а, 28, 29, 30, 35, 36. установка деревянных свай. 2, 27. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 28 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 28, 29, 30, 35, 36. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 2, 27. Установка дополнительной П-образной опоры 19а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 8 | 1.512 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 19а, 28, 29, 30, 35, 36. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 | 1.134 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Монтаж грозотросса 41 - 45. |  |  | К |  |  | Монтаж грозотроса | км. | 0.85 | 0.85 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 41 |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками; отпайка Опора №49 - РМЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками; отпайка Опора №53 - РМЗ |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,31Га. |  |  | 0.69 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 49/14-49/23 53/14-53/23 (14-23) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.31 | 0.69 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. |  |  |  | ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №2 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 23шт. Демонтаж опор 23шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. |  |  | 0 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. АП - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №1 |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 0,37Га. |  |  | 0.077 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 21-22, 25-26 | [5 empty] | Ручная расчистка | Га. | 0.37 | 0.077 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3. |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4. |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Оборудование подстанций | [10 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | кап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | сред. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | тек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Трансформаторные подстанции | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | ЗиС | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Транспортные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Прочие | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Аварийный резерв | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | январь | март | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | апрель | июнь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | июль | сентябрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | октябрь | декабрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
А.В. Михайлов
М.Н. Голота
А.Н. Кулёмин
Е.Г. Белослудцев
А.П. Вахрин
Note on F143: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA
Note on F191: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA