## П. 2 объемы ремонтов
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ХЭС на 2017 г.
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[9 empty] | Нач. | Окон-е
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц
Всего ремонт ФАО ХЭС
Передаточные устройства:
ВЛ-110кВ
ВЛ-35кВ
ЛЭП 6-10кВ
ЛЭП 0,4кВ
Ремонт оборудования ПС 35/110кВ
Ремонт ТП
ЗиС
Транспортные средства
Прочее оборудование
Аварийный резерв
Всего ремонт СП СЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007647 | ВЛ 110кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | июнь | Механизированная расчитска 4,18га. Ручная расчистка 0,02га.
[5 empty] | январь - 3,135га; июнь - 1,045га | [5 empty] | Механизированная расчитска | га. | 4.18
[5 empty] | январь - 0,015га; июнь - 0,005га | [5 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.1.2. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007661 | ВЛ 110кВ Картель- Селихино (С-99) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчитска 82,94га. Ручная расчистка 0,06га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 82.94
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.06
1.1.3. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007680 | ВЛ 110кВ Лиан - Азимут (С-100) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчитска 76,36га. Ручная расчистка 0,04га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 76.36
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.04
1.1.4. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007642 | ВЛ 110кВ Старт - Азимут с отпайкой на ПС Лиан (С-95) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчитска 73,205га. Ручная расчистка 0,095га. Обваловка опор 10шт.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 73.205
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.095
[11 empty] | Обваловка опор | шт. | 10
1.1.5. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007671 | ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | июнь | Механизированная расчитска 10,493га. Ручная расчистка 0,007га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 10.493
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.007
1.1.6. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | июнь | Механизированная расчитска 37,57га. Ручная расчистка 0,03га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 37.57
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.03
1.1.7. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007644 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 23,785га. Ручная расчистка 0,015га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 23.785
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.015
1.1.8. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007677 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 22,104га. Ручная расчистка 0,016га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 22.104
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.016
1.1.9. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007640 | ВЛ 110 кВ Северная- Лиан (С-80) | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчитска 10,502га. Ручная расчистка 0,008га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 10.502
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.008
1.1.10. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007665 | ВЛ 110 кВ Старт- ТЭЦ-3 с отпайкой на БАМ ПТФ (С-115/116) | ЦП | ЦП п.1 | К | март | июнь | Механизированная расчитска 51,83га. Ручная расчистка 0,0657га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 51.83
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.0657
1.1.11. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007636 | ВЛ 110кВ К - Кедровая (С-73) | по состоянию |  | К | август | август | Замена поврежденных изоляторов 12шт. Присоединение грозотроса к опоре 3шт. Установка балластов 2шт. Выправка опор 3шт.
[5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е | [5 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 12
[5 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | [5 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | шт. | 3
[5 empty] | Замена гирлянды подвесных изоляторов на балласт к поддерживающим зажимам на провод | [5 empty] | Установка балластов | шт. | 2
[5 empty] | Железобетонной промежуточной одностоечной опоры | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 3
1.1.12. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007637 | ВЛ 110кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена поврежденных изоляторов 42шт. Присоединение грозотроса к опоре 2шт.
[5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | [5 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 42
[5 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | [5 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | шт. | 2
1.1.13. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007683 | ВЛ 110кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81) | по состоянию |  | К | апрель | май | Ручная расчистка 1,0125га. Обрезка крон деревьев 70шт. Замена поврежденных изоляторов 10шт. Присоединение грозотроса к опоре 2шт. Ремонт провода 1шт. Переустановка гасителя вибрации на проводе 15шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.0125
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 70
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 10
[5 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | [5 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | шт. | 2
[5 empty] | Зажим соединительный овальный, СОАС-120-3 | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
[11 empty] | Переустановка гасителя вибрации на проводе | шт. | 15
1.1.14. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007677 | ВЛ 110кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88) | по состоянию |  | К | октябрь | декабрь | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 882шт. Ремонт провода 1шт.
[5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | [5 empty] | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 882
[5 empty] | Зажим соединительный овальный, СОАС-120-3 Провод сталеалюминиевый АС-120/19 | [5 empty] | Ремонт провода | шт. | 1
1.1.15. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007665 | ВЛ 110кВ Старт - ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115/116) | по состоянию |  | К | август | август | Замена поврежденных изоляторов 2шт. Присоединение грозотроса к опоре 1шт. Выправка опор 1шт. Ремонт заземляющего устройства 1шт.
[5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е | [5 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 2
[5 empty] | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | [5 empty] | Присоединение грозотроса к опоре | шт. | 1
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт заземляющего устройства | шт. | 1
1.1.16. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007664 | ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - К с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117/118) | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июль | Ручная расчистка 5,5га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5.5
1.1.17. | 110 | Служба линий | СЭС | НВ007671 | ВЛ 110кВ Комсомольская - К (С-119/120) | по состоянию |  | К | март | октябрь | Замена поврежденных изоляторов 23шт. Ручная расчистка 2га.
[5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | [5 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 23
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2
1.1.18. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032139 | ВЛ 110кВ Николаевск - ПС Многовершинная (С-171) | ЦП, Предписание | ЦП п.1; Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 | К | июнь | октябрь | Ручная расчистка 3,85га. Механизированная расчистка 18га. Установка гасителя вибрации 24шт.
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 3.85
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 18
[6 empty] | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указ № 137 п.124 |  |  |  | Установка гасителя вибрации | шт. | 24
1.2. |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007625 | ВЛ 35кВ Березовая - Бриакан (Т-198) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчитска 88,94га. Ручная расчистка 0,06га.
[11 empty] | Механизированная расчитска | га. | 88.94
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.06
1.2.2. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007652 | ВЛ 35кВ ТЭЦ-1 - Кабельный киоск ЭТЗ (Т-161) | по состоянию |  | К | май | май | Замена грозотроса 0,63км.
[5 empty] | Провод стальной многопроволочный оцинкованный, ПС-50 | [5 empty] | Замена грозотроса | км. | 0.63
1.2.3. | 35 | Служба линий | СЭС | НВ007689 | ВЛ 35кВ ТЭЦ-1 - Западная ЭТЗ (Т-163/174) | ЦП | ЦП п.1 | К | август | сентябрь | Ручная расчистка 2га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2
1.2.4. | 35 | Чегдомынский | СЭС | НВ007113 | ВЛ 35кВ ПС Шахта (Т-316) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | март | Ручная расчистка 7,2га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 7.2
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ031932 | ВЛ 6кВ Ф-16 НТЭЦ | Предписание, по состоянию | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июнь | сентябрь | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км. Монтаж провода (по трассе) 0,35км.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 1 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | АС-70 (монтаж по технологии при замене опор) | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[5 empty] | АС-70 (демонтаж по технологии при замене опор) | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
1.3.2. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007107 | ВЛ 6кВ Ф-68 ПС Ч | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июнь | август | Демонтаж провода (по трассе) 0,1км. Демонтаж опор 3шт. Монтаж кабеля 0,6км. Монтаж муфт 4шт.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 3
[5 empty] | ААБл-10 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.6
[5 empty] | КНтп-10 70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
1.3.3. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005747 | ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Совхоз Комсомольский | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июль | Замена опор 5шт. Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. Валка деревьев 15шт. Замена траверс 7шт. Замена изоляторов 88шт. Устройство заземления опоры 7шт. Установка РЛНД 2км. Замена разрядников 6шт. Установка разрядников 3шт.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 3шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
[11 empty] | Демонтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | КНтп-10 150/240 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 1
[11 empty] | Валка деревьев | шт. | 15
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 7
[5 empty] | ПС-70Е, ШС-20Г | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 88
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 7
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | [5 empty] | Установка РЛНД | км. | 2
[5 empty] | ОПНп-10 | [5 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[5 empty] | ОПНп-10 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
1.3.4. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB007658 | ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Водозабор | Приказ ХЭС, по состоянию | Приказ ХЭС от 06.02.2015 № 83 "О вводе в действие Перечней травмоопасных мест" п.4.5 | К | май | июнь | Замена опор 3шт. Замена траверс 5шт. Замена изоляторов 48шт. Перетяжка провода 0,42км. Установка РЛНД 1шт.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт., Замена одностоечной ж/б на одностоечную ж/б - 1 шт. | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 3
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена траверс | шт. | 5
[5 empty] | ПС-70Е, ШС-20Г | по состоянию |  |  |  |  | Замена изоляторов | шт. | 48
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Перетяжка провода | км. | 0.42
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | Приказ ХЭС | Приказ ХЭС от 06.02.2015 № 83 "О вводе в действие Перечней травмоопасных мест" п.4.5 |  |  |  | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.5. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005744 | ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Хурба | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | февраль | декабрь | Замена опор 2шт. Установка РЛНД 1шт. Замена разрядников 3шт. Устройство заземления опоры 1шт. Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. Замена изоляторов 15шт. Замена траверс 2шт. Замена узла крепления подкоса 1шт. Ручная расчистка 0,33га. Механическая расчистка 0,64га.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 1 шт., Замена одностоечной ж/б на одностоечную ж/б - 1 шт. | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | по состоянию |  |  | август | август | Установка РЛНД | шт. | 1
[5 empty] | ОПНп-10 | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Замена разрядников | шт. | 3
[6 empty] | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Устройство заземления опоры | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Демонтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | КНтп-10 150/240 | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Монтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | ПС-70Е, ШС-20Г | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Замена изоляторов | шт. | 15
[6 empty] | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Замена траверс | шт. | 2
[5 empty] | У-1 | по состоянию |  |  | декабрь | декабрь | Замена узла крепления подкоса | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Ручная расчистка | га. | 0.33
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механическая расчистка | га. | 0.64
1.3.6. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005661 | ВЛ 10кВ Ф-16 ПС Хурба | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | февраль | август | Замена опор 1шт. Замена траверс 1шт. Замена изоляторов 6шт. Ручная расчистка 0,33га. Механическая расчистка 0,64га.
[5 empty] | Замена одностоечной ж/б на одностоечную ж/б - 1 шт. | по состоянию |  |  | август | август | Замена опор | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | август | август | Замена траверс | шт. | 1
[5 empty] | ШС-20Г | по состоянию |  |  | август | август | Замена изоляторов | шт. | 6
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Ручная расчистка | га. | 0.33
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механическая расчистка | га. | 0.64
1.3.7. | 10 | Комсомольский | СЭС | HB005743 | ВЛ 10кВ Ф-17 ПС Хурба | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | февраль | сентябрь | Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт. Замена разрядников 3шт. Устройство заземления опоры 1шт. Демонтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 1шт. Замена изоляторов 6шт. Замена траверс 1шт. Ручная расчистка 0,33га. Механическая расчистка 0,64га.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Установка РЛНД | шт. | 1
[5 empty] | ОПНп-10 | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена разрядников | шт. | 3
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Устройство заземления опоры | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Демонтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | КНтп-10 150/240 | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Монтаж муфт | шт. | 1
[5 empty] | ПС-70Е, ШС-20Г | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена изоляторов | шт. | 6
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена траверс | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Ручная расчистка | га. | 0.33
[6 empty] | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | апрель | Механическая расчистка | га. | 0.64
1.3.8. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005715 | ВЛ 6кВ Ф-7 ЦРП-24 | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 4шт. Замена траверс 1шт. Установка РЛНД 1шт. Установка разрядников 3шт. Устройство заземления опоры 2шт. Валка деревьев 40шт. Замена изоляторов 102шт.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 2
[5 empty] | ОПНп-6 | [5 empty] | Валка деревьев | шт. | 40
[5 empty] | ПС-70Е, ШС-20Г | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 102
1.3.9. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005755 | ВЛ 6кВ Ф-2 ТП-366 - ТП356 | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км. Замена разрядников 6шт. Устройство заземления опоры 2шт. Валка деревьев 5шт. Замена изоляторов 12шт.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | А-70 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | СИП3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | ОПНп-6 | [5 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 2
[11 empty] | Валка деревьев | шт. | 5
[5 empty] | ПС-70Е | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 12
1.3.10. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ005730 | ВЛ 10кВ Ф-13 ПС Азимут | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Ручная расчистка 1,25га. Механическая расчистка 2,08га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.25
[11 empty] | Механическая расчистка | га. | 2.08
1.3.11. | 10 | Комсомольский | СЭС | НВ005732 | ВЛ 10кВ Ф-19 ПС Азимут | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Ручная расчистка 1,25га. Механическая расчистка 2,08га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.25
[11 empty] | Механическая расчистка | га. | 2.08
1.3.12. | 10 | Совгаванский | СЭС | HB003574 | ВЛ 10кВ Д2Ф ПС Монгохто | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена опор 31шт. Перетяжка провода 1,55км. Установка разрядников 3шт. Монтаж кабеля 0,02км. Монтаж муфт 2шт. Устройство заземления опоры 31шт. Ручная расчистка 5,145га. Замена изоляторов 165шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 25 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 5 шт., Замена трехстоечной деревянной на трехстоечную ж/б - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 31
[5 empty] | АС-70 | [5 empty] | Перетяжка провода | км. | 1.55
[5 empty] | ОПНп-10 | [5 empty] | Установка разрядников | шт. | 3
[5 empty] | ААБл-10 3х70 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.02
[5 empty] | Стп -10 70/120 - 1 шт., КНтп-10 70/120 - 1 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 31
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5.145
[5 empty] | ШС-20Г, ПС-70Е | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 165
1.3.13. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007111 | ВЛ 6кВ Ф-19 ПС Чегдомын | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | май | май | Демонтаж провода (по трассе) 0,18км. Монтаж провода (по трассе) 0,18км. Замена опор 3шт. Замена изоляторов 18шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
[5 empty] | СИП3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | ШС-20Г | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 18
1.3.14. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007103 | ВЛ 10кВ Ф-1 Тырма-Аланап | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена траверс 2шт.
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 2
1.3.15. | 6 | Чегдомынский | СЭС | НВ007107 | ВЛ 6кВ Ф-68 ПС Ч | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | март | Ручная расчистка 1,6га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.6
1.3.16. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB034726 | ВЛ 10кВ Ф-2 ОПП Болонь | Аварии | Мероприятия, напревленные на снижение времени ликвидации аварии Приказ № 565 от 30.09.15г. | К | май | май | Обрезка крон деревьев 8шт. Установка РЛНД 1шт. Устройство заземления опоры 1шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 8
[5 empty] | РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 1
1.3.17. | 10 | Эльбанский | СЭС | HB035056 | ВЛ 10кВ Ф-6 ОПП Болонь | по состоянию |  | К | июнь | июль | Обрезка крон деревьев 8шт. Замена опор 9шт. Замена анкерных опор 3шт. Установка РЛНД 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Устройство заземления опоры 3шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 8
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на ж/б анкерную | [5 empty] | Замена анкерных опор | шт. | 3
[5 empty] | РЛНД-1,1-10 /400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 2
[5 empty] | АС-50/8 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | АС-50/8 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[11 empty] | Устройство заземления опоры | шт. | 3
1.3.18. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB007635 | ВЛ 6кВ Ф-24 ПС Эльбан | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | ноябрь | Ручная расчистка 1,5га. Механическая расчистка 3га. Ремонт контура заземления 1шт.
[5 empty] | апрель-1,25га, ноябрь-1,25га | [5 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.5
[11 empty] | Механическая расчистка | га. | 3
[11 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
1.3.19. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB006919 | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная | по состоянию |  | К | октябрь | ноябрь | Ручная расчистка 1,2га. Механическая расчистка 2,5га. Ремонт контура заземления 3шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.2
[11 empty] | Механическая расчистка | га. | 2.5
[11 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 3
1.3.20. | 6 | Амурский | СЭС | HB006922 | ВЛ 10кВ Ф-6В АТЭЦ-1 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт. Замена изоляторов 8шт. Установка изоляторов 3шт.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | ШС-10Е-8шт. | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 8
[5 empty] | натяжная гирлянда 3 шт (ПС 70Е-6 шт ) | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 3
1.3.21. | 10 | Амурский | СЭС | HB034620 | ВЛ 10кВ ТП32-КТПН6 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Демонтаж кабеля 0,03км.Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,03км.
[5 empty] | Кабельный ввод в ТП: ААБл-10 3х120, КНтпН-10 70/120 | [5 empty] | Демонтаж кабеля | км. | 0.03
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.03
1.3.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB033958 | ВЛ 10кВ ТП35-ТП78 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж кабеля 0,03км. Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,03км.
[5 empty] | Кабельный ввод в ТП: ААБл-10 3х120, КНтпН-10 70/120 | [5 empty] | Демонтаж кабеля | км. | 0.03
[5 empty] | КНтпН-10 70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.03
1.3.23. | 10 | Амурский | СЭС | НВ006923 | ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Болин | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 10шт. Ручная расчистка 1,2га. Демонтаж провода (по трассе) 0,47км. Монтаж провода (по трассе) 0,47км. Замена изоляторов 62шт. Установка изоляторов 3шт. Выправка опор 6шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 6 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 3 шт., Замена анкерной деревянной на сложную с двумя подкосами ж/б - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.2
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.47
[5 empty] | АС-50/8 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.47
[5 empty] | ШС-10Е-62шт. | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 62
[5 empty] | натяжная гирлянда 3 шт (ПС 70Е-6 шт ) | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 3
[5 empty] | Выправка промежуточной опоры | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 6
1.3.24. | 6 | Амурский | СЭС | HB034653 | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Падали | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 3шт. Замена изоляторов 14шт. Установка изоляторов 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на анкерную ж/б - 1 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | ШС-10Е-14шт. | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 14
[5 empty] | натяжная гирлянда 3 шт (ПС 70Е-6 шт ) | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 3
1.3.25. | 10 | Амурский | СЭС | HB005301 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Литовко | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 3,9га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.9
1.3.26. | 6 | Амурский | СЭС | HB035061 | ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Болин | ЦП | ЦП п.1 | К | март | март | Ручная расчистка 3,5га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.5
1.3.27. | 6 | Николаевский | СЭС | HB032009 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Белая Гора | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | сентябрь | Ручная расчистка 3га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3
1.3.28. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ031933 | ВЛ 6кВ Ф-29 НТЭЦ | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | сентябрь | Ручная расчистка 3,5га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 3.5
1.3.29. | 6 | Солнечный | СЭС | НВ033614 | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС Бриакан | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | май | Ручная расчистка 1,27га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.27
1.3.30. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033630 | ВЛ 6кВ Ф-6 ПС Бриакан | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | май | Ручная расчистка 1,47га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.47
1.3.31. | 10 | Селихинский | СЭС | НВ005872 | ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Вознесенская | ЦП | ЦП п.1 | К | май | май | Ручная расчистка 1,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1.4
1.3.32. | 10 | Селихинский | СЭС | НВ005872 | ВЛ 10кВ Ф-13 ПС Вознесенская | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | ноябрь | Механическая расчистка 4,6га.
[11 empty] | Механическая расчистка | га. | 4.6
ЛЭП 0,4кВ
1.4. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031944 | ВЛ 0,4кВ Ф-5, 6 ТП-6 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июнь | сентябрь | Замена опор 54шт. Установка опор 4шт. Демонтаж опор 8шт. Устройство заземления 11шт. Замена ответвлений к зданиям 99отв. Демонтаж провода (по трассе) 1,99км. Монтаж провода (по трассе) 1,99км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 34 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б -1 9 шт., Замена анкерной деревянной на сложную с двумя подкосами ж/б - 1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 54
[5 empty] | Одностоечных ж/б опор - 2шт, одностоечных ж/б опор с подкосом-2шт | [5 empty] | Установка опор | шт. | 4
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 8
[11 empty] | Устройство заземления | шт. | 11
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 99
[5 empty] | АС-16, АС-35, АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.99
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.99
1.4.2. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031944 | ВЛ 0,4кВ Ф-12, 17 ТП-8 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июнь | сентябрь | Замена опор 41шт. Установка опор 23шт. Демонтаж опор 12шт. Устройство заземления 10шт. Замена ответвлений к зданиям 73отв. Демонтаж провода (по трассе) 2,8км. Монтаж провода (по трассе) 2,8км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 21 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 18 шт., Замена анкерной деревянной на сложную с двумя подкосами ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 41
[5 empty] | Одностоечных ж/б опор - 16шт, одностоечных ж/б опор с подкосом-7шт | [5 empty] | Установка опор | шт. | 23
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 12
[11 empty] | Устройство заземления | шт. | 10
[5 empty] | СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 73
[5 empty] | АС-16, АС-35, АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.8
[5 empty] | СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50, СИП-2 3х35+1х50, СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.8
1.4.3. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031996 | ВЛ 0,4кВ Ф-12 ТП-9 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание, по состоянию | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июнь | сентябрь | Замена опор 4шт. Установка опор 4шт. Замена ответвлений к зданиям 4отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 3 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б -1 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | Одностоечных ж/б опор - 3шт, одностоечных ж/б опор с подкосом-1шт | [5 empty] | Установка опор | шт. | 4
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[5 empty] | СИП-2А 3х25+1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
1.4.4. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | HB033423 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-535 п.Индустриальный | по состоянию |  | К | июль | август | Замена опор 14шт. Установка опор 6шт. Установка подкоса 4шт. Устройство повторного заземления 3шт. Устройство ответвлений к зданиям 2отв. Замена ответвлений к зданиям 4отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,485км. Монтаж провода (по трассе) 0,64км. Замена счетчиков 6шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 12 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 14
[5 empty] | Установка одностоечной ж/б - 4 шт., Установка анкерной ж/б - 1 шт., Установка анкерной ж/б сложной - 1 шт., | [5 empty] | Установка опор | шт. | 6
[5 empty] | Установка ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 4
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Устройство ответвлений к зданиям | отв. | 2
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
[5 empty] | АС-25, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.485
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.64
[5 empty] | РиМ 189.12.ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 6
1.4.5. | 0.4 | Солнечный | СЭС | HB033612 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-3 с.Бриакан | по состоянию |  | К | май | октябрь | Замена опор 16шт. Установка опор 2шт. Устройство повторного заземления 3шт. Монтаж ОПН 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8км. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Устройство ответвлений к зданиям 2отв. Замена счетчиков 10шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 10 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 6 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 16
[5 empty] | одностоечные ж/б | [5 empty] | Установка опор | шт. | 2
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.8
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 8
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Устройство ответвлений к зданиям | отв. | 2
[5 empty] | РиМ 189.12.ВК3 | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 10
1.4.6. | 0.4 | Солнечный | СЭС | HB033612 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-4 с.Бриакан | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | май | октябрь | Замена опор 15шт. Установка опор 2шт. Устройство повторного заземления 2шт. Монтаж ОПН 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,75км. Монтаж провода (по трассе) 0,75км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 9 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 6 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 15
[5 empty] | одностоечные ж/б | [5 empty] | Установка опор | шт. | 2
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 2
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.75
1.4.7. | 0.4 | Совгаванский | СЭС | HB003546 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 КТП-3 п.Майский | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена опор 16шт. Установка подкоса 2шт. Замена ответвлений к зданиям 12отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км. Монтаж провода (по трассе) 0,4км. Обрезка крон деревьев 6шт. Устройство повторного заземления 2шт. Монтаж ОПН 6шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 11 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 5 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 16
[11 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[5 empty] | СИП4 2х16, СИП4 4х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 12
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
[5 empty] | СИП2 3х70+1х95 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 2
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 6
1.4.8. | 0.4 | Селихинский | СЭС | НВ005914 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ТП-2 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км. Монтаж провода (по трассе) 0,4км. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Устройство повторного заземления 2км. Монтаж ОПН 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 7 шт., Замена одностоечной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
[5 empty] | А-16 на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 8
[11 empty] | Устройство повторного заземления | км. | 2
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
1.4.9. | 0.4 | Селихинский | СЭС | HB034982 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-4 с.Вознесенское | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 14шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,507км. Монтаж провода (по трассе) 0,507км. Замена ответвлений к зданиям 4отв. Устройство повторного заземления 2км. Монтаж ОПН 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 10 шт., Замена одностоечной деревянной на анкерную ж/б - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 14
[5 empty] | А-25, А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.507
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.507
[5 empty] | АПВ-16 на СИП4 4х25 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
[11 empty] | Устройство повторного заземления | км. | 2
[5 empty] | LVA-280В-CL | [5 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 3
1.4.10. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007109 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-65 п.Верхний Чегдомын | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | май | май | Демонтаж провода (по трассе) 0,08км. Монтаж провода (по трассе) 0,08км.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.08
1.4.11. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007095 | ВЛ 0,4кВ Ф-14 ТП-71 п.ЦЭС | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,16км. Монтаж провода (по трассе) 0,16км.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
1.4.12. | 0.4 | Чегдомынский | СЭС | HB007109 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-2 п.Верхний Чегдомын | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,095км. Монтаж провода (по трассе) 0,095км. Замена опор 2шт.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.095
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.095
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на анкерную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.4.13. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB006942 | ВЛ 0,4кВ Ф-14 ТП-701 пгт. Эльбан | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | май | май | Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.4.14. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB006942 | ВЛ 0,4кВ Ф-16 ТП-701 пгт. Эльбан | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июнь | июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.4.15. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB035034 | ВЛ 0,4кВ Ф-Вокзальная ТП-2 п. Болонь | по состоянию |  | К | апрель | октябрь | Обрезка крон деревьев 20шт. Замена опор промежеточных 20шт. Замена анкерных опор 19шт. Установка дополнительной опоры 10шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,3км. Монтаж провода (по трассе) 1,3км. Замена ответвлений к зданиям 17отв. Замена счетчиков 14шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б | [5 empty] | Замена опор промежеточных | шт. | 20
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на ж/б анкерную | [5 empty] | Замена анкерных опор | шт. | 19
[5 empty] | одностоечная ж/б | [5 empty] | Установка дополнительной опоры | шт. | 10
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[5 empty] | СИП2 3*70+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[5 empty] | СИП4 2х16 (однофазные) | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 17
[5 empty] | РиМ 189.12.ВК3 на опоре ВЛ | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 14
1.4.16. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034055 | ВЛ 0, 4кВ Ф-1 КТПН2 п. Санболи | по состоянию |  | К | июнь | декабрь | Замена опор 33шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,5км. Монтаж провода (по трассе) 1,5км. Ручная расчистка 0,9га. Замена ответвлений к зданиям 56отв. Замена счетчиков 56шт. Устройство повторного заземления 6шт.
[5 empty] | Замена одностоечная деревянная на одностоечную с подкосом ж/б - 5 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 26 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 2 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 33
[5 empty] | АС-25,16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6, СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.9
[5 empty] | СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 56
[5 empty] | РиМ 189.12.ВК3 на опоре ВЛ | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 56
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 6
1.4.17. | 0.4 | Амурский | СЭС | HB034055 | ВЛ 0,4кВ Ф-16 ТП-47 ул. Пионерская | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена опор 7шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км Монтаж провода (по трассе) 0,35км Замена ответвлений к зданиям 1отв. Устройство повторного заземления 1шт. Ручная расчистка 0,05га.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 2 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную с двумя подкосом ж/б - 1 шт., Замена одностоечной деревянной на одностоечную с подкосом ж/б - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
[5 empty] | одностоечную ж/б | [5 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км | 0.35
[5 empty] | СИП2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.35
[5 empty] | СИП4 2*16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 1
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.05
1.4.18. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031972 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-2 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 15шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Замена ответвлений к зданиям 2отв. Устройство заземляющего спуска 2шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 5 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 10 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 15
[5 empty] | АС-50, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП2 3х50+1х70, СИП2 3х35+3х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | АС-25 на СИП4 2х25 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
1.4.19. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031988 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-66 г. Николаевск-на-Амуре | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Замена опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,04км. Монтаж провода (по трассе) 0,04км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одност ж/б с подкосом | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.04
[5 empty] | СИП2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.04
1.4.20. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031996 | ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-9 г. Николаевск-на-Амуре | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Замена опор 2шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,13км. Монтаж провода (по трассе) 0,13км. Замена опор 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км.
[5 empty] | одностоечная деревянная на одност ж/б с подкосом | [5 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | одност ж/б с подкосом | [5 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.13
[5 empty] | СИП1 3х35+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.13
1.4.21. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB031968 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-103 г. Николаевск-на-Амуре | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Замена опор 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одност ж/б с подкосом | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[5 empty] | СИП1 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
1.4.22. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-42 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 12шт. Устройство заземляющего спуска 2шт. Замена ответвлений к зданиям 5отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж провода (по трассе) 0,45км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 8 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 4 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 5
[5 empty] | АС-25, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[5 empty] | СИП2 3х50+1х50, СИП4 4х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
1.4.23. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-5 КТП-42 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 10шт. Устройство заземляющего спуска 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км. Монтаж провода (по трассе) 0,4км.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 5 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 5 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
[5 empty] | СИП2 3х35+1х50, СИП2 3х50+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.4
1.4.24. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-48 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 16шт. Устройство заземляющего спуска 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Замена ответвлений к зданиям 14отв.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 8 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 8 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 16
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 3
[5 empty] | АС-70, А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП2 3х70+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 14
1.4.25. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-48 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 10шт. Устройство заземляющего спуска 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,38км. Монтаж провода (по трассе) 0,38км. Замена ответвлений к зданиям 4отв.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 4 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 6 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х50+3х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[5 empty] | СИП2 3х35+1х50 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 4
1.4.26. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-48 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 4шт. Устройство заземляющего спуска 2шт. Замена ответвлений к зданиям 1отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,16км. Монтаж провода (по трассе) 0,16км.
[5 empty] | Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
[5 empty] | СИП4 4х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 1
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.16
1.4.27. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-49 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 65шт. Замена ответвлений к зданиям 29отв. Демонтаж провода (по трассе) 2,42км. Монтаж провода (по трассе) 2,42км. Устройство заземляющего спуска 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 36 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 29 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 65
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 29
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 2.42
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х35+3х50, СИП4 2х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 2.42
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 3
1.4.28. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-49 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 14шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,56км. Монтаж провода (по трассе) 0,56км. Замена ответвлений к зданиям 10отв. Устройство заземляющего спуска 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 5 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 9 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 14
[5 empty] | АС-25, АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[5 empty] | СИП2 3х35+1х50, СИП4 2х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.56
[5 empty] | АС-16 на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 10
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 3
1.4.29. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-105 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 21шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,84км. Монтаж провода (по трассе) 0,84км. Замена ответвлений к зданиям 27отв. Устройство повторного заземления 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 13 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 8 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 21
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.84
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х35+3х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.84
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 27
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 3
1.4.30. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB032007 | ВЛ 0,4кВ Ф-6 КТП-106 с.Красное | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | октябрь | октябрь | Замена опор 23шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,84км. Монтаж провода (по трассе) 0,84км. Замена ответвлений к зданиям 10отв. Устройство заземляющего спуска 2шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б - 13 шт., Замена анкерной деревянной на анкерную ж/б - 10 шт. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 23
[5 empty] | Установка второго подкоса ж/б | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[5 empty] | АС-50, АС-35, АС-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.84
[5 empty] | СИП2 3х70+1х70, СИП2 3х35+3х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.84
[5 empty] | АС-16 на СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 10
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 2
1.4.31. | 0.4 | Николаевский | СЭС | НВ031997 | ВЛ 0,4кВ Ф-12 ТП-1 г. Николаевск-на-Амуре | Предписание | Приказ № 698 от 08.12.15 "О вводе актуализированной программы по оптимизации работ в Николаевском РЭС" Приложение 2 | К | июль | октябрь | Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,42км. Монтаж провода (по трассе) 0,42км. Замена ответвлений к зданиям 2отв. Устройство заземляющего спуска 3шт.
[5 empty] | Замена одностоечной деревянной на одностоечную ж/б | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
[11 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
[5 empty] | СИП2 3*50+1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.42
[5 empty] | СИП4 2х16 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | отв. | 2
[11 empty] | Устройство заземляющего спуска | шт. | 3
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
1.4.2.1 | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB034759 | КЛ 0,4кВ Ф-9 ТП-13 Эльбан | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Демонтаж кабеля (по трассе) 0,06шт. Монтаж кабеля (по трассе) 0,06шт. Монтаж муфт 2шт.
[11 empty] | Демонтаж кабеля (по трассе) | шт. | 0.06
[5 empty] | ААБл-1 4х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля (по трассе) | шт. | 0.06
[5 empty] | КНтп-1 4х70/120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
2. |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ028645, НВ004908, НВ028646, НВ028644, НВ028651, НВ028654, НВ028653, НВ028647, НВ028648, НВ028649, НВ028655, НВ028656, НВ028652, НВ028650 | ПС Северная 110/35/6, г. Комсомольск-на-Амуре | Предписание | Приказ ФАО " ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.12 | К | апрель | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 12шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 14групп.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-80, ЛР-110 С-109, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ТН 2с, ТР-110 2Т |  |  |  | апрель | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-80, ЛР-110 С-109, ШР-110 С-80, ШР-110 С-109, ШР-110 1Т, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 Р-1, СР-110 1с, СР-110 2с, ШР-110 2Т, ШР-110 ТН 2с, ШР-110 Р-2, ТР-110 1Т, ТР-110 2Т |  |  |  | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 14
2.1.2. | 110 | Комсомольский | СЭС | НВ004814, НВ028470, НВ028471, НВ028472, НВ028473, НВ028474, НВ004808, НВ028450, НВ028451, НВ028452 | ПС Байкальская 110/35/6, г. Комсомольск-на-Амуре | Предписание | Приказ ФАО "ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.13 | К | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 10групп. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 54шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР-110 С-97, ШР-110 С-98, ШР-110 2Т, ШР-110 1Т, СР-110 1с, СР-110 2с, ЛР-110 С-97, ЛР-110 С-98, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ТН 2с |  |  |  | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 10
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР-110 С-97, ШР-110 2Т, ШР-110 1Т, СР-110 1с, СР-110 2с, ЛР-110 С-97, ЛР-110 С-98, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ТН 2с |  |  |  | апрель | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 54
2.1.3. | 110 | Северный | СЭС | НВ007321 НВ030044 НВ030045 НВ030046 НВ030040 НВ007322 НВ007319 | ПС КСК 110/35/10, г. Комсомольск-на-Амуре | Предписание | Приказ ФАО "ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.14 | К | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 4групп. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 24шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-102, ЛР-110 С-97, СР-110 1с, СР-110 2с |  |  |  | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-102, ЛР-110 С-97, СР-110 1с, СР-110 2с |  |  |  | апрель | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 24
2.1.4. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ027670, НВ027671, НВ027770, НВ004471, НВ004453, НВ027843, НВ004520, НВ028081, | ПС Вознесенская 110/10, с.Вознесенское | предписание | Приказ ФАО "ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.17 | К | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 8групп. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 10шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: СР-110 1с, СР-110 2с , РРП-110 С-106, РРП-110 С-105, ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, ЛР-110 С-105, ЛР-110 С-106 |  |  |  | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 8
[5 empty] | РНДЗ-110: СР-110 2с , ЛР-110 С-106 |  |  |  | апрель | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 10
2.1.5. | 110 | Селихинский | СЭС | НВ028206 НВ028207 НВ004549 НВ027844 | ПС Пивань 110/10, п.Пивань, Комсомольский р-н | Предписание | приказ ФАО "ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.18 | К | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 4групп.
[5 empty] | РНДЗ-110: СР-110 1с, СР-110 2с , ЛР-110 С-74, ШР-110 С-74 |  |  |  | апрель | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 4
2.1.6. | 110 | Северный | СЭС | НВ007479, НВ030384, НВ030386, НВ030388, НВ030387, НВ030391, НВ030392, НВ030385, НВ030395, НВ030396, НВ007495, НВ027764, НВ030345, НВ030344, НВ030343, НВ030342, НВ030341, НВ030340 НВ030337, НВ030329, НВ030328, НВ030327, НВ030326, НВ030325, НВ030379, НВ030378, НВ030377, НВ030376, НВ030375, НВ030374, НВ030370, НВ030371, НВ030362, НВ030361, НВ030360, НВ030359, НВ030358, НВ030324, НВ030357, НВ030353, НВ030354 | ПС К 110/6, г. Комсомольск-на-Амуре | Предписание | Приказ ФАО " ХЭС" от 12.03.2014 №151 "Об устранении замечаний, выявленных экспертами ЗАО «Техническая инспекция" ЕЭС» прил.1, п.15,16 | К | май | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 110кВ 12шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 29шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 96шт.
[5 empty] | МКП-110: В-110 1Т, В-110 С-74, В-110 С-76, В-110 С-77, В-110 С-78, В-110 С-79, В-110 С-82, В-110 С-93, В-110 С-119, В-110 С-120 У-110: В-110 С-117, В-110 С-118 | предписание |  |  | май | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 110кВ | шт. | 12
[5 empty] | РНДЗ-110, РЛНД-110: ЛР-110 С-120, ЛР-110 С-119, ЛР-110 С-73, ЛР-110 С-118, ЛР-110 С-117, ЛР-110 С-81, ОШР-110 ОВ, ОШР-110 С-120, ОШР-110 С-119, ОШР-110 С-73, ОШР-110 С-118, ОШР-110 С-117, 1ШР-110 С-120, 1ШР-110 С-119, 1ШР-110 С-73, 1ШР-110 С-118, 1ШР-110 С-117, 1ШР-110 С-81, 1ШР-110 ШСВ, 1ШР-110 ОВ, 2ШР-110 С-120, 2ШР-110 С-119, 2ШР-110 С-73, 2ШР-110 С-118, 2ШР-110 С-117, ОШР-110 С-81, 2ШР-110 С-81, 2ШР-110 ШСВ, 2ШР-110 ОВ |  |  |  | май | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) | шт. | 29
[9 empty] | май | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 96
2.1.7. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003785, HB026260, HB026316, HB026204, HB026318, HB026319, HB026320, HB003697, HB003584, HB026097, HB026322, HB026323, HB026324, HB026315, НВ026325 | ПС Кислородная 35/10 | по состоянию |  | К | сентябрь | ноябрь | Замена трансформаторов 10 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Замена вводов 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 10шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 12шт.
[5 empty] | GTBN-40 на ТМГ-40: 1ТСН-10 | [5 empty] | Замена трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | С-35М: В-35 Т1Ф, В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | С-35М: СВ-35 | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-35, РНД-35: ЛР-35 Т1Ф, ЛР-35 ТКФ, ШР-35 Т1Ф, ШР-35 ТКФ, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | шт. | 10
[5 empty] | РНД-35: ЛР-35 Т1Ф, ЛР-35 ТКФ | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 12
2.1.8. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003702, HB003794, HB026212, HB026290, HB026213, HB026214, HB026211, HB026215, HB003594 | ПС РП-1 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Капитальный ремонт разъединителей 35кВ 7шт.
[5 empty] | С-35М: В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛНЗ-35: ЛР-35 Т4Ф, ЛР-35 Т5Ф, ШР-35 ОПН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35кВ | шт. | 7
2.1.9. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | НВ026344 | ПС РП-4 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена вводов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | С-35М: СВ-35 | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 1
2.1.10. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB026348 | ПС Центральная 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена вводов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | С-35М: СВ-35 | [5 empty] | Замена вводов 35 кВ | шт. | 2
2.1.11. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004475, НВ028149, НВ004435, НВ027665, НВ004536 | ПС Пивань 110/10 | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОДЗ-110: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
2.1.12. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004546, НВ004431, НВ028146, НВ028145, НВ004534, НВ027666, НВ004457, НВ027806, НВ004535, НВ028148 | ПС Троицкая 110/10 | по состоянию |  | К | август | октябрь | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 6шт. Капитальный ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-110, СР-110 1с, СР-110 2с, РРП-110 С-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-110 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОДЗ-110: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
2.1.13. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004167 | ПС Горная 110/6 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | МКП-110М: В-110 С-108 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.1.14. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ027091, НВ027088, НВ027102, НВ027110, НВ027082, НВ027114, НВ027106, НВ004178, НВ027203, НВ027215, НВ027217, НВ027207, НВ027205, НВ004187, НВ027064, НВ027065, НВ027209, НВ027073, НВ027081, НВ027068, НВ027069, НВ027086, НВ027085, НВ027092, НВ027077, НВ027080, НВ027072, НВ027089, НВ027076, НВ027208 | ПС Солнечная 110/6 | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 6шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 22шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 28шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | МКП-110М: В-110 С-81, В-110 2Т, В-110 С-92, ШСВ-110, ОВ-110, В-110 С-104 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РНД-110, РЛНД-110: ШР-110 ТН ОСШ, ЛР-110 С-82, ЛР-110 С-81, ТР-110 1Т, ТР-110 2Т, ЛР-110 С-91, ЛР-110 С-92, ОШР-110 ОВ, 1ШР-110 1ТН, 2ШР-110 2ТН, ОШР-110 С-82, ОШР-110 С-81, ОШР-110 1Т, ОШР-110 2Т, ОШР-110 С-91, ОШР-110 С-92, 2ШР-110 С-104, 2ШР-110 С-103, 2ШР-110 ШСВ, 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 С-107, 2ШР-110 С-108 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 22
[5 empty] | РЛНД-110: 2ШР-110 С-104, 2ШР-110 С-103, 2ШР-110 ШСВ, 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 С-107, 2ШР-110 С-108 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 28
[5 empty] | ЗОН-110: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.1.15. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028541 НВ028552 | ПС Водозабор 110/10 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВКЭ-10: В-10 1Т яч. 7, В-10 яч. 29 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.16. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | HB028439, HB028438, HB004806, HB028460, HB028459, HB028458, HB004811, HB028440 | ПС Байкальская 110/35/6 | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 48шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-185, ЛР-35 Т-186, ЛР-35 Т-171, ЛР-35 Т-170, ШР-35 Т-185, ШР-35 Т-186, ШР-35 Т-170, ШР-35 Т-171 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-185, ЛР-35 Т-186, ЛР-35 Т-171, ЛР-35 Т-170, ШР-35 Т-185, ШР-35 Т-186, ШР-35 Т-170, ШР-35 Т-171 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 48
2.1.17. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028418 | ПС Хурба 110/35/10 | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | РЛНД-110: СР-110 1с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
2.1.18. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ029936, НВ029935, НВ029934, НВ029933, НВ029932, НВ007265, НВ007268 | ПС Индустриальная 35/10 | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена разрядников 35 кВ 6шт. Замена выключателей 6-10 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РВС-35 на ОПНп-35: ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т | [5 empty] | Замена разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВМГ-10 на BB/TEL-10: В-10 яч. 14 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВЗ-10: ШР-10 яч. 14, ЛР-10 яч. 14 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.19. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007246 | ПС КЖБК 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена разрядников 35 кВ 3шт.
[5 empty] | РВС-35 на ОПНп-35: ОПН-35 1Т | [5 empty] | Замена разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.1.20. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB030246, HB030245, HB007470, HB030255, HB030254, HB030251, HB030252, HB030256, HB007472, HB030253, HB030250 | ПС НПЗ 35/6 | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 72шт.
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-211, ЛР-35 Т-169, ЛР-35 Т-182, ШР-35 Т-211, ШР-35 Т-169, ШР-35 Т-182, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РЛНД-35: ЛР-35 Т-211, ЛР-35 Т-169, ЛР-35 Т-182, ШР-35 Т-211, ШР-35 Т-169, ШР-35 Т-182, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 72
2.1.21. | 110 | Северный РЭС | СЭС | HB030187 НВ007433 HB007298 HB007300 HB030002 | ПС Привокзальная 110/6 | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 42шт.
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-93, ЛР-110 С-75, ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, СР-110 1с, СР-110 2с, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ОПН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | РНДЗ-110: ЛР-110 С-75, ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, СР-110 1с, СР-110 2с, ШР-110 ТН 1с, ШР-110 ОПН 2с | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 42
2.1.22. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030022, НВ030005, НВ030006, НВ030007, НВ030009, НВ007303, НВ030021, НВ030003, НВ030004, НВ030008, НВ030020, НВ007307 | ПС ТН 35/6 | по состоянию |  | К | июль | август | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 72шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: РРП-35 Т-162, РРП-35 Т-167, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ЛР-35 Т-162, ЛР-35 Т-167, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РНДЗ-35: РРП-35 Т-162, РРП-35 Т-167, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ЛР-35 Т-162, ЛР-35 Т-167, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 72
2.1.23. | 35 | Служба подстанций | СЭС | НВ007371 НВ007367 | ПС Красная 35/6 | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-63/6 | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 2
2.1.24. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030149 | ПС Красная 35/6 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВМ-10 на BB/TEL-10: СВ-6 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВЗ-10: СР-10 1с, СР-10 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.25. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029273, HB029275, HB029274, HB029277, HB029278, HB029284 | ПС Болин 35/10 | по состоянию |  | К | май | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | В-10 яч.5, В-10 яч.7, В-10 яч.6, В-10 яч.21, В-10 яч.23, В-10 яч.24 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.1.26. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005394, HB029357, HB029367, HB029360, HB029365, HB029366, HB029368, НВ029363 | ПС Приусадебная 35/6 | по состоянию |  | К | июль | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В-6 1Т яч. 1, В-6 2Т яч. 2, В-6 яч. 26, В-6 яч. 17, В-6 яч. 21, В-6 яч. 23, В-6 яч. 24, В-6 яч. 28 |  |  | К | июль | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.1.27. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005423, HB029369, HB005396, HB005430 | ПС Тейсин 35/6 | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 18шт. Замена разрядников 35 кВ 3шт.
[5 empty] | РЛНД-35: ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-191, ЛР-35 Т-239 |  |  | К | июнь | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РЛНД-35: ШР-35 1Т, ЛР-35 Т-191, ЛР-35 Т-239 |  |  | К | июнь | сентябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 18
[5 empty] | РВС-35 на ОПНп-35: ОПН-35 1Т |  |  | К | май | май | Замена разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.1.28. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB029195, HB029199, HB029198, HB029215, HB029221, HB005351, НВ029217, HB029193, HB029216, HB029222, НВ029232, НВ029214, НВ029233, НВ029237, НВ029235, НВ005360, НВ029236, НВ029248, НВ029251, НВ029250, НВ029244, НВ029241 | ПС Эльбан 110/35/6 | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 24шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт.
[5 empty] | РЛНДЗ-35: ЛР-35 Т-193, СР-35 1с, СР-35 2с, ТР-35 1Т, ЛР-35 Т-190, ЛР-35 Т-194, ТР-35 2Т, ШР-35 Т-194, ШР-35 193, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ШР-35 Т-190 |  |  |  | май | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РЛНДЗ-1б-35: ЛР-35 Т-193, СР-35 1с, СР-35 2с, ТР-35 1Т, |  |  |  | май | май | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 24
[5 empty] | ВМПЭ-10 В-6 яч.7, В-6 яч.19, В-6 яч.22, В-6 яч.28, В-6 яч.29, В-6 яч.26, В-6 яч.12, В-6 яч.1, В-6 яч.11, В-6 яч.13, В-6 яч.8 |  |  |  | авгут | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 11
2.1.29. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029286 | ПС Менгон 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В-10 2Т яч. 11 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.30. | 35 | Амурский | СЭС | HB035149 | ПС КТПН-1 35/6 | МГ | График ремонта и монтажа оперативных блокировок подстанций | К | май | июнь | Монтаж оперативной блокировки 1шт.
[11 empty] | Монтаж оперативной блокировки | шт. | 1
2.1.31. | 35 | Амурский | СЭС | HB035150 | ПС КТПН-2 35/6 | МГ | График ремонта и монтажа оперативных блокировок подстанций | К | май | июнь | Монтаж оперативной блокировки 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ 3шт.
[11 empty] | Монтаж оперативной блокировки | шт. | 1
[5 empty] | Шинный мост 1Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов 35 кВ | шт. | 3
2.1.32. | 35 | Амурский | СЭС | HB034481 | ПС Центральная 35/6 | МГ | График ремонта и монтажа оперативных блокировок подстанций | К | апрель | май | Монтаж оперативной блокировки 1шт.
[11 empty] | Монтаж оперативной блокировки | шт. | 1
2..2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003696, HB003783, HB003696, HB026277, HB026274, HB026275, HB026276, HB026273 | ПС Городская 35/10 | по состоянию |  | Т | май | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 10шт.
[5 empty] | ТМ-25/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНЗ-35: ЛР-35 ТКФ | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 ТН, ШР-10 1ТСН, ШР-10 1Т, ТР-10 1Т, ШР-10 яч. 2, ЛР-10 яч. 2, ШР-10 яч. 3, ЛР-10 яч. 3, ШР-10 яч. 4, ЛР-10 яч. 4 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 10
2.2.2. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB026101, HB026103, HB026107, HB026119, HB026109, HB026114, HB026117, HB026115, HB026098, HB026100, HB026102, HB026099, HB026106, HB026116, HB026112, HB026332, HB026118, HB026110, HB003720 | ПС Кислородная 35/10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 19шт.
[5 empty] | ТДНС-16000/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10, РВЗ-10: ШР-10 ТН 1с, ШР-10 1Т, ШР-10 яч. 1, ЛР-10 яч. 1, ШР-10 яч. 2, ЛР-10 яч. 2, ШР-10 яч. 4, ЛР-10 яч. 4, ШР-10 яч. 5, ЛР-10 яч. 5, ШР-10 яч. 6, ЛР-10 яч. 6, ШР-10 яч. 7, ЛР-10 яч. 7, ШР-10 яч. 8, ЛР-10 яч. 8, ТР-10 1Т, ШР-10 яч. 12, ЛР-10 яч. 12 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 19
2.2.3. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003602 HB026380 | ПС Лесозаводская 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35, ТМН-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.4. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003781, HB003712, HB003617, HB003618, HB026221, HB026314, HB026312, HB026435, HB026313, HB026222, HB026223, HB003669, HB003641, HB003727, HB003717, HB003659, HB003705, HB003658, HB003727, HB003603, HB026220, HB026310, HB026311, HB026309 | ПС Монгохто 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 20шт.
[5 empty] | ТМ-250/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | С-35М, ВТ-35: В-35 Т7Ф, В-35 Т13Ф, СВ-35, В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ВМГ-10, ВВТЭ-10: В-10 яч. 18, В-10 яч. 19, В-10 яч. 20, В-10 яч. 21, В-10 яч. 1, В-10 яч. 2, В-10 яч. 5, В-10 яч. 8, В-10 яч. 9, В-10 яч. 10, В-10 яч. 12 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 11
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 яч. 16, ШР-10 яч. 18, ЛР-10 яч. 18, ШР-10 яч. 19, ЛР-10 яч. 19, ШР-10 яч. 20, ЛР-10 яч. 20, ШР-10 яч. 21, ЛР-10 яч. 21, ШР-10 2Т, ТР-10 2Т, ШР-10 1Т, ТР-10 1Т, ШР-10 яч. 1, ШР-10 яч. 2, ШР-10 яч. 5, ШР-10 яч. 8, ШР-10 яч. 9, ШР-10 яч. 10, ШР-10 яч. 12 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 20
2.2.5. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003788, HB003685, HB003791, HB003636, HB003686, HB003689, HB003687, HB003688 | ПС РП-1 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 11шт.
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 ТН 1с, ШР-10 1ТСН, ШР-10 1Т, ШР-10 яч. 6, ШР-10 яч. 9, ЛР-10 яч. 9, ШР-10 яч. 10, ЛР-10 яч. 10, ШР-10 яч. 7, ЛР-10 яч. 7, РРП-10 яч. 5 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 11
2.2.6. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003790 HB003646 | ПС РП-4 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМ-6300/35, ТДНС-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМП-10К: В-10 яч. 28, В-10 яч. 26, В-10 2Т, В-10 яч. 22, В-10 яч. 20, В-10 яч. 21, В-10 яч. 19 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.7. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003680, HB003681, HB026446, HB003590, HB003682, HB026417, HB026418, HB026415, HB026416, HB026414, HB026413, HB026420, HB026419, HB003650, HB003663, HB026445, HB003666, HB003664, HB003665, HB003670, HB003671, HB003678, HB003677, HB003726, HB003676, HB003675, HB003672, HB026201, HB026257, HB026259, HB026096, HB026168, HB026256, HB026258, HB003673, HB026421, HB003679, HB003793, HB003674, HB026224, HB003629 | ПС Тишкино 35/10 | по состоянию |  | Т | март | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 16шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 36шт.
[5 empty] | ТМН-6300/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: В-35 Т8Ф, В-35 Т6Ф | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РЛНДЗ-35, РНДЗ-35: ЛР-35 Т6Ф, ЛР-35 Т3Ф, ЛР-35 Т7Ф, ЛР-35 Т8Ф, ЛР-35 Т9Ф, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 Т6Ф, ШР-35 Т3Ф, ШР-35 Т7Ф, ШР-35 Т8Ф, ШР-35 Т9Ф, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 16
[5 empty] | РВ-10, РВЗ-10: ШР-10 ТН 1с, ШР-10 ТН 2с, ШР-10 1Т, ШР-10 яч. 3, ЛР-10 яч. 3, ШР-10 яч. 4, ЛР-10 яч. 4, ШР-10 яч. 6, ЛР-10 яч. 6, ШР-10 яч. 7, ЛР-10 яч. 7, ШР-10 яч. 8, ЛР-10 яч. 8, ШР-10 яч. 9, ЛР-10 яч. 9, ШР-10 яч. 10, ЛР-10 яч.10, СР-10 1с, СР-10 2с, ТР-10 2Т, ШР-10 яч. 15, ЛР-10 яч. 15, ШР-10 яч. 16, ЛР-10 яч. 16, ШР-10 яч. 18, ЛР-10 яч. 18, ШР-10 яч. 19, ЛР-10 яч. 19, ШР-10 яч. 20, ЛР-10 яч. 20, ШР-10 яч. 21, ЛР-10 яч. 21, ШР-10 яч. 22, ЛР-10 яч. 22, ШР-10 яч. 24, ЛР-10 яч. 24 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 36
2.2.8. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB003668, HB003731, HB026317, HB026379, HB026378, HB026286, HB026093, HB003581, HB026095, HB026255, HB026254, HB026094, HB003583, HB026090, HB026092, HB026091 | ПС Центральная 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Текущий ремонт реакторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10, ТМ-160/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: В-35 Т2Ф, В-35 ТКФ, В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | SOНK-35: ЛР-35 Т2Ф, ЛР-35 ТКФ, ШР-35 ТН 1с, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 ТКФ, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 Т2Ф, ШР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
[5 empty] | ЗРОМ-35: РК-35 | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.9. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB026346 HB003704 | ПС Эгге 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35кВ | шт. | 2
2.2.10. | 35 | Совгаванский РЭС | СЭС | HB026091, HB026360, HB026359, HB026361, HB026206, HB026208, HB026362, HB026358, HB026209, HB026207, HB026210, HB026291, HB026304 | ПС Южная 35/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Текущий ремонт выключателей 6-10кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РЛНДЗ-35, РЛНЗ-35, SOНK-35 : ЛР-35 Т11Ф, ЛР-35 Т5Ф, ЛР-35 Т6Ф, ШР-35 Т11Ф, ШР-35 Т5Ф, ШР-35 Т6Ф, СР-35 1с, СР-35 2с, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
[5 empty] | ВМГ-133: В-10 яч. 2, В-10 яч. 15 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10кВ | шт. | 2
2.2.11. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ027800, НВ027876, НВ004480, НВ004474, НВ028191, НВ027875, НВ028081, НВ004455, НВ004520, НВ004468, НВ004544 | ПС Вознесенская 110/10 | по состоянию |  | Т | апрель | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 4шт. Ремонт ячеек КРУН 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110, ТМН-2500/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-110М: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМТ-110Б: СВ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | СМК-110: КС-110 С-106 ф.А, В, КС-110 С-105 ф.А, В | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ВМПП-10: В-10 яч. 17 , В-10 яч.18 Замена арматуры освещения - розетки | [5 empty] | Ремонт ячеек КРУН | шт. | 2
2.2.12. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ027932, НВ027928, НВ027899, НВ027887, НВ027930, НВ004484, НВ004493, НВ027931, НВ027929, НВ027905, НВ027902, НВ004489, НВ004483, НВ004492 | ПС Гайтер 110/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 5шт. Текущий ремонт реакторов 10 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 ТМ-630/10: ТРК-10 1-1с, ТРК-10 1-2с, ТРК-10 2-2с, | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | РЗДОСМ-10, РБСДГ-10: РК-10 1-1с, РК-10 1-2с, РК-10 2-1с, РК-10 2-2с, 1РТ-10 1Т, 2РТ-10 1Т, 1РТ-10 2Т, 2РТ-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 10 кВ | шт. | 8
[5 empty] | У-110Б: ОСВ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.2.13. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ028078, НВ004462, НВ028075, НВ004399, НВ004458 | ПС Иннокентьевка 110/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 14шт.
[5 empty] | ТМН-6300: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВКЭ-10: В-10 яч. 6, В-10 яч. 10 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Изоляторы опорные Шинный мост 1Т, 2Т - 12 шт., изоляторы на СМПВ-110: КС-110 С-110 ф. А, В - 2 шт. | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 14
2.2.14. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ027756, НВ027763, НВ004449, НВ027885, НВ027744, НВ027732, НВ004450 | ПС Картель 110/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 3шт. Текущий ремонт реакторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | ТМ-250/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 ТМ-400/10: 1ТРК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ЗРОМ-10: 1РК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМПЭ-10: В-10 яч. 17, В-10 яч. 29, В-10 яч. 41, В-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.15. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ027674, НВ027667, НВ004414, НВ027676, НВ004413, НВ027673, НВ004412, НВ027675, НВ027672, НВ004438, НВ027808, НВ004459 | ПС Лидога 110/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 7шт. Замена опорных изоляторов 10 кВ 13шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН, ШР-10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-110: 1ЛР-110 С-110, ШР-110 ТН, ШР-110 С-110, ШР-110 1Т, ТР-110 1Т, ТР-110 2Т, 2ЛР-110 С-110 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 7
[5 empty] | Изоляторы опорные на Шинном мосту 1Т, 2Т - 12 шт. КС-110 С-110 ф В - 1 шт. | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 10 кВ | шт. | 13
2.2.16. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ028056, НВ027777, НВ004494, НВ004509, НВ004511, НВ027884, НВ004515, НВ028054, НВ027793, НВ027796, НВ028066 | ПС Озерная 110/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 2шт. Ремонт ячеек ЗРУ 2шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОДЗ-110: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-110У: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СМП-110: КС-110 С-96 ф. В, КС-110 С-105 ф. В | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Замена розетки ВМПЭ-10: В-10 яч. 8, В-10 яч. 27 | [5 empty] | Ремонт ячеек ЗРУ | шт. | 2
2.2.17. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ004435, НВ027665, НВ004482, НВ004524, НВ004549, НВ028127, НВ028208 | ПС Пивань 110/10 | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Замена электронагревателей 9шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Ремонт блокировки 3шт.
[5 empty] | ТДН-10000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-100/10: 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВМТ-220Б: В-110 С-74 | [5 empty] | Замена электронагревателей | шт. | 9
[5 empty] | СМП-110: КС-110 С-74 ф. В, С | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 1с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-110: ШР-110 | [5 empty] | Ремонт блокировки | шт. | 3
2.2.18. | 110 | Селихинский РЭС | СЭС | НВ028195, НВ028172, НВ028183, НВ028182, НВ028202, НВ028174, НВ028203, НВ028184, НВ028199, НВ028146, НВ004431, НВ004546 | ПС Троицкая 110/10 | по состоянию |  | Т | август | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Замена опорных изоляторов 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Заменая электронагревателей 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМТН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СМП-110: КС-110 С-74 ф. В | [5 empty] | Замена опорных изоляторов 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВК-10: В-10 яч. 15, В-10 яч. 16, В-10 яч. 6, В-10 яч. 2, В-10 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ВК-10: В-10 1Т яч.3, В-10 яч. 5, В-10 яч. 11, В-10 2Т яч.14, В-10 яч. 15 | [5 empty] | Заменая электронагревателей | шт. | 5
[5 empty] | НТМИ-10: ТН-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.19. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004124, НВ004098, НВ004118, НВ004119, НВ026884, НВ004122, НВ026886, НВ004123, НВ026887, НВ026870, НВ026874, НВ026875, НВ004117, НВ026876, НВ026862, НВ026879, НВ026878, НВ026880, НВ026863, НВ026865, НВ026873 | ПС Азимут 110/10 | по состоянию |  | Т | февраль | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 2шт. Текущий ремонт отделителей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 12шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-63/10: 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН, ШР-10 2ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-110М, ОДЗ-110М: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т, СОД-110 | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМП-10П: В-10 яч. 13, СВ-10 яч. 17, В-10 яч. 19, В-10 яч. 23, В-10 2Т яч. 29, В-10 яч. 2, В-10 яч. 6, В-10 яч. 8, В-10 яч. 18, В-10 яч. 20, В-10 яч. 22, В-10 яч. 24 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 12
2.2.20. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ010303, НВ027358, НВ026952 | ПС Горная 110/6 | по состоянию |  | Т | февраль | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НАМИТ-10: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.2.21. | 35 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004050 | ПС Дуки 35/10 | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В-10 яч. 9, В-10 яч. 21 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.2.22. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004106, НВ004113, НВ004099, НВ026790, НВ004114, НВ004100, НВ004103, НВ026784, НВ004111, НВ004165 | ПС Кедровая 110/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт. Текущий ремонт реакторов 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМ-250/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 ТМ-400/10: 1ТРК-10, 2ТРК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ЗРОМ-10: 1РК-10, 2РК-10 | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: 1РРК-35, 2РРК-35 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1с, ОПН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВП-10: ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 10 кВ | шт. | 6
2.2.23. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004097, НВ004101, НВ004093, НВ004096, НВ026719, НВ026729, НВ026724 | ПС Лиан 110/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35+15 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТМ-160/10, ТСМА-100/10: 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-110: СР-110 2с, РРП-110 С-80 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35, РВС-15: ОПН-0 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35+15 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВП-10: ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 10 кВ | шт. | 6
2.2.24. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ027414, НВ027417, НВ027413, НВ027396, НВ004266, НВ004240, НВ004256, НВ027449, НВ027404, НВ027399, НВ027410, НВ027411 | ПС Молодежная 110/6 | по состоянию |  | Т | май | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМ-6300/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1с, ОПН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМГ-133: В-6 яч. 1, В-6 1Т яч. 8, СВ-6 яч. 13, В-6 яч. 19, В-6 2Т яч. 22, В-6 яч. 23, В-6 яч. 26 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
2.2.25. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004220 | ПС Перевальная 110/6 | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВКЭ-10: В-6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.26. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004149, НВ026922, НВ026923, НВ026924, НВ026925, НВ026926, НВ026937, НВ026900, НВ026943, НВ026939, НВ026927, НВ004140, НВ026935, НВ026940, НВ026934, НВ026946, НВ026944, НВ026933, НВ026936, НВ026947, НВ026951, НВ004154, НВ026945, НВ004139, НВ004150, НВ026942, НВ004146, НВ026928 | ПС Ручей 110/6 | по состоянию |  | Т | май | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт.
[5 empty] | ТМН-2500/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | МКП-110М: В-110 С-81, В-110 С-103, СВ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | НКФ-110: ТН-110 1с, ТН-110 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-110: ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМП-10К: В-10 яч. 1, В-10 яч. 7, В-10 яч. 9, В-10 яч. 11, В-10 яч. 15, В-10 яч. 21, В-10 яч. 23, В-10 яч. 31, В-10 яч. 12, В-10 яч. 16, В-10 яч. 18, В-10 яч. 20, В-10 яч. 22 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 13
2.2.27. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004200, НВ027245, НВ027246, НВ027243, НВ027244, НВ027241, НВ027242, НВ027240, НВ027247, НВ027183, НВ027230, НВ027226, НВ027227, НВ027228, НВ027225, НВ027223, НВ027224, НВ027229 | ПС Солнечная 110/6 | по состоянию |  | Т | февраль | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ 8шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | СМП-110: КС-110 С-107, КС-110 С-108 ф. В, КС-110 С-104 ф. В, С, КС-110 С-103 ф. В, С | [5 empty] | Текущий ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | ВЗ-630: ВЧЗ-110 С-107, ВЧЗ-110 С-108 ф. В, ВЧЗ-110 С-104 ф. В, ВЧЗ-110 С-103 ф. В ВЗ-1250: ВЧЗ-110 С-104 ф. С, ВЧЗ-110 С-103 ф. С | [5 empty] | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | ВМП-10К: В-6 яч. 9 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.28. | 110 | Солнечный РЭС | СЭС | НВ004261, НВ027444, НВ004258, НВ027423, НВ027364, НВ027387, НВ027380, НВ027376, НВ027389, НВ027370, НВ027378, НВ027379, НВ027368, НВ027383, НВ027363, НВ027384, НВ027374 | ПС ЦОФ 110/6 | по состоянию |  | Т | апрель | декабрь | Текущий ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 10шт.
[5 empty] | ОД-110М: ОД-110 1Т, ОД-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-110М: КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НОМ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВМП-10К: В-6 яч. 7, В-6 яч. 9, В-6 яч. 15, В-6 яч. 18, В-6 яч. 19, В-6 яч. 26, В-6 яч. 28 BB/TEL-10: В-6 яч. 13, В-6 яч. 22, В-6 яч. 3 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 10
2.2.29. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007154 НВ007121 | ПС Чегдомын 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | июнь | Текущий ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 8шт.
[5 empty] | ОД-35: ОД-35 1Т, ОД-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-35: КЗ-35 1Т, КЗ-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35: В-35 Т-315 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НОМ-6: 2ТН-6 1с, 2ТН-6 2с НТМИ-6: 1ТН-6 1с, 1ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 8
2.2.30. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007140 | ПС Ч 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-63/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВТ-35: В-35 1Т, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.2.31. | 35 | Чегдомынский РЭС | СЭС | НВ007152 | ПС Шахта 35/6/6,3 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМШ-2500/10: 3Т, 4Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35: В-35 Т-316, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
2.2.32. | 35 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004826, НВ004835, НВ004860 | ПС Б 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/6, ТМ-160/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.2.33. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004163, НВ004863, НВ028480, НВ004816 | ПС Байкальская 110/35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июль | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | РОН-337/600: РРК-35 1Т, РРК-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110М: ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.2.34. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028567, НВ004848, НВ028505, НВ028506, НВ028507, НВ004842, НВ028503, НВ028504, НВ028508, НВ028500, НВ028510, НВ028548, НВ028562, НВ028563, НВ028546, НВ028564, НВ028545, НВ028565, НВ028544, НВ028543, НВ028540, НВ004846, НВ028553, НВ028558, НВ028551, НВ028560, НВ028561, НВ028555, НВ028549 | ПС Водозабор 110/10 | по состоянию |  | Т | февраль | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 9шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт.
[5 empty] | ТДН-16000/110: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТФЗМ-110Б: ТТ-110 1Т, ТТ-110 2Т, ТТ-110 СВ | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 9
[5 empty] | ВКЭ-10: В-10 яч. 1, В-10 яч. 3, В-10 яч. 11, В-10 яч. 13, В-10 яч. 15, В-10 яч. 17, СВ-10 яч. 21, В-10 2Т яч. 23, В-10 яч. 27, В-10 яч. 31, В-10 яч. 35,, В-10 яч. 14, В-10 яч. 16, В-10 яч. 18, В-10 яч. 20, В-10 яч. 22, В-10 яч. 24, В-10 яч. 28 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 18
2.2.35. | 35 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004755, НВ004756, НВ004902 | ПС Объект-202 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35: ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВЗ-10: ШР-6 1ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 1
2.2.36. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004820 | ПС Северная 110/35/6 | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
2.2.37. | 35 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ004783, НВ028376, НВ028381, НВ028385 | ПС Совхоз Комсомольский 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 3шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН, ШР-10 2ТСН, СР-10 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 3
2.2.38. | 110 | Комсомольский РЭС | СЭС | НВ028432 | ПС Хурба 110/35/10 | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМП-10П: В-10 яч. 9 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.39. | 110 | Северный РЭС | СЭС | HB030158, HB030159, HB030157 | ПС БАМ-ПТФ 110/35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ТФЗМ-35: ТТ-35 Т-195 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 3
2.2.40. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007268, HB007385, HB007302 | ПС Индустриальная 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 7шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВЗ-10: СР-10 2с, ШР-10 яч. 2, ШР-10 яч. 6, ШР-10 яч. 13, ЛР-10 яч. 2, ЛР-10 яч. 6, ЛР-10 яч. 13 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 7
[5 empty] | ВМГ-10: СВ-10, В-10 яч. 2, В-10 яч. 6, В-10 яч. 13 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.41. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007334 НВ007499 | ПС К 110/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-630/6, ТМ-400/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.2.42. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007246 НВ007256 | ПС КЖБК 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТД-10000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 1ТСН | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 1
2.2.43. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB030142 HB030129 | ПС Кирзавод 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-2500/35: 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-25/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
2.2.44. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB030105, HB030104, HB030095, HB030093, HB030094, HB007361, HB030143, HB007388, НВ007365, НВ030106 | ПС Красная 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8шт.
[5 empty] | ТМН-4000/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: РРП-35 Т-173, РРП-35 Т-203, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ЛР-35 Т-173, ЛР-35 Т-203, СР-35 1с, СР-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
2.2.45. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007308, НВ030041, НВ007319, НВ007322, НВ030040 | ПС КСК 110/35/10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт.
[5 empty] | ТДТН-16000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 Т-212, ШР-35 1Т, ТР-35 1Т, ЛР-35 Т-212, ШР-35 ТН 1с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
2.2.46. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007286, НВ029947, НВ007279, НВ007283, НВ029947, НВ029948, НВ029949 | ПС ЛПБ 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | РНДЗ-35: ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1Т, СР-35 2Т, ЛР-35 Т-168, ЛР-35 Т-162 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ВМП-10П: В-6 яч. 12 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.47. | 35 | Северный РЭС | СЭС | HB007468, HB007471, HB030247, HB030248, HB007473, HB030058 | ПС НПЗ 35/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | ВМД-35, С-35М: В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 Т-182, В-35 Т-169, СВ-35, В-35 Т-211 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.2.48. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007390 | ПС Объект-10 35/6 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-4000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.49. | 110 | Северный РЭС | СЭС | НВ007345, НВ007434, НВ007314 | ПС Привокзальная 110/6 | по состоянию |  | Т | март | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДН-16000/110: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
2.2.50. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007277 НВ007352 | ПС ПТО 35/6 | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.
[5 empty] | ТМ-25/6: 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | SCI-I-10: В-6 яч. 3, В-6 яч. 1, В-6 яч. 8, В-6 яч. 9, В-6 яч. 11, В-6 яч. 12, В-6 яч. 13, В-6 яч. 14 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
2.2.51. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ030408, НВ007502, HB026246, НВ030409, НВ007500, НВ030407, НВ007501, НВ030406 | ПС Таежная 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ОД-35: ОД-35 1Т, ОД-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | КЗ-35: КЗ-35 1Т, КЗ-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РНДЗ-35: ЛР-35 Т-166, ЛР-35 Т-221, ЛР-35 Т-222, ШР-35 ТН-2, СР-35 2с, ШР-35 Т-221, ШР-35 Т-222, СР-35 1с | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | С-35: В-35 Т-221, В-35 Т-222 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТФЗМ-35: ТТ-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 3
2.2.52. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007327 НВ007284 | ПС ТН 35/6 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТДНС-10000-35, ТМ-7500/35: 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.53. | 35 | Северный РЭС | СЭС | НВ007369, НВ030111, НВ007359, НВ007339, НВ007349, НВ030064, НВ030066, НВ030067, НВ030068, НВ007274, НВ030092, НВ007360, НВ007357, НВ030090, НВ007348, НВ030059, НВ030060, НВ030061, НВ030062, НВ030063 | ПС ЭТЗ 35/6 | по состоянию |  | Т | июль | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт реакторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 16шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-35/6: 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | С-35М: В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 Т-203, В-35 Т-161, В-35 Т-160 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ЗРОМ-35: РК-35 | [5 empty] | Текущий ремонт реакторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | НТМИ-6: ТН-6 1с, ТН-6 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ВМПП-10: В-6 1Т яч. 3, В-6 яч. 7, В-6 яч. 11, В-6 2Т яч. 25, В-6 яч. 2, В-6 яч. 4, В-6 яч. 6, В-6 яч. 8, В-6 яч. 12, В-6 яч. 16, В-6 яч. 17, В-6 яч. 18, В-6 яч. 20, В-6 яч. 22, В-6 яч. 24, В-6 яч. 21 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 16
[5 empty] | ЗНОМ-35: ТН-35 1с, ТН-35 2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
2.2.54. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005321 | ПС Дальняя 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-2500-35/6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
2.2.55. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB005317 | ПС Падали 110/6 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-40/6 1 ТСН-6 |  |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВ-10: ШР-10 яч.5 |  |  |  | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 1
2.2.56. | 35 | Эльбанский | СЭС | НВ005319, HB005292 | ПС Приусадебная 35/6 | по состоянию |  | Т | июль | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ЩСН 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/35 2ТСН-35 |  |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЩСН |  |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт ЩСН | шт. | 1
2.2.57. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB005381 | ПС Тейсин 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.2.58. | 110 | Эльбанский | СЭС | HB029246 HB005365 | ПС Эльбан 110/35/6 | по состоянию |  | Т | август | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт ЩСН 1шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10 В-6 яч.24 |  |  | Т | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЩСН |  |  | Т | декабрь | декабрь | Текущий ремонт ЩСН | шт. | 1
2.2.59. | 35 | Эльбанский | СЭС | HB029283 | ПС Менгон 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМПЭ-10: В-10 яч. 5 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.2.60. | 35 | Амурский | СЭС | HB035344 HB035149 | ПС КТПН-1 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт строительной части ПС 1шт.
[5 empty] | ТМН 2500/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 60 м2. Замена светильника -1 шт. Отсыпка территории ПС - 30 м2 Ремонт металических полов - 5 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ПС | шт. | 1
2.2.61. | 35 | Амурский | СЭС | HB035204 HB035150 | ПС КТПН-2 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт строительной части ПС 1шт.
[5 empty] | ТМ 4000/35: 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена светильника - 2 шт. Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 30 м2. Отсыпка территории ПС - 30 м2 Ремонт металических полов - 30 м2. | [5 empty] | Ремонт строительной части ПС | шт. | 1
2.2.62. | 35 | Амурский | СЭС | HB035564 HB034481 | ПС Центральная 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт строительной части ПС 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 80м2. Замена кабеля освещения - 15 м Замена светильника -1 шт. | [5 empty] | Ремонт строительной части ПС | шт. | 1
2.2.63. | 35 | Николаевский | СЭС | HB032359, НВ032059 | ПС Белая Гора 110/6 | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указанию № 137 п.74 | Т | август | сентябрь | Окраска баков трансформаторов 90м2 Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Усиление ж/б стоек трансформаторов напряжения 0,88т. Усиление ж/б стоек портала трансформатора 1Т, 2Т 0,1т. Усиление ж/б стоек секц. Выключателя 0,3т. Покраска мет/констр 35м2
[5 empty] | ТМ-6300/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | Предписание |  |  |  |  | Окраска баков трансформаторов | м2 | 90
[5 empty] | ТМ-6300/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | по состоянию |  |  |  |  | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НКФ-110: ТН-110 1с, ТН-110 2с | Предписание |  |  |  |  | Усиление ж/б стоек трансформаторов напряжения | т. | 0.88
[5 empty] | ТМ-6300/110, ТМН-6300/110: 1Т, 2Т | Предписание |  |  |  |  | Усиление ж/б стоек портала трансформатора 1Т, 2Т | т. | 0.1
[5 empty] | DTI-145 FK СВ-110 | Предписание |  |  |  |  | Усиление ж/б стоек секц. Выключателя | т. | 0.3
[6 empty] | Предписание |  |  |  |  | Покраска мет/констр | м2 | 35
2.2.65. | 110 | Николаевский | СЭС | HB032138 | ПС Многовершинная 110/6 | Предписание | Мероприятия, намеченные по проверке Минэнерго Николаевского РЭС: прил. к указанию № 137 п.166 | Т | август | август | Усиление ж/б стоек ОПН 0,3т. Покраска мет/констр 7м2. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ОПНп-110: ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | Предписание |  |  |  |  | Усиление ж/б стоек ОПН | т. | 0.3
[6 empty] | Предписание |  |  |  |  | Покраска мет/констр | м2. | 7
[5 empty] | ТДТН-10000/110: 1Т, 2Т | по состоянию |  |  |  |  | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
3. |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | 10 | Служба ПС | СЭС | HB006078 | ТП-380 п.Таежный | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.2. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB033622 | ТП-7 с.Бриакан | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.3. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB033625 | ТП-4 с.Бриакан | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.4. | 10 | Служба ПС | СЭС | HB035184 | ТП-2 с.Болонь | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.5. | 10 | Служба ПС | СЭС | HB035180 | ТП-7 с.Болонь | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.6. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB007014 | ТП-713 п.Эльбан | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.7. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB006032 | МТП-20 п.Литовко | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Капитальный ремонт ТМ-400/10: 1Т с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.8. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB035255 | ТП-48 г.Амурск | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Капитальный ремонт ТМ-320/6: 2Т с заменой масла | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.9. | 6 | Служба ПС | СЭС | HB004768 | ТП-489 п.Индустриальный | Акт ТОсв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-63/10: 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.10. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB033427 | КРУН-1 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт масляного выключателя - 1 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 20 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.11. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007161 | МТП - 51 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт Замена автоматического выключателя - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 14,3 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.12. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007128 | ТП- 85 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт Замена автоматического выключателя - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 14,3 м2 Замена дверных навесов - 2 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.13. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007129 | МТП -86 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт Замена автоматического выключателя - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-100/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 14,3 м2 Замена дверных навесов - 2 шт. |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.14. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007064 | ТП - 14 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключаталя нагрузки - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-500/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.15. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007081 | ТП - 74 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключаталя нагрузки - 2 шт Замена рубильника - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6, ТМ-400/6: 1Т, 2Т |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт полов - 4м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.16. | 6 | Чегдомынский | СЭС | HB007157 | ТП - 80 пгт.Чегдомын | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 2шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт выключаталя нагрузки - 2 шт Замена рубильника - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-630/6: 1Т, 2Т |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт полов - 4м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.17. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033619 | ТП -1 с.Бриакан | по состоянию |  | К | апрель | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя 6 кВ - 3 шт Замена разрядника 6 кВ на ОПН - 3 шт Замена автоматического выключателя - 1 шт. Замена ошиновки трансформатора - 5,55 м Оконцевание жил кабеля - 24 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-250/6: 1Т |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 6 электродов Окраска оборудования - 30 м2, Ремонт деформированных дверей - 3 шт. Замена дверных шарниров - 6 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.18. | 6 | Солнечный | СЭС | HB033622 | ТП - 7 с.Бриакан | по состоянию |  | К | апрель | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя 6 кВ - 3 шт Замена разрядника 6 кВ на ОПН - 3 шт Замена автоматического выключателя - 1 шт. Замена ошиновки трансформатора - 5,55 м Оконцевание жил кабеля - 18 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6: 1Т |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления - 6 электродов Окраска оборудования - 30 м2, Ремонт деформированных дверей - 3 шт. Замена дверных шарниров - 6 шт |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.19. | 6 | Совгаванский | СЭС | HB003797 | ТП- 7 п.Майский | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 9 шт Установка рубильника - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.20. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB006116 | ТП -332 п.Новый Мир | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Ремонт разъединителя - 1 шт., Замена предохранителя 10 кВ - 3 шт., Установка вводного автоматического выключателя - 1 шт., Замена автоматического выключателя - 1 шт., Замена рубильника на автоматический выключатель - 1 шт., Установка автоматического выключателя - 2 шт., Оконцевание жил кабеля - 46 шт., Перементаж трансформаторов тока - 6 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей, оборудования - 56 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.21. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB035659 HB035658 | ТП-1 пгт. Эльбан | по состоянию |  | К | май | июнь | Ремонт РУ 10-0,4 кВ1шт.
[5 empty] | Замена рубильника - 2 шт., Замена предохранителя 0,4 кВ - 9 шт., Замена предохранителя 6 кВ - 6 шт. | [5 empty] | Ремонт РУ 10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.22. | 10 | Амурский | СЭС | HB034624 | КТПН-6 г. Амурск | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 3 шт. Ремонт разъединителя - 1 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 30 м2. Ремонт двери - 1 шт. Отсыпка территории - 7,3 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.23. | 10 | Амурский | СЭС | HB035349, HB035350, HB035691, HB035690, HB035692 | ТП-1 п. Известковый | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ-6 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | Ремонт выключателя нагрузки - 4 шт. Замена предохранителя - 6 шт. Замена изолятора - 2 шт. Замена привода выключателя нагрузки - 4 шт. Замена разъединителя - 1 шт. Замена рубильника - 3 шт. Ремонт рубильника - 6 шт. Смена замковна ячейки - 6 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 40м2. Замена арматуры освещения - 5 шт. Замена кабеля освещения - 40 м. Замена светильника - 6 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
3.1.24 | 10 | Амурский | СЭС | HB035307 , HB035527, HB035585 | ТП-5 г. Амурск | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ-10 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 6 шт. Ремонт разъединителя - 2 шт. Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт. Замена изолятора - 6 шт. Замена выключателя нагрузки - 1 шт. Замена привода выключателя нагрузки - 2 шт. Замена рубильника - 3 шт. Ремонт рубильника - 7 шт. Смена замковна ячейки - 6 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 60м2. Замена арматуры освещения - 5 шт. Замена кабеля освещения - 40 м. Замена светильника - 11 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 2 шт. Ремонт металлических перекрытий - 6 м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.25. | 6 | Амурский | СЭС | HB035329, HB035330, HB035494, HB035495 | ТП-60 г. Амурск | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ-6 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 6 шт.., Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт., Замена изолятора - 6 шт., Замена выключателя нагрузки - 3 шт., Замена привода выключателя нагрузки - 3 шт., Ремонт разъединителя - 4 шт. Замена рубильника - 3 шт. Ремонт рубильника - 6 шт. Смена замковна ячейки - 6 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 40 м2. Замена арматуры освещения - 6 шт. Замена кабеля освещения - 10 м. Замена светильника - 8 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 4 шт. Ремонт металлических полов - 5 м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.26. | 10 | Амурский | СЭС | HB035340, HB035470, HB035471 | ТП-71 г. Амурск | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ-10 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 6 шт.., Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт., Замена изолятора - 6 шт., Замена выключателя нагрузки - 3 шт., Замена привода выключателя нагрузки - 3 шт., Ремонт разъединителя - 4 шт. Замена рубильника - 3 шт. Ремонт рубильника - 6 шт. Смена замковна ячейки - 6 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 40 м2. Замена арматуры освещения - 5 шт. Замена кабеля освещения - 40 м. Замена светильника - 8 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 2 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.27. | 6 | Амурский | СЭС | HB035207, HB035529, HB035529 | ТП-ЮГ г. Амурск | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ-6 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 3 шт., Ремонт разъединителя - 2 шт., Ремонт выключателя нагрузки - 6 шт., Замена изолятора - 10 шт., Замена выключателя нагрузки - 1 шт., Замена привода выключателя нагрузки - 2 шт. Ремонт рубильника - 8 шт. Замена рубильника - 4 шт. Смена замковна ячейки - 6 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 40 м2. Замена арматуры освещения - 5 шт. Замена кабеля освещения - 40 м. Замена светильника - 7 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 2 шт. Ремонт металлических перекрытий - 4 м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-630/6 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.28. | 6 | Амурский | СЭС | HB034547, HB035306, HB035540 | ЦРП-4 г. Амурск | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ-6 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | Замена предохранителя - 3 шт., Ремонт разъединителя - 15 шт., Ремонт выключателя нагрузки - 1 шт., Замена привода выключателя нагрузки - 1 шт., Замена изолятора - 10 шт., Замена разъединителя - 1 шт., Ремонт масляного выключателя - 7 шт., Замена автоматического выключателя 1 шт. Ремонт рубильника - 6 шт. Замена рубильника - 4 шт. Смена замковна ячейки - 8 шт. |  |  | К |  |  | Ремонт РУ-6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Чиска от ржавчины, покраска дверей,оборудования - 70 м2. Замена арматуры освещения - 5 шт. Замена кабеля освещения - 80 м. Замена светильника - 11 шт. Монтаж щитка освещения - 1 шт. Ремонт двери - 2 шт. Ремонт металлических перекрытий - 13 м2. |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
[5 empty] | ТМ-400/6 |  |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.29. | 6 | Николаевский | СЭС | НВ032120 | КТП-18 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | март | март | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[5 empty] | Замена рубильников БПВ на автом.выключатели | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
3.1.30. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032330 | ТП-22 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 630/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена ВН |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ремонт дверей шт. 5,0 установка замка шт. 5,0 окраска м/к дверей м2 70,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.31. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032121 | КТП-23 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 400/6/0,4 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена АВ шт. 2,0 |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса КТП м2 40,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.32. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032122 | КТП-24 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 250/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | тек.ремонт разъединителя шт. 1,0 замена рубильника шт. 1,0 |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса КТП м2 40,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.33. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032116 | КТП-95 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 180/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса КТП м2 40,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.34. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032125, НВ032126, НВ032127, НВ032128, НВ032129, НВ032130 | КТП-79 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 160/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса КТП м2 40,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.35. | 10 | Николаевский | СЭС | НВ032118 | КТП-110 Николаевск-на-Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
[5 empty] | ТМ 180/6 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | замена разъединителя шт. 1,0 замена рубильника шт. 2,0 |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | окраска корпуса КТП м2 40,0 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
3.1.36. | 6 | Комсомольский | СЭС | HB005989 | ТП-32 Комсомольск-на Амуре | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМГ-133 на ВВР-10-630 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. | 6 | Эльбанский | СЭС | HB034733 | ТП-1 пгт. Эльбан | по состоянию |  | Т | май | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт вентиляционных решеток - 3м2, Чистка от грязи и ржавчины, покраска - 10 м2,. |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт. | 1
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Николаевский | СЭС | НВ032013 | ПС Многовершинная 110/6 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1099) | К | июнь | июль | Ремонт ограждения 224м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 224
[11 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2. | 63
4.2. |  | Совгаванкий | СЭС | НВ003693 | ТП-2 п. Майский | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт мягкой кровли 86м2. Ремонт отмостки 34м2
[11 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2. | 86
[11 empty] | Ремонт отмостки | м2 | 34
4.3. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ033430 | КРУН-4 п.Чегдомын | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Ремонт ограждения 24м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 24
4.4. |  |  | СЭС |  | Благоустройство территории после ремонта КЛ |  |  | К | май | октябрь | Благоустройство территории после ремонта КЛ 300м2.
[11 empty] | Благоустройство территории после ремонта КЛ | м2. | 300
4.5. |  | Солнечный | СЭС | НВ004066 | ПС Ручей 110/6 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1270) | К | май | июнь | Ремонт ограждения 74м2.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м2. | 74
4.6. |  | Северный | СЭС | НВ007268 | ПС Индустриальная 35/10 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1269) | К | июль | июль | Ремонт ограждения 146м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 146
4.7. |  | Комсомольский | СЭС | НВ004752 | ПС Б 35/6 | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж козырьков над разъединителями 14шт.
[11 empty] | Монтаж козырьков над разъединителями | шт. | 14
4.8. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006007 | КТП-221 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1143) | К | июль | июль | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.9. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006140 | ТП-299 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1144) | К | июль | июль | Замена дверных замков 2шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 2
4.10. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005982 | КТП-322 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1145) | К | июль | июль | Замена дверных замков 4шт
[11 empty] | Замена дверных замков | шт | 4
4.11. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006000 | КТП-323 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1146) | К | июль | июль | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.12. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005987 | КТП-327 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1147) | К | июль | июль | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.13. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006023 | КТП-381 п. Хурба | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1148) | К | июль | июль | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.14. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006051 | КТП-383 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1149) | К | август | август | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.15. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005992 | КТП-466 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1150) | К | август | август | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.16. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005984 | КТП-481 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1151) | К | август | август | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.17. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006101 | КТП-486 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1152) | К | август | август | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.18. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006016 | КТП-489 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1153) | К | август | август | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.19. |  | Комсомольский | СЭС | НВ005638 | ТП-507 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1154) | К | август | август | Замена дверных замков 3шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 3
4.20. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006096 | КТП-600 п. Пивань | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1155) | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.21. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006012 | КТП-601 п. Пивань | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1156) | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.22. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006011 | КТП-602 п. Пивань | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1157) | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверных замков 4шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 4
4.23. |  | Комсомольский | СЭС | НВ006165 | ЦРП-30 с. Хурмули | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1159) | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверных замков 2шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 2
4.24. |  | Комсомольский | СЭС | HB005639 | ЦРП-26 г. Комсомольск-на-Амуре | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1158) | К | сентябрь | сентябрь | Замена дверных замков 5шт.
[11 empty] | Замена дверных замков | шт. | 5
4.25. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007075 | ТП-15 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1111) | К | май | май | Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 4
4.26. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007084 | ТП-16 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1112) | К | май | май | Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 4
4.27. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007076 | ТП-23 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1113) | К | июнь | июнь | Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 4
4.28. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007074 | ТП-25 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1114) | К | июнь | июнь | Ремонт дверей с усилением металлом 3шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 3
4.29. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007087 | ТП-27 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1115) | К | июль | июль | Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 4
4.30. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007081 | ТП-74 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1116) | К | июль | июль | Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 4
4.31. |  | Чегдомынский | СЭС | НВ007086 | ТП-82 п. Чегдомын | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1117) | К | август | август | Ремонт дверей с усилением металлом 3шт.
[11 empty] | Ремонт дверей с усилением металлом | шт. | 3
4.32. |  | Эльбанский | СЭС | HB034925 | ЦРП-1 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1119) | Т | апрель | апрель | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.33. |  | Эльбанский | СЭС | HB034901 | ЦРП-2 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1120) | Т | апрель | апрель | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.34. |  | Эльбанский | СЭС | HB034830 | ТП-52 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1121) | Т | апрель | апрель | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.35. |  | Эльбанский | СЭС | HB034820 | ТП-51 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1123) | Т | май | май | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.36. |  | Эльбанский | СЭС | HB034780 | ТП-35 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1122) | Т | май | май | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.37. |  | Эльбанский | СЭС | HB034863 | ТП-77 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1126) | Т | июнь | июнь | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.38. |  | Эльбанский | СЭС | HB035084 | ТП-Рыбкооп пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1118) | Т | июнь | июнь | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.39. |  | Эльбанский | СЭС | HB035148 | ТП-КНСЖ пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1127) | Т | июнь | июнь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.40. |  | Эльбанский | СЭС | HB034746 | ТП-3 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1133) | Т | июль | июль | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.41. |  | Эльбанский | СЭС | HB034758 | ТП-13 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1130) | Т | июль | июль | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.42. |  | Эльбанский | СЭС | HB034835 | ТП-63 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1125) | Т | июль | июль | Замена внутреннего замка 6шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 6
4.43. |  | Эльбанский | СЭС | HB034848 | ТП-65 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1128) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 1шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 1
4.44. |  | Эльбанский | СЭС | HB034733 | ТП-1 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1132) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 3шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 3
4.45. |  | Эльбанский | СЭС | HB034742 | ТП-2 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1131) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 3шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 3
4.46. |  | Эльбанский | СЭС | HB034809 | ТП-46 пгт. Эльбан | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1124) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 3шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 3
4.47. |  | Эльбанский | СЭС | HB034725 | КТПН-2 с. Джуен | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1142) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 4шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 4
4.48. |  | Эльбанский | СЭС | HB035186 | КТП-1 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1135) | Т | август | август | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.49. |  | Эльбанский | СЭС | HB035184 | КТП-2 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1136) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.50. |  | Эльбанский | СЭС | HB035183 | КТП-3 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1137) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.51. |  | Эльбанский | СЭС | HB035185 | КТП-4 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1138) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.52. |  | Эльбанский | СЭС | HB035182 | КТП-5 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1139) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт | 2
4.53. |  | Эльбанский | СЭС | HB035181 | КТП-6 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1140) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.54. |  | Эльбанский | СЭС | HB035180 | КТП-7 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1141) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 2шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 2
4.55. |  | Эльбанский | СЭС | HB035051 | ТП-2 п.Болонь | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1134) | Т | сентябрь | сентябрь | Замена внутреннего замка 5шт.
[11 empty] | Замена внутреннего замка | шт. | 5
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1 |  | СМиТ | СЭС | НВ031675 | Трактор марка Б10М 0001ЕН гос. номер ХМ 00-17 | по состоянию |  | К | май | июль | Ремонт узлов и агрегатов автотранспортной технике 1шт.
[11 empty] | Ремонт узлов и агрегатов автотранспортной технике | шт. | 1
5.2 |  | СМиТ | СЭС | НВ011587 | Вездеход марка МТЛБ гос. Номер ХТ 27-71 | по состоянию |  | К | май | июль | Ремонт узлов и агрегатов автотранспортной технике 1шт. Замена гусеницы 1компл
[11 empty] | Ремонт узлов и агрегатов автотранспортной технике | шт. | 1
[11 empty] | Замена гусеницы | компл | 1
5.3 |  | СМиТ | СЭС | НВ033358 | Автомобиль марки УАЗ-390995 гос. номер В 531 КВ | по состоянию |  | К | май | июль | Замена двигателя 1шт
[11 empty] | Замена двигателя | шт | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. | 0.4 | Комсомольский | СЭС | НВ030700 | ОДПУ Комсомольского РЭС | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена трансформаторов тока 21шт.
[5 empty] | ТТИ-30 200/5 | [5 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 21
6.2. | 0.4 | Селихинский | СЭС | НВ030705 | ОДПУ Селихинского РЭС | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена трансформаторов тока 12шт.
[5 empty] | ТТИ-30 200/5 | [5 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 12
6.3. | 0.4 | Совгаванский | СЭС | HB030719 | ОДПУ Совгаванского РЭС | по состоянию |  | К | май | сентябрь | Замена трансформаторов тока 87шт.
[5 empty] | Т-0,66 200/5-12шт, Т-0,66 150/5-75шт | [5 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 87
6.4. | 0.4 | Эльбанский | СЭС | HB031572 | ОДПУ Эльбанский РЭС | по состоянию |  | К | май | ноябрь | Замена трансформаторов тока 72шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 72
6.5. | 0.4 | Амурский | СЭС |  | ОДПУ Амурского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена трансформаторов тока 150шт.
[5 empty] | Трансформатор тока, Т-0,66 100/5 0,5S -126 шт. Трансформатор тока, Т-0,66 150/5 0,5S - 24 шт. | [5 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 150
6.6. | 0.4 | Николаевский | СЭС | HB033347 | ОДПУ Николаевского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | декабрь | Замена трансформаторов тока 135шт.
[11 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 135
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  | март | декабрь
Всего ремонт СП ЦЭС
1. |  |  |  |  | Передаточные устройства
1.1. |  |  |  |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009947 | ВЛ 110 кВ Сидима- Золотой (С-37) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 3,2га. Ручная расчистка 1га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3.2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1
1.1.2. | 110 | Бикинский | ЦЭС | HB010580 | ВЛ-110 кВ ПС Бикин - ПС Малахит (С-30) | ЦП | ЦП п.1 | К | октябрь | декабрь | Механизированная расчистка 33,75га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 33.75
1.1.3. | 110 | Бикинский | ЦЭС | HB010560 | ВЛ-110 кВ Бикин - Лермонтовка (С-32) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | май | Механизированная расчистка 101,25га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 101.25
1.1.4. | 110 | Служба линии | ЦЭС | HB009952 | ВЛ-110 кВ ХТЭЦ1-Горький (С-3, С-4) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | апрель | Механизированная расчистка 3,06га. Ручная расчистка 2,2825га. Обрезка крон деревьев 29шт.
[9 empty] | январь | апрель | Механизированная расчистка | га. | 3.06
[9 empty] | январь | апрель | Ручная расчистка | га. | 2.2825
[9 empty] | январь | апрель | Обрезка крон деревьев | шт. | 29
1.1.5. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009990 | ВЛ 110 кВ ГВФ-РЦ (С-46) | ЦП | ЦП п.1 |  | январь | апрель | Вырубка угрожающих деревьев 575шт. Ручная расчистка 2,11га. Механизированная расчистка 6,624га. Обрезка крон деревьев 59шт.
[9 empty] | январь | апрель | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 575
[9 empty] | январь | апрель | Ручная расчистка | га. | 2.11
[9 empty] | январь | апрель | Механизированная расчистка | га. | 6.624
[9 empty] | январь | апрель | Обрезка крон деревьев | шт. | 59
1.1.6. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009998 НВ009991 НВ010005 | ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ№1/№2 (C-17/С-18) с отпайками на ПС КПУ, ПС СМР | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Обрезка крон деревьев 5шт. Механизированная расчистка 5,5га. Ручная расчистка 11,96га. Вырубка угрожающих деревьев 175шт.
[11 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 5.5
[5 empty] | средняя | [5 empty] | Ручная расчистка | га. | 11.96
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 175
1.1.7. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009995 | ВЛ 110кВ Корфовская-Хехцир (C-23) | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев 63шт. Ручная расчистка 0,005га. Механизированная расчистка 3га.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 63
[5 empty] | средняя | [5 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.005
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 3
1.1.8. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009991 НВ009998 НВ010005 | ВЛ 110кВ Хабаровская ТЭЦ-3-РЦ№1/№2 (C-17/С-18) отпайка на ПС СМР | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор 28шт. Выправка опор 14шт. Демонтаж ГВН 9шт. Монтаж ГВН 9шт. Замена изоляторов 9шт.
[11 empty] | Обваловка опор | шт. | 28
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 14
[11 empty] | Демонтаж ГВН | шт. | 9
[11 empty] | Монтаж ГВН | шт. | 9
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 9
1.19. | 110 | Служба линии | ЦЭС | НВ009995 | ВЛ 110кВ Корфовская-Хехцир (C-23) | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор 3шт. Выправка опор 2шт.
[5 empty] | Скальный грунт-160 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 3
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 2
1.1.10. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010237, HB010238 | ВЛ 110кВ ПС Хор-Вяземская с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) | по состоянию |  | К | январь | март | Обваловка опор 21шт. Выправка опор 14шт. Замена поврежденных изоляторов 6шт.
[5 empty] | Скальник-850 м3 | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 21
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 14
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 6
1.2. |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ
1.2.1. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009936 | ВЛ 35кВ Племрепродуктор - Федоровка с отпайкой на ПС НОВ (Т-80) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 12га. Ручная расчистка 5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5
1.2.2. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009971 | ВЛ 35кВ Горький - Сргеевка с отпайкой на ПС Водозабор (Т-23) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 8га. Ручная расчистка 4га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 4
1.2.3. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009985 | ВЛ 35кВ Южная - Некрасовка с отпайкой на ПС Очистные сооружения (Т-42) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 8,5га. Ручная расчистка 5га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8.5
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 5
1.2.4. | 35 | Служба линии | ЦЭС | НВ009967 | ВЛ 35кВ Балтика - Р (Т-13) | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Замена поврежденных изоляторов 3шт
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт | 3
1.2.5. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB010034 | ВЛ 35кВ Дубки - Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38) | по состоянию |  | К | июнь | август | Установка гасителей вибрации 78шт.
[5 empty] | 13 шт опор | [5 empty] | Установка гасителей вибрации | шт. | 78
1.2.6. | 35 | Служба линии | ЦЭС | НВ009967 | ВЛ 35кВ КАФ - Балтика с отпайками на ПС М, СМР (Т-15) | ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Ручная расчистка 0,5га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.2.7. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009989 | ВЛ 35кВ ОПХ - Смирновка (Т-70) | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | май | июнь | Замена поврежденных изоляторов 21шт. Ремонт фундаментов 4шт.
[11 empty] | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 21
[5 empty] | на одну опору - 4 шт | [5 empty] | Ремонт фундаментов | шт. | 4
1.2.8. | 35 | Служба линии | ЦЭС | НВ010004 НВ009981 НВ009988 НВ009948 | ВЛ 35кВ Тополево - ОПХ с отпайками на ПС Чернореченская, Горький (Т-69) | Акт Тосв, ЦП | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию, ЦП п.1 | К | май | октябрь | Замена поврежденных изоляторов 12шт. Ремонт фундаментов 100шт. Ручная расчистка 0,5га.
[6 empty] | Акт Тосв |  |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 12
[5 empty] | на одну опору - 4 шт, 25 опор | Акт Тосв |  |  |  |  | Ремонт фундаментов | шт. | 100
[6 empty] | ЦП |  |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.2.9. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB010034 | ВЛ 35кВ ПС Дубки-Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Ручная расчистка 0,26га. Механизированная расчистка 13,386га. Вырубка угрожающих деревьев 3109шт.
[9 empty] | январь | март | Ручная расчистка | га. | 0.26
[5 empty] | Механизированная расчистка (в объеме расширения) - 8,556 га. |  |  |  | январь | март | Механизированная расчистка | га. | 13.386
[5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев (в объеме расширения) - 1750 шт. |  |  |  | январь | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 3109
1.2.10. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009949 | ВЛ 35кВ ПС РЦ-Р (Т-16) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Ручная расчистка 0,884га. Механизированная расчистка 5,7га. Подрезка крон деревьев 120шт. Вырубка угрожающих деревьев 318шт.
[9 empty] | январь | март | Ручная расчистка | га. | 0.884
[9 empty] | январь | март | Механизированная расчистка | га. | 5.7
[9 empty] | январь | март | Подрезка крон деревьев | шт. | 120
[5 empty] | Вывоз-город |  |  |  | январь | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 318
1.2.11. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009970 | ВЛ 35кВ ПС СМ-Втормет (Т-24) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Ручная расчистка 9,45га. Подрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 1275шт.
[9 empty] | январь | март | Ручная расчистка | га. | 9.45
[9 empty] | январь | март | Подрезка крон деревьев | шт. | 10
[9 empty] | январь | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 1275
1.2.12. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009978 | ВЛ 35кВ Корфовская-Карьер (Т-41) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Ручная расчистка 0,16га. Механизированная расчистка 4,4га. Вырубка угрожающих деревьев 669шт.
[9 empty] | январь | март | Ручная расчистка | га. | 0.16
[9 empty] | январь | март | Механизированная расчистка | га. | 4.4
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 669
1.2.13. | 35 | Служба линии | ЦЭС | ЕО0002066 | ВЛ 35кВ ПС Новокуровка (Т-103) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Вырубка угрожающих деревьев 552шт. Механизированная расчистка 28га.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 552
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 28
1.2.14. | 35 | Служба линии | ЦЭС | ЕО0002069 | ВЛ 35кВ ПС Волочаевка-Новокуровка (Т-104) | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Вырубка угрожающих деревьев 263шт. Механизированная расчистка 13,3га.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 263
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 13.3
1.2.15. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009985 | ВЛ 35кВ Некрасовка – Очистные сооружения (Т-45) | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Выправка опор 7шт. Обваловка опор 12шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 7
[5 empty] | Местный грунт -260 м3- 7 опор; Скальный грунт-210 м3 - 5 опо; | [5 empty] | Обваловка опор | шт. | 12
1.2.16. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009957 | ВЛ 35кВ Дружба – Сергеевка (Т-50) |  |  | К | январь | март | Ручная расчистка 0,3875га. Механизированная расчистка 9,4га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.3875
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.4
1.2.17. | 35 | Служба линии | ЦЭС | HB009989 | ВЛ 35кВ Смирновка - ОПХ (Т-70) |  |  | К | ноябрь | декабрь | Ручная расчистка 2,5га. Механизированная расчистка 2,7га. Вырубка угрожающих деревьев 130шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 2.5
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 2.7
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 130
1.3. |  |  |  |  | ЛЭП 6-10 кВ
1.3.1. |  |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010230 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Красицкая | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | ноябрь | ноябрь | Замена опор 1шт. Ручная расчистка 0,32га. Вырубка угрожающих деревьев 18шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.32
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 18
1.3.1.2. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010197 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дормидонтовка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | март | ноябрь | Ручная расчистка 4,32га. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Выправка опор 14шт. Замена опор 1шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | март | март | Ручная расчистка | га. | 4.32
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | март | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
[5 empty] | с устройством оттяжек | по состоянию |  |  | июль | июль | Выправка опор | шт. | 14
[6 empty] | по состоянию |  |  | ноябрь | ноябрь | Замена опор | шт. | 1
1.3.1.3. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010052 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Красицкая | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | май | июль | Ручная расчистка 0,16га. Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Выправка опор 1шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | май | май | Ручная расчистка | га. | 0.16
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | май | май | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
[5 empty] | с устройством оттяжек |  |  |  | июль | июль | Выправка опор | шт. | 1
1.3.1.4. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010040 | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Лермонтовка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | апрель | Механизированная расчистка 16,8га. Замена опор 1шт. Ручная расчистка 0,64га. Вырубка угрожающих деревьев 279шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 16.8
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.64
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 279
1.3.1.5. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010054 | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Вяземская | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | январь | сентябрь | Механизированная расчистка 6,56га. Ручная расчистка 5,14га. Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Установка РЛНД 1шт.Замена опор 4шт.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | январь | март | Механизированная расчистка | га. | 6.56
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | январь | март | Ручная расчистка | га. | 5.14
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | февраль | февраль | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
[5 empty] | РЛНД-10- 250 | по состоянию |  |  | июнь | июнь | Установка РЛНД | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | сентябрь | сентябрь | Замена опор | шт. | 4
1.3.1.6. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010160 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Красицкая | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена РЛНД 1шт. Установка укоса 1шт.
[5 empty] | РЛНД-10- 250 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
[11 empty] | Установка укоса | шт. | 1
1.3.1.7. | 10 | Вяземский | ЦЭС | HB010202 | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Вяземская | по состоянию |  | К | июль | июль | Установка РЛНД 1шт.
[5 empty] | РЛНД-10- 250 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
1.3.1.8. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010051 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Вяземская | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | январь | Механизированная расчистка 11,04га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 11.04
1.3.1.9. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011066 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Переяславка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | июль | июль | Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт. Ручная расчистка 0,96га.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | РЛНД-10 | по состоянию |  |  |  |  | Установка РЛНД | шт. | 1
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.96
1.3.1.10. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010861 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Переяславка | по состоянию |  | К | сентябрь | ноябрь | Выправка опор 9шт. Замена РЛНД 4шт. Установка РЛНД 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 23шт.
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Выправка опор | шт. | 9
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Замена РЛНД | шт. | 4
[9 empty] | сентябрь | сентябрь | Установка РЛНД | шт. | 1
[9 empty] | ноябрь | ноябрь | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
1.3.1.11. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011051 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Сита | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | август | Механизированная расчистка 24,5га. Вырубка угрожающих деревьев 332шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 24.5
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 332
1.3.1.12. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011060 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переяславка | по состоянию, ЦП | ЦП п.1 | К | май | декабрь | Замена изоляторов 11шт. Установка РЛНД 1шт. Замена траверс 2шт. Ручная расчистка 0,96га.
[6 empty] | по состоянию |  |  | май | май | Замена изоляторов | шт. | 11
[5 empty] | РЛНД-10 | по состоянию |  |  | май | май | Установка РЛНД | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  | май | май | Замена траверс | шт. | 2
[6 empty] | ЦП | п.1 |  | декабрь | декабрь | Ручная расчистка | га. | 0.96
1.3.1.13. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010878 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Черняево | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Вырубка угрожающих деревьев 18шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 18
1.3.1.14. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011042 | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Гродеково | по состоянию |  | К | март | август | Вырубка угрожающих деревьев 23шт. Выправка опор 12шт. Замена изоляторов 7шт. Замена РЛНД 2шт.
[9 empty] | март | март | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
[9 empty] | август | август | Выправка опор | шт. | 12
[9 empty] | август | август | Замена изоляторов | шт. | 7
[5 empty] | РЛНД-10 |  |  |  | август | август | Замена РЛНД | шт. | 2
1.3.1.15. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011050 | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Святогорье | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 7шт. Замена РЛНД 1шт.
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 7
[5 empty] | РЛНД-10 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.1.16. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB010916 | ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хор | ЦП | ЦП п.1 | К | июнь | июнь | Механизированная расчистка 7га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7
1.3.1.17. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011046 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Черняево | ЦП | ЦП п.1 | К | июль | июль | Механизированная расчистка 13га. Вырубка угрожающих деревьев 90шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 13
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 90
1.3.1.18. | 6-10 | Лазовский | ЦЭС | HB011053 | ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Корфовская | ЦП | ЦП п.1 | К | сентябрь | сентябрь | Механизированная расчистка 8га. Вырубка угрожающих деревьев 184шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 8
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 184
1.3.1.19. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008437 | ВЛ -10кВ Ф-24 ПС ДВ ПТФ | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | январь | Ручная расчистка 0,6га. Вырубка угрожающих деревьев 6шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.6
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 6
1.3.1.20. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008446 | ВЛ -6кВ Ф-20 ПС Втормет | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | январь | Ручная расчистка 0,22га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.22
1.3.1.21. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008242 | ВЛ -10кВ Ф-21 ПС Некрасовка | по состоянию |  | К | январь | январь | Вырубка угрожающих деревьев 23шт.
[9 empty] | январь | январь | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
1.3.1.22. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008428 | ВЛ -6кВ Ф-4 ПС Ильинка | ЦП | ЦП п.1 | К | февраль | февраль | Ручная расчистка 1га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1
1.3.1.23. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008754 | ВЛ -6кВ Ф-11 ПС Ильинка | ЦП | ЦП п.1 | К | март | март | Ручная расчистка 1га.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 1
1.3.1.24. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008262 | ВЛ -10кВ Ф-15 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Вырубка угрожающих деревьев 18шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 18
1.3.1.25. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008253 | ВЛ -10кВ Ф-24 ПС ДВ ПТФ | ЦП | ЦП п.1 | К | апрель | апрель | Ручная расчистка 0,8га. Вырубка угрожающих деревьев 31шт.
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.8
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 31
1.3.1.26. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008423 | ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | май | май | Замена РЛНД 1шт.
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
1.3.1.27. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008236 | ВЛ -10кВ Ф-23 ПС ДВ ПТФ | по состоянию |  | К | май | май | Выправка опор 2шт.
[5 empty] | с устройством оттяжек | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 2
1.3.1.28. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008427 | ВЛ -6кВ Ф-33 ПС Горький | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена укоса 1шт.
[11 empty] | Замена укоса | шт. | 1
1.3.1.29. | 10 | Южный | ЦЭС | НВ009442 | ВЛ -10кВ Ф-10 ПС Ракитное | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена укоса 1шт.
[11 empty] | Замена укоса | шт. | 1
1.3.1.30. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008242 | ВЛ -10кВ Ф-21 ПС Некрасовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Выправка опор 4шт.
[5 empty] | с устройством оттяжек | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
1.3.1.31. | 6-10 | Южный | ЦЭС | НВ008449 | ВЛ -10 кВ Ф-13 ПС Некрасовка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опор 2шт. Установка РЛНД 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
[5 empty] | РЛНД-1,1-10/400Н, РЛНД -2-10Б/630 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.1.32. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008448 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Дружба | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 6шт. Демонтаж опор 3шт. Установка опор 4шт. Замена изоляторов 90шт.Демонтаж провода (по трассе) 0,2км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км. Вырубка угрожающих деревьев 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 6
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 3
[11 empty] | Установка опор | шт. | 4
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 90
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 2
1.3.1.33. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008280 | ВЛ -6 кВ Ф-5 ПС НС-1 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Вырубка угрожающих деревьев 16шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16
1.3.1.34. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008271 | ВЛ -6 кВ Ф-7 ПС НС-2 | по состоянию |  | К | июль | июль | Вырубка угрожающих деревьев 23шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 23
1.3.1.35. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008425 | ВЛ -6 кВ Ф-17 ПС Горка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.3.1.36. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008274 | ВЛ -10 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.3.1.37. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008232 | ВЛ -10 кВ Ф-9 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | август | август | Вырубка угрожающих деревьев 86шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 86
1.3.1.38. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008451 | ВЛ -10 кВ Ф-14 ПС Бычиха | по состоянию |  | К | май | май | Замена опор 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.3.1.39. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008232 | ВЛ -10 кВ Ф-15 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | август | август | Вырубка угрожающих деревьев 73шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 73
1.3.1.40. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008233 | ВЛ -10 кВ Ф-15 ПС Корфовская | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Вырубка угрожающих деревьев 81шт. Замена изоляторов 21шт. Выправка опор 9шт.
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 81
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 21
[5 empty] | с устройством оттяжек | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 9
1.3.1.41. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009445 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Федоровка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена изоляторов 12шт. Установка изоляторов 21шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.Замена траверс 3шт.
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 12
[11 empty] | Установка изоляторов | шт. | 21
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | СИП3 1*50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 3
1.3.1.42. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009820 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС ГВФ | по состоянию |  | К | май | май | Замена изоляторов 21шт. Установка изоляторов 48шт. Установка РЛНД 3шт. Выправка опор 4шт.
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 21
[5 empty] | усиление изоляции | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 48
[5 empty] | РЛК-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 3
[5 empty] | с устройством оттяжек | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
1.3.1.43. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009411 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сергеевка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена траверс 4шт. Установка изоляторов 18шт. Замена опор 4шт. Установка опор 1шт.Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км.
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 4
[5 empty] | усиление изоляции | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 18
[11 empty] | Замена опор | шт. | 4
[11 empty] | Установка опор | шт. | 1
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
[5 empty] | СИП3 1*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.12
1.3.1.44. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009422 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Смирновка | по состоянию |  | К | август | август | Установка РЛНД 2шт. Выправка опор 4шт.
[5 empty] | РЛК-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 2
[5 empty] | с устройством оттяжек | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
1.3.45. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009252 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Смирновка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.3.1.46. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB036261 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Федоровка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена изоляторов 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,1км. Монтаж провода (по трассе) 0,1км. Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
[11 empty] | Замена изоляторов | шт. | 9
[5 empty] | СИП | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[5 empty] | СИП3 1*95 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
1.3.1.47. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009415 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Смирновка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена траверс 3шт. Установка изоляторов 15шт. Замена опор 1шт. Установка РЛНД 2шт.
[11 empty] | Замена траверс | шт. | 3
[5 empty] | усиление изоляции | [5 empty] | Установка изоляторов | шт. | 15
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
[5 empty] | РЛК-10 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 2
1.3.1.48. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009452 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Племрепродуктор | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 7,2га. Ручная расчистка 0,02га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 7.2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.3.1.49. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009450 | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Племрепродуктор | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 6га. Ручная расчистка 0,02га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 6
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.02
1.3.1.50. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009455 | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Племрепродуктор | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 4,2га. Ручная расчистка 0,01га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 4.2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.01
1.3.1.51. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009448 | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС Племрепродуктор | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 9га. Ручная расчистка 0,03га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.03
1.3.1.52. | 6-10 | Служба линии | ЦЭС | НВ010018 НВ010017 | ВЛ-6 кВ Ф-16, 32 Южная - Багерная | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 14,2га. Ручная расчистка 0,384га. Вырубка угрожающих деревьев 97шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 14.2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.384
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 97
1.3.1.53. | 6-10 | Служба линии | ЦЭС | EO0002052 | ВЛ-10 кВ Ф-25 Новокуровка-Улика | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 1,056га. Вырубка угрожающих деревьев 153шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 1.056
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 153
1.3.1.54. | 6-10 | Служба линии | ЦЭС | EO0002050 | ВЛ-10 кВ Ф-21Новокуровка | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 12га. Вырубка угрожающих деревьев 2885шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 12
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 2885
1.3.1.55. | 6-10 | Северный | ЦЭС | HB009609 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС СДВ | по состоянию |  | К | май | июнь | Демонтаж провода 2,17км. Демонтаж опор 31шт.
[11 empty] | Демонтаж провода | км. | 2.17
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 31
1.3.1.56. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009444 | ВЛ-6 кВ Ф-18 РП ДЭМ | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Замена изоляторов 132шт. Замена опоры 1шт.
[5 empty] | изоляторы ШФ на ШС-84 шт, ПС на ЛК-48 шт. | по состоянию |  |  |  |  | Замена изоляторов | шт. | 132
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Замена опоры | шт. | 1
1.3.1.57. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009444 | ВЛ-6 кВ Ф-18 РП ДЭМ | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 9,086га.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 9.086
1.3.1.58. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010160 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Красицкая | ЦП, по состоянию | ЦП п.1 | К | январь | март | Выправка опор 65шт. Обваловка опор 65шт.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Выправка опор | шт. | 65
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Обваловка опор | шт. | 65
1.3.1.59. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | HB010160 | ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Красицкая | ЦП | ЦП п.1 | К | январь | март | Механизированная расчистка 5,44га. Ручная расчистка 0,5га.
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Механизированная расчистка | га. | 5.44
[6 empty] | ЦП | п.1 |  |  |  | Ручная расчистка | га. | 0.5
1.3.1.60. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | HB010572 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Лермонтовка | Аварии | Акт РТН от 10.05.2015 г. № 197 | К | январь | декабрь | Установка разъединителя 2шт.
[5 empty] | РЛНД-1-10-630 У1 | [5 empty] | Установка разъединителя | шт. | 2
1.3.1.61. | 6-10 | Бикинский | ЦЭС | HB010572 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Лермонтовка | Аварии | Акт РТН от 10.05.2015 г. № 197 | К | январь | декабрь | Механизированная расчистка 29,2га. Ручная расчистка 0,28га. Вырубка угрожающих деревьев 510шт.
[11 empty] | Механизированная расчистка | га. | 29.2
[11 empty] | Ручная расчистка | га. | 0.28
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 510
1.3.1.62. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008275 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Осиновая речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж провода 0,77км. Монтаж провода 0,77км. Демонтаж опор 5шт.Установка опор 1шт. Монтаж ответвления 1шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода | км. | 0.77
[5 empty] | СИП-3, 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода | км. | 0.77
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 5
[11 empty] | Установка опор | шт. | 1
[11 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 1
[11 empty] | Монтаж ответвления | шт. | 1
1.3.1.63. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008275 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Осиновая речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж провода 0,7км. Монтаж провода 0,7км. Демонтаж опор 5шт.Установка опор 7шт.
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода | км. | 0.7
[5 empty] | СИП-3, 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода | км. | 0.7
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 5
[11 empty] | Установка опор | шт. | 7
[11 empty] | Монтаж ОПН | шт. | 1
1.3.1.64. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008274 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Осиновая речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Демонтаж опор 1шт. Демонтаж траверс 16шт. Вырубка угрожающих деревьев 45шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,5км. Монтаж провода (по трассе) 0,5км. Установка подкоса 2шт. Установка опоры 1шт. Демонтаж изоляторорв 36шт.Монтаж траверс 12шт.Монтаж изоляторов 51шт. Обваловка опор 1шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 1
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт. | 16
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 45
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
[5 empty] | СИП-3, 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
[11 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[11 empty] | Установка опоры | шт. | 1
[11 empty] | Демонтаж изоляторорв | шт. | 36
[11 empty] | Монтаж траверс | шт. | 12
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 51
[11 empty] | Обваловка опор | шт. | 1
1.3.1.65. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008426 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Горький | по состоянию | Обращение потребителя в контакт-Центр АО "ДРСК"-1/5/71 | К | июль | июль | Установка подкоса 2шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Демонтаж опор 2шт. Демонтаж изоляторорв 12шт. Монтаж изоляторов 33шт. Демонтаж траверс 6шт. Монтаж траверс 7шт.
[11 empty] | Установка подкоса | шт. | 2
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[5 empty] | СИП-3, 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 2
[11 empty] | Демонтаж изоляторорв | шт. | 12
[11 empty] | Монтаж изоляторов | шт. | 33
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт. | 6
[11 empty] | Монтаж траверс | шт. | 7
1.3.1.66. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008443 | ВЛ-6кВ Ф-33 ПС Горький | по состоянию | Согласно переченю технических решений по незаконным объектам, филиала ХЭС | К | июль | июль | Демонтаж опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,35км. Монтаж провода (по трассе) 1,6км. Установка опор 7шт. Установка подкоса 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Демонтаж траверс 7шт Монтаж траверс 15шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 4
[5 empty] | АС-50 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.35
[5 empty] | СИП-3, 1х50 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.6
[11 empty] | Установка опор | шт. | 7
[11 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
[11 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
[11 empty] | Демонтаж траверс | шт | 7
[11 empty] | Монтаж траверс | шт. | 15
1.3.2. |  |  |  |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.2. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009666 | КЛ-6 кВ ТП-435 – ТП-370 №1 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Монтаж муфт 11шт. Монтаж кабеля 0,04км.
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 11
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.04
1.3.2.3. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008391 | КЛ-10 Ф-5 ПС Осиновая речка от оп.№12 до РП-0156 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,074км.
[5 empty] | КВТп10-70/120 - 2 шт, КНТп10-70/120 - 2 шт . | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААБл-10 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.074
1.3.2.4. | 6-10 | Южный | ЦЭС | HB008391 | КЛ-10кВ Ф-10 ПС Осиновая речка от оп.№11 до РП-0156 | по состоянию |  | К | июль | июль | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,074км.
[11 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[11 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.074
1.3.2.5. | 6-10 | Северный | ЦЭС | НВ009591 | КЛ-10кВ ф-27 ПС БН от пер. Тургенева до ПНС-813 | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 3шт. Монтаж кабеля 0,4км.
[5 empty] | СТп -10 150/240-2шт, КВТп10-150/240 - 1 шт . | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 3
[5 empty] | ААБл-10 3х150 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.4
1.3.2.6. | 6-10 | Вяземский | ЦЭС | НВ010051 | КЛ 10 кВ Ф-11 ПС Вяземская | Предписание | Акт по тех. освидетельствованию от 30.05.2013. | К | июль | июль | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,1525км.
[5 empty] | КНТп -10 70/120 - 2 шт, КВТп -10 70/120 - 2 шт. | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААБл-10 3х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.1525
1.4. |  |  |  |  | ЛЭП 0,4кВ
1.4.1. |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010566 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП-8055 с. Оренбургское | по состоянию |  | К | апрель | сентябрь | Замена опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,1км. Монтаж провода (по трассе) 1,1км. Замена ответвлений к зданиям 9шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 11
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.1
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 9
1.4.1.2. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010566 | ВЛ -0,4 кВ Ф-1 ТП-8055 с. Оренбургское | по состоянию |  | К | май | октябрь | Замена опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж провода (по трассе) 0,45км. Замена ответвлений к зданиям 9шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | А-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 9
1.4.1.3. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | HB010566 | ВЛ -0,4 кВ Ф-1 ТП-8061 с. Оренбургское | по состоянию |  | К | июнь | июль | Замена опор 15шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,84км. Монтаж провода (по трассе) 1,84км. Замена ответвлений к зданиям 22шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 15
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.84
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6. СИП-4 2х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.84
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 22
1.4.1.4. | 0.4 | Бикинский | ЦЭС | НВ010640 | ВЛ -0,4 кВ Ф-2 ТП-8115 с. Покровка | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 35шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,8км. Монтаж провода (по трассе) 1,8км. Замена ответвлений к зданиям 14шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 35
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.8
[5 empty] | СИП-2 3х50+1х54,6. СИП-4 2х25 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.8
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 14
1.4.1.5. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-797 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.6. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | НВ010164 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-747 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Демонтаж опор 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,05км. Монтаж провода (по трассе) 0,05км. Замена ответвлений к зданиям 2шт. Установка опор 1шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 3
[5 empty] | А-16 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.05
[5 empty] | СИП-4 2х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.05
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
[11 empty] | Установка опор | шт. | 1
1.4.1.7. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-912 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 3шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 3
1.4.1.8. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010053 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,3 ТП-736 с.Аван | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | декабрь | декабрь | Замена опор 14шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 14
1.4.1.9. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010053 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-887 с.Аван | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 1
1.4.1.10. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010061 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-808 с. Забайкальское | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.11. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010072 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-799 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.12. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-746 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км. Замена ответвлений к зданиям 4шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[5 empty] | СИП-2 3х35+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 4
1.4.1.13. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-752 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | август | август | Замена опор 11шт. Замена ответвлений к зданиям 9шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 11
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 9
1.4.1.14. | 0.4 | Вяземский | ЦЭС | HB010164 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-748 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | май | май | Замена опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,18км. Монтаж провода (по трассе) 0,18км.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
[5 empty] | СИП-2 3х35+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.18
1.4.1.15. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010799 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-776 п. Переяславка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опор 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,38км. Монтаж провода (по трассе) 0,38км. Замена ответвлений к зданиям 21шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 6
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[5 empty] | СИП-2 3х35+1х54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.38
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 21
1.4.1.16. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010799 | ВЛ-0,4кВ Ф-2,4 ТП-587 п. Переяславка | по состоянию, Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Замена опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,45км. Монтаж провода (по трассе) 0,45км. Замена ответвлений к зданиям 3шт.
[6 empty] | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию |  |  |  | Замена опор | шт. | 5
[5 empty] | А-25 | по состоянию |  |  |  |  | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[5 empty] | СИП-2 3х35+1х54,6 | по состоянию |  |  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.45
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 3
1.4.1.17. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010799 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТПН-593 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Замена опор 3шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 3
1.4.1.18. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010799 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП-633 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.19. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB036710 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-660 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.20. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB010860 | ВЛ 0,4 кВ ТП-539 с. Гродеково | По вып.треб ПУЭ | Программа по выполнению требований ПУЭ п.п. 2.4.95, 2.5.216 в части прохождения ВЛ 0,4 -10 кВ (Камчатскэнерго) | К | июль | июль | Демонтаж провода (по трассе) 0,15км. Монтаж провода (по трассе) 0,15км.
[11 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
[11 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.15
1.4.1.21. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB011087 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-696 с. Святогорье | по состоянию |  | К | август | сентябрь | Замена опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,6км. Монтаж провода (по трассе) 1,6км. Замена ответвлений к зданиям 34шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 13
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.6
[5 empty] | СИП 2 3x50+1x54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.6
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 34
1.4.1.22. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008244 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1031 с. Дружба | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.23. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 ТП-3636 с. Гаровка-1 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 2шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 2
1.4.1.24. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008261 | ВЛ-0,4 кВ Ф-12 ТП-383 с. Гаровка-1 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.25. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008751 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-0175 с. Осиновая речка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.26. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008282 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3582а с. Краснореченское | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.27. | 0.4 | Южный | ЦЭС | HB008254 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-431 с. Корсаково-1 | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена опор 1шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.28. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009154 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1357 с. Татарское | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | Замена опор 17шт. Демонтаж опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,3км. Монтаж провода (по трассе) 1,3км. Замена ответвлений к зданиям 28шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 17
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 16
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[5 empty] | СИП 4*35 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.3
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 28
1.4.1.29. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009152 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1345 п.Краснознаменка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,2км. Монтаж провода (по трассе) 0,2км.
[5 empty] | АС-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
[5 empty] | СИП 3*50+1*54,6 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.2
1.4.1.30. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009157 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1384 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Демонтаж провода (по трассе) 0,44км. Монтаж провода (по трассе) 0,44км. Замена ответвлений к зданиям 15шт. Замена опор 1шт.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.44
[5 empty] | СИП 4*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.44
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 15
[11 empty] | Замена опор | шт. | 1
1.4.1.31. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009599 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2098 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Демонтаж провода (по трассе) 0,25км. Монтаж провода (по трассе) 0,25км. Замена ответвлений к зданиям 10шт. Замена опор 5шт. Выправка опор 1шт.
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[5 empty] | СИП 4*70 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.25
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
[11 empty] | Замена опор | шт. | 5
[11 empty] | Выправка опор | шт. | 1
1.4.1.32. | 0.4 | Лазовский | ЦЭС | HB006938 | ВЛ-0,4кВ Ф-1, 2 ТП-727 с. Петровичи | Предписание | Представление прокуратуры р-на им. Лазо № 407 от13.10.2015 г. | К | июль | сентябрь | Замена опор 85шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,07км. Монтаж провода (по трассе) 4,07км. Демонтаж ответвлений к зданиям 53шт. Монтаж ответвлений к зданиям 55шт. Устройство повторного заземления 13шт. Установка опор 4шт.
[11 empty] | Замена опор | шт. | 85
[5 empty] | А-25 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 4.07
[5 empty] | СИП 2 3Х50+1Х54,6 ; СИП 4: 4х25; СИП 4: 4х35; СИП 2х16 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 4.07
[11 empty] | Демонтаж ответвлений к зданиям | шт. | 53
[11 empty] | Монтаж ответвлений к зданиям | шт. | 55
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 13
[11 empty] | Установка опор | шт. | 4
1.4.1.33. | 0.4 | Северный | ЦЭС | HB009156 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1365 с. Красносельское | по состоянию |  | К | май | май | Демонтаж опор 15шт. Монтаж опор 13шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6км. Устройство повторного заземления 6шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт.
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 15
[11 empty] | Монтаж опор | шт. | 13
[5 empty] | АС-35 | [5 empty] | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[5 empty] | СИП3 4*35 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.6
[11 empty] | Устройство повторного заземления | шт. | 6
[11 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
1.4.2. |  |  |  |  | КЛ 0,4 кВ
1.4.2.1. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009481 | КЛ 0,4 кВ от ТП-283 – к дому №33 ( ул. Краснодарская) | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,2км.
[5 empty] | КВТп 1 - 4 х 70-120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААШв-1 4х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.2
1.4.2.2. | 0.4 | Северный | ЦЭС | НВ009120 | КЛ 0,4кВ от ТП-283 к дому №27 ( ул. Краснодарская) | по состоянию |  | К | июль | август | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0,163км.
[5 empty] | КВТп 1 - 3 х 70-120 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[5 empty] | ААШв-1 4х95 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км. | 0.163
2 |  |  |  |  | Оборудование подстанций
2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС Бикин 110/10 | по состоянию |  | К | июнь | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Замена выкючателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТР-110 2Т, ЛР-110 С-32, ШР-110 2с С-32, ШР-110 1с ОСВ. ШР-110 2с ТН-110 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 5
[5 empty] | В-10 яч.№24 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/630 У2 яч. № 5,15 | [5 empty] | Замена выкючателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.2. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС Лермонтовка 110/10 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-10 яч.№5, №11 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.3. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010178 | ПС Вяземская 110/10 | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 10шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
[5 empty] | ШР-110 ТН-110 1с,ШР-110 ТН-110 2с, ШР -110 С-28, 2 ШР -110 С-26, РРП-110 С-26,РРП-110 С-28, СР-110 1с, СР-110 2с, ТР-110 1Т,ТР-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 10
[5 empty] | ЗОН-1Т, ЗОН-2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
2.1.4. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010070 | ПС Дормидонтовка 110/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-10 яч. №8, 9 (замена привода) | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.5. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010343 HB010351 | ПС Амуркабель 110/ 35/6 | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ВМГ-133 ф-22 | по состоянию |  |  | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.6. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС БН 35/6 | Аварии | Акт АРТН № 297 от 26.06.2015 | К | октябрь | октябрь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 21шт. Замена проходных изоляторов 35 кВ 27шт.
[5 empty] | ЗРУ-35 1с (ОТПК6-35Б2 УХЛ-1) | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 21
[5 empty] | ЗРУ-35 1с (ИПТ-35/630) | [5 empty] | Замена проходных изоляторов 35 кВ | шт. | 27
2.1.7. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010382 | ПС Горка 35/6 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 24шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РНДЗ-2-35/600 1,2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ОТПК6-35Б2 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 24
[5 empty] | В-6 ф-1А,14 ВМП-10,ВМГ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.8. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 | ПС Горький 110/35/6 | по состоянию |  | К | ноябрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | В-6 ВМГ-133,ВКЭ ф-15,21,26, 32,47 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
2.1.9. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010278 | ПС Интурист 35/6 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | В-6 ф-7,10,16 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.10. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010342 | ПС Корфовская 110/35/10 | по состоянию, Аварии | Акт АРТН № 493 от 21.09.2015 | К | март | октябрь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 72шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | РНДЗ-2-35/600 1,2с | Аварии | Акт АРТН № 493 от 21.09.2015 |  | июнь | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | РНДЗ-2-35/600 1,2с (ОТПК6-35Б2 УХЛ-1) | Аварии | Акт АРТН № 493 от 21.09.2015 |  | июнь | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 72
[5 empty] | В-6 ВМГ-133 ф-22 | по состоянию |  |  | март | октябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.11. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010386 НВ010385 | ПС МЖК 110/6 | по состоянию |  | К | март | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | В-6 ф-2,4,6,22 ВМПЭ-10, В-6 В-6 ф-38,46 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
2.1.12. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010350 | ПС Р 35/10 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-10 ф-15 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.13. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010341 | ПС СВ 35/6 | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-6 ф-1,15 ВМГ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.14. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 | ПС СМ 35/6 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | В-6 ВМГ-133 ф-3,16,26,32 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.1.15. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010383 | ПС СРЗ 35/6 | Аварии | Акт АРТН № 39 от 19.03.2016 | К | ноябрь | декабрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | МВ-6 1Т,2Т (реконструкция выключателей) | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.16. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС Эмальзавод 35/6 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | В-6 В-6 ф-5,16,СВ-6,2Т яч. №23 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.1.17. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010394 | ПС Энергомаш 110/6 | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.
[5 empty] | В-6 ф-1, 47 ВМПЭ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
2.1.18. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010344 | ПС Южная 110/35/6 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-6 1Т яч. №5 ВМП-10Э | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.19. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010399 | ПС ЮМР 110/ 35/6 | по состоянию |  | К | февраль | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | РЛНД-2-110/630 ЛР-110 С-11,С-12 |  |  |  | август | сентябрь | Капитальный ремонт разъединителей 110кВ | шт. | 2
[5 empty] | В-6 ф-2,2а,6,10 ВМПЭ-10 |  |  |  | февраль | февраль | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.1.20. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010555 | ПС ХЭС 110/ 35/6 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Замена выключателя 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ВВУ-СЭЩ-Э-35-25/1600У2 | [5 empty] | Замена выключателя 35 кВ | шт. | 1
2.1.21. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011169 | ПС Георгиевка 35/10 | по состоянию |  | К | апрель | июнь | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 36шт. Замена выкючателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ЛР-35 Т-27, ЛР-35 Т-53,СР-35 №1, СР-35 №2 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 36
[5 empty] | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 №2,13 | [5 empty] | Замена выкючателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.22. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010959 | ПС Гродеково 110/35/10 | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 3шт.
[5 empty] | ШР-110 2Т, СР-110 2с | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОД-110 1Т,2Т, КЗ-110 1Т,2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп. | 2
[5 empty] | ЗОН-110 2Т (1 шт), КЗ-110 1Т,2Т (2шт) - ОТПК 10-110 Б-2 УХЛ 1 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 3
2.1.23. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011163 НВ010821 | ПС Мухен 110/35/6 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 4шт. Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ 6шт.
[5 empty] | В-6 яч.№15,20 ВМГ-133 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗОН-110 1Т,2Т, ЗНШМ-110 1Т,2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ЗОН-110 1Т,2Т (35 кВ), ЗНШМ-110 1Т,2Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ | шт. | 6
2.1.24. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС Обор 110/10 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ 3шт.
[5 empty] | ЗНШМ-110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ | шт. | 3
2.1.25. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011144 | ПС Святогорье 35/10 | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | ШР-35 2Т РНДЗ-2-35-1000 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-10 яч№1,3,5 ВММ-10 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
2.1.26. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011164 | ПС Сидима 110/10 | по состоянию |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | КЗ-110 1Т | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 1
2.1.27. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010828 | ПС Сита 110/10 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ 3шт.
[5 empty] | ЗНШМ-110 1Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов ЗОН 110 кВ | шт. | 3
2.1.28. | 110 | Лазовский | ЦЭС | HB011105 HB011106 | ПС Сукпай 110/10 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТР-110 1Т, ТР-110 2Т, ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, СР-110 1с, CР-110 2с,ШР-110 ТН-1с, ШР-110 ТН-2с |  |  |  | август | август | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | В-10 яч.№9 ВМП-10 |  |  |  | август | август | Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.29. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011001 | ПС Хор 110/35/6 | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 8шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | ШР-35 ТН-1с РЛНД-35 | [5 empty] | Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗНШМ-110 1Т,2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ЗНШМ-110 1Т,2Т - 6 шт, КЗ-110 1Т,2Т - 2 шт | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | ШР-35 ТН-1с | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
2.1.30. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010960 | ПС Черняево 35/10 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | ЛР-35 Т-71 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 6
2.1.31. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010347 | ПС АК 110/35/6 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | МКП-110М(Б)-630-20 (ШПЭ-33) В-110 2Т | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.1.32. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010381 | ПС ГВФ 110/35/6 | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Замена вводов выключателей 35 кВ 6шт.
[5 empty] | С-35 М-630-10(ШПЭ-12) В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Т-76 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ГКВПIII-90-40,5/1000 ИВУЕ.686351.230 | [5 empty] | Замена вводов выключателей 35 кВ | шт. | 6
2.1.33. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010393 | ПС КАФ 110/35/6 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 5шт.
[5 empty] | С-35 М-630-10(ШПЭ-12) В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Т-12, В-35 Т-15 | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
2.1.34. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010624 | ПС Бикин 110/10 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | В-110 С-32 МКП-110М(Б)-630-20 (ШПЭ-33) | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.1.35. | 110 | Служба подстанций | ЦЭС | НВ010618 | ПС Лермонтовка 110/10 | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
[5 empty] | СМВ-110 МКП-110М(Б)-630-20 (ШПЭ-33) | [5 empty] | Капитальный ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
2.1.36. | 110 | Северный | ЦЭС | НВ009499 | ПС Племрепродуктор 110/35/10 | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 1шт. Замена выключателя 6-10 кВ 1шт
[5 empty] | ОД-110 2Т, ЛР-110 С-44 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-35 1ТН | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 У2 | [5 empty] | Замена выключателя 6-10 кВ | шт | 1
2.1.37. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009328 | ПС Тепличный комбинат 35/6 | по состоянию |  | К | август | август | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 1шт.
[5 empty] | ЛР-35 Т-22 | [5 empty] | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт. | 1
2.1.38. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008206 | ПС 110/35/10 кВ Осиновая Речка | по состоянию |  | К | май | июль | Замена выключателей 6-10 кВ 1шт.
[5 empty] | яч.7 ВМПП-10 на ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 | [5 empty] | Замена выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
2.1.39. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС Водозабор 35/10 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т,2Т | [5 empty] | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
2.1.40. | 35 | Городской | ЦЭС | НВ010387 | ПС Эмальзавод 35/6 | по состоянию |  | К | май | июнь | Капитальный ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т тип: ТДНС-16000/35 74 У1с заменой РПН тип: SCV 3-1250-41/123-W19N | [5 empty] | Капитальный ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 1
2.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010624 | ПС Бикин 110/10 | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 7шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.
[5 empty] | ТДН-10000/110/10 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-110 2С, 2Т, ОПН-50 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 7
[5 empty] | ТН-110 ОСШ фаза «В» |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-10 яч.№ 1, 3, 4, 13 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
2.2.2. | 110 | Бикинский | ЦЭС | НВ010618 | ПС Лермонтовка 110/10 | по состоянию |  | Т | май | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 5шт.
[5 empty] | ТМН-6300/110/10 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-35+15 2Т, РВС-110 2с |  |  |  | май | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
[5 empty] | ШР-110 2с 2Т, ЛР-110 С-32, ШР-110 2с ТН-110. СР-110 2с, ШР-110 РП 2с |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ТТ-110 2Т |  |  |  | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 1
2.2.3. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010178 | ПС Вяземская 110/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ТДТН-10000, 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
2.2.4. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010078 | ПС Красицкая 110/35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМТН-6300 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТСН-1,ТСН-2 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН-110 НКФ-110 1С, 2С | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 2
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.5. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010070 | ПС Дормидонтовка 110/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМТ 6300/110/35/10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ШР-10, ЛР-10 яч-6,яч-8,яч-9 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТСН-10 яч-4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
2.2.6. | 35 | Вяземский | ЦЭС | HB010120 | ПС Капитоновка 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-2500\35\10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.7. | 110 | Вяземский | ЦЭС | HB010184 | ПС Котиково 110/35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМТН-6300 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | СР-110 РП1,СР-110 1С,ШР-110 1Т,ШР-110 1С | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ТР-35 1Т,ТР-35 2Т,ШР-35 1Т,ШР-35 2Т,СР-35 1С,СР-35 2С,ШР-35 Т-73,ЛР-35 Т-73,ШР-35 ТН 1С,ШР-35 ТН 2С | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[11 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТСН-1,ТСН-2 ТМ-100/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.8. | 35 | Вяземский | ЦЭС | HB010081 | ПС Шереметьево 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 24шт.
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-10,ЛР-10 яч. №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 24
2.2.9. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010282 НВ010286 НВ010347 HB010343 | ПС Амуркабель 110/ 35/6 | по состоянию |  | Т | май | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДТН-25000/110/35/6 |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т,2Т |  |  |  | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН-6 НТМИ-6 яч. №4 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 1
2.2.10. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010349 | ПС БН 35/6 | по состоянию |  | Т | март | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт.
[5 empty] | ВМГ-133 ф-3,5,8,9,11,12,13, 23,25,27т; ВВ-6 яч.4-1Т,14-СВ-6,18-2Т,24-ШСВ-6,ф-15,17,22 |  |  |  | март | декабрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 11
2.2.11. | 110 | Городской | ЦЭС | HB004164 HB010283 HB010346 HB010444 HB007428 HB030174 HB030175 | ПС Восточная 110/35/6 | по состоянию |  | Т | май | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т ТДТН-25000/110/35/6; 2Т ТДТН-20000/110/35/6 |  |  |  | май | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35+15 2Т |  |  |  | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТФЗМ-110 В-110 1Т фА, фВ, фС |  |  |  | май | май | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
2.2.12. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010382 | ПС Горка 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-6300/35/6, 2Т ТДН-10000/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
2.2.13. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010340 HB010446 | ПС Горький 110/35/6 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 11шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДТН-40000/110/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35+15 1Т, 2Т - 2 шт; РВС-35 1Т,2Т -6 шт; РВС-35 ДК-35 -3 шт | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 11
2.2.14. | 35 | Городской | ЦЭС | НВ010385 | ПС Интурист 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДНС-16000/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.15. | 110 | Городской | ЦЭС | НВ010385 НВ010386 | ПС МЖК 110/6 | по состоянию |  | Т | июнь | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-16000/110/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-110 1Т, 2Т; КЗ-110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | РВС-35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
2.2.16. | 35 | Городской | ЦЭС | HB032822 | ПС Парк Гайдара 35/6 | по состоянию |  | Т | март | март | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДНС-16000/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.17. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010350 | ПС Р 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ОПН-35 1с, 2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | НТМИ-10 1с,2с | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.18. | 35 | Городской | ЦЭС | HB031853 HB010341 | ПС СВ 35/6 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДНС-10000/35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.19. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010348 HB010308 | ПС СМ 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 3Т ТМНС-10000/35/6, 2Т ТД-16000/35/6 |  |  |  | апрель | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВС-35 1,2 сш |  |  |  | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН ТМ-100, 2ТСН ТМ-160 |  |  |  | август | август | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.20. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010285 HB010306 | ПС Трампарк 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДНС-10000/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.21. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010397 | ПС Ханкайская 35/6 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТМН-6300/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.22. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010387 | ПС Эмальзавод 35/6 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДНС-16000/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
2.2.23. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010309 HB010394 | ПС Энергомаш 110/6 | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТРДН-25000/110/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35+15 1,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | НТМИ-6 1с яч. №17 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.24. | 110 | Городской | ЦЭС | HB010304 HB010307 | ПС Южная 110/35/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТДТН-25000/110/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35 +15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
2.2.25. | 35 | Городской | ЦЭС | HB010399 HB010406 | ПС ЮМР 110/35/6 | по состоянию |  | Т | август | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т,2Т ТДТН-25000/110/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
2.2.26. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ011006 НВ011169 | ПС Георгиевка 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТСН-1 ТМ-40/10, ТСН-2 ТМ-25/10/0,23 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.27. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011009 НВ010959 | ПС Гродеково 110/35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 11шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТДТН-16000/110/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-110- 1Т, РВС-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-35-1Т, РВС-35-2Т, РВС-35+15-1Т,2Т, РВС-35 2С | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 11
[5 empty] | ТН-110 2С НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТСН-1 ТМ-63/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
2.2.28. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011165 | ПС Золотая 110/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ОПН-110 1Т, ОПН-0 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | РВП-10 1с яч№7 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТН-10 1с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.29. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010818 НВ010821 | ПС Мухен 110/35/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 7шт.
[5 empty] | ТМТГ-7500/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН-10 1с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110 1Т, ОПН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-35 1Т,2Т, РВС-35+15 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | ТМ-2500/10/6 РТ | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, СР-110 1с, CР-110 2с, ЛР-110 С-35, ШР-110 С-36, ЛР-110 С-36 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 7
2.2.30. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010829 | ПС Обор 110/10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт.
[5 empty] | ОПН -110 1с, ОПН-0 1Т тип РВС 35+15 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
2.2.31. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010803 НВ011161 | ПС Переяславка 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт.
[5 empty] | ТМН-10000/35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
2.2.32. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011162 | ПС Петровичи 110/35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ОПН-110 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-35 1Т,2Т, РВС-35+15 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | РВО-10 1с,2с яч. №1, 16 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.33. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010804 НВ011167 НВ011144 | ПС Святогорье 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМН-2500/35 1Т, ТМН-1600/35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТН-10 2с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.34. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011164 | ПС Сидима 110/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 1групп
[5 empty] | ТМН-2500/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН 110 1Т, ОПН 0-1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ШР-110 1Т, ЛР-110 С-36, ЛР-110 С-37 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 1
2.2.35. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010813 НВ010828 | ПС Сита 110/10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 4шт.
[5 empty] | ТМТГ-5600/110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-110 1с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-35 1Т, РВС 35+15 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 4
2.2.36. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ011107 HB011106 | ПС Сукпай 110/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | ОПН-110 1Т, ОПН-0 1Т РВС 35+15 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-160/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.37. | 110 | Лазовский | ЦЭС | НВ010812 НВ011001 | ПС Хор 110/35/6 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.
[5 empty] | ТДТН-16000/110/35/6 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | РВС-110 - 1с,2с | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-35-1с,2с, РВС 35+15 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | ОД-110 1Т,2Т, КЗ-110 1Т,2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ТН-110 2с НКФ-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
2.2.38. | 35 | Лазовский | ЦЭС | НВ010960 | ПС Черняево 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-4000/35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ЛР-35 Т-71 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТН-10 1с НТМИ-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.39. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008198 | ПС Ракитное 35/10 | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.40. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008535 | ПС Бычиха 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т, ОПН-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.41. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008209 | ПС НС-1 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВО-6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.42. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008208 | ПС НС-2 35/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | РВС-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВО-6 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.43. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008536 | ПС Очистные сооружения 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.44. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008532 | ПС Ильинка 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ОПН-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-6-1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.45. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008529 | ПС Корейский поселок 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт шинного моста 6 кВ 1шт.
[5 empty] | РВС-35-1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[11 empty] | Текущий ремонт шинного моста 6 кВ | шт. | 1
2.2.46. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008205 | ПС Дружба 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ТМ-2500/35/10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.47. | 35 | Южный | ЦЭС | НВ008475 HB008472 HB008475 HB008473 HB008474 HB008479 | ПС Некрасовка 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-6300/35/10, 2Т ТДНС-1000/35/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТСН-1, ТСН-2 ТМ-100/10/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.48. | 110 | Южный | ЦЭС | НВ008206 | ПС Осиновая Речка 110/35/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | РВС-110 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.49. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008199 | ПС Водозабор 35/10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | ОПН-10 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.50. | 110 | Южный | ЦЭС | HB008671 | ПС ДВПТФ 110/10 | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-6300/110/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ТСН-1,ТСН-2 ТМ-25/10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | РВС-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
2.2.51. | 35 | Южный | ЦЭС | HB008207 | ПС Краснореченская 35/6 | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т ТМ-6300/35/6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТСН-1,ТСН-2 ТМ-25/6/0,4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | РВС-35 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | РВС-6 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.52. | 110 | Северный | ЦЭС | HB009762 | ПС Березовка 110/6 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 8шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН-110, 2ТН-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТТ-110 1Т, ТТ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В-110 1Т, В-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, 1СР-110, 2СР-110, ЛР-110 С-17, ЛР-110 С-18 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ЗОН-110 1Т, ЗОН -110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Р-110 1Т, Р-110 2Т, Р-(35+15) 1Т, Р-(35+15) 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 8
[5 empty] | 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-6 яч.6, В-6 яч.8, В-6 яч.16, В-6 яч.18, В-6 яч.21 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ТН-6 яч.22 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ОПН-6 1Т, Р-6 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.53. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009335 | ПС ДВЗОСП 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-35 -1Т, ТР-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В-10 1Т яч.5 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-10 яч.8, 2ТН-10 яч.15 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.54. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009728 | ПС Дубки 35/10 | по состоянию |  | Т | май | май | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В-35 1Т, В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-35, 2ТН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | Р-10 1Т, Р-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10, 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.55. | 110 | Северный | ЦЭС | HB009863 | ПС Елабуга 110/35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-110 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | ТТ-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-110 1Т, ТР-110 1Т, ШР-110 1ТН, ЛР-110 С-50 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ЗОН-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Р-110 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 3
[5 empty] | Р-(35+15) 1Т, Р-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
2.2.56. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009730 | ПС Заозерное 35/6 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
[5 empty] | В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 Т-75, В-35 Т-76 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | ШР-35 Т-75, ЛР-35 Т-75, ШР-35 Т-76, ЛР-35 Т-76, 1СР-35, 2СР-35, ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, ШР-35 2ТСН, ШР-35 1ДК, ШР-35 2ДК, СР-35 ДК | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | В-6 яч.15, В-6 яч.17 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Р-35 1ДК, Р-35 2ДК, Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | 1Р-6 яч.7, 2Р-6 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-6 яч.7, 2ТН-6 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
2.2.57. | 35 | Северный | ЦЭС | HB009330 | ПС Краснознаменка 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-10 яч.5 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ОПН-10 яч.6, 2ОПН-10 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.3 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-10 яч.6, 2ТН-10 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.58. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ032890 | ПС Маяк 35/10 | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-10 яч.1, В-10 1Т яч.3, В-10 яч.6, В-10 яч.7 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 4
[5 empty] | Р-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1Р-10 яч.5, ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
2.2.59. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009306 | ПС ОПХ 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 9шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 Т-69, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-35 1Т, 1СР-35, 2СР-35, ШР-35 Т-69, ЛР-35 Т-69 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | В-10 1Т яч.3 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-10 яч.6, ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 9
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-10 яч.6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.60. | 110 | Северный | ЦЭС | НВ009499 | ПС Пемрепродуктор 110/35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 2групп Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 8шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-110 1Т, ОД-110 2Т, КЗ-110 1Т, КЗ-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ | групп | 2
[5 empty] | ШР-110 1Т, ШР-110 2Т, 2СР-110, ЛР-110 С-43, ЛР-110 С-44 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт заземлителей 110 кВ | шт. | 2
[5 empty] | Р-110 1Т, Р-110 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 110 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-35 2Т, ТР-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТТ-35 Т-81, ТТ-35 1Т, ТТ-35 2Т, ТТ-35 Т-80 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т, Р-(35+15) 1Т, Р-(35+15) 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | В-10 яч.21, В-10 яч.22 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 2ТСН-10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Р-10 2Т, ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
2.2.61. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009342 | ПС Сергеевка 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 12шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 2Т, В-35 Т-50 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-35 2Т, ШР-35 Т-50, ЛР-35 Т-50 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | В-10 яч.1, В-10 яч.10, В-10 яч.12, В-10 яч.15, В-10 яч.17 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ОПН-35 1Т, ОПН-35 2Т, Р-35 1ТН, Р-35 2ТН | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 12
[5 empty] | ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4, 2ТСН-10 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
2.2.62. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009752 | ПС Смирновка 35/10 | по состоянию |  | Т | июль | июль | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ШР-35 1Т, ТР-35 1Т, ЛР-35 Т-70, ЛР-35 Т-75 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | В-10 яч.1, В-10 яч.2, В-10 1Т яч.3, В-10 яч.6, В-10 яч.7, В-10 яч.9 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-35 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1Р-10 яч.5, ОПН-10 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
2.2.63. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009328 | ПС Тепличный комбинат 35/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 Т-22, В-35 Т-26 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | ШР-35 1Т, ШР-35 2Т, 1СР-35, 2СР-35, ШР-35 Т-22, ШР-35 Т-26, ЛР-35 Т-22, ШР-35 Т-26 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
[5 empty] | В-6 яч.1Б, СВ-6, В-6 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-6 яч.5, 2Р-6 яч.11, ОПН-6 1Т, ОПН-6 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 12
[5 empty] | 2ТСН-6 яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТН-6 яч.5, 2ТН-6 яч.11 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.64. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009348 | ПС Тополево 35/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 9шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | В-35 1Т, СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ШР-35 1Т, 1СР-35, 2СР-35, ЛР-35 Т-69, ЛР-35 Т-20 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
[5 empty] | 1ТН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-10 яч.6, 2Р-10 яч.12, ОПН-10 1Т, ОПН-10 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 9
[5 empty] | СВ-10 яч.8, В-10 яч.10, В-10 2Т яч.15 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
[5 empty] | 1ТН-10 яч.6, 2ТН-10 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.65. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009716 | ПС Федоровка 35/10 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ОД-35 1Т, ОД-35 2Т, КЗ-35 1Т, КЗ-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
[5 empty] | СВ-35 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
[5 empty] | ЛР-35 Т-80, ЛР-35 Т-81, 1СР-35, 2СР-35 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | Р-35 1Т, Р-35 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-10 яч.6, 2Р-10 яч.10 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
[5 empty] | В-10 яч.2, В-10 1Т яч.3, В-10 яч.5, В-10 яч.11, В-10 яч.8 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.4, 2ТСН-10 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН-10 яч.6, 2ТН-10 яч.10 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
2.2.66. | 35 | Северный | ЦЭС | НВ009760 | ПС Чернореченская 35/6 | по состоянию |  | Т | август | август | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1Т, 2Т | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | В-35 Т-20, В-35 Т-69 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
[5 empty] | ТР-35 1Т, ТР-35 2Т, ШР-35 Т-20, ЛР-35 Т-20, ШР-35 Т-69, ЛР-35 Т-69 | [5 empty] | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | ТТ-35 Т-20, ТТ-35 Т-69 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт. | 4
[5 empty] | 1ТН-35, 2ТН-35 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | 1Р-35, 2Р-35 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 6
[5 empty] | Р-6 1Т, Р-6 2Т, 1Р-6 яч.3, 2Р-6 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 12
[5 empty] | В-6 1Т яч.2, В-6 2Т яч.13 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН-6, 2ТСН-6 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТН-6 яч.3, 2ТН-6 яч.12 | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
3 |  |  |  |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010080 | ТП-733 с. Видное | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт; Замена ИО - 6 шт; Замена рубильников - 2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, Покраска ТП - 20 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.2. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010153 | ТП- 745 с.Кедрово | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт; Замена ИО - 6 шт; Замена автоматического выключателя -2 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, Покраска ТП - 18 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.3. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010104 | ТП-757 с. Виноградовка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт; Замена ИО - 6 шт; Замена рубильников - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 20 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.4. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010118 | ТП- 762 с.Видное | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 14 шт; Замена ИО - 12 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, Покраска ТП - 40 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.5. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010071 | ТП-790 п. Дормидонтовка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 8 шт; Замена рубильников - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.6. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010101 | ТП-748 с. Шереметьево | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП - 14 шт; Замена рубильников - 5 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт; Покраска ТП - 45 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.7. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010097 | ТП-746 с.Шереметьево | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП - 9 шт; Замена ИО - 8 шт; Замена рубильников - 1 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт; Покраска ТП - 45 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.8. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010105 | ТП-767 с.Котиково | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена ИП - 1 шт; Замена рубильников - 4 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт; Покраска ТП - 45 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.9. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010144 | ТП-708 с. Отрадное | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-315/10 на ТМ-160 |  |  | К |  |  | Замена ТМ | шт. | 1
3.1.10. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010941 | КТП-696 с. Святогорье | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт; Замена РВС на ОПН-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт ограждения ТП - 1 шт; Покраска ТП - 15 м2; Замена замков - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.11. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010942 | КТПН-535 с. Павленково | по состоянию |  | К | май | май | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Монтаж рубильников - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.12. |  | Лазовский | ЦЭС | HB011151 | КТПН-637 с. Черняево | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 28 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.13. |  | Лазовский | ЦЭС | HB011141 | КТПН-717 с. Черняево | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Замена ИП - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 28 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.14. |  | Лазовский | ЦЭС | HB011024 | КТПН-575 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.15. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010880 | КТПН-588 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.16. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010937 | ТП-690 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.17. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010958 | КТПН-515 п. Переяславка | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.18. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009201 | ТП-246 с. Тополево | по состоянию |  | К | февраль | февраль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.19. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009182 | ТП-1320 с Березовка | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.20. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009190 | ТП-1322 с. Тополево | по состоянию |  | К | март | март | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.21. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009311 | ТП-1328 с. Федоровка | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.22. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009276 | ТП-1440 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | апрель | апрель | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.23. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009341 | ТП-2059 с. Чистополье | по состоянию |  | К | май | май | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.24. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009183 | ТП-2109 с. Федоровка | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.25. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009759 | ТП-2186 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | июль | июль | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/6/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.26. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009702 | ТП-1 с. Федоровка | по состоянию |  | К | август | август | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.27. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009743 | ТП-2 с. Федоровка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.28. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009704 | ТП-4 с. Федоровка | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Капитальный ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-250/10/0,4кВа | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
3.1.29. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009744 | ТП-5 с. Федоровка | по состоянию |  | К | октябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.30. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009725 | КТП-2154 с. Федоровка | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Капитальный ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10/0,4 | [5 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
3.1.31. |  | Северный | ЦЭС | HB009198 | ТП – 1343 с. Князе-Волконское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Монтаж ОПН-10 - 3 шт; Замена разъединителей РВ-10 -1 шт; Замена рубильников - 4 шт; Замена ИП-10 - 3 шт; Замена СШ - 36 м |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 50 м2 |  |  | Т |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.32. |  | Северный | ЦЭС | HB009226 | ТП-1388 с. Благодатное | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Монтаж ОПН-10 - 3 шт; Замена ИП-10 - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.33. |  | Северный | ЦЭС | HB009345 | ТП – 1480 с. Анастасьевка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-180/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Монтаж ОПН-10 - 3 шт; Замена рубильников - 3 шт; Замена ИП-10 - 3 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 |  |  | К |  |  | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.1.34. |  | Северный | ЦЭС | НВ009201 | ТП-246 с. Тополево | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 2 шт; Замена выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт; Замена рубильников - 8 шт; Замена ИП-10 - 12 шт; Замена И0-10 - 10 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.35. |  | Северный | ЦЭС | НВ009190 | ТП-1322 с. Тополево | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 |  |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена выключателей нагрузки ВН-10 - 4 шт; Замена рубильников - 20 шт; Замена ИП-10 - 12 шт; Замена И0-10 - 10 шт |  |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.36. |  | Северный | ЦЭС | НВ009311 | ТП-1328 с. Федоровка | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена автоматических выключателей - 2 шт; Замена рубильников - 2 шт; Замена ИП-10 - 3 шт; Замена И0-10 - 10 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.37. |  | Северный | ЦЭС | НВ009340 | ТП-1384 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена рубильников - 2 шт; Замена И0-10 - 10 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.38. |  | Северный | ЦЭС | НВ009276 | ТП-1440 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт; Замена рубильников - 5 шт; Замена ИП-10 - 6 шт; Замена И0-10 - 10 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.39. |  | Северный | ЦЭС | НВ009183 | ТП-2109 с. Чистополье | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена рубильников - 6 шт; Замена ИП-10 - 3 шт; Замена И0-10 - 10 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.40. |  | Северный | ЦЭС | НВ009725 | ТП-2154 с. Федоровка | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена рубильников - 5 шт; Замена ИП-10 - 3 шт; Замена И0-10 - 10 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.41. |  | Северный | ЦЭС | НВ009759 | ТП-2186 с. Мичуринское | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена рубильников - 1 шт; Замена ИП-10 - 3 шт; Замена И0-10 - 10 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.1.42. |  | Северный | ЦЭС | HB009711 | ТП-3576 п. Горького | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 |  |  | Т |  |  | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Замена разъединителей РВ-10 - 1 шт; Замена выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт; Замена рубильников - 4 шт; Замена ИП-10 - 6 шт; Замена И0-10 - 10 шт |  |  | К |  |  | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2. |  |  |  |  | Текущий ремонт ТП
3.2.1. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010087 | ТП-701 г. Вяземский | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.2. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010107 | ТП-766 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Замена ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Замена ТМ | шт. | 1
3.2.3. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010219 | ТП-789 с. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.4. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010218 | ТП-793 пос. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.5. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010133 | ТП-807 с. Забайкальское | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.6. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010130 | ТП-808 с. Забайкальское | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.7. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010170 | ТП-822 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.8. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010183 | ТП-887 с. Аван | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.9. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010174 | ТП-900 г.Вяземский | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.10. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010143 | ТП-907 с. Венюково | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.11. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010088 | ТП-911 с. Кукелево | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.12. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010112 | ТП-920 с. Венюково | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.13. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010124 | ТП-921 г. Вяземский | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.14. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010113 | ТП-923 с. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.15. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010076 | ТП-930 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.16. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010141 | ТП-937 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.17. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010129 | ТП-958 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.18. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010083 | ТП-703 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.19. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010082 | ТП-712 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.20. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010167 | ТП-713 с. Венюково | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.21. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010166 | ТП-730 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-320/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.22. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010075 | ТП-736 с. Аван | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.23. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010097 | ТП-746 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.24. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010101 | ТП-748 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.25. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010100 | ТП-753 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.26. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010079 | ТП-755 с. Садовое | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.27. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010131 | ТП-760 с. Забайкальское | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.28. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010151 | ТП-800 с. Красицкое | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.29. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010175 | ТП-818 с. Аван | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.30. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010092 | ТП-827 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.31. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010093 | ТП-828 с. Аван | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.32. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010132 | ТП-901 с. Аван | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.33. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010084 | ТП-905 с. Венюково | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.34. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010073 | ТП-929 с. Шереметьево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.35. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010090 | ТП-932 с. Кукелево | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.36. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010152 | ТП-724 с. Видное | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.37. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010111 | ТП-738 с. Глебово | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.38. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010181 | ТП-749 с. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.39. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010121 | ТП-756 с. Видное | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.40. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010213 | ТП-759 с. Забайкальское | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.41. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010115 | ТП-781 с. Красицкое | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.42. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010216 | ТП-791 пос. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.43. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010217 | ТП-792 пос. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.44. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010215 | ТП-794 пос. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.45. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010069 | ТП-795 пос. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.46. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010134 | ТП-802 с. Красицкое | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.47. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010136 | ТП-803 с. Красицкое | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.48. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010125 | ТП-903 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.49. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010148 | ТП-913 с. Кукелево | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-315/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.50. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010123 | ТП-926 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.51. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010091 | ТП-933 с. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.52. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010154 | ТП-944 с. Кукелево | по состоянию |  | Т | ноябрь | ноябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.53. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010139 | ТП-904 с. Венюково | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.54. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010089 | ТП-910 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.55. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010172 | ТП-916 с. Отрадное | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.56. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010085 | ТП-922 с. Кукелево | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.57. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010114 | ТП-927 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-100/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.60. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010214 | ТП-931 с. Дормидонтовка | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.61. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010140 | ТП-936 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 2шт.
[5 empty] | ТМ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
3.2.62. |  | Вяземский | ЦЭС | HB010127 | ТП-956 с. Капитоновка | по состоянию |  | Т | декабрь | декабрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.63. |  | Южный | ЦЭС | HB008650 | ТП-0135 с.Дружба | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 4 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, Покраска ТП - 30 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.64. |  | Южный | ЦЭС | HB008666 | ТП-0148 с. Ильинка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт выключателей нагрузки ВН-6 - 1 шт; Ремонт автоматического выключателя - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.65. |  | Южный | ЦЭС | НВ008618 | ТП-378 с Ильинка | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМГ-250/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 5 шт; Ремонт разъединителей РВ-6 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 30 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.66. |  | Южный | ЦЭС | HB008505 | ТП-379 с Ильинка | по состоянию |  | Т | май | май | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 10 шт; Ремонт разъединителей РВ-6 - 4 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-6 - 2 шт; Ремонт выключателей 6 кВ - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.67. |  | Южный | ЦЭС | HB008513 | ТП-426 с.Дружба | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМГ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 7 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.68. |  | Южный | ЦЭС | НВ008493 | ТП-426а с.Дружба | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 6 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 4 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 34 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.69. |  | Южный | ЦЭС | НВ008203 | ТП-458 с.Ильинка | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/6 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 10 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 6 шт; Ремонт выключателей ВПМ-10 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.70. |  | Южный | ЦЭС | HB008592 | ТП-2022 с.Ильинка | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | 1Т ТМ-630/6, 2Т ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 2
[5 empty] | Ремонт рубильников - 14 шт; Ремонт разъединителей РВ-6 - 4 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-6 - 2 шт; Ремонт автоматического выключателя - 3 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.71. |  | Южный | ЦЭС | HB008528 | ТП-3516 с.Дружба | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 3 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт; Ремонт автоматического выключателя - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.72. |  | Южный | ЦЭС | HB008595 | ТП-3534 с.Ильинка | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Ремонт ТМ 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
3.2.73. |  | Южный | ЦЭС | HB008705 | ТП-3555 с.Некрасовка | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 5 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 6 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.74. |  | Южный | ЦЭС | HB008492 | ТП-3589 с. Дружба | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 4 шт; Ремонт разъединителей РВ-10 - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 2 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 32 м2; Замена замков - 4 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.75. |  | Южный | ЦЭС | HB008522 | ТП-452 с. Корсаково-1 | по состоянию |  | Т | август | август | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
[5 empty] | ТМ-400/6 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт рубильников - 1 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
3.2.76. |  | Южный | ЦЭС | НВ008676 НВ008525 | ТП-471 с. Бычиха | по состоянию |  | Т | апрель | апрель | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-630/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Ремонт разъединителей РВ-10 -5 шт; Ремонт выключателей нагрузки ВН-10 - 3 шт; Ремонт выключателей 10 кВ - 1 шт | [5 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
[5 empty] | Замена замков - 3 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.77. |  | Северный | ЦЭС | HB009180 | ТП-1368 с. Вятское | по состоянию |  | Т | июль | июль | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | ТМ-160/10 | [5 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[5 empty] | Покраска ТП - 40 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
3.2.78. |  | Северный | ЦЭС | НВ009766 | РП-6 кВ ДЭМ | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
[5 empty] | В-6 яч.15, В-6 яч.16, В-6 яч.17, В-6 яч.18, В-6 яч.19 ВМПП-10-630 | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
[5 empty] | 1ТН-6 яч.11 (НТМИ-6) | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
[5 empty] | 1ТСН-6 яч.12 (ТМ-63/6) | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
3.2.79. |  | Северный | ЦЭС | НВ009728 | РП-10 кВ Князе-Волконское | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
[5 empty] | 1ТН-10 яч.5, 2ТН-10 яч.12 (НАМИ-10) | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
[5 empty] | 1ТСН-10 яч.3, 2ТСН-10 яч.14 (ТСКС-40/10) | [5 empty] | Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
3.2.80. |  | Северный | ЦЭС | НВ009322 | РП-3633 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.
[5 empty] | В-6 яч.1, В-6 яч.2, В-6 яч.5, В-6 яч.12, В-6 яч.13, В-6 яч.15, В-6 яч.18 (ВМГ-10) | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 7
3.2.81. |  | Северный | ЦЭС | НВ009921 | ЦРП-10 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.
[5 empty] | В-6 яч.2, В-6 яч.3, В-6 яч.5, В-6 яч.6, В-6 яч.20 (ВМГ-10) | [5 empty] | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
4. |  |  |  |  | Здания и сооружения
4.1. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008180 | ТП - 379 с. Ильинка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена дверей 4шт.
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 4
4.2. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB009013 | РП - 333 с. Черная речка | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена дверей 1шт.
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 1
4.3. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009756 | ТП-2220 с. Березовка | по состоянию |  | К | август | август | Замена дверей 1шт.
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 1
4.4. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ009174 | ТП-1322 с. Тополево | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1051) | К | август | август | Замена дверей 4шт.
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 4
4.5. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008209 | ПС НС-1 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1076) | К | сентябрь | сентябрь | Ремонт ограждения 160м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 160
4.6. |  | Служба подстанций | ЦЭС | HB008208 | ПС НС-2 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1076) | К | октябрь | октябрь | Ремонт ограждения 78м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 78
4.7. |  | Городской | ЦЭС | HB010257 | ПС НПЗ 110/6 | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Демонтаж светильников 15шт. Монтаж светильников 15шт.
[11 empty] | Демонтаж светильников | шт. | 15
[11 empty] | Монтаж светильников | шт. | 15
4.8. |  | Городской | ЦЭС | HB010341 | ПС СВ 35/6 | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | Демонтаж светильников 5шт. Монтаж светильников 5шт.
[11 empty] | Демонтаж светильников | шт. | 5
[11 empty] | Монтаж светильников | шт. | 5
4.9. |  | Городской | ЦЭС | HB010268 HB010253 | ПС Южная 110/ 35/6 | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Демонтаж светильников 15шт. Монтаж светильников 15шт.
[11 empty] | Демонтаж светильников | шт. | 15
[11 empty] | Монтаж светильников | шт. | 15
4.10. |  | Бикинский | ЦЭС | HB010631 | ТП-8110. с. Лермонтовка | по состоянию |  | К | май | октябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Переустройство фундамента ТП - 1шт (4 блока); Устройство ограждения ТП - 1 шт; Ремонт контура заземления ТП - 1 шт | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
4.11. |  | Бикинский | ЦЭС | HB010628 | ТП-8113. с. Лермонтовка | по состоянию |  | К | май | октябрь | Ремонт строительной части ТП 1шт.
[5 empty] | Переустройство фундамента ТП - 1шт (4 блока); Устройство ограждения ТП - 1 шт; Ремонт контура заземления ТП - 1 шт, Покраска ТП - 6,25 м2 | [5 empty] | Ремонт строительной части ТП | шт. | 1
4.12. |  | Городской | ЦЭС | НВ010246 | ПС Ц 110/35/6 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1060) | К | ноябрь | ноябрь | Замена дверей 8шт. | шт. | 8
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 8
4.13. |  | Городской | ЦЭС | НВ010465 | ПС ЮМР 110/35/6 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1062) | К | октябрь | октябрь | Замена дверей 3шт.
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 3
4.14. |  | Городской | ЦЭС | HB010245 | ПС Эмальзавод 35/6 | Аварии | Акт № 361 от 04.07.2014 г. п. 3.2 | К | май | июнь | Ремонт кровли 287м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2. | 287
4.15. |  | Городской | ЦЭС | HB010265 | ПС АК 110/35/6 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | август | Отделочные работы 96,35м2. Замена дверей 2шт.
[11 empty] | Отделочные работы | м2. | 96.35
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 2
4.16. |  | Городской | ЦЭС | HB010272 | ПС АК 110/35/6 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | август | Отделочные работы 202,6м2. Замена дверей 3шт.Ремонт полов 11м2.
[11 empty] | Отделочные работы | м2. | 202.6
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 3
[11 empty] | Ремонт полов | м2. | 11
4.17. |  | Городской | ЦЭС | НВ010254 | ПС Корфовская 110/35/10 | по состоянию |  | К | август | август | Ремонт кровли (узел связи) 64м2.
[11 empty] | Ремонт кровли (узел связи) | м2. | 64
4.18. |  | Бикиннский | ЦЭС | НВ010590 | Здания ТП-8017 с.Лермонтовка | ППСЛ, Акт Тосв | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1083). Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | июль | июль | Замена дверей 3шт. Ремонт кровли 18,8м2.
[6 empty] | ППСЛ |  |  |  |  | Замена дверей | шт. | 3
[6 empty] | Акт Тосв |  |  |  |  | Ремонт кровли | м2. | 18.8
4.19. |  | Бикиннский | ЦЭС | HB010665 | ПС Лермонтовка 110/10 | ППСЛ, по состоянию | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1084) | К | август | август | Замена оконных решеток 12шт. Демонтаж ворот 1шт. Монтаж дверей 1шт.Ремонт полов 23,3м2. Ремонт стены 3м3. Отделочные работы 2,76м2.
[6 empty] | ППСЛ |  |  |  |  | Замена оконных решеток | шт. | 12
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Демонтаж ворот | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Монтаж дверей | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт полов | м2. | 23.3
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт стены | м3. | 3
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Отделочные работы | м2. | 2.76
4.20. |  | Бикиннский | ЦЭС | HB010619 | База БРЭС | по состоянию |  | К | август | август | Замена уличного водопровода 85м. Ремонт туалетной комнаты 30,5м2. Замена внутреннего водопровода 72м.Замена системы отопления 226м. Замена узла учёта холодного водоснабжения 11м.
[11 empty] | Замена уличного водопровода | м. | 85
[11 empty] | Ремонт туалетной комнаты | м2. | 30.5
[11 empty] | Замена внутреннего водопровода | м. | 72
[11 empty] | Замена системы отопления | м. | 226
[11 empty] | Замена узла учёта холодного водоснабжения | м. | 11
4.21. |  | Южный | ЦЭС | HB008195 | ПС Некрасовка 35/10 | по состоянию |  | К | май | октябрь | Ремонт кровли м2. Ремонт стен м2. Замена дверей шт. Усиление стен м2.
[11 empty] | Ремонт кровли | м2.
[11 empty] | Ремонт стен | м2.
[11 empty] | Замена дверей | шт.
[11 empty] | Усиление стен | м2.
4.22. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010834, НВ010794 | ПС Сукпай 110/10 | Акт Тосв | Мероприятия, намеченные в Актах по тех.освидетельствованию | К | май | май | Ремонт ограждения 141м. Ремонт отмостки здания 87,7м2.Окраска оборудования 150м2.Окраска порталов 7,3т.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 141
[11 empty] | Ремонт отмостки здания | м2. | 87.7
[11 empty] | Окраска оборудования | м2. | 150
[11 empty] | Окраска порталов | т. | 7.3
4.23. |  | Лазовский | ЦЭС | HB010806 HB010831 | ПС Сита 110/10 | Предписание, по состоянию, ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1082). Приказ № 131 от 29.02.12 "Об устранении нарушений, выявленных при проведении технического аудита эксплуатации оборудования ПС в СП «ЦЭС» " Приложение 2 п2.23 | К | июнь | август | Замена двери 1шт.Ремонт отмостки здания 20м2. Ремонт фасада 10,9м2. Ремонт ограждения 100м.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена двери | шт. | 1
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт отмостки здания | м2. | 20
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт фасада | м2. | 10.9
[6 empty] | ППСЛ | п. 1082 |  |  |  | Ремонт ограждения | м. | 100
4.24. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ010810 НВ010832 | ПС Мухен 110/6 | ППСЛ, по состоянию | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1081) | К | июнь | август | Ремонт стен 14,5м3. Ремонт фасада 39,6м2. Ремонт полов 65м2.Отделочные работы 24м2. Ремонт ограждения 425м.
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт стен | м3. | 14.5
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт фасада | м2. | 39.6
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт полов | м2. | 65
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Отделочные работы | м2. | 24
[6 empty] | ППСЛ |  |  |  |  | Ремонт ограждения | м. | 425
4.25. |  | Служба подстанций | ЦЭС | НВ000605 | База ХЭС | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт водопровода 84м.
[11 empty] | Ремонт водопровода | м. | 84
4.26. |  | Северный | ЦЭС | НВ009668 | КЛ 6кВ Ф-6 Трампарк | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ 90м2.
[11 empty] | Восстановление дорожного покрытия после ремонта КЛ | м2. | 90
4.27 |  | Северный | ЦЭС | НВ009669 | КЛ 6кВ Ф-31 Трампарк | по состоянию |  | К | август | август | Благоустройство территории 60м2.
[11 empty] | Благоустройство территории | м2. | 60
4.28. |  | Северный | ЦЭС | НВ009274 | ПС Тополево 35/10 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1080) | К | май | июнь | Ремонт ограждения 144,7м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 144.7
4.29. |  | Городской | ЦЭС | HB010266 | ПС СВ 35/6 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1059) | К | ноябрь | ноябрь | Замена дверей 3шт. Ремонт кровли 209м2.
[6 empty] | ППСЛ |  |  |  |  | Замена дверей | шт. | 3
[6 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Ремонт кровли | м2. | 209
4.30. |  | Вяземский | ЦЭС | НВ010187 | ПС Котиково 110/35/10 | ППСЛ | Программа мероприятий по предотвращению проникновения сторонних лиц в действующие электроустановки (Письмо АО "ДРСК" от 12.04.2016 № 574, п. 1048) | К | май | июнь | Ремонт ограждения 200м.
[11 empty] | Ремонт ограждения | м. | 200
5. |  |  |  |  | Транспортные средства
5.1. |  | Вяземский | ЦЭС | НВ011494 | Автомобиль ГАЗ-71 рег. № 29-72ХТ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена элементов шарнирного узла 4шт. Замена поршневой группы 1шт.
[11 empty] | Замена элементов шарнирного узла | шт. | 4
[11 empty] | Замена поршневой группы | шт. | 1
5.2. |  | Вяземский | ЦЭС | НВ010227 | Автомобиль ЗиЛ-4331 рег. № Х392 ВВ | по состоянию |  | К | август | август | Замена топливного насоса 1шт. Замена энергоаккумуляторов 2шт.
[5 empty] | ТНВД | [5 empty] | Замена топливного насоса | шт. | 1
[11 empty] | Замена энергоаккумуляторов | шт. | 2
5.3. |  | Вяземский | ЦЭС | НВ008894 | Автомобиль КАМАЗ-5410 рег. № Х561АТ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена топливного насоса 1шт. Замена поршневой группы 1шт. Замена топливного бака 1шт.
[5 empty] | ТНВД | [5 empty] | Замена топливного насоса | шт. | 1
[11 empty] | Замена поршневой группы | шт. | 1
[11 empty] | Замена топливного бака | шт. | 1
5.4. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ011518 | Автомобиль КамАЗ – 4326 рег. №Х 015 УМ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена радиатора отопителя 1шт. Замена насоса гидроусилителя руля 1шт. Замена передних фар 2шт.
[11 empty] | Замена радиатора отопителя | шт. | 1
[11 empty] | Замена насоса гидроусилителя руля | шт. | 1
[11 empty] | Замена передних фар | шт. | 2
5.5. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ009908 | Автомобиль ГАЗ - 3110 рег. № Х 183 ЕР | по состоянию |  | К | май | май | Замена глушителя 1шт. Замена генератора 1шт. Ремонт тормозной сиситемы 1шт.
[11 empty] | Замена глушителя | шт. | 1
[11 empty] | Замена генератора | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной сиситемы | шт. | 1
5.6. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ008853 | Автомобиль ГАЗ 66 рег. № Х 637 АУ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена корзины сцепления 1шт. Ремонт тормозной сиситемы 1шт. Замена цилиндра гидроусилителя руля 1шт.
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной сиситемы | шт. | 1
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
[11 empty] | Замена цилиндра гидроусилителя руля | шт. | 1
5.7. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ008854 | Автомобиль КамАЗ – 4310 рег. № Х 681 АК | по состоянию |  | К | июль | июль | Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт сцепления 1шт.
[11 empty] | Ремонт ходовой части | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт сцепления | шт. | 1
5.8. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ032745 | Автомобиль УАЗ - 390995 рег. № А 741 СВ | по состоянию |  | К | август | август | Замена рессор 4шт. Замена карданного вала 1шт. Замена шарниров поворотного кулака 2шт. Замена механизма переключения 1шт. Замена гидромуфты 1шт.
[11 empty] | Замена рессор | шт. | 4
[11 empty] | Замена карданного вала | шт. | 1
[11 empty] | Замена шарниров поворотного кулака | шт. | 2
[11 empty] | Замена механизма переключения | шт. | 1
[11 empty] | Замена гидромуфты | шт. | 1
5.9. |  | Лазовский | ЦЭС | НВ036333 | Автомобиль ГАЗ-33081 рег. № Н 790 ЕР | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Ремонт ходовой части 1шт. Замена турбокомпрессора 1шт. Ремонт тормозной сиситемы 1шт.
[11 empty] | Ремонт ходовой части | шт. | 1
[11 empty] | Замена турбокомпрессора | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт тормозной сиситемы | шт. | 1
5.10. |  | СМиТ | ЦЭС | HB031081 | Автомобиль ГАЗ-3308 рег. № М 238 ТЕ | по состоянию |  | К | май | май | Замена двигателя 1шт. Ремонт сцепления 1шт.
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
[11 empty] | Ремонт сцепления | шт. | 1
5.11. |  | СМиТ | ЦЭС | HB008871 | Автомобиль УАЗ-3909 рег. № Х 359 АК | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена карданного вала 2шт. Замена рессор 1шт. Замена амортизаторов 5шт. Замена коробки передач 1шт. Замена раздаточной коробки 1шт. Замена дверей 2шт. Замена радиатора охлаждения 1шт.
[11 empty] | Замена карданного вала | шт. | 2
[11 empty] | Замена рессор | шт. | 1
[11 empty] | Замена амортизаторов | шт. | 5
[11 empty] | Замена коробки передач | шт. | 1
[11 empty] | Замена раздаточной коробки | шт. | 1
[11 empty] | Замена дверей | шт. | 2
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт. | 1
5.12. |  | СМиТ | ЦЭС | HB030888 | Автомобиль Камаз-4326 (Нефаз-42111) рег. № М448 РВ | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | Замена головок блока цилиндров 2шт. Замена цилиндро-поршневой группы 1гр. Замена прокладок ДВС 1компл. Замена насоса гидроусилителя рулевого механизма 1шт. Замена радиатора охлаждения 1шт.
[11 empty] | Замена головок блока цилиндров | шт. | 2
[11 empty] | Замена цилиндро-поршневой группы | гр. | 1
[11 empty] | Замена прокладок ДВС | компл. | 1
[11 empty] | Замена насоса гидроусилителя рулевого механизма | шт. | 1
[11 empty] | Замена радиатора охлаждения | шт. | 1
5.13. |  | СМиТ | ЦЭС | HB009787 | Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № Х 635 АУ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена тормозных барабанов 1шт. Замена рессор 2шт. Замена карданного вала 1шт.
[11 empty] | Замена тормозных барабанов | шт. | 1
[11 empty] | Замена рессор | шт. | 2
[11 empty] | Замена карданного вала | шт. | 1
5.14. |  | СМиТ | ЦЭС | HB008727 | Автомобиль ЗИЛ-131 рег. № Х 638 АУ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена топливного бака 1шт. Замена глушителя 1шт.
[11 empty] | Замена топливного бака | шт. | 1
[11 empty] | Замена глушителя | шт. | 1
5.15. |  | Северный | ЦЭС | HB009907 | Автомобиль УАЗ-31519 Х 184 ЕР | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена раздаточной коробки 1шт.
[11 empty] | Замена раздаточной коробки | шт. | 1
5.16. |  | Северный | ЦЭС | HB009789 | Автомобиль ГАЗ-3307 Х 634 АУ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена карданного вала 1шт. Замена топливного бака 1шт. Замена двигателя 1шт. Замена оси передней 1шт. Замена крыла 1шт.
[11 empty] | Замена карданного вала | шт. | 1
[11 empty] | Замена топливного бака | шт. | 1
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
[11 empty] | Замена оси передней | шт. | 1
[11 empty] | Замена крыла | шт. | 1
5.17. |  | Бикинский | ЦЭС | НВ010684 | Автомобиль ГАЗ-66 №Х544АУ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена радиатора 1шт. Замена рулевой рейки 1шт. Замена головки блока цилиндров 2шт. Замена кабины 1шт.
[11 empty] | Замена радиатора | шт. | 1
[11 empty] | Замена рулевой рейки | шт. | 1
[11 empty] | Замена головки блока цилиндров | шт. | 2
[11 empty] | Замена кабины | шт. | 1
5.18. |  | Бикинский | ЦЭС | НВ010558 | Автомобиль УАЗ-39099 № Х033СК | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена двигателя 1шт.
[11 empty] | Замена двигателя | шт. | 1
5.19. |  | Южный | ЦЭС | HB030715 | Автомобиль УАЗ-390994 М484НЕ | по состоянию |  | К | Август | Август | Замена корзины сцепления 1шт. Замена рабочего цилиндра сцепления 1шт. Замена тормозных колодок 8шт. Замена приводного ремня 1шт. Замена помпы двигателя 1шт. Замена термостата 1шт. Замена переднего карданного вала 2шт. Замена рулевого механизма 1шт. Замена рулевого наконечника 4шт. Замена механизма стеклоподъемника 2шт. Замена лобового стекла 1шт. Замена радиатора 1шт. Замена муфт включения переднего моста 2шт. Замена полуоси переднего моста (левая, правая) 2шт. Замена передних фар головного света 2шт. Замена рессорных подушек 8шт. Замена стартера 1шт. Замена генератора 1шт.
[11 empty] | Замена корзины сцепления | шт. | 1
[11 empty] | Замена рабочего цилиндра сцепления | шт. | 1
[11 empty] | Замена тормозных колодок | шт. | 8
[11 empty] | Замена приводного ремня | шт. | 1
[11 empty] | Замена помпы двигателя | шт. | 1
[11 empty] | Замена термостата | шт. | 1
[11 empty] | Замена переднего карданного вала | шт. | 2
[11 empty] | Замена рулевого механизма | шт. | 1
[11 empty] | Замена рулевого наконечника | шт. | 4
[11 empty] | Замена механизма стеклоподъемника | шт. | 2
[11 empty] | Замена лобового стекла | шт. | 1
[11 empty] | Замена радиатора | шт. | 1
[11 empty] | Замена муфт включения переднего моста | шт. | 2
[11 empty] | Замена полуоси переднего моста (левая, правая) | шт. | 2
[11 empty] | Замена передних фар головного света | шт. | 2
[11 empty] | Замена рессорных подушек | шт. | 8
[11 empty] | Замена стартера | шт. | 1
[11 empty] | Замена генератора | шт. | 1
5.20. |  | Лазовсккий | ЦЭС | НВ011215 | Вездеход МТ-ЛБ 37-28 ХТ | по состоянию |  | К | январь | февраль | Замена втулки балансира внутр. 14шт. Замена втулки балансира наружн. 14шт. Замена корпуса сальника оси балансира 14шт. Замена пружины ограничения хода подвески 4шт. Оборудование диффузора радиатора 1шт. Оборудование волноотражающего щита 1шт. Замена генератора 1шт. Замена двери транспортного отсека 1шт.
[11 empty] | Замена втулки балансира внутр. | шт. | 14
[11 empty] | Замена втулки балансира наружн. | шт. | 14
[11 empty] | Замена корпуса сальника оси балансира | шт. | 14
[11 empty] | Замена пружины ограничения хода подвески | шт. | 4
[11 empty] | Оборудование диффузора радиатора | шт. | 1
[11 empty] | Оборудование волноотражающего щита | шт. | 1
[11 empty] | Замена генератора | шт. | 1
[11 empty] | Замена двери транспортного отсека | шт. | 1
6. |  |  |  |  | Прочее оборудование
6.1. |  | СТЭ | ЦЭС | HB031205 HB031204 HB030727 | АИИС КУЭ Городского РЭС; АИИС КУЭ Северного РЭС, АИИС КУЭ Южного РЭС | по состоянию |  | К | июнь | сентябрь | Замена счетчиков 29шт. Замена устройства сбора и передачи данных 23шт. Замена модема 15шт.
[5 empty] | ХСРЭС - 14 шт; ГРЭС - 15 шт | [5 empty] | Замена счетчиков | шт. | 29
[5 empty] | ХСРЭС - 11 шт, ХЮРЭС - 12 шт (концентратор) | [5 empty] | Замена устройства сбора и передачи данных | шт. | 23
[5 empty] | ХСРЭС - 7 шт, ХЮРЭС - 8 шт (GSM-шлюз) | [5 empty] | Замена модема | шт. | 15
6.2. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031205 НВ030727 | АИИС КУЭ Северного РЭС; АИИС КУЭ Южного РЭС; АИИС КУЭ Городского РЭС | по состоянию |  | К | апрель | сентябрь | Замена трансформаторов тока 168шт. Установка трансформаторов тока 110 кВ 6шт.
[5 empty] | ЮРЭС-105 шт, СРЭС-63 шт. | [5 empty] | Замена трансформаторов тока | шт. | 168
[5 empty] | ПС «Южная» С-19, С-20 | [5 empty] | Установка трансформаторов тока 110 кВ | шт. | 6
6.3. |  | СТЭ | ЦЭС | НВ031204 | АИИС КУЭ Городского РЭС | по состоянию |  | К | март | июнь | Ремонт прибора Сикон С-70 11шт.
[5 empty] | Ремонт прибора ГРЭС-11шт. | [5 empty] | Ремонт прибора Сикон С-70 | шт. | 11
7. |  |  |  |  | Аварийный резерв |  |  |  | январь | декабрь