## Приложение Г ПЭС 2016г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2016г.
Административная прнадлежность | Наименование ОС к программе 1С УПП бух. Данные | № п/п | Инв № | Наименование бъекта | Обоснование включения объекта в ГПР | Примечание | Вид ремонта (К., С., Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
[8 empty] | ё | Окончаниее
[8 empty] | (мес.) | (мес.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Всего ремонт ПЭС
|  | 1 |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
|  | 1.1. |  | Всего ВЛ-110 кВ | [6 empty] | км
|  | 1.2. |  | Всего ВЛ-35кВ | [6 empty] | км
|  | 1.3. |  | Всего ВЛ-10кВ | [6 empty] | км
|  | 1.4. |  | Всего ВЛ-0,4кВ | [6 empty] | км
|  | 2 |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ
|  | 3 |  | Трансформаторные подстанции
|  | 4 |  | Здания и сооружения
|  | 5 |  | Транспортные средства
|  | 6 |  | Прочее оборудование
|  | 7 |  | АИИСКУЭ
|  | 8 |  | Резерв средств на АВР
Всего ремонт СП ПЮЭС
|  | 1 |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
|  | 1.1 |  | Всего ВЛ-110 кВ | [6 empty] | км
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Чайка-Спутник", (лит. Е), протяженность м. | 1.1.1. | PR0003186 | ВЛ-110 кВ "Спутник - Чайка" | МГ |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 5шт. Ручная расчистка просек 1га
г.Владивосток |  |  |  | 12-13, 26-27 | МГ |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 5
г.Владивосток |  |  |  | 12-13, 26-27 | МГ |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 1
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р-СИ-1Р-МГ-А", (лит. Е), протяженность 16000 м. | 1.1.2. | PR0003182 | КВЛ-110 кВ "ЗУ-А №1" | По состоянию |  |  | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка 0,9га
г.Владивосток |  |  |  | 3-8 | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  |  |  | 3-8 |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га | 0.9
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Океан-Горностай", (лит. Е), протяженность м. | 1.1.3. | * | КВЛ-110 кВ "Горностай - Океан" | МГ |  |  | 3 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 27шт. Ручная расчистка просек 14га
г.Владивосток |  |  |  | 87-88, 97-98 | Предписание |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 27
г.Владивосток |  |  |  | 58-63,73-78,82-87,96-97, 134-175 | Предписание, МГ |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 14
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Промузел-АТЭЦ", (лит. Е), протяженность 4720 м. | 1.1.4. | PR0002778 | ВЛ-110 кВ "АТЭЦ - Промузел" | МГ |  |  | 3 | 4 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 1,5га Замена натяж. изоляции фарфор на стекло 12шт.
г.Владивосток |  |  |  | 75-76, 79-82, 84-85, 98-99 | МГ |  | К | 3 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
г.Владивосток |  |  |  | 79-81, 91-95 | МГ |  | К | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 1.5
г.Владивосток |  |  |  | 91,92,94,95,97,98,99,100 | МГ |  | К | 3 | 4 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 96
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р Котельная -Волна", (лит. Е), протяженность м. | 1.1.5. | PR0003037 | ВЛ-110 кВ "Волна-Бурун с отп.Кот.2Р" | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 53шт.
г.Владивосток |  |  |  | 2-3,7-8,10-16,18-20,21-22,25-30 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 53
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "2Р-1Ртяговая", (лит. Е), протяженность 3800 м. | 1.1.6. | PR0002775 | КВЛ-110 кВ "Волна - ВТЭЦ-1 с отп.1Р/т" | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
г.Владивосток |  |  |  | 6-8, 12-15, 21-22, 25-26, 27-28, 37-38, 39-41, 51-52, 62-63, 66-67 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
г.Владивосток | сооружение - воздушная электролиния 110 кВ "ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин", (лит. Е), пртяженность 7700 м. | 1.1.7. | PR0003038 | ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп.Загородная" | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт. Замена натяж. изоляции фарфор на стекло 12шт.
г.Владивосток |  |  |  | 2-3, 5-7, 8-9, 13-14, 16-17 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
г.Владивосток |  |  |  | 5,6,12,15,16 -поддерж по 3 гир | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 24
г.Владивосток |  |  |  | 4 -натяж 3 гир; 1,7,11,13,17 - натяж по 6 гир | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 96
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "А-ВТЭЦ-2" (1-я и 2-я), (лит. Е), протяженность 3010 м. | 1.1.8. | PR0002787 | ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-А №1,2" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 0,5га Замена натяж. изоляции фарфор на стекло 10шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт. Замена натяж. изоляции фарфор на стекло 10шт.
г.Владивосток |  |  |  | 2-5, 6-7, 9-11, 14-17 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
г.Владивосток |  |  |  | 8-9, 11-12 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
г.Владивосток |  |  |  | №1 -17 -натяж 6 гир, 18 - натяж 3 гир, 11 - натяж 2 гир | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 95
г.Владивосток |  |  |  | №2 -11,17 - поддерж по 2 гир, 18 - поддерж 1 гир | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 15
г.Владивосток |  |  |  | №2 -11,17 - натяж по 6 гир, 10 - натяж 5 гир, 18 - натяж 3 гир | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 74
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ "Чайка-Волна", (лит. Е), протяженность м. | 1.1.9. | PR0003185 | ВЛ-110 кВ "Волна-Чайка" | По состоянию |  |  | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Ручная расчистка просек 1га Замена дефектных натяж изоляторов 4шт. ремонт контура заземления металлической опоры 3шт. ремонт элементов конструкций металлических опор 200кг. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.
г.Владивосток |  |  |  | 37-39,49-54 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
г.Владивосток |  |  |  | 37-39,49-54 | Предписание |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 1
г.Владивосток |  |  |  | 37, 43 - натяж по 2 гир | Предписание |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 32
г.Владивосток |  |  |  | 40,41,45 | Предписание |  | К | 10 | 10 | Ремонт ЗУ | шт. | 3
г.Владивосток |  |  |  | 35,48 | Предписание |  | К | 10 | 10 | ремонт элементов конструкций металлических опор | т. | 0.2
г.Владивосток |  |  |  | 41 | Предписание |  | К | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
Лазовский р-н | BЛ-110 KB ЮЖНАЯ-НОВИЦКОЕ-ТАЙФУН-ПPEOБPAЖEHИE 95 КМ, PR0002921 | 1.1.10. | PR0002921 | ВЛ-110 кВ "Новицкое-Тайфун" | МГ |  |  | 4 | 9 | Ручная расчистка просек 12,6га Ремонт /усиление/ фундаментов 9шт. Механизированная расчистка просек 19,9га
|  |  |  | пр.оп № 83-89,176-177,179-182,195-198 | МГ |  | К | 5 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 12.6
|  |  |  | пр.оп № 106-143 |  |  |  | 4 | 5 | Механизированная расчистка просек | га | 19.9
|  |  |  | оп №205,216,222,228,229 | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 9
Партизанский ГО | ВЛ 110 ПаГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка, PR0003180 | 1.1.11. | PR0003180, | ВЛ-110 кВ "Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ" | МГ |  |  | 2 | 9 | Ручная расчистка просек 12,6га Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 31шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6шт.
|  |  |  | пролеты оп. № 11-16,157-175,191-198 | МГ |  | К | 2 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 12.6
|  |  |  | оп № 89,92,93,94,99,100,101-106 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 218
|  |  |  | оп № 101 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 42
Партизанский ГО | ВЛ 110 ПаГРЭС-ХФЗ-Фридман-Анисимовка, PR0003180 | 1.1.12. | PR0003180, | ВЛ-110 кВ "Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково" | МГ |  |  | 8 | 12 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 18шт.. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6шт.. Механизированная расчистка просек 95га
|  |  |  | оп № 50, 56, 73, 74, 75, 82 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 128
|  |  |  | оп № 77 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 42
|  |  |  | пр оп 68-73,95-107,153-161 |  |  | К | 4 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 14.83
|  |  |  | пр оп 68-203 |  |  |  | 10 | 12 | Механизированная расчистка просек | га | 80.17
Надеждинский район | ЛЭП-110кВ Западная-Раздольное1-Раздольное2 29,2 км | 1.1.13. | PR0003396 | ВЛ-110 кВ "Раздольное 1-Раздольное 2" | ЦП |  |  | 5 | 6 | Ручная расчистка просек 0,5га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт.
|  |  |  | № 1-2, 4-5 |  |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
|  |  |  | № 2,3 | Многолетний график замены форфор.изоляторов. |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 6
Надеждинский район | BЛ 110 KB "Уссурийск (оп.79)-ТЕРЕХОВКА-Раздольное- | 1.1.14. | PR0002816 | ВЛ-110 кВ "Раздольное 2 - Тереховка" | ЦП |  |  | 2 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт. Ручная расчистка просек 10га Востановление дорог. 20400м2 Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 7шт.
|  |  |  | № 81,82 | Многолетний график замены форфор.изоляторов. |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 6
|  |  |  | № 11-15,16-35,50-51,58-59,74-75,81-82,85-91 | Целевая программа |  | К | 2 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 10
|  |  |  | № 50-78,85-91 |  |  | К | 2 | 2 | Востановление дорог | м² | 20400
|  |  |  | № 63,73,80,94 |  |  | К | 9 | 9 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 7
Надеждинский район | ЗАХОД ВЛ-110КВ ПС "ТЕРЕХОВКА" | 1.1.15. | PR0003252 | ВЛ-110 кВ "Уссурийск 1 - Тереховка" | ЦП |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 3,5га
|  |  |  | № 73-98 |  |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 3.5
Шкотовский район | ЛЭП-110КB 2X ЦEПH.ЗAП-ATЭЦ-KOHГAУЗ (ШТЫКОВО) | 1.1.16. | PR0003397 | ВЛ-110 кВ "Анисимовка/т-Штыково" | ЦП |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 2,5га
|  |  |  | № 248-260 |  |  | К | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
Шкотовский район | ЛЭП-110КB 2X ЦEПH.ЗAП-ATЭЦ-KOHГAУЗ (ШТЫКОВО) | 1.1.17. | PR0003397 | ВЛ-110 кВ "Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково" | ЦП |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 2,5га
|  |  |  | № 248-260 |  |  | К | 6 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 2.5
Надеждинский район | ЛЭП-110кВ Западная-Раздольное1-Раздольное2 29,2 км | 1.1.18. | PR0003396 | ВЛ-110 кВ "Западная-Кипарисово-Раздольное 1" | ЦП |  |  | 4 | 4 | Демонтаж грозотросса 1км
|  |  |  | оп.№ 104-88 |  |  | К | 4 | 4 | Демонтаж грозотросса | км | 1
Хасанский район | ЛЭП-110 KB ДAB.-БAP.-CЛABЯHKA | 1.1.19. | PR0003387 | ВЛ-110 кВ "Давыдовка-Барабаш-1,2" | По состоянию |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 10,6га
|  |  |  | №113-115, 118-119 | По состоянию |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 10.6
Хасанский район | ЛЭП-110 KB ДAB.-БAP.-CЛABЯHKA | 1.1.20. | PR0003387 | ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-1,2" | По состоянию |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 23,9га Замена фарфоровых на /стеклянные/ полимерные 24шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.
|  |  |  | № 95-97, 98-104, 107-119, 184-187,146-147. | По состоянию |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га | 23.9
|  |  |  | 99, 100, 101, 102 | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 24
|  |  |  | оп №103 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
Хасанский район | ЛЭП-110 KB ДAB.-БAP.-CЛABЯHKA | 1.1.21. | PR0003387 | ВЛ-110 кВ "Барабаш-Славянка-1" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Замена дефектного стеклянного изолятора 12гирлянд
|  |  |  | 182, 181, 192 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена поврежденных | шт. | 12
Хасанский район | ЛЭП-110 KB CЛABЯHKA-KPACKИHO | 1.1.22. | PR0003386 | ВЛ-110 кВ "Славянка-Троица-Краскино" | По состоянию |  |  | 2 | 7 | Ручная расчистка просек 9га Замена фарфоровых на /стеклянные/ полимерные 4шт. Замена дефектного стеклянного изолятора 4шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.
|  |  |  | пр. оп. № 104-106,109-110, 11-15 отп. Троица пр. оп № 20-21, 26-28, 30-43, 45-46, 48-49 | По состоянию |  | К | 2 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 9
|  |  |  | 121, 139, 110, 103 | МГ |  | К | 5 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 4
|  |  |  | № 38, 40, 223, 233 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена поврежденных | шт. | 4
|  |  |  | 113, 43 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 8
Находкинский городской округ, Партизанский район | L-18 ВЛ 110КВ Широкая-Голубовка | 1.1.23. | PR0003392 | ВЛ-110 кВ "Широкая-Голубовка" | ЦП |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 16,20га Расширение просек 7,16га Замена поврежденных изоляторов 6шт. Замена поврежденных изоляторов 8шт.
|  |  |  | оп. № 2-4,27-29,30-32,49-54,59-63. | ЦП |  | К | 3 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 16.2
|  |  |  | оп.№ 18-21,36-37,40-42,56-57,59-61,64-65,67-68. | ЦП |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га | 7.16
|  |  |  | оп. № 19,71. | ЦП |  | К | 4 | 4 | Замена поврежденных | шт. | 6
|  |  |  | оп.№5,64,65. | ЦП |  | К | 4 | 4 | Замена поврежденных | шт. | 8
Партизанский район. | L-9,1 ВЛ 110КВ Широкая-Находка | 1.1.24. | PR0003390 | ВЛ-110 кВ "Широкая-Находка" | ЦП |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 2,96га Расширение просек 3,09га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15шт.
|  |  |  | оп.№ 3-4,31-32,48-ЛП. | ЦП |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 2.96
|  |  |  | оп № 22-27,33-35,42-43,45-47. | ЦП |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га | 3.09
|  |  |  | оп. № 42,44,48. | ЦП |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 15
Находкинский городской округ, Партизанский район | L-16 ВЛ 110КВ Находка/т-Находка | 1.1.25. | PR0003179 | ВЛ-110 кВ "Находка/т-Находка" | ЦП |  |  | 6 | 7 | Ручная расчистка просек 5,73га Механизированная расчистка просек 5,82га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 16шт.
|  |  |  | пр.оп.№ 30-32,34-37,50-51. | ЦП |  | К | 7 | 7 | Ручная расчистка просек | га | 5.73
|  |  |  | пр.оп.№ 40-47,49-51 |  |  |  | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек | га | 5.82
|  |  |  | оп № 42,44,48 | ЦП |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 16
|  | 1.1.26. | PR0003391 | ВЛ-110 кВ "Находка-Волчанец-С55" |  |  |  | 7 | 8 | Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 2,80га
|  |  |  | пр.оп.№ 154-163 |  |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 4
|  |  |  | пр.оп.№ 154-163 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 2.8
|  | 1.1.27. |  | ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Екатериновка" |  |  |  | 7 | 7 | Механизированная расчистка просек 13га Ручная расчистка просек 3,53га
|  |  |  | пр.оп.№ 10-13,19-21,23-26,27-32,50-55,59-63 |  |  |  | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га | 13
|  |  |  | пр. оп. № 19-21,23-26,27-37 |  |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 3.53
|  | 1.1.28. |  | ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т" |  |  |  | 7 | 12 | Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 3,82га
|  |  |  | пр.оп.№ 43-44,51-56,84-86 |  |  |  | 8 | 8 | Механизированная расчистка просек | га | 4
|  |  |  | пр.оп № 43-44,51-56,84-86 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га | 3.82
Находкинский городской округ, Партизанский район | L-19,6 ВЛ 110КВ Промысловка-Береговая 1 | 1.1.29. | PR0002817 | ВЛ-110 кВ "Промысловка-Береговая 1" | ЦП |  |  | 5 | 9 | Ручная расчистка просек 5,08га Расширение просек 3,56га
|  |  |  | пр.оп.№7-8,11-16,23-24,29-30,83-87. | ЦП |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 10.03
|  |  |  | пр.оп № 8-9,13-15,79-80,82-88. | ЦП |  | К | 5 | 9 | Расширение просек | га | 3.56
г. Владивосток | сооружение- воздушная электролиния ВЛ 110 "ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп.Голубинка" | 1.1.30. |  | ВЛ-110 "ВТЭЦ-2 - Орлиная с отп.Голубинка" | По состоянию |  |  | 6 | 6 | замена кабеля в пролетах №13-№14, установка: муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. 0,15км
|  |  |  | пр. оп. № 13-14 |  |  | К | 6 | 6 | замена кабеля, установка: муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. | км | 0.15
г. Партизанск | сооружение- воздушная электролиния 110 кВ ПС"Южная-Новицкое" | 1.1.31. |  | ВЛ-110 кВ "Южная-Новицкое" | По состоянию |  |  | 7 | 7 | замена кабеля в пролетах №25-№29, установка: муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. 0,85км
|  |  |  | пр. оп. № 25-29 |  |  | К | 7 | 7 | замена кабеля, установка: муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. | км | 0.85
|  | 1.2. |  | Всего ВЛ-35кВ | [6 empty] | км
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Спутник-Угловая", (лит. Е), протяженность 9400 м. | 1.2.1. | PR0002791 | ВЛ-35 кВ "Спутник-Угловая" | ЦП |  |  | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 70шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 12шт.
г.Владивосток |  |  |  | 40-46, 91-95, 96-99 | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт. | 70
г.Владивосток |  |  |  | 28,30,33,40,41,42,43,44,45,46,47,60 - поддерж по 3 гир | МГ |  | К | 1 | 1 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 48
г.Владивосток | BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "ЭГЕРШЕЛЬД-КЭТ 2-Б.НОВИК" 13 | 1.2.2. | PR0002794 | КВЛ-35 кВ "Русская-КЭТ с отп.Зелёная" | МГ |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Ручная расчистка просек 0,9га
г.Владивосток |  |  |  | 2-5 | МГ |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
г.Владивосток |  |  |  | 2-5 | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га | 0.9
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Спутник-Лазурная", (лит. Е), протяженность 5770 м. | 1.2.3. | PR0002793 | ВЛ-35 кВ "РП-3-Лазурная" | По состоянию |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 160шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 3шт.. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 10шт.
г.Владивосток |  |  |  | 19-57 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 160
г.Владивосток |  |  |  | 17,18,19,20,21,22,24,28,29,31,32,45,49,50,51,52, 53,54 - поддерж по 3 гир | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 12
г.Владивосток |  |  |  | 3,11,15 - натяж по 6 гир | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 50
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "ВТЭЦ-1-Телецентр-Инструментальный завод", (лит. Е), протяженность 2360 м. | 1.2.4. | PR0002780 | КВЛ-35 кВ "Орлиная-ИЗ" | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ремонт заземляющего устройства 4шт.
г.Владивосток |  |  |  | 3-11 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
г.Владивосток |  |  |  | 3, 4, 7, 8 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ЗУ | шт. | 4
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "ВТЭЦ-1-Телецентр-Голубинка", (лит. Е), протяженность 2930 м. | 1.2.5. | PR0003198 | КВЛ-35 кВ "Залив-Голубинка с отп.ТЦ" | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 10шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 1шт.
г.Владивосток |  |  |  | 1-4, 5-8, 12-ПС ТЦ | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
г.Владивосток |  |  |  | 10,11,12,12/1,12/2 - натяж по 6 гир | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 45
г.Владивосток |  |  |  | 6 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 5
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "ВТЭЦ-1-Телецентр-Инструментальный завод", (лит. Е), протяженность 2360 м. | 1.2.6. | PR0002780 | КВЛ 35 "Залив-Орлиная с отп.ТЦ" | По состоянию |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев 30шт. Ремонт заземляющего устройства 1шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 10шт.
г.Владивосток |  |  |  | 1-10, 13-14, 10-10/1, 10/3-10/4 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 30
г.Владивосток |  |  |  | 13 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ЗУ | шт. | 1
г.Владивосток |  |  |  | 10/1,10/2,10/3,10/4 - натяж по 6 гир | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт. | 50
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Академическая-Седанка", (лит. Е), протяженность 2470 м. | 1.2.7. | PR0002789 | ВЛ-35 кВ "Академическая-Ипподром" | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 60шт. Выправка опор 1шт. Ремонт заземляющего устройства 11шт.
г.Владивосток |  |  |  | ПС Академическая - оп.1-5, 6-8, 9-11, 12-18, 20-22, 23-26, 27-33 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
г.Владивосток |  |  |  | 5 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 1
г.Владивосток |  |  |  | 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 25 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ЗУ | шт. | 11
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "Бурун - Академическая", (лит. Е), протяженность 2350 м. | 1.2.8. | PR0002790 | ВЛ-35 кВ "Бурун - Академическая" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев 60шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 0,5га
г.Владивосток |  |  |  | 1-13, 13-15, 15-16, 16-20, 20-22 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
г.Владивосток |  |  |  | 17-20 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
г.Владивосток |  |  |  | 16-22 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 0.5
г.Владивосток | BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 KB "ЭГЕРШЕЛЬД-КЭТ 2-Б.НОВИК" 13 | 1.2.9. | PR0002794 | КВЛ-35 кВ "Русская-Эгершельд" | По состоянию |  |  | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 56шт. Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
г.Владивосток |  |  |  | 67-74, 81-85 | МГ |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 56
г.Владивосток |  |  |  | 67-74, 81-85 | МГ |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 1
г.Владивосток | сооружение- воздушная электролиния 35 кВ "А-З-Восточная" (1-ая и 2-ая), (лит. Е), протяженность м. | 1.2.10. | PR0002797 | КВЛ-35кВ "А-З с отп. Луговая, Соллерс, Восточная" | По состоянию |  |  | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт.
г.Владивосток |  |  |  | 3-10,11-12,14-31,13-13/5 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
Партизанский ГО | ВЛ 35 Авангард-Сергеевка, PR0003191, ВЛ 35 Авангард-Сергеевка | 1.2.11. | PR0003191 | ВЛ-35 кВ "Авангард-Сергеевка" | МГ |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 35,06га
|  |  |  | пр оп 2-7,10-15,30-120 | МГ |  | К | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 35.06
Лазовский р-н | ВЛ-35 KB ЛАЗО-СОКОЛЬЧИ 30.0КМ | 1.2.12. | PR0003193 | ВЛ-35 кB "Лазо-Сокольчи" | МГ |  |  | 1 | 11 | Ручная расчистка просек 12,07га
|  |  |  | 266-292,146-147,148-152,155-157,165-167,182-183,184-185,190-193,195-196,196-197,208-209,210-211 |  |  | К | 1 | 11 | Ручная расчистка просек | га | 12.07
Лазовский р-н | BOЗДУШHAЯ Л-35KB ТАЙФУН-БЕНЕВСКОЕ 33.2КМ | 1.2.13. | PR0002786 | BЛ-35 кB "Тайфун-Беневское" | МГ |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 2,6га
|  |  |  | 12-13,62-65,85-87,88-90,147-148,183-184 |  |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га | 1.66
Партизанский ГО | ВЛ-35 KB ABAHГAPД 19.0КМ | 1.2.14. | PR0003190 | ВЛ-35 кВ "Партизан-Авангард №1,2" | МГ |  |  | 6 | 6 | Ручная расчистка просек 1га
|  |  |  | 17-22 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ручная расчистка просек | га | 1
Надеждинский район | BOЗДУШHAЯ ЛЭП-35 PAЗДOЛЬH.-1-CИЛИKATHAЯ-ОЛЕНЕВОД | 1.2.15. | PR0002796 | ВЛ-35 кВ "Раздольное 1 - Силикатная" | ЦП |  |  | 3 | 12 | Ручная расчистка просек 3га Механизированная расчистка просек 7га Выправка опор 3шт.
|  |  |  | № 8-15 |  |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 3
|  |  |  | № 12-20,22-25 |  |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га | 7
|  |  |  | № 30,31,32 |  |  | К | 3 | 5 | Выправка опор | шт. | 3
Надеждинский район | BЛ-35 KB KPOЛEBЦЫ-COЛ.KЛЮЧ 30.0КМ | 1.2.16. | PR0002929 | ВЛ-35 кВ "Соловей Ключ-Владивосток" | ЦП |  |  | 7 | 12 | Ручная расчистка просек 10га Выправка опор 7шт.
|  |  |  | № 4-5,5-6,8-13,17-20,22-30,33-35,36-38,39-47,49-50,52-55,56-57, 58-59,61-62,63-66,68-70,75-77,82-83,88-92,94-96,100-104,110-112 |  |  | К | 9 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 10
|  |  |  | № 28,52,53,84,103,109,127 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 7
Надеждинский район | ЛЭП-35 KB HAДEЖДИHCKAЯ-ДЕ-ФРИЗ-TABPИЧAHKA 34.5К | 1.2.17. | PR0003408 | ВЛ-35 кВ "Тавричанка-Шмидтовка" | ЦП |  |  | 9 | 9 | Замена провода 1,15км. Ручная расчистка просек 3га
|  |  |  | пр.172-183 |  |  | К | 9 | 9 | Замена провода | км | 1.15
|  |  |  | № 64-71,72-81 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 3
Хасанский район | ВЛ-35 KB CЛABЯHKA-KEДPOBAЯ | 1.2.18. | PR0003187 | ВЛ-35 кВ "Славянка-Брусья-ЖД-Безверхово" | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 14,9га Ремонт ЗУ 1шт. Выправка опор 10шт. Устройство оттяжек 20шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.
|  |  |  | 21-25, 178-186, 230-234, 240-242, 250-254, 186-190, 234-237, 253-257 | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 14.9
|  |  |  | № 40 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ЗУ | шт. | 1
|  |  |  | 69, 90-92, 142-147 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | 69, 90-92, 142-147 |  |  |  | 9 | 9 | Устройство оттяжек | шт. | 20
|  |  |  | № 40 |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
Хасанский район | ЛЭП-35 KB БAPAБAШ-ПPИMOPCKAЯ | 1.2.19. | PR0003402 | ВЛ-35 кВ "Барабаш-Приморская" | По состоянию |  |  | 1 | 12 | Выправка опор 5шт. Устройство оттяжек 10шт. Ручная расчистка просек 7,8га
|  |  |  | № 57,91,93,126,127 | По состоянию |  | К | 2 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | № 57,91,93,126,127 |  |  |  | 5 | 5 | Устройство оттяжек | шт. | 10
|  |  |  | № 80-86,100-110,127-133 | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7.8
Хасанский район | ЛЭП-35 KB БAPAБAШ-ЗAHAДBOPOBKA | 1.2.20. | PR0003401 | ВЛ-35 кВ "Барабаш-Занадворовка" | По состоянию |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 41,87га Выправка опор 7шт. Устройство оттяжек 10шт. Перетяжка грозотроса 1шт.
|  |  |  | 6-7,10-11,18-19,22-29,35-36,46-47,56-63,73-76,85-88,90-94,95-96, 101-121,126-133,140-142,143-148 | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 41.87
|  |  |  | 27, 29, 34, 66, 67, 104, 136 | По состоянию |  | К | 5 | 6 | Выправка опор | шт. | 7
|  |  |  | 27, 29, 34, 66, 67, 104, 136 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Устройство оттяжек | шт. | 10
|  |  |  | 140-141 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Перетяжка грозотроса | шт. | 1
Хасанский район | ЛЭП-35 KB KPACKИHO-ПOCЬET | 1.2.21. | PR0003400 | ВЛ-35 кВ "Краскино-Гвоздево-ЖД-Посьет" | Аварии |  |  | 1 | 8 | Выправка опор 1шт. Устройство оттяжек 2шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 4фундамент. Замена фарфоровых на /стеклянные/ полимерные 9гирлянд. Ручная расчистка просек 9,37га Замена поврежденных изоляторов 2шт.
|  |  |  | № 5 отп. Гвоздево | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 1
|  |  |  | № 5 отп. Гвоздево | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Устройство оттяжек | шт. | 2
|  |  |  | 17, 12 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена поврежденных | шт. | 2
|  |  |  | оп №37 | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
|  |  |  | 14, 15, 16, 17 | По состоянию |  | К | 1 | 4 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 9
|  |  |  | 9-25, 67-71 |  |  |  | 1 | 4 | Ручная расчистка просек | га | 9.37
|  |  |  | 4.13 |  |  |  | 8 | 8 | Замена поврежденных | шт. | 2
Хасанский район | ЛЭП-35 KB KPACKИHO-XACAHCKAЯ | 1.2.22. | PR0003399 | ВЛ-35 кB "Kраскино-Хасан-1,2" | По состоянию |  |  | 5 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт.
|  |  |  | 16, 17, 18, 19 | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Замена фарфоровых /стеклянных/ на полимерные | шт. | 72
Находкинский городской округ | L-5,9 ВЛ 35КВ Находка-Рыбники | 1.2.23. | PR0002931 | ВЛ-35 кВ "Находка-Рыбники" | ЦП |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 7,62га Расширение просек 5,54га Восстановление грозозащитного троса 0,4км Вырубка угрожающих деревьев 72шт.
|  |  |  | пр.оп № ЛП-1,7-10,11-14,15-17. | ЦП |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га | 7.62
|  |  |  | пр. оп № 5-6,7-11,12-15,27-30. | ЦП |  | К | 1 | 12 | Расширение просек | га | 5.54
|  |  |  | пр.оп. № ЛП-2,30-ЛП. | ЦП |  | К | 10 | 10 | Восстановление грозозащитного троса | км | 0.4
|  |  |  | пр. оп № 1-2,3-4,6-7,8-9,18-19,20-23,24-26. | ЦП |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 72
|  | 1.2.24. | PR0003410 | ВЛ-35 кВ "Гайдамак-С55" |  |  |  | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек 12,93га Ручная расчистка просек 8,48га
|  |  |  | пр. оп. № 8-13,19-26,27-33,34-39,40-42,45-53,56-59,62-65,66-70 |  |  |  | 10 | 10 | Механизированная расчистка просек | га | 12.93
|  |  |  | пр.оп № 8-13,19-26,36-37,38-48,49-60,67-71,84-88. | ЦП |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га | 8.48
|  | 1.2.25. |  | ВЛ-35 кВ "Волчанец-Связь" |  |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек 1,4га
|  |  |  | пр. оп. № 48-52 |  |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 1.4
Находкинский городской округ | L-5,9 ВЛ 35КВ Находка-Рыбники | 1.2.26. | PR0002938 | ВЛ-35 кВ "Находка-Связь" | ЦП |  |  | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек 10га Ручная расчистка просек 6,93га
|  |  |  | пр.оп № 10-36 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Механизированная расчистка просек | га | 10
|  |  |  | пр.оп №10-36 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Ручная расчистка просек | га | 6.93
г. Владивосток | сооружение- линия электропередач КВЛ 35 кВ "СИ-З" | 1.2.27. |  | КВЛ-35 кВ "Ц-З" | По состоянию |  |  | 9 | 9 | замена кабеля в пролетах №3-№4, установка муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. 0,26км
[7 empty] | К | 8 | 8 | замена кабеля в пролетах №3-№4, установка муфт, устройств выкладки запаса, зажимов и струбцин. | км | 0.26
|  | 1.3 |  | Всего ВЛ-10кВ | [6 empty] | км
г.Владивосток | КЛ-6КВ "Ф-3","Ф-15" ПС "А","Ф-12" ПС "МГ" 13.0КМ | 1.3.1. | PR0003295 | КВЛ-6 кВ Ф-12 ПС "МГ" - ТП-3 | по состоянию |  | К | 2 | 4 | Обрезка крон деревьев 40шт. Монтаж изолирующих распорок в пролёте 10шт.
|  |  |  | 34-50 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 40
|  |  |  | 5-6, 8-9, 10-11, 12-13, 13-14, 15-16, 24-25, 29-30 | [5 empty] | Монтаж изолирующих распорок в пролёте | шт. | 10
Лазовский р-н | BЛЭП- 10 KB Ф1 СОКОЛЬЧИ 20.0КМ | 1.3.2. | PR0002991 | BЛ-10 кB Ф-1 ПС "Сокольчи" | МГ |  | К | 1 | 6 | Расчистка просек 12.54га Расширение просек 3.36га
|  |  |  | 72-85,90-92,97-140,197-320 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 12.54
|  |  |  | 140-197 | [5 empty] | Расширение просек | га | 3.36
Лазовский р-н | BЛ- 10 KB Ф12 ТАЙФУН 7.6КМ | 1.3.3. | PR0002835 | BЛ-10 кB Ф-12 ПС "Тайфун" | МГ |  | К | 2 | 8 | Расчистка просек 2.64га Расширение просек 2.64га
|  |  |  | № 76-120 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2.64
|  |  |  | № 76-120 | [5 empty] | Расширение просек | га | 2.64
Лазовский р-н | ВЛ - 10 КВ ЧЕРНОРУЧЬЕ- ВАЛЕНТИН 18.0КМ | 1.3.4. | PR0003022 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи" | МГ |  | К | 7 | 11 | Расчистка просек 9.06га Расширение просек 6га
|  |  |  | 205-356 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 9.06
|  |  |  | 205-305 | [5 empty] | Расширение просек | га | 6
Лазовский р-н | BЛЭП- 10 KB Ф4,13 С.ЛАЗО 8.75КМ | 1.3.5. | PR0002992 | BЛ-10 кB Ф-4 ПС "Лазо" | МГ |  | К | 7 | 8 | Замена опор 6шт. Замена провода 0.59км Замена проволочного бандажа 1шт. Установка РТП 2шт.
|  |  |  | 24/1,24/2,52/1,52/2,52/3,58 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | 24/1-24/2,52/1-52/3 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.59
|  |  |  | 23 | [5 empty] | Замена проволочного бандажа | шт. | 1
|  |  |  | 24/1,58 | [5 empty] | Установка РТП | шт. | 2
|  |  |  | 24/1,24/2,52/1,52/2,52/3,58 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 18
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Славянка | 1.3.6. | PR0003340 | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС "Славянка" | МГ |  | К | 4 | 5 | Расчистка просек 1.44га Замена РЛНД 1шт. Перетяжка провода 0.8км Установка РЛНД 3шт. Установка опор 5шт. Замена изоляторов шт.12
|  |  |  | 130-154 |  |  |  | 4 | 5 | Расчистка просек | га | 1.44
|  |  |  | 130-154 |  |  |  | 4 | 5 | Расширение просек | га | 1.44
|  |  |  | 119/1 РТП-4019 |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 100-100/4 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 0.8
|  |  |  | 100, 130 |  |  |  | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 3
|  |  |  | 42, 46, 47, 53 |  |  |  | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 12
|  |  |  | 100, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 |  |  |  | 5 | 5 | Установка опор | шт. | 5
Хасанский муниципальный район | ВЛ- 10 KB ф-4 ПС "СЛАВЯНКА" | 1.3.7. | PR0003341 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Славянка" | МГ |  | К | 1 | 5 | Расчистка просек 3га Выправка опор 11шт. Замена траверс 3шт. Замена изоляторов 12шт. Устройство оттяжек 4шт.
|  |  |  | № 4-13, 101-107, 162-174, 181-189, 232-233-233/1, 260-265 |  |  |  | 1 | 3 | Расчистка просек | га | 3
|  |  |  | 98, 96, 265-273 |  |  |  | 4 | 5 | Выправка опор | шт. | 11
|  |  |  | 207-209 |  |  |  | 4 | 5 | Замена траверс | шт. | 3
|  |  |  | 96, 98 |  |  |  | 5 | 5 | Устройство оттяжек | шт. | 4
|  |  |  | 60, 111, 123, 146 |  |  |  | 4 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 12
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10кВ ф-12 ПС"СЛАВЯНКА" ОТП.МАЯК | 1.3.8. | PR0003343 | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС "Славянка" отп "м. Брюс" | МГ |  | К | 10 | 10 | Установка РЛНД 1шт. Замена изоляторов 3шт.
|  |  |  | 25 |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | оп. 8 |  |  |  | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10кВ ф-2 ПС"БЕЗВЕРХОВО" | 1.3.9. | PR0002834 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Безверхово" | по состоянию |  | К | 2 | 6 | Расчистка просек 0.42га Вырубка угрожающих деревьев 24шт. Замена изоляторов 4шт. Выправка опор 4шт. Устройство оттяжек 3шт.
|  |  |  | 31/1-31/6 |  |  |  | 2 | 3 | Расчистка просек | га | 0.42
|  |  |  | 38-40 |  |  |  | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 24
|  |  |  | 31/8, 40 |  |  |  | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 4
|  |  |  | 30, 31/1, 31/2, 37/2 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | 30, 31/1, 31/2 |  |  |  | 6 | 6 | Устройство оттяжек | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 кВф-5 ПС"БЕЗВЕРХОВО" | 1.3.10. | PR0003040 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Безверхово" | по состоянию |  | К | 1 | 10 | Расчистка просек 2.03га Расширение просек 2.03га Замена опор 9шт. Выправка опор 13шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | № 7-9, 11/2-11/6, 105-115, 129-133, 163-170, 174-175 |  |  |  | 1 | 10 | Расчистка просек | га | 2.03
|  |  |  | № 7-9, 11/2-11/6, 105-115, 129-133, 163-170, 174-175 |  |  |  | 1 | 10 | Расширение просек | га | 2.03
|  |  |  | 134-142 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 9
|  |  |  | 11/1, 14-25 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 13
|  |  |  | № 195(РК) |  |  |  | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 кВ ф-24 ПС"ТРОИЦА" | 1.3.11. | PR0002820 | ВЛ-10 кВ Ф-24 ПС "Троица" | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек 1.72га Расширение просек 1.72га Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Ремонт РЛНД 1шт. Замена опор 2шт.
|  |  |  | № 128-133, 138-142, 145-148, 150-156, 159-162, 180-181 |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га | 1.72
|  |  |  | № 128-133, 138-142, 145-148, 150-156, 159-162, 180-181 |  |  |  | 10 | 10 | Расширение просек | га | 1.72
|  |  |  | № 151-153, 157-159, 185/7-185/10, 185/30-185/33 |  |  |  | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
|  |  |  | 3РЛ (оп.185/11) |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 185/25,185/27 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
Хасанский муниципальный район | Вл-10 кВ ф-25 ПС"ТРОИЦА" | 1.3.12. | PR0003039 | ВЛ-10 кВ Ф-25 ПС "Троица" | МГ |  | К | 4 | 8 | Расчистка просек 2.76га Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Замена опор 10шт. Выправка опор 14шт. Замена изоляторов 5шт. Установка РЛНД 1шт. Замена РЛНД 2шт. Ремонт РЛНД 3шт.
|  |  |  | №238-246, 334/18-334/22,334/33-334/44, 402-412, |  |  |  | 7 | 8 | Расчистка просек | га | 2.76
|  |  |  | №268/9-268/11,268/24-268/28,334/30-334/34 |  |  |  | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  |  |  | № 369,391,394,439,440,441,446, 448,449,450 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | оп.334/21-334/27, 334/32-334/38 |  |  |  | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 14
|  |  |  | 185, 210, 243, 403, 413 |  |  |  | 7 | 8 | Замена изоляторов | шт. | 5
|  |  |  | оп.№ 268/1 |  |  |  | 7 | 7 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | оп.№268,269 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 2
|  |  |  | РЛ1 (оп.76), 2РЛ (оп.160), 7РЛ (оп.349) |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт РЛНД | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | BЛ- 10KB ф-5 ПС"БАРАБАШ" | 1.3.13. | PR0002848 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Барабаш" | МГ |  | К | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 42шт. Расчистка просек 0.2га Выправка опор 1шт. Замена опор 20шт.
|  |  |  | 20-21, 23-24, 71-72, 139-140, 146-147, 125-126 |  |  |  | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 42
|  |  |  | 146-147 |  |  |  | 4 | 5 | Расчистка просек | га | 0.2
|  |  |  | 36 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 1
|  |  |  | 12, 18, 39-47, 49-57 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 20
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10кВ ф-5 ПС"БАРАБАШ" | 1.3.14. | PR0002822 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Барабаш" отпайка Погран-Петровка | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Расчистка просек 2.52га Вырубка угрожающих деревьев 210шт.
|  |  |  | Пр. оп.№ 52-70 |  |  |  | 11 | 12 | Расчистка просек | га | 2.52
|  |  |  | Пр.оп.№ 7-18,87-96, 225-230, 232-236 |  |  |  | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 210
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10кВ ф-13 ПС"БАРАБАШ" | 1.3.15. | PR0002828 | ВЛ-10 кВ Ф13 ПС"Барабаш" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт.
|  |  |  | 1/8 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 кВ ф-3 ПС"ЗАНАДВОРОВКА" | 1.3.16. | PR0002831 | ВЛ-10 кВ ф- 3 ПС"Занадворовка" | МГ |  | К | 1 | 7 | Замена опор 3шт. Расширение просек 1.2га Установка оттяжек 19шт. Вырубка угрожающих деревьев 265шт. Выправка опор 10шт. Замена траверс 13шт. Замена изоляции 27шт. Перетяжка провода 0.36км
|  |  |  | 20, 84, 426 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | 4-5, 6-7, 14-15, 39-40, 40-41, 64-65, 76-81, 84-85, 104-105, 144-145, 153-157, 338-340, 360-362, 373-374 |  |  |  | 1 | 3 | Расширение просек | га | 1.2
|  |  |  | 77, 184, 277-280, 309-311, 315, 328-333,336, 411, 433 |  |  |  | 6 | 6 | Установка оттяжек | шт. | 19
|  |  |  | 5-8, 11-12, 14-15, 64-65, 72-73, 103-104, 167-169, 172-173, 175-181, 187-192, 226-227, 228-229, 284-285, 308-309, 338-340, 360-362, 278/103-278/104, 278/131-278/135 |  |  |  | 1 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 265
|  |  |  | 83, 100, 255, 285, 286, 290, 291, 341, 373, 424. |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | 396, 397, 403, 404, 406, 407, 410, 413, 414, 415, 421, 426, 430 |  |  |  | 7 | 7 | Замена траверс | шт. | 13
|  |  |  | 292, 293, 298, 299, 278/48, 278/64, 278/73, 278/76, 278/91 |  |  |  | 7 | 7 | Замена изоляции | шт. | 27
|  |  |  | 278-278/2 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.36
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 КВ Ф10 ПС"Занадворовка" | 1.3.17. | PR0003403 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Занадворовка" | МГ |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек 7.2га Вырубка угрожающих деревьев 115шт.
|  |  |  | пр.оп.№ 25-35,48-62 |  |  |  | 1 | 12 | Расчистка просек | га | 7.2
|  |  |  | пр.оп.№ 25-35,49-58,58-62,78-83. |  |  |  | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 115
Хасанский муниципальный район | BЛ- 10 KB ф-8 ПС"ПРИМОРСКА" | 1.3.18. | PR0002862 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Приморская" | МГ |  | К | 1 | 8 | Выправка опор 5шт. Вырубка угрожающих деревьев 81шт. Расчистка просек 0.8га Замена опор 3шт. Установка оттяжек 10шт.
|  |  |  | 73, 89, 126, 133/1, 133/2. |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | 19-20, 31-44, 39-40,46-50, 54-55, 87-88, 92-97, 141-142, 147-148, 150-151. |  |  |  | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 81
|  |  |  | 6-7, 11-12, 13-15 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га | 0.8
|  |  |  | 39(П), 76(П), 151(А). |  |  |  | 1 | 2 | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | 43, 44, 45, 47, 48, 51, 73, 86, 89, 126 |  |  |  | 1 | 2 | Установка оттяжек | шт. | 10
Хасанский муниципальный район | BЛ- 10 кВ ф-4 ПС"КРАСКИНО" | 1.3.19. | PR0002844 | ВЛ-10 кВ ф-4 ПС "Краскино" | ЦП |  | К | 6 | 9 | Расчистка просек 0.8га Вырубка угрожающих деревьев 12шт. Выправка опор 1шт. Замена опор 3шт. Замена траверс 7шт.
|  |  |  | 147/7/6-147/7/11, 147/14-147/20 |  |  |  | 6 | 6 | Расчистка просек | га | 0.8
|  |  |  | 23-24, 163-164, 147/7/7-147/7/9 |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 12
|  |  |  | 147/14 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 1
|  |  |  | 138, 139, 145 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | 146, 147/13, 147/12, 147/52, 147/53, 147/69, 147/70 |  |  |  | 9 | 9 | Замена траверс | шт. | 7
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 кВ ф-11 ПС "КРАСКИНО" | 1.3.20. | PR0003344 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Краскино" | ЦП |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек 0.2га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена опор 10шт.
|  |  |  | 63-64 |  |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек | га | 0.2
|  |  |  | 29-31, 63-64 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
|  |  |  | 36/14, 36/15, 36/16, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/16, 1/17, 1/18 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | 68, 76, 78, 79, 82 |  |  |  | 9 | 9 | Устройство оттяжек | шт. | 6
|  |  |  | 56, 58, 59, 108, 109, 111 |  |  |  | 9 | 9 | замена изоляторов | шт. | 20
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10 КВ Ф3 ПС"ХАСАНСКАЯ" | 1.3.21. | PR0002821 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Хасанская" | ЦП |  | К | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Расчистка просек 0.1га Выправка опор 2шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена опор 13шт.
|  |  |  | 23-24 |  |  |  | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  |  |  | 22-23 |  |  |  | 7 | 7 | Расчистка просек | га | 0.1
|  |  |  | 9, 25 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 2
|  |  |  | 3РЛ (оп.81) |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт контура заземления | шт. | 1
|  |  |  | 104-109, 113, 120, 121, 123, 138, 161, 181 |  |  |  | 7 | 8 | Замена опор | шт. | 13
Хасанский муниципальный район | ВЛ-10кВ ф-7 ПС"Гвоздево" | 1.3.22. | PR0002829 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Гвоздево" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | 228, 250, 251 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | 63, 72, 73, 80/12, 80/21, 80/22 |  |  |  | 6 | 6 | Устройство оттяжек | шт. | 6
Надеждинский район | ВЛ-6 КВ Ф N20 ПС НАДЕЖДИНСКАЯ 17.3 КМ | 1.3.23. | PR0003205 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС "Надеждинская" | жалобы |  | К | 5 | 6 | Замена провода 4.8км Замена изоляторов 12шт. Замена РЛНД 1шт. Установка опор 4шт.
|  |  |  | пр.оп.43-70 |  |  |  | 5 | 6 | Замена провода | км | 4.8
|  |  |  | оп.№ 54,55 |  |  |  | 5 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 12
|  |  |  | оп.№ 70 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | пр.оп.47-48, 52-53, 55-56, 57-58 |  |  |  | 5 | 6 | Установка опор | шт. | 4
Надеждинский район | BЛ-6 KB Ф N7 ПC HAДEЖДИHCKAЯ 16.16КМ | 1.3.24. | PR0002970 | BЛ-6 кB Ф-7 ПC "Hадеждинская" | жалобы |  | К | 6 | 7 | Замена провода 4.5км Установка опор 4шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | оп.№1-24 |  |  |  | 6 | 7 | Замена провода | км | 4.5
|  |  |  | в пр.оп.№21-22, 26-27, 28-29, 31-32 |  |  |  | 6 | 7 | Установка опор | шт. | 4
|  |  |  | оп.№24/4 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | пр.оп№ 2-10, 16-28, 128-144 | [5 empty] | Чистка просеки | га | 1.7
Надеждинский район | BЛ-6 KB Ф N13 ПC HAДEЖДИHСКАЯ 7.35КМ | 1.3.25. | PR0002951 | BЛ-6 кB Ф-13 ПC "Hадеждинская" | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 1.56га Выправка опор 4шт.
|  |  |  | оп.34-38, 42-50, 55-66 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.56
|  |  |  | оп.№ 38,44,50,56 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
Шкотовский район | ВЛ-6 кВ ф №2 от ПС "Штыково" 100/6 кВ 25,840 км | 1.3.26. | PR0004232 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Штыково" | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек 3.1га
|  |  |  | оп.№ 34/1-34/5, 147-162, 168-175, 70-83, 86-101 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.1
Шкотовский район | ВЛ-6 кВ ф №7 от ПС "Новороссия" 35/6 кВ 25,46 км | 1.3.27. | PR0004241 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Новороссия" | по состоянию |  | К | 3 | 5 | Замена РЛНД 1шт. Чистка просекига2.5
|  |  |  | оп.№195 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | оп. № 1-20, 44-64 | [5 empty] | Чистка просеки | га | 2.5
Артемовский гор.округ | BЛ-6 KB Ф N7 ПС KACATKA 20.44КМ | 1.3.28. | PR0002971 | BЛ-6 кB Ф-7 ПС "Kасатка" | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена РЛНД 1шт. Выправка опор 13шт. Расчистка просек 3.46га
|  |  |  | РТП-5006 |  |  |  | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 3,5,6,8,10,40,41,45,47, 76-79 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 13
|  |  |  | 10-15, 37-48, 74-85, 117-120, 132-140, 193/1-193/6, 193/14-193/18, 193/41-193/48, 193/45/1-193/45/15 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га | 3.46
Артемовский гор.округ | BЛ-6 KB Ф N21 ПС "KPOЛEBЦЫ" 22,033КМ | 1.3.29. | PR0002959 | BЛ-6 KB Ф-21 ПС "Kролевцы" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | РТП-5024 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
Надеждинский район | ВЛ-6 KB Ф N7 ПС TABPИЧAHKA 5.9КМ | 1.3.30. | PR0003202 | ВЛ-6 кB Ф-7 ПС "Tавричанка" | по состоянию |  | К | 8 | 12 | Замена РЛНД 1шт. Расчистка просек 1.1га
|  |  |  | РТП-5205 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 13-22, 1/7-1/18 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.1
Артемовский гор.округ | ВЛ- 6КВ Ф N13 ПС ЗАПАДНАЯ 12.49 КМ | 1.3.31. | PR0003042 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Западная" | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена РЛНД 1шт. Расчистка просек 2.82га
|  |  |  | РТП-5050 |  |  |  | 9 | 9 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | пр.оп.№ 40-48, 58-62, 64/3-64/7, 70-72, 86-91, 104-107, 119-119/4, 112-129 |  |  |  | 9 | 10 | Расчистка просек | га | 2.82
Надеждинский район | BЛ- 6 KB Ф N9 ПС OЛEHEBOД 11.0КМ | 1.3.32. | PR0002864 | BЛ-6 кB Ф-9 ПС "Oленевод" | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 6шт. Выправка опор 6шт.
|  |  |  | оп.№7/2 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | РТП-5154, 5153, 5214, оп.№1, 7/1, 32 |  |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 6
|  |  |  | оп.№52,53,55,56,57,58 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 6
Надеждинский район | BЛ- 10KB Ф N6 ПC KИПAPИCOBО 12.1КМ | 1.3.33. | PR0002855 | BЛ-10 кB Ф-6 ПC "Kипарисово" | ЦП |  | К | 1 | 3 | Расчистка просек 1.25га
|  |  |  | оп.№5-10, 49-56, 63-74 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.25
Надеждинский район | ВЛ- 10КB Ф N26 ПС СИЛИКАТHАЯ 10.46КМ | 1.3.34. | PR0003041 | ВЛ-10 кB Ф-26 ПС "Силикатная" | мг |  | К | 6 | 7 | Замена опор 12шт.
|  |  |  | оп.№80,81,84,85,86,87, 88, 92,93,94,95,96 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
Надеждинский район | BЛ- 10KB Ф N2 ПС PAЗДOЛЬHOE-2 9.34КМ | 1.3.35. | PR0002852 | BЛ-10 кB Ф-2 ПС "Pаздольное-2" | МГ, ЦП |  | К | 8 | 10 | Замена опор 8шт. Расчистка просек 4.32га
|  |  |  | оп.№58,59,60,61,62,63,69,80 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | пр.оп№ 12-50, 77-113 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 4.32
Артемовский гор.округ | BЛ-6 KB Ф N1 ПС УПTФ 6.37КМ | 1.3.36. | PR0002947 | BЛ-6 кB Ф-1 ПС "УПTФ" | ЦП |  | К | 1 | 4 | Расчистка просек 5.4га
|  |  |  | пр.оп.№1-34, 52-79 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 5.4
Артемовский гор.округ | BЛ-6 KB Ф N22 ПС УПTФ 6.10КМ | 1.3.37. | PR0002961 | BЛ-6 кB Ф-22 ПС "УПTФ" | ЦП |  | К | 1 | 4 | Расчистка просек 5.4га
|  |  |  | пр.оп.№ 1-34, 52-64 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 5.4
Надеждинский район | BЛ-6 KB Ф N8 ПC ДE-ФPИЗ 5.32КМ | 1.3.38. | PR0002974 | BЛ-6 кB Ф-8 ПC "Де-Фриз" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек 1.2га
|  |  |  | от оп.№2-9, 17-47 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.2
Надеждинский район | BЛ-6 KB ФN1 ПС COЛOBEЙ KЛЮЧ 3.43КМ | 1.3.39. | PR0002982 | BЛ-6 кB Ф-1 ПС "Cоловей Kлюч" | по состоянию |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек 3.72га
|  |  |  | 8-23, 30-49 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.72
Надеждинский район | BЛ- 10 KB ФN33 ПC "TEPEXOBKA" 5.88КМ | 1.3.40. | PR0002842 | BЛ-10 кB Ф-33 ПC "Tереховка" | по состоянию |  | К | 10 | 12 | Расчистка просек 0.9га Расширение просек 0.32га Выправка опор 6шт.
|  |  |  | 41-58 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.9
|  |  |  | 41-46 | [5 empty] | Расширение просек | га | 0.32
|  |  |  | 45-51 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 6
Надеждинский район | BЛ- 10KB Ф N4 ПС PAЗДOЛЬHOE-2 10.2КМ | 1.3.41. | PR0002854 | BЛ-10 кB Ф-4 ПС "Pаздольное-2" | ЦП |  | К | 10 | 12 | Расчистка просек 3.12га Расширение просек 1.56га Выправка опор шт.5
|  |  |  | 11-63 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.12
|  |  |  | 11-37 | [5 empty] | Расширение просек | га | 1.56
|  |  |  | 34/13-34/18 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | пр.оп.2-19 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.3
Надеждинский район | BЛ-6 KB Ф N21 ПС УПTФ 3.6КМ | 1.3.42. | PR0002960 | BЛ-6 кB Ф-3 ПС "УПТФ" | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек 1.3га
|  |  |  | пр.оп.2-19 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.3
Надеждинский район | BЛ- 10KB.Ф N7 ПС PAЗДOЛЬHОE-1 29.5КМ | 1.3.43. | PR0002856 | BЛ-10 кB Ф-7 "ПС Pаздольное-1" | МГ |  | К | 1 | 1 | Выправка опор 15шт. Выправка опор шт.3
|  |  |  | № 240/5, 240/6, 250-254, 442-449 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 15
|  |  |  | № 323-325 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 3
Надеждинский район | BЛ-10KB Ф N13 ПС РАЗДОЛЬНОЕ-1 11.34КМ | 1.3.44. | PR0002913 | BЛ-10 кB Ф-13 ПС "Раздольное-1" | МГ |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 1га
|  |  |  | 84-97. 50-60 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1
Надеждинский район | BЛ-6 KB Ф N32 ПC ЗAПAДHAЯ 9.03КМ | 1.3.45. | PR0002966 | BЛ-10 кB Ф-13 ПС "Раздольное-1" | МГ |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 1.2га
|  |  |  | 26-36, 25/20-25/30 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.2
Партизанский городской округ | ВЛ-6КВ Ф.11 <П> ДО ТП-90 | 1.3.46. | PR0003227 | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Партизан" | ЦП, ТН |  | К | 5 | 6 | Замена опор 8шт. Замена провода 1.95км Расчистка просек 2.88га Вырубка угрожающих деревьев 2шт.
|  |  |  | оп.21;22;24;25;26;27; 23;28 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | пр.опор 21-29 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.95
|  |  |  | пр.оп.168-173;147-160;182-187 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2.88
|  |  |  | пр.опор 168-173 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 2
Партизанский городской округ | ВЛ-6КВ Ф.21<П> ДО КТП-54,55 | 1.3.47. | PR0003233 | ВЛ-6кВ Ф-21 ПС "Партизан" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 10 | Замена опор 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 4шт. Обрезка крон деревьев 10шт.
|  |  |  | оп.16/3,13,16/4а,16/5а,16/6а,22, 28,29,31 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 9
|  |  |  | пр.опор 7-10;18-22 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 4
|  |  |  | пр.опор 7-10;18-22;16/9а-16/11а. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
Партизанский городской округ | ВЛ-6КВ Ф.7<П> ОТ ОП.5 ДО ТП-17 | 1.3.48. | PR0003239 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Партизан" | ЦП, ТН |  | К | 9 | 9 | Замена опор 4шт. Выправка опор 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 4шт. Расчистка просек 1.14га Обрезка крон деревьев 10шт.
|  |  |  | оп.5/25/4;22;32;5/1а. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | оп.17;18;19 оп.42 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | пр.опор 5/1-5/8;5/25/10-5/25/13 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 4
|  |  |  | пр.опор 5/1-5/8;5/25/10-5/25/13;5/42-5/44;22-24;27-32. | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.14
|  |  |  | пр.опор 5/1-5/8;5/25/10-5/25/13;5/42-5/44;22-24;27-32. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
Партизанский городской округ | ВЛ-6КВ Ф.6<Г> ДО П/СТ.91 | 1.3.49. | PR0003237 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Горная" | ЦП, ТН |  | К | 2 | 12 | Замена опор 1шт. Выправка опор 3шт. Расчистка просек 3га
|  |  |  | оп.51/15 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | оп.43/22;43/23;43/24. | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 3
|  |  |  | пр.опор 1-13;43-43/25;55-58;51/11-51/14. | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3
Партизанский городской округ | ВЛ-6КВ Ф.9<С> ОТ ОП.11 ДО ТП-113 | 1.3.50. | PR0003242 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС "Северная" | ЦП, ТН |  | К | 3 | 6 | Замена опор 5шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Расчистка просек 2.1га
|  |  |  | оп.59;72;74;51;27. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | пр.опор 12-22;11/1-11/9 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
|  |  |  | пр.опор 12-22;11/1-11/9;30-39. | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2.1
Партизанский муниципальный район | BЛ-6 KB Ф12 СЕРГЕЕВКА 43.0КМ | 1.3.51. | PR0002977 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС "Сергеевка" | ЦП, ТН |  | К | 2 | 11 | Расчистка просек 3.99га Выправка опор 2шт. Перетяжка провода 1.08км Замена траверсы 1шт. Замена изоляторов 3шт. Замена опор 10шт. Установка РЛНД 3шт.
|  |  |  | пр.опор 215-257, 272-280, 509-522 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.99
|  |  |  | оп.465,466 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 2
|  |  |  | пр.опор 463-469 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 1.08
|  |  |  | оп.461 | [5 empty] | Замена траверсы | шт. | 1
|  |  |  | оп.461 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
|  |  |  | оп.68\82,68\83,68\84,58\85,68\86,68\87,68\88, 68\89,68\90,68\91 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | оп.461,167,350 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.3.52. | аренда | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Сергеевка" | ЦП, ТН |  | К | 6 | 12 | Расчистка просек 0.45га Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | пр.опор 32/8-32/17 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.45
|  |  |  | оп.31/14 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | оп.32/17 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.3.53. | аренда | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС "Сергеевка" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек 0.35га Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | пр.опор 25-32 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.35
|  |  |  | №42\1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | оп.34/2 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 KB Ф16 СЕРГЕЕВКА 19.4КМ | 1.3.54. | PR0002997 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС "Сергеевка" | ЦП, ТН |  | К | 5 | 10 | Расчистка просек 0.56га Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | пр.опор 100-107 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.56
|  |  |  | №180\1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №136 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | BЛ-6 KB Ф11 НОВИЦКОЕ 24.49КМ | 1.3.55. | PR0002976 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Новицкое" | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор 8шт.
|  |  |  | оп.158,159,160,152,149,150,155,151, | [5 empty] | Замена опор | шт. | 8
Партизанский городской округ | ЛЭП ABAHГAPД-БPOBHИЧИ Ф19 ПС "АВАНГАРД" 30.0КМ | 1.3.56. | PR0003337 | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС "Авангард" | ТН |  | К | 12 | 12 | Замена опор 5шт.
|  |  |  | оп.201,203,205,207,108 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
Партизанский городской округ | BЛ-6 KB ПС "АВАНГАРД" МЕЛЬНИКИ 22.4КМ | 1.3.57. | PR0002939 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС "Авангард" | ТН |  | К | 11 | 11 | Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | оп.90 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | BЛ-6.0 КB. ВОЛЧ.-КИРП.-ВАСИЛЬЕВКА Ф9 16.3КМ | 1.3.58. | PR0002987 | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС "Волчанец" | ЦП, ТН |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек 1.54га Выправка опор 5шт. Перетяжка провода 1.3км
|  |  |  | пр. оп.218-229 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.54
|  |  |  | оп.102,103,105; оп.107,99 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | пр. оп.99-107 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 1.3
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 КB ВОЛЧАНЕЦ-ДУШКИНО Ф15 18.76КМ | 1.3.59. | PR0003007 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Волчанец" | ЦП, ТН |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 1.56га
|  |  |  | пр.оп.114-121,97/2-97/8 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.56
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.3.60. |  | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС "Волчанец" | ТН |  | К | 1 | 1 | Перетяжка провода 0.72км
|  |  |  | пр.оп.79-83 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 0.72
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.3.61. |  | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Гайдамак" | ТН |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода 0.9км Замена опор 4шт. Установка РТП 1шт.
|  |  |  | пр.опор 13/-13/8 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 0.9
|  |  |  | оп.13/6; оп.13/8,13/5,13/7 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | оп.13/8 | [5 empty] | Установка РТП | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | BЛ- 6.0 Ф5 ВЛ-АЛЕКС. 13.75 КМ | 1.3.62. | PR0002865 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Вл-Александровское" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 9 | Расчистка просек 0.3га Выправка опор 10шт. Установка ж/б приставка 2шт. Замена изоляторов 9шт.
|  |  |  | пр.опор 8/1-8/2,30-31,25/2-25/5,17/6-17/7 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.3
|  |  |  | оп.7,34,35,25/10,25/12,25/16,17/10,17/13,17/15, 17/20 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | оп.11,14 | [5 empty] | Установка ж/б приставка | шт. | 2
|  |  |  | оп.4,25/6,25/7 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 9
Партизанский муниципальный район | ЛЭП-6КВ С.ВЛ.-АЛЕКСАНДР. (ОТ ПМК,МИЛИОРАЦИИ)Ф10 | 1.3.63. | PR0003427 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС "Вл-Александровское" | ЦП, ТН |  | К | 3 | 7 | Расчистка просек 0.96га Выправка опор 4шт. Замена опор 3шт.
|  |  |  | пр.опор 7-8,10-13,18-19,68-68/2 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.96
|  |  |  | оп.22/3/1,22/13,54,63 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | оп.67; оп.22/12а,64 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | BЛ-6 KB Ф16 С.ВЛ-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 15.18КМ, | 1.3.64. | PR0002978 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС "Вл-Александровское" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 9 | Расчистка просек 0.4га Выправка опор 14шт. Переустановка опор 3шт.
|  |  |  | пр.опор 6/6-6/7,8-10,31/5-31/6,33-35,58-60 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.4
|  |  |  | оп.6/6,6/7,8-10,12,13,17,15,16,20,27,31/1,31/6 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 14
|  |  |  | оп.12,13,17 | [5 empty] | Переустановка опор | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 KB Ф2 ЕКАТЕРИНОВКА 3.3КМ | 1.3.65. | PR0002999 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Екатериновка" | ЦП, ТН |  | К | 2 | 5 | Расчистка просек 0.2га Выправка опор 5шт. Перетяжка провода 0.54км
|  |  |  | пр.опор 2-4,9-10,14-15 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.2
|  |  |  | оп.19,22,40,41,44 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | пр.опор 32-35 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 0.54
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 KB Ф3 ПC ЕКАТЕРИНОВКА 3.6КМ | 1.3.66. | PR0003001 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Екатериновка" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек 3.2га Выправка опор 16шт. Ремонт РЛНД 2шт. Замена траверсы 2шт. Замена изоляторов 3шт. Замена опор 1шт.
|  |  |  | пр.опор 80-82,83-84,103-105,108-111,114-115,126-126/1,94/2-94/3, 94/4-94/6,94/53-94/59, 94/60-94/66,94/77-94/78,94/81-94/83, 94/94-94/97,94/100-94/101,94/103-94/104,94/107-94/109,94/111-94/112,94/122-94/124,94/131-94/132,94/134-94/135,94/140-94/141,94/149-94/150,94/21/1-94/21/2,94/21/8-94/21/11,94/21/15-94/21/19,94/21/10/10-94/21/10/12 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.2
|  |  |  | оп.94/42,94/43,94/52,94/53,94/59,94/69,94/124,94/126,94/127,94/133,94/140,94/143,94/21/1,94/21/2,94/21/13,94/21/10/20 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 16
|  |  |  | оп.94/28,94/21/1 | [5 empty] | Ремонт РЛНД | шт. | 2
|  |  |  | оп.79,81 | [5 empty] | Замена траверсы | шт. | 2
|  |  |  | оп.94/21/19 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
|  |  |  | оп.94/13/1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 KB Ф4 ПС ЕКАТЕРИНОВКА 7.1КМ | 1.3.67. | PR0003003 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Екатериновка" | ЦП, ТН |  | К | 5 | 11 | Расчистка просек 0.45га Выправка опор 2шт. Замена изоляторов 3шт.
|  |  |  | пр.опор 5-7,7/5-7/4, 7/6-7/9,51-54 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.45
|  |  |  | оп.48,55, | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 2
|  |  |  | оп.20 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.3.68. |  | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС "Екатериновка" | ЦП, ТН |  | К | 3 | 6 | Расчистка просек 3.22га Выправка опор 8шт. Замена изоляторов 3шт.
|  |  |  | пр.опор 1-2, 23-39, 41-42, 45-46, 49-50, 51-52, 55-57,62-65,68-69, 71-72,74-76 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.22
|  |  |  | оп.10,13,33,34,40,71; оп.5,11 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 8
|  |  |  | оп.23 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | BЛЭП-6 KB Ф9 ПС ЕКАТЕРИНОВКА 2.9КМ | 1.3.69. | PR0002998 | ВЛ-6кВ Ф-25 ПС "Екатериновка" | ЦП, ТН |  | К | 1 | 7 | Расчистка просек 1.15га Выправка опор 16шт. Установка подкоса 1шт. Замена изоляторов 3шт.
|  |  |  | пр.опор 5-9,48-51,53-54,68-69,77/1-77/4,77/3а-77/4а,99-107,119-120,122-123 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.15
|  |  |  | оп.7,14,29,33,42,48,51,70,71,77/3,77/1а,86/2,99,105,106,118 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 16
|  |  |  | оп.71 | [5 empty] | Установка подкоса | шт. | 1
|  |  |  | оп.103 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
Партизанский муниципальный район | BЛ-6 KB Ф19 С.ГОЛУБОВКА 4.5КМ | 1.3.70. | PR0002979 | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС "Голубовка" | ЦП |  | К | 1 | 6 | Расчистка просек 0.4га Выправка опор 38шт. Замена опор 5шт.
|  |  |  | пр.опор 3-4,32-34,44-45,83-84,89-90,74/9-74/10, 109/19-109/20 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.4
|  |  |  | оп.74,75,80-82,92,94,95,104,107, 109-111,135,74/3,74/27,109/8; оп.5,6,27-30,36,38-46,74/7,74/8, 74/9,109/22,109/23 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 38
|  |  |  | оп.109/3,109/7,109/12,109/26,109/27 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
Партизанский муниципальный район | BЛ-6 KB Ф35 УГОЛЬНАЯ 9.05КМ | 1.3.71. | PR0002980 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Угольная" | ЦП |  | К | 2 | 11 | Расчистка просек 0.3га Выправка опор 5шт. Замена изоляторов 3шт. Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | пр.опор 7-9,28-30,39-41 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.3
|  |  |  | оп.20,25,62,63,80 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | оп.72 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
|  |  |  | оп.79/1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | пр.опор 79-79/1 | [5 empty] | Установка опор | шт. | 1
|  |  |  | оп.79/1 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
г.Большой Камень | Электрическая кабельная линия 6 кВ Подстанция Большой Камень, фидер 31, протяженность 5,60 км. | 1.3.72. | PR0027976 | ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС "Береговая-2" | По состоянию |  | К | 3 | 4 | Выправка опор 44шт. Расчистка просек 1.32га
|  |  |  | №213-213/35; 150-159 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 44
|  |  |  | №150-172 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.32
г.Большой Камень | Электрическая воздушная линия 6 кВ подстанция БК-II фидер № 12, протяженность 27.518 км. | 1.3.73. | PR0027998 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС "Береговая-2" | По состоянию |  | К | 4 | 6 | Замена опор 7шт. Выправка опор 29шт. Замена изоляторов 30шт. Замена РЛНД 2шт. Расчистка просек 1.5га Установка РЛНД 1шт. Монтаж провода 0.2км
|  |  |  | №26/2; 94-98, 100 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | 60/22 - 60/41, № 38/32 - № 38/42 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 29
|  |  |  | 60/22 - 60/47 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 30
|  |  |  | № 19, 15/2 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 2
|  |  |  | №5-26 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 1.5
|  |  |  | № 1 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | оп.№1-6 | [5 empty] | Монтаж провода | км | 0.2
г.Большой Камень | Электрическая кабельная линия 6 кВ подстанция Большой Камень, фидер №2, протяженность 0,782 км. | 1.3.74. | PR0027971 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Береговая - 2" | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена изоляторов 18шт. Замена опор 4шт. Выправка опор 7шт.
|  |  |  | № 22, 23, 31, 33 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 18
|  |  |  | №16, 18, 20, 21 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | № 3, 5, 6, 7, 10, 11,13 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 7
г.Большой Камень | Сооружение - электричекая кабельная линия 6 кВ Подстанция Большой Камень фидер №35, 4,438 км. | 1.3.75. | PR0028013 | КЛ-6 кВ Ф-35 ПС "Береговая - 2" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0.05км
|  |  |  | ПС "Береговая-2" - ЦРП-102 , ТП-81031 - ТП-81030, ТП-81030 - ТП-81029, ТП-81029 - ТП-81028 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
|  |  |  | ПС "Береговая-2" - ЦРП-102 , ТП-81031 - ТП-81030, ТП-81030 - ТП-81029, ТП-81029 - ТП-81028 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.05
г.Большой Камень | Сооружение - электрическая кабельная линия 6 кВ Подстанция Большой Камень фидер № 14, 3,163 км. | 1.3.76. | PR0028015 | КЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Береговая - 1" | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Монтаж муфт 5шт. Монтаж кабеля 0.05км
|  |  |  | ПС "Береговая-1" - ТП-81001, ТП-81006 - ТП-81012, ТП-81002 - ТП-81005, ТП-81011 - ТП-81014, ТП-81014 - ТП-81010 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 5
|  |  |  | ПС "Береговая-1" - ТП-81001, ТП-81006 - ТП-81012, ТП-81002 - ТП-81005, ТП-81011 - ТП-81014, ТП-81014 - ТП-81010 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.05
г. Фокино | Воздушная линия 10 кВ подстанция "Промысловка"-фидер "Дальняя" -опора № 1 - опора № 118, L=15018 м. | 1.3.77. | PR0027987 | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | К | 4 | 7 | Замена изоляторов 58шт. Замена опор 13шт. Выправка опор 17шт. Расчистка просек 0.12га Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | № 22, 23, 31, 33,59, 68, 75,76, 78, 79, 80, 95, 96, 97, 99, 101, 102 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 58
|  |  |  | № 8, 16, 18, 20, 21, 67-74 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 13
|  |  |  | № 3, 5, 6, 7, 10, 11,13, 16, 17, 14, 18, 22, 25, 29, 35, 49, 54 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 17
|  |  |  | №1-3 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.12
|  |  |  | 109/1 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
г. Фокино | Воздушная линия 10 кВ Подстанция "Промысловка" - фидер "Линда" опора № 1 -опора № 118, L=8216 м | 1.3.78. | PR0027990 | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор 1шт. Замена изоляторов 16шт. Выправка опор 14шт. Расчистка просек 3.6га
|  |  |  | №5 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | № 6, 7, 9,13, 18, | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 16
|  |  |  | № 7, 9,13, 18, 20, 23, 27, 33, 38, 40, 47, 50, 55, 63 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 14
|  |  |  | № 1-64 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.6
г. Фокино | Воздушная линия 0,4 кВ фидер №5 подстанции "Промысловка", от ТП-2012, L=542 м. | 1.3.79. | PR0027985 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Выправка опор 5шт. Замена изоляторов 4шт.
|  |  |  | № 8-11, 13 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | № 8-11 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 4
г. Фокино | Кабельная линия 10 кВ. фидер №7, протяженность 6231 м. | 1.3.80. | PR0028074 | КЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж муфт 4шт. Монтаж кабеля 0.05км
|  |  |  | РП-80201 - РП-203, РП-80201 -ТП-82003, РП-80201 - ТП-82006 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
|  |  |  | РП-80201 - РП-203, РП-80201 -ТП-82003, РП-80201 - ТП-82006 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.05
г. Фокино | Кабельная линия 10 кВ фидер № 19, протяженность 2285 м. | 1.3.81. | PR0027993 | КЛ-10 кВ Ф-17 ПС "Промысловка" | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Монтаж муфт 6шт. Монтаж кабеля 0.04км
|  |  |  | ТП-82009 -ТП-82011, ТП-82011 - ТП-82029, ТП-82008 - ТП-82023 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 6
|  |  |  | ТП-82009 -ТП-82011, ТП-82011 - ТП-82029, ТП-82008 - ТП-82023 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.04
г. Фокино пгт.Дунай | Кабельная линия 10 кВ фидер 12, протяженность 5203 м. | 1.3.82. | PR0028022 | КЛ-10 кВ Ф-12 ПС "178 Ф" | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0.04км
|  |  |  | РП-80204 - ТП-82155, ТП- 82151 - ТП-82150, ТП-82156 - ТП-82148 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
|  |  |  | РП-80204 - ТП-82155, ТП- 82151 - ТП-82150, ТП-82156 - ТП-82148 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.04
п.Шкотово | Воздушная линия 6 кВ подстанция "Шкотово" фидер №8, №17, протяженность 6,921 км. | 1.3.83. | PR0028046 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС "Шкотово" | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор 4шт.
|  |  |  | №16, 18, 20, 21 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
п.Шкотово | Воздушная линия 6 кВ подстанция "Шкотово" фидер №8, №17, протяженность 6,921 км. | 1.3.84. | PR0028046 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Шкотово" | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Расчистка просек 0.3га Замена изоляторов 6шт. Замена опор 1шт. Выправка опор 27шт.
|  |  |  | №1-3 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.3
|  |  |  | №14 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 6
|  |  |  | № 29 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №33, 35/2, 35/3, 36-44, 48-54, 57-64 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 27
п. Шкотово | Воздушная линия 6 кВ подстанция "Шкотово" фидер №14, протяженность 8,207 км. | 1.3.85. | PR0028053 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Шкотово" | По состоянию |  | К | 4 | 6 | Расчистка просек 2.1га Замена опор 7шт. Выправка опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | №70-105 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2.1
|  |  |  | №59, 68, 73, 74, 75, 76, 78 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | №22 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 1
|  |  |  | №37/6 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
п.Смоляниново | Электрическая воздушная линия 6 кВ п. Смоляниново ПС "Верхняя" фидер № 2, протяженность 4,244 км. | 1.3.86. | PR0028052 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Верхняя" | По состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор 1шт. Замена изоляторов 4шт. Выправка опор 4шт. Расчистка просек 0.6га
|  |  |  | №61 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | № 62 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 4
|  |  |  | №28, 29, 51, 52 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | №30-40 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.6
п.Смоляниново | Электрическая воздушная линия 6 кВ п. Смоляниново подстанция "Верхняя" фидер №14, 3,278 км. | 1.3.87. | PR0028048 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Верхняя" | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Выправка опор 5шт. Замена изоляторов 1шт.
|  |  |  | №19-23 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | № 19 | [5 empty] | Замена изоляторов | шт. | 1
п.Смоляниново | Сооружение - электрическая воздушная линия 6 кВ п. Смоляниново ПС "Верхняя" ф.№16, 10,800 км. | 1.3.88. | PR0028039 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС "Верхняя" | По состоянию |  | К | 2 | 5 | Расчистка просек 3.78га Выправка опор 10шт. Замена РЛНД 1шт. Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | №1-64 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 3.78
|  |  |  | №3, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 21, 23, 24 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | №178 | [5 empty] | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | №86 | [5 empty] | Установка РЛНД | шт. | 1
о.Русский | КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-1306 Ф.207 | 1.3.89. |  | КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-1306 Ф.207 | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Монтаж муфт 5 шт
|  |  |  | КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-1306 Ф.207 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 5
о.Русский | КЛ 10 кВ ТП-1407 - 1408 Ф.206 | 1.3.90. |  | КЛ 10 кВ ТП-1407 - 1408 Ф.206 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 10 кВ ТП-1407 - 1408 Ф.206 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1201 Ф.206 | 1.3.91. |  | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1201 Ф.206 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1201 Ф.206 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1204 Ф.107 | 1.3.92 |  | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1204 Ф.107 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 10 кВ РП-2 -ТП-1204 Ф.107 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 10 кВ ТП-1306 - ТП-1307 Ф.107 | 1.3.93 |  | КЛ 10 кВ ТП-1306 - ТП-1307 Ф-107 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 10 кВ ТП-1306 - ТП-1307 Ф-107 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
|  | 1.4 |  | Всего ВЛ-0,4кВ | [6 empty] | км
Лазовский р-н | BЛ-0.4 KB С.ЛАЗО 45.3КМ | 1.4.1. | PR0002877 | BЛ-0,4 кB с.Лазо от КТП-7085 | МГ |  | К | 6 | 7 | Расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 26шт.
|  |  |  | 6-20,8/1-8/13 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2
|  |  |  | 6-20,8/1-8/13 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 26
Лазовский р-н | BЛ-0.4 KB С.ЧЕРНОРУЧЬЕ 11.9КМ | 1.4.2. | PR0002881 | BЛ-0.4 кB с.Черноручье | МГ |  | К | 5 | 8 | Замена провода 5.6км Замена опор 29шт.
|  |  |  | 3/1/10 -3/1/29,3-5,7/1-7/2,8-12 | [5 empty] | Замена провода | км | 5.6
|  |  |  | 3/1/10-3/1/29,3,4,5,7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 29
Хасанский муниципальный район | ВЛ-0.4 KB C.KPABЦOBKA 3.02КМ | 1.4.3. | PR00003167 | ВЛ-0.4 кВ с.Кравцовка | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 7шт. Перетяжка провода 0.2км
|  |  |  | Ф1 КТП 5223 опоры№ 13(А); Ф2 КТП 5223 опоры№ 3,6,1/2,1/3,1/4,1/5, |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | Ф2 КТП 5223 опоры№ 1/2,1/3,1/4,1/5, |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 0.2
Хасанский муниципальный район | BЛ-0,4 кВ с. Филипповка (ул. Комарова 43) | 1.4.4. | PR0025970 | BЛ 0,4 кB с.Филипповка от КТП-4026 | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена укоса 1шт. Замена опор 10шт. Перетяжка провода 0.5км
|  |  |  | Ф№1 КТП№4026 опора №3(А) |  |  |  | 6 | 6 | Замена укоса | шт. | 1
|  |  |  | Ф№2 КТП№4026 опора №14/2(А), 14/3(А), 7(А). Ф№3 КТП№4026 опоры №8/4(П), 8/5(П), 8/6(П), 8/7(П), 8/8(А), 8/2(П), 8/1 (П). |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | Ф№3 КТП№4026 опоры №8/4(П),8/5(П),8/6(П),8/7(П),8/8(А),8/2(П),8/1 (П). |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 0.5
Хасанский муниципальный район | BЛ 0.4 KB C.ФИЛИППOBKA | 1.4.5. | PR0002805 | BЛ-0,4 кB с.Филипповка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 1шт.
|  |  |  | Ф№1 КТП№4078 опора №5(П). |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
Хасанский муниципальный район | ВЛ-0,4 кВ от оп.№17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-4003 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ "Краскино", с. Цуканово | 1.4.6. | PR0027601 | ВЛ 0,4 Ф-1 КТП 4005 с. Цуканово | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | 1/2, 1/2/16, 1/2/18 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | ВЛ-0,4 кВ от оп.№18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-4072 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Краскино", с. Цуканово (ул.Юбилейная) | 1.4.7. | PR0026974 | ВЛ 0,4 КТП 4072 с. Цуканово | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 1/1, 1/2; ВЛ-0,4 Ф-2 2/1 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | ЛЭП-0.4 KB C.KAMЫШOBO | 1.4.8. | PR0003355 | ВЛ 0,4 с. Камышовое | По состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | Ф-1 КТП 4006 оп.№1/24; Ф-2 КТП 4007 оп.№2/3, 2/5/1 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
Хасанский муниципальный район | ЛЭП-0.4KB C.ГBOЗДEBO | 1.4.9. | PR0003366 | ВЛ 0,4 с. Гвоздево | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор 5шт.
|  |  |  | КТП-4002 ф-2 оп.№2/1/1, 2/1/3; КТП-4009 ф-1 оп.№ 1/1/7, 1/13, 1/25 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 5
Хасанский муниципальный район | ЛЭП 0.4 КВ 1.6 КМ С.РЯЗАHОВКА | 1.4.10. | PR0003324 | ВЛ 0,4 Ф-2 КТП 4039 с. Рязановка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | 2/6, 2/7, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 6
Хасанский муниципальный район | ЛЭП-0.4KB C.ЛEБEДИHOE, | 1.4.11. | PR0003373 | ВЛ-0.4 кВ с.Лебединое | По состоянию |  | К | 8 | 10 | Замена опор 6шт. Расчистка просек 1.33га
|  |  |  | 1/17, 1/18, 1/19, 1/25, 1/28, 1/32 |  |  |  | 8 | 10 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | 1/1- 1/5, 1/12-1/12/12, 2/1- 2/16 |  |  |  | 8 | 10 | Расчистка просек | га | 1.33
Артемовский гор.округ | BЛ 0.4KB C.CУPAЖEBKA 9.76КМ | 1.4.12. | PR0002809 | BЛ-0,4 кB с.Cуражевка от КТП-5218 | жалобы |  | К | 8 | 8 | Замена опор 14шт. Замена провода 2.1км
|  |  |  | оп.№1/13/1-1/13/7, 1/14-1/18; № 1/20, 1/13 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 14
|  |  |  | оп.№1/13/1-1/13/7, 1/13-1/20 | [5 empty] | Замена провода | км | 2.1
Надеждинский район | BЛ-0.4KB П HOBЫЙ 10.6КМ | 1.4.13. | PR0002901 | BЛ-0,4 кB п.Hовый от КТП-5175 | жалобы |  | К | 9 | 9 | Замена опор 12шт.
|  |  |  | №2/4,2/7-2/10, 2/7/1, 2/9/1, 2/12; № 2/3,2/5,2/6, 2/11 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
|  |  |  | оп.№2/1-2/7, 2/8/6-2/8/11 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 13
|  |  |  | оп.№1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12, 1/13, 1/21, 1/22, 1/25, 1/27 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | пр.оп 1/5-1/14 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.28
Артемовский гор.округ | BЛ 0.4KB C.KHEBИЧИ 22.05КМ | 1.4.14. | PR0002807 | BЛ-0,4 кB с.Kневичи от КТП-5001 | жалобы |  | К | 7 | 7 | Замена провода 0.8км
|  |  |  | оп.№2/1-2/7 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.8
Артемовский гор.округ | BЛ-0.4KB С.КРОЛЕВЦЫ 25.08 КМ | 1.4.15. | PR0002909 | BЛ-0,4 кB с.Кролевцы от КТП-5087 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | оп.№1/1-1/3, 1/3/1,1/3/2, 1/3/3 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
Артемовский гор.округ | BЛ-0.4 KB П.ОЛЕНИЙ 10.08 КМ | 1.4.16. | PR0002874 | BЛ-0,4 кB п.Олений от КТП-5204 | жалобы |  | К | 6 | 6 | Замена провода 0.3км
|  |  |  | от РУ-0,4 опоры № 2/1-2/9 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.3
Надеждинский район | BЛ-0.4KB KИПAPИСОBO - 2 12.6КМ | 1.4.17. | PR0002898 | BЛ-0,4 кB с.Kипарисово-2 от КТП-5226 | по состоянию |  | К | 1 | 7 | Замена опор 7шт. Выправка опор шт.9
|  |  |  | оп.№1/3/1, 1/3/2, 1/7/1, 1/8/1, 1/9/1, 1/12, 1/11 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | 2/5-2/13 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 9
Надеждинский район | BЛ-0.4KB KИПAPИСОBO - 2 12.6КМ | 1.4.18. | PR0002902 | BЛ-0,4 кB п.Мирный от КТП-5118 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | оп.№ 2/3,2/4, 2/6 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
Надеждинский район | BЛ-0.4KB C HEЖИHO 16.27КМ | 1.4.19. | PR0002894 | BЛ-0,4 кB с.Hежино от КТП-5164 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 7шт.
|  |  |  | оп.№ 3/2-3/8 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
Надеждинский район | BЛ-0.4KB С.КЕДРОВСКИЙ 12.3КМ | 1.4.20. | PR0002907 | BЛ-0,4 кB с.Оленевод от КТП-5153 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 12шт.
|  |  |  | оп.№ 3/1-3/5, 3/7, 3/7/3, 3/7/5, 3/8, 3/10, 3/10/2, 3/10/3 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
Надеждинский район | BЛ-0.4KB KИПAPИСОВO-I 15.3КМ | 1.4.21. | PR0002899 | BЛ-0,4 кB с.Kипарисово-I от КТП-5224 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт.
|  |  |  | оп. № 2/3, 2/4, 2/4/2, 2/6, 2/9 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
Надеждинский район | BЛ-0.4KB KИПAPИСОВO-I 15.3КМ | 1.4.22. | PR0002899 | BЛ-0,4 кB с.Kипарисово-I от КТП-5170 | жалобы |  | К | 11 | 11 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | № 1/11-1/14; № 1/15, 1/16 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
Партизанский городской округ | ЛЭП-0.4 KB С.МЕЛЬНИКИ 9.1КМ | 1.4.23. | PR0003351 | ЛЭП-0.4 KB С.МЕЛЬНИКИ 9.1КМ | По состоянию | по жалобе пер.Песчаный,1В | К | 2 | 7 | Замена опор 18шт. Замена провода 2.8км Замена вводов 10шт. Обрезка крон деревьев 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 2шт.
|  |  |  | оп.9;10;11;12;13;14;15;27;28;29;30;32;33.оп.6;7;31;8;26 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 18
|  |  |  | пр.опор 9-33 | [5 empty] | Замена провода | км | 2.8
|  |  |  | оп.30,29,28,37,38,42,41,40,45,46 | [5 empty] | Замена вводов | шт. | 10
|  |  |  | пр.опор 7-15;27-30. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
|  |  |  | пр.опор 27-30. | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 2
Партизанский городской округ | ВЛ-0,4КВ ОТ ПОДСТАНЦИИ ШАХТЫ № 35 | 1.4.24. | PR0003098 | ВЛ-0,4кВ Партизанск (ТП-7417 ф.1) | По состоянию | по жалобе ул.Мичурина,Алмазная | К | 11 | 12 | Замена опор 22шт. Замена провода 0.8км Замена вводов 25шт. Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 4шт.
|  |  |  | оп.2;3;4;5;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18/1;18/2;18/1а; оп.1;6;8;12;18. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 22
|  |  |  | пр.опор 2-18;18-18/1;18/2;18/1а | [5 empty] | Замена провода | км | 0.8
|  |  |  | оп.2/1,3,4,6,7,8,8/1-8/8,9,10,11,12,13,14 | [5 empty] | Замена вводов | шт. | 25
|  |  |  | пр.опор 1-18. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
|  |  |  | пр.опор 8-18 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 4
Партизанский городской округ | ВЛ-0,4КВ ОТ КТП- 25 МЕБЕЛЬНАЯ | 1.4.25. | PR0003052 | ВЛ-0,4кВ Партизанск (КТП-7330 ф.1) | По состоянию | по жалобе ул.Герцена,68 | К | 10 | 10 | Замена опор 3шт. Замена провода 0.4км Замена вводов 3шт. Устройство повторного заземления опор 1шт.
|  |  |  | оп.25;26; оп.27. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | пр.опор 25-27 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.4
|  |  |  | оп.14/1,14/2 | [5 empty] | Замена вводов | шт. | 3
|  |  |  | оп.27. | [5 empty] | Устройство повторного заземления опор | шт. | 1
Партизанский городской округ | ВЛ-0,4КВ ОТ ТП- 35 УЛ.50 ЛЕТ ВЛКСМ | 1.4.26. | PR0003125 | ВЛ-0,4кВ Партизанск (Центр) | ЦП |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 50шт. Вырубка угрожающих деревьев 3шт.
|  |  |  | ТП7340 Ф-24 пр.оп.№1-11; 3-3/4. ТП-7345 Ф-2 пр.оп.№2-14; 4-4/10. ТП-7422 Ф-4 пр.оп.№3-15. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 50
|  |  |  | ТП7340 Ф-24 пр.оп.№1-11; 3-3/4. ТП-7345 Ф-2 пр.оп.№ 2-14; 4-4/10. ТП-7422 Ф-4 пр.оп.№3-15. | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 3
Партизанский городской округ | ВЛ-0,4КВ ОТ ТП- 56 ЦОФ | 1.4.27. | PR0003137 | ВЛ-0,4кВ Партизанск (ЦОФ) | ЦП |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев 70шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
|  |  |  | ТП 7395 Ф-5 пр. опор 1-3;12-22. ТП 7399 Ф-9 пр опор 2-10. КТП 7435 Ф-2 пр. опор 6-22;6/3-6/10. ТП 7354 Ф-3 пр. опор 5-13;5-5/7. | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 70
|  |  |  | ТП 7395 Ф-5 пр. опор 1-3;12-22. ТП 7399 Ф-9 пр опор 2-10. КТП 7435 Ф-2 пр. опор 6-22;6/3-6/10. ТП 7354 Ф-3 пр. опор 5-13;5-5/7. | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
Партизанский городской округ | ВЛ-0,4КВ ОТ КТП- 59 УЛ.ОНЕЖСКАЯ | 1.4.28. | PR0003064 | ВЛ-0,4кВ Партизанск (шахта 10) | ЦП |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 60шт. Вырубка угрожающих деревьев 6шт. Расчистка просек 0.4га
|  |  |  | КТП 7364 Ф-1 пр.оп. 9-17. Ф-2 пр.оп.4-11. Ф-3 пр.оп.1-7;13-18;7-7/9. ТП 7360 Ф-5 пр.оп.7-7/7;7/2-7/2/7. Ф-7 пр.оп.9-15. ТП 7370 Ф-8 пр.оп. 12-16. Ф-9 пр.оп.22-22/5 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 60
|  |  |  | КТП 7364 Ф-1 пр.оп. 9-17. | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 6
|  |  |  | ТП 7370 Ф-9 пр. опор 1-8 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.4
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 KB СЕРГЕЕВКА 21.0КМ | 1.4.29. | PR0002884 | ВЛ-0,4кВ Сергеевка (КТП-7240 ф.1) | По состоянию | по жалобе ул.Украинская с.Сергеевка | К | 5 | 6 | Замена опор 22шт.
|  |  |  | оп.2,3,4,5,8,9,11,6\2,6\3,6\4,6\5,6\8,6\9; оп.1,6,7,10,12,6\1,6\1\1,6\6,6\7 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 22
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 KB СЕРГЕЕВКА 21.0КМ | 1.4.30. | PR0002884 | ВЛ-0,4кВ Сергеевка (КТП-7213 ф.2) | ЦП |  | К | 7 | 7 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | оп.1,2, оп.2,3,4,5 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 KB СЕРГЕЕВКА 21.0КМ | 1.4.31. | PR0002884 | ВЛ-0,4кВ Сергеевка (КТП-7039 ф.3) | По состоянию | по жалобе ул.Ручейная | К | 5 | 8 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | оп.9\5, 9\6, 9\7, 9\9, 9\10, 9\11 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4KB C.ДУШKИHO 13.58КМ | 1.4.32. | PR0002897 | ВЛ-0,4кВ Душкино | ЦП |  | К | 3 | 4 | Выправка опор 7шт. Расчистка просек 0.65га
|  |  |  | КТП7095 ф-2 оп.2,3,6. ф-3 оп.4,5,7,9. | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 7
|  |  |  | КТП7096 пр.оп.7/1/а-7/10/а,8-12 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.65
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 KB С.НОВОЛИТОВСКОЕ 19.1КМ | 1.4.33. | PR0002878 | ВЛ-0,4кВ Новолитовск от КТП-7011 | По состоянию | по жалобе ул.Пушкинская,1 | К | 5 | 5 | Замена опор 7шт. Замена провода 0.84км Устройство повторного заземления опор 5шт.
|  |  |  | оп. 3,5,6,7,8; оп. 1,4. | [5 empty] | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | пр.опор 1-8 | [5 empty] | Замена провода | км | 0.84
|  |  |  | оп. 3,5,6,7,8 | [5 empty] | Устройство повторного заземления опор | шт. | 5
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 C.ВЛ- АЛЕК-Е 41.0КМ | 1.4.34. | PR0002866 | ВЛ-0,4кВ Вл-Александровское | ЦП |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон 101шт. Демонтаж опор 12шт. Перетяжка провода 2.08км
|  |  |  | КТП-7241 (пр. опор 3-5),7015 (пр.опор 6-8),7008 (пр.опор 8-11) | [5 empty] | Обрезка крон | шт. | 101
|  |  |  | ЗТП-7081 (пр.опор 3-15) | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 12
|  |  |  | ЗТП-7081 пр.опор 3-15 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 2.08
Партизанский муниципальный район | ЛЭП-0.4 KB C.EKATEPИHOBKA L-1,1 45.23КМ | 1.4.35. | PR0003354 | ВЛ-0,4кВ Екатериновка | По состоянию | по жалобе ул.Строительная,ул.Партизанская, ул.Новая | К | 5 | 12 | Обрезка крон 100шт. Замена опор 24шт. Установка опор 2шт. Замена вводов 31шт. Замена провода 1.12км
|  |  |  | КТП-7188 пр.опор №2-4, КТП-7115пр.опор №8-10, КТП-7187 пр.опор №8-10,1/2-1/3,ЗТП-7147 пр.оп.№1-9, КТП-7128 пр.оп.№3-7, ЗТП-7142 пр.оп.№1-3, КТП-7186 пр.оп.№3/5-3/8 | [5 empty] | Обрезка крон | шт. | 100
|  |  |  | КТП-7043 оп.№8,9,10,13,14,17; КТП-7043 оп.№11,12; КТП-7187 оп.№2,3,5,6,7,10,12,13,14,15; 1,4,8,9,11,16 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 24
|  |  |  | КТП-7043 пр.оп.14-16 | [5 empty] | Установка опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-7043 оп.9,9/1,9/3,12,15/2,17,7/1,7/11,7/11/7; КТП-7114 оп.9-20,6,5,8/1,11/4/2,4/4 | [5 empty] | Замена вводов | шт. | 31
|  |  |  | КТП-7043 пр.опор 7-18; КТП-7114 пр.оп.7-20 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.12
Партизанский муниципальный район | ЛЭП-0.4KB ЗOЛ.ДOЛ 15.6КМ | 1.4.36. | PR0003370 | ВЛ-0,4кВ Золотая Долина | По состоянию | по жалобе ул.Шоссейная | К | 5 | 12 | Обрезка крон деревьев 20шт. Замена опор 12шт. Установка опор 2шт. Замена вводов 30шт. Замена провода 1.56км
|  |  |  | КТП-7130 Ф-1 пр.оп.№3-7, 7123 пр.оп.№25-27, 7139 пр.оп.№2/1-2/3, 7/3-7/5, 7129 пр.оп.№20-22,19/2-19/2/1 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 20
|  |  |  | КТП-7130 Ф-1 оп. № 11,12,14/1,14/2,14/4; №10,13,14,14/3,14/5; КТП-7123 оп.20,26 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 12
|  |  |  | КТП-7130 Ф-1 пр.оп. 10-12 | [5 empty] | Установка опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-7130 Ф-1 оп.6-9,11; КТП-7123 оп.6-16,19,21-32 | [5 empty] | Замена вводов | шт. | 30
|  |  |  | КТП-7130 Ф-1 пр.оп.10-14/4; КТП-7123 пр.оп.1-26 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.56
Партизанский муниципальный район | BЛ-0.4 KB-ГOЛУБOBKA 9.12КМ | 1.4.37. | PR0002888 | ВЛ-0,4кВ Голубовка | ЦП |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 10шт. Выправка опор 12шт.
|  |  |  | КТП-7253 (пр.опор 5-6, 8-9), 7109(пр.опор 8/7-8/8,15-16,9-11 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
|  |  |  | 7108 оп.5,7,8/2,8/5,9,10,11,12, 13,13/1 КТП-7109 оп.4/4,4/2 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 12
Партизанский муниципальный район | BЛ 0.4 KB C.HOBAЯ CИЛA 11.39КМ | 1.4.38. | PR0002770 | ВЛ-0,4кВ Новая Сила | ЦП |  | К | 12 | 12 | Обрезка крон деревьев 10шт.
|  |  |  | ТП-7265 пр.опор 12-15, 7069 пр.опор 3-6,5/1-5/4,7082 пр.опор 17-20 | [5 empty] | Обрезка крон деревьев | шт. | 10
Партизанский муниципальный район | аренда | 1.4.39. | аренда | ВЛ-0,4кВ Боец Кузнецов | ЦП |  | К | 4 | 4 | Демонтаж опор 26шт.
|  |  |  | ТП-7204 пр.опор №1-21,20-20/3,13-13/2 | [5 empty] | Демонтаж опор | шт. | 26
г. Большой Камень, | Электрическая воздушная линия 0,4 кВ д. Речица, протяженность 6,026 км. | 1.4.40. | PR0028040 | ВЛ-0,4 кВ с. Речица от ТП-1088 ф-Центральная,Морская, Садовая | По состоянию |  | К | 4 | 7 | Выправка опор 10шт. Расчистка просек 0.6га Монтаж провода (по трассе) 0.39км Перетяжка провода 0.7км Замена ответвлений к зданиям 3шт.
|  |  |  | оп. 10-11/4/4 | [5 empty] | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | пр.оп. 6-11/4/4 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 0.6
|  |  |  | пр.оп. 1-6/2А | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.39
|  |  |  | пр.оп. 6-11/4/4 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 0.7
|  |  |  | пр.оп. 6-11/4/4 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 3
г. Большой Камень, | Электрическая воздушная линия 0,4 кВ с. Петровка, протяженность 28.164 км. | 1.4.41. | PR0027997 | ВЛ-0,4 кВ с. Петровка от КТП-81082 ф."Ленинская" | По состоянию |  |  | 3 | 5 | Замена опор 5шт. Расчистка просек 2.1га Монтаж провода (по трассе) 0.35км Перетяжка провода 1км Замена ответвлений к зданиям 9шт.
|  |  |  | оп. 21; 25; 27; 28; 29 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | пр. 10/1/2-21/3 | [5 empty] | Расчистка просек | га | 2.1
|  |  |  | пр. 21-30 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.35
|  |  |  | пр. 10/1/2-21/3 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 1
|  |  |  | оп.№21-29 | [5 empty] | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 9
г. Большой Камень | Сооружение - электрическая кабельная линия 0,4 кВ г. Большой Камень фидер №9, 5,678 км. | 1.4.42. | PR0028009 | КЛ-0,4 кВ г. Большой Камень от ТП-81028 | По состоянию |  |  | 6 | 7 | Монтаж кабеля 0.046км
|  |  |  | ТП-81028 - Маслакова 20,18 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.046
г. Большой Камень | Сооружение - электрическая кабельная линия 0,4 кВ г. Большой Камень фидер №9, 5,678 км. | 1.4.43. | PR0028009 | КЛ-0,4 кВ г. Большой Камень от ТП-81040 | По состоянию |  |  | 7 | 8 | Монтаж муфт 3шт. Монтаж кабеля 0.06км
|  |  |  | ТП-81040- Маслакова 12, 14, 16 ,16А | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 3
|  |  |  | ТП-81040- Маслакова 12, 14, 16 ,16А | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.06
г. Большой Камень | Сооружение - электрическая кабельная линия 0,4 кВ г. Большой Камень фидер №31, 9,147 км. | 1.4.44. | PR0028001 | КЛ-0,4 кВ г. Большой Камень от ТП-81018 | По состоянию |  |  | 8 | 8 | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0.08км
|  |  |  | от ТП 81018 -К.Маркса 31, 35, 39 ; П.Комсомола 5А, 1, 3 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
|  |  |  | от ТП 81018 -К.Маркса 31, 35, 39 ; П.Комсомола 5А, 1, 3 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.08
п.Шкотово | Электрическая воздушная линия 0,4 кВ пос. Шкотово, протяженность 37,034 км. | 1.4.45. | PR0028055 | ВЛ-0,4 кВ п.Шкотово от СТП-83067 ф.Луговая | По состоянию |  |  | 6 | 6 | Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0.45км
|  |  |  | №17, 11, 10, 30, 6/5, 4/14 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | №9-20 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.45
п.Шкотово | Электрическая воздушная линия 0,4 кВ пос. Шкотово, протяженность 37,034 км. | 1.4.46. | PR0028055 | ВЛ-0,4 кВ п.Шкотово от КТП-83065 ф."Батарейная" | По состоянию |  |  | 6 | 8 | Замена опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0.5км
|  |  |  | №1, 4/1, 7/8, 7/2 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | №1-7/11 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.5
г. Фокино | Воздушная линия 0,4 кВ фидер №5 подстанции "Промысловка", от ТП-2012, L=542 м. | 1.4.47. | PR0027985 | КЛ-0,4 кВ г. Фокино от ТП- 82001 | По состоянию |  |  | 5 | 6 | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0.04км
|  |  |  | ТП-82001 - Белашева 3, 5, 7 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
|  |  |  | ТП-82001 - Белашева 3, 5, 7 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.04
г. Фокино | Воздушная линия 0,4 кВ фидер№ 7 подстанции "Промысловка" от КТП № 2047, РП 3 201, ТП №2048, L=7216 м | 1.4.48. | PR0027982 | КЛ-0,4 кВ г. Фокино от ТП-82007 | По состоянию |  |  | 6 | 7 | Монтаж муфт 3шт. Монтаж кабеля 0.03км
|  |  |  | ТП-82007 - Постникова 17, 21, 2А | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 3
|  |  |  | ТП-82007 - Постникова 17, 21, 2А | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.03
г. Фокино | ВЛ 0,4 кВ фидер № 21 Подстанции "Промысловка" от ТП-2020, ТП-2004, ТП-2025, L=4473 м | 1.4.49. | PR0027989 | КЛ-0,4 кВ г.Фокино от ТП-82015 | По состоянию |  |  | 9 | 10 | Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0.02км
|  |  |  | ТП-82015 - Комсомольская 16, 19, 21 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
|  |  |  | ТП-82015 - Комсомольская 16, 19, 21 | [5 empty] | Монтаж кабеля | км | 0.02
г. Фокино | Воздушная линия 0,4 кВ фидер№ 7 подстанции "Промысловка" от КТП № 2047, РП 3 201, ТП №2048, L=7216 м | 1.4.50. | PR0027982 | ВЛ-0,4 кВ г. Фокино от КТП-82047 ф. "1-я Рабочая чётная" | По состоянию |  |  | 3 | 5 | Замена опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0.45км
|  |  |  | № 1-6 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | № 1-12 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.45
|  |  |  | № 1-6 | [5 empty] | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | № 1-12 | [5 empty] | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.45
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №1 | 1.4.51. |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №1 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №1 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №2 | 1.4.52. |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №2 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1101 - ВРУ-6 К.6 №2 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №1 | 1.4.53. |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №1 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж муфт 4 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №1 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №2 | 1.4.54. |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №2 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж муфт 4 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1104 – ГРЩ К.3 №2 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП-1102– ГРЩ К.4 №1 | 1.4.55. |  | КЛ 0,4 кВ ТП-1102– ГРЩ К.4 №1 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж муфт 4 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП-1102– ГРЩ К.4 №1 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП-1102- ВРУ-5 К.6 №1 | 1.4.56. |  | КЛ 0,4 кВ ТП-1102- ВРУ-5 К.6 №1 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж муфт 2 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП-1102- ВРУ-5 К.6 №1 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 2
о.Русский | КЛ 0,4 кВ ТП 1305 - ВРУ-12 К.20 №1 | 1.4.57. |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1305 - ВРУ-12 К.20 №1 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Монтаж муфт 4 шт
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 1305 - ВРУ-12 К.20 №1 | [5 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
|  | 2 |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ
г. Владивосток |  | 2.1. | PR0002061 PR0002062 | ПС 35/6 кВ Стройиндустрия | По состоянию |  | к | 3 | 4 | Ремонт выключателей 6 30шт Ремонт трансформатоов напряжения 6 4шт Ремонт ТСН 6 кВ 2шт
| П\СТ Стройиндустрия ЗРУ 6 | 2.1.1. | PR0002061 PR0002062 | В 6 Ф-3, Ф-7, Ф-9, Ф-11, Ф-13,Ф-15, Ф-17, Ф-19, Ф-21, Ф-23, Ф-25, Ф-27, Ф-2, Ф-4, СВ 6№2, Ввод №2 Т-1 (ВМГ-133); Ф-1, Ф-16, Ф-37, Ф-39, Ф-41, Ф-43, Ф-45, Ввод №2 Т-2, Ввод №1 Т-1, Ввод №1 Т-2, СВ №1, яч №14 резерв (ВМПП-10); Ф-12, Ф-47 (ВВТЭ-10); Ф-5 (ВВ/TEL) | МГ |  | к | 3 | 4 | Ремонт выключателей 6 | шт | 30
|  | 2.1.2. | PR0001934 | ТН 6 1С, ТН 6 2С, ТН 6 3С, ТН 6 4С (НАМИ-10) | МГ |  | т | 3 | 4 | Ремонт трансформатоов напряжения 6 | шт | 4
|  | 2.1.3. |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ 100/6) | МГ |  | т | 3 | 4 | Ремонт ТСН 6 кВ | шт | 2
г. Владивосток |  | 2.2. | PR0002473 PR0002476 PR0002259 | ПС 110кВ "1Р" | МГ |  |  | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 с покраской. 2шт Ремонт разъеденителей 110 6шт Ремонт ОПН 110 2шт Покраска порталов 5шт
| П\СТ 1Р ОРУ 110 | 2.2.1. | PR0002473 PR0002476 | Т-1, Т-2 (ТДНС-16000/110); | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 с покраской. | шт | 2
|  | 2.2.2. | PR0002259 | РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РГП1-110/1250-УХЛ1 ПДС-СЭЩ-М-УХЛ1 пр. ЗН: ПРН-4-290 УХЛ1 ) ; РЛ 110 ВЛ 1Р-2Р, РЛ 110 ВЛ Мингородок-1Р, РС 1С 110, РС 2С 110 (РГП2-110/1250-УХЛ1 ПДС-СЭЩ-М-УХЛ1 пр. ЗН: ПРН-4-290 УХЛ1) | МГ |  | к | 6 | 7 | Ремонт разъеденителей 110 | шт | 6
|  | 2.2.3. | PR0002259 | ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-2 (ОПН-110/80-10/800(3)-УХЛ1) | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт ОПН 110 | шт | 2
|  | 2.2.4. | PR0002259 | Порталы 110 | Предписание | ТИ п. 166 | к | 6 | 7 | Покраска порталов | шт | 5
|  |  |  | Ограждение подстанции | По состоянию |  | т | 6 | 7 | Ремонт ограждения подстанции | м
г. Владивосток |  | 2.3. | PR0027333 | ПС 110 кВ "Промузел" | МГ |  | К | 9 | 10 | Ремонт отделителей 110 2 шт
| П\СТ Промузел ОРУ 110 | 2.3.1. | PR0027333 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОДЗ-1-110М/1000 ПРО-1У1) | МГ |  | к | 9 | 10 | Ремонт отделителей 110 | шт | 2
г. Владивосток |  | 2.4. | PR0002479 | ПС 110 кВ "Загородная" | Предписание | ТИ п. 135 | К | 4 | 5 | Замена двигателей обдува 4шт
| П\СТ Загородная ОРУ 110 | 2.4.1. | PR0002479 | Т-2 (двигатели обдува) | Предписание | ТИ п. 136 | к | 4 | 5 | замена двигателей обдува | шт | 4
|  | 2.5.1. | PR0002253 | ОРУ 35 (Подвесная изоляция ) | По состоянию |  | к | 5 | 6 | Усиление изоляции ОРУ 35 | шт | 186
г. Владивосток | П\СТ Луговая ОРУ 35 | 2.6. | PR0002373 | ПС 35 кВ "Луговая" | МГ |  | К | 10 | 11 | Ремонт обогрева 2шт
|  | 2.6.1. | PR0002373 | В 35 ВЛ 35 А – З с отпайками на ПС Восточная, ПС Соллерс, ПС Луговая № 2, В 35 ВЛ 35 А – З с отпайками на ПС Восточная, ПС Соллерс, ПС Луговая № 1 (Ящик привода и баки ) | МГ |  | к | 10 | 11 | Ремонт обогрева | шт | 2
г. Владивосток | П\СТ Океанская ОРУ 35 | 2.7. | PR0001540 | ПС 35 кВ "Океанская" | МГ |  | К | 10 | 11 | Ремонт обогрева 5 шт
|  | 2.7.1. | PR0001540 | В 35 КВЛ 35 Океанская - Сахарный ключ, В 35 КЛ 35 Чайка - Океанская, В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (Ящик привода и баки ) | МГ |  | к | 10 | 11 | Ремонт обогрева | шт | 5
г. Владивосток |  | 2.8. | PR0002472 PR0002477 PR0002255 PR0002269 | ПС 110кВ "Чайка" | МГ |  | К | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 2шт Ремонт разъеденителей 110 5шт Ремонт отделителей 110 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 2шт Ремонт разрядников 110 2шт Покраска порталов 4шт Ремонт освещения 110 1шт Ремонт выключателей 35 5шт Ремонт разъеденителей 35 12шт Ремонт трансформатоов напряжения 35 6шт Ремонт разрядников 35 6шт Ремонт обогрева 35шт
| П\СТ Чайка ОРУ 110 | 2.8.1. | PR0002472 PR0002477 | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110); | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 | шт | 2
|  | 2.8.2. | PR0002255 | РЛ 110 ВЛ Чайка - Спутник, РЛ 110 ВЛ Волна - Чайка, РШ 110 ТН 2С (РНДЗ-2-110 630А ПРН-220М); РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РНДЗ-1-110 630А ПРН-220М) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт разъеденителей 110 | шт | 5
|  | 2.8.3. | PR0002255 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110 630А ШПОН) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт отделителей 110 | шт | 2
|  | 2.8.4. | PR0002255 | КЗ 110 Т-1, КЗ 110 Т-2, (КЗ-110М ШПКМ ТШЛ-0,5 500/7,5) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 110 | шт | 2
|  | 2.8.5. | PR0002255 | РВ 110 Т-1, РВ 110 Т-2 (РВС-110) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт разрядников 110 | шт | 2
|  | 2.8.6. |  | Порталы 110 | МГ |  | к | 7 | 8 | Покраска порталов | шт | 4
|  | 2.8.7. | PR0002255 | Освещение ОРУ 110 | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт освещения 110 | шт | 1
| П\СТ Чайка ОРУ 35 | 2.8.8. | PR0002269 | В 35 КЛ Чайка-Океанская, В 35 КВЛ Чайка-Ипподром с отп ПС Седанка, В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (С-35) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт выключателей 35 | шт | 5
|  | 2.8.9. | PR0002269 | РШ 35 ТН-1, РС 35 1С, РС 35 2С, РК 35 КЛ Чайка-Океанская, РК 35 КВЛ Чайка-Ипподром с отп ПС Седанка, РШ 35 ТН-2 (РЛНД-2-35 600А ПРНЗ-35); РШ 35 КЛ Чайка-Океанская, РШ 35 КВЛ Чайка-Ипподром с отп ПС Седанка, РШ 35 Т-2, РШ 35 Т-1, РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2 (РЛНД-1-35 600А ПРНЗ-35) | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт разъеденителей 35 | шт | 12
|  | 2.8.10. | PR0002269 | ТН-1 35, ТН-2 35 (ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт трансформатоов напряжения 35 | шт | 6
|  | 2.8.11. | PR0002269 | РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-2 (РВС-35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт разрядников 35 | шт | 6
|  |  |  | Ограждение подстанции | По состоянию |  | т | 7 | 8 | Ремонт ограждения подстанции | м
|  | 2.8.12. | PR0002269 | В 35 КЛ Чайка-Океанская, В 35 КВЛ Чайка-Ипподром с отп ПС Седанка, В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ 35 (Ящик привода и баки В 35) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт обогрева | шт | 35
г. Владивосток | ПС 35кВ "Коммунальная" | 2.9. |  | ПС 35кВ "Коммунальная" | По состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена ТН-10 1 шт
|  | 2.9.1. |  | ТН-10 2С (ЗНОЛ СЭЩ-10) | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена ТН-10 | шт | 1
г. Владивосток | ПС "Бурун" | 2.10. | PR0001528 | ПС 110 кВ "Бурун" | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Покраска порталов 7шт
|  | 2.10.1. | PR0001528 | Порталы 110 | По состоянию | ТИ п. 168 | к | 9 | 10 | Покраска порталов | шт | 7
г. Владивосток | ПС "Амурская" | 2.11. |  | ПС 110 кВ "Амурская" | По состоянию |  | К | 9 | 10 | Покраска порталов 1шт
|  | 2.11.1. |  | Порталы 110 | По состоянию | ТИ | к | 9 | 10 | Покраска порталов | шт | 1
г. Владивосток | ПС "Спутник" | 2.12. | PR0025680 PR0002083 | ПС 110 кВ "Спутник" | По состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена ТН 1шт Замена ТОР 1шт
|  | 2.12.1. | PR0025680 | ТН-35 1С (НОЛ-СЭЩ-35 ) | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена ТН | шт | 1
|  | 2.12.2. | PR0002083 | Ф-44 (ТОР 200Н) | По состоянию |  | к | 11 | 12 | Замена ТОР | шт | 1
Лазовский р-н | ПС "Тайфун" | 2.13. | PR0001518 | ПС 110кВ "Тайфун" | МГ |  | К | 5 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ 14групп Покраска трансформаторов Т-1, Т-2. 2шт Ремон ВМТ 110 3шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 3шт Ремонт ВЧ-заградителей 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформатора тока 110 кВ 36шт Ремонт шин 110 кВ 3шт Ремонт и покраска порталов 38т Ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Замена изоляторов разьединителей ИОС 35 6шт Ремон выключателя С 35 5шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ-заградителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт трансформатора тока 35 кВ 9шт Ремонт шин 35 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 12шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2групп Ремонт отделителя ОД 110 Т-1,Т-2 2шт Ремонт РПН Т1,2 2шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт шинного моста 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 15шт Ремонт РВП 10 кВ 12шт Ремонт ячеек 10 кВ 20шт Ремонт обогрева помещения ОПУ 16шт Ремонт освещения ПС 4шт Ремонт щитов управления,собственных нужд 14шт Ремонт контура заземления 2шт Ремонт присоединений АБ 100шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт
|  | 2.13.1. |  | РЛ 110 ВЛ Новицкое-Тайфун,Тайфун-Преображение ,РШ 110 ТН 1,2С ,РШ 110 Т1,Т2,ОР-110 ВЛ Новицкое-Тайфун,ОР-110 ВЛ Тайфун-Преображение ,ОР-110 СОВ, РШ-110 ВЛ Новицкое-Тайфун , РШ-110 2С перемычки ,РШ-110 ВЛ Тайфун-Преображение , РШ-110 2С СОВ,РШ-110 1С СОВ РНДЗ 110 |  |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 14
|  |  |  | Трансформаторы силовые Т-1, Т-2 ТМН-10000/110 | МГ |  |  |  |  | Покраска трансформаторов Т-1, Т-2. | шт | 2
|  |  |  | В 110 ВЛ Новицке-Тайфун,Тайфун-Преображение,СОВ 110 тип ВМТ 110 | МГ |  | к | 8 | 9 | Ремон ВМТ 110 | шт | 3
|  |  |  | КС 110 ВЛ Новицке-Тайфун,Тайфун-Преображение | МГ |  | т | 9 | 10 | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 3
|  |  |  | ВЗ 600 ВЛ Новицке-Тайфун,Тайфун-Преображение | МГ |  | т | 9 | 10 | Ремонт ВЧ-заградителей 110 кВ | шт | 3
|  |  |  | ТН 110 1С ,2С НКФ-110 | МГ |  | т | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
|  |  |  | ТТ 110 ВЛ Новицке-Тайфун,Тайфун-Преображение,ТТ 110СОВ ,ТТ 110 пер,ТФЗМ 110 | МГ |  | т | 8 | 10 | Ремонт трансформатора тока 110 кВ | шт | 36
|  |  |  | Шины 12 С,шины обх АСПК 120 | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт шин 110 кВ | шт | 3
|  |  |  | Порталы ОРУ 110 | МГ |  | к | 6 | 9 | Ремонт и покраска порталов | т | 38
|  |  |  | РС-35 1,2С , РШ 35 Т-1,Т-2,РШ 35 ТН-1,2С, РЛ-35 ВЛ Тайфун-Беневское, РЛ-35 ВЛ Тайфун-Преображение , РШ-35 ВЛ Тайфун-Беневское, РШ-35 ВЛ Тайфун-Преображение ,РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2 РНДЗ-35 | МГ |  | к | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 12
|  |  |  | РНДЗ 35 РШ 35 Т-1 | МГ |  | к | 5 | 9 | Замена изоляторов разьединителей ИОС 35 | шт | 6
|  |  |  | В 35 Т-1,Т2,СВ 35,В 35 ВЛ Тайфун-Преображение,Тайфун-Беневское тип С 35 | МГ |  | к | 8 | 10 | Ремон выключателя С 35 | шт | 5
|  |  |  | КС 35 ВЛ Тайфун-Беневское ,Тайфун-Преображение тип СМР | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | ВЛ Тайфун-Беневское ,Тайфун-Преображение тип ВЗ- 600 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт ВЧ-заградителей 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | ТН 35 1,2С.НОМ 35 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
|  |  |  | ТТ 35Т1,Т 2,ТТ 35 СВ, тип ТФЗМ 35 | МГ |  | т | 3 | 11 | Ремонт трансформатора тока 35 кВ | шт | 9
|  |  |  | Шины 35 .АСПК 50 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт шин 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | РВ 110 Т1,Т2 РВС-33 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт разрядников 110 кВ | шт | 6
|  |  |  | РВС-35 Т-1,Т-2,1С 35,2С 35 | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 12
|  |  |  | ЗОН-110 Т1,Т 2 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 2
|  |  |  | ОД 110 Т-1,Т-2 ОДЗ-1-110 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт отделителя ОД 110 Т-1,Т-2 | шт | 2
|  |  |  | Т-1,Т-2 ТДТН 10000/110 | МГ |  | т | 6 | 7 | Ремонт РПН Т1,2 | шт | 2
|  |  |  | ТСН 1,ТСН 2 тип ТМ-100/10 | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов СН | шт | 2
|  |  |  | ШМ 10 2 АСПК-300 | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт шинного моста 10 кВ | шт | 2
|  |  |  | В 10 Т1,Т 2,СВ 10,В 10 Ф1,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,20 ВКЭ 10/630 | МГ |  | к | 7 | 8 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 15
|  |  |  | РВ 10 1,2С РВП 10 | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт РВП 10 кВ | шт | 12
|  |  |  | 1,2С 10 ячейки КМ 10 | МГ |  | к | 6 | 8 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт | 20
|  |  |  | Обогрев помещения ЗРУ 10 (ТЭН ) | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт обогрева помещения ОПУ | шт | 16
|  |  |  | Освещение зру 10 | МГ |  | т | 7 | 9 | Ремонт освещения ПС | шт | 4
|  |  |  | ЩУ,ЩСН-0,4 (ПСН-0,4кВ) | МГ |  | т | 7 | 8 | Ремонт щитов управления,собственных нужд | шт | 14
|  |  |  | ОРУ 110 контур заземления | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт контура заземления | шт | 2
|  |  |  | А/батарея СК 12 | МГ |  | к | 2 | 10 | Ремонт присоединений АБ | шт | 100
|  |  |  | ТН 10 1,2 С НТМИ-10 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
Партизанский ГО | ПС "Северная" | 2.14. | PR0001518 | ПС 35кB "Северная" | МГ |  | К | 1 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ 12групп Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ-заградителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт и покраска порталов 20т Ремонт шин 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт шинного моста 6 кВ 2шт Ремонт ячеек КСО 6кВ 18шт Ремонт щитов управления,собственных нужд 7шт Ремонт трансформаторов СН 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 16групп Ремонт сборных шин 6 кВ 2шт Ремонт обогрева помещения ОПУ 8шт Ремонт освещения ПС 8шт Ремонт РВП 6 кВ
|  | 2.14.1. |  | РЛ-35 ВЛ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1,2, РШ-35 ТН ВЛ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1,2, РШ-35 ВЛ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1,2, РШ-35 РВС-35 1,2С, РШ-35 Т-1,2, РС-35 1,2С РНДЗ 35 | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 12
|  |  |  | РЛ 35 ВЛ Партиз-Горная-Северная-Авангард №1 РНДЗ 35 | МГ |  | к | 5 | 6 | Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ | шт | 6
|  |  |  | Трансформатор силовой Т-1,Т-2 ТМ-5600/35; ТМ-3200/35 | МГ |  |  |  |  | Покраска трансформаторов Т-1,Т-2 | шт | 2
|  |  |  | РВС 35 1,2С | МГ |  | т | 4 | 6 | Ремонт разрядников 35 кВ | шт | 6
|  |  |  | КС 35 ВЛ Партиз-Горная-Северная-Авангард №1,2 СМР | МГ |  | т | 3 | 6 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | ВЛ Партиз-Горная-Северная-Авангард №1,2 ВЗ- 600 | МГ |  | т | 3 | 6 | Ремонт ВЧ-заградителей 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | В 35 ВЛ Партизан-Авангард №1,№2 СВ 35 ВМ-35 | МГ |  | т | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  |  | Ограждение подстанции | по состоянию |  | т | 6 | 9 | Ремонт ограждения ПС | м
|  |  |  | ОРУ 35 М/конструкции | МГ |  | к | 6 | 9 | Ремонт и покраска порталов | т | 20
|  |  |  | ОРУ 35 Шины 35 М*95 | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт шин 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | ТН 35 ВЛ №1,2 ЗНОМ 35 | МГ |  | к | 6 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 6
|  |  |  | ШМ 6 Т-1,Т-2 | МГ |  | т | 5 | 6 | Ремонт шинного моста 6 кВ | шт | 2
|  |  |  | Крун 6 кВ ячейки КСО-2 | МГ |  | к | 6 | 9 | Ремонт ячеек КСО 6кВ | шт | 18
|  |  |  | ЩУ,ЩСН 0,4 (ПСН 0,4) | МГ |  | т | 1 | 9 | Ремонт щитов управления,собственных нужд | шт | 7
|  |  |  | ТСН-1 ТМ-100/6 | МГ |  | т | 6 | 9 | Ремонт трансформаторов СН | шт | 1
|  |  |  | В 6 Т-1,Т-2,СВ 6,Ф2,3,5,7,9,11,13,17,19 ВМГ -133 | МГ |  | к | 1 | 6 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
|  |  |  | ТН 6 1,2С НТМИ-6 | МГ |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
|  |  |  | РШ 6,РК 6 Т-1,2,РС,Ф2,3,5,7,9,11,13,17,19 РЛВ 10 /400 | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | групп | 16
|  |  |  | СШ 6 А-2(40*4) | МГ |  | к | 5 | 6 | Ремонт сборных шин 6 кВ | шт | 2
|  |  |  | Обогрев ОПУ (ТЭН) | МГ |  | т | 6 | 9 | Ремонт обогрева помещения ОПУ | шт | 8
|  |  |  | Предохранители ПР 35ТН ВЛ №1,2 | МГ |  | т |  |  | Ремонт Пк 35 | шт | 6
|  |  |  | Освещение ЗРУ 6 | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт освещения ПС | шт | 8
|  |  |  | РВ 6 1,2С РВП 6 | МГ |  | т | 6 | 9 | Ремонт РВП 6 кВ | шт | 6
Партизанский ГО | ЗДAHИE OПУ HОВИЦКОЕ | 2.15. |  | ПС 110кВ Новицкое | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт ОД 110 кВ 2групп Ремонт КЗ 110 кВ 2групп
|  | 2.15.1. |  | ОД 110 Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ОД 110 кВ | групп | 2
|  |  |  | КЗ-110м Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт КЗ 110 кВ | групп | 2
Лазовский р-н | OPУ-110-35 KB "Преображение" | 2.16. | PR0001534 | ПС 110кВ "Преображение" | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт ОД 110 кВ 2групп Ремонт КЗ 110 кВ 2групп
|  | 2.16.1. |  | ОД 110 Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт ОД 110 кВ | групп | 2
|  |  |  | КЗ-110м Т-1, Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт КЗ 110 кВ | групп | 2
Находкинский ГО |  | 2.17. | PR0002327 | ПС 110/35/6"Находка" | МГ |  | К | 1 | 12 | ремонт трансформаторов СН 2шт ремонт трансформаторов 110кВ, покраска трансформатора Т-1 2шт ремонт трансформаторов напряжения 110кВ 6шт ремонт трансформаторов тока 110кВ 12шт ремонт выключателей 110кВ 2шт7шт ремонт разъединителей 110 кВ 6шт ремонт разъединителей 110 кВ 22шт ремонт конденсаторов связи 110 кВ 6шт ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 6шт ремонт разъединителей 35 кВ 5шт ремонт разъединителей 35 кВ 20шт ремонт конденсаторов связи 35 кВ 5шт ремонт разъединителей 6 кВ 67шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 5шт ремонт выключателей 6кВ 14шт ремонт выключателей 6кВ 5шт ремонт шин 1СШ,2СШ 6кВ 300м ремонт ОПН 110 кВ 8шт ремонт ОПН 35 кВ 12шт
|  | 2.17.1. | PR0001978 | ТСН-2(ТМ-180/6),ТСН-1(ТМ-320/6) | МГ |  | т | 2 | 2 | ремонт трансформаторов СН | шт | 2
|  |  | PR0001997,PR0002001 | Т-1(ТДТН-40000/110),Т-2(ТДТНГ-40500/110) | МГ |  | т | 2 | 2 | ремонт трансформаторов 110кВ, покраска трансформатора Т-1 | шт | 2
|  | 2.17.2. | PR0001597 | ТН 110 1СШ, 2СШ (НКФ-110) | МГ |  | т | 11 | 11 | ремонт трансформаторов напряжения 110кВ | шт | 6
|  |  |  | ТТ 110 ВЛ Находка - НСРЗ, ВЛ Находка - Учебная-2 (ТФЗМ-110Б) | МГ |  | т | 4 | 4 | ремонт трансформаторов тока 110кВ | шт | 12
|  |  |  | В 110 ВЛ Находка - НСРЗ, ВЛ Находка - Учебная-2 (ВМТ 110) | МГ |  | т | 4 | 4 | ремонт выключателей 110кВ | шт | 2
|  |  |  | В 110 Т-1, Т-2, ШСВ, ВЛ Находка - Волчанец - С-55, ВЛ Находка тяговая - Находка, Широкая - Находка, Находка - Учебная - 1 (МКП 110) | МГ |  | к | 5 | 11 | ремонт выключателей 110кВ | шт | 7
|  |  |  | РЛ ВЛ Находка - НСРЗ, ВЛ Находка - Учебная-2, ВЛ Находка - Волчанец - С-55, ВЛ Находка тяговая - Находка, Широкая - Находка, Находка - Учебная - 1 (РНДЗ-2-110) | МГ |  | к | 5 | 10 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
|  |  |  | РШ 1 СШ, 2СШ Т-1, Т-2, ВЛ Находка - НСРЗ, ВЛ Находка - Учебная-2, ВЛ Находка - Волчанец - С-55, ВЛ Находка тяговая - Находка, Широкая - Находка, Находка - Учебная - 1, ШСВ, ОПН 1СШ, ОПН 2СШ, ТН 1СШ, ТН 2СШ (РНДЗ-1-110) | МГ |  | к | 8 | 10 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 22
|  |  |  | ОПН-110 1СШ, 2СШ (ОПН-110) | МГ |  | т | 8 | 8 | ремонт ОПН 110 кВ | шт | 6
|  |  |  | ЗОН-110 Т-1,Т-2 | МГ |  | к | 8 | 8 | ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
|  |  |  | Конденсатор связи 110 ВЛ Находка - НСРЗ, ВЛ Находка - Учебная-2, ВЛ Находка - Волчанец - С-55, ВЛ Находка тяговая - Находка, Широкая - Находка, Находка - Учебная - 1 (СМР-66) | МГ |  | т | 8 | 8 | ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 6
|  | 2.17.3. | PR0001549 | ТН 35 1СШ, 2СШ (НОМ-35) | МГ |  | т | 8 | 8 | ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | шт | 6
|  |  |  | РЛ 35 ВЛ Находка - Связь, ВЛ Находка - Соленое озеро - Бархатная, ВЛ Находка - Порт 1,2, ВЛ Находка - Рыбники (РЛНЗ-2-35) | МГ |  | к | 5 | 5 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
|  |  |  | РШ 1, 2СШ, ВЛ Находка - Связь, ВЛ Находка - Соленое озеро - Бархатная, ВЛ Находка - Порт 1,2, ВЛ Находка - Рыбники, Т-1, Т-2, ШСВ, ОПН 1СШ, ОПН 2СШ, ТН 1СШ, ТН 2СШ, РТ 35 Т-1, Т-2. (РЛНД-35) | МГ |  | к | 4 | 7 | ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 20
|  |  |  | В 35 Т-1, Т-2, ШСВ, ВЛ Находка - Связь, ВЛ Находка - Соленое озеро - Бархатная, ВЛ Находка - Порт 1,2, ВЛ Находка - Рыбники (ВМД-35) | МГ |  | к | 4 | 5 | ремонт выключателей 35кВ | шт | 8
|  |  |  | Ограждение подстанции | по состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт ограждения ПС
|  |  |  | Портталы ОРУ -110 кВ |  |  | к | 3 | 3 | Покраска порталов
|  |  |  | ОПН-35 1СШ,2СШ, Т-1,Т-2 | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт ОПН 35 кВ | шт | 12
|  |  |  | Конденсатор связи 35 ВЛ Находка - Связь, ВЛ Находка - Соленое озеро - Бархатная, ВЛ Находка - Порт 1,2, ВЛ Находка - Рыбники (СМР-66) | МГ |  | т | 3 | 3 | ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 5
|  | 2.17.4. | PR0002096 | РШ 6, 1СШ, 2СШ, РК 6, Ф-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 18, 19, 21, 23, 25, 27, КУ 6 1С, Т-1, Т-2, РТ 6 Т-1, Т-2, РШ 6 1СШ, 2СШ, ТСН-1, ТСН-2, ШСВ 6 1С, 2С, РС 6 1С, 2С, РШ 6 1С 1СШ, 2С 1СШ, 2СШ (РВ-10) | МГ |  | к | 1 | 2 | ремонт разъединителей 6 кВ | шт | 67
|  |  |  | ТН6 1С 1СШ, 2С 1СШ, 2СШ (НТМИ-6) | МГ |  | т | 1 | 1 | ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 5
|  |  |  | В 6 Ф-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 1 | 12 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 14
|  |  |  | В 6 Т-1, Т-2, ШСВ 6 1С, 2С, СВ 6 (МГГ-10) | МГ |  | к | 1 | 2 | ремонт выключателей 6кВ | шт | 5
|  |  |  | 1, 2 СШ 6 (А - 100х10) | МГ |  | т | 2 | 3 | ремонт шин 1СШ,2СШ 6кВ | м | 300
Находкинский ГО |  | 2.18. | PR0003918 | ПС 35/6"Бархатная" | МГ |  | К | 1 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ, покраска трансформаторов Т-1,Т-2 2шт Ремонт трансформаторов СН 2шт Ремонт РВ 35 кВ 6шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт освещения ОРУ 35 4шт Ремонт освещения КРУН 6 2шт Ремонт шин 1,2С 6 кВ 75м Восстановление цветовой фазировки 14шт
|  | 2.18.1. | PR0002005 | Т-1, Т-2 (ТАМ-5600/35) | МГ Предписание | Предписание РТН № 03П-1-6-53П от 11.09.2012 пункт 980 | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ, покраска трансформаторов Т-1,Т-2 | шт | 2
|  | 2.18.2. | PR0003918 | ТСН-1, ТСН-2 (ТСМА-60/6) | МГ |  | т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов СН | шт | 2
|  | 2.18.3. | PR0003918 | РВ 35 1С, 2С (РВС-35) | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт РВ 35 кВ | шт | 6
|  |  |  | РВ 6 1С, 2С (РВО-6) | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт разрядников 6 кВ | шт | 6
|  |  |  | В 35 Т-1, Т-2, ВЛ Бархатная - Соленое озеро - Лозовая (ВМ-35) | МГ Предписание | Предписание РТН № 03П-1-6-53П от 11.09.2012 пункт 980 | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  |  | В 6 Т-1, Т-2, Ф-1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 19, СВ 6 (ВМГ-133) | МГ |  | к | 3 | 11 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт | 12
|  |  |  | ТН6 1С, 2С (НТМИ-6) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт | 2
|  |  |  | РС 35 1С, 2С, РШ 35, РЛ 35, ВЛ Бархатная - Соленое озеро - Лозовая, РЛ 35 ВЛ Находка - Бархатная - Соленое озеро (РЛНД-2-35) | МГ |  | к | 3 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
|  |  |  | РШ 35 Т-1, Т-2 (РНДЗ-1-35) | МГ |  | к | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | Конденсатор связи 35 ВЛ Бархатная - Соленое озеро - Лозовая, ВЛ Находка - Бархатная - Соленое озеро (СМР) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
|  |  |  | ОРУ 35 | МГ |  | т |  |  | Покраска порталов | т
|  |  |  | Ограждение подстанции | По состоянию |  | т |  |  | Ремонт огаждения подстанции | м
|  |  |  | Освещение ОРУ 35 | Предписание | Предписание РТН № 03П-1-6-53П от 11.09.2012 пункт 987 | к | 9 | 9 | Ремонт освещения ОРУ 35 | шт | 4
|  |  |  | Освещение КРУН 6 | Предписание | Предписание РТН № 03П-1-6-53П от 11.09.2012 пункт 987 | к | 9 | 9 | Ремонт освещения КРУН 6 | шт | 2
|  |  |  | 1, 2 С (А - 100х10) | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт шин 1,2С 6 кВ | м | 75
|  |  |  | ОРУ 35 | Предписание | Предписание РТН № 03П-1-6-53П от 11.09.2012 пункт 990 | к | 9 | 9 | Восстановление цветовой фазировки | шт | 14
Находкинский городской округ | ПС Связь | 2.19. | PR0001577 | ПС 35/6 Связь | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов 24шт
|  | 2.19.1. |  | ОРУ 35 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 24
Находкинский городской округ | ПС Соленое озеро | 2.20. | PR0001578 | ПС 35/6 Соленое озеро | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов 133 шт
|  | 2.20.1. |  | ОРУ 35 | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 133
п.Краскино | ПС Краскино | 2.21. | PR0001548 | ПС 110/35/10"Краскино" | МГ |  | к | 3 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт шин 2шт Ремонт ячеек 2шт
|  | 2.21.1. | PR0001548 | В 10 (ВМГ-133) Т-1,2. Ф-4,5,6,10. СВ 10. | МГ |  | к | 2 | 2 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 7
|  |  |  | В 10 (ВМГ-133) Ф-11,12. | МГ |  | к | 1 | 1 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
|  |  |  | Шины 1С и 2С 10. | МГ |  | к | 1 | 1 | Ремонт шин | шт | 2
|  |  |  | Крун-10.КРУ-IV-У. Ячейка ТСН-1,ТСН-2. | МГ |  | т | 1 | 1 | Ремонт ячеек | шт | 2
п.Посьет | ПС Посьет | 2.22. | PR0001207 | ПС 35/10 "Посьет" | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт ячеек 4шт Ремонт шин 4шт Ремонт разъединителей 35 3шт Ремонт шин 1шт Ремонт заземляющего устройства 1шт Ремонт подвесной изоляции 42шт
|  | 2.22.1. | PR0001207 | В 10 (ВМГ-133) Т-1,2. Ф-3,5,7. | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
|  |  |  | В 10 (ВМГ-133) Ф-9,10,11,15. | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 4
|  |  |  | Крун-10. КРУ-IV-У.Ячейка ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2. | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт ячеек | шт | 4
|  |  |  | Шины 1С и 2С 10.,Шинный мост 10 Т-1,Т-2 | МГ |  | к | 5 | 5 | Ремонт шин | шт | 4
|  |  |  | РЛВЛ-35 "Гвозд-Крас." РЛНД-2-35.РШ-35 Т-1,2.РЛНД-1б-35. | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 | шт | 3
|  |  |  | Трансформатор силовой Т-1, Т-2 (ТМН-400/35) | мг |  | к | 6 | 6 | Покраска трансформаторов Т-1, Т-2 | шт | 2
|  |  |  | Сборные шины 35 | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт шин | шт | 1
|  |  |  | ОРУ-35 кВ | МГ |  | к | 6 | 6 | Покраска порталов | т
|  |  |  | Заземляющее устройство | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт заземляющего устройства | шт | 1
|  |  |  | Ограждение подстанции | по состоянию |  | 6 | 6 | 6 | Ремонт ограждения подстанции | м | 50
|  |  |  | ОРУ 35 | МГ |  | к | 6 | 6 | Ремонт подвесной изоляции | шт | 42
п.Занадворовка | ПС Занадворовка | 2.23. | PR0001183 | ПС 35/10 "Занадворовка" | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт ячеек 2шт Ремонт шин 3шт Ремонт разъединителей 35 4шт Ремонт подвесной изоляции 42шт
|  | 2.23.1. | PR0001183 | В-10 (ВМГ-133)Т-1,2.Ф-1,3,5,7,9,10. | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт | 8
|  |  |  | Крун-10. КРУ-IV-У.Ячейка ТСН-1, ТН-10 | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт ячеек | шт | 2
|  |  |  | Шины 10.,Шинный мост 10 Т-1,Т-2 | МГ |  | к | 11 | 11 | Ремонт шин | шт | 3
|  |  |  | РЛВЛ-35"Барабаш" РЛНД-2-35,РШВЛ-35"Барабаш",РШ-35Т-1,2.РЛНД-1б-35 | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 | шт | 4
|  |  |  | Орграждение подстанции | по состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт ограждения | м | 60
|  |  |  | Трансформатор силовой Т-1 ТМ -1000/35 | МГ |  | к | 8 | 8 | Покраска трансформаторов | шт | 1
|  |  |  | ОРУ 35 | МГ |  | к | 8 | 8 | Покраска порталов | т
|  |  |  | ОРУ 35 | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт подвесной изоляции | шт | 42
Артёмовский городской округ | ПС 110/35/6 Западная | 2.24. | PR0001507 | ПС 110/35/6 Западная | МГ |  | К | 6 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 4шт Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 4шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 110 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт разъединителей нейтрали 110 кВ 2шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт Покраска порталов 8т Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт Покраска порталов 110 кВ 8т Ремонт разъединителей 110 кВ 11шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт
Артёмовский городской округ | ПС 110/35/6 Западная ОРУ 110 | 2.24.1. | PR0001507 | В-110 кВ МКП-110, ШПЭ-33 "Западная-Давыдовка", "Западная-Кипарисово-РД-1","АТЭЦ-Зпадная-Кролевцы--Штыково 1,2" | МГ |  | К | 6 |  | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0001507 | РЛ-110 -110, РЛНД-110. ШПЭ-33 "Западная-Давыдовка", "Западная-Кипарисово-РД-1","АТЭЦ-Зпадная-Кролевцы--Штыково 1,2" | МГ |  | К | 6 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 7
|  |  | PR0001507 | Р обходной ВВ-110 "АТЭЦ-Зпадная-Кролевцы--Штыково 2" | МГ |  | К | 6 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0001507 | ВЧЗ-110 ВЗ-600 | МГ |  | т | 6 |  | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0001507 | Конденсатор связи 110 кВ СМР-55 | МГ |  | т | 6 |  | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0001507 | В 110 ВЛ Надеждинская/т-Западная, Западная-Шахта-7, В 110 Т-1,2, ШСВ (МКП-110, ШПЭ-33) | МГ |  | К | 7 |  | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 5
|  |  | PR0001507 | РЛ и Робх 110 ВЛ Надеждинская/т-Западная, Западная-Шахта-7, (РЛНД-110-600) | МГ |  | К | 7 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0001507 | РН-110 кВ ЗОН-110 | МГ |  | К | 7 |  | Ремонт разъединителей нейтрали 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001507 | ВЧЗ-110 кВ ВЗ-600 | МГ |  | т | 7 |  | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001507 | Конденсатор связи 110 кВ СМР-55 | МГ |  | т | 7 |  | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001507 | Порталы 110кВ | МГ |  | т | 7 |  | Покраска порталов | т | 8
|  |  | PR0001507 | ОВ 110 (МКП-110, ШПЭ-33) | МГ |  | т | 8 |  | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0001507 | В 110 ВЛ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз цепь I,II (ВЭБ-110) | МГ |  | т | 8 |  | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001507 | РШ 110 1СШ ВЛ Западная-Давыдовка,Западная-Кипарисово-Раздольное-1, АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково 1,2, Надеждинская/т-Западная, Западная-Шахта-7,ШСВ, ОВ(РЛНД-110-600) | МГ |  | К | 8 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 8
|  |  | PR0001507 | РШ 110 1СШ Т-1,2,РШ 110 1СШ ВЛ Западная-Кипарисово-Раздольное-1(SОНК-12-31, S-1250) | МГ |  | К | 8 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0001507 | РЛ, Робх, РШ 110 1СШ ВЛ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз цепь I,II (РГП. 1-110) | МГ |  | К | 8 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 6
|  |  | PR0001507 | ВЧЗ-110 ВЗ-600 | МГ |  | т | 8 |  | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0001507 | Конденсатор связи 110 кВ СМР-55 | МГ |  | т | 8 |  | Ремонт конденсаторов связи 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0001507 | Порталы 110кВ | МГ |  | т | 8 |  | Покраска порталов 110 кВ | т | 8
|  |  | PR0001507 | РШ 110 2СШ Западная-Давыдовка, Западная-Кипарисово-Раздольное-1, АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково 2,Надеждинская/т-Западная, Западная-Шахта-7,ШСВ, ОВ, ТН 110 1,2СШ, РШ 110 ОПН 1,2СШ, (РЛНД-110-600) | МГ |  | К | 9 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 11
|  |  | PR0001507 | РШ 110 2СШ АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково 1, Т-1,2, (SОНК-12-31, S-1250) | МГ |  | К | 9 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0001507 | РШ 110 2СШ ВЛ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз цепь I,II (РГП. 1-110) | МГ |  | К | 9 |  | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001507 | ОПН 110 (ОПНп-110) | МГ |  | Т | 9 |  | Ремонт ОПН 110 кВ | шт | 6
|  |  | PR0001507 | ТН НАМИ-110 | МГ |  | Т | 9 |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0001507 | ТН НКФ-110 | МГ |  | Т | 9 |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0001507 | Порталы 110кВ | МГ |  | т | 9 |  | Покраска порталов 110 кВ | т | 8
Артёмовский городской округ | ПС Западная ОРУ 35 | 2.24.2. | PR0002270 | В 35 ВЛ "Западная-Надеждинская","Западная-Заводская 1","Западная-Заводская 2"(МКП-35); В 35 ВЛ "Артемовская-Западная"(ВМД-35) | МГ |  | к | 4 |  | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0002270 | РЛ 35 ВЛ "Западная-Надеждинская"(SONK-7-10-1000); РЛ 35 ВЛ "Артемовская-Западная","Западная-Заводская 1","Западная-Заводская 2"(РЛНД-2-35/600) | МГ |  | к | 4 |  | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0002270 | ВЧ 35 ВЛ "Западная-Надеждинская", "Артемовская-Западная","Западная-Заводская 2"(ВЗ-600) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 5
|  |  | PR0002270 | КС 35 ВЛ "Западная-Надеждинская","Артемовская-Западная","Западная-Заводская 2"(СМР-55) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт Конденсаторов связи 35 кВ | шт | 5
|  |  | PR0002270 | В 35 Т-1,Т-2(ВГБЭ-35/1000 эл.встроенный) | МГ |  | т | 11 |  | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0002270 | ШСВ 35(ВМД-35, ПС-10) | МГ |  | к | 11 |  | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0002270 | РШ 35 1СШ ВЛ "Западная-Надеждинская","Артемовская-Западная", "Западная-Заводская 2"(SONK-7-10-1000),РШ 35 2СШ ВЛ "Западная-Надеждинская",РШ 35 2СШ ВЛ "Артемовская-Западная",РШ 35 1СШ ВЛ "Западная-Заводская 1",РШ 35 2СШ ВЛ "Западная-Заводская 1",РШ 35 2СШ ВЛ "Западная-Заводская 2",РШ 35 1СШ Т-1,РШ 35 2СШ Т-1,РТ 35 Т-1,РШ 35 1СШ Т-2,РШ 35 2СШ Т-2,РТ 35 Т-2,РШ 35 1СШ ШСВ,РШ 35 2СШ ШСВ,РШ 35 ТН 1СШ,РШ 35 ТН 2СШ(РЛНД-1-35/600) | МГ |  | к | 11 |  | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 18
|  |  | PR0002270 | ТН 35 1СШ, 2СШ (НАМИ 35) | МГ |  | т | 11 |  | Ремонт трансформаторов напряжения 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0002270 | ОПН 35 1СШ,2СШ , Т-1,2(ОПН 35) | МГ |  | т | 11 |  | Ремонт ОПН 35кв | шт | 12
|  |  | PR0002270 | Порталы 35 кВ | МГ |  | т | 11 |  | Покраска порталов 35кв | шт | 23
Артёмовский городской округ | ПС Западная ЗРУ 6 | 2.24.3. | PR0002071 | СВ 6(МГГ-10, ПЭ-21); В 6 Ф-2,4,8,12,13,16,18,19,20,22,24,26(ВМГ-133, ПЭ-11) | МГ |  | к | 1 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 13
|  |  | PR0002071 | В 6 Ф-10 | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 1
|  |  | PR0002071 | РЛ 6Ф-2,4,8,10,12,13,16,18,19,20,22,24,26(РВ-6-400) | МГ |  | к | 1 |  | Ремонт разъединителей 6кв | шт | 13
|  |  | PR0002071 | ТН 6 1СШ,2СШ,ОШ(НАМИ-10) | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт трансформаторов напряжения 6кв | шт | 3
|  |  | PR0002071 | РВ 6 1СШ,2СШ,ОШ(РВП-6) | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт разрядников 6кв | шт | 9
|  |  | PR0002071 | ТСН-1(ТМ-430);ТСН-2(ТМ-180) | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт ТСН 6кв | шт | 2
|  |  | PR0002071 | Панели СН(ПРС-800);Панели ПТ(ППТ 0,23) | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт панелей ПТ и СН | шт | 9
|  |  | PR0002071 | Ремонт внутреннего освещения ПС | МГ |  | т | 1 |  | Ремонт внутреннего освещения ПС | точ. | 60
|  |  | PR0002071 | В 6 Т-1,2,ШСВ 6 1СШ,2СШ(МГГ-10, ПЭ-21) | МГ |  | к | 2 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 4
|  |  | PR0002071 | В 6 Ф-28,30,32( ВМГ-133, ПЭ-11) | МГ |  | к | 2 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 3
|  |  | PR0002071 | РЛ 6 Ф-28,30,32(РВ-6-400) | МГ |  | к | 2 |  | Ремонт разъединителей 6кв | шт | 3
|  |  | PR0002071 | РШ 6 Т-1,Робх 6 Т-1,РТ-6кВ Т-1,РШ 6 ШСВ 1СШ,Робх. 6 ШСВ 1СШ,РС 6 1СШ(РВУ-10/3000), РШ 6 Т-2,Робх. 6 Т-2,РТ 6 Т-2,РШ 6 ШСВ 2СШ,Робх. 6 ШСВ 2СШ,РС 6 1СШ,(РВУ-10/1000)РШ 6 Ф-2, 4,8,10,12,13,16,18,19,20,22,24,26,28,30,32,Робх 6 Ф-2,4,8,10,12,13,16,18,19,20,22,24,26,28,30,32,РШ 6 ТСН-1,2,Робх. 6 ТСН-1,2,РШ 6 ТН 1СШ ,2СШ,ОШ(РВ-6-400) | МГ |  | к | 3 |  | Ремонт разъединителей 6кв | шт | 51
|  |  | PR0002071 | Сборные шины 6 1СШ,2СШ,ОШ(М 80х6) | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт сборных шин 6кв | м | 360
|  |  | PR0002071 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт ЗУ | к-т | 1
|  |  | PR0002071 | ШМ 6 Т-1,2(АС 2х600) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт шинного моста 6кв | м | 60
|  |  | PR0002071 | Реактор 6 Т-1,2 (РТСТГ-6-4000) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт реактора 6кв | шт | 6
|  |  | PR0002071 | Наружное освещения ПС | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт наружного освещения ПС | точ. | 8
Надеждинский район | ПС 110/10 "Тереховка" | 2.25. | PR0002267 PR0002252 | ПС 110/10 "Тереховка" | МГ |  | К | 4 | 12 | Ремонт выключателя 110кв 1шт Ремонт отделителя 110кв 2шт Ремонт короткозамыкателя 110кв 2шт Ремонт разъединителя 110кв 2шт Ремонт разъединителя 110кв 4шт Ремонт ТТ 110кв 15шт Ремонт ТН 110кв 6шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт Ремонт Конденсаторов связи 110 кВ 1шт Покраска порталов 110кв 2шт Ремонт разрядников 110кв 6шт Ремонт разрядников 35кв 6шт Ремонт разрядников 10кв 6шт Ремонт разрядников нейтрали 2шт Покраска Т-1,2 2шт Ремонт ТСН 2шт Ремонт выключателей 10кв 9шт Ремонт трансформатора напряжения 10кв 2шт Ремонт разрядников 10кв 6шт Ремонт сборных шин 10кв 90м Ремонт панелей СН 6шт
Надеждинский район | ПС 110/10 "Тереховка"ОРУ 110 | 2.25.1. | PR0002267 | СВ 110(ВМТ-110Б,ППрК-1400) | мг |  | к | 5 |  | Ремонт выключателя 110кв | шт | 1
|  |  | PR0002267 | ОД 110 Т-1,2(ОДЗ-1-110,ПРО-1У) | МГ |  | к | 5 |  | Ремонт отделителя 110кв | шт | 2
|  |  | PR0002267 | КЗ 110 Т-1,2(КЗ-110, ПРК-1У) | МГ |  | к | 5 |  | Ремонт короткозамыкателя 110кв | шт | 2
|  |  | PR0002267 | Рпер 110 ВЛ Уссурийск 1-Тереховка,Раздольное 2-Тереховка(РНДЗ-1-110) | МГ |  | к | 5 |  | Ремонт разъединителя 110кв | шт | 2
|  |  | PR0002267 | РЛ 110 ВЛ Уссурийск 1-Тереховка,Раздольное 2-Тереховка,РС 110 1С,2С(РНДЗ-2-110) | МГ |  | к | 5 |  | Ремонт разъединителя 110кв | шт | 4
|  |  | PR0002267 | ТТ 110 Рпер.,ТТ СВ 110 1С,2С,ТТ 110 Т-1,2(ТФЗМ-110Б) | МГ |  | т | 5 |  | Ремонт ТТ 110кв | шт | 15
|  |  | PR0002267 | ТН 110 1С,2С(НКФ-110) | МГ |  | т | 5 |  | Ремонт ТН 110кв | шт | 6
|  |  | PR0002267 | ВЧ 110 ВЛ Раздольное 2-Тереховка | МГ |  | т | 5 |  | Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0002267 | КС 110 ВЛ Раздольное 2-Тереховка | МГ |  | т | 5 |  | Ремонт Конденсаторов связи 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0002267 | Покраска порталов 110кв | МГ |  | т | 5 |  | Покраска порталов 110кв | шт | 2
|  |  | PR0002267 | РВ 110 Т-1,2(РВС-110 М) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт разрядников 110кв | шт | 6
|  |  | PR0002267 | РВ 35 Т-1,2(РВС-35) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт разрядников 35кв | шт | 6
|  |  | PR0002267 | РВ 10 Т-1,2(РВО-10) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт разрядников 10кв | шт | 6
|  |  | PR0002267 | РВ 110 ЗОН Т-1,2(РВС-35 + РВС-15) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт разрядников нейтрали | шт | 2
|  |  | PR0002267 | Покраска Т-1,2 | МГ |  | т | 4 |  | Покраска Т-1,2 | шт | 2
Надеждинский район | ПС 110/10 "Тереховка"КРУН 10 | 2.25.2. | PR0002252 | ТСН-1,2(ТНЗ-40/10) | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт ТСН | шт | 2
|  |  | PR0002252 | В 10 Т-1,2, В 6 Ф-1,3,11,17,29,33(ВВЭ-М-10/630) | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт выключателей 10кв | шт | 9
|  |  | PR0002252 | ТН 10 1С,2С(НАМИ-10) | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт трансформатора напряжения 10кв | шт | 2
|  |  | PR0002252 | РВ 10 ТН 1С,2С(РВО-10) | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт разрядников 10кв | шт | 6
|  |  | PR0002252 | Сборные шины 10 1С,2(А(100х10) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт сборных шин 10кв | м | 90
|  |  | PR0002252 | Панели СН(ПСН-0,4) | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт панелей СН | шт | 6
|  |  | PR0002252 | Освещение внутренних помещений ПС | МГ |  | т | 12 |  | Ревизия внутреннего освещения | точ. | 20
|  |  | PR0002252 | Здание ОПУ | МГ |  | т | 12 |  | Ремонт обогрева здания ОПУ | шт | 10
|  |  | PR0002252 | Ячейки 10 (КМ-1) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт ячеек 10кв | шт | 17
|  |  | PR0002252 | Шинный мост 10 Т-1,2 (2АС-300) | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт шинного моста 10кв | м | 30
|  |  | PR0002252 | Наружное освещение ПС | МГ |  | т | 4 |  | Ремонт наружнего освещения | точ. | 22
|  |  | PR0002252 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 5 |  | Ремонт ЗУ | к-т | 1
Надеждинский район |  | 2.26. | PR0002292 | ПС 35/6 Надеждинская | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт выключателей 35кв 1шт Ремонт выключателей 35кв 4шт Ремонт выключателей 35кв 1шт Ремонт разъединителей 35кв 10шт Ремонт разъединителей 35кв 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35кв 3шт Ремонт разрядников 35кв 6шт Ремонт разрядников 6кв 6шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 2шт Ремонт Конденсаторов связи 35 кВ 2шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт Конденсаторов связи 35 кВ 3шт Покраска порталов 2шт Покраска Т-1,2 2шт Ремонт ТСН 2шт Ремонт выключателей 6кв 12шт Ремонт разъединителей 6кв 8шт Ремонт разъединителей 6кв 18шт Ремонт выключателей 6кв 1шт Ремонт выключателей 6кв 2шт Ремонт ТН 6кв 2шт
Надеждинский район | ПС 35/6 Надеждинская ОРУ 35 | 2.26.1. | PR0002292 | В 35 ВЛ Западная-Надеждинская(ВТД-35, ПП67К) | МГ |  | к | 11 |  | Ремонт выключателей 35кв | шт | 1
|  |  | PR0002292 | В 35 ВЛ Надеждинская-Соловей ключ,Надеждинская-Шмидтовка,Т-1,Т-1 | МГ |  | к | 10 |  | Ремонт выключателей 35кв | шт | 4
|  |  | PR0002292 | СВ 35(ВБН/ЭЛКО ТЭ-35!!-25/1600) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт выключателей 35кв | шт | 1
|  |  | PR0002292 | РШ 35 ВЛ Западная-Надеждинская, Надеждинская-Соловей ключ,Надеждинская-Шмидтовка,Т-1,2,ТН 1С,РЛ 35 ВЛ Надеждинская-Соловей ключ,Надеждинская-Шмидтовка,РС 35 1С,2С(РНДЗ-2-35/630) | МГ |  | к | 10 |  | Ремонт разъединителей 35кв | шт | 10
|  |  | PR0002292 | РЛ 35 ВЛ Западная-Надеждинская(РНДЗ-2-35/630) | МГ |  | к | 11 |  | Ремонт разъединителей 35кв | шт | 1
|  |  | PR0002292 | ТН 35 1С(ЗНОМ-35) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт трансформаторов напряжения 35кв | шт | 3
|  |  | PR0002292 | РВ 35 Т-1,2(РВС-35) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт разрядников 35кв | шт | 6
|  |  | PR0002292 | РВ 6 Т-1,2(РВП-6) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт разрядников 6кв | шт | 6
|  |  | PR0002292 | ВЧ 35 ВЛ Западная-Надеждинская(ВЗ-600) | МГ |  | т | 11 |  | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0002292 | КС 35 ВЛ Западная-Надеждинская(СМР-55) | МГ |  | т | 11 |  | Ремонт Конденсаторов связи 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0002292 | ВЧ 35 ВЛ Надеждинская-Соловей ключ,Надеждинская-Шмидтовка (ВЗ-600) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0002292 | КС 35 ВЛ Надеждинская-Соловей ключ,Надеждинская-Шмидтовка (СМР-55) | МГ |  | т | 10 |  | Ремонт Конденсаторов связи 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0002292 | Порталы ОРУ-110 | МГ |  | т | 10 |  | Покраска порталов | шт | 2
|  |  | PR0002292 | Т-1, Т-2 (ТДНС16000/35) | МГ |  | т | 10 |  | Покраска Т-1,2 | шт | 2
Надеждинский район | ПС 35/6 Надеждинская КРУН 6 | 2.26.2. | PR0002292 | ТСН-1,2(ТМ-25) | МГ |  | т | 2 |  | Ремонт ТСН | шт | 2
|  |  | PR0002292 | В 6 Ф-1,2,3,7,8,9,13,14,15,18,19,20(ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | т | 2 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 12
|  |  | PR0002292 | РЛ 6 Ф-2,3,7,8,9,13,14,15(РВ-10/400) | МГ |  | к | 2 |  | Ремонт разъединителей 6кв | шт | 8
|  |  | PR0002292 | РШ 6 Ф-2,3,7,8,9,13,14,15, РШ 6 ТН 1,2С,Т-1,2, РТ 6 Т-1,2, ТСН-1,2, РС 6 1,2С(РВ-10/400) | МГ |  | к | 3 |  | Ремонт разъединителей 6кв | шт | 18
|  |  | PR0002292 | СВ 6(ВВТЭ-М-10-20/1000) | МГ |  | т | 2 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 1
|  |  | PR0002292 | В 6 Т-1,2 (ВВТЭ-М-10-20/1000) | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт выключателей 6кв | шт | 2
|  |  | PR0002292 | ТН 6 1,2С(НАМИ-6) | МГ |  | т | 2 |  | Ремонт ТН 6кв | шт | 2
|  |  | PR0002292 | РВ 6 1,2С(РВП-6) | МГ |  | т | 2 |  | Ремонт разрядников 6кв | шт | 6
|  |  | PR0002292 | Шинный мост 6 Т-1,2(2*АС-95) | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт ШМ 6кв | м | 12
|  |  | PR0002292 | Сборные шины 6 1,2С(А 80х4) | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт сборных шин 6кв | м | 120
|  |  | PR0002292 | Ячейки 6(К-VІ-У) | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт ячеек 6кв | шт | 20
|  |  | PR0002292 | Заземляющее устройство | МГ |  | т | 3 |  | Ремонт ЗУ | к-т | 1
Цех ремонта оборудования
| Трансформаторы 3-5 габарита | 2.27. |  | Трансформаторы 3-5 габарита |  |  | Т | 4 | 10 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-16000/110 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ Т-2 ТДТН-16000/110 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-4 ТДН-10000/35 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-3 ТМ-5600/35 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТДН-1000/35 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 ТДН-10000/35 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТМ-5600/35 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТД-10000/35 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТМТ-6300/110 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-16000/110 1шт Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТМ-4000/35 1шт Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-20000/110 1шт
| ТР-Р Т-1-10000КВА ТДТН-10000/110/35/6 П/С "ЧАЙКА" | 2.27.1. | PR0002472 | ПС 110/35/6 "Чайка" Т-1 |  |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-16000/110 | шт | 1
| ТР-Р-2-10000 ПС 110"ЧАЙКА" | 2.27.2. | PR0002477 | ПС 110/35/6 "Чайка" Т-2 | МГ |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-2 ТДТН-16000/110 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР №4 П/С Ц | 2.27.3. | PR0001974 | ПС 35/6 "Ц" Т-4 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-4 ТДН-10000/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР 5600/35 ПС КЭТ | 2.27.4. | PR0001685 | ПС 35/6 "КЭТ" Т-3 | МГ |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-3 ТМ-5600/35 | шт | 1
| ОРУ-35 ПС "ЭГЕРШЕЛЬД" | 2.27.5. | PR0002268 | ПС 35/6 "Эгершельд" Т-2 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТДН-1000/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР СИЛ.10000/35 ПС З | 2.27.6. | PR0001939 | ПС 35/6 "З" Т-1 | МГ |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 ТДН-10000/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР"АВАНГАРД" 5600 КВА | 2.27.7. | PR0001701 | ПС 35/6 "Авангард" Т-2 | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТМ-5600/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР СИЛ.НР2 10000/35 ТЕЛЕЦЕНТР | 2.27.8. | PR0001943 | ПС 35/6 "Телецентр" Т-2 | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТД-10000/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВ.6300 КВА N 1 П/С БАРАБАШ | 2.27.9. | PR0001944 | ПС 110/35/10 "Барабаш" Т-1 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТМТ-6300/110 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР СИЛ. 10000 П/С СЛАВЯНКА | 2.27.10. | PR0001937 | ПС 110/35/10 "Славянка" Т-1 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-16000/110 | шт | 1
| СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР 4000 П/С ПРИМОРСКАЯ | 2.27.11. | PR0001180 | ПС 35/10 "Приморская " Т-2 | МГ |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТМ-4000/35 | шт | 1
| СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР П/С БЕРЕГОВАЯ-1 | 2.27.12. | PR0001166 | ПС 110/35/10 "Береговая-1" Т-1 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-1 ТДТН-20000/110 | шт | 1
| ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ-35 П/С СУРАЖЕВКА | 2.27.13. | PR0002249 | ПС 35/6 "Суражевка" Т-1 | МГ |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-1 ТМ-4000/35 | шт | 1
| ТРАНСФОРМАТОР П/С "Н" | 2.27.14. | PR0002001 | ПС 110/35/6 "Находка" Т-2 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформатора 110 кВ Т-2 ТДТН-40000/110 | шт | 1
| П/С ЗАНАДВОРОВКА ТР-Р СИЛ.1000 КВА | 2.27.15. | PR0002302 | ПС 35/10 "Занадворовка" Т-2 | МГ |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформатора 35 кВ Т-2 ТМН-1000/35 | шт | 1
|  | 2.28. |  | Трансформаторы 1-2 габарита | по состоянию |  | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ 15шт
|  | 2.28.1. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт | 15
|  | 2.29. |  | Измерительные трансформаторы | по состоянию |  | к |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт
|  | 2.29.1. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  | 2.29.2. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 2
|  | 2.29.3. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Ремонт трансформаторов тока 35 кВ | шт | 2
|  | 2.30. |  | Высоковольтные вводы | по состоянию |  | к |  |  | Капитальный ремонт вводов 110 кВ 24шт Капитальный ремонт вводов 35 кВ 8шт
|  | 2.31.1. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | шт | 24
|  | 2.31.2. |  |  | по состоянию |  | к |  |  | Капитальный ремонт вводов 35 кВ | шт | 8
|  | 3 |  | Трансформаторные подстанции
Лазовский р-н | KТПH-320 KB 7157 БЕНЕВСКОЕ ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.1. | PR0001448 | KТП-7157 с.Беневское | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена предохранителей 3шт. Ремонт разъединителя с приводом 1шт. Замена изоляторов 3шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт разъединителя с приводом | шт. | 1
[10 empty] | Замена изоляторов | шт. | 3
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Лазовский р-н | KТП-160 7090 ЛАЗО ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.2. | PR0001306 | KТП-7090 с.Лазо | МГ |  | К | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций 25м² Замена автоматического выключателя 1шт. Ремонт РУ-0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4 кВ | шт. | 1
Лазовский р-н | KТП 7182 ВАЛЕНТИН ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.3. | PR0001267 | KТП-7182 п.Валентин | МГ | ТН | К | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций 25м² Капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена автоматического выключателя | шт. | 1
Лазовский р-н | KТПP-68 KB 7017 СТ.КАМЕНКА ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.4. | PR0001448 | KТП-7017 ст.Каменка | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена предохранителей 0,4 кВ 6шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт разьединителя 1шт.
[10 empty] | Замена предохранителей 0,4 кВ | шт. | 6
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт разьединителя | шт. | 1
Лазовский р-н | KТП 7145 СОКОЛЬЧИ ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.5. | PR0001254 | KТП-7145 с.Сокольчи | МГ |  | К | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций 25м² Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт предохранителей 3шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт предохранителей | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Лазовский р-н | ТП "ШKOЛA" 2Х400 7084 ЛАЗО ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.6. | PR0002436 | ТП-7084 с.Лазо | МГ |  | К | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций 25м² Замена предохранителей 6шт. Замена ТТ 0,4кВ 3шт. Замена автоматического выключателя 0,4 1шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 6
[10 empty] | Замена ТТ 0,4кВ | шт. | 3
[10 empty] | Замена автоматического выключателя 0,4 | шт. | 1
Лазовский р-н | KТП 7185 БЕНЕВСКОЕ ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.7. | PR0001268 | KТП-7185 с.Беневское | МГ |  | К | 3 | 3 | Покраска металлоконструкций 25м² Капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена АВ 0,4 1шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ 0,4 | шт. | 1
Лазовский р-н | KТП 7226 ЧИСТОВОДНОЕ ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.8. | PR0001271 | KТП-7226 с.Чистоводное | МГ |  | К | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций 25м² Капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт.
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 3
Лазовский р-н | TPAHCФOPMATOP 100/10 7074 С.КИЕВКА | 3.9. | PR0001710 | КТП-7074 с.Киевка | МГ | ТН | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 0,4кВ 3шт. Замена автоматического выключателя 0,4 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителей 0,4кВ | шт. | 3
[10 empty] | Замена автоматического выключателя 0,4 | шт. | 1
Лазовский р-н | KТП-100 KB 7072 КИЕВКА ЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 3.10. | PR0001289 | KТП-7072 с.Киевка | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт разьединителя 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт.
[10 empty] | Ремонт разьединителя | шт. | 1
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 3
Хасанский муниципальный р-н | Трансформатор ТМ-6/04 250 кВа | 3.11. | PR0025901 | КТП-4006 с. Камышовое | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена разрядников 6шт. Замена РТП-10кВ 6шт. Выправка КТП 1шт. Замена ТТ 3шт. Замена АВ 1шт. Замена рубильника 1шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт.
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена РТП-10кВ | шт. | 6
[10 empty] | Выправка КТП | шт. | 1
[10 empty] | Замена ТТ | шт. | 3
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
Хасанский муниципальный р-н | П/СТ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТП-250 | 3.12. | PR0002318 | КТП-4007 с. Камышовое | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена разрядников 6шт. Замена РТП-10кВ 1шт. Замена ТТ 3шт. Замена АВ 2шт. Замена рубильника 1шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт.
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена предохранителя | шт. | 6
[10 empty] | Замена РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена ТТ | шт. | 3
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
Хасанский муниципальный р-н | KТПH 100 KB C.ЛEБEДИHOE | 3.13. | PR0001407 |  | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена разрядников 6шт. Замена РТП-10кВ 1шт. Замена корпуса КТП 1шт. Замена АВ 1шт. Замена рубильника 1шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена корпуса КТП | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | П/СТ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ТП-250 | 3.14. | PR0002318 | КТП-4072 с. Цуканово | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена разрядников 6шт. Ремонт РТП-10кВ 1шт. Выправка КТП 1шт. Замена ТТ 3шт. Замена рубильника 2шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт.
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Ремонт РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Выправка КТП | шт. | 1
[10 empty] | Замена ТТ | шт. | 3
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 2
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | KТП CЛABЯHKA AHДPEEBKA PPC | 3.15. | PR0001275 | КТП-4061 п. Витязь | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена разрядников 3шт. Ремонт РТП-10кВ 1шт. Выправка КТП 1шт. Замена АВ 2шт. Замена рубильника 1шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Выправка КТП | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | ТП-10/0.4 КВ ЭЛ.СН.РЫБАЛКИ С.БЕЗВЕРХОВО | 3.16. | PR0002453 | КТП-4054 п. Витязь | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена разрядников 6шт. Ремонт РТП-10кВ 1шт. Выправка КТП 1шт. Замена рубильника 1шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт Замена АВ 1шт.
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Ремонт РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Выправка КТП | шт. | 1
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 1
Хасанский муниципальный р-н | ЗТП (ЗАКРЫТАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ) | 3.17. | PR0002119 | ЗТП-4020 с. Барабаш | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт концевых заделок КЛ 10 8шт. Прокладка КЛ-10кВ 60м Замена рубильника 1шт. Замена опорных изоляторов 10 12шт. Замена АВ 3шт. Установка РТП-10кВ 2шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена разрядников 3шт. Замена ТТ 3шт.
[10 empty] | Ремонт концевых заделок КЛ 10 | шт. | 8
[10 empty] | Прокладка КЛ-10кВ | м | 60
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 12
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 3
[10 empty] | Установка РТП-10кВ | шт. | 2
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 3
[10 empty] | Замена ТТ | шт. | 3
Хасанский муниципальный р-н | KТП-100 C.AHДPEEBKA | 3.18. | PR0001285 | КТП-4051 с. Перевозное | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена разрядников 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена АВ 1шт. Установка РТП-10кВ 1шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Замена опорных изоляторов 10 6шт. Покраска металлоконструкций 8м² Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 1
[10 empty] | Установка РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | KТПH-16010 C.ФИЛИППOBKA | 3.19. | PR0001442 | КТП-4026 с. Филлиповка | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена разрядников 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена АВ 2шт. Установка РТП-10кВ 1шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Замена опорных изоляторов 10 6шт. Покраска металлоконструкций 8м² Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Установка РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | КТПH 100 КВА 10/0.4 КВ "ЗАHАДВОРОВКА" | 3.20. | PR0002229 | КТП-4030 "Быт-1" с. Занадворовка | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов 10 3шт. Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена Разрядников на ОПН -10 кВ 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена АВ 2шт. Покраска металлоконструкций 8м² Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена Разрядников на ОПН -10 кВ | шт. | 6
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | КТПН 100/10/0.4 КВА (БЫТ) С.КРАВЦОВКА | 3.21. | PR0002240 | КТП-5223 с. Кравцовка | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена разрядников 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена АВ 2шт. Замена РТП-10кВ 1шт. Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Покраска металлоконструкций 8м² Ремонт контура заземления 1шт. Замена предохранителя 6шт
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Замена РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
Хасанский муниципальный р-н | KТП-160 КВА С.КРАВЦОВКА (ДАЧИ) | 3.22. | PR0001322 | КТП-5225 с. Кравцовка | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена разрядников 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена АВ 2шт. Замена РТП-10кВ 1шт. Замена опорных изоляторов 10 6шт. Замена проходных изоляторов 10 3шт. Покраска металлоконструкций 8м² Замена ТМ 1шт. Замена предохранителя 6шт Ремонт контура заземления 1шт.
[10 empty] | Замена разрядников | шт. | 6
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 1
[10 empty] | Замена АВ | шт. | 2
[10 empty] | Замена РТП-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена опорных изоляторов 10 | шт. | 6
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 10 | шт. | 3
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 8
[10 empty] | Замена ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителя | шт | 6
[10 empty] | Ремонт контура заземления | шт. | 1
Надеждинский район | КТП-320 КВА с.В-НАДЕЖДИНСКОЕ (СЕЛЬХОЗТЕХНИКА) | 3.23. | PR0002211 | КТП-5098 п. Вольно-Надеждинское | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-6кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-6кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | KТП-250кВА- с.Кипарисово-1 (Путейцы) | 3.24. | PR0001396 | КТП-5037 п.Кипарисово | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-6кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 20м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-6кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 20
Артемовский гор.округ | КТП-400 КВА с.СУРАЖЕВКА (ДЕТСАД) | 3.25. | PR0002219 | КТП-5091 с.Суражевка | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | КТП-160 КВА с.КИПАРИСОВО-1 (ПОСЕЛОК Ж/Д) | 3.26. | PR0002190 | КТП-5102 с. Кипарисово-1 | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 24м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 24
Артемовский гор.округ | КТП-400 и 630 кВА п.Трудовой (Плод.ягод.станция) | 3.27. | PR0002214 | КТП-5050 п. Трудовое | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-6кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-6кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | КТП-100 кВа с. Раздольное | 3.28. | PR0002239 | КТП-5111 п. Раздольное | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | KТП-25 кBA с.КИПАРИСОВО-1 (НАСОСНАЯ С/О НАДЕЖДА) | 3.29. | PR0001331 | КТП-5174 п. Кипарисово-1 | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 20м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 20
Надеждинский район | KТП 400 кBA п.РАЗДОЛЬНОЕ (ПОСЕЛОК) | 3.30. | PR0001242 | КТП-5179 с. Раздольное | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | KТП-250 КВА TEPEXOBKA ШKOЛA | 3.31. | R0001345 | КТП-5151 п. Тереховка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 25м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 25
Надеждинский район | КТП-160 кВА ст.БАРАНОВСКАЯ (ПОСЕЛОК) | 3.32. | PR0002194 | КТП-5186 ст. Барановская | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 12м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 12
Надеждинский район | КТП-250 КВА с. Нежино (поселок) | 3.33. | PR0001240 | КТП-5164 с. Нежино | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ-10кВ 1шт. Ремонт РУ-0,4кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 20м²
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-10кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ-0,4кВ | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 20
Партизанский городской округ | ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 36 | 3.34. | PR0002682 | ТП-7341 г.Партизанск | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 6-10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 6-10 кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Партизанский городской округ | ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 35 | 3.35. | PR0002681 | ТП-7340 г.Партизанск | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 6-10 кВ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 6-10 кВ | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Партизанский городской округ | ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ СТП-175 | 3.36. | PR0002661 | МТП-7461 Партизанск | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт ТМ с заменой СТП на КТП-400кВА 1шт. Монтаж выводов шкафа низкого напряжения 1шт.
[10 empty] | Ремонт ТМ с заменой СТП на КТП-400кВА | шт. | 1
[10 empty] | Монтаж выводов шкафа низкого напряжения | шт. | 1
Партизанский городской округ |  | 3.37. |  | КТП Партизанск (по жалобе ул.Фабричная) | По состоянию | по жалобе ул.Фабричная г.Партизанск | К | 9 | 9 | Ремонт ТМ с заменой СТП на КТП-400кВА 1шт. Монтаж выводов шкафа низкого напряжения 1шт.
[10 empty] | Ремонт ТМ с заменой СТП на КТП-400кВА | шт. | 1
[10 empty] | Монтаж выводов шкафа низкого напряжения | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | КТП TPAHCФOPMATOPHAЯ П 7252 ВЛ-АЛ-Е ПАРТИЗ.Р-Н | 3.38. | PR0002175 | с.Вл-Александровское КТП-7252 | По состоянию | по жалобе ул.Фабричная г.Партизанск | К | 10 | 10 | Установка линейного разъединителя 1шт.
[10 empty] | Установка линейного разъединителя | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | КТП TPAHCФOPMATOPHAЯ П 7115 ЕК-КА ПАРТИЗ.Р-Н | 3.39. | PR0002168 | с.Екатериновка КТП-7115 | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена с/тр-ра. мощностью до 250 кВА 1шт.
[10 empty] | Замена с/тр-ра. мощностью до 250 кВА | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | TPAHCФOPMATOP 100/6 7186 С.ЕКАТЕРИНОВКА | 3.40. | PR0001730 | с.Екатериновка КТП-7186 | МГ |  | К | 2 | 2 | Выправка фундамента КТП на четырех стойках 1шт.
[10 empty] | Выправка фундамента КТП на четырех стойках | шт. | 1
Партизанский муниципальный район | TPAHCФOPMATOP 100/6 7187 С.ЕКАТЕРИНОВКА | 3.41. | PR0001731 | с.Екатериновка КТП-7187 | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена с/тр-ра. мощностью до 250 кВА 1шт. Замена автоматического выключателя 2шт.
[10 empty] | Замена с/тр-ра. мощностью до 250 кВА | шт. | 1
[10 empty] | Замена автоматического выключателя | шт. | 2
п. Смоляниново | КТП-3010 | 3.42. | PR0028149 | КТП-83010 п. Смоляниново | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена проходных изоляторов 6 3шт. Замена предохранителей 24шт. Замена рубильников 3шт. Замена наружного ввода 0.1км
[10 empty] | Замена проходных изоляторов 6 | шт. | 3
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 24
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 3
[10 empty] | Замена наружного ввода | км | 0.1
с.Романовка | КТП-3007 | 3.43. | PR0028147 | КТП-83007 с.Романовка | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена выключателей нагрузки 2шт. Замена предохранителей 30шт. Замена рубильников 3шт. Покраска металлоконструкций 78м² Капитальный ремонт ТМ 2шт.
[10 empty] | Замена выключателей нагрузки | шт. | 2
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 30
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 3
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 78
[10 empty] | Капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
с. Романовка | КТП-3008 | 3.44. | PR0028148 | КТП-83008 с. Романовка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена РВ 1шт. Замена предохранителей 18шт. Замена выключателей нагрузки 2шт. Покраска металлоконструкций 40м²
[10 empty] | Замена РВ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 18
[10 empty] | Замена выключателей нагрузки | шт. | 2
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 40
п. Смоляниново | КТП-3015 | 3.45. | PR0028151 | КТП-83015 п. Смоляниново | По состоянию |  | К | 10 | 11 | капитальный ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 21шт. Замена рубильников 3шт. Монтаж муфт 4шт. Покраска металлоконструкций 40м²
[10 empty] | капитальный ремонт ТМ | шт. | 1
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 21
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 3
[10 empty] | Монтаж муфт | шт. | 4
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 40
п. Смоляниново | Трансформаторная подстанция №3022, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 18,9 кв.м | 3.46. | PR0027866 | ТП-83022 п. Смоляниново | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт строительной части 1шт. Замена рубильников 3шт. Замена предохранителей 27шт.
[10 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 3
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 27
п. Смоляниново | Трансформаторная подстанция №3013, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 35,5 кв.м | 3.47. | PR0027867 | ТП-83013 п. Смоляниново | По состоянию |  | К | 5 | 7 | Замена выключателей нагрузки 2шт. Замена предохранителей 3шт. Ремонт строительной части 1шт. капитальный ремонт ТМ 2шт.
[10 empty] | Замена выключателей нагрузки | шт. | 2
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 3
[10 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
[10 empty] | капитальный ремонт ТМ | шт. | 2
п. Шкотово | КТП-3045 | 3.48. | PR0028161 | КТП-83045 п. Шкотово | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена рубильников 3шт. Замена предохранителей 15шт. Замена наружного ввода 0.15км Покраска металлоконструкций 35м²
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 3
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 15
[10 empty] | Замена наружного ввода | км | 0.15
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 35
г. Большой Камень | КТП-32 | 3.49. | PR0028077 | КТП-80032 г. Большой Камень | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена рубильников 4шт. Замена предохранителей 18шт. Замена наружного ввода 0.15км Покраска металлоконструкций 45м² Монтаж муфт 6шт. Замена РВ 1шт.
[10 empty] | Замена рубильников | шт. | 4
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 18
[10 empty] | Замена наружного ввода | км | 0.15
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 45
[10 empty] | Монтаж муфт | шт. | 6
[10 empty] | Замена РВ | шт. | 1
г. Большой Камень | КТП-85 | 3.50. | PR0028101 | КТП-80085 г. Большой Камень | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт трансформатора 1шт. Замена рубильника 3шт. Замена предохранителей 3шт. замена выключателя нагрузки 1шт. Покраска металлоконструкций 45м²
[10 empty] | Капитальный ремонт трансформатора | шт. | 1
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 3
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 3
[10 empty] | замена выключателя нагрузки | шт. | 1
[10 empty] | Покраска металлоконструкций | м² | 45
г. Фокино | Здание-трансформаторная подстанция №2028, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 32,9 кв.м | 3.51. | PR0027947 | ТП-82028 г. Фокино | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена автоматических выключателей 5шт. Замена предохранителей 15шт. Ремонт строительной части 1шт.
[10 empty] | Замена автоматических выключателей | шт. | 5
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 15
[10 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
г. Фокино | Здание-трансформаторная подстанция №2031, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 32,9 кв.м | 3.52. | PR0027945 | ТП-82031 г. Фокино | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена автоматических выключателей 5шт. Замена предохранителей 6шт. Ремонт строительной части 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Замена автоматических выключателей | шт. | 5
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 6
[10 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
г. Фокино | Здание-трансформаторная подстанция №2069, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51 кв.м | 3.53. | PR0027960 | ТП-82069 г. Фокино | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена рубильника 6шт. Замена предохранителей 6шт. Ремонт строительной части 1шт.
[10 empty] | Замена рубильника | шт. | 6
[10 empty] | Замена предохранителей | шт. | 6
[10 empty] | Ремонт строительной части | шт. | 1
о. Русский | ТП 1101 о.Русский | 3.54. |  | ТП 1101 о.Русский | по состоянию |  | К | 7 | 7
[10 empty] | ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
[10 empty] | ремонт РУ 10 кВ | шт. | 1
о. Русский | ТП 1102 о.Русский | 3.55. |  | ТП 1102 о.Русский | по состоянию |  | К | 6 | 6
[10 empty] | ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1103 о.Русский | 3.56. |  | ТП 1103 о.Русский | по состоянию |  | К | 5 | 5
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1105 о.Русский | 3.57. |  | ТП 1105 о.Русский | по состоянию |  | К | 9 | 9
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1201 о.Русский | 3.58. |  | ТП 1201 о.Русский | по состоянию |  | К | 5 | 5
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1202 о.Русский | 3.59. |  | ТП 1202 о.Русский | по состоянию |  | К | 6 | 6
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1305 о.Русский | 3.60. |  | ТП 1305 о.Русский | по состоянию |  | К | 9 | 9
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1306 о.Русский | 3.61. |  | ТП 1306 о.Русский | по состоянию |  | К | 5 | 5
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1307 о.Русский | 3.62 |  | ТП 1307 о.Русский | по состоянию |  | К | 8 | 8
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1106 о.Русский | 3.63. |  | ТП 1106 о.Русский | по состоянию |  | К | 11 | 11
ремонт РУ 0,4 кВ
ремонт РУ 10 кВ
о. Русский | ТП 1401 о.Русский | 3.64. |  | ТП 1401 о.Русский | по состоянию |  | К | 6 | 6
ремонт РУ 0,4 кВ
|  | 4 |  | Здания и сооружения
г. Владивосток | ОРУ110КВ(ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С 110KB УЛИСС | 4.1. | PR0002279 | ПС 110/6/6 кВ "Улисс" | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника Т-1 ТРДН-25000/110 1шт Монтаж егозы 250м
[5 empty] | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника Т-1 ТРДН-25000/110 | шт | 1
|  |  |  | Ограждение ПС | МГ |  | к | 10 | 10 | Монтаж егозы | м | 250
г. Владивосток | П\СТ Океан ОРУ 110 | 4.2. | PR0002258 | ПС 110 кВ "Океан" | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника 5шт
|  |  |  | В 110 ВЛ 110 Артемовская ТЭЦ - Промузел, В 110 ВЛ 110 Океан - Муравейка, СВ 110, Т-1, Т-2 (Маслоприемник) | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника | шт | 5
Лазовский р-н | OPУ-110-35 KB "ПРЕОБРАЖЕHИЕ" | 4.3. | PR0001518 | OPУ-110 " ПС "Преображение" | По состоянию |  | к | 7 | 7 | ремонт бортового ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 2шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 7 | 7 | ремонт бортового ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 | шт | 2
Лазовский р-н | OPУ 35 KB "ТАЙФУH" | 4.4. | PR0001518 | ПС Тайфун здание ПС | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт шиферной кровли 30м2
[5 empty] | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30
Партизанский ГО | ПPOИЗB. ЗДAHИE ПАРТИЗАНСК | 4.5. | PR0000759 | ПPOИЗB. ЗДAHИE ПАРТИЗАНСК | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Замена оконных рам на пластиковые 5шт Замена дверей 3шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена оконных рам на пластиковые | шт | 5
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Замена дверей | шт | 3
Партизанский ГО | OГPAДA П/С АВАHГАРД 368.5 | 4.6. | PR0003886 | OГPAДA П/С АВАHГАРД 368.5 | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограды 200м2
[5 empty] | МГ |  | к | 7 | 7 | Ремонт ограды | м2 | 200
г.Артем | ПС 110/35/6 "Западная" | 4.7. | PR0000731 | ПС 110/35/6 "Западная" | МГ |  | к | 7 | 9 | Окраска фасада 440м2 Замена окон 44м2 Ремонт отмостки здания 200пм Ремонт фундаментов под оборудованием 120м2 Замена плит П-2 40м2 Ремонт ограды 180м
|  |  |  | Окраска фасада | МГ |  | к | 9 | 9 | Окраска фасада | м2 | 440
|  |  |  | Замена окон | МГ |  | к | 8 | 8 | Замена окон | м2 | 44
|  |  |  | Ремонт отмостки здания | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт отмостки здания | пм | 200
|  |  |  | Ремонт фундаментов под оборудованием | МГ |  | к | 8 | 8 | Ремонт фундаментов под оборудованием | м2 | 120
|  |  |  | Замена плит П-2 | МГ |  | к | 7 | 7 | Замена плит П-2 | м2 | 40
|  |  |  | Ремонт ограды | МГ |  | к | 9 | 9 | Ремонт ограды | м | 180
Надеждинский р-н | ПС 35/6 Надеждинская | 4.8. | PR0002292 | ПС 35/6 Надеждинская | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограды 40м Окраска фасада 30м2
[5 empty] | МГ |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограды | м | 40
[5 empty] | МГ |  | к | 10 | 10 | Окраска фасада | м2 | 30
Надеждинский р-н | ПС 110/10 Тереховка | 4.9. | PR0000788 | ПС 110/10 Тереховка | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт рубероидной кровли (в 2 слоя) 305м2 Ремонт ограды 130м
[5 empty] | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт рубероидной кровли (в 2 слоя) | м2 | 305
[5 empty] | МГ |  | к | 4 | 4 | Ремонт ограды | м | 130
п. Славянка | ГЛАВНЫЙ КОРПУС АБК ХРЭС | 4.10. | PR0000676 | ГЛАВНЫЙ КОРПУС АБК ХРЭС | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли холодного склада ПС 42м2 Ремонт кровли холодного склада МУ Славянка 28м2
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли холодного склада ПС | м2 | 42
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт кровли холодного склада МУ Славянка | м2 | 28
г. Артем | База АРРЭС | 4.11. | PR0003722 | Административно-бытовое здание г.Артем, ул.Б.Хмельницкого,16-а | По состоянию |  | к | 6 | 9 | Ремонт внутренних помещений 1шт
[7 empty] | к | 6 | 9 | Ремонт внутренних помещений | шт | 1
Находкинский ГО | ПС 35/6 Парус | 4.12. | PR0003851 | ПС 35/6 Парус | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт ограждение 200м
[7 empty] | к | 10 | 10 | Ремонт ограждение | м | 200
Находкинский ГО | PУ-35 KB П/С ACTAФЬEBA | 4.13. | PR0001610 | ПС 35/6 Астафьева | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянных ворот ОПУ на металлические 1шт Замена деревянных ворот ЗРУ на металлические 1шт
[7 empty] | к | 10 | 10 | Замена деревянных ворот ОПУ на металлические | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Замена деревянных ворот ЗРУ на металлические | шт | 1
Находкинский ГО | ЗДAHИE ПCT COЛEHOE OЗEPO | 4.14. | PR0000692 | ПС 35/6 Соленое озеро | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена деревянных дверей ОПУ на металлические 1шт Замена деревянных ворот ЗРУ на металлические 1шт
[7 empty] | к | 9 | 9 | Замена деревянных дверей ОПУ на металлические | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена деревянных ворот ЗРУ на металлические | шт | 1
Партизанский район | ЗДAHИE AППAPATA ПC BOЛЧAHЕЦ | 4.15. | PR0000693 | ПС 110/35/6 "Волчанец" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт штукатурки 20м2
[7 empty] | к | 8 | 8 | Ремонт штукатурки | м2 | 20
Находкинский ГО | ЗДAHИE ПCT HCPЗ | 4.16. | PR0000713 | ПС 110/6 "НСРЗ" | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Окрашивание пола в помещении ОПУ 110м2
[5 empty] | По состоянию |  | к | 8 | 8 | Окрашивание пола в помещении ОПУ | м2 | 110
Партизанский муниципальный район | TPAHCФOPMATOP 250/6 7094 С.СЕРГЕЕВКА | 4.17. | PR0001817 | ТП-7094 с.Сергеевка | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт кровли 40м3
[7 empty] | к | 7 | 7 | Ремонт кровли | м3 | 40
г. Владивосток | ЗДAHИE TPAHCФ. MACТЕРСКОЙ С ВСТРОЕННОЙ СТОЛОВОЙ PR0000701 | 4.18. | PR0000701 | ЗДAHИE TPAHCФ. MACТЕРСКОЙ С ВСТРОЕННОЙ СТОЛОВОЙ | По состоянию |  | т | 3 | 6 | Смена оконных блоков на ПВХ(1.3Х1,5) 81бл Облицовка стен панелями ПВХ 2.1100м2 Облицовка потолков панелями ПВХ 1.2100м2 Устройство каркаса из брусков для облицовки стен 5.6100м Установка софитов 0.16100шт Смена скрытой проводки 0.6100м Ремонт площадок и лестничных трапов 12м2 Смена лееров 19100м.п Смена входного козырька 4.5м2 Бетонирование входной площадки 1м3
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Смена оконных блоков на ПВХ(1.3Х1,5) | 1бл | 8
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Облицовка стен панелями ПВХ | 100м2 | 2.1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Облицовка потолков панелями ПВХ | 100м2 | 1.2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Устройство каркаса из брусков для облицовки стен | 100м | 5.6
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Установка софитов | 100шт | 0.16
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Смена скрытой проводки | 100м | 0.6
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт площадок и лестничных трапов | м2 | 12
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Смена лееров | 100м.п | 19
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Смена входного козырька | м2 | 4.5
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Бетонирование входной площадки | м3 | 1
г. Артем | Здание эксплуатационного участка(АРРЭС) PR0000734 | 4.19. | PR0000734 | Здание эксплуатационного участка | По состоянию |  | т | 4 | 5 | Разборка покрытий 2.74100м2 Разборка деревянных конструкций 2.74100м2 Разборка подшивки потолков 2.74100м2 Очитка помещений от мусора 0.44100т Ремонт кладки стен 3.1м3 Заделка щелей в верхней части стен 0.65100м Укладка металических балок 3т Установка металических анкеров 0.05100кг Уладка сборных сэндвич панелей покрытия на существующие стены(прим) 3100м2 Промазка фальцев и свищей в покрытие 3100м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Разборка покрытий | 100м2 | 2.74
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Разборка деревянных конструкций | 100м2 | 2.74
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Разборка подшивки потолков | 100м2 | 2.74
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Очитка помещений от мусора | 100т | 0.44
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт кладки стен | м3 | 3.1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Заделка щелей в верхней части стен | 100м | 0.65
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Укладка металических балок | т | 3
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Установка металических анкеров | 100кг | 0.05
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Уладка сборных сэндвич панелей покрытия на существующие стены(прим) | 100м2 | 3
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Промазка фальцев и свищей в покрытие | 100м2 | 3
г. Владивосток | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ АБК (КОМАНДОРСКАЯ,13А) Здание управления ПЭС | 4.20. | PR0000395 | Здание управления ПЭС | По состоянию |  | т | 1 |  | Окраска водоэмульсионными составами потолков 2.8100м2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуринных поверхностей 1.4100м2 Окраска водоэмульсионными составами стен 3100м2 Окраска маслянными составами 0.6100м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 2 | 2 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | 100м2 | 2.8
[5 empty] | По состоянию |  | т | 1 | 1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуринных поверхностей | 100м2 | 1.4
[5 empty] | По состоянию |  | т | 1 | 1 | Окраска водоэмульсионными составами стен | 100м2 | 3
[5 empty] | По состоянию |  | т | 2 | 2 | Окраска маслянными составами | 100м2 | 0.6
г. Владивосток | Складские и хозяйственные постройки (РЭУ) | 4.21. | PR0000653 | Складские и хозяйственные постройки (РЭУ) | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Смена стропильных ног 1.45100м Смена обрешетки 1100м2 Устройство кровли из профнастила 2.1100м2 Обшивка фронтона 0.21100м
[5 empty] | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Смена стропильных ног | 100м | 1.45
[5 empty] | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Смена обрешетки | 100м2 | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Устройство кровли из профнастила | 100м2 | 2.1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 10 | 10 | Обшивка фронтона | 100м | 0.21
г. Владивосток | Боксы на 6 мест(СМТ) | 4.22. | PR0000760 | Боксы на 6 мест(СМТ) | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт ворот и калиток с утеплением 36м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт ворот и калиток с утеплением | м2 | 36
г. Владивосток | Огорождение РЭС-1 | 4.23. | PR0003912 | Огорождение РЭС-1 | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Окраска крсками ВКО плит огорождения 11.2100м2 Бетонирование фундамента 10м3
[5 empty] | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Окраска крсками ВКО плит огорождения | 100м2 | 11.2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Бетонирование фундамента | м3 | 10
г. Владивосток | Здание столярного цеха | 4.24. | PR0025473 | Помещение АХО ПЭС | По состоянию |  | т | 3 | 7 | Ремонт ворот и калиток с утеплением 0.4100м2 Укладка асфальта 6100м2 Исправление профиля щебеночных оснований 0.81000м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт ворот и калиток с утеплением | 100м2 | 0.4
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Укладка асфальта | 100м2 | 6
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Исправление профиля щебеночных оснований | 1000м2 | 0.8
г. Владивосток | Центральный склад ПЭС | 4.25. | PR0000651 | Центральный склад ПЭС | По состоянию |  | т | 7 | 9 | перетирка штукатурки 2.6100м2 ремонт штукатурки фасада 1.2100м2 окраска фасада на 2раза 4.25100м2 устройство неинвентарных деревянных лесов 1.8100м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | перетирка штукатурки | 100м2 | 2.6
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | ремонт штукатурки фасада | 100м2 | 1.2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 9 | 9 | окраска фасада на 2раза | 100м2 | 4.25
[5 empty] | По состоянию |  | т | 9 | 9 | устройство неинвентарных деревянных лесов | 100м2 | 1.8
г. Артем | Здание гаража | 4.26. | PR0000704 | Здание гаража | По состоянию |  |  | 11 | 11 | Устройство гаражных ворот 12м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 11 | 11 | Устройство гаражных ворот | м2 | 12
г. Владивосток | Столярная мастерская | 4.27. | PR0000656 | Столярная мастерская | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Смена оконных блоковПВХ 5бл Окраска потолков водоимульсионными соствами 0.8100м2 Окраска стен водоимульсионными соствами 0.2100м2 Окраска стен маслянными соствами 1.1100м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Смена оконных блоковПВХ | бл | 5
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Окраска потолков водоимульсионными соствами | 100м2 | 0.8
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Окраска стен водоимульсионными соствами | 100м2 | 0.2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Окраска стен маслянными соствами | 100м2 | 1.1
г. Владивосток | РПБ ПС МТ гаражи 14(боксов) | 4.28. | PR0000665 | РПБ ПС МТ гаражи | По состоянию |  | т | 6 | 10 | Смена маурлатов 0.4100м Смена обделок из оцинкованной стали 0.32100м2 Устройство обрешетки 3.2100м2 Смена стропильных ног 3.9100м Смена кровли из профнастила 3.4100м2 Устройство гаражных ворот 0.12100м2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Смена маурлатов | 100м | 0.4
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Смена обделок из оцинкованной стали | 100м2 | 0.32
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Устройство обрешетки | 100м2 | 3.2
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Смена стропильных ног | 100м | 3.9
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Смена кровли из профнастила | 100м2 | 3.4
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Устройство гаражных ворот | 100м2 | 0.12
г. Владивосток | ПPOИЗBOДCTBEHHOE ЗДАНИЕ ПС А 3РУ 6КВ | 4.29. | PR0000780 | ПPOИЗBOДCTBEHHOE ЗДАНИЕ ПС А | По состоянию |  | к | 4 | 10 | Ремонт кровли 1шт Ремонт внутренних помещений 8шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 10 | Ремонт кровли | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 10 | Ремонт внутренних помещений | шт | 8
г. Владивосток | АБК СП ПЮЭС | 4.30. |  | АБК СП ПЮЭС | По состоянию |  | к | 3 | 9 | Ремонт здания
|  | 5 |  | Транспортные средства
г.Владивосток | ГАЗ-533966 Сибирь Грузовой: фургон Х729КЕ | 5.1. | PR0003977 | ГАЗ-533966 Сибирь Грузовой: фургон Х729КЕ | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
г.Владивосток | ЗИЛ-431410 Бортовой У076КН | 5.2. | PR0004060 | ЗИЛ-431410 Бортовой У076КН | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г.Владивосток | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А729ВС | 5.3. | PR0024347 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А729ВС | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ДВС 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт | 1
г.Владивосток | NISSAN PASFANDER Легковой: универсал, джип У272КН | 5.4. | PR0003973 | NISSAN PASFANDER Легковой: универсал, джип У272КН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
Партизанский ГО | ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х925КЕ PR0004004 | 5.5. | PR0004004 | ГАЗ-6611 Грузовой: фургон Х925КЕ PR0004004 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена карбюратора 1шт Ремонт тормозной системы 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена карбюратора | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт тормозной системы | шт | 1
Партизанский ГО | ГАЗ-6611 Фургон У138КН PR0004020 | 5.6. | PR0004020 | ГАЗ-6611 Фургон У138КН PR0004020 | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена стартера 1шт Ремонт сцепления 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена стартера | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт сцепления | шт | 1
Партизанский ГО | Автомобиль УАЗ-315195-051 Е903ВК PR0023062 | 5.7. | PR0023062 | Автомобиль УАЗ-315195-051 Е903ВК PR0023062 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт топливной системы 1шт Замена амортизаторов 4шт Ремонт сцепления 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена амортизаторов | шт | 4
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт сцепления | шт | 1
Партизанский ГО | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А287ВС PR0024135 | 5.8. | PR0024135 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А287ВС PR0024135 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт сцепления 2шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт сцепления | шт | 2
Партизанский ГО | УАЗ-220694-04 Н512ВА | 5.9. | PR0022667 | УАЗ-220694-04 Н512ВА | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена стартера 1шт Замена глышителя выхлопной системы 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена стартера | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена глышителя выхлопной системы | шт | 1
Лазовский р-н | ГАЗ-3307 Грузовой (фургон) Х778КЕ | 5.10. | PR0004007 | ГАЗ-3307 Грузовой (фургон) Х778КЕ | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена карданного вала 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена карданного вала | шт | 1
Лазовский р-н | БКМ-317-01 К489ВТ | 5.11. | PR0024611 | БКМ-317-01 в комплекте с бурами диаметрами 360 мм, 500 мм, мех. лебедкой К489ВТ | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт сцепления 1шт Замена генератора 1шт Ремонт тормозной системы 1шт
[7 empty] | К | 6 | 6 | Ремонт сцепления | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена генератора | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт тормозной системы | шт | 1
Лазовский р-н | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А510ВС PR0024270 | 5.12. | PR0024270 | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А510ВС PR0024270 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена передн их риссор 2шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена передн их риссор | шт | 2
г.Артем | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | 5.13. | PR0024270 | Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г.Артем | Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS | 5.14. | PR0023068 | Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ДВС 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ДВС | шт | 1
п. Славянка | Автомобиль УАЗ-390994 С 852 ВН | 5.15. | PR0023850 | Автомобиль УАЗ-390994 С 852 ВН | По состоянию |  | К | 5 | 10 | Замена коробки раздаточной в сборе 1шт Замена корпуса поворотного кулака лев. 1Замена корпуса поворотного кулака прав. Замена коробки раздаточной в сборе 1шт Замена КПП в сборе УАЗ 452 1шт Замена вала карданного заднего в сборе 1шт Замена вала карданного переднего моста в сборе 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена коробки раздаточной в сборе | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена корпуса поворотного кулака лев. | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена корпуса поворотного кулака прав. | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена КПП в сборе УАЗ 452 | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена вала карданного заднего в сборе | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена вала карданного переднего моста в сборе | шт | 1
п. Славянка | Автомобиль УАЗ-315195 У900ВК | 5.16. | PR0023064 | Автомобиль УАЗ-315195 У900ВК | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена вала карданного переднего моста (5-ст, КПП) HUNTER УАЗ 2шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена вала карданного переднего моста (5-ст, КПП) HUNTER УАЗ | шт | 2
п. Славянка | Автомобиль ГАЗ-33081 Е577ЕЕ | 5.17. | PR0026993 | Автомобиль ГАЗ-33081 Е577ЕЕ | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена коробки раздаточной ГАЗ-33081 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена коробки раздаточной ГАЗ-33081 | шт | 1
п. Славянка | Автомобиль ГАЗ-33081 С210ВН | 5.18. | PR0023532 | Автомобиль ГАЗ-33081 С210ВН | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Замена ТНВД (Д-245.9) 1шт Замена усилителя пневматического тормозов в сборе 4301-3510010 1шт Замена радиатора водяного 1Замена интеркулера ГАЗ 3307, 33081 Замена усилителя пневматического тормозов в сборе 4301-3510010 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена ТНВД (Д-245.9) | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена усилителя пневматического тормозов в сборе 4301-3510010 | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена радиатора водяного | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена интеркулера ГАЗ 3307, 33081 | шт | 1
п. Славянка | Автомобиль грузовой КАМАЗ-5410 Х735КЕ | 5.19. | PR0004033 | Автомобиль грузовой КАМАЗ-5410 Х735КЕ | По состоянию |  | К | 8 | 11 | Замена компрессора 2цил 5320-3509015-10 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена компрессора 2цил 5320-3509015-10 | шт | 1
г. Артем | УАЗ-220694 Е 901 ВК | 5.20. | PR0023067 | УАЗ-220694 гос.№ Е 901 ВК | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт электрооборудования 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения двигателя | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт электрооборудования | шт | 1
г. Артем | ГАЗ-27527 У286КС | 5.21. | PR0026766 | ГАЗ-27527 "СОБОЛЬ" гос.№ У286КС | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г. Артем | Егерь-2-332511 | 5.22. | PR0024269 | Егерь-II -332511 гос.№ А651ВС | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Ремонт стояночного тормоза 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт стояночного тормоза | шт | 1
г. Артем | БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081 (5мест) | 5.23. | PR0023645 | 278449БКМ-317-01 гос № С480ВН | По состоянию |  | К | 5 | 8 | Замена ДВС 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена ДВС | шт | 1
г. Артем | ЭО-2621 Трактор колесный ВМ2394 | 5.24. | PR0003801 | ЭО-2621 гос.№ ВМ 2394 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ДВС 1шт Ремонт гидросистемы 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт гидросистемы | шт | 1
г. Артем | Автомобиль ЗИЛ-131 Х657 КЕ | 5.25. | PR0003573 | ЗИЛ-131 гос.№ Х657КЕ | По состоянию |  | К | 6 | 10 | Ремонт сцепления 1шт Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт сцепления | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт системы охлаждения двигателя | шт | 1
г. Артем | А/МАШИНА ГАЗ -66-12 ФУРГОН | 5.26. | PR0004051 | ГАЗ 66-11 гос.№Х805КЕ | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт сцепления 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт сцепления | шт | 1
г. Находка | Автомобиль УАЗ-220694-312-04. Е 899ВК 125RUS | 5.27. | PR0023066 | Автомобиль УАЗ-220694-04 Е899ВК | По состоянию |  | т | 3 | 7 | Ремонт рулевой 1шт Ремонт топливной системы 1шт Ремонт выхлопной 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт рулевой | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт топливной системы | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт выхлопной | шт | 1
г. Находка | Автомобиль УАЗ-390994-312 Е938ВК | 5.28. | PR0023254 | Автомобиль УАЗ-390994 Е938ВК | По состоянию |  | т | 3 | 8 | Кузовной ремонт 1шт Ремонт рулевой 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 4 | 4 | Кузовной ремонт | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт рулевой | шт | 1
г. Находка | Автомобиль ГАЗ-27527 грузовой фургон У277КС 125/RUS | 5.29. | PR0026765 | Автомобиль ГАЗ 27527 №У277КС | По состоянию |  | т | 2 | 5 | Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмисии 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансмисии | шт | 1
г. Находка | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, А288ВС | 5.30. | PR0023066 | Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT А288ВС | По состоянию |  | т | 5 | 10 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт рулевой 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт рулевой | шт | 1
г. Находка | Автомобиль ГАЗ-33081 с военным клепанным кунгом Е580ЕЕ 125/RUS | 5.31. | PR0026990 | Автомобиль ГАЗ-33081 Грузовой фургон Е580ЕЕ | По состоянию |  | т | 4 | 11 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт рулевой 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт рулевой | шт | 1
г. Находка | ГАЗ-3307 Бортовая Х926КЕ | 5.32. | PR0004021 | Автомобиль ГАЗ-3307 Грузовой бортовой Х926КЕ | По состоянию |  | т | 9 | 10 | Ремонт трансмисии 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансмисии | шт | 1
г. Находка | Грузопассажирский автомобиль НЕФАЗ-42111-10-12 на шасси КАМАЗ-4326-1033-15 с лебедкой С497ВН | 5.33. | PR0023796 | Автомобиль Нефаз 42111-10-12 Грузовой фургон С497ВН | По состоянию |  | т | 3 | 10 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт рулевой 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | т | 3 | 3 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт рулевой | шт | 1
с. Новицкое | КРАЗ-6443 Х513КЕ | 5.34. | PR0004062 | КРАЗ-6443 Х513КЕ | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена раздаточной коробки 1шт Замена редуктора среднего моста 1шт Замена редуктора заднего моста 1шт Замена радиатора водяного 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена раздаточной коробки | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена редуктора среднего моста | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена редуктора заднего моста | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена радиатора водяного | шт | 1
г. Большой Камень | Автомобиль ЗИЛ -130 М418ЕН | 5.35. | PR0028291 | Автомобиль ЗИЛ-130 М418ЕН | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии 2шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансмиссии | шт | 2
г. Большой Камень | ГАЗ-66 Грузовой фургон Р663ЕН | 5.36. | PR0028305 | ГАЗ-66 Грузовой фургон Р663ЕН | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии 2шт Ремонт ходовой части 1шт Ремонт рулевой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансмиссии | шт | 2
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт ходовой части | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт рулевой части | шт | 1
г. Большой Камень | Автомобиль УАЗ 390995 Х880АН | 5.37. | PR0024347 | Автомобиль УАЗ 390995 Х880АН | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт системы охлаждения 1шт Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г. Большой Камень | ГАЗ-66 Грузовой фургон Т275ЕН | 5.38. | PR0028286 | ГАЗ-66 Грузовой фургон Т275ЕН | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г. Большой Камень | ГАЗ-33081 Х396АА | 5.39. | PR0028567 | Автомобиль ГАЗ-33081 Х396АА | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансмиссии | шт | 1
г. Большой Камень | УАЗ 315195 Х304АА | 5.40. | PR0028301 | УАЗ 315195 Х304АА | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Ремонт ходовой части 1шт Ремонт тормозной системы 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Ремонт ходовой части | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Ремонт тормозной системы | шт | 1
г. Владивосток | ЗИЛ-433360 Грузовой:бортовой гос № Х594КЕ | 5.41. | PR0004061 | ЗИЛ-433360 Грузовой:бортовой гос № Х594КЕ | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмисии 1шт Ремонт тормозной системы 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт тормозной системы | шт | 1
г. Владивосток | КАМАЗ-65115-D3 Грузовой:самосвал гос №C 877 ВН | 5.42. | PR0023846 | КАМАЗ-65115-D3 Грузовой:самосвал гос №C 877 ВН | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт системы охлаждения 1шт Ремонт двигателя 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт двигателя | шт | 1
г. Владивосток | УАЗ-315195 "Хантер" Легковой гос № К031ЕН | 5.43. | PR0024957 | УАЗ-315195 "Хантер" Легковой гос № К031ЕН | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС 1шт Ремонт трансмисии 1шт Ремонт системы охлаждения 1штРемонт ходовой части 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ДВС | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт системы охлаждения | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт ходовой части | шт | 1
г. Владивосток | НЕФАЗ-42111-10-12 Грузовой:фургон гос №C 495 ВН | 5.44. | PR0023795 | НЕФАЗ-42111-10-12 Грузовой:фургон гос №C 495 ВН | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмисии 1шт Ремонт ДВС 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансмисии | шт | 1
[5 empty] | По состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт ДВС | шт | 1
г. Владивосток | JCB Экскаватор гос № 39-57 | 5.45. | PR0024746 | JCB Экскаватор - погрузчик гос № 39-57 | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмисии 1шт
[5 empty] | По состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт трансмисии | шт | 1
г. Владивосток |  | 5.46. |  | Ремонт ГПМ | По состоянию |  | к | 5 | 7 | Ремонт ГПМ
|  | 6 |  | Прочее оборудование
[10 empty] | Ремонт средств малой механизации | шт | 21
[10 empty] | Ремонт средств малой механизации | шт | 1
[10 empty] | Ремонт средств малой механизации | шт | 8
[10 empty] | Ремонт средств малой механизации | шт | 6
|  | 7 |  | АИИСКУЭ
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена счетчиков электрической активной энергии РиМ 189.12 ВК2 | шт | 20
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена ДДМ РиМ 189.02.ВК3 | шт | 7
[5 empty] | По состоянию |  | К | 10 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии РиМ-189.12ВК3 | шт | 5
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 11 | Замена счетчиков электрической энергии 1-фазных NP523.20D-1E1ALNI(SPLIT) | шт | 86
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена маршрутизаторов RTR512.10-6L/EY | шт | 2
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 9 | Замена счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.01 3х(57,7-115)/(100-200) 0,5S/0,5 | шт | 4
[5 empty] | По состоянию |  | К | 6 | 12 | Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | шт | 3
|  | 8 |  | Резерв средств на АВР | [7 empty] | 0
ВСЕГО ремонт СП ПЦЭС
|  | 1 |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
|  | 1.1. |  | Всего ВЛ-110 кВ | [6 empty] | км
Уссурийский МР, Надежденский МР | L-30.7 ВЛ 110 АРТЕМ ГЭС-УССУРИЙСК-1 | 1.1.1. | PR0005906 | ВЛ 110кВ АТЭЦ-УССУРИЙСК- 1 | ЦП | 1.1. | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 500шт, Замена гирлянд изоляторов 10шт | км
|  |  |  | 120-127,128-134,145-148,152-166 | ЦП | 1.1 | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 120-127,128-134,145-148,152-166 | ЦП | 1.1 | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 500
|  |  |  | 120-245 | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Замена гирлянд изоляторов | шт | 10
Уссурийский МР, Надежденский МР | L-26.39 ВЛ 110 НАДЕЖД.-ТЯГОВАЯ-УССУРИЙСК | 1.1.2. | PR0005836 | ВЛ 110 КВ Надеждинск Тяговая-Уссурийск Тяговая | ЦП | 1.1. | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 6га., Вырубка угрожающих деревьев 500шт, Обрезка крон деревьев 150шт | км
|  |  |  | 112-120 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 6
|  |  |  | 112-120 | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 500
|  |  |  | 150-168,169-171 | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
Уссурийский МР, Михайловский МР | L-37.444 ВЛ 110 УССУР.-2-ПАВЛОВКА-1 | 1.1.3. | PR0005917 | ВЛ 110 КВ Уссурийск2-Павловка1 | ЦП | 1.1. | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 6га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена поврежденных изоляторов 128шт | км
|  |  |  | 61-69 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 6
|  |  |  | 146-152 | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 85, 87, 149, 150, 155, 159, 160, 161, 165, 166, 169, 172, 175, 179, 180, 192 | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 128
Уссурийский городской округ | L-6.62 ВЛ 110 УССУРИЙСК-1 УКФ | 1.1.4. | PR0006038 | ВЛ 110 КВ Уссурийск-1-УКФ | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 56шт, Замена поврежденных изоляторов 5шт, Вырубка угрожающих деревьев 100шт | км
|  |  |  | 3,5,7,12,14,18,31 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные | шт | 56
|  |  |  | 6,15,26,34 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена поврежденных изоляторов | шт | 5
|  |  |  | 1-35 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
Уссурийский городской округ | L-10.93 ВЛ 110 УССУРИЙСК-2-МЕЖДУРЕЧЬЕ | 1.1.5. | PR0005608 | ВЛ 110 Уссурийск-2-Междуречье | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев 80шт, Вывоз порубочных остатков 100м3, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт | км
|  |  |  | 1-52 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Обрезка крон деревьев | шт | 80
|  |  |  | 1-52 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вывоз порубочных остатков | м3 | 100
|  |  |  | 21,29,31,45,46,49 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 0
Уссурийский МР, Михайловский МР | L-26 ВЛ 110 УССУР.-2-МИХАЙЛОВ.-ЖБИ 130 | 1.1.6. | PR0005834 | ВЛ 110 УССУРИЙСК-2-Михайловка-ЖБИ-130 | ЦП | 1.1. | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт, Ремонт опоры 1шт, Ручная расчистка просек 4.5га., Вырубка угрожающих деревьев 500шт | км
|  |  |  | 2,4,11,12,26,85,88,93,100,103,104,107,109,113,120,121,123,129,133,134 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 0
|  |  |  | 55 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт опоры | шт | 1
|  |  |  | 10-26,83-85,96-99,126-132 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 4.5
|  |  |  | 10-26,83-85,96-99,126-132 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 500
Михайловский МР | L-6.3 ВЛ 110 Отпайка на пс Михайловка. | 1.1.7. | PR0006027 | ВЛ 110кВ отпайка на пс Михайловка | ЦП |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек 7га. | км
|  |  |  | 27/25-27/36. | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 7
Хорольский МР | L-41.1 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ | 1.1.8. | PR0005694 | ВЛ 110кВ Ярославка-Хороль | ЦП | 1.1. | К | 6 | 10 | Замена поврежденных изоляторов 18шт, Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Ручная расчистка просек 8га. | км
|  |  |  | 49,50,59,91,96,112 | по состоянию |  | К |  |  | Замена поврежденных изоляторов | шт | 18
|  |  |  | 3-4,7-8,10-11,13-14,14-15,16-17,20,21,21-22,24-25,26-27,34-35,35-36,37-38,38-39,39-40,51-52 | ЦП |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | 52-53,53-54,54-55,55-56,60-61,70-71,186-187,187-189,192-194,197-198 | ЦП |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | 5-16,18-27,37-52 | ЦП | 1.1 | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 8
Хорольский МР, Черниговский МР | L-17.6 ВЛ 110 ЯРОСЛ-ЧЕРНИГ-ДМИТР-СПАССК | 1.1.9. | PR0005840 | ВЛ 110 КВ Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт | км
|  |  |  | 67-69 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
Хорольский МР,Октябрьский МР | L-20.4 ВЛ 110 "ПРИОЗЕРНАЯ-ЛИПОВЦЫ" | 1.1.10. | PR0005803 | ВЛ 110кВ Приозёрная-Липовцы | ЦП | 1.1. | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт, Демонтаж грозотроса 1,5км, Монтаж грозотроса 1.5км, Ручная расчистка просек 6га. | км
|  |  |  | 8-14 | ЦП |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 40 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 3
|  |  |  | 1-8 | по состоянию |  | К |  |  | Демонтаж грозотроса | км | 1,5
|  |  |  | 1-8 | по состоянию |  | К |  |  | Монтаж грозотроса | км | 1.5
|  |  |  | 8-14,20-27 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 6
Хорольский МР, Михайловский МР | L-13.0 ВЛ 110 ПАВЛОВКА-1-ЯРОСЛАВКА | 1.1.11. | PR0005640 | ВЛ 110кВ Павловка1-Ярославка | ЦП | 1.1. | К | 4 | 4 | Демонтаж грозотроса 0км, Монтаж грозотроса 0км, Ручная расчистка просек 7га. | км
|  |  |  | 89-102 | по состоянию |  | К |  |  | Демонтаж грозотроса | км | 0
|  |  |  | 89-102 | по состоянию |  | К |  |  | Монтаж грозотроса | км | 0
|  |  |  | 39-45,65-74 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 7
Хорольский МР | L-19.4 ВЛ 110 "ХОРОЛЬ-ПРИОЗЕРНАЯ" | 1.1.12. | PR0005726 | ВЛ 110кВ Хороль-Приозёрное | ЦП | 1.1. | К | 2 | 6 | Ручная расчистка просек 8га. | км
|  |  |  | 10-14,37-52,61-62,65-66,68-69,73-74 | ЦП | 1.1 | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 8
Хорольский МР, Черниговский МР | ВL-16.7 ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА -М | 1.1.13. | PR0006152 | ВЛ 110 Сибирцево-тяговая-М | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт | км
|  |  |  | 50-52 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  |  |  | 77,79 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
Хорольский МР, Черниговский МР | L-13.57 ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-ПЕТРОВИЧИ | 1.1.14. | PR0005648 | ВЛ-110 кВ Петровичи-Вадимовка | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 20шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт, замена гасителей вибрации 0шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт | км
|  |  |  | 42-44 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  |  |  | 40,42,45 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 9
|  |  |  | 40,42,45,21,33,14,15,16,19,20 | по состоянию |  | К |  |  | замена гасителей вибрации | шт | 0
|  |  |  | 21,33, | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
Черниговский МР | L-16.5 ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | 1.1.15. | PR0005687 | ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15шт, замена гасителей вибрации 60шт | км
|  |  |  | 17-18,21-22,41-43 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  |  |  | 8 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
|  |  |  | 2,14,13,12,10 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 15
|  |  |  | 8,2,14,13,12,10,33,34,35,36 | по состоянию |  | К |  |  | замена гасителей вибрации | шт | 60
Черниговский МР | L-33.72 ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА | 1.1.16. | PR0005913 | ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА, | ЦП | 1.1. | К | 9 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт, Ремонт /усиление/ фундаментов 18шт, Механизированная расчистка просек 5га., Ручная расчистка просек 4.6га. | км
|  |  |  | 78-79,16-17,19-18,21-20,23,24,26 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 1,142 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
|  |  |  | 15,16,17,18,19,20 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 9
|  |  |  | 7,18,19,21,23,24,26,111,112,113,115. | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 18
|  |  |  | 120-132, | ЦП | 1.1 | К |  |  | Механизированная расчистка просек | га. | 5
|  |  |  | 7-8,31-69 | ЦП | 1.1 | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 4.6
Черниговский МР | L-21.124 ВЛ 110КВ МУЧНАЯ-СПАССК | 1.1.17. | PR0005811 | ВЛ 110КВ МУЧНАЯ-СПАССК, | по состоянию |  | К | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт, замена гасителей вибрации 30шт | км
|  |  |  | 3-4,47-48,97-98,18-19 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
|  |  |  | 37 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
|  |  |  | 7,8,9 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 9
|  |  |  | 37,7,8,9,18-19 | по состоянию |  | К |  |  | замена гасителей вибрации | шт | 30
Черниговский МР | L-37.3 ВЛ 110КВ ЯР-ЧЕРН-ДМИТР.-СПАССК | 1.1.18. | PR0005916 | L-37.3 ВЛ 110КВ ЯР-ЧЕРН-ДМИТР.-СПАССК, | ЦП | 1.1. | К | 5 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12шт, Ремонт /усиление/ фундаментов 20шт, Механизированная расчистка просек 2.1га., Ручная расчистка просек 1га., км | км
|  |  |  | 194-195,196-197,198,203-204 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 75 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 6
|  |  |  | 73,74,78,85,87,91 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 12
|  |  |  | 162,171,177,178,180,182,189,190,195,226. | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 20
|  |  |  | 100-105,136-150 | ЦП |  | К |  |  | Механизированная расчистка просек | га. | 2.1
|  |  |  | 75-77,84-89,92-93 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 1
Хорольский МР, Михайловский МР | L-23.5 ВЛ 110 ПАВЛОВКА 2-ЯРОСЛАВКА | 1.1.19. | PR0005820 | ВЛ-110 Павловка-2-Ярославка |  |  |  | 3 | 5 | Механизированная расчистка просек 0га., Вырубка угрожающих деревьев 0шт | км
|  |  |  | №44-45,50-51,39-41,72-73,89-90,91-92,112-113,130-131,138-139,145-146,147-148,148-151,153-157 | [5 empty] | Механизированная расчистка просек | га. | 0
|  |  |  | №44-45,50-51,39-41,72-73,89-90,91-92,112-113,130-131,138-139,145-146,147-148,148-151,153-157 | [5 empty] | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 0
|  | 1.2. |  | Всего ВЛ-35 кВ | [6 empty] | км
Уссурийский городской округ | L-5.15 ВЛ 35 УССУР-МЕЛЬКОМБИНАТ | 1.2.1. | PR0005979 | ВЛ-35 кВ Мелькомбинат-Новоникольск | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт, Выправка опор 7шт, Перетяжка провода 2.4км | км
|  |  |  | 1942-01-01 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
|  |  |  | 6-9,40-42 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 7
|  |  |  | 6-9,40-43 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 2.4
Уссурийский городской округ | L-19.4 ВЛ 35 УССУРИЙСК-2-РАКОВКА | 1.2.2. | PR0005727 | ВЛ 35КВ Уссурийск-2-Раковка | ЦП | 1.1. | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 5.2га., Вырубка угрожающих деревьев 500шт, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт, Замена тяги на траверсе 8шт, Выправка опор 6шт, Перетяжка провода 2.1км | км
|  |  |  | 45-49,56-57,69-70,72-73,100-101,102-110,112-116,117,118 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 5.2
|  |  |  | 45-49,56-57,69-70,72-73,100-101,102-110,112-116,117,118 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 500
|  |  |  | 34,39,40,55,60,81,108,110 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 0
|  |  |  | 16,17 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена тяги на траверсе | шт | 8
|  |  |  | 4,17,84,102,103,113 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 6
|  |  |  | 4,17,84,102,103,114 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2.1
Уссурийский городской округ | L-16.04 ВЛ 35 РАКОВКА-БАНИВУР | 1.2.3. | PR0005679 | ВЛ 35КВ Раковка-Баневур | ЦП | 1.1. | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 3.5га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт, Выправка опор 1шт, Вырубка угрожающих деревьев 250шт | км
|  |  |  | 1-4,5-29,33-40,47-48,52-68 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 3.5
|  |  |  | 5,19,65,82 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 0
|  |  |  | 73 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 1
|  |  |  | 1-4,5-29,33-40,47-48,52-68 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 250
Михайловский МР | L-9,4 ВЛ 35КВ "Михайловка -Родина" | 1.2.4. | PR0006145 | ВЛ 35КВ "Михайловка -Родина" | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Выправка опор 24шт, Перетяжка провода 7.5км | км
|  |  |  | 10,13,15,18,28,30,32,33,34,39,40,55,56,61,62,65,66,67,68,69,70,75,87,88. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 24
|  |  |  | 10,13,15,18,28,30,32,33,34,39,40,55,56,61,62,65,66,67,68,69,70,75,87,88. | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 7.5
Уссурийский МР, Октябрьский МР | L-22.4 ВЛ-35 Корсаковка-Покровка | 1.2.5. | PR0005816 | ВЛ-35 Корсаковка-Покровка | по состоянию |  | К | 5 | 8 | Замена траверс 4шт, Выправка опор 4шт, Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Перетяжка провода 3.6км | км
|  |  |  | 112,116,119,115 | по состоянию |  | К |  |  | Замена траверс | шт | 4
|  |  |  | 146,150,154,173 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 4
|  |  |  | 27-33 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  |  |  | 144-155, 172-174 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 3.6
Ханкайский МР | L-25.5 ВЛ 35КВ "ИЛЬИНКА-НОВОКАЧАЛОВКА" | 1.2.6. | PR0005830 | ВЛ-35 кВ Ильинка-Новокачаловка | ЦП | 1.1. | К | 6 | 6 | Установка ремонтного зажима 10км, Ручная расчистка просек 4га., Перетяжка провода 2км | км
|  |  |  | 28-29,83-85, 100-101, 123-124, 154-155 | по состоянию |  | К |  |  | Установка ремонтного зажима | км | 10
|  |  |  | 112-133,137-138,146-147,167-169 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 28-29,83-85, 100-101, 123-124, 154-156 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
Ханкайский МР | L-39.65 ВЛ 35КВ "К-РЫБОЛОВ-ПЛАТОНОВКА" | 1.2.7. | PR0005918 | ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Ильинка-Платоновка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена траверс 2шт, Перетяжка провода 0.3км | км
|  |  |  | 24,25 | по состоянию |  | К |  |  | Замена траверс | шт | 2
|  |  |  | 23-26 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0.3
Ханкайский МР | L-6.86 ВЛ 35КВ РП-1 "МОРОЗОВКА-МЕЛЬГУНОВ | 1.2.8. | PR0006048 | ВЛ 35 кВ РП-1-Морозовка-Мельгуновка | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода 1,5км, Установка ремонтного зажима 30шт | км
|  |  |  | 53-58 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1,5
|  |  |  | 39-42,45-46,57-58,66-67,71-73 | по состоянию |  | К |  |  | Установка ремонтного зажима | шт | 30
Черниговский МР | L-10.1 ВЛ 35 М-РЕЧНАЯ | 1.2.9. | PR0005591 | ВЛ 35кВ М-Речная | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 60шт, Выправка опор 8шт, Перетяжка провода 2.7км | км
|  |  |  | 54-71 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 60
|  |  |  | 54,55,56,58,60,67,68,71 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 8
|  |  |  | 54,55,56,58,60,67,68,71 | [5 empty] | Перетяжка провода | км | 2.7
Хорольский МР | L-12.0 ВЛ 35 ЛУЗАНОВКА-ЯРОСЛАВКА | 1.2.10. | PR0005624 | ВЛ 35КВ Ярославка-Лузановка | ЦП | 1.1. | К | 5 | 5 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 0шт, Ручная расчистка просек 4га., Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт, Выправка опор 3шт, Перетяжка провода 1.2км | км
|  |  |  | 64 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 0
|  |  |  | 1-5. | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 79 | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт | 4
|  |  |  | 6,105,106 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
|  |  |  | 6,105,107 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.2
Хорольский МР | L-21.84 ВЛ 35 Н-ДЕВИЦА-СИВАКОВКА | 1.2.11. | PR0005813 | ВЛ 35кВ Новодевица-Сиваковка | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 10шт | км
|  |  |  | 68,72,96,99,101 | по состоянию |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 10
Октябрьский МР | L-7.8 ВЛ 35КВ ПОКРОВКА-ПОЛЕВАЯ | 1.2.12. | PR0006084 | ВЛ 35КВ"Покровка-Полевая" | ЦП | 1.1. | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек 0.7га., Расширение просек 0.7га., Демонтаж грозотроса 0,12км, Монтаж грозотроса 0,12км, Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 10,0шт | км
|  |  |  | 16-18,76-77 | ЦП |  | К | 3 |  | Ручная расчистка просек | га. | 0.7
|  |  |  | 16-18,76-77 | ЦП |  | К | 3 |  | Расширение просек | га. | 0.7
|  |  |  | 83-84 | по состоянию |  | К | 3 |  | Демонтаж грозотроса | км | 0,12
|  |  |  | 83-84 | по состоянию |  | К | 3 |  | Монтаж грозотроса | км | 0,12
|  |  |  | 29-34,49-51,83-84 | по состоянию |  | К | 3 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 10,0
Октябрьский МР | L-22.9 ВЛ 35КВ"Н-ГЕОРГИЕВКА-ПОКРОВКА" | 1.2.13. | PR0005818 | ВЛ 35КВ"Н-ГЕОРГИЕВКА-ПОКРОВКА" | ЦП | 1.1. | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 1га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 10,0шт | км
|  |  |  | 111-110,62-63,33-36 | ЦП |  | К | 2 |  | Ручная расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | 111-110,62-63,33-36 | ЦП |  | К | 2 |  | Расширение просек | га. | 1
|  |  |  | 121,119,113,107 | по состоянию |  | К | 2 |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт | 10,0
Октябрьский МР | L-33.66 ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ | 1.2.14. | PR0005912 | ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор 5,0шт, Перетяжка провода 2.1км | км
|  |  |  | 58,59,62,63,64 | по состоянию |  | К | 11 |  | Выправка опор | шт | 5,0
|  |  |  | 57-58,58-59,62-63,63-64 | по состоянию |  | К | 11 |  | Перетяжка провода | км | 2.1
Михайловский МР | L-27.94 ВЛ 35 Озерная-Падь-Павловка-1 | 1.2.15. | PR0005959 | ВЛ-35 кВ "Озерная Падь"- Павловка-1" | ЦП | 1.1. | К | 1 | 1 | Замена поврежденных изоляторов 5шт, Снятие гнезд 8шт, Ручная расчистка просек 0.16га. | км
|  |  |  | № 17,18,19 | по состоянию |  | К |  |  | Замена поврежденных изоляторов | шт | 5
|  |  |  | № 11,12,19,20,21,27,28,31 | по состоянию |  | К |  |  | Снятие гнезд | шт | 8
|  |  |  | № 36-37. | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 0.16
Михайловский МР | L-5,214 ВЛ 35 Лузановка -Озерная Падь | 1.2.16. | PR0005983 | ВЛ-35 "Лузановка -Озерная Падь" | ЦП | 1.1. | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1га. | км
|  |  |  | 24-30 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 1
Михайловский МР | L-17,09 Вл 35 кВ Павловка-1-Карьерная-Осиновка | 1.2.17. | PR0005701 | ВЛ-35 кВ "Павлова-1-Карьерная-Осиновка" | ЦП | 1.1. | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 0.5га., Вырубка угрожающих деревьев 15шт | км
|  |  |  | 88-89,126-127,135-136 | ЦП |  | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 0.5
|  |  |  | 86-87,108-110,126-127,136-137,135-136. | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 15
Черниговский МР | L-28.0 ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | 1.2.18. | PR0005841 | ВЛ 35 КВ М-ЧЕРНИГОВКА | ЦП | 1.1. | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 4.5га., Замена опор 3шт, Выправка опор 6шт, Перетяжка провода 7.8км, км | км
|  |  |  | 84-86,87-90,130-132,135-137. | ЦП | 1.1. | К |  |  | Ручная расчистка просек | га. | 4.5
|  |  |  | 110-113,211,214,220 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | 167,185,187,201,207,197. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 6
|  |  |  | 109-114,166-168,184-188,196-198,200-202,206-215,219-221 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 7.8
|  | 1.3. |  | Всего ВЛ-10 кВ | [6 empty] | км
Уссурийский городской округ | L-2.66 ВЛ 10 ПС ТИМИРЯЗЕВКА Ф-2"АЗС" | 1.3.1. | PR0005778 | ВЛ-10кВ "АЗС" Ф-2 ПС "Тимирязевка" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛНД 1шт, Выправка опор 5шт, Вырубка угрожающих деревьев 50шт | км
|  |  |  | 56 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 15,23,28,54,83 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 5
|  |  |  | 28-32 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
Уссурийский городской округ | L-8.01 ВЛ 10 ПС БАНИВУР Ф-6 РП "КОНДРАТЕ | 1.3.2. | PR0006095 | ВЛ-10кВ "Кондратеновка" Ф-6 ПС "Баневур" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка опор 1шт, Замена изоляторов 6шт, Выправка опор 10шт | км
|  |  |  | 67а | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка опор | шт | 1
|  |  |  | 39,32,33,21,17,14,8,71,72,49,52 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт | 6
|  |  |  | 30-33,38-41,67,70 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 10
Уссурийский городской округ | L-4.62 ВЛ 10 ПС БАНИВУР Ф-7"ГОРНОТАЕЖНАЯ | 1.3.3. | PR0005946 | ВЛ-10кВ "Горнотаежное" Ф-7 ПС "Баневур" | ЦП | 1.1. | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 140шт, Расчистка просек 0,5га., Замена РЛНД 1шт, Замена опор 0шт, Замена опор 0шт | км
|  |  |  | 63-66 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 140
|  |  |  | 63-66 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 0,5
|  |  |  | 66 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 65,64,59,60,61,51 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 66,55,42,43,45,48, | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор | шт | 0
Уссурийский городской округ | L-5.88 ВЛ 6 ПС РАКОВКА Ф-5"КРС-1" | 1.3.4. | PR0006008 | ВЛ-6кВ "КРС-1" Ф-5 ПС "Раковка" | ЦП | 1.1. | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Расчистка просек 1.5га., Выправка опор 15шт, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 1-47. | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | 1-47. | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 1,2,5,12,13,15-19,21-23,45-47 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 15
|  |  |  | 1,2,5,12,13,15-19,21-23,45-47 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена изоляторов | шт | 0
Уссурийский городской округ | L-5.74 ВЛ 6 ПС РАКОВКА Ф-8"КРС-2"ОТП"ОЧИ | 1.3.5. | PR0006003 | ВЛ-6кВ "КРС-2" Ф-8 ПС "Раковка" | ЦП | 1.1. | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Расчистка просек 1.5га., Выправка опор 15шт, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 1-82. | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | 1-82. | ЦП |  | К | 7 | 7 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 2,11,12,15,16,24,72,76-78,82,31,43,44 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 15
|  |  |  | 2,11,12,15,16,24,72,76-78,82,31,43,44 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт | 0
Хорольский МР, Михайловский МР | L-8,7 ВЛ 10 ПС Приозёрная Ф-1 Ретранслятор | 1.3.6. | PR0006113 | ВЛ 10 ПС Приозёрная Ф-1 Ретранслятор | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Выправка опор 6шт, Замена изоляторов 12шт, Вырубка угрожающих деревьев 150шт | км
|  |  |  | 35,42,43,94,95,148 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 6
|  |  |  | 53,71,149,151 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 12
|  |  |  | 60-62,70-73,76-79,83-85,143-145,148-149 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
Михайловский МР | L-4,94 Ф-7 "Некруглово" ПС ЖБИ-130 | 1.3.7. | PR0005960 | ВЛ-6 кВ Ф-7 "Некруглово" ПС ЖБИ-130 | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев 55шт | км
|  |  |  | 5-9,50-57 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
Михайловский МР | L-9,22 Ф-1 "Некруглово" ПС Павловка-1 | 1.3.8. | PR0006131 | ВЛ-6 кВ Ф-1 "Некруглово" ПС Павловка-1 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 55шт, Замена опор 0шт, Перетяжка провода 2км | км
|  |  |  | 136-138,184-186,188-190 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
|  |  |  | 140,141,142,143, | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 139-144,148-154 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
Михайловский МР | L-7,5 Ф-2 "ПТФ" ПС Родина | 1.3.9. | PR0006071 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "ПТФ" ПС Родина | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка опор 1шт | км
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Установка опор | шт | 1
Михайловский МР | L-4,41 Ф-3 "Абрамовка" ПС Россия | 1.3.10. | PR0005938 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Абрамовка" ПС Россия | по состоянию |  | К | 8 | 10 | Замена опор 0шт, Замена опор 0шт, Перетяжка провода 0,42км, Выправка опор 7шт | км
|  |  |  | 76 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 39 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 39-39/2 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0,42
|  |  |  | 7,8,9,10,11 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 7
Михайловский МР | L-1,42 Ф-1 "Жил.посёлок" ПС Россия | 1.3.11. | PR0005536 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Жил.посёлок" ПС Россия | ЦП | 1.1. | К | 4 | 10 | Замена опор 0шт, Перетяжка провода 0,6км, Расчистка просек 2.8га. | км
|  |  |  | 7,10,11 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | оп. 7-11 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0,6
|  |  |  | 1931-10-01 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 2.8
Михайловский МР | L-9,6 Ф-1 "Григорьевка" ПС Россия | 1.3.12. | PR0006144 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Григорьевка" ПС Россия | Аварии | Акты №203 10.03.2015г. №206 10.03.2015г. №255 23.03.2015г. №256 30.03.2015г. №307 06.04.2015г. | К | 5 | 10 | Замена опор 0шт, Перетяжка провода 3,9км, Вырубка угрожающих деревьев 65шт, Выправка опор 7шт | км
|  |  |  | 50,63,65,69,71,74 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 62-75 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 3,9
|  |  |  | 130-134 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 65
|  |  |  | 149,150,158,159,163,164,172 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 7
Михайловский МР | L-1,8 Ф-7 "Центр. усадьба" ПС Родина | 1.3.13. | PR0005568 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Центр. усадьба" ПС Родина | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Выправка опор 3шт | км
|  |  |  | 12-14,22-24 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
|  |  |  | 7,9,25 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
Михайловский МР | L-8,35 Ф-9 "Дубки" ПС Россия | 1.3.14. | PR0006104 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Дубки" ПС Россия | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 8шт | км
|  |  |  | 5,27,55,95,96,97,101,105 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 8
Михайловский МР | L-16,12 Ф-9 "привольное" ПС Россия | 1.3.15. | PR0005681 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Привольное" ПС Россия | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Выправка опор 19шт, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 62-194 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 19
|  |  |  | 15,48,64,77,104 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
Михайловский МР | L-3,26 Ф-7 "Центр. усадьба" ПС Родина | 1.3.16. | PR0005864 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Первомайское" ПС Родина | по состоянию |  | К | 3 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 55шт, Выправка опор 3шт | км
|  |  |  | 3-7,8-9,14-17,18-19,28-31,33-34 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
|  |  |  | 22,41,42 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
Уссурийский городской округ | L-26.0 ВЛ-10 ПС Корсаковка Ф-1 "Монакино" | 1.3.17. | PR0005835 | ВЛ-10кВ Ф-1 "Монакино" ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Выправка опор 23шт | км
|  |  |  | 10-11,43-44,90-94,104-105,110-114,129-130,136-139,144-150 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | 5,19,97,99,100,103,115,116,120,136,140,141,147,152,169,244,256,258,305,30,311,339,342 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 23
Уссурийский городской округ | L-6.69 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-2 "Кроуновка" | 1.3.18. | PR0006042 | ВЛ-10кВ Ф-2 Кроуновка ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Замена РЛНД 1шт, Вырубка угрожающих деревьев 150шт | км
|  |  |  | оп №93 | по состоянию |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 162-173,176-182,184-185,197-199 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
Уссурийский городской округ | L-15.7 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-3 "Богатырка-Пуциловка" | 1.3.19. | PR0005674 | ВЛ-10кВ Ф-3 "Богатырка-Пуциловка" ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 4 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 10шт, Вырубка угрожающих деревьев 180шт, Замена РЛНД 1шт, Установка опор 1шт, Выправка опор 26шт | км
|  |  |  | 33,80,83,84,85,87,88,89,90,92,95,96,97,112,113,114,115,116 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
|  |  |  | 11-12,16-17,37-38,52-53,71-72,78-81,85-86,125-126,138-142,147-148,177-179,192-194,197-198,201-202,214-215,225-226 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 180
|  |  |  | оп № 144 | по состоянию |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 70-71 | по состоянию |  | К |  |  | Установка опор | шт | 1
|  |  |  | 10,14,28,31,42,51,52,55,56,73,80,100,107,108,137,138,147,161,162,163,189,190,191,192,210,220 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 26
Уссурийский городской округ | L-1.82 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-4 "Насосная" | 1.3.20. | PR0005571 | ВЛ-10кВ Ф-4 Насосная ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Выправка опор 2шт, Вырубка угрожающих деревьев 50шт | км
|  |  |  | 4,7 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 2
|  |  |  | по. № 3-4 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
Уссурийский городской округ | L-5.515 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-5 "Крауновка" | 1.3.21. | PR0005996 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 9 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 90шт, Замена опор 0шт, Выправка опор 17шт, Перетяжка провода 4км | км
|  |  |  | 6-7,30-32,43-44,48-49,51-52,60-65,71-73,76-80,124-128,139-140,148-150 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 90
|  |  |  | 59,64,96,99,104 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 4,9,13,14,21,22,30,31,43,45,46,68,135,142,144,145,146 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 17
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 4
Уссурийский городской округ | L-1.52 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-6 "КРС" | 1.3.22. | PR0005551 | ВЛ-10кВ Ф-6 "КРС" ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 1шт, Замена опор 2шт, Вырубка угрожающих деревьев 30шт | км
|  |  |  | 6 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 1
|  |  |  | 10,19 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | оп № 10-11 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
Уссурийский городской округ | L-9.1 ВЛ-10кВ ПС Корсаковка Ф-10 "Яконовка" | 1.3.23. | PR0006129 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Яконовка" ПС Корсаковка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор 28шт, Замена колпачков 51шт | км
|  |  |  | 2,3,6,12,13,48,50,58,59,67,75/1,84,88,90,91,92,103,106,107,115,119,120,125,128,129,133,135,131/4 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 28
|  |  |  | 17,23,52,54,56,61,62,63,65,88,91,93,116,124,125,127,128 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 51
Уссурийский городской округ | L-7.33 ВЛ-10кВ ПС Ал-Никольск Ф-1 "Пуциловка" | 1.3.24. | PR0006064 | ВЛ-10кВ Ф-1 Пуциловка" ПС Ал-Никольск | ЦП | 1.1. | К | 9 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 180шт, Замена опор 7шт, Перетяжка провода 1.3км, Расчистка просек 4га. | км
|  |  |  | 1-17,44-61,69-73,86-90,98-105,115-120,125-135,155-166 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 180
|  |  |  | 19,23/5,36,37,38,39,40 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 7
|  |  |  | 19,23/5,36,37,38,39,40 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.3
|  |  |  | 7-52,63-97 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 4
Уссурийский городской округ | L-16.7 ВЛ-10кВ ПС Ал-Никольск Ф-2 "Корфовка" | 1.3.25. | PR0005694 | ВЛ-10кВ Ф-2 "Корфовка " ПС АЛ-Никольск | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор 0шт, Выправка опор 34шт | км
|  |  |  | 14,,115,116,117,118,195,196,197,205,209,210,214,250 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 8,32,34,37,43,46,47,57,65,81,85,94,98,107,117,122,151,166,217,238,240,266,273,279,127,128,130 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 34
Уссурийский городской округ | L-22.2 ВЛ-10кВ ПС Ал-Никольск Ф-3 "Николольвовск-Корфовка" | 1.3.26. | PR0005814 | ВЛ-10кВ Ф-3 "Николо-Львовск" ПС Ал-Никольск" | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор 0шт, Вырубка угрожающих деревьев 270шт, Замена РЛНД 1шт | км
|  |  |  | 114,115,1116,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 1-13,17-20,110-164,138-143,147-154,160-173,191-195,202-208,130,131,132,133,136,137,225-231,232-240 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 270
|  |  |  | оп. № 246 | по состоянию |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 1
Михайловский МР | L-2.5 ВЛ 6 КВ Ф-1"Васильевка" от ПС-"Михайловка" | 1.3.27. | PR0005770 | ВЛ 6 КВ Ф-1"Васильевка" от ПС-"Михайловка" | ЦП | 1.1. | К | 6 | 8 | Выправка опор 22шт, Замена опор 0шт, Расчистка просек 3га. | км
|  |  |  | 6,7,18,24,26,27,35,41,42,47,48,49,50,10/3,10/11,10/10. 59,62,10/7,10/15,14/2,14/3,14/4. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 22
|  |  |  | 57,58,62,63,14/1. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 24-25,27-30,32-33,45-46 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 3
Михайловский МР | L-7,38. ВЛ 6 КВ Ф-2"Васильевка" от ПС-"Михайловка" | 1.3.28. | PR0006068 | ВЛ 6 КВ Ф-2"Васильевка" от ПС-"Михайловка" | ЦП | 1.1. | К | 6 | 8 | Выправка опор 27шт, Замена опор 0шт, Замена изоляторов 0шт, Замена колпачков 0шт, Расчистка просек 2га. | км
|  |  |  | 2,7,11,15,18,32,45,53,59,61,66,67,68,69, | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 27
|  |  |  | 23,32,58,59,101,116 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 27-64 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 27-64 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 0
|  |  |  | 15-25,44-60 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 2
Уссурийский городской округ | L-4,12. ВЛ 6 КВ Ф-2"КРС" от ПС-"Коммунар" | 1.3.29. | PR0005922 | ВЛ 6 КВ Ф-2"КРС" от ПС-"Коммунар" | ЦП | 1.1. | К | 5 | 7 | Выправка опор 36шт, Расчистка просек 4га., Замена изоляторов 0шт, Замена колпачков 171шт | км
|  |  |  | 2,3,4,9,12-23,25,47-50,53,66,68,71,79,84-87. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 36
|  |  |  | 7-8,11-13,21-22,25-33,60-61,67-68,103-104. | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 1-57. | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 1-57. | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 171
Михайловский МР | L-4,39. ВЛ 6 КВ Ф-7"Зерноток" от ПС-"Михайловка" | 1.3.30. | PR0005937 | ВЛ 6 КВ Ф-7"Зерноток" от ПС-"Михайловка" | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Выправка опор 20шт, Обрезка крон деревьев 130шт, Замена изоляторов 0шт, Замена колпачков 81шт, Замена опор 4шт, Перетяжка провода 4.3км, Ремонт РЛНД 1шт | км
|  |  |  | 2,3,5,17,20-22,26,27,35,39,41-44,50-58. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 20
|  |  |  | 36-39,45-46,49-50,55-56,60-61. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 130
|  |  |  | 34-61 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 34-61 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 81
|  |  |  | 20/1,26,27,41. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 4.3
|  |  |  | 20/2, | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 1
Уссурийский городской округ | L-2,78. ВЛ 6 КВ Ф-4"САХ" от ПС-"Новоникольск" | 1.3.31. | PR0005937 | ВЛ 6 КВ Ф-4"САХ" от ПС-"Новоникольск" | по состоянию |  | К | 4 | 5 | Выправка опор 7шт, Замена изоляторов 15шт, Замена колпачков 75шт, Замена опор 3шт, Обрезка крон деревьев 70шт, Ремонт РЛНД 5шт | км
|  |  |  | 12,15,16,18,29,38,43. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 7
|  |  |  | 5--30 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 15
|  |  |  | 1930-05-01 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 75
|  |  |  | 3, 23-28 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | 4-5,6-10,14-15,27-31. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 70
|  |  |  | 6,20,22,32,21/1,21/10. | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 5
Уссурийский городской округ | L-4.17. ВЛ 6 КВ Ф-10"Утесное" от ПС-"Студгородок" | 1.3.32. | PR0005929 | ВЛ 6 КВ Ф-10"Утесное" от ПС-"Студгородок" | по состоянию |  | К | 10 | 11 | Замена изоляторов 30шт, Замена колпачков 63шт, Замена опор 1шт, Ремонт РЛНД 5шт, Обрезка крон деревьев 170шт, Выправка опор 45шт, Замена опор 1шт | км
|  |  |  | 51-72. | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 30
|  |  |  | 50-72 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 63
|  |  |  | 71 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | 33.59/2,70.71/7,75. | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 5
|  |  |  | 1-6,17-22,32-33,42-43,51-52,56-57,60-71. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 170
|  |  |  | 7,8,10,12,14,15,16-22,28,32,38,41,45,51,52,55,58,61-65,67,68,73-75,79-84. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 45
|  |  |  | 72 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
Уссурийский городской округ | L-5.44. ВЛ 6 КВ Ф-2"Доброполье" от ПС-"Промышленная" | 1.3.33. | PR0005397 | ВЛ 6 КВ Ф-2"Доброполье" от ПС-"Промышленная" | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Выправка опор 26шт, Замена опор 1шт, Замена изоляторов 0шт, Замена колпачков 51шт, Обваловка опор 26шт, Ремонт РЛНД 4шт | км
|  |  |  | 11,12,21,23-41,53,64,68. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 26
|  |  |  | 23,24,54,59. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | 44-61 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 44-61 | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 51
|  |  |  | 11,12,21,23-41,53,64,68. | по состоянию |  | К |  |  | Обваловка опор | шт | 26
|  |  |  | 49,55/1.65/3,68. | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 4
Ханкайский МР | L-14.4 Ф4 "ТУРИЙ РОГ" ПС Н-КАЧАЛОВКА | 1.3.34. | PR0005658 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Турий Рог" ПС "Новокачаловка" | ЦП | 1.1. | К | 1 | 5 | Расчистка просек 6.6га., Расширение просек 3га., Замена опор 9шт | км
|  |  |  | 1-4,66-78,125-160,184-216,217-219 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 6.6
|  |  |  | 1-4,66-78,125-160,184-216,217-220 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 3
[10 empty] | Замена опор | шт | 9
Ханкайский МР | L-7.86 Ф1 "ПЛАТОНОВКА-1" ПС НОВОКАЧАЛОВ | 1.3.35. | PR0006085 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Платоновка-1" ПС "Новокачаловка" | ЦП | 1.1. | К | 8 | 8 | Расчистка просек 1га., Расширение просек 0.5га. | км
|  |  |  | 4-6,35-38,41-46,50-54,79-82 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | 4-6,35-38,41-46,50-54,79-82 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 0.5
Ханкайский МР | L-8.976 ВЛ 10 Ф-4 "ОКТЯБРЬСКОЕ" ПС ИЛЬИ | 1.3.36. | PR0006122 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Октябрьское" ПС "Ильинка" | ЦП | 1.1. | К | 11 | 12 | Расчистка просек 2.5га., Расширение просек 1га. | км
|  |  |  | 19-21,22-24,46-50,161-162,174-190 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 2.5
|  |  |  | 19-21,22-24,46-50,161-162,174-203,297-310 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 1
Ханкайский МР | L-22.2 ОТП С.ДВОРЯНКА Ф-9 ПС ИЛЬИНКА | 1.3.37. | PR0005815 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛНД 1шт | км
|  |  |  | 807 | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
Ханкайский МР | L-10.5 ОТП БЕЛОБЕР.-ПЗ-УЗКАЯ Ф-9 ПС ИЛЬИ | 1.3.38. | PR0005598 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Установка РЛНД 1шт | км
|  |  |  | 1269 | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
Ханкайский МР | L-5.1 ОТП НА П/ЗАСТАВ БЕЛОБЕРЕЗОВУЮ Ф-9 | 1.3.39. | PR0005978 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Комиссарово" ПС "Ильинка" | ЦП | 1.1. | К | 2 | 6 | Расчистка просек 2га., Расширение просек 1га., Замена опор 14шт | км
|  |  |  | 1029-1073 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 1029-1073 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 1
|  |  |  | 1056-1076 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт | 14
Ханкайский МР | L-11.48 Ф6 "ПЕРВОМАЙСКОЕ" ПС Н-КАЧАЛОВКА | 1.3.40. | PR0005616 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Первомайское" ПС "Новокачаловка" | ЦП | 1.1. | К | 8 | 12 | Расчистка просек 3.8га., Расширение просек 1.8га., Замена опор 9шт | км
|  |  |  | 384-390,489-523 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 3.8
|  |  |  | 384-390,489-523 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 1.8
|  |  |  | 82.85.86.116.117.202.355.359.369 | [5 empty] | Замена опор | шт | 9
Ханкайский МР | L-6.04 Ф6"АЛЕКСЕЕВКА" ПС НОВОСЕЛИЩЕ | 1.3.41. | PR0006018 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Алексеевка" ПС "Новоселище" | Аварии | Акты №164 02.03.2015г. №258 31.03.2015г. | К | 1 | 2 | Расчистка просек 1.5га., Расширение просек 0.74га., | км
|  |  |  | 37-42,72-76,130-137 |  |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 37-42,72-76,130-137 |  |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 0.74
Пограничный МР | L-48.66 "РУБИНОВКА" Ф-10 ПС ЖАРИКОВО | 1.3.42. | PR0005966 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Рубиновка" ПС "Жариково" | ЦП | 1.1. | К | 3 | 12 | Расчистка просек 4га., Расширение просек 2.1га., Установка РЛНД 2шт, Замена опор 4шт | км
|  |  |  | 314-360 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 314-360 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 2.1
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 2
|  |  |  | 37.215.216.217 | [5 empty] | Замена опор | шт | 4
Хорольский МР | L-18.07 ВЛ 6 Ф7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.43. | PR0005714 | ВЛ-6 кВ Ф-7 "Откормочный" ПС "Ярославка" | ЦП | 1.1. | К | 9 | 9 | Расчистка просек 2га., Установка опор 1шт | км
|  |  |  | 110/2-110/7 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 40-41 | по состоянию |  | К |  |  | Установка опор | шт | 1
Хорольский МР | L-16.31 ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.44. | PR0005685 | ВЛ-6 кВ Ф-13 "Дальзавод" ПС Ярославка |  |  | К | 6 | 6 | Установка опор 0шт, Установка опор 0шт, Монтаж провода 0км | км
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Установка опор | шт | 0
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Установка опор | шт | 0
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Монтаж провода | км | 0
Хорольский МР | L-8.53 ВЛ 6 Ф11 ЯРОСЛАВКА-КАМЫШОВКА ПС Я | 1.3.45. | PR0006108 | ВЛ 6кВ Ф-11 "Камышовка" ПС "Ярославка" | ЦП | 1.1. | К | 3 | 3 | Расчистка просек 9.6га., Замена РЛНД 1шт | км
|  |  |  | 8-9,9-17,24-35,51-54,59-64,102-108,147-151 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 9.6
|  |  |  | 412/6/1 | по состоянию |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 1
Хорольский МР | L-1.32 ВЛ 6 Ф25 ПС"ЯРОС-КА" ОТ РП ДО ПМК | 1.3.46. | PR0005525 | ВЛ 6кВ Ф-25 "Быт" ПС Ярославка | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор 3шт, Выправка опор 3шт | км
|  |  |  | 4,9,18 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
|  |  |  | 1,10,17 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
Хорольский МР | L-0.52 ВЛ 6 Ф14 ПС"ЯРОСЛ-КА"ОТ РП ДО БОЛ | 1.3.47. | PR0005381 | ВЛ 6кВ Ф-14 "Посёлок" ПС Ярославка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 3шт, Замена опор 2шт | км
|  |  |  | 2,4,5 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | 1,3 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
Хорольский МР | L-20.0 ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА | 1.3.48. | PR0005799 | ВЛ 6кВ Ф-6 "Лучки" ПС Ярославка | Аварии | Акты №23 14.012015г. №265 27.03.2015г. №274 02.04.2015г. | К | 7 | 7 | Замена РЛНД 1шт | км
|  |  |  | оп. № 122/59/19 |  |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 1
Хорольский МР | L-11.23 ВЛ 10 Ф-16 БЛАГОДАТНОЕ ПС ХОР | 1.3.49. | PR0005610 | ВЛ-10 кВ Ф-16 "Благодатное" ПС Хороль | ЦП | 1.1. | К | 1 | 9 | Расчистка просек 4га., Расширение просек 2га., Замена опор 4шт, Замена опор 1шт, Перетяжка провода 2км | км
|  |  |  | 117-128, 423-427 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 117-128, 423-427 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 2
|  |  |  | 364,365,372,383 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | 373 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | 177-188 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
Хорольский МР | L-23.35 ВЛ 10 Ф-16 ПОПОВКА ПС ХОР | 1.3.50. | PR0005642 | ВЛ-10 кВ Ф-23 "Поповка" ПС Хороль | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт, Замена опор 3шт, Замена изоляторов 15шт, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 47,124 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | 165,168,244 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | 47,124,165,168,244 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 15
|  |  |  | 224-232,266-271 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
Хорольский МР | L-30.0 ВЛ 10 Ф-18 СТАРОБЕЛЬМАНОВКА ПС ХОР | 1.3.51. | PR0006087 | ВЛ-10 кВ Ф-18 "Ст-Бельмановка" ПС Хороль | Аварии | Акты №99 02.03.2015г. №203 10.03.2015г. №164 02.03.2015г. | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт, Замена опор 3шт | км
|  |  |  | 43,72 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | 101,105,158 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
Хорольский МР | L-3.54 ВЛ 10 Ф-13 ЛУГОВОЕ ПС ХОР | 1.3.52. | PR0006087 | ВЛ-10 кВ Ф-13"Луговое" ПС Хороль | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 33-38,22-27 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
Пограничный МР | L-40.84 ПС ПОГРАНИЧНАЯ Ф4 БОГУСЛАВКА | 1.3.53. | PR0005963 | ВЛ-10 ф-4 БОГУСЛАВКА ПС ПОГРАНИЧНАЯ | Аварии | Акты №16 12.01.2015г. №226 17.03.2015г. №263 30.03.2015г. | К | 10 | 10 | Выправка опор 6,0шт, Замена опор 5,0шт, Перетяжка провода 3,2км, Вырубка угрожающих деревьев 20,0шт, Расчистка просек 2га. | км
|  |  |  | 518,519,520,521,524,525 |  |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 6,0
|  |  |  | 310,510,429,431,398 |  |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 5,0
|  |  |  | 309-310,397-399,428-432,509-511,517-526 |  |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 3,2
|  |  |  | 280-310 |  |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20,0
|  |  |  | 114-129,98-100,134-138,204-220 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 2
Пограничный МР | L-10.7 ПС Б-ОРЕНБУРГСКАЯ Ф1 С-АЛЕКСЕЕВКА | 1.3.54. | PR0005606 | ВЛ-10 кВ ф-1 "С-АЛЕКСЕЕВКА" ПС Б-Оренбургская | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор 5,0шт, Замена опор 2,0шт, Перетяжка провода 1,8км | км
|  |  |  | 244,242,241,239,240 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Выправка опор | шт | 5,0
|  |  |  | 247,246,243, | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Замена опор | шт | 2,0
|  |  |  | 238-248 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Перетяжка провода | км | 1,8
Пограничный МР | L-16.7 БОГУСЛАВКА Ф-6 ПС Б-ОРЕНБУРГСКАЯ | 1.3.55. | PR0005808 | ПС Б-ОРЕНБУРГСКАЯ Ф6 "Богуславка" | ЦП | 1.1. | К | 9 | 9 | Замена изоляторов 0шт, Замена опор 1,0шт, Замена опор 1,0шт, Замена опор 4,0шт, Замена опор 4,0шт, Перетяжка провода 2,2км, Расчистка просек 4га. | км
|  |  |  | 364,109,264,412,457,353,360,361 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 50 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1,0
|  |  |  | 352 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 1,0
|  |  |  | 368,109,264,412 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 4,0
|  |  |  | 357,353,360,361 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 4,0
|  |  |  | 49-51,108-110,263-265,351-353,356-358,367-369 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 2,2
|  |  |  | 35-37,47-55,289-290 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 4
Октябрьский МР | L-16,87 ПС ПОКРОВКА Ф7 Старореченск | 1.3.56. | PR0005699 | ВЛ-10 кВ ПС Покровка Ф-7 " Старореченск" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 112,0шт, Перетяжка провода 2,0км, Замена изоляторов 15,0шт, Замена опор 5шт, Выправка опор 5,0шт | км
|  |  |  | 38-59,117-119 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 112,0
|  |  |  | пр 65-64,59-58,57-58,120-121,121-122,122-123,123-124,124-125,125-126,38-39,39-40 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 2,0
|  |  |  | 62,57,58,64,40,41,117,118 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт | 15,0
|  |  |  | 45,46,111,36,37 | [5 empty] | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | 128,130,132,134,137 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт | 5,0
Октябрьский МР | L-7.77 "ФАДЕЕВКА" Ф-2 ПС Н-ГЕОРГИЕВКА | 1.3.57. | PR0006082 | ВЛ- 10 кВ " Фадеевка" Ф-2 ПС Н-ГЕОРГИЕВКА | Аварии | Акты №102 02.03.2015г. №185 10.03.2015г. №270 06.04.2015г. | К | 7 | 7 | Замена изоляторов 0шт, Перетяжка провода 2,0км, , Выправка опор 5,0шт, Вырубка угрожающих деревьев 119,0шт | км
|  |  |  | 62,57,58,64,130,144 |  |  | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 35-36,36-37,37-38,38-39,39-40,57-58,58-59,59-60,60-61,61-62, 62-63, |  |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 2,0
|  |  |  | 128,130,132,134,137 |  |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт | 5,0
|  |  |  | 143-144,103-102,243-240 |  |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 119,0
Октябрьский МР | L-12.0 ВЛ 10КВ ЧЕРНЯТИНО Ф-3 ПС Н-ГЕОРГИ | 1.3.58. | PR0005623 | ВЛ- 10 кВ " Чернятино" Ф-3 ПС Н-ГЕОРГИЕВКА | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов 18,0шт, Перетяжка провода 3,6км, Вырубка угрожающих деревьев 122,0шт, Замена опор 7шт, Выправка опор 2,0шт | км
|  |  |  | 27,19,108,154,166,179,92 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт | 18,0
|  |  |  | 22-23,57-58,91-92,92--93,93-94,154-155,155-156,156-157,157-158,158-159,159-160,160-161 161-162,162-163,163-164,164-165, | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 3,6
|  |  |  | 55-58,91-94,119-122 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 122,0
|  |  |  | 16,19,108,177,68,190,30 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 7
|  |  |  | 89,115 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 2,0
Октябрьский МР | L-23,96 "Ильичевка-Покровка" Ф-12 ПС ПОКРОВКА | 1.3.59. | PR0005668 | ВЛ- 10 кВ " Ильичевка-Покровка" Ф-12 ПС ПОКРОВКА | Аварии | Акты №26 19.01.2015г. №184 02.03.2015г. №264 26.03.2015г. | К | 8 | 8 | Замена опор 4,0шт, Замена изоляторов 15,0шт, Перетяжка провода 1,7км, Вырубка угрожающих деревьев 200,0шт | км
|  |  |  | 26,30,31,24 |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 4,0
|  |  |  | 26,30,31,24,61,48 |  |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 15,0
|  |  |  | 56-57,26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,60-61,41-42,42-43, |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1,7
|  |  |  | 51-52,66-65,26-32 |  |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200,0
Октябрьский МР | L-11,3 ПС ЛИПОВЦЫ Ф-10 " ПОСПЕЛОВКА" | 1.3.60. | PR0005613 | ВЛ-10 кВ ПС ЛИПОВЦЫ Ф-10 " ПОСПЕЛОВКА" | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 112,0шт, Перетяжка провода 2,0км, Выправка опор 7,0шт, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 28-29,152-154,98-101 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 112,0
|  |  |  | 27-30,150-154,98-101 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 2,0
|  |  |  | 24-30 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт | 7,0
|  |  |  | 53,55,101,116 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт | 0
Октябрьский МР | L-14.6 Ф-16 "КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" Ф-16 ПС П | 1.3.61. | PR0005659 | ВЛ-10 кВ ПС ПОЛЕВАЯ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" | Аварии | Акты №175 02.03.2015г. №203 10.03.2015г. №84 24.02.2015г. №189 06.03.2015г. | К | 8 | 8 | Замена опор 0шт, Перетяжка провода 1,9км, Выправка опор 5,0шт, Вырубка угрожающих деревьев 96,0шт | км
|  |  |  | 226,230,210,211,212 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 109-113,123-125,154-160 |  |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км | 1,9
|  |  |  | 101,-104,100 |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 5,0
|  |  |  | 109-113,123-125,154-160, |  |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 96,0
Октябрьский МР | L-12.5 "ДВМИС" Ф-5 ПС ЛИПОВЦЫ-6 | 1.3.62. | PR0005635 | ВЛ-6 Ф-5 "ДВМИС" ПС ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 10шт, Перетяжка провода 0,8км, Вырубка угрожающих деревьев 40,0шт | км
|  |  |  | 294,295 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 10
|  |  |  | 266-267,276-278 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 0,8
|  |  |  | 266-267,276-278 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 40,0
Октябрьский МР,Хорольский МР | L-3,8км ОТП С ДАЛЬНЕЕ Ф-6 пс ПРИОЗЕРНАЯ | 1.3.63. | PR0005894 | ВЛ-10 отп Дальнее Ф-6 ПС ПРИОЗЕРНАЯ | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор 14,0шт, Вырубка угрожающих деревьев 48,0шт, Перетяжка провода 1,2км, Замена изоляторов 0шт | км
|  |  |  | 234,235,264-266,330,331,361 388-390,421-422,424,488 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт | 14,0
|  |  |  | 266-267,276-278 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 48,0
|  |  |  | 232-235,330-333, 388-421 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км | 1,2
|  |  |  | 241,333,411,410,420-424 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт | 0
Михайловский МР | L- 11,25 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Николаевка" ПС "Ивановка" | 1.3.64. | PR0005611 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Николаевка" ПС "Ивановка" | ЦП | 1.1. | К | 9 | 9 | Замена опор 0шт, Перетяжка провода 0км, Расчистка просек 4га., Расширение просек 4га. | км
|  |  |  | 347,348,349,350 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 346-351 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0
|  |  |  | 65-95 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 65-95 | ЦП |  | К |  |  | Расширение просек | га. | 4
Михайловский МР | L- 12,4 Ф-5 "Тарасовка" ПС "Ивановка" | 1.3.65. | PR0005631 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Тарасовка" ПС "Ивановка" | ЦП | 1.1. | К | 6 | 6 | Замена опор 6шт, Перетяжка провода 1.1км, Вырубка угрожающих деревьев 70шт, Расчистка просек 13га. | км
|  |  |  | № 264,265,266,267,268,269 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 6
|  |  |  | 263-270 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.1
|  |  |  | 367-526 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 70
|  |  |  | 367-526 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 13
Михайловский МР | L-15,082 ВЛ-10 Ф-3 "Ширяевка" ПС "Ивановка" | 1.3.66. | PR0005665 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" ПС "Ивановка" | ЦП | 1.1. | К | 4 | 4 | Установка РЛНД 1шт, Вырубка угрожающих деревьев 10шт, Расчистка просек 5.2га. | км
|  |  |  | № 206 | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
|  |  |  | № 211-211,227-228,230-231,244-245,248-249. | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
|  |  |  | 135-200 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 5.2
Михайловский МР | L-20,5 ВЛ-10 кВ Ф-9 "Абражеевка" ПС "Ивановка" | 1.3.67. | PR0005805 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Абражеевка" ПС "Ивановка" | ЦП | 1.1. | К | 10 | 10 | Установка РЛНД 1шт, Расчистка просек 5.6га. | км
|  |  |  | №165-173. | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 105-109 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 5.6
Михайловский МР | L- 11,7 ВЛ-10 кВ Ф-2 "Горное-Горбатка" ПС "Осиновка" | 1.3.68. | PR0005619 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Горное-Горбатка" ПС "Осиновка" | ЦП | 1.1. | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 55шт, Расчистка просек 1.4га. | км
|  |  |  | № 130-135,181-182,185-186,187-188,189-190 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
|  |  |  | № 130-135,181-182,185-186,187-188,189-190 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 1.4
Михайловский МР | L- 10,54 Ф-3 "Осиновка- Даниловка" ПС "Осиновка" | 1.3.69. | PR0005600 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Осиновка- Даниловка" ПС "Осиновка" | ЦП | 1.1. | К | 6 | 6 | Замена опор 1шт, Замена опор 2шт, Выправка опор 4шт, Выправка опор 3шт, Расчистка просек 1.2га., Вырубка угрожающих деревьев 10шт | км
|  |  |  | № 101 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | № 102,132 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | № 139,140,141,142 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 4
|  |  |  | № Ртп-133,Ртп-160,Рс-688/98 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 3
|  |  |  | № 99-100,108-113,115-117,128-129,143-146,148-150,158-159 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 1.2
|  |  |  | № 6-10 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 10
Михайловский МР | L-12 ВЛ-10 Ф-13 "Горное-Горбатка" ПС "Ивановка" | 1.3.70. | PR0005622 | ВЛ-10 кВ Ф-13 "Горное-Горбатка" ПС "Ивановка" | Аварии | Акты №76 29.01.2015г. №187 02.03.2015г. №164 02.03.2015г. №273 06.04.2015г. | К | 8 | 8 | Замена опор 2шт, Замена опор 3шт, Выправка опор 1шт, Перетяжка провода 6шт, Вырубка угрожающих деревьев 15шт, Расчистка просек 0,5га. | км
|  |  |  | № 277,280. |  |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | № 278,279,281. |  |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | № 276 |  |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 1
|  |  |  | № 276-281 |  |  | К |  |  | Перетяжка провода | шт | 6
|  |  |  | № 280-285 |  |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 15
|  |  |  | № 280-285 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 0,5
Михайловский МР | L-13,7 ВЛ-10 кВ Ф-8 "Кремово" ПС "Осиновка" | 1.3.71. | PR0005652 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Кремово" ПС "Осиновка" | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена вязок 27шт, Вырубка угрожающих деревьев 20шт, Расчистка просек 0.4га. | км
|  |  |  | №165-173. | по состоянию |  | К |  |  | Замена вязок | шт | 27
|  |  |  | 105-109 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  |  |  | 105-109 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 0.4
Михайловский МР | L-3,34 ВЛ-10 Ф-4 "Комплекс КРС" ПС "Осиновка" | 1.3.72. | PR0005869 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС" ПС "Осиновка" | Аварии | Акты №27 19.01.2015г. №203 10.03.2015г. №163 02.03.2015г. | К | 11 | 11 | Замена вязок 48шт, Вырубка угрожающих деревьев 37шт, Расчистка просек 0.7га. | км
|  |  |  | № 125-140 |  |  | К |  |  | Замена вязок | шт | 48
|  |  |  | № 178-189,192-193,190-191 |  |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 37
|  |  |  | № 178-189,192-193,190-191 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 0.7
Черниговский МР | L-8.3 ВЛ- 6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА" | 1.3.73. | PR0006102 | ВЛ- 6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА" | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Расчистка просек 5га., Замена опор 5шт, Замена опор 1шт, Перетяжка провода 2,5км, Выправка опор 10шт | км
|  |  |  | 2-3,9-14 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 17-27,48-44,34-40 | ЦП |  | К |  |  | Расчистка просек | га. | 5
|  |  |  | 28,30,35,36 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | 34 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | 82-74,69-73 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2,5
|  |  |  | 4,8,10,81,76,70,66,41,50,55 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
Черниговский МР | L-15.97 ВЛ 10КВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.74. | PR0005676 | ВЛ 10КВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА | Аварии | Акт №21 26.01.2015г. | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Замена опор 5шт, Замена изоляторов 15шт, Ремонт РЛНД 2шт | км
|  |  |  | 18-19,4-42,138-139,235-236,273-274. |  |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  |  |  | 189,257,236,262,263 |  |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | 189,257,236,262,263,252,249,247,243,240 |  |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 15
|  |  |  | РС-762/210, РС-715/1 |  |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 2
Черниговский МР | L-9.4 ВЛ 10КВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС "М" | 1.3.75. | PR0006134 | ВЛ-10 кВ Ф-17 Орехово ПС "М" | Аварии | Акты №100 02.03.2015г. №203 10.03.2015г. №256 30.03.2015г. №255 23.03.2015г. | К | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена изоляторов 0шт, Выправка опор 10шт, Ремонт РЛНД 2шт, Перетяжка провода 2км | км
|  |  |  | 131132,129-128,114-115 |  |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 2,4,103,139,78,9-19,80-87. |  |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 26,5,75,37,38,89,107,50,30,118. |  |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
|  |  |  | РС-761/1, РС-762/147 |  |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 2
|  |  |  | 26,5,75,37,38,89,107,50,30,118. |  |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
Черниговский МР | L-5,39 ВЛ 10КВ Кирзавод Ф-15 ПС "М" | 1.3.76. | PR0005470 | ВЛ-10 кВ Ф-15 Кир.завод ПС "М" | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 30шт, Замена опор 2шт, Замена изоляторов 12шт, Выправка опор 15шт, Установка РЛНД 1шт, Замена опор 0шт, Перетяжка провода 1,5км | км
|  |  |  | 37-38,61-62, | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  |  |  | 58/2,90/1. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | 100,101,102,106,111,112,100/5/1,46,43,120,132,100/10,59/1,60 | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 12
|  |  |  | 100,101,102,106,111,112,100/5/1,46,43,120,132,100/10,59/1,60 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 15
|  |  |  | 92 | по состоянию |  | К |  |  | Установка РЛНД | шт | 1
|  |  |  | 90/5,90/6,90/7,10,57. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 59-71 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1,5
Черниговский МР | L-16.29 ВЛ 10КВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА | 1.3.77. | PR0005684 | ВЛ 10КВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена провода 3.8км, Вырубка угрожающих деревьев 30шт, Замена опор 2шт, Замена опор 1шт, Выправка опор 6шт, Ремонт РЛНД 2шт | км
|  |  |  | 24-28,61-75 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 3.8
|  |  |  | 24-26,29-3063-64,98-99,195-196,143-144. | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  |  |  | 6,22. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | 143 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | 30,161,179,181,184,130 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 6
|  |  |  | РК-710/24, 3 | по состоянию |  | К |  |  | Ремонт РЛНД | шт | 2
Черниговский МР | L-6.7 ВЛ 10КВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М" | 1.3.78. | PR0006043 | ВЛ-10 кВ Ф-6 Монастырище ПС "М" | Аварии | Акты №177 03.03.2015г. №203 10.03.2015г. №81 16.02.2015г. | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев 80шт, Замена опор 0шт, Замена изоляторов 0шт, Выправка опор 15шт, Ремонт РЛНД 3шт | км
|  |  |  | 60/11-60/17 |  |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 80
|  |  |  | 7,8,49/2,60/27/1,42,54,92.52. |  |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 75-81 (двойное крепление) |  |  | К | 8 | 8 | Замена изоляторов | шт | 0
|  |  |  | 4,7,120,100,117/2,117/12,60/30,37,90,42,39,60/15,53,59. |  |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт | 15
|  |  |  | РК-755/48,РС-767/74,РС-728/61 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт РЛНД | шт | 3
Черниговский МР | L-6.87 ВЛ 10КВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М" | 1.3.79. | PR0006050 | ВЛ 10КВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М" | Аварии | Акты №203 10.03.2015г. №80 16.02.2015г. №188 16.03.2015г. | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Замена опор 6шт, Замена опор 2шт, Замена изоляторов 21шт, Выправка опор 20шт, Замена РЛНД 2шт | км
|  |  |  | 89-90,91-92,93-94,95-96,97-98,140/20-140/21,410/22-140/23. |  |  | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | 40,42,50,56,148/67,148/66 |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт | 6
|  |  |  | 118,128 |  |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | 110,124,156,157,148/67,148/66 |  |  | К | 6 | 7 | Замена изоляторов | шт | 21
|  |  |  | 41,113,123/1,82,88,80,142,144,145,165,176,180,220/1,239,241,140/4,140/8,140/12,140/25,140/26. |  |  | К | 6 | 7 | Выправка опор | шт | 20
|  |  |  | РС-742/235, РС-771/131 |  |  | К | 6 | 7 | Замена РЛНД | шт | 2
Черниговский МР | L-18.57 ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА | 1.3.80. | PR0005720 | ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 150шт, Замена опор 0шт, Выправка опор 7шт, Ремонт РЛНД 2шт, Расчистка просек 3га. | км
|  |  |  | 239-246 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
|  |  |  | 274,278,266,139,256. | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | 71,73,78,83,89,100,139. | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт | 7
|  |  |  | РС-744/59, РС-729/61. | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт РЛНД | шт | 2
|  |  |  | 265-286,134-138, | ЦП |  | К | 6 | 6 | Расчистка просек | га. | 3
Черниговский МР | L-9.5 ВЛ 10КВ "ПЕТРОВ." Ф-7 ПС ВАДИМОВКА | 1.3.81. | PR0006137 | ВЛ 10КВ Ф-7 жил.массив ПС "Вадимовка" | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена РЛНД 2шт, Выправка опор 10шт, Перетяжка провода 4км, Вырубка угрожающих деревьев 20шт, Замена опор 5шт, км | км
|  |  |  | РК-705/117,РС-711/6 | по состоянию |  | К |  |  | Замена РЛНД | шт | 2
|  |  |  | 102,8,101,83,69,96,90,79,126,89. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
|  |  |  | 42-59,91-98 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 4
|  |  |  | 20-21,18/1-18/2,115-116,66-69. | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  |  |  | 45,47,92,109,99. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
Уссурийский МР |  | 1.3.82. | PR0006095 | ВЛ-10 Ф-6 ПС Баневур | [5 empty] | Расчистка просек 0га., Расширение просек 0га. | км
[10 empty] | Расчистка просек | га. | 0
[10 empty] | Расширение просек | га. | 0
|  | 1.4. |  | Всего ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | км
Уссурийский городской округ | L-3.0 ВЛ 0.4 С.ЗАГОРОДНОЕ | 1.4.1. | PR0005846 | ВЛ-0,4кВ с.Загородное | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт, Замена опор 4шт, Замена провода 0,5км, Обрезка крон деревьев 150шт, Вывоз порубочных остатков 100м3 | км
|  |  |  | КТПн-400кВА № 1178 ф-4 "Быт" оп. 36-44,46,48-49 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | 35,45,47,50 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТПн-400кВА № 1178 ф-4 "Быт" оп. 35-50 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена провода | км | 0,5
|  |  |  | КТПн-400кВА № 1178 ф-4 "Быт" оп. 1-50 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев | шт | 150
|  |  |  | КТПн-400кВА № 1178 ф-4 "Быт" оп. 1-50 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вывоз порубочных остатков | м3 | 100
Раковское сельское поселение | L-10.0 ВЛ 0.4 С.ГЛУХОВКА | 1.4.2. | PR0005588 | ВЛ-0.4 кВ с. Глуховка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор 4шт, Замена опор 3шт, Замена провода 0км, Обрезка крон деревьев 250шт, Вывоз порубочных остатков 100м3 | км
|  |  |  | КТП-250кВА № 1053 ф-2 "Быт" оп. 43,44,38,40,16,17 КТП-400кВА №1052 "Садик"Ф-2"Октябрьская оп.№41,35 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-400кВА №1052 "Садик"Ф-2"Октябрьская оп.№47,48,49 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | КТП-250кВА № 1053 ф-2 "Быт" оп. 17-43 КТП-400кВА №1052 "Садик"Ф-2"Октябрьская оп.№35-49 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена провода | км | 0
|  |  |  | КТП-250кВА № 1053 ф-2 "Быт" оп. 1-43 КТП-400кВА №1052 "Садик"Ф-2"Октябрьская оп.№1-49 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт | 250
|  |  |  | КТП-250кВА № 1053 ф-2 "Быт" оп. 17-43 КТП-400кВА №1052 "Садик"Ф-2"Октябрьская оп.№35-49 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вывоз порубочных остатков | м3 | 100
Михайловский МР | L-27.789 ВЛ 0.4 С.ПЕРВОМАЙСКОЕ | 1.4.3. | PR0005839 | ВЛ-0,4 кВ с. Первомайское | по состоянию |  | К | 4 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 50шт, Замена опор 5шт, Замена опор 2шт, Замена ответвлений к зданиям 10отв.2пр., Замена провода 0км, Обрезка крон деревьев 200шт | км
|  |  |  | КТП-400 №20112 "котельная" ф-4оп.№14-27,33-37 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 50
|  |  |  | КТП-400 №20112 "котельная" ф-4оп.№6,7,8,9,10,13,14,15,16,17 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП-400 №20112 "котельная" ф-4оп.№11,12 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | КТП-400 №20112"котельная" Ф-4 | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 10
|  |  |  | КТП-400 №20112 "котельная" ф-4 оп.№6-17 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 0
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 200
Михайловский МР | L-19,3 ВЛ 0.4 С.Абрамовка | 1.4.4. | PR0005725 | ВЛ-0,4 кВ с. Абрамовка | по состоянию |  | К | 1 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 40шт, Вырубка угрожающих деревьев 30шт, Замена опор 6шт, Замена провода 1,12км, Обрезка крон деревьев 80шт | км
|  |  |  | КТП-160 №20866 "Молокозавод" ф- 2 оп.№11-21,12-13 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 40
|  |  |  | КТП-250 №20867 "Клуб" ф- 1 оп.№2-9,11-13 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 30
|  |  |  | КТП-250 №20864 "Кормоцех" ф- 1 оп.№2,3,4,5,7,8 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 6
|  |  |  | КТП-250 №20864 "Кормоцех" ф- 1 оп.№1,6 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 1,12
|  |  |  | КТП-250 №20864 "Кормоцех" ф- 1 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 80
Михайловский МР | L-8,1 ВЛ 0.4 С.Степное | 1.4.5. | PR0006100 | ВЛ-0,4 кВ С.Степное | по состоянию |  | К | 3 | 12 | Замена опор 0шт, Замена опор 2шт, Перетяжка провода 1,8км, Вырубка угрожающих деревьев 55шт | км
|  |  |  | КТП-400 №20106 "МТФ" Ф-1оп. №2,3,4,5,6,7 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | КТП-400 №20106 "МТФ" Ф-1оп. №1,8 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | КТП-400 №20106 "МТФ" Ф-1оп. №1,8,25-27,38-40 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1,8
|  |  |  | КТП-400 №20106 "МТФ" Ф-1оп. №32-40 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
Михайловский МР | L-4,3 ВЛ-0,4 c/Дубки. | 1.4.6. | PR0005932 | ВЛ-0,4 кВ с. Дубки | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт | км
|  |  |  | КТП-250 №20097 "Клуб" Ф-1 оп.7-16 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
Михайловский МР | L-15,1 ВЛ-0,4 с.Павловка | 1.4.7. | PR0005666 | ВЛ-0,4 кВ с. Павловка | по состоянию |  | К | 5 | 11 | Замена опор 4шт, Замена опор 3шт, Замена провода 1.6км, Вырубка угрожающих деревьев 55шт | км
|  |  |  | КТП 250 №20090 "Быт" Ф-2 оп.№2,4,5,6,7,8,9,10 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП 250 №20090 "Быт" Ф-2 оп.№1,3,11 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | КТП 250 №20090 "Быт" Ф-2 оп.№1-11 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 1.6
|  |  |  | КТП-160№20086 "Быт" Ф-2 оп. 5-14 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 55
Уссурийский городской округ | L-17.43 ВЛ-0,4 с. Алексее-Никольск | 1.4.8. | PR0005705 | ВЛ-0,4 кВ с. Алексее-Никольск | по состоянию |  | К | 5 | 10 | Обрезка крон деревьев 40шт, Замена опор 5шт, Обрезка крон деревьев 30шт, Перетяжка провода 1.5км | км
|  |  |  | КТП №20848 "Село" Ф-1 пр. оп. № 6-11,15-21,5/2-5/19 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 40
|  |  |  | КТП №20848 "Село" Ф-2 пр. оп. № 6-9,12 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП № 20845 "Мастерские" Ф-1 пр. оп. № 47-52,54-61,66-69 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 30
|  |  |  | КТП № 20845 "Мастерские" Ф-2 пр. оп. № 17-24,29-32,37-43 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.5
Уссурийский городской округ | L-7.3 ВЛ-0,4 с. Яконовка | 1.4.9. | PR0006063 | ВЛ 0.4КВ с. Яконовка | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Обрезка крон деревьев 60шт, Замена опор 5шт, Обрезка крон деревьев 50шт | км
|  |  |  | КТП-250кВА № 20225 "СТФ" Ф-1 пр.оп. № 11-16 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 60
|  |  |  | КТП-250кВА № 20225 "СТФ" Ф-3 оп. № 8-23 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП-250кВА № 20227 "Зерноток" Ф-1 пр. оп. № 3-9,12-21, Ф-3 пр. оп. № 21-23 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 50
Уссурийский городской округ | L-5.0 ВЛ-0,4 с. Улитовка | 1.4.10. | PR0005969 | ВЛ-0,4 кВ с. Улитовка | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена опор 4шт, Обрезка крон деревьев 40шт, Перетяжка провода 1.5км | км
|  |  |  | КТП-250кВА № 20043 "Контора" Ф-1 оп. № 5,6,7,8,9,10,11 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-250кВА № 20043 "Контора" Ф-2 пр. оп. № 2-4,5-12,25-30, Ф-3 пр. Оп № 8-11,15-18,20-26,30-32 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 40
|  |  |  | КТП-250кВА № 20043 "Контора" Ф-1 оп. № 4-12 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.5
Уссурийский городской округ | L-14.92 ВЛ-0,4 с. Крауновка | 1.4.11. | PR0005662 | ВЛ-0,4 с. Кроуновка | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена опор 5шт, Обрезка крон деревьев 160шт, Перетяжка провода 1.8км | км
|  |  |  | КТПН-250кВА № 20192 "Поселок" Ф-2 оп. № 1,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП-100кВА № 20195 "контор" Ф-1 оп № 1-20 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 160
|  |  |  | КТП-100кВА № 20195 "контор" Ф-2 № 1,2,3,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.8
Уссурийский городской округ | L-27.47 ВЛ-0,4 с. Корсаковка | 1.4.12. | PR0005838 | ВЛ-0,4 с. Корсаковка | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена опор 5шт, Перетяжка провода 2.2км, Обрезка крон деревьев 80шт | км
|  |  |  | КТП-100кВА № 20020"Село" Ф-1 оп. № 1,2,3,4,5 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП-100кВА № 20020"Село" Ф-1 оп. № 1-17 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2.2
|  |  |  | КТП-100кВА № 20031 "Быт" Ф-2; КТП-100кВА № 20020"Село" Ф-1 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 80
Уссурийский городской округ | L-19.26 ВЛ 0.4 С.Новоникольск | 1.4.13. | PR0005723 | ВЛ-0,4 кВ. С .Новоникольск | по состоянию |  | К | 11 | 12 | Замена изоляторов 50шт, Обрезка крон деревьев 350шт, Замена колпачков 100шт | км
|  |  |  | КТП-250 №201601 "Колмыков" ф-4оп.№ 6-12,18-21,14-37.КТПН-400 № 20954 "Овощебаза" Ф-1 оп № 2/3-2/4,2-9. Ф-2 оп № 4-5,9-10, 6/1/3-6/1/4, Ф-3 оп № 5-8.КТП-160 № 20960 Ф-1 оп № 8-11,7/2-7/3. | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 50
|  |  |  | КТП-250 №201601 "Колмыков" ф-4оп.№ 6-12,18-21,14-37.КТПН-400 № 20954 "Овощебаза" Ф-1 оп № 2/3-2/4,2-9. Ф-2 оп № 4-5,9-10, 6/1/3-6/1/4, Ф-3 оп № 5-8.КТП-160 № 20960 Ф-1 оп № 8-11,7/2-7/3. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 350
|  |  |  | КТП-250 №201601 "Колмыков" ф-4оп.№ 6-12,18-21,14-37.КТПН-400 № 20954 "Овощебаза" Ф-1 оп № 2/3-2/4,2-9. Ф-2 оп № 4-5,9-10, 6/1/3-6/1/4, Ф-3 оп № 5-8.КТП-160 № 20960 Ф-1 оп № 8-11,7/2-7/3. | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 100
Уссурийский городской округ | L-7.62 ВЛ 0.4КВ с.Доброполье | 1.4.14. | PR0006046 | Вл-0,4кВ с. Доброполье | по состоянию |  | К | 1 | 2 | Обрезка крон деревьев 310шт, Замена колпачков 100шт, Замена изоляторов 50шт | км
|  |  |  | КТП-400 № 20166 "Быт"Ф-3 оп № 7-16.Ф-4 оп № 9-17.КТПН-250 № 20165 "Клуб" Ф-1 оп № 3-34. Ф-2 оп № 3-14,Ф-3 оп №17-23, 31-42,КТП-100 № 20959 "Развилка" Ф-2 оп № 3-41. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 310
|  |  |  | КТП-400 № 20166 "Быт"Ф-3 оп № 7-16.Ф-4 оп № 9-17.КТПН-250 № 20165 "Клуб" Ф-1 оп № 3-34. Ф-2 оп № 3-14,Ф-3 оп №17-23, 31-42,КТП-100 № 20959 "Развилка" Ф-2 оп № 3-41. | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 100
|  |  |  | КТП-400 № 20166 "Быт"Ф-3 оп № 7-16.Ф-4 оп № 9-17.КТПН-250 № 20165 "Клуб" Ф-1 оп № 3-34. Ф-2 оп № 3-14,Ф-3 оп №17-23, 31-42,КТП-100 № 20959 "Развилка" Ф-2 оп № 3-41. | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 50
Уссурийский городской округ | L-4,1 ВЛ 0.4КВ с.Кугуки | 1.4.15. | PR0005924 | ВЛ 0.4КВ С.Кугуки | по состоянию |  | К | 1 | 11 | Замена опор 2шт, Замена опор 3шт, Замена изоляторов 70шт, Замена колпачков 130шт, Обрезка крон деревьев 250шт | км
|  |  |  | СТП-180 № 20849 "Село" Ф-5 оп №1,5 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | СТП-180 № 20849 "Село" Ф-5 оп № 2-4 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | СТП-180 № 20849 "Село" Ф-5 оп № 2-4,6-9,16-18,20-23,25,26. Ф-1 оп № 6-9,12,15,19,20,22-28,30-36,40. Ф-2 оп № 2,3-5,7,8,10,21,22-27. Ф-3 оп № 3-6. | по состоянию |  | К |  |  | Замена изоляторов | шт | 70
|  |  |  | СТП-180 № 20849 "Село" Ф-5 оп № 2-4,6-9,16-18,20-23,25,26. Ф-1 оп № 6-9,12,15,19,20,22-28,30-36,40. Ф-2 оп № 2,3-5,7,8,10,21,22-27. Ф-3 оп № 3-6. | по состоянию |  | К |  |  | Замена колпачков | шт | 130
|  |  |  | СТП-180 № 20849 "Село" Ф-5 оп № 5-10,13-15,18-20,22-23,25-28. Ф-1 оп № 6-7,10-30,33-38. Ф-2 оп № 6-7,14-27. Ф-3 оп № 2-4,10-13. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 250
Ханкайсий МР | L-5.1 ВЛ 0.4КВ С.ОКТЯБРЬСКОЕ | 1.4.16. | PR0005974 | ВЛ-0,4 кВ с. ОКТЯБРЬСКОЕ | по состоянию |  | К | 1 | 8 | Обрезка крон деревьев 400шт, Замена опор 9шт, Перетяжка провода 2.4км | км
|  |  |  | КТП-3172 ф-1 №5-28, ф-2 №11-15,17-29; КТП-3171 ф-2 №20-30,38-52, ф-3 №34-35,47-61, ф-4 №4-23 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 400
|  |  |  | КТП-3172 ф-1 №1,4,5,31,35; КТП-3171 ф-2 №1,9, ф-4 №4,14 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 9
|  |  |  | КТП-3172 ф-1 №1,4,5,31,35; КТП-3171 ф-2 №1,9, ф-4 №4,14 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2.4
Ханкайсий МР | L-48.7 ВЛ 0.4КВ С.КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ | 1.4.17. | PR0005967 | ВЛ 0.4кВ С.КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ | по состоянию |  | К | 3 | 12 | Замена опор 25шт, Замена опор 4шт, Обрезка крон деревьев 300шт, Выправка опор 17шт, Перетяжка провода 6.2км | км
|  |  |  | КТП-3004 ф-1 №48,49,51-67,69,70, ф-3 №6,7; КТП-3031 ф-1 №16, ф-3 №7 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 25
|  |  |  | КТП-3004 ф-1 №42,50,71, ф-3 №8 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-3004 ф-1 №26-30, ф-2 №4-8, ф-3 №4-8; КТП-3027 ф-1 №3-4,7-9, ф-2 №4-6,14-21,23-24,33-35, ф-3 №2-3,7-8; КТП-3031 ф-2 №12-15,17-18,20-21, ф-3 №9-12,20-21; КТП-3291 ф-1 №13-16,30-31 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 300
|  |  |  | КТП-3027 ф-1 №14, ф-2 №3,11,17,19,22, ф-3 №19,34; КТП-3031 ф-3 №9,17; КТП-3597 ф-2 №4,8,14,15,16, ф-3 №15,19 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 17
|  |  |  | КТП-3027 ф-1 №14, ф-2 №3,11,17,19,22, ф-3 №19,34; КТП-3031 ф-3 №9,17; КТП-3597 ф-2 №4,8,14,15,16, ф-3 №15,19 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 6.2
Ханкайсий МР | L-8.869 ВЛ 0.4КВ С.МЕЛЬГУНОВКА | 1.4.18. | PR0006118 | ВЛ 0.4кВ С.МЕЛЬГУНОВКА | по состоянию |  | К | 2 | 8 | Замена опор 7шт, Замена опор 3шт, Обрезка крон деревьев 400шт, Выправка опор 13шт, Перетяжка провода 3.1км | км
|  |  |  | ТП-3290 ф-2 №59, ф-3 №25; ТП-3287 ф-1 №43,50; КТП-3293 ф-1 №13,14,16 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 7
|  |  |  | ТП-3287 ф-1 №52; КТП-3293 ф-1 №12,15 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | ТП-3290 ф-1 №10-11,16-17,18-39,41-44, ф-2 №4-6,11-12,40-41,44-45,47-48, ф-3 №2-6,7-29,8-13,14-18,20-23; КТП-3291 ф-1 №13-16,30-31, ф-2 №2-3, ф-3 №4-6,9-11; ТП-3287 ф-1 №3-5,6-7,11-12,22-24,32-37,38-42,48-49; КТП-3293 ф-1 №11-12,14-16 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 400
|  |  |  | ТП-3290 ф-1 №12,14,17, ф-2 №51, ф-3 №29; КТП-3291 ф-1 №21, ф-2 №4,5,7,8,12; ТП-3287 ф-1 №4; КТП-3293 ф-1 №9 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 13
|  |  |  | ТП-3290 ф-1 №12,14,17, ф-2 №51, ф-3 №29; КТП-3291 ф-1 №21, ф-2 №4,5,7,8,12; ТП-3287 ф-1 №4; КТП-3293 ф-1 №9 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 3.1
Хорольский МР | L-30.5 ВЛ 0.4 С.ЛУЧКИ | 1.4.19. | PR0005905 | ВЛ 0.4КВ С.ЛУЧКИ | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт, Вырубка угрожающих деревьев 200шт, Выправка опор 2шт, Вырубка угрожающих деревьев 20шт, Замена опор 1шт, Вырубка угрожающих деревьев 20шт | км
|  |  |  | КТПН-7273 "Комсомольская" Ф-1 "Быт" оп. № 1-44 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 100
|  |  |  | КТП-2670 "Колхозная" Ф-3 "Ленинская"пр.14-24,29-30,37-42 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
|  |  |  | КТП-2684 "Матросова" Ф-1 "Быт" оп. № 3,8 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 2
|  |  |  | КТП-2684 "Матросова" Ф-1 "Быт" оп. № 9-17 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
|  |  |  | КТП-2684 "Матросова" Ф-1 "Быт" оп. № 17а | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | ЗТП-2692 "Калининская" Ф-1 "Быт" оп. № 1-14 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 20
Хорольский МР | L-9.08 ВЛ 0.4 С.ДАЛЬЗАВОДСКОЕ | 1.4.20. | PR0006128 | ВЛ 0,4кВ с.Дальзавод | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 200шт | км
|  |  |  | СТП 100кВ № 2721 "Зерноток" Ф-1 "Быт" оп. № 3-40 | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 200
Хорольский МР | L-4.08 ВЛ 0.4 С.КАМЫШЕВКА | 1.4.21. | PR0006997 | ВЛ 0,4кВ с. Камышовка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 0шт | км
|  |  |  | 35-41 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 0
Хорольский МР | L-24.39 ВЛ 0.4 С.ПОПОВКА | 1.4.22. | PR0005827 | ВЛ-0,4 кВ с. Поповка | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 80шт, Обрезка крон деревьев 60шт | км
|  |  |  | КТПН-250 № 2570 Ф-2 "Первомайская" оп. № 2-18 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 80
|  |  |  | СТП-400 № 2572 "Зерноток" Ф-2 "Зерноток" оп. № 4-19 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 60
Хорольский МР | L-14.08 ВЛ 0.4 С.Н-БЕЛЬМАНОВКА | 1.4.23. | PR0005654 | ВЛ-0,4 кВ с. Н-Бельмановка | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 50шт | км
|  |  |  | КТП-100 № 2654 "Окраина" Ф-1 "Быт" оп. № 3-11 | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 50
Хорольский МР | L-20.5 ВЛ 0.4 С.НОВОДЕВИЦА | 1.4.24. | PR0005804 | ВЛ-0,4 кВ с. Н-Девица | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 80шт | км
|  |  |  | КТП-160 № 5900 "Лесная" Ф-1 "Магазин" , Ф-2 "Лесная" | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 80
Хорольский МР | L-11.36 ВЛ 0.4 С.ПРИЛУКИ | 1.4.25. | PR0005614 | ВЛ-0,4 кВ с. Прилуки | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 4шт, Перетяжка провода 1.2км | км
|  |  |  | СТП-250 № 7712 "Быт" оп. № 44-52 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | СТП-250 № 7712 "Быт" оп. № 44-52 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.2
Хорольский МР | L-4.89 ВЛ 0.4 С.СТАРОБЕЛЬМАНОВКА | 1.4.26. | PR0005956 | ВЛ-0,4 кВ с. Ст-Бельмановка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 4шт, Перетяжка провода 0.8км | км
|  |  |  | КТП-250 № 2896 "Водокачка" оп. № 23,28,18,9 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-250 № 2896 "Водокачка" оп. № 23,28,18,9 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0.8
Пограничный МР | L-15.415 ВЛ 0.4КВ С.БОГУСЛАВКА | 1.4.27. | PR0005669 | ВЛ 0.4КВ С.БОГУСЛАВКА | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор 0шт, Замена опор 0шт, Замена опор 3,0шт, Перетяжка провода 1,7км, Вырубка угрожающих деревьев 226,0шт | км
|  |  |  | КТП 5334 Ф-1 оп 15,17 Ф-2 оп 27 | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | КТП 5334 Ф-1 оп 7,16,Ф-2 оп 26 | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | КТП 5322 Ф-1 оп 24,Ф-2 оп 7,Ф-3 оп 14 | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Замена опор | шт | 3,0
|  |  |  | КТП 5334 Ф-1 оп 7-16, Ф-2 оп. 25-28; КТП 5322 Ф-3 оп 10-14, | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Перетяжка провода | км | 1,7
|  |  |  | КТП КТП 5334 Ф-1, Ф-3 | по состоянию |  | К | 6 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 226,0
Пограничный МР | L-7,7 ВЛ 0.4КВ С.УКРАИНКА | 1.4.28. | PR0006080 | ВЛ 0.4КВ С. УКРАИНКА | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 3,0шт, Замена опор 10,0шт, Замена провода 0км | км
|  |  |  | КТП 5451 Ф-2 оп 4/1,4/10,4/1/4 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт | 3,0
|  |  |  | КТП 5451 Ф-2 оп 4/1/1 ,4/1/2, 4/1/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/8, 4/9 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт | 10,0
|  |  |  | КТП 5451 Ф-2 оп 4/1 -4/10 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 0
Пограничный МР | L-28,08 ВЛ 0.4КВ С. БАРАНОВКА | 1.4.29. | PR0005842 | ВЛ 0.4КВ С. БАРАНОВКА | по состоянию |  | К | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев 340,0шт, Замена опор 10шт, Перетяжка провода 2,1км | км
|  |  |  | КТП-5373, Ф-2 оп 23-30,КТП 5372 Ф1, оп 1-10, Ф-2 оп 2-17,КТП 5366 Ф1 оп 12-16,КТП 5367 Ф1 оп 9-22 | по состоянию |  | К | 2 | 3 | Обрезка крон деревьев | шт | 340,0
|  |  |  | КТП-5365, Ф-2 оп 1-8,10-16, 18,21-31,КТП 5372 Ф2, оп 3-5,7-17,19,22-26 |  |  |  |  | 7 | Замена опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-5373, Ф-2 оп 23-30,КТП 5372 Ф1, оп 1-10 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 2,1
Октябрьский МР | L-0,36 ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ | 1.4.30. | PR0005319 | ВЛ 0.4КВ С. ДАЛЬНЕЕ | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Перетяжка провода 2,0км, Обрезка крон деревьев 150,0шт | км
|  |  |  | СТП 5680 Ф-1 оп 12-15,25-26,27-29,45-50,Ф-2 оп 5-7,9-11,12-13 | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Перетяжка провода | км | 2,0
|  |  |  | СТП 5680 Ф-1 оп 12-15,25-26,27-29,45-50,Ф-2 оп 5-7,9-11,12-13 | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев | шт | 150,0
Октябрьский МР | L-15,14 ВЛ 0.4КВ С. ГАЛЕНКИ | 1.4.31. | PR0005667 | ВЛ 0.4КВ С. ГАЛЕНКИ | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода 3,0км, Обрезка крон деревьев 190,0шт, Замена опор 0шт | км
|  |  |  | КТП 5595 Ф-2 оп 4-6,9-11,21-26, Ф-3 оп 19-25, КТП 5611 Ф-1 оп 2-5,2-23,34-37 КТП 5609 Ф-2 оп 35-37,38-41 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 3,0
|  |  |  | КТП 5595 Ф-2 оп 4-6,9-11,21-26, Ф-3 оп 19-25, КТП 5611 Ф-1 оп 2-5,2-23,34-37 КТП 5609 Ф-2 оп 35-37,38-40 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Обрезка крон деревьев | шт | 190,0
|  |  |  | КТП 5609 Ф-2 оп 19,39,40,41 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт | 0
Октябрьский МР | L-9,16 ВЛ 0.4КВ С. ВЛАДИМИРОВКА | 1.4.32. | PR0006130 | ВЛ 0.4КВ С. ВЛАДИМИРОВКА | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев 191,0шт, Перетяжка провода 3,0км | км
|  |  |  | КТП 5628 Ф 2 оп 1-6,9-10,26-30,31-36 КТП 5630 Ф-4 оп 2-9, КТП 5631 Ф-1 оп 13-17,6-11,Ф-2 оп 4-7 | по состоянию |  | К | 2 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 191,0
|  |  |  | КТП 5628 Ф 2 оп 1-6,9-10,26-30,31-36 КТП 5630 Ф-4 оп 2-9,КТП 5631 Ф-1 оп 13-17,6-11, | по состоянию |  | К | 2 |  | Перетяжка провода | км | 3,0
Уссурийский городской округ | L- 11,76 ВЛ 0.4КВ С.СТЕПНОЕ | 1.4.33. | PR0005621 | ВЛ 0.4КВ С. СТЕПНОЕ | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 64,0шт, Перетяжка провода 1,0км | км
|  |  |  | ТП -160 Ф-4 оп 20-24,15-18 | по состоянию |  | К | 12 |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 64,0
|  |  |  | ТП -160 Ф-4 оп 20-24,15-18 | по состоянию |  | К | 12 |  | Перетяжка провода | км | 1,0
Октябрьский МР | L-9,56. ВЛ 0.4КВ С.ЛИПОВЦЫ | 1.4.34. | PR0006140 | ВЛ 0.4 КВ С.ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор 1,0шт, Перетяжка провода 2,8км, Вырубка угрожающих деревьев 181,0шт | км
|  |  |  | СТП 5615 Ф-2 оп 8 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 1,0
|  |  |  | СТП 5616 Ф-1 оп 5-8,10-12, СТП 5615 Ф-2 оп 30-38,40-44,17-18 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 2,8
|  |  |  | СТП 5616 Ф-1 оп 5-8,10-12, СТП 5615 Ф-2 оп 30-38,40-44,17-18 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 181,0
Октябрьский МР | L- 7.035 ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО | 1.4.35. | PR0006059 | ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода 1,0км, замена опор 4шт, Вырубка угрожающих деревьев 72,0шт | км
|  |  |  | СТП 5715 Ф-3 оп 5-17 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | км | 1,0
|  |  |  | СТП 5715 Ф-1 оп 5,6,7,8 | [5 empty] | замена опор | шт | 4
|  |  |  | СТП 5715 Ф-3 оп 5-17,20-23 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 72,0
Уссурийский городской округ | L- 4,5 ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ | 1.4.36. | PR0005941 | ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода 1,0км, замена опор 5шт, Вырубка угрожающих деревьев 80,0шт | км
|  |  |  | КТП 5580 Ф-2 оп 30-31,42-50 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 1,0
|  |  |  | КТП 5580 Ф-2 оп 30-31,42-50 | [5 empty] | замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП 5580 Ф-2 оп 30-31,42-50 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 80,0
Октябрьский МР | L-10.52 ВЛ 0.4КВ С/З ИМ.ТЕЛЬМАНА П.ЛИПОВ | 1.4.37. | PR0005599 | ВЛ 0.4КВ П. ЛИПОВЦЫ | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода 3,0км, Замена опор 5,0шт, Вырубка угрожающих деревьев 215,0шт | км
|  |  |  | КТП 5650 Ф-1 оп 9-19 КТП 5654 Ф-1 оп 10-15 Ф-2 оп 3-7,14-16,25-36, КТП 5661 Ф-1 оп 8-11,24-25,16-18,26-27, КТП 5670 Ф-1 оп 4-7,9-11,13-18 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 3,0
|  |  |  | КТП 5650 Ф-1 оп 18,19, КТП 5654 Ф-1 оп 11,13 Ф-2 оп 30 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт | 5,0
|  |  |  | КТП 5650 Ф-1 оп 9-19 КТП 5654 Ф-1 оп 10-15 Ф-2 оп 3-7,14-16,25-36, КТП 5661 Ф-1 оп 8-11,24-25,16-18,26-27,КТП 5670 Ф-1 оп 4-7,9-11,13-18 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 215,0
Октябрьский МР | L-24.15 ВЛ-0,4 кВ с. Струговка | 1.4.38. | PR0005826 | ВЛ-0,4 кВ с. Струговка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода 2,0км, замена опор 11шт, Вырубка угрожающих деревьев 112,0шт | км
|  |  |  | КТП 5275 Ф-1 пр 8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,14-15 ,29-30,30-31,КТП 5272 Ф-2 пр 3-4,4-5 КТП 5273 Ф-1 пр 25-26,26-27, КТП 5155 Ф-4 оп 54-55,55-56, | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | км | 2,0
|  |  |  | КТП 5275 Ф-1 оп 9-14,КТП 5272 Ф-2 оп 4, КТП 5273 Ф-1 оп.26 КТП 5267 Ф-2 38.56 ф-1 оп.26, | [5 empty] | замена опор | шт | 11
|  |  |  | КТП 5273 Ф-1 оп 28-30, КТП 5266 Ф-4 оп 56-53,36-38 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 112,0
Октябрьский МР | L-12,965 ВЛ-0,4 кВ с. Константиновка | 1.4.39. | PR0005639 | ВЛ-0,4 кВ с. Константиновка | по состоянию |  | К | 6 | 11 | Замена опор 2,0шт, Вырубка угрожающих деревьев 150шт, Замена опор 5шт, Перетяжка провода 1,9км | км
|  |  |  | КТП 5088 Ф-1 оп 17,18 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 2,0
|  |  |  | КТП 5086 Ф-1 оп 27-21,18-21 | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 150
|  |  |  | КТП 5086 Ф-1 оп 19.32.53.21.25.30.35.ф-2 оп.3.6.7 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП 5086 Ф-1 пр 16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,28-29,29-30 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Перетяжка провода | км | 1,9
Октябрьский МР | L-21,67 ВЛ-0,4 кВ с. Полтавка | 1.4.40. | PR0005812 | ВЛ-0,4 кВ с. Полтавка | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 146,0шт, Замена опор 0шт, Перетяжка провода 2,0км | км
|  |  |  | КТП 5158 Ф-1 оп 6-22 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 146,0
|  |  |  | КТП 5152 Ф-1 оп 13.14.15.16.17.18.20 | [5 empty] | Замена опор | шт | 0
|  |  |  | КТП 5158 Ф-1 пр 6-7,7-8,8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20 | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Перетяжка провода | км | 2,0
Октябрьский МР | L-4.12 ВЛ-0,4 кВ с. Запроточное | 1.4.41. | PR0005926 | ВЛ-0,4 кВ с. Запроточное | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена ответвлений к зданиям 5,0отв.2пр., Вырубка угрожающих деревьев 111,0шт, Перетяжка провода 3,2км, Замена изоляторов 14,0шт | км
|  |  |  | КТП 5291 Ф-1 оп 10,11,14,16,18 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 5,0
|  |  |  | КТП 5291 Ф-1 оп 10-21, Ф-2 оп 18-29 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 111,0
|  |  |  | КТП 5291 Ф-1пр 10-11,11-12,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21, Ф-2 пр 18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,10-11,11-12,12-13,13-14 КТП 5280 Ф-1 пр 11-12 ,12-13,13-14 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Перетяжка провода | км | 3,2
|  |  |  | КТП 5291 Ф-1 оп 10-21, Ф-2 оп 18-29 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт | 14,0
Октябрьский МР | L-5,0 ВЛ-0,4 кВ с. Гранатовка | 1.4.42. | PR0005970 | ВЛ-0,4 кВ с. Заимок | по состоянию |  | К | 5 | 7 | Замена опор 4шт, Замена опор 1,0шт, Замена провода 0,32км, Вырубка угрожающих деревьев 73,0шт, Перетяжка провода 1,2км | км
|  |  |  | СТП 5241 Ф-1 оп 65.67.25.22 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | СТП 5241 Ф-1 оп 1 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт | 1,0
|  |  |  | СТП 5241 Ф-1 оп 1-5 Ф- 2 оп 1-5 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена провода | км | 0,32
|  |  |  | СТП 5241 Ф-1 оп 66-65,20-22 Ф-2 оп 42-39 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 73,0
|  |  |  | СТП 5241 Ф-1 пр 64-65,65-66,66-67,67-68 21-22,22-23,23-24,24-25,25-26, | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км | 1,2
Мхайловский МР | L-22,65 ВЛ 0.4 С.Николаевка | 1.4.43. | PR0005817 | с.Николаевка ВЛ-0,4 кВ | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Замена опор 10шт, Замена опор 5шт, Замена провода 0,49км, Замена ответвлений к зданиям 11отв.2пр. | км
|  |  |  | 30,31,32,34,35,37,38,40,41,42 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 10
|  |  |  | 29,33,36,39,43 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | 29-43 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 0,49
|  |  |  | 29,30,32,33,36,37,38,40,41,43,35 | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 11
Мхайловский МР | L-0,56 с.Лубянка ВЛ-0,4 кВ | 1.4.44. | PR0005386 | с.Лубянка ВЛ-0,4 кВ КТП- Магазин Ф -2 "Магазин" | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Перетяжка провода 1.6км, Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Обрезка крон деревьев 45шт | км
|  |  |  | 31-60 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.6
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт | 25
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 45
Мхайловский МР | L-23.52 ВЛ 0.4 с.Ширяевка | 1.4.45. | PR0005821 | с.Ширяевка ВЛ-0,4 кВ КТП-10 кВа № 7158 "Поселок" Ф-1 "Село" | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Замена опор 7шт, Замена опор 3шт, Перетяжка провода 1.6км | км
|  |  |  | 25,26,29,30,31,32,33 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 7
|  |  |  | 24,27,28 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1.6
Мхайловский МР | L-59.32 ВЛ 0.4 с.Ивановка | 1.4.46. | PR0006017 | с.Ивановка ВЛ-0,4 кВ СТП-100 кВа № 7851 "Зареченская" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 6шт, Замена опор 3шт, замена провода 0,31км, Замена ответвлений к зданиям 11отв.2пр. | км
|  |  |  | № 23,24,25,26,28,29 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 6
|  |  |  | № 22,27,30 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | № 9-30 | по состоянию |  | К |  |  | замена провода | км | 0,31
|  |  |  | 22,22,23,23,24,24,26,28,28,29,30 | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 11
Мхайловский МР | L-18,5 ВЛ 0.4 С.Горбатка | 1.4.47. | PR0005718 | с.Горбатка ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Село" КТП-100 кВа № 6733 "Поселок" | по состоянию |  | К | 1 | 9 | Обрезка крон деревьев 45шт, Замена опор 9шт, Замена опор 2шт, Замена провода 0.5км, Замена ответвлений к зданиям 10отв.2пр. | км
|  |  |  | № 1-2,8-17,19-24,5/3-5/4,5/6-5/8,5/4/1-5/4/4,5/4/8-5/4/9,6/1-6/4,4/7/1-4/7/2,4/7-4/8. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 45
|  |  |  | № 6,7,8,11,15,16,21,23,5/4 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 9
|  |  |  | № 9,17 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | № 6-16 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 0.5
|  |  |  | 7,8,9,10,12,13,14,17,21,23 | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 10
Мхайловский МР | L-18,12 ВЛ 0.4 с.Кремово | 1.4.48. | PR0005715 | с.Кремово ВЛ-0,4 кВ | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 109шт | км
|  |  |  | КТП-630 кВа № 7174 "Д/сад" ( Ф-1 "Магазин": № 3-37, 4-10. Ф-2 "Д/сад": № 3-49, 4-22.); КТП-160 № 6935 "Молодежная" (Ф-2 "Молодежная" № 13-28, 30-43); КТП-100 кВа № 6816 "Кирова" (Ф-1 "Кирова" № 8-27, Ф-2 "Быт" № 2-14). | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 109
Мхайловский МР | L-15 ВЛ 0.4 с.Ляличи | 1.4.49. | PR0006150 | с.Ляличи ВЛ-0,4 кВ КТП-100 кВа № 7236 "Ленинская" | по состоянию |  | К | 1 | 1 | Обрезка крон деревьев 35шт | км
|  |  |  | КТП-100 кВа № 7236 "Ленинская" (Ф-1"Ленинская" № 5-14; Ф-2 "Гарнизон" № 4-18; Ф-3 "Речная" № 3-18) | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 35
Черниговский МР | L-44.66 ВЛ 0.4КВ С.МОНАСТЫРИЩЕ | 1.4.50. | PR0005965 | ВЛ 0.4КВ С.Монастырище | по состоянию |  | К | 1 | 10 | Замена опор 10шт, Обрезка крон деревьев 200шт, Выправка опор 20шт, Замена провода 2км | км
|  |  |  | КТП-250 №7137 Брюсова Ф-3 оп№13,8. КТППВ-630 №7144 РЭБ Ф-2 оп№9,17,23. Ф-4 оп№5,8,7. КТП-250 №7131 Больница Ф-2 оп№34,10 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-100 №7140 Овощехранилтще Ф-1,Ф-2,Ф-3 выборочно, КТП-250 №7137 Брюсова Ф-1,Ф-2,Ф-3 выборочно. | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  |  |  | КТП-250 №7137 Брюсова Ф-1 оп №4,19, Ф-3 оп№12,16. Ф2 оп№38,40,29,34,43,36. КТП-100 №7135 Почтовая Ф-3 оп№29,17,15. КТП-160 №7141 Советская Ф-3 оп№3,6,19,25,18. Ф-2 оп №25,7. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 20
|  |  |  | КТП-160 №7139 Школа интернат Ф-1 оп№4-14 | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 2
Черниговский МР | L-10.7 ВЛ 0.4КВ С.ИСКРА | 1.4.51. | PR0005605 | ВЛ 0.4КВ С.Искра | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 5шт, Обрезка крон деревьев 150шт, Выправка опор 10шт, Перетяжка провода 1км | км
|  |  |  | КТП-160№7111 З/ток Ф-1 оп№2,5. Ф2оп№5,12,8 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | СТП-100 №7110 Мастерские Ф-2, Ф-1 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 150
|  |  |  | КТП-160№7111 З/ток Ф-1 оп№7-11, СТП-100 №7110 Мастерские Ф-2 оп№ 2,12,18. Ф-1 оп№32,33 | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-160№7111 З/ток Ф-1 оп№7-11, | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1
Черниговский МР | L-12.29 ВЛ 0.4КВ С.МЕРКУШЕВКА | 1.4.52. | PR0005629 | ВЛ-0,4 кВс.Меркушевка | по состоянию |  | К | 3 | 4 | Замена опор 4шт, Обрезка крон деревьев 200шт, Выправка опор 10шт, Перетяжка провода 0,3км | км
|  |  |  | ЗТП-2х100 №7228 Д/сад Ф-3 оп№29,33. КТП-100 №7233 Полтавская Ф-2оп№10,13 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-100№7232 Партизанская Ф-1,Ф-2,Ф-3 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  |  |  | КТП-100№7232 Партизанская Ф-1 оп№7,8,11,12,32,34. Ф-3 оп№22,18,14,8. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-100 №7233 Полтавская Ф-1 оп№17-19 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0,3
Черниговский МР | L-4.0 ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ | 1.4.53. | PR0005920 | ВЛ 0,4кВ с.Грибное | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Обрезка крон деревьев 150шт, Замена опор 5шт, Выправка опор 10шт | км
|  |  |  | КТП-100 №7076 Пчелка Ф-1 ,Ф-2 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 150
|  |  |  | КТП-160 №7075 "Родник" Ф-4 оп,№2,3,4. КТП-100 №7076 Пчелка Ф-1 оп№10,Ф-2 оп№57 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТП-100 №7076 Пчелка Ф-1,Ф-2 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
Черниговский МР | L-31.7 ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН | 1.4.54. | PR0005908 | ВЛ 0,4кВ с.Халкидон | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 8шт, Замена опор 2шт, Обрезка крон деревьев 100шт, Перетяжка провода 2км, Выправка опор 10шт | км
|  |  |  | КТП-250 №7167 Новая Ф2 оп №17,21, КТП-250 №7265 Гагарина оп №6 КТПН-400 №7264 Чапаева Ф-3 оп№9,Ф2 оп№34,35,37. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 8
|  |  |  | КТП-250 №7167 Новая Ф2 оп №12, КТПН-400 №7264 Чапаева Ф-2 оп№3 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | КТПН-400 №7264 Чапаева Ф-1,Ф-2,Ф-3 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  |  |  | КТПН-250 №7266 Школа Ф-1,Ф-2 (совместный подвес) оп№1-6 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
|  |  |  | КТП-100 №7260 Набережная Ф-1 оп№8,9,14,26,21. КТП-250 №7167 Новая Ф-3 оп№ 6,17. Ф-1 оп№12,11,4. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
Черниговский МР | L-23.896 ВЛ 0.4 КВ С.ВАДИМОВКА | 1.4.55. | PR0005824 | ВЛ 0,4кВ с.Вадимовка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор 4шт, Обрезка крон деревьев 100шт, Выправка опор 10шт, Замена провода 4км | км
|  |  |  | КТП-100 №7005 Жил.зона Ф-2 оп№7,8,9,10,30 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 4
|  |  |  | КТП-100№7020 Д/сад Ф-1 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  |  |  | КТП-250 №7002 Быт Ф-1 оп№23,24,25. КТП-100 №7005 Жил.зона Ф-2 оп№20,21,22,25,26,14, | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-100 №7025 Баня Ф-1 Некрасова | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 4
Черниговский МР | L-31.58 ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА | 1.4.56. | PR0005907 | ВЛ 0,4кВ с.Дмитриевка | по состоянию |  | К | 7 | 8 | Замена опор 5шт, Замена опор 1шт, Обрезка крон деревьев 200шт, Перетяжка провода 1км, Замена ответвлений к зданиям 50отв.2пр. | км
|  |  |  | КТПН-250 №7173 Мастерские Ф-2 оп.№2,5 Ф-1 оп№3. КТП-160№7112 Быт Ф-1 оп№33 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 5
|  |  |  | КТПН-250 №7173 Мастерские Ф-2 оп.№4 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 1
|  |  |  | КТП-250 №7180 Сто Дубов Ф-1,Ф-2,Ф-3,Ф-4 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 200
|  |  |  | КТП-160№7112 Быт Ф-3 оп№2-8 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 1
|  |  |  | КТП-250№7165 Пилорама Ф-1 оп№4,5,6,7,9,13,49,43,53,63. КТП-160№7172 Нарзан Ф-3 оп№14,11,22,23,24,25,27,29,31.Ф-2 оп№2,19,27,10,14,21,22,23,8,7. КТП-100 №7176 Поселок Ф-2 оп№3-4,6-14,15. ЗТП-2х250№7178 Кочегарка Ф-1 оп№8-11 (раздельный ввод), 12. | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 50
Черниговский МР | L-16.6 ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА | 1.4.57. | PR0005689 | ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА | по состоянию |  | К | 5 | 6 | Замена опор 10шт, Обрезка крон деревьев 100шт, Выправка опор 15шт, Перетяжка провода 2км | км
|  |  |  | КТП-160№7048 "Быт" Ф-2 оп№2,24,25,26 Ф-1 оп№6,40,41,43. ЗТП-250 №7046 Кафе Ф-2 оп.№57 | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 10
|  |  |  | КТП-160№7048 "Быт" Ф-1,Ф-2 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  |  |  | КТП-160№7048 "Быт" Ф-1 оп №3,4,37,35,22,18,2,24. ЗТП-2х250№7046 Кафе Ф-3 оп №39,19,32,23,24,4,69. | по состоянию |  | К |  |  | Выправка опор | шт | 15
|  |  |  | КТП-160№7048 "Быт" Ф-1 оп№1-2,18-24. ЗТП-2х250№7046 Кафе Ф-3 оп№1-8 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 2
Черниговский МР | L-6.5 ВЛ 0.4КВ С.ОРЕХОВО | 1.4.58. | PR0006036 | ВЛ 0,4кВ с.Орехово | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена опор 3шт, Обрезка крон деревьев 150шт, Перетяжка провода 0,4км | км
|  |  |  | КТП- 100 №7307 "Мастерские"Ф-1 оп №12,23,6. | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 3
|  |  |  | КТП- 100 №7307 "Мастерские"Ф-1, Ф-2,Ф-3 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 150
|  |  |  | КТП- 100 №7307 "Мастерские"Ф-1, Ф-2(совместнй подвес) оп№1-3 | по состоянию |  | К |  |  | Перетяжка провода | км | 0,4
Черниговский МР | L-3.88 ВЛ 0.4КВ С.ГОРНЫЙ ХУТОР | 1.4.59. | PR0005898 | ВЛ 0,4кВ с.Горный Хутор | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Обрезка крон деревьев 100шт, Замена ответвлений к зданиям 25отв.2пр. | км
|  |  |  | КТП-160 №7060 "Село" Ф-1, Ф-2,Ф-3 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Обрезка крон деревьев | шт | 100
|  |  |  | КТП-160 №7060 "Село" Ф-1 выборочно | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 25
Ханкайский МР | L-7.0 ВЛ 0.4КВ С.НОВОНИКОЛАЕВКА | 1.4.60. | PR0006056 | ВЛ 0,4кВ с.Новониколаевка | по состоянию |  | К | 5 | 8 | Замена опор 62шт, Замена провода 1.9км, Замена ответвлений к зданиям 29отв.2пр. | км
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Замена опор | шт | 62
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Замена провода | км | 1.9
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Замена ответвлений к зданиям | отв.2пр. | 29
Михайловский МР | L-7.58 ВЛ 0.4 С.НОВОЖАТКОВО | 1.4.61. | PR0006076 | ВЛ 0,4кВ с.Новожатково |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 6шт, Замена опор 2шт, Замена провода 1.15км | км
|  |  |  | КТП -100 № 20051 "Школа" Ф-2 оп.№ 8.1011.12.13.14 | [5 empty] | Замена опор | шт | 6
|  |  |  | КТП -100 № 20051 "Школа" Ф-2 оп.№ 6.7 | [5 empty] | Замена опор | шт | 2
|  |  |  | КТП -100 № 20051 "Школа" Ф-2 оп.№ 8.1011.12.13.14 | [5 empty] | Замена провода | км | 1.15
Ханкайский МР | L-6.43 ВЛ 0.4КВ С.ЛЮБЛИНО | 1.4.62. | PR0006033 | ВЛ-0.4 с.Люблино | [5 empty] | Замена опор , Замена провода , Замена ответвлений к зданиям | км
Замена опор
Замена провода
Замена ответвлений к зданиям
|  | 2 |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ
Уссурийский городской округ |  | 2.1. |  | ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1" | МГ |  | К | 9 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 13шт, Ремонт выключателей 35 кВ 7шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 6-10 кВ 11шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007760 | В-110 ВЛ Промышленная, АТЭЦ (МКП-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007760 | РШ-110 1СШ Т-1, 1СШ Т-2, 1СШ ШСВ, 1СШ ОПН, 1СШ ВЛ-Кожзавод, 1СШ ВЛ-АТЭЦ, 1СШ УКФ, РЛ ВЛ АТЭЦ, ВЛ Кожзавод, ВЛ Тереховка, Вл Промышленная, ВЛ УКФ (РЛНД-110-600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 13
|  |  | PR0007761 | В-35 Т-1, Т-2, ШСВ, ВЛ МЖК, Студгородок, Мелькомбинат, Барановский полигон (МКП-35) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 7
|  |  | PR0007661 | РШ 35 1СШ Т-1, 1СШ НОМ-35, 1СШ РВС-35, 1СШ ВЛ МЖК, Студгородок, РТ Т-2, РЛ ВЛ Студгородок, Мелькомбинат, Барановский полигон (РЛНД-35-600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
|  |  | PR0006622 | В 10 Т-1, Т-2, ШСВ (МГ-10) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006622 | В-10 ф-1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 (ВВТЭ-10) |  |  | т | 12 | 12 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 11
|  |  | PR0007968, PR0014999 | Т- 1 (ТДТН-31500/110) Т-2 ( ТДТН-40000/110) |  |  | т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007760 | ТН-110 1,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.2. |  | ПС 110/10/6 кВ "Промышленная" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 17шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 6-10 кВ 8шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007750 | В-110 ВЛ Полеая (МКП-110М) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007750 | РТ-110 Т-1, Т-2, РО Т-1, Т-2, ВЛ-Полевая, Уссурийск-2, РЛ110 ВЛ Полевая,Уссурийск-2, Уссурийск-1, РШ 110 1СШ ОВ, ТН, 2СШ Т-2, ОВ, ТН, ВЛ Уссурийск-1, Полевая, рем. Перемычка (РЛНД-110-600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 17
|  |  | PR0006619 | В-6 ф-1,2,3 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006619 | В-10 Т-1,Т-2, ф-1,2,4,6,7,13 (ВМПЭ-10) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 8
|  |  | PR0007750 | ТН-110 1,2СШ (НКФ-110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007926, PR0007931 | Т-1 (ТДН-16000/110),Т-2 (ТДН-10000/110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.3. |  | ПС 110/35/6 кВ "Кожзавод" | мг |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт, ТР выключателей 6-10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007681 | Рс --110 1,2С, РЛ ВЛ Уссурийск-1 (РЛНД-110-600) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007588 | РШ 35 ТН 1С, ВЛ Известковая, РС 2С. РЛ ВЛ Известковая (РЛНД-35-600) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006687 | В 10 Т-1 1С, Т-1 3С, ф-17,18,19,20,23,22,24,25 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 9
|  |  | PR0006687 | ВМПЭ-10, ВМГ-133 |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0009284, PR0007964 | Т-1 (ТДТН-31500/110), Т-2 (ТДТН-40000/110) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.4. |  | ПС 110/6 кВ "Междуречье" | МГ |  | К | 10 | 10 | ТР разъединителей 110 кВ 5шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт, ТР выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007712 | РС 110 2С, РЛ ВЛ УКФ, Уссурийск-2, Р пер ВЛ УКФ, Уссурийск-2 (РЛНД-110-1000) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР разъединителей 110 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007713 | В-10 СВ, Ф-10 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007713 | (В 10 ф-2,3,5,6 (ВМПЭ-10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007960, PR0007715 | Т-2 (ТМН 6300/110) ,Т-1 (ТМН 10000/110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.5. |  | ПС 110/6 кВ "УКФ" | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007641 | МКП-110 |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007641 | РЛНД-110-600 |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007759 | ВМПЭ-10 |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0009844 | Т-1, Т-2 (ТРДН-25000/110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.6. |  | ПС 110/6 кВ "З" | МГ |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт отделителей 110 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007590 | СВ 110 (ВМТ-110) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007590 | ОД-110 Т-1, Т-2 (ОД-110-630) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007590 | В-10 Т-1 Т-2, СВ, ф-1,2,6,7,8 (ВК-10) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
|  |  | PR0008951,PR0009281 | Т-1, Т-2 (ТДН-10000/110) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.7. |  | ПС 110/6 кВ "ЛРЗ" | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт отделителей 110 кВ 2шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007667 | ОД-110 Т-1, Т-2 (ОД-110-630) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007667 | РШ 110 Т-1Ю РЛ 1С ВЛ Уссурийск-2, 2С ВЛ Уссурийск-2 (РЛНД-110-1000) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007796 | В-10 Т-1 3С, Т-2 4С (ВК-10) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007962 | Т-1, Т-2 (ТДН-16000/110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.8. |  | ПС 110/6 кВ "Гранит" | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007699 | ВМТ-110 |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007699 | РЛНД-110-600 |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006688 | ВК-10,ВМПП-10 |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0007967PR0007932 | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.9. |  | ПС 110/35/6 кВ "Студгородок" | МГ |  | К | 7 | 12 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 110/35 кВ 2шт
|  |  | PR0007637 | В 110 Т-2 (ВМТ-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007637 | В35 Т-1 (С-35) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007637 | РЛ-110 ВЛ Уссурийск-1 (РЛНД-110-600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0006623 | В 10 Т-2, СВ. ф-2, 8 (ВМПП-10) |  |  | К | 12 | 12 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007753, PR0007930 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТДН-16000/110). |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 110/35 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.10. |  | ПС 35/6 кВ "Мелькомбинат" | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки 1
|  |  | PR0006674 | ВК-10 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0008924 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/35) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006674 |  |  |  | т | 8 | 8 | Ремонт блокировки |  | 1
Уссурийский городской округ |  | 2.11. |  | ПС 35/6 кВ "Сахкомбинат" | МГ |  | К | 1 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки
|  |  | PR0007763 | С-35 |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006676 | ВК-10 |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007965, PR0009294 | Т-1 (ТДНС-16000/35),Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007763 |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт блокировки
Уссурийский городской округ |  | 2.12. |  | ПС 35/6 кВ "Молокозавод" | МГ |  | К | 2 | 4 | Ремонт отделителей 35 кВ 3шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007658 | ОД-35-630 |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007683, PR0007933 | Т-1 (ТДТН-16000/110/35), Т-2 (ТДТН-16000/35) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.13. |  | ПС 35/6 кВ "Известковая" | МГ |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0008040, PR0007704 | Т-1 (ТМН-4000/35), Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.14. |  | ПС 35/6 кВ "Барановский полигон" | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007692 | В-10 Т-1 (С-35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007775 | РШ -35 ОПН 1С, ОПН 2С (РЛНД-35-600) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0009403 | В-10 СВ, ф-1,2,4 (ВМПП-10) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0008036, PR0008010 | Т-1 (ТМН- 6300/35), Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Раковское сельское поселение |  | 2.15. |  | ПС 35/6 кВ "Раковка" | МГ |  | К | 10 | 10 | ТР выключателей 35 кВ 3шт, ТР разъединителей 35 кВ 8шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007662 | В-35 Т-1,Т-2 (С-35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007662 | РЛ-35 ВЛ Баневур, Уссурийск-2, РШ ВЛ Баневур, Уссурийск-2, РШ Т-1, Т-2, РС 1,2С (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР разъединителей 35 кВ | шт | 8
|  |  | PR0009407 | В-10 Т-1, ф-1,2,3,4,5,6,7,8, (ВМГ-10) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 9
|  |  | PR0007751, PR0008035 | Т-1, Т-2 (ТМН- 6300/35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Воздвиженское сельское поселение |  | 2.16. |  | ПС 35/6 кВ "Тимирязевка" | МГ |  | К | 4 | 4 | ТР выключателей 35 кВ 3шт, ТР разъединителей 35 кВ 7шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки
|  |  | PR0007754 | В-35 Т-1, Т-2, СВ (С-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007754 | РЛ-35 ВЛ Уссурийск-2, РШ Т-1,Т-2, ВЛ Уссурийск-2, Михайловка, РС 1,2С (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разъединителей 35 кВ | шт | 7
|  |  | PR0006683 | В-10 Т-1, Т-2, СВ, ф-2 (ВМГ-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006683 | В-10 ф-3,4,5,6 (ВМГ-10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007929, PR0006683 | Т-1 (ТМ-4000/35), Т-2 (ТМ- 6300/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007754 |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт блокировки
Кондратеновское сельское поселение |  | 2.17. |  | ПС 35/6 кВ "Баневур" | МГ |  | К | 4 | 4 | ТР выключателей 35 кВ 3шт, ТР разъединителей 35 кВ 6шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007679 | В-35 Т-1,Т-2, СВ (С-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007679 | РЛ 35 ВЛ Кожзавод, Раковка, РШ Т-1, Т-2, РС 1,2С (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разъединителей 35 кВ | шт | 6
|  |  | PR0007792 | В 10 Т-2, СВ, ф-2 (ВМ-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007792 | В 10 ф-4,5,6 (ВМ-10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0008037, PR0008038 | Т-1, Т-2 (ТМН- 2500/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Кондратеновское сельское поселение |  | 2.18. |  | ПС 35/6 кВ "Водозабор" | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР трансформаторов 35 кВ 1шт
|  |  | PR0006685 | В-10 Т-1, ф-1,2 (ВМГ-10) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0004595 | Т-1 (ТМ-3200/35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
Уссурийский городской округ |  | 2.19. |  | ПС 35/6 кВ "УМЗ" | МГ |  | Т | 5 | 5 | ТР выключателей 35 кВ 4шт, ТР разъединителей 35 кВ 6шт, ТР выключателей 6-10 кВ 5шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007616 | В-35 кВ Т-1,Т-2, ВЛ-Уссурийск-2, Молокозавод (С-35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР выключателей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007616 | РЛ-35 ВЛ Уссурийск-2, Молокозавод, РШ Т-1,Т-2, РС 1,2С (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разъединителей 35 кВ | шт | 6
|  |  | PR0006671 | В-10 Т-1,Т-2, ф-1,2,3 (ВМП -10) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0008706, PR0006038 | Т-1 (ТМ-7500/35), Т-2 (ТМН- 16000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Уссурийский городской округ |  | 2.20. |  | ПС 110/35/6 кВ "Новоникольск" | МГ |  | К | 9 | 12 | ТР выключателей 110 кВ 1шт, ТР трансформаторов напряжения 35кВ 2шт, ТР выключателей 35 Кв 1шт, ТР разьединителей 35 кВ 3шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, ТР сборных шин 35 кВ 2шт, ТР сборных шин 6 кВ 2, ТР ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ шт
|  |  | PR0006583 | В-110 Т-2 (ВМТ-110Б) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007656 | ТН-35 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР трансформаторов напряжения 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0007656 | В-35 Т-1(ВМ-35) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР выключателей 35 Кв | шт | 1
|  |  | PR0007656 | Р-35 ВЛ Коммунар, Борисовка, Мелькомбинат (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007656 | СВ 35 (ВМ-35-600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007656 | Сборные шины 35кВ 1,2С |  |  | Т | 9 | 9 | ТР сборных шин 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006610 | Сборные шины 6кВ1,2С |  |  | Т | 12 | 12 | ТР сборных шин 6 кВ |  | 2
|  |  | PR0006610 | ВВ-6 кВ Т-2,СВ,ф-1,2,3,4,5,67,8,9,10,11 (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 13
|  |  | PR0007732,PR0008760 | Т-1 (ТДТН 10000/35), Т-2 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0001642 | ТН 110Т-2 (НКФ-110) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт
|  |  | PR0009811 | ТТ 110 Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт
Михайловскон сельское поселение |  | 2.21. |  | ПС 110/35/6 кВ "Михайловка" | МГ |  | К | 3 | 7 | ТР ремонт выключателей 110 кВ 1шт., ТР ремонт ВЧ-Заградителей110 кВ 1шт., ТР выключателей 35 кВ 2шт., ТР Т-ра Напряжения 35 кВ 1шт., ТР ОПН- 35 кВ 2шт., ТР разъеденителей 35 кВ 7шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., ТР сборных шин 35кВ 1шт., ТР ремонт выключателей 6 кВ 3шт, ТР сборных шин 6кВ 2шт, ТР Т-ра Напряжения 6кВ 2, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007643 | В-110 Т-1 (ВМТ110) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007643 | ВЧЗ-110 ВЛ-Уссурийск-2 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ремонт ВЧ-Заградителей110 кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007721 | В-35 Т-1,Т-2 (ВМ-35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  | PR0007721 | ЗНОМ-35 |  |  | Т | 5 | 5 | ТР Т-ра Напряжения 35 кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007721 | ОПН-35 |  |  | Т | 5 | 5 | ТР ОПН- 35 кВ | шт. | 2
|  |  | PR0007721 | РЛ-35кВ ВЛ-Россия, Тимирязевка, РШ-35 Т-1, Т-2, ВЛ-РоссияЮ, Тимирязевка, РТ 35 Т-1 (РЛНД-35/600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разъеденителей 35 кВ | шт. | 7
|  |  | PR0007721 | РШ 35 ВЛ Родина, ТН-35 (РЛНД-35/600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
|  |  | PR0007721 | Сборные шины 35кВ |  |  | Т | 5 | 5 | ТР сборных шин 35кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007794 | В-6кВ ТСН-1,ТСН-2, ф-10 |  |  | Т | 3 | 3 | ТР ремонт выключателей 6 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007794 | Сборные шины 6кВ |  |  | Т | 3 | 3 | ТР сборных шин 6кВ | шт | 2
|  |  | PR0007794 | ТН-6кВ 1,2С (НТМИ-6) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР Т-ра Напряжения 6кВ |  | 2
|  |  | PR0008806,PR0008754 | Т-2 (ТДТН-10000/35), Т-1 (ТДТН-75000/110) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Михайловскон сельское поселение |  | 2.22. |  | ПС 110/35/6 кВ "ЖБИ-130" | МГ |  | К | 2 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР сборных шин 6кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт
|  |  | PR0007597 | РС 110 1С, Ррем. пер 1С (РНДЗ-110/1000) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008750,PR0008753 | Т-1 ТДН-10000/110,Т-2 ТДН-6300/35 |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006611 | Сборные шины 6кВ |  |  | Т | 2 | 2 | ТР сборных шин 6кВ | шт | 2
|  |  | PR0006611 | В-6кВ Ф-7,9 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
Григорьевское сельское поселение |  | 2.23. |  | ПС 35/10 кВ "Россия"" | МГ |  | К | 4 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 2шт, ТР сборных шин 10кВ 2шт
|  |  | PR0007628 | В-35 ВЛ-Михайловка, Павловка-2, Родина |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007628 | РЛ 35 ВЛ Михайловка, Павловка-2, Родина, РШ 35 ВЛ Михайловка, Павловка-2, Родина, РС 35 1,2С (РНДЗ-35/600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 8
|  |  | PR0007784 | В-10кВ Ф-1,3,8,9 (ВПМ-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ |  | 4
|  |  | PR0008803, PR0007685 | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007628 | РВС-35 |  |  | Т | 9 | 9 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007784 | Сборные шины 10кВ |  |  | Т | 4 | 4 | ТР сборных шин 10кВ | шт | 2
Алексее-Никольское сельское поселение |  | 2.24. |  | ПС 35/10 кВ "Алексее-Никольск" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт, ТР ремонт выключателей 10 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт, ТР Т-ра Напряжения 6кВ 2шт, ТР ремонт выключателей 35кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007627 | РШ-35 Т-2 (РНДЗ-35/600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007783 | В 10 Т-1,Т-2, СВ (ВМГ-10) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР ремонт выключателей 10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007783 | В-10 ф-2,3 (ВМГ-10) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008723, PR0009806 | ТН-6кВ1,2С (НТМИ-10) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР Т-ра Напряжения 6кВ | шт | 2
|  |  | PR0007627 | В 35 Т-1, Т-2 (С-35) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР ремонт выключателей 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0007761, PR0008797 | Т-1 (ТМН-2500/3, Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007627 | РВС-35 Т-1, Т--2 (РВС-35) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 2
Корсаковское сельское поселение |  | 2.25. |  | ПС 35/10 кВ "Корсаковка" | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР ремонт выключателей 10 кВ 5шт, Ремонт блокировки 18шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007625 | РШ 35 РВС 1,2С (РНДЗ-35/600) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007625 | В-35 Т-1, Т-2 (ВМ-35) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007782 | В-10 ф-1,2,3 (ВМГ-10) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007782 | В-10кВ Ф-7,8,9,10, СВ (ВМГ-10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР ремонт выключателей 10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007782 | КРУН-10 |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт блокировки | шт | 18
|  |  | PR0008796, PR0007682 | Т01 (ТМ-4000/35), Т-2 (ТМ-3200/35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Михайловский МР |  | 2.26. |  | ПС 35/10 кВ "Родина" | МГ |  | К | 3 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР ремонт выключателей 10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007626 | РЛ 35 ВЛ Михайловка, Россия (РНДЗ-35/600) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007626 | В35 Т-2 (С-35) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0006617 | В-10кВ ф-1,2,6,7 (ВМГ-10) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006617 | В-10кВ Т-2, СВ (ВМГ-10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0009336, PR0009337 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007684, PR0008802 | Т-1 (ТМ-2500/35), Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Новоникольское сельское поселение |  | 2.27. |  | ПС 35/6 кВ "Коммунар" | МГ |  | К | 4 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР ремонт выключателей 6кВ 7шт, ТР сборных шин 6кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 2шт
|  |  | PR0008801 | В-35 СВ (С-35) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007786 | В-6 Ф-8,9,10 (ВМГ-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007786 | В-6 Т-1,Т-2,СВ.Ф -1,2,3,4 (ВМГ-10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР ремонт выключателей 6кВ | шт | 7
|  |  | PR0007786 | Сборные шины 6кВ |  |  | Т | 4 | 4 | ТР сборных шин 6кВ | шт | 2
|  |  | PR0007786, PR0007710 | Т-1 (ТМ-5600/35),Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008801 | РВС-35 Т-1, РВС Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 2
Борисовское сельское поселение |  | 2.28. |  | ПС 35/10кВ "Борисовка" | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт, Ремонт блокировки 18, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР РЛНД-35 2шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
|  |  | PR0006678 | В-10 СВ, ф-1,3,7 (ВМ-10) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006678 | КРУН-10 |  |  | Т | 6 | 6 | Ремонт блокировки |  | 18
|  |  | PR0006678, PR0007680 | Т-2 (ТМ-2500/35), Т-1(ТМН-4000) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007629 | РС-35 1,2С (РЛНД-35/600) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР РЛНД-35 | шт | 2
|  |  | PR0007629 | СВ-35 (С-35) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
К-Рыболовское сельское поселение |  | 2.29. |  | ПС 110/35/6 кВ "Камень-Рыболов" | МГ |  | К | 3 | 11 | ТР разьединителей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 3групп, ТР разьединителей 35 кВ 11групп, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, ТР выключателей 35 кВ 5шт, ТР выключателей 10 кВ 4шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 35 кВ 2шт, ТР ТСН10 кВ 4шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 6шт, ТР ограничителей напряжения 35 кВ 12шт
|  |  | PR0007709 | РЛ-110 ВЛ ХорольРЛНД-2-110-600 |  |  | Т | 6 | 6 | ТР разьединителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007630 | РШ 35 Астраханка, РН 35 №1,№2 (РЛНД-35-600) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 3
|  |  | PR0007630 | РШ 35 ВЛ Жариково, Платоновка, Ильинка, Хороль, Т-2, ТН 1,2С РС 1,2С, РН Т-1, Т-2 (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разьединителей 35 кВ | групп | 11
|  |  | PR0007630 | В-35 ВЛ Жариково (ВМД-35) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007630 | ВМД-35,С-35М-630 ,ВМ-35. |  |  | Т | 7 | 7 | ТР выключателей 35 кВ | шт | 5
|  |  | PR0006604 | В 10 кВ ф-1,6,8,11 (ВВЭ-10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006604 | В 10 кВ Т-1,Т-2, СВ, ф-2,3,4,5,7,9,10,12 (ВМП-10) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 11
|  |  | PR0008027,PR0008031 | Т-1,Т-2 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007630 | ТН-35 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР тр-ров напряжения 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006604 | ТСН-1, ТСН-2, ТСН -1А, ТСН-2А (ТМ-100\10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР ТСН10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006604 | ТН -10 1,2С (НТМИ-10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007709 | РВС 110 Т-1, Т-2 (РВС-110) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 6
|  |  | PR0007630 | ОПН-35 Т-1,Т-2, 1,2С (ОПН-35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР ограничителей напряжения 35 кВ | шт | 12
К-Рыболовское сельское поселение |  | 2.30. |  | ПС 35\6кВ "Астраханка" | МГ |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт., ТР разьединителей 35 кВ 1шт., ТР трансформаторов 35 кВ 2шт., ТР ограничителей напряжения 35 кВ 2шт.
|  |  | PR0007688 | РШ-35 Т-1 (РЛНД-35-600) |  |  | К | 3 | 3 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007688 | РШ 35 Т-2 (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разьединителей 35 кВ | шт. | 1
|  |  | PR0007689, PR0007690 | Т-1 (ТД-10000/35),Т-2 (ТМ-630\35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  | PR0007688 | ОПН-35 Т-1.Т-2 (ОПН-35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР ограничителей напряжения 35 кВ | шт. | 2
Новоселещинское сельское поселение |  | 2.31. |  | ПС35\10"Мельгуновка" | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт, ТР разьединителей 35 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР ТСН 10 кВ 1шт, ТР тр-ров напряжения 6\10 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 6шт
|  |  | PR0007719 | С-35 |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007743 | РЛНД-35-600 |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007743 | РЛНД-35-600 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007927, PR0008779 | ТМ-4000\35,ТМ-2500\35 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007970 | ТМ_160\10 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007716 | НТМИ-10,НТМИ-6 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР тр-ров напряжения 6\10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007743 | РВС-35 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 6
Новокачаловское сельское поселение |  | 2.32. |  | ПС35\6 "Платоновка" | МГ |  | К | 5 | 8 | ТР ремонт выключателей 35 кВ 1шт, ТР разьединителей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт, ТР ремонт выключателей 10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2, ТР ТСН 6 кВ 1, ТР тр-ров напряжения 35 кВ 1шт, ТР разрядников 35 кв 6шт
|  |  | PR0007746 | В 35 ВЛ Новокачаловка (С-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007746 | РЛ 35 ВЛ К-Рыболов (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007746 | РШ 35 Т-1, Т-2. ВЛ К-Рыболов, Новокачаловкк, РЛ ВЛ Новокачаловка (РЛНД-35-600) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007742 | В 6 кВ Т-1. ф-1 (ВМПП-10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР ремонт выключателей 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007744, PR0007745 | Т-1 (ТД-10000\35),Т-2 (ТМ-630\35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ |  | 2
|  |  | PR0007742 | ТСН-1 (ТМ-40\6) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР ТСН 6 кВ |  | 1
|  |  | PR0007746 | ТН (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР тр-ров напряжения 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007746 | РВС Т-1, Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разрядников 35 кв | шт | 6
К-Рыболовское сельское поселение |  | 2.33. |  | ПС 35\10 "Владимиро-Петровка" | МГ |  | К | 8 | 8 | ТР трансформаторов 35 кВ 1шт, ТР ТСН 10 кВ 1шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 1шт, ТР ограничителей перенапряжения 35 кВ 1шт
|  |  | PR0008792 | Т-1 (ТМН-2500\10) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0009362 | ТСН-1 (ТМ-25\10) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0009362 | ТН-10 (НТМИ-10) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007696 | ОПН-35 Т-1 (ОПН-35) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 1
Жариковское сельское поселение |  | 2.34. |  | ПС 35\10"Жариково" | МГ |  | К | 9 | 9 | ТР ремонт выключателей 35 кВ 2шт, ТР разьединителей 35 кВ 6шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ , ТР трансформаторов 35 кВ 2шт., ТР ТСН 10 кВ 1шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 2шт, ТР ограничитель перенапряжени 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007701 | В-35 ВЛ-Богуславка, К-Рыболов (ВМ-35,ВМД-35) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007701 | РШ 35 ВЛ Богуславка, К-Рыболов, РЛ ВЛ ВЛ Богуславка, К-Рыболов, РТ Т-1, Т-2 (РЛНД-35-600) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 6
|  |  | PR0006675 | В-10 ф-2,6,7,10 (ВМГ-133) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ
|  |  | PR0007701, PR0007702 | Т-1 Т-1 (ТМ-3200\35) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  | PR0006675 | ТСН-1 (ТМ-20\10) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0006675 | ТН-10 1,2С (НТМИ-10) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007701 | ОПН-35 Т-1,Т-2 (ОПН-35) |  |  | Т | 9 | 9 | ТР ограничитель перенапряжени 35 кВ | шт | 2
Ханкайский МР |  | 2.35. |  | ПС 35\0,4 "Рыбхоз" | МГ |  | К | 7 | 7 | ТР разьединителей 35 кВ 1шт, ТР трансформаторов 35 кВ 1шт, ТР РВС-35 3шт
|  |  | PR0007752 | РЛ 35 ВЛ РП-2РЛНД-35-600 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007801 | Т-2 (ТМ-560\35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007752 | РВС-35 Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР РВС-35 | шт | 3
Новокачаловское сельское поселение |  | 2.36. |  | ПС 35\10 кВ "Новокачаловка" | МГ |  | К | 7 | 9 | ТР ремонт выключателей 35 кВ 3шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР ТСН 10 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 35 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 2шт, ТР ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт
|  |  | PR0007728 | В-35 ВЛ Ильинка, Турий рог, Платоновка (ВТ-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ремонт выключателей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007728 | СВ 35 (ВТ-35) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007728 | РЛ-35 ВЛ Платоновка, Ильинка, Турий рог, Рш ВЛ Платоновка, Ильинка, Турицй Рог, Т-1, Т-2, РС 1,2С (РЛДЗ-35-1000) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 10
|  |  | PR0009402 | В 10 Т-1, Т-1, СВ, ф-1,2,34,5,6,7,9,10,11 (ВМГ-10) |  |  | К | 8 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 13
|  |  | PR0007729, PR0007730 | Т-1, т-2 (ТМН-4000\35,ТМ-4000\35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0009402 | ТСН-, ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007728 | ТН-35 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР тр-ров напряжения 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0009402 | ТН -10 1,2С (НТМИ-10) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007728 | ОПН-35 Т-1, Т-2 (ОПН-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ограничителей перенапряжения 35 кВ | шт | 6
Ильинское сельское поселение |  | 2.37. |  | ПС 35\10 "Ильинка" | МГ |  | К | 5 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 2, ТР разьединителей 35 кВ 3шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР ТСН 10 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 2шт, ТР ОПН-35 2шт
|  |  | PR0007653 | В 35 ВЛ Новокачаловка (ВТ-35) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007653 | РШ-35 ВЛ Новокачаловка, РЛ ВЛ Новокачаловка (РЛДЗ-35-600) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ |  | 2
|  |  | PR0007653 | РЛ -35 ВЛ К-Рыболов, Платоновка, РШ ВЛ Платоновка (РЛДЗ-35-600) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007707 | В 10 Т-1, Т-2, СВ, ф-8,9,10 (ВМГ-10) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0007706 | Т-1, Т-2 (ТМН-4000\35) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007707 | ТСН -1, ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007707 | ТН 10 1,2С (НТМИ-10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007653 | ОПН-35 Т-1, Т-2 (ОПН-35) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР ОПН-35 | шт | 2
Новоселещинское сельское поселение |  | 2.38. |  | ПС 35\10 "Новоселище" | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт, ТР трансформаторов 35 кВ 1шт, ТР ТСН 10 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 1шт, ТР РВС-35 1шт
|  |  | PR0007741 | В 10 Ф-1,2,3,5,6 (ВМГ-10) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007737 | Т-1 (ТМ-4000\35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007739 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008969 | ТН-10 1,2 С (НТМИ-10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007736 | РВС Т-1 (РВС-35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР РВС-35 | шт | 1
Новокачаловское сельское поселение |  | 2.39. |  | ПС 35\10 "Турий Рог" | МГ |  | К | 5 | 11 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР ТСН 10 кВ 2шт, ТР тр-ров напряжения 10 кВ 2шт, ТР ОПН-35 6шт
|  |  | PR0007630 | РШ 35 Т-1, Т-2 (РЛНД-35-600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007756 | В 10 Т-1, Т-2, СВ (ВМ-10) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0008792 | Т-1, Т-2 (ТМ-1600\35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007758 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25\10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР ТСН 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007756 | ТН-10 (НТМИ-10) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР тр-ров напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007630 | ОПН-35 Т-2, Т-2 (ОПН-35) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР ОПН-35 | шт | 6
К-Рыболовское сельское поселение |  | 2.40. |  | ПС 35\6\0,4кВ "Морозовка" | МГ |  | Т | 3 | 3 | ТР разьединителей 35 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, ТР РВС-35 6шт
|  |  | PR0007724 | РШ 35 Т-1, Т-2 (РЛДЗ-35-600) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разьединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007724, PR0007725 | Т-1 (ТМ-4000\35), Т-2 (ТМ-100\35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007724 | РВС-35 Т-1, Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР РВС-35 | шт | 6
Ярославское городское поселение |  | 2.41. |  | ПС 110/35/6 кВ "Ярославка" | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 3шт, ТР выключателей 110кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 11шт, ТР выключателей 35кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт, ТР разъединителей 35кВ 7шт, ТР выключателей 6кВ 6шт, Капитальный ремонт выключателей 6кВ 3шт, ТР тр-ров тока 110кВ 7шт, ТР тр-ров напряжения 35кВ 6шт, ТР тр-ров напряжения 6кВ 4шт, ТР ограничителей напряжения 110кВ 6шт, ТР ограничителей напряжения 35кВ 12шт, Пкраска оборудования 5шт
|  |  | PR0007604 | В-110 ВЛ ЯЧДС, ЯДС (МКП 110М, ВЛ-Хороль (ВМТ-110) |  |  | К | 5 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007604 | В-110 Т-1 (МКП 110М) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателей 110кВ | шт | 1
|  |  | PR0007604 | РШ 110 2СШ ВЛ ЯДС, ЯЧДС,ТН,ВЛ Сибирцево-тяговая,Павловка-1,1СШ ВЛ Павловка-2, РЛ ВЛ ЯДС, Хороль, Сибирцево-тяговая,Павловка-1,Павловка-2 ( РЛНД-1-110/600) |  |  | К | 5 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 11
|  |  | PR0007623 | В-35 Т-1 (ВМ-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР выключателей 35кВ | шт | 1
|  |  | PR0007623 | РШ-35 1СШ Т-2 (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007623 | РШ-35 2С ШСВ. ВЛ Лузановка, Разрез-1, Разрез-2, ШСВ, 1СШ Т-1, ШСВ, РТ Т-2 (РЛНД-1-35/600) |  |  | Т | 6 | 7 | ТР разъединителей 35кВ | шт | 7
|  |  | PR0006609 | В-6 Т-1, ф-12,13,15,17,23 (ВМП-10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР выключателей 6кВ | шт | 6
|  |  | PR0006609 | В-6 Т-2, ф-27,29 (ВМП-10) |  |  | к | 2 | 2 | Капитальный ремонт выключателей 6кВ | шт | 3
|  |  | PR0007604 | ТТ-110 ВЛ ЯДС,ЯЧДС,Хороль |  |  | Т | 5 | 6 | ТР тр-ров тока 110кВ | шт | 7
|  |  | PR0007623 | ТН-35 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР тр-ров напряжения 35кВ | шт | 6
|  |  | PR0006609 | ТН-6 1,ПС.2ПС,3ПС,4ПС (НТМИ-6) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР тр-ров напряжения 6кВ | шт | 4
|  |  | PR0007604 | ОПН-110 1С,2С (ОПН-110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР ограничителей напряжения 110кВ | шт | 6
|  |  | PR0007623 | ОПН-35 1,2С, Т-1,Т-2 ОПН-35 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР ограничителей напряжения 35кВ | шт | 12
|  |  | PR0007604 |  |  |  | Т | 9 | 9 | Пкраска оборудования | шт | 5
Хорольское сельское поселение |  | 2.42. |  | ПС 110/35/10 Хороль | МГ |  | К | 4 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт, ТР разъединителей 110кВ 6шт, Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, ТР Разъединителей 35 кВ 8шт, ТР трансформаторов 10кВ 2шт, ТР трансформаторов 10 кВ 2ШТ, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт, ТР ограничителей напряжения 110кВ шт, ТР разрядников 35кВ шт, Пкраска оборудования 5шт
|  |  | PR0007603 | В-110 ВЛ Ярославка (МКП 110М) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007603 | РШ 110 ВЛ Приозерная(РЛНД-110/600) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007603 | РШ 110 Т-2, ВЛ Ярославка, РЛ К-Рыболов, Ярославка, Петровичи, Приозерная (РНДЗ-110-2-60 |  |  | Т | 7 | 10 | ТР разъединителей 110кВ | шт | 6
|  |  | PR0007622 | В 35 ВЛ Новодевица С-35-630-10 |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007622 | РШ 35 ВЛ Новодевица, К-Рыболов, ТН-35,Т-1, РЛ ВЛ Новодевица, К-Рыболов , РТ Т-1,Т-2 РНДЗ 35-1000 |  |  | Т | 9 | 9 | ТР Разъединителей 35 кВ | шт | 8
|  |  | PR0008737, PR0008767 | Т-1 (ТДТН 25000/110), Т-2 (ТДТН-20000/110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 10кВ | шт | 2
|  |  | PR0008766,PR000819 | ТСН-1 (ТМ-160/0), ТСН-2 (ТМ 160/10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 10 кВ | ШТ | 2
|  |  | PR0007603 | ТН-110 1,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007622 | НАМИ 35 |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007603 | ОПН-110 12С (ОПН 110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР ограничителей напряжения 110кВ | шт
|  |  | PR0007622 | РВС-35 Т-1,Т-2 (РВС 35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР разрядников 35кВ | шт
|  |  | PR0007622 |  |  |  | Т | 8 | 8 | Пкраска оборудования | шт | 5
Петровичанское сельское поселение |  | 2.43. |  | ПС 110/35/10 Петровичи | МГ |  | К | 3 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, ТР ограничителей 110кв 2шт, ТР выключателей 35кВ 1шт, ТР разъединителей 35кВ 3шт, ТР выключателей 10кВ 8шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР заземлителя 110 кВ , ТР трансформаторов 10 кВ 2шт, ТР трансформаторв напряжения 110кВ 2шт, ТР трансформаторв напряжения 35кВ 2шт, ТР ограничителей напряжения 110кВ 2шт, ТР ограничителей напряжения 35кВ 4шт
|  |  | PR0007601 | В-110 ВЛ Хороль (МКП-110) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007601 | ОД-110 Т-1,Т-2 (ОД 110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР ограничителей 110кв | шт | 2
|  |  | PR0007618 | В-35 Т-2 (С 35) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 35кВ | шт | 1
|  |  | PR0007618 | РШ-35 Т-2, РТТ-2, РЛ ВЛ Сивакока) (РЛНД 1-35/600) |  |  | Т | 3 | 8 | ТР разъединителей 35кВ | шт | 3
|  |  | PR0006681 | В-10 Т-1,Т-2, СВ,ТСН-1, ТСН-2, Ф 2,4,11 (ВК 10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР выключателей 10кВ | шт | 8
|  |  | PR0008736,PR 0008741 | Т-1 (ТДТН-16000/110), Т-2 ТДТН -10000/110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008741 | ЗОН 110 |  |  | Т | 5 | 5 | ТР заземлителя 110 кВ
|  |  | PR0008767,PR0008189 | ТСН-1 (ТМ-100/10) ТСН-2 (ТМ 100/10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007601 | ТН-110 1,2С (НКФ 110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторв напряжения 110кВ | шт | 2
|  |  | PR0007618 | ТН-35 1,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторв напряжения 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0007601 | ОПН-110 Т-1,Т-2 (ОПН 110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР ограничителей напряжения 110кВ | шт | 2
|  |  | PR0007618 | ОПН-35 Т-1,т-1,1,2С (ОПН 35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР ограничителей напряжения 35кВ | шт | 4
Хорольский МР |  | 2.44. |  | ПС 110/10кВ Приозёрная | МГ |  | К | 7 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, ТР выключателя 10кВ 1шт, ТР выключателей 10кВ 6шт, ТР трансформаторов 110кВ 2шт, ТР трансформаторов 10кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110кВ 2шт, ТР трансформаторов тока 110кВ 3шт, ТР ограничителей 110кВ 2шт
|  |  | PR0007600 | В 110 Т-1 (ВМТ 110Б) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007600 | В 110 Т-2 (ВМТ 110Б) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР выключателя 10кВ | шт | 1
|  |  | PR0005771 | В-10 Т-1,Т-2, СВ, ф-1,3,6 (ВК 10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР выключателей 10кВ | шт | 6
|  |  | PR0008694 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 110кВ | шт | 2
|  |  | PR0008810, PR0008676 | ТСН-1 (ТМ 100/10) ,ТСН-2 (ТМ 63/10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 10кВ | шт | 2
|  |  | PR0007600 | ТН-110 1,2С (НКФ 110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов напряжения 110кВ | шт | 2
|  |  | PR0007600 | ТТ-110 Т-1,1,2С (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов тока 110кВ | шт | 3
|  |  | PR0007600 | ОПН-110 Т-1,Т-2 (ОПН-110) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР ограничителей 110кВ | шт | 2
Хорольский МР |  | 2.45. |  | ПС 35/10 кВ Новодевица | МГ |  | К | 10 | 10 | ТР выключателей 35кВ 1шт, ТР выключателей 10кВ 7шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов 10 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт, ТР разрядников 35кВ шт, Ремонт блокировки 15шт
|  |  | PR0007652 | СВ 35 (С 35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 35кВ | шт | 1
|  |  | PR0006672 | В-10 Т-1,Т-2,СВ, ф-1,2,5,8 (ВК 10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 10кВ | шт | 7
|  |  | PR0008800,PR0008744 | Т-1 (ТМН-2500/35), Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006672 | ТСН-1 (ТМ-25/10), ТСН-2 (ТМ-25/10) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007652 | НАМИ 35 |  |  | Т | 10 | 10 | ТР трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007652 | РВС 35 Т-1,Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР разрядников 35кВ | шт
|  |  | PR0006672 |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт блокировки | шт | 15
Хорольский МР |  | 2.46. |  | ПС 35/10кВ Сиваковка | МГ |  | Т | 4 | 4 | ТР разъединителей 35кВ 1шт, ТР выключателей 10кВ 1шт, ТР трансформаторов 35кВ 1шт, ТР трансформаторов 10кВ 1шт, ТР РВС-35 Т-1 3шт, Ремонт блокировки 10шт
|  |  | PR0007621 | РЛ-35 ВЛ Петровичи (РНДЗ 35/1000) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разъединителей 35кВ | шт | 1
|  |  | PR0006682 | В-10 Т-1 (ВМГ 10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 10кВ | шт | 1
|  |  | PR0007621 | Т-1 (ТМ-1600/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35кВ | шт | 1
|  |  | PR0006682 | ТСН-1 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 10кВ | шт | 1
|  |  | PR0007621 |  |  |  | Т | 4 | 4 | ТР РВС-35 Т-1 | шт | 3
|  |  | PR0007621 |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт блокировки | шт | 10
Хорольский МР |  | 2.47. |  | ПС 35/6кВ Сиваковка-Насосная | МГ |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35кВ 2шт, ТР трансформаторов 10кВ 1шт, ТР разрядников 35кВ шт, Ремонт блокировки 10шт
|  |  | PR0008755, PR0008769 | Т-1 (ТДНС-10000/3)5, Т-2 ТМ-1000/35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0007620 | ТСН-1 (ТМ-25/6) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 10кВ | шт | 1
|  |  | PR0007620 | РВС 35 |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разрядников 35кВ | шт
[7 empty] | Т | 3 | 3 | Ремонт блокировки | шт | 10
Хорольский МР |  | 2.48. |  | ПС 35/6кВ Петровичи-Насосная | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт, ТР выключателей 6кВ 2шт, ТР трансформаторов 35кВ 2шт, ТР трансформаторов 10кВ 1шт, ТР разрядников 35кВ 2шт, ТР РВС-35 Т-2 1шт
|  |  | PR0007619 | РЛ-35 Т--1,Т-2 (РНДЗ 35/1000) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006669 | В-6 Т-1, ф-1 (ВМПП 10) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР выключателей 6кВ | шт | 2
|  |  | PR0008198, PR0008755 | Т-1 (ТДНС-10000/35), Т-2 (ТМ 1000/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0006669 | ТСН-1 (ТМ-25/6) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 10кВ | шт | 1
|  |  | PR0007619 | РВС 35 |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разрядников 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0007619 |  |  |  | Т | 4 | 4 | ТР РВС-35 Т-2 | шт | 1
Хорольский МР |  | 2.49. |  | ПС 35/6 кВ Луговая-Насосная | МГ |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35кВ 2шт, ТР трансформаторов 6кВ 1шт, ТР разрядников 35кВ 2шт, Ремонт блокировки 10шт
|  |  | PR0007928 | Т-1 (ТМН-4000/35),Т-2 (ТМ-250/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0009406 | ТСН-1 (ТМ-63/6) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 6кВ | шт | 1
|  |  | PR0007634 | РВС 35 Т-1, Т-2 (РВС-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разрядников 35кВ | шт | 2
|  |  | PR0009406 |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт блокировки | шт | 10
Липовецкое городское поселение |  | 2.50. |  | ПС 110/35/6 кВ Липовцы | МГ |  | К | 1 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 35 кВ 4шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт, ТР выключателей 6 кВ 5шт, ТР трансформаторов 110 кВ 3шт
|  |  | PR0007598 | В-110 ВЛ-Полевая (МКП-110М) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007644 | В-35 ВЛ-Ильичевка,Воток-2, Дружба, Т-1 (ВМД-35) |  |  | К | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006620 | В-6 Т-1, ф-1,2,4,6 (ВМГ-133), Ф-16 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0006620 | В-6 Ф-1,7,9,10 (ВВТЭ-10), ф-5 (ВМГ-133) |  |  | Т | 1 | 1 | ТР выключателей 6 кВ | шт | 5
|  |  | PR0001169, PR0007963, PR0008751 | Т-1 (ТДТН-25000/110), Т-2 ТДТН-16000/110), Т-3 (ТДТН-10000/110) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 3
Покровское сельское поселение |  | 2.51. |  | ПС 110/35/10 кВ Полевая | МГ |  | К | 2 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт, ТР выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 9шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 10 кВ 5шт, ТР трансформаторов 110 кВ 3шт
|  |  | PR0007639 | В-110 ВЛ-Промышленная, СВ-110 2-3С (МКП-110М) |  |  | К | 8 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
|  |  |  | СВ-110 1-2С (МКП-110М) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007639 | РШ-110 ТН-110 1,2,3С, Т-2, Вл Промышленная, РЛ-110 ВЛ-Промышленная, РС-110 3С.2С ст.1С, 2С ст. 3С (РЛНДЗ-110/600) |  |  | К | 6 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 9
|  |  | PR0007649 | РЛ 35 ВП Орбита-1, Покровка 3С, РШ-35 ВЛ Орбита-2, Покровка 3С, Т-3, РТ-35 Т-3 (РЛНДЗ-35/600) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 6
|  |  | PR0006618 | В-10 кВ ф-16,20 (ВК-10), ТСН-2 (ВМП-10) |  |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006618 | В-10 кВ Ф-13,15,19,21,Т-3 (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007749, PR0008736, PR0008736 | Т-1,Т-2,Т-3 (ТДТН-16000/110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 3
Галенковское сельское поселение |  | 2.52. |  | ПС 35/10 кВ Орбита | МГ |  | К | 9 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки 20шт
|  |  | PR0007631 | В-35 ВЛ-Полевая-1, Полевая-2 (С-35М) |  |  | К | 9 | 10 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007686, PR7937 | Т-1, Т-2 (ТМН-10000/35) |  |  | Т | 9 | 10 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007631 |  |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт блокировки | шт | 20
Новогеоргиевское сельское поселение |  | 2.53. |  | ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка | МГ |  | К | 2 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, ТР выключателей 10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки 20шт
|  |  | PR0007631 | В-35 Т-1 (ВТ-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007651 | В-10 кВ Т-1 (ВК-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0009401 | В-10 кВ СМВ, Ф-1,2,34,5,9 (ВМПП-10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0007626, PR0007935 | Т-1, Т-2 (ТМ-4000/35) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007651 |  |  |  | Т | 4 | 4 | Ремонт блокировки | шт | 20
Пограничное сельское поселение |  | 2.54. |  | ПС 35/10 кВ Пограничная | МГ |  | К | 10 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007651 | В-35 ВЛ-Богуславка (ВМ-35) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007655 | РШ-35 Т-1, Т-2, РС 1, 2С (РЛНДЗ-35/600) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007747, PR0008786 | Т-1,Т-2 (ТМН-10000/35) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Покровское сельское поселение |  | 2.55. |  | ПС 35/10 кВ Покровкка | МГ |  | К | 4 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт, ТР трансформаторов 35 Кв 2шт, Ремонт блокировки 20шт
|  |  | PR0007650 | В-35 ВЛ-Корсаковка (ВМ-35) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007650 | РШ-35 ВЛ-Новогеоргиевка,Корсаковка (РЛНДЗ-35/600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007789 | В-10 кВ Т-1 1С, Т-2 4С, ф-1,3,5,12,13 (ВМГ-10) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 7
|  |  | PR0009282, PR0007651 | Т-1,Т-2(ТМН-10000/35) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов 35 Кв | шт | 2
|  |  | PR0007650 |  |  |  | Т | 9 | 9 | Ремонт блокировки | шт | 20
Сергеевское сельское поселение |  | 2.56. |  | ПС 35/6 кВ Дружба | МГ |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 10 кВ 7шт, тр трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт блокировки 20шт, Ремонт обогрева 1шт
|  |  | PR0007785 | В-10 кВ Т-1,Т-2, СВ, Ф-3,4,6,7 (ВВТЭ-10) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 7
|  |  | PR0007762, PR0007645 | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) |  |  | Т | 8 | 8 | тр трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007785 |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт блокировки | шт | 20
|  |  | PR0007785 |  |  |  | Т | 8 | 8 | Ремонт обогрева | шт | 1
Пограничное сельское поселенре |  | 2.57. |  | ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская | МГ |  | К | 1 | 12 | Ремонт выключателей 35 кВ 5шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт, Ремонт обогрева 5шт
|  |  | PR0007645 | В-35 кВ Т-1, Т-2,СВ, ВЛ Дружба, Пограничная (ВМ-35) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007645 | РЛ 35 кВ ВЛ Дружба,Пограничная, РТ-35 Т-1,Т-2 (РЛНДЗ-35/600) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 4
|  |  | PR0006617 | В-10 кВ Ф-1,6,7,11 (ВМГ-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007655, PR0007691 | Т-1 (ТМН-4000/35, Т-2 (ТД-10000/35) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007645 |  |  |  | Т | 5 | 5 | Ремонт обогрева | шт | 5
Жариковское сельское поселение |  | 2.58. |  | ПС 35/10 кВ Богуславка | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  |  | РТ-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/1000) |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт | 1
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН-1000/35) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Новошахтинское городское поселение |  | 2.59. |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-1" | МГ |  | К | 2 | 7 | ТР выключателей 110 кВ 1групп, Ремонт разъединителей 110 кВ 4групп, ТР разьединителей 110 кВ 1групп, Ремонт выключателей 35 кВ 4групп, Ремонт разъединителей 35 кВ 6групп, Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов 6/0,4 кВ шт, ТР трансформаторов напряжения 110кВ 1шт
|  |  | PR0007596 | МКП 110 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР выключателей 110 кВ | групп | 1
|  |  | PR0007596 | РШ -110 Т-1, ВЛ Ярославка, РЛ ВЛ Ярославка , Уссурийск02 (РЛНД-110-600) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 110 кВ | групп | 4
|  |  | PR0007596 | РШ -110 ВЛ Уссурийск-2 (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разьединителей 110 кВ | групп | 1
|  |  | PR0007614 | В-35 Т-1, Т-2, СВ, ВЛ Осиновка (ВМД-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 4
|  |  | PR0007614 | РЛ-35 ВЛ Карьерная-1, Осиновка, ТШ ВЛ Карьерная-1, Осиновка, РТ Т-1, Т-2 (РЛНД-35/600) |  |  | К | 5 | 5 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 6
|  |  | PR0006608 | В-6 кВ Т-1,Т-2 (МГГ-10), СВ, ф-1,3,9,11,12 (ВМГ-133) |  |  | К | 2 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
|  |  | PR0008756 | Т-1 (ТДТНГ-10000/110),Т-2 (ТДТН-10000/110) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008733 | ТСН-2 (ТМ-160/6) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 6/0,4 кВ | шт
|  |  | PR0007596 | ТН-110 1С (НКФ-110) |  |  | Т | 7 | 7 | ТР трансформаторов напряжения 110кВ | шт | 1
Новошахтинское городское поселение |  | 2.60. |  | ПС 110/35/6 кВ " Павловка-2" | МГ |  | К | 4 | 11 | ТР выключателей 110 кВ 1шт, ТР разьединителей 110 кВ 8групп, Ремонт выключателей 35 кВ 3групп, ТР выключателей 35 кВ 2групп, Ремонт разьединителей 35 кВ 8групп, ТР разьединителей 35 кВ 4групп, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт
|  |  | PR0007666 | В-110 4В (МКП-110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007666 | РШ-110 1В 1ПС, 1В 3ПС, 4В 4ПС, 4В 2ПС, 3В 2ПС, 3В 3ПС, 2В 1ПС, 2В 4ПС (РЛНД-110/600) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР разьединителей 110 кВ | групп | 8
|  |  | PR0007610 | В-35 СВ, ВЛ-Россия, Разрез-4 (ВМД-35-600) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 3
|  |  | PR0007610 | В-35 Т-1Т-2 (ВМД-35-600) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 35 кВ | групп | 2
|  |  | PR0007610 | РШ-35 Т-1,Т-2, ТН 1С, ВЛ Рссия, Разрез-4, РЛ ВЛ Россия, Разрез-4, РС 1С (РЛНД-35-600) |  |  | К | 7 | 8 | Ремонт разьединителей 35 кВ | групп | 8
|  |  | PR0007610 | РШ-35 ТН 2С, РТ Т-1,Т-2 (РЛНД-35-600) |  |  | Т |  |  | ТР разьединителей 35 кВ | групп | 4
|  |  | PR0008758 | Т-1 (ТДТНГ-10000/110), Т-2 (ТДТН-10000/110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
Ивановское сельское поселение |  | 2.61. |  | ПС 35/10 кВ " Ивановка" | МГ |  | К | 4 | 12 | ТР выключателей 35 кВ 3групп, Ремонт разъединителей 35 кВ 4групп, Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт, ТР выключателей 6-10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 35 кВ 2шт
|  |  | PR0007608 | В 35 Т-1, ВЛ Рчная Осиновка (ВМД-35-600) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР выключателей 35 кВ | групп | 3
|  |  | PR0007608 | РШ-35 Т-1, Т-2 РС 35, ВЛ Осиновка (РЛНД-35-600) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 4
|  |  | PR0009404 | В-10 Т-2, ф-1,2,3,5,8,9,13 (ВМГ-10-20-630) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 8
|  |  | PR0009404 | В 10 ф-6,7 (ВМГ-10-20-630) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008743, PR0008738 | ТN-2 (ТМ-4000/35),Т-1(ТМ-6300/110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 2
Осиновское сельское поселение |  | 2.62. |  | ПС 35/10/6 кВ " Осиновка" | МГ |  | К | 3 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ 1групп, Ремонт разъединителей 35 кВ 5групп, Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт, ТР трансформаторов 35-10 кВ 3шт
|  |  | PR0007613 | В 35 СВ (ВТ-35-630) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 1
|  |  | PR0007613 | РШ-35 Т-1,Т-2, РС1,2С, ВЛ Ивановка (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 5
|  |  | PR0009410 | В-10 ф-1,2,3,4,5,8 (ВМГ-10-20-630) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 6
|  |  | PR0009290, PR0009280 | Т-1, Т-2 (ТМ-2500/35),Т-3(ТМ1600/10) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 35-10 кВ | шт | 3
Кремовское сельское поселение |  | 2.63. |  | ПС 35/6 кВ " Речная" | МГ |  | К | 4 | 10 | Ремонт разьединителей 35 кВ 2групп, ТР предохранителей 35 кВ 2групп, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР трансформаторов 35 кВ 1шт
|  |  | PR0007609 | РШ-35 Т-1,-2 (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт разьединителей 35 кВ | групп | 2
|  |  | PR0007609 | ПСН-35 Т-1, Т-2 (ПСН-35) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР предохранителей 35 кВ | групп | 2
|  |  | PR0007665 | В-6 Т-1, ф-1,4 (ВМГ-133) |  |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0008782 | Т-1 (ТМ-3200/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35 кВ | шт | 1
Новошахтинское городское поселение |  | 2.64. |  | ПС 35/6 кВ " Озерная Падь" | МГ |  | К | 9 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 35 кВ 3групп, ТР разьединителей 35 кВ 4групп, Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт, ТР трансформаторов 6/0,4 кВ 1шт
|  |  | PR0007617 | В-35 ВЛ Павловка-1 (ВМД-35) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007617 | РЛ-35 ВЛ-Павловка-1, Лузановка, РС 35 (РЛНД-1-35/600) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 кВ | групп | 3
|  |  | PR0007617 | РШ Т-1,Т-2, ВЛ Павловка-1, Лузановка, (РЛНД-1-35/600) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР разьединителей 35 кВ | групп | 4
|  |  | PR0006606 | В-6 Т-1,Т-2, ф-1,7 (ВМГ-133) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007787 | ТСН (ТМ-20/6) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов 6/0,4 кВ | шт | 1
Новошахтинское городское поселение |  | 2.65. |  | ПС 35/6 кВ "Каръерная-1" | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ 1групп, ТР разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 2групп, ТТР выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР трансформаторов 35-10 кВ 2шт
|  |  | PR0007611 | В-35 Т-2 (ВМ-35) |  |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 35 кВ | групп | 1
|  |  | PR0007611 | ОД=35 Т-1, КЗ-35 Т-1 (ОД-3-600,КЗ-35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ | групп | 2
|  |  | PR0007636 | В-6 Т-1,Т-2,СВ (ВМГ-133) |  |  | Т | 4 | 4 | ТТР выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0008798 | Т-1, Т-2 (ТМ6300/35) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов 35-10 кВ | шт | 2
Черниговское сельское поселение |  | 2.66. |  | ПС 110/35/10 кВ"ЧЕРНИГОВКА" | МГ |  | К | 1 | 7 | ТР выключателей 110 кВ 2шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт, ТР заземлителей 110 кВ 2шт, ТР выключателей 10 кВ 5шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт, Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт, ТР разрядников 110 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 1шт, Ремонт сетчатого ограждения 1шт, Ремонт обогрева В 110кВ 2шт
|  |  | PR0007640 | В 110 Т-1,Т-2 (ВМТ-110) |  |  | Т | 5 | 6 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007640 | РШ 110 Т-1,Т-2,РС 110 1С,2С,РЛ 110 "ЯЧДС" (РЛНД-110-600) |  |  | К | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007640 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР заземлителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007592 | СВ,Ф-3,4,9,11(ВК-10) |  |  | Т | 1 | 1 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 5
|  |  | PR0007592 | Ф-5,6( ВК-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0008757 | Т-1,Т-2. (ТДТН 10000\110, ТДН 10000/110 ) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007640 | ТН 110 2С (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 4 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007640 | ТТ 110 Т-1,Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007592 | ТН 35 ВЛ 35 "М" (ЗНОМ-35) |  |  | Т |  |  | ТР трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007592 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007640 | РВ 110 Т-1,Т-2 (РВС 110) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разрядников 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007654 | РВ 35 Т-1 (РВС 35) |  |  | Т | 3 | 3 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007640 | Сетчатое ограждение |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт сетчатого ограждения | шт | 1
|  |  | PR0007640 | В 110 Т-1,Т-2 (Устройства обогрева В 110 ) |  |  | Т | 7 | 7 | Ремонт обогрева В 110кВ | шт | 2
Черниговское сельское поселение |  | 2.67. |  | ПС 110/10 кВ "МУЧНАЯ" | МГ |  | К | 2 | 12 | ТР выключателя 110 кВ 2шт, ТР разъеденителей 110 кВ 3шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт, Ремонт ЗОН 110 2шт, ТР выключателей 10 кВ 11шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ 4шт, ТР трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт, ТР разрядников 110 кВ 2шт, ТР обогрева В 110 кВ 3шт, Покраска металлоконструкции ПС 4шт, Порталы 110 4
|  |  | PR0007594 | В 110 Т-2,СВ 110 (ВМТ 110) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателя 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007594 | РЛ 110 ВЛ "Спасск",Р пер 1С,Р пер 2С ( РЛНД-110-600) |  |  | Т | 7 | 8 | ТР разъеденителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007594 | РШ 110 Т-2 (РЛНД-110-600) |  |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007594 | ЗОН 110 Т-1,Т-2(ЗОН 110) |  |  | т | 3 | 4 | Ремонт ЗОН 110 | шт | 2
|  |  | PR0007591 | В 10 Т-1,Т-2,СВ,Резерв№1,2,Ф-1,2,3,4,5,7 (ВК-10) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 11
|  |  | PR0008747, PR0007961 | Т-1,Т-2 (ТДН 10000/110) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007594 |  |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007594 | ТТ 110 1,2С,Т-1,Т-2 (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007591 | ТН 10 1С,2С( НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007594 | РВ 110 Т-1,Т-2 (РВС 110) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР разрядников 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007594 | Устройства обогрева В 110 |  |  | Т | 7 | 7 | ТР обогрева В 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007594 | Металлоконструкции ПС |  |  | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкции ПС | шт | 4
|  |  | PR0007594 |  |  |  | Т | 7 | 7 | Порталы 110 |  | 4
Реттиховское сельское поселение |  | 2.68. |  | ПС 110/6 кВ "РЕТТИХОВКА" | МГ |  | К | 6 | 12 | ТР выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт, ТР заземлителей 110 кВ 2шт, ТР выключателей 6 кВ 6шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт, ТР разъединителей 6 кВ 3шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ 1шт, ТР ограничителей напряжения 110 кВ 2шт, Ремонт Фундамента. 1шт, Ремонт Маслоприёмника. 1шт
|  |  | PR0007602 | В 110 Т-2,В 110 "Арсеньев-2"(МКП-110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007602 | В 110 ВЛ"М" (МКП-110) |  |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007602 | РШ 110 ТН 1,2С,РС 110 2С,РШ,РЛ 110 ВЛ "АРС-2",РШ,РЛ 110 ВЛ "М". ( РЛНД-110-600) |  |  | К | 6 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 7
|  |  | PR0007602 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР заземлителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006607 | В 6 СВ, Ф№4,10,11,Резерв№1,2 (ВМГ-133) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР выключателей 6 кВ | шт | 6
|  |  | PR0006607 | В 6 Ф№12 ( ВМГ-133) |  |  | К | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0006607 | РТ 6 Т-1,РС 6,РТ 6 Т-2 ( РВО-6) |  |  | Т | 12 | 12 | ТР разъединителей 6 кВ | шт | 3
|  |  | PR0008804,PR0008805 | Т-1 (ТМТГ 5600/110),Т-2(ТМТГ 7500/110) |  |  | Т | 9 | 10 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007602 | ТН 110 1С,2 (НКФ-110) |  |  | Т | 9 | 10 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007602 | ТТ 110 ВЛ "Арсеньев-2"( ТФЗМ-110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007602 | ОПН 110 1С,2С (ОПН-110) |  |  | Т | 6 | 7 | ТР ограничителей напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007602 | В 110 ВЛ М (Фундамент) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт Фундамента. | шт | 1
|  |  | PR0007602 | Маслоприёмник |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт Маслоприёмника. | шт | 1
Вадимовское сельское поселение |  | 2.69. | PR0007602 | ПС 110/10 кВ "ВАДИМОВКА" | МГ |  | К | 2 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт, ТР разъеденителей 110 кВ 3шт, ТР заземлителей 110 кВ 2шт, ТР отделителей и короткозамыкателей 110 кВ 4шт, ТР выключателей 10 кВ 1шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ 1шт, ТР трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт, ТР разрядников 110 кВ 2шт, Покраска металлоконструкции ПС 2шт, Порталы 110 кВ 2
|  |  | PR0007664 | РЛ 110 ВЛ "Мучная", Рш Т-1 (РЛНД-110-600) |  |  | К | 10 | 11 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | РШ 110 Т-2,РШ 110 ТН 2С,РШ 110 ТН 1С (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 10 | 11 | ТР разъеденителей 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007664 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР заземлителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | ОД/КЗ Т-1,Т-2 (ОД/КЗ 110) |  |  | Т | 10 | 10 | ТР отделителей и короткозамыкателей 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007591 | Ф№7 (ВВТЕL-10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 1
|  |  | PR0008749, PR0008746 | Т-1 (ТДН 16000/110), Т-2 (ТМН 6300/110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | ТН 110 1С,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | ТТ 110 ВЛ "Мучная" (ТФЗМ-110) |  |  | Т | 5 | 5 | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007664 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | РВ 110 Т-1,Т-2 ( РВС 110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР разрядников 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007664 | Металлоконструкции ПС |  |  | Т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкции ПС | шт | 2
|  |  | PR0007664 |  |  |  | Т | 7 | 7 | Порталы 110 кВ |  | 2
Сибирцевское городское поселение |  | 2.70. |  | ПС 110/35/10 кВ "М" | МГ |  | К | 1 | 11 | Ремонт выключателей 110 кВ 1шт, ТР выключателей 110 кВ 1шт, ТР разъеденителей 110 кВ 4шт, ТР заземлителей 110 кВ 2шт, ТРразъеденителей 35 кВ 3шт, Ремонт выключателей 35 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 10 кВ 10шт, ТР разъединителей 10 кВ 3шт, ТР трансформаторов 110 кВ 3шт, ТР трансформаторов 10 кВ 2, ТР трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт, ТР трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт, ТР ограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт, ТР разрядников 35 кВ 2шт, Ремонт сетчатого ограждения 1шт, Покраска металлоконструкции ПС 2шт, Порталы 110 кВ 2
|  |  | PR0007595 | В110 ВЛ "М-Реттиховка" (МКП-110) |  |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007595 | В 110 ВЛ "Сиб-тяговая" (МКП-110) |  |  | Т | 8 | 8 | ТР выключателей 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007595 | РШ 110 Т-1/3,РШ 110 ТН 1С,РШ 110 ВЛ "Сиб-тяговая",РШ 110 2С (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 7 | 8 | ТР разъеденителей 110 кВ | шт | 4
|  |  | PR0007595 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 ( ЗОН 110) |  |  | Т | 8 | 9 | ТР заземлителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007612 | РШ35 ТН 1С,РС 35 1С,2С (РЛНД-35) |  |  | Т | 9 | 10 | ТРразъеденителей 35 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007612 | В 35 ВЛ "Речная","Черниговка" (ВМД-35) |  |  | К | 8 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006615 | В 10 Ф№8,16,17 (ВМПЭ-10) |  |  | К | 1 | 9 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0006615 | В 10 В 110 Т-1/3,Т-2,СВ, Ф№11,2,4,5,7,9,10 (ВКВ-10) |  |  | Т | 1 | 2 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 10
|  |  | PR0006615 | РТ Т-1,РТ Т-2,РС. (РВ-10) |  |  | Т | 11 | 11 | ТР разъединителей 10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0008807,PR0008748 | Т-1/3 (ТМТГ 7500/110),Т-2 (ТДН 10000/110) |  |  | Т | 8 | 9 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 3
|  |  | PR0009317, PR0009321 | ТСН-1 (ТМ 100), ТСН-2 (ТМ 160) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов 10 кВ |  | 2
|  |  | PR0007595 | ТН 110 1С,2С (НКФ-110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007612 | ТН 35 1С,2С (ЗНОМ-35) |  |  | Т | 3 | 5 | ТР трансформаторов напряжения 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0006615 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007595 | ОПН 110 1С,2С (ОПН-110) |  |  | Т | 4 | 5 | ТР ограничителей перенапряжения 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007612 | РВ 35 Т-1,Т-2 (РВС 35) |  |  | Т | 3 | 5 | ТР разрядников 35 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007595 | Сетчатое ограждение |  |  | К |  |  | Ремонт сетчатого ограждения | шт | 1
|  |  | PR0007595 | Металлоконструкции ПС |  |  | Т |  |  | Покраска металлоконструкции ПС | шт | 2
[7 empty] | Т | 8 | 8 | Порталы 110 кВ |  | 2
Дмитриевское сельское поселение |  | 2.71. |  | ПС 110/10 кВ "Дмитриевка" | МГ |  | К | 1 | 12 | ТР выключателя 110 кВ 1шт, ТР разъеденителей 110 кВ 2шт, ТР заземлителей 110 кВ 2шт, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт, ТР выключателей 10 кВ 7шт, ТР трансформаторов 110 кВ 2шт, ТР трансформаторов тока 110 кВ 1шт, ТР трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт, ТР разрядников 110 кВ 2шт, Ремонт обогрева В 110 кВ 3шт
|  |  | PR0007599 | В 110 Т-1 (ВМТ 110) |  |  | Т | 6 | 6 | ТР выключателя 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007599 | РЛ 110 "ЯЧДС","ЯДС" (РЛНД-110-600) |  |  | Т | 5 | 6 | ТР разъеденителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007599 | ЗОН 110 Т-1,Т-2 (ЗОН 110) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР заземлителей 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007790 | В 10 Ф№1,2,8 (ВК-10) |  |  | К | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт | 3
|  |  | PR0007790 | В 10 Резерв№1,2,Ф№9,СВ,В 10 Т-1,Т-2,РС 10 (ВК-10) |  |  | Т | 1 | 12 | ТР выключателей 10 кВ | шт | 7
|  |  | PR0008752, PR0008799 | Т-1 (ТДН 10000/110),Т-2 (ТМТГ 7500/110 ) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР трансформаторов 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007599 | ТТ 110 2С (ТФЗМ-110) |  |  | Т |  |  | ТР трансформаторов тока 110 кВ | шт | 1
|  |  | PR0007790 | ТН 10 1С,2С (НАМИ 10) |  |  | Т | 2 | 2 | ТР трансформаторов напряжения 10 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007599 | РВ 110 Т-1,Т-2. (РВС 110) |  |  | Т | 3 | 4 | ТР разрядников 110 кВ | шт | 2
|  |  | PR0007599 | В 110 Т-1,Т-2 (Устройства обогрева В 110) |  |  | Т | 10 | 10 | Ремонт обогрева В 110 кВ | шт | 3
|  | 2.72. |  | Ремонт трансформаторов 4000/35/10 в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт
[7 empty] | К |  |  | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт | 3
|  | 2.73. |  | Трансформаторы напряжения 110 кв ремонт в ЦРО | по состоянию |  | К | 5 | 7 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт
[7 empty] | К |  |  | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт | 6
|  | 2.74. |  | Высоковольтные вводы 110кВ ремонт в ЦРО | по состоянию |  | К | 2 | 12 | Капитальный ремонт вводов 110 кВ 12шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт вводов 110 кВ | шт | 12
|  | 2.75. |  | Трансформаторы тока 110 кВ ремонт в ЦРО | по состоянию |  | К | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт
[7 empty] | К |  |  | Ремонт трансформаторов тока 110 кВ | шт | 6
|  | 3 |  | Трансформаторные подстанции
Уссурйский ГО | КТП-160 кВА "Магазин" | 3.1. |  | с.Воздвиженка КТП-160 кВА № 1072 "Магазин" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Уссурйский ГО | КТП-100 "БЫТ-3" | 3.2. | PR0007182 | с.Воздвиженка КТП-100 кВА №1078 "Быт-3" | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Уссурйский ГО | КТП 160КВА "БЫТ-1" 1ШТ "БЫТ-2" 1ШТ | 3.3. | PR0006945 | с.Воздвиженка КТП-160 кВА №1083 "Быт-2" | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Уссурйский ГО | КТП 160 "ПОСЕЛОК" С.ВОЗДВИЖЕНКА | 3.4. | PR0006860 | с.Воздвиженка КТП-160 кВА № 1085 "Посёлок" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Уссурйский ГО | КТП 100 КВА "БЫТ" 1ШТ | 3.5. | PR0006765 | с.Баневурово КТП-100 кВА №1063 "Быт" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Уссурйский ГО | КТП 63 "БЫТ" 1ШТ | 3.6. | PR0007135 | с.Раковка КТП-100 кВА №1034 "Быт" | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Уссурйский ГО | С.БОГОЛЮБОВКА КТП 250КВА"МТФ" 1ШТ | 3.7. | PR0007807 | с.Боголюбовка КТП-250 кВА №1042 "МТФ" | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Михайловский МР | КТП-400кВА с. Степное | 3.8. | PR0007502 | КТП-400кВА с. Степное | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Михайловский МР | КТП-160 № 20048"В" "Дет/сад" с. Ленинское | 3.9. | PR0007207 | КТП-160 № 20048"В" "Дет/сад" с. Ленинское | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Михайловский МР | КТП-100кВА №20068 "Октябрьская" | 3.10. | PR0007280 | КТП-100кВА №20068 "Октябрьская"с.Григорьевка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА, Замена ТМ 1шт, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Михайловский МР | КТП-63кВА №20069 "Шевченко" | 3.11. | PR0007280 | КТП-63кВА №20069 "Шевченко"с.Григорьевка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/63.шт/кВА, Замена ТМ 1шт, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/63.
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Уссурйский ГО | СТП-250кВА Баня с. Николо-Львовск | 3.12. | PR0007913 | СТП-250кВА № 20230 "Баня" с. Николо-львовск | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Уссурйский ГО | КТП-100кВА с. Корсаковка | 3.13. | PR0007193 | КТП-100кВА № 20020 "Село" с. Корсаковка | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Уссурйский ГО | КТП-100кВА с. Корсаковка | 3.14. | PR0006834 | КТП-100кВА № 20031 "Быт" с. Корсаковка | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА, Замена ТМ 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
Уссурйский ГО | КТП-250кВА с. Яконовка | 3.15. | PR0007824 | КТП-250кВА № 20225 СТФ с. Яконовка | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Уссурйский ГО | КТП-160кВА с. Монакино | 3.16. | PR0007216 | КТП-160 кВА №20215 "1-е отделение" с. Монакино | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Уссурйский ГО | СТП-180кВА с. Кугуки | 3.17. | PR0007816 | СТП-180 № 20849 "Село" с. Кугуки | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1/180шт/кВА, Замена ТМ 1шт, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/180
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Уссурйский ГО | КТП-100кВА с. Новоникольск | 3.18. | PR0007225 | КТП-100 № 20951 "Новая" с. Новоникольск | по состоянию |  | К | 11 | 11 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА, Замена ТМ 1шт, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Уссурйский ГО | КТП-100кВА с. Доброполье | 3.19. | PR0007711 | КТП-100 №20959 "Развилка" с. Доброполье | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА, Замена ТМ 1шт, Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
[7 empty] | К |  |  | Замена ТМ | шт | 1
[7 empty] | К |  |  | Ремонт строительной части ТП, КТП | шт | 1
Ханкайский МР | СТП 160 БЫТ С.КОМИССАРОВО | 3.20. | PR0007860 | СТП-160 "Быт" №3207 с.Комиссарово | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Ханкайский МР | КТП 250 БЫТ С.КОМИССАРОВО | 3.21. | PR0007009 | КТП-400 "Быт" №3213 с.Комиссарово | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
Ханкайский МР | КТП 160 КОМЕНД С.КОМИССАРОВО | 3.22. | PR0006902 | КТП-160 №3214 "Комендатура" с.Комиссарово | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Ханкайский МР | КТП 250 ЗАРЕЧНОЕ С.КОМИССАРОВО | 3.23. | PR0007020 | КТП-160 "Заречная" №3215 с.Комиссарово | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Ханкайский МР | КТП 100 БЫТ С.ДВОРЯНКА | 3.24. | PR0006752 | КТП-100 "Быт" №3227 с.Дворянка | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Ханкайский МР | КТП 160 "БОЛЬНИЦА" С.НОВОКАЧАЛОВКА | 3.25. | PR0006831 | КТП-160 "Больница" №3344 с.Новокачалинск | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Ханкайский МР | КТП 160"ОВОЩЕХРАНИЛ"С.НОВОКАЧАЛОВКА | 3.26. | PR0006930 | КТП-63 "Овощехранилище" №3347 с.Новокачалинск | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/63.шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/63.
Ханкайский МР | КТПВ 250 "МТФ" | 3.27. | PR0007403 | КТП-250 "МТФ" №3450 с. Платоно-Александровское | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Ханкайский МР | КТПН 100 "МАСТЕРСКИЕ" С.ПЛАТОНОВКА | 3.28. | PR0007284 | КТПН 100 "МАСТЕРСКИЕ" №3447 С.ПЛАТОНОВКА | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Пограничный МР | СТП 315 ЗЕРНОТОК С. ЖАРИКОВО | 3.29. | PR0007896 | СТП 315 ЗЕРНОТОК №3501 С. ЖАРИКОВО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/315шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/315
Пограничный МР | КТП 250 МТФ-1 С.ЖАРИКОВО | 3.30. | PR0007035 | КТП 250 МТФ-1 №3502 С.ЖАРИКОВО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Пограничный МР | КТП 250 МТФ-2 С.ЖАРИКОВО | 3.31. | PR0007036 | КТП 250 МТФ-2 №3507 С.ЖАРИКОВО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Пограничный МР | КТП 160 ВЕТ.УЧАСТОК С.ЖАРИКОВО | 3.32. | PR0006873 | КТП 160 ВЕТ.УЧАСТОК №3505С.ЖАРИКОВО | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Хорольский МР | КТП 250 Партизанская п.Ярославский | 3.33. | PR0007544 | КТП 250 № 2725 "Партизанская" п.Ярославский | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Хорольский МР | ЗТП 2х630 Школа п.Ярославский | 3.34. | PR0006660 | ЗТП-630 Школа №6726 п.Ярославский | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/630шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/630
Хорольский МР | ЗТП 630 Советская п.Ярославский | 3.35. | PR0006659 | ЗТП 630 № 6731 "Советская" п.Ярославский | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/630шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/630
Хорольский МР | КТП 160 Колхозная с.Лучки | 3.36. | PR0006901 | КТП 160 № 2670 "Колхозная" с.Лучки | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Хорольский МР | СТП 250 Зерноток с.Поповка | 3.37. | PR0007902 | СТП 250 № 2572 "Зерноток" с.Поповка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Хорольский МР | СТП 400 СТФ с.Поповка | 3.38. | PR0007916 | СТП 400 № 2532 "СТФ-2" с.Поповка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
Хорольский МР | КТП 100 Окраина с.Н-Бельмановка | 3.39. | PR0007164 | КТП 100 № 2565 "Окраина" с.Н-Бельмановка | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Хорольский МР | КТПН 100 Ленинская с.Благодатное | 3.40. | PR0006869 | КТП 100 № 7271 "Ленинская" с.Благодатное | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Хорольский МР | КТПН 250 Быт с.Луговое | 3.41. | PR0007350 | КТП 250 № 2600 "Быт" с.Луговое | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Хорольский МР | КТПН 160 Зерноток с.Луговое | 3.42. | PR0007311 | КТПН 160 № 2602 "Зерноток" с.Луговое | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Хорольский МР | ЗТП 250 Садовая с.Новодевица | 3.43. | PR0008058 | ЗТП 250 № 2801 "Садовая" с.Н-Девица | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Октябрьский МР | КТП- 250 Столовая С. ГАЛЕНКИ № 5602 | 3.44. | PR0007046 | КТП- 250 Столовая С. ГАЛЕНКИ № 5602 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Октябрьский МР | КТП- 250 Д/ САД С. ГАЛЕНКИ № 5603 | 3.45. | PR0007014 | КТП- 250 Д/ САД С. ГАЛЕНКИ № 5603 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Октябрьский МР | КТП- 400 Овощехранилище С. ГАЛЕНКИ № 5609 | 3.46. | PR0007116 | КТП- 400 Овощехранилище С. ГАЛЕНКИ № 5609 | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
Октябрьский МР | СТП -160 "Теплица № 5193 с. Н-Георгиевка | 3.47. | PR0007857 | СТП -160 "Теплица № 5193 с. Н-Георгиевка | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Октябрьский МР | КТПН -100 "Поселок" № 5152 с Полтавка | 3.48. | PR0007287 | КТПН -100 "Поселок" № 5152 с Полтавка | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Черниговский МР | КТП 63\10 ЦЕНТРАЛЬНОЕ С АБРАЖЕЕВКА | 3.49. | PR0005169 | с.Абражеевка КТП-160 кВа № 7168 "Центральная" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Михайловский МР | КТП 63 ПОСЕЛОК С ШИРЯЕВКА | 3.50. | PR0005169 | с.Ширяевка КТП-100кВа № 7158 "Поселок" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Черниговский МР | КТП 100 КВА ЯКИМЕНКО С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.51. | PR0006779 | КТП-100 №7147 Якименко с.Монастырище | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
Черниговский МР | КТП 160 СОВЕТСКАЯ С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.52. | PR0006920 | КТП-160 №7141 Советская с.Монастырище | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/160
Черниговский МР | КТП 400 "НОВАЯ" С.ОРЕХОВО | 3.53. | PR0007093 | КТПН-400 №7306 Новая с.Орехово | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/400
Черниговский МР | КТП 250 ПОГРАНИЧ.С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.54. | PR0007041 | КТП-250 №7130 Пограничник п.Сибирцево | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Черниговский МР | С.МОНАСТЫРИЩЕ КТП 100 ПОЧТОВАЯ | 3.55. | PR0007818 | КТП-250 №7135 Почтовая | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/250
Черниговский МР | КТП 100 ОВОЩЕХР.С.МОНАСТЫРИЩЕ | 3.56. | PR0006791 | КТП-100 №7140 Овощехранилище | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТП | шт/кВА | 1/100
|  | 3.57. |  | Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 12 шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ 12 шт | шт | 12
|  | 3.58. |  | Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 12 шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ 12 шт | шт | 12
|  | 3.59. |  | Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 11 шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ 12 шт | шт | 11
|  | 3.60. |  | Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 1 | 11 | Капитальный ремонт ТМ 9 шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ 12 шт | шт | 9
|  | 3.61. |  | Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО | по состоянию |  | К | 12 | 12 | Капитальный ремонт ТМ 1 шт
[7 empty] | К |  |  | Капитальный ремонт ТМ | шт | 1
|  | 4 |  | Здания и сооружения
Ханкайское сельское поселение | ТП "Д-сад"с.Астраханка | 4.1. | PR0004893 | Здание ТП "Детский сад" с.Астраханка" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт шиферной кровли 40м2 40м2
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | ремонт шиферной кровли 40м2 | м2 | 40
Ханкайское сельское поселение | ТП "Центрм" с. К-Рыболов | 4.2. | PR0004900 | Здание ТП "Центр" с.Камень-Рыболов" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт шиферной кровли 40м2 40м2
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | ремонт шиферной кровли 40м2 | м2 | 40
Ханкайское сельское поселение | ЗТП "Хлебозавод" с. К-Рыболов | 4.3. | PR0004844 | Здание ТП "Хлебозавод" с.Камень-Рыболов" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт мягкой кровли40м2 40м2
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | ремонт мягкой кровли40м2 | м2 | 40
Ханкайское сельское поселение | ЗТП 2Х100 "ДЕТСАД" С.К-РЫБОЛОВ | 4.4. | PR0006633 | Здание ТП "Детский сад" с.Камень-Рыболов" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт мягкой кровли 40м2 40м2
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | ремонт мягкой кровли 40м2 | м2 | 40
Ханкайское сельское поселение | ЗТП 2Х250 "БОЛЬНИЧ ГОРОДОК" 1 ШТ С.К-РЫБ | 4.5. | PR0006635 | Здание ТП "Больничный городок" с.Камень-Рыболов" | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт мягкой кровли 40м2 40м2
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | Ремонт мягкой кровли 40м2 | м2 | 40
Ханкайское сельское поселение | ТП РДК с. К-Рыболов | 4.6. | PR0004903 | ТП РДК с.К-Рыболов | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | Замена деревянных дверей на металлические | шт | 4
Ханкайское сельское поселение | ЗТП 400КВА*2 ВНИИФ С.К-РЫБОЛОВ | 4.7. | PR0004846 | ТП "59 кв.дом" с.К-Рыболов | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт 4шт
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | Замена деревянных дверей на металлические 4шт | шт | 4
Ханкайское сельское поселение | ТП "Сельхозхимия" с. К-Рыболов | 4.8. | PR0004898 | ТП "Сельхозхимия" с.К-Рыболов | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт 4шт
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | Замена деревянных дверей на металлические 4шт | шт | 4
Ханкайское сельское поселение | ТП СПТУ с. К-Рыболов | 4.9. | PR0004904 | ТП "СПТУ" с.Камень-Рыболов | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Замена деревянных дверей на металлические 4шт 4шт
[5 empty] | по состоянию |  | Т |  |  | Замена деревянных дверей на металлические 4шт | шт | 4
Уссурийский городской округ | ЗДАНИЕ ОПУ (ПС "КОЖЗАВОД") | 4.10. | PR0004766 | Здание ОПУ "Кожзавод" | по состоянию |  | Т | 7 | 8 | Ремонт кровли 265м2
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 265
Уссурийский городской округ | ЗДАНИЕ ОПУ,ЗРУ-10КВ ПС ПРОМЫШЛЕННАЯ | 4.11. | PR0004808 | Здание ЗРУ ПС "Промышленная" | по состоянию |  | Т | 9 | 10 | Ремонт кровли 300м2
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 300
Уссурийский городской округ | АВТОМАСТЕРСКАЯ С БЛОКОМ ГАРАЖЕЙ | 4.12. | PR0004722 | Автомастерская с блоком гаражей РПБ ПЦЭС | по состоянию |  | Т | 4 | 6 | Ремонт кровли 1220м2, Отделочные работы 350м2
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 1220
[7 empty] | Т |  |  | Отделочные работы | м2 | 350
Уссурийский городской округ |  | 4.13. |  | Производственное здание полигона ГПО | по состоянию |  | Т | 2 | 4 | Ремонт кровли 560м2, Отделочные работы 300м2
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 560
[7 empty] | Т |  |  | Отделочные работы | м2 | 300
Хорольский МР | Здание ЗРУ 0,4 ПС Петровичи-Насосная | 4.14. | PR0004779 | Здание ЗРУ 0,4 ПС Петровичи-Насосная | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | ремонт кровли, ремонт кабельных каналов 54м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли, ремонт кабельных каналов | м2 | 54
Хорольский МР | Здание ЗРУ 0,4 ПС Сиваковка-Насосная | 4.15. | PR0004743 | Здание ЗРУ 0,4 ПС Сиваковка-Насосная | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | ремонт кровли, ремонт кабельных каналов 54м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли, ремонт кабельных каналов | м2 | 54
Ярославское городское поселение | Здание ЗТП-400"Больница" п. Ярославский | 4.16. | PR0004794 | ЗТП-400 "Больница" № 6724т п.Ярославский | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт кровли и полов 20м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли и полов | м2 | 20
Ярославское городское поселение | Здание ЗТП-400 "КБО" п. Ярославский | 4.17. | PR0004798 | ЗТП-400 "КБО"№ 6722 п. Ярославский | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | ремонт кровли и полов 20м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли и полов | м2 | 20
Ивановское сельское поселение | ЗД. ЗТП "ТУСМ-3"С.ИВАНОВКА | 4.18. | PR0004755 | ЗТП-2х400 "ТУСМ-3" с.Ивановка | по состоянию |  | Т | 5 | 5 | ремонт кровли 49м2, ремонт полов 20м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли | м2 | 49
[7 empty] | Т |  |  | ремонт полов | м2 | 20
Ивановское сельское поселение | ЗТП 2*100 РРС-18 С ИВАНОВКА | 4.19. | PR0004845 | ЗТП 2*100 РРС-18 с.Ивановка | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | ремонт кровли 48м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кровли | м2 | 48
Черниговский МР | ОРУ 110 ПС РЕТТИХОВКА | 4.20. | PR0007602 | ПС 110/6 кВ "РЕТТИХОВКА" | по состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт Фундамента 1шт, Ремонт Маслоприёмника. 1шт
|  |  |  | Фундамент В 110 ВЛ "М" |  |  | Т |  |  | Ремонт Фундамента | шт | 1
|  |  |  | Маслоприёмник В 110 ВЛ "М" |  |  | Т |  |  | Ремонт Маслоприёмника. | шт | 1
Черниговский МР | ЗДАНИЕ ЗТП "КАФЕ"С.АЛТЫНОВКА | 4.21. | PR0004784 | ЗТП-250 №7046 Кафе с. Алтыновка | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | ремонт кабельных каналов 12мп, Ремонт кровли 10м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кабельных каналов | мп | 12
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 10
Черниговский МР | ЗДАНИЕ ЗТП ЦЕНТР С.ВАДИМОВКА ТП-5 | 4.22. | PR0004792 | ЗТП-2*250 №7023 Центральная с. Вадимовка | по состоянию |  | Т | 7 | 7 | ремонт кабельных каналов 12мп, Ремонт кровли 60м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кабельных каналов | мп | 12
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 60
Черниговский МР | ЗДАНИЕ ЗТП "З\ТОК"С.ВАДИМОВКА ТП-9 | 4.23. | PR0004783 | ЗТП-630+400 №7008 З/ток с.Вадимовка | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | ремонт кабельных каналов 12мп, Ремонт кровли 60м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кабельных каналов | мп | 12
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 60
Черниговский МР | Здание ЗТП "РММ" с. Вадимовка ТП-10 | 4.24. | PR0004786 | ЗТП-100 №7009 РММ с.Вадимовка | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | ремонт кабельных каналов 30мп, Ремонт кровли 126м2, Ремонт полов 120м2
[7 empty] | Т |  |  | ремонт кабельных каналов | мп | 30
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт кровли | м2 | 126
[7 empty] | Т |  |  | Ремонт полов | м2 | 120
Черниговский МР | ЗТП 2Х250 КОЧЕГАРКА,Д\САД С.ДМИТРИЕ | 4.25. | PR0006643 | ЗТП-2*250 №7178 Кочег.детсада | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | замена дверей шт
[7 empty] | Т |  |  | замена дверей | шт
Михайловский МР | ОГРАДА СЕТЧАТАЯ П/СТ ОЗЕРНАЯ ПАДЬ | 4.26. | PR0009500 | Ограждение ПС Озёрная падь | [5 empty] | Ремонт ограждения м.п.
[10 empty] | Ремонт ограждения | м.п.
Октябрьский МР | ЗДАНИЕ КОНТОРЫ РАЙОНА ПС ЛИПОВЦЫ | 4.27. | PR0009499 | РПБ ОРЭС | [5 empty] | Отделочные работы м2
[10 empty] | Отделочные работы | м2
г.Уссурийск | ПРИСТРОЙКА (К ЗДАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ) | 4.28. | PR0004866 | Пристройка к зданиу управления | [5 empty] | Отделочные работы м2
[10 empty] | Отделочные работы | м2
Октябрьский МР | ОГРАДА РПБ ЛИПОВЦЫ | 4.29 | PR0004800 | РПБ ОРЭС | [5 empty] | Ремонт ограждения 154м.п.
[10 empty] | Ремонт забора | м.п.
|  | 5 |  | Транспортные средства
| Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 грузовой самосвал У306КН | 5.1. | PR0006426 | Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 У306КН Грузовой самосвал У306КН, PR0006426, Ханкайский РЭС. | по состоянию |  | к | 1 | 1 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ЗИЛ-130 грузовой бортовой У013КН | 5.2. | PR0009632 | Автомобиль ЗИЛ-130 грузовой бортовой У013КН PR0009632, Октябрьский РЭС | по состоянию |  | к | 2 | 2 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6611 грузовой бурильно-крановая установка БМ-302Б У010КН | 5.3. | PR006446 | Автомобиль ГАЗ-6611 грузовой бурильно-крановая установка БМ-302Б У010КН, PR006446, Октябрьский РЭС | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт коробки отбора мощности 1 шт. Ремонт переднего моста 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6611 грузовой фургон У516КН | 5.4. | PR006536 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 У516КН, PR0006536, СМТ | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремрнт двигателя 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль УАЗ-390994 грузовой фургон Е939ВК | 5.5. | PR0023295 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 Е939ВК, PR0023295, Южный РЭС, | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт электрооборудования 1 шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль МАЗ-642508-231 грузовой седельный тягач С685ВН | 5.6. | PR0023787 | Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-642508-231 С685ВН, PR0023787, СМТ. | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт раздаточной коробки 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6611 грузовой фургон У004КН | 5.7. | PR0009620 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У004КН, PR0009620, Южный РЭС | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль УАЗ-31512 легковой У617КН | 5.8. | PR0009644 | Автомобиль легковой УАЗ-31512 У617КН, PR0009644, Уссурийский РЭС. | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль УАЗ-31514 легковой У674КН | 5.9. | PR0009597 | Автомобиль легковой УАЗ-31514 У674КН, PR0009597, Октябрьский РЭС. | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт карданных валов 2шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6612 БМ-302 грузовой бурильно крановая установка, У608КН | 5.10. | PR0006421 | Автомобиль грузовой бурильно-крановая установка ГАЗ 6612 БМ 302Б У608КН, PR0006421, Уссурийский РЭС. | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ 3705Р7 грузовой фургон, А281ВС | 5.11. | PR0024093 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 3705Р7 А281ВС, PR0024093, Уссурийский РЭС. | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт КПП 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль УАЗ-390994 грузовой фургон С842ВН | 5.12. | PR0023863 | Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С842ВН, PR0023863, Черниговский РЭС. | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт системы питания 1шт. Ремрнт тормозной системы 1шт. Ремонт переднего мотса 1шт. Ремонт карданных валов 2ш.Ремонт раздатки 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6611 грузовой фургон У593КН | 5.13. | PR0009581 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 У593КН, PR0009581, Михайловский РЭС. | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6622 грузовой фургон У606КН | 5.14. | PR0009625 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У606КН, PR0009625, Черниговский РЭС. | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт двигателя 1шт. | шт. | 1
| Автомобиль ГАЗ-6610 грузовой фургон У200КН | 5.15. | PR0005124 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6610 У200КН, PR0005124, Хорольский РЭС. | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт системы питания 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого упраления 1 шт.Ремонт двигателя 1шт. | шт. | 1
| ГАЗ-6611 Грузовой фургон У613КН | 5.16. | PR0009567 | Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 6611 У613КН, PR0009567, Черниговский РЭС. | по состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт двигателя 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт заднего мотса 1шт. | шт. | 1
|  | 6 |  | Прочее оборудование
|  | 6.1. |  | ЦЕОЛИТОВАЯ УСТАНОВКА 1 ШТ, PR0006531, Цеолитная установка в ЦРО | по состоянию |  | Т | 1 | 6 | Ремонт циолитной установки в ЦРО | шт | 2
|  | 6.2. |  | КРАН КОЗЛОВОЙ ККС-10, PR0006461, Грузоподьемный крана козловой ККС-10 | по состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт грузоподьемного крана ККС-10 | шт | 1
|  | 6.3. |  | КРАН МОСТОВОЙ 10 Т, PR0006667, Грузоподьемный кран мостовой МК-10 | по состоянию |  | Т | 3 | 3 | Ремонт грузоподьемного крана МК-10 | шт | 1
|  | 6.4. |  | ЭЛ.КОТЁЛ БОЙЛЕРНАЯ, PR0009393, Электробойлерная отопления РПБ | по состоянию |  | Т | 7 | 9 | Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ | шт | 1
|  | 6.5. |  | КАНАЛИЗ-ЦИЯ,ВОДОПРОВОД, PR0006160, Системы водопровода и канализации на РПБ | по состоянию |  | Т | 5 | 12 | Ремонт системы водопровода и канализации | шт | 1
|  | 7 |  | АИИСКУЭ
[5 empty] | по состоянию |  |  |  |  | Замена счетчика электрической однофазного многофункционального РиМ, РиМ 189.12.ВКЗ в количестве 21 шт цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2 -100 м | шт | 21
[5 empty] | по состоянию |  |  |  |  | замена счетчика электрической активно-реактивной энергии 3-х фазного многотарифного РиМ 489.18.ВКЗ в количествке 5 шт и цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5 -50 мм2 | шт | 5
[5 empty] | по состоянию |  |  |  |  | замена счетчика электрической активно-реактивной энергии 3-х фазного многотарифного РиМ 489.17.ВКЗ в количествке 6 шт и цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5 -50 мм2 | шт | 6
[5 empty] | по состоянию |  |  |  |  | замена счетчика электрической активно-реактивной энергии 3-х фазного многотарифного РиМ 489.13.ВКЗ в количествке 2 шт и цепей питания кабелем ВВГнг 3х2,5 -50 мм2 | шт | 2
[5 empty] | по состоянию |  |  |  |  | маршрутизатор каналов связи РиМ-099.02, РиМ -099.02 в комплекте с монтажным устройством для МКС РиМ-000.01, 1 комплект | шт | 1
|  | 8 |  | Резерв средств на АВР
|  | * |  | ВСЕГО ремонт СП ПЗЭС
|  | 1. |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
|  | 1.1. |  | Всего ВЛ-110 кВ | [6 empty] | км
Пожарский МР | ВЛ-110 ГРЭС-РАЗР-НАД24,2 | 1.1.1. | PR0012771 | ВЛ 110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровка-Игнатьевка-Ласточка тяга | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,5га.
|  |  |  | 81-82,85-86 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.5
Спасский МР | ВЛ-110 СП-ЧЕРН-ЯРОСЛ 15.6 | 1.1.2. | PR0012777 | ВЛ-110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка 1,2 | МГ |  | К | 11 | 12 | Расширение просек 15,22га.
|  |  |  | 235-236,238-239,239-240,241-242,242-243,243-244,247-248,249-250,250-251,251-252,256-257,257-258,258-259,272-273,273-274,274-275 |  |  |  | 11 | 12 | Расширение просек | га. | 15.22
Красноармейский МР | ВЛ-110 Восток 168.9 км | 1.1.3. | PR0012770 | ВЛ-110 Новопокровка - Рощино | МГ |  | К | 2 | 12 | Механизированная расчистка просек 8га. Ручная расчистка просек 3га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
|  |  |  | №118-122,136-140 |  |  |  | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га. | 8
|  |  |  | № 1-4, 7-8. |  |  |  | 8 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3
|  |  |  | № 4-11. |  |  |  | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
Красноармейский МР | ВЛ-110 Восток 168.9 км | 1.1.4. | PR0012770 | ВЛ-110 Рощино- Глубинная | МГ |  | К | 8 | 8 | Выправка опор 4шт. Механизированная расчистка просек 34га. Ручная расчистка просек 21га.
|  |  |  | №221,222,223,225. |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | 166-188-26,5га; 210-216-7,5га. |  |  |  | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 34
|  |  |  | 188-210-21га. |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 21
Красноармейский МР | ВЛ-110 Восток 168.9 км | 1.1.5. | PR0012770 | ВЛ-110 Глубинная-Восток | МГ |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 3,5га. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Механизированная расчистка просек 20га. Ручная расчистка просек 11,263га.
|  |  |  | № 65-67, 82-83, 90-91. |  |  |  | 10 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3.5
|  |  |  | № 65-69, 82-91. |  |  |  | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | №20-35,46-51. |  |  |  | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 20
|  |  |  | № 196-214 |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 11.263
Дальнереченский МР | ВЛ-110 ДАЛЬН Н.ПОКР.60.00 | 1.1.6. | PR0012773 | ВЛ-110 И-Новопокровка | МГ |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 5,3га.
|  |  |  | №102-103,198-199,231-233,312-313,337-339 |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 5.3
|  | 1.2. |  | Всего ВЛ-35 кВ | [6 empty] | км
Лесозаводский МР | ВЛ-35 ЛЕС-К-ШМАК. 30.953 | 1.2.1. | PR0012796 | ВЛ 35 Лесозаводск - Тихменево | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 2,77га.
|  |  |  | № 15-16,14-15,22-23,37-38,38-39,39-40,41-42,52-53,82-83,84-85,93-94,94-95,98-99 |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 2.77
Лесозаводский МР | ВЛ 35 ЛЕС-К-ПАНТ. 18,36КМ. | 1.2.2. | PR0012795 | ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка | МГ |  | К | 3 | 9 | Ручная расчистка просек 8,65га. Выправка опор 1шт.
|  |  |  | №11-12,12-13,32-33,38-39,42-43,43-44,71-72,129-130,130-131,133-134,134-135,137-138,144-145,4-5,7-8,52-53,76-77,82-83,91-92,93-94,123-124,145-146,149-150,152-153,153-154,161-162,165-166 |  |  |  | 3 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 8.65
|  |  |  | №70 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 1
Лесозаводский МР | ВЛ 35 РОЖДЕС.-НЕВСК.25.34 | 1.2.3. | PR0012808 | ВЛ 35 Рождественка - Пантелеймоновка | МГ |  | К | 6 | 11 | Ручная расчистка просек 11,74га.
[8 empty] | 6 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 11.74
Лесозаводский МР | ВЛ 110 КИРОВ.-УССУР.27.65 | 1.2.4. | PR0012774 | ВЛ 35 Кировка - Уссури | МГ |  | К | 2 | 3 | Ручная расчистка просек 4,39га.
|  |  |  | №132-133,143-144,146-147,169-170,171-172,204-205,109-110,120-121,126-127,130-131,117-118 |  |  |  | 2 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 4.39
Пожарский МР | ВЛ-35 ЛУЧ.-ПОЖ.31.245 КМ | 1.2.5. | PR0012798 | ВЛ 35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское | Аварии | 281 | К | 2 | 4 | Ручная расчистка просек 4,2га.
|  |  |  | №119-121; №118-119,127-130,132-133,153-154,156-157; №164-167. |  |  |  | 2 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 4.2
Пожарский МР | ВЛ-35 ЛУЧ.В.ПЕРЕВ.33.218 | 1.2.6. | PR0012799 | ВЛ 35 Лучегорск-Водозабор-В.Перевал | МГ |  | К | 6 | 9 | Ручная расчистка просек 4,7га. Выправка опор 1шт.
|  |  |  | №24-26,27-28; № 28-30,34-35; № 16-18,30-31,37-39,47-48. |  |  |  | 6 | 9 | Ручная расчистка просек | га. | 4.7
|  |  |  | № 40 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 1
Спасский МР | ВЛ-35 СПАССК-ЧКАЛОВ.48.00 | 1.2.7. | PR 0012819 | ВЛ-35 Спасск-Чкаловка | Аварии | 575 | К | 1 | 4 | Ручная расчистка просек 2,38га. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена поддерживающих зажимов 8шт. Перетяжка грозотроса 1,53км. Выправка поддерживающей подвески 24шт.
|  |  |  | № 145-147,210-212. |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 2.38
|  |  |  | № 145-147,210-212. |  |  |  | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
|  |  |  | № 268-275. |  |  |  | 4 | 4 | Замена поддерживающих зажимов | шт. | 8
|  |  |  | № 267-276. |  |  |  | 4 | 4 | Перетяжка грозотроса | км. | 1.53
|  |  |  | № 268-275. |  |  |  | 4 | 4 | Выправка поддерживающей подвески | шт. | 24
Спасский МР | ВЛ-35 СП-МЕЖЗАВОДСК.3.3КМ | 1.2.8. | PR0012814 | ВЛ-35 Спасск-ЖБИ1,2 | МГ |  | К | 3 | 3 | Замена фарфоровых на стеклянные 144шт.
|  |  |  | № 1-8 |  |  |  | 3 | 3 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 144
Красноармейский МР | ВЛ-110 Я.ПОЛ-НОВОПОК 23.8 | 1.2.9. | PR0012779 | ВЛ-35 Новопокровка -Ракитное | МГ |  | К | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 20га. Выправка опор 4шт. Замена поврежденных изоляторов 28шт.
|  |  |  | №34-38,40-45,48-57,68-73,79-85. |  |  |  | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 20
|  |  |  | №53,54,55,68. |  |  |  | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 4
|  |  |  | №64, 65. |  |  |  | 9 | 9 | Замена поврежденных изоляторов | шт. | 28
Красноармейский МР | ВЛ-35 Н.ПОКР-ЛУКЬЯН.18 КМ | 1.2.10. | PR0012801 | ВЛ-35 Новопокровка -Лукьяновка | МГ |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,1га. Механизированная расчистка просек 9га. Выправка опор 2шт.
|  |  |  | №8-10,53-54. |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.1
|  |  |  | №10-17,27-35. |  |  |  | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек | га. | 9
|  |  |  | №33, 34. |  |  |  | 1 | 1 | Выправка опор | шт. | 2
Красноармейский МР | ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7 км | 1.2.11. | PR0025661 | ВЛ-35 Рощино - Быт Незаметное -Производство Незаметное - Измайлиха | МГ |  | К | 1 | 1 | Механизированная расчистка просек 18га.
|  |  |  | №126-129,132-150 |  |  |  | 2 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 18
Дальнереченский МР | ВЛ-35 «И» ВЕДЕНКА 16.500 | 1.2.12. | PR0012782 | ВЛ-35 И - Веденка | МГ |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых на стеклянные 48шт. Замена фарфоровых на стеклянные 54шт.
|  |  |  | №19,20 |  |  |  | 10 | 10 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 48
|  |  |  | №17,18,21-24 |  |  |  | 10 | 10 | Замена фарфоровых на стеклянные | шт. | 54
Дальнереченский МР | ВЛ-35 НОВОТР_РАКИТ 29,90 | 1.2.13. | PR0012807 | ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное | МГ |  | К | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 19,01га. Замена опор 8шт. Вырубка угрожающих деревьев 17шт. Выправка опор 6шт.
|  |  |  | № 110-136,139-146,163-173,229-232,187-297 |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 19.01
|  |  |  | №7-11,13-15 |  |  |  | 4 | 4 | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | 7-12,15-19,69-99 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 17
|  |  |  | № 289,290,296-299 |  |  |  | 4 | 4 | Выправка опор | шт. | 6
Кировский МР | ВЛ-35 КИРОВКА-КРЫЛ.25.1КМ | 1.2.14. | PR0012788 | ВЛ-35 Кировка-Крыловка | МГ |  | К | 3 | 9 | Ручная расчистка просек 0,9га. Вырубка угрожающих деревьев 62шт. Замена траверсы 1шт.
|  |  |  | № 75-77, 86-88 |  |  |  | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 0.9
|  |  |  | № 75-77, 86-88 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 62
|  |  |  | № 103 |  |  |  | 3 | 3 | Замена траверсы | шт. | 1
Кировский МР | ВЛ-110 КИРОВКА-УССУРИ 20 | 1.2.15. | PR0012775 | ВЛ-35 Кировка-Уссури | МГ |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек 7,2га.
|  |  |  | 49-51, 53-54, 58-60, 62-65, 66-67, 71-72, 74-76, 78-79, 87-92, 94-99 |  |  |  | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 7.2
Кировский МР | ВЛ-35 КИРОВКА-ШМАК.20.3 | 1.2.16. | PR0012790 | ВЛ-35 Кировка-Шмаковка | МГ |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 3,1га.
|  |  |  | № 65-71 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 3.1
Кировский МР | ВЛ-35 РУНОВКА 35.70 | 1.2.17. | PR0012813 | ВЛ-35 Руновка-Н-Русановка | МГ |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 3,6га.
|  |  |  | № 97-98, 101-104, 110-111, 113-114, 115-116 |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 3.6
|  | 1.3. |  | Всего ВЛ-10 кВ | [6 empty] | км
Лесозаводский МР | ВЛ 10 ЛЕС-К-ИННОК. 20.3КМ | 1.3.1. | PR0012627 | ВЛ 10 Ф 13 Лесозаводск - Курское - Глазовка - Иннокентьевка | Аварии | 133, 94 | К | 6 | 12 | Расчистка просек 3,2га. Замена колпачков 60шт.
|  |  |  | №69-70,80-81,84-85,148-149,157-158,158-159,159-160,203-204,211-212,212-213,214-215,219-220, 8-10,12-15,16-17,20-21,22-23,24-32,37-40,51-55,94-95,100-103 |  |  |  | 6 | 12 | Расчистка просек | га. | 3.2
|  |  |  | № 558-578 |  |  |  | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 60
Лесозаводский МР | ВЛ 10 ЛЕС-К-ЛЕСНОЕ 21.79 | 1.3.2. | PR0012642 | ВЛ 10 Ф 7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево | Аварии |  | К | 10 | 12 | Расчистка просек 2,16га. Выправка опор 2шт.
|  |  |  | №11-12,13-14,17-18,22-25,29-31,32-35,72-73,74-75,87-88,93-94,95-99,123-126,142-143,146-147,148-149,152-153,156-157,171-172,175-177,181-182 |  |  |  | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 2.16
|  |  |  | № 62,65 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 2
Лесозаводский МР | ВЛ-10 Пант.-Ильмов.15.2км | 1.3.3. | PR0012683 | ВЛ 10 Ф 8 Пантелеймоновка - Ильмовка | Аварии |  | К | 4 | 6 | Замена опор 1шт. Расчистка просек 3га.
|  |  |  | № 35 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | № 108-109,109-110,124-125,125-126,122-123,135-136,132-133,136-137,137-138,139-140,143-144,144-145,183-184,182-183,175-176,176-177,172-173,166-167,157-158,156-157,155-156,154-155 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 3
Лесозаводский МР | ВЛ 10 Пант-Буссе-Мих.12км | 1.3.4. | PR0012681 | ВЛ 10 Ф 3 Пантелеймоновка - Буссы | МГ |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек 1,44га.
|  |  |  | №69-70,80-81,84-85,148-149,157-158,158-159,159-160,203-204,211-212,212-213,214-215,219-220 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 1.44
Лесозаводский МР | ВЛ 10 Пант.-Ружино 5.5 км | 1.3.5. | PR0012692 | ВЛ 10 Ф 6 Пантелеймоновка - Ружино | Аварии |  | К | 8 | 10 | Расчистка просек 4,2га. Выправка опор 17шт.
|  |  |  | №44-45,45-46,46-47,57-58,58-59,59-60,60-61,62-63,65-66,66-67,88-89,90-91,91-92,196-197,197-198,103-194,104-105,108-109,213-214,218-219,219-220,222-223,223-224,239-240,240-241,271-272,346-347,366-367,120-121,121-122,202-203,139-140,140-141,141-142,142-143,143-144,145-146,159-160,117-118,162-163,163-164,294-295,295-296,366-367,365-366,362-363,361-362 |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 4.2
|  |  |  | № 293,305,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,356,363,365,367 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 17
Лесозаводский МР | ВЛ 10 Тихменево Ф2 6 км | 1.3.6. | PR0012733 | ВЛ 10 Ф 2 Тихменево -Тихменево | Аварии | 109 | К | 4 | 4 | Расчистка просек 1,1га.
|  |  |  | № 7-8,13-14,14-15,15-16,18-19,19-20,28-29,29-30,41-42,42-43,44-45,51-52,53-54,59-60 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 1.1
Лесозаводский МР | ВЛ 10 Лес-к-Лес.с-з 12.96 КМ | 1.3.7. | PR0012639 | ВЛ 10 Ф 17 Лесозаводск - Лесозаводский с\х | Аварии | 94 | К | 6 | 9 | Выправка опор 5шт. Замена колпачков 33шт. Ремонт РЛНД 4шт.
|  |  |  | № 5,15,16,87,107,127 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | № 63,64,65,66,67,68,110,111,112,113 ,114. |  |  |  | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 33
|  |  |  | РЛ-26,27; РЛ-28, РК 47 |  |  |  | 6 | 9 | Ремонт РЛНД | шт. | 4
Лесозаводский МР | ВЛ 10 ЛЕС-К-КР.ЗНАМЯ 11КМ | 1.3.8. | PR0012634 | ВЛ 10 кВ Ф 15 Лесозаводск - Кр. Знамя | Аварии | 235 | К | 7 | 7 | Замена опор 1шт. Установка опор 3шт.
|  |  |  | № 105/19 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | оп.№ 105/18,105/20,105/19 |  |  |  | 7 | 7 | Установка опор | шт. | 3
Пожарский МР | ВЛ-10 ИГН-ЕМЕЛ-ПЗ Ф6 22,9 | 1.3.9. | PR0012589 | ВЛ 10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-п\з | Аварии | 564, 211 | К | 9 | 10 | Установка РЛНД 7шт. Монтаж кабеля 0,13км. Расчистка просек 6,9га.
|  |  |  | №1,49,50,215,233; №1; № 2; |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 7
|  |  |  | от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.13
|  |  |  | №90-122 ; №417-445 |  |  |  | 9 | 10 | Расчистка просек | га. | 6.9
Пожарский МР | ВЛ-10 БУРЛ.РАЗР.Ф3 19.10 | 1.3.10. | PR0012565 | ВЛ 10 Ф-3 Разрез-Федосьевка-Бурлит | Аварии | 304 | К | 7 | 9 | Расчистка просек 3,5га.
|  |  |  | №181-191,148-155,229-237 |  |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 3.5
Пожарский МР | ВЛ-10 Губ.Знамен.ф8 12.50 | 1.3.11. | PR0012578 | ВЛ 10 Ф-8 ПС Губерово-Знаменка | Аварии |  | К | 3 | 10 | Расчистка просек 1,5га. Установка РЛНД 2шт.
|  |  |  | № 28-40 |  |  |  | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | №1; №80. |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 2
|  |  |  | от ПС до 1 опоры |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.12
Пожарский МР | ВЛ-10 Губер.Ретр.ф18 17.0 | 1.3.12. | PR0012580 | ВЛ-10 Ф-18 ПС Губерово-РТЦ | Аварии |  | К | 6 | 11 | Установка РЛНД 2шт. Расчистка просек 6,2га.
|  |  |  | №1; №230. |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 2
|  |  |  | №120-126; №126-132,137-142; №170-191. |  |  |  | 6 | 11 | Расчистка просек | га. | 6.2
Пожарский МР | ВЛ-10 Ф-5 Водоз.Лучегорск 13.020 | 1.3.13. | PR0012573 | ВЛ-10 Ф-5 Лучегорск-Водозабор | Аварии | 1025 | К | 3 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 120шт. Расчистка просек 2,9га. Замена РЛНД 1шт. Замена опор 2шт.
|  |  |  | 13-14,27-28,36-38,39-46 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 120
|  |  |  | №63-68,70-76; №88-93 |  |  |  | 6 | 11 | Расчистка просек | га. | 2.9
|  |  |  | №96 |  |  |  | 10 | 10 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | № 139,149. |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | Замена кабельной перемычки ЗТП-2041-оп №28/11. 30м Замена кабельной перемычки п/с Лучегорск-оп №1. 40м |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж кабеля | км. | 0.07
Пожарский МР | ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 | 1.3.14. | PR0012651 | ВЛ-10 Ф-11 Лучегорск-Нагорное | Аварии | 87 | К | 2 | 12 | Замена опор 2шт. Расчистка просек 2га. Вырубка угрожающих деревьев 370шт.
|  |  |  | № 66, 52. |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | № 32-38,112-113,130-131,134-136 |  |  |  | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | №74-75,97-99,103-105,111-112,136-138,138-151 |  |  |  | 2 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 370
Пожарский МР | ВЛ-10 Луч-Нагорное 26.35 | 1.3.15. | PR0012651 | ВЛ-10 Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2ое питание | Аварии |  | К | 1 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 310шт. Расчистка просек 1,2га. Установка РЛНД 4шт.
|  |  |  | №20-228,228-229,60-65,68-70,70-80,80-87,90-92 |  |  |  | 1 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 310
|  |  |  | №55-60,138-142,162-164,170-171,173-177 |  |  |  | 1 | 7 | Расчистка просек | га. | 1.2
|  |  |  | № 26, 39. |  |  |  | 12 | 12 | Установка РЛНД | шт. | 4
|  |  |  | Замена кабельной перемычки ЗТП-2041-оп №22/2. 60м Замена кабельной перемычки п/с Лучегорск-оп №1. |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж кабеля | км. | 0.11
Спасский МР | ВЛ-10КВ НРП-ДУХОВСК 5,725 | 1.3.16. | PR 0012769 | ВЛ -10 Ф-6 Новорусановка-ОПС-2 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек 1,79га. Установка РЛНД 1шт. Замена колпачков 84шт.
|  |  |  | № 3-11,13-15,19-21,57-62. |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 1.79
|  |  |  | № 153. |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | №4-12,14-18,20-33. |  |  |  | 10 | 10 | Замена колпачков | шт. | 84
Спасский МР | ВЛ-10 ЧКАЛ.ВАСИЛЬК.44.18 | 1.3.17. | PR 0012756 | ВЛ -10 Ф-5 Чкаловка-Васильковка | Аварии | 113 | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 295шт.
|  |  |  | № 233-261. |  |  |  | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 295
Спасский МР | ВЛ-10 ЧКАЛ.ВАСИЛЬК.44.18 | 1.3.18. | PR 0012756 | ВЛ -10 Ф-4 Заря-Кронштадка | Аварии | 59 | К | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев 760шт. Установка РЛНД 1шт. Замена колпачков 114шт.
|  |  |  | № 20-72,80-86,126-135. |  |  |  | 2 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 760
|  |  |  | № 7. |  |  |  | 10 | 10 | Установка РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | № 35-72. |  |  |  | 3 | 3 | Замена колпачков | шт. | 114
Спасский МР | ВЛ-10 ХВАЛЫНКА Ф-1 МТФ 6 | 1.3.19. | PR0012753 | ВЛ-10 Ф-1 Хвалынка-Хвалынка | Аварии |  | К | 1 | 9 | Расчистка просек 2,5га. Расширение просек 0,52га. Монтаж кабеля 0,07км. Выправка опор 31шт. Перезаглубление опор 1шт.
|  |  |  | № 21-22,23-30,34-37,94-136,139-140 |  |  |  | 1 | 1 | Расчистка просек | га. | 2.5
|  |  |  | № 21-22,23-30,34-37,94-136,139-140 |  |  |  | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.52
|  |  |  | КРУН-10 кВ до оп.№1 |  |  |  | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км. | 0.07
|  |  |  | №22-35,58-66,77-81,97-103,113-119 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 31
|  |  |  | № 82 |  |  |  | 9 | 9 | Перезаглубление опор | шт. | 1
Спасский МР | ВЛ-10 КАЛИНОВКА 1,060КМ | 1.3.20. | PR0012593 | ВЛ-10 Ф-7 Вишневка-Калиновка | МГ |  | К | 1 | 2 | Расчистка просек 6,48га. Расширение просек 2,71га.
|  |  |  | № 1-2,10-12,32,-36,42-43,45-47,49-51,56-61,64-65,69-71,77-79,81-112 |  |  |  | 1 | 2 | Расчистка просек | га. | 6.48
|  |  |  | № 1-2,10-12,32,-36,42-43,45-47,49-51,56-61,64-65,69-71,77-79,81-112 |  |  |  | 1 | 2 | Расширение просек | га. | 2.71
Спасский МР | ВЛ-10 ЗАРЯ-Н.ВЛАДИМ.20,15 | 1.3.21. | PR0012588 | ВЛ-10 Ф-1 Заря-Нововладимеровка | Аварии | 58; 278 | К | 3 | 9 | Расширение просек 0,89га. Выправка опор 8шт. Перезаглубление опор 8шт.
|  |  |  | 5-6,10-11,16-17,24-28,30-35,37-42,44-48,100-101,104-105,111-112,114-115,116-118,141-143,155-156,160-161,163-166,168-170,174-178,183-185,199-200,247-252,172-257,260-262,306-309 |  |  |  | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.89
|  |  |  | №37-42,242,243,248-250 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 8
|  |  |  | №264-272 |  |  |  | 9 | 9 | Перезаглубление опор | шт. | 8
Спасский МР | ВЛ-10 Ф-7 КОНСТАНТ.6.5 | 1.3.22. | PR0012747 | ВЛ-10 Ф-7 Заря-Константиновка | МГ |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек 3,3га.
|  |  |  | № 6-7,17-18,19-22,23-24,30-39,43-53,60-64,67-69,71-75 |  |  |  | 3 | 3 | Расчистка просек | га. | 3.3
Спасский МР | ВЛ-10 СПАССК Ф-1 ПРОХ.21 | 1.3.23. | PR0012725 | ВЛ-10 Ф-4 Спасск-Прохоры | Аварии |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек 1,5га. Расширение просек 0,6га. Обрезка крон деревьев 93шт.
|  |  |  | № 58-61,70-72,105-106,137-143 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 126-145 |  |  |  | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.6
|  |  |  | 40-55,63-64,65-69 |  |  |  | 4 | 4 | Обрезка крон деревьев | шт. | 93
Спасский МР | ВЛ-10 " ЕВСЕЕВКА 5.8КМ | 1.3.24. | PR0012548 | ВЛ-10 Ф-3 Вишневка-Евсеевка | Аварии |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек 4,6га. Расширение просек 1,27га.
|  |  |  | № 20-23,25-26,41-42,45-47,66-74,75-81,90-92,94-96,99-101,106-112,124-127,144-147,155-157,166-167 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 4.6
|  |  |  | № 20-23,25-26,41-42,45-47,66-74,75-81,90-92,94-96,99-101,106-112,124-127,144-147,155-157,166-167 |  |  |  | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 1.27
Спасский МР | ВЛ-10 " Ф-5СТЕПН.ГАЙВ9.39 | 1.3.25. | PR0012553 | ВЛ-10 Ф-5 Луговая-Степное-Гайворон | Аварии | 319 | К | 5 | 9 | Монтаж кабеля 0,06км. Замена ОПН, разрядников 6шт. Ремонт РЛНД 1шт.
|  |  |  | от ТП-10 кВ до оп.№226 |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.06
|  |  |  | 10 кВ на оп.№226 и в РУ-10 кВ |  |  |  | 9 | 9 | Замена ОПН, разрядников | шт. | 6
|  |  |  | РТП-3033 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 1
Спасский МР | ВЛ-10 СПАССК Ф-1 ПРОХ.21, | 1.3.26. | PR0012725 | ВЛ-10 Ф-10 Хвалынка-Славинка | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор 1шт. Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | № 46 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | РТП-3081 |  |  |  | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
Спасский МР | ВЛ-10 ВИШНЕВКА-СВИН.27.7 | 1.3.27. | PR0012571 | ВЛ-10 Ф-2 Вишневка-Прохоры | Аварии |  | К | 5 | 8 | Расширение просек 2,1га.
|  |  |  | № 72-74,105-106,137-143. |  |  |  | 5 | 8 | Расширение просек | га. | 2.1
Спасский МР | ВЛ-10 " Ф-3ГАЙВ.СОСН.17 | 1.3.28. | PR0012550 | ВЛ-10 Ф-3 Луговая-Гайворон-Сосновка | Аварии | 212 | К | 10 | 10 | Расчистка просек 1,64га. Расширение просек 0,98га. Обваловка опор 43шт. Выправка опор 13шт. Перезаглубление опор 3шт. Замена вязок 291шт.
|  |  |  | № 10-44,46-69,216-221. |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 1.64
|  |  |  | № 10-44,46-69,216-221. |  |  |  | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 0.98
|  |  |  | №217-260 |  |  |  | 10 | 10 | Обваловка опор | шт. | 43
|  |  |  | № 8,10,11,29,30,40,67,88,115,236,228,226,271. |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 13
|  |  |  | №2,3,9,37,48,57,118,238,311 |  |  |  | 10 | 10 | Перезаглубление опор | шт. | 3
|  |  |  | №163-260 |  |  |  | 10 | 10 | Замена вязок | шт. | 291
Красноармейский МР | ВЛ-10 Н.Пок-Гонч-Лук.20.2 | 1.3.29. | PR0012663 | ВЛ-10 Ф- 4 Новопокровка-Гончаровка | Аварии |  | К | 3 | 12 | Замена опор 5шт. Расчистка просек 1га. Вырубка угрожающих деревьев 80шт.
|  |  |  | №12,14,15,17,22 |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | №108-111,165-167,173-176. |  |  |  | 3 | 3 | Расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | № 21-37,123-140. |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 80
Красноармейский МР | ВЛ-10 Н.Пок-Таб-Сн.26,58 | 1.3.30. | PR0012664 | ВЛ-10 Ф-1 Новопокровка- Таборово | Аварии |  | К | 10 | 10 | Выправка опор 20шт. Устройство оттяжки 20шт.
[8 empty] | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 20
[8 empty] | 10 | 10 | Устройство оттяжки | шт. | 20
Красноармейский МР | ВЛ-10 Н.Покров-Ромны 14,4 | 1.3.31. | PR0012666 | ВЛ 10 Ф-3 Новопокровка-Ромны | Предписание | 896 | К | 2 | 9 | Замена опор 10шт. Замена опор 1шт. Расчистка просек 2,2га. Вырубка угрожающих деревьев 40шт.
|  |  |  | №2,7-15. |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | №6 |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №2-5,7-14,22-26,31-33 |  |  |  | 2 | 9 | Расчистка просек | га. | 2.2
|  |  |  | № 21-33,40-51 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
Красноармейский МР | ВЛ 10кВ "ПС Глубинная - с. Глубинное", протяженностью 13,8 км | 1.3.32. | PR0024698 | ВЛ 10 Ф-1 Глубинная - Глубинное | Аварии | 632 | К | 10 | 10 | Расчистка просек 26га.
|  |  |  | №17-19,24-26,32-33,40-43,46-48,50-51,56-59,89-130,132-142,143-164,177-200,201-212,215-217,223-233. |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 26
Красноармейский МР | ВЛ-10 Рощ-Богус-Снеж.17.6 | 1.3.33. | PR0012707 | ВЛ 10 Ф-6 Рощино-Таборово | МГ |  | К | 5 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 55шт. Выправка опор 20шт. Устройство оттяжки 20шт.
|  |  |  | № 11-16,56-66,245-258,324-327. |  |  |  | 5 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 55
[8 empty] | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 20
[8 empty] | 10 | 10 | Устройство оттяжки | шт. | 20
Красноармейский МР | ВЛ-10 Развод-Рощ.2км+5км | 1.3.34. | PR0012701 | ВЛ-10 Ф-2 Рощино-Рощино | Аварии | 94 | К | 5 | 10 | Замена опор 1шт. Выправка опор 12шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
|  |  |  | № 83. |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №6,16,18,29,41,42,44,52,56,68,76,70/3 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 12
|  |  |  | № 11-103 |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
Красноармейский МР | ВЛ-10 Вострецово ж/б 2.0 | 1.3.35. | PR0012574 | ВЛ-10 Ф-3 Рощино-Вострецово | Аварии |  | К | 10 | 10 | Замена опор 5шт.
[8 empty] | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 5
Красноармейский МР | ВЛ-10 Лукьян-Верб-Гог.20. | 1.3.36. | PR0012648 | ВЛ-10 Ф-3 Лукьяновка-Гоголевка | Аварии | 1024 | К | 10 | 12 | Расчистка просек 1га. Выправка опор 30шт. Устройство оттяжки 20шт.
[8 empty] | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 1
[8 empty] | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 30
[8 empty] | 10 | 10 | Устройство оттяжки | шт. | 20
Красноармейский МР | ВЛ-10 Ф-5 Рощино-Крутой Яр | 1.3.37. | PR0012709 | ВЛ-10 Ф-5 Рощино-Крутой Яр | МГ |  | К | 2 | 12 | Расчистка просек 4га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | №34-39,44-67 |  |  |  | 2 | 12 | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | № 8-14,18-32,62-68. |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Красноармейский МР | ВЛ-6КВТ Ф117 ВОСТ.Ж2,9,12 | 1.3.38. | PR0012825 | ВЛ-6 Ф-2 Жилпосёлок 2 | МГ |  | К | 5 | 11 | Расчистка просек 2,56га.
|  |  |  | 8-9, 41-42, 38-40, 61-65. |  |  |  | 5 | 11 | Расчистка просек | га. | 2.56
Красноармейский МР | ВЛ-6КВТ Ф.39 ВОСТ.Ж3,5,15 | 1.3.39. | PR0012823 | ВЛ-6 Ф-9 Жилпосёлок 3 | МГ |  | К | 9 | 10 | Расчистка просек 4,4га.
|  |  |  | №24-26, 26-28. |  |  |  | 9 | 10 | Расчистка просек | га. | 4.4
Дальнереченский МР | ВЛ-10 «И»РОЖДЕСТ. 40.040 | 1.3.40. | PR0012555 | ВЛ-10 ф-8 Рождественка-Веденка | МГ |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек 2,66га. Замена колпачков 33шт. Замена изоляторов 7шт. Вырубка угрожающих деревьев 4шт.
|  |  |  | №5-6,23-24,25-26,45-47,50-51,92-93,170-171,180-182,225-227,47-48,8-9,16-18,48-49,223-225 |  |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 2.66
|  |  |  | №6,74,78,86,91,100,103,111,115,135,235 |  |  |  | 9 | 9 | Замена колпачков | шт. | 33
|  |  |  | №49,56,65,87,192 |  |  |  | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 7
|  |  |  | №10-11,12-13,245-246 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 4
Дальнереченский МР | ВЛ-10 ГОЛУБОВКА 1.02 КМ | 1.3.41. | PR0012575 | ВЛ-10 ф-7 Рождественка-Голубовка | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор 1шт. Расчистка просек 1,96га. Замена колпачков 12шт. Выправка опор 2шт.
|  |  |  | № 47 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №14-15,16-17,20-22,30-31,47-48,52-54,60-61,67-68,72-73,76-7847-76, |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га. | 1.96
|  |  |  | №11, 13, 69, 71. |  |  |  | 8 | 8 | Замена колпачков | шт. | 12
|  |  |  | №18,77. |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 2
Дальнереченский МР | ВЛ-10 ВЕДЕНКА 1.190 | 1.3.42. | PR0012568 | ВЛ-10 ф-5 Веденка-Озерное | Аварии |  | К | 5 | 5 | Замена опор 1шт. Расчистка просек 1,96га.
|  |  |  | №26 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №1-4,5-7,14-19, |  |  |  | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 1.96
Дальнереченский МР | ВЛ-10 ВЕДЕНКА-РЕЧН. 1764 | 1.3.43. | PR0012569 | ВЛ-10 Ф-3 Веденка-Речное | Аварии |  | К | 1 | 1 | Замена опор 8шт. Замена ОПН, разрядников 3шт. Замена изоляторов 30шт. Замена траверсы 4шт.
|  |  |  | № 162, 163, 178-182, 219. |  |  |  | 1 | 1 | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | № 1-10. |  |  |  | 1 | 1 | Замена изоляторов | шт. | 30
|  |  |  | №63, 64, 87, 88. |  |  |  | 1 | 1 | Замена траверсы | шт. | 4
|  |  |  | № 1. |  |  |  | 1 | 1 | Замена ОПН, разрядников | шт. | 3
Дальнереченский МР | ВЛ-10 Н.ТРОИЦ-МЕЖДУР 7.92 | 1.3.44. | PR0012667 | ВЛ-10 ф-3 Новотроицкое-Междуречье | МГ |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 3,92га.
|  |  |  | №1-4,31-32,33-34,82-84; №6-8,84-86; №4-6,7-91,14-15,27-28,29-31,32-33,59-63,89-93. |  |  |  | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 3.92
Дальнереченский МР | ВЛ-10 Н.ТРОИЦ-СТРЕТ 19.255 | 1.3.45. | PR0012668 | ВЛ-10 ф-1 Новотроицкое-Стретенка | Аварии | 974; 237 | К | 1 | 9 | Замена опор 1шт. Расчистка просек 0,84га. Вырубка угрожающих деревьев 16шт.
|  |  |  | № 291 |  |  |  | 1 | 1 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | №27-28,32-3464-65,71-73 |  |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 0.84
|  |  |  | №6-7,14-15,17-18,262-263 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 16
Дальнереченский МР | ВЛ-10 МАЛИНОВО-ПОЖИГ 32.96 | 1.3.46. | PR0012658 | ВЛ-10 Ф-4 Малиново-Пожига | Аварии | 251 | К | 6 | 6 | Расчистка просек 3,2га. Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Выправка опор 4шт.
|  |  |  | №155-164,239-244,384-390 |  |  |  | 6 | 6 | Расчистка просек | га. | 3.2
|  |  |  | № 282-288,294-299,310-317,363-372,394-396 |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
|  |  |  | №286,287,311,425 |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 4
Дальнереченский МР | ВЛ-10 МАЛИНОВО-ЗИМНИКИ 11.65 | 1.3.47. | PR0012656 | ВЛ-10 Ф-1 Малиново-Зимники | Аварии |  | К | 8 | 8 | Расчистка просек 2,6га. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Выправка опор 15шт.
|  |  |  | №111-114,126-128,142-147 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га. | 2.6
|  |  |  | №13-40 |  |  |  | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  |  |  | №122-125,127-128,130-133,142-146 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 15
Дальнереченский МР | ВЛ-10 ЛЮБИТ-М.РЕЧКА 25.12 | 1.3.48. | PR0012655 | ВЛ-10 Ф-5 Ракитное-Лобановка | Аварии | 1075 | К | 7 | 9 | Расчистка просек 14,25га. Вырубка угрожающих деревьев 22шт. Выправка опор 17шт.
|  |  |  | № 52-69,95-130,230-250,274-276,280-290 |  |  |  | 7 | 11 | Расчистка просек | га. | 14.25
|  |  |  | №76-90 |  |  |  | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 22
|  |  |  | №70,94,132,134-136,273,274,315,253-260 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 17
Дальнереченский МР | ВЛ-10 «И» САЛЬСКОЕ 41.135 | 1.3.49. | PR00125565 | ВЛ-10 Ф-3 И - Сальское | Аварии |  | К | 7 | 9 | Замена колпачков 46шт. Выправка опор 69шт. Обваловка опор 30шт.
|  |  |  | № 5-16 |  |  |  | 8 | 8 | Замена колпачков | шт. | 46
|  |  |  | №10,15,50,51,53,55,101,102,104,121,147-159,162,163,171-181,184-188,191-198,201,203,206,210,211,216,225,228,229,236-240,242,246,263,264,266 |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 69
|  |  |  | №52-54,116-119,702-708,745-751,761-768. |  |  |  | 12 | 12 | Обваловка опор | шт. | 30
Кировский МР | ВЛ-10 РУН-СТЕП-АФАН 12.32 | 1.3.50. | PR0012717 | ВЛ 10 Ф-8 Руновка-Степановка | Аварии |  | К | 5 | 5 | Расчистка просек 2,5га. Вырубка угрожающих деревьев 30шт.
|  |  |  | №22-29, 31-39, 199-235 |  |  |  | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 2.5
|  |  |  | № 22-29, 31-39 |  |  |  | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 30
Кировский МР | ВЛ-10 КИР-УВАЛЬН Ф2 10.62 | 1.3.51. | PR0012610 | ВЛ 10 Ф-9 Кировка-Увальное | Аварии |  | К | 10 | 11 | Расчистка просек 1,8га. Вырубка угрожающих деревьев 84шт. Выправка опор 16шт. Замена изоляторов 34шт.
|  |  |  | № 1-4, 5-6, 7-8, 39-42, 47-48, 50-51, 65-66, 79-81, 89-90, 96-97, 111-112, 116-119, 123-124, 173-174 |  |  |  | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 1.8
|  |  |  | № 1-2, 8-10, 36-38, 39-40, 61-62, 65-66, 78-81, 97-98, 101-102, 120-121, 123-124, 151-152, 132-133 |  |  |  | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 84
|  |  |  | № 470, 86, 87, 89, 180, 170, 167, 151, 152, 146, 128, 126, 131, 137, 139, 142 |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 16
|  |  |  | № 16, 19, 22, 25, 33, 35, 38, 39, 53, 55, 56, 177, 175, 172, 170, 166, 127, 50, 57, 59, 134, 140 |  |  |  | 10 | 10 | Замена изоляторов | шт. | 34
Кировский МР | ВЛ-10 КИРОВ.УССУРКА 10.98 | 1.3.52. | PR0012612 | ВЛ 10 Ф-4 Кировка-Уссурка | Аварии | 1022; 110 | К | 2 | 9 | Перезаглубление опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 35шт. Расчистка просек 0,5га. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 29шт. Выправка опор 27шт.
|  |  |  | № 24, 25, 26, 27, 113, 122 |  |  |  | 2 | 2 | Перезаглубление опор | шт. | 6
|  |  |  | № 31-33, 45-47, 54-55, 57-58, 73-75, 197-198, 219-220, 228-229, 237-240, 249-250, 260-262 -35 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 35
|  |  |  | № 1-3, 6-7, 54-55, 71-72, 80-81, 92-93, 100-101, 103-104, 228-229, 235-236, 237-240 |  |  |  | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 0.5
|  |  |  | № 130 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | № 3, 5, 7, 12, 29, 42, 55, 56, 61, 62, 53, 88, 190, 199, 236, 132, 134, 145, 146, 167 |  |  |  | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 29
|  |  |  | № 45, 56, 76, 85, 96, 98, 101, 120, 140, 141, 150, 153, 161, 175, 191, 200, 203, 208, 209, 210, 212, 214, 218, 221, 235, 259, 261 |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 27
Кировский МР | ВЛ-10 КР.РЕЧКА ПЗ 15.00 | 1.3.53. | PR0012614 | ВЛ 10 Ф-1 П-Фёдоровка-Красная речка | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек 0,6га. Обваловка опор 30шт. Вырубка угрожающих деревьев 93шт.
|  |  |  | № 5-13, 23-34, 28-32 |  |  |  | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 0.6
|  |  |  | № 166-195 |  |  |  | 3 | 3 | Обваловка опор | шт. | 30
|  |  |  | № 5-13, 23-24, 28-32 |  |  |  | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 93
Кировский МР | ВЛ-10 П-ФЁДОР 10.53 | 1.3.54. | PR0012679 | ВЛ 10 Ф-7 П-Фёдоровка-П-ФЁдоровка | Аварии |  | К | 9 | 9 | Ремонт фундаментов 8шт. Вырубка угрожающих деревьев 104шт. Замена изоляторов 14шт.
|  |  |  | № 148, 149 |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт фундаментов | шт. | 8
|  |  |  | № 2-3, 5-4, 6-8, 11-12, 14-16, 30-31, 40-41, 57-58, 60-61, 64-65, 68-69, 74-75, 79-80, 83-84, 88-89, 62-63, 87-88 |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 104
|  |  |  | № 14, 15, 17, 21, 22, 24, 60, 89, 91 |  |  |  | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 14
Кировский МР | ВЛ-10 П-ФЕД КАБАРГА 10.00 | 1.3.55. | PR0012678 | ВЛ 10 Ф-4 П-Фёдоровка-Кабарга | Аварии | 1023 | К | 3 | 4 | Замена колпачков 150шт. Вырубка угрожающих деревьев 115шт.
|  |  |  | № 286-290, 292-298, 300-3201, 312-316, 318-327, 329-337, 339-350, 352-369. |  |  |  | 3 | 3 | Замена колпачков | шт. | 150
|  |  |  | № 77-78, 78-79, 98/3, 98/7, 102-103 |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 115
Кировский МР | ВЛ-10 КИР-ПРЕОБР Ф3 42.30 | 1.3.56. | PR0012609 | ВЛ-10 Ф-3 Кировка-Преображенка | Аварии | 94; 95; 300. | К | 2 | 8 | Расчистка просек 0,72га. Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | № 96-97, 98-99, 99-100, 105-106, 106-107, 107-108, 391-392 |  |  |  | 8 | 8 | Расчистка просек | га. | 0.72
|  |  |  | № 139-140, 141-142, 143-144, 147-148, 149-150, 156-157, 200-201, 210-211, 211-212, 214-215, 228-229, 254-255, 376-377, 389-390, 408-409, 410-411, 411-412, 413-415, 472-473, 495-496, 647-648, 648-649, 649-650, 650-651, 700-701 |  |  |  | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кировский МР | ВЛ-10 МАРЬЯНОВКА 4.30 | 1.3.57. | PR0012659 | ВЛ-10 Ф-3 Марьяновка-Марьяновка | Аварии |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек 1,56га. Вырубка угрожающих деревьев 22шт.
|  |  |  | № 24-25, 51-52, 52-53, 54-55, 58-59, 64-65, 90-93, 111-112, 120-121, 130-131, 146-147. |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 1.56
|  |  |  | №10-11, 15-16, 19-20, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 27-28, 33-34, 107-108, 108-109 |  |  |  | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 22
Кировский МР | ВЛ-10 ХВИЩАНКА 0.48 | 1.3.58. | PR0012754 | ВЛ-10 Ф-3 Крыловка- Хвищанка | Аварии | 1073 | К | 4 | 7 | Расчистка просек 3,11га. Вырубка угрожающих деревьев 86шт. Выправка опор 15шт.
|  |  |  | № 253-254, 256-257, 340-341, 355-356, 356-357, 357-358, 358-359, 360-361, 367-368, 368-369, 369-370, 371-372, 372-373, 480-483, 489-491, 510-511, 531-533, 537-538, 542-543, 554-555, 678-679, 680-681, 681-682 |  |  |  | 4 | 7 | Расчистка просек | га. | 3.11
|  |  |  | № 243-244, 248-249, 256-257, 262-263, 263-264, 492-493, 510-512, 518-519, 533-534, 540-541, 553-554, 560-561, 563-564 |  |  |  | 4 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 86
|  |  |  | № 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 15
|  | 1.4. |  | Всего ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | км
Лесозаводский МР | ВЛ 04 Орловка 4.5 км | 1.4.1. | PR0012469 | с. Орловка | МГ |  | К | 5 | 5 | Замена опор 14шт. Замена ответвлений к зданиям 6шт. Выправка опор 7шт. Перетяжка провода 0,64км. Обрезка крон деревьев 34шт.
|  |  |  | КТП 1031 Быт Ф1 Быт № 1,5,6,6/1А,6/2А,6/3А,7/4,8/5,14; Ф2 Быт № 17,19,26,29,31 |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 14
|  |  |  | КТП 1031 Быт Ф1 Быт №7/2,7/3,6/2/1,5,10,1/1 |  |  |  | 5 | 5 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 6
|  |  |  | КТП 1031 Быт Ф1 Быт № 8/4; Ф2 Быт №4,10,12,13,15,16 |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 7
|  |  |  | КТП 1031 Быт Ф1 Быт № 6-6/2; Ф2 Быт №1-10,10-10/5 |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км. | 0.64
|  |  |  | КТП 1031 Быт Ф1 Быт № 5-6,6/2А-6/3А,,5/1-5/2,7/3-7/4,8-8/1,8/1-8/2,8/2-8/3,8/4-8/5,9-10,13-14;Ф2 Быт № 28-29,29-30,14-15 |  |  |  | 5 | 5 | Обрезка крон деревьев | шт. | 34
Лесозаводский МР | ВЛ 04 ГЛАЗОВКА 23.1 КМ | 1.4.2. | PR0012372 | с. Глазовка | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор 9шт. Замена опор 5шт. Замена ответвлений к зданиям 6шт. Расчистка просек 0,014га. Обрезка крон деревьев 6шт. Выправка опор 2шт. Перетяжка провода 0,28км.
|  |  |  | КТП 1024 П.лагерь Ф2 Быт №5,6,2/1; КТП 1022 Магазин Ф2 Быт №3,4,6/1,6/2; КТП 1023 Насосная Ф2 Быт №1/1, 12 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 9
|  |  |  | КТП 1024 П.лагерь Ф2 Быт №1,2/2,2; КТП 1022 Магазин Ф1 Быт № 1;Ф2 Быт №1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | КТП 1023 Насосная Ф2 Быт № 7/2,7/3,6/2/1,5,10,1/1 |  |  |  | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 6
|  |  |  | КТП 1024 П.лагерь Ф3 Быт №7-9 |  |  |  | 7 | 7 | Расчистка просек | га. | 0.014
|  |  |  | КТП 1024 П.лагерь Ф2 Быт № 5-6,7-8 |  |  |  | 7 | 7 | Обрезка крон деревьев | шт. | 6
|  |  |  | КТП 1022 Магазин Ф2 Быт № 8,13 |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП 1024 П.лагерь Ф3 Быт № 4/1-4/5: Ф2 Быт № 2-2/3 |  |  |  | 7 | 7 | Перетяжка провода | км. | 0.28
Пожарский МР | ВЛ-04 Бурлит 6,12 км | 1.4.3. | PR0012354 | с. Бурлит | МГ |  | К | 6 | 6 | Замена опор 8шт. Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт. Монтаж кабеля 0,03км.
|  |  |  | ТП-2079 "Быт-2" Ф-1 "Быт-1" №28,29,50,51,56,67-69 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | ТП-2079 "Быт-2" Ф-1 "Быт-1" №30,52 |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | ТП-2079 "Быт-2" Ф-1 "Быт-1" |  |  |  | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
|  |  |  | КТП-2079 "Быт-4"Ф-1 |  |  |  | 6 | 6 | Монтаж кабеля | км. | 0.03
Пожарский МР | КЛ-04 Ж.Б 1м-н 2,540м | 1.4.4. | PR0012845 | п. Лучегорск | Тех.Осв |  | К | 7 | 10 | Монтаж кабеля 0,08км. Монтаж кабеля 0,09км. Монтаж кабеля 0,06км. Монтаж кабеля 0,12км. Монтаж кабеля 0,08км.
|  |  |  | ЗТП-2100- дом №9 |  |  |  | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км. | 0.08
|  |  |  | ЗТП-2102- дом №21 |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж кабеля | км. | 0.09
|  |  |  | ЗТП-2101- дом №5 |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж кабеля | км. | 0.06
|  |  |  | ЗТП-2100- дом №7 |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.12
|  |  |  | ЗТП-2103- дом №18 |  |  |  | 10 | 10 | Монтаж кабеля | км. | 0.08
|  |  |  | ЗТП-2101-дом №4/1 |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.14
|  |  |  | ЗТП-2103-дом № 20 |  |  |  | 9 | 9 | Монтаж кабеля | км. | 0.15
Спасский МР | ВЛ-04 СВИЯГИНО 44,145 км | 1.4.5. | PR 0012507 | с. Свиягино | МГ |  | К | 5 | 6 | Замена опор 6шт. Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 4,8км. Перетяжка проводов наружного ввода 14шт. Замена опор 5шт. Замена опор 9шт. Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 6,72км. Перетяжка проводов наружного ввода 30шт.
|  |  |  | №1,8,12,14,22,26 Ф-1 Быт от КТПН-3390 Леспромхоз |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | № 5,7,11,17,20,23,27,32,34.Ф-1 Быт от КТПН-3390 Леспромхоз |  |  |  | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 9
|  |  |  | №1-40 Ф-1 Быт от КТПН-3390 Леспромхоз |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка провода | км. | 4.8
|  |  |  | Ф-1 Быт от КТПН-3390 Леспромхоз |  |  |  | 5 | 5 | Перетяжка проводов наружного ввода | шт. | 14
|  |  |  | №9,17,32,39,49 Ф-2 Быт от КТП-3319 АЗС |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | №2,4,3,11,13,16,18,25,26,29,30,31,34,36,38,41,44,45,46, Ф-2 Быт от КТП-3319 АЗС |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 9
|  |  |  | № 28,23,24,20,19,15,35,42,43,.Ф-2 Быт от КТП-3319 АЗС |  |  |  | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 9
|  |  |  | №1-56 Ф-2 Быт от КТП-3319 АЗС |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка провода | км. | 6.72
|  |  |  | Ф-2 Быт от КТП-3319 АЗС |  |  |  | 6 | 6 | Перетяжка проводов наружного ввода | шт. | 30
Спасский МР | ВЛ-04 НАХИМОВКА 7,6 КМ | 1.4.6. | PR0012454 | с. Нахимовка | МГ |  | К | 8 | 8 | Замена опор 2шт. Замена опор 2шт. Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 87шт. Перетяжка провода 26,4км. Обрезка крон деревьев 138шт.
|  |  |  | Ф-1 от КТП-3104 №9/б,10 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | Ф-2 от КТП-3104 №5,17 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | Ф-2 от КТП-3105 №5А,18 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-3105,3104 |  |  |  | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 87
|  |  |  | КТП-3105,3104 |  |  |  | 8 | 8 | Перетяжка провода | км. | 26.4
|  |  |  | КТП-3105,3104 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 138
Красноармейский МР | ВЛ-04 КРУТОЙ ЯР Д. 8.0КМ | 1.4.7. | PR0012421 | с. Крутой Яр | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор 4шт. Замена опор 1шт. Расчистка просек 1га.
|  |  |  | КТП-4058 "Быт" Ф-2 оп.№6,11,20,32 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | КТП-4058 "Быт" Ф-2 оп.№29 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | КТП-4058 "Быт" Ф-2,3,4 |  |  |  | 7 | 7 | Расчистка просек | га. | 1
Красноармейский МР | ВЛ-04 БОГУСЛАВЕЦ 17 КМ | 1.4.8. | PR0012352 | с. Богуславец | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена опор 6шт. Замена опор 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Замена опор 6шт. Замена опор 1шт.
|  |  |  | КТП-4004 "Зеленая"Ф-1 оп.№4,9,11,19,24,25 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | КТП-4004 "Зеленая" Ф-1 оп.№1,10 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-4004 "Зеленая" Ф-1 |  |  |  | 1 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  |  |  | КТП-4002 "Нива" Ф-1 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | КТП-4002 "Нива" Ф-1 №27 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
Красноармейский МР | ВЛ-04 РОЩИНО 38,734КМ | 1.4.9. | PR0012501 | с. Рощино | МГ |  | К | 10 | 12 | Замена опор 6шт. Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт. Замена опор 3шт. Замена опор 1шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт.
|  |  |  | КТП-4006 "Лесхоз" Ф-2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | КТП-4006 "Лесхоз" Ф-2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-4006 "Лесхоз" Ф-2 |  |  |  | 10 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
|  |  |  | КТП-4047 "Свиноферма" ф-3 |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | КТП-4047 "Свиноферма" ф-3 |  |  |  | 12 | 12 | Замена опор | шт. | 1
|  |  |  | КТП-4047 "Свиноферма" ф-3 |  |  |  | 12 | 12 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
Красноармейский МР | ВЛ-04 ЛУКЬЯНОВКА 14,6 | 1.4.10. | PR0012435 | с. Лукьяновка | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена опор 6шт. Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 45шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт. Расчистка просек 1га.
|  |  |  | КТП-4032 "Быт" Ф-2 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 6
|  |  |  | КТП-4032 "Быт" Ф-2 |  |  |  | 11 | 11 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | КТП-4032 "Быт" Ф-2 |  |  |  | 11 | 11 | Обрезка крон деревьев | шт. | 45
|  |  |  | КТП-4032 "Быт" Ф-2 |  |  |  | 11 | 11 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
|  |  |  | КТП-4032 "Быт" Ф-2 |  |  |  | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 1
Дальнереченский МР | ВЛ-0,4 РОЖДЕСТВЕН. 28.450 | 1.4.11. | PR0012498 | с. Рождественка | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена опор 5шт. Замена опор 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км.
|  |  |  | №2,3,10,14,17 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | № 1,3,11,13,18 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | №11-18,15-15/1 |  |  |  | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.3
Дальнереченский МР | ВЛ-04 КАЛИНИН. ЛПХ 11.65 | 1.4.12. | PR0012399 | с. Зимники | МГ |  | К | 5 | 6 | Замена опор 14шт. Замена опор 10шт.
|  |  |  | № 1,2,3,6,7,11,14,16,26,27,30,37,38,39 от КТП-5100 Быт Ф № 1 Кольцевая |  |  |  | 5 | 6 | Замена опор | шт. | 14
|  |  |  | № 4,8,9,13,15,17,18-25,28,29,31-36 от КТП-5100 Быт Ф № 1 Кольцевая |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 10
Кировский МР | ВЛ-04 РУНОВКА РЕК. 13.7 | 1.4.13. | PR0012504 | с. Руновка | МГ |  | К | 7 | 8 | Замена опор 8шт. Замена опор 14шт. Замена опор 2шт. Замена ответвлений к зданиям 40шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Замена опор 5шт. Замена ответвлений к зданиям 4шт.
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-6044 № 1, 28, 32, 36, 38, 43, 46, 47 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-6044 № 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60 |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 14
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-6044 № 11, 36 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-6044 № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 36, 50, 54, 57, 69, 71, 72, 70 |  |  |  | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 40
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-6044 1-11, 28-31, 51-57 |  |  |  | 8 | 8 | Обрезка крон деревьев | шт. | 15
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-6040 № 2, 3, 5, 6, 7 |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-6040 № 3, 7, 6, 5 |  |  |  | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 4
Кировский МР | ВЛ-04 БОЛЬШ.КЛЮЧИ 14.13 | 1.4.14. | PR0012353 | с. Б.Ключи | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена опор 2шт. Замена опор 4шт. Замена опор 5шт. Замена опор 4шт.
|  |  |  | № 1, 28 от КТП-6175 Быт Ф № 2 Быт |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | № 8, 12, 18, 22 от КТП-6175 Быт Ф № 2 Быт |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
|  |  |  | № 4, 25, 26, 17, 27 от КТП-6175 Быт Ф № 1 Быт |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | № 10, 18, 40, 50 от КТП-6175 Быт Ф № 1 Быт |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 4
|  | 2. |  | Оборудование подстанций 35-110 кВ
Пожарский МР | ПС 110-35-10 ИГНАТЬЕВКА | 2.1. | PR0014170 | ПС 110/35/10 кВ "Игнатьевка" |  |  |  | 6 | 11 | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6 Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 10шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 10шт. Текущий ремонт трансформаторов собственных нужд 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.
|  |  |  | РЛ 110 ВЛ Игнатьевка-Ласточка тяговая, РЛ 110 ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка (РЛНДЗ-2-110), РС 110 1С, РС 110 2С (РНДЗ-1-110), РШ 110 Т-1, РШ 110 Т-2 (РГН-10-110) | по состоянию |  | к | 8 | 9 | Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ |  | 6
|  |  |  | РН 110 Т-1, РН 110 Т-2 (ЗОН-110) | по состоянию |  | к | 8 | 9 | Ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | 1С 110, 2С 110 | по состоянию |  | к | 8 | 9 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 10
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | по состоянию |  | т | 8 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РШ 35 Т-1, РС 35 1С, РШ 35 Т-2, РС 35 2С, РШ ВЛ 35 Лучегорск-Пожарское (РДЗ-1-35) | по состоянию |  | к | 6 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
|  |  |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 ТН 35 1С, РШ 35 ТН 2С, РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское (РДЗ-2-35) | по состоянию |  | к | 8 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
|  |  |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ-35, В 35 ВЛ Лучегорск-Пожарское (С-35М) | по состоянию |  | к | 9 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 4
|  |  |  | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | по состоянию |  | к | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
|  |  |  | 1С 35, 2С 35 | по состоянию |  | к | 9 | 10 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 10
|  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-160/10) | по состоянию |  | т | 8 | 9 | Текущий ремонт трансформаторов собственных нужд 6-10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ, В 10 ф-3, 5, 6 (ВК-10) | по состоянию |  | к | 8 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
Пожарский МР | ПС 110-35-10 ЛУЧЕГОРСК | 2.2. | PR0014171 | ПС 110/35/10 кВ "Лучегорск" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт освещения 160м
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОРУ 35, КРУН 10 | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт освещения | м | 160
Пожарский МР | ПС 110-35-6 НАДАРОВСКАЯ | 2.3. | PR0014172 | ПС 110/35/6 кВ "Надаровская" |  |  |  | 4 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000/110) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
Пожарский МР | ПС-110/10/6 РАЗРЕЗ | 2.4. | PR0014195 | ПС 110/10/6 кВ "Разрез" |  |  |  | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт.
|  |  |  | Т-1 (ТДН-16000/110/10), Т-2 (ТДН-16000/110/6), Т-3 (ТДНС-16000/10/6) | по состоянию |  | т | 6 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 3
Пожарский МР | ПС 110-6 НАСОСНАЯ | 2.5. | PR0014173 | ПС 110/6 кВ "Насосная" |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
Красноармейский ГО | ПС 110/6 =ВОСТОК= | 2.6. | PR0014175 | ПС 110/6 кВ "Восток" |  |  |  | 7 | 11 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Покраска металлоконструкций 700м2 Ремонт блокировочных устройств 18шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДН-16000/110) | ТО |  | т | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОД 110 Т-1, Т-2 (ОД-110) | по состоянию |  | т | 7 | 8 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | КЗ 110 Т-1, Т-2 (КЗ-110У) | по состоянию |  | т | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РТ 110 Т-1, РТ 110 Т-2 (РНДЗ-2Б-110) | по состоянию |  | т | 7 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 6 Т-2, В 6 ф-1, 2, 3, 9, 10 (ВК-10) | по состоянию |  | к | 11 | 11 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
|  |  |  | В 6 Т-1, СВ, В 6 ф-5, 6, 8 (ВК-10) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 5
|  |  |  | Покраска Т-1, ПШ 110 Т-1, Т-2, П 110 Т-1, Т-2, ПЛ 110 Резерв | ТО |  | т | 8 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 700
|  |  |  | КРУН 10 (К-47) | МГ |  | т | 8 | 9 | Ремонт блокировочных устройств | шт. | 18
Красноармейский МР | ПС 110-35-10 =Н.ПОКРОВКА= | 2.7. | PR0014169 | ПС 110/35/10 кВ "Новопокровка" |  |  |  | 3 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей 110 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ4шт.Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМТН-6300/110) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОД 110 Т-1, Т-2 (ОД-110) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | КЗ 110 Т-1, Т-2 (КЗ-110У) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 10 ф-1, 2, 4, 5 (ВК-10) | по состоянию |  | к | 3 | 3 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 4
|  |  |  | В 10 ф-3 (ВК-10) | по состоянию |  | т | 3 | 3 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 1
Красноармейский МР | ПС 110/35-10 =РОЩИНО= | 2.8. | PR0014174 | ПС 110/35/10 кВ "Рощино" |  |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | по состоянию |  | т | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | ОРУ 110 кВ (1 очередь) ПС 110/10 "Глубинная" с заходами линий электропередач 110 кВ | 2.9. | PR0024244 | ПС 110/10 кВ "Глубинная" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 140м2 Ремонт блокировочных устройств 10шт.
|  |  |  | Т-2 (ТМН-2500/110) | по состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
|  |  |  | КРУН 10 (К-47, СЭЩ-59) | МГ |  | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 140
|  |  |  | КРУН 10 (К-47, СЭЩ-59) | МГ |  | т | 7 | 7 | Ремонт блокировочных устройств | шт. | 10
Лесозаводский МР | ПС 35/10 =УССУРИ= | 2.10. | PR0014194 | ПС 35/10 кВ "Уссури" |  |  |  | 7 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 18т
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110) | по состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОРУ-35 | ТО |  | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | т | 18
Лесозаводский МР | ПС 35-10= ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА= | 2.11. | PR0014193 | ПС 35/10 кВ "Пантелеймоновка" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции 1шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
|  |  |  | Портал 10 кВ ф-2 ф В в сторону КРУН 10 | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт и замена подвесной и опорной изоляции | шт. | 1
Лесозаводский МР | ПС 35-10 =ТИХМЕНЕВО= | 2.12. | PR0014188 | ПС 35/10 кВ "Тихменево" |  |  |  | 6 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей 35 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМ-1600/35) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ОД 35 Т-1 (ОД-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | СВ 35 (С-35) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | РЛ 35 ВЛ Шмаковка, РЛ 35 ВЛ Лесозаводск, РС 35 1С, РС 35 2С, РТ 35 Т-1 (РДЗ-2-35) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
Пожарский МР | ПС 35 10 ПОЖАРСКОЕ | 2.13. | PR0014176 | ПС 35/10 кВ "Пожарское" |  |  |  | 5 | 10 | Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 10 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 20шт. Покраска металлоконструкций 320м2 Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
|  |  |  | РТ 35 Т-1, РТ 35 Т-2 (РЛНД-1-35), РЛ, РШ 35 ВЛ Губерово, РЛ 35 ВЛ Лучегорск-Игнатьевка (РЛНДЗ-2-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 5
|  |  |  | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 (ОД-35) | по состоянию |  | к | 7 | 10 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | по состоянию |  | к | 7 | 10 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 35 ВЛ Губерово (С-35М) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | В 10 Т-1, ф-1, 2, (ВМП-10), В 10 Т-2 (ВМПП-10), СВ 10, ф-3, 4, 5 (ВМГ-10) | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 8
|  |  |  | ТН 10 1С (НАМИ-10), ТН 10 2С (НТМИ-10) | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РШ, РЛ 10 ф-1, 2, 3, 4, 5, РШ, РТ 10 Т-1, РШ, РТ 10 Т-2, РТ 10 ТСН-1, РТ 10 ТСН-2, РШ 10 ТН 1С, РШ 10 ТН 2С (РВЗ-10) | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 20
|  |  |  | Покраска Т-1, Т-2, КРУН-10 | по состоянию |  | т | 7 | 10 | Покраска металлоконструкций | м2 | 320
|  |  |  | Т-1 (ТМН-1600/35), Т-2 (ТМ-2500/35) | по состоянию |  | т | 7 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | по состоянию |  | т | 7 | 10 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
Пожарский МР | ПС 35-10 ГУБЕРОВО | 2.14. | PR0014177 | ПС 35/10 кВ "Губерово" |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН-4000/35) | по состоянию |  | т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Спасский МР | ПС 35-10 =ЗАРЯ = | 2.15. | PR0014181 | ПС 35/10 кВ "Заря" |  |  |  | 4 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 10шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 300м2
|  |  |  | В 35 Т-2, В 35 ВЛ Хвалынка, В 35 ВЛ Чкаловка (С-35М) | по состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
|  |  |  | В 35 Т-1, СВ 35 (С-35М) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 1С, РС 35 2С, РШ 35 ВЛ Хвалынка, РШ 35 ВЛ Чкаловка (РНДЗ-1-35), РШ 35 ТН 1С, РШ 35 ТН 2С, РЛ 35 ВЛ Хвалынка, РЛ 35 ВЛ Чкаловка (РНДЗ-2-35) | по состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 10
|  |  |  | В 10 Т-1, Т-2, СВ, ф-2, 4, 7, 8 (ВПМ-10) | по состоянию |  | к | 7 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 7
|  |  |  | В 10 ф-1, 3 (ВВТЭ-М-10) | по состоянию |  | т | 5 | 9 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | Т-1 (ТМН 2500/35), Т-2 (ТМ 2500/35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТН 35 1С, 2С, ВЛ Хвалынка, ВЛ Чкаловка (ЗНОМ-35) | по состоянию |  | т | 5 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 10
|  |  |  | ВЧ 35 ВЛ Хвалынка, ВЛ Чкаловка (ВЗ-630) | по состоянию |  | т | 5 | 8 | Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | КС 35 ВЛ Хвалынка, ВЛ Чкаловка (СМР-66) | по состоянию |  | т | 5 | 8 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТН 10 1С (НАМИ-10), ТН 10 2С (НТМИ-10) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОРУ-35 | МГ |  | т | 5 | 8 | Покраска металлоконструкций | м2 | 300
Спасский МР | ПС 35-10 =АЛЕКСАНДРОВКА= | 2.16. | PR0014178 | ПС 35/10 кВ "Александровка" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Покраска металлоконструкций 145м2 Замена и ремонт шин 10 кВ 6шт.
|  |  |  | В-35 Т-1 (С-35М) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | РШ-35 Т-1 (РНДЗ-1-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | В-10 Т-1, ф-1, 3 (ВВТЭ-М-10) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 3
|  |  |  | ВЧ 35 ВЛ Чкаловка (ВЗ-630) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ТСН-1 (ТМ-20/10) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ТН-10 1С (НТМИ-10) | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
|  |  |  | Портал 35 кВ 1с. | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 1
|  |  |  | ОРУ-35 | по состоянию |  | т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкций | м2 | 145
|  |  |  | 1С 10 кВ | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена и ремонт шин 10 кВ | шт. | 6
Спасский МР | ПС 35-10 =Н-РУСАНОВКА = | 2.17. | PR0014185 | ПС 35/10 кВ "Новорусановка" |  |  |  | 5 | 11 | Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт ошиновки и контактных соединений 16шт. Замена проходных изоляторов 10 кВ 33шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 6шт. Покраска металлоконструкций 214м2
|  |  |  | В-35 Т-1 (ВТ-35), В-35 Т-2 (С-35) | по состоянию |  | к | 6 | 9 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | СВ-35 (С-35) | по состоянию |  | т | 10 | 10 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | В-10 ф-1, 6 (ВПМ-10) | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В-10 Т-1, СВ (ВПМ-10) | по состоянию |  | т | 10 | 11 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | 1С, 2С 10 кВ | по состоянию |  | к | 6 | 11 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | шт. | 16
|  |  |  | Ячейки 10 Т-2, ТСН-1, ТСН-2, Резерв (КРН-10) | ТО |  | т | 11 | 11 | Замена проходных изоляторов 10 кВ | шт. | 33
|  |  |  | ТСН-1 (ТМ-30/10) | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ОРУ-35 | ТО |  | к | 10 | 10 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 6
|  |  |  | ОРУ-35 | ТО |  | т | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 214
Спасский МР | ПС 35-10 =ВИШНЕВКА = | 2.18. | PR0014179 | ПС 35/10 кВ "Вишневка" |  |  |  | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Покраска металлоконструкций 246м2
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОРУ-35 | ТО |  | т | 7 | 7 | Покраска металлоконструкций | м2 | 246
Спасский МР | ПС 35-10 =ЧКАЛОВКА = | 2.19. | PR0014190 | ПС 35/10 кВ "Чкаловка" |  |  |  | 6 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В-35 Т-1 (С-35М), В 35 ВЛ Сташевка (ВТ-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
Спасский МР | ПС 35-10 =КРАСНЫЙ КУТ= | 2.20. | PR0014182 | ПС 35/10 кВ "Красный Кут" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-2 (ТМН 4000/35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
Спасский МР | ПС 35-10 =ЕВГЕНЬЕВКА = | 2.21. | PR0014180 | ПС 35/10 кВ "Евгеньевка" |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМН 4000/35) |  |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
Спасский МР | ПС 35-10 =ХВАЛЫНКА = | 2.22. | PR0014189 | ПС 35/10 кВ "Хвалынка" |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | ПС 35/10 кВ с. Измайлиха | 2.23. | PR0025669 | ПС 35/10 кВ "Измайлиха" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 2500/35) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | П.С. 35-10 =ВЕДЕНКА= | 2.24. | PR0014143 | ПС 35/10 кВ "Веденка" |  |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 10 кВ 6шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 14шт. Покраска металлоконструкций 4т Ремонт освещения 500м Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 8шт.Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт освещения 500м Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 10 кВ 11шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.Замена и ремонт шин 10 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.Ремонт отделителей 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМН 2500/35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | В 35 Т-1, В 35 ВЛ И (С-35), В 35 ВЛ Новотроицкое (ВТ-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
|  |  |  | РШ, РЛ 35 ВЛ И, РШ, РЛ 35 ВЛ Новотроицкое, РШ 35 Т-1, РШ 35 ТН-1 (РЛНД-35) | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
|  |  |  | В 10 Т-1, ф-1, 2, 3, 4, 5 (ВМГ-10) | по состоянию |  | к | 4 | 4 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 6
|  |  |  | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 3
|  |  |  | ТСН-1 (ТМ-25/10) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ТН 10 1С (НТМИ-10) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 1
|  |  |  | РШ, РЛ 10 ф-1, 2, 3, 4, 5, РШ, РТ 10 Т-1, РШ 10 ТН-1, РТ 10 ТСН-1 (РВЗ-10) | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт разъединителей 10 кВ | шт. | 14
|  |  |  | Покраска Т-1, КРУН-10 | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Покраска металлоконструкций | т | 4
|  |  |  | ОРУ-35 | по состоянию |  | к | 10 | 10 | Ремонт освещения | м | 500
Дальнереченский ГО | П.С. 35-6 = ЛДК = | 2.25. | PR0014149 | ПС 35/6 кВ "ЛДК" |  |  |  | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт отделителей 35 кВ 2шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 8шт.Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт освещения 500м Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 10 кВ 11шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.Замена и ремонт шин 10 кВ 8шт.
|  |  |  | Т-1 (ТДУ 10000/35), Т-2 (ТДНС 16000/35) | по состоянию |  | т | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 (ОД-35) | по состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт отделителей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | КЗ 35 Т-1, КЗ 35 Т-2 (КЗ-35) | по состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 6 Т-1, Т-2, СВ 6, ф-1, 2, 3, 7, 10 (ВМП-10К) | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт выключателей 6 кВ | шт. | 8
|  |  |  | РШ 35 ОПН 1С, 2С, РЛ 35 ВЛ ДОК-И 1, 2, (РЛНД-2-35), РТ 35 Т-1, Т-2, РС 35 1С, 2С, (РНД-1-35) | по состоянию |  | к | 7 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 8
|  |  |  | ТСН-1 (ТМ-30/6), ТСН-2 (ТМ-63/6) | по состоянию |  | т | 5 | 9 | Ремонт трансформаторов СН 6 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТН 6 1С, 2С (НАМИ-6) | по состоянию |  | т | 5 | 9 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ОРУ-35 | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Ремонт освещения | м | 500
Дальнереченский МР | П.С. 35-10 =РАКИТНОЕ= | 2.26. | PR0014147 | ПС 35/10 кВ "Ракитное" |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМН 2500/35) | по состоянию |  | т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
Дальнереченский ГО | П.С. 35-10 =ЛАЗО= | 2.27. | PR0014144 | ПС 35/10 кВ "Лазо" |  |  |  | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 6300/35) | по состоянию |  | т | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Кировский МР | ПС 35-10 =П-ФЕДОРОВКА | 2.28. | PR0014166 | ПС 35/10 кВ "Павло-Федоровка" |  |  |  | 5 | 11 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 10 кВ 11шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт.Замена и ремонт шин 10 кВ 8шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМН 4000/35), Т-2 (ТМ 2500/35) | по состоянию |  | т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВТ-35) | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2, РС 35 (РЛНДЗ-1-35), РЛ 35 ВЛ Кировка (РЛНДЗ-2-35) | по состоянию |  | к | 5 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
|  |  |  | В 10 Т-1, Т-2, СВ, ф-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ВПМ-10) | по состоянию |  | к | 6 | 7 | Ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 11
|  |  |  | ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | по состоянию |  | т | 11 | 11 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
|  |  |  | РВС 35 Т-2 (РВС-35) | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена ОПН, разрядников 35 кВ | шт. | 3
|  |  |  | РВО 10 1С, 2С (РВО-10) | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
|  |  |  | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10) | по состоянию |  | т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов СН 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | ТН 10 1С, 2С (НАМИ-10) | по состоянию |  | т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ | шт. | 2
|  |  |  | 1С, 2С 10 кВ | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена и ремонт шин 10 кВ | шт. | 8
|  |  |  | КРУН 10 (КРН-IV-10) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 170
|  |  |  | Ячейки КРУН 10 №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (КРН-IV-10) | по состоянию |  | к | 6 | 7 | Ремонт ячеек 10 кВ | шт. | 13
Кировский МР | ПС 35-10 =КРЫЛОВКА= | 2.29. | PR0014164 | ПС 35/10 кВ "Крыловка" |  |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. K3794Покраска металлоконструкций 420м2 Ремонт блокировочных устройств 3шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМ 1600/35) | ТО |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  |  |  | ОРУ 35, КРУН 10 | ТО |  | т | 9 | 9 | Покраска металлоконструкций | м2 | 420
|  |  |  | СВ 35 (ВТ-35), РС 35 1С, РС 35 2С (РЛНДЗ-1-35) | МГ |  | т | 9 | 10 | Ремонт блокировочных устройств | шт. | 3
Кировский МР | ПС 35-10 =МАРЬЯНОВКА= | 2.30. | PR0014165 | ПС 35/10 кВ "Марьяновка" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ L6002шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 2500/35) |  |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Кировский МР | ПС 35-10 =РУНОВКА= | 2.31. | PR0014167 | ПС 35/10 кВ "Руновка" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
|  |  |  | Т-1, Т-2 (ТМН 4000/35) | по состоянию |  | т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Кировский МР | ПС 35-10 =ШМАКОВКА= | 2.32. | PR0014168 | ПС 35/10 кВ "Шмаковка" |  |  |  | 7 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
|  |  |  | Т-1 (ТМН 6300/35) | по состоянию |  | т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
|  | 3. |  | Трансформаторные подстанции
Лесозаводский МР | КТП-400 ЭМНУ г.Лесозаводск | 3.1. | PR0014018 | КТП 1069 ЭМНУ г.Лесозаводск | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 24.7 | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Лесозаводский МР | КТП-160 Ф13 ИННОК. ЗАВОД | 3.2. | PR0013900 | КТП 1087 Завод с.Иннокентьевка | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 21.72 | 1
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Лесозаводский МР | КТП-160 Полигон г.Лесозаводск | 3.3. | PR0014017 | КТП 1073 Полигон г.Лесозаводск | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 24.52 | 1
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Лесозаводский МР | КТП-250 Ф1 НЕВСКОЕ МТМ | 3.4. | PR0014020 | КТП 1143 МТМ с.Невское | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 66.58 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Лесозаводский МР | КТП-160 Ф17 ЛЕС.СХХ БЫТ | 3.5. | PR0013758 | КТП 1047 СХХ Быт г. Лесозаводск | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 36.79 | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Пожарский МР | ВЛ-04 Бурлит 6,12 км | 3.6. | PR0014338 | ТП-2081 "Быт-3" с.Бурлит | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 28.67 | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Пожарский МР | ЗТП-10/04 2х400 м-н 1*5 | 3.7. | PR0013397 | ЗТП-2103 "Аптека" п.Лучегорск | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 177.14 | 1
[8 empty] | 4 | 4 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Пожарский МР | ЗТП-10/04 2х400 м-н 1*6 | 3.8. | PR0013398 | ЗТП-2104 "дом7" п.Лучегорск | МГ |  | К | 11 | 11 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 53.1 | 1
[8 empty] | 11 | 11 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Спасский МР | КТП-320 ЧКАЛОВКА ШКОЛА | 3.9. | PR0013936 | ЗТП-3334 Школа с. Чкаловка | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 61.4 | 1
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Спасский МР | ТП-2-250 Н.СЕЛЬСКО ШКОЛА | 3.10. | PR0014359 | КТП-3043 "Школа" с. Новосельское | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. | 56.71 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 1
Спасский МР | КТП-160 Н.СЕЛЬСКОЕ БЫТ | 3.12. | PR0013692 | КТП-3049 "Быт" с. Новосельское | МГ |  | К | 7 | 7 | Замена КТП 1шт. | 227.01 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Замена КТП | шт. | 1
Красноармейский МР | КТП-250 РОЩИНО "ОНЕГИНА" | 3.13. | PR0013874 | КТП 10/0,4 кВ № 4045 "Онегина" с. Рощино | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 55.44 | 1
[8 empty] | 5 | 5 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | КТП-160 НОВОКРЕЩЕНКА"БЫТ" | 3.14. | PR0013696 | КТП 10/0,4 кВ № 4017 "Администрация" с. Новокрещенка | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 41.79 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | КТП-250 РОЩИНО "ОНЕГИНА" | 3.15. | PR0013652 | КТП 10/0,4 кВ № 4037 "Зерноток" с. Гоголевка | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 35.85 | 1
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | КТП-100 ГОГОЛЕВКА "БЫТ" | 3.16. | PR0013529 | КТП 10/0,4 кВ № 4035 "Быт" с. Гоголевка | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 54.35 | 1
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | КТП-160 БОГУСЛАВЕЦ "БЫТ" | 3.17. | PR0013629 | КТП 10/0,4 кВ № 4001 "быт" с. Богуславец | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 31.26 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Красноармейский МР | КТП-160 БОГУСЛАВЕЦ"ЗЕРН" | 3.18. | PR0013630 | КТП 10/0,4 кВ № 4003 "Зерноток" с. Рощино | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 40.46 | 1
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | КТП- 250БАЗА ДМА 11.97Г. | 3.19. | PR0013930 | КТП-5006 «Дом» г.Дальнереченск | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 70.45 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | КТП- 400 ГРУШЕВОЕ-П/РАМА | 3.20. | PR0013972 | КТП-5024 «Пилорама» с.Грушевое | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 60.87 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | КТП- 160 РЕЧНОЕ-БЫТ | 3.21. | PR0013716 | КТП-5029 «Быт» с.Речное | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 50.53 | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | ТП -250 ОРЕХОВО-ЗЕРНОТОК | 3.22. | PR0014372 | КТП 10/0,4 кВ № 5083 "Зерноток" с.Орехово | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 51.08 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | КТП -63 САВИНОВКА БЫТ | 3.23. | PR0014044 | КТП 10/0,4 кВ № 5121 "Быт" с.Савиновка | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 52.36 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнереченский МР | КТП -160 УДАРНОЕ | 3.24. | PR0013742 | КТП 10/0,4 кВ № 5150 "Быт" с.Ударное | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 51.08 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кировский МР | ЗТП-250 П-ФЕД ШКОЛА 250*2 | 3.25. | PR0013414 | ЗТП-6074 Школа с. П-Фёдоровка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 55.03 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кировский МР | КТП-100 КОМАР-БЫТ 100*1 | 3.26. | PR0013544 | КТП-6028 Быт с. Комаровка | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 116 | 1
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кировский МР | КТП-160 РУНОВ МАГАЗ 160*1 | 3.27. | PR0013723 | КТП-6044 Хоз. маг с. Комаровка | МГ |  | К | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 123.15 | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кировский МР | КТП-100 БКЛЮЧИ-БЫТ 100*1 | 3.28. | PR0013512 | КТП-6175 Быт с.Б.Ключи | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 56.19 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кировский МР | КТП-160 МАРЬЯН П/Р 160*1 | 3.29. | PR0013690 | КТП-6181 П.Рама с.Марьяновка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт. | 111.4 | 1
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Лесозаводский МР |  | 3.30. |  | Ремонт Тр-р в цеху | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ремонт ТМ 30шт. | 2846.25 | 30
[8 empty] | 1 | 12 | Ремонт ТМ | шт. | 30
Дальнереченский МР |  | 3.31. |  | Ремонт Тр-р в цеху | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Ремонт ТМ 10шт. | 948.13 | 10
[8 empty] | 1 | 12 | Ремонт ТМ | шт. | 10
|  | 4. |  | Здания и сооружения
Лесозаводский МР | РПБ-5 ЛЕСОЗАВОДСК | 4.1. | PR0012195 | Сан.узел РПБ-5 г. Лесозаводск | По состоянию |  | Т | 1 | 1 | Замена раковин 1шт. Замена унитаза 1шт. Ремонт стен с отделкой из керамической плитки 10,7м2 Покраска потолка и стен известковой краской 12м2 Замена труб 4п.м. Замена крана смесителя 1шт. Замена светильника 1шт. Ремонт полов с отделкой из керамической плитки 2,7м2 Покраска дверных блоков 5,5м2
[8 empty] | 1 | 1 | Замена раковин | шт. | 1
[8 empty] | 1 | 1 | Замена унитаза | шт. | 1
[8 empty] | 1 | 1 | Ремонт стен с отделкой из керамической плитки | м2 | 10.7
[8 empty] | 1 | 1 | Покраска потолка и стен известковой краской | м2 | 12
[8 empty] | 1 | 1 | Замена труб | п.м. | 4
[8 empty] | 1 | 1 | Замена крана смесителя | шт. | 1
[8 empty] | 1 | 1 | Замена светильника | шт. | 1
[8 empty] | 1 | 1 | Ремонт полов с отделкой из керамической плитки | м2 | 2.7
[8 empty] | 1 | 1 | Покраска дверных блоков | м2 | 5.5
Лесозаводский МР | РПБ-5 ЛЕСОЗАВОДСК | 4.2. | PR0012195 | Здание РПБ-5 г. Лесозаводск | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Устройство ж/б площадки для хранения маслонаполненного оборудования 160м2 Устройство ограждения места временного накопления отработанного масла 12м2 Устройство бордюрных ограждений 52мп
[8 empty] | 5 | 5 | Устройство ж/б площадки для хранения маслонаполненного оборудования | м2 | 160
[8 empty] | 5 | 5 | Устройство бордюрных ограждений | мп | 52
[8 empty] | 5 | 5 | Устройство ограждения места временного накопления отработанного масла | м2 | 12
Дальнереченский ГО | П.С. 35-10 =ЛАЗО= | 4.3. | PR0014144 | Здание ПС 35/10 "Лазо" | Тех.Осв |  | Т | 5 | 5 | Произвести прокопку траншеи 10п.м. Выполнить устройство отливов 28п.м. Разборка отмостки, приготовление бетона, устройство отмостки 25м2
[8 empty] | 5 | 5 | Произвести прокопку траншеи | п.м. | 10
[8 empty] | 5 | 5 | Выполнить устройство отливов | п.м. | 28
[8 empty] | 5 | 5 | Разборка отмостки, приготовление бетона, устройство отмостки | м2 | 25
Кировский МР | ПС 35-10 =КРЫЛОВКА= | 4.4. | PR0014164 | ПС 35/10 "Крыловка | МГ |  | Т | 8 | 9 | Ремонт маслоприемнока Т-1, Т-2 2шт.
[8 empty] | 8 | 9 | Ремонт маслоприемнока Т-1, Т-2 | шт. | 2
Кировский МР | РЭП -СКЛАД КИРПИЧНЫЙ | 4.5. | PR0012196 | Здание РЭП-склад кирпичный | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки 25м2 Разборка кирпичных стен. 20м3 Устройство крыши (установка элементов каркаса, установка стропил, устройство кровель, сборка фронтонов, устройство отливов) 80м2 Ремонт бетонных полов 72м2 Покраска ворот 18м2
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 25
[8 empty] | 7 | 7 | Разборка кирпичных стен. | м3 | 20
[8 empty] | 7 | 7 | Устройство крыши (установка элементов каркаса, установка стропил, устройство кровель, сборка фронтонов, устройство отливов) | м2 | 80
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт бетонных полов | м2 | 72
[8 empty] | 7 | 7 | Покраска ворот | м2 | 18
Красноармейский ГО | ЗДАНИЕ ГАРАЖА | 4.6. | PR0012156 | Здание гаража МУ-2 п.Восток | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт полотен ворот 72м2 Известковая побелка стен, потолков 635м2 Ремонт штукатурки стен 135м2
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт полотен ворот | м2 | 72
[8 empty] | 9 | 9 | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 635
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 135
Красноармейский ГО | ПС 110/6 =ВОСТОК= | 4.7. | PR0014175 | Здание ОПУ ПС 110/6 "Восток" | Тех.Осв |  | Т | 10 | 10 | Ремонт штукатурки стен 34м2 Известковая побелка стен, потолков 210м2 Заделать швы 15м2 Покраска оконных рам, дверных блоков, стен. 120м2 Ремонт полотен ворот 13м2 Разборка отмостки, приготовление бетона, устройство отмостки 5м2 Ремонт штукатурки цоколя 35м2 Выполнить устройство отливов 36п.м.
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 34
[8 empty] | 10 | 10 | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 210
[8 empty] | 10 | 10 | Заделать швы | м2 | 15
[8 empty] | 10 | 10 | Покраска оконных рам, дверных блоков, стен. | м2 | 120
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт полотен ворот | м2 | 13
[8 empty] | 10 | 10 | Разборка отмостки, приготовление бетона, устройство отмостки | м2 | 5
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 35
[8 empty] | 10 | 10 | Выполнить устройство отливов | п.м. | 36
Спасский МР | КТП-320 ЧКАЛОВКА ШКОЛА | 4.8. | PR0013936 | Здание ЗТП-3334 "Школа" с.Чкаловка | По состоянию |  | Т | 3 | 6 | Ремонт шиферной кровли 30м2 Ремонт полов бетонных 6м2 Устройство отливов 6шт.
[8 empty] | 3 | 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт полов бетонных | м2 | 6
[8 empty] | 3 | 3 | Устройство отливов | шт. | 6
Дальнереченский МР | ЗТП 2Х250 ОРЕХОВО В/ГОРОД | 4.9. | PR0013371 | Здание ЗТП-5153 "В/Ч" с.Орехово | По состоянию |  | Т | 4 | 5 | Замена мягкой кровли на шиферную 39м2 Ремонт бетонных полов 24м2 Ремонт штукатурки стен 15м2 Ремонт бетонной отмостки 70м2 Известковая побелка стен, потолков 450м2 Замена оконных блоков 2шт.
[8 empty] | 4 | 4 | Замена мягкой кровли на шиферную | м2 | 39
[8 empty] | 5 | 5 | Ремонт бетонных полов | м2 | 24
[8 empty] | 5 | 5 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 15
[8 empty] | 5 | 5 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 70
[8 empty] | 5 | 5 | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 450
[8 empty] | 4 | 4 | Замена оконных блоков | шт. | 2
Лесозаводский МР | РПБ-2 | 4.10. | PR0012193 | Помещение ЭТЛ СИЗП РПБ-2 г.Лесозаводск | По состоянию |  | Т | 2 | 3 | Снятие обоев, затирка стен, водоэмульсионная покраска 196м2 Замена светильников 3шт. Заделка швов 18м2 Выравнивание потолка, затирка потолка, водоэмульсионная покраска 66м2 Покраска оконных рам, дверных блоков 5м2
[8 empty] | 2 | 3 | Снятие обоев, затирка стен, водоэмульсионная покраска | м2 | 196
[8 empty] | 3 | 3 | Замена светильников | шт. | 3
[8 empty] | 2 | 2 | Заделка швов | м2 | 18
[8 empty] | 3 | 3 | Выравнивание потолка, затирка потолка, водоэмульсионная покраска | м2 | 66
[8 empty] | 3 | 3 | Покраска оконных рам, дверных блоков | м2 | 5
Пожарский МР | ЗТП-10/04 2Х400 1М-Н *9 | 4.11. | PR0013389 | Здание ЗТП-2102 "Автостанция" п.Лучегорск | Тех.Осв |  | Т | 6 | 6 | Устройсво фундаментов бетонных 16м2 Ремонт полов бетонных 12м2 Штукатурка стены ЗТП 15м2 Известковая побелка стен, потолков 170м2
[8 empty] | 6 | 6 | Устройсво фундаментов бетонных | м2 | 16
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт полов бетонных | м2 | 12
[8 empty] | 6 | 6 | Штукатурка стены ЗТП | м2 | 15
[8 empty] | 6 | 6 | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 170
Пожарский МР | ЗТП 2Х630 ЛУЧ.-2М-Н | 4.12. | PR0013373 | Здание ЗТП-2044 "Школа" п.Лучегорск | Тех.Осв |  | Т | 6 | 7 | Устройсво фундаментов бетонных 31,82м2 Демонтаж кирпичной перегородки 15м2 Известковая побелка стен, потолков 170м2 Оштукатурить стены ЗТП 15м2
[8 empty] | 6 | 6 | Устройсво фундаментов бетонных | м2 | 31.82
[8 empty] | 6 | 6 | Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | 15
[8 empty] | 7 | 7 | Известковая побелка стен, потолков | м2 | 170
[8 empty] | 7 | 7 | Оштукатурить стены ЗТП | м2 | 15
Пожарский МР | ПС 110-35-10 ЛУЧЕГОРСК | 4.13. | PR0014171 | Здание КРУН-10 ПС 110/35/10 "Лучегорск" | Тех.Осв |  | Т | 8 | 8 | Ремонт бетонной стяжки с укладкой армирующей сетки, принятие мер против образования цементной пыли 50м2 Ремонт полотен ворот и металлических ограждений 9м2 Покрытие крыши КРУН-10 металлом 10м2 Покраска ворот 18м2
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт бетонной стяжки с укладкой армирующей сетки, принятие мер против образования цементной пыли | м2 | 50
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт полотен ворот и металлических ограждений | м2 | 9
[8 empty] | 8 | 8 | Покрытие крыши КРУН-10 металлом | м2 | 10
[8 empty] | 8 | 8 | Покраска ворот | м2 | 18
Кировский МР | ЗТП-250 П-ФЕД ШКОЛА 250*2 | 4.14. | PR0013414 | Здание ЗТП-6074 "Школа" с.Павло-Федоровка | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Произвести ремонт потолка 30м2 Ремонт бетонной площадки 3,8м2
[8 empty] | 9 | 9 | Произвести ремонт потолка | м2 | 30
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт бетонной площадки | м2 | 3.8
Дальнереченский ГО | ЗДАНИЕ ЗРУ ЛДК | 4.15. | PR0012159 | Здание ЗРУ ПС 35/6 "ЛДК" | Тех.Осв |  | Т | 4 | 4 | Ремонт бетонной отмостки 55м2
[8 empty] | 4 | 4 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 55
Спасский МР | ПС 35-10 =КРАСНЫЙ КУТ= | 4.16. | PR0014182 | Здание ЗРУ-10 ПС 35/10 кВ "Красный Кут" | Тех.Осв |  | Т | 4 | 10 | Ремонт бетонной отмостки по периметру здания ЗРУ-10кВ 42м2 Ремонт бетонных полов в здании ЗРУ-10кВ 30м2
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт бетонной отмостки по периметру здания ЗРУ-10кВ | м2 | 42
[8 empty] | 4 | 4 | Ремонт бетонных полов в здании ЗРУ-10кВ | м2 | 30
Спасский МР | ПС 35-10 =ЗАРЯ= | 4.17. | PR0014182 | ПС 35/10 "Заря" | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения 312м2
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения | м2 | 312
Спасский МР | ПС 35-10 =АЛЕКСАНДРОВКА= | 4.18. | PR0014182 | ПС 35/10 "Александровка" | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения 145м2
[8 empty] | 5 | 5 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения | м2 | 145
Спасский МР | ПС 35-10 =НОВОРУСАНОВКА= | 4.19. | PR0014182 | ПС 35/10 "Новорусановка" | Тех.Осв |  | Т | 9 | 11 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения 348м2 Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 20шт.
[8 empty] | 9 | 10 | Ремонт ограждения ПС с выправкой стоек и покраской сетчатого ограждения | м2 | 348
[8 empty] | 11 | 11 | Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 | шт. | 20
Спасский МР | ПС 35-10 =ВИШНЁВКА= | 4.20. | PR0013389 | ПС 35/10 "Вишневка" | Тех.Осв |  | Т | 4 | 7 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмников Т-1, Т-2 с разборкой подстилающих слоёв. 48п.м. Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 20шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт бордюрного ограждения маслоприёмников Т-1, Т-2 с разборкой подстилающих слоёв. | п.м. | 48
[8 empty] | 4 | 4 | Замена плит перекрытий кабельных каналов ОРУ-35 | шт. | 20
Спасский МР | ЗДАНИЕ ОПУ | 4.21. | PR0012153 | Здание ОПУ Спасского РЭС | По состоянию |  | Т | 2 | 11 | Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений 384м2 Окраска деревянных дверей 4шт. Замениа светильников 12шт. Окраска металлических шкафов 80м2 Окраска батарей 4м2 Замена настилов 20шт. Замена раковины 2шт. Замена смесителя 2шт. Замена унитаза 1шт. Замена смывного бачка 1шт. Ремонт облицовки стен стен из керамических плиток 22м2
[8 empty] | 11 | 11 | Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений | м2 | 384
[8 empty] | 11 | 11 | Окраска деревянных дверей | шт. | 4
[8 empty] | 11 | 11 | Замениа светильников | шт. | 12
[8 empty] | 11 | 11 | Окраска металлических шкафов | м2 | 80
[8 empty] | 11 | 11 | Окраска батарей | м2 | 4
[8 empty] | 11 | 11 | Замена настилов | шт. | 20
[8 empty] | 2 | 2 | Замена раковины | шт. | 2
[8 empty] | 2 | 2 | Замена смесителя | шт. | 2
[8 empty] | 2 | 2 | Замена унитаза | шт. | 1
[8 empty] | 2 | 2 | Замена смывного бачка | шт. | 1
[8 empty] | 11 | 11 | Ремонт облицовки стен стен из керамических плиток | м2 | 22
Спасский МР | БАЗА РПБ | 4.22. | PR0012127 | Здание Базы РПБ Спасского РЭС | По состоянию |  | Т | 2 | 12 | Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений 134,9м2 Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений 51,5м2 Окраска деревянных дверей 7шт. Замениа светильников 10шт. Окраска металлических шкафов 272м2 Окраска стальных труб 9,53м2 Замена настилов 20шт. Замена раковины 1шт. Замена смесителя 1шт. Замена смывного бачка 1шт.
[8 empty] | 12 | 12 | Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений | м2 | 134.9
[8 empty] | 12 | 12 | Ремонт штукатурки, окраска внутренних стен помещений | м2 | 51.5
[8 empty] | 12 | 12 | Окраска деревянных дверей | шт. | 7
[8 empty] | 12 | 12 | Замениа светильников | шт. | 10
[8 empty] | 12 | 12 | Окраска металлических шкафов | м2 | 272
[8 empty] | 12 | 12 | Окраска стальных труб | м2 | 9.53
[8 empty] | 12 | 12 | Замена настилов | шт. | 20
[8 empty] | 2 | 2 | Замена раковины | шт. | 1
[8 empty] | 2 | 2 | Замена смесителя | шт. | 1
[8 empty] | 2 | 2 | Замена смывного бачка | шт. | 1
Красноармейский МР | ПС 35-10 =ЛУКЬЯНОВКА= | 4.23. | PR0014184 | ПС 35/10 "Лукьяновка" | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт маслприемников (бордюрных ограждений Т-1, Т-2) 32п.м. Замена щебня в маслоприемнике Т-1, Т-2. 0,5м3
[8 empty] | 4 | 4 | Ремонт маслприемников (бордюрных ограждений Т-1, Т-2) | п.м. | 32
[8 empty] | 4 | 4 | Замена щебня в маслоприемнике Т-1, Т-2. | м3 | 0.5
Красноармейский ГО | ПС 110/6 =ВОСТОК= | 4.24. | PR0014175 | ПС 110/6 "Восток" | Тех.Осв |  | Т | 7 | 12 | Ремонт бордюрных ограждений лотков водоотведения 10п.м. Ремонт маслприемников (бордюрных ограждений Т-1, Т-2) 56п.м. Замена железобетонных плит кабельных каналов (снятие и установка) 10шт. Замена щебня в маслоприемнике Т-1, Т-2 1м3
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт бордюрных ограждений лотков водоотведения | п.м. | 10
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт маслприемников (бордюрных ограждений Т-1, Т-2) | п.м. | 56
[8 empty] | 12 | 12 | Замена железобетонных плит кабельных каналов (снятие и установка) | шт. | 10
[8 empty] | 7 | 7 | Замена щебня в маслоприемнике Т-1, Т-2 | м3 | 1
Кировский МР | ПС 35-10 =П-ФЕДОРОВКА= | 4.25. | PR0014166 | ПС 35/10 "Павло-Федоровка" | Тех.Осв |  | Т | 4 | 8 | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 2шт. Ремонт ограждения ПС 95м2
[8 empty] | 4 | 4 | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | шт. | 2
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт ограждения ПС | м2 | 95
Дальнереченский ГО | П.С. 35-6 = ЛДК = | 4.26. | PR0014149 | ПС 35/6 "ЛДК" | Тех.Осв |  | Т | 5 | 8 | Замена крышек кабельных каналов ОРУ-35 60шт. Ремонт маслоприёмников маслосборников. 2шт. Замена кабельных лотков ОРУ-35 60п.м.
[8 empty] | 8 | 8 | Замена крышек кабельных каналов ОРУ-35 | шт. | 60
[8 empty] | 5 | 8 | Ремонт маслоприёмников маслосборников. | шт. | 2
[8 empty] | 8 | 8 | Замена кабельных лотков ОРУ-35 | п.м. | 60
Дальнереченский ГО | П.С. 35-10 =ВЕДЕНКА= | 4.27. | PR0014143 | ПС 35/10 "Веденка" | По состоянию |  | Т | 6 | 10 | Выпрака ограждения, покраска сетчатого ограждения. 120м2 Ремонт маслоприёмника, маслосборника. 1шт.
[8 empty] | 10 | 10 | Выпрака ограждения, покраска сетчатого ограждения. | м2 | 120
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт маслоприёмника, маслосборника. | шт. | 1
Красноармейский МР | АДМИНИСТР.ПРОИЗ.КОРПУС | 4.28. | PR0012125 | Насосная здания АБК Красноармейского РЭС | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Замена глубинного насоса 1шт.
[8 empty] | 5 | 5 | Замена глубинного насоса | шт. | 1
|  | 5. |  | Транспортные средства
Лесозаводский МР | КАМАЗ -5410 | 5.1 | PR0014493 | КАМАЗ -5410 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Лесозаводский МР | УАЗ-39099 У565 КН | 5.2 | PR0014564 | УАЗ-39099 У565 КН | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт кузова ,ремонт рулевого управления, тормозной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт кузова ,ремонт рулевого управления, тормозной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Лесозаводский МР | КРАЗ - 255 Б1 У307 КН | 5.3 | PR0014566 | КРАЗ - 255 Б1 У307 КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, электрооборудования,системы охлаждения ,ДВС 1шт.
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, электрооборудования,системы охлаждения ,ДВС | шт. | 1
Лесозаводский МР | Т-170 М01 | 5.4 | PR0013332 | Т-170 М01 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ДВС, навесного оборудования 1шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт ДВС, навесного оборудования | шт. | 1
Лесозаводский МР | Тойота land cruiser | 5.5 | PR0025083 | Тойота land cruiser | По состоянию |  | К | 7 | 7 | ремонт трансмиссии, тормозной системы 1шт.
[8 empty] | 7 | 7 | ремонт трансмиссии, тормозной системы | шт. | 1
Пожарский МР | УАЗ-390994 | 5.6 | PR0023853 | УАЗ-390994 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт рулевого управления, трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт рулевого управления, трансмиссии | шт. | 1
Пожарский МР | УРАЛ МКМ 200 | 5.7 | PR0026721 | УРАЛ МКМ 200 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Пожарский МР | ГАЗ-66-11 | 5.8 | PR0014539 | ГАЗ-66-11 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, замена конечников поперечной связи 1шт.
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, замена конечников поперечной связи | шт. | 1
Пожарский МР | УАЗ-3303 У 582 | 5.9 | PR0014576 | УАЗ-3303 У 582 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Дальнереченский ГО | УАЗ-3909 У-665 | 5.10 | PR0014599 | УАЗ-3909 У-665 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Дальнереченский ГО | ГАЗ-3705Р7 | 5.11 | PR0024781 | ГАЗ-3705Р7 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт ходовой части,ремонт трансмиссии,замена стартера 1шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Ремонт ходовой части,ремонт трансмиссии,замена стартера | шт. | 1
Дальнереченский ГО | ЗИЛ-131 грузовой | 5.12 | PR0014548 | ЗИЛ-131 грузовой | По состоянию |  | К | 8 | 8 | ремонт двигателя с заменой генератора 1шт.
[7 empty] | К | 8 | 8 | ремонт двигателя с заменой генератора | шт. | 1
Кировский МР | ГАЗ-66 У 670КН | 5.13 | PR0014519 | ГАЗ-66 У 670КН | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Кировский МР | ГАЗ-66 У667КН | 5.14 | PR0014517 | ГАЗ-66 У667КН; | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Спасский МР | УАЗ-390995 | 5.15 | PR0025741 | УАЗ-390995 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 9 | 9 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Красноармейский МР | УАЗ-3909 У066КН | 5.16 | PR0014589 | УАЗ-3909 У066КН | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии 1шт.
[8 empty] | 8 | 8 | Ремонт рулевого управления, тормозной системы, топливной системы ,трансмиссии | шт. | 1
Красноармейский МР | Нефаз-42111-10-12 | 5.17 | PR0023847 | Нефаз-42111-10-12 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт влагоотделителя,замена фильтров 1шт.
[8 empty] | 6 | 6 | Ремонт влагоотделителя,замена фильтров | шт. | 1
Красноармейский МР | ГАЗ-66-11 | 5.18 | PR0014515 | ГАЗ-66-11 | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт наконечников поперечной тяги, радиатора, ремонт ходовой части 1шт.
[8 empty] | 10 | 10 | Ремонт наконечников поперечной тяги, радиатора, ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | 6. |  | Прочее оборудование
|  | 7. |  | АИИС КУЭ
Лесозаводский МР | с.Курское | 7.1. | PR0022703 | АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Замена маршрутизатора 1шт. Замена Счетчик однофазный 23шт. Замена Счетчик трехфазный 1шт. Замена дисплея 6шт. Замена Счетчик трехфазный 1шт.
[8 empty] | 5 | 5 | Замена маршрутизатора | шт. | 1
[8 empty] | 5 | 5 | Замена Счетчик однофазный | шт. | 23
[8 empty] | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный | шт. | 1
[8 empty] | 5 | 5 | Замена дисплея | шт. | 6
[8 empty] | 5 | 5 | Замена Счетчик трехфазный | шт. | 1
Красноармейский МР | с.Незаметное | 7.2 | PR0022701 | АИИС КУЭ Красноармейского РЭС | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Замена шлюза 1шт. Замена концентратора 3шт.
[8 empty] | 6 | 6 | Замена шлюза | шт. | 1
[8 empty] | 6 | 6 | Замена концентратора | шт. | 3
Дальнереченский МР | с.Соловьевка | 7.3 | PR0022702 | АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик однофазный 39шт. Замена дисплея 3шт. Замена сжима 63шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Замена Счетчик однофазный | шт. | 39
[8 empty] | 7 | 7 | Замена дисплея | шт. | 3
[8 empty] | 7 | 7 | Замена сжима | шт. | 63
Кировский МР | с.Увальное | 7.4 | PR0024181 | АИИС КУЭ Кировского РЭС | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Замена Счетчик трехфазный 2шт. Замена Счетчик трехфазный 2шт. Замена сжима 40шт. Замена дисплея 1шт.
[8 empty] | 7 | 7 | Замена Счетчик трехфазный | шт. | 2
[8 empty] | 7 | 7 | Замена Счетчик трехфазный | шт. | 2
[8 empty] | 7 | 7 | Замена сжима | шт. | 40
[8 empty] | 7 | 7 | Замена дисплея | шт. | 1
|  | 8. |  | Резерв средств на АВР
Всего ремонт СП ПСЭС
|  | 1 |  | Передаточные устройства | [6 empty] | км
|  | 1.1. |  | Всего ВЛ-110 кВ | [6 empty] | км
Дальнегорский ГО | ВЛ-110КВ "ГОРЕЛОЕ-ГОРБУША" 14.6КМ | 1.1.1 | PR0010366 | ВЛ-110 кВ "Горбуша-Горелое" |  |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 5,23га., Расширение просек 0,27га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Окраска металлоконструкций опор 2шт.
|  |  |  | 23-28,35-38 | ЦП |  | К | 1 | 6 | Ручная расчистка просек | га. | 5.23
|  |  |  | 24-28 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.27
|  |  |  | № 34-43 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | № 78,80 | по состоянию |  | К | 3 | 4 | Окраска металлоконструкций опор | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ВЛ-110КВ ГОРБУША-НИКОЛАЕВКА L=4.7 | 1.1.2 | PR0010373 | ВЛ-110 кВ Горбуша-Николаевка |  |  |  | 12 | 12 | Ручная расчистка просек 1,99га., Расширение просек 1,23га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | №12-15 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.99
|  |  |  | 13-27,34-37 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Расширение просек | га. | 1.23
|  |  |  | 13-25,28-30 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-110 ГОРБУША-ПЛАВЗАВОД L=26.8КМ | 1.1.3 | PR0010364 | ВЛ-110 кВ Горбуша-Плавзавод |  |  |  | 10 | 12 | Ручная расчистка просек 2га., Механизированная расчистка просек 8га., Расширение просек 1,38га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл.
|  |  |  | № 64-67 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | № 85-97 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Механизированная расчистка просек | га. | 8
|  |  |  | № 56-67 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 1.38
|  |  |  | 56-67,84-90,93-99 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | № 124,125,126 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 9
Дальнегорский ГО | ВЛ-110КВ ГОРБУША-ПЛАСТУН L=79.84 | 1.1.4 | PR0010374 | ВЛ-110 кВ Горбуша-Пластун |  |  |  | 8 | 11 | Ручная расчистка просек 4,18га., Механизированная расчистка просек 12га., Расширение просек 1,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 99-107 | ЦП |  | К | 9 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 4.18
|  |  |  | № 123-142 | ЦП |  | К | 10 | 11 | Механизированная расчистка просек | га. | 12
|  |  |  | 101-113 | ЦП |  | К | 9 | 10 | Расширение просек | га. | 1.25
|  |  |  | 15-24,230-245 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-110КВ БОГОПОЛЬ-ПЛАВЗАВОД ОТОПОРЫ 66 Д L=19.7 | 1.1.5 | PR0010372 | ВЛ-110 кВ Богополь-Плавзавод |  |  |  | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 2,44га., Расширение просек 0,64га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 145-147,149-151 | ЦП |  | К | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 2.44
|  |  |  | № 145-147,149-151 | ЦП |  | К | 4 | 5 | Расширение просек | га. | 0.64
|  |  |  | 124-132,140-145 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Кавалеровский МР | ВЛ-110КВ "БОГОПОЛЬ-Р" L=40.4 КМ АС-95 | 1.1.6 | PR0010365 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Р" |  |  |  | 2 | 12 | #REF!
|  |  |  | 128-129,134-135,136-137,138-139,156-157 | ЦП |  | К | 2 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3
|  |  |  | 99-118,120-126,127-128 | ЦП |  | К | 8 | 9 | Механизированная расчистка просек | га. | 13
|  |  |  | 73-81 | ЦП |  | К | 6 | 8 | Расширение просек | га. | 2.72
|  |  |  | 73-81 | ЦП |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 16-26 | Авария | акт № 215 от 11.03.2015 | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 1.54
|  |  |  | 16-26 | Авария | акт № 215 от 11.03.2015 | К | 7 | 7 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 1.54
|  |  |  | 1 | Предписание | ТИ, № 238 | К | 4 | 4 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
|  |  |  | 17-25 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 9
Кавалеровский МР | ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ | 1.1.7 | PR0010367 | ВЛ-110 кВ "К-Богополь" |  |  |  | 3 | 11 | Ручная расчистка просек 3,04га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 1,8га., Ремонт /усиление/ фундаментов 10шт.
|  |  |  | 62-65,70-72 | ЦП |  | К | 3 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3.04
|  |  |  | 6-7,23-24, 48-50, 55-57, 73-74 | ЦП | ТИ, № 204 | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 8-10, 18-19, 25-26, 28-29, 32-33 | ЦП | ТИ, № 202 | К | 10 | 10 | Расширение просек | га. | 1.8
|  |  |  | 7, 24, 49, 56,71,108-110,112,126 | Предписание | ТИ, № 202, № 207, № 208 | К | 5 | 5 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 10
Ольгинский МР | ВЛ-110КВ "Р-ТИМОФЕЕВКА-ОЛЬГА" L=29 КМ | 1.1.8 | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга" |  |  |  | 6 | 11 | Ручная расчистка просек 3,7га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 1га., Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт.
|  |  |  | 5-11 | ЦП |  | К | 6 | 11 | Ручная расчистка просек | га. | 3.7
|  |  |  | 79-82 | ЦП | ТИ, № 217 | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 79-82 | ЦП | ТИ, № 217 | К | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 1
|  |  |  | 79 | Предписание | ТИ № 219 | К | 7 | 7 | Ремонт /усиление/ фундаментов | шт. | 4
Ольгинский МР | ВЛ-110КВ "Р-ТИМОФЕЕВКА-ОЛЬГА" L=29 КМ | 1.1.9 | PR0010368 | ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка" |  |  |  | 2 | 6 | Ручная расчистка просек 2,3га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 1,24га.
|  |  |  | 15-16,17-18,34-36 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 2.3
|  |  |  | 14-15, 19-20, 23-24, 25-26, 31-32 | ЦП | ТИ, № 226 | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 14-15, 19-20, 23-24, 25-26, 31-32 | ЦП | ТИ, № 226 | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 1.24
Кавалеровский МР | ВЛ-110КВ"БОГ.-ПЛАВЗ.ДО ОП-64 L=13.3 | 1.1.10 | PR0010378 | ВЛ-110 кВ "Богополь-Плавзавод" |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 22-24 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | 25-26 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Чугуевский МР | ЛЭП-110 ЧУГУЕВКА МОЛОДЕЖН.ОТ ПС ЧУГУЕВКА L=32.7 | 1.1.11 | PR0010441 | ВЛ-110 кВ "Чугуевка-Молодежная |  |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 6,89га., Расширение просек 1,5га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6гирл.
|  |  |  | пр.41-47 | ЦП |  | К | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 6.89
|  |  |  | 41-48,55-57,62-63,71-72,75-76 | ЦП |  | К | 1 | 3 | Расширение просек | га. | 1.5
|  |  |  | №7,12 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 6
Яковлевский МР, Арсеньевский ГО | ВЛ-110КВ ЧУГУЕВКА-МОЛ. L=27.3 | 1.1.12 | PR0010377 | ВЛ-110 кВ "Чугуевка - Молодёжная" |  |  |  | 1 | 12 | Механизированная расчистка просек 10га., Расширение просек 3,8га., O67Вырубка угрожающих деревьев 75шт., Ручная расчистка просек 4,7га.
|  |  |  | 124-134 | ЦП |  | к | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 10
|  |  |  | №116-130 | ЦП |  | к | 8 | 9 | Расширение просек | га. | 3.8
|  |  |  | №165-167,169-171,173-174,181-183,186-202 | ЦП |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 75
|  |  |  | №146-147,174-179 | ЦП |  | к | 1 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 4.7
Анучинский МР, Арсеньевский ГО | ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95КМ | 1.1.13 | PR0010370 | ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 -Прогресс" |  |  |  | 6 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев 82шт., Замена повреждённых изоляторов 4шт., Ручная расчистка просек 3,65га.
|  |  |  | №19-27,29-30,36-38 | ЦП |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 82
|  |  |  | № 2, 4, 12, 30, | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4
|  |  |  | 3-7,11-12 | ЦП |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 3.65
Анучинский МР, Арсеньевский ГО | ВЛ-110КВ 2-Х ЦЕПН. ЗАХОД ПС АРС.МОЛ. L=5.95КМ | 1.1.14 | PR0010370 | ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 - Молодёжная" |  |  |  | 9 | 9 | Замена повреждённых изоляторов 12шт., Вырубка угрожающих деревьев 40шт.
|  |  |  | № 18, 29, 31, 35,36,40,41,50. | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 12
|  |  |  | №3-4 | ЦП |  |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
Анучинский МР. | ВЛ-110КВ РЕТИХ-АРС.2 L=40.725КМ С УЧ.ОДН УЧ-КА АРС | 1.1.15 | PR0010376 | ВЛ-110 кВ "Реттиховка - Арсеньев-2" |  |  |  | 8 | 12 | Замена повреждённых изоляторов 2шт., Ручная расчистка просек 4,02га., Вырубка угрожающих деревьев 94шт.
|  |  |  | 178,253. | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 2
|  |  |  | №148-155 | ЦП |  | к | 10 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 4.02
|  |  |  | №210-211,214-217,234-235,249-250,257-260,261-262,290-291 | ЦП |  | к | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 94
|  | 1.2. |  | Всего ВЛ-35 кВ | [6 empty] | км
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ-ТАЙГА-КРАСНОРЕЧЕНСК L=18.0 | 1.2.1 | PR0010380 | ВЛ-35 кВ Горелое-Тайга-Краснореченск |  |  |  | 4 | 5 | Ручная расчистка просек 0,98га., Расширение просек 0,45га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 81-84 | ЦП |  | К | 4 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 0.98
|  |  |  | № 81-84 | ЦП |  | К | 4 | 5 | Расширение просек | га. | 0.45
|  |  |  | 74-81 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ ГОРЕЛОЕ L=2.53 | 1.2.2 | PR0010399 | ВЛ-35 кВ Горелое-Д |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 0,76га., Расширение просек 0,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 4-6 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.76
|  |  |  | № 4-6 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.25
|  |  |  | № 6-12,14-16 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ Д-ФАБРИЧНАЯ-I L=3.5 | 1.2.3 | PR0010381 | ВЛ-35 кВ Д - Фабричная-1 |  |  |  | 1 | 6 | Ручная расчистка просек 0,77га., Расширение просек 0,26га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл.
|  |  |  | № 7-9,19-20 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 0.77
|  |  |  | № 7-9,19-20 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.26
|  |  |  | № 2-4,8-15,20-23 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | № 17,19,23,24 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл. | 12
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ ПРОМБАЗА-ГОРБУША L=1.8 | 1.2.4 | PR0010382 | ВЛ-35 кВ Промбаза - Горбуша |  |  |  | 2 | 2 | Ручная расчистка просек 1,19га., Расширение просек 0,4га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 6-9 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 1.19
|  |  |  | № 6-9 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.4
|  |  |  | 1-3,9-12 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ "Горбуша-Садовый" | 1.2.5 | PR0010379 | ВЛ-35 кВ Горбуша-Садовая |  |  |  | 3 | 4 | Ручная расчистка просек 1,69га., Механизированная расчистка просек 4га., Расширение просек 0,77га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 7-8,10-12, 35-37 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 1.69
|  |  |  | 25-35,37-38,58-62 | ЦП |  | К | 3 | 4 | Механизированная расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 10-12, 35-38 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.77
|  |  |  | 2-10,14-19, | ЦП |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ САДОВАЯ-СЕРЖАНТОВО L=6.8 | 1.2.6 | PR0010383 | ВЛ-35 кВ Садовая-Сержантово |  |  |  | 4 | 4 | Ручная расчистка просек 0,3га., Расширение просек 0,58га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 14-15 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 0.3
|  |  |  | 15-19 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.58
|  |  |  | № 3-15 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Дальнегорский ГО | ВЛ-35КВ СЕРЖАНТОВО-ПЛАВЗАВОД L=10.74 | 1.2.7 | PR0010384 | ВЛ-35 кВ Сержантово-Плавзавод |  |  |  | 3 | 5 | Ручная расчистка просек 0,86га., Механизированная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,29га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | № 33-35 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Ручная расчистка просек | га. | 0.86
|  |  |  | № 28-32,35-37,50-56 | ЦП |  | К | 5 | 5 | Механизированная расчистка просек | га. | 5
|  |  |  | № 33-35 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.29
|  |  |  | № 28-33,35-40 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Кавалеровский МР | ВЛ-35КВ "КАВАЛЕРОВО-ЦЕНТРАЛЬНАЯ" L=11.6КМ | 1.2.8 | PR0010388 | ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная" |  |  |  | 1 | 12 | Ручная расчистка просек 1,16га., Расширение просек 0,74га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Установка дистанционных распорок на провода 2шт.
|  |  |  | 11-12,14-15,17-18 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 1.16
|  |  |  | 7-10 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расширение просек | га. | 0.74
|  |  |  | 7-10 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 7-8 | Авария | акт № 1008 от 01.12.2014 | К | 5 | 5 | Установка дистанционных распорок на провода | шт. | 2
Кавалеровский МР | ВЛ-35КВ К-КАВАЛЕРОВО 8.44КМ | 1.2.9 | PR0010402 | ВЛ-35 кВ "К-Кавалерово" |  |  |  | 5 | 5 | Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 0,76га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | 34-36 | ЦП |  | К | 5 | 5 | Ручная расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | 15-21 | ЦП |  | К | 5 | 5 | Расширение просек | га. | 0.76
|  |  |  | 8-14 | ЦП |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кавалеровский МР | ВЛ-35КВ "К-ФАБРИЧНАЯ II"ПЕРВАЯ L=11.0КМ | 1.2.10 | PR0010386 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-первая" |  |  |  | 1 | 1 | Ручная расчистка просек 1,43га.
|  |  |  | 25-25,58-59,66-67 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Ручная расчистка просек | га. | 1.43
Кавалеровский МР | ВЛ-35КВ "К"-ФАБРИЧНАЯ-2 L=5.23КМ | 1.2.11 | PR0010404 | ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-вторая" |  |  |  | 10 | 10 | Ручная расчистка просек 1,11га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | 1-3,25-27,38-40 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 1.11
|  |  |  | 8-27 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кавалеровский МР | ВЛ-35КВ "ФАБРИЧНАЯ II-КРУТАЯ" L=8.74 КМ | 1.2.12 | PR0010390 | ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая" |  |  |  | 1 | 9 | Ручная расчистка просек 2,2га., Замена опор 2шт., Устройство подъездных дорог 1км., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | 3-4,7-8,40-41,49-51,52-54 | ЦП |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 2.2
|  |  |  | 54,55 | Авария | акт № 668 от 11.08.2014 | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | 48-56 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Устройство подъездных дорог | км. | 1
|  |  |  | 47-56 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Ольгинский МР | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" от оп. №129 до оп. №249, протяженностью 17,58 км. | 1.2.13 | PR0026556 | ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово" |  |  |  | 6 | 11 | Механизированная расчистка просек"13га.
|  |  |  | 133-157,163-167 | ЦП |  | К | 6 | 7 | Механизированная расчистка просек | га. | 13
Чугуевский МР | ЛЭП-35 ЧУГУЕВКА-СОКОЛОВКА L=11.4КМ | 1.2.14 | PR0010446 | ВЛ-35 кВ "Чугуевка-Соколовка" |  |  |  | 11 | 12 | Ручная расчистка просек 9,15га., Расширение просек 0,68га.
|  |  |  | 1-2,5-6,8-9,22-23,32-35,38-45,55-56,69-70,88-94 | ЦП |  | К | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 9.15
|  |  |  | 57-76,88-94 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.68
Чугуевский МР | ЛЭП-35 Б.ФАДЕЕВО-.БРЕЕВКА L=33.9КМ | 1.2.15 | PR0010443 | ВЛ-35 кВ "Фадеево-Бреевка" |  |  |  | 2 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15гирл, Механизированная расчистка просек 11,23га., Расширение просек 1,4га.
|  |  |  | оп. №144, 147, 151, 152, 154 |  |  | К | 7 | 7 | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | гирл | 15
|  |  |  | 37-58 | ЦП |  | К | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 11.23
|  |  |  | 33-58,179-195 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 1.4
Чугуевский МР | ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-УБОРКА" L=35.7КМ | 1.2.16 | PR0011442 | ВЛ-35 кВ "Чугуевка-Уборка" |  |  |  | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек 10,99га., Ручная расчистка просек 8,34га., Расширение просек 1,3га.
|  |  |  | 120-121,125-129,146-150,209-222 | ЦП |  | К | 1 | 2 | Механизированная расчистка просек | га. | 10.99
|  |  |  | 84-103 | ЦП |  | К | 1 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 8.34
|  |  |  | 96-121,125-129,146-150,209-220 | ЦП |  | К | 1 | 2 | Расширение просек | га. | 1.3
Арсеньевский ГО | ВЛ-35КВ АРСЕНЬЕВ-1МОЛОДЕЖНАЯ L=7.10 | 1.2.17 | PR0010395 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Молодёжная" |  |  |  | 2 | 7 | Замена повреждённых изоляторов 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 87шт.
|  |  |  | № 9,51 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 2
|  |  |  | №10-11,19-25,28-29,41-43,47-55 | ЦП |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 87
Арсеньевский ГО, Яковлевский МР | ВЛ-35КВ МОЛОД-НОВОС-В2 L=20.6КМ С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ | 1.2.18 | PR0010405 | ВЛ-35 кВ "Молодёжная - Новосысоевка" |  |  |  | 7 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 75шт., Расширение просек 1,74га., Замена повреждённых изоляторов 2шт., Замена, монтаж оттяжек 1шт., Ручная расчистка просек 0,2га.
|  |  |  | №8-10,17-20,22-24,29-30,43-44,53-54,58-59,75-76,81-82, | ЦП |  | к | 7 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 75
|  |  |  | №24-28,35-36,38-40,51-53,59-60 | ЦП |  | к | 7 | 9 | Расширение просек | га. | 1.74
|  |  |  | № 44,65 | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 2
|  |  |  | №44 | по состоянию |  | к | 8 | 8 | Замена, монтаж оттяжек | шт. | 1
|  |  |  | № 65-66, | ЦП |  | к | 10 | 10 | Ручная расчистка просек | га. | 0.2
Яковлевский МР | ВЛ-35КВ МОЛОД-НОВОС-В2 L=20.6КМ С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ | 1.2.19 | PR0010405 | ВЛ-35 кВ "Новосысоевка - В-2" |  |  |  | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев 52шт.
|  |  |  | №1-5,7-8,10-11,14-15,16-19,26-27,30-32 | ЦП |  | к | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 52
Яковлевский МР | ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30.5 | 1.2.20 | PR0010398 | ВЛ-35 кВ "В-2 - РП-3" |  |  |  | 5 | 12 | Замена повреждённых изоляторов 4шт., Выправка опор 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 101шт., Ручная расчистка просек 0,98га., Расширение просек 0,63га.
|  |  |  | № 20,27,28,51 | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4
|  |  |  | №19,20,21 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 3
|  |  |  | №15-17,30-39,41-42,45-46,48-49,56-57 | ЦП |  | к | 5 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 101
|  |  |  | № 28-30, 37-39 | ЦП |  | к | 11 | 12 | Ручная расчистка просек | га. | 0.98
|  |  |  | № 19-20, 23-28 | ЦП |  |  | 5 | 6 | Расширение просек | га. | 0.63
Яковлевский МР | ВЛ-35КВ В-2 ЯКОВЛЕВКА-АНДРЕЕВКА L=30.5 | 1.2.21 | PR0010398 | ВЛ-35 кВ "РП-3 - Яковлевка - Андреевка" |  |  |  | 4 | 9 | Замена повреждённых изоляторов 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 60шт., Расширение просек 0,48га., Установка дистанционных распорок на провода 2шт.
|  |  |  | № 14,30,55 | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 3
|  |  |  | №15-18,39-40,41-42,49-50 | ЦП |  | к | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
|  |  |  | №75-76,83-85 | ЦП |  | к | 4 | 5 | Расширение просек | га. | 0.48
|  |  |  | №111-112 | Авария | акт №1008 от 01.12.2014 | к | 6 | 6 | Установка дистанционных распорок на провода | шт. | 2
Яковлевский МР | ВЛ-35КВ АНДРЕЕВКА-ЯБЛОНОВКА L=20,5КМ | 1.2.22 | PR0010393 | ВЛ-35 кВ "Андреевка - Яблоновка" |  |  |  | 2 | 6 | Механизированная расчистка просек 10га., Ручная расчистка просек 5га., Замена повреждённых изоляторов 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 35шт.
|  |  |  | №30-49 | ЦП |  | к | 2 | 3 | Механизированная расчистка просек | га. | 10
|  |  |  | № 21-30 | ЦП, Авария | акт № 407 от 29.05.2014 | к | 3 | 4 | Ручная расчистка просек | га. | 5
|  |  |  | № 10,12,17,19,25 | по состоянию |  | к | 6 | 6 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 5
|  |  |  | №6-7,25-31,83-86,88-89,92-93 | ЦП |  | к | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 35
Яковлевский МР | ВЛ-35КВ ЯБЛОН-МАРЬЯН. ДО ОП 68 L=12.4КМ | 1.2.23 | PR0010406 | ВЛ-35 кВ "Яблоновка - Марьяновка" |  |  |  | 7 | 7 | Замена повреждённых изоляторов 4шт., Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
|  |  |  | № 3,5,12,15 | по состоянию |  | к | 7 | 7 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 4
|  |  |  | №4-5,14-15,18-19,50-51 | ЦП |  | к | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
Арсеньевский ГО, Анучинский МР | ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ | 1.2.24 | PR0010394 | ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Анучино" |  |  |  | 2 | 10 | Механизированная расчистка просек 6га., Ручная расчистка просек 2га.
|  |  |  | 65-67,68-77 | ЦП |  | к | 9 | 10 | Механизированная расчистка просек | га. | 6
|  |  |  | № 77-81 | ЦП |  | к | 2 | 2 | Ручная расчистка просек | га. | 2
Анучинский МР | ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48.7КМ | 1.2.25 | PR0010394 | ВЛ-35 кВ "Анучино - Чернышевка" |  |  |  | 2 | 9 | Замена повреждённых изоляторов 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 70шт.
|  |  |  | № 39,53,66,83,100 | по состоянию |  | к | 9 | 9 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 5
|  |  |  | №117-120,122,141 | ЦП |  | к | 2 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 70
Яковлевский МР | ВЛ-35 кВ "МОЛОДЕЖНАЯ-НОВОСЫСОЕВКА-В-2" С ОТП НА ПС ЛЕСНАЯ | 1.2.26 | PR0010405 | ВЛ-35 кВ отпайка Лесная |  |  |  | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена повреждённых изоляторов 2шт.
|  |  |  | №14-16,19 - пр.портал П/С Лесная. | ЦП |  | к | 4 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | № 2,21 | по состоянию |  | к | 5 | 5 | Замена повреждённых изоляторов | шт. | 2
|  | 1.3. |  | Всего ВЛ-10 кВ | [6 empty] | км
Дальнегорский ГО | ВЛ-10 кВ п. Каменка 21,291 км | 1.3.1 | PR0018430 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Каменка" |  |  |  | 4 | 8 | Расчистка просек 2,2га., Замена опор 2шт., Установка РЛНД 2шт.
|  |  |  | № 6-27, 81-100 | ЦП, Авария | акт № 667 от 11.08.2014 | К | 4 | 5 | Расчистка просек | га. | 2.2
|  |  |  | № 540,541 | Авария | акт № 3 от 07.01.2015 | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | № 474, 497 | по состоянию, Авария | акт № 453 от 06.06.2014 | К | 8 | 8 | Установка РЛНД | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ВЛ-6КВ ПЛАВЗАВОД-ЛИДОВКА L=8.2 | 1.3.2 | PR0010407 | ВЛ-6 кВ Ф-20 "Лидовка" |  |  |  | 3 | 7 | Расчистка просек 2,1га., Монтаж кабеля 0,12км
|  |  |  | № 7-27, 202-219 | ЦП |  | К | 3 | 7 | Расчистка просек | га. | 2.1
|  |  |  | ПС Плавзавод-оп.1 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км | 0.12
Дальнегорский ГО | ВЛ-6КВ ДСР L=5.78КМ | 1.3.3 | PR0010411 | ВЛ-6 кВ Ф-1 "ДСФ" |  |  |  | 2 | 2 | Расчистка просек 0,7га.
|  |  |  | 82-106 | ЦП |  | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 0.7
Тернейский МР | ВЛ-10КВ Ф-5 "ЛПХ" Р/С ПЛАСТУН L=6.9+КЛ1.68 | 1.3.4 | PR0010356 | ВЛ-10кВ Ф-5 "ЛПХ" |  |  |  | 5 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Обваловка опор 5шт., Выправка опор 6шт.
|  |  |  | 51-57, 59-61, 157-166 | ЦП,Авария | акт № 667 от 11.08.2014 | К | 5 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  |  |  | 6, 15, 16, 17, 21 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Обваловка опор | шт. | 5
|  |  |  | 6, 15, 16, 17, 21,157 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 6
Тернейский МР | ВЛ-1О кВ Ф-6 " Водозабор " Р/С ПЛАСТУН L=28,75км | 1.3.5 | PR0023891 | ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор" |  |  |  | 1 | 12 | Расчистка просек 5га., Расширение просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 80шт., Замена опор 5шт., Выправка опор 20шт., Обваловка опор 5шт.
|  |  |  | 22-27 | ЦП,Авария | акт № 667 от 11.08.2014 | К | 1 | 12 | Расчистка просек | га. | 5
|  |  |  | 22-27 | ЦП,Авария | акт № 667 от 11.08.2014 | К | 1 | 12 | Расширение просек | га. | 1
|  |  |  | 22-27 | ЦП,Авария | акт № 667 от 11.08.2014 | К | 4 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 80
|  |  |  | 226,227,228,229.230,266, 267, 268,269, 270 | по состоянию |  | К | 2 | 2 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | 14,15,17,18,37,38,41,42,43,181,182,192,193,322,323,324,325,342,343,445 | по состоянию, Авария | акт № 336 от 18.05.2014, № 1028 от 17.12.2014, № 1069 от 27.12.2014 | К | 7 | 8 | Выправка опор | шт. | 20
|  |  |  | 15,17,18,20,21 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обваловка опор | шт. | 5
Тернейский МР | ВЛ-10 кВ Ф-10 " Поселок " р/с Пластунского участка | 1.3.6 | PR0010418 | ВЛ-10кВ Ф-10 "Посёлок" |  |  |  | 1 | 8 | Расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,3га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Выправка опор 8шт., Обваловка опор 6шт.
|  |  |  | 11-23 | ЦП |  | К | 1 | 3 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 11-23 | ЦП |  | К | 1 | 3 | Расширение просек | га. | 0.3
|  |  |  | 11-23 | ЦП |  | К | 2 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
|  |  |  | 8, 16,17,18,21, 30, 32,37 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 8
|  |  |  | 15,16,17,18,19,20 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Обваловка опор | шт. | 6
Тернейский МР | ВЛ-10КВ Ф-12 " Р Р С " Р/С ПЛАСТУН L=4.3 | 1.3.7 | PR0010303 | ВЛ-10кВ Ф-12 "РРС" |  |  |  | 3 | 11 | Расчистка просек 3га., Расширение просек 0,7га., Вырубка угрожающих деревьев 60шт., Замена опор 5шт.
|  |  |  | 1-4, 11-17, 33-48 | ЦП |  | К | 9 | 11 | Расчистка просек | га. | 3
|  |  |  | 1-4, 11-17, 33-48 | ЦП |  | К | 9 | 11 | Расширение просек | га. | 0.7
|  |  |  | 1-4, 11-17, 33-48 | ЦП |  | К | 9 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 60
|  |  |  | 16,17,18,19,20 | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Замена опор | шт. | 5
Ольгинский МР | ВЛ-10КВ ОЛЬГА-ФУРМАНОВО L=10.6КМ | 1.3.8 | PR0010315 | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово" |  |  |  | 9 | 10 | Расчистка просек 6га., Вырубка угрожающих деревьев 150шт.
|  |  |  | 460-560 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 6
|  |  |  | 210-250 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
Ольгинский МР | ВЛ-10КВ Ф-15"ОЛЬГА-НИКОЛАЕВКА" Д=23.9 КМ | 1.3.9 | PR0010352 | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка" |  |  |  | 5 | 9 | Расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 150шт., Расширение просек 1га., Замена изоляторов 80шт.
|  |  |  | 50-82 | ЦП,Авария | акт № 460 от 12.06.2014 | К | 5 | 5 | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 25-44 | ЦП,Авария | акт № 460 от 12.06.2014 | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 150
|  |  |  | 122-144 | ЦП,Авария | акт № 460 от 12.06.2014 | К | 9 | 9 | Расширение просек | га. | 1
|  |  |  | 26-70,267-287. | по состоянию, Авария | акт № 460 от 12.06.2014, № 667 от 11.08.2014 | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 80
Ольгинский МР | ВЛ-10КВ"ОЛЬГА-С.ПРИБРЕЖНЫЙ"Ф-5L=71.3КМ АС-50 | 1.3.10 | PR0010363 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный" |  |  |  | 4 | 4 | Замена изоляторов 35шт., Расчистка просек 1,2га., Расширение просек 1га.
|  |  |  | 265-285 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Замена изоляторов | шт. | 35
|  |  |  | 50-80 | ЦП,Авария | акт № 241 от 15.04.2014, 667 от 11.08.2014 | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 1.2
|  |  |  | 120-145 | ЦП,Авария | акт № 241 от 15.04.2014, 667 от 11.08.2014 | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 1
Ольгинский МР | ВЛ-10 КВ ОЛЬГА-ФУРМ.НА ГОРН.L=23.6КМ | 1.3.11 | PR0010291 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" |  |  |  | 2 | 5 | Расчистка просек 2,4га.
|  |  |  | 147-176,20-30. | ЦП,Авария | акт № 967 от 13.11.2014, № 1007 от 01.12.2014 | К | 2 | 5 | Расчистка просек | га. | 2.4
Ольгинский МР | ВЛ-10КВ ОЛЬГА-СЕРАФ. 8.8КМ | 1.3.12 | PR0010314 | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка" |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек 1,2га.
|  |  |  | 73-83 | ЦП,Авария | акт № 460 от 12.06.2014 | К | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 1.2
Ольгинский МР | ВЛ-6КВ Ф-12 "Р-ТУМАНОВО" L=4.8 КМ | 1.3.13 | PR0010419 | ВЛ- кВ Ф-12 "Туманово" |  |  |  | 1 | 1 | Расчистка просек 1га.
|  |  |  | 5-23 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек | га. | 1
Кавалеровский МР | ВЛ-6КВ Ф-1 "К-УСТИНОВКА" L=16.16 КМ | 1.3.14 | PR0010416 | ВЛ-6 кВ Ф-1 "К- Устиновка" |  |  |  | 1 | 7 | Расчистка просек 1га., Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Установка опор 1шт., Установка укоса 2шт., Перестановка опор 3шт., Монтаж провода (по трассе) 0,5км., Замена РЛНД 1шт., Выправка опор 10шт.
|  |  |  | №153-167,172,176 | ЦП |  | К | 1 | 1 | Расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | №101-108 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №135-139 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | №113-117 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Установка опор | шт. | 1
|  |  |  | №113-117 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Установка укоса | шт. | 2
|  |  |  | №113-117 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перестановка опор | шт. | 3
|  |  |  | №113-117 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
|  |  |  | №191 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | №75,85,80,90,180,178,183,203,204,206 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
Кавалеровский МР | ВЛ-6КВ Ф-10 "К-СИНЕГОРЬЕ-УСТИНОВКА" ДЛИН | 1.3.15 | PR0010417 | ВЛ-6 кВ Ф-10 "К-Синегорье Устиновка" |  |  |  | 2 | 8 | Расчистка просек 1га., Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Выправка опор 10шт., Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | №72-73,91-93,107-109,121-127,158-159,175-182 | ЦП,Авария | акт № 1028 от 17.12.2014 | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 1
|  |  |  | № 63-68,76-78,86-94 | ЦП,Авария | акт № 1028 от 17.12.2014 | К | 2 | 2 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №135-139 | ЦП,Авария | акт № 1028 от 17.12.2014 | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | №68,69,81,102,150,154,168,169,178,179, | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 10
|  |  |  | №115 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
Кавалеровский МР | ВЛ-10КВ "БОГ.-ЗЕРК.-П/ЛАГЕРЬ L=34.27 | 1.3.16 | PR0010304 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное" |  |  |  | 4 | 12 | Расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Выправка опор 20шт., Замена РЛНД 1шт., Установка ОПН 3шт.
|  |  |  | №77-80,98-115,397-407 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | № 74-94 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №25-38 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | №22,33,34,39,35,42,48,52,61,124,125,126, 212,223,261,274,275,345,448,518. | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 20
|  |  |  | 160 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 340 | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Установка ОПН | шт. | 3
Кавалеровский МР | ВЛ-10КВ Ф-7 "БОГОПОЛЬ-КОРМОЦЕХ" L=12.61 КМ | 1.3.17 | PR0010358 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех" |  |  |  | 3 | 7 | Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 10шт., Выправка опор 5шт., Замена РЛНД 1шт.
|  |  |  | №74-84 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №169-177 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
|  |  |  | №23,45,47,48,61 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 5
|  |  |  | №215 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена РЛНД | шт. | 1
Кавалеровский МР | ВЛ-10КВ Ф-8 "БОГОПОЛЬ-СУВОРОВО" L=13.76 КМ | 1.3.18 | PR0010360 | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово" |  |  |  | 6 | 11 | Расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Выправка опор 5шт.
|  |  |  | №110-121,143-144,191-203,260-261. | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | № 39-60, | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №1-4,189-190,236-240 | ЦП |  | К | 11 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | №112,114,115,229,259 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 5
Кавалеровский МР |  | 1.3.19 | б/н | ВЛ-6 кВ Ф-7 "Лесокомбинат" |  |  |  | 8 | 8 | Расширение просек 0,5га., Замена траверс 13шт.
|  |  |  | № 25-28,31-41 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | №10,17,19,29,30,38,41,47,51,53,54,57,58 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена траверс | шт. | 13
Кавалеровский МР |  | 1.3.20 | б/н | ВЛ-6 кВ "КХ Путинцев" |  |  |  | 10 | 12 | Расчистка просек 0,5га., Замена опор 3шт.
|  |  |  | № 7-17 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Расчистка просек | га. | 0.5
|  |  |  | 2,3,4 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 3
Ольгинский МР | ВЛ - 10кВ "Милоградово - Маргаритово - Моряк - Рыболов", протяженностью 20,86 км | 1.3.21 | PR0024681 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово" |  |  |  | 3 | 10 | Расчистка просек 4га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | 630-670 | ЦП,Авария | акт № 171 от 27.03.2014 | К | 3 | 10 | Расчистка просек | га. | 4
|  |  |  | 630-670 | ЦП,Авария | акт № 171 от 27.03.2014 | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | 240 | По состоянию, Авария | акт № 1028 от 16.12.2014 | К | 6 | 6 | Установка РЛНД | шт. | 1
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"ЧУГУЕВКА" Ф N 0 "ИТК-31" | 1.3.22 | PR0010330 | ВЛ-10 кВ Ф-0 "ИТК-31" |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Расчистка просек 2га.
|  |  |  | пр.47-126 | ЦП,Авария | акт № 1 от 05.01.2014 | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | пр.34-47 | ЦП,Авария | акт № 1 от 05.01.2014 | К | 7 | 7 | Расчистка просек | га. | 2
Чугуевский МР | ВЛ-10 кВ ПС "ЧУГУЕВКА"Ф N 10 "ПМК-2" | 1.3.23 | PR0010331 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "ПМК-2" |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Расчистка просек 2га.
|  |  |  | №256-260 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | пр.26-36,318-337 | ЦП,Авария | акт № 408 от 29.05.2014, № 967 от 13.11.2014 | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | пр.26-36,318-337 | ЦП,Авария | акт № 408 от 29.05.2014, № 354 от 01.04.2015 | К | 6 | 6 | Расчистка просек | га. | 2
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"ЧУГУЕВКА" Ф N1 "ЦВЕТКОВКА" | 1.3.24 | PR0010329 | ВЛ-10 кВ Ф-1"Цветковка" |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 180шт., Расчистка просек 2га.
|  |  |  | 200-247 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
|  |  |  | 159-179 | ЦП |  | К | 4 | 4 | Расчистка просек | га. | 2
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N 7 "СОКОЛОВКА" | 1.3.25 | PR0010333 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "Соколовка" |  |  |  | 6 | 7 | Замена опор 2шт., Монтаж кабеля 0,04км
|  |  |  | №97,105 | Авария | акт № 460 от 12.06.2014 | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | оп.99 - ТП 3166 |  |  | К | 7 | 7 | Монтаж кабеля | км | 0.04
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС "САМАРКА" Ф N 2 "САМАРКА" | 1.3.26 | PR0010324 | ВЛ-10 кВ Ф-2 "Самарка" |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор 3шт.
|  |  |  | 79,80,83 | по состоянию, Авария | акт № 865 от 01.10.2014 | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 3
Чугуевский МР | ВЛ10 КВ ПС "УБОРКА" Ф-4 "ПАВЛОВКА" | 1.3.27 | PR0010334 | ВЛ-10 кВ Ф-4 "Павловка" |  |  |  | 6 | 12 | Замена опор 7шт., Расчистка просек 22га., Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 180шт.
|  |  |  | 770-774,768,775 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 7
|  |  |  | 170-192,383-405,515-551,582-608,667-717,109-118 | ЦП |  | К | 11 | 12 | Расчистка просек | га. | 22
|  |  |  | 109-118 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Расширение просек | га. | 0.5
|  |  |  | 345-383 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
Чугуевский МР | ВЛ10 КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф-5 "СХТ" | 1.3.28 | PR0010328 | ВЛ-10 кВ Ф-5 "СХТ" |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | 61-65,51 | по состоянию, Авария | акт № 297 от 04.05.2014, № 904 от 09.10.2014 | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 6
Чугуевский МР | ВЛ-10 КВ ПС "САМАРКА" Ф-1 "ЛЕСОГОРЬЕ | 1.3.29 | PR0010335 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Лесогорье" |  |  |  | 7 | 7 | Расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 180шт.
|  |  |  | 216-234 | ЦП,Авария | акт № 139 от 18.03.2014, № 408 от 29.05.2014, № 508 от 30.06.2014, № 962 от 03.11.2014, № 1007 от 01.12.2014 | К | 7 | 7 | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 20-100 | ЦП,Авария | акт № 139 от 18.03.2014, № 408 от 29.05.2014, № 508 от 30.06.2014, № 962 от 03.11.2014, № 1007 от 01.12.2014 | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 180
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N 16 "КАМЕНКА" | 1.3.30 | PR0010332 | ВЛ-10 кВ Ф-16 "Каменка" |  |  |  | 8 | 8 | Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | 1-25,120-143 | ЦП,Авария | акт № 296 от 03.05.2014, № 825 от 30.09.2014, № 1007 от 01.12.2014 | К | 8 | 8 | Ручная расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 1-25,120-143 | ЦП,Авария | акт № 296 от 03.05.2014, № 825 от 30.09.2014, № 1007 от 01.12.2014 | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N 9 "РЕТРАНСЛЯТОР 2" | 1.3.31 | PR0010327 | ВЛ-10 Ф-9 "РРС" |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | 2-11 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 2
|  |  |  | 2-11 | ЦП |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N 14 "КОКШАРОВКА" | 1.3.32 | PR0010339 | ВЛ-10 Ф-14 "Кокшаровка" |  |  |  | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 190-195 | ЦП,Авария | акт № 59 от 02.02.2014, № 442 от 02.06.2014, № 663 от 06.08.2014 | К | 6 | 6 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N 15 "ВАРПАХОВКА" | 1.3.33 | PR0010325 | ВЛ-10 Ф-15 "Варпаховка" |  |  |  | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 125-135 | ЦП,Авария | акт № 542 от 05.05.2015, № 629 19.05.2015 | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Чугуевский МР | ВЛ-10КВ ПС"САМАРКА" Ф N 5 "САРАТОВКА" | 1.3.34 | PR0010323 | ВЛ-10 Ф-5 "Саратовка" |  |  |  | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 124-130 | ЦП,Авария | акт № 139 от 18.03.2014, № 765 от 11.09.2014 | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Анучинский МР | ВЛ-10 АНУЧЕНО-ГОРД-КА-ШЕКЛЯЕВО L=24.95 1005001, | 1.3.35 | PR0010289 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Гордеевка" |  |  |  | 9 | 12 | Расчистка просек 2,55га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена изоляторов 5шт., Выправка опор 19шт.
|  |  |  | 181-189 | ЦП |  | К | 1 | 12 | Расчистка просек | га. | 2.55
|  |  |  | 181-189 | ЦП |  | К | 12 | 12 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
|  |  |  | 307,362,236 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена изоляторов | шт. | 5
|  |  |  | 123,134,135,139,140,153,154,178,185,186,302,372,373,225,226,233,234,292,296. | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 19
Анучинский МР | ВЛ-10 Ф-14 АНУ-НО-МУРА-КА-ЕЛОВКА L-53,9. | 1.3.36 | PR0010296 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Ауровка" |  |  |  | 1 | 5 | Расчистка просек 8,15га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Расширение просек 3,2га., Замена опор 3шт.
|  |  |  | 24-37,339-342,364-368,373-374,449-450,491-492,506-511,520-525. | ЦП |  | К | 1 | 2 | Расчистка просек | га. | 8.15
|  |  |  | 24-37,339-342,364-368,373-374,449-450,491-492,506-511,520-525. | ЦП |  | К | 1 | 2 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 40
|  |  |  | 669-698 | ЦП |  | К | 1 | 2 | Расширение просек | га. | 3.2
|  |  |  | 3,4,6 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 3
Анучинский МР | ВЛ-10 КВ ЛЗП ВЕСЁЛЫЙ L-20 КМ. | 1.3.37 | PR0010313 | ВЛ-10 кВ Ф-17 "Варваровка" |  |  |  | 3 | 5 | Расчистка просек 3,3га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Замена РЛНД 1шт., Замена опор 3шт.
|  |  |  | 17-39 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га. | 3.3
|  |  |  | 17-39 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 50
|  |  |  | 634 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 217,291,811. | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 3
Анучинский МР | ВЛ-10КВ КОЛЬЦО-Н-ТРОИЦ-Е Н-ПОК-КА L=12,921005010, | 1.3.38 | PR0010312 | ВЛ-10 кВ ф-9 "Н.Троицкое" |  |  |  | 10 | 10 | Расчистка просек 3,45га., Вырубка угрожающих деревьев 15шт., Выправка опор 21шт.
|  |  |  | 9-15,95-97,279-294. | ЦП,Авария | акт № 125 от 12.03.2014, № 409 23.04.2015 | К | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 3.45
|  |  |  | 9-15,95-97,279-294. | ЦП,Авария | акт № 125 от 12.03.2014, № 409 23.04.2015 | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  |  |  | 324,31,37,38,41,60-62,80-81,82,84,86,87-89,94-96,103,161 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 21
Анучинский МР | ВЛ-10КВ Ф-14 ЧЕР.КОР.ШЕКЛ.ТАЕЖ. L=22.5 5006, PR0010350 | 1.3.39 | PR0010350 | ВЛ-10 кВ ф-14"Корниловка" |  |  |  | 4 | 12 | Расчистка просек 4,5га.
|  |  |  | 92-95,149-153,167-170,181-186,199-216, | ЦП,Авария | акт № 962 от 03.11.2014 | К | 4 | 12 | Расчистка просек | га. | 4.5
Анучинский МР | ВЛ-10 Ф 4 ЧЕРНЫШЕВКА-ЛЕСОБИРЖА L=24.2КМ 1005011, PR0010294 | 1.3.40 | PR0010350 | ВЛ-10 кВ ф-4"Лесобиржа" |  |  |  | 2 | 3 | Расчистка просек 6га.
|  |  |  | 4-14,83-88,131-141,198-213. | ЦП,Авария | акт № 207 от 01.04.2014, № 241 от 15.04.2014 | К | 2 | 3 | Расчистка просек | га. | 6
Анучинский МР | дог. 20-12-1262 от 30.12.11 | 1.3.41 | Аренда | ВЛ-10 кВ ф-1 "Арктика" |  |  |  | 5 | 11 | Расчистка просек 5,25га., Вырубка угрожающих деревьев 10шт., Замена опор 2шт.
|  |  |  | 10-14,33-37,39-42,59-67. | ЦП |  | К | 11 | 11 | Расчистка просек | га. | 5.25
|  |  |  | 17-39 | ЦП |  | К | 5 | 5 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
|  |  |  | 138-144 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
Анучинский МР | дог. 20-12-1262 от 30.12.11 | 1.3.42 | Аренда | ВЛ-10 кВ ф-19 "Авангард" |  |  |  | 5 | 5 | Установка опор 1шт., Ремонт кабельной муфты 2шт., Установка РЛНД 1шт.
|  |  |  | 19 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Установка опор | шт. | 1
|  |  |  | 6.7 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт кабельной муфты | шт. | 2
|  |  |  | 13 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Установка РЛНД | шт. | 1
Анучинский МР |  | 1.3.43 | б/н | ВЛ-10 кВ Ф-19 "Кр. ЛПХ" |  |  |  | 9 | 10 | Расчистка просек 1,5га., Вырубка угрожающих деревьев 15шт., Выправка опор 3шт.
|  |  |  | 1-5,34-37,46-48. | ЦП |  | К | 10 | 10 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 1-5,34-37,46-48. | ЦП |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
|  |  |  | 21,29,50 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 3
Анучинский МР |  | 1.3.44 | б/н | ВЛ-10 кВ Ф-15 "Таежка" |  |  |  | 8 | 8 | Монтаж кабеля 0,11км
|  |  |  | ПС Арсеньев-2-оп.1 | ЦП |  | К | 8 | 8 | Монтаж кабеля | км | 0.11
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-1 ЯКОВЛЕВКА 3.5КМ ОТ ПС "ЯКОВЛЕВКА" | 1.3.45 | PR0010344 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Яковлевка" |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расширение просек 0,4га., Расчистка просек 0,8га.
|  |  |  | 6-8,13-15,23-24,41-45 | ЦП,Авария | акт № 664 от 06.08.2014 | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 5-6,15-18,25-26,18-21 | ЦП,Авария | акт № 664 от 06.08.2014 | К | 3 | 3 | Расширение просек | га. | 0.4
|  |  |  | 5-6,15-18,25-26,18-21 | ЦП,Авария | акт № 664 от 06.08.2014 | К | 3 | 3 | Расчистка просек | га. | 0.8
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-6 ЗАРЯ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА" L=10.87КМ | 1.3.46 | PR0010357 | ВЛ-10 кВ Ф-6 "Заря" |  |  |  | 2 | 4 | Расчистка просек 1,5га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 46-48,77-78,52-53,58-59,66-67,126-127,160-161,157-158 | ЦП,Авария | акт № 408 от 29.05.2014, № 664 от 06.08.2014 | К | 2 | 2 | Расчистка просек | га. | 1.5
|  |  |  | 175-176,162-164,33-34 | ЦП,Авария | акт № 408 от 29.05.2014, № 664 от 06.08.2014 | К | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-14 ОТ П/СТ "ВАРФОЛОМЕЕВКА" 21.1КМ | 1.3.47 | PR0010349 | ВЛ-10 кВ Ф-14 "Покровка" |  |  |  | 2 | 5 | Замена изоляторов 30шт., Ремонт РЛНД 3шт., Замена опор 2шт., Расчистка просек 7,5га.
|  |  |  | 306-309,311-316 | по состоянию Авария | акт № 296 от 03.05.2014 | К | 5 | 5 | Замена изоляторов | шт. | 30
|  |  |  | 116,227,268 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 3
|  |  |  | 290,97 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 2
|  |  |  | 72-79,82-116,341-355 | ЦП,Авария | акт № 664 от 07.08.2014, № 962 от 03.11.2014 | К | 2 | 4 | Расчистка просек | га. | 7.5
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-10 ОЗЕРНОЕ L=29.05КМ ОТ П/СТ "ЯБЛОНОВКА" | 1.3.48 | PR0010345 | ВЛ-10 кВ Ф-10 "Озерное" |  |  |  | 3 | 6 | Замена изоляторов 30шт., Выправка опор 7шт., Ремонт РЛНД 3шт., Замена РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Расчистка просек 8га., Расширение просек 4га.
|  |  |  | 315-320,322,324,325,327,328 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена изоляторов | шт. | 30
|  |  |  | 190,237-239,247,302,331 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Выправка опор | шт. | 7
|  |  |  | 353,356,379 | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт РЛНД | шт. | 3
|  |  |  | 313 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена РЛНД | шт. | 1
|  |  |  | 33-56,160-162,351-352 | ЦП |  | К | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  |  |  | 38-46,89-103,143-165,385-396 | ЦП |  | К | 3 | 6 | Расчистка просек | га. | 8
|  |  |  | 89-101 | ЦП |  | К | 4 | 5 | Расширение просек | га. | 4
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-1 ДОСТОЕВКА L=12.6КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМ. | 1.3.49 | PR0010343 | ВЛ-10 кВ Ф-1 "Достоевка" |  |  |  | 6 | 6 | Расчистка просек 2,5га.
|  |  |  | 155-173 | ЦП |  | К | 6 | 6 | Расчистка просек | га. | 2.5
Яковлевский МР | ВЛ-10КВ Ф-7 "ХГОК" L=12.04КМ ОТ П/СТ ВАРФОЛОМЕЕВКА | 1.3.50 | PR0010359 | ВЛ-10 кВ Ф-7 "ХГОК" |  |  |  | 7 | 11 | Замена изоляторов 33шт., Ремонт РЛНД 4шт., Расчистка просек 3га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 103-113 | по состоянию, Авария | акт № 296 от 03.05.2014, № 1064 от 20.12.2014 | К | 7 | 7 | Замена изоляторов | шт. | 33
|  |  |  | 62,99,91,146 | По состоянию |  | К | 7 | 8 | Ремонт РЛНД | шт. | 4
|  |  |  | 4-11,35-40,143-144,92-102 | ЦП,Авария | акт № 222 от 08.04.2014 | К | 10 | 11 | Расчистка просек | га. | 3
|  |  |  | 24-25,27-30,35-36,161-162 | ЦП,Авария | акт № 222 от 08.04.2014 | К | 10 | 11 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
Яковлевский МР | ВЛ-6КВ Ф-9 "ЖИЛПЛОЩАДКА" L=2.7КМ ОТ П/СТ "ЛЕСНАЯ" | 1.3.51 | PR0010422 | ВЛ-6 кВ Ф-9 "Жилплощадка" |  |  |  | 9 | 9 | Расчистка просек 1,7га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
|  |  |  | 9-20,38-40,43-44,67-73 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Расчистка просек | га. | 1.7
|  |  |  | 11-12,20-21,36-37,45-46,61-62,22-23,42-43,69-70 | ЦП |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
|  | 1.4. |  | Всего ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | км
Тернейский МР | ВЛ-0,4 кв ф-2 "Некрасова" от КТПН-1019 "СМУ" Пластун | 1.4.1 | PR0023879 | ВЛ-0,4 п.Пластун |  |  |  | 6 | 6 | Замена опор 20шт., Монтаж провода (по трассе) 0,5км., Демонтаж провода (по трассе) 0,5км.,Замена ответвлений в здания 17шт.
|  |  |  | (Ф-1 "Нижний" от КТПН1016 "2-я Очередь") | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 20
|  |  |  | (Ф-1 "Нижний" от КТПН1016 "2-я Очередь") | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Монтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
|  |  |  | (Ф-1 "Нижний" от КТПН1016 "2-я Очередь") | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Демонтаж провода (по трассе) | км. | 0.5
|  |  |  | (Ф-1 "Нижний" от КТПН1016 "2-я Очередь") | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена ответвлений в здания | шт. | 17
Дальнегорский ГО | Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 24,061 км | 1.4.2 | PR0024669 | ВЛ-0,4 р/с Каменка |  |  |  | 6 | 9 | Замена опор 24шт., Замена ответвлений к зданиям 30шт., Вырубка угрожающих деревьев 5шт., Перестановка опор 17шт., Выправка опор 11шт.
|  |  |  | ВЛ-0,4 ф-7 Пионерская от ТП-1057 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 24
|  |  |  | ВЛ-0,4 ф-7 Пионерская от ТП-1057 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 30
|  |  |  | ВЛ-0,4 ф-7 Пионерская от ТП-1057 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 5
|  |  |  | ВЛ-0,4 ф-7 Пионерская от ТП-1057 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перестановка опор | шт. | 17
|  |  |  | ВЛ-0,4 ф-7 Пионерская от ТП-1057 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 11
Ольгинский МР | ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ | 1.4.3 | PR0010235 | ВЛ-0,4 с.Милоградово |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 5шт., Выправка опор 10шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена опор 3шт.
|  |  |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 1-2, 15-16,28 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 5
|  |  |  | Ф-2 от ТП-2106 оп № 3-13 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | Ф-5 от ТП-2101 оп № 30,32,25, | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
Кавалеровский МР |  | 1.4.4 | б/н | ВЛ-0,4 п.Рудный 1 |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 6шт.
|  |  |  | Ф-1 от ТП-2088 оп № 1,2,3,4,5,6 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 6
Кавалеровский МР | ВЛ-0.4КВ С.БОГОПОЛЬ L=7.13КМ. | 1.4.5 | PR0010222 | ВЛ-0,4 с.Богополь |  |  |  | 9 | 9 | Замена опор 3шт., Выправка опор 10шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | Ф-2 от ТП-2013 оп № 5,6,7 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 3
|  |  |  | Ф-2 от ТП-2013 оп № 4-14 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кавалеровский МР | ВЛ-0.4КВ С.УСТИНОВКА ОТ Ф-10 L=6.64 КМ | 1.4.6 | PR0010256 | ВЛ-0,4 с.Устиновка |  |  |  | 6 | 9 | Выправка опор 10шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена опор 1шт.
|  |  |  | Ф-3 от ЗТП-2005 оп № 20-30 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Выправка опор | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | Ф-1 от ТП-2006 оп № 4 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 1
Ольгинский МР | ВЛ-0.4КВ С.ПЕРМСКОЕ ДЛИНА 8.45 | 1.4.7 | PR0010243 | ВЛ-0,4 с.Пермское |  |  |  | 9 | 9 | Выправка опор 10шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена опор 5шт.
|  |  |  | Ф-2 от ТП-2027 оп № 4-14 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Выправка опор | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
|  |  |  | Ф-1 от ТП-2031 оп № 12-26 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена опор | шт. | 5
Ольгинский МР | ВЛ-0.4КВ С.СЕРАФИМОВКА L=8.41 КМ | 1.4.8 | PR0010250 | ВЛ-0,4 с.Серафимовка |  |  |  | 10 | 10 | Замена опор 15шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
|  |  |  | Ф-1 от ТП-2046 11,13,14,15,16,17,19,20,21,23 16-28 | по состоянию |  |  | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 15
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кавалеровский МР | ВЛ-0.4КВ С.СИНЕГОРЬЕ L=5.84 КМ | 1.4.9 | PR0010251 | ВЛ-0,4 с.Синегорье |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Кавалеровский МР | ВЛ-0.4КВ С.СУВОРОВО L=3.80 КМ | 1.4.10 | PR0010253 | ВЛ-0,4 с.Суворово |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Ольгинский МР | ВЛ-0.4 КВ С.МИХАЙЛОВКА L=4.63 | 1.4.11 | PR0010172 | ВЛ-0,4 с.Михайловка |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Ольгинский МР | ВЛ-0.4 КВ L=2.5 КМ С.ГОРНОВОДНОЕ | 1.4.12 | PR0010171 | ВЛ-0,4 с.Горноводное |  |  |  | 3 | 3 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Ольгинский МР | ВЛ-0.38С. ФУРМАНОВО L-5.0КМ. | 1.4.13 | PR0010169 | ВЛ-0,4 с.Фурманово |  |  |  | 4 | 4 | Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К |  |  | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 100
Чугуевский МР | ВЛ-0.4КВ С.Б-ФАДЕЕВО L=41.4КМ | 1.4.14 | PR0010220 | ВЛ-0,4 КВ С.Б-Фадеево |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 13шт., Замена ответвлений к зданиям 10шт., Перетяжка провода 0,5км.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 13
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | км. | 0.5
Чугуевский МР | ВЛ-0,4 КВ С.ИЗЮБРИНЫЙ | 1.4.15 | PR0011970 | ВЛ-0,4 с. Изюбринный |  |  |  | 8 | 8 | Замена опор 13шт., Замена ответвлений к зданиям 10шт., Перетяжка провода 0,5км.
|  |  |  | Ф-2 от КТПН-3164 "ЛЗУ" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 13
|  |  |  | Ф-2 от КТПН-3164 "ЛЗУ" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
|  |  |  | Ф-2 от КТПН-3164 "ЛЗУ" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | км. | 0.5
Чугуевский МР | ВЛ-0,4 КВ С.ЛЕСОГОРЬЕ | 1.4.16 | PR0011970 | ВЛ-0,4 с. Лесогорье |  |  |  | 9 | 10 | Замена опор 13шт., Замена ответвлений к зданиям 10шт., Перетяжка провода 0,5км.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена опор | шт. | 13
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Перетяжка провода | км. | 0.5
Чугуевский МР | ВЛ-0,4 КВ С.САМАРКА | 1.4.17 | PR0010248 | ВЛ-0,4 с. Самарка |  |  |  | 5 | 5 | Замена опор 13шт., Замена ответвлений к зданиям 10шт., Перетяжка провода 0,5км.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена опор | шт. | 13
[5 empty] | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Перетяжка провода | км. | 0.5
Анучинский МР | ВЛ-0.4КВ КТПА-160 БАЗА С.ЧЕРНЫШЕВКА L=1 1005095, | 1.4.18 | PR0010200 | ВЛ 0,4 с. Чернышевка |  |  |  | 7 | 7 | Замена опор 10шт., Замена провода (по трассе) 0,4км, Замена ответвлений к зданиям 10шт.
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 "Магазин" от КТПА №5067 "Чкаловский участок" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 10
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 "Магазин" от КТПА №5067 "Чкаловский участок" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена провода (по трассе) | км | 0.4
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 "Магазин" от КТПА №5067 "Чкаловский участок" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
Анучинский МР | ВЛ-0,4КВ КТПА-250 З-ТОК С.ЧЕРНЫШЕВКА L=3.81005033, | 1.4.19 | PR0010160 | ВЛ 0,4 с. Чернышевка |  |  |  | 2 | 10 | Замена опор 8шт., Замена провода (по трассе) 0,32км, Замена ответвлений к зданиям 10шт., Рубка угрожающих деревьев. 30шт.
|  |  |  | ВЛ-0,4КВ КТПА-250 З-ТОК | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена опор | шт. | 8
|  |  |  | ВЛ-0,4КВ КТПА-250 З-ТОК | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена провода (по трассе) | км | 0.32
|  |  |  | ВЛ-0,4КВ КТПА-250 З-ТОК | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 10
|  |  |  | ВЛ-0,4КВ КТПА-250 З-ТОК | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Рубка угрожающих деревьев. | шт. | 30
Анучинский МР | ВЛ-0,38 КВ С.АНУЧИНО L-4,452КМ. | 1.4.20 | PR0010168 | ВЛ 0,4 с. Анучино |  |  |  | 8 | 8 | Установка подкосов 2шт., Монтаж провода (по трассе) 0,5км, Замена ответвлений к зданиям 5шт., Установка подкосов 2шт., Монтаж провода (по трассе) 0,5км, Замена ответвлений к зданиям 2шт.
|  |  |  | оп. 9,10 ВЛ 0,4кВ Ф-2 "ул. 50 лет ВЛКСМ" от ТП №5012 "27 кв дом" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Установка подкосов | шт. | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 "ул. 50 лет ВЛКСМ" от ТП №5012 "27 кв дом". Деление головного участка ВЛ на два фидера. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.5
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 "ул. 50 лет ВЛКСМ" от ТП №5012 "27 кв дом". Деление головного участка ВЛ на два фидера. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 5
|  |  |  | оп 1,4 ВЛ 0,4кВ Ф-4 "Петровского" от ТП №5002 "Таёжный". Деление головного участка ВЛ на два фидера. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Установка подкосов | шт. | 2
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-4 "Петровского" от ТП №5002 "Таёжный". Деление головного участка ВЛ на два фидера. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Монтаж провода (по трассе) | км | 0.5
|  |  |  | ВЛ 0,4кВ Ф-4 "Петровского" от ТП №5002 "Таёжный". Деление головного участка ВЛ на два фидера. | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 2
Яковлевский МР | ВЛ-0.4КВ С.ЯКОВЛЕВКА L=51.34 КМ | 1.4.21 | PR0010261 | ВЛ-0,4 кВ. с. Яковлевка |  |  |  | 6 | 7 | Замена ответвлений к зданиям 35шт., Перетяжка провода 45шт., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре 20шт., Устройство зазмеляющего спуска на сложной деревянной опоре 7шт., Замена опор 27шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 35
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Перетяжка провода | шт. | 45
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 20
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре | шт. | 20
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Устройство зазмеляющего спуска на сложной деревянной опоре | шт. | 7
[5 empty] | по состоянию |  | К | 6 | 7 | Замена опор | шт. | 27
Яковлевский МР | ВЛ-0.4КВ С.ЯБЛОНОВКА L=11.75КМ | 1.4.22 | PR0010260 | ВЛ-0,4 кВ. с. Яблоновка |  |  |  | 7 | 7 | Выправка опор 5шт., Замена ответвлений к зданиям 25шт., Перетяжка провода 35шт., Вырубка угрожающих деревьев 15шт., Замена опор 9шт., Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре 6шт., Устройство заземеляющего спуска на сложной деревянной опоре 3шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Выправка опор | шт. | 5
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 25
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Перетяжка провода | шт. | 35
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 15
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре | шт. | 6
[5 empty] | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Устройство заземеляющего спуска на сложной деревянной опоре | шт. | 3
Яковлевский МР | ВЛ-0.4КВ С.ОЗЕРНОЕ L=9.24КМ | 1.4.23 | PR0010241 | ВЛ-0,4 кВ. с. Озёрное |  |  |  | 8 | 8 | Выправка опор 10шт., Замена опор 9шт., Замена ответвлений к зданиям 12шт., Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре 9шт., Перетяжка провода 40шт., Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 10
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена опор | шт. | 9
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 12
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре | шт. | 9
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Перетяжка провода | шт. | 40
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 10
Яковлевский МР | ВЛ-0.4КВ ВАРФОЛОМЕЕВКА L=47.54КМ | 1.4.24 | PR0010194 | ВЛ-0,4 кВ. с. Варфоломеевка |  |  |  | 8 | 9 | Замена ответвлений к зданиям 35шт., Перетяжка провода 40шт., Выправка опор 55шт., Перестановка опор 45шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 35
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перетяжка провода | шт. | 40
[5 empty] | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Выправка опор | шт. | 55
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Перестановка опор | шт. | 45
Яковлевский МР | ВЛ-0.38 С.Н-СЫСОЕВКА L=47.6КМ | 1.4.25 | PR0010165 | ВЛ-0,4 кВ. с. Н-Сысоевка |  |  |  | 5 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Замена ответвлений к зданиям 40шт., Перетяжка провода 40шт., Выправка опор 25шт., Перестановка опор 48шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 5 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 25
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 40
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | шт. | 40
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Выправка опор | шт. | 25
[5 empty] | по состоянию |  | К | 9 | 10 | Перестановка опор | шт. | 48
Яковлевский МР | ВЛ-0.4КВ С.БЕЛЬЦОВО L=7.88КМ | 1.4.26 | PR0010221 | ВЛ-0,4 кВ. с. Бельцово |  |  |  | 10 | 10 | Выправка опор 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 21шт., Замена опор 4шт., Замена ответвлений к зданиям 20шт., Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре 4шт., Перетяжка провода 30шт.
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Выправка опор | шт. | 3
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Вырубка угрожающих деревьев | шт. | 21
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена опор | шт. | 4
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Замена ответвлений к зданиям | шт. | 20
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Устройство заземляющего спуска на одностоечной деревянной опоре | шт. | 4
[5 empty] | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Перетяжка провода | шт. | 30
|  | 2. |  | Оборудование подстанций
|  | 2.1. |  | ПС 110/6 кВ "Николаевка" |  |  |  | 4 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт., Ремонт отделителей 110 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТДТН-25000 П/С НИКОЛАЕВКА ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С НИКОЛАЕВКА | 2.1.1.; 2.1.2 | PR0011737,PR0011740 | Т-1, Т-2 (ТДТН 25000/110) с ОПН 110 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ОРУ-110 П/С НИКОЛАЕВКА | 2.1.3. | PR0011328 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 (ОД-110 М/630) | МГ |  | К | 5 | 5 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ОРУ-110 П/С НИКОЛАЕВКА | 2.1.3. | PR0011328 | ТН 110 1С (НКФ-110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
|  | 2.2. |  | ПС 110/35/10/6 кВ "Плавзавод" |  |  |  | 1 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 6шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАВЗАВОД 10000КВА, ТРАНСФОРМАТОР № 2 П/С "ПЛАВЗАВОД" (ТДТН-10000кВа) | 2.2.1.; 2.2.2. | PR0011741, PR0011734 | Т-1, Т-2 (ТДТН 10000/110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ОРУ-35 П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.3. | PR0011331 | В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Сержантово (С-35) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
Дальнегорский ГО | ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.4. | PR0011098 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 (МГГ-10) | МГ |  | К | 2 | 2 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
Дальнегорский ГО | ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.4. | PR0011098 | В 6 Ф-2, В 6 Ф-4, В 6 Ф-6, В 6 Ф-8, В 6 Ф-10, В 6 Ф-14, В 6 Ф-18, В 6 Ф-20 | МГ |  | Т | 1 | 1 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 8
Дальнегорский ГО | ЗРУ 6 КВ П/С ПЛАВЗАВОД | 2.2.4. | PR0011098 | РШ 6 Т-1, РШ 6 Т-2, РТ 6 Т-1, РТ 6 Т-2, РС 6 1С, РС 6 2С | МГ |  | К | 2 | 2 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 6
|  | 2.3. |  | ПС 110/10 кВ "Пластун" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Замена маслоуплотнительной резины) 2шт., Покраска трансформаторов 110 кВ 80м2, Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.
Тернейский МО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАСТУН, ТРАНСФОРМАТОР N 2 16000кВА П/С ПЛАСТУН | 2.3.1.; 2.3.2. | PR0011735, PR0011742 | Т-1 (ТДН 10000/110),Т-2 (ТДТН 16000/110) с ОПН 110 | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 110 кВ (Замена маслоуплотнительной резины) | шт. | 2
Тернейский МО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ПЛАСТУН, ТРАНСФОРМАТОР N 2 16000кВА П/С ПЛАСТУН | 2.3.1.; 2.3.2. | PR0011735, PR0011742 | Т-1 (ТДН 10000/110),Т-2 (ТДТН 16000/110) | по состоянию |  | Т | 9 | 9 | Покраска трансформаторов 110 кВ | м2 | 80
Тернейский МО | ОРУ 110 П/С ПЛАСТУН | 2.3.3. | PR0011327 | ТН 1С (НКФ-110) с ОПН 110 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ | шт. | 3
|  | 2.4. |  | ПС 110/6 кВ "Черемшаны" |  |  |  | 5 | 8 | Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт отделителей 110 кВ 1шт., Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 1шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФ.ТМТГ-7500КВА 110/35/6 | 2.4.1. | PR0011716 | Т-1 (ТМТГ-7500/110) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 110 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск | 2.4.2. | PR0026058 | ОД 110 Т-1(ОД-110 М/630) | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт отделителей 110 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ПС 110/6 "ЧЕРЕМШАНЫ" г. Дальнегорск | 2.4.3. | PR0026058 | КЗ 110 Т-1 (КЗ-110М) | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 110 кВ | шт. | 1
|  | 2.5. |  | ПС 35/6 кВ "Краснореченск" (комплексный ремонт) |  |  |  | 4 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ (Замена маслоуплотнительной резины) 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт., Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 2шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК 5600КВА | 2.5.1. | PR0011738 | Т-1 (ТМН-4000/35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК 5600КВА | 2.5.2. | PR0011738 | Т-2 (ТМ-6300/35) | по состоянию |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 кВ (Замена маслоуплотнительной резины) | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.3. | PR0011330 | В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35-600), В 35 ВЛ Перспективная (ВМ-35-600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 3
Дальнегорский ГО | ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.3. | PR0011330 | РЛ 35 ВЛ Горелое, РШ 35 ВЛ Горелое, РЛ 35 ВЛ Перспективная, РШ 35 ВЛ Перспективная, РШ 35 ТН-1С, РШ 35 Т-1, РС 35 , РШ 35 Т-2, РШ 35 ТН-2С (РЛНД-2-35/600) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 9
Дальнегорский ГО | ОРУ-35 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.3. | PR0011330 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 6
Дальнегорский ГО | ЗРУ-6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.4. | PR0011101 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, В 6 Ф-5, В 6 Ф-6, В 6 Ф-9, В 6 Ф-12 (ВМГ-133-600) | МГ |  | К | 3 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 6
Дальнегорский ГО | ЗРУ-6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.4. | PR0011101 | РШ 6 Т-1, РШ 6 Т-2, РШ 6 Ф-5, РШ 6 Ф-6, РШ 6 Ф-9, РШ 6 Ф-12, РШ 6 ТН 1С, РШ 6 ТН 2С, РС 6 (РВ-10/400) | МГ |  | К | 3 | 6 | Ремонт разъединителей 6 кВ | шт. | 9
Дальнегорский ГО | Трансформатор собственных нужд П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.5. | PR0011752 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ЗРУ-6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.4. | PR0011101 | РВ 6 ТН 1С, РВ 6 ТН 2С (РВО-6) | МГ |  | К | 11 | 11 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 6
Дальнегорский ГО | ЗРУ-6 П/С КРАСНОРЕЧЕНСК | 2.5.4. | PR0011101 | ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10) | МГ |  | Т | 11 | 11 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт. | 2
|  | 2.6. |  | ПС 35/6 кВ " Д " |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С "Д", ТРАНСФОРМАТОР N 2 П/C "Д" | 2.6.1., 2.6.2. | PR0011733, PR0011739 | Т-1, Т-2 (ТДНС-16000/35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ОРУ-35 КВ П/С "Д" | 2.6.3. | PR0011333 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (НАМИ-35) с ОПНп-35. | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 2
|  | 2.7. |  | ПС 35/6 кВ "Промбаза" |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
Дальнегорский ГО | ТР-ТОР N 1 4000КВА/35КВ ПРОМБАЗА ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 П/С 35/6КВ"ПРОМБА | 2.7.1.; 2.7.2. | PR0011499, PR0011720 | Т-1 (ТМ-4000/35),Т-2 (ТМ-2500/35) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | 2.8. |  | ПС 35/6 кВ "Фабричная-1" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР N 1 П/С ФАБРИЧНАЯТРАНСФОРМАТОР N 2 П/С ФАБРИЧНАЯ 5600КВА | 2.8.1.; 2.8.2. | PR0011736,PR0011743 | Т-1, Т-2 (ТМ-5600/35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 2
|  | 2.9. |  | ПС 35/6 кВ "Тайга" (комплексный ремонт) |  |  |  | 6 | 10 | Ремонт выключателей 35 кВ, Замена вводов 35 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Покраска трансформаторов 35 кВ 25м2, Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт., Ремонт РУ 6 кВ 1шт., Покраска КРУН 6 кВ 80м2, Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 1шт., Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | В 35 Т-1, СВ 35 | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт выключателей 35 кВ, Замена вводов 35 | шт. | 2
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | РШ 35 Т-1, РЛ 35 Горелое-Краснореченск, РС 35 1С, РС 35 2С. (РНДЗ-2-35) | МГ |  | К | 7 | 7 | Ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 4
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 35/4000 П/С ТАЙГА | 2.9.2. | PR0011765 | Т-1 (ТМ-6300/35) с ОПН 35 | по состоянию |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 35 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 35/4000 П/С ТАЙГА | 2.9.2. | PR0011765 | Т-1 (ТМ-6300/35) | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | Покраска трансформаторов 35 кВ | м2 | 25
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | ТН 35 2С (НОМ-35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | 1С 6 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт РУ 6 кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | КРУН 6 | по состоянию |  | Т | 6 | 6 | Покраска КРУН 6 кВ | м2 | 80
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | В 6 Ф-5, В 6 Ф-6, В 6 Т-1 (ВВВ-10) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 6-10 кВ | шт. | 3
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | ТН 6 1С (НТМИ-6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ | шт. | 1
Дальнегорский ГО | КТПБ-35/6 5АН П/С ТАЙГА | 2.9.1. | PR0011242 | РВ 6 ТН 1С, РВ 6 ТН 2С (РВО-6) | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ | шт. | 3
Дальнегорский ГО | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 25/6 П/С"ТАЙГА" | 2.9.3. | PR0011763 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 6 кВ | шт. | 1
|  | 2.10. |  | ПС 110/10 "Богополь" |  |  |  | 5 | 5 | Текущий ремонт отделителей 110 2шт., Текущий ремонт короткозамыкателей 110 2шт., Ремонт трансформатора 110 1шт., Покраска трансформатора 110 120м2, Ремонт трансформатора 110 1шт., Покраска металлоконструкций 110 4т
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 | 2.10.1 | PR0011359 | ОД-110 кВ | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт отделителей 110 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 кВ | 2.10.1 | PR0011359 | КЗ-110 кВ | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт короткозамыкателей 110 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" ТРАСНСФОРМАТОР N 1 6300/110 | 2.10.2 | PR0011361 | Т-1 (ТМ-6300/110/10) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" ТРАСНСФОРМАТОР N 1 6300/110 | 2.10.2 | PR0011361 | Т-1 (ТМ-6300/110/10) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Покраска трансформатора 110 | м2 | 120
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" ТРАНСФОРМАТ N 2 ТМН-2500/110 | 2.10.3 | PR0011360 | Т-2 (ТМН-2500/110/10) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 110/10 "БОГОПОЛЬ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 | 2.10.1 | PR0011359 | ОРУ 110 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Покраска металлоконструкций 110 | т | 4
|  | 2.11. |  | ПС 110/6 кВ "Ракушка" |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 110 2шт., Покраска металлоконструкциий ОРУ 110 2т, Ремонт обогрева 3шт.
Ольгинский МР | ПС 110/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМН-6300/110, ПС 110/6 "Р" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМН 6300/110 | 2.11.1.; 2.11.2. | PR0011375, PR0011376 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300/110/6,3) | По состоянию |  | Т | 6 | 6 | Ремонт трансформатора 110 | шт. | 2
Ольгинский МР | РАСПР.УСТРОЙСТВО ОРУ-110 кВ ПС"Р" | 2.11.3 | PR0011397 | ОРУ 110 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Покраска металлоконструкциий ОРУ 110 | т | 2
Ольгинский МР | РАСПР.УСТРОЙСТВО ОРУ-110 кВ ПС"Р" | 2.11.4. | PR0011397 | В 110 Т-2 Ф-В (МКП-110) | ЖД | По состоянию | Т | 6 | 6 | Ремонт обогрева | шт. | 3
|  | 2.12. |  | ПС 110/6 кВ "Тимофеевка" |  |  |  | 4 | 8 | Текущий ремонт разьединителей 110 1шт., Текущий ремонт выключателей 6 2шт., Текущий ремонт выключателей 6 3шт., Текущий ремонт разъеденителей 6 4шт., Текущий ремонт сборных шин 6 15м, Текущий ремонт трансформатора 110 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 1шт., Текущий ремонт трансформатора 6 1шт., Текущий ремонт трансформатора 6 1шт., Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 2шт., Текущий ремонт в/ч заградителей 35 4шт., Текущий ремонт конденсаторов свзи 35 6шт.
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 кВ | 2.12.1. | PR0011367 | РЛ 110 ВЛ Р,Ольга; РШ 110 Т-1,2, ОПН 110 (РЛНД-2-110/630) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт разьединителей 110 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | МВ 6 Т-1,2 СВ 6, ф-8 ДЭС (ВПМ-10/630, ВМГ-133 ПП-67) | МГ |  | Т | 3 | 8 | Текущий ремонт выключателей 6 | шт. | 2
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | В 6 Ф-6,9 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт выключателей 6 | шт. | 3
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.3 | PR0011402 | РЛ 6 ф-6,8,9,10 (РВ-6/400) | МГ |  | Т | 6 | 8 | Текущий ремонт разъеденителей 6 | шт. | 4
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | Сборные шины - 6 кВ 1,2 секции с РВП 6 | МГ |  | Т | 7 | 8 | Текущий ремонт сборных шин 6 | м | 15
Ольгинский МР | ПС "ТИМОФЕЕВКА" ТРАНСФОРМАТОР N 1 2500/110/6 кВ | 2.11.3. | PR0011357 | Т-1 (ТАМГ-2500/110/6,3) с ОПН 110, РОНЗ-110 | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС "ТИМОФЕЕВКА" ТРАНСФОРМАТОР N 2 6300/110/6 кВ | 2.11.4. | PR0011366 | Т-2 (ТМ-6300/110/6,3) с ОПН 110, РОНЗ-110 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | ТСН-1 (ТМ-25/6) | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | ТСН-2 (ТМ-20/6) | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.11.2. | PR0011402 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 | шт. | 2
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 | 2.12.1. | PR0011367 | ВЧ 110 ВЛ Ольга,Р (ВЧЗ-200) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт в/ч заградителей 35 | шт. | 4
Ольгинский МР | ПС 110/6 "ТИМОФЕЕВКА" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-110 | 2.12.1. | PR0011367 | КС 110 ВЛ Ольга,Р (2СМР-55) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт конденсаторов свзи 35 | шт. | 6
|  | 2.13. |  | ПС 110/10 "Ольга" |  |  |  | 4 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 110 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 1шт., Покраска металлоконструкциий ОРУ 110 2т
Ольгинский МР | ПС 110/10 "ОЛЬГА" ТРАНСФОРМАТОР N1 ТМ 10000/10 кВ | 2.13.2 | PR0011988 | Т-1 (ТДН-10000/110/10) | По состоянию |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/10 "ОЛЬГА" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМ 6300/10 кВ | 2.13.3 | PR0011364 | Т-2 (ТМ-6300/110/10) | По состоянию |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 110 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 110/10 "ОЛЬГА" РАПРЕД.УСТ-ВО РУ-110 кВ | 2.10.1 | PR0011362 | Покраска металлоконструкциий ОРУ 110 | МГ |  | Т | 4 | 5 | Покраска металлоконструкциий ОРУ 110 | т | 2
|  | 2.14. |  | ПС 35/6 "Кавалерово" |  |  |  | 3 | 9 | Текущий ремонт разъеденителей 6 5шт., Текущий ремонт выключателей 6 9шт., Текущий ремонт трансформатора 35 2шт., Покраска трансформатора 35 120м2, Текущий ремонт сборных шин 6 17м, Текущий ремонт трансформатора 6 1шт., Текущий ремонт трансформатора 6 2шт., Текущий ремонт трансформатора 6 1шт., Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 2шт.
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | РС 6, РТ 6 ТСН-1,2,3,4 (РВ-6/400,1000) | МГ |  | Т | 3 | 9 | Текущий ремонт разъеденителей 6 | шт. | 5
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | В 6 Т-1,2,СВ,ф-2,6,7,11,16,17 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 3 | 9 | Текущий ремонт выключателей 6 | шт. | 9
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ 10000/35, ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" ТРАНСФОРМАТОР Т-2 ТДНС-10000/35 | 2.14.2; 2.14.3. | PR0011059, PR0011058 | Т-1,2 (ТДНС-10000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 7.9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ 10000/3 | 2.14.3 | PR0011059 | Т-1 (ТДНС-10000/35/6,3) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Покраска трансформатора 35 | м2 | 120
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | Сборные шины - 6 кВ 1,2 секции с РВП 6, ОПН 6 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт сборных шин 6 | м | 17
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | ТСН-1-6 (ТМ-25/6) | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | ТСН-2,4-6 (ТМ-20/6) | По состоянию |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | ТСН-3-6 (ТМ-30/6) | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КАВАЛЕРОВО" РАСПРЕД.УСТ-ВО КРУ-6 кВ | 2.14.1 | PR0011058 | ТН 6 1,2С (НАМИ-10-95) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 6 | шт. | 2
|  | 2.15. |  | ПС 35/0,4 "Л" |  |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт разьединителей 35 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 1шт., Покраска металоконструкций ОРУ 35 100м2
Кавалеровский МР | ПС 35/0,4 "Л" РАПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.15.1 | PR0011352 | РЛ 35 ВЛ Фабричная-2-Крутая (РДЗ-2Б-35/1000) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт разьединителей 35 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/0,4 "Л" РАПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.15.1 | PR0011352 | Т-1 (ТМ-1000/35/0,4) с ОПН 35, ПСН 35, РУ 0,4 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/0,4 "Л" РАПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.15.1 | PR0011352 | ОРУ 35 | МГ |  | Т | 8 | 8 | Покраска металоконструкций ОРУ 35 | м2 | 100
|  | 2.16. |  | ПС 35/6 "Крутая" |  |  |  | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 2шт.
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "КРУТАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ-1000/35 кВ, ПС 35/6 "КРУТАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМ-1000/35 кВ | 2.16.1 | PR0011372, PR0011373 | Т-1 (ТМН-1000/35/6,3) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 2
|  | 2.17. |  | ПС 35/6 "Центральная" |  |  |  | 1 | 8 | Текущий ремонт выключателей 35 4шт., Текущий ремонт разъединителей 35 10шт., Текущий ремонт выключателей 6 8шт., Текуций ремонт трансформатора напряжения 35 3шт., Текуций ремонт трансформатора напряжения 6 2шт., Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 35 4шт., Текущий ремонт ограничителей перенапряжения 35 6шт., Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 4шт., Текущий ремонт трансформатора 35 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 2шт., Текущий ремонт трансформатора 6 1шт., Текущий ремонт сборных шин 6 20м, Ремонт выключателей 35 1шт.
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | В 35 Т-1,2, ВЛ Крутая, Кавалерово (ВТ-35/630 , ВМ-35/630 ПП-67) | МГ |  | Т | 5 | 9 | Текущий ремонт выключателей 35 | шт. | 4
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | РЛ,РШ 35 ВЛ Крутая, Кавалерово, Т-1, Т-2, ТСН-1,2-35 ТН35 1С, РВ 35 2С (РЛНД-2-35/1000) | МГ |  | Т | 6 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 | шт. | 10
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ЗРУ-6 кВ | 2.17.2 | PR0011391 | В 6 Т-1,2,СВ, ф-2,4,9,10,11 (ВВТЭ-М-10-20/630) | МГ |  | Т | 1 | 5 | Текущий ремонт выключателей 6 | шт. | 8
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | ТН 35 1С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текуций ремонт трансформатора напряжения 35 | шт. | 3
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ЗРУ-6 кВ | 2.17.2 | PR0011391 | ТН 6 1,2 С (НТМИ-6) с РВП 6 | МГ |  | Т | 1 | 2 | Текуций ремонт трансформатора напряжения 6 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | ВЧ 35 ВЛ Крутая, Кавалерово (РЗ-600) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 35 | шт. | 4
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | РВ 35 1,2С (РВС-35) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт ограничителей перенапряжения 35 | шт. | 6
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | ВЧ 35 ВЛ Крутая, Кавалерово (СМР-55) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей | шт. | 4
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 1 ТМ-1600 | 2.17.3 | PR0011390 | Т-1 (ТМ-1600/35/6,3) с ПСН 35 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N 2 ТМН-1800/35 | 2.17.4 | PR0011865 | Т-2 (ТМН-1800/35/6,3)с ПСН 35 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | ТСН-1,2-35 ТМ-100/35/0,23 кВ | МГ |  | Т | 6 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ЗРУ-6 кВ | 2.17.2 | PR0011391 | ТСН-3-6 (ТМ-25/10) | МГ |  | Т | 2 | 2 | Текущий ремонт трансформатора 6 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ЗРУ-6 кВ | 2.17.2 | PR0011391 | Сборные шины - 6 кВ 1,2 секции | МГ |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт сборных шин 6 | м | 20
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РАСПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.17.1 | PR0011413 | В 35 ВЛ Крутая (ВМ-35/630 ПП-67) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Ремонт выключателей 35 | шт. | 1
|  | 2.18. |  | ПС 35/6 "Фабричная-2" |  |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 1шт.
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ФАБРИЧНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР № 1 ТМ-5600/35 | 2.18.1 | PR0011383 | Т-1 (ТМ-5600/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ФАБРИЧНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР № 2 ТМ-6300/35 | 2.18.2 | PR0011684 | Т-2 (ТМН-6300/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
|  | 2.19. |  | ПС 35/10 "Милоградово" |  |  |  | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 1шт., Покраска металоконструкций ОРУ 35 2т
Ольгинский МР | ПС 35/10 кВ "МИЛОГРАДОВО" Т-1 ТМ-4000/35/10 кВ | 2.19.1 | PR0024668 | Т-1 (ТМ-4000/35/10) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 1
Ольгинский МР | ПС 35/10 кВ "МИЛОГРАДОВО" Т-1 ТМ-4000/35/10 кВ | 2.19.1 | PR0024668 | Покраска металоконструкций ОРУ-35 кВ. | МГ |  | Т | 10 | 10 | Покраска металоконструкций ОРУ 35 | т | 2
|  | 2.20. |  | ПС 35/6 "Хрустальная" |  |  |  | 10 | 10 | Капитальный ремонт КЗ 35 2шт., Капитальный ремонт ОД 35 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 2шт.
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ХРУСТАЛЬНАЯ" РАПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.20.1 | PR0011388 | КЗ 35 Т-1 (КЗ-35 кВ ШПК) | МГ |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт КЗ 35 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ХРУСТАЛЬНАЯ" РАПРЕД.УСТ-ВО ОРУ-35 кВ | 2.20.1 | PR0011388 | ОД 35 Т-1 (ОД-35/630 ШПО) | МГ |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ОД 35 | шт. | 2
Кавалеровский МР | ПС 35/6 "ХРУСТАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N1 ТМ-1800/35/6,3, ПС 35/6 "ХРУСТАЛЬНАЯ" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМ ТМН-1800/35/6,3 | 2.20.2 | PR0011358, PR0011744 | Т-1,2 (ТМ-1800/35/6,3) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 | шт. | 2
|  | 2.21. |  | ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка" |  |  |  | 4 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 220 кВ 2шт., Текущий ремонт выключателя 220 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителей 220 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 220 Кв,замена двигателей обдува. 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ,ремонт двигателей обдува 2шт., Текуций ремонт трансформатора напряжения 220 кВ 3шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 2шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ, Замена вводов 35 4шт., Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.1 | PR0011065 | РЛНД-2-220 (РСШ,ОСШ) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 220 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.1 | PR0011065 | У-220 (В-220 Чуг-2) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателя 220 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.1 | PR0011065 | РЛНД-2-220( РЛ,РШ-220 Чуг-2) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителей 220 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.2 | PR0011340 | РЛНД-2-110(2С) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.2 | PR0011340 | РЛНД-2-110 (АТ-1) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт разъединителей 110 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 110 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.6 | PR0011340 | МКП 110 (В 110 ВЛ Молодежная) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт выключателей 110 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | АВТОРТАНСФОРМАТОР АТДТНГУ-60000/220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.5 | PR0011065 | АТДТНТУ-60 | ЖД | По состоянию | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора 220 Кв,замена двигателей обдува. | шт. | 1
Чугуевский МР | ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-1 ПС ЧУГУЕВКА, ТРАНСФОРМАТОР ТДТН-2 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.8; 2.21.7 | PR0011759, PR0011760 | ТДТН10000/110 | ЖД | По состоянию | Т | 5,6 | 5,6 | Текущий ремонт трансформатора 110 кВ,ремонт двигателей обдува | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 220 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.3 | PR0011065 | ТН 220 РСШ (НКФ 220) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текуций ремонт трансформатора напряжения 220 кВ | шт. | 3
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.3 | PR0011342 | ВТ 35 В-35 ВЛ Соколовка | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.3 | PR0011342 | РЛНДЗ 35 (РШ-РЛ Соколовка) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.3 | PR0011342 | ЗНОМ-35 1с,2с | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.3 | PR0011342 | С-35М-630 (В-35 Т-1,В 35 Т-2,В-35 Уборка,СМВ 35) | МГ |  | Т | 6 | 6 | Текущий ремонт выключателей 35 кВ, Замена вводов 35 | шт. | 4
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 10 ПС ЧУГУЕВКА | 2.21.4 | PR0011114 | ВВЭТ 10/630 | МГ |  | Т | 4 | 4 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ | шт. | 2
|  | 2.22. |  | ПС 35/0.4 кВ "Извилинка" |  |  |  | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 6-10 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА С.ИЗВИЛИНКА 3075 | 2.22.1 | PR0011634 | ТМ-35/0,4 кВ | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 6-10 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА С.ИЗВИЛИНКА 3075 | 2.22.2 | PR0011634 | РЛНД -1-35/630 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 1
|  | 2.23. |  | ПС 35/10 кВ "Бреевка" |  |  |  | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 200м
Чугуевский МР | ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "БРЕЕВКА", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ"БРЕЕВКА" | 2.23.1, 2.23.2 | PR0011722, PR0011732 | ТМ-1600/35 с РВС 35 | По состоянию |  | Т | 9 | 9 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35КВ ПС БРЕЕВКА | 2.23.3 | PR0011339 | ОРУ-35 | По состоянию |  | К | 9 | 9 | Замена кабеля телеуправления от БРП ТМ до ячеек управления приводами В-35 | м | 200
|  | 2.24. |  | ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево" |  |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Ремонт блокировочных устройств. 15шт.
Чугуевский МР | ТРАНСФОРМАТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ "Б.ФАДЕЕВО", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ Б.ФАДЕЕВО | 2.24.1, 2.24.2 | PR0011721, PR0011731 | ТМ 1600/35/10 с РВС 35 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ФАДЕЕВО | 2.24.3 | PR0011341 | РЛНД -1-35/630 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 10 ПС ФАДЕЕВО | 2.24.4 |  | КРУН-10 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт блокировочных устройств. | шт. | 15
|  | 2.25. |  | ПС 35/10 кВ "Самарка" |  |  |  | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Покраска металлоконструкций 1шт., Ремонт блокировочных устройств. 24шт.
Чугуевский МР | ТРАН-ТОР 1 1600КВА ПС 35/10КВ"САМАРКА", ТРАНСФОРМАТОР 2 1600 КВ ПС 35/10КВ "САМАРКА" | 2.25.1, 2.25.2 | PR0011709, PR0011730 | ТМ 1600/35/10 с РВС 35 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС САМАРКА | 2.25.3 | PR0011338 | Нанесение антикорозийной защиты металлоконструкций ПОРТАЛ ОРУ 35 | МГ |  | К | 8 | 8 | Покраска металлоконструкций | шт. | 1
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 10 ПС САМАРКА | 2.25.4 |  | КРУН-10 | МГ |  | т | 8 | 8 | Ремонт блокировочных устройств. | шт. | 24
|  | 2.26. |  | ПС 35/10 кВ "Соколовка" (комплексный ремонт) |  |  |  | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций 80м2, Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
Чугуевский МР | ОТКРЫТ.РАСПРЕД-ВО ПС 35/10КВ "СОКОЛОВКА"КРУН-10КВ | 2.26.1 | PR0011344 | Нанесение антикорозийной защиты металлоконструкций КРУН-10 | МГ |  | Т | 10 | 10 | Покраска металлоконструкций | м2 | 80
Чугуевский МР | ТР-ОР 1600/35/10 1 СОКОЛОВКА, ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "СОКОЛОВКА" | 2.26.2; 2.26.3 | PR0011477, PR0011729 | ТМ 1600/35/10 с РВС 35 | По состоянию |  | Т | 10 | 10 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
|  | 2.27. |  | ПС 35/10 кВ "Уборка" |  |  |  | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
Чугуевский МР | ОТКРЫТ.РАСПРЕД.УС-ВО 35КВ ПС Уборка | 2.27.1 | PR0011337 | РЛНД 35 | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт разъединителей 35 кВ | шт. | 6
Чугуевский МР | ТР-ОР 1600/35/10 1 УБОРКА ТРАНСФОРМАТОР 2 1600КВА ПС 35/10КВ "УБОРКА" | 2.27.2; 2.27.3 | PR0011700, PR0011730 | ТМ 1600/35/10 | По состоянию |  | Т | 7 | 7 | Текущий ремонт трансформатора 35 кВ | шт. | 2
|  | 2.28. |  | ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев -1" |  |  |  | 4 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 2шт., Восстановление обогрева МКП-110 2шт.
Арсеньевский ГО | ТР-ОР N1 31.5 МВА ПС "АРС-1", ТР-ОР 40МВА ПС "АРС-1" | 2.28.1. 2.28.2 | PR0011485, PR0011484 | Т-1 (ТДТНГ-31500-110); Т-2 (ТДТН-40000-110) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт трансформаторов 110 | шт. | 2
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-110КВ ПС"АРСЕНЬЕВ-1" | 2.28.3. | PR0011412 | В 110 ВЛ Арсеньев-2, ВЛ Прогресс (МКП-110) | Предписание | ВТА, № 05-2014 | Т | 7 | 7 | Восстановление обогрева МКП-110 | шт. | 2
|  | 2.29. |  | ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" |  |  |  | 2 | 8 | Восстановление обогрева МКП-110 1шт., Ремонт разъединителей 110 8шт., Ремонт ошиновки и контактных соединений 75м., Ремонт отделителей 110 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 2шт., Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций 16т, Ремонт ошиновки и контактных соединений 300м., Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 6шт., Ремонт выключателей 35 4шт., Ремонт разъединителей 35 12шт., Ремонт трансформаторов 110 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 6шт., Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей 6шт., Ремонт ошиновки и контактных соединений 150м., Ремонт выключателей 6-10 6шт., Ремонт выключателей 6-10 9шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 2шт.
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | СВ 110 | Предписание | ВТА, № 05-2014 | Т | 4 | 4 | Восстановление обогрева МКП-110 | шт. | 1
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | РШ 110 Т-1, РЛ 110 ВЛ Чугуевка, РП 110 ВЛ Чугуевка, РС 110 1С ,РШ 110 Т-2, РЛ 110 ВЛ Арсеньев-2, РП 110 Арсеньев-2, РС 110 2С , (РЛНД-110) | МГ |  | К | 5 | 6 | Ремонт разъединителей 110 | шт. | 8
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.3. | PR0011409 | 1С 6, 2С 6 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | м. | 75
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2 | МГ |  | Т | 7 | 8 | Ремонт отделителей 110 | шт. | 2
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | КЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2 | МГ |  | Т | 7 | 8 | Ремонт короткозамыкателей 110 | шт. | 2
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | ОРУ-110 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций | т | 16
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | 1С 110, 2С 110 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | м. | 300
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ 110 ПС "МОЛОДЕЖНАЯ" | 2.29.1. | PR0011411 | КС 110 ВЛ Чугуевка, КС 110 ВЛ Арсеньев-2 | МГ |  | Т | 5 | 5 | Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей | шт. | 6
Арсеньевский ГО | ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.2. | PR0011335 | В 35 Т-1, В 35 ВЛ Арсеньев-1, В 35 Т-2, В 35 ВЛ Лесная-Н Сысоевка | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт выключателей 35 | шт. | 4
Арсеньевский ГО | ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.2. | PR0011335 | РТ 35 Т-1, РШ 35 Т-1,РС 35 1 С, РШ 35 ТН 1 С., РШ 35 ВЛ Арсеньев-1, РЛ 35 ВЛ Арсеньев-1, РТ 35 Т-2, РШ 35 Т-2,РС 35 2 С, РШ 35 ТН 2 С., РШ 35 ВЛ Н Сысоевка, РЛ 35 ВЛ Н Сысоевка (РЛНД-35) | МГ |  | К | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 | шт. | 12
Арсеньевский ГО | ТР-ОР СИЛОВОЙ 1 16 МВА ПС МОЛОДЕЖНАЯ, ТР-Р2 ПС МОЛОДЕЖНАЯ 16МВА | 2.29.4.; 2.29.5. | PR0011486, PR0011496 | Т-1, Т-2 (ТДТН-16000-110) | МГ |  | Т | 7 | 7 | Ремонт трансформаторов 110 | шт. | 2
Арсеньевский ГО | ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.2. | PR0011335 | ТН 35 1С, ТН 35 2С (ЗНОМ-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт трансформаторов напряжения 35 | шт. | 6
Арсеньевский ГО | ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.2. | PR0011335 | КС 35 ВЛ Н Сысоевка, КС 35 ВЛ Арсеньев-1 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Текущий ремонт конденсаторов связи и высокочастотных заградителей | шт. | 6
Арсеньевский ГО | ОРУ-35 ПС 110 МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.2. | PR0011335 | 1С 35, 2С 35 | По состоянию |  | Т | 8 | 8 | Ремонт ошиновки и контактных соединений | м. | 150
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.3. | PR0011409 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ-6, В 6 Ф-5, В 6 Ф-13, В 6 Ф-19, (ВВЭ -10) | МГ |  | Т | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 | шт. | 6
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.3. | PR0011409 | В 6 Ф-1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20 (ВМПЭ-10) | МГ |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 | шт. | 9
Арсеньевский ГО | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-6 ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 2.29.3. | PR0011409 | ТН 6 1С, ТН 6 2С | МГ |  | Т | 2 | 2 | Ремонт трансформаторов напряжения 6 | шт. | 2
|  | 2.30. |  | ПС 35/10 кВ "Чернышевка" |  |  |  | 4 | 5 | Ремонт выключателей 6-10 (замена дугогасительных камер) 1шт., Ремонт трансформаторов 35 2шт.
Анучинский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "ЧЕРНЫШЕВКА" | 2.30.1. | PR0011405 | В 10 Ф-7 (ВВТЭ-10) | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт выключателей 6-10 (замена дугогасительных камер) | шт. | 1
Анучинский МР | ТРАНСФ.ТМН-6300/35/10 С.ЧЕРНЫШЕВКА, ТР-ОР ТМ 35/10 4000КВА ЧЕРНЫШЕВКА | 2.30.2.; 2.30.3. | PR0011715, PR0011495, | Т-1(ТМН-6300-35); Т-2. (ТМ-4000-35) | МГ |  | Т | 5 | 5 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
|  | 2.31. |  | ПС 35/10 кВ "Анучино" |  |  |  | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 3шт., Ремонт выключателей 35 2шт., Ремонт трансформаторов 35 2шт.
Анучинский МР | РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.31.1. | PR0011399 | В 35 Т-2, В 35 ВЛАрсеньев-1, Чернышевка | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 | шт. | 3
Анучинский МР | РАСПРЕДУСТОЙСТВО ОРУ-35 ПС АНУЧИНО | 2.31.1. | PR0011399 | СВ 35, В 35 Т-1 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35 | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАНСФ.ТМН 6300/35/10 АНУЧИНО-2, ТРАНСФОРМАТОР ТМН 6300/35 ПС АНУЧИНО 2 | 2.31.2.; 2.31.3. | PR0011714, PR0011773 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300-35) | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
|  | 2.32. |  | ПС 35/6 кВ "Лесная" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 2шт.
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЛЕСНАЯ" | 2.32.1. | PR0011417 | РШ 35 Т-1, РШ 35 Т-2 (РЛНД-35) | МГ |  | Т | 8 | 8 | Ремонт разъединителей 35 | шт. | 2
|  | 2.33. |  | ПС 35/6 "Ново-Сысоевка" |  |  |  | 3 | 9 | Ремонт выключателей 35, Замена вводов 35 3шт., Ремонт разъединителей 35 6шт., Ремонт трансформаторов 35 2шт., Ремонт выключателей 6-10 8шт.
Яковлевский МР | ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.33.1. | PR0011394 | В 35 Т-1, Т-2, СВ-35 (ВТ-35) | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт выключателей 35, Замена вводов 35 | шт. | 3
Яковлевский МР | ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.33.1. | PR0011394 | РШ 35 Т-1, РС 35 1С, РЛ 35 ВЛ В-2, РШ 35 Т-2, РС 35 2С, РЛ 35 ВЛ Молодежная | МГ |  | К | 9 | 9 | Ремонт разъединителей 35 | шт. | 6
Яковлевский МР | ТРАН-ОР 6300КВА Н-СЫСОЕВКА, ТРАН-ОР ТМ-6300/35 ПС НОВОСЫСОЕВКА | 2.33.2.; 2.33.3. | PR0011683, PR0011688 | Т-1, Т-2 (ТМН-6300-35) с РВС 35 | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
Яковлевский МР | ПС-35КВ НОВОСЫСОЕВКА | 2.33.1. | PR0011394 | В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ-6, В 6 Ф-8,9,12,13,14 (ВК-10) | МГ |  | Т | 3 | 3 | Ремонт выключателей 6-10 | шт. | 8
|  | 2.34. |  | ПС 35/10 кВ "Варфоломеевка" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 2шт., Восстановление обогрева 2шт., Восстановление обогрева 7шт.
Яковлевский МР | ТРАНСФОРМАТОР ТМН 4000/35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА, Трасформатор силовой Т-1 4000 кВА ПС 35/10 "Варфоломеевка" | 2.34.1.; 2.34.2. | PR0011772, PR0011487 | Т-1(ТМ-4000-35); Т-2 (ТМН-4000-35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС ВАРФОЛОМЕЕВКА | 2.34.3. | PR0011421 | В 35 Т-1, Т-2, (ВТ-35) | МГ |  | К | 10 | 10 | Восстановление обогрева | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "ВАРФОЛОМЕЕВКА" | 2.34.4. | PR0011421 | ВМГ-133 | МГ |  | К | 10 | 10 | Восстановление обогрева | шт. | 7
|  | 2.35. |  | ПС 35/6 кВ "В 2" |  |  |  | 9 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 2шт., Ремонт отделителей 35 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 2шт., Восстановление обогрева 1шт., Восстановление обогрева 9шт.
Яковлевский МР | ТР-ОР 1 2500КВА ПС "В-2, ТР-ОР 2 2500КВА ПС "В-2" | 2.35.1.; 2.35.2. | PR0011475, PR0011481 | Т-1, Т-2 (ТМН-2500/35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "В-2" | 2.35.3. | PR0011415 | ОД 35 Т-1, ОД 35 Т-2 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт отделителей 35 | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "В-2" | 2.35.3. | PR0011415 | КЗ 35 Т-1,КЗ 35 Т-2 | МГ |  | Т | 9 | 9 | Ремонт короткозамыкателей 110 | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "В-2" | 2.35.3. | PR0011415 | В 35 ВЛ РП-3-Яковлевка (ВТ-35) | МГ |  | К | 9 | 9 | Восстановление обогрева | шт. | 1
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС "В-2" | 2.35.4. | PR0011403 | В 6 Ф-1,2,4,7,14,15,В 6 Т-1, 2 (ВМГ-10) | МГ |  | К | 9 | 9 | Восстановление обогрева | шт. | 9
|  | 2.36. |  | ПС 35/10 кВ "Яковлевка" |  |  |  | 5 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 2шт., Восстановление обогрева 1шт., Восстановление обогрева 5шт.
Яковлевский МР | ТРАНСФОРМАТОР ТМН-4000/35/10 ЯКОВЛЕВКА, ТМН-4000/35 ПС ЯКОВЛЕВКА | 2.36.1.; 2.36.2. | PR0011774, PR0011446 | Т-1, Т-2 (ТМН-4000-35) | МГ |  | Т | 10 | 10 | Ремонт трансформаторов 35 | шт. | 2
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ЯКОВЛЕВКА" | 2.36.3. | PR0011420 | В 35 ВЛ РП-3 - В-2 (ВТ-35) | МГ |  | К | 5 | 5 | Восстановление обогрева | шт. | 1
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КРУН-10 ПС"ЯКОВЛЕВКА" | 2.36.4. | PR0011408 | В 6 Ф-1,2,4, В 6 Т-1, 2 (ВМГ-10) | МГ |  | К | 5 | 5 | Восстановление обогрева | шт. | 5
|  | 2.37. |  | ПС 3510 кВ "Андреевка" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 1шт.
Яковлевский МР | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "АНДРЕЕВКА" | 2.37.1. | PR0011414 | В-35 Т-2 | МГ |  | К | 10 | 10 | Ремонт выключателей 35 | шт. | 1
|  | 3 |  | Трансформаторные подстанции
Тернейский МР |  | 3.1 | б/н | п.Пластун КТПН-1037 "АБЗ-2" | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Тернейский МР | КТПН -400кВА N 1019 "СМУ-1 ОЧЕРЕДЬ" Р/С ПЛАСТУН | 3.2 | PR0011264 | п.Пластун КТПН-1019 "СМУ" | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Тернейский МР | КТПН-160кВА N1016 "2-Я ОЧЕРЕДЬ" Р/С.ПЛАСТУН | 3.3 | PR0011271 | п.Пластун КТПН-1016 "2-я очередь" | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Тернейский МР | КТПН-400КВА N 1048 "КИРЗАВОД" р/с ПЛАСТУН | 3.4 | PR0011305 | п.Пластун КТПН-1048 "Кирзавод" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Тернейский МР | ЗТП-400кВА N 1022"ЖИЛМАССИВ " Р/С.ПЛАСТУН | 3.5 | PR0011450 | п.Пластун ЗТП-1022 "Жилмассив" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Тернейский МР |  | 3.6 | б/н | п.Пластун ЗТП-1050 "1-ый квартал" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | ТП N 2007 "МАГАЗИН" С.СЕРЖАНТОВО 400КВА | 3.7 | PR0011451 | с.Сержантово ЗТП 1007 "Магазин" | по состоянию |  | К | 3 | 3 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | КТПН 2*250 КВА "СОВЕТСКАЯ" Р/С "СЕРЖАНТОВО" | 3.8 | PR0011247 | с.Сержантово КТПН 1044 "Сов.микрорайон" | по состоянию |  | К | 4 | 4 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | р/с Каменка сооружения ВЛ, КЛ и ТП мощностью до 1 | 3.9 | PR0024669 | п.Каменка КТПН 1056 "Бетонная" | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | р/с Каменка сооружения ВЛ, КЛ и ТП мощностью до 1 | 3.10 | PR0024669 | п. Каменка КТПА 1061 "Очистные" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | КТПН-250кВА N1008 "ПОСЕЛОК" C.ЛИДОВКА | 3.11 | PR0011269 | с.Лидовка КТПН 1008 "Лидовка" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Дальнегорский ГО | КТПА-100КВА Б."КЛОКОВО" Р/С Сержантово | 3.12 | PR0011218 | с.Лидовка КТПА 1043 "Клоково" | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Кавалеровский МР | КТПА № 2081 -100КВА "ЯПОНКА"С.ЗЕРКАЛЬНОЕ | 3.13 | PR0011060 | с.Зеркальное ТП-2081 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Ольгинский МР | КТП-630/10 КВА"ДИЗЕЛЬНАЯ"C.МИЛОГРАДОВО | 3.14 | PR0011177 | с.Милоградово КТПН 2101 "ДЭС" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Ольгинский МР |  | 3.15 | б/н | с.Милоградово КТПА 2102 "Березовый" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР |  | 3.16 | б/н | с.Милоградово КТПА 2103 "Школа" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР |  | 3.17 | б/н | с.Милоградово КТПА 2104 "Б.Увал" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР | КТП-250/10 КВА ФЕРМА С.МИЛОГРАДОВО | 3.18 | PR0011175 | с.Милоградово КТПА 2105 "МТФ" | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
Ольгинский МР | [9 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР |  | 3.19 | б/н | с.Милоградово КТПА 2106 "Фап" | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
Ольгинский МР | [9 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР | КТПН2050 "Больница" с.Горноводное | 3.20 | PR0011304 | с.Горноводное КТПА 2050 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
Ольгинский МР | КТПА № 2049"ПОСЕЛОК",с.Горноводное | 3.21 | PR0011227 | с.Горноводное КТПА 2049 | по состоянию |  | К | 10 | 10 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ 0,4 кВ | шт. | 1
Чугуевский МР |  | 3.22 | б/н | с. Чугуевка ТП-3209 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ТР-НАЯ ПС 250 КВА ДЭУ ЧУГУЕВКА 3079 | 3.23 | PR0011171 | с. Чугуевка ТП-3079 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ЗТП-2х100 КВА "ТУСМ" с. ЧУГУЕВКА 3117 | 3.24 | PR0011604 | с. Чугуевка ТП-3117 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР |  | 3.25 | б/н | с. Чугуевка ТП-3214 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ТР-НАЯ ПС 250 КВА ШКОЛА САМАРКА 3139 | 3.26 | PR0011302 | с. Чугуевка ТП-3139 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ТР-НАЯ ПС 160 КВА "СЕВЕРНАЯ" с. САМАРКА 3137 | 3.27 | PR0011596 | с. Самарка ТП-3137 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 63КВА БЫТ-3 КОМСОМ САМАРСРКА N3144 | 3.28 | PR0011675 | с. Самарка ТП-3144 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | КТПА 160 КВА "ОРС" ШУМНЫЙ 3215 | 3.29 | PR0011970 | с. Шумный ТП-3215 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | КТПН-250 КВА "СТФ" с. ЧУГУЕВКА 3082 | 3.30 | PR0011649 | с. Чугуевка ТП-3082 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Чугуевский МР | КТПН-160 КВА "ЛПХ" с. ЧУГУЕВКА 3029 | 3.31 | PR0011662 | с. Чугуевка ТП-3029 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | КТПА-100КВА ПОСЕЛОК С.АНУЧИНО, | 3.32 | PR0011222 | с. Анучино КТП-5155 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС "ОЧИСТНЫЕ" 100 КВА С.АНУЧИНО, | 3.33 | PR0011564 | с. Анучино КТП-5122 | по состоянию |  | К | 5 | 5 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | КТПА-100КВА САДОВАЯ С.АНУЧЕНО, | 3.34 | PR0011225 | с. Анучино КТП-5189 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-РНАЯ П/С "БАЗА" С.АНУЧЕНО, | 3.35 | PR0011694 | с. Анучино КТП-5123 | по состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | КТПА-250КВА 5131 СТОЛОВАЯ С.АНУЧИНО, | 3.36 | PR0011241 | с. Анучино КТП-5131 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-РНАЯ П/С З/С "ТАЕЖНЫЙ" С.АНУЧЕНО" 250КВА, | 3.37 | PR0011703 | с. Анучино КТП-5002 | по состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/С-250КВА 2-ОЕ ОТДЕЛЕН.МТФ С.АНУЧИНО, | 3.38 | PR0011556 | с. Анучино КТП-5003 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/С "ЛПХ" С.АНУЧИНО 160КВА, | 3.39 | PR0011530 | с. Анучино КТП-5004 | по состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/C "ДЕТСАД" С.ЧЕРНЫШЕВКА 250КВА, | 3.40 | PR0011506 | с. Чернышевка КТП-5079 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/С "БЫТ" С.РИСОВОЕ 100КВА, | 3.41 | PR0011522 | с. Рисовое КТП-5136 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/C "МАГАЗИН" С.Н.ПОКРОВКА 160КВА, | 3.42 | PR0011507 | с. Н.Покровка КТП-5128 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТР-ТОРНАЯ П/С"БЫТ"С.Н.ПОКРОВКА 160КВА, | 3.43 | PR0011501 | с. Н.Покровка КТП-5129 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ П/С АВМ С.РИСОВОЕ 250КВА, | 3.44 | PR0011550 | с. Рисовое КТП-5086 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Анучинский МР | ТРАН-РНАЯ П/C "КАМЕНКА"100КВА, PR0011692 | 3.45 | PR0011692 | с. Каменка КТП-5098 | по состоянию |  | К | 9 | 9 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 160КВА ММС-БЫТ ЯКОВЛЕВКА №6014 | 3.46 | PR0011141 | с. Яковлевка ТП 6014 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КТПА ПС 160КВА Д/САД С.ЯБЛОНОВКА №6049 | 3.47 | PR0011201 | с. Яблоновка ТП 6049 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 250КВА МАСТЕРСКАЯ ВАРФОЛОМ №6075 | 3.48 | PR0011148 | с. Варфоломеевка ТП 6075 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КТПН 250КВА РАЙКОМХОЗ ЯКОВЛЕВКА №6026 | 3.49 | PR0011256 | с. ЯковлевкаТП 6026 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КТПН-250 ЛЭП П.МИНЕРАЛЬНЫЙ №6158 | 3.50 | PR0011298 | с. Минеральное ТП 6158 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ10-0,4 кВ | шт. | 2
Яковлевский МР | КОМПЛ.ТР-НАЯ ПС 250КВА УКРАИНСКАЯ Н-СЫСОЕВКА№6115 | 3.51 | PR0011150 | с. Новосысоевка ТП 6115 | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ6-0,4 кВ 2шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт ТП | шт. | 1
[10 empty] | Ремонт РУ6-0,4 кВ | шт. | 2
|  | 3.52 |  | Силовые трансформаторы (в ЦРО) | По состоянию |  | К | 1 | 12 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ 21шт.
[10 empty] | Капитальный ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ | шт. | 21
|  | 4. |  | Здания и сооружения
|  | 4.1. |  | ПС 110/6 кВ "Ракушка" |  |  |  | 6 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника В 110 Т-1 1шт., Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов ОРУ 110 10шт.
Ольгинский МР | ПС 110/6 "Р" ОРУ-110 кВ | 4.1. | PR0011397 | ОРУ 110 | Предписание | ТИ, п.3.10.1.5 | Т | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника В 110 Т-1 | шт. | 1
Ольгинский МР | РАСПР.УСТРОЙСТВО ОРУ-110 кВ ПС"Р" | 4.3. | PR0011397 | ОРУ 110 | МГ |  | Т | 6 | 6 | Замена дефектных плит перекрытия кабельных каналов ОРУ 110 | шт. | 10
|  | 4.2. |  | ПС 110/10 "Ольга" |  |  |  | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника Т-2 1шт.
Ольгинский МР | ПС 110/10 "ОЛЬГА" ТРАНСФОРМАТОР N2 ТМ 6300/10 кВ | 4.2. | PR0011364 | Ремонт ограждения маслоприемника Т-2 | ЖД |  | К | 10 | 10 | Ремонт ограждения маслоприемника Т-2 | шт. | 1
|  | 4.3. |  | ПС 35/10 кВ "Бреевка" |  |  |  | 9 | 9 | Замена крышек кабельных каналов 15шт.
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС БРЕЕВКА | 4.3. | PR0011339 | ОРУ 35 | МГ |  | К | 9 | 9 | Замена крышек кабельных каналов | шт. | 15
|  | 4.4. |  | ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево" |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт маслоприемников 2шт.
Чугуевский МР | ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУС-ВО 35 ПС ФАДЕЕВО | 4.4. | PR0011341 | Маслоприемник Т-1,Т-2 | ЖД | По состоянию | Т | 8 | 8 | Ремонт маслоприемников | шт. | 2
|  | 4.5. |  | ОПУ, ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Промбаза" |  |  |  | 7 | 9 | Устройство кровли из металлопрофиля с устройством прогонов, стропил, обрешотки, мауэрлатов,кирпичная кладка парапетов 332м², Заделка оконных проемов кирпичом 3шт., Выполнение бетонной отмостки 4,86м³
Дальнегорский ГО | ЗРУ 6 КВ П/С 35/6 ПРОМБАЗА, ЗДАНИЕ ОПУ П/С "ПРОМБАЗА" | 4.5. | PR0011097, PR0010014 | ОПУ, ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 "Промбаза" | ЖД | По состоянию | К | 7 | 9 | Устройство кровли из металлопрофиля с устройством прогонов, стропил, обрешотки, мауэрлатов,кирпичная кладка парапетов | м² | 332
|  | 4.5. |  | ОПУ, ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 "Промбаза" | ЖД | По состоянию | К | 7 | 9 | Заделка оконных проемов кирпичом | шт. | 3
|  | 4.5. |  | ОПУ, ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 "Промбаза" | ЖД | По состоянию | К | 7 | 9 | Выполнение бетонной отмостки | м³ | 4.86
|  | 4.6. |  | Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ "Яблоновка" |  |  |  | 6 | 6 | Восстановление ограждения маслоприемников Т-1; Т-2. с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном. 2шт.
Яковлевский МР | ТРАНСФОРМАТОР ТМН-4000/35/10 ЯКОВЛЕВКА, ТМН-4000/35 ПС ЯКОВЛЕВКА | 4.6. | PR0011774, PR0011446 | Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ "Яблоновка" | ЖД | По состоянию | К | 6 | 6 | Восстановление ограждения маслоприемников Т-1; Т-2. с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном. | шт. | 2
|  | 4.7. |  | Т- 2 ПС 35/10 кВ "Андреевка" |  |  |  | 7 | 7 | Восстановление ограждения маслоприемника Т-2.с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном 1шт.
Яковлевский МР | ТР-ОР 2 1600КВА ПС "АНДРЕЕВКА" | 4.7. | PR0011479 | Т- 2 ПС 35/10 кВ "Андреевка" | ЖД | По состоянию | К | 7 | 7 | Восстановление ограждения маслоприемника Т-2.с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном | шт. | 1
|  | 4.8. |  | Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ "Гражданка" |  |  |  | 8 | 9 | Восстановление ограждения маслоприемников Т-1; Т-2. с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном. 2шт.
Анучинский МР | ТР-ОР 1 ТМ 1600/35/10 ГРАЖДАНКА, ТР-ОР 1 ТМ 1600/35/10 ГРАЖДАНКА | 4.8. | PR0011476, PR0011440 | Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ "Гражданка" | ЖД | По состоянию | К | 8 | 9 | Восстановление ограждения маслоприемников Т-1; Т-2. с установкой опалубки, армированием и заливкой бетоном. | шт. | 2
|  | 4.9. |  | Здание управления п. Горнореченский |  |  |  | 5 | 9 | Ремонт оконных проемов с заменой оконных рам. 17шт.
Кавалеровский МР | ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК | 4.9. | PR0010030 | Здание управления п. Горнореченский | По состоянию |  | К | 5 | 9 | Ремонт оконных проемов с заменой оконных рам. | шт. | 17
|  | 4.11 | PR0011189 | с.Зеркальное ТП-2015 |  |  | К | 6 | 6 | Ремонт ограждения 16м
Кавалеровский МР | КТПА 2015 "ОБЩ-ВО ОХОТ-КОВ" С.ЗЕРКАЛЬН. 30КВА |  |  |  | по состоянию |  |  | 6 | 6 | Ремонт ограждения | м | 16
|  | 4.11. |  | Транспортные средства
|  | 5. |  | Транспортные средства
|  | 5.1. |  | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ |  |  |  | 1 | 1 | Ремонт Трансмиссии 1шт.
СМТ | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ | 5.1 | PR0024825 | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ | По состоянию |  | К | 1 | 1 | Ремонт Трансмиссии | шт. | 1
|  | 5.2. |  | УРАЛ-375 Автобус специальный Х704КЕ |  |  |  | 2 | 2 | Ремонт рулевого управления 1шт.
СМТ | УРАЛ-375 Автобус специальный Х704КЕ | 5.2 | PR0011939 | УРАЛ-375 Автобус специальный Х704КЕ | По состоянию |  | К | 2 | 2 | Ремонт рулевого управления | шт. | 1
|  | 5.3. |  | Бортовой автомобиль КАМАЗ - 65117-030-62 С684ВН |  |  |  | 3 | 4 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
СМТ | Бортовой автомобиль КАМАЗ - 65117-030-62 С684ВН | 5.3 | PR0023837 | Бортовой автомобиль КАМАЗ - 65117-030-62 С684ВН | По состоянию |  | К | 3 | 3 | Ремонт двигателя | шт. | 1
СМТ | Бортовой автомобиль КАМАЗ - 65117-030-62 С684ВН | 5.3 | PR0023837 | Бортовой автомобиль КАМАЗ - 65117-030-62 С684ВН | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | 5.4. |  | БКМ-317-01 в комплекте с бурами диаметрами 360 мм, 500 мм, мех. лебедкой К490ВТ 125/RUS |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт буровой установки 1шт.
ЯРЭС | БКМ-317-01 в комплекте с бурами диаметрами 360 мм, 500 мм, мех. лебедкой К490ВТ 125/RUS | 5.4. | PR0024610 | БКМ-317-01 в комплекте с бурами диаметрами 360 мм, 500 мм, мех. лебедкой К490ВТ 125/RUS | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт буровой установки | шт. | 1
|  | 5.5. |  | Т-170 Бульдозер ВК1347 |  |  |  | 6 | 7 | Ремонт двигателя 1шт., Ремонт Трансмиссии 1шт.
СМТ | Т-170 Бульдозер ВК1347 | 5.5. | PR0010755 | Т-170 Бульдозер ВК1347 | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт двигателя | шт. | 1
СМТ | Т-170 Бульдозер ВК1347 | 5.5. | PR0010755 | Т-170 Бульдозер ВК1347 | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт Трансмиссии | шт. | 1
|  | 5.6. |  | Автобус KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM С 533 ВН 125 RUS |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт ходовой части 1шт.
СМТ | Автобус KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM С 533 ВН 125 RUS | 5.6. | PR0023833 | Автобус KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM С 533 ВН 125 RUS | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | 5.7. |  | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт двигателя 1шт.
СМТ | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ | 5.7. | PR0024825 | Автомобиль УАЗ-390995 В 517ВХ | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт двигателя | шт. | 1
|  | 5.8. |  | ЭО-2621 ВК 27-35 |  |  |  | 12 | 12 | Ремонт ходовой части 1шт.
ЯРЭС | ЭО-2621 ВК 27-35 |  | PR0011028 | ЭО-2621 ВК 27-35 | По состоянию |  | К | 12 | 12 | Ремонт ходовой части | шт. | 1
|  | 5.9. |  | Грузоподъемные механизмы |  |  | К | 6 | 7 | Ремонт грузоподъемных механизмов (2 шт. кранов) 2шт.
[5 empty] | По состоянию |  |  | 6 | 7 | Ремонт грузоподъемных механизмов (2 шт. кранов) | шт. | 2
|  | 6. |  | Прочее оборудование
|  | 6.1. |  | Средства малой механизации |  |  | К | 4 | 11 | Ремонт средств малой механизации (бензоинструмент) 24шт.
[5 empty] | По состоянию |  |  | 4 | 11 | Ремонт средств малой механизации (бензоинструмент) | шт. | 24
|  | 7. |  | АИИСКУЭ
|  | 7.1. |  | ВЛ 0,4 кВ с. Таежка от оп. №17 10 кВ Ф-15 "Таежка", ТП № 5228 "1 Мая", 0,4 кВ Ф-2 (ул.Таежная) |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой однофазного счетчика 2шт.
Анучинский МР | ВЛ 0,4 кВ с. Таежка от оп. №17 10 кВ Ф-15 "Таежка", ТП № 5228 "1 Мая", 0,4 кВ Ф-2 (ул.Таежная) | 7.1. | PR0026221 |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой однофазного счетчика | шт. | 2
|  | 7.2. |  | КТПА 2037 "ПИЛОРАМА С.СЕРАФИМОВКА 250КВА |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой маршрутизатор каналов связи 1шт.
Ольгинский МР | КТПА 2037 "ПИЛОРАМА С.СЕРАФИМОВКА 250КВА | 7.2. | PR0011044 |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой маршрутизатор каналов связи | шт. | 1
|  | 7.3. |  | КТПА 2045 "МАСТЕРСКИЕ"С.СЕРАФИМОВКА 160КВА |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Ольгинский МР | КТПА 2045 "МАСТЕРСКИЕ"С.СЕРАФИМОВКА 160КВА | 7.3. | PR0011046 |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.4. |  | ТРАН-НАЯ ПС 63КВА "ПРОЛЕТАРСКАЯ"С.КОКШАРОВКА 3015 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 63КВА "ПРОЛЕТАРСКАЯ"С.КОКШАРОВКА 3015 | 7.4. | PR0011670 |  | По состоянию |  | К | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.5. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА АВТОШКОЛА ЧУГУЕВКА 3043 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА АВТОШКОЛА ЧУГУЕВКА 3043 | 7.5. | PR0011619 |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.6. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100КВА"НАСОСНАЯ" С.ЧУГУЕВКА №3198 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100КВА"НАСОСНАЯ" С.ЧУГУЕВКА №3198 | 7.6. | PR0011582 |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.7. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА СТФ СОКОЛОВКА 3123 |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250КВА СТФ СОКОЛОВКА 3123 | 7.7. | PR0011635 |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.8. |  | ТРАН-НАЯ ПС 3028 250КВА БАЗА ЧУГУЕВКА |  |  |  | 8 | 8 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 3028 250КВА БАЗА ЧУГУЕВКА | 7.8. | PR0011642 |  | По состоянию |  | К | 10 | 10 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.9. |  | ЗДАНИЕ ОПУ ПС МОЛОДЕЖНАЯ |  |  |  | 11 | 11 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика 1шт.
Арсеньевский ГО | ЗДАНИЕ ОПУ ПС МОЛОДЕЖНАЯ | 7.9. | PR0010020 |  | По состоянию |  | К | 11 | 11 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика | шт. | 1
|  | 7.10. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Модуль" С.ЧУГУЕВКА № 3238 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Модуль" С.ЧУГУЕВКА № 3238 | 7.10. |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.11. |  | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Львовская" С. Цветковка № 3032 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Львовская" С. Цветковка № 3032 | 7.11. | PR0011577 |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.12. |  | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Майка" С. Пшеницыно № 3037 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Майка" С. Пшеницыно № 3037 | 7.12. | PR0011568 |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.13. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА "НАСОСНАЯ" С.Пшеницыно № 3036 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА "НАСОСНАЯ" С.Пшеницыно № 3036 | 7.13. |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.14. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Роддом" С.ЧУГУЕВКА № 3130 |  |  |  | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Роддом" С.ЧУГУЕВКА № 3130 | 7.14. |  |  | По состоянию |  | К | 4 | 4 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.15. |  | ТРАН-НАЯ ПС 2х250 кВА"Высокая" С.ЧУГУЕВКА № 3214 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 2х250 кВА"Высокая" С.ЧУГУЕВКА № 3214 | 7.15. | PR0010028 |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.16. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Быт" С.ЧУГУЕВКА № 3168 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Быт" С.ЧУГУЕВКА № 3168 | 7.16. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.17. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Быт" С. Соколовка № 3059 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Быт" С. Соколовка № 3059 | 7.17. | PR0011503 |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.18. |  | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Пилорама" С. Соколовка № 3060 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 630 кВА"Пилорама" С. Соколовка № 3060 | 7.18. | PR0011667 |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.19. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"МКС" С.Чапаевка № 3055 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"МКС" С.Чапаевка № 3055 | 7.19. | PR0027651 |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.20. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 КВА"Автодорога" С.ЧУГУЕВКА № 3221 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 КВА"Автодорога" С.ЧУГУЕВКА № 3221 | 7.20. | PR0026095 |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.21. |  | ТРАН-НАЯ ПС 63 кВА"Быт" с. Н.Михайловка № 3089 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 63 кВА"Быт" с. Н.Михайловка № 3089 | 7.21. | PR0011672 |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.22. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА "МТФ" с. Н.Михайловка № 3091 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА "МТФ" с. Н.Михайловка № 3091 | 7.22. | PR0011645 |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.23. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Школа" с. Самарка №3139 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Школа" с. Самарка №3139 | 7.23. | PR0011638 |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.24. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100КВА"Быт" с. Б.Фадеево № 3061 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Чугуевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Быт" с. Б.Фадеево № 3061 | 7.24. | PR0011601 |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.25. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"СПХ Быт" с. Анучино № 5008 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"СПХ Быт" с. Анучино № 5008 | 7.25. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.26. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Пчелосовхоз" с. Анучино № 5025 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Пчелосовхоз" с. Анучино № 5025 | 7.26. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.27. |  | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Пилорама" с. Гродеково № 5014 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 250 кВА"Пилорама" с. Гродеково № 5014 | 7.27. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.28. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Школа" с. Гродеково № 5135 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Школа" с. Гродеково № 5135 | 7.28. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7.29. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Комплекс" с. Шекляевово № 5107 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Комплекс" с. Шекляевово № 5107 | 7.29. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,30. |  | ТРАН-НАЯ ПС 63 кВА"АВМ" с. Новопокровка № 5087 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 63 кВА"АВМ" с. Новопокровка № 5087 | 7.30. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,31. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"ЛЗП-3" с. ЛЗП-3 № 5167 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"ЛЗП-3" с. ЛЗП-3 № 5167 | 7.31. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,32. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"База" с. Чернышевка № 5091 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"База" с. Чернышевка № 5091 | 7.32. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,33. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Быт" с. Новотроицкое № 5096 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Быт" с. Новотроицкое № 5096 | 7.33. |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,34. |  | ТРАН-НАЯ ПС 400 кВА"МТФ" с. Новотроицкое № 5097 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 400 кВА"МТФ" с. Новотроицкое № 5097 | 7.34. |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,35. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Мастерские" с. Гражданка № 5062 |  |  |  | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Анучинский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Мастерские" с. Гражданка № 5062 | 7.35. |  |  | По состоянию |  | К | 7 | 7 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,36. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Набережная" с. Варфоломеевка № 6072 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Яковлевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Набережная" с. Варфоломеевка № 6072 | 7.36. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,37. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Птичник" с. Варфоломеевка № 6079 |  |  |  | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Яковлевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Птичник" с. Варфоломеевка № 6079 | 7.37. |  |  | По состоянию |  | К | 5 | 5 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,38. |  | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Реалбаза" с. Варфоломеевка № 6064 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Яковлевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 160 кВА"Реалбаза" с. Варфоломеевка № 6064 | 7.38. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 7,39. |  | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Зерноток" с. Покровка № 6103 |  |  |  | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. 1шт.
Яковлевский МР | ТРАН-НАЯ ПС 100 кВА"Зерноток" с. Покровка № 6103 | 7.39. |  |  | По состоянию |  | К | 6 | 6 | Ремонт с заменой трехфазного счетчика. | шт. | 1
|  | 8. |  | Резерв средств на АВР
Note on E229: Чупина Анна Владимировна: замена Ф-7 Тайфун на ф-1 Сокольчи
Note on E2769: Владимир М. Юрик:
Note on E3257: Автор: 136-139 почистили в 2015г
Note on E3268: Автор: Восток
Note on E3292: Автор: Спасск-Межзаводская
Note on E3534: Автор: - 12 опор
Note on E3561: Автор: - 10 опор
Note on E3571: Автор: -6 опор
Note on E3608: Автор: - 4 опоры
Note on I3297: Автор: с января на сентябрь
Note on I3347: Автор: с февраля на октябрь
Note on I3348: Автор: с июня на сентябрь
Note on I3354: Автор: с марта на октябрь
Note on I3357: Автор: с марта на октябрь
Note on I3362: Автор: с мая на октябрь
Note on I3382: Автор: с марта на октябрь
Note on I3407: Автор: с мая на сентябрь
Note on I3408: Автор: с мая на сентябрь
Note on I3423: Автор: с февраля на декабрь
Note on I3430: Автор: с февраля на декабрь
Note on I3431: Автор: с февраля на декабрь
Note on I3451: Автор: с декабря на февраль 2га
Note on I3452: Автор: с декабря на февраль
Note on I3548: Автор: С апреля на июнь
Note on I3578: Автор: С марта на июль
Note on I3585: Автор: 20шт
Note on J3297: Автор: с января на сентябрь
Note on J3347: Автор: с февраля на октябрь
Note on J3348: Автор: с июня на сентябрь
Note on J3354: Автор: с марта на октябрь
Note on J3357: Автор: с марта на октябрь
Note on J3362: Автор: с мая на октябрь
Note on J3382: Автор: с марта на октябрь
Note on J3407: Автор: с мая на сентябрь
Note on J3408: Автор: с мая на сентябрь
Note on J3423: Автор: с февраля на декабрь
Note on J3430: Автор: с февраля на декабрь
Note on J3431: Автор: с февраля на декабрь
Note on J3452: Автор: с декабря на февраль
Note on J3548: Автор: С апреля на июнь
Note on J3578: Автор: С марта на июль
Note on J3585: Автор: 20шт
Note on K4244: Автор: МЕХ
Note on K4247: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4253: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4256: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4258: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4260: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4262: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4272: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4278: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4290: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4298: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4299: Автор: ПРОСТЫХ-2 ШТ, СЛОЖНЫХ - 1 ШТ.
Note on K4301: Автор: РУЧНАЯ
Note on K4415: Автор: 14 - пр, 4 - сл
Note on K4421: Автор: СЛОЖНЫЕ
Note on K4424: Автор: СЛОЖНЫЕ
Note on K4426: Автор: СЛОЖНЫЕ-2 ШТ., ПРОСТЫЕ - 4 ШТ.
Note on K4428: Автор: СЛОЖНЫЕ-1 ШТ., ПРОСТЫЕ - 2 ШТ.
Note on K4434: Автор: ПРОСТЫЕ - 1 ШТ.
Note on K4440: Автор: СЛОЖНЫЕ-1 ШТ., ПРОСТЫЕ - 2 ШТ.
Note on K4469: Автор: 8 пр, 2 сл
Note on K4473: Автор: 6 пр, 2 сл
Note on K4766: Автор: Ремонт корпуса ТП - 1 ШТ. Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4767: Автор: Замена Р-0,4 на АВ-0,4
Note on K4769: Автор: Покраска ТП - 40 м2
Note on K4770: Автор: Замена Р-0,4 на АВ-0,4 - 7 шт.
Note on K4772: Автор: Покраска ТП - 40 м2
Note on K4774: Автор: Ремонт ограждения - 16 п.м.
Note on K4776: Автор: Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4778: Автор: Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4780: Автор: Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4782: Автор: Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4784: Автор: Замена проходных изоляторов - 3 ШТ. Покраска ТП - 40 м2
Note on K4785: Автор: Замена Р-0,4 на АВ-0,4 - 7 шт.
Note on K4901: Автор: Ремонт ограждения - 16 п.м.