## 1.1
Приложение № 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы
филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" с 2013 г по 2017 г
Утверждено:
приказом министра экономического
развития, промышленности и транспорта
Амурской области
от ___________ №_____________
«_____»__________ 2012 года
М.П.
Приложение № 1.1А
[24 empty] | Приложение № 1.1 |  |  | Приложение № 1.1
[10 empty] | Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" с 2013 г по 2017 г | [13 empty] | к Приказу Минэнерго России |  |  | к Приказу Минэнерго России
[24 empty] | от 24.03.2010 № 114 |  |  | от 24.03.2010 № 114
[22 empty] | М.П. | [5 empty] | 1239.869
[15 empty] | -173.754 | -0.00028 | 153.4581 | 350.0242 | 365.9396 | 869.422 |  | -3.5993 | -131.2786 | -295.6462 | -305.1055 | -732.0304 | -732.0304
[15 empty] | 688.675 | 1108.155 | 1277.941 | 1331.999 | 1465.285 |  | 680.288 | 943.766 | 1084.137 | 1131.312 | 1239.869 |  | #REF! | #REF!
|  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 143.9545 | 164.5696 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 70 | 109.945 | 179.945 | 0 | 0 | 0 | 59.322 | 93.174 | 152.496
|  |  | 2861,2км/746,9МВА |  |  | 8965.5117 | 7421.3866 | 827.1335 | 101.53км/12.74МВА | 81.5км/61.95МВА | 81.5км/76.55МВА | 106.5км/168.25МВА | 98.84км/101.95МВА | 469.87км/421.44МВА | 514.921 | 1108.1547 | 1431.3991 | 1612.0232 | 1721.2796 | 6387.7777 | 680.549 | 947.3653 | 1215.4156 | 1367.6362 | 1451.8005 | 5662.7667
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [5 empty] | Объем освоения КВЛ, млн.руб. без НДС | [5 empty] | Финансирование | Освоение
[9 empty] | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого 2013-2017гг. | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого 2013-2017гг. | План 2013 | План 2014 | План 2015 | План 2016 | План 2017 | Итого 2013-2017гг. | План 2018 | План 2018
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | Кредиторка на конец 2018г | Освоение | оборудование | СМР
| Итого по филиалу ОАО "ДРСК"-"Амурские ЭС" |  | 2861,2км/746,9МВА |  |  | 9109.4662 | 7585.9562 | 827.1335 | 89.53км/12.74МВА | 89,53км/61.95МВА | 69,5км/76.55МВА | 94,5км/168.25МВА | 86,84км/101.95МВА | 409.87км/421.44МВА | 514.921 | 1108.1547 | 1431.3991 | 1682.0232 | 1831.2246 | 6567.7227 | 680.549 | 947.3653 | 1215.4156 | 1426.9582 | 1544.9745 | 5815.2627 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Мероприятия по технологическому присоединению |  |  | 0 | 0 | 1109.7882 | 1050.1112 | 219.185 | 73.33км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 351.33км/59.75МВА | 167.017 | 154.082 | 161.9402 | 170.1991 | 177.6879 | 830.9262 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404 | 185.6838 | 162.0202 | 5.5 | 162.0202 | 97.2121 | 64.8081
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 2893,2км/746,9МВА |  |  | 9109.4662 | 7585.9562 | 827.1335 | 89.53км/12.74МВА | 89,53км/61.95МВА | 69,5км/76.55МВА | 94,5км/168.25МВА | 86,84км/101.95МВА | 409.87км/421.44МВА | 514.921 | 1108.1547 | 1431.3991 | 1682.0232 | 1831.2246 | 6567.7227 | 680.549 | 947.3653 | 1215.4156 | 1426.9582 | 1544.9745 | 5815.2627 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 2893,2км/746,9МВА |  |  | 8879.2822 | 7355.7722 | 815.5385 | 89.53км/12.74МВА | 89,53км/61.95МВА | 69,5км/76.55МВА | 94,5км/168.25МВА | 86,84км/101.95МВА | 409.87км/421.44МВА | 510.674 | 1097.6537 | 1427.1521 | 1677.7762 | 1826.9776 | 6540.2337 | 500.604 | 942.0653 | 1215.4156 | 1426.9582 | 1544.9745 | 5630.0177 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2893,2км/746,9МВА |  |  | 6740.9409 | 5363.6819 | 532.705 |  | 50МВА | 64.6МВА | 156.3МВА | 2км/90МВА | 2км/360.9МВА | 309.93 | 836.2731 | 1141.5309 | 1287.6591 | 1255.5837 | 4830.9769 | 334.871 | 720.5563 | 971.7546 | 1094.1472 | 1062.3535 | 4183.6827 | 746.7416 | 618.8997 | 11.77 | 618.8997 | 377.8442 | 241.0555
0
1.1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 2893,2км/746,9МВА |  |  | 4411.5307 | 3822.2847 | 332.95 |  | 50МВА | 64.6МВА | 156.3МВА | 2км/90МВА | 2км/360.9МВА | 196.734 | 530.1167 | 785.8059 | 993.5493 | 983.1289 | 3489.3347 | 206.841 | 462.1784 | 670.1907 | 846.5966 | 831.5019 | 3017.3086 | 526.072 | 431.8915 | 11.77 | 431.8915 | 201.9551 | 229.9364 | 1526.049
| Электрические линии, в т.ч. |  | 2884,2км/98,2МВА |  |  | 2475.911 | 2099.423 | 187.093 | [6 empty] | 139.872 | 215.7081 | 332.3117 | 503.3697 | 721.0685 | 1912.33 | 88.422 | 183.295 | 283.23 | 433.684 | 614.398 | 1603.029 | 283.0066 | 228.7191 | 6.812 | 228.7191 | 80.0517 | 148.6674
| воздушные линии, в т.ч. |  | 2884,2км/98,2МВА |  |  | 2475.911 | 2099.423 | 187.093 | [6 empty] | 139.872 | 215.7081 | 332.3117 | 503.3697 | 721.0685 | 1912.33 | 88.422 | 183.295 | 283.23 | 433.684 | 614.398 | 1603.029 | 283.0066 | 228.7191 | 6.812 | 228.7191 | 80.0517 | 148.6674
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 171,9км |  |  | 516.377 | 516.377 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 137.839 | 378.538 | 516.377 | 0 | 0 | 0 | 121.594 | 328.227 | 449.821 | 35.3383 | 19.9579 | 1.312 | 19.9579 | 6.9853 | 12.9726
1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Сковородино-Невер (реконструкция второй цепис заходом на ПС Сковородино и ПС Б.Невер). | С | 9,0 км | 2017 | 2017 | 136.8 | 136.8 | 0 | [9 empty] | 0 | 136.8 | 136.8 |  |  |  |  | 120 | 120 | 4.8
2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево. | С | 28,7км | 2017 | 2017 | 136.8 | 136.8 | 0 | [9 empty] | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 4.8
3 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Михайловка-Поярково. | С | 42,8км | 2017 | 2017 | 79.1 | 79.1 | 0 | [9 empty] | 0 | 79.1 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 3.5
4 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Набережная-Спасск (замена опор, провода, изоляци). | С | 36,0 км | 2016 | 2016 | 44.2564 | 44.2564 | 0 | [9 empty] | 42.9644 | 1.292 | 44.2564 |  |  | 0 | 37.505 |  | 37.505
5 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Бурейск-Родионовка (замена опор, провода, изоляци). | С | 26,9 км | 2016 | 2016 | 85.7246 | 85.7246 | 0 | [9 empty] | 81.9746 | 3.75 | 85.7246 |  |  | 0 | 72.648 |  | 72.648
6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт (замена провода). |  | 23,0км | 2017 | 2017 | 20.196 | 20.196 | [11 empty] | 20.196 | 20.196 |  |  |  |  | 18.227 | 18.227 | 22.2383 | 19.9579 | 1.312 | 19.9579 | 6.9853 | 12.9726
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная-Водозабор. | С | 5,5 км | 2016 | 2016 | 13.5 | 13.5 | 0 | [9 empty] | 12.9 | 0.6 | 13.5 | 0 | 0 |  | 11.441 | 0 | 11.441 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 2712,3км/98,2МВА |  |  | 1959.534 | 1583.046 | 187.093 | [6 empty] | 139.872 | 215.7081 | 332.3117 | 365.5307 | 342.5305 | 1395.953 | 88.422 | 183.295 | 283.23 | 312.09 | 286.171 | 1153.208 | 247.6683 | 208.7613 | 5.5 | 208.7613 | 73.0664 | 135.6948
8 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ п.Бурея (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | С | 87,9 км | 2011 | 2017 | 38.686 | 23.604 | 0.004 | [7 empty] | 0 |  |  | 23.6 | 23.6 |  |  |  |  | 20 | 20 | 30.621 | 26.4585 | 0.6 | 26.4585 | 9.2605 | 17.198 | 15.082
9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Кооперативная. | С | 1,0 км | 2012 | 2012 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал | С | 62,0 км | 2009 | 2015 | 85.4554 | 43.7874 | 14.902 | [6 empty] | 5 |  | 22.3854 | 1.5 | 0 | 28.8854 |  |  | 20.242 | 0 | 0 | 20.242 | 26.988 | 23.2949 | 0.5 | 23.2949 | 8.1532 | 15.1417 | 41.668
11 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Серышево (замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | С | 62,7 км | 2010 | 2017 | 83.2371 | 66.3941 | 0.31 | [6 empty] | 13.075 | 0 | 14.5996 | 19.3896 | 19.02 | 66.0841 | 11.211 |  | 12.881 | 16.542 | 15.5 | 56.134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.843
12 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ кВ п.Новобурейский (замена деревянных опор на ж/б, провода). | С | 63,9 км | 2015 | 2017 | 72.084 | 72.084 | [7 empty] | 0 | 0 | 23.9895 | 24.71 | 23.3846 | 72.084 |  |  | 21.186 | 21 | 19.792 | 61.978 | 1.05 |  |  |  | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | С | 77,1 км | 2012 | 2016 | 103.8983 | 103.8983 | 15.028 | [6 empty] | 36.71 | 2.5 | 23.5503 | 25.05 | 1.06 | 88.8703 | 20.716 |  | 20.763 | 21.322 | 0 | 62.801 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пгт. Прогресс (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | С | 84,7 км | 2016 | 2016 | 38.055 | 38.055 | [8 empty] | 0 | 0 | 36.705 | 1.35 | 38.055 |  |  |  | 32.25 |  | 32.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Райчихинск (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | С | 182,7 км | 2014 | 2017 | 109.4654 | 109.4654 | 0 | [7 empty] | 33.2 | 32.4656 | 24.36 | 19.4398 | 109.4654 |  | 30 | 26.92 | 20 | 16.949 | 93.869 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Ивановка | С | 120,0 км | 2008 | 2012 | 114.445 | 23.172 | 23.172 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.273
17 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Великокнязевка (замена опор, провода). | С | 14,3 км | 2011 | 2014 | 19.969 | 11.8 | [8 empty] | 11.3 | 0.5 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.169
18 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка | С | 120,0 км | 2010 | 2017 | 131.2831 | 116.2251 | 12.551 | [7 empty] | 25.5287 | 26.8 | 33.2133 | 18.132 | 103.6741 |  | 21.804 | 21.864 | 29.113 | 13.722 | 86.503 | 41.9923 | 36.6884 | 1.3 | 36.6884 | 12.8409 | 23.8474 | 15.058
19 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка | С | 102,0 км | 2010 | 2017 | 120.2401 | 115.5421 | 6.379 | [7 empty] | 22.6495 | 29.4479 | 28.4679 | 28.5979 | 109.1631 |  | 21.186 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 93.384 | 1.03 |  |  |  | 0 | 0 | 4.698
20 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск (замена деревянных опор на ж/б, провода АС на СИП). | С | 200,0 км | 2011 | 2017 | 133.406 | 126.852 | 4.48 | [7 empty] | 20.475 | 35.18 | 31.865 | 34.852 | 122.372 |  | 17.25 | 30 | 28.136 | 29.537 | 104.923 | 23.5237 | 19.9353 |  | 19.9353 | 6.9774 | 12.958 | 6.554
21 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 с. В.Полтавка (замена опор, провода). | С | 17,0 км | 2017 | 2017 | 32.642 | 32.642 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.642 | 32.642 |  |  |  |  | 29.4 | 29.4 | 2.05 |  |  |  | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | С | 350,0 км/22,9 МВА | 2011 | 2017 | 191.4652 | 156.9342 | 22.458 | [6 empty] | 9.873 | 2.3 | 32.1668 | 44.32 | 45.8164 | 134.4762 |  |  | 28.938 | 38 | 37.556 | 104.494 | 43.3157 | 37.5557 | 1 | 37.5557 | 13.1445 | 24.4112 | 34.531
23 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | С | 161,0 км/18,6 МВА | 2011 | 2017 | 200.328 | 177.407 | 15.132 | [6 empty] | 34.363 | 36.0883 | 31.12 | 37.52 | 23.1837 | 162.275 | 24.454 | 31.007 | 26 | 32 | 19.054 | 132.515 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 22.921
24 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | С | 185,0 км/56,7 МВА | 2011 | 2017 | 175.1824 | 162.0624 | 27.133 | [6 empty] | 2.978 | 35.65 | 26.63 | 29.2014 | 40.47 | 134.9294 |  | 30 | 22 | 24.891 | 34.339 | 111.23 | 41.8976 | 36.5234 | 1.2 | 36.5234 | 12.7832 | 23.7402 | 13.12
25 | Установка реклоузеров на ВЛ 10 кВ (ЦП 10) | С |  | 2015 | 2015 | 5.9 | 5.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ г.Завитинска. | С | 103,8км | 2009 | 2011 | 61.236 | 2.731 | 2.731 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.505
27 | Реконструкция эл. сетей 10/0,4кВ с. М. Сазанка | С | 5,2км | 2011 | 2011 | 2.794 | 0.509 | 0.509 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.285
28 | Реконструкция эл.сетей 10/0,4 кВ с. Юхта | С | 2км | 2011 | 2011 | 3.222 | 0.371 | 0.371 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.851
29 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного | С | 710км | 2012 | 2013 | 43.446 | 43.446 | 21.193 | [6 empty] | 22.253 |  |  |  |  | 22.253 | 18.858 |  |  |  |  | 18.858 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Установка вольтдобавочных трансформаторов (ПАРН) в с.Екатеринославка | С |  | 2012 | 2012 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ | С |  | 2010 | 2017 | 181.6839 | 138.7539 | 9.33 | [6 empty] | 15.62 | 26.0166 | 27.5766 | 29.2286 | 30.9821 | 129.4239 | 13.183 | 22.048 | 23.37 | 24.77 | 26.256 | 109.627 | 32.5 | 28.3051 | 0.9 | 28.3051 | 9.9068 | 18.3983 | 42.93
| кабельные линии, в т.ч. | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т.ч. |  | 680,7 МВА |  |  | 1935.6197 | 1722.8617 | 145.857 |  | 50МВА | 64.6МВА | 156.3МВА | 2км/90МВА | 2км/360.9МВА | 56.862 | 314.4086 | 453.4942 | 490.1796 | 262.0604 | 1577.0047 | 118.419 | 278.8834 | 386.9607 | 412.9126 | 217.1039 | 1414.2796 | 243.0654 | 203.1724 | 4.958 | 203.1724 | 121.9034 | 81.2689
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 537,9 МВА |  |  | 1201.0103 | 1071.9563 | 99.57 |  | 50МВА | 64.6МВА | 98МВА | 80МВА | 292.6МВА | 47.862 | 242.7961 | 338.4348 | 246.451 | 96.8424 | 972.3863 | 118.419 | 212.4374 | 285.9784 | 207.9246 | 75.1039 | 899.8633 | 106.742 | 90.9 | 1.5 | 90.9 | 54.54 | 36.36
32 | Реконструкция ПС 110 кВ Сетевая. (ОРУ 110 кВ, установка яч. К-65 (9 шт.)) | С | 80,0 МВА | 2009 | 2013 | 101.461 | 38.058 | 21.732 | [6 empty] | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | 39.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.028 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63.403
33 | Реконструкция ПС 110 кВ Новая (РУ-110, замена АКБ, монтаж ОПУ). | С | 80,0 МВА | 2010 | 2013 | 79.254 | 50.436 | 31.661 | [6 empty] | 18.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.775 | 47.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.752 |  | 0 |  | 0 |  |  | 28.818
34 | Реконструкция ПС 110 кВ Кооперативная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | С | 12,6 МВА | 2010 | 2015 | 71.6841 | 65.3201 | 0 |  |  | 20МВА |  |  | 20МВА | 0 | 0 | 65.3201 | 0 | 0 | 65.3201 |  |  | 55.356 |  | 0 | 55.356 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.364
35 | Реконструкция ПС 110 кВ Чигири (РУ-10 кВ , замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | С | 32,0 МВА | 2010 | 2014 | 81.656 | 76.11 | 0 |  | 50МВА |  |  |  | 50МВА | 0 | 72.51 | 3.6 | 0 | 0 | 76.11 |  | 64.5 |  |  | 0 | 64.5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.546
36 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | С | 50,0 МВА | 2009 | 2017 | 219.9204 | 212.3254 | 0 |  |  |  |  | 80МВА | 80МВА |  | 118.15 | 63.39 | 1.5 | 29.2854 | 212.3254 |  | 100 | 52.237 |  | 24.818 | 177.055 | 102.762 | 88.3576 | 1.5 | 88.3576 | 53.0146 | 35.3431 | 7.595
37 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамбовка (со строительством заходов на ПС 220 кВ Журавли). | С | 35,0 МВА | 2014 | 2015 | 82.9906 | 82.9906 | 0 | [6 empty] | 0 | 27.1136 | 52.577 | 3.3 | 0 | 82.9906 |  | 25.181 | 45.15 |  | 0 | 70.331 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Волково (замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА). | С | 20,0 МВА | 2015 | 2015 | 65.5997 | 65.5997 | 0 |  |  | 32МВА |  |  | 32МВА | 0 | 0 | 62.4997 | 3.1 | 0 | 65.5997 | 0 | 0 | 55.593 |  | 0 | 55.593 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ПС 110 кВ Поярково (замена силовых трансформаторов 10 на 16 мВА- 2 шт с устройством маслосборника). | С | 20,0 МВА | 2016 | 2016 | 70.8 | 70.8 | 0 |  |  |  | 32МВА |  | 32МВА | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.8 | 70.8 | 0 | 0 |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ПС 110 кВ Владимировка (замена 2-х трансформаторов 2,5 МВА на 6,3 МВА, установка ячеек 10 кВ). | С | 5,0 МВА | 2012 | 2015 | 67.692 | 67.692 | 19.413 |  |  | 12.6МВА |  |  | 12.6МВА | 12.761 | 0 | 33.118 | 2.4 | 0 | 48.279 | 31.639 |  | 30.1 | 0 | 0 | 61.739 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ивановка. |  | 26,0 МВА | 2016 | 2016 | 97.94 | 97.94 | 0 |  |  |  | 16МВА |  | 16МВА | 0 | 0 | 0 | 95.04 | 2.9 | 97.94 |  |  |  | 83 |  | 83 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена выключ.110 кВ на ВГТ). | С | 16,3 МВА | 2017 | 2017 | 22.62 | 22.62 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 22.62 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0
43 | Расширение ПС 110 кВ Бурейск (установка яч. КРУ-2-10Э, монтаж 2 вакуумных выкл. Замена силовых трансформаторов 16 на 25 мВА - 2 шт). | С | 32,0 МВА | 2010 | 2016 | 125.514 | 123.9 | 0 |  |  |  | 50МВА |  | 50МВА | 0 | 0 | 53.1 | 68.3 | 2.5 | 123.9 |  |  | 45 | 60 |  | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.614
44 | Реконструкция ПС 110 кВ Серышево - 110 (замена масляных выключателей на элегазовые (ВЭБ-110 - 2 шт.). Замена панелей релейной защиты, автоматики и управления). | С | 32,0 МВА | 2009 | 2014 | 23.8525 | 23.8525 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.0225 | 1.83 | 0 | 0 | 23.8525 |  | 20.214 |  |  | 0 | 20.214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | С |  | 2008 | 2017 | 26.611 | 18.203 | 0 | [7 empty] | 3 | 3 | 5.811 | 6.392 | 18.203 |  | 2.5424 | 2.5424 | 4.9246 | 5.4169 | 15.4263 | 3 | 2.5424 |  | 2.5424 | 1.5254 | 1.0169 | 8.408
46 | Реконструкция ПС 110 кВ Среднебелая |  | 32 МВА | 2017 | 2017 | 29.345 | 29.345 | [11 empty] | 29.345 | 29.345 |  |  |  |  | 24.869 | 24.869
47 | Расширение ПС 110 кВ Эльга (замена силового трансформатора Т2 мощностью 25 МВА на 40 МВА). | С | 65,0 МВА | 2011 | 2012 | 34.07 | 26.764 | 26.764 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.306
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 142,8 МВА |  |  | 727.7894 | 644.0854 | 39.467 |  |  |  | 58.3МВА | 2км/10МВА | 2км/68.3МВА | 9 | 71.6125 | 115.0594 | 243.7286 | 165.218 | 604.6184 | 0 | 66.446 | 100.9824 | 204.988 | 142 | 514.4164 | 136.3234 | 112.2724 | 3.458 | 112.2724 | 67.3634 | 44.9089
48 | Реконструкция ПС 35 кВ Мебельная (замена МВ-35 кВ на элегаз. Замена ячеек КРУ-6 кВ К-6У на К-59 с вакуумными выключателями 15 шт. Установка микропроцессорной защиты. Замена силовых трансформаторов 2 шт 6,3 на 10,0 МВА). | С | 12,6 МВА | 2015 | 2016 | 89.4346 | 89.4346 | 0 |  |  |  | 20МВА |  | 20МВА | 0 | 0 | 44.6 | 43.3346 | 1.5 | 89.4346 |  |  | 40 | 35.792 |  | 75.792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ПС 35 кВ Коммунальная. | С | 14,0 МВА | 2017 | 2017 | 50.3 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 10МВА | 10МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 50.3 |  |  |  |  | 45 | 45 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0
50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Томь (реконструкция РУ 10кВ, установка микропроцессорных защит). | С | 20,0 МВА | 2017 | 2017 | 19.16 | 19.16 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 19.16 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 17 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0
51 | Реконструкция ПС-35 кВ Улак (замена на комплектную и вынос ПС на новое место. Строительство захода ВЛ-35 кВ.) | С | 1,6 МВА | 2017 | 2017 | 90.8 | 90.8 | 0 |  |  |  |  | 2км | 2км | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 90.8 |  |  | 0 |  | 80 | 80 | 3.6 |  |  |  | 0 | 0
51 | Реконструкция ПС-35 кВ Исток (замена Т-1, Т-2 на ТМН по 6,3 МВА, замена МВ-35 на элегазовые -2шт, замена МВ-10 на ВВ-10 в кол-ве 9шт.) |  | 10,3МВА | 2011 | 2016 | 62.858 | 57.005 |  |  |  |  | 6.3МВА |  | 6.3МВА |  |  |  | 55.147 | 1.858 | 57.005 |  |  |  | 48.309 |  | 48.309 | 58.7767 | 51.3854 | 1.858 | 51.3854 | 30.8312 | 20.5542 | 5.853
52 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Амурсельмаш. | С | 16,3 МВА | 2015 | 2015 | 15.9184 | 15.9184 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 15.9184 | 0 | 0 | 15.9184 | 0 | 0 | 13.4898 |  | 0 | 13.4898 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция ПС 35 кВ Набережная (замена МВ 35 кВ на элегазовые.Замена ячеек КРН-10 кВ на К-59 с выкуумными выключателями . Установка микропроцессорных защит). | С | 8,0 МВА | 2010 | 2012 | 74.681 | 43.044 | 34.044 | [6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.637
54 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Южная (замена ячеек 10 кВ, 16 шт.). | С | 32,0 МВА | 2015 | 2015 | 56.041 | 56.041 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 51.841 | 4.2 | 0 | 56.041 | 0 | 0 | 47.4925 | 0 | 0 | 47.4925 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ПС-35 кВ Овсянка (замена на комплектную). | С | 8,0 МВА | 2016 | 2016 | 70.8 | 70.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 70.8 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ПС 35 кВ А (РУ- 35 кВ с заменой МВ-35, Т-1, Т-2) | С |  | 2010 | 2011 | 34.909 | 2.914 | 2.914 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.995
57 | Реконструкция ПС 35 Невер | С |  | 2011 | 2011 | 8.05 | 1.278 | 1.278 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.772
58 | Реконструкция ПС 35/10/6 Лесная | С |  | 2011 | 2011 | 3.303 | 0.357 | 0.357 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.946
59 | Реконструкция ПС 35/10 Реммаш | С |  | 2011 | 2011 | 5.375 | 0.874 | 0.874 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.501
60 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Зейская (заменой трансформаторов (2 шт.)). | С | 20,0 МВА | 2014 | 2016 | 146.1595 | 146.1595 | 0 |  |  |  | 32МВА |  | 32МВА |  | 71.6125 | 2.7 | 70.247 | 1.6 | 146.1595 |  | 66.446 |  | 60.887 | 0 | 127.333 | 70.2467 | 60.887 | 1.6 | 60.887 | 36.5322 | 24.3548
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 6.82 | 6.82 | 6.82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
61 | Реконструкция РП Грибское | С |  | 2012 | 2012 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 997.9055 | 656.9855 | 95.989 | [6 empty] | 24.583 | 107.176 | 141.53 | 141.8 | 145.9074 | 560.9965 | 40.8 | 89.878 | 120 | 120 | 123.608 | 494.286 | 72.578 | 61.5068 | 0 | 61.5068 | 58.4314 | 3.0753
62 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | С |  | 2007 | 2017 | 997.9055 | 656.9855 | 95.989 | [6 empty] | 24.583 | 107.176 | 141.53 | 141.8 | 145.9074 | 560.9965 | 40.8 | 89.878 | 120 | 120 | 123.608 | 494.286 | 72.578 | 61.5068 |  | 61.5068 | 58.4314 | 3.0753 | 340.92
1.1.1.3. | Инновации и НИОКР |  |  |  |  | 207.5899 | 147.7619 | 17.155 | [6 empty] | 29.194 | 31.3538 | 55.0961 | 11.01 | 3.953 | 130.6069 | 36.22 | 26.4439 | 46.7343 | 7.8051 | 3.35 | 120.5533 | 0 | 0 |  | 0
63 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 Кв (ЦП 2.3) | С |  | 2009 | 2016 | 45.192 | 32.489 | 8.889 | [6 empty] | 6.49 | 7.08 | 4.72 | 5.31 | 0 | 23.6 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.703
64 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 2.2) | С |  | 2008 | 2015 | 8.345 | 4.484 | [8 empty] | 2.124 | 2.36 | 0 | 0 | 4.484 |  | 1.8 | 2 |  |  | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.861
65 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | С |  | 2008 | 2017 | 34.4502 | 15.0722 | 2.399 | [7 empty] | 2 | 2.8202 | 3.9 | 3.953 | 12.6732 |  | 1.6949 | 2.39 | 3.3051 | 3.35 | 10.74 |  | 0 |  | 0 |  |  | 19.378
66 | ПТК ЦУС "АЭС" | С |  | 2008 | 2015 | 90.7377 | 78.2147 | [7 empty] | 11.069 | 20.1498 | 45.1959 | 1.8 | 0 | 78.2147 | 15.12 | 16.949 | 38.3443 | 0 | 0 | 70.4133 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.523
67 | ПТК ЦУС ИА ОАО "ДРСК" | С |  | 2011 | 2013 | 28.865 | 17.502 | 5.867 | [6 empty] | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.635 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11.363
1.1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 82.356 | 70.854 | 6.674 | [6 empty] | 4 | 12.98 | 14.16 | 15.34 | 17.7 | 64.18 | 3.39 | 11 | 12 | 13 | 15 | 54.39 | 20 | 16.9492 |  | 16.9492 | 16.2712 | 0.67797
68 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | С |  | 2009 | 2017 | 82.356 | 70.854 | 6.674 | [6 empty] | 4 | 12.98 | 14.16 | 15.34 | 17.7 | 64.18 | 3.39 | 11 | 12 | 13 | 15 | 54.39 | 20 | 16.9492 |  | 16.9492 | 16.2712 | 0.67797 | 11.502
1.1.1.5. | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 205.0814 | 118.7044 | 16.625 | [6 empty] | 9.043 | 22.6884 | 23.148 | 23.6 | 23.6 | 102.0794 | 7.664 | 19.227 | 19.6169 | 20 | 20 | 86.5079 | 25 | 21.1864 | 0 | 21.1864 | 20.339 | 0.84746
69 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | С |  | 2008 | 2017 | 164.446 | 101.449 | 13.539 | [6 empty] | 0.59 | 18.88 | 21.24 | 23.6 | 23.6 | 87.91 | 0.5 | 16 | 18 | 20 | 20 | 74.5 | 25 | 21.1864 |  | 21.1864 | 20.339 | 0.84746 | 62.997
70 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | С |  | 2008 | 2015 | 32.0964 | 15.2734 | 2.52 | [6 empty] | 8.453 | 3.1004 | 1.2 | 0 | 0 | 12.7534 | 7.164 | 2.627 | 1.0169 | 0 | 0 | 10.8079 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16.823
71 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.3) | С |  | 2008 | 2015 | 8.539 | 1.982 | 0.566 | [7 empty] | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 1.416 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.557
1.1.1.6. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [5 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1.7. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 103.44 | 69.584 | 14.141 | [6 empty] | 14.413 | 10.03 | 11 | 10 | 10 | 55.443 | 12.222 | 8.5 | 9.322 | 8.4746 | 8.4746 | 46.9932 | 15 | 12.7119 | 0 | 12.7119 | 12.2034 | 0.50847
72 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | С |  | 2008 | 2017 | 88.537 | 63.817 | 10.527 | [6 empty] | 12.26 | 10.03 | 11 | 10 | 10 | 53.29 | 10.39 | 8.5 | 9.322 | 8.4746 | 8.4746 | 45.1612 | 15 | 12.7119 |  | 12.7119 | 12.2034 | 0.50847 | 24.72
73 | Реконструкция производственного помещения СБК РПБ литер А | С |  | 2010 | 2011 | 7.524 | 0.942 | 0.942 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.582
74 | Монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы | С |  | 2011 | 2013 | 6.459 | 3.905 | 2.672 | [6 empty] | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 1.053 |  |  |  |  | 1.053 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.554
75 | Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии | С |  | 2013 | 2013 | 0.92 | 0.92 | [7 empty] | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | 0.779 |  |  |  |  | 0.779 |  | 0 |  | 0
1.1.1.8. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 618.9759 | 373.5769 | 36.777 | [6 empty] | 25.827 | 88.8882 | 67.8705 | 82.9198 | 71.2944 | 336.7999 | 22.234 | 75.329 | 57.5174 | 70.271 | 60.419 | 285.7704 | 81 | 68.6441 | 0 | 68.6441 | 68.6441 | 0
76 | Оборудование ИТ | С |  | 2009 | 2017 | 46.2355 | 27.5295 | 3.362 | [6 empty] | 2.603 | 3.54 | 3.8645 | 6.49 | 7.67 | 24.1675 | 2.553 | 3 | 3.275 | 5.5 | 6.5 | 20.828 | 9 | 7.6271 |  | 7.6271 | 7.6271 |  | 18.706
77 | Автотранспортная техника | С |  | 2008 | 2017 | 474.7356 | 293.6336 | 26.102 | [6 empty] | 15.053 | 77.4918 | 55.88 | 66.1024 | 53.0044 | 267.5316 | 12.757 | 65.671 | 47.356 | 56.019 | 44.919 | 226.722 | 60 | 50.8475 |  | 50.8475 | 50.8475 |  | 181.102
78 | Оборудование, не требующее монтажа | С |  | 2009 | 2017 | 98.0048 | 52.4138 | 7.313 | [6 empty] | 8.171 | 7.8564 | 8.126 | 10.3274 | 10.62 | 45.1008 | 6.924 | 6.658 | 6.8864 | 8.752 | 9 | 38.2204 | 12 | 10.1695 |  | 10.1695 | 10.1695 |  | 45.591
1.1.1.9. | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 114.0614 | 103.9304 | 12.394 | [6 empty] | 6.136 | 33.04 | 42.9204 | 9.44 | 0 | 91.5364 | 5.5 | 28 | 36.3732 | 8 | 0 | 77.8732 | 7.0917 | 6.0099 | 0 | 6.0099 | 0 | 6.0099
79 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная-Водозабор | П |  | 2015 | 2016 | 1.3004 | 1.3004 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 |  | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 |  | 0 |  | 0
80 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Владимировка | П |  | 2013 | 2015 | 3.776 | 3.776 | [7 empty] | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 |  | 0
81 | ПИР Реконструкция ПС 35 кВ Южная. | П |  | 2012 | 2015 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
82 | ПИР Реконструкция РС 10 кВ с. Владимировка | П |  | 2013 | 2016 | 2.36 | 2.36 | [7 empty] | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
83 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Серышево - 110. | П |  | 2011 | 2014 | 2.904 | 2.904 | 2.904 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
84 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Центральная. | П |  | 2011 | 2017 | 4.822 | 0.139 | 0.139 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0917 | 6.0099 |  | 6.0099 |  | 6.0099 | 4.683
85 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт. | П |  | 2011 | 2017 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская -Базовая. | П |  | 2015 | 2018 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 1.2712 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Сковородино-Невер. | П |  | 2015 | 2017 | 11.8 | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево | П |  | 2015 | 2017 | 11.8 | 11.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Михайловка-Поярково | П |  | 2015 | 2017 | 5.9 | 5.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Кооперативная . | П |  | 2014 | 2015 | 5.9 | 5.9 | [7 empty] | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
91 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Тамбовка (РУ-35 ). | П |  | 2015 | 2015 | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
92 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Волково с заменой трансформаторов 10 МВА на 16 МВА. | П |  | 2014 | 2015 | 5.9 | 5.9 | [7 empty] | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
93 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Поярково. | П |  | 2015 | 2016 | 4.72 | 4.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | ПИР Расширение ПС 110 кВ Бурейск. | П |  | 2014 | 2016 | 14.16 | 14.16 | [7 empty] | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 14.16 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
95 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Улак (с заменой на комплектную и выносом ПС на новое место). Строительство захода ВЛ-35 кВ. | П |  | 2016 | 2017 | 9.44 | 9.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 9.44 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | ПИР Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. п. Магдагачи | П |  | 2011 | 2011 | 3.793 | 1.239 | 1.239 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.554
97 | ПИР Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи | П |  | 2011 | 2011 | 1.98 | 0.642 | 0.642 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.338
98 | ПИР электрических сетей г. Свободный | П |  | 2011 | 2011 | 2.009 | 0.642 | 0.642 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.367
99 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Исток. | П |  | 2012 | 2016 | 2.077 | 1.888 | 1.888 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.189
100 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Овсянка. | П |  | 2014 | 2016 | 7.08 | 7.08 | 0 | [6 empty] | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 2138.3413 | 1992.0903 | 282.8335 | 89.53км/12.74МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 94.5км/11.95МВА | 84.84км/11.95МВА | 407.87км/60.54МВА | 200.744 | 261.3806 | 285.6212 | 390.1171 | 571.3939 | 1709.2568 | 165.733 | 221.509 | 243.661 | 332.811 | 482.621 | 1446.335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2.1. | Основные объекты всего, в т.ч. |  |  |  |  | 804.2556 | 792.6426 | 8.321 | 16.2км/0.79МВА |  |  | 25км | 15.34км | 56.54км/0.79МВА | 0 | 82.5186 | 114.831 | 219.918 | 367.054 | 784.3216 | 0 | 69.931 | 98.924 | 188.575 | 309.452 | 666.882 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 677.2556 | 665.6426 | 8.321 | 16.2км/0.79МВА |  |  | 25км | 15.34км | 56.54км/0.79МВА | 0 | 82.5186 | 114.831 | 149.918 | 310.054 | 657.3216 | 0 | 69.931 | 98.924 | 129.253 | 261.147 | 559.255 | 244.968 | 212.0068 | 5.2 | 212.0068 | 84.8027 | 127.2041
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 677.2556 | 665.6426 | 8.321 | 16.2км/0.79МВА |  |  | 25км | 15.34км | 56.54км/0.79МВА | 0 | 82.5186 | 114.831 | 149.918 | 310.054 | 657.3216 | 0 | 69.931 | 98.924 | 129.253 | 261.147 | 559.255 | 244.968 | 212.0068 | 5.2 | 212.0068 | 84.8027 | 127.2041
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 |  |  | 198.45 | 198.45 | 0 |  |  |  | 1км | 15.34км | 16.34км | 0 | 0 | 45.932 | 149.918 | 2.6 | 198.45 | 0 | 0 | 40.535 | 129.253 | 0 | 169.788 | 214.347 | 185.4636 | 4.5 | 185.4636 | 74.1854 | 111.2781
101 | Двухцепная ВЛ-110 кВ Среднебелая-Березовка (строительство). |  |  | 2016 | 2017 | 152.518 | 152.518 | [5 empty] | 15.34км | 15.34км |  |  |  | 149.918 | 2.6 | 152.518 |  |  |  | 129.253 |  | 129.253 | 168.4155 | 144.9284 | 2.6 | 144.9284 | 57.9714 | 86.957
102 | ВЛ 110 кВ ПС Журавли- Тамбовка (строительство). |  |  | 2015 | 2016 | 45.932 | 45.932 |  |  |  |  | 1км |  | 1км |  |  | 45.932 |  |  | 45.932 |  |  | 40.535 |  |  | 40.535 | 45.9315 | 40.5352 | 1.9 | 40.5352 | 16.2141 | 24.3211
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 |  |  | 429.9566 | 429.9566 | 0 |  |  |  | 24км |  | 24км | 0 | 82.5186 | 68.899 | 0 | 278.539 | 429.9566 | 0 | 69.931 | 58.389 | 0 | 236.05 | 364.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор(строительство). | С |  | 2014 | 2016 | 151.4176 | 151.4176 | 0 |  |  |  | 24км |  | 24км | 0 | 82.5186 | 68.899 | 0 | 0 | 151.4176 |  | 69.931 | 58.389 |  |  | 128.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
104 | ВЛ-35 кВ Южная - Базовая(строительство). |  |  | 2017 | 2018 | 42.539 | 42.539 | [11 empty] | 42.539 | 42.539 |  |  |  |  | 36.05 | 36.05
105 | ВЛ-35 кВ Лесная -Петровка (строительство). | С |  | 2017 | 2018 | 236 | 236 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |  |  |  |  | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  |  | 48.849 | 37.236 | 8.321 | 16.2км/0.79МВА |  |  |  |  | 16.2км/0.79МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.915 | 28.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 25.097 | 30.621 | 26.5432 | 0.7 | 26.5432 | 10.6173 | 15.9259
106 | ВЛ-10 кВ Силикатная - Мухинка (строительство). |  |  | 2017 | 2018 | 28.915 | 28.915 | [11 empty] | 28.915 | 28.915 |  |  |  |  | 25.097 | 25.097 | 30.621 | 26.5432 | 0.7 | 26.5432 | 10.6173 | 15.9259
107 | ВЛ 10 кВ в с.Грибовка Архаринского района (строительство) | С |  | 2011 | 2013 | 15.964 | 6.721 | 6.721 | 12км/0.63МВА |  |  |  |  | 12км/0.63МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.243
108 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ с установкой ТП с. Лозовое | С |  | 2011 | 2013 | 3.97 | 1.6 | 1.6 | 4.2км/0.16МВА |  |  |  |  | 4.2км/0.16МВА | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.37
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 127 | 0 | 0 | 0 | 59.322 | 48.305 | 107.627 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  |  |  | 127 | 127 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 127 | 0 | 0 | 0 | 59.322 | 48.305 | 107.627 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | ПС-35/10 кВ Шахтаум с двумя трансформаторами по 10,0 мВА с отпайкой от ВЛ-35 кВ Тында - Аэропорт, с перезаводкой фидеров 10 кВ в г.Тынде (строительство). |  |  | 2016 | 2018 | 127 | 127 | [10 empty] | 70 | 57 | 127 |  |  |  | 59.322 | 48.305 | 107.627
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.3. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 1109.7882 | 1050.1112 | 219.185 | 73.33км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 351.33км/59.75МВА | 167.017 | 154.082 | 161.9402 | 170.1991 | 177.6879 | 830.9262 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404 | 185.6838 | 162.0202 | 5.5 | 162.0202 | 97.2121 | 64.8081
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 1109.7882 | 1050.1112 | 219.185 | 73.33км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 351.33км/59.75МВА | 167.017 | 154.082 | 161.9402 | 170.1991 | 177.6879 | 830.9262 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404 | 185.6838 | 162.0202 | 5.5 | 162.0202 | 97.2121 | 64.8081
| воздушные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 1109.7882 | 1050.1112 | 219.185 | 73.33км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 351.33км/59.75МВА | 167.017 | 154.082 | 161.9402 | 170.1991 | 177.6879 | 830.9262 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404 | 185.6838 | 162.0202 | 5.5 | 162.0202 | 97.2121 | 64.8081
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  |  |  | 1109.7882 | 1050.1112 | 219.185 | 73.33км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 69.5км/11.95МВА | 351.33км/59.75МВА | 167.017 | 154.082 | 161.9402 | 170.1991 | 177.6879 | 830.9262 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404 | 185.6838 | 162.0202 | 5.5 | 162.0202 | 97.2121 | 64.8081
110 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | С |  | 2011 | 2018 | 910.4737 | 853.3957 | 179.83 | 65км/10.09МВА | 65км/10.09МВА | 65км/10.09МВА | 65км/10.09МВА | 65км/10.09МВА | 325км/50.45МВА | 121.582 | 128.106 | 134.6394 | 141.506 | 147.7323 | 673.5657 | 101.546 | 108.564 | 114.101 | 119.92 | 125.197 | 569.328 | 154.3802 | 133.7968 | 3.5 | 133.7968 | 80.2781 | 53.5187 | 57.078
111 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | С |  | 2010 | 2018 | 199.3145 | 196.7155 | 39.355 | 4.5км/1.86МВА | 4.5км/1.86МВА | 4.5км/1.86МВА | 4.5км/1.86МВА | 4.5км/1.86МВА | 22.5км/9.3МВА | 45.435 | 25.976 | 27.3008 | 28.6931 | 29.9556 | 157.3605 | 36.224 | 22.014 | 23.136 | 24.316 | 25.386 | 131.076 | 31.3036 | 28.2234 | 2 | 28.2234 | 16.934 | 11.2894 | 2.599
112 | Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ фидер №6 ПС 35/10 Спасск ОАО "Дальнефтепровод" (Архаринский район) с ПИР | С |  |  |  | 2.539 |  |  | 3.83км |  |  |  |  | 3.83км | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.539
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.4. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: |  |  |  |  | 164.6855 | 107.7075 | 40.6995 | [6 empty] | 27.376 | 12.98 | 0 | 0 | 26.652 | 67.008 | 23.663 | 11 | 0 | 0 | 22.586 | 57.249 | 27.5589 | 23.355 | 0 | 23.355 | 0 | 23.355
113 | РПБ Коболдо с ПИР (строительство). | С |  | 2007 | 2014 | 38.374 | 13.413 | 13.413 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 |  | 0 |  | 0 |  |  | 24.961
114 | Административное здание Ивановского РЭС (строительство). | С |  | 2013 | 2014 | 14.396 | 14.396 | [7 empty] | 14.396 |  |  |  |  | 14.396 | 13.11 |  |  |  |  | 13.11 |  | 0 |  | 0
115 | Ограждение и освещение территории базы Магдагачинского РЭС | С |  | 2012 | 2013 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
116 | Производственная база Магдагачинского СР с ПИР (строительство). |  |  | 2017 | 2018 | 26.652 | 26.652 | [11 empty] | 26.652 | 26.652 |  |  |  |  | 22.586 | 22.586 | 27.5589 | 23.355 |  | 23.355 |  | 23.355
117 | Строительство гаража Константиновского РЭС | С |  | 2011 | 2012 | 5.2165 | 2.9975 | 2.9975 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.219
118 | Центральный склад (строительство) | С |  | 2009 | 2013 | 27.067 | 13.429 | 13.429 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13.638
119 | Корпус СП УТП (строительство) |  |  | 2009 | 2013 | 24.766 | 8.606 | 8.606 | [24 empty] | 16.16
120 | Станция биологической очистки сточных вод с ПИР (строительство). | С |  | 2012 | 2015 | 25.96 | 25.96 | [7 empty] | 12.98 | 12.98 |  | 0 | 0 | 25.96 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 |  | 0
1.1.2.5. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.6. | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 59.612 | 41.629 | 14.628 | [6 empty] | 6.351 | 11.8 | 8.85 | 0 | 0 | 27.001 | 4.3 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 |  | 0
121 | ПИР ВЛ-35 кВ Лесная-Петровка (строительство). | П |  | 2014 | 2018 | 11.8 | 11.8 | [7 empty] | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0
122 | ПИР ПС-35/10 кВ Шахтаум (строительство). | П |  | 2012 | 2018 | 16.774 | 4.774 | 4.774 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12
123 | ПИР ВЛ-35 кВ Речная -Протока (строительство). | П |  | 2015 | 2018 | 2.95 | 2.95 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 0
124 | ПИР ВЛ-10 кВ Силикатная-Мухинка (строительство). | П |  | 2011 | 2018 | 0.304 | 0.104 | 0.104 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2
125 | ПИР ВЛ 110 кВ ПС Журавли- Тамбовка (строительство). | П |  | 2013 | 2016 | 3.54 | 3.54 | [7 empty] | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
126 | ПИР ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор (строительство). | П |  | 2012 | 2016 | 7.571 | 7.08 | 6.254 | [6 empty] | 0.826 |  |  |  |  | 0.826 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.491
127 | ПИР Гаража Сковородинского РЭС (строительство) | П |  | 2012 | 2018 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
128 | ПИР Строительство ВЛ 110 кВ Среднебелая - Березовка | П |  | 2010 | 2017 | 5.297 | 0.005 | 0.005 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.292
129 | ПИР ВЛ-35 кВ Южная-Базовая (строительство). | П |  | 2012 | 2018 | 2.968 | 2.968 | 2.517 | [6 empty] | 0.451 |  |  |  |  | 0.451 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
130 | ПИР корпуса Энергетик (строительство) |  |  | 2012 | 2014 | 1.534 | 1.534 | [7 empty] | 1.534 |  |  |  |  | 1.534 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
131 | ПИР ВЛ-35кВ Саскаль -Воскресеновка (строительство). | П |  | 2015 | 2018 | 5.9 | 5.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
1.2. | Приобретение объектов основных средств |  |  |  |  | 230.184 | 230.184 | 11.595 | [6 empty] | 4.247 | 10.501 | 4.247 | 4.247 | 4.247 | 27.489 | 179.945 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 185.245 |  | 0 |  | 0
132 | Выкуп электросетей г. Свободного |  |  | 2013 | 2063 | 212.335 | 212.335 | [7 empty] | 4.247 | 4.247 | 4.247 | 4.247 | 4.247 | 21.235 | 179.945 |  |  |  |  | 179.945 |  | 0 |  | 0
133 | Приобретение административного здания г. Сковородино |  |  | 2011 | 2012 | 9.204 | 9.204 | 9.204 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
134 | Выкуп ВЛ 0.4 кВ п.Новобурейский |  |  | 2012 | 2012 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
135 | Выкуп ВЛ 0,4 с.Чигири (Голомах) |  |  | 2012 | 2012 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
136 | Выкуп ВЛ-0,4 с. Белоногово Серышевского района |  |  | 2012 | 2012 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
137 | Выкуп ВЛ-0,4 с. Бочкаревка Серышевского района |  |  | 2012 | 2012 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
138 | Выкуп ВЛ-10 кВ ГБУ по Амурской обл. (специальный дом для одиноких престарелых) |  |  | 2012 | 2012 | 0.843 | 0.843 | 0.843 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
139 | Выкуп сетей ОАО "Дальэлектромонтаж" |  |  | 2012 | 2012 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
140 | Выкуп электросетевого хозяйства п. Углегорск |  |  | 2014 | 2014 | 5.9 | 5.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
141 | Выкуп ТП и ВЛ -0,4 кВ с.Поярково |  |  | 2012 | 2012 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
142 | Выкуп электросетевого хозяйства Архаринского района |  |  | 2014 | 2014 | 0.354 | 0.354 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Директор филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" | [8 empty] | Е.В.Семенюк

## 1.2
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "ДРСК" 2014-2018гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ед. изм. (км. МВА) | Ввод основных средств сетевых организаций
[12 empty] | План 2014 года |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | Итого | План 2014 года |  |  |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | N | N+1 | N+2 | Итого | N | N+1 | N+2 | Итого | млн. руб. | [11 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Итого по филиалу "Амурские ЭС" | [8 empty] | 8259.1561 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 94.5 | 86.84 | 134 | 454.34 | 45.3 | 57.73 | 59.625 | 696.634 | 859.289 | 1165.3904 | 1348.4102 | 1428.1649 | 1568.739 | 6369.9936
[11 empty] | МВА |  |  |  | 61.95 | 61.95 | 76.55 | 168.25 | 101.95 | 40.75 | 449.45 | [9 empty] | 0
| Мероприятия по технологическому присоединению | [8 empty] | 1107.2743 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 59.75 | [9 empty] | 0
1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | [8 empty] | 8259.1561 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 94.5 | 86.84 | 134 | 454.34 | 45.3 | 57.73 | 59.625 | 696.634 | 859.289 | 1165.3904 | 1348.4102 | 1428.1649 | 1568.739 | 6369.9936
[11 empty] | МВА |  |  |  | 61.95 | 61.95 | 76.55 | 168.25 | 101.95 | 40.75 | 449.45 | [9 empty] | 0
1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | [8 empty] | 8253.8561 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 94.5 | 86.84 | 134 | 454.34 | 45.3 | 57.73 | 59.625 | 691.334 | 853.989 | 1165.3904 | 1348.4102 | 1428.1649 | 1568.739 | 6364.6936
[11 empty] | МВА |  |  |  | 61.95 | 61.95 | 76.55 | 168.25 | 101.95 | 40.75 | 449.45 | [9 empty] | 0
1.1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 6370.8179 | км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45.3 | 57.73 | 59.625 | 529.901 | 692.556 | 953.8814 | 1109.2492 | 1095.3539 | 1076.118 | 4927.1586
[11 empty] | МВА |  |  |  | 50 | 50 | 64.6 | 156.3 | 90 | 8.8 | 369.7 | [9 empty] | 0
1.1.1.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | [8 empty] | 4191.8675 | км |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462.178 | 462.178 | 670.1907 | 846.5966 | 831.5019 | 853.525 | 3663.9923
[11 empty] | МВА |  |  |  | 50 | 50 | 64.6 | 156.3 | 90 | 8.8 | 369.7
| Электрические линии, в т.ч. | [8 empty] | 2315.6416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 183.295 | 183.295 | 283.23 | 433.684 | 614.398 | 356.73 | 1871.337
| воздушные линии, в т.ч. | [8 empty] | 2315.6416 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 183.295 | 183.295 | 283.23 | 433.684 | 614.398 | 356.73 | 1871.337
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [29 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 496.181 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.594 | 328.227 | 46.36 | 496.181
1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Сковородино-Невер (реконструкция второй цепис заходом на ПС Сковородино и ПС Б.Невер). | [8 empty] | 120 | [18 empty] | 120 |  | 120
2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево. | [8 empty] | 120 | [18 empty] | 120 |  | 120
3 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Михайловка-Поярково. | [8 empty] | 70 | [18 empty] | 70 |  | 70
4 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Набережная-Спасск (замена опор, провода, изоляци). | [8 empty] | 37.505 | [17 empty] | 37.505 |  |  | 37.505
5 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Завитая-Болдыревка (замена опор, провода, изоляци). | [8 empty] | 19 | [19 empty] | 19 | 19
6 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Бурейск-Родионовка (замена опор, провода, изоляци). | [8 empty] | 72.648 | [17 empty] | 72.648 |  |  | 72.648
7 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Тында-Аэропорт (замена провода). | [8 empty] | 18.227 | [18 empty] | 18.227 |  | 18.227
8 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская -Базовая | [8 empty] | 27.36 | [19 empty] | 27.36 | 27.36
9 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная-Водозабор. | [8 empty] | 11.441 | [17 empty] | 11.441 |  |  | 11.441
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 1819.4606 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 183.295 | 183.295 | 283.23 | 312.09 | 286.171 | 310.37 | 1375.156
10 | Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ п.Бурея (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 32.834 | [18 empty] | 20 |  | 20
11 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Новокиевский Увал | [8 empty] | 73.626 | [16 empty] | 20.242 |  | 0 |  | 20.242
12 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ пгт. Серышево (замена ТП, деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 70.7584 | [16 empty] | 12.881 | 16.542 | 15.5 |  | 44.923
13 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ кВ п.Новобурейский (замена деревянных опор на ж/б, провода). | [8 empty] | 61.978 | [16 empty] | 21.186 | 21 | 19.792 |  | 61.978
14 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с. Екатеринославка (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 86.167 | [16 empty] | 20.763 | 21.322 | 0 |  | 42.085
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ пгт. Прогресс (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 32.25 | [17 empty] | 32.25 |  |  | 32.25
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г.Райчихинск (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 93.869 | [14 empty] | 30 | 30 | 26.92 | 20 | 16.949 |  | 93.869
17 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ с ф.№18 ПС Бурейск на ПС 35/10 кВ Малиновка с переводом на 10 кВ и заменой ТП | [8 empty] | 20 | [19 empty] | 20 | 20
18 | Реконструкция ВЛ 6 кВ пгт. Прогресс (замена деревянных опор на ж/б, голого провода на СИП). | [8 empty] | 9 | [19 empty] | 9 | 9
19 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с. Великокнязевка (замена опор, провода). | [8 empty] | 18.0804 | [14 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10
20 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Тамбовка | [8 empty] | 146.3133 | [14 empty] | 21.804 | 21.804 | 21.864 | 29.113 | 13.722 | 30 | 116.503
21 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с. Константиновка | [8 empty] | 131.1078 | [14 empty] | 21.186 | 21.186 | 24.066 | 24.066 | 24.066 | 30 | 123.384
22 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ г. Белогорск (замена деревянных опор на ж/б, провода АС на СИП). | [8 empty] | 148.7858 | [14 empty] | 17.25 | 17.25 | 30 | 28.136 | 29.537 | 35 | 139.923
23 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 с. В.Полтавка (замена опор, провода). | [8 empty] | 29.4 | [18 empty] | 29.4 |  | 29.4
24 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Магдагачинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [8 empty] | 199.5539 | [16 empty] | 28.938 | 38 | 37.556 | 38 | 142.494
25 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ. Сковородинского района (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [8 empty] | 203.1662 | [14 empty] | 31.007 | 31.007 | 26 | 32 | 19.054 | 29.8 | 137.861
26 | Реконструкция распредсетей 0,4-10 кВ г.Зеи (замена опор, провода, с заменой ТП 10/0,4 кВ). | [8 empty] | 183.7705 | [14 empty] | 30 | 30 | 22 | 24.891 | 34.339 | 35 | 146.23
27 | Установка реклоузеров на ВЛ 10 кВ (ЦП 10) | [8 empty] | 5 | [16 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 5
28 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с. Мазаново | [8 empty] | 16 | [19 empty] | 16 | 16
29 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с.Нововоскресеновка. | [8 empty] | 11.9 | [19 empty] | 11.9 | 11.9
30 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Свободного | [8 empty] | 64.918 | [19 empty] | 28.1 | 28.1
31 | Реконструкция сетей 10/0,4 кВ | [8 empty] | 180.9822 | [14 empty] | 22.048 | 22.048 | 23.37 | 24.77 | 26.256 | 27.57 | 124.014
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Подстанции, в т.ч. | [8 empty] | 1876.226 | км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278.883 | 278.883 | 386.9607 | 412.9126 | 217.1039 | 496.795 | 1792.6553
[11 empty] | МВА |  |  |  | 50 | 50 | 64.6 | 156.3 | 90 | 8.8 | 369.7
| Уровень входящего напряжения ВН | [8 empty] | 975.5174 | МВА |  |  |  | 50 | 50 | 64.6 | 98 | 80 | 0 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 212.437 | 212.437 | 285.9784 | 207.9246 | 75.1039 | 115.5 | 896.9439
32 | Реконструкция ПС 110 кВ Кооперативная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | [8 empty] | 60.7492 | МВА | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | [5 empty] | 55.356 |  |  |  | 55.356
33 | Реконструкция ПС 110 кВ Чигири (РУ-10 кВ , замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | [8 empty] | 69.7237 | МВА |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 64.5 | 64.5 |  |  |  |  | 64.5
34 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (РУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов, устройств РЗА ОПУ) . | [8 empty] | 193.0283 | МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 100 | 100 | 52.237 |  | 24.818 |  | 177.055
35 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамбовка (со строительством заходов на ПС 220 кВ Журавли). | [8 empty] | 70.331 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.181 | 25.181 | 45.15 |  |  |  | 70.331
36 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Волково (замена трансформаторов 10 МВА на 16 МВА). | [8 empty] | 55.593 | МВА | [5 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | [5 empty] | 55.593 |  |  |  | 55.593
37 | Реконструкция ПС 110 кВ Поярково (замена силовых трансформаторов 10 на 16 мВА- 2 шт с устройством маслосборника). | [8 empty] | 60 | МВА | [5 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | [6 empty] | 60 |  |  | 60
38 | Реконструкция ПС 110 кВ Владимировка (замена 2-х трансформаторов 2,5 МВА на 6,3 МВА, установка ячеек 10 кВ). | [8 empty] | 61.739 | МВА | [5 empty] | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | [5 empty] | 30.1 | 0 |  |  | 30.1
39 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ивановка. | [8 empty] | 83 | МВА | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | [6 empty] | 83 |  |  | 83
40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена выключ.110 кВ на ВГТ). | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 20 |  | 20
41 | Реконструкция ПС 110 кВ Игнатьево | [8 empty] | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 50 | 50
42 | Расширение ПС 110 кВ Бурейск (установка яч. КРУ-2-10Э, монтаж 2 вакуумных выкл. Замена силовых трансформаторов 16 на 25 мВА - 2 шт). | [8 empty] | 106.4819 | МВА | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | [5 empty] | 45 | 60 |  |  | 105
43 | Реконструкция ПС 110 кВ Михайловка с ПИР (замена ЗРУ-6кВ на К-59 с вакуумными выключателями 15 шт. Установка микропроцессорной защиты. ). | [8 empty] | 61.5 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 61.5 | 61.5
44 | Реконструкция ПС 110 кВ Серышево - 110 (замена масляных выключателей на элегазовые (ВЭБ-110 - 2 шт.). Замена панелей релейной защиты, автоматики и управления). | [8 empty] | 31.1876 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 20.214 | 20.214 |  |  |  |  | 20.214
45 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1) | [8 empty] | 27.3147 | [14 empty] | 2.542 | 2.542 | 2.5424 | 4.9246 | 5.4169 | 4 | 19.4259
46 | Реконструкция ПС 110 кВ Среднебелая | [8 empty] | 24.869 | [18 empty] | 24.869 |  | 24.869
| Уровень входящего напряжения СН1 | [8 empty] | 900.7085 | км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.446 | 66.446 | 100.9824 | 204.988 | 142 | 381.295 | 895.7114
[11 empty] | МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 58.3 | 10 | 8.8 | 77.1
47 | Реконструкция ПС 35 кВ Мебельная (замена МВ-35 кВ на элегаз. Замена ячеек КРУ-6 кВ К-6У на К-59 с вакуумными выключателями 15 шт. Установка микропроцессорной защиты. Замена силовых трансформаторов 2 шт 6,3 на 10,0 МВА). | [8 empty] | 75.792 | МВА | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | [5 empty] | 40 | 35.792 |  |  | 75.792
48 | Реконструкция ПС 35 кВ Прогресс с ПИР (замена МВ-35 кВ на элегаз. Замена ячеек КРУ-6 кВ К-6У на К-59 с вакуумными выключателями 15 шт. Установка микропроцессорной защиты. ). | [8 empty] | 41.5 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 41.5 | 41.5
49 | Реконструкция ПС 35 кВ Городская с ПИР (замена МВ-35 кВ на элегаз. Замена ячеек КРН-10 кВ на К-59 с вакуумными выключателями . Установка микропроцессорной защиты. ). | [8 empty] | 51.5 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 51.5 | 51.5
50 | Реконструкция ПС 35 кВ Коммунальная. | [8 empty] | 45 | МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | [7 empty] | 45 |  | 45
51 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Томь (реконструкция РУ 10кВ, установка микропроцессорных защит). | [8 empty] | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 17 |  | 17
52 | Реконструкция ПС-35 кВ Улак (замена на комплектную и вынос ПС на новое место. Строительство захода ВЛ-35 кВ.) | [8 empty] | 80 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [7 empty] | 80 |  | 80
53 | Реконструкция ПС-35 кВ Исток (замена Т-1, Т-2 на ТМН по 6,3 МВА, замена МВ-35 на элегазовые -2шт, замена МВ-10 на ВВ-10 в кол-ве 9шт.) | [8 empty] | 53.3057 | МВА | [5 empty] | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | [6 empty] | 48.309 |  |  | 48.309
54 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Амурсельмаш. | [8 empty] | 13.4898 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.4898 |  |  |  | 13.4898
55 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Южная (замена ячеек 10 кВ, 16 шт.). | [8 empty] | 47.493 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 47.4925 |  |  |  | 47.4925
56 | Реконструкция ПС-35 кВ Овсянка (замена на комплектную). | [8 empty] | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 60 |  |  | 60
57 | Реконструкция ПС-35 кВ Чалбачи (замена на комплектную) | [8 empty] | 65 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 65 | 65
58 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чагоян | [8 empty] | 18.3 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 18.3 | 18.3
59 | Реконструкция ПС 35/10 кВ 10/70 | [8 empty] | 27.5 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 27.5 | 27.5
60 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Восточная (замена силового трансформатора 4МВА на 6,3МВА). | [8 empty] | 9.985 | МВА | [8 empty] | 6.3 | 6.3 | [8 empty] | 9.985 | 9.985
61 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Серышево-35 (замена силового трансформатора 1,8МВА на 2,5МВА). | [8 empty] | 8.71 | МВА | [8 empty] | 2.5 | 2.5 | [8 empty] | 8.71 | 8.71
62 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Костюковка | [8 empty] | 8.8 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 8.8 | 8.8
63 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Водозабор | [8 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 50 | 50
64 | Реконструкция ПС-35 кВ Ольдой (замена на комплектную) | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 55 | 55
65 | Реконструкция ПС-35 кВ Соловьевск (замена ОРУ-35 на КРУ-35) | [8 empty] | 45 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 45 | 45
66 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Зейская (заменой трансформаторов (2 шт.)). | [8 empty] | 127.333 | МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 66.446 | 66.446 |  | 60.887 |  |  | 127.333
| Уровень входящего напряжения СН2 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [8 empty] | 950.4536 | [11 empty] | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.468 | 89.878 | 120 | 120 | 123.608 | 93.422 | 546.908
67 | АИИС КУЭ розничного рынка (с ПИР). | [8 empty] | 950.4536 | [11 empty] | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.468 | 89.878 | 120 | 120 | 123.608 | 93.422 | 546.908
1.1.1.3. | Инновации и НИОКР | [8 empty] | 159.6591 | [11 empty] | 0 | 6 | 3.495 | 16.949 | 26.444 | 46.7343 | 7.8051 | 3.35 | 2 | 86.3334
68 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110 Кв (ЦП 2.3) | [8 empty] | 38.7018 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 | 4 | 4.5 |  |  | 14.5
69 | Оснащение ПС средствами ОМП и аварийными регистраторами (ЦП 2.2) | [8 empty] | 9.953 | [13 empty] | 1.8 |  | 1.8 | 2 |  |  | 2 | 5.8
70 | Внедрение новейшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит | [8 empty] | 29.3941 | [13 empty] | 1.695 |  | 1.695 | 2.39 | 3.3051 | 3.35 |  | 10.7401
71 | ПТК ЦУС "АЭС" | [8 empty] | 81.6101 | [14 empty] | 16.949 | 16.949 | 38.3443 |  |  |  | 55.2933
1.1.1.4. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [8 empty] | 86.0532 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 65
75 | Модернизация устройств РЗА на телемеханизированных объектах | [8 empty] | 86.0532 | [13 empty] | 5.5 | 5.5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 65
1.1.1.5. | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [8 empty] | 204.9964 | [11 empty] | 4.66 | 5.26 | 4.66 | 4.647 | 19.227 | 19.6169 | 20 | 20 | 25 | 103.8439
72 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ОИК) (ЦП 3.1) | [8 empty] | 155.2022 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 20 | 20 | 12 | 86
73 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2) | [8 empty] | 38.4624 | [11 empty] | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.647 | 2.627 | 1.0169 |  |  | 10 | 13.6439
74 | Оснащение ПС и ДП источниками бесперебойного питания телемеханики и связи (ЦП 3.3) | [8 empty] | 11.3318 | [12 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 3 | 4.2
1.1.1.6. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Основные объекты всего, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Электрические линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| воздушные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.1.7. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [8 empty] | 86.6312 | [11 empty] | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 8.5 | 9.322 | 8.4746 | 8.475 | 10 | 44.7716
75 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 2.4) | [8 empty] | 86.6312 | [12 empty] | 4.5 | 4 |  | 8.5 | 9.322 | 8.4746 | 8.475 | 10 | 44.7716
1.1.1.8. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [8 empty] | 615.2836 | [11 empty] | 18.17 | 19.5 | 19.5 | 18.159 | 75.329 | 57.5174 | 70.271 | 60.419 | 76.9 | 340.4364
76 | Оборудование ИТ | [8 empty] | 46.5342 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.275 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 25.175
77 | Автотранспортная техника | [8 empty] | 471.6069 | [11 empty] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.171 | 65.671 | 47.356 | 56.019 | 44.919 | 60 | 273.965
78 | Оборудование, не требующее монтажа | [8 empty] | 97.1425 | [11 empty] | 1.67 | 2 | 2 | 0.988 | 6.658 | 6.8864 | 8.752 | 9 | 10 | 41.2964
1.1.1.9. | ПИР для реконструкции будущих лет, в.т.ч.: | [8 empty] | 75.8732 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 23.102 | 33 | 1.271 | 75.873
79 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Западная-Водозабор | [8 empty] | 1.102 | [17 empty] | 1.102 |  |  | 1.102
80 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Владимировка | [8 empty] | 3.5 | [16 empty] | 3.5 |  |  |  | 3.5
81 | ПИР Реконструкция ВЛ-35 кВ Амурская -Базовая. | [8 empty] | 1.2712 | [19 empty] | 1.271 | 1.271
82 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Сковородино-Невер. | [8 empty] | 10 | [18 empty] | 10 |  | 10
83 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Спасск-Ярцево | [8 empty] | 10 | [18 empty] | 10 |  | 10
84 | ПИР Реконструкция ВЛ 35 кВ Михайловка-Поярково | [8 empty] | 5 | [18 empty] | 5 |  | 5
85 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Кооперативная . | [8 empty] | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 5
86 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Тамбовка (РУ-35 ). | [8 empty] | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 5
87 | ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Волково с заменой трансформаторов 10 МВА на 16 МВА. | [8 empty] | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 5
88 | ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Поярково. | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  |  | 4
89 | ПИР Расширение ПС 110 кВ Бурейск. | [8 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  |  | 12
90 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Улак (с заменой на комплектную и выносом ПС на новое место). Строительство захода ВЛ-35 кВ. | [8 empty] | 8 | [18 empty] | 8 |  | 8
91 | ПИР Реконструкция ПС-35 кВ Овсянка. | [8 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  |  | 6
1.1.2. | Новое строительство | [8 empty] | 1883.0383 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 94.5 | 84.84 | 134 | 452.34 | 0 | 0 | 0 | 161.433 | 161.433 | 211.509 | 239.161 | 332.811 | 492.621 | 1437.535
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 31.95 | 79.75
1.1.2.1. | Основные объекты всего, в т.ч. | [8 empty] | 666.882 | км | [5 empty] | 0 | 25 | 15.34 | 64.5 | 104.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.931 | 98.924 | 188.575 | 309.452 | 666.882
[11 empty] | МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| Электрические линии, в т.ч. | [8 empty] | 559.255 | км | [5 empty] | 0 | 25 | 15.34 | 64.5 | 104.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.931 | 98.924 | 129.253 | 261.147 | 559.255
| воздушные линии, в т.ч. | [8 empty] | 559.255 | км | [5 empty] | 0 | 25 | 15.34 | 64.5 | 104.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.931 | 98.924 | 129.253 | 261.147 | 559.255
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 169.788 | км | [5 empty] | 0 | 1 | 15.34 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.535 | 129.253 | 0 | 169.788
92 | Двухцепная ВЛ-110 кВ Среднебелая-Березовка (строительство). | [8 empty] | 129.253 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 15.34 | [7 empty] | 129.253 |  | 129.253
93 | ВЛ 110 кВ ПС Журавли- Тамбовка (строительство). | [8 empty] | 40.535 | км | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 40.535 |  |  | 40.535
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 364.37 | км | [5 empty] | 0 | 24 | 0 | 52.5 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.931 | 58.389 | 0 | 236.05 | 364.37
94 | ВЛ-35 кВ Игнатьево-Водозабор(строительство). | [8 empty] | 128.32 | км | [5 empty] | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [5 empty] | 69.931 | 58.389 |  |  | 128.32
95 | ВЛ-35 кВ Южная - Базовая(строительство). | [8 empty] | 36.05 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | [8 empty] | 36.05 | 36.05
96 | ВЛ-35 кВ Лесная -Петровка (строительство). | [8 empty] | 200 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | [8 empty] | 200 | 200
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 25.097 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.097 | 25.097
97 | ВЛ-10 кВ Силикатная - Мухинка (строительство). | [8 empty] | 25.097 | км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | [8 empty] | 25.097 | 25.097
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Подстанции, в т.ч. | [8 empty] | 107.627 | МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.322 | 48.305 | 107.627
| Уровень входящего напряжения ВН | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения СН1 | [8 empty] | 107.627 | МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.322 | 48.305 | 107.627
98 | ПС-35/10 кВ Шахтаум с двумя трансформаторами по 10,0 мВА с отпайкой от ВЛ-35 кВ Тында - Аэропорт, с перезаводкой фидеров 10 кВ в г.Тынде (строительство). | [8 empty] | 107.627 | МВА | [8 empty] | 20 | 20 | [7 empty] | 59.322 | 48.305 | 107.627
| Уровень входящего напряжения СН2 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.2.3. | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [8 empty] | 1107.2743 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 59.75
| Электрические линии, в т.ч. | [8 empty] | 1107.2743 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 59.75
| воздушные линии, в т.ч. | [8 empty] | 1107.2743 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 59.75
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | [8 empty] | 1107.2743 | км |  |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 137.77 | 137.77 | 130.578 | 137.237 | 144.236 | 150.583 | 700.404
[11 empty] | МВА |  |  |  | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 59.75
99 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт | [8 empty] | 911.866 | км |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 |  |  |  | 101.546 | 101.546 | 108.564 | 114.101 | 119.92 | 125.197 | 569.328
[11 empty] | МВА |  |  |  | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 50.45
100 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 15 кВт | [8 empty] | 195.4083 | км |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 |  |  |  | 36.224 | 36.224 | 22.014 | 23.136 | 24.316 | 25.386 | 131.076
[11 empty] | МВА |  |  |  | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 9.3
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| кабельные линии, в т.ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 20-35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| КЛЭП до 1 кВ (НН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Подстанции, в т. ч. | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2) | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.2.4. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [8 empty] | 95.882 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.663 | 23.663 | 11 | 0 | 0 | 22.586 | 57.249
101 | РПБ Коболдо с ПИР (строительство). | [8 empty] | 39.186 | [14 empty] | 0.553 | 0.553 |  |  |  |  | 0.553
102 | Административное здание Ивановского РЭС (строительство). | [8 empty] | 13.11 | [14 empty] | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  | 13.11
103 | Производственная база Магдагачинского СР с ПИР (строительство). | [8 empty] | 22.586 | [19 empty] | 22.586 | 22.586
104 | Станция биологической очистки сточных вод с ПИР (строительство). | [8 empty] | 21 | [14 empty] | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 21
1.1.2.5. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 0
1.1.2.6. | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [8 empty] | 13 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13
105 | ПИР ВЛ-35 кВ Лесная-Петровка (строительство). | [8 empty] | 10 | [19 empty] | 10 | 10
106 | ПИР ВЛ 110 кВ ПС Журавли- Тамбовка (строительство). | [8 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  |  | 3
1.2. | Приобретение объектов основных средств | [8 empty] | 5.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3
107 | Выкуп электросетевого хозяйства п. Углегорск | [8 empty] | 5 | [14 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
108 | Выкуп электросетевого хозяйства Архаринского района | [8 empty] | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3