## ЮЯЭС 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по филиалу АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2014-2018 гг.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования | [109 empty] | Объем освоения
[9 empty] | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | Итого | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2017 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2018 года | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал) | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | Итого 2014-2018 годы | Собственные средства | Прибыль, направляемая на инвестиции: | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | в т.ч. прибыль со свободного сектора | в т.ч. от технологического присоединения | в т.ч. от технологического присоединения генерации | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | Прочая прибыль | Амортизация (возврат капитала) | Амортизация, учтенная в тарифе | Прочая амортизация | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | Возврат НДС | Прочие собственные средства | в т.ч. средства допэмиссии | в т.ч. выпадающие доходы по техприсоединению потребителей | Остаток собственных средств на начало года | Привлеченные средства, в т.ч.: | Кредиты | Облигационные займы | Займы организаций | Бюджетное финансирование | Средства внешних инвесторов | Использование лизинга | Прочие привлеченные средства | Дефицит | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | ИТОГО
|  | С/П* |  |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | [6 empty] | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО по филиалу ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" |  | 169.513 км / 79.76 МВА |  |  | 2717.289 | 2549.113 | 243.388 | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 338.403 | 350.043 | 370.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 314.227 | 298.872 | 316.924 | 930.023
1. | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. |  | 169.513 км / 79.76 МВА |  |  | 2717.289 | 2549.113 | 243.388 | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 338.403 | 350.043 | 370.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 314.227 | 298.872 | 316.924 | 930.023
1.1 | Инвестиции на производственное развитие, из них: |  | 169.513 км / 79.76 МВА |  |  | 2717.289 | 2549.113 | 243.388 | 20.346 км / 34.66 МВА | 5.625 км / 3.41 МВА | 38.859 км / 3.46 МВА | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 89.03 км / 62.33 МВА | 338.403 | 350.043 | 370.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 314.227 | 298.872 | 316.924 | 930.023
3.29 МВА
1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 91.79 км / 58.59 МВА |  |  | 2009.751 | 1862.433 | 235.705 | 11.307 км / 34.41 МВА | 3.29 МВА | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 41.16 МВА | 275.466 | 165.042 | 217.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.893 | 160.056 | 228.012 | 580.961
|  |  | 0 | [6 empty] | 2.29 МВА |  |  |  | 0
1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 91.79 км / 58.59 МВА |  |  | 1288.81 | 1257.321 | 172.711 | 11.307 км / 34.41 МВА | 3.29 МВА | 3.46 МВА | 0 |  | 11.307 км / 41.16 МВА | 230.97 | 56.414 | 66.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.675 | 100.991 | 148.442 | 308.108
|  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 91.79 км / 15.59 МВА |  |  | 484.874 | 470.714 | 27.066 | 11.307 км /2.41 МВА | 2.29 МВА | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 8.16 МВА | 61.719 | 48.771 | 29.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.473 | 57.282 | 57.002 | 140.757
| воздушные линии, в т.ч. |  | 91.79 км / 15.59 МВА |  |  | 484.874 | 470.714 | 27.066 | 11.307 км /2.41 МВА | 2.29 МВА | 3.46 МВА | 0 | 0 | 11.307 км / 8.16 МВА | 61.719 | 48.771 | 29.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.473 | 57.282 | 57.002 | 140.757
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 20 км |  |  | 29.25 | 29.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.788 | 0 | 24.788
1 | Перевод ЛЭП-110 кВ ТДЭС-24км (ПС-26) №112 на напряжение 35 кВ, в т.ч. ПИР | П,С | 20 км | 2017 | 2017 | 29.25 | 29.25 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 29.25 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 29.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.788 |  | 24.788
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 71.79 км / 15.59 МВА |  |  | 455.624 | 441.464 | 27.066 | 11.307 км /2.41 МВА | 2.29 МВА | 3.46 МВА |  | 0 | 11.307 км / 8.16 МВА | 61.719 | 48.771 | 29.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.473 | 32.494 | 57.002 | 115.969
2 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Алдан-3 от ПС№5 Алдан | С | 24,89 км / 5.42 МВА | 2010 | 2016 | 142.686 | 135.429 | 27.066 | 3.34 км / 1.76 МВА | 2.29 МВА | 3.46 МВА |  |  | 3.34 км / 7.51 МВА | 43.072 | 43.432 | 21.859 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 108.363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.214 |  |  | 20.214
3 | Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф.Хлебозавод от ПС№5 Алдан | П,С | 40.4 км / 10.17 МВА | 2010 | 2020 | 290.2 | 283.297 | [6 empty] | 0 |  | 1.248 | 7.339 | 0 | [25 empty] | 26.8 | 0 | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 67.261 | 0 | [25 empty] | 102.648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 32.494 | 57.002 | 95.755
4 | Реконструкция ТП, ВЛ 10(6)/0,4 кВ АРРС, НеРЭС, ТРЭС | С |  | 2014 | 2015 | 8.627 | 8.627 |  | 1.467 км / 0.65 МВА |  |  |  |  | 1.467 км / 0.65 МВА | 4.536 | 4.091 | [55 empty] | 0 | [25 empty] | 8.627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ п.«Орочен-1», п.«Орочен-2» | С | 6,5 км | 2014 | 2014 | 14.111 | 14.111 |  | 6.5 км |  |  |  |  | 6.5 км | 14.111 | [82 empty] | 14.111
| Подстанции, в т.ч. |  | 43 МВА |  |  | 803.936 | 786.607 | 145.645 | 32 МВА | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 33 МВА | 169.251 | 7.643 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.202 | 43.709 | 91.44 | 167.351
| Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН) |  | 42 МВА |  |  | 801.739 | 784.41 | 145.645 | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 МВА | 169.251 | 5.446 | 37.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.202 | 43.709 | 91.44 | 167.351
6 | Реконструкция ПС № 38 Угольная | С | 10 МВА | 2011 | 2014 | 229.309 | 220.25 | 144.424 | 32 МВА |  |  |  |  | 32 МВА | 75.826 | [82 empty] | 75.826
7 | Техническое перевооружение ПС 16 110/6 кВ Юхта, ПС 37 110/6 кВ Б.Нимныр (замена трансформаторов тока) | С |  | 2014 | 2014 | 5.778 | 5.778 | [7 empty] | 5.778 | [82 empty] | 5.778
8 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка КРУН-6 кВ взамен существующего ЗРУ-6 кВ) | С |  | 2012 | 2014 | 75.106 | 75.037 | 1.221 | [6 empty] | 73.816 | [82 empty] | 73.816
9 | Замена измерительных трансформаторов тока и напряжения (ЦП 7) | С |  | 2014 | 2018 | 20.185 | 20.185 | [7 empty] | 13.831 | 1.004 | 2.44 | 0 | [25 empty] | 2.302 | 0 | [25 empty] | 0.608 | 0 | [25 empty] | 20.185 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 1.951 | 0.515 | 4.554
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 18 ЗИФ (установка БСК), в т.ч. ПИР | П,С |  | 2016 | 2017 | 24.624 | 24.624 | [9 empty] | 2.397 | [26 empty] | 22.227 | [53 empty] | 24.624 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 18.836 |  | 20.879
11 | Техническое перевооружение ПС № 2 110/35/6 кВ "Лебединый" (замена МВ МКП-110 на LTB), в т.ч. ПИР | П,С |  | 2015 | 2016 | 10.024 | 10.024 | [8 empty] | 0.752 | 9.272 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 10.024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.905 |  |  | 7.905
12 | Замена АБ (ЦП 2) | С |  | 2016 | 2016 | 4.522 | 4.522 | [9 empty] | 4.522 | 0 | [26 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 4.522 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 |  |  | 3.87
13 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №5 «Алдан» | С | 32 МВА | 2010 | 2020 | 409.59 | 401.389 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 27.013 | 0 | [25 empty] | 107.292 | 0 | [25 empty] | 134.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.922 | 90.925 | 113.847
14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Малый Нимныр (установка линейной ячейки 110 кВ и блок-контейнера) | П.С |  | 2015 | 2016 | 22.601 | 22.601 | [8 empty] | 3.69 | 18.911 | [80 empty] | 22.601 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.296 |  |  | 16.296
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 1 МВА |  |  | 2.197 | 2.197 | 0 |  | 1 МВА | 0 | 0 | 0 | 1 МВА | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 20 Якокут (замена трансформатора), в т.ч. ПИР | П,С | 1 МВА | 2015 | 2015 | 2.197 | 2.197 |  |  | 1 МВА |  |  |  | 1 МВА |  | 2.197 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 2.197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Уровень входящего напряжения 10 кВ (СН2)
1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. |  |  |  |  | 306.123 | 219.291 | 15.851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.904 | 23.616 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31.017 | 71.017
16 | АИИС КУЭ розничного рынка | С |  | 2008 | 2021 | 306.123 | 219.291 | 15.851 | [6 empty] | 23.904 | 23.616 | 23.6 | 0 | [25 empty] | 23.6 | 0 | [25 empty] | 36.6 | 0 | [25 empty] | 131.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 31.017 | 71.017
1.1.1.3 | Инновации и НИОКР
1.1.1.4 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. |  |  |  |  | 87.748 | 58.751 | 45.249 | [6 empty] | 6.338 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 2.3
17 | Оснащение дуговыми защитами (ЦП 4) | С |  | 2014 | 2018 | 10.585 | 10.585 | [7 empty] | 3.421 | 4.45 |  | 0 | [25 empty] | 1.357 | 0 | [25 empty] | 1.357 | 0 | [25 empty] | 10.585 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.15 | 1.15 | 2.3
18 | Реконструкция ВЛ №117 "ОРУ 110 кВ НГРЭС-ПС№40 Обогатительная фабрика (замена грозотросса) | С |  | 2011 | 2014 | 62.124 | 38.88 | 36.553 | [6 empty] | 2.327 | [82 empty] | 2.327
19 | Оснащение быстродействующими защитами транзитов 110кВ ( ВЛ-110 кВ Л-116,117 от ПС-40 до НГРЭС, ВЛ-110кВ Л-119,120 от ПС-47 до НГРЭС) (ЦП 2.3) | С |  | 2011 | 2014 | 15.039 | 9.286 | 8.696 | [6 empty] | 0.59 | [82 empty] | 0.59
1.1.1.5 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. |  |  |  |  | 21.763 | 21.763 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 0.6 | 3.8 | 18.515
20 | Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ЦП 8) | С |  | 2016 | 2018 | 16.644 | 16.644 | [9 empty] | 13.93 | 0 | [25 empty] | 0.354 | 0 | [25 empty] | 2.36 | [26 empty] | 16.644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0.3 | 2 | 14.161
21 | Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ЦП 9) | С |  | 2016 | 2018 | 5.119 | 5.119 | [9 empty] | 2.641 | [26 empty] | 0.354 | [26 empty] | 2.124 | [26 empty] | 5.119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0.3 | 1.8 | 4.354
1.1.1.6 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.7 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  |  |  |  | 17.897 | 17.897 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
| Электрические линии, в т.ч. |  |  |  |  | 17.897 | 17.897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
| воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 17.897 | 17.897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  |  | 17.897 | 17.897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
22 | Реконструкция ТП, ВЛ 10(6)/0,4 кВ АРРС, НеРЭС, ТРЭС | С |  | 2016 | 2018 | 17.897 | 17.897 | [9 empty] | 5.507 | 0 | [25 empty] | 6.49 | 0 | [25 empty] | 5.9 | 0 | [25 empty] | 17.897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
1.1.1.8 | Прочие объекты электроэнергетики |  |  |  |  | 135.864 | 135.864 | 1.894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 59.659 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.845 | 0 | 0 | 65.845
23 | Реконструкция здания маслохозяйства | С |  | 2013 | 2017 | 127.444 | 127.444 | 1.894 | [7 empty] | 53.058 | 70.41 | 0 | [25 empty] | 2.082 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 125.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.845 |  |  | 65.845
24 | Монтаж структурированной кабельной системы в здании управления ЮЯЭС, г. Алдан в т.ч. ПИР | П,С |  | 2014 | 2015 | 6.937 | 6.937 | [7 empty] | 1.12 | 5.817 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 6.937 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
25 | Поставка, установка и ввод в эксплуатацию тахографического оборудования на транспортные средства для филиала "ЮЯЭС" | С |  | 2014 | 2015 | 1.483 | 1.483 | [7 empty] | 0.699 | 0.784 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 1.483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.9 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  | 138.075 | 138.075 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.435 | 20.903 | 34.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 28.815 | 30.687 | 88.76
26 | Оборудование ИТ | С |  | 2014 | 2018 | 16.006 | 16.006 | [7 empty] | 1.915 | 3.304 | 3.445 | 0 | [25 empty] | 3.581 | 0 | [25 empty] | 3.761 | 0 | [25 empty] | 16.006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 3.035 | 3.187 | 9.141
27 | Автотранспортная техника | С |  | 2014 | 2018 | 108.649 | 108.649 | [7 empty] | 8.88 | 11.792 | 28.505 | 0 | [25 empty] | 28.792 | 0 | [25 empty] | 30.68 | 0 | [25 empty] | 108.649 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.157 | 24.4 | 26 | 74.557
28 | Оборудование не требующее монтажа | С |  | 2014 | 2018 | 13.42 | 13.42 | [7 empty] | 1.64 | 5.807 | 2.575 | 0 | [25 empty] | 1.628 | 0 | [25 empty] | 1.77 | 0 | [25 empty] | 13.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 1.38 | 1.5 | 5.062
1.1.1.10 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: |  |  |  |  | 13.471 | 13.471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7.916 | 11.416
29 | ПИР Реконструкция ПС № 35 Левобережная | П |  | 2018 | 2018 | 9.341 | 9.341 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 9.341 | [26 empty] | 9.341 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.916 | 7.916
30 | ПИР Реконструкция административного здания | П |  | 2017 | 2017 | 4.13 | 4.13 | [9 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 4.13 | 0 | [52 empty] | 4.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 |  | 3.5
1.1.2 | Новое строительство и расширение |  | 77.723 км / 21.17 МВА |  |  | 707.538 | 686.68 | 7.683 | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 38.859 км | 9.7 км / 20.4 МВА | 14.5 км / 0.4 МВА | 77.723 км / 21.17 МВА | 62.937 | 185.001 | 153.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 121.334 | 138.816 | 88.912 | 349.062
1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. |  | 6.829 км / 20 МВА |  |  | 445.033 | 424.22 | 1.076 | 0 |  | 2.029 км | 20 МВА | 4.8 км | 6.829 км / 20 МВА | 21.364 | 70.363 | 102.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 78.178 | 119.102 | 67.339 | 264.619
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 6.829 км |  |  | 186.32 | 186.315 | 1.047 | 0 |  | 2.029 км | 0 | 4.8 км | 6.829 км | 18.659 | 67.03 | 20.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 67.339 | 67.339
0
| воздушные линии, в т.ч. |  | 6.829 км |  |  | 186.32 | 186.315 | 1.047 |  |  | 2.029 км | 0 | 4.8 км | 6.829 км | 18.659 | 67.03 | 20.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.339 | 67.339
|  |  | 0 | [8 empty] | #REF!
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 6.829 км |  |  | 186.32 | 186.315 | 1.047 |  |  | 2.029 км | 0 | 4.8 км | 6.829 км | 18.659 | 67.03 | 20.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.339 | 67.339
31 | ВЛ-35 кВ Томмот-Алексеевск (строительство) | П,С | 2.029 км | 2012 | 2016 | 106.86 | 106.855 | 1.047 |  |  | 2.029 км |  |  | 2.029 км | 18.659 | 67.03 | 20.119 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 105.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
32 | Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ (в габарите 110 кВ) ПС 220 кВ Томмот- ПС 35 кВ Промзона | С | 4.8 км | 2018 | 2018 | 79.46 | 79.46 | [5 empty] | 4.8 км | 4.8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 79.46 | 0 | [25 empty] | 79.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67.339 | 67.339
| Подстанции, в т. ч. |  | 20 МВА |  |  | 258.713 | 237.905 | 0.029 |  |  | 0 | 20 МВА | 0 | 20 МВА | 2.705 | 3.333 | 82.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.178 | 119.102 | 0 | 197.28
Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)
| Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1) |  | 20 МВА |  |  | 258.713 | 237.905 | 0.029 |  |  | 0 | 20 МВА | 0 | 20 МВА | 2.705 | 3.333 | 82.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.178 | 119.102 | 0 | 197.28
33 | Строительство ПС 35/10 кВ "Промзона" с реконструкцией сетей 35/10 кВ | П,С | 20 МВА | 2008 | 2017 | 258.713 | 237.905 | 0.029 |  |  |  | 20 МВА |  | 20 МВА | 2.705 | 3.333 | 82.392 | 0 | [25 empty] | 149.446 | 0 | [25 empty] | 0 | [26 empty] | 237.876 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.178 | 119.102 |  | 197.28
1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.2.3 | Инновации и НИОКР
1.1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: |  | 70.894 км / 1.17 МВА |  |  | 262.505 | 262.46 | 6.607 | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 41.573 | 114.638 | 50.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.156 | 19.714 | 21.573 | 84.443
0
| Электрические линии, в т.ч. |  | 70.894 км / 1.17 МВА |  |  | 262.505 | 262.46 | 6.607 | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 41.573 | 114.638 | 50.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.156 | 19.714 | 21.573 | 84.443
| воздушные линии, в т.ч. |  | 70.894 км / 1.17 МВА |  |  | 262.505 | 262.46 | 6.607 | 9.039 км / 0.25 МВА | 5.625 км / 0.12 МВА | 36.83 км | 9.7 км / 0.4 МВА | 9.7 км / 0.4 МВА | 70.894 км / 1.17 МВА | 41.573 | 114.638 | 50.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.156 | 19.714 | 21.573 | 84.443
| ВЛЭП 35 кВ |  | 14.13 км |  |  | 108.071 | 108.026 | 3.998 |  |  | 14.13 км |  |  | 14.13 км | 6.545 | 97.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ВЛ-35 кВ ПС Томмот - ПС Н.Якокитская (строительство)* | П, С | 14.13 км | 2012 | 2016 | 108.071 | 108.026 | 3.998 |  |  | 14.13 км |  |  | 14.13 км | 6.545 | 97.483 | [81 empty] | 104.028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 26.611 км / 1.17 МВА |  |  | 92.359 | 92.359 | 2.609 | 4.886 км / 0.25 МВА | 0.625 км / 0.12 МВА | 15.7 км | 2.7 км / 0.4 МВА | 2.7 км / 0.4 МВА | 26.611 км / 1.17 МВА | 25.198 | 5.03 | 37.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | 8.714 | 9.573 | 50.443
35 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью свыше 150 кВт. | С | 19 км / 0.8 МВА | 2016 | 2018 | 52.664 | 52.664 |  |  |  | 15 км | 2 км / 0.4 МВА | 2 км / 0.4 МВА | 19 км / 0.8 МВА |  |  | 36.005 | [26 empty] | 7.931 | [26 empty] | 8.728 | [26 empty] | 52.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.513 | 6.721 | 7.397 | 44.631
36 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью от 16 кВт до 150 кВт (в т.ч. до 15 кВт с расстоянием превышающим 300-500 метров) | С | 3.426 км / 0.37 МВА | 2014 | 2018 | 13.706 | 13.706 |  | 0.701 км / 0.25 МВА | 0.625 км / 0.12 МВА | 0.7 км | 0.7 км | 0.7 км | 3.426 км / 0.37 МВА | 1.818 | 5.03 | 1.939 | 0 | [25 empty] | 2.352 | 0 | [25 empty] | 2.567 | 0 | [25 empty] | 13.706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 1.993 | 2.176 | 5.812
37 | Строительство 2-х двухцепных ВЛ-6 кВ от ПС № 38 Угольная - шахта Чульмаканская, в том числе ПИР | П,С | 4.185 км | 2013 | 2014 | 25.989 | 25.989 | 2.609 | 4.185 км |  |  |  |  | 4.185 км | 23.38 | [82 empty] | 23.38
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 30.153 км |  |  | 62.075 | 62.075 | 0 | 4.153 км | 5 км | 7 км | 7 км | 7 км | 30.153 км | 9.83 | 12.125 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.075 | [17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 11 | 11 | 12 | 34
38 | Мероприятия по подключению новых потребителей мощностью до 15 кВт (расстояние до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) | С | 30.153 км | 2014 | 2018 | 62.075 | 62.075 |  | 4.153 км | 5 км | 7 км | 7 км | 7 км | 30.153 км | 9.83 | 12.125 | 12.98 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 12.98 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 14.16 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 62.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 34
1.1.2.5 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.2.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.2.7 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.2. | Приобретение объектов основных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
*Примечание :
Инвестиционный проект "ВЛ-35 кВ Томмот - ПС Н.Якокитская" финансируется за счет источников : плата за технологическое присоединение и тарифные источники.
В соответствии с Постановлением Правления ГКЦ РЭК РС(Я) от 30.04.2013г. №54 размер платы за технологическое присоединение составляет 83 483.69 тыс.руб. с НДС, в том числе расходы на строительство ВЛ - 80698.665 тыс.руб. с НДС