## Корректир.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2016 г.
№ п/п |  | Наименование объекта | обоснование включения объекта в ГПР | Примечание | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во
| Инв. Номер |  |  |  |  | Нач. | Окон-е
[6 empty] | (мес.) | (мес.)
Всего ремонт
1. |  | Передаточные устройства
1.1. |  | ВЛ 110 кВ
1.1.1. | ЕО0000782 | ВЛ-110 кВ С-54 "БВС-КРС" | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | валка деревьев 245шт. чистка просеки 1.5га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.5
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт. | 245
1.1.2. | ЕО0000783 | ВЛ-110 кВ С-58 "КРС-Ленинск" | ЦП | 1.1 | К | апрель | апрель | чистка просеки 7.735га валка деревьев 1549шт.
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 7.735
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт. | 1549
1.1.3. | ЕО0003628 | ВЛ-110 кВ С-59 "Ленинск-Дежнево" | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | валка деревьев 310шт. чистка просеки 0.8га
[8 empty] | чистка просеки | га | 0.8
[8 empty] | валка деревьев | шт. | 310
1.1.4. | EO0003131 | ВЛ-110 кВ С-62 "Биджан - Благословенное" | по состоянию |  | К | март | апрель | установка птицезащитных устройств 280шт.
[8 empty] | установка птицезащитных устройств | шт. | 280
1.2. |  | ВЛ 35 кВ
1.2.1. | EO0000771 | ВЛ-35 кВ Т-122 "Надеждинск-Воскресеновка" | ЦП | 1.1. | К | февраль | февраль | валка деревьев 560шт чистка просеки 6.5га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 560
[8 empty] | чистка просеки | га | 6.5
1.2.2. | EO0000720 | ВЛ-35 кВ Т-132 "Валдгейм-Пронькино" | ЦП | 1.1. | К | июнь | июнь | валка деревьев 430шт чистка просеки 2.5га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 430
[8 empty] | чистка просеки | га | 2.5
1.2.3. | EO0004197 | ВЛ-35 кВ Т-142 "Кимкан-Известковое" | ЦП | 1.1. | К | декабрь | декабрь | чистка просеки 11.2га валка деревьев 1002шт
[8 empty] | чистка просеки | га | 11.2
[8 empty] | валка деревьев | шт | 1002
1.2.4. | ЕО0004198 | ВЛ-35 кВ Т-143 "Лондоко-Лесоучасток" | ЦП | 1.1. | К | октябрь | октябрь | валка деревьев 580шт чистка просеки 2.5га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 580
[8 empty] | чистка просеки | га | 2.5
1.2.5. | ЕО0004201 | ВЛ-35 кВ Т-146 "Биракан-Двуречье" | ЦП | 1.1. | К | ноябрь | ноябрь | валка деревьев 746шт
[8 empty] | валка деревьев | шт | 746
1.2.6. | ЕО0004202 | ВЛ-35 кВ Т-147"Биракан-Брусит" | ЦП | 1.1 | К | ноябрь | ноябрь | чистка просеки 25.05га
[8 empty] | чистка просеки | га | 25.05
1.2.7. | ЕО0004203 | ВЛ-35 кВ Т-148"Брусит-Кульдур" | ЦП | 1.1 | К | декабрь | декабрь | валка деревьев 80шт чистка просеки 29.5га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 80
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 29.5
1.2.8. | ЕО0003626 | ВЛ-35 кВ Т-125 "Унгун-Бабстово" | ЦП | 1.1 | К | апрель | апрель | чистка просеки 5.4га валка деревьев 3683шт
[8 empty] | чистка просеки | га | 5.4
[8 empty] | валка деревьев | шт | 3683
1.2.9. | ЕО0002065 | ВЛ-35 кВ Т-101 "Левобережная-ДСК" | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | валка деревьев 705шт чистка просеки 17га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 705
[8 empty] | чистка просеки | га | 17
1.2.10. | ЕО0002064 | ВЛ-35 кВ Т-100 "Левобережная-ДМ" | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | валка деревьев 135шт чистка просеки 7.8га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 135
[8 empty] | чистка просеки | га | 7.8
1.2.11. | ЕО0002070 | ВЛ-35 кВ Т-102 "Волочаевка-Камышовка" | ЦП | 1.1 | К | февраль | февраль | валка деревьев 237шт чистка просеки 3.6га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 237
[8 empty] | чистка просеки | га | 3.6
1.3. |  | ВЛ/КЛ 6-10 кВ
1.3.1. |  | ВЛ 6-10 кВ
1.3.1.1. | ЕО0000757 | ВЛ-10кВ Ф.153 "Бирофельд" | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Валка деревьев 684шт Чистка просеки 4.2га
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 684
[8 empty] | Чистка просеки | га | 4.2
1.3.1.2. | EO0003108 | ВЛ-10 кВ Ф.61 "Столбовое" | по состоянию |  | К | июль | август | Замена промежуточных опор 3шт Замена изоляторов 276шт Замена разъединителя 3шт Установка разъединителя 1шт Замена траверс 26шт Подвеска провода 8.32км Замена шлейфа отпайки 60шт
[8 empty] | Замена промежуточных опор | шт | 3
[8 empty] | Замена изоляторов | шт | 276
[8 empty] | Замена разъединителя | шт | 3
[8 empty] | Установка разъединителя | шт | 1
[8 empty] | Замена траверс | шт | 26
[8 empty] | Подвеска провода | км | 8.32
[8 empty] | Замена шлейфа отпайки | шт | 60
1.3.1.3. | ЕО0004188 | ВЛ-6 кВ Ф.240 "Кульдур" | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | валка деревьев 36шт чистка просеки 0.4га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 36
[8 empty] | чистка просеки | га | 0.4
1.3.1.4. | ЕО0004185 | ВЛ-6 кВ Ф.234 "Кульдур" | ЦП | 1.1 | К | октябрь | октябрь | Валка деревьев 434шт Чистка просеки 0.58га
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 434
[8 empty] | Чистка просеки | га | 0.58
1.3.1.5. | ЕО0004187 | ВЛ-6 кВ Ф.239 "Кульдур" | ЦП | 1.1 | К | октябрь | октябрь | валка деревьев 523шт чистка просеки 1.68
[8 empty] | валка деревьев | шт | 523
[8 empty] | чистка просеки |  | 1.68
1.3.1.6. | ЕО0004178 | ВЛ-6 кВ Ф.1 "Лондоко" | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | валка деревьев 11шт
[8 empty] | валка деревьев | шт | 11
1.3.1.7. | ЕО0003033 | ВЛ-10 кВ Ф.12 "Амурзет" | по состоянию |  | К | июль | июль | валка деревьев 48шт
[8 empty] | валка деревьев | шт | 48
1.3.1.8. | ЕО0003616 | ВЛ-10 кВ Ф.186 "Унгун - Целинное" (Ф-155) | ЦП | 1.1 | К | июль | июль | чистка просеки 8.68га валка деревьев 185шт
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 8.68
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 185
1.3.1.9. | ЕО0004611 | ВЛ-6 кВ Ф.133 "Облучье" | ЦП | 1.1 | К | март | март | Валка деревьев 2522шт Чистка просеки 27.9га
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 2522
[8 empty] | Чистка просеки | га | 27.9
1.3.1.10. | EO0003108 | ВЛ-10 кВ Ф.61 "Столбовое" | ЦП | 1.1 | К | июль | июль | чистка просеки 25га валка деревьев 228шт
[8 empty] | чистка просеки | га | 25
[8 empty] | валка деревьев | шт | 228
1.3.1.11. | ЕО0003114 | ВЛ-10 кВ Ф.4 "Амурзет" | ЦП | 1.1 | К | июль | июль | Валка деревьев 105шт
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 105
1.3.1.12. | EO0005228 | ВЛ-10 кВ Ф.171 "БВС" | ЦП | 1.1 | К | май | май | Валка деревьев 95шт
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 95
1.3.1.13. | ЕО0005226 | ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС" | ЦП | 1.1 | К | май | май | Чистка просеки 0.98га
[8 empty] | Чистка просеки | га | 0.98
1.3.1.14. | EO0005811 | ВЛ-10 кВ Ф.169 "БВС" | ЦП | 1.1 | К | май | май | Валка деревьев 75шт Чистка просеки 0.9га
[8 empty] | Валка деревьев | шт | 75
[8 empty] | Чистка просеки | га | 0.9
1.3.1.15. | EO0005224 | ВЛ-6 кВ Ф.119 "МК" | ЦП | 1.1 | К | май | май | Валка деревьев 60шт Чистка просеки 0.7га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | Валка деревьев | шт | 60
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | Чистка просеки | га | 0.7
1.3.1.16. | EO0005548 | ВЛ-6 кВ Ф.118 3.0 53 1д 52жб | ЦП | 1.1 | К | май | май | валка деревьев 45шт чистка просеки 0.98га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 45
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 0.98
1.3.1.17. | ЕО0005223 | ВЛ-6 кВ Ф.8 "МК" | ЦП | 1.1 | К | май | май | чистка просеки 1.4га подрезка деревьев 220шт валка деревьев 40шт
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.4
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | подрезка деревьев | шт | 220
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 40
1.3.1.18. | EO0005232 | ВЛ-10 кВ Ф.159 "БВС" | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | чистка просеки 1.54га Валка деревьев 454шт
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.54
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | Валка деревьев | шт | 454
1.3.1.19. | EO0005947 | ВЛ-6 кВ Ф.414 "СК" | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | валка деревьев 347шт чистка просеки 2.08га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 347
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 2.08
1.3.1.20. | ЕО0005231 | ВЛ-10 кВ Ф.255 "Валдгейм" | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | валка деревьев 173шт чистка просеки 0.28га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 173
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 0.28
1.1
1.1
1.3.1.21. | EO0005230 | ВЛ-10 кВ Ф.264 "Валдгейм" | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | валка деревьев 43шт подрезка деревьев 15шт
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 43
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | подрезка деревьев | шт | 15
1.3.1.22. | EO0005221 | ВЛ-6 кВ Ф.6 "МК" | ЦП | 1.1 | К | июнь | июнь | валка деревьев 405шт чистка просеки 1.97га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 405
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.97
1.3.1.23. | ЕО0002055 | ВЛ-10 кВ Ф.102 "Камышовка" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 60шт чистка просеки 2.24га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 60
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 2.24
1.3.1.24. | ЕО0002068 | ВЛ-10 кВ Ф.160 "Порт - Левобережная" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 40шт чистка просеки 6.33га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 40
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 6.33
1.3.1.25. | ЕО0002063 | ВЛ-10 кВ Ф.160 "Левобережная" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 30шт чистка просеки 1.94га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 30
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.94
1.3.1.26. | ЕО0002056 | ВЛ-10 кВ Ф.17 "Камышовка" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 50шт чистка просеки 1.45га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 50
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.45
1.3.1.27. | ЕО0002058 | ВЛ-10 кВ Ф.116 "Камышовка" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 40шт чистка просеки 1.18га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 40
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 1.18
1.3.1.28. | EO0043348 | ВЛ-10кВ п.Приамурский,от ПС "Левобережная" 220/35/10кВ доТП"Поселок"10/0,4 | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 120шт чистка просеки 2.77га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 120
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 2.77
1.3.1.29. | ЕО0002062 | ВЛ-10 кВ Ф.154 "Левобережная" | ЦП | 1.1 | К | сентябрь | сентябрь | валка деревьев 185шт чистка просеки 3.67га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 185
[8 empty] | чистка просеки | га | 3.67
1.3.1.30. | ЕО0002057 | ВЛ-10 кВ Ф.114 "Камышовка" | ЦП | 1.1 | К | сентябрь | сентябрь | валка деревьев 210шт чистка просеки 6га
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | валка деревьев | шт | 210
|  |  |  | 1.1 |  |  |  | чистка просеки | га | 6
1.3.1.31. | ЕО0002020 | ВЛ-10 кВ Ф.114 "Соцгородок" | ЦП | 1.1 | К | август | август | валка деревьев 70шт чистка просеки 1.05га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 70
[8 empty] | чистка просеки | га | 1.05
1.3.1.32. | ЕО0003122 | ВЛ-10кВ Ф.118 "Благословенное" | по состоянию |  | К | март | март | Замена штыревой стеклянной изоляции на натяжную 3шт
[8 empty] | Замена штыревой стеклянной изоляции на натяжную | шт | 3
1.3.1.33. | EO0003119 | ВЛ-10 кВ Ф.16 "Амурзет" | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена промежуточной опоры 1шт
[8 empty] | Замена промежуточной опоры | шт | 1
1.3.1.34. | EO0003116 | ВЛ-10 кВ Ф.9 "Амурзет" | по состоянию |  | К | июнь | июнь | установка разъединителя 1шт
[8 empty] | установка разъединителя | шт | 1
1.3.1.35. | ЕО0003590 | ВЛ-10 кВ Ф.46 "Дежнево" | по состоянию |  | К | июль | июль | валка угрожающих деревъев 18шт чистка просеки 0.02га замена колпачков 12шт выправка опор 4шт опресовка шлейфов 12шт замена узла крепления укоса 2шт
[8 empty] | валка угрожающих деревъев | шт | 18
[8 empty] | чистка просеки | га | 0.02
[8 empty] | замена колпачков | шт | 12
[8 empty] | выправка опор | шт | 4
[8 empty] | опресовка шлейфов | шт | 12
[8 empty] | замена узла крепления укоса | шт | 2
1.3.1.36. | ЕО0004187 | ВЛ-6 кВ Ф.239 "Кульдур" | по состоянию |  | К | июнь | июнь | замена анкерной опоры 1шт монтаж анкерной опоры 1шт монтаж укоса 2шт
[8 empty] | замена анкерной опоры | шт | 1
[8 empty] | монтаж анкерной опоры | шт | 1
[8 empty] | монтаж укоса | шт | 2
1.3.1.37. | ЕО0042130 | ВЛ-10 кВ Ф-156 п.Приамурский от подстанции "Левобережная" до КТПН-4 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | валка деревьев 60шт чистка просеки 2.5га
[8 empty] | валка деревьев | шт | 60
[8 empty] | чистка просеки | га | 2.5
1.3.1.38. | ЕО0004180 | ВЛ-6 кВ Ф.73 "Известковое" | по состоянию |  | К | март | март | замена штыревых изоляторов 24шт опресовка шлейфов ЛР 6шт
[8 empty] | замена штыревых изоляторов | шт | 24
[8 empty] | опресовка шлейфов ЛР | шт | 6
1.3.1.39. | ЕО0003597 | ВЛ-10 кВ Ф.72 "Ленинск-Ленинское" | Опоры установленны на територии средней школы |  | К | июнь | июнь | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ 0.434км
[8 empty] | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ | км | 0.434
1.3.1.40. | ЕО0003589 | ВЛ-10 кВ Ф.16 "Бабстово-Бабстово" | ВЛ проходит по територии школы |  | К | август | август | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ 0.372км
[8 empty] | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ | км | 0.372
1.3.1.41. | ЕО0003589 | ВЛ-10 кВ Ф.16 "Бабстово-Бабстово" | ВЛ проходит по територии сельского стадиона |  | К | август | август | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ 0.44км
[8 empty] | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ | км | 0.44
1.3.1.42. | ЕО0003600 | ВЛ-10 кВ Ф.78 "Ленинск-Ленинское" | Опоры установленны на територии детского сада |  | К | июль | июль | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ 0.77км
[8 empty] | прокладка кабельной вставки ВЛ-10 кВ | км | 0.77
1.3.1.43. | ЕО0043757 | ВЛ-10 кВ Фидер "Водокачка" от КТПНС- №15 пос.Бира | по состоянию |  | К | апрель | апрель | замена штыревых изоляторов 28шт
[8 empty] | замена штыревых изоляторов | шт | 28
1.3.1.44. | ЕО0043713 | ВЛ-6 кВ ф-136 г.Облучье | по состоянию |  | К | май | май | демонтаж промежуточных ж/б опор 7шт демонтаж сложных опор 12шт монтаж одностоечных ж/б опор с 1 подкосом 12шт монтаж промежуточных опор 3шт монтаж траверсы 12шт монтаж деф. штыр. Изоляторов 16шт монтаж натяжной гирлянды изоляторов 12шт замена шлейфа отпайки 39шт устройство заземления 15шт замена ЛР 3шт демонтаж траверсы 6шт монтаж траверсы 9шт монтаж опорного изолятора 12шт разборка грунта в траншее вручную 15м3 замена ЛР 3шт разборка асфальтного покрытия 1.4м3 разборка грунта в траншее эксковатором 85м3 прокладка кабеля 210м3 засыпка грунта в траншее вручную 15м3 засыпка грунта в траншее эксковатором 85м3 ремонт асфальта 5м2 монтаж концевой муфты 4шт демонтаж ВЛ 0.21км
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж промежуточных ж/б опор | шт | 7
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж сложных опор | шт | 12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж одностоечных ж/б опор с 1 подкосом | шт | 12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж промежуточных опор | шт | 3
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж траверсы | шт | 12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж деф. штыр. Изоляторов | шт | 16
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж натяжной гирлянды изоляторов | шт | 12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена шлейфа отпайки | шт | 39
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | устройство заземления | шт | 15
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена ЛР | шт | 3
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж траверсы | шт | 6
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж траверсы | шт | 9
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж опорного изолятора | шт | 12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | разборка грунта в траншее вручную | м3 | 15
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | разборка асфальтного покрытия | м3 | 1.4
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | разборка грунта в траншее эксковатором | м3 | 85
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | прокладка кабеля | м3 | 210
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | засыпка грунта в траншее вручную | м3 | 15
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | засыпка грунта в траншее эксковатором | м3 | 85
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | ремонт асфальта | м2 | 5
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж концевой муфты | шт | 4
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж ВЛ | км | 0.21
1.3.1.45. | ЕО0003118 | ВЛ-10 кВ ф.15 "Амурзет" | по состоянию |  | К | август | август | валка деревьев 120шт
[8 empty] | валка деревьев | шт | 120
1.3.1.46. | ЕО0002022 | ВЛ-6 кВ ф.234 п.Николаевка | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | валка деревьев 570шт
[8 empty] | валка деревьев | шт | 570
1.3.1.47. | ЕО0002058 | ВЛ-10 кВ ф.116 "Камышовка" | по состоянию |  | К | апрель | апрель | демонтаж провода 0.5км демонтаж опор 2шт монтаж опор 6шт монтаж траверсы 13шт монтаж штыревых изоляторов 26шт монтаж натяжных изоляторов 33шт устройство повторного заземления 7шт валка деревьев 70шт монтаж провода 0.375км монтаж доп.укоса 1шт монтаж ЛР 6шт
[8 empty] | демонтаж провода | км | 0.5
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 2
[8 empty] | монтаж опор | шт | 6
[8 empty] | монтаж траверсы | шт | 13
[8 empty] | монтаж штыревых изоляторов | шт | 26
[8 empty] | монтаж натяжных изоляторов | шт | 33
[8 empty] | устройство повторного заземления | шт | 7
[8 empty] | валка деревьев | шт | 70
[8 empty] | монтаж провода | км | 0.375
[8 empty] | монтаж доп.укоса | шт | 1
[8 empty] | монтаж ЛР | шт | 6
1.3.1.48. | ЕО0000747 | ВЛ-10 кВ ф.65 "Опытная" | по состоянию | 1.1 | К | октябрь | октябрь | валка деревьев 93шт чистка просеки 2.58га
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | валка деревьев | шт | 93
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | чистка просеки | га | 2.58
1.3.1.49. | ЕО0002010 | ВЛ-10 кВ ф.33 "СОТ-Березовка" | по состоянию | 1.1 | К | август | август | чистка просеки 1га валка деревьев 95шт
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | чистка просеки | га | 1
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | валка деревьев | шт | 95
1.3.1.50. | ЕО0002054 | ВЛ-10 кВ ф.33 "ДМ-Владимировка" | по состоянию | 1.1 | К | сентябрь | сентябрь | чистка просеки 6га валка деревьев 350шт
[8 empty] | чистка просеки | га | 6
[8 empty] | валка деревьев | шт | 350
1.3.2. |  | КЛ 6-10 кВ
1.3.2.1. |  | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ | по состоянию |  | К | июль | октябрь | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ 332м2
[8 empty] | Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ | м2 | 332
1.4. |  | ВЛ/КЛ 0,4 кВ
1.4.1. |  | ВЛ 0,4 кВ
1.4.1.1. | ЕО0003568 | ВЛ-0,38 кВ от КТПН-36 с. Бабстово | по состоянию |  | К | август | август | демонтаж ВЛ-0,38 кВ 1.172км демонтаж опор 14шт замена светильников 2шт демонтаж траверс 26шт установка опор 15шт монтаж УЗВЛИ 7шт устройство повторного заземления опор 15шт подвеска СИП 1.802км замена вводов 30шт валка деревьев 20шт
[8 empty] | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 1.172
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 14
[8 empty] | замена светильников | шт | 2
[8 empty] | демонтаж траверс | шт | 26
[8 empty] | установка опор | шт | 15
[8 empty] | монтаж УЗВЛИ | шт | 7
[8 empty] | устройство повторного заземления опор | шт | 15
[8 empty] | подвеска СИП | км | 1.802
[8 empty] | замена вводов | шт | 30
[8 empty] | валка деревьев | шт | 20
1.4.1.2. | ЕО0004172 | ВЛ-0,38 кВ ТП-65 ф.2 п.Биракан | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | демонтаж ВЛ-0,38 кВ 0.63км демонтаж опор 16шт установка опор 22шт устройство повторного заземления опор 12шт подвеска СИП 0.68км замена вводов 30шт монтаж УЗВЛИ 3шт
[8 empty] | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 0.63
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 16
[8 empty] | установка опор | шт | 22
[8 empty] | устройство повторного заземления опор | шт | 12
[8 empty] | подвеска СИП | км | 0.68
[8 empty] | замена вводов | шт | 30
[8 empty] | монтаж УЗВЛИ | шт | 3
1.4.1.3. | EO0003095 | ВЛ-0,38 кВ Самара СКТП-202 Ф.1,ф.3 | по состоянию |  | К | май | июнь | замена анкерных опор 9шт замена промежуточных опор 19шт подвеска СИП 1км
[8 empty] | замена анкерных опор | шт | 9
[8 empty] | замена промежуточных опор | шт | 19
[8 empty] | подвеска СИП | км | 1
1.4.1.4. | ЕО0003086 | ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-353 ф.1 | по состоянию |  | К | май | июнь | замена анкерных опор 4шт замена промежуточных опор 11шт замена провода на СИП 0.57пр. км
[8 empty] | замена анкерных опор | шт | 4
[8 empty] | замена промежуточных опор | шт | 11
[8 empty] | замена провода на СИП | пр. км | 0.57
1.4.1.5. | EO0003074 | ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-264 ф.1 | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дер анкерныхных опор на жб 2шт
[8 empty] | замена дер анкерныхных опор на жб | шт | 2
1.4.1.6. | EO0003068 | ВЛ-0,38 кВ Амурзет ТП-367 ф.1 | по состоянию |  | К | август | август | замена дер анкерныхных опор на жб 3шт замена промежуточных опор 1шт замена провода на СИП 0.2пр.км
[8 empty] | замена дер анкерныхных опор на жб | шт | 3
[8 empty] | замена промежуточных опор | шт | 1
[8 empty] | замена провода на СИП | пр.км | 0.2
1.4.1.7. | EO0003858 | ВЛ-0,4кВ Биджан от СКТП 455 Ф1 | по состоянию |  | К | февраль | февраль | демонтаж опор 13шт установка жб опор 11шт подвеска СИП 0.4км устройство повторного заземления 3шт
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 13
[8 empty] | установка жб опор | шт | 11
[8 empty] | подвеска СИП | км | 0.4
[8 empty] | устройство повторного заземления | шт | 3
1.4.1.8. | №EO0003773 | ВЛ-0,4кВ с.Биджан от СКТП -118 Ф1 | по состоянию |  | К | июнь | июнь | демонтаж опор 6шт установка жб опор 6шт подвеска СИП 0.45км устройство повторного заземления 5шт
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 6
[8 empty] | установка жб опор | шт | 6
[8 empty] | подвеска СИП | км | 0.45
[8 empty] | устройство повторного заземления | шт | 5
1.4.1.9. | ЕО0004176 | ВЛ-0,38 кВ Теплое Озеро | по состоянию |  | К | июль | июль | замена промежуточных опор 2шт
[8 empty] | замена промежуточных опор | шт | 2
1.4.1.10. | ЕО0043767 | Сооружение ВЛ-04 кВ от КТП-ДПР-№1 с.Будукан | по состоянию |  | К | август | август | замена опор 2шт
[8 empty] | замена опор | шт | 2
1.4.1.11. | EO0003863 | ВЛ-0,4кВ с.Биджан от КТПН 452 Ф1 | по состоянию |  | К | август | август | демонтаж опор 10шт установка жб опор 9шт подвеска СИП 0.4км устройство повторного заземления 4шт
[8 empty] | демонтаж опор | шт | 10
[8 empty] | установка жб опор | шт | 9
[8 empty] | подвеска СИП | км | 0.4
[8 empty] | устройство повторного заземления | шт | 4
1.4.1.12. | EO0004172 | ВЛ-0,38кВ ТП-65 ф.1 п.Биракан | по состоянию |  | К | ноябрь | ноябрь | демонтаж опор деревянных 28шт установка жб опор 24шт устройство заземления 14шт монтаж УЗВЛИ 5шт демонтаж ВЛ-0,38 кВ 1.2км замена вводов 34шт демонтаж/монтаж ПУ 34шт монтаж СИП 1.015км
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж опор деревянных | шт | 28
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | установка жб опор | шт | 24
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | устройство заземления | шт | 14
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж УЗВЛИ | шт | 5
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 1.2
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена вводов | шт | 34
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж/монтаж ПУ | шт | 34
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж СИП | км | 1.015
1.4.1.13. | EO0004172 | ВЛ-0,38кВ ТП-65 ф.3 п.Биракан | по состоянию |  | К | декабрь | декабрь | демонтаж опор деревянных 24шт установка жб опор 28шт устройство заземления 16шт монтаж УЗВЛИ 3шт демонтаж ВЛ-0,38 кВ 0.96км замена вводов 36шт демонтаж/монтаж ПУ 36шт монтаж СИП 0.99км
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж опор деревянных | шт | 24
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | установка жб опор | шт | 28
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | устройство заземления | шт | 16
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж УЗВЛИ | шт | 3
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 0.96
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена вводов | шт | 36
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж/монтаж ПУ | шт | 36
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж СИП | км | 0.99
1.4.1.14. | EO0004172 | ВЛ-0,38кВ ТП-65 ф.4 п.Биракан | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | демонтаж опор деревянных 29шт установка жб опор 27шт устройство заземления 16шт монтаж УЗВЛИ 4шт демонтаж ВЛ-0,38 кВ 1.12км замена вводов 42шт демонтаж/монтаж ПУ 42шт монтаж СИП 0.851км
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж опор деревянных | шт | 29
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | установка жб опор | шт | 27
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | устройство заземления | шт | 16
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж УЗВЛИ | шт | 4
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 1.12
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена вводов | шт | 42
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж/монтаж ПУ | шт | 42
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж СИП | км | 0.851
1.4.1.15. | EO0004172 | ВЛ-0,38кВ ТП-65 ф.5 п.Биракан | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | демонтаж опор деревянных 35шт установка жб опор 34шт устройство заземления 19шт монтаж УЗВЛИ 4шт демонтаж ВЛ-0,38 кВ 1.68км замена вводов 38шт демонтаж/монтаж ПУ 38шт монтаж СИП 1.573км
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж опор деревянных | шт | 35
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | установка жб опор | шт | 34
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | устройство заземления | шт | 19
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж УЗВЛИ | шт | 4
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж ВЛ-0,38 кВ | км | 1.68
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | замена вводов | шт | 38
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | демонтаж/монтаж ПУ | шт | 38
|  |  | по состоянию |  |  |  |  | монтаж СИП | км | 1.573
2. |  | Оборудование подстанций
2.1. |  | Капитальный ремонт ПС
2.1.1. | ЕО0000952 | ПС 35/10 кВ "Горка" ЛР-10 ф-1,2,4,7,10,14,15 | по состоянию |  | К | июнь | июль | капитальный ремонт МВ-10 кВ ф-14 1шт капитальный ремонт МВ-10 кВ ф-2 1шт капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ф-1,ЛР-10 кВ ф-1 2шт капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ф-14,ЛР-10 кВ ф-14 2шт капитальный ремонт разъединителей ТР-10 кВ ТСН-1,ТР-10 кВ ТСН-2 2шт капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ТН-10 кВ №2 2шт
|  | МВ-10кВ, ШР-10кВ, ТР-10кВ | [5 empty] | капитальный ремонт МВ-10 кВ ф-14 | шт | 1
[8 empty] | капитальный ремонт МВ-10 кВ ф-2 | шт | 1
[8 empty] | капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ф-1,ЛР-10 кВ ф-1 | шт | 2
[8 empty] | капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ф-14,ЛР-10 кВ ф-14 | шт | 2
[8 empty] | капитальный ремонт разъединителей ТР-10 кВ ТСН-1,ТР-10 кВ ТСН-2 | шт | 2
[8 empty] | капитальный ремонт разъединителей ШР-10 кВ ТН-10 кВ №2 | шт | 2
2.1.2. | ЕО0003888 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинск» ЛР-110кВ С-58,С-59; СР-110 Iс.ш.,IIс.ш.; ШР-110 1Т,2Т | по состоянию |  | К | июль | сентябрь | капитальный ремонт РНДЗ 1-110-1000 ПРН-220 М 4шт капитальный ремонт РНДЗ 2-110-1000 ПРН-220 М 2шт
[8 empty] | капитальный ремонт РНДЗ 1-110-1000 ПРН-220 М | шт | 4
[8 empty] | капитальный ремонт РНДЗ 2-110-1000 ПРН-220 М | шт | 2
2.1.3. | ЕО0005487 | ПС 35/6 кВ "Центр" ЛР-35 Т-10; ШР-35 1Т, 2Т, ТН-35 №1,2; СР-I, II с.ш. | по состоянию |  | К | май | июнь | капитальный ремонт:регулировка ЗН,гл.ножей.Заменить блок-контакты сигнальные 7шт капитальный ремонт:регулировка МВ, замена сливных кранов,замена уплотнений баков МВ. Установка МУН,ТЭН и кожухов в приводах 2шт замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ 9шт капитальный ремонт:регулировка ЗН,гл.ножей и разъединителей 15шт капитальный ремонт:регулировка МВ,устранение течей масла из баков,замена дефектных м/у поплавков 8шт капитальный ремонт:устранение течи масла из под резиновых уплотнений вводов 6/0,4 кВ,крышки бака,с проработанного крана. 2шт капитальный ремонт:ревизия контактных соединений,чистка от пыли и грязи,покраска по расцветке фаз. 52п/м капитальный ремонт:замена уплотнений дверей,ремонт запирающих устройств 12яч. замена светильников с заменой провода по периметру ПС 12/0,3шт/км
[8 empty] | капитальный ремонт:регулировка ЗН,гл.ножей.Заменить блок-контакты сигнальные | шт | 7
[8 empty] | капитальный ремонт:регулировка МВ, замена сливных кранов,замена уплотнений баков МВ. Установка МУН,ТЭН и кожухов в приводах | шт | 2
[8 empty] | замена РВС-35кВ на ОПН-35кВ | шт | 9
[8 empty] | капитальный ремонт:регулировка ЗН,гл.ножей и разъединителей | шт | 15
[8 empty] | капитальный ремонт:регулировка МВ,устранение течей масла из баков,замена дефектных м/у поплавков | шт | 8
[8 empty] | капитальный ремонт:устранение течи масла из под резиновых уплотнений вводов 6/0,4 кВ,крышки бака,с проработанного крана. | шт | 2
[8 empty] | капитальный ремонт:ревизия контактных соединений,чистка от пыли и грязи,покраска по расцветке фаз. | п/м | 52
[8 empty] | капитальный ремонт:замена уплотнений дверей,ремонт запирающих устройств | яч. | 12
[8 empty] | замена светильников с заменой провода по периметру ПС | шт/км | 12/0,3
2.2. |  | Текущий ремонт ПС
2.2.1. | ЕО0002232 | ПС 35/10 кВ Камышовка 1Т | по состоянию |  | Т | май | май | ремонт с покраской трансформатора 1шт
|  | 1Т | [5 empty] | ремонт с покраской трансформатора | шт | 1
2.2.2. | ЕО0011677 | ПС 35/6 кВ Известковое 1Т | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | ремонт с покраской трансформатора 1шт
|  | 1Т | [5 empty] | ремонт с покраской трансформатора | шт | 1
2.2.3. | ЕО0004282 | ПС 35/10 кВ Будукан | по состоянию |  | Т | июль | июль | монтаж и восстановление сетчатого ограждения в яч.№1 в промежутке между линейным разъединителем и масляным выключателем 1шт
|  | ОРУ-35 кВ яч.1 | [5 empty] | монтаж и восстановление сетчатого ограждения в яч.№1 в промежутке между линейным разъединителем и масляным выключателем | шт | 1
2.2.4. | ЕО0004152 | ПС 35/6 кВ Лесоучасток 2Т | по состоянию |  | Т | август | август | замена электродвигателя обдува 2шт
|  | 2Т | [5 empty] | замена электродвигателя обдува | шт | 2
2.2.5. | ЕО0004286 | ПС 35/6 кВ Двуречье | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | монтаж и восстановление сетчатого ограждения в яч.№3,4 в промежутке между линейным разъединителем и масляным выключателем 2шт
|  | ОРУ-35 кВ яч.3,4,5 | [5 empty] | монтаж и восстановление сетчатого ограждения в яч.№3,4 в промежутке между линейным разъединителем и масляным выключателем | шт | 2
[8 empty] | монтаж и восстановление сетчатого ограждения в яч.№5 в промежутке между секционными разъединителями и секционным масляным выключателем | шт | 2
2.2.6. | ЕО0003338 | ПС 35/10 кВ Доброе | по состоянию |  | Т | июль | июль | смонтировать сетчатое ограждение в промежутке между ШР-35 кВ и МВ-35 кВ 1Т 1шт замена сливного крана на МВ-35 1Т 1шт
|  | 1Т | [5 empty] | смонтировать сетчатое ограждение в промежутке между ШР-35 кВ и МВ-35 кВ 1Т | шт | 1
[8 empty] | замена сливного крана на МВ-35 1Т | шт | 1
2.2.7. | ЕО0003336 | ПС 110/35/10 кВ Благословенное | по состоянию |  | Т | июнь | июнь | смонтировать сетчатое ограждение 18м замена сливных кранов 9шт замена фарфоровых изоляторных колонок 28шт
|  | 1Т | [5 empty] | смонтировать сетчатое ограждение | м | 18
[8 empty] | замена сливных кранов | шт | 9
[8 empty] | замена фарфоровых изоляторных колонок | шт | 28
2.2.8. | ЕО0000965 | ПС-35/10 кВ "Опытное поле" ОД 1Т,2Т, КЗ 1Т,2Т | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт ОД-35 кВ, приводов 2шт текущий ремонт КЗ-35 кВ, приводов 2шт
|  | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт ОД-35 кВ, приводов | шт | 2
[8 empty] | текущий ремонт КЗ-35 кВ, приводов | шт | 2
2.2.9. | ЕО0000952 | ПС 35/10 кВ "Горка" Ячейки 10 кВ | по состоянию |  | Т | июнь | июль | текущий ремонт трансформаторов 1Т,2Т 2шт текущий ремонт трансформаторов ТСН-1,ТСН-2 2шт текущий ремонт разрядников РВП-10 кВ 1Т,2Т 6шт текущий ремонт разрядников РВС-35 кВ 1Т,2Т 6шт
|  | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов 1Т,2Т | шт | 2
|  | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт трансформаторов ТСН-1,ТСН-2 | шт | 2
[8 empty] | текущий ремонт разрядников РВП-10 кВ 1Т,2Т | шт | 6
[8 empty] | текущий ремонт разрядников РВС-35 кВ 1Т,2Т | шт | 6
2.2.10. | ЕО0003890 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинск» ТСН-1, 2, ОД-110,КЗ-110 | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | текущий ремонт ОД-110,КЗ-110 2шт текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 2шт
|  | ТСН-1, ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ОД-110,КЗ-110 | шт | 2
|  | ОД-110,КЗ-110 | [5 empty] | текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 | шт | 2
2.2.11. | ЕО0003888 | ПС 110/35/10 кВ «Ленинск» ОД-110 1Т,2Т | по состоянию |  | Т | июль | сентябрь | текущий ремонт ОД-110 2шт текущий ремонт КЗ-110 2шт
[8 empty] | текущий ремонт ОД-110 | шт | 2
[8 empty] | текущий ремонт КЗ-110 | шт | 2
2.2.12. | ЕО0003896 | ПС 110/35/10 кВ "Дежнёво" 2Т | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт РВС 110кВ 2Т 3шт текущий ремонт ОПН 10кВ 2Т 3шт текущий ремонт РВС-35кВ 2Т 3шт текущий ремонт ЗОН 110 кВ 2Т 1шт текущий ремонт ТМ-6300 110/35/10кВ 1шт
[8 empty] | текущий ремонт РВС 110кВ 2Т | шт | 3
[8 empty] | текущий ремонт ОПН 10кВ 2Т | шт | 3
[8 empty] | текущий ремонт РВС-35кВ 2Т | шт | 3
[8 empty] | текущий ремонт ЗОН 110 кВ 2Т | шт | 1
[8 empty] | текущий ремонт ТМ-6300 110/35/10кВ | шт | 1
2.2.13. | ЕО0003895 | ПС 110/35/10 кВ "Дежнёво" ОД-110 1Т,2Т | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт ОД-110 2шт текущий ремонт КЗ-110 2шт
[8 empty] | текущий ремонт ОД-110 | шт | 2
[8 empty] | текущий ремонт КЗ-110 | шт | 2
2.2.14. | ЕО0003885 | ПС 110/35/10 кВ «Унгун» ТСН-1,2 | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ с ПК-10 1шт текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ с ПК-10 1шт
|  | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ с ПК-10 | шт | 1
|  | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-40/10/0,4 кВ с ПК-10 | шт | 1
2.2.15. | ЕО0003879 | ПС 110/35/10 кВ «Биджан» ТСН-1,2 | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт ТМ-63/10/0,4 кВ с ПК-10 1шт текущий ремонт ТМ-63/10/0,4 кВ с ПК-10 1шт
|  | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-63/10/0,4 кВ с ПК-10 | шт | 1
|  | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-63/10/0,4 кВ с ПК-10 | шт | 1
2.2.16. | ЕО0006289 | ПС 35/10 кВ "ЖБИ" | по состоянию |  | Т | май | июнь | монтаж оперативной блокировки на разъединителях ОРУ 35 кВ 5шт
[8 empty] | монтаж оперативной блокировки на разъединителях ОРУ 35 кВ | шт | 5
2.2.17. | ЕО0003895 | ПС 110/35/10 кВ "Дежнёво" ТСН-1,2 | по состоянию |  | Т | май | май | текущий ремонт ТМ-10/10/0,23 кВ с ПК-10 1шт текущий ремонт ТМ-10/10/0,23 кВ с ПК-10 1шт
|  | ТСН-1 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-10/10/0,23 кВ с ПК-10 | шт | 1
|  | ТСН-2 | [5 empty] | текущий ремонт ТМ-10/10/0,23 кВ с ПК-10 | шт | 1
2.2.18. | ЕО0003336 | ПС 110/35/10 кВ "Благословенное" | по состоянию |  | Т | июль | август | Ремонт вентилятора типа НАП-7,4 системы охлаждения трансформатора 20шт
|  | 1Т, 2Т | [5 empty] | Ремонт вентилятора типа НАП-7,4 системы охлаждения трансформатора | шт | 20
2.2.19. | ЕО0006313 | ПС 35/10 кВ "ГЗУ" | по состоянию |  | Т | сентябрь | сентябрь | текущий ремонт 1Т 1шт текущий ремонт 2Т 1шт
|  | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт 1Т | шт | 1
[8 empty] | текущий ремонт 2Т | шт | 1
2.2.20. | ЕО0004948 | ПС 35/10 кВ "Валдгейм" 1Т, 2Т | по состоянию |  | Т | октябрь | октябрь | текущий ремонт 1Т 1шт текущий ремонт 2Т 1шт
|  | 1Т, 2Т | [5 empty] | текущий ремонт 1Т | шт | 1
[8 empty] | текущий ремонт 2Т | шт | 1
2.2.21. | ЕО0005487 | ПС 35/6 кВ "Центр" 1Т | по состоянию |  | Т | май | июнь | конденсаторы связи и ВЧ заградители 35 кВ: чистка изоляции,ревизия контактных соединений 1шт монтаж комплекта ТН-35кВ №2 1компл. текущий ремонт ОПН-6кВ 1Т,2Т 2компл. установка фиксаторов "Вкл","Откл" 0.005т установка эл.магн.замков 8шт изготовление и монтаж кожухов обогревов 0.05т ремонт освещения 18точка изготовить и смонтировать сетчатое ограждение на разъединители 0.08т
[8 empty] | конденсаторы связи и ВЧ заградители 35 кВ: чистка изоляции,ревизия контактных соединений | шт | 1
[8 empty] | монтаж комплекта ТН-35кВ №2 | компл. | 1
[8 empty] | текущий ремонт ОПН-6кВ 1Т,2Т | компл. | 2
[8 empty] | установка фиксаторов "Вкл","Откл" | т | 0.005
[8 empty] | установка эл.магн.замков | шт | 8
[8 empty] | изготовление и монтаж кожухов обогревов | т | 0.05
[8 empty] | ремонт освещения | точка | 18
[8 empty] | изготовить и смонтировать сетчатое ограждение на разъединители | т | 0.08
3. |  | Трансформаторные подстанции
3.1. |  | Капитальный ремонт ТП
3.1.1. | ЕО0005067 | ТП-194 | по состоянию |  | К | май | июнь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-10 кВ 1шт
3.1.1. |  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
3.1.1. |  | РУ-6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-10 кВ | шт | 1
3.1.2. | ЕО0003317 | ТП-294 | по состоянию |  | К | август | август | ремонт кабеля 0.4 кВ 0.01км
[8 empty] | ремонт кабеля 0.4 кВ | км | 0.01
3.1.3. | EO0006495 | ТП-195 | по состоянию |  | К | май | июнь | ремонт 1Т 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт
|  | 1Т | [5 empty] | ремонт 1Т | шт | 1
|  | РУ-6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-6 кВ | шт | 1
3.1.4. | ЕО0005066 | ТП-193 | по состоянию |  | К | июнь | июль | ремонт 1Т,2Т 2шт ремонт РУ-0,4 кВ 1шт
|  | 1Т,2Т | [5 empty] | ремонт 1Т,2Т | шт | 2
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
3.1.5. | ЕО0005065 ЕО0006492 | ТП-192 | по состоянию |  | К | июнь | июль | ремонт 1Т.2Т 2шт ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-0,6 кВ 1шт
|  | 1Т,2Т | [5 empty] | ремонт 1Т.2Т | шт | 2
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
|  | РУ-0,6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,6 кВ | шт | 1
3.1.6. | ЕО0005064 | ТП-191 | по состоянию |  | К | июль | август | ремонт 1Т.2Т 2шт ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-0,6 кВ 1шт
|  | 1Т,2Т | [5 empty] | ремонт 1Т.2Т | шт | 2
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
|  | РУ-0,6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,6 кВ | шт | 1
3.1.7. | ЕО0005008 | ТП-92 | по состоянию |  | К | август | сентябрь | ремонт 1Т.2Т 2шт ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-0,6 кВ 1шт
|  | 1Т,2Т | [5 empty] | ремонт 1Т.2Т | шт | 2
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
|  | РУ-0,6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,6 кВ | шт | 1
3.1.8. | ЕО0005006 ЕО0006434 | ТП-89 | по состоянию |  | К | сентябрь | октябрь | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт ремонт РУ-6 кВ 1шт ремонт 1Т.2Т 2шт
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
|  | РУ-6 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-6 кВ | шт | 1
|  | 1Т,2Т | [5 empty] | ремонт 1Т.2Т | шт | 2
3.1.9. | ЕО0043833 | ТП-14 п.Теплоозерск | по состоянию |  | К | май | июль | ремонт РУ-0,4 кВ 1шт
|  | РУ-0,4 кВ | [5 empty] | ремонт РУ-0,4 кВ | шт | 1
3.1.10. | ЕО0004155 | ТП-4 п.Теплоозерск | по состоянию |  | К | июль | август | замена вводного рубильника 1шт
[8 empty] | замена вводного рубильника | шт | 1
3.1.11. | ЕО0004250 | СКТП-12 п.Теплоозерск | по состоянию |  | К | август | сентябрь | замена рубильников 3шт замена изоляторов 9шт
[8 empty] | замена рубильников | шт | 3
[8 empty] | замена изоляторов | шт | 9
3.1.12. | ЕО0003321 | СКТП-306 с ТМ 160/10/0.4 | по состоянию |  | К | август | август | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ 4шт замена гл.рубильника 1шт замена автоматов 0,4 кВ ф-1,2 3шт замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 0.06км замена шин 10 кВ 0.006км установка траверсы 1шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов ИП-10 кВ 3шт ремонт кровли 2м2 ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ 2шт
|  | РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | замена гл.рубильника | шт | 1
[8 empty] | замена автоматов 0,4 кВ ф-1,2 | шт | 3
[8 empty] | замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 | км | 0.06
[8 empty] | замена шин 10 кВ | км | 0.006
[8 empty] | установка траверсы | шт | 1
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов ИП-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | ремонт кровли | м2 | 2
[8 empty] | ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ | шт | 2
3.1.13. | ЕО0003294 | СКТП-247 с ТМ 250/10/0,4 | по состоянию |  | К | август | август | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ 4шт замена автоматов 0,4 кВ ф-1,2 3шт замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 0.04км замена шин 0,4 кВ 0.005км установка площадки обслуживания 1шт замена шин 10 кВ 0.006км установка траверсы 1шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов ИП-10 кВ 3шт ремонт кровли РУ-10/0,4 кВ 2м2 ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ 2шт замена наконечников на шинах 0,4 кВ 15шт
|  | РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | замена автоматов 0,4 кВ ф-1,2 | шт | 3
[8 empty] | замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 | км | 0.04
[8 empty] | замена шин 0,4 кВ | км | 0.005
[8 empty] | установка площадки обслуживания | шт | 1
[8 empty] | замена шин 10 кВ | км | 0.006
[8 empty] | установка траверсы | шт | 1
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов ИП-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | ремонт кровли РУ-10/0,4 кВ | м2 | 2
[8 empty] | ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ | шт | 2
[8 empty] | замена наконечников на шинах 0,4 кВ | шт | 15
3.1.14. | ЕО0003257 | СКТП-133 с ТМ 160/10/0,4 | по состоянию |  | К | май | май | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ 4шт замена гл.рубильника 1шт замена рубильника 0,4 кВ ф-2 замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 0.04км замена шины 0,4 кВ 0.005км установка площадки обслуживания 1шт замена шин 10 кВ 0.006км установка траверсы 1шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов ИП-10 кВ 3шт ремонт кровли 2м2 ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ 2шт замена наконечников на шинах 0,4 кВ 15шт
|  | РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | замена гл.рубильника | шт | 1
замена рубильника 0,4 кВ ф-2
[8 empty] | замена вывода 0,4 кВ ф-1,2 | км | 0.04
[8 empty] | замена шины 0,4 кВ | км | 0.005
[8 empty] | установка площадки обслуживания | шт | 1
[8 empty] | замена шин 10 кВ | км | 0.006
[8 empty] | установка траверсы | шт | 1
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов ИП-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | ремонт кровли | м2 | 2
[8 empty] | ремонт дверей РУ-10/0,4 кВ | шт | 2
[8 empty] | замена наконечников на шинах 0,4 кВ | шт | 15
3.1.15. | ЕО0003302 | СКТП-264 с ТМ 250/10/0,4 Амурзет | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ 4шт замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт замена рубильника 0,4 кВ ф-1 замена автоматов 0,4 кВ ф-2,3,5 3шт замена вывода 0,4 кВ ф-1,2,3,5 0.08км замена шин в РУ-10/0,4 кВ 0.005км установка траверсы 10 кВ 1шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт
|  | РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | ремонт ТМ-160/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | замена главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
замена рубильника 0,4 кВ ф-1
[8 empty] | замена автоматов 0,4 кВ ф-2,3,5 | шт | 3
[8 empty] | замена вывода 0,4 кВ ф-1,2,3,5 | км | 0.08
[8 empty] | замена шин в РУ-10/0,4 кВ | км | 0.005
[8 empty] | установка траверсы 10 кВ | шт | 1
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов | шт | 3
[8 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[8 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.1.16. | ЕО0003259 | КТПН-141 с ТМ-250/10/0,4 | по состоянию |  | К | май | май | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ 4шт установка главного рубильника 0,4 кВ 1шт установка рубильников 0,4 кВ ф-1,2 2шт замена вывода 0,4 кВ ф-1,2,3,5 0.07км замена шины в РУ-10/0,4 кВ 0.005км установка траверсы 10 кВ 3шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов ИП-10 кВ 3шт ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт
|  | РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | установка главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | установка рубильников 0,4 кВ ф-1,2 | шт | 2
[8 empty] | замена вывода 0,4 кВ ф-1,2,3,5 | км | 0.07
[8 empty] | замена шины в РУ-10/0,4 кВ | км | 0.005
[8 empty] | установка траверсы 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов ИП-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | ремонт кровли | м2 | 6
[8 empty] | ремонт дверей | шт | 3
3.1.17. | ЕО0003144 | КТПН-095 с ТМ-250/10/0,4 | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ 4шт установка главного рубильника 0,4 кВ 1шт установка рубильников 0,4 кВ ф-1,2 2шт ремонт дверей 3шт покраска корпуса 25м2 замена шины в РУ-0,4 кВ 0.005м2 установка траверсы 2шт установка предохранителей ПКТ-10 кВ 3шт замена проходных изоляторов ИП-10 кВ 3шт
[8 empty] | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ | шт | 4
[8 empty] | установка главного рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | установка рубильников 0,4 кВ ф-1,2 | шт | 2
[8 empty] | ремонт дверей | шт | 3
[8 empty] | покраска корпуса | м2 | 25
[8 empty] | замена шины в РУ-0,4 кВ | м2 | 0.005
[8 empty] | установка траверсы | шт | 2
[8 empty] | установка предохранителей ПКТ-10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена проходных изоляторов ИП-10 кВ | шт | 3
3.1.18. | ЕО0003862 | КТПП-460 с ТМ 400/10/0,4 Биджан | по состоянию |  | К | май | июнь | замена проходных изоляторов 10 кВ 6шт замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт установка предохранителей 10 кВ 3шт замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3 3шт
[8 empty] | замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 6
[8 empty] | замена опорных изоляторов 10 кВ | шт | 12
[8 empty] | установка предохранителей 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3 | шт | 3
3.1.19. | ЕО0004336 | КТП-247 п.Кульдур | по состоянию |  | К | июнь | июль | установка трансформатора 2Т 1шт прокладывание кабеля от 2Т до ВН-6 кВ яч.8 0.03км
|  | 2Т | [5 empty] | установка трансформатора 2Т | шт | 1
[8 empty] | прокладывание кабеля от 2Т до ВН-6 кВ яч.8 | км | 0.03
3.1.20. | ЕО0043503 | ТП-44 п.Лондоко-завод | по состоянию |  | К | июль | август | установка трансформатора 2Т 1шт прокладывание кабеля от 2Т до ВН-6 кВ яч.8 0.03км
[8 empty] | установка трансформатора 2Т | шт | 1
[8 empty] | прокладывание кабеля от 2Т до ВН-6 кВ яч.8 | км | 0.03
3.1.21. | ЕО0003858 | СКТП-455 с ТМ 100/10/0,4 Биджан | по состоянию |  | К | май | июнь | замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт установка предохранителей 10 кВ 3шт замена АВ-0,4 кВ ф-1,2 2шт замена гл.рубильника 1шт
[8 empty] | замена проходных изоляторов 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | установка предохранителей 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена АВ-0,4 кВ ф-1,2 | шт | 2
[8 empty] | замена гл.рубильника | шт | 1
3.1.22. | ЕО0003862 | КТПН-260 с.Степное | по состоянию |  | К | июнь | июль | замена проходных изоляторов 3шт замена опорных изоляторов 10 кВ 6шт установка предохранителей 10 кВ 3шт замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3 3шт
[8 empty] | замена проходных изоляторов | шт | 3
[8 empty] | замена опорных изоляторов 10 кВ | шт | 6
[8 empty] | установка предохранителей 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3 | шт | 3
3.1.23. | ЕО0000880 | СКТП-264 кВ с.Надеждинск | по состоянию |  | К | май | июнь | замена изоляторов ИП-10 3шт замена рубильника 0,4 кВ 1шт замена гл.рубильника 1шт ремонт трансформатора 1шт ремонт ПК-10 кВ 3шт
[8 empty] | замена изоляторов ИП-10 | шт | 3
[8 empty] | замена рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | замена гл.рубильника | шт | 1
[8 empty] | ремонт трансформатора | шт | 1
[8 empty] | ремонт ПК-10 кВ | шт | 3
3.1.24. | ЕО0000912 | СКТП-261 с.Надеждинск | по состоянию |  | К | май | июнь | замена изоляторов ИП-10 3шт ремонт РВО-10 3шт ремонт трансформатора 1шт замена рубильника 0,4 кВ 1шт ремонт ПК-10 кВ 3шт
[8 empty] | замена изоляторов ИП-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт РВО-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт трансформатора | шт | 1
[8 empty] | замена рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | ремонт ПК-10 кВ | шт | 3
3.1.25. | ЕО0000908 | СКТП--250 с.Надеждинск | по состоянию |  | К | июль | август | замена изоляторов ИП-10 3шт ремонт РВО-10 3шт ремонт трансформаттора 1шт замена рубильника 0,4 кВ 1шт замена гл.рубильника 1шт ремонт ПК-10 кВ 3шт
[8 empty] | замена изоляторов ИП-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт РВО-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт трансформаттора | шт | 1
[8 empty] | замена рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | замена гл.рубильника | шт | 1
[8 empty] | ремонт ПК-10 кВ | шт | 3
3.1.26. | ЕО0000877 | СКТП-260 с.Надеждинск | по состоянию |  | К | июль | август | замена изоляторов ИП-10 3шт ремонт РВО-10 3шт ремонт трансформатора 1шт замена рубильника 0,4 кВ 1шт
[8 empty] | замена изоляторов ИП-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт РВО-10 | шт | 3
[8 empty] | ремонт трансформатора | шт | 1
[8 empty] | замена рубильника 0,4 кВ | шт | 1
3.1.27. | ЕО0002190 | СКТП-719 с ТМ 160/60/0,4 | по состоянию |  | К | май | июнь | замена гл.рубильника 0,4 кВ 1шт замена выводов 0,4кВ 4шт замена шин 6 кВ 3шт установка предохранителей 6 кВ 3шт замена пинцетов 6шт замена опорных изоляторов 6шт замена проходных изоляторов 3шт замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3,4 4шт
|  | ремонт ТМ-160/6/0,4 кВ | [5 empty] | замена гл.рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | замена выводов 0,4кВ | шт | 4
[8 empty] | замена шин 6 кВ | шт | 3
[8 empty] | установка предохранителей 6 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена пинцетов | шт | 6
[8 empty] | замена опорных изоляторов | шт | 6
[8 empty] | замена проходных изоляторов | шт | 3
[8 empty] | замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3,4 | шт | 4
3.1.28. | ЕО0002143 | СКТП-103 с ТМ 100/10/0,4 кВ | по состоянию |  | К | июль | август | замена гл.рубильника 0,4 кВ 1шт замена выводов 0,4кВ 4шт замена шин 10 кВ 3шт установка предохранителей 10 кВ 3шт замена пинцетов 6шт замена опорных изоляторов 6шт замена проходных изоляторов 3шт замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3,4 4шт
|  | ремонт ТМ-250/10/0,4 кВ | [5 empty] | замена гл.рубильника 0,4 кВ | шт | 1
[8 empty] | замена выводов 0,4кВ | шт | 4
[8 empty] | замена шин 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | установка предохранителей 10 кВ | шт | 3
[8 empty] | замена пинцетов | шт | 6
[8 empty] | замена опорных изоляторов | шт | 6
[8 empty] | замена проходных изоляторов | шт | 3
[8 empty] | замена АВ-0,4 кВ ф-1,2,3,4 | шт | 4
4. |  | Здания и сооружения
4.1. | EO0001994 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 п. Приамурский | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена дверей 7.74м2
| здание ТП | здание ТП | [5 empty] | замена дверей | м2 | 7.74
4.2. | EO0001996 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 705 п. Николаевка | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дверей 1Т, 2Т, РУ 0,4, РУ 6 кВ 15.9м2
| здание ТП | здание ТП | [5 empty] | замена дверей 1Т, 2Т, РУ 0,4, РУ 6 кВ | м2 | 15.9
4.3. | ЕО0004157 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 8 п.Теплоозерск | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4 15.4м2
| здание ТП | здание ТП | [5 empty] | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4 | м2 | 15.4
4.4. | ЕО0043723 | Трансформаторная подстанция №17: нежилое,1-этажный,общая площадь 14,8 кв.м, лит.А г.Облучье | по состоянию |  | К | июль | июль | ремонт дверей 11м2
| здание ТП | здание ТП | [5 empty] | ремонт дверей | м2 | 11
4.5. | ЕО0043722 | Трансформаторная подстанция №15: нежилое,1-этажный,общая площадь 40,9кв.м, инв.№2462,лит.А г.Облучье | по состоянию |  | К | май | май | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;6 15м2
| здание ТП | здание ТП | [5 empty] | замена дверей 1Т, 2Т, РУ0,4;6 | м2 | 15
4.6. | EO0043832 | Трансформаторная подстанция №240 (КТП) пос.Кульдур | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | замена дверей 1Т,РУ6 4.8м2
[8 empty] | замена дверей 1Т,РУ6 | м2 | 4.8
4.7. | EO0004164 | Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 88 п. Известковое | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дверей 15м2
[8 empty] | замена дверей | м2 | 15
4.8. | EO0043831 | Трансформаторная подстанция №239 (КТП) пос.Кульдур | по состоянию |  | К | август | август | замена дверей 14м2
[8 empty] | замена дверей | м2 | 14
4.9. | EO0043503 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТМ-250/6 кВ, № 44( кирпичная, 2-х этажная) п.Лондоко-завод | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дверей 15м2
[8 empty] | замена дверей | м2 | 15
4.10. | EO0043721 | Трансформаторная подстанция №11:нежилое,2-этажный,общая площадь 44,2 кв.м, инв.№2559,лит.А г.Облучье | по состоянию |  | К | июль | июль | замена дверей 14.6м2
[8 empty] | замена дверей | м2 | 14.6
[8 empty] | замена дверей | м2 | 8.3
5. |  | Транспортные средства
5.1. |  | МТ-ЛБ ЕА 01-14, Бульдозер ДЗ-116 ЕА 47-14, МТ-ЛБ ЕА 01-30, ГАЗ 31105 А 003 МР, ГАЗ 52-01 А 219 НВ, ГАЗ 33081 А 447 ОЕ, УАЗ 39099 А 940 РВ, УАЗ 3909 А 168 НВ, ГАЗ 66 А 236 НВ, ГАЗ 66 А 209 НВ, УАЗ 39099 А 360 МВ, ГАЗ 66 А 223 НВ, УАЗ 390995 А 849 СЕ, УРАЛ 375 А 203 НВ | по состоянию |  | К | январь | декабрь | ремонт узлов и агрегатов автомобилей 21шт
[8 empty] | ремонт узлов и агрегатов автомобилей | шт | 21
6. |  | Прочее оборудование
6.1. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | май | май | Замена ПУ 59шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 59
6.2. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | июнь | июнь | Замена ПУ 19шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 19
6.3. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | июль | июль | Замена ПУ 25шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 25
6.4. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | август | август | Замена ПУ 26шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 26
6.5. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | сентябрь | сентябрь | Замена ПУ 24шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 24
6.6. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена ПУ 21шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 21
6.7. |  | АИИСКУЭ | по состоянию |  | К | октябрь | октябрь | Замена ПУ 5шт
[8 empty] | Замена ПУ | шт | 5
7. |  | Резерв средств
7.1. |  | Резерв средств | по состоянию |  | Т | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт автотранспортной техники
7.2. |  | Резерв средств | по состоянию |  | К | январь | декабрь | аварийно востановительный ремонт КЛ 0,4-10кВ